## Slide 1
ПРИМЕР заявки ФИЛИАЛА / ПРОФИЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ТЕМА: Разработка российскОГО изоляционнОГО пероксидносшиваемОГО компаундА ДЛЯ силовЫХ кабелЕЙ на напряжение 110 кВ
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  | 
№ п/п | ПАРАМЕТР | ПЕРИОД | Ед. изм. | Значения
1 | Прогнозная потребность в силовом кабеле напряжением 110 кВ в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 2025 г. | км | 40
2 | Прогнозная потребность в силовом кабеле напряжением 110 кВ в ПАО «Россети» | 2025 г. | км | 1 300
В настоящее время в России все кабельные заводы, производят изоляцию кабелей 110 кВ и выше по иностранному технологическому процессу и химическому составу (Borealis, Dow). При ограничении поставок сырья в России будет отсутствовать отечественное производство изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для изоляции силовых кабелей 110 кВ и выше.
ЭТАП | НАЗВАНИЕ ЭТАПА | СРОК, МЕСЯЦ | РЕЗУЛЬТАТ
1 | Информационно-патентный поиск и выбор объекта внедрения | Т+3 | Научно-технический отчет, содержащий: анализ научно-технической литературы, выработку технических решений.
2 | Разработка технологической документации | Т+6 | Комплект технической документации. Сформированные требования к исходному сырью. Технические требования к компаундам.
3 | Изготовление опытных образцов | Т+9 | Опытные образцы кабельной продукции. Программы и методики испытаний. Протоколы лабораторных испытаний.
4 | Выбор кабельной арматуры | Т+10 | Отчет о выборе марок серийно выпускаемой отечественной кабельной арматуры и результатах анализа производственных возможностей отечественных производителей кабельной арматуры 110 кВ. Перечень арматуры, необходимой для проведения типовых и ресурсных (предквалификационных) испытаний.
5 | Проведение типовых испытаний | Т+12 | Акт готовности стенда для типовых электрических испытаний. Протокол типовых неэлектрических испытаний. Протокол типовых электрических испытаний.
6 | Проведение предквалификационных испытаний | Т+26 | Акт готовности стенда для предквалификационных испытаний. Промежуточные протоколы предквалификационных испытаний. Заключительный протокол предквалификационных испытаний.
7 | Оформление результатов НИОКР | Т+27 | Охранные документы на имя ПАО «Россети Центр». Подготовленные две статьи в периодические Российские издания. Утвержденные ТУ.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Импортозаместить технологию производства изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для силовых кабелей 110 кВ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
Разработка способа (набора компонентов и технологического процесса) изготовления изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для силовых кабелей на напряжение 110 кВ
Изготовленные кабеля на класс напряжения 110 кВ нормированных сечений от 185 мм2 до 2 000 мм2
Проведение типовых и ресурсных испытаний изготовленного кабеля в составе кабельной системы на подтверждение его соответствия стандартам ГОСТ-Р МЭК 60840 и группе стандартов ПАО «Россети»
Критически важные составляющие, производимые только зарубежными компаниями
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НМЦ
… млн рублей без НДС
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
АО «Лидер-Компаунд», ВНИИКП
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК НА УРОВНЕ ИА
Демидов С.Н. / Румянцев Р.А.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Описание качественных и количественных (финансовых и нефинансовых) эффектов