# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Россети Центр»

**КОД 2.1.6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ**

**ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** Заявители, определенные пунктом 13(8) Правил ТП, а также физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии[[1]](#footnote-1).

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для каждого случая.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя максимальной мощностью более 150 кВт (с учетом мощности энергопринимающих устройств, ранее присоединенной в данной точке присоединения) и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования ПАО «Россети Центр».

2.Технологическое присоединение заявителей в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации (заявители, определенных п. 13(8) Правил ТП), независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к сетям ПАО «Россети Центр».

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** 2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | **1.1.** Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,  письменное обращение с заявкой. | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
| При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | **1.2**. ПАО «Россети Центр» направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП. | **2.1.**Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | **2.2.**Согласование системным оператором индивидуальных технических условий (при необходимости) | Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором | 15 календарных дней с даты получения проекта технических условий от ПАО «Россети Центр» | Пункт 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Направление технических условий на согласование системному оператору (в случае когда максимальная мощность свыше 5 МВт) | **2.3.**Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с согласованием технических условий с системным оператором (если такое согласование необходимо) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | Не регламентирован | Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | **3.1.** Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны ПАО «Россети Центр», направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись. | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон |
| Заявитель согласен с условиями соглашения. | **3.2**.  Подписание заявителем проекта соглашения и направление 1 экземпляра в ПАО «Россети Центр». | Подписанный экземпляр соглашения | Не регламентирован | Отсутствует. Заключение соглашения не является обязательным для сторон. |
| 4 | Заключение договора об осуществлении ТП к электрическим сетям с предварительной платой за ТП | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам | **4.1.** Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ПАО «Россети Центр» проекта договора об осуществлении ТП с предварительной платой за технологическое присоединениеи приложением технических условий, расчета предварительного размера платы за ТП | Письменная/электронная форма проекта договора, подписанного со стороны ПАО «Россети Центр» (в т.ч. ЭЦП), направляется способом позволяющим подтвердить факт отправления (под роспись, в Личном кабинете, заказное письмо с уведомлением | - 20 рабочих дней со дня получения заявки либо  - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех. условий (если такое согласование было необходимо) | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Заявитель согласен с представленным ПАО «Россети Центр» проектом договора и ТУ | **4.2**. Подписание заявителем двух экземпляров договора ТП (в т.ч. ЭЦП) и направление в ПАО «Россети Центр» (в т.ч. посредством Личного кабинета) или представление в офис обслуживания потребителей одного экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (если они не были представлены ранее) | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора.  В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания (протокола разногласий), через 30 рабочих дней с даты получения заявителем проекта договора – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Заключение соглашения об увеличении размера части платы за ТП, установленной в размере 10 процентов предварительного размера платы за ТП | При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | **5.1.** Подготовка и направление заявителю проекта соглашения об увеличении размера части платы за технологическое присоединение, установленной в размере 10 процентов предварительного размера платы за технологическое присоединение | Проект соглашения, подписанный со стороны ПАО «Россети Центр», направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись. | До утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Пункт 15, 30(3) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Заявитель согласен с условиями соглашения. | **5.2**.  Подписание заявителем проекта соглашения и направление 1 экземпляра в ПАО «Россети Центр». | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма | До утверждения платы за ТП по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Пункт 15, 30(3) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Разработка проектной документации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению | Заключен договор об осуществлении ТП к электрическим сетям с предварительной платой за ТП | Выполнение ПАО «Россети Центр» мероприятий по разработке проектной документации в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению | В письменной или электронной форме | Не регламентирован, но не более срока направления ПАО «Россети Центр» в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за ТП | Пункт 30(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7 | ПАО «Россети Центр» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение |  | Заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | - 180 календарных дней со дня заключения договора об осуществлении ТП - в случае, если в договоре ТП срок осуществления мероприятий не превышает 1 год;  - 360 календарных дней со дня заключения договора об осуществлении ТП - в случае, если в договоре ТП срок осуществления мероприятий превышает 1 год | Пункт 30(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 8 | Заключение дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение |  | **8.1.** Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ПАО «Россети Центр» проекта дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение и приложением копии решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма проекта дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение, подписанного со стороны ПАО «Россети Центр», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей (под роспись в получении) | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы  уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Пункт 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Согласие заявителя с представленным ПАО «Россети Центр» проектом дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение | **8.2**. Подписание заявителем двух экземпляров проекта дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение и направление в ПАО «Россети Центр» (или представление в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра ПАО «Россети Центр» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (если ранее они не предоставлялись) | Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение. | Пункт 30(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Отказ заявителя от заключения договора по индивидуальному проекту (дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение) | **8.3.** Отказ заявителя от подписания проекта договора либо заявитель не направил в адрес ПАО «Россети Центр» подписанный проект договора по индивидуальному проекту (проект дополнительного соглашения к договору об изменении платы за ТП) в течение 30 рабочих дней со дня получения такого договора (дополнительного соглашения к договору об изменении платы за ТП) | Письменная форма отказа от подписания проекта договора по индивидуальному проекту (проекта дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение) | 30 рабочих дней со дня получения подписанного ПАО «Россети Центр» проекта договора и технических условий | Пункт 30(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **8.4** Направление ПАО «Россети Центр» заявителю расчета фактически понесенных расходов, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации | Письменная форма расчета, подписанного со стороны ПАО «Россети Центр», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | 10 дней с даты получения заявителем расчета ПАО «Россети Центр» о необходимости компенсации фактически понесенных расходов, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации | Пункт 30(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии ст. 445 Гражданского Кодекса РФ |
| Договор ТП подписан сторонами | **8.5**. ПАО «Россети Центр» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. | В письменной или электронной форме | 2 рабочих дня с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 9 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **9.1**. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| **9.2**. Выполнение ПАО «Россети Центр» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **9.3**. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **9.4**.Направление заявителем в ПАО «Россети Центр» уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| При необходимости согласования ПАО «Россети Центр» технических условий с системным оператором | **9.5**.Направление ПАО «Россети Центр» уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 календарных дней со дня получения от заявителя | Пункт 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 10 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем в ПАО «Россети Центр» уведомления о выполнении технических условий | **10.1.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий. При наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись. | В течение 10 календарных дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | **10.2.** Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний | В письменной форме | В течение 25 календарных дней со дня поступления уведомления от заявителя | Пункт 97, 102 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| В случае невыполнения заявителем требований технических условий.  Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | **10.3.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий. | В течение 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | **10.4.** Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов. | Письменное разрешение | Не регламентирован | Пп. «г» пункта 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | **10.5.** Прием в эксплуатацию прибора учета.  Подготовка и подписание сторонами Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии[[2]](#footnote-2) |
| Выполненные заявителем мероприятия соответствуют техническим условиям | **10.6.** Подготовка и направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | В течение 3 календарных дней со дня проведения осмотра | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Предоставление заявителем акта о выполнении технических условий для подписания | **10.7.** Заявитель возвращает в ПАО «Россети Центр» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный заявителем Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 1 экземпляре | В течение 5 календарных дней со дня получения на подписание акта | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 11 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение | Подписанные сторонами (при необходимости согласованные системным оператором) акты о выполнении технических условий, о допуске приборов учета в эксплуатацию | **11.1** Фактическое присоединение объектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | **11.2.** Оформление ПАО «Россети Центр» и направление (выдача) заявителю:  Акта об осуществлении технологического присоединения;  Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (в случае если составление такого акта предусмотрено) | Подписанные со стороны ПАО «Россети Центр» Акты в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания под роспись | В течение 3 рабочих дней со дня фактического присоединения | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| Подписанный сторонами  Акт об осуществлении технологического присоединения | **11.3.** Направление ПАО «Россети Центр» подписанного с заявителем копии акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в ПАО «Россети Центр». | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

* Номер Контакт-Центра: 8 800-220-0-220
* Адрес электронной почты ПАО «Россети Центр»: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru)
* Адреса офисов обслуживания потребителей: <http://www.mrsk-1.ru/clients/customer-service/centers/>

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 [↑](#footnote-ref-1)
2. Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 [↑](#footnote-ref-2)