## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2026 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 31840.1954 | 0 | 0 | 19986.732 | 11853.4634 | 8396.6517 | 0 | 0 | 6603.7094 | 1792.9423 | -23443.5438 | -73.63% | 0 | - | 0 | - | -13383.0226 | -66.96% | -10060.5212 | -84.87% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13347.6433 | 0 | 0 | 5003.9341 | 8343.7093 | 4192.1582 | 0 | 0 | 2872.7541 | 1319.404 | -9155.4852 | -68.59% | 0 | - | 0 | - | -2131.1799 | -42.59% | -7024.3052 | -84.19% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13699.1172 | 0 | 0 | 10873.3522 | 2825.765 | 2834.1815 | 0 | 0 | 2390.8437 | 443.3377 | -10864.9358 | -79.31% | 0 | - | 0 | - | -8482.5085 | -78.01% | -2382.4273 | -84.31% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 673.709 | 0 | 0 | 421.9188 | 251.7902 | 169.931 | 0 | 0 | 154.5801 | 15.3509 | -503.778 | -74.78% | 0 | - | 0 | - | -267.3386 | -63.36% | -236.4393 | -93.9% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3557.8528 | 0 | 0 | 3125.6538 | 432.199 | 1200.381 | 0 | 0 | 1185.5314 | 14.8496 | -2357.4718 | -66.26% | 0 | - | 0 | - | -1940.1224 | -62.07% | -417.3493 | -96.56% | нд
1 | Белгородская область | Г | 4731.4365 | 0 | 0 | 2992.5987 | 1738.8378 | 2519.8274 | 0 | 0 | 2130.3178 | 389.5096 | -2211.6091 | -46.74% | 0 | - | 0 | - | -862.2809 | -28.81% | -1349.3282 | -77.6% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2190.9611 | 0 | 0 | 606.3853 | 1584.5758 | 1063.7085 | 0 | 0 | 696.7873 | 366.9212 | -1127.2527 | -51.45% | 0 | - | 0 | - | 90.402 | 14.91% | -1217.6546 | -76.84% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2077.092 | 0 | 0 | 606.3853 | 1470.7067 | 1050.8426 | 0 | 0 | 696.7873 | 354.0553 | -1026.2494 | -49.41% | 0 | - | 0 | - | 90.402 | 14.91% | -1116.6514 | -75.93% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 435.7861 | 0 | 0 | 267.0765 | 168.7096 | 420.8017 | 0 | 0 | 385.3132 | 35.4885 | -14.9844 | -3.438% | 0 | - | 0 | - | 118.2367 | 44.27% | -133.2211 | -78.96% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 385.3452 | 0 | 0 | 339.3089 | 46.0364 | 348.4224 | 0 | 0 | 311.4741 | 36.9483 | -36.9228 | -9.582% | 0 | - | 0 | - | -27.8347 | -8.203% | -9.0881 | -19.74% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1255.9607 | 0 | 0 | 0 | 1255.9607 | 281.6185 | 0 | 0 | 0 | 281.6185 | -974.3422 | -77.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -974.3422 | -77.58% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | 35.7771 | 0 | 0 | 0 | 35.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7771 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.7771 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | 6.0552 | 0 | 0 | 0 | 6.0552 | 9.0684 | 0 | 0 | 0 | 9.0684 | 3.0132 | 49.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0132 | 49.76% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | 15.3472 | 0 | 0 | 0 | 15.3472 | 3.5565 | 0 | 0 | 0 | 3.5565 | -11.7907 | -76.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.7907 | -76.83% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | 22.3217 | 0 | 0 | 0 | 22.3217 | 16.4611 | 0 | 0 | 0 | 16.4611 | -5.8606 | -26.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8606 | -26.26% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | 22.3171 | 0 | 0 | 0 | 22.3171 | 17.7207 | 0 | 0 | 0 | 17.7207 | -4.5965 | -20.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5965 | -20.6% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА №2 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031927 | 0 | 0 | 0 | 0.031927 | 0.031927 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.031927 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №3 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 2,458 км) | N_БЛ-8070 | 14.5471 | 0 | 0 | 0 | 14.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5471 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.5471 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 2,458 км) | N_БЛ-8071 | 14.5471 | 0 | 0 | 0 | 14.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5471 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.5471 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 2,459 км) | N_БЛ-8072 | 14.5502 | 0 | 0 | 0 | 14.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5502 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.5502 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,89 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-8073 | 73.5204 | 0 | 0 | 0 | 73.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5204 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.5204 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,89 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-8074 | 73.5204 | 0 | 0 | 0 | 73.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5204 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.5204 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_БЛ-8077 | 87.5799 | 0 | 0 | 0 | 87.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.5799 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -87.5799 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-8079 | 6.1876 | 0 | 0 | 0 | 6.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1876 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1876 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,789 км) | N_БЛ-8146 | 3.9089 | 0 | 0 | 0 | 3.9089 | 0.2306 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 | -3.6783 | -94.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6783 | -94.1% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Сретенский, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.44 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212892 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 1.2127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2127 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,691 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | O_БЛ-8434 | 4.7872 | 0 | 0 | 0 | 4.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7872 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7872 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-741 ф.г-7 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,208 км, в том числе ГНБ - 0,024 км) | O_БЛ-8435 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2778 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2778 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ в рассечку ф.Г-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,074 км, в том числе ГНБ - 0,019 км) | O_БЛ-8436 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0568 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0568 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8437 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4266 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4266 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,667 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | O_БЛ-8604 | 10.8889 | 0 | 0 | 0 | 10.8889 | 10.8889 | 0 | 0 | 0 | 10.8889 | 1e-06 | 9.184e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1e-06 | 9.184e-06% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-503 – ТП-504 ф.5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (2 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,711 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | O_БЛ-8605 | 10.1604 | 0 | 0 | 0 | 10.1604 | 10.1604 | 0 | 0 | 0 | 10.1604 | -1e-06 | -9.842e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | -9.842e-06% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 – ТП-303 ф.3 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (1 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,51 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8606 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | O_БЛ-8607 | 17.366 | 0 | 0 | 0 | 17.366 | 17.366 | 0 | 0 | 0 | 17.366 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8771 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.128 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-949 – ТП-950 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,88 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8772 | 6.2255 | 0 | 0 | 0 | 6.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2255 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2255 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8773 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2764 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2764 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8775 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2121 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2121 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-270 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | O_БЛ-8776 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.044 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.044 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8777 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0005 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0005 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8778 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2764 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2764 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-748 – ТП-758 ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БЛ-8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 1.9999 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9999 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_БЛ-8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8850 | 18.2989 | 0 | 0 | 0 | 18.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2989 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.2989 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_БЛ-8851 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1097 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1097 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-8852 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14128 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА с установкой разъединителей (4 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,545 км) | P_БЛ-8853 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6982 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6982 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8901 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12527 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12527 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БЛ-8902 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1962 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1962 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8903 | 0.36499 | 0 | 0 | 0 | 0.36499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36499 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8904 | 18.2559 | 0 | 0 | 0 | 18.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2559 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.2559 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8905 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 1.7082 | 0 | 0 | 0 | 1.7082 | -0.25478 | -12.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25478 | -12.98% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,148 км, в том числе ГНБ - 0,592 км) | P_БЛ-8906 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.48 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.48 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.8398 | 0.8398 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8398 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15106 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_БЛ-8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 1,71 км) | P_БЛ-8919 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9706 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9706 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-8920 | 31.6305 | 0 | 0 | 0 | 31.6305 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | -29.1135 | -92.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.1135 | -92.04% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8922 | 8.0755 | 0 | 0 | 0 | 8.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0755 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.0755 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до строящейся РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (4 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,81 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-8923 | 11.1202 | 0 | 0 | 0 | 11.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1202 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1202 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник, для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8924 | 32.4531 | 0 | 0 | 0 | 32.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4531 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.4531 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-8966 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6332 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6332 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8967 | 0.46207 | 0 | 0 | 0 | 0.46207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46207 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.46207 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,43 км) | P_БЛ-8968 | 5.3046 | 0 | 0 | 0 | 5.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3046 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.3046 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40368 | 0 | 0 | 0 | 0.40368 | 0.40368 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40368 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1507н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11434 | 0 | 0 | 0 | 0.11434 | 0.11434 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11434 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0.72333 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.72333 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | P_БЛ-8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015857 | 0 | 0 | 0 | 0.015857 | 0.015857 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.015857 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,07 км, в том числе ГНБ - 0,434 км) | P_БЛ-8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0844 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-8975 | 8.3326 | 0 | 0 | 0 | 8.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3326 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.3326 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,629 км, в том числе ГНБ - 0,081 км) | P_БЛ-8976 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1782 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1782 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-86 – ТП-995 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш., для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,196 км) | P_БЛ-8977 | 9.2947 | 0 | 0 | 0 | 9.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2947 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.2947 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9070 | 6.0337 | 0 | 0 | 0 | 6.0337 | 6.3519 | 0 | 0 | 0 | 6.3519 | 0.31819 | 5.274% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31819 | 5.274% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,42 км) | P_БЛ-9071 | 6.0713 | 0 | 0 | 0 | 6.0713 | 0.45537 | 0 | 0 | 0 | 0.45537 | -5.616 | -92.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.616 | -92.5% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/10 кВ Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,124 км, в том числе ГНБ - 0,506 км) | P_БЛ-9072 | 19.7538 | 0 | 0 | 0 | 19.7538 | 23.7829 | 0 | 0 | 0 | 23.7829 | 4.0291 | 20.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0291 | 20.4% | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9085 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3436 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3436 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 3,0 км) | P_БЛ-9086 | 48.4457 | 0 | 0 | 0 | 48.4457 | 44.4476 | 0 | 0 | 0 | 44.4476 | -3.9981 | -8.253% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9981 | -8.253% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящегося РП 6 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-9087 | 0.15323 | 0 | 0 | 0 | 0.15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15323 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.15323 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | P_БЛ-9088 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 1.3758 | 3.5903 | 0 | 0 | 0 | 3.5903 | 2.2145 | 161% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2145 | 161% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования АВР 0,4 кВ, систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_БЛ-9089 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 1.6932 | 38.449 | 0 | 0 | 0 | 38.449 | 36.7558 | 2171% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 36.7558 | 2171% | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛ 10 кВ РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (5 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 2,33 км) | P_БЛ-9091 | 8.5079 | 0 | 0 | 0 | 8.5079 | 0.48155 | 0 | 0 | 0 | 0.48155 | -8.0264 | -94.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.0264 | -94.34% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные выходы РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся ВЛ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9092 | 0.21482 | 0 | 0 | 0 | 0.21482 | 0.24285 | 0 | 0 | 0 | 0.24285 | 0.028037 | 13.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.028037 | 13.05% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9093 | 0.31234 | 0 | 0 | 0 | 0.31234 | 0.038341 | 0 | 0 | 0 | 0.038341 | -0.274 | -87.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.274 | -87.72% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9094 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0.51666 | 0 | 0 | 0 | 0.51666 | -6.2114 | -92.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2114 | -92.32% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 5 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 1 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9263 | 0.76903 | 0 | 0 | 0 | 0.76903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76903 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.76903 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1165 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 2 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,095 км) | P_БЛ-9264 | 2.6788 | 0 | 0 | 0 | 2.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6788 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6788 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,075 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | P_БЛ-9266 | 6.7105 | 0 | 0 | 0 | 6.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7105 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.7105 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9267 | 23.1127 | 0 | 0 | 0 | 23.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1127 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.1127 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | P_БЛ-9275 | 4.4465 | 0 | 0 | 0 | 4.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4465 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4465 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-10 – ТП-1001 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_БЛ-9276 | 0.45906 | 0 | 0 | 0 | 0.45906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45906 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45906 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,539 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9277 | 4.0694 | 0 | 0 | 0 | 4.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0694 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0694 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9278 | 10.7885 | 0 | 0 | 0 | 10.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7885 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.7885 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_БЛ-9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | P_БЛ-9283 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2736 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2736 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9284 | 1.2191 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2191 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2191 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП №1, 2, 3 ф.05, 08, 14, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой ШУР 0,4 кВ (13 шт) с ПУ (13 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 12,892 км) | Q_БЛ-9288 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт) | Q_БЛ-9289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59985 | 0 | 0 | 0 | 0.59985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2, 3 от строящегося РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | Q_БЛ-9291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99552 | 0 | 0 | 0 | 0.99552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА №1 ТП-65 ф.08, 14 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_БЛ-9292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38503 | 0 | 0 | 0 | 0.38503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2 ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №3 , для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе) | Q_БЛ-9293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01972 | 0 | 0 | 0 | 0.01972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | Q_БЛ-9294 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 1.7649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель - перезавод существующих ВЛ 6 кВ №4, №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17006 | 0 | 0 | 0 | 0.17006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся РП 6 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | Q_БЛ-9296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065732 | 0 | 0 | 0 | 0.065732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-65 – ТП-66 ф.14 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0.13062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-65 ф.08 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 0.13062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,558 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9340 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1867 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1867 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-9341 | 3.7043 | 0 | 0 | 0 | 3.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7043 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7043 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9342 | 5.1813 | 0 | 0 | 0 | 5.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1813 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1813 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 83-х участков КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой 8-ми РП 0,4 кВ с ПУ (8 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 9,53 км) | P_БЛ-9343 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4581 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4581 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-4, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-3, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9344 | 0.006586 | 0 | 0 | 0 | 0.006586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006586 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.006586 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-5, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9345 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13258 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13258 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-4, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-5, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,76 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БЛ-9346 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27832 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27832 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-2, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-4, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,94 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9347 | 0.34626 | 0 | 0 | 0 | 0.34626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34626 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.34626 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 4,4 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-9348 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4904 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1, для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9349 | 0.13587 | 0 | 0 | 0 | 0.13587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13587 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13587 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-4, ТП-5, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | P_БЛ-9350 | 0.84307 | 0 | 0 | 0 | 0.84307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84307 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84307 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-2, ТП-3, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | P_БЛ-9351 | 0.84307 | 0 | 0 | 0 | 0.84307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84307 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84307 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1, 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9352 | 0.54774 | 0 | 0 | 0 | 0.54774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54774 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54774 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,176 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9354 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.284 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.284 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-2 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,02 км, в том числе ГНБ - 0,368 км) | P_БЛ-9355 | 17.676 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.676 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.676 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9356 | 5.1813 | 0 | 0 | 0 | 5.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1813 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1813 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42560145 от 23.12.24, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9359 | 3.4958 | 0 | 0 | 0 | 3.4958 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 | -3.3129 | -94.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3129 | -94.77% | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9360 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4572 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4572 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,48 км) | P_БЛ-9361 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6669 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.6669 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой 2-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 2.2111 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2111 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | P_БЛ-9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49836 | 0 | 0 | 0 | 0.49836 | 0.49836 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49836 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,278 км, в том числе ГНБ - 0,163 км) | P_БЛ-9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959 | 0 | 0 | 0 | 3.1959 | 3.1959 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1959 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х РП 10 кВ №1, 2 ПС 110/10 кВ Западная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9393 | 67.3973 | 0 | 0 | 0 | 67.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.3973 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -67.3973 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01, 25 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,286 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9407 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0.71822 | 0 | 0 | 0 | 0.71822 | -1.7668 | -71.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7668 | -71.1% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка (перезавод) КЛ 6 кВ ТП-275 ф.25 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | P_БЛ-9408 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 0.43704 | 0 | 0 | 0 | 0.43704 | -1.8736 | -81.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8736 | -81.09% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка (перезавод) КЛ 6 кВ ТП-276 ф.01 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_БЛ-9409 | 0.40255 | 0 | 0 | 0 | 0.40255 | 0.046895 | 0 | 0 | 0 | 0.046895 | -0.35565 | -88.35% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.35565 | -88.35% | нд
1.1.1.3 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/315 на 2х400 кВА ТП-276 ф.01, 25 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9410 | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 5.9995 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | -5.5426 | -92.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.5426 | -92.38% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,572 км, в том числе ГНБ - 0,202 км) | P_БЛ-9411 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9454 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.9454 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ ТП-731 ф.Г1, Г2 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ПУ (5 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, договор №42574248 от 24.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,685 км, в том числе ГНБ - 0,572 км) | P_БЛ-9414 | 4.7327 | 0 | 0 | 0 | 4.7327 | 5.2826 | 0 | 0 | 0 | 5.2826 | 0.54992 | 11.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.54992 | 11.62% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА РП-34, ТП-172 ф.Г-7, Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,264 км, в том числе ГНБ - 0,242 км) | P_БЛ-9417 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6653 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6653 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-172 ф.Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,031 км) | P_БЛ-9418 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1239 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-34 ф.Г-7 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,542 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_БЛ-9419 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.67 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.67 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА РП-34, ТП-172 ф.Г-7, Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9421 | 5.1481 | 0 | 0 | 0 | 5.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1481 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1481 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ 2, 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой КРУН 6 кВ (2 шт) наружной установки с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белэнергомаш-БЗЭМ, договор №42585538 от 03.02.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,28 км, в том числе ГНБ - 3,28 км) | P_БЛ-9423 | 4.2106 | 0 | 0 | 0 | 4.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2106 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2106 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.Г-27, Г-28 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат перезавод существующих фидеров, для Техприсоединения ООО Белэнергомаш-БЗЭМ, договор №42585538 от 03.02.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9424 | 0.012918 | 0 | 0 | 0 | 0.012918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012918 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.012918 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 2, 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящегося РП 6 кВ, для Техприсоединения ООО Белэнергомаш-БЗЭМ, договор №42585538 от 03.02.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9425 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0.25838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25838 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25838 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 2, 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ООО Белэнергомаш-БЗЭМ, договор №42585538 от 03.02.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9426 | 0.65392 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65392 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65392 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,484 км, в том числе ГНБ - 0,476 км) | P_БЛ-9436 | 11.5826 | 0 | 0 | 0 | 11.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5826 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.5826 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9438 | 5.2553 | 0 | 0 | 0 | 5.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2553 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2553 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1382 – ТП-1383 ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9439 | 0.90373 | 0 | 0 | 0 | 0.90373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90373 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.90373 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 0,294 км) | P_БЛ-9440 | 7.1624 | 0 | 0 | 0 | 7.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1624 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.1624 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Кировская, ф.3 ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Бобравское, договор №42607689 от 18.04.25, Ракитянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | P_БЛ-9444 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3281 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3281 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Кировская, ф.3 ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (9 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения АО Бобравское, договор №42607689 от 18.04.25, Ракитянский р-он (до 670 кВт; протяженность 7,13 км) | P_БЛ-9445 | 33.9636 | 0 | 0 | 0 | 33.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9636 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.9636 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Кировская, ф.3 ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Бобравское, договор №42607689 от 18.04.25, Ракитянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9446 | 12.6062 | 0 | 0 | 0 | 12.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6062 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.6062 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-432 ф.Г-4, Г-6 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Лицей №32, договор №42607211 от 04.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,704 км, в том числе ГНБ - 0,358 км) | P_БЛ-9447 | 11.395 | 0 | 0 | 0 | 11.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.395 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.395 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,858 км, в том числе ГНБ - 0,286 км) | P_БЛ-9450 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,034 км) | P_БЛ-9453 | 1.8765 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | -0.11399 | -6.075% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11399 | -6.075% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-295 ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,638 км) | P_БЛ-9454 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 2.4692 | -0.79236 | -24.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79236 | -24.29% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9456 | 20.1113 | 0 | 0 | 0 | 20.1113 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 | -18.7666 | -93.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.7666 | -93.31% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.11, 12 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой КРУН (2 шт) наружной установки с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,28 км, в том числе ГНБ - 0,26 км) | P_БЛ-9457 | 23.2921 | 0 | 0 | 0 | 23.2921 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | -21.9682 | -94.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.9682 | -94.32% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.11, 12 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой 2-х пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9458 | 12.4537 | 0 | 0 | 0 | 12.4537 | 0.18183 | 0 | 0 | 0 | 0.18183 | -12.2719 | -98.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.2719 | -98.54% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БЛ-9460 | 0.24007 | 0 | 0 | 0 | 0.24007 | 0.060993 | 0 | 0 | 0 | 0.060993 | -0.17908 | -74.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17908 | -74.59% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_БЛ-9461 | 0.27846 | 0 | 0 | 0 | 0.27846 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0.10323 | -0.17522 | -62.93% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17522 | -62.93% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку РП-41н – ТП-4107н ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой КРУН 10 кВ, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_БЛ-9462 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0.15249 | 0 | 0 | 0 | 0.15249 | -1.3331 | -89.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3331 | -89.74% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9463 | 2.9582 | 0 | 0 | 0 | 2.9582 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | -2.8094 | -94.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8094 | -94.97% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-210 ф.104, 113 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42600668 от 13.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,462 км, в том числе ГНБ - 0,214 км) | P_БЛ-9467 | 4.8066 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8066 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8066 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 РП 10 кВ Техсапфир 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО БМК, договор №42621112 от 27.05.25, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,495 км) | P_БЛ-9469 | 4.3066 | 0 | 0 | 0 | 4.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3066 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3066 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 РП 10 кВ Техсапфир 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО БМК, договор №42621112 от 27.05.25, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_БЛ-9470 | 3.4888 | 0 | 0 | 0 | 3.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4888 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4888 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО БМК, договор №42621112 от 27.05.25, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,385 км) | P_БЛ-9471 | 4.7226 | 0 | 0 | 0 | 4.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7226 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7226 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с установкой КРУН №2 с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности и ПУ 0,4 кВ (1 шт) в ТП 10/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО Аргус, договор №42609018 от 06.06.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БЛ-9476 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5358 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5358 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с переносом ККУ-10 №1, 2, для Техприсоединения ООО Аргус, договор №42609018 от 06.06.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9478 | 0.44544 | 0 | 0 | 0 | 0.44544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44544 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.44544 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с установкой КРУН №1 с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности и ПУ 0,4 кВ (1 шт) в ТП 10/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО Аргус, договор №42609018 от 06.06.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БЛ-9479 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5358 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5358 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ энергопринимающих устройств Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42562308 от 04.02.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 2,308 км) | P_БЛ-9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040716 | 0 | 0 | 0 | 0.040716 | 0.040716 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.040716 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42562308 от 04.02.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,066 км) | P_БЛ-9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35858 | 0 | 0 | 0 | 0.35858 | 0.35858 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35858 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42562308 от 04.02.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2087 | 0 | 0 | 0 | 22.2087 | 22.2087 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22.2087 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-471 ф.Город-5 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Богданов А.В, договор №42618817 от 10.06.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,135 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | P_БЛ-9487 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 3.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4386 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4386 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), устройства ответвления, ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО АПК Засосенский, договор №42607035 от 19.03.25, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9490 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4792 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4792 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.1 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,121 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | P_БЛ-9491 | 0.55334 | 0 | 0 | 0 | 0.55334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55334 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55334 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 совместным подвесом провода по существующим опорам, до оп.2/5, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БЛ-9492 | 0.24452 | 0 | 0 | 0 | 0.24452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24452 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.24452 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 до оп.10/12, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,017 км) | P_БЛ-9493 | 0.041926 | 0 | 0 | 0 | 0.041926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041926 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.041926 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВА ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9495 | 0.36905 | 0 | 0 | 0 | 0.36905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36905 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36905 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-945 – ТП-1138 ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | P_БЛ-9496 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4258 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4258 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВА ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9497 | 3.0971 | 0 | 0 | 0 | 3.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0971 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0971 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-58 ф.7, 9 ПС 35/6 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГОУ среднего профессионального образования Губкинский политехнический техникум, договор №42633646 от 08.08.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-9519 | 0.35121 | 0 | 0 | 0 | 0.35121 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.19179 | 54.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19179 | 54.61% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-225 ф.10, 12 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой ПКУ (2 шт) до ВРУ энергопринимающих устройств Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42661494 от 08.08.25, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 0,106 км) | P_БЛ-9525 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.422 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.422 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство с заменой КТП 10/0,4/630 кВА ТП-225 ф.10, 12 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42661494 от 08.08.25, г.Валуйки (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9526 | 11.8128 | 0 | 0 | 0 | 11.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.8128 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.12 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42661494 от 08.08.25, г.Валуйки (до 670 кВт) | P_БЛ-9527 | 2.9224 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9224 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9224 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-191 ф.19, 21 ПС 35/6 кВ Журавлики с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МАОУ СОШ №17, договор №42623627 от 07.08.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-9528 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0663 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0663 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Оникс-Дубрава, договор №42666305 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,52 км) | P_БЛ-9551 | 3.4284 | 0 | 0 | 0 | 3.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4284 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4284 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку яч.1.5 ТП-501 - 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ Оникс-Дубрава, договор №42666305 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_БЛ-9552 | 5.4205 | 0 | 0 | 0 | 5.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4205 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4205 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Оникс-Дубрава, договор №42666305 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9553 | 5.8757 | 0 | 0 | 0 | 5.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8757 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8757 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Прилепы с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Горби-Инвест, договор №42671177 от 18.09.25, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 4,0 км) | P_БЛ-9558 | 20.1492 | 0 | 0 | 0 | 20.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1492 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.1492 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Русагро-Инвест, договор №42646605 от 29.08.25, Губкинский г.о. (до 670 кВт; протяженность 4,6 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | P_БЛ-9559 | 25.7925 | 0 | 0 | 0 | 25.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.7925 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской обл, договор №42657652 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | P_БЛ-9561 | 0.26346 | 0 | 0 | 0 | 0.26346 | 0.78776 | 0 | 0 | 0 | 0.78776 | 0.5243 | 199% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5243 | 199% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской обл, договор №42657652 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,55 км) | P_БЛ-9562 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 6.989 | 6.2732 | 0 | 0 | 0 | 6.2732 | -0.71581 | -10.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.71581 | -10.24% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской обл, договор №42657652 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,012 км) | P_БЛ-9563 | 0.25925 | 0 | 0 | 0 | 0.25925 | 0.32334 | 0 | 0 | 0 | 0.32334 | 0.06409 | 24.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.06409 | 24.72% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской обл, договор №42657652 от 19.08.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9564 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 3.643 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 1.456 | 66.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.456 | 66.57% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 113.8691 | 0 | 0 | 0 | 113.8691 | 12.8659 | 0 | 0 | 0 | 12.8659 | -101.0033 | -88.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -101.0033 | -88.7% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 113.8691 | 0 | 0 | 0 | 113.8691 | 12.8659 | 0 | 0 | 0 | 12.8659 | -101.0033 | -88.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -101.0033 | -88.7% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и оборудование ТМ (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | 10.8567 | 0 | 0 | 0 | 10.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8567 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.8567 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0.42867 | 0.42867 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42867 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (3 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0 | 0 | 0 | 0.8403 | 0.8403 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.8403 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой дополнительных ячеек (1 шт), первичного оборудования систем ТМ (9 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2529 | 0 | 0 | 0 | 4.2529 | 4.2529 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2529 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-270 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8774 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1664 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1664 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8854 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10581 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.10581 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8900 | 0.30789 | 0 | 0 | 0 | 0.30789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30789 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.30789 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ДГР 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8907 | 10.6905 | 0 | 0 | 0 | 10.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6905 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.6905 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, первичного оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 2.5028 | 2.5028 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5028 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-8921 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8234 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8234 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8925 | 5.7692 | 0 | 0 | 0 | 5.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7692 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7692 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9073 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 2.903 | -1.104 | -27.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.104 | -27.55% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ДГР 6 кВ (2 шт), трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9084 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1678 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1678 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-4 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9090 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0.66712 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | -2.5097 | -79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5097 | -79% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9265 | 0.19727 | 0 | 0 | 0 | 0.19727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19727 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.19727 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9274 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5549 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5549 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х630 кВА, ячеек 6 кВ (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), ТТ 0,4 кВ (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_БЛ-9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9285 | 0.17659 | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17659 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17659 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9286 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2925 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9287 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2925 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строитель с заменой трансформаторов тока 6 кВ (4 к-т), ДГК 6 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт) | Q_БЛ-9290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48801 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ ЖБК-Репное, договор №42446566 от 11.12.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9353 | 0.024279 | 0 | 0 | 0 | 0.024279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024279 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.024279 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9362 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3277 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3277 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Западная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9392 | 13.5981 | 0 | 0 | 0 | 13.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5981 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.5981 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9412 | 3.3248 | 0 | 0 | 0 | 3.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3248 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3248 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-172 Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой дугогасящих камер 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9420 | 0.016299 | 0 | 0 | 0 | 0.016299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016299 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.016299 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО Белэнергомаш-БЗЭМ, договор №42585538 от 03.02.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9422 | 0.024173 | 0 | 0 | 0 | 0.024173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024173 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.024173 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9437 | 5.6104 | 0 | 0 | 0 | 5.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6104 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6104 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-432 ф.Г-4, Г-6 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Лицей №32, договор №42607211 от 04.04.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9448 | 0.099362 | 0 | 0 | 0 | 0.099362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099362 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.099362 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВН, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9451 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-295 ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с ВН, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-9455 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 1.7175 | 0.76084 | 0 | 0 | 0 | 0.76084 | -0.95661 | -55.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.95661 | -55.7% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9459 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0.022203 | 0 | 0 | 0 | 0.022203 | -0.1145 | -83.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1145 | -83.76% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-210 ф.104, 113 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой силовых трансформаторов 2х630 на 2х1000 кВА, автоматических выключателей (2 шт), предохранителей (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42600668 от 13.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9468 | 6.4565 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4565 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4565 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой силовых трансформаторов 2х25 на 2х16 МВА (перемещение с ПС Западная), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_БЛ-9474 | 9.9516 | 0 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9516 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9516 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Западная с заменой силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (перемещение с ПС 110/10 кВ Обуховская), выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), УРЗА (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_БЛ-9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с установкой дополнительных ячеек 10 кВ с ВВ (2 шт), с заменой ТТ 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Аргус, договор №42609018 от 06.06.25, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9477 | 5.9704 | 0 | 0 | 0 | 5.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9704 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.9704 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-5 ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой трансформаторов тока 6 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ИП Богданов А.В, договор №42618817 от 10.06.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9488 | 0.061302 | 0 | 0 | 0 | 0.061302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061302 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.061302 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ИП Богданов А.В, договор №42618817 от 10.06.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9489 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1226 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1226 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, АВ 0,4 кВ (2 шт), вводного рубильника 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9494 | 1.5507 | 0 | 0 | 0 | 1.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5507 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5507 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-58 ф.7, 9 ПС 35/6 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х1000 кВА, АВ 0,4 кВ (2 шт), предохранителей 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ГОУ среднего профессионального образования Губкинский политехнический техникум, договор №42633646 от 08.08.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9520 | 6.2135 | 0 | 0 | 0 | 6.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2135 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2135 | -100% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-191 ф.19, 21 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 400 на 630 кВА, АВ 0,4 кВ (6 шт), для Техприсоединения МАОУ СОШ №17, договор №42623627 от 07.08.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9529 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4078 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4078 | -100% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), для Техприсоединения ООО Агрофирма Горби-Инвест, договор №42671177 от 18.09.25, Чернянский р-он (до 670 кВт) | P_БЛ-9557 | 0.17724 | 0 | 0 | 0 | 0.17724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17724 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17724 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вислая Дубрава с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО Русагро-Инвест, договор №42646605 от 29.08.25, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9560 | 4.1929 | 0 | 0 | 0 | 4.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1929 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1929 | -100% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1663.572 | 0 | 0 | 1644.5955 | 18.9766 | 947.359 | 0 | 0 | 930.314 | 17.045 | -716.213 | -43.05% | 0 | - | 0 | - | -714.2815 | -43.43% | -1.9315 | -10.18% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 419.3466 | 0 | 0 | 419.3466 | 0 | 448.8187 | 0 | 0 | 448.7576 | 0.061127 | 29.4721 | 7.028% | 0 | - | 0 | - | 29.411 | 7.014% | 0.061127 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9605 | 0 | 0 | 1.9605 | 0 | 5.3278 | 0 | 0 | 5.2667 | 0.061127 | 3.3673 | 171.8% | 0 | - | 0 | - | 3.3062 | 168.6% | 0.061127 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0121 | 0 | 0 | 3.0121 | 0 | 3.0121 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0121 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 2.2546 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2546 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1108 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Бехтеевка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8991 | 1.7592 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7592 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-311 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА, г.Алексеевка (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9097 | 0.20137 | 0 | 0 | 0.20137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20137 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20137 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4/160 кВА ТП-806 ПС 35/10 кВ Таврово с переносом на новую площадку, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_БЛ-9406 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061127 | 0 | 0 | 0 | 0.061127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 417.3861 | 0 | 0 | 417.3861 | 0 | 443.4909 | 0 | 0 | 443.4909 | 0 | 26.1048 | 6.254% | 0 | - | 0 | - | 26.1048 | 6.254% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №43 ф.Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Белгород | G_БЛ-2185 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12462 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №4 ф.Г-7 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Белгород | G_БЛ-2724 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12462 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №3 ф.35 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой ячеек (16 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Новый Оскол | G_БЛ-3473 | 0.051529 | 0 | 0 | 0.051529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051529 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.051529 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №2 ф.41 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г.Старый Оскол | H_БЛ-4012 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12462 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 2.5253 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5253 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 2.2052 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2052 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4228 | 0 | 0 | 2.4228 | 0 | 2.4228 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4228 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1777 | 0 | 0 | 1.1777 | 0 | 1.1777 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1777 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 2.1987 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1987 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 компл) в яч. №15 ЗРУ 6 кВ г.Старый Оскол | K_БЛ-5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010826 | 0 | 0 | 0.010826 | 0 | 0.010826 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010826 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 комплект) в яч.2 г.Старый Оскол | K_БЛ-5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02092 | 0 | 0 | 0.02092 | 0 | 0.02092 | - | 0 | - | 0 | - | 0.02092 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51253 | 0 | 0 | 0.51253 | 0 | 0.51253 | - | 0 | - | 0 | - | 0.51253 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой 2-х ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2827 | 0 | 0 | 34.2827 | 0 | 34.2827 | - | 0 | - | 0 | - | 34.2827 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6260 | 0.13118 | 0 | 0 | 0.13118 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.010285 | 7.84% | 0 | - | 0 | - | 0.010285 | 7.84% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6261 | 8.4127 | 0 | 0 | 8.4127 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 8.168 | 0 | -0.24472 | -2.909% | 0 | - | 0 | - | -0.24472 | -2.909% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (19 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6263 | 39.5387 | 0 | 0 | 39.5387 | 0 | 41.7284 | 0 | 0 | 41.7284 | 0 | 2.1897 | 5.538% | 0 | - | 0 | - | 2.1897 | 5.538% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владимировка с заменой первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6264 | 11.6869 | 0 | 0 | 11.6869 | 0 | 11.3865 | 0 | 0 | 11.3865 | 0 | -0.30039 | -2.57% | 0 | - | 0 | - | -0.30039 | -2.57% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-та), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6265 | 19.3264 | 0 | 0 | 19.3264 | 0 | 18.7442 | 0 | 0 | 18.7442 | 0 | -0.58222 | -3.013% | 0 | - | 0 | - | -0.58222 | -3.013% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6266 | 0.073146 | 0 | 0 | 0.073146 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0.011219 | 15.34% | 0 | - | 0 | - | 0.011219 | 15.34% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (9 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6267 | 39.7761 | 0 | 0 | 39.7761 | 0 | 42.1751 | 0 | 0 | 42.1751 | 0 | 2.399 | 6.031% | 0 | - | 0 | - | 2.399 | 6.031% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Котово с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (10 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-та) | L_БЛ-6268 | 32.049 | 0 | 0 | 32.049 | 0 | 34.927 | 0 | 0 | 34.927 | 0 | 2.878 | 8.98% | 0 | - | 0 | - | 2.878 | 8.98% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Центральная с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6269 | 6.8143 | 0 | 0 | 6.8143 | 0 | 6.8712 | 0 | 0 | 6.8712 | 0 | 0.056953 | 0.8358% | 0 | - | 0 | - | 0.056953 | 0.8358% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (7 шт) и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6270 | 11.2412 | 0 | 0 | 11.2412 | 0 | 10.9494 | 0 | 0 | 10.9494 | 0 | -0.29175 | -2.595% | 0 | - | 0 | - | -0.29175 | -2.595% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6271 | 9.7886 | 0 | 0 | 9.7886 | 0 | 9.6358 | 0 | 0 | 9.6358 | 0 | -0.15286 | -1.562% | 0 | - | 0 | - | -0.15286 | -1.562% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой ячеек выключателей 10 кВ (6 шт), трансформаторов тока 10 кВ (6 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (22 шт), устройств РЗА (6 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6300 | 1.036 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.036 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования сиситем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6301 | 0.72267 | 0 | 0 | 0.72267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72267 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.72267 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Никитовка с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6302 | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1026 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1026 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9968 | 0 | 0 | 2.9968 | 0 | 2.9968 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9968 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3168 | 0 | 0 | 10.3168 | 0 | 10.3168 | - | 0 | - | 0 | - | 10.3168 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4699 | 0 | 0 | 13.4699 | 0 | 13.4699 | - | 0 | - | 0 | - | 13.4699 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | 1.0569 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0569 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0569 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6953 | 0.44255 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44255 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6954 | 0.44255 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44255 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ракитное установкой трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта), дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (2 шт), ВЧ обработок (2 комплекта) | M_БЛ-6955 | 0.44255 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44255 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой комплекта резервных защит ЛЭП 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-6956 | 0.44255 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44255 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой комплекта резервных защит ЛЭП 110 кВ (1 шт), установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6957 | 0.44255 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44255 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 комплекта), комплектов резервных защит ЛЭП 110 кВ (3 шт), установкой дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (3 шт), ВЧ обработок (3 комплекта) | M_БЛ-6958 | 0.62118 | 0 | 0 | 0.62118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62118 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62118 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта), комплектов резервных защит ЛЭП 110 кВ (2 шт), установкой дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (2 шт), ВЧ обработок (2 комплекта) | M_БЛ-6959 | 0.62118 | 0 | 0 | 0.62118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62118 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62118 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-7208 | 0.96514 | 0 | 0 | 0.96514 | 0 | 3.4329 | 0 | 0 | 3.4329 | 0 | 2.4678 | 255.7% | 0 | - | 0 | - | 2.4678 | 255.7% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7210 | 0.09824 | 0 | 0 | 0.09824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.09824 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Н.Хуторное с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7337 | 1.1408 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1408 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7339 | 0.46058 | 0 | 0 | 0.46058 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0.017024 | 3.696% | 0 | - | 0 | - | 0.017024 | 3.696% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г.о. (трансформаторная мощность 2,25 МВА) | N_БЛ-7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50181 | 0 | 0 | 0.50181 | 0 | 0.50181 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50181 | - | 0 | - | Завершение работ предшествующео периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Таволжанка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (2 шт) | N_БЛ-7984 | 0.074449 | 0 | 0 | 0.074449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074449 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.074449 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малая Троица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82532 | 0 | 0 | 0.82532 | 0 | 0.82532 | - | 0 | - | 0 | - | 0.82532 | - | 0 | - | Завершение работ предшествующео периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казачья Лисица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7991 | 0.24121 | 0 | 0 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24121 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24121 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7992 | 0.47951 | 0 | 0 | 0.47951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47951 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47951 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7995 | 0.16793 | 0 | 0 | 0.16793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16793 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16793 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Муром с заменой выключателей 35 кВ (2 шт), трансформаторов тока 35 кВ (3 шт) и блок-контейнера связи (1 шт) | O_БЛ-8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Донец с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8490 | 0.65757 | 0 | 0 | 0.65757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65757 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8491 | 1.2278 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2278 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2278 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8492 | 0.096324 | 0 | 0 | 0.096324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096324 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.096324 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дугогасящих реакторов (3 шт) | O_БЛ-8493 | 1.3272 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 1.273 | 95.92% | 0 | - | 0 | - | 1.273 | 95.92% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8494 | 0.6119 | 0 | 0 | 0.6119 | 0 | 3.4329 | 0 | 0 | 3.4329 | 0 | 2.821 | 461% | 0 | - | 0 | - | 2.821 | 461% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8495 | 0.88599 | 0 | 0 | 0.88599 | 0 | 3.4329 | 0 | 0 | 3.4329 | 0 | 2.5469 | 287.5% | 0 | - | 0 | - | 2.5469 | 287.5% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8496 | 1.2111 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2111 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8497 | 0.71831 | 0 | 0 | 0.71831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71831 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71831 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8504 | 0.40258 | 0 | 0 | 0.40258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40258 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8505 | 0.40258 | 0 | 0 | 0.40258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40258 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8506 | 1.1287 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0.29407 | 0 | 0 | 0.29407 | 0 | -0.83461 | -73.95% | 0 | - | 0 | - | -0.83461 | -73.95% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8507 | 1.4603 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 0.29407 | 0 | 0 | 0.29407 | 0 | -1.1662 | -79.86% | 0 | - | 0 | - | -1.1662 | -79.86% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8508 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8509 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Химзавод с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8510 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8511 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8512 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8513 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8514 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8515 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8516 | 0.42808 | 0 | 0 | 0.42808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42808 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | 0.50325 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50325 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8527 | 7.4269 | 0 | 0 | 7.4269 | 0 | 7.4269 | 0 | 0 | 7.4269 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8528 | 7.0404 | 0 | 0 | 7.0404 | 0 | 7.0404 | 0 | 0 | 7.0404 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8529 | 10.5146 | 0 | 0 | 10.5146 | 0 | 10.5146 | 0 | 0 | 10.5146 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8530 | 7.7505 | 0 | 0 | 7.7505 | 0 | 7.7505 | 0 | 0 | 7.7505 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8531 | 7.1903 | 0 | 0 | 7.1903 | 0 | 7.1903 | 0 | 0 | 7.1903 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8532 | 7.2008 | 0 | 0 | 7.2008 | 0 | 7.2008 | 0 | 0 | 7.2008 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8533 | 10.6704 | 0 | 0 | 10.6704 | 0 | 10.6704 | 0 | 0 | 10.6704 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (68 шт) | O_БЛ-8550 | 0.37801 | 0 | 0 | 0.37801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37801 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37801 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (32 шт) | O_БЛ-8551 | 0.25212 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25212 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25212 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (42 шт) | O_БЛ-8552 | 0.28709 | 0 | 0 | 0.28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28709 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28709 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (38 шт) | O_БЛ-8553 | 0.27311 | 0 | 0 | 0.27311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27311 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (28 шт) | O_БЛ-8554 | 0.23814 | 0 | 0 | 0.23814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23814 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (38 шт) | O_БЛ-8555 | 0.27311 | 0 | 0 | 0.27311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27311 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (12 шт) | O_БЛ-8556 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (48 шт) | O_БЛ-8557 | 0.30807 | 0 | 0 | 0.30807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30807 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30807 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8558 | 0.87994 | 0 | 0 | 0.87994 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | -0.47295 | -53.75% | 0 | - | 0 | - | -0.47295 | -53.75% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (94 шт) | O_БЛ-8559 | 0.19998 | 0 | 0 | 0.19998 | 0 | 0.34425 | 0 | 0 | 0.34425 | 0 | 0.14427 | 72.14% | 0 | - | 0 | - | 0.14427 | 72.14% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (96 шт) | O_БЛ-8560 | 0.12094 | 0 | 0 | 0.12094 | 0 | 0.35122 | 0 | 0 | 0.35122 | 0 | 0.23028 | 190.4% | 0 | - | 0 | - | 0.23028 | 190.4% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (58 шт) | O_БЛ-8561 | 0.47038 | 0 | 0 | 0.47038 | 0 | 0.21047 | 0 | 0 | 0.21047 | 0 | -0.25991 | -55.26% | 0 | - | 0 | - | -0.25991 | -55.26% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8562 | 0.87994 | 0 | 0 | 0.87994 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | -0.47294 | -53.75% | 0 | - | 0 | - | -0.47294 | -53.75% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (108 шт) | O_БЛ-8563 | 0.82397 | 0 | 0 | 0.82397 | 0 | 0.39305 | 0 | 0 | 0.39305 | 0 | -0.43092 | -52.3% | 0 | - | 0 | - | -0.43092 | -52.3% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (64 шт) | O_БЛ-8564 | 0.4473 | 0 | 0 | 0.4473 | 0 | 0.23138 | 0 | 0 | 0.23138 | 0 | -0.21592 | -48.27% | 0 | - | 0 | - | -0.21592 | -48.27% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (46 шт) | O_БЛ-8565 | 0.51653 | 0 | 0 | 0.51653 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | -0.3479 | -67.35% | 0 | - | 0 | - | -0.3479 | -67.35% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8566 | 8.4013 | 0 | 0 | 8.4013 | 0 | 7.2935 | 0 | 0 | 7.2935 | 0 | -1.1078 | -13.19% | 0 | - | 0 | - | -1.1078 | -13.19% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (6 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (212 шт) | O_БЛ-8567 | 17.6681 | 0 | 0 | 17.6681 | 0 | 15.4435 | 0 | 0 | 15.4435 | 0 | -2.2246 | -12.59% | 0 | - | 0 | - | -2.2246 | -12.59% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (92 шт) | O_БЛ-8568 | 9.3082 | 0 | 0 | 9.3082 | 0 | 8.3179 | 0 | 0 | 8.3179 | 0 | -0.99036 | -10.64% | 0 | - | 0 | - | -0.99036 | -10.64% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (76 шт) | O_БЛ-8569 | 8.2306 | 0 | 0 | 8.2306 | 0 | 7.161 | 0 | 0 | 7.161 | 0 | -1.0696 | -13% | 0 | - | 0 | - | -1.0696 | -13% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистные с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (74 шт) | O_БЛ-8570 | 7.878 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 6.6566 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | -1.2214 | -15.5% | 0 | - | 0 | - | -1.2214 | -15.5% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6, 10 кВ (102 шт) | O_БЛ-8571 | 12.3425 | 0 | 0 | 12.3425 | 0 | 11.0893 | 0 | 0 | 11.0893 | 0 | -1.2531 | -10.15% | 0 | - | 0 | - | -1.2531 | -10.15% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (3 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8572 | 15.4266 | 0 | 0 | 15.4266 | 0 | 13.1155 | 0 | 0 | 13.1155 | 0 | -2.3111 | -14.98% | 0 | - | 0 | - | -2.3111 | -14.98% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стариково с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8629 | 3.2108 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | 0 | - | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Водохранилище с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8630 | 3.2108 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | 0 | - | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8631 | 3.2108 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | 0 | - | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8632 | 3.2108 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | 0 | - | -0.24828 | -7.733% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8633 | 5.3513 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 4.7426 | 0 | 0 | 4.7426 | 0 | -0.60872 | -11.38% | 0 | - | 0 | - | -0.60872 | -11.38% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8634 | 0.52155 | 0 | 0 | 0.52155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52155 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Ледовая с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8635 | 0.34762 | 0 | 0 | 0.34762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34762 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34762 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8636 | 0.56204 | 0 | 0 | 0.56204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56204 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8637 | 0.61904 | 0 | 0 | 0.61904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61904 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8638 | 0.56204 | 0 | 0 | 0.56204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56204 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8639 | 0.52155 | 0 | 0 | 0.52155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52155 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8640 | 0.61904 | 0 | 0 | 0.61904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61904 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8641 | 0.61904 | 0 | 0 | 0.61904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61904 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой первичного оборудования ТМ (43 ячейки 6 кВ) | O_БЛ-8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9172 | 0 | 0 | 13.9172 | 0 | 13.9172 | - | 0 | - | 0 | - | 13.9172 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 70 объектов) | O_БЛ-8657 | 30.414 | 0 | 0 | 30.414 | 0 | 2.5013 | 0 | 0 | 2.5013 | 0 | -27.9128 | -91.78% | 0 | - | 0 | - | -27.9128 | -91.78% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой силового трансформатора 40 на 16 МВА, выключателей 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БЛ-8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | O_БЛ-8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой трансформатора ТРДН-32000/6 на ТРДН-32000/6, трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), выключателей 110 кВ (5 шт), дугогасящих реакторов 6 кВ (4 шт), токопровода 6 кВ (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_БЛ-8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой оборудования ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | O_БЛ-8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Октябрьская с заменой силового трансформатора, разъединителей 35 кВ (1 шт), выключателей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой силовых трансформаторов 2х6,3 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_БЛ-8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования криптозащиты каналов связи до филиала АО СО ЕЭС Курское РДУ (2 канала, ССПИ) | P_БЛ-8963 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -0.89794 | -59.95% | 0 | - | 0 | - | -0.89794 | -59.95% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка по техсостоянию, с.Ливенка Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8987 | 2.8506 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8506 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка по техсостоянию, с.Малобыково Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8988 | 2.8506 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 2.7165 | 0 | 0 | 2.7165 | 0 | -0.13413 | -4.705% | 0 | - | 0 | - | -0.13413 | -4.705% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Верхопенье Ивнянский р-он | P_БЛ-8992 | 0.049032 | 0 | 0 | 0.049032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049032 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.049032 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-162 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9003 | 0.85262 | 0 | 0 | 0.85262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85262 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.85262 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформатора 16 на 6,3 МВА и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой силового трансформатора 32 МВА на 6,3 МВА (1 шт), монтаж ячеек 6 кВ (16 шт), оборудования РЗА (1 шт) и СДТУ (1 шт), защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 5,6 МВА, монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 5,6 МВА) | P_БЛ-9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 2,5 МВА (1 шт) (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-335 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, ячейки 10 кВ (1 шт), ЩО-70 (2 шт), с.Казинка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9141 | 0.61551 | 0 | 0 | 0.61551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61551 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61551 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой независимой защиты ближнего резервирования | P_БЛ-9148 | 7.8656 | 0 | 0 | 7.8656 | 0 | 0.50325 | 0 | 0 | 0.50325 | 0 | -7.3624 | -93.6% | 0 | - | 0 | - | -7.3624 | -93.6% | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 737.0216 | 0 | 0 | 718.0451 | 18.9766 | 305.8657 | 0 | 0 | 288.8818 | 16.9839 | -431.1559 | -58.5% | 0 | - | 0 | - | -429.1633 | -59.77% | -1.9926 | -10.5% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 282.2722 | 0 | 0 | 263.2956 | 18.9766 | 110.6379 | 0 | 0 | 93.654 | 16.9839 | -171.6343 | -60.8% | 0 | - | 0 | - | -169.6417 | -64.43% | -1.9926 | -10.5% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,537 км) | F_2053 | 10.9149 | 0 | 0 | 10.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9149 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9149 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6233 | 0 | 0 | 3.6233 | 0 | 3.6233 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6233 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1127 | 0 | 0 | 3.1127 | 0 | 3.1127 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1127 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8017 | 0 | 0 | 5.8017 | 0 | 5.8017 | - | 0 | - | 0 | - | 5.8017 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (23 шт) с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 6,0 км) | F_БЛ-2002 | 25.6979 | 0 | 0 | 25.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6979 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.6979 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 5,6 км) | G_БЛ-3327 | 0.12012 | 0 | 0 | 0.12012 | 0 | 6.0719 | 0 | 0 | 6.0719 | 0 | 5.9518 | 4955% | 0 | - | 0 | - | 5.9518 | 4955% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | 5.6803 | 0 | 0 | 5.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6803 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,162 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 38.7962 | 0 | 0 | 38.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7962 | -100% | 0 | - | 0 | - | -38.7962 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,081 км) | L_БЛ-6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1941 | 0 | 0 | 4.1941 | 0 | 4.1941 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1941 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,009 км) | L_БЛ-6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7603 | 0 | 0 | 2.7603 | 0 | 2.7603 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7603 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,097 км) | L_БЛ-6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7763 | 0 | 0 | 3.7763 | 0 | 3.7763 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7763 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 0,519 км) | L_БЛ-6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 1.4817 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4817 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 6.0117 | - | 0 | - | 0 | - | 6.0117 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Драгунское Яковлевский г.о. (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | 6.7185 | 0 | 0 | 6.7185 | 0 | 8.9895 | 0 | 0 | 8.9895 | 0 | 2.2711 | 33.8% | 0 | - | 0 | - | 2.2711 | 33.8% | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 7.538 | - | 0 | - | 0 | - | 7.538 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Черкасское Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8539 | 0 | 0 | 7.8539 | 0 | 7.8539 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8539 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | 4.8183 | 0 | 0 | 4.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8183 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | 12.7998 | 0 | 0 | 12.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7998 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7998 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | 0.43003 | 0 | 0 | 0.43003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43003 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | 2.9058 | 0 | 0 | 2.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9058 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9058 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7707 | 0 | 0 | 3.7707 | 0 | 3.7707 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7707 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,958 км) | M_БЛ-6858 | 10.9672 | 0 | 0 | 10.9672 | 0 | 8.9277 | 0 | 0 | 8.9277 | 0 | -2.0395 | -18.6% | 0 | - | 0 | - | -2.0395 | -18.6% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 3,666 км) | M_БЛ-6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 0 | 10.0801 | - | 0 | - | 0 | - | 10.0801 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 3,068 км) | M_БЛ-6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4726 | 0 | 0 | 9.4726 | 0 | 9.4726 | - | 0 | - | 0 | - | 9.4726 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-1-11 ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-7076 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10604 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10604 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Воротниково Старооскольский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-7079 | 0.087191 | 0 | 0 | 0.087191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087191 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 2,8 км) | M_БЛ-7080 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24413 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24413 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2,3 ТП-4-12 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хорошилово Старооскольский г/о (протяженность 4,5 км) | M_БЛ-7081 | 0.31812 | 0 | 0 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31812 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Потудань Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7083 | 0.069754 | 0 | 0 | 0.069754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.069754 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Котово Старооскольский г/о (протяженность 0,45 км) | M_БЛ-7084 | 0.039236 | 0 | 0 | 0.039236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039236 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КТП-БСИ ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, ДНТ Ивушка Старооскольский г/о (протяженность 7,0 км) | M_БЛ-7085 | 0.61033 | 0 | 0 | 0.61033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61033 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Плота Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7086 | 0.069752 | 0 | 0 | 0.069752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069752 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.069752 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.55 РП-13 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7087 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.78624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78624 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.17 РП-13 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7088 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.78624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78624 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.45 РП-12 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7089 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.78624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78624 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.07 РП-12 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7090 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.78624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78624 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ Казацкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Старооскольский г/о (протяженность 0,18 км) | M_БЛ-7092 | 0.015698 | 0 | 0 | 0.015698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.015698 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 110/6 кВ Очистные с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Незнамово Старооскольский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-7094 | 0.20054 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20054 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-5(5) ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7096 | 0.043598 | 0 | 0 | 0.043598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.043598 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП-36-10н – РП 16н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-7099 | 0.35346 | 0 | 0 | 0.35346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35346 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35346 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-154 – ТП-152 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,07 км) | M_БЛ-7100 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.022018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022018 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022018 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-154 – ТП-134 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7101 | 0.037741 | 0 | 0 | 0.037741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.037741 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 – ТП-99 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,875 км) | M_БЛ-7102 | 0.27519 | 0 | 0 | 0.27519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27519 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27519 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-28 – ТП-120 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7103 | 0.0629 | 0 | 0 | 0.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0629 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0629 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-271 – ТП-47 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7104 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1258 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-164 – ТП-1124 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,02 км) | M_БЛ-7105 | 0.32079 | 0 | 0 | 0.32079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32079 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-164 – ТП-12 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,53 км) | M_БЛ-7106 | 0.16669 | 0 | 0 | 0.16669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16669 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16669 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-14 – ТП-164 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,305 км) | M_БЛ-7107 | 0.095923 | 0 | 0 | 0.095923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.095923 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 – ТП-45 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7108 | 0.15725 | 0 | 0 | 0.15725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15725 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-105 – ТП-109 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,36 км) | M_БЛ-7109 | 0.11322 | 0 | 0 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11322 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11322 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-104 – ТП-78 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7110 | 0.0629 | 0 | 0 | 0.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0629 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0629 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-94-ТП – 16 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7111 | 0.037741 | 0 | 0 | 0.037741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.037741 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-81 – ТП-137 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7112 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1258 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-321 – ТП-22 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-7113 | 0.09435 | 0 | 0 | 0.09435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09435 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.09435 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-16 – ТП-28 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,276 км) | M_БЛ-7114 | 0.086803 | 0 | 0 | 0.086803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086803 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-509 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, Котельная в.2 г.Белгород (протяженность 0,04 км) | M_БЛ-7115 | 0.012581 | 0 | 0 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012581 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.012581 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-147 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля на большее сечение, Поликлиника ввод 1,2 г.Белгород (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-7116 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.217 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-156 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, Котельная в.2 г.Белгород (протяженность 0,04 км) | M_БЛ-7117 | 0.012581 | 0 | 0 | 0.012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012581 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.012581 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, ул.Некрасова 19 Гимназия №2 г.Белгород (протяженность 0,065 км) | M_БЛ-7118 | 0.020442 | 0 | 0 | 0.020442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020442 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020442 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 ПС 110/6 кВ Донец ввод 1 с заменой кабеля на большее сечение, Поликлиника ввод 1,2 г.Белгород (протяженность 0,56 км) | M_БЛ-7119 | 0.17612 | 0 | 0 | 0.17612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17612 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17612 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-154 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, д/сад №20 пищеблок г.Белгород (протяженность 0,125 км) | M_БЛ-7120 | 0.039314 | 0 | 0 | 0.039314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039314 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039314 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-163 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, Гимназия №5 г.Белгород (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-7121 | 0.1887 | 0 | 0 | 0.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1887 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1887 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-167 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, д/сад ул.Некрасова 3 г.Белгород (протяженность 0,123 км) | M_БЛ-7123 | 0.038683 | 0 | 0 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.038683 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-28 ПС 110/6 Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,11 км) | M_БЛ-7124 | 0.034595 | 0 | 0 | 0.034595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034595 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.034595 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-36 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля на большее сечение, Почта ул.60 лет Октября г.Белгород (протяженность 0,09 км) | M_БЛ-7125 | 0.028306 | 0 | 0 | 0.028306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028306 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-23 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, ДЮСШ Бульвар 1-го Салюта д.6 г.Белгород (протяженность 0,52 км) | M_БЛ-7126 | 0.16354 | 0 | 0 | 0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16354 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16354 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нежеголь Шебекинский г/о (протяженность 4,994 км) | M_БЛ-7127 | 0.43543 | 0 | 0 | 0.43543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43543 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43543 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Б.Троица с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ч.Дибровка Шебекинский г/о (протяженность 1,397 км) | M_БЛ-7128 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.12181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12181 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Максимовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Демьяновка Шебекинский г/о (протяженность 4,291 км) | M_БЛ-7129 | 0.37414 | 0 | 0 | 0.37414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37414 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Н.Таволжанка Шебекинский г/о (протяженность 4,194 км) | M_БЛ-7130 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36568 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Архангельское Шебекинский г/о (протяженность 4,796 км) | M_БЛ-7131 | 0.41817 | 0 | 0 | 0.41817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41817 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), п.Северный Белгородский р-н (протяженность 3,7 км) | M_БЛ-7132 | 0.40629 | 0 | 0 | 0.40629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40629 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40629 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2,3 ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,665 км) | M_БЛ-7134 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1884 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1884 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-7135 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2807 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2807 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 ТП-207 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 4,6 км) | M_БЛ-7139 | 0.32519 | 0 | 0 | 0.32519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32519 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32519 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-314 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-7140 | 0.049484 | 0 | 0 | 0.049484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.049484 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7141 | 0.007068 | 0 | 0 | 0.007068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007068 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7142 | 0.007068 | 0 | 0 | 0.007068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007068 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | 0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22235 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.22235 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | 0.64797 | 0 | 0 | 0 | 0.64797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64797 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.64797 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 2,0 км) | N_БЛ-8008 | 7.6409 | 0 | 0 | 7.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6409 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6409 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 5,0 км) | N_БЛ-8009 | 20.7395 | 0 | 0 | 20.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.7395 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,131 км) | O_БЛ-8288 | 0.17466 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 0.70252 | 0 | 0 | 0 | 0.70252 | 0.52786 | 302.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.52786 | 302.2% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,451 км) | O_БЛ-8290 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0.90026 | 0 | 0 | 0 | 0.90026 | -0.47962 | -34.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.47962 | -34.76% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ №38 ЛГОК – ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №42376438 от 08.08.23, Губкинский г.о, протяженность 0,624 км) | O_БЛ-8393 | 15.7286 | 0 | 0 | 0 | 15.7286 | 13.8454 | 0 | 0 | 0 | 13.8454 | -1.8832 | -11.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8832 | -11.97% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.1-64) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 13,9 км) | O_БЛ-8739 | 5.675 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.675 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.64-130) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 14,2 км) | O_БЛ-8740 | 5.7974 | 0 | 0 | 5.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7974 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.130-200) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 15,1 км) | O_БЛ-8741 | 6.1649 | 0 | 0 | 6.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1649 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерки Старооскольский г.о. (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-8978 | 0.99664 | 0 | 0 | 0.99664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99664 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 0,25 км) | P_БЛ-9017 | 1.0974 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0974 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ковалево Алексеевский г.о. (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9027 | 2.2757 | 0 | 0 | 2.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2757 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (8 шт), п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 3,5 км) | P_БЛ-9028 | 1.7161 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0.18756 | 0 | 0 | 0.18756 | 0 | -1.5285 | -89.07% | 0 | - | 0 | - | -1.5285 | -89.07% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-473 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Саловка Вейделевский р-он (протяженность 0,95 км) | P_БЛ-9030 | 2.0745 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0745 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-303 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Томаровка Яковлевский г.о. (протяженность 1,7 км) | P_БЛ-9031 | 7.7644 | 0 | 0 | 7.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7644 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7644 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-205 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерово Яковлевский г.о. (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9032 | 4.8102 | 0 | 0 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8102 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8102 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-331 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ездочное Чернянский р-он (протяженность 2,325 км) | P_БЛ-9033 | 10.6197 | 0 | 0 | 10.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6197 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-107 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жабское Ровеньской р-он (протяженность 1,997 км) | P_БЛ-9035 | 9.1049 | 0 | 0 | 9.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1049 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1049 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-202 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровеньки Ровеньской р-он (протяженность 0,695 км) | P_БЛ-9036 | 2.7859 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7859 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7859 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-8-03 ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ольховатка Новооскольский г.о. (протяженность 1,69 км) | P_БЛ-9037 | 3.6905 | 0 | 0 | 3.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6905 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6905 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-20 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Тростенец Новооскольский г.о. (протяженность 1,3 км) | P_БЛ-9038 | 2.8389 | 0 | 0 | 2.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8389 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8389 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-35-08 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Шараповка Новооскольский г.о. (протяженность 1,85 км) | P_БЛ-9039 | 4.0399 | 0 | 0 | 4.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0399 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0399 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка, Красногвардейский р-он (протяженность 1,1 км) | P_БЛ-9042 | 2.4021 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4021 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4021 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 1,4 км) | P_БЛ-9043 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0572 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0572 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоуколово Красненский р-он (протяженность 0,799 км) | P_БЛ-9045 | 3.2028 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2028 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2028 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-204 ПС 35/10 кВ Ивица с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9048 | 3.2068 | 0 | 0 | 3.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2068 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Череново Ивнянский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9050 | 1.747 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.747 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-203 ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,28 км) | P_БЛ-9052 | 0.61145 | 0 | 0 | 0.61145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61145 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61145 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 35/10 кВ Пятницкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ульяновка Волоконовский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9062 | 0.39831 | 0 | 0 | 0.39831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39831 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39831 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-699 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9063 | 1.0919 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0919 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0919 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9064 | 1.9654 | 0 | 0 | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9654 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9654 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-933 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Таврово Белгородский р-он (протяженность 2,4 км) | P_БЛ-9066 | 5.241 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.241 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.241 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС 35/10 кВ М.Удеровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г.о. (протяженность 1,15 км) | P_БЛ-9068 | 4.6098 | 0 | 0 | 4.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6098 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-103 ПС 35/10 кВ Шишино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петропавловка Белгородский р-он (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9069 | 4.4261 | 0 | 0 | 4.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4261 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-311 – ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Алексеевка (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9095 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.10327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10327 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10327 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-311 – ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Алексеевка (протяженность 1,538 км) | P_БЛ-9098 | 0.52946 | 0 | 0 | 0.52946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52946 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП-519 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9099 | 0.022482 | 0 | 0 | 0.022482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022482 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/18426/24/42570909 от 26.11.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | P_БЛ-9333 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13288 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13288 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Собственник, договор №3100/18103/24/42561970 от 10.01.25, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | Q_БЛ-9391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03408 | 0 | 0 | 0 | 0.03408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-207 ПС 35/10 кВ Шишино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/20019/24/42578553 от 22.01.25, Белгородский р-он, протяженность 0,55 км) | Q_БЛ-9398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91244 | 0 | 0 | 0 | 0.91244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение работ по договору доп.сервиса (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/20019/24/42578553 от 22.01.25)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,3 км) | Q_БЛ-9405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077015 | 0 | 0 | 0 | 0.077015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-504, ТП-505 ПС 35/10 кВ Шишино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/06646/25/42622890 от 19.05.25, Белгородский р-он, протяженность 2,2 км) | Q_БЛ-9466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30645 | 0 | 0 | 0 | 0.30645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Валуйского МО, договор №3100/05791/25/42614471 от 26.05.25, г.Валуйки, протяженность 0,15 км) | Q_БЛ-9499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12377 | 0 | 0 | 0 | 0.12377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение работ по договору доп.сервиса (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Валуйского МО, договор №3100/05791/25/42614471 от 26.05.25, г.Валуйки)
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Белгородского р-на, договор №3100/09081/25/42641705 от 03.07.25, Белгородский р-он, протяженность 0,19 км) | P_БЛ-9510 | 0.2889 | 0 | 0 | 0 | 0.2889 | 0.081981 | 0 | 0 | 0 | 0.081981 | -0.20692 | -71.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.20692 | -71.62% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Вейделевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СППК Вейделевское молоко, договор №3100/10246/25/42617417 от 10.07.25, Вейделевский р-н, протяженность 0,015 км) | P_БЛ-9513 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13621 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13621 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10/6 кВ Сахарный завод с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РусАгро-Белгород - филиал Чернянский, договор №3100/04204/25/42597610 от 02.07.25, Чернянский р-н, протяженность 0,08 км) | P_БЛ-9516 | 0.26504 | 0 | 0 | 0 | 0.26504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26504 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.26504 | -100% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 454.7495 | 0 | 0 | 454.7495 | 0 | 195.2278 | 0 | 0 | 195.2278 | 0 | -259.5216 | -57.07% | 0 | - | 0 | - | -259.5216 | -57.07% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 14.2876 | 0 | 0 | 14.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.2876 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 20.0366 | 0 | 0 | 20.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.0366 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6906 | 0 | 0 | 3.6906 | 0 | 3.6906 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6906 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуйки - Волоконовка с заменой грозозащитного троса (43,175 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2927 | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4505 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (39,069 км) | G_БЛ-2931 | 0.92947 | 0 | 0 | 0.92947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.92947 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ст.Оскол 500 – К.Бугры с заменой грозозащитного троса (18,146 км), подвесных гирлянд и устройств защит (202 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2933 | 2.1419 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1419 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод с заходами на ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой грозозащитного троса (32,227 км), подвесных гирлянд и устройств защит, установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2937 | 2.4764 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4764 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4764 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (14,964 км) | G_БЛ-2941 | 1.9046 | 0 | 0 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищепром - Северная с заменой грозозащитного троса (11,864 км) | G_БЛ-2942 | 5.4714 | 0 | 0 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4714 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород - Пищепром с заменой грозозащитного троса (2,673 км) | G_БЛ-2943 | 1.5463 | 0 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5463 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 яч.15 до ТП 6 кВ №110 яч.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,842 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | G_БЛ-312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4795 | 0 | 0 | 11.4795 | 0 | 11.4795 | - | 0 | - | 0 | - | 11.4795 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4906 | 0 | 0 | 8.4906 | 0 | 8.4906 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4906 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 1,707 км) | F_БЛ-506 | 10.3831 | 0 | 0 | 10.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3831 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.3831 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 38.493 | 0 | 0 | 38.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.493 | -100% | 0 | - | 0 | - | -38.493 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом кабельного участка с.Беловское Белгородский р-он (протяженность 3,746 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | K_БЛ-5592 | 33.7435 | 0 | 0 | 33.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7435 | -100% | 0 | - | 0 | - | -33.7435 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с монтажом кабельного участка с.Монаково, Старооскольский р-он (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 19.8623 | 0 | 0 | 19.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8623 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.8623 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом кабельных вставок с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60505 | 0 | 0 | 0.60505 | 0 | 0.60505 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60505 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18169 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | 0.93119 | 0 | 0 | 0.93119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93119 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.93119 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | 1.3144 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3144 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3144 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | 1.3144 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3144 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3144 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 7,916 км, в том числе ГНБ - 1,556 км) | M_БЛ-6862 | 62.5272 | 0 | 0 | 62.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5272 | -100% | 0 | - | 0 | - | -62.5272 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом кабельного участка с.Николаевка Старооскольский г/о (протяженность 0,14 км) | M_БЛ-7091 | 0.04403 | 0 | 0 | 0.04403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.04403 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом кабельного участка с.Незнамово Старооскольский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7093 | 0.062899 | 0 | 0 | 0.062899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062899 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ РП-5(5) ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с монтажом кабельного участка г.Старый Оскол (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-7095 | 0.5661 | 0 | 0 | 0.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.5661 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Северная с монтажом кабельного участка п.Северный Белгородский р-он (протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | M_БЛ-7133 | 0.46994 | 0 | 0 | 0.46994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46994 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с монтажом кабельного участка с.Стрелецкое Белгородский р-он (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | M_БЛ-7138 | 0.22712 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22712 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7319 | 1.1185 | 0 | 0 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1185 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1185 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пуктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7320 | 0.22993 | 0 | 0 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22993 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7321 | 0.43806 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43806 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7322 | 0.47403 | 0 | 0 | 0.47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47403 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт) | M_БЛ-7323 | 0.34744 | 0 | 0 | 0.34744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34744 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7324 | 0.23028 | 0 | 0 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23028 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23028 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторными приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7325 | 0.60653 | 0 | 0 | 0.60653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60653 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60653 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7326 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.54 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизации ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7347 | 14.1653 | 0 | 0 | 14.1653 | 0 | 14.5424 | 0 | 0 | 14.5424 | 0 | 0.37707 | 2.662% | 0 | - | 0 | - | 0.37707 | 2.662% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7348 | 2.8697 | 0 | 0 | 2.8697 | 0 | 3.0687 | 0 | 0 | 3.0687 | 0 | 0.19897 | 6.934% | 0 | - | 0 | - | 0.19897 | 6.934% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7349 | 2.8685 | 0 | 0 | 2.8685 | 0 | 3.0401 | 0 | 0 | 3.0401 | 0 | 0.17157 | 5.981% | 0 | - | 0 | - | 0.17157 | 5.981% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7350 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 3.0896 | 0 | 0 | 3.0896 | 0 | 0.21905 | 7.631% | 0 | - | 0 | - | 0.21905 | 7.631% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7351 | 15.9027 | 0 | 0 | 15.9027 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | -9.4317 | -59.31% | 0 | - | 0 | - | -9.4317 | -59.31% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7352 | 4.9593 | 0 | 0 | 4.9593 | 0 | 5.0146 | 0 | 0 | 5.0146 | 0 | 0.055328 | 1.116% | 0 | - | 0 | - | 0.055328 | 1.116% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7353 | 12.9957 | 0 | 0 | 12.9957 | 0 | 13.678 | 0 | 0 | 13.678 | 0 | 0.68229 | 5.25% | 0 | - | 0 | - | 0.68229 | 5.25% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7354 | 2.8679 | 0 | 0 | 2.8679 | 0 | 3.0252 | 0 | 0 | 3.0252 | 0 | 0.15731 | 5.485% | 0 | - | 0 | - | 0.15731 | 5.485% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7355 | 4.9399 | 0 | 0 | 4.9399 | 0 | 5.0053 | 0 | 0 | 5.0053 | 0 | 0.065347 | 1.323% | 0 | - | 0 | - | 0.065347 | 1.323% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7356 | 25.1509 | 0 | 0 | 25.1509 | 0 | 26.5627 | 0 | 0 | 26.5627 | 0 | 1.4118 | 5.613% | 0 | - | 0 | - | 1.4118 | 5.613% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7357 | 4.9761 | 0 | 0 | 4.9761 | 0 | 5.0971 | 0 | 0 | 5.0971 | 0 | 0.12098 | 2.431% | 0 | - | 0 | - | 0.12098 | 2.431% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ РП-16н(17) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7358 | 4.9488 | 0 | 0 | 4.9488 | 0 | 5.0676 | 0 | 0 | 5.0676 | 0 | 0.11881 | 2.401% | 0 | - | 0 | - | 0.11881 | 2.401% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7359 | 7.8415 | 0 | 0 | 7.8415 | 0 | 8.3062 | 0 | 0 | 8.3062 | 0 | 0.46462 | 5.925% | 0 | - | 0 | - | 0.46462 | 5.925% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7360 | 7.832 | 0 | 0 | 7.832 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 8.064 | 0 | 0.232 | 2.962% | 0 | - | 0 | - | 0.232 | 2.962% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7361 | 5.7749 | 0 | 0 | 5.7749 | 0 | 6.1488 | 0 | 0 | 6.1488 | 0 | 0.37395 | 6.476% | 0 | - | 0 | - | 0.37395 | 6.476% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7362 | 5.1387 | 0 | 0 | 5.1387 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0.36728 | 7.147% | 0 | - | 0 | - | 0.36728 | 7.147% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7363 | 7.6515 | 0 | 0 | 7.6515 | 0 | 7.6606 | 0 | 0 | 7.6606 | 0 | 0.009103 | 0.119% | 0 | - | 0 | - | 0.009103 | 0.119% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7364 | 15.8184 | 0 | 0 | 15.8184 | 0 | 18.5931 | 0 | 0 | 18.5931 | 0 | 2.7748 | 17.54% | 0 | - | 0 | - | 2.7748 | 17.54% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с монтажом ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7365 | 0.81141 | 0 | 0 | 0.81141 | 0 | 1.1467 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0.33529 | 41.32% | 0 | - | 0 | - | 0.33529 | 41.32% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7366 | 6.1279 | 0 | 0 | 6.1279 | 0 | 6.1744 | 0 | 0 | 6.1744 | 0 | 0.046506 | 0.7589% | 0 | - | 0 | - | 0.046506 | 0.7589% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7367 | 15.6323 | 0 | 0 | 15.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6323 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6323 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7368 | 9.8915 | 0 | 0 | 9.8915 | 0 | 9.8821 | 0 | 0 | 9.8821 | 0 | -0.009461 | -0.09565% | 0 | - | 0 | - | -0.009461 | -0.09565% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7369 | 10.7846 | 0 | 0 | 10.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.7846 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск районная, Лиски - АНП, Алексеевка -Острогожск районная I (II) цепь с организацией канала передачи управляющих воздействий АОПО | O_БЛ-8573 | 27.2091 | 0 | 0 | 27.2091 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | -26.2065 | -96.32% | 0 | - | 0 | - | -26.2065 | -96.32% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Дубовое Белгородский р-он (протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | P_БЛ-9011 | 7.305 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 4.8153 | 0 | 0 | 4.8153 | 0 | -2.4897 | -34.08% | 0 | - | 0 | - | -2.4897 | -34.08% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой разъединителя (1 шт) и кабельного ввода по техсостоянию, с.Казинка, Валуйский г.о. (протяженность 0,03 км) | P_БЛ-9140 | 0.24789 | 0 | 0 | 0.24789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24789 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 449.7672 | 0 | 0 | 449.7672 | 0 | 185.152 | 0 | 0 | 185.152 | 0 | -264.6153 | -58.83% | 0 | - | 0 | - | -264.6153 | -58.83% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 448.4502 | 0 | 0 | 448.4502 | 0 | 185.152 | 0 | 0 | 185.152 | 0 | -263.2982 | -58.71% | 0 | - | 0 | - | -263.2982 | -58.71% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 3196) | M_БЛ-7478 | 61.5137 | 0 | 0 | 61.5137 | 0 | 102.1653 | 0 | 0 | 102.1653 | 0 | 40.6517 | 66.09% | 0 | - | 0 | - | 40.6517 | 66.09% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2729) | M_БЛ-7479 | 97.4646 | 0 | 0 | 97.4646 | 0 | 14.512 | 0 | 0 | 14.512 | 0 | -82.9526 | -85.11% | 0 | - | 0 | - | -82.9526 | -85.11% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 8641) | M_БЛ-7481 | 186.7726 | 0 | 0 | 186.7726 | 0 | 28.8348 | 0 | 0 | 28.8348 | 0 | -157.9378 | -84.56% | 0 | - | 0 | - | -157.9378 | -84.56% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2865) | M_БЛ-7482 | 85.5469 | 0 | 0 | 85.5469 | 0 | 39.6399 | 0 | 0 | 39.6399 | 0 | -45.907 | -53.66% | 0 | - | 0 | - | -45.907 | -53.66% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2026: ИПУ - 1393) | M_БЛ-7487 | 5.5828 | 0 | 0 | 5.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5828 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5828 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2026: ИПУ - 165) | M_БЛ-7488 | 6.2866 | 0 | 0 | 6.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2866 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2026: ИПУ - 7623) | M_БЛ-7490 | 3.7849 | 0 | 0 | 3.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7849 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7849 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026: ИПУ - 3170) | M_БЛ-7491 | 1.4981 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4981 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4981 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.3171 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3171 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 9) | M_БЛ-7489 | 0.37043 | 0 | 0 | 0.37043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37043 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37043 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 23) | M_БЛ-7492 | 0.94664 | 0 | 0 | 0.94664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94664 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 57.4365 | 0 | 0 | 57.4365 | 0 | 7.5227 | 0 | 0 | 7.5227 | 0 | -49.9139 | -86.9% | 0 | - | 0 | - | -49.9139 | -86.9% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.035981 | 0 | 0 | 0.035981 | 0 | 7.5227 | 0 | 0 | 7.5227 | 0 | 7.4867 | 20807% | 0 | - | 0 | - | 7.4867 | 20807% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 0.035981 | 0 | 0 | 0.035981 | 0 | 0.010705 | 0 | 0 | 0.010705 | 0 | -0.025276 | -70.25% | 0 | - | 0 | - | -0.025276 | -70.25% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1524 | 0 | 0 | 3.1524 | 0 | 3.1524 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1524 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3595 | 0 | 0 | 4.3595 | 0 | 4.3595 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3595 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 57.4006 | 0 | 0 | 57.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.4006 | -100% | 0 | - | 0 | - | -57.4006 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Корочанский р-он) с монтажом внешнего ограждения (0,1 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5144 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4578 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевский р-он) с монтажом внешнего ограждения (0,094 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5145 | 1.8397 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8397 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8397 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5149 | 0.081954 | 0 | 0 | 0.081954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081954 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.081954 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Драгунское с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5150 | 1.7066 | 0 | 0 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7066 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7066 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кущино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5152 | 1.7253 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7253 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7253 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5159 | 1.6723 | 0 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6723 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6723 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сахарный завод Ивнянский р-он с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,13 км) | L_БЛ-5160 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Харьковская с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,116 км) | L_БЛ-5164 | 0.1517 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1517 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1517 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,136 км) | L_БЛ-5165 | 0.17785 | 0 | 0 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17785 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | 0.37811 | 0 | 0 | 0.37811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37811 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | 1.2773 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2773 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1195 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | 1.1341 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1341 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1341 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | 1.6405 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6405 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | 1.5023 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5023 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5023 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | 1.2168 | 0 | 0 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2168 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2168 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2761 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2761 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | 1.0689 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0689 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0689 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | 1.4387 | 0 | 0 | 1.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4387 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом защитного ограждения (0,322 км), оборудования охранного освещения (0,322 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5219 | 1.9592 | 0 | 0 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9592 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с монтажом защитного ограждения (0,226 км), оборудования охранного освещения (0,226 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5220 | 0.01418 | 0 | 0 | 0.01418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.01418 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5221 | 1.6349 | 0 | 0 | 1.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6349 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6349 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5222 | 1.6256 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6256 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6256 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Анновка с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,087 км) и монтажом охранного освещения (0,087 км) | J_БЛ-5226 | 0.58051 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58051 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58051 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом защитного ограждения (0,101 км), оборудования охранного освещения (0,101 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,101 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5227 | 0.23366 | 0 | 0 | 0.23366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23366 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Афанасьевка с монтажом защитного ограждения (0,156 км), оборудования охранного освещения (0,156 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,156 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5228 | 0.1663 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1663 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Дворы с монтажом защитного ограждения (0,168 км), оборудования охранного освещения (0,168 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5229 | 0.29564 | 0 | 0 | 0.29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29564 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Троица с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | L_БЛ-5232 | 0.69211 | 0 | 0 | 0.69211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.69211 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом защитного ограждения (0,152 км), оборудования охранного освещения (0,152 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,152 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5233 | 0.78552 | 0 | 0 | 0.78552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78552 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78552 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисы с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,099 км) и монтажом охранного освещения (0,099 км) | J_БЛ-5237 | 0.58957 | 0 | 0 | 0.58957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58957 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58957 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5238 | 0.077096 | 0 | 0 | 0.077096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077096 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | L_БЛ-5239 | 0.69211 | 0 | 0 | 0.69211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.69211 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхние Лубянки с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5241 | 0.20924 | 0 | 0 | 0.20924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20924 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Владимировка с монтажом защитного ограждения (0,209 км), оборудования охранного освещения (0,209 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5243 | 0.60191 | 0 | 0 | 0.60191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60191 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5245 | 0.078484 | 0 | 0 | 0.078484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078484 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головчино с монтажом защитного ограждения (0,149 км), оборудования охранного освещения (0,149 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5247 | 0.54794 | 0 | 0 | 0.54794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54794 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54794 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора-Подол с монтажом защитного ограждения (0,103 км), оборудования охранного освещения (0,103 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5248 | 0.46455 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46455 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,155 км) | J_БЛ-5250 | 6.379 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.379 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.379 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с установкой оборудования охранного освещения (0,110 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,110 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5251 | 1.2747 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2747 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом защитного ограждения (0,123 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5252 | 0.094415 | 0 | 0 | 0.094415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094415 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом защитного ограждения (0,137 км), оборудования охранного освещения (0,137 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5253 | 0.35687 | 0 | 0 | 0.35687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35687 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35687 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом защитного ограждения (0,119 км), оборудования охранного освещения (0,119 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,119 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5254 | 0.45312 | 0 | 0 | 0.45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45312 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45312 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5255 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом защитного ограждения (0,094 км), оборудования охранного освещения (0,094 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,094 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5256 | 0.92874 | 0 | 0 | 0.92874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.92874 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Земснаряд с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5257 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зозули с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5258 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивица с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5259 | 0.078484 | 0 | 0 | 0.078484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078484 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Иловка с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5260 | 0.20924 | 0 | 0 | 0.20924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20924 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ К.Лисица с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5262 | 0.085405 | 0 | 0 | 0.085405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.085405 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5263 | 0.097668 | 0 | 0 | 0.097668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097668 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.097668 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5264 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5265 | 0.08887 | 0 | 0 | 0.08887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08887 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08887 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5267 | 0.076405 | 0 | 0 | 0.076405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.076405 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колосково с монтажом защитного ограждения (0,067 км), оборудования охранного освещения (0,067 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,067 км) и периметрального видеонаблюдения (09 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5268 | 0.68168 | 0 | 0 | 0.68168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68168 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68168 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кочетовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5270 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красное с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5271 | 0.084226 | 0 | 0 | 0.084226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084226 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084226 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кретово с монтажом защитного ограждения (0,104 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5272 | 0.077987 | 0 | 0 | 0.077987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077987 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077987 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курасовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5274 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Лебеди с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,111 км) и монтажом охранного освещения (0,111 км) | J_БЛ-5275 | 0.91697 | 0 | 0 | 0.91697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91697 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91697 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ливенка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5277 | 0.084223 | 0 | 0 | 0.084223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084223 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084223 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5278 | 0.16608 | 0 | 0 | 0.16608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16608 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16608 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Троица с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5279 | 0.074016 | 0 | 0 | 0.074016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.074016 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Удеровка с монтажом защитного ограждения (0,147 км), оборудования охранного освещения (0,147 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,147 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5280 | 0.89744 | 0 | 0 | 0.89744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.89744 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с установкой оборудования охранного освещения (0,112 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,112 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5283 | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.298 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.298 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5285 | 0.19717 | 0 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19717 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19717 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5287 | 0.18616 | 0 | 0 | 0.18616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18616 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Никитовка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5288 | 0.084223 | 0 | 0 | 0.084223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084223 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084223 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Александровка с монтажом защитного ограждения (0,130 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5289 | 0.099254 | 0 | 0 | 0.099254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099254 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.099254 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Уколово с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5290 | 0.088868 | 0 | 0 | 0.088868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088868 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.088868 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5291 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5292 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5293 | 0.081954 | 0 | 0 | 0.081954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081954 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.081954 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Поповка с монтажом защитного ограждения (0,101 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5295 | 0.076285 | 0 | 0 | 0.076285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.076285 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прелестное с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5296 | 0.08082 | 0 | 0 | 0.08082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08082 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.08082 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Привокзальная с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5297 | 0.16346 | 0 | 0 | 0.16346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16346 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16346 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прилепы с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5298 | 0.080821 | 0 | 0 | 0.080821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080821 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080821 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Принцевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5299 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5301 | 0.084222 | 0 | 0 | 0.084222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084222 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5302 | 0.084222 | 0 | 0 | 0.084222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084222 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5303 | 1.5543 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5543 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5543 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах.завод с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5307 | 0.15693 | 0 | 0 | 0.15693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15693 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15693 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Северная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5308 | 0.020578 | 0 | 0 | 0.020578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020578 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхоз Уразовский с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5310 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ст.Оскол-2 с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5311 | 0.22754 | 0 | 0 | 0.22754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22754 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой оборудования охранного освещения (0,121 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,121 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5314 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4348 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5315 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5316 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оборудования системы охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5318 | 0.80112 | 0 | 0 | 0.80112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80112 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Церковное с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5319 | 0.020577 | 0 | 0 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020577 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом защитного ограждения (0,246 км), оборудования охранного освещения (0,246 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5321 | 1.2597 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2597 | -100% | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 299.2211 | 0 | 0 | 164.2536 | 134.9675 | 124.5545 | 0 | 0 | 119.0112 | 5.5434 | -174.6666 | -58.37% | 0 | - | 0 | - | -45.2424 | -27.54% | -129.4242 | -95.89% | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 1.9197 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9197 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 2.774 | - | 0 | - | 0 | - | 2.774 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 1.3776 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3776 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32693 | 0 | 0 | 0.32693 | 0 | 0.32693 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32693 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка оп.19 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6226 | 0.16715 | 0 | 0 | 0.16715 | 0 | 0.48634 | 0 | 0 | 0.48634 | 0 | 0.31918 | 191% | 0 | - | 0 | - | 0.31918 | 191% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная (протяженность 0,541 км) | L_БЛ-6230 | 0.17734 | 0 | 0 | 0.17734 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 2.4246 | 0 | 2.2473 | 1267% | 0 | - | 0 | - | 2.2473 | 1267% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка оп.215 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ливенка (протяженность 2,402 км) | L_БЛ-6234 | 0.81672 | 0 | 0 | 0.81672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81672 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | 1.1175 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1175 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1175 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29 для кольцевания участка сети г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1463 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | 6.2234 | 0 | 0 | 6.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2234 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2234 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | 8.8493 | 0 | 0 | 8.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8493 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.8493 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | 6.0877 | 0 | 0 | 6.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0877 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0877 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | 1.0939 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0939 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | 0.18737 | 0 | 0 | 0.18737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18737 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4923 | 0 | 0 | 2.4923 | 0 | 2.4923 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4923 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,159 км) | M_БЛ-6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71787 | 0 | 0 | 0.71787 | 0 | 0.71787 | - | 0 | - | 0 | - | 0.71787 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 2.2537 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2537 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-1-11 ПС 110/10 кВ Голофеевка в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Монаково Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7075 | 0.039876 | 0 | 0 | 0.039876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039876 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/2х1000 кВА ЗТП-86 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 2,0 МВА) | M_БЛ-7077 | 0.087724 | 0 | 0 | 0.087724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.087724 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/250 кВА ЗТП-10 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7078 | 0.039875 | 0 | 0 | 0.039875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039875 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039875 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-4-12 ПС 35/10 кВ Котово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Хорошилово Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7082 | 0.039874 | 0 | 0 | 0.039874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039874 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ПС 110/6 кВ Очистные для разделения нагрузки участка сети, г.Старый Оскол (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7097 | 0.007068 | 0 | 0 | 0.007068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007068 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007068 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/160 кВА ЗТП-79 ПС 110/6 кВ Очистные в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7098 | 0.039876 | 0 | 0 | 0.039876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039876 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/400 кВА ТП-207 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7136 | 0.039874 | 0 | 0 | 0.039874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039874 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7137 | 0.039874 | 0 | 0 | 0.039874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039874 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся ТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-7143 | 0.049484 | 0 | 0 | 0.049484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.049484 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТП 10/0,4/160 кВА ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7144 | 0.039874 | 0 | 0 | 0.039874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039874 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7145 | 0.043597 | 0 | 0 | 0.043597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.043597 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,022 км) | M_БЛ-7341 | 0.16867 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.49634 | 0 | 0 | 0.49634 | 0 | 0.32767 | 194.3% | 0 | - | 0 | - | 0.32767 | 194.3% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 - ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище для кольцевания, с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7343 | 0.17669 | 0 | 0 | 0.17669 | 0 | 0.79837 | 0 | 0 | 0.79837 | 0 | 0.62168 | 351.8% | 0 | - | 0 | - | 0.62168 | 351.8% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | 0.54939 | 0 | 0 | 0 | 0.54939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54939 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54939 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | 0.54939 | 0 | 0 | 0 | 0.54939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54939 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54939 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5405 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5405 | -100% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Белгород (протяженность 7,4 км, в том числе ГНБ - 4,4 км) | N_БЛ-8005 | 116.9492 | 0 | 0 | 116.9492 | 0 | 101.0862 | 0 | 0 | 101.0862 | 0 | -15.8629 | -13.56% | 0 | - | 0 | - | -15.8629 | -13.56% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,188 км) | O_БЛ-8285 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21989 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.21989 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,188 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | O_БЛ-8286 | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3346 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3346 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,131 км) | O_БЛ-8287 | 0.17473 | 0 | 0 | 0 | 0.17473 | 0.09816 | 0 | 0 | 0 | 0.09816 | -0.076571 | -43.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.076571 | -43.82% | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,125 км) | O_БЛ-8289 | 0.57335 | 0 | 0 | 0 | 0.57335 | 0.18462 | 0 | 0 | 0 | 0.18462 | -0.38873 | -67.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.38873 | -67.8% | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-146 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | O_БЛ-8291 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8491 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8491 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-146 – ТП-259 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | O_БЛ-8292 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85298 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85298 | -100% | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,38 км, в том числе ГНБ - 0,111 км) | O_БЛ-8321 | 3.5496 | 0 | 0 | 0 | 3.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5496 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5496 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362 | 0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84898 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84898 | -100% | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,394 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | O_БЛ-8467 | 5.4638 | 0 | 0 | 0 | 5.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4638 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4638 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,102 км) | O_БЛ-8468 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3661 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3661 | -100% | нд
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-990 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Локтев В.И, договор №42418909 от 19.10.23, г.Белгород, протяженность 0,11 км) | O_БЛ-8671 | 0.47633 | 0 | 0 | 0 | 0.47633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47633 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.47633 | -100% | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-339 – ТП-740 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8839 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3527 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3527 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-14 – РП-3 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8840 | 3.1216 | 0 | 0 | 0 | 3.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1216 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1216 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-309 – ТП-21 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8841 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.746 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.746 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-514 – ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8842 | 0.26014 | 0 | 0 | 0 | 0.26014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26014 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.26014 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1298 – ТП-1296 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | O_БЛ-8843 | 0.72839 | 0 | 0 | 0 | 0.72839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72839 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.72839 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,07 км) | O_БЛ-8844 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36419 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36419 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-339 – Банк ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | O_БЛ-8845 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3674 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3674 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Респект, договор №3100/10045/24/42520167 от 08.07.24, г.Белгород, протяженность 0,053 км, в том числе ГНБ - 0,006 км) | O_БЛ-8856 | 0.36871 | 0 | 0 | 0 | 0.36871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36871 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36871 | -100% | нд
1.4 | Строительство КТП-205 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_БЛ-8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_БЛ-8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8929 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0.13959 | 0 | 0 | 0 | 0.13959 | -0.90491 | -86.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.90491 | -86.64% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1220 ПС 110/6 кВ АРЗ ф.Г-7, Г-8 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | P_БЛ-8930 | 6.1662 | 0 | 0 | 0 | 6.1662 | 0.13142 | 0 | 0 | 0 | 0.13142 | -6.0348 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0348 | -97.87% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1382 – ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | P_БЛ-8931 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0.10727 | 0 | 0 | 0 | 0.10727 | -2.2963 | -95.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2963 | -95.54% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-869 - ТП-1038 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,31 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | P_БЛ-8932 | 4.1231 | 0 | 0 | 0 | 4.1231 | 0.36624 | 0 | 0 | 0 | 0.36624 | -3.7568 | -91.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7568 | -91.12% | нд
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП-1326 – ТП-1286, ТП-1287 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-8933 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 9.3228 | 0.61013 | 0 | 0 | 0 | 0.61013 | -8.7127 | -93.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.7127 | -93.46% | нд
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-88 – ТП-1323, ТП-1324 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | P_БЛ-8934 | 9.3968 | 0 | 0 | 0 | 9.3968 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | -8.1996 | -87.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.1996 | -87.26% | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/40 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БЛ-8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка для разделения нагрузки участка сети, с.Владимировка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8990 | 2.4268 | 0 | 0 | 2.4268 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | -1.2049 | -49.65% | 0 | - | 0 | - | -1.2049 | -49.65% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8998 | 2.4268 | 0 | 0 | 2.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4268 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4268 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Крутой Лог Белгородский р-он (протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9010 | 0.35275 | 0 | 0 | 0.35275 | 0 | 0.63518 | 0 | 0 | 0.63518 | 0 | 0.28243 | 80.07% | 0 | - | 0 | - | 0.28243 | 80.07% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9019 | 8.5856 | 0 | 0 | 8.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5856 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.5856 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9025 | 0.075856 | 0 | 0 | 0.075856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075856 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.075856 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9051 | 0.47375 | 0 | 0 | 0.47375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47375 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47375 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-3-03 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9059 | 4.0085 | 0 | 0 | 4.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0085 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Алексеевка (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9096 | 0.2754 | 0 | 0 | 0.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2754 | -100% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,398 км) | P_БЛ-9375 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0992 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0992 | -100% | нд
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-76 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,512 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9376 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8474 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8474 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-4 – ТП-387 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,058 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9377 | 0.39591 | 0 | 0 | 0 | 0.39591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39591 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.39591 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-572 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,249 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9378 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1332 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1332 | -100% | нд
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 6 кВ РП-22 ф.Город-10, Город-31 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,398 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9379 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1039 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1039 | -100% | нд
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-1179 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,594 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9380 | 5.8453 | 0 | 0 | 0 | 5.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8453 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8453 | -100% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Собственник, договор №3100/18103/24/42561970 от 10.01.25, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | Q_БЛ-9390 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0.26107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-21 – ТП-220 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | Q_БЛ-9394 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27343 | 0 | 0 | 0 | 0.27343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-29 – ТП-417 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21874 | 0 | 0 | 0 | 0.21874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-30 – ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40474 | 0 | 0 | 0 | 0.40474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Таврово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | Q_БЛ-9403 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км) | Q_БЛ-9404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076323 | 0 | 0 | 0 | 0.076323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3, 4 ПС 35/10 кВ Шишино с установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/06646/25/42622890 от 19.05.25, Белгородский р-он, протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | Q_БЛ-9465 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47602 | 0 | 0 | 0 | 0.47602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ЦРП ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Валуйского МО, договор №3100/05791/25/42614471 от 26.05.25, г.Валуйки, протяженность 1,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Q_БЛ-9498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12377 | 0 | 0 | 0 | 0.12377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение работ по договору доп.сервиса (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Валуйского МО, договор №3100/05791/25/42614471 от 26.05.25, г.Валуйки)
1.4 | Строительство 3-х участков КЛ 10 кВ ф.2, 5, 7 ПС 110/10/6 кВ Пищепром (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Белгородского р-на, договор №3100/09081/25/42641705 от 03.07.25, Белгородский р-он, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | P_БЛ-9511 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0.36716 | 0 | 0 | 0 | 0.36716 | -1.8558 | -83.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8558 | -83.48% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ яч.08 РП Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Белгородского р-на, договор №3100/09081/25/42641705 от 03.07.25, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | P_БЛ-9512 | 0.76286 | 0 | 0 | 0 | 0.76286 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0.12239 | -0.64047 | -83.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.64047 | -83.96% | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.Г-1, Г-8 РП-83 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №3100/07489/25/42620101 от 18.08.25, г.Белгород, протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | P_БЛ-9518 | 56.442 | 0 | 0 | 0 | 56.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.442 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -56.442 | -100% | нд
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1001 – ТП-1002 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №3100/17831/25/42696538 от 25.11.25, г.Старый Оскол, протяженность 0,16 км) | Q_БЛ-9590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096979 | 0 | 0 | 0 | 0.096979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое выполнение работ по договору доп.сервиса (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №3100/17831/25/42696538 от 25.11.25, г.Старый Оскол, протяженность 0,16 км)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 577.6822 | 0 | 0 | 577.3644 | 0.31788 | 384.2053 | 0 | 0 | 384.2053 | 0 | -193.4769 | -33.49% | 0 | - | 0 | - | -193.159 | -33.46% | -0.31788 | -100% | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 22 шт, навесное оборудование на а/м - 1 шт) | P_БЛ-7418 | 41.8922 | 0 | 0 | 41.8922 | 0 | 41.6285 | 0 | 0 | 41.6285 | 0 | -0.26363 | -0.6293% | 0 | - | 0 | - | -0.26363 | -0.6293% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Tранспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник до 18 м - 8 шт) | P_БЛ-7420 | 97.611 | 0 | 0 | 97.611 | 0 | 112.3462 | 0 | 0 | 112.3462 | 0 | 14.7351 | 15.1% | 0 | - | 0 | - | 14.7351 | 15.1% | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности прошедшего периода
1.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: прицеп низкорамный Трал - 1 шт) | Q_БЛ-7424 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5037 | 0 | 0 | 3.5037 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью приобретения Трала для организации доставки груза при проведении аварийно-восстановительных работ (протокол экстренного заседания Штаба Белгородэнерго №22 от 04.02.2026)
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 205 шт, диагностическое об-ние - 1 шт, приборы контроля - 9 шт, устройства РЗА - 6 шт, трассопоисковое об-ние - 8 шт, ср-ва малой мех-ции - 38 шт) | P_БЛ-7428 | 53.4111 | 0 | 0 | 53.4111 | 0 | 4.263 | 0 | 0 | 4.263 | 0 | -49.1481 | -92.02% | 0 | - | 0 | - | -49.1481 | -92.02% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: станок - 7 шт, пресс - 1 шт, мойка - 18 шт, компрессор - 4 шт, окрасочно-сушильная камера - 1 шт, сварочное об-ние - 22 шт, подъемное об-ние - 3 шт, монтажное об-ние - 63 шт) | P_БЛ-7429 | 56.693 | 0 | 0 | 56.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.693 | -100% | 0 | - | 0 | - | -56.693 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 320 шт, комплекс видеофиксации - 5 шт, коммутатор - 73 шт, МФУ - 75 шт) | P_БЛ-7430 | 44.8959 | 0 | 0 | 44.8959 | 0 | 44.8959 | 0 | 0 | 44.8959 | 0 | -1e-06 | -2.227e-06% | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | -2.227e-06% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства физической защиты - 270 шт, средства РЭБ - 52 шт) | P_БЛ-7431 | 27.4131 | 0 | 0 | 27.4131 | 0 | 24.4131 | 0 | 0 | 24.4131 | 0 | -3 | -10.94% | 0 | - | 0 | - | -3 | -10.94% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 7 шт, а/м повышенной проходимости - 3 шт) | M_БЛ-7433 | 20.1205 | 0 | 0 | 20.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.1205 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БЛ-8049 | 41.1757 | 0 | 0 | 41.1757 | 0 | 39.3281 | 0 | 0 | 39.3281 | 0 | -1.8476 | -4.487% | 0 | - | 0 | - | -1.8476 | -4.487% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БЛ-8051 | 35.1259 | 0 | 0 | 35.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1259 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.1259 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БЛ-8052 | 26.3314 | 0 | 0 | 26.3314 | 0 | 26.3314 | 0 | 0 | 26.3314 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БЛ-8053 | 6.5106 | 0 | 0 | 6.5106 | 0 | 6.8658 | 0 | 0 | 6.8658 | 0 | 0.35519 | 5.456% | 0 | - | 0 | - | 0.35519 | 5.456% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БЛ-8054 | 21.1288 | 0 | 0 | 21.1288 | 0 | 21.1288 | 0 | 0 | 21.1288 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БЛ-8055 | 11.5873 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БЛ-8116 | 6.2436 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/6 кВ Очистные с установкой внешнего ограждения (0,233 км) | P_БЛ-8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018066 | 0 | 0 | 0.018066 | 0 | 0.018066 | - | 0 | - | 0 | - | 0.018066 | - | 0 | - | Завершение работ предшествующео периода
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585 | 14.727 | 0 | 0 | 14.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.727 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.727 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 512 к-т) | O_БЛ-8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_БЛ-8687 | 1.5542 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5542 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5542 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_БЛ-8692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БЛ-8718 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | -6.2057 | -56.54% | 0 | - | 0 | - | -6.2057 | -56.54% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БЛ-8719 | 8.0134 | 0 | 0 | 8.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0134 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0134 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БЛ-8721 | 12.1692 | 0 | 0 | 12.1692 | 0 | 12.1692 | 0 | 0 | 12.1692 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_БЛ-8940 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7525 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_БЛ-9317 | 1.8056 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8056 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_БЛ-9318 | 3.6343 | 0 | 0 | 3.6343 | 0 | 3.6343 | 0 | 0 | 3.6343 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_БЛ-9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_БЛ-9322 | 4.702 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.702 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.702 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_БЛ-9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_БЛ-9324 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.51 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_БЛ-9326 | 21.0789 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 21.0789 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_БЛ-9330 | 1.9467 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9467 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9467 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-370 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №3100/16166/24/42540693 от 26.12.24, г.Белгород, протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9386 | 0.31788 | 0 | 0 | 0 | 0.31788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31788 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31788 | -100% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_БЛ-9397 | 0.35519 | 0 | 0 | 0.35519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35519 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35519 | -100% | 0 | - | нд
2 | Брянская область | Г | 1171.4668 | 0 | 0 | 1065.3159 | 106.1509 | 253.1803 | 0 | 0 | 242.3639 | 10.8165 | -918.2865 | -78.39% | 0 | - | 0 | - | -822.952 | -77.25% | -95.3345 | -89.81% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 104.2305 | 0 | 0 | 34.2996 | 69.9309 | 32.7652 | 0 | 0 | 21.9487 | 10.8165 | -71.4653 | -68.56% | 0 | - | 0 | - | -12.3509 | -36.01% | -59.1145 | -84.53% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 104.2305 | 0 | 0 | 34.2996 | 69.9309 | 32.6756 | 0 | 0 | 21.8591 | 10.8165 | -71.555 | -68.65% | 0 | - | 0 | - | -12.4405 | -36.27% | -59.1145 | -84.53% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 77.1225 | 0 | 0 | 19.7362 | 57.3863 | 30.2186 | 0 | 0 | 19.7362 | 10.4823 | -46.9039 | -60.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -46.9039 | -81.73% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 24.6553 | 0 | 0 | 14.5634 | 10.0919 | 2.457 | 0 | 0 | 2.1229 | 0.33411 | -22.1984 | -90.03% | 0 | - | 0 | - | -12.4405 | -85.42% | -9.7578 | -96.69% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.4527 | 0 | 0 | 0 | 2.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4527 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4527 | -100% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БР-2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БР-2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/630 кВА ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БР-2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БР-2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 6 кВ №19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест-Строй договор №42489487 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_БР-2480 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6655 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.6655 | -100% | нд
2.1.1.3 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1000 кВА №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БР-2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Сытая Буда с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области договор №42526471 от 24.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_БР-2728 | 0.33362 | 0 | 0 | 0 | 0.33362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33362 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.33362 | -100% | нд
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2738 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4536 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4536 | -100% | нд
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1025 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | 0.089658 | - | 0 | - | 0 | - | 0.089658 | - | 0 | - | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | 0.089658 | - | 0 | - | 0 | - | 0.089658 | - | 0 | - | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Урицкая с установкой ПУ 6 кВ (1 шт) в ячейке ф.631 для Техприсоединения ООО Сталь-Трейд договор №42640883 от 12.08.25 (свыше 670 кВт) | Q_БР-2744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089658 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 789.3811 | 0 | 0 | 789.3811 | 0 | 126.9345 | 0 | 0 | 126.9345 | 0 | -662.4466 | -83.92% | 0 | - | 0 | - | -662.4466 | -83.92% | 0 | - | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 89.3882 | 0 | 0 | 89.3882 | 0 | 11.6268 | 0 | 0 | 11.6268 | 0 | -77.7614 | -86.99% | 0 | - | 0 | - | -77.7614 | -86.99% | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ КТП-201 ф.104 ПС Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6/0,4 кВ №119 ф.623 ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой силового трансформатора ТМ-180/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №176 ф.617 ПС 110/6 кВ Западная с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №2 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 89.3882 | 0 | 0 | 89.3882 | 0 | 11.6268 | 0 | 0 | 11.6268 | 0 | -77.7614 | -86.99% | 0 | - | 0 | - | -77.7614 | -86.99% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой УРЗА (24 шт), регистраторов аварийных событий (2 шт, РАС) | M_БР-1812 | 14.7757 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.7757 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1814 | 3.7272 | 0 | 0 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7272 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7272 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1815 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11502 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чуровичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1825 | 0.16102 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16102 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16102 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Смолевичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1833 | 0.18403 | 0 | 0 | 0.18403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18403 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истопки с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1838 | 0.17253 | 0 | 0 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17253 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17253 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Привольская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1866 | 0.17253 | 0 | 0 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17253 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17253 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страчевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1867 | 0.092015 | 0 | 0 | 0.092015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.092015 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алешинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1868 | 0.080512 | 0 | 0 | 0.080512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080512 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080512 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ветьма с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1869 | 0.17253 | 0 | 0 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17253 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17253 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страшевичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1870 | 0.092015 | 0 | 0 | 0.092015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.092015 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Бытошская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1871 | 0.14952 | 0 | 0 | 0.14952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14952 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бульшевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1872 | 0.19553 | 0 | 0 | 0.19553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19553 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19553 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2326 | 9.1936 | 0 | 0 | 9.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1936 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2327 | 3.8871 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8871 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8871 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2328 | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6223 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6223 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой панелей РЗА (5 шт), ТСН 6 кВ (1 шт), вводов выключателя 110 кВ (2 шт), вводов силового трансформатора 110 кВ (2 шт), ТН 110 кВ (1 шт), ТТ 110 кВ (1 шт), ТН 6 кВ (1 шт) | O_БР-2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора Т-2, устройств РЗА (15 шт) в КРУН 10 кВ (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №269 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БР-2441 | 0.47424 | 0 | 0 | 0.47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47424 | -100% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), вводов выключателя 110 кВ (1 к-т) | O_БР-2442 | 3.6122 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -1.7122 | -47.4% | 0 | - | 0 | - | -1.7122 | -47.4% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой силового трансформатора Т-3 (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 115 Ф.2 Малфа РП Малфа с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0.62685 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62685 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -185 ф 103 ПС Мглин Симонтовка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 226 Ф.1 Уручье РП Уручье с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0.62685 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62685 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №101 Н. Каплино ф.Страшевичи от РП Дружба с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0.7875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7875 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-122 ф.1005 ПС Плюсковская п.Аксенова с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0.62685 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62685 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-135 ф.103 ПС Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-145 н.п.Посудичи Ф-1010 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0.7875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7875 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-174 ф.1004 ПС Лопандинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-24 ф.1028 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 1.0641 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0641 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-41 ф.100 ПС Логоватое Чубковичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0.7875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7875 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-417 ф.107 пс Десятуха с. Левенка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0.7875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7875 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-85 н.п. Н. Синин Ф.1005 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0.7875 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7875 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-96 н.п. Суворово Ф.1050 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 1.0641 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0641 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №291 ф.1007 ПС 35/10 кВ Игрицкая с заменой силового трансформатора ТМ 400/10 на ТМГ 63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065118 | 0 | 0 | 0.065118 | 0 | 0.065118 | - | 0 | - | 0 | - | 0.065118 | - | 0 | - | Внеплановое включение титула по решению ТС ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2686 | 9.7017 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | 0 | - | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Бежицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2687 | 9.7017 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | 0 | - | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2688 | 9.7017 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | 0 | - | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Почепская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2689 | 9.7017 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | 0 | - | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Урицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2690 | 9.7017 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | 0 | - | -9.4149 | -97.04% | 0 | - | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП-125 отРП Пеклино с заменой силового трансформатора ТМ 100/10 на ТМГ 100/10 ( трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_БР-2831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084649 | 0 | 0 | 0.084649 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №169 ф.1004 ПС Добруньская с заменой силового трансформатора ТМ 400/10 на ТМГ 400/10 ( трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_БР-2859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13855 | 0 | 0 | 0.13855 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.2.1.2 | Техперевооружение РП Больница ф.616 ПС Брянская с заменой силового трансформатора ТМ 630/6 на ТМГ 630/6 ( трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_БР-2860 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058306 | 0 | 0 | 0.058306 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 355.6599 | 0 | 0 | 355.6599 | 0 | 21.3517 | 0 | 0 | 21.3517 | 0 | -334.3083 | -94% | 0 | - | 0 | - | -334.3083 | -94% | 0 | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 355.6599 | 0 | 0 | 355.6599 | 0 | 21.3517 | 0 | 0 | 21.3517 | 0 | -334.3083 | -94% | 0 | - | 0 | - | -334.3083 | -94% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Карачевского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (11 шт), разъединителей с моторным приводом (13 шт) и монтажом ИКЗ (29 шт) | M_БР-1887 | 62.6843 | 0 | 0 | 62.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.6843 | -100% | 0 | - | 0 | - | -62.6843 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (16 шт), разъединителей с ручным приводом (32 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт), с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт), ТТ 10 кВ (9 шт), РЗА (5 шт), ТМ (4 шт) | N_БР-2239 | 31.5377 | 0 | 0 | 31.5377 | 0 | 17.785 | 0 | 0 | 17.785 | 0 | -13.7527 | -43.61% | 0 | - | 0 | - | -13.7527 | -43.61% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой и установкой дополнительных опор по местным условиям (протяженность 0,6 км) | P_БР-2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5667 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2025: протяженность 8,398 км) | P_БР-2678 | 54.57 | 0 | 0 | 54.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -52.57 | -96.33% | 0 | - | 0 | - | -52.57 | -96.33% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2026: протяженность 78,07 км) | P_БР-2679 | 196.6373 | 0 | 0 | 196.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.6373 | -100% | 0 | - | 0 | - | -196.6373 | -100% | 0 | - | нд
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1018, 1025, 2179 с заменой провода и опор по техсостоянию (протяженность 2,955 км) | P_БР-2747 | 10.2308 | 0 | 0 | 10.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2308 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.2308 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 305.8639 | 0 | 0 | 305.8639 | 0 | 83.667 | 0 | 0 | 83.667 | 0 | -222.1969 | -72.65% | 0 | - | 0 | - | -222.1969 | -72.65% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 305.125 | 0 | 0 | 305.125 | 0 | 83.667 | 0 | 0 | 83.667 | 0 | -221.458 | -72.58% | 0 | - | 0 | - | -221.458 | -72.58% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 52) | M_БР-2061 | 3.1832 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1832 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 7140) | M_БР-2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.667 | 0 | 0 | 83.667 | 0 | 83.667 | - | 0 | - | 0 | - | 83.667 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 6505) | M_БР-2066 | 250.9777 | 0 | 0 | 250.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.9777 | -100% | 0 | - | 0 | - | -250.9777 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 607) | M_БР-2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 732) | M_БР-2071 | 44.7261 | 0 | 0 | 44.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.7261 | -100% | 0 | - | 0 | - | -44.7261 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 161) | M_БР-2076 | 6.2379 | 0 | 0 | 6.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2379 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2379 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.73891 | 0 | 0 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73891 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2026 - 1) | M_БР-2047 | 0.73891 | 0 | 0 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73891 | -100% | 0 | - | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 38.4691 | 0 | 0 | 38.4691 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 10.289 | 0 | -28.18 | -73.25% | 0 | - | 0 | - | -28.18 | -73.25% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.0349 | 0 | 0 | 5.0349 | 0 | 6.4725 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 1.4376 | 28.55% | 0 | - | 0 | - | 1.4376 | 28.55% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Унечского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2249 | 5.0349 | 0 | 0 | 5.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0349 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0349 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административного здания с заменой кровли, устройством вентилируемых фасадов с утеплением, г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 6.4725 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4725 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 33.4341 | 0 | 0 | 33.4341 | 0 | 3.8165 | 0 | 0 | 3.8165 | 0 | -29.6176 | -88.58% | 0 | - | 0 | - | -29.6176 | -88.58% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Лопандино | J_БР-1230 | 2.4175 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | -2.4093 | -99.66% | 0 | - | 0 | - | -2.4093 | -99.66% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,302 км) ПС 110/35/6 кВ Кожаны | J_БР-1241 | 3.8834 | 0 | 0 | 3.8834 | 0 | 0.008176 | 0 | 0 | 0.008176 | 0 | -3.8752 | -99.79% | 0 | - | 0 | - | -3.8752 | -99.79% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,272 км) ПС 110/10 кВ Хмелевская | J_БР-1247 | 3.4977 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | 0.008177 | 0 | 0 | 0.008177 | 0 | -3.4895 | -99.77% | 0 | - | 0 | - | -3.4895 | -99.77% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,278 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | 11.3817 | 0 | 0 | 11.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3817 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3817 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,111 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | 2.6639 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6639 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6639 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.59 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.59 | -100% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,284 км) административного здания с заменой ворот и монтажом защитных барьеров (0,2 км), г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2654 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -3.5 | -70% | 0 | - | 0 | - | -3.5 | -70% | 0 | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,35 км) здания центрального склада и монтажом защитных барьеров, г.Брянск, пр-т.Московский, 43 | P_БР-2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 2.292 | - | 0 | - | 0 | - | 2.292 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7884 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 3.1007 | 0 | 0 | 3.1007 | 0 | -0.68769 | -18.15% | 0 | - | 0 | - | -0.68769 | -18.15% | 0 | - | нд
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 110/10 кВ №16 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Почеп - Валуец (протяженность 0,395 км) | P_БР-2709 | 2.5665 | 0 | 0 | 2.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5665 | -100% | 0 | - | нд
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Глыбочка до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,09 км) | P_БР-2710 | 1.2219 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2219 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2219 | -100% | 0 | - | нд
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от спец. трансформатора №30 для кольцевания с ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Брянская протяженность 0,3 км | Q_БР-2865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20086 | 0 | 0 | 0.20086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей 110 кВ (1 шт) для резервирования ПС 220/6 кВ Брянская | Q_БР-2873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16756 | 0 | 0 | 0.16756 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство пункта секционирования с использованием разъединителей 110 кВ (1 шт) ВЛ 110 кВ Новобрянская - Брянская - ВЛ 110 кВ Новобрянская - Хмелево, для резервирования ПС 110/35/10 кВ Почепская | Q_БР-2874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11049 | 0 | 0 | 0.11049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство пункта секционирования с использованием разъединителей 110 кВ (1 шт) ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Высокое-1 - ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Стародуб, для резервирования ПС 110/35/10 кВ Стародуб | Q_БР-2875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19702 | 0 | 0 | 0.19702 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство пункта секционирования с использованием разъединителей 110 кВ (1 шт) ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Высокое-2 - ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Сураж-1, для резервирования ПС 110/35/16 кВ Сураж | Q_БР-2876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092897 | 0 | 0 | 0.092897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя 110 кВ (1 шт), разъединителя 35 кВ (1 шт), для резервирования ПС 110/35/10 кВ Климово | Q_БР-2877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36422 | 0 | 0 | 0.36422 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя 110 кВ (1 шт), разъединителя 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Стародуб | Q_БР-2878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16355 | 0 | 0 | 0.16355 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 35/10 кВ Путевая | Q_БР-2879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071922 | 0 | 0 | 0.071922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием выключателя 35 кВ (1 шт), разъединителя 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Суземка | Q_БР-2880 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17353 | 0 | 0 | 0.17353 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием выключателя 35 кВ (1 шт), разъединителя 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 35/10 кВ Гриденки. | Q_БР-2881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23557 | 0 | 0 | 0.23557 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя 110 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/6 кВ Высокое | Q_БР-2882 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083591 | 0 | 0 | 0.083591 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 35/6 кВ Сельцо | Q_БР-2883 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076786 | 0 | 0 | 0.076786 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство площадки резервного источника снабжения электрической энергией с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей 110 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/10 кВ Трубчевск | Q_БР-2884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2577 | 0 | 0 | 0.2577 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство СТП Ф-1002 ПС Трубчевская н.п Городцы для разукрупнения ВЛ 0,4 кВ от КТП 69 Ф-1002 ПС Трубчевская н.п Городцы (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_БР-2885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11203 | 0 | 0 | 0.11203 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от вновь полстроенной СТП Ф-1002 ПС Трубчевская н.п Городцы для перевода потребителей (0,1 км) | Q_БР-2886 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044399 | 0 | 0 | 0.044399 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство 2 х цепного участка ВЛЗ -6кВ от спец. трансформатора № 30 для кольцевания с ВЛ-6 кВ ф.621 ПС Карачевская и ВЛ-6кВ Ф.629 ПС Карачевская (протяженность 0,2 км) | Q_БР-2887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17747 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство участка ВЛ -10 кВ для кольцевания ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Тепличная и ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС Новобрянская (протяженность 0,3 км) | Q_БР-2888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15061 | 0 | 0 | 0.15061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство участка ВЛ -10 кВ от спец. Трансформатора №7 для кольцевания ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС Новобрянская протяженность 0,1 кМ. | Q_БР-2889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20485 | 0 | 0 | 0.20485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство участка ВЛ -10 кВ от спец. Трансформатора №7 для кольцевания с ВЛ-10 кВ ф.1026 ПС Новобрянская протяженность 0,1 кМ. | Q_БР-2890 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15467 | 0 | 0 | 0.15467 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская до вновь построенной СТП 10/0,4 кВ (протяженность 0,03 км) | Q_БР-2891 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061001 | 0 | 0 | 0.061001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое включение титула по решению ТС № ПРТ/2026/01-и от 26.01.2026
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 274.0668 | 0 | 0 | 237.8468 | 36.22 | 90.3799 | 0 | 0 | 90.3799 | 0 | -183.6868 | -67.02% | 0 | - | 0 | - | -147.4668 | -62% | -36.22 | -100% | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер - 1 шт) | K_БР-1520 | 4.8742 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 3.9744 | 0 | 0 | 3.9744 | 0 | -0.89979 | -18.46% | 0 | - | 0 | - | -0.89979 | -18.46% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: передвижная мастерская - 2 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 1 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 3 шт, БКМ - 1 шт, а/м грузовой бортовой с КМУ - 1 шт) | K_БР-1522 | 39.9042 | 0 | 0 | 39.9042 | 0 | 7.0518 | 0 | 0 | 7.0518 | 0 | -32.8523 | -82.33% | 0 | - | 0 | - | -32.8523 | -82.33% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: АГП до 18 м - 3 шт) | K_БР-1523 | 33.0752 | 0 | 0 | 33.0752 | 0 | 13.1414 | 0 | 0 | 13.1414 | 0 | -19.9338 | -60.27% | 0 | - | 0 | - | -19.9338 | -60.27% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: колесный трактор - 3 шт) | K_БР-1524 | 36.2007 | 0 | 0 | 36.2007 | 0 | 24.1338 | 0 | 0 | 24.1338 | 0 | -12.0669 | -33.33% | 0 | - | 0 | - | -12.0669 | -33.33% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: измерительные приборы - 68 шт, средства механизации - 141 шт) | M_БР-2080 | 53.2272 | 0 | 0 | 53.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.2272 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.2272 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Прицепы автомобильные (2026: прицеп а/м - 1 шт) | M_БР-2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор - 2 шт, самосвал - 1 шт) | M_БР-2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: передвижная мастерская - 1 шт, бригадный а/м (6х6) до 20 т - 1 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 9 шт, а/м повышенной проходимости малого класса - 1 шт) | M_БР-2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник до 18 м - 2 шт) | M_БР-2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: колесный трактор - 3 шт, мульчер - 2 шт) | M_БР-2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БР-2185 | 1.4302 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4302 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Брянскэнерго (2 подсистемы) | N_БР-2241 | 9.0295 | 0 | 0 | 9.0295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7.0295 | -77.85% | 0 | - | 0 | - | -7.0295 | -77.85% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БР-2251 | 4.4502 | 0 | 0 | 4.4502 | 0 | 7.2217 | 0 | 0 | 7.2217 | 0 | 2.7715 | 62.28% | 0 | - | 0 | - | 2.7715 | 62.28% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БР-2252 | 7.0546 | 0 | 0 | 7.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0546 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0546 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БР-2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 0 | 3.7294 | 0 | 3.7294 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7294 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БР-2254 | 5.4501 | 0 | 0 | 5.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4501 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4501 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БР-2256 | 11.0043 | 0 | 0 | 11.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0043 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.0043 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БР-2414 | 2.6698 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6698 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БР-2415 | 14.4342 | 0 | 0 | 14.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.4342 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БР-2417 | 1.3169 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3169 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_БР-2433 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15912 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_БР-2438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_БР-2692 | 5.2186 | 0 | 0 | 5.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2186 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2186 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_БР-2695 | 2.3337 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3337 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3337 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_БР-2696 | 2.3803 | 0 | 0 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3803 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_БР-2698 | 1.515 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.515 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.515 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_БР-2699 | 0.89612 | 0 | 0 | 0.89612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89612 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.89612 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_БР-2700 | 0.83749 | 0 | 0 | 0.83749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83749 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ГУП Брянсккоммунэнерго (ПС 110 кВ Брянская ГРЭС - 78,0 МВА) | P_БР-2703 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.22 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36.22 | -100% | нд
2.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 15 кВт - 10 шт) | P_БР-2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5 | - | 0 | - | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_БР-2721 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38519 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38519 | -100% | 0 | - | нд
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,1148 км) силовых трансформаторов ПС 110 кВ: Центральная, Валуецкая | Q_БР-2794 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1648 | 0 | 0 | 7.1648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,448 км) силовых трансформаторов ПС 110 кВ: Клинцовская, Комаричи, Сураж, Залинейная, Западная, Водоочистная | Q_БР-2795 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1569 | 0 | 0 | 18.1569 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,2664 км) силовых трансформаторов ПС 110-35 кВ: Марицкая, Стародуб, Путевая, Абаринская, Климово, Сытая Буда, Ивайтенки, Найтоповичи 8НА, Плюсково | Q_БР-2796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30563 | 0 | 0 | 0.30563 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение переходящей КЗ 2025 года. (В 2025 г. не погасили по причине снижения источника по амортизации)
3 | Воронежская область | Г | 6309.9122 | 0 | 0 | 5128.1578 | 1181.7544 | 1456.0621 | 0 | 0 | 1318.6433 | 137.4189 | -4853.85 | -76.92% | 0 | - | 0 | - | -3809.5145 | -74.29% | -1044.3355 | -88.37% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2867.0819 | 0 | 0 | 1835.1778 | 1031.9041 | 1202.7565 | 0 | 0 | 1073.9019 | 128.8546 | -1664.3254 | -58.05% | 0 | - | 0 | - | -761.2759 | -41.48% | -903.0495 | -87.51% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2140.5718 | 0 | 0 | 1169.9674 | 970.6044 | 913.8762 | 0 | 0 | 785.1085 | 128.7677 | -1226.6956 | -57.31% | 0 | - | 0 | - | -384.8589 | -32.89% | -841.8367 | -86.73% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1114.5799 | 0 | 0 | 827.0404 | 287.5395 | 632.9968 | 0 | 0 | 574.7414 | 58.2553 | -481.5831 | -43.21% | 0 | - | 0 | - | -252.2989 | -30.51% | -229.2842 | -79.74% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 429.6903 | 0 | 0 | 342.927 | 86.7632 | 240.2704 | 0 | 0 | 210.3671 | 29.9034 | -189.4198 | -44.08% | 0 | - | 0 | - | -132.56 | -38.66% | -56.8599 | -65.53% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 596.3016 | 0 | 0 | 0 | 596.3016 | 40.609 | 0 | 0 | 0 | 40.609 | -555.6926 | -93.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -555.6926 | -93.19% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25359 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25359 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1176 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1176 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62965 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62965 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5791 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5791 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.362 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.362 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 77.5228 | 0 | 0 | 0 | 77.5228 | 38.7614 | 0 | 0 | 0 | 38.7614 | -38.7614 | -50% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.7614 | -50% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9904 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3367 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3367 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1355 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1355 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3285 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.3285 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.0013 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8657 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.8657 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | 48.3513 | 0 | 0 | 0 | 48.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.3513 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -48.3513 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.252 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Хреновое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Бобровского муниципального р-на ВО, договор №42625680 от 29.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ВР-4638 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8488 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8488 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,817 км) | P_ВР-4639 | 6.5362 | 0 | 0 | 0 | 6.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5362 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.5362 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.46 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,177 км) | P_ВР-4640 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0242 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0242 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | 87.8324 | 0 | 0 | 0 | 87.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.8324 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -87.8324 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | 7.2742 | 0 | 0 | 0 | 7.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2742 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.2742 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1314 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1314 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2401 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2401 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86313 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.86313 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное до строящейся КТП 4-19 для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4652 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0.31616 | 0.005077 | 0 | 0 | 0 | 0.005077 | -0.31109 | -98.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31109 | -98.39% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4653 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0.06325 | 0 | 0 | 0 | 0.06325 | -3.4928 | -98.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4928 | -98.22% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ВР-4654 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.005303 | 0 | 0 | 0 | 0.005303 | -0.54909 | -99.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54909 | -99.04% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Большевик до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 6,0 км) | P_ВР-4655 | 42.5348 | 0 | 0 | 0 | 42.5348 | 0.40001 | 0 | 0 | 0 | 0.40001 | -42.1348 | -99.06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -42.1348 | -99.06% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | 15.4125 | 0 | 0 | 0 | 15.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4125 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4125 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Лосево до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 13,0 км) | P_ВР-4660 | 57.0336 | 0 | 0 | 0 | 57.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.0336 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -57.0336 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от сроящейся ВЛ 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | P_ВР-4661 | 29.1891 | 0 | 0 | 0 | 29.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1891 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.1891 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1398 ПС 35/10 кВ Лосево с трансформатором 1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | P_ВР-4662 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8444 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8444 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ ф.1-4 КТП 10/0,4 кВ № 1398 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ВР-4663 | 4.9064 | 0 | 0 | 0 | 4.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9064 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9064 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Красный Лиман для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,696 км) | P_ВР-4666 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4792 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.4792 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для ТехприсоединенияООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в том числе ГНБ - 1,7 км) | P_ВР-4675 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2527 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.2527 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4782 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22411 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.22411 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,0) | P_ВР-4783 | 43.1775 | 0 | 0 | 0 | 43.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1775 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -43.1775 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВР-4784 | 6.2027 | 0 | 0 | 0 | 6.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2027 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2027 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-8 КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | P_ВР-4785 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.415 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.415 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.5, 6 ЗТП 10/0,4 кВ №905 ПС 110/10 кВ Опорная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ БМ-ГРУПП Богучар, договор №42671731 от 30.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км) | P_ВР-4787 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97855 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97855 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км) | Q_ВР-4807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Q_ВР-4808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26372 | 0 | 0 | 0 | 0.26372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф. 1-4 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Адм. Новоусманского мун.р-на ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045123 | 0 | 0 | 0 | 0.045123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.14 ЛЭП 10 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман до 2-х строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 5,9 км) | Q_ВР-4820 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения ОСНЧ, договор № 42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0.17837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 726.5101 | 0 | 0 | 665.2104 | 61.2997 | 288.8803 | 0 | 0 | 288.7934 | 0.086858 | -437.6298 | -60.24% | 0 | - | 0 | - | -376.417 | -56.59% | -61.2128 | -99.86% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 623.3449 | 0 | 0 | 623.3449 | 0 | 288.7934 | 0 | 0 | 288.7934 | 0 | -334.5515 | -53.67% | 0 | - | 0 | - | -334.5515 | -53.67% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 62.9374 | 0 | 0 | 62.9374 | 0 | 19.824 | 0 | 0 | 19.824 | 0 | -43.1134 | -68.5% | 0 | - | 0 | - | -43.1134 | -68.5% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 560.4075 | 0 | 0 | 560.4075 | 0 | 268.9694 | 0 | 0 | 268.9694 | 0 | -291.4381 | -52% | 0 | - | 0 | - | -291.4381 | -52% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 103.1652 | 0 | 0 | 41.8655 | 61.2997 | 0.086858 | 0 | 0 | 0 | 0.086858 | -103.0783 | -99.92% | 0 | - | 0 | - | -41.8655 | -100% | -61.2128 | -99.86% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 41.5809 | 0 | 0 | 41.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5809 | -100% | 0 | - | 0 | - | -41.5809 | -100% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | 5.1045 | 0 | 0 | 0 | 5.1045 | 0.086858 | 0 | 0 | 0 | 0.086858 | -5.0177 | -98.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0177 | -98.3% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0448 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.0448 | -100% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.827 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.827 | -100% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4633 | 7.3046 | 0 | 0 | 0 | 7.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3046 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.3046 | -100% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красный Лиман с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4658 | 0.28461 | 0 | 0 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28461 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28461 | -100% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4674 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8518 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8518 | -100% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой токоограничивающих реакторов 1 и 2 с.ш, дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, ДГР, ПКУ 10 кВ (2 шт), с заменой ВВ, ТТ в яч.В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, с заменой ТТ в яч.8, 21 для Техприсоединения ПАО Молочный комбинат Воронежский, договор №42620068 от 23.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4781 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1669 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.1669 | -100% | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2997.128 | 0 | 0 | 2997.128 | 0 | 92.813 | 0 | 0 | 92.3861 | 0.42695 | -2904.315 | -96.9% | 0 | - | 0 | - | -2904.7419 | -96.92% | 0.42695 | - | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 0 | 0 | 550.2078 | 0 | 38.0429 | 0 | 0 | 38.0388 | 0.00407 | -512.1649 | -93.09% | 0 | - | 0 | - | -512.169 | -93.09% | 0.00407 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0.00407 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00407 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0.00407 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00407 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 0 | 0 | 550.2078 | 0 | 38.0388 | 0 | 0 | 38.0388 | 0 | -512.169 | -93.09% | 0 | - | 0 | - | -512.169 | -93.09% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т, ЩПТ - 4 шт) | M_ВР-2379 | 17.0109 | 0 | 0 | 17.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.0109 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 6.9302 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9302 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 6.9302 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9302 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9302 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | 0.80054 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80054 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | 0.80054 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80054 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 7.2526 | 0 | 0 | 7.2526 | 0 | 3.8245 | 0 | 0 | 3.8245 | 0 | -3.4281 | -47.27% | 0 | - | 0 | - | -3.4281 | -47.27% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 12.3458 | 0 | 0 | 12.3458 | 0 | 6.5621 | 0 | 0 | 6.5621 | 0 | -5.7837 | -46.85% | 0 | - | 0 | - | -5.7837 | -46.85% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 11.4534 | 0 | 0 | 11.4534 | 0 | 5.7267 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | -5.7267 | -50% | 0 | - | 0 | - | -5.7267 | -50% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 10.5772 | 0 | 0 | 10.5772 | 0 | 5.2886 | 0 | 0 | 5.2886 | 0 | -5.2886 | -50% | 0 | - | 0 | - | -5.2886 | -50% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 12.7477 | 0 | 0 | 12.7477 | 0 | 6.3738 | 0 | 0 | 6.3738 | 0 | -6.3738 | -50% | 0 | - | 0 | - | -6.3738 | -50% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 3.8589 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8589 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2867 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 3.1175 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1175 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: №9 СХИ, №14 Западная, №29 ДСК, №30 Подгорное, Анна, Верхний Мамон, Калач-1, Опорная, Острогожск с установкой микропроцессорных устройств независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | 60.3446 | 0 | 0 | 60.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.3446 | -100% | 0 | - | 0 | - | -60.3446 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Хреновое, Калач-2, МЭЗ и др, всего - 51 шт с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | 130.7729 | 0 | 0 | 130.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.7729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -130.7729 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | 184.9616 | 0 | 0 | 184.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.9616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -184.9616 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 0 | 0 | 249.1641 | 0 | 28.9448 | 0 | 0 | 28.5219 | 0.42288 | -220.2194 | -88.38% | 0 | - | 0 | - | -220.6422 | -88.55% | 0.42288 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066698 | 0 | 0 | 0 | 0.066698 | 0.066698 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.066698 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004546 | 0 | 0 | 0 | 0.004546 | 0.004546 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.004546 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006733 | 0 | 0 | 0 | 0.006733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 0 | 0 | 249.1641 | 0 | 28.8781 | 0 | 0 | 28.5219 | 0.35618 | -220.2861 | -88.41% | 0 | - | 0 | - | -220.6422 | -88.55% | 0.35618 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 24.37 | 0 | 0 | 24.37 | 0 | 19.5999 | 0 | 0 | 19.5999 | 0 | -4.7701 | -19.57% | 0 | - | 0 | - | -4.7701 | -19.57% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 5.7809 | 0 | 0 | 5.7809 | 0 | 6.1603 | 0 | 0 | 6.1603 | 0 | 0.37936 | 6.562% | 0 | - | 0 | - | 0.37936 | 6.562% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | 0.68342 | 0 | 0 | 0.68342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68342 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | 0.71036 | 0 | 0 | 0.71036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71036 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | 0.76723 | 0 | 0 | 0.76723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76723 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.76723 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | 0.66846 | 0 | 0 | 0.66846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66846 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | 0.68942 | 0 | 0 | 0.68942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68942 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68942 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 34.9104 | 0 | 0 | 34.9104 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | -33.2871 | -95.35% | 0 | - | 0 | - | -33.2871 | -95.35% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | 23.1549 | 0 | 0 | 23.1549 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | -22.0166 | -95.08% | 0 | - | 0 | - | -22.0166 | -95.08% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | 157.429 | 0 | 0 | 157.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.429 | -100% | 0 | - | 0 | - | -157.429 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35618 | 0 | 0 | 0 | 0.35618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2073.2837 | 0 | 0 | 2073.2837 | 0 | 25.8253 | 0 | 0 | 25.8253 | 0 | -2047.4583 | -98.75% | 0 | - | 0 | - | -2047.4583 | -98.75% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1980.5319 | 0 | 0 | 1980.5319 | 0 | 25.8253 | 0 | 0 | 25.8253 | 0 | -1954.7065 | -98.7% | 0 | - | 0 | - | -1954.7065 | -98.7% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 1.082 | - | 0 | - | 0 | - | 1.082 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | 17.7799 | 0 | 0 | 17.7799 | 0 | 0.52924 | 0 | 0 | 0.52924 | 0 | -17.2506 | -97.02% | 0 | - | 0 | - | -17.2506 | -97.02% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7675 | 0 | 0 | 10.7675 | 0 | 10.7675 | - | 0 | - | 0 | - | 10.7675 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя с устройством ответвлений (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 52 279 шт) | M_ВР-4062 | 1480.058 | 0 | 0 | 1480.058 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | -1478.2233 | -99.88% | 0 | - | 0 | - | -1478.2233 | -99.88% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 3.3689 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3689 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | 422.6416 | 0 | 0 | 422.6416 | 0 | 0.5884 | 0 | 0 | 0.5884 | 0 | -422.0532 | -99.86% | 0 | - | 0 | - | -422.0532 | -99.86% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0817 | 0 | 0 | 7.0817 | 0 | 7.0817 | - | 0 | - | 0 | - | 7.0817 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | 60.0523 | 0 | 0 | 60.0523 | 0 | 0.57294 | 0 | 0 | 0.57294 | 0 | -59.4794 | -99.05% | 0 | - | 0 | - | -59.4794 | -99.05% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 92.7518 | 0 | 0 | 92.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.7518 | -100% | 0 | - | 0 | - | -92.7518 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | 92.7518 | 0 | 0 | 92.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.7518 | -100% | 0 | - | 0 | - | -92.7518 | -100% | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.4724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -124.4724 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.4724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -124.4724 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | 13.7573 | 0 | 0 | 13.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7573 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.7573 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | 11.4564 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4564 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | 17.851 | 0 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.851 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | 11.4564 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4564 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | 11.3881 | 0 | 0 | 11.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3881 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | 12.8738 | 0 | 0 | 12.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8738 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.8738 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | 19.7584 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7584 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.7584 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | 12.5016 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.5016 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | 13.4295 | 0 | 0 | 13.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4295 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.4295 | -100% | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 1.4133 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4133 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091171 | 0 | 0 | 0 | 0.091171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61384 | 0 | 0 | 0 | 0.61384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45971 | 0 | 0 | 0 | 0.45971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24854 | 0 | 0 | 0 | 0.24854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 445.7023 | 0 | 0 | 295.8521 | 149.8503 | 159.0794 | 0 | 0 | 152.3553 | 6.7241 | -286.6229 | -64.31% | 0 | - | 0 | - | -143.4967 | -48.5% | -143.1262 | -95.51% | нд
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | 118.9372 | 0 | 0 | 118.9372 | 0 | 118.1317 | 0 | 0 | 118.1317 | 0 | -0.80547 | -0.6772% | 0 | - | 0 | - | -0.80547 | -0.6772% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 2 шт, трактор - 11 шт) | M_ВР-3979 | 96.9457 | 0 | 0 | 96.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.9457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -96.9457 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.576 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.576 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.129 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.129 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1548 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1548 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.9057 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 30.0308 | 0 | 0 | 0 | 30.0308 | 5.5658 | 0 | 0 | 0 | 5.5658 | -24.465 | -81.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.465 | -81.47% | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 23.6348 | 0 | 0 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.6348 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2034 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.2034 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8144 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.8144 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2198 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2198 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.055 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.055 | -100% | нд
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0.87829 | -1.1455 | -56.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1455 | -56.6% | нд
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ВР-4400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 3.4325 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4325 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ВР-4561 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3237 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3237 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7374 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7374 | -100% | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ВР-4564 | 4.6151 | 0 | 0 | 0 | 4.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6151 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6151 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ВР-4566 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3959 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.3959 | -100% | нд
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ВР-4567 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5246 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5246 | -100% | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ВР-4569 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.805 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.805 | -100% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | - | 0 | - | 0 | - | 0.069 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | 56.3344 | 0 | 0 | 56.3344 | 0 | 30.7221 | 0 | 0 | 30.7221 | 0 | -25.6123 | -45.46% | 0 | - | 0 | - | -25.6123 | -45.46% | 0 | - | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0.33599 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | -0.055999 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.055999 | -16.67% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: кондиционер - 23 шт, усутановка испытательная - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, устройство зарядно-подзарядное- 1 шт) | Q_ВР-4803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Костромская область | Г | 1271.565 | 0 | 0 | 1031.9371 | 239.6279 | 325.1467 | 0 | 0 | 303.913 | 21.2337 | -946.4183 | -74.43% | 0 | - | 0 | - | -728.0241 | -70.55% | -218.3942 | -91.14% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 0 | 0 | 514.3345 | 239.6279 | 194.8944 | 0 | 0 | 173.6608 | 21.2337 | -559.0679 | -74.15% | 0 | - | 0 | - | -340.6737 | -66.24% | -218.3942 | -91.14% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 0 | 0 | 514.3345 | 239.6279 | 194.8944 | 0 | 0 | 173.6608 | 21.2337 | -559.0679 | -74.15% | 0 | - | 0 | - | -340.6737 | -66.24% | -218.3942 | -91.14% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 321.2477 | 0 | 0 | 223.5509 | 97.6967 | 95.2626 | 0 | 0 | 95.2626 | 0 | -225.9851 | -70.35% | 0 | - | 0 | - | -128.2883 | -57.39% | -97.6967 | -100% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 320.664 | 0 | 0 | 290.7835 | 29.8805 | 78.3982 | 0 | 0 | 78.3982 | 0 | -242.2658 | -75.55% | 0 | - | 0 | - | -212.3853 | -73.04% | -29.8805 | -100% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 112.0507 | 0 | 0 | 0 | 112.0507 | 21.2337 | 0 | 0 | 0 | 21.2337 | -90.817 | -81.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -90.817 | -81.05% | нд
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 0.23533 | 0 | 0 | 0 | 0.23533 | -7.4657 | -96.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4657 | -96.94% | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14025 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 1.2848 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2848 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3751 | 0 | 0 | 0 | 12.3751 | 12.3751 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.3751 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0484 | 0 | 0 | 0 | 7.0484 | 7.0484 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.0484 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6948 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6948 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3911 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3911 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | 26.3467 | 0 | 0 | 0 | 26.3467 | 0.008175 | 0 | 0 | 0 | 0.008175 | -26.3385 | -99.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.3385 | -99.97% | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-923 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с установкой КРУН 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42625853 от 15.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3428 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5035 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.5035 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-41 ф.625 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сыроварня Волжанка, договор №42657266 от 09.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км, в т.ч. ГНБ - 0,135 км) | P_КМ-3429 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9599 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9599 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-5 ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой ответвительной арматуры, КРУН 10 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения НСТ Кубань, договор №42646163 от 05.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_КМ-3431 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8106 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8106 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящегося КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до ВРУ объекта Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3433 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67434 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.67434 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-258 - ТП-478 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящегося РП 6 кВ №1 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_КМ-3435 | 5.721 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0.027117 | 0 | 0 | 0 | 0.027117 | -5.6939 | -99.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6939 | -99.53% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ №1 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3436 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0.037821 | 0 | 0 | 0 | 0.037821 | -1.0054 | -96.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0054 | -96.37% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящихся РП 6 кВ №2 и БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,08 км) | P_КМ-3437 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 0.037749 | 0 | 0 | 0 | 0.037749 | -3.3444 | -98.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3444 | -98.88% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ №1, 2 ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3438 | 14.3459 | 0 | 0 | 0 | 14.3459 | 0.002854 | 0 | 0 | 0 | 0.002854 | -14.3431 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.3431 | -99.98% | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3439 | 16.3451 | 0 | 0 | 0 | 16.3451 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0.023611 | -16.3215 | -99.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.3215 | -99.86% | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с установкой КРУН (4 шт) с ПУ (4 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3440 | 6.8382 | 0 | 0 | 0 | 6.8382 | 0.012488 | 0 | 0 | 0 | 0.012488 | -6.8257 | -99.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.8257 | -99.82% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №1 ТП-417 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3442 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79468 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79468 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3443 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79468 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79468 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-43 1,2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН №1, 2 (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединеня ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в т.ч.ГНБ – 0,06 км) | P_КМ-3446 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2604 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2604 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КРУН №1,2 ТП-43 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная до ВРУ МКД Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3447 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4433 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.4433 | -100% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 339.8388 | 0 | 0 | 339.8388 | 0 | 68.5617 | 0 | 0 | 68.5617 | 0 | -271.2771 | -79.83% | 0 | - | 0 | - | -271.2771 | -79.83% | 0 | - | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 0 | 0 | 137.1753 | 0 | 51.8198 | 0 | 0 | 51.8198 | 0 | -85.3555 | -62.22% | 0 | - | 0 | - | -85.3555 | -62.22% | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0.11383 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11383 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 ф.10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046249 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 ф.10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3570 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067579 | 0 | 0 | 0.067579 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 0 | 0 | 137.1753 | 0 | 51.706 | 0 | 0 | 51.706 | 0 | -85.4693 | -62.31% | 0 | - | 0 | - | -85.4693 | -62.31% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 4.8014 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | -4.5436 | -94.63% | 0 | - | 0 | - | -4.5436 | -94.63% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | 2.1067 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0.23869 | 0 | 0 | 0.23869 | 0 | -1.868 | -88.67% | 0 | - | 0 | - | -1.868 | -88.67% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | 1.0251 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0.093031 | 0 | 0 | 0.093031 | 0 | -0.93209 | -90.92% | 0 | - | 0 | - | -0.93209 | -90.92% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | 0.046812 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046812 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | 0.023407 | 0 | 0 | 0.023407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023407 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | 0.020061 | 0 | 0 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020061 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | 0.026751 | 0 | 0 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026751 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.026751 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | 0.043468 | 0 | 0 | 0.043468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.043468 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | 0.046812 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046812 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | 0.023408 | 0 | 0 | 0.023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023408 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.456 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.456 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | 0.21724 | 0 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21724 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | 9.2331 | 0 | 0 | 9.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2331 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2331 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | 8.1439 | 0 | 0 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1439 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 83.4749 | 0 | 0 | 83.4749 | 0 | 50.6049 | 0 | 0 | 50.6049 | 0 | -32.87 | -39.38% | 0 | - | 0 | - | -32.87 | -39.38% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.89 | -94.68% | 0 | - | 0 | - | -0.89 | -94.68% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.89 | -94.68% | 0 | - | 0 | - | -0.89 | -94.68% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | -1.99 | -92.99% | 0 | - | 0 | - | -1.99 | -92.99% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | 12.68 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.68 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.68 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4768 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | 0.17664 | 0 | 0 | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17664 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | 2.2195 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2195 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.56 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | 2.3814 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0.26152 | 0 | 0 | 0.26152 | 0 | -2.1199 | -89.02% | 0 | - | 0 | - | -2.1199 | -89.02% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.3186 | 0 | 0 | 41.3186 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 4.5261 | 0 | -36.7925 | -89.05% | 0 | - | 0 | - | -36.7925 | -89.05% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6466 | 0 | 0 | 9.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6466 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | 0.48086 | 0 | 0 | 0.48086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48086 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | 0.44609 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44609 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44609 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | 0.72143 | 0 | 0 | 0.72143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.72143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | 0.58585 | 0 | 0 | 0.58585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58585 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58585 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | 0.38419 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38419 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | 0.427 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.427 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.427 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | 0.43789 | 0 | 0 | 0.43789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43789 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3086 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | 0.37644 | 0 | 0 | 0.37644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37644 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37644 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12668 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12668 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | 0.14916 | 0 | 0 | 0.14916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14916 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14916 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | 0.29288 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29288 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29288 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | 0.2454 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2454 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | 0.24689 | 0 | 0 | 0.24689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24689 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24689 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | 0.50445 | 0 | 0 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50445 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50445 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | 0.83376 | 0 | 0 | 0.83376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83376 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | 0.4888 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4888 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4888 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11439 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | 0.44921 | 0 | 0 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44921 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44921 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | 0.73649 | 0 | 0 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73649 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | 0.28254 | 0 | 0 | 0.28254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28254 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28254 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | 0.32529 | 0 | 0 | 0.32529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32529 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32529 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | 0.16892 | 0 | 0 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16892 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | 0.31562 | 0 | 0 | 0.31562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31562 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31562 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19773 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.6721 | 0 | 0 | 31.6721 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 4.5261 | 0 | -27.146 | -85.71% | 0 | - | 0 | - | -27.146 | -85.71% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,220 км) | F_КМ-219 | 0.64663 | 0 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64663 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | 0.44605 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44605 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | 15.6329 | 0 | 0 | 15.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6329 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6329 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | 12.1145 | 0 | 0 | 12.1145 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | -8.0344 | -66.32% | 0 | - | 0 | - | -8.0344 | -66.32% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | 0.28393 | 0 | 0 | 0.28393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28393 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10966 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10966 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11678 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11442 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11442 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | 0.098498 | 0 | 0 | 0.098498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098498 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098498 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | 0.14273 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14273 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14273 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1005 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27248 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4716 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4716 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | 0.080509 | 0 | 0 | 0.080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080509 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080509 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | 0.074143 | 0 | 0 | 0.074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.074143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | 0.078386 | 0 | 0 | 0.078386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078386 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078386 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | 0.063535 | 0 | 0 | 0.063535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | 0.059293 | 0 | 0 | 0.059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059293 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.059293 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | 0.05611 | 0 | 0 | 0.05611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05611 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05611 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | 0.050487 | 0 | 0 | 0.050487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050487 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050487 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | 0.079658 | 0 | 0 | 0.079658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079658 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.079658 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.085069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085069 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.085069 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | 0.063961 | 0 | 0 | 0.063961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063961 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 0 | 0 | 138.6349 | 0 | 12.2158 | 0 | 0 | 12.2158 | 0 | -126.4191 | -91.19% | 0 | - | 0 | - | -126.4191 | -91.19% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 0 | 0 | 138.6349 | 0 | 12.2158 | 0 | 0 | 12.2158 | 0 | -126.4191 | -91.19% | 0 | - | 0 | - | -126.4191 | -91.19% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 145 шт) | M_КМ-2835 | 8.0269 | 0 | 0 | 8.0269 | 0 | 0.49526 | 0 | 0 | 0.49526 | 0 | -7.5316 | -93.83% | 0 | - | 0 | - | -7.5316 | -93.83% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 402 шт) | M_КМ-2840 | 22.2749 | 0 | 0 | 22.2749 | 0 | 0.039092 | 0 | 0 | 0.039092 | 0 | -22.2358 | -99.82% | 0 | - | 0 | - | -22.2358 | -99.82% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 551 шт) | M_КМ-2845 | 21.7719 | 0 | 0 | 21.7719 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | -20.5422 | -94.35% | 0 | - | 0 | - | -20.5422 | -94.35% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 37.9107 | 0 | 0 | 37.9107 | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 10.4012 | 0 | -27.5095 | -72.56% | 0 | - | 0 | - | -27.5095 | -72.56% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -1235 шт) | M_КМ-2850 | 48.6506 | 0 | 0 | 48.6506 | 0 | 0.050579 | 0 | 0 | 0.050579 | 0 | -48.6 | -99.9% | 0 | - | 0 | - | -48.6 | -99.9% | 0 | - | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.71 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.71 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.71 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.71 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ: Георгиевское, Клеванцово, Кузьмищи, Леденгск, Макарьев-2, Никола-Шанга, Парфеньево, Сандогора, Спасс, Талица, Тимошино, Черменино, Вожерово, Галичская ПТФ, Головино, Гридино филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | 19.21 | 0 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.21 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.21 | -100% | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 177.7638 | 0 | 0 | 177.7638 | 0 | 61.6905 | 0 | 0 | 61.6905 | 0 | -116.0733 | -65.3% | 0 | - | 0 | - | -116.0733 | -65.3% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004767 | 0 | 0 | 0.004767 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | 23.6698 | 0 | 0 | 23.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.6698 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1533 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1533 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 4.859 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.859 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.859 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | 4.0447 | 0 | 0 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0447 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 5.9507 | 0 | 0 | 5.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9507 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9507 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 16.0612 | 0 | 0 | 16.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0612 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.0612 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 1.9827 | 0 | 0 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9827 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | 2.7097 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7097 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | 14.6499 | 0 | 0 | 14.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.6499 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | 0.96165 | 0 | 0 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.96165 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КМ-3171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0.86593 | - | 0 | - | 0 | - | 0.86593 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 12.4202 | 0 | 0 | 12.4202 | 0 | 8.9202 | 254.9% | 0 | - | 0 | - | 8.9202 | 254.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | 36.6211 | 0 | 0 | 36.6211 | 0 | 38.2059 | 0 | 0 | 38.2059 | 0 | 1.5848 | 4.328% | 0 | - | 0 | - | 1.5848 | 4.328% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | 0.62345 | 0 | 0 | 0.62345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62345 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62345 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | -0.10998 | -9.165% | 0 | - | 0 | - | -0.10998 | -9.165% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | 1.2477 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0.04 | 3.206% | 0 | - | 0 | - | 0.04 | 3.206% | 0 | - | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КМ-3383 | 1.595 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.595 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.595 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_КМ-3388 | 2.2424 | 0 | 0 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2424 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КМ-3389 | 5.698 | 0 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.698 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_КМ-3391 | 2.2872 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2872 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | 0.86107 | 0 | 0 | 0.86107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86107 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_КМ-3394 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.85 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | 5.2599 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | 37.9146 | 0 | 0 | 37.9146 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | -35.3586 | -93.26% | 0 | - | 0 | - | -35.3586 | -93.26% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | 0.22079 | 0 | 0 | 0.22079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22079 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026 ТС: 63 кВА-1 шт, 100 кВА-3 шт, 160 кВА-3 шт) | Q_КМ-3486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Курская область | Г | 2043.8178 | 0 | 0 | 1123.4833 | 920.3345 | 286.8026 | 0 | 0 | 213.3786 | 73.4239 | -1757.0152 | -85.97% | 0 | - | 0 | - | -910.1047 | -81.01% | -846.9106 | -92.02% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1254.877 | 0 | 0 | 361.4028 | 893.4742 | 177.2001 | 0 | 0 | 103.7762 | 73.4239 | -1077.6769 | -85.88% | 0 | - | 0 | - | -257.6266 | -71.29% | -820.0503 | -91.78% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1148.984 | 0 | 0 | 361.4028 | 787.5812 | 177.2001 | 0 | 0 | 103.7762 | 73.4239 | -971.7838 | -84.58% | 0 | - | 0 | - | -257.6266 | -71.29% | -714.1573 | -90.68% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 442.1415 | 0 | 0 | 317.9996 | 124.1418 | 152.9603 | 0 | 0 | 101.4982 | 51.4621 | -289.1812 | -65.4% | 0 | - | 0 | - | -216.5015 | -68.08% | -72.6797 | -58.55% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 65.0875 | 0 | 0 | 43.4031 | 21.6844 | 4.2388 | 0 | 0 | 2.278 | 1.9608 | -60.8487 | -93.49% | 0 | - | 0 | - | -41.1251 | -94.75% | -19.7236 | -90.96% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 641.755 | 0 | 0 | 0 | 641.755 | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 20.001 | -621.754 | -96.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -621.754 | -96.88% | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 110 кВ - ответвления ЛЭП 110 кВ Садовая-Котельная №1, 2, с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова договор №42313975 от 07.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_КР-2471 | 7.2155 | 0 | 0 | 0 | 7.2155 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | -5.7851 | -80.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7851 | -80.18% | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА Курский завод КПД им.А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 80,0 МВА) | P_КР-2472 | 62.0231 | 0 | 0 | 0 | 62.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.0231 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -62.0231 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с трансформиторами 630, 1000 кВА, с установкой ПУ 0,4 кВ (5 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,63 МВА) | P_КР-2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ с четырьмя переключательными пунктами (1, 2 с.ш.), КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.15, 20 ЦРП-007 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор, с установкой в строящейся КТП ПУ 0,4 кВ (12 шт), для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_КР-2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка в границах участка Заявителя для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Водохранилище, с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) в границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/4х1000 кВА ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_КР-2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-7 ВЛ 10 кВ ф.423.16 ПС 35/10 кВ Безлесная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ССПК ВИКТОРИЯ, договор №42600265 от 17.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | P_КР-2631 | 3.9935 | 0 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | -0.56046 | -14.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.56046 | -14.03% | нд
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,12 МВА) | P_КР-2659 | 67.1311 | 0 | 0 | 0 | 67.1311 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | -65.6981 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -65.6981 | -97.87% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная до строящихся РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 32,8 км, в т.ч. ГНБ - 4,4 км) | P_КР-2660 | 338.5068 | 0 | 0 | 0 | 338.5068 | 5.0311 | 0 | 0 | 0 | 5.0311 | -333.4757 | -98.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -333.4757 | -98.51% | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км) | P_КР-2661 | 13.0386 | 0 | 0 | 0 | 13.0386 | 0.32033 | 0 | 0 | 0 | 0.32033 | -12.7182 | -97.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.7182 | -97.54% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Курчатов, для Техприсоединения ООО СЗ Каскад+, договор №42613345 от 14.03.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_КР-2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-6/2 2х400, ТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Атомград до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт, протяженность 0,5 км, в т.ч ГНБ - 0,1 км) | P_КР-2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 4.7355 | 4.7355 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.7355 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Атомград в границах участка Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_КР-2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.162 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 35/10 кВ В.Любаж с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Престиж договор №42636598 от 22.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2808 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.688 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.688 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-11 ВЛ 10 кВ ф.559.09 ПС 35/10 кВ Ванино с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Экопол договор №42633913 от 23.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,11 км) | P_КР-2810 | 0.78282 | 0 | 0 | 0 | 0.78282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78282 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.78282 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.559.09 ПС 35/10 кВ Ванино с установкой ПУ 0,4 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Экопол договор №42633913 от 23.05.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2811 | 4.0902 | 0 | 0 | 0 | 4.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0902 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0902 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ПАТП 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Курчатов до строящейся ВРУ 0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ Каскад+, договор №42635664 от 04.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_КР-2812 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0751 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0751 | -100% | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Родники до строящихся ТП 10/0,4/4х1000 кВА №1, РТП 10/0,4/4х1000 кВА №2, для Техприсоединения ООО СЗ Курский Квартал, договор №42630278 от 07.07.25, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в т.ч. ГНБ - 1,9 км) | P_КР-2817 | 57.1518 | 0 | 0 | 0 | 57.1518 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | -55.3248 | -96.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -55.3248 | -96.8% | нд
5.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4/4х1000 кВА №1, РТП 10/0,4/4х1000 кВА №2, 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Родники до ВРУ энергоринимающих устройств Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Курский Квартал, договор №42630278 от 07.07.25, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 3,44 км) | P_КР-2818 | 16.0152 | 0 | 0 | 0 | 16.0152 | 0.48878 | 0 | 0 | 0 | 0.48878 | -15.5264 | -96.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.5264 | -96.95% | нд
5.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/4х1000 кВА №1, РТП 10/0,4/4х1000 кВА №2, 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Родники для Техприсоединения ООО СЗ Курский Квартал, договор №42630278 от 07.07.25, (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_КР-2819 | 66.0433 | 0 | 0 | 0 | 66.0433 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | -64.7414 | -98.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -64.7414 | -98.03% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 105.893 | 0 | 0 | 0 | 105.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.893 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -105.893 | -100% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 105.893 | 0 | 0 | 0 | 105.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.893 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -105.893 | -100% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Камыши, Киликино (трансформаторы 2х6,3 МВА с ПС Камыши перемещается на ПС Киликино, трансформаторы 2х16 МВА с ПС Киликино - на ПС Камыши) для ликвидации дефицита мощности Центра питания, с заменой ВВ и ТТ в ячейке 10 кВ №16 ПС Камыши для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 44,6 МВА) | P_КР-2575 | 91.8938 | 0 | 0 | 0 | 91.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.8938 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -91.8938 | -100% | нд
5.1.4.2 | Модернизация участка (в пролете оп.91-92) ВЛ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Мантурово - ПС 110/35/6 кВ СОМ с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), с переводом в кабельное исполнение и заменой грозотроса, для Техприсоединения АО Кривец-Сахар, договор №42594470 от 10.04.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2801 | 13.9992 | 0 | 0 | 0 | 13.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9992 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.9992 | -100% | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 558.0213 | 0 | 0 | 556.449 | 1.5723 | 48.2986 | 0 | 0 | 48.2986 | 0 | -509.7226 | -91.34% | 0 | - | 0 | - | -508.1503 | -91.32% | -1.5723 | -100% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 131.5127 | 0 | 0 | 131.5127 | 0 | 42.691 | 0 | 0 | 42.691 | 0 | -88.8217 | -67.54% | 0 | - | 0 | - | -88.8217 | -67.54% | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №627 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 400 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3.1.25 ПС 110/35/10 Фатеж с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Фатеж (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3311.11 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 131.5127 | 0 | 0 | 131.5127 | 0 | 42.691 | 0 | 0 | 42.691 | 0 | -88.8217 | -67.54% | 0 | - | 0 | - | -88.8217 | -67.54% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7237 | 0 | 0 | 25.7237 | 0 | 25.7237 | - | 0 | - | 0 | - | 25.7237 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Центрального РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (107 к-т) на присоединениях 10 кВ | J_КР-1340 | 53.9503 | 0 | 0 | 53.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.9503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.9503 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Паники с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ расширения объема телеинформации (ССПИ) | N_КР-2111 | 11.2287 | 0 | 0 | 11.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2287 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2287 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Рыбинские Буды с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2465 | 15.149 | 0 | 0 | 15.149 | 0 | 15.0092 | 0 | 0 | 15.0092 | 0 | -0.13978 | -0.9227% | 0 | - | 0 | - | -0.13978 | -0.9227% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шумаково с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2466 | 15.1127 | 0 | 0 | 15.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1127 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.1127 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация существующих ТП 10 кВ с установкой контроллеров телемеханики для передачи информации в ОИК филиала Курскэнерго (2026: 10 шт) | P_КР-2840 | 25.7927 | 0 | 0 | 25.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7927 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.7927 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котельная с установкой оборудования систем передачи команд РЗ и ПА (1 шт) | Q_КР-2923 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9581 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №043 ф.2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА п.Касторное Касторенский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_КР-773 | 7.3229 | 0 | 0 | 7.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3229 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3229 | -100% | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7116.4 ф.7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Конышевка Конышевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №450 ф.03 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА п.Воропаево Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-804 | 2.9565 | 0 | 0 | 2.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9565 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9565 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 124.484 | 0 | 0 | 122.9117 | 1.5723 | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | -118.8764 | -95.5% | 0 | - | 0 | - | -117.3041 | -95.44% | -1.5723 | -100% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.4091 | 0 | 0 | 35.8368 | 1.5723 | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | -31.8015 | -85.01% | 0 | - | 0 | - | -30.2292 | -84.35% | -1.5723 | -100% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Победа договор №42490595 от 16.04.24, Глушковский р-н, протяженность 0,6 км) | O_КР-2461 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5723 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5723 | -100% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с.Разветье (протяженность 1,0 км) | H_КР-552 | 0.94361 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | 5.6076 | 0 | 4.664 | 494.3% | 0 | - | 0 | - | 4.664 | 494.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | 5.7013 | 0 | 0 | 5.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7013 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7013 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | 4.3429 | 0 | 0 | 4.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3429 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3429 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/100 кВА № 128.13 5 ВЛ 10 кВ № 128.13 ЦРП 10 кВ Полевая с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Хвостово Курский район (протяженность 4,003 км) | H_КР-735 | 12.3002 | 0 | 0 | 12.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.3002 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-418.16.9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-он (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | 8.4511 | 0 | 0 | 8.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4511 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4511 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-5313.2/100 кВА ф.5313 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.1-Выгорное Тимский р-он (протяженность 1,35 км) | H_КР-860 | 4.0976 | 0 | 0 | 4.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0976 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 87.0749 | 0 | 0 | 87.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.0749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -87.0749 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | 6.6405 | 0 | 0 | 6.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6405 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | 10.2437 | 0 | 0 | 10.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.2437 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | 12.8177 | 0 | 0 | 12.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8177 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.8177 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | 10.445 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.445 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.445 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | 9.9993 | 0 | 0 | 9.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9993 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | 9.8249 | 0 | 0 | 9.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8249 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | 1.6047 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6047 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6047 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | 2.893 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.893 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.893 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | 3.4031 | 0 | 0 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4031 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | 5.7206 | 0 | 0 | 5.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7206 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7206 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | 1.5607 | 0 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5607 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5607 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совесткий р-он (протяженность 0,745 км) | H_КР-893 | 2.1874 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1874 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612-8/160 кВА ф.612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Ниженка Черемисиновский р-он (протяженность 0,6 км) | H_КР-912 | 1.7994 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7994 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | 2.893 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.893 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.893 | -100% | 0 | - | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 618-1/160 кВА ВЛ 10 кВ № 618 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ивановка Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-915 | 5.0421 | 0 | 0 | 5.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0421 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0421 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 265.002 | 0 | 0 | 265.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -265.002 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 252.6183 | 0 | 0 | 252.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.6183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -252.6183 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -1796 шт) | M_КР-1907 | 96.7396 | 0 | 0 | 96.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.7396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -96.7396 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 135) | M_КР-1909 | 10.7428 | 0 | 0 | 10.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.7428 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 342 шт) | M_КР-1911 | 18.4083 | 0 | 0 | 18.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4083 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.4083 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2263 шт) | M_КР-1912 | 76.4854 | 0 | 0 | 76.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.4854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -76.4854 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1330 шт) | M_КР-1913 | 45.0242 | 0 | 0 | 45.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.0242 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.0242 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2343 шт) | M_КР-1915 | 5.2181 | 0 | 0 | 5.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2181 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.3837 | 0 | 0 | 12.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3837 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.3837 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 15 шт) | M_КР-1908 | 1.5012 | 0 | 0 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5012 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5012 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 135 шт) | M_КР-1910 | 10.5574 | 0 | 0 | 10.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5574 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.5574 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 3 шт) | M_КР-1914 | 0.32507 | 0 | 0 | 0.32507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32507 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32507 | -100% | 0 | - | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.0225 | 0 | 0 | 37.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.0225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.0225 | -100% | 0 | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.0225 | 0 | 0 | 37.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.0225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.0225 | -100% | 0 | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (2,342 км) ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго | L_КР-1746 | 37.0225 | 0 | 0 | 37.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.0225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.0225 | -100% | 0 | - | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.7891 | 0 | 0 | 5.7891 | 0 | 13.9734 | 0 | 0 | 13.9734 | 0 | 8.1843 | 141.4% | 0 | - | 0 | - | 8.1843 | 141.4% | 0 | - | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №009 ПС 110/10 кВ Тим для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Выгорное Тимский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КР-2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Нижняя Озерна, Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 мВА) | P_КР-2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (протяженность 0,112 км) | H_КР-553 | 0.46681 | 0 | 0 | 0.46681 | 0 | 0.70868 | 0 | 0 | 0.70868 | 0 | 0.24187 | 51.81% | 0 | - | 0 | - | 0.24187 | 51.81% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-555 | 0.1899 | 0 | 0 | 0.1899 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 1.8841 | 992.2% | 0 | - | 0 | - | 1.8841 | 992.2% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-812 | 0.4908 | 0 | 0 | 0.4908 | 0 | 0.63439 | 0 | 0 | 0.63439 | 0 | 0.14358 | 29.25% | 0 | - | 0 | - | 0.14358 | 29.25% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | 2.4963 | 0 | 0 | 2.4963 | 0 | 7.6429 | 0 | 0 | 7.6429 | 0 | 5.1466 | 206.2% | 0 | - | 0 | - | 5.1466 | 206.2% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-817 | 2.1453 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0.7682 | 35.81% | 0 | - | 0 | - | 0.7682 | 35.81% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 225.1305 | 0 | 0 | 199.8425 | 25.288 | 47.3304 | 0 | 0 | 47.3304 | 0 | -177.8 | -78.98% | 0 | - | 0 | - | -152.512 | -76.32% | -25.288 | -100% | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: Автогидроподъемник - 3 шт) | K_КР-1657 | 42.9774 | 0 | 0 | 42.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.9774 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 1 шт) | K_КР-1658 | 12.2711 | 0 | 0 | 12.2711 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 3.5689 | 29.08% | 0 | - | 0 | - | 3.5689 | 29.08% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м повышенной проходимости - 15 шт) | L_КР-1738 | 18.6147 | 0 | 0 | 18.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6147 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.6147 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2026: БКМ - 1 шт) | L_КР-1740 | 6.9384 | 0 | 0 | 6.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9384 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: Бригадный а/м повышенной проходимости - 10 шт; 2025: Бортовой а/м повышенной проходимости - 1 шт) | M_КР-1957 | 2.0557 | 0 | 0 | 2.0557 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 11.5643 | 562.5% | 0 | - | 0 | - | 11.5643 | 562.5% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: Экскаватор-погрузчик - 1 шт, Прицепной измельчитель - 1 шт) | M_КР-1961 | 22.679 | 0 | 0 | 22.679 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | -13.62 | -60.06% | 0 | - | 0 | - | -13.62 | -60.06% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КР-2164 | 0.74772 | 0 | 0 | 0.74772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74772 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.74772 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КР-2165 | 5.3598 | 0 | 0 | 5.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3598 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КР-2166 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.34 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.34 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КР-2168 | 6.5641 | 0 | 0 | 6.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5641 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5641 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КР-2170 | 11.2921 | 0 | 0 | 11.2921 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | -9.0331 | -80% | 0 | - | 0 | - | -9.0331 | -80% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 88 к-т) | O_КР-2359 | 9.313 | 0 | 0 | 9.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.313 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КР-2365 | 0.68848 | 0 | 0 | 0.68848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68848 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68848 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КР-2366 | 3.0145 | 0 | 0 | 3.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0145 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0145 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КР-2367 | 16.2982 | 0 | 0 | 16.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2982 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.2982 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КР-2384 | 0.51927 | 0 | 0 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51927 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51927 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КР-2389 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | O_КР-2449 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КР-2593 | 0.85927 | 0 | 0 | 0.85927 | 0 | 0.85927 | 0 | 0 | 0.85927 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КР-2596 | 2.2925 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2925 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2925 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КР-2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27365 | 0 | 0 | 0.27365 | 0 | 0.27365 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27365 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КР-2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: МФУ-20 шт, компьютер-10 шт) | P_КР-2613 | 4.6664 | 0 | 0 | 4.6664 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 1.9431 | 0 | -2.7234 | -58.36% | 0 | - | 0 | - | -2.7234 | -58.36% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль телесигнализации-7 шт, адаптер питания-5 шт, сервер последовательных интерфейсов-2 шт) | P_КР-2614 | 2.0798 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0798 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: вольтамперфазометр-6 шт, устройство проверки простых защит -2 шт, осциллограф-1 шт) | P_КР-2615 | 3.0851 | 0 | 0 | 3.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0851 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: генератор бензиновый 6000-7 шт, указатель места повреждения-10 шт, набор инструмента-2 шт, аппарат испытатания трансформаторного масла-1 шт, микроомметр-5 шт, течеискатель-1 шт, стенд контрольного разряда АКБ-1 шт и др. всего 43 ед) | P_КР-2616 | 9.8163 | 0 | 0 | 9.8163 | 0 | 0.57195 | 0 | 0 | 0.57195 | 0 | -9.2443 | -94.17% | 0 | - | 0 | - | -9.2443 | -94.17% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО ТД Кварц (г.Железногорск, Курской обл: ПС 110 кВ Индустрия - 20 МВА, ВЛ 110 кВ - 10,5 км) | P_КР-2627 | 25.288 | 0 | 0 | 0 | 25.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.288 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.288 | -100% | нд
5.6 | Приобретение электротехнического оборудования (2026: Стойки ж/б - 294 шт, Провод СИП - 8,4 км, Арматура к СИП - 1824 шт) | P_КР-2641 | 8.8876 | 0 | 0 | 8.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.8876 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: Стойки ж/б - 90 шт, Провод СИП - 3,4 км, Арматура к СИП - 824 шт) | P_КР-2646 | 2.5471 | 0 | 0 | 2.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5471 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5471 | -100% | 0 | - | нд
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КР-2794 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0.15199 | 0 | -0.030399 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.030399 | -16.67% | 0 | - | нд
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: генератор бензиновый 6000-7 шт, указатель места повреждения-10 шт, набор инструмента-2 шт, аппарат испытатания трансформаторного масла-1 шт, микроомметр-5 шт, течеискатель-1 шт, стенд контрольного разряда АКБ-1 шт и др. всего 44 ед) | Q_КР-2873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: приставка ж/б - 299 шт, корпус ТП/КТП - 26 шт) | Q_КР-2874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Липецкая область | Г | 3341.4346 | 0 | 0 | 2843.0475 | 498.3871 | 662.4733 | 0 | 0 | 573.8973 | 88.576 | -2678.9614 | -80.17% | 0 | - | 0 | - | -2269.1502 | -79.81% | -409.8111 | -82.23% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1325.3499 | 0 | 0 | 827.472 | 497.8779 | 332.7101 | 0 | 0 | 245.9631 | 86.7469 | -992.6398 | -74.9% | 0 | - | 0 | - | -581.5089 | -70.28% | -411.1309 | -82.58% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1307.0184 | 0 | 0 | 809.1406 | 497.8779 | 332.5538 | 0 | 0 | 245.8068 | 86.7469 | -974.4647 | -74.56% | 0 | - | 0 | - | -563.3338 | -69.62% | -411.1309 | -82.58% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 645.5423 | 0 | 0 | 513.5192 | 132.0231 | 169.0721 | 0 | 0 | 169.0721 | 0 | -476.4702 | -73.81% | 0 | - | 0 | - | -344.4471 | -67.08% | -132.0231 | -100% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 356.2057 | 0 | 0 | 295.6214 | 60.5843 | 76.7347 | 0 | 0 | 76.7347 | 0 | -279.471 | -78.46% | 0 | - | 0 | - | -218.8866 | -74.04% | -60.5843 | -100% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 305.2704 | 0 | 0 | 0 | 305.2704 | 86.7469 | 0 | 0 | 0 | 86.7469 | -218.5235 | -71.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -218.5235 | -71.58% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 6.7427 | 0 | 0 | 0 | 6.7427 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | -6.179 | -91.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.179 | -91.64% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2714 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5377 | 0 | 0 | 0 | 21.5377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0.020861 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.020861 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065398 | 0 | 0 | 0 | 0.065398 | 0.065398 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.065398 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7922 | 0 | 0 | 0 | 5.7922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5062 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5062 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | 2.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.8241 | 0.032994 | 0 | 0 | 0 | 0.032994 | -2.7912 | -98.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7912 | -98.83% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0.16597 | 0.16597 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16597 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3564 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3564 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0338 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0338 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6958 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.6958 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4388 | 0 | 0 | 0 | 6.4388 | 6.4388 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4388 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0.58508 | 0.58508 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58508 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.003 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27028 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27028 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0147 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.0147 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97417 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97417 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7069 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7069 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | нд | нд | нд | нд | нд | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73251 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.73251 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящихся ТП 6/0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 1,38 км, в т.ч. ГНБ - 1,23 км) | Q_ЛП-3480 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3743 | 0 | 0 | 0 | 10.3743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 6/0,4 кВ от ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 для Теприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3481 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8726 | 0 | 0 | 0 | 5.8726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х ТП 6/0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Q_ЛП-3482 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-151 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей коммутации (2 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения Липецкая городская поликлиника №1, договор №42485560 от 26.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-3507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-830 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения ИП Панкова Е.А, договор №42507722 от 31.07.24 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км, в т.ч. ГНБ - 2,11 км) | P_ЛП-3522 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6341 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.6341 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево с установкой пункта секционарования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-3525 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5274 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5274 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,82 км, в том числе ГНБ - 1,8 км) | P_ЛП-3526 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0059 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -55.0059 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.112 ВЛ 10 кВ Парусное яч.18 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Имение Хвостовых, договор №42504317 от 13.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,05 км) | P_ЛП-3532 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1601 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.1601 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3977 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.3977 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.225 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.225 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9429 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.9429 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | 19.4513 | 0 | 0 | 0 | 19.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4513 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.4513 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4534 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.4534 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4971 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.4971 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5204 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.5204 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8465 | 0 | 0 | 0 | 4.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1888 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.1888 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ оп.2 ф.07, оп.15 ф.13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 3,435 км) | Q_ЛП-3726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007798 | 0 | 0 | 0 | 0.007798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3728 | 6.4087 | 0 | 0 | 0 | 6.4087 | 0.01232 | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | -6.3964 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3964 | -99.81% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49735 | 0 | 0 | 0 | 0.49735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029426 | 0 | 0 | 0 | 0.029426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,42км) | Q_ЛП-4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024015 | 0 | 0 | 0 | 0.024015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 10 кВ Косыревка ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_ЛП-4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007945 | 0 | 0 | 0 | 0.007945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,13 км) | Q_ЛП-4336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028121 | 0 | 0 | 0 | 0.028121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 18.3314 | 0 | 0 | 18.3314 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0.15629 | 0 | -18.1751 | -99.15% | 0 | - | 0 | - | -18.1751 | -99.15% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.9327 | 0 | 0 | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9327 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9327 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 7.8149 | 0 | 0 | 7.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8149 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8149 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 2.1179 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1179 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1179 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.3987 | 0 | 0 | 8.3987 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0.15629 | 0 | -8.2424 | -98.14% | 0 | - | 0 | - | -8.2424 | -98.14% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.16648 | 0 | 0 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16648 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16648 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0.15629 | 0 | -0.94469 | -85.8% | 0 | - | 0 | - | -0.94469 | -85.8% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 0.56688 | 0 | 0 | 0.56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56688 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56688 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 5.3865 | 0 | 0 | 5.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3865 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0.26714 | 0 | 0 | 0.26714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26714 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0.22778 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22778 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | 0.41095 | 0 | 0 | 0.41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41095 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 0.27198 | 0 | 0 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27198 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27198 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1361.6246 | 0 | 0 | 1361.1153 | 0.50925 | 195.0848 | 0 | 0 | 193.6668 | 1.418 | -1166.5397 | -85.67% | 0 | - | 0 | - | -1167.4485 | -85.77% | 0.90874 | 178.4% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 565.5245 | 0 | 0 | 565.5245 | 0 | 11.2334 | 0 | 0 | 11.2334 | 0 | -554.2911 | -98.01% | 0 | - | 0 | - | -554.2911 | -98.01% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 208.0069 | 0 | 0 | 208.0069 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | -205.178 | -98.64% | 0 | - | 0 | - | -205.178 | -98.64% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 13.0176 | 0 | 0 | 13.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0176 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.0176 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | 113.4611 | 0 | 0 | 113.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.4611 | -100% | 0 | - | 0 | - | -113.4611 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | 7.7135 | 0 | 0 | 7.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7135 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7135 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | 6.896 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.896 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.896 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | 38.1679 | 0 | 0 | 38.1679 | 0 | 1.2824 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | -36.8855 | -96.64% | 0 | - | 0 | - | -36.8855 | -96.64% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.5466 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5466 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 40Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г. Грязи, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4233 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4234 | 4.3486 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3486 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с. Варваро-Борки, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4236 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 118 и ТП 470, с.Мирное, Задонский р-он (замена 2 КТП на 1х2ТП) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4237 | 10.0112 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.0112 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №559, 790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЛП-4247 | 7.0333 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0333 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 357.5176 | 0 | 0 | 357.5176 | 0 | 8.4045 | 0 | 0 | 8.4045 | 0 | -349.1131 | -97.65% | 0 | - | 0 | - | -349.1131 | -97.65% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 2.2773 | 0 | 0 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2773 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | 0.36164 | 0 | 0 | 0.36164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36164 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | 0.48219 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48219 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48219 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | 0.39178 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39178 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | 0.42191 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42191 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | 0.51232 | 0 | 0 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24109 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | 0.54246 | 0 | 0 | 0.54246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54246 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24109 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 2.3363 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3363 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3363 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6469 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6469 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 2.7469 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7469 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7469 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 1.2129 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2129 | - | 0 | - | Невозможность предоставления отключений в связи с отсутвием технической возможности
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 9.8232 | 0 | 0 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 9.8232 | 0 | 0 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2905 | 0 | 0 | 4.2905 | 0 | 4.2905 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2905 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №26Л КЛ 10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3863 | 5.3566 | 0 | 0 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3566 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3566 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №31Л КЛ 10 кВ 31-я ПС ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3864 | 8.2586 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2586 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №90Л ВЛ 10 кВ №16 Хрущево ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 800 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-3865 | 8.2586 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2586 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №15Л ВЛ 10 кВ №16 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3866 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №10Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) с.Красное Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3867 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №09Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3868 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №03Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3869 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3934 | 2.4624 | 0 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4624 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 160 Е 103 ВЛ 10 кВ Лавы ПС 35/10 кВ Воронец, с Лавы, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4015 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП № Е089, № Е093, № Е080 ВЛ 10 кВ Казаки ПС 35/10 кВ Казаки,с. Казаки, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,323 МВА) | P_ЛП-4018 | 0.35009 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35009 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35009 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1308 ВЛ 10 кВ №1Афанасьево ПС 35/10 кВ Афанасьево, с.Афанасьево, Измалковский муниципальный округ (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4030 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4049 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010832 | 0 | 0 | 0.010832 | 0 | 0.010832 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010832 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1021 ВЛ 10 кВ №9 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4119 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1115 ВЛ 10 кВ № 5 Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты, с.Хрущевка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4120 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4121 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №246 ВЛ 10 кВ №2 Жадово ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Товаро-Никольское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4122 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №332 ВЛ 10 кВ №11 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Крутые Хутора,Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4123 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №335 ВЛ 10 кВ №7 Ремзавод ПС 35/10 кВ №3, д.Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4124 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4125 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №653 ВЛ 10 кВ № 12 Троицккая ПС 35/10 кВ Троицкая, с/п Ленинский сельсовет, ТОО им. Ленина, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4126 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №691 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4127 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4128 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №804 ВЛ 10 кВ №2 Кулешовка ПС 35/10 кВ №3, д. Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4129 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4130 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №821 ВЛ 10 кВ №13 Больница ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4131 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4132 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №969 ВЛ 10 кВ №12 Школа-2 ПС 35/10 кВ Введенка, с.Введенка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4133 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №519 ВЛ 10 кВ №14 Песчаный карьер ПС 35/10 кВ №4, с.Кузьминские Отвержки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4134 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №928 ВЛ 6 кВ №12 Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово, с.Вербилово, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4135 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4152 | 4.3486 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3486 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-15 г. Липецк | P_ЛП-4178 | 51.9714 | 0 | 0 | 51.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -51.9714 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-59, г. Липецк | P_ЛП-4189 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.191 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-601, 606, 662, 642, 649, 603 в части монтажа системы АВР 0,4 кВ , Сырский Рудник г. Липецк | P_ЛП-4191 | 25.6725 | 0 | 0 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.6725 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88988 | 0 | 0 | 0.88988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.1.2 | Техперевооружение РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4256 | 29.147 | 0 | 0 | 29.147 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | -27.1467 | -93.14% | 0 | - | 0 | - | -27.1467 | -93.14% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 22.8173 | 0 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.8173 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 391.7102 | 0 | 0 | 391.2009 | 0.50925 | 72.3139 | 0 | 0 | 70.8959 | 1.418 | -319.3962 | -81.54% | 0 | - | 0 | - | -320.305 | -81.88% | 0.90874 | 178.4% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 106.9888 | 0 | 0 | 106.4795 | 0.50925 | 4.0054 | 0 | 0 | 2.5874 | 1.418 | -102.9834 | -96.26% | 0 | - | 0 | - | -103.8921 | -97.57% | 0.90874 | 178.4% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | 32.0923 | 0 | 0 | 32.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.0923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.0923 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000443 | 0 | 0 | 0 | 0.000443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.50925 | -100% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-748 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково с заменой провода и опор на большее сечение, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4110 | 0.086269 | 0 | 0 | 0.086269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086269 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | 8.7852 | 0 | 0 | 8.7852 | 0 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.1142 | 0 | -8.671 | -98.7% | 0 | - | 0 | - | -8.671 | -98.7% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по замене внешних сетей электроснабжения внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКЖД), г. Липецк (протяженность 5,5 км) | P_ЛП-4215 | 4.2645 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2645 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2645 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | 17.4126 | 0 | 0 | 17.4126 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | -16.2757 | -93.47% | 0 | - | 0 | - | -16.2757 | -93.47% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция отходящих ВЛ 10 кВ ТП 206, НСТ Металлург-3, Грязинский район (протяженность 10,0 км) | P_ЛП-4231 | 13.375 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.375 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.375 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | 25.4803 | 0 | 0 | 25.4803 | 0 | 0.86599 | 0 | 0 | 0.86599 | 0 | -24.6143 | -96.6% | 0 | - | 0 | - | -24.6143 | -96.6% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32374 | 0 | 0 | 0.32374 | 0 | 0.32374 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32374 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4248 | 4.9833 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9833 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9833 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.9 РП-15 ф.6 ПС 110/6 кВ Крона с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,078 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | Q_ЛП-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.10 РП-1 ф.15 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,038 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Q_ЛП-4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ РП-7 – РП-4 ф.3, 13 ПС 110/6кВ Агрегатная с заменой участков кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,106 км, в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | Q_ЛП-4290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030956 | 0 | 0 | 0.030956 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП – РП-17 ф.4/5, 4а ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,048 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Q_ЛП-4291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 2Л – ТП-89Л ф.36 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование с заменой кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Грязи (протяженность 0,258 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Q_ЛП-4292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-615 ф.2, 7 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,014 км) | Q_ЛП-4372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008324 | 0 | 0 | 0.008324 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-615 ф.3, 5 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,202 км) | Q_ЛП-4373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045385 | 0 | 0 | 0.045385 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 284.7214 | 0 | 0 | 284.7214 | 0 | 68.3085 | 0 | 0 | 68.3085 | 0 | -216.4129 | -76.01% | 0 | - | 0 | - | -216.4129 | -76.01% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | 0.15318 | 0 | 0 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15318 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 2,75 км) | G_ЛП-1126 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.685 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.6045 | 0 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6045 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6045 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15032 | 0 | 0 | 0.15032 | 0 | 0.15032 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15032 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0.14158 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14158 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0.058275 | - | 0 | - | 0 | - | 0.058275 | - | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1602 | 0 | 0 | 59.1602 | 0 | 59.1602 | - | 0 | - | 0 | - | 59.1602 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1090 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода, Тербунский район (протяженность 7,6 км) | P_ЛП-3811 | 0.45531 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45531 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 (266А) СНТ им. Мичурина с заменой провода, г. Липецк (протяженность 10,5 км) | P_ЛП-3819 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2581 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2581 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35227 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35227 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | 0.071891 | 0 | 0 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071891 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63517 | 0 | 0 | 0.63517 | 0 | 0.63517 | - | 0 | - | 0 | - | 0.63517 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,5 км) | P_ЛП-3845 | 15.2576 | 0 | 0 | 15.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2576 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2576 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 474 ВЛ-10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма с заменой провода и опор, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 1 км) | P_ЛП-3852 | 3.8333 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8333 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №179 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода c.Болховское, Задонский р-он (протяженность 1,57 км) | P_ЛП-3853 | 6.0183 | 0 | 0 | 6.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 10/0,4 кВ №545 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-3854 | 0.18812 | 0 | 0 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18812 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода д.Апухтино, Задонский р-он (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3855 | 0.079081 | 0 | 0 | 0.079081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.079081 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №166 ВЛ 10 кВ №12 Паниковец ПС 35/10 кВ Аврора с заменой провода д.Большое Панарино, Задонский р-он (протяженность 1,97 км) | P_ЛП-3856 | 0.23604 | 0 | 0 | 0.23604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23604 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23604 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №329 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,68 км) | P_ЛП-3857 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2013 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2013 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №399 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3858 | 0.20369 | 0 | 0 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20369 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ № 9 Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь, Лебедянский р-он (протяженность 0,34 км) | P_ЛП-3876 | 0.51923 | 0 | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51923 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Троекурово ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Губино, Лебедянский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3877 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11383 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 384(402) ВЛ 10 кВ Осиново ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, д.Осиново, Лебедянский р-он (протяженность 3,23 км) | P_ЛП-3879 | 0.18093 | 0 | 0 | 0.18093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18093 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18093 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 302(113) ВЛ 10 кВ 7-е отделение ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, д.Надеждино, Лебедянский р-он (протяженность 1,304 км) | P_ЛП-3880 | 0.15624 | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15624 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 327(312) ВЛ 10 кВ Яблонева голова ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Пустошь, Лебедянский р-он (протяженность 1,284 км) | P_ЛП-3881 | 0.15385 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15385 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15385 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 286(402) ВЛ10 Михайловка ПС 35/10 Большие Избищи с заменой провода и опор, с.Михайловка, Лебедянский р-он (протяженность 0,524 км) | P_ЛП-3882 | 0.011263 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.011263 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, №3, №4 КТП 379(301) ВЛ 10 кВ Кр.Октябрь ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, с.Большой верх, Лебедянский р-он (протяженность 2,816 км) | P_ЛП-3883 | 0.33741 | 0 | 0 | 0.33741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33741 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №15Л ВЛ 10 кВ №15 Горсеть ПС 10/35/10 кВ Астапово с заменой провода и опор, п.Лев Толстой, Лев-Толстовский р-он (протяженность 1,092 км) | P_ЛП-3887 | 0.13084 | 0 | 0 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13084 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,772 км) | P_ЛП-3895 | 0.06858 | 0 | 0 | 0.06858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06858 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.06858 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ СПТУ ПС 35/10 Данков-сельская, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3896 | 0.044418 | 0 | 0 | 0.044418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.044418 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 3 Доломит ГПП 110/6 Доломит, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3897 | 0.034603 | 0 | 0 | 0.034603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034603 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.034603 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,86 км) | P_ЛП-3898 | 0.027538 | 0 | 0 | 0.027538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027538 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027538 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 Хлебозавод ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-3899 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11104 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11104 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 Город-2 ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-3900 | 0.13841 | 0 | 0 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-3901 | 0.056854 | 0 | 0 | 0.056854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.056854 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,95 км) | P_ЛП-3902 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11091 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ фидер 4 ТП №2А Л-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3903 | 0.007356 | 0 | 0 | 0.007356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007356 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007356 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (протяженность 1,11 км) | P_ЛП-3940 | 4.255 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.255 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №3 ТП № 265 ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка ПС 35/10 кВ Стегаловка, с.Стегаловка, Долгоруковский р-он (протяженность 0,88 км) | P_ЛП-3941 | 3.3733 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3733 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3733 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 ТП 146 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 4,24 км) | P_ЛП-3942 | 0.51043 | 0 | 0 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51043 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51043 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП № 20 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,193 км) | P_ЛП-3947 | 8.4064 | 0 | 0 | 8.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4064 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП № 14 КВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3948 | 3.6416 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6416 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 627 ЛЭП 10 кВ Хозцентр ПС 35/10 кВ Московка с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,97 км) | P_ЛП-3950 | 3.7183 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 542 ЛЭП 10 кВ Маяк Коммунизма ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,725 км) | P_ЛП-3951 | 2.7791 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7791 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 ЛЭП 10 кВ Ток РП 10 кВ Пашково ВЛ 10 кВ Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Пашково, Усманский р-он (протяженность 2,021 км) | P_ЛП-3952 | 7.7471 | 0 | 0 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7471 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7471 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 580 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 1,619 км) | P_ЛП-3955 | 6.2061 | 0 | 0 | 6.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2061 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,552 км) | P_ЛП-3956 | 2.116 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,763 км) | P_ЛП-3957 | 2.9248 | 0 | 0 | 2.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9248 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 620 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,479 км) | P_ЛП-3958 | 1.8361 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8361 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8361 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода и опор, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,328км) | P_ЛП-3972 | 8.9239 | 0 | 0 | 8.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.9239 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 1008 ВЛ 10 кВ Большой Хомутец яч. 2 ПС 35/10 кВ Борисовка, с.Б.Хомутец, Добровский р-он (протяженность 1,17 км) | P_ЛП-3990 | 4.485 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.485 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.485 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ДК РП 10 кВ Кривец яч № 2 РП Кривец, с.Кривец, Добровский р-он (протяженность 2,69 км) | P_ЛП-3993 | 16.4172 | 0 | 0 | 16.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4172 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.4172 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 7 яч .12 РП 4 яч. 2 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,7 км) | P_ЛП-4003 | 16.717 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.717 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.717 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 22, яч.7 РП 12 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4008 | 0.25162 | 0 | 0 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25162 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 26 РП 17 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,15 км) | P_ЛП-4009 | 0.19099 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19099 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19099 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 129 ПС 110/6 кВ ТЭЦ, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 1,9 км) | P_ЛП-4010 | 0.16879 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16879 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 1199 ВЛ 10 кВ №14 Молкомплекс ПС 35/10 кВ Чернава, с.Чернава, Измалковский муниципальный округ (протяженность 4,3 км) | P_ЛП-4022 | 0.51522 | 0 | 0 | 0.51522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51522 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51522 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1057 ВЛ 10 кВ №11 Чермошное ПС 110/35/10 кВ Измалково, с.Чермошное, Измалковский муниципальный округ (протяженность 0,55 км) | P_ЛП-4025 | 2.1083 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1083 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1083 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | 14.1832 | 0 | 0 | 14.1832 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 | 3.3191 | 0 | -10.8641 | -76.6% | 0 | - | 0 | - | -10.8641 | -76.6% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-209 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 2,62 км) | P_ЛП-4066 | 0.31393 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31393 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-185, ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны,Тербунский р-он, с.2-Тербуны, ул.Московская, пер.Советский, Молодежный (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4067 | 0.21448 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21448 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-167, ВЛ 10 кВ № 7 Вислая -Поляна ПС 35/10 кВ Яковлево, расположенной в Тербунский р-н., с.Вислая-Поляна, ул.Молодежная,ул. Садовая(протяженность 3,8 км) | P_ЛП-4069 | 0.45531 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45531 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-99, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Русовка,ул. Полуховка (протяженность 2,6 км) | P_ЛП-4071 | 0.31153 | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31153 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31153 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-92, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Малаховка,ул. Зуевка (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4073 | 0.21448 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21448 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, №2 ТП 10/0,4 кВ Т-111, ВЛ 10 кВ № 7 Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Никольское, ул.Центральная (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4075 | 5.4433 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4433 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4433 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №339 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,53 км) | P_ЛП-4093 | 0.063504 | 0 | 0 | 0.063504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063504 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063504 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4095 | 0.062306 | 0 | 0 | 0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062306 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (протяженность 0,125 км) | P_ЛП-4096 | 0.014977 | 0 | 0 | 0.014977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014977 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.014977 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | 2.5973 | 0 | 0 | 2.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5973 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5973 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, № ТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №14 Совхоз Ильинский ПС 35/10 кВ Введенка,с. Введенка, Липецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4099 | 5.5966 | 0 | 0 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5966 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5966 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | 4.2791 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2791 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | 5.851 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.851 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №369 ВЛ 10 кВ №1 Новодмитриевка ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Новодмитриевка, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4102 | 0.05991 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05991 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4103 | 0.05991 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05991 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4104 | 0.011981 | 0 | 0 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011981 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.011981 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | 3.6183 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | 3.6183 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (протяженность 0,16 км) | P_ЛП-4107 | 0.01917 | 0 | 0 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.01917 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №407 ВЛ 6 кВ №9 Вешаловка ПС 35/6 кВ Вешаловка, с.Вешаловка, Липецкий р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-4109 | 0.069495 | 0 | 0 | 0.069495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.069495 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №№1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ №747 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4111 | 8.0499 | 0 | 0 | 8.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0499 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, расположенной в с.Варваро-Борки ипецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4112 | 0.2526 | 0 | 0 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2526 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2526 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ММПС 35/10 кВ Романово, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4113 | 0.020763 | 0 | 0 | 0.020763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020763 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020763 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | 8.2406 | 0 | 0 | 8.2406 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | -8.2406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2406 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | 4.5915 | 0 | 0 | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5915 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5915 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №5 Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор, с.Ситовка, Липецкий р-он (протяженность 0,46 км) | P_ЛП-4117 | 2.8074 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8074 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ Малей Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз (протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4137 | 0.060555 | 0 | 0 | 0.060555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060555 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.060555 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 559 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кн.Байгора, с.Княжья Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,065 км) | P_ЛП-4138 | 0.007789 | 0 | 0 | 0.007789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007789 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 15Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи,(протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4139 | 0.041936 | 0 | 0 | 0.041936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.041936 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 12 Л ВЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ ПС Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,25 км) | P_ЛП-4140 | 0.029955 | 0 | 0 | 0.029955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.029955 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 92л до РП 4 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,04 км) | P_ЛП-4141 | 0.008885 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | 0 | - | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Грязи-Город до ТП 56Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,63 км) | P_ЛП-4142 | 0.055967 | 0 | 0 | 0.055967 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.021625 | -38.64% | 0 | - | 0 | - | -0.021625 | -38.64% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 2л до ТП 79Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,1 км) | P_ЛП-4143 | 0.008885 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | 0 | - | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 9Л до ТП 61Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,150 км, из них методом ГНБ 0,06 км) | P_ЛП-4144 | 0.013325 | 0 | 0 | 0.013325 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.021017 | 157.7% | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | 157.7% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 1Л до ТП 64Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4145 | 0.057742 | 0 | 0 | 0.057742 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.0234 | -40.53% | 0 | - | 0 | - | -0.0234 | -40.53% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 91л до ТП 92л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 1,2 км) | P_ЛП-4146 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.072259 | -67.78% | 0 | - | 0 | - | -0.072259 | -67.78% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование до РП 4л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км, из них методом ГНБ 0,103 км) | P_ЛП-4147 | 0.017767 | 0 | 0 | 0.017767 | 0 | 0.034341 | 0 | 0 | 0.034341 | 0 | 0.016574 | 93.29% | 0 | - | 0 | - | 0.016574 | 93.29% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 КТП №206 ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Казинка, НТС Металлург-3 Грязинский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-4149 | 0.18452 | 0 | 0 | 0.18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18452 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18452 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 124 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Вперёд, с.Ср. Лукавка, Грязинский р-он (протяженность 3,13 км) | P_ЛП-4151 | 0.37503 | 0 | 0 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37503 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2, №5, №7, №8 ТП № 15 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 5,38 км) | P_ЛП-4154 | 0.64463 | 0 | 0 | 0.64463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64463 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | 0.51904 | 0 | 0 | 0.51904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51904 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2 КТП № 116(№909) ВЛ 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,210 км | P_ЛП-4156 | 0.38462 | 0 | 0 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38462 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2, №3, №4 КТП № 602 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4157 | 0.17014 | 0 | 0 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17014 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 КТП № 634 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 3,17 км) | P_ЛП-4158 | 0.37983 | 0 | 0 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37983 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 КТП № 657 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4159 | 0.2636 | 0 | 0 | 0.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2636 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2636 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №16 оп. 135 до оп. 137 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,36 км) | P_ЛП-4165 | 0.062285 | 0 | 0 | 0.062285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062285 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | 0.77857 | 0 | 0 | 0.77857 | 0 | 0.82145 | 0 | 0 | 0.82145 | 0 | 0.042886 | 5.508% | 0 | - | 0 | - | 0.042886 | 5.508% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ яч.11 РП 27 до КТП 407, г. Липецк, (протяженность 6,62 км) | P_ЛП-4186 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП №701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 724, 725, 729, 730, 741, 745, 746 района ЛТЗ-Пасечки г. Липецк (протяженность 11,0 км) | P_ЛП-4187 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.318 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 0.6218 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6218 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ в п. Сырский Рудник с заменой голого провода на защищенный (протяженность 17,225 км) | P_ЛП-4196 | 75.9722 | 0 | 0 | 75.9722 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | -74.2421 | -97.72% | 0 | - | 0 | - | -74.2421 | -97.72% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Липецкий р-он (протяженность км) | Q_ЛП-4221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91697 | 0 | 0 | 0.91697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45327 | 0 | 0 | 0.45327 | 0 | 0.45327 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45327 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034342 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010045 | 0 | 0 | 0.010045 | 0 | 0.010045 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010045 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 10 кВ Прогресс левая, правая ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой участков кабеля, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п. Сырский Рудник, Липецкий р-н (протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,18 км) | Q_ЛП-4293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 342.4478 | 0 | 0 | 342.4478 | 0 | 68.0459 | 0 | 0 | 68.0459 | 0 | -274.4019 | -80.13% | 0 | - | 0 | - | -274.4019 | -80.13% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 245.8559 | 0 | 0 | 245.8559 | 0 | 67.3546 | 0 | 0 | 67.3546 | 0 | -178.5013 | -72.6% | 0 | - | 0 | - | -178.5013 | -72.6% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9361 | 0 | 0 | 7.9361 | 0 | 7.9361 | - | 0 | - | 0 | - | 7.9361 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -142) | M_ЛП-2907 | 8.9739 | 0 | 0 | 8.9739 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | -5.6474 | -62.93% | 0 | - | 0 | - | -5.6474 | -62.93% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 18.6874 | 0 | 0 | 18.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.6874 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2169) | M_ЛП-2911 | 137.3051 | 0 | 0 | 137.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.3051 | -100% | 0 | - | 0 | - | -137.3051 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 553) | M_ЛП-2916 | 35.0676 | 0 | 0 | 35.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.0676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.0676 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2811 | 0 | 0 | 52.2811 | 0 | 52.2811 | - | 0 | - | 0 | - | 52.2811 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 726) | M_ЛП-2928 | 45.822 | 0 | 0 | 45.822 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | -42.0111 | -91.68% | 0 | - | 0 | - | -42.0111 | -91.68% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.1502 | 0 | 0 | 6.1502 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | -5.4589 | -88.76% | 0 | - | 0 | - | -5.4589 | -88.76% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 64) | M_ЛП-2923 | 4.0415 | 0 | 0 | 4.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0415 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 33) | M_ЛП-2933 | 2.1087 | 0 | 0 | 2.1087 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | -1.4174 | -67.22% | 0 | - | 0 | - | -1.4174 | -67.22% | 0 | - | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.4417 | 0 | 0 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.4417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -90.4417 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -1414) | M_ЛП-2901 | 90.4417 | 0 | 0 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.4417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -90.4417 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 61.9421 | 0 | 0 | 61.9421 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | -18.4505 | -29.79% | 0 | - | 0 | - | -18.4505 | -29.79% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.9421 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 31.5495 | 264.2% | 0 | - | 0 | - | 31.5495 | 264.2% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | - | 0 | - | 0 | - | 43.4916 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | 11.9421 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9421 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.9421 | -100% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 128.2949 | 0 | 0 | 128.2949 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 2.478 | 0.41103 | -125.4059 | -97.75% | 0 | - | 0 | - | -125.8169 | -98.07% | 0.41103 | - | нд
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024276 | 0 | 0 | 0 | 0.024276 | 0.024276 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.024276 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0.38676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-661, г.Липецк (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4192 | 6.1031 | 0 | 0 | 6.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1031 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Университетская до РУ 10 кВ ТП №1148, г. Липецк (протяженность 2,34 км) | P_ЛП-4193 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0.001091 | 0 | -1.257 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | -1.257 | -99.91% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) между ТП №665 и ТП №661, г Липецк (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4197 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2383 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) от ПС 110/10/10 кВ Университетская в сторону РП-43, г.Липецк (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0.009979 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009979 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | 9.2872 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2872 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ от РП № 43 до ТП № 607, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,246 км, из них методом ГНБ 0,512 км) | P_ЛП-4202 | 16.9514 | 0 | 0 | 16.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9514 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.9514 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2 х КЛ 10 кВ от РП №52 до ТП № 57, г. Липецк (протяженность 0,634 км, из них методом ГНБ 0,446 км) | P_ЛП-4206 | 9.0639 | 0 | 0 | 9.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0639 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.0639 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от Р-513 до Р-662,г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,492 км) | P_ЛП-4209 | 9.2377 | 0 | 0 | 9.2377 | 0 | 0.10181 | 0 | 0 | 0.10181 | 0 | -9.1359 | -98.9% | 0 | - | 0 | - | -9.1359 | -98.9% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | 19.5298 | 0 | 0 | 19.5298 | 0 | 0.08201 | 0 | 0 | 0.08201 | 0 | -19.4478 | -99.58% | 0 | - | 0 | - | -19.4478 | -99.58% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | 18.369 | 0 | 0 | 18.369 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | -17.1364 | -93.29% | 0 | - | 0 | - | -17.1364 | -93.29% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | 9.9063 | 0 | 0 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9063 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9063 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч. 47 до ТП 79, г. Липецк (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4214 | 3.0957 | 0 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0957 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0957 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-Университетский - ПС 110 кВ Юго-Западная, г.Липецк (протяженность 1,8 км) | P_ЛП-4217 | 11.1446 | 0 | 0 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1446 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1446 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС110/10/10 кВ Университетская - РП-43 с отпайкой на ТП-679 (протяженность 1,84 км, из них методом ГНБ 0,7 км) | P_ЛП-4218 | 11.2296 | 0 | 0 | 11.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2296 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0054 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | 1.8802 | 0 | 0 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8802 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8802 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до строящейся СТП 10/0,4 кВ во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,069 км) | Q_ЛП-4367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_ЛП-4368 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,25 км) | Q_ЛП-4369 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012337 | 0 | 0 | 0.012337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ - воздушный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,062 км) | Q_ЛП-4370 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 526.1653 | 0 | 0 | 526.1653 | 0 | 131.7894 | 0 | 0 | 131.7894 | 0 | -394.3759 | -74.95% | 0 | - | 0 | - | -394.3759 | -74.95% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | 33.4079 | 0 | 0 | 33.4079 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | -31.9573 | -95.66% | 0 | - | 0 | - | -31.9573 | -95.66% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | 46.5661 | 0 | 0 | 46.5661 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | -44.8922 | -96.41% | 0 | - | 0 | - | -44.8922 | -96.41% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | 259.0079 | 0 | 0 | 259.0079 | 0 | 3.4937 | 0 | 0 | 3.4937 | 0 | -255.5143 | -98.65% | 0 | - | 0 | - | -255.5143 | -98.65% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | 32.4761 | 0 | 0 | 32.4761 | 0 | 2.7882 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | -29.6879 | -91.41% | 0 | - | 0 | - | -29.6879 | -91.41% | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 41.3011 | 0 | 0 | 41.3011 | 0 | 23.7744 | 0 | 0 | 23.7744 | 0 | -17.5267 | -42.44% | 0 | - | 0 | - | -17.5267 | -42.44% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 4.476 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 12.2548 | 0 | 0 | 12.2548 | 0 | 7.7788 | 173.8% | 0 | - | 0 | - | 7.7788 | 173.8% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 5.2677 | 0 | 0 | 5.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2677 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2677 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | 10.6191 | 0 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.45887 | 0 | 0 | 0.45887 | 0 | -10.1602 | -95.68% | 0 | - | 0 | - | -10.1602 | -95.68% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 5.383 | - | 0 | - | 0 | - | 5.383 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 7.6736 | 0 | 0 | 7.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6736 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6736 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 27.3588 | 0 | 0 | 27.3588 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | -15.0087 | -54.86% | 0 | - | 0 | - | -15.0087 | -54.86% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 3.5653 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5653 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 15.6974 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6974 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | 2.9034 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | -0.67199 | -23.14% | 0 | - | 0 | - | -0.67199 | -23.14% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 4.1213 | 0 | 0 | 4.1213 | 0 | 5.2989 | 0 | 0 | 5.2989 | 0 | 1.1775 | 28.57% | 0 | - | 0 | - | 1.1775 | 28.57% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 1.4426 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4426 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | 0.98657 | 0 | 0 | 0.98657 | 0 | 0.40104 | 0 | 0 | 0.40104 | 0 | -0.58553 | -59.35% | 0 | - | 0 | - | -0.58553 | -59.35% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | 0.12915 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12915 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.6 | - | 0 | - | 0 | - | 16.6 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1708 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЛП-3641 | 0.91078 | 0 | 0 | 0.91078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91078 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91078 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95264 | 0 | 0 | 0.95264 | 0 | 0.95264 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95264 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | -0.8254 | -75% | 0 | - | 0 | - | -0.8254 | -75% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЛП-3645 | 2.9233 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9233 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЛП-3647 | 6.1773 | 0 | 0 | 6.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1773 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЛП-3648 | 2.866 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.866 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЛП-3650 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.275 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | - | 0 | - | 0 | - | 17.0635 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.3396 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3396 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | 14.6676 | 0 | 0 | 14.6676 | 0 | 14.3439 | 0 | 0 | 14.3439 | 0 | -0.32378 | -2.207% | 0 | - | 0 | - | -0.32378 | -2.207% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3693 | 2.8022 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8022 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | 0.57958 | 0 | 0 | 0.57958 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 5.348 | 0 | 4.7684 | 822.7% | 0 | - | 0 | - | 4.7684 | 822.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 0.12555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12555 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 0.12555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12555 | - | нд
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 708.7683 | 0 | 0 | 616.0083 | 92.76 | 119.3482 | 0 | 0 | 106.7842 | 12.564 | -589.42 | -83.16% | 0 | - | 0 | - | -509.2241 | -82.67% | -80.196 | -86.46% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 0 | 0 | 191.9282 | 92.76 | 53.3325 | 0 | 0 | 51.5101 | 1.8224 | -231.3557 | -81.27% | 0 | - | 0 | - | -140.4181 | -73.16% | -90.9376 | -98.04% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 0 | 0 | 191.9282 | 92.76 | 53.3325 | 0 | 0 | 51.5101 | 1.8224 | -231.3557 | -81.27% | 0 | - | 0 | - | -140.4181 | -73.16% | -90.9376 | -98.04% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 206.2878 | 0 | 0 | 171.7039 | 34.5838 | 37.7905 | 0 | 0 | 37.7905 | 0 | -168.4973 | -81.68% | 0 | - | 0 | - | -133.9134 | -77.99% | -34.5838 | -100% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 28.5094 | 0 | 0 | 20.2242 | 8.2851 | 13.7196 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | -14.7898 | -51.88% | 0 | - | 0 | - | -6.5047 | -32.16% | -8.2851 | -100% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 49.8911 | 0 | 0 | 0 | 49.8911 | 1.8224 | 0 | 0 | 0 | 1.8224 | -48.0686 | -96.35% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -48.0686 | -96.35% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | 9.1866 | 0 | 0 | 0 | 9.1866 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | -8.4702 | -92.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.4702 | -92.2% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39736 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.39736 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8006 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8006 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5696 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5696 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2561 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2561 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДЭСС, договор №42580577 от 27.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2280 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 0.028172 | 0 | 0 | 0 | 0.028172 | -0.98175 | -97.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.98175 | -97.21% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.258 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.258 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5325 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5325 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6833 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6833 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 2.9871 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0.053088 | -2.934 | -98.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.934 | -98.22% | нд
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0.85968 | -1.8735 | -68.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8735 | -68.55% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | 3.4579 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.082228 | 0 | 0 | 0 | 0.082228 | -3.3757 | -97.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3757 | -97.62% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | 0.86021 | 0 | 0 | 0 | 0.86021 | 0.004565 | 0 | 0 | 0 | 0.004565 | -0.85564 | -99.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85564 | -99.47% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6616 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6616 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.97 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.56 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Ливенская, договор №42660572 от 23.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | P_ОР-2312 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0.078296 | 0 | 0 | 0 | 0.078296 | -3.4488 | -97.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4488 | -97.78% | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 296.4579 | 0 | 0 | 296.4579 | 0 | 45.3063 | 0 | 0 | 34.5647 | 10.7416 | -251.1516 | -84.72% | 0 | - | 0 | - | -261.8932 | -88.34% | 10.7416 | - | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.2534 | -100% | 0 | - | 0 | - | -123.2534 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.2534 | -100% | 0 | - | 0 | - | -123.2534 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | 69.6056 | 0 | 0 | 69.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.6056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.6056 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 12.7396 | 0 | 0 | 12.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7396 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 1.3236 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3236 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 8.6311 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6311 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 6.4703 | 0 | 0 | 6.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4703 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | 0.47419 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47419 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | 0.47419 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47419 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 15 объектов) | O_ОР-2012 | 5.3301 | 0 | 0 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3301 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 8.6311 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6311 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | 0.81091 | 0 | 0 | 0.81091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81091 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | 2.4577 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4577 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | 6.3049 | 0 | 0 | 6.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3049 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3049 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.0983 | 0 | 0 | 76.0983 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 0.24631 | 10.7416 | -65.1104 | -85.56% | 0 | - | 0 | - | -75.852 | -99.68% | 10.7416 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.3146 | 0 | 0 | 68.3146 | 0 | 10.7416 | 0 | 0 | 4e-06 | 10.7416 | -57.573 | -84.28% | 0 | - | 0 | - | -68.3146 | -100% | 10.7416 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | 4.1077 | 0 | 0 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1077 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1077 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9333 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | 22.0191 | 0 | 0 | 22.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.0191 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (9 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | 0.71879 | 0 | 0 | 0.71879 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | -0.71879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71879 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | 4.8064 | 0 | 0 | 4.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8064 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | 6.4371 | 0 | 0 | 6.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4371 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4371 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | 8.5309 | 0 | 0 | 8.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5309 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.5309 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2843 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2843 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | 12.5161 | 0 | 0 | 12.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.5161 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5719 | 0 | 0 | 0 | 10.5719 | 10.5719 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.5719 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Верховье с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25, Верховский р-он, протяженность 0,74 км) | Q_ОР-2316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0.16975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | 5.9609 | 0 | 0 | 5.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9609 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9609 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.7837 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 0.24631 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | -7.5373 | -96.84% | 0 | - | 0 | - | -7.5373 | -96.84% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | 7.7837 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7837 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7837 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В-28-8 ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,06 км) | Q_ОР-2284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066014 | 0 | 0 | 0.066014 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ К-5-27 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,08 км) | Q_ОР-2287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061403 | 0 | 0 | 0.061403 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-6-5 ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,17 км) | Q_ОР-2290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059172 | 0 | 0 | 0.059172 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой провода и опор с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Заречье (протяженность 1,071 км) | Q_ОР-2317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059718 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 10.11.2025 № 42/2025.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 0 | 0 | 34.3587 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | -31.6402 | -92.09% | 0 | - | 0 | - | -31.6402 | -92.09% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 0 | 0 | 34.3587 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | -31.6402 | -92.09% | 0 | - | 0 | - | -31.6402 | -92.09% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25849 | 0 | 0 | 0.25849 | 0 | 0.25849 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25849 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 109 шт) | M_ОР-1847 | 7.3373 | 0 | 0 | 7.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3373 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3373 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 2.0162 | 0 | 2.0162 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0162 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 360 шт) | M_ОР-1852 | 15.0522 | 0 | 0 | 15.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0522 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.0522 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44386 | 0 | 0 | 0.44386 | 0 | 0.44386 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44386 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 107 шт) | M_ОР-1857 | 7.2027 | 0 | 0 | 7.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2027 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2027 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 114 шт) | M_ОР-1862 | 4.7665 | 0 | 0 | 4.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7665 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 62.7475 | 0 | 0 | 62.7475 | 0 | 31.5998 | 0 | 0 | 31.5998 | 0 | -31.1477 | -49.64% | 0 | - | 0 | - | -31.1477 | -49.64% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.529 | 0 | 0 | 22.529 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | -19.1232 | -84.88% | 0 | - | 0 | - | -19.1232 | -84.88% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | 22.529 | 0 | 0 | 22.529 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | -19.1232 | -84.88% | 0 | - | 0 | - | -19.1232 | -84.88% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 40.2185 | 0 | 0 | 40.2185 | 0 | 28.1941 | 0 | 0 | 28.1941 | 0 | -12.0244 | -29.9% | 0 | - | 0 | - | -12.0244 | -29.9% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | 0.35237 | 0 | 0 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35237 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | 0.49087 | 0 | 0 | 0.49087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49087 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.49087 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 11.1812 | 0 | 0 | 11.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1812 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | 28.1941 | 0 | 0 | 28.1941 | 0 | 28.1941 | 0 | 0 | 28.1941 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 1.6247 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6247 | - | 0 | - | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.46/44 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,21 км) | Q_ОР-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4069 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.4 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,7 км) | Q_ОР-2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58109 | 0 | 0 | 0.58109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.4 | Строительство ответвления оп.17/9 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,4 км) | Q_ОР-2288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63672 | 0 | 0 | 0.63672 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 127.6222 | 0 | 0 | 127.6222 | 0 | 19.0847 | 0 | 0 | 19.0847 | 0 | -108.5375 | -85.05% | 0 | - | 0 | - | -108.5375 | -85.05% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | 5.972 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 4.3972 | 0 | 0 | 4.3972 | 0 | -1.5749 | -26.37% | 0 | - | 0 | - | -1.5749 | -26.37% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | 46.6525 | 0 | 0 | 46.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -46.6525 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | -1.6572 | -78.54% | 0 | - | 0 | - | -1.6572 | -78.54% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 9.856 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.856 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.856 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | 5.6468 | 0 | 0 | 5.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6468 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 1.2049 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0.24568 | 20.39% | 0 | - | 0 | - | 0.24568 | 20.39% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 5.1134 | 0 | 0 | 5.1134 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | -3.3473 | -65.46% | 0 | - | 0 | - | -3.3473 | -65.46% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 4.8661 | 0 | 0 | 4.8661 | 0 | 2.4563 | 0 | 0 | 2.4563 | 0 | -2.4098 | -49.52% | 0 | - | 0 | - | -2.4098 | -49.52% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.2888 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2888 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44617 | 0 | 0 | 0.44617 | 0 | 0.44617 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44617 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 10.8912 | 0 | 0 | 10.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8912 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | 3.5626 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5626 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 1.9428 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | -0.84999 | -43.75% | 0 | - | 0 | - | -0.84999 | -43.75% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | 0.058939 | 0 | 0 | 0.058939 | 0 | 0.021251 | 0 | 0 | 0.021251 | 0 | -0.037688 | -63.94% | 0 | - | 0 | - | -0.037688 | -63.94% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ОР-2135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | 5.5269 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5269 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | 0.91541 | 0 | 0 | 0.91541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91541 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91541 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | 10.0007 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0007 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.0007 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ОР-2244 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.46 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ОР-2246 | 0.63192 | 0 | 0 | 0.63192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63192 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63192 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | 0.7121 | 0 | 0 | 0.7121 | 0 | 0.68909 | 0 | 0 | 0.68909 | 0 | -0.023004 | -3.23% | 0 | - | 0 | - | -0.023004 | -3.23% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | 0.71344 | 0 | 0 | 0.71344 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | -0.53508 | -75% | 0 | - | 0 | - | -0.53508 | -75% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ОР-2250 | 1.8951 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8951 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8951 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ОР-2252 | 4.287 | 0 | 0 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.287 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.287 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ОР-2253 | 1.8579 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8579 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8579 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 2.2865 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2865 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0.11676 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11676 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ОР-2281 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.30839 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.25699 | 0 | -0.051399 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.051399 | -16.67% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2026: магазин сопротивлений - 1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | Q_ОР-2373 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.749 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
9 | Смоленская область | Г | 1415.2173 | 0 | 0 | 1041.6758 | 373.5415 | 728.7832 | 0 | 0 | 508.3528 | 220.4304 | -686.434 | -48.5% | 0 | - | 0 | - | -533.323 | -51.2% | -153.1111 | -40.99% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 628.1689 | 0 | 0 | 266.0554 | 362.1134 | 472.1159 | 0 | 0 | 262.1635 | 209.9524 | -156.0529 | -24.84% | 0 | - | 0 | - | -3.8919 | -1.463% | -152.161 | -42.02% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 620.8494 | 0 | 0 | 265.1924 | 355.6569 | 470.6608 | 0 | 0 | 261.4386 | 209.2222 | -150.1886 | -24.19% | 0 | - | 0 | - | -3.7538 | -1.416% | -146.4347 | -41.17% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 176.1333 | 0 | 0 | 70.2681 | 105.8653 | 243.311 | 0 | 0 | 167.9399 | 75.3712 | 67.1777 | 38.14% | 0 | - | 0 | - | 97.6718 | 139% | -30.4941 | -28.8% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 226.6471 | 0 | 0 | 194.9243 | 31.7228 | 138.0879 | 0 | 0 | 93.4987 | 44.5892 | -88.5592 | -39.07% | 0 | - | 0 | - | -101.4256 | -52.03% | 12.8664 | 40.56% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 218.0689 | 0 | 0 | 0 | 218.0689 | 89.2619 | 0 | 0 | 0 | 89.2619 | -128.807 | -59.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -128.807 | -59.07% | нд
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.854 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.854 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0.51785 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.51785 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | 39.4547 | 0 | 0 | 0 | 39.4547 | 16.1691 | 0 | 0 | 0 | 16.1691 | -23.2856 | -59.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.2856 | -59.02% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 0 | 0.2066 | 0.2066 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2066 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | 13.6368 | 0 | 0 | 0 | 13.6368 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | -10.0958 | -74.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0958 | -74.03% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.50118 | 0 | 0 | 0 | 0.50118 | -0.70786 | -58.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70786 | -58.55% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2125 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2125 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2111 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2111 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4056 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.426 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.426 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4020 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5043 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5043 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км ) | P_СМ-4021 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.258 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,03 км ) | P_СМ-4022 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1404 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1404 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,68 км) | P_СМ-4030 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.679 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.679 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | -0.27947 | -8.926% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27947 | -8.926% | нд
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | 37.7018 | 0 | 0 | 0 | 37.7018 | 27.784 | 0 | 0 | 0 | 27.784 | -9.9178 | -26.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9178 | -26.31% | нд
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-4061 | 10.1929 | 0 | 0 | 0 | 10.1929 | 9.8113 | 0 | 0 | 0 | 9.8113 | -0.3816 | -3.744% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3816 | -3.744% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4062 | 0.2387 | 0 | 0 | 0 | 0.2387 | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0.35877 | 0.12006 | 50.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12006 | 50.3% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км ) | P_СМ-4063 | 0.7907 | 0 | 0 | 0 | 0.7907 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0.27704 | -0.51366 | -64.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.51366 | -64.96% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-4064 | 5.0518 | 0 | 0 | 0 | 5.0518 | 5.1009 | 0 | 0 | 0 | 5.1009 | 0.04905 | 0.9709% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04905 | 0.9709% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0934 | 0 | 0 | 0 | 18.0934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9702 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -49.9702 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ Западная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Инвесттрастком, договор №42710056 от 09.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000258 | 0 | 0 | 0 | 0.000258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ольша с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Птицефабрика Сметанино, договор №42701822 от 12.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,26 км) | Q_СМ-4111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074202 | 0 | 0 | 0 | 0.074202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 0 | 0 | 0.86302 | 6.4565 | 1.4551 | 0 | 0 | 0.72497 | 0.73017 | -5.8644 | -80.12% | 0 | - | 0 | - | -0.13805 | -16% | -5.7263 | -88.69% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 0 | 0 | 0.86302 | 6.4565 | 1.4551 | 0 | 0 | 0.72497 | 0.73017 | -5.8644 | -80.12% | 0 | - | 0 | - | -0.13805 | -16% | -5.7263 | -88.69% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 5.4543 | 0 | 0 | 0 | 5.4543 | 0.6949 | 0 | 0 | 0 | 0.6949 | -4.7594 | -87.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7594 | -87.26% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22736 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.01, 02 для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4023 | 0.67265 | 0 | 0 | 0 | 0.67265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67265 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.67265 | -100% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск c установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4029 | 0.30177 | 0 | 0 | 0 | 0.30177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30177 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.30177 | -100% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | 0.33175 | 0 | 0 | 0.33175 | 0 | 0.29798 | 0 | 0 | 0.29798 | 0 | -0.033767 | -10.18% | 0 | - | 0 | - | -0.033767 | -10.18% | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | 0.53128 | 0 | 0 | 0.53128 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | -0.42934 | -80.81% | 0 | - | 0 | - | -0.42934 | -80.81% | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4065 | 0.027802 | 0 | 0 | 0 | 0.027802 | 0.035262 | 0 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.00746 | 26.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00746 | 26.83% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-029 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой ТТ, установкой ПУ 10 кВ (1 шт) в яч.12 для Техприсоединения ООО Максиформ, договор №42595762 от 27.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097696 | 0 | 0 | 0.097696 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 598.3087 | 0 | 0 | 598.3087 | 0 | 215.0782 | 0 | 0 | 212.6002 | 2.478 | -383.2305 | -64.05% | 0 | - | 0 | - | -385.7085 | -64.47% | 2.478 | - | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 393.1681 | 0 | 0 | 393.1681 | 0 | 147.9866 | 0 | 0 | 147.9866 | 0 | -245.1815 | -62.36% | 0 | - | 0 | - | -245.1815 | -62.36% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 118.8684 | 0 | 0 | 118.8684 | 0 | 84.5337 | 0 | 0 | 84.5337 | 0 | -34.3347 | -28.88% | 0 | - | 0 | - | -34.3347 | -28.88% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 54.0037 | 0 | 0 | 54.0037 | 0 | 32.0483 | 0 | 0 | 32.0483 | 0 | -21.9555 | -40.66% | 0 | - | 0 | - | -21.9555 | -40.66% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 64.8646 | 0 | 0 | 64.8646 | 0 | 51.9166 | 0 | 0 | 51.9166 | 0 | -12.948 | -19.96% | 0 | - | 0 | - | -12.948 | -19.96% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 180 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4145 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 315 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,315 МВА) | Q_СМ-4146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004249 | 0 | 0 | 0.004249 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-39 ф.22 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.32 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 320 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | Q_СМ-4150 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006351 | 0 | 0 | 0.006351 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 ф.45 ПС 110/35/ 6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012055 | 0 | 0 | 0.012055 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-166 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006224 | 0 | 0 | 0.006224 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (320 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009057 | 0 | 0 | 0.009057 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 ф.01 ПС 35/10кВ Шпунты с заменой трансформатора (10 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-1 ф.01 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008471 | 0 | 0 | 0.008471 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-074 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-073 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-071 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009406 | 0 | 0 | 0.009406 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-082 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010821 | 0 | 0 | 0.010821 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008891 | 0 | 0 | 0.008891 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-5 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4168 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008919 | 0 | 0 | 0.008919 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4170 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008011 | 0 | 0 | 0.008011 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-028 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011646 | 0 | 0 | 0.011646 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-465 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011012 | 0 | 0 | 0.011012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-396 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (20 на 30 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-6 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4178 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01988 | 0 | 0 | 0.01988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4179 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011034 | 0 | 0 | 0.011034 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011279 | 0 | 0 | 0.011279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012236 | 0 | 0 | 0.012236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013753 | 0 | 0 | 0.013753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-11 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011943 | 0 | 0 | 0.011943 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-354 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4190 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-358 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00571 | 0 | 0 | 0.00571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-366 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-369 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4197 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Гульцово ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Прохочево ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-131 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-725 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4209 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-529 ф.01 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-551 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-3-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4220 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-519 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-517 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008544 | 0 | 0 | 0.008544 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 ф.12 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (40 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-277 ф.01 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4232 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Токарево-9 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004401 | 0 | 0 | 0.004401 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Вешки ф.05 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004085 | 0 | 0 | 0.004085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Шастово ф.15 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трансформатора (100 на 160 кВА), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4240 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-689 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005281 | 0 | 0 | 0.005281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 ф.04 ПС 35/10 кВ Ивино с заменой трансформатора (25 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 ф.16 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (25 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-120 ф.04 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005705 | 0 | 0 | 0.005705 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 ф.11 ПС 35/10 кВ Семлёво с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-871 ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4270 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026691 | 0 | 0 | 0.026691 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-742 ф.11 ПС 35/10 кВ Ризское заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036758 | 0 | 0 | 0.036758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-751 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Станино ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-02 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00981 | 0 | 0 | 0.00981 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003949 | 0 | 0 | 0.003949 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-171 ф.05 ПС 35/10 кВ Микулино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003402 | 0 | 0 | 0.003402 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-524 ф.08 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003669 | 0 | 0 | 0.003669 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ф.04 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004261 | 0 | 0 | 0.004261 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 ф.06 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013434 | 0 | 0 | 0.013434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 ф.02 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009977 | 0 | 0 | 0.009977 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-045 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042488 | 0 | 0 | 0.042488 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-247 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035213 | 0 | 0 | 0.035213 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 ф.02 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010879 | 0 | 0 | 0.010879 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009005 | 0 | 0 | 0.009005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-252 ф.01 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (50 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006506 | 0 | 0 | 0.006506 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-314 ф.02 ПС 35/10 кВ Коминтерн с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009657 | 0 | 0 | 0.009657 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-533 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (10 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-500 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007417 | 0 | 0 | 0.007417 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01223 | 0 | 0 | 0.01223 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.02 ПС 35/10 кВ Горки с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-112 ф.11 ПС 35/10 кВ Кикино с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-823 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4320 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-13-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбина с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-005 ф.604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т2 (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4326 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007829 | 0 | 0 | 0.007829 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 ф.10 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-078 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008642 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4330 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-5-2 Мичуринец ф.02 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-683 ф.03 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-661 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-7-3 Раковка ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 274.2998 | 0 | 0 | 274.2998 | 0 | 63.4529 | 0 | 0 | 63.4529 | 0 | -210.8469 | -76.87% | 0 | - | 0 | - | -210.8469 | -76.87% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1537 | 0.6958 | 0 | 0 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6958 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 24.6208 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 4.9624 | 0 | 0 | 4.9624 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | -0.25739 | -5.187% | 0 | - | 0 | - | -0.25739 | -5.187% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 5.694 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.694 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 0.14675 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14675 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 0.14675 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14675 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | 9.824 | 0 | 0 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.824 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19606 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-2539 | 6.5822 | 0 | 0 | 6.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5822 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5822 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 0.34936 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34936 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 1.3411 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3411 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3193 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.103 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | 3.5026 | 0 | 0 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5026 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5026 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 9.6607 | 0 | 0 | 9.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6607 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6607 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 8.3285 | 0 | 0 | 8.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.3285 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 11.1917 | 0 | 0 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1917 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 7.7303 | 0 | 0 | 7.7303 | 0 | 6.8465 | 0 | 0 | 6.8465 | 0 | -0.88377 | -11.43% | 0 | - | 0 | - | -0.88377 | -11.43% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 6.7594 | 0 | 0 | 6.7594 | 0 | 5.9724 | 0 | 0 | 5.9724 | 0 | -0.78698 | -11.64% | 0 | - | 0 | - | -0.78698 | -11.64% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 12.2195 | 0 | 0 | 12.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2195 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 1.1623 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1623 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1623 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 12.7169 | 0 | 0 | 12.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7169 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 1.1504 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1504 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1504 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | 1.2377 | 0 | 0 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2377 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1263 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1005 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 7.6929 | 0 | 0 | 7.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6929 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6929 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 12.8153 | 0 | 0 | 12.8153 | 0 | 9.3709 | 0 | 0 | 9.3709 | 0 | -3.4443 | -26.88% | 0 | - | 0 | - | -3.4443 | -26.88% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 25.6946 | 0 | 0 | 25.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.6946 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | 0.44111 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | 0.44111 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 25.2854 | 0 | 0 | 25.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.2854 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3390 | 0.83437 | 0 | 0 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83437 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3391 | 0.81745 | 0 | 0 | 0.81745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81745 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 4.8476 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 5.4869 | 0 | 0 | 5.4869 | 0 | 0.63931 | 13.19% | 0 | - | 0 | - | 0.63931 | 13.19% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0521 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 5.3791 | 0 | 0 | 5.3791 | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | -0.054864 | -1.02% | 0 | - | 0 | - | -0.054864 | -1.02% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | 7.3877 | 0 | 0 | 7.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3877 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3877 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17583 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17583 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | 5.1582 | 0 | 0 | 5.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1582 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1582 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22301 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3471 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3471 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0.84593 | - | 0 | - | 0 | - | 0.84593 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ф.05 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (400 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006741 | 0 | 0 | 0.006741 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-147 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-282 ф.01 ПС 35/10 кВ Шпунты с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009426 | 0 | 0 | 0.009426 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00853 | 0 | 0 | 0.00853 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-16-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012064 | 0 | 0 | 0.012064 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4164 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008525 | 0 | 0 | 0.008525 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-15-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008291 | 0 | 0 | 0.008291 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-18-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008221 | 0 | 0 | 0.008221 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-160 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (400 на 250 кВА)для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009723 | 0 | 0 | 0.009723 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-374 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007621 | 0 | 0 | 0.007621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-408 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006159 | 0 | 0 | 0.006159 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-419 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011831 | 0 | 0 | 0.011831 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4207 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-8-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-727 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4210 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-20-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-11-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (160 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-12-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-4-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (250 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-552 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-515 ф.03 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-522 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | Q_СМ-4225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-270 ф.13 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (250 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Петелино ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-415 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025613 | 0 | 0 | 0.025613 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-145 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с заменой трансформатора (63 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-107 ф.02 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006264 | 0 | 0 | 0.006264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006383 | 0 | 0 | 0.006383 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-797 ф.05 ПС 110/10 кВ Касня с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4273 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1 ф.04 ПС 110/10 кВ Екимцево с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-200 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4279 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019625 | 0 | 0 | 0.019625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Заборье ф.03 ПС 35/10 кВ Захарьевское с заменой трансформатора (63 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4280 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Жолобово ф.12 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001485 | 0 | 0 | 0.001485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-164 ф.01 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (63 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011279 | 0 | 0 | 0.011279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-13-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-498 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4312 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007261 | 0 | 0 | 0.007261 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.12 ПС 35/10 кВ Бекрино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023759 | 0 | 0 | 0.023759 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Савеево с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008951 | 0 | 0 | 0.008951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-021 ф.09 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (320 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005664 | 0 | 0 | 0.005664 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т1 (180 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005831 | 0 | 0 | 0.005831 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-047 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (250 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005383 | 0 | 0 | 0.005383 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-152 ф.04 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-324 ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-4 Красная горка ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-674 ф.01 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-4-3 Староселье ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-9-5 Коски детсад ф.05 ПС 35/10кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-6-5 Ст. Курганье ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-516 ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП 3-1 Рогово ф.01 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3-5 Громаши ф.05 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-480 ф.03 ПС 35/10 кВ Кириллы с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-124 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (400 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Протокол технического совета от 19.02.2026
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.8088 | 0 | 0 | 109.8088 | 0 | 43.8232 | 0 | 0 | 41.3451 | 2.478 | -65.9856 | -60.09% | 0 | - | 0 | - | -68.4636 | -62.35% | 2.478 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.13602 | 0 | 0 | 0.13602 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 2.342 | 1722% | 0 | - | 0 | - | -0.13602 | -100% | 2.478 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 0.96347 | 0.96347 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.96347 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | 0.068008 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.068008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | 0.068008 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.068008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42702149 от 11.12.25, протяженность 0,268 км) | Q_СМ-4107 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035846 | 0 | 0 | 0 | 0.035846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.6727 | 0 | 0 | 109.6727 | 0 | 41.3451 | 0 | 0 | 41.3451 | 0 | -68.3276 | -62.3% | 0 | - | 0 | - | -68.3276 | -62.3% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | 1.2794 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2794 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2794 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 12.6257 | 0 | 0 | 12.6257 | 0 | 0.61279 | 0 | 0 | 0.61279 | 0 | -12.0129 | -95.15% | 0 | - | 0 | - | -12.0129 | -95.15% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 19.2746 | 0 | 0 | 19.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.2746 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 10.9707 | 0 | 0 | 10.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9707 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | 13.3216 | 0 | 0 | 13.3216 | 0 | 15.3565 | 0 | 0 | 15.3565 | 0 | 2.0349 | 15.27% | 0 | - | 0 | - | 2.0349 | 15.27% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | 31.1768 | 0 | 0 | 31.1768 | 0 | 14.2243 | 0 | 0 | 14.2243 | 0 | -16.9525 | -54.38% | 0 | - | 0 | - | -16.9525 | -54.38% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | 19.4804 | 0 | 0 | 19.4804 | 0 | 11.1516 | 0 | 0 | 11.1516 | 0 | -8.3288 | -42.75% | 0 | - | 0 | - | -8.3288 | -42.75% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5434 | -100% | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 95.3318 | 0 | 0 | 95.3318 | 0 | 23.2684 | 0 | 0 | 23.2684 | 0 | -72.0634 | -75.59% | 0 | - | 0 | - | -72.0634 | -75.59% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.8651 | 0 | 0 | 6.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8651 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 6.0523 | 0 | 0 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0523 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0523 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | 0.46811 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46811 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | 0.3447 | 0 | 0 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3447 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 88.4667 | 0 | 0 | 88.4667 | 0 | 23.2684 | 0 | 0 | 23.2684 | 0 | -65.1983 | -73.7% | 0 | - | 0 | - | -65.1983 | -73.7% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.27294 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27294 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27294 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.15961 | 0 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15961 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.19814 | 0 | 0 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19814 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.26461 | 0 | 0 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26461 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26461 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8796 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | -0.19717 | -10.02% | 0 | - | 0 | - | -0.19717 | -10.02% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 1.3857 | 0 | 0 | 1.3857 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | -0.13776 | -9.942% | 0 | - | 0 | - | -0.13776 | -9.942% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 1.3008 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8796 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8796 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 3.0139 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 3.9097 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9097 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 4.6301 | 0 | 0 | 4.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6301 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 5.2707 | 0 | 0 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2707 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.372 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 3.7032 | 0 | 0 | 3.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7032 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7032 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,075 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 2.6885 | 0 | 0 | 2.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6885 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6885 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 7.2516 | 0 | 0 | 7.2516 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 4.6816 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6816 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6816 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 4.8243 | 0 | 0 | 4.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8243 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8243 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 3.5818 | 0 | 0 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5818 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 3.1486 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1486 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 5.5197 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5197 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 5.3898 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3898 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3898 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.787 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.787 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 3.8244 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8244 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8244 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11779 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12405 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 36.2168 | 0 | 0 | 32.7888 | 3.428 | 3.447 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | -32.7698 | -90.48% | 0 | - | 0 | - | -29.3418 | -89.49% | -3.428 | -100% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 18.5926 | 0 | 0 | 18.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5926 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.5926 | -100% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | 13.0439 | 0 | 0 | 13.0439 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | -9.5969 | -73.57% | 0 | - | 0 | - | -9.5969 | -73.57% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | 0.69146 | 0 | 0 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69146 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.69146 | -100% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | 0.46081 | 0 | 0 | 0.46081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46081 | -100% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.428 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.428 | -100% | нд
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 152.5229 | 0 | 0 | 144.5229 | 8 | 38.1421 | 0 | 0 | 30.1421 | 8 | -114.3808 | -74.99% | 0 | - | 0 | - | -114.3808 | -79.14% | 0 | 0% | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 0.3808 | 0 | 0 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3808 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 1.3616 | 0 | 0 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3616 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | 2.5116 | 0 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5116 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 2.2395 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2395 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 1.9201 | 0 | 0 | 1.9201 | 0 | 0.056019 | 0 | 0 | 0.056019 | 0 | -1.8641 | -97.08% | 0 | - | 0 | - | -1.8641 | -97.08% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | 24.5047 | 0 | 0 | 24.5047 | 0 | 24.3424 | 0 | 0 | 24.3424 | 0 | -0.16236 | -0.6626% | 0 | - | 0 | - | -0.16236 | -0.6626% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | 40.1525 | 0 | 0 | 40.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.1525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.1525 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 23.0455 | 0 | 0 | 23.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.0455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.0455 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | 4.2625 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2625 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 0.39741 | 0 | 0 | 0.39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39741 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | 1.4029 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4029 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4029 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62976 | 0 | 0 | 0.62976 | 0 | 0.62976 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62976 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_СМ-3984 | 2.6575 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6575 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6575 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_СМ-3986 | 1.3371 | 0 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3371 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3371 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | 1.4249 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4249 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_СМ-3990 | 3.7849 | 0 | 0 | 3.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7849 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7849 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_СМ-3992 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5967 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5967 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_СМ-3993 | 3.7107 | 0 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7107 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | 0.13679 | 0 | 0 | 0.13679 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | -0.022799 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.022799 | -16.67% | 0 | - | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х 2-цепных ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Субботники, с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), ТТ (3 шт) яч.1008 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Веста, предписание ФАС России №04/49621/24 от 07.06.24, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-163501/24-72-1309, договор №42561245 от 31.07.25 (свыше 670 кВт, протяженность 34 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-4049 | 12.6949 | 0 | 0 | 12.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.6949 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Приобретение прав доступа к системе автоматизированного эксплуатационного управления и учета средств связи и абонентов АРГУС (1 лицензия) | Q_СМ-4409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Тамбовская область | Г | 1582.3765 | 0 | 0 | 1398.2205 | 184.156 | 560.0165 | 0 | 0 | 454.2833 | 105.7332 | -1022.36 | -64.61% | 0 | - | 0 | - | -943.9373 | -67.51% | -78.4227 | -42.58% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 405.6667 | 0 | 0 | 221.5108 | 184.156 | 137.3235 | 0 | 0 | 111.7184 | 25.6051 | -268.3432 | -66.15% | 0 | - | 0 | - | -109.7923 | -49.57% | -158.5509 | -86.1% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 389.1459 | 0 | 0 | 221.5108 | 167.6352 | 137.2929 | 0 | 0 | 111.6878 | 25.6051 | -251.8531 | -64.72% | 0 | - | 0 | - | -109.823 | -49.58% | -142.0301 | -84.73% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 196.9112 | 0 | 0 | 136.753 | 60.1582 | 76.4491 | 0 | 0 | 76.4491 | 0 | -120.4621 | -61.18% | 0 | - | 0 | - | -60.3039 | -44.1% | -60.1582 | -100% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 118.5878 | 0 | 0 | 84.7578 | 33.8301 | 35.2387 | 0 | 0 | 35.2387 | 0 | -83.3491 | -70.28% | 0 | - | 0 | - | -49.5191 | -58.42% | -33.8301 | -100% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 73.6469 | 0 | 0 | 0 | 73.6469 | 25.6051 | 0 | 0 | 0 | 25.6051 | -48.0418 | -65.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -48.0418 | -65.23% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 0 | 0 | 0.46956 | 0.46956 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46956 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0.26254 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26254 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 39.7344 | 0 | 0 | 0 | 39.7344 | 20.2637 | 0 | 0 | 0 | 20.2637 | -19.4707 | -49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.4707 | -49% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0562 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0562 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 2.8011 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8011 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99263 | 0 | 0 | 0 | 0.99263 | 0.99263 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.99263 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0.66851 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66851 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093037 | 0 | 0 | 0 | 0.093037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054033 | 0 | 0 | 0 | 0.054033 | 0.054033 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054033 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-21 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3363 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60958 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.60958 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт) с ПУ (3 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_ТБ-3364 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55544 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55544 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С. договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3365 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5825 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5825 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВ для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | P_ТБ-3369 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6519 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.126 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_ТБ-3370 | 5.0431 | 0 | 0 | 0 | 5.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0431 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0431 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9854 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9854 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_ТБ-3380 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2547 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2547 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ТБ-3381 | 11.1736 | 0 | 0 | 0 | 11.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1736 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1736 | -100% | нд
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 0 | 0 | 0 | 16.5208 | 0.030651 | 0 | 0 | 0.030651 | 0 | -16.4902 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | 0.030651 | - | -16.5208 | -100% | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 0 | 0 | 0 | 16.5208 | 0.030651 | 0 | 0 | 0.030651 | 0 | -16.4902 | -99.81% | 0 | - | 0 | - | 0.030651 | - | -16.5208 | -100% | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030651 | 0 | 0 | 0.030651 | 0 | 0.030651 | - | 0 | - | 0 | - | 0.030651 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9614 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.9614 | -100% | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1075 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1075 | -100% | нд
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.4519 | -100% | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 654.7477 | 0 | 0 | 654.7477 | 0 | 292.9542 | 0 | 0 | 212.826 | 80.1282 | -361.7935 | -55.26% | 0 | - | 0 | - | -441.9217 | -67.49% | 80.1282 | - | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 0 | 0 | 362.0613 | 0 | 158.1894 | 0 | 0 | 148.7233 | 9.4661 | -203.8719 | -56.31% | 0 | - | 0 | - | -213.338 | -58.92% | 9.4661 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 0 | 0 | 362.0613 | 0 | 158.1894 | 0 | 0 | 148.7233 | 9.4661 | -203.8719 | -56.31% | 0 | - | 0 | - | -213.338 | -58.92% | 9.4661 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 8.5006 | 0 | 0 | 8.5006 | 0 | 8.6812 | 0 | 0 | 8.6812 | 0 | 0.18067 | 2.125% | 0 | - | 0 | - | 0.18067 | 2.125% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 7.5269 | 0 | 0 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.5269 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 7.2887 | 0 | 0 | 7.2887 | 0 | 7.4412 | 0 | 0 | 7.4412 | 0 | 0.15252 | 2.093% | 0 | - | 0 | - | 0.15252 | 2.093% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 2.7141 | 0 | 0 | 2.7141 | 0 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.085137 | 0 | -2.629 | -96.86% | 0 | - | 0 | - | -2.629 | -96.86% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 8.1131 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1131 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1131 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 7.6185 | 0 | 0 | 7.6185 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 7.7775 | 0 | 0.15904 | 2.088% | 0 | - | 0 | - | 0.15904 | 2.088% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 7.8438 | 0 | 0 | 7.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8438 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 6.846 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | -5.1228 | -74.83% | 0 | - | 0 | - | -5.1228 | -74.83% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 6.7079 | 0 | 0 | 6.7079 | 0 | 6.8538 | 0 | 0 | 6.8538 | 0 | 0.14593 | 2.175% | 0 | - | 0 | - | 0.14593 | 2.175% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1933 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 0.14348 | 0 | 0 | 0.14348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14348 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1213 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1213 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | 0.12174 | 0 | 0 | 0.12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12174 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | J_ТБ-2093 | 1.5928 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5928 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5928 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 24.8368 | 0 | 0 | 24.8368 | 0 | 4.9638 | 0 | 0 | 4.9638 | 0 | -19.873 | -80.01% | 0 | - | 0 | - | -19.873 | -80.01% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 8.3184 | 0 | 0 | 8.3184 | 0 | 0.27187 | 0 | 0 | 0.27187 | 0 | -8.0465 | -96.73% | 0 | - | 0 | - | -8.0465 | -96.73% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 9.4478 | 0 | 0 | 9.4478 | 0 | 8.3774 | 0 | 0 | 8.3774 | 0 | -1.0704 | -11.33% | 0 | - | 0 | - | -1.0704 | -11.33% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 6.3114 | 0 | 0 | 6.3114 | 0 | 0.21483 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | -6.0966 | -96.6% | 0 | - | 0 | - | -6.0966 | -96.6% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 7.807 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 5.8035 | 0 | 0 | 5.8035 | 0 | -2.0034 | -25.66% | 0 | - | 0 | - | -2.0034 | -25.66% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.6601 | 0 | 0 | 0.6601 | 0 | 0.6139 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | -0.046204 | -7% | 0 | - | 0 | - | -0.046204 | -7% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | 0.41685 | 0 | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41685 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой шкафов защит 110 кВ (2 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | 0.79814 | 0 | 0 | 0.79814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79814 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 6.7441 | 0 | 0 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7441 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.7441 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 9.7958 | 0 | 0 | 9.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.7958 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37014 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37014 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 46.7239 | 0 | 0 | 46.7239 | 0 | 47.7471 | 0 | 0 | 47.7471 | 0 | 1.0232 | 2.19% | 0 | - | 0 | - | 1.0232 | 2.19% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 16.3078 | 0 | 0 | 16.3078 | 0 | 13.8413 | 0 | 0 | 13.8413 | 0 | -2.4664 | -15.12% | 0 | - | 0 | - | -2.4664 | -15.12% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 0.45789 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45789 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4661 | 0 | 0 | 0 | 9.4661 | 9.4661 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.4661 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 32.8024 | 0 | 0 | 32.8024 | 0 | 32.8198 | 0 | 0 | 32.8198 | 0 | 0.017359 | 0.05292% | 0 | - | 0 | - | 0.017359 | 0.05292% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 56.4595 | 0 | 0 | 56.4595 | 0 | 1.5076 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | -54.9519 | -97.33% | 0 | - | 0 | - | -54.9519 | -97.33% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | 0.8503 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8503 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | 0.8503 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8503 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1578 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1557 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1557 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | 12.0454 | 0 | 0 | 12.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0454 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | 12.0779 | 0 | 0 | 12.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0779 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | 11.9874 | 0 | 0 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.9874 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | 12.1432 | 0 | 0 | 12.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1432 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.1432 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | 0.63654 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63654 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63654 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | 0.52671 | 0 | 0 | 0.52671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52671 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 0 | 0 | 99.9431 | 0 | 122.1381 | 0 | 0 | 51.476 | 70.6621 | 22.195 | 22.21% | 0 | - | 0 | - | -48.467 | -48.49% | 70.6621 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 0 | 0 | 99.9431 | 0 | 78.0838 | 0 | 0 | 51.2562 | 26.8276 | -21.8593 | -21.87% | 0 | - | 0 | - | -48.6869 | -48.71% | 26.8276 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6587 | 0 | 0 | 0 | 25.6587 | 25.6587 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25.6587 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 3.7521 | 0 | 0 | 3.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7521 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | 0.24796 | 0 | 0 | 0.24796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24796 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9122 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | 95.943 | 0 | 0 | 95.943 | 0 | 44.344 | 0 | 0 | 44.344 | 0 | -51.5991 | -53.78% | 0 | - | 0 | - | -51.5991 | -53.78% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-285 ф.2 ПС 35/10 кВ Знаменская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ООО Агротехнологии, соглашение о компенсации №6800/04861/25 от 22.12.25, протяженность 0,6 км) | Q_ТБ-3405 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0543 | 0 | 0 | 0.21983 | 43.8345 | 44.0543 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21983 | - | 43.8345 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8345 | 0 | 0 | 0 | 43.8345 | 43.8345 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 43.8345 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21983 | 0 | 0 | 0.21983 | 0 | 0.21983 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21983 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 111.2014 | 0 | 0 | 111.2014 | 0 | 8.8514 | 0 | 0 | 8.8514 | 0 | -102.3499 | -92.04% | 0 | - | 0 | - | -102.3499 | -92.04% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 100.5916 | 0 | 0 | 100.5916 | 0 | 8.8514 | 0 | 0 | 8.8514 | 0 | -91.7402 | -91.2% | 0 | - | 0 | - | -91.7402 | -91.2% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | 61.5195 | 0 | 0 | 61.5195 | 0 | 7.8956 | 0 | 0 | 7.8956 | 0 | -53.6239 | -87.17% | 0 | - | 0 | - | -53.6239 | -87.17% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | 39.0721 | 0 | 0 | 39.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.0721 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.1984 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1984 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0.75745 | - | 0 | - | 0 | - | 0.75745 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.6098 | 0 | 0 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6098 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | 10.6098 | 0 | 0 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6098 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 81.5419 | 0 | 0 | 81.5419 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | -77.7667 | -95.37% | 0 | - | 0 | - | -77.7667 | -95.37% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 41.6214 | 0 | 0 | 41.6214 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | -40.0124 | -96.13% | 0 | - | 0 | - | -40.0124 | -96.13% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 41.6214 | 0 | 0 | 41.6214 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | -40.0124 | -96.13% | 0 | - | 0 | - | -40.0124 | -96.13% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.9206 | 0 | 0 | 39.9206 | 0 | 2.1662 | 0 | 0 | 2.1662 | 0 | -37.7543 | -94.57% | 0 | - | 0 | - | -37.7543 | -94.57% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 7.9325 | 0 | 0 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9325 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9325 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 7.0771 | 0 | 0 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0771 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0771 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | 1.3425 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -1.1112 | -82.77% | 0 | - | 0 | - | -1.1112 | -82.77% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | 1.3427 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -1.1114 | -82.78% | 0 | - | 0 | - | -1.1114 | -82.78% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | 1.4212 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0.15419 | 0 | 0 | 0.15419 | 0 | -1.267 | -89.15% | 0 | - | 0 | - | -1.267 | -89.15% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | 3.3308 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | 0 | - | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | 3.3308 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | 0 | - | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | 0.080737 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080737 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | 0 | - | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | 0.077759 | 0 | 0 | 0.077759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077759 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077759 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | 0.080737 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080737 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | 0.073814 | 0 | 0 | 0.073814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.073814 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | 0.077115 | 0 | 0 | 0.077115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077115 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077115 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | 0 | - | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | нд
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.1588 | 0 | 0 | 2.1588 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 3.8074 | 0 | 1.6486 | 76.37% | 0 | - | 0 | - | 1.6486 | 76.37% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | 2.0802 | 0 | 0 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0802 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0802 | -100% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | 0.078523 | 0 | 0 | 0.078523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078523 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078523 | -100% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 1.7766 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7766 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6204 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41032 | 0 | 0 | 0.41032 | 0 | 0.41032 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41032 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 519.8033 | 0 | 0 | 519.8033 | 0 | 125.9315 | 0 | 0 | 125.9315 | 0 | -393.8719 | -75.77% | 0 | - | 0 | - | -393.8719 | -75.77% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | 0.52211 | 0 | 0 | 0.52211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52211 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | 25.6608 | 0 | 0 | 25.6608 | 0 | 6.9484 | 0 | 0 | 6.9484 | 0 | -18.7124 | -72.92% | 0 | - | 0 | - | -18.7124 | -72.92% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | 8.9529 | 0 | 0 | 8.9529 | 0 | 0.34496 | 0 | 0 | 0.34496 | 0 | -8.6079 | -96.15% | 0 | - | 0 | - | -8.6079 | -96.15% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 0.93954 | 0 | 0 | 0.93954 | 0 | -1.0015 | -51.6% | 0 | - | 0 | - | -1.0015 | -51.6% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | 7.8292 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 12.7494 | 0 | 0 | 12.7494 | 0 | 4.9202 | 62.84% | 0 | - | 0 | - | 4.9202 | 62.84% | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | 25.4195 | 0 | 0 | 25.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.4195 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | 11.8405 | 0 | 0 | 11.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.8405 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | 2.6178 | 0 | 0 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6178 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | 18.1637 | 0 | 0 | 18.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.1637 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 33.7864 | 0 | 0 | 33.7864 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | 27.4689 | 0 | 0 | 27.4689 | 0 | 29.6969 | 0 | 0 | 29.6969 | 0 | 2.228 | 8.111% | 0 | - | 0 | - | 2.228 | 8.111% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | 12.2881 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2881 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | 236.6488 | 0 | 0 | 236.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.6488 | -100% | 0 | - | 0 | - | -236.6488 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 3.9897 | 0 | 0 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9897 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9897 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0271 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0271 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | 4.6086 | 0 | 0 | 4.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6086 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 4.886 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.886 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 4.1726 | 0 | 0 | 4.1726 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | -3.3164 | -79.48% | 0 | - | 0 | - | -3.3164 | -79.48% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | 14.9662 | 0 | 0 | 14.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9662 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.9662 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 37.2354 | 0 | 0 | 37.2354 | 0 | 37.2354 | 0 | 0 | 37.2354 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.95883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95883 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95883 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | Q_ТБ-2969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 11.6306 | 0 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.6306 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 0.94571 | 0 | 0 | 0.94571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94571 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | 2.1512 | 0 | 0 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1512 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1512 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 1.7142 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7142 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | 3.921 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.921 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.921 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | 2.2693 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2693 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2693 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТБ-3200 | 0.67482 | 0 | 0 | 0.67482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67482 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | 0.82157 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82157 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.82157 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТБ-3203 | 2.1823 | 0 | 0 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1823 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1823 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТБ-3205 | 4.6785 | 0 | 0 | 4.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6785 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТБ-3206 | 2.1395 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1395 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТБ-3208 | 1.5825 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5825 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5825 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | -0.12 | -7.643% | 0 | - | 0 | - | -0.12 | -7.643% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | -0.042 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.042 | -16.67% | 0 | - | нд
11 | Тверская область | Г | 5213.2781 | 0 | 0 | 199.632 | 5013.6461 | 488.9244 | 0 | 0 | 38.3606 | 450.5638 | -4724.3538 | -90.62% | 0 | - | 0 | - | -161.2714 | -80.78% | -4563.0824 | -91.01% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1909.4174 | 0 | 0 | 1.6994 | 1907.718 | 132.8299 | 0 | 0 | 19.4015 | 113.4283 | -1776.5875 | -93.04% | 0 | - | 0 | - | 17.7022 | 1042% | -1794.2897 | -94.05% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1784.5597 | 0 | 0 | 1.6994 | 1782.8603 | 132.5585 | 0 | 0 | 19.4015 | 113.157 | -1652.0012 | -92.57% | 0 | - | 0 | - | 17.7022 | 1042% | -1669.7033 | -93.65% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 141.1939 | 0 | 0 | 1.3476 | 139.8463 | 65.676 | 0 | 0 | 19.1098 | 46.5661 | -75.5179 | -53.49% | 0 | - | 0 | - | 17.7622 | 1318% | -93.2801 | -66.7% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6.3995 | 0 | 0 | 0.35179 | 6.0477 | 7.8655 | 0 | 0 | 0.29171 | 7.5738 | 1.466 | 22.91% | 0 | - | 0 | - | -0.060078 | -17.08% | 1.5261 | 25.23% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1636.9663 | 0 | 0 | 0 | 1636.9663 | 59.0171 | 0 | 0 | 0 | 59.0171 | -1577.9493 | -96.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1577.9493 | -96.39% | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 932.6276 | 0 | 0 | 0 | 932.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -932.6276 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -932.6276 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 198.7243 | 0 | 0 | 0 | 198.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.7243 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -198.7243 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 107.5837 | 0 | 0 | 0 | 107.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.5837 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -107.5837 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0079 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0079 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73887 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.73887 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | 28.607 | 0 | 0 | 0 | 28.607 | 32.102 | 0 | 0 | 0 | 32.102 | 3.4949 | 12.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4949 | 12.22% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | 19.2757 | 0 | 0 | 0 | 19.2757 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | -1.3657 | -7.085% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3657 | -7.085% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2956 | 0.56425 | 0 | 0 | 0 | 0.56425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56425 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.56425 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,97 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2957 | 8.6122 | 0 | 0 | 0 | 8.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6122 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.6122 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-3099 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8457 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -31.8457 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до ТП-Румелко-Агро Бузыково, для Техприсоединения ООО Румелко-Агро, договор №42543154 от 21.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3130 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 5.8793 | 0 | 0 | 0 | 5.8793 | 2.3367 | 65.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3367 | 65.96% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,53 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-3134 | 5.7876 | 0 | 0 | 0 | 5.7876 | 0.78813 | 0 | 0 | 0 | 0.78813 | -4.9994 | -86.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9994 | -86.38% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-3135 | 3.5655 | 0 | 0 | 0 | 3.5655 | 0.056605 | 0 | 0 | 0 | 0.056605 | -3.5089 | -98.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5089 | -98.41% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3137 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3323 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3323 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 4,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | P_ТВ-3138 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.802 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.802 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ТВ-3139 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4238 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4238 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от новых ячеек КРУН 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой ячеек КРУН №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в т.ч. ГНБ - 8,8 км) | P_ТВ-3146 | 168.5154 | 0 | 0 | 0 | 168.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.5154 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -168.5154 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | P_ТВ-3152 | 16.3138 | 0 | 0 | 0 | 16.3138 | 2.2507 | 0 | 0 | 0 | 2.2507 | -14.063 | -86.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.063 | -86.2% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой пункта сеционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3153 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 0.030352 | 0 | 0 | 0 | 0.030352 | -3.5122 | -99.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5122 | -99.14% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с заменой оп.6-2 на ответвительную анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ТВ-3158 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0882 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0882 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ТВ-3159 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4589 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4589 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3160 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3323 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3323 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с установкой ВРЩ №1, 2, 3 с ПУ (3 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-3161 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7413 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7413 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,39 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-3163 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8998 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8998 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТВ-3164 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7673 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.7673 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ВРЩ №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-3165 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3451 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3451 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТВ-3166 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5792 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5792 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 8,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-3167 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3415 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -51.3415 | -100% | нд
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 0 | 0 | 0 | 124.8577 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | -124.5864 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -124.5864 | -99.78% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 0 | 0 | 0 | 124.8577 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | -124.5864 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -124.5864 | -99.78% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0823 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0823 | -100% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.25105 | 0 | 0 | 0 | 0.25105 | -0.037628 | -13.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.037628 | -13.03% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3098 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4909 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4909 | -100% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт) | P_ТВ-3136 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8552 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8552 | -100% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой на 1, 2 с.ш. дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с ВВ, ТТ, УРЗА, (2 шт), устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю (2 шт), для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3145 | 17.9226 | 0 | 0 | 0 | 17.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9226 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.9226 | -100% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3151 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0.020317 | 0 | 0 | 0 | 0.020317 | -5.8349 | -99.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8349 | -99.65% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степурино с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3162 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8581 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8581 | -100% | нд
11.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Насакино с заменой силового трансформатора 2,5 на 6,3 МВА, ОД и КЗ на ВВ 35 кВ (1 шт), ТТ 10 кВ (3 шт), УРЗА (2 к-т), с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт), ДГР 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_ТВ-3168 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.3233 | -100% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Выползово с заменой ТТ 35 кВ (1 к-т) и шкафа РЗА (1 шт) на присоединении ВЛ 35 кВ Выползово-Насакино для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3169 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1814 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1814 | -100% | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2924.2402 | 0 | 0 | 138.4217 | 2785.8185 | 330.2179 | 0 | 0 | 1.0406 | 329.1773 | -2594.0223 | -88.71% | 0 | - | 0 | - | -137.3811 | -99.25% | -2456.6412 | -88.18% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 93.6318 | 0 | 0 | 89.5517 | 4.0801 | 1.0865 | 0 | 0 | 1.0406 | 0.045919 | -92.5453 | -98.84% | 0 | - | 0 | - | -88.5111 | -98.84% | -4.0342 | -98.87% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0.045919 | 0 | 0 | 0 | 0.045919 | -4.0342 | -98.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0342 | -98.87% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0.045919 | 0 | 0 | 0 | 0.045919 | -4.0342 | -98.87% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0342 | -98.87% | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 89.5517 | 0 | 0 | 89.5517 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | -88.5111 | -98.84% | 0 | - | 0 | - | -88.5111 | -98.84% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с установкой регистратора аварийных событий, первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 8.2229 | 0 | 0 | 8.2229 | 0 | 0.017534 | 0 | 0 | 0.017534 | 0 | -8.2053 | -99.79% | 0 | - | 0 | - | -8.2053 | -99.79% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 20.7008 | 0 | 0 | 20.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.7008 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | 13.9391 | 0 | 0 | 13.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9391 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | 11.4625 | 0 | 0 | 11.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4625 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Кашин с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2948 | 10.3535 | 0 | 0 | 10.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.3535 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2789.4703 | 0 | 0 | 7.732 | 2781.7384 | 329.1314 | 0 | 0 | 0 | 329.1314 | -2460.3389 | -88.2% | 0 | - | 0 | - | -7.732 | -100% | -2452.607 | -88.17% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2788.3251 | 0 | 0 | 6.5867 | 2781.7384 | 327.9503 | 0 | 0 | 0 | 327.9503 | -2460.3748 | -88.24% | 0 | - | 0 | - | -6.5867 | -100% | -2453.788 | -88.21% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | 5.4201 | 0 | 0 | 0 | 5.4201 | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0.21698 | -5.2031 | -96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2031 | -96% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.786 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.786 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 3.1857 | 3.1857 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1857 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | 62.1359 | 0 | 0 | 0 | 62.1359 | 0.069706 | 0 | 0 | 0 | 0.069706 | -62.0662 | -99.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -62.0662 | -99.89% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | 69.2063 | 0 | 0 | 0 | 69.2063 | 0.060995 | 0 | 0 | 0 | 0.060995 | -69.1453 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.1453 | -99.91% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | 9.1972 | 0 | 0 | 0 | 9.1972 | 0.016647 | 0 | 0 | 0 | 0.016647 | -9.1805 | -99.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.1805 | -99.82% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | 9.1972 | 0 | 0 | 0 | 9.1972 | 0.014649 | 0 | 0 | 0 | 0.014649 | -9.1825 | -99.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.1825 | -99.84% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | 65.0359 | 0 | 0 | 0 | 65.0359 | 0.019332 | 0 | 0 | 0 | 0.019332 | -65.0165 | -99.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -65.0165 | -99.97% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | 58.5675 | 0 | 0 | 0 | 58.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5675 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -58.5675 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | 119.5434 | 0 | 0 | 0 | 119.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.5434 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -119.5434 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | 33.3215 | 0 | 0 | 0 | 33.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3215 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.3215 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | 30.5653 | 0 | 0 | 0 | 30.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5653 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -30.5653 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | 72.5662 | 0 | 0 | 0 | 72.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.5662 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -72.5662 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | 47.6021 | 0 | 0 | 0 | 47.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6021 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -47.6021 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | 38.6552 | 0 | 0 | 0 | 38.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6552 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.6552 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | 31.736 | 0 | 0 | 0 | 31.736 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -14.0412 | -44.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.0412 | -44.24% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | 29.8601 | 0 | 0 | 0 | 29.8601 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -12.1653 | -40.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.1653 | -40.74% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | 17.0558 | 0 | 0 | 0 | 17.0558 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 0.63897 | 3.746% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.63897 | 3.746% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | 12.7642 | 0 | 0 | 0 | 12.7642 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 4.9306 | 38.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9306 | 38.63% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | 32.8211 | 0 | 0 | 0 | 32.8211 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -15.1264 | -46.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.1264 | -46.09% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | 15.4882 | 0 | 0 | 0 | 15.4882 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 2.2065 | 14.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2065 | 14.25% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | 29.7473 | 0 | 0 | 0 | 29.7473 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -12.0525 | -40.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.0525 | -40.52% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | 23.4332 | 0 | 0 | 0 | 23.4332 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -5.7384 | -24.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7384 | -24.49% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | 10.9782 | 0 | 0 | 0 | 10.9782 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 6.7165 | 61.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.7165 | 61.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | 33.112 | 0 | 0 | 0 | 33.112 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -15.4172 | -46.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4172 | -46.56% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | 19.514 | 0 | 0 | 0 | 19.514 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -1.8192 | -9.323% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8192 | -9.323% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | 28.2079 | 0 | 0 | 0 | 28.2079 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -10.5131 | -37.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.5131 | -37.27% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -11.7552 | -39.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.7552 | -39.92% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | 225.9274 | 0 | 0 | 0 | 225.9274 | 3.6392 | 0 | 0 | 0 | 3.6392 | -222.2882 | -98.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -222.2882 | -98.39% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | 86.2844 | 0 | 0 | 0 | 86.2844 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | -81.9585 | -94.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -81.9585 | -94.99% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | 77.846 | 0 | 0 | 0 | 77.846 | 2.7931 | 0 | 0 | 0 | 2.7931 | -75.0529 | -96.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.0529 | -96.41% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | 82.6688 | 0 | 0 | 0 | 82.6688 | 2.2463 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | -80.4225 | -97.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -80.4225 | -97.28% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | 66.2152 | 0 | 0 | 0 | 66.2152 | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | -63.6461 | -96.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.6461 | -96.12% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | 262.8111 | 0 | 0 | 0 | 262.8111 | 1.8452 | 0 | 0 | 0 | 1.8452 | -260.9659 | -99.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -260.9659 | -99.3% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | 18.5944 | 0 | 0 | 0 | 18.5944 | 0.47535 | 0 | 0 | 0 | 0.47535 | -18.1191 | -97.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.1191 | -97.44% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | -3.3346 | -86.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3346 | -86.8% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0.41724 | 0 | 0 | 0 | 0.41724 | -3.4246 | -89.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4246 | -89.14% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | 32.0384 | 0 | 0 | 0 | 32.0384 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | -28.122 | -87.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.122 | -87.78% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.018374 | -3.7745 | -99.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7745 | -99.52% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | 7.837 | 0 | 0 | 0 | 7.837 | 0.38445 | 0 | 0 | 0 | 0.38445 | -7.4526 | -95.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4526 | -95.09% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | 6.6388 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | -5.4896 | -82.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4896 | -82.69% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | 4.4857 | 0 | 0 | 0 | 4.4857 | 0.99456 | 0 | 0 | 0 | 0.99456 | -3.4911 | -77.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4911 | -77.83% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | 14.9585 | 0 | 0 | 0 | 14.9585 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | -13.2256 | -88.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.2256 | -88.42% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | 20.5639 | 0 | 0 | 0 | 20.5639 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 2.2347 | -18.3292 | -89.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.3292 | -89.13% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3228 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3228 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | 17.9166 | 0 | 0 | 0 | 17.9166 | 0.52089 | 0 | 0 | 0 | 0.52089 | -17.3957 | -97.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.3957 | -97.09% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 | 0.71857 | 0 | 0 | 0 | 0.71857 | -15.4899 | -95.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4899 | -95.57% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | -5.2568 | -71.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2568 | -71.29% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | 57.0149 | 0 | 0 | 0 | 57.0149 | 0.054068 | 0 | 0 | 0 | 0.054068 | -56.9608 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -56.9608 | -99.91% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 3.2694 | 0.44653 | 0 | 0 | 0 | 0.44653 | -2.8228 | -86.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8228 | -86.34% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | 22.6149 | 0 | 0 | 0 | 22.6149 | 13.3029 | 0 | 0 | 0 | 13.3029 | -9.312 | -41.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.312 | -41.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | 20.0937 | 0 | 0 | 0 | 20.0937 | 6.9991 | 0 | 0 | 0 | 6.9991 | -13.0946 | -65.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.0946 | -65.17% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | 26.4345 | 0 | 0 | 0 | 26.4345 | 9.4031 | 0 | 0 | 0 | 9.4031 | -17.0314 | -64.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.0314 | -64.43% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | 86.0873 | 0 | 0 | 0 | 86.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.0873 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -86.0873 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | 13.0756 | 0 | 0 | 0 | 13.0756 | 4.0073 | 0 | 0 | 0 | 4.0073 | -9.0683 | -69.35% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.0683 | -69.35% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8233 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.8233 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | 25.9247 | 0 | 0 | 0 | 25.9247 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 4.4042 | -21.5205 | -83.01% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.5205 | -83.01% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | 54.5335 | 0 | 0 | 0 | 54.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.5335 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -54.5335 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | 27.5426 | 0 | 0 | 0 | 27.5426 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | -24.0116 | -87.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.0116 | -87.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | 19.2083 | 0 | 0 | 0 | 19.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2083 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.2083 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | 26.1265 | 0 | 0 | 0 | 26.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.1265 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.1265 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | 295.9448 | 0 | 0 | 0 | 295.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.9448 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -295.9448 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | 8.9977 | 0 | 0 | 0 | 8.9977 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | -7.4035 | -82.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.4035 | -82.28% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | 4.7219 | 0 | 0 | 0 | 4.7219 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | -4.4961 | -95.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4961 | -95.22% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 5.9252 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | -4.9192 | -83.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9192 | -83.02% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | 33.3599 | 0 | 0 | 0 | 33.3599 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | -31.5288 | -94.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -31.5288 | -94.51% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0.031208 | 0 | 0 | 0 | 0.031208 | -5.2508 | -99.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2508 | -99.41% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | -2.7421 | -62.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7421 | -62.92% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | 6.7434 | 0 | 0 | 0 | 6.7434 | 0.89423 | 0 | 0 | 0 | 0.89423 | -5.8491 | -86.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8491 | -86.74% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | 5.3568 | 0 | 0 | 0 | 5.3568 | 0.90094 | 0 | 0 | 0 | 0.90094 | -4.4558 | -83.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4558 | -83.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | 10.2972 | 0 | 0 | 0 | 10.2972 | 0.26765 | 0 | 0 | 0 | 0.26765 | -10.0296 | -97.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0296 | -97.4% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | 9.6576 | 0 | 0 | 0 | 9.6576 | 0.26771 | 0 | 0 | 0 | 0.26771 | -9.3899 | -97.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3899 | -97.23% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | -3.2997 | -74.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2997 | -74.37% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | 5.2904 | 0 | 0 | 0 | 5.2904 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | -4.2844 | -80.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2844 | -80.98% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | 4.7779 | 0 | 0 | 0 | 4.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7779 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7779 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | 12.7559 | 0 | 0 | 0 | 12.7559 | 0.87427 | 0 | 0 | 0 | 0.87427 | -11.8816 | -93.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.8816 | -93.15% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | 5.0571 | 0 | 0 | 0 | 5.0571 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | -3.2981 | -65.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2981 | -65.22% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | 47.5415 | 0 | 0 | 0 | 47.5415 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | -45.0475 | -94.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -45.0475 | -94.75% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.21-38) ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора - Фаянсовый завод с ответвлениями на ПС 35/10 кВ Селихово с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км) | P_ТВ-2958 | 6.5867 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5867 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0.70592 | 0 | 0 | 0 | 0.70592 | -0.45658 | -39.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45658 | -39.28% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9729 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9729 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор – Головино, Юрьево-Девичье, Савватьево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/08415/25 от 11.09.25, протяженность 2,4 км) | Q_ТВ-3177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18336 | 0 | 0 | 0 | 0.18336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.1452 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0.035849 | 3.13% | 0 | - | 0 | - | -1.1452 | -100% | 1.1811 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 1.1452 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1452 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1452 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 1.1811 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1811 | - | нд
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 400) | P_ТВ-2896 | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8384 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8384 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Нелидовского участка СПС, г.Андреаполь, ул.50 лет Октября | N_ТВ-2552 | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8384 | -100% | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 107.5867 | 0 | 0 | 0 | 107.5867 | 7.9581 | 0 | 0 | 0 | 7.9581 | -99.6286 | -92.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -99.6286 | -92.6% | нд
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7909 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7909 | -100% | нд
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | 66.7387 | 0 | 0 | 0 | 66.7387 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 3.1766 | -63.5621 | -95.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.5621 | -95.24% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | 14.479 | 0 | 0 | 0 | 14.479 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | -12.9093 | -89.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.9093 | -89.16% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 8.368 | 0.46152 | 0 | 0 | 0 | 0.46152 | -7.9065 | -94.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.9065 | -94.48% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | 5.4725 | 0 | 0 | 0 | 5.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4725 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4725 | -100% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 4.8286 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | -2.0784 | -43.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0784 | -43.04% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | 3.8632 | 0 | 0 | 0 | 3.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8632 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8632 | -100% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0458 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0458 | -100% | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 272.0338 | 0 | 0 | 59.5109 | 212.5228 | 17.9185 | 0 | 0 | 17.9185 | 0 | -254.1153 | -93.41% | 0 | - | 0 | - | -41.5925 | -69.89% | -212.5228 | -100% | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.090637 | 0 | 0 | 0.090637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.090637 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 0.60171 | 0 | 0 | 0.60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60171 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | 1.6004 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6004 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6004 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 0.68768 | 0 | 0 | 0.68768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68768 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 0.67176 | 0 | 0 | 0.67176 | 0 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.12784 | 0 | -0.54393 | -80.97% | 0 | - | 0 | - | -0.54393 | -80.97% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 5.5264 | 0 | 0 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5264 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5264 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | 1.0707 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0707 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.083457 | 0 | 0 | 0.083457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.083457 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | 15.4342 | 0 | 0 | 15.4342 | 0 | 15.4342 | 0 | 0 | 15.4342 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | 1.3076 | 0 | 0 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3076 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3076 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0 | 0 | 0.31149 | 0 | 0.31149 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31149 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8398 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.8398 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8398 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.8398 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1167 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.1167 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1167 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.1167 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.7241 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.7241 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5834 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.5834 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3023 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.3023 | -100% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: ПК - 111 шт, МФУ - 10 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ТВ-2913 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 10 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2918 | 20.0038 | 0 | 0 | 20.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.0038 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2026: комплект штанг для установки ПЗ - 30 к-т) | P_ТВ-2966 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: аппарат испытания масла автоматический - 4 шт; Измеритель сопротивления обмоток - 4 шт; Приемник поисковый - 4 шт; Испытательный трансформатор 50 кВ, 8 кВА - 2 шт) | P_ТВ-2972 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.06 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТВ-3102 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.955 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТВ-3104 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.114 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТВ-3106 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТВ-3107 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТВ-3109 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | 0.087596 | 0 | 0 | 0.087596 | 0 | 0.072997 | 0 | 0 | 0.072997 | 0 | -0.014599 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.014599 | -16.67% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: вездеход - 5 шт) | Q_ТВ-3232 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения Штаба от 29.12.2025 для использования при АВР
12 | Ярославская область | Г | 4050.9224 | 0 | 0 | 2546.655 | 1504.2674 | 995.9614 | 0 | 0 | 713.4146 | 282.5468 | -3054.961 | -75.41% | 0 | - | 0 | - | -1833.2405 | -71.99% | -1221.7206 | -81.22% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1623.2394 | 0 | 0 | 143.6683 | 1479.5711 | 392.5216 | 0 | 0 | 111.9225 | 280.5991 | -1230.7179 | -75.82% | 0 | - | 0 | - | -31.7458 | -22.1% | -1198.972 | -81.04% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1602.3417 | 0 | 0 | 141.1997 | 1461.142 | 387.0183 | 0 | 0 | 111.4716 | 275.5467 | -1215.3234 | -75.85% | 0 | - | 0 | - | -29.728 | -21.05% | -1185.5953 | -81.14% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 241.2198 | 0 | 0 | 87.8831 | 153.3368 | 175.5632 | 0 | 0 | 102.0499 | 73.5133 | -65.6567 | -27.22% | 0 | - | 0 | - | 14.1668 | 16.12% | -79.8235 | -52.06% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.0347 | 0 | 0 | 53.3166 | 20.7181 | 27.0547 | 0 | 0 | 9.4217 | 17.633 | -46.98 | -63.46% | 0 | - | 0 | - | -43.8948 | -82.33% | -3.0852 | -14.89% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1287.0871 | 0 | 0 | 0 | 1287.0871 | 184.4005 | 0 | 0 | 0 | 184.4005 | -1102.6867 | -85.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1102.6867 | -85.67% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4838 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4838 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074566 | 0 | 0 | 0 | 0.074566 | 0.074566 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.074566 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0.012674 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012674 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0.012674 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012674 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089458 | 0 | 0 | 0 | 0.089458 | 0.089458 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.089458 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.873 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.873 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5296 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8296 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 0.68882 | 0 | 0 | 0 | 0.68882 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 2.1292 | 309.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1292 | 309.1% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.9096 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -61.9096 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 237.0706 | 0 | 0 | 0 | 237.0706 | 6e-06 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | -237.0706 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -237.0706 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1693 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1693 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9375 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9375 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3279 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.3279 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9239 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9381 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9381 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9478 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9478 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4921 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4921 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.7974 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7974 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | 0.5097 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5097 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 0.27689 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27689 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | 3.9651 | 0 | 0 | 0 | 3.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9651 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9651 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 67.3695 | 0 | 0 | 0 | 67.3695 | 66.6634 | 0 | 0 | 0 | 66.6634 | -0.70609 | -1.048% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70609 | -1.048% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | 44.7326 | 0 | 0 | 0 | 44.7326 | 0.051372 | 0 | 0 | 0 | 0.051372 | -44.6812 | -99.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -44.6812 | -99.89% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 1.9046 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 1.5439 | -0.36065 | -18.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36065 | -18.94% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | 4.9108 | 0 | 0 | 0 | 4.9108 | 21.5064 | 0 | 0 | 0 | 21.5064 | 16.5956 | 337.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.5956 | 337.9% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 2.7454 | 0 | 0 | 0 | 2.7454 | -0.70682 | -20.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70682 | -20.47% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | 2.1588 | 0 | 0 | 0 | 2.1588 | 1.7302 | 0 | 0 | 0 | 1.7302 | -0.42855 | -19.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42855 | -19.85% | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | 3.5355 | 0 | 0 | 0 | 3.5355 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | -2.1453 | -60.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1453 | -60.68% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | 6.3384 | 0 | 0 | 0 | 6.3384 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 2.8729 | 45.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8729 | 45.33% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009898 | 0 | 0 | 0 | 0.009898 | 0.009898 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009898 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044576 | 0 | 0 | 0 | 0.044576 | 0.044576 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.044576 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0 | 0.046743 | 0.046743 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.046743 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 7.9127 | 0 | 0 | 0 | 7.9127 | 2.1217 | 36.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1217 | 36.64% | нд
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | -0.19414 | -11.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.19414 | -11.54% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 10.854 | 0 | 0 | 0 | 10.854 | 24.1183 | 0 | 0 | 0 | 24.1183 | 13.2644 | 122.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.2644 | 122.2% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 3.3492 | 3.3492 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3492 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 1.9398 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9398 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054506 | 0 | 0 | 0 | 0.054506 | 0.054506 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054506 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 495.163 | 0 | 0 | 0 | 495.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.163 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -495.163 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 116.9481 | 0 | 0 | 0 | 116.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.9481 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -116.9481 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 1.2868 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2868 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 2.4512 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4512 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 10.562 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.562 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42457909 от 10.01.25, Первомайский р-н (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ЯР-5116 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 6.8591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-769 - ТП-788 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5124 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0.62737 | 0 | 0 | 0 | 0.62737 | -0.79544 | -55.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79544 | -55.91% | нд
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5125 | 0.22876 | 0 | 0 | 0 | 0.22876 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0.060824 | 26.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.060824 | 26.59% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5126 | 3.3835 | 0 | 0 | 0 | 3.3835 | 0.058071 | 0 | 0 | 0 | 0.058071 | -3.3254 | -98.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3254 | -98.28% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 2,08 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-5127 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98349 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.98349 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5128 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.52519 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-979 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Олимп Сити договор №42577173 от 12.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | Q_ЯР-5141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053078 | 0 | 0 | 0 | 0.053078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.4, 9 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5143 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 7.1999 | 6.6528 | 0 | 0 | 0 | 6.6528 | -0.54713 | -7.599% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54713 | -7.599% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0.39976 | 19.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39976 | 19.78% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-36 - ТП-1036А 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | Q_ЯР-5154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64437 | 0 | 0 | 0 | 0.64437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-5155 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 5.4646 | 0.30011 | 0 | 0 | 0 | 0.30011 | -5.1645 | -94.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1645 | -94.51% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5158 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0.95644 | 62.71% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95644 | 62.71% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4кВ (ТП-2225) для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | P_ЯР-5194 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5154 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.5154 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5195 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2876 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2876 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5196 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4676 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.4676 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №9, 10 ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,102 км) | P_ЯР-5200 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0553 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0553 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.031264 | 0 | 0 | 0 | 0.031264 | -2.718 | -98.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.718 | -98.86% | нд
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | 12.2585 | 0 | 0 | 0 | 12.2585 | 0.055068 | 0 | 0 | 0 | 0.055068 | -12.2034 | -99.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.2034 | -99.55% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | 10.9993 | 0 | 0 | 0 | 10.9993 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0.099951 | -10.8993 | -99.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.8993 | -99.09% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-827 - РП-40 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 1 км) | P_ЯР-5210 | 14.8908 | 0 | 0 | 0 | 14.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8908 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.8908 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ЯР-5211 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7522 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7522 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5212 | 10.4516 | 0 | 0 | 0 | 10.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4516 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.4516 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ №3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 ТП-1938 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Мегаполис договор №42414672 от 20.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 1,36 км) | P_ЯР-5223 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1853 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1853 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013356 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.013356 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71164 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.71164 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032293 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.032293 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1104 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1104 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5237 | 0.9484 | 0 | 0 | 0 | 0.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9484 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.9484 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5238 | 5.6732 | 0 | 0 | 0 | 5.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6732 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6732 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЯР-5239 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3019 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3019 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013231 | 0 | 0 | 0 | 0.013231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096279 | 0 | 0 | 0 | 0.096279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019278 | 0 | 0 | 0 | 0.019278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 0 | 0 | 2.4687 | 18.4291 | 5.5032 | 0 | 0 | 0.45086 | 5.0524 | -15.3945 | -73.67% | 0 | - | 0 | - | -2.0178 | -81.74% | -13.3767 | -72.58% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 0 | 0 | 2.4687 | 18.4291 | 5.5032 | 0 | 0 | 0.45086 | 5.0524 | -15.3945 | -73.67% | 0 | - | 0 | - | -2.0178 | -81.74% | -13.3767 | -72.58% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009063 | 0 | 0 | 0.009063 | 0 | 0.009063 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009063 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0.20991 | 0 | 0.20991 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20991 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 10.0418 | 0 | 0 | 0 | 10.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0418 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0418 | -100% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 8.3873 | 0 | 0 | 0 | 8.3873 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3.3873 | -40.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3873 | -40.39% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4955 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46159 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20031 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Волга с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5142 | 0.13826 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 0.002804 | 0 | 0 | 0.002804 | 0 | -0.13545 | -97.97% | 0 | - | 0 | - | -0.13545 | -97.97% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.№624, 634 для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5197 | 0.48428 | 0 | 0 | 0.48428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48428 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой АВ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт) | P_ЯР-5201 | 0.071918 | 0 | 0 | 0.071918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071918 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071918 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | 1.3126 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0.028776 | 0 | 0 | 0.028776 | 0 | -1.2839 | -97.81% | 0 | - | 0 | - | -1.2839 | -97.81% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселки с заменой УРЗА (2 шт) яч.103, 203 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5260 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025574 | 0 | 0 | 0 | 0.025574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой УРЗА (2 шт) яч.15, 16 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02679 | 0 | 0 | 0 | 0.02679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1515.797 | 0 | 0 | 1496.9086 | 18.8884 | 471.5732 | 0 | 0 | 469.6506 | 1.9226 | -1044.2238 | -68.89% | 0 | - | 0 | - | -1027.258 | -68.63% | -16.9658 | -89.82% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 686.625 | 0 | 0 | 686.625 | 0 | 254.4559 | 0 | 0 | 254.4559 | 0 | -432.1691 | -62.94% | 0 | - | 0 | - | -432.1691 | -62.94% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 229.4541 | 0 | 0 | 229.4541 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | -227.4989 | -99.15% | 0 | - | 0 | - | -227.4989 | -99.15% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | M_ЯР-4033 | 127.1484 | 0 | 0 | 127.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.1484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -127.1484 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.026123 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026123 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | - | 0 | - | 0 | - | 1.644 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | 4.7265 | 0 | 0 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0.031935 | 0 | 0 | 0.031935 | 0 | -0.98244 | -96.85% | 0 | - | 0 | - | -0.98244 | -96.85% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | 0.32658 | 0 | 0 | 0.32658 | 0 | 0.1957 | 0 | 0 | 0.1957 | 0 | -0.13087 | -40.07% | 0 | - | 0 | - | -0.13087 | -40.07% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Рыбинского, Ярославского, Переславского, Брейтовского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского РЭС (трансформаторная мощность 3,934 МВА) | P_ЯР-5097 | 0.94134 | 0 | 0 | 0.94134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94134 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94134 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | 2.7079 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0.057498 | 0 | 0 | 0.057498 | 0 | -2.6504 | -97.88% | 0 | - | 0 | - | -2.6504 | -97.88% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | 92.589 | 0 | 0 | 92.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.589 | -100% | 0 | - | 0 | - | -92.589 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 457.1709 | 0 | 0 | 457.1709 | 0 | 252.5006 | 0 | 0 | 252.5006 | 0 | -204.6702 | -44.77% | 0 | - | 0 | - | -204.6702 | -44.77% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | 1.9683 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9683 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | 1.1792 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1792 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1792 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | 46.7061 | 0 | 0 | 46.7061 | 0 | 32.6371 | 0 | 0 | 32.6371 | 0 | -14.0691 | -30.12% | 0 | - | 0 | - | -14.0691 | -30.12% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | 47.0062 | 0 | 0 | 47.0062 | 0 | 43.4932 | 0 | 0 | 43.4932 | 0 | -3.513 | -7.473% | 0 | - | 0 | - | -3.513 | -7.473% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой приводов разъединителей (3 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3159 | 2.0133 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0133 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0133 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с заменой приводов разъединителей (6 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3161 | 2.0189 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0189 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9359 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.75941 | 0 | 0 | 0.75941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.75941 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | 2.2952 | 0 | 0 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2952 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | 0.70297 | 0 | 0 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70297 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.70297 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | 3.132 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.132 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.132 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | 3.1491 | 0 | 0 | 3.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1491 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1491 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 1.7005 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7005 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 1.8464 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8464 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8464 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4234 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вятское с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4235 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4236 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раменье с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4237 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4238 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воржа с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4239 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борок с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4240 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лацкое с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4241 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дружба с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4262 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4263 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Устье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4264 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 5.2672 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2672 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 3.0158 | 0 | 0 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0158 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0158 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4316 | 4.3995 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3995 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3995 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4317 | 4.021 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.021 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 2.7207 | 0 | 0 | 2.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7207 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7207 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 3.2345 | 0 | 0 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2345 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2345 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 2.4959 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4959 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4959 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 181.6946 | 0 | 0 | 181.6946 | 0 | 140.3267 | 0 | 0 | 140.3267 | 0 | -41.368 | -22.77% | 0 | - | 0 | - | -41.368 | -22.77% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 5.4468 | 0 | 0 | 5.4468 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | -0.00012 | -0.002203% | 0 | - | 0 | - | -0.00012 | -0.002203% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 16 объектов) | O_ЯР-4845 | 2.5417 | 0 | 0 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5417 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Брагино с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5018 | 10.4265 | 0 | 0 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.4265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5019 | 10.4265 | 0 | 0 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.4265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | 0.026923 | 0 | 0 | 0.026923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.026923 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | 0.026924 | 0 | 0 | 0.026924 | 0 | 0.024202 | 0 | 0 | 0.024202 | 0 | -0.002722 | -10.11% | 0 | - | 0 | - | -0.002722 | -10.11% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | 24.9684 | 0 | 0 | 24.9684 | 0 | 23.5992 | 0 | 0 | 23.5992 | 0 | -1.3693 | -5.484% | 0 | - | 0 | - | -1.3693 | -5.484% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5091 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.08 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.08 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5092 | 26.3832 | 0 | 0 | 26.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.3832 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | 29.8459 | 0 | 0 | 29.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.8459 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 к-т, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5144 | 0.63902 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63902 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 8.5636 | 0 | 0 | 8.5636 | 0 | 6.9736 | 0 | 0 | 6.9736 | 0 | -1.59 | -18.57% | 0 | - | 0 | - | -1.59 | -18.57% | 0 | - | нд
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 622.3798 | 0 | 0 | 603.4914 | 18.8884 | 216.7472 | 0 | 0 | 214.8246 | 1.9226 | -405.6326 | -65.17% | 0 | - | 0 | - | -388.6668 | -64.4% | -16.9658 | -89.82% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.0901 | 0 | 0 | 64.2016 | 18.8884 | 1.9226 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | -81.1675 | -97.69% | 0 | - | 0 | - | -64.2016 | -100% | -16.9658 | -89.82% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | 30.1721 | 0 | 0 | 30.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.1721 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,202 км) | M_ЯР-4476 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7545 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7545 | -100% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | 0.076726 | 0 | 0 | 0 | 0.076726 | 0.78187 | 0 | 0 | 0 | 0.78187 | 0.70515 | 919% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.70515 | 919% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4764 | 0.41025 | 0 | 0 | 0 | 0.41025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41025 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.41025 | -100% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22817 | 0 | 0 | 0 | 0.22817 | 0.22817 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22817 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | 0.40141 | 0 | 0 | 0 | 0.40141 | 0.39213 | 0 | 0 | 0 | 0.39213 | -0.009278 | -2.311% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.009278 | -2.311% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0.37665 | -0.033531 | -8.175% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.033531 | -8.175% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8353 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.8353 | -100% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-794 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строй-Инвест, договор №42546998 от 06.11.24, г.Ярославль, протяженность 0,473 км) | Q_ЯР-5213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11901 | 0 | 0 | 0 | 0.11901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителей (4 шт). с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,436 км) | Q_ЯР-5445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024771 | 0 | 0 | 0 | 0.024771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.10 - 24) ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заменой опор (4) и подвеской провода 2-й цепи, с изменением границ полосы отвода и охранныз зон, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 2,945 км) | F_ЯР-56 | 34.0296 | 0 | 0 | 34.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.0296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -34.0296 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 539.2898 | 0 | 0 | 539.2898 | 0 | 214.8246 | 0 | 0 | 214.8246 | 0 | -324.4651 | -60.17% | 0 | - | 0 | - | -324.4651 | -60.17% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0 | 0 | 0.13306 | 0 | 0.033818 | 0 | 0 | 0.033818 | 0 | -0.099238 | -74.58% | 0 | - | 0 | - | -0.099238 | -74.58% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 10.8048 | 0 | 0 | 10.8048 | 0 | 0.052338 | 0 | 0 | 0.052338 | 0 | -10.7525 | -99.52% | 0 | - | 0 | - | -10.7525 | -99.52% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 1.0238 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0238 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | 0.78408 | 0 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78408 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | 13.9721 | 0 | 0 | 13.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9721 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | 1.2973 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2973 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2973 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 8.8094 | 0 | 0 | 8.8094 | 0 | 2.9318 | 0 | 0 | 2.9318 | 0 | -5.8777 | -66.72% | 0 | - | 0 | - | -5.8777 | -66.72% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (7 шт), изоляторов (1656 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 5-этап) | L_ЯР-3725 | 20.6656 | 0 | 0 | 20.6656 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | -18.6678 | -90.33% | 0 | - | 0 | - | -18.6678 | -90.33% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 10.6491 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6491 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | 4.1438 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1438 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 1.4976 | 0 | 0 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4976 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096682 | 0 | 0 | 0.096682 | 0 | 0.096682 | - | 0 | - | 0 | - | 0.096682 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго (протяженность 619,857 км) | M_ЯР-4180 | 5.7197 | 0 | 0 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7197 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 69.876 | 0 | 0 | 69.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.876 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | 86.5249 | 0 | 0 | 86.5249 | 0 | 82.8247 | 0 | 0 | 82.8247 | 0 | -3.7001 | -4.276% | 0 | - | 0 | - | -3.7001 | -4.276% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0.26022 | 0 | 0 | 0.26022 | 0 | -0.78553 | -75.12% | 0 | - | 0 | - | -0.78553 | -75.12% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | 30.8078 | 0 | 0 | 30.8078 | 0 | 30.8068 | 0 | 0 | 30.8068 | 0 | -0.001 | -0.003246% | 0 | - | 0 | - | -0.001 | -0.003246% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | 20.0981 | 0 | 0 | 20.0981 | 0 | 14.0236 | 0 | 0 | 14.0236 | 0 | -6.0745 | -30.22% | 0 | - | 0 | - | -6.0745 | -30.22% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | 16.9876 | 0 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.9876 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | 6.2031 | 0 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2031 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | 16.0007 | 0 | 0 | 16.0007 | 0 | 15.6555 | 0 | 0 | 15.6555 | 0 | -0.3452 | -2.157% | 0 | - | 0 | - | -0.3452 | -2.157% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | 6.6216 | 0 | 0 | 6.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6216 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | 1.5832 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5832 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | 4.1339 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0.14712 | 0 | 0 | 0.14712 | 0 | -3.9868 | -96.44% | 0 | - | 0 | - | -3.9868 | -96.44% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | 3.218 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.11923 | 0 | -3.0987 | -96.29% | 0 | - | 0 | - | -3.0987 | -96.29% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | 2.2781 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | -0.87987 | -38.62% | 0 | - | 0 | - | -0.87987 | -38.62% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | 6.0317 | 0 | 0 | 6.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0317 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0317 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | 1.6779 | 0 | 0 | 1.6779 | 0 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.11584 | 0 | -1.5621 | -93.1% | 0 | - | 0 | - | -1.5621 | -93.1% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | 9.079 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0.10942 | 0 | -8.9696 | -98.79% | 0 | - | 0 | - | -8.9696 | -98.79% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.0983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.0983 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | 8.0249 | 0 | 0 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0249 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | 4.0852 | 0 | 0 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0852 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0852 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | 3.167 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.167 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | 0.33367 | 0 | 0 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33367 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | 4.6318 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6318 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | 5.2232 | 0 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2232 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | 1.5832 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5832 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | 6.5917 | 0 | 0 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5917 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | 43.2793 | 0 | 0 | 43.2793 | 0 | 44.3508 | 0 | 0 | 44.3508 | 0 | 1.0715 | 2.476% | 0 | - | 0 | - | 1.0715 | 2.476% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 3.9314 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9314 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | 2.7337 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | -2.6074 | -95.38% | 0 | - | 0 | - | -2.6074 | -95.38% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | 6.3786 | 0 | 0 | 6.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3786 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3786 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Даниловская-1, Путятинская, Янтарная с заменой изоляторов (1134 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 6-этап) | P_ЯР-5089 | 0.16074 | 0 | 0 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16074 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | 77.1476 | 0 | 0 | 77.1476 | 0 | 0.026503 | 0 | 0 | 0.026503 | 0 | -77.1211 | -99.97% | 0 | - | 0 | - | -77.1211 | -99.97% | 0 | - | нд
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 190.6711 | 0 | 0 | 190.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.6711 | -100% | 0 | - | 0 | - | -190.6711 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 190.4563 | 0 | 0 | 190.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.4563 | -100% | 0 | - | 0 | - | -190.4563 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 3366 шт) | P_ЯР-5169 | 190.4563 | 0 | 0 | 190.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.4563 | -100% | 0 | - | 0 | - | -190.4563 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.21478 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21478 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2026 - 2 шт) | O_ЯР-4610 | 0.21478 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21478 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.1211 | 0 | 0 | 16.1211 | 0 | 0.37005 | 0 | 0 | 0.37005 | 0 | -15.7511 | -97.7% | 0 | - | 0 | - | -15.7511 | -97.7% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.4466 | 0 | 0 | 8.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4466 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС (1 объект) | M_ЯР-4331 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | 1.2466 | 0 | 0 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2466 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.6745 | 0 | 0 | 7.6745 | 0 | 0.37005 | 0 | 0 | 0.37005 | 0 | -7.3045 | -95.18% | 0 | - | 0 | - | -7.3045 | -95.18% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 (1 система) | J_ЯР-3119 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8755 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8755 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань (40 систем средств охраны) | J_ЯР-3121 | 3.2389 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2389 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2389 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 1.1161 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1161 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 (1 система) | M_ЯР-4388 | 0.24408 | 0 | 0 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24408 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.37005 | 0 | 0 | 0.37005 | 0 | -0.82995 | -69.16% | 0 | - | 0 | - | -0.82995 | -69.16% | 0 | - | нд
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | 483.3561 | 0 | 0 | 483.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.3561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -483.3561 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | 77.925 | 0 | 0 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.925 | -100% | 0 | - | 0 | - | -77.925 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5096 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.592 | -100% | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 90.6532 | 0 | 0 | 84.8453 | 5.8079 | 7.163 | 0 | 0 | 7.1378 | 0.025136 | -83.4902 | -92.1% | 0 | - | 0 | - | -77.7075 | -91.59% | -5.7827 | -99.57% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | - | 0 | - | 0 | - | 1.735 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.1885 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1885 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | 2.8227 | 0 | 0 | 2.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8227 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8227 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7868 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7868 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7868 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7868 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7868 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7868 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.7457 | 0 | 0 | 3.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7457 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070059 | 0 | 0 | 0.070059 | 0 | 0.070059 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070059 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034355 | 0 | 0 | 0.034355 | 0 | 0.034355 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034355 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 2.1028 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1028 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | - | 0 | - | 0 | - | 1.098 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 4.8378 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8378 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8378 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.5303 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5303 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 2.3229 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3229 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3229 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.062408 | - | 0 | - | 0 | - | 0.062408 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.013746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.013746 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | O_ЯР-4765 | 5.8079 | 0 | 0 | 0 | 5.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8079 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8079 | -100% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 2.0401 | 0 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0401 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | 4.9462 | 0 | 0 | 4.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9462 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.37638 | 0 | 0 | 0.37638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37638 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37638 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | 45.0315 | 0 | 0 | 45.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.0315 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.0315 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83298 | 0 | 0 | 0.83298 | 0 | 0.83298 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83298 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | 0.78408 | 0 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78408 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | 2.7079 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7079 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | 0.39204 | 0 | 0 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39204 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | 3.0597 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0597 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | 0.33367 | 0 | 0 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33367 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | 0.039206 | 0 | 0 | 0.039206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039206 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039206 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | 3.0597 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0597 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | 0.15818 | 0 | 0 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15818 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,995 км) | Q_ЯР-5446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025136 | 0 | 0 | 0 | 0.025136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.2968 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2968 | -100% | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 259.3596 | 0 | 0 | 259.3596 | 0 | 124.7037 | 0 | 0 | 124.7037 | 0 | -134.656 | -51.92% | 0 | - | 0 | - | -134.656 | -51.92% | 0 | - | нд
12.6 | Строительство учебного полигона Некрасовского РЭС (1 объект) | G_ЯР-1673 | 3.9777 | 0 | 0 | 3.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9777 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9777 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: п/прицеп бортовой - 1 шт) | H_ЯР-1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | 21.7417 | 0 | 0 | 21.7417 | 0 | 36.4991 | 0 | 0 | 36.4991 | 0 | 14.7574 | 67.88% | 0 | - | 0 | - | 14.7574 | 67.88% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 5.4007 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4007 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузовой повышенной проходимости - 2 шт, передвижная мастерская - 1 шт, грузовой фургон - 1 шт) | L_ЯР-3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 1 шт) | L_ЯР-3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2026: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 2 шт, самосвал - 1 шт) | L_ЯР-3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2026: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4330 | 4.9412 | 0 | 0 | 4.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9412 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9412 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 1 шт) | M_ЯР-4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3949 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 9.4713 | 0 | 0 | 9.4713 | 0 | 7.3071 | 0 | 0 | 7.3071 | 0 | -2.1642 | -22.85% | 0 | - | 0 | - | -2.1642 | -22.85% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 7.4439 | 0 | 0 | 7.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.4439 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | 9.0321 | 0 | 0 | 9.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0321 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.0321 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 9.1164 | 0 | 0 | 9.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1164 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 29.694 | 0 | 0 | 29.694 | 0 | 5.4143 | 0 | 0 | 5.4143 | 0 | -24.2797 | -81.77% | 0 | - | 0 | - | -24.2797 | -81.77% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | -4e-06 | -9.985e-06% | 0 | - | 0 | - | -4e-06 | -9.985e-06% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 18.3779 | 0 | 0 | 18.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.3779 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | 3.3992 | 0 | 0 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3992 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3992 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 2.4653 | 0 | 0 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4653 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4653 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.252 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.252 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | 1.0672 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0672 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | Q_ЯР-4839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | 6.514 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 6.3956 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | -0.11838 | -1.817% | 0 | - | 0 | - | -0.11838 | -1.817% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | 2.6876 | 0 | 0 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6876 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЯР-5100 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3525 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЯР-5101 | 1.0663 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0663 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3415 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЯР-5105 | 3.5633 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5633 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5633 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЯР-5107 | 8.7292 | 0 | 0 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7292 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.7292 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЯР-5108 | 3.4934 | 0 | 0 | 3.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4934 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4934 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборная продукция - 11 шт, аккумуляторная батарея - 13 шт) | P_ЯР-5120 | 51.3924 | 0 | 0 | 51.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -51.3924 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | P_ЯР-5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | 14.2948 | 0 | 0 | 14.2948 | 0 | 14.2973 | 0 | 0 | 14.2973 | 0 | 0.002502 | 0.0175% | 0 | - | 0 | - | 0.002502 | 0.0175% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | 0.49079 | 0 | 0 | 0.49079 | 0 | 0.40899 | 0 | 0 | 0.40899 | 0 | -0.081798 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.081798 | -16.67% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: КТП 6-10/0,4 кВ - 3 шт, выключатель - 1 шт) | Q_ЯР-5287 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9216 | 0 | 0 | 8.9216 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026