## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 84351.1249 | 23824.3752 | 60526.7497 | 31840.1954 | 14966.3621 | 8293.769 | 8396.6517 | 3016.7493 | 6569.7105 | 4585.9991 | 0 | 15943.678 | 0 | 45560.3875 | 3655.8438 | 32.32% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 35340.4142 | 14837.8474 | 20502.5668 | 13347.6433 | 7374.9924 | 3800.0083 | 4192.1582 | 1537.3227 | 3182.8342 | 2196.2487 | 0 | 5814.0637 | 0 | 13127.5745 | 2037.6614 | 38.18% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 34925.1716 | 6117.5885 | 28807.5831 | 13699.1172 | 5076.3261 | 2784.3135 | 2834.1815 | 1017.9324 | 2242.1446 | 1649.5051 | 0 | 8247.3663 | 0 | 23731.257 | 1274.0802 | 33.51% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1337.5238 | 62.579 | 1274.9448 | 561.8731 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 297.5458 | 0 | 213.8731 | 0 | 1274.9448 | -50.4542 | -100% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4099.6332 | 276.735 | 3822.8981 | 673.709 | 751.5551 | 263.4762 | 169.931 | 34.0711 | 581.6241 | 80.4375 | 0 | 295.7242 | 0 | 3071.343 | 454.0078 | 152.6% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 8648.3821 | 2529.6253 | 6118.7568 | 3557.8528 | 1763.4886 | 1395.5169 | 1200.381 | 427.4231 | 563.1075 | 362.262 | 0 | 1372.6507 | 0 | 4355.2682 | -59.4515 | -3.261% | нд
1 | Белгородская область | Г | 15113.7698 | 3915.0607 | 11198.7092 | 4731.4365 | 3677.5603 | 2830.2746 | 2519.8274 | 294.5463 | 1157.7329 | 206.1036 | 0 | 1400.512 | 0 | 7521.1488 | 552.7394 | 17.69% | нд
2 | Брянская область | Г | 2409.4892 | 626.6872 | 1782.8021 | 1171.4668 | 480.1689 | 249.539 | 253.1803 | 55.6085 | 226.9886 | 144.5823 | 0 | 721.737 | 0 | 1302.6331 | 175.0215 | 57.36% | нд
3 | Воронежская область | Г | 11498.7172 | 3742.8282 | 7755.8889 | 6309.9122 | 2566.3548 | 1481.9996 | 1456.0621 | 361.0472 | 1110.2927 | 678.8395 | 0 | 3788.0259 | 0 | 5189.5341 | 723.308 | 39.25% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6032.3122 | 2285.3241 | 3746.9881 | 2867.0819 | 2216.1934 | 1168.634 | 1202.7565 | 296.4974 | 1013.4369 | 535.1605 | 0 | 866.79 | 0 | 1530.7947 | 751.062 | 51.26% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4475.4788 | 1594.8276 | 2880.6512 | 2140.5718 | 1658.4662 | 639.0655 | 913.8762 | 146.4974 | 744.5899 | 501.2377 | 0 | 853.7712 | 0 | 1222.1851 | 872.9033 | 111.1% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2377.8065 | 845.7868 | 1532.0196 | 1114.5799 | 1099.1588 | 345.747 | 632.9968 | 46.1 | 466.162 | 253.485 | 0 | 469.2479 | 0 | 432.8609 | 707.3118 | 180.5% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 914.7194 | 243.3804 | 671.339 | 429.6903 | 326.1099 | 182.8574 | 240.2704 | 48.9058 | 85.8394 | 63.8233 | 0 | 134.1038 | 0 | 345.2292 | 94.3466 | 40.71% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1182.9529 | 505.6604 | 677.2925 | 596.3016 | 233.1976 | 110.4611 | 40.609 | 51.4916 | 192.5885 | 183.9295 | 0 | 250.4195 | 0 | 444.095 | 71.2449 | 43.99% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 1.3279 | 1.3279 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 0.25359 | 0 | 0.25359 | 0.25359 | 0 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25359 | -0.25359 | -100% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 3.1176 | 0 | 3.1176 | 3.1176 | 0 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1176 | -3.1176 | -100% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 0.62965 | 0 | 0.62965 | 0.62965 | 0 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62965 | -0.62965 | -100% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 2.5791 | 0 | 2.5791 | 2.5791 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | -2.5791 | -100% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 0.362 | 0 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -0.362 | -100% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 5.2138 | 5.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 420.0709 | 420.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 77.5228 | 0.71644 | 76.8064 | 77.5228 | 84.2601 | 38.7614 | 38.7614 | 0 | 45.4987 | 38.7614 | 0 | 0 | 0 | -7.4537 | 45.4987 | 117.4% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 28.3885 | 28.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 6.0634 | 5.5578 | 0.50559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50559 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 2.9904 | 0 | 2.9904 | 2.9904 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | -2.9904 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 2.3367 | 0 | 2.3367 | 2.3367 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | -2.3367 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 10.1355 | 7.2384 | 2.8972 | 10.1355 | 0 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 | -10.1355 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 5.9347 | 5.2162 | 0.71852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71852 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 35.3285 | 4.0927 | 31.2358 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3285 | 0 | 31.2358 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 20.0013 | 2.0791 | 17.9221 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 0 | 17.9221 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 22.8657 | 2.5404 | 20.3253 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8657 | 0 | 20.3253 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | 1.5338 | 0 | 1.5338 | 0 | 0.83499 | 0 | 0 | 0 | 0.83499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69876 | 0.83499 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 9.9918 | 9.7834 | 0.20847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20847 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | 6.3815 | 6.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | 3.3951 | 3.0083 | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38685 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | 48.3513 | 0.40531 | 47.946 | 48.3513 | 47.6687 | 1.5253 | 0 | 23.413 | 47.6687 | 23.413 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 22.7304 | 91.15% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.252 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Хреновое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Бобровского муниципального р-на ВО, договор №42625680 от 29.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ВР-4638 | 4.8488 | 0 | 4.8488 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8488 | -4.8488 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,817 км) | P_ВР-4639 | 6.5362 | 0 | 6.5362 | 6.5362 | 0.080751 | 0 | 0 | 0.3707 | 0.080751 | 6.1655 | 0 | 0 | 0 | 6.4554 | -0.28995 | -78.22% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка оп.46 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,177 км) | P_ВР-4640 | 4.0242 | 0 | 4.0242 | 4.0242 | 0.051067 | 0 | 0 | 4.0242 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9731 | -3.9731 | -98.73% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | 87.8324 | 3.4803 | 84.3521 | 87.8324 | 53.2777 | 0.3693 | 0 | 13.7315 | 53.2777 | 73.7315 | 0 | 0 | 0 | 31.0744 | 39.1769 | 277.8% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | 7.2742 | 0.03466 | 7.2395 | 7.2742 | 7.5976 | 7.2742 | 0 | 0 | 7.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35813 | 0.32347 | 4.447% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | 3.1314 | 0.001451 | 3.1299 | 3.1314 | 0.31815 | 3.1314 | 0 | 0 | 0.31815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | -2.8132 | -89.84% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | 6.2401 | 0.02895 | 6.2112 | 6.2401 | 6.346 | 6.2401 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13489 | 0.10594 | 1.698% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | 0.86313 | 0.010517 | 0.85262 | 0.86313 | 2.3054 | 0.86313 | 0 | 0 | 2.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4528 | 1.4423 | 167.1% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное до строящейся КТП 4-19 для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4652 | 0.31616 | 0 | 0.31616 | 0.31616 | 0.2934 | 0 | 0.005077 | 0.31616 | 0.28832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022767 | -0.022767 | -7.201% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4653 | 3.5561 | 0 | 3.5561 | 3.5561 | 3.6549 | 0 | 0.06325 | 3.5561 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098858 | 0.098858 | 2.78% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ВР-4654 | 0.5544 | 0 | 0.5544 | 0.5544 | 0.30645 | 0 | 0.005303 | 0.5544 | 0.30115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24795 | -0.24795 | -44.72% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Большевик до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 6,0 км) | P_ВР-4655 | 42.5348 | 0 | 42.5348 | 42.5348 | 0.58717 | 0 | 0.40001 | 0.67675 | 0.18716 | 41.858 | 0 | 0 | 0 | 41.9476 | -0.089583 | -13.24% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | 15.4125 | 0.084013 | 15.3285 | 15.4125 | 18.4161 | 15.4125 | 0 | 0 | 18.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0876 | 3.0036 | 19.49% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Лосево до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 13,0 км) | P_ВР-4660 | 57.0336 | 0 | 57.0336 | 57.0336 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 57.0336 | 0 | 55.0185 | 2.0151 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от сроящейся ВЛ 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | P_ВР-4661 | 29.1891 | 0 | 29.1891 | 29.1891 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0.16523 | 0 | 0 | 29.1891 | 0 | 29.0239 | 0.16523 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1398 ПС 35/10 кВ Лосево с трансформатором 1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | P_ВР-4662 | 2.8444 | 0 | 2.8444 | 2.8444 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0.44357 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 2.4008 | 0.44357 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ ф.1-4 КТП 10/0,4 кВ № 1398 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ВР-4663 | 4.9064 | 0 | 4.9064 | 4.9064 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 | 4.9064 | 0 | 4.7662 | 0.14018 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Красный Лиман для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,696 км) | P_ВР-4666 | 14.4792 | 0 | 14.4792 | 14.4792 | 0 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4792 | -14.4792 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для ТехприсоединенияООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в том числе ГНБ - 1,7 км) | P_ВР-4675 | 26.2527 | 0 | 26.2527 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2527 | 0 | 26.2527 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4782 | 0.22411 | 0 | 0.22411 | 0.22411 | 0.004996 | 0 | 0 | 0 | 0.004996 | 0 | 0 | 0.22411 | 0 | 0.21911 | 0.004996 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,0) | P_ВР-4783 | 43.1775 | 0 | 43.1775 | 43.1775 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 43.1775 | 0 | 41.1359 | 2.0417 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВР-4784 | 6.2027 | 0 | 6.2027 | 6.2027 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 6.2027 | 0 | 5.8677 | 0.335 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-8 КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | P_ВР-4785 | 1.415 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0.21489 | 0 | 0 | 0 | 0.21489 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.2001 | 0.21489 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.5, 6 ЗТП 10/0,4 кВ №905 ПС 110/10 кВ Опорная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ БМ-ГРУПП Богучар, договор №42671731 от 30.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км) | P_ВР-4787 | 0.97855 | 0 | 0.97855 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97855 | 0 | 0.97855 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км) | Q_ВР-4807 | 8.5418 | 0 | 8.5418 | нд | 0.38722 | нд | 0.26595 | нд | 0.12126 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1546 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Q_ВР-4808 | 26.4957 | 0 | 26.4957 | нд | 0.38712 | нд | 0.26372 | нд | 0.1234 | нд | 0 | нд | 0 | 26.1086 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4809 | 9.3229 | 0 | 9.3229 | нд | 0.27934 | нд | 0.1903 | нд | 0.089042 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0435 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф. 1-4 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Адм. Новоусманского мун.р-на ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4810 | 1.091 | 0 | 1.091 | нд | 0.058059 | нд | 0.045123 | нд | 0.012936 | нд | 0 | нд | 0 | 1.033 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.14 ЛЭП 10 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман до 2-х строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 5,9 км) | Q_ВР-4820 | 30.1946 | 0 | 30.1946 | нд | 0.43051 | нд | 0.43051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7641 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения ОСНЧ, договор № 42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4821 | 10.8852 | 0 | 10.8852 | нд | 0.17837 | нд | 0.17837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7068 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой дополнительной опоры в пролете опор №64-№65 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,025 км) | Q_ВР-4855 | 4.4742 | 0 | 4.4742 | нд | 0.034035 | нд | 0 | нд | 0.034035 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4401 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Павловск-2 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,03 км) | Q_ВР-4856 | 4.471 | 0 | 4.471 | нд | 0.030851 | нд | 0 | нд | 0.030851 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4401 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ №04 от оп 2/1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,099 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | Q_ВР-4899 | 2.8736 | 0 | 2.8736 | нд | 0.052774 | нд | 0 | нд | 0.052774 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8209 | нд | нд | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1556.8334 | 690.4966 | 866.3368 | 726.5101 | 557.7272 | 529.5685 | 288.8803 | 150 | 268.847 | 33.9228 | 0 | 13.0188 | 0 | 308.6096 | -121.8413 | -17.93% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1277.5872 | 664.0798 | 613.5075 | 623.3449 | 511.6046 | 473.3449 | 288.7934 | 150 | 222.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9029 | -111.7403 | -17.93% | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 273.5671 | 210.162 | 63.405 | 62.9374 | 32.7481 | 62.9374 | 19.824 | 0 | 12.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6569 | -30.1893 | -47.97% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 1004.0202 | 453.9177 | 550.1024 | 560.4075 | 478.8565 | 410.4075 | 268.9694 | 150 | 209.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2459 | -81.551 | -14.55% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 279.2462 | 26.4168 | 252.8294 | 103.1652 | 46.1226 | 56.2236 | 0.086858 | 0 | 46.0358 | 33.9228 | 0 | 13.0188 | 0 | 206.7067 | -10.101 | -17.97% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 73.5199 | 23.0021 | 50.5178 | 41.5809 | 39.4442 | 41.5809 | 0 | 0 | 39.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0736 | -2.1368 | -5.139% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | 5.1045 | 0 | 5.1045 | 5.1045 | 4.8088 | 5.1045 | 0.086858 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29567 | -0.29567 | -5.792% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | 9.681 | 0 | 9.681 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3553 | 0.32565 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | 5.0121 | 0 | 5.0121 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0.028062 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 17.6379 | 0.12967 | 17.5082 | 9.0448 | 0 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5082 | -9.0448 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | 26.827 | 0.21679 | 26.6102 | 26.827 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 25.8703 | 0.73985 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4633 | 7.3046 | 0 | 7.3046 | 7.3046 | 0.21743 | 0.20877 | 0 | 0 | 0.21743 | 7.0958 | 0 | 0 | 0 | 7.0872 | 0.008668 | 4.152% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | 3.0682 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большевик с установкой БСК 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт) | Q_ВР-4656 | 9.2565 | 0 | 9.2565 | нд | 0.55827 | нд | 0 | нд | 0.55827 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6982 | нд | нд | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красный Лиман с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4658 | 0.28461 | 0 | 0.28461 | 0.28461 | 0 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28461 | -0.28461 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосево с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4659 | 6.4122 | 0 | 6.4122 | нд | 0.000368 | нд | 0 | нд | 0.000368 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4119 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4674 | 5.8518 | 0 | 5.8518 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8518 | 0 | 5.8518 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой токоограничивающих реакторов 1 и 2 с.ш, дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, ДГР, ПКУ 10 кВ (2 шт), с заменой ВВ, ТТ в яч.В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, с заменой ТТ в яч.8, 21 для Техприсоединения ПАО Молочный комбинат Воронежский, договор №42620068 от 23.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4781 | 109.2859 | 0 | 109.2859 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 109.2859 | 0 | - | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4590.1409 | 1128.3511 | 3461.7898 | 2997.128 | 159.5585 | 98.9741 | 92.813 | 31.4924 | 66.7455 | 80.9286 | 0 | 2785.7327 | 0 | 3302.2313 | 29.0919 | 22.3% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 861.0633 | 228.9892 | 632.0741 | 550.2078 | 67.9043 | 32.5138 | 38.0429 | 26.6009 | 29.8613 | 2.7535 | 0 | 488.3396 | 0 | 564.1698 | 8.7895 | 14.87% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 202.1617 | 201.3268 | 0.83496 | 0 | 0.28273 | 0 | 0.00407 | 0 | 0.27866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55223 | 0.28273 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 34.0303 | 34.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 164.1464 | 167.2319 | -3.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0855 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | 0.28305 | 0.03415 | 0.2489 | 0 | 0.2314 | 0 | 0.00407 | 0 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017501 | 0.2314 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Жилпоселковая с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания рп.Шилово, в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, договор АО СЗ ДСК №3600/17457/24 от 03.12.24 (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | Q_ВР-4798 | 3.702 | 0.030418 | 3.6716 | нд | 0.051333 | нд | 0 | нд | 0.051333 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6203 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 658.9015 | 27.6624 | 631.2391 | 550.2078 | 67.6215 | 32.5138 | 38.0388 | 26.6009 | 29.5827 | 2.7535 | 0 | 488.3396 | 0 | 563.6176 | 8.5068 | 14.39% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т, ЩПТ - 4 шт) | M_ВР-2379 | 17.0109 | 0 | 17.0109 | 17.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0109 | 0 | 17.0109 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 6.8015 | 0 | 6.8015 | 6.8015 | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2092 | 0 | 6.8015 | -0.59226 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 6.9302 | 0.010141 | 6.9201 | 6.9302 | 1.1927 | 0.59226 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 5.7274 | 0.60045 | 101.4% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 6.9302 | 0.015212 | 6.915 | 6.9302 | 1.7891 | 0.59226 | 0 | 0 | 1.7891 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 5.126 | 1.1968 | 202.1% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | 8.1418 | 0 | 8.1418 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 8.1418 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | 8.1418 | 0 | 8.1418 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 8.1418 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 7.7926 | 0.45989 | 7.3327 | 7.2526 | 7.2526 | 3.8245 | 3.8245 | 3.4281 | 3.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080062 | 2e-06 | 2.758e-05% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 13.0093 | 0.51866 | 12.4906 | 12.3458 | 12.3458 | 6.5621 | 6.5621 | 5.7837 | 5.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14481 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 12.0952 | 0.481 | 11.6142 | 11.4534 | 11.4534 | 5.7267 | 5.7267 | 5.7267 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16083 | -2e-06 | -1.746e-05% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 11.1978 | 0.4735 | 10.7243 | 10.5772 | 10.5772 | 5.2886 | 5.2886 | 5.2886 | 5.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0% | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 13.4209 | 0.5128 | 12.9081 | 12.7477 | 12.7477 | 6.3738 | 6.3738 | 6.3738 | 6.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042 | -1e-06 | -7.845e-06% | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 9.3658 | 9.3658 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 7.94 | 5.0233 | 2.9168 | 0 | 3.8589 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94213 | 3.8589 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 7.94 | 5.274 | 2.6661 | 0 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62062 | 3.2867 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 7.94 | 5.5281 | 2.4119 | 0 | 3.1175 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70558 | 3.1175 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | 9.2941 | 0 | 9.2941 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 8.7434 | 0 | 9.2941 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | 9.2941 | 0 | 9.2941 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 8.7434 | 0 | 9.2941 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | 9.2941 | 0 | 9.2941 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 8.7434 | 0 | 9.2941 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | 9.2941 | 0 | 9.2941 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 8.7434 | 0 | 9.2941 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | 9.2941 | 0 | 9.2941 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 8.7434 | 0 | 9.2941 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: №9 СХИ, №14 Западная, №29 ДСК, №30 Подгорное, Анна, Верхний Мамон, Калач-1, Опорная, Острогожск с установкой микропроцессорных устройств независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | 118.0307 | 0 | 118.0307 | 60.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3446 | 0 | 118.0307 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Хреновое, Калач-2, МЭЗ и др, всего - 51 шт с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | 130.7729 | 0 | 130.7729 | 130.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7729 | 0 | 130.7729 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | 184.9616 | 0 | 184.9616 | 184.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9616 | 0 | 184.9616 | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 803.5002 | 70.4162 | 733.084 | 249.1641 | 31.2138 | 65.0614 | 28.9448 | 0 | 2.2691 | 4.1695 | 0 | 179.9333 | 0 | 701.8702 | -33.8475 | -52.02% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.4781 | 0.35501 | 20.1231 | 0 | 1.797 | 0 | 0.066698 | 0 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3261 | 1.797 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | 0.64802 | 0.034256 | 0.61377 | нд | 0.71418 | нд | 0.024308 | нд | 0.68987 | нд | 0 | нд | 0 | -0.10041 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | 0.77534 | 0.32043 | 0.45491 | 0 | 0.30849 | 0 | 0.004546 | 0 | 0.30395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14642 | 0.30849 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | 0.78849 | 5.7e-05 | 0.78844 | нд | 0.71474 | нд | 0.006733 | нд | 0.708 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0737 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | 0.031375 | 0.000264 | 0.031111 | нд | 0.040146 | нд | 0.031111 | нд | 0.009035 | нд | 0 | нд | 0 | -0.009035 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Воронежская ТЭЦ-1 – Южная №3 с ответвлениями (КВЛ-110-3), Южная - ВШЗ №34 с ответвлением на ПС ГОО (ВЛ-110-34), с установкой дополнительных опор (3 шт), с переключением ответвлений на ПС 110 кВ Жилпоселковая и Строительная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО СЗ ДСК, соглашение о компенсации №3600/17457/24 от 03.12.24, протяженность 0,148 км) | Q_ВР-4797 | 18.2349 | 0 | 18.2349 | нд | 0.01941 | нд | 0 | нд | 0.01941 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2154 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 783.0221 | 70.0612 | 712.961 | 249.1641 | 29.4169 | 65.0614 | 28.8781 | 0 | 0.53883 | 4.1695 | 0 | 179.9333 | 0 | 683.5441 | -35.6445 | -54.79% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 30.1446 | 5.3502 | 24.7944 | 24.37 | 19.5999 | 24.37 | 19.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1944 | -4.7701 | -19.57% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 5.9211 | 0.052379 | 5.8687 | 5.7809 | 6.1603 | 5.7809 | 6.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29156 | 0.37936 | 6.562% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | 13.6406 | 0 | 13.6406 | 0.68342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68342 | 0 | 13.6406 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | 16.8449 | 0 | 16.8449 | 0.71036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71036 | 0 | 16.8449 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | 23.6571 | 0 | 23.6571 | 0.76723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76723 | 0 | 23.6571 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | 11.8856 | 0 | 11.8856 | 0.66846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66846 | 0 | 11.8856 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | 14.3771 | 0 | 14.3771 | 0.68942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68942 | 0 | 14.3771 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 134.91 | 57.4494 | 77.4606 | 34.9104 | 1.6233 | 34.9104 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8373 | -33.2871 | -95.35% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | 366.5024 | 0 | 366.5024 | 23.1549 | 1.6772 | 0 | 1.1384 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 23.1549 | 0 | 364.8252 | 1.6772 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | 164.7794 | 7.2092 | 157.5702 | 157.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1695 | 0 | 153.2595 | 0 | 157.5702 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | 0.3592 | 0 | 0.3592 | нд | 0.35618 | нд | 0.35618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.003027 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2801.1051 | 828.9458 | 1972.1593 | 2073.2837 | 60.4404 | 1.399 | 25.8253 | 1.399 | 34.615 | 41.7457 | 0 | 2028.74 | 0 | 1911.719 | 57.6424 | 2060% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2708.3533 | 828.9458 | 1879.4075 | 1980.5319 | 60.0679 | 0.96456 | 25.8253 | 0.96456 | 34.2426 | 41.3113 | 0 | 1937.2914 | 0 | 1819.3396 | 58.1388 | 3014% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 37.2286 | 53.5661 | -16.3374 | 0 | 10.0744 | 0 | 1.082 | 0 | 8.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4118 | 10.0744 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | 17.7799 | 8.0677 | 9.7121 | 17.7799 | 0.71127 | 0.2496 | 0.52924 | 0.2496 | 0.18203 | 0.2496 | 0 | 17.0311 | 0 | 9.0009 | 0.21207 | 42.48% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 527.2216 | 501.1272 | 26.0944 | 0 | 22.727 | 0 | 10.7675 | 0 | 11.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3673 | 22.727 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя с устройством ответвлений (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 52 279 шт) | M_ВР-4062 | 1480.058 | 1.8968 | 1478.1612 | 1480.058 | 2.3361 | 0.22656 | 1.8347 | 0.22656 | 0.50136 | 21.9803 | 0 | 1457.6246 | 0 | 1475.8251 | 1.883 | 415.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 100.9361 | 125.1355 | -24.1995 | 0 | 7.6158 | 0 | 3.3689 | 0 | 4.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8152 | 7.6158 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | 422.6416 | 4.1388 | 418.5028 | 422.6416 | 0.69859 | 0.2544 | 0.5884 | 0.2544 | 0.11019 | 0.1908 | 0 | 421.942 | 0 | 417.8042 | 0.18979 | 37.3% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 62.4352 | 131.7858 | -69.3506 | 0 | 14.9474 | 0 | 7.0817 | 0 | 7.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.298 | 14.9474 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | 60.0523 | 3.2278 | 56.8246 | 60.0523 | 0.95742 | 0.234 | 0.57294 | 0.234 | 0.38448 | 18.8906 | 0 | 40.6937 | 0 | 55.8671 | 0.48942 | 104.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 92.7518 | 0 | 92.7518 | 92.7518 | 0.37242 | 0.4344 | 0 | 0.4344 | 0.37242 | 0.4344 | 0 | 91.4486 | 0 | 92.3794 | -0.49638 | -57.13% | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | 92.7518 | 0 | 92.7518 | 92.7518 | 0.37242 | 0.4344 | 0 | 0.4344 | 0.37242 | 0.4344 | 0 | 91.4486 | 0 | 92.3794 | -0.49638 | -57.13% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 124.4724 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 3.4925 | 0 | 32.26 | 0 | 88.7198 | 0 | 124.4724 | -3.4925 | -100% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 124.4724 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 3.4925 | 0 | 32.26 | 0 | 88.7198 | 0 | 124.4724 | -3.4925 | -100% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | 13.7573 | 0 | 13.7573 | 13.7573 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 12.8762 | 0 | 13.7573 | -0.88111 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | 11.4564 | 0 | 11.4564 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0.73678 | 0 | 0 | 0 | 10.7196 | 0 | 11.4564 | -0.73678 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | 17.851 | 0 | 17.851 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 1.1379 | 0 | 0 | 0 | 16.7131 | 0 | 17.851 | -1.1379 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | 11.4564 | 0 | 11.4564 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0.73678 | 0 | 0 | 0 | 10.7196 | 0 | 11.4564 | -0.73678 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | 11.3881 | 0 | 11.3881 | 11.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3881 | 0 | 11.3881 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | 12.8738 | 0 | 12.8738 | 12.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8738 | 0 | 12.8738 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | 19.7584 | 0 | 19.7584 | 19.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | 12.5016 | 0 | 12.5016 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | 13.4295 | 0 | 13.4295 | 13.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4295 | 0 | 13.4295 | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.2167 | 1.2429 | 9.9738 | 0 | 4.2843 | 0 | 1.4133 | 0 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6895 | 4.2843 | - | нд
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 7.0495 | 0.73684 | 6.3126 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0993 | 1.2133 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 2.2745 | 0.49404 | 1.7805 | 0 | 0.66239 | 0 | 0 | 0 | 0.66239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0.66239 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | 0.55942 | 0.000775 | 0.55864 | нд | 1.067 | нд | 0.091171 | нд | 0.97586 | нд | 0 | нд | 0 | -0.50839 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | 0.61906 | 0.005219 | 0.61384 | нд | 0.61384 | нд | 0.61384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | 0.46362 | 0.003909 | 0.45971 | нд | 0.45971 | нд | 0.45971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | 0.25065 | 0.002113 | 0.24854 | нд | 0.26804 | нд | 0.24854 | нд | 0.019504 | нд | 0 | нд | 0 | -0.019504 | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 865.0473 | 327.91 | 537.1372 | 445.7023 | 186.3186 | 214.3914 | 159.0794 | 33.0574 | 27.2392 | 62.7504 | 0 | 135.5032 | 0 | 350.8186 | -61.1302 | -24.7% | нд
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | 142.7018 | 23.7646 | 118.9372 | 118.9372 | 118.1317 | 118.9372 | 118.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80547 | -0.80547 | -0.6772% | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 2 шт, трактор - 11 шт) | M_ВР-3979 | 96.9457 | 0 | 96.9457 | 96.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9457 | 0 | 96.9457 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 35.7441 | 29.1681 | 6.576 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0.54834 | 0 | 6.0277 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | -0.54834 | -100% | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 45.4993 | 32.3703 | 13.129 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 6.5548 | 0 | 6.5741 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | -6.5548 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | 9.0453 | 2.8905 | 6.1548 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 1.8468 | 0 | 1.23 | 0 | 6.1548 | -3.078 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 50.0218 | 34.8341 | 15.1876 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 7.4419 | 0 | 7.4638 | 0 | 0 | 0 | 15.1876 | -7.4419 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 79.8848 | 39.4672 | 40.4176 | 30.0308 | 11.7138 | 17.2076 | 5.5658 | 3.1477 | 6.148 | 9.5356 | 0 | 0.1399 | 0 | 28.7038 | -8.6415 | -42.45% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 23.6348 | 0 | 23.6348 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6348 | 0 | 23.6348 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | 13.2034 | 0 | 13.2034 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 13.2034 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 54.4229 | 6.6378 | 47.7851 | 22.8144 | 0 | 10.342 | 0 | 2.8056 | 0 | 7.2954 | 0 | 2.3714 | 0 | 47.7851 | -13.1476 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | 14.4289 | 4.633 | 9.7959 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 9.7959 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 28.6351 | 22.5801 | 6.055 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 0 | 3.0408 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | -3.0142 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | 6.0712 | 4.0475 | 2.0238 | 2.0238 | 0.87829 | 0.6072 | 0.87829 | 1.0116 | 0 | 0.40495 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | -0.74051 | -45.74% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ВР-4400 | 0.83823 | 0 | 0.83823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83823 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | 6.865 | 3.4325 | 3.4325 | 0 | 3.4325 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | 73.075 | 70.3225 | 2.7525 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9936e-15 | 2.7525 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ВР-4561 | 1.3237 | 0 | 1.3237 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.92652 | 0 | 1.3237 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | 2.1718 | 0.43436 | 1.7374 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | - | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ВР-4564 | 13.8452 | 0 | 13.8452 | 4.6151 | 2.1182 | 1.385 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 3.2301 | 0 | 11.7271 | 0.73316 | 52.94% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ВР-4566 | 26.9427 | 0 | 26.9427 | 15.3959 | 0 | 8.0828 | 0 | 5.1192 | 0 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 26.9427 | -13.202 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ВР-4567 | 4.5246 | 0 | 4.5246 | 4.5246 | 0 | 1.4952 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | 0 | 0 | 0 | 4.5246 | -1.4952 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ВР-4569 | 5.61 | 0 | 5.61 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 5.61 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ВР-4572 | 10.2688 | 0 | 10.2688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2688 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | 12.4191 | 12.3332 | 0.085885 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016885 | 0.069 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | 91.312 | 40.0852 | 51.2267 | 56.3344 | 35.882 | 56.3344 | 30.7221 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3447 | -20.4524 | -36.31% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | 1.4268 | 0.909 | 0.51779 | 0.33599 | 0.27999 | 0 | 0.27999 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | -0.055999 | -16.67% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: кондиционер - 23 шт, усутановка испытательная - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, устройство зарядно-подзарядное- 1 шт) | Q_ВР-4803 | 14.1853 | 0 | 14.1853 | нд | 11.0606 | нд | 0 | нд | 11.0606 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1246 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4 | Костромская область | Г | 3602.0982 | 1135.203 | 2466.8952 | 1271.565 | 598.9787 | 326.3701 | 325.1467 | 115.2116 | 273.832 | 203.3541 | 0 | 626.6292 | 0 | 1867.9166 | 157.3969 | 35.64% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1640.971 | 753.4247 | 887.5463 | 753.9623 | 366.7834 | 114.6291 | 194.8944 | 90.5702 | 171.889 | 187.0652 | 0 | 361.6979 | 0 | 520.7629 | 161.5842 | 78.75% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1634.4941 | 752.2287 | 882.2654 | 753.9623 | 366.6933 | 114.6291 | 194.8944 | 90.5702 | 171.7988 | 187.0652 | 0 | 361.6979 | 0 | 515.5721 | 161.4941 | 78.7% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 652.5643 | 366.2427 | 286.3216 | 321.2477 | 169.2982 | 47.9918 | 95.2626 | 48.8 | 74.0356 | 76.8 | 0 | 147.6558 | 0 | 117.0234 | 72.5064 | 74.91% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 745.489 | 308.7902 | 436.6988 | 320.664 | 161.9155 | 62.8449 | 78.3982 | 35.2666 | 83.5173 | 60.0947 | 0 | 162.4578 | 0 | 274.7833 | 63.804 | 65.03% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 236.4408 | 77.1957 | 159.2451 | 112.0507 | 35.4796 | 3.7924 | 21.2337 | 6.5035 | 14.2459 | 50.1705 | 0 | 51.5842 | 0 | 123.7655 | 25.1837 | 244.6% | нд
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 14.1351 | 5.8081 | 8.3271 | 7.701 | 3.8891 | 3.7924 | 0.23533 | 0 | 3.6538 | 0 | 0 | 3.9086 | 0 | 4.4379 | 0.096776 | 2.552% | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 2.3309 | 2.7598 | -0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42884 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 3.2106 | 3.4973 | -0.28675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28675 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 9.882 | 17.1937 | -7.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3116 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 18.237 | 16.3029 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9342 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 13.9837 | 12.8424 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | 0.6782 | 0.06153 | 0.61667 | 0 | 1.9671 | 0 | 0.14025 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3505 | 1.9671 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | 5.6524 | 0.41496 | 5.2374 | 0 | 1.6449 | 0 | 1.2848 | 0 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 1.6449 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | 14.8766 | 0.48287 | 14.3937 | 0 | 14.434 | 0 | 12.3751 | 0 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040285 | 14.434 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | 8.3807 | 0.87861 | 7.5021 | 0 | 7.1067 | 0 | 7.0484 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3954 | 7.1067 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 3.775 | 3.4611 | 0.31386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31386 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | 5.9336 | 0.14527 | 5.7884 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 5.7884 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | 3.5463 | 0.11521 | 3.4311 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 3.4311 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | 27.2336 | 0.91622 | 26.3174 | 26.3467 | 0.012319 | 0 | 0.008175 | 0 | 0.004144 | 26.3467 | 0 | 0 | 0 | 26.3051 | 0.012319 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3372 | 3.1313 | 0.17067 | 2.9606 | нд | 0.141 | нд | 0 | нд | 0.141 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8196 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_КМ-3373 | 15.6891 | 0.4162 | 15.2729 | нд | 0.79722 | нд | 0 | нд | 0.79722 | нд | 0 | нд | 0 | 14.4757 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3374 | 1.8967 | 0.073244 | 1.8235 | нд | 0.015013 | нд | 0 | нд | 0.015013 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8085 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | 12.3226 | 11.6558 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-923 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с установкой КРУН 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42625853 от 15.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3428 | 6.5035 | 0 | 6.5035 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5035 | -6.5035 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-41 ф.625 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сыроварня Волжанка, договор №42657266 от 09.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км, в т.ч. ГНБ - 0,135 км) | P_КМ-3429 | 4.9599 | 0 | 4.9599 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 4.9599 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-5 ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой ответвительной арматуры, КРУН 10 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения НСТ Кубань, договор №42646163 от 05.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_КМ-3431 | 2.8106 | 0 | 2.8106 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящегося КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до ВРУ объекта Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3433 | 0.67434 | 0 | 0.67434 | 0.67434 | 0.090691 | 0 | 0 | 0 | 0.090691 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0.58365 | 0.090691 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-258 - ТП-478 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящегося РП 6 кВ №1 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_КМ-3435 | 5.721 | 0 | 5.721 | 5.721 | 0.6889 | 0 | 0.027117 | 0 | 0.66178 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 5.0321 | 0.6889 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ №1 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3436 | 1.0432 | 0 | 1.0432 | 1.0432 | 0.977 | 0 | 0.037821 | 0 | 0.93917 | 0 | 0 | 1.0432 | 0 | 0.066244 | 0.977 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящихся РП 6 кВ №2 и БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,08 км) | P_КМ-3437 | 3.3821 | 0 | 3.3821 | 3.3821 | 1.0604 | 0 | 0.037749 | 0 | 1.0226 | 0 | 0 | 3.3821 | 0 | 2.3218 | 1.0604 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ №1, 2 ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3438 | 14.3459 | 0 | 14.3459 | 14.3459 | 0.45557 | 0 | 0.002854 | 0 | 0.45272 | 0 | 0 | 14.3459 | 0 | 13.8903 | 0.45557 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3439 | 16.3451 | 0 | 16.3451 | 16.3451 | 1.7004 | 0 | 0.023611 | 0 | 1.6768 | 0 | 0 | 16.3451 | 0 | 14.6447 | 1.7004 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с установкой КРУН (4 шт) с ПУ (4 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3440 | 6.8382 | 0 | 6.8382 | 6.8382 | 0.41247 | 0 | 0.012488 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 6.8382 | 0 | 6.4257 | 0.41247 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛИ 0,4 кВ ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до строящегося КРУН 0,4 кВ №2 на границе балансовой приндлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, протяженность 1, км) | Q_КМ-3441 | 2.6282 | 0 | 2.6282 | нд | 0.039527 | нд | 0 | нд | 0.039527 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5887 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №1 ТП-417 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3442 | 0.79468 | 0 | 0.79468 | 0.79468 | 0.023639 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.77104 | 0.023639 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3443 | 0.79468 | 0 | 0.79468 | 0.79468 | 0.023639 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.77104 | 0.023639 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-43 1,2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН №1, 2 (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединеня ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в т.ч.ГНБ – 0,06 км) | P_КМ-3446 | 4.2604 | 0 | 4.2604 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КРУН №1,2 ТП-43 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная до ВРУ МКД Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3447 | 0.4433 | 0 | 0.4433 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | - | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.4769 | 1.196 | 5.2809 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1908 | 0.090122 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.4769 | 1.196 | 5.2809 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1908 | 0.090122 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | 0.7808 | 1.196 | -0.41524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41524 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-417 ПС 110/6 Кострома-3 с заменой силового трансформатора 400 на 630 кВА для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_КМ-3432 | 0.065232 | 0 | 0.065232 | нд | 0.065232 | нд | 0 | нд | 0.065232 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Техперевооружение ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с заменой ВВ, ТТ, УРЗА 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | Q_КМ-3444 | 1.157 | 0 | 1.157 | нд | 0.024543 | нд | 0 | нд | 0.024543 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1325 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-467 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой силовых трансформаторов 2х180 на 2х250 кВА, предохранителей 6 кВ (2 шт), 0,4 кВ (3 шт), рубильников 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО УК Юбилейный 2007, договор №42714321 от 14.01.26 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_КМ-3571 | 4.4739 | 0 | 4.4739 | нд | 0.000347 | нд | 0 | нд | 0.000347 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4735 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 864.3348 | 201.1145 | 663.2203 | 339.8388 | 144.0153 | 140.1179 | 68.5617 | 1.63 | 75.4536 | 1.63 | 0 | 196.4609 | 0 | 519.205 | 2.2674 | 1.6% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 248.9028 | 27.7782 | 221.1245 | 137.1753 | 104.7272 | 88.4628 | 51.8198 | 0 | 52.9074 | 0 | 0 | 48.7125 | 0 | 116.3973 | 16.2645 | 18.39% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.19088 | 0.076504 | 0.11438 | 0 | 0.11383 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000547 | 0.11383 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | 0.011005 | 0.011005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | 0.013327 | 0.013327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | 0.015396 | 0.015396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | 0.010179 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | 0.026597 | 0.026597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 ф.10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3569 | 0.04648 | 0 | 0.04648 | нд | 0.046249 | нд | 0.046249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000231 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 ф.10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3570 | 0.067895 | 0 | 0.067895 | нд | 0.067579 | нд | 0.067579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000316 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 248.7119 | 27.7017 | 221.0102 | 137.1753 | 104.6134 | 88.4628 | 51.706 | 0 | 52.9074 | 0 | 0 | 48.7125 | 0 | 116.3968 | 16.1506 | 18.26% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 4.8114 | 0.004781 | 4.8067 | 4.8014 | 0.2578 | 0.2578 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5436 | 0 | 4.5489 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | 5.7535 | 0.004427 | 5.7491 | 2.1067 | 0.23869 | 0.23869 | 0.23869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 5.5104 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | 4.6719 | 0.001725 | 4.6702 | 1.0251 | 0.093031 | 0.093031 | 0.093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93209 | 0 | 4.5772 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | 2.2855 | 0 | 2.2855 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 2.2855 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | 2.612 | 0 | 2.612 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 2.612 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | 1.1427 | 0 | 1.1427 | 0.023407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023407 | 0 | 1.1427 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | 0.9795 | 0 | 0.9795 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020061 | 0 | 0.9795 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | 2.612 | 0 | 2.612 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 2.612 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026751 | 0 | 1.306 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | 2.4487 | 0 | 2.4487 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 2.4487 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | 2.4487 | 0 | 2.4487 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 2.4487 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | 2.1222 | 0 | 2.1222 | 0.043468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043468 | 0 | 2.1222 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | 2.2855 | 0 | 2.2855 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 2.2855 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | 2.4487 | 0 | 2.4487 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 2.4487 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | 1.1427 | 0 | 1.1427 | 0.023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023408 | 0 | 1.1427 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | 1.56 | 0.081567 | 1.4784 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 1.4784 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | 12.9794 | 0 | 12.9794 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21724 | 0 | 12.9794 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | 9.4295 | 0.19646 | 9.2331 | 9.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2331 | 0 | 9.2331 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | 8.2421 | 0.09823 | 8.1439 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1439 | 0 | 8.1439 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 91.3589 | 2.4541 | 88.9048 | 83.4749 | 87.9304 | 83.4749 | 50.6049 | 0 | 37.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97446 | 4.4555 | 5.337% | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | 0.017027 | 0.017027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | 0.00698 | 0.00698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | 0.95 | 0.000927 | 0.94907 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89907 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | 0.95 | 0.000927 | 0.94907 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89907 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | 2.15 | 0.002782 | 2.1472 | 2.14 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 1.9972 | 0.15 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | 24.78 | 12.4891 | 12.2909 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.2909 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | 15.0768 | 12.0184 | 3.0584 | 2.4768 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0584 | -2.4768 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | 0.009826 | 0.009826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | 0.12481 | 0.02196 | 0.10286 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 0 | 0.10286 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | 0.18716 | 0.013101 | 0.17406 | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17664 | 0 | 0.17406 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | 2.2319 | 0.16191 | 2.07 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 2.07 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | 1.868 | 0.067736 | 1.8003 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | -1.56 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | 2.3914 | 0.00485 | 2.3866 | 2.3814 | 0.26152 | 0.26152 | 0.26152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1199 | 0 | 2.1251 | 0 | 0% | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | 13.0816 | 0 | 13.0816 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13.0816 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | 0.43618 | 0.044958 | 0.39122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39122 | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Красная Поляна, Октябрьская, Северная филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | Q_КМ-3513 | 13.785 | 0 | 13.785 | нд | 12.0664 | нд | 0 | нд | 12.0664 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7186 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой МВ 110 кВ на ЭВ (1 шт) | Q_КМ-3514 | 0.9333 | 0 | 0.9333 | нд | 0.79095 | нд | 0 | нд | 0.79095 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14235 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александрово с заменой выключателя 10 кВ (1 шт) | Q_КМ-3516 | 0.9333 | 0 | 0.9333 | нд | 0.051898 | нд | 0 | нд | 0.051898 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8814 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коркино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | Q_КМ-3517 | 3.904 | 0 | 3.904 | нд | 2.4262 | нд | 0 | нд | 2.4262 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4778 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-414 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора (250 на 160 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3573 | 0.72172 | 0 | 0.72172 | нд | 0.067906 | нд | 0 | нд | 0.067906 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65382 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-064 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3574 | 0.89757 | 0 | 0.89757 | нд | 0.083792 | нд | 0 | нд | 0.083792 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81378 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-083 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3575 | 0.095846 | 0 | 0.095846 | нд | 0.041311 | нд | 0 | нд | 0.041311 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054535 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-499 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3576 | 0.53808 | 0 | 0.53808 | нд | 0.053586 | нд | 0 | нд | 0.053586 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4845 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 424.2828 | 104.8705 | 319.4123 | 41.3186 | 25.5493 | 12.1145 | 4.5261 | 0 | 21.0232 | 0 | 0 | 29.2041 | 0 | 293.863 | 13.4348 | 110.9% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.8588 | 2.7792 | 18.0797 | 9.6466 | 9.3911 | 0 | 0 | 0 | 9.3911 | 0 | 0 | 9.6466 | 0 | 8.6886 | 9.3911 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | 0.61772 | 0.35516 | 0.26256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26256 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | 0.2258 | 0 | 0.2258 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22164 | 0.004156 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 1.2799 | 0.091093 | 1.1888 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0.066008 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | 0.5058 | 0.26335 | 0.24246 | 0.48086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48086 | 0 | 0.24246 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | 0.46903 | 0.11446 | 0.35457 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 0.35457 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | 0.77343 | 0.11387 | 0.65956 | 0.72143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72143 | 0 | 0.65956 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | 0.62487 | 0.09156 | 0.53331 | 0.58585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58585 | 0 | 0.53331 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | 0.40435 | 0.07297 | 0.33138 | 0.38419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | 0.33138 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | 0.45613 | 0.16436 | 0.29177 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.29177 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | 0.46035 | 0.10721 | 0.35314 | 0.43789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43789 | 0 | 0.35314 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | 0.32505 | 0.049911 | 0.27514 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0.27514 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | 0.39641 | 0.066084 | 0.33032 | 0.37644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37644 | 0 | 0.33032 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | 0.13425 | 0.018378 | 0.11587 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 0.11587 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | 0.15831 | 0.024133 | 0.13417 | 0.14916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14916 | 0 | 0.13417 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | 0.30878 | 0.049982 | 0.2588 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | 0.2588 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | 0.25766 | 0.02432 | 0.23334 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0.23334 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | 0.26058 | 0.023729 | 0.23685 | 0.24689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24689 | 0 | 0.23685 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | 0.53283 | 0.16345 | 0.36938 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50445 | 0 | 0.36938 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | 0.87786 | 0.20342 | 0.67444 | 0.83376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83376 | 0 | 0.67444 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | 0.5142 | 0.1879 | 0.32631 | 0.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0.32631 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | 0.12129 | 0.016739 | 0.10455 | 0.11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11439 | 0 | 0.10455 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | 0.47219 | 0.10204 | 0.37015 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44921 | 0 | 0.37015 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | 0.77618 | 0.13769 | 0.63849 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73649 | 0 | 0.63849 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | 0.29751 | 0.03283 | 0.26468 | 0.28254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28254 | 0 | 0.26468 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | 0.34216 | 0.029365 | 0.3128 | 0.32529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32529 | 0 | 0.3128 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | 0.28401 | 0.17714 | 0.10687 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16892 | 0 | 0.10687 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | 0.33193 | 0.044138 | 0.28779 | 0.31562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31562 | 0 | 0.28779 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | 0.20859 | 0.053896 | 0.15469 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0.15469 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-316 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гореславка (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3489 | 0.25767 | 0 | 0.25767 | нд | 0.29514 | нд | 0 | нд | 0.29514 | нд | 0 | нд | 0 | -0.037467 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Марфино (протяженность 0,45 км) | Q_КМ-3490 | 0.44516 | 0 | 0.44516 | нд | 0.4845 | нд | 0 | нд | 0.4845 | нд | 0 | нд | 0 | -0.03934 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-429 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Саметь (протяженность 0,38 км) | Q_КМ-3491 | 0.30242 | 0 | 0.30242 | нд | 0.36119 | нд | 0 | нд | 0.36119 | нд | 0 | нд | 0 | -0.058768 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-252 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Нукша (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3492 | 0.3561 | 0 | 0.3561 | нд | 0.40391 | нд | 0 | нд | 0.40391 | нд | 0 | нд | 0 | -0.047808 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-70 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Попадейкино (протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3493 | 0.76235 | 0 | 0.76235 | нд | 0.82111 | нд | 0 | нд | 0.82111 | нд | 0 | нд | 0 | -0.05876 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Константиново (протяженность 0,27 км) | Q_КМ-3494 | 0.6284 | 0 | 0.6284 | нд | 0.67011 | нд | 0 | нд | 0.67011 | нд | 0 | нд | 0 | -0.041716 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-702 ф.602 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никольское, ул.2-я Октябрьская (протяженность 0,58 км) | Q_КМ-3495 | 0.50891 | 0 | 0.50891 | нд | 0.56441 | нд | 0 | нд | 0.56441 | нд | 0 | нд | 0 | -0.055498 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-597 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Шемякино (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3496 | 0.28284 | 0 | 0.28284 | нд | 0.31957 | нд | 0 | нд | 0.31957 | нд | 0 | нд | 0 | -0.036729 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Иголкино (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3497 | 0.34473 | 0 | 0.34473 | нд | 0.40082 | нд | 0 | нд | 0.40082 | нд | 0 | нд | 0 | -0.056086 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Кузнецово (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3498 | 0.36688 | 0 | 0.36688 | нд | 0.39378 | нд | 0 | нд | 0.39378 | нд | 0 | нд | 0 | -0.026904 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-035 ф.10-31 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Клюшниково (протяженность 0,33 км) | Q_КМ-3500 | 0.32582 | 0 | 0.32582 | нд | 0.36144 | нд | 0 | нд | 0.36144 | нд | 0 | нд | 0 | -0.035623 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Солигалич ул.Первомайская (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3501 | 0.89275 | 0 | 0.89275 | нд | 1.0213 | нд | 0 | нд | 1.0213 | нд | 0 | нд | 0 | -0.12853 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Густомесово (протяженность 0,51 км) | Q_КМ-3502 | 1.0306 | 0 | 1.0306 | нд | 1.1176 | нд | 0 | нд | 1.1176 | нд | 0 | нд | 0 | -0.086964 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-745 ф.10-04 ПС 220/110/35/10 Галич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, ул.Садовая (протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3503 | 0.74309 | 0 | 0.74309 | нд | 0.85376 | нд | 0 | нд | 0.85376 | нд | 0 | нд | 0 | -0.11067 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.604 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Шарья, ул.им.Громова (протяженность 0,25 км) | Q_КМ-3540 | 0.27875 | 0 | 0.27875 | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0 | -0.012735 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-119 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей пгт.Ветлужский, пер.Рабочий (протяженность 0,7 км) | Q_КМ-3541 | 0.91517 | 0 | 0.91517 | нд | 0.96081 | нд | 0 | нд | 0.96081 | нд | 0 | нд | 0 | -0.045635 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 403.424 | 102.0914 | 301.3326 | 31.6721 | 16.1582 | 12.1145 | 4.5261 | 0 | 11.6321 | 0 | 0 | 19.5576 | 0 | 285.1744 | 4.0438 | 33.38% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | 0.34827 | 0 | 0.34827 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.34827 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,220 км) | F_КМ-219 | 2.3038 | 0 | 2.3038 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64663 | 0 | 2.3038 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | 34.144 | 30.1723 | 3.9717 | 0 | 0.44605 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0.44605 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | 15.9334 | 0.3005 | 15.6329 | 15.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6329 | 0 | 15.6329 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | 90.7067 | 71.4698 | 19.2369 | 12.1145 | 14.6082 | 12.1145 | 4.08 | 0 | 10.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6287 | 2.4938 | 20.59% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Техперевооружение ЛЭП 6 кВ ф.621 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой РЛК (1 шт), заменой кабельного участка, д.Федорково (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3367 | 1.039 | 0 | 1.039 | нд | 1.1039 | нд | 0 | нд | 1.1039 | нд | 0 | нд | 0 | -0.064941 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | 0.295 | 0.14881 | 0.14619 | 0.28393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28393 | 0 | 0.14619 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | 3.0923 | 0 | 3.0923 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 3.0923 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | 9.4775 | 0 | 9.4775 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 9.4775 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | 10.5992 | 0 | 10.5992 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11678 | 0 | 10.5992 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | 10.2189 | 0 | 10.2189 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11442 | 0 | 10.2189 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | 7.7092 | 0 | 7.7092 | 0.098498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098498 | 0 | 7.7092 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | 14.5898 | 0 | 14.5898 | 0.14273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 14.5898 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | 8.0751 | 0 | 8.0751 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 8.0751 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | 34.6289 | 0 | 34.6289 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | 34.6289 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | 76.6861 | 0 | 76.6861 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 76.6861 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | 0.91015 | 0 | 0.91015 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.91015 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | 1.5008 | 0 | 1.5008 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.5008 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | 7.5473 | 0 | 7.5473 | 0.080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080509 | 0 | 7.5473 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | 6.5398 | 0 | 6.5398 | 0.074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074143 | 0 | 6.5398 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | 7.2083 | 0 | 7.2083 | 0.078386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078386 | 0 | 7.2083 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | 1.7959 | 0 | 1.7959 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.7959 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | 5.0883 | 0 | 5.0883 | 0.063535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063535 | 0 | 5.0883 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | 4.5581 | 0 | 4.5581 | 0.059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059293 | 0 | 4.5581 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | 4.0599 | 0 | 4.0599 | 0.05611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05611 | 0 | 4.0599 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | 0.91015 | 0 | 0.91015 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.91015 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | 2.7933 | 0 | 2.7933 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 2.7933 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | 3.1558 | 0 | 3.1558 | 0.050487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050487 | 0 | 3.1558 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | 1.3816 | 0 | 1.3816 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.3816 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | 0.32455 | 0 | 0.32455 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.32455 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | 0.57565 | 0 | 0.57565 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.57565 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | 1.3816 | 0 | 1.3816 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.3816 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | 7.3674 | 0 | 7.3674 | 0.079658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079658 | 0 | 7.3674 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | 8.0877 | 0 | 8.0877 | 0.085069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085069 | 0 | 8.0877 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | 2.3247 | 0 | 2.3247 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 2.3247 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | 0.34124 | 0 | 0.34124 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0.34124 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | 5.1111 | 0 | 5.1111 | 0.063961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063961 | 0 | 5.1111 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | 1.3816 | 0 | 1.3816 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.3816 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | 1.6867 | 0 | 1.6867 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.6867 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | 3.0606 | 0 | 3.0606 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 3.0606 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | 1.4239 | 0 | 1.4239 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 1.4239 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | 3.0606 | 0 | 3.0606 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 3.0606 | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 159.6992 | 57.3504 | 102.3489 | 138.6349 | 13.7388 | 39.5407 | 12.2158 | 1.63 | 1.5229 | 1.63 | 0 | 95.8343 | 0 | 88.6101 | -27.4319 | -66.63% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 159.6992 | 57.3504 | 102.3489 | 138.6349 | 13.7388 | 39.5407 | 12.2158 | 1.63 | 1.5229 | 1.63 | 0 | 95.8343 | 0 | 88.6101 | -27.4319 | -66.63% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 145 шт) | M_КМ-2835 | 8.0269 | 0 | 8.0269 | 8.0269 | 0.79646 | 0.13 | 0.49526 | 0.13 | 0.3012 | 0.13 | 0 | 7.6369 | 0 | 7.2304 | 0.53646 | 206.3% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 402 шт) | M_КМ-2840 | 22.2749 | 0 | 22.2749 | 22.2749 | 0.33889 | 0.4 | 0.039092 | 0.4 | 0.2998 | 0.4 | 0 | 21.0749 | 0 | 21.936 | -0.46111 | -57.64% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 551 шт) | M_КМ-2845 | 21.7719 | 0 | 21.7719 | 21.7719 | 1.9304 | 0.3 | 1.2297 | 0.3 | 0.70071 | 0.3 | 0 | 20.8719 | 0 | 19.8415 | 1.3304 | 221.7% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 58.975 | 57.3504 | 1.6246 | 37.9107 | 10.4012 | 37.9107 | 10.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7766 | -27.5095 | -72.56% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -1235 шт) | M_КМ-2850 | 48.6506 | 0 | 48.6506 | 48.6506 | 0.27182 | 0.8 | 0.050579 | 0.8 | 0.22124 | 0.8 | 0 | 46.2506 | 0 | 48.3787 | -1.3282 | -83.01% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.45 | 11.1154 | 20.3346 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 20.3346 | 0 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.45 | 11.1154 | 20.3346 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 20.3346 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | 5.34 | 4.8528 | 0.48719 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.48719 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | 6.9 | 6.2626 | 0.63741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63741 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ: Георгиевское, Клеванцово, Кузьмищи, Леденгск, Макарьев-2, Никола-Шанга, Парфеньево, Сандогора, Спасс, Талица, Тимошино, Черменино, Вожерово, Галичская ПТФ, Головино, Гридино филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | 19.21 | 0 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 0 | 19.21 | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.6303 | 0.12971 | 1.5006 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0.063816 | - | нд
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 1.6303 | 0.12971 | 1.5006 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0.063816 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1095.1621 | 180.5341 | 914.628 | 177.7638 | 88.1161 | 71.6231 | 61.6905 | 23.0114 | 26.4256 | 14.6589 | 0 | 68.4704 | 0 | 826.5119 | -6.5184 | -6.888% | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | 712.3203 | 33.7209 | 678.5994 | нд | 0.009533 | нд | 0.004767 | нд | 0.004766 | нд | 0 | нд | 0 | 678.5899 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | 23.6698 | 0 | 23.6698 | 23.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6698 | 0 | 23.6698 | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 15.5761 | 13.4228 | 2.1533 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.013288 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | -2.14 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 17.784 | 12.925 | 4.859 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 4.8514 | 0 | 0.007608 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | -4.8514 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | 5.891 | 1.8463 | 4.0447 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 1.2132 | 0 | 0.80946 | 0 | 4.0447 | -2.022 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 20.8608 | 14.7975 | 6.0633 | 5.9507 | 0 | 0 | 0 | 5.9419 | 0 | 0.008761 | 0 | 0 | 0 | 6.0633 | -5.9419 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 47.5224 | 28.8828 | 18.6396 | 16.0612 | 3.2881 | 9.203 | 0 | 1.6835 | 3.2881 | 5.0998 | 0 | 0.074821 | 0 | 15.3515 | -7.5984 | -69.8% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 10.3793 | 8.3966 | 1.9827 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0.008718 | 0 | 0 | 0 | 1.9827 | -1.974 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | 9.2653 | 2.975 | 6.2903 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 6.2903 | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | 34.9468 | 4.2624 | 30.6844 | 14.6499 | 0 | 6.641 | 0 | 1.8018 | 0 | 4.6847 | 0 | 1.5224 | 0 | 30.6844 | -8.4428 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | 2.885 | 1.9233 | 0.96165 | 0.96165 | 0.52169 | 0.288 | 0 | 0.4812 | 0.52169 | 0.19245 | 0 | 0 | 0 | 0.43997 | -0.24751 | -32.18% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КМ-3171 | 1.8093 | 1.8093 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | 10.02 | 10.0392 | -0.019255 | 0 | 0.86593 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88519 | 0.86593 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | 13.5 | 0.74955 | 12.7505 | 3.5 | 12.4202 | 3.5 | 12.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 8.9202 | 254.9% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | 53.1032 | 16.6561 | 36.4471 | 36.6211 | 38.2059 | 36.6211 | 38.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7589 | 1.5848 | 4.328% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | 13.4592 | 9.6069 | 3.8523 | 0.62345 | 0 | 0.62345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8523 | -0.62345 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | 1.2 | 0.020219 | 1.1798 | 1.2 | 1.09 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089761 | -0.10998 | -9.165% | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | 1.2477 | 0 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2877 | 1.2477 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.04 | 3.206% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КМ-3383 | 3.19 | 0 | 3.19 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 3.19 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_КМ-3384 | 10.2688 | 0 | 10.2688 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078115 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_КМ-3388 | 2.2424 | 0 | 2.2424 | 2.2424 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 2.2424 | -0.7404 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КМ-3389 | 9.9714 | 0 | 9.9714 | 5.698 | 0 | 2.9914 | 0 | 1.8948 | 0 | 0.81173 | 0 | 0 | 0 | 9.9714 | -4.8862 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_КМ-3391 | 6.8616 | 0 | 6.8616 | 2.2872 | 1.0497 | 0.686 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 5.8119 | 0.36375 | 53.02% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | 1.0763 | 0.21527 | 0.86107 | 0.86107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86107 | 0 | 0 | 0 | 0.86107 | 0 | - | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_КМ-3394 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0.5944 | 0 | 0.85 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | 9.3624 | 4.1025 | 5.2599 | 5.2599 | 5.2599 | 5.2599 | 5.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | 40.5356 | 0.047405 | 40.4882 | 37.9146 | 2.556 | 2.621 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2936 | 0 | 37.9322 | -0.065023 | -2.481% | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | 2.6664 | 2.038 | 0.62839 | 0.22079 | 0.18399 | 0 | 0 | 0.22079 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4444 | -0.0368 | -16.67% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026 ТС: 63 кВА-1 шт, 100 кВА-3 шт, 160 кВА-3 шт) | Q_КМ-3486 | 12.0971 | 12.0971 | 0 | нд | 11.1867 | нд | 0 | нд | 11.1867 | нд | 0 | нд | 0 | -11.1867 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5 | Курская область | Г | 7025.5109 | 2589.2937 | 4436.2173 | 2043.8178 | 1517.6947 | 300.5402 | 286.8026 | 239.6225 | 1230.8922 | 215.7961 | 0 | 1287.8589 | 0 | 2918.5225 | 977.532 | 181% | нд
6 | Липецкая область | Г | 10594.1161 | 3881.9789 | 6712.1372 | 3341.4346 | 1161.6868 | 582.5052 | 662.4733 | 261.3881 | 499.2136 | 490.9457 | 0 | 2006.5956 | 0 | 5550.4504 | 317.7935 | 37.66% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4942.35 | 2953.7312 | 1988.6188 | 1325.3499 | 569.9202 | 335.9976 | 332.7101 | 54.1029 | 237.2102 | 203.9176 | 0 | 731.3317 | 0 | 1418.6986 | 179.8197 | 46.1% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4909.801 | 2952.1413 | 1957.6597 | 1307.0184 | 568.1995 | 317.6662 | 332.5538 | 54.1029 | 235.6457 | 203.9176 | 0 | 731.3317 | 0 | 1389.4602 | 196.4303 | 52.84% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2514.8046 | 1605.4021 | 909.4026 | 645.5423 | 331.206 | 160.1263 | 169.0721 | 26.0942 | 162.1339 | 31.5115 | 0 | 427.8103 | 0 | 578.1965 | 144.9855 | 77.86% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1387.5054 | 1039.837 | 347.6684 | 356.2057 | 105.2117 | 90.7808 | 76.7347 | 21.6 | 28.477 | 83.7126 | 0 | 160.1123 | 0 | 242.4566 | -7.1691 | -6.379% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1007.491 | 306.9022 | 700.5888 | 305.2704 | 131.7817 | 66.7591 | 86.7469 | 6.4087 | 45.0348 | 88.6935 | 0 | 143.4091 | 0 | 568.8071 | 58.6139 | 80.11% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 8.2587 | 14.2091 | -5.9505 | 6.7427 | 0.56371 | 6.7427 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5142 | -6.179 | -91.64% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 2.8948 | 2.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-4 ВЛ 10 кВ Исток ПС 110/10 кВ Ольховец до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-11 Липецкстрой-М, договор №42137022 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ЛП-2827 | 5.9656 | 0.031716 | 5.9339 | нд | 1.4656 | нд | 0 | нд | 1.4656 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4683 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | 20.0187 | 0.44106 | 19.5777 | нд | 19.2714 | нд | 19.2714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30625 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | 22.3369 | 0.49293 | 21.844 | нд | 21.5377 | нд | 21.5377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30625 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 27.4872 | 27.6455 | -0.15825 | 0 | 0.020861 | 0 | 0.020861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17911 | 0.020861 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 8.4364 | 8.4866 | -0.050194 | 0 | 0.065398 | 0 | 0.065398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11559 | 0.065398 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | 4.3089 | 0.094522 | 4.2144 | нд | 4.13 | нд | 4.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.084445 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | 6.1012 | 0.19076 | 5.9105 | нд | 5.7922 | нд | 5.7922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1183 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | 0.4972 | 0.19576 | 0.30144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30144 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 1.2824 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 4.1744 | 4.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 36.0663 | 35.3153 | 0.75104 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75104 | -4.5062 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | 3.0308 | 0.000993 | 3.0298 | 2.8241 | 1.3295 | 2.8241 | 0.032994 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7003 | -1.4946 | -52.92% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 16.5509 | 19.95 | -3.3991 | 0 | 0.16597 | 0 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5651 | 0.16597 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 6.3564 | 2.1434 | 4.213 | 6.3564 | 0 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | -6.3564 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 22.2186 | 20.6384 | 1.5802 | 5.0338 | 0 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | -5.0338 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 9.6958 | 15.8651 | -6.1693 | 9.6958 | 0 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1693 | -9.6958 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 6.111 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | 7.5513 | 0.1937 | 7.3576 | 0 | 6.4388 | 0 | 6.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91886 | 6.4388 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | 0.82757 | 4.9867 | -4.1592 | 0 | 0.58508 | 0 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7442 | 0.58508 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | 0.30043 | 0.030173 | 0.27026 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73271 | 1.003 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 0.79089 | 0.5153 | 0.27559 | 0.27028 | 0 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27559 | -0.27028 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 17.4345 | 10.4199 | 7.0147 | 7.0147 | 0 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0147 | -7.0147 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 1.3372 | 0.36303 | 0.97417 | 0.97417 | 0 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | -0.97417 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 17.3415 | 15.2301 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1114 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | 0.76896 | 0.76896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | 1.9763 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 21.966 | 22.1912 | -0.22514 | 1.7069 | 0 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22514 | -1.7069 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | 0.22703 | 0.000556 | 0.22648 | нд | 8e-06 | нд | 8e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22647 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | 64.0082 | 0 | 64.0082 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73251 | 0 | 64.0082 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | 2.4496 | 2.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 17.5042 | 20.2756 | -2.7714 | 0 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1491 | 0.3777 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящихся ТП 6/0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 1,38 км, в т.ч. ГНБ - 1,23 км) | Q_ЛП-3480 | 37.4364 | 0 | 37.4364 | нд | 10.3743 | нд | 10.3743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.0622 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 6/0,4 кВ от ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 для Теприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3481 | 5.8726 | 0 | 5.8726 | нд | 5.8726 | нд | 5.8726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х ТП 6/0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Q_ЛП-3482 | 1.1426 | 0 | 1.1426 | нд | 1.1426 | нд | 1.1426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | 41.2799 | 3.461 | 37.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8188 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-151 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей коммутации (2 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения Липецкая городская поликлиника №1, договор №42485560 от 26.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-3507 | 0.18456 | 0 | 0.18456 | нд | 0.18456 | нд | 0.18456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-512 яч.21, 27 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до ВРУ Заявителя для Техприсоединения Нипадистов А.Д, договор №42520500 от 09.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в т.ч. ГНБ - 0,21 км) | Q_ЛП-3519 | 10.3797 | 0 | 10.3797 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9488 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-830 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения ИП Панкова Е.А, договор №42507722 от 31.07.24 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км, в т.ч. ГНБ - 2,11 км) | P_ЛП-3522 | 21.6341 | 0 | 21.6341 | 21.6341 | 0 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6341 | -21.6341 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево с установкой пункта секционарования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-3525 | 4.5274 | 0 | 4.5274 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,82 км, в том числе ГНБ - 1,8 км) | P_ЛП-3526 | 55.0059 | 0 | 55.0059 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 55.0059 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.112 ВЛ 10 кВ Парусное яч.18 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Имение Хвостовых, договор №42504317 от 13.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,05 км) | P_ЛП-3532 | 29.1601 | 0 | 29.1601 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 29.1601 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня с установкой ответвительной арматуры пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | Q_ЛП-3536 | 7.8138 | 0 | 7.8138 | нд | 7.8138 | нд | 0 | нд | 7.8138 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | 4.4347 | 0.007457 | 4.4272 | нд | 4.5291 | нд | 2.1e-05 | нд | 4.529 | нд | 0 | нд | 0 | -0.10185 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-803 – ТП-1120 ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящихся РП 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЛП-3567 | 9.4369 | 0.000115 | 9.4368 | нд | 1.0129 | нд | 0 | нд | 1.0129 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4239 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3568 | 1.1592 | 0 | 1.1592 | нд | 0.021716 | нд | 0 | нд | 0.021716 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1375 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | 7.3977 | 0 | 7.3977 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3977 | 0 | 7.3977 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | 1.225 | 0 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | 15.9429 | 3.203 | 12.7399 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9429 | 0 | 12.7399 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | 19.4513 | 1.3048 | 18.1465 | 19.4513 | 15.8467 | 0 | 0 | 0 | 15.8467 | 0 | 0 | 19.4513 | 0 | 2.2998 | 15.8467 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | 26.4534 | 13.3837 | 13.0697 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4534 | 0 | 13.0697 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | 18.5653 | 0 | 18.5653 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4971 | 0 | 18.5653 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | 20.5204 | 0 | 20.5204 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5204 | 0 | 20.5204 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | 4.9574 | 0.11092 | 4.8465 | нд | 4.8465 | нд | 4.8465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | 4.3982 | 3.8965 | 0.50168 | нд | 0.50168 | нд | 0.50168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | 1.5484 | 0.034644 | 1.5137 | нд | 1.5137 | нд | 1.5137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Q_ЛП-3699 | 10.1333 | 9.6042 | 0.52912 | нд | 0.13838 | нд | 0 | нд | 0.13838 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39074 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | 34.1888 | 24.1784 | 10.0104 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1888 | 0 | 10.0104 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3701 | 1.5706 | 0.091048 | 1.4795 | нд | 0.098532 | нд | 0 | нд | 0.098532 | нд | 0 | нд | 0 | 1.381 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | 7.8528 | 7.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ оп.2 ф.07, оп.15 ф.13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 3,435 км) | Q_ЛП-3726 | 12.682 | 0 | 12.682 | нд | 0.27134 | нд | 0.007798 | нд | 0.26355 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4107 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3728 | 6.4087 | 0 | 6.4087 | 6.4087 | 0.42867 | 0 | 0.01232 | 6.4087 | 0.41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | -5.98 | -93.31% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3729 | 0.69167 | 0 | 0.69167 | нд | 0.51261 | нд | 0.014732 | нд | 0.49788 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17905 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3741 | 5.6863 | 0.07667 | 5.6096 | нд | 0.37359 | нд | 0 | нд | 0.37359 | нд | 0 | нд | 0 | 5.236 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | 5.1488 | 0.035341 | 5.1135 | нд | 4.2841 | нд | 0.49735 | нд | 3.7867 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82944 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | 0.085362 | 0.055936 | 0.029426 | нд | 0.029426 | нд | 0.029426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -6.9389e-18 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | 1.8261 | 0.040859 | 1.7853 | нд | 2.0823 | нд | 2.0823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.29706 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп. 5/16 ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Богатиков А.Н, договор №42657787 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,55 км) | Q_ЛП-4261 | 4.6107 | 0 | 4.6107 | нд | 0.043639 | нд | 0 | нд | 0.043639 | нд | 0 | нд | 0 | 4.567 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,42км) | Q_ЛП-4327 | 0.024015 | 0 | 0.024015 | нд | 0.024015 | нд | 0.024015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 10 кВ Косыревка ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_ЛП-4335 | 81.0882 | 0 | 81.0882 | нд | 0.007945 | нд | 0.007945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 81.0802 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,13 км) | Q_ЛП-4336 | 19.5904 | 0 | 19.5904 | нд | 0.028121 | нд | 0.028121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.5623 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.87, 90 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эдельвейс Л, договор №42708690 от 11.03.26 (свыше 670 кВт, протяженность 7,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,7 км) | Q_ЛП-4355 | 99.6994 | 0 | 99.6994 | нд | 6.6213 | нд | 0 | нд | 6.6213 | нд | 0 | нд | 0 | 93.0781 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 32.549 | 1.5899 | 30.9591 | 18.3314 | 1.7207 | 18.3314 | 0.15629 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2384 | -16.6107 | -90.61% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.9327 | 0 | 9.9327 | 9.9327 | 0 | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9327 | -9.9327 | -100% | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 7.8149 | 0 | 7.8149 | 7.8149 | 0 | 7.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8149 | -7.8149 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 2.1179 | 0 | 2.1179 | 2.1179 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1179 | -2.1179 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 22.6162 | 1.5899 | 21.0264 | 8.3987 | 1.7207 | 8.3987 | 0.15629 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3056 | -6.6779 | -79.51% | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.16648 | 0 | 0.16648 | 0.16648 | 0 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16648 | -0.16648 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 1.135 | 0.038477 | 1.0966 | 1.101 | 0.15629 | 1.101 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94029 | -0.94469 | -85.8% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 8.4982 | 0.026689 | 8.4715 | 0.56688 | 0 | 0.56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4715 | -0.56688 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 5.3865 | 0 | 5.3865 | 5.3865 | 0 | 5.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3865 | -5.3865 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0.13836 | 0.13836 | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-06 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0.26714 | 0 | 0.26714 | 0.26714 | 0.4197 | 0.26714 | 0 | 0 | 0.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15256 | 0.15256 | 57.11% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0.22778 | 0 | 0.22778 | 0.22778 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | -0.22778 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | 0.20147 | 0.20147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | 0.41213 | 0.040755 | 0.37138 | 0.41095 | 0 | 0.41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37138 | -0.41095 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 0.27198 | 1.1101 | -0.83815 | 0.27198 | 0 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83815 | -0.27198 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3573 | 1.254 | 0.033978 | 1.2201 | нд | 1.1447 | нд | 0 | нд | 1.1447 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075316 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | 4.6571 | 0 | 4.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6571 | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4494.7339 | 756.786 | 3737.9479 | 1361.6246 | 394.3395 | 162.383 | 195.0848 | 59.388 | 199.2547 | 94.1514 | 0 | 1045.7022 | 0 | 3343.6083 | 172.5685 | 77.81% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1820.6309 | 26.4282 | 1794.2028 | 565.5245 | 97.7887 | 79.4958 | 11.2334 | 54.7965 | 86.5553 | 11.6028 | 0 | 419.6294 | 0 | 1696.4141 | -36.5036 | -27.18% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 471.1332 | 5.6792 | 465.454 | 208.0069 | 67.7377 | 76.8765 | 2.8289 | 10.0112 | 64.9088 | 11.6028 | 0 | 109.5164 | 0 | 397.7163 | -19.15 | -22.04% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 14.3322 | 0 | 14.3322 | 13.0176 | 0.63445 | 0 | 0 | 0 | 0.63445 | 0 | 0 | 13.0176 | 0 | 13.6978 | 0.63445 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | 368 | 0 | 368 | 113.4611 | 0 | 30.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.466 | 0 | 368 | -30.9951 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | 8.1391 | 0.4257 | 7.7134 | 7.7135 | 33.9394 | 7.7135 | 0 | 0 | 33.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.226 | 26.2259 | 340% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | 7.0576 | 0 | 7.0576 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 7.0576 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | 38.3656 | 0.19768 | 38.1679 | 38.1679 | 31.6173 | 38.1679 | 1.2824 | 0 | 30.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5506 | -6.5506 | -17.16% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | 6.488 | 5.0558 | 1.4322 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11439 | 1.5466 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 40Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г. Грязи, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4233 | 3.841 | 0 | 3.841 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 3.841 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4234 | 4.3486 | 0 | 4.3486 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 4.3486 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с. Варваро-Борки, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4236 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 1.9477 | 0 | 3.5167 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 118 и ТП 470, с.Мирное, Задонский р-он (замена 2 КТП на 1х2ТП) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4237 | 10.0112 | 0 | 10.0112 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0112 | -10.0112 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №559, 790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЛП-4247 | 7.0333 | 0 | 7.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1379 | 0 | 3.8955 | 0 | 7.0333 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1349.4977 | 20.7489 | 1328.7487 | 357.5176 | 30.051 | 2.6193 | 8.4045 | 44.7853 | 21.6465 | 0 | 0 | 310.113 | 0 | 1298.6978 | -17.3536 | -36.61% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 664.3546 | 0 | 664.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.3546 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 3.3222 | 0 | 3.3222 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 3.3222 | -0.48219 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 2.2773 | 0 | 2.2773 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 2.2773 | -0.39178 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 4.4313 | 0 | 4.4313 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.75342 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 4.4313 | -0.75342 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | 3.4454 | 0 | 3.4454 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 3.4454 | -0.51232 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | 3.3222 | 0 | 3.3222 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 3.3222 | -0.48219 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | 3.3222 | 0 | 3.3222 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 3.3222 | -0.48219 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | 3.0757 | 0 | 3.0757 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 3.0757 | -0.42191 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | 3.3317 | 0 | 3.3317 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 3.3317 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | 2.9485 | 0 | 2.9485 | 0.36164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36164 | 0 | 2.9485 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | 3.4594 | 0 | 3.4594 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 3.4594 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | 3.3317 | 0 | 3.3317 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 3.3317 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | 2.3098 | 0 | 2.3098 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 2.3098 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | 3.0762 | 0 | 3.0762 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 3.0762 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | 3.2039 | 0 | 3.2039 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 3.2039 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | 3.5871 | 0 | 3.5871 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | 0 | 3.5871 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 1.602 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | 1.7297 | 0 | 1.7297 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 1.7297 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | 3.7149 | 0 | 3.7149 | 0.54246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54246 | 0 | 3.7149 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | 1.7297 | 0 | 1.7297 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 1.7297 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | 3.3317 | 0 | 3.3317 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 3.3317 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | 3.3317 | 0 | 3.3317 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 3.3317 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | 1.602 | 0 | 1.602 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 1.602 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 2.9525 | 0 | 2.9525 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 2.5607 | 0 | 2.9525 | -0.39178 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 2.3363 | 0 | 2.3363 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 2.3363 | -0.24109 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 2.6469 | 0 | 2.6469 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 2.1648 | 0 | 2.6469 | -0.48219 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 2.9525 | 0 | 2.9525 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 2.5607 | 0 | 2.9525 | -0.39178 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 2.9525 | 0 | 2.9525 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 2.5607 | 0 | 2.9525 | -0.39178 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | 8.7085 | 7.2144 | 1.4941 | 0 | 0.92173 | 0 | 0 | 0 | 0.92173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57238 | 0.92173 | - | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | 3.0757 | 0 | 3.0757 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 3.0757 | -0.42191 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | 3.0757 | 0 | 3.0757 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 3.0757 | -0.42191 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 3.1714 | 0 | 3.1714 | 2.7469 | 0.14114 | 0 | 0 | 0 | 0.14114 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.0303 | 0.14114 | - | выполнение внепланового объекта, перенос сроков с 2025 года на 2026 год в связи с отсутствием источников финансирования в 2025 году
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | 2.9525 | 0 | 2.9525 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 2.5607 | 0 | 2.9525 | -0.39178 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | 3.4454 | 0 | 3.4454 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 3.4454 | -0.51232 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | 3.199 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 3.199 | -0.45205 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 8.0487 | 6.6184 | 1.4303 | 0 | 1.9229 | 0 | 1.2129 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49262 | 1.9229 | - | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 5.8084 | 0.16812 | 5.6403 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65677 | 4.9835 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 5.6928 | 0.16812 | 5.5247 | 0 | 4.8975 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62719 | 4.8975 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 8.763 | 0.45141 | 8.3116 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7482 | 0.56334 | - | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 9.8232 | 0 | 9.8232 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 8.8214 | 0 | 9.8232 | -1.0018 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 9.8232 | 0 | 9.8232 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 8.8214 | 0 | 9.8232 | -1.0018 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 4.9116 | 0 | 4.9116 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 | 0 | 4.9116 | -0.50088 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 8.763 | 0.71519 | 8.0478 | 0 | 11.5251 | 0 | 4.2905 | 0 | 7.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4773 | 11.5251 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | 15.4466 | 0 | 15.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4466 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | 5.1489 | 0 | 5.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1489 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | 5.1489 | 0 | 5.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1489 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | 5.1489 | 0 | 5.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1489 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | 10.2977 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №26Л КЛ 10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3863 | 5.3566 | 0 | 5.3566 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3566 | 0 | 5.3566 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №31Л КЛ 10 кВ 31-я ПС ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3864 | 8.2586 | 0 | 8.2586 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 8.2586 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №90Л ВЛ 10 кВ №16 Хрущево ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 800 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-3865 | 8.2586 | 0 | 8.2586 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 8.2586 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №15Л ВЛ 10 кВ №16 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3866 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №10Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) с.Красное Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3867 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №09Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3868 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №03Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3869 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3934 | 2.4624 | 0 | 2.4624 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4624 | 0 | 2.4624 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 160 Е 103 ВЛ 10 кВ Лавы ПС 35/10 кВ Воронец, с Лавы, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4015 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП № Е089, № Е093, № Е080 ВЛ 10 кВ Казаки ПС 35/10 кВ Казаки,с. Казаки, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,323 МВА) | P_ЛП-4018 | 9.8442 | 0 | 9.8442 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 9.8442 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1308 ВЛ 10 кВ №1Афанасьево ПС 35/10 кВ Афанасьево, с.Афанасьево, Измалковский муниципальный округ (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4030 | 3.841 | 0 | 3.841 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 3.841 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4049 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 3.2107 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4079 | 4.0197 | 0 | 4.0197 | 0 | 0.010832 | 0 | 0.010832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0089 | 0.010832 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1021 ВЛ 10 кВ №9 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4119 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1115 ВЛ 10 кВ № 5 Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты, с.Хрущевка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4120 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4121 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №246 ВЛ 10 кВ №2 Жадово ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Товаро-Никольское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4122 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №332 ВЛ 10 кВ №11 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Крутые Хутора,Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4123 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №335 ВЛ 10 кВ №7 Ремзавод ПС 35/10 кВ №3, д.Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4124 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4125 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №653 ВЛ 10 кВ № 12 Троицккая ПС 35/10 кВ Троицкая, с/п Ленинский сельсовет, ТОО им. Ленина, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4126 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №691 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4127 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4128 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №804 ВЛ 10 кВ №2 Кулешовка ПС 35/10 кВ №3, д. Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4129 | 2.5731 | 0 | 2.5731 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 2.5731 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4130 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №821 ВЛ 10 кВ №13 Больница ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4131 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4132 | 3.3573 | 0 | 3.3573 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 3.3573 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №969 ВЛ 10 кВ №12 Школа-2 ПС 35/10 кВ Введенка, с.Введенка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4133 | 2.5731 | 0 | 2.5731 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 2.5731 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №519 ВЛ 10 кВ №14 Песчаный карьер ПС 35/10 кВ №4, с.Кузьминские Отвержки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4134 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №928 ВЛ 6 кВ №12 Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово, с.Вербилово, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4135 | 4.5499 | 0 | 4.5499 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 4.5499 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4152 | 4.3486 | 0 | 4.3486 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 4.3486 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-15 г. Липецк | P_ЛП-4178 | 51.9714 | 0 | 51.9714 | 51.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9714 | 0 | 51.9714 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-59, г. Липецк | P_ЛП-4189 | 6.9041 | 0 | 6.9041 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 6.9041 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-601, 606, 662, 642, 649, 603 в части монтажа системы АВР 0,4 кВ , Сырский Рудник г. Липецк | P_ЛП-4191 | 25.6725 | 0 | 25.6725 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6725 | -25.6725 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4195 | 0.88988 | 0 | 0.88988 | нд | 0.88988 | нд | 0.88988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Задонский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4238 | 2.2178 | 5.4132 | -3.1955 | 0 | 0.45215 | 0 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6476 | 0.45215 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Техперевооружение РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4256 | 102.1832 | 0 | 102.1832 | 29.147 | 2.0004 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.147 | 0 | 100.1828 | 2.0004 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-281, Т-132, Т-443 ф.Покровка, Новосильское, Полигон ТБО ПС 35/10 кВ Яковлево с заменой силовых трансформаторов в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,465 МВА) | Q_ЛП-4357 | 1.747 | 0 | 1.747 | нд | 1.7425 | нд | 0 | нд | 1.7425 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0045 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 23.8671 | 0 | 23.8671 | 22.8173 | 0 | 2.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.198 | 0 | 23.8671 | -2.6193 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1805.3481 | 456.8343 | 1348.5138 | 391.7102 | 138.2938 | 63.5332 | 72.3139 | 4.5915 | 65.9799 | 11.9825 | 0 | 311.603 | 0 | 1210.22 | 70.1691 | 103% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 233.4203 | 3.084 | 230.3363 | 106.9888 | 26.3715 | 26.7071 | 4.0054 | 0 | 22.3661 | 11.9825 | 0 | 68.2992 | 0 | 203.9648 | -0.33557 | -1.256% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | 36.4033 | 0 | 36.4033 | 32.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0923 | 0 | 36.4033 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | 1.0369 | 0.12979 | 0.9071 | нд | 0.011545 | нд | 0.000443 | нд | 0.011102 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89556 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | 0.36848 | 0.36848 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | 1.2306 | 1.2306 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-3771 | 1.0509 | 0.019337 | 1.0315 | нд | 1.0315 | нд | 0 | нд | 1.0315 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2204e-16 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-539 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НЛМК, договор №42645456 от 21.07.25, протяженность 0,14 км) | Q_ЛП-3773 | 1.2077 | 0.070568 | 1.1371 | нд | 1.1371 | нд | 0 | нд | 1.1371 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | 10.4819 | 0.035442 | 10.4465 | 0.50925 | 0 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4465 | -0.50925 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | 1.3002 | 0.059833 | 1.2404 | нд | 1.4175 | нд | 1.4175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.17714 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-748 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково с заменой провода и опор на большее сечение, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4110 | 2.8891 | 0 | 2.8891 | 0.086269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086269 | 0 | 2.8891 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | 9.2065 | 0.62359 | 8.5829 | 8.7852 | 3.8837 | 8.7852 | 0.1142 | 0 | 3.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6992 | -4.9015 | -55.79% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по замене внешних сетей электроснабжения внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКЖД), г. Липецк (протяженность 5,5 км) | P_ЛП-4215 | 22.201 | 0 | 22.201 | 4.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 22.201 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | 17.8397 | 0.43594 | 17.4038 | 17.4126 | 16.7164 | 17.4126 | 1.1369 | 0 | 15.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68743 | -0.69627 | -3.999% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ АРМ ПС 35/10 кВ Сенцово, с. Сенцово, Липецкий район (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4230 | 16.7544 | 0 | 16.7544 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7276 | 0.026765 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция отходящих ВЛ 10 кВ ТП 206, НСТ Металлург-3, Грязинский район (протяженность 10,0 км) | P_ЛП-4231 | 64.1611 | 0 | 64.1611 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9992 | 0 | 6.3758 | 0 | 64.1611 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | 26.3723 | 0.026052 | 26.3463 | 25.4803 | 0.86599 | 0 | 0.86599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4803 | 0 | 25.4803 | 0.86599 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | 1.8543 | 0.016967 | 1.8373 | 0 | 0.32374 | 0 | 0.32374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | 0.32374 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4248 | 4.9833 | 0 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Лебедянского м.р-н, соглашение о компенсации №42641388 от 01.07.25, протяженность 1,549 км) | Q_ЛП-4269 | 0.5143 | 0.067381 | 0.44692 | нд | 0.44692 | нд | 0 | нд | 0.44692 | нд | 0 | нд | 0 | -5.5511e-17 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.9 РП-15 ф.6 ПС 110/6 кВ Крона с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,078 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | Q_ЛП-4288 | 1.5937 | 0 | 1.5937 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5782 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.10 РП-1 ф.15 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,038 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Q_ЛП-4289 | 0.78693 | 0 | 0.78693 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77146 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ РП-7 – РП-4 ф.3, 13 ПС 110/6кВ Агрегатная с заменой участков кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,106 км, в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | Q_ЛП-4290 | 2.0145 | 0 | 2.0145 | нд | 0.030956 | нд | 0.030956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9835 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП – РП-17 ф.4/5, 4а ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,048 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Q_ЛП-4291 | 0.99004 | 0 | 0.99004 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97457 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 2Л – ТП-89Л ф.36 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование с заменой кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Грязи (протяженность 0,258 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Q_ЛП-4292 | 4.9724 | 0 | 4.9724 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9569 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Напреенко Ж.И, договор №42679153 от 18.11.25, протяженность 0,07 км) | Q_ЛП-4346 | 0.045482 | 0 | 0.045482 | нд | 0.045482 | нд | 0 | нд | 0.045482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-615 ф.2, 7 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,014 км) | Q_ЛП-4372 | 0.33479 | 0 | 0.33479 | нд | 0.008324 | нд | 0.008324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32647 | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-615 ф.3, 5 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,202 км) | Q_ЛП-4373 | 1.7456 | 0 | 1.7456 | нд | 0.045385 | нд | 0.045385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7002 | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-31 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Абдулаев С.М, договор №42750794 от 02.06.26, протяженность 0,124 км) | Q_ЛП-4388 | 0.31452 | 0 | 0.31452 | нд | 0.31141 | нд | 0 | нд | 0.31141 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00311 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-995 РП-6 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Цементная с заменой голового провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,26 км) | Q_ЛП-4399 | 0.7663 | 0 | 0.7663 | нд | 0.006802 | нд | 0 | нд | 0.006802 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7595 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1571.9278 | 453.7504 | 1118.1774 | 284.7214 | 111.9223 | 36.8261 | 68.3085 | 4.5915 | 43.6138 | 0 | 0 | 243.3038 | 0 | 1006.2552 | 70.5047 | 170.2% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | 2.4835 | 0 | 2.4835 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15318 | 0 | 2.4835 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 2,75 км) | G_ЛП-1126 | 27.3189 | 0 | 27.3189 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 27.3189 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.8867 | 0 | 1.8867 | 1.6045 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | -1.6045 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 4.9895 | 0.004522 | 4.985 | 0 | 1.9562 | 0 | 0.15032 | 0 | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0288 | 1.9562 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 1.9458 | 0.004259 | 1.9415 | 0 | 2.5712 | 0 | 0.14158 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62966 | 2.5712 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 282.9691 | 282.9691 | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0.058275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058275 | 0.058275 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 233.1615 | 144.0948 | 89.0667 | 0 | 95.687 | 0 | 59.1602 | 0 | 36.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6203 | 95.687 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1090 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода, Тербунский район (протяженность 7,6 км) | P_ЛП-3811 | 15.2483 | 0 | 15.2483 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 15.2483 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 (266А) СНТ им. Мичурина с заменой провода, г. Липецк (протяженность 10,5 км) | P_ЛП-3819 | 42.1333 | 0 | 42.1333 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 42.1333 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | 11.7973 | 0.50734 | 11.29 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 11.29 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | 2.4076 | 0.27269 | 2.1349 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071891 | 0 | 2.1349 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | 26.1635 | 0.020101 | 26.1434 | 0 | 0.63517 | 0 | 0.63517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5082 | 0.63517 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,5 км) | P_ЛП-3845 | 15.2576 | 0 | 15.2576 | 15.2576 | 0 | 15.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2576 | -15.2576 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 474 ВЛ-10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма с заменой провода и опор, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 1 км) | P_ЛП-3852 | 3.8333 | 0 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 3.8333 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №179 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода c.Болховское, Задонский р-он (протяженность 1,57 км) | P_ЛП-3853 | 6.0183 | 0 | 6.0183 | 6.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0183 | 0 | 6.0183 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 10/0,4 кВ №545 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-3854 | 6.2999 | 0 | 6.2999 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18812 | 0 | 6.2999 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода д.Апухтино, Задонский р-он (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3855 | 2.6484 | 0 | 2.6484 | 0.079081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079081 | 0 | 2.6484 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №166 ВЛ 10 кВ №12 Паниковец ПС 35/10 кВ Аврора с заменой провода д.Большое Панарино, Задонский р-он (протяженность 1,97 км) | P_ЛП-3856 | 7.905 | 0 | 7.905 | 0.23604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23604 | 0 | 7.905 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №329 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,68 км) | P_ЛП-3857 | 6.7413 | 0 | 6.7413 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 6.7413 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №399 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3858 | 6.8216 | 0 | 6.8216 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20369 | 0 | 6.8216 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ № 9 Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь, Лебедянский р-он (протяженность 0,34 км) | P_ЛП-3876 | 2.2005 | 0 | 2.2005 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51923 | 0 | 2.2005 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Троекурово ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Губино, Лебедянский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3877 | 3.8121 | 0 | 3.8121 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 3.8121 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 384(402) ВЛ 10 кВ Осиново ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, д.Осиново, Лебедянский р-он (протяженность 3,23 км) | P_ЛП-3879 | 13.6526 | 0 | 13.6526 | 0.18093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18093 | 0 | 13.6526 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 302(113) ВЛ 10 кВ 7-е отделение ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, д.Надеждино, Лебедянский р-он (протяженность 1,304 км) | P_ЛП-3880 | 5.2326 | 0 | 5.2326 | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 5.2326 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 327(312) ВЛ 10 кВ Яблонева голова ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Пустошь, Лебедянский р-он (протяженность 1,284 км) | P_ЛП-3881 | 5.1523 | 0 | 5.1523 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 5.1523 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 286(402) ВЛ10 Михайловка ПС 35/10 Большие Избищи с заменой провода и опор, с.Михайловка, Лебедянский р-он (протяженность 0,524 км) | P_ЛП-3882 | 2.2588 | 0 | 2.2588 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 2.2588 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, №3, №4 КТП 379(301) ВЛ 10 кВ Кр.Октябрь ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, с.Большой верх, Лебедянский р-он (протяженность 2,816 км) | P_ЛП-3883 | 11.2998 | 0 | 11.2998 | 0.33741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33741 | 0 | 11.2998 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №15Л ВЛ 10 кВ №15 Горсеть ПС 10/35/10 кВ Астапово с заменой провода и опор, п.Лев Толстой, Лев-Толстовский р-он (протяженность 1,092 км) | P_ЛП-3887 | 4.3819 | 0 | 4.3819 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13084 | 0 | 4.3819 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,772 км) | P_ЛП-3895 | 5.0074 | 0 | 5.0074 | 0.06858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06858 | 0 | 5.0074 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ СПТУ ПС 35/10 Данков-сельская, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3896 | 3.2431 | 0 | 3.2431 | 0.044418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044418 | 0 | 3.2431 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 3 Доломит ГПП 110/6 Доломит, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3897 | 1.2779 | 0 | 1.2779 | 0.034603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034603 | 0 | 1.2779 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,86 км) | P_ЛП-3898 | 12.5095 | 0 | 12.5095 | 0.027538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027538 | 0 | 12.5095 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 Хлебозавод ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-3899 | 8.1079 | 0 | 8.1079 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 8.1079 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 Город-2 ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-3900 | 5.1116 | 0 | 5.1116 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13841 | 0 | 5.1116 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-3901 | 10.2473 | 0 | 10.2473 | 0.056854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056854 | 0 | 10.2473 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,95 км) | P_ЛП-3902 | 12.8937 | 0 | 12.8937 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 12.8937 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ фидер 4 ТП №2А Л-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3903 | 0.38616 | 0 | 0.38616 | 0.007356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007356 | 0 | 0.38616 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (протяженность 1,11 км) | P_ЛП-3940 | 4.255 | 0 | 4.255 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 4.255 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №3 ТП № 265 ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка ПС 35/10 кВ Стегаловка, с.Стегаловка, Долгоруковский р-он (протяженность 0,88 км) | P_ЛП-3941 | 3.3733 | 0 | 3.3733 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 3.3733 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 ТП 146 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 4,24 км) | P_ЛП-3942 | 17.0941 | 0 | 17.0941 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51043 | 0 | 17.0941 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП № 20 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,193 км) | P_ЛП-3947 | 8.4064 | 0 | 8.4064 | 8.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4064 | 0 | 8.4064 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП № 14 КВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3948 | 3.6416 | 0 | 3.6416 | 3.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 3.6416 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 627 ЛЭП 10 кВ Хозцентр ПС 35/10 кВ Московка с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,97 км) | P_ЛП-3950 | 3.7183 | 0 | 3.7183 | 3.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 3.7183 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 542 ЛЭП 10 кВ Маяк Коммунизма ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,725 км) | P_ЛП-3951 | 2.7791 | 0 | 2.7791 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 2.7791 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 ЛЭП 10 кВ Ток РП 10 кВ Пашково ВЛ 10 кВ Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Пашково, Усманский р-он (протяженность 2,021 км) | P_ЛП-3952 | 7.7471 | 0 | 7.7471 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7471 | 0 | 7.7471 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 580 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 1,619 км) | P_ЛП-3955 | 6.2061 | 0 | 6.2061 | 6.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2061 | 0 | 6.2061 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,552 км) | P_ЛП-3956 | 2.116 | 0 | 2.116 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 2.116 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,763 км) | P_ЛП-3957 | 2.9248 | 0 | 2.9248 | 2.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9248 | 0 | 2.9248 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 620 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,479 км) | P_ЛП-3958 | 1.8361 | 0 | 1.8361 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 1.8361 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода и опор, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,328км) | P_ЛП-3972 | 8.9239 | 0 | 8.9239 | 8.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9239 | 0 | 8.9239 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 1008 ВЛ 10 кВ Большой Хомутец яч. 2 ПС 35/10 кВ Борисовка, с.Б.Хомутец, Добровский р-он (протяженность 1,17 км) | P_ЛП-3990 | 4.485 | 0 | 4.485 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 4.485 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ДК РП 10 кВ Кривец яч № 2 РП Кривец, с.Кривец, Добровский р-он (протяженность 2,69 км) | P_ЛП-3993 | 16.4172 | 0 | 16.4172 | 16.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4172 | 0 | 16.4172 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 7 яч .12 РП 4 яч. 2 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,7 км) | P_ЛП-4003 | 16.717 | 0 | 16.717 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 16.717 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 22, яч.7 РП 12 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4008 | 8.4267 | 0 | 8.4267 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25162 | 0 | 8.4267 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 26 РП 17 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,15 км) | P_ЛП-4009 | 13.9455 | 0 | 13.9455 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 13.9455 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 129 ПС 110/6 кВ ТЭЦ, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 1,9 км) | P_ЛП-4010 | 12.324 | 0 | 12.324 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 12.324 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 1199 ВЛ 10 кВ №14 Молкомплекс ПС 35/10 кВ Чернава, с.Чернава, Измалковский муниципальный округ (протяженность 4,3 км) | P_ЛП-4022 | 17.2546 | 0 | 17.2546 | 0.51522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51522 | 0 | 17.2546 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1057 ВЛ 10 кВ №11 Чермошное ПС 110/35/10 кВ Измалково, с.Чермошное, Измалковский муниципальный округ (протяженность 0,55 км) | P_ЛП-4025 | 2.1083 | 0 | 2.1083 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 2.1083 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | 4.1778 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | 14.1832 | 0.95933 | 13.2239 | 14.1832 | 3.3191 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1832 | 0 | 9.9048 | 3.3191 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-209 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 2,62 км) | P_ЛП-4066 | 10.5133 | 0 | 10.5133 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 10.5133 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-185, ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны,Тербунский р-он, с.2-Тербуны, ул.Московская, пер.Советский, Молодежный (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4067 | 7.1827 | 0 | 7.1827 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 7.1827 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-167, ВЛ 10 кВ № 7 Вислая -Поляна ПС 35/10 кВ Яковлево, расположенной в Тербунский р-н., с.Вислая-Поляна, ул.Молодежная,ул. Садовая(протяженность 3,8 км) | P_ЛП-4069 | 15.2483 | 0 | 15.2483 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 15.2483 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-99, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Русовка,ул. Полуховка (протяженность 2,6 км) | P_ЛП-4071 | 10.433 | 0 | 10.433 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 10.433 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-92, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Малаховка,ул. Зуевка (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4073 | 7.1827 | 0 | 7.1827 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 7.1827 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, №2 ТП 10/0,4 кВ Т-111, ВЛ 10 кВ № 7 Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Никольское, ул.Центральная (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4075 | 5.4433 | 0 | 5.4433 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 5.4433 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | 26.784 | 0 | 26.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.784 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №339 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,53 км) | P_ЛП-4093 | 2.1267 | 0 | 2.1267 | 0.063504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063504 | 0 | 2.1267 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4095 | 2.0866 | 0 | 2.0866 | 0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062306 | 0 | 2.0866 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (протяженность 0,125 км) | P_ЛП-4096 | 0.50158 | 0 | 0.50158 | 0.014977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014977 | 0 | 0.50158 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | 2.7491 | 0.15185 | 2.5973 | 2.5973 | 0 | 2.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5973 | -2.5973 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, № ТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №14 Совхоз Ильинский ПС 35/10 кВ Введенка,с. Введенка, Липецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4099 | 5.5966 | 0 | 5.5966 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5966 | 0 | 5.5966 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | 4.5812 | 0.30208 | 4.2791 | 4.2791 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | -4.2791 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | 6.2412 | 0.39013 | 5.851 | 5.851 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.851 | -5.851 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №369 ВЛ 10 кВ №1 Новодмитриевка ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Новодмитриевка, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4102 | 2.0063 | 0 | 2.0063 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 2.0063 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4103 | 2.0063 | 0 | 2.0063 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 2.0063 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4104 | 0.38537 | 0 | 0.38537 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011981 | 0 | 0.38537 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | 4.1509 | 0.53267 | 3.6183 | 3.6183 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | -3.6183 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | 4.0176 | 0.39938 | 3.6183 | 3.6183 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6183 | -3.6183 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (протяженность 0,16 км) | P_ЛП-4107 | 0.64203 | 0 | 0.64203 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01917 | 0 | 0.64203 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №407 ВЛ 6 кВ №9 Вешаловка ПС 35/6 кВ Вешаловка, с.Вешаловка, Липецкий р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-4109 | 2.3274 | 0 | 2.3274 | 0.069495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069495 | 0 | 2.3274 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №№1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ №747 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4111 | 8.0499 | 0 | 8.0499 | 8.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0499 | 0 | 8.0499 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, расположенной в с.Варваро-Борки ипецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4112 | 9.3287 | 0 | 9.3287 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2526 | 0 | 9.3287 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ММПС 35/10 кВ Романово, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4113 | 0.76675 | 0 | 0.76675 | 0.020763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020763 | 0 | 0.76675 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | 9.3467 | 1.1104 | 8.2363 | 8.2406 | 6.4e-05 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2406 | 0 | 8.2362 | 6.4e-05 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | 4.8129 | 0.22145 | 4.5915 | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5915 | -4.5915 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №5 Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор, с.Ситовка, Липецкий р-он (протяженность 0,46 км) | P_ЛП-4117 | 2.8074 | 0 | 2.8074 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 2.8074 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ Малей Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз (протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4137 | 2.2363 | 0 | 2.2363 | 0.060555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060555 | 0 | 2.2363 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 559 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кн.Байгора, с.Княжья Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,065 км) | P_ЛП-4138 | 0.26082 | 0 | 0.26082 | 0.007789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007789 | 0 | 0.26082 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 15Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи,(протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4139 | 1.4044 | 0 | 1.4044 | 0.041936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041936 | 0 | 1.4044 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 12 Л ВЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ ПС Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,25 км) | P_ЛП-4140 | 1.0032 | 0 | 1.0032 | 0.029955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029955 | 0 | 1.0032 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 92л до РП 4 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,04 км) | P_ЛП-4141 | 0.64863 | 0 | 0.64863 | 0.008885 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.61428 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Грязи-Город до ТП 56Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,63 км) | P_ЛП-4142 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0.055967 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055967 | 0 | 4.052 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 2л до ТП 79Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,1 км) | P_ЛП-4143 | 0.64863 | 0 | 0.64863 | 0.008885 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.61428 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 9Л до ТП 61Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,150 км, из них методом ГНБ 0,06 км) | P_ЛП-4144 | 0.97294 | 0 | 0.97294 | 0.013325 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013325 | 0 | 0.9386 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 1Л до ТП 64Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4145 | 4.2161 | 0 | 4.2161 | 0.057742 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057742 | 0 | 4.1817 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 91л до ТП 92л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 1,2 км) | P_ЛП-4146 | 7.7835 | 0 | 7.7835 | 0.1066 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 7.7492 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование до РП 4л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км, из них методом ГНБ 0,103 км) | P_ЛП-4147 | 1.2973 | 0 | 1.2973 | 0.017767 | 0.034341 | 0 | 0.034341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017767 | 0 | 1.2629 | 0.034341 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 КТП №206 ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Казинка, НТС Металлург-3 Грязинский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-4149 | 6.1796 | 0 | 6.1796 | 0.18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18452 | 0 | 6.1796 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 124 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Вперёд, с.Ср. Лукавка, Грязинский р-он (протяженность 3,13 км) | P_ЛП-4151 | 12.5597 | 0 | 12.5597 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37503 | 0 | 12.5597 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2, №5, №7, №8 ТП № 15 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 5,38 км) | P_ЛП-4154 | 21.5883 | 0 | 21.5883 | 0.64463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64463 | 0 | 21.5883 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | 19.1686 | 0.31617 | 18.8525 | 0.51904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51904 | 0 | 18.8525 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2 КТП № 116(№909) ВЛ 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,210 км | P_ЛП-4156 | 12.8808 | 0 | 12.8808 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38462 | 0 | 12.8808 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2, №3, №4 КТП № 602 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4157 | 5.698 | 0 | 5.698 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17014 | 0 | 5.698 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 КТП № 634 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 3,17 км) | P_ЛП-4158 | 12.7203 | 0 | 12.7203 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37983 | 0 | 12.7203 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 КТП № 657 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4159 | 8.8279 | 0 | 8.8279 | 0.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2636 | 0 | 8.8279 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №16 оп. 135 до оп. 137 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,36 км) | P_ЛП-4165 | 2.3002 | 0 | 2.3002 | 0.062285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062285 | 0 | 2.3002 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | 28.7529 | 0.024712 | 28.7282 | 0.77857 | 0.82145 | 0 | 0.82145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77857 | 0 | 27.9068 | 0.82145 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ яч.11 РП 27 до КТП 407, г. Липецк, (протяженность 6,62 км) | P_ЛП-4186 | 42.2988 | 0 | 42.2988 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 42.2988 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП №701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 724, 725, 729, 730, 741, 745, 746 района ЛТЗ-Пасечки г. Липецк (протяженность 11,0 км) | P_ЛП-4187 | 44.1397 | 0 | 44.1397 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 44.1397 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | 48.2218 | 0.018706 | 48.2031 | 0 | 0.6218 | 0 | 0.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5813 | 0.6218 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ в п. Сырский Рудник с заменой голого провода на защищенный (протяженность 17,225 км) | P_ЛП-4196 | 110.0609 | 0 | 110.0609 | 75.9722 | 1.7301 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9722 | 0 | 108.3308 | 1.7301 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Липецкий р-он (протяженность км) | Q_ЛП-4221 | 0.91697 | 0 | 0.91697 | нд | 1.7109 | нд | 0.91697 | нд | 0.79392 | нд | 0 | нд | 0 | -0.79392 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | 0.89782 | 3.5381 | -2.6403 | 0 | 1.0327 | 0 | 0.45327 | 0 | 0.57945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.673 | 1.0327 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Елецкий р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЛП-4242 | 0.91239 | 0.9933 | -0.080917 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24637 | 0.16545 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | 5.8593 | 5.9522 | -0.092918 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12726 | 0.034342 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | 0.47958 | 0.58814 | -0.10857 | 0 | 0.010045 | 0 | 0.010045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11861 | 0.010045 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 10 кВ Прогресс левая, правая ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой участков кабеля, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п. Сырский Рудник, Липецкий р-н (протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,18 км) | Q_ЛП-4293 | 0.015478 | 0 | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 №1 ТП-38, №2 ТП-169, №3 ТП-540 кВ ф.Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, Усманский р-он (протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-4297 | 6.2679 | 6.1541 | 0.11382 | нд | 0.11382 | нд | 0 | нд | 0.11382 | нд | 0 | нд | 0 | -2.7756e-16 | нд | нд | Объект внеплановый, выполнение мероприятий в рамках реновации основных средств и выполнения комплекса мероприятий по качеству электроснабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.14-8 ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская до СТП 10/0,4 кВ №509 с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,025 км) | Q_ЛП-4300 | 0.29949 | 0 | 0.29949 | нд | 0.20696 | нд | 0 | нд | 0.20696 | нд | 0 | нд | 0 | 0.092535 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.20-3 - 21-4) участков ВЛЗ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,01 км) | Q_ЛП-4301 | 0.21972 | 0.014957 | 0.20476 | нд | 0.15157 | нд | 0 | нд | 0.15157 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053186 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,074 км) | Q_ЛП-4302 | 0.27268 | 0.016097 | 0.25659 | нд | 0.1773 | нд | 0 | нд | 0.1773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.079287 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой участка кабеля, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,227 км) | Q_ЛП-4303 | 0.64519 | 0.016074 | 0.62912 | нд | 0.66301 | нд | 0 | нд | 0.66301 | нд | 0 | нд | 0 | -0.033895 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 464.7657 | 92.8448 | 371.9209 | 342.4478 | 114.6034 | 18.6874 | 68.0459 | 0 | 46.5575 | 70.5661 | 0 | 253.1943 | 0 | 257.3175 | 95.916 | 513.3% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 365.1797 | 82.1146 | 283.0652 | 245.8559 | 113.2148 | 18.6874 | 67.3546 | 0 | 45.8603 | 52.2227 | 0 | 174.9458 | 0 | 169.8503 | 94.5275 | 505.8% | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 6.5154 | 11.5904 | -5.0749 | 0 | 8.3581 | 0 | 7.9361 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.433 | 8.3581 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -142) | M_ЛП-2907 | 8.9739 | 0 | 8.9739 | 8.9739 | 4.8552 | 0 | 3.3265 | 0 | 1.5287 | 5.5653 | 0 | 3.4086 | 0 | 4.1186 | 4.8552 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 101.6841 | 0 | 101.6841 | 18.6874 | 0 | 18.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6841 | -18.6874 | -100% | Отсутствие заявок на замену ПУ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2169) | M_ЛП-2911 | 137.3051 | 0 | 137.3051 | 137.3051 | 0.031323 | 0 | 0 | 0 | 0.031323 | 0 | 0 | 137.3051 | 0 | 137.2738 | 0.031323 | - | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 553) | M_ЛП-2916 | 35.0676 | 0 | 35.0676 | 35.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4614 | 0 | 17.6061 | 0 | 35.0676 | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | 29.8117 | 70.5242 | -40.7125 | 0 | 94.5737 | 0 | 52.2811 | 0 | 42.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.2862 | 94.5737 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 726) | M_ЛП-2928 | 45.822 | 0 | 45.822 | 45.822 | 5.3965 | 0 | 3.8108 | 0 | 1.5857 | 29.196 | 0 | 16.626 | 0 | 40.4254 | 5.3965 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.1443 | 10.7302 | -1.5859 | 6.1502 | 1.3886 | 0 | 0.69134 | 0 | 0.69724 | 2.0235 | 0 | 4.1267 | 0 | -2.9745 | 1.3886 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 64) | M_ЛП-2923 | 4.0415 | 0 | 4.0415 | 4.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 2.8319 | 0 | 4.0415 | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 2.9941 | 10.7302 | -7.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7361 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 33) | M_ЛП-2933 | 2.1087 | 0 | 2.1087 | 2.1087 | 1.3886 | 0 | 0.69134 | 0 | 0.69724 | 0.81395 | 0 | 1.2948 | 0 | 0.72017 | 1.3886 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.4417 | 0 | 90.4417 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3199 | 0 | 74.1218 | 0 | 90.4417 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -1414) | M_ЛП-2901 | 90.4417 | 0 | 90.4417 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3199 | 0 | 74.1218 | 0 | 90.4417 | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 403.9891 | 180.6787 | 223.3104 | 61.9421 | 43.6537 | 0.66667 | 43.4916 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 61.2755 | 0 | 179.6567 | 42.987 | 6448% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 176.9622 | 122.8733 | 54.0888 | 11.9421 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 10.5972 | 43.4916 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 165.02 | 122.8733 | 42.1467 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3449 | 43.4916 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | 11.9421 | 0 | 11.9421 | 11.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 11.9421 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 227.027 | 57.8054 | 169.2216 | 50 | 0.1621 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 169.0595 | -0.50457 | -75.69% | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 227.027 | 57.8054 | 169.2216 | 50 | 0.1621 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 169.0595 | -0.50457 | -75.69% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 270.4298 | 5.8139 | 264.616 | 128.2949 | 18.0622 | 0 | 2.889 | 18.4238 | 15.1732 | 40.2075 | 0 | 69.6636 | 0 | 246.5538 | -0.36159 | -1.963% | нд
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | 1.6049 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | 11.0208 | 0 | 11.0208 | 0 | 0.64526 | 0 | 0.024276 | 0 | 0.62098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3756 | 0.64526 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | 1.0188 | 0.043059 | 0.97578 | нд | 0.38676 | нд | 0.38676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58902 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от 3-й и 4-й с.ш. 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная - ячейки №№25, 26 РУ 10 кВ РП 10 кВ Университетский, г. Липецк (протяженность 1,800 км, из них методом ГНБ 0,6 км) | P_ЛП-3820 | 20.614 | 0 | 20.614 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.064 | 2.55 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | 1.4472 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-661, г.Липецк (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4192 | 6.1031 | 0 | 6.1031 | 6.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7779 | 0 | 0.32517 | 0 | 6.1031 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Университетская до РУ 10 кВ ТП №1148, г. Липецк (протяженность 2,34 км) | P_ЛП-4193 | 42.1333 | 0 | 42.1333 | 1.2581 | 0.001091 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 42.1322 | 0.001091 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) между ТП №665 и ТП №661, г Липецк (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4197 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) от ПС 110/10/10 кВ Университетская в сторону РП-43, г.Липецк (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4199 | 0.67734 | 0 | 0.67734 | 0 | 0.009979 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0.009979 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | 9.2872 | 0.2304 | 9.0568 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 9.0568 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ от РП № 43 до ТП № 607, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,246 км, из них методом ГНБ 0,512 км) | P_ЛП-4202 | 16.9514 | 0 | 16.9514 | 16.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 9.5302 | 0 | 16.9514 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2 х КЛ 10 кВ от РП №52 до ТП № 57, г. Липецк (протяженность 0,634 км, из них методом ГНБ 0,446 км) | P_ЛП-4206 | 9.0639 | 0 | 9.0639 | 9.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2462 | 0 | 4.8177 | 0 | 9.0639 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от Р-513 до Р-662,г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,492 км) | P_ЛП-4209 | 9.2377 | 0 | 9.2377 | 9.2377 | 3.5363 | 0 | 0.10181 | 0 | 3.4345 | 4 | 0 | 5.2377 | 0 | 5.7014 | 3.5363 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | 19.5298 | 0.002467 | 19.5273 | 19.5298 | 0.08201 | 0 | 0.08201 | 0 | 0 | 11.3285 | 0 | 8.2013 | 0 | 19.4453 | 0.08201 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | 18.5427 | 0.20167 | 18.341 | 18.369 | 5.5978 | 0 | 1.2326 | 18.369 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7432 | -12.7712 | -69.53% | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | 9.9063 | 0.29883 | 9.6075 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9063 | 0 | 9.6075 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч. 47 до ТП 79, г. Липецк (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4214 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-Университетский - ПС 110 кВ Юго-Западная, г.Липецк (протяженность 1,8 км) | P_ЛП-4217 | 11.1446 | 0 | 11.1446 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6084 | 0 | 5.5362 | 0 | 11.1446 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС110/10/10 кВ Университетская - РП-43 с отпайкой на ТП-679 (протяженность 1,84 км, из них методом ГНБ 0,7 км) | P_ЛП-4218 | 11.2296 | 0 | 11.2296 | 11.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2296 | 0 | 11.2296 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | 11.824 | 2.2e-05 | 11.824 | 0 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8186 | 1.0054 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | 1.9516 | 1.9516 | 0 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0.054755 | 0 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054755 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ яч.303 ПС 110/10/10 кВ Университетская до оп. №39-8 ВЛ 10 кВ Кулешовка, Липецкий район (протяженность 6,457 км, из них методом ГНБ 2,736 км) | P_ЛП-4253 | 43.7625 | 0 | 43.7625 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7158 | 0.04669 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-1065 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Хлевенского м.р-н, соглашение о компенсации №42647819 от 21.10.25, протяженность 0,085 км) | Q_ЛП-4270 | 0.37333 | 0 | 0.37333 | нд | 0.023037 | нд | 0 | нд | 0.023037 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35029 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-213 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42689286 от 20.10.25, протяженность 0,17 км) | Q_ЛП-4278 | 1.2083 | 0 | 1.2083 | нд | 0.17009 | нд | 0 | нд | 0.17009 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0382 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-25 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Домостроительный комбинат, договор №42666615 от 11.11.25, протяженность 0,102 км) | Q_ЛП-4279 | 0.43347 | 0 | 0.43347 | нд | 0.056294 | нд | 0 | нд | 0.056294 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37718 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ оп.№67 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бутырки для разделения нагрузки участка сети, г.Липецк,с.Сселки, КП Новосёлкино (протяженность 0,427 км) | Q_ЛП-4298 | 4.4328 | 0.033735 | 4.3991 | нд | 3.9063 | нд | 0 | нд | 3.9063 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49274 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-96 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Ремстройсервис Парус, договор №42625088 от 28.05.25, протяженность 0,195 км) | Q_ЛП-4311 | 2.5521 | 0 | 2.5521 | нд | 0.000176 | нд | 0 | нд | 0.000176 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5519 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до строящейся СТП 10/0,4 кВ во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,069 км) | Q_ЛП-4367 | 0.0109 | 0 | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_ЛП-4368 | 0.0109 | 0 | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,25 км) | Q_ЛП-4369 | 0.012337 | 0 | 0.012337 | нд | 0.012337 | нд | 0.012337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ - воздушный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,062 км) | Q_ЛП-4370 | 0.0109 | 0 | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 886.6024 | 165.6479 | 720.9545 | 526.1653 | 179.3649 | 84.1246 | 131.7894 | 129.4734 | 47.5755 | 152.6693 | 0 | 159.8981 | 0 | 541.5897 | -34.2331 | -16.03% | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | 33.4079 | 0 | 33.4079 | 33.4079 | 23.2258 | 0 | 1.4505 | 33.4079 | 21.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1821 | -10.1821 | -30.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | 46.5661 | 0 | 46.5661 | 46.5661 | 1.674 | 0 | 1.674 | 28.8753 | 0 | 17.6909 | 0 | 0 | 0 | 44.8922 | -27.2013 | -94.2% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | 259.0079 | 0 | 259.0079 | 259.0079 | 7.6966 | 0 | 3.4937 | 0 | 4.203 | 113.6558 | 0 | 145.3522 | 0 | 251.3113 | 7.6966 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | 32.4761 | 0 | 32.4761 | 32.4761 | 2.7882 | 0 | 2.7882 | 32.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6879 | -29.6879 | -91.41% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 38.6162 | 38.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 71.7222 | 0.92086 | 70.8014 | 41.3011 | 23.7744 | 41.3011 | 23.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.027 | -17.5267 | -42.44% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 26.4051 | 9.6743 | 16.7308 | 4.476 | 12.2548 | 0 | 12.2548 | 4.4549 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 7.7999 | 175.1% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 19.1539 | 5.6133 | 13.5406 | 5.2677 | 8.4107 | 0 | 0 | 5.2596 | 8.4107 | 0.008185 | 0 | 0 | 0 | 5.1299 | 3.1511 | 59.91% | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | 55.8091 | 44.7311 | 11.078 | 10.6191 | 0.45887 | 0 | 0.45887 | 5.31 | 0 | 3.186 | 0 | 2.1231 | 0 | 10.6191 | -4.8511 | -91.36% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 18.0626 | 12.6796 | 5.383 | 0 | 5.383 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5.383 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 26.3421 | 6.4492 | 19.8929 | 7.6736 | 12.2754 | 0 | 0 | 7.6623 | 12.2754 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 7.6175 | 4.6132 | 60.21% | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 67.7719 | 13.8569 | 53.915 | 27.3588 | 12.35 | 15.6765 | 12.35 | 2.8677 | 0 | 8.6871 | 0 | 0.12745 | 0 | 41.565 | -6.1942 | -33.4% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 12.9645 | 9.3993 | 3.5653 | 0 | 3.5653 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 3.5653 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 37.4456 | 4.5672 | 32.8784 | 15.6974 | 0 | 7.116 | 0 | 1.9303 | 0 | 5.0198 | 0 | 1.6313 | 0 | 32.8784 | -9.0463 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | 9.9278 | 0.95632 | 8.9715 | 2.9034 | 2.2314 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | 6.7401 | 2.2314 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 19.9871 | 10.5669 | 9.4202 | 4.1213 | 5.2989 | 0 | 5.2989 | 4.1032 | 0 | 0.018121 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 1.1956 | 29.14% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | 4.4844 | 3.0419 | 1.4426 | 0 | 1.4426 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 1.4426 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | 2.9597 | 1.5721 | 1.3876 | 0.98658 | 0.82921 | 0.2964 | 0.40104 | 0.4932 | 0.42816 | 0.19698 | 0 | 0 | 0 | 0.55841 | 0.039608 | 5.016% | нд
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | 1.1839 | 1.0547 | 0.12915 | 0 | 0.12915 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0.12915 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | 16.8717 | 0.08136 | 16.7904 | 0 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 16.6 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЛП-3641 | 0.91078 | 0 | 0.91078 | 0.91078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 | 0.63718 | 0 | 0.91078 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | 0.9861 | 0 | 0.9861 | 0 | 0.95264 | 0 | 0.95264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033459 | 0.95264 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | 1.3757 | 0 | 1.3757 | 1.1005 | 0.27513 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.27513 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЛП-3645 | 8.7698 | 0 | 8.7698 | 2.9233 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0463 | 0 | 8.7698 | -0.877 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЛП-3647 | 10.8103 | 0 | 10.8103 | 6.1773 | 0 | 3.2431 | 0 | 2.0534 | 0 | 0.88077 | 0 | 0 | 0 | 10.8103 | -5.2965 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЛП-3648 | 2.866 | 0 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0.9468 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | -0.9468 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЛП-3650 | 4.55 | 0 | 4.55 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 4.55 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЛП-3658 | 11.2598 | 0 | 11.2598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2598 | нд | нд | нд
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.3396 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | 15.3696 | 0.70195 | 14.6676 | 14.6676 | 14.3439 | 14.6676 | 14.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32378 | -0.32378 | -2.207% | нд
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3693 | 2.8022 | 0 | 2.8022 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 2.8022 | 0 | - | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | 6.9972 | 0 | 6.9972 | 0.57958 | 5.831 | 0 | 5.348 | 0.57958 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 5.2514 | 906.1% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
7 | Город федерального значения Москва | Г | 10.0735 | 0 | 10.0735 | 0 | 10.6441 | 0 | 0.12555 | 0 | 10.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57055 | 10.6441 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.0735 | 0 | 10.0735 | 0 | 10.6441 | 0 | 0.12555 | 0 | 10.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57055 | 10.6441 | - | нд
7.6 | Реконструкция инженерных сетей административного здания ПАО Россети Центр, в соответствии с ТУ подключения к городским системам теплоснабжения, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | Q_ИА-31 | 10.0735 | 0 | 10.0735 | нд | 10.0735 | нд | 0 | нд | 10.0735 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57055 | нд | 0.12555 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0 | -0.57055 | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 1335.822 | 399.2268 | 936.5952 | 708.7683 | 251.8348 | 105.7187 | 119.3482 | 105.6206 | 132.4865 | 87.7569 | 0 | 409.672 | 0 | 684.7605 | 40.4954 | 19.16% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 539.0717 | 301.1453 | 237.9264 | 284.6882 | 136.7264 | 73.8815 | 53.3325 | 78.8027 | 83.3939 | 69.3311 | 0 | 62.673 | 0 | 101.2 | -15.9577 | -10.45% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 539.0717 | 301.1453 | 237.9264 | 284.6882 | 136.7264 | 73.8815 | 53.3325 | 78.8027 | 83.3939 | 69.3311 | 0 | 62.673 | 0 | 101.2 | -15.9577 | -10.45% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 410.0492 | 234.9369 | 175.1123 | 206.2878 | 89.3746 | 69.4463 | 37.7905 | 41.9059 | 51.584 | 39.186 | 0 | 55.7495 | 0 | 85.7378 | -21.9777 | -19.74% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 76.8642 | 63.4286 | 13.4356 | 28.5093 | 35.697 | 3.3455 | 13.7196 | 3.3455 | 21.9775 | 14.8949 | 0 | 6.9235 | 0 | -22.2614 | 29.0061 | 433.5% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 52.1583 | 2.7798 | 49.3785 | 49.8911 | 11.6548 | 1.0897 | 1.8224 | 33.5512 | 9.8324 | 15.2501 | 0 | 0 | 0 | 37.7236 | -22.9861 | -66.36% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | 9.412 | 0.32195 | 9.09 | 9.1866 | 9.3309 | 0 | 0.71639 | 0 | 8.6145 | 9.1866 | 0 | 0 | 0 | -0.24092 | 9.3309 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Капитализация % по кредитам
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 0.43175 | 0.007411 | 0.42434 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42434 | -0.39736 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы со 2 на 3 квартал 2026 года
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 3.8208 | 0.004035 | 3.8167 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | -3.8006 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы со 2 на 3 квартал 2026 года
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 1.6086 | 0.004855 | 1.6038 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6038 | -1.5696 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы со 2 на 3 квартал 2026 года
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 1.2625 | 0.005081 | 1.2574 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2574 | -1.2561 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы со 2 на 3 квартал 2026 года
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | 1.9419 | 1.9837 | -0.041815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041815 | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ от 03.10.2025 № 418-ОР)
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДЭСС, договор №42580577 от 27.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2280 | 1.0099 | 0 | 1.0099 | 1.0099 | 0.030251 | 0 | 0.028172 | 1.0099 | 0.002079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97967 | -0.97967 | -97% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | 5.258 | 0.088275 | 5.1697 | 5.258 | 0.44937 | 0 | 0 | 5.258 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | -4.8086 | -91.45% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | 4.5325 | 0.12373 | 4.4088 | 4.5325 | 0.36898 | 0.12585 | 0 | 4.4067 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0398 | -4.1635 | -91.86% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | 2.6833 | 0.072421 | 2.6109 | 2.6833 | 0 | 0.071791 | 0 | 0 | 0 | 2.6115 | 0 | 0 | 0 | 2.6109 | -0.071791 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ. Смещение срока реализации проекта с 1 квартала 2026 года на 4 квартал 2025 года
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | 2.9871 | 0.000915 | 2.9862 | 2.9871 | 0.053088 | 0.15281 | 0.053088 | 2.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | -2.934 | -98.22% | Смещение срока реализации проекта со 1 квартала 2026 года на 3 квартал 2026 года, в связи с неготовностью Заявителя
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | 2.7332 | 0.014821 | 2.7184 | 2.7332 | 0.85968 | 0.39348 | 0.85968 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8587 | -1.8735 | -68.55% | Смещение срока реализации проекта со 1 квартала 2026 года на 3 квартал 2026 года, в связи с неготовностью Заявителя
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | 3.4579 | 0.001418 | 3.4565 | 3.4579 | 0.082228 | 0.1166 | 0.082228 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3742 | -3.3757 | -97.62% | Смещение срока реализации проекта со 1 квартала 2026 года на 3 квартал 2026 года, в связи с неготовностью Заявителя
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | 0.86021 | 7.9e-05 | 0.86013 | 0.86021 | 0.004565 | 0.00438 | 0.004565 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | -0.85564 | -99.47% | Смещение срока реализации проекта со 1 квартала 2026 года на 3 квартал 2026 года, в связи с неготовностью Заявителя
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | 2.6616 | 0.072495 | 2.5891 | 2.6616 | 0.1201 | 0.071791 | 0 | 2.5898 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | -2.5415 | -95.49% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | 3.97 | 0.078649 | 3.8913 | 3.97 | 0.27734 | 0.077966 | 0 | 3.892 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.614 | -3.6926 | -93.01% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.56 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Ливенская, договор №42660572 от 23.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | P_ОР-2312 | 3.5271 | 0 | 3.5271 | 3.5271 | 0.078296 | 0.075061 | 0.078296 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 3.4488 | 0.003235 | 4.31% | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 518.8094 | 43.9079 | 474.9015 | 296.4579 | 75.0373 | 25.8652 | 45.3063 | 9.3085 | 29.731 | 8.5897 | 0 | 252.6946 | 0 | 399.8642 | 39.8637 | 113.3% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 248.3421 | 28.9603 | 219.3817 | 123.2534 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 217.928 | 1.4538 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.0673 | 1.5689 | 0.49845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49845 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | 1.5584 | 1.3595 | 0.19888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19888 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | 0.24797 | 0.099436 | 0.14854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14854 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | 0.26092 | 0.10988 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 246.2748 | 27.3915 | 218.8833 | 123.2534 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 217.4295 | 1.4538 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | 87.7223 | 0.5646 | 87.1577 | 69.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6056 | 0 | 87.1577 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 23.384 | 0.64377 | 22.7402 | 12.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7396 | 0 | 22.7402 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 1.9481 | 0.6231 | 1.325 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 1.325 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 9.0764 | 0.42049 | 8.6559 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 8.6559 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 6.6534 | 0.1831 | 6.4703 | 6.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4703 | 0 | 6.4703 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | 9.5223 | 0 | 9.5223 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 9.5223 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | 9.5223 | 0 | 9.5223 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 9.5223 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 15 объектов) | O_ОР-2012 | 5.3301 | 0 | 5.3301 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3301 | 0 | 5.3301 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 9.0764 | 0.42049 | 8.6559 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 8.6559 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | 35.5121 | 0 | 35.5121 | 0.81091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81091 | 0 | 35.5121 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | 3.0277 | 0.47954 | 2.5481 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 2.5481 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | 6.8033 | 0.49836 | 6.3049 | 6.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3049 | 0 | 6.3049 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | 1.0356 | 0.74665 | 0.28897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28897 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | 1.0356 | 0.58409 | 0.45153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45153 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | 1.0509 | 0.64538 | 0.40548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | 1.0356 | 0.68813 | 0.34749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34749 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | 1.0509 | 0.67624 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | 1.0509 | 0.65703 | 0.39383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39383 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | 1.0509 | 0.60909 | 0.44176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | 1.0509 | 0.75669 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | 1.0509 | 0.80443 | 0.24643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24643 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | 1.0356 | 0.77167 | 0.26395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26395 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | 1.0356 | 0.77067 | 0.26495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26495 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | 1.0509 | 0.78567 | 0.26519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26519 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | 1.0509 | 0.71158 | 0.33928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33928 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | 1.0509 | 0.81655 | 0.23431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23431 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | 1.0356 | 0.88578 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | 1.0356 | 0.82641 | 0.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | 1.0356 | 0.94176 | 0.093855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093855 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | 1.0509 | 0.70533 | 0.34553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | 1.0356 | 0.63256 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | 1.0509 | 0.65289 | 0.39797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39797 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | 1.0356 | 0.60885 | 0.42677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42677 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | 1.0509 | 0.64804 | 0.40282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40282 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | 1.0509 | 0.6799 | 0.37096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37096 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | 1.0356 | 0.60919 | 0.42643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42643 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | 1.0509 | 0.64435 | 0.40651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40651 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | 1.0509 | 0.6026 | 0.44826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44826 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | 1.0509 | 0.69313 | 0.35773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35773 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | 1.0509 | 0.72615 | 0.32471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32471 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | 1.0509 | 0.70676 | 0.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | 1.0509 | 0.70954 | 0.34132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34132 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | 1.0509 | 0.77999 | 0.27087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27087 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | 1.5584 | 1.3437 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | 0.32802 | 0.13722 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой вакуумных выключателей 10 кВ (1 шт), микропроцессорных устройств РЗА (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т) | Q_ОР-2404 | 4.401 | 0 | 4.401 | нд | 1.4538 | нд | 0 | нд | 1.4538 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9472 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 128.8847 | 1.9209 | 126.9639 | 76.0983 | 32.1476 | 0 | 10.9879 | 0.71879 | 21.1597 | 0 | 0 | 75.3795 | 0 | 94.8163 | 31.4288 | 4372% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.4208 | 1.7449 | 113.6759 | 68.3146 | 31.4367 | 0 | 10.7416 | 0.71879 | 20.695 | 0 | 0 | 67.5959 | 0 | 82.2392 | 30.7179 | 4274% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | 4.254 | 0.14627 | 4.1077 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1077 | 0 | 4.1077 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | 2.0019 | 0.068592 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | 22.3613 | 0.34221 | 22.0191 | 22.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0191 | 0 | 22.0191 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (9 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | 26.2089 | 0 | 26.2089 | 0.71879 | 4e-06 | 0 | 4e-06 | 0.71879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2089 | -0.71879 | -100% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | 4.9326 | 0.12615 | 4.8064 | 4.8064 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 4.8064 | 0 | 4.2103 | 0.5961 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | 6.5905 | 0.15343 | 6.4371 | 6.4371 | 6.7904 | 0 | 0 | 0 | 6.7904 | 0 | 0 | 6.4371 | 0 | -0.35336 | 6.7904 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Капитализация % по кредитам и фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | 8.7193 | 0.18019 | 8.5392 | 8.5309 | 5.0296 | 0 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | 0 | 8.5309 | 0 | 3.5096 | 5.0296 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | 1.3446 | 0.060271 | 1.2843 | 1.2843 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 1.0744 | 0.20986 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | 12.7713 | 0.25513 | 12.5161 | 12.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5161 | 0 | 12.5161 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | 16.4999 | 0.26244 | 16.2375 | 0 | 15.2227 | 0 | 10.5719 | 0 | 4.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 15.2227 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Верховье с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25, Верховский р-он, протяженность 0,74 км) | Q_ОР-2316 | 3.6254 | 0 | 3.6254 | нд | 3.588 | нд | 0.16975 | нд | 3.4183 | нд | 0 | нд | 0 | 0.037343 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | 6.1111 | 0.1502 | 5.9609 | 5.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9609 | 0 | 5.9609 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.4639 | 0.17596 | 13.288 | 7.7837 | 0.71096 | 0 | 0.24631 | 0 | 0.46466 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 12.577 | 0.71096 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | 7.9596 | 0.17596 | 7.7837 | 7.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 7.7837 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В-28-8 ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,06 км) | Q_ОР-2284 | 0.25695 | 0 | 0.25695 | нд | 0.076667 | нд | 0.066014 | нд | 0.010653 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18028 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ К-5-27 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,08 км) | Q_ОР-2287 | 0.33107 | 0 | 0.33107 | нд | 0.11908 | нд | 0.061403 | нд | 0.05768 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21199 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-6-5 ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,17 км) | Q_ОР-2290 | 0.66461 | 0 | 0.66461 | нд | 0.20985 | нд | 0.059172 | нд | 0.15068 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45476 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой провода и опор с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Заречье (протяженность 1,071 км) | Q_ОР-2317 | 4.2517 | 0 | 4.2517 | нд | 0.30536 | нд | 0.059718 | нд | 0.24564 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9463 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 59.345 | 11.2064 | 48.1386 | 34.3587 | 6.2302 | 3.7631 | 2.7185 | 8.5897 | 3.5117 | 8.5897 | 0 | 13.4163 | 0 | 41.9084 | -6.1225 | -49.56% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 59.345 | 11.2064 | 48.1386 | 34.3587 | 6.2302 | 3.7631 | 2.7185 | 8.5897 | 3.5117 | 8.5897 | 0 | 13.4163 | 0 | 41.9084 | -6.1225 | -49.56% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | 1.1613 | 3.3637 | -2.2023 | 0 | 0.26789 | 0 | 0.25849 | 0 | 0.009403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4702 | 0.26789 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 109 шт) | M_ОР-1847 | 7.3373 | 0 | 7.3373 | 7.3373 | 0.89593 | 0 | 0 | 1.8343 | 0.89593 | 1.8343 | 0 | 3.6686 | 0 | 6.4414 | -0.93839 | -51.16% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | 11.5147 | 3.052 | 8.4627 | 0 | 2.0162 | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4465 | 2.0162 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 360 шт) | M_ОР-1852 | 15.0522 | 0 | 15.0522 | 15.0522 | 1.7106 | 3.7631 | 0 | 3.7631 | 1.7106 | 3.7631 | 0 | 3.7631 | 0 | 13.3416 | -5.8155 | -77.27% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | 12.3102 | 4.7907 | 7.5195 | 0 | 0.7384 | 0 | 0.44386 | 0 | 0.29454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7811 | 0.7384 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 107 шт) | M_ОР-1857 | 7.2027 | 0 | 7.2027 | 7.2027 | 0.60121 | 0 | 0 | 1.8007 | 0.60121 | 1.8007 | 0 | 3.6013 | 0 | 6.6014 | -1.1994 | -66.61% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 114 шт) | M_ОР-1862 | 4.7665 | 0 | 4.7665 | 4.7665 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 1.1916 | 0 | 2.3833 | 0 | 4.7665 | -1.1916 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 82.2376 | 1.8203 | 80.4173 | 62.7475 | 35.2057 | 22.1021 | 31.5998 | 0 | 3.6059 | 0 | 0 | 40.6454 | 0 | 45.2116 | 13.1036 | 59.29% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.7902 | 0.12045 | 26.6697 | 22.529 | 6.9869 | 2.7608 | 3.4058 | 0 | 3.5811 | 0 | 0 | 19.7682 | 0 | 19.6829 | 4.226 | 153.1% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | 26.7902 | 0.12045 | 26.6697 | 22.529 | 6.9869 | 2.7608 | 3.4058 | 0 | 3.5811 | 0 | 0 | 19.7682 | 0 | 19.6829 | 4.226 | 153.1% | Частичное погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 55.4474 | 1.6998 | 53.7476 | 40.2185 | 28.2188 | 19.3413 | 28.1941 | 0 | 0.024756 | 0 | 0 | 20.8772 | 0 | 25.5287 | 8.8775 | 45.9% | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | 4.6038 | 0 | 4.6038 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35237 | 0 | 4.6038 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0.49087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49087 | 0 | 5.3092 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 11.4763 | 0.294 | 11.1823 | 11.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1812 | 0 | 11.1823 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | 31.1483 | 1.4058 | 29.7425 | 28.1941 | 28.1941 | 19.3413 | 28.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8528 | 0 | 1.5484 | 8.8528 | 45.77% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой защитных ограждений силовых трансформаторов (0,06 км) | Q_ОР-2401 | 2.9097 | 0 | 2.9097 | нд | 0.024756 | нд | 0 | нд | 0.024756 | нд | 0 | нд | 0 | 2.885 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 8.2028 | 0 | 8.2028 | 0 | 3.0876 | 0 | 1.6247 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1151 | 3.0876 | - | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.46/44 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,21 км) | Q_ОР-2282 | 0.91713 | 0 | 0.91713 | нд | 0.4767 | нд | 0.4069 | нд | 0.069792 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44043 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.4 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,7 км) | Q_ОР-2285 | 2.1698 | 0 | 2.1698 | нд | 1.2238 | нд | 0.58109 | нд | 0.64266 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94603 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2286 | 1.8487 | 0 | 1.8487 | нд | 0.18374 | нд | 0 | нд | 0.18374 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6649 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство ответвления оп.17/9 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,4 км) | Q_ОР-2288 | 1.4185 | 0 | 1.4185 | нд | 0.84642 | нд | 0.63672 | нд | 0.20969 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57211 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2289 | 1.8487 | 0 | 1.8487 | нд | 0.35703 | нд | 0 | нд | 0.35703 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4916 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 269.7381 | 54.1736 | 215.5645 | 127.6222 | 36.9834 | 5.972 | 19.0847 | 17.5095 | 17.8986 | 9.8362 | 0 | 94.3045 | 0 | 178.5811 | 13.5018 | 57.5% | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | 10.4495 | 5.5545 | 4.895 | 5.972 | 4.3972 | 5.972 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49783 | -1.5749 | -26.37% | Частичный перенос оплаты кредиторской задолженности с 2026 на 2025 год
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | 70.9566 | 0 | 70.9566 | 46.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6525 | 0 | 70.9566 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 3.6649 | 2.289 | 1.3759 | 2.11 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 2.1076 | 0 | 0.002402 | 0 | 0 | 0 | 0.92313 | -1.6548 | -78.52% | Изменение сроков выполнения работ. Перенос срока реализации проекта с 2026 года на 2027 год.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 20.2516 | 10.3956 | 9.856 | 9.856 | 3.4563 | 0 | 0 | 3.6466 | 3.4563 | 0.009122 | 0 | 6.2003 | 0 | 6.3997 | -0.19032 | -5.219% | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | 10.3381 | 4.6913 | 5.6468 | 5.6468 | 3.0785 | 0 | 0 | 1.284 | 3.0785 | 0.7704 | 0 | 3.5924 | 0 | 2.5683 | 1.7945 | 139.8% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 7.6737 | 6.2231 | 1.4506 | 1.2049 | 1.4506 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | -6.6613e-16 | 1.4506 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 7.8461 | 2.7327 | 5.1134 | 5.1134 | 3.1036 | 0 | 1.766 | 5.1105 | 1.3376 | 0.002904 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 | -2.0069 | -39.27% | Изменение сроков выполнения работ. Перенос срока реализации проекта со 2 квартала на 3 квартал 2026 года. В 1 полугодии погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 7.0889 | 1.1139 | 5.975 | 4.8661 | 2.4563 | 0 | 2.4563 | 0.3178 | 0 | 2.7969 | 0 | 1.7515 | 0 | 3.5187 | 2.1385 | 672.9% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 1.0502 | 0.76138 | 0.2888 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0.2888 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | 3.4118 | 2.2538 | 1.158 | 0 | 0.44617 | 0 | 0.44617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71182 | 0.44617 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 25.9804 | 3.1688 | 22.8116 | 10.8912 | 0 | 0 | 0 | 1.3398 | 0 | 3.4826 | 0 | 6.0687 | 0 | 22.8116 | -1.3398 | -100% | Изменение сроков финансирования работ. Перенос срока оплаты проекта со 2 квартала на 3 квартал 2026 года.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | 6.8881 | 0.66351 | 6.2246 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 6.2246 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 11.6889 | 9.7461 | 1.9428 | 1.9428 | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 1.9391 | 0 | 0.003737 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | -0.84625 | -43.64% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | 0.17682 | 0.096633 | 0.08019 | 0.058939 | 0.04683 | 0 | 0.021251 | 0.03 | 0.025579 | 0.010939 | 0 | 0.018 | 0 | 0.03336 | 0.01683 | 56.1% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ОР-2135 | 0.55172 | 0 | 0.55172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55172 | нд | нд | нд
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | 5.5269 | 0 | 5.5269 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 5.5269 | 0 | - | нд
8.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | 27.5266 | 0 | 27.5266 | 0.91541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91541 | 0 | 27.5266 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | 10.0007 | 0 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 10.0007 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ОР-2244 | 2.92 | 0 | 2.92 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2.92 | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ОР-2246 | 0.63192 | 0 | 0.63192 | 0.63192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0.44232 | 0 | 0.63192 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | 0.7121 | 0 | 0.7121 | 0.7121 | 0.68909 | 0 | 0.68909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7121 | 0 | 0.023004 | 0.68909 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | 0.8918 | 0 | 0.8918 | 0.71344 | 0.17836 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.71344 | 0 | 0 | 0 | 0.71344 | 0.17836 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ОР-2250 | 5.6852 | 0 | 5.6852 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 5.6852 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ОР-2252 | 7.5022 | 0 | 7.5022 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 1.4257 | 0 | 0.61057 | 0 | 2.2507 | 0 | 7.5022 | -1.4257 | -100% | Изменение сроков выполнения работ. Перенос срока реализации проекта с 2026 года на 2027-2028 годы.
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ОР-2253 | 1.8579 | 0 | 1.8579 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0.6144 | 0 | 1.8579 | 0 | - | нд
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | 1.436 | 0 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | 2.737 | 4.4832 | -1.7462 | 0 | 2.2865 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0328 | 2.2865 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Увеличение стоимости по факту проведения торгово-закупочных процедур
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | 0.975 | 0 | 0.975 | 0 | 0.11676 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85824 | 0.11676 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ОР-2281 | 0.30839 | 0 | 0.30839 | 0.30839 | 0.25699 | 0 | 0.25699 | 0.30839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051399 | -0.051399 | -16.67% | По факту не облагается НДС
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2026: магазин сопротивлений - 1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | Q_ОР-2373 | 1.749 | 0 | 1.749 | нд | 1.749 | нд | 1.749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ОР-2379 | 11.2598 | 0 | 11.2598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2598 | нд | нд | нд
9 | Смоленская область | Г | 5001.4435 | 468.9302 | 4532.5133 | 1415.2173 | 840.2957 | 714.0361 | 728.7832 | 74.1684 | 111.5125 | 161.9517 | 0 | 465.0611 | 0 | 3692.2176 | 52.0912 | 6.609% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3337.8083 | 131.033 | 3206.7753 | 628.1689 | 546.1589 | 437.1669 | 472.1159 | 30.5016 | 74.043 | 71.3238 | 0 | 89.1765 | 0 | 2660.6164 | 78.4904 | 16.78% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3318.0175 | 126.3485 | 3191.6691 | 620.8494 | 543.2863 | 429.8474 | 470.6608 | 30.5016 | 72.6255 | 71.3238 | 0 | 89.1765 | 0 | 2648.3828 | 82.9372 | 18.02% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 940.9279 | 28.9685 | 911.9595 | 176.1333 | 272.48 | 124.8368 | 243.311 | 17.563 | 29.1689 | 20.1998 | 0 | 13.5337 | 0 | 639.4795 | 130.0801 | 91.35% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2004.7724 | 4.3694 | 2000.403 | 226.6471 | 167.1751 | 175.7659 | 138.0879 | 12.9386 | 29.0872 | 37.4704 | 0 | 0.47223 | 0 | 1833.2279 | -21.5294 | -11.41% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 372.3172 | 93.0106 | 279.3066 | 218.0689 | 103.6312 | 129.2447 | 89.2619 | 0 | 14.3693 | 13.6537 | 0 | 75.1705 | 0 | 175.6754 | -25.6135 | -19.82% | нд
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 8.1355 | 8.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | 40.9956 | 2.1416 | 38.854 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5955 | 0 | 27.2586 | 0 | 38.854 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 6.4325 | 6.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 9.9275 | 9.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | 0.63946 | 0.059207 | 0.58025 | 0 | 0.51785 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062398 | 0.51785 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | 53.8568 | 21.5891 | 32.2677 | 39.4547 | 23.1559 | 39.4547 | 16.1691 | 0 | 6.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1118 | -16.2988 | -41.31% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 8.677 | 7.7837 | 0.8933 | 0 | 0.2066 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0.2066 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | 5.4285 | 5.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | 16.918 | 10.8791 | 6.0389 | 13.6368 | 3.541 | 13.6368 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4979 | -10.0958 | -74.03% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | 1.4056 | 0.88806 | 0.51757 | 1.209 | 0.50118 | 1.209 | 0.50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | -0.70786 | -58.55% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 4.1214 | 3.6183 | 0.50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50304 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | 1.4139 | 0.20578 | 1.2081 | 1.2125 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | -1.2125 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | 2.4535 | 0 | 2.4535 | 2.2111 | 0 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4535 | -2.2111 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | 6.0494 | 4.5016 | 1.5478 | 5.4056 | 0 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | -5.4056 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | 1.4818 | 0.055773 | 1.426 | 1.426 | 0.3182 | 1.426 | 0 | 0 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | -1.1078 | -77.69% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4020 | 1.5043 | 0 | 1.5043 | 1.5043 | 0.31972 | 1.5043 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | -1.1846 | -78.75% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км ) | P_СМ-4021 | 1.258 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0.28623 | 1.258 | 0 | 0 | 0.28623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97179 | -0.97179 | -77.25% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,03 км ) | P_СМ-4022 | 2.1404 | 0 | 2.1404 | 2.1404 | 0.31611 | 2.1404 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8243 | -1.8243 | -85.23% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,68 км) | P_СМ-4030 | 2.679 | 0 | 2.679 | 2.679 | 2.6051 | 2.679 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073927 | -0.073927 | -2.759% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | 3.1312 | 0.36486 | 2.7663 | 3.1312 | 2.8517 | 3.1312 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08539 | -0.27947 | -8.926% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | 37.7018 | 5.7097 | 31.9921 | 37.7018 | 27.784 | 37.7018 | 27.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | -9.9178 | -26.31% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-4061 | 10.1929 | 0 | 10.1929 | 10.1929 | 9.8113 | 10.1929 | 9.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3816 | -0.3816 | -3.744% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4062 | 0.2387 | 0 | 0.2387 | 0.2387 | 0.35877 | 0.2387 | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12006 | 0.12006 | 50.3% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км ) | P_СМ-4063 | 0.7907 | 0 | 0.7907 | 0.7907 | 0.27704 | 0.7907 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51366 | -0.51366 | -64.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-4064 | 5.0518 | 0 | 5.0518 | 5.0518 | 5.1009 | 5.0518 | 5.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04905 | 0.04905 | 0.9709% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | 0.28217 | 0.008431 | 0.27374 | нд | 0.27374 | нд | 0.27374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | 18.6507 | 0.55729 | 18.0934 | нд | 18.0934 | нд | 18.0934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | 3.4336 | 0.1026 | 3.331 | нд | 3.331 | нд | 3.331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | 0.38125 | 0.011392 | 0.36986 | нд | 0.36986 | нд | 0.36986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -5.5511e-17 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | 2.6868 | 2.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | 51.8934 | 1.9233 | 49.9702 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 47.9119 | 0 | 49.9702 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_СМ-4101 | 6.3812 | 0 | 6.3812 | нд | 0.32295 | нд | 0 | нд | 0.32295 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0582 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4102 | 28.0993 | 0 | 28.0993 | нд | 1.0064 | нд | 0 | нд | 1.0064 | нд | 0 | нд | 0 | 27.093 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ Западная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Инвесттрастком, договор №42710056 от 09.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4109 | 9.9227 | 0 | 9.9227 | нд | 0.041232 | нд | 0.000258 | нд | 0.040974 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8814 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ольша с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Птицефабрика Сметанино, договор №42701822 от 12.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,26 км) | Q_СМ-4111 | 2.4778 | 0 | 2.4778 | нд | 0.074202 | нд | 0.074202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4036 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания, договор №42710899 от 15.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4113 | 1.4223 | 0 | 1.4223 | нд | 1.2933 | нд | 0 | нд | 1.2933 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12894 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,428 км, в т.ч ГНБ - 0,178 км) | Q_СМ-4416 | 5.2843 | 0 | 5.2843 | нд | 0.3194 | нд | 0 | нд | 0.3194 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9649 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,4 км) | Q_СМ-4417 | 8.7058 | 0 | 8.7058 | нд | 0.49167 | нд | 0 | нд | 0.49167 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2142 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Модернизация ТП-76 ф.01 ПС 35/10 кВ Балтутино c установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Балтутино, договор №42763695 от 15.05.25 (до 670 кВт) | Q_СМ-4456 | 0.07076 | 0 | 0.07076 | нд | 0.062482 | нд | 0 | нд | 0.062482 | нд | 0 | нд | 0 | 0.008278 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 19.7908 | 4.6845 | 15.1063 | 7.3195 | 2.8726 | 7.3195 | 1.4551 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2336 | -4.4469 | -60.75% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 19.7908 | 4.6845 | 15.1063 | 7.3195 | 2.8726 | 7.3195 | 1.4551 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2336 | -4.4469 | -60.75% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 6.2072 | 4.6438 | 1.5634 | 5.4543 | 0.6949 | 5.4543 | 0.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86845 | -4.7594 | -87.26% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 0.28259 | 0.016756 | 0.26583 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038472 | 0.22736 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.01, 02 для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4023 | 0.67265 | 0 | 0.67265 | 0.67265 | 0.26454 | 0.67265 | 0 | 0 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | -0.4081 | -60.67% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.4.2 | Модернизация ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск c установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4029 | 0.30177 | 0 | 0.30177 | 0.30177 | 0.22606 | 0.30177 | 0 | 0 | 0.22606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075704 | -0.075704 | -25.09% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | 0.33175 | 0.016278 | 0.31547 | 0.33175 | 0.29798 | 0.33175 | 0.29798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017489 | -0.033767 | -10.18% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | 0.53128 | 0.007613 | 0.52366 | 0.53128 | 0.10194 | 0.53128 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42173 | -0.42934 | -80.81% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4065 | 0.027802 | 0 | 0.027802 | 0.027802 | 0.035262 | 0.027802 | 0.035262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00746 | 0.00746 | 26.83% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-029 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой ТТ, установкой ПУ 10 кВ (1 шт) в яч.12 для Техприсоединения ООО Максиформ, договор №42595762 от 27.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4073 | 0.18251 | 0 | 0.18251 | нд | 0.16101 | нд | 0.097696 | нд | 0.063318 | нд | 0 | нд | 0 | 0.021494 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4100 | 11.2532 | 0 | 11.2532 | нд | 0.86357 | нд | 0 | нд | 0.86357 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3897 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1290.9332 | 258.2557 | 1032.6774 | 598.3087 | 228.7552 | 232.1501 | 215.0782 | 23.6217 | 13.677 | 51.5049 | 0 | 291.032 | 0 | 803.9222 | -27.0166 | -10.56% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 848.3821 | 142.3776 | 706.0046 | 393.1681 | 155.52 | 147.9216 | 147.9866 | 19.9986 | 7.5334 | 6.1601 | 0 | 219.0878 | 0 | 550.4845 | -12.4002 | -7.385% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 244.2772 | 95.7182 | 148.559 | 118.8684 | 89.7363 | 85.9218 | 84.5337 | 19.9986 | 5.2026 | 0 | 0 | 12.948 | 0 | 58.8227 | -16.1841 | -15.28% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 103.3149 | 49.3112 | 54.0037 | 54.0037 | 33.3588 | 34.0051 | 32.0483 | 19.9986 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.645 | -20.645 | -38.23% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 111.0047 | 46.407 | 64.5977 | 64.8646 | 51.9166 | 51.9166 | 51.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.948 | 0 | 12.6811 | 0 | 0% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | 3.3433 | 0 | 3.3433 | 0 | 0.25299 | 0 | 0 | 0 | 0.25299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0.25299 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 180 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4145 | 0.40533 | 0 | 0.40533 | нд | 0.030267 | нд | 0.001554 | нд | 0.028713 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37506 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 315 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,315 МВА) | Q_СМ-4146 | 0.22854 | 0 | 0.22854 | нд | 0.015794 | нд | 0.004249 | нд | 0.011545 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21275 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-39 ф.22 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4148 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.031237 | нд | 0.001554 | нд | 0.029683 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23246 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.32 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 320 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | Q_СМ-4150 | 0.26601 | 0 | 0.26601 | нд | 0.041476 | нд | 0.006351 | нд | 0.035125 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22453 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 ф.45 ПС 110/35/ 6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4151 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.10808 | нд | 0.012055 | нд | 0.096028 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13647 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4152 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.033998 | нд | 0.001554 | нд | 0.032444 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2297 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-166 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4154 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.039624 | нд | 0.006224 | нд | 0.0334 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22407 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (320 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4155 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.030517 | нд | 0.009057 | нд | 0.02146 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23318 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 ф.01 ПС 35/10кВ Шпунты с заменой трансформатора (10 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4157 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.020964 | нд | 0.001554 | нд | 0.01941 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14045 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-1 ф.01 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4158 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.032016 | нд | 0.008471 | нд | 0.023545 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17746 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-074 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4159 | 0.2928 | 0 | 0.2928 | нд | 0.23146 | нд | 0.001554 | нд | 0.22991 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061336 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-073 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4160 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.033776 | нд | 0.001554 | нд | 0.032222 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17571 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-071 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4162 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.036297 | нд | 0.009406 | нд | 0.026891 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12191 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-082 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4166 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.033964 | нд | 0.010821 | нд | 0.023143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17552 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4167 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.030746 | нд | 0.008891 | нд | 0.021855 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21381 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-5 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4168 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.024924 | нд | 0.008919 | нд | 0.016005 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20599 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4170 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.029887 | нд | 0.008011 | нд | 0.021876 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23381 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-028 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4171 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.037974 | нд | 0.011646 | нд | 0.026328 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20658 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-465 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4173 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.029909 | нд | 0.011012 | нд | 0.018897 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20101 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4176 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.016086 | нд | 0.001554 | нд | 0.014532 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11937 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-396 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (20 на 30 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4177 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.019531 | нд | 0.001554 | нд | 0.017977 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11593 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-6 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4178 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.084497 | нд | 0.01988 | нд | 0.064617 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06464 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4179 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.029931 | нд | 0.011034 | нд | 0.018897 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20099 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4185 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.033552 | нд | 0.011279 | нд | 0.022273 | нд | 0 | нд | 0 | 0.211 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4186 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.035165 | нд | 0.012236 | нд | 0.022929 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17432 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4187 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.033898 | нд | 0.013753 | нд | 0.020145 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2298 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-11 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4189 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.034217 | нд | 0.011943 | нд | 0.022274 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21034 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-354 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4190 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.031623 | нд | 0.001554 | нд | 0.030069 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19929 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4191 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4192 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.03448 | нд | 0.001554 | нд | 0.032926 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19644 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-358 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4193 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4194 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.030954 | нд | 0.00571 | нд | 0.025244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12725 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-366 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4196 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.021085 | нд | 0.001554 | нд | 0.019531 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20983 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-369 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4197 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.02447 | нд | 0.001554 | нд | 0.022916 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18501 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-418 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4199 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.027452 | нд | 0 | нд | 0.027452 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18203 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-424 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4200 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.028914 | нд | 0 | нд | 0.028914 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21564 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Гульцово ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4201 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.030416 | нд | 0.001485 | нд | 0.028931 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2005 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Прохочево ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4202 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029373 | нд | 0.001485 | нд | 0.027888 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18011 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-438 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4203 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.029066 | нд | 0 | нд | 0.029066 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21549 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-131 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4205 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.028617 | нд | 0.001485 | нд | 0.027132 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12959 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-597 ф.26 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4206 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.034778 | нд | 0 | нд | 0.034778 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19614 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-725 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4209 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.020233 | нд | 0.001554 | нд | 0.018679 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21068 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-529 ф.01 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4216 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.025045 | нд | 0.001554 | нд | 0.023491 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20587 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-551 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4217 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.028291 | нд | 0.001554 | нд | 0.026737 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18119 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4219 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22936 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-3-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4220 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.014745 | нд | 0.001554 | нд | 0.013191 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14667 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-519 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4222 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.018806 | нд | 0.001554 | нд | 0.017252 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11665 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-517 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4223 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.027063 | нд | 0.008544 | нд | 0.018519 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20385 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 ф.12 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4227 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029398 | нд | 0.001485 | нд | 0.027913 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18008 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4228 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.026778 | нд | 0.001485 | нд | 0.025293 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21778 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (40 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4229 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.029185 | нд | 0.001485 | нд | 0.0277 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21537 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4230 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.034882 | нд | 0 | нд | 0.034882 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12332 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-277 ф.01 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4232 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.029185 | нд | 0.001485 | нд | 0.0277 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21537 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Токарево-9 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4233 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.025284 | нд | 0.004401 | нд | 0.020883 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21927 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Вешки ф.05 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4234 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.021455 | нд | 0.004085 | нд | 0.01737 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20946 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4235 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.028723 | нд | 0 | нд | 0.028723 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12948 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Шастово ф.15 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4237 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.032919 | нд | 0.001485 | нд | 0.031434 | нд | 0 | нд | 0 | 0.198 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трансформатора (100 на 160 кВА), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4239 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.024569 | нд | 0.001485 | нд | 0.023084 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18491 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4240 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.020123 | нд | 0.001485 | нд | 0.018638 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21079 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.10 ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4241 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.10536 | нд | 0 | нд | 0.10536 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052841 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-611 ф.06 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4242 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.02507 | нд | 0 | нд | 0.02507 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20585 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-620 ф.07 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4243 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.034991 | нд | 0 | нд | 0.034991 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12321 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-628 ф.01 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4244 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.030482 | нд | 0 | нд | 0.030482 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20044 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-688 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4245 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.028105 | нд | 0 | нд | 0.028105 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21645 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-689 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4246 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.025277 | нд | 0.005281 | нд | 0.019996 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23842 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 ф.04 ПС 35/10 кВ Ивино с заменой трансформатора (25 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4247 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.013423 | нд | 0.001485 | нд | 0.011938 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14799 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-363 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4249 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.031453 | нд | 0 | нд | 0.031453 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19946 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 ф.06 ПС 35/10 кВ Коробец с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4250 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.036741 | нд | 0 | нд | 0.036741 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17274 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-394 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4252 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15669 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-360 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (25 на 32 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,032 МВА) | Q_СМ-4253 | 0.17758 | 0 | 0.17758 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17606 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (20 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4254 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.036524 | нд | 0 | нд | 0.036524 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089011 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-1218 ф.15 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4256 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.031518 | нд | 0 | нд | 0.031518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1994 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 ф.16 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (25 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4257 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.015123 | нд | 0.001485 | нд | 0.013638 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11041 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4259 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.037603 | нд | 0 | нд | 0.037603 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20695 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-87 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4260 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.039195 | нд | 0 | нд | 0.039195 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19172 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-120 ф.04 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4264 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.017345 | нд | 0.005705 | нд | 0.01164 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11811 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 ф.07 ПС 35/10 кВ Белый-Холм с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4266 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2294 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4267 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.03509 | нд | 0 | нд | 0.03509 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20947 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 ф.11 ПС 35/10 кВ Семлёво с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4269 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.032536 | нд | 0.001485 | нд | 0.031051 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1166 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-871 ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4270 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.073803 | нд | 0.001485 | нд | 0.072318 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18989 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4271 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.048368 | нд | 0.026691 | нд | 0.021677 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19619 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-593 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4272 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.085141 | нд | 0 | нд | 0.085141 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12434 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-742 ф.11 ПС 35/10 кВ Ризское заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4274 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.053139 | нд | 0.036758 | нд | 0.016381 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17778 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-751 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4275 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.048967 | нд | 0.001485 | нд | 0.047482 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10924 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Станино ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4277 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.042136 | нд | 0.001485 | нд | 0.040651 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18878 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-02 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4278 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.029806 | нд | 0.00981 | нд | 0.019996 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23389 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4284 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.02545 | нд | 0.003949 | нд | 0.021501 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23824 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-123 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4285 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.030619 | нд | 0 | нд | 0.030619 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17886 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-171 ф.05 ПС 35/10 кВ Микулино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4286 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.018788 | нд | 0.003402 | нд | 0.015386 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22577 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-524 ф.08 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4288 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.022041 | нд | 0.003669 | нд | 0.018372 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20888 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ф.04 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4289 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.027361 | нд | 0.004261 | нд | 0.0231 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18212 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-110 ф.01 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4290 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.026454 | нд | 0 | нд | 0.026454 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18303 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-568 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4292 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20796 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 ф.06 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4295 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.04188 | нд | 0.013434 | нд | 0.028446 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11633 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 ф.02 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4296 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.018057 | нд | 0.009977 | нд | 0.00808 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21286 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-045 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4297 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.059846 | нд | 0.042488 | нд | 0.017358 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17107 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.05 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4299 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2294 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 ф.02 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4300 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20421 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.04 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4301 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.051094 | нд | 0 | нд | 0.051094 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17982 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-247 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4302 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.057334 | нд | 0.035213 | нд | 0.022121 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18722 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 ф.02 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4303 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.029776 | нд | 0.010879 | нд | 0.018897 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20114 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4305 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.030487 | нд | 0.009005 | нд | 0.021482 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17899 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-252 ф.01 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (50 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4306 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.016755 | нд | 0.006506 | нд | 0.010249 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14466 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-314 ф.02 ПС 35/10 кВ Коминтерн с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4307 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.019843 | нд | 0.009657 | нд | 0.010186 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14157 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-533 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4308 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.02084 | нд | 0.001554 | нд | 0.019286 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14058 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (10 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4311 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.033629 | нд | 0.001554 | нд | 0.032075 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12458 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-500 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4313 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.030656 | нд | 0.007417 | нд | 0.023239 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2139 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4314 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.032375 | нд | 0.01223 | нд | 0.020145 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23132 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.02 ПС 35/10 кВ Горки с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4316 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.13024 | нд | 0.001485 | нд | 0.12875 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10068 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-112 ф.11 ПС 35/10 кВ Кикино с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4317 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.034404 | нд | 0.001485 | нд | 0.032919 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17508 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-823 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4319 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.055932 | нд | 0.001554 | нд | 0.054378 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17499 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4320 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.026548 | нд | 0.001554 | нд | 0.024994 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13166 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-13-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4321 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029222 | нд | 0.001554 | нд | 0.027668 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18026 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбина с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4322 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.035153 | нд | 0.001554 | нд | 0.033599 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19576 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-005 ф.604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4323 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т2 (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4326 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.048434 | нд | 0.007829 | нд | 0.040605 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16105 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 ф.10 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4328 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.028283 | нд | 0.001554 | нд | 0.026729 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21627 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-078 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4329 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.069147 | нд | 0.008642 | нд | 0.060505 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17541 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4330 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.14281 | нд | 0.001554 | нд | 0.14126 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066671 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-5-2 Мичуринец ф.02 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4332 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.028606 | нд | 0.001554 | нд | 0.027052 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21595 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-683 ф.03 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4335 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-661 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4337 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.013861 | нд | 0.001554 | нд | 0.012307 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14755 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-7-3 Раковка ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4338 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.025041 | нд | 0.001554 | нд | 0.023487 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20588 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 604.1049 | 46.6594 | 557.4455 | 274.2998 | 65.7837 | 61.9998 | 63.4529 | 0 | 2.3308 | 6.1601 | 0 | 206.1398 | 0 | 491.6618 | 3.7839 | 6.103% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1537 | 19.2278 | 0 | 19.2278 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048303 | 0 | 0.6475 | 0 | 19.2278 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 47.2846 | 22.6638 | 24.6208 | 24.6208 | 24.6208 | 24.6208 | 24.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 0 | 0% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 7.6385 | 0.28152 | 7.357 | 4.9624 | 4.705 | 4.9624 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | -0.25739 | -5.187% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 5.8638 | 0.16978 | 5.694 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 5.694 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 2.8245 | 0 | 2.8245 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 2.8245 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 2.8245 | 0 | 2.8245 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 2.8245 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | 10.2417 | 0.17012 | 10.0716 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.824 | 0 | 10.0716 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 3.8036 | 0 | 3.8036 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-2539 | 6.7361 | 0.15392 | 6.5822 | 6.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5822 | 0 | 6.5822 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 9.2693 | 0 | 9.2693 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 9.2693 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 15.8706 | 0.22658 | 15.644 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 15.644 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3193 | 3.7748 | 0 | 3.7748 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 3.7748 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | 3.5993 | 0.071665 | 3.5276 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5026 | 0 | 3.5276 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 9.7236 | 0.18421 | 9.5394 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 9.5394 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 9.7236 | 0.18421 | 9.5394 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 9.5394 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 9.7236 | 0.18421 | 9.5394 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 9.5394 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 9.7236 | 0.18421 | 9.5394 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 9.5394 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 9.8246 | 0.16394 | 9.6607 | 9.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6607 | 0 | 9.6607 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 8.4925 | 0.16394 | 8.3285 | 8.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3285 | 0 | 8.3285 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 11.3556 | 0.16394 | 11.1917 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1917 | 0 | 11.1917 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 13.7561 | 5.4742 | 8.2819 | 7.7303 | 6.8465 | 6.8465 | 6.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88377 | 0 | 1.4354 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 12.6952 | 5.4253 | 7.2699 | 6.7594 | 5.9724 | 5.9724 | 5.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78698 | 0 | 1.2975 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 12.3834 | 0.16394 | 12.2195 | 12.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2195 | 0 | 12.2195 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 13.8212 | 0.16394 | 13.6573 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 13.6573 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 12.8808 | 0.16394 | 12.7169 | 12.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7169 | 0 | 12.7169 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 13.6824 | 0.16394 | 13.5185 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 13.5185 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | 10.1967 | 0 | 10.1967 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 10.1967 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | 10.6381 | 0 | 10.6381 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 10.6381 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | 10.6381 | 0 | 10.6381 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 10.6381 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | 10.6381 | 0 | 10.6381 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 10.6381 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | 12.8799 | 0 | 12.8799 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 12.8799 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | 14.6952 | 0.17219 | 14.523 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2377 | 0 | 14.523 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | 13.4009 | 0.17219 | 13.2287 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 13.2287 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | 13.1018 | 0.17219 | 12.9296 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 12.9296 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 8.1072 | 0.38605 | 7.7211 | 7.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6929 | 0 | 7.7211 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 18.675 | 7.2548 | 11.4201 | 12.8153 | 9.3709 | 9.3709 | 9.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4443 | 0 | 2.0492 | 0 | 0% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 26.0419 | 0.34729 | 25.6946 | 25.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6946 | 0 | 25.6946 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | 8.5057 | 0 | 8.5057 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 8.5057 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | 8.5057 | 0 | 8.5057 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 8.5057 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 25.6501 | 0.36476 | 25.2854 | 25.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2854 | 0 | 25.2854 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3390 | 7.6207 | 0.13814 | 7.4826 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83437 | 0 | 7.4826 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3391 | 7.6023 | 0.15266 | 7.4496 | 0.81745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81745 | 0 | 7.4496 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 6.2845 | 0.21837 | 6.0661 | 4.8476 | 5.4869 | 4.8476 | 5.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57918 | 0.63931 | 13.19% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 12.4147 | 0.14923 | 12.2655 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 12.2655 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 6.139 | 0.381 | 5.758 | 5.3791 | 5.3243 | 5.3791 | 5.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43372 | -0.054864 | -1.02% | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | 7.4282 | 0.040533 | 7.3877 | 7.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3877 | 0 | 7.3877 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | 5.5832 | 0 | 5.5832 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 5.5832 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | 5.3233 | 0.083878 | 5.2394 | 5.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1582 | 0 | 5.2394 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | 5.1775 | 0 | 5.1775 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 5.1775 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | 46.2111 | 0.018573 | 46.1925 | 4.3471 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 4.3471 | 0 | 0 | 0 | 45.5895 | 0.603 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | 1.9223 | 0.086301 | 1.836 | 0 | 0.84593 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99003 | 0.84593 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4147 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.040279 | нд | 0.001554 | нд | 0.038725 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1692 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ф.05 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (400 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4149 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.044344 | нд | 0.006741 | нд | 0.037603 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18657 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-147 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4153 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.031164 | нд | 0.001554 | нд | 0.02961 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23253 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-282 ф.01 ПС 35/10 кВ Шпунты с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4156 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.019476 | нд | 0.009426 | нд | 0.01005 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11598 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4161 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.019356 | нд | 0.00853 | нд | 0.010826 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1161 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-16-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4163 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.040706 | нд | 0.012064 | нд | 0.028642 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1175 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4164 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.021643 | нд | 0.008525 | нд | 0.013118 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18784 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-15-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4165 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.038045 | нд | 0.008291 | нд | 0.029754 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12016 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-18-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4169 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.026711 | нд | 0.008221 | нд | 0.01849 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20421 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-160 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4172 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.036075 | нд | 0.001554 | нд | 0.034521 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17341 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (400 на 250 кВА)для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4174 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.031596 | нд | 0.009723 | нд | 0.021873 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21296 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-374 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4175 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029846 | нд | 0.007621 | нд | 0.022225 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17963 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-408 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4184 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.016168 | нд | 0.006159 | нд | 0.010009 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14525 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-419 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4188 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.030728 | нд | 0.011831 | нд | 0.018897 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20019 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4195 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.020332 | нд | 0.001554 | нд | 0.018778 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21059 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4198 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.028615 | нд | 0.001485 | нд | 0.02713 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18087 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-446 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4204 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.027656 | нд | 0 | нд | 0.027656 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13055 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4207 | 0.11563 | 0 | 0.11563 | нд | 0.011204 | нд | 0.001554 | нд | 0.00965 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10443 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-8-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4208 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.014633 | нд | 0.001554 | нд | 0.013079 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14678 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-727 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4210 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.028523 | нд | 0.001554 | нд | 0.026969 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12968 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-20-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4211 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.014564 | нд | 0.001554 | нд | 0.01301 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14685 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-11-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (160 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4212 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.01431 | нд | 0.001554 | нд | 0.012756 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11123 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-12-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4213 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.013936 | нд | 0.001554 | нд | 0.012382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12152 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4214 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.01392 | нд | 0.001554 | нд | 0.012366 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11162 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-4-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (250 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4215 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.017947 | нд | 0.001554 | нд | 0.016393 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13119 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-552 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4218 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.031514 | нд | 0.001554 | нд | 0.02996 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1994 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-515 ф.03 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4224 | 0.11563 | 0 | 0.11563 | нд | 0.013735 | нд | 0.001554 | нд | 0.012181 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10189 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-522 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | Q_СМ-4225 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.032711 | нд | 0.001554 | нд | 0.031157 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17677 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-179 ф.03 ПС 35/10 кВ Печатники с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4226 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.051621 | нд | 0 | нд | 0.051621 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097516 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-270 ф.13 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (250 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4231 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.01453 | нд | 0.001485 | нд | 0.013045 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11101 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-360 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4236 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.027782 | нд | 0 | нд | 0.027782 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13042 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Петелино ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4238 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.027625 | нд | 0.001485 | нд | 0.02614 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13058 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-415 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4248 | 0.11563 | 0 | 0.11563 | нд | 0.03532 | нд | 0.025613 | нд | 0.009707 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08031 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-145 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с заменой трансформатора (63 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4251 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.031147 | нд | 0.001485 | нд | 0.029662 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094388 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1229 ф.33 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (250 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4255 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.035197 | нд | 0 | нд | 0.035197 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12301 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-19 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4258 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26217 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-91 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4261 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.028232 | нд | 0 | нд | 0.028232 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20269 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-107 ф.02 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4262 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.024149 | нд | 0.006264 | нд | 0.017885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20677 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-116 ф.03 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4263 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029697 | нд | 0 | нд | 0.029697 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17978 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-139 ф.02 ПС 35/10 кВ Беззаботы с заменой трансформатора (100 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4265 | 0.13546 | 0 | 0.13546 | нд | 0.027931 | нд | 0 | нд | 0.027931 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10752 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4268 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.024268 | нд | 0.006383 | нд | 0.017885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20665 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-797 ф.05 ПС 110/10 кВ Касня с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4273 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.048798 | нд | 0.001485 | нд | 0.047313 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10941 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1 ф.04 ПС 110/10 кВ Екимцево с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4276 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.024589 | нд | 0.001485 | нд | 0.023104 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13683 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-200 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4279 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.041302 | нд | 0.019625 | нд | 0.021677 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20325 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Заборье ф.03 ПС 35/10 кВ Захарьевское с заменой трансформатора (63 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4280 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.029209 | нд | 0.001485 | нд | 0.027724 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11993 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Жолобово ф.12 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4281 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.026974 | нд | 0.001485 | нд | 0.025489 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098561 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-425 ф.08 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4282 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20796 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-807 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (180 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4283 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.040521 | нд | 0 | нд | 0.040521 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16896 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4287 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.075254 | нд | 0 | нд | 0.075254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073883 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-192 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4291 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.065941 | нд | 0 | нд | 0.065941 | нд | 0 | нд | 0 | 0.083196 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-736 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4293 | 0.26369 | 0 | 0.26369 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26218 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-732 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4294 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.029548 | нд | 0 | нд | 0.029548 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21501 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.05 ПС 35/10 кВ Ушаково с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4298 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.024987 | нд | 0 | нд | 0.024987 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13643 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-164 ф.01 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4304 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.03583 | нд | 0.001554 | нд | 0.034276 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12238 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (63 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4309 | 0.11563 | 0 | 0.11563 | нд | 0.017842 | нд | 0.011279 | нд | 0.006563 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097788 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-13-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4310 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.031729 | нд | 0.001554 | нд | 0.030175 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12648 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-498 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4312 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.0305 | нд | 0.007261 | нд | 0.023239 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21406 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.12 ПС 35/10 кВ Бекрино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4315 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.045354 | нд | 0.023759 | нд | 0.021595 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16413 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Савеево с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4318 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.024329 | нд | 0.008951 | нд | 0.015378 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20659 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-021 ф.09 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (320 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4324 | 0.24456 | 0 | 0.24456 | нд | 0.031575 | нд | 0.005664 | нд | 0.025911 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21298 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т1 (180 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4325 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.034939 | нд | 0.005831 | нд | 0.029108 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19598 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-047 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (250 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4327 | 0.40533 | 0 | 0.40533 | нд | 0.029483 | нд | 0.005383 | нд | 0.0241 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37585 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-152 ф.04 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4331 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.043532 | нд | 0.001554 | нд | 0.041978 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16595 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-324 ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4333 | 0.20948 | 0 | 0.20948 | нд | 0.029147 | нд | 0.001554 | нд | 0.027593 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18033 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-4 Красная горка ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4334 | 0.12554 | 0 | 0.12554 | нд | 0.014511 | нд | 0.001554 | нд | 0.012957 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11102 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-674 ф.01 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4336 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.013852 | нд | 0.001554 | нд | 0.012298 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14756 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-4-3 Староселье ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4339 | 0.11563 | 0 | 0.11563 | нд | 0.011236 | нд | 0.001554 | нд | 0.009682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10439 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-9-5 Коски детсад ф.05 ПС 35/10кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4340 | 0.16142 | 0 | 0.16142 | нд | 0.01455 | нд | 0.001554 | нд | 0.012996 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14686 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-6-5 Ст. Курганье ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4341 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.029177 | нд | 0.001554 | нд | 0.027623 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20174 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-516 ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4342 | 0.15821 | 0 | 0.15821 | нд | 0.033511 | нд | 0.001554 | нд | 0.031957 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12469 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП 3-1 Рогово ф.01 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4343 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.020936 | нд | 0.001554 | нд | 0.019382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20998 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3-5 Громаши ф.05 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4344 | 0.14914 | 0 | 0.14914 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14758 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-480 ф.03 ПС 35/10 кВ Кириллы с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4345 | 0.23092 | 0 | 0.23092 | нд | 0.033845 | нд | 0.001554 | нд | 0.032291 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19707 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-124 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (400 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4346 | 0.40533 | 0 | 0.40533 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40377 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 311.8571 | 113.5819 | 198.2752 | 109.8088 | 49.6974 | 63.9789 | 43.8232 | 0 | 5.8742 | 14.0411 | 0 | 31.7887 | 0 | 148.5778 | -14.2815 | -22.32% | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35.5856 | 2.4471 | 33.1385 | 0.13602 | 5.7165 | 0 | 2.478 | 0 | 3.2385 | 0.13602 | 0 | 0 | 0 | 27.422 | 5.7165 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 3.0553 | 1.0361 | 2.0191 | 0 | 0.96347 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0.96347 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | 0.23672 | 0 | 0.23672 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0.23672 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | 0.22339 | 0 | 0.22339 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; протяженность 0,05 км) | P_СМ-4041 | 0.76431 | 0 | 0.76431 | 0 | 0.036266 | 0 | 0 | 0 | 0.036266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72804 | 0.036266 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.09 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Алпина, договор №42618748 от 18.04.25, протяженность 0,062 км) | Q_СМ-4043 | 0.38014 | 0 | 0.38014 | нд | 0.21077 | нд | 0 | нд | 0.21077 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16937 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | 0.57045 | 1.3032 | -0.73279 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76337 | 0.030573 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | 1.7497 | 0.060305 | 1.6894 | нд | 1.4787 | нд | 1.4787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21072 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42655709 от 01.08.25, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4092 | 0.55181 | 0 | 0.55181 | нд | 0.19608 | нд | 0 | нд | 0.19608 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35573 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42702149 от 11.12.25, протяженность 0,268 км) | Q_СМ-4107 | 0.73073 | 0 | 0.73073 | нд | 0.076021 | нд | 0.035846 | нд | 0.040175 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65471 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-036 ф.09 РП-03 ф.09, 19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Яковлева Т.Е, договор №42703908 от 10.12.25, протяженность 0,122 км) | Q_СМ-4108 | 0.31355 | 0 | 0.31355 | нд | 0.09119 | нд | 0 | нд | 0.09119 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22236 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,71 км) | Q_СМ-4356 | 5.2155 | 0 | 5.2155 | нд | 0.19513 | нд | 0 | нд | 0.19513 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0204 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,235 км) | Q_СМ-4357 | 1.1355 | 0 | 1.1355 | нд | 0.065144 | нд | 0 | нд | 0.065144 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0704 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,162 км) | Q_СМ-4358 | 6.8535 | 0 | 6.8535 | нд | 0.41737 | нд | 0 | нд | 0.41737 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4362 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Национальная зерновая компания, договор №42646474 от 06.06.25, протяженность 0,677 км) | Q_СМ-4360 | 2.5465 | 0.047408 | 2.4991 | нд | 0.13354 | нд | 0 | нд | 0.13354 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3655 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-549 РП-23 ф.15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лазертаг, договор №42718138 от 18.12.25, протяженность 0,156 км) | Q_СМ-4362 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | нд | 0.047154 | нд | 0 | нд | 0.047154 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28031 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1573 ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с преводом нагрузки на ТП-1724, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,244 км) | Q_СМ-4364 | 0.71576 | 0 | 0.71576 | нд | 0.066412 | нд | 0 | нд | 0.066412 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64934 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 1,428 км) | Q_СМ-4366 | 6.4954 | 0 | 6.4954 | нд | 0.12481 | нд | 0 | нд | 0.12481 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3706 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.09, 12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42705217 от 25.12.25, протяженность 0,675 км) | Q_СМ-4367 | 2.405 | 0 | 2.405 | нд | 1.1678 | нд | 0 | нд | 1.1678 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2372 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4418 | 0.81477 | 0 | 0.81477 | нд | 0.033371 | нд | 0 | нд | 0.033371 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7814 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-122 ф.08 РП-05 ф.01, 10 ПС 110/10/6 кВ Чернушки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, МБУК Смоленский камерный театр, договор №42726697 от 16.03.26, протяженность 0,015 км) | Q_СМ-4438 | 0.5 | 0 | 0.5 | нд | 0.38266 | нд | 0 | нд | 0.38266 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11734 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 276.2715 | 111.1348 | 165.1367 | 109.6727 | 43.9809 | 63.9789 | 41.3451 | 0 | 2.6357 | 13.9051 | 0 | 31.7887 | 0 | 121.1558 | -19.998 | -31.26% | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | 26.1529 | 0 | 26.1529 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 26.1529 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 43.0935 | 31.7232 | 11.3703 | 12.6257 | 2.1421 | 0 | 0.61279 | 0 | 1.5293 | 12.6257 | 0 | 0 | 0 | 9.2282 | 2.1421 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 21.499 | 2.2244 | 19.2746 | 19.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2746 | 0 | 19.2746 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 61.1061 | 50.1354 | 10.9707 | 10.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9707 | 0 | 10.9707 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | 24.895 | 2.2436 | 22.6513 | 13.3216 | 15.6785 | 13.3216 | 15.3565 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9728 | 2.3569 | 17.69% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | 33.5201 | 4.6784 | 28.8417 | 31.1768 | 14.6537 | 31.1768 | 14.2243 | 0 | 0.42942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.188 | -16.5231 | -53% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | 45.6382 | 19.8264 | 25.8117 | 19.4804 | 11.5065 | 19.4804 | 11.1516 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3052 | -7.9739 | -40.93% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | 20.3668 | 0.30336 | 20.0634 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 20.0634 | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 130.6939 | 2.2962 | 128.3977 | 95.3318 | 23.5378 | 20.2497 | 23.2684 | 3.6231 | 0.2694 | 31.3036 | 0 | 40.1554 | 0 | 104.8599 | -0.33493 | -1.403% | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 19.6875 | 0.2638 | 19.4237 | 6.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0523 | 0 | 0.81282 | 0 | 19.4237 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 6.6156 | 0.2638 | 6.3518 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 6.3518 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | 6.6664 | 0 | 6.6664 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 6.6664 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | 6.4055 | 0 | 6.4055 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3447 | 0 | 6.4055 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 111.0064 | 2.0324 | 108.974 | 88.4667 | 23.5378 | 20.2497 | 23.2684 | 3.6231 | 0.2694 | 25.2514 | 0 | 39.3426 | 0 | 85.4362 | -0.33493 | -1.403% | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.33724 | 0.064303 | 0.27294 | 0.27294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0.27294 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.21385 | 0.054235 | 0.15961 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15961 | 0 | 0.15961 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.25237 | 0.054235 | 0.19813 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19814 | 0 | 0.19813 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.32891 | 0.064303 | 0.26461 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26461 | 0 | 0.26461 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.88701 | 0.002766 | 0.88425 | 0.8796 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0.79445 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 2.2376 | 0.14407 | 2.0935 | 1.968 | 1.7708 | 0 | 1.7708 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32268 | -0.19717 | -10.02% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 1.5837 | 0.12797 | 1.4557 | 1.3857 | 1.2479 | 0 | 1.2479 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20775 | -0.13776 | -9.942% | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 1.3903 | 0.089531 | 1.3008 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 1.3008 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.88701 | 0.002766 | 0.88425 | 0.8796 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0.79445 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.88701 | 0.002766 | 0.88425 | 0.8796 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0.79445 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 3.1812 | 0.12319 | 3.058 | 2.8472 | 2.8472 | 2.8472 | 2.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21079 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 3.0704 | 0.12025 | 2.9502 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20335 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 3.3755 | 0.1385 | 3.237 | 3.0139 | 3.0139 | 3.0139 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22313 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 3.945 | 0.035282 | 3.9097 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 3.9097 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 4.6613 | 0.031157 | 4.6301 | 4.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6301 | 0 | 4.6301 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 5.3112 | 0.040526 | 5.2707 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2707 | 0 | 5.2707 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 4.4291 | 0.057042 | 4.372 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 3.7588 | 0.055633 | 3.7032 | 3.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7032 | 0 | 3.7032 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,075 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 2.7441 | 0.055633 | 2.6885 | 2.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6885 | 0 | 2.6885 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 8.0675 | 0.27903 | 7.7884 | 7.2516 | 7.2516 | 7.2516 | 7.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53685 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 4.7358 | 0.054268 | 4.6816 | 4.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 4.6816 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 4.8813 | 0.057042 | 4.8243 | 4.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8243 | 0 | 4.8243 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 4.9058 | 0.19057 | 4.7152 | 4.3902 | 4.3902 | 4.3902 | 4.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32502 | 0 | 0% | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 3.6182 | 0.036354 | 3.5818 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 3.5818 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 3.1881 | 0.039563 | 3.1486 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 5.5464 | 0.026644 | 5.5197 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 5.4194 | 0.029531 | 5.3898 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 3.8159 | 0.028879 | 3.787 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 3.8508 | 0.026373 | 3.8244 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | 7.0189 | 0 | 7.0189 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11779 | 0 | 7.0189 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | 8.7773 | 0 | 8.7773 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 8.7773 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | 0.92487 | 0 | 0.92487 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.92487 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | 0.92487 | 0 | 0.92487 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.92487 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | 0.92487 | 0 | 0.92487 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.92487 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | 0.92487 | 0 | 0.92487 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.92487 | 0 | - | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 100.2052 | 18.877 | 81.3282 | 36.2168 | 15.3295 | 16.4719 | 3.447 | 0 | 11.8825 | 1.1523 | 0 | 18.5926 | 0 | 65.9987 | -1.1424 | -6.935% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 20.6965 | 0.19677 | 20.4997 | 18.5926 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 18.5926 | 0 | 19.4927 | 1.007 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | 35.399 | 18.6803 | 16.7188 | 13.0439 | 3.447 | 13.0439 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2718 | -9.5969 | -73.57% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | 15.184 | 0 | 15.184 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 15.184 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | 6.2756 | 0 | 6.2756 | 0.46081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46081 | 0 | 0 | 0 | 6.2756 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,119 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км) | P_СМ-4040 | 2.9388 | 0 | 2.9388 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0.41267 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,066 км) | P_СМ-4050 | 1.7877 | 0 | 1.7877 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 1.6626 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,282 км) | P_СМ-4051 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20345 | 1.2464 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | 6.4757 | 0 | 6.4757 | 3.428 | 1.4847 | 3.428 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | -1.9433 | -56.69% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | 6.1129 | 0 | 6.1129 | 0 | 5.9703 | 0 | 0 | 0 | 5.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14257 | 5.9703 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,093) | Q_СМ-4365 | 4.0452 | 0 | 4.0452 | нд | 0.082327 | нд | 0 | нд | 0.082327 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9629 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,035 км) | Q_СМ-4434 | 0.24678 | 0 | 0.24678 | нд | 0.016501 | нд | 0 | нд | 0.016501 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23028 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 272.4969 | 60.7645 | 211.7324 | 152.5229 | 50.0521 | 28.2471 | 38.1421 | 20.0451 | 11.91 | 37.9707 | 0 | 66.26 | 0 | 161.6803 | 1.7599 | 3.644% | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 2.7832 | 2.4024 | 0.3808 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.37916 | 0 | 0.001646 | 0 | 0 | 0 | 0.3808 | -0.37916 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 6.0633 | 4.7017 | 1.3616 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0.002666 | 0 | 0 | 0 | 1.3616 | -1.359 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | 3.2297 | 0.7181 | 2.5116 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0.7536 | 0 | 0.50165 | 0 | 2.5116 | -1.2564 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 8.7907 | 6.5088 | 2.2819 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 0.003297 | 0 | 0 | 0 | 2.2819 | -2.2362 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 10.6855 | 8.4457 | 2.2398 | 1.9201 | 0.37333 | 1.1793 | 0.056019 | 0.21572 | 0.31731 | 0.51552 | 0 | 0.009588 | 0 | 1.8665 | -1.0216 | -73.24% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | 24.5047 | 0 | 24.5047 | 24.5047 | 24.3424 | 0 | 24.3424 | 0 | 0 | 24.5047 | 0 | 0 | 0 | 0.16236 | 24.3424 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | 40.1525 | 0 | 40.1525 | 40.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1525 | 0 | 40.1525 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 54.9741 | 6.7051 | 48.269 | 23.0455 | 0 | 10.447 | 0 | 2.8342 | 0 | 7.3693 | 0 | 2.395 | 0 | 48.269 | -13.2812 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | 14.5751 | 4.6799 | 9.8951 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 9.8951 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 13.479 | 13.0816 | 0.39741 | 0.39741 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 0 | 0.002132 | 0 | 0 | 0 | 0.39741 | -0.39528 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | 4.2086 | 2.8058 | 1.4029 | 1.4029 | 0 | 0.4212 | 0 | 0.702 | 0 | 0.27968 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | -1.1232 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | 13.2579 | 2.6713 | 10.5866 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5866 | -10 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | 9.9974 | 4.9974 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | 8.9597 | 0.44 | 8.5198 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51975 | 0 | 0% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | 0.62976 | 0 | 0.62976 | 0 | 0.62976 | 0 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62976 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_СМ-3984 | 5.315 | 0 | 5.315 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 5.315 | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_СМ-3986 | 1.3371 | 0 | 1.3371 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0 | 0.93632 | 0 | 1.3371 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | 1.7811 | 0.35623 | 1.4249 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | - | нд
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_СМ-3990 | 11.3548 | 0 | 11.3548 | 3.7849 | 0.055076 | 1.135 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 11.2997 | -1.0799 | -95.15% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_СМ-3992 | 2.7943 | 0 | 2.7943 | 1.5967 | 0 | 0.83829 | 0 | 0.53039 | 0 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 2.7943 | -1.3687 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_СМ-3993 | 3.7107 | 0 | 3.7107 | 3.7107 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 3.7107 | -1.2264 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_СМ-3995 | 13.737 | 0 | 13.737 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5553 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | 1.8576 | 1.434 | 0.4236 | 0.13679 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 | -0.022799 | -16.67% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х 2-цепных ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Субботники, с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), ТТ (3 шт) яч.1008 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Веста, предписание ФАС России №04/49621/24 от 07.06.24, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-163501/24-72-1309, договор №42561245 от 31.07.25 (свыше 670 кВт, протяженность 34 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-4049 | 12.6949 | 0 | 12.6949 | 12.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6949 | 0 | 12.6949 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Приобретение прав доступа к системе автоматизированного эксплуатационного управления и учета средств связи и абонентов АРГУС (1 лицензия) | Q_СМ-4409 | 0.81652 | 0.81652 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ответвления ВЛ 35 кВ Южная-Заводская-1 на ПС 35/6 кВ Красный Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВБ, договор №42717400 от 30.01.26, протяженность 0,33 км) | Q_СМ-4443 | 0.80641 | 0 | 0.80641 | нд | 0.35585 | нд | 0 | нд | 0.35585 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45056 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10 | Тамбовская область | Г | 8187.354 | 2124.1259 | 6063.2281 | 1582.3765 | 869.6671 | 533.7085 | 560.0165 | 152.6974 | 309.6506 | 276.9949 | 0 | 618.9756 | 0 | 5193.561 | 183.2612 | 26.7% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2749.5723 | 1234.6482 | 1514.9241 | 405.6667 | 285.119 | 42.1024 | 137.3235 | 118.4167 | 147.7955 | 147.8913 | 0 | 97.2563 | 0 | 1229.805 | 124.5999 | 77.62% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2728.5717 | 1233.9187 | 1494.653 | 389.1459 | 284.1165 | 34.0335 | 137.2929 | 118.4167 | 146.8237 | 147.8913 | 0 | 88.8044 | 0 | 1210.5365 | 131.6663 | 86.37% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 995.0725 | 294.7214 | 700.3511 | 196.9112 | 144.1713 | 17.6261 | 76.4491 | 67.4856 | 67.7222 | 56.6432 | 0 | 55.1563 | 0 | 556.1798 | 59.0596 | 69.39% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 565.3875 | 102.3176 | 463.0699 | 118.5878 | 68.6006 | 14.422 | 35.2387 | 47.2004 | 33.3619 | 36.7456 | 0 | 20.2199 | 0 | 394.4693 | 6.9783 | 11.32% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1168.1117 | 836.8797 | 331.232 | 73.6469 | 71.3446 | 1.9854 | 25.6051 | 3.7308 | 45.7396 | 54.5024 | 0 | 13.4282 | 0 | 259.8874 | 65.6284 | 1148% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 15.7474 | 0.80297 | 14.9444 | 0 | 16.4706 | 0 | 0.46956 | 0 | 16.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5262 | 16.4706 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту переутверждения ПСД
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 16.7429 | 0.83228 | 15.9106 | 0 | 15.1598 | 0 | 0.26254 | 0 | 14.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7508 | 15.1598 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 760.5989 | 760.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 2.2936 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 7.3278 | 7.086 | 0.24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24172 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 3.3785 | 3.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 8.7112 | 8.7112 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 17.4442 | 17.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 44.512 | 4.4001 | 40.1119 | 39.7344 | 31.8704 | 0 | 20.2637 | 0 | 11.6068 | 39.7344 | 0 | 0 | 0 | 8.2415 | 31.8704 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | 8.178 | 1.0193 | 7.1586 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | -3.0562 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 4.4647 | 2.9413 | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | 1.2985 | 0.068104 | 1.2304 | 0 | 2.9844 | 0 | 2.8011 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.754 | 2.9844 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | 0.74752 | 0.05575 | 0.69177 | 0 | 1.3226 | 0 | 0.99263 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63086 | 1.3226 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | 6.8299 | 4.2296 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | 4.3553 | 3.5955 | 0.75974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75974 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | 4.5353 | 0 | 4.5353 | 0 | 0.66851 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0.66851 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | 4.5953 | 3.3191 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | 210.8612 | 9.3929 | 201.4683 | нд | 0.093037 | нд | 0.093037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 201.3753 | нд | нд | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | 1.4012 | 0 | 1.4012 | 0 | 2.1338 | 0 | 0.054033 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73264 | 2.1338 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-21 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3363 | 0.60958 | 0 | 0.60958 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0.60958 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт) с ПУ (3 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_ТБ-3364 | 0.55544 | 0 | 0.55544 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0.55544 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С. договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3365 | 4.5825 | 0 | 4.5825 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВ для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | P_ТБ-3369 | 4.6519 | 0 | 4.6519 | 4.6519 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.33191 | 0.1411 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | -0.19081 | -57.49% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.126 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_ТБ-3370 | 5.0431 | 0 | 5.0431 | 5.0431 | 0.12967 | 0 | 0 | 0.34266 | 0.12967 | 4.7005 | 0 | 0 | 0 | 4.9135 | -0.213 | -62.16% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | 8.3882 | 0 | 8.3882 | 1.9854 | 0.24121 | 1.9854 | 0 | 0 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | -1.7442 | -87.85% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_ТБ-3380 | 2.2547 | 0 | 2.2547 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 2.2547 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ТБ-3381 | 11.1736 | 0 | 11.1736 | 11.1736 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0 | 0 | 11.1736 | 0 | 11.1633 | 0.010292 | - | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.19, 22 ПС 110/10 кВ Фабричная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика, договор №42716911 от 22.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,032 км) | Q_ТБ-3395 | 6.8296 | 6.7104 | 0.11919 | нд | 0.11919 | нд | 0 | нд | 0.11919 | нд | 0 | нд | 0 | -4.5797e-16 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 21.0006 | 0.72949 | 20.2711 | 16.5208 | 1.0025 | 8.0689 | 0.030651 | 0 | 0.97186 | 0 | 0 | 8.4519 | 0 | 19.2686 | -7.0664 | -87.58% | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 21.0006 | 0.72949 | 20.2711 | 16.5208 | 1.0025 | 8.0689 | 0.030651 | 0 | 0.97186 | 0 | 0 | 8.4519 | 0 | 19.2686 | -7.0664 | -87.58% | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0.86182 | 0.21573 | 0.64608 | 0 | 1.0025 | 0 | 0.030651 | 0 | 0.97186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35643 | 1.0025 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту переутверждения ПСД
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | 11.3614 | 0.30702 | 11.0544 | 7.9614 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0544 | -7.9614 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | 0.11701 | 0.005269 | 0.11175 | 0.1075 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11175 | -0.1075 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | 8.6603 | 0.20147 | 8.4589 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4519 | 0 | 8.4589 | 0 | - | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4606.0374 | 763.56 | 3842.4775 | 654.7477 | 454.3931 | 340.098 | 292.9542 | 10.9225 | 161.439 | 113.4502 | 0 | 190.277 | 0 | 3388.0843 | 103.3726 | 29.45% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 848.0943 | 56.6435 | 791.4508 | 362.0613 | 221.724 | 238.4572 | 158.1894 | 10.8935 | 63.5347 | 2.4107 | 0 | 110.2998 | 0 | 569.7268 | -27.6267 | -11.08% | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 848.0943 | 56.6435 | 791.4508 | 362.0613 | 221.724 | 238.4572 | 158.1894 | 10.8935 | 63.5347 | 2.4107 | 0 | 110.2998 | 0 | 569.7268 | -27.6267 | -11.08% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 9.2247 | 0.46048 | 8.7643 | 8.5006 | 8.6812 | 8.5006 | 8.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083055 | 0.18067 | 2.125% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 7.6116 | 0.084686 | 7.5269 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30789 | 0 | 7.219 | 0 | 7.5269 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 7.9199 | 0.40218 | 7.5177 | 7.2887 | 7.4412 | 7.2887 | 7.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076462 | 0.15252 | 2.093% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 2.947 | 0.039086 | 2.9079 | 2.7141 | 2.8445 | 2.7141 | 0.085137 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063415 | 0.13037 | 4.804% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 8.2109 | 0.097715 | 8.1131 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33208 | 0 | 7.7811 | 0 | 8.1131 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 8.2732 | 0.27747 | 7.9957 | 7.6185 | 7.7775 | 7.6185 | 7.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21819 | 0.15904 | 2.088% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 7.9415 | 0.097716 | 7.8438 | 7.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32066 | 0 | 7.5231 | 0 | 7.8438 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 2.2627 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 2.2627 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 7.7689 | 5.9904 | 1.7784 | 6.846 | 1.7232 | 6.846 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055247 | -5.1228 | -74.83% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 7.5942 | 0.55775 | 7.0365 | 6.7079 | 6.8538 | 6.7079 | 6.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18264 | 0.14593 | 2.175% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 7.6007 | 0.40736 | 7.1933 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28419 | 0 | 6.9091 | 0 | 7.1933 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 2.2627 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 2.2627 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 2.1637 | 0.31471 | 1.849 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 1.849 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 2.2656 | 0.31479 | 1.9509 | 0.14348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14348 | 0 | 1.9509 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12174 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | 2.3692 | 0 | 2.3692 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 2.3692 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | J_ТБ-2093 | 31.1882 | 0.55664 | 30.6316 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 30.6316 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 27.1188 | 21.3384 | 5.7804 | 24.8368 | 4.9638 | 24.8368 | 4.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8166 | -19.873 | -80.01% | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 8.9435 | 0.28826 | 8.6552 | 8.3184 | 7.8016 | 3.4505 | 0.27187 | 4.8679 | 7.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85363 | -0.51683 | -6.213% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 8.9845 | 0 | 8.9845 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 8.9845 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 8.9721 | 0 | 8.9721 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 8.9721 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 8.9598 | 0 | 8.9598 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 8.9598 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 10.4279 | 0.65738 | 9.7706 | 9.4478 | 8.3774 | 3.4221 | 8.3774 | 6.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3932 | -1.0704 | -11.33% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 7.1304 | 0.57442 | 6.556 | 6.3114 | 5.8925 | 6.3114 | 0.21483 | 0 | 5.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66347 | -0.41889 | -6.637% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 8.4133 | 0.30755 | 8.1057 | 7.807 | 7.2614 | 7.807 | 5.8035 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84435 | -0.54555 | -6.988% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.73797 | 0.056042 | 0.68192 | 0.6601 | 0.6139 | 0.6601 | 0.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068028 | -0.046204 | -7% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | 9.0338 | 0 | 9.0338 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0 | 9.0338 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | 9.0338 | 0 | 9.0338 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 9.0338 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | 8.9845 | 0 | 8.9845 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 8.9845 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой шкафов защит 110 кВ (2 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | 21.846 | 0 | 21.846 | 0.79814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79814 | 0 | 21.846 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 28.8238 | 0.48721 | 28.3366 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 5.5782 | 0 | 28.3366 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 18.7193 | 0.48721 | 18.2321 | 9.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7958 | 0 | 18.2321 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 5.5326 | 0.63523 | 4.8974 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 4.8974 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 5.5326 | 0.63523 | 4.8974 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 4.8974 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 50.1522 | 2.4503 | 47.7019 | 46.7239 | 48.8833 | 46.7239 | 47.7471 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1814 | 2.1594 | 4.622% | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 17.9593 | 1.1545 | 16.8049 | 16.3078 | 16.1137 | 16.3078 | 13.8413 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6912 | -0.19408 | -1.19% | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 8.9574 | 0.63523 | 8.3222 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 8.3222 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | 8.9784 | 0 | 8.9784 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 8.9784 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | 8.9784 | 0 | 8.9784 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 8.9784 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | 8.9784 | 0 | 8.9784 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 8.9784 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 12.0088 | 1.7298 | 10.279 | 0 | 9.4661 | 0 | 9.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81289 | 9.4661 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 35.8724 | 2.0134 | 33.8589 | 32.8024 | 32.8198 | 32.8024 | 32.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0.017359 | 0.05292% | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 61.1043 | 7.3067 | 53.7976 | 56.4595 | 43.6999 | 56.4595 | 1.5076 | 0 | 42.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0977 | -12.7596 | -22.6% | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | 58.6133 | 0 | 58.6133 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 58.6133 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | 58.6133 | 0 | 58.6133 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 58.6133 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | 21.4098 | 0.70481 | 20.705 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 20.705 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | 17.6105 | 0 | 17.6105 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 17.6105 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | 12.757 | 0.7058 | 12.0512 | 12.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0454 | 0 | 12.0512 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | 12.757 | 0.76214 | 11.9948 | 12.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0779 | 0 | 11.9948 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | 12.757 | 0.67258 | 12.0844 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9874 | 0 | 12.0844 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | 12.757 | 0.60783 | 12.1491 | 12.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1432 | 0 | 12.1491 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | 12.4565 | 0 | 12.4565 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 12.4565 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | 13.3812 | 0 | 13.3812 | 0.52671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52671 | 0 | 13.3812 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой силовых трансформаторов, в рамках мероприятий по качеству э/э (21 шт, 2,377 МВА) | Q_ТБ-3400 | 8.7012 | 0 | 8.7012 | нд | 0.50924 | нд | 0 | нд | 0.50924 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1919 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3008.4902 | 458.4003 | 2550.0898 | 99.9431 | 203.9933 | 60.0194 | 122.1381 | 0.028938 | 81.8553 | 33.7893 | 0 | 6.1055 | 0 | 2346.0965 | 143.945 | 239.7% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2874.8596 | 431.3123 | 2443.5473 | 99.9431 | 106.3956 | 60.0194 | 78.0838 | 0.028938 | 28.3118 | 33.7893 | 0 | 6.1055 | 0 | 2337.1517 | 46.3473 | 77.18% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 347.5252 | 401.3023 | -53.7772 | 0 | 25.6587 | 0 | 25.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.4359 | 25.6587 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение стоимости по фактически выполненным работам
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 4.0778 | 0.32572 | 3.7521 | 3.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.028938 | 0 | 3.7231 | 0 | 0 | 0 | 3.7521 | -0.028938 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | 6.1513 | 0 | 6.1513 | 0.24796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24796 | 0 | 6.1513 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | 14.2327 | 5.0504 | 9.1824 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2702 | 6.9122 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | 1219.0611 | 24.6339 | 1194.4272 | 95.943 | 71.598 | 60.0194 | 44.344 | 0 | 27.2541 | 30.0661 | 0 | 5.8575 | 0 | 1122.8292 | 11.5787 | 19.29% | Капитализация % по кредитам
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.03,12 ПС 35/10 кВ Бондарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Нива, договор №6800/04999/25 от 26.11.25, протяженность 0,85 км) | Q_ТБ-3404 | 1.2629 | 0 | 1.2629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2629 | нд | нд | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-285 ф.2 ПС 35/10 кВ Знаменская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ООО Агротехнологии, соглашение о компенсации №6800/04861/25 от 22.12.25, протяженность 0,6 км) | Q_ТБ-3405 | 1.1689 | 0 | 1.1689 | нд | 1.1689 | нд | 1.1689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ филиала Тамбовэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 248,16 км) | Q_ТБ-3411 | 1281.3798 | 0 | 1281.3798 | нд | 1.0578 | нд | 0 | нд | 1.0578 | нд | 0 | нд | 0 | 1280.322 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 133.6306 | 27.088 | 106.5426 | 0 | 97.5977 | 0 | 44.0543 | 0 | 53.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9448 | 97.5977 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | 132.8366 | 27.0376 | 105.799 | 0 | 97.3779 | 0 | 43.8345 | 0 | 53.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4211 | 97.3779 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | 0.79403 | 0.050455 | 0.74357 | 0 | 0.21983 | 0 | 0.21983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52375 | 0.21983 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 310.8914 | 186.1622 | 124.7292 | 111.2014 | 8.9994 | 0 | 8.8514 | 0 | 0.14793 | 77.2502 | 0 | 33.9511 | 0 | 115.7299 | 8.9994 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 291.6268 | 182.6143 | 109.0125 | 100.5916 | 8.9994 | 0 | 8.8514 | 0 | 0.14793 | 68.8595 | 0 | 31.7321 | 0 | 100.0132 | 8.9994 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | 61.5195 | 0 | 61.5195 | 61.5195 | 8.0034 | 0 | 7.8956 | 0 | 0.10783 | 46.0094 | 0 | 15.5101 | 0 | 53.5161 | 8.0034 | - | Опережающие темпы поставки и финансирования оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | 39.0721 | 0 | 39.0721 | 39.0721 | 0.040092 | 0 | 0 | 0 | 0.040092 | 22.8501 | 0 | 16.222 | 0 | 39.032 | 0.040092 | - | Опережающие темпы поставки и финансирования оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | 142.6597 | 143.0068 | -0.34704 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54543 | 0.1984 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | 48.3755 | 39.6075 | 8.768 | 0 | 0.75745 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0105 | 0.75745 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 19.2646 | 3.5479 | 15.7167 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3907 | 0 | 2.2191 | 0 | 15.7167 | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | 8.6548 | 3.5479 | 5.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | 10.6098 | 0 | 10.6098 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3907 | 0 | 2.2191 | 0 | 10.6098 | 0 | - | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 438.5615 | 62.3539 | 376.2075 | 81.5419 | 19.6764 | 41.6214 | 3.7753 | 0 | 15.9011 | 0 | 0 | 39.9206 | 0 | 356.5311 | -21.945 | -52.73% | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 117.8368 | 62.2264 | 55.6104 | 41.6214 | 17.1508 | 41.6214 | 1.609 | 0 | 15.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4596 | -24.4706 | -58.79% | нд
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 117.8368 | 62.2264 | 55.6104 | 41.6214 | 17.1508 | 41.6214 | 1.609 | 0 | 15.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4596 | -24.4706 | -58.79% | Позднее предоставлением актов выполненных работ подрядчиком
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 320.7247 | 0.12753 | 320.5971 | 39.9206 | 2.5256 | 0 | 2.1662 | 0 | 0.35934 | 0 | 0 | 39.9206 | 0 | 318.0716 | 2.5256 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 121.1997 | 0.050705 | 121.149 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9325 | 0 | 121.149 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 113.0225 | 0.050705 | 112.9718 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0771 | 0 | 112.9718 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | 1.5787 | 0.002789 | 1.5759 | 1.3425 | 0.23127 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.3447 | 0.23127 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | 1.5787 | 0.002789 | 1.5759 | 1.3427 | 0.23127 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1.3447 | 0.23127 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | 1.5787 | 0.00186 | 1.5769 | 1.4212 | 0.15419 | 0 | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 1.4227 | 0.15419 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | 1.5787 | 0.002324 | 1.5764 | 1.3818 | 0.19273 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 1.3837 | 0.19273 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | 1.5787 | 0.002324 | 1.5764 | 1.3818 | 0.19273 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 1.3837 | 0.19273 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | 1.5787 | 0.002324 | 1.5764 | 1.3818 | 0.19273 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 1.3837 | 0.19273 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | 3.5671 | 0.002789 | 3.5643 | 3.3308 | 0.23127 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 3.333 | 0.23127 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | 3.5671 | 0.002789 | 3.5643 | 3.3308 | 0.23127 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 3.333 | 0.23127 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | 7.6321 | 0 | 7.6321 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 7.6321 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | 7.6321 | 0 | 7.6321 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 7.6321 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | 5.1732 | 0 | 5.1732 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 5.1732 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | 4.9336 | 0.003068 | 4.9306 | 4.6737 | 0.25439 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 4.6762 | 0.25439 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | 7.262 | 0 | 7.262 | 0.077759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077759 | 0 | 7.262 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | 7.6321 | 0 | 7.6321 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 7.6321 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | 5.1732 | 0 | 5.1732 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 5.1732 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | 3.2157 | 0 | 3.2157 | 0.073814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073814 | 0 | 3.2157 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | 4.5774 | 0 | 4.5774 | 0.077115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077115 | 0 | 4.5774 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | 4.9336 | 0.003068 | 4.9306 | 4.6737 | 0.25439 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 4.6762 | 0.25439 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Элеваторная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (1 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3407 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | нд | 0.076582 | нд | 0 | нд | 0.076582 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7079 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3408 | 9.9464 | 0 | 9.9464 | нд | 0.28276 | нд | 0 | нд | 0.28276 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6637 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.297 | 9.0696 | 9.2274 | 2.1588 | 3.8074 | 0 | 3.8074 | 0.12278 | 0 | 1.9575 | 0 | 0.078523 | 0 | 5.42 | 3.6846 | 3001% | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 1.6461 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | 2.1428 | 0.062594 | 2.0802 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0.12278 | 0 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 2.0802 | -0.12278 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | 2.8622 | 0 | 2.8622 | 0.078523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078523 | 0 | 2.8622 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 3.3436 | 1.3487 | 1.9949 | 0 | 1.7766 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21826 | 1.7766 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 3.5703 | 1.7446 | 1.8257 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20529 | 1.6204 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | 2.2121 | 2.2817 | -0.069609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069609 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | 2.0498 | 1.9818 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | 0.47009 | 0.004124 | 0.46596 | 0 | 0.41032 | 0 | 0.41032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055644 | 0.41032 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 813.4473 | 116.8481 | 696.5992 | 519.8033 | 126.3476 | 151.508 | 125.9315 | 23.2354 | 0.41613 | 13.6961 | 0 | 331.3638 | 0 | 570.2516 | -48.3959 | -27.7% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | 0.52211 | 0 | 0.52211 | 0.52211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009353 | 0 | 0.51275 | 0 | 0.52211 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | 27.3864 | 4.288 | 23.0983 | 25.6608 | 6.9484 | 19.7091 | 6.9484 | 5.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1499 | -18.7124 | -72.92% | Отказ от проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | 11.362 | 9.905 | 1.457 | 8.9529 | 0.34496 | 8.9529 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | -8.6079 | -96.15% | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 1.9411 | 0.582 | 1.3591 | 1.9411 | 0.93954 | 1.9411 | 0.93954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41955 | -1.0015 | -51.6% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | 25.2755 | 7.5489 | 17.7266 | 7.8292 | 12.7494 | 7.8292 | 12.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9772 | 4.9202 | 62.84% | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | 33.0218 | 0 | 33.0218 | 25.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4195 | 0 | 33.0218 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | 11.8405 | 0 | 11.8405 | 11.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8405 | 0 | 11.8405 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | 2.6178 | 0 | 2.6178 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6178 | 0 | 2.6178 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | 58.5993 | 0 | 58.5993 | 18.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1637 | 0 | 58.5993 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 33.7864 | 0 | 33.7864 | 33.7864 | 33.7864 | 33.7864 | 33.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | 27.4689 | 0 | 27.4689 | 27.4689 | 29.6969 | 27.4689 | 29.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.228 | 2.228 | 8.111% | Изменение стоимости поставленной спецтехники по фактически поданной заявке к договору поставки
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | 36.8644 | 0 | 36.8644 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 36.8644 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | 18.4049 | 0 | 18.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4049 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | 263.0422 | 37.505 | 225.5372 | 236.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6488 | 0 | 225.5372 | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 21.3706 | 17.381 | 3.9897 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 3.9801 | 0 | 0.009594 | 0 | 0 | 0 | 3.9897 | -3.9801 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 4.5676 | 3.5405 | 1.0271 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0.003209 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | -1.0239 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | 6.6134 | 2.0047 | 4.6086 | 4.6086 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 1.3824 | 0 | 0.92224 | 0 | 4.6086 | -2.304 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 17.0509 | 12.0724 | 4.9785 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 4.8789 | 0 | 0.007194 | 0 | 0 | 0 | 4.9785 | -4.8789 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 9.8746 | 4.176 | 5.6986 | 4.1726 | 0.85621 | 2.3909 | 0.85621 | 0.43736 | 0 | 1.3249 | 0 | 0.019438 | 0 | 4.8424 | -1.972 | -69.73% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | 32.5042 | 0 | 32.5042 | 14.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9662 | 0 | 32.5042 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 37.2354 | 0 | 37.2354 | 37.2354 | 37.2354 | 37.2354 | 37.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | 38.7233 | 0 | 38.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7233 | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | 2.8765 | 1.9177 | 0.95883 | 0.95883 | 0.41613 | 0.288 | 0 | 0.48 | 0.41613 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0.54271 | -0.35187 | -45.82% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ТБ-2969 | 1.6077 | 1.6077 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 27.7443 | 3.3839 | 24.3604 | 11.6306 | 0 | 5.272 | 0 | 1.4305 | 0 | 3.7195 | 0 | 1.2085 | 0 | 24.3604 | -6.7025 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 5.7023 | 4.7566 | 0.94571 | 0.94571 | 0 | 0 | 0 | 0.94156 | 0 | 0.004158 | 0 | 0 | 0 | 0.94571 | -0.94156 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | 7.3557 | 2.3619 | 4.9939 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1512 | 0 | 4.9939 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | 1.7511 | 0.020675 | 1.7304 | 0 | 1.7142 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016181 | 1.7142 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | 3.921 | 0 | 3.921 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | 4.7728 | 1.246 | 3.5268 | 2.2693 | 0 | 1.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 3.5268 | -1.2462 | -100% | Опережающие темпы поставки и финансирования оборудования в 2025 году
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТБ-3200 | 0.67482 | 0 | 0.67482 | 0.67482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0.47202 | 0 | 0.67482 | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | 1.027 | 0.20539 | 0.82157 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | - | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТБ-3203 | 6.5469 | 0 | 6.5469 | 2.1823 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 0 | 6.5469 | -0.655 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТБ-3205 | 8.1874 | 0 | 8.1874 | 4.6785 | 0 | 2.4562 | 0 | 1.5554 | 0 | 0.66687 | 0 | 0 | 0 | 8.1874 | -4.0117 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТБ-3206 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 2.1395 | 0 | 0.7068 | 0 | 0 | 0 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | 2.1395 | -0.7068 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на будущие периоды
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТБ-3208 | 3.165 | 0 | 3.165 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 3.165 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТБ-3211 | 11.2598 | 0 | 11.2598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2598 | нд | нд | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | 1.6038 | 0.02278 | 1.581 | 1.57 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | -0.12 | -7.643% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | 3.0384 | 2.322 | 0.7164 | 0.252 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5064 | -0.042 | -16.67% | Изменение объема финансирования на ставку НДС 20%
11 | Тверская область | Г | 7823.7441 | 2886.4182 | 4937.3259 | 5213.2781 | 1667.8428 | 190.9829 | 488.9244 | 1145.7413 | 1178.9184 | 1287.0624 | 0 | 2589.4916 | 0 | 3269.4831 | 331.1186 | 24.77% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3484.1004 | 1501.2292 | 1982.8712 | 1909.4174 | 251.1417 | 72.2986 | 132.8299 | 292.7602 | 118.3118 | 464.2057 | 0 | 1080.1529 | 0 | 1731.7295 | -113.9172 | -31.21% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3359.1643 | 1501.1839 | 1857.9805 | 1784.5597 | 249.3912 | 72.2986 | 132.5585 | 292.7602 | 116.8327 | 460.1235 | 0 | 959.3774 | 0 | 1608.5893 | -115.6677 | -31.68% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 418.0512 | 170.6979 | 247.3532 | 141.1939 | 93.7378 | 65.404 | 65.676 | 22.43 | 28.0619 | 30.744 | 0 | 22.6159 | 0 | 153.6154 | 5.9038 | 6.722% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6.3995 | 0 | 6.3995 | 6.3995 | 13.5031 | 3.352 | 7.8655 | 0.911 | 5.6376 | 1.192 | 0 | 0.9445 | 0 | -7.1036 | 9.2401 | 216.8% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2934.7137 | 1330.4859 | 1604.2277 | 1636.9663 | 142.1503 | 3.5426 | 59.0171 | 269.4192 | 83.1332 | 428.1875 | 0 | 935.817 | 0 | 1462.0775 | -130.8116 | -47.92% | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 551.3303 | 566.1679 | -14.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8377 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 211.8825 | 241.2485 | -29.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3661 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | 54.7166 | 48.112 | 6.6046 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6046 | 3e-06 | - | Оформление земельных отношений/согласование проекта со стороны третьих лиц
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 2.3217 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 1221.0669 | 288.4393 | 932.6276 | 932.6276 | 19.9752 | 0 | 0 | 184.9557 | 19.9752 | 293.7967 | 0 | 453.8752 | 0 | 912.6524 | -164.9805 | -89.2% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 265.3049 | 66.5807 | 198.7243 | 198.7243 | 13.3574 | 0 | 0 | 27.1373 | 13.3574 | 81.3866 | 0 | 90.2003 | 0 | 185.3668 | -13.7799 | -50.78% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 209.9975 | 102.4138 | 107.5837 | 107.5837 | 33.9764 | 0 | 0 | 57.3263 | 33.9764 | 48.2574 | 0 | 2 | 0 | 73.6073 | -23.3499 | -40.73% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 4.4011 | 0.45287 | 3.9482 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 3.9482 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 0.76393 | 0.013184 | 0.75074 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0.75074 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 3.6138 | 0 | 3.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6138 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 3.6138 | 4.0247 | -0.41089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41089 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | 28.607 | 4.2987 | 24.3084 | 28.607 | 32.102 | 0 | 32.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.607 | 0 | -7.7936 | 32.102 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | 19.2757 | 3.1321 | 16.1436 | 19.2757 | 17.91 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2757 | 0 | -1.7665 | 17.91 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 3.6138 | 3.2804 | 0.33337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33337 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2956 | 0.56425 | 0 | 0.56425 | 0.56425 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0.56425 | 0 | 0.56416 | 8.7e-05 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,97 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2957 | 8.6122 | 0 | 8.6122 | 8.6122 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0.021974 | 0 | 0 | 8.6122 | 0 | 8.5902 | 0.021974 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-3099 | 31.8457 | 0 | 31.8457 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8457 | 0 | 31.8457 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до ТП-Румелко-Агро Бузыково, для Техприсоединения ООО Румелко-Агро, договор №42543154 от 21.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3130 | 3.5426 | 0 | 3.5426 | 3.5426 | 5.8793 | 3.5426 | 5.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3367 | 2.3367 | 65.96% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,53 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-3134 | 5.7876 | 0 | 5.7876 | 5.7876 | 0.78813 | 0 | 0.78813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7876 | 0 | 4.9994 | 0.78813 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-3135 | 3.5655 | 0 | 3.5655 | 3.5655 | 0.056605 | 0 | 0.056605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5655 | 0 | 3.5089 | 0.056605 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3137 | 3.3323 | 0 | 3.3323 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 3.3323 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 4,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | P_ТВ-3138 | 23.802 | 0 | 23.802 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.802 | 0 | 23.802 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ТВ-3139 | 1.4238 | 0 | 1.4238 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 0 | 1.4238 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от новых ячеек КРУН 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой ячеек КРУН №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в т.ч. ГНБ - 8,8 км) | P_ТВ-3146 | 168.5154 | 0 | 168.5154 | 168.5154 | 15.8022 | 0 | 0 | 0 | 15.8022 | 0 | 0 | 168.5154 | 0 | 152.7133 | 15.8022 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | P_ТВ-3152 | 16.3138 | 0 | 16.3138 | 16.3138 | 2.2507 | 0 | 2.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3138 | 0 | 14.063 | 2.2507 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой пункта сеционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3153 | 3.5426 | 0 | 3.5426 | 3.5426 | 0.030352 | 0 | 0.030352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 0 | 3.5122 | 0.030352 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с заменой оп.6-2 на ответвительную анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ТВ-3158 | 1.0882 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 1.0882 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ТВ-3159 | 1.4589 | 0 | 1.4589 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 1.4589 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3160 | 3.3323 | 0 | 3.3323 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 3.3323 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с установкой ВРЩ №1, 2, 3 с ПУ (3 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-3161 | 1.7413 | 0 | 1.7413 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 0 | 1.7413 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,39 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-3163 | 4.8998 | 0 | 4.8998 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 4.8998 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТВ-3164 | 6.7673 | 0 | 6.7673 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7673 | 0 | 6.7673 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ВРЩ №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-3165 | 2.3451 | 0 | 2.3451 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 2.3451 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТВ-3166 | 1.5792 | 0 | 1.5792 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 1.5792 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 8,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-3167 | 60.1444 | 0 | 60.1444 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3415 | 0 | 60.1444 | 0 | - | нд
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 124.9361 | 0.045357 | 124.8907 | 124.8577 | 1.7505 | 0 | 0.27137 | 0 | 1.4791 | 4.0823 | 0 | 120.7755 | 0 | 123.1402 | 1.7505 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 124.9361 | 0.045357 | 124.8907 | 124.8577 | 1.7505 | 0 | 0.27137 | 0 | 1.4791 | 4.0823 | 0 | 120.7755 | 0 | 123.1402 | 1.7505 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 4.1606 | 0.014305 | 4.1463 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 4.1463 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | 0.28868 | 0.031052 | 0.25763 | 0.28868 | 0.25105 | 0 | 0.25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0 | 0.006576 | 0.25105 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3098 | 5.4909 | 0 | 5.4909 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 0 | 5.4909 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт) | P_ТВ-3136 | 5.8552 | 0 | 5.8552 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0 | 5.8552 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой на 1, 2 с.ш. дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с ВВ, ТТ, УРЗА, (2 шт), устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю (2 шт), для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3145 | 17.9226 | 0 | 17.9226 | 17.9226 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 17.9226 | 0 | 16.4435 | 1.4791 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3151 | 5.8552 | 0 | 5.8552 | 5.8552 | 0.020317 | 0 | 0.020317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0 | 5.8349 | 0.020317 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степурино с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3162 | 5.8581 | 0 | 5.8581 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 5.8581 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Насакино с заменой силового трансформатора 2,5 на 6,3 МВА, ОД и КЗ на ВВ 35 кВ (1 шт), ТТ 10 кВ (3 шт), УРЗА (2 к-т), с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт), ДГР 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_ТВ-3168 | 75.3233 | 0 | 75.3233 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3233 | 0 | 75.3233 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Выползово с заменой ТТ 35 кВ (1 к-т) и шкафа РЗА (1 шт) на присоединении ВЛ 35 кВ Выползово-Насакино для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3169 | 4.1814 | 0 | 4.1814 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1814 | 0 | 4.1814 | 0 | - | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3733.2726 | 1151.545 | 2581.7276 | 2924.2402 | 1352.2548 | 99.2297 | 330.2179 | 833.7911 | 1022.0368 | 784.8942 | 0 | 1206.3253 | 0 | 1229.4729 | 419.234 | 44.93% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 163.9101 | 110.5247 | 53.3854 | 93.6318 | 8.8391 | 47.3672 | 1.0865 | 3.7055 | 7.7526 | 0 | 0 | 42.5592 | 0 | 44.5463 | -42.2336 | -82.69% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.166 | 0.35991 | 3.8061 | 4.0801 | 0.055099 | 0.37469 | 0.045919 | 3.7055 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | -4.025 | -98.65% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | 4.166 | 0.35991 | 3.8061 | 4.0801 | 0.055099 | 0.37469 | 0.045919 | 3.7055 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | -4.025 | -98.65% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 159.7442 | 110.1648 | 49.5794 | 89.5517 | 8.784 | 46.9925 | 1.0406 | 0 | 7.7434 | 0 | 0 | 42.5592 | 0 | 40.7953 | -38.2085 | -81.31% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.082415 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.73036 | 0.082415 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.10102 | 0 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.71132 | 0.10102 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.10102 | 0 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.71132 | 0.10102 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.10102 | 0 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.71132 | 0.10102 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.10102 | 0 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.71132 | 0.10102 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063813 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.7494 | 0.063813 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.018601 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.79461 | 0.018601 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | 0.81365 | 0.000437 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063814 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.7494 | 0.063814 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | 0.81365 | 0.000437 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.082289 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.73049 | 0.082289 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063689 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045088 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063689 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.018601 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.79461 | 0.018601 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.037202 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.77557 | 0.037202 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.082289 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.73049 | 0.082289 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.082288 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.73049 | 0.082288 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | 0.81365 | 0.000875 | 0.81278 | 0.77728 | 0.082288 | 0 | 0.037202 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.73049 | 0.082288 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | 0.81365 | 0.000437 | 0.81321 | 0.77728 | 0.018601 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.79461 | 0.018601 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.018601 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.79461 | 0.018601 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | 0.81365 | 0.000437 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063687 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74953 | 0.063687 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.055804 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.75653 | 0.055804 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | 0.81365 | 0.001313 | 0.81234 | 0.77728 | 0.055804 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.75653 | 0.055804 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.018601 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.79461 | 0.018601 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | 0.81365 | 0.000438 | 0.81321 | 0.77728 | 0.063688 | 0 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.74952 | 0.063688 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с установкой регистратора аварийных событий, первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 9.2925 | 1.0696 | 8.2229 | 8.2229 | 0.61838 | 0.89004 | 0.017534 | 0 | 0.60085 | 0 | 0 | 7.3328 | 0 | 7.6045 | -0.27166 | -30.52% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 23.2674 | 22.5121 | 0.75534 | 20.7008 | 0 | 20.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75534 | -20.7008 | -100% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | 43.3514 | 44.8059 | -1.4545 | 13.9391 | 0 | 13.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4545 | -13.9391 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | 40.4426 | 41.7531 | -1.3106 | 11.4625 | 0 | 11.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3106 | -11.4625 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Алексино с заменой РПН (1 шт) трансоформатора Т-2 | P_ТВ-2786 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71497 | 6.285 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Кашин с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2948 | 10.3535 | 0 | 10.3535 | 10.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3535 | 0 | 10.3535 | 0 | - | нд
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3526.4151 | 1040.9224 | 2485.4927 | 2789.4703 | 1343.3514 | 51.8625 | 329.1314 | 830.0856 | 1014.22 | 784.8942 | 0 | 1122.6281 | 0 | 1142.1413 | 461.4033 | 52.32% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3522.2128 | 1038.7076 | 2483.5052 | 2788.3251 | 1342.1703 | 50.7172 | 327.9503 | 830.0856 | 1014.22 | 784.8942 | 0 | 1122.6281 | 0 | 1141.3348 | 461.3675 | 52.38% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | 16.3957 | 19.5886 | -3.1929 | 5.4201 | 0.21698 | 5.4201 | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4099 | -5.2031 | -96% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | 3.0883 | 0.16865 | 2.9197 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13371 | 2.786 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | 3.4206 | 0.18849 | 3.2321 | 0 | 3.1857 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046442 | 3.1857 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | 64.4202 | 78.3711 | -13.951 | 62.1359 | 2.4716 | 0.44415 | 0.069706 | 22.5764 | 2.4019 | 33.8933 | 0 | 5.222 | 0 | -16.4226 | -20.5489 | -89.26% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | 71.5905 | 79.1963 | -7.6058 | 69.2063 | 2.542 | 0.46358 | 0.060995 | 22.9973 | 2.4811 | 40.4375 | 0 | 5.308 | 0 | -10.1478 | -20.9188 | -89.16% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | 9.9999 | 8.8101 | 1.1898 | 9.1972 | 7.9241 | 0.82207 | 0.016647 | 8.3751 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7343 | -1.273 | -13.84% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | 9.9999 | 8.9073 | 1.0926 | 9.1972 | 7.4637 | 0.83007 | 0.014649 | 8.3671 | 7.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3711 | -1.7334 | -18.85% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | 67.4371 | 2.4188 | 65.0183 | 65.0359 | 0.053754 | 0.46688 | 0.019332 | 24.0538 | 0.034422 | 34.9462 | 0 | 5.569 | 0 | 64.9645 | -24.4669 | -99.78% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | 61.5137 | 2.9656 | 58.5481 | 58.5675 | 0 | 0.57284 | 0 | 21.9396 | 0 | 31.1151 | 0 | 4.94 | 0 | 58.5481 | -22.5124 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | 122.6264 | 3.1064 | 119.52 | 119.5434 | 58.4145 | 0.59945 | 0 | 43.0068 | 58.4145 | 38.0658 | 0 | 37.8714 | 0 | 61.1055 | 14.8083 | 33.96% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | 35.3691 | 2.061 | 33.3081 | 33.3215 | 90.2286 | 0.39814 | 0 | 7.0935 | 90.2286 | 24.4348 | 0 | 1.395 | 0 | -56.9205 | 82.737 | 1104% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | 32.5446 | 1.9881 | 30.5565 | 30.5653 | 51.4253 | 0.38483 | 0 | 6.5649 | 51.4253 | 22.3406 | 0 | 1.275 | 0 | -20.8688 | 44.4756 | 640% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | 75.3159 | 2.7648 | 72.5511 | 72.5662 | 45 | 0.53465 | 0 | 26.4694 | 45 | 39.4531 | 0 | 6.109 | 0 | 27.5511 | 17.9959 | 66.64% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | 50.5274 | 2.9427 | 47.5846 | 47.6021 | 76.4545 | 0.56877 | 0 | 16.1341 | 76.4545 | 27.4062 | 0 | 3.493 | 0 | -28.8699 | 59.7516 | 357.7% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | 40.6484 | 2.0054 | 38.643 | 38.6552 | 36.2329 | 0.38755 | 0 | 12.0102 | 36.2329 | 23.6234 | 0 | 2.634 | 0 | 2.4102 | 23.8351 | 192.3% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | 32.9599 | 1.236 | 31.7239 | 31.736 | 17.6948 | 2.667 | 17.6948 | 29.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0291 | -14.0412 | -44.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | 31.3664 | 1.5356 | 29.8308 | 29.8601 | 17.6948 | 2.6259 | 17.6948 | 27.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1361 | -12.1653 | -40.74% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | 18.1679 | 1.1076 | 17.0603 | 17.0558 | 17.6948 | 0.92723 | 17.6948 | 16.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63448 | 0.63897 | 3.746% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | 13.7134 | 0.95471 | 12.7587 | 12.7642 | 17.6948 | 0.71157 | 17.6948 | 12.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9361 | 4.9306 | 38.63% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | 34.3106 | 1.503 | 32.8076 | 32.8211 | 17.6948 | 2.7556 | 17.6948 | 30.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1129 | -15.1264 | -46.09% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | 16.528 | 1.0466 | 15.4813 | 15.4882 | 17.6948 | 0.84616 | 17.6948 | 14.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2135 | 2.2065 | 14.25% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | 30.8399 | 1.1035 | 29.7365 | 29.7473 | 17.6948 | 2.5585 | 17.6948 | 27.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0417 | -12.0525 | -40.52% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | 24.6007 | 1.1764 | 23.4243 | 23.4332 | 17.6948 | 1.219 | 17.6948 | 22.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7295 | -5.7384 | -24.49% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | 11.9513 | 0.97811 | 10.9732 | 10.9782 | 17.6951 | 0.6362 | 17.6948 | 10.342 | 0.000331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7219 | 6.7169 | 61.18% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | 34.4646 | 1.3613 | 33.1033 | 33.112 | 17.6954 | 0.54563 | 17.6948 | 30.365 | 0.000591 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 15.408 | -13.2153 | -42.75% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | 20.5002 | 0.99282 | 19.5074 | 19.514 | 17.6953 | 1.0168 | 17.6948 | 18.4972 | 0.000482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | -1.8187 | -9.32% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | 29.763 | 1.5663 | 28.1967 | 28.2079 | 17.6952 | 0.30237 | 17.6948 | 4.136 | 0.000384 | 1.5115 | 0 | 22.258 | 0 | 10.5016 | 13.2568 | 298.7% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | 30.5668 | 1.1265 | 29.4403 | 29.45 | 17.6955 | 0.21714 | 17.6948 | 3.9964 | 0.000688 | 2.9055 | 0 | 22.331 | 0 | 11.7448 | 13.482 | 320% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | 228.7004 | 69.0713 | 159.6291 | 225.9274 | 3.6405 | 0.53917 | 3.6392 | 41.7316 | 0.001307 | 33.7366 | 0 | 149.92 | 0 | 155.9886 | -38.6303 | -91.39% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | 89.3093 | 39.5617 | 49.7476 | 86.2844 | 4.3361 | 0.58815 | 4.3259 | 18.3068 | 0.01019 | 13.3725 | 0 | 54.017 | 0 | 45.4116 | -14.5589 | -77.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | 80.5163 | 55.637 | 24.8793 | 77.846 | 2.8871 | 0.51921 | 2.7931 | 15.3617 | 0.093976 | 8.618 | 0 | 53.347 | 0 | 21.9922 | -12.9939 | -81.82% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | 85.666 | 36.148 | 49.5179 | 82.6688 | 2.2463 | 0.58275 | 2.2463 | 17.1533 | 0 | 11.1988 | 0 | 53.734 | 0 | 47.2716 | -15.4897 | -87.33% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | 68.8911 | 31.1815 | 37.7095 | 66.2152 | 2.5691 | 0.52028 | 2.5691 | 11.4768 | 0 | 11.8441 | 0 | 42.374 | 0 | 35.1405 | -9.428 | -78.59% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | 278.7047 | 44.4767 | 234.2281 | 262.8111 | 42.0957 | 0.9369 | 1.8452 | 10.2565 | 40.2505 | 51.6177 | 0 | 200 | 0 | 192.1323 | 30.9023 | 276.1% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | 19.9158 | 0.34011 | 19.5757 | 18.5944 | 0.48517 | 0.25693 | 0.47535 | 2.9146 | 0.009821 | 15.4119 | 0 | 0.011 | 0 | 19.0906 | -2.6863 | -84.7% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | 4.7436 | 7.7074 | -2.9638 | 3.8419 | 0.50735 | 0.17533 | 0.50722 | 3.4065 | 0.000128 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | -3.4711 | -3.0745 | -85.84% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | 4.7436 | 7.4122 | -2.6685 | 3.8419 | 0.41741 | 0.17533 | 0.41724 | 3.4065 | 0.000169 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | -3.0859 | -3.1645 | -88.35% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | 32.7826 | 11.7294 | 21.0532 | 32.0384 | 4.2514 | 0.1447 | 3.9164 | 4.0487 | 0.33493 | 5.4509 | 0 | 22.394 | 0 | 16.8018 | 0.05791 | 1.381% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | 3.8174 | 0.51239 | 3.305 | 3.7929 | 0.026598 | 0.004764 | 0.018374 | 3.7641 | 0.008224 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 3.2784 | -3.7423 | -99.29% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | 8.995 | 13.1522 | -4.1572 | 7.837 | 0.56207 | 0.22516 | 0.38445 | 7.0119 | 0.17762 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -4.7192 | -6.675 | -92.23% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | 7.4661 | 9.8687 | -2.4026 | 6.6388 | 1.1491 | 0.16087 | 1.1491 | 6.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | -3.5517 | -5.1316 | -81.7% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | 5.2861 | 6.996 | -1.7099 | 4.4857 | 0.99456 | 0.15563 | 0.99456 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | -2.7044 | -3.1821 | -76.19% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | 16.4832 | 15.5397 | 0.94342 | 14.9585 | 13.0321 | 0.29645 | 1.7328 | 2.6378 | 11.2993 | 10.8243 | 0 | 1.2 | 0 | -12.0887 | 10.0979 | 344.1% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | 22.1516 | 20.3313 | 1.8203 | 20.5639 | 18.0056 | 0.3087 | 2.2347 | 3.3034 | 15.771 | 15.4027 | 0 | 1.549 | 0 | -16.1854 | 14.3935 | 398.5% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | 9.4007 | 0 | 9.4007 | 9.3228 | 0 | 0.015154 | 0 | 0.057606 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 9.4007 | -0.07276 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | 19.5083 | 10.3074 | 9.2009 | 17.9166 | 7.5667 | 0.30949 | 0.52089 | 3.0105 | 7.0459 | 14.1615 | 0 | 0.435 | 0 | 1.6342 | 4.2467 | 127.9% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | 17.6085 | 19.3861 | -1.7776 | 16.2085 | 0.71857 | 0.27221 | 0.71857 | 2.6981 | 0 | 12.3431 | 0 | 0.895 | 0 | -2.4961 | -2.2518 | -75.81% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | 8.7172 | 2.8538 | 5.8634 | 7.374 | 2.1171 | 0.26116 | 2.1171 | 1.6759 | 0 | 5.4119 | 0 | 0.025 | 0 | 3.7463 | 0.18005 | 9.295% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | 58.0346 | 4.719 | 53.3156 | 57.0149 | 0.14965 | 0.19826 | 0.054068 | 7.8261 | 0.09558 | 6.4945 | 0 | 42.496 | 0 | 53.1659 | -7.8747 | -98.14% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | 3.2901 | 1.0518 | 2.2383 | 3.2694 | 0.44653 | 0.004031 | 0.44653 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.7918 | -2.7718 | -86.13% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | 41.2799 | 24.2822 | 16.9977 | 22.6149 | 14.9992 | 0.54129 | 13.3029 | 11.5407 | 1.6963 | 10.533 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 2.9173 | 24.15% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | 41.174 | 39.8495 | 1.3246 | 20.0937 | 24.4461 | 0.62089 | 6.9991 | 13.0403 | 17.447 | 6.4325 | 0 | 0 | 0 | -23.1215 | 10.7849 | 78.95% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | 55.4795 | 40.334 | 15.1455 | 26.4345 | 11.2782 | 0.79602 | 9.4031 | 17.923 | 1.8751 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 3.8674 | -7.4408 | -39.75% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | 127.6568 | 3.9811 | 123.6757 | 86.0873 | 12.1552 | 0.76928 | 0 | 2.9244 | 12.1552 | 13.3955 | 0 | 68.9982 | 0 | 111.5205 | 8.4615 | 229.1% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | 26.3936 | 36.2211 | -9.8275 | 13.0756 | 21.4604 | 0.39801 | 4.0073 | 8.242 | 17.4532 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | -31.2879 | 12.8204 | 148.4% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | 45.8195 | 26.4744 | 19.345 | 20.8233 | 0 | 0.63681 | 0 | 15.3908 | 0 | 4.7957 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | -16.0276 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | 51.5207 | 34.9324 | 16.5882 | 25.9247 | 28.8023 | 0.66865 | 4.4042 | 9.4363 | 24.3981 | 15.8198 | 0 | 0 | 0 | -12.214 | 18.6973 | 185% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | 78.2212 | 2.9413 | 75.2799 | 54.5335 | 7.3774 | 0.56906 | 0 | 14.7132 | 7.3774 | 9.2512 | 0 | 30 | 0 | 67.9025 | -7.9048 | -51.73% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | 54.3704 | 61.6854 | -7.315 | 27.5426 | 17.5768 | 0.95522 | 3.531 | 16.7162 | 14.0458 | 9.8712 | 0 | 0 | 0 | -24.8918 | -0.094624 | -0.5355% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | 36.951 | 31.679 | 5.272 | 19.2083 | 0.56996 | 0.55721 | 0 | 11.0012 | 0.56996 | 7.6498 | 0 | 0 | 0 | 4.7021 | -10.9884 | -95.07% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | 45.9253 | 35.9139 | 10.0114 | 26.1265 | 0.0365 | 0.55721 | 0 | 12.2282 | 0.0365 | 13.3411 | 0 | 0 | 0 | 9.9749 | -12.7489 | -99.71% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | 499.5679 | 22.9343 | 476.6335 | 295.9448 | 312.9033 | 4.2258 | 0 | 24.4273 | 312.9033 | 67.2917 | 0 | 200 | 0 | 163.7302 | 284.2502 | 992% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | 10.4149 | 1.4215 | 8.9934 | 8.9977 | 15.6606 | 0.27556 | 1.5941 | 1.9042 | 14.0665 | 6.2579 | 0 | 0.56 | 0 | -6.6673 | 13.4809 | 618.5% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | 5.6695 | 0.94961 | 4.7199 | 4.7219 | 5.7067 | 0.18424 | 0.22578 | 1.1287 | 5.4809 | 3.366 | 0 | 0.043 | 0 | -0.98682 | 4.3937 | 334.6% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | 7.3459 | 1.4233 | 5.9226 | 5.9252 | 12.3414 | 0.27623 | 1.006 | 1.5634 | 11.3354 | 3.6855 | 0 | 0.4 | 0 | -6.4188 | 10.5018 | 570.9% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | 35.825 | 4.3272 | 31.4978 | 33.3599 | 30.4983 | 0.4793 | 1.8311 | 5.2889 | 28.6672 | 5.0407 | 0 | 22.551 | 0 | 0.99954 | 24.7301 | 428.7% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | 6.4838 | 0.3792 | 6.1046 | 5.282 | 1.014 | 0.23367 | 0.031208 | 1.3526 | 0.98284 | 3.4177 | 0 | 0.278 | 0 | 5.0905 | -0.57226 | -36.07% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | 5.2988 | 0.9498 | 4.349 | 4.358 | 13.5587 | 0.18293 | 1.6159 | 1.0838 | 11.9428 | 2.7913 | 0 | 0.3 | 0 | -9.2097 | 12.292 | 970.4% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | 7.7886 | 1.0471 | 6.7415 | 6.7434 | 9.954 | 0.20324 | 0.89423 | 1.4164 | 9.0597 | 4.6137 | 0 | 0.51 | 0 | -3.2124 | 8.3343 | 514.6% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | 6.3928 | 1.038 | 5.3548 | 5.3568 | 9.9487 | 0.20144 | 0.90094 | 1.2557 | 9.0478 | 3.5776 | 0 | 0.322 | 0 | -4.594 | 8.4916 | 582.7% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | 11.3378 | 1.043 | 10.2948 | 10.2972 | 6.3788 | 0.20233 | 0.26765 | 1.8101 | 6.1111 | 7.9648 | 0 | 0.32 | 0 | 3.9161 | 4.3663 | 217% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | 10.6982 | 1.0429 | 9.6553 | 9.6576 | 6.3788 | 0.20232 | 0.26771 | 1.7387 | 6.1111 | 7.4306 | 0 | 0.286 | 0 | 3.2764 | 4.4378 | 228.6% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | 5.3659 | 0.93297 | 4.4329 | 4.437 | 10.7886 | 0.18061 | 1.1373 | 1.085 | 9.6513 | 2.8703 | 0 | 0.301 | 0 | -6.3557 | 9.5229 | 752.4% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | 6.1494 | 0.8606 | 5.2888 | 5.2904 | 9.7176 | 0.16702 | 1.006 | 1.1359 | 8.7116 | 3.7394 | 0 | 0.248 | 0 | -4.4288 | 8.4146 | 645.8% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | 5.7295 | 0 | 5.7295 | 4.7779 | 0 | 0.18502 | 0 | 1.1375 | 0 | 3.2834 | 0 | 0.172 | 0 | 5.7295 | -1.3225 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | 13.7646 | 1.0104 | 12.7542 | 12.7559 | 9.67 | 0.19613 | 0.87427 | 2.0643 | 8.7957 | 9.8144 | 0 | 0.681 | 0 | 3.0842 | 7.4096 | 327.8% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | 6.0399 | 0.98901 | 5.0509 | 5.0571 | 14.5663 | 0.19109 | 1.759 | 1.1885 | 12.8073 | 3.4175 | 0 | 0.26 | 0 | -9.5154 | 13.1867 | 955.8% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | 49.7237 | 20.909 | 28.8147 | 47.5415 | 2.494 | 0.48796 | 2.494 | 8.4243 | 0 | 7.0692 | 0 | 31.56 | 0 | 26.3207 | -6.4183 | -72.02% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рубанов В.И., договор №6900/10520/24 от 28.10.24, протяженность 0,1 км) | P_ТВ-2940 | 0.51565 | 0 | 0.51565 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1347 | 0.65034 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.21-38) ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора - Фаянсовый завод с ответвлениями на ПС 35/10 кВ Селихово с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км) | P_ТВ-2958 | 58.5778 | 0 | 58.5778 | 6.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 58.5778 | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | 1.3188 | 0 | 1.3188 | 1.1625 | 0.70592 | 0 | 0.70592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0.61286 | 0.70592 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | 3.1036 | 0 | 3.1036 | 2.9729 | 0.97644 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0 | 0 | 2.9729 | 0 | 2.1271 | 0.97644 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с заменой опор (2 шт), установкой разъединителей (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Лесной берег, договор №6900/04524/25 от 27.05.25, протяженность 0,42 км) | Q_ТВ-3172 | 4.6592 | 0 | 4.6592 | нд | 0.004656 | нд | 0 | нд | 0.004656 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6546 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор – Головино, Юрьево-Девичье, Савватьево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/08415/25 от 11.09.25, протяженность 2,4 км) | Q_ТВ-3177 | 81.425 | 0 | 81.425 | нд | 6.4701 | нд | 0.18336 | нд | 6.2867 | нд | 0 | нд | 0 | 74.955 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Дороги и мосты, договор №6900/11294/25 от 24.11.2025, протяженность 0,68 км) | Q_ТВ-3198 | 4.4748 | 0 | 4.4748 | нд | 0.054707 | нд | 0 | нд | 0.054707 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4201 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.2-5) участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-221 ПС 110/10 кВ Лебедево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорожная Строительная Компания, соглашение о компенсации №6900/08918/24 от 12.09.24, протяженность 0,111 км) | Q_ТВ-3464 | 0.38713 | 0 | 0.38713 | нд | 0.38713 | нд | 0 | нд | 0.38713 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2023 | 2.2147 | 1.9876 | 1.1452 | 1.1811 | 1.1452 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80647 | 0.035849 | 3.13% | нд
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 2.1972 | 2.1281 | 0.069108 | 1.1452 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069108 | -1.1452 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | 2.0051 | 0.086661 | 1.9185 | 0 | 1.1811 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73736 | 1.1811 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 400) | P_ТВ-2896 | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 39.2997 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.6477 | 0.097855 | 3.5499 | 1.8384 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 3.4856 | 0.06428 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.6477 | 0.097855 | 3.5499 | 1.8384 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 3.4856 | 0.06428 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | 1.8094 | 0.097855 | 1.7115 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.061517 | - | Реализация плановых мероприятий Программы реновации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе инвестиционной программы 2026 года, учтено коррректировкой ИПР
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Нелидовского участка СПС, г.Андреаполь, ул.50 лет Октября | N_ТВ-2552 | 1.8384 | 0 | 1.8384 | 1.8384 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 1.8356 | 0.002763 | - | Реализация плановых мероприятий Программы реновации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе инвестиционной программы 2026 года, учтено коррректировкой ИПР
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 110.799 | 35.3135 | 75.4854 | 107.5867 | 39.7877 | 0.6117 | 7.9581 | 15.5245 | 31.8296 | 35.1267 | 0 | 56.3238 | 0 | 35.6977 | 23.6515 | 146.6% | нд
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | 3.8094 | 0 | 3.8094 | 2.7909 | 0 | 0.19804 | 0 | 2.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8094 | -2.7909 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | 68.6121 | 35.064 | 33.5481 | 66.7387 | 9.6108 | 0.36426 | 3.1766 | 8.639 | 6.4342 | 3.7404 | 0 | 53.995 | 0 | 23.9372 | 0.60755 | 6.748% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | 14.5744 | 0.095436 | 14.479 | 14.479 | 9.6944 | 0.018556 | 1.5697 | 1.6768 | 8.1247 | 12.4056 | 0 | 0.378 | 0 | 4.7846 | 7.999 | 471.8% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | 8.4258 | 0.057731 | 8.368 | 8.368 | 2.887 | 0.011225 | 0.46152 | 0.97072 | 2.4255 | 7.2791 | 0 | 0.107 | 0 | 5.481 | 1.9051 | 194% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | 5.5114 | 0 | 5.5114 | 5.4725 | 0 | 0.007566 | 0 | 0.63556 | 0 | 4.7534 | 0 | 0.076 | 0 | 5.5114 | -0.64313 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | 4.8628 | 0.037676 | 4.8252 | 4.8286 | 16.6913 | 0.006659 | 2.7502 | 0.56073 | 13.9411 | 3.8612 | 0 | 0.4 | 0 | -11.8661 | 16.1239 | 2842% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | 3.891 | 0 | 3.891 | 3.8632 | 0 | 0.005401 | 0 | 0.44886 | 0 | 3.087 | 0 | 0.322 | 0 | 3.891 | -0.45426 | -100% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | 1.112 | 0.058682 | 1.0533 | 1.0458 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0.90414 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0.1492 | 0.90414 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 495.5721 | 198.3305 | 297.2416 | 272.0338 | 24.6587 | 18.8429 | 17.9185 | 3.6655 | 6.7402 | 2.8358 | 0 | 246.6896 | 0 | 272.5829 | 2.1503 | 9.554% | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.40308 | 0.31244 | 0.090638 | 0.090637 | 0 | 0 | 0 | 0.090354 | 0 | 0.000283 | 0 | 0 | 0 | 0.090638 | -0.090354 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 2.0165 | 1.4148 | 0.60171 | 0.60171 | 0 | 0 | 0 | 0.60086 | 0 | 0.000851 | 0 | 0 | 0 | 0.60171 | -0.60086 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | 2.3912 | 0.99572 | 1.3954 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 0.4188 | 0 | 0.48444 | 0 | 1.3954 | -0.6972 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 2.2394 | 1.5387 | 0.70069 | 0.68768 | 0 | 0 | 0 | 0.68667 | 0 | 0.001013 | 0 | 0 | 0 | 0.70069 | -0.68667 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 1.4665 | 0.55903 | 0.90744 | 0.67176 | 0.2186 | 0.38492 | 0.12784 | 0.070412 | 0.090767 | 0.2133 | 0 | 0.00313 | 0 | 0.68884 | -0.23673 | -51.99% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 18.4591 | 6.4317 | 12.0274 | 5.5264 | 0 | 2.505 | 0 | 0.67956 | 0 | 1.7674 | 0 | 0.57453 | 0 | 12.0274 | -3.1846 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | 9.2349 | 4.4891 | 4.7458 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 4.7458 | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.37446 | 0.29101 | 0.083457 | 0.083457 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 0 | 0.000367 | 0 | 0 | 0 | 0.083457 | -0.08309 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | 19.4557 | 4.0216 | 15.4341 | 15.4342 | 15.4342 | 15.4342 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | 3.9227 | 2.6151 | 1.3076 | 1.3076 | 0.44293 | 0.3924 | 0 | 0.654 | 0.44293 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0.86464 | -0.60347 | -57.67% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | 1.8544 | 1.1768 | 0.67761 | 0 | 0.31149 | 0 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36613 | 0.31149 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | 46.9577 | 21.1179 | 25.8398 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 25.8398 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | 46.9577 | 21.1179 | 25.8398 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 25.8398 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | 69.268 | 31.1513 | 38.1167 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 38.1167 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | 69.268 | 31.1513 | 38.1167 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 38.1167 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | 48.5647 | 21.8406 | 26.7241 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7241 | 0 | 26.7241 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | 64.6642 | 29.0809 | 35.5834 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5834 | 0 | 35.5834 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | 40.5291 | 18.2268 | 22.3023 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3023 | 0 | 22.3023 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: ПК - 111 шт, МФУ - 10 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ТВ-2913 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 10 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2918 | 20.0038 | 0 | 20.0038 | 20.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0038 | 0 | 20.0038 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2026: комплект штанг для установки ПЗ - 30 к-т) | P_ТВ-2966 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: аппарат испытания масла автоматический - 4 шт; Измеритель сопротивления обмоток - 4 шт; Приемник поисковый - 4 шт; Испытательный трансформатор 50 кВ, 8 кВА - 2 шт) | P_ТВ-2972 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | нд
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТВ-3102 | 1.91 | 0 | 1.91 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 1.91 | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТВ-3104 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.054 | 0.024784 | 0.016 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.083216 | 0.008784 | 54.9% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | 0.114 | 0.06 | 0.054 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | - | нд
11.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТВ-3106 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | -0.018 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТВ-3107 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.054 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.01572 | 0 | 0.00588 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | -0.04812 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТВ-3109 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.054 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | 0.9012 | 0.678 | 0.2232 | 0.087596 | 0.072997 | 0 | 0.072997 | 0.087596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1502 | -0.014599 | -16.67% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: вездеход - 5 шт) | Q_ТВ-3232 | 1.972 | 0 | 1.972 | нд | 1.972 | нд | 1.972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
11.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТВ-3252 | 11.2598 | 0 | 11.2598 | нд | 6.1817 | нд | 0 | нд | 6.1817 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0781 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12 | Ярославская область | Г | 11748.9861 | 2054.6223 | 9694.3638 | 4050.9224 | 1323.6334 | 978.0941 | 995.9614 | 211.0974 | 327.672 | 832.6117 | 0 | 2029.1192 | 0 | 8370.7305 | 134.4418 | 11.31% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3515.5855 | 1075.4886 | 2440.0969 | 1623.2394 | 658.2092 | 371.1818 | 392.5216 | 158.9538 | 265.6876 | 213.3943 | 0 | 879.7095 | 0 | 1781.8877 | 128.0736 | 24.16% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3465.4626 | 1072.0752 | 2393.3874 | 1602.3417 | 648.5232 | 352.6144 | 387.0183 | 158.7186 | 261.5048 | 211.7188 | 0 | 879.2899 | 0 | 1744.8642 | 137.1902 | 26.83% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 643.7368 | 469.3931 | 174.3437 | 241.2198 | 256.8641 | 118.729 | 175.5632 | 41.7102 | 81.3009 | 19.9764 | 0 | 60.8043 | 0 | -82.5204 | 96.4249 | 60.1% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 221.5199 | 62.4349 | 159.085 | 74.0347 | 48.9586 | 40.6122 | 27.0547 | 11.1408 | 21.9039 | 11.1408 | 0 | 11.1408 | 0 | 110.1263 | -2.7944 | -5.4% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2600.206 | 540.2473 | 2059.9587 | 1287.0871 | 342.7004 | 193.2732 | 184.4005 | 105.8675 | 158.3 | 180.6016 | 0 | 807.3448 | 0 | 1717.2583 | 43.5597 | 14.56% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 25.5296 | 25.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 17.4658 | 17.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 1.5452 | 0.64525 | 0.89997 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0.89997 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | 3.1118 | 3.2972 | -0.18537 | 0 | 0.074566 | 0 | 0.074566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25994 | 0.074566 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | 0.33354 | 0.35151 | -0.017969 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030643 | 0.012674 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | 5.4543 | 5.8681 | -0.41383 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4265 | 0.012674 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | 15.4157 | 12.4835 | 2.9322 | 0 | 0.089458 | 0 | 0.089458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 0.089458 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 3.7252 | 3.338 | 0.38716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38716 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 8.9261 | 8.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 23.927 | 23.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 25.3863 | 2.2236 | 23.1627 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6082 | 0 | 23.2647 | 0 | 23.1627 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 1.7333 | 0.010937 | 1.7223 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086507 | 0 | 1.4431 | 0 | 1.7223 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 14.1713 | 0.26863 | 13.9026 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88817 | 0 | 12.9414 | 0 | 13.9026 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 7.4548 | 7.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 111.0207 | 67.3582 | 43.6625 | 0.68882 | 11.4195 | 0 | 2.818 | 0 | 8.6014 | 0 | 0 | 0.68882 | 0 | 32.2431 | 11.4195 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 68.9203 | 7.0107 | 61.9096 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9096 | 0 | 61.9096 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 250.4502 | 13.3826 | 237.0677 | 237.0706 | 0.03908 | 0 | 6e-06 | 0 | 0.039074 | 0 | 0 | 237.0706 | 0 | 237.0286 | 0.03908 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 26.2319 | 26.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 1.3137 | 0.073549 | 1.2402 | 1.1693 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | -1.1693 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 2.1929 | 0.13744 | 2.0554 | 1.9375 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | -1.9375 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 14.5024 | 0.35742 | 14.145 | 13.3279 | 0 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | -13.3279 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 2.0292 | 0.10533 | 1.9239 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 1.9239 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 2.0474 | 0.10922 | 1.9381 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 1.9381 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 4.2294 | 0.28159 | 3.9478 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | 3.9478 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 15.8411 | 0.34895 | 15.4921 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4921 | 0 | 15.4921 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 13.3178 | 13.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 17.6364 | 17.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | 0.42794 | 0.040636 | 0.3873 | 0 | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033325 | 0.35398 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 2.4194 | 0.086892 | 2.3326 | 0 | 1.7974 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53516 | 1.7974 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 0.49901 | 0.045275 | 0.45374 | 0 | 0.5097 | 0 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055965 | 0.5097 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 0.59104 | 0.031069 | 0.55997 | 0 | 0.27689 | 0 | 0.27689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308 | 0.27689 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | 98.4487 | 91.8809 | 6.5678 | 3.9651 | 0.035511 | 3.9651 | 0 | 0 | 0.035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5323 | -3.9296 | -99.1% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 73.851 | 1.985 | 71.866 | 67.3695 | 66.6634 | 67.3695 | 66.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2026 | -0.70609 | -1.048% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | 50.3777 | 46.5457 | 3.832 | 44.7326 | 1.2954 | 44.7326 | 0.051372 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | -43.4372 | -97.1% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | 20.9503 | 0.01365 | 20.9367 | 1.9046 | 34.8629 | 0 | 1.5439 | 0 | 33.319 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | -13.9263 | 34.8629 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | 48.7731 | 17.2951 | 31.478 | 4.9108 | 24.3071 | 0 | 21.5064 | 0 | 2.8007 | 4.4339 | 0 | 0.4769 | 0 | 7.1709 | 24.3071 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | 3.657 | 0.024272 | 3.6328 | 3.4522 | 2.7454 | 3.4522 | 2.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88735 | -0.70682 | -20.47% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | 2.2874 | 0.015297 | 2.2721 | 2.1588 | 1.7302 | 2.1588 | 1.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54189 | -0.42855 | -19.85% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | 3.7334 | 0.012291 | 3.7211 | 3.5355 | 1.3902 | 3.5355 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3309 | -2.1453 | -60.68% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | 6.7563 | 0.081437 | 6.6749 | 6.3384 | 9.2113 | 6.3384 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5364 | 2.8729 | 45.33% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | 5.7774 | 5.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | 34.2087 | 22.241 | 11.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9676 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 0.29356 | 0.10404 | 0.18952 | 0 | 0.009898 | 0 | 0.009898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17963 | 0.009898 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 0.18497 | 0.18249 | 0.002476 | 0 | 0.044576 | 0 | 0.044576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0421 | 0.044576 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 2.9996 | 3.4334 | -0.43381 | 0 | 0.046743 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48055 | 0.046743 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 5.791 | 0.004429 | 5.7866 | 5.791 | 7.9127 | 0.40537 | 7.9127 | 5.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1261 | 2.1217 | 36.64% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 1.683 | 0.00185 | 1.6812 | 1.683 | 1.5693 | 0.11781 | 1.4889 | 1.5652 | 0.080481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | -0.11366 | -6.753% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 10.854 | 0.00312 | 10.8509 | 10.854 | 24.1183 | 0.75977 | 24.1183 | 10.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2675 | 13.2644 | 122.2% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | 3.9699 | 0.032964 | 3.9369 | 0 | 3.7286 | 0 | 3.3492 | 0 | 0.37933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20836 | 3.7286 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | 3.9498 | 0.030625 | 3.9192 | 0 | 3.464 | 0 | 1.9398 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45522 | 3.464 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | 11.3794 | 11.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | 3.6706 | 3.3105 | 0.36004 | 0 | 0.054506 | 0 | 0.054506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30553 | 0.054506 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 495.163 | 0 | 495.163 | 495.163 | 0 | 24.8491 | 0 | 63.0903 | 0 | 15.5187 | 0 | 391.7047 | 0 | 495.163 | -87.9395 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 116.9481 | 0 | 116.9481 | 116.9481 | 0 | 6.2838 | 0 | 7.3628 | 0 | 64.1288 | 0 | 39.1727 | 0 | 116.9481 | -13.6467 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | 2.4711 | 0.011377 | 2.4597 | 0 | 1.2868 | 0 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 1.2868 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | 2.6005 | 0.021671 | 2.5788 | 0 | 2.4512 | 0 | 2.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12765 | 2.4512 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | 10.6584 | 0.093379 | 10.565 | 0 | 10.562 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003019 | 10.562 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-52 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5114 | 3.6763 | 0 | 3.6763 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6332 | 0.043117 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42457909 от 10.01.25, Первомайский р-н (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ЯР-5116 | 6.9642 | 0 | 6.9642 | нд | 6.8591 | нд | 6.8591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10516 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-769 - ТП-788 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5124 | 1.4228 | 0 | 1.4228 | 1.4228 | 0.62737 | 1.4228 | 0.62737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79544 | -0.79544 | -55.91% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5125 | 0.22876 | 0 | 0.22876 | 0.22876 | 0.29052 | 0.22876 | 0.28959 | 0 | 0.000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061762 | 0.061762 | 27% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5126 | 3.3835 | 0 | 3.3835 | 3.3835 | 0.22036 | 3.3835 | 0.058071 | 0 | 0.16229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1632 | -3.1632 | -93.49% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 2,08 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-5127 | 10.8184 | 0 | 10.8184 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98349 | 0 | 10.8184 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5128 | 5.7771 | 0 | 5.7771 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52519 | 0 | 5.7771 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | 3.1348 | 4.5015 | -1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3667 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-979 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Олимп Сити договор №42577173 от 12.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | Q_ЯР-5141 | 1.6334 | 0 | 1.6334 | нд | 0.45774 | нд | 0.053078 | нд | 0.40466 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1757 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.4, 9 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5143 | 7.1999 | 0 | 7.1999 | 7.1999 | 6.7164 | 7.1999 | 6.6528 | 0 | 0.063692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48344 | -0.48344 | -6.715% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | 22.2335 | 16.254 | 5.9796 | 2.0212 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 0 | 3.5586 | 2.421 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-36 - ТП-1036А 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | Q_ЯР-5154 | 14.9734 | 0 | 14.9734 | нд | 0.64437 | нд | 0.64437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.3291 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-5155 | 5.4646 | 0 | 5.4646 | 5.4646 | 0.30011 | 0.49678 | 0.30011 | 4.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1645 | -5.1645 | -94.51% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5158 | 1.5251 | 0 | 1.5251 | 1.5251 | 2.5898 | 0.13865 | 2.4815 | 1.3865 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0647 | 1.0647 | 69.81% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | 7.9724 | 7.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4кВ (ТП-2225) для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | P_ЯР-5194 | 23.5154 | 0 | 23.5154 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 0 | 21.3776 | 0 | 0 | 0 | 23.5154 | -2.1378 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5195 | 2.2876 | 0 | 2.2876 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | -0.20797 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5196 | 14.4676 | 0 | 14.4676 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 1.3152 | 0 | 13.1524 | 0 | 0 | 0 | 14.4676 | -1.3152 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №9, 10 ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,102 км) | P_ЯР-5200 | 3.0553 | 0 | 3.0553 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | -3.0553 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | 2.7493 | 0.36455 | 2.3847 | 2.7493 | 0.031264 | 0 | 0.031264 | 0.24994 | 0 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | -0.21867 | -87.49% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | 12.2585 | 5.8007 | 6.4578 | 12.2585 | 0.22173 | 0 | 0.055068 | 1.1144 | 0.16667 | 11.1441 | 0 | 0 | 0 | 6.2361 | -0.89267 | -80.1% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | 10.9993 | 13.1288 | -2.1295 | 10.9993 | 0.099951 | 0 | 0.099951 | 0.99994 | 0 | 9.9994 | 0 | 0 | 0 | -2.2294 | -0.89999 | -90% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-827 - РП-40 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 1 км) | P_ЯР-5210 | 14.8908 | 0 | 14.8908 | 14.8908 | 0.061755 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.061755 | 13.5371 | 0 | 0 | 0 | 14.8291 | -1.292 | -95.44% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ЯР-5211 | 1.7522 | 0 | 1.7522 | 1.7522 | 0.047741 | 0 | 0 | 0.15929 | 0.047741 | 1.5929 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | -0.11155 | -70.03% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5212 | 10.4516 | 0 | 10.4516 | 10.4516 | 0.33235 | 0 | 0 | 0.95015 | 0.33235 | 9.5015 | 0 | 0 | 0 | 10.1193 | -0.6178 | -65.02% | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ №3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 ТП-1938 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Мегаполис договор №42414672 от 20.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 1,36 км) | P_ЯР-5223 | 5.1853 | 0 | 5.1853 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0.47139 | 0 | 4.7139 | 0 | 0 | 0 | 5.1853 | -0.47139 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | 2.5434 | 0.055774 | 2.4877 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013356 | 0 | 2.4877 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | 237.1968 | 2.9717 | 234.2251 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71164 | 0 | 234.2251 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | 6.1496 | 0.13485 | 6.0147 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032293 | 0 | 6.0147 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | 301.6887 | 8.8129 | 292.8758 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 292.8758 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5237 | 0.9484 | 0 | 0.9484 | 0.9484 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0.002985 | 0.086218 | 0 | 0.86218 | 0 | 0.94542 | 0.002985 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5238 | 5.6732 | 0 | 5.6732 | 5.6732 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | 0.4232 | 0 | 5.25 | 0 | 5.6309 | 0.042329 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЯР-5239 | 5.8824 | 0 | 5.8824 | 3.3019 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0.44146 | 0 | 2.8604 | 0 | 5.7561 | 0.12632 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | 0.57449 | 0.49694 | 0.077546 | нд | 0.013231 | нд | 0.013231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064315 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | 17.0214 | 14.9919 | 2.0295 | нд | 0.096279 | нд | 0.096279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9332 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | 2.2045 | 1.9351 | 0.26933 | нд | 0.019278 | нд | 0.019278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25005 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.204, 314 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт, протяженность 9,66 км, в том числе ГНБ - 4,36 км) | Q_ЯР-5261 | 99.3578 | 0 | 99.3578 | нд | 97.1426 | нд | 0 | нд | 97.1426 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2152 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.11, 12 ПС 110/6 кВ Перевал до ВРУ-16 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_ЯР-5277 | 1.426 | 0 | 1.426 | нд | 0.003066 | нд | 0 | нд | 0.003066 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4229 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 1,125 км) | Q_ЯР-5345 | 8.4442 | 0 | 8.4442 | нд | 8.3465 | нд | 0 | нд | 8.3465 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097728 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 0,275 км) | Q_ЯР-5346 | 2.0375 | 0 | 2.0375 | нд | 1.1866 | нд | 0 | нд | 1.1866 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85088 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ШУР 0,4 кВ ТП-87 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42725137 от 28.03.26, г.Ростов (до 670 кВт) | Q_ЯР-5498 | 0.084103 | 0 | 0.084103 | нд | 0.079885 | нд | 0 | нд | 0.079885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.004218 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-374 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домстрой договор №42746765 от 01.04.2026, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЯР-5527 | 0.23649 | 0 | 0.23649 | нд | 0.2222 | нд | 0 | нд | 0.2222 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01429 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-39 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Заволжская с установкой устройств регулирования, ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГБУЗЯО Клиническая больница №3 договор №42571409 от 08.09.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЯР-5550 | 1.427 | 0 | 1.427 | нд | 1.3783 | нд | 0 | нд | 1.3783 | нд | 0 | нд | 0 | 0.048673 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 50.1229 | 3.4134 | 46.7095 | 20.8977 | 9.686 | 18.5673 | 5.5032 | 0.23527 | 4.1828 | 1.6755 | 0 | 0.41963 | 0 | 37.0235 | -9.1166 | -48.49% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 50.1229 | 3.4134 | 46.7095 | 20.8977 | 9.686 | 18.5673 | 5.5032 | 0.23527 | 4.1828 | 1.6755 | 0 | 0.41963 | 0 | 37.0235 | -9.1166 | -48.49% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0.13683 | 0.1387 | -0.001874 | 0 | 0.009063 | 0 | 0.009063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010937 | 0.009063 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | 0.9466 | 1.9695 | -1.0229 | 0 | 0.20991 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2328 | 0.20991 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 10.8127 | 0.11452 | 10.6982 | 10.0418 | 0.57369 | 10.0418 | 0 | 0 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1245 | -9.4681 | -94.29% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 9.0742 | 0.12224 | 8.9519 | 8.3873 | 8.0023 | 8.3873 | 5 | 0 | 3.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | -0.38495 | -4.59% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4955 | 0.46159 | 0 | 0.46159 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041962 | 0 | 0.41963 | 0 | 0.46159 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 0.22307 | 0.001771 | 0.2213 | 0 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020992 | 0.20031 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация РП-52 ф.402 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5115 | 1.3837 | 0 | 1.3837 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0.04871 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Волга с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5142 | 0.13826 | 0 | 0.13826 | 0.13826 | 0.14349 | 0.13826 | 0.002804 | 0 | 0.14068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005228 | 0.005228 | 3.781% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.№624, 634 для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5197 | 0.48428 | 0 | 0.48428 | 0.48428 | 0 | 0 | 0 | 0.044025 | 0 | 0.44025 | 0 | 0 | 0 | 0.48428 | -0.044025 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
12.1.4.2 | Модернизация ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой АВ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт) | P_ЯР-5201 | 0.071918 | 0 | 0.071918 | 0.071918 | 0 | 0 | 0 | 0.071918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071918 | -0.071918 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | 1.3126 | 1.0667 | 0.24597 | 1.3126 | 0.028776 | 0 | 0.028776 | 0.11933 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0.21719 | -0.090555 | -75.89% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселки с заменой УРЗА (2 шт) яч.103, 203 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5260 | 4.7291 | 0 | 4.7291 | нд | 0.025574 | нд | 0.025574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7035 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т) в яч.№204, 314 для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5263 | 0.27964 | 0 | 0.27964 | нд | 0.27864 | нд | 0 | нд | 0.27864 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001005 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1312 ф.11, 12 ПС 35/6 кВ Перевал с заменой трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | Q_ЯР-5278 | 13.392 | 0 | 13.392 | нд | 0.007865 | нд | 0 | нд | 0.007865 | нд | 0 | нд | 0 | 13.3841 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой УРЗА (2 шт) яч.15, 16 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5286 | 4.7306 | 0 | 4.7306 | нд | 0.02679 | нд | 0.02679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7038 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Заявителя ф.3 РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо Корма с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Киселев Д.В, договор №42500618 от 05.09.25, д.Костюрино, Мышкинский р-он, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5544 | 0.089144 | 0 | 0.089144 | нд | 0.069646 | нд | 0 | нд | 0.069646 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019498 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-902 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА), для Техприсоединения ООО Компаня Дизель, договор №42163161 от 18.11.21, Ярославский р-н (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЯР-5547 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | нд | 0.03361 | нд | 0 | нд | 0.03361 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7962 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Чаново ПС 35/10 кВ Селифонтово с установкой УРН, ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Шопша, договор №42515608 от 24.02.26, Гаврилов-Ямский р-н, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5549 | 0.026893 | 0 | 0.026893 | нд | 0.027633 | нд | 0 | нд | 0.027633 | нд | 0 | нд | 0 | -0.00074 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5417.7972 | 194.552 | 5223.2451 | 1515.797 | 509.5169 | 420.6028 | 471.5732 | 13.0221 | 37.9437 | 296.1496 | 0 | 786.0226 | 0 | 4713.7282 | 75.892 | 17.5% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1274.2331 | 46.8943 | 1227.3387 | 686.625 | 272.8728 | 194.4495 | 254.4559 | 0.94134 | 18.4169 | 206.1559 | 0 | 285.0783 | 0 | 954.4659 | 77.482 | 39.65% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 535.4308 | 33.1126 | 502.3181 | 229.4541 | 2.065 | 0 | 1.9553 | 0.94134 | 0.1097 | 140.8082 | 0 | 87.7046 | 0 | 500.2532 | 1.1236 | 119.4% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 3.0799 | 3.0799 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 5.179 | 5.179 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | M_ЯР-4033 | 367.0198 | 0 | 367.0198 | 127.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1484 | 0 | 51 | 0 | 367.0198 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 5.2767 | 5.2266 | 0.050122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050122 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 2.7784 | 2.404 | 0.37444 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34831 | 0.026123 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | 1.6377 | 1.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 3.7048 | 3.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 5.4755 | 5.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 3.5313 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | 3.1718 | 1.3384 | 1.8334 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 1.644 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | 4.8611 | 0 | 4.8611 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0 | 4.3307 | 0 | 4.8611 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | 1.0513 | 0 | 1.0513 | 1.0144 | 0.031935 | 0 | 0.031935 | 0 | 0 | 0.08495 | 0 | 0.92942 | 0 | 1.0193 | 0.031935 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | 1.7952 | 1.4686 | 0.32658 | 0.32658 | 0.1957 | 0 | 0.1957 | 0 | 0 | 0.32658 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.1957 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Рыбинского, Ярославского, Переславского, Брейтовского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского РЭС (трансформаторная мощность 3,934 МВА) | P_ЯР-5097 | 31.404 | 0 | 31.404 | 0.94134 | 0 | 0 | 0 | 0.94134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.404 | -0.94134 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | 2.7752 | 0 | 2.7752 | 2.7079 | 0.16719 | 0 | 0.057498 | 0 | 0.1097 | 0.22678 | 0 | 2.4811 | 0 | 2.608 | 0.16719 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | 92.689 | 0.066889 | 92.6222 | 92.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6257 | 0 | 28.9633 | 0 | 92.6222 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 738.8023 | 13.7817 | 725.0206 | 457.1709 | 270.8078 | 194.4495 | 252.5006 | 0 | 18.3072 | 65.3477 | 0 | 197.3737 | 0 | 454.2128 | 76.3584 | 39.27% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 16.4666 | 0.39363 | 16.0729 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16.0729 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 13.6074 | 0.473 | 13.1344 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13.1344 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | 30.3284 | 1.195 | 29.1333 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 29.1333 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | 23.6072 | 1.195 | 22.4122 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 22.4122 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | 50.2214 | 1.5549 | 48.6665 | 46.7061 | 46.5992 | 46.7061 | 32.6371 | 0 | 13.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | -0.10686 | -0.2288% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | 51.0785 | 2.104 | 48.9745 | 47.0062 | 47.1075 | 47.0062 | 43.4932 | 0 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0.10137 | 0.2157% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой приводов разъединителей (3 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3159 | 31.796 | 0 | 31.796 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 31.796 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с заменой приводов разъединителей (6 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3161 | 32.0156 | 0 | 32.0156 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 32.0156 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | 0.7065 | 0.018052 | 0.68845 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.68845 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | 0.7065 | 0.018052 | 0.68845 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.68845 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | 0.7065 | 0.017171 | 0.68933 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.68933 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | 0.7065 | 0.018052 | 0.68845 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.68845 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | 0.7065 | 0.01585 | 0.69065 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.69065 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | 0.7065 | 0.018052 | 0.68845 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0.68845 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | 1.9695 | 0.02213 | 1.9474 | 1.9359 | 0.015262 | 0 | 0 | 0 | 0.015262 | 1.2436 | 0 | 0.6923 | 0 | 1.9321 | 0.015262 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.77252 | 0.025203 | 0.74731 | 0.75941 | 0.005385 | 0 | 0 | 0 | 0.005385 | 0.48699 | 0 | 0.27242 | 0 | 0.74193 | 0.005385 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | 2.335 | 0.025203 | 2.3098 | 2.2952 | 0.010907 | 0 | 0 | 0 | 0.010907 | 1.5828 | 0 | 0.7124 | 0 | 2.2989 | 0.010907 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | 0.71505 | 0.025203 | 0.68985 | 0.70297 | 0.006503 | 0 | 0 | 0 | 0.006503 | 0.48699 | 0 | 0.21598 | 0 | 0.68334 | 0.006503 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | 3.1873 | 0.025203 | 3.1621 | 3.132 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0.11089 | 2.3057 | 0 | 0.8263 | 0 | 3.0512 | 0.11089 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | 3.2047 | 0.025203 | 3.1795 | 3.1491 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 | 2.3057 | 0 | 0.84342 | 0 | 3.0702 | 0.1093 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 1.7297 | 0.02213 | 1.7075 | 1.7005 | 0.072038 | 0 | 0 | 0 | 0.072038 | 1.1131 | 0 | 0.58734 | 0 | 1.6355 | 0.072038 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 1.8783 | 0.024568 | 1.8538 | 1.8464 | 0.055019 | 0 | 0 | 0 | 0.055019 | 1.2436 | 0 | 0.60278 | 0 | 1.7988 | 0.055019 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4234 | 2.4416 | 0 | 2.4416 | 0.036424 | 0.021137 | 0 | 0 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 2.4205 | 0.021137 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вятское с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4235 | 2.1206 | 0 | 2.1206 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 2.1206 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4236 | 2.2811 | 0 | 2.2811 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 2.2811 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раменье с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4237 | 1.9601 | 0 | 1.9601 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 1.9601 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4238 | 1.9601 | 0 | 1.9601 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 1.9601 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воржа с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4239 | 1.4785 | 0 | 1.4785 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 1.4785 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борок с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4240 | 2.4416 | 0 | 2.4416 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 2.4416 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лацкое с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4241 | 1.9601 | 0 | 1.9601 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 1.9601 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дружба с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4262 | 17.6388 | 0 | 17.6388 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 17.6388 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4263 | 17.6388 | 0 | 17.6388 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 17.6388 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Устье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4264 | 17.6388 | 0 | 17.6388 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 17.6388 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 5.347 | 0.079718 | 5.2672 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 2.9752 | 0 | 5.2672 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 3.0441 | 0.028244 | 3.0158 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 0 | 0.70234 | 0 | 3.0158 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4316 | 4.4687 | 0.069166 | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 2.1074 | 0 | 4.3995 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4317 | 4.0921 | 0.071078 | 4.021 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 1.7289 | 0 | 4.021 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 2.7464 | 0.025667 | 2.7207 | 2.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0487 | 0 | 0.67208 | 0 | 2.7207 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 3.252 | 0.017505 | 3.2345 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 0 | 0.32523 | 0 | 3.2345 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 2.5137 | 0.017849 | 2.4959 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0202 | 0 | 0.47566 | 0 | 2.4959 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 184.5023 | 2.5724 | 181.9298 | 181.6946 | 140.3267 | 60.9242 | 140.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7704 | 0 | 41.6032 | 79.4025 | 130.3% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 6.1527 | 0.37961 | 5.7731 | 5.4468 | 5.4467 | 5.4468 | 5.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32645 | -0.00012 | -0.002203% | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 16 объектов) | O_ЯР-4845 | 2.5417 | 0 | 2.5417 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 2.3932 | 0 | 2.5417 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Брагино с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5018 | 10.4265 | 0 | 10.4265 | 10.4265 | 0 | 0.41706 | 0 | 0 | 0 | 6.8815 | 0 | 3.128 | 0 | 10.4265 | -0.41706 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5019 | 10.4265 | 0 | 10.4265 | 10.4265 | 0 | 0.41706 | 0 | 0 | 0 | 6.8815 | 0 | 3.128 | 0 | 10.4265 | -0.41706 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | 0.027395 | 0 | 0.027395 | 0.026923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002255 | 0 | 0.024668 | 0 | 0.027395 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | 0.027395 | 0.00608 | 0.021315 | 0.026924 | 0.024202 | 0 | 0.024202 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0.024668 | 0 | -0.002887 | 0.024202 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | 26.6055 | 0.25132 | 26.3542 | 24.9684 | 23.5992 | 24.9684 | 23.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | -1.3693 | -5.484% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5091 | 26.3832 | 0 | 26.3832 | 8.08 | 0.096526 | 0 | 0 | 0 | 0.096526 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 26.2867 | 0.096526 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5092 | 26.3832 | 0 | 26.3832 | 26.3832 | 0.059054 | 0 | 0 | 0 | 0.059054 | 0 | 0 | 26.3832 | 0 | 26.3241 | 0.059054 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | 38.845 | 0.56865 | 38.2764 | 29.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4953 | 0 | 5.3507 | 0 | 38.2764 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 к-т, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5144 | 27.6269 | 0 | 27.6269 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 27.6269 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-20, ТП-309 Ярославский РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (Акты-предписания №АП-Ц-135-21-КПП от 17.06.21, №АП-Ц-250-21-КПП от 18.11.21, 2026: 22 шт) | Q_ЯР-5440 | 2.7013 | 0 | 2.7013 | нд | 0.16864 | нд | 0 | нд | 0.16864 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5327 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 11.9764 | 2.4787 | 9.4977 | 8.5636 | 6.9736 | 8.5636 | 6.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5241 | -1.59 | -18.57% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3809.8645 | 139.2802 | 3670.5843 | 622.3798 | 231.8475 | 222.5533 | 216.7472 | 0.080764 | 15.1002 | 17.5585 | 0 | 382.1872 | 0 | 3438.7368 | 9.2134 | 4.138% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 96.8576 | 2.6402 | 94.2173 | 83.0901 | 3.7108 | 0.076726 | 1.9226 | 0 | 1.7882 | 3.277 | 0 | 79.7363 | 0 | 90.5065 | 3.6341 | 4736% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | 30.6012 | 0.42908 | 30.1721 | 30.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1721 | 0 | 30.1721 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,202 км) | M_ЯР-4476 | 2.8543 | 0.099724 | 2.7545 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 2.7545 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | 0.9507 | 0.067677 | 0.88303 | 0.076726 | 0.78187 | 0.076726 | 0.78187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10115 | 0.70515 | 919% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4764 | 0.57884 | 0.16859 | 0.41025 | 0.41025 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0.41025 | 0 | -0.91786 | 1.3281 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | 0.2467 | 0.012706 | 0.23399 | 0 | 0.22817 | 0 | 0.22817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005823 | 0.22817 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | 0.43719 | 0.035783 | 0.4014 | 0.40141 | 0.39213 | 0 | 0.39213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40141 | 0 | 0.009277 | 0.39213 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | 0.46955 | 0.062695 | 0.40685 | 0.41018 | 0.37665 | 0 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | 0 | 0.030201 | 0.37665 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | 15.6199 | 0.78454 | 14.8353 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 14.8353 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-794 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строй-Инвест, договор №42546998 от 06.11.24, г.Ярославль, протяженность 0,473 км) | Q_ЯР-5213 | 2.0715 | 0 | 2.0715 | нд | 0.11901 | нд | 0.11901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9525 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ТП-434 ф.9 ПС 110/35/10 кВ Шушково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рувинская В.А, договор №42640753 от 19.08.25, г.Ярославль, протяженность 0,37 км) | Q_ЯР-5243 | 0.85586 | 0 | 0.85586 | нд | 0.002282 | нд | 0 | нд | 0.002282 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85357 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.306, 406 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фомичев И.С, договор №42669486 от 15.09.25, г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, протяженность 0,62 км) | Q_ЯР-5249 | 1.4069 | 0 | 1.4069 | нд | 0.13008 | нд | 0 | нд | 0.13008 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2768 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-508 - ТП-509 ф.24 ПС 35/10 кВ Керамик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Неделин Ю.Б, договор №42675320 от 17.10.25, г.Ярославль, протяженность 0,065 км) | Q_ЯР-5257 | 0.385 | 0 | 0.385 | нд | 0.050564 | нд | 0 | нд | 0.050564 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33444 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителей (4 шт). с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,436 км) | Q_ЯР-5445 | 5.371 | 0 | 5.371 | нд | 0.30193 | нд | 0.024771 | нд | 0.27716 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0691 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.10 - 24) ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заменой опор (4) и подвеской провода 2-й цепи, с изменением границ полосы отвода и охранныз зон, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 2,945 км) | F_ЯР-56 | 35.009 | 0.97945 | 34.0296 | 34.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 30.7525 | 0 | 34.0296 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3713.007 | 136.64 | 3576.3669 | 539.2898 | 228.1367 | 222.4766 | 214.8246 | 0.080764 | 13.312 | 14.2815 | 0 | 302.4509 | 0 | 3348.2303 | 5.5793 | 2.507% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 3.271 | 2.0435 | 1.2274 | 0.13306 | 0.067636 | 0.033264 | 0.033818 | 0.033264 | 0.033818 | 0.033264 | 0 | 0.033264 | 0 | 1.1598 | 0.001108 | 1.665% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 245.1342 | 37.1777 | 207.9565 | 10.8048 | 0.10493 | 0.0475 | 0.052338 | 0.0475 | 0.05259 | 0.0475 | 0 | 10.6623 | 0 | 207.8516 | 0.009928 | 10.45% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 1.352 | 0.053165 | 1.2988 | 0 | 1.0238 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27501 | 1.0238 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | 0.8163 | 0 | 0.8163 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065663 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.8163 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | 14.5906 | 0 | 14.5906 | 13.9721 | 0.36723 | 0 | 0 | 0 | 0.36723 | 1.1701 | 0 | 12.802 | 0 | 14.2234 | 0.36723 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | 1.5111 | 0.21383 | 1.2973 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063147 | 0 | 1.2341 | 0 | 1.2973 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 10.9098 | 2.1004 | 8.8094 | 8.8094 | 9.4646 | 0 | 2.9318 | 0 | 6.5329 | 0 | 0 | 8.8094 | 0 | -0.65517 | 9.4646 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (7 шт), изоляторов (1656 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 5-этап) | L_ЯР-3725 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 20.6656 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | -1.9977 | 0 | 0 | 20.6656 | 0 | 20.6656 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | 12.3744 | 0.35176 | 12.0226 | 0 | 10.6491 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3735 | 10.6491 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | 4.837 | 0.31976 | 4.5172 | 0 | 4.1438 | 0 | 4.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344 | 4.1438 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 1.547 | 0.049448 | 1.4976 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 1.4976 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | 8.1476 | 7.8366 | 0.31103 | 0 | 0.096682 | 0 | 0.096682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21435 | 0.096682 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго (протяженность 619,857 км) | M_ЯР-4180 | 2715.7192 | 0 | 2715.7192 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7197 | 0 | 2715.7192 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 69.876 | 0 | 69.876 | 69.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.876 | 0 | 69.876 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | 111.1684 | 25.1506 | 86.0178 | 86.5249 | 82.8247 | 86.5249 | 82.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | -3.7001 | -4.276% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 18.0564 | 0.002301 | 18.0541 | 1.0458 | 0.26022 | 0 | 0.26022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 17.7938 | 0.26022 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | 34.2833 | 1.4688 | 32.8145 | 30.8078 | 30.8068 | 30.8078 | 30.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0077 | -0.001 | -0.003246% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | 22.5309 | 1.1635 | 21.3674 | 20.0981 | 20.0969 | 20.0981 | 14.0236 | 0 | 6.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | -0.001199 | -0.005966% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | 18.8718 | 17.7718 | 1.1001 | 16.9876 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | -16.9876 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | 7.1956 | 6.9661 | 0.22952 | 6.2031 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22952 | -6.2031 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | 24.1953 | 7.337 | 16.8583 | 16.0007 | 15.6555 | 16.0007 | 15.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | -0.3452 | -2.157% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | 6.9147 | 0.22918 | 6.6855 | 6.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55453 | 0 | 6.067 | 0 | 6.6855 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | 1.7245 | 0 | 1.7245 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081525 | 0 | 1.5016 | 0 | 1.7245 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | 4.268 | 0 | 4.268 | 4.1339 | 0.14712 | 0 | 0.14712 | 0 | 0 | 0.22841 | 0 | 3.9055 | 0 | 4.1209 | 0.14712 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | 3.3403 | 0 | 3.3403 | 3.218 | 0.11923 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.17658 | 0 | 3.0414 | 0 | 3.2211 | 0.11923 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | 2.3789 | 0.043166 | 2.3357 | 2.2781 | 1.3982 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 0.19078 | 0 | 2.0873 | 0 | 0.93755 | 1.3982 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | 6.2158 | 0.18411 | 6.0317 | 6.0317 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0.24113 | 0.4081 | 0 | 5.6235 | 0 | 5.7905 | 0.24113 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | 1.8289 | 0 | 1.8289 | 1.6779 | 0.11584 | 0 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.08631 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.713 | 0.11584 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | 9.2858 | 0 | 9.2858 | 9.079 | 0.10942 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0.50744 | 0 | 8.5716 | 0 | 9.1764 | 0.10942 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | 31.4932 | 1.3948 | 30.0983 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 28.1106 | 0 | 30.0983 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | 8.3743 | 0.34942 | 8.0249 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53031 | 0 | 7.4946 | 0 | 8.0249 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | 4.2177 | 0.24548 | 3.9722 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22571 | 0 | 3.8595 | 0 | 3.9722 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | 3.2881 | 0 | 3.2881 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17372 | 0 | 2.9933 | 0 | 3.2881 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | 0.37727 | 0 | 0.37727 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016247 | 0 | 0.31742 | 0 | 0.37727 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | 4.7736 | 0.29665 | 4.477 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25647 | 0 | 4.3754 | 0 | 4.477 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | 5.3738 | 0 | 5.3738 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28979 | 0 | 4.9334 | 0 | 5.3738 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | 1.7245 | 0.13923 | 1.5853 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 1.5853 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | 66.1789 | 0 | 66.1789 | 6.5917 | 0 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0972 | 0 | 66.1789 | -2.4944 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | 48.7788 | 1.9578 | 46.821 | 43.2793 | 44.3508 | 43.2793 | 44.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 | 1.0715 | 2.476% | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | 22.8233 | 17.8052 | 5.0181 | 0 | 3.9314 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 3.9314 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | 2.8547 | 0 | 2.8547 | 2.7337 | 0.37284 | 0 | 0.12628 | 0 | 0.24656 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 2.4818 | 0.37284 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | 6.6609 | 0.30584 | 6.3551 | 6.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3786 | 0 | 6.3551 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Даниловская-1, Путятинская, Янтарная с заменой изоляторов (1134 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 6-этап) | P_ЯР-5089 | 9.5117 | 0 | 9.5117 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16074 | 0 | 9.5117 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | 113.5658 | 3.6829 | 109.8829 | 77.1476 | 1.7888 | 0 | 0.026503 | 0 | 1.7623 | 5.6905 | 0 | 71.4571 | 0 | 108.0941 | 1.7888 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 221.8235 | 0 | 221.8235 | 190.6711 | 4.0859 | 3.6 | 0 | 12 | 4.0859 | 72.4352 | 0 | 102.6359 | 0 | 217.7376 | -11.5141 | -73.81% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 215.8567 | 0 | 215.8567 | 190.4563 | 4.0859 | 3.6 | 0 | 12 | 4.0859 | 72.4352 | 0 | 102.4211 | 0 | 211.7708 | -11.5141 | -73.81% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 3366 шт) | P_ЯР-5169 | 190.4563 | 0 | 190.4563 | 190.4563 | 2.5136 | 3.6 | 0 | 12 | 2.5136 | 72.4352 | 0 | 102.4211 | 0 | 187.9427 | -13.0864 | -83.89% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 76 шт) | Q_ЯР-5430 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | нд | 1.4346 | нд | 0 | нд | 1.4346 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4949 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 225 шт) | Q_ЯР-5431 | 8.6729 | 0 | 8.6729 | нд | 0.10537 | нд | 0 | нд | 0.10537 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5675 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ, 2026: ПВ - 243 шт, ПКВ - 43 шт) | Q_ЯР-5432 | 13.798 | 0 | 13.798 | нд | 0.032339 | нд | 0 | нд | 0.032339 | нд | 0 | нд | 0 | 13.7657 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 5.9668 | 0 | 5.9668 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 5.9668 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2026 - 2 шт) | O_ЯР-4610 | 5.9668 | 0 | 5.9668 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 5.9668 | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 111.8761 | 8.3774 | 103.4987 | 16.1211 | 0.71072 | 0 | 0.37005 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 16.1211 | 0 | 102.7879 | 0.71072 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.5827 | 0.1358 | 8.4469 | 8.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 0 | 8.4469 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС (1 объект) | M_ЯР-4331 | 7.2598 | 0.059819 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | 1.3229 | 0.075982 | 1.2469 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2466 | 0 | 1.2469 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 103.2934 | 8.2416 | 95.0518 | 7.6745 | 0.71072 | 0 | 0.37005 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 7.6745 | 0 | 94.341 | 0.71072 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 (1 система) | J_ЯР-3119 | 2.0219 | 0.14649 | 1.8755 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 1.8755 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань (40 систем средств охраны) | J_ЯР-3121 | 70.5826 | 0 | 70.5826 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 70.5826 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 18.0531 | 0.23243 | 17.8207 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 17.8207 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 (1 система) | M_ЯР-4388 | 3.918 | 0.021664 | 3.8963 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24408 | 0 | 3.8963 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 8.7178 | 7.841 | 0.87673 | 1.2 | 0.71072 | 0 | 0.37005 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.166 | 0.71072 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1337.5238 | 62.579 | 1274.9448 | 561.8731 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 297.5458 | 0 | 213.8731 | 0 | 1274.9448 | -50.4542 | -100% | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1337.5238 | 62.579 | 1274.9448 | 561.8731 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 297.5458 | 0 | 213.8731 | 0 | 1274.9448 | -50.4542 | -100% | нд
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | 1059.1052 | 50.274 | 1008.8311 | 483.3561 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 249.5458 | 0 | 183.3561 | 0 | 1008.8311 | -50.4542 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | 173.155 | 12.305 | 160.85 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29.925 | 0 | 160.85 | 0 | - | нд
12.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5096 | 105.2637 | 0 | 105.2637 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 105.2637 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 219.2645 | 104.6349 | 114.6296 | 90.6532 | 13.3016 | 7.3626 | 7.163 | 0 | 6.1386 | 1.9936 | 0 | 81.2969 | 0 | 101.328 | 5.9389 | 80.66% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 1.6424 | 0.089919 | 1.5525 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18248 | 1.735 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 1.5747 | 0.035615 | 1.5391 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35053 | 1.1885 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | 2.9387 | 0 | 2.9387 | 2.8227 | 0.098034 | 0 | 0 | 0 | 0.098034 | 0.23639 | 0 | 2.5863 | 0 | 2.8406 | 0.098034 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | 1.8228 | 0 | 1.8228 | 1.7868 | 0.025248 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.14964 | 0 | 1.6372 | 0 | 1.7976 | 0.025248 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | 1.8228 | 0 | 1.8228 | 1.7868 | 0.025248 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.14964 | 0 | 1.6372 | 0 | 1.7976 | 0.025248 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | 1.8228 | 0 | 1.8228 | 1.7868 | 0.025248 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.14964 | 0 | 1.6372 | 0 | 1.7976 | 0.025248 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.9331 | 0.18741 | 3.7457 | 3.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18233 | 0 | 3.5634 | 0 | 3.7457 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 3.1551 | 3.3363 | -0.18116 | 0 | 0.070059 | 0 | 0.070059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25122 | 0.070059 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 1.3929 | 1.4722 | -0.079295 | 0 | 0.034355 | 0 | 0.034355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11365 | 0.034355 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,581 км) | L_ЯР-3774 | 3.3365 | 0.18357 | 3.1529 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09258 | 3.0603 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 3.942 | 1.712 | 2.2299 | 0 | 2.1028 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12713 | 2.1028 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 86.3352 | 84.7465 | 1.5887 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49069 | 1.098 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 5.0597 | 0.22187 | 4.8378 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26283 | 0 | 4.575 | 0 | 4.8378 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.5612 | 0.030877 | 1.5303 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0 | 1.4411 | 0 | 1.5303 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 2.3734 | 0.050509 | 2.3229 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11307 | 0 | 2.2098 | 0 | 2.3229 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | 3.8323 | 3.6484 | 0.18393 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12152 | 0.062408 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 1.4792 | 1.2286 | 0.25055 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.013746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.013746 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | O_ЯР-4765 | 6.1189 | 0.31104 | 5.8079 | 5.8079 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 5.8079 | 0 | 2.9034 | 2.9045 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 2.2938 | 0 | 2.2938 | 2.0401 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | -2.0401 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | 5.656 | 0 | 5.656 | 4.9462 | 0 | 4.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | -4.9462 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.39448 | 0 | 0.39448 | 0.37638 | 0 | 0.37638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39448 | -0.37638 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | 47.2236 | 2.1921 | 45.0315 | 45.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0315 | 0 | 45.0315 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | 3.2036 | 2.9336 | 0.27009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | 0.91377 | 0.026453 | 0.88732 | 0 | 0.83298 | 0 | 0.83298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05434 | 0.83298 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | 0.44337 | 0.57991 | -0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13655 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | 0.8163 | 0.028975 | 0.78732 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065663 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.78732 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | 2.7752 | 0.063846 | 2.7114 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22678 | 0 | 2.4811 | 0 | 2.7114 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | 0.40815 | 0.021434 | 0.38671 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032832 | 0 | 0.35921 | 0 | 0.38671 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | 3.127 | 0.062854 | 3.0642 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25624 | 0 | 2.8035 | 0 | 3.0642 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | 0.37727 | 0.038603 | 0.33867 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016247 | 0 | 0.31742 | 0 | 0.33867 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | 0.040815 | 0.013212 | 0.027603 | 0.039206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039206 | 0 | 0.027603 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | 3.127 | 0.062854 | 3.0642 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 3.0642 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | 0.21155 | 0 | 0.21155 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15818 | 0 | 0.21155 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,995 км) | Q_ЯР-5446 | 11.4557 | 0 | 11.4557 | нд | 0.025136 | нд | 0.025136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4306 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 1.3022 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.3509 | 0.054097 | 1.2968 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063124 | 0 | 1.2337 | 0 | 1.2968 | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1258.8151 | 617.3678 | 641.4473 | 259.3596 | 142.6057 | 128.4927 | 124.7037 | 39.1215 | 17.902 | 23.5284 | 0 | 68.217 | 0 | 498.8416 | -25.0085 | -14.92% | нд
12.6 | Строительство учебного полигона Некрасовского РЭС (1 объект) | G_ЯР-1673 | 4.0008 | 0.023045 | 3.9777 | 3.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9777 | 0 | 3.9777 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: п/прицеп бортовой - 1 шт) | H_ЯР-1839 | 5.2382 | 0 | 5.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2382 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | 53.4773 | 16.5759 | 36.9015 | 21.7417 | 36.4991 | 21.7417 | 36.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40235 | 14.7574 | 67.88% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 5.8883 | 0 | 5.8883 | 0 | 5.4007 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48756 | 5.4007 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузовой повышенной проходимости - 2 шт, передвижная мастерская - 1 шт, грузовой фургон - 1 шт) | L_ЯР-3735 | 14.2024 | 0 | 14.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2024 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 1 шт) | L_ЯР-3738 | 33.6531 | 0 | 33.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6531 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2026: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 2 шт, самосвал - 1 шт) | L_ЯР-3739 | 42.8095 | 0 | 42.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8095 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2026: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4330 | 4.9412 | 0 | 4.9412 | 4.9412 | 2.928 | 0 | 0 | 4.9412 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | -2.0132 | -40.74% | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 1 шт) | M_ЯР-4372 | 8.6829 | 0 | 8.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6829 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 18.407 | 17.0121 | 1.3949 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0.015473 | 0 | 0 | 0 | 1.3949 | -1.3794 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 10.4012 | 2.4168 | 7.9844 | 9.4713 | 7.3071 | 9.4713 | 7.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67726 | -2.1642 | -22.85% | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 36.4469 | 29.003 | 7.4439 | 7.4439 | 0 | 0 | 0 | 7.4277 | 0 | 0.016205 | 0 | 0 | 0 | 7.4439 | -7.4277 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | 13.4616 | 4.396 | 9.0656 | 9.0321 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 2.7096 | 0 | 1.8069 | 0 | 9.0656 | -4.5156 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 34.6416 | 25.3527 | 9.2889 | 9.1164 | 0 | 0 | 0 | 9.103 | 0 | 0.013421 | 0 | 0 | 0 | 9.2889 | -9.103 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 70.2848 | 30.4096 | 39.8753 | 29.694 | 11.4933 | 17.0146 | 5.4143 | 3.1124 | 6.079 | 9.4286 | 0 | 0.13833 | 0 | 28.3819 | -8.6337 | -42.9% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета, протокол №28-1-ТС от 12.01.2026
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | 598.3133 | 441.979 | 156.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3343 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | 55.8166 | 16.1227 | 39.6939 | 40.0591 | 40.0591 | 40.0591 | 40.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36519 | -4e-06 | -9.985e-06% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 43.8397 | 5.347 | 38.4926 | 18.3779 | 0 | 8.331 | 0 | 2.2604 | 0 | 5.8766 | 0 | 1.9098 | 0 | 38.4926 | -10.5914 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | 11.623 | 3.7321 | 7.891 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3992 | 0 | 7.891 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 12.3258 | 9.8604 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 0.01084 | 0 | 0 | 0 | 2.4653 | -2.4545 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | 3.625 | 1.9708 | 1.6543 | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6543 | -1.252 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | 3.2015 | 2.1343 | 1.0672 | 1.0672 | 0.46314 | 0.3204 | 0 | 0.534 | 0.46314 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | -0.39126 | -45.79% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ЯР-4839 | 1.5134 | 0 | 1.5134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5134 | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | 8.813 | 2.2991 | 6.5139 | 6.514 | 6.3956 | 6.514 | 6.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11838 | -0.11838 | -1.817% | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | 6.2878 | 3.8508 | 2.437 | 2.6876 | 0 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | -2.6876 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЯР-5100 | 4.705 | 0 | 4.705 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 4.705 | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЯР-5101 | 1.0663 | 0 | 1.0663 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.7459 | 0 | 1.0663 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | 1.6768 | 0.33537 | 1.3415 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЯР-5105 | 10.6898 | 0 | 10.6898 | 3.5633 | 0.055076 | 1.069 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 2.4943 | 0 | 10.6348 | -1.0139 | -94.85% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЯР-5107 | 15.2761 | 0 | 15.2761 | 8.7292 | 0 | 4.5828 | 0 | 2.9024 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 15.2761 | -7.4853 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЯР-5108 | 3.4934 | 0 | 3.4934 | 3.4934 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 3.4934 | -1.1544 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборная продукция - 11 шт, аккумуляторная батарея - 13 шт) | P_ЯР-5120 | 51.3924 | 0 | 51.3924 | 51.3924 | 0.13531 | 0 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 51.3924 | 0 | 51.2571 | 0.13531 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЯР-5121 | 11.346 | 0 | 11.346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.346 | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | P_ЯР-5122 | 5.474 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | 14.2948 | 0 | 14.2948 | 14.2948 | 14.2973 | 14.2948 | 14.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002502 | 0.002502 | 0.0175% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | 5.9472 | 4.547 | 1.4002 | 0.49079 | 0.40899 | 0 | 0.40899 | 0.49079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9912 | -0.081798 | -16.67% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: КТП 6-10/0,4 кВ - 3 шт, выключатель - 1 шт) | Q_ЯР-5287 | 22.2933 | 0 | 22.2933 | нд | 9.4216 | нд | 8.9216 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8718 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2026: снегоболотоход - 2 шт, платформа-прицеп - 2 шт) | Q_ЯР-5378 | 7.3288 | 0 | 7.3288 | нд | 7.32 | нд | 0 | нд | 7.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0088 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Модернизация автоспецтехники (2026: дооборудование средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | Q_ЯР-5424 | 1.4544 | 0 | 1.4544 | нд | 0.02747 | нд | 0 | нд | 0.02747 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4269 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение программного обеспечения для создания автоматизированной системы обучения и проверки знаний персонала (АСОП-Профессионал WL, 3 лицензии) | Q_ЯР-5453 | 0.48068 | 0 | 0.48068 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08668 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета