## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2026 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 31840.1954 | 0 | 0 | 19986.732 | 11853.4634 | 14966.3621 | 0 | 0 | 9474.1851 | 5492.177 | -16873.8333 | -53% | 0 | - | 0 | - | -10512.5469 | -52.6% | -6361.2864 | -53.67% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13347.6433 | 0 | 0 | 5003.9341 | 8343.7093 | 7374.9924 | 0 | 0 | 4404.4381 | 2970.5543 | -5972.651 | -44.75% | 0 | - | 0 | - | -599.496 | -11.98% | -5373.155 | -64.4% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13699.1172 | 0 | 0 | 10873.3522 | 2825.765 | 5076.3261 | 0 | 0 | 3146.6175 | 1929.7086 | -8622.7911 | -62.94% | 0 | - | 0 | - | -7726.7347 | -71.06% | -896.0564 | -31.71% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 673.709 | 0 | 0 | 421.9188 | 251.7902 | 751.5551 | 0 | 0 | 194.6182 | 556.9369 | 77.8461 | 11.55% | 0 | - | 0 | - | -227.3006 | -53.87% | 305.1467 | 121.2% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3557.8528 | 0 | 0 | 3125.6538 | 432.199 | 1763.4886 | 0 | 0 | 1728.5113 | 34.9773 | -1794.3642 | -50.43% | 0 | - | 0 | - | -1397.1425 | -44.7% | -397.2217 | -91.91% | нд
1 | Белгородская область | Г | 4731.4365 | 0 | 0 | 2992.5987 | 1738.8378 | 3677.5603 | 0 | 0 | 2543.4338 | 1134.1266 | -1053.8762 | -22.27% | 0 | - | 0 | - | -449.165 | -15.01% | -604.7112 | -34.78% | нд
2 | Брянская область | Г | 1171.4668 | 0 | 0 | 1065.3159 | 106.1509 | 480.1689 | 0 | 0 | 444.3077 | 35.8612 | -691.2978 | -59.01% | 0 | - | 0 | - | -621.0081 | -58.29% | -70.2897 | -66.22% | нд
3 | Воронежская область | Г | 6309.9122 | 0 | 0 | 5128.1578 | 1181.7544 | 2566.3548 | 0 | 0 | 2138.928 | 427.4268 | -3743.5574 | -59.33% | 0 | - | 0 | - | -2989.2298 | -58.29% | -754.3275 | -63.83% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2867.0819 | 0 | 0 | 1835.1778 | 1031.9041 | 2216.1934 | 0 | 0 | 1808.6013 | 407.5921 | -650.8885 | -22.7% | 0 | - | 0 | - | -26.5765 | -1.448% | -624.312 | -60.5% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2140.5718 | 0 | 0 | 1169.9674 | 970.6044 | 1658.4662 | 0 | 0 | 1257.5526 | 400.9136 | -482.1057 | -22.52% | 0 | - | 0 | - | 87.5852 | 7.486% | -569.6908 | -58.69% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1114.5799 | 0 | 0 | 827.0404 | 287.5395 | 1099.1588 | 0 | 0 | 965.7896 | 133.3691 | -15.4211 | -1.384% | 0 | - | 0 | - | 138.7493 | 16.78% | -154.1704 | -53.62% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 429.6903 | 0 | 0 | 342.927 | 86.7632 | 326.1099 | 0 | 0 | 291.7629 | 34.3469 | -103.5804 | -24.11% | 0 | - | 0 | - | -51.1641 | -14.92% | -52.4163 | -60.41% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 596.3016 | 0 | 0 | 0 | 596.3016 | 233.1976 | 0 | 0 | 0 | 233.1976 | -363.1041 | -60.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -363.1041 | -60.89% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25359 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25359 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1176 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1176 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62965 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62965 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5791 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5791 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.362 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.362 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 77.5228 | 0 | 0 | 0 | 77.5228 | 84.2601 | 0 | 0 | 0 | 84.2601 | 6.7373 | 8.691% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.7373 | 8.691% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9904 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3367 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3367 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1355 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1355 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3285 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.3285 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.0013 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8657 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.8657 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83499 | 0 | 0 | 0 | 0.83499 | 0.83499 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83499 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | 48.3513 | 0 | 0 | 0 | 48.3513 | 47.6687 | 0 | 0 | 0 | 47.6687 | -0.68261 | -1.412% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.68261 | -1.412% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.252 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Хреновое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Бобровского муниципального р-на ВО, договор №42625680 от 29.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ВР-4638 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8488 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8488 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,817 км) | P_ВР-4639 | 6.5362 | 0 | 0 | 0 | 6.5362 | 0.080751 | 0 | 0 | 0 | 0.080751 | -6.4554 | -98.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4554 | -98.76% | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.46 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,177 км) | P_ВР-4640 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 4.0242 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0.051067 | -3.9731 | -98.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9731 | -98.73% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | 87.8324 | 0 | 0 | 0 | 87.8324 | 53.2777 | 0 | 0 | 0 | 53.2777 | -34.5547 | -39.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.5547 | -39.34% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | 7.2742 | 0 | 0 | 0 | 7.2742 | 7.5976 | 0 | 0 | 0 | 7.5976 | 0.32347 | 4.447% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32347 | 4.447% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 3.1314 | 0.31815 | 0 | 0 | 0 | 0.31815 | -2.8132 | -89.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8132 | -89.84% | нд
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 6.2401 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0.10594 | 1.698% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10594 | 1.698% | нд
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0.86313 | 2.3054 | 0 | 0 | 0 | 2.3054 | 1.4423 | 167.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4423 | 167.1% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное до строящейся КТП 4-19 для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4652 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0.31616 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | -0.022767 | -7.201% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.022767 | -7.201% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4653 | 3.5561 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0.098858 | 2.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.098858 | 2.78% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ВР-4654 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.30645 | 0 | 0 | 0 | 0.30645 | -0.24795 | -44.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.24795 | -44.72% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Большевик до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 6,0 км) | P_ВР-4655 | 42.5348 | 0 | 0 | 0 | 42.5348 | 0.58717 | 0 | 0 | 0 | 0.58717 | -41.9476 | -98.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.9476 | -98.62% | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | 15.4125 | 0 | 0 | 0 | 15.4125 | 18.4161 | 0 | 0 | 0 | 18.4161 | 3.0036 | 19.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0036 | 19.49% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Лосево до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 13,0 км) | P_ВР-4660 | 57.0336 | 0 | 0 | 0 | 57.0336 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | -55.0185 | -96.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -55.0185 | -96.47% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от сроящейся ВЛ 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | P_ВР-4661 | 29.1891 | 0 | 0 | 0 | 29.1891 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0.16523 | -29.0239 | -99.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.0239 | -99.43% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1398 ПС 35/10 кВ Лосево с трансформатором 1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | P_ВР-4662 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0.44357 | -2.4008 | -84.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4008 | -84.41% | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ ф.1-4 КТП 10/0,4 кВ № 1398 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ВР-4663 | 4.9064 | 0 | 0 | 0 | 4.9064 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | -4.7662 | -97.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7662 | -97.14% | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Красный Лиман для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,696 км) | P_ВР-4666 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4792 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.4792 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для ТехприсоединенияООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в том числе ГНБ - 1,7 км) | P_ВР-4675 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2527 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.2527 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4782 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0.004996 | 0 | 0 | 0 | 0.004996 | -0.21911 | -97.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.21911 | -97.77% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,0) | P_ВР-4783 | 43.1775 | 0 | 0 | 0 | 43.1775 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | -41.1359 | -95.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.1359 | -95.27% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВР-4784 | 6.2027 | 0 | 0 | 0 | 6.2027 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | -5.8677 | -94.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8677 | -94.6% | нд
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-8 КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | P_ВР-4785 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.21489 | 0 | 0 | 0 | 0.21489 | -1.2001 | -84.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2001 | -84.81% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.5, 6 ЗТП 10/0,4 кВ №905 ПС 110/10 кВ Опорная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ БМ-ГРУПП Богучар, договор №42671731 от 30.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км) | P_ВР-4787 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97855 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97855 | -100% | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км) | Q_ВР-4807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0.38722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Q_ВР-4808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0.38712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27934 | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф. 1-4 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Адм. Новоусманского мун.р-на ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058059 | 0 | 0 | 0 | 0.058059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.14 ЛЭП 10 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман до 2-х строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 5,9 км) | Q_ВР-4820 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения ОСНЧ, договор № 42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0.17837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой дополнительной опоры в пролете опор №64-№65 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,025 км) | Q_ВР-4855 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034035 | 0 | 0 | 0 | 0.034035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Павловск-2 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,03 км) | Q_ВР-4856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030851 | 0 | 0 | 0 | 0.030851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ №04 от оп 2/1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,099 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | Q_ВР-4899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052774 | 0 | 0 | 0 | 0.052774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 726.5101 | 0 | 0 | 665.2104 | 61.2997 | 557.7272 | 0 | 0 | 551.0488 | 6.6785 | -168.7829 | -23.23% | 0 | - | 0 | - | -114.1617 | -17.16% | -54.6212 | -89.11% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 623.3449 | 0 | 0 | 623.3449 | 0 | 511.6046 | 0 | 0 | 511.6046 | 0 | -111.7403 | -17.93% | 0 | - | 0 | - | -111.7403 | -17.93% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 62.9374 | 0 | 0 | 62.9374 | 0 | 32.7481 | 0 | 0 | 32.7481 | 0 | -30.1893 | -47.97% | 0 | - | 0 | - | -30.1893 | -47.97% | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 560.4075 | 0 | 0 | 560.4075 | 0 | 478.8565 | 0 | 0 | 478.8565 | 0 | -81.551 | -14.55% | 0 | - | 0 | - | -81.551 | -14.55% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 103.1652 | 0 | 0 | 41.8655 | 61.2997 | 46.1226 | 0 | 0 | 39.4442 | 6.6785 | -57.0426 | -55.29% | 0 | - | 0 | - | -2.4214 | -5.784% | -54.6212 | -89.11% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 41.5809 | 0 | 0 | 41.5809 | 0 | 39.4442 | 0 | 0 | 39.4442 | 0 | -2.1368 | -5.139% | 0 | - | 0 | - | -2.1368 | -5.139% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | 5.1045 | 0 | 0 | 0 | 5.1045 | 4.8088 | 0 | 0 | 0 | 4.8088 | -0.29567 | -5.792% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.29567 | -5.792% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0.32565 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32565 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0.028062 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.028062 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0448 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.0448 | -100% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | 26.827 | 0 | 0 | 0 | 26.827 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | -26.0871 | -97.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.0871 | -97.24% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4633 | 7.3046 | 0 | 0 | 0 | 7.3046 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | -7.0872 | -97.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.0872 | -97.02% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большевик с установкой БСК 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт) | Q_ВР-4656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красный Лиман с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4658 | 0.28461 | 0 | 0 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28461 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28461 | -100% | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосево с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4674 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8518 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8518 | -100% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой токоограничивающих реакторов 1 и 2 с.ш, дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, ДГР, ПКУ 10 кВ (2 шт), с заменой ВВ, ТТ в яч.В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, с заменой ТТ в яч.8, 21 для Техприсоединения ПАО Молочный комбинат Воронежский, договор №42620068 от 23.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4781 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1669 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.1669 | -100% | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2997.128 | 0 | 0 | 2997.128 | 0 | 159.5585 | 0 | 0 | 157.1226 | 2.4359 | -2837.5695 | -94.68% | 0 | - | 0 | - | -2840.0053 | -94.76% | 2.4359 | - | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 0 | 0 | 550.2078 | 0 | 67.9043 | 0 | 0 | 67.6215 | 0.28273 | -482.3035 | -87.66% | 0 | - | 0 | - | -482.5863 | -87.71% | 0.28273 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28273 | 0 | 0 | 0 | 0.28273 | 0.28273 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28273 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2314 | 0 | 0 | 0 | 0.2314 | 0.2314 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2314 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Жилпоселковая с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания рп.Шилово, в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, договор АО СЗ ДСК №3600/17457/24 от 03.12.24 (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | Q_ВР-4798 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 0 | 0 | 550.2078 | 0 | 67.6215 | 0 | 0 | 67.6215 | 0 | -482.5863 | -87.71% | 0 | - | 0 | - | -482.5863 | -87.71% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т, ЩПТ - 4 шт) | M_ВР-2379 | 17.0109 | 0 | 0 | 17.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.0109 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8015 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 6.9302 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | -5.7375 | -82.79% | 0 | - | 0 | - | -5.7375 | -82.79% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 6.9302 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 1.7891 | 0 | 0 | 1.7891 | 0 | -5.1412 | -74.18% | 0 | - | 0 | - | -5.1412 | -74.18% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | 0.80054 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80054 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | 0.80054 | 0 | 0 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80054 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 7.2526 | 0 | 0 | 7.2526 | 0 | 7.2526 | 0 | 0 | 7.2526 | 0 | 2e-06 | 2.758e-05% | 0 | - | 0 | - | 2e-06 | 2.758e-05% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 12.3458 | 0 | 0 | 12.3458 | 0 | 12.3458 | 0 | 0 | 12.3458 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 11.4534 | 0 | 0 | 11.4534 | 0 | 11.4534 | 0 | 0 | 11.4534 | 0 | -2e-06 | -1.746e-05% | 0 | - | 0 | - | -2e-06 | -1.746e-05% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 10.5772 | 0 | 0 | 10.5772 | 0 | 10.5772 | 0 | 0 | 10.5772 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 12.7477 | 0 | 0 | 12.7477 | 0 | 12.7477 | 0 | 0 | 12.7477 | 0 | -1e-06 | -7.845e-06% | 0 | - | 0 | - | -1e-06 | -7.845e-06% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 0 | 3.8589 | 0 | 3.8589 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8589 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2867 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 3.1175 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1175 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | 9.2941 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2941 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2941 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: №9 СХИ, №14 Западная, №29 ДСК, №30 Подгорное, Анна, Верхний Мамон, Калач-1, Опорная, Острогожск с установкой микропроцессорных устройств независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | 60.3446 | 0 | 0 | 60.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.3446 | -100% | 0 | - | 0 | - | -60.3446 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Хреновое, Калач-2, МЭЗ и др, всего - 51 шт с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | 130.7729 | 0 | 0 | 130.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.7729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -130.7729 | -100% | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | 184.9616 | 0 | 0 | 184.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.9616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -184.9616 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 0 | 0 | 249.1641 | 0 | 31.2138 | 0 | 0 | 29.0607 | 2.1531 | -217.9503 | -87.47% | 0 | - | 0 | - | -220.1034 | -88.34% | 2.1531 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.797 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71418 | 0 | 0 | 0 | 0.71418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30849 | 0 | 0 | 0 | 0.30849 | 0.30849 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30849 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71474 | 0 | 0 | 0 | 0.71474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040146 | 0 | 0 | 0 | 0.040146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Воронежская ТЭЦ-1 – Южная №3 с ответвлениями (КВЛ-110-3), Южная - ВШЗ №34 с ответвлением на ПС ГОО (ВЛ-110-34), с установкой дополнительных опор (3 шт), с переключением ответвлений на ПС 110 кВ Жилпоселковая и Строительная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО СЗ ДСК, соглашение о компенсации №3600/17457/24 от 03.12.24, протяженность 0,148 км) | Q_ВР-4797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 0 | 0 | 249.1641 | 0 | 29.4169 | 0 | 0 | 29.0607 | 0.35618 | -219.7472 | -88.19% | 0 | - | 0 | - | -220.1034 | -88.34% | 0.35618 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 24.37 | 0 | 0 | 24.37 | 0 | 19.5999 | 0 | 0 | 19.5999 | 0 | -4.7701 | -19.57% | 0 | - | 0 | - | -4.7701 | -19.57% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 5.7809 | 0 | 0 | 5.7809 | 0 | 6.1603 | 0 | 0 | 6.1603 | 0 | 0.37936 | 6.562% | 0 | - | 0 | - | 0.37936 | 6.562% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | 0.68342 | 0 | 0 | 0.68342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68342 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68342 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | 0.71036 | 0 | 0 | 0.71036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71036 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | 0.76723 | 0 | 0 | 0.76723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76723 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.76723 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | 0.66846 | 0 | 0 | 0.66846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66846 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66846 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | 0.68942 | 0 | 0 | 0.68942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68942 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68942 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 34.9104 | 0 | 0 | 34.9104 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | -33.2871 | -95.35% | 0 | - | 0 | - | -33.2871 | -95.35% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | 23.1549 | 0 | 0 | 23.1549 | 0 | 1.6772 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | -21.4777 | -92.76% | 0 | - | 0 | - | -21.4777 | -92.76% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | 157.429 | 0 | 0 | 157.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.429 | -100% | 0 | - | 0 | - | -157.429 | -100% | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35618 | 0 | 0 | 0 | 0.35618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2073.2837 | 0 | 0 | 2073.2837 | 0 | 60.4404 | 0 | 0 | 60.4404 | 0 | -2012.8433 | -97.08% | 0 | - | 0 | - | -2012.8433 | -97.08% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1980.5319 | 0 | 0 | 1980.5319 | 0 | 60.0679 | 0 | 0 | 60.0679 | 0 | -1920.4639 | -96.97% | 0 | - | 0 | - | -1920.4639 | -96.97% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0744 | 0 | 0 | 10.0744 | 0 | 10.0744 | - | 0 | - | 0 | - | 10.0744 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | 17.7799 | 0 | 0 | 17.7799 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | 0.71127 | 0 | -17.0686 | -96% | 0 | - | 0 | - | -17.0686 | -96% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.727 | 0 | 0 | 22.727 | 0 | 22.727 | - | 0 | - | 0 | - | 22.727 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя с устройством ответвлений (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 52 279 шт) | M_ВР-4062 | 1480.058 | 0 | 0 | 1480.058 | 0 | 2.3361 | 0 | 0 | 2.3361 | 0 | -1477.7219 | -99.84% | 0 | - | 0 | - | -1477.7219 | -99.84% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 | 0 | 0 | 7.6158 | 0 | 7.6158 | - | 0 | - | 0 | - | 7.6158 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | 422.6416 | 0 | 0 | 422.6416 | 0 | 0.69859 | 0 | 0 | 0.69859 | 0 | -421.943 | -99.83% | 0 | - | 0 | - | -421.943 | -99.83% | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9474 | 0 | 0 | 14.9474 | 0 | 14.9474 | - | 0 | - | 0 | - | 14.9474 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | 60.0523 | 0 | 0 | 60.0523 | 0 | 0.95742 | 0 | 0 | 0.95742 | 0 | -59.0949 | -98.41% | 0 | - | 0 | - | -59.0949 | -98.41% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 92.7518 | 0 | 0 | 92.7518 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | -92.3794 | -99.6% | 0 | - | 0 | - | -92.3794 | -99.6% | 0 | - | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | 92.7518 | 0 | 0 | 92.7518 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | -92.3794 | -99.6% | 0 | - | 0 | - | -92.3794 | -99.6% | 0 | - | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.4724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -124.4724 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.4724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -124.4724 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | 13.7573 | 0 | 0 | 13.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7573 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.7573 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | 11.4564 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4564 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | 17.851 | 0 | 0 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.851 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | 11.4564 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4564 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | 11.3881 | 0 | 0 | 11.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3881 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | 12.8738 | 0 | 0 | 12.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8738 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.8738 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | 19.7584 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7584 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.7584 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | 12.5016 | 0 | 0 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.5016 | -100% | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | 13.4295 | 0 | 0 | 13.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4295 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.4295 | -100% | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 1.8757 | 2.4086 | 4.2843 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8757 | - | 2.4086 | - | нд
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 1.2133 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2133 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66239 | 0 | 0 | 0.66239 | 0 | 0.66239 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66239 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61384 | 0 | 0 | 0 | 0.61384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45971 | 0 | 0 | 0 | 0.45971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26804 | 0 | 0 | 0 | 0.26804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 445.7023 | 0 | 0 | 295.8521 | 149.8503 | 186.3186 | 0 | 0 | 171.3284 | 14.9902 | -259.3837 | -58.2% | 0 | - | 0 | - | -124.5237 | -42.09% | -134.86 | -90% | нд
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | 118.9372 | 0 | 0 | 118.9372 | 0 | 118.1317 | 0 | 0 | 118.1317 | 0 | -0.80547 | -0.6772% | 0 | - | 0 | - | -0.80547 | -0.6772% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 2 шт, трактор - 11 шт) | M_ВР-3979 | 96.9457 | 0 | 0 | 96.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.9457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -96.9457 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.576 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.576 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.129 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.129 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1548 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1548 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.9057 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 30.0308 | 0 | 0 | 0 | 30.0308 | 11.7138 | 0 | 0 | 0 | 11.7138 | -18.317 | -60.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.317 | -60.99% | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 23.6348 | 0 | 0 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.6348 | -100% | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2034 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.2034 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8144 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.8144 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2198 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2198 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.055 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.055 | -100% | нд
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0.87829 | -1.1455 | -56.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1455 | -56.6% | нд
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ВР-4400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 3.4325 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4325 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 2.7525 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7525 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ВР-4561 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3237 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3237 | -100% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7374 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7374 | -100% | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ВР-4564 | 4.6151 | 0 | 0 | 0 | 4.6151 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | -2.4969 | -54.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4969 | -54.1% | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ВР-4566 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3959 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.3959 | -100% | нд
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ВР-4567 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5246 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5246 | -100% | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ВР-4569 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.805 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.805 | -100% | нд
3.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ВР-4572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | - | 0 | - | 0 | - | 0.069 | - | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | 56.3344 | 0 | 0 | 56.3344 | 0 | 35.882 | 0 | 0 | 35.882 | 0 | -20.4524 | -36.31% | 0 | - | 0 | - | -20.4524 | -36.31% | 0 | - | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0.33599 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | -0.055999 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.055999 | -16.67% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: кондиционер - 23 шт, усутановка испытательная - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, устройство зарядно-подзарядное- 1 шт) | Q_ВР-4803 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0606 | 0 | 0 | 11.0606 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4 | Костромская область | Г | 1271.565 | 0 | 0 | 1031.9371 | 239.6279 | 598.9787 | 0 | 0 | 525.6535 | 73.3252 | -672.5864 | -52.89% | 0 | - | 0 | - | -506.2837 | -49.06% | -166.3027 | -69.4% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 0 | 0 | 514.3345 | 239.6279 | 366.7834 | 0 | 0 | 293.5922 | 73.1912 | -387.1789 | -51.35% | 0 | - | 0 | - | -220.7422 | -42.92% | -166.4367 | -69.46% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 0 | 0 | 514.3345 | 239.6279 | 366.6933 | 0 | 0 | 293.5021 | 73.1912 | -387.269 | -51.36% | 0 | - | 0 | - | -220.8324 | -42.94% | -166.4367 | -69.46% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 321.2477 | 0 | 0 | 223.5509 | 97.6967 | 169.2982 | 0 | 0 | 148.2156 | 21.0826 | -151.9495 | -47.3% | 0 | - | 0 | - | -75.3353 | -33.7% | -76.6142 | -78.42% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 320.664 | 0 | 0 | 290.7835 | 29.8805 | 161.9155 | 0 | 0 | 145.2864 | 16.629 | -158.7485 | -49.51% | 0 | - | 0 | - | -145.4971 | -50.04% | -13.2514 | -44.35% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 112.0507 | 0 | 0 | 0 | 112.0507 | 35.4796 | 0 | 0 | 0 | 35.4796 | -76.5711 | -68.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -76.5711 | -68.34% | нд
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 7.701 | 0 | 0 | 0 | 7.701 | 3.8891 | 0 | 0 | 0 | 3.8891 | -3.8119 | -49.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8119 | -49.5% | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 | 1.9671 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9671 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 1.6449 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6449 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.434 | 0 | 0 | 0 | 14.434 | 14.434 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.434 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1067 | 0 | 0 | 0 | 7.1067 | 7.1067 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.1067 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6948 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6948 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3911 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3911 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | 26.3467 | 0 | 0 | 0 | 26.3467 | 0.012319 | 0 | 0 | 0 | 0.012319 | -26.3344 | -99.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.3344 | -99.95% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_КМ-3373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0.015013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-923 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с установкой КРУН 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42625853 от 15.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3428 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5035 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.5035 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-41 ф.625 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сыроварня Волжанка, договор №42657266 от 09.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км, в т.ч. ГНБ - 0,135 км) | P_КМ-3429 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9599 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9599 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-5 ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой ответвительной арматуры, КРУН 10 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения НСТ Кубань, договор №42646163 от 05.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_КМ-3431 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8106 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8106 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящегося КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до ВРУ объекта Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3433 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 | 0.090691 | 0 | 0 | 0 | 0.090691 | -0.58365 | -86.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.58365 | -86.55% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-258 - ТП-478 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящегося РП 6 кВ №1 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_КМ-3435 | 5.721 | 0 | 0 | 0 | 5.721 | 0.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.6889 | -5.0321 | -87.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0321 | -87.96% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ №1 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3436 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | -0.066244 | -6.35% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.066244 | -6.35% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящихся РП 6 кВ №2 и БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,08 км) | P_КМ-3437 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 1.0604 | -2.3218 | -68.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3218 | -68.65% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ №1, 2 ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3438 | 14.3459 | 0 | 0 | 0 | 14.3459 | 0.45557 | 0 | 0 | 0 | 0.45557 | -13.8903 | -96.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8903 | -96.82% | нд
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3439 | 16.3451 | 0 | 0 | 0 | 16.3451 | 1.7004 | 0 | 0 | 0 | 1.7004 | -14.6447 | -89.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.6447 | -89.6% | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с установкой КРУН (4 шт) с ПУ (4 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3440 | 6.8382 | 0 | 0 | 0 | 6.8382 | 0.41247 | 0 | 0 | 0 | 0.41247 | -6.4257 | -93.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4257 | -93.97% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛИ 0,4 кВ ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до строящегося КРУН 0,4 кВ №2 на границе балансовой приндлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, протяженность 1, км) | Q_КМ-3441 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039527 | 0 | 0 | 0 | 0.039527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №1 ТП-417 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3442 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 0.023639 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | -0.77104 | -97.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.77104 | -97.03% | нд
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3443 | 0.79468 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 0.023639 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | -0.77104 | -97.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.77104 | -97.03% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-43 1,2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН №1, 2 (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединеня ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в т.ч.ГНБ – 0,06 км) | P_КМ-3446 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2604 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2604 | -100% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КРУН №1,2 ТП-43 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная до ВРУ МКД Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3447 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4433 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.4433 | -100% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0.090122 | - | 0 | - | 0 | - | 0.090122 | - | 0 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0 | 0.090122 | 0 | 0.090122 | - | 0 | - | 0 | - | 0.090122 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-417 ПС 110/6 Кострома-3 с заменой силового трансформатора 400 на 630 кВА для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_КМ-3432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065232 | 0 | 0 | 0.065232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Техперевооружение ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с заменой ВВ, ТТ, УРЗА 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | Q_КМ-3444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024543 | 0 | 0 | 0.024543 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-467 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой силовых трансформаторов 2х180 на 2х250 кВА, предохранителей 6 кВ (2 шт), 0,4 кВ (3 шт), рубильников 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО УК Юбилейный 2007, договор №42714321 от 14.01.26 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_КМ-3571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000347 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 339.8388 | 0 | 0 | 339.8388 | 0 | 144.0153 | 0 | 0 | 143.9452 | 0.070164 | -195.8235 | -57.62% | 0 | - | 0 | - | -195.8937 | -57.64% | 0.070164 | - | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 0 | 0 | 137.1753 | 0 | 104.7272 | 0 | 0 | 104.7272 | 0 | -32.448 | -23.65% | 0 | - | 0 | - | -32.448 | -23.65% | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0.11383 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11383 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 ф.10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046249 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 ф.10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3570 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067579 | 0 | 0 | 0.067579 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 0 | 0 | 137.1753 | 0 | 104.6134 | 0 | 0 | 104.6134 | 0 | -32.5619 | -23.74% | 0 | - | 0 | - | -32.5619 | -23.74% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 4.8014 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | -4.5436 | -94.63% | 0 | - | 0 | - | -4.5436 | -94.63% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | 2.1067 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0.23869 | 0 | 0 | 0.23869 | 0 | -1.868 | -88.67% | 0 | - | 0 | - | -1.868 | -88.67% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | 1.0251 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0.093031 | 0 | 0 | 0.093031 | 0 | -0.93209 | -90.92% | 0 | - | 0 | - | -0.93209 | -90.92% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | 0.046812 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046812 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | 0.023407 | 0 | 0 | 0.023407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023407 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | 0.020061 | 0 | 0 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020061 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | 0.026751 | 0 | 0 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026751 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.026751 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | 0.043468 | 0 | 0 | 0.043468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.043468 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | 0.046812 | 0 | 0 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046812 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | 0.050155 | 0 | 0 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050155 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | 0.023408 | 0 | 0 | 0.023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023408 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.456 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.456 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | 0.21724 | 0 | 0 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21724 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | 9.2331 | 0 | 0 | 9.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2331 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2331 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | 8.1439 | 0 | 0 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1439 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 83.4749 | 0 | 0 | 83.4749 | 0 | 87.9304 | 0 | 0 | 87.9304 | 0 | 4.4555 | 5.337% | 0 | - | 0 | - | 4.4555 | 5.337% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.89 | -94.68% | 0 | - | 0 | - | -0.89 | -94.68% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.89 | -94.68% | 0 | - | 0 | - | -0.89 | -94.68% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | -1.99 | -92.99% | 0 | - | 0 | - | -1.99 | -92.99% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | 12.68 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.68 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.68 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4768 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | 0.17664 | 0 | 0 | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17664 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | 2.2195 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2195 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.56 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | 2.3814 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0.26152 | 0 | 0 | 0.26152 | 0 | -2.1199 | -89.02% | 0 | - | 0 | - | -2.1199 | -89.02% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Красная Поляна, Октябрьская, Северная филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | Q_КМ-3513 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0664 | 0 | 0 | 12.0664 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой МВ 110 кВ на ЭВ (1 шт) | Q_КМ-3514 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79095 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александрово с заменой выключателя 10 кВ (1 шт) | Q_КМ-3516 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051898 | 0 | 0 | 0.051898 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коркино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | Q_КМ-3517 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4262 | 0 | 0 | 2.4262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-414 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора (250 на 160 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067906 | 0 | 0 | 0.067906 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-064 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083792 | 0 | 0 | 0.083792 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-083 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041311 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-499 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053586 | 0 | 0 | 0.053586 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.3186 | 0 | 0 | 41.3186 | 0 | 25.5493 | 0 | 0 | 25.4791 | 0.070164 | -15.7693 | -38.17% | 0 | - | 0 | - | -15.8395 | -38.33% | 0.070164 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6466 | 0 | 0 | 9.6466 | 0 | 9.3911 | 0 | 0 | 9.3209 | 0.070164 | -0.2555 | -2.649% | 0 | - | 0 | - | -0.32567 | -3.376% | 0.070164 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0.004156 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.004156 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0.066008 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.066008 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | 0.48086 | 0 | 0 | 0.48086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48086 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | 0.44609 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44609 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44609 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | 0.72143 | 0 | 0 | 0.72143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.72143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | 0.58585 | 0 | 0 | 0.58585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58585 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.58585 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | 0.38419 | 0 | 0 | 0.38419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38419 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | 0.427 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.427 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.427 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | 0.43789 | 0 | 0 | 0.43789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43789 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | 0.3086 | 0 | 0 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3086 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | 0.37644 | 0 | 0 | 0.37644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37644 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37644 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12668 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12668 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | 0.14916 | 0 | 0 | 0.14916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14916 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14916 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | 0.29288 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29288 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29288 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | 0.2454 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2454 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | 0.24689 | 0 | 0 | 0.24689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24689 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24689 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | 0.50445 | 0 | 0 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50445 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50445 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | 0.83376 | 0 | 0 | 0.83376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83376 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | 0.4888 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4888 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4888 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11439 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | 0.44921 | 0 | 0 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44921 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44921 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | 0.73649 | 0 | 0 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73649 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | 0.28254 | 0 | 0 | 0.28254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28254 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28254 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | 0.32529 | 0 | 0 | 0.32529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32529 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32529 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | 0.16892 | 0 | 0 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16892 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | 0.31562 | 0 | 0 | 0.31562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31562 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31562 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19773 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-316 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гореславка (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3489 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29514 | 0 | 0 | 0.29514 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Марфино (протяженность 0,45 км) | Q_КМ-3490 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4845 | 0 | 0 | 0.4845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-429 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Саметь (протяженность 0,38 км) | Q_КМ-3491 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36119 | 0 | 0 | 0.36119 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-252 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Нукша (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40391 | 0 | 0 | 0.40391 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-70 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Попадейкино (протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82111 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Константиново (протяженность 0,27 км) | Q_КМ-3494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67011 | 0 | 0 | 0.67011 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-702 ф.602 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никольское, ул.2-я Октябрьская (протяженность 0,58 км) | Q_КМ-3495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56441 | 0 | 0 | 0.56441 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-597 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Шемякино (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31957 | 0 | 0 | 0.31957 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Иголкино (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3497 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40082 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Кузнецово (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39378 | 0 | 0 | 0.39378 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-035 ф.10-31 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Клюшниково (протяженность 0,33 км) | Q_КМ-3500 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36144 | 0 | 0 | 0.36144 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Солигалич ул.Первомайская (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3501 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0213 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Густомесово (протяженность 0,51 км) | Q_КМ-3502 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1176 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-745 ф.10-04 ПС 220/110/35/10 Галич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, ул.Садовая (протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85376 | 0 | 0 | 0.85376 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.604 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Шарья, ул.им.Громова (протяженность 0,25 км) | Q_КМ-3540 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29148 | 0 | 0 | 0.29148 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-119 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей пгт.Ветлужский, пер.Рабочий (протяженность 0,7 км) | Q_КМ-3541 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96081 | 0 | 0 | 0.96081 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.6721 | 0 | 0 | 31.6721 | 0 | 16.1582 | 0 | 0 | 16.1582 | 0 | -15.5138 | -48.98% | 0 | - | 0 | - | -15.5138 | -48.98% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,220 км) | F_КМ-219 | 0.64663 | 0 | 0 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64663 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | 0.44605 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44605 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | 15.6329 | 0 | 0 | 15.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6329 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6329 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | 12.1145 | 0 | 0 | 12.1145 | 0 | 14.6082 | 0 | 0 | 14.6082 | 0 | 2.4938 | 20.59% | 0 | - | 0 | - | 2.4938 | 20.59% | 0 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Техперевооружение ЛЭП 6 кВ ф.621 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой РЛК (1 шт), заменой кабельного участка, д.Федорково (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3367 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | 0.28393 | 0 | 0 | 0.28393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28393 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10966 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10966 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11678 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11442 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11442 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | 0.098498 | 0 | 0 | 0.098498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098498 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.098498 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | 0.14273 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14273 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14273 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1005 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27248 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4716 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4716 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | 0.080509 | 0 | 0 | 0.080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080509 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080509 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | 0.074143 | 0 | 0 | 0.074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074143 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.074143 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | 0.078386 | 0 | 0 | 0.078386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078386 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078386 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | 0.063535 | 0 | 0 | 0.063535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063535 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | 0.059293 | 0 | 0 | 0.059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059293 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.059293 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | 0.05611 | 0 | 0 | 0.05611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05611 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05611 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | 0.050487 | 0 | 0 | 0.050487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050487 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050487 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | 0.079658 | 0 | 0 | 0.079658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079658 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.079658 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.085069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085069 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.085069 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | 0.063961 | 0 | 0 | 0.063961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063961 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | 0.048685 | 0 | 0 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.048685 | -100% | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 0 | 0 | 138.6349 | 0 | 13.7388 | 0 | 0 | 13.7388 | 0 | -124.8962 | -90.09% | 0 | - | 0 | - | -124.8962 | -90.09% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 0 | 0 | 138.6349 | 0 | 13.7388 | 0 | 0 | 13.7388 | 0 | -124.8962 | -90.09% | 0 | - | 0 | - | -124.8962 | -90.09% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 145 шт) | M_КМ-2835 | 8.0269 | 0 | 0 | 8.0269 | 0 | 0.79646 | 0 | 0 | 0.79646 | 0 | -7.2304 | -90.08% | 0 | - | 0 | - | -7.2304 | -90.08% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 402 шт) | M_КМ-2840 | 22.2749 | 0 | 0 | 22.2749 | 0 | 0.33889 | 0 | 0 | 0.33889 | 0 | -21.936 | -98.48% | 0 | - | 0 | - | -21.936 | -98.48% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 551 шт) | M_КМ-2845 | 21.7719 | 0 | 0 | 21.7719 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 1.9304 | 0 | -19.8415 | -91.13% | 0 | - | 0 | - | -19.8415 | -91.13% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 37.9107 | 0 | 0 | 37.9107 | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 10.4012 | 0 | -27.5095 | -72.56% | 0 | - | 0 | - | -27.5095 | -72.56% | 0 | - | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -1235 шт) | M_КМ-2850 | 48.6506 | 0 | 0 | 48.6506 | 0 | 0.27182 | 0 | 0 | 0.27182 | 0 | -48.3787 | -99.44% | 0 | - | 0 | - | -48.3787 | -99.44% | 0 | - | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.71 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.71 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.71 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.71 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ: Георгиевское, Клеванцово, Кузьмищи, Леденгск, Макарьев-2, Никола-Шанга, Парфеньево, Сандогора, Спасс, Талица, Тимошино, Черменино, Вожерово, Галичская ПТФ, Головино, Гридино филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | 19.21 | 0 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.21 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.21 | -100% | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0.063816 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.063816 | - | нд
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0.063816 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.063816 | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 177.7638 | 0 | 0 | 177.7638 | 0 | 88.1161 | 0 | 0 | 88.1161 | 0 | -89.6477 | -50.43% | 0 | - | 0 | - | -89.6477 | -50.43% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009533 | 0 | 0 | 0.009533 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | 23.6698 | 0 | 0 | 23.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.6698 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1533 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1533 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 4.859 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.859 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.859 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | 4.0447 | 0 | 0 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0447 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 5.9507 | 0 | 0 | 5.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9507 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9507 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 16.0612 | 0 | 0 | 16.0612 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | -12.7731 | -79.53% | 0 | - | 0 | - | -12.7731 | -79.53% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 1.9827 | 0 | 0 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9827 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | 2.7097 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7097 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | 14.6499 | 0 | 0 | 14.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.6499 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | 0.96165 | 0 | 0 | 0.96165 | 0 | 0.52169 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | -0.43997 | -45.75% | 0 | - | 0 | - | -0.43997 | -45.75% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КМ-3171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0.86593 | - | 0 | - | 0 | - | 0.86593 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 12.4202 | 0 | 0 | 12.4202 | 0 | 8.9202 | 254.9% | 0 | - | 0 | - | 8.9202 | 254.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | 36.6211 | 0 | 0 | 36.6211 | 0 | 38.2059 | 0 | 0 | 38.2059 | 0 | 1.5848 | 4.328% | 0 | - | 0 | - | 1.5848 | 4.328% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | 0.62345 | 0 | 0 | 0.62345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62345 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62345 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | -0.10998 | -9.165% | 0 | - | 0 | - | -0.10998 | -9.165% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | 1.2477 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0.04 | 3.206% | 0 | - | 0 | - | 0.04 | 3.206% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КМ-3383 | 1.595 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.595 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.595 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_КМ-3384 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1906 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_КМ-3388 | 2.2424 | 0 | 0 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2424 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КМ-3389 | 5.698 | 0 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.698 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_КМ-3391 | 2.2872 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | -1.2375 | -54.1% | 0 | - | 0 | - | -1.2375 | -54.1% | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | 0.86107 | 0 | 0 | 0.86107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86107 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_КМ-3394 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.85 | -100% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | 5.2599 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | 37.9146 | 0 | 0 | 37.9146 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | -35.3586 | -93.26% | 0 | - | 0 | - | -35.3586 | -93.26% | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | 0.22079 | 0 | 0 | 0.22079 | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | -0.0368 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.0368 | -16.67% | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026 ТС: 63 кВА-1 шт, 100 кВА-3 шт, 160 кВА-3 шт) | Q_КМ-3486 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1867 | 0 | 0 | 11.1867 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
5 | Курская область | Г | 2043.8178 | 0 | 0 | 1123.4833 | 920.3345 | 1517.6948 | 0 | 0 | 435.7515 | 1081.9432 | -526.123 | -25.74% | 0 | - | 0 | - | -687.7318 | -61.21% | 161.6087 | 17.56% | нд
6 | Липецкая область | Г | 3341.4346 | 0 | 0 | 2843.0475 | 498.3871 | 1161.6868 | 0 | 0 | 1024.2219 | 137.4649 | -2179.7478 | -65.23% | 0 | - | 0 | - | -1818.8256 | -63.97% | -360.9222 | -72.42% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1325.3499 | 0 | 0 | 827.472 | 497.8779 | 569.9202 | 0 | 0 | 438.1385 | 131.7817 | -755.4296 | -57% | 0 | - | 0 | - | -389.3335 | -47.05% | -366.0961 | -73.53% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1307.0184 | 0 | 0 | 809.1406 | 497.8779 | 568.1995 | 0 | 0 | 436.4178 | 131.7817 | -738.8189 | -56.53% | 0 | - | 0 | - | -372.7228 | -46.06% | -366.0961 | -73.53% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 645.5423 | 0 | 0 | 513.5192 | 132.0231 | 331.206 | 0 | 0 | 331.206 | 0 | -314.3363 | -48.69% | 0 | - | 0 | - | -182.3132 | -35.5% | -132.0231 | -100% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 356.2057 | 0 | 0 | 295.6214 | 60.5843 | 105.2117 | 0 | 0 | 105.2117 | 0 | -250.994 | -70.46% | 0 | - | 0 | - | -190.4096 | -64.41% | -60.5843 | -100% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 305.2704 | 0 | 0 | 0 | 305.2704 | 131.7817 | 0 | 0 | 0 | 131.7817 | -173.4887 | -56.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -173.4887 | -56.83% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 6.7427 | 0 | 0 | 0 | 6.7427 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | -6.179 | -91.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.179 | -91.64% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-4 ВЛ 10 кВ Исток ПС 110/10 кВ Ольховец до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-11 Липецкстрой-М, договор №42137022 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ЛП-2827 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2714 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5377 | 0 | 0 | 0 | 21.5377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0 | 0 | 0 | 0.020861 | 0.020861 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.020861 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065398 | 0 | 0 | 0 | 0.065398 | 0.065398 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.065398 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7922 | 0 | 0 | 0 | 5.7922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5062 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5062 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | 2.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.8241 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | -1.4946 | -52.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4946 | -52.92% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0.16597 | 0.16597 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16597 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3564 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3564 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0338 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0338 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6958 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.6958 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4388 | 0 | 0 | 0 | 6.4388 | 6.4388 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4388 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0.58508 | 0.58508 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58508 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.003 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.003 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27028 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27028 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0147 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.0147 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97417 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97417 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7069 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7069 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | нд | нд | нд | нд | нд | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73251 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.73251 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.3777 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3777 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящихся ТП 6/0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 1,38 км, в т.ч. ГНБ - 1,23 км) | Q_ЛП-3480 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3743 | 0 | 0 | 0 | 10.3743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 6/0,4 кВ от ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 для Теприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3481 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8726 | 0 | 0 | 0 | 5.8726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х ТП 6/0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Q_ЛП-3482 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-151 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей коммутации (2 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения Липецкая городская поликлиника №1, договор №42485560 от 26.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-3507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-512 яч.21, 27 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до ВРУ Заявителя для Техприсоединения Нипадистов А.Д, договор №42520500 от 09.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в т.ч. ГНБ - 0,21 км) | Q_ЛП-3519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43094 | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-830 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения ИП Панкова Е.А, договор №42507722 от 31.07.24 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км, в т.ч. ГНБ - 2,11 км) | P_ЛП-3522 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6341 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.6341 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево с установкой пункта секционарования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-3525 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5274 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5274 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,82 км, в том числе ГНБ - 1,8 км) | P_ЛП-3526 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0059 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -55.0059 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.112 ВЛ 10 кВ Парусное яч.18 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Имение Хвостовых, договор №42504317 от 13.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,05 км) | P_ЛП-3532 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1601 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.1601 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня с установкой ответвительной арматуры пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | Q_ЛП-3536 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8138 | 0 | 0 | 0 | 7.8138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5291 | 0 | 0 | 0 | 4.5291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-803 – ТП-1120 ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящихся РП 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЛП-3567 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3568 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021716 | 0 | 0 | 0 | 0.021716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3977 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.3977 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.225 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.225 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9429 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.9429 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | 19.4513 | 0 | 0 | 0 | 19.4513 | 15.8467 | 0 | 0 | 0 | 15.8467 | -3.6046 | -18.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6046 | -18.53% | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4534 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.4534 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4971 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.4971 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5204 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.5204 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8465 | 0 | 0 | 0 | 4.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Q_ЛП-3699 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1888 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -34.1888 | -100% | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3701 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0.098532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ оп.2 ф.07, оп.15 ф.13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 3,435 км) | Q_ЛП-3726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3728 | 6.4087 | 0 | 0 | 0 | 6.4087 | 0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0.42867 | -5.98 | -93.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.98 | -93.31% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51261 | 0 | 0 | 0 | 0.51261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0.37359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029426 | 0 | 0 | 0 | 0.029426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп. 5/16 ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Богатиков А.Н, договор №42657787 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,55 км) | Q_ЛП-4261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043639 | 0 | 0 | 0 | 0.043639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,42км) | Q_ЛП-4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024015 | 0 | 0 | 0 | 0.024015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 10 кВ Косыревка ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_ЛП-4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007945 | 0 | 0 | 0 | 0.007945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,13 км) | Q_ЛП-4336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028121 | 0 | 0 | 0 | 0.028121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.87, 90 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эдельвейс Л, договор №42708690 от 11.03.26 (свыше 670 кВт, протяженность 7,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,7 км) | Q_ЛП-4355 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6213 | 0 | 0 | 0 | 6.6213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 18.3314 | 0 | 0 | 18.3314 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | -16.6107 | -90.61% | 0 | - | 0 | - | -16.6107 | -90.61% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.9327 | 0 | 0 | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9327 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9327 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 7.8149 | 0 | 0 | 7.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8149 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8149 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 2.1179 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1179 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1179 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.3987 | 0 | 0 | 8.3987 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | -6.6779 | -79.51% | 0 | - | 0 | - | -6.6779 | -79.51% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.16648 | 0 | 0 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16648 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16648 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0.15629 | 0 | -0.94469 | -85.8% | 0 | - | 0 | - | -0.94469 | -85.8% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 0.56688 | 0 | 0 | 0.56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56688 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56688 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 5.3865 | 0 | 0 | 5.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3865 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0.26714 | 0 | 0 | 0.26714 | 0 | 0.4197 | 0 | 0 | 0.4197 | 0 | 0.15256 | 57.11% | 0 | - | 0 | - | 0.15256 | 57.11% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0.22778 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22778 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | 0.41095 | 0 | 0 | 0.41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41095 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41095 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 0.27198 | 0 | 0 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27198 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27198 | -100% | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3573 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1447 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1361.6246 | 0 | 0 | 1361.1153 | 0.50925 | 394.3395 | 0 | 0 | 389.938 | 4.4016 | -967.285 | -71.04% | 0 | - | 0 | - | -971.1773 | -71.35% | 3.8923 | 764.3% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 565.5245 | 0 | 0 | 565.5245 | 0 | 97.7887 | 0 | 0 | 97.7887 | 0 | -467.7358 | -82.71% | 0 | - | 0 | - | -467.7358 | -82.71% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 208.0069 | 0 | 0 | 208.0069 | 0 | 67.7377 | 0 | 0 | 67.7377 | 0 | -140.2692 | -67.43% | 0 | - | 0 | - | -140.2692 | -67.43% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 13.0176 | 0 | 0 | 13.0176 | 0 | 0.63445 | 0 | 0 | 0.63445 | 0 | -12.3832 | -95.13% | 0 | - | 0 | - | -12.3832 | -95.13% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | 113.4611 | 0 | 0 | 113.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.4611 | -100% | 0 | - | 0 | - | -113.4611 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | 7.7135 | 0 | 0 | 7.7135 | 0 | 33.9394 | 0 | 0 | 33.9394 | 0 | 26.2259 | 340% | 0 | - | 0 | - | 26.2259 | 340% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | 6.896 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.896 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.896 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | 38.1679 | 0 | 0 | 38.1679 | 0 | 31.6173 | 0 | 0 | 31.6173 | 0 | -6.5506 | -17.16% | 0 | - | 0 | - | -6.5506 | -17.16% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 1.5466 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5466 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 40Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г. Грязи, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4233 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4234 | 4.3486 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3486 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с. Варваро-Борки, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4236 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 118 и ТП 470, с.Мирное, Задонский р-он (замена 2 КТП на 1х2ТП) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4237 | 10.0112 | 0 | 0 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.0112 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №559, 790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЛП-4247 | 7.0333 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0333 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 357.5176 | 0 | 0 | 357.5176 | 0 | 30.051 | 0 | 0 | 30.051 | 0 | -327.4666 | -91.59% | 0 | - | 0 | - | -327.4666 | -91.59% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 2.2773 | 0 | 0 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2773 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4313 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.4313 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3222 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3222 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | 0.36164 | 0 | 0 | 0.36164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36164 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | 0.48219 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48219 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48219 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | 0.39178 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39178 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | 0.42191 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42191 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | 0.51232 | 0 | 0 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24109 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | 0.54246 | 0 | 0 | 0.54246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54246 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24109 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | 0.45205 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45205 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45205 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | 0.21096 | 0 | 0 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21096 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 2.3363 | 0 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3363 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3363 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6469 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6469 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92173 | 0 | 0 | 0.92173 | 0 | 0.92173 | - | 0 | - | 0 | - | 0.92173 | - | 0 | - | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | 3.0757 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0757 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0757 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 2.7469 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0.14114 | 0 | 0 | 0.14114 | 0 | -2.6058 | -94.86% | 0 | - | 0 | - | -2.6058 | -94.86% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9525 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.199 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 1.9229 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9229 | - | 0 | - | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 4.9835 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9835 | - | 0 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 4.8975 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8975 | - | 0 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0.56334 | - | 0 | - | 0 | - | 0.56334 | - | 0 | - | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 9.8232 | 0 | 0 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 9.8232 | 0 | 0 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.8232 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 4.9116 | 0 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 0 | 11.5251 | 0 | 11.5251 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5251 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №26Л КЛ 10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3863 | 5.3566 | 0 | 0 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3566 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3566 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №31Л КЛ 10 кВ 31-я ПС ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3864 | 8.2586 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2586 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №90Л ВЛ 10 кВ №16 Хрущево ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 800 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-3865 | 8.2586 | 0 | 0 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2586 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №15Л ВЛ 10 кВ №16 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3866 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №10Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) с.Красное Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3867 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №09Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3868 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №03Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3869 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3934 | 2.4624 | 0 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4624 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 160 Е 103 ВЛ 10 кВ Лавы ПС 35/10 кВ Воронец, с Лавы, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4015 | 3.5167 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5167 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП № Е089, № Е093, № Е080 ВЛ 10 кВ Казаки ПС 35/10 кВ Казаки,с. Казаки, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,323 МВА) | P_ЛП-4018 | 0.35009 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35009 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35009 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1308 ВЛ 10 кВ №1Афанасьево ПС 35/10 кВ Афанасьево, с.Афанасьево, Измалковский муниципальный округ (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4030 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4049 | 3.2107 | 0 | 0 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2107 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010832 | 0 | 0 | 0.010832 | 0 | 0.010832 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010832 | - | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1021 ВЛ 10 кВ №9 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4119 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1115 ВЛ 10 кВ № 5 Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты, с.Хрущевка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4120 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4121 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №246 ВЛ 10 кВ №2 Жадово ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Товаро-Никольское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4122 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №332 ВЛ 10 кВ №11 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Крутые Хутора,Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4123 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №335 ВЛ 10 кВ №7 Ремзавод ПС 35/10 кВ №3, д.Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4124 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4125 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №653 ВЛ 10 кВ № 12 Троицккая ПС 35/10 кВ Троицкая, с/п Ленинский сельсовет, ТОО им. Ленина, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4126 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №691 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4127 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4128 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №804 ВЛ 10 кВ №2 Кулешовка ПС 35/10 кВ №3, д. Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4129 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4130 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №821 ВЛ 10 кВ №13 Больница ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4131 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4132 | 0.17571 | 0 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17571 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №969 ВЛ 10 кВ №12 Школа-2 ПС 35/10 кВ Введенка, с.Введенка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4133 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17233 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №519 ВЛ 10 кВ №14 Песчаный карьер ПС 35/10 кВ №4, с.Кузьминские Отвержки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4134 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №928 ВЛ 6 кВ №12 Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово, с.Вербилово, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4135 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18085 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4152 | 4.3486 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3486 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-15 г. Липецк | P_ЛП-4178 | 51.9714 | 0 | 0 | 51.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -51.9714 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-59, г. Липецк | P_ЛП-4189 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.191 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-601, 606, 662, 642, 649, 603 в части монтажа системы АВР 0,4 кВ , Сырский Рудник г. Липецк | P_ЛП-4191 | 25.6725 | 0 | 0 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.6725 | -100% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88988 | 0 | 0 | 0.88988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Задонский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0.45215 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45215 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.1.2 | Техперевооружение РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4256 | 29.147 | 0 | 0 | 29.147 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | -27.1467 | -93.14% | 0 | - | 0 | - | -27.1467 | -93.14% | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-281, Т-132, Т-443 ф.Покровка, Новосильское, Полигон ТБО ПС 35/10 кВ Яковлево с заменой силовых трансформаторов в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,465 МВА) | Q_ЛП-4357 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7425 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 22.8173 | 0 | 0 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.8173 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 391.7102 | 0 | 0 | 391.2009 | 0.50925 | 138.2938 | 0 | 0 | 133.8922 | 4.4016 | -253.4164 | -64.69% | 0 | - | 0 | - | -257.3087 | -65.77% | 3.8923 | 764.3% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 106.9888 | 0 | 0 | 106.4795 | 0.50925 | 26.3715 | 0 | 0 | 21.9699 | 4.4016 | -80.6173 | -75.35% | 0 | - | 0 | - | -84.5096 | -79.37% | 3.8923 | 764.3% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | 32.0923 | 0 | 0 | 32.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.0923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.0923 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011545 | 0 | 0 | 0 | 0.011545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-3771 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-539 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НЛМК, договор №42645456 от 21.07.25, протяженность 0,14 км) | Q_ЛП-3773 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.50925 | -100% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-748 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково с заменой провода и опор на большее сечение, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4110 | 0.086269 | 0 | 0 | 0.086269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086269 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | 8.7852 | 0 | 0 | 8.7852 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | -4.9015 | -55.79% | 0 | - | 0 | - | -4.9015 | -55.79% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по замене внешних сетей электроснабжения внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКЖД), г. Липецк (протяженность 5,5 км) | P_ЛП-4215 | 4.2645 | 0 | 0 | 4.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2645 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2645 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | 17.4126 | 0 | 0 | 17.4126 | 0 | 16.7164 | 0 | 0 | 16.7164 | 0 | -0.69627 | -3.999% | 0 | - | 0 | - | -0.69627 | -3.999% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ АРМ ПС 35/10 кВ Сенцово, с. Сенцово, Липецкий район (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0.026765 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026765 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция отходящих ВЛ 10 кВ ТП 206, НСТ Металлург-3, Грязинский район (протяженность 10,0 км) | P_ЛП-4231 | 13.375 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.375 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.375 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | 25.4803 | 0 | 0 | 25.4803 | 0 | 0.86599 | 0 | 0 | 0.86599 | 0 | -24.6143 | -96.6% | 0 | - | 0 | - | -24.6143 | -96.6% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32374 | 0 | 0 | 0.32374 | 0 | 0.32374 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32374 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4248 | 4.9833 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9833 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9833 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Лебедянского м.р-н, соглашение о компенсации №42641388 от 01.07.25, протяженность 1,549 км) | Q_ЛП-4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44692 | 0 | 0 | 0 | 0.44692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.9 РП-15 ф.6 ПС 110/6 кВ Крона с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,078 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | Q_ЛП-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.10 РП-1 ф.15 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,038 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Q_ЛП-4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ РП-7 – РП-4 ф.3, 13 ПС 110/6кВ Агрегатная с заменой участков кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,106 км, в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | Q_ЛП-4290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030956 | 0 | 0 | 0.030956 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП – РП-17 ф.4/5, 4а ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,048 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Q_ЛП-4291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 2Л – ТП-89Л ф.36 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование с заменой кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Грязи (протяженность 0,258 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Q_ЛП-4292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Напреенко Ж.И, договор №42679153 от 18.11.25, протяженность 0,07 км) | Q_ЛП-4346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045482 | 0 | 0 | 0 | 0.045482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-615 ф.2, 7 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,014 км) | Q_ЛП-4372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008324 | 0 | 0 | 0.008324 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-615 ф.3, 5 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,202 км) | Q_ЛП-4373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045385 | 0 | 0 | 0.045385 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-31 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Абдулаев С.М, договор №42750794 от 02.06.26, протяженность 0,124 км) | Q_ЛП-4388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31141 | 0 | 0 | 0 | 0.31141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-995 РП-6 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Цементная с заменой голового провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,26 км) | Q_ЛП-4399 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006802 | 0 | 0 | 0.006802 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 284.7214 | 0 | 0 | 284.7214 | 0 | 111.9223 | 0 | 0 | 111.9223 | 0 | -172.7991 | -60.69% | 0 | - | 0 | - | -172.7991 | -60.69% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | 0.15318 | 0 | 0 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15318 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 2,75 км) | G_ЛП-1126 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.685 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.6045 | 0 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6045 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6045 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 1.9562 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9562 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 2.5712 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5712 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0.058275 | - | 0 | - | 0 | - | 0.058275 | - | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.687 | 0 | 0 | 95.687 | 0 | 95.687 | - | 0 | - | 0 | - | 95.687 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1090 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода, Тербунский район (протяженность 7,6 км) | P_ЛП-3811 | 0.45531 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45531 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 (266А) СНТ им. Мичурина с заменой провода, г. Липецк (протяженность 10,5 км) | P_ЛП-3819 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2581 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2581 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35227 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35227 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | 0.071891 | 0 | 0 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071891 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63517 | 0 | 0 | 0.63517 | 0 | 0.63517 | - | 0 | - | 0 | - | 0.63517 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,5 км) | P_ЛП-3845 | 15.2576 | 0 | 0 | 15.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2576 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2576 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 474 ВЛ-10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма с заменой провода и опор, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 1 км) | P_ЛП-3852 | 3.8333 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8333 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №179 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода c.Болховское, Задонский р-он (протяженность 1,57 км) | P_ЛП-3853 | 6.0183 | 0 | 0 | 6.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 10/0,4 кВ №545 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-3854 | 0.18812 | 0 | 0 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18812 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода д.Апухтино, Задонский р-он (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3855 | 0.079081 | 0 | 0 | 0.079081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.079081 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №166 ВЛ 10 кВ №12 Паниковец ПС 35/10 кВ Аврора с заменой провода д.Большое Панарино, Задонский р-он (протяженность 1,97 км) | P_ЛП-3856 | 0.23604 | 0 | 0 | 0.23604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23604 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23604 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №329 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,68 км) | P_ЛП-3857 | 0.2013 | 0 | 0 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2013 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2013 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №399 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3858 | 0.20369 | 0 | 0 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20369 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ № 9 Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь, Лебедянский р-он (протяженность 0,34 км) | P_ЛП-3876 | 0.51923 | 0 | 0 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51923 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Троекурово ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Губино, Лебедянский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3877 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11383 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 384(402) ВЛ 10 кВ Осиново ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, д.Осиново, Лебедянский р-он (протяженность 3,23 км) | P_ЛП-3879 | 0.18093 | 0 | 0 | 0.18093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18093 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18093 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 302(113) ВЛ 10 кВ 7-е отделение ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, д.Надеждино, Лебедянский р-он (протяженность 1,304 км) | P_ЛП-3880 | 0.15624 | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15624 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 327(312) ВЛ 10 кВ Яблонева голова ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Пустошь, Лебедянский р-он (протяженность 1,284 км) | P_ЛП-3881 | 0.15385 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15385 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15385 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 286(402) ВЛ10 Михайловка ПС 35/10 Большие Избищи с заменой провода и опор, с.Михайловка, Лебедянский р-он (протяженность 0,524 км) | P_ЛП-3882 | 0.011263 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.011263 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, №3, №4 КТП 379(301) ВЛ 10 кВ Кр.Октябрь ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, с.Большой верх, Лебедянский р-он (протяженность 2,816 км) | P_ЛП-3883 | 0.33741 | 0 | 0 | 0.33741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33741 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №15Л ВЛ 10 кВ №15 Горсеть ПС 10/35/10 кВ Астапово с заменой провода и опор, п.Лев Толстой, Лев-Толстовский р-он (протяженность 1,092 км) | P_ЛП-3887 | 0.13084 | 0 | 0 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13084 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,772 км) | P_ЛП-3895 | 0.06858 | 0 | 0 | 0.06858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06858 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.06858 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ СПТУ ПС 35/10 Данков-сельская, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3896 | 0.044418 | 0 | 0 | 0.044418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.044418 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 3 Доломит ГПП 110/6 Доломит, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3897 | 0.034603 | 0 | 0 | 0.034603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034603 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.034603 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,86 км) | P_ЛП-3898 | 0.027538 | 0 | 0 | 0.027538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027538 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027538 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 Хлебозавод ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-3899 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11104 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11104 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 Город-2 ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-3900 | 0.13841 | 0 | 0 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13841 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13841 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-3901 | 0.056854 | 0 | 0 | 0.056854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.056854 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,95 км) | P_ЛП-3902 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11091 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ фидер 4 ТП №2А Л-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3903 | 0.007356 | 0 | 0 | 0.007356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007356 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007356 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (протяженность 1,11 км) | P_ЛП-3940 | 4.255 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.255 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.255 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №3 ТП № 265 ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка ПС 35/10 кВ Стегаловка, с.Стегаловка, Долгоруковский р-он (протяженность 0,88 км) | P_ЛП-3941 | 3.3733 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3733 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3733 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 ТП 146 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 4,24 км) | P_ЛП-3942 | 0.51043 | 0 | 0 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51043 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51043 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП № 20 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,193 км) | P_ЛП-3947 | 8.4064 | 0 | 0 | 8.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4064 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП № 14 КВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3948 | 3.6416 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6416 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 627 ЛЭП 10 кВ Хозцентр ПС 35/10 кВ Московка с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,97 км) | P_ЛП-3950 | 3.7183 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 542 ЛЭП 10 кВ Маяк Коммунизма ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,725 км) | P_ЛП-3951 | 2.7791 | 0 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7791 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 ЛЭП 10 кВ Ток РП 10 кВ Пашково ВЛ 10 кВ Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Пашково, Усманский р-он (протяженность 2,021 км) | P_ЛП-3952 | 7.7471 | 0 | 0 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7471 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7471 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 580 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 1,619 км) | P_ЛП-3955 | 6.2061 | 0 | 0 | 6.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2061 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2061 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,552 км) | P_ЛП-3956 | 2.116 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.116 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,763 км) | P_ЛП-3957 | 2.9248 | 0 | 0 | 2.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9248 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 620 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,479 км) | P_ЛП-3958 | 1.8361 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8361 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8361 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода и опор, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,328км) | P_ЛП-3972 | 8.9239 | 0 | 0 | 8.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9239 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.9239 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 1008 ВЛ 10 кВ Большой Хомутец яч. 2 ПС 35/10 кВ Борисовка, с.Б.Хомутец, Добровский р-он (протяженность 1,17 км) | P_ЛП-3990 | 4.485 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.485 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.485 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ДК РП 10 кВ Кривец яч № 2 РП Кривец, с.Кривец, Добровский р-он (протяженность 2,69 км) | P_ЛП-3993 | 16.4172 | 0 | 0 | 16.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4172 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.4172 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 7 яч .12 РП 4 яч. 2 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,7 км) | P_ЛП-4003 | 16.717 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.717 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.717 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 22, яч.7 РП 12 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4008 | 0.25162 | 0 | 0 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25162 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 26 РП 17 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,15 км) | P_ЛП-4009 | 0.19099 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19099 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19099 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 129 ПС 110/6 кВ ТЭЦ, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 1,9 км) | P_ЛП-4010 | 0.16879 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16879 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 1199 ВЛ 10 кВ №14 Молкомплекс ПС 35/10 кВ Чернава, с.Чернава, Измалковский муниципальный округ (протяженность 4,3 км) | P_ЛП-4022 | 0.51522 | 0 | 0 | 0.51522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51522 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51522 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1057 ВЛ 10 кВ №11 Чермошное ПС 110/35/10 кВ Измалково, с.Чермошное, Измалковский муниципальный округ (протяженность 0,55 км) | P_ЛП-4025 | 2.1083 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1083 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1083 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | 14.1832 | 0 | 0 | 14.1832 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 | 3.3191 | 0 | -10.8641 | -76.6% | 0 | - | 0 | - | -10.8641 | -76.6% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-209 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 2,62 км) | P_ЛП-4066 | 0.31393 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31393 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31393 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-185, ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны,Тербунский р-он, с.2-Тербуны, ул.Московская, пер.Советский, Молодежный (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4067 | 0.21448 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21448 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-167, ВЛ 10 кВ № 7 Вислая -Поляна ПС 35/10 кВ Яковлево, расположенной в Тербунский р-н., с.Вислая-Поляна, ул.Молодежная,ул. Садовая(протяженность 3,8 км) | P_ЛП-4069 | 0.45531 | 0 | 0 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45531 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-99, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Русовка,ул. Полуховка (протяженность 2,6 км) | P_ЛП-4071 | 0.31153 | 0 | 0 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31153 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31153 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-92, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Малаховка,ул. Зуевка (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4073 | 0.21448 | 0 | 0 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21448 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, №2 ТП 10/0,4 кВ Т-111, ВЛ 10 кВ № 7 Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Никольское, ул.Центральная (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4075 | 5.4433 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4433 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4433 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №339 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,53 км) | P_ЛП-4093 | 0.063504 | 0 | 0 | 0.063504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063504 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.063504 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4095 | 0.062306 | 0 | 0 | 0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062306 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (протяженность 0,125 км) | P_ЛП-4096 | 0.014977 | 0 | 0 | 0.014977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014977 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.014977 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | 2.5973 | 0 | 0 | 2.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5973 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5973 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, № ТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №14 Совхоз Ильинский ПС 35/10 кВ Введенка,с. Введенка, Липецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4099 | 5.5966 | 0 | 0 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5966 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5966 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | 4.2791 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2791 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | 5.851 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.851 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.851 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №369 ВЛ 10 кВ №1 Новодмитриевка ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Новодмитриевка, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4102 | 0.05991 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05991 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4103 | 0.05991 | 0 | 0 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05991 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05991 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4104 | 0.011981 | 0 | 0 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011981 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.011981 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | 3.6183 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | 3.6183 | 0 | 0 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6183 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.6183 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (протяженность 0,16 км) | P_ЛП-4107 | 0.01917 | 0 | 0 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.01917 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №407 ВЛ 6 кВ №9 Вешаловка ПС 35/6 кВ Вешаловка, с.Вешаловка, Липецкий р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-4109 | 0.069495 | 0 | 0 | 0.069495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.069495 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №№1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ №747 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4111 | 8.0499 | 0 | 0 | 8.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0499 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0499 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, расположенной в с.Варваро-Борки ипецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4112 | 0.2526 | 0 | 0 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2526 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2526 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ММПС 35/10 кВ Романово, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4113 | 0.020763 | 0 | 0 | 0.020763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020763 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020763 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | 8.2406 | 0 | 0 | 8.2406 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | -8.2406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.2406 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | 4.5915 | 0 | 0 | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5915 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5915 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №5 Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор, с.Ситовка, Липецкий р-он (протяженность 0,46 км) | P_ЛП-4117 | 2.8074 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8074 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ Малей Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз (протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4137 | 0.060555 | 0 | 0 | 0.060555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060555 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.060555 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 559 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кн.Байгора, с.Княжья Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,065 км) | P_ЛП-4138 | 0.007789 | 0 | 0 | 0.007789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.007789 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 15Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи,(протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4139 | 0.041936 | 0 | 0 | 0.041936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.041936 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 12 Л ВЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ ПС Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,25 км) | P_ЛП-4140 | 0.029955 | 0 | 0 | 0.029955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.029955 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 92л до РП 4 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,04 км) | P_ЛП-4141 | 0.008885 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | 0 | - | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Грязи-Город до ТП 56Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,63 км) | P_ЛП-4142 | 0.055967 | 0 | 0 | 0.055967 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.021625 | -38.64% | 0 | - | 0 | - | -0.021625 | -38.64% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 2л до ТП 79Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,1 км) | P_ЛП-4143 | 0.008885 | 0 | 0 | 0.008885 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | 0 | - | 0.025457 | 286.5% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 9Л до ТП 61Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,150 км, из них методом ГНБ 0,06 км) | P_ЛП-4144 | 0.013325 | 0 | 0 | 0.013325 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.021017 | 157.7% | 0 | - | 0 | - | 0.021017 | 157.7% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 1Л до ТП 64Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4145 | 0.057742 | 0 | 0 | 0.057742 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.0234 | -40.53% | 0 | - | 0 | - | -0.0234 | -40.53% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 91л до ТП 92л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 1,2 км) | P_ЛП-4146 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | -0.072259 | -67.78% | 0 | - | 0 | - | -0.072259 | -67.78% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование до РП 4л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км, из них методом ГНБ 0,103 км) | P_ЛП-4147 | 0.017767 | 0 | 0 | 0.017767 | 0 | 0.034341 | 0 | 0 | 0.034341 | 0 | 0.016574 | 93.29% | 0 | - | 0 | - | 0.016574 | 93.29% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 КТП №206 ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Казинка, НТС Металлург-3 Грязинский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-4149 | 0.18452 | 0 | 0 | 0.18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18452 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18452 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 124 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Вперёд, с.Ср. Лукавка, Грязинский р-он (протяженность 3,13 км) | P_ЛП-4151 | 0.37503 | 0 | 0 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37503 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2, №5, №7, №8 ТП № 15 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 5,38 км) | P_ЛП-4154 | 0.64463 | 0 | 0 | 0.64463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64463 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64463 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | 0.51904 | 0 | 0 | 0.51904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51904 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2 КТП № 116(№909) ВЛ 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,210 км | P_ЛП-4156 | 0.38462 | 0 | 0 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38462 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2, №3, №4 КТП № 602 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4157 | 0.17014 | 0 | 0 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17014 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 КТП № 634 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 3,17 км) | P_ЛП-4158 | 0.37983 | 0 | 0 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37983 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 КТП № 657 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4159 | 0.2636 | 0 | 0 | 0.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2636 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2636 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №16 оп. 135 до оп. 137 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,36 км) | P_ЛП-4165 | 0.062285 | 0 | 0 | 0.062285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.062285 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | 0.77857 | 0 | 0 | 0.77857 | 0 | 0.82145 | 0 | 0 | 0.82145 | 0 | 0.042886 | 5.508% | 0 | - | 0 | - | 0.042886 | 5.508% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ яч.11 РП 27 до КТП 407, г. Липецк, (протяженность 6,62 км) | P_ЛП-4186 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1454 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП №701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 724, 725, 729, 730, 741, 745, 746 района ЛТЗ-Пасечки г. Липецк (протяженность 11,0 км) | P_ЛП-4187 | 1.318 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.318 | -100% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 0 | 0.6218 | 0 | 0.6218 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6218 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ в п. Сырский Рудник с заменой голого провода на защищенный (протяженность 17,225 км) | P_ЛП-4196 | 75.9722 | 0 | 0 | 75.9722 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.7301 | 0 | -74.2421 | -97.72% | 0 | - | 0 | - | -74.2421 | -97.72% | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Липецкий р-он (протяженность км) | Q_ЛП-4221 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7109 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 1.0327 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0327 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Елецкий р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЛП-4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0.16545 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16545 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034342 | - | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010045 | 0 | 0 | 0.010045 | 0 | 0.010045 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010045 | - | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 10 кВ Прогресс левая, правая ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой участков кабеля, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п. Сырский Рудник, Липецкий р-н (протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,18 км) | Q_ЛП-4293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 №1 ТП-38, №2 ТП-169, №3 ТП-540 кВ ф.Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, Усманский р-он (протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11382 | 0 | 0 | 0.11382 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект внеплановый, выполнение мероприятий в рамках реновации основных средств и выполнения комплекса мероприятий по качеству электроснабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.14-8 ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская до СТП 10/0,4 кВ №509 с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,025 км) | Q_ЛП-4300 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20696 | 0 | 0 | 0.20696 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.20-3 - 21-4) участков ВЛЗ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,01 км) | Q_ЛП-4301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15157 | 0 | 0 | 0.15157 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,074 км) | Q_ЛП-4302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1773 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой участка кабеля, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,227 км) | Q_ЛП-4303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66301 | 0 | 0 | 0.66301 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 342.4478 | 0 | 0 | 342.4478 | 0 | 114.6034 | 0 | 0 | 114.6034 | 0 | -227.8444 | -66.53% | 0 | - | 0 | - | -227.8444 | -66.53% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 245.8559 | 0 | 0 | 245.8559 | 0 | 113.2148 | 0 | 0 | 113.2148 | 0 | -132.6411 | -53.95% | 0 | - | 0 | - | -132.6411 | -53.95% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3581 | 0 | 0 | 8.3581 | 0 | 8.3581 | - | 0 | - | 0 | - | 8.3581 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -142) | M_ЛП-2907 | 8.9739 | 0 | 0 | 8.9739 | 0 | 4.8552 | 0 | 0 | 4.8552 | 0 | -4.1186 | -45.9% | 0 | - | 0 | - | -4.1186 | -45.9% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 18.6874 | 0 | 0 | 18.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.6874 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2169) | M_ЛП-2911 | 137.3051 | 0 | 0 | 137.3051 | 0 | 0.031323 | 0 | 0 | 0.031323 | 0 | -137.2738 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | -137.2738 | -99.98% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 553) | M_ЛП-2916 | 35.0676 | 0 | 0 | 35.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.0676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.0676 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5737 | 0 | 0 | 94.5737 | 0 | 94.5737 | - | 0 | - | 0 | - | 94.5737 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 726) | M_ЛП-2928 | 45.822 | 0 | 0 | 45.822 | 0 | 5.3965 | 0 | 0 | 5.3965 | 0 | -40.4254 | -88.22% | 0 | - | 0 | - | -40.4254 | -88.22% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.1502 | 0 | 0 | 6.1502 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | -4.7616 | -77.42% | 0 | - | 0 | - | -4.7616 | -77.42% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 64) | M_ЛП-2923 | 4.0415 | 0 | 0 | 4.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0415 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 33) | M_ЛП-2933 | 2.1087 | 0 | 0 | 2.1087 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | -0.72017 | -34.15% | 0 | - | 0 | - | -0.72017 | -34.15% | 0 | - | нд
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.4417 | 0 | 0 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.4417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -90.4417 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -1414) | M_ЛП-2901 | 90.4417 | 0 | 0 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.4417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -90.4417 | -100% | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 61.9421 | 0 | 0 | 61.9421 | 0 | 43.6537 | 0 | 0 | 43.6537 | 0 | -18.2884 | -29.53% | 0 | - | 0 | - | -18.2884 | -29.53% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.9421 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 31.5495 | 264.2% | 0 | - | 0 | - | 31.5495 | 264.2% | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | - | 0 | - | 0 | - | 43.4916 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | 11.9421 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9421 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.9421 | -100% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | -49.8379 | -99.68% | 0 | - | 0 | - | -49.8379 | -99.68% | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | -49.8379 | -99.68% | 0 | - | 0 | - | -49.8379 | -99.68% | 0 | - | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 128.2949 | 0 | 0 | 128.2949 | 0 | 18.0622 | 0 | 0 | 16.7806 | 1.2816 | -110.2327 | -85.92% | 0 | - | 0 | - | -111.5143 | -86.92% | 1.2816 | - | нд
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64526 | 0 | 0 | 0 | 0.64526 | 0.64526 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.64526 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0.38676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от 3-й и 4-й с.ш. 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная - ячейки №№25, 26 РУ 10 кВ РП 10 кВ Университетский, г. Липецк (протяженность 1,800 км, из них методом ГНБ 0,6 км) | P_ЛП-3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | - | 0 | - | 0 | - | 2.55 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-661, г.Липецк (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4192 | 6.1031 | 0 | 0 | 6.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1031 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Университетская до РУ 10 кВ ТП №1148, г. Липецк (протяженность 2,34 км) | P_ЛП-4193 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0.001091 | 0 | -1.257 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | -1.257 | -99.91% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) между ТП №665 и ТП №661, г Липецк (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4197 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2383 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) от ПС 110/10/10 кВ Университетская в сторону РП-43, г.Липецк (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0.009979 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009979 | - | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | 9.2872 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2872 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ от РП № 43 до ТП № 607, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,246 км, из них методом ГНБ 0,512 км) | P_ЛП-4202 | 16.9514 | 0 | 0 | 16.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9514 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.9514 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2 х КЛ 10 кВ от РП №52 до ТП № 57, г. Липецк (протяженность 0,634 км, из них методом ГНБ 0,446 км) | P_ЛП-4206 | 9.0639 | 0 | 0 | 9.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0639 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.0639 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от Р-513 до Р-662,г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,492 км) | P_ЛП-4209 | 9.2377 | 0 | 0 | 9.2377 | 0 | 3.5363 | 0 | 0 | 3.5363 | 0 | -5.7014 | -61.72% | 0 | - | 0 | - | -5.7014 | -61.72% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | 19.5298 | 0 | 0 | 19.5298 | 0 | 0.08201 | 0 | 0 | 0.08201 | 0 | -19.4478 | -99.58% | 0 | - | 0 | - | -19.4478 | -99.58% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | 18.369 | 0 | 0 | 18.369 | 0 | 5.5978 | 0 | 0 | 5.5978 | 0 | -12.7712 | -69.53% | 0 | - | 0 | - | -12.7712 | -69.53% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | 9.9063 | 0 | 0 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9063 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9063 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч. 47 до ТП 79, г. Липецк (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4214 | 3.0957 | 0 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0957 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0957 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-Университетский - ПС 110 кВ Юго-Западная, г.Липецк (протяженность 1,8 км) | P_ЛП-4217 | 11.1446 | 0 | 0 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1446 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1446 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС110/10/10 кВ Университетская - РП-43 с отпайкой на ТП-679 (протяженность 1,84 км, из них методом ГНБ 0,7 км) | P_ЛП-4218 | 11.2296 | 0 | 0 | 11.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2296 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 1.0054 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0054 | - | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | 1.8802 | 0 | 0 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8802 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8802 | -100% | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ яч.303 ПС 110/10/10 кВ Университетская до оп. №39-8 ВЛ 10 кВ Кулешовка, Липецкий район (протяженность 6,457 км, из них методом ГНБ 2,736 км) | P_ЛП-4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0.04669 | 0 | 0.04669 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04669 | - | 0 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-1065 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Хлевенского м.р-н, соглашение о компенсации №42647819 от 21.10.25, протяженность 0,085 км) | Q_ЛП-4270 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-213 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42689286 от 20.10.25, протяженность 0,17 км) | Q_ЛП-4278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0.17009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-25 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Домостроительный комбинат, договор №42666615 от 11.11.25, протяженность 0,102 км) | Q_ЛП-4279 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056294 | 0 | 0 | 0 | 0.056294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ оп.№67 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бутырки для разделения нагрузки участка сети, г.Липецк,с.Сселки, КП Новосёлкино (протяженность 0,427 км) | Q_ЛП-4298 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9063 | 0 | 0 | 3.9063 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-96 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Ремстройсервис Парус, договор №42625088 от 28.05.25, протяженность 0,195 км) | Q_ЛП-4311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до строящейся СТП 10/0,4 кВ во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,069 км) | Q_ЛП-4367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_ЛП-4368 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,25 км) | Q_ЛП-4369 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012337 | 0 | 0 | 0.012337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ - воздушный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,062 км) | Q_ЛП-4370 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 526.1653 | 0 | 0 | 526.1653 | 0 | 179.3649 | 0 | 0 | 179.3649 | 0 | -346.8005 | -65.91% | 0 | - | 0 | - | -346.8005 | -65.91% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | 33.4079 | 0 | 0 | 33.4079 | 0 | 23.2258 | 0 | 0 | 23.2258 | 0 | -10.1821 | -30.48% | 0 | - | 0 | - | -10.1821 | -30.48% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | 46.5661 | 0 | 0 | 46.5661 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | -44.8922 | -96.41% | 0 | - | 0 | - | -44.8922 | -96.41% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | 259.0079 | 0 | 0 | 259.0079 | 0 | 7.6966 | 0 | 0 | 7.6966 | 0 | -251.3113 | -97.03% | 0 | - | 0 | - | -251.3113 | -97.03% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | 32.4761 | 0 | 0 | 32.4761 | 0 | 2.7882 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | -29.6879 | -91.41% | 0 | - | 0 | - | -29.6879 | -91.41% | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 41.3011 | 0 | 0 | 41.3011 | 0 | 23.7744 | 0 | 0 | 23.7744 | 0 | -17.5267 | -42.44% | 0 | - | 0 | - | -17.5267 | -42.44% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 4.476 | 0 | 0 | 4.476 | 0 | 12.2548 | 0 | 0 | 12.2548 | 0 | 7.7788 | 173.8% | 0 | - | 0 | - | 7.7788 | 173.8% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 5.2677 | 0 | 0 | 5.2677 | 0 | 8.4107 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 3.143 | 59.66% | 0 | - | 0 | - | 3.143 | 59.66% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | 10.6191 | 0 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.45887 | 0 | 0 | 0.45887 | 0 | -10.1602 | -95.68% | 0 | - | 0 | - | -10.1602 | -95.68% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 5.383 | - | 0 | - | 0 | - | 5.383 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 7.6736 | 0 | 0 | 7.6736 | 0 | 12.2754 | 0 | 0 | 12.2754 | 0 | 4.6019 | 59.97% | 0 | - | 0 | - | 4.6019 | 59.97% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 27.3588 | 0 | 0 | 27.3588 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | -15.0087 | -54.86% | 0 | - | 0 | - | -15.0087 | -54.86% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 3.5653 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5653 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 15.6974 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.6974 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | 2.9034 | 0 | 0 | 2.9034 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | -0.67199 | -23.14% | 0 | - | 0 | - | -0.67199 | -23.14% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 4.1213 | 0 | 0 | 4.1213 | 0 | 5.2989 | 0 | 0 | 5.2989 | 0 | 1.1775 | 28.57% | 0 | - | 0 | - | 1.1775 | 28.57% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 1.4426 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4426 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | 0.98657 | 0 | 0 | 0.98657 | 0 | 0.82921 | 0 | 0 | 0.82921 | 0 | -0.15737 | -15.95% | 0 | - | 0 | - | -0.15737 | -15.95% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | 0.12915 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12915 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.6 | - | 0 | - | 0 | - | 16.6 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1708 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЛП-3641 | 0.91078 | 0 | 0 | 0.91078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91078 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91078 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95264 | 0 | 0 | 0.95264 | 0 | 0.95264 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95264 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | -0.8254 | -75% | 0 | - | 0 | - | -0.8254 | -75% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЛП-3645 | 2.9233 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9233 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЛП-3647 | 6.1773 | 0 | 0 | 6.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1773 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1773 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЛП-3648 | 2.866 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.866 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЛП-3650 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.275 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.275 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 17.0635 | - | 0 | - | 0 | - | 17.0635 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЛП-3658 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.3396 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3396 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | 14.6676 | 0 | 0 | 14.6676 | 0 | 14.3439 | 0 | 0 | 14.3439 | 0 | -0.32378 | -2.207% | 0 | - | 0 | - | -0.32378 | -2.207% | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3693 | 2.8022 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8022 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8022 | -100% | 0 | - | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | 0.57958 | 0 | 0 | 0.57958 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 5.2514 | 906.1% | 0 | - | 0 | - | 5.2514 | 906.1% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6441 | 0 | 0 | 0 | 10.6441 | 10.6441 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6441 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6441 | 0 | 0 | 0 | 10.6441 | 10.6441 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6441 | - | нд
7.6 | Реконструкция инженерных сетей административного здания ПАО Россети Центр, в соответствии с ТУ подключения к городским системам теплоснабжения, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | Q_ИА-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0735 | 0 | 0 | 0 | 10.0735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57055 | 0 | 0 | 0 | 0.57055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 708.7683 | 0 | 0 | 616.0083 | 92.76 | 251.8348 | 0 | 0 | 221.3693 | 30.4655 | -456.9335 | -64.47% | 0 | - | 0 | - | -394.639 | -64.06% | -62.2945 | -67.16% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 0 | 0 | 191.9282 | 92.76 | 136.7264 | 0 | 0 | 125.0716 | 11.6548 | -147.9618 | -51.97% | 0 | - | 0 | - | -66.8566 | -34.83% | -81.1052 | -87.44% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 0 | 0 | 191.9282 | 92.76 | 136.7264 | 0 | 0 | 125.0716 | 11.6548 | -147.9618 | -51.97% | 0 | - | 0 | - | -66.8566 | -34.83% | -81.1052 | -87.44% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 206.2878 | 0 | 0 | 171.7039 | 34.5838 | 89.3746 | 0 | 0 | 89.3746 | 0 | -116.9132 | -56.67% | 0 | - | 0 | - | -82.3294 | -47.95% | -34.5838 | -100% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 28.5094 | 0 | 0 | 20.2242 | 8.2851 | 35.697 | 0 | 0 | 35.697 | 0 | 7.1877 | 25.21% | 0 | - | 0 | - | 15.4728 | 76.51% | -8.2851 | -100% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 49.8911 | 0 | 0 | 0 | 49.8911 | 11.6548 | 0 | 0 | 0 | 11.6548 | -38.2362 | -76.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.2362 | -76.64% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | 9.1866 | 0 | 0 | 0 | 9.1866 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0.14432 | 1.571% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14432 | 1.571% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39736 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.39736 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8006 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8006 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5696 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5696 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2561 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2561 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДЭСС, договор №42580577 от 27.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2280 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 0.030251 | 0 | 0 | 0 | 0.030251 | -0.97967 | -97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97967 | -97% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0.44937 | -4.8086 | -91.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8086 | -91.45% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 4.5325 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0.36898 | -4.1635 | -91.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1635 | -91.86% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6833 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6833 | -100% | нд
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 2.9871 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0.053088 | -2.934 | -98.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.934 | -98.22% | нд
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0.85968 | -1.8735 | -68.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8735 | -68.55% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | 3.4579 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.082228 | 0 | 0 | 0 | 0.082228 | -3.3757 | -97.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3757 | -97.62% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | 0.86021 | 0 | 0 | 0 | 0.86021 | 0.004565 | 0 | 0 | 0 | 0.004565 | -0.85564 | -99.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85564 | -99.47% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 2.6616 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | -2.5415 | -95.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5415 | -95.49% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | -3.6926 | -93.01% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.6926 | -93.01% | нд
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.56 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Ливенская, договор №42660572 от 23.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | P_ОР-2312 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0.078296 | 0 | 0 | 0 | 0.078296 | -3.4488 | -97.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4488 | -97.78% | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 296.4579 | 0 | 0 | 296.4579 | 0 | 75.0373 | 0 | 0 | 56.2266 | 18.8107 | -221.4206 | -74.69% | 0 | - | 0 | - | -240.2312 | -81.03% | 18.8107 | - | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | -121.7996 | -98.82% | 0 | - | 0 | - | -121.7996 | -98.82% | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 0 | 0 | 123.2534 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | -121.7996 | -98.82% | 0 | - | 0 | - | -121.7996 | -98.82% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | 69.6056 | 0 | 0 | 69.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.6056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.6056 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 12.7396 | 0 | 0 | 12.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7396 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 1.3236 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3236 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 8.6311 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6311 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 6.4703 | 0 | 0 | 6.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4703 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | 0.47419 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47419 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | 0.47419 | 0 | 0 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.47419 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 15 объектов) | O_ОР-2012 | 5.3301 | 0 | 0 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3301 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 8.6311 | 0 | 0 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6311 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | 0.81091 | 0 | 0 | 0.81091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81091 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81091 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | 2.4577 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4577 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | 6.3049 | 0 | 0 | 6.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3049 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3049 | -100% | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой вакуумных выключателей 10 кВ (1 шт), микропроцессорных устройств РЗА (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т) | Q_ОР-2404 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4538 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.0983 | 0 | 0 | 76.0983 | 0 | 32.1476 | 0 | 0 | 13.3369 | 18.8107 | -43.9507 | -57.76% | 0 | - | 0 | - | -62.7614 | -82.47% | 18.8107 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.3146 | 0 | 0 | 68.3146 | 0 | 31.4367 | 0 | 0 | 12.626 | 18.8107 | -36.878 | -53.98% | 0 | - | 0 | - | -55.6887 | -81.52% | 18.8107 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | 4.1077 | 0 | 0 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1077 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1077 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9333 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9333 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | 22.0191 | 0 | 0 | 22.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0191 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.0191 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (9 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | 0.71879 | 0 | 0 | 0.71879 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | -0.71879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71879 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | 4.8064 | 0 | 0 | 4.8064 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | -4.2103 | -87.6% | 0 | - | 0 | - | -4.2103 | -87.6% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | 6.4371 | 0 | 0 | 6.4371 | 0 | 6.7904 | 0 | 0 | 6.7904 | 0 | 0.35336 | 5.489% | 0 | - | 0 | - | 0.35336 | 5.489% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | 8.5309 | 0 | 0 | 8.5309 | 0 | 5.0296 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | -3.5013 | -41.04% | 0 | - | 0 | - | -3.5013 | -41.04% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0.20986 | 0 | -1.0744 | -83.66% | 0 | - | 0 | - | -1.0744 | -83.66% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | 12.5161 | 0 | 0 | 12.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.5161 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2227 | 0 | 0 | 0 | 15.2227 | 15.2227 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.2227 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Верховье с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25, Верховский р-он, протяженность 0,74 км) | Q_ОР-2316 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | 5.9609 | 0 | 0 | 5.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9609 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9609 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.7837 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 0.71096 | 0 | 0 | 0.71096 | 0 | -7.0727 | -90.87% | 0 | - | 0 | - | -7.0727 | -90.87% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | 7.7837 | 0 | 0 | 7.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7837 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7837 | -100% | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В-28-8 ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,06 км) | Q_ОР-2284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076667 | 0 | 0 | 0.076667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ К-5-27 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,08 км) | Q_ОР-2287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11908 | 0 | 0 | 0.11908 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-6-5 ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,17 км) | Q_ОР-2290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20985 | 0 | 0 | 0.20985 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой провода и опор с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Заречье (протяженность 1,071 км) | Q_ОР-2317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30536 | 0 | 0 | 0.30536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 0 | 0 | 34.3587 | 0 | 6.2302 | 0 | 0 | 6.2302 | 0 | -28.1285 | -81.87% | 0 | - | 0 | - | -28.1285 | -81.87% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 0 | 0 | 34.3587 | 0 | 6.2302 | 0 | 0 | 6.2302 | 0 | -28.1285 | -81.87% | 0 | - | 0 | - | -28.1285 | -81.87% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0.26789 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26789 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 109 шт) | M_ОР-1847 | 7.3373 | 0 | 0 | 7.3373 | 0 | 0.89593 | 0 | 0 | 0.89593 | 0 | -6.4414 | -87.79% | 0 | - | 0 | - | -6.4414 | -87.79% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 2.0162 | 0 | 2.0162 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0162 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 360 шт) | M_ОР-1852 | 15.0522 | 0 | 0 | 15.0522 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | -13.3416 | -88.64% | 0 | - | 0 | - | -13.3416 | -88.64% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384 | 0 | 0 | 0.7384 | 0 | 0.7384 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7384 | - | 0 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 107 шт) | M_ОР-1857 | 7.2027 | 0 | 0 | 7.2027 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0.60121 | 0 | -6.6014 | -91.65% | 0 | - | 0 | - | -6.6014 | -91.65% | 0 | - | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 114 шт) | M_ОР-1862 | 4.7665 | 0 | 0 | 4.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7665 | -100% | 0 | - | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 62.7475 | 0 | 0 | 62.7475 | 0 | 35.2057 | 0 | 0 | 35.2057 | 0 | -27.5418 | -43.89% | 0 | - | 0 | - | -27.5418 | -43.89% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.529 | 0 | 0 | 22.529 | 0 | 6.9869 | 0 | 0 | 6.9869 | 0 | -15.5421 | -68.99% | 0 | - | 0 | - | -15.5421 | -68.99% | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | 22.529 | 0 | 0 | 22.529 | 0 | 6.9869 | 0 | 0 | 6.9869 | 0 | -15.5421 | -68.99% | 0 | - | 0 | - | -15.5421 | -68.99% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 40.2185 | 0 | 0 | 40.2185 | 0 | 28.2188 | 0 | 0 | 28.2188 | 0 | -11.9997 | -29.84% | 0 | - | 0 | - | -11.9997 | -29.84% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | 0.35237 | 0 | 0 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35237 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | 0.49087 | 0 | 0 | 0.49087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49087 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.49087 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 11.1812 | 0 | 0 | 11.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1812 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1812 | -100% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | 28.1941 | 0 | 0 | 28.1941 | 0 | 28.1941 | 0 | 0 | 28.1941 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой защитных ограждений силовых трансформаторов (0,06 км) | Q_ОР-2401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024756 | 0 | 0 | 0.024756 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0876 | 0 | 0 | 3.0876 | 0 | 3.0876 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0876 | - | 0 | - | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.46/44 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,21 км) | Q_ОР-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47669 | 0 | 0 | 0.47669 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола совещания производственно-технического совета филиала Орелэнерго от 23.12.2025 № 47/2025.
8.4 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,7 км) | Q_ОР-2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2238 | 0 | 0 | 1.2238 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18374 | 0 | 0 | 0.18374 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство ответвления оп.17/9 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,4 км) | Q_ОР-2288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84642 | 0 | 0 | 0.84642 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35703 | 0 | 0 | 0.35703 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 127.6222 | 0 | 0 | 127.6222 | 0 | 36.9834 | 0 | 0 | 36.9834 | 0 | -90.6388 | -71.02% | 0 | - | 0 | - | -90.6388 | -71.02% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | 5.972 | 0 | 0 | 5.972 | 0 | 4.3972 | 0 | 0 | 4.3972 | 0 | -1.5749 | -26.37% | 0 | - | 0 | - | -1.5749 | -26.37% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | 46.6525 | 0 | 0 | 46.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.6525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -46.6525 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | -1.6572 | -78.54% | 0 | - | 0 | - | -1.6572 | -78.54% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 9.856 | 0 | 0 | 9.856 | 0 | 3.4563 | 0 | 0 | 3.4563 | 0 | -6.3997 | -64.93% | 0 | - | 0 | - | -6.3997 | -64.93% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | 5.6468 | 0 | 0 | 5.6468 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | -2.5683 | -45.48% | 0 | - | 0 | - | -2.5683 | -45.48% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 1.2049 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0.24568 | 20.39% | 0 | - | 0 | - | 0.24568 | 20.39% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 5.1134 | 0 | 0 | 5.1134 | 0 | 3.1036 | 0 | 0 | 3.1036 | 0 | -2.0098 | -39.3% | 0 | - | 0 | - | -2.0098 | -39.3% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 4.8661 | 0 | 0 | 4.8661 | 0 | 2.4563 | 0 | 0 | 2.4563 | 0 | -2.4098 | -49.52% | 0 | - | 0 | - | -2.4098 | -49.52% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0.2888 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2888 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44617 | 0 | 0 | 0.44617 | 0 | 0.44617 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44617 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 10.8912 | 0 | 0 | 10.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8912 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | 3.5626 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5626 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 1.9428 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | -0.84999 | -43.75% | 0 | - | 0 | - | -0.84999 | -43.75% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | 0.058939 | 0 | 0 | 0.058939 | 0 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.04683 | 0 | -0.012109 | -20.54% | 0 | - | 0 | - | -0.012109 | -20.54% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ОР-2135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | 5.5269 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5269 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | 0.91541 | 0 | 0 | 0.91541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91541 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91541 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | 10.0007 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ОР-2244 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.46 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ОР-2246 | 0.63192 | 0 | 0 | 0.63192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63192 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63192 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | 0.7121 | 0 | 0 | 0.7121 | 0 | 0.68909 | 0 | 0 | 0.68909 | 0 | -0.023004 | -3.23% | 0 | - | 0 | - | -0.023004 | -3.23% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | 0.71344 | 0 | 0 | 0.71344 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | -0.53508 | -75% | 0 | - | 0 | - | -0.53508 | -75% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ОР-2250 | 1.8951 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8951 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8951 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ОР-2252 | 4.287 | 0 | 0 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.287 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.287 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ОР-2253 | 1.8579 | 0 | 0 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8579 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8579 | -100% | 0 | - | нд
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 2.2865 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2865 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0.11676 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11676 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ОР-2281 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.30839 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.25699 | 0 | -0.051399 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.051399 | -16.67% | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2026: магазин сопротивлений - 1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | Q_ОР-2373 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.749 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ОР-2379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Смоленская область | Г | 1415.2173 | 0 | 0 | 1041.6758 | 373.5415 | 840.2957 | 0 | 0 | 581.0713 | 259.2244 | -574.9216 | -40.62% | 0 | - | 0 | - | -460.6045 | -44.22% | -114.3171 | -30.6% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 628.1689 | 0 | 0 | 266.0554 | 362.1134 | 546.1589 | 0 | 0 | 311.718 | 234.4409 | -82.0099 | -13.06% | 0 | - | 0 | - | 45.6626 | 17.16% | -127.6725 | -35.26% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 620.8494 | 0 | 0 | 265.1924 | 355.6569 | 543.2863 | 0 | 0 | 310.9297 | 232.3566 | -77.5631 | -12.49% | 0 | - | 0 | - | 45.7373 | 17.25% | -123.3004 | -34.67% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 176.1333 | 0 | 0 | 70.2681 | 105.8653 | 272.48 | 0 | 0 | 188.2813 | 84.1987 | 96.3466 | 54.7% | 0 | - | 0 | - | 118.0132 | 167.9% | -21.6666 | -20.47% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 226.6471 | 0 | 0 | 194.9243 | 31.7228 | 167.1751 | 0 | 0 | 122.5859 | 44.5892 | -59.472 | -26.24% | 0 | - | 0 | - | -72.3384 | -37.11% | 12.8664 | 40.56% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 218.0689 | 0 | 0 | 0 | 218.0689 | 103.6312 | 0 | 0 | 0.062482 | 103.5687 | -114.4377 | -52.48% | 0 | - | 0 | - | 0.062482 | - | -114.5001 | -52.51% | нд
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.854 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.854 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0.51785 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.51785 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | 39.4547 | 0 | 0 | 0 | 39.4547 | 23.1559 | 0 | 0 | 0 | 23.1559 | -16.2988 | -41.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.2988 | -41.31% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 0 | 0.2066 | 0.2066 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2066 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | 13.6368 | 0 | 0 | 0 | 13.6368 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | -10.0958 | -74.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0958 | -74.03% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0.50118 | 0 | 0 | 0 | 0.50118 | -0.70786 | -58.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70786 | -58.55% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2125 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2125 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2111 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2111 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4056 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | -1.1078 | -77.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1078 | -77.69% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4020 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | -1.1846 | -78.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1846 | -78.75% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км ) | P_СМ-4021 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0.28623 | 0 | 0 | 0 | 0.28623 | -0.97179 | -77.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.97179 | -77.25% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,03 км ) | P_СМ-4022 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 2.1404 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | -1.8243 | -85.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8243 | -85.23% | нд
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,68 км) | P_СМ-4030 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | -0.073927 | -2.759% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.073927 | -2.759% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | -0.27947 | -8.926% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27947 | -8.926% | нд
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | 37.7018 | 0 | 0 | 0 | 37.7018 | 27.784 | 0 | 0 | 0 | 27.784 | -9.9178 | -26.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9178 | -26.31% | нд
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-4061 | 10.1929 | 0 | 0 | 0 | 10.1929 | 9.8113 | 0 | 0 | 0 | 9.8113 | -0.3816 | -3.744% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3816 | -3.744% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4062 | 0.2387 | 0 | 0 | 0 | 0.2387 | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0.35877 | 0.12006 | 50.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12006 | 50.3% | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км ) | P_СМ-4063 | 0.7907 | 0 | 0 | 0 | 0.7907 | 0.27704 | 0 | 0 | 0 | 0.27704 | -0.51366 | -64.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.51366 | -64.96% | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-4064 | 5.0518 | 0 | 0 | 0 | 5.0518 | 5.1009 | 0 | 0 | 0 | 5.1009 | 0.04905 | 0.9709% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04905 | 0.9709% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0934 | 0 | 0 | 0 | 18.0934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9702 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -49.9702 | -100% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_СМ-4101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4102 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ Западная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Инвесттрастком, договор №42710056 от 09.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041232 | 0 | 0 | 0 | 0.041232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ольша с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Птицефабрика Сметанино, договор №42701822 от 12.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,26 км) | Q_СМ-4111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074202 | 0 | 0 | 0 | 0.074202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания, договор №42710899 от 15.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4113 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,428 км, в т.ч ГНБ - 0,178 км) | Q_СМ-4416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,4 км) | Q_СМ-4417 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Модернизация ТП-76 ф.01 ПС 35/10 кВ Балтутино c установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Балтутино, договор №42763695 от 15.05.25 (до 670 кВт) | Q_СМ-4456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062482 | 0 | 0 | 0.062482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 0 | 0 | 0.86302 | 6.4565 | 2.8726 | 0 | 0 | 0.78829 | 2.0843 | -4.4469 | -60.75% | 0 | - | 0 | - | -0.074731 | -8.659% | -4.3721 | -67.72% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 0 | 0 | 0.86302 | 6.4565 | 2.8726 | 0 | 0 | 0.78829 | 2.0843 | -4.4469 | -60.75% | 0 | - | 0 | - | -0.074731 | -8.659% | -4.3721 | -67.72% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 5.4543 | 0 | 0 | 0 | 5.4543 | 0.6949 | 0 | 0 | 0 | 0.6949 | -4.7594 | -87.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7594 | -87.26% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22736 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.01, 02 для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4023 | 0.67265 | 0 | 0 | 0 | 0.67265 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0.26454 | -0.4081 | -60.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.4081 | -60.67% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск c установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4029 | 0.30177 | 0 | 0 | 0 | 0.30177 | 0.22606 | 0 | 0 | 0 | 0.22606 | -0.075704 | -25.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.075704 | -25.09% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | 0.33175 | 0 | 0 | 0.33175 | 0 | 0.29798 | 0 | 0 | 0.29798 | 0 | -0.033767 | -10.18% | 0 | - | 0 | - | -0.033767 | -10.18% | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | 0.53128 | 0 | 0 | 0.53128 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | -0.42934 | -80.81% | 0 | - | 0 | - | -0.42934 | -80.81% | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4065 | 0.027802 | 0 | 0 | 0 | 0.027802 | 0.035262 | 0 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.00746 | 26.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00746 | 26.83% | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-029 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой ТТ, установкой ПУ 10 кВ (1 шт) в яч.12 для Техприсоединения ООО Максиформ, договор №42595762 от 27.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16101 | 0 | 0 | 0.16101 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0.86357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 598.3087 | 0 | 0 | 598.3087 | 0 | 228.7552 | 0 | 0 | 223.2031 | 5.5521 | -369.5535 | -61.77% | 0 | - | 0 | - | -375.1056 | -62.69% | 5.5521 | - | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 393.1681 | 0 | 0 | 393.1681 | 0 | 155.52 | 0 | 0 | 155.267 | 0.25299 | -237.6481 | -60.44% | 0 | - | 0 | - | -237.9011 | -60.51% | 0.25299 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 118.8684 | 0 | 0 | 118.8684 | 0 | 89.7363 | 0 | 0 | 89.4833 | 0.25299 | -29.1321 | -24.51% | 0 | - | 0 | - | -29.385 | -24.72% | 0.25299 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 54.0037 | 0 | 0 | 54.0037 | 0 | 33.3588 | 0 | 0 | 33.3588 | 0 | -20.645 | -38.23% | 0 | - | 0 | - | -20.645 | -38.23% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 64.8646 | 0 | 0 | 64.8646 | 0 | 51.9166 | 0 | 0 | 51.9166 | 0 | -12.948 | -19.96% | 0 | - | 0 | - | -12.948 | -19.96% | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25299 | 0 | 0 | 0 | 0.25299 | 0.25299 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25299 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 180 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4145 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030267 | 0 | 0 | 0.030267 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 315 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,315 МВА) | Q_СМ-4146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015794 | 0 | 0 | 0.015794 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-39 ф.22 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031237 | 0 | 0 | 0.031237 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.32 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 320 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | Q_СМ-4150 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041476 | 0 | 0 | 0.041476 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 ф.45 ПС 110/35/ 6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10808 | 0 | 0 | 0.10808 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033998 | 0 | 0 | 0.033998 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-166 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039624 | 0 | 0 | 0.039624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (320 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030517 | 0 | 0 | 0.030517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 ф.01 ПС 35/10кВ Шпунты с заменой трансформатора (10 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020964 | 0 | 0 | 0.020964 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-1 ф.01 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032016 | 0 | 0 | 0.032016 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-074 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23146 | 0 | 0 | 0.23146 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-073 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033776 | 0 | 0 | 0.033776 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-071 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036297 | 0 | 0 | 0.036297 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-082 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033964 | 0 | 0 | 0.033964 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030746 | 0 | 0 | 0.030746 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-5 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4168 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024924 | 0 | 0 | 0.024924 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4170 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029887 | 0 | 0 | 0.029887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-028 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037974 | 0 | 0 | 0.037974 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-465 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029909 | 0 | 0 | 0.029909 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016086 | 0 | 0 | 0.016086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-396 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (20 на 30 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019531 | 0 | 0 | 0.019531 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-6 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4178 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084497 | 0 | 0 | 0.084497 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4179 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029931 | 0 | 0 | 0.029931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033552 | 0 | 0 | 0.033552 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035165 | 0 | 0 | 0.035165 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033898 | 0 | 0 | 0.033898 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-11 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034217 | 0 | 0 | 0.034217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-354 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4190 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031623 | 0 | 0 | 0.031623 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03448 | 0 | 0 | 0.03448 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-358 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030954 | 0 | 0 | 0.030954 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-366 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021085 | 0 | 0 | 0.021085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-369 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4197 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02447 | 0 | 0 | 0.02447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-418 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4199 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027452 | 0 | 0 | 0.027452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-424 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4200 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028914 | 0 | 0 | 0.028914 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Гульцово ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030416 | 0 | 0 | 0.030416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Прохочево ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029373 | 0 | 0 | 0.029373 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-438 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029066 | 0 | 0 | 0.029066 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-131 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028617 | 0 | 0 | 0.028617 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-597 ф.26 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4206 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034778 | 0 | 0 | 0.034778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-725 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4209 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020233 | 0 | 0 | 0.020233 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-529 ф.01 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025045 | 0 | 0 | 0.025045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-551 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028291 | 0 | 0 | 0.028291 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-3-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4220 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014745 | 0 | 0 | 0.014745 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-519 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018806 | 0 | 0 | 0.018806 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-517 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027063 | 0 | 0 | 0.027063 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 ф.12 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029398 | 0 | 0 | 0.029398 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026778 | 0 | 0 | 0.026778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (40 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029185 | 0 | 0 | 0.029185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4230 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034882 | 0 | 0 | 0.034882 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-277 ф.01 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4232 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029185 | 0 | 0 | 0.029185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Токарево-9 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025284 | 0 | 0 | 0.025284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Вешки ф.05 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021455 | 0 | 0 | 0.021455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028723 | 0 | 0 | 0.028723 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Шастово ф.15 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032919 | 0 | 0 | 0.032919 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трансформатора (100 на 160 кВА), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024569 | 0 | 0 | 0.024569 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4240 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020123 | 0 | 0 | 0.020123 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.10 ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10536 | 0 | 0 | 0.10536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-611 ф.06 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02507 | 0 | 0 | 0.02507 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-620 ф.07 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034991 | 0 | 0 | 0.034991 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-628 ф.01 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030482 | 0 | 0 | 0.030482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-688 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028105 | 0 | 0 | 0.028105 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-689 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025277 | 0 | 0 | 0.025277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 ф.04 ПС 35/10 кВ Ивино с заменой трансформатора (25 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013423 | 0 | 0 | 0.013423 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-363 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031453 | 0 | 0 | 0.031453 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 ф.06 ПС 35/10 кВ Коробец с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4250 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036741 | 0 | 0 | 0.036741 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-394 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001518 | 0 | 0 | 0.001518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-360 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (25 на 32 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,032 МВА) | Q_СМ-4253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001518 | 0 | 0 | 0.001518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (20 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036524 | 0 | 0 | 0.036524 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-1218 ф.15 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031518 | 0 | 0 | 0.031518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 ф.16 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (25 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015123 | 0 | 0 | 0.015123 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037603 | 0 | 0 | 0.037603 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-87 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4260 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039195 | 0 | 0 | 0.039195 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-120 ф.04 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017345 | 0 | 0 | 0.017345 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 ф.07 ПС 35/10 кВ Белый-Холм с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001518 | 0 | 0 | 0.001518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03509 | 0 | 0 | 0.03509 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 ф.11 ПС 35/10 кВ Семлёво с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032536 | 0 | 0 | 0.032536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-871 ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4270 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073803 | 0 | 0 | 0.073803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048368 | 0 | 0 | 0.048368 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-593 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4272 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085141 | 0 | 0 | 0.085141 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-742 ф.11 ПС 35/10 кВ Ризское заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053139 | 0 | 0 | 0.053139 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-751 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048967 | 0 | 0 | 0.048967 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Станино ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042136 | 0 | 0 | 0.042136 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-02 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029806 | 0 | 0 | 0.029806 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02545 | 0 | 0 | 0.02545 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-123 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030619 | 0 | 0 | 0.030619 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-171 ф.05 ПС 35/10 кВ Микулино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018788 | 0 | 0 | 0.018788 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-524 ф.08 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022041 | 0 | 0 | 0.022041 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ф.04 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027361 | 0 | 0 | 0.027361 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-110 ф.01 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4290 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026454 | 0 | 0 | 0.026454 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-568 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001517 | 0 | 0 | 0.001517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 ф.06 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04188 | 0 | 0 | 0.04188 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 ф.02 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018057 | 0 | 0 | 0.018057 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-045 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059846 | 0 | 0 | 0.059846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.05 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001518 | 0 | 0 | 0.001518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 ф.02 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4300 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026704 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.04 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051094 | 0 | 0 | 0.051094 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-247 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057334 | 0 | 0 | 0.057334 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 ф.02 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029776 | 0 | 0 | 0.029776 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030487 | 0 | 0 | 0.030487 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-252 ф.01 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (50 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016755 | 0 | 0 | 0.016755 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-314 ф.02 ПС 35/10 кВ Коминтерн с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019843 | 0 | 0 | 0.019843 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-533 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02084 | 0 | 0 | 0.02084 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (10 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033629 | 0 | 0 | 0.033629 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-500 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030656 | 0 | 0 | 0.030656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032375 | 0 | 0 | 0.032375 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.02 ПС 35/10 кВ Горки с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13024 | 0 | 0 | 0.13024 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-112 ф.11 ПС 35/10 кВ Кикино с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034404 | 0 | 0 | 0.034404 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-823 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055932 | 0 | 0 | 0.055932 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4320 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026548 | 0 | 0 | 0.026548 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-13-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбина с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035153 | 0 | 0 | 0.035153 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-005 ф.604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т2 (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4326 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048434 | 0 | 0 | 0.048434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 ф.10 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028283 | 0 | 0 | 0.028283 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-078 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069147 | 0 | 0 | 0.069147 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4330 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14281 | 0 | 0 | 0.14281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-5-2 Мичуринец ф.02 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028606 | 0 | 0 | 0.028606 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-683 ф.03 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-661 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013861 | 0 | 0 | 0.013861 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-7-3 Раковка ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025041 | 0 | 0 | 0.025041 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 274.2998 | 0 | 0 | 274.2998 | 0 | 65.7837 | 0 | 0 | 65.7837 | 0 | -208.5161 | -76.02% | 0 | - | 0 | - | -208.5161 | -76.02% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1537 | 0.6958 | 0 | 0 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6958 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 24.6208 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 4.9624 | 0 | 0 | 4.9624 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | -0.25739 | -5.187% | 0 | - | 0 | - | -0.25739 | -5.187% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 5.694 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.694 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 0.14675 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14675 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 0.14675 | 0 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14675 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14675 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | 9.824 | 0 | 0 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.824 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19606 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-2539 | 6.5822 | 0 | 0 | 6.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5822 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5822 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 0.34936 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34936 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34936 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 1.3411 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3411 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3193 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.103 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | 3.5026 | 0 | 0 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5026 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5026 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 9.5247 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.5247 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 9.6607 | 0 | 0 | 9.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6607 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6607 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 8.3285 | 0 | 0 | 8.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.3285 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 11.1917 | 0 | 0 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1917 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 7.7303 | 0 | 0 | 7.7303 | 0 | 6.8465 | 0 | 0 | 6.8465 | 0 | -0.88377 | -11.43% | 0 | - | 0 | - | -0.88377 | -11.43% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 6.7594 | 0 | 0 | 6.7594 | 0 | 5.9724 | 0 | 0 | 5.9724 | 0 | -0.78698 | -11.64% | 0 | - | 0 | - | -0.78698 | -11.64% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 12.2195 | 0 | 0 | 12.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2195 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 1.1623 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1623 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1623 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 12.7169 | 0 | 0 | 12.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7169 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7169 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 1.1504 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1504 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1504 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | 0.21182 | 0 | 0 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21182 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | 1.2377 | 0 | 0 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2377 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | 1.1263 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1263 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1263 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1005 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 7.6929 | 0 | 0 | 7.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6929 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.6929 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 12.8153 | 0 | 0 | 12.8153 | 0 | 9.3709 | 0 | 0 | 9.3709 | 0 | -3.4443 | -26.88% | 0 | - | 0 | - | -3.4443 | -26.88% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 25.6946 | 0 | 0 | 25.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.6946 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | 0.44111 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | 0.44111 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44111 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44111 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 25.2854 | 0 | 0 | 25.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2854 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.2854 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3390 | 0.83437 | 0 | 0 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83437 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83437 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3391 | 0.81745 | 0 | 0 | 0.81745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81745 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 4.8476 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 5.4869 | 0 | 0 | 5.4869 | 0 | 0.63931 | 13.19% | 0 | - | 0 | - | 0.63931 | 13.19% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0521 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 5.3791 | 0 | 0 | 5.3791 | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | -0.054864 | -1.02% | 0 | - | 0 | - | -0.054864 | -1.02% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | 7.3877 | 0 | 0 | 7.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3877 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3877 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | 0.17583 | 0 | 0 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17583 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17583 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | 5.1582 | 0 | 0 | 5.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1582 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1582 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22301 | -100% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | -3.7441 | -86.13% | 0 | - | 0 | - | -3.7441 | -86.13% | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0.84593 | - | 0 | - | 0 | - | 0.84593 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040279 | 0 | 0 | 0.040279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ф.05 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (400 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044344 | 0 | 0 | 0.044344 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-147 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031164 | 0 | 0 | 0.031164 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-282 ф.01 ПС 35/10 кВ Шпунты с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019476 | 0 | 0 | 0.019476 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019356 | 0 | 0 | 0.019356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-16-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040706 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4164 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021643 | 0 | 0 | 0.021643 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-15-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038045 | 0 | 0 | 0.038045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-18-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026711 | 0 | 0 | 0.026711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-160 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036075 | 0 | 0 | 0.036075 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (400 на 250 кВА)для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031596 | 0 | 0 | 0.031596 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-374 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029846 | 0 | 0 | 0.029846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-408 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016168 | 0 | 0 | 0.016168 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-419 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030728 | 0 | 0 | 0.030728 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020332 | 0 | 0 | 0.020332 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028615 | 0 | 0 | 0.028615 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-446 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027656 | 0 | 0 | 0.027656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4207 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011204 | 0 | 0 | 0.011204 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-8-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014633 | 0 | 0 | 0.014633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-727 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4210 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028523 | 0 | 0 | 0.028523 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-20-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014564 | 0 | 0 | 0.014564 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-11-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (160 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01431 | 0 | 0 | 0.01431 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-12-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013936 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01392 | 0 | 0 | 0.01392 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-4-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (250 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017947 | 0 | 0 | 0.017947 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-552 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031514 | 0 | 0 | 0.031514 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-515 ф.03 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013735 | 0 | 0 | 0.013735 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-522 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | Q_СМ-4225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032711 | 0 | 0 | 0.032711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-179 ф.03 ПС 35/10 кВ Печатники с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051621 | 0 | 0 | 0.051621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-270 ф.13 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (250 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01453 | 0 | 0 | 0.01453 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-360 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4236 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027782 | 0 | 0 | 0.027782 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Петелино ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027625 | 0 | 0 | 0.027625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-415 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03532 | 0 | 0 | 0.03532 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-145 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с заменой трансформатора (63 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031147 | 0 | 0 | 0.031147 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1229 ф.33 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (250 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035197 | 0 | 0 | 0.035197 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-19 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001518 | 0 | 0 | 0.001518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-91 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028232 | 0 | 0 | 0.028232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-107 ф.02 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024149 | 0 | 0 | 0.024149 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-116 ф.03 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029697 | 0 | 0 | 0.029697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-139 ф.02 ПС 35/10 кВ Беззаботы с заменой трансформатора (100 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027931 | 0 | 0 | 0.027931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024268 | 0 | 0 | 0.024268 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-797 ф.05 ПС 110/10 кВ Касня с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4273 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048798 | 0 | 0 | 0.048798 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1 ф.04 ПС 110/10 кВ Екимцево с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024589 | 0 | 0 | 0.024589 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-200 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4279 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041302 | 0 | 0 | 0.041302 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Заборье ф.03 ПС 35/10 кВ Захарьевское с заменой трансформатора (63 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4280 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029209 | 0 | 0 | 0.029209 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Жолобово ф.12 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026974 | 0 | 0 | 0.026974 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-425 ф.08 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001517 | 0 | 0 | 0.001517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-807 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (180 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040521 | 0 | 0 | 0.040521 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075254 | 0 | 0 | 0.075254 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-192 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065941 | 0 | 0 | 0.065941 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-736 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001517 | 0 | 0 | 0.001517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-732 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029548 | 0 | 0 | 0.029548 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.05 ПС 35/10 кВ Ушаково с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024987 | 0 | 0 | 0.024987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-164 ф.01 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03583 | 0 | 0 | 0.03583 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (63 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017842 | 0 | 0 | 0.017842 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-13-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031729 | 0 | 0 | 0.031729 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-498 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4312 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0305 | 0 | 0 | 0.0305 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.12 ПС 35/10 кВ Бекрино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045354 | 0 | 0 | 0.045354 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Савеево с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024329 | 0 | 0 | 0.024329 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-021 ф.09 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (320 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031575 | 0 | 0 | 0.031575 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т1 (180 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034939 | 0 | 0 | 0.034939 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-047 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (250 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029483 | 0 | 0 | 0.029483 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-152 ф.04 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043532 | 0 | 0 | 0.043532 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-324 ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029147 | 0 | 0 | 0.029147 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-4 Красная горка ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014511 | 0 | 0 | 0.014511 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-674 ф.01 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013852 | 0 | 0 | 0.013852 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-4-3 Староселье ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011236 | 0 | 0 | 0.011236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-9-5 Коски детсад ф.05 ПС 35/10кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01455 | 0 | 0 | 0.01455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-6-5 Ст. Курганье ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029177 | 0 | 0 | 0.029177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-516 ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033511 | 0 | 0 | 0.033511 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП 3-1 Рогово ф.01 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020936 | 0 | 0 | 0.020936 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3-5 Громаши ф.05 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-480 ф.03 ПС 35/10 кВ Кириллы с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033845 | 0 | 0 | 0.033845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-124 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (400 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001554 | 0 | 0 | 0.001554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.8088 | 0 | 0 | 109.8088 | 0 | 49.6974 | 0 | 0 | 44.3983 | 5.2991 | -60.1114 | -54.74% | 0 | - | 0 | - | -65.4105 | -59.57% | 5.2991 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.13602 | 0 | 0 | 0.13602 | 0 | 5.7165 | 0 | 0 | 0.41737 | 5.2991 | 5.5805 | 4103% | 0 | - | 0 | - | 0.28135 | 206.9% | 5.2991 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 0.96347 | 0.96347 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.96347 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | 0.068008 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.068008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | 0.068008 | 0 | 0 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.068008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; протяженность 0,05 км) | P_СМ-4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036266 | 0 | 0 | 0 | 0.036266 | 0.036266 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.036266 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.09 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Алпина, договор №42618748 от 18.04.25, протяженность 0,062 км) | Q_СМ-4043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21077 | 0 | 0 | 0 | 0.21077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0.030573 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.030573 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42655709 от 01.08.25, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42702149 от 11.12.25, протяженность 0,268 км) | Q_СМ-4107 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076021 | 0 | 0 | 0 | 0.076021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-036 ф.09 РП-03 ф.09, 19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Яковлева Т.Е, договор №42703908 от 10.12.25, протяженность 0,122 км) | Q_СМ-4108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09119 | 0 | 0 | 0 | 0.09119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,71 км) | Q_СМ-4356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19513 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,235 км) | Q_СМ-4357 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065144 | 0 | 0 | 0 | 0.065144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,162 км) | Q_СМ-4358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41737 | 0 | 0 | 0.41737 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Национальная зерновая компания, договор №42646474 от 06.06.25, протяженность 0,677 км) | Q_СМ-4360 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0.13354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-549 РП-23 ф.15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лазертаг, договор №42718138 от 18.12.25, протяженность 0,156 км) | Q_СМ-4362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047154 | 0 | 0 | 0 | 0.047154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1573 ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с преводом нагрузки на ТП-1724, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,244 км) | Q_СМ-4364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 1,428 км) | Q_СМ-4366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12481 | 0 | 0 | 0 | 0.12481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.09, 12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42705217 от 25.12.25, протяженность 0,675 км) | Q_СМ-4367 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4418 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033371 | 0 | 0 | 0 | 0.033371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-122 ф.08 РП-05 ф.01, 10 ПС 110/10/6 кВ Чернушки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, МБУК Смоленский камерный театр, договор №42726697 от 16.03.26, протяженность 0,015 км) | Q_СМ-4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38266 | 0 | 0 | 0 | 0.38266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.6727 | 0 | 0 | 109.6727 | 0 | 43.9809 | 0 | 0 | 43.9809 | 0 | -65.6919 | -59.9% | 0 | - | 0 | - | -65.6919 | -59.9% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | 1.2794 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2794 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2794 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 12.6257 | 0 | 0 | 12.6257 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | -10.4836 | -83.03% | 0 | - | 0 | - | -10.4836 | -83.03% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 19.2746 | 0 | 0 | 19.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.2746 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 10.9707 | 0 | 0 | 10.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9707 | -100% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | 13.3216 | 0 | 0 | 13.3216 | 0 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 0 | 2.3569 | 17.69% | 0 | - | 0 | - | 2.3569 | 17.69% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | 31.1768 | 0 | 0 | 31.1768 | 0 | 14.6537 | 0 | 0 | 14.6537 | 0 | -16.5231 | -53% | 0 | - | 0 | - | -16.5231 | -53% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | 19.4804 | 0 | 0 | 19.4804 | 0 | 11.5065 | 0 | 0 | 11.5065 | 0 | -7.9739 | -40.93% | 0 | - | 0 | - | -7.9739 | -40.93% | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5434 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5434 | -100% | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 95.3318 | 0 | 0 | 95.3318 | 0 | 23.5378 | 0 | 0 | 23.5378 | 0 | -71.794 | -75.31% | 0 | - | 0 | - | -71.794 | -75.31% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.8651 | 0 | 0 | 6.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.8651 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 6.0523 | 0 | 0 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0523 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0523 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | 0.46811 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46811 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46811 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | 0.3447 | 0 | 0 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3447 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3447 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 88.4667 | 0 | 0 | 88.4667 | 0 | 23.5378 | 0 | 0 | 23.5378 | 0 | -64.9289 | -73.39% | 0 | - | 0 | - | -64.9289 | -73.39% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.27294 | 0 | 0 | 0.27294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27294 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27294 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.15961 | 0 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15961 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.19814 | 0 | 0 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19814 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.26461 | 0 | 0 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26461 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26461 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0 | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | 0 | - | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | -0.19717 | -10.02% | 0 | - | 0 | - | -0.19717 | -10.02% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 1.3857 | 0 | 0 | 1.3857 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | -0.13776 | -9.942% | 0 | - | 0 | - | -0.13776 | -9.942% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 1.3008 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3008 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0 | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | 0 | - | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.089799 | 0 | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | 0 | - | -0.7898 | -89.79% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 3.0139 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 3.9097 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9097 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 4.6301 | 0 | 0 | 4.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6301 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 5.2707 | 0 | 0 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2707 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 4.372 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.372 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 3.7032 | 0 | 0 | 3.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7032 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7032 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,075 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 2.6885 | 0 | 0 | 2.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6885 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6885 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 7.2516 | 0 | 0 | 7.2516 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 4.6816 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6816 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6816 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 4.8243 | 0 | 0 | 4.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8243 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8243 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 3.5818 | 0 | 0 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5818 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 3.1486 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1486 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 5.5197 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5197 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 5.3898 | 0 | 0 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3898 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3898 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.787 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.787 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 3.8244 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8244 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8244 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11779 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12405 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11381 | -100% | 0 | - | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 36.2168 | 0 | 0 | 32.7888 | 3.428 | 15.3295 | 0 | 0 | 4.454 | 10.8755 | -20.8873 | -57.67% | 0 | - | 0 | - | -28.3348 | -86.42% | 7.4475 | 217.3% | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 18.5926 | 0 | 0 | 18.5926 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | -17.5856 | -94.58% | 0 | - | 0 | - | -17.5856 | -94.58% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | 13.0439 | 0 | 0 | 13.0439 | 0 | 3.447 | 0 | 0 | 3.447 | 0 | -9.5969 | -73.57% | 0 | - | 0 | - | -9.5969 | -73.57% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | 0.69146 | 0 | 0 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69146 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.69146 | -100% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | 0.46081 | 0 | 0 | 0.46081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46081 | -100% | 0 | - | нд
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,119 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км) | P_СМ-4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.41267 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41267 | - | нд
9.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,066 км) | P_СМ-4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 1.6626 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6626 | - | нд
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,282 км) | P_СМ-4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 1.2464 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2464 | - | нд
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | -1.9433 | -56.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9433 | -56.69% | нд
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9703 | 0 | 0 | 0 | 5.9703 | 5.9703 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.9703 | - | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,093) | Q_СМ-4365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082327 | 0 | 0 | 0 | 0.082327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,035 км) | Q_СМ-4434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016501 | 0 | 0 | 0 | 0.016501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 152.5229 | 0 | 0 | 144.5229 | 8 | 50.0521 | 0 | 0 | 41.6962 | 8.3559 | -102.4708 | -67.18% | 0 | - | 0 | - | -102.8267 | -71.15% | 0.35585 | 4.448% | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 0.3808 | 0 | 0 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3808 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 1.3616 | 0 | 0 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3616 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | 2.5116 | 0 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5116 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5116 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 2.2395 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2395 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 1.9201 | 0 | 0 | 1.9201 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | -1.5468 | -80.56% | 0 | - | 0 | - | -1.5468 | -80.56% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | 24.5047 | 0 | 0 | 24.5047 | 0 | 24.3424 | 0 | 0 | 24.3424 | 0 | -0.16236 | -0.6626% | 0 | - | 0 | - | -0.16236 | -0.6626% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | 40.1525 | 0 | 0 | 40.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.1525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.1525 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 23.0455 | 0 | 0 | 23.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.0455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.0455 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | 4.2625 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2625 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 0.39741 | 0 | 0 | 0.39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39741 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | 1.4029 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4029 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4029 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62976 | 0 | 0 | 0.62976 | 0 | 0.62976 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62976 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_СМ-3984 | 2.6575 | 0 | 0 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6575 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6575 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_СМ-3986 | 1.3371 | 0 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3371 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3371 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | 1.4249 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4249 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_СМ-3990 | 3.7849 | 0 | 0 | 3.7849 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | -3.7298 | -98.54% | 0 | - | 0 | - | -3.7298 | -98.54% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_СМ-3992 | 1.5967 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5967 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5967 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_СМ-3993 | 3.7107 | 0 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7107 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_СМ-3995 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | 0.13679 | 0 | 0 | 0.13679 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | -0.022799 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.022799 | -16.67% | 0 | - | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х 2-цепных ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Субботники, с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), ТТ (3 шт) яч.1008 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Веста, предписание ФАС России №04/49621/24 от 07.06.24, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-163501/24-72-1309, договор №42561245 от 31.07.25 (свыше 670 кВт, протяженность 34 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-4049 | 12.6949 | 0 | 0 | 12.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.6949 | -100% | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Приобретение прав доступа к системе автоматизированного эксплуатационного управления и учета средств связи и абонентов АРГУС (1 лицензия) | Q_СМ-4409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ответвления ВЛ 35 кВ Южная-Заводская-1 на ПС 35/6 кВ Красный Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВБ, договор №42717400 от 30.01.26, протяженность 0,33 км) | Q_СМ-4443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35585 | 0 | 0 | 0 | 0.35585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10 | Тамбовская область | Г | 1582.3765 | 0 | 0 | 1398.2205 | 184.156 | 869.6671 | 0 | 0 | 664.6509 | 205.0162 | -712.7093 | -45.04% | 0 | - | 0 | - | -733.5696 | -52.46% | 20.8603 | 11.33% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 405.6667 | 0 | 0 | 221.5108 | 184.156 | 285.119 | 0 | 0 | 213.7744 | 71.3446 | -120.5477 | -29.72% | 0 | - | 0 | - | -7.7363 | -3.493% | -112.8113 | -61.26% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 389.1459 | 0 | 0 | 221.5108 | 167.6352 | 284.1165 | 0 | 0 | 212.7719 | 71.3446 | -105.0294 | -26.99% | 0 | - | 0 | - | -8.7388 | -3.945% | -96.2905 | -57.44% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 196.9112 | 0 | 0 | 136.753 | 60.1582 | 144.1713 | 0 | 0 | 144.1713 | 0 | -52.7399 | -26.78% | 0 | - | 0 | - | 7.4183 | 5.425% | -60.1582 | -100% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 118.5878 | 0 | 0 | 84.7578 | 33.8301 | 68.6006 | 0 | 0 | 68.6006 | 0 | -49.9872 | -42.15% | 0 | - | 0 | - | -16.1572 | -19.06% | -33.8301 | -100% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 73.6469 | 0 | 0 | 0 | 73.6469 | 71.3446 | 0 | 0 | 0 | 71.3446 | -2.3022 | -3.126% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3022 | -3.126% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4706 | 0 | 0 | 0 | 16.4706 | 16.4706 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.4706 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1598 | 0 | 0 | 0 | 15.1598 | 15.1598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15.1598 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 39.7344 | 0 | 0 | 0 | 39.7344 | 31.8704 | 0 | 0 | 0 | 31.8704 | -7.864 | -19.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.864 | -19.79% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0562 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0562 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | 2.9844 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9844 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 1.3226 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3226 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0.66851 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.66851 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093037 | 0 | 0 | 0 | 0.093037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | 2.1338 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1338 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-21 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3363 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60958 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.60958 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт) с ПУ (3 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_ТБ-3364 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55544 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55544 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С. договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3365 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5825 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5825 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВ для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | P_ТБ-3369 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | -4.5108 | -96.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5108 | -96.97% | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.126 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_ТБ-3370 | 5.0431 | 0 | 0 | 0 | 5.0431 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | -4.9135 | -97.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9135 | -97.43% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0.24121 | -1.7442 | -87.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7442 | -87.85% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_ТБ-3380 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2547 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2547 | -100% | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ТБ-3381 | 11.1736 | 0 | 0 | 0 | 11.1736 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | -11.1633 | -99.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1633 | -99.91% | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.19, 22 ПС 110/10 кВ Фабричная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика, договор №42716911 от 22.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,032 км) | Q_ТБ-3395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0.11919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 0 | 0 | 0 | 16.5208 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | -15.5183 | -93.93% | 0 | - | 0 | - | 1.0025 | - | -16.5208 | -100% | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 0 | 0 | 0 | 16.5208 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | -15.5183 | -93.93% | 0 | - | 0 | - | 1.0025 | - | -16.5208 | -100% | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 1.0025 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0025 | - | 0 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9614 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.9614 | -100% | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1075 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1075 | -100% | нд
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.4519 | -100% | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 654.7477 | 0 | 0 | 654.7477 | 0 | 454.3931 | 0 | 0 | 320.7215 | 133.6716 | -200.3545 | -30.6% | 0 | - | 0 | - | -334.0261 | -51.02% | 133.6716 | - | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 0 | 0 | 362.0613 | 0 | 221.724 | 0 | 0 | 212.2579 | 9.4661 | -140.3373 | -38.76% | 0 | - | 0 | - | -149.8034 | -41.38% | 9.4661 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 0 | 0 | 362.0613 | 0 | 221.724 | 0 | 0 | 212.2579 | 9.4661 | -140.3373 | -38.76% | 0 | - | 0 | - | -149.8034 | -41.38% | 9.4661 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 8.5006 | 0 | 0 | 8.5006 | 0 | 8.6812 | 0 | 0 | 8.6812 | 0 | 0.18067 | 2.125% | 0 | - | 0 | - | 0.18067 | 2.125% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 7.5269 | 0 | 0 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.5269 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 7.2887 | 0 | 0 | 7.2887 | 0 | 7.4412 | 0 | 0 | 7.4412 | 0 | 0.15252 | 2.093% | 0 | - | 0 | - | 0.15252 | 2.093% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 2.7141 | 0 | 0 | 2.7141 | 0 | 2.8445 | 0 | 0 | 2.8445 | 0 | 0.13037 | 4.804% | 0 | - | 0 | - | 0.13037 | 4.804% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 8.1131 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1131 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1131 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 7.6185 | 0 | 0 | 7.6185 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 7.7775 | 0 | 0.15904 | 2.088% | 0 | - | 0 | - | 0.15904 | 2.088% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 7.8438 | 0 | 0 | 7.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8438 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8438 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 6.846 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | -5.1228 | -74.83% | 0 | - | 0 | - | -5.1228 | -74.83% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 6.7079 | 0 | 0 | 6.7079 | 0 | 6.8538 | 0 | 0 | 6.8538 | 0 | 0.14593 | 2.175% | 0 | - | 0 | - | 0.14593 | 2.175% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1933 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1933 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11718 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11718 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.13694 | 0 | 0 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13694 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13694 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 0.14348 | 0 | 0 | 0.14348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14348 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1213 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1213 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | 0.12174 | 0 | 0 | 0.12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12174 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12165 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12165 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | J_ТБ-2093 | 1.5928 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5928 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5928 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 24.8368 | 0 | 0 | 24.8368 | 0 | 4.9638 | 0 | 0 | 4.9638 | 0 | -19.873 | -80.01% | 0 | - | 0 | - | -19.873 | -80.01% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 8.3184 | 0 | 0 | 8.3184 | 0 | 7.8016 | 0 | 0 | 7.8016 | 0 | -0.51683 | -6.213% | 0 | - | 0 | - | -0.51683 | -6.213% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 9.4478 | 0 | 0 | 9.4478 | 0 | 8.3774 | 0 | 0 | 8.3774 | 0 | -1.0704 | -11.33% | 0 | - | 0 | - | -1.0704 | -11.33% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 6.3114 | 0 | 0 | 6.3114 | 0 | 5.8925 | 0 | 0 | 5.8925 | 0 | -0.41889 | -6.637% | 0 | - | 0 | - | -0.41889 | -6.637% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 7.807 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 7.2614 | 0 | 0 | 7.2614 | 0 | -0.54555 | -6.988% | 0 | - | 0 | - | -0.54555 | -6.988% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.6601 | 0 | 0 | 0.6601 | 0 | 0.6139 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | -0.046204 | -7% | 0 | - | 0 | - | -0.046204 | -7% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | 0.41685 | 0 | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41685 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | 0.41774 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41774 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41774 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой шкафов защит 110 кВ (2 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | 0.79814 | 0 | 0 | 0.79814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.79814 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 6.7441 | 0 | 0 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7441 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.7441 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 9.7958 | 0 | 0 | 9.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.7958 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37014 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37014 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 46.7239 | 0 | 0 | 46.7239 | 0 | 48.8833 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 2.1594 | 4.622% | 0 | - | 0 | - | 2.1594 | 4.622% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 16.3078 | 0 | 0 | 16.3078 | 0 | 16.1137 | 0 | 0 | 16.1137 | 0 | -0.19408 | -1.19% | 0 | - | 0 | - | -0.19408 | -1.19% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 0.45789 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45789 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45789 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | 0.35556 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35556 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4661 | 0 | 0 | 0 | 9.4661 | 9.4661 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.4661 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 32.8024 | 0 | 0 | 32.8024 | 0 | 32.8198 | 0 | 0 | 32.8198 | 0 | 0.017359 | 0.05292% | 0 | - | 0 | - | 0.017359 | 0.05292% | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 56.4595 | 0 | 0 | 56.4595 | 0 | 43.6999 | 0 | 0 | 43.6999 | 0 | -12.7596 | -22.6% | 0 | - | 0 | - | -12.7596 | -22.6% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | 0.8503 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8503 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | 0.8503 | 0 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.8503 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1578 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1557 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1557 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | 12.0454 | 0 | 0 | 12.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0454 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | 12.0779 | 0 | 0 | 12.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0779 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | 11.9874 | 0 | 0 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.9874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.9874 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | 12.1432 | 0 | 0 | 12.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1432 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.1432 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | 0.63654 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63654 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63654 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | 0.52671 | 0 | 0 | 0.52671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52671 | -100% | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой силовых трансформаторов, в рамках мероприятий по качеству э/э (21 шт, 2,377 МВА) | Q_ТБ-3400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50924 | 0 | 0 | 0.50924 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 0 | 0 | 99.9431 | 0 | 203.9933 | 0 | 0 | 79.7878 | 124.2055 | 104.0503 | 104.1% | 0 | - | 0 | - | -20.1552 | -20.17% | 124.2055 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 0 | 0 | 99.9431 | 0 | 106.3956 | 0 | 0 | 79.568 | 26.8276 | 6.4525 | 6.456% | 0 | - | 0 | - | -20.3751 | -20.39% | 26.8276 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6587 | 0 | 0 | 0 | 25.6587 | 25.6587 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25.6587 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 3.7521 | 0 | 0 | 3.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7521 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | 0.24796 | 0 | 0 | 0.24796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24796 | -100% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 6.9122 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9122 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | 95.943 | 0 | 0 | 95.943 | 0 | 71.598 | 0 | 0 | 71.598 | 0 | -24.345 | -25.37% | 0 | - | 0 | - | -24.345 | -25.37% | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.03,12 ПС 35/10 кВ Бондарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Нива, договор №6800/04999/25 от 26.11.25, протяженность 0,85 км) | Q_ТБ-3404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-285 ф.2 ПС 35/10 кВ Знаменская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ООО Агротехнологии, соглашение о компенсации №6800/04861/25 от 22.12.25, протяженность 0,6 км) | Q_ТБ-3405 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ филиала Тамбовэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 248,16 км) | Q_ТБ-3411 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0578 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5977 | 0 | 0 | 0.21983 | 97.3779 | 97.5977 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21983 | - | 97.3779 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3779 | 0 | 0 | 0 | 97.3779 | 97.3779 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 97.3779 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21983 | 0 | 0 | 0.21983 | 0 | 0.21983 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21983 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 111.2014 | 0 | 0 | 111.2014 | 0 | 8.9994 | 0 | 0 | 8.9994 | 0 | -102.202 | -91.91% | 0 | - | 0 | - | -102.202 | -91.91% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 100.5916 | 0 | 0 | 100.5916 | 0 | 8.9994 | 0 | 0 | 8.9994 | 0 | -91.5922 | -91.05% | 0 | - | 0 | - | -91.5922 | -91.05% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | 61.5195 | 0 | 0 | 61.5195 | 0 | 8.0034 | 0 | 0 | 8.0034 | 0 | -53.5161 | -86.99% | 0 | - | 0 | - | -53.5161 | -86.99% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | 39.0721 | 0 | 0 | 39.0721 | 0 | 0.040092 | 0 | 0 | 0.040092 | 0 | -39.032 | -99.9% | 0 | - | 0 | - | -39.032 | -99.9% | 0 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.1984 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1984 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0.75745 | - | 0 | - | 0 | - | 0.75745 | - | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.6098 | 0 | 0 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6098 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | 10.6098 | 0 | 0 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6098 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.6098 | -100% | 0 | - | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 81.5419 | 0 | 0 | 81.5419 | 0 | 19.6764 | 0 | 0 | 19.6764 | 0 | -61.8655 | -75.87% | 0 | - | 0 | - | -61.8655 | -75.87% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 41.6214 | 0 | 0 | 41.6214 | 0 | 17.1508 | 0 | 0 | 17.1508 | 0 | -24.4706 | -58.79% | 0 | - | 0 | - | -24.4706 | -58.79% | 0 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 41.6214 | 0 | 0 | 41.6214 | 0 | 17.1508 | 0 | 0 | 17.1508 | 0 | -24.4706 | -58.79% | 0 | - | 0 | - | -24.4706 | -58.79% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.9206 | 0 | 0 | 39.9206 | 0 | 2.5256 | 0 | 0 | 2.5256 | 0 | -37.395 | -93.67% | 0 | - | 0 | - | -37.395 | -93.67% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 7.9325 | 0 | 0 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9325 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9325 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 7.0771 | 0 | 0 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0771 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.0771 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | 1.3425 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -1.1112 | -82.77% | 0 | - | 0 | - | -1.1112 | -82.77% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | 1.3427 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -1.1114 | -82.78% | 0 | - | 0 | - | -1.1114 | -82.78% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | 1.4212 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0.15419 | 0 | 0 | 0.15419 | 0 | -1.267 | -89.15% | 0 | - | 0 | - | -1.267 | -89.15% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | 1.3818 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | 0 | - | -1.1891 | -86.05% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | 3.3308 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | 0 | - | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | 3.3308 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 0.23127 | 0 | 0 | 0.23127 | 0 | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | 0 | - | -3.0995 | -93.06% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | 0.080737 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080737 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | 0 | - | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | 0.077759 | 0 | 0 | 0.077759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077759 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077759 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | 0.086621 | 0 | 0 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086621 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086621 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | 0.080737 | 0 | 0 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.080737 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | 0.073814 | 0 | 0 | 0.073814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.073814 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | 0.077115 | 0 | 0 | 0.077115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077115 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077115 | -100% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | 0 | - | -4.4194 | -94.56% | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Элеваторная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (1 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076582 | 0 | 0 | 0.076582 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3408 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28276 | 0 | 0 | 0.28276 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.1588 | 0 | 0 | 2.1588 | 0 | 3.8074 | 0 | 0 | 3.8074 | 0 | 1.6486 | 76.37% | 0 | - | 0 | - | 1.6486 | 76.37% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | 2.0802 | 0 | 0 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0802 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0802 | -100% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | 0.078523 | 0 | 0 | 0.078523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078523 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078523 | -100% | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 1.7766 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7766 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6204 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41032 | 0 | 0 | 0.41032 | 0 | 0.41032 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41032 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 519.8033 | 0 | 0 | 519.8033 | 0 | 126.3476 | 0 | 0 | 126.3476 | 0 | -393.4557 | -75.69% | 0 | - | 0 | - | -393.4557 | -75.69% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | 0.52211 | 0 | 0 | 0.52211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.52211 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | 25.6608 | 0 | 0 | 25.6608 | 0 | 6.9484 | 0 | 0 | 6.9484 | 0 | -18.7124 | -72.92% | 0 | - | 0 | - | -18.7124 | -72.92% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | 8.9529 | 0 | 0 | 8.9529 | 0 | 0.34496 | 0 | 0 | 0.34496 | 0 | -8.6079 | -96.15% | 0 | - | 0 | - | -8.6079 | -96.15% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 0.93954 | 0 | 0 | 0.93954 | 0 | -1.0015 | -51.6% | 0 | - | 0 | - | -1.0015 | -51.6% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | 7.8292 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 12.7494 | 0 | 0 | 12.7494 | 0 | 4.9202 | 62.84% | 0 | - | 0 | - | 4.9202 | 62.84% | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | 25.4195 | 0 | 0 | 25.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4195 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.4195 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | 11.8405 | 0 | 0 | 11.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8405 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.8405 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | 2.6178 | 0 | 0 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6178 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | 18.1637 | 0 | 0 | 18.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.1637 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 33.7864 | 0 | 0 | 33.7864 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | 27.4689 | 0 | 0 | 27.4689 | 0 | 29.6969 | 0 | 0 | 29.6969 | 0 | 2.228 | 8.111% | 0 | - | 0 | - | 2.228 | 8.111% | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | 12.2881 | 0 | 0 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2881 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | 236.6488 | 0 | 0 | 236.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.6488 | -100% | 0 | - | 0 | - | -236.6488 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 3.9897 | 0 | 0 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9897 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9897 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0271 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0271 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | 4.6086 | 0 | 0 | 4.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6086 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 4.886 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.886 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 4.1726 | 0 | 0 | 4.1726 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | -3.3164 | -79.48% | 0 | - | 0 | - | -3.3164 | -79.48% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | 14.9662 | 0 | 0 | 14.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9662 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.9662 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 37.2354 | 0 | 0 | 37.2354 | 0 | 37.2354 | 0 | 0 | 37.2354 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.95883 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0.41613 | 0 | -0.54271 | -56.6% | 0 | - | 0 | - | -0.54271 | -56.6% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ТБ-2969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 11.6306 | 0 | 0 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.6306 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 0.94571 | 0 | 0 | 0.94571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94571 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | 2.1512 | 0 | 0 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1512 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1512 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 1.7142 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7142 | - | 0 | - | Погашение фактически сложившейся кредиторской задолженности предыдущих периодов
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | 3.921 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.921 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.921 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | 2.2693 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2693 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2693 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТБ-3200 | 0.67482 | 0 | 0 | 0.67482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67482 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67482 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | 0.82157 | 0 | 0 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82157 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.82157 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТБ-3203 | 2.1823 | 0 | 0 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1823 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1823 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТБ-3205 | 4.6785 | 0 | 0 | 4.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6785 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТБ-3206 | 2.1395 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1395 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТБ-3208 | 1.5825 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5825 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5825 | -100% | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТБ-3211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | -0.12 | -7.643% | 0 | - | 0 | - | -0.12 | -7.643% | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | -0.042 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.042 | -16.67% | 0 | - | нд
11 | Тверская область | Г | 5213.2781 | 0 | 0 | 199.632 | 5013.6461 | 1667.8428 | 0 | 0 | 53.5555 | 1614.2873 | -3545.4353 | -68.01% | 0 | - | 0 | - | -146.0766 | -73.17% | -3399.3588 | -67.8% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1909.4174 | 0 | 0 | 1.6994 | 1907.718 | 251.1417 | 0 | 0 | 20.0485 | 231.0931 | -1658.2758 | -86.85% | 0 | - | 0 | - | 18.3491 | 1080% | -1676.6249 | -87.89% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1784.5597 | 0 | 0 | 1.6994 | 1782.8603 | 249.3912 | 0 | 0 | 20.0485 | 229.3427 | -1535.1685 | -86.03% | 0 | - | 0 | - | 18.3491 | 1080% | -1553.5176 | -87.14% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 141.1939 | 0 | 0 | 1.3476 | 139.8463 | 93.7378 | 0 | 0 | 19.7431 | 73.9947 | -47.4561 | -33.61% | 0 | - | 0 | - | 18.3955 | 1365% | -65.8516 | -47.09% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6.3995 | 0 | 0 | 0.35179 | 6.0477 | 13.5031 | 0 | 0 | 0.30538 | 13.1977 | 7.1036 | 111% | 0 | - | 0 | - | -0.04641 | -13.19% | 7.15 | 118.2% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1636.9663 | 0 | 0 | 0 | 1636.9663 | 142.1503 | 0 | 0 | 0 | 142.1503 | -1494.8161 | -91.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1494.8161 | -91.32% | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 3e-06 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3e-06 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 932.6276 | 0 | 0 | 0 | 932.6276 | 19.9752 | 0 | 0 | 0 | 19.9752 | -912.6524 | -97.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -912.6524 | -97.86% | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 198.7243 | 0 | 0 | 0 | 198.7243 | 13.3574 | 0 | 0 | 0 | 13.3574 | -185.3668 | -93.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -185.3668 | -93.28% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 107.5837 | 0 | 0 | 0 | 107.5837 | 33.9764 | 0 | 0 | 0 | 33.9764 | -73.6073 | -68.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.6073 | -68.42% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0079 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0079 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73887 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.73887 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | 28.607 | 0 | 0 | 0 | 28.607 | 32.102 | 0 | 0 | 0 | 32.102 | 3.4949 | 12.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4949 | 12.22% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | 19.2757 | 0 | 0 | 0 | 19.2757 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | -1.3657 | -7.085% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3657 | -7.085% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2956 | 0.56425 | 0 | 0 | 0 | 0.56425 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.7e-05 | -0.56416 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.56416 | -99.98% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,97 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2957 | 8.6122 | 0 | 0 | 0 | 8.6122 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0.021974 | -8.5902 | -99.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.5902 | -99.74% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-3099 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8457 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -31.8457 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до ТП-Румелко-Агро Бузыково, для Техприсоединения ООО Румелко-Агро, договор №42543154 от 21.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3130 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 5.8793 | 0 | 0 | 0 | 5.8793 | 2.3367 | 65.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3367 | 65.96% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,53 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-3134 | 5.7876 | 0 | 0 | 0 | 5.7876 | 0.78813 | 0 | 0 | 0 | 0.78813 | -4.9994 | -86.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9994 | -86.38% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-3135 | 3.5655 | 0 | 0 | 0 | 3.5655 | 0.056605 | 0 | 0 | 0 | 0.056605 | -3.5089 | -98.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5089 | -98.41% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3137 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3323 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3323 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 4,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | P_ТВ-3138 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.802 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.802 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ТВ-3139 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4238 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4238 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от новых ячеек КРУН 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой ячеек КРУН №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в т.ч. ГНБ - 8,8 км) | P_ТВ-3146 | 168.5154 | 0 | 0 | 0 | 168.5154 | 15.8022 | 0 | 0 | 0 | 15.8022 | -152.7133 | -90.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -152.7133 | -90.62% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | P_ТВ-3152 | 16.3138 | 0 | 0 | 0 | 16.3138 | 2.2507 | 0 | 0 | 0 | 2.2507 | -14.063 | -86.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.063 | -86.2% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой пункта сеционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3153 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 0.030352 | 0 | 0 | 0 | 0.030352 | -3.5122 | -99.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5122 | -99.14% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с заменой оп.6-2 на ответвительную анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ТВ-3158 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0882 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0882 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ТВ-3159 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4589 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4589 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3160 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3323 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3323 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с установкой ВРЩ №1, 2, 3 с ПУ (3 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-3161 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7413 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7413 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,39 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-3163 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8998 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8998 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТВ-3164 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7673 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.7673 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ВРЩ №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-3165 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3451 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3451 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТВ-3166 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5792 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5792 | -100% | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 8,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-3167 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3415 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -51.3415 | -100% | нд
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 0 | 0 | 0 | 124.8577 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | -123.1073 | -98.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -123.1073 | -98.6% | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 0 | 0 | 0 | 124.8577 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | -123.1073 | -98.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -123.1073 | -98.6% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0823 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0823 | -100% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0.25105 | 0 | 0 | 0 | 0.25105 | -0.037628 | -13.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.037628 | -13.03% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3098 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4909 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4909 | -100% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт) | P_ТВ-3136 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8552 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8552 | -100% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой на 1, 2 с.ш. дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с ВВ, ТТ, УРЗА, (2 шт), устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю (2 шт), для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3145 | 17.9226 | 0 | 0 | 0 | 17.9226 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | -16.4435 | -91.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.4435 | -91.75% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3151 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 | 0.020317 | 0 | 0 | 0 | 0.020317 | -5.8349 | -99.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8349 | -99.65% | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степурино с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3162 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8581 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.8581 | -100% | нд
11.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Насакино с заменой силового трансформатора 2,5 на 6,3 МВА, ОД и КЗ на ВВ 35 кВ (1 шт), ТТ 10 кВ (3 шт), УРЗА (2 к-т), с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт), ДГР 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_ТВ-3168 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.3233 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.3233 | -100% | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Выползово с заменой ТТ 35 кВ (1 к-т) и шкафа РЗА (1 шт) на присоединении ВЛ 35 кВ Выползово-Насакино для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3169 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1814 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1814 | -100% | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2924.2402 | 0 | 0 | 138.4217 | 2785.8185 | 1352.2548 | 0 | 0 | 8.8483 | 1343.4065 | -1571.9854 | -53.76% | 0 | - | 0 | - | -129.5734 | -93.61% | -1442.412 | -51.78% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 93.6318 | 0 | 0 | 89.5517 | 4.0801 | 8.8391 | 0 | 0 | 8.784 | 0.055099 | -84.7927 | -90.56% | 0 | - | 0 | - | -80.7677 | -90.19% | -4.025 | -98.65% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0.055099 | 0 | 0 | 0 | 0.055099 | -4.025 | -98.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.025 | -98.65% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 4.0801 | 0.055099 | 0 | 0 | 0 | 0.055099 | -4.025 | -98.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.025 | -98.65% | нд
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 89.5517 | 0 | 0 | 89.5517 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 8.784 | 0 | -80.7677 | -90.19% | 0 | - | 0 | - | -80.7677 | -90.19% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.082415 | 0 | 0 | 0.082415 | 0 | -0.69486 | -89.4% | 0 | - | 0 | - | -0.69486 | -89.4% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.10102 | 0 | -0.67626 | -87% | 0 | - | 0 | - | -0.67626 | -87% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.10102 | 0 | -0.67626 | -87% | 0 | - | 0 | - | -0.67626 | -87% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.10102 | 0 | -0.67626 | -87% | 0 | - | 0 | - | -0.67626 | -87% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.10102 | 0 | -0.67626 | -87% | 0 | - | 0 | - | -0.67626 | -87% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063813 | 0 | 0 | 0.063813 | 0 | -0.71346 | -91.79% | 0 | - | 0 | - | -0.71346 | -91.79% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063814 | 0 | 0 | 0.063814 | 0 | -0.71346 | -91.79% | 0 | - | 0 | - | -0.71346 | -91.79% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.082289 | 0 | 0 | 0.082289 | 0 | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | 0 | - | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063689 | 0 | 0 | 0.063689 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.037202 | 0 | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | 0 | - | -0.74007 | -95.21% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.082289 | 0 | 0 | 0.082289 | 0 | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | 0 | - | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.082288 | 0 | 0 | 0.082288 | 0 | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | 0 | - | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.082288 | 0 | 0 | 0.082288 | 0 | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | 0 | - | -0.69499 | -89.41% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.055804 | 0 | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | 0 | - | -0.72147 | -92.82% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.018601 | 0 | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | 0 | - | -0.75867 | -97.61% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | 0.77728 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.063688 | 0 | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | 0 | - | -0.71359 | -91.81% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с установкой регистратора аварийных событий, первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 8.2229 | 0 | 0 | 8.2229 | 0 | 0.61838 | 0 | 0 | 0.61838 | 0 | -7.6045 | -92.48% | 0 | - | 0 | - | -7.6045 | -92.48% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 20.7008 | 0 | 0 | 20.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7008 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.7008 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | 13.9391 | 0 | 0 | 13.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9391 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | 11.4625 | 0 | 0 | 11.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4625 | -100% | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Алексино с заменой РПН (1 шт) трансоформатора Т-2 | P_ТВ-2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 6.285 | - | 0 | - | 0 | - | 6.285 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Кашин с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2948 | 10.3535 | 0 | 0 | 10.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.3535 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2789.4703 | 0 | 0 | 7.732 | 2781.7384 | 1343.3514 | 0 | 0 | 0 | 1343.3514 | -1446.1189 | -51.84% | 0 | - | 0 | - | -7.732 | -100% | -1438.387 | -51.71% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2788.3251 | 0 | 0 | 6.5867 | 2781.7384 | 1342.1703 | 0 | 0 | 0 | 1342.1703 | -1446.1548 | -51.86% | 0 | - | 0 | - | -6.5867 | -100% | -1439.5681 | -51.75% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | 5.4201 | 0 | 0 | 0 | 5.4201 | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0.21698 | -5.2031 | -96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2031 | -96% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.786 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.786 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 3.1857 | 3.1857 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1857 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | 62.1359 | 0 | 0 | 0 | 62.1359 | 2.4716 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | -59.6643 | -96.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -59.6643 | -96.02% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | 69.2063 | 0 | 0 | 0 | 69.2063 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | -66.6643 | -96.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -66.6643 | -96.33% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | 9.1972 | 0 | 0 | 0 | 9.1972 | 7.9241 | 0 | 0 | 0 | 7.9241 | -1.273 | -13.84% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.273 | -13.84% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | 9.1972 | 0 | 0 | 0 | 9.1972 | 7.4637 | 0 | 0 | 0 | 7.4637 | -1.7334 | -18.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7334 | -18.85% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | 65.0359 | 0 | 0 | 0 | 65.0359 | 0.053754 | 0 | 0 | 0 | 0.053754 | -64.9821 | -99.92% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -64.9821 | -99.92% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | 58.5675 | 0 | 0 | 0 | 58.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.5675 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -58.5675 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | 119.5434 | 0 | 0 | 0 | 119.5434 | 58.4145 | 0 | 0 | 0 | 58.4145 | -61.1289 | -51.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -61.1289 | -51.14% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | 33.3215 | 0 | 0 | 0 | 33.3215 | 90.2286 | 0 | 0 | 0 | 90.2286 | 56.9071 | 170.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 56.9071 | 170.8% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | 30.5653 | 0 | 0 | 0 | 30.5653 | 51.4253 | 0 | 0 | 0 | 51.4253 | 20.86 | 68.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20.86 | 68.25% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | 72.5662 | 0 | 0 | 0 | 72.5662 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | -27.5662 | -37.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.5662 | -37.99% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | 47.6021 | 0 | 0 | 0 | 47.6021 | 76.4545 | 0 | 0 | 0 | 76.4545 | 28.8524 | 60.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.8524 | 60.61% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | 38.6552 | 0 | 0 | 0 | 38.6552 | 36.2329 | 0 | 0 | 0 | 36.2329 | -2.4223 | -6.267% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4223 | -6.267% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | 31.736 | 0 | 0 | 0 | 31.736 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -14.0412 | -44.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.0412 | -44.24% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | 29.8601 | 0 | 0 | 0 | 29.8601 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -12.1653 | -40.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.1653 | -40.74% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | 17.0558 | 0 | 0 | 0 | 17.0558 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 0.63897 | 3.746% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.63897 | 3.746% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | 12.7642 | 0 | 0 | 0 | 12.7642 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 4.9306 | 38.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9306 | 38.63% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | 32.8211 | 0 | 0 | 0 | 32.8211 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -15.1264 | -46.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.1264 | -46.09% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | 15.4882 | 0 | 0 | 0 | 15.4882 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | 2.2065 | 14.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2065 | 14.25% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | 29.7473 | 0 | 0 | 0 | 29.7473 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -12.0525 | -40.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.0525 | -40.52% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | 23.4332 | 0 | 0 | 0 | 23.4332 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 17.6948 | -5.7384 | -24.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.7384 | -24.49% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | 10.9782 | 0 | 0 | 0 | 10.9782 | 17.6951 | 0 | 0 | 0 | 17.6951 | 6.7169 | 61.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.7169 | 61.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | 33.112 | 0 | 0 | 0 | 33.112 | 17.6954 | 0 | 0 | 0 | 17.6954 | -15.4166 | -46.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4166 | -46.56% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | 19.514 | 0 | 0 | 0 | 19.514 | 17.6953 | 0 | 0 | 0 | 17.6953 | -1.8187 | -9.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8187 | -9.32% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | 28.2079 | 0 | 0 | 0 | 28.2079 | 17.6952 | 0 | 0 | 0 | 17.6952 | -10.5127 | -37.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.5127 | -37.27% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 17.6955 | 0 | 0 | 0 | 17.6955 | -11.7545 | -39.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.7545 | -39.91% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | 225.9274 | 0 | 0 | 0 | 225.9274 | 3.6405 | 0 | 0 | 0 | 3.6405 | -222.2869 | -98.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -222.2869 | -98.39% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | 86.2844 | 0 | 0 | 0 | 86.2844 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 4.3361 | -81.9483 | -94.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -81.9483 | -94.97% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | 77.846 | 0 | 0 | 0 | 77.846 | 2.8871 | 0 | 0 | 0 | 2.8871 | -74.9589 | -96.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -74.9589 | -96.29% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | 82.6688 | 0 | 0 | 0 | 82.6688 | 2.2463 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | -80.4225 | -97.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -80.4225 | -97.28% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | 66.2152 | 0 | 0 | 0 | 66.2152 | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | -63.6461 | -96.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.6461 | -96.12% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | 262.8111 | 0 | 0 | 0 | 262.8111 | 42.0957 | 0 | 0 | 0 | 42.0957 | -220.7154 | -83.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -220.7154 | -83.98% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | 18.5944 | 0 | 0 | 0 | 18.5944 | 0.48517 | 0 | 0 | 0 | 0.48517 | -18.1092 | -97.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.1092 | -97.39% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0.50735 | 0 | 0 | 0 | 0.50735 | -3.3345 | -86.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3345 | -86.79% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0.41741 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | -3.4245 | -89.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4245 | -89.14% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | 32.0384 | 0 | 0 | 0 | 32.0384 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | -27.787 | -86.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.787 | -86.73% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0.026598 | 0 | 0 | 0 | 0.026598 | -3.7663 | -99.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7663 | -99.3% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | 7.837 | 0 | 0 | 0 | 7.837 | 0.56207 | 0 | 0 | 0 | 0.56207 | -7.275 | -92.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.275 | -92.83% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | 6.6388 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | -5.4896 | -82.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4896 | -82.69% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | 4.4857 | 0 | 0 | 0 | 4.4857 | 0.99456 | 0 | 0 | 0 | 0.99456 | -3.4911 | -77.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4911 | -77.83% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | 14.9585 | 0 | 0 | 0 | 14.9585 | 13.0321 | 0 | 0 | 0 | 13.0321 | -1.9264 | -12.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9264 | -12.88% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | 20.5639 | 0 | 0 | 0 | 20.5639 | 18.0056 | 0 | 0 | 0 | 18.0056 | -2.5582 | -12.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.5582 | -12.44% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3228 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3228 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | 17.9166 | 0 | 0 | 0 | 17.9166 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | -10.3498 | -57.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.3498 | -57.77% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 | 0.71857 | 0 | 0 | 0 | 0.71857 | -15.4899 | -95.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4899 | -95.57% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | -5.2568 | -71.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2568 | -71.29% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | 57.0149 | 0 | 0 | 0 | 57.0149 | 0.14965 | 0 | 0 | 0 | 0.14965 | -56.8653 | -99.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -56.8653 | -99.74% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 3.2694 | 0.44653 | 0 | 0 | 0 | 0.44653 | -2.8228 | -86.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8228 | -86.34% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | 22.6149 | 0 | 0 | 0 | 22.6149 | 14.9992 | 0 | 0 | 0 | 14.9992 | -7.6157 | -33.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.6157 | -33.68% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | 20.0937 | 0 | 0 | 0 | 20.0937 | 24.4461 | 0 | 0 | 0 | 24.4461 | 4.3524 | 21.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3524 | 21.66% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | 26.4345 | 0 | 0 | 0 | 26.4345 | 11.2782 | 0 | 0 | 0 | 11.2782 | -15.1563 | -57.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.1563 | -57.34% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | 86.0873 | 0 | 0 | 0 | 86.0873 | 12.1552 | 0 | 0 | 0 | 12.1552 | -73.9321 | -85.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.9321 | -85.88% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | 13.0756 | 0 | 0 | 0 | 13.0756 | 21.4604 | 0 | 0 | 0 | 21.4604 | 8.3848 | 64.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.3848 | 64.13% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8233 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.8233 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | 25.9247 | 0 | 0 | 0 | 25.9247 | 28.8023 | 0 | 0 | 0 | 28.8023 | 2.8776 | 11.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8776 | 11.1% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | 54.5335 | 0 | 0 | 0 | 54.5335 | 7.3774 | 0 | 0 | 0 | 7.3774 | -47.156 | -86.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -47.156 | -86.47% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | 27.5426 | 0 | 0 | 0 | 27.5426 | 17.5768 | 0 | 0 | 0 | 17.5768 | -9.9658 | -36.18% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.9658 | -36.18% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | 19.2083 | 0 | 0 | 0 | 19.2083 | 0.56996 | 0 | 0 | 0 | 0.56996 | -18.6383 | -97.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.6383 | -97.03% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | 26.1265 | 0 | 0 | 0 | 26.1265 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | -26.09 | -99.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.09 | -99.86% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | 295.9448 | 0 | 0 | 0 | 295.9448 | 312.9033 | 0 | 0 | 0 | 312.9033 | 16.9585 | 5.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.9585 | 5.73% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | 8.9977 | 0 | 0 | 0 | 8.9977 | 15.6606 | 0 | 0 | 0 | 15.6606 | 6.663 | 74.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.663 | 74.05% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | 4.7219 | 0 | 0 | 0 | 4.7219 | 5.7067 | 0 | 0 | 0 | 5.7067 | 0.98477 | 20.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.98477 | 20.86% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 5.9252 | 12.3414 | 0 | 0 | 0 | 12.3414 | 6.4162 | 108.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4162 | 108.3% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | 33.3599 | 0 | 0 | 0 | 33.3599 | 30.4983 | 0 | 0 | 0 | 30.4983 | -2.8616 | -8.578% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.8616 | -8.578% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | -4.2679 | -80.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2679 | -80.8% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 13.5587 | 0 | 0 | 0 | 13.5587 | 9.2007 | 211.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2007 | 211.1% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | 6.7434 | 0 | 0 | 0 | 6.7434 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 9.954 | 3.2106 | 47.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2106 | 47.61% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | 5.3568 | 0 | 0 | 0 | 5.3568 | 9.9487 | 0 | 0 | 0 | 9.9487 | 4.592 | 85.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.592 | 85.72% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | 10.2972 | 0 | 0 | 0 | 10.2972 | 6.3788 | 0 | 0 | 0 | 6.3788 | -3.9185 | -38.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9185 | -38.05% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | 9.6576 | 0 | 0 | 0 | 9.6576 | 6.3788 | 0 | 0 | 0 | 6.3788 | -3.2788 | -33.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.2788 | -33.95% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 10.7886 | 0 | 0 | 0 | 10.7886 | 6.3516 | 143.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3516 | 143.2% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | 5.2904 | 0 | 0 | 0 | 5.2904 | 9.7176 | 0 | 0 | 0 | 9.7176 | 4.4272 | 83.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4272 | 83.68% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | 4.7779 | 0 | 0 | 0 | 4.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7779 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7779 | -100% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | 12.7559 | 0 | 0 | 0 | 12.7559 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | -3.0859 | -24.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0859 | -24.19% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | 5.0571 | 0 | 0 | 0 | 5.0571 | 14.5663 | 0 | 0 | 0 | 14.5663 | 9.5092 | 188% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.5092 | 188% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | 47.5415 | 0 | 0 | 0 | 47.5415 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | -45.0475 | -94.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -45.0475 | -94.75% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рубанов В.И., договор №6900/10520/24 от 28.10.24, протяженность 0,1 км) | P_ТВ-2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0.65034 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.65034 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.21-38) ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора - Фаянсовый завод с ответвлениями на ПС 35/10 кВ Селихово с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км) | P_ТВ-2958 | 6.5867 | 0 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5867 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0.70592 | 0 | 0 | 0 | 0.70592 | -0.45658 | -39.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45658 | -39.28% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 0.97644 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | -1.9965 | -67.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9965 | -67.16% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с заменой опор (2 шт), установкой разъединителей (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Лесной берег, договор №6900/04524/25 от 27.05.25, протяженность 0,42 км) | Q_ТВ-3172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0.004656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор – Головино, Юрьево-Девичье, Савватьево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/08415/25 от 11.09.25, протяженность 2,4 км) | Q_ТВ-3177 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4701 | 0 | 0 | 0 | 6.4701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Дороги и мосты, договор №6900/11294/25 от 24.11.2025, протяженность 0,68 км) | Q_ТВ-3198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0.054707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.2-5) участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-221 ПС 110/10 кВ Лебедево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорожная Строительная Компания, соглашение о компенсации №6900/08918/24 от 12.09.24, протяженность 0,111 км) | Q_ТВ-3464 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38713 | 0 | 0 | 0 | 0.38713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.1452 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0.035849 | 3.13% | 0 | - | 0 | - | -1.1452 | -100% | 1.1811 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 1.1452 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1452 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1452 | -100% | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 1.1811 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1811 | - | нд
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 400) | P_ТВ-2896 | 39.2997 | 0 | 0 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.2997 | -100% | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | -1.7741 | -96.5% | 0 | - | 0 | - | -1.7741 | -96.5% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | -1.7741 | -96.5% | 0 | - | 0 | - | -1.7741 | -96.5% | 0 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0.061517 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061517 | - | 0 | - | Реализация плановых мероприятий Программы реновации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе инвестиционной программы 2026 года, учтено коррректировкой ИПР
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Нелидовского участка СПС, г.Андреаполь, ул.50 лет Октября | N_ТВ-2552 | 1.8384 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | -1.8356 | -99.85% | 0 | - | 0 | - | -1.8356 | -99.85% | 0 | - | нд
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 107.5867 | 0 | 0 | 0 | 107.5867 | 39.7877 | 0 | 0 | 0 | 39.7877 | -67.799 | -63.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -67.799 | -63.02% | нд
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7909 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7909 | -100% | нд
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | 66.7387 | 0 | 0 | 0 | 66.7387 | 9.6108 | 0 | 0 | 0 | 9.6108 | -57.1278 | -85.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -57.1278 | -85.6% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | 14.479 | 0 | 0 | 0 | 14.479 | 9.6944 | 0 | 0 | 0 | 9.6944 | -4.7846 | -33.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7846 | -33.05% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 8.368 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | -5.481 | -65.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.481 | -65.5% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | 5.4725 | 0 | 0 | 0 | 5.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4725 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4725 | -100% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 4.8286 | 16.6913 | 0 | 0 | 0 | 16.6913 | 11.8627 | 245.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.8627 | 245.7% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | 3.8632 | 0 | 0 | 0 | 3.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8632 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8632 | -100% | нд
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0.90414 | -0.14167 | -13.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14167 | -13.55% | нд
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 272.0338 | 0 | 0 | 59.5109 | 212.5228 | 24.6587 | 0 | 0 | 24.6587 | 0 | -247.3751 | -90.94% | 0 | - | 0 | - | -34.8523 | -58.56% | -212.5228 | -100% | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.090637 | 0 | 0 | 0.090637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090637 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.090637 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 0.60171 | 0 | 0 | 0.60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60171 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60171 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | 1.6004 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6004 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6004 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 0.68768 | 0 | 0 | 0.68768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68768 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68768 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 0.67176 | 0 | 0 | 0.67176 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | -0.45316 | -67.46% | 0 | - | 0 | - | -0.45316 | -67.46% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 5.5264 | 0 | 0 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5264 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5264 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | 1.0707 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0707 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.083457 | 0 | 0 | 0.083457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.083457 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | 15.4342 | 0 | 0 | 15.4342 | 0 | 15.4342 | 0 | 0 | 15.4342 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | 1.3076 | 0 | 0 | 1.3076 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | 0.44293 | 0 | -0.86464 | -66.13% | 0 | - | 0 | - | -0.86464 | -66.13% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0 | 0 | 0.31149 | 0 | 0.31149 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31149 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8398 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.8398 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8398 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.8398 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1167 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.1167 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1167 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -38.1167 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.7241 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.7241 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5834 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.5834 | -100% | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3023 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.3023 | -100% | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: ПК - 111 шт, МФУ - 10 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ТВ-2913 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 10 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2918 | 20.0038 | 0 | 0 | 20.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.0038 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2026: комплект штанг для установки ПЗ - 30 к-т) | P_ТВ-2966 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: аппарат испытания масла автоматический - 4 шт; Измеритель сопротивления обмоток - 4 шт; Приемник поисковый - 4 шт; Испытательный трансформатор 50 кВ, 8 кВА - 2 шт) | P_ТВ-2972 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.06 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТВ-3102 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.955 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТВ-3104 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | -0.029216 | -54.1% | 0 | - | 0 | - | -0.029216 | -54.1% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.114 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТВ-3106 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТВ-3107 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТВ-3109 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.054 | -100% | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | 0.087596 | 0 | 0 | 0.087596 | 0 | 0.072997 | 0 | 0 | 0.072997 | 0 | -0.014599 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.014599 | -16.67% | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: вездеход - 5 шт) | Q_ТВ-3232 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
11.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТВ-3252 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1817 | 0 | 0 | 6.1817 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12 | Ярославская область | Г | 4050.9224 | 0 | 0 | 2546.655 | 1504.2674 | 1323.6334 | 0 | 0 | 841.2418 | 482.3916 | -2727.2891 | -67.33% | 0 | - | 0 | - | -1705.4133 | -66.97% | -1021.8758 | -67.93% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1623.2394 | 0 | 0 | 143.6683 | 1479.5711 | 658.2092 | 0 | 0 | 182.458 | 475.7511 | -965.0302 | -59.45% | 0 | - | 0 | - | 38.7897 | 27% | -1003.8199 | -67.85% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1602.3417 | 0 | 0 | 141.1997 | 1461.142 | 648.5232 | 0 | 0 | 181.5543 | 466.9689 | -953.8185 | -59.53% | 0 | - | 0 | - | 40.3546 | 28.58% | -994.1731 | -68.04% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 241.2198 | 0 | 0 | 87.8831 | 153.3368 | 256.8641 | 0 | 0 | 157.9999 | 98.8642 | 15.6443 | 6.485% | 0 | - | 0 | - | 70.1168 | 79.78% | -54.4726 | -35.52% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.0347 | 0 | 0 | 53.3166 | 20.7181 | 48.9586 | 0 | 0 | 23.5544 | 25.4043 | -25.0761 | -33.87% | 0 | - | 0 | - | -29.7622 | -55.82% | 4.6861 | 22.62% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1287.0871 | 0 | 0 | 0 | 1287.0871 | 342.7004 | 0 | 0 | 0 | 342.7004 | -944.3867 | -73.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -944.3867 | -73.37% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4838 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4838 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074566 | 0 | 0 | 0 | 0.074566 | 0.074566 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.074566 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0.012674 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012674 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0.012674 | 0.012674 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012674 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089458 | 0 | 0 | 0 | 0.089458 | 0.089458 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.089458 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.873 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.873 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5296 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.8296 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 0.68882 | 0 | 0 | 0 | 0.68882 | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 11.4195 | 10.7307 | 1558% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.7307 | 1558% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.9096 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -61.9096 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 237.0706 | 0 | 0 | 0 | 237.0706 | 0.03908 | 0 | 0 | 0 | 0.03908 | -237.0315 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -237.0315 | -99.98% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1693 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1693 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9375 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9375 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3279 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.3279 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9239 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9239 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9381 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9381 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9478 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9478 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4921 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.4921 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0.35398 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35398 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.7974 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7974 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | 0 | 0 | 0 | 0.5097 | 0.5097 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5097 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 0.27689 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27689 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | 3.9651 | 0 | 0 | 0 | 3.9651 | 0.035511 | 0 | 0 | 0 | 0.035511 | -3.9296 | -99.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9296 | -99.1% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 67.3695 | 0 | 0 | 0 | 67.3695 | 66.6634 | 0 | 0 | 0 | 66.6634 | -0.70609 | -1.048% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70609 | -1.048% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | 44.7326 | 0 | 0 | 0 | 44.7326 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | -43.4372 | -97.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -43.4372 | -97.1% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 1.9046 | 34.8629 | 0 | 0 | 0 | 34.8629 | 32.9584 | 1730% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 32.9584 | 1730% | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | 4.9108 | 0 | 0 | 0 | 4.9108 | 24.3071 | 0 | 0 | 0 | 24.3071 | 19.3963 | 395% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.3963 | 395% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | 3.4522 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 2.7454 | 0 | 0 | 0 | 2.7454 | -0.70682 | -20.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70682 | -20.47% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | 2.1588 | 0 | 0 | 0 | 2.1588 | 1.7302 | 0 | 0 | 0 | 1.7302 | -0.42855 | -19.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42855 | -19.85% | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | 3.5355 | 0 | 0 | 0 | 3.5355 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | -2.1453 | -60.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1453 | -60.68% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | 6.3384 | 0 | 0 | 0 | 6.3384 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 2.8729 | 45.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8729 | 45.33% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009898 | 0 | 0 | 0 | 0.009898 | 0.009898 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009898 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044576 | 0 | 0 | 0 | 0.044576 | 0.044576 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.044576 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0 | 0.046743 | 0.046743 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.046743 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 5.791 | 7.9127 | 0 | 0 | 0 | 7.9127 | 2.1217 | 36.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1217 | 36.64% | нд
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | -0.11366 | -6.753% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11366 | -6.753% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 10.854 | 0 | 0 | 0 | 10.854 | 24.1183 | 0 | 0 | 0 | 24.1183 | 13.2644 | 122.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13.2644 | 122.2% | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 3.7286 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7286 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 3.464 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.464 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054506 | 0 | 0 | 0 | 0.054506 | 0.054506 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.054506 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 495.163 | 0 | 0 | 0 | 495.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.163 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -495.163 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 116.9481 | 0 | 0 | 0 | 116.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.9481 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -116.9481 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 0 | 0 | 0 | 1.2868 | 1.2868 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2868 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 2.4512 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4512 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 10.562 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.562 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-52 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0.043117 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.043117 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42457909 от 10.01.25, Первомайский р-н (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ЯР-5116 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 6.8591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-769 - ТП-788 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5124 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0.62737 | 0 | 0 | 0 | 0.62737 | -0.79544 | -55.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79544 | -55.91% | нд
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5125 | 0.22876 | 0 | 0 | 0 | 0.22876 | 0.29052 | 0 | 0 | 0 | 0.29052 | 0.061762 | 27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061762 | 27% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5126 | 3.3835 | 0 | 0 | 0 | 3.3835 | 0.22037 | 0 | 0 | 0 | 0.22037 | -3.1632 | -93.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1632 | -93.49% | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 2,08 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-5127 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98349 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.98349 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5128 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.52519 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-979 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Олимп Сити договор №42577173 от 12.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | Q_ЯР-5141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45774 | 0 | 0 | 0 | 0.45774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.4, 9 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5143 | 7.1999 | 0 | 0 | 0 | 7.1999 | 6.7164 | 0 | 0 | 0 | 6.7164 | -0.48344 | -6.715% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48344 | -6.715% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0.39976 | 19.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39976 | 19.78% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-36 - ТП-1036А 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | Q_ЯР-5154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64437 | 0 | 0 | 0 | 0.64437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-5155 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 5.4646 | 0.30011 | 0 | 0 | 0 | 0.30011 | -5.1645 | -94.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1645 | -94.51% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5158 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 2.5898 | 0 | 0 | 0 | 2.5898 | 1.0647 | 69.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0647 | 69.81% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4кВ (ТП-2225) для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | P_ЯР-5194 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5154 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.5154 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5195 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2876 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2876 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5196 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4676 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.4676 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №9, 10 ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,102 км) | P_ЯР-5200 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0553 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0553 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.031264 | 0 | 0 | 0 | 0.031264 | -2.718 | -98.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.718 | -98.86% | нд
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | 12.2585 | 0 | 0 | 0 | 12.2585 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | -12.0368 | -98.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.0368 | -98.19% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | 10.9993 | 0 | 0 | 0 | 10.9993 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0.099951 | -10.8993 | -99.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.8993 | -99.09% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-827 - РП-40 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 1 км) | P_ЯР-5210 | 14.8908 | 0 | 0 | 0 | 14.8908 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | -14.8291 | -99.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.8291 | -99.59% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ЯР-5211 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 1.7522 | 0.047741 | 0 | 0 | 0 | 0.047741 | -1.7045 | -97.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7045 | -97.28% | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5212 | 10.4516 | 0 | 0 | 0 | 10.4516 | 0.33235 | 0 | 0 | 0 | 0.33235 | -10.1193 | -96.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1193 | -96.82% | нд
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ №3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 ТП-1938 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Мегаполис договор №42414672 от 20.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 1,36 км) | P_ЯР-5223 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1853 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1853 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013356 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.013356 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71164 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.71164 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032293 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.032293 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1104 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1104 | -100% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5237 | 0.9484 | 0 | 0 | 0 | 0.9484 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0.002985 | -0.94542 | -99.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.94542 | -99.69% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5238 | 5.6732 | 0 | 0 | 0 | 5.6732 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | -5.6309 | -99.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.6309 | -99.25% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЯР-5239 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 3.3019 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | -3.1756 | -96.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1756 | -96.17% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013231 | 0 | 0 | 0 | 0.013231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096279 | 0 | 0 | 0 | 0.096279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019278 | 0 | 0 | 0 | 0.019278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.204, 314 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт, протяженность 9,66 км, в том числе ГНБ - 4,36 км) | Q_ЯР-5261 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.1426 | 0 | 0 | 0 | 97.1426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.11, 12 ПС 110/6 кВ Перевал до ВРУ-16 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_ЯР-5277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0.003066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 1,125 км) | Q_ЯР-5345 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3465 | 0 | 0 | 0 | 8.3465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 0,275 км) | Q_ЯР-5346 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 1.1866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ШУР 0,4 кВ ТП-87 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42725137 от 28.03.26, г.Ростов (до 670 кВт) | Q_ЯР-5498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079885 | 0 | 0 | 0 | 0.079885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-374 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домстрой договор №42746765 от 01.04.2026, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЯР-5527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2222 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-39 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Заволжская с установкой устройств регулирования, ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГБУЗЯО Клиническая больница №3 договор №42571409 от 08.09.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЯР-5550 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 0 | 0 | 2.4687 | 18.4291 | 9.686 | 0 | 0 | 0.90379 | 8.7822 | -11.2117 | -53.65% | 0 | - | 0 | - | -1.5649 | -63.39% | -9.6468 | -52.35% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 0 | 0 | 2.4687 | 18.4291 | 9.686 | 0 | 0 | 0.90379 | 8.7822 | -11.2117 | -53.65% | 0 | - | 0 | - | -1.5649 | -63.39% | -9.6468 | -52.35% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009063 | 0 | 0 | 0.009063 | 0 | 0.009063 | - | 0 | - | 0 | - | 0.009063 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0.20991 | 0 | 0.20991 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20991 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 10.0418 | 0 | 0 | 0 | 10.0418 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0.57369 | -9.4681 | -94.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.4681 | -94.29% | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 8.3873 | 0 | 0 | 0 | 8.3873 | 8.0023 | 0 | 0 | 0 | 8.0023 | -0.38495 | -4.59% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.38495 | -4.59% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4955 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46159 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0 | 0.20031 | 0 | 0.20031 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20031 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.1.4.2 | Модернизация РП-52 ф.402 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0.04871 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04871 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Волга с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5142 | 0.13826 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0.005228 | 3.781% | 0 | - | 0 | - | 0.005228 | 3.781% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.№624, 634 для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5197 | 0.48428 | 0 | 0 | 0.48428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48428 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48428 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой АВ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт) | P_ЯР-5201 | 0.071918 | 0 | 0 | 0.071918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071918 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071918 | -100% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | 1.3126 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0.028776 | 0 | 0 | 0.028776 | 0 | -1.2839 | -97.81% | 0 | - | 0 | - | -1.2839 | -97.81% | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселки с заменой УРЗА (2 шт) яч.103, 203 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5260 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025574 | 0 | 0 | 0 | 0.025574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т) в яч.№204, 314 для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27864 | 0 | 0 | 0.27864 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1312 ф.11, 12 ПС 35/6 кВ Перевал с заменой трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | Q_ЯР-5278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0.007865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой УРЗА (2 шт) яч.15, 16 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02679 | 0 | 0 | 0 | 0.02679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Заявителя ф.3 РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо Корма с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Киселев Д.В, договор №42500618 от 05.09.25, д.Костюрино, Мышкинский р-он, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5544 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069646 | 0 | 0 | 0 | 0.069646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-902 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА), для Техприсоединения ООО Компаня Дизель, договор №42163161 от 18.11.21, Ярославский р-н (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЯР-5547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03361 | 0 | 0 | 0.03361 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Чаново ПС 35/10 кВ Селифонтово с установкой УРН, ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Шопша, договор №42515608 от 24.02.26, Гаврилов-Ямский р-н, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027633 | 0 | 0 | 0 | 0.027633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1515.797 | 0 | 0 | 1496.9086 | 18.8884 | 509.5169 | 0 | 0 | 505.8061 | 3.7108 | -1006.2801 | -66.39% | 0 | - | 0 | - | -991.1025 | -66.21% | -15.1776 | -80.35% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 686.625 | 0 | 0 | 686.625 | 0 | 272.8728 | 0 | 0 | 272.8728 | 0 | -413.7522 | -60.26% | 0 | - | 0 | - | -413.7522 | -60.26% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 229.4541 | 0 | 0 | 229.4541 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | -227.3892 | -99.1% | 0 | - | 0 | - | -227.3892 | -99.1% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | M_ЯР-4033 | 127.1484 | 0 | 0 | 127.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.1484 | -100% | 0 | - | 0 | - | -127.1484 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.026123 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026123 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | - | 0 | - | 0 | - | 1.644 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | 4.7265 | 0 | 0 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0.031935 | 0 | 0 | 0.031935 | 0 | -0.98244 | -96.85% | 0 | - | 0 | - | -0.98244 | -96.85% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | 0.32658 | 0 | 0 | 0.32658 | 0 | 0.1957 | 0 | 0 | 0.1957 | 0 | -0.13087 | -40.07% | 0 | - | 0 | - | -0.13087 | -40.07% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Рыбинского, Ярославского, Переславского, Брейтовского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского РЭС (трансформаторная мощность 3,934 МВА) | P_ЯР-5097 | 0.94134 | 0 | 0 | 0.94134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94134 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.94134 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | 2.7079 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | -2.5407 | -93.83% | 0 | - | 0 | - | -2.5407 | -93.83% | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | 92.589 | 0 | 0 | 92.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.589 | -100% | 0 | - | 0 | - | -92.589 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 457.1709 | 0 | 0 | 457.1709 | 0 | 270.8078 | 0 | 0 | 270.8078 | 0 | -186.363 | -40.76% | 0 | - | 0 | - | -186.363 | -40.76% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | 1.9683 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9683 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | 1.1792 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1792 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1792 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | 46.7061 | 0 | 0 | 46.7061 | 0 | 46.5992 | 0 | 0 | 46.5992 | 0 | -0.10686 | -0.2288% | 0 | - | 0 | - | -0.10686 | -0.2288% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | 47.0062 | 0 | 0 | 47.0062 | 0 | 47.1076 | 0 | 0 | 47.1076 | 0 | 0.10137 | 0.2157% | 0 | - | 0 | - | 0.10137 | 0.2157% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой приводов разъединителей (3 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3159 | 2.0133 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0133 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0133 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с заменой приводов разъединителей (6 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3161 | 2.0189 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0189 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | 0.68398 | 0 | 0 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.68398 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | 1.9359 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0.015262 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | -1.9206 | -99.21% | 0 | - | 0 | - | -1.9206 | -99.21% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.75941 | 0 | 0 | 0.75941 | 0 | 0.005385 | 0 | 0 | 0.005385 | 0 | -0.75402 | -99.29% | 0 | - | 0 | - | -0.75402 | -99.29% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | 2.2952 | 0 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.010907 | 0 | 0 | 0.010907 | 0 | -2.2843 | -99.52% | 0 | - | 0 | - | -2.2843 | -99.52% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | 0.70297 | 0 | 0 | 0.70297 | 0 | 0.006503 | 0 | 0 | 0.006503 | 0 | -0.69647 | -99.07% | 0 | - | 0 | - | -0.69647 | -99.07% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | 3.132 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | -3.0211 | -96.46% | 0 | - | 0 | - | -3.0211 | -96.46% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | 3.1491 | 0 | 0 | 3.1491 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | -3.0398 | -96.53% | 0 | - | 0 | - | -3.0398 | -96.53% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 1.7005 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 0.072038 | 0 | 0 | 0.072038 | 0 | -1.6284 | -95.76% | 0 | - | 0 | - | -1.6284 | -95.76% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 1.8464 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0.055019 | 0 | 0 | 0.055019 | 0 | -1.7913 | -97.02% | 0 | - | 0 | - | -1.7913 | -97.02% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4234 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.021137 | 0 | -0.015287 | -41.97% | 0 | - | 0 | - | -0.015287 | -41.97% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вятское с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4235 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4236 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раменье с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4237 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4238 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воржа с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4239 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борок с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4240 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лацкое с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4241 | 0.036424 | 0 | 0 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036424 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036424 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дружба с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4262 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4263 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Устье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4264 | 0.37911 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37911 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 5.2672 | 0 | 0 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2672 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2672 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 3.0158 | 0 | 0 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0158 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0158 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4316 | 4.3995 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3995 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3995 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4317 | 4.021 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.021 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.021 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 2.7207 | 0 | 0 | 2.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7207 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7207 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 3.2345 | 0 | 0 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2345 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2345 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 2.4959 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4959 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4959 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 181.6946 | 0 | 0 | 181.6946 | 0 | 140.3267 | 0 | 0 | 140.3267 | 0 | -41.368 | -22.77% | 0 | - | 0 | - | -41.368 | -22.77% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 5.4468 | 0 | 0 | 5.4468 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | -0.00012 | -0.002203% | 0 | - | 0 | - | -0.00012 | -0.002203% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 16 объектов) | O_ЯР-4845 | 2.5417 | 0 | 0 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5417 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Брагино с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5018 | 10.4265 | 0 | 0 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.4265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5019 | 10.4265 | 0 | 0 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.4265 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | 0.026923 | 0 | 0 | 0.026923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.026923 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | 0.026924 | 0 | 0 | 0.026924 | 0 | 0.024202 | 0 | 0 | 0.024202 | 0 | -0.002722 | -10.11% | 0 | - | 0 | - | -0.002722 | -10.11% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | 24.9684 | 0 | 0 | 24.9684 | 0 | 23.5992 | 0 | 0 | 23.5992 | 0 | -1.3693 | -5.484% | 0 | - | 0 | - | -1.3693 | -5.484% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5091 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0.096526 | 0 | 0 | 0.096526 | 0 | -7.9834 | -98.81% | 0 | - | 0 | - | -7.9834 | -98.81% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5092 | 26.3832 | 0 | 0 | 26.3832 | 0 | 0.059054 | 0 | 0 | 0.059054 | 0 | -26.3241 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -26.3241 | -99.78% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | 29.8459 | 0 | 0 | 29.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.8459 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 к-т, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5144 | 0.63902 | 0 | 0 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.63902 | -100% | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-20, ТП-309 Ярославский РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (Акты-предписания №АП-Ц-135-21-КПП от 17.06.21, №АП-Ц-250-21-КПП от 18.11.21, 2026: 22 шт) | Q_ЯР-5440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16864 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 8.5636 | 0 | 0 | 8.5636 | 0 | 6.9736 | 0 | 0 | 6.9736 | 0 | -1.59 | -18.57% | 0 | - | 0 | - | -1.59 | -18.57% | 0 | - | нд
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 622.3798 | 0 | 0 | 603.4914 | 18.8884 | 231.8475 | 0 | 0 | 228.1367 | 3.7108 | -390.5323 | -62.75% | 0 | - | 0 | - | -375.3547 | -62.2% | -15.1776 | -80.35% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.0901 | 0 | 0 | 64.2016 | 18.8884 | 3.7108 | 0 | 0 | 0 | 3.7108 | -79.3793 | -95.53% | 0 | - | 0 | - | -64.2016 | -100% | -15.1776 | -80.35% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | 30.1721 | 0 | 0 | 30.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.1721 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,202 км) | M_ЯР-4476 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7545 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7545 | -100% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | 0.076726 | 0 | 0 | 0 | 0.076726 | 0.78187 | 0 | 0 | 0 | 0.78187 | 0.70515 | 919% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.70515 | 919% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4764 | 0.41025 | 0 | 0 | 0 | 0.41025 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0.91786 | 223.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.91786 | 223.7% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22817 | 0 | 0 | 0 | 0.22817 | 0.22817 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22817 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | 0.40141 | 0 | 0 | 0 | 0.40141 | 0.39213 | 0 | 0 | 0 | 0.39213 | -0.009278 | -2.311% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.009278 | -2.311% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0.41018 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0.37665 | -0.033531 | -8.175% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.033531 | -8.175% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8353 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.8353 | -100% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-794 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строй-Инвест, договор №42546998 от 06.11.24, г.Ярославль, протяженность 0,473 км) | Q_ЯР-5213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11901 | 0 | 0 | 0 | 0.11901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ТП-434 ф.9 ПС 110/35/10 кВ Шушково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рувинская В.А, договор №42640753 от 19.08.25, г.Ярославль, протяженность 0,37 км) | Q_ЯР-5243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0.002282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.306, 406 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фомичев И.С, договор №42669486 от 15.09.25, г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, протяженность 0,62 км) | Q_ЯР-5249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-508 - ТП-509 ф.24 ПС 35/10 кВ Керамик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Неделин Ю.Б, договор №42675320 от 17.10.25, г.Ярославль, протяженность 0,065 км) | Q_ЯР-5257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050564 | 0 | 0 | 0 | 0.050564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителей (4 шт). с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,436 км) | Q_ЯР-5445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30193 | 0 | 0 | 0 | 0.30193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.10 - 24) ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заменой опор (4) и подвеской провода 2-й цепи, с изменением границ полосы отвода и охранныз зон, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 2,945 км) | F_ЯР-56 | 34.0296 | 0 | 0 | 34.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.0296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -34.0296 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 539.2898 | 0 | 0 | 539.2898 | 0 | 228.1367 | 0 | 0 | 228.1367 | 0 | -311.1531 | -57.7% | 0 | - | 0 | - | -311.1531 | -57.7% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0 | 0 | 0.13306 | 0 | 0.067636 | 0 | 0 | 0.067636 | 0 | -0.06542 | -49.17% | 0 | - | 0 | - | -0.06542 | -49.17% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 10.8048 | 0 | 0 | 10.8048 | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.10493 | 0 | -10.6999 | -99.03% | 0 | - | 0 | - | -10.6999 | -99.03% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 1.0238 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0238 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | 0.78408 | 0 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78408 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | 13.9721 | 0 | 0 | 13.9721 | 0 | 0.36723 | 0 | 0 | 0.36723 | 0 | -13.6049 | -97.37% | 0 | - | 0 | - | -13.6049 | -97.37% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | 1.2973 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2973 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2973 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 8.8094 | 0 | 0 | 8.8094 | 0 | 9.4646 | 0 | 0 | 9.4646 | 0 | 0.65517 | 7.437% | 0 | - | 0 | - | 0.65517 | 7.437% | 0 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (7 шт), изоляторов (1656 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 5-этап) | L_ЯР-3725 | 20.6656 | 0 | 0 | 20.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.6656 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.6656 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 10.6491 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6491 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | 4.1438 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1438 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 1.4976 | 0 | 0 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4976 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096682 | 0 | 0 | 0.096682 | 0 | 0.096682 | - | 0 | - | 0 | - | 0.096682 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго (протяженность 619,857 км) | M_ЯР-4180 | 5.7197 | 0 | 0 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7197 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 69.876 | 0 | 0 | 69.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.876 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | 86.5249 | 0 | 0 | 86.5249 | 0 | 82.8247 | 0 | 0 | 82.8247 | 0 | -3.7001 | -4.276% | 0 | - | 0 | - | -3.7001 | -4.276% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 1.0458 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0.26022 | 0 | 0 | 0.26022 | 0 | -0.78553 | -75.12% | 0 | - | 0 | - | -0.78553 | -75.12% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | 30.8078 | 0 | 0 | 30.8078 | 0 | 30.8068 | 0 | 0 | 30.8068 | 0 | -0.001 | -0.003246% | 0 | - | 0 | - | -0.001 | -0.003246% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | 20.0981 | 0 | 0 | 20.0981 | 0 | 20.0969 | 0 | 0 | 20.0969 | 0 | -0.001199 | -0.005966% | 0 | - | 0 | - | -0.001199 | -0.005966% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | 16.9876 | 0 | 0 | 16.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.9876 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | 6.2031 | 0 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2031 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | 16.0007 | 0 | 0 | 16.0007 | 0 | 15.6555 | 0 | 0 | 15.6555 | 0 | -0.3452 | -2.157% | 0 | - | 0 | - | -0.3452 | -2.157% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | 6.6216 | 0 | 0 | 6.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.6216 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | 1.5832 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5832 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | 4.1339 | 0 | 0 | 4.1339 | 0 | 0.14712 | 0 | 0 | 0.14712 | 0 | -3.9868 | -96.44% | 0 | - | 0 | - | -3.9868 | -96.44% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | 3.218 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.11923 | 0 | -3.0987 | -96.29% | 0 | - | 0 | - | -3.0987 | -96.29% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | 2.2781 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.3982 | 0 | -0.87987 | -38.62% | 0 | - | 0 | - | -0.87987 | -38.62% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | 6.0317 | 0 | 0 | 6.0317 | 0 | 0.24113 | 0 | 0 | 0.24113 | 0 | -5.7905 | -96% | 0 | - | 0 | - | -5.7905 | -96% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | 1.6779 | 0 | 0 | 1.6779 | 0 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.11584 | 0 | -1.5621 | -93.1% | 0 | - | 0 | - | -1.5621 | -93.1% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | 9.079 | 0 | 0 | 9.079 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0.10942 | 0 | -8.9696 | -98.79% | 0 | - | 0 | - | -8.9696 | -98.79% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.0983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.0983 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | 8.0249 | 0 | 0 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0249 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.0249 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | 4.0852 | 0 | 0 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0852 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0852 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | 3.167 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.167 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | 0.33367 | 0 | 0 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33367 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | 4.6318 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.6318 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | 5.2232 | 0 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2232 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2232 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | 1.5832 | 0 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5832 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5832 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | 6.5917 | 0 | 0 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5917 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.5917 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | 43.2793 | 0 | 0 | 43.2793 | 0 | 44.3508 | 0 | 0 | 44.3508 | 0 | 1.0715 | 2.476% | 0 | - | 0 | - | 1.0715 | 2.476% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 3.9314 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9314 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | 2.7337 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0.37284 | 0 | 0 | 0.37284 | 0 | -2.3608 | -86.36% | 0 | - | 0 | - | -2.3608 | -86.36% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | 6.3786 | 0 | 0 | 6.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3786 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3786 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Даниловская-1, Путятинская, Янтарная с заменой изоляторов (1134 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 6-этап) | P_ЯР-5089 | 0.16074 | 0 | 0 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16074 | -100% | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | 77.1476 | 0 | 0 | 77.1476 | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 1.7888 | 0 | -75.3588 | -97.68% | 0 | - | 0 | - | -75.3588 | -97.68% | 0 | - | нд
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 190.6711 | 0 | 0 | 190.6711 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | -186.5851 | -97.86% | 0 | - | 0 | - | -186.5851 | -97.86% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 190.4563 | 0 | 0 | 190.4563 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | -186.3704 | -97.85% | 0 | - | 0 | - | -186.3704 | -97.85% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 3366 шт) | P_ЯР-5169 | 190.4563 | 0 | 0 | 190.4563 | 0 | 2.5136 | 0 | 0 | 2.5136 | 0 | -187.9427 | -98.68% | 0 | - | 0 | - | -187.9427 | -98.68% | 0 | - | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 76 шт) | Q_ЯР-5430 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 225 шт) | Q_ЯР-5431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10537 | 0 | 0 | 0.10537 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ, 2026: ПВ - 243 шт, ПКВ - 43 шт) | Q_ЯР-5432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032339 | 0 | 0 | 0.032339 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.21478 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21478 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2026 - 2 шт) | O_ЯР-4610 | 0.21478 | 0 | 0 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21478 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21478 | -100% | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.1211 | 0 | 0 | 16.1211 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 0.71072 | 0 | -15.4104 | -95.59% | 0 | - | 0 | - | -15.4104 | -95.59% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.4466 | 0 | 0 | 8.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4466 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС (1 объект) | M_ЯР-4331 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | 1.2466 | 0 | 0 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2466 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2466 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.6745 | 0 | 0 | 7.6745 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 0.71072 | 0 | -6.9638 | -90.74% | 0 | - | 0 | - | -6.9638 | -90.74% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 (1 система) | J_ЯР-3119 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8755 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8755 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань (40 систем средств охраны) | J_ЯР-3121 | 3.2389 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2389 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2389 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 1.1161 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1161 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 (1 система) | M_ЯР-4388 | 0.24408 | 0 | 0 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24408 | -100% | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 0.71072 | 0 | -0.48928 | -40.77% | 0 | - | 0 | - | -0.48928 | -40.77% | 0 | - | нд
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561.8731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -561.8731 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | 483.3561 | 0 | 0 | 483.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.3561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -483.3561 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | 77.925 | 0 | 0 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.925 | -100% | 0 | - | 0 | - | -77.925 | -100% | 0 | - | нд
12.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5096 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.592 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.592 | -100% | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 90.6532 | 0 | 0 | 84.8453 | 5.8079 | 13.3016 | 0 | 0 | 10.3719 | 2.9296 | -77.3516 | -85.33% | 0 | - | 0 | - | -74.4734 | -87.78% | -2.8782 | -49.56% | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | - | 0 | - | 0 | - | 1.735 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.1885 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1885 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | 2.8227 | 0 | 0 | 2.8227 | 0 | 0.098034 | 0 | 0 | 0.098034 | 0 | -2.7246 | -96.53% | 0 | - | 0 | - | -2.7246 | -96.53% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0.025248 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | 0 | - | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0.025248 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | 0 | - | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | 1.7868 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0.025248 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | 0 | - | -1.7616 | -98.59% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.7457 | 0 | 0 | 3.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7457 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070059 | 0 | 0 | 0.070059 | 0 | 0.070059 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070059 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034355 | 0 | 0 | 0.034355 | 0 | 0.034355 | - | 0 | - | 0 | - | 0.034355 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,581 км) | L_ЯР-3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 3.0603 | 0 | 3.0603 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0603 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 2.1028 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1028 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | - | 0 | - | 0 | - | 1.098 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 4.8378 | 0 | 0 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8378 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8378 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.5303 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5303 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 2.3229 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3229 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3229 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.062408 | - | 0 | - | 0 | - | 0.062408 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.013746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.013746 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | O_ЯР-4765 | 5.8079 | 0 | 0 | 0 | 5.8079 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | -2.9034 | -49.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9034 | -49.99% | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 2.0401 | 0 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0401 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | 4.9462 | 0 | 0 | 4.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.9462 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.37638 | 0 | 0 | 0.37638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37638 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37638 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | 45.0315 | 0 | 0 | 45.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.0315 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.0315 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83298 | 0 | 0 | 0.83298 | 0 | 0.83298 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83298 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | 0.78408 | 0 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78408 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | 2.7079 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7079 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | 0.39204 | 0 | 0 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39204 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | 3.0597 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0597 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | 0.33367 | 0 | 0 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33367 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | 0.039206 | 0 | 0 | 0.039206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039206 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.039206 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | 3.0597 | 0 | 0 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0597 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | 0.15818 | 0 | 0 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15818 | -100% | 0 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,995 км) | Q_ЯР-5446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025136 | 0 | 0 | 0 | 0.025136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.2968 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2968 | -100% | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 259.3596 | 0 | 0 | 259.3596 | 0 | 142.6057 | 0 | 0 | 142.6057 | 0 | -116.7539 | -45.02% | 0 | - | 0 | - | -116.7539 | -45.02% | 0 | - | нд
12.6 | Строительство учебного полигона Некрасовского РЭС (1 объект) | G_ЯР-1673 | 3.9777 | 0 | 0 | 3.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9777 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9777 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: п/прицеп бортовой - 1 шт) | H_ЯР-1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | 21.7417 | 0 | 0 | 21.7417 | 0 | 36.4991 | 0 | 0 | 36.4991 | 0 | 14.7574 | 67.88% | 0 | - | 0 | - | 14.7574 | 67.88% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 5.4007 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4007 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузовой повышенной проходимости - 2 шт, передвижная мастерская - 1 шт, грузовой фургон - 1 шт) | L_ЯР-3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 1 шт) | L_ЯР-3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2026: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 2 шт, самосвал - 1 шт) | L_ЯР-3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2026: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4330 | 4.9412 | 0 | 0 | 4.9412 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | -2.0132 | -40.74% | 0 | - | 0 | - | -2.0132 | -40.74% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 1 шт) | M_ЯР-4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3949 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3949 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 9.4713 | 0 | 0 | 9.4713 | 0 | 7.3071 | 0 | 0 | 7.3071 | 0 | -2.1642 | -22.85% | 0 | - | 0 | - | -2.1642 | -22.85% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 7.4439 | 0 | 0 | 7.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.4439 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | 9.0321 | 0 | 0 | 9.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0321 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.0321 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 9.1164 | 0 | 0 | 9.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1164 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 29.694 | 0 | 0 | 29.694 | 0 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 0 | -18.2007 | -61.29% | 0 | - | 0 | - | -18.2007 | -61.29% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | -4e-06 | -9.985e-06% | 0 | - | 0 | - | -4e-06 | -9.985e-06% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 18.3779 | 0 | 0 | 18.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.3779 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | 3.3992 | 0 | 0 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3992 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3992 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 2.4653 | 0 | 0 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4653 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4653 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.252 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.252 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | 1.0672 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0.46314 | 0 | 0 | 0.46314 | 0 | -0.60403 | -56.6% | 0 | - | 0 | - | -0.60403 | -56.6% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ЯР-4839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | 6.514 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 6.3956 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | -0.11838 | -1.817% | 0 | - | 0 | - | -0.11838 | -1.817% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | 2.6876 | 0 | 0 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6876 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЯР-5100 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3525 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЯР-5101 | 1.0663 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0663 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0663 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3415 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЯР-5105 | 3.5633 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | -3.5082 | -98.45% | 0 | - | 0 | - | -3.5082 | -98.45% | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЯР-5107 | 8.7292 | 0 | 0 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7292 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.7292 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЯР-5108 | 3.4934 | 0 | 0 | 3.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4934 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4934 | -100% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборная продукция - 11 шт, аккумуляторная батарея - 13 шт) | P_ЯР-5120 | 51.3924 | 0 | 0 | 51.3924 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | -51.2571 | -99.74% | 0 | - | 0 | - | -51.2571 | -99.74% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЯР-5121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | P_ЯР-5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | 14.2948 | 0 | 0 | 14.2948 | 0 | 14.2973 | 0 | 0 | 14.2973 | 0 | 0.002502 | 0.0175% | 0 | - | 0 | - | 0.002502 | 0.0175% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | 0.49079 | 0 | 0 | 0.49079 | 0 | 0.40899 | 0 | 0 | 0.40899 | 0 | -0.081798 | -16.67% | 0 | - | 0 | - | -0.081798 | -16.67% | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: КТП 6-10/0,4 кВ - 3 шт, выключатель - 1 шт) | Q_ЯР-5287 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2026: снегоболотоход - 2 шт, платформа-прицеп - 2 шт) | Q_ЯР-5378 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Модернизация автоспецтехники (2026: дооборудование средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | Q_ЯР-5424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02747 | 0 | 0 | 0.02747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение программного обеспечения для создания автоматизированной системы обучения и проверки знаний персонала (АСОП-Профессионал WL, 3 лицензии) | Q_ЯР-5453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета