## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4002.0968 | 24623.9504 | 0 | 45290.0719 | 26778.0841 | 7819.9201 | 2202.0766 | 3146.7998 | 3300.9705 | 4673.1203 | 6768.8578 | 0 | 14506.1792 | 0 | 0 | 37470.1517 | 2316.873 | 42.1% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1328.9055 | 15029.7053 | 0 | 14007.5093 | 10502.5606 | 4401.5191 | 1341.6488 | 1815.8001 | 2222.2937 | 2585.719 | 2501.9069 | 0 | 4436.7112 | 0 | 0 | 9605.9902 | 837.5765 | 23.5% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1197.421 | 6125.9869 | 0 | 23005.8605 | 12437.3086 | 2064.2543 | 424.074 | 923.1075 | 653.0023 | 1141.1468 | 3748.1819 | 0 | 7612.0503 | 0 | 0 | 20941.6062 | 987.178 | 91.65% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1114.6032 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 882.4845 | 0 | 0 | 1114.6032 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1293.6608 | 340.2352 | 0 | 3052.837 | 394.7553 | 628.8435 | 5.5716 | 35.3044 | 105.0915 | 593.539 | 85.3737 | 0 | 198.7185 | 0 | 0 | 2423.9936 | 518.1804 | 468.3% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 182.1095 | 3128.0229 | 0 | 4109.2619 | 2544.2984 | 725.3034 | 430.7823 | 372.5878 | 320.5829 | 352.7156 | 416.7186 | 0 | 1376.2146 | 0 | 0 | 3383.9586 | -26.0619 | -3.469% | нд
1 | Белгородская область | Г | 519.6617 | 4455.4011 | 0 | 8002.0563 | 3517.7117 | 1688.263 | 270.7665 | 576.1642 | 379.3756 | 1112.0988 | 466.8665 | 0 | 2400.7031 | 0 | 0 | 6313.7933 | 1038.1209 | 159.7% | нд
2 | Брянская область | Г | 26.4848 | 713.2013 | 0 | 1298.0723 | 1038.6077 | 219.1804 | 19.0284 | 74.8628 | 64.68 | 144.3176 | 175.7399 | 0 | 779.1593 | 0 | 0 | 1078.8919 | 135.472 | 161.8% | нд
3 | Воронежская область | Г | 258.0141 | 5102.2108 | 0 | 4414.096 | 5013.6112 | 1173.7323 | 502.7689 | 540.8039 | 394.8401 | 632.9284 | 696.8793 | 0 | 3419.1229 | 0 | 0 | 3240.3637 | 276.1233 | 30.76% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 141.778 | 3621.3523 | 0 | 1334.7193 | 2076.5617 | 1065.0161 | 485.1264 | 457.832 | 336.8755 | 607.1841 | 385.5181 | 0 | 869.0417 | 0 | 0 | 269.7032 | 243.0142 | 29.56% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 100.5264 | 2581.6769 | 0 | 1075.0846 | 2032.7788 | 1006.7961 | 474.5483 | 453.8746 | 336.8755 | 552.9215 | 363.1623 | 0 | 858.1927 | 0 | 0 | 68.2885 | 195.3723 | 24.08% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 1646.0109 | 0 | 331.041 | 1124.5855 | 754.8683 | 198.7887 | 335.0621 | 93.2776 | 419.8062 | 305.3783 | 0 | 527.1409 | 0 | 0 | -423.8273 | 462.802 | 158.5% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 329.7622 | 0 | 364.1167 | 417.0603 | 86.7208 | 81.8818 | 30.9677 | 155.0255 | 55.7531 | 57.784 | 0 | 122.369 | 0 | 0 | 277.396 | -150.1866 | -63.39% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 100.5264 | 605.9037 | 0 | 379.9269 | 491.133 | 165.207 | 193.8778 | 87.8448 | 88.5723 | 77.3622 | 0 | 0 | 208.6829 | 0 | 0 | 214.7199 | -117.2431 | -41.51% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | нд | 1.1122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | нд | 0 | нд | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21132 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | нд | 0 | нд | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.598 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | нд | 0 | нд | 0.52471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52471 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | нд | 0 | нд | 2.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1493 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | нд | 0 | нд | 0.30166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30166 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 1.1971 | 4.3546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 93.0257 | 350.6736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | нд | 70.9332 | нд | -6.3308 | 64.6024 | 0 | 64.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.3308 | -64.6024 | -100% | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 6.3037 | 23.6884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | нд | 4.6475 | нд | 0.40533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40533 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | нд | 0 | нд | 2.492 | 2.492 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.492 | -2.492 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | нд | 0 | нд | 1.9472 | 1.9472 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9472 | -1.9472 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | нд | 6.0374 | нд | 2.4088 | 8.4463 | 0 | 8.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4088 | -8.4463 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | нд | 4.3507 | нд | 0.59482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59482 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | нд | 3.4137 | нд | 26.0267 | 29.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4404 | 0 | нд | 26.0267 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | нд | 1.7342 | нд | 14.9335 | 16.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6677 | 0 | нд | 14.9335 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | нд | 2.1189 | нд | 16.9358 | 19.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0548 | 0 | нд | 16.9358 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | нд | 0 | нд | 1.2781 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58757 | 0.69056 | - | Позднее предоставление актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | нд | 8.1602 | нд | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16632 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | нд | 5.3398 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | нд | 2.5155 | нд | 0.31372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31372 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | нд | 40.1292 | нд | 0.16353 | 40.2928 | 0 | 40.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16353 | -40.2928 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.252 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Хреновое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Бобровского муниципального р-на ВО, договор №42625680 от 29.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ВР-4638 | нд | 0 | нд | 4.0407 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0407 | -4.0407 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,817 км) | P_ВР-4639 | нд | 0 | нд | 5.4468 | 5.4468 | 3.6687 | 0 | 0 | 5.4468 | 3.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7781 | -1.7781 | -32.65% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство участка оп.46 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,177 км) | P_ВР-4640 | нд | 0 | нд | 3.3535 | 3.3535 | 2.3384 | 0 | 0 | 3.3535 | 2.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0151 | -1.0151 | -30.27% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | нд | 47.3821 | нд | 25.8115 | 73.1936 | 0 | 36.5968 | 0 | 36.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.8115 | -73.1936 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | нд | 6.366 | нд | -0.30422 | 6.0618 | 0 | 6.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.30422 | -6.0618 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | нд | 0.26657 | нд | 2.3429 | 2.6095 | 0 | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3429 | -2.6095 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | нд | 5.3173 | нд | -0.11724 | 5.2001 | 0 | 5.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.11724 | -5.2001 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | нд | 1.9317 | нд | -1.2124 | 0.71928 | 0 | 0.71928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2124 | -0.71928 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное до строящейся КТП 4-19 для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4652 | нд | 0 | нд | 0.26347 | 0.26347 | 0.2414 | 0 | 0.2414 | 0.26347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022065 | -0.022065 | -8.375% | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4653 | нд | 0 | нд | 2.9634 | 2.9634 | 3.0072 | 0 | 3.0072 | 2.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.043855 | 0.043855 | 1.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ВР-4654 | нд | 0 | нд | 0.462 | 0.462 | 0.25215 | 0 | 0.25215 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20985 | -0.20985 | -45.42% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Большевик до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 6,0 км) | P_ВР-4655 | нд | 0 | нд | 35.4456 | 35.4456 | 19.2054 | 0 | 19.0183 | 35.4456 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.2402 | -16.2402 | -45.82% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | нд | 15.4308 | нд | -2.587 | 12.8437 | 0 | 12.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.587 | -12.8437 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Лосево до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 13,0 км) | P_ВР-4660 | нд | 0 | нд | 47.528 | 47.528 | 47.695 | 0 | 0 | 0 | 47.695 | 0 | 0 | 47.528 | 0 | нд | -0.16705 | 47.695 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от сроящейся ВЛ 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | P_ВР-4661 | нд | 0 | нд | 24.3243 | 24.3243 | 3.7571 | 0 | 0 | 0 | 3.7571 | 0 | 0 | 24.3243 | 0 | нд | 20.5672 | 3.7571 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1398 ПС 35/10 кВ Лосево с трансформатором 1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | P_ВР-4662 | нд | 0 | нд | 2.3703 | 2.3703 | 10.0694 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 0 | 0 | 2.3703 | 0 | нд | -7.6991 | 10.0694 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ ф.1-4 КТП 10/0,4 кВ № 1398 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ВР-4663 | нд | 0 | нд | 4.0887 | 4.0887 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 2.9381 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | нд | 1.1506 | 2.9381 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Красный Лиман для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,696 км) | P_ВР-4666 | нд | 0 | нд | 12.066 | 12.066 | 0 | 12.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.066 | -12.066 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для ТехприсоединенияООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в том числе ГНБ - 1,7 км) | P_ВР-4675 | нд | 0 | нд | 21.8772 | 21.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8772 | 0 | нд | 21.8772 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4782 | нд | 0 | нд | 0.18676 | 0.18676 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0.18676 | 0 | нд | 0.18264 | 0.004111 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,0) | P_ВР-4783 | нд | 0 | нд | 35.9813 | 35.9813 | 1.6802 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 0 | 0 | 35.9813 | 0 | нд | 34.3011 | 1.6802 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВР-4784 | нд | 0 | нд | 5.1689 | 5.1689 | 0.27568 | 0 | 0 | 0 | 0.27568 | 0 | 0 | 5.1689 | 0 | нд | 4.8932 | 0.27568 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-8 КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | P_ВР-4785 | нд | 0 | нд | 1.1791 | 1.1791 | 0.17684 | 0 | 0 | 0 | 0.17684 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | нд | 1.0023 | 0.17684 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.5, 6 ЗТП 10/0,4 кВ №905 ПС 110/10 кВ Опорная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ БМ-ГРУПП Богучар, договор №42671731 от 30.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км) | P_ВР-4787 | нд | 0 | нд | 0.81546 | 0.81546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81546 | 0 | нд | 0.81546 | 0 | - | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км) | Q_ВР-4807 | нд | 0 | нд | 7.0015 | нд | 12.766 | нд | 12.6447 | нд | 0.12126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7645 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Q_ВР-4808 | нд | 0 | нд | 21.7178 | нд | 12.6621 | нд | 12.5387 | нд | 0.1234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0556 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4809 | нд | 0 | нд | 7.6417 | нд | 9.1368 | нд | 9.0478 | нд | 0.089042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4951 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф. 1-4 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Адм. Новоусманского мун.р-на ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4810 | нд | 0 | нд | 0.89427 | нд | 2.1583 | нд | 2.1454 | нд | 0.012936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2641 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.14 ЛЭП 10 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман до 2-х строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 5,9 км) | Q_ВР-4820 | нд | 0 | нд | 25.262 | нд | 20.4685 | нд | 20.4685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7934 | нд | нд | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения ОСНЧ, договор № 42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4821 | нд | 0 | нд | 9.107 | нд | 8.4806 | нд | 8.4806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62637 | нд | нд | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой дополнительной опоры в пролете опор №64-№65 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,025 км) | Q_ВР-4855 | нд | 0 | нд | 3.6674 | нд | 0.5863 | нд | 0 | нд | 0.5863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0811 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Павловск-2 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,03 км) | Q_ВР-4856 | нд | 0 | нд | 3.6648 | нд | 0.58312 | нд | 0 | нд | 0.58312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0816 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ №04 от оп 2/1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,099 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | Q_ВР-4899 | нд | 0 | нд | 2.3554 | нд | 2.365 | нд | 0 | нд | 2.365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009516 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 41.2516 | 1039.6754 | 0 | 259.6347 | 43.7829 | 58.22 | 10.5781 | 3.9573 | 0 | 54.2627 | 22.3558 | 0 | 10.849 | 0 | 0 | 201.4147 | 47.6419 | 450.4% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 38.8725 | 984.6768 | 0 | 82.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1084 | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 1.5763 | 203.4418 | нд | 25.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.8076 | 0 | - | нд
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 37.2961 | 781.2351 | нд | 56.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.3008 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.3791 | 54.9986 | 0 | 177.5263 | 43.7829 | 58.22 | 10.5781 | 3.9573 | 0 | 54.2627 | 22.3558 | 0 | 10.849 | 0 | 0 | 119.3063 | 47.6419 | 450.4% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 2.3791 | 52.1414 | нд | 9.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1482 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | нд | 0 | нд | 4.2538 | 4.2538 | 3.9573 | 4.2538 | 3.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29642 | -0.29642 | -6.968% | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | нд | 0 | нд | 8.0675 | 0 | 10.0099 | 0 | 0 | 0 | 10.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9424 | 10.0099 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | нд | 0 | нд | 4.1767 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9192 | 1.2576 | - | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | нд | 0.10815 | нд | 14.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.5901 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | нд | 0.1814 | нд | 22.1744 | 22.3558 | 25.8361 | 0 | 0 | 0 | 25.8361 | 22.3558 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.6616 | 25.8361 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4633 | нд | 0 | нд | 6.0872 | 6.0872 | 4.406 | 6.0872 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6811 | -1.6811 | -27.62% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | нд | 2.5676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большевик с установкой БСК 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт) | Q_ВР-4656 | нд | 0 | нд | 7.5873 | нд | 12.7366 | нд | 0 | нд | 12.7366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1494 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красный Лиман с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4658 | нд | 0 | нд | 0.23718 | 0.23718 | 0 | 0.23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23718 | -0.23718 | -100% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосево с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4659 | нд | 0 | нд | 5.2559 | нд | 0.016476 | нд | 0 | нд | 0.016476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2395 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4674 | нд | 0 | нд | 4.8765 | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8765 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | - | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой токоограничивающих реакторов 1 и 2 с.ш, дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, ДГР, ПКУ 10 кВ (2 шт), с заменой ВВ, ТТ в яч.В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, с заменой ТТ в яч.8, 21 для Техприсоединения ПАО Молочный комбинат Воронежский, договор №42620068 от 23.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4781 | нд | 0 | нд | 91.0716 | 5.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9725 | 0 | нд | 91.0716 | 0 | - | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 115.6798 | 1064.4361 | 0 | 2765.9183 | 2728.3212 | 82.5594 | 1.1658 | 72.9059 | 4.0763 | 9.6535 | 272.0016 | 0 | 2451.0776 | 0 | 0 | 2683.3588 | 77.3174 | 1475% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 38.7778 | 253.1825 | 0 | 466.6502 | 457.316 | 1.1177 | 0 | 0.19041 | 0 | 0.92732 | 2.2946 | 0 | 455.0214 | 0 | 0 | 465.5325 | 1.1177 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 33.9534 | 173.3303 | 0 | -3.1159 | 0 | 1.1177 | 0 | 0.19041 | 0 | 0.92732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2336 | 1.1177 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 3.023 | 29.2397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 30.9303 | 141.0504 | нд | -3.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3243 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | нд | 0.028576 | нд | 0.2084 | 0 | 0.19041 | 0 | 0.19041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017993 | 0.19041 | - | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Жилпоселковая с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания рп.Шилово, в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, договор АО СЗ ДСК №3600/17457/24 от 03.12.24 (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | Q_ВР-4798 | нд | 3.0116 | нд | 0 | нд | 0.92732 | нд | 0 | нд | 0.92732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.92732 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.8244 | 79.8522 | 0 | 469.7662 | 457.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2946 | 0 | 455.0214 | 0 | 0 | 469.7662 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т, ЩПТ - 4 шт) | M_ВР-2379 | нд | 0 | нд | 14.1757 | 14.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1757 | 0 | нд | 14.1757 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | нд | 0 | нд | 5.6679 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | нд | 5.6679 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | нд | 1.0041 | нд | 4.7711 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | нд | 4.7711 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | нд | 1.5061 | нд | 4.2691 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | нд | 4.2691 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | нд | 0 | нд | 6.7849 | 0.66712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | нд | 6.7849 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | нд | 0 | нд | 6.7849 | 0.66712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | нд | 6.7849 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 0.95515 | 6.4437 | нд | 0.080062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080062 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 0.96258 | 10.7468 | нд | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1448 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 0.96258 | 9.9655 | нд | 0.16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16083 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 0.96258 | 9.2278 | нд | 0.14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14708 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 0.89257 | 11.0758 | нд | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16042 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 0.088971 | 8.1154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | нд | 7.4111 | нд | -0.79436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.79436 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | нд | 7.1425 | нд | -0.52582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.52582 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | нд | 7.2133 | нд | -0.59657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59657 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | нд | 0 | нд | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45891 | 0 | 7.2862 | 0 | нд | 7.7451 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | нд | 0 | нд | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45891 | 0 | 7.2862 | 0 | нд | 7.7451 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | нд | 0 | нд | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45891 | 0 | 7.2862 | 0 | нд | 7.7451 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | нд | 0 | нд | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45891 | 0 | 7.2862 | 0 | нд | 7.7451 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | нд | 0 | нд | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45891 | 0 | 7.2862 | 0 | нд | 7.7451 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: №9 СХИ, №14 Западная, №29 ДСК, №30 Подгорное, Анна, Верхний Мамон, Калач-1, Опорная, Острогожск с установкой микропроцессорных устройств независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | нд | 0 | нд | 98.3589 | 98.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3589 | 0 | нд | 98.3589 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Хреновое, Калач-2, МЭЗ и др, всего - 51 шт с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | нд | 0 | нд | 108.9774 | 108.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9774 | 0 | нд | 108.9774 | 0 | - | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | нд | 0 | нд | 154.1346 | 154.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1346 | 0 | нд | 154.1346 | 0 | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.7002 | 82.3362 | 0 | 587.1828 | 439.5419 | 57.1687 | 0 | 54.7475 | 0 | 2.4211 | 131.1908 | 0 | 308.3511 | 0 | 0 | 530.0142 | 57.1687 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.32865 | 0 | 16.4919 | 0 | 3.2484 | 0 | 1.3661 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2434 | 3.2484 | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | нд | 0.028664 | нд | 0.51389 | нд | 1.1125 | нд | 1.1125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.59857 | нд | нд | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком . Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | нд | 0.26813 | нд | 0.37995 | 0 | 0.25368 | 0 | 0.25368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12627 | 0.25368 | - | Позднее предоставлением актов выполненных работ проектировщиком/подрядчиком/поставщиком
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | нд | 0.005668 | нд | 0.65142 | нд | 0.58266 | нд | 0 | нд | 0.58266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068755 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | нд | 0.02619 | нд | 0 | нд | 0.40423 | нд | 0 | нд | 0.40423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40423 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Воронежская ТЭЦ-1 – Южная №3 с ответвлениями (КВЛ-110-3), Южная - ВШЗ №34 с ответвлением на ПС ГОО (ВЛ-110-34), с установкой дополнительных опор (3 шт), с переключением ответвлений на ПС 110 кВ Жилпоселковая и Строительная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО СЗ ДСК, соглашение о компенсации №3600/17457/24 от 03.12.24, протяженность 0,148 км) | Q_ВР-4797 | нд | 0 | нд | 14.9466 | нд | 0.89539 | нд | 0 | нд | 0.89539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0512 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.7002 | 82.0075 | 0 | 570.691 | 439.5419 | 53.9202 | 0 | 53.3814 | 0 | 0.53883 | 131.1908 | 0 | 308.3511 | 0 | 0 | 516.7708 | 53.9202 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 1.1984 | 20.8482 | нд | 4.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3994 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 0.41524 | 5.186 | нд | -0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.22833 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | нд | 0 | нд | 11.3672 | 0.56952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56952 | 0 | нд | 11.3672 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | нд | 0 | нд | 14.0374 | 0.59197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59197 | 0 | нд | 14.0374 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | нд | 0 | нд | 19.7143 | 0.63936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63936 | 0 | нд | 19.7143 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | нд | 0 | нд | 9.9047 | 0.55705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55705 | 0 | нд | 9.9047 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | нд | 0 | нд | 11.9809 | 0.57451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57451 | 0 | нд | 11.9809 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 50.0866 | 49.6603 | нд | 62.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.7647 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | нд | 0 | нд | 305.4187 | 305.4187 | 53.9202 | 0 | 53.3814 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 305.4187 | 0 | нд | 251.4984 | 53.9202 | - | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | нд | 6.0131 | нд | 131.3321 | 131.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1908 | 0 | 0 | 0 | нд | 131.3321 | 0 | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | нд | 0.29984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 25.2018 | 728.9174 | 0 | 1608.3582 | 1727.7364 | 24.273 | 1.1658 | 17.968 | 1.1658 | 6.3051 | 101.4548 | 0 | 1623.95 | 0 | 0 | 1584.0852 | 21.9414 | 941% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 25.2018 | 728.9174 | 0 | 1531.065 | 1650.4432 | 16.6745 | 0.8038 | 17.968 | 0.8038 | -1.2934 | 101.0928 | 0 | 1547.7428 | 0 | 0 | 1514.3905 | 15.0669 | 937.2% | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 1.8432 | 54.0159 | нд | -22.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -22.4365 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | нд | 0 | нд | 14.8166 | 14.8166 | 4.7631 | 0.208 | 7.2524 | 0.208 | -2.4892 | 0.208 | 0 | 14.1926 | 0 | нд | 10.0535 | 4.3471 | 1045% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 14.9614 | 439.2057 | нд | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1926 | 0 | - | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя с устройством ответвлений (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 52 279 шт) | M_ВР-4062 | нд | 0 | нд | 1233.3817 | 1233.3817 | 5.1064 | 0.1888 | 3.4154 | 0.1888 | 1.691 | 84.9836 | 0 | 1148.0205 | 0 | нд | 1228.2753 | 4.7288 | 1252% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 2.1396 | 111.7732 | нд | -27.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -27.2298 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | нд | 0 | нд | 352.2013 | 352.2013 | 2.4746 | 0.212 | 4.0374 | 0.212 | -1.5628 | 0.159 | 0 | 351.6183 | 0 | нд | 349.7268 | 2.0506 | 483.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 6.2576 | 123.9227 | нд | -70.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -70.9045 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | нд | 0 | нд | 50.0436 | 50.0436 | 4.3304 | 0.195 | 3.2628 | 0.195 | 1.0677 | 15.7422 | 0 | 33.9114 | 0 | нд | 45.7132 | 3.9404 | 1010% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 77.2932 | 77.2932 | 7.5985 | 0.362 | 0 | 0.362 | 7.5985 | 0.362 | 0 | 76.2072 | 0 | 0 | 69.6947 | 6.8745 | 949.5% | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | нд | 0 | нд | 77.2932 | 77.2932 | 7.5985 | 0.362 | 0 | 0.362 | 7.5985 | 0.362 | 0 | 76.2072 | 0 | нд | 69.6947 | 6.8745 | 949.5% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 103.727 | 103.727 | 0 | 0 | 0 | 2.9105 | 0 | 37.0615 | 0 | 63.755 | 0 | 0 | 103.727 | -2.9105 | -100% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 103.727 | 103.727 | 0 | 0 | 0 | 2.9105 | 0 | 37.0615 | 0 | 63.755 | 0 | 0 | 103.727 | -2.9105 | -100% | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | нд | 0 | нд | 11.4644 | 11.4644 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 10.7301 | 0 | нд | 11.4644 | -0.73426 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | нд | 0 | нд | 9.547 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0.61399 | 0 | 0 | 0 | 8.933 | 0 | нд | 9.547 | -0.61399 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | нд | 0 | нд | 14.8758 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0 | 0 | 0 | 13.9276 | 0 | нд | 14.8758 | -0.94823 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | нд | 0 | нд | 9.547 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0.61399 | 0 | 0 | 0 | 8.933 | 0 | нд | 9.547 | -0.61399 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | нд | 0 | нд | 9.4901 | 9.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4901 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4901 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | нд | 0 | нд | 10.7282 | 10.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6881 | 0 | 10.0401 | 0 | нд | 10.7282 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | нд | 0 | нд | 16.4653 | 16.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4653 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | нд | 0 | нд | 10.418 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.418 | 0 | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | нд | 0 | нд | 11.1913 | 11.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1913 | 0 | нд | 11.1913 | 0 | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.55636 | 3.7829 | 0 | 5.5669 | 0 | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9643 | 1.6026 | - | нд
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 0.40814 | 1.6279 | нд | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.247 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 0.14823 | 0.96533 | нд | 0.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9304 | 0 | - | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | нд | 0.076751 | нд | 0.38956 | нд | 0.80298 | нд | 0 | нд | 0.80298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41342 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | нд | 0.51675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | нд | 0.387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | нд | 0.20923 | нд | 0 | нд | 0.79964 | нд | 0 | нд | 0.79964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.79964 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 412.6395 | 0 | 307.8915 | 208.7283 | 24.5542 | 16.4767 | 10.066 | 53.8884 | 14.4882 | 39.3596 | 0 | 99.0037 | 0 | 0 | 283.3373 | -45.8109 | -65.1% | нд
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | нд | 118.2499 | нд | 0.67122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67122 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 2 шт, трактор - 11 шт) | M_ВР-3979 | нд | 0 | нд | 80.7881 | 80.7881 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 80.7881 | 0 | нд | 80.6381 | 0.15 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | нд | 24.3068 | нд | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 0 | 0.023042 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.48 | -5.4569 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | нд | 26.9753 | нд | 10.9408 | 10.9408 | 0 | 0 | 0 | 10.9247 | 0 | 0.016077 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9408 | -10.9247 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | нд | 2.4088 | нд | 5.129 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 1.539 | 0 | 1.025 | 0 | нд | 5.129 | -2.565 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | нд | 29.0284 | нд | 12.6564 | 12.4214 | 0 | 0 | 0 | 12.4031 | 0 | 0.018288 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6564 | -12.4031 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | нд | 38.48 | нд | 28.0907 | 28.0907 | 2.5197 | 14.3397 | 0 | 2.6231 | 2.5197 | 11.0113 | 0 | 0.11658 | 0 | нд | 25.571 | -14.4431 | -85.15% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | нд | 0 | нд | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6957 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | нд | 0 | нд | 11.0029 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0029 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | нд | 5.5315 | нд | 39.8209 | 19.012 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 8.685 | 0 | 6.987 | 0 | нд | 39.8209 | -3.34 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | нд | 3.8608 | нд | 8.1632 | 3.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | нд | 8.1632 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | нд | 18.8168 | нд | 5.0458 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 5.0236 | 0 | 0.022186 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0458 | -5.0236 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | нд | 3.3729 | нд | 1.6865 | 1.6865 | 0.89989 | 0.506 | 0.71991 | 0.843 | 0.17998 | 0.33746 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78657 | -0.44911 | -33.29% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ВР-4400 | нд | 0 | нд | 0.83823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83823 | нд | нд | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | нд | 5.7208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | нд | 60.8958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ВР-4561 | нд | 0 | нд | 1.1031 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.7721 | 0 | нд | 1.1031 | 0 | - | нд
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | нд | 0.36197 | нд | 1.4479 | 1.4479 | 1.4479 | 0 | 0 | 1.4479 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ВР-4564 | нд | 0 | нд | 11.5377 | 3.8459 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609 | 0 | нд | 11.5377 | -0.385 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ВР-4566 | нд | 0 | нд | 22.4523 | 12.8299 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 0 | 3.8489 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4523 | -8.981 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ВР-4567 | нд | 0 | нд | 3.7705 | 3.7705 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 2.5245 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7705 | -1.246 | -100% | Изменение сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ВР-4569 | нд | 0 | нд | 4.675 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | нд | 4.675 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ВР-4572 | нд | 0 | нд | 8.4178 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7728 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | нд | 10.3351 | нд | 0.014071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014071 | 0 | - | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | нд | 63.3855 | нд | 12.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7078 | 0 | - | нд
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | нд | 0.909 | нд | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0 | 0.27999 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | -1e-06 | -0.0003572% | нд
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: кондиционер - 23 шт, усутановка испытательная - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, устройство зарядно-подзарядное- 1 шт) | Q_ВР-4803 | нд | 0 | нд | 11.476 | нд | 9.0661 | нд | 9.0661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4099 | нд | нд | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
4 | Костромская область | Г | 88.9564 | 1175.3509 | 0 | 1810.7937 | 883.1074 | 368.8094 | 122.6571 | 152.7626 | 137.7577 | 216.0468 | 222.0095 | 0 | 400.6831 | 0 | 0 | 1441.9843 | 108.3947 | 41.62% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 76.1166 | 683.8487 | 0 | 665.3124 | 621.4514 | 300.7216 | 94.6603 | 121.5118 | 106.4912 | 179.2099 | 197.4669 | 0 | 222.833 | 0 | 0 | 364.5908 | 99.5701 | 49.5% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 76.1166 | 682.8185 | 0 | 661.0228 | 621.4514 | 299.7884 | 94.6603 | 121.5118 | 106.4912 | 178.2767 | 197.4669 | 0 | 222.833 | 0 | 0 | 361.2344 | 98.6369 | 49.04% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 26.7797 | 348.7318 | 0 | 194.7281 | 271.0497 | 132.6136 | 40 | 66.1484 | 52 | 66.4652 | 80 | 0 | 99.0497 | 0 | 0 | 62.1145 | 40.6136 | 44.15% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.7755 | 250.1868 | 0 | 353.1684 | 256.5045 | 103.3499 | 51.5 | 48.1364 | 41.5 | 55.2135 | 43.5 | 0 | 120.0045 | 0 | 0 | 249.8185 | 10.3499 | 11.13% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.5614 | 83.8999 | 0 | 113.1264 | 93.8973 | 63.8249 | 3.1603 | 7.227 | 12.9912 | 56.5979 | 73.9669 | 0 | 3.7789 | 0 | 0 | 49.3015 | 47.6734 | 295.2% | нд
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 3.036 | 4.865 | нд | 6.9392 | 6.9392 | 3.2497 | 3.1603 | 3.1496 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 3.7789 | 0 | нд | 3.6895 | 0.089367 | 2.828% | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 0.52541 | 2.4033 | нд | -0.46047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.46047 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | нд | 2.9925 | нд | -0.31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.31703 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | нд | 14.4627 | нд | -6.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.2277 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | нд | 13.6095 | нд | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.588 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | нд | 10.7226 | нд | 0.93046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93046 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | нд | 0.051584 | нд | 0.51358 | 0 | 1.9313 | 0 | 1.8772 | 0 | 0.054093 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4177 | 1.9313 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | нд | 3.1435 | нд | 1.5668 | 0 | 0.013137 | 0 | 0.013137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5537 | 0.013137 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | нд | 10.7545 | нд | 1.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6427 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | нд | 6.6605 | нд | 0.32349 | 0 | 0.051699 | 0 | 0.051699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27179 | 0.051699 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | нд | 2.8895 | нд | 0.25627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25627 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | нд | 0.12174 | нд | 4.823 | 4.7457 | 0 | 0 | 0 | 4.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.823 | -4.7457 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | нд | 0.096548 | нд | 2.8587 | 2.8259 | 0 | 0 | 0 | 2.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8587 | -2.8259 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | нд | 0.76976 | нд | 21.9256 | 21.9556 | 0.012322 | 0 | 0.008178 | 0 | 0.004144 | 21.9556 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.9132 | 0.012322 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3372 | нд | 0.14353 | нд | 2.4659 | нд | 2.2802 | нд | 0 | нд | 2.2802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18571 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_КМ-3373 | нд | 0.35002 | нд | 12.7243 | нд | 12.0409 | нд | 0 | нд | 12.0409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68336 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3374 | нд | 0.061598 | нд | 1.519 | нд | 0.53023 | нд | 0 | нд | 0.53023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98877 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | нд | 9.8016 | нд | 0.46958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46958 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-923 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с установкой КРУН 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42625853 от 15.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3428 | нд | 0 | нд | 5.4196 | 5.4196 | 0 | 0 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4196 | -5.4196 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-41 ф.625 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сыроварня Волжанка, договор №42657266 от 09.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км, в т.ч. ГНБ - 0,135 км) | P_КМ-3429 | нд | 0 | нд | 4.1333 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1333 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-5 ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой ответвительной арматуры, КРУН 10 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения НСТ Кубань, договор №42646163 от 05.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_КМ-3431 | нд | 0 | нд | 2.3422 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3422 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящегося КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до ВРУ объекта Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3433 | нд | 0 | нд | 0.56195 | 0.56195 | 0.075245 | 0 | 0 | 0 | 0.075245 | 0.56195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4867 | 0.075245 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-258 - ТП-478 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящегося РП 6 кВ №1 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_КМ-3435 | нд | 0 | нд | 4.7675 | 4.7675 | 3.2302 | 0 | 0.40726 | 0 | 2.823 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5373 | 3.2302 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ №1 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3436 | нд | 0 | нд | 0.86937 | 0.86937 | 4.7004 | 0 | 0.56802 | 0 | 4.1323 | 0.86937 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.831 | 4.7004 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящихся РП 6 кВ №2 и БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,08 км) | P_КМ-3437 | нд | 0 | нд | 2.8184 | 2.8184 | 6.0578 | 0 | 0.56694 | 0 | 5.4908 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.2393 | 6.0578 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ №1, 2 ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3438 | нд | 0 | нд | 11.9549 | 11.9549 | 6.2402 | 0 | 0.042869 | 0 | 6.1973 | 11.9549 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7147 | 6.2402 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3439 | нд | 0 | нд | 13.6209 | 13.6209 | 19.7101 | 0 | 0.35461 | 0 | 19.3554 | 13.6209 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.0891 | 19.7101 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с установкой КРУН (4 шт) с ПУ (4 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3440 | нд | 0 | нд | 5.6985 | 5.6985 | 3.6297 | 0 | 0.18755 | 0 | 3.4421 | 5.6985 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0688 | 3.6297 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛИ 0,4 кВ ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до строящегося КРУН 0,4 кВ №2 на границе балансовой приндлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, протяженность 1, км) | Q_КМ-3441 | нд | 0 | нд | 2.1543 | нд | 0.032795 | нд | 0 | нд | 0.032795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1215 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №1 ТП-417 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3442 | нд | 0 | нд | 0.66223 | 0.66223 | 0.019613 | 0 | 0 | 0 | 0.019613 | 0.66223 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64262 | 0.019613 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3443 | нд | 0 | нд | 0.66223 | 0.66223 | 0.019613 | 0 | 0 | 0 | 0.019613 | 0.66223 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64262 | 0.019613 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-43 1,2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН №1, 2 (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединеня ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в т.ч.ГНБ – 0,06 км) | P_КМ-3446 | нд | 0 | нд | 3.5503 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5503 | 0 | - | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КРУН №1,2 ТП-43 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная до ВРУ МКД Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3447 | нд | 0 | нд | 0.36942 | 0.36942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36942 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36942 | 0 | - | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0302 | 0 | 4.2896 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3564 | 0.9332 | - | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0302 | 0 | 4.2896 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3564 | 0.9332 | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | нд | 1.0302 | нд | -0.37936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.37936 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-417 ПС 110/6 Кострома-3 с заменой силового трансформатора 400 на 630 кВА для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_КМ-3432 | нд | 0 | нд | 0.053469 | нд | 0.054122 | нд | 0 | нд | 0.054122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.000653 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Техперевооружение ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с заменой ВВ, ТТ, УРЗА 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | Q_КМ-3444 | нд | 0 | нд | 0.9484 | нд | 0.86681 | нд | 0 | нд | 0.86681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081589 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-467 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой силовых трансформаторов 2х180 на 2х250 кВА, предохранителей 6 кВ (2 шт), 0,4 кВ (3 шт), рубильников 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО УК Юбилейный 2007, договор №42714321 от 14.01.26 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_КМ-3571 | нд | 0 | нд | 3.6671 | нд | 0.012262 | нд | 0 | нд | 0.012262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6548 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.5858 | 275.4119 | 0 | 446.1151 | 152.757 | 48.5548 | 19.2796 | 25.5084 | 8.9842 | 23.0464 | 8.9842 | 0 | 115.509 | 0 | 0 | 397.5603 | 20.291 | 71.79% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.27368 | 112.5308 | 0 | 96.2657 | 26.655 | 8.6428 | 0 | 4.4724 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 26.655 | 0 | 0 | 87.6228 | 8.6428 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0871 | 0 | 0.09375 | 0 | 1.2711 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1773 | 1.2711 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | нд | 0.1153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | нд | 0.14941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | нд | 0.082159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | нд | 0.17769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | нд | 0.56251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 ф.10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3569 | нд | 0 | нд | 0.038098 | нд | 0.53615 | нд | 0.53615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.49805 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 ф.10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3570 | нд | 0 | нд | 0.055652 | нд | 0.73493 | нд | 0.73493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.67927 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.27368 | 111.4437 | 0 | 96.1719 | 26.655 | 7.3717 | 0 | 3.2013 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 26.655 | 0 | 0 | 88.8002 | 7.3717 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | нд | 0.21962 | нд | 3.7899 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7947 | 0 | нд | 3.7899 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | нд | 0.20333 | нд | 4.5913 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | нд | 4.5913 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | нд | 0.079251 | нд | 3.814 | 0.78507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78507 | 0 | нд | 3.814 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | нд | 0 | нд | 1.9046 | 0.03901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03901 | 0 | нд | 1.9046 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | нд | 0 | нд | 2.1767 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044583 | 0 | нд | 2.1767 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | нд | 0 | нд | 0.95229 | 0.019506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019506 | 0 | нд | 0.95229 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | нд | 0 | нд | 0.81625 | 0.016718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016718 | 0 | нд | 0.81625 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | нд | 0 | нд | 2.1767 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044583 | 0 | нд | 2.1767 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | нд | 0 | нд | 1.0883 | 0.022293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022293 | 0 | нд | 1.0883 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | нд | 0 | нд | 2.0406 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | нд | 2.0406 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | нд | 0 | нд | 2.0406 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | нд | 2.0406 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | нд | 0 | нд | 1.7685 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036223 | 0 | нд | 1.7685 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | нд | 0 | нд | 1.9046 | 0.03901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03901 | 0 | нд | 1.9046 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | нд | 0 | нд | 2.0406 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | нд | 2.0406 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | нд | 0 | нд | 0.95229 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019507 | 0 | нд | 0.95229 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | нд | 1.3695 | нд | -0.069541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.069541 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | нд | 0 | нд | 10.8162 | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18104 | 0 | нд | 10.8162 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | нд | 0.16372 | нд | 7.6942 | 7.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | 0 | нд | 7.6942 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | нд | 0.081858 | нд | 6.7866 | 6.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7866 | 0 | нд | 6.7866 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 0.27368 | 72.8563 | нд | 3.2781 | 0 | 3.2013 | 0 | 3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076742 | 3.2013 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | нд | 0.18954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | нд | 0.333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | нд | 0.042594 | нд | 0.74907 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | 0.74907 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | нд | 0.042594 | нд | 0.74907 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | нд | 0.74907 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | нд | 0.12778 | нд | 1.6639 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | нд | 1.6639 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | нд | 20.1608 | нд | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4892 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | нд | 11.6977 | нд | 0.86634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86634 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | нд | 0.15659 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | нд | 0.091723 | нд | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012289 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | нд | 0.13127 | нд | 0.024699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024699 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | нд | 1.5787 | нд | 0.28124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28124 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | нд | 1.3241 | нд | 0.23252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23252 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | нд | 0.22278 | нд | 1.7701 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | нд | 1.7701 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | нд | 0 | нд | 10.9013 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | 10.9013 | 0 | - | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | нд | 0.37098 | нд | -0.007493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007493 | нд | нд | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Красная Поляна, Октябрьская, Северная филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | Q_КМ-3513 | нд | 0 | нд | 11.3 | нд | 0.69069 | нд | 0 | нд | 0.69069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.6093 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой МВ 110 кВ на ЭВ (1 шт) | Q_КМ-3514 | нд | 0 | нд | 0.765 | нд | 0.79095 | нд | 0 | нд | 0.79095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025946 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александрово с заменой выключателя 10 кВ (1 шт) | Q_КМ-3516 | нд | 0 | нд | 0.765 | нд | 0.79741 | нд | 0 | нд | 0.79741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032413 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коркино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | Q_КМ-3517 | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | нд | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-414 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора (250 на 160 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3573 | нд | 0 | нд | 0.59157 | нд | 0.60382 | нд | 0 | нд | 0.60382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012246 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-064 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3574 | нд | 0 | нд | 0.73571 | нд | 0.75082 | нд | 0 | нд | 0.75082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01511 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-083 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3575 | нд | 0 | нд | 0.078582 | нд | 0.086012 | нд | 0 | нд | 0.086012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00743 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-499 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3576 | нд | 0 | нд | 0.44105 | нд | 0.45071 | нд | 0 | нд | 0.45071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009663 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.079124 | 96.9446 | 0 | 256.4949 | 26.1568 | 19.673 | 10.0954 | 10.4858 | 0 | 9.1871 | 0 | 0 | 16.0614 | 0 | 0 | 236.8219 | 9.5776 | 94.87% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.079124 | 8.9937 | 0 | 8.2734 | 0 | 8.437 | 0 | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16361 | 8.437 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | нд | 0.29705 | нд | 0.21772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21772 | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | 0.065026 | 0 | нд | 0.18816 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041423 | 0.14674 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 0.014098 | 0.077047 | нд | 0.98954 | 0 | 0.97327 | 0 | 0 | 0 | 0.97327 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016268 | 0.97327 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | нд | 0.61014 | нд | -0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18864 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | нд | 0.39681 | нд | -0.005948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005948 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | нд | 0.53494 | нд | 0.10959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10959 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | нд | 0.36796 | нд | 0.15276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15276 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | нд | 0.2764 | нд | 0.060557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060557 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | нд | 0.37539 | нд | 0.004717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004717 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | нд | 0.38449 | нд | -0.000868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.000868 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | нд | 0.25348 | нд | 0.017395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017395 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | нд | 0.30828 | нд | 0.022063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022063 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | нд | 0.11551 | нд | -0.003634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.003634 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | нд | 0.12625 | нд | 0.00567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00567 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | нд | 0.23938 | нд | 0.017944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017944 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | нд | 0.2384 | нд | -0.023684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.023684 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | нд | 0.17124 | нд | 0.04591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04591 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | нд | 0.42223 | нд | 0.021793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021793 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | нд | 0.70885 | нд | 0.022705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022705 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | нд | 0.61729 | нд | -0.18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.18879 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | нд | 0.16092 | нд | -0.059845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.059845 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | нд | 0.45086 | нд | -0.057366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.057366 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | нд | 0.6438 | нд | 0.003022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003022 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | нд | 0.24758 | нд | 0.000345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000345 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | нд | 0.30515 | нд | -0.020017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.020017 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | нд | 0.22312 | нд | 0.013556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013556 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | нд | 0.27682 | нд | -0.000205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.000205 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | нд | 0.1643 | нд | 0.009523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009523 | 0 | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-316 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гореславка (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3489 | нд | 0 | нд | 0.21121 | нд | 0.23163 | нд | 0 | нд | 0.23163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020421 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Марфино (протяженность 0,45 км) | Q_КМ-3490 | нд | 0 | нд | 0.36488 | нд | 0.38997 | нд | 0 | нд | 0.38997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025083 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-429 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Саметь (протяженность 0,38 км) | Q_КМ-3491 | нд | 0 | нд | 0.24789 | нд | 0.3709 | нд | 0 | нд | 0.3709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12301 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-252 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Нукша (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3492 | нд | 0 | нд | 0.29189 | нд | 0.33291 | нд | 0 | нд | 0.33291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041021 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-70 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Попадейкино (протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3493 | нд | 0 | нд | 0.62487 | нд | 0.46059 | нд | 0 | нд | 0.46059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16428 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Константиново (протяженность 0,27 км) | Q_КМ-3494 | нд | 0 | нд | 0.51508 | нд | 0.51342 | нд | 0 | нд | 0.51342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001658 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-702 ф.602 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никольское, ул.2-я Октябрьская (протяженность 0,58 км) | Q_КМ-3495 | нд | 0 | нд | 0.41714 | нд | 0.43696 | нд | 0 | нд | 0.43696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019821 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-597 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Шемякино (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3496 | нд | 0 | нд | 0.23184 | нд | 0.26252 | нд | 0 | нд | 0.26252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030682 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Иголкино (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3497 | нд | 0 | нд | 0.28257 | нд | 0.32878 | нд | 0 | нд | 0.32878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046208 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Кузнецово (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3498 | нд | 0 | нд | 0.30072 | нд | 0.31557 | нд | 0 | нд | 0.31557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014846 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-035 ф.10-31 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Клюшниково (протяженность 0,33 км) | Q_КМ-3500 | нд | 0 | нд | 0.26706 | нд | 0.29084 | нд | 0 | нд | 0.29084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.023782 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Солигалич ул.Первомайская (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3501 | нд | 0 | нд | 0.73177 | нд | 0.81448 | нд | 0 | нд | 0.81448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.08271 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Густомесово (протяженность 0,51 км) | Q_КМ-3502 | нд | 0 | нд | 0.84477 | нд | 0.87558 | нд | 0 | нд | 0.87558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030812 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-745 ф.10-04 ПС 220/110/35/10 Галич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, ул.Садовая (протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3503 | нд | 0 | нд | 0.60909 | нд | 0.65334 | нд | 0 | нд | 0.65334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.04425 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.604 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Шарья, ул.им.Громова (протяженность 0,25 км) | Q_КМ-3540 | нд | 0 | нд | 0.22848 | нд | 0.32633 | нд | 0 | нд | 0.32633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.097842 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-119 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей пгт.Ветлужский, пер.Рабочий (протяженность 0,7 км) | Q_КМ-3541 | нд | 0 | нд | 0.75014 | нд | 0.71317 | нд | 0 | нд | 0.71317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036972 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 87.951 | 0 | 248.2215 | 26.1568 | 11.236 | 10.0954 | 10.4858 | 0 | 0.75014 | 0 | 0 | 16.0614 | 0 | 0 | 236.9855 | 1.1406 | 11.3% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | нд | 0 | нд | 0.29023 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.29023 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,220 км) | F_КМ-219 | нд | 0 | нд | 1.9199 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0 | нд | 1.9199 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | нд | 25.5564 | нд | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8969 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | нд | 0.25042 | нд | 13.0274 | 13.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | 0 | нд | 13.0274 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | нд | 61.8345 | нд | 13.7545 | 10.0954 | 10.4858 | 10.0954 | 10.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2686 | 0.39045 | 3.868% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ЛЭП 6 кВ ф.621 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой РЛК (1 шт), заменой кабельного участка, д.Федорково (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3367 | нд | 0 | нд | 0.85164 | нд | 0.75014 | нд | 0 | нд | 0.75014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1015 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | нд | 0.3097 | нд | -0.063863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.063863 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | нд | 0 | нд | 2.5769 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 2.5769 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | нд | 0 | нд | 7.8979 | 0.09138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09138 | 0 | нд | 7.8979 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | нд | 0 | нд | 8.8327 | 0.097317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097317 | 0 | нд | 8.8327 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | нд | 0 | нд | 8.5158 | 0.095351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095351 | 0 | нд | 8.5158 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | нд | 0 | нд | 6.4244 | 0.082082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082082 | 0 | нд | 6.4244 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | нд | 0 | нд | 12.1582 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11894 | 0 | нд | 12.1582 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | нд | 0 | нд | 6.7293 | 0.083752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083752 | 0 | нд | 6.7293 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | нд | 0 | нд | 28.8574 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22706 | 0 | нд | 28.8574 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | нд | 0 | нд | 63.9051 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | нд | 63.9051 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | нд | 0 | нд | 0.75846 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.75846 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | нд | 0 | нд | 1.2506 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.2506 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | нд | 0 | нд | 6.2894 | 0.067091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067091 | 0 | нд | 6.2894 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | нд | 0 | нд | 5.4498 | 0.061786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061786 | 0 | нд | 5.4498 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | нд | 0 | нд | 6.0069 | 0.065322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065322 | 0 | нд | 6.0069 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | нд | 0 | нд | 1.4966 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.4966 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | нд | 0 | нд | 4.2402 | 0.052946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052946 | 0 | нд | 4.2402 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | нд | 0 | нд | 3.7984 | 0.049411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049411 | 0 | нд | 3.7984 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | нд | 0 | нд | 3.3832 | 0.046758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046758 | 0 | нд | 3.3832 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | нд | 0 | нд | 0.75846 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.75846 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | нд | 0 | нд | 2.3277 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 2.3277 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | нд | 0 | нд | 2.6298 | 0.042072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042072 | 0 | нд | 2.6298 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | нд | 0 | нд | 1.1514 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.1514 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | нд | 0 | нд | 0.27046 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.27046 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | нд | 0 | нд | 0.47971 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.47971 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | нд | 0 | нд | 1.1514 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.1514 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | нд | 0 | нд | 6.1395 | 0.066382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066382 | 0 | нд | 6.1395 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | нд | 0 | нд | 6.7397 | 0.070891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070891 | 0 | нд | 6.7397 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | нд | 0 | нд | 1.9372 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.9372 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | нд | 0 | нд | 0.28437 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 0.28437 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | нд | 0 | нд | 4.2593 | 0.053301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053301 | 0 | нд | 4.2593 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | нд | 0 | нд | 1.1514 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.1514 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | нд | 0 | нд | 1.4056 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.4056 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | нд | 0 | нд | 2.5505 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 2.5505 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | нд | 0 | нд | 1.1866 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 1.1866 | 0 | - | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | нд | 0 | нд | 2.5505 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | нд | 2.5505 | 0 | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 12.233 | 56.6586 | 0 | 76.4241 | 83.9369 | 20.239 | 9.1842 | 10.5501 | 8.9842 | 9.6889 | 8.9842 | 0 | 56.7842 | 0 | 0 | 56.1851 | 2.0706 | 11.4% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.233 | 56.6586 | 0 | 76.4241 | 83.9369 | 20.239 | 9.1842 | 10.5501 | 8.9842 | 9.6889 | 8.9842 | 0 | 56.7842 | 0 | 0 | 56.1851 | 2.0706 | 11.4% | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 145 шт) | M_КМ-2835 | нд | 0 | нд | 6.6891 | 6.6891 | 6.2651 | 0.87226 | 3.3832 | 0.67226 | 2.882 | 0.67226 | 0 | 4.4723 | 0 | нд | 0.42391 | 4.7206 | 305.6% | Увеличение заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 402 шт) | M_КМ-2840 | нд | 0 | нд | 18.5624 | 18.5624 | 1.691 | 2.6406 | 0.21693 | 2.6406 | 1.474 | 2.6406 | 0 | 10.6406 | 0 | нд | 16.8715 | -3.5902 | -67.98% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 551 шт) | M_КМ-2845 | нд | 0 | нд | 18.1433 | 18.1433 | 10.511 | 2.5358 | 6.6418 | 2.5358 | 3.8692 | 2.5358 | 0 | 10.5358 | 0 | нд | 7.6323 | 5.4393 | 107.3% | Увеличение заявок на замену приборов учета
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 12.233 | 56.6586 | нд | -7.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.5128 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -1235 шт) | M_КМ-2850 | нд | 0 | нд | 40.5421 | 40.5421 | 1.7719 | 3.1355 | 0.30827 | 3.1355 | 1.4637 | 3.1355 | 0 | 31.1355 | 0 | нд | 38.7702 | -4.4991 | -71.74% | Отсутствие заявок на замену приборов учета
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2779 | 0 | 16.9304 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | 0 | 16.9304 | 0 | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2779 | 0 | 16.9304 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | 0 | 16.9304 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | нд | 4.0506 | нд | 0.39941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39941 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | нд | 5.2273 | нд | 0.52268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52268 | 0 | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ: Георгиевское, Клеванцово, Кузьмищи, Леденгск, Макарьев-2, Никола-Шанга, Парфеньево, Сандогора, Спасс, Талица, Тимошино, Черменино, Вожерово, Галичская ПТФ, Головино, Гридино филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | нд | 0 | нд | 16.0083 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | нд | 16.0083 | 0 | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.25394 | 0.10971 | 0 | 1.2489 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02556 | 1.2744 | - | нд
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 0.25394 | 0.10971 | нд | 1.2489 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.02556 | 1.2744 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 215.9806 | 0 | 698.1173 | 108.8989 | 18.2586 | 8.7172 | 5.7425 | 22.2823 | 12.5161 | 15.5584 | 0 | 62.3411 | 0 | 0 | 679.8587 | -12.7409 | -41.1% | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | 39.7056 | нд | 553.8946 | нд | 0.009535 | нд | 0.004769 | нд | 0.004766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 553.8851 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | нд | 0 | нд | 19.7248 | 19.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7248 | 0 | нд | 19.7248 | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | нд | 11.1856 | нд | 1.7944 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 1.7834 | 0 | 0.011073 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7944 | -1.7834 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | нд | 10.7708 | нд | 4.0492 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 0 | 0.00634 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0492 | -4.0428 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | нд | 1.5386 | нд | 3.3706 | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.011 | 0 | 0.67455 | 0 | нд | 3.3706 | -1.685 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | нд | 12.3313 | нд | 5.0527 | 4.9589 | 0 | 0 | 0 | 4.9516 | 0 | 0.007301 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0527 | -4.9516 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | нд | 24.5784 | нд | 15.0236 | 15.0236 | 1.3476 | 7.6692 | 0 | 1.4029 | 1.3476 | 5.8891 | 0 | 0.062351 | 0 | нд | 13.676 | -7.7245 | -85.15% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | нд | 6.9972 | нд | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.007265 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6523 | -1.645 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | нд | 2.4792 | нд | 5.2419 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | нд | 5.2419 | 0 | - | нд
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | нд | 3.552 | нд | 25.5703 | 12.2083 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 5.577 | 0 | 4.4863 | 0 | нд | 25.5703 | -2.145 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | нд | 1.6027 | нд | 0.80138 | 0.80138 | 0.42761 | 0.24 | 0.34209 | 0.401 | 0.085522 | 0.16038 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37377 | -0.21339 | -33.29% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КМ-3171 | нд | 1.5077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | нд | 9.0876 | нд | -0.73766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.73766 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | нд | 11.0098 | нд | 0.24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24019 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | нд | 45.7391 | нд | -1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4864 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | нд | 8.0057 | нд | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2103 | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | нд | 0.92857 | нд | 0.071431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.071431 | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | нд | 1.2877 | нд | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.04 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КМ-3383 | нд | 0 | нд | 2.6583 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | нд | 2.6583 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_КМ-3384 | нд | 0 | нд | 8.417 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 10.1906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7736 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_КМ-3388 | нд | 0 | нд | 1.8686 | 1.8686 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8686 | -0.617 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КМ-3389 | нд | 0 | нд | 8.3095 | 4.7483 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 1.4243 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3095 | -3.324 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_КМ-3391 | нд | 0 | нд | 5.718 | 1.906 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | нд | 5.718 | -0.191 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | нд | 0.17939 | нд | 0.71756 | 0.71756 | 0.71756 | 0 | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_КМ-3394 | нд | 0 | нд | 0.70834 | 0.70834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.49534 | 0 | нд | 0.70834 | 0 | - | нд
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | нд | 9.3624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | нд | 2.1774 | нд | 31.6023 | 31.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5955 | 0 | нд | 31.6023 | 0 | - | нд
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | нд | 2.038 | нд | 0.18399 | 0.18399 | 0.18399 | 0 | 0.18399 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | -1e-06 | -0.0005435% | нд
4.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026 ТС: 63 кВА-1 шт, 100 кВА-3 шт, 160 кВА-3 шт) | Q_КМ-3486 | нд | 9.9156 | нд | 0 | нд | 5.3817 | нд | 5.2116 | нд | 0.17006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3817 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
5 | Курская область | Г | 1960.1301 | 2420.3286 | 0 | 3432.8083 | 1501.9201 | 718.6734 | 90.072 | 125.521 | 261.3812 | 593.1525 | 424.3272 | 0 | 726.1397 | 0 | 0 | 2714.1348 | 367.2203 | 104.5% | нд
6 | Липецкая область | Г | 736.7692 | 3783.0409 | 0 | 4795.5519 | 2668.8615 | 792.2344 | 473.5433 | 505.1518 | 158.7843 | 287.0827 | 586.805 | 0 | 1449.729 | 0 | 0 | 4003.3175 | 159.9069 | 25.29% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 527.5773 | 2680.4473 | 0 | 1178.381 | 946.2704 | 318.2596 | 47.9456 | 134.6795 | 51.8207 | 183.5802 | 280.0329 | 0 | 566.4712 | 0 | 0 | 860.1214 | 218.4933 | 219% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 526.97 | 2678.9956 | 0 | 1152.6877 | 942.3895 | 317.9119 | 47.9456 | 134.6795 | 51.8207 | 183.2324 | 280.0329 | 0 | 562.5903 | 0 | 0 | 834.7758 | 218.1456 | 218.7% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 300.4278 | 1470.7059 | 0 | 444.9506 | 540.0391 | 207.6519 | 15.2365 | 87.1651 | 28.4802 | 120.4867 | 148.2714 | 0 | 348.0511 | 0 | 0 | 237.2988 | 163.9352 | 375% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 179.1628 | 910.6155 | 0 | 167.6538 | 181.66 | 52.4516 | 14.6807 | 31.6607 | 18 | 20.7909 | 57.8503 | 0 | 91.129 | 0 | 0 | 115.2022 | 19.7709 | 60.5% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 47.3793 | 297.6742 | 0 | 540.0833 | 220.6904 | 57.8084 | 18.0284 | 15.8537 | 5.3406 | 41.9547 | 73.9112 | 0 | 123.4102 | 0 | 0 | 482.2749 | 34.4395 | 147.4% | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 1.1657 | 12.3855 | нд | -5.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.4911 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0.37516 | 2.4229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-4 ВЛ 10 кВ Исток ПС 110/10 кВ Ольховец до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-11 Липецкстрой-М, договор №42137022 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ЛП-2827 | 1.3007 | 0.031716 | нд | 4.8938 | нд | 1.2313 | нд | 0 | нд | 1.2313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6625 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | 1.1473 | 16.7569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | 1.5059 | 18.6973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0.91231 | 23.2155 | нд | -0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.17563 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 1.5386 | 7.1656 | нд | -0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10469 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | 0.79027 | 3.6068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | 1.1578 | 5.1168 | нд | 1e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | 0.044184 | 0.1685 | нд | 0.25283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25283 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0.089489 | 1.0818 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0.6736 | 3.5053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 6.5146 | 30.5632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | нд | 0.028488 | нд | 2.4972 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4231 | 1.0741 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 0.94403 | 16.8194 | нд | -2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9883 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 0.88915 | 1.7966 | нд | 3.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5004 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 1.0879 | 17.2994 | нд | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2161 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 1.3726 | 13.2981 | нд | -5.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.2183 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 1.3878 | 5.1222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | нд | 5.5593 | нд | 0.73343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73343 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | нд | 4.6703 | нд | -3.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.9806 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | нд | 0.86598 | нд | -0.61562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61562 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | нд | 0.43254 | нд | 0.22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22966 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | нд | 0.70868 | нд | 13.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8252 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | нд | 0.30473 | нд | 0.82006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82006 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | нд | 0.98283 | нд | 13.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.4742 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | нд | 0.65164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | нд | 1.6675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | нд | 18.6818 | нд | -0.37682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.37682 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | 0.035246 | 0.000305 | нд | 0.18589 | нд | 0.000259 | нд | 0.000259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18563 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | нд | 0 | нд | 53.3402 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6229 | 0 | нд | 53.3402 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | нд | 2.0591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | нд | 17.8953 | нд | -3.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1077 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящихся ТП 6/0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 1,38 км, в т.ч. ГНБ - 1,23 км) | Q_ЛП-3480 | нд | 0 | нд | 31.197 | нд | 8.5572 | нд | 8.5572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.6398 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 6/0,4 кВ от ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 для Теприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3481 | нд | 0 | нд | 4.8441 | нд | 4.8441 | нд | 4.8441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х ТП 6/0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Q_ЛП-3482 | нд | 0 | нд | 0.94246 | нд | 0.94246 | нд | 0.94246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | нд | 2.8923 | нд | 31.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.5157 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-151 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей коммутации (2 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения Липецкая городская поликлиника №1, договор №42485560 от 26.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-3507 | нд | 0 | нд | 0.15224 | нд | 0.15224 | нд | 0.15224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-512 яч.21, 27 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до ВРУ Заявителя для Техприсоединения Нипадистов А.Д, договор №42520500 от 09.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в т.ч. ГНБ - 0,21 км) | Q_ЛП-3519 | нд | 0 | нд | 8.5118 | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1548 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-830 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения ИП Панкова Е.А, договор №42507722 от 31.07.24 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км, в т.ч. ГНБ - 2,11 км) | P_ЛП-3522 | нд | 0 | нд | 18.0284 | 18.0284 | 0 | 18.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.0284 | -18.0284 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево с установкой пункта секционарования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-3525 | нд | 0 | нд | 3.7729 | 3.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7729 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,82 км, в том числе ГНБ - 1,8 км) | P_ЛП-3526 | нд | 0 | нд | 45.8383 | 45.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8383 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.8383 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.112 ВЛ 10 кВ Парусное яч.18 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Имение Хвостовых, договор №42504317 от 13.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,05 км) | P_ЛП-3532 | нд | 0 | нд | 24.3001 | 24.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3001 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.3001 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня с установкой ответвительной арматуры пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | Q_ЛП-3536 | нд | 0 | нд | 6.4699 | нд | 6.4699 | нд | 0 | нд | 6.4699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | нд | 0.007457 | нд | 3.6275 | нд | 3.7501 | нд | 2.1e-05 | нд | 3.7501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12262 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-803 – ТП-1120 ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящихся РП 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЛП-3567 | нд | 0.000115 | нд | 7.7441 | нд | 0.83927 | нд | 0 | нд | 0.83927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9048 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3568 | нд | 0 | нд | 0.95036 | нд | 0.017991 | нд | 0 | нд | 0.017991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93237 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | нд | 0 | нд | 6.1647 | 6.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1647 | 0 | нд | 6.1647 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | нд | 0 | нд | 1.0208 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | нд | 1.0208 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | нд | 2.6882 | нд | 10.5975 | 13.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2857 | 0 | нд | 10.5975 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | нд | 1.0972 | нд | 15.1123 | 16.2094 | 13.1941 | 0 | 0 | 0 | 13.1941 | 0 | 0 | 16.2094 | 0 | нд | 1.9182 | 13.1941 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | нд | 11.2217 | нд | 10.8228 | 22.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0445 | 0 | нд | 10.8228 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | нд | 0 | нд | 15.4711 | 15.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4711 | 0 | нд | 15.4711 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | нд | 0 | нд | 17.1003 | 17.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1003 | 0 | нд | 17.1003 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | нд | 4.1497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | нд | 3.6816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | нд | 1.2961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Q_ЛП-3699 | 13.3223 | 8.0374 | нд | 0.47401 | нд | 0.45866 | нд | 0 | нд | 0.45866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015347 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | нд | 20.2698 | нд | 8.2208 | 28.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4907 | 0 | нд | 8.2208 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3701 | 10.0744 | 0.063453 | нд | 1.2458 | нд | 1.2305 | нд | 0 | нд | 1.2305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015347 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | нд | 6.5962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ оп.2 ф.07, оп.15 ф.13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 3,435 км) | Q_ЛП-3726 | нд | 0 | нд | 10.5684 | нд | 0.22382 | нд | 0.22382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3446 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3728 | нд | 0 | нд | 5.3406 | 5.3406 | 0.35359 | 0 | 0.35359 | 5.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.987 | -4.987 | -93.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3729 | нд | 0 | нд | 0.57639 | нд | 0.42283 | нд | 0.42283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15356 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3741 | нд | 0.064265 | нд | 4.6654 | нд | 4.6654 | нд | 0 | нд | 4.6654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | 1.0504 | 0.44651 | нд | 3.7837 | нд | 3.1372 | нд | 0 | нд | 3.1372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64655 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | нд | 0.071454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | нд | 1.5286 | нд | 0 | нд | 0.29707 | нд | 0.29707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29707 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп. 5/16 ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Богатиков А.Н, договор №42657787 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,55 км) | Q_ЛП-4261 | нд | 0 | нд | 3.7871 | нд | 0.043639 | нд | 0 | нд | 0.043639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7435 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,42км) | Q_ЛП-4327 | нд | 0 | нд | 0.024015 | нд | 0.024015 | нд | 0.024015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 10 кВ Косыревка ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_ЛП-4335 | нд | 0 | нд | 66.4657 | нд | 0.007945 | нд | 0.007945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66.4578 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,13 км) | Q_ЛП-4336 | нд | 0 | нд | 16.0577 | нд | 0.028121 | нд | 0.028121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0296 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.87, 90 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эдельвейс Л, договор №42708690 от 11.03.26 (свыше 670 кВт, протяженность 7,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,7 км) | Q_ЛП-4355 | нд | 0 | нд | 81.7791 | нд | 5.4855 | нд | 0 | нд | 5.4855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 76.2935 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.60735 | 1.4517 | 0 | 25.6933 | 3.8809 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 25.3456 | 0.34771 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2773 | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | нд | 0 | нд | 6.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5124 | 0 | - | нд
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | нд | 0 | нд | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7649 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.60735 | 1.4517 | 0 | 17.416 | 3.8809 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 17.0683 | 0.34771 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | нд | 0 | нд | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13873 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 0.1243 | 0.16326 | нд | 0.78284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78284 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 0.26954 | 0.022338 | нд | 7.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0596 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | нд | 0 | нд | 4.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4887 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0.033799 | 0.11597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | нд | 0 | нд | 0.22262 | 0 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12509 | 0.34771 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | нд | 0 | нд | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18981 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | нд | 0.18143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | нд | 0.034161 | нд | 0.30948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30948 | 0 | - | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | нд | 0.93457 | нд | -0.70793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.70793 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3573 | 0.1797 | 0 | нд | 1.0512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0512 | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | нд | 0 | нд | 3.8809 | 3.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | нд | 3.8809 | 0 | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 131.1413 | 852.4951 | 0 | 2897.7836 | 1220.9087 | 137.4787 | 101.7055 | 73.4263 | 57.5154 | 64.0524 | 224.499 | 0 | 837.1889 | 0 | 0 | 2760.3049 | -21.7421 | -13.66% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.6155 | 33.1157 | 0 | 1484.2008 | 567.6077 | 92.3937 | 64.0637 | 40.9122 | 49.5014 | 51.4815 | 8.7917 | 0 | 445.2508 | 0 | 0 | 1391.8071 | -21.1714 | -18.64% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.0713 | 0 | 386.5853 | 167.5924 | 67.1222 | 64.0637 | 36.7165 | 8.3427 | 30.4057 | 8.7917 | 0 | 86.3943 | 0 | 0 | 319.463 | -5.2842 | -7.298% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | нд | 0 | нд | 11.9435 | 10.848 | 0.53956 | 0 | 0 | 0 | 0.53956 | 0 | 0 | 10.848 | 0 | нд | 11.404 | 0.53956 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | нд | 0 | нд | 306.6667 | 94.5509 | 0 | 25.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7217 | 0 | нд | 306.6667 | -25.8292 | -100% | Длительное устранение замечаний заказчика/оформления приемо-сдаточной документации
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | нд | 0.35595 | нд | 6.4278 | 6.4279 | 29.8661 | 6.4279 | 0 | 0 | 29.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -23.4384 | 23.4382 | 364.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | нд | 0 | нд | 5.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8813 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | нд | 0.16519 | нд | 31.8066 | 31.8066 | 36.7165 | 31.8066 | 36.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.91 | 4.91 | 15.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | нд | 5.5502 | нд | -0.099597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.099597 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 40Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г. Грязи, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4233 | нд | 0 | нд | 3.2008 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | нд | 3.2008 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4234 | нд | 0 | нд | 3.6238 | 3.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | нд | 3.6238 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с. Варваро-Борки, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4236 | нд | 0 | нд | 2.9306 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9306 | 0 | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 118 и ТП 470, с.Мирное, Задонский р-он (замена 2 КТП на 1х2ТП) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4237 | нд | 0 | нд | 8.3427 | 8.3427 | 0 | 0 | 0 | 8.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3427 | -8.3427 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №559, 790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЛП-4247 | нд | 0 | нд | 5.8611 | 5.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8611 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8611 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.6155 | 27.0443 | 0 | 1097.6155 | 400.0153 | 25.2715 | 0 | 4.1957 | 41.1587 | 21.0758 | 0 | 0 | 358.8565 | 0 | 0 | 1072.344 | -15.8872 | -38.6% | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | нд | 0 | нд | 553.6288 | 42.0075 | 0 | 0 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 38.2269 | 0 | нд | 553.6288 | -3.7807 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | нд | 0 | нд | 2.7685 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | нд | 2.7685 | -0.40182 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | нд | 0 | нд | 1.8977 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | нд | 1.8977 | -0.32648 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | нд | 0 | нд | 3.6927 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.62785 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | нд | 3.6927 | -0.62785 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | нд | 0 | нд | 2.8712 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | нд | 2.8712 | -0.42694 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | нд | 0 | нд | 2.7685 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | нд | 2.7685 | -0.40182 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | нд | 0 | нд | 2.7685 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | нд | 2.7685 | -0.40182 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | нд | 0 | нд | 2.5631 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | нд | 2.5631 | -0.35159 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | нд | 0 | нд | 2.7764 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | нд | 2.7764 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | нд | 0 | нд | 2.4571 | 0.30137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30137 | 0 | нд | 2.4571 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | нд | 0 | нд | 2.8828 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | нд | 2.8828 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | нд | 0 | нд | 2.7764 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | нд | 2.7764 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | нд | 0 | нд | 1.9249 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | нд | 1.9249 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | нд | 0 | нд | 2.5635 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | нд | 2.5635 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | нд | 0 | нд | 2.6699 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | нд | 2.6699 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | нд | 0 | нд | 2.9893 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | нд | 2.9893 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | нд | 0 | нд | 1.335 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | нд | 1.335 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | нд | 0 | нд | 1.4414 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | нд | 1.4414 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | нд | 0 | нд | 3.0957 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | нд | 3.0957 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | нд | 0 | нд | 1.4414 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | нд | 1.4414 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | нд | 0 | нд | 2.7764 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | нд | 2.7764 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | нд | 0 | нд | 2.7764 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | нд | 2.7764 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | нд | 0 | нд | 1.335 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | нд | 1.335 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | нд | 0 | нд | 2.4604 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | нд | 2.4604 | -0.32648 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | нд | 0 | нд | 1.9469 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | нд | 1.9469 | -0.20091 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | нд | 0 | нд | 2.2058 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | нд | 2.2058 | -0.40182 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | нд | 0 | нд | 2.4604 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | нд | 2.4604 | -0.32648 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | нд | 0 | нд | 2.4604 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | нд | 2.4604 | -0.32648 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | нд | 6.0295 | нд | 1.2451 | 0 | 0.79371 | 0 | 0 | 0 | 0.79371 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45138 | 0.79371 | - | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | нд | 0 | нд | 2.5631 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | нд | 2.5631 | -0.35159 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | нд | 0 | нд | 2.5631 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | нд | 2.5631 | -0.35159 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | нд | 0 | нд | 2.6428 | 2.2891 | 0.11686 | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.526 | 0.11686 | - | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | нд | 0 | нд | 2.4604 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | нд | 2.4604 | -0.32648 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | нд | 0 | нд | 2.8712 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | нд | 2.8712 | -0.42694 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | нд | 0 | нд | 2.6658 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | нд | 2.6658 | -0.37671 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | нд | 5.5315 | нд | 1.1919 | 0 | 1.7949 | 0 | 1.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.60297 | 1.7949 | - | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 1.1412 | 0.14112 | нд | 4.7003 | 0 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56748 | 4.1328 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 1.128 | 0.14112 | нд | 4.6039 | 0 | 4.0756 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52833 | 4.0756 | - | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 1.6731 | 0.37837 | нд | 6.9263 | 0 | 10.0813 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1549 | 10.0813 | - | Внеплановая реализация проекта. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | нд | 0 | нд | 8.186 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0.8462 | 0 | 0 | 0 | 6.9277 | 0 | нд | 8.186 | -0.8462 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | нд | 0 | нд | 8.5815 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | нд | 8.5815 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | нд | 0 | нд | 8.5815 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | нд | 8.5815 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | нд | 0 | нд | 8.186 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0.8462 | 0 | 0 | 0 | 6.9277 | 0 | нд | 8.186 | -0.8462 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | нд | 0 | нд | 4.093 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | нд | 4.093 | -0.4231 | -100% | перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программе в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | нд | 0 | нд | 8.5815 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | нд | 8.5815 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | нд | 0 | нд | 8.5815 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | нд | 8.5815 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 1.6731 | 10.2464 | нд | -2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9417 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | нд | 0 | нд | 12.8722 | 0.64804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | нд | 12.8722 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | нд | 0 | нд | 4.2907 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | нд | 4.2907 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | нд | 0 | нд | 4.2907 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | нд | 4.2907 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | нд | 0 | нд | 4.2907 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | нд | 4.2907 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | нд | 0 | нд | 8.5815 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | нд | 8.5815 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | нд | 0 | нд | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | нд | 4.1667 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | нд | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | нд | 1.25 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | нд | 0 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд | 10 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | нд | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | нд | 1.25 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №26Л КЛ 10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3863 | нд | 0 | нд | 4.4639 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | нд | 4.4639 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №31Л КЛ 10 кВ 31-я ПС ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3864 | нд | 0 | нд | 6.8822 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | нд | 6.8822 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №90Л ВЛ 10 кВ №16 Хрущево ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 800 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-3865 | нд | 0 | нд | 6.8822 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | нд | 6.8822 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №15Л ВЛ 10 кВ №16 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3866 | нд | 0 | нд | 2.9306 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | нд | 2.9306 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №10Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) с.Красное Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3867 | нд | 0 | нд | 2.6756 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | нд | 2.6756 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №09Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3868 | нд | 0 | нд | 2.6756 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | нд | 2.6756 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №03Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3869 | нд | 0 | нд | 2.9306 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | нд | 2.9306 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3934 | нд | 0 | нд | 2.052 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | нд | 2.052 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 160 Е 103 ВЛ 10 кВ Лавы ПС 35/10 кВ Воронец, с Лавы, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4015 | нд | 0 | нд | 2.9306 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | нд | 2.9306 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП № Е089, № Е093, № Е080 ВЛ 10 кВ Казаки ПС 35/10 кВ Казаки,с. Казаки, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,323 МВА) | P_ЛП-4018 | нд | 0 | нд | 8.2035 | 0.29175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29175 | 0 | нд | 8.2035 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1308 ВЛ 10 кВ №1Афанасьево ПС 35/10 кВ Афанасьево, с.Афанасьево, Измалковский муниципальный округ (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4030 | нд | 0 | нд | 3.2008 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | нд | 3.2008 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4049 | нд | 0 | нд | 2.6756 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | нд | 2.6756 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4079 | нд | 0 | нд | 3.3498 | 0 | 0.010832 | 0 | 0.010832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3389 | 0.010832 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1021 ВЛ 10 кВ №9 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4119 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1115 ВЛ 10 кВ № 5 Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты, с.Хрущевка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4120 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4121 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №246 ВЛ 10 кВ №2 Жадово ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Товаро-Никольское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4122 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №332 ВЛ 10 кВ №11 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Крутые Хутора,Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4123 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №335 ВЛ 10 кВ №7 Ремзавод ПС 35/10 кВ №3, д.Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4124 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4125 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №653 ВЛ 10 кВ № 12 Троицккая ПС 35/10 кВ Троицкая, с/п Ленинский сельсовет, ТОО им. Ленина, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4126 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №691 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4127 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4128 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №804 ВЛ 10 кВ №2 Кулешовка ПС 35/10 кВ №3, д. Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4129 | нд | 0 | нд | 2.1442 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0 | нд | 2.1442 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4130 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №821 ВЛ 10 кВ №13 Больница ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4131 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4132 | нд | 0 | нд | 2.7977 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | нд | 2.7977 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №969 ВЛ 10 кВ №12 Школа-2 ПС 35/10 кВ Введенка, с.Введенка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4133 | нд | 0 | нд | 2.1442 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0 | нд | 2.1442 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №519 ВЛ 10 кВ №14 Песчаный карьер ПС 35/10 кВ №4, с.Кузьминские Отвержки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4134 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №928 ВЛ 6 кВ №12 Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово, с.Вербилово, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4135 | нд | 0 | нд | 3.7916 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | нд | 3.7916 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4152 | нд | 0 | нд | 3.6238 | 3.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | нд | 3.6238 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-15 г. Липецк | P_ЛП-4178 | нд | 0 | нд | 43.3095 | 43.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3095 | 0 | нд | 43.3095 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-59, г. Липецк | P_ЛП-4189 | нд | 0 | нд | 5.7534 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0 | нд | 5.7534 | 0 | - | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-601, 606, 662, 642, 649, 603 в части монтажа системы АВР 0,4 кВ , Сырский Рудник г. Липецк | P_ЛП-4191 | нд | 0 | нд | 21.3937 | 21.3937 | 0 | 0 | 0 | 21.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3937 | -21.3937 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4195 | нд | 0 | нд | 0.73695 | нд | 0.73695 | нд | 0.73695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Задонский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4238 | нд | 4.5763 | нд | -2.713 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.1187 | 0.4056 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.1.2 | Техперевооружение РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4256 | нд | 0 | нд | 85.1527 | 85.1527 | 1.6531 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1527 | 0 | нд | 83.4996 | 1.6531 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-281, Т-132, Т-443 ф.Покровка, Новосильское, Полигон ТБО ПС 35/10 кВ Яковлево с заменой силовых трансформаторов в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,465 МВА) | Q_ЛП-4357 | нд | 0 | нд | 1.4737 | нд | 1.47 | нд | 0 | нд | 1.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003689 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | нд | 0 | нд | 19.8993 | 16.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8317 | 0 | нд | 19.8993 | 0 | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 73.7574 | 466.153 | 0 | 1041.2301 | 331.8823 | 34.8981 | 36.8778 | 25.7801 | 8.0139 | 9.1181 | 95.7309 | 0 | 191.2596 | 0 | 0 | 1006.332 | -9.9936 | -22.26% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.35 | 3.9191 | 0 | 190.912 | 74.4494 | 22.9263 | 7.387 | 19.8296 | 4.1527 | 3.0967 | 11.1458 | 0 | 51.7639 | 0 | 0 | 167.9857 | 11.3866 | 98.67% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | нд | 0 | нд | 30.3361 | 26.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7436 | 0 | нд | 30.3361 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | нд | 0.10879 | нд | 0.74352 | нд | 0.000443 | нд | 0.000443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74308 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | нд | 0.31905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | нд | 1.0898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-3771 | 1.0482 | 0.019337 | нд | 0.93906 | нд | 0.93906 | нд | 0 | нд | 0.93906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-539 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НЛМК, договор №42645456 от 21.07.25, протяженность 0,14 км) | Q_ЛП-3773 | нд | 0.070568 | нд | 0.94155 | нд | 0.94155 | нд | 0 | нд | 0.94155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | нд | 0.035442 | нд | 8.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6995 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | 0.30175 | 0.059833 | нд | 1.0167 | нд | 1.2011 | нд | 1.2011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18433 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-748 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково с заменой провода и опор на большее сечение, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4110 | нд | 0 | нд | 2.4076 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071891 | 0 | нд | 2.4076 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | нд | 0.55435 | нд | 7.1847 | 7.387 | 3.204 | 7.387 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9808 | -4.183 | -56.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по замене внешних сетей электроснабжения внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКЖД), г. Липецк (протяженность 5,5 км) | P_ЛП-4215 | нд | 0 | нд | 18.5008 | 3.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5537 | 0 | нд | 18.5008 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | нд | 0.3643 | нд | 14.5021 | 0 | 13.7898 | 0 | 13.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71234 | 13.7898 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ АРМ ПС 35/10 кВ Сенцово, с. Сенцово, Липецкий район (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4230 | нд | 0 | нд | 13.962 | 0 | 0.45441 | 0 | 0 | 0 | 0.45441 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5076 | 0.45441 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция отходящих ВЛ 10 кВ ТП 206, НСТ Металлург-3, Грязинский район (протяженность 10,0 км) | P_ЛП-4231 | нд | 0 | нд | 53.4676 | 11.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1458 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.4676 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | нд | 0.74771 | нд | 21.3946 | 21.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3946 | 0 | нд | 21.3946 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | нд | 0.48253 | нд | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0815 | 0 | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4248 | нд | 0 | нд | 4.1527 | 4.1527 | 0 | 0 | 0 | 4.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1527 | -4.1527 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Лебедянского м.р-н, соглашение о компенсации №42641388 от 01.07.25, протяженность 1,549 км) | Q_ЛП-4269 | нд | 0.067381 | нд | 0.43859 | нд | 0.43859 | нд | 0 | нд | 0.43859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.9 РП-15 ф.6 ПС 110/6 кВ Крона с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,078 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | Q_ЛП-4288 | нд | 0 | нд | 1.3063 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2908 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.10 РП-1 ф.15 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,038 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Q_ЛП-4289 | нд | 0 | нд | 0.64503 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62955 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ РП-7 – РП-4 ф.3, 13 ПС 110/6кВ Агрегатная с заменой участков кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,106 км, в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | Q_ЛП-4290 | нд | 0 | нд | 1.6512 | нд | 0.030956 | нд | 0.030956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6202 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП – РП-17 ф.4/5, 4а ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,048 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Q_ЛП-4291 | нд | 0 | нд | 0.81151 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79603 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 2Л – ТП-89Л ф.36 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование с заменой кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Грязи (протяженность 0,258 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Q_ЛП-4292 | нд | 0 | нд | 4.0757 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0603 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Напреенко Ж.И, договор №42679153 от 18.11.25, протяженность 0,07 км) | Q_ЛП-4346 | нд | 0 | нд | 0.041154 | нд | 0.041154 | нд | 0 | нд | 0.041154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-615 ф.2, 7 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,014 км) | Q_ЛП-4372 | нд | 0 | нд | 0.27442 | нд | 0.23891 | нд | 0.23891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035513 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-615 ф.3, 5 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,202 км) | Q_ЛП-4373 | нд | 0 | нд | 1.4308 | нд | 1.3026 | нд | 1.3026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12825 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-31 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Абдулаев С.М, договор №42750794 от 02.06.26, протяженность 0,124 км) | Q_ЛП-4388 | нд | 0 | нд | 0.27766 | нд | 0.27511 | нд | 0 | нд | 0.27511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002549 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-995 РП-6 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Цементная с заменой голового провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,26 км) | Q_ЛП-4399 | нд | 0 | нд | 0.62934 | нд | 0.006802 | нд | 0 | нд | 0.006802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62254 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 72.4074 | 462.2339 | 0 | 850.3182 | 257.4328 | 11.9719 | 29.4909 | 5.9505 | 3.8612 | 6.0214 | 84.5851 | 0 | 139.4957 | 0 | 0 | 838.3463 | -21.3802 | -64.1% | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | нд | 0 | нд | 2.0696 | 0.12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12765 | 0 | нд | 2.0696 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 2,75 км) | G_ЛП-1126 | нд | 0 | нд | 22.7658 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | нд | 22.7658 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 0.21972 | 0 | нд | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5723 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 0.58157 | 0.12979 | нд | 4.0282 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5329 | 1.4953 | - | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 0.22661 | 0.12225 | нд | 1.4992 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.5125 | 2.0117 | - | Перенос сроков выполнения работ на поздний период. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 21.5421 | 237.317 | нд | 0 | 0 | 0.058275 | 0 | 0.058275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.058275 | 0.058275 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 49.8374 | 200.9742 | нд | -6.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.1249 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1090 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода, Тербунский район (протяженность 7,6 км) | P_ЛП-3811 | нд | 0 | нд | 12.7069 | 0.37943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943 | 0 | нд | 12.7069 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 (266А) СНТ им. Мичурина с заменой провода, г. Липецк (протяженность 10,5 км) | P_ЛП-3819 | нд | 0 | нд | 35.1111 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | нд | 35.1111 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | нд | 0.11478 | нд | 9.7163 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | нд | 9.7163 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | нд | 0.004103 | нд | 2.0022 | 0.059909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059909 | 0 | нд | 2.0022 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | нд | 0.54941 | нд | 21.2547 | 21.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2749 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.2547 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,5 км) | P_ЛП-3845 | нд | 0 | нд | 12.7147 | 12.7147 | 0 | 12.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7147 | -12.7147 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 474 ВЛ-10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма с заменой провода и опор, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 1 км) | P_ЛП-3852 | нд | 0 | нд | 3.1944 | 3.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | нд | 3.1944 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №179 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода c.Болховское, Задонский р-он (протяженность 1,57 км) | P_ЛП-3853 | нд | 0 | нд | 5.0152 | 5.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0152 | 0 | нд | 5.0152 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 10/0,4 кВ №545 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-3854 | нд | 0 | нд | 5.2499 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | нд | 5.2499 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода д.Апухтино, Задонский р-он (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3855 | нд | 0 | нд | 2.207 | 0.065901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065901 | 0 | нд | 2.207 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №166 ВЛ 10 кВ №12 Паниковец ПС 35/10 кВ Аврора с заменой провода д.Большое Панарино, Задонский р-он (протяженность 1,97 км) | P_ЛП-3856 | нд | 0 | нд | 6.5875 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | нд | 6.5875 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №329 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,68 км) | P_ЛП-3857 | нд | 0 | нд | 5.6178 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | нд | 5.6178 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №399 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3858 | нд | 0 | нд | 5.6847 | 0.16974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | нд | 5.6847 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ № 9 Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь, Лебедянский р-он (протяженность 0,34 км) | P_ЛП-3876 | нд | 0 | нд | 1.8338 | 0.43269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43269 | 0 | нд | 1.8338 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Троекурово ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Губино, Лебедянский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3877 | нд | 0 | нд | 3.1767 | 0.094857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094857 | 0 | нд | 3.1767 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 384(402) ВЛ 10 кВ Осиново ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, д.Осиново, Лебедянский р-он (протяженность 3,23 км) | P_ЛП-3879 | нд | 0 | нд | 11.3772 | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15077 | 0 | нд | 11.3772 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 302(113) ВЛ 10 кВ 7-е отделение ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, д.Надеждино, Лебедянский р-он (протяженность 1,304 км) | P_ЛП-3880 | нд | 0 | нд | 4.3605 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | нд | 4.3605 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 327(312) ВЛ 10 кВ Яблонева голова ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Пустошь, Лебедянский р-он (протяженность 1,284 км) | P_ЛП-3881 | нд | 0 | нд | 4.2936 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12821 | 0 | нд | 4.2936 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 286(402) ВЛ10 Михайловка ПС 35/10 Большие Избищи с заменой провода и опор, с.Михайловка, Лебедянский р-он (протяженность 0,524 км) | P_ЛП-3882 | нд | 0 | нд | 1.8823 | 0.009386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009386 | 0 | нд | 1.8823 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, №3, №4 КТП 379(301) ВЛ 10 кВ Кр.Октябрь ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, с.Большой верх, Лебедянский р-он (протяженность 2,816 км) | P_ЛП-3883 | нд | 0 | нд | 9.4165 | 0.28118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | нд | 9.4165 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №15Л ВЛ 10 кВ №15 Горсеть ПС 10/35/10 кВ Астапово с заменой провода и опор, п.Лев Толстой, Лев-Толстовский р-он (протяженность 1,092 км) | P_ЛП-3887 | нд | 0 | нд | 3.6516 | 0.10904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10904 | 0 | нд | 3.6516 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,772 км) | P_ЛП-3895 | нд | 0 | нд | 4.1728 | 0.05715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05715 | 0 | нд | 4.1728 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ СПТУ ПС 35/10 Данков-сельская, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3896 | нд | 0 | нд | 2.7026 | 0.037015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037015 | 0 | нд | 2.7026 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 3 Доломит ГПП 110/6 Доломит, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3897 | нд | 0 | нд | 1.0649 | 0.028836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028836 | 0 | нд | 1.0649 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,86 км) | P_ЛП-3898 | нд | 0 | нд | 10.4246 | 0.022949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | нд | 10.4246 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 Хлебозавод ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-3899 | нд | 0 | нд | 6.7566 | 0.092537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092537 | 0 | нд | 6.7566 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 Город-2 ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-3900 | нд | 0 | нд | 4.2597 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11534 | 0 | нд | 4.2597 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-3901 | нд | 0 | нд | 8.5394 | 0.047379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047379 | 0 | нд | 8.5394 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,95 км) | P_ЛП-3902 | нд | 0 | нд | 10.7448 | 0.092422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092422 | 0 | нд | 10.7448 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ фидер 4 ТП №2А Л-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3903 | нд | 0 | нд | 0.3218 | 0.00613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00613 | 0 | нд | 0.3218 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (протяженность 1,11 км) | P_ЛП-3940 | нд | 0 | нд | 3.5458 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | нд | 3.5458 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №3 ТП № 265 ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка ПС 35/10 кВ Стегаловка, с.Стегаловка, Долгоруковский р-он (протяженность 0,88 км) | P_ЛП-3941 | нд | 0 | нд | 2.8111 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | нд | 2.8111 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 ТП 146 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 4,24 км) | P_ЛП-3942 | нд | 0 | нд | 14.2451 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | нд | 14.2451 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП № 20 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,193 км) | P_ЛП-3947 | нд | 0 | нд | 7.0053 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0053 | 0 | нд | 7.0053 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП № 14 КВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3948 | нд | 0 | нд | 3.0347 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 0 | нд | 3.0347 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 627 ЛЭП 10 кВ Хозцентр ПС 35/10 кВ Московка с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,97 км) | P_ЛП-3950 | нд | 0 | нд | 3.0986 | 3.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0 | нд | 3.0986 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 542 ЛЭП 10 кВ Маяк Коммунизма ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,725 км) | P_ЛП-3951 | нд | 0 | нд | 2.3159 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | нд | 2.3159 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 ЛЭП 10 кВ Ток РП 10 кВ Пашково ВЛ 10 кВ Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Пашково, Усманский р-он (протяженность 2,021 км) | P_ЛП-3952 | нд | 0 | нд | 6.4559 | 6.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4559 | 0 | нд | 6.4559 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 580 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 1,619 км) | P_ЛП-3955 | нд | 0 | нд | 5.1718 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | нд | 5.1718 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,552 км) | P_ЛП-3956 | нд | 0 | нд | 1.7633 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | нд | 1.7633 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,763 км) | P_ЛП-3957 | нд | 0 | нд | 2.4373 | 2.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | нд | 2.4373 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 620 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,479 км) | P_ЛП-3958 | нд | 0 | нд | 1.5301 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | нд | 1.5301 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода и опор, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,328км) | P_ЛП-3972 | нд | 0 | нд | 7.4366 | 7.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4366 | 0 | нд | 7.4366 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 1008 ВЛ 10 кВ Большой Хомутец яч. 2 ПС 35/10 кВ Борисовка, с.Б.Хомутец, Добровский р-он (протяженность 1,17 км) | P_ЛП-3990 | нд | 0 | нд | 3.7375 | 3.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | нд | 3.7375 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ДК РП 10 кВ Кривец яч № 2 РП Кривец, с.Кривец, Добровский р-он (протяженность 2,69 км) | P_ЛП-3993 | нд | 0 | нд | 13.681 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 0 | нд | 13.681 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 7 яч .12 РП 4 яч. 2 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,7 км) | P_ЛП-4003 | нд | 0 | нд | 13.9308 | 13.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0 | нд | 13.9308 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 22, яч.7 РП 12 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4008 | нд | 0 | нд | 7.0222 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20968 | 0 | нд | 7.0222 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 26 РП 17 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,15 км) | P_ЛП-4009 | нд | 0 | нд | 11.6213 | 0.15916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15916 | 0 | нд | 11.6213 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 129 ПС 110/6 кВ ТЭЦ, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 1,9 км) | P_ЛП-4010 | нд | 0 | нд | 10.27 | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14066 | 0 | нд | 10.27 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 1199 ВЛ 10 кВ №14 Молкомплекс ПС 35/10 кВ Чернава, с.Чернава, Измалковский муниципальный округ (протяженность 4,3 км) | P_ЛП-4022 | нд | 0 | нд | 14.3788 | 0.42935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42935 | 0 | нд | 14.3788 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1057 ВЛ 10 кВ №11 Чермошное ПС 110/35/10 кВ Измалково, с.Чермошное, Измалковский муниципальный округ (протяженность 0,55 км) | P_ЛП-4025 | нд | 0 | нд | 1.7569 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 0 | нд | 1.7569 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | нд | 3.5429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | нд | 0.85117 | нд | 10.9682 | 11.8193 | 3.0019 | 0 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8193 | 0 | нд | 7.9662 | 3.0019 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-209 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 2,62 км) | P_ЛП-4066 | нд | 0 | нд | 8.7611 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 8.7611 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-185, ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны,Тербунский р-он, с.2-Тербуны, ул.Московская, пер.Советский, Молодежный (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4067 | нд | 0 | нд | 5.9856 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0 | нд | 5.9856 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-167, ВЛ 10 кВ № 7 Вислая -Поляна ПС 35/10 кВ Яковлево, расположенной в Тербунский р-н., с.Вислая-Поляна, ул.Молодежная,ул. Садовая(протяженность 3,8 км) | P_ЛП-4069 | нд | 0 | нд | 12.7069 | 0.37943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943 | 0 | нд | 12.7069 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-99, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Русовка,ул. Полуховка (протяженность 2,6 км) | P_ЛП-4071 | нд | 0 | нд | 8.6942 | 0.25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25961 | 0 | нд | 8.6942 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-92, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Малаховка,ул. Зуевка (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4073 | нд | 0 | нд | 5.9856 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0 | нд | 5.9856 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, №2 ТП 10/0,4 кВ Т-111, ВЛ 10 кВ № 7 Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Никольское, ул.Центральная (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4075 | нд | 0 | нд | 4.5361 | 4.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 | 0 | нд | 4.5361 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | нд | 0 | нд | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.32 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №339 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,53 км) | P_ЛП-4093 | нд | 0 | нд | 1.7723 | 0.05292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05292 | 0 | нд | 1.7723 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4095 | нд | 0 | нд | 1.7388 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | нд | 1.7388 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (протяженность 0,125 км) | P_ЛП-4096 | нд | 0 | нд | 0.41799 | 0.012481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012481 | 0 | нд | 0.41799 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | нд | 0.12795 | нд | 2.1808 | 2.1808 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1808 | -2.1808 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, № ТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №14 Совхоз Ильинский ПС 35/10 кВ Введенка,с. Введенка, Липецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4099 | нд | 0 | нд | 4.6638 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0 | нд | 4.6638 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | нд | 0.2532 | нд | 3.5979 | 3.5979 | 0 | 3.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5979 | -3.5979 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | нд | 0.32701 | нд | 4.9177 | 4.9177 | 0 | 4.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9177 | -4.9177 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №369 ВЛ 10 кВ №1 Новодмитриевка ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Новодмитриевка, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4102 | нд | 0 | нд | 1.672 | 0.049925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049925 | 0 | нд | 1.672 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4103 | нд | 0 | нд | 1.672 | 0.049925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049925 | 0 | нд | 1.672 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4104 | нд | 0 | нд | 0.32115 | 0.009984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009984 | 0 | нд | 0.32115 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | нд | 0.44648 | нд | 3.0398 | 3.0398 | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0398 | -3.0398 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | нд | 0.33641 | нд | 3.0398 | 3.0398 | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0398 | -3.0398 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (протяженность 0,16 км) | P_ЛП-4107 | нд | 0 | нд | 0.53502 | 0.015975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015975 | 0 | нд | 0.53502 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №407 ВЛ 6 кВ №9 Вешаловка ПС 35/6 кВ Вешаловка, с.Вешаловка, Липецкий р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-4109 | нд | 0 | нд | 1.9395 | 0.057912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057912 | 0 | нд | 1.9395 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №№1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ №747 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4111 | нд | 0 | нд | 6.7083 | 6.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 0 | нд | 6.7083 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, расположенной в с.Варваро-Борки ипецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4112 | нд | 0 | нд | 7.7739 | 0.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | нд | 7.7739 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ММПС 35/10 кВ Романово, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4113 | нд | 0 | нд | 0.63896 | 0.017303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017303 | 0 | нд | 0.63896 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | нд | 0.9315 | нд | 6.9154 | 6.9199 | 6.4e-05 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9199 | 0 | нд | 6.9154 | 6.4e-05 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | нд | 0.18562 | нд | 3.8612 | 3.8612 | 0 | 0 | 0 | 3.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8612 | -3.8612 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №5 Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор, с.Ситовка, Липецкий р-он (протяженность 0,46 км) | P_ЛП-4117 | нд | 0 | нд | 2.3395 | 2.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3395 | 0 | нд | 2.3395 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ Малей Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз (протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4137 | нд | 0 | нд | 1.8636 | 0.050463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050463 | 0 | нд | 1.8636 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 559 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кн.Байгора, с.Княжья Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,065 км) | P_ЛП-4138 | нд | 0 | нд | 0.21735 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | нд | 0.21735 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 15Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи,(протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4139 | нд | 0 | нд | 1.1704 | 0.034946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034946 | 0 | нд | 1.1704 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 12 Л ВЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ ПС Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,25 км) | P_ЛП-4140 | нд | 0 | нд | 0.83598 | 0.024963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024963 | 0 | нд | 0.83598 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 92л до РП 4 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,04 км) | P_ЛП-4141 | нд | 0 | нд | 0.54052 | 0.007404 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007404 | 0 | нд | 0.50618 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Грязи-Город до ТП 56Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,63 км) | P_ЛП-4142 | нд | 0 | нд | 3.4053 | 0.046639 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046639 | 0 | нд | 3.371 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 2л до ТП 79Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,1 км) | P_ЛП-4143 | нд | 0 | нд | 0.54052 | 0.007404 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007404 | 0 | нд | 0.50618 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 9Л до ТП 61Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,150 км, из них методом ГНБ 0,06 км) | P_ЛП-4144 | нд | 0 | нд | 0.81078 | 0.011104 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011104 | 0 | нд | 0.77644 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 1Л до ТП 64Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4145 | нд | 0 | нд | 3.5134 | 0.048119 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048119 | 0 | нд | 3.4791 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 91л до ТП 92л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 1,2 км) | P_ЛП-4146 | нд | 0 | нд | 6.4863 | 0.088835 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088835 | 0 | нд | 6.4519 | 0.034342 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование до РП 4л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км, из них методом ГНБ 0,103 км) | P_ЛП-4147 | нд | 0 | нд | 1.081 | 0.014806 | 0.034341 | 0 | 0.034341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0 | нд | 1.0467 | 0.034341 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 КТП №206 ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Казинка, НТС Металлург-3 Грязинский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-4149 | нд | 0 | нд | 5.1496 | 0.15377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15377 | 0 | нд | 5.1496 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 124 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Вперёд, с.Ср. Лукавка, Грязинский р-он (протяженность 3,13 км) | P_ЛП-4151 | нд | 0 | нд | 10.4665 | 0.31253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31253 | 0 | нд | 10.4665 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2, №5, №7, №8 ТП № 15 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 5,38 км) | P_ЛП-4154 | нд | 0 | нд | 17.9903 | 0.53719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53719 | 0 | нд | 17.9903 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | нд | 0.003729 | нд | 15.9701 | 0.43254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43254 | 0 | нд | 15.9701 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2 КТП № 116(№909) ВЛ 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,210 км | P_ЛП-4156 | нд | 0 | нд | 10.734 | 0.32052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32052 | 0 | нд | 10.734 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2, №3, №4 КТП № 602 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4157 | нд | 0 | нд | 4.7484 | 0.14178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14178 | 0 | нд | 4.7484 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 КТП № 634 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 3,17 км) | P_ЛП-4158 | нд | 0 | нд | 10.6002 | 0.31652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31652 | 0 | нд | 10.6002 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 КТП № 657 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4159 | нд | 0 | нд | 7.3566 | 0.21967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21967 | 0 | нд | 7.3566 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №16 оп. 135 до оп. 137 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,36 км) | P_ЛП-4165 | нд | 0 | нд | 1.9169 | 0.051904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051904 | 0 | нд | 1.9169 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | нд | 0.70926 | нд | 23.2515 | 0.64881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64881 | 0 | нд | 23.2515 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ яч.11 РП 27 до КТП 407, г. Липецк, (протяженность 6,62 км) | P_ЛП-4186 | нд | 0 | нд | 35.249 | 0.95447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95447 | 0 | нд | 35.249 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП №701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 724, 725, 729, 730, 741, 745, 746 района ЛТЗ-Пасечки г. Липецк (протяженность 11,0 км) | P_ЛП-4187 | нд | 0 | нд | 36.7831 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | нд | 36.7831 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | нд | 0.53687 | нд | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.648 | 0 | - | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ в п. Сырский Рудник с заменой голого провода на защищенный (протяженность 17,225 км) | P_ЛП-4196 | нд | 0 | нд | 91.7174 | 63.3102 | 1.4271 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 63.3102 | 0 | 0 | 0 | нд | 90.2903 | 1.4271 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Липецкий р-он (протяженность км) | Q_ЛП-4221 | нд | 0 | нд | 0.7643 | нд | 1.4649 | нд | 0.7643 | нд | 0.70057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70057 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | нд | 3.0521 | нд | -2.2984 | 0 | 0.92963 | 0 | 0.3986 | 0 | 0.53103 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.228 | 0.92963 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Елецкий р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЛП-4242 | нд | 0.85225 | нд | -0.072172 | 0 | 0.14241 | 0 | 0 | 0 | 0.14241 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.21459 | 0.14241 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | нд | 5.0715 | нд | -0.092918 | 0 | 0.034342 | 0 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12726 | 0.034342 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | нд | 0.54055 | нд | -0.097893 | 0 | 0.010045 | 0 | 0.010045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10794 | 0.010045 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 10 кВ Прогресс левая, правая ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой участков кабеля, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п. Сырский Рудник, Липецкий р-н (протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,18 км) | Q_ЛП-4293 | нд | 0 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0.015478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 №1 ТП-38, №2 ТП-169, №3 ТП-540 кВ ф.Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, Усманский р-он (протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-4297 | нд | 5.2069 | нд | 0.11382 | нд | 0.11382 | нд | 0 | нд | 0.11382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.14-8 ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская до СТП 10/0,4 кВ №509 с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,025 км) | Q_ЛП-4300 | нд | 0 | нд | 0.24549 | нд | 0.17146 | нд | 0 | нд | 0.17146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074027 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.20-3 - 21-4) участков ВЛЗ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,01 км) | Q_ЛП-4301 | нд | 0.014957 | нд | 0.16814 | нд | 0.14116 | нд | 0 | нд | 0.14116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026985 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,074 км) | Q_ЛП-4302 | нд | 0.016097 | нд | 0.20741 | нд | 0.16462 | нд | 0 | нд | 0.16462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042798 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой участка кабеля, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,227 км) | Q_ЛП-4303 | нд | 0.016074 | нд | 0.51277 | нд | 0.54929 | нд | 0 | нд | 0.54929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036517 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.7087 | 164.7228 | 0 | 222.8261 | 269.8004 | 10.0247 | 0 | 6.7339 | 0 | 3.2908 | 119.9764 | 0 | 149.8239 | 0 | 0 | 212.8014 | 10.0247 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 15.345 | 155.7005 | 0 | 148.8399 | 189.3071 | 8.8718 | 0 | 6.1612 | 0 | 2.7107 | 92.6512 | 0 | 96.6559 | 0 | 0 | 139.968 | 8.8718 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 1.0818 | 16.9567 | нд | -11.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.4545 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -142) | M_ЛП-2907 | нд | 0 | нд | 7.4782 | 7.4782 | 4.2068 | 0 | 2.9024 | 0 | 1.3045 | 4.6377 | 0 | 2.8405 | 0 | нд | 3.2714 | 4.2068 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 14.2632 | 0 | нд | 84.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.7368 | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2169) | M_ЛП-2911 | нд | 0 | нд | 114.4209 | 114.4209 | 0.026842 | 0 | 0 | 0 | 0.026842 | 44.1323 | 0 | 70.2887 | 0 | нд | 114.3941 | 0.026842 | - | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 553) | M_ЛП-2916 | нд | 0 | нд | 29.223 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5512 | 0 | 14.6718 | 0 | нд | 29.223 | 0 | - | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | нд | 138.7438 | нд | -113.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -113.7495 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 726) | M_ЛП-2928 | нд | 0 | нд | 38.185 | 38.185 | 4.6382 | 0 | 3.2588 | 0 | 1.3794 | 29.33 | 0 | 8.855 | 0 | нд | 33.5468 | 4.6382 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.36373 | 9.0223 | 0 | -1.3818 | 5.1252 | 1.1529 | 0 | 0.57278 | 0 | 0.58009 | 1.7919 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | -2.5347 | 1.1529 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 64) | M_ЛП-2923 | нд | 0 | нд | 3.3679 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 2.2968 | 0 | нд | 3.3679 | 0 | - | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 0.36373 | 9.0223 | нд | -6.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.507 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 33) | M_ЛП-2933 | нд | 0 | нд | 1.7573 | 1.7573 | 1.1529 | 0 | 0.57278 | 0 | 0.58009 | 0.72083 | 0 | 1.0365 | 0 | нд | 0.60442 | 1.1529 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 75.3681 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 49.8348 | 0 | 0 | 75.3681 | 0 | - | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -1414) | M_ЛП-2901 | нд | 0 | нд | 75.3681 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 49.8348 | 0 | нд | 75.3681 | 0 | - | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0597 | 188.5036 | 0 | 149.5265 | 51.6184 | 0.1621 | 0.76389 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 50.8546 | 0 | 0 | 149.3644 | -0.60179 | -78.78% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 33.443 | 139.6877 | 0 | 8.6051 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9518 | 0 | 0 | 8.6051 | 0 | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 33.443 | 139.6877 | нд | -1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3467 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | нд | 0 | нд | 9.9518 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9518 | 0 | нд | 9.9518 | 0 | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.6167 | 48.816 | 0 | 140.9214 | 41.6667 | 0.1621 | 0.76389 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 40.9028 | 0 | 0 | 140.7593 | -0.60179 | -78.78% | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 2.6167 | 48.816 | нд | 140.9214 | 41.6667 | 0.1621 | 0.76389 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 40.9028 | 0 | нд | 140.7593 | -0.60179 | -78.78% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.3856 | 4.7366 | 0 | 220.7588 | 107.0595 | 14.9022 | 0 | 9.284 | 17.0214 | 5.6181 | 60.0254 | 0 | 30.0127 | 0 | 0 | 205.8567 | -2.1193 | -12.45% | нд
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | нд | 1.3452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | нд | 0 | нд | 9.184 | 0 | 0.53328 | 0 | 0.53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6507 | 0.53328 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | 0.3856 | 0.043059 | нд | 0.79982 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46881 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от 3-й и 4-й с.ш. 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная - ячейки №№25, 26 РУ 10 кВ РП 10 кВ Университетский, г. Липецк (протяженность 1,800 км, из них методом ГНБ 0,6 км) | P_ЛП-3820 | нд | 0 | нд | 17.1783 | 0 | 2.1148 | 0 | 0 | 0 | 2.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0635 | 2.1148 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | нд | 1.2269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-661, г.Липецк (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4192 | нд | 0 | нд | 5.0859 | 5.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0859 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Университетская до РУ 10 кВ ТП №1148, г. Липецк (протяженность 2,34 км) | P_ЛП-4193 | нд | 0 | нд | 35.1111 | 1.0484 | 0.001091 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | нд | 35.11 | 0.001091 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) между ТП №665 и ТП №661, г Липецк (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4197 | нд | 0 | нд | 1.0319 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | нд | 1.0319 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) от ПС 110/10/10 кВ Университетская в сторону РП-43, г.Липецк (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4199 | нд | 0 | нд | 0.56445 | 0 | 0.009979 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55447 | 0.009979 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | нд | 0.2023 | нд | 7.537 | 7.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7393 | 0 | нд | 7.537 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ от РП № 43 до ТП № 607, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,246 км, из них методом ГНБ 0,512 км) | P_ЛП-4202 | нд | 0 | нд | 14.1262 | 14.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1262 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1262 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство 2 х КЛ 10 кВ от РП №52 до ТП № 57, г. Липецк (протяженность 0,634 км, из них методом ГНБ 0,446 км) | P_ЛП-4206 | нд | 0 | нд | 7.5532 | 7.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5532 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5532 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от Р-513 до Р-662,г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,492 км) | P_ЛП-4209 | нд | 0 | нд | 7.6981 | 7.6981 | 2.917 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 7.6981 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7811 | 2.917 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | нд | 0.070809 | нд | 16.204 | 16.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2748 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.204 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | нд | 0.17357 | нд | 15.4175 | 15.4455 | 4.6174 | 0 | 4.6174 | 15.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8001 | -10.8281 | -70.11% | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | нд | 0.004806 | нд | 8.2505 | 8.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2553 | 0 | нд | 8.2505 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч. 47 до ТП 79, г. Липецк (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4214 | нд | 0 | нд | 2.5798 | 2.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | нд | 2.5798 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-Университетский - ПС 110 кВ Юго-Западная, г.Липецк (протяженность 1,8 км) | P_ЛП-4217 | нд | 0 | нд | 9.2872 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2872 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС110/10/10 кВ Университетская - РП-43 с отпайкой на ТП-679 (протяженность 1,84 км, из них методом ГНБ 0,7 км) | P_ЛП-4218 | нд | 0 | нд | 9.358 | 9.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | нд | 9.358 | 0 | - | нд
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | нд | 0.00052 | нд | 9.8528 | 0 | 0.8293 | 0 | 0.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0235 | 0.8293 | - | Опережающие темпы выполнения работ
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | нд | 1.6357 | нд | 0 | 1.5759 | 0 | 0 | 0 | 1.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -1.5759 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ яч.303 ПС 110/10/10 кВ Университетская до оп. №39-8 ВЛ 10 кВ Кулешовка, Липецкий район (протяженность 6,457 км, из них методом ГНБ 2,736 км) | P_ЛП-4253 | нд | 0 | нд | 36.4687 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.422 | 0.04669 | - | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-1065 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Хлевенского м.р-н, соглашение о компенсации №42647819 от 21.10.25, протяженность 0,085 км) | Q_ЛП-4270 | нд | 0 | нд | 0.31016 | нд | 0.023037 | нд | 0 | нд | 0.023037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28712 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-213 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42689286 от 20.10.25, протяженность 0,17 км) | Q_ЛП-4278 | нд | 0 | нд | 0.99186 | нд | 0.14083 | нд | 0 | нд | 0.14083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85102 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-25 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Домостроительный комбинат, договор №42666615 от 11.11.25, протяженность 0,102 км) | Q_ЛП-4279 | нд | 0 | нд | 0.36546 | нд | 0.056294 | нд | 0 | нд | 0.056294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30916 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ оп.№67 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бутырки для разделения нагрузки участка сети, г.Липецк,с.Сселки, КП Новосёлкино (протяженность 0,427 км) | Q_ЛП-4298 | нд | 0.033736 | нд | 3.6659 | нд | 3.2363 | нд | 0 | нд | 3.2363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42961 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-96 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Ремстройсервис Парус, договор №42625088 от 28.05.25, протяженность 0,195 км) | Q_ЛП-4311 | нд | 0 | нд | 2.0919 | нд | 0.000176 | нд | 0 | нд | 0.000176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0917 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
6.4 | Строительство ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до строящейся СТП 10/0,4 кВ во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,069 км) | Q_ЛП-4367 | нд | 0 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_ЛП-4368 | нд | 0 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,25 км) | Q_ЛП-4369 | нд | 0 | нд | 0.012337 | нд | 0.012337 | нд | 0.012337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ - воздушный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,062 км) | Q_ЛП-4370 | нд | 0 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0.0109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых мероприятий по объектам распределительной сети 10-0,4 кВ по надежности э/снабжения потребителей
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 77.6649 | 245.3619 | 0 | 498.6285 | 394.6228 | 321.594 | 323.8922 | 287.762 | 32.4267 | 33.832 | 22.2477 | 0 | 16.0562 | 0 | 0 | 177.0345 | -34.7249 | -9.745% | нд
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | нд | 0 | нд | 27.8399 | 27.8399 | 41.6317 | 27.8399 | 41.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.7918 | 13.7918 | 49.54% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | нд | 0 | нд | 38.8051 | 38.8051 | 48.0451 | 38.8051 | 48.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.2399 | 9.2399 | 23.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | нд | 0 | нд | 215.8399 | 215.8399 | 121.6655 | 215.8399 | 100.2709 | 0 | 21.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 94.1745 | -94.1745 | -43.63% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | нд | 0 | нд | 27.0634 | 27.0634 | 80.0246 | 27.0634 | 80.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -52.9611 | 52.9611 | 195.7% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 67.0433 | 32.2591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 10.6216 | 20.8505 | нд | 38.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.918 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | нд | 18.2743 | нд | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 0.017575 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.73 | -3.7124 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | нд | 4.6778 | нд | 11.2838 | 4.3898 | 6.894 | 0 | 6.894 | 4.383 | 0 | 0.006821 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3898 | 2.511 | 57.29% | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | нд | 37.6583 | нд | 8.8493 | 8.8493 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 2.655 | 0 | 1.7693 | 0 | нд | 8.8493 | -4.425 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | нд | 15.0522 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | нд | 5.3744 | нд | 16.5774 | 6.3946 | 10.0618 | 0 | 10.0618 | 6.3852 | 0 | 0.009415 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5156 | 3.6766 | 57.58% | Опережающие темпы выполнения работ
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | нд | 22.7068 | нд | 33.7698 | 25.5913 | 0.25086 | 13.0638 | 0 | 2.3897 | 0.25086 | 10.0316 | 0 | 0.10621 | 0 | нд | 33.5189 | -15.2026 | -98.38% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | нд | 10.8038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | нд | 3.806 | нд | 27.3987 | 13.0812 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 5.976 | 0 | 4.8072 | 0 | нд | 27.3987 | -2.298 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | нд | 2.6564 | нд | 5.6167 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | нд | 5.6167 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | нд | 13.2214 | нд | 3.4345 | 3.4345 | 0 | 0 | 0 | 3.4194 | 0 | 0.015101 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4345 | -3.4194 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | нд | 3.737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | нд | 1.6443 | нд | 0.82215 | 0.82215 | 0.43869 | 0.247 | 0.35095 | 0.411 | 0.087739 | 0.16415 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38345 | -0.21931 | -33.33% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | нд | 1.1647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | нд | 0.98657 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | нд | 13.9011 | нд | 0.15867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15867 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | нд | 0.1708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЛП-3641 | нд | 0 | нд | 0.75899 | 0.75899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.53099 | 0 | нд | 0.75899 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | нд | 0.8215 | нд | 0.000248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000248 | 0 | - | нд
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | нд | 0.22928 | нд | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0 | 0 | 0.91711 | 0.91711 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЛП-3645 | нд | 0 | нд | 7.3082 | 2.4361 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1921 | 0 | нд | 7.3082 | -0.244 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЛП-3647 | нд | 0 | нд | 9.0085 | 5.1477 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0085 | -3.603 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЛП-3648 | нд | 0 | нд | 2.3883 | 2.3883 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3883 | -0.789 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЛП-3650 | нд | 0 | нд | 3.7917 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | нд | 3.7917 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | нд | 17.0635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЛП-3658 | нд | 0 | нд | 11.2598 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078115 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | нд | 0.3396 | нд | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0004 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | нд | 12.6145 | нд | 0.26982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26982 | 0 | - | нд
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3693 | нд | 0 | нд | 2.3351 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | нд | 2.3351 | 0 | - | нд
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | нд | 5.348 | нд | 0.48298 | 0.48298 | 0.48298 | 0 | 0.48298 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | -1e-06 | -0.000207% | нд
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 15.2808 | 0 | 0.20582 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65082 | 15.2808 | - | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 15.2808 | 0 | 0.20582 | 0 | 15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65082 | 15.2808 | - | нд
7.6 | Реконструкция инженерных сетей административного здания ПАО Россети Центр, в соответствии с ТУ подключения к городским системам теплоснабжения, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | Q_ИА-31 | нд | 0 | нд | 14.63 | нд | 14.63 | нд | 0 | нд | 14.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий для предотвращения и устранения последствий аварийных ситуаций
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65082 | нд | 0.20582 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.65082 | нд | нд | Производственная необходимость улучшения условий труда
8 | Орловская область | Г | 6.4617 | 394.6839 | 0 | 721.7265 | 573.9243 | 201.7354 | 54.7187 | 76.6432 | 85.2869 | 125.0922 | 89.9628 | 0 | 343.9559 | 0 | 0 | 519.991 | 61.7299 | 44.09% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 239.9864 | 0 | 209.2801 | 233.97 | 145.5047 | 48.851 | 63.3598 | 65.6689 | 82.145 | 70.0093 | 0 | 49.4408 | 0 | 0 | 63.7753 | 30.9848 | 27.06% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 239.9864 | 0 | 209.2801 | 233.97 | 145.5047 | 48.851 | 63.3598 | 65.6689 | 82.145 | 70.0093 | 0 | 49.4408 | 0 | 0 | 63.7753 | 30.9848 | 27.06% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 181.9654 | 0 | 159.7422 | 168.6363 | 91.7416 | 45.155 | 37.5463 | 34.9216 | 54.1953 | 44.8884 | 0 | 43.6712 | 0 | 0 | 68.0006 | 11.665 | 14.57% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 54.8565 | 0 | 9.2371 | 23.7578 | 30.5979 | 2.7879 | 17.9436 | 2.7879 | 12.6543 | 12.4124 | 0 | 5.7696 | 0 | 0 | -21.3608 | 25.0221 | 448.8% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.1645 | 0 | 40.3008 | 41.5759 | 23.1653 | 0.9081 | 7.8698 | 27.9593 | 15.2954 | 12.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1355 | -5.7022 | -19.75% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | нд | 0.26829 | нд | 7.575 | 7.6555 | 7.7775 | 0 | 7.7775 | 0 | 0 | 7.6555 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.20248 | 7.7775 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Капитализация % по кредитам
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | нд | 0.007411 | нд | 0.35238 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35238 | -0.33114 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | нд | 0.004035 | нд | 3.1799 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1799 | -3.1672 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | нд | 0.004855 | нд | 1.3357 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3357 | -1.308 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | нд | 0.005081 | нд | 1.047 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.047 | -1.0468 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | нд | 1.6607 | нд | -0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.042421 | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ от 03.10.2025 № 418-ОР)
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДЭСС, договор №42580577 от 27.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2280 | нд | 0 | нд | 0.8416 | 0.8416 | 1.0072 | 0 | 0.028172 | 0.8416 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16557 | 0.16557 | 19.67% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов работ по факту разработки ПСД (приказ №18-ОР от 23.01.2026).
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | нд | 0.073563 | нд | 4.3081 | 4.3817 | 3.9195 | 0 | 0 | 4.3817 | 3.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38854 | -0.46211 | -10.55% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | нд | 0.10346 | нд | 3.6736 | 3.7771 | 4.2665 | 0.10487 | 0 | 3.6722 | 4.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59289 | 0.48943 | 12.96% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ №583-ОР от 29.12.2025); капитализация % по кредитам.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | нд | 0.060555 | нд | 2.1755 | 2.2361 | 0 | 0.059826 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1755 | -0.059826 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | нд | 0.045155 | нд | 2.4441 | 2.4893 | 0 | 0.12734 | 0 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4441 | -2.4893 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | нд | 0.73122 | нд | 1.5464 | 2.2776 | 0 | 0.3279 | 0 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5464 | -2.2776 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | нд | 0.069941 | нд | 2.8116 | 2.8816 | 0 | 0.097164 | 0 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8116 | -2.8816 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | нд | 0.003883 | нд | 0.71296 | 0.71684 | 0 | 0.00365 | 0 | 0.71319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71296 | -0.71684 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | нд | 0.060617 | нд | 2.1574 | 2.218 | 2.5209 | 0.059826 | 0 | 2.1582 | 2.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36348 | 0.30286 | 13.65% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ №583-ОР от 29.12.2025)
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | нд | 0.065763 | нд | 3.2425 | 3.3083 | 3.6095 | 0.064972 | 0 | 3.2433 | 3.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36693 | 0.30117 | 9.103% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД (приказ №583-ОР от 29.12.2025); капитализация % по кредитам.
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.56 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Ливенская, договор №42660572 от 23.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | P_ОР-2312 | нд | 0 | нд | 2.9392 | 2.9392 | 0.064177 | 0.062551 | 0.064177 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8751 | 0.001626 | 2.599% | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.4617 | 75.0682 | 0 | 357.0508 | 244.2125 | 40.1905 | 3.7349 | 11.5719 | 7.1581 | 28.6186 | 7.1581 | 0 | 226.1616 | 0 | 0 | 316.8603 | 29.2976 | 269% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.0533 | 25.1289 | 0 | 181.7635 | 125.6712 | 0.99765 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0 | 0 | 125.6712 | 0 | 0 | 180.7659 | 0.99765 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.5728 | 0 | 0.15001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15001 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | нд | 1.1487 | нд | 0.15001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15001 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | нд | 0.20664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | нд | 0.21743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.0533 | 23.5562 | 0 | 181.6135 | 125.6712 | 0.99765 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0 | 0 | 125.6712 | 0 | 0 | 180.6159 | 0.99765 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | нд | 0.4705 | нд | 72.6314 | 72.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6314 | 0 | нд | 72.6314 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 2.2875 | 0.53648 | нд | 18.9502 | 18.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9497 | 0 | нд | 18.9502 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 0.18708 | 0.51925 | нд | 1.1041 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | нд | 1.1041 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 0.88041 | 0.35393 | нд | 7.2097 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1926 | 0 | нд | 7.2097 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 0.69833 | 0.15344 | нд | 5.3919 | 5.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3919 | 0 | нд | 5.3919 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | нд | 0 | нд | 7.9353 | 0.39516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 0 | нд | 7.9353 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | нд | 0 | нд | 7.9353 | 0.39516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 0 | нд | 7.9353 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 15 объектов) | O_ОР-2012 | нд | 0 | нд | 4.4418 | 4.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4418 | 0 | нд | 4.4418 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | нд | 0.35393 | нд | 7.2097 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1926 | 0 | нд | 7.2097 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | нд | 0 | нд | 29.5934 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67576 | 0 | нд | 29.5934 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | нд | 0.39962 | нд | 2.1234 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0481 | 0 | нд | 2.1234 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | нд | 0.4153 | нд | 5.2541 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | нд | 5.2541 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | нд | 0.64776 | нд | 0.21525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21525 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | нд | 0.49615 | нд | 0.36686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36686 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | нд | 0.54924 | нд | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32648 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | нд | 0.58424 | нд | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27878 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | нд | 0.57558 | нд | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30014 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | нд | 0.56399 | нд | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31173 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | нд | 0.52455 | нд | 0.35116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35116 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | нд | 0.64813 | нд | 0.22758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22758 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | нд | 0.69661 | нд | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1791 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | нд | 0.66541 | нд | 0.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1976 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | нд | 0.66821 | нд | 0.19481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19481 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | нд | 0.67712 | нд | 0.19859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19859 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | нд | 0.60801 | нд | 0.26771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26771 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | нд | 0.71334 | нд | 0.16238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16238 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | нд | 0.78206 | нд | 0.080957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080957 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | нд | 0.72443 | нд | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13858 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | нд | 0.83754 | нд | 0.025478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025478 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | нд | 0.59893 | нд | 0.27679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27679 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | нд | 0.53505 | нд | 0.32796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32796 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | нд | 0.55042 | нд | 0.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3253 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | нд | 0.51332 | нд | 0.34969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34969 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | нд | 0.55247 | нд | 0.32325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32325 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | нд | 0.58035 | нд | 0.29536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29536 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | нд | 0.5138 | нд | 0.34922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34922 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | нд | 0.54651 | нд | 0.32921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32921 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | нд | 0.51208 | нд | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36364 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | нд | 0.58899 | нд | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28673 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | нд | 0.61764 | нд | 0.25807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25807 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | нд | 0.60175 | нд | 0.27397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27397 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | нд | 0.6042 | нд | 0.27152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27152 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | нд | 0.66728 | нд | 0.20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20844 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | нд | 1.1352 | нд | 0.16345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16345 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | нд | 0.27335 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой вакуумных выключателей 10 кВ (1 шт), микропроцессорных устройств РЗА (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т) | Q_ОР-2404 | нд | 0 | нд | 3.6074 | нд | 0.99765 | нд | 0 | нд | 0.99765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6097 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6608 | 14.3316 | 0 | 92.9492 | 63.4153 | 23.8923 | 0.59899 | 3.6293 | 0 | 20.2629 | 0 | 0 | 62.8163 | 0 | 0 | 69.057 | 23.2933 | 3889% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6608 | 14.185 | 0 | 81.9511 | 56.9289 | 20.1013 | 0.59899 | 3.5696 | 0 | 16.5317 | 0 | 0 | 56.3299 | 0 | 0 | 61.8498 | 19.5023 | 3256% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | 0.31186 | 0.12189 | нд | 3.4231 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | нд | 3.4231 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | 0.14201 | 0.05716 | нд | 1.6111 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | нд | 1.6111 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | 0.77835 | 0.28679 | нд | 18.3493 | 18.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3493 | 0 | нд | 18.3493 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (9 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | нд | 0 | нд | 21.8408 | 0.59899 | 0.59801 | 0.59899 | 0.59801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.2428 | -0.000987 | -0.1648% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | нд | 0.10513 | нд | 4.0053 | 4.0053 | 3.7547 | 0 | 0 | 0 | 3.7547 | 0 | 0 | 4.0053 | 0 | нд | 0.25065 | 3.7547 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | нд | 0.12786 | нд | 5.3642 | 5.3642 | 5.7332 | 0 | 0 | 0 | 5.7332 | 0 | 0 | 5.3642 | 0 | нд | -0.36895 | 5.7332 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Капитализация % по кредитам и фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | нд | 0.15016 | нд | 7.116 | 7.1091 | 5.9352 | 0 | 0 | 0 | 5.9352 | 0 | 0 | 7.1091 | 0 | нд | 1.1808 | 5.9352 | - | Опережающие темпы выполнения работ
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | нд | 0.050226 | нд | 1.0703 | 1.0703 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | нд | -0.038338 | 1.1086 | - | Опережающие темпы выполнения работ. Капитализация % по кредитам
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | нд | 0.21261 | нд | 10.4301 | 10.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4301 | 0 | нд | 10.4301 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | нд | 12.948 | нд | 0.80195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80195 | 0 | - | нд
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Верховье с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25, Верховский р-он, протяженность 0,74 км) | Q_ОР-2316 | нд | 0 | нд | 2.9716 | нд | 2.9716 | нд | 2.9716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | 0.42862 | 0.12517 | нд | 4.9674 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 | 0 | нд | 4.9674 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.14663 | 0 | 10.9981 | 6.4864 | 3.791 | 0 | 0.059718 | 0 | 3.7313 | 0 | 0 | 6.4864 | 0 | 0 | 7.2071 | 3.791 | - | нд
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | нд | 0.14663 | нд | 6.4864 | 6.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4864 | 0 | нд | 6.4864 | 0 | - | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В-28-8 ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,06 км) | Q_ОР-2284 | нд | 0 | нд | 0.21062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21062 | нд | нд | нд
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ К-5-27 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,08 км) | Q_ОР-2287 | нд | 0 | нд | 0.27137 | нд | 0.11585 | нд | 0 | нд | 0.11585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15552 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-6-5 ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,17 км) | Q_ОР-2290 | нд | 0 | нд | 0.54476 | нд | 0.1961 | нд | 0 | нд | 0.1961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34866 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой провода и опор с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Заречье (протяженность 1,071 км) | Q_ОР-2317 | нд | 0 | нд | 3.485 | нд | 3.479 | нд | 0.059718 | нд | 3.4193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005976 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 4.5846 | 0 | 44.8696 | 28.6322 | 15.2758 | 3.1359 | 7.9426 | 7.1581 | 7.3333 | 7.1581 | 0 | 11.1802 | 0 | 0 | 29.5937 | 4.9819 | 48.4% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.5846 | 0 | 44.8696 | 28.6322 | 15.2758 | 3.1359 | 7.9426 | 7.1581 | 7.3333 | 7.1581 | 0 | 11.1802 | 0 | 0 | 29.5937 | 4.9819 | 48.4% | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | нд | 2.4456 | нд | -1.4778 | 0 | 0.79166 | 0 | 0.75476 | 0 | 0.036902 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2695 | 0.79166 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 109 шт) | M_ОР-1847 | нд | 0 | нд | 6.1144 | 6.1144 | 1.2875 | 0 | 0 | 1.5286 | 1.2875 | 1.5286 | 0 | 3.0572 | 0 | нд | 4.8269 | -0.24108 | -15.77% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | нд | 1.4653 | нд | 8.1303 | 0 | 5.757 | 0 | 5.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3733 | 5.757 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 360 шт) | M_ОР-1852 | нд | 0 | нд | 12.5435 | 12.5435 | 3.8962 | 3.1359 | 0 | 3.1359 | 3.8962 | 3.1359 | 0 | 3.1359 | 0 | нд | 8.6473 | -2.3755 | -37.88% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | нд | 0.6737 | нд | 9.5848 | 0 | 3.2606 | 0 | 1.4308 | 0 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3243 | 3.2606 | - | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 107 шт) | M_ОР-1857 | нд | 0 | нд | 6.0022 | 6.0022 | 0.28288 | 0 | 0 | 1.5006 | 0.28288 | 1.5006 | 0 | 3.0011 | 0 | нд | 5.7193 | -1.2177 | -81.15% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 114 шт) | M_ОР-1862 | нд | 0 | нд | 3.9721 | 3.9721 | 0 | 0 | 0 | 0.99303 | 0 | 0.99303 | 0 | 1.9861 | 0 | нд | 3.9721 | -0.99303 | -100% | Уточнение сроков поставки оборудования, объемов приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.74751 | 31.023 | 0 | 37.4685 | 26.4939 | 0.024756 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0 | 0 | 26.4939 | 0 | 0 | 37.4438 | 0.024756 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.9428 | 0 | 16.3823 | 16.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4735 | 0 | 0 | 16.3823 | 0 | - | нд
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | нд | 5.9428 | нд | 16.3823 | 16.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4735 | 0 | нд | 16.3823 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.74751 | 25.0802 | 0 | 21.0862 | 10.0204 | 0.024756 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0 | 0 | 10.0204 | 0 | 0 | 21.0614 | 0.024756 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | нд | 0 | нд | 3.8365 | 0.29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | нд | 3.8365 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | нд | 0 | нд | 4.4243 | 0.40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40906 | 0 | нд | 4.4243 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 0.74751 | 0.245 | нд | 9.3186 | 9.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3177 | 0 | нд | 9.3186 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | нд | 24.8352 | нд | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1217 | 0 | - | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой защитных ограждений силовых трансформаторов (0,06 км) | Q_ОР-2401 | нд | 0 | нд | 2.385 | нд | 0.024756 | нд | 0 | нд | 0.024756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3603 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 2.2927 | 0 | 0 | 0 | 2.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4308 | 2.2927 | - | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.46/44 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,21 км) | Q_ОР-2282 | нд | 0 | нд | 0.75175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75175 | нд | нд | нд
8.4 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,7 км) | Q_ОР-2285 | нд | 0 | нд | 1.7785 | нд | 1.0513 | нд | 0 | нд | 1.0513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72725 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2286 | нд | 0 | нд | 1.5153 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3473 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство ответвления оп.17/9 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,4 км) | Q_ОР-2288 | нд | 0 | нд | 1.1627 | нд | 0.75362 | нд | 0 | нд | 0.75362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40911 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2289 | нд | 0 | нд | 1.5153 | нд | 0.31985 | нд | 0 | нд | 0.31985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1954 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 79.6293 | 0 | 148.672 | 95.7418 | 13.7475 | 2.1328 | 1.7116 | 12.46 | 12.0359 | 12.7955 | 0 | 68.3536 | 0 | 0 | 134.9245 | -0.8453 | -5.793% | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | нд | 8.293 | нд | 0.41486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41486 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | нд | 0 | нд | 59.1305 | 59.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1305 | 0 | нд | 59.1305 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | нд | 2.2848 | нд | 0.76927 | 0.76927 | 0 | 0 | 0 | 0.76727 | 0 | 0.002002 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76927 | -0.76727 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | нд | 13.8299 | нд | 3.0465 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0.007602 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0465 | -3.0389 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | нд | 6.4749 | нд | 2.1403 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.642 | 0 | 0.42826 | 0 | нд | 2.1403 | -1.07 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | нд | 6.3947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | нд | 4.8636 | нд | 1.6748 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0.00242 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6748 | -1.6413 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | нд | 3.0713 | нд | 2.8361 | 2.8361 | 0.25439 | 1.4478 | 0 | 0.26484 | 0.25439 | 1.1117 | 0 | 0.011771 | 0 | нд | 2.5817 | -1.4582 | -85.15% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | нд | 0.87515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | нд | 2.25 | нд | 0.59319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59319 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | нд | 2.6406 | нд | 19.0097 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 4.146 | 0 | 3.335 | 0 | нд | 19.0097 | -1.595 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | нд | 1.8431 | нд | 3.897 | 1.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6787 | 0 | нд | 3.897 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | нд | 9.0325 | нд | 0.70832 | 0.70832 | 0 | 0 | 0 | 0.70521 | 0 | 0.003114 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70832 | -0.70521 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | нд | 0.098236 | нд | 0.049116 | 0.049116 | 0.026208 | 0.015 | 0.020966 | 0.025 | 0.005242 | 0.009116 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022908 | -0.013792 | -34.48% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ОР-2135 | нд | 0 | нд | 0.45976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45976 | нд | нд | нд
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | нд | 0 | нд | 4.6058 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6058 | 0 | - | нд
8.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | нд | 0 | нд | 22.9388 | 0.76284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76284 | 0 | нд | 22.9388 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | нд | 10.0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ОР-2244 | нд | 0 | нд | 2.4333 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | нд | 2.4333 | 0 | - | нд
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ОР-2246 | нд | 0 | нд | 0.5266 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.3686 | 0 | нд | 0.5266 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | нд | 0.59267 | нд | 0.000747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000747 | 0 | - | нд
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | нд | 0.14863 | нд | 0.59454 | 0.59454 | 0.59454 | 0 | 0 | 0.59454 | 0.59454 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ОР-2250 | нд | 0 | нд | 4.7377 | 1.5792 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | нд | 4.7377 | -0.158 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ОР-2252 | нд | 0 | нд | 6.2518 | 3.5725 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2518 | -2.501 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ОР-2253 | нд | 0 | нд | 1.5483 | 1.5483 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5483 | -0.512 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | нд | 1.1967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | нд | 5.6415 | нд | -3.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3606 | 0 | - | Увеличение стоимости по факту проведения торгово-закупочных процедур
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | нд | 0.0973 | нд | 0.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7152 | 0 | - | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ОР-2281 | нд | 0 | нд | 0.25699 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | -1e-06 | -0.0003891% | нд
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2026: магазин сопротивлений - 1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | Q_ОР-2373 | нд | 0 | нд | 1.4336 | нд | 1.4336 | нд | 1.4336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
8.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ОР-2379 | нд | 0 | нд | 11.2598 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078115 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9 | Смоленская область | Г | 34.6958 | 789.2901 | 0 | 3388.6381 | 1075.3705 | 379.2173 | 172.3239 | 175.5229 | 102.1181 | 203.6944 | 194.1975 | 0 | 606.731 | 0 | 0 | 3009.4208 | 104.7752 | 38.18% | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.8152 | 306.5821 | 0 | 2482.8562 | 524.773 | 259.0219 | 116.6501 | 137.1296 | 91.0586 | 121.8923 | 103.5781 | 0 | 213.4862 | 0 | 0 | 2223.8342 | 51.3132 | 24.7% | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.8152 | 301.7981 | 0 | 2471.3038 | 523.2187 | 249.4185 | 115.0957 | 136.7022 | 91.0586 | 112.7163 | 103.5781 | 0 | 213.4862 | 0 | 0 | 2221.8853 | 43.2641 | 20.99% | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 127.7906 | 0 | 661.0707 | 117.1957 | 156.6548 | 18 | 98.7303 | 30.8012 | 57.9245 | 38.3333 | 0 | 30.0612 | 0 | 0 | 504.4159 | 107.8536 | 221% | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 33.6952 | 0 | 1640.4592 | 276.907 | 46.0803 | 42 | 24.8792 | 60.2574 | 21.2011 | 53.8667 | 0 | 120.7829 | 0 | 0 | 1594.3789 | -56.1771 | -54.94% | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.8152 | 140.3123 | 0 | 169.7739 | 129.1159 | 46.6834 | 55.0957 | 13.0927 | 0 | 33.5906 | 11.3781 | 0 | 62.6421 | 0 | 0 | 123.0905 | -8.4124 | -15.27% | нд
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0.78029 | 6.855 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | нд | 1.8018 | нд | 32.3783 | 32.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6629 | 0 | 22.7155 | 0 | нд | 32.3783 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 1.0349 | 5.5127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | нд | 8.5642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | нд | 0.4864 | нд | 0.046483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046483 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | нд | 31.8051 | нд | 13.0756 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2699 | 5.8057 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | нд | 6.7205 | нд | 0.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5104 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | нд | 4.6062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | нд | 12.1161 | нд | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9903 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | нд | 1.1404 | нд | 0.031185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031185 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | нд | 3.031 | нд | 0.40349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40349 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | нд | 0.19204 | нд | 0.99946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99946 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | нд | 0 | нд | 2.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0446 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | нд | 3.7732 | нд | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.268 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | нд | 0.055773 | нд | 1.1883 | 1.1883 | 0.26441 | 1.1883 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92393 | -0.92393 | -77.75% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4020 | нд | 0 | нд | 1.2536 | 1.2536 | 0.26567 | 1.2536 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98793 | -0.98793 | -78.81% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км ) | P_СМ-4021 | нд | 0 | нд | 1.0483 | 1.0483 | 0.23784 | 1.0483 | 0 | 0 | 0.23784 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81051 | -0.81051 | -77.31% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,03 км ) | P_СМ-4022 | нд | 0 | нд | 1.7837 | 1.7837 | 0.26267 | 1.7837 | 0 | 0 | 0.26267 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.521 | -1.521 | -85.27% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,68 км) | P_СМ-4030 | нд | 0 | нд | 2.2325 | 2.2325 | 2.1647 | 2.2325 | 0 | 0 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067825 | -0.067825 | -3.038% | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | нд | 2.6965 | нд | -0.087176 | 2.6093 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.087176 | -2.6093 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | нд | 28.0168 | нд | 3.4014 | 31.4182 | 0.061296 | 31.4182 | 0.061296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3401 | -31.3569 | -99.8% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-4061 | нд | 0 | нд | 8.4941 | 8.4941 | 8.1763 | 8.4941 | 8.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31779 | -0.31779 | -3.741% | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4062 | нд | 0 | нд | 0.19892 | 0.19892 | 0.29898 | 0.19892 | 0.29898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10006 | 0.10006 | 50.3% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км ) | P_СМ-4063 | нд | 0 | нд | 0.65892 | 0.65892 | 0.23087 | 0.65892 | 0.23087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42805 | -0.42805 | -64.96% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-4064 | нд | 0 | нд | 4.2098 | 4.2098 | 4.2508 | 4.2098 | 4.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.040984 | 0.040984 | 0.9735% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | нд | 0.23655 | нд | -0.001405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001405 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | нд | 15.6351 | нд | -0.092881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092881 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | нд | 2.8784 | нд | -0.017099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017099 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | нд | 0.31961 | нд | -0.001899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001899 | нд | нд | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | нд | 2.2506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | нд | 1.6184 | нд | 41.6418 | 41.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 0 | 39.9266 | 0 | нд | 41.6418 | 0 | - | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_СМ-4101 | нд | 0 | нд | 5.2305 | нд | 3.2792 | нд | 0 | нд | 3.2792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9513 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4102 | нд | 0 | нд | 23.0322 | нд | 10.2183 | нд | 0 | нд | 10.2183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.814 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ Западная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Инвесттрастком, договор №42710056 от 09.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4109 | нд | 0 | нд | 8.1333 | нд | 0.041232 | нд | 0.000258 | нд | 0.040974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0921 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ольша с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Птицефабрика Сметанино, договор №42701822 от 12.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,26 км) | Q_СМ-4111 | нд | 0 | нд | 2.031 | нд | 0.074202 | нд | 0.074202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9568 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания, договор №42710899 от 15.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4113 | нд | 0 | нд | 1.1658 | нд | 1.1053 | нд | 0 | нд | 1.1053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.060531 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,428 км, в т.ч ГНБ - 0,178 км) | Q_СМ-4416 | нд | 0 | нд | 4.3314 | нд | 3.8943 | нд | 0 | нд | 3.8943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4371 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,4 км) | Q_СМ-4417 | нд | 0 | нд | 7.1329 | нд | 5.9946 | нд | 0 | нд | 5.9946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1383 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.1.3 | Модернизация ТП-76 ф.01 ПС 35/10 кВ Балтутино c установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Балтутино, договор №42763695 от 15.05.25 (до 670 кВт) | Q_СМ-4456 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0.057123 | нд | 0 | нд | 0.057123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.000877 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 4.7839 | 0 | 11.5524 | 1.5544 | 9.6034 | 1.5544 | 0.42742 | 0 | 9.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 8.0491 | 517.8% | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.7839 | 0 | 11.5524 | 1.5544 | 9.6034 | 1.5544 | 0.42742 | 0 | 9.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 8.0491 | 517.8% | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | нд | 4.4727 | нд | 0.70026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70026 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | нд | 0.20578 | нд | 0.029709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029709 | 0 | - | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.01, 02 для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4023 | нд | 0 | нд | 0.56054 | 0.56054 | 0.21982 | 0.56054 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34072 | -0.34072 | -60.78% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.1.4.2 | Модернизация ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск c установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4029 | нд | 0 | нд | 0.25147 | 0.25147 | 0.18785 | 0.25147 | 0 | 0 | 0.18785 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063625 | -0.063625 | -25.3% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | нд | 0.013646 | нд | 0.26281 | 0.27645 | 0.24844 | 0.27645 | 0.24844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014365 | -0.028011 | -10.13% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | нд | 0.091837 | нд | 0.35089 | 0.44273 | 0 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35089 | -0.44273 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4065 | нд | 0 | нд | 0.023168 | 0.023168 | 0.029386 | 0.023168 | 0.029386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.006218 | 0.006218 | 26.84% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-029 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой ТТ, установкой ПУ 10 кВ (1 шт) в яч.12 для Техприсоединения ООО Максиформ, договор №42595762 от 27.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4073 | нд | 0 | нд | 0.1496 | нд | 0.1496 | нд | 0.1496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4100 | нд | 0 | нд | 9.224 | нд | 8.7683 | нд | 0 | нд | 8.7683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45561 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.2785 | 385.0044 | 0 | 691.5035 | 438.4738 | 74.5317 | 45.0031 | 30.2793 | 0 | 44.2524 | 76.629 | 0 | 316.8417 | 0 | 0 | 616.9718 | 29.5286 | 65.61% | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.7279 | 217.07 | 0 | 490.1266 | 336.0667 | 49.0691 | 45.0031 | 29.0111 | 0 | 20.058 | 49.3631 | 0 | 241.7004 | 0 | 0 | 441.0575 | 4.066 | 9.035% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.0279 | 124.0056 | 0 | 79.4322 | 45.0031 | 47.0612 | 45.0031 | 28.301 | 0 | 18.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.371 | 2.0581 | 4.573% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 4.0757 | 41.321 | нд | 45.0031 | 45.0031 | 42.6421 | 45.0031 | 26.6642 | 0 | 15.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.361 | -2.361 | -5.246% | нд
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 3.9521 | 82.6846 | нд | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.828 | 0 | - | нд
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | нд | 0 | нд | 2.7861 | 0 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.575 | 0.21111 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 180 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4145 | нд | 0 | нд | 0.33224 | нд | 0.030267 | нд | 0.001554 | нд | 0.028713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30197 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 315 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,315 МВА) | Q_СМ-4146 | нд | 0 | нд | 0.18733 | нд | 0.015794 | нд | 0.015794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17153 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-39 ф.22 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4148 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.031237 | нд | 0.001554 | нд | 0.029683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1849 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.32 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 320 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | Q_СМ-4150 | нд | 0 | нд | 0.21804 | нд | 0.041476 | нд | 0.041476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17656 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 ф.45 ПС 110/35/ 6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4151 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.10808 | нд | 0.10809 | нд | -2e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092374 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4152 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.033998 | нд | 0.001554 | нд | 0.032444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18214 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-166 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4154 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.039624 | нд | 0.039624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17652 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (320 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4155 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.030517 | нд | 0.030517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18563 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 ф.01 ПС 35/10кВ Шпунты с заменой трансформатора (10 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4157 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.020964 | нд | 0.001554 | нд | 0.01941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11134 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-1 ф.01 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4158 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.032016 | нд | 0.032016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13969 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-074 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4159 | нд | 0 | нд | 0.24 | нд | 0.23146 | нд | 0.001554 | нд | 0.22991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008536 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-073 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4160 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.033776 | нд | 0.001554 | нд | 0.032222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13793 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-071 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4162 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.036297 | нд | 0.036297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093379 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-082 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4166 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.033964 | нд | 0.033964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13774 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4167 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.030746 | нд | 0.030746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16971 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-5 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4168 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.024924 | нд | 0.024924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16435 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4170 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.029887 | нд | 0.029887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18626 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-028 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4171 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.037974 | нд | 0.037974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16248 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-465 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4173 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.029909 | нд | 0.029909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15937 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4176 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.016086 | нд | 0.001554 | нд | 0.014532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094944 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-396 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (20 на 30 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4177 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.019531 | нд | 0.001554 | нд | 0.017977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091499 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-6 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4178 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.084497 | нд | 0.084497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037746 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4179 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.029931 | нд | 0.029931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15935 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4185 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.033552 | нд | 0.033552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1669 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4186 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.035165 | нд | 0.035165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13654 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4187 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.033898 | нд | 0.033898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18224 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-11 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4189 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.034217 | нд | 0.034217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16624 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-354 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4190 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.031623 | нд | 0.001554 | нд | 0.030069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15765 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4191 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17015 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4192 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.03448 | нд | 0.001554 | нд | 0.032926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1548 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-358 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4193 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17015 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4194 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.030954 | нд | 0.030954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098722 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-366 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4196 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.021085 | нд | 0.001554 | нд | 0.019531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16819 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-369 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4197 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.02447 | нд | 0.001554 | нд | 0.022916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14724 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-418 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4199 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.027452 | нд | 0 | нд | 0.027452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14425 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-424 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4200 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.028914 | нд | 0 | нд | 0.028914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17154 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Гульцово ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4201 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.030416 | нд | 0.001485 | нд | 0.028931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15886 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Прохочево ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4202 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029373 | нд | 0.001485 | нд | 0.027888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14233 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-438 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4203 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.029066 | нд | 0 | нд | 0.029066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17139 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-131 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4205 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.028617 | нд | 0.001485 | нд | 0.027132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10106 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-597 ф.26 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4206 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.034778 | нд | 0 | нд | 0.034778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1545 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-725 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4209 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.020233 | нд | 0.001554 | нд | 0.018679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16904 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-529 ф.01 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4216 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.025045 | нд | 0.001554 | нд | 0.023491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16423 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-551 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4217 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.028291 | нд | 0.001554 | нд | 0.026737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14341 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4219 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18772 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-3-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4220 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.014745 | нд | 0.001554 | нд | 0.013191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11756 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-519 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4222 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.018806 | нд | 0.001554 | нд | 0.017252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092224 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-517 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4223 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.027063 | нд | 0.027063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16221 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 ф.12 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4227 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029398 | нд | 0.001485 | нд | 0.027913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14231 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4228 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.026778 | нд | 0.001485 | нд | 0.025293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17368 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (40 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4229 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.029185 | нд | 0.001485 | нд | 0.0277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17127 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4230 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.034882 | нд | 0 | нд | 0.034882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094794 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-277 ф.01 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4232 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.029185 | нд | 0.001485 | нд | 0.0277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17127 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Токарево-9 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4233 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.025284 | нд | 0.025271 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17517 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Вешки ф.05 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4234 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.021455 | нд | 0.021443 | нд | 1.2e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16782 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4235 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.028723 | нд | 0 | нд | 0.028723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10095 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Шастово ф.15 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4237 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.032919 | нд | 0.001485 | нд | 0.031434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15636 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трансформатора (100 на 160 кВА), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4239 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.024569 | нд | 0.001485 | нд | 0.023084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14714 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4240 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.020123 | нд | 0.001485 | нд | 0.018638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16915 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.10 ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4241 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.10536 | нд | 0 | нд | 0.10536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024312 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-611 ф.06 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4242 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.02507 | нд | 0 | нд | 0.02507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16421 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-620 ф.07 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4243 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.034991 | нд | 0 | нд | 0.034991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094685 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-628 ф.01 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4244 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.030482 | нд | 0 | нд | 0.030482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15879 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-688 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4245 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.028105 | нд | 0 | нд | 0.028105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17235 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-689 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4246 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.025277 | нд | 0.025264 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19087 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 ф.04 ПС 35/10 кВ Ивино с заменой трансформатора (25 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4247 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.013423 | нд | 0.001485 | нд | 0.011938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11888 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-363 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4249 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.031453 | нд | 0 | нд | 0.031453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15782 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 ф.06 ПС 35/10 кВ Коробец с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4250 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.036741 | нд | 0 | нд | 0.036741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13497 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-394 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4252 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12816 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-360 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (25 на 32 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,032 МВА) | Q_СМ-4253 | нд | 0 | нд | 0.14556 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14404 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (20 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4254 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.036524 | нд | 0 | нд | 0.036524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066374 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-1218 ф.15 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4256 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.031518 | нд | 0 | нд | 0.031518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15776 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 ф.16 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (25 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4257 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.015123 | нд | 0.001485 | нд | 0.013638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087775 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4259 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.037603 | нд | 0 | нд | 0.037603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16285 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-87 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4260 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.039195 | нд | 0 | нд | 0.039195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15008 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-120 ф.04 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4264 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.017345 | нд | 0.015828 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093685 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 ф.07 ПС 35/10 кВ Белый-Холм с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4266 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18776 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4267 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.03509 | нд | 0 | нд | 0.03509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16537 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 ф.11 ПС 35/10 кВ Семлёво с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4269 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.032536 | нд | 0.001485 | нд | 0.031051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.089707 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-871 ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4270 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.073803 | нд | 0.001485 | нд | 0.072318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14234 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4271 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.048368 | нд | 0.048355 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15209 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-593 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4272 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.085141 | нд | 0 | нд | 0.085141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086565 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-742 ф.11 ПС 35/10 кВ Ризское заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4274 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.053139 | нд | 0.053126 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13614 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-751 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4275 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.048967 | нд | 0.001485 | нд | 0.047482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080709 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Станино ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4277 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.042136 | нд | 0.001485 | нд | 0.040651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14714 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-02 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4278 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.029806 | нд | 0.029793 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18634 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4284 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.02545 | нд | 0.023933 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19069 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-123 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4285 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.030619 | нд | 0 | нд | 0.030619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14109 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-171 ф.05 ПС 35/10 кВ Микулино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4286 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.018788 | нд | 0.017271 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18167 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-524 ф.08 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4288 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.022041 | нд | 0.020524 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16723 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ф.04 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4289 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.027361 | нд | 0.025844 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14435 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-110 ф.01 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4290 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.026454 | нд | 0 | нд | 0.026454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14525 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-568 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4292 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17019 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 ф.06 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4295 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.04188 | нд | 0.040362 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087796 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 ф.02 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4296 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.018057 | нд | 0.01654 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17122 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-045 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4297 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.059846 | нд | 0.059846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12943 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.05 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4299 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18776 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 ф.02 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4300 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16257 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.04 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4301 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.051094 | нд | 0 | нд | 0.051094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13818 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-247 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4302 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.057334 | нд | 0.057487 | нд | -0.000153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14312 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 ф.02 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4303 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.029776 | нд | 0.029776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1595 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4305 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.030487 | нд | 0.030487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14122 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-252 ф.01 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (50 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4306 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.016755 | нд | 0.016755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11555 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-314 ф.02 ПС 35/10 кВ Коминтерн с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4307 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.019843 | нд | 0.019843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11246 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-533 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4308 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.02084 | нд | 0.001554 | нд | 0.019286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11147 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (10 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4311 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.033629 | нд | 0.001554 | нд | 0.032075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096047 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-500 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4313 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.030656 | нд | 0.030656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1698 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4314 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.032375 | нд | 0.032375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18377 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.02 ПС 35/10 кВ Горки с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4316 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.13024 | нд | 0.001485 | нд | 0.12875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059038 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-112 ф.11 ПС 35/10 кВ Кикино с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4317 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.034404 | нд | 0.001485 | нд | 0.032919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1373 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-823 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4319 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.055932 | нд | 0.001554 | нд | 0.054378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13334 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4320 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.026548 | нд | 0.001554 | нд | 0.024994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10313 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-13-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4321 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029222 | нд | 0.001554 | нд | 0.027668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14248 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбина с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4322 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.035153 | нд | 0.001554 | нд | 0.033599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15412 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-005 ф.604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4323 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17015 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т2 (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4326 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.048434 | нд | 0.048434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12327 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 ф.10 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4328 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.028283 | нд | 0.001554 | нд | 0.026729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17217 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-078 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4329 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.069147 | нд | 0.069147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13131 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4330 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.14281 | нд | 0.001554 | нд | 0.14126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028896 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-5-2 Мичуринец ф.02 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4332 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.028606 | нд | 0.001554 | нд | 0.027052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17185 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-683 ф.03 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4335 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17015 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-661 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4337 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.013861 | нд | 0.001554 | нд | 0.012307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11845 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-7-3 Раковка ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4338 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.025041 | нд | 0.001554 | нд | 0.023487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16423 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.7001 | 93.0644 | 0 | 410.6944 | 291.0636 | 2.0079 | 0 | 0.71005 | 0 | 1.2978 | 49.3631 | 0 | 241.7004 | 0 | 0 | 408.6865 | 2.0079 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1537 | нд | 0 | нд | 16.0232 | 0.57983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57983 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0232 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 2.752 | 39.7563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 0.70815 | 4.2023 | нд | 2.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1877 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 0.41825 | 0.16978 | нд | 4.745 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | нд | 4.745 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | нд | 0 | нд | 2.3538 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3538 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | нд | 0 | нд | 2.3538 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3538 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | нд | 0.17012 | нд | 8.3647 | 8.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | нд | 8.3647 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | нд | 0 | нд | 3.1697 | 0.16339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16339 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1697 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-2539 | 0.41825 | 0.15392 | нд | 5.4852 | 5.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4852 | 0 | нд | 5.4852 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | нд | 0 | нд | 7.7244 | 0.29114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29114 | 0 | нд | 7.7244 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 0.02759 | 0.18958 | нд | 13.0367 | 13.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0367 | 0 | нд | 13.0367 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3193 | нд | 0 | нд | 3.1456 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085833 | 0 | нд | 3.1456 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | нд | 0.071665 | нд | 2.9277 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | нд | 2.9277 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | нд | 0.15431 | нд | 7.9487 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | нд | 7.9487 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | нд | 0.15431 | нд | 7.9487 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | нд | 7.9487 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | нд | 0.15431 | нд | 7.9487 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | нд | 7.9487 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | нд | 0.15431 | нд | 7.9487 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | нд | 7.9487 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | нд | 0.1373 | нд | 8.0506 | 8.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0506 | 0 | нд | 8.0506 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | нд | 0.1373 | нд | 6.9404 | 6.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | нд | 6.9404 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | нд | 0.1373 | нд | 9.3264 | 9.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3264 | 0 | нд | 9.3264 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | нд | 10.3704 | нд | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0936 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | нд | 9.5932 | нд | 0.98689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98689 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | нд | 0.1373 | нд | 10.1829 | 10.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1829 | 0 | нд | 10.1829 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | нд | 0.1373 | нд | 11.3811 | 11.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3811 | 0 | нд | 11.3811 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | нд | 0.1373 | нд | 10.5974 | 10.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5974 | 0 | нд | 10.5974 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | нд | 0.1373 | нд | 11.2654 | 11.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2654 | 0 | нд | 11.2654 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | нд | 0 | нд | 8.4972 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | нд | 8.4972 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | нд | 0 | нд | 8.8651 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | нд | 8.8651 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | нд | 0 | нд | 8.8651 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | нд | 8.8651 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | нд | 0 | нд | 8.8651 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | нд | 8.8651 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | нд | 0 | нд | 10.7333 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | нд | 10.7333 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | нд | 0.14555 | нд | 12.1025 | 12.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1025 | 0 | нд | 12.1025 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | нд | 0.14555 | нд | 11.0239 | 11.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0239 | 0 | нд | 11.0239 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | нд | 0.14555 | нд | 10.7747 | 10.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7747 | 0 | нд | 10.7747 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | нд | 0.32339 | нд | 6.4326 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4108 | 0 | нд | 6.4326 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | нд | 13.995 | нд | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5689 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | нд | 0.29086 | нд | 21.4122 | 21.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4122 | 0 | нд | 21.4122 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | нд | 0 | нд | 7.0881 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36759 | 0 | нд | 7.0881 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | нд | 0 | нд | 7.0881 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36759 | 0 | нд | 7.0881 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | нд | 0.30834 | нд | 21.0711 | 21.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0711 | 0 | нд | 21.0711 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3390 | 0.82867 | 0.13814 | нд | 6.2355 | 6.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2355 | 0 | нд | 6.2355 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3391 | 0.76714 | 0.15266 | нд | 6.208 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | нд | 6.208 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 0.62548 | 4.7908 | нд | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45677 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 0.02327 | 0.12487 | нд | 10.2212 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2212 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 0.50577 | 4.8179 | нд | 0.30918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30918 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | 0.62548 | 0.040533 | нд | 6.1564 | 6.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1564 | 0 | нд | 6.1564 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | нд | 0 | нд | 4.6527 | 0.14653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14653 | 0 | нд | 4.6527 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | нд | 0.083878 | нд | 4.3522 | 4.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2985 | 0 | нд | 4.3522 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | нд | 0 | нд | 4.3146 | 0.18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18584 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3146 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | нд | 0.52107 | нд | 37.9882 | 37.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9682 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.9882 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | нд | 0.78465 | нд | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81724 | 0 | - | нд
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4147 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.040279 | нд | 0.001554 | нд | 0.038725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13143 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ф.05 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (400 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4149 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.044344 | нд | 0.044344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14493 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-147 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4153 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.031164 | нд | 0.001554 | нд | 0.02961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18498 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-282 ф.01 ПС 35/10 кВ Шпунты с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4156 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.019476 | нд | 0.019476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091554 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4161 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.019356 | нд | 0.019356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091674 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-16-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4163 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.040706 | нд | 0.040706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08897 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4164 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.021643 | нд | 0.021643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15006 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-15-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4165 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.038045 | нд | 0.038045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091631 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-18-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4169 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.026711 | нд | 0.026711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16257 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-160 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4172 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.036075 | нд | 0.001554 | нд | 0.034521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13563 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (400 на 250 кВА)для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4174 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.031596 | нд | 0.031596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16886 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-374 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4175 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029846 | нд | 0.029846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14186 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-408 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4184 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.016168 | нд | 0.016168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11614 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-419 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4188 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.030728 | нд | 0.030728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15855 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4195 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.020332 | нд | 0.001554 | нд | 0.018778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16894 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4198 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.028615 | нд | 0.001485 | нд | 0.02713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14309 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-446 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4204 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.027656 | нд | 0 | нд | 0.027656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10202 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4207 | нд | 0 | нд | 0.094779 | нд | 0.011204 | нд | 0.001554 | нд | 0.00965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083575 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-8-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4208 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.014633 | нд | 0.001554 | нд | 0.013079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11767 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-727 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4210 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.028523 | нд | 0.001554 | нд | 0.026969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10115 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-20-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4211 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.014564 | нд | 0.001554 | нд | 0.01301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11774 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-11-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (160 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4212 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.01431 | нд | 0.001554 | нд | 0.012756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088588 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-12-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4213 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.013936 | нд | 0.001554 | нд | 0.012382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.097094 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4214 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.01392 | нд | 0.001554 | нд | 0.012366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088978 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-4-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (250 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4215 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.017947 | нд | 0.001554 | нд | 0.016393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1043 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-552 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4218 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.031514 | нд | 0.001554 | нд | 0.02996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15776 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-515 ф.03 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4224 | нд | 0 | нд | 0.094779 | нд | 0.013735 | нд | 0.001554 | нд | 0.012181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081044 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-522 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | Q_СМ-4225 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.032711 | нд | 0.001554 | нд | 0.031157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13899 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-179 ф.03 ПС 35/10 кВ Печатники с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4226 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.051621 | нд | 0 | нд | 0.051621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070622 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-270 ф.13 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (250 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4231 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.01453 | нд | 0.001485 | нд | 0.013045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088368 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-360 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4236 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.027782 | нд | 0 | нд | 0.027782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10189 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Петелино ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4238 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.027625 | нд | 0.001485 | нд | 0.02614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10205 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-415 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4248 | нд | 0 | нд | 0.094779 | нд | 0.03532 | нд | 0.033803 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059459 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-145 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с заменой трансформатора (63 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4251 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.031147 | нд | 0.001485 | нд | 0.029662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071751 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1229 ф.33 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (250 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4255 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.035197 | нд | 0 | нд | 0.035197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094479 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-19 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4258 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21462 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-91 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4261 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.028232 | нд | 0 | нд | 0.028232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16104 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-107 ф.02 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4262 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.024149 | нд | 0.022631 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16513 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-116 ф.03 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4263 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029697 | нд | 0 | нд | 0.029697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14201 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-139 ф.02 ПС 35/10 кВ Беззаботы с заменой трансформатора (100 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4265 | нд | 0 | нд | 0.11103 | нд | 0.027931 | нд | 0 | нд | 0.027931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083099 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4268 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.024268 | нд | 0.02275 | нд | 0.001518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16501 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-797 ф.05 ПС 110/10 кВ Касня с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4273 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.048798 | нд | 0.001485 | нд | 0.047313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080878 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1 ф.04 ПС 110/10 кВ Екимцево с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4276 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.024589 | нд | 0.001485 | нд | 0.023104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10772 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-200 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4279 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.041302 | нд | 0.04129 | нд | 1.2e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15915 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Заборье ф.03 ПС 35/10 кВ Захарьевское с заменой трансформатора (63 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4280 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.029209 | нд | 0.001485 | нд | 0.027724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093034 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Жолобово ф.12 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4281 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.026974 | нд | 0.001485 | нд | 0.025489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075924 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-425 ф.08 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4282 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17019 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-807 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (180 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4283 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.040521 | нд | 0 | нд | 0.040521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13118 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4287 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.075254 | нд | 0 | нд | 0.075254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046989 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-192 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4291 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.065941 | нд | 0 | нд | 0.065941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056302 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-736 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4293 | нд | 0 | нд | 0.21614 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0.001517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21463 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-732 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4294 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.029548 | нд | 0 | нд | 0.029548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17091 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.05 ПС 35/10 кВ Ушаково с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4298 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.024987 | нд | 0 | нд | 0.024987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10732 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-164 ф.01 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4304 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.03583 | нд | 0.001554 | нд | 0.034276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093846 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (63 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4309 | нд | 0 | нд | 0.094779 | нд | 0.017842 | нд | 0.017842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076937 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-13-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4310 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.031729 | нд | 0.001554 | нд | 0.030175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.097947 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-498 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4312 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.0305 | нд | 0.0305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16996 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.12 ПС 35/10 кВ Бекрино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4315 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.045354 | нд | 0.045341 | нд | 1.3e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12635 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Савеево с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4318 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.024329 | нд | 0.024329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16495 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-021 ф.09 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (320 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4324 | нд | 0 | нд | 0.20046 | нд | 0.031575 | нд | 0.031575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16888 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т1 (180 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4325 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.034939 | нд | 0.034939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15434 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-047 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (250 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4327 | нд | 0 | нд | 0.33224 | нд | 0.029483 | нд | 0.029483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30275 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-152 ф.04 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4331 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.043532 | нд | 0.001554 | нд | 0.041978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12817 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-324 ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4333 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0.029147 | нд | 0.001554 | нд | 0.027593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14256 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-4 Красная горка ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4334 | нд | 0 | нд | 0.1029 | нд | 0.014511 | нд | 0.001554 | нд | 0.012957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088387 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-674 ф.01 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4336 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.013852 | нд | 0.001554 | нд | 0.012298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11846 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-4-3 Староселье ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4339 | нд | 0 | нд | 0.094779 | нд | 0.011236 | нд | 0.001554 | нд | 0.009682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083543 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-9-5 Коски детсад ф.05 ПС 35/10кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4340 | нд | 0 | нд | 0.13231 | нд | 0.01455 | нд | 0.001554 | нд | 0.012996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11776 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-6-5 Ст. Курганье ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4341 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.029177 | нд | 0.001554 | нд | 0.027623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1601 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-516 ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4342 | нд | 0 | нд | 0.12968 | нд | 0.033511 | нд | 0.001554 | нд | 0.031957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096165 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП 3-1 Рогово ф.01 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4343 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.020936 | нд | 0.001554 | нд | 0.019382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16834 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3-5 Громаши ф.05 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4344 | нд | 0 | нд | 0.12224 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12069 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-480 ф.03 ПС 35/10 кВ Кириллы с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4345 | нд | 0 | нд | 0.18928 | нд | 0.033845 | нд | 0.001554 | нд | 0.032291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15543 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-124 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (400 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4346 | нд | 0 | нд | 0.33224 | нд | 0.001554 | нд | 0.001554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33068 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.291 | 146.067 | 0 | 114.1585 | 42.8982 | 25.4626 | 0 | 1.2682 | 0 | 24.1945 | 1.1795 | 0 | 41.7187 | 0 | 0 | 88.6958 | 25.4626 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.63087 | 3.0726 | 0 | 26.2729 | 0.11335 | 10.7572 | 0 | 1.2682 | 0 | 9.4891 | 0.11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5157 | 10.7572 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 0.63087 | 1.7684 | нд | 0.84629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84629 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | нд | 0 | нд | 0.19727 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19727 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | нд | 0 | нд | 0.18616 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18616 | 0 | - | нд
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; протяженность 0,05 км) | P_СМ-4041 | нд | 0 | нд | 0.63692 | 0 | 0.030264 | 0 | 0 | 0 | 0.030264 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60666 | 0.030264 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.09 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Алпина, договор №42618748 от 18.04.25, протяженность 0,062 км) | Q_СМ-4043 | нд | 0 | нд | 0.31159 | нд | 0.18019 | нд | 0 | нд | 0.18019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1314 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | нд | 1.1965 | нд | -0.71291 | 0 | 0.40634 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1193 | 0.40634 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | нд | 0.060305 | нд | 1.3978 | нд | 1.2323 | нд | 1.2323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16549 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42655709 от 01.08.25, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4092 | нд | 0 | нд | 0.4523 | нд | 0.17277 | нд | 0 | нд | 0.17277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27953 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42702149 от 11.12.25, протяженность 0,268 км) | Q_СМ-4107 | нд | 0 | нд | 0.60894 | нд | 0.076021 | нд | 0.035846 | нд | 0.040175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53292 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-036 ф.09 РП-03 ф.09, 19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Яковлева Т.Е, договор №42703908 от 10.12.25, протяженность 0,122 км) | Q_СМ-4108 | нд | 0 | нд | 0.25701 | нд | 0.083696 | нд | 0 | нд | 0.083696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17331 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,71 км) | Q_СМ-4356 | нд | 0 | нд | 4.275 | нд | 0.16214 | нд | 0 | нд | 0.16214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1129 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,235 км) | Q_СМ-4357 | нд | 0 | нд | 0.93076 | нд | 0.054131 | нд | 0 | нд | 0.054131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87663 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,162 км) | Q_СМ-4358 | нд | 0 | нд | 5.6177 | нд | 5.0888 | нд | 0 | нд | 5.0888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52891 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Национальная зерновая компания, договор №42646474 от 06.06.25, протяженность 0,677 км) | Q_СМ-4360 | нд | 0.047408 | нд | 2.0399 | нд | 1.6282 | нд | 0 | нд | 1.6282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4117 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-549 РП-23 ф.15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лазертаг, договор №42718138 от 18.12.25, протяженность 0,156 км) | Q_СМ-4362 | нд | 0 | нд | 0.26841 | нд | 0.047154 | нд | 0 | нд | 0.047154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22126 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1573 ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с преводом нагрузки на ТП-1724, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,244 км) | Q_СМ-4364 | нд | 0 | нд | 0.58669 | нд | 0.066412 | нд | 0 | нд | 0.066412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52027 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 1,428 км) | Q_СМ-4366 | нд | 0 | нд | 5.3241 | нд | 0.12481 | нд | 0 | нд | 0.12481 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1993 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.09, 12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42705217 от 25.12.25, протяженность 0,675 км) | Q_СМ-4367 | нд | 0 | нд | 1.9713 | нд | 0.99353 | нд | 0 | нд | 0.99353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97777 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4418 | нд | 0 | нд | 0.66784 | нд | 0.027848 | нд | 0 | нд | 0.027848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63999 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-122 ф.08 РП-05 ф.01, 10 ПС 110/10/6 кВ Чернушки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, МБУК Смоленский камерный театр, договор №42726697 от 16.03.26, протяженность 0,015 км) | Q_СМ-4438 | нд | 0 | нд | 0.40984 | нд | 0.38266 | нд | 0 | нд | 0.38266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027179 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.6601 | 142.9944 | 0 | 87.8856 | 42.7848 | 14.7054 | 0 | 0 | 0 | 14.7054 | 1.0662 | 0 | 41.7187 | 0 | 0 | 73.1802 | 14.7054 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | нд | 0 | нд | 21.7941 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7941 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 2.7121 | 36.3527 | нд | -0.36323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.36323 | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 1.6982 | 1.8708 | нд | 16.0622 | 16.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0622 | 0 | нд | 16.0622 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 6.2499 | 42.1605 | нд | 9.1422 | 9.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1422 | 0 | нд | 9.1422 | 0 | - | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | нд | 15.6687 | нд | 5.1065 | 0 | 4.2805 | 0 | 0 | 0 | 4.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82593 | 4.2805 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | нд | 16.349 | нд | 11.6081 | 0 | 5.7074 | 0 | 0 | 0 | 5.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9007 | 5.7074 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | нд | 30.2895 | нд | 7.7751 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0577 | 4.7175 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | нд | 0.30336 | нд | 16.7606 | 16.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5142 | 0 | нд | 16.7606 | 0 | - | нд
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.2595 | 21.8674 | 0 | 87.2184 | 59.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0864 | 0 | 33.4226 | 0 | 0 | 87.2184 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.2638 | 0 | 16.1425 | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 0 | 0.67735 | 0 | 0 | 16.1425 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | нд | 0.2638 | нд | 5.2492 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2492 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | нд | 0 | нд | 5.5553 | 0.39009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | нд | 5.5553 | 0 | - | нд
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | нд | 0 | нд | 5.338 | 0.28725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28725 | 0 | нд | 5.338 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.2595 | 21.6036 | 0 | 71.076 | 53.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0428 | 0 | 32.7452 | 0 | 0 | 71.076 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.036984 | 0.064303 | нд | 0.22745 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22745 | 0 | нд | 0.22745 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.025366 | 0.054235 | нд | 0.13301 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0 | нд | 0.13301 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.02884 | 0.054235 | нд | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0 | нд | 0.16511 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.036264 | 0.064303 | нд | 0.22051 | 0.22051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22051 | 0 | нд | 0.22051 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | нд | 0.077598 | нд | 0.66158 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | нд | 0.66158 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | нд | 1.6052 | нд | 0.25981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25981 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | нд | 1.1534 | нд | 0.16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16672 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 0.11048 | 0.074985 | нд | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | нд | 1.084 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | нд | 0.077598 | нд | 0.66158 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | нд | 0.66158 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | нд | 0.077598 | нд | 0.66158 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | нд | 0.66158 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 0.21537 | 2.4959 | нд | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16104 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 0.21803 | 2.4093 | нд | 0.15536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15536 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 0.21435 | 2.65 | нд | 0.17047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17047 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 0.2299 | 0.035282 | нд | 3.2581 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | нд | 3.2581 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 0.26602 | 0.031157 | нд | 3.8584 | 3.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8584 | 0 | нд | 3.8584 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 0.015592 | 0.040526 | нд | 4.3922 | 4.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3922 | 0 | нд | 4.3922 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 0.015265 | 0.057042 | нд | 3.6434 | 3.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 0 | нд | 3.6434 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 0.212 | 0.055633 | нд | 3.086 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | нд | 3.086 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,075 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 0.15468 | 0.055633 | нд | 2.2404 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | нд | 2.2404 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 0.59676 | 6.322 | нд | 0.41015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41015 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 0.26453 | 0.054268 | нд | 3.9013 | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | нд | 3.9013 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 0.28152 | 0.057042 | нд | 4.0202 | 4.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0202 | 0 | нд | 4.0202 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 0.33757 | 3.8491 | нд | 0.24831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24831 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | нд | 0.036354 | нд | 2.9848 | 2.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9848 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9848 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | нд | 0.039563 | нд | 2.6238 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6238 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | нд | 0.026644 | нд | 4.5998 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5998 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | нд | 0.029531 | нд | 4.4915 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4915 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | нд | 0.028879 | нд | 3.1558 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1558 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | нд | 0.026373 | нд | 3.187 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.187 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | нд | 0 | нд | 5.8491 | 0.098158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098158 | 0 | нд | 5.8491 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | нд | 0 | нд | 7.3145 | 0.10337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10337 | 0 | нд | 7.3145 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | нд | 0 | нд | 0.77073 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | нд | 0.77073 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | нд | 0 | нд | 0.77073 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | нд | 0.77073 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | нд | 0 | нд | 0.77073 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | нд | 0.77073 | 0 | - | нд
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | нд | 0 | нд | 0.77073 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | нд | 0.77073 | 0 | - | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.6021 | 21.2019 | 0 | 62.2934 | 16.4541 | 24.6946 | 0 | 0 | 0 | 24.6946 | 0.96022 | 0 | 15.4939 | 0 | 0 | 37.5988 | 24.6946 | - | нд
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 2.6021 | 0.19677 | нд | 17.0676 | 15.4939 | 12.278 | 0 | 0 | 0 | 12.278 | 0 | 0 | 15.4939 | 0 | нд | 4.7896 | 12.278 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | нд | 21.0052 | нд | 8.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5264 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | нд | 0 | нд | 12.6533 | 0.57622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57622 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6533 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | нд | 0 | нд | 5.2297 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2297 | 0 | - | нд
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,119 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км) | P_СМ-4040 | нд | 0 | нд | 2.449 | 0 | 0.34437 | 0 | 0 | 0 | 0.34437 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1046 | 0.34437 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,066 км) | P_СМ-4050 | нд | 0 | нд | 1.4898 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10822 | 1.3815 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,282 км) | P_СМ-4051 | нд | 0 | нд | 0.86909 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16657 | 1.0357 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | нд | 0 | нд | 5.3964 | 0 | 4.5979 | 0 | 0 | 0 | 4.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79849 | 4.5979 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | нд | 0 | нд | 5.0941 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13306 | 4.961 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,093) | Q_СМ-4365 | нд | 0 | нд | 3.3158 | нд | 0.082327 | нд | 0 | нд | 0.082327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2335 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,035 км) | Q_СМ-4434 | нд | 0 | нд | 0.20228 | нд | 0.01377 | нд | 0 | нд | 0.01377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18851 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 76.5017 | 0 | 151.985 | 95.6696 | 20.969 | 10.6707 | 8.114 | 11.0595 | 12.855 | 13.0302 | 0 | 60.9092 | 0 | 0 | 131.016 | -0.76121 | -3.503% | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | нд | 2.002 | нд | 0.31733 | 0.31733 | 0 | 0 | 0 | 0.31596 | 0 | 0.001372 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31733 | -0.31596 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | нд | 3.918 | нд | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1347 | -1.1325 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | нд | 0.59842 | нд | 2.093 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0.628 | 0 | 0.41804 | 0 | нд | 2.093 | -1.047 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | нд | 5.424 | нд | 1.9016 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 1.8635 | 0 | 0.002748 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9016 | -1.8635 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | нд | 7.15 | нд | 1.7546 | 1.7546 | 0.13004 | 0.98271 | 0 | 0.17976 | 0.13004 | 0.58409 | 0 | 0.00799 | 0 | нд | 1.6245 | -1.0324 | -88.81% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | нд | 20.2853 | нд | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1353 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | нд | 0 | нд | 33.4605 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4605 | 0 | нд | 33.4605 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | нд | 5.5876 | нд | 40.2242 | 19.2046 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 8.773 | 0 | 7.0576 | 0 | нд | 40.2242 | -3.374 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | нд | 3.8999 | нд | 8.2459 | 3.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5521 | 0 | нд | 8.2459 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | нд | 10.9013 | нд | 0.33118 | 0.33118 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | 0 | 0.001777 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33118 | -0.3294 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | нд | 2.3381 | нд | 1.1691 | 1.1691 | 0 | 0.351 | 0 | 0.585 | 0 | 0.23307 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1691 | -0.936 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | нд | 2.226 | нд | 8.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8222 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | нд | 8.3312 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | нд | 0.76743 | нд | 8.1676 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16757 | 0 | 0% | нд
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | нд | 0.5248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_СМ-3984 | нд | 0 | нд | 4.4292 | 2.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2146 | 0 | нд | 4.4292 | 0 | - | нд
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_СМ-3986 | нд | 0 | нд | 1.1143 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0.78027 | 0 | нд | 1.1143 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | нд | 0.29686 | нд | 1.1874 | 1.1874 | 1.1874 | 0 | 0 | 1.1874 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_СМ-3990 | нд | 0 | нд | 9.4623 | 3.1541 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8391 | 0 | нд | 9.4623 | -0.315 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_СМ-3992 | нд | 0 | нд | 2.3286 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3286 | -0.931 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_СМ-3993 | нд | 0 | нд | 3.0923 | 3.0923 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0923 | -1.022 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
9.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_СМ-3995 | нд | 0 | нд | 11.2598 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078115 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | нд | 1.434 | нд | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х 2-цепных ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Субботники, с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), ТТ (3 шт) яч.1008 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Веста, предписание ФАС России №04/49621/24 от 07.06.24, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-163501/24-72-1309, договор №42561245 от 31.07.25 (свыше 670 кВт, протяженность 34 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-4049 | нд | 0 | нд | 10.5791 | 10.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5791 | 0 | нд | 10.5791 | 0 | - | нд
9.6 | Импортозамещение. Приобретение прав доступа к системе автоматизированного эксплуатационного управления и учета средств связи и абонентов АРГУС (1 лицензия) | Q_СМ-4409 | нд | 0.81652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ответвления ВЛ 35 кВ Южная-Заводская-1 на ПС 35/6 кВ Красный Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВБ, договор №42717400 от 30.01.26, протяженность 0,33 км) | Q_СМ-4443 | нд | 0 | нд | 0.66099 | нд | 0.35585 | нд | 0 | нд | 0.35585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30514 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10 | Тамбовская область | Г | 284.1814 | 2187.2941 | 0 | 4648.0977 | 1394.1509 | 401.8227 | 78.2484 | 228.5802 | 124.7222 | 173.2424 | 462.5702 | 0 | 728.6101 | 0 | 0 | 4246.2751 | 198.852 | 97.97% | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 236.0863 | 1066.9673 | 0 | 1247.9413 | 367.6502 | 232.949 | 66.7677 | 135.7459 | 102.8306 | 97.2031 | 120.2213 | 0 | 77.8306 | 0 | 0 | 1014.9923 | 63.3508 | 37.35% | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 236.0863 | 1066.3577 | 0 | 1231.0491 | 360.6069 | 231.792 | 66.7677 | 134.9985 | 102.8306 | 96.7935 | 120.2213 | 0 | 70.7874 | 0 | 0 | 999.2572 | 62.1937 | 36.67% | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 148.7911 | 262.6031 | 0 | 591.7304 | 206.6875 | 117.2526 | 36.1415 | 47.0252 | 62.7035 | 70.2273 | 55.4364 | 0 | 52.4062 | 0 | 0 | 474.4779 | 18.4077 | 18.62% | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 87.2952 | 104.6005 | 0 | 366.2564 | 96.7483 | 42.3006 | 30.6263 | 30.3134 | 32.0479 | 11.9872 | 26.8832 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 323.9558 | -20.3735 | -32.51% | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 699.1541 | 0 | 273.0623 | 57.171 | 72.2388 | 0 | 57.6598 | 8.0792 | 14.579 | 37.9016 | 0 | 11.1902 | 0 | 0 | 200.8235 | 64.1596 | 794.1% | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | нд | 0.67926 | нд | 12.4446 | 0 | 13.6913 | 0 | 13.1025 | 0 | 0.58887 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.2467 | 13.6913 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение стоимости по фактически выполненным работам
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | нд | 0.69507 | нд | 13.2589 | 0 | 12.4734 | 0 | 12.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78543 | 12.4734 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | нд | 634.9415 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-06 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | нд | 1.9488 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | нд | 5.9513 | нд | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15549 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | нд | 2.8599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | нд | 7.4455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | нд | 14.6466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | нд | 3.6859 | нд | 33.4075 | 33.112 | 26.3742 | 0 | 26.3742 | 0 | 0 | 33.112 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0333 | 26.3742 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | нд | 0.85241 | нд | 5.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9655 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | нд | 2.4811 | нд | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2398 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | нд | 0.056866 | нд | 1.0252 | 0 | 2.4811 | 0 | 2.3732 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4559 | 2.4811 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | нд | 0.046551 | нд | 0.57638 | 0 | 1.0998 | 0 | 1.0511 | 0 | 0.048724 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.52345 | 1.0998 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | нд | 3.5316 | нд | 2.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1599 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | нд | 3.0095 | нд | 0.61988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61988 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | нд | 0 | нд | 3.7794 | 0 | 0.56107 | 0 | 0.56107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2183 | 0.56107 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | нд | 2.7862 | нд | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0432 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | нд | 7.9238 | нд | 165.0617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 165.0617 | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | нд | 0 | нд | 1.1676 | 0 | 1.7663 | 0 | 1.7243 | 0 | 0.042032 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.59871 | 1.7663 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение стоимости по фактически выполненным работам
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-21 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3363 | нд | 0 | нд | 0.50798 | 0.50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50798 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50798 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт) с ПУ (3 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_ТБ-3364 | нд | 0 | нд | 0.46287 | 0.46287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46287 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С. договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3365 | нд | 0 | нд | 3.8188 | 3.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8188 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВ для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | P_ТБ-3369 | нд | 0 | нд | 3.8766 | 3.8766 | 3.7683 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1083 | -0.1083 | -2.794% | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.126 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_ТБ-3370 | нд | 0 | нд | 4.2026 | 4.2026 | 3.4631 | 0 | 0 | 4.2026 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73954 | -0.73954 | -17.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | нд | 0 | нд | 6.9902 | 0 | 6.4418 | 0 | 0 | 0 | 6.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54832 | 6.4418 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_ТБ-3380 | нд | 0 | нд | 1.8789 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | нд | 1.8789 | 0 | - | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ТБ-3381 | нд | 0 | нд | 9.3113 | 9.3113 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0 | 0 | 9.3113 | 0 | нд | 9.301 | 0.010292 | - | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.19, 22 ПС 110/10 кВ Фабричная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика, договор №42716911 от 22.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,032 км) | Q_ТБ-3395 | нд | 5.6124 | нд | 0.10796 | нд | 0.10796 | нд | 0 | нд | 0.10796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.60961 | 0 | 16.8922 | 7.0432 | 1.1571 | 0 | 0.74738 | 0 | 0.40968 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 0 | 15.7351 | 1.1571 | - | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.60961 | 0 | 16.8922 | 7.0432 | 1.1571 | 0 | 0.74738 | 0 | 0.40968 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 0 | 15.7351 | 1.1571 | - | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | нд | 0.18017 | нд | 0.5384 | 0 | 1.1571 | 0 | 0.74738 | 0 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.61866 | 1.1571 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Изменение стоимости по фактически выполненным работам
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | нд | 0.25675 | нд | 9.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.212 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | нд | 0.004406 | нд | 0.093121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093121 | 0 | - | нд
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | нд | 0.16829 | нд | 7.0487 | 7.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | нд | 7.0487 | 0 | - | нд
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.8344 | 907.78 | 0 | 2917.6944 | 590.5643 | 154.9923 | 0 | 91.3525 | 3.1267 | 63.6398 | 125.7405 | 0 | 461.697 | 0 | 0 | 2762.7021 | 151.8656 | 4857% | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.7624 | 216.2542 | 0 | 490.4217 | 189.2933 | 29.3564 | 0 | 14.7046 | 0 | 14.6518 | 49.1781 | 0 | 140.1152 | 0 | 0 | 461.0653 | 29.3564 | - | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.7624 | 216.2542 | 0 | 490.4217 | 189.2933 | 29.3564 | 0 | 14.7046 | 0 | 14.6518 | 49.1781 | 0 | 140.1152 | 0 | 0 | 461.0653 | 29.3564 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 0.66922 | 7.5248 | нд | 0.16293 | 0 | 0.18111 | 0 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.018176 | 0.18111 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 0.51513 | 0.070865 | нд | 6.2724 | 6.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2724 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2724 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 0.59181 | 6.4556 | нд | 0.14463 | 0 | 0.15537 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.010749 | 0.15537 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 0.22517 | 0.032707 | нд | 2.4232 | 0 | 2.3469 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076352 | 2.3469 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 0.58372 | 0.081767 | нд | 6.761 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.761 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 0.61393 | 6.6081 | нд | 0.28657 | 0 | 0.15904 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12753 | 0.15904 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 0.52899 | 0.081767 | нд | 6.5365 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5365 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | нд | 1.8856 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | нд | 1.8856 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 0.19667 | 6.3496 | нд | 0.12653 | 0 | 0.15282 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.026292 | 0.15282 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 0.19667 | 6.0814 | нд | 0.2491 | 0 | 0.14637 | 0 | 0.14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10274 | 0.14637 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 0.19667 | 0.34145 | нд | 5.9944 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9944 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | нд | 1.8856 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | нд | 1.8856 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | нд | 0.26318 | нд | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | нд | 1.5409 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | нд | 0.26325 | нд | 1.6257 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | нд | 1.6257 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10108 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10145 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | нд | 0 | нд | 1.9744 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | нд | 1.9744 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | J_ТБ-2093 | 3.8855 | 0.46579 | нд | 25.5263 | 25.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5263 | 0 | нд | 25.5263 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 2.0882 | 22.0871 | нд | 0.51372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51372 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | нд | 4.4923 | нд | 2.9609 | 0 | 2.2801 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68079 | 2.2801 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | нд | 0 | нд | 7.4871 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | 7.4871 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | нд | 0 | нд | 7.4768 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | 7.4768 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | нд | 0 | нд | 7.4665 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | 7.4665 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | нд | 7.561 | нд | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1298 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | нд | 3.9751 | нд | 1.9678 | 0 | 1.4462 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52158 | 1.4462 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | нд | 4.9052 | нд | 2.1062 | 0 | 1.4447 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66145 | 1.4447 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | нд | 0.56066 | нд | 0.054386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054386 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | нд | 0 | нд | 7.5281 | 0.34738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34738 | 0 | нд | 7.5281 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | нд | 0 | нд | 7.5281 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | 7.5281 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | нд | 0 | нд | 7.4871 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | нд | 7.4871 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой шкафов защит 110 кВ (2 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | нд | 0 | нд | 18.205 | 0.66512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66512 | 0 | нд | 18.205 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 0.57213 | 0.40838 | нд | 23.6138 | 23.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6138 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6138 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 0.57213 | 0.40838 | нд | 15.1934 | 15.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1934 | 0 | нд | 15.1934 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.57213 | 0.53062 | нд | 4.0799 | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | нд | 4.0799 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.57213 | 0.53062 | нд | 4.0799 | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | нд | 4.0799 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | нд | 40.2746 | нд | 1.5225 | 0 | 3.0517 | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5293 | 3.0517 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 1.0086 | 14.2185 | нд | 0.74997 | 0 | 0.34221 | 0 | 0.34221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40776 | 0.34221 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 1.0086 | 0.53062 | нд | 6.9339 | 6.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | нд | 6.9339 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | нд | 0 | нд | 7.482 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | нд | 7.482 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | нд | 0 | нд | 7.482 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | нд | 7.482 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | нд | 0 | нд | 7.482 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | нд | 7.482 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | нд | 9.3568 | нд | 0.65838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65838 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 1.9544 | 28.3016 | нд | 1.5956 | 0 | 1.4904 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10519 | 1.4904 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 0.21058 | 38.2385 | нд | 12.6845 | 0 | 15.0135 | 0 | 1.5076 | 0 | 13.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.329 | 15.0135 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | нд | 0 | нд | 48.8444 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70858 | 0 | нд | 48.8444 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | нд | 0 | нд | 48.8444 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70858 | 0 | нд | 48.8444 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | нд | 0.58941 | нд | 17.2521 | 17.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2521 | 0 | нд | 17.2521 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | нд | 0 | нд | 14.6754 | 0.96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96304 | 0 | нд | 14.6754 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | нд | 0.58957 | нд | 10.0412 | 10.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0378 | 0 | нд | 10.0412 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | нд | 0.63663 | нд | 9.9942 | 10.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0649 | 0 | нд | 9.9942 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | нд | 0.56182 | нд | 10.069 | 9.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9895 | 0 | нд | 10.069 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | нд | 0.50773 | нд | 10.1231 | 10.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1194 | 0 | нд | 10.1231 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | нд | 0 | нд | 10.3804 | 0.53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53045 | 0 | нд | 10.3804 | 0 | - | нд
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | нд | 0 | нд | 11.151 | 0.43892 | 0.44183 | 0 | 0 | 0 | 0.44183 | 0 | 0 | 0.43892 | 0 | нд | 10.7092 | 0.44183 | - | Опережающие темпы выполнения работ
10.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой силовых трансформаторов, в рамках мероприятий по качеству э/э (21 шт, 2,377 МВА) | Q_ТБ-3400 | нд | 0 | нд | 7.1321 | нд | 0.70407 | нд | 0 | нд | 0.70407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.428 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 533.6908 | 0 | 1960.4533 | 92.7432 | 24.8321 | 0 | 23.324 | 3.1267 | 1.5081 | 30.7734 | 0 | 58.8431 | 0 | 0 | 1935.6211 | 21.7054 | 694.2% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 429.4226 | 0 | 1953.331 | 92.7432 | 24.8321 | 0 | 23.324 | 3.1267 | 1.5081 | 30.7734 | 0 | 58.8431 | 0 | 0 | 1928.4989 | 21.7054 | 694.2% | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | нд | 360.6764 | нд | -66.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -66.9112 | 0 | - | Изменение стоимости по фактически выполненным работам
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | нд | 0.27239 | нд | 3.1267 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1267 | -3.1267 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | нд | 0 | нд | 5.1261 | 0.20664 | 0.37232 | 0 | 0 | 0 | 0.37232 | 0 | 0 | 0.20664 | 0 | нд | 4.7537 | 0.37232 | - | Опережающие темпы выполнения работ
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | нд | 10.0757 | нд | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8269 | 0 | - | нд
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | нд | 58.3981 | нд | 957.8441 | 89.4099 | 22.3521 | 0 | 22.3521 | 0 | 0 | 30.7734 | 0 | 58.6364 | 0 | нд | 935.4921 | 22.3521 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.03,12 ПС 35/10 кВ Бондарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Нива, договор №6800/04999/25 от 26.11.25, протяженность 0,85 км) | Q_ТБ-3404 | нд | 0 | нд | 1.0351 | нд | 0.24482 | нд | 0 | нд | 0.24482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79031 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-285 ф.2 ПС 35/10 кВ Знаменская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ООО Агротехнологии, соглашение о компенсации №6800/04861/25 от 22.12.25, протяженность 0,6 км) | Q_ТБ-3405 | нд | 0 | нд | 0.97198 | нд | 0.97198 | нд | 0.97198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ филиала Тамбовэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 248,16 км) | Q_ТБ-3411 | нд | 0 | нд | 1050.3113 | нд | 0.89094 | нд | 0 | нд | 0.89094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1049.4203 | нд | нд | Реализация внеплановых мероприятий в рамках подготовки и обеспечения прохождения ОЗП
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 104.2682 | 0 | 7.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1223 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | нд | 104.042 | нд | 6.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6867 | 0 | - | нд
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | нд | 0.22625 | нд | 0.43557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43557 | 0 | - | нд
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 155.9186 | 0 | 103.4277 | 92.6678 | 1.0968 | 0 | 0.97315 | 0 | 0.12362 | 45.7889 | 0 | 46.8789 | 0 | 0 | 102.3309 | 1.0968 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 152.9548 | 0 | 90.3376 | 83.8263 | 1.0968 | 0 | 0.97315 | 0 | 0.12362 | 40.4634 | 0 | 43.363 | 0 | 0 | 89.2408 | 1.0968 | - | нд
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | нд | 0 | нд | 51.2663 | 51.2663 | 0.10694 | 0 | 0.017306 | 0 | 0.089632 | 25.2146 | 0 | 26.0517 | 0 | нд | 51.1593 | 0.10694 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | нд | 0 | нд | 32.5601 | 32.5601 | 0.033988 | 0 | 0 | 0 | 0.033988 | 15.2488 | 0 | 17.3113 | 0 | нд | 32.5261 | 0.033988 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | нд | 119.7386 | нд | -0.67461 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.87301 | 0.1984 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | нд | 33.2162 | нд | 7.1858 | 0 | 0.75745 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4284 | 0.75745 | - | Капитализация % по кредитам
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.9637 | 0 | 13.0901 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3256 | 0 | 3.5159 | 0 | 0 | 13.0901 | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | нд | 2.9637 | нд | 4.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2486 | 0 | - | нд
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | нд | 0 | нд | 8.8415 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3256 | 0 | 3.5159 | 0 | нд | 8.8415 | 0 | - | нд
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.072 | 1.9165 | 0 | 363.3918 | 215.8599 | 99.707 | 0 | 52.3507 | 0 | 47.3564 | 0 | 0 | 215.8599 | 0 | 0 | 263.6848 | 99.707 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.3215 | 0 | 0 | 98.1973 | 0 | 99.707 | 0 | 52.3507 | 0 | 47.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5097 | 99.707 | - | нд
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 5.3215 | 0 | нд | 98.1973 | 0 | 99.707 | 0 | 52.3507 | 0 | 47.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.5097 | 99.707 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период. Капитализация % по кредитам
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.7505 | 1.9165 | 0 | 265.1945 | 215.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8599 | 0 | 0 | 265.1945 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 13.5692 | 0.042584 | нд | 100.9575 | 100.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9575 | 0 | нд | 100.9575 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 12.1813 | 0.042584 | нд | 94.1432 | 94.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1432 | 0 | нд | 94.1432 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | нд | 0.19552 | нд | 1.1201 | 1.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1187 | 0 | нд | 1.1201 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | нд | 0.19552 | нд | 1.1201 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | нд | 1.1201 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | нд | 0.13035 | нд | 1.1853 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | нд | 1.1853 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | нд | 0.16293 | нд | 1.1527 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | нд | 1.1527 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | нд | 0.16293 | нд | 1.1527 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | нд | 1.1527 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | нд | 0.16293 | нд | 1.1527 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | нд | 1.1527 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | нд | 0.19552 | нд | 2.777 | 2.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0 | нд | 2.777 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | нд | 0.19552 | нд | 2.777 | 2.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0 | нд | 2.777 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | нд | 0 | нд | 6.3601 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | нд | 6.3601 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | нд | 0 | нд | 6.3601 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | нд | 6.3601 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | нд | 0 | нд | 4.311 | 0.067281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067281 | 0 | нд | 4.311 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | нд | 0.21506 | нд | 3.8963 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | нд | 3.8963 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | нд | 0 | нд | 6.0517 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | нд | 6.0517 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | нд | 0 | нд | 6.3601 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | нд | 6.3601 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | нд | 0 | нд | 4.311 | 0.067281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067281 | 0 | нд | 4.311 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | нд | 0 | нд | 2.6797 | 0.061511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061511 | 0 | нд | 2.6797 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | нд | 0 | нд | 3.8145 | 0.064262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064262 | 0 | нд | 3.8145 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | нд | 0.21506 | нд | 3.8963 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | нд | 3.8963 | 0 | - | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Элеваторная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (1 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3407 | нд | 0 | нд | 1.4627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4627 | нд | нд | нд
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3408 | нд | 0 | нд | 8.1528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1528 | нд | нд | нд
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.26071 | 10.8027 | 0 | 4.4568 | 1.799 | 0.097736 | 0 | 0 | 1.7335 | 0.097736 | 0 | 0 | 0.065436 | 0 | 0 | 4.359 | -1.6358 | -94.36% | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 0.26071 | 1.3832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | нд | 0.052345 | нд | 1.7335 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7335 | -1.7335 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | нд | 0 | нд | 2.3852 | 0.065436 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0.097736 | 0 | 0 | 0.065436 | 0 | нд | 2.2875 | 0.097736 | - | Опережающие темпы выполнения работ
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | нд | 2.6155 | нд | 0.17087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17087 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | нд | 2.8161 | нд | 0.15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15924 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | нд | 1.9284 | нд | -0.084892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.084892 | 0 | - | Капитализация % по кредитам
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | нд | 1.661 | нд | 0.04714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04714 | 0 | - | нд
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | нд | 0.34606 | нд | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045684 | 0 | - | нд
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 201.7441 | 0 | 478.0052 | 434.1375 | 13.7836 | 11.4807 | 1.4818 | 17.0314 | 12.3017 | 216.6084 | 0 | 189.017 | 0 | 0 | 464.2217 | -14.7285 | -51.66% | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | нд | 0 | нд | 0.43509 | 0.43509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43509 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43509 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | нд | 9.2004 | нд | 13.6216 | 8.4773 | 0.16065 | 8.4773 | 0.16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.4609 | -8.3166 | -98.1% | Отказ от проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | нд | 8.5416 | нд | 0.92672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92672 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | нд | 0.485 | нд | 1.1326 | 0 | 0.77011 | 0 | 0.77011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36246 | 0.77011 | - | Завершение реализации проекта предшествующего периода в связи с переносом сроков завершения работ на более поздний период
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | нд | 16.9332 | нд | 4.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1297 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | нд | 0 | нд | 27.5182 | 27.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5182 | 0 | нд | 27.5182 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | нд | 0 | нд | 9.8671 | 9.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8671 | 0 | нд | 9.8671 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | нд | 0 | нд | 2.1815 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1815 | 0 | нд | 2.1815 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | нд | 0 | нд | 48.8328 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1364 | 0 | 33.6964 | 0 | нд | 48.8328 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | нд | 28.1598 | нд | -0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0045 | 0 | - | Оплата госпошлины при постановке на учет
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | нд | 24.7474 | нд | -1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8567 | 0 | - | Изменение стоимости поставленной спецтехники по фактически поданной заявке к договору поставки
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | нд | 0 | нд | 30.7203 | 30.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7203 | 0 | нд | 30.7203 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | нд | 0 | нд | 15.3374 | 15.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3374 | 0 | нд | 15.3374 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | нд | 31.2542 | нд | 187.9477 | 187.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9477 | 0 | 0 | 0 | нд | 187.9477 | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | нд | 14.4841 | нд | 3.3247 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3247 | -3.3167 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | нд | 2.9504 | нд | 0.85591 | 0.85591 | 0 | 0 | 0 | 0.85323 | 0 | 0.002674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85591 | -0.85323 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | нд | 1.6706 | нд | 3.8405 | 3.8405 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.152 | 0 | 0.76854 | 0 | нд | 3.8405 | -1.92 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | нд | 10.0604 | нд | 4.1487 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 4.0657 | 0 | 0.005995 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1487 | -4.0657 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | нд | 4.3258 | нд | 3.903 | 3.903 | 0.35009 | 1.9924 | 0 | 0.36446 | 0.35009 | 1.5299 | 0 | 0.016198 | 0 | нд | 3.5529 | -2.0068 | -85.15% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | нд | 0 | нд | 27.0869 | 27.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0869 | 0 | нд | 27.0869 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | нд | 31.0295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | нд | 0 | нд | 32.2694 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2694 | 0 | нд | 32.2694 | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | нд | 1.5981 | нд | 0.79903 | 0.79903 | 0.42636 | 0.24 | 0.34109 | 0.4 | 0.085271 | 0.15903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37267 | -0.21364 | -33.38% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ТБ-2969 | нд | 1.3397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | нд | 2.8199 | нд | 20.3003 | 9.6921 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 4.428 | 0 | 3.5611 | 0 | нд | 20.3003 | -1.703 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | нд | 3.9638 | нд | 0.78809 | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0.78463 | 0 | 0.003465 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78809 | -0.78463 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | нд | 1.9682 | нд | 4.1616 | 1.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7927 | 0 | нд | 4.1616 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | нд | 1.4492 | нд | 0.010038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010038 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | нд | 0 | нд | 3.2675 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2675 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | нд | 1.0384 | нд | 2.939 | 0.85263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85263 | 0 | нд | 2.939 | 0 | - | нд
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТБ-3200 | нд | 0 | нд | 0.56235 | 0.56235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.39335 | 0 | нд | 0.56235 | 0 | - | нд
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | нд | 0.17116 | нд | 0.68464 | 0.68464 | 0.68464 | 0 | 0 | 0.68464 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТБ-3203 | нд | 0 | нд | 5.4557 | 1.8186 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 0 | нд | 5.4557 | -0.182 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТБ-3205 | нд | 0 | нд | 6.8229 | 3.8988 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8229 | -2.729 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТБ-3206 | нд | 0 | нд | 1.7829 | 1.7829 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7829 | -0.589 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТБ-3208 | нд | 0 | нд | 2.6375 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | нд | 2.6375 | 0 | - | нд
10.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТБ-3211 | нд | 0 | нд | 11.2598 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078115 | нд | нд | Новый проект включен в проект инвестиционной программы на основании заключения с ДО ПАО «Россети» сублицензионных договоров на передачу права пользования программного обеспечения СК-11
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | нд | 1.2311 | нд | 0.10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10535 | 0 | - | нд
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | нд | 2.322 | нд | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11 | Тверская область | Г | 0.053569 | 1141.9148 | 0 | 5383.9833 | 5300.6265 | 1316.5848 | 270.0555 | 491.042 | 966.2144 | 825.5427 | 2594.2591 | 0 | 1470.0975 | 0 | 0 | 4067.3986 | 80.3149 | 6.497% | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 933.0957 | 0 | 1975.6815 | 1979.7118 | 166.3103 | 15.2022 | 53.2025 | 346.8255 | 113.1078 | 586.2138 | 0 | 1031.4703 | 0 | 0 | 1809.3712 | -195.7173 | -54.06% | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 932.8453 | 0 | 1871.8185 | 1875.6637 | 165.0779 | 15.2022 | 53.1858 | 346.8255 | 111.8921 | 582.8119 | 0 | 930.8241 | 0 | 0 | 1706.7406 | -196.9497 | -54.4% | нд
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 145.4369 | 0 | 202.9391 | 117.6616 | 77.6316 | 11.718 | 38.3002 | 35.154 | 39.3314 | 35.154 | 0 | 35.6356 | 0 | 0 | 125.3075 | 30.7596 | 65.62% | нд
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 5.3329 | 5.3329 | 9.2011 | 0.532 | 6.4353 | 1.596 | 2.7658 | 1.596 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | -3.8682 | 7.0731 | 332.4% | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 787.4085 | 0 | 1663.5464 | 1752.6692 | 78.2452 | 2.9522 | 8.4503 | 310.0755 | 69.7949 | 546.0619 | 0 | 893.5796 | 0 | 0 | 1585.3012 | -234.7824 | -75% | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | нд | 478.5249 | нд | -14.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -14.9175 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | нд | 210.585 | нд | -34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -34.004 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | нд | 40.8887 | нд | 5.5038 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5038 | 5.6e-05 | - | Оформление земельных отношений/согласование проекта со стороны третьих лиц
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | нд | 2.3217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | нд | 0 | нд | 1017.5558 | 1017.5558 | 16.4171 | 0 | 0 | 213.4108 | 16.4171 | 338.9962 | 0 | 465.1488 | 0 | нд | 1001.1386 | -196.9936 | -92.31% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | нд | 0 | нд | 221.0875 | 221.0875 | 10.9782 | 0 | 0 | 31.1995 | 10.9782 | 93.5774 | 0 | 96.3105 | 0 | нд | 210.1093 | -20.2214 | -64.81% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | нд | 0 | нд | 174.9979 | 174.9979 | 27.9244 | 0 | 0 | 65.4652 | 27.9244 | 109.5327 | 0 | 0 | 0 | нд | 147.0735 | -37.5408 | -57.34% | Перенос сроков выполнения работ на поздний период
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | нд | 0.38268 | нд | 3.2849 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2849 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | нд | 0.011141 | нд | 0.62547 | 0.61573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61573 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62547 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | нд | 0 | нд | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0115 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | нд | 3.4009 | нд | -0.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3894 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | нд | 30.7471 | нд | -6.9079 | 23.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8392 | 0 | нд | -6.9079 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | нд | 17.7742 | нд | -1.7112 | 16.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0631 | 0 | нд | -1.7112 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | нд | 2.7721 | нд | 0.23943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23943 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2956 | нд | 0 | нд | 0.47021 | 0.47021 | 0.005864 | 0 | 0 | 0 | 0.005864 | 0 | 0 | 0.47021 | 0 | нд | 0.46434 | 0.005864 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,97 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2957 | нд | 0 | нд | 7.1768 | 7.1768 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 7.1768 | 0 | нд | 5.6996 | 1.4772 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-3099 | нд | 0 | нд | 26.5381 | 26.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5381 | 0 | нд | 26.5381 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до ТП-Румелко-Агро Бузыково, для Техприсоединения ООО Румелко-Агро, договор №42543154 от 21.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3130 | нд | 0 | нд | 2.9522 | 2.9522 | 5.8793 | 2.9522 | 5.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.9271 | 2.9271 | 99.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,53 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-3134 | нд | 0 | нд | 4.823 | 4.823 | 0.64775 | 0 | 0.64775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | нд | 4.1752 | 0.64775 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-3135 | нд | 0 | нд | 2.9712 | 2.9712 | 0.046522 | 0 | 0.046522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | нд | 2.9247 | 0.046522 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3137 | нд | 0 | нд | 2.7769 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | нд | 2.7769 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 4,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | P_ТВ-3138 | нд | 0 | нд | 19.835 | 19.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.835 | 0 | нд | 19.835 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ТВ-3139 | нд | 0 | нд | 1.1865 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0 | нд | 1.1865 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от новых ячеек КРУН 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой ячеек КРУН №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в т.ч. ГНБ - 8,8 км) | P_ТВ-3146 | нд | 0 | нд | 140.4295 | 140.4295 | 12.9921 | 0 | 0 | 0 | 12.9921 | 0 | 0 | 140.4295 | 0 | нд | 127.4374 | 12.9921 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | P_ТВ-3152 | нд | 0 | нд | 13.5948 | 13.5948 | 1.8517 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5948 | 0 | нд | 11.7431 | 1.8517 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой пункта сеционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3153 | нд | 0 | нд | 2.9522 | 2.9522 | 0.025038 | 0 | 0.025038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 | 0 | нд | 2.9271 | 0.025038 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с заменой оп.6-2 на ответвительную анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ТВ-3158 | нд | 0 | нд | 0.90685 | 0.90685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90685 | 0 | нд | 0.90685 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ТВ-3159 | нд | 0 | нд | 1.2158 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | нд | 1.2158 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3160 | нд | 0 | нд | 2.7769 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | нд | 2.7769 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с установкой ВРЩ №1, 2, 3 с ПУ (3 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-3161 | нд | 0 | нд | 1.4511 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | нд | 1.4511 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,39 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-3163 | нд | 0 | нд | 4.0832 | 4.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0832 | 0 | нд | 4.0832 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТВ-3164 | нд | 0 | нд | 5.6394 | 5.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6394 | 0 | нд | 5.6394 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ВРЩ №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-3165 | нд | 0 | нд | 1.9542 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | нд | 1.9542 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТВ-3166 | нд | 0 | нд | 1.316 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | нд | 1.316 | 0 | - | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 8,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-3167 | нд | 0 | нд | 50.1203 | 50.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1203 | 0 | нд | 50.1203 | 0 | - | нд
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.25038 | 0 | 103.863 | 104.0481 | 1.2324 | 0 | 0.01676 | 0 | 1.2156 | 3.4019 | 0 | 100.6462 | 0 | 0 | 102.6306 | 1.2324 | - | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.25038 | 0 | 103.863 | 104.0481 | 1.2324 | 0 | 0.01676 | 0 | 1.2156 | 3.4019 | 0 | 100.6462 | 0 | 0 | 102.6306 | 1.2324 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | нд | 0.012088 | нд | 3.4551 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4551 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | нд | 0.23829 | нд | 0.002278 | 0.24057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24057 | 0 | нд | 0.002278 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3098 | нд | 0 | нд | 4.5757 | 4.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5757 | 0 | нд | 4.5757 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт) | P_ТВ-3136 | нд | 0 | нд | 4.8794 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | нд | 4.8794 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой на 1, 2 с.ш. дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с ВВ, ТТ, УРЗА, (2 шт), устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю (2 шт), для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3145 | нд | 0 | нд | 14.9355 | 14.9355 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 14.9355 | 0 | нд | 13.7199 | 1.2156 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3151 | нд | 0 | нд | 4.8794 | 4.8794 | 0.01676 | 0 | 0.01676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | нд | 4.8626 | 0.01676 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степурино с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3162 | нд | 0 | нд | 4.8817 | 4.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8817 | 0 | нд | 4.8817 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Насакино с заменой силового трансформатора 2,5 на 6,3 МВА, ОД и КЗ на ВВ 35 кВ (1 шт), ТТ 10 кВ (3 шт), УРЗА (2 к-т), с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт), ДГР 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_ТВ-3168 | нд | 0 | нд | 62.7694 | 62.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7694 | 0 | нд | 62.7694 | 0 | - | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Выползово с заменой ТТ 35 кВ (1 к-т) и шкафа РЗА (1 шт) на присоединении ВЛ 35 кВ Выползово-Насакино для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3169 | нд | 0 | нд | 3.4845 | 3.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 0 | нд | 3.4845 | 0 | - | нд
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.053569 | 174.5953 | 0 | 2935.3667 | 2870.2679 | 1105.1529 | 249.1163 | 425.8467 | 529.6913 | 679.3062 | 2005.0692 | 0 | 86.3911 | 0 | 0 | 1830.2138 | 326.3453 | 41.9% | нд
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 94.7637 | 0 | 41.853 | 39.6793 | 0.92013 | 0.87999 | 0.59216 | 3.3333 | 0.32797 | 0 | 0 | 35.466 | 0 | 0 | 40.9328 | -3.2932 | -78.16% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.002194 | 0 | 3.4694 | 3.4716 | 0.4101 | 0.13828 | 0.08213 | 3.3333 | 0.32797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0593 | -3.0615 | -88.19% | нд
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | нд | 0.002194 | нд | 3.4694 | 3.4716 | 0.4101 | 0.13828 | 0.08213 | 3.3333 | 0.32797 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0593 | -3.0615 | -88.19% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 94.7615 | 0 | 38.3835 | 36.2077 | 0.51003 | 0.7417 | 0.51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.466 | 0 | 0 | 37.8735 | -0.23167 | -31.23% | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | нд | 0.015938 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | нд | 0.015938 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | нд | 0.031877 | нд | 0.64616 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.64616 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | нд | 0.015938 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | нд | 0.015938 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | нд | 0.047816 | нд | 0.63023 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.63023 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | нд | 0.015939 | нд | 0.6621 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | нд | 0.6621 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с установкой регистратора аварийных событий, первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1986 | нд | 0.89305 | нд | 6.8524 | 6.8524 | 0.51003 | 0.7417 | 0.51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | нд | 6.3424 | -0.23167 | -31.23% | Экономия в рамках разработки ПСД
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | нд | 19.0229 | нд | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.373 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | нд | 38.2891 | нд | -2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1545 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | нд | 35.6798 | нд | -1.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9693 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Алексино с заменой РПН (1 шт) трансоформатора Т-2 | P_ТВ-2786 | нд | 0 | нд | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8333 | 0 | - | нд
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Кашин с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2948 | нд | 0 | нд | 8.6279 | 8.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6279 | 0 | нд | 8.6279 | 0 | - | нд
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.053569 | 79.749 | 0 | 2857.8069 | 2796.3069 | 1099.9115 | 248.2363 | 425.2546 | 526.3579 | 674.6569 | 2005.0692 | 0 | 16.6435 | 0 | 0 | 1757.8954 | 325.3173 | 42% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 76.8891 | 0 | 2857.1622 | 2796.3069 | 1099.9115 | 248.2363 | 425.2546 | 526.3579 | 674.6569 | 2005.0692 | 0 | 16.6435 | 0 | 0 | 1757.2507 | 325.3173 | 42% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | нд | 16.7975 | нд | -3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.099 | 0 | - | Изменение объемов и стоимости работ по факту разработки ПСД
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | нд | 2.4745 | нд | 0.099286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099286 | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | нд | 2.826 | нд | 0.024724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024724 | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | нд | 0.056678 | нд | 53.6268 | 53.6835 | 4.0605 | 3.6807 | 4.0424 | 0 | 0.018082 | 50.0028 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.5664 | 0.37975 | 10.32% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | нд | 0.042546 | нд | 59.6162 | 59.6588 | 3.9223 | 3.8417 | 3.9101 | 0 | 0.012176 | 55.8171 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.6939 | 0.080619 | 2.099% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | нд | 0.010938 | нд | 8.3223 | 8.3332 | 14.2235 | 1.2934 | 1.3723 | 7.0398 | 12.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.9013 | 5.8903 | 70.68% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | нд | 0.009782 | нд | 8.3234 | 8.3332 | 13.4306 | 1.2934 | 1.3445 | 7.0398 | 12.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.1072 | 5.0974 | 61.17% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | нд | 0.016813 | нд | 56.1807 | 56.1976 | 0.074061 | 3.8691 | 0.029732 | 0 | 0.044329 | 52.3285 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.1067 | -3.795 | -98.09% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | нд | 0.018577 | нд | 51.2428 | 51.2614 | 0.015102 | 4.7472 | 0 | 0 | 0.015102 | 46.5142 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.2277 | -4.7321 | -99.68% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | нд | 0.02231 | нд | 102.1664 | 102.1887 | 0.020897 | 4.9677 | 0 | 0 | 0.020897 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | нд | 102.1455 | -4.9468 | -99.58% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | нд | 0.012775 | нд | 29.4615 | 29.4743 | 0.013067 | 3.2994 | 0 | 0 | 0.013067 | 26.1749 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.4484 | -3.2863 | -99.6% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | нд | 0.00844 | нд | 27.112 | 27.1205 | 0.010158 | 3.1892 | 0 | 0 | 0.010158 | 23.9313 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.1019 | -3.179 | -99.68% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | нд | 0.014372 | нд | 62.7489 | 62.7632 | 0.022484 | 4.4307 | 0 | 0 | 0.022484 | 58.3326 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.7264 | -4.4082 | -99.49% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | нд | 0.01671 | нд | 42.0894 | 42.1061 | 0.014866 | 4.7135 | 0 | 0 | 0.014866 | 37.3927 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.0746 | -4.6986 | -99.68% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | нд | 0.011637 | нд | 33.862 | 33.8737 | 0.011881 | 3.2117 | 0 | 0 | 0.011881 | 30.662 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.8502 | -3.1998 | -99.63% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | нд | 0.011501 | нд | 27.4551 | 27.4666 | 0.004195 | 1.9721 | 0 | 25.4945 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4509 | -27.4624 | -99.98% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | нд | 0.017482 | нд | 26.1212 | 26.1387 | 0.007929 | 2.4272 | 0 | 23.7115 | 0.007929 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.1133 | -26.1308 | -99.97% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | нд | 0.006169 | нд | 15.1338 | 15.1399 | 0.005892 | 1.7919 | 0 | 13.348 | 0.005892 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.1279 | -15.134 | -99.96% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | нд | 0.005228 | нд | 11.4226 | 11.4279 | 0.005116 | 1.5295 | 0 | 9.8983 | 0.005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4175 | -11.4227 | -99.96% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | нд | 0.012923 | нд | 28.5793 | 28.5922 | 0.005286 | 2.4 | 0 | 26.1922 | 0.005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.574 | -28.5869 | -99.98% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | нд | 0.006608 | нд | 13.7667 | 13.7733 | 0.006329 | 1.6753 | 0 | 12.098 | 0.006329 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7604 | -13.767 | -99.95% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | нд | 0.010351 | нд | 25.6896 | 25.7 | 0.009481 | 1.7606 | 0 | 23.9393 | 0.009481 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6801 | -25.6905 | -99.96% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | нд | 0.008532 | нд | 20.492 | 20.5005 | 0.008875 | 1.8811 | 0 | 18.6194 | 0.008875 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4831 | -20.4917 | -99.96% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | нд | 0.004832 | нд | 9.9546 | 9.9594 | 0.005471 | 1.5679 | 0 | 8.3915 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9491 | -9.9539 | -99.95% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | нд | 0.008304 | нд | 28.7122 | 28.7205 | 0.009781 | 2.1794 | 0 | 26.5411 | 0.009781 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.7024 | -28.7107 | -99.97% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | нд | 0.006296 | нд | 17.0772 | 17.0835 | 0.007975 | 1.5891 | 0 | 15.4944 | 0.007975 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.0693 | -17.0755 | -99.95% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | нд | 0.010668 | нд | 24.7918 | 24.8025 | 0.006349 | 2.5058 | 0 | 22.2967 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7855 | -24.7961 | -99.97% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | нд | 0.009308 | нд | 25.463 | 25.4723 | 0.011381 | 1.7994 | 0 | 23.6729 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.4516 | -25.4609 | -99.96% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | нд | 0.023145 | нд | 190.5605 | 190.5837 | 5.2723 | 4.4682 | 5.2559 | 0 | 0.01635 | 186.1155 | 0 | 0 | 0 | нд | 185.2883 | 0.80407 | 18% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | нд | 0.010485 | нд | 74.414 | 74.4244 | 29.2986 | 4.8741 | 6.3384 | 0 | 22.9602 | 69.5504 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.1154 | 24.4245 | 501.1% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | нд | 0.020968 | нд | 67.076 | 67.0969 | 4.6136 | 4.3027 | 4.5224 | 0 | 0.091201 | 62.7942 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.4624 | 0.31085 | 7.224% | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | нд | 0.022217 | нд | 71.3661 | 71.3883 | 4.3038 | 4.8293 | 4.298 | 0 | 0.005866 | 66.559 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.0623 | -0.52553 | -10.88% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | нд | 0.007886 | нд | 57.4013 | 57.4092 | 36.4583 | 4.3116 | 4.2991 | 0 | 32.1592 | 53.0976 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.9431 | 32.1467 | 745.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | нд | 0.017707 | нд | 232.2362 | 232.2539 | 37.7881 | 7.7642 | 37.4794 | 0 | 0.30867 | 224.4897 | 0 | 0 | 0 | нд | 194.4482 | 30.0238 | 386.7% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | нд | 0 | нд | 16.5965 | 16.5965 | 1.1409 | 2.1292 | 0.48074 | 14.4673 | 0.66019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4556 | -15.4556 | -93.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | нд | 0.001888 | нд | 3.9511 | 3.953 | 1.157 | 1.453 | 1.1549 | 2.5 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7942 | -2.7961 | -70.73% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | нд | 0.001889 | нд | 3.9511 | 3.953 | 1.0833 | 1.453 | 1.0811 | 2.5 | 0.002111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8679 | -2.8698 | -72.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | нд | 0.015161 | нд | 27.3037 | 27.3188 | 23.6457 | 1.1992 | 4.579 | 26.1197 | 19.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.658 | -3.6732 | -13.45% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | нд | 0.000544 | нд | 3.1806 | 3.1812 | 0.29144 | 0.039478 | 0.035143 | 3.1417 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8892 | -2.8897 | -90.84% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | нд | 0.002116 | нд | 7.4937 | 7.4959 | 11.951 | 1.8659 | 1.0935 | 5.63 | 10.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4573 | 4.4552 | 59.44% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | нд | 0.00223 | нд | 6.2195 | 6.2218 | 21.9981 | 1.3331 | 2.1131 | 4.8887 | 19.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -15.7785 | 15.7763 | 253.6% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | нд | 0.001711 | нд | 4.4034 | 4.4051 | 11.2113 | 1.2898 | 1.4713 | 3.1154 | 9.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.8079 | 6.8061 | 154.5% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | нд | 0.003885 | нд | 13.7321 | 13.736 | 23.2546 | 2.4567 | 2.6701 | 11.2792 | 20.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.5225 | 9.5186 | 69.3% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | нд | 0.009062 | нд | 18.4506 | 18.4596 | 31.8685 | 2.5582 | 3.1331 | 15.9014 | 28.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.4179 | 13.4089 | 72.64% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | нд | 0 | нд | 7.834 | 7.834 | 0 | 0.12558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7084 | 0 | нд | 7.834 | -0.12558 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | нд | 0.004746 | нд | 16.2522 | 16.2569 | 14.5691 | 2.5648 | 1.7317 | 13.6921 | 12.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.683 | -1.6878 | -10.38% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | нд | 0.004282 | нд | 14.6695 | 14.6737 | 1.8037 | 2.2559 | 1.8004 | 12.4179 | 0.003305 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8657 | -12.87 | -87.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | нд | 0.000459 | нд | 7.2638 | 7.2643 | 2.8367 | 2.1643 | 2.8363 | 5.1 | 0.000373 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4271 | -4.4276 | -60.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | нд | 0 | нд | 48.3622 | 48.3622 | 6.4254 | 1.643 | 0.88013 | 46.7191 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.9368 | -41.9368 | -86.71% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | нд | 5e-05 | нд | 2.7417 | 2.7417 | 0.38337 | 0.033404 | 0.383 | 2.7083 | 0.000365 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3583 | -2.3584 | -86.02% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | нд | 4.9415 | нд | 29.4584 | 34.3999 | 24.5844 | 4.4857 | 24.2238 | 0 | 0.36055 | 29.9141 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.874 | 20.0986 | 448.1% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | нд | 5.2961 | нд | 29.0156 | 34.3117 | 40.062 | 5.1454 | 13.6352 | 0 | 26.4268 | 29.1663 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.0464 | 34.9166 | 678.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | нд | 8.8907 | нд | 37.3422 | 46.2329 | 37.4006 | 6.5967 | 18.9025 | 0 | 18.4981 | 39.6362 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.058352 | 30.8039 | 467% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | нд | 0.023524 | нд | 106.3572 | 106.3807 | 18.2735 | 6.3751 | 13.123 | 0 | 5.1506 | 100.0056 | 0 | 0 | 0 | нд | 88.0836 | 11.8984 | 186.6% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | нд | 3.7558 | нд | 18.2389 | 21.9947 | 38.0417 | 3.2983 | 13.1203 | 0 | 24.9214 | 18.6963 | 0 | 0 | 0 | нд | -19.8028 | 34.7434 | 1053% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | нд | 4.3406 | нд | 33.8423 | 38.1829 | 0.007295 | 5.2773 | 0 | 0 | 0.007295 | 32.9055 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.835 | -5.27 | -99.86% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | нд | 4.3983 | нд | 38.5356 | 42.9339 | 48.7818 | 5.5412 | 21.8316 | 0 | 26.9502 | 37.3927 | 0 | 0 | 0 | нд | -10.2462 | 43.2406 | 780.3% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | нд | 0.013918 | нд | 65.1704 | 65.1843 | 28.7116 | 4.7159 | 8.3323 | 0 | 20.3793 | 60.4685 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.4588 | 23.9958 | 508.8% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | нд | 11.1503 | нд | 34.1584 | 45.3087 | 53.3515 | 7.916 | 10.3129 | 0 | 43.0386 | 37.3927 | 0 | 0 | 0 | нд | -19.1931 | 45.4355 | 574% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | нд | 2.6602 | нд | 28.1323 | 30.7925 | 14.466 | 4.6177 | 0 | 0 | 14.466 | 26.1749 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6663 | 9.8484 | 213.3% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | нд | 8.552 | нд | 29.719 | 38.2711 | 0.053175 | 4.6177 | 0 | 0 | 0.053175 | 33.6534 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.6659 | -4.5645 | -98.85% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | нд | 0.19915 | нд | 416.1074 | 416.3066 | 377.8382 | 35.0196 | 168.509 | 0 | 209.3292 | 381.287 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.2693 | 342.8186 | 978.9% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | нд | 0.004106 | нд | 8.675 | 8.6791 | 11.1089 | 2.2836 | 2.4683 | 6.3955 | 8.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.4339 | 2.4298 | 28% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | нд | 0.001965 | нд | 4.7226 | 4.7246 | 9.278 | 1.5268 | 0.96176 | 3.1977 | 8.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.5554 | 4.5535 | 96.38% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | нд | 0.002494 | нд | 6.1191 | 6.1216 | 16.0495 | 2.2892 | 1.9891 | 3.8324 | 14.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.9305 | 9.928 | 162.2% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | нд | 0.020353 | нд | 29.8338 | 29.8542 | 5.055 | 3.972 | 5.0304 | 25.8822 | 0.024662 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7788 | -24.7991 | -83.07% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | нд | 0 | нд | 5.4031 | 5.4031 | 0.17247 | 1.9365 | 0.17247 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2307 | -5.2307 | -96.81% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | нд | 0.008587 | нд | 4.4071 | 4.4157 | 18.0567 | 1.516 | 2.0957 | 2.8997 | 15.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -13.6496 | 13.641 | 308.9% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | нд | 0.001752 | нд | 6.4888 | 6.4905 | 1.5917 | 1.6843 | 1.5898 | 4.8063 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8971 | -4.8989 | -75.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | нд | 0.001889 | нд | 5.3254 | 5.3273 | 1.5901 | 1.6693 | 1.5877 | 3.658 | 0.002411 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7353 | -3.7372 | -70.15% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | нд | 0.002266 | нд | 9.4459 | 9.4482 | 1.0749 | 1.6767 | 1.0723 | 7.7714 | 0.002564 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.371 | -8.3733 | -88.62% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | нд | 0.002256 | нд | 8.9129 | 8.9151 | 1.0747 | 1.6766 | 1.0723 | 7.2385 | 0.002343 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8382 | -7.8404 | -87.95% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | нд | 0.003893 | нд | 4.4677 | 4.4716 | 1.6971 | 1.4967 | 1.6936 | 2.9748 | 0.003536 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7706 | -2.7745 | -62.05% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | нд | 0.001511 | нд | 5.123 | 5.1245 | 1.5306 | 1.3841 | 1.5287 | 3.7404 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5923 | -3.5939 | -70.13% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | нд | 0 | нд | 4.7746 | 4.7746 | 0 | 1.5333 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7746 | -4.7746 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | нд | 0.001574 | нд | 11.4689 | 11.4705 | 1.545 | 1.6253 | 1.5434 | 9.8451 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9239 | -9.9254 | -86.53% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | нд | 0.005939 | нд | 5.0273 | 5.0332 | 2.253 | 1.5836 | 2.2474 | 3.4496 | 0.00569 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7742 | -2.7802 | -55.24% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | нд | 0 | нд | 41.4365 | 41.4365 | 26.9466 | 4.0438 | 3.833 | 0 | 23.1136 | 37.3927 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4899 | 22.9028 | 566.4% | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рубанов В.И., договор №6900/10520/24 от 28.10.24, протяженность 0,1 км) | P_ТВ-2940 | нд | 0 | нд | 0.42971 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.22064 | 0.65034 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.21-38) ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора - Фаянсовый завод с ответвлениями на ПС 35/10 кВ Селихово с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км) | P_ТВ-2958 | нд | 0 | нд | 48.8148 | 5.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0 | нд | 48.8148 | 0 | - | нд
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | нд | 0 | нд | 1.099 | 0.96875 | 0.70592 | 0 | 0.70592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96875 | 0 | нд | 0.39306 | 0.70592 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | нд | 0 | нд | 2.5863 | 2.4774 | 0.97644 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0 | 0 | 2.4774 | 0 | нд | 1.6099 | 0.97644 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с заменой опор (2 шт), установкой разъединителей (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Лесной берег, договор №6900/04524/25 от 27.05.25, протяженность 0,42 км) | Q_ТВ-3172 | нд | 0 | нд | 3.8199 | нд | 0.31299 | нд | 0 | нд | 0.31299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5069 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор – Головино, Юрьево-Девичье, Савватьево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/08415/25 от 11.09.25, протяженность 2,4 км) | Q_ТВ-3177 | нд | 0 | нд | 66.7418 | нд | 5.3364 | нд | 5.3364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.4054 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Дороги и мосты, договор №6900/11294/25 от 24.11.2025, протяженность 0,68 км) | Q_ТВ-3198 | нд | 0 | нд | 3.6777 | нд | 3.6777 | нд | 0 | нд | 3.6777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.2-5) участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-221 ПС 110/10 кВ Лебедево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорожная Строительная Компания, соглашение о компенсации №6900/08918/24 от 12.09.24, протяженность 0,111 км) | Q_ТВ-3464 | нд | 0 | нд | 0.38713 | нд | 0.38713 | нд | 0 | нд | 0.38713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.053569 | 2.8599 | 0 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64472 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 0.053569 | 1.7983 | нд | 0.035354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035354 | 0 | - | нд
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | нд | 1.0617 | нд | 0.60937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60937 | 0 | - | нд
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | - | нд
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 400) | P_ТВ-2896 | нд | 0 | нд | 32.7497 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | нд | 32.7497 | 0 | - | нд
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.082689 | 0 | 2.9571 | 1.532 | 4.3213 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | -1.3642 | 4.3213 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.082689 | 0 | 2.9571 | 1.532 | 4.3213 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | -1.3642 | 4.3213 | - | нд
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | нд | 0.082689 | нд | 1.4251 | 0 | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.7104 | 4.1355 | - | Реализация плановых мероприятий Программы реновации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе инвестиционной программы 2026 года, учтено коррректировкой ИПР. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Нелидовского участка СПС, г.Андреаполь, ул.50 лет Октября | N_ТВ-2552 | нд | 0 | нд | 1.532 | 1.532 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0.18576 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | нд | 1.3462 | 0.18576 | - | Реализация плановых мероприятий Программы реновации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе инвестиционной программы 2026 года, учтено коррректировкой ИПР
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.076868 | 0 | 92.2556 | 92.2773 | 30.4235 | 5.0692 | 10.0129 | 86.3365 | 20.4106 | 0 | 0 | 0.87151 | 0 | 0 | 61.8321 | -60.9822 | -66.72% | нд
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | нд | 0 | нд | 3.1745 | 3.1745 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1745 | -3.1745 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | нд | 0.024007 | нд | 57.1527 | 57.1768 | 25.3786 | 3.0186 | 4.9742 | 54.1581 | 20.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.7741 | -31.7981 | -55.61% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | нд | 0 | нд | 12.1453 | 12.1453 | 1.4257 | 0.15378 | 1.4257 | 11.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7197 | -10.7197 | -88.26% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | нд | 0 | нд | 7.0215 | 7.0215 | 0.42562 | 0.093022 | 0.42562 | 6.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5959 | -6.5959 | -93.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | нд | 0 | нд | 4.5928 | 4.5928 | 0 | 0.062695 | 0 | 4.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5928 | -4.5928 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | нд | 0.003274 | нд | 4.0491 | 4.0524 | 2.4525 | 0.055189 | 2.4463 | 3.9972 | 0.00621 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5966 | -1.5999 | -39.48% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | нд | 0 | нд | 3.2425 | 3.2425 | 0 | 0.04476 | 0 | 3.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2425 | -3.2425 | -100% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | нд | 0.049587 | нд | 0.8771 | 0.87151 | 0.7411 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87151 | 0 | нд | 0.136 | 0.7411 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 34.1469 | 0 | 380.6796 | 358.3695 | 14.698 | 0.66776 | 1.9798 | 3.3612 | 12.7182 | 2.9761 | 0 | 351.3646 | 0 | 0 | 365.9815 | 10.6691 | 264.8% | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | нд | 0.26037 | нд | 0.075532 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075296 | 0 | 0.000236 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075532 | -0.075296 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | нд | 1.179 | нд | 0.50143 | 0.50143 | 0 | 0 | 0 | 0.50072 | 0 | 0.000709 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50143 | -0.50072 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | нд | 0.82977 | нд | 1.1629 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.349 | 0 | 0.23287 | 0 | нд | 1.1629 | -0.581 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | нд | 1.2822 | нд | 0.58391 | 0.57307 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0 | 0.000844 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58391 | -0.57222 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | нд | 0.5937 | нд | 0.62836 | 0.62836 | 0.056363 | 0.32076 | 0 | 0.058677 | 0.056363 | 0.24632 | 0 | 0.002608 | 0 | нд | 0.572 | -0.32308 | -85.15% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | нд | 5.3597 | нд | 10.0228 | 4.6054 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 2.104 | 0 | 1.6924 | 0 | нд | 10.0228 | -0.809 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | нд | 3.7409 | нд | 3.9549 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | нд | 3.9549 | 0 | - | нд
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | нд | 0.2425 | нд | 0.069548 | 0.069548 | 0 | 0 | 0 | 0.069241 | 0 | 0.000307 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069548 | -0.069241 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | нд | 16.2131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | нд | 2.1793 | нд | 1.0896 | 1.0896 | 0.36306 | 0.327 | 0.29045 | 0.545 | 0.072611 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72658 | -0.50894 | -58.37% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | нд | 1.4882 | нд | 0.057064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057064 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | нд | 0 | нд | 39.1314 | 39.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1314 | 0 | нд | 39.1314 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | нд | 0 | нд | 39.1314 | 39.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1314 | 0 | нд | 39.1314 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | нд | 0 | нд | 57.7234 | 57.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7234 | 0 | нд | 57.7234 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | нд | 0 | нд | 57.7234 | 57.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7234 | 0 | нд | 57.7234 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | нд | 0 | нд | 40.4706 | 40.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4706 | 0 | нд | 40.4706 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | нд | 0 | нд | 53.8869 | 53.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8869 | 0 | нд | 53.8869 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | нд | 0 | нд | 33.7742 | 33.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7742 | 0 | нд | 33.7742 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: ПК - 111 шт, МФУ - 10 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ТВ-2913 | нд | 0 | нд | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | нд | 4.1667 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 10 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2918 | нд | 0 | нд | 16.6699 | 16.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6699 | 0 | нд | 16.6699 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2026: комплект штанг для установки ПЗ - 30 к-т) | P_ТВ-2966 | нд | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | нд | 2.5 | 0 | - | нд
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: аппарат испытания масла автоматический - 4 шт; Измеритель сопротивления обмоток - 4 шт; Приемник поисковый - 4 шт; Испытательный трансформатор 50 кВ, 8 кВА - 2 шт) | P_ТВ-2972 | нд | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | нд | 1.1375 | 1.3625 | - | Опережающие темпы поставки оборудования
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | нд | 0.05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТВ-3102 | нд | 0 | нд | 1.5917 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | нд | 1.5917 | 0 | - | нд
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТВ-3104 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0.045 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | нд | 0.09 | -0.005 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | нд | 0.05 | нд | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТВ-3106 | нд | 0 | нд | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045 | -0.015 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТВ-3107 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | -0.032 | -100% | Невыполнение проектировщиком/подрядчиком/поставщиком договорных обязательств
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТВ-3109 | нд | 0 | нд | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.031 | 0 | нд | 0.045 | 0 | - | нд
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | нд | 0.678 | нд | 0.072997 | 0.072997 | 0.072997 | 0 | 0.072997 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: вездеход - 5 шт) | Q_ТВ-3232 | нд | 0 | нд | 1.6164 | нд | 1.6164 | нд | 1.6164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
11.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТВ-3252 | нд | 0 | нд | 11.2598 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078115 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12 | Ярославская область | Г | 86.6881 | 2461.2339 | 0 | 7379.6179 | 3810.1923 | 544.3862 | 147.8939 | 199.5394 | 625.81 | 344.8468 | 855.2408 | 0 | 2181.2475 | 0 | 0 | 6835.2317 | -229.3177 | -29.64% | нд
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 31.2723 | 1161.1793 | 0 | 1791.483 | 1244.283 | 443.6419 | 124.3288 | 186.7767 | 581.7722 | 256.8652 | 152.4719 | 0 | 385.7101 | 0 | 0 | 1347.841 | -262.4591 | -37.17% | нд
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 31.2723 | 1142.8823 | 0 | 1768.3517 | 1242.2258 | 439.4974 | 124.2136 | 186.722 | 580.2148 | 252.7754 | 152.0873 | 0 | 385.7101 | 0 | 0 | 1328.8543 | -264.931 | -37.61% | нд
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 20.8106 | 524.1629 | 0 | 37.0137 | 142.22 | 204.4993 | 66.5437 | 130.6751 | 8.4567 | 73.8241 | 34.147 | 0 | 33.0727 | 0 | 0 | -167.4855 | 129.4989 | 172.7% | нд
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1.8258 | 64.6207 | 0 | 119.9057 | 58.6164 | 27.7042 | 26.3761 | 13.5608 | 2.9321 | 14.1435 | 14.6541 | 0 | 14.6541 | 0 | 0 | 92.2015 | -1.604 | -5.473% | нд
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8.6359 | 554.0987 | 0 | 1611.4322 | 1041.3894 | 207.2939 | 31.2939 | 42.4861 | 568.826 | 164.8078 | 103.2862 | 0 | 337.9833 | 0 | 0 | 1404.1384 | -392.826 | -65.46% | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 4.2038 | 21.2987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 3.7036 | 14.5718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 0.2243 | 0.55871 | нд | 0.7291 | 1.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2365 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7291 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | нд | 2.9058 | нд | -0.29152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29152 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | нд | 0.31359 | нд | -0.033027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.033027 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | нд | 5.0556 | нд | -0.49527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.49527 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | нд | 10.5329 | нд | 2.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3135 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 0.50419 | 2.7893 | нд | 0.31545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31545 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | нд | 7.4593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | нд | 19.9879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | нд | 1.8563 | нд | 19.299 | 20.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7275 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.299 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | нд | 0.00913 | нд | 1.4353 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4353 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | нд | 0.22425 | нд | 11.5851 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5851 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | нд | 6.2625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | нд | 58.8296 | нд | 33.7467 | 0.57402 | 11.4088 | 0 | 2.8123 | 0 | 8.5966 | 0 | 0 | 0.57402 | 0 | нд | 22.3379 | 11.4088 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | нд | 5.8849 | нд | 51.5487 | 51.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5487 | 0 | нд | 51.5487 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | нд | 11.2406 | нд | 197.5587 | 197.5588 | 0.000163 | 0 | 8.1e-05 | 0 | 8.2e-05 | 0 | 0 | 197.5588 | 0 | нд | 197.5586 | 0.000163 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | нд | 21.909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | нд | 0.061717 | нд | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0335 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | нд | 0.11533 | нд | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7128 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | нд | 0.29992 | нд | 11.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7875 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | нд | 0.088489 | нд | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | нд | 1.6025 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | нд | 0.091753 | нд | 1.6144 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | нд | 1.6144 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | нд | 0.23657 | нд | 3.2879 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0 | нд | 3.2879 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | нд | 0.29089 | нд | 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | нд | 12.91 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | нд | 11.198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | нд | 14.7889 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | нд | 0.034288 | нд | 0.32275 | 0 | 0.29169 | 0 | 0 | 0 | 0.29169 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03106 | 0.29169 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | нд | 0.073318 | нд | 1.9438 | 0 | 1.487 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45677 | 1.487 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | нд | 0.038202 | нд | 0.37812 | 0 | 0.4194 | 0 | 0.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.041286 | 0.4194 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | нд | 0.026215 | нд | 0.46664 | 0 | 0.22862 | 0 | 0.22862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23802 | 0.22862 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | нд | 77.1905 | нд | 4.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8727 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | нд | 57.7936 | нд | 3.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7583 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | нд | 39.9543 | нд | 2.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0429 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | нд | 1.3003 | нд | 16.1583 | 17.4586 | 27.5773 | 0 | 0 | 0 | 27.5773 | 17.4586 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.419 | 27.5773 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | нд | 31.1575 | нд | 9.4868 | 40.6443 | 4.2638 | 0 | 1.4837 | 0 | 2.7802 | 40.6443 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.223 | 4.2638 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | нд | 2.3121 | нд | 0.73541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73541 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | нд | 1.4572 | нд | 0.44902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44902 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | нд | 1.1708 | нд | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9404 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | нд | 7.7575 | нд | -2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1272 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | нд | 4.8552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | нд | 18.5707 | нд | 9.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9365 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | нд | 0.095122 | нд | 0.14951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14951 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | нд | 0.18957 | нд | -0.035433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.035433 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | нд | 2.9055 | нд | -0.40589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.40589 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | нд | 0.42187 | нд | 4.404 | 4.8258 | 6.1516 | 4.8258 | 6.1343 | 0 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7477 | 1.3258 | 27.47% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | нд | 0.17619 | нд | 1.2263 | 1.4025 | 2.6033 | 1.4025 | 1.0594 | 0 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.377 | 1.2008 | 85.62% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | нд | 0.29725 | нд | 8.7477 | 9.045 | 19.8213 | 9.045 | 19.6722 | 0 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -11.0736 | 10.7763 | 119.1% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | нд | 3.1401 | нд | 0.16814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16814 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | нд | 2.9173 | нд | 0.37425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37425 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | нд | 9.5662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | нд | 2.8094 | нд | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24936 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | нд | 0 | нд | 412.6358 | 391.9282 | 0 | 0 | 0 | 391.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 412.6358 | -391.9282 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | нд | 0 | нд | 97.4568 | 92.2203 | 0 | 0 | 0 | 92.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.4568 | -92.2203 | -100% | Заключение доп. соглашения к договору в связи с изменением срока выполнения работ
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | нд | 1.0837 | нд | 0.97553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97553 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | нд | 2.0643 | нд | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10277 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | нд | 8.895 | нд | -0.013047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.013047 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-52 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5114 | нд | 0 | нд | 3.0636 | 0 | 1.8877 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1759 | 1.8877 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42457909 от 10.01.25, Первомайский р-н (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ЯР-5116 | нд | 0 | нд | 5.7084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7084 | нд | нд | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-769 - ТП-788 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5124 | нд | 0 | нд | 1.1857 | 1.1857 | 0.54871 | 1.1857 | 0.52076 | 0 | 0.027949 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63696 | -0.63696 | -53.72% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5125 | нд | 0 | нд | 0.19063 | 0.19063 | 0.27012 | 0.19063 | 0.24039 | 0 | 0.029729 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.079489 | 0.079489 | 41.7% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5126 | нд | 0 | нд | 2.8196 | 2.8196 | 3.1137 | 2.8196 | 0.048207 | 0 | 3.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.29409 | 0.29409 | 10.43% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 2,08 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-5127 | нд | 0 | нд | 9.0154 | 9.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0154 | 0 | нд | 9.0154 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5128 | нд | 0 | нд | 4.8142 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | нд | 4.8142 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | нд | 3.7712 | нд | -1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1588 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-979 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Олимп Сити договор №42577173 от 12.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | Q_ЯР-5141 | нд | 0 | нд | 1.3389 | нд | 0.40508 | нд | 0 | нд | 0.40508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9338 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.4, 9 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5143 | нд | 0 | нд | 5.9999 | 5.9999 | 5.5495 | 5.9999 | 5.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45039 | -0.45039 | -7.507% | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | нд | 15.5914 | нд | 2.9366 | 18.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5279 | 0 | нд | 2.9366 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-36 - ТП-1036А 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | Q_ЯР-5154 | нд | 0 | нд | 12.2733 | нд | 0.53491 | нд | 0.53491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.7384 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-5155 | нд | 0 | нд | 4.5538 | 4.5538 | 0.24913 | 4.5538 | 0.24913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3047 | -4.3047 | -94.53% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5158 | нд | 0 | нд | 1.2709 | 1.2709 | 2.1544 | 1.2709 | 2.0462 | 0 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88351 | 0.88351 | 69.52% | Уточнение объемов работ/внесением дополнительных технических требований/корректировкой принятых типовых технических решений. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | нд | 6.7047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4кВ (ТП-2225) для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | P_ЯР-5194 | нд | 0 | нд | 19.5961 | 19.5961 | 0 | 0 | 0 | 19.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.5961 | -19.5961 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5195 | нд | 0 | нд | 1.9064 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9064 | -1.9064 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5196 | нд | 0 | нд | 12.0564 | 12.0564 | 0 | 0 | 0 | 12.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0564 | -12.0564 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №9, 10 ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,102 км) | P_ЯР-5200 | нд | 0 | нд | 2.5461 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5461 | -2.5461 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | нд | 0.33046 | нд | 1.9606 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9606 | -2.2911 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | нд | 4.8889 | нд | 5.3265 | 10.2154 | 3.2879 | 0 | 0 | 10.2154 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0386 | -6.9276 | -67.81% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | нд | 11.0446 | нд | -1.8785 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8785 | -9.1661 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-827 - РП-40 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 1 км) | P_ЯР-5210 | нд | 0 | нд | 12.409 | 12.409 | 2.7253 | 0 | 0 | 12.409 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6837 | -9.6837 | -78.04% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ЯР-5211 | нд | 0 | нд | 1.4602 | 1.4602 | 1.8932 | 0 | 0 | 1.4602 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.43297 | 0.43297 | 29.65% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5212 | нд | 0 | нд | 8.7097 | 8.7097 | 13.8394 | 0 | 0 | 8.7097 | 13.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.1297 | 5.1297 | 58.9% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ №3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 ТП-1938 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Мегаполис договор №42414672 от 20.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 1,36 км) | P_ЯР-5223 | нд | 0 | нд | 4.3211 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3211 | -4.3211 | -100% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | нд | 0 | нд | 2.1195 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17014 | 0 | нд | 2.1195 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | нд | 0 | нд | 197.664 | 9.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0649 | 0 | нд | 197.664 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | нд | 0 | нд | 5.1246 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41135 | 0 | нд | 5.1246 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | нд | 0 | нд | 251.4072 | 26.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8831 | 0 | нд | 251.4072 | 0 | - | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5237 | нд | 0 | нд | 0.79034 | 0.79034 | 0.12838 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0.79034 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66195 | 0.12838 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5238 | нд | 0 | нд | 4.7277 | 4.7277 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 1.8305 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8972 | 1.8305 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЯР-5239 | нд | 0 | нд | 4.902 | 4.902 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.44602 | 5.348 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | нд | 0.42589 | нд | 0.045002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045002 | нд | нд | нд
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | нд | 12.5956 | нд | 1.3564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3564 | нд | нд | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | нд | 1.6315 | нд | 0.1754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1754 | нд | нд | нд
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.204, 314 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт, протяженность 9,66 км, в том числе ГНБ - 4,36 км) | Q_ЯР-5261 | нд | 0 | нд | 81.4408 | нд | 79.9628 | нд | 0 | нд | 79.9628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.478 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.11, 12 ПС 110/6 кВ Перевал до ВРУ-16 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_ЯР-5277 | нд | 0 | нд | 1.1689 | нд | 0.057896 | нд | 0 | нд | 0.057896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.111 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 1,125 км) | Q_ЯР-5345 | нд | 0 | нд | 6.9215 | нд | 6.8764 | нд | 0 | нд | 6.8764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045078 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 0,275 км) | Q_ЯР-5346 | нд | 0 | нд | 1.6701 | нд | 0.97654 | нд | 0 | нд | 0.97654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69353 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство ШУР 0,4 кВ ТП-87 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42725137 от 28.03.26, г.Ростов (до 670 кВт) | Q_ЯР-5498 | нд | 0 | нд | 0.068937 | нд | 0.068937 | нд | 0 | нд | 0.068937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-374 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домстрой договор №42746765 от 01.04.2026, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЯР-5527 | нд | 0 | нд | 0.19384 | нд | 0.19384 | нд | 0 | нд | 0.19384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-39 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Заволжская с установкой устройств регулирования, ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГБУЗЯО Клиническая больница №3 договор №42571409 от 08.09.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЯР-5550 | нд | 0 | нд | 1.1697 | нд | 1.1385 | нд | 0 | нд | 1.1385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031185 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 18.297 | 0 | 23.1313 | 2.0572 | 4.1445 | 0.11521 | 0.054692 | 1.5574 | 4.0899 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9867 | 2.472 | 147.8% | нд
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 18.297 | 0 | 23.1313 | 2.0572 | 4.1445 | 0.11521 | 0.054692 | 1.5574 | 4.0899 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9867 | 2.472 | 147.8% | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | нд | 0.12734 | нд | -0.012111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.012111 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | нд | 1.8252 | нд | -1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.0363 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | нд | 8.4786 | нд | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53219 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | нд | 6.7826 | нд | 0.77955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77955 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4955 | нд | 0 | нд | 0.38466 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38466 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | нд | 0.1687 | нд | 0.017198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017198 | 0 | - | нд
12.1.4.2 | Модернизация РП-52 ф.402 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5115 | нд | 0 | нд | 1.1531 | 0 | 2.0374 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.88437 | 2.0374 | - | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Волга с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5142 | нд | 0 | нд | 0.11521 | 0.11521 | 0.11875 | 0.11521 | 0.002327 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.003532 | 0.003532 | 3.066% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.№624, 634 для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5197 | нд | 0 | нд | 0.40356 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40356 | -0.40356 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
12.1.4.2 | Модернизация ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой АВ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт) | P_ЯР-5201 | нд | 0 | нд | 0.059931 | 0.059931 | 0 | 0 | 0 | 0.059931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059931 | -0.059931 | -100% | Перенос сроков реализации проекта в инвестиционной программы в связи с отсутствием источников финансирования / изменением приоритетов его реализации
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | нд | 0.91458 | нд | 0.17928 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17928 | -1.0939 | -100% | Завершение реализации проекта в предшествующем отчетном периоде
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселки с заменой УРЗА (2 шт) яч.103, 203 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5260 | нд | 0 | нд | 3.8763 | нд | 0.025574 | нд | 0.025574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8507 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т) в яч.№204, 314 для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5263 | нд | 0 | нд | 0.22922 | нд | 0.23022 | нд | 0 | нд | 0.23022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001009 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1312 ф.11, 12 ПС 35/6 кВ Перевал с заменой трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | Q_ЯР-5278 | нд | 0 | нд | 10.977 | нд | 0.14854 | нд | 0 | нд | 0.14854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8285 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой УРЗА (2 шт) яч.15, 16 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5286 | нд | 0 | нд | 3.8775 | нд | 0.026791 | нд | 0.026791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8507 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Заявителя ф.3 РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо Корма с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Киселев Д.В, договор №42500618 от 05.09.25, д.Костюрино, Мышкинский р-он, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5544 | нд | 0 | нд | 0.073069 | нд | 0.073069 | нд | 0 | нд | 0.073069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-902 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА), для Техприсоединения ООО Компаня Дизель, договор №42163161 от 18.11.21, Ярославский р-н (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЯР-5547 | нд | 0 | нд | 1.4999 | нд | 1.4489 | нд | 0 | нд | 1.4489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050952 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
12.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Чаново ПС 35/10 кВ Селифонтово с установкой УРН, ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Шопша, договор №42515608 от 24.02.26, Гаврилов-Ямский р-н, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5549 | нд | 0 | нд | 0.022043 | нд | 0.035236 | нд | 0 | нд | 0.035236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013193 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.5084 | 590.3103 | 0 | 3948.8914 | 1323.6149 | 64.693 | 3.7426 | 4.2263 | 10.9557 | 60.4667 | 636.9398 | 0 | 671.9768 | 0 | 0 | 3884.1984 | 49.9947 | 340.1% | нд
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.0092 | 286.8581 | 0 | 798.0123 | 697.6527 | 3.888 | 0.6951 | 1.4755 | 0.90821 | 2.4125 | 381.2449 | 0 | 314.8045 | 0 | 0 | 794.1243 | 2.2847 | 142.5% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.6783 | 45.9908 | 0 | 418.4014 | 392.3073 | 3.5525 | 0 | 1.453 | 0.78445 | 2.0994 | 376.4247 | 0 | 15.0982 | 0 | 0 | 414.8489 | 2.768 | 352.9% | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | нд | 2.5899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 0.73959 | 8.1098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | M_ЯР-4033 | нд | 0 | нд | 305.8499 | 305.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7516 | 0 | 15.0982 | 0 | нд | 305.8499 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 0.74194 | 8.1548 | нд | 0.052919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052919 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | нд | 2.0289 | нд | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28657 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | нд | 1.4124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 0.26387 | 3.0947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 0.80435 | 4.5737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 2.1286 | 13.4201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | нд | 2.4907 | нд | 0.15355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15355 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | нд | 0 | нд | 4.0509 | 3.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9388 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0509 | 0 | - | нд
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | нд | 0 | нд | 0.87606 | 0.84531 | 0.026561 | 0 | 0.026561 | 0 | 0 | 0.84531 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8495 | 0.026561 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | нд | 0.049032 | нд | 1.4748 | 1.4748 | 1.3787 | 0 | 1.3787 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096151 | 1.3787 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Рыбинского, Ярославского, Переславского, Брейтовского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского РЭС (трансформаторная мощность 3,934 МВА) | P_ЯР-5097 | нд | 0 | нд | 26.17 | 0.78445 | 0 | 0 | 0 | 0.78445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.17 | -0.78445 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | нд | 0 | нд | 2.3127 | 2.2566 | 2.1472 | 0 | 0.047822 | 0 | 2.0994 | 2.2566 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16545 | 2.1472 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | нд | 0.066889 | нд | 77.174 | 77.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1575 | 0 | 0 | 0 | нд | 77.174 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.3309 | 240.8673 | 0 | 379.6109 | 305.3453 | 0.33554 | 0.6951 | 0.022431 | 0.12375 | 0.31311 | 4.8202 | 0 | 299.7063 | 0 | 0 | 379.2754 | -0.48332 | -59.02% | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | нд | 0.33797 | нд | 13.5029 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | нд | 13.5029 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | нд | 0.40536 | нд | 11.0208 | 10.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9679 | 0 | нд | 11.0208 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | нд | 1.0011 | нд | 24.2725 | 24.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.239 | 0 | нд | 24.2725 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | нд | 1.0011 | нд | 18.6716 | 18.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6645 | 0 | нд | 18.6716 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | нд | 40.2009 | нд | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0494 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | нд | 41.0841 | нд | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8839 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой приводов разъединителей (3 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3159 | нд | 0 | нд | 26.4967 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | нд | 26.4967 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с заменой приводов разъединителей (6 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3161 | нд | 0 | нд | 26.6796 | 1.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | нд | 26.6796 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | нд | 0.018052 | нд | 0.5707 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.5707 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | нд | 0.018052 | нд | 0.5707 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.5707 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | нд | 0.017171 | нд | 0.57158 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.57158 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | нд | 0.018052 | нд | 0.5707 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.5707 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | нд | 0.015851 | нд | 0.5729 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.5729 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | нд | 0.018052 | нд | 0.5707 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | нд | 0.5707 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | нд | 0.02213 | нд | 1.6191 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6132 | 0 | нд | 1.6191 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | нд | 0.025203 | нд | 0.61856 | 0.63284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63284 | 0 | нд | 0.61856 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | нд | 0.025203 | нд | 1.9206 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9126 | 0 | нд | 1.9206 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | нд | 0.025203 | нд | 0.57067 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58581 | 0 | нд | 0.57067 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | нд | 0.025203 | нд | 2.6309 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | нд | 2.6309 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | нд | 0.025203 | нд | 2.6454 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 0 | нд | 2.6454 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | нд | 0.02213 | нд | 1.4193 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | нд | 1.4193 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | нд | 0.024568 | нд | 1.5407 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | нд | 1.5407 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4234 | нд | 0 | нд | 2.0347 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 2.0347 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вятское с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4235 | нд | 0 | нд | 1.7672 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.7672 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4236 | нд | 0 | нд | 1.9009 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.9009 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раменье с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4237 | нд | 0 | нд | 1.6334 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.6334 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4238 | нд | 0 | нд | 1.6334 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.6334 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воржа с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4239 | нд | 0 | нд | 1.2321 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.2321 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борок с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4240 | нд | 0 | нд | 2.0347 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 2.0347 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лацкое с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4241 | нд | 0 | нд | 1.6334 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | нд | 1.6334 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дружба с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4262 | нд | 0 | нд | 14.699 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | нд | 14.699 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4263 | нд | 0 | нд | 14.699 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | нд | 14.699 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Устье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4264 | нд | 0 | нд | 14.699 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | нд | 14.699 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 0.43833 | 0.079718 | нд | 4.3894 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 0 | нд | 4.3894 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 0.33487 | 0.028244 | нд | 2.5132 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | нд | 2.5132 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4316 | 0.42305 | 0.069166 | нд | 3.6663 | 3.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6663 | 0 | нд | 3.6663 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4317 | 0.40243 | 0.071078 | нд | 3.3509 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | нд | 3.3509 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 0.32257 | 0.025667 | нд | 2.2673 | 2.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2673 | 0 | нд | 2.2673 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 0.40567 | 0.017505 | нд | 2.6955 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6955 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 0.29496 | 0.017849 | нд | 2.0799 | 2.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0799 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0799 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 5.0435 | 119.2917 | нд | 34.4625 | 100.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.642 | 0 | нд | 34.4625 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | нд | 4.8675 | нд | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26487 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 16 объектов) | O_ЯР-4845 | нд | 0 | нд | 2.1181 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0.12375 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0 | нд | 2.1181 | -0.12375 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Брагино с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5018 | нд | 0 | нд | 8.6888 | 8.6888 | 0 | 0.34755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3412 | 0 | нд | 8.6888 | -0.34755 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5019 | нд | 0 | нд | 8.6888 | 8.6888 | 0 | 0.34755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3412 | 0 | нд | 8.6888 | -0.34755 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | нд | 0 | нд | 0.02283 | 0.022436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022436 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02283 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | нд | 0.00608 | нд | 0.016749 | 0.022436 | 0.022431 | 0 | 0.022431 | 0 | 0 | 0.022436 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.005682 | 0.022431 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | нд | 19.9173 | нд | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2611 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5091 | нд | 0 | нд | 21.986 | 21.986 | 0.096526 | 0 | 0 | 0 | 0.096526 | 0 | 0 | 21.986 | 0 | нд | 21.8895 | 0.096526 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5092 | нд | 0 | нд | 21.986 | 21.986 | 0.059054 | 0 | 0 | 0 | 0.059054 | 0 | 0 | 21.986 | 0 | нд | 21.9269 | 0.059054 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | нд | 0.4764 | нд | 31.8944 | 31.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4696 | 0 | нд | 31.8944 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 к-т, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5144 | нд | 0 | нд | 23.0224 | 0.53252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53252 | 0 | нд | 23.0224 | 0 | - | нд
12.2.1.2 | Модернизация РП-20, ТП-309 Ярославский РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (Акты-предписания №АП-Ц-135-21-КПП от 17.06.21, №АП-Ц-250-21-КПП от 18.11.21, 2026: 22 шт) | Q_ЯР-5440 | нд | 0 | нд | 2.2142 | нд | 0.15753 | нд | 0 | нд | 0.15753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0567 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 2.6654 | 11.6684 | нд | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0853 | 0 | - | нд
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.5372 | 296.1046 | 0 | 2880.436 | 431.8781 | 58.6801 | 0.0475 | 2.4562 | 0.0475 | 56.224 | 182.8381 | 0 | 248.945 | 0 | 0 | 2821.7558 | 58.5851 | 61669% | нд
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.25887 | 3.2108 | 0 | 77.4094 | 69.1778 | 13.3236 | 0 | 0.63781 | 0 | 12.6858 | 28.358 | 0 | 40.8198 | 0 | 0 | 64.0859 | 13.3236 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | нд | 0.37285 | нд | 25.1434 | 25.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1434 | 0 | нд | 25.1434 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,202 км) | M_ЯР-4476 | 0.25887 | 0.084015 | нд | 2.2955 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | нд | 2.2955 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | нд | 0.70959 | нд | 0.083143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083143 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4764 | нд | 0.14221 | нд | 0.34187 | 0.34187 | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 0 | 0.34187 | 0 | нд | -0.7543 | 1.0962 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | нд | 0.010744 | нд | 0.19499 | 0 | 0.18852 | 0 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006477 | 0.18852 | - | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | нд | 0.030364 | нд | 0.3345 | 0.3345 | 0.32555 | 0 | 0.32555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | нд | 0.008956 | 0.32555 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | нд | 0.36758 | нд | 0.024613 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | нд | 0.024613 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | нд | 0.66339 | нд | 12.3628 | 12.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3628 | 0 | нд | 12.3628 | 0 | - | нд
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-794 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строй-Инвест, договор №42546998 от 06.11.24, г.Ярославль, протяженность 0,473 км) | Q_ЯР-5213 | нд | 0 | нд | 1.698 | нд | 0.09898 | нд | 0.09898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.599 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ТП-434 ф.9 ПС 110/35/10 кВ Шушково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рувинская В.А, договор №42640753 от 19.08.25, г.Ярославль, протяженность 0,37 км) | Q_ЯР-5243 | нд | 0 | нд | 0.70152 | нд | 0.043087 | нд | 0 | нд | 0.043087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65843 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.306, 406 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фомичев И.С, договор №42669486 от 15.09.25, г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, протяженность 0,62 км) | Q_ЯР-5249 | нд | 0 | нд | 1.1532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1532 | нд | нд | нд
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-508 - ТП-509 ф.24 ПС 35/10 кВ Керамик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Неделин Ю.Б, договор №42675320 от 17.10.25, г.Ярославль, протяженность 0,065 км) | Q_ЯР-5257 | нд | 0 | нд | 0.31558 | нд | 0.042251 | нд | 0 | нд | 0.042251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27333 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителей (4 шт). с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,436 км) | Q_ЯР-5445 | нд | 0 | нд | 4.4025 | нд | 11.529 | нд | 0.02477 | нд | 11.5043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1266 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.10 - 24) ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заменой опор (4) и подвеской провода 2-й цепи, с изменением границ полосы отвода и охранныз зон, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 2,945 км) | F_ЯР-56 | нд | 0.83004 | нд | 28.358 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.358 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.2783 | 292.8938 | 0 | 2803.0265 | 362.7003 | 45.3566 | 0.0475 | 1.8184 | 0.0475 | 43.5382 | 154.4801 | 0 | 208.1252 | 0 | 0 | 2757.67 | 45.2616 | 47644% | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.76132 | 2.772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 22.6854 | 31.7394 | нд | 173.3196 | 9.0278 | 0.10492 | 0.0475 | 0.052321 | 0.0475 | 0.052596 | 3.4444 | 0 | 5.4884 | 0 | нд | 173.2147 | 0.009917 | 10.44% | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | нд | 0.89959 | нд | 0.22767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22767 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | нд | 0 | нд | 0.68025 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68025 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | нд | 0 | нд | 12.1589 | 11.6434 | 0.3064 | 0 | 0 | 0 | 0.3064 | 11.6434 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8525 | 0.3064 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | нд | 0.18364 | нд | 1.0916 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0916 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | нд | 0.066425 | нд | 9.0361 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0361 | 0 | нд | 9.0361 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (7 шт), изоляторов (1656 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 5-этап) | L_ЯР-3725 | нд | 0 | нд | 17.2213 | 17.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2213 | 0 | нд | 17.2213 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | нд | 9.1836 | нд | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1288 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | нд | 3.7263 | нд | 0.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3051 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 0.09098 | 0.041295 | нд | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.248 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | нд | 6.6237 | нд | 0.16705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16705 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго (протяженность 619,857 км) | M_ЯР-4180 | нд | 0 | нд | 2263.0993 | 10.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7935 | 0 | нд | 2263.0993 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | нд | 0 | нд | 58.23 | 58.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 0 | нд | 58.23 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | нд | 90.2509 | нд | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1931 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 1.7406 | 0.21915 | нд | 14.8278 | 14.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8072 | 0 | нд | 14.8278 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | нд | 26.9618 | нд | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6256 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | нд | 17.7592 | нд | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0292 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | нд | 14.8512 | нд | 0.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8854 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | нд | 5.825 | нд | 0.17751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17751 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | нд | 19.199 | нд | 0.97104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97104 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | нд | 0.19134 | нд | 5.5709 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5709 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | нд | 0 | нд | 1.4371 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4371 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | нд | 0 | нд | 3.5567 | 3.4449 | 0.12236 | 0 | 0.12236 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4343 | 0.12236 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | нд | 0 | нд | 2.7836 | 2.6816 | 0.099169 | 0 | 0.099169 | 0 | 0 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6845 | 0.099169 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | нд | 0.043166 | нд | 1.9393 | 1.8984 | 1.2256 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71362 | 1.2256 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | нд | 0.15623 | нд | 5.0264 | 5.0264 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14081 | 4.8856 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | нд | 0 | нд | 1.5241 | 1.3983 | 0.096344 | 0 | 0.096344 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4277 | 0.096344 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | нд | 0 | нд | 7.7382 | 7.5659 | 0.091003 | 0 | 0.091003 | 0 | 0 | 7.5659 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6472 | 0.091003 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | нд | 1.1836 | нд | 25.0819 | 25.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0819 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.0819 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | нд | 0.29651 | нд | 6.6874 | 6.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6874 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | нд | 0.20495 | нд | 3.3098 | 3.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4043 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3098 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | нд | 0 | нд | 2.7401 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7401 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | нд | 0 | нд | 0.31439 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31439 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | нд | 0.24852 | нд | 3.7295 | 3.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8599 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7295 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | нд | 0 | нд | 4.4782 | 4.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3526 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4782 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | нд | 0.11664 | нд | 1.3204 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | 0 | нд | 1.3204 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | нд | 0 | нд | 55.1491 | 52.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8804 | 0 | нд | 55.1491 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | нд | 38.6623 | нд | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9895 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | нд | 18.1476 | нд | 0.87313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87313 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | нд | 0 | нд | 2.3789 | 2.2781 | 4.9203 | 0 | 0.10503 | 0 | 4.8153 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | нд | -2.5414 | 4.9203 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | нд | 0.25535 | нд | 5.2954 | 5.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3155 | 0 | нд | 5.2954 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Даниловская-1, Путятинская, Янтарная с заменой изоляторов (1134 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 6-этап) | P_ЯР-5089 | нд | 0 | нд | 7.9264 | 0.13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13395 | 0 | нд | 7.9264 | 0 | - | нд
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | нд | 3.0854 | нд | 91.5528 | 91.8647 | 33.5048 | 0 | 0.026503 | 0 | 33.4783 | 61.2431 | 0 | 30.6216 | 0 | нд | 58.0479 | 33.5048 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 184.5059 | 163.6859 | 1.8302 | 3 | 0 | 10 | 1.8302 | 72.8568 | 0 | 77.8291 | 0 | 0 | 182.6757 | -11.1698 | -85.92% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 179.5336 | 158.7136 | 1.8302 | 3 | 0 | 10 | 1.8302 | 72.8568 | 0 | 72.8568 | 0 | 0 | 177.7034 | -11.1698 | -85.92% | нд
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 3366 шт) | P_ЯР-5169 | нд | 0 | нд | 158.7136 | 158.7136 | 0.64086 | 3 | 0 | 10 | 0.64086 | 72.8568 | 0 | 72.8568 | 0 | нд | 158.0727 | -12.3591 | -95.07% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 76 шт) | Q_ЯР-5430 | нд | 0 | нд | 2.4012 | нд | 0.69032 | нд | 0 | нд | 0.69032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7109 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 225 шт) | Q_ЯР-5431 | нд | 0 | нд | 7.1089 | нд | 0.21541 | нд | 0 | нд | 0.21541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8935 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ, 2026: ПВ - 243 шт, ПКВ - 43 шт) | Q_ЯР-5432 | нд | 0 | нд | 11.3099 | нд | 0.28359 | нд | 0 | нд | 0.28359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0263 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 4.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | - | нд
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2026 - 2 шт) | O_ЯР-4610 | нд | 0 | нд | 4.9723 | 4.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | нд | 4.9723 | 0 | - | нд
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.962 | 7.3476 | 0 | 85.9373 | 30.3983 | 0.29468 | 0 | 0.29468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3983 | 0 | 0 | 85.6426 | 0.29468 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.1358 | 0 | 7.0264 | 7.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 0 | 0 | 7.0264 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС (1 объект) | M_ЯР-4331 | нд | 0.059819 | нд | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 6 | 0 | - | нд
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | нд | 0.075982 | нд | 1.0264 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | нд | 1.0264 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.962 | 7.2118 | 0 | 78.9108 | 23.3594 | 0.29468 | 0 | 0.29468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3594 | 0 | 0 | 78.6162 | 0.29468 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 (1 система) | J_ЯР-3119 | 0.23292 | 0.12658 | нд | 1.5629 | 1.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | нд | 1.5629 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань (40 систем средств охраны) | J_ЯР-3121 | нд | 0 | нд | 58.8188 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 0 | нд | 58.8188 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 1.4234 | 0.19487 | нд | 14.8506 | 14.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8506 | 0 | нд | 14.8506 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 (1 система) | M_ЯР-4388 | 0.3057 | 0.018163 | нд | 3.2469 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | нд | 3.2469 | 0 | - | нд
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | нд | 6.8722 | нд | 0.43165 | 1 | 0.29468 | 0 | 0.29468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.13697 | 0.29468 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1114.6032 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 882.4845 | 0 | 0 | 1114.6032 | 0 | - | нд
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1114.6032 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 882.4845 | 0 | 0 | 1114.6032 | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | нд | 0 | нд | 882.5876 | 799.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 782.5016 | 0 | нд | 882.5876 | 0 | - | нд
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | нд | 0 | нд | 144.2958 | 99.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4896 | 0 | нд | 144.2958 | 0 | - | нд
12.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5096 | нд | 0 | нд | 87.7197 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | нд | 87.7197 | 0 | - | нд
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.0454 | 97.087 | 0 | 88.8801 | 69.4685 | 2.5726 | 0 | 0.025135 | 0 | 2.5475 | 24.3881 | 0 | 45.0804 | 0 | 0 | 86.3074 | 2.5726 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | нд | 1.5243 | нд | -0.15462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.15462 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | нд | 1.0222 | нд | 0.29036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29036 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | нд | 0 | нд | 2.4489 | 2.3522 | 0.081798 | 0 | 0 | 0 | 0.081798 | 2.3522 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3671 | 0.081798 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | нд | 0 | нд | 1.519 | 1.489 | 0.021067 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.498 | 0.021067 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | нд | 0 | нд | 1.519 | 1.489 | 0.021067 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.498 | 0.021067 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | нд | 0 | нд | 1.519 | 1.489 | 0.021067 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.498 | 0.021067 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 0.54752 | 0.16172 | нд | 3.1518 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1518 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 0.28747 | 3.0265 | нд | -0.23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.23954 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0.17559 | 1.3242 | нд | -0.10792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.10792 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,581 км) | L_ЯР-3774 | нд | 2.7081 | нд | 0.072641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072641 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | нд | 3.1846 | нд | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10046 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 9.9849 | 74.0827 | нд | 0.49069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49069 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 0.41269 | 0.18529 | нд | 4.0315 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0315 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 0.15923 | 0.025786 | нд | 1.2753 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2753 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 0.33846 | 0.050508 | нд | 1.9546 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9546 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | нд | 3.0982 | нд | 0.095758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095758 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | нд | 1.0373 | нд | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19552 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | O_ЯР-4765 | нд | 0.26238 | нд | 4.8399 | 4.8399 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 0 | 4.8399 | 0 | нд | 2.4374 | 2.4025 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | нд | 0 | нд | 1.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9115 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | нд | 0 | нд | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7134 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | нд | 0 | нд | 0.32874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32874 | 0 | - | нд
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | нд | 0 | нд | 39.353 | 37.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5262 | 0 | нд | 39.353 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | нд | 2.4501 | нд | 0.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2206 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | нд | 0.71771 | нд | 0.044056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044056 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | нд | 0.84374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | нд | 0.024191 | нд | 0.65606 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65606 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | нд | 0.053305 | нд | 2.2594 | 2.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2566 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2594 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | нд | 0.017956 | нд | 0.32217 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32217 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | нд | 0.052657 | нд | 2.5532 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5532 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | нд | 0.032341 | нд | 0.28205 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28205 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | нд | 0.011068 | нд | 0.022944 | 0.032671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032671 | 0 | нд | 0.022944 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | нд | 0.052657 | нд | 2.5532 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | нд | 2.5532 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | нд | 0 | нд | 0.17629 | 0.13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0 | нд | 0.17629 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,995 км) | Q_ЯР-5446 | нд | 0 | нд | 9.39 | нд | 0.025135 | нд | 0.025135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3648 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | нд | 1.088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 0.13946 | 0.049499 | нд | 1.0912 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0912 | 0 | - | нд
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.86209 | 612.6572 | 0 | 435.7602 | 273.6646 | 33.4786 | 19.8225 | 8.5112 | 33.0821 | 24.9674 | 24.7643 | 0 | 195.9957 | 0 | 0 | 402.2816 | -19.426 | -36.72% | нд
12.6 | Строительство учебного полигона Некрасовского РЭС (1 объект) | G_ЯР-1673 | 0.46823 | 0.030049 | нд | 3.3148 | 3.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3148 | 0 | нд | 3.3148 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: п/прицеп бортовой - 1 шт) | H_ЯР-1839 | нд | 0 | нд | 4.3652 | 4.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3652 | 0 | нд | 4.3652 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | нд | 44.2426 | нд | 0.32179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32179 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | нд | 4.5006 | нд | 0.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4063 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузовой повышенной проходимости - 2 шт, передвижная мастерская - 1 шт, грузовой фургон - 1 шт) | L_ЯР-3735 | нд | 0 | нд | 11.8354 | 11.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8354 | 0 | нд | 11.8354 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 1 шт) | L_ЯР-3738 | нд | 0 | нд | 28.0443 | 28.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0443 | 0 | нд | 28.0443 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2026: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 2 шт, самосвал - 1 шт) | L_ЯР-3739 | нд | 0 | нд | 35.6746 | 35.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6746 | 0 | нд | 35.6746 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2026: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4330 | нд | 0 | нд | 4.1176 | 4.1176 | 3.5475 | 4.1176 | 0 | 0 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5701 | -0.5701 | -13.85% | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 1 шт) | M_ЯР-4372 | нд | 0 | нд | 7.2357 | 7.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2357 | 0 | нд | 7.2357 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | нд | 14.1768 | нд | 1.1624 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 0 | 0.012894 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1624 | -1.1495 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 0.39386 | 8.3028 | нд | 0.36575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36575 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | нд | 24.1692 | нд | 6.2033 | 6.2033 | 0 | 0 | 0 | 6.1898 | 0 | 0.013504 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2033 | -6.1898 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | нд | 3.6912 | нд | 7.5267 | 7.5267 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 2.258 | 0 | 1.5057 | 0 | нд | 7.5267 | -3.763 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | нд | 21.1273 | нд | 7.7407 | 7.597 | 0 | 0 | 0 | 7.5858 | 0 | 0.011184 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7407 | -7.5858 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | нд | 30.795 | нд | 27.7757 | 27.7757 | 2.4914 | 14.1789 | 0 | 2.5937 | 2.4914 | 10.8879 | 0 | 0.11527 | 0 | нд | 25.2843 | -14.2811 | -85.15% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | нд | 368.3819 | нд | 130.2126 | 42.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8011 | 0 | нд | 130.2126 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | нд | 46.8181 | нд | -0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.30433 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | нд | 4.4559 | нд | 32.0772 | 15.3149 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 6.996 | 0 | 5.6279 | 0 | нд | 32.0772 | -2.691 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | нд | 3.1101 | нд | 6.5758 | 2.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 0 | нд | 6.5758 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | нд | 8.217 | нд | 2.0545 | 2.0545 | 0 | 0 | 0 | 2.0454 | 0 | 0.009033 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0545 | -2.0454 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | нд | 1.6423 | нд | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3786 | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | нд | 1.7786 | нд | 0.88931 | 0.88931 | 0.47453 | 0.267 | 0.37962 | 0.445 | 0.094906 | 0.17731 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41478 | -0.23747 | -33.35% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ЯР-4839 | нд | 0 | нд | 1.2405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2405 | нд | нд | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | нд | 7.2455 | нд | 0.098655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098655 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | нд | 3.2315 | нд | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0083 | 0 | - | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЯР-5100 | нд | 0 | нд | 3.9208 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9604 | 0 | нд | 3.9208 | 0 | - | нд
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЯР-5101 | нд | 0 | нд | 0.88859 | 0.88859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.62159 | 0 | нд | 0.88859 | 0 | - | нд
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | нд | 0.27947 | нд | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 0 | 0 | 1.1179 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЯР-5105 | нд | 0 | нд | 8.9082 | 2.9694 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | нд | 8.9082 | -0.297 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЯР-5107 | нд | 0 | нд | 12.7301 | 7.2743 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 0 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7301 | -5.092 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЯР-5108 | нд | 0 | нд | 2.9112 | 2.9112 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9112 | -0.962 | -100% | Перенос срока реализации проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборная продукция - 11 шт, аккумуляторная батарея - 13 шт) | P_ЯР-5120 | нд | 0 | нд | 42.827 | 42.827 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 42.827 | 0 | нд | 42.7161 | 0.11091 | - | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
12.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЯР-5121 | нд | 0 | нд | 9.3 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 11.1817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8817 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | P_ЯР-5122 | нд | 0 | нд | 4.5617 | 4.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | нд | 4.5617 | 0 | - | нд
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | нд | 11.9144 | нд | -0.002085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002085 | 0 | - | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | нд | 4.547 | нд | 0.40899 | 0.40899 | 0.40899 | 0 | 0.40899 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
12.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: КТП 6-10/0,4 кВ - 3 шт, выключатель - 1 шт) | Q_ЯР-5287 | нд | 0 | нд | 18.2732 | нд | 7.7226 | нд | 7.7226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5506 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2026: снегоболотоход - 2 шт, платформа-прицеп - 2 шт) | Q_ЯР-5378 | нд | 0 | нд | 6.0072 | нд | 6.0016 | нд | 0 | нд | 6.0016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005626 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Модернизация автоспецтехники (2026: дооборудование средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | Q_ЯР-5424 | нд | 0 | нд | 1.1921 | нд | 0.02747 | нд | 0 | нд | 0.02747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1646 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета
12.6 | Приобретение программного обеспечения для создания автоматизированной системы обучения и проверки знаний персонала (АСОП-Профессионал WL, 3 лицензии) | Q_ЯР-5453 | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании решения технического совета