## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 31840.1954 | 14966.3621 | 486.5771 | 8760.2702 | 3484.9065 | 2234.6084 | 8396.6517 | 264.6464 | 4552.1799 | 2221.9139 | 1357.9115 | 6569.7105 | 221.9307 | 4208.0903 | 1262.9927 | 876.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26778.0841 | 7819.9201 | 454.5193 | 4917.97 | 1347.5265 | 1099.9044 | 3146.7998 | 287.3167 | 1762.6092 | 716.7232 | 380.1507 | 4673.1203 | 167.2026 | 3155.3608 | 630.8033 | 719.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13347.6433 | 7374.9924 | 313.3873 | 4039.0321 | 2342.359 | 680.2139 | 4192.1582 | 131.2942 | 2226.9006 | 1561.8139 | 272.1494 | 3182.8342 | 182.0931 | 1812.1315 | 780.5451 | 408.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.5606 | 4401.5191 | 207.9585 | 2651.8863 | 938.4359 | 603.2385 | 1815.8001 | 64.8367 | 1094.2349 | 407.2582 | 249.4702 | 2585.719 | 143.1218 | 1557.6514 | 531.1776 | 353.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13699.1172 | 5076.3261 | 137.1716 | 3875.6027 | 891.2776 | 172.2742 | 2834.1815 | 108.5597 | 2122.597 | 517.1833 | 85.8414 | 2242.1446 | 28.6119 | 1753.0057 | 374.0943 | 86.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12437.3086 | 2064.2543 | 221.3513 | 1505.4191 | 193.304 | 144.1798 | 923.1075 | 209.7085 | 518.9044 | 119.0641 | 75.4306 | 1141.1468 | 11.6429 | 986.5147 | 74.2399 | 68.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 673.709 | 751.5551 | 22.2609 | 706.8576 | 4.2542 | 18.1824 | 169.931 | 17.7036 | 146.2498 | 3.8633 | 2.1143 | 581.6241 | 4.5572 | 560.6077 | 0.39099 | 16.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.7553 | 628.8435 | 15.4518 | 590.8919 | 4.5389 | 17.9609 | 35.3044 | 12.1225 | 18.1321 | 3.2559 | 1.7939 | 593.539 | 3.3293 | 572.7598 | 1.283 | 16.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3557.8528 | 1763.4886 | 13.7573 | 138.7777 | 247.0157 | 1363.9378 | 1200.381 | 7.0889 | 56.4324 | 139.0534 | 997.8063 | 563.1075 | 6.6684 | 82.3453 | 107.9623 | 366.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.2984 | 725.3034 | 9.7577 | 169.7727 | 211.2478 | 334.5252 | 372.5878 | 0.64906 | 131.3377 | 187.145 | 53.456 | 352.7156 | 9.1086 | 38.435 | 24.1027 | 281.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Белгородская область | Г | 4731.4365 | 3677.5603 | 107.1299 | 1731.5568 | 1086.5219 | 752.3517 | 2519.8274 | 78.4099 | 1210.2544 | 743.2512 | 487.9118 | 1157.7329 | 28.72 | 521.3024 | 343.2707 | 264.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.7117 | 1688.263 | 34.7333 | 1060.15 | 271.2061 | 322.1737 | 576.1642 | 15.2157 | 335.5691 | 120.8114 | 104.5681 | 1112.0988 | 19.5176 | 724.5809 | 150.3947 | 217.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Брянская область | Г | 1171.4668 | 480.1689 | 7.6872 | 264.6296 | 54.6402 | 153.2119 | 253.1803 | 1.8859 | 147.0448 | 30.692 | 73.5576 | 226.9886 | 5.8013 | 117.5848 | 23.9482 | 79.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.6077 | 219.1804 | 5.6592 | 113.5221 | 10.0121 | 89.9871 | 74.8628 | 0.30877 | 52.6589 | 6.8288 | 15.0662 | 144.3176 | 5.3504 | 60.8631 | 3.1833 | 74.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воронежская область | Г | 6309.9122 | 2566.3548 | 57.8267 | 1356.3894 | 836.3178 | 315.8209 | 1456.0621 | 23.4511 | 722.0525 | 519.8651 | 190.6934 | 1110.2927 | 34.3757 | 634.3368 | 316.4527 | 125.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.6112 | 1173.7323 | 44.2118 | 659.1635 | 355.6763 | 114.6808 | 540.8039 | 22.5531 | 326.2534 | 150.7081 | 41.2893 | 632.9284 | 21.6587 | 332.9101 | 204.9682 | 73.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2867.0819 | 2216.1934 | 52.4171 | 1290.3708 | 736.0068 | 137.3987 | 1202.7565 | 21.0232 | 663.6011 | 488.0682 | 30.064 | 1013.4369 | 31.3939 | 626.7697 | 247.9386 | 107.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.5617 | 1065.0161 | 37.787 | 612.1552 | 324.0645 | 91.0095 | 457.832 | 18.1393 | 281.7302 | 124.2719 | 33.6905 | 607.1842 | 19.6476 | 330.4249 | 199.7926 | 57.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2140.5718 | 1658.4662 | 52.3739 | 1147.8485 | 363.8917 | 94.3521 | 913.8762 | 21.0232 | 633.5928 | 229.4756 | 29.7846 | 744.5899 | 31.3507 | 514.2557 | 134.416 | 64.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.7788 | 1006.7961 | 36.8081 | 607.247 | 275.2778 | 87.4632 | 453.8746 | 18.104 | 281.4193 | 120.9617 | 33.3897 | 552.9215 | 18.7042 | 325.8277 | 154.3161 | 54.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1114.5799 | 1099.1588 | 28.2515 | 881.9932 | 112.3873 | 76.5268 | 632.9968 | 11.9661 | 560.0321 | 35.4536 | 25.5449 | 466.162 | 16.2854 | 321.9611 | 76.9336 | 50.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.5855 | 754.8683 | 26.2033 | 464.3971 | 193.264 | 71.004 | 335.0621 | 11.8899 | 211.9864 | 85.2623 | 25.9236 | 419.8062 | 14.3133 | 252.4107 | 108.0017 | 45.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 429.6903 | 326.1099 | 6.401 | 79.6704 | 233.2665 | 6.772 | 240.2704 | 4.7592 | 40.012 | 193.1572 | 2.3419 | 85.8394 | 1.6418 | 39.6584 | 40.1092 | 4.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.0603 | 86.7208 | 1.5959 | 39.3698 | 39.732 | 6.0231 | 30.9677 | 0.71657 | 15.3088 | 12.4562 | 2.4861 | 55.7531 | 0.87932 | 24.061 | 27.2758 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 596.3016 | 233.1976 | 17.7214 | 186.1849 | 18.2379 | 11.0533 | 40.609 | 4.2978 | 33.5487 | 0.86476 | 1.8978 | 192.5885 | 13.4236 | 152.6362 | 17.3732 | 9.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.133 | 165.207 | 9.009 | 103.4801 | 42.2818 | 10.4361 | 87.8448 | 5.4975 | 54.1242 | 23.2432 | 4.98 | 77.3622 | 3.5115 | 49.356 | 19.0386 | 5.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 2.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 77.5228 | 84.2601 | 9.4553 | 69.7575 | 1.9025 | 3.1449 | 38.7614 | 4.2978 | 33.5487 | 0.86476 | 0.050141 | 45.4987 | 5.1574 | 36.2088 | 1.0377 | 3.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 10.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 35.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 22.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | 0 | 0.83499 | 0.044588 | 0.75633 | 0 | 0.03408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83499 | 0.044588 | 0.75633 | 0 | 0.03408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0.036548 | 0.027594 | 0.51495 | 0.11147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0.036548 | 0.027594 | 0.51495 | 0.11147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | 48.3513 | 47.6687 | 2.7732 | 43.4079 | 1.0362 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6687 | 2.7732 | 43.4079 | 1.0362 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.252 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Хреновое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Бобровского муниципального р-на ВО, договор №42625680 от 29.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ВР-4638 | 4.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,817 км) | P_ВР-4639 | 6.5362 | 0.080751 | 0 | 0 | 0 | 0.080751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080751 | 0 | 0 | 0 | 0.080751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4468 | 3.6687 | 0.10334 | 1.5757 | 1.7916 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6687 | 0.10334 | 1.5757 | 1.7916 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.46 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,177 км) | P_ВР-4640 | 4.0242 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0.051067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 2.3384 | 0.046939 | 0.50284 | 1.6419 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0.046939 | 0.50284 | 1.6419 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | 87.8324 | 53.2777 | 0 | 50.6285 | 2.2768 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2777 | 0 | 50.6285 | 2.2768 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | 7.2742 | 7.5976 | 0.69069 | 6.8831 | 0 | 0.023807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5976 | 0.69069 | 6.8831 | 0 | 0.023807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | 3.1314 | 0.31815 | 0.028922 | 0.25276 | 0 | 0.036461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31815 | 0.028922 | 0.25276 | 0 | 0.036461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | 6.2401 | 6.346 | 0.57691 | 0.65161 | 4.7827 | 0.33483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0.57691 | 0.65161 | 4.7827 | 0.33483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | 0.86313 | 2.3054 | 0.50216 | 1.7649 | 0 | 0.03833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3054 | 0.50216 | 1.7649 | 0 | 0.03833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Семидесятное до строящейся КТП 4-19 для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4652 | 0.31616 | 0.29339 | 0.018015 | 0.14807 | 0.10599 | 0.021319 | 0.005077 | 0 | 0 | 0 | 0.005077 | 0.28832 | 0.018015 | 0.14807 | 0.10599 | 0.016242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26347 | 0.2414 | 0.014766 | 0.11933 | 0.086879 | 0.020431 | 0.2414 | 0.014766 | 0.11933 | 0.086879 | 0.020431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4653 | 3.5561 | 3.6549 | 0.064792 | 0.1909 | 3.1178 | 0.28148 | 0.06325 | 0 | 0 | 0 | 0.06325 | 3.5917 | 0.064792 | 0.1909 | 3.1178 | 0.21823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 3.0072 | 0.053108 | 0.15357 | 2.5555 | 0.24503 | 3.0072 | 0.053108 | 0.15357 | 2.5555 | 0.24503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 4-19 ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42634263 от 22.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ВР-4654 | 0.5544 | 0.30645 | 0.017741 | 0.17101 | 0.097796 | 0.0199 | 0.005303 | 0 | 0 | 0 | 0.005303 | 0.30115 | 0.017741 | 0.17101 | 0.097796 | 0.014597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.25215 | 0.014542 | 0.13782 | 0.08016 | 0.019625 | 0.25215 | 0.014542 | 0.13782 | 0.08016 | 0.019625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Большевик до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 6,0 км) | P_ВР-4655 | 42.5348 | 0.58717 | 0 | 0 | 0 | 0.58717 | 0.40001 | 0 | 0 | 0 | 0.40001 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4456 | 19.2054 | 1.3618 | 14.8588 | 1.8498 | 1.135 | 19.0183 | 1.3618 | 14.8588 | 1.8498 | 0.94782 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | 15.4125 | 18.4161 | 0.99959 | 11.5723 | 4.9182 | 0.92596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4161 | 0.99959 | 11.5723 | 4.9182 | 0.92596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Лосево до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 13,0 км) | P_ВР-4660 | 57.0336 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.528 | 47.695 | 0.49156 | 40.4616 | 3.9517 | 2.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.695 | 0.49156 | 40.4616 | 3.9517 | 2.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от сроящейся ВЛ 10 кВ до КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | P_ВР-4661 | 29.1891 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0.16523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3243 | 3.7571 | 0.40994 | 3.11 | 0.019479 | 0.21771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7571 | 0.40994 | 3.11 | 0.019479 | 0.21771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 1398 ПС 35/10 кВ Лосево с трансформатором 1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,25 МВА) | P_ВР-4662 | 2.8444 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0.44357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 10.0694 | 0.03974 | 0.28044 | 8.7762 | 0.97305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 0.03974 | 0.28044 | 8.7762 | 0.97305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ ф.1-4 КТП 10/0,4 кВ № 1398 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ВР-4663 | 4.9064 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 2.9381 | 0.077927 | 1.3731 | 1.1984 | 0.28865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9381 | 0.077927 | 1.3731 | 1.1984 | 0.28865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Красный Лиман для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,696 км) | P_ВР-4666 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для ТехприсоединенияООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,9 км, в том числе ГНБ - 1,7 км) | P_ВР-4675 | 26.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4782 | 0.22411 | 0.004996 | 0.004906 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004996 | 0.004906 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18676 | 0.004111 | 0.004021 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0.004021 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.33, оп.13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся КТП 10/0,4 кВ №972 для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,0) | P_ВР-4783 | 43.1775 | 2.0417 | 2.0047 | 0 | 0 | 0.036969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 2.0047 | 0 | 0 | 0.036969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9813 | 1.6802 | 1.6432 | 0 | 0 | 0.036969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 1.6432 | 0 | 0 | 0.036969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВР-4784 | 6.2027 | 0.335 | 0.32893 | 0 | 0 | 0.006067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.32893 | 0 | 0 | 0.006067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1689 | 0.27568 | 0.26962 | 0 | 0 | 0.006066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27568 | 0.26962 | 0 | 0 | 0.006066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-8 КТП 10/0,4 кВ №972 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42677841 от 23.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км) | P_ВР-4785 | 1.415 | 0.21489 | 0.211 | 0 | 0 | 0.003892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21489 | 0.211 | 0 | 0 | 0.003892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0.17684 | 0.17295 | 0 | 0 | 0.003891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17684 | 0.17295 | 0 | 0 | 0.003891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.5, 6 ЗТП 10/0,4 кВ №905 ПС 110/10 кВ Опорная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ БМ-ГРУПП Богучар, договор №42671731 от 30.09.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км) | P_ВР-4787 | 0.97855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км) | Q_ВР-4807 | нд | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 0.38722 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.766 | 0.827 | 9.7721 | 1.384 | 0.78283 | 12.6447 | 0.827 | 9.7721 | 1.384 | 0.66156 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1, 97 ВЛ 10 кВ ф.5, 4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 3,3 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Q_ВР-4808 | нд | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0.38712 | 0.26372 | 0 | 0 | 0 | 0.26372 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6621 | 1.1127 | 10.7657 | 0.070975 | 0.7128 | 12.5387 | 1.1127 | 10.7657 | 0.070975 | 0.5894 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения Администрация Новоусманского м.р.н. ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4809 | нд | 0.27934 | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0.089042 | 0 | 0 | 0 | 0.089042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1368 | 0.24099 | 0.27935 | 7.8148 | 0.80166 | 9.0478 | 0.24099 | 0.27935 | 7.8148 | 0.71262 | 0.089042 | 0 | 0 | 0 | 0.089042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф. 1-4 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ № 31 Воля до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Адм. Новоусманского мун.р-на ВО, договор №42596298 от 18.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4810 | нд | 0.058059 | 0 | 0 | 0 | 0.058059 | 0.045123 | 0 | 0 | 0 | 0.045123 | 0.012936 | 0 | 0 | 0 | 0.012936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1583 | 0.06936 | 0.78444 | 1.1607 | 0.14384 | 2.1454 | 0.06936 | 0.78444 | 1.1607 | 0.1309 | 0.012936 | 0 | 0 | 0 | 0.012936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвлений оп.14 ЛЭП 10 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман до 2-х строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 5,9 км) | Q_ВР-4820 | нд | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0.43051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4685 | 1.6923 | 16.9001 | 0.92268 | 0.95351 | 20.4685 | 1.6923 | 16.9001 | 0.92268 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ СТП-407 ПС 35/10 кВ Новый Лиман с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения ОСНЧ, договор № 42669669 от 30.12.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ВР-4821 | нд | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0.17837 | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4806 | 0.11092 | 0.35296 | 7.3176 | 0.69909 | 8.4806 | 0.11092 | 0.35296 | 7.3176 | 0.69909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой дополнительной опоры в пролете опор №64-№65 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,025 км) | Q_ВР-4855 | нд | 0.034035 | 0 | 0 | 0 | 0.034035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034035 | 0 | 0 | 0 | 0.034035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5863 | 0.002944 | 0.006341 | 0.55227 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5863 | 0.002944 | 0.006341 | 0.55227 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Павловск-2 с установкой разъединителя (1 шт.), реклоузера (1 шт.), ВПУ (1 шт.) для Техприсоединения Администрации ГП - город Павловск, договор №42677339 от 05.02.26 (свыше 670 кВт, протяженностью 0,03 км) | Q_ВР-4856 | нд | 0.030851 | 0 | 0 | 0 | 0.030851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030851 | 0 | 0 | 0 | 0.030851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58312 | 0.002574 | 0.005111 | 0.55227 | 0.023166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58312 | 0.002574 | 0.005111 | 0.55227 | 0.023166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ №04 от оп 2/1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВИК, договор №42620486 от 12.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,099 км, в том числе ГНБ - 0,099 км) | Q_ВР-4899 | нд | 0.052774 | 0 | 0 | 0 | 0.052774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052774 | 0 | 0 | 0 | 0.052774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.365 | 0.2102 | 2.0133 | 0.039896 | 0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0.2102 | 2.0133 | 0.039896 | 0.10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 726.5101 | 557.7272 | 0.043178 | 142.5223 | 372.1152 | 43.0466 | 288.8803 | 0 | 30.0083 | 258.5926 | 0.27934 | 268.847 | 0.043178 | 112.514 | 113.5225 | 42.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7829 | 58.22 | 0.97887 | 4.9081 | 48.7867 | 3.5463 | 3.9573 | 0.035392 | 0.31093 | 3.3102 | 0.3008 | 54.2627 | 0.94347 | 4.5972 | 45.4765 | 3.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 623.3449 | 511.6046 | 0 | 105.4686 | 366.0454 | 40.0905 | 288.7934 | 0 | 30.0083 | 258.5926 | 0.19248 | 222.8112 | 0 | 75.4603 | 107.4528 | 39.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 62.9374 | 32.7481 | 0 | 31.7726 | 0.82774 | 0.14777 | 19.824 | 0 | 19.824 | 0 | 0 | 12.9241 | 0 | 11.9486 | 0.82774 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 560.4075 | 478.8565 | 0 | 73.696 | 365.2177 | 39.9428 | 268.9694 | 0 | 10.1843 | 258.5926 | 0.19248 | 209.8871 | 0 | 63.5118 | 106.6251 | 39.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 103.1652 | 46.1226 | 0.043178 | 37.0537 | 6.0698 | 2.956 | 0.086858 | 0 | 0 | 0 | 0.086858 | 46.0358 | 0.043178 | 37.0537 | 6.0698 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7829 | 58.22 | 0.97887 | 4.9081 | 48.7867 | 3.5463 | 3.9573 | 0.035392 | 0.31093 | 3.3102 | 0.3008 | 54.2627 | 0.94347 | 4.5972 | 45.4765 | 3.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 41.5809 | 39.4442 | 0 | 36.6631 | 2.0313 | 0.74977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4442 | 0 | 36.6631 | 2.0313 | 0.74977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | 5.1045 | 4.8088 | 0.043178 | 0.39059 | 4.0385 | 0.33662 | 0.086858 | 0 | 0 | 0 | 0.086858 | 4.722 | 0.043178 | 0.39059 | 4.0385 | 0.24976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 3.9573 | 0.035392 | 0.31093 | 3.3102 | 0.3008 | 3.9573 | 0.035392 | 0.31093 | 3.3102 | 0.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0099 | 0.086195 | 0.27299 | 9.0199 | 0.63086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0099 | 0.086195 | 0.27299 | 9.0199 | 0.63086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0.028062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0.04601 | 0.035721 | 1.0721 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0.04601 | 0.035721 | 1.0721 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | 26.827 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3558 | 25.8361 | 0 | 3.7633 | 21.1712 | 0.90152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8361 | 0 | 3.7633 | 21.1712 | 0.90152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4633 | 7.3046 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0872 | 4.406 | 0.04424 | 0.086868 | 3.9509 | 0.32397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | 0.04424 | 0.086868 | 3.9509 | 0.32397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большевик с установкой БСК 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596039 от 27.05.25 (до 670 кВт) | Q_ВР-4656 | нд | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7366 | 0.75092 | 0.43828 | 10.2624 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7366 | 0.75092 | 0.43828 | 10.2624 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Красный Лиман с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4658 | 0.28461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосево с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ "ДонСтройГарант", договор №42608143 от 03.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4659 | нд | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016476 | 0.016108 | 0 | 0 | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016476 | 0.016108 | 0 | 0 | 0.000368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СК Академия, договор №42640514 от 04.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4674 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой токоограничивающих реакторов 1 и 2 с.ш, дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, ДГР, ПКУ 10 кВ (2 шт), с заменой ВВ, ТТ в яч.В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, с заменой ТТ в яч.8, 21 для Техприсоединения ПАО Молочный комбинат Воронежский, договор №42620068 от 23.09.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4781 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2997.128 | 159.5585 | 4.9974 | 62.5018 | 78.2681 | 13.7912 | 92.813 | 2.0156 | 57.4505 | 26.2311 | 7.1158 | 66.7455 | 2.9818 | 5.0513 | 52.037 | 6.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.3212 | 82.5594 | 6.4248 | 45.5143 | 22.508 | 8.1123 | 72.9059 | 4.4138 | 44.5232 | 17.3701 | 6.5989 | 9.6535 | 2.011 | 0.99108 | 5.1379 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 67.9043 | 2.9818 | 16.7894 | 40.9706 | 7.1625 | 38.0429 | 0 | 16.5814 | 17.8631 | 3.5983 | 29.8613 | 2.9818 | 0.20798 | 23.1075 | 3.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.316 | 1.1177 | 0.87598 | 0.17048 | 0 | 0.071262 | 0.19041 | 0 | 0.17048 | 0 | 0.019929 | 0.92732 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.28273 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.074752 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0.27866 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.070682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0.87598 | 0.17048 | 0 | 0.071262 | 0.19041 | 0 | 0.17048 | 0 | 0.019929 | 0.92732 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | 0 | 0.2314 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.023419 | 0.00407 | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0.22733 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.019349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19041 | 0 | 0.17048 | 0 | 0.019929 | 0.19041 | 0 | 0.17048 | 0 | 0.019929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Жилпоселковая с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания рп.Шилово, в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, договор АО СЗ ДСК №3600/17457/24 от 03.12.24 (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | Q_ВР-4798 | нд | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92732 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92732 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 550.2078 | 67.6215 | 2.9818 | 16.5814 | 40.9706 | 7.0877 | 38.0388 | 0 | 16.5814 | 17.8631 | 3.5943 | 29.5827 | 2.9818 | 0 | 23.1075 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т, ЩПТ - 4 шт) | M_ВР-2379 | 17.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 6.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 6.9302 | 1.1927 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 6.9302 | 1.7891 | 1.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7891 | 1.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | 0.80054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 7.2526 | 7.2526 | 0 | 2.0027 | 4.8157 | 0.43425 | 3.8245 | 0 | 2.0027 | 1.8218 | 0 | 3.4281 | 0 | 0 | 2.9939 | 0.43425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 12.3458 | 12.3458 | 0 | 2.0712 | 9.457 | 0.81757 | 6.5621 | 0 | 2.0712 | 4.4909 | 0 | 5.7837 | 0 | 0 | 4.9661 | 0.81757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 11.4534 | 11.4534 | 0 | 3.2188 | 7.551 | 0.68356 | 5.7267 | 0 | 3.2188 | 2.5079 | 0 | 5.7267 | 0 | 0 | 5.0431 | 0.68356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 10.5772 | 10.5772 | 0 | 1.8676 | 8.014 | 0.69557 | 5.2886 | 0 | 1.8676 | 3.421 | 0 | 5.2886 | 0 | 0 | 4.593 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 12.7477 | 12.7477 | 0 | 1.8278 | 10.0573 | 0.86252 | 6.3738 | 0 | 1.8278 | 4.546 | 0 | 6.3738 | 0 | 0 | 5.5113 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 0 | 3.8589 | 0 | 1.9593 | 0.7122 | 1.1874 | 3.8589 | 0 | 1.9593 | 0.7122 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 0 | 3.2867 | 0 | 1.8647 | 0.20423 | 1.2177 | 3.2867 | 0 | 1.8647 | 0.20423 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 0 | 3.1175 | 0 | 1.7694 | 0.15907 | 1.1891 | 3.1175 | 0 | 1.7694 | 0.15907 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: №9 СХИ, №14 Западная, №29 ДСК, №30 Подгорное, Анна, Верхний Мамон, Калач-1, Опорная, Острогожск с установкой микропроцессорных устройств независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | 60.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Хреновое, Калач-2, МЭЗ и др, всего - 51 шт с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | 130.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | 184.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 31.2138 | 1.4905 | 19.3879 | 8.546 | 1.7894 | 28.9448 | 1.4905 | 17.9191 | 8.368 | 1.1672 | 2.2691 | 0 | 1.4688 | 0.17803 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5419 | 57.1687 | 5.2897 | 43.9134 | 3.143 | 4.8225 | 54.7475 | 4.4138 | 43.3455 | 2.7597 | 4.2287 | 2.4211 | 0.87598 | 0.56792 | 0.38335 | 0.59386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.797 | 0.037844 | 1.4688 | 0.17803 | 0.11225 | 0.066698 | 0.037844 | 0 | 0 | 0.028854 | 1.7303 | 0 | 1.4688 | 0.17803 | 0.083394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0.87598 | 1.8259 | 0.43111 | 0.1154 | 1.3661 | 0 | 1.258 | 0.047759 | 0.060363 | 1.8823 | 0.87598 | 0.56792 | 0.38335 | 0.055036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | нд | 0.71418 | 0 | 0.61154 | 0.058266 | 0.044367 | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 0.68987 | 0 | 0.61154 | 0.058266 | 0.020059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1125 | 0 | 1.0132 | 0.047759 | 0.051475 | 1.1125 | 0 | 1.0132 | 0.047759 | 0.051475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | 0 | 0.30849 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.009843 | 0.004546 | 0 | 0 | 0 | 0.004546 | 0.30395 | 0 | 0.29865 | 0 | 0.005297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25368 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.008888 | 0.25368 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.008888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | нд | 0.71474 | 0.006733 | 0.55864 | 0.11977 | 0.029593 | 0.006733 | 0.006733 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.55864 | 0.11977 | 0.029593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58266 | 0 | 0.36115 | 0.19492 | 0.026591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58266 | 0 | 0.36115 | 0.19492 | 0.026591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | нд | 0.040146 | 0.031111 | 0 | 0 | 0.009035 | 0.031111 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0.009035 | 0 | 0 | 0 | 0.009035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40423 | 0 | 0.20677 | 0.18843 | 0.009035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40423 | 0 | 0.20677 | 0.18843 | 0.009035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Воронежская ТЭЦ-1 – Южная №3 с ответвлениями (КВЛ-110-3), Южная - ВШЗ №34 с ответвлением на ПС ГОО (ВЛ-110-34), с установкой дополнительных опор (3 шт), с переключением ответвлений на ПС 110 кВ Жилпоселковая и Строительная, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО СЗ ДСК, соглашение о компенсации №3600/17457/24 от 03.12.24, протяженность 0,148 км) | Q_ВР-4797 | нд | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89539 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89539 | 0.87598 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 249.1641 | 29.4169 | 1.4526 | 17.9191 | 8.368 | 1.6772 | 28.8781 | 1.4526 | 17.9191 | 8.368 | 1.1384 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5419 | 53.9202 | 4.4138 | 42.0874 | 2.7119 | 4.7071 | 53.3814 | 4.4138 | 42.0874 | 2.7119 | 4.1683 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 24.37 | 19.5999 | 0 | 15.6659 | 3.934 | 0 | 19.5999 | 0 | 15.6659 | 3.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 5.7809 | 6.1603 | 0 | 1.7263 | 4.434 | 0 | 6.1603 | 0 | 1.7263 | 4.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | 0.68342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | 0.71036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | 0.76723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | 0.66846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | 0.68942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 34.9104 | 1.6233 | 1.4478 | 0.17548 | 0 | 0 | 1.6233 | 1.4478 | 0.17548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | 23.1549 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4187 | 53.9202 | 4.4138 | 42.0874 | 2.7119 | 4.7071 | 53.3814 | 4.4138 | 42.0874 | 2.7119 | 4.1683 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | 157.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | нд | 0.35618 | 0.004797 | 0.35138 | 0 | 0 | 0.35618 | 0.004797 | 0.35138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2073.2837 | 60.4404 | 0.52511 | 26.3245 | 28.7515 | 4.8393 | 25.8253 | 0.52511 | 22.9499 | 0 | 2.3503 | 34.615 | 0 | 3.3745 | 28.7515 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.7364 | 24.273 | 0.25906 | 1.4304 | 19.365 | 3.2185 | 17.968 | 0 | 1.0072 | 14.6104 | 2.3503 | 6.3051 | 0.25906 | 0.42316 | 4.7546 | 0.86826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1980.5319 | 60.0679 | 0.52511 | 26.3245 | 28.7515 | 4.4669 | 25.8253 | 0.52511 | 22.9499 | 0 | 2.3503 | 34.2426 | 0 | 3.3745 | 28.7515 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.4432 | 16.6745 | 0.23982 | 1.3895 | 12.139 | 2.9062 | 17.968 | 0 | 1.0072 | 14.6104 | 2.3503 | -1.2934 | 0.23982 | 0.38229 | -2.4715 | 0.55596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 0 | 10.0744 | 0.10251 | 4.354 | 5.4816 | 0.13628 | 1.082 | 0.10251 | 0.97945 | 0 | 0 | 8.9924 | 0 | 3.3745 | 5.4816 | 0.13628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | 17.7799 | 0.71127 | 0 | 0.17792 | 0 | 0.53335 | 0.52924 | 0 | 0.17792 | 0 | 0.35132 | 0.18203 | 0 | 0 | 0 | 0.18203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8166 | 4.7631 | 0.073896 | 0.28942 | 4.0518 | 0.34795 | 7.2524 | 0 | 0.17792 | 6.7231 | 0.35132 | -2.4892 | 0.073896 | 0.1115 | -2.6713 | -0.003366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 0 | 22.727 | 0.20819 | 10.5593 | 11.5377 | 0.42182 | 10.7675 | 0.20819 | 10.5593 | 0 | 0 | 11.9595 | 0 | 0 | 11.5377 | 0.42182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя с устройством ответвлений (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 52 279 шт) | M_ВР-4062 | 1480.058 | 2.3361 | 0 | 0.61242 | 0 | 1.7237 | 1.8347 | 0 | 0.61242 | 0 | 1.2223 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.3817 | 5.1064 | 0.072501 | 0.62534 | 2.872 | 1.5366 | 3.4154 | 0 | 0.51072 | 1.6824 | 1.2223 | 1.691 | 0.072501 | 0.11462 | 1.1896 | 0.31424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 0 | 7.6158 | 0.077489 | 3.2914 | 4.1439 | 0.10302 | 3.3689 | 0.077489 | 3.2914 | 0 | 0 | 4.2469 | 0 | 0 | 4.1439 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | 422.6416 | 0.69859 | 0 | 0.16703 | 0 | 0.53156 | 0.5884 | 0 | 0.16703 | 0 | 0.42137 | 0.11019 | 0 | 0 | 0 | 0.11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2013 | 2.4746 | 0.03508 | 0.23369 | 1.776 | 0.42981 | 4.0374 | 0 | 0.16703 | 3.449 | 0.42136 | -1.5628 | 0.03508 | 0.066662 | -1.673 | 0.008448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 0 | 14.9474 | 0.13693 | 6.9448 | 7.5883 | 0.27743 | 7.0817 | 0.13693 | 6.9448 | 0 | 0 | 7.8657 | 0 | 0 | 7.5883 | 0.27743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | 60.0523 | 0.95742 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.73976 | 0.57294 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.35528 | 0.38448 | 0 | 0 | 0 | 0.38448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0436 | 4.3304 | 0.058339 | 0.24107 | 3.4391 | 0.59191 | 3.2628 | 0 | 0.15156 | 2.7559 | 0.35528 | 1.0677 | 0.058339 | 0.089507 | 0.68319 | 0.23664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 92.7518 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2932 | 7.5985 | 0.019245 | 0.040871 | 7.2261 | 0.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5985 | 0.019245 | 0.040871 | 7.2261 | 0.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | 92.7518 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2932 | 7.5985 | 0.019245 | 0.040871 | 7.2261 | 0.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5985 | 0.019245 | 0.040871 | 7.2261 | 0.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | 13.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | 11.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | 12.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | 19.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | 13.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.2843 | 0.41227 | 3.5168 | 0.25658 | 0.098705 | 1.4133 | 0.41227 | 1.001 | 0 | 0 | 2.8711 | 0 | 2.5158 | 0.25658 | 0.098705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 0 | 1.4941 | 0.037602 | 0.070947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 0 | 1.4941 | 0.037602 | 0.070947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 0 | 1.2133 | 0 | 0.9756 | 0.21037 | 0.02733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0.9756 | 0.21037 | 0.02733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 0 | 0.66239 | 0 | 0.64538 | 0 | 0.017005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66239 | 0 | 0.64538 | 0 | 0.017005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | нд | 1.067 | 0.091171 | 0.89479 | 0.046207 | 0.034866 | 0.091171 | 0.091171 | 0 | 0 | 0 | 0.97586 | 0 | 0.89479 | 0.046207 | 0.034866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80298 | 0 | 0.73371 | 0.037602 | 0.031673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80298 | 0 | 0.73371 | 0.037602 | 0.031673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | нд | 0.61384 | 0.03557 | 0.57827 | 0 | 0 | 0.61384 | 0.03557 | 0.57827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | нд | 0.45971 | 0.036993 | 0.42272 | 0 | 0 | 0.45971 | 0.036993 | 0.42272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | нд | 0.26804 | 0.24854 | 0 | 0 | 0.019504 | 0.24854 | 0.24854 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79964 | 0 | 0.76036 | 0 | 0.039274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79964 | 0 | 0.76036 | 0 | 0.039274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 445.7023 | 186.3186 | 0 | 0 | 21.7864 | 164.5323 | 159.0794 | 0 | 0 | 5.5658 | 153.5136 | 27.2392 | 0 | 0 | 16.2206 | 11.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7283 | 24.5542 | 0 | 0 | 9.0661 | 15.4881 | 10.066 | 0 | 0 | 9.0661 | 0.9999 | 14.4882 | 0 | 0 | 0 | 14.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | 118.9372 | 118.1317 | 0 | 0 | 0 | 118.1317 | 118.1317 | 0 | 0 | 0 | 118.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 2 шт, трактор - 11 шт) | M_ВР-3979 | 96.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7881 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 13.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 14.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 30.0308 | 11.7138 | 0 | 0 | 5.5658 | 6.148 | 5.5658 | 0 | 0 | 5.5658 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0907 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | 13.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 22.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | 2.0238 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0.87829 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0.89989 | 0 | 0 | 0 | 0.89989 | 0.71991 | 0 | 0 | 0 | 0.71991 | 0.17998 | 0 | 0 | 0 | 0.17998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ВР-4400 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ВР-4561 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | 1.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ВР-4564 | 4.6151 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ВР-4566 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ВР-4567 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ВР-4569 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ВР-4572 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | 56.3344 | 35.882 | 0 | 0 | 5.1599 | 30.7221 | 30.7221 | 0 | 0 | 0 | 30.7221 | 5.1599 | 0 | 0 | 5.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | 0.33599 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0.27999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: кондиционер - 23 шт, усутановка испытательная - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, устройство зарядно-подзарядное- 1 шт) | Q_ВР-4803 | нд | 11.0606 | 0 | 0 | 11.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0606 | 0 | 0 | 11.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0661 | 0 | 0 | 9.0661 | 0 | 9.0661 | 0 | 0 | 9.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Костромская область | Г | 1271.565 | 598.9787 | 13.5907 | 436.2225 | 46.7175 | 102.448 | 325.1467 | 6.7003 | 237.8652 | 14.8888 | 65.6924 | 273.832 | 6.8904 | 198.3573 | 31.8287 | 36.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1074 | 368.8094 | 8.4966 | 257.3645 | 46.2725 | 56.6759 | 152.7626 | 5.5689 | 99.8749 | 25.3079 | 22.011 | 216.0468 | 2.9277 | 157.4896 | 20.9646 | 34.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 366.7834 | 8.8436 | 318.7258 | 7.7314 | 31.4826 | 194.8944 | 1.9532 | 177.0599 | 1.6027 | 14.2786 | 171.889 | 6.8904 | 141.6659 | 6.1287 | 17.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4514 | 300.7216 | 8.4966 | 230.5838 | 28.8177 | 32.8235 | 121.5118 | 5.5689 | 86.4017 | 14.7238 | 14.8173 | 179.2099 | 2.9277 | 144.1821 | 14.0939 | 18.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 753.9623 | 366.6933 | 8.782 | 318.7258 | 7.7314 | 31.4541 | 194.8944 | 1.9532 | 177.0599 | 1.6027 | 14.2786 | 171.7988 | 6.8288 | 141.6659 | 6.1287 | 17.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4514 | 299.7884 | 8.4342 | 229.7415 | 28.8177 | 32.795 | 121.5118 | 5.5689 | 86.4017 | 14.7238 | 14.8173 | 178.2767 | 2.8652 | 143.3398 | 14.0939 | 17.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 321.2477 | 169.2982 | 2.0942 | 144.9743 | 2.6357 | 19.5939 | 95.2626 | 1.3676 | 81.6462 | 1.6027 | 10.6461 | 74.0356 | 0.7266 | 63.3281 | 1.033 | 8.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0497 | 132.6136 | 2.6283 | 87.823 | 21.7443 | 20.418 | 66.1484 | 1.1889 | 42.2465 | 12.045 | 10.6679 | 66.4652 | 1.4394 | 45.5764 | 9.6993 | 9.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 320.664 | 161.9155 | 3.8639 | 145.4789 | 5.0956 | 7.477 | 78.3982 | 0.5856 | 74.7103 | 0 | 3.1023 | 83.5173 | 3.2783 | 70.7686 | 5.0956 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5045 | 103.3499 | 3.4912 | 84.7944 | 7.0734 | 7.9909 | 48.1364 | 2.2028 | 39.6386 | 2.6788 | 3.6162 | 55.2135 | 1.2885 | 45.1558 | 4.3945 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 112.0507 | 35.4796 | 2.8239 | 28.2726 | 0 | 4.3831 | 21.2337 | 0 | 20.7034 | 0 | 0.53024 | 14.2459 | 2.8239 | 7.5692 | 0 | 3.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8973 | 63.8249 | 2.3147 | 57.1242 | 0 | 4.3861 | 7.227 | 2.1772 | 4.5166 | 0 | 0.53319 | 56.5979 | 0.13741 | 52.6076 | 0 | 3.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 7.701 | 3.8891 | 0.23469 | 3.319 | 0 | 0.33541 | 0.23533 | 0 | 0 | 0 | 0.23533 | 3.6538 | 0.23469 | 3.319 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9392 | 3.2497 | 0.19237 | 2.7205 | 0 | 0.33677 | 3.1496 | 0.19237 | 2.7205 | 0 | 0.23669 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | 0 | 1.9671 | 0 | 1.7728 | 0 | 0.19435 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 1.8269 | 0 | 1.7728 | 0 | 0.054093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 0 | 1.7361 | 0 | 0.19516 | 1.8772 | 0 | 1.7361 | 0 | 0.14107 | 0.054093 | 0 | 0 | 0 | 0.054093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | 0 | 1.6449 | 0 | 1.6439 | 0 | 0.000981 | 1.2848 | 0 | 1.2838 | 0 | 0.000981 | 0.36009 | 0 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013137 | 0 | 0.01215 | 0 | 0.000987 | 0.013137 | 0 | 0.01215 | 0 | 0.000987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | 0 | 14.434 | 0 | 14.434 | 0 | 0 | 12.3751 | 0 | 12.3751 | 0 | 0 | 2.0589 | 0 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | 0 | 7.1067 | 0 | 7.1029 | 0 | 0.003863 | 7.0484 | 0 | 7.0445 | 0 | 0.003863 | 0.058333 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051699 | 0 | 0.047814 | 0 | 0.003885 | 0.051699 | 0 | 0.047814 | 0 | 0.003885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | 5.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | 26.3467 | 0.012319 | 0 | 0 | 0 | 0.012319 | 0.008175 | 0 | 0 | 0 | 0.008175 | 0.004144 | 0 | 0 | 0 | 0.004144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9556 | 0.012322 | 0 | 0 | 0 | 0.012322 | 0.008178 | 0 | 0 | 0 | 0.008178 | 0.004144 | 0 | 0 | 0 | 0.004144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3372 | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2802 | 0 | 2.1392 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2802 | 0 | 2.1392 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_КМ-3373 | нд | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0409 | 0 | 11.2437 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0409 | 0 | 11.2437 | 0 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3374 | нд | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53023 | 0 | 0.51522 | 0 | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53023 | 0 | 0.51522 | 0 | 0.015013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-923 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с установкой КРУН 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42625853 от 15.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3428 | 6.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-41 ф.625 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сыроварня Волжанка, договор №42657266 от 09.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км, в т.ч. ГНБ - 0,135 км) | P_КМ-3429 | 4.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-5 ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Ильинское с установкой ответвительной арматуры, КРУН 10 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения НСТ Кубань, договор №42646163 от 05.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_КМ-3431 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящегося КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до ВРУ объекта Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3433 | 0.67434 | 0.090691 | 0.085655 | 0 | 0 | 0.005036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090691 | 0.085655 | 0 | 0 | 0.005036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56195 | 0.075245 | 0.070209 | 0 | 0 | 0.005036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075245 | 0.070209 | 0 | 0 | 0.005036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-258 - ТП-478 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящегося РП 6 кВ №1 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_КМ-3435 | 5.721 | 0.6889 | 0.4636 | 0 | 0 | 0.2253 | 0.027117 | 0 | 0 | 0 | 0.027117 | 0.66178 | 0.4636 | 0 | 0 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 3.2302 | 0.38 | 2.6248 | 0 | 0.22544 | 0.40726 | 0.38 | 0 | 0 | 0.027257 | 2.823 | 0 | 2.6248 | 0 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ №1 ф.609 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3436 | 1.0432 | 0.977 | 0.6466 | 0 | 0 | 0.3304 | 0.037821 | 0 | 0 | 0 | 0.037821 | 0.93917 | 0.6466 | 0 | 0 | 0.29257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86937 | 4.7004 | 0.53 | 3.8398 | 0 | 0.33059 | 0.56802 | 0.53 | 0 | 0 | 0.038016 | 4.1323 | 0 | 3.8398 | 0 | 0.29257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 до строящихся РП 6 кВ №2 и БКТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,08 км) | P_КМ-3437 | 3.3821 | 1.0604 | 0.64538 | 0 | 0 | 0.41498 | 0.037749 | 0 | 0 | 0 | 0.037749 | 1.0226 | 0.64538 | 0 | 0 | 0.37723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8184 | 6.0578 | 0.529 | 5.1136 | 0 | 0.41518 | 0.56694 | 0.529 | 0 | 0 | 0.037944 | 5.4908 | 0 | 5.1136 | 0 | 0.37723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ №1, 2 ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3438 | 14.3459 | 0.45557 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.40677 | 0.002854 | 0 | 0 | 0 | 0.002854 | 0.45272 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9549 | 6.2402 | 0.04 | 5.7934 | 0 | 0.40679 | 0.042869 | 0.04 | 0 | 0 | 0.002869 | 6.1973 | 0 | 5.7934 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3439 | 16.3451 | 1.7004 | 0.40367 | 0 | 0 | 1.2967 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0.023611 | 1.6768 | 0.40367 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6209 | 19.7101 | 0.33088 | 18.0823 | 0 | 1.2968 | 0.35461 | 0.33088 | 0 | 0 | 0.023733 | 19.3554 | 0 | 18.0823 | 0 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА ф.609, 645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с установкой КРУН (4 шт) с ПУ (4 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3440 | 6.8382 | 0.41247 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.19897 | 0.012488 | 0 | 0 | 0 | 0.012488 | 0.39998 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6985 | 3.6297 | 0.175 | 3.2556 | 0 | 0.19904 | 0.18755 | 0.175 | 0 | 0 | 0.012552 | 3.4421 | 0 | 3.2556 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛИ 0,4 кВ ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 до строящегося КРУН 0,4 кВ №2 на границе балансовой приндлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, протяженность 1, км) | Q_КМ-3441 | нд | 0.039527 | 0.037332 | 0 | 0 | 0.002195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039527 | 0.037332 | 0 | 0 | 0.002195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032795 | 0.0306 | 0 | 0 | 0.002195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032795 | 0.0306 | 0 | 0 | 0.002195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №1 ТП-417 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3442 | 0.79468 | 0.023639 | 0.022326 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | 0.022326 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66223 | 0.019613 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019613 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КРУН 0,4 кВ №2 ТП-401 ф.670 ПС 110/6 кВ Кострома-3 с установкой ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт) | P_КМ-3443 | 0.79468 | 0.023639 | 0.022326 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 | 0.022326 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66223 | 0.019613 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019613 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-43 1,2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН №1, 2 (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединеня ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км, в т.ч.ГНБ – 0,06 км) | P_КМ-3446 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КРУН №1,2 ТП-43 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Северная до ВРУ МКД Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймеханика, договор №42675422 от 12.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3447 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.090122 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0.062415 | 0.84227 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0.062415 | 0.84227 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.090122 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090122 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0.062415 | 0.84227 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9332 | 0.062415 | 0.84227 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-417 ПС 110/6 Кострома-3 с заменой силового трансформатора 400 на 630 кВА для Техприсоединения МБОУ Шунгенская СОШ им. героя Советского Союза Г.И. Гузанова, договор №42655659 от 14.08.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_КМ-3432 | нд | 0.065232 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.003622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065232 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.003622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054122 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.003622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054122 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.003622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Техперевооружение ТП-130 ф.645 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с заменой ВВ, ТТ, УРЗА 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МастерСтрой, договор №42664881 от 18.08.25 (до 670 кВт) | Q_КМ-3444 | нд | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86681 | 0 | 0.84227 | 0 | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86681 | 0 | 0.84227 | 0 | 0.024543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-467 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой силовых трансформаторов 2х180 на 2х250 кВА, предохранителей 6 кВ (2 шт), 0,4 кВ (3 шт), рубильников 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО УК Юбилейный 2007, договор №42714321 от 14.01.26 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_КМ-3571 | нд | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012262 | 0.011915 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012262 | 0.011915 | 0 | 0 | 0.000347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 339.8388 | 144.0153 | 1.101 | 117.4967 | 14.5133 | 10.9043 | 68.5617 | 1.101 | 60.8053 | 0 | 6.6554 | 75.4536 | 0 | 56.6914 | 14.5133 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.757 | 48.5548 | 0 | 25.5701 | 12.0731 | 10.9116 | 25.5084 | 0 | 13.4732 | 5.3724 | 6.6628 | 23.0464 | 0 | 12.0969 | 6.7007 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 104.7272 | 1.101 | 85.0566 | 14.4497 | 4.1199 | 51.8198 | 1.101 | 47.7312 | 0 | 2.9876 | 52.9074 | 0 | 37.3255 | 14.4497 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.655 | 8.6428 | 0 | 0.32744 | 4.1948 | 4.1205 | 4.4724 | 0 | 0.32744 | 1.1567 | 2.9883 | 4.1704 | 0 | 0 | 3.0381 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0.11383 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 1.1567 | 0.11438 | 1.2711 | 0 | 0 | 1.1567 | 0.11438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 ф.10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3569 | нд | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53615 | 0 | 0 | 0.48967 | 0.04648 | 0.53615 | 0 | 0 | 0.48967 | 0.04648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 ф.10-24 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3570 | нд | 0.067579 | 0 | 0 | 0 | 0.067579 | 0.067579 | 0 | 0 | 0 | 0.067579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73493 | 0 | 0 | 0.66703 | 0.067895 | 0.73493 | 0 | 0 | 0.66703 | 0.067895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 137.1753 | 104.6134 | 1.101 | 85.0566 | 14.4497 | 4.006 | 51.706 | 1.101 | 47.7312 | 0 | 2.8738 | 52.9074 | 0 | 37.3255 | 14.4497 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.655 | 7.3717 | 0 | 0.32744 | 3.0381 | 4.0062 | 3.2013 | 0 | 0.32744 | 0 | 2.8739 | 4.1704 | 0 | 0 | 3.0381 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 4.8014 | 0.2578 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | 2.1067 | 0.23869 | 0.23869 | 0 | 0 | 0 | 0.23869 | 0.23869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | 1.0251 | 0.093031 | 0.093031 | 0 | 0 | 0 | 0.093031 | 0.093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | 0.023407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | 0.020061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | 0.026751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | 0.043468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | 0.046812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | 0.050155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | 0.023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | 0.21724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | 9.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 83.4749 | 87.9304 | 0 | 85.0566 | 0 | 2.8738 | 50.6049 | 0 | 47.7312 | 0 | 2.8738 | 37.3255 | 0 | 37.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2013 | 0 | 0.32744 | 0 | 2.8739 | 3.2013 | 0 | 0.32744 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | 2.14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | 2.3814 | 0.26152 | 0.26152 | 0 | 0 | 0 | 0.26152 | 0.26152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Красная Поляна, Октябрьская, Северная филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (8 шт) | Q_КМ-3513 | нд | 12.0664 | 0 | 0 | 12.0235 | 0.042838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0664 | 0 | 0 | 12.0235 | 0.042838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69069 | 0 | 0 | 0.64786 | 0.042838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69069 | 0 | 0 | 0.64786 | 0.042838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой МВ 110 кВ на ЭВ (1 шт) | Q_КМ-3514 | нд | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0.79095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александрово с заменой выключателя 10 кВ (1 шт) | Q_КМ-3516 | нд | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79741 | 0 | 0 | 0.74551 | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79741 | 0 | 0 | 0.74551 | 0.051898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коркино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | Q_КМ-3517 | нд | 2.4262 | 0 | 0 | 2.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4262 | 0 | 0 | 2.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-414 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора (250 на 160 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3573 | нд | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60382 | 0 | 0 | 0.53592 | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60382 | 0 | 0 | 0.53592 | 0.067906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-064 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3574 | нд | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75082 | 0 | 0 | 0.66703 | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75082 | 0 | 0 | 0.66703 | 0.083792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-083 ф.10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (400 на 250 кВА), в рамках мероприятий оптимизации режимов сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3575 | нд | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086012 | 0 | 0 | 0.044701 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086012 | 0 | 0 | 0.044701 | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-499 ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3576 | нд | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45071 | 0 | 0 | 0.39713 | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45071 | 0 | 0 | 0.39713 | 0.053586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.3186 | 25.5493 | 0 | 22.0389 | 0.063625 | 3.4468 | 4.5261 | 0 | 2.6729 | 0 | 1.8532 | 21.0232 | 0 | 19.366 | 0.063625 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1568 | 19.673 | 0 | 16.171 | 0.052151 | 3.4498 | 10.4858 | 0 | 8.6297 | 0 | 1.8562 | 9.1871 | 0 | 7.5414 | 0.052151 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6466 | 9.3911 | 0 | 7.8881 | 0.037806 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3911 | 0 | 7.8881 | 0.037806 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 6.9408 | 0.030988 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 6.9408 | 0.030988 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0 | 0.14258 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0 | 0.14258 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97327 | 0 | 0.90726 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97327 | 0 | 0.90726 | 0 | 0.066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | 0.48086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | 0.72143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | 0.58585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | 0.38419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | 0.43789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | 0.37644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | 0.12668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | 0.14916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | 0.24689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | 0.50445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | 0.83376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | 0.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | 0.11439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | 0.28254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | 0.32529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | 0.16892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | 0.31562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-316 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Гореславка (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3489 | нд | 0.29514 | 0 | 0.23477 | 0.007158 | 0.053212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29514 | 0 | 0.23477 | 0.007158 | 0.053212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23163 | 0 | 0.17255 | 0.005867 | 0.053212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23163 | 0 | 0.17255 | 0.005867 | 0.053212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-101 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Марфино (протяженность 0,45 км) | Q_КМ-3490 | нд | 0.4845 | 0 | 0.40794 | 0.010019 | 0.066539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4845 | 0 | 0.40794 | 0.010019 | 0.066539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38997 | 0 | 0.31522 | 0.008212 | 0.066539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38997 | 0 | 0.31522 | 0.008212 | 0.066539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-429 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Саметь (протяженность 0,38 км) | Q_КМ-3491 | нд | 0.36119 | 0 | 0.28394 | 0 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36119 | 0 | 0.28394 | 0 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3709 | 0 | 0.29366 | 0 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 0.29366 | 0 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-252 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Нукша (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3492 | нд | 0.40391 | 0 | 0.33435 | 0 | 0.069566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40391 | 0 | 0.33435 | 0 | 0.069566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33291 | 0 | 0.26334 | 0 | 0.069566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33291 | 0 | 0.26334 | 0 | 0.069566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-70 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Григорцево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Попадейкино (протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3493 | нд | 0.82111 | 0 | 0.71577 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0.71577 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46059 | 0 | 0.35525 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0.35525 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Константиново (протяженность 0,27 км) | Q_КМ-3494 | нд | 0.67011 | 0 | 0.57956 | 0.010436 | 0.080111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67011 | 0 | 0.57956 | 0.010436 | 0.080111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51342 | 0 | 0.42475 | 0.008554 | 0.080111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51342 | 0 | 0.42475 | 0.008554 | 0.080111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-702 ф.602 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никольское, ул.2-я Октябрьская (протяженность 0,58 км) | Q_КМ-3495 | нд | 0.56441 | 0 | 0.47781 | 0 | 0.086592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56441 | 0 | 0.47781 | 0 | 0.086592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43696 | 0 | 0.35037 | 0 | 0.086592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43696 | 0 | 0.35037 | 0 | 0.086592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-597 ф.604 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Шемякино (протяженность 0,3 км) | Q_КМ-3496 | нд | 0.31957 | 0 | 0.26556 | 0 | 0.054011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31957 | 0 | 0.26556 | 0 | 0.054011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26252 | 0 | 0.20851 | 0 | 0.054011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26252 | 0 | 0.20851 | 0 | 0.054011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Иголкино (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3497 | нд | 0.40082 | 0 | 0.32367 | 0 | 0.07715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 0.32367 | 0 | 0.07715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32878 | 0 | 0.25163 | 0 | 0.07715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32878 | 0 | 0.25163 | 0 | 0.07715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Кузнецово (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3498 | нд | 0.39379 | 0 | 0.34447 | 0 | 0.04932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39379 | 0 | 0.34447 | 0 | 0.04932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31557 | 0 | 0.26625 | 0 | 0.04932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31557 | 0 | 0.26625 | 0 | 0.04932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-035 ф.10-31 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Клюшниково (протяженность 0,33 км) | Q_КМ-3500 | нд | 0.36144 | 0 | 0.29589 | 0.010019 | 0.05553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36144 | 0 | 0.29589 | 0.010019 | 0.05553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29084 | 0 | 0.2271 | 0.008212 | 0.05553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0 | 0.2271 | 0.008212 | 0.05553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Солигалич ул.Первомайская (протяженность 0,57 км) | Q_КМ-3501 | нд | 1.0213 | 0 | 0.83821 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0.83821 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81448 | 0 | 0.6314 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81448 | 0 | 0.6314 | 0 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Густомесово (протяженность 0,51 км) | Q_КМ-3502 | нд | 1.1176 | 0 | 0.96765 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 0.96765 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87558 | 0 | 0.72565 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87558 | 0 | 0.72565 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-745 ф.10-04 ПС 220/110/35/10 Галич с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, ул.Садовая (протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3503 | нд | 0.85376 | 0 | 0.69768 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85376 | 0 | 0.69768 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65334 | 0 | 0.49726 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65334 | 0 | 0.49726 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-28 ф.604 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Шарья, ул.им.Громова (протяженность 0,25 км) | Q_КМ-3540 | нд | 0.29148 | 0 | 0.26154 | 0.000174 | 0.029767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29148 | 0 | 0.26154 | 0.000174 | 0.029767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32633 | 0 | 0.29642 | 0.000143 | 0.029767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32633 | 0 | 0.29642 | 0.000143 | 0.029767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-119 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей пгт.Ветлужский, пер.Рабочий (протяженность 0,7 км) | Q_КМ-3541 | нд | 0.96081 | 0 | 0.85926 | 0 | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96081 | 0 | 0.85926 | 0 | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71317 | 0 | 0.61162 | 0 | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71317 | 0 | 0.61162 | 0 | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.6721 | 16.1582 | 0 | 14.1508 | 0.025819 | 1.9816 | 4.5261 | 0 | 2.6729 | 0 | 1.8532 | 11.6321 | 0 | 11.4779 | 0.025819 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1568 | 11.236 | 0 | 9.2302 | 0.021163 | 1.9846 | 10.4858 | 0 | 8.6297 | 0 | 1.8562 | 0.75014 | 0 | 0.60055 | 0.021163 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,220 км) | F_КМ-219 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | 0 | 0.44605 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0.44605 | 0 | 0.44605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | 15.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | 12.1145 | 14.6082 | 0 | 12.7551 | 0 | 1.8532 | 4.08 | 0 | 2.2269 | 0 | 1.8532 | 10.5282 | 0 | 10.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0954 | 10.4858 | 0 | 8.6297 | 0 | 1.8562 | 10.4858 | 0 | 8.6297 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ЛЭП 6 кВ ф.621 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с установкой РЛК (1 шт), заменой кабельного участка, д.Федорково (протяженность 0,35 км) | Q_КМ-3367 | нд | 1.1039 | 0 | 0.9497 | 0.025819 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0.9497 | 0.025819 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75014 | 0 | 0.60055 | 0.021163 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75014 | 0 | 0.60055 | 0.021163 | 0.12843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | 0.28393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | 0.11678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | 0.098498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | 0.14273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | 0.080509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | 0.074143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | 0.078386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | 0.063535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | 0.059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | 0.05611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | 0.050487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | 0.079658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | 0.085069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | 0.063961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | 0.048685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 13.7388 | 0 | 10.4012 | 0 | 3.3376 | 12.2158 | 0 | 10.4012 | 0 | 1.8147 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9369 | 20.239 | 0 | 9.0716 | 7.8261 | 3.3413 | 10.5501 | 0 | 4.5161 | 4.2157 | 1.8184 | 9.6889 | 0 | 4.5556 | 3.6104 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 138.6349 | 13.7388 | 0 | 10.4012 | 0 | 3.3376 | 12.2158 | 0 | 10.4012 | 0 | 1.8147 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9369 | 20.239 | 0 | 9.0716 | 7.8261 | 3.3413 | 10.5501 | 0 | 4.5161 | 4.2157 | 1.8184 | 9.6889 | 0 | 4.5556 | 3.6104 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 145 шт) | M_КМ-2835 | 8.0269 | 0.79646 | 0 | 0 | 0 | 0.79646 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0.49526 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6891 | 6.2651 | 0 | 3.0406 | 2.4269 | 0.79767 | 3.3832 | 0 | 1.0514 | 1.8353 | 0.49647 | 2.882 | 0 | 1.9892 | 0.59157 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 402 шт) | M_КМ-2840 | 22.2749 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0.33889 | 0.039092 | 0 | 0 | 0 | 0.039092 | 0.2998 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5624 | 1.691 | 0 | 0.77035 | 0.58165 | 0.33896 | 0.21693 | 0 | 0.17696 | 0.000798 | 0.039166 | 1.474 | 0 | 0.59339 | 0.58085 | 0.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 551 шт) | M_КМ-2845 | 21.7719 | 1.9304 | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1433 | 10.511 | 0 | 4.5266 | 4.0516 | 1.9328 | 6.6418 | 0 | 3.1594 | 2.2503 | 1.232 | 3.8692 | 0 | 1.3672 | 1.8013 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 37.9107 | 10.4012 | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 10.4012 | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -1235 шт) | M_КМ-2850 | 48.6506 | 0.27182 | 0 | 0 | 0 | 0.27182 | 0.050579 | 0 | 0 | 0 | 0.050579 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5421 | 1.7719 | 0 | 0.73407 | 0.76594 | 0.27193 | 0.30827 | 0 | 0.12833 | 0.12925 | 0.050692 | 1.4637 | 0 | 0.60574 | 0.63668 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ: Георгиевское, Клеванцово, Кузьмищи, Леденгск, Макарьев-2, Никола-Шанга, Парфеньево, Сандогора, Спасс, Талица, Тимошино, Черменино, Вожерово, Галичская ПТФ, Головино, Гридино филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.2106 | 0 | 0.063816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 177.7638 | 88.1161 | 3.646 | 0 | 24.4728 | 59.9973 | 61.6905 | 3.646 | 0 | 13.2862 | 44.7583 | 26.4256 | 0 | 0 | 11.1867 | 15.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8989 | 18.2586 | 0 | 0 | 5.3817 | 12.8769 | 5.7425 | 0 | 0 | 5.2116 | 0.53085 | 12.5161 | 0 | 0 | 0.17006 | 12.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | 0.009533 | 0 | 0 | 0 | 0.009533 | 0.004767 | 0 | 0 | 0 | 0.004767 | 0.004766 | 0 | 0 | 0 | 0.004766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009535 | 0 | 0 | 0 | 0.009535 | 0.004769 | 0 | 0 | 0 | 0.004769 | 0.004766 | 0 | 0 | 0 | 0.004766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | 23.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 5.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 16.0612 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | 14.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | 0.96165 | 0.52169 | 0 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.42761 | 0 | 0 | 0 | 0.42761 | 0.34209 | 0 | 0 | 0 | 0.34209 | 0.085522 | 0 | 0 | 0 | 0.085522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_КМ-3171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0.86593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | 3.5 | 12.4202 | 0 | 0 | 12.4202 | 0 | 12.4202 | 0 | 0 | 12.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | 36.6211 | 38.2059 | 0 | 0 | 0 | 38.2059 | 38.2059 | 0 | 0 | 0 | 38.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | 0.62345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | 1.2 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | 1.2477 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_КМ-3383 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_КМ-3384 | нд | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 10.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_КМ-3388 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_КМ-3389 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_КМ-3391 | 2.2872 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | 0.86107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71756 | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_КМ-3394 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | 5.2599 | 5.2599 | 0 | 0 | 0 | 5.2599 | 5.2599 | 0 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | 37.9146 | 2.556 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | 0.22079 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0.18399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026 ТС: 63 кВА-1 шт, 100 кВА-3 шт, 160 кВА-3 шт) | Q_КМ-3486 | нд | 11.1867 | 0 | 0 | 11.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1867 | 0 | 0 | 11.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3817 | 0 | 0 | 5.3817 | 0 | 5.2116 | 0 | 0 | 5.2116 | 0 | 0.17006 | 0 | 0 | 0.17006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Курская область | Г | 2043.8178 | 1517.6947 | 17.3436 | 1101.3703 | 178.882 | 220.0988 | 286.8026 | 12.4962 | 109.985 | 88.1519 | 76.1694 | 1230.8922 | 4.8473 | 991.3853 | 90.7301 | 143.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.9201 | 718.6734 | 7.0821 | 517.79 | 80.2904 | 113.511 | 125.521 | 3.6349 | 44.587 | 44.3905 | 32.9085 | 593.1525 | 3.4472 | 473.2029 | 35.8998 | 80.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Липецкая область | Г | 3341.4346 | 1161.6868 | 47.9969 | 456.3712 | 442.7318 | 214.5869 | 662.4733 | 31.3375 | 282.6078 | 206.5899 | 141.9381 | 499.2136 | 16.6594 | 173.7635 | 236.1419 | 72.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.8615 | 792.2344 | 23.1788 | 319.3554 | 326.243 | 123.4572 | 505.1518 | 11.1002 | 220.0691 | 214.5128 | 59.4696 | 287.0827 | 12.0786 | 99.2863 | 111.7302 | 63.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1325.3499 | 569.9202 | 29.7865 | 244.4393 | 231.5844 | 64.1101 | 332.7101 | 16.7287 | 169.878 | 121.8419 | 24.2615 | 237.2102 | 13.0578 | 74.5613 | 109.7425 | 39.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.2704 | 318.2596 | 14.8618 | 137.6926 | 100.7964 | 64.9089 | 134.6795 | 5.7029 | 63.0259 | 41.4003 | 24.5505 | 183.5802 | 9.1589 | 74.6667 | 59.3961 | 40.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1307.0184 | 568.1995 | 29.7865 | 243.9383 | 230.3851 | 64.0896 | 332.5538 | 16.7287 | 169.8112 | 121.7524 | 24.2615 | 235.6457 | 13.0578 | 74.127 | 108.6328 | 39.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.3895 | 317.9119 | 14.8618 | 137.5498 | 100.6119 | 64.8884 | 134.6795 | 5.7029 | 63.0259 | 41.4003 | 24.5505 | 183.2324 | 9.1589 | 74.5239 | 59.2116 | 40.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 645.5423 | 331.206 | 8.5856 | 138.271 | 131.7865 | 52.5629 | 169.0721 | 6.8312 | 90.3321 | 52.5056 | 19.4031 | 162.1339 | 1.7544 | 47.9389 | 79.2808 | 33.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.0391 | 207.6519 | 3.7467 | 91.9154 | 58.4262 | 53.5635 | 87.1651 | 2.2736 | 41.7769 | 23.2329 | 19.8818 | 120.4867 | 1.4731 | 50.1385 | 35.1934 | 33.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 356.2057 | 105.2117 | 7.7021 | 51.1774 | 38.783 | 7.5493 | 76.7347 | 6.0607 | 40.4807 | 26.2025 | 3.9909 | 28.477 | 1.6414 | 10.6966 | 12.5805 | 3.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.66 | 52.4516 | 1.9184 | 18.5247 | 24.6613 | 7.3472 | 31.6607 | 1.1906 | 12.279 | 14.3901 | 3.8009 | 20.7909 | 0.72775 | 6.2457 | 10.2712 | 3.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 305.2704 | 131.7817 | 13.4988 | 54.4899 | 59.8157 | 3.9774 | 86.7469 | 3.8368 | 38.9984 | 43.0443 | 0.86749 | 45.0348 | 9.662 | 15.4915 | 16.7714 | 3.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6904 | 57.8084 | 9.1967 | 27.1098 | 17.5243 | 3.9776 | 15.8537 | 2.2386 | 8.9701 | 3.7773 | 0.86774 | 41.9547 | 6.9581 | 18.1397 | 13.7471 | 3.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 6.7427 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-4 ВЛ 10 кВ Исток ПС 110/10 кВ Ольховец до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-11 Липецкстрой-М, договор №42137022 от 16.12.21 (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ЛП-2827 | нд | 1.4656 | 0 | 0.040298 | 1.2993 | 0.12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0.040298 | 1.2993 | 0.12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2313 | 0 | 0.040298 | 1.065 | 0.12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0.040298 | 1.065 | 0.12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | нд | 19.2714 | 0 | 1.1094 | 18.162 | 0 | 19.2714 | 0 | 1.1094 | 18.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | нд | 21.5377 | 0 | 1.3807 | 20.157 | 0 | 21.5377 | 0 | 1.3807 | 20.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0 | 0.020861 | 0 | 0.020861 | 0 | 0 | 0.020861 | 0 | 0.020861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 0 | 0.065398 | 0 | 0.065398 | 0 | 0 | 0.065398 | 0 | 0.065398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | нд | 4.13 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | нд | 5.7922 | 0 | 5.6752 | 0.117 | 0 | 5.7922 | 0 | 5.6752 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | 2.8241 | 1.3295 | 0.032994 | 0.7925 | 0.44076 | 0.063268 | 0.032994 | 0.032994 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0.7925 | 0.44076 | 0.063268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0.64959 | 0.36128 | 0.063268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0.64959 | 0.36128 | 0.063268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 0 | 0.16597 | 0 | 0.16597 | 0 | 0 | 0.16597 | 0 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 6.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 5.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | 0 | 6.4388 | 0.56932 | 5.8694 | 0 | 0 | 6.4388 | 0.56932 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | 0 | 0.58508 | 0.26303 | 0.32205 | 0 | 0 | 0.58508 | 0.26303 | 0.32205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | 0 | 1.003 | 0.033188 | 0.96978 | 0 | 0 | 1.003 | 0.033188 | 0.96978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | нд | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000259 | 0 | 0 | 0 | 0.000259 | 0.000259 | 0 | 0 | 0 | 0.000259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 0 | 0.3777 | 0 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящихся ТП 6/0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 1,38 км, в т.ч. ГНБ - 1,23 км) | Q_ЛП-3480 | нд | 10.3743 | 0.91325 | 9.1628 | 0 | 0.29815 | 10.3743 | 0.91325 | 9.1628 | 0 | 0.29815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5572 | 0.74857 | 7.5105 | 0 | 0.29815 | 8.5572 | 0.74857 | 7.5105 | 0 | 0.29815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 6/0,4 кВ от ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 для Теприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3481 | нд | 5.8726 | 0.36781 | 0.72778 | 4.6083 | 0.16878 | 5.8726 | 0.36781 | 0.72778 | 4.6083 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8441 | 0.30148 | 0.59654 | 3.7773 | 0.16878 | 4.8441 | 0.30148 | 0.59654 | 3.7773 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х ТП 6/0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42498846 от 22.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Q_ЛП-3482 | нд | 1.1426 | 0.056879 | 1.0529 | 0 | 0.032837 | 1.1426 | 0.056879 | 1.0529 | 0 | 0.032837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94246 | 0.046622 | 0.863 | 0 | 0.032837 | 0.94246 | 0.046622 | 0.863 | 0 | 0.032837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-151 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей коммутации (2 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения Липецкая городская поликлиника №1, договор №42485560 от 26.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-3507 | нд | 0.18456 | 0.17926 | 0 | 0 | 0.005304 | 0.18456 | 0.17926 | 0 | 0 | 0.005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15224 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.005304 | 0.15224 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-512 яч.21, 27 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до ВРУ Заявителя для Техприсоединения Нипадистов А.Д, договор №42520500 от 09.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в т.ч. ГНБ - 0,21 км) | Q_ЛП-3519 | нд | 0.43094 | 0.40991 | 0 | 0 | 0.021029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | 0.40991 | 0 | 0 | 0.021029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35702 | 0.33599 | 0 | 0 | 0.021029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35702 | 0.33599 | 0 | 0 | 0.021029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-830 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения ИП Панкова Е.А, договор №42507722 от 31.07.24 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км, в т.ч. ГНБ - 2,11 км) | P_ЛП-3522 | 21.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево с установкой пункта секционарования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-3525 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Тимирязево до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Елецкий, договор №42491388 от 01.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,82 км, в том числе ГНБ - 1,8 км) | P_ЛП-3526 | 55.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.112 ВЛ 10 кВ Парусное яч.18 ПС 35/10 кВ Колесово с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Имение Хвостовых, договор №42504317 от 13.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,05 км) | P_ЛП-3532 | 29.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня с установкой ответвительной арматуры пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | Q_ЛП-3536 | нд | 7.8138 | 0.085938 | 6.8437 | 0.52257 | 0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8138 | 0.085938 | 6.8437 | 0.52257 | 0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4699 | 0.070441 | 5.6096 | 0.42833 | 0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4699 | 0.070441 | 5.6096 | 0.42833 | 0.36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | нд | 4.5291 | 0.68511 | 3.6344 | 0 | 0.20958 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 4.529 | 0.68511 | 3.6344 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7501 | 0.56157 | 2.979 | 0 | 0.20958 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 3.7501 | 0.56157 | 2.979 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-803 – ТП-1120 ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящихся РП 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЛП-3567 | нд | 1.0129 | 0.96312 | 0 | 0 | 0.049827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.96312 | 0 | 0 | 0.049827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83927 | 0.78944 | 0 | 0 | 0.049827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83927 | 0.78944 | 0 | 0 | 0.049827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х РП 6 кВ ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3568 | нд | 0.021716 | 0.020656 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021716 | 0.020656 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017991 | 0.016931 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017991 | 0.016931 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | 7.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | 19.4513 | 15.8467 | 0 | 0.20103 | 14.5088 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8467 | 0 | 0.20103 | 14.5088 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2094 | 13.1941 | 0 | 0.16478 | 11.8924 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1941 | 0 | 0.16478 | 11.8924 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | 26.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | 17.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | 20.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | нд | 4.8465 | 0.61598 | 4.2305 | 0 | 0 | 4.8465 | 0.61598 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | нд | 0.50168 | 0.06283 | 0.43885 | 0 | 0 | 0.50168 | 0.06283 | 0.43885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | нд | 1.5137 | 0.101 | 1.4127 | 0 | 0 | 1.5137 | 0.101 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Q_ЛП-3699 | нд | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45866 | 0 | 0.32028 | 0 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45866 | 0 | 0.32028 | 0 | 0.13838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | 34.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3701 | нд | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2305 | 0 | 1.1319 | 0 | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 1.1319 | 0 | 0.098532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ оп.2 ф.07, оп.15 ф.13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 3,435 км) | Q_ЛП-3726 | нд | 0.27134 | 0.26355 | 0 | 0 | 0.007798 | 0.007798 | 0 | 0 | 0 | 0.007798 | 0.26355 | 0.26355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22382 | 0.21602 | 0 | 0 | 0.007798 | 0.22382 | 0.21602 | 0 | 0 | 0.007798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3728 | 6.4087 | 0.42867 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.01232 | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.41635 | 0.41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0.35359 | 0.34127 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.35359 | 0.34127 | 0 | 0 | 0.01232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.07, 13 ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского р-на, договор №42608533 от 18.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3729 | нд | 0.51261 | 0.49788 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.49788 | 0.49788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42283 | 0.4081 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.42283 | 0.4081 | 0 | 0 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3741 | нд | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6654 | 0 | 4.2918 | 0 | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6654 | 0 | 4.2918 | 0 | 0.37359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | нд | 4.284 | 0.49735 | 3.6019 | 0 | 0.18479 | 0.49735 | 0.49735 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 3.6019 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1372 | 0 | 2.9524 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 2.9524 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | нд | 0.029426 | 0.00869 | 0.020736 | 0 | 0 | 0.029426 | 0.00869 | 0.020736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | нд | 2.0823 | 0.10564 | 1.6796 | 0 | 0.29707 | 2.0823 | 0.10564 | 1.6796 | 0 | 0.29707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29707 | 0 | 0 | 0 | 0.29707 | 0.29707 | 0 | 0 | 0 | 0.29707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп. 5/16 ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Богатиков А.Н, договор №42657787 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,55 км) | Q_ЛП-4261 | нд | 0.043639 | 0.021279 | 0 | 0 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043639 | 0.021279 | 0 | 0 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043639 | 0.021279 | 0 | 0 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043639 | 0.021279 | 0 | 0 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,42км) | Q_ЛП-4327 | нд | 0.024015 | 0.011762 | 0 | 0 | 0.012253 | 0.024015 | 0.011762 | 0 | 0 | 0.012253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024015 | 0.011762 | 0 | 0 | 0.012253 | 0.024015 | 0.011762 | 0 | 0 | 0.012253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 10 кВ Косыревка ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_ЛП-4335 | нд | 0.007945 | 0.003891 | 0 | 0 | 0.004054 | 0.007945 | 0.003891 | 0 | 0 | 0.004054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007945 | 0.003891 | 0 | 0 | 0.004054 | 0.007945 | 0.003891 | 0 | 0 | 0.004054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.103 ВЛ 10 кВ Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 ЛЭП 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 для Техприсоединения Администрация Липецкого м.о. ЛО, договор №42604991 от 14.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,13 км) | Q_ЛП-4336 | нд | 0.028121 | 0.013955 | 0 | 0 | 0.014166 | 0.028121 | 0.013955 | 0 | 0 | 0.014166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028121 | 0.013955 | 0 | 0 | 0.014166 | 0.028121 | 0.013955 | 0 | 0 | 0.014166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.87, 90 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эдельвейс Л, договор №42708690 от 11.03.26 (свыше 670 кВт, протяженность 7,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,7 км) | Q_ЛП-4355 | нд | 6.6213 | 6.2982 | 0 | 0 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6213 | 6.2982 | 0 | 0 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4855 | 5.1624 | 0 | 0 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4855 | 5.1624 | 0 | 0 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 18.3314 | 1.7207 | 0 | 0.50101 | 1.1992 | 0.020481 | 0.15629 | 0 | 0.066743 | 0.089543 | 0 | 1.5644 | 0 | 0.43427 | 1.1097 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 7.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.3987 | 1.7207 | 0 | 0.50101 | 1.1992 | 0.020481 | 0.15629 | 0 | 0.066743 | 0.089543 | 0 | 1.5644 | 0 | 0.43427 | 1.1097 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 1.101 | 0.15629 | 0 | 0.066743 | 0.089543 | 0 | 0.15629 | 0 | 0.066743 | 0.089543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 0.56688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 5.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0.26714 | 0.4197 | 0 | 0.17414 | 0.22507 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4197 | 0 | 0.17414 | 0.22507 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0.14274 | 0.18449 | 0.020481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | 0.41095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3573 | нд | 1.1447 | 0 | 0.26012 | 0.88462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0.26012 | 0.88462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1361.6246 | 394.3395 | 12.8167 | 165.5347 | 202.1093 | 13.8789 | 195.0848 | 12.4583 | 90.585 | 84.748 | 7.2936 | 199.2547 | 0.35842 | 74.9497 | 117.3613 | 6.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.9087 | 137.4787 | 3.9511 | 41.6201 | 78.0398 | 13.8678 | 73.4263 | 3.1893 | 25.005 | 37.9385 | 7.2936 | 64.0524 | 0.7618 | 16.6151 | 40.1013 | 6.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 565.5245 | 97.7887 | 3.6316 | 14.8497 | 73.1656 | 6.1418 | 11.2334 | 3.4773 | 1.6455 | 3.501 | 2.6096 | 86.5553 | 0.15425 | 13.2041 | 69.6647 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6077 | 92.3937 | 1.7135 | 13.8621 | 70.6764 | 6.1418 | 40.9122 | 1.5835 | 3.5468 | 33.1724 | 2.6096 | 51.4815 | 0.12998 | 10.3153 | 37.504 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 208.0069 | 67.7377 | 1.5662 | 8.4469 | 54.639 | 3.0856 | 2.8289 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2824 | 64.9088 | 0.019643 | 8.4469 | 54.639 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5924 | 67.1222 | 0.019643 | 8.6614 | 55.3555 | 3.0856 | 36.7165 | 0 | 2.9569 | 32.4773 | 1.2824 | 30.4057 | 0.019643 | 5.7045 | 22.8782 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 13.0176 | 0.63444 | 0.019643 | 0.52616 | 0 | 0.088645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0.019643 | 0.52616 | 0 | 0.088645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.848 | 0.53956 | 0.019643 | 0.43128 | 0 | 0.088645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53956 | 0.019643 | 0.43128 | 0 | 0.088645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | 113.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | 7.7135 | 33.9394 | 0 | 4.3133 | 27.9114 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9394 | 0 | 4.3133 | 27.9114 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4279 | 29.8661 | 0 | 5.2733 | 22.8782 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8661 | 0 | 5.2733 | 22.8782 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | 38.1679 | 31.6173 | 0 | 3.6074 | 26.7276 | 1.2824 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 30.335 | 0 | 3.6074 | 26.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8066 | 36.7165 | 0 | 2.9569 | 32.4773 | 1.2824 | 36.7165 | 0 | 2.9569 | 32.4773 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | 0 | 1.5466 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 40Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г. Грязи, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4233 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, Грязинский район (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4234 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с. Варваро-Борки, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4236 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 118 и ТП 470, с.Мирное, Задонский р-он (замена 2 КТП на 1х2ТП) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4237 | 10.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №559, 790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЛП-4247 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 357.5176 | 30.051 | 2.0654 | 6.4028 | 18.5266 | 3.0562 | 8.4045 | 1.9308 | 1.6455 | 3.501 | 1.3272 | 21.6465 | 0.13461 | 4.7573 | 15.0256 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0153 | 25.2715 | 1.6938 | 5.2007 | 15.3208 | 3.0562 | 4.1957 | 1.5835 | 0.58991 | 0.69512 | 1.3272 | 21.0758 | 0.11034 | 4.6108 | 14.6257 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 4.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | 0.36164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | 0.39178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | 0.54246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | 0.45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | 0.21096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 2.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | 0 | 0.92173 | 0 | 0.70994 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92173 | 0 | 0.70994 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79371 | 0 | 0.58192 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79371 | 0 | 0.58192 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 2.7469 | 0.14114 | 0.13461 | 0 | 0 | 0.00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14114 | 0.13461 | 0 | 0 | 0.00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0.11686 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.00653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 0 | 1.9229 | 0 | 0.70994 | 0 | 1.2129 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0.70994 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7949 | 0 | 0.58192 | 0 | 1.2129 | 1.7949 | 0 | 0.58192 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 0 | 4.9835 | 0 | 1.6897 | 3.0281 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 1.6897 | 3.0281 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1328 | 0 | 1.385 | 2.4821 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1328 | 0 | 1.385 | 2.4821 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 0 | 4.8975 | 0 | 1.5494 | 3.0085 | 0.33958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 1.5494 | 3.0085 | 0.33958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0 | 1.27 | 2.466 | 0.33958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0 | 1.27 | 2.466 | 0.33958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 1.2783 | 8.2396 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 1.2783 | 8.2396 | 0.56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 9.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 4.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 0 | 11.5251 | 0 | 1.6375 | 9.8876 | 0 | 4.2905 | 0 | 1.6375 | 2.6529 | 0 | 7.2346 | 0 | 0 | 7.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №26Л КЛ 10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3863 | 5.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №31Л КЛ 10 кВ 31-я ПС ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 630 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-3864 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №90Л ВЛ 10 кВ №16 Хрущево ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (630 кВ А на 800 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-3865 | 8.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №15Л ВЛ 10 кВ №16 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3866 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №10Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) с.Красное Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3867 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №09Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (100 кВ А на 100 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3868 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №03Л ВЛ 10 кВ №07 РАЙЦЕНТР ПС 35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора (160 кВ А на 160 кВ А) п.Краснинский Краснинского района (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3869 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3934 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 160 Е 103 ВЛ 10 кВ Лавы ПС 35/10 кВ Воронец, с Лавы, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4015 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП № Е089, № Е093, № Е080 ВЛ 10 кВ Казаки ПС 35/10 кВ Казаки,с. Казаки, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,323 МВА) | P_ЛП-4018 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1308 ВЛ 10 кВ №1Афанасьево ПС 35/10 кВ Афанасьево, с.Афанасьево, Измалковский муниципальный округ (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4030 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4049 | 3.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4079 | 0 | 0.010832 | 0.004884 | 0 | 0 | 0.005948 | 0.010832 | 0.004884 | 0 | 0 | 0.005948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010832 | 0.004884 | 0 | 0 | 0.005948 | 0.010832 | 0.004884 | 0 | 0 | 0.005948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1021 ВЛ 10 кВ №9 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4119 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №1115 ВЛ 10 кВ № 5 Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты, с.Хрущевка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4120 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4121 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №246 ВЛ 10 кВ №2 Жадово ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Товаро-Никольское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4122 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №332 ВЛ 10 кВ №11 Строитель Коммунизма ПС 35/10 кВ Борино, с.Крутые Хутора,Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4123 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №335 ВЛ 10 кВ №7 Ремзавод ПС 35/10 кВ №3, д.Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4124 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4125 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №653 ВЛ 10 кВ № 12 Троицккая ПС 35/10 кВ Троицкая, с/п Ленинский сельсовет, ТОО им. Ленина, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4126 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №691 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4127 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4128 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №804 ВЛ 10 кВ №2 Кулешовка ПС 35/10 кВ №3, д. Кулешовка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4129 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4130 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №821 ВЛ 10 кВ №13 Больница ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4131 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4132 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №969 ВЛ 10 кВ №12 Школа-2 ПС 35/10 кВ Введенка, с.Введенка, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4133 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №519 ВЛ 10 кВ №14 Песчаный карьер ПС 35/10 кВ №4, с.Кузьминские Отвержки, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4134 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №928 ВЛ 6 кВ №12 Совхоз Вербиловский ПС 110/35/6 кВ Вербилово, с.Вербилово, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4135 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4152 | 4.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-15 г. Липецк | P_ЛП-4178 | 51.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение РП-59, г. Липецк | P_ЛП-4189 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-601, 606, 662, 642, 649, 603 в части монтажа системы АВР 0,4 кВ , Сырский Рудник г. Липецк | P_ЛП-4191 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4195 | нд | 0.88988 | 0 | 0.007987 | 0.84805 | 0.033839 | 0.88988 | 0 | 0.007987 | 0.84805 | 0.033839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73695 | 0 | 0.007987 | 0.69512 | 0.033839 | 0.73695 | 0 | 0.007987 | 0.69512 | 0.033839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Задонский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4238 | 0 | 0.45215 | 0 | 0.054306 | 0.24311 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0.054306 | 0.24311 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.051602 | 0.19927 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.051602 | 0.19927 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4256 | 29.147 | 2.0004 | 1.9259 | 0 | 0 | 0.074461 | 2.0004 | 1.9259 | 0 | 0 | 0.074461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1527 | 1.6531 | 1.5786 | 0 | 0 | 0.074461 | 1.6531 | 1.5786 | 0 | 0 | 0.074461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-281, Т-132, Т-443 ф.Покровка, Новосильское, Полигон ТБО ПС 35/10 кВ Яковлево с заменой силовых трансформаторов в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,465 МВА) | Q_ЛП-4357 | нд | 1.7425 | 0 | 0.043962 | 1.5113 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0.043962 | 1.5113 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.47 | 0 | 0.043962 | 1.2387 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0.043962 | 1.2387 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 22.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 391.7102 | 138.2938 | 5.5946 | 68.1321 | 59.4405 | 5.1266 | 72.3139 | 5.4689 | 29.9766 | 33.9423 | 2.9261 | 65.9799 | 0.12569 | 38.1555 | 25.4981 | 2.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8823 | 34.8981 | 2.1591 | 26.7055 | 0.91793 | 5.1155 | 25.7801 | 1.6058 | 20.6777 | 0.57048 | 2.9261 | 9.1181 | 0.55334 | 6.0278 | 0.34746 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 106.9888 | 26.3715 | 1.2385 | 21.9482 | 1.1199 | 2.065 | 4.0054 | 1.2352 | 1.2005 | 0.64965 | 0.91999 | 22.3661 | 0.003293 | 20.7476 | 0.47023 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4494 | 22.9263 | 0.47642 | 19.4781 | 0.91793 | 2.0539 | 19.8296 | 0.045486 | 18.2937 | 0.57048 | 0.91999 | 3.0967 | 0.43094 | 1.1844 | 0.34746 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | 32.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | нд | 0.011545 | 0 | 0 | 0 | 0.011545 | 0.000443 | 0 | 0 | 0 | 0.000443 | 0.011102 | 0 | 0 | 0 | 0.011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000443 | 0 | 0 | 0 | 0.000443 | 0.000443 | 0 | 0 | 0 | 0.000443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-3771 | нд | 1.0315 | 0 | 0.088961 | 0.4239 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0.088961 | 0.4239 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93906 | 0 | 0.072919 | 0.34746 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93906 | 0 | 0.072919 | 0.34746 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-539 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НЛМК, договор №42645456 от 21.07.25, протяженность 0,14 км) | Q_ЛП-3773 | нд | 1.1371 | 0 | 1.0845 | 0 | 0.052614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0 | 1.0845 | 0 | 0.052614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94155 | 0 | 0.88893 | 0 | 0.052614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94155 | 0 | 0.88893 | 0 | 0.052614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | 0.50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | нд | 1.4175 | 0 | 1.2005 | 0 | 0.217 | 1.4175 | 0 | 1.2005 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2011 | 0 | 0.98406 | 0 | 0.217 | 1.2011 | 0 | 0.98406 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-748 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково с заменой провода и опор на большее сечение, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4110 | 0.086269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | 8.7852 | 3.8837 | 0 | 3.7695 | 0 | 0.1142 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 | 3.7695 | 0 | 3.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 | 3.204 | 0 | 3.0898 | 0 | 0.1142 | 3.204 | 0 | 3.0898 | 0 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ по замене внешних сетей электроснабжения внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах (МКЖД), г. Липецк (протяженность 5,5 км) | P_ЛП-4215 | 4.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | 17.4126 | 16.7164 | 0 | 15.5331 | 0.69598 | 0.48725 | 1.1369 | 0 | 0 | 0.64965 | 0.48725 | 15.5795 | 0 | 15.5331 | 0.046331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7898 | 0 | 12.7321 | 0.57048 | 0.48725 | 13.7898 | 0 | 12.7321 | 0.57048 | 0.48725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ АРМ ПС 35/10 кВ Сенцово, с. Сенцово, Липецкий район (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4230 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45441 | 0.42764 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45441 | 0.42764 | 0 | 0 | 0.026765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция отходящих ВЛ 10 кВ ТП 206, НСТ Металлург-3, Грязинский район (протяженность 10,0 км) | P_ЛП-4231 | 13.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | 25.4803 | 0.86599 | 0.86599 | 0 | 0 | 0 | 0.86599 | 0.86599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | 0 | 0.32374 | 0.32374 | 0 | 0 | 0 | 0.32374 | 0.32374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №779 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4248 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Лебедянского м.р-н, соглашение о компенсации №42641388 от 01.07.25, протяженность 1,549 км) | Q_ЛП-4269 | нд | 0.44692 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.40072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44692 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.40072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43859 | 0 | 0.037869 | 0 | 0.40072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43859 | 0 | 0.037869 | 0 | 0.40072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.9 РП-15 ф.6 ПС 110/6 кВ Крона с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,078 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | Q_ЛП-4288 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ яч.10 РП-1 ф.15 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,038 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Q_ЛП-4289 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ РП-7 – РП-4 ф.3, 13 ПС 110/6кВ Агрегатная с заменой участков кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,106 км, в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | Q_ЛП-4290 | нд | 0.030956 | 0.015162 | 0 | 0 | 0.015794 | 0.030956 | 0.015162 | 0 | 0 | 0.015794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030956 | 0.015162 | 0 | 0 | 0.015794 | 0.030956 | 0.015162 | 0 | 0 | 0.015794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП – РП-17 ф.4/5, 4а ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой участка кабеля на большее сечение, г.Елец (протяженность 0,048 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Q_ЛП-4291 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 2Л – ТП-89Л ф.36 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование с заменой кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Грязи (протяженность 0,258 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Q_ЛП-4292 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Напреенко Ж.И, договор №42679153 от 18.11.25, протяженность 0,07 км) | Q_ЛП-4346 | нд | 0.045482 | 0 | 0.024 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045482 | 0 | 0.024 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041154 | 0 | 0.019672 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0.019672 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-615 ф.2, 7 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,014 км) | Q_ЛП-4372 | нд | 0.008324 | 0 | 0 | 0 | 0.008324 | 0.008324 | 0 | 0 | 0 | 0.008324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23891 | 0 | 0.23058 | 0 | 0.008324 | 0.23891 | 0 | 0.23058 | 0 | 0.008324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-615 ф.3, 5 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная с заменой участка кабеля на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,202 км) | Q_ЛП-4373 | нд | 0.045385 | 0 | 0 | 0 | 0.045385 | 0.045385 | 0 | 0 | 0 | 0.045385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3026 | 0 | 1.2572 | 0 | 0.045385 | 1.3026 | 0 | 1.2572 | 0 | 0.045385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-31 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Абдулаев С.М, договор №42750794 от 02.06.26, протяженность 0,124 км) | Q_ЛП-4388 | нд | 0.31141 | 0 | 0.20131 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31141 | 0 | 0.20131 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27511 | 0 | 0.16501 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27511 | 0 | 0.16501 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-995 РП-6 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Цементная с заменой голового провода на СИП большего сечения, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Липецк (протяженность 0,26 км) | Q_ЛП-4399 | нд | 0.006802 | 0.003293 | 0 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006802 | 0.003293 | 0 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006802 | 0.003293 | 0 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006802 | 0.003293 | 0 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 284.7214 | 111.9223 | 4.356 | 46.1839 | 58.3206 | 3.0617 | 68.3085 | 4.2336 | 28.776 | 33.2927 | 2.0061 | 43.6138 | 0.1224 | 17.4079 | 25.0279 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4328 | 11.9718 | 1.6827 | 7.2275 | 0 | 3.0617 | 5.9505 | 1.5603 | 2.384 | 0 | 2.0061 | 6.0214 | 0.1224 | 4.8434 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 2,75 км) | G_ЛП-1126 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 0 | 1.9562 | 0.15032 | 1.7223 | 0 | 0.083557 | 0.15032 | 0.15032 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 1.7223 | 0 | 0.083557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 1.4117 | 0 | 0.083557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 1.4117 | 0 | 0.083557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 0 | 2.5712 | 0.14158 | 2.3172 | 0 | 0.11242 | 0.14158 | 0.14158 | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 2.3172 | 0 | 0.11242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 1.8993 | 0 | 0.11242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 1.8993 | 0 | 0.11242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 0 | 0.058275 | 0.027552 | 0 | 0 | 0.030723 | 0.058275 | 0.027552 | 0 | 0 | 0.030723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058275 | 0.027552 | 0 | 0 | 0.030723 | 0.058275 | 0.027552 | 0 | 0 | 0.030723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 0 | 95.687 | 0 | 37.3664 | 58.3206 | 0 | 59.1602 | 0 | 25.8675 | 33.2927 | 0 | 36.5268 | 0 | 11.4989 | 25.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1090 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода, Тербунский район (протяженность 7,6 км) | P_ЛП-3811 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 (266А) СНТ им. Мичурина с заменой провода, г. Липецк (протяженность 10,5 км) | P_ЛП-3819 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | 0 | 0.63517 | 0.63517 | 0 | 0 | 0 | 0.63517 | 0.63517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,5 км) | P_ЛП-3845 | 15.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 474 ВЛ-10 кВ Юсово РП 10 кВ Ферма с заменой провода и опор, с.Юсово, Чаплыгинский р-он (протяженность 1 км) | P_ЛП-3852 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №179 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода c.Болховское, Задонский р-он (протяженность 1,57 км) | P_ЛП-3853 | 6.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 10/0,4 кВ №545 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-3854 | 0.18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10 кВ №03 Миролюбовка ПС 35/10 кВ Колесово с заменой провода д.Апухтино, Задонский р-он (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3855 | 0.079081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №166 ВЛ 10 кВ №12 Паниковец ПС 35/10 кВ Аврора с заменой провода д.Большое Панарино, Задонский р-он (протяженность 1,97 км) | P_ЛП-3856 | 0.23604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №329 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,68 км) | P_ЛП-3857 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 10/0,4 кВ №399 ВЛ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3858 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ № 9 Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь, Лебедянский р-он (протяженность 0,34 км) | P_ЛП-3876 | 0.51923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Троекурово ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Губино, Лебедянский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3877 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 384(402) ВЛ 10 кВ Осиново ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, д.Осиново, Лебедянский р-он (протяженность 3,23 км) | P_ЛП-3879 | 0.18093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 302(113) ВЛ 10 кВ 7-е отделение ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, д.Надеждино, Лебедянский р-он (протяженность 1,304 км) | P_ЛП-3880 | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 327(312) ВЛ 10 кВ Яблонева голова ПС 35/10 Агроном с заменой провода и опор, с.Пустошь, Лебедянский р-он (протяженность 1,284 км) | P_ЛП-3881 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 286(402) ВЛ10 Михайловка ПС 35/10 Большие Избищи с заменой провода и опор, с.Михайловка, Лебедянский р-он (протяженность 0,524 км) | P_ЛП-3882 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, №3, №4 КТП 379(301) ВЛ 10 кВ Кр.Октябрь ПС 35/10 Большой верх с заменой провода и опор, с.Большой верх, Лебедянский р-он (протяженность 2,816 км) | P_ЛП-3883 | 0.33741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №15Л ВЛ 10 кВ №15 Горсеть ПС 10/35/10 кВ Астапово с заменой провода и опор, п.Лев Толстой, Лев-Толстовский р-он (протяженность 1,092 км) | P_ЛП-3887 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,772 км) | P_ЛП-3895 | 0.06858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ СПТУ ПС 35/10 Данков-сельская, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3896 | 0.044418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 3 Доломит ГПП 110/6 Доломит, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3897 | 0.034603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,86 км) | P_ЛП-3898 | 0.027538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 Хлебозавод ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-3899 | 0.11104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 Город-2 ПС 35/10 Данков-сельская, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-3900 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г.Данков, Данковский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-3901 | 0.056854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ Город-3 ПС 110/35/10 кВ Химическая, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 1,95 км) | P_ЛП-3902 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ фидер 4 ТП №2А Л-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3903 | 0.007356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183 ВЛ 10 кВ №8 Веселое ПС 35/10 кВ Веселое, с.Веселое, Долгоруковский р-он (протяженность 1,11 км) | P_ЛП-3940 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №3 ТП № 265 ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка ПС 35/10 кВ Стегаловка, с.Стегаловка, Долгоруковский р-он (протяженность 0,88 км) | P_ЛП-3941 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 ТП 146 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 4,24 км) | P_ЛП-3942 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП № 20 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,193 км) | P_ЛП-3947 | 8.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП № 14 КВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 0,95 км) | P_ЛП-3948 | 3.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 627 ЛЭП 10 кВ Хозцентр ПС 35/10 кВ Московка с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,97 км) | P_ЛП-3950 | 3.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 542 ЛЭП 10 кВ Маяк Коммунизма ПС 110/35/10 кВ Никольская с заменой провода и опор, с.Никольское, Усманский р-он (протяженность 0,725 км) | P_ЛП-3951 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 575 ЛЭП 10 кВ Ток РП 10 кВ Пашково ВЛ 10 кВ Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Пашково, Усманский р-он (протяженность 2,021 км) | P_ЛП-3952 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 580 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 1,619 км) | P_ЛП-3955 | 6.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,552 км) | P_ЛП-3956 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,763 км) | P_ЛП-3957 | 2.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 620 ЛЭП 10 кВ Байгора ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, с.Кр.Байгора, Усманский р-он (протяженность 0,479 км) | P_ЛП-3958 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1 КВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Усмань с заменой провода и опор, г.Усмань, Усманский р-он (протяженность 2,328км) | P_ЛП-3972 | 8.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 1008 ВЛ 10 кВ Большой Хомутец яч. 2 ПС 35/10 кВ Борисовка, с.Б.Хомутец, Добровский р-он (протяженность 1,17 км) | P_ЛП-3990 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ДК РП 10 кВ Кривец яч № 2 РП Кривец, с.Кривец, Добровский р-он (протяженность 2,69 км) | P_ЛП-3993 | 16.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 7 яч .12 РП 4 яч. 2 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,7 км) | P_ЛП-4003 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 22, яч.7 РП 12 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4008 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ яч. 26 РП 17 ПС 110/6 кВ Агрегатная, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 2,15 км) | P_ЛП-4009 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 129 ПС 110/6 кВ ТЭЦ, г Елец, Елецкий р-он (протяженность 1,9 км) | P_ЛП-4010 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 1199 ВЛ 10 кВ №14 Молкомплекс ПС 35/10 кВ Чернава, с.Чернава, Измалковский муниципальный округ (протяженность 4,3 км) | P_ЛП-4022 | 0.51522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1057 ВЛ 10 кВ №11 Чермошное ПС 110/35/10 кВ Измалково, с.Чермошное, Измалковский муниципальный округ (протяженность 0,55 км) | P_ЛП-4025 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | 14.1832 | 3.3191 | 0 | 1.7587 | 0 | 1.5603 | 3.3191 | 0 | 1.7587 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8193 | 3.0019 | 0 | 1.4416 | 0 | 1.5603 | 3.0019 | 0 | 1.4416 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-209 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, Тербунский р-он (протяженность 2,62 км) | P_ЛП-4066 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ , №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-185, ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны,Тербунский р-он, с.2-Тербуны, ул.Московская, пер.Советский, Молодежный (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4067 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-167, ВЛ 10 кВ № 7 Вислая -Поляна ПС 35/10 кВ Яковлево, расположенной в Тербунский р-н., с.Вислая-Поляна, ул.Молодежная,ул. Садовая(протяженность 3,8 км) | P_ЛП-4069 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2 ТП 10/0,4 кВ Т-99, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Русовка,ул. Полуховка (протяженность 2,6 км) | P_ЛП-4071 | 0.31153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ Т-92, ВЛ 10 кВ № 20 Солдатское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Солдатское, ул.Малаховка,ул. Зуевка (протяженность 1,79 км) | P_ЛП-4073 | 0.21448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, № 1, №2 ТП 10/0,4 кВ Т-111, ВЛ 10 кВ № 7 Михайловка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, расположенной в Тербунский р-н., с.Никольское, ул.Центральная (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4075 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №339 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,53 км) | P_ЛП-4093 | 0.063504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №365 ВЛ 10 кВ №11 Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево, д. Лозы, Липецкий р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4095 | 0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №819 ВЛ 10 кВ №20 Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ Борино, с.Боринское, Липецкий р-он (протяженность 0,125 км) | P_ЛП-4096 | 0.014977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | 2.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, № ТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №14 Совхоз Ильинский ПС 35/10 кВ Введенка,с. Введенка, Липецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4099 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №369 ВЛ 10 кВ №1 Новодмитриевка ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Новодмитриевка, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4102 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ 10 кВ №16 Орджоникидзе ПС 35/10 кВ Грязное, с.Пады, Липецкий р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4103 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №928 ВЛ 10 кВ №13 Ивово ПС 35/10 кВ Пружинки, д. Александрово-Жуково, Липецкий р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4104 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | 3.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №218 ВЛ 10 кВ №12 Заветы Ильич Боринский ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Частая Дубрава, Липецкий р-он (протяженность 0,16 км) | P_ЛП-4107 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/0,4 кВ №407 ВЛ 6 кВ №9 Вешаловка ПС 35/6 кВ Вешаловка, с.Вешаловка, Липецкий р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-4109 | 0.069495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №№1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ №747 ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЛП-4111 | 8.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 Питомник ПС 220/27,5/10 кВ Чириково, расположенной в с.Варваро-Борки ипецкий р-он (протяженность 1,46 км) | P_ЛП-4112 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ММПС 35/10 кВ Романово, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4113 | 0.020763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | 8.2406 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9199 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | 4.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №5 Ситовка ПС 35/6 кВ Водозабор, с.Ситовка, Липецкий р-он (протяженность 0,46 км) | P_ЛП-4117 | 2.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ Малей Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз (протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4137 | 0.060555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 559 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Кн.Байгора, с.Княжья Байгора, Грязинский р-он (протяженность 0,065 км) | P_ЛП-4138 | 0.007789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 15Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи,(протяженность 0,35 км) | P_ЛП-4139 | 0.041936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 12 Л ВЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ ПС Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,25 км) | P_ЛП-4140 | 0.029955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 92л до РП 4 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,04 км) | P_ЛП-4141 | 0.008885 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007404 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Грязи-Город до ТП 56Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,63 км) | P_ЛП-4142 | 0.055967 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046639 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 2л до ТП 79Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи Грязинский р-он (протяженность 0,100 км, из них методом ГНБ 0,1 км) | P_ЛП-4143 | 0.008885 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007404 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 9Л до ТП 61Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,150 км, из них методом ГНБ 0,06 км) | P_ЛП-4144 | 0.013325 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011104 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 1Л до ТП 64Л ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4145 | 0.057742 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048119 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 91л до ТП 92л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 1,2 км) | P_ЛП-4146 | 0.1066 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088835 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование до РП 4л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,200 км, из них методом ГНБ 0,103 км) | P_ЛП-4147 | 0.017767 | 0.034341 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018856 | 0.034341 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.034341 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018856 | 0.034341 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 КТП №206 ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Казинка, НТС Металлург-3 Грязинский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЛП-4149 | 0.18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 124 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Вперёд, с.Ср. Лукавка, Грязинский р-он (протяженность 3,13 км) | P_ЛП-4151 | 0.37503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2, №5, №7, №8 ТП № 15 Л ВЛ 6 кВ №09 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 5,38 км) | P_ЛП-4154 | 0.64463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | 0.51904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1, №2 КТП № 116(№909) ВЛ 6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,210 км | P_ЛП-4156 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2, №3, №4 КТП № 602 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 1,42 км) | P_ЛП-4157 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3, №4 КТП № 634 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 3,17 км) | P_ЛП-4158 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 КТП № 657 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Бутырки, с.Бутырки, Грязинский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4159 | 0.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №16 оп. 135 до оп. 137 ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г Грязи, Грязинский р-он (протяженность 0,36 км) | P_ЛП-4165 | 0.062285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | 0.77857 | 0.82145 | 0.82145 | 0 | 0 | 0 | 0.82145 | 0.82145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ яч.11 РП 27 до КТП 407, г. Липецк, (протяженность 6,62 км) | P_ЛП-4186 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП №701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 721, 724, 725, 729, 730, 741, 745, 746 района ЛТЗ-Пасечки г. Липецк (протяженность 11,0 км) | P_ЛП-4187 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | 0 | 0.6218 | 0.6218 | 0 | 0 | 0 | 0.6218 | 0.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ в п. Сырский Рудник с заменой голого провода на защищенный (протяженность 17,225 км) | P_ЛП-4196 | 75.9722 | 1.7301 | 1.6803 | 0 | 0 | 0.049722 | 1.7301 | 1.6803 | 0 | 0 | 0.049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3102 | 1.4271 | 1.3773 | 0 | 0 | 0.049722 | 1.4271 | 1.3773 | 0 | 0 | 0.049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Липецкий р-он (протяженность км) | Q_ЛП-4221 | нд | 1.7109 | 0.067292 | 1.3642 | 0 | 0.27939 | 0.91697 | 0 | 0.84659 | 0 | 0.07038 | 0.79392 | 0.067292 | 0.51762 | 0 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4649 | 0.067292 | 1.1182 | 0 | 0.27939 | 0.7643 | 0 | 0.69392 | 0 | 0.07038 | 0.70057 | 0.067292 | 0.42428 | 0 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | 0 | 1.0327 | 0.019421 | 0.57172 | 0 | 0.44159 | 0.45327 | 0.019421 | 0.30321 | 0 | 0.13064 | 0.57945 | 0 | 0.26851 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92963 | 0.019421 | 0.46862 | 0 | 0.44159 | 0.3986 | 0.019421 | 0.24853 | 0 | 0.13064 | 0.53103 | 0 | 0.22009 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Елецкий р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЛП-4242 | 0 | 0.16545 | 0 | 0.12777 | 0 | 0.037687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0.12777 | 0 | 0.037687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14241 | 0 | 0.10473 | 0 | 0.037687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14241 | 0 | 0.10473 | 0 | 0.037687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | 0 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0.034342 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.018857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | 0 | 0.010045 | 0.004529 | 0 | 0 | 0.005516 | 0.010045 | 0.004529 | 0 | 0 | 0.005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010045 | 0.004529 | 0 | 0 | 0.005516 | 0.010045 | 0.004529 | 0 | 0 | 0.005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 10 кВ Прогресс левая, правая ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой участков кабеля, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п. Сырский Рудник, Липецкий р-н (протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,18 км) | Q_ЛП-4293 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0.015478 | 0.007581 | 0 | 0 | 0.007897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 №1 ТП-38, №2 ТП-169, №3 ТП-540 кВ ф.Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, Усманский р-он (протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-4297 | нд | 0.11382 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.058714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11382 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.058714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11382 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.058714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11382 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.058714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение участка оп.14-8 ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская до СТП 10/0,4 кВ №509 с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,025 км) | Q_ЛП-4300 | нд | 0.20696 | 0 | 0.19686 | 0 | 0.010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20696 | 0 | 0.19686 | 0 | 0.010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17146 | 0 | 0.16136 | 0 | 0.010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17146 | 0 | 0.16136 | 0 | 0.010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.20-3 - 21-4) участков ВЛЗ 10 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,01 км) | Q_ЛП-4301 | нд | 0.15157 | 0 | 0.057773 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15157 | 0 | 0.057773 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14116 | 0 | 0.047355 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0.047355 | 0 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 кВ СТП 10/0,4 кВ №509 ф.8 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой провода и опор, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,074 км) | Q_ЛП-4302 | нд | 0.1773 | 0 | 0.070335 | 0 | 0.10697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | 0.070335 | 0 | 0.10697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16462 | 0 | 0.057652 | 0 | 0.10697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16462 | 0 | 0.057652 | 0 | 0.10697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛЗ 10 кВ №08 Бутырки ПС 110/35/10 кВ Донская с заменой участка кабеля, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Бутырки, Задонский р-он (протяженность 0,227 км) | Q_ЛП-4303 | нд | 0.66301 | 0 | 0.63066 | 0 | 0.032354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66301 | 0 | 0.63066 | 0 | 0.032354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54929 | 0 | 0.51693 | 0 | 0.032354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54929 | 0 | 0.51693 | 0 | 0.032354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 342.4478 | 114.6034 | 3.5121 | 39.0613 | 69.5032 | 2.5268 | 68.0459 | 3.5121 | 15.4713 | 47.3047 | 1.7579 | 46.5575 | 0 | 23.59 | 22.1985 | 0.76892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8004 | 10.0247 | 0 | 1.0524 | 6.4455 | 2.5268 | 6.7339 | 0 | 0.78045 | 4.1956 | 1.7579 | 3.2908 | 0 | 0.27195 | 2.2499 | 0.76892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 245.8559 | 113.2148 | 3.5121 | 39.0469 | 68.2039 | 2.452 | 67.3546 | 3.5121 | 15.4635 | 46.655 | 1.724 | 45.8603 | 0 | 23.5834 | 21.5489 | 0.72798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3071 | 8.8718 | 0 | 1.0394 | 5.3805 | 2.452 | 6.1612 | 0 | 0.77406 | 3.6631 | 1.724 | 2.7107 | 0 | 0.26531 | 1.7174 | 0.72798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 0 | 8.3581 | 0.19545 | 2.4337 | 5.7289 | 0 | 7.9361 | 0.19545 | 2.0791 | 5.6615 | 0 | 0.422 | 0 | 0.3546 | 0.067399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -142) | M_ЛП-2907 | 8.9739 | 4.8552 | 0 | 0.69664 | 2.9041 | 1.2545 | 3.3265 | 0 | 0.54335 | 1.8086 | 0.97454 | 1.5287 | 0 | 0.15329 | 1.0955 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4782 | 4.2068 | 0 | 0.57195 | 2.3804 | 1.2545 | 2.9024 | 0 | 0.44537 | 1.4825 | 0.97454 | 1.3045 | 0 | 0.12658 | 0.89798 | 0.27992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 18.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2169) | M_ЛП-2911 | 137.3051 | 0.031323 | 0 | 0.00348 | 0.021366 | 0.006477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031323 | 0 | 0.00348 | 0.021366 | 0.006477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4209 | 0.026842 | 0 | 0.002852 | 0.017513 | 0.006477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026842 | 0 | 0.002852 | 0.017513 | 0.006477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 553) | M_ЛП-2916 | 35.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | 0 | 94.5737 | 3.3166 | 35.3463 | 55.9107 | 0 | 52.2811 | 3.3166 | 12.44 | 36.5245 | 0 | 42.2925 | 0 | 22.9063 | 19.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 726) | M_ЛП-2928 | 45.822 | 5.3965 | 0 | 0.56677 | 3.6387 | 1.191 | 3.8108 | 0 | 0.401 | 2.6604 | 0.74945 | 1.5857 | 0 | 0.16578 | 0.97832 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.185 | 4.6382 | 0 | 0.46457 | 2.9826 | 1.191 | 3.2588 | 0 | 0.32869 | 2.1807 | 0.74945 | 1.3794 | 0 | 0.13588 | 0.8019 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.1502 | 1.3886 | 0 | 0.014445 | 1.2993 | 0.074833 | 0.69134 | 0 | 0.007805 | 0.64965 | 0.033886 | 0.69724 | 0 | 0.00664 | 0.64965 | 0.040947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1252 | 1.1529 | 0 | 0.013038 | 1.065 | 0.074833 | 0.57278 | 0 | 0.006398 | 0.5325 | 0.033886 | 0.58009 | 0 | 0.00664 | 0.5325 | 0.040947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 64) | M_ЛП-2923 | 4.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 33) | M_ЛП-2933 | 2.1087 | 1.3886 | 0 | 0.014445 | 1.2993 | 0.074833 | 0.69134 | 0 | 0.007805 | 0.64965 | 0.033886 | 0.69724 | 0 | 0.00664 | 0.64965 | 0.040947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7573 | 1.1529 | 0 | 0.013038 | 1.065 | 0.074833 | 0.57278 | 0 | 0.006398 | 0.5325 | 0.033886 | 0.58009 | 0 | 0.00664 | 0.5325 | 0.040947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -1414) | M_ЛП-2901 | 90.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 61.9421 | 43.6537 | 0.078481 | 43.4916 | 0 | 0.083618 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6184 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.9421 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 43.4916 | 0 | 43.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | 11.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 50 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.083618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 128.2949 | 18.0622 | 5.3937 | 11.8245 | 0 | 0.84396 | 2.889 | 2.1505 | 0.30918 | 0 | 0.42935 | 15.1732 | 3.2432 | 11.5153 | 0 | 0.41462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0595 | 14.9022 | 4.366 | 9.6922 | 0 | 0.84396 | 9.284 | 2.2081 | 6.6466 | 0 | 0.42935 | 5.6181 | 2.1578 | 3.0457 | 0 | 0.41462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | 0 | 0.64526 | 0.62098 | 0 | 0 | 0.024276 | 0.024276 | 0 | 0 | 0 | 0.024276 | 0.62098 | 0.62098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53328 | 0.509 | 0 | 0 | 0.024276 | 0.53328 | 0.509 | 0 | 0 | 0.024276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | нд | 0.38676 | 0 | 0.30918 | 0 | 0.077574 | 0.38676 | 0 | 0.30918 | 0 | 0.077574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.331 | 0 | 0.25343 | 0 | 0.077574 | 0.331 | 0 | 0.25343 | 0 | 0.077574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от 3-й и 4-й с.ш. 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная - ячейки №№25, 26 РУ 10 кВ РП 10 кВ Университетский, г. Липецк (протяженность 1,800 км, из них методом ГНБ 0,6 км) | P_ЛП-3820 | 0 | 2.55 | 2.4131 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.4131 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1148 | 1.978 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1148 | 1.978 | 0 | 0 | 0.13683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-661, г.Липецк (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4192 | 6.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Университетская до РУ 10 кВ ТП №1148, г. Липецк (протяженность 2,34 км) | P_ЛП-4193 | 1.2581 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0.001091 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0.001091 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0.001091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) между ТП №665 и ТП №661, г Липецк (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4197 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ (кабельный вывод на ВЛ) от ПС 110/10/10 кВ Университетская в сторону РП-43, г.Липецк (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4199 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0.009979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ от РП № 43 до ТП № 607, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,246 км, из них методом ГНБ 0,512 км) | P_ЛП-4202 | 16.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2 х КЛ 10 кВ от РП №52 до ТП № 57, г. Липецк (протяженность 0,634 км, из них методом ГНБ 0,446 км) | P_ЛП-4206 | 9.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от Р-513 до Р-662,г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 1,492 км) | P_ЛП-4209 | 9.2377 | 3.5363 | 0 | 3.4345 | 0 | 0.10181 | 0.10181 | 0 | 0 | 0 | 0.10181 | 3.4345 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6981 | 2.917 | 0 | 2.8152 | 0 | 0.10181 | 2.917 | 0 | 2.8152 | 0 | 0.10181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | 19.5298 | 0.08201 | 0.08201 | 0 | 0 | 0 | 0.08201 | 0.08201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | 18.369 | 5.5978 | 1.0717 | 4.3651 | 0 | 0.16099 | 1.2326 | 1.0717 | 0 | 0 | 0.16099 | 4.3651 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4455 | 4.6174 | 0.8784 | 3.578 | 0 | 0.16099 | 4.6174 | 0.8784 | 3.578 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч. 47 до ТП 79, г. Липецк (протяженность 0,5 км) | P_ЛП-4214 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-Университетский - ПС 110 кВ Юго-Западная, г.Липецк (протяженность 1,8 км) | P_ЛП-4217 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС110/10/10 кВ Университетская - РП-43 с отпайкой на ТП-679 (протяженность 1,84 км, из них методом ГНБ 0,7 км) | P_ЛП-4218 | 11.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | 0 | 1.0054 | 0.97649 | 0 | 0 | 0.028895 | 1.0054 | 0.97649 | 0 | 0 | 0.028895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8293 | 0.80041 | 0 | 0 | 0.028895 | 0.8293 | 0.80041 | 0 | 0 | 0.028895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ яч.303 ПС 110/10/10 кВ Университетская до оп. №39-8 ВЛ 10 кВ Кулешовка, Липецкий район (протяженность 6,457 км, из них методом ГНБ 2,736 км) | P_ЛП-4253 | 0 | 0.04669 | 0.019643 | 0 | 0 | 0.027047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0.019643 | 0 | 0 | 0.027047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0.019643 | 0 | 0 | 0.027047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04669 | 0.019643 | 0 | 0 | 0.027047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-1065 ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Хлевенского м.р-н, соглашение о компенсации №42647819 от 21.10.25, протяженность 0,085 км) | Q_ЛП-4270 | нд | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-213 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42689286 от 20.10.25, протяженность 0,17 км) | Q_ЛП-4278 | нд | 0.17009 | 0.16222 | 0 | 0 | 0.00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17009 | 0.16222 | 0 | 0 | 0.00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14083 | 0.13296 | 0 | 0 | 0.00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14083 | 0.13296 | 0 | 0 | 0.00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-25 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СЗ Домостроительный комбинат, договор №42666615 от 11.11.25, протяженность 0,102 км) | Q_ЛП-4279 | нд | 0.056294 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.029039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056294 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.029039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056294 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.029039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056294 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.029039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ оп.№67 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бутырки для разделения нагрузки участка сети, г.Липецк,с.Сселки, КП Новосёлкино (протяженность 0,427 км) | Q_ЛП-4298 | нд | 3.9063 | 0 | 3.7157 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9063 | 0 | 3.7157 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2363 | 0 | 3.0457 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2363 | 0 | 3.0457 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-96 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Ремстройсервис Парус, договор №42625088 от 28.05.25, протяженность 0,195 км) | Q_ЛП-4311 | нд | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0.000176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до строящейся СТП 10/0,4 кВ во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,069 км) | Q_ЛП-4367 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_ЛП-4368 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,25 км) | Q_ЛП-4369 | нд | 0.012337 | 0.005563 | 0 | 0 | 0.006774 | 0.012337 | 0.005563 | 0 | 0 | 0.006774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012337 | 0.005563 | 0 | 0 | 0.006774 | 0.012337 | 0.005563 | 0 | 0 | 0.006774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ - воздушный участок ЛЭП 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Пиково до существующих коммуникаций потребителя, во исполнение решения Чаплыгинского районного суда ЛО от 18.03.2026 по делу №2-1/2023 (протяженность 0,062 км) | Q_ЛП-4370 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0.0109 | 0.004915 | 0 | 0 | 0.005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 526.1653 | 179.3649 | 0 | 34.5727 | 9.0381 | 135.754 | 131.7894 | 0 | 21.8356 | 0 | 109.9538 | 47.5755 | 0 | 12.7371 | 9.0381 | 25.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6228 | 321.594 | 0 | 130.3506 | 147.4068 | 43.8366 | 287.762 | 0 | 125.3917 | 135.1741 | 27.1962 | 33.832 | 0 | 4.9588 | 12.2328 | 16.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | 33.4079 | 23.2258 | 0 | 12.7371 | 9.0381 | 1.4505 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 21.7753 | 0 | 12.7371 | 9.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8399 | 41.6317 | 0 | 10.4403 | 29.7408 | 1.4505 | 41.6317 | 0 | 10.4403 | 29.7408 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | 46.5661 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8051 | 48.0451 | 0 | 12.6055 | 33.7656 | 1.674 | 48.0451 | 0 | 12.6055 | 33.7656 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | 259.0079 | 7.6966 | 0 | 0 | 0 | 7.6966 | 3.4937 | 0 | 0 | 0 | 3.4937 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8399 | 121.6655 | 0 | 101.7361 | 12.2328 | 7.6966 | 100.2709 | 0 | 96.7773 | 0 | 3.4937 | 21.3946 | 0 | 4.9588 | 12.2328 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | 32.4761 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0634 | 80.0246 | 0 | 5.5687 | 71.6676 | 2.7882 | 80.0246 | 0 | 5.5687 | 71.6676 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 41.3011 | 23.7744 | 0 | 21.8356 | 0 | 1.9388 | 23.7744 | 0 | 21.8356 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 4.476 | 12.2548 | 0 | 0 | 0 | 12.2548 | 12.2548 | 0 | 0 | 0 | 12.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 5.2677 | 8.4107 | 0 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3898 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | 10.6191 | 0.45887 | 0 | 0 | 0 | 0.45887 | 0.45887 | 0 | 0 | 0 | 0.45887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 7.6736 | 12.2754 | 0 | 0 | 0 | 12.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2754 | 0 | 0 | 0 | 12.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3946 | 10.0618 | 0 | 0 | 0 | 10.0618 | 10.0618 | 0 | 0 | 0 | 10.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 27.3588 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5913 | 0.25086 | 0 | 0 | 0 | 0.25086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25086 | 0 | 0 | 0 | 0.25086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | 2.9034 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 4.1213 | 5.2989 | 0 | 0 | 0 | 5.2989 | 5.2989 | 0 | 0 | 0 | 5.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | 0.98657 | 0.82921 | 0 | 0 | 0 | 0.82921 | 0.40104 | 0 | 0 | 0 | 0.40104 | 0.42816 | 0 | 0 | 0 | 0.42816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82215 | 0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0.43869 | 0.35095 | 0 | 0 | 0 | 0.35095 | 0.087739 | 0 | 0 | 0 | 0.087739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0.12915 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЛП-3641 | 0.91078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | 0 | 0.95264 | 0 | 0 | 0 | 0.95264 | 0.95264 | 0 | 0 | 0 | 0.95264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | 1.1005 | 0.27513 | 0 | 0 | 0 | 0.27513 | 0.27513 | 0 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91711 | 0.91711 | 0 | 0 | 0 | 0.91711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91711 | 0 | 0 | 0 | 0.91711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЛП-3645 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЛП-3647 | 6.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЛП-3648 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЛП-3650 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЛП-3658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | 14.6676 | 14.3439 | 0 | 0 | 0 | 14.3439 | 14.3439 | 0 | 0 | 0 | 14.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2026: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3693 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | 0.57958 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48298 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0.48298 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0.48298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 10.6441 | 0 | 10.0735 | 0 | 0.57055 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 10.5185 | 0 | 10.0735 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2808 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0.65082 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 15.075 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6441 | 0 | 10.0735 | 0 | 0.57055 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 10.5185 | 0 | 10.0735 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2808 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0.65082 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 15.075 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Реконструкция инженерных сетей административного здания ПАО Россети Центр, в соответствии с ТУ подключения к городским системам теплоснабжения, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | Q_ИА-31 | нд | 10.0735 | 0 | 10.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0735 | 0 | 10.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.63 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 6.373 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | нд | 0.57055 | 0 | 0 | 0 | 0.57055 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0.12555 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65082 | 0 | 0 | 0 | 0.65082 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Орловская область | Г | 708.7683 | 251.8348 | 15.8832 | 127.4503 | 57.9778 | 50.5235 | 119.3482 | 8.1016 | 51.093 | 38.6914 | 21.4622 | 132.4865 | 7.7815 | 76.3574 | 19.2863 | 29.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.9243 | 201.7354 | 6.7535 | 106.9331 | 56.3641 | 31.6848 | 76.6432 | 3.1461 | 40.4622 | 24.5488 | 8.4862 | 125.0922 | 3.6074 | 66.471 | 31.8153 | 23.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 136.7264 | 7.3963 | 92.0775 | 25.6982 | 11.5545 | 53.3325 | 3.5016 | 36.8683 | 7.6845 | 5.2781 | 83.3939 | 3.8946 | 55.2091 | 18.0137 | 6.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.97 | 145.5047 | 5.8655 | 84.0557 | 44.029 | 11.5545 | 63.3598 | 2.3303 | 36.8148 | 18.9366 | 5.2781 | 82.145 | 3.5352 | 47.2409 | 25.0924 | 6.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 284.6882 | 136.7264 | 7.3963 | 92.0775 | 25.6982 | 11.5545 | 53.3325 | 3.5016 | 36.8683 | 7.6845 | 5.2781 | 83.3939 | 3.8946 | 55.2091 | 18.0137 | 6.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.97 | 145.5047 | 5.8655 | 84.0557 | 44.029 | 11.5545 | 63.3598 | 2.3303 | 36.8148 | 18.9366 | 5.2781 | 82.145 | 3.5352 | 47.2409 | 25.0924 | 6.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 206.2878 | 89.3746 | 4.7285 | 65.2705 | 11.6721 | 7.7035 | 37.7905 | 1.7682 | 28.5378 | 3.9911 | 3.4934 | 51.584 | 2.9602 | 36.7327 | 7.681 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6363 | 91.7416 | 4.6106 | 55.3821 | 24.0455 | 7.7035 | 37.5463 | 1.6104 | 21.9308 | 10.5117 | 3.4934 | 54.1953 | 3.0002 | 33.4513 | 13.5337 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 28.5094 | 35.697 | 1.579 | 21.2872 | 10.9313 | 1.8995 | 13.7196 | 0.64465 | 8.3306 | 3.6934 | 1.051 | 21.9775 | 0.93438 | 12.9566 | 7.2379 | 0.84858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7578 | 30.5979 | 1.1799 | 16.9401 | 10.5784 | 1.8995 | 17.9436 | 0.64484 | 10.3596 | 5.8882 | 1.051 | 12.6543 | 0.53501 | 6.5804 | 4.6902 | 0.84858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 49.8911 | 11.6548 | 1.0888 | 5.5198 | 3.0947 | 1.9515 | 1.8224 | 1.0888 | 0 | 0 | 0.73366 | 9.8324 | 0 | 5.5198 | 3.0947 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5759 | 23.1653 | 0.075078 | 11.7336 | 9.4051 | 1.9515 | 7.8698 | 0.075078 | 4.5244 | 2.5367 | 0.73366 | 15.2954 | 0 | 7.2092 | 6.8684 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | 9.1866 | 9.3309 | 0 | 5.5198 | 3.0947 | 0.71639 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 8.6145 | 0 | 5.5198 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6555 | 7.7775 | 0 | 4.5244 | 2.5367 | 0.71639 | 7.7775 | 0 | 4.5244 | 2.5367 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 0.39736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.06 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДЭСС, договор №42580577 от 27.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2280 | 1.0099 | 0.030251 | 0.010903 | 0 | 0 | 0.019348 | 0.028172 | 0.010903 | 0 | 0 | 0.017269 | 0.002079 | 0 | 0 | 0 | 0.002079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 | 1.0072 | 0.010903 | 0.53737 | 0.43955 | 0.019348 | 0.028172 | 0.010903 | 0 | 0 | 0.017269 | 0.979 | 0 | 0.53737 | 0.43955 | 0.002079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | 5.258 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 3.9195 | 0 | 2.7891 | 0.68104 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9195 | 0 | 2.7891 | 0.68104 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | 4.5325 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7771 | 4.2665 | 0 | 1.9546 | 1.943 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2665 | 0 | 1.9546 | 1.943 | 0.36898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | 2.9871 | 0.053088 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0.053088 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | 2.7332 | 0.85968 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0.85968 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | 3.4579 | 0.082228 | 0.082228 | 0 | 0 | 0 | 0.082228 | 0.082228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | 0.86021 | 0.004565 | 0.004565 | 0 | 0 | 0 | 0.004565 | 0.004565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | 2.6616 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 2.5209 | 0 | 0.53895 | 1.8618 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 0.53895 | 1.8618 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | 3.97 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 3.6095 | 0 | 1.3891 | 1.943 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6095 | 0 | 1.3891 | 1.943 | 0.27734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.56 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Агрофирма Ливенская, договор №42660572 от 23.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | P_ОР-2312 | 3.5271 | 0.078296 | 0.078294 | 0 | 0 | 2e-06 | 0.078296 | 0.078294 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 0.064177 | 0.064175 | 0 | 0 | 2e-06 | 0.064177 | 0.064175 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 296.4579 | 75.0373 | 8.4395 | 33.1064 | 27.748 | 5.7434 | 45.3063 | 4.6 | 12.5999 | 26.6098 | 1.4966 | 29.731 | 3.8395 | 20.5065 | 1.1382 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2125 | 40.1905 | 0.8406 | 21.3816 | 12.2249 | 5.7434 | 11.5719 | 0.81577 | 3.6473 | 5.6122 | 1.4966 | 28.6186 | 0.024834 | 17.7343 | 6.6127 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6712 | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 123.2534 | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6712 | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | 69.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 12.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 6.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | 0.47419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 15 объектов) | O_ОР-2012 | 5.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 8.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | 0.81091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | 6.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой вакуумных выключателей 10 кВ (1 шт), микропроцессорных устройств РЗА (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т) | Q_ОР-2404 | нд | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0.41274 | 0.86886 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0 | 0.11329 | 0.71218 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.0983 | 32.1476 | 1.4442 | 27.1394 | 0.26934 | 3.2947 | 10.9879 | 1.1942 | 9.5905 | 0 | 0.20318 | 21.1597 | 0.24994 | 17.5489 | 0.26934 | 3.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4153 | 23.8923 | 0.83211 | 19.3155 | 0.44991 | 3.2947 | 3.6293 | 0.81577 | 2.3896 | 0.22077 | 0.20318 | 20.2629 | 0.016342 | 16.9259 | 0.22914 | 3.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.3146 | 31.4367 | 1.4015 | 26.9163 | 0.26934 | 2.8495 | 10.7416 | 1.1679 | 9.404 | 0 | 0.16975 | 20.695 | 0.2336 | 17.5124 | 0.26934 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9289 | 20.1013 | 0.78947 | 16.2415 | 0.22077 | 2.8495 | 3.5696 | 0.78947 | 2.3896 | 0.22077 | 0.16975 | 16.5317 | 0 | 13.8519 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | 22.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (9 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | 0.71879 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59899 | 0.59801 | 0.598 | 0 | 0 | 4e-06 | 0.59801 | 0.598 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | 4.8064 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0053 | 3.7547 | 0 | 3.1586 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7547 | 0 | 3.1586 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | 6.4371 | 6.7904 | 0 | 5.863 | 0 | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7904 | 0 | 5.863 | 0 | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.7332 | 0 | 4.8057 | 0 | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7332 | 0 | 4.8057 | 0 | 0.92749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | 8.5309 | 5.0296 | 0 | 4.0833 | 0 | 0.94629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | 4.0833 | 0 | 0.94629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1091 | 5.9352 | 0 | 4.9889 | 0 | 0.94629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9352 | 0 | 4.9889 | 0 | 0.94629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | 1.2843 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 1.1086 | 0 | 0.89873 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0.89873 | 0 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | 12.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | 0 | 15.2227 | 1.1679 | 14.0547 | 0 | 0 | 10.5719 | 1.1679 | 9.404 | 0 | 0 | 4.6508 | 0 | 4.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Верховье с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Славянское, договор №42684084 от 28.10.25, Верховский р-он, протяженность 0,74 км) | Q_ОР-2316 | нд | 3.588 | 0.2336 | 2.9153 | 0.26934 | 0.16975 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0.16975 | 3.4183 | 0.2336 | 2.9153 | 0.26934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9716 | 0.19147 | 2.3896 | 0.22077 | 0.16975 | 2.9716 | 0.19147 | 2.3896 | 0.22077 | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | 5.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.7837 | 0.71096 | 0.042636 | 0.22313 | 0 | 0.4452 | 0.24631 | 0.026294 | 0.18659 | 0 | 0.033424 | 0.46466 | 0.016342 | 0.036536 | 0 | 0.41178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4864 | 3.791 | 0.042636 | 3.074 | 0.22914 | 0.4452 | 0.059718 | 0.026294 | 0 | 0 | 0.033424 | 3.7313 | 0.016342 | 3.074 | 0.22914 | 0.41178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | 7.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ В-28-8 ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,06 км) | Q_ОР-2284 | нд | 0.076667 | 0 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.066014 | 0 | 0.066014 | 0 | 0 | 0.010653 | 0 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ К-5-27 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,08 км) | Q_ОР-2287 | нд | 0.11908 | 0.009091 | 0.03466 | 0 | 0.075332 | 0.061403 | 0 | 0.061403 | 0 | 0 | 0.05768 | 0.009091 | -0.026743 | 0 | 0.075332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11585 | 0.009091 | 0.031429 | 0 | 0.075332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11585 | 0.009091 | 0.031429 | 0 | 0.075332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ П-6-5 ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика - перезавод в строящуюся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,17 км) | Q_ОР-2290 | нд | 0.20985 | 0.007251 | 0.1118 | 0 | 0.090805 | 0.059172 | 0 | 0.059172 | 0 | 0 | 0.15068 | 0.007251 | 0.052626 | 0 | 0.090805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1961 | 0.007251 | 0.098048 | 0 | 0.090805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 0.007251 | 0.098048 | 0 | 0.090805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой провода и опор с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Заречье (протяженность 1,071 км) | Q_ОР-2317 | нд | 0.30536 | 0.026294 | 0 | 0 | 0.27907 | 0.059718 | 0.026294 | 0 | 0 | 0.033424 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.479 | 0.026294 | 2.9445 | 0.22914 | 0.27907 | 0.059718 | 0.026294 | 0 | 0 | 0.033424 | 3.4193 | 0 | 2.9445 | 0.22914 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 6.2302 | 0 | 3.97 | 0 | 2.2602 | 2.7185 | 0 | 1.4251 | 0 | 1.2934 | 3.5117 | 0 | 2.5449 | 0 | 0.96683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6322 | 15.2758 | 0 | 1.9528 | 11.0628 | 2.2602 | 7.9426 | 0 | 1.2577 | 5.3914 | 1.2934 | 7.3333 | 0 | 0.69505 | 5.6714 | 0.96683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 34.3587 | 6.2302 | 0 | 3.97 | 0 | 2.2602 | 2.7185 | 0 | 1.4251 | 0 | 1.2934 | 3.5117 | 0 | 2.5449 | 0 | 0.96683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6322 | 15.2758 | 0 | 1.9528 | 11.0628 | 2.2602 | 7.9426 | 0 | 1.2577 | 5.3914 | 1.2934 | 7.3333 | 0 | 0.69505 | 5.6714 | 0.96683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | 0 | 0.26789 | 0 | 0.15364 | 0 | 0.11425 | 0.25849 | 0 | 0.1503 | 0 | 0.10818 | 0.009403 | 0 | 0.003338 | 0 | 0.006065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79166 | 0 | 0.13079 | 0.54663 | 0.11425 | 0.75476 | 0 | 0.1277 | 0.51888 | 0.10818 | 0.036902 | 0 | 0.003091 | 0.027746 | 0.006065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 109 шт) | M_ОР-1847 | 7.3373 | 0.89593 | 0 | 0.74428 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89593 | 0 | 0.74428 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1144 | 1.2875 | 0 | 0.095745 | 1.0401 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0.095745 | 1.0401 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | 0 | 2.0162 | 0 | 1.0367 | 0 | 0.97945 | 2.0162 | 0 | 1.0367 | 0 | 0.97945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 0 | 0.92619 | 3.8514 | 0.97945 | 5.757 | 0 | 0.92619 | 3.8514 | 0.97945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 360 шт) | M_ОР-1852 | 15.0522 | 1.7106 | 0 | 1.1233 | 0 | 0.58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 1.1233 | 0 | 0.58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5435 | 3.8962 | 0 | 0.46507 | 2.8439 | 0.58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8962 | 0 | 0.46507 | 2.8439 | 0.58728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | 0 | 0.7384 | 0 | 0.34769 | 0 | 0.39071 | 0.44386 | 0 | 0.23809 | 0 | 0.20577 | 0.29454 | 0 | 0.1096 | 0 | 0.18494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2606 | 0 | 0.30315 | 2.5667 | 0.39071 | 1.4308 | 0 | 0.20384 | 1.0212 | 0.20577 | 1.8297 | 0 | 0.099304 | 1.5455 | 0.18494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 107 шт) | M_ОР-1857 | 7.2027 | 0.60121 | 0 | 0.56432 | 0 | 0.036892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.56432 | 0 | 0.036892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0022 | 0.28288 | 0 | 0.03184 | 0.21415 | 0.036892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28288 | 0 | 0.03184 | 0.21415 | 0.036892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 114 шт) | M_ОР-1862 | 4.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 62.7475 | 35.2057 | 6.9953 | 1.5843 | 26.6098 | 0.016264 | 31.5998 | 3.4058 | 1.5843 | 26.6098 | 0 | 3.6059 | 3.5896 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4939 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.529 | 6.9869 | 6.9869 | 0 | 0 | 0 | 3.4058 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 3.5811 | 3.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | 22.529 | 6.9869 | 6.9869 | 0 | 0 | 0 | 3.4058 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 3.5811 | 3.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 40.2185 | 28.2188 | 0.008492 | 1.5843 | 26.6098 | 0.016264 | 28.1941 | 0 | 1.5843 | 26.6098 | 0 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0204 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | 0.49087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 11.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | 28.1941 | 28.1941 | 0 | 1.5843 | 26.6098 | 0 | 28.1941 | 0 | 1.5843 | 26.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Приборная с установкой защитных ограждений силовых трансформаторов (0,06 км) | Q_ОР-2401 | нд | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024756 | 0.008492 | 0 | 0 | 0.016264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.0876 | 0.047392 | 2.2664 | 0.13441 | 0.63939 | 1.6247 | 0 | 1.6247 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.047392 | 0.64173 | 0.13441 | 0.63939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2927 | 0.047392 | 1.4958 | 0.11017 | 0.63939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2927 | 0.047392 | 1.4958 | 0.11017 | 0.63939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство ответвления оп.46/44 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Пашково, Орловский р-он (протяженность 0,21 км) | Q_ОР-2282 | нд | 0.4767 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0.069792 | 0 | 0.069792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (протяженность 0,7 км) | Q_ОР-2285 | нд | 1.2238 | 0.018182 | 0.89626 | 0.089604 | 0.21971 | 0.58109 | 0 | 0.58109 | 0 | 0 | 0.64266 | 0.018182 | 0.31516 | 0.089604 | 0.21971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0513 | 0.018182 | 0.73993 | 0.073446 | 0.21971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.018182 | 0.73993 | 0.073446 | 0.21971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Орел (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2286 | нд | 0.18374 | 0.007982 | 0.10226 | 0 | 0.073496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18374 | 0.007982 | 0.10226 | 0 | 0.073496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.168 | 0.007982 | 0.08652 | 0 | 0.073496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.007982 | 0.08652 | 0 | 0.073496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство ответвления оп.17/9 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (протяженность 0,4 км) | Q_ОР-2288 | нд | 0.84642 | 0.013852 | 0.54902 | 0.044802 | 0.23874 | 0.63672 | 0 | 0.63672 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.013852 | -0.0877 | 0.044802 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75361 | 0.013852 | 0.4643 | 0.036723 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0.013852 | 0.4643 | 0.036723 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Сухая Орлица, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ОР-2289 | нд | 0.35703 | 0.007376 | 0.24221 | 0 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35703 | 0.007376 | 0.24221 | 0 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31985 | 0.007376 | 0.20503 | 0 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31985 | 0.007376 | 0.20503 | 0 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 127.6222 | 36.9834 | 0 | 0 | 4.3972 | 32.5862 | 19.0847 | 0 | 0 | 4.3972 | 14.6876 | 17.8986 | 0 | 0 | 0 | 17.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7418 | 13.7475 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 1.7116 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 12.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | 5.972 | 4.3972 | 0 | 0 | 4.3972 | 0 | 4.3972 | 0 | 0 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | 46.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 2.11 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 9.856 | 3.4563 | 0 | 0 | 0 | 3.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4563 | 0 | 0 | 0 | 3.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | 5.6468 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 1.2049 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 5.1134 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 3.1036 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 4.8661 | 2.4563 | 0 | 0 | 0 | 2.4563 | 2.4563 | 0 | 0 | 0 | 2.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | 0 | 0.44617 | 0 | 0 | 0 | 0.44617 | 0.44617 | 0 | 0 | 0 | 0.44617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 10.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 1.9428 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | 0.058939 | 0.04683 | 0 | 0 | 0 | 0.04683 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0.021251 | 0.025579 | 0 | 0 | 0 | 0.025579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.026208 | 0 | 0 | 0 | 0.026208 | 0.020966 | 0 | 0 | 0 | 0.020966 | 0.005242 | 0 | 0 | 0 | 0.005242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ОР-2135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | 0.91541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | 10.0007 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ОР-2244 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ОР-2246 | 0.63192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | 0.7121 | 0.68909 | 0 | 0 | 0 | 0.68909 | 0.68909 | 0 | 0 | 0 | 0.68909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | 0.71344 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0.17836 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59454 | 0.59454 | 0 | 0 | 0 | 0.59454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59454 | 0 | 0 | 0 | 0.59454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ОР-2250 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ОР-2252 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ОР-2253 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | 1.436 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ОР-2281 | 0.30839 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2026: магазин сопротивлений - 1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | Q_ОР-2373 | нд | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ОР-2379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Смоленская область | Г | 1415.2173 | 840.2957 | 26.2749 | 516.7524 | 178.1389 | 119.1295 | 728.7832 | 21.58 | 475.3823 | 157.3139 | 74.507 | 111.5125 | 4.6949 | 41.3701 | 20.8249 | 44.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.3705 | 379.2173 | 14.649 | 297.1716 | 3.3346 | 64.062 | 175.5229 | 6.421 | 137.3542 | 2.2999 | 29.4477 | 203.6944 | 8.228 | 159.8174 | 1.0347 | 34.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 628.1689 | 546.1589 | 19.1009 | 306.9373 | 159.5063 | 60.6144 | 472.1159 | 16.9926 | 281.3725 | 139.9884 | 33.7625 | 74.043 | 2.1083 | 25.5648 | 19.518 | 26.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.773 | 259.0219 | 12.033 | 209.0244 | 3.3346 | 34.6299 | 137.1296 | 6.1766 | 109.9217 | 2.2999 | 18.7314 | 121.8923 | 5.8563 | 99.1027 | 1.0347 | 15.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 620.8494 | 543.2863 | 19.0232 | 305.1713 | 159.443 | 59.6488 | 470.6608 | 16.9847 | 279.9966 | 139.9884 | 33.6912 | 72.6255 | 2.0385 | 25.1747 | 19.4547 | 25.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2187 | 249.4185 | 11.8573 | 200.5622 | 3.3346 | 33.6644 | 136.7022 | 6.169 | 109.5732 | 2.2999 | 18.66 | 112.7163 | 5.6883 | 90.989 | 1.0347 | 15.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 176.1333 | 272.48 | 11.518 | 141.3983 | 70.9316 | 48.632 | 243.311 | 10.5043 | 132.7284 | 70.9316 | 29.1468 | 29.1689 | 1.0138 | 8.67 | 0 | 19.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1957 | 156.6548 | 4.6809 | 126.2474 | 1.0232 | 24.7033 | 98.7303 | 3.5113 | 79.3432 | 0.8382 | 15.0376 | 57.9245 | 1.1696 | 46.9042 | 0.185 | 9.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 226.6471 | 167.1751 | 4.98 | 67.9637 | 87.4388 | 6.7927 | 138.0879 | 4.331 | 61.3749 | 69.0567 | 3.3252 | 29.0872 | 0.64892 | 6.5887 | 18.382 | 3.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.907 | 46.0803 | 3.1 | 36.4645 | 1.7789 | 4.737 | 24.8792 | 1.5981 | 19.4161 | 1.4617 | 2.4032 | 21.2011 | 1.5018 | 17.0484 | 0.31715 | 2.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 218.0689 | 103.6312 | 2.5252 | 95.8093 | 1.0726 | 4.2241 | 89.2619 | 2.1493 | 85.8933 | 0 | 1.2192 | 14.3693 | 0.37581 | 9.916 | 1.0726 | 3.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1159 | 46.6834 | 4.0764 | 37.8504 | 0.5325 | 4.2241 | 13.0927 | 1.0596 | 10.8139 | 0 | 1.2192 | 33.5906 | 3.0168 | 27.0364 | 0.5325 | 3.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | 0 | 0.51785 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | 39.4547 | 23.1559 | 0 | 22.7191 | 0 | 0.43681 | 16.1691 | 0 | 16.1691 | 0 | 0 | 6.9868 | 0 | 6.55 | 0 | 0.43681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 5.3689 | 0 | 0.43681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 5.3689 | 0 | 0.43681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 0 | 0.2066 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 0.2066 | 0 | 0.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | 13.6368 | 3.541 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | 1.209 | 0.50118 | 0 | 0.50118 | 0 | 0 | 0.50118 | 0 | 0.50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | 1.426 | 0.3182 | 0 | 0.2983 | 0 | 0.019893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | 0 | 0.2983 | 0 | 0.019893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0.26441 | 0 | 0.24451 | 0 | 0.019893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0.24451 | 0 | 0.019893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4020 | 1.5043 | 0.31972 | 0 | 0.29973 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0.29973 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0.26567 | 0 | 0.24568 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0.24568 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км ) | P_СМ-4021 | 1.258 | 0.28623 | 0 | 0.26833 | 0 | 0.017895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28623 | 0 | 0.26833 | 0 | 0.017895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0.23784 | 0 | 0.21994 | 0 | 0.017894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23784 | 0 | 0.21994 | 0 | 0.017894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,03 км ) | P_СМ-4022 | 2.1404 | 0.31611 | 0 | 0.29635 | 0 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0.29635 | 0 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.26267 | 0 | 0.24291 | 0 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0 | 0.24291 | 0 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,68 км) | P_СМ-4030 | 2.679 | 2.6051 | 0.31849 | 2.1237 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0.31849 | 2.1237 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2325 | 2.1647 | 0.26106 | 1.7408 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | 0.26106 | 1.7408 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | 3.1312 | 2.8517 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | 37.7018 | 27.784 | 0 | 27.7773 | 0 | 0.006726 | 27.784 | 0 | 27.7773 | 0 | 0.006726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4182 | 0.061296 | 0 | 0.05457 | 0 | 0.006726 | 0.061296 | 0 | 0.05457 | 0 | 0.006726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-4061 | 10.1929 | 9.8113 | 0.93396 | 8.1329 | 0 | 0.74443 | 9.8113 | 0.93396 | 8.1329 | 0 | 0.74443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4941 | 8.1763 | 0.76554 | 6.6663 | 0 | 0.74443 | 8.1763 | 0.76554 | 6.6663 | 0 | 0.74443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4062 | 0.2387 | 0.35877 | 0.022594 | 0.30895 | 0 | 0.027221 | 0.35877 | 0.022594 | 0.30895 | 0 | 0.027221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19892 | 0.29898 | 0.01852 | 0.25324 | 0 | 0.027221 | 0.29898 | 0.01852 | 0.25324 | 0 | 0.027221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км ) | P_СМ-4063 | 0.7907 | 0.27704 | 0.086437 | 0.16958 | 0 | 0.02102 | 0.27704 | 0.086437 | 0.16958 | 0 | 0.02102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65892 | 0.23087 | 0.07085 | 0.139 | 0 | 0.02102 | 0.23087 | 0.07085 | 0.139 | 0 | 0.02102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-4064 | 5.0518 | 5.1009 | 0.19886 | 4.515 | 0 | 0.38703 | 5.1009 | 0.19886 | 4.515 | 0 | 0.38703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2098 | 4.2508 | 0.163 | 3.7008 | 0 | 0.38703 | 4.2508 | 0.163 | 3.7008 | 0 | 0.38703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | нд | 0.27374 | 0.028925 | 0.24482 | 0 | 0 | 0.27374 | 0.028925 | 0.24482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | нд | 18.0934 | 0.39375 | 17.6996 | 0 | 0 | 18.0934 | 0.39375 | 17.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | нд | 3.331 | 0.42799 | 2.903 | 0 | 0 | 3.331 | 0.42799 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | нд | 0.36986 | 0.01514 | 0.35472 | 0 | 0 | 0.36986 | 0.01514 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | 49.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_СМ-4101 | нд | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2792 | 0.19268 | 2.7635 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0.19268 | 2.7635 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Екимцево для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4102 | нд | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2183 | 2.003 | 7.2089 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2183 | 2.003 | 7.2089 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.30 ПС 110/6 кВ Западная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Инвесттрастком, договор №42710056 от 09.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4109 | нд | 0.041232 | 0.022457 | 0 | 0 | 0.018775 | 0.000258 | 0 | 0 | 0 | 0.000258 | 0.040974 | 0.022457 | 0 | 0 | 0.018517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041232 | 0.022457 | 0 | 0 | 0.018775 | 0.000258 | 0 | 0 | 0 | 0.000258 | 0.040974 | 0.022457 | 0 | 0 | 0.018517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Ольша с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Птицефабрика Сметанино, договор №42701822 от 12.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,26 км) | Q_СМ-4111 | нд | 0.074202 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.032508 | 0.074202 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.032508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074202 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.032508 | 0.074202 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.032508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания, договор №42710899 от 15.12.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4113 | нд | 1.2933 | 0.034864 | 0.061383 | 1.0429 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0.034864 | 0.061383 | 1.0429 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1053 | 0.034864 | 0.38372 | 0.5325 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0.034864 | 0.38372 | 0.5325 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,428 км, в т.ч ГНБ - 0,178 км) | Q_СМ-4416 | нд | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8943 | 0.21421 | 3.3607 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8943 | 0.21421 | 3.3607 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Строительная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НГММ, договор №42714391 от 18.02.26 (свыше 670 кВт, протяженность 0,4 км) | Q_СМ-4417 | нд | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9946 | 0.2885 | 5.2145 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9946 | 0.2885 | 5.2145 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Модернизация ТП-76 ф.01 ПС 35/10 кВ Балтутино c установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Балтутино, договор №42763695 от 15.05.25 (до 670 кВт) | Q_СМ-4456 | нд | 0.062482 | 0 | 0.018141 | 0.029717 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062482 | 0 | 0.018141 | 0.029717 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057123 | 0 | 0.042499 | 0 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057123 | 0 | 0.042499 | 0 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 2.8726 | 0.077755 | 1.766 | 0.063318 | 0.96557 | 1.4551 | 0.007898 | 1.3759 | 0 | 0.071334 | 1.4175 | 0.069857 | 0.39008 | 0.063318 | 0.89424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 9.6034 | 0.17564 | 8.4622 | 0 | 0.96557 | 0.42742 | 0.007612 | 0.34848 | 0 | 0.071335 | 9.176 | 0.16803 | 8.1137 | 0 | 0.89424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.3195 | 2.8726 | 0.077755 | 1.766 | 0.063318 | 0.96557 | 1.4551 | 0.007898 | 1.3759 | 0 | 0.071334 | 1.4175 | 0.069857 | 0.39008 | 0.063318 | 0.89424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 9.6034 | 0.17564 | 8.4622 | 0 | 0.96557 | 0.42742 | 0.007612 | 0.34848 | 0 | 0.071335 | 9.176 | 0.16803 | 8.1137 | 0 | 0.89424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 5.4543 | 0.6949 | 0 | 0.6949 | 0 | 0 | 0.6949 | 0 | 0.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 | 0.22736 | 0 | 0.22736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.01, 02 для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4023 | 0.67265 | 0.26454 | 0 | 0.24801 | 0 | 0.016539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26454 | 0 | 0.24801 | 0 | 0.016539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56054 | 0.21982 | 0 | 0.20328 | 0 | 0.01654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 | 0.20328 | 0 | 0.01654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ТП-3-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Десногорск c установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Территория строительства, договор №42614011 от 21.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4029 | 0.30177 | 0.22607 | 0.069857 | 0.14208 | 0 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22607 | 0.069857 | 0.14208 | 0 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25147 | 0.18785 | 0.05726 | 0.11646 | 0 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18785 | 0.05726 | 0.11646 | 0 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | 0.33175 | 0.29798 | 0 | 0.27469 | 0 | 0.023284 | 0.29798 | 0 | 0.27469 | 0 | 0.023284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27645 | 0.24844 | 0 | 0.22516 | 0 | 0.023284 | 0.24844 | 0 | 0.22516 | 0 | 0.023284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | 0.53128 | 0.10194 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения ИП Поздняков И.М, договор №42634769 от 17.06.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4065 | 0.027802 | 0.035262 | 0.001586 | 0.031001 | 0 | 0.002675 | 0.035262 | 0.001586 | 0.031001 | 0 | 0.002675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023168 | 0.029386 | 0.0013 | 0.02541 | 0 | 0.002676 | 0.029386 | 0.0013 | 0.02541 | 0 | 0.002676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-029 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой ТТ, установкой ПУ 10 кВ (1 шт) в яч.12 для Техприсоединения ООО Максиформ, договор №42595762 от 27.06.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4073 | нд | 0.16101 | 0.006312 | 0.046009 | 0.063318 | 0.045375 | 0.097696 | 0.006312 | 0.046009 | 0 | 0.045375 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1496 | 0.006312 | 0.097909 | 0 | 0.045375 | 0.1496 | 0.006312 | 0.097909 | 0 | 0.045375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Екимцево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Слободское карьероуправление, договор №42679741 от 24.10.25 (свыше 670 кВт) | Q_СМ-4100 | нд | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7683 | 0.11077 | 7.794 | 0 | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7683 | 0.11077 | 7.794 | 0 | 0.86357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 598.3087 | 228.7552 | 5.371 | 198.0662 | 18.6325 | 6.6854 | 215.0782 | 3.4264 | 191.7238 | 17.3256 | 2.6024 | 13.677 | 1.9446 | 6.3424 | 1.307 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.4738 | 74.5317 | 2.0452 | 65.8011 | 0 | 6.6854 | 30.2793 | 0.24438 | 27.4325 | 0 | 2.6024 | 44.2524 | 1.8008 | 38.3686 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 393.1681 | 155.52 | 1.1053 | 133.6776 | 16.3621 | 4.375 | 147.9866 | 0.22153 | 128.9259 | 16.3621 | 2.4771 | 7.5334 | 0.88375 | 4.7517 | 0 | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.0667 | 49.0691 | 0.46041 | 44.2337 | 0 | 4.375 | 29.0111 | 0.22153 | 26.3125 | 0 | 2.4771 | 20.058 | 0.23888 | 17.9212 | 0 | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 118.8684 | 89.7363 | 0.39948 | 85.2477 | 0 | 4.0892 | 84.5337 | 0.13519 | 82.0076 | 0 | 2.3909 | 5.2026 | 0.26428 | 3.2401 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0031 | 47.0612 | 0.3576 | 42.6144 | 0 | 4.0892 | 28.301 | 0.13519 | 25.7749 | 0 | 2.3909 | 18.7601 | 0.22241 | 16.8395 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 54.0037 | 33.3588 | 0 | 29.8573 | 0 | 3.5015 | 32.0483 | 0 | 29.8573 | 0 | 2.191 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0031 | 42.6421 | 0 | 39.1407 | 0 | 3.5015 | 26.6642 | 0 | 24.4732 | 0 | 2.191 | 15.978 | 0 | 14.6675 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 64.8646 | 51.9166 | 0 | 51.9166 | 0 | 0 | 51.9166 | 0 | 51.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | 0 | 0.25299 | 0.23219 | 0 | 0 | 0.020792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25299 | 0.23219 | 0 | 0 | 0.020792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0.19032 | 0 | 0 | 0.020792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0.19032 | 0 | 0 | 0.020792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 180 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4145 | нд | 0.030267 | 0.001554 | 0.025336 | 0 | 0.003377 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.028713 | 0 | 0.025336 | 0 | 0.003377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030267 | 0.001554 | 0.025336 | 0 | 0.003377 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.028713 | 0 | 0.025336 | 0 | 0.003377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 315 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,315 МВА) | Q_СМ-4146 | нд | 0.015794 | 0.001554 | 0.01263 | 0 | 0.00161 | 0.004249 | 0.001554 | 0.001085 | 0 | 0.00161 | 0.011545 | 0 | 0.011545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015794 | 0.001554 | 0.01263 | 0 | 0.00161 | 0.015794 | 0.001554 | 0.01263 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-39 ф.22 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4148 | нд | 0.031237 | 0.001554 | 0.02621 | 0 | 0.003473 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.029683 | 0 | 0.02621 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031237 | 0.001554 | 0.02621 | 0 | 0.003473 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.029683 | 0 | 0.02621 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.32 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (315 на 320 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | Q_СМ-4150 | нд | 0.041476 | 0.001554 | 0.036202 | 0 | 0.00372 | 0.006351 | 0.001554 | 0.001077 | 0 | 0.00372 | 0.035125 | 0 | 0.035125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041476 | 0.001554 | 0.036202 | 0 | 0.00372 | 0.041476 | 0.001554 | 0.036202 | 0 | 0.00372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-101 ф.45 ПС 110/35/ 6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4151 | нд | 0.10808 | 0.001556 | 0.097335 | 0 | 0.009192 | 0.012055 | 0.001556 | 0.001307 | 0 | 0.009192 | 0.096028 | 0 | 0.096028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10808 | 0.001554 | 0.097336 | 0 | 0.009193 | 0.10809 | 0.001556 | 0.097336 | 0 | 0.009193 | -2e-06 | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4152 | нд | 0.033998 | 0.001554 | 0.029454 | 0 | 0.00299 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032444 | 0 | 0.029454 | 0 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033998 | 0.001554 | 0.029454 | 0 | 0.00299 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032444 | 0 | 0.029454 | 0 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-166 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (160 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4154 | нд | 0.039624 | 0.001554 | 0.034503 | 0 | 0.003567 | 0.006224 | 0.001554 | 0.001103 | 0 | 0.003567 | 0.0334 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039624 | 0.001554 | 0.034502 | 0 | 0.003568 | 0.039624 | 0.001554 | 0.034502 | 0 | 0.003568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (320 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4155 | нд | 0.030517 | 0.001554 | 0.025257 | 0 | 0.003706 | 0.009057 | 0.001554 | 0.003797 | 0 | 0.003706 | 0.02146 | 0 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030517 | 0.001554 | 0.025257 | 0 | 0.003706 | 0.030517 | 0.001554 | 0.025257 | 0 | 0.003706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 ф.01 ПС 35/10кВ Шпунты с заменой трансформатора (10 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4157 | нд | 0.020964 | 0.001554 | 0.016679 | 0 | 0.002731 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0.016679 | 0 | 0.002731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020964 | 0.001554 | 0.016679 | 0 | 0.002731 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.01941 | 0 | 0.016679 | 0 | 0.002731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-1 ф.01 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4158 | нд | 0.032016 | 0.001554 | 0.026953 | 0 | 0.003509 | 0.008471 | 0.001554 | 0.003408 | 0 | 0.003509 | 0.023545 | 0 | 0.023545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032016 | 0.001554 | 0.026953 | 0 | 0.003509 | 0.032016 | 0.001554 | 0.026953 | 0 | 0.003509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-074 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4159 | нд | 0.23146 | 0.001554 | 0.20653 | 0 | 0.023378 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.22991 | 0 | 0.20653 | 0 | 0.023378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23146 | 0.001554 | 0.20653 | 0 | 0.023378 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.22991 | 0 | 0.20653 | 0 | 0.023378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-073 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4160 | нд | 0.033776 | 0.001554 | 0.028229 | 0 | 0.003993 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.028229 | 0 | 0.003993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033776 | 0.001554 | 0.028229 | 0 | 0.003993 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.028229 | 0 | 0.003993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-071 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4162 | нд | 0.036297 | 0.001554 | 0.031071 | 0 | 0.003672 | 0.009406 | 0.001554 | 0.00418 | 0 | 0.003672 | 0.026891 | 0 | 0.026891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036297 | 0.001554 | 0.031072 | 0 | 0.003671 | 0.036297 | 0.001554 | 0.031072 | 0 | 0.003671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-082 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4166 | нд | 0.033964 | 0.001554 | 0.028789 | 0 | 0.003621 | 0.010821 | 0.001554 | 0.005646 | 0 | 0.003621 | 0.023143 | 0 | 0.023143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033964 | 0.001554 | 0.028789 | 0 | 0.003621 | 0.033964 | 0.001554 | 0.028789 | 0 | 0.003621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4167 | нд | 0.030746 | 0.001554 | 0.025468 | 0 | 0.003724 | 0.008891 | 0.001554 | 0.003613 | 0 | 0.003724 | 0.021855 | 0 | 0.021855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030746 | 0.001554 | 0.025468 | 0 | 0.003724 | 0.030746 | 0.001554 | 0.025468 | 0 | 0.003724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-5 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4168 | нд | 0.024924 | 0.001554 | 0.020633 | 0 | 0.002737 | 0.008919 | 0.001554 | 0.004628 | 0 | 0.002737 | 0.016005 | 0 | 0.016005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024924 | 0.001554 | 0.020634 | 0 | 0.002736 | 0.024924 | 0.001554 | 0.020634 | 0 | 0.002736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-003 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4170 | нд | 0.029887 | 0.001554 | 0.025351 | 0 | 0.002982 | 0.008011 | 0.001554 | 0.003475 | 0 | 0.002982 | 0.021876 | 0 | 0.021876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029887 | 0.001554 | 0.025352 | 0 | 0.002981 | 0.029887 | 0.001554 | 0.025352 | 0 | 0.002981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-028 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4171 | нд | 0.037974 | 0.001554 | 0.032611 | 0 | 0.003809 | 0.011646 | 0.001554 | 0.006283 | 0 | 0.003809 | 0.026328 | 0 | 0.026328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037974 | 0.001554 | 0.032611 | 0 | 0.003809 | 0.037974 | 0.001554 | 0.032611 | 0 | 0.003809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-465 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4173 | нд | 0.029909 | 0.001554 | 0.024137 | 0 | 0.004218 | 0.011012 | 0.001554 | 0.00524 | 0 | 0.004218 | 0.018897 | 0 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029909 | 0.001554 | 0.024137 | 0 | 0.004218 | 0.029909 | 0.001554 | 0.024137 | 0 | 0.004218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4176 | нд | 0.016086 | 0.001554 | 0.012691 | 0 | 0.001841 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.014532 | 0 | 0.012691 | 0 | 0.001841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016086 | 0.001554 | 0.012691 | 0 | 0.001841 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.014532 | 0 | 0.012691 | 0 | 0.001841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-396 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (20 на 30 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4177 | нд | 0.019531 | 0.001554 | 0.015471 | 0 | 0.002506 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.017977 | 0 | 0.015471 | 0 | 0.002506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019531 | 0.001554 | 0.015471 | 0 | 0.002506 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.017977 | 0 | 0.015471 | 0 | 0.002506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-6 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4178 | нд | 0.084497 | 0.001554 | 0.072734 | 0 | 0.010209 | 0.01988 | 0.001554 | 0.008117 | 0 | 0.010209 | 0.064617 | 0 | 0.064617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.084497 | 0.001554 | 0.072734 | 0 | 0.010209 | 0.084497 | 0.001554 | 0.072734 | 0 | 0.010209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4179 | нд | 0.029931 | 0.001554 | 0.024156 | 0 | 0.004221 | 0.011034 | 0.001554 | 0.005259 | 0 | 0.004221 | 0.018897 | 0 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029931 | 0.001554 | 0.024156 | 0 | 0.004221 | 0.029931 | 0.001554 | 0.024156 | 0 | 0.004221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА)в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4185 | нд | 0.033552 | 0.001554 | 0.027771 | 0 | 0.004227 | 0.011279 | 0.001554 | 0.005498 | 0 | 0.004227 | 0.022273 | 0 | 0.022273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033552 | 0.001554 | 0.027772 | 0 | 0.004226 | 0.033552 | 0.001554 | 0.027772 | 0 | 0.004226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4186 | нд | 0.035165 | 0.001554 | 0.029024 | 0 | 0.004587 | 0.012236 | 0.001554 | 0.006095 | 0 | 0.004587 | 0.022929 | 0 | 0.022929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035165 | 0.001554 | 0.029023 | 0 | 0.004588 | 0.035165 | 0.001554 | 0.029023 | 0 | 0.004588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (100 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4187 | нд | 0.033898 | 0.001554 | 0.028044 | 0 | 0.0043 | 0.013753 | 0.001554 | 0.007899 | 0 | 0.0043 | 0.020145 | 0 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033898 | 0.001554 | 0.028044 | 0 | 0.0043 | 0.033898 | 0.001554 | 0.028044 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-10-11 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4189 | нд | 0.034217 | 0.001554 | 0.027972 | 0 | 0.004691 | 0.011943 | 0.001554 | 0.005698 | 0 | 0.004691 | 0.022274 | 0 | 0.022274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034217 | 0.001554 | 0.027971 | 0 | 0.004692 | 0.034217 | 0.001554 | 0.027971 | 0 | 0.004692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-354 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4190 | нд | 0.031623 | 0.001554 | 0.026946 | 0 | 0.003123 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.030069 | 0 | 0.026946 | 0 | 0.003123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031623 | 0.001554 | 0.026946 | 0 | 0.003123 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.030069 | 0 | 0.026946 | 0 | 0.003123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4191 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4192 | нд | 0.03448 | 0.001554 | 0.029077 | 0 | 0.003849 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032926 | 0 | 0.029077 | 0 | 0.003849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03448 | 0.001554 | 0.029077 | 0 | 0.003849 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032926 | 0 | 0.029077 | 0 | 0.003849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-358 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4193 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 ф.02 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4194 | нд | 0.030954 | 0.001554 | 0.026504 | 0 | 0.002896 | 0.00571 | 0.001554 | 0.00126 | 0 | 0.002896 | 0.025244 | 0 | 0.025244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030954 | 0.001554 | 0.026505 | 0 | 0.002895 | 0.030954 | 0.001554 | 0.026505 | 0 | 0.002895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-366 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4196 | нд | 0.021085 | 0.001554 | 0.017514 | 0 | 0.002017 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019531 | 0 | 0.017514 | 0 | 0.002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021085 | 0.001554 | 0.017514 | 0 | 0.002017 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019531 | 0 | 0.017514 | 0 | 0.002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-369 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4197 | нд | 0.02447 | 0.001554 | 0.020645 | 0 | 0.002271 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.022916 | 0 | 0.020645 | 0 | 0.002271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02447 | 0.001554 | 0.020645 | 0 | 0.002271 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.022916 | 0 | 0.020645 | 0 | 0.002271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-418 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4199 | нд | 0.027452 | 0.000939 | 0.023516 | 0 | 0.002997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027452 | 0.000939 | 0.023516 | 0 | 0.002997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027452 | 0.000939 | 0.023516 | 0 | 0.002997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027452 | 0.000939 | 0.023516 | 0 | 0.002997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-424 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4200 | нд | 0.028914 | 0.000939 | 0.024108 | 0 | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028914 | 0.000939 | 0.024108 | 0 | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028914 | 0.000939 | 0.024108 | 0 | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028914 | 0.000939 | 0.024108 | 0 | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Гульцово ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4201 | нд | 0.030416 | 0.001485 | 0.026237 | 0 | 0.002694 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.028931 | 0 | 0.026237 | 0 | 0.002694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030416 | 0.001485 | 0.026237 | 0 | 0.002694 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.028931 | 0 | 0.026237 | 0 | 0.002694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Прохочево ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (30 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4202 | нд | 0.029373 | 0.001485 | 0.024521 | 0 | 0.003367 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027888 | 0 | 0.024521 | 0 | 0.003367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029373 | 0.001485 | 0.024521 | 0 | 0.003367 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027888 | 0 | 0.024521 | 0 | 0.003367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-438 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4203 | нд | 0.029066 | 0.000939 | 0.024233 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029066 | 0.000939 | 0.024233 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029066 | 0.000939 | 0.024233 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029066 | 0.000939 | 0.024233 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-131 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4205 | нд | 0.028617 | 0.001485 | 0.024238 | 0 | 0.002894 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027132 | 0 | 0.024238 | 0 | 0.002894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028617 | 0.001485 | 0.024238 | 0 | 0.002894 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027132 | 0 | 0.024238 | 0 | 0.002894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-597 ф.26 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4206 | нд | 0.034778 | 0.000939 | 0.029382 | 0 | 0.004457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034778 | 0.000939 | 0.029382 | 0 | 0.004457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034778 | 0.000939 | 0.029382 | 0 | 0.004457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034778 | 0.000939 | 0.029382 | 0 | 0.004457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-725 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4209 | нд | 0.020233 | 0.001554 | 0.016671 | 0 | 0.002008 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.018679 | 0 | 0.016671 | 0 | 0.002008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020233 | 0.001554 | 0.016671 | 0 | 0.002008 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.018679 | 0 | 0.016671 | 0 | 0.002008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-529 ф.01 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4216 | нд | 0.025045 | 0.001554 | 0.021177 | 0 | 0.002314 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.023491 | 0 | 0.021177 | 0 | 0.002314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025045 | 0.001554 | 0.021177 | 0 | 0.002314 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.023491 | 0 | 0.021177 | 0 | 0.002314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-551 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4217 | нд | 0.028291 | 0.001554 | 0.024179 | 0 | 0.002558 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026737 | 0 | 0.024179 | 0 | 0.002558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028291 | 0.001554 | 0.024179 | 0 | 0.002558 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026737 | 0 | 0.024179 | 0 | 0.002558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-5-5 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4219 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-3-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4220 | нд | 0.014745 | 0.001554 | 0.011263 | 0 | 0.001928 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.013191 | 0 | 0.011263 | 0 | 0.001928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014745 | 0.001554 | 0.011263 | 0 | 0.001928 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.013191 | 0 | 0.011263 | 0 | 0.001928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-519 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4222 | нд | 0.018806 | 0.001554 | 0.014733 | 0 | 0.002519 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.017252 | 0 | 0.014733 | 0 | 0.002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018806 | 0.001554 | 0.014733 | 0 | 0.002519 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.017252 | 0 | 0.014733 | 0 | 0.002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-517 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4223 | нд | 0.027063 | 0.001554 | 0.022455 | 0 | 0.003054 | 0.008544 | 0.001554 | 0.003936 | 0 | 0.003054 | 0.018519 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027063 | 0.001554 | 0.022455 | 0 | 0.003054 | 0.027063 | 0.001554 | 0.022455 | 0 | 0.003054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 ф.12 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4227 | нд | 0.029398 | 0.001485 | 0.024545 | 0 | 0.003368 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027913 | 0 | 0.024545 | 0 | 0.003368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029398 | 0.001485 | 0.024545 | 0 | 0.003368 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027913 | 0 | 0.024545 | 0 | 0.003368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4228 | нд | 0.026778 | 0.001485 | 0.022897 | 0 | 0.002396 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0 | 0.022897 | 0 | 0.002396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026778 | 0.001485 | 0.022897 | 0 | 0.002396 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0 | 0.022897 | 0 | 0.002396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (40 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4229 | нд | 0.029185 | 0.001485 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029185 | 0.001485 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 ф.14 ПС 35/10 кВ Акатово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4230 | нд | 0.034882 | 0.000939 | 0.029489 | 0 | 0.004454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034882 | 0.000939 | 0.029489 | 0 | 0.004454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034882 | 0.000939 | 0.029489 | 0 | 0.004454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034882 | 0.000939 | 0.029489 | 0 | 0.004454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-277 ф.01 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4232 | нд | 0.029185 | 0.001485 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029185 | 0.001485 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0.02435 | 0 | 0.00335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Токарево-9 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4233 | нд | 0.025284 | 0.001485 | 0.021613 | 0 | 0.002186 | 0.004401 | 0.001485 | 0.000743 | 0 | 0.002173 | 0.020883 | 0 | 0.02087 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025284 | 0.001485 | 0.021614 | 0 | 0.002185 | 0.025271 | 0.001485 | 0.021614 | 0 | 0.002172 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Вешки ф.05 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4234 | нд | 0.021455 | 0.001485 | 0.0181 | 0 | 0.00187 | 0.004085 | 0.001485 | 0.000742 | 0 | 0.001858 | 0.01737 | 0 | 0.017358 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021455 | 0.001485 | 0.0181 | 0 | 0.00187 | 0.021443 | 0.001485 | 0.0181 | 0 | 0.001858 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-356 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4235 | нд | 0.028723 | 0.000939 | 0.024335 | 0 | 0.003449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028723 | 0.000939 | 0.024335 | 0 | 0.003449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028723 | 0.000939 | 0.024335 | 0 | 0.003449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028723 | 0.000939 | 0.024335 | 0 | 0.003449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Шастово ф.15 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4237 | нд | 0.032919 | 0.001485 | 0.027912 | 0 | 0.003522 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.031434 | 0 | 0.027912 | 0 | 0.003522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032919 | 0.001485 | 0.027912 | 0 | 0.003522 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.031434 | 0 | 0.027912 | 0 | 0.003522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трансформатора (100 на 160 кВА), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4239 | нд | 0.024569 | 0.001485 | 0.020715 | 0 | 0.002369 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.023084 | 0 | 0.020715 | 0 | 0.002369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024569 | 0.001485 | 0.020715 | 0 | 0.002369 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.023084 | 0 | 0.020715 | 0 | 0.002369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4240 | нд | 0.020123 | 0.001485 | 0.016963 | 0 | 0.001675 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.018638 | 0 | 0.016963 | 0 | 0.001675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020123 | 0.001485 | 0.016963 | 0 | 0.001675 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.018638 | 0 | 0.016963 | 0 | 0.001675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.10 ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4241 | нд | 0.10536 | 0.000939 | 0.095038 | 0 | 0.009387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10536 | 0.000939 | 0.095038 | 0 | 0.009387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10536 | 0.000939 | 0.095038 | 0 | 0.009387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10536 | 0.000939 | 0.095038 | 0 | 0.009387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-611 ф.06 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4242 | нд | 0.02507 | 0.000939 | 0.020683 | 0 | 0.003448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02507 | 0.000939 | 0.020683 | 0 | 0.003448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02507 | 0.000939 | 0.020683 | 0 | 0.003448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02507 | 0.000939 | 0.020683 | 0 | 0.003448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-620 ф.07 ПС 35/10 кВ Дружба с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4243 | нд | 0.034991 | 0.000939 | 0.029586 | 0 | 0.004466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034991 | 0.000939 | 0.029586 | 0 | 0.004466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034991 | 0.000939 | 0.029586 | 0 | 0.004466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034991 | 0.000939 | 0.029586 | 0 | 0.004466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-628 ф.01 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4244 | нд | 0.030482 | 0.000939 | 0.026298 | 0 | 0.003245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030482 | 0.000939 | 0.026298 | 0 | 0.003245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030482 | 0.000939 | 0.026298 | 0 | 0.003245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030482 | 0.000939 | 0.026298 | 0 | 0.003245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-688 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4245 | нд | 0.028105 | 0.000939 | 0.023985 | 0 | 0.003181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028105 | 0.000939 | 0.023985 | 0 | 0.003181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028105 | 0.000939 | 0.023985 | 0 | 0.003181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028105 | 0.000939 | 0.023985 | 0 | 0.003181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-689 ф.11 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4246 | нд | 0.025277 | 0.001485 | 0.021338 | 0 | 0.002454 | 0.005281 | 0.001485 | 0.001355 | 0 | 0.002441 | 0.019996 | 0 | 0.019983 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025277 | 0.001485 | 0.021339 | 0 | 0.002453 | 0.025264 | 0.001485 | 0.021339 | 0 | 0.00244 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 ф.04 ПС 35/10 кВ Ивино с заменой трансформатора (25 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4247 | нд | 0.013423 | 0.001485 | 0.010638 | 0 | 0.0013 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.011938 | 0 | 0.010638 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013423 | 0.001485 | 0.010638 | 0 | 0.0013 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.011938 | 0 | 0.010638 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-363 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4249 | нд | 0.031453 | 0.000912 | 0.023389 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031453 | 0.000912 | 0.023389 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031453 | 0.000912 | 0.023389 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031453 | 0.000912 | 0.023389 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 ф.06 ПС 35/10 кВ Коробец с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4250 | нд | 0.036741 | 0.000912 | 0.028238 | 0 | 0.007591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036741 | 0.000912 | 0.028238 | 0 | 0.007591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036741 | 0.000912 | 0.028238 | 0 | 0.007591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036741 | 0.000912 | 0.028238 | 0 | 0.007591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-394 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (30 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4252 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-360 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (25 на 32 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,032 МВА) | Q_СМ-4253 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Издешково с заменой трансформатора (20 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4254 | нд | 0.036524 | 0.000912 | 0.025572 | 0 | 0.01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036524 | 0.000912 | 0.025572 | 0 | 0.01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036524 | 0.000912 | 0.025572 | 0 | 0.01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036524 | 0.000912 | 0.025572 | 0 | 0.01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-1218 ф.15 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4256 | нд | 0.031518 | 0.000912 | 0.023568 | 0 | 0.007038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031518 | 0.000912 | 0.023568 | 0 | 0.007038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031518 | 0.000912 | 0.023568 | 0 | 0.007038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031518 | 0.000912 | 0.023568 | 0 | 0.007038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 ф.16 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой трансформатора (25 на 40 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4257 | нд | 0.015123 | 0.001485 | 0.012198 | 0 | 0.00144 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.013638 | 0 | 0.012198 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015123 | 0.001485 | 0.012198 | 0 | 0.00144 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.013638 | 0 | 0.012198 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 ф.08 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4259 | нд | 0.037603 | 0.000912 | 0.029383 | 0 | 0.007308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037603 | 0.000912 | 0.029383 | 0 | 0.007308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037603 | 0.000912 | 0.029383 | 0 | 0.007308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037603 | 0.000912 | 0.029383 | 0 | 0.007308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-87 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4260 | нд | 0.039195 | 0.000912 | 0.031462 | 0 | 0.006821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039195 | 0.000912 | 0.031462 | 0 | 0.006821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039195 | 0.000912 | 0.031462 | 0 | 0.006821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039195 | 0.000912 | 0.031462 | 0 | 0.006821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-120 ф.04 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (25 на 30 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4264 | нд | 0.017345 | 0.000912 | 0.01324 | 0 | 0.003193 | 0.005705 | 0 | 0.003117 | 0 | 0.002588 | 0.01164 | 0.000912 | 0.010123 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017345 | 0.000912 | 0.01324 | 0 | 0.003193 | 0.015828 | 0 | 0.01324 | 0 | 0.002588 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 ф.07 ПС 35/10 кВ Белый-Холм с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4266 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4267 | нд | 0.03509 | 0.000912 | 0.028249 | 0 | 0.005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03509 | 0.000912 | 0.028249 | 0 | 0.005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03509 | 0.000912 | 0.028249 | 0 | 0.005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03509 | 0.000912 | 0.028249 | 0 | 0.005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 ф.11 ПС 35/10 кВ Семлёво с заменой трансформатора (10 на 25 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4269 | нд | 0.032536 | 0.001485 | 0.024863 | 0 | 0.006188 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.031051 | 0 | 0.024863 | 0 | 0.006188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032536 | 0.001485 | 0.024863 | 0 | 0.006188 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.031051 | 0 | 0.024863 | 0 | 0.006188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-871 ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4270 | нд | 0.073803 | 0.001485 | 0.051898 | 0 | 0.02042 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.072318 | 0 | 0.051898 | 0 | 0.02042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073803 | 0.001485 | 0.051898 | 0 | 0.02042 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.072318 | 0 | 0.051898 | 0 | 0.02042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4271 | нд | 0.048368 | 0.001485 | 0.038138 | 0 | 0.008745 | 0.026691 | 0.001485 | 0.016474 | 0 | 0.008732 | 0.021677 | 0 | 0.021664 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048368 | 0.001485 | 0.038138 | 0 | 0.008745 | 0.048355 | 0.001485 | 0.038138 | 0 | 0.008732 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-593 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4272 | нд | 0.085141 | 0.000939 | 0.061285 | 0 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085141 | 0.000939 | 0.061285 | 0 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085141 | 0.000939 | 0.061285 | 0 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085141 | 0.000939 | 0.061285 | 0 | 0.022917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-742 ф.11 ПС 35/10 кВ Ризское заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4274 | нд | 0.053139 | 0.001485 | 0.038834 | 0 | 0.01282 | 0.036758 | 0.001485 | 0.022466 | 0 | 0.012807 | 0.016381 | 0 | 0.016368 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053139 | 0.001485 | 0.038833 | 0 | 0.012821 | 0.053126 | 0.001485 | 0.038833 | 0 | 0.012808 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-751 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4275 | нд | 0.048967 | 0.001485 | 0.038605 | 0 | 0.008877 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.047482 | 0 | 0.038605 | 0 | 0.008877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048967 | 0.001485 | 0.038605 | 0 | 0.008877 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.047482 | 0 | 0.038605 | 0 | 0.008877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-Станино ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4277 | нд | 0.042136 | 0.001485 | 0.0331 | 0 | 0.007551 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.040651 | 0 | 0.0331 | 0 | 0.007551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042136 | 0.001485 | 0.0331 | 0 | 0.007551 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.040651 | 0 | 0.0331 | 0 | 0.007551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-02 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4278 | нд | 0.029806 | 0.001485 | 0.02426 | 0 | 0.004061 | 0.00981 | 0.001485 | 0.004277 | 0 | 0.004048 | 0.019996 | 0 | 0.019983 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029806 | 0.001485 | 0.024261 | 0 | 0.00406 | 0.029793 | 0.001485 | 0.024261 | 0 | 0.004047 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4284 | нд | 0.02545 | 0.000912 | 0.021493 | 0 | 0.003045 | 0.003949 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.002439 | 0.021501 | 0.000912 | 0.019983 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02545 | 0.000912 | 0.021493 | 0 | 0.003045 | 0.023933 | 0 | 0.021493 | 0 | 0.00244 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-123 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4285 | нд | 0.030619 | 0.000912 | 0.02514 | 0 | 0.004567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030619 | 0.000912 | 0.02514 | 0 | 0.004567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030619 | 0.000912 | 0.02514 | 0 | 0.004567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030619 | 0.000912 | 0.02514 | 0 | 0.004567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-171 ф.05 ПС 35/10 кВ Микулино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4286 | нд | 0.018788 | 0.000912 | 0.015379 | 0 | 0.002497 | 0.003402 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.001892 | 0.015386 | 0.000912 | 0.013869 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018788 | 0.000912 | 0.015379 | 0 | 0.002497 | 0.017271 | 0 | 0.015379 | 0 | 0.001892 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-524 ф.08 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4288 | нд | 0.022041 | 0.000912 | 0.018365 | 0 | 0.002764 | 0.003669 | 0 | 0.00151 | 0 | 0.002159 | 0.018372 | 0.000912 | 0.016855 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022041 | 0.000912 | 0.018364 | 0 | 0.002765 | 0.020524 | 0 | 0.018364 | 0 | 0.00216 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ф.04 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4289 | нд | 0.027361 | 0.000912 | 0.023199 | 0 | 0.00325 | 0.004261 | 0 | 0.001617 | 0 | 0.002644 | 0.0231 | 0.000912 | 0.021582 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027361 | 0.000912 | 0.0232 | 0 | 0.003249 | 0.025844 | 0 | 0.0232 | 0 | 0.002644 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-110 ф.01 ПС 35/10 кВ Казимирово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4290 | нд | 0.026454 | 0.000912 | 0.022069 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026454 | 0.000912 | 0.022069 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026454 | 0.000912 | 0.022069 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026454 | 0.000912 | 0.022069 | 0 | 0.003473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-568 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4292 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 ф.06 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой трансформатора (25 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4295 | нд | 0.04188 | 0.000912 | 0.034054 | 0 | 0.006914 | 0.013434 | 0 | 0.007126 | 0 | 0.006308 | 0.028446 | 0.000912 | 0.026928 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04188 | 0.000912 | 0.034054 | 0 | 0.006914 | 0.040362 | 0 | 0.034054 | 0 | 0.006308 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 ф.02 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4296 | нд | 0.018057 | 0.000912 | 0.013209 | 0 | 0.003936 | 0.009977 | 0 | 0.006646 | 0 | 0.003331 | 0.00808 | 0.000912 | 0.006563 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018057 | 0.000912 | 0.01321 | 0 | 0.003935 | 0.01654 | 0 | 0.01321 | 0 | 0.00333 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-045 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4297 | нд | 0.059846 | 0.001554 | 0.043188 | 0 | 0.015104 | 0.042488 | 0.001554 | 0.02583 | 0 | 0.015104 | 0.017358 | 0 | 0.017358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059846 | 0.001554 | 0.043188 | 0 | 0.015104 | 0.059846 | 0.001554 | 0.043188 | 0 | 0.015104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.05 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4299 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 ф.02 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4300 | нд | 0.026704 | 0.000912 | 0.021057 | 0 | 0.004735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0.000912 | 0.021057 | 0 | 0.004735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026704 | 0.000912 | 0.021057 | 0 | 0.004735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0.000912 | 0.021057 | 0 | 0.004735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 ф.04 ПС 35/10 кВ Усвятье с заменой трансформатора (25 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4301 | нд | 0.051094 | 0.000912 | 0.038865 | 0 | 0.011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051094 | 0.000912 | 0.038865 | 0 | 0.011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051094 | 0.000912 | 0.038865 | 0 | 0.011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051094 | 0.000912 | 0.038865 | 0 | 0.011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-247 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4302 | нд | 0.057334 | 0.001497 | 0.043323 | 0 | 0.012514 | 0.035213 | 0.00165 | 0.021049 | 0 | 0.012514 | 0.022121 | -0.000153 | 0.022274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057334 | 0.001497 | 0.043322 | 0 | 0.012515 | 0.057487 | 0.00165 | 0.043322 | 0 | 0.012515 | -0.000153 | -0.000153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 ф.02 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4303 | нд | 0.029776 | 0.001554 | 0.02441 | 0 | 0.003812 | 0.010879 | 0.001554 | 0.005513 | 0 | 0.003812 | 0.018897 | 0 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029776 | 0.001554 | 0.02441 | 0 | 0.003812 | 0.029776 | 0.001554 | 0.02441 | 0 | 0.003812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-7-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4305 | нд | 0.030487 | 0.001554 | 0.025699 | 0 | 0.003234 | 0.009005 | 0.001554 | 0.004217 | 0 | 0.003234 | 0.021482 | 0 | 0.021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030487 | 0.001554 | 0.025698 | 0 | 0.003235 | 0.030487 | 0.001554 | 0.025698 | 0 | 0.003235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-252 ф.01 ПС 35/10 кВ Стригино с заменой трансформатора (50 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4306 | нд | 0.016755 | 0.001554 | 0.012995 | 0 | 0.002206 | 0.006506 | 0.001554 | 0.002746 | 0 | 0.002206 | 0.010249 | 0 | 0.010249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016755 | 0.001554 | 0.012994 | 0 | 0.002207 | 0.016755 | 0.001554 | 0.012994 | 0 | 0.002207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-314 ф.02 ПС 35/10 кВ Коминтерн с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4307 | нд | 0.019843 | 0.001554 | 0.015175 | 0 | 0.003114 | 0.009657 | 0.001554 | 0.004989 | 0 | 0.003114 | 0.010186 | 0 | 0.010186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019843 | 0.001554 | 0.015175 | 0 | 0.003114 | 0.019843 | 0.001554 | 0.015175 | 0 | 0.003114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-533 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4308 | нд | 0.02084 | 0.001554 | 0.016135 | 0 | 0.003151 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019286 | 0 | 0.016135 | 0 | 0.003151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02084 | 0.001554 | 0.016135 | 0 | 0.003151 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019286 | 0 | 0.016135 | 0 | 0.003151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (10 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4311 | нд | 0.033629 | 0.001554 | 0.028096 | 0 | 0.003979 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032075 | 0 | 0.028096 | 0 | 0.003979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033629 | 0.001554 | 0.028096 | 0 | 0.003979 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032075 | 0 | 0.028096 | 0 | 0.003979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-500 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4313 | нд | 0.030656 | 0.001554 | 0.025894 | 0 | 0.003208 | 0.007417 | 0.001554 | 0.002655 | 0 | 0.003208 | 0.023239 | 0 | 0.023239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030656 | 0.001554 | 0.025894 | 0 | 0.003208 | 0.030656 | 0.001554 | 0.025894 | 0 | 0.003208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-508 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (250 на 400 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4314 | нд | 0.032375 | 0.001554 | 0.026331 | 0 | 0.00449 | 0.01223 | 0.001554 | 0.006186 | 0 | 0.00449 | 0.020145 | 0 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032375 | 0.001554 | 0.026331 | 0 | 0.00449 | 0.032375 | 0.001554 | 0.026331 | 0 | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-192 ф.02 ПС 35/10 кВ Горки с заменой трансформатора (60 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4316 | нд | 0.13024 | 0.001485 | 0.11519 | 0 | 0.013567 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.11519 | 0 | 0.013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13024 | 0.001485 | 0.11519 | 0 | 0.013567 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.11519 | 0 | 0.013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-112 ф.11 ПС 35/10 кВ Кикино с заменой трансформатора (63 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4317 | нд | 0.034404 | 0.001485 | 0.027355 | 0 | 0.005564 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.032919 | 0 | 0.027355 | 0 | 0.005564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034404 | 0.001485 | 0.027355 | 0 | 0.005564 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.032919 | 0 | 0.027355 | 0 | 0.005564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-823 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4319 | нд | 0.055932 | 0.001554 | 0.042463 | 0 | 0.011915 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.054378 | 0 | 0.042463 | 0 | 0.011915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055932 | 0.001554 | 0.042463 | 0 | 0.011915 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.054378 | 0 | 0.042463 | 0 | 0.011915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-11-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 63 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4320 | нд | 0.026548 | 0.001554 | 0.022567 | 0 | 0.002427 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.024994 | 0 | 0.022567 | 0 | 0.002427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026548 | 0.001554 | 0.022567 | 0 | 0.002427 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.024994 | 0 | 0.022567 | 0 | 0.002427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-13-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4321 | нд | 0.029222 | 0.001554 | 0.024337 | 0 | 0.003331 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027668 | 0 | 0.024337 | 0 | 0.003331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029222 | 0.001554 | 0.024337 | 0 | 0.003331 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027668 | 0 | 0.024337 | 0 | 0.003331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 ф.18 ПС 35/6 кВ Мясокомбина с заменой трансформатора (63 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4322 | нд | 0.035153 | 0.001554 | 0.029933 | 0 | 0.003666 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.033599 | 0 | 0.029933 | 0 | 0.003666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035153 | 0.001554 | 0.029933 | 0 | 0.003666 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.033599 | 0 | 0.029933 | 0 | 0.003666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-005 ф.604 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4323 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т2 (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4326 | нд | 0.048434 | 0.001554 | 0.042315 | 0 | 0.004565 | 0.007829 | 0.001554 | 0.00171 | 0 | 0.004565 | 0.040605 | 0 | 0.040605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048434 | 0.001554 | 0.042315 | 0 | 0.004565 | 0.048434 | 0.001554 | 0.042315 | 0 | 0.004565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 ф.10 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (160 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4328 | нд | 0.028283 | 0.001554 | 0.024169 | 0 | 0.00256 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0 | 0.024169 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028283 | 0.001554 | 0.024169 | 0 | 0.00256 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0 | 0.024169 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-078 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4329 | нд | 0.069147 | 0.001554 | 0.061599 | 0 | 0.005994 | 0.008642 | 0.001554 | 0.001094 | 0 | 0.005994 | 0.060505 | 0 | 0.060505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069147 | 0.001554 | 0.061599 | 0 | 0.005994 | 0.069147 | 0.001554 | 0.061599 | 0 | 0.005994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 ф.03 ЦРП-6 Депо ф.10 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4330 | нд | 0.14281 | 0.001554 | 0.12679 | 0 | 0.014461 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.14126 | 0 | 0.12679 | 0 | 0.014461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14281 | 0.001554 | 0.12679 | 0 | 0.014461 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.14126 | 0 | 0.12679 | 0 | 0.014461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-5-2 Мичуринец ф.02 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (100 на 250 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4332 | нд | 0.028606 | 0.001554 | 0.023782 | 0 | 0.00327 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027052 | 0 | 0.023782 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028606 | 0.001554 | 0.023782 | 0 | 0.00327 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027052 | 0 | 0.023782 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-683 ф.03 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 160 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4335 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-661 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 60 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4337 | нд | 0.013861 | 0.001554 | 0.010834 | 0 | 0.001473 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012307 | 0 | 0.010834 | 0 | 0.001473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013861 | 0.001554 | 0.010834 | 0 | 0.001473 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012307 | 0 | 0.010834 | 0 | 0.001473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-7-3 Раковка ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 100 кВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4338 | нд | 0.025041 | 0.001554 | 0.020567 | 0 | 0.00292 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.023487 | 0 | 0.020567 | 0 | 0.00292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025041 | 0.001554 | 0.020567 | 0 | 0.00292 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.023487 | 0 | 0.020567 | 0 | 0.00292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 274.2998 | 65.7837 | 0.7058 | 48.43 | 16.3621 | 0.28582 | 63.4529 | 0.086334 | 46.9183 | 16.3621 | 0.08615 | 2.3308 | 0.61947 | 1.5117 | 0 | 0.19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0636 | 2.0079 | 0.1028 | 1.6193 | 0 | 0.28582 | 0.71005 | 0.086334 | 0.53756 | 0 | 0.08615 | 1.2978 | 0.01647 | 1.0817 | 0 | 0.19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1537 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 24.6208 | 24.6208 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 24.6208 | 0 | 24.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 4.9624 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 0.14675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-2539 | 6.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3193 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 9.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 9.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 8.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 11.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 7.7303 | 6.8465 | 0 | 6.8465 | 0 | 0 | 6.8465 | 0 | 6.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 6.7594 | 5.9724 | 0 | 5.9724 | 0 | 0 | 5.9724 | 0 | 5.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 12.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 12.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | 0.21182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | 1.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 7.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 12.8153 | 9.3709 | 0 | 9.3709 | 0 | 0 | 9.3709 | 0 | 9.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 25.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 25.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3390 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | M_СМ-3391 | 0.81745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 4.8476 | 5.4869 | 0 | 0 | 5.4869 | 0 | 5.4869 | 0 | 0 | 5.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 5.3791 | 5.3243 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | 7.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | 5.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | 4.3471 | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0.84593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4147 | нд | 0.040279 | 0.001554 | 0.035263 | 0 | 0.003462 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0 | 0.035263 | 0 | 0.003462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040279 | 0.001554 | 0.035263 | 0 | 0.003462 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0 | 0.035263 | 0 | 0.003462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ф.05 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (400 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4149 | нд | 0.044344 | 0.001554 | 0.038835 | 0 | 0.003955 | 0.006741 | 0.001554 | 0.001232 | 0 | 0.003955 | 0.037603 | 0 | 0.037603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044344 | 0.001554 | 0.038834 | 0 | 0.003956 | 0.044344 | 0.001554 | 0.038834 | 0 | 0.003956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-147 ф.01 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4153 | нд | 0.031164 | 0.001554 | 0.026166 | 0 | 0.003444 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0 | 0.026166 | 0 | 0.003444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031164 | 0.001554 | 0.026166 | 0 | 0.003444 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0 | 0.026166 | 0 | 0.003444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-282 ф.01 ПС 35/10 кВ Шпунты с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4156 | нд | 0.019476 | 0.001554 | 0.01589 | 0 | 0.002032 | 0.009426 | 0.001554 | 0.00584 | 0 | 0.002032 | 0.01005 | 0 | 0.01005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019476 | 0.001554 | 0.015891 | 0 | 0.002031 | 0.019476 | 0.001554 | 0.015891 | 0 | 0.002031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-069 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (63 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4161 | нд | 0.019356 | 0.001554 | 0.015013 | 0 | 0.002789 | 0.00853 | 0.001554 | 0.004187 | 0 | 0.002789 | 0.010826 | 0 | 0.010826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019356 | 0.001554 | 0.015013 | 0 | 0.002789 | 0.019356 | 0.001554 | 0.015013 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-16-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4163 | нд | 0.040706 | 0.001554 | 0.035249 | 0 | 0.003903 | 0.012064 | 0.001554 | 0.006607 | 0 | 0.003903 | 0.028642 | 0 | 0.028642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040706 | 0.001554 | 0.035249 | 0 | 0.003903 | 0.040706 | 0.001554 | 0.035249 | 0 | 0.003903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 35/10кВ Дивинская с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4164 | нд | 0.021643 | 0.001554 | 0.017112 | 0 | 0.002977 | 0.008525 | 0.001554 | 0.003994 | 0 | 0.002977 | 0.013118 | 0 | 0.013118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021643 | 0.001554 | 0.017113 | 0 | 0.002976 | 0.021643 | 0.001554 | 0.017113 | 0 | 0.002976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-15-4 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4165 | нд | 0.038045 | 0.001554 | 0.03297 | 0 | 0.003521 | 0.008291 | 0.001554 | 0.003216 | 0 | 0.003521 | 0.029754 | 0 | 0.029754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.038045 | 0.001554 | 0.032969 | 0 | 0.003522 | 0.038045 | 0.001554 | 0.032969 | 0 | 0.003522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-18-7 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4169 | нд | 0.026711 | 0.001554 | 0.022437 | 0 | 0.00272 | 0.008221 | 0.001554 | 0.003947 | 0 | 0.00272 | 0.01849 | 0 | 0.01849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026711 | 0.001554 | 0.022437 | 0 | 0.00272 | 0.026711 | 0.001554 | 0.022437 | 0 | 0.00272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-160 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4172 | нд | 0.036075 | 0.001554 | 0.030349 | 0 | 0.004172 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.034521 | 0 | 0.030349 | 0 | 0.004172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036075 | 0.001554 | 0.030349 | 0 | 0.004172 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.034521 | 0 | 0.030349 | 0 | 0.004172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-3 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (400 на 250 кВА)для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4174 | нд | 0.031596 | 0.001554 | 0.026615 | 0 | 0.003427 | 0.009723 | 0.001554 | 0.004742 | 0 | 0.003427 | 0.021873 | 0 | 0.021873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031596 | 0.001554 | 0.026616 | 0 | 0.003426 | 0.031596 | 0.001554 | 0.026616 | 0 | 0.003426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-374 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4175 | нд | 0.029846 | 0.001554 | 0.025009 | 0 | 0.003283 | 0.007621 | 0.001554 | 0.002784 | 0 | 0.003283 | 0.022225 | 0 | 0.022225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029846 | 0.001554 | 0.02501 | 0 | 0.003282 | 0.029846 | 0.001554 | 0.02501 | 0 | 0.003282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-408 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4184 | нд | 0.016168 | 0.001554 | 0.012669 | 0 | 0.001945 | 0.006159 | 0.001554 | 0.00266 | 0 | 0.001945 | 0.010009 | 0 | 0.010009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016168 | 0.001554 | 0.012668 | 0 | 0.001946 | 0.016168 | 0.001554 | 0.012668 | 0 | 0.001946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-419 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Стодолище с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4188 | нд | 0.030728 | 0.001554 | 0.024865 | 0 | 0.004309 | 0.011831 | 0.001554 | 0.005968 | 0 | 0.004309 | 0.018897 | 0 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030728 | 0.001554 | 0.024865 | 0 | 0.004309 | 0.030728 | 0.001554 | 0.024865 | 0 | 0.004309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 ф.04 ПС 35/10 кВ Хорошово с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4195 | нд | 0.020332 | 0.001554 | 0.016762 | 0 | 0.002016 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.018778 | 0 | 0.016762 | 0 | 0.002016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020332 | 0.001554 | 0.016762 | 0 | 0.002016 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.018778 | 0 | 0.016762 | 0 | 0.002016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.07 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4198 | нд | 0.028615 | 0.001485 | 0.023878 | 0 | 0.003252 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.02713 | 0 | 0.023878 | 0 | 0.003252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028615 | 0.001485 | 0.023878 | 0 | 0.003252 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.02713 | 0 | 0.023878 | 0 | 0.003252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-446 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4204 | нд | 0.027656 | 0.000939 | 0.023703 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027656 | 0.000939 | 0.023703 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027656 | 0.000939 | 0.023703 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027656 | 0.000939 | 0.023703 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4207 | нд | 0.011204 | 0.001554 | 0.008343 | 0 | 0.001307 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.00965 | 0 | 0.008343 | 0 | 0.001307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011204 | 0.001554 | 0.008343 | 0 | 0.001307 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.00965 | 0 | 0.008343 | 0 | 0.001307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-8-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4208 | нд | 0.014633 | 0.001554 | 0.011185 | 0 | 0.001894 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.013079 | 0 | 0.011185 | 0 | 0.001894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014633 | 0.001554 | 0.011185 | 0 | 0.001894 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.013079 | 0 | 0.011185 | 0 | 0.001894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-727 ф.04 ПС 35/10 кВ Гореново с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4210 | нд | 0.028523 | 0.001554 | 0.024337 | 0 | 0.002632 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026969 | 0 | 0.024337 | 0 | 0.002632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028523 | 0.001554 | 0.024337 | 0 | 0.002632 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.026969 | 0 | 0.024337 | 0 | 0.002632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-20-7 ф.07 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4211 | нд | 0.014564 | 0.001554 | 0.011123 | 0 | 0.001887 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.01301 | 0 | 0.011123 | 0 | 0.001887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014564 | 0.001554 | 0.011123 | 0 | 0.001887 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.01301 | 0 | 0.011123 | 0 | 0.001887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-11-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (160 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4212 | нд | 0.01431 | 0.001554 | 0.011194 | 0 | 0.001562 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012756 | 0 | 0.011194 | 0 | 0.001562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01431 | 0.001554 | 0.011194 | 0 | 0.001562 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012756 | 0 | 0.011194 | 0 | 0.001562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-12-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4213 | нд | 0.013936 | 0.001554 | 0.010904 | 0 | 0.001478 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012382 | 0 | 0.010904 | 0 | 0.001478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013936 | 0.001554 | 0.010904 | 0 | 0.001478 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012382 | 0 | 0.010904 | 0 | 0.001478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4214 | нд | 0.01392 | 0.001554 | 0.010889 | 0 | 0.001477 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012366 | 0 | 0.010889 | 0 | 0.001477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01392 | 0.001554 | 0.010889 | 0 | 0.001477 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012366 | 0 | 0.010889 | 0 | 0.001477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-4-8 ф.08 ПС 35/10 кВ Липовка с заменой трансформатора (250 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4215 | нд | 0.017947 | 0.001554 | 0.014323 | 0 | 0.00207 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.016393 | 0 | 0.014323 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017947 | 0.001554 | 0.014323 | 0 | 0.00207 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.016393 | 0 | 0.014323 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-552 ф.05 ПС 35/10 кВ Перенка с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4218 | нд | 0.031514 | 0.001554 | 0.026652 | 0 | 0.003308 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.02996 | 0 | 0.026652 | 0 | 0.003308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031514 | 0.001554 | 0.026652 | 0 | 0.003308 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.02996 | 0 | 0.026652 | 0 | 0.003308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-515 ф.03 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4224 | нд | 0.013735 | 0.001554 | 0.01027 | 0 | 0.001911 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.01027 | 0 | 0.001911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013735 | 0.001554 | 0.01027 | 0 | 0.001911 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012181 | 0 | 0.01027 | 0 | 0.001911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-522 ф.02 ПС 35/10 кВ Белик с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | Q_СМ-4225 | нд | 0.032711 | 0.001554 | 0.027377 | 0 | 0.00378 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.031157 | 0 | 0.027377 | 0 | 0.00378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032711 | 0.001554 | 0.027377 | 0 | 0.00378 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.031157 | 0 | 0.027377 | 0 | 0.00378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-179 ф.03 ПС 35/10 кВ Печатники с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4226 | нд | 0.051621 | 0.000912 | 0.033828 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051621 | 0.000912 | 0.033828 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051621 | 0.000912 | 0.033828 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051621 | 0.000912 | 0.033828 | 0 | 0.016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-270 ф.13 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой трансформатора (250 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4231 | нд | 0.01453 | 0.001485 | 0.01118 | 0 | 0.001865 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.013045 | 0 | 0.01118 | 0 | 0.001865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01453 | 0.001485 | 0.01118 | 0 | 0.001865 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.013045 | 0 | 0.01118 | 0 | 0.001865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-360 ф.04 ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой трансформатора (630 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4236 | нд | 0.027782 | 0.000939 | 0.023819 | 0 | 0.003024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027782 | 0.000939 | 0.023819 | 0 | 0.003024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027782 | 0.000939 | 0.023819 | 0 | 0.003024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027782 | 0.000939 | 0.023819 | 0 | 0.003024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Петелино ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4238 | нд | 0.027625 | 0.001485 | 0.022944 | 0 | 0.003196 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.02614 | 0 | 0.022944 | 0 | 0.003196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027625 | 0.001485 | 0.022944 | 0 | 0.003196 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.02614 | 0 | 0.022944 | 0 | 0.003196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-415 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой трансформатора (30 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4248 | нд | 0.03532 | 0.000912 | 0.024315 | 0 | 0.010093 | 0.025613 | 0 | 0.016125 | 0 | 0.009488 | 0.009707 | 0.000912 | 0.00819 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03532 | 0.000912 | 0.024314 | 0 | 0.010094 | 0.033803 | 0 | 0.024314 | 0 | 0.009489 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-145 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с заменой трансформатора (63 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4251 | нд | 0.031147 | 0.001485 | 0.019988 | 0 | 0.009674 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.029662 | 0 | 0.019988 | 0 | 0.009674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031147 | 0.001485 | 0.019988 | 0 | 0.009674 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.029662 | 0 | 0.019988 | 0 | 0.009674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1229 ф.33 ПС 110/35/6кВ Горная с заменой трансформатора (250 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4255 | нд | 0.035197 | 0.000912 | 0.029298 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035197 | 0.000912 | 0.029298 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035197 | 0.000912 | 0.029298 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035197 | 0.000912 | 0.029298 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-19 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Глинка с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4258 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-91 ф.03 ПС 35/10 кВ Балтутино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4261 | нд | 0.028232 | 0.000912 | 0.021908 | 0 | 0.005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028232 | 0.000912 | 0.021908 | 0 | 0.005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028232 | 0.000912 | 0.021908 | 0 | 0.005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028232 | 0.000912 | 0.021908 | 0 | 0.005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-107 ф.02 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4262 | нд | 0.024149 | 0.000912 | 0.019484 | 0 | 0.003753 | 0.006264 | 0 | 0.003117 | 0 | 0.003147 | 0.017885 | 0.000912 | 0.016367 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024149 | 0.000912 | 0.019484 | 0 | 0.003753 | 0.022631 | 0 | 0.019484 | 0 | 0.003147 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-116 ф.03 ПС 35/10 кВ Добромино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4263 | нд | 0.029697 | 0.000912 | 0.024126 | 0 | 0.004659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029697 | 0.000912 | 0.024126 | 0 | 0.004659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029697 | 0.000912 | 0.024126 | 0 | 0.004659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029697 | 0.000912 | 0.024126 | 0 | 0.004659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-139 ф.02 ПС 35/10 кВ Беззаботы с заменой трансформатора (100 на 30 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,03 МВА) | Q_СМ-4265 | нд | 0.027931 | 0.000912 | 0.018178 | 0 | 0.008841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027931 | 0.000912 | 0.018178 | 0 | 0.008841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027931 | 0.000912 | 0.018178 | 0 | 0.008841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027931 | 0.000912 | 0.018178 | 0 | 0.008841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с заменой трансформатора (250 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4268 | нд | 0.024268 | 0.000912 | 0.019565 | 0 | 0.003791 | 0.006383 | 0 | 0.003198 | 0 | 0.003185 | 0.017885 | 0.000912 | 0.016367 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024268 | 0.000912 | 0.019565 | 0 | 0.003791 | 0.02275 | 0 | 0.019565 | 0 | 0.003185 | 0.001518 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-797 ф.05 ПС 110/10 кВ Касня с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4273 | нд | 0.048798 | 0.001485 | 0.038256 | 0 | 0.009057 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.047313 | 0 | 0.038256 | 0 | 0.009057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048798 | 0.001485 | 0.038256 | 0 | 0.009057 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.047313 | 0 | 0.038256 | 0 | 0.009057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1 ф.04 ПС 110/10 кВ Екимцево с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4276 | нд | 0.024589 | 0.001485 | 0.017073 | 0 | 0.006031 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0.017073 | 0 | 0.006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024589 | 0.001485 | 0.017073 | 0 | 0.006031 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0.017073 | 0 | 0.006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-200 ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4279 | нд | 0.041302 | 0.001485 | 0.032061 | 0 | 0.007756 | 0.019625 | 0.001485 | 0.010397 | 0 | 0.007743 | 0.021677 | 0 | 0.021664 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041302 | 0.001485 | 0.032061 | 0 | 0.007756 | 0.04129 | 0.001485 | 0.032061 | 0 | 0.007744 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Заборье ф.03 ПС 35/10 кВ Захарьевское с заменой трансформатора (63 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4280 | нд | 0.029209 | 0.001485 | 0.020751 | 0 | 0.006973 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027724 | 0 | 0.020751 | 0 | 0.006973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029209 | 0.001485 | 0.020751 | 0 | 0.006973 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.027724 | 0 | 0.020751 | 0 | 0.006973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-Жолобово ф.12 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4281 | нд | 0.026974 | 0.001485 | 0.018871 | 0 | 0.006618 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.025489 | 0 | 0.018871 | 0 | 0.006618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026974 | 0.001485 | 0.018871 | 0 | 0.006618 | 0.001485 | 0.001485 | 0 | 0 | 0 | 0.025489 | 0 | 0.018871 | 0 | 0.006618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-425 ф.08 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4282 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-807 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с заменой трансформатора (180 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4283 | нд | 0.040521 | 0.000912 | 0.034119 | 0 | 0.00549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040521 | 0.000912 | 0.034119 | 0 | 0.00549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040521 | 0.000912 | 0.034119 | 0 | 0.00549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040521 | 0.000912 | 0.034119 | 0 | 0.00549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-017 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4287 | нд | 0.075254 | 0.000912 | 0.064387 | 0 | 0.009955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075254 | 0.000912 | 0.064387 | 0 | 0.009955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075254 | 0.000912 | 0.064387 | 0 | 0.009955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075254 | 0.000912 | 0.064387 | 0 | 0.009955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-192 ф.04 ПС 35/10 кВ Кляриново с заменой трансформатора (60 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4291 | нд | 0.065941 | 0.000912 | 0.057625 | 0 | 0.007404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065941 | 0.000912 | 0.057625 | 0 | 0.007404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065941 | 0.000912 | 0.057625 | 0 | 0.007404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065941 | 0.000912 | 0.057625 | 0 | 0.007404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-736 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (630 на 400 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_СМ-4293 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.000912 | 0 | 0 | 0.000605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-732 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4294 | нд | 0.029548 | 0.000912 | 0.024881 | 0 | 0.003755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.000912 | 0.024881 | 0 | 0.003755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029548 | 0.000912 | 0.024881 | 0 | 0.003755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.000912 | 0.024881 | 0 | 0.003755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-073 ф.05 ПС 35/10 кВ Ушаково с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4298 | нд | 0.024987 | 0.000912 | 0.01824 | 0 | 0.005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024987 | 0.000912 | 0.01824 | 0 | 0.005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024987 | 0.000912 | 0.01824 | 0 | 0.005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024987 | 0.000912 | 0.01824 | 0 | 0.005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-164 ф.01 ПС 110/10 кВ Макшеево с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4304 | нд | 0.03583 | 0.001554 | 0.030189 | 0 | 0.004087 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.034276 | 0 | 0.030189 | 0 | 0.004087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03583 | 0.001554 | 0.030189 | 0 | 0.004087 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.034276 | 0 | 0.030189 | 0 | 0.004087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-5-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (63 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4309 | нд | 0.017842 | 0.001554 | 0.013393 | 0 | 0.002895 | 0.011279 | 0.001554 | 0.00683 | 0 | 0.002895 | 0.006563 | 0 | 0.006563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017842 | 0.001554 | 0.013393 | 0 | 0.002895 | 0.017842 | 0.001554 | 0.013393 | 0 | 0.002895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-13-3 ф.03 ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформатора (160 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4310 | нд | 0.031729 | 0.001554 | 0.026383 | 0 | 0.003792 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.030175 | 0 | 0.026383 | 0 | 0.003792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031729 | 0.001554 | 0.026383 | 0 | 0.003792 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.030175 | 0 | 0.026383 | 0 | 0.003792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-498 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с заменой трансформатора (400 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4312 | нд | 0.0305 | 0.001554 | 0.025678 | 0 | 0.003268 | 0.007261 | 0.001554 | 0.002439 | 0 | 0.003268 | 0.023239 | 0 | 0.023239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0305 | 0.001554 | 0.025678 | 0 | 0.003268 | 0.0305 | 0.001554 | 0.025678 | 0 | 0.003268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-167 ф.12 ПС 35/10 кВ Бекрино с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4315 | нд | 0.045354 | 0.001485 | 0.034565 | 0 | 0.009304 | 0.023759 | 0.001485 | 0.012983 | 0 | 0.009291 | 0.021595 | 0 | 0.021582 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045354 | 0.001485 | 0.034566 | 0 | 0.009303 | 0.045341 | 0.001485 | 0.034566 | 0 | 0.00929 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1-2 ф.02 ПС 35/10 кВ Савеево с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4318 | нд | 0.024329 | 0.001554 | 0.019327 | 0 | 0.003448 | 0.008951 | 0.001554 | 0.003949 | 0 | 0.003448 | 0.015378 | 0 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024329 | 0.001554 | 0.019327 | 0 | 0.003448 | 0.024329 | 0.001554 | 0.019327 | 0 | 0.003448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-021 ф.09 ПС 35/6 кВ ВРЗ с заменой трансформатора (320 на 250 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_СМ-4324 | нд | 0.031575 | 0.001554 | 0.027115 | 0 | 0.002906 | 0.005664 | 0.001554 | 0.001204 | 0 | 0.002906 | 0.025911 | 0 | 0.025911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031575 | 0.001554 | 0.027115 | 0 | 0.002906 | 0.031575 | 0.001554 | 0.027115 | 0 | 0.002906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-025 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора Т1 (180 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4325 | нд | 0.034939 | 0.001554 | 0.030202 | 0 | 0.003183 | 0.005831 | 0.001554 | 0.001094 | 0 | 0.003183 | 0.029108 | 0 | 0.029108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034939 | 0.001554 | 0.030202 | 0 | 0.003183 | 0.034939 | 0.001554 | 0.030202 | 0 | 0.003183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-047 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (250 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4327 | нд | 0.029483 | 0.001554 | 0.025194 | 0 | 0.002735 | 0.005383 | 0.001554 | 0.001094 | 0 | 0.002735 | 0.0241 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029483 | 0.001554 | 0.025194 | 0 | 0.002735 | 0.029483 | 0.001554 | 0.025194 | 0 | 0.002735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-152 ф.04 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой трансформатора (400 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4331 | нд | 0.043532 | 0.001554 | 0.038271 | 0 | 0.003707 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.041978 | 0 | 0.038271 | 0 | 0.003707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043532 | 0.001554 | 0.038271 | 0 | 0.003707 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.041978 | 0 | 0.038271 | 0 | 0.003707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-324 ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (250 на 160 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4333 | нд | 0.029147 | 0.001554 | 0.024519 | 0 | 0.003074 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027593 | 0 | 0.024519 | 0 | 0.003074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029147 | 0.001554 | 0.024519 | 0 | 0.003074 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027593 | 0 | 0.024519 | 0 | 0.003074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение МТП-4-4 Красная горка ф.04 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (60 на 40 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_СМ-4334 | нд | 0.014511 | 0.001554 | 0.011075 | 0 | 0.001882 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012957 | 0 | 0.011075 | 0 | 0.001882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014511 | 0.001554 | 0.011075 | 0 | 0.001882 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012957 | 0 | 0.011075 | 0 | 0.001882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-674 ф.01 ПС 35/10 кВ Бехово с заменой трансформатора (100 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4336 | нд | 0.013852 | 0.001554 | 0.010826 | 0 | 0.001472 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012298 | 0 | 0.010826 | 0 | 0.001472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013852 | 0.001554 | 0.010826 | 0 | 0.001472 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012298 | 0 | 0.010826 | 0 | 0.001472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-4-3 Староселье ф.03 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (40 на 10 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_СМ-4339 | нд | 0.011236 | 0.001554 | 0.008372 | 0 | 0.00131 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.009682 | 0 | 0.008372 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011236 | 0.001554 | 0.008372 | 0 | 0.00131 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.009682 | 0 | 0.008372 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-9-5 Коски детсад ф.05 ПС 35/10кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 60 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4340 | нд | 0.01455 | 0.001554 | 0.011147 | 0 | 0.001849 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012996 | 0 | 0.011147 | 0 | 0.001849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01455 | 0.001554 | 0.011147 | 0 | 0.001849 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.012996 | 0 | 0.011147 | 0 | 0.001849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-6-5 Ст. Курганье ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4341 | нд | 0.029177 | 0.001554 | 0.024296 | 0 | 0.003327 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027623 | 0 | 0.024296 | 0 | 0.003327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029177 | 0.001554 | 0.024296 | 0 | 0.003327 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.027623 | 0 | 0.024296 | 0 | 0.003327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-516 ф.05 ПС 35/10 кВ Коски с заменой трансформатора (100 на 63 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4342 | нд | 0.033511 | 0.001554 | 0.028561 | 0 | 0.003396 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0.028561 | 0 | 0.003396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033511 | 0.001554 | 0.028561 | 0 | 0.003396 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0.028561 | 0 | 0.003396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП 3-1 Рогово ф.01 ПС 35/10 кВ Астапковичи с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4343 | нд | 0.020936 | 0.001554 | 0.017377 | 0 | 0.002005 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019382 | 0 | 0.017377 | 0 | 0.002005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020936 | 0.001554 | 0.017377 | 0 | 0.002005 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.019382 | 0 | 0.017377 | 0 | 0.002005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение КТП-3-5 Громаши ф.05 ПС 110/35/10 кВ Пригорье с заменой трансформатора (30 на 25 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_СМ-4344 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-480 ф.03 ПС 35/10 кВ Кириллы с заменой трансформатора (160 на 100 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4345 | нд | 0.033845 | 0.001554 | 0.028505 | 0 | 0.003786 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032291 | 0 | 0.028505 | 0 | 0.003786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033845 | 0.001554 | 0.028505 | 0 | 0.003786 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.032291 | 0 | 0.028505 | 0 | 0.003786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ТП-124 ф.08 ПС 35/6 кВ ЯО 100/6 с заменой трансформатора (400 на 180 кВА) для оптимизации режимов участка сети (трансформаторная мощность 0,18 МВА) | Q_СМ-4346 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0.001554 | 0.001554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.8088 | 49.6974 | 3.9964 | 41.1202 | 2.2704 | 2.3104 | 43.8232 | 3.2049 | 39.5295 | 0.96347 | 0.12531 | 5.8742 | 0.79149 | 1.5907 | 1.307 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8982 | 25.4626 | 1.5848 | 21.5675 | 0 | 2.3104 | 1.2682 | 0.022852 | 1.12 | 0 | 0.12531 | 24.1945 | 1.5619 | 20.4475 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.13602 | 5.7165 | 0.81434 | 1.4278 | 2.2704 | 1.204 | 2.478 | 0.022852 | 1.3664 | 0.96347 | 0.12531 | 3.2385 | 0.79149 | 0.061355 | 1.307 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11335 | 10.7572 | 0.75881 | 8.7944 | 0 | 1.204 | 1.2682 | 0.022852 | 1.12 | 0 | 0.12531 | 9.4891 | 0.73596 | 7.6744 | 0 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0.96347 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0.96347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | 0.068008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; протяженность 0,05 км) | P_СМ-4041 | 0 | 0.036266 | 0.033285 | 0 | 0 | 0.002981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036266 | 0.033285 | 0 | 0 | 0.002981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030264 | 0.027283 | 0 | 0 | 0.002981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030264 | 0.027283 | 0 | 0 | 0.002981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.09 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Алпина, договор №42618748 от 18.04.25, протяженность 0,062 км) | Q_СМ-4043 | нд | 0.21077 | 0 | 0.016723 | 0.16955 | 0.024492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21077 | 0 | 0.016723 | 0.16955 | 0.024492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18019 | 0 | 0.1557 | 0 | 0.024492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18019 | 0 | 0.1557 | 0 | 0.024492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0.030573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0 | 0.37577 | 0 | 0.030572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0 | 0.37577 | 0 | 0.030572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | нд | 1.4787 | 0 | 1.3664 | 0 | 0.11232 | 1.4787 | 0 | 1.3664 | 0 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2323 | 0 | 1.12 | 0 | 0.11232 | 1.2323 | 0 | 1.12 | 0 | 0.11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42655709 от 01.08.25, протяженность 0,15 км) | Q_СМ-4092 | нд | 0.19608 | 0.019369 | 0.016243 | 0.12928 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0.019369 | 0.016243 | 0.12928 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17277 | 0.019369 | 0.12221 | 0 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.019369 | 0.12221 | 0 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-277 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42702149 от 11.12.25, протяженность 0,268 км) | Q_СМ-4107 | нд | 0.076021 | 0.046985 | 0 | 0 | 0.029036 | 0.035846 | 0.022852 | 0 | 0 | 0.012994 | 0.040175 | 0.024133 | 0 | 0 | 0.016042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076021 | 0.046985 | 0 | 0 | 0.029036 | 0.035846 | 0.022852 | 0 | 0 | 0.012994 | 0.040175 | 0.024133 | 0 | 0 | 0.016042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-036 ф.09 РП-03 ф.09, 19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Яковлева Т.Е, договор №42703908 от 10.12.25, протяженность 0,122 км) | Q_СМ-4108 | нд | 0.09119 | 0.015964 | 0.011121 | 0.041557 | 0.022548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09119 | 0.015964 | 0.011121 | 0.041557 | 0.022548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083696 | 0.015964 | 0.045185 | 0 | 0.022547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083696 | 0.015964 | 0.045185 | 0 | 0.022547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,71 км) | Q_СМ-4356 | нд | 0.19513 | 0.18293 | 0 | 0 | 0.012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 0.18293 | 0 | 0 | 0.012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16214 | 0.14994 | 0 | 0 | 0.012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16214 | 0.14994 | 0 | 0 | 0.012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой разъединителей (4 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Новый дом, договор №42668537 от 17.10.25, протяженность 0,235 км) | Q_СМ-4357 | нд | 0.065144 | 0.061071 | 0 | 0 | 0.004073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065144 | 0.061071 | 0 | 0 | 0.004073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054131 | 0.050058 | 0 | 0 | 0.004073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054131 | 0.050058 | 0 | 0 | 0.004073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,162 км) | Q_СМ-4358 | нд | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0888 | 0 | 4.6714 | 0 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0888 | 0 | 4.6714 | 0 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Национальная зерновая компания, договор №42646474 от 06.06.25, протяженность 0,677 км) | Q_СМ-4360 | нд | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6282 | 0 | 1.4946 | 0 | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 1.4946 | 0 | 0.13354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-549 РП-23 ф.15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лазертаг, договор №42718138 от 18.12.25, протяженность 0,156 км) | Q_СМ-4362 | нд | 0.047154 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.018624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047154 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.018624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047154 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.018624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047154 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.018624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1573 ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с преводом нагрузки на ТП-1724, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,244 км) | Q_СМ-4364 | нд | 0.066412 | 0.036398 | 0 | 0 | 0.030014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0.036398 | 0 | 0 | 0.030014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066412 | 0.036398 | 0 | 0 | 0.030014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0.036398 | 0 | 0 | 0.030014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 1,428 км) | Q_СМ-4366 | нд | 0.12481 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.056405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12481 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.056405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12481 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.056405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12481 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.056405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.09, 12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Высоковский территориальный комитет Администрации муниципального образования Новодугинский муниципальный округ Смоленской области, договор №42705217 от 25.12.25, протяженность 0,675 км) | Q_СМ-4367 | нд | 1.1678 | 0.066099 | 0.017268 | 0.96657 | 0.11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0.066099 | 0.017268 | 0.96657 | 0.11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99353 | 0.066099 | 0.80954 | 0 | 0.11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99353 | 0.066099 | 0.80954 | 0 | 0.11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4418 | нд | 0.033371 | 0.030628 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033371 | 0.030628 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027848 | 0.025105 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027848 | 0.025105 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-122 ф.08 РП-05 ф.01, 10 ПС 110/10/6 кВ Чернушки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, МБУК Смоленский камерный театр, договор №42726697 от 16.03.26, протяженность 0,015 км) | Q_СМ-4438 | нд | 0.38266 | 0.22468 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38266 | 0.22468 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38266 | 0.22468 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38266 | 0.22468 | 0 | 0 | 0.15798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.6727 | 43.9809 | 3.182 | 39.6924 | 0 | 1.1064 | 41.3451 | 3.182 | 38.1631 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7848 | 14.7054 | 0.82596 | 12.773 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7054 | 0.82596 | 12.773 | 0 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 12.6257 | 2.1421 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 0.61279 | 0 | 0.61279 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 19.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 10.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | 13.3216 | 15.6785 | 1.4789 | 13.8776 | 0 | 0.32206 | 15.3565 | 1.4789 | 13.8776 | 0 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2805 | 0.28217 | 3.6763 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2805 | 0.28217 | 3.6763 | 0 | 0.32206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | 31.1768 | 14.6537 | 1.1358 | 13.0885 | 0 | 0.42942 | 14.2243 | 1.1358 | 13.0885 | 0 | 0 | 0.42942 | 0 | 0 | 0 | 0.42942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7074 | 0.30349 | 4.9745 | 0 | 0.42942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7074 | 0.30349 | 4.9745 | 0 | 0.42942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | 19.4804 | 11.5065 | 0.56733 | 10.5842 | 0 | 0.35494 | 11.1516 | 0.56733 | 10.5842 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0.2403 | 4.1222 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0.2403 | 4.1222 | 0 | 0.35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 95.3318 | 23.5378 | 0.2694 | 23.2684 | 0 | 0 | 23.2684 | 0 | 23.2684 | 0 | 0 | 0.2694 | 0.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | 0.46811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 88.4667 | 23.5378 | 0.2694 | 23.2684 | 0 | 0 | 23.2684 | 0 | 23.2684 | 0 | 0 | 0.2694 | 0.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.27294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.8796 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 1.968 | 1.7708 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 1.3857 | 1.2479 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.8796 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.8796 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089799 | 0.089799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 2.8472 | 2.8472 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 2.7468 | 2.7468 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 3.0139 | 3.0139 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 3.0139 | 0 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 4.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 3.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,075 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 2.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 7.2516 | 7.2516 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 7.2516 | 0 | 7.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 4.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 4.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 4.3902 | 4.3902 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 4.3902 | 0 | 4.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | 3.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | 5.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | 5.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | 3.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | 0.12405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | 0.11381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 36.2168 | 15.3295 | 1.6 | 11.7489 | 0 | 1.9806 | 3.447 | 1.161 | 2.2859 | 0 | 0 | 11.8825 | 0.43902 | 9.4629 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4541 | 24.6946 | 0.36799 | 22.3461 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6946 | 0.36799 | 22.3461 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 18.5926 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4939 | 12.278 | 0 | 11.271 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.278 | 0 | 11.271 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | 13.0439 | 3.447 | 1.161 | 2.2859 | 0 | 0 | 3.447 | 1.161 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | 0.69146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | 0.46081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,119 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км) | P_СМ-4040 | 0 | 0.41267 | 0.37875 | 0 | 0 | 0.033916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.37875 | 0 | 0 | 0.033916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34437 | 0.31045 | 0 | 0 | 0.033916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34437 | 0.31045 | 0 | 0 | 0.033916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,066 км) | P_СМ-4050 | 0 | 1.6626 | 0 | 1.5587 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 1.5587 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 1.2776 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 1.2776 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,282 км) | P_СМ-4051 | 0 | 1.2464 | 0 | 1.1684 | 0 | 0.077922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 1.1684 | 0 | 0.077922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0.95774 | 0 | 0.077922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0.95774 | 0 | 0.077922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | 3.428 | 1.4847 | 0 | 1.1388 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 1.1388 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5979 | 0 | 4.252 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5979 | 0 | 4.252 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | 0 | 5.9703 | 0 | 5.5971 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9703 | 0 | 5.5971 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 4.5878 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 4.5878 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ ГлавСмолДорСтрой, договор №42706583 от 30.12.25, протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,093) | Q_СМ-4365 | нд | 0.082327 | 0.045121 | 0 | 0 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082327 | 0.045121 | 0 | 0 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082327 | 0.045121 | 0 | 0 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082327 | 0.045121 | 0 | 0 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК Смоленский государственный музей-заповедник, договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,035 км) | Q_СМ-4434 | нд | 0.016501 | 0.015145 | 0 | 0 | 0.001356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016501 | 0.015145 | 0 | 0 | 0.001356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01377 | 0.012414 | 0 | 0 | 0.001356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01377 | 0.012414 | 0 | 0 | 0.001356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 152.5229 | 50.0521 | 0.20292 | 0 | 0 | 49.8492 | 38.1421 | 0 | 0 | 0 | 38.1421 | 11.91 | 0.20292 | 0 | 0 | 11.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6696 | 20.969 | 0.20292 | 0 | 0 | 20.7661 | 8.114 | 0 | 0 | 0 | 8.114 | 12.855 | 0.20292 | 0 | 0 | 12.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 1.9201 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0.056019 | 0 | 0 | 0 | 0.056019 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0.13004 | 0 | 0 | 0 | 0.13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13004 | 0 | 0 | 0 | 0.13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | 24.5047 | 24.3424 | 0 | 0 | 0 | 24.3424 | 24.3424 | 0 | 0 | 0 | 24.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | 40.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 23.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | 4.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 0.39741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | 0 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0.62976 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_СМ-3984 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_СМ-3986 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_СМ-3990 | 3.7849 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_СМ-3992 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_СМ-3993 | 3.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_СМ-3995 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | 0.13679 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х 2-цепных ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Субботники, с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), ТТ (3 шт) яч.1008 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Веста, предписание ФАС России №04/49621/24 от 07.06.24, решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-163501/24-72-1309, договор №42561245 от 31.07.25 (свыше 670 кВт, протяженность 34 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-4049 | 12.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Приобретение прав доступа к системе автоматизированного эксплуатационного управления и учета средств связи и абонентов АРГУС (1 лицензия) | Q_СМ-4409 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ответвления ВЛ 35 кВ Южная-Заводская-1 на ПС 35/6 кВ Красный Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВБ, договор №42717400 от 30.01.26, протяженность 0,33 км) | Q_СМ-4443 | нд | 0.35585 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35585 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35585 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35585 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Тамбовская область | Г | 1582.3765 | 869.6671 | 12.1989 | 395.0971 | 279.9999 | 182.3712 | 560.0165 | 7.1907 | 218.3279 | 178.2232 | 156.2747 | 309.6506 | 5.0083 | 176.7692 | 101.7767 | 26.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.1509 | 401.8226 | 8.0524 | 206.8409 | 126.3952 | 60.5342 | 228.5802 | 2.3107 | 109.4919 | 88.2425 | 28.5351 | 173.2424 | 5.7417 | 97.349 | 38.1527 | 31.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 405.6667 | 285.119 | 6.7185 | 162.8039 | 97.5868 | 18.0098 | 137.3235 | 1.7102 | 73.6594 | 53.4604 | 8.4934 | 147.7955 | 5.0083 | 89.1446 | 44.1263 | 9.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6502 | 232.949 | 6.8957 | 135.6969 | 72.3638 | 17.9926 | 135.7459 | 2.3107 | 85.9596 | 38.7438 | 8.7319 | 97.2031 | 4.585 | 49.7373 | 33.6201 | 9.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 389.1459 | 284.1165 | 6.7185 | 162.2485 | 97.5868 | 17.5628 | 137.2929 | 1.7102 | 73.6594 | 53.4604 | 8.4628 | 146.8237 | 5.0083 | 88.5891 | 44.1263 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.6069 | 231.792 | 6.8957 | 134.9524 | 72.3408 | 17.6031 | 134.9985 | 2.3107 | 85.5043 | 38.7438 | 8.4398 | 96.7935 | 4.585 | 49.4481 | 33.5971 | 9.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 196.9112 | 144.1713 | 4.2551 | 74.4793 | 55.032 | 10.405 | 76.4491 | 1.111 | 40.2922 | 30.5175 | 4.5283 | 67.7222 | 3.1441 | 34.187 | 24.5144 | 5.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6875 | 117.2526 | 4.2117 | 61.9062 | 40.3654 | 10.7693 | 47.0252 | 1.4393 | 24.5566 | 17.1839 | 3.8454 | 70.2273 | 2.7724 | 37.3496 | 23.1814 | 6.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 118.5878 | 68.6006 | 2.3704 | 23.3103 | 40.2164 | 2.7035 | 35.2387 | 0.5062 | 10.7979 | 22.3396 | 1.595 | 33.3619 | 1.8642 | 12.5124 | 17.8768 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7483 | 42.3006 | 1.8522 | 14.0251 | 24.0583 | 2.3649 | 30.3134 | 0.87135 | 8.1351 | 19.6945 | 1.6124 | 11.9872 | 0.98087 | 5.8901 | 4.3638 | 0.75244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 73.6469 | 71.3446 | 0.093037 | 64.4589 | 2.3384 | 4.4543 | 25.6051 | 0.093037 | 22.5693 | 0.60332 | 2.3395 | 45.7396 | 0 | 41.8896 | 1.7351 | 2.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.171 | 72.2388 | 0.83174 | 59.0211 | 7.9171 | 4.4689 | 57.6598 | 0 | 52.8126 | 1.8653 | 2.982 | 14.579 | 0.83174 | 6.2085 | 6.0519 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 0 | 16.4706 | 0 | 15.3136 | 0.041387 | 1.1156 | 0.46956 | 0 | 0 | 0 | 0.46956 | 16.001 | 0 | 15.3136 | 0.041387 | 0.64606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6913 | 0 | 12.5521 | 0.033924 | 1.1053 | 13.1025 | 0 | 12.5521 | 0.033924 | 0.51644 | 0.58887 | 0 | 0 | 0 | 0.58887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 0 | 15.1598 | 0 | 14.6218 | 0.2117 | 0.32639 | 0.26254 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 14.8973 | 0 | 14.6218 | 0.2117 | 0.063855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4734 | 0 | 11.985 | 0.17352 | 0.31487 | 12.4734 | 0 | 11.985 | 0.17352 | 0.31487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 39.7344 | 31.8704 | 0 | 30.479 | 0 | 1.3914 | 20.2637 | 0 | 18.8722 | 0 | 1.3914 | 11.6068 | 0 | 11.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.112 | 26.3742 | 0 | 24.9828 | 0 | 1.3914 | 26.3742 | 0 | 24.9828 | 0 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | 3.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | 0 | 2.9844 | 0 | 2.7155 | 0 | 0.26889 | 2.8011 | 0 | 2.7155 | 0 | 0.085636 | 0.18325 | 0 | 0 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 0 | 2.2258 | 0 | 0.25529 | 2.3732 | 0 | 2.2258 | 0 | 0.14742 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | 0 | 1.3226 | 0 | 0.95419 | 0 | 0.36844 | 0.99263 | 0 | 0.95419 | 0 | 0.038438 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0.78212 | 0 | 0.31772 | 1.0511 | 0 | 0.78212 | 0 | 0.26899 | 0.048724 | 0 | 0 | 0 | 0.048724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | 0 | 0.66851 | 0 | 0.027384 | 0.60332 | 0.037804 | 0.66851 | 0 | 0.027384 | 0.60332 | 0.037804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56107 | 0 | 0.027384 | 0.49589 | 0.037804 | 0.56107 | 0 | 0.027384 | 0.49589 | 0.037804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | нд | 0.093037 | 0.093037 | 0 | 0 | 0 | 0.093037 | 0.093037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | 0 | 2.1338 | 0 | 0.314 | 1.4176 | 0.40221 | 0.054033 | 0 | 0 | 0 | 0.054033 | 2.0798 | 0 | 0.314 | 1.4176 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 0.25738 | 1.162 | 0.34701 | 1.7243 | 0 | 0.25738 | 1.162 | 0.30497 | 0.042032 | 0 | 0 | 0 | 0.042032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-21 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3363 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт) с ПУ (3 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С, договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_ТБ-3364 | 0.55544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Крюковская для Техприсоединения ИП Сучкова Л.С. договор №42601698 от 07.07.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3365 | 4.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВ для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт, протяженность 2,6 км) | P_ТБ-3369 | 4.6519 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.7683 | 0.081695 | 3.0081 | 0.49865 | 0.17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0.081695 | 3.0081 | 0.49865 | 0.17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.140 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.126 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_ТБ-3370 | 5.0431 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2026 | 3.4631 | 0.52214 | 2.7985 | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4631 | 0.52214 | 2.7985 | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | 1.9854 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0.24121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4418 | 0.2219 | 0.36832 | 5.5 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4418 | 0.2219 | 0.36832 | 5.5 | 0.35162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_ТБ-3380 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО АСК-Групп договор №42632400 от 07.08.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ТБ-3381 | 11.1736 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3113 | 0.010292 | 0.006014 | 0 | 0 | 0.004278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0.006014 | 0 | 0 | 0.004278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.19, 22 ПС 110/10 кВ Фабричная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика, договор №42716911 от 22.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,032 км) | Q_ТБ-3395 | нд | 0.11919 | 0 | 0.033547 | 0.064426 | 0.021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11919 | 0 | 0.033547 | 0.064426 | 0.021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10796 | 0 | 0.033547 | 0.053201 | 0.021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10796 | 0 | 0.033547 | 0.053201 | 0.021216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 1.0025 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.44705 | 0.030651 | 0 | 0 | 0 | 0.030651 | 0.97186 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 1.1571 | 0 | 0.74453 | 0.022995 | 0.38954 | 0.74738 | 0 | 0.45529 | 0 | 0.29209 | 0.40968 | 0 | 0.28924 | 0.022995 | 0.097444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.5208 | 1.0025 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.44705 | 0.030651 | 0 | 0 | 0 | 0.030651 | 0.97186 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 1.1571 | 0 | 0.74453 | 0.022995 | 0.38954 | 0.74738 | 0 | 0.45529 | 0 | 0.29209 | 0.40968 | 0 | 0.28924 | 0.022995 | 0.097444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0 | 1.0025 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.44705 | 0.030651 | 0 | 0 | 0 | 0.030651 | 0.97186 | 0 | 0.55545 | 0 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 0 | 0.74453 | 0.022995 | 0.38954 | 0.74738 | 0 | 0.45529 | 0 | 0.29209 | 0.40968 | 0 | 0.28924 | 0.022995 | 0.097444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | 8.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 654.7477 | 454.3931 | 2.3162 | 231.3832 | 179.7718 | 40.9219 | 292.9542 | 2.3162 | 143.7586 | 122.1214 | 24.7579 | 161.439 | 0 | 87.6246 | 57.6504 | 16.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.5643 | 154.9923 | 1.059 | 71.144 | 54.0313 | 28.758 | 91.3525 | 0 | 23.5324 | 49.4987 | 18.3214 | 63.6398 | 1.059 | 47.6116 | 4.5326 | 10.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 221.724 | 0 | 39.0619 | 151.7845 | 30.8776 | 158.1894 | 0 | 32.2746 | 107.02 | 18.8948 | 63.5347 | 0 | 6.7873 | 44.7645 | 11.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2933 | 29.3564 | 0.44183 | 8.7534 | 2.1901 | 17.9711 | 14.7046 | 0 | 0.81347 | 0.9202 | 12.971 | 14.6518 | 0.44183 | 7.94 | 1.2699 | 5.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 362.0613 | 221.724 | 0 | 39.0619 | 151.7845 | 30.8776 | 158.1894 | 0 | 32.2746 | 107.02 | 18.8948 | 63.5347 | 0 | 6.7873 | 44.7645 | 11.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2933 | 29.3564 | 0.44183 | 8.7534 | 2.1901 | 17.9711 | 14.7046 | 0 | 0.81347 | 0.9202 | 12.971 | 14.6518 | 0.44183 | 7.94 | 1.2699 | 5.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 8.5006 | 8.6812 | 0 | 3.836 | 3.0493 | 1.7959 | 8.6812 | 0 | 3.836 | 3.0493 | 1.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0.18111 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 7.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 7.2887 | 7.4412 | 0 | 2.8862 | 2.8786 | 1.6765 | 7.4412 | 0 | 2.8862 | 2.8786 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0.15537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 2.7141 | 2.8445 | 0 | 0.99243 | 1.1226 | 0.72939 | 0.085137 | 0 | 0 | 0 | 0.085137 | 2.7593 | 0 | 0.99243 | 1.1226 | 0.64426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0.81347 | 0.9202 | 0.61322 | 2.3469 | 0 | 0.81347 | 0.9202 | 0.61322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 7.6185 | 7.7775 | 0 | 3.2059 | 2.8786 | 1.693 | 7.7775 | 0 | 3.2059 | 2.8786 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 7.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 6.846 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 6.7079 | 6.8538 | 0 | 2.0408 | 3.1528 | 1.6603 | 6.8538 | 0 | 2.0408 | 3.1528 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14637 | 0 | 0 | 0 | 0.14637 | 0.14637 | 0 | 0 | 0 | 0.14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 0.14348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | 0.12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | J_ТБ-2093 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 24.8368 | 4.9638 | 0 | 2.0399 | 0 | 2.9239 | 4.9638 | 0 | 2.0399 | 0 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 8.3184 | 7.8016 | 0 | 2.0519 | 3.0278 | 2.7219 | 0.27187 | 0 | 0 | 0 | 0.27187 | 7.5297 | 0 | 2.0519 | 3.0278 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 2.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 9.4478 | 8.3774 | 0 | 1.4708 | 6.3887 | 0.51787 | 8.3774 | 0 | 1.4708 | 6.3887 | 0.51787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 6.3114 | 5.8925 | 0 | 1.0353 | 3.1401 | 1.7171 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 5.6777 | 0 | 1.0353 | 3.1401 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 7.807 | 7.2614 | 0 | 2.0193 | 3.5344 | 1.7076 | 5.8035 | 0 | 2.0193 | 3.5344 | 0.24978 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.6601 | 0.6139 | 0 | 0.071636 | 0.008954 | 0.53331 | 0.6139 | 0 | 0.071636 | 0.008954 | 0.53331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | 0.41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой шкафов защит 110 кВ (2 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | 0.79814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 9.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 46.7239 | 48.8833 | 0 | 10.7113 | 34.8219 | 3.3501 | 47.7471 | 0 | 10.7113 | 34.8219 | 2.2139 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 16.3078 | 16.1137 | 0 | 1.1895 | 13.8215 | 1.1027 | 13.8413 | 0 | 0.96151 | 12.5376 | 0.34221 | 2.2723 | 0 | 0.22799 | 1.2839 | 0.76045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34221 | 0 | 0 | 0 | 0.34221 | 0.34221 | 0 | 0 | 0 | 0.34221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 0 | 9.4661 | 0 | 0.60488 | 8.5085 | 0.35273 | 9.4661 | 0 | 0.60488 | 8.5085 | 0.35273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 32.8024 | 32.8198 | 0 | 2.4264 | 29.2607 | 1.1327 | 32.8198 | 0 | 2.4264 | 29.2607 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 56.4595 | 43.6999 | 0 | 2.2388 | 36.1187 | 5.3423 | 1.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 42.1923 | 0 | 2.2388 | 36.1187 | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0135 | 0 | 7.6991 | 1.0037 | 6.3107 | 1.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 13.5059 | 0 | 7.6991 | 1.0037 | 4.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | 0.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | 12.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | 12.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | 12.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | 0.52671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43892 | 0.44183 | 0.44183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44183 | 0.44183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой силовых трансформаторов, в рамках мероприятий по качеству э/э (21 шт, 2,377 МВА) | Q_ТБ-3400 | нд | 0.50924 | 0 | 0.24091 | 0.07133 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50924 | 0 | 0.24091 | 0.07133 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70407 | 0 | 0.24091 | 0.26616 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70407 | 0 | 0.24091 | 0.26616 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 203.9933 | 0.15 | 179.2156 | 19.612 | 5.0157 | 122.1381 | 0.15 | 111.4822 | 7.2095 | 3.2964 | 81.8553 | 0 | 67.7334 | 12.4025 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7432 | 24.8321 | 0.61714 | 11.1282 | 11.0663 | 2.0204 | 23.324 | 0 | 11.0718 | 10.3037 | 1.9485 | 1.5081 | 0.61714 | 0.056392 | 0.76259 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.9431 | 106.3956 | 0.15 | 83.9012 | 19.612 | 2.7324 | 78.0838 | 0.15 | 68.8864 | 7.2095 | 1.8379 | 28.3118 | 0 | 15.0148 | 12.4025 | 0.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7432 | 24.8321 | 0.61714 | 11.1282 | 11.0663 | 2.0204 | 23.324 | 0 | 11.0718 | 10.3037 | 1.9485 | 1.5081 | 0.61714 | 0.056392 | 0.76259 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 0 | 25.6587 | 0.15 | 25.5087 | 0 | 0 | 25.6587 | 0.15 | 25.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 3.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | 0.24796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | 0.37232 | 0.37232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37232 | 0.37232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | 0 | 6.9122 | 0 | 4.3293 | 2.5476 | 0.035343 | 6.9122 | 0 | 4.3293 | 2.5476 | 0.035343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | 95.943 | 71.598 | 0 | 53.9712 | 15.0387 | 2.5881 | 44.344 | 0 | 39.0129 | 3.5655 | 1.7656 | 27.2541 | 0 | 14.9584 | 11.4731 | 0.82254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4099 | 22.3521 | 0 | 11.0363 | 9.4042 | 1.9115 | 22.3521 | 0 | 11.0363 | 9.4042 | 1.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.03,12 ПС 35/10 кВ Бондарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Нива, договор №6800/04999/25 от 26.11.25, протяженность 0,85 км) | Q_ТБ-3404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-285 ф.2 ПС 35/10 кВ Знаменская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ООО Агротехнологии, соглашение о компенсации №6800/04861/25 от 22.12.25, протяженность 0,6 км) | Q_ТБ-3405 | нд | 1.1689 | 0 | 0.035511 | 1.0964 | 0.036976 | 1.1689 | 0 | 0.035511 | 1.0964 | 0.036976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97198 | 0 | 0.035511 | 0.89949 | 0.036977 | 0.97198 | 0 | 0.035511 | 0.89949 | 0.036977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ филиала Тамбовэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 248,16 км) | Q_ТБ-3411 | нд | 1.0578 | 0 | 0.056392 | 0.9294 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0.056392 | 0.9294 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89094 | 0 | 0.056392 | 0.76259 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89094 | 0 | 0.056392 | 0.76259 | 0.071966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 97.5977 | 0 | 95.3144 | 0 | 2.2833 | 44.0543 | 0 | 42.5958 | 0 | 1.4585 | 53.5434 | 0 | 52.7186 | 0 | 0.82481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | 0 | 97.3779 | 0 | 95.0994 | 0 | 2.2785 | 43.8345 | 0 | 42.3808 | 0 | 1.4537 | 53.5434 | 0 | 52.7186 | 0 | 0.82481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | 0 | 0.21983 | 0 | 0.21498 | 0 | 0.004843 | 0.21983 | 0 | 0.21498 | 0 | 0.004843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 111.2014 | 8.9994 | 0 | 0.012066 | 8.016 | 0.97132 | 8.8514 | 0 | 0.001852 | 7.8919 | 0.95763 | 0.14793 | 0 | 0.010214 | 0.12402 | 0.013692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6678 | 1.0968 | 0 | 0.012066 | 0.11338 | 0.97132 | 0.97315 | 0 | 0.001852 | 0.013669 | 0.95763 | 0.12362 | 0 | 0.010214 | 0.099716 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 100.5916 | 8.9994 | 0 | 0.012066 | 8.016 | 0.97132 | 8.8514 | 0 | 0.001852 | 7.8919 | 0.95763 | 0.14793 | 0 | 0.010214 | 0.12402 | 0.013692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8263 | 1.0968 | 0 | 0.012066 | 0.11338 | 0.97132 | 0.97315 | 0 | 0.001852 | 0.013669 | 0.95763 | 0.12362 | 0 | 0.010214 | 0.099716 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | 61.5195 | 8.0034 | 0 | 0.009462 | 7.9812 | 0.012757 | 7.8956 | 0 | 0.001852 | 7.8919 | 0.001784 | 0.10783 | 0 | 0.00761 | 0.089251 | 0.010973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2663 | 0.10694 | 0 | 0.009462 | 0.084719 | 0.012757 | 0.017306 | 0 | 0.001852 | 0.013669 | 0.001785 | 0.089632 | 0 | 0.00761 | 0.07105 | 0.010972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | 39.0721 | 0.040092 | 0 | 0.002604 | 0.034769 | 0.002719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040092 | 0 | 0.002604 | 0.034769 | 0.002719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5601 | 0.033988 | 0 | 0.002604 | 0.028666 | 0.002718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033988 | 0 | 0.002604 | 0.028666 | 0.002718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0.75745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | 10.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 81.5419 | 19.6764 | 2.1662 | 13.0936 | 0.35934 | 4.0572 | 3.7753 | 2.1662 | 0 | 0 | 1.609 | 15.9011 | 0 | 13.0936 | 0.35934 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8599 | 99.707 | 0 | 51.2502 | 40.6616 | 7.7952 | 52.3507 | 0 | 11.6452 | 38.2612 | 2.4443 | 47.3564 | 0 | 39.605 | 2.4004 | 5.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 41.6214 | 17.1508 | 0 | 13.0936 | 0 | 4.0572 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 15.5418 | 0 | 13.0936 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.707 | 0 | 51.2502 | 40.6616 | 7.7952 | 52.3507 | 0 | 11.6452 | 38.2612 | 2.4443 | 47.3564 | 0 | 39.605 | 2.4004 | 5.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 41.6214 | 17.1508 | 0 | 13.0936 | 0 | 4.0572 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 15.5418 | 0 | 13.0936 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.707 | 0 | 51.2502 | 40.6616 | 7.7952 | 52.3507 | 0 | 11.6452 | 38.2612 | 2.4443 | 47.3564 | 0 | 39.605 | 2.4004 | 5.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 39.9206 | 2.5256 | 2.1662 | 0 | 0.35934 | 0 | 2.1662 | 2.1662 | 0 | 0 | 0 | 0.35934 | 0 | 0 | 0.35934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | 7.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | 1.3425 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | 1.3427 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | 1.4212 | 0.15419 | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 0.15419 | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | 1.3818 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | 1.3818 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | 1.3818 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | 3.3308 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | 3.3308 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0.23127 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | 4.6737 | 0.25439 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | 0.077759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | 0.086621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | 0.080737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | 0.073814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | 0.077115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | 4.6737 | 0.25439 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0.25439 | 0.25439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Элеваторная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (1 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3407 | нд | 0.076582 | 0 | 0 | 0.076582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076582 | 0 | 0 | 0.076582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | Q_ТБ-3408 | нд | 0.28276 | 0 | 0 | 0.28276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28276 | 0 | 0 | 0.28276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.1588 | 3.8074 | 0 | 0.90989 | 2.6414 | 0.25612 | 3.8074 | 0 | 0.90989 | 2.6414 | 0.25612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0.097736 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097736 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | 0.078523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065436 | 0.097736 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097736 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 0 | 1.7766 | 0 | 0.23123 | 1.4335 | 0.11189 | 1.7766 | 0 | 0.23123 | 1.4335 | 0.11189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 0 | 1.6204 | 0 | 0.34278 | 1.1853 | 0.092337 | 1.6204 | 0 | 0.34278 | 1.1853 | 0.092337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | 0 | 0.41032 | 0 | 0.33588 | 0.02255 | 0.051889 | 0.41032 | 0 | 0.33588 | 0.02255 | 0.051889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 519.8033 | 126.3476 | 3.1642 | 0 | 0 | 123.1834 | 125.9315 | 3.1642 | 0 | 0 | 122.7673 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1375 | 13.7836 | 0 | 0 | 0 | 13.7836 | 1.4818 | 0 | 0 | 0 | 1.4818 | 12.3017 | 0 | 0 | 0 | 12.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | 0.52211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | 25.6608 | 6.9484 | 0 | 0 | 0 | 6.9484 | 6.9484 | 0 | 0 | 0 | 6.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4773 | 0.16065 | 0 | 0 | 0 | 0.16065 | 0.16065 | 0 | 0 | 0 | 0.16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | 8.9529 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0.34496 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 1.9411 | 0.93954 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 0.93954 | 0 | 0 | 0 | 0.93954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77011 | 0 | 0 | 0 | 0.77011 | 0.77011 | 0 | 0 | 0 | 0.77011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | 7.8292 | 12.7494 | 0 | 0 | 0 | 12.7494 | 12.7494 | 0 | 0 | 0 | 12.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | 25.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | 11.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | 18.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 33.7864 | 33.7864 | 0 | 0 | 0 | 33.7864 | 33.7864 | 0 | 0 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | 27.4689 | 29.6969 | 0 | 0 | 0 | 29.6969 | 29.6969 | 0 | 0 | 0 | 29.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | 236.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | 4.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 4.1726 | 0.85621 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0.85621 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | 14.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 37.2354 | 37.2354 | 0 | 0 | 0 | 37.2354 | 37.2354 | 0 | 0 | 0 | 37.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | 0.95883 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0.42636 | 0 | 0 | 0 | 0.42636 | 0.34109 | 0 | 0 | 0 | 0.34109 | 0.085271 | 0 | 0 | 0 | 0.085271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ТБ-2969 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 0.94571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | 0 | 1.7142 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТБ-3200 | 0.67482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | 0.82157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0.68464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТБ-3203 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТБ-3205 | 4.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТБ-3206 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТБ-3208 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТБ-3211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | 1.57 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | 0.252 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Тверская область | Г | 5213.2781 | 1667.8428 | 163.6409 | 1404.1179 | 49.5468 | 50.5372 | 488.9244 | 62.5759 | 343.7286 | 42.4042 | 40.2157 | 1178.9184 | 101.065 | 1060.3893 | 7.1426 | 10.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300.6265 | 1316.5848 | 285.2077 | 952.0384 | 50.3084 | 29.0303 | 491.042 | 213.6376 | 245.7994 | 21.4351 | 10.1699 | 825.5427 | 71.5701 | 706.2389 | 28.8733 | 18.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1909.4174 | 251.1417 | 88.106 | 98.0073 | 40.4322 | 24.5961 | 132.8299 | 4.576 | 64.3079 | 40.4322 | 23.5138 | 118.3118 | 83.53 | 33.6995 | 0 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.7118 | 166.3103 | 75.6145 | 41.473 | 35.4589 | 13.7639 | 53.2025 | 4.971 | 19.389 | 19.8187 | 9.0239 | 113.1078 | 70.6435 | 22.0841 | 15.6402 | 4.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1784.5597 | 249.3912 | 86.6252 | 97.971 | 40.3267 | 24.4682 | 132.5585 | 4.5563 | 64.2716 | 40.3267 | 23.404 | 116.8327 | 82.069 | 33.6995 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875.6637 | 165.0779 | 74.4007 | 41.473 | 35.4589 | 13.7453 | 53.1858 | 4.9548 | 19.389 | 19.8187 | 9.0233 | 111.8921 | 69.4459 | 22.0841 | 15.6402 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 141.1939 | 93.7378 | 1.4264 | 52.7773 | 31.7973 | 7.7368 | 65.676 | 1.4264 | 24.7154 | 31.7973 | 7.7368 | 28.0619 | 0 | 28.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6616 | 77.6316 | 2.5971 | 36.5414 | 27.3464 | 11.1467 | 38.3002 | 2.016 | 16.4941 | 12.0534 | 7.7368 | 39.3314 | 0.58105 | 20.0473 | 15.293 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6.3995 | 13.5031 | 0.038105 | 11.8044 | 1.1108 | 0.5498 | 7.8655 | 0.038105 | 6.1668 | 1.1108 | 0.5498 | 5.6376 | 0 | 5.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3329 | 9.2011 | 0.5361 | 4.6727 | 3.1948 | 0.7975 | 6.4353 | 0.40186 | 2.636 | 2.8476 | 0.5498 | 2.7658 | 0.13424 | 2.0367 | 0.34715 | 0.24771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1636.9663 | 142.1503 | 85.1607 | 33.3894 | 7.4185 | 16.1817 | 59.0171 | 3.0917 | 33.3894 | 7.4185 | 15.1174 | 83.1332 | 82.069 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.6692 | 78.2452 | 71.2676 | 0.25891 | 4.9177 | 1.801 | 8.4503 | 2.5369 | 0.25891 | 4.9177 | 0.73675 | 69.7949 | 68.7306 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 932.6276 | 19.9752 | 19.731 | 0 | 0 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9752 | 19.731 | 0 | 0 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5558 | 16.4171 | 16.1729 | 0 | 0 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4171 | 16.1729 | 0 | 0 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 198.7243 | 13.3574 | 13.1941 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3574 | 13.1941 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0875 | 10.9782 | 10.8149 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9782 | 10.8149 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 107.5837 | 33.9764 | 33.561 | 0 | 0 | 0.41539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9764 | 33.561 | 0 | 0 | 0.41539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9979 | 27.9244 | 27.509 | 0 | 0 | 0.41539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9244 | 27.509 | 0 | 0 | 0.41539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 4.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 0.73887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | 28.607 | 32.102 | 0 | 22.2636 | 0.18682 | 9.6515 | 32.102 | 0 | 22.2636 | 0.18682 | 9.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | 19.2757 | 17.91 | 0 | 10.8669 | 2.314 | 4.7291 | 17.91 | 0 | 10.8669 | 2.314 | 4.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2956 | 0.56425 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47021 | 0.005864 | 0.005777 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005864 | 0.005777 | 0 | 0 | 8.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.35 ЛЭП 6 кВ ТП-141 ф.07 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО АТ, договор №42573966 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,97 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2957 | 8.6122 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1768 | 1.4772 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.021973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.021973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-3099 | 31.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до ТП-Румелко-Агро Бузыково, для Техприсоединения ООО Румелко-Агро, договор №42543154 от 21.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3130 | 3.5426 | 5.8793 | 0.0151 | 0.25891 | 4.9177 | 0.68759 | 5.8793 | 0.0151 | 0.25891 | 4.9177 | 0.68759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 | 5.8793 | 0.0151 | 0.25891 | 4.9177 | 0.68759 | 5.8793 | 0.0151 | 0.25891 | 4.9177 | 0.68759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,53 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-3134 | 5.7876 | 0.78813 | 0.7785 | 0 | 0 | 0.009635 | 0.78813 | 0.7785 | 0 | 0 | 0.009635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0.64775 | 0.63811 | 0 | 0 | 0.009635 | 0.64775 | 0.63811 | 0 | 0 | 0.009635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.54 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Старица с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО СТАРГРАД договор №42577352 от 18.02.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-3135 | 3.5655 | 0.056605 | 0.055913 | 0 | 0 | 0.000692 | 0.056605 | 0.055913 | 0 | 0 | 0.000692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0.046522 | 0.04583 | 0 | 0 | 0.000692 | 0.046522 | 0.04583 | 0 | 0 | 0.000692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3137 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 4,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,6 км) | P_ТВ-3138 | 23.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ТВ-3139 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от новых ячеек КРУН 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой ячеек КРУН №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в т.ч. ГНБ - 8,8 км) | P_ТВ-3146 | 168.5154 | 15.8022 | 15.5829 | 0 | 0 | 0.21928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8022 | 15.5829 | 0 | 0 | 0.21928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4295 | 12.9921 | 12.7729 | 0 | 0 | 0.21928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9921 | 12.7729 | 0 | 0 | 0.21928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,25 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | P_ТВ-3152 | 16.3138 | 2.2507 | 2.2128 | 0 | 0 | 0.037943 | 2.2507 | 2.2128 | 0 | 0 | 0.037943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5948 | 1.8517 | 1.8137 | 0 | 0 | 0.037943 | 1.8517 | 1.8137 | 0 | 0 | 0.037943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой пункта сеционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-3153 | 3.5426 | 0.030352 | 0.02947 | 0 | 0 | 0.000882 | 0.030352 | 0.02947 | 0 | 0 | 0.000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9522 | 0.025038 | 0.024156 | 0 | 0 | 0.000882 | 0.025038 | 0.024156 | 0 | 0 | 0.000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с заменой оп.6-2 на ответвительную анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ТВ-3158 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-2 ВЛ 10 кВ ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ТВ-3159 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТВ-3160 | 3.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ТП-121 ф.03 ПС 35/10 кВ Толмачи с установкой ВРЩ №1, 2, 3 с ПУ (3 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Суниев А.А. договор №42591341 от 18.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-3161 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,39 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-3163 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТВ-3164 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ВРЩ №1, 2 с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-3165 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТВ-3166 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Насакино до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 8,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-3167 | 51.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 1.7505 | 1.4807 | 0.036309 | 0.10555 | 0.12786 | 0.27137 | 0.019727 | 0.036309 | 0.10555 | 0.10978 | 1.4791 | 1.461 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0481 | 1.2324 | 1.2137 | 0 | 0 | 0.018673 | 0.01676 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.00059 | 1.2156 | 1.1976 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 124.8577 | 1.7505 | 1.4807 | 0.036309 | 0.10555 | 0.12786 | 0.27137 | 0.019727 | 0.036309 | 0.10555 | 0.10978 | 1.4791 | 1.461 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0481 | 1.2324 | 1.2137 | 0 | 0 | 0.018673 | 0.01676 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.00059 | 1.2156 | 1.1976 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 4.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | 0.28868 | 0.25105 | 0 | 0.036309 | 0.10555 | 0.10919 | 0.25105 | 0 | 0.036309 | 0.10555 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО КЛК договор №42514507 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3098 | 5.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Лебедево с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО ТК СЯБРЫ договор №42595717 от 18.04.25 (до 670 кВт) | P_ТВ-3136 | 5.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой на 1, 2 с.ш. дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с ВВ, ТТ, УРЗА, (2 шт), устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю (2 шт), для Техприсоединения ФГБУ ЦСП ФМБА России договор №42578363 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3145 | 17.9226 | 1.4791 | 1.461 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 1.461 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9355 | 1.2156 | 1.1976 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 1.1976 | 0 | 0 | 0.018083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Кашарово с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения АО Вышневолоцкий леспромхоз договор №42607239 от 21.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3151 | 5.8552 | 0.020317 | 0.019727 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.020317 | 0.019727 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0.01676 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.01676 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Степурино с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) с ВВ, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Экоагрофарминг договор №42619176 от 16.07.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3162 | 5.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Насакино с заменой силового трансформатора 2,5 на 6,3 МВА, ОД и КЗ на ВВ 35 кВ (1 шт), ТТ 10 кВ (3 шт), УРЗА (2 к-т), с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ 1 с.ш. (1 шт), ДГР 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_ТВ-3168 | 75.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Выползово с заменой ТТ 35 кВ (1 к-т) и шкафа РЗА (1 шт) на присоединении ВЛ 35 кВ Выползово-Насакино для Техприсоединения АО ЭЗС РусГидро договор №42606777 от 16.05.25 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-3169 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2924.2402 | 1352.2548 | 67.5769 | 1274.2809 | 7.1426 | 3.2544 | 330.2179 | 50.0418 | 279.4207 | 0 | 0.75546 | 1022.0368 | 17.5351 | 994.8603 | 7.1426 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.2679 | 1105.1529 | 200.3214 | 890.5736 | 10.7354 | 3.5225 | 425.8467 | 199.3948 | 225.6694 | 0 | 0.78256 | 679.3062 | 0.92662 | 664.9042 | 10.7354 | 2.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 93.6318 | 8.8391 | 1.6698 | 0 | 7.1426 | 0.026714 | 1.0865 | 1.069 | 0 | 0 | 0.017534 | 7.7526 | 0.60085 | 0 | 7.1426 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6793 | 0.92013 | 0.57463 | 0.2896 | 0.027405 | 0.028495 | 0.59216 | 0.57463 | 0 | 0 | 0.017534 | 0.32797 | 0 | 0.2896 | 0.027405 | 0.010961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.0801 | 0.055099 | 0.045919 | 0 | 0 | 0.00918 | 0.045919 | 0.045919 | 0 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | 0.4101 | 0.08213 | 0.2896 | 0.027405 | 0.010961 | 0.08213 | 0.08213 | 0 | 0 | 0 | 0.32797 | 0 | 0.2896 | 0.027405 | 0.010961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | 4.0801 | 0.055099 | 0.045919 | 0 | 0 | 0.00918 | 0.045919 | 0.045919 | 0 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | 0.4101 | 0.08213 | 0.2896 | 0.027405 | 0.010961 | 0.08213 | 0.08213 | 0 | 0 | 0 | 0.32797 | 0 | 0.2896 | 0.027405 | 0.010961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 89.5517 | 8.784 | 1.6239 | 0 | 7.1426 | 0.017534 | 1.0406 | 1.0231 | 0 | 0 | 0.017534 | 7.7434 | 0.60085 | 0 | 7.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2077 | 0.51003 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.017534 | 0.51003 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.017534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | 0.77728 | 0.082415 | 0.037202 | 0 | 0.045213 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | 0.77728 | 0.10102 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | 0.77728 | 0.10102 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | 0.77728 | 0.10102 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | 0.77728 | 0.10102 | 0.055804 | 0 | 0.045212 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | 0.77728 | 0.063813 | 0.018601 | 0 | 0.045212 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.045212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | 0.77728 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | 0.77728 | 0.063814 | 0.018601 | 0 | 0.045213 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0.045213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | 0.77728 | 0.082289 | 0.037202 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | 0.77728 | 0.063689 | 0.018601 | 0 | 0.045088 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045088 | 0 | 0 | 0.045088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | 0.77728 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | 0.77728 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | 0.77728 | 0.082289 | 0.037202 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | 0.77728 | 0.082288 | 0.037202 | 0 | 0.045086 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | 0.77728 | 0.082288 | 0.037202 | 0 | 0.045086 | 0 | 0.037202 | 0.037202 | 0 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | 0.77728 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | 0.77728 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | 0.77728 | 0.063687 | 0.018601 | 0 | 0.045086 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.045086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | 0.77728 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | 0.77728 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0.055804 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | 0.77728 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | 0.77728 | 0.063688 | 0.018601 | 0 | 0.045087 | 0 | 0.018601 | 0.018601 | 0 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.045087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Горицы с установкой регистратора аварийных событий, первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | K_ТВ-1986 | 8.2229 | 0.61838 | 0.60085 | 0 | 0 | 0.017534 | 0.017534 | 0 | 0 | 0 | 0.017534 | 0.60085 | 0.60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8524 | 0.51003 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.017534 | 0.51003 | 0.4925 | 0 | 0 | 0.017534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 20.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | 13.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | 11.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Алексино с заменой РПН (1 шт) трансоформатора Т-2 | P_ТВ-2786 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение РП 110 кВ Кашин с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2948 | 10.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2789.4703 | 1343.3514 | 65.907 | 1274.2809 | 0 | 3.1634 | 329.1314 | 48.9728 | 279.4207 | 0 | 0.73792 | 1014.22 | 16.9342 | 994.8603 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.3069 | 1099.9115 | 199.5638 | 886.21 | 10.708 | 3.4297 | 425.2546 | 198.8201 | 225.6694 | 0 | 0.76503 | 674.6569 | 0.74362 | 660.5406 | 10.708 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2788.3251 | 1342.1703 | 65.907 | 1273.0998 | 0 | 3.1634 | 327.9503 | 48.9728 | 278.2396 | 0 | 0.73792 | 1014.22 | 16.9342 | 994.8603 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.3069 | 1099.9115 | 199.5638 | 886.21 | 10.708 | 3.4297 | 425.2546 | 198.8201 | 225.6694 | 0 | 0.76503 | 674.6569 | 0.74362 | 660.5406 | 10.708 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | 5.4201 | 0.21698 | 0 | 0.21698 | 0 | 0 | 0.21698 | 0 | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | 0 | 3.1857 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 3.1857 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | 62.1359 | 2.4716 | 2.379 | 0 | 0 | 0.09265 | 0.069706 | 0 | 0 | 0 | 0.069706 | 2.4019 | 2.379 | 0 | 0 | 0.022944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6835 | 4.0605 | 3.9675 | 0 | 0 | 0.092986 | 4.0424 | 3.9675 | 0 | 0 | 0.074904 | 0.018082 | 0 | 0 | 0 | 0.018082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | 69.2063 | 2.542 | 2.4656 | 0 | 0 | 0.076445 | 0.060995 | 0 | 0 | 0 | 0.060995 | 2.4811 | 2.4656 | 0 | 0 | 0.01545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6588 | 3.9223 | 3.8463 | 0 | 0 | 0.076002 | 3.9101 | 3.8463 | 0 | 0 | 0.063826 | 0.012176 | 0 | 0 | 0 | 0.012176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | 9.1972 | 7.9241 | 0.85218 | 7.0553 | 0 | 0.016647 | 0.016647 | 0 | 0 | 0 | 0.016647 | 7.9075 | 0.85218 | 7.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3332 | 14.2235 | 1.3565 | 12.2803 | 0.57095 | 0.015854 | 1.3723 | 1.3565 | 0 | 0 | 0.015854 | 12.8512 | 0 | 12.2803 | 0.57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | 9.1972 | 7.4637 | 0.81376 | 6.6353 | 0 | 0.014649 | 0.014649 | 0 | 0 | 0 | 0.014649 | 7.4491 | 0.81376 | 6.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3332 | 13.4306 | 1.3305 | 11.5152 | 0.57095 | 0.013952 | 1.3445 | 1.3305 | 0 | 0 | 0.013952 | 12.0861 | 0 | 11.5152 | 0.57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | 65.0359 | 0.053754 | 0 | 0 | 0 | 0.053754 | 0.019332 | 0 | 0 | 0 | 0.019332 | 0.034422 | 0 | 0 | 0 | 0.034422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1976 | 0.074061 | 0 | 0 | 0 | 0.074061 | 0.029732 | 0 | 0 | 0 | 0.029732 | 0.044329 | 0 | 0 | 0 | 0.044329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | 58.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2614 | 0.015102 | 0 | 0 | 0 | 0.015102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015102 | 0 | 0 | 0 | 0.015102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | 119.5434 | 58.4145 | 0 | 58.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4145 | 0 | 58.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1887 | 0.020897 | 0 | 0 | 0 | 0.020897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020897 | 0 | 0 | 0 | 0.020897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | 33.3215 | 90.2286 | 0 | 90.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2286 | 0 | 90.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4743 | 0.013067 | 0 | 0 | 0 | 0.013067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013067 | 0 | 0 | 0 | 0.013067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | 30.5653 | 51.4253 | 0 | 51.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4253 | 0 | 51.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1205 | 0.010158 | 0 | 0 | 0 | 0.010158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010158 | 0 | 0 | 0 | 0.010158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | 72.5662 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7632 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | 47.6021 | 76.4545 | 0 | 76.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4545 | 0 | 76.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1061 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | 38.6552 | 36.2329 | 0 | 36.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2329 | 0 | 36.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8737 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | 31.736 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4666 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0.004195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | 29.8601 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1387 | 0.007929 | 0 | 0 | 0 | 0.007929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007929 | 0 | 0 | 0 | 0.007929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | 17.0558 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1399 | 0.005892 | 0 | 0 | 0 | 0.005892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005892 | 0 | 0 | 0 | 0.005892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | 12.7642 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4279 | 0.005116 | 0 | 0 | 0 | 0.005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005116 | 0 | 0 | 0 | 0.005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | 32.8211 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5922 | 0.005286 | 0 | 0 | 0 | 0.005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005286 | 0 | 0 | 0 | 0.005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | 15.4882 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7733 | 0.006329 | 0 | 0 | 0 | 0.006329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006329 | 0 | 0 | 0 | 0.006329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | 29.7473 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.009481 | 0 | 0 | 0 | 0.009481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009481 | 0 | 0 | 0 | 0.009481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | 23.4332 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5005 | 0.008875 | 0 | 0 | 0 | 0.008875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008875 | 0 | 0 | 0 | 0.008875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | 10.9782 | 17.6951 | 0 | 17.6948 | 0 | 0.000331 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0.000331 | 0 | 0 | 0 | 0.000331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9594 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | 33.112 | 17.6954 | 0 | 17.6948 | 0 | 0.000591 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7205 | 0.009781 | 0 | 0 | 0 | 0.009781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009781 | 0 | 0 | 0 | 0.009781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | 19.514 | 17.6953 | 0 | 17.6948 | 0 | 0.000482 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0.000482 | 0 | 0 | 0 | 0.000482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0835 | 0.007975 | 0 | 0 | 0 | 0.007975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007975 | 0 | 0 | 0 | 0.007975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | 28.2079 | 17.6952 | 0 | 17.6948 | 0 | 0.000384 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0.000384 | 0 | 0 | 0 | 0.000384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8025 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | 29.45 | 17.6955 | 0 | 17.6948 | 0 | 0.000688 | 17.6948 | 0 | 17.6948 | 0 | 0 | 0.000688 | 0 | 0 | 0 | 0.000688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4723 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | 225.9274 | 3.6405 | 3.6392 | 0 | 0 | 0.001307 | 3.6392 | 3.6392 | 0 | 0 | 0 | 0.001307 | 0 | 0 | 0 | 0.001307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5837 | 5.2723 | 5.2559 | 0 | 0 | 0.01635 | 5.2559 | 5.2559 | 0 | 0 | 0 | 0.01635 | 0 | 0 | 0 | 0.01635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | 86.2844 | 4.3361 | 4.3208 | 0 | 0 | 0.015285 | 4.3259 | 4.3208 | 0 | 0 | 0.005095 | 0.01019 | 0 | 0 | 0 | 0.01019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4244 | 29.2986 | 6.3282 | 22.9427 | 0 | 0.02762 | 6.3384 | 6.3282 | 0 | 0 | 0.01013 | 22.9602 | 0 | 22.9427 | 0 | 0.01749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | 77.846 | 2.8871 | 2.7461 | 0 | 0 | 0.14096 | 2.7931 | 2.7461 | 0 | 0 | 0.046988 | 0.093976 | 0 | 0 | 0 | 0.093976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0969 | 4.6136 | 4.4397 | 0 | 0 | 0.17388 | 4.5224 | 4.4397 | 0 | 0 | 0.082677 | 0.091201 | 0 | 0 | 0 | 0.091201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | 82.6688 | 2.2463 | 2.2463 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | 2.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3883 | 4.3038 | 4.298 | 0 | 0 | 0.005866 | 4.298 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0.005866 | 0 | 0 | 0 | 0.005866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | 66.2152 | 2.5691 | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | 2.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4092 | 36.4583 | 4.2991 | 32.1464 | 0 | 0.012806 | 4.2991 | 4.2991 | 0 | 0 | 0 | 32.1592 | 0 | 32.1464 | 0 | 0.012806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | 262.8111 | 42.0957 | 5.9575 | 36.1284 | 0 | 0.009793 | 1.8452 | 1.8452 | 0 | 0 | 0 | 40.2505 | 4.1123 | 36.1284 | 0 | 0.009793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2539 | 37.7881 | 8.1543 | 29.6135 | 0 | 0.020318 | 37.4794 | 8.1543 | 29.3251 | 0 | 0 | 0.30867 | 0 | 0.28835 | 0 | 0.020318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | 18.5944 | 0.48517 | 0.47535 | 0 | 0 | 0.009821 | 0.47535 | 0.47535 | 0 | 0 | 0 | 0.009821 | 0 | 0 | 0 | 0.009821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5965 | 1.1409 | 0.48074 | 0.61077 | 0.039599 | 0.00982 | 0.48074 | 0.48074 | 0 | 0 | 0 | 0.66019 | 0 | 0.61077 | 0.039599 | 0.00982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | 3.8419 | 0.50735 | 0.50722 | 0 | 0 | 0.000128 | 0.50722 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 1.157 | 1.1549 | 0 | 0 | 0.00207 | 1.1549 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | 3.8419 | 0.41741 | 0.41724 | 0 | 0 | 0.000169 | 0.41724 | 0.41724 | 0 | 0 | 0 | 0.000169 | 0 | 0 | 0 | 0.000169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 1.0833 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.002111 | 1.0811 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0.002111 | 0 | 0 | 0 | 0.002111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | 32.0384 | 4.2514 | 3.9164 | 0 | 0 | 0.33493 | 3.9164 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 0.33493 | 0 | 0 | 0 | 0.33493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3188 | 23.6457 | 4.579 | 17.5034 | 1.2195 | 0.34379 | 4.579 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 17.5034 | 1.2195 | 0.34379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | 3.7929 | 0.026598 | 0.018374 | 0 | 0 | 0.008224 | 0.018374 | 0.018374 | 0 | 0 | 0 | 0.008224 | 0 | 0 | 0 | 0.008224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1812 | 0.29144 | 0.035143 | 0.23443 | 0.0132 | 0.008665 | 0.035143 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0.2563 | 0 | 0.23443 | 0.0132 | 0.008665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | 7.837 | 0.56207 | 0.38445 | 0 | 0 | 0.17762 | 0.38445 | 0.38445 | 0 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4959 | 11.951 | 1.0935 | 9.9883 | 0.68958 | 0.17958 | 1.0935 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 10.8575 | 0 | 9.9883 | 0.68958 | 0.17958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | 6.6388 | 1.1491 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2218 | 21.9981 | 2.1131 | 19.1912 | 0.68578 | 0.007982 | 2.1131 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 19.8849 | 0 | 19.1912 | 0.68578 | 0.007982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | 4.4857 | 0.99456 | 0.99456 | 0 | 0 | 0 | 0.99456 | 0.99456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4051 | 11.2113 | 1.4713 | 9.2447 | 0.49395 | 0.00132 | 1.4713 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 9.7399 | 0 | 9.2447 | 0.49395 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | 14.9585 | 13.0321 | 1.7328 | 11.2993 | 0 | 0 | 1.7328 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 11.2993 | 0 | 11.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.736 | 23.2546 | 2.6701 | 19.5787 | 1.0028 | 0.002999 | 2.6701 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 20.5845 | 0 | 19.5787 | 1.0028 | 0.002999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | 20.5639 | 18.0056 | 2.2347 | 15.771 | 0 | 0 | 2.2347 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 15.771 | 0 | 15.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4596 | 31.8685 | 3.1331 | 26.9021 | 1.8246 | 0.008723 | 3.1331 | 3.1331 | 0 | 0 | 0 | 28.7354 | 0 | 26.9021 | 1.8246 | 0.008723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | 9.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | 17.9166 | 7.5667 | 0.52089 | 7.0459 | 0 | 0 | 0.52089 | 0.52089 | 0 | 0 | 0 | 7.0459 | 0 | 7.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2569 | 14.5691 | 1.7317 | 12.348 | 0.48594 | 0.003492 | 1.7317 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 12.8375 | 0 | 12.348 | 0.48594 | 0.003492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | 16.2085 | 0.71857 | 0.71857 | 0 | 0 | 0 | 0.71857 | 0.71857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6737 | 1.8037 | 1.8004 | 0 | 0 | 0.003305 | 1.8004 | 1.8004 | 0 | 0 | 0 | 0.003305 | 0 | 0 | 0 | 0.003305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | 7.374 | 2.1171 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2643 | 2.8367 | 2.8363 | 0 | 0 | 0.000373 | 2.8363 | 2.8363 | 0 | 0 | 0 | 0.000373 | 0 | 0 | 0 | 0.000373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | 57.0149 | 0.14965 | 0.054068 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.054068 | 0.054068 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3622 | 6.4254 | 0.88013 | 4.9623 | 0.48594 | 0.097046 | 0.88013 | 0.88013 | 0 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 4.9623 | 0.48594 | 0.097046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | 3.2694 | 0.44653 | 0.44653 | 0 | 0 | 0 | 0.44653 | 0.44653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0.38337 | 0.383 | 0 | 0 | 0.000365 | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.000365 | 0 | 0 | 0 | 0.000365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | 22.6149 | 14.9992 | 0 | 14.9838 | 0 | 0.015458 | 13.3029 | 0 | 13.2954 | 0 | 0.007589 | 1.6963 | 0 | 1.6884 | 0 | 0.007869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3999 | 24.5844 | 0 | 24.5636 | 0 | 0.020797 | 24.2238 | 0 | 24.2174 | 0 | 0.00643 | 0.36055 | 0 | 0.34619 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | 20.0937 | 24.4461 | 0 | 24.4193 | 0 | 0.026794 | 6.9991 | 0 | 6.9857 | 0 | 0.013397 | 17.447 | 0 | 17.4336 | 0 | 0.013397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3117 | 40.062 | 13.6243 | 26.4074 | 0 | 0.030369 | 13.6352 | 13.6243 | 0 | 0 | 0.010961 | 26.4268 | 0 | 26.4074 | 0 | 0.019408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | 26.4345 | 11.2782 | 0 | 11.2652 | 0 | 0.012932 | 9.4031 | 0 | 9.4031 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 1.8622 | 0 | 0.012932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2329 | 37.4006 | 0 | 37.3783 | 0 | 0.022289 | 18.9025 | 0 | 18.9025 | 0 | 0 | 18.4981 | 0 | 18.4758 | 0 | 0.022289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | 86.0873 | 12.1552 | 0 | 12.0535 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1552 | 0 | 12.0535 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3807 | 18.2735 | 13.123 | 5.0018 | 0 | 0.14873 | 13.123 | 13.123 | 0 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 5.0018 | 0 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | 13.0756 | 21.4604 | 0 | 21.399 | 0 | 0.06144 | 4.0073 | 0 | 3.9766 | 0 | 0.03072 | 17.4532 | 0 | 17.4224 | 0 | 0.03072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9947 | 38.0417 | 0 | 37.9796 | 0 | 0.062124 | 13.1203 | 0 | 13.0936 | 0 | 0.026625 | 24.9214 | 0 | 24.8859 | 0 | 0.035499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1829 | 0.007295 | 0 | 0 | 0 | 0.007295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007295 | 0 | 0 | 0 | 0.007295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | 25.9247 | 28.8023 | 0 | 28.6254 | 0 | 0.17689 | 4.4042 | 0 | 4.3158 | 0 | 0.088447 | 24.3981 | 0 | 24.3096 | 0 | 0.088447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9339 | 48.7818 | 0 | 48.6195 | 0 | 0.16228 | 21.8316 | 0 | 21.7549 | 0 | 0.076656 | 26.9502 | 0 | 26.8646 | 0 | 0.085624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | 54.5335 | 7.3774 | 0 | 7.2387 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3774 | 0 | 7.2387 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1843 | 28.7116 | 8.3323 | 20.2763 | 0 | 0.10297 | 8.3323 | 8.3323 | 0 | 0 | 0 | 20.3793 | 0 | 20.2763 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | 27.5426 | 17.5768 | 0 | 17.4106 | 0 | 0.16617 | 3.531 | 0 | 3.4479 | 0 | 0.083085 | 14.0458 | 0 | 13.9627 | 0 | 0.083085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3087 | 53.3515 | 0 | 53.1988 | 0 | 0.15275 | 10.3129 | 0 | 10.2409 | 0 | 0.072009 | 43.0386 | 0 | 42.9579 | 0 | 0.080743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | 19.2083 | 0.56996 | 0 | 0.5387 | 0 | 0.031261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56996 | 0 | 0.5387 | 0 | 0.031261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7925 | 14.466 | 0 | 14.4234 | 0 | 0.042667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.466 | 0 | 14.4234 | 0 | 0.042667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | 26.1265 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2711 | 0.053175 | 0 | 0 | 0 | 0.053175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053175 | 0 | 0 | 0 | 0.053175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | 295.9448 | 312.9033 | 0 | 312.0865 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9033 | 0 | 312.0865 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3066 | 377.8382 | 60.9684 | 316.2493 | 0 | 0.62046 | 168.509 | 60.9684 | 107.5405 | 0 | 0 | 209.3292 | 0 | 208.7088 | 0 | 0.62046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | 8.9977 | 15.6606 | 1.5941 | 14.0665 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 14.0665 | 0 | 14.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6791 | 11.1089 | 2.4683 | 8.0974 | 0.53908 | 0.004046 | 2.4683 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 8.6405 | 0 | 8.0974 | 0.53908 | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | 4.7219 | 5.7067 | 0.22578 | 5.4809 | 0 | 0 | 0.22578 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 5.4809 | 0 | 5.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7246 | 9.278 | 0.96176 | 7.7904 | 0.5236 | 0.002292 | 0.96176 | 0.96176 | 0 | 0 | 0 | 8.3163 | 0 | 7.7904 | 0.5236 | 0.002292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | 5.9252 | 12.3414 | 1.006 | 11.3354 | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 11.3354 | 0 | 11.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1216 | 16.0495 | 1.9891 | 13.0041 | 1.0544 | 0.001925 | 1.9891 | 1.9891 | 0 | 0 | 0 | 14.0604 | 0 | 13.0041 | 1.0544 | 0.001925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | 33.3599 | 30.4983 | 1.8311 | 28.6672 | 0 | 0 | 1.8311 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 28.6672 | 0 | 28.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8542 | 5.055 | 5.0304 | 0 | 0 | 0.024662 | 5.0304 | 5.0304 | 0 | 0 | 0 | 0.024662 | 0 | 0 | 0 | 0.024662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | 5.282 | 1.014 | 0.031208 | 0.98284 | 0 | 0 | 0.031208 | 0.031208 | 0 | 0 | 0 | 0.98284 | 0 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4031 | 0.17247 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | 4.358 | 13.5587 | 1.6159 | 11.9428 | 0 | 0 | 1.6159 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 11.9428 | 0 | 11.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4157 | 18.0567 | 2.0957 | 15.4454 | 0.50813 | 0.007565 | 2.0957 | 2.0957 | 0 | 0 | 0 | 15.9611 | 0 | 15.4454 | 0.50813 | 0.007565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | 6.7434 | 9.954 | 0.89423 | 9.0597 | 0 | 0 | 0.89423 | 0.89423 | 0 | 0 | 0 | 9.0597 | 0 | 9.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4905 | 1.5917 | 1.5898 | 0 | 0 | 0.001891 | 1.5898 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | 5.3568 | 9.9487 | 0.90094 | 9.0478 | 0 | 0 | 0.90094 | 0.90094 | 0 | 0 | 0 | 9.0478 | 0 | 9.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273 | 1.5901 | 1.5877 | 0 | 0 | 0.002411 | 1.5877 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0.002411 | 0 | 0 | 0 | 0.002411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | 10.2972 | 6.3788 | 0.26765 | 6.1111 | 0 | 0 | 0.26765 | 0.26765 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0 | 6.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4482 | 1.0749 | 1.0723 | 0 | 0 | 0.002564 | 1.0723 | 1.0723 | 0 | 0 | 0 | 0.002564 | 0 | 0 | 0 | 0.002564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | 9.6576 | 6.3788 | 0.26771 | 6.1111 | 0 | 0 | 0.26771 | 0.26771 | 0 | 0 | 0 | 6.1111 | 0 | 6.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9151 | 1.0747 | 1.0723 | 0 | 0 | 0.002343 | 1.0723 | 1.0723 | 0 | 0 | 0 | 0.002343 | 0 | 0 | 0 | 0.002343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | 4.437 | 10.7886 | 1.1373 | 9.6513 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 9.6513 | 0 | 9.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4716 | 1.6971 | 1.6936 | 0 | 0 | 0.003536 | 1.6936 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0.003536 | 0 | 0 | 0 | 0.003536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | 5.2904 | 9.7176 | 1.006 | 8.7116 | 0 | 0 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 8.7116 | 0 | 8.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1245 | 1.5306 | 1.5287 | 0 | 0 | 0.001968 | 1.5287 | 1.5287 | 0 | 0 | 0 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | 4.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | 12.7559 | 9.67 | 0.87427 | 8.7957 | 0 | 0 | 0.87427 | 0.87427 | 0 | 0 | 0 | 8.7957 | 0 | 8.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4705 | 1.545 | 1.5434 | 0 | 0 | 0.00161 | 1.5434 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | 5.0571 | 14.5663 | 1.759 | 12.8073 | 0 | 0 | 1.759 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 12.8073 | 0 | 12.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0332 | 2.253 | 2.2474 | 0 | 0 | 0.00569 | 2.2474 | 2.2474 | 0 | 0 | 0 | 0.00569 | 0 | 0 | 0 | 0.00569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | 47.5415 | 2.494 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4365 | 26.9466 | 3.833 | 23.1044 | 0 | 0.009165 | 3.833 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 23.1136 | 0 | 23.1044 | 0 | 0.009165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рубанов В.И., договор №6900/10520/24 от 28.10.24, протяженность 0,1 км) | P_ТВ-2940 | 0 | 0.65034 | 0.012608 | 0.53551 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0.012608 | 0.53551 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0.012608 | 0.53551 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0.012608 | 0.53551 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.21-38) ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора - Фаянсовый завод с ответвлениями на ПС 35/10 кВ Селихово с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км) | P_ТВ-2958 | 6.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | 1.1625 | 0.70592 | 0.013604 | 0.59441 | 0 | 0.097913 | 0.70592 | 0.013604 | 0.59441 | 0 | 0.097913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96875 | 0.70592 | 0.013604 | 0.59441 | 0 | 0.097913 | 0.70592 | 0.013604 | 0.59441 | 0 | 0.097913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | 2.9729 | 0.97644 | 0.004351 | 0.9365 | 0 | 0.035589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0.004351 | 0.9365 | 0 | 0.035589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4774 | 0.97644 | 0.004351 | 0.9365 | 0 | 0.035589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97644 | 0.004351 | 0.9365 | 0 | 0.035589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с заменой опор (2 шт), установкой разъединителей (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Лесной берег, договор №6900/04524/25 от 27.05.25, протяженность 0,42 км) | Q_ТВ-3172 | нд | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31299 | 0.30833 | 0 | 0 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31299 | 0.30833 | 0 | 0 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор – Головино, Юрьево-Девичье, Савватьево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/08415/25 от 11.09.25, протяженность 2,4 км) | Q_ТВ-3177 | нд | 6.4701 | 6.2867 | 0 | 0 | 0.18336 | 0.18336 | 0 | 0 | 0 | 0.18336 | 6.2867 | 6.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3364 | 5.153 | 0 | 0 | 0.18336 | 5.3364 | 5.153 | 0 | 0 | 0.18336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Дороги и мосты, договор №6900/11294/25 от 24.11.2025, протяженность 0,68 км) | Q_ТВ-3198 | нд | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6777 | 0.41058 | 3.2124 | 0 | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6777 | 0.41058 | 3.2124 | 0 | 0.054707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.2-5) участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-221 ПС 110/10 кВ Лебедево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дорожная Строительная Компания, соглашение о компенсации №6900/08918/24 от 12.09.24, протяженность 0,111 км) | Q_ТВ-3464 | нд | 0.38713 | 0.007748 | 0.32952 | 0 | 0.049859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38713 | 0.007748 | 0.32952 | 0 | 0.049859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38713 | 0.007748 | 0.32952 | 0 | 0.049859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38713 | 0.007748 | 0.32952 | 0 | 0.049859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.1452 | 1.1811 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | 0 | 1.1811 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 400) | P_ТВ-2896 | 39.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 4.3213 | 0.183 | 4.074 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 0.183 | 4.074 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8384 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 4.3213 | 0.183 | 4.074 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | 0.183 | 4.074 | 0 | 0.06428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 4.074 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 4.074 | 0 | 0.061517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция здания пункта управления Нелидовского участка СПС, г.Андреаполь, ул.50 лет Октября | N_ТВ-2552 | 1.8384 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0.18576 | 0.183 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18576 | 0.183 | 0 | 0 | 0.002763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 107.5867 | 39.7877 | 7.9581 | 31.8296 | 0 | 0 | 7.9581 | 7.9581 | 0 | 0 | 0 | 31.8296 | 0 | 31.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2773 | 30.4235 | 9.2718 | 19.9918 | 1.1352 | 0.024738 | 10.0129 | 9.2718 | 0.7411 | 0 | 0 | 20.4106 | 0 | 19.2507 | 1.1352 | 0.024738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | 66.7387 | 9.6108 | 3.1766 | 6.4342 | 0 | 0 | 3.1766 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1768 | 25.3786 | 4.9742 | 19.2507 | 1.1352 | 0.018528 | 4.9742 | 4.9742 | 0 | 0 | 0 | 20.4044 | 0 | 19.2507 | 1.1352 | 0.018528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | 14.479 | 9.6944 | 1.5697 | 8.1247 | 0 | 0 | 1.5697 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 8.1247 | 0 | 8.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1453 | 1.4257 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | 1.4257 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | 8.368 | 2.887 | 0.46152 | 2.4255 | 0 | 0 | 0.46152 | 0.46152 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0215 | 0.42562 | 0.42562 | 0 | 0 | 0 | 0.42562 | 0.42562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | 5.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | 4.8286 | 16.6913 | 2.7502 | 13.9411 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.7502 | 0 | 0 | 0 | 13.9411 | 0 | 13.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0524 | 2.4525 | 2.4463 | 0 | 0 | 0.00621 | 2.4463 | 2.4463 | 0 | 0 | 0 | 0.00621 | 0 | 0 | 0 | 0.00621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | 3.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | 1.0458 | 0.90414 | 0 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90414 | 0 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87151 | 0.7411 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 272.0338 | 24.6587 | 0 | 0 | 1.972 | 22.6867 | 17.9185 | 0 | 0 | 1.972 | 15.9465 | 6.7402 | 0 | 0 | 0 | 6.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.3695 | 14.698 | 0 | 0 | 2.9789 | 11.7191 | 1.9798 | 0 | 0 | 1.6164 | 0.36344 | 12.7182 | 0 | 0 | 1.3625 | 11.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.090637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 0.60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 0.68768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 0.67176 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0.12784 | 0 | 0 | 0 | 0.12784 | 0.090767 | 0 | 0 | 0 | 0.090767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62836 | 0.056363 | 0 | 0 | 0 | 0.056363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056363 | 0 | 0 | 0 | 0.056363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.083457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | 15.4342 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 15.4342 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 15.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | 1.3076 | 0.44293 | 0 | 0 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.29045 | 0 | 0 | 0 | 0.29045 | 0.072611 | 0 | 0 | 0 | 0.072611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | 0 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | 25.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | 38.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | 26.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | 35.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | 22.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: ПК - 111 шт, МФУ - 10 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ТВ-2913 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 10 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2918 | 20.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2026: комплект штанг для установки ПЗ - 30 к-т) | P_ТВ-2966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: аппарат испытания масла автоматический - 4 шт; Измеритель сопротивления обмоток - 4 шт; Приемник поисковый - 4 шт; Испытательный трансформатор 50 кВ, 8 кВА - 2 шт) | P_ТВ-2972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3625 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ТВ-3102 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ТВ-3104 | 0.054 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ТВ-3106 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ТВ-3107 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ТВ-3109 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | 0.087596 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0.072997 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072997 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0.072997 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0.072997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: вездеход - 5 шт) | Q_ТВ-3232 | нд | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6164 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ТВ-3252 | нд | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ярославская область | Г | 4050.9224 | 1323.6334 | 17.0042 | 960.239 | 273.4319 | 72.9582 | 995.9614 | 10.9173 | 753.8384 | 201.842 | 29.3637 | 327.672 | 6.0868 | 206.4006 | 71.59 | 43.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.1923 | 544.3862 | 10.1219 | 419.3836 | 21.4241 | 93.4566 | 199.5394 | 3.4197 | 150.489 | 17.6374 | 27.9932 | 344.8468 | 6.7022 | 268.8946 | 3.7866 | 65.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1623.2394 | 658.2092 | 14.9852 | 450.3598 | 136.5511 | 56.3131 | 392.5216 | 9.7064 | 275.4 | 84.3723 | 23.0428 | 265.6876 | 5.2787 | 174.9598 | 52.1788 | 33.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.283 | 443.6419 | 8.6994 | 363.0347 | 8.8542 | 63.0536 | 186.7767 | 2.7237 | 148.5925 | 8.7318 | 26.7287 | 256.8652 | 5.9756 | 214.4423 | 0.12237 | 36.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1602.3417 | 648.5232 | 14.9269 | 440.9277 | 136.4924 | 56.1761 | 387.0183 | 9.6547 | 269.9628 | 84.3723 | 23.0285 | 261.5048 | 5.2722 | 170.9649 | 52.1201 | 33.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.2258 | 439.4974 | 8.4395 | 359.4116 | 8.8542 | 62.7921 | 186.722 | 2.6833 | 148.5925 | 8.7318 | 26.7144 | 252.7754 | 5.7562 | 210.8191 | 0.12237 | 36.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 241.2198 | 256.8641 | 4.964 | 120.2036 | 101.1877 | 30.5087 | 175.5632 | 3.8034 | 93.7771 | 62.2612 | 15.7214 | 81.3009 | 1.1606 | 26.4265 | 38.9266 | 14.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.22 | 204.4993 | 2.7959 | 167.4712 | 3.1015 | 31.1306 | 130.6751 | 1.6306 | 107.2617 | 2.9791 | 18.8037 | 73.8241 | 1.1654 | 60.2094 | 0.12237 | 12.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 74.0347 | 48.9586 | 0.96762 | 22.5841 | 22.242 | 3.1649 | 27.0547 | 0.74492 | 15.7701 | 9.5053 | 1.0343 | 21.9039 | 0.2227 | 6.814 | 12.7367 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6164 | 27.7042 | 0.2506 | 21.8995 | 1.0849 | 4.4692 | 13.5608 | 0.088615 | 10.8509 | 1.0849 | 1.5363 | 14.1435 | 0.16199 | 11.0486 | 0 | 2.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1287.0871 | 342.7004 | 8.9953 | 298.14 | 13.0627 | 22.5025 | 184.4005 | 5.1063 | 160.4155 | 12.6058 | 6.2728 | 158.3 | 3.8889 | 137.7244 | 0.45689 | 16.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.3894 | 207.2939 | 5.393 | 170.0409 | 4.6678 | 27.1922 | 42.4861 | 0.96413 | 30.4798 | 4.6678 | 6.3744 | 164.8078 | 4.4288 | 139.5611 | 0 | 20.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | 0 | 0.074566 | 0 | 0.074566 | 0 | 0 | 0.074566 | 0 | 0.074566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0.012674 | 0 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | 0 | 0.089458 | 0 | 0.089458 | 0 | 0 | 0.089458 | 0 | 0.089458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 24.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 13.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 0.68882 | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 11.4195 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 8.6014 | 0 | 0 | 0 | 8.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57402 | 11.4088 | 0 | 0 | 0 | 11.4088 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 2.8123 | 8.5966 | 0 | 0 | 0 | 8.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 61.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 237.0706 | 0.03908 | 0 | 0 | 0 | 0.03908 | 6e-06 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 0.039074 | 0 | 0 | 0 | 0.039074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5588 | 0.000163 | 0 | 0 | 0 | 0.000163 | 8.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.1e-05 | 8.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 13.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | 0 | 0.35398 | 0 | 0.34541 | 0 | 0.008569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0 | 0.34541 | 0 | 0.008569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29169 | 0 | 0.26187 | 0 | 0.029821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29169 | 0 | 0.26187 | 0 | 0.029821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 0 | 1.7974 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.076248 | 1.7974 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.076248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 1.391 | 0 | 0.096065 | 1.487 | 0 | 1.391 | 0 | 0.096065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 0 | 0.50971 | 0 | 0.50078 | 0 | 0.008928 | 0.50971 | 0 | 0.50078 | 0 | 0.008928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4194 | 0 | 0.39033 | 0 | 0.029069 | 0.4194 | 0 | 0.39033 | 0 | 0.029069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 0 | 0.27689 | 0 | 0.26764 | 0 | 0.009247 | 0.27689 | 0 | 0.26764 | 0 | 0.009247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22862 | 0 | 0.20427 | 0 | 0.02436 | 0.22862 | 0 | 0.20427 | 0 | 0.02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | 3.9651 | 0.035511 | 0 | 0.035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035511 | 0 | 0.035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 67.3695 | 66.6634 | 0 | 66.6634 | 0 | 0 | 66.6634 | 0 | 66.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | 44.7326 | 1.2954 | 0 | 1.2954 | 0 | 0 | 0.051372 | 0 | 0.051372 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | 1.9046 | 34.8629 | 1.5439 | 31.8404 | 0 | 1.4786 | 1.5439 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 33.319 | 0 | 31.8404 | 0 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4586 | 27.5773 | 0 | 26.0692 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5773 | 0 | 26.0692 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | 4.9108 | 24.3071 | 0 | 20.1366 | 0 | 4.1705 | 21.5064 | 0 | 20.0228 | 0 | 1.4837 | 2.8007 | 0 | 0.11378 | 0 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6443 | 4.2638 | 0 | 0 | 0 | 4.2638 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | 3.4522 | 2.7454 | 0.25004 | 2.4954 | 0 | 0 | 2.7454 | 0.25004 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | 2.1588 | 1.7302 | 0.15127 | 1.579 | 0 | 0 | 1.7302 | 0.15127 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | 3.5355 | 1.3902 | 0.12301 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.3902 | 0.12301 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | 6.3384 | 9.2113 | 0.40952 | 8.8018 | 0 | 0 | 9.2113 | 0.40952 | 8.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 0 | 0.009898 | 0 | 0.009898 | 0 | 0 | 0.009898 | 0 | 0.009898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 0 | 0.044576 | 0 | 0.044576 | 0 | 0 | 0.044576 | 0 | 0.044576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 0 | 0.046743 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0.046743 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 5.791 | 7.9127 | 0.50093 | 7.0839 | 0 | 0.32789 | 7.9127 | 0.50093 | 7.0839 | 0 | 0.32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8258 | 6.1516 | 0 | 5.8064 | 0 | 0.34518 | 6.1343 | 0 | 5.8064 | 0 | 0.32789 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 1.683 | 1.5693 | 0.2092 | 1.2216 | 0 | 0.13853 | 1.4889 | 0.2092 | 1.2216 | 0 | 0.058048 | 0.080481 | 0 | 0 | 0 | 0.080481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 2.6033 | 0 | 2.4052 | 0 | 0.19815 | 1.0594 | 0 | 1.0013 | 0 | 0.058048 | 1.544 | 0 | 1.4038 | 0 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 10.854 | 24.1183 | 0.35295 | 22.6984 | 0 | 1.067 | 24.1183 | 0.35295 | 22.6984 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.045 | 19.8213 | 0 | 18.6052 | 0 | 1.2161 | 19.6722 | 0 | 18.6052 | 0 | 1.067 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | 0 | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 3.3492 | 0 | 3.3492 | 0 | 0 | 0.37933 | 0 | 0.37933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | 0 | 3.464 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | 0 | 0.054506 | 0 | 0.054506 | 0 | 0 | 0.054506 | 0 | 0.054506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 495.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 116.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | 0 | 1.2868 | 0.038954 | 1.2479 | 0 | 0 | 1.2868 | 0.038954 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | 0 | 2.4512 | 0.077262 | 2.3739 | 0 | 0 | 2.4512 | 0.077262 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | 0 | 10.562 | 0.27302 | 10.289 | 0 | 0 | 10.562 | 0.27302 | 10.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-52 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5114 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0.043117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0.1498 | 1.6743 | 0 | 0.063617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0.1498 | 1.6743 | 0 | 0.063617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42457909 от 10.01.25, Первомайский р-н (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | Q_ЯР-5116 | нд | 6.8591 | 0 | 0 | 6.8591 | 0 | 6.8591 | 0 | 0 | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-769 - ТП-788 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5124 | 1.4228 | 0.62737 | 0.05765 | 0.53353 | 0 | 0.036188 | 0.62737 | 0.05765 | 0.53353 | 0 | 0.036188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0.54871 | 0.047254 | 0.43732 | 0 | 0.064137 | 0.52076 | 0.047254 | 0.43732 | 0 | 0.036188 | 0.027949 | 0 | 0 | 0 | 0.027949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5125 | 0.22876 | 0.29052 | 0.024632 | 0.24816 | 0 | 0.017734 | 0.28959 | 0.024632 | 0.24816 | 0 | 0.016796 | 0.000938 | 0 | 0 | 0 | 0.000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19063 | 0.27012 | 0.02019 | 0.20341 | 0 | 0.046525 | 0.24039 | 0.02019 | 0.20341 | 0 | 0.016796 | 0.029729 | 0 | 0 | 0 | 0.029729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-1788) РП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сатурн договор №42492396 от 17.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5126 | 3.3835 | 0.22037 | 0.054703 | 0 | 0 | 0.16566 | 0.058071 | 0.054703 | 0 | 0 | 0.003368 | 0.16229 | 0 | 0 | 0 | 0.16229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8196 | 3.1137 | 0.044839 | 2.8699 | 0 | 0.199 | 0.048207 | 0.044839 | 0 | 0 | 0.003368 | 3.0655 | 0 | 2.8699 | 0 | 0.19563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 2,08 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-5127 | 0.98349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ ТРК с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Родос-Сервис Плюс договор №42443985 от 10.12.24, Ярославский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5128 | 0.52519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-979 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Олимп Сити договор №42577173 от 12.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,14 км) | Q_ЯР-5141 | нд | 0.45774 | 0.007691 | 0.093077 | 0.29201 | 0.064958 | 0.053078 | 0 | 0 | 0.053078 | 0 | 0.40466 | 0.007691 | 0.093077 | 0.23893 | 0.064958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40508 | 0.007691 | 0.33243 | 0 | 0.064958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0.007691 | 0.33243 | 0 | 0.064958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.4, 9 ПС 35/10 кВ Мышкин с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5143 | 7.1999 | 6.7164 | 0.069354 | 0.70813 | 5.6937 | 0.2453 | 6.6528 | 0.069354 | 0.64444 | 5.6937 | 0.2453 | 0.063692 | 0 | 0.063692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9999 | 5.5495 | 0.056847 | 0.52739 | 4.6678 | 0.29751 | 5.5495 | 0.056847 | 0.52739 | 4.6678 | 0.29751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | 2.0212 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-36 - ТП-1036А 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | Q_ЯР-5154 | нд | 0.64437 | 0.607 | 0 | 0 | 0.037372 | 0.64437 | 0.607 | 0 | 0 | 0.037372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53491 | 0.49754 | 0 | 0 | 0.037372 | 0.53491 | 0.49754 | 0 | 0 | 0.037372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-5155 | 5.4646 | 0.30011 | 0.28271 | 0 | 0 | 0.017406 | 0.30011 | 0.28271 | 0 | 0 | 0.017406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5538 | 0.24913 | 0.23173 | 0 | 0 | 0.017406 | 0.24913 | 0.23173 | 0 | 0 | 0.017406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-1189) РП-36 1, 2 с.ш. ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИнвестПроект договор №42539789 от 03.03.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5158 | 1.5251 | 2.5898 | 0.080195 | 2.3341 | 0 | 0.17552 | 2.4815 | 0.080195 | 2.3341 | 0 | 0.067266 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 2.1544 | 0.065733 | 1.9132 | 0 | 0.17552 | 2.0462 | 0.065733 | 1.9132 | 0 | 0.067266 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0.10825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4кВ (ТП-2225) для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | P_ЯР-5194 | 23.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5195 | 2.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2225) ф.624, 634 ПС 110/6 кВ Полиграф с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5196 | 14.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №9, 10 ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,102 км) | P_ЯР-5200 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | 2.7493 | 0.031264 | 0 | 0.031264 | 0 | 0 | 0.031264 | 0 | 0.031264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | 12.2585 | 0.22173 | 0 | 0.055068 | 0 | 0.16667 | 0.055068 | 0 | 0.055068 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2154 | 3.2879 | 0.25939 | 2.8225 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0.25939 | 2.8225 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | 10.9993 | 0.099951 | 0 | 0.099951 | 0 | 0 | 0.099951 | 0 | 0.099951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-827 - РП-40 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 1 км) | P_ЯР-5210 | 14.8908 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.409 | 2.7253 | 0.23453 | 2.3945 | 0 | 0.096205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0.23453 | 2.3945 | 0 | 0.096205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ЯР-5211 | 1.7522 | 0.047741 | 0 | 0 | 0 | 0.047741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047741 | 0 | 0 | 0 | 0.047741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 1.8932 | 0.054812 | 1.7733 | 0 | 0.065078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8932 | 0.054812 | 1.7733 | 0 | 0.065078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42591848 от 05.06.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5212 | 10.4516 | 0.33235 | 0 | 0 | 0 | 0.33235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33235 | 0 | 0 | 0 | 0.33235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7097 | 13.8394 | 0.19117 | 13.2627 | 0 | 0.38552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8394 | 0.19117 | 13.2627 | 0 | 0.38552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ №3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 ТП-1938 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Мегаполис договор №42414672 от 20.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт, протяженность 1,36 км) | P_ЯР-5223 | 5.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | 0.013356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5237 | 0.9484 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0.002985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79034 | 0.12838 | 0.007397 | 0.082857 | 0 | 0.03813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0.007397 | 0.082857 | 0 | 0.03813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5238 | 5.6732 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 1.8305 | 0.12368 | 1.6119 | 0 | 0.094871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.12368 | 1.6119 | 0 | 0.094871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х160 кВА (ТП-1868) ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Первый Бетонный ЖБИ договор №42616955 от 12.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | P_ЯР-5239 | 3.3019 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 5.348 | 0.16373 | 5.0235 | 0 | 0.16081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 0.16373 | 5.0235 | 0 | 0.16081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | нд | 0.013231 | 0 | 0.013231 | 0 | 0 | 0.013231 | 0 | 0.013231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | нд | 0.096279 | 0 | 0.096279 | 0 | 0 | 0.096279 | 0 | 0.096279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | нд | 0.019278 | 0 | 0.019278 | 0 | 0 | 0.019278 | 0 | 0.019278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.204, 314 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт, протяженность 9,66 км, в том числе ГНБ - 4,36 км) | Q_ЯР-5261 | нд | 97.1426 | 3.5654 | 91.7046 | 0 | 1.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1426 | 3.5654 | 91.7046 | 0 | 1.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.9628 | 2.9225 | 71.5217 | 0 | 5.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9628 | 2.9225 | 71.5217 | 0 | 5.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1312 ф.11, 12 ПС 110/6 кВ Перевал до ВРУ-16 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_ЯР-5277 | нд | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0.003066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057896 | 0.054831 | 0 | 0 | 0.003065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057896 | 0.054831 | 0 | 0 | 0.003065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 1,125 км) | Q_ЯР-5345 | нд | 8.3465 | 0.15566 | 7.9966 | 0 | 0.19424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3465 | 0.15566 | 7.9966 | 0 | 0.19424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8764 | 0.12759 | 6.3647 | 0 | 0.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8764 | 0.12759 | 6.3647 | 0 | 0.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.26 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Вятское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экоотель Вятское-на-Ухтомке договор №42691290 от 17.12.25, Некрасовсий р-н (до 670 кВт, протяженность 0,275 км) | Q_ЯР-5346 | нд | 1.1866 | 0.1043 | 1.0606 | 0 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1866 | 0.1043 | 1.0606 | 0 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97654 | 0.085494 | 0.85821 | 0 | 0.032834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97654 | 0.085494 | 0.85821 | 0 | 0.032834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ШУР 0,4 кВ ТП-87 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42725137 от 28.03.26, г.Ростов (до 670 кВт) | Q_ЯР-5498 | нд | 0.079885 | 0.000433 | 0.009051 | 0.060712 | 0.009689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079885 | 0.000433 | 0.009051 | 0.060712 | 0.009689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068937 | 0.000433 | 0.058815 | 0 | 0.009689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068937 | 0.000433 | 0.058815 | 0 | 0.009689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-374 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домстрой договор №42746765 от 01.04.2026, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЯР-5527 | нд | 0.22219 | 0.002045 | 0.037543 | 0.15724 | 0.025364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22219 | 0.002045 | 0.037543 | 0.15724 | 0.025364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19384 | 0.002045 | 0.16643 | 0 | 0.025364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19384 | 0.002045 | 0.16643 | 0 | 0.025364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-39 1, 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Заволжская с установкой устройств регулирования, ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГБУЗЯО Клиническая больница №3 договор №42571409 от 08.09.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЯР-5550 | нд | 1.3783 | 0.053384 | 1.2766 | 0 | 0.048308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0.053384 | 1.2766 | 0 | 0.048308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1385 | 0.043757 | 1.0085 | 0 | 0.086215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0.043757 | 1.0085 | 0 | 0.086215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 9.686 | 0.058293 | 9.432 | 0.058661 | 0.13704 | 5.5032 | 0.051774 | 5.4372 | 0 | 0.014279 | 4.1828 | 0.006519 | 3.9949 | 0.058661 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 4.1445 | 0.25984 | 3.6232 | 0 | 0.26154 | 0.054692 | 0.040413 | 0 | 0 | 0.014279 | 4.0899 | 0.21943 | 3.6232 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.8977 | 9.686 | 0.058293 | 9.432 | 0.058661 | 0.13704 | 5.5032 | 0.051774 | 5.4372 | 0 | 0.014279 | 4.1828 | 0.006519 | 3.9949 | 0.058661 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 4.1445 | 0.25984 | 3.6232 | 0 | 0.26154 | 0.054692 | 0.040413 | 0 | 0 | 0.014279 | 4.0899 | 0.21943 | 3.6232 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0 | 0.009063 | 0 | 0.009063 | 0 | 0 | 0.009063 | 0 | 0.009063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | 0 | 0.20991 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0.20991 | 0 | 0.20991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 10.0418 | 0.57369 | 0 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57369 | 0 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 8.3873 | 8.0023 | 0 | 8.0023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.0023 | 0 | 3.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4955 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 0 | 0.20031 | 0.010885 | 0.18943 | 0 | 0 | 0.20031 | 0.010885 | 0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация РП-52 ф.402 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5115 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0.043228 | 1.8943 | 0 | 0.099931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0.043228 | 1.8943 | 0 | 0.099931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Волга с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения ООО Возрождение договор №42508733 от 05.02.25, Мышкинский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5142 | 0.13826 | 0.14349 | 0.002641 | 0.13455 | 0 | 0.006297 | 0.002804 | 0.002641 | 0 | 0 | 0.000163 | 0.14068 | 0 | 0.13455 | 0 | 0.006134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11875 | 0.002164 | 0.10083 | 0 | 0.015753 | 0.002327 | 0.002164 | 0 | 0 | 0.000163 | 0.11642 | 0 | 0.10083 | 0 | 0.01559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.№624, 634 для Техприсоединения ООО СЗ А1 договор №42542977 от 23.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5197 | 0.48428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-785 ф.10 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой АВ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ю-Строй договор №42617220 от 23.05.25, Ярославский р-н, д.Кузнечиха (до 670 кВт) | P_ЯР-5201 | 0.071918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | 1.3126 | 0.028776 | 0 | 0.028776 | 0 | 0 | 0.028776 | 0 | 0.028776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Новоселки с заменой УРЗА (2 шт) яч.103, 203 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5260 | нд | 0.025574 | 0.01868 | 0 | 0 | 0.006894 | 0.025574 | 0.01868 | 0 | 0 | 0.006894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025574 | 0.01868 | 0 | 0 | 0.006894 | 0.025574 | 0.01868 | 0 | 0 | 0.006894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Брагино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т) в яч.№204, 314 для Техприсоединения ОСНЧ, договор №42676116 от 10.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5263 | нд | 0.27864 | 0.005787 | 0.26269 | 0 | 0.010161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27864 | 0.005787 | 0.26269 | 0 | 0.010161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23022 | 0.004744 | 0.18418 | 0 | 0.041296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23022 | 0.004744 | 0.18418 | 0 | 0.041296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-1312 ф.11, 12 ПС 35/6 кВ Перевал с заменой трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ООО СЗ Талан-Ярославль договор №42545354 от 05.12.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | Q_ЯР-5278 | нд | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14854 | 0.14068 | 0 | 0 | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14854 | 0.14068 | 0 | 0 | 0.007865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Чайка с заменой УРЗА (2 шт) яч.15, 16 для Техприсоединения ПАО Вымпел-Коммуникации договор №42681592 от 12.11.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5286 | нд | 0.02679 | 0.019568 | 0 | 0 | 0.007222 | 0.02679 | 0.019568 | 0 | 0 | 0.007222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026791 | 0.019569 | 0 | 0 | 0.007222 | 0.026791 | 0.019569 | 0 | 0 | 0.007222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Заявителя ф.3 РП 10 кВ Охотино ПС 35/10 кВ Николо Корма с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Киселев Д.В, договор №42500618 от 05.09.25, д.Костюрино, Мышкинский р-он, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5544 | нд | 0.069646 | 0.000384 | 0.011864 | 0.046805 | 0.010593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069646 | 0.000384 | 0.011864 | 0.046805 | 0.010593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073069 | 0.000385 | 0.062091 | 0 | 0.010593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073069 | 0.000385 | 0.062091 | 0 | 0.010593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Реконструкция ТП-902 ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой трансформатора (100 на 250 кВА), для Техприсоединения ООО Компаня Дизель, договор №42163161 от 18.11.21, Ярославский р-н (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЯР-5547 | нд | 0.03361 | 0 | 0 | 0 | 0.03361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03361 | 0 | 0 | 0 | 0.03361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4489 | 0.030047 | 1.3526 | 0 | 0.066302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0.030047 | 1.3526 | 0 | 0.066302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 Чаново ПС 35/10 кВ Селифонтово с установкой УРН, ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Шопша, договор №42515608 от 24.02.26, Гаврилов-Ямский р-н, ЯО (до 670 кВт) | Q_ЯР-5549 | нд | 0.027633 | 0.000348 | 0.009741 | 0.011856 | 0.005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027633 | 0.000348 | 0.009741 | 0.011856 | 0.005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035236 | 0.000348 | 0.0292 | 0 | 0.005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035236 | 0.000348 | 0.0292 | 0 | 0.005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1515.797 | 509.5169 | 1.7158 | 489.6938 | 14.4243 | 3.683 | 471.5732 | 1.1107 | 464.0727 | 5.8964 | 0.49343 | 37.9437 | 0.60514 | 25.6211 | 8.5279 | 3.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.6149 | 64.693 | 1.2517 | 54.1409 | 1.1888 | 8.1115 | 4.2263 | 0.67494 | 1.8966 | 1.183 | 0.47185 | 60.4667 | 0.57681 | 52.2443 | 0.00582 | 7.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 686.625 | 272.8728 | 0.28393 | 271.7924 | 0.42754 | 0.36896 | 254.4559 | 0.083459 | 254.2158 | 0.009998 | 0.14663 | 18.4169 | 0.20047 | 17.5765 | 0.41754 | 0.22234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.6527 | 3.888 | 0.26888 | 2.0203 | 1.183 | 0.41588 | 1.4755 | 0.068409 | 0.077453 | 1.183 | 0.14663 | 2.4125 | 0.20047 | 1.9428 | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 229.4541 | 2.065 | 0.083459 | 1.7273 | 0.000173 | 0.25406 | 1.9553 | 0.083459 | 1.7273 | 0.000173 | 0.14436 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3073 | 3.5525 | 0.068409 | 2.0001 | 1.183 | 0.30098 | 1.453 | 0.068409 | 0.057285 | 1.183 | 0.14436 | 2.0994 | 0 | 1.9428 | 0 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | M_ЯР-4033 | 127.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | 1.0144 | 0.031935 | 0.029802 | 0 | 0 | 0.002133 | 0.031935 | 0.029802 | 0 | 0 | 0.002133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84531 | 0.026561 | 0.024428 | 0 | 0 | 0.002133 | 0.026561 | 0.024428 | 0 | 0 | 0.002133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | 0.32658 | 0.19571 | 0 | 0.057143 | 0.000173 | 0.13839 | 0.19571 | 0 | 0.057143 | 0.000173 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 1.3787 | 0 | 0.057285 | 1.183 | 0.13839 | 1.3787 | 0 | 0.057285 | 1.183 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Рыбинского, Ярославского, Переславского, Брейтовского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского РЭС (трансформаторная мощность 3,934 МВА) | P_ЯР-5097 | 0.94134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | 2.7079 | 0.16719 | 0.053657 | 0 | 0 | 0.11354 | 0.057498 | 0.053657 | 0 | 0 | 0.003841 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2566 | 2.1472 | 0.043981 | 1.9428 | 0 | 0.16046 | 0.047822 | 0.043981 | 0 | 0 | 0.003841 | 2.0994 | 0 | 1.9428 | 0 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | 92.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 457.1709 | 270.8078 | 0.20047 | 270.0651 | 0.42737 | 0.1149 | 252.5006 | 0 | 252.4886 | 0.009825 | 0.002263 | 18.3072 | 0.20047 | 17.5765 | 0.41754 | 0.11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3453 | 0.33554 | 0.20047 | 0.020168 | 0 | 0.1149 | 0.022431 | 0 | 0.020168 | 0 | 0.002263 | 0.31311 | 0.20047 | 0 | 0 | 0.11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | 46.7061 | 46.5992 | 0 | 46.5992 | 0 | 0 | 32.6371 | 0 | 32.6371 | 0 | 0 | 13.9622 | 0 | 13.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | 47.0062 | 47.1075 | 0 | 47.1075 | 0 | 0 | 43.4932 | 0 | 43.4932 | 0 | 0 | 3.6143 | 0 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Переславль с заменой приводов разъединителей (3 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3159 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пищалкино с заменой приводов разъединителей (6 шт), заземлителей (2 шт), первичного оборудования ТМ (ССПИ) | J_ЯР-3161 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | 1.9359 | 0.015262 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.75941 | 0.005385 | 0 | 0 | 0.005385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005385 | 0 | 0 | 0.005385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | 2.2952 | 0.010907 | 0 | 0 | 0.010907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010907 | 0 | 0 | 0.010907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | 0.70297 | 0.006503 | 0 | 0 | 0.006503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006503 | 0 | 0 | 0.006503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | 3.132 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | 3.1491 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 1.7005 | 0.072038 | 0 | 0 | 0.072038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072038 | 0 | 0 | 0.072038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 1.8464 | 0.055019 | 0 | 0 | 0.055019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055019 | 0 | 0 | 0.055019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорожаево с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4234 | 0.036424 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вятское с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4235 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ананьино с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4236 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раменье с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4237 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Скоморохово с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4238 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воржа с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4239 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борок с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4240 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лацкое с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4241 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дружба с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4262 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4263 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Устье с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ЯР-4264 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4316 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шурскол с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4317 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 2.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Коза с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4323 | 3.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4324 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 181.6946 | 140.3267 | 0 | 140.3267 | 0 | 0 | 140.3267 | 0 | 140.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 5.4468 | 5.4467 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 16 объектов) | O_ЯР-4845 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Брагино с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5018 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5019 | 10.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | 0.026923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | 0.026924 | 0.024202 | 0 | 0.012114 | 0.009825 | 0.002263 | 0.024202 | 0 | 0.012114 | 0.009825 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022436 | 0.022431 | 0 | 0.020168 | 0 | 0.002263 | 0.022431 | 0 | 0.020168 | 0 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | 24.9684 | 23.5992 | 0 | 23.5992 | 0 | 0 | 23.5992 | 0 | 23.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5091 | 8.08 | 0.096526 | 0.062054 | 0 | 0 | 0.034472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096526 | 0.062054 | 0 | 0 | 0.034472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.986 | 0.096526 | 0.062054 | 0 | 0 | 0.034472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096526 | 0.062054 | 0 | 0 | 0.034472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5092 | 26.3832 | 0.059054 | 0.037635 | 0 | 0 | 0.021419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059054 | 0.037635 | 0 | 0 | 0.021419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.986 | 0.059054 | 0.037635 | 0 | 0 | 0.021419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059054 | 0.037635 | 0 | 0 | 0.021419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | 29.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Константиново с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 к-т, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5144 | 0.63902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП-20, ТП-309 Ярославский РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (Акты-предписания №АП-Ц-135-21-КПП от 17.06.21, №АП-Ц-250-21-КПП от 18.11.21, 2026: 22 шт) | Q_ЯР-5440 | нд | 0.16864 | 0.10078 | 0 | 0.011108 | 0.056749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0.10078 | 0 | 0.011108 | 0.056749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15753 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.056749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15753 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.056749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 8.5636 | 6.9736 | 0 | 6.9736 | 0 | 0 | 6.9736 | 0 | 6.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 622.3798 | 231.8475 | 1.3975 | 216.8712 | 10.5516 | 3.0272 | 216.7472 | 1.0141 | 209.5117 | 5.8864 | 0.33504 | 15.1002 | 0.38339 | 7.3595 | 4.6652 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8781 | 58.6801 | 0.96158 | 50.3098 | 0 | 7.4088 | 2.4562 | 0.60653 | 1.5362 | 0 | 0.31346 | 56.224 | 0.35506 | 48.7736 | 0 | 7.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.0901 | 3.7108 | 0.17786 | 3.0338 | 0.13008 | 0.36904 | 1.9226 | 0.13176 | 1.7476 | 0 | 0.043203 | 1.7882 | 0.046101 | 1.2862 | 0.13008 | 0.32584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1778 | 13.3236 | 0.19033 | 12.5374 | 0 | 0.59583 | 0.63782 | 0.11174 | 0.47062 | 0 | 0.055461 | 12.6858 | 0.078593 | 12.0668 | 0 | 0.54037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | 30.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 6 кВ ТП-9 ф.11 ПС 110/6 кВ Орион, ТП-10 ф.407 ПС 110/6/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Традиция, договор №42194492 от 24.03.22; протяженность 0,202 км) | M_ЯР-4476 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | 0.076726 | 0.78187 | 0 | 0.78187 | 0 | 0 | 0.78187 | 0 | 0.78187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | O_ЯР-4764 | 0.41025 | 1.3281 | 0 | 1.2862 | 0 | 0.041933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 1.2862 | 0 | 0.041933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34187 | 1.0962 | 0 | 1.0079 | 0 | 0.088276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 1.0079 | 0 | 0.088276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | 0 | 0.22817 | 0 | 0.21989 | 0 | 0.008277 | 0.22817 | 0 | 0.21989 | 0 | 0.008277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18852 | 0 | 0.17291 | 0 | 0.015606 | 0.18852 | 0 | 0.17291 | 0 | 0.015606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | 0.40141 | 0.39213 | 0 | 0.36921 | 0 | 0.022913 | 0.39213 | 0 | 0.36921 | 0 | 0.022913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0.32555 | 0 | 0.29771 | 0 | 0.027842 | 0.32555 | 0 | 0.29771 | 0 | 0.027842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | 0.41018 | 0.37665 | 0 | 0.37665 | 0 | 0 | 0.37665 | 0 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-794 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строй-Инвест, договор №42546998 от 06.11.24, г.Ярославль, протяженность 0,473 км) | Q_ЯР-5213 | нд | 0.11901 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.00795 | 0.11901 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.00795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09898 | 0.09103 | 0 | 0 | 0.00795 | 0.09898 | 0.09103 | 0 | 0 | 0.00795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ТП-434 ф.9 ПС 110/35/10 кВ Шушково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рувинская В.А, договор №42640753 от 19.08.25, г.Ярославль, протяженность 0,37 км) | Q_ЯР-5243 | нд | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043087 | 0.040805 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043087 | 0.040805 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.306, 406 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Фомичев И.С, договор №42669486 от 15.09.25, г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, протяженность 0,62 км) | Q_ЯР-5249 | нд | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-508 - ТП-509 ф.24 ПС 35/10 кВ Керамик с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Неделин Ю.Б, договор №42675320 от 17.10.25, г.Ярославль, протяженность 0,065 км) | Q_ЯР-5257 | нд | 0.050564 | 0.046101 | 0 | 0 | 0.004463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050564 | 0.046101 | 0 | 0 | 0.004463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042251 | 0.037788 | 0 | 0 | 0.004463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042251 | 0.037788 | 0 | 0 | 0.004463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителей (4 шт). с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,436 км) | Q_ЯР-5445 | нд | 0.30193 | 0.020708 | 0 | 0 | 0.28122 | 0.024771 | 0.020708 | 0 | 0 | 0.004063 | 0.27716 | 0 | 0 | 0 | 0.27716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.529 | 0.020707 | 11.0589 | 0 | 0.44941 | 0.02477 | 0.020707 | 0 | 0 | 0.004063 | 11.5043 | 0 | 11.0589 | 0 | 0.44535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.10 - 24) ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заменой опор (4) и подвеской провода 2-й цепи, с изменением границ полосы отвода и охранныз зон, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 2,945 км) | F_ЯР-56 | 34.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 539.2898 | 228.1367 | 1.2196 | 213.8374 | 10.4215 | 2.6582 | 214.8246 | 0.88231 | 207.7641 | 5.8864 | 0.29184 | 13.312 | 0.33729 | 6.0733 | 4.5351 | 2.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7003 | 45.3566 | 0.77125 | 37.7723 | 0 | 6.813 | 1.8184 | 0.49479 | 1.0656 | 0 | 0.258 | 43.5382 | 0.27646 | 36.7067 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0.067636 | 0 | 0 | 0 | 0.067636 | 0.033818 | 0 | 0 | 0 | 0.033818 | 0.033818 | 0 | 0 | 0 | 0.033818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 10.8048 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0.10493 | 0.052338 | 0 | 0 | 0 | 0.052338 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | 0.052321 | 0 | 0 | 0 | 0.052321 | 0.052596 | 0 | 0 | 0 | 0.052596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 0 | 1.0238 | 0.023322 | 1.0005 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.023322 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | 13.9721 | 0.36723 | 0.33729 | 0 | 0 | 0.029942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36723 | 0.33729 | 0 | 0 | 0.029942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6434 | 0.3064 | 0.27646 | 0 | 0 | 0.029941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3064 | 0.27646 | 0 | 0 | 0.029941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 8.8094 | 9.4646 | 0 | 0 | 9.4646 | 0 | 2.9318 | 0 | 0 | 2.9318 | 0 | 6.5329 | 0 | 0 | 6.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (7 шт), изоляторов (1656 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 5-этап) | L_ЯР-3725 | 20.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | -1.9977 | 0 | 0 | -1.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | 0 | 10.6491 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | 0 | 4.1438 | 0 | 4.1438 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | 4.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | 0 | 0.096682 | 0 | 0.096682 | 0 | 0 | 0.096682 | 0 | 0.096682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского, Переславского, Угличского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго (протяженность 619,857 км) | M_ЯР-4180 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 69.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | 86.5249 | 82.8247 | 0 | 82.8247 | 0 | 0 | 82.8247 | 0 | 82.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 1.0458 | 0.26022 | 0.26022 | 0 | 0 | 0 | 0.26022 | 0.26022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | 30.8078 | 30.8068 | 0 | 30.8068 | 0 | 0 | 30.8068 | 0 | 30.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | 20.0981 | 20.0969 | 0 | 20.0969 | 0 | 0 | 14.0236 | 0 | 14.0236 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 6.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | 16.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | 16.0007 | 15.6555 | 0 | 15.6555 | 0 | 0 | 15.6555 | 0 | 15.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | 6.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | 4.1339 | 0.14712 | 0.1373 | 0 | 0 | 0.009828 | 0.14712 | 0.1373 | 0 | 0 | 0.009828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0.12236 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.009827 | 0.12236 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.009827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | 3.218 | 0.11923 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.007965 | 0.11923 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.007965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6816 | 0.099169 | 0.091204 | 0 | 0 | 0.007965 | 0.099169 | 0.091204 | 0 | 0 | 0.007965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | 2.2781 | 1.3982 | 0 | 0.28124 | 0.95689 | 0.16006 | 1.3982 | 0 | 0.28124 | 0.95689 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8984 | 1.2256 | 0 | 1.0656 | 0 | 0.16006 | 1.2256 | 0 | 1.0656 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | 6.0317 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0264 | 4.8856 | 0 | 4.4937 | 0 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 4.4937 | 0 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | 1.6779 | 0.11584 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.007738 | 0.11584 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.007738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.096344 | 0.088606 | 0 | 0 | 0.007738 | 0.096344 | 0.088606 | 0 | 0 | 0.007738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | 9.079 | 0.10942 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.007309 | 0.10942 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.007309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5659 | 0.091003 | 0.083694 | 0 | 0 | 0.007309 | 0.091003 | 0.083694 | 0 | 0 | 0.007309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | 4.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | 43.2793 | 44.3508 | 0 | 44.3508 | 0 | 0 | 44.3508 | 0 | 44.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | 0 | 3.9314 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 3.9314 | 0 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | 2.7337 | 0.37284 | 0.11784 | 0 | 0 | 0.255 | 0.12628 | 0.11784 | 0 | 0 | 0.008436 | 0.24656 | 0 | 0 | 0 | 0.24656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2781 | 4.9203 | 0.096592 | 4.4491 | 0 | 0.37463 | 0.10503 | 0.096592 | 0 | 0 | 0.008436 | 4.8153 | 0 | 4.4491 | 0 | 0.36619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | 6.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Даниловская-1, Путятинская, Янтарная с заменой изоляторов (1134 шт, предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП, 6-этап) | P_ЯР-5089 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | 77.1476 | 1.7888 | 0.022156 | 0 | 0 | 1.7666 | 0.026503 | 0.022156 | 0 | 0 | 0.004347 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8647 | 33.5048 | 0.022156 | 27.764 | 0 | 5.7187 | 0.026503 | 0.022156 | 0 | 0 | 0.004347 | 33.4783 | 0 | 27.764 | 0 | 5.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 190.6711 | 4.0859 | 0.021281 | 0.3444 | 3.4451 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0859 | 0.021281 | 0.3444 | 3.4451 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6859 | 1.8302 | 0.021281 | 1.528 | 0.00582 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0.021281 | 1.528 | 0.00582 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 190.4563 | 4.0859 | 0.021281 | 0.3444 | 3.4451 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0859 | 0.021281 | 0.3444 | 3.4451 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7136 | 1.8302 | 0.021281 | 1.528 | 0.00582 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0.021281 | 1.528 | 0.00582 | 0.27509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 3366 шт) | P_ЯР-5169 | 190.4563 | 2.5136 | 0.005744 | 0.10434 | 2.3069 | 0.096611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5136 | 0.005744 | 0.10434 | 2.3069 | 0.096611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7136 | 0.64086 | 0.005744 | 0.53269 | 0.00582 | 0.09661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64086 | 0.005744 | 0.53269 | 0.00582 | 0.09661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 76 шт) | Q_ЯР-5430 | нд | 1.4346 | 0.012637 | 0.16096 | 1.1382 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 0.012637 | 0.16096 | 1.1382 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69032 | 0.012637 | 0.55492 | 0 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69032 | 0.012637 | 0.55492 | 0 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ, ИПУ: 2026 - 225 шт) | Q_ЯР-5431 | нд | 0.10537 | 0.002091 | 0.064503 | 0 | 0.038778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10537 | 0.002091 | 0.064503 | 0 | 0.038778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21541 | 0.002091 | 0.17454 | 0 | 0.038778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21541 | 0.002091 | 0.17454 | 0 | 0.038778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ, 2026: ПВ - 243 шт, ПКВ - 43 шт) | Q_ЯР-5432 | нд | 0.032339 | 0.000809 | 0.014593 | 0 | 0.016937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032339 | 0.000809 | 0.014593 | 0 | 0.016937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28359 | 0.000809 | 0.26585 | 0 | 0.016937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28359 | 0.000809 | 0.26585 | 0 | 0.016937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; ИПУ: 2026 - 2 шт) | O_ЯР-4610 | 0.21478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 16.1211 | 0.71072 | 0.01312 | 0.68583 | 0 | 0.011768 | 0.37005 | 0.01312 | 0.34516 | 0 | 0.011768 | 0.34068 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3983 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Большесельского РЭС (1 объект) | M_ЯР-4331 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | 1.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.6745 | 0.71072 | 0.01312 | 0.68583 | 0 | 0.011768 | 0.37005 | 0.01312 | 0.34516 | 0 | 0.011768 | 0.34068 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3594 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 (1 система) | J_ЯР-3119 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань (40 систем средств охраны) | J_ЯР-3121 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 (1 система) | M_ЯР-4388 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 1.2 | 0.71072 | 0.01312 | 0.68583 | 0 | 0.011768 | 0.37005 | 0.01312 | 0.34516 | 0 | 0.011768 | 0.34068 | 0 | 0.34068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0.29468 | 0 | 0.28292 | 0 | 0.011767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 561.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | 483.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5096 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 90.6532 | 13.3016 | 0.28425 | 12.8783 | 0 | 0.13897 | 7.163 | 0.10025 | 7.0586 | 0 | 0.004123 | 6.1386 | 0.18401 | 5.8198 | 0 | 0.13484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4685 | 2.5726 | 0.15184 | 2.208 | 0 | 0.21278 | 0.025135 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.004123 | 2.5475 | 0.13083 | 2.208 | 0 | 0.20866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 0 | 1.735 | 0.054295 | 1.6807 | 0 | 0 | 1.735 | 0.054295 | 1.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 0 | 1.1885 | 0.024937 | 1.1636 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.024937 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | 2.8227 | 0.098034 | 0.090039 | 0 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098034 | 0.090039 | 0 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.081798 | 0.073803 | 0 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081798 | 0.073803 | 0 | 0 | 0.007995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | 1.7868 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | 1.7868 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | 1.7868 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0.02319 | 0 | 0 | 0.002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021067 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.002059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 0 | 0.070059 | 0 | 0.070059 | 0 | 0 | 0.070059 | 0 | 0.070059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 0 | 0.034355 | 0 | 0.034355 | 0 | 0 | 0.034355 | 0 | 0.034355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,581 км) | L_ЯР-3774 | 0 | 3.0603 | 0.024398 | 3.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 0.024398 | 3.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 0 | 2.1028 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0.062408 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.013746 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.013746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | O_ЯР-4765 | 5.8079 | 2.9045 | 0 | 2.7838 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 2.7838 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8399 | 2.4025 | 0 | 2.208 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 2.208 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | 4.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.37638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | 45.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | 0 | 0.83298 | 0 | 0.83298 | 0 | 0 | 0.83298 | 0 | 0.83298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | 0.33367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | 0.039206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42680966 от 05.12.25, Ярославский р-он, п.Красный Бор, протяженность 0,995 км) | Q_ЯР-5446 | нд | 0.025136 | 0.021013 | 0 | 0 | 0.004123 | 0.025136 | 0.021013 | 0 | 0 | 0.004123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025135 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.004123 | 0.025135 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.004123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 259.3596 | 142.6057 | 0.018948 | 7.3071 | 122.4566 | 12.8231 | 124.7037 | 0 | 7.3071 | 111.5733 | 5.8233 | 17.902 | 0.018948 | 0 | 10.8833 | 6.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6646 | 33.4786 | 0.018948 | 0 | 11.3811 | 22.0786 | 8.5112 | 0 | 0 | 7.7226 | 0.78861 | 24.9674 | 0.018948 | 0 | 3.6585 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Строительство учебного полигона Некрасовского РЭС (1 объект) | G_ЯР-1673 | 3.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2026: п/прицеп бортовой - 1 шт) | H_ЯР-1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | 21.7417 | 36.4991 | 0 | 0 | 36.4991 | 0 | 36.4991 | 0 | 0 | 36.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м грузовой повышенной проходимости - 2 шт, передвижная мастерская - 1 шт, грузовой фургон - 1 шт) | L_ЯР-3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 1 шт) | L_ЯР-3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2026: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 2 шт, самосвал - 1 шт) | L_ЯР-3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2026: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4330 | 4.9412 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1176 | 3.5475 | 0 | 0 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5475 | 0 | 0 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 1 шт) | M_ЯР-4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 9.4713 | 7.3071 | 0 | 7.3071 | 0 | 0 | 7.3071 | 0 | 7.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 7.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | 9.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 9.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 29.694 | 11.4933 | 0 | 0 | 0 | 11.4933 | 5.4143 | 0 | 0 | 0 | 5.4143 | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7757 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | 40.0591 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | 40.0591 | 0 | 0 | 40.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 18.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | 1.0672 | 0.46314 | 0 | 0 | 0 | 0.46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46314 | 0 | 0 | 0 | 0.46314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88931 | 0.47453 | 0 | 0 | 0 | 0.47453 | 0.37962 | 0 | 0 | 0 | 0.37962 | 0.094906 | 0 | 0 | 0 | 0.094906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ЯР-4839 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | 6.514 | 6.3956 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | 6.3956 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | 2.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2, 1 система) | P_ЯР-5100 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, перевод на СУБД с возможностью масштабирования и распределения нагрузки, 1 система) | P_ЯР-5101 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU, 1 система) | P_ЯР-5105 | 3.5633 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0.055076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4, 1 система) | P_ЯР-5107 | 8.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | P_ЯР-5108 | 3.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборная продукция - 11 шт, аккумуляторная батарея - 13 шт) | P_ЯР-5120 | 51.3924 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.13531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.827 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение программного обеспечения СК-11 АСТУ (1 система) | Q_ЯР-5121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | P_ЯР-5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | 14.2948 | 14.2973 | 0 | 0 | 14.2973 | 0 | 14.2973 | 0 | 0 | 14.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | 0.49079 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0.40899 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40899 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0.40899 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0.40899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2026: КТП 6-10/0,4 кВ - 3 шт, выключатель - 1 шт) | Q_ЯР-5287 | нд | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 8.9216 | 0 | 0 | 8.9216 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7226 | 0 | 0 | 7.7226 | 0 | 7.7226 | 0 | 0 | 7.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2026: снегоболотоход - 2 шт, платформа-прицеп - 2 шт) | Q_ЯР-5378 | нд | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0016 | 0 | 0 | 0 | 6.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0016 | 0 | 0 | 0 | 6.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Модернизация автоспецтехники (2026: дооборудование средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | Q_ЯР-5424 | нд | 0.02747 | 0.018948 | 0 | 0 | 0.008522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02747 | 0.018948 | 0 | 0 | 0.008522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02747 | 0.018948 | 0 | 0 | 0.008522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02747 | 0.018948 | 0 | 0 | 0.008522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение программного обеспечения для создания автоматизированной системы обучения и проверки знаний персонала (АСОП-Профессионал WL, 3 лицензии) | Q_ЯР-5453 | нд | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0