## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 05.12.2024 № 26@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22462.5901 | 18915.5667 | 946.9836 | 9147.9674 | 5628.4688 | 3192.1469 | 7612.4307 | 570.1431 | 3120.6943 | 2535.5027 | 1386.0907 | 6433.2464 | 221.712 | 3678.2418 | 1461.2915 | 1072.0011 | 4869.8896 | 155.1286 | 2349.0314 | 1631.6746 | 734.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20332.4601 | 13925.7259 | 562.6559 | 7572.8983 | 3209.4777 | 2580.6941 | 4307.1469 | 231.2033 | 1879.765 | 1205.1184 | 991.0602 | 4050.6056 | 148.5666 | 2377.2151 | 752.362 | 772.4619 | 5567.9734 | 182.886 | 3315.9182 | 1251.9972 | 817.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9964.9759 | 10858.832 | 413.6713 | 6029.7692 | 3506.0744 | 909.3171 | 3785.64 | 109.9409 | 1868.1857 | 1534.3704 | 273.143 | 3899.5978 | 185.578 | 2415.9483 | 948.996 | 349.0755 | 3173.5942 | 118.1524 | 1745.6353 | 1022.7081 | 287.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8602.6927 | 8356.9883 | 336.3319 | 5323.8895 | 1793.7754 | 902.9915 | 2603.695 | 94.3004 | 1377.9179 | 866.5263 | 264.9504 | 2711.795 | 120.4625 | 1779.5655 | 460.3711 | 351.3958 | 3041.4983 | 121.5689 | 2166.4061 | 466.878 | 286.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8793.33 | 5299.9135 | 399.0054 | 2762.1208 | 1483.1153 | 655.6721 | 2297.4341 | 348.1898 | 1176.0919 | 579.2718 | 193.8806 | 1620.1727 | 32.4456 | 1051.3584 | 333.3873 | 202.9815 | 1382.3067 | 18.37 | 534.6705 | 570.4562 | 258.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8721.4078 | 4181.1022 | 183.165 | 2111.3393 | 1200.9009 | 685.6969 | 969.5215 | 125.8229 | 446.7604 | 201.0622 | 195.876 | 1054.5032 | 23.9126 | 580.9113 | 241.6402 | 208.0391 | 2157.0774 | 33.4294 | 1083.6676 | 758.1985 | 281.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 384.3367 | 301.474 | 11.3329 | 231.1987 | 28.7352 | 30.2071 | 97.7574 | 4.6368 | 76.4166 | 1.521 | 15.1829 | 127.0826 | 2.6322 | 110.9373 | 6.7225 | 6.7906 | 76.634 | 4.0639 | 43.8448 | 20.4917 | 8.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3369 | 152.2549 | 6.5447 | 101.904 | 13.4546 | 30.3516 | 42.1691 | 0.37943 | 27.1521 | 0 | 14.6375 | 41.1791 | 3.0808 | 29.2523 | 2.4884 | 6.3576 | 68.9067 | 3.0845 | 45.4996 | 10.9662 | 9.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3319.9475 | 2443.8023 | 111.4292 | 124.8786 | 610.5439 | 1596.9506 | 1431.5992 | 107.3755 | 0 | 420.3396 | 903.8841 | 786.3934 | 1.0562 | 99.9978 | 172.1857 | 513.1536 | 225.8097 | 2.9975 | 24.8808 | 18.0186 | 179.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.0226 | 1235.3806 | 36.6143 | 35.7654 | 201.3468 | 961.6541 | 691.7613 | 10.7005 | 27.9346 | 137.53 | 515.5962 | 243.1283 | 1.1107 | -12.5141 | 47.8623 | 206.6695 | 300.4909 | 24.8031 | 20.3448 | 15.9546 | 239.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Белгородская область | Г | 4472.2324 | 3137.5475 | 83.596 | 1325.5628 | 819.1863 | 909.2025 | 1583.3495 | 27.2933 | 530.8721 | 575.3685 | 449.8157 | 794.4681 | 29.1796 | 400.3699 | 121.7011 | 243.2177 | 759.7298 | 27.1231 | 394.3208 | 122.1168 | 216.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.6889 | 2658.8809 | 74.4011 | 1410.8961 | 506.0237 | 667.5599 | 761.5696 | 20.8468 | 368.6045 | 121.897 | 250.2212 | 689.8198 | 22.1767 | 398.4757 | 108.6177 | 160.5496 | 1207.4915 | 31.3776 | 643.8158 | 275.509 | 256.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2358.5175 | 1315.4883 | 57.7316 | 620.4617 | 434.4829 | 202.8121 | 523.2896 | 16.398 | 171.3915 | 276.2474 | 59.2527 | 348.767 | 17.0737 | 173.8469 | 86.5709 | 71.2755 | 443.4318 | 24.2599 | 275.2233 | 71.6646 | 72.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.4272 | 1330.8229 | 52.7656 | 778.9946 | 297.4535 | 201.6092 | 336.6725 | 16.4226 | 179.0669 | 82.2092 | 58.9739 | 469.2965 | 14.5549 | 287.6036 | 95.7595 | 71.3786 | 524.8538 | 21.7882 | 312.324 | 119.4848 | 71.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2280.5404 | 1268.7284 | 54.6927 | 584.667 | 434.4829 | 194.8858 | 517.9688 | 16.3777 | 166.6293 | 276.2474 | 58.7145 | 341.7837 | 15.3533 | 170.4516 | 86.5709 | 69.4079 | 408.9758 | 22.9617 | 247.5861 | 71.6646 | 66.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.9463 | 1234.2373 | 49.8799 | 693.2265 | 297.4535 | 193.6774 | 328.5117 | 15.0626 | 172.805 | 82.2092 | 58.435 | 445.6056 | 14.0687 | 266.268 | 95.7595 | 69.5094 | 460.1199 | 20.7485 | 254.1536 | 119.4848 | 65.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 363.9994 | 440.9893 | 9.383 | 68.6178 | 254.8352 | 108.1533 | 266.1414 | 5.9735 | 48.2872 | 177.0183 | 34.8624 | 92.3157 | 3.3243 | 20.3306 | 29.8302 | 38.8305 | 82.5323 | 0.085273 | 0 | 47.9867 | 34.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2074 | 350.7158 | 4.8872 | 39.6032 | 198.2094 | 108.0159 | 125.739 | 3.9045 | 25.6389 | 61.0612 | 35.1344 | 118.8195 | 0.45696 | 13.9643 | 65.2812 | 39.117 | 106.1573 | 0.52576 | 0 | 71.8671 | 33.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 247.4908 | 311.0773 | 10.9156 | 111.1975 | 160.6819 | 28.2823 | 196.1967 | 7.4378 | 80.5669 | 99.1308 | 9.0611 | 92.1514 | 3.3822 | 24.6306 | 56.3973 | 7.7414 | 22.7293 | 0.095618 | 6 | 5.1538 | 11.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.757 | 241.7892 | 10.602 | 108.6264 | 95.4003 | 27.1605 | 81.4331 | 5.2217 | 46.6474 | 21.0662 | 8.4978 | 76.824 | 2.104 | 36.7063 | 30.4783 | 7.5353 | 83.5322 | 3.2763 | 25.2727 | 43.8558 | 11.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1669.0502 | 516.6617 | 34.394 | 404.8518 | 18.9658 | 58.4501 | 55.6308 | 2.9664 | 37.7752 | 0.098162 | 14.791 | 157.3167 | 8.6468 | 125.4904 | 0.34347 | 22.836 | 303.7143 | 22.7808 | 241.5861 | 18.5241 | 20.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.9819 | 641.7323 | 34.3907 | 544.9969 | 3.8438 | 58.501 | 121.3397 | 5.9365 | 100.5187 | 0.081802 | 14.8027 | 249.9622 | 11.5077 | 215.5974 | 0 | 22.8571 | 270.4304 | 16.9465 | 228.8808 | 3.762 | 20.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | 27.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | 32.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | 14.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | 14.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 №1, 2, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_БЛ-7570 | 0 | 0.42728 | 0 | 0.39279 | 0 | 0.034494 | 0.034494 | 0 | 0 | 0 | 0.034494 | 0.39279 | 0 | 0.39279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36185 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.034527 | 0.36185 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.034527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 №1,2 ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (3 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_БЛ-7571 | 0 | 1.5445 | 0 | 1.4278 | 0 | 0.11668 | 0.11668 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.1168 | 1.3066 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА №2 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-7572 | 0 | 3.5872 | 0 | 3.3209 | 0 | 0.26632 | 0.26632 | 0 | 0 | 0 | 0.26632 | 3.3209 | 0 | 3.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 2.7674 | 0 | 0.26659 | 3.034 | 0 | 2.7674 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-7573 | 0 | 3.2863 | 0 | 3.0425 | 0 | 0.24379 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0.24379 | 3.0425 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7795 | 0 | 2.5354 | 0 | 0.24404 | 2.7795 | 0 | 2.5354 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-7682 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | 0 | 15.263 | 0 | 14.1518 | 0 | 1.1112 | 1.1112 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 14.1518 | 0 | 14.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9053 | 0 | 11.7932 | 0 | 1.1121 | 12.9053 | 0 | 11.7932 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7735 | 0 | 4.2662 | 0 | 3.9406 | 0 | 0.32556 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 3.9406 | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 0 | 3.2839 | 0 | 0.32581 | 3.6097 | 0 | 3.2839 | 0 | 0.32581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7736 | 0 | 1.6329 | 0 | 1.4906 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 1.4906 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.2421 | 0 | 0.14247 | 1.3846 | 0 | 1.2421 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7737 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 4.8298 | 0 | 0.39662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 4.8298 | 0 | 0.39662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская, ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42185035 от 06.04.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ФГАОУВО НИУ БелГУ, договор №42232455 от 09.09.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 7-ми КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 - ТП-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (7 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,82 МВА) | N_БЛ-8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4/100 кВА ТП-12 - ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (4 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КТП 10/0,4/63 кВА ТП-8 - ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (4 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,252 МВА) | N_БЛ-8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42241042 от 17.08.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | 0 | 0.092175 | 0 | 0 | 0 | 0.092175 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0.030543 | 0.030665 | 0 | 0 | 0 | 0.030665 | 0.030967 | 0 | 0 | 0 | 0.030967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092185 | 0 | 0 | 0 | 0.092185 | 0.030547 | 0 | 0 | 0 | 0.030547 | 0.030668 | 0 | 0 | 0 | 0.030668 | 0.03097 | 0 | 0 | 0 | 0.03097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №3 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,704 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | N_БЛ-8070 | 7.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 34,2 км, в том числе ГНБ - 10,259 км) | N_БЛ-8071 | 185.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,874 км, в том числе ГНБ - 1,417 км) | N_БЛ-8072 | 30.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,964 км, в том числе ГНБ - 2,389 км) | N_БЛ-8073 | 116.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 21,27 км, в том числе ГНБ - 6,381 км) | N_БЛ-8074 | 189.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х РТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_БЛ-8075 | 61.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КТП 10/0,4/2х1250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 22,5 МВА) | N_БЛ-8076 | 134.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | N_БЛ-8077 | 230.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 7,56 МВА) | N_БЛ-8078 | 53.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,4 МВА) | N_БЛ-8079 | 13.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,0 МВА) | N_БЛ-8080 | 26.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х160 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,96 МВА) | N_БЛ-8081 | 11.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,2 МВА) | N_БЛ-8082 | 3.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,09 км) | N_БЛ-8146 | 0 | 0.046405 | 0 | 0 | 0 | 0.046405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046405 | 0 | 0 | 0 | 0.046405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20477 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.046415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20477 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.046415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 8,2 км, в том числе ГНБ - 4,6 км) | N_БЛ-8147 | 0 | 47.1078 | 0 | 44.0965 | 0 | 3.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 | 44.0965 | 0 | 44.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7611 | 0 | 36.7471 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7611 | 0 | 36.7471 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | 0 | 7.5316 | 0 | 7.0357 | 0 | 0.49591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49591 | 0 | 0 | 0 | 0.49591 | 7.0357 | 0 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 0 | 5.8631 | 0 | 0.49635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 0 | 5.8631 | 0 | 0.49635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (3 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 4,35 км) | N_БЛ-8158 | 14.8254 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3545 | 7.4375 | 0 | 6.8851 | 0 | 0.55238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4375 | 0 | 6.8851 | 0 | 0.55238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Сретенский (1 с.ш.) и кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,9 км) | N_БЛ-8159 | 23.1737 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3115 | 16.1964 | 0 | 14.9765 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1964 | 0 | 14.9765 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_БЛ-8160 | 1.3571 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 3.0765 | 0 | 2.8462 | 0 | 0.23032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0765 | 0 | 2.8462 | 0 | 0.23032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Сретенский, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | 13.7806 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4839 | 21.4504 | 0 | 19.9026 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4504 | 0 | 19.9026 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,98 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8169 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8170 | 8.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8171 | 8.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | 13.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_БЛ-8263 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 6.2574 | 0 | 0.54603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 6.2574 | 0 | 0.54603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8264 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8265 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_БЛ-8266 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0.61548 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0.61548 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8268 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 2.8809 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 2.8809 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-8278 | 0.51687 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43073 | 0.70963 | 0 | 0.57385 | 0 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0.57385 | 0 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 2,01 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | N_БЛ-8279 | 29.9333 | 28.017 | 0 | 24.0625 | 0 | 3.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 21.4693 | 0 | 3.9545 | 2.5933 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9444 | 25.6397 | 0 | 21.6823 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6397 | 0 | 21.6823 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | N_БЛ-8280 | 0.95479 | 3.8487 | 0 | 3.3271 | 0 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 0.5216 | 3.3271 | 0 | 3.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79566 | 3.2946 | 0 | 2.7726 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 2.7726 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | 13.3157 | 26.1681 | 0 | 22.8617 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 22.8617 | 0 | 22.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0964 | 22.3604 | 0 | 19.0514 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3604 | 0 | 19.0514 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1000 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | O_БЛ-8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8315 | 0 | 0.46596 | 0.24621 | 0 | 0 | 0.21974 | 0.26409 | 0.24621 | 0 | 0 | 0.017877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6873 | 0.20518 | 2.2622 | 0 | 0.21993 | 0.22309 | 0.20518 | 0 | 0 | 0.017917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0 | 2.2622 | 0 | 0.20201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42356556 от 29.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 09.08.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/400 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370052 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (1 яч) наружной установки ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8350 | 0.94476 | 0.16194 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0.16194 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | O_БЛ-8351 | 10.1981 | 1.0815 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (1 шт) до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8352 | 0.30765 | 0.035336 | 0.035336 | 0 | 0 | 0 | 0.035336 | 0.035336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка, ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 15-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящихся 9-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | O_БЛ-8408 | 2.6388 | 5.6572 | 0 | 5.2999 | 0 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 5.2999 | 0 | 5.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 4.7743 | 0 | 4.4166 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7743 | 0 | 4.4166 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8410 | 4.3622 | 3.192 | 0 | 2.9321 | 0 | 0.25988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25988 | 0 | 0 | 0 | 0.25988 | 2.9321 | 0 | 2.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6352 | 3.3386 | 0 | 3.0785 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3386 | 0 | 3.0785 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8411 | 0.19977 | 0.61742 | 0 | 0.57284 | 0 | 0.044587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044587 | 0 | 0 | 0 | 0.044587 | 0.57284 | 0 | 0.57284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16647 | 0.52199 | 0 | 0.47736 | 0 | 0.044622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52199 | 0 | 0.47736 | 0 | 0.044622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | O_БЛ-8412 | 31.7994 | 36.1195 | 0 | 30.8273 | 0 | 5.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 34.0138 | 0 | 30.8273 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4995 | 30.9836 | 0 | 25.6894 | 0 | 5.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7971 | 0 | 25.6894 | 0 | 2.1076 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8415 | 23.8012 | 19.4378 | 0 | 18.2314 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 18.2314 | 0 | 18.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8343 | 16.4004 | 0 | 15.1928 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4004 | 0 | 15.1928 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 11-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 3-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (3 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км) | O_БЛ-8416 | 1.9987 | 0.17433 | 0.002372 | 0 | 0 | 0.17196 | 6.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-05 | 0.002372 | 0.002372 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 2.6113 | 0.001977 | 2.4373 | 0 | 0.17207 | 0.002045 | 0.001977 | 0 | 0 | 6.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 2.4373 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 10,6 км, в том числе ГНБ - 6,2 км) | O_БЛ-8417 | 67.1005 | 4.9829 | 0.41852 | 0 | 0 | 4.5643 | 0.012101 | 0 | 0 | 0 | 0.012101 | 0.41852 | 0.41852 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9171 | 69.8304 | 0.34877 | 64.9143 | 0 | 4.5673 | 0.3609 | 0.34877 | 0 | 0 | 0.012127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4695 | 0 | 64.9143 | 0 | 4.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8419 | 27.5809 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9841 | 17.0854 | 0 | 15.9862 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0854 | 0 | 15.9862 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 10-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8420 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,51 км) | O_БЛ-8421 | 0 | 8.2423 | 0 | 7.5403 | 0 | 0.70195 | 8.2423 | 0 | 7.5403 | 0 | 0.70195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9862 | 0 | 6.2836 | 0 | 0.70258 | 6.9862 | 0 | 6.2836 | 0 | 0.70258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8423 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424 | 0 | 1.5745 | 0.16752 | 1.2908 | 0 | 0.11613 | 0.17969 | 0.16752 | 0 | 0 | 0.012163 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0.10397 | 1.2908 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0.1396 | 1.0757 | 0 | 0.11624 | 0.15179 | 0.1396 | 0 | 0 | 0.012191 | 1.1797 | 0 | 1.0757 | 0 | 0.10405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8425 | 0 | 0.25808 | 0.024484 | 0.20101 | 0 | 0.032588 | 0.026261 | 0.024484 | 0 | 0 | 0.001777 | 0.030811 | 0 | 0 | 0 | 0.030811 | 0.20101 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22051 | 0.020403 | 0.16751 | 0 | 0.032604 | 0.022184 | 0.020403 | 0 | 0 | 0.001781 | 0.19833 | 0 | 0.16751 | 0 | 0.030823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | O_БЛ-8434 | 0 | 0.31072 | 0.30199 | 0 | 0 | 0.008731 | 0.008731 | 0 | 0 | 0 | 0.008731 | 0.30199 | 0.30199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26041 | 0.25166 | 0 | 0 | 0.00875 | 0.26041 | 0.25166 | 0 | 0 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-741 ф.г-7 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | O_БЛ-8435 | 0 | 0.18528 | 0.18008 | 0 | 0 | 0.005207 | 0.005207 | 0 | 0 | 0 | 0.005207 | 0.18008 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15528 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.005218 | 0.15528 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ в рассечку ф.Г-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8436 | 0 | 0.026389 | 0.025648 | 0 | 0 | 0.000741 | 0.000741 | 0 | 0 | 0 | 0.000741 | 0.025648 | 0.025648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022116 | 0.021373 | 0 | 0 | 0.000743 | 0.022116 | 0.021373 | 0 | 0 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8437 | 0 | 0.30127 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.008466 | 0.008466 | 0 | 0 | 0 | 0.008466 | 0.2928 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 0.244 | 0 | 0 | 0.008485 | 0.25249 | 0.244 | 0 | 0 | 0.008485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой ответветвительной арматуры, ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_БЛ-8439 | 0 | 0.41427 | 0.38622 | 0 | 0 | 0.028042 | 0.41427 | 0.38622 | 0 | 0 | 0.028042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34996 | 0.32185 | 0 | 0 | 0.028105 | 0.34996 | 0.32185 | 0 | 0 | 0.028105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой РП с ПУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,18 км) | O_БЛ-8440 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х2000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,46 км) | O_БЛ-8441 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8442 | 0 | 27.5495 | 0 | 24.1896 | 0 | 3.3599 | 27.5495 | 0 | 24.1896 | 0 | 3.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5219 | 0 | 20.158 | 0 | 3.3638 | 23.5219 | 0 | 20.158 | 0 | 3.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СИНДЕС, договор №42368305 от 21.08.23, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3, 4 РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 4,402 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | O_БЛ-8452 | 22.4702 | 19.93 | 1.1106 | 18.1797 | 0 | 0.63973 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0.61035 | 19.3197 | 1.1106 | 18.1797 | 0 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7251 | 16.7162 | 0.92553 | 15.1497 | 0 | 0.64095 | 16.6868 | 0.92553 | 15.1497 | 0 | 0.61157 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 9,616 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | O_БЛ-8453 | 54.7647 | 43.2134 | 1.1106 | 38.5225 | 0 | 3.5803 | 0.032111 | 0 | 0 | 0 | 0.032111 | 43.1813 | 1.1106 | 38.5225 | 0 | 3.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6373 | 39.5626 | 0.92553 | 35.0528 | 0 | 3.5842 | 0.95771 | 0.92553 | 0 | 0 | 0.032181 | 38.6048 | 0 | 35.0528 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | O_БЛ-8595 | 0 | 0.45296 | 0.029633 | 0.42333 | 0 | 0 | 0.45296 | 0.029633 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_БЛ-8596 | 0 | 0.18616 | 0.012179 | 0.17398 | 0 | 0 | 0.18616 | 0.012179 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8598 | 0 | 2.4703 | 0.16161 | 2.3087 | 0 | 0 | 2.4703 | 0.16161 | 2.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,276 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | O_БЛ-8604 | 13.5047 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0.35842 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2539 | 9.4332 | 0.47419 | 8.5999 | 0 | 0.35911 | 9.4332 | 0.47419 | 8.5999 | 0 | 0.35911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-503 – ТП-504 ф.5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (2 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | O_БЛ-8605 | 7.2893 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0.33566 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0744 | 8.8033 | 0.44331 | 8.0237 | 0 | 0.33631 | 8.8033 | 0.44331 | 8.0237 | 0 | 0.33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 – ТП-303 ф.3 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (1 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8606 | 1.6282 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 3.12 | 0.15778 | 2.8323 | 0 | 0.12987 | 3.12 | 0.15778 | 2.8323 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | O_БЛ-8607 | 23.5978 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0.56135 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6648 | 15.0341 | 0.75539 | 13.7162 | 0 | 0.56245 | 15.0341 | 0.75539 | 13.7162 | 0 | 0.56245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Новоуколово с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрофирма Красненская, договор №42433479 от 18.12.23, Красненский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 4,54 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_БЛ-8615 | 5.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | O_БЛ-8619 | 1.3517 | 2.1863 | 0.26119 | 1.857 | 0 | 0.068157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863 | 0.26119 | 1.857 | 0 | 0.068157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 1.8334 | 0.21766 | 1.5475 | 0 | 0.068288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0.21766 | 1.5475 | 0 | 0.068288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-6 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_БЛ-8620 | 4.9708 | 2.596 | 0.3097 | 2.2043 | 0 | 0.082026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0.3097 | 2.2043 | 0 | 0.082026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1423 | 2.1772 | 0.25808 | 1.8369 | 0 | 0.082181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0.25808 | 1.8369 | 0 | 0.082181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,05 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | O_БЛ-8621 | 10.5871 | 7.2539 | 0.86885 | 6.184 | 0 | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2539 | 0.86885 | 6.184 | 0 | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8226 | 6.0788 | 0.72404 | 5.1533 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0788 | 0.72404 | 5.1533 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8623 | 8.3787 | 10.9058 | 1.3088 | 9.3069 | 0 | 0.29014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9058 | 1.3088 | 9.3069 | 0 | 0.29014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9822 | 9.1372 | 1.0907 | 7.7557 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1372 | 1.0907 | 7.7557 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.7 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Самаринское, договор №42452026 от 22.01.24, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746 | 2.0975 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 1.0334 | 0.064597 | 0.92281 | 0 | 0.046038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.064597 | 0.92281 | 0 | 0.046038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 2 с.ш ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747 | 6.106 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0883 | 4.6773 | 0.29779 | 4.2541 | 0 | 0.12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6773 | 0.29779 | 4.2541 | 0 | 0.12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748 | 2.0923 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 2.1654 | 0.13783 | 1.969 | 0 | 0.058516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0.13783 | 1.969 | 0 | 0.058516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | 5.0908 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2424 | 4.1238 | 0.26293 | 3.7561 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1238 | 0.26293 | 3.7561 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8771 | 3.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-949 – ТП-950 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,88 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8772 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8773 | 5.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8775 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-270 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | O_БЛ-8776 | 2.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8777 | 0.95107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8778 | 5.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (3 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8784 | 0.47663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-748 – ТП-758 ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БЛ-8785 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8786 | 4.8347 | 6.8187 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8787 | 0.14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/160 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8788 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8789 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790 | 0 | 2.2816 | 0.26381 | 1.9542 | 0 | 0.063612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063612 | 0 | 0 | 0 | 0.063612 | 2.218 | 0.26381 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.21984 | 1.6285 | 0 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.21984 | 1.6285 | 0 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КРУН 10 кВ (2 яч) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791 | 0 | 26.1015 | 3.0217 | 22.3832 | 0 | 0.69654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69654 | 0 | 0 | 0 | 0.69654 | 25.4049 | 3.0217 | 22.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8689 | 2.5181 | 18.6527 | 0 | 0.69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8689 | 2.5181 | 18.6527 | 0 | 0.69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | O_БЛ-8793 | 0.6705 | 0.25921 | 0 | 0.10172 | 0.098162 | 0.059322 | 0.25921 | 0 | 0.10172 | 0.098162 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55875 | 0.22618 | 0 | 0.084771 | 0.081802 | 0.059609 | 0.22618 | 0 | 0.084771 | 0.081802 | 0.059609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8794 | 0.7566 | 0.33613 | 0 | 0.28813 | 0 | 0.048003 | 0.33613 | 0 | 0.28813 | 0 | 0.048003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6305 | 0.28833 | 0 | 0.24011 | 0 | 0.048223 | 0.28833 | 0 | 0.24011 | 0 | 0.048223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8795 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8833 | нд | 10.4171 | 0.28908 | 9.8851 | 0 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4171 | 0.28908 | 9.8851 | 0 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.722 | 0.2409 | 8.2376 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722 | 0.2409 | 8.2376 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,240 км) | P_БЛ-8834 | нд | 1.7118 | 0.20938 | 1.4311 | 0 | 0.071309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035954 | 0.034321 | 0 | 0 | 0.001633 | 1.6759 | 0.17506 | 1.4311 | 0 | 0.069676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4385 | 0.17449 | 1.1926 | 0 | 0.071411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030238 | 0.028601 | 0 | 0 | 0.001637 | 1.4083 | 0.14588 | 1.1926 | 0 | 0.069774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_БЛ-8835 | нд | 0.98162 | 0.56618 | 0.37637 | 0 | 0.039068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53936 | 0.51486 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.44225 | 0.051312 | 0.37637 | 0 | 0.014568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82461 | 0.47181 | 0.31364 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0.42905 | 0 | 0 | 0.024559 | 0.371 | 0.04276 | 0.31364 | 0 | 0.014594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8836 | нд | 3.2196 | 0.10059 | 3.0181 | 0 | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008993 | 0.008585 | 0 | 0 | 0.000408 | 3.2106 | 0.092009 | 3.0181 | 0 | 0.10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7 | 0.083828 | 2.5151 | 0 | 0.10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007563 | 0.007154 | 0 | 0 | 0.000409 | 2.6924 | 0.076674 | 2.5151 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8837 | нд | 4.4429 | 0.14965 | 4.1798 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4429 | 0.14965 | 4.1798 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7216 | 0.12471 | 3.4832 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7216 | 0.12471 | 3.4832 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 1,533 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БЛ-8838 | нд | 8.8459 | 1.2177 | 7.0796 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8459 | 1.2177 | 7.0796 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4636 | 1.0147 | 5.8996 | 0 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4636 | 1.0147 | 5.8996 | 0 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8850 | нд | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_БЛ-8851 | нд | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-8852 | нд | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА с установкой разъединителей (4 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,545 км) | P_БЛ-8853 | нд | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | P_БЛ-8858 | нд | 9.2094 | 0.92245 | 8.0144 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0.27258 | 8.9368 | 0.92245 | 8.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7205 | 0.76871 | 6.6786 | 0 | 0.27318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7205 | 0.76871 | 6.6786 | 0 | 0.27318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 шт) наружной установки 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8891 | нд | 2.8688 | 0.12527 | 2.5218 | 0 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8688 | 0.12527 | 2.5218 | 0 | 0.22173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4279 | 0.10439 | 2.1015 | 0 | 0.22206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0.10439 | 2.1015 | 0 | 0.22206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 8,246 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | P_БЛ-8892 | нд | 39.3396 | 1.6422 | 34.9399 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3396 | 1.6422 | 34.9399 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.2472 | 1.3685 | 29.1166 | 0 | 2.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2472 | 1.3685 | 29.1166 | 0 | 2.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КРУН 6 кВ наружной установки 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,07 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | P_БЛ-8898 | нд | 0.7883 | 0.12536 | 0.60386 | 0 | 0.059071 | 0.13447 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.009101 | 0.04997 | 0 | 0 | 0 | 0.04997 | 0.60386 | 0 | 0.60386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66682 | 0.10447 | 0.50322 | 0 | 0.059129 | 0.11359 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.009122 | 0.55323 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.050007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-8899 | нд | 4.0308 | 0.53444 | 2.7494 | 0 | 0.74692 | 3.551 | 0.53444 | 2.7494 | 0 | 0.26716 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.484 | 0.44537 | 2.2912 | 0 | 0.74746 | 3.0043 | 0.44537 | 2.2912 | 0 | 0.2677 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8901 | нд | 0.032301 | 0.031486 | 0 | 0 | 0.000815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000815 | 0 | 0 | 0 | 0.000815 | 0.031486 | 0.031486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027055 | 0.026238 | 0 | 0 | 0.000817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027055 | 0.026238 | 0 | 0 | 0.000817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БЛ-8902 | нд | 0.10218 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.002576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002576 | 0 | 0 | 0 | 0.002576 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085582 | 0.083 | 0 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085582 | 0.083 | 0 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8903 | нд | 0.007018 | 0.006841 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0.000177 | 0.006841 | 0.006841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005878 | 0.005701 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005878 | 0.005701 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8904 | нд | 0.5112 | 0.49831 | 0 | 0 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0.01289 | 0.49831 | 0.49831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42818 | 0.41526 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42818 | 0.41526 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8905 | нд | 0.17027 | 0.15957 | 0 | 0 | 0.010698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17027 | 0.15957 | 0 | 0 | 0.010698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14369 | 0.13298 | 0 | 0 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.13298 | 0 | 0 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,15 км) | P_БЛ-8906 | нд | 5.0227 | 4.7173 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58413 | 0.5576 | 0 | 0 | 0.026534 | 4.4386 | 4.1597 | 0 | 0 | 0.27887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2371 | 3.9311 | 0 | 0 | 0.30599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49127 | 0.46467 | 0 | 0 | 0.026598 | 3.7458 | 3.4664 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,028 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | P_БЛ-8915 | нд | 0.21811 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.049749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004356 | 0 | 0 | 0 | 0.004356 | 0.21375 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.045393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6621 | 0.1403 | 0.47202 | 0 | 0.04978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.004366 | 0.51743 | 0 | 0.47202 | 0 | 0.045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-8916 | нд | 0.70168 | 0.66234 | 0 | 0 | 0.039345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017133 | 0 | 0 | 0 | 0.017133 | 0.68455 | 0.66234 | 0 | 0 | 0.022212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70871 | 0.55195 | 0.11737 | 0 | 0.039391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56912 | 0.55195 | 0 | 0 | 0.017174 | 0.13959 | 0 | 0.11737 | 0 | 0.022217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8918 | нд | 0.29349 | 0.084481 | 0 | 0 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002186 | 0 | 0 | 0 | 0.002186 | 0.29131 | 0.084481 | 0 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2647 | 0.070401 | 2.9852 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072592 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.002191 | 3.1921 | 0 | 2.9852 | 0 | 0.20696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 1,71 км) | P_БЛ-8919 | нд | 0.38946 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.011443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13378 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.006077 | 0.25568 | 0.25032 | 0 | 0 | 0.005366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32648 | 0.31501 | 0 | 0 | 0.01147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11251 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.006091 | 0.21398 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.005379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-8920 | нд | 2.6262 | 2.5654 | 0 | 0 | 0.060828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23393 | 0.2233 | 0 | 0 | 0.010626 | 2.3923 | 2.3421 | 0 | 0 | 0.050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1988 | 2.1378 | 0 | 0 | 0.060979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 0.18608 | 0 | 0 | 0.010652 | 2.0021 | 1.9517 | 0 | 0 | 0.050327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8922 | нд | 0.45725 | 0.44565 | 0 | 0 | 0.011603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | 0.078449 | 0 | 0 | 0.003733 | 0.37507 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.00787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38301 | 0.37137 | 0 | 0 | 0.011632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069116 | 0.065374 | 0 | 0 | 0.003742 | 0.31389 | 0.306 | 0 | 0 | 0.00789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 2, 4 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец, для Техприсоединения АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42479376 от 13.09.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8926 | нд | 0.11399 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.007162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11399 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.007162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096197 | 0.089022 | 0 | 0 | 0.007175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096197 | 0.089022 | 0 | 0 | 0.007175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 2, 4 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящегося РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (2 шт), для Техприсоединения АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42479376 от 13.09.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,9 км, в том числе ГНБ - 7,4 км) | P_БЛ-8927 | нд | 0.54809 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.034436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54809 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.034436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46255 | 0.42805 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46255 | 0.42805 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,19 км, в том числе ГНБ - 0,428 км) | P_БЛ-8964 | нд | 5.4525 | 0.95112 | 4.3693 | 0 | 0.13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4525 | 0.95112 | 4.3693 | 0 | 0.13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5661 | 0.7926 | 3.6411 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5661 | 0.7926 | 3.6411 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8969 | нд | 0.090557 | 0.088273 | 0 | 0 | 0.002284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002284 | 0 | 0 | 0 | 0.002284 | 0.088273 | 0.088273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07585 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.002289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07585 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.002289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8970 | нд | 0.020226 | 0.019716 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.019716 | 0.019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016941 | 0.01643 | 0 | 0 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016941 | 0.01643 | 0 | 0 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1507н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-8971 | нд | 0.11694 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.002949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0.11399 | 0.11399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.097946 | 0.09499 | 0 | 0 | 0.002956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097946 | 0.09499 | 0 | 0 | 0.002956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-8975 | нд | 0.39881 | 0.38875 | 0 | 0 | 0.010056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0.38875 | 0.38875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33404 | 0.32396 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33404 | 0.32396 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,62 км) | P_БЛ-8976 | нд | 1.4373 | 1.401 | 0 | 0 | 0.036242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036242 | 0 | 0 | 0 | 0.036242 | 1.401 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2039 | 1.1675 | 0 | 0 | 0.036329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 1.1675 | 0 | 0 | 0.036329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-86 – ТП-995 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш., для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | P_БЛ-8977 | нд | 0.85557 | 0.834 | 0 | 0 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0.834 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71663 | 0.695 | 0 | 0 | 0.021626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71663 | 0.695 | 0 | 0 | 0.021626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛ 10 кВ РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (5 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 2,33 км) | P_БЛ-9091 | нд | 0.48973 | 0.45492 | 0 | 0 | 0.034809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48973 | 0.45492 | 0 | 0 | 0.034809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59009 | 0.55522 | 0 | 0 | 0.034873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59009 | 0.55522 | 0 | 0 | 0.034873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные выходы РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся ВЛ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9092 | нд | 0.012317 | 0.010739 | 0 | 0 | 0.001578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012317 | 0.010739 | 0 | 0 | 0.001578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045621 | 0.04404 | 0 | 0 | 0.001581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045621 | 0.04404 | 0 | 0 | 0.001581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9093 | нд | 0.002568 | 0.002147 | 0 | 0 | 0.000421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002568 | 0.002147 | 0 | 0 | 0.000421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013529 | 0.013107 | 0 | 0 | 0.000422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013529 | 0.013107 | 0 | 0 | 0.000422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9094 | нд | 0.11677 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.008988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11677 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.008988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17078 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.009004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.009004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | P_БЛ-9275 | нд | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68511 | 0.66789 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68511 | 0.66789 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-10 – ТП-1001 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_БЛ-9276 | нд | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077841 | 0.075884 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077841 | 0.075884 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,539 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9277 | нд | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68732 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68732 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9278 | нд | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32919 | 0.32092 | 0 | 0 | 0.008275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32919 | 0.32092 | 0 | 0 | 0.008275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-9280 | нд | 0.24668 | 0 | 0.10666 | 0.073718 | 0.066306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 0 | 0.10666 | 0.073718 | 0.066306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21712 | 0 | 0.08888 | 0.061432 | 0.066806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.08888 | 0.061432 | 0.066806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9281 | нд | 1.2541 | 0 | 0 | 1.2001 | 0.053944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 1.2001 | 0.053944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0543 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.054231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.054231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП №1, 2, 3 ф.05, 08, 14, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой ШУР 0,4 кВ (13 шт) с ПУ (13 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 12,892 км) | P_БЛ-9288 | нд | 0.25461 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.005343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.005343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21308 | 0.20772 | 0 | 0 | 0.005356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21308 | 0.20772 | 0 | 0 | 0.005356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2 ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №3 , для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе) | P_БЛ-9293 | нд | 0.002459 | 0.002408 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002459 | 0.002408 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002058 | 0.002007 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002058 | 0.002007 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | P_БЛ-9294 | нд | 0.077571 | 0.075943 | 0 | 0 | 0.001628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077571 | 0.075943 | 0 | 0 | 0.001628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064918 | 0.063286 | 0 | 0 | 0.001632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064918 | 0.063286 | 0 | 0 | 0.001632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель - перезавод существующих ВЛ 6 кВ №4, №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_БЛ-9295 | нд | 0.008985 | 0.008796 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008985 | 0.008796 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007519 | 0.00733 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007519 | 0.00733 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся РП 6 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_БЛ-9296 | нд | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-65 – ТП-66 ф.14 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_БЛ-9297 | нд | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-65 ф.08 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_БЛ-9298 | нд | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,236 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9314 | нд | 2.638 | 0.91073 | 1.4531 | 0 | 0.27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9457 | 0.91073 | 0 | 0 | 0.034973 | 1.6923 | 0 | 1.4531 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2443 | 0.75894 | 1.2109 | 0 | 0.27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0.75894 | 0 | 0 | 0.035057 | 1.4503 | 0 | 1.2109 | 0 | 0.23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9373 | нд | 7.1911 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,572 км, в том числе ГНБ - 0,202 км) | P_БЛ-9411 | нд | 0.70303 | 0.65885 | 0 | 0 | 0.044171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70303 | 0.65885 | 0 | 0 | 0.044171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5933 | 0.54905 | 0 | 0 | 0.044253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0.54905 | 0 | 0 | 0.044253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ ТП-731 ф.Г1, Г2 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ПУ (5 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, договор №42574248 от 24.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,685 км, в том числе ГНБ - 0,572 км) | P_БЛ-9414 | нд | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69155 | 0.675 | 0 | 0 | 0.01655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69155 | 0.675 | 0 | 0 | 0.01655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-163 ф.Г-14 ПС 110/6/6 кВ Донец, ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №5, договор №42576899 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,276 км) | P_БЛ-9415 | нд | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7733 | 0.23947 | 3.4106 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0.23947 | 3.4106 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,484 км, в том числе ГНБ - 0,476 км) | P_БЛ-9436 | нд | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82543 | 0.80568 | 0 | 0 | 0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82543 | 0.80568 | 0 | 0 | 0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,158 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9449 | нд | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58067 | 0.039119 | 0.51814 | 0 | 0.023419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58067 | 0.039119 | 0.51814 | 0 | 0.023419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,858 км, в том числе ГНБ - 0,286 км) | P_БЛ-9450 | нд | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0085 | 0.34165 | 4.5282 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0085 | 0.34165 | 4.5282 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9452 | нд | 3.401 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2955 | 0.24016 | 3.1942 | 2.7004 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2955 | 0.24016 | 3.1942 | 2.7004 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 77.9771 | 46.76 | 3.0389 | 35.7947 | 0 | 7.9263 | 5.3207 | 0.020318 | 4.7622 | 0 | 0.53822 | 6.9832 | 1.7204 | 3.3953 | 0 | 1.8675 | 34.456 | 1.2982 | 27.6372 | 0 | 5.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4809 | 96.5856 | 2.8857 | 85.7681 | 0 | 7.9318 | 8.1608 | 1.3599 | 6.262 | 0 | 0.53889 | 23.6909 | 0.48614 | 21.3356 | 0 | 1.8692 | 64.7339 | 1.0397 | 58.1705 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 77.9771 | 46.76 | 3.0389 | 35.7947 | 0 | 7.9263 | 5.3207 | 0.020318 | 4.7622 | 0 | 0.53822 | 6.9832 | 1.7204 | 3.3953 | 0 | 1.8675 | 34.456 | 1.2982 | 27.6372 | 0 | 5.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4809 | 96.5856 | 2.8857 | 85.7681 | 0 | 7.9318 | 8.1608 | 1.3599 | 6.262 | 0 | 0.53889 | 23.6909 | 0.48614 | 21.3356 | 0 | 1.8692 | 64.7339 | 1.0397 | 58.1705 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и оборудование ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | 0 | 0.57878 | 0 | 0.52365 | 0 | 0.055132 | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 | 0.52365 | 0 | 0.52365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49154 | 0 | 0.43637 | 0 | 0.055165 | 0.49154 | 0 | 0.43637 | 0 | 0.055165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт), заменой ДГК 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), фильтров присоединения (2 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8157 | 4.178 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 2.8242 | 0 | 2.6169 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 | 0 | 2.6169 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт) | O_БЛ-8267 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0.59124 | 0 | 0.066569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0.59124 | 0 | 0.066569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8334 | 0 | 0.14624 | 0 | 0.12982 | 0 | 0.016419 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0.12982 | 0 | 0.12982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12461 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.01643 | 0.12461 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.01643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8409 | 0.12591 | 0.10694 | 0 | 0.099296 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0.099296 | 0 | 0.099296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10493 | 0.090397 | 0 | 0.082747 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090397 | 0 | 0.082747 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8413 | 5.6963 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 12.4487 | 0 | 11.6584 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4487 | 0 | 11.6584 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8414 | 1.7171 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 2.0593 | 0 | 1.9072 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0593 | 0 | 1.9072 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой ДГК 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8418 | 19.0283 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8569 | 20.7429 | 0 | 19.4139 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7429 | 0 | 19.4139 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8422 | 0 | 4.761 | 0 | 4.4199 | 0 | 0.34112 | 4.761 | 0 | 4.4199 | 0 | 0.34112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 3.6832 | 0 | 0.34148 | 4.0247 | 0 | 3.6832 | 0 | 0.34148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (3 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8450 | 19.4189 | 28.551 | 1.4832 | 24.0123 | 0 | 3.0555 | 0.042882 | 0 | 0 | 0 | 0.042882 | 3.1587 | 1.4832 | 0 | 0 | 1.6755 | 25.3493 | 0 | 24.0123 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1824 | 24.7996 | 1.236 | 20.5065 | 0 | 3.0571 | 1.279 | 1.236 | 0 | 0 | 0.042976 | 22.1245 | 0 | 20.4474 | 0 | 1.6771 | 1.3962 | 0 | 0.059111 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой дополнительных ячеек (1 шт), первичного оборудования систем ТМ (9 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8451 | 12.2979 | 3.2434 | 0.14871 | 2.441 | 0 | 0.65368 | 0.082668 | 0 | 0 | 0 | 0.082668 | 2.7293 | 0.14871 | 2.441 | 0 | 0.13956 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2482 | 3.2402 | 0.12392 | 2.4624 | 0 | 0.65387 | 2.2409 | 0.12392 | 2.0342 | 0 | 0.082832 | 0.56782 | 0 | 0.42823 | 0 | 0.13959 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой дополнительной ячейки 1 с.ш. 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8597 | 0 | 0.31058 | 0.020318 | 0.29027 | 0 | 0 | 0.31058 | 0.020318 | 0.29027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8622 | 2.4066 | 0.35635 | 0.042263 | 0.30081 | 0 | 0.013281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35635 | 0.042263 | 0.30081 | 0 | 0.013281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0055 | 0.2992 | 0.035219 | 0.25068 | 0 | 0.013302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0.035219 | 0.25068 | 0 | 0.013302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт) | O_БЛ-8745 | 0.48725 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40604 | 0.23809 | 0.015042 | 0.2148 | 0 | 0.008248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23809 | 0.015042 | 0.2148 | 0 | 0.008248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-270 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8774 | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8792 | 0 | 0.20459 | 0.043487 | 0.15182 | 0 | 0.009276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009276 | 0 | 0 | 0 | 0.009276 | 0.19531 | 0.043487 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 0.036239 | 0.12652 | 0 | 0.009288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 0.036239 | 0.12652 | 0 | 0.009288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8849 | нд | 0.052055 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | 0.052055 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8854 | нд | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, подключением к существующему КП ТМ (1 шт), с заменой ДГР на 3 с.ш. для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8857 | нд | 0.74168 | 0.40297 | 0 | 0 | 0.33871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0.7225 | 0.40297 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1582 | 0.33581 | 4.4834 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35503 | 0.33581 | 0 | 0 | 0.019222 | 4.8031 | 0 | 4.4834 | 0 | 0.31973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек (1 шт), шкафа телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8859 | нд | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9723 | 0 | 1.9147 | 0 | 0.057661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 1.9147 | 0 | 0.057661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой дополнительных ячеек (2 шт) с ВВ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8890 | нд | 0.64137 | 0.39706 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64137 | 0.39706 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0493 | 0.33088 | 8.4737 | 0 | 0.24475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0493 | 0.33088 | 8.4737 | 0 | 0.24475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8900 | нд | 0.023353 | 0.022763 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.022763 | 0.022763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01956 | 0.018969 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01956 | 0.018969 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ДГР 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8907 | нд | 0.26333 | 0.24679 | 0 | 0 | 0.016544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26333 | 0.24679 | 0 | 0 | 0.016544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22223 | 0.20566 | 0 | 0 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22223 | 0.20566 | 0 | 0 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-8917 | нд | 0.056294 | 0.025616 | 0 | 0 | 0.030678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000662 | 0 | 0 | 0 | 0.000662 | 0.055632 | 0.025616 | 0 | 0 | 0.030016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44477 | 0.021347 | 0.39272 | 0 | 0.030698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022011 | 0.021347 | 0 | 0 | 0.000664 | 0.42276 | 0 | 0.39272 | 0 | 0.030034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-8921 | нд | 0.052345 | 0.051247 | 0 | 0 | 0.001098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051247 | 0 | 0 | 0.001098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043807 | 0.042706 | 0 | 0 | 0.001101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043807 | 0.042706 | 0 | 0 | 0.001101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт) | P_БЛ-8965 | нд | 0.34051 | 0.059582 | 0.27083 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34051 | 0.059582 | 0.27083 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28546 | 0.049652 | 0.22569 | 0 | 0.010118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28546 | 0.049652 | 0.22569 | 0 | 0.010118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП-4 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9090 | нд | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052316 | 0.051064 | 0 | 0 | 0.001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052316 | 0.051064 | 0 | 0 | 0.001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9274 | нд | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022972 | 0.022395 | 0 | 0 | 0.000577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022972 | 0.022395 | 0 | 0 | 0.000577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х630 кВА, ячеек 6 кВ (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), ТТ 0,4 кВ (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9282 | нд | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2051 | 0.20455 | 2.9187 | 0 | 0.081851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 | 0.20455 | 2.9187 | 0 | 0.081851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9315 | нд | 3.5532 | 0.046271 | 3.1029 | 0 | 0.40399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048048 | 0.046271 | 0 | 0 | 0.001777 | 3.5051 | 0 | 3.1029 | 0 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0287 | 0.038559 | 2.5858 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04034 | 0.038559 | 0 | 0 | 0.001781 | 2.9884 | 0 | 2.5858 | 0 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9388 | нд | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21094 | 0 | 0.20387 | 0 | 0.007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | 0.20387 | 0 | 0.007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9412 | нд | 0.051959 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051959 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043849 | 0.040579 | 0 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043849 | 0.040579 | 0 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-163 ф.Г-14 ПС 110/6/6 кВ Донец, ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №5, договор №42576899 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9416 | нд | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081159 | 0.004943 | 0.070606 | 0 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081159 | 0.004943 | 0.070606 | 0 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9437 | нд | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039958 | 0.039001 | 0 | 0 | 0.000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039958 | 0.039001 | 0 | 0 | 0.000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВН, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9451 | нд | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48935 | 0.033204 | 0.43979 | 0 | 0.016354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0.033204 | 0.43979 | 0 | 0.016354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1659.6621 | 1269.5552 | 17.6639 | 640.6625 | 377.474 | 233.7548 | 713.7285 | 6.237 | 335.764 | 299.1211 | 72.6064 | 321.4712 | 9.8195 | 206.7017 | 33.506 | 71.444 | 234.3555 | 1.6074 | 98.1968 | 44.8468 | 89.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.91 | 1027.3689 | 11.915 | 574.4727 | 207.2168 | 233.7644 | 280.1585 | 4.1659 | 163.7953 | 39.6879 | 72.5094 | 176.816 | 5.8165 | 88.0372 | 11.5048 | 71.4575 | 570.3945 | 1.9326 | 322.6402 | 156.0241 | 89.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 662.7683 | 667.042 | 3.0148 | 460.9804 | 120.1836 | 82.8632 | 342.3304 | 3.0148 | 204.4203 | 103.2559 | 31.6394 | 199.291 | 0 | 163.142 | 7.892 | 28.257 | 125.4205 | 0 | 93.418 | 9.0357 | 22.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.9762 | 456.3057 | 0.046607 | 312.6151 | 60.8639 | 82.78 | 184.608 | 0 | 114.4716 | 38.6002 | 31.5362 | 110.4789 | 0 | 70.7074 | 11.5048 | 28.2667 | 161.2189 | 0.046607 | 127.4362 | 10.7589 | 22.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9027 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6470 | 1.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-12-24 ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1141 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Казацкое Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-616 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-9505 | нд | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 660.8655 | 666.9915 | 3.0148 | 460.9804 | 120.1457 | 82.8507 | 342.3304 | 3.0148 | 204.4203 | 103.2559 | 31.6394 | 199.291 | 0 | 163.142 | 7.892 | 28.257 | 125.3701 | 0 | 93.418 | 8.9977 | 22.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.3906 | 456.2615 | 0.046607 | 312.6151 | 60.8323 | 82.7674 | 184.608 | 0 | 114.4716 | 38.6002 | 31.5362 | 110.4789 | 0 | 70.7074 | 11.5048 | 28.2667 | 161.1746 | 0.046607 | 127.4362 | 10.7273 | 22.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и установкой оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | 0 | 2.2323 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.019164 | 2.2323 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080622 | 0 | 0.061446 | 0 | 0.019176 | 0.080622 | 0 | 0.061446 | 0 | 0.019176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | 0 | 2.2325 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.019184 | 2.2325 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.019184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080845 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.019196 | 0.080845 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.019196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | 0 | 2.2322 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.01886 | 2.2322 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.01886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080521 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.018872 | 0.080521 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.018872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные и оборудования РЗА (25 шт) | F_БЛ-2568 | 118.4422 | 102.9547 | 0 | 102.9547 | 0 | 0 | 20.368 | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5867 | 0 | 82.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (86 шт) | J_БЛ-4956 | 0.26754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 0 | 2.0545 | 0 | 0 | 0 | 2.0545 | 0.60349 | 0 | 0 | 0 | 0.60349 | 0.6859 | 0 | 0 | 0 | 0.6859 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0545 | 0 | 0 | 0 | 2.0545 | 0.60349 | 0 | 0 | 0 | 0.60349 | 0.6859 | 0 | 0 | 0 | 0.6859 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0.59898 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0.59898 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 0 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0.57901 | 0 | 0 | 0 | 0.57901 | 0.65809 | 0 | 0 | 0 | 0.65809 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 1.9712 | 0.57901 | 0 | 0 | 0 | 0.57901 | 0.65809 | 0 | 0 | 0 | 0.65809 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 0 | 0.95819 | 0 | 0 | 0 | 0.95819 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95819 | 0 | 0 | 0 | 0.95819 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 0.52544 | 0 | 0 | 0 | 0.52544 | 0.59719 | 0 | 0 | 0 | 0.59719 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 1.7888 | 0.52544 | 0 | 0 | 0 | 0.52544 | 0.59719 | 0 | 0 | 0 | 0.59719 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5683 | 0.30866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №81 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5684 | 0.06271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №83 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5685 | 0.30987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №120 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5686 | 0.035409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №141 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (4 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5687 | 0.097837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 компл) в яч. №15 ЗРУ 6 кВ г.Старый Оскол | K_БЛ-5854 | 0.015736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 комплект) в яч.2 г.Старый Оскол | K_БЛ-5855 | 0.031243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | 0.18303 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15252 | 0.17575 | 0 | 0.16847 | 0 | 0.007275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17575 | 0 | 0.16847 | 0 | 0.007275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0.12995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой 2-х ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 28.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6260 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6261 | 0.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (19 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6263 | 0.42186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владимировка с заменой первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6264 | 0.21567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-та), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6265 | 0.22553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6266 | 0.068477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (9 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6267 | 0.22541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Котово с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (10 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-та) | L_БЛ-6268 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Центральная с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6269 | 0.088257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (7 шт) и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6270 | 0.20958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6271 | 0.10418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (3 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6272 | 0.32223 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9224 | 10.0315 | 0 | 9.7638 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0315 | 0 | 9.7638 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Анновка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6273 | 0.14923 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3394 | 11.6622 | 0 | 11.3567 | 0 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6622 | 0 | 11.3567 | 0 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6274 | 0.087028 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072523 | 0.083459 | 0 | 0.073515 | 0 | 0.009944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083459 | 0 | 0.073515 | 0 | 0.009944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6275 | 0.26761 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2218 | 14.8469 | 0 | 14.4619 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8469 | 0 | 14.4619 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (13 шт), устройств РЗА (3 шт) и оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6276 | 0.15919 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3074 | 28.6541 | 0 | 27.9179 | 0 | 0.73614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6541 | 0 | 27.9179 | 0 | 0.73614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6473 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6529 | 0 | 8.3936 | 0 | 0 | 0 | 8.3936 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3936 | 0 | 0 | 0 | 8.3936 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6530 | 11.9645 | 13.4447 | 0 | 10.7347 | 0 | 2.71 | 9.0448 | 0 | 7.8575 | 0 | 1.1873 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 1.5227 | 2.8772 | 0 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 2.3976 | 0 | 2.7102 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 3.9205 | 0 | 2.3976 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6531 | 0.5235 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6532 | 11.1965 | 12.0269 | 0 | 7.8575 | 0 | 4.1694 | 9.0448 | 0 | 7.8575 | 0 | 1.1873 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 1.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0205 | 0 | 1.851 | 0 | 4.1695 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 3.4838 | 0 | 1.851 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6533 | 4.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6535 | 11.7942 | 11.6141 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.99508 | 11.6141 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.99508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 0 | 2.3013 | 0 | 0.99531 | 3.2966 | 0 | 2.3013 | 0 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6537 | 0.5235 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | 0 | 48.6941 | 0 | 27.338 | 0 | 21.3561 | 3.5512 | 0 | 0 | 0 | 3.5512 | 36.3728 | 0 | 27.338 | 0 | 9.0349 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1403 | 0 | 22.7816 | 0 | 21.3587 | 3.5512 | 0 | 0 | 0 | 3.5512 | 31.819 | 0 | 22.7816 | 0 | 9.0374 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | 0 | 0.80938 | 0 | 0.73607 | 0 | 0.073309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80938 | 0 | 0.73607 | 0 | 0.073309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68677 | 0 | 0.61339 | 0 | 0.073377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68677 | 0 | 0.61339 | 0 | 0.073377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | 1.7225 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 0.047808 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.001201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047808 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.001201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | 16.8444 | 17.838 | 0 | 15.2023 | 0 | 2.6357 | 16.9282 | 0 | 15.0978 | 0 | 1.8304 | 0.9098 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1401 | 15.3055 | 0 | 12.6686 | 0 | 2.6369 | 14.4131 | 0 | 12.5815 | 0 | 1.8316 | 0.89239 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.80531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | 17.3886 | 17.2991 | 0 | 15.8599 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2991 | 0 | 15.8599 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6572 | 0 | 13.2166 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6572 | 0 | 13.2166 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | 16.883 | 16.3256 | 0 | 15.1777 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 15.1777 | 0 | 15.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1882 | 13.797 | 0 | 12.648 | 0 | 1.1489 | 13.797 | 0 | 12.648 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | 16.4508 | 16.1888 | 0 | 15.0512 | 0 | 1.1376 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 15.0512 | 0 | 15.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6812 | 0 | 12.5427 | 0 | 1.1385 | 13.6812 | 0 | 12.5427 | 0 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | 16.9425 | 16.387 | 0 | 15.2348 | 0 | 1.1522 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 15.2348 | 0 | 15.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1877 | 13.8489 | 0 | 12.6957 | 0 | 1.1532 | 13.8489 | 0 | 12.6957 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | 16.8609 | 18.1347 | 0 | 15.4569 | 0 | 2.6778 | 17.2126 | 0 | 15.3524 | 0 | 1.8602 | 0.92216 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.81766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5599 | 0 | 12.8807 | 0 | 2.6791 | 14.6551 | 0 | 12.7937 | 0 | 1.8615 | 0.90475 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.81767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | 15.136 | 16.2079 | 0 | 13.8095 | 0 | 2.3984 | 15.3692 | 0 | 13.705 | 0 | 1.6642 | 0.83872 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.73422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9075 | 0 | 11.5079 | 0 | 2.3995 | 13.0862 | 0 | 11.4209 | 0 | 1.6653 | 0.82131 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.73423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | 17.3939 | 18.6148 | 0 | 15.8646 | 0 | 2.7502 | 8.4427 | 0 | 6.5347 | 0 | 1.908 | 10.1721 | 0 | 9.3299 | 0 | 0.84221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.972 | 0 | 13.2205 | 0 | 2.7515 | 15.0324 | 0 | 13.1231 | 0 | 1.9093 | 0.93959 | 0 | 0.097371 | 0 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | 8.2882 | 22.0098 | 0 | 19.9721 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0098 | 0 | 19.9721 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7401 | 18.6834 | 0 | 16.6435 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6834 | 0 | 16.6435 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | 16.5637 | 16.3019 | 0 | 15.1556 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 15.1556 | 0 | 15.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7769 | 0 | 12.6296 | 0 | 1.1473 | 13.7769 | 0 | 12.6296 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | 16.8289 | 16.6637 | 0 | 15.1128 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 0 | 15.1128 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3437 | 14.1466 | 0 | 12.594 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1466 | 0 | 12.594 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | 15.0575 | 14.5502 | 0 | 13.5256 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 13.5256 | 0 | 13.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0405 | 12.2968 | 0 | 11.2713 | 0 | 1.0255 | 12.2968 | 0 | 11.2713 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | 16.0013 | 16.7547 | 0 | 14.6228 | 0 | 2.1319 | 16.4199 | 0 | 14.288 | 0 | 2.1319 | 0.33486 | 0 | 0.33486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0.27905 | 0 | 2.1319 | 2.411 | 0 | 0.27905 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-7208 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт), шкафа управления (1 шт) и ячеек выключателей 10 кВ (2 шт) | M_БЛ-7211 | 42.7872 | 38.3256 | 0 | 38.3256 | 0 | 0 | 38.3256 | 0 | 38.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой оборудования систем РЗА и ПА (2 к-та) | M_БЛ-7268 | 0.13204 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6684 | 8.471 | 0 | 8.2544 | 0 | 0.21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.471 | 0 | 8.2544 | 0 | 0.21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7339 | 0.33084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г.о. (трансформаторная мощность 2,25 МВА) | N_БЛ-7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7956 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7960 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7961 | 2 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7962 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7963 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7964 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7965 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7967 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7969 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом оперативных блокиров в ячейках 6 кВ (2 шт) | N_БЛ-7973 | 0.055628 | 0.20968 | 0 | 0 | 0.11268 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0.11268 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046357 | 0.19166 | 0 | 0 | 0.093899 | 0.097765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 0 | 0.093899 | 0.097765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Сахазный завод с монтажом оперативных блокиров в ячейках 6-10 кВ (16 шт) | N_БЛ-7974 | 0.44503 | 0.2573 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7975 | 0.47285 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7976 | 0.41722 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7977 | 0.47285 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7978 | 0.1947 | 0.15756 | 0 | 0 | 0.15756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15756 | 0 | 0 | 0.15756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7979 | 0.41722 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Поповка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7980 | 0.41722 | 0.22975 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7981 | 0 | 0.077388 | 0 | 0 | 0.077388 | 0 | 0.022308 | 0 | 0 | 0.022308 | 0 | 0.05508 | 0 | 0 | 0.05508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7982 | 0 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.12548 | 0 | 0.027564 | 0 | 0 | 0.027564 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7983 | 0.1947 | 0.1597 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Таволжанка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (2 шт) | N_БЛ-7984 | 0.055628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7985 | 0 | 0.07086 | 0 | 0 | 0.07086 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7986 | 0 | 0.07086 | 0 | 0 | 0.07086 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малая Троица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7987 | 0 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.12548 | 0 | 0.027564 | 0 | 0 | 0.027564 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7988 | 0 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.07326 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7990 | 0 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.07326 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казачья Лисица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7991 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7992 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7993 | 0 | 0.060204 | 0 | 0 | 0.060204 | 0 | 0.023484 | 0 | 0 | 0.023484 | 0 | 0.03672 | 0 | 0 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7994 | 0.22251 | 0.16632 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7995 | 0.13907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7996 | 0 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.07326 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7997 | 0 | 0.073392 | 0 | 0 | 0.073392 | 0 | 0.024432 | 0 | 0 | 0.024432 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (21 шт) | N_БЛ-7998 | 0.58411 | 0.28228 | 0 | 0 | 0.28228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28228 | 0 | 0 | 0.28228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7999 | 0 | 0.12562 | 0 | 0 | 0.12562 | 0 | 0.027696 | 0 | 0 | 0.027696 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (9 шт) | N_БЛ-8000 | 0 | 0.090288 | 0 | 0 | 0.090288 | 0 | 0.029088 | 0 | 0 | 0.029088 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимой защиты ближнего резервирования (3 шт) | N_БЛ-8003 | 7.6667 | 6.601 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования (3 шт) | N_БЛ-8004 | 11.3787 | 13.4287 | 0 | 8.8402 | 0 | 4.5885 | 10.1695 | 0 | 8.8402 | 0 | 1.3293 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0.90041 | 0 | 4.5886 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 2.6488 | 0 | 0.90041 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), заменой ТТ 10 кВ (1 к-т) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Солоти Валуйский г/о | N_БЛ-8011 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х630 кВ ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8085 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8088 | 2.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/400 кВА ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8091 | 3.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8094 | 2.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8097 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8099 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8102 | 2.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Муром с заменой выключателей 35 кВ (2 шт), трансформаторов тока 35 кВ (3 шт) и блок-контейнера связи (1 шт) | O_БЛ-8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-531 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (3 шт), ОПН 10 кВ (2 к-та), дизель-генератора (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8318 | 1.202 | 1.7163 | 0 | 1.6009 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 1.6009 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0016 | 1.4496 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ячеек КСО (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8319 | 0.35557 | 0.40929 | 0 | 0.37309 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.37309 | 0 | 0.37309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29631 | 0.34714 | 0 | 0.31091 | 0 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34714 | 0 | 0.31091 | 0 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1220 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8320 | 0.4195 | 0.55688 | 0 | 0.51752 | 0 | 0.039354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039354 | 0 | 0 | 0 | 0.039354 | 0.51752 | 0 | 0.51752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34958 | 0.47065 | 0 | 0.43127 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065 | 0 | 0.43127 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8472 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8473 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8474 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Троица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8475 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8476 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8477 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Северная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8478 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8480 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8482 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярское с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8483 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8484 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дугогасящих реакторов (3 шт) | O_БЛ-8493 | 0.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8494 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8495 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8496 | 0.33069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8497 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8506 | 0.39729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8507 | 0.43125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8517 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8518 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8519 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8520 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8521 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8522 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8523 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8524 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8525 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8526 | 0.45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8527 | 0.49115 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 6.3625 | 0 | 6.1891 | 0 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3625 | 0 | 6.1891 | 0 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8528 | 0.49115 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 6.0294 | 0 | 5.867 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0294 | 0 | 5.867 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8529 | 0.49115 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 9.0164 | 0 | 8.7622 | 0 | 0.25419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0164 | 0 | 8.7622 | 0 | 0.25419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8530 | 0.49115 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 6.6388 | 0 | 6.4587 | 0 | 0.18006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 0 | 6.4587 | 0 | 0.18006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8531 | 0.49115 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 6.1571 | 0 | 5.9919 | 0 | 0.16517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1571 | 0 | 5.9919 | 0 | 0.16517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8532 | 0.53386 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5282 | 6.1666 | 0 | 6.0007 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1666 | 0 | 6.0007 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8533 | 0.49115 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7426 | 9.1502 | 0 | 8.892 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1502 | 0 | 8.892 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8534 | 17.1152 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 0 | 0 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8535 | 8.21 | 7.2964 | 0 | 7.2964 | 0 | 0 | 7.2964 | 0 | 7.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8536 | 10.8114 | 9.8317 | 0 | 9.8317 | 0 | 0 | 9.8317 | 0 | 9.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8558 | 0.48221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (94 шт) | O_БЛ-8559 | 0.42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (96 шт) | O_БЛ-8560 | 0.43227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (58 шт) | O_БЛ-8561 | 0.30623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8562 | 0.48221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (108 шт) | O_БЛ-8563 | 0.46973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (64 шт) | O_БЛ-8564 | 0.32495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (46 шт) | O_БЛ-8565 | 0.26877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8566 | 0.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (6 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (212 шт) | O_БЛ-8567 | 0.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (92 шт) | O_БЛ-8568 | 0.21073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (76 шт) | O_БЛ-8569 | 0.51089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистные с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (74 шт) | O_БЛ-8570 | 0.48592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6, 10 кВ (102 шт) | O_БЛ-8571 | 0.39296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (3 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8572 | 0.32662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское с установкой автоматических выключателей (2 шт), с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он | O_БЛ-8628 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стариково с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8629 | 0.49644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Водохранилище с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8630 | 0.49644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8631 | 0.49644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8632 | 0.52284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8633 | 0.52065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой первичного оборудования ТМ (43 ячейки 6 кВ) | O_БЛ-8656 | 3.3396 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 0 | 0 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 70 объектов) | O_БЛ-8657 | 0 | 1.571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой выключателя 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_БЛ-8662 | 0 | 0.63316 | 0 | 0 | 0.42817 | 0.20499 | 0.63316 | 0 | 0 | 0.42817 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3717 | 4.8997 | 0 | 0 | 4.6941 | 0.20553 | 4.8997 | 0 | 0 | 4.6941 | 0.20553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | O_БЛ-8663 | 0 | 14.4931 | 0 | 0 | 14.2911 | 0.20203 | 14.4931 | 0 | 0 | 14.2911 | 0.20203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3933 | 5.3339 | 0 | 0 | 5.1313 | 0.20252 | 5.3339 | 0 | 0 | 5.1313 | 0.20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой трансформатора ТРДН-32000/6 на ТРДН-32000/6, трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), выключателей 110 кВ (5 шт), дугогасящих реакторов 6 кВ (4 шт), токопровода 6 кВ (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_БЛ-8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой оборудования ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | O_БЛ-8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-5-13 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-457 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, с.Засосна Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-601 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-107-01 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, х.Осиновский Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-52 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-53 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-643 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1188 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1213 ПС 110/35/10 кВ Западная с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | O_БЛ-8742 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.08208 | 0.090674 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.08208 | 0.090674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.5474 | 0.09096 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.5474 | 0.09096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ОПН 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8750 | 0.0248 | 0.03604 | 0 | 0.03095 | 0 | 0.00509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.03095 | 0 | 0.03095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020667 | 0.030883 | 0 | 0.025792 | 0 | 0.005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030883 | 0 | 0.025792 | 0 | 0.005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник (2 к-т) | O_БЛ-8802 | 11.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская (2 к-т) | O_БЛ-8803 | 11.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформатора 25 МВА, разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), оборудования СОПТ (1 шт), УРЗА (1 шт), СДТУ (6 шт), с установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 25,0 МВА) | P_БЛ-8876 | нд | 12.8907 | 0 | 0 | 12.5548 | 0.33591 | 11.1603 | 0 | 0 | 10.9994 | 0.16095 | 1.7304 | 0 | 0 | 1.5555 | 0.17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3528 | 0 | 0 | 6.0161 | 0.33669 | 3.2778 | 0 | 0 | 3.1164 | 0.16142 | 3.075 | 0 | 0 | 2.8997 | 0.17526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой разъединителей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений | P_БЛ-8877 | нд | 7.4158 | 0 | 0 | 7.3486 | 0.067278 | 11.0138 | 0 | 0 | 10.9465 | 0.067278 | -3.598 | 0 | 0 | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67817 | 0 | 0 | 0.61065 | 0.067529 | 0.67817 | 0 | 0 | 0.61065 | 0.067529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Октябрьская с заменой трансформатора 6,3 МВА, разъединителей 35 кВ (1 шт), выключателей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (3 шт), УРЗА (1 шт), СДТУ (1 шт), с установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-8878 | нд | 13.2744 | 0 | 0 | 12.8771 | 0.39733 | 6.5164 | 0 | 0 | 6.4326 | 0.083842 | 6.758 | 0 | 0 | 6.4445 | 0.31349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5897 | 0 | 0 | 7.1915 | 0.39819 | 1.3915 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.084115 | 6.1982 | 0 | 0 | 5.8841 | 0.31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой силовых трансформаторов 2х6,3 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_БЛ-8941 | нд | 1.9572 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой силового трансформатора 4 на 4 МВА, с установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_БЛ-8962 | нд | 2.8308 | 0 | 0 | 2.7813 | 0.049506 | 0.82678 | 0 | 0 | 0.77727 | 0.049506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6974 | 0 | 0 | 0.64772 | 0.049676 | 0.6974 | 0 | 0 | 0.64772 | 0.049676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка по техсостоянию, с.Ливенка Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8987 | нд | 0.89573 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89573 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75384 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.043325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75384 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.043325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка по техсостоянию, с.Малобыково Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8988 | нд | 0.1057 | 0 | 0 | 0.026865 | 0.078837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.026865 | 0.078837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3652 | 0 | 0 | 2.2861 | 0.079109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 2.2861 | 0.079109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Верхопенье Ивнянский р-он | P_БЛ-8992 | нд | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057724 | 0 | 0 | 0.04086 | 0.016864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0.04086 | 0.016864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-186 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9002 | нд | 0.94478 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.092163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94478 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.092163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80281 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.092297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80281 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.092297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-162 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9003 | нд | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7733 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.062781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7733 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.062781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-126 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9004 | нд | 0.95668 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95668 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81472 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-150 ПС 35/10 кВ Колосково с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Новая Симоновка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9005 | нд | 0.9484 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.095779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9484 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.095779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80643 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.095916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80643 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.095916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформатора 16 на 6,3 МВА и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9074 | нд | 1.2927 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.075188 | 1.2927 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.075188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0901 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.075439 | 1.0901 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.075439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой силового трансформатора 32 МВА на 6,3 МВА (1 шт), монтаж ячеек 6 кВ (16 шт), оборудования РЗА (1 шт) и СДТУ (1 шт), защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9076 | нд | 2.1749 | 0 | 0 | 2.0891 | 0.085825 | 2.1749 | 0 | 0 | 2.0891 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.827 | 0 | 0 | 1.7409 | 0.086064 | 1.827 | 0 | 0 | 1.7409 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Н.Деревня с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 6,3 МВА (1 шт) и монтажом защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9077 | нд | 1.1503 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.083629 | 1.1503 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.083629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97287 | 0 | 0 | 0.88893 | 0.083932 | 0.97287 | 0 | 0 | 0.88893 | 0.083932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 5,6 МВА (1 шт), монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 5,6 МВА) | P_БЛ-9078 | нд | 2.4894 | 0 | 0 | 1.9774 | 0.51203 | 2.5716 | 0 | 0 | 2.0596 | 0.51203 | -0.0822 | 0 | 0 | -0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1838 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.46748 | 2.1838 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.46748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой вакуумных выключателей 10 кВ (3 шт), ЩСН 0,4 кВ (1 шт), оборудования РЗА (28 шт), счетчиков ЭЭ (11 шт) | P_БЛ-9082 | нд | 5.8758 | 0 | 0 | 5.6892 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8758 | 0 | 0 | 5.6892 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9284 | 0 | 0 | 4.741 | 0.18736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 4.741 | 0.18736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Строитель (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9229 | нд | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0.18033 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9536 | 0 | 0 | 1.7726 | 0.18099 | 1.9536 | 0 | 0 | 1.7726 | 0.18099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-804 ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Покровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9230 | нд | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0.092161 | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0903 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.092533 | 1.0903 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.092533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-802 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Сажное Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9231 | нд | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0.053849 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0317 | 0 | 0 | 0.97764 | 0.054034 | 1.0317 | 0 | 0 | 0.97764 | 0.054034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1515 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Томаровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9232 | нд | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0.086064 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0842 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.086402 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.086402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-315 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Серетино Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9233 | нд | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0.075566 | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0737 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.075868 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.075868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 2х16 МВА на 2х16 МВА, монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_БЛ-9334 | нд | 6.8671 | 0 | 0 | 5.5986 | 1.2686 | 10.5393 | 0 | 0 | 9.4168 | 1.1225 | 0.79136 | 0 | 0 | 0.64529 | 0.14607 | -4.4636 | 0 | 0 | -4.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1099 | 0 | 0 | 10.9151 | 1.1948 | 9.4335 | 0 | 0 | 8.3851 | 1.0484 | 2.6764 | 0 | 0 | 2.53 | 0.14638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой фундаментов и защитных ограждений силовых трансформаторов | P_БЛ-9335 | нд | 8.706 | 0 | 5.4318 | 2.696 | 0.57827 | 2.5873 | 0 | 0 | 2.4668 | 0.12048 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.2292 | 0.045845 | 5.8437 | 0 | 5.4318 | 0 | 0.41195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3525 | 0 | 4.5265 | 2.2466 | 0.57938 | 2.1765 | 0 | 0 | 2.0556 | 0.12086 | 0.2369 | 0 | 0 | 0.191 | 0.045904 | 4.9391 | 0 | 4.5265 | 0 | 0.41263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-2026 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой автоматического выключателя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25) | P_БЛ-9500 | нд | 0.031225 | 0 | 0 | 0.015376 | 0.015849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031225 | 0 | 0 | 0.015376 | 0.015849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028782 | 0 | 0 | 0.012813 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028782 | 0 | 0 | 0.012813 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 458.3541 | 244.6816 | 13.6747 | 86.9354 | 13.3188 | 130.7527 | 108.5146 | 2.2478 | 68.7824 | 1.3052 | 36.1791 | 66.2721 | 9.8195 | 13.3743 | 0 | 43.0783 | 69.895 | 1.6074 | 4.7788 | 12.0135 | 51.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.5541 | 358.9236 | 11.8684 | 215.1902 | 1.0877 | 130.7774 | 46.4577 | 4.1659 | 5.0237 | 1.0877 | 36.1804 | 65.0306 | 5.8165 | 16.1322 | 0 | 43.082 | 247.4353 | 1.886 | 194.0343 | 0 | 51.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 203.9054 | 227.9951 | 10.3475 | 78.4288 | 13.3188 | 125.9002 | 99.1916 | 0.37583 | 61.3422 | 1.3052 | 36.1684 | 63.5228 | 8.3642 | 12.3078 | 0 | 42.8508 | 65.2807 | 1.6074 | 4.7788 | 12.0135 | 46.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9787 | 185.53 | 10.2006 | 48.3262 | 1.0877 | 125.9155 | 46.1394 | 3.8583 | 5.0237 | 1.0877 | 36.1697 | 63.009 | 4.9114 | 15.2435 | 0 | 42.8541 | 76.3816 | 1.4309 | 28.059 | 0 | 46.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,5 км) | F_2053 | 4.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 3.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 2.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,679 км) | F_БЛ-1651 | 3.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,05 км) | F_БЛ-1654 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,494 км) | F_БЛ-1658 | 3.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,51 км) | F_БЛ-1661 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,01 км) | F_БЛ-1663 | 3.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,231 км) | F_БЛ-1665 | 3.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,7 км) | F_БЛ-1669 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,67 км) | F_БЛ-1671 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,781 км) | F_БЛ-1674 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,084 км) | F_БЛ-1677 | 1.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,751 км) | F_БЛ-1681 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,838 км) | F_БЛ-1683 | 2.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,56 км) | F_БЛ-1686 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,312 км) | F_БЛ-1689 | 4.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,403 км) | F_БЛ-1693 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,109 км) | F_БЛ-1699 | 3.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | 1.8051 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5042 | 1.8601 | 0 | 1.8109 | 0 | 0.049206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8601 | 0 | 1.8109 | 0 | 0.049206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | 2.5249 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1041 | 2.0867 | 0 | 2.0318 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 2.0318 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 5.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (23 шт) с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 6,0 км) | F_БЛ-2002 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (18 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 7,184 км) | F_БЛ-2025 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | 22.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | 3.1077 | 0.073719 | 0 | 0 | 0 | 0.073719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073719 | 0 | 0 | 0 | 0.073719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 2.6119 | 0 | 2.5381 | 0 | 0.073833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 0 | 2.5381 | 0 | 0.073833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 5,6 км) | G_БЛ-3327 | 6.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Шебекинский г/о (протяженность 2,069 км) | H_БЛ-3755 | 6.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 0,525 км) | I_БЛ-4393 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,85 км) | J_БЛ-4394 | 3.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Гостищево Яковлевский г.о. (протяженность 2,825 км) | I_БЛ-4402 | 0 | 5.6365 | 0 | 4.7456 | 0 | 0.89098 | 4.6747 | 0 | 4.0766 | 0 | 0.59817 | 0.9618 | 0 | 0.66899 | 0 | 0.29281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.89104 | 0.59817 | 0 | 0 | 0 | 0.59817 | 0.85037 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Андреевка Прохоровский р-он (протяженность 2,67 км) | J_БЛ-4404 | 0 | 5.7694 | 0 | 5.3325 | 0 | 0.43686 | 5.7694 | 0 | 5.3325 | 0 | 0.43686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7376 | 0 | 3.3004 | 0 | 0.43719 | 3.7376 | 0 | 3.3004 | 0 | 0.43719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-311 ф.3 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Валуйский г/о п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | 0.80252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493 | 0.69928 | 1.5076 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.052382 | 0.010673 | 0 | 0 | 0 | 0.010673 | 1.4969 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.041709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7494 | 1.2652 | 1.2127 | 0 | 0 | 0.052505 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 0.9469 | 0.90509 | 0 | 0 | 0.041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,309 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 0.64057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,08 км) | F_БЛ-541 | 0.29403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-543 | 0.64431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,963 км) | F_БЛ-545 | 2.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,987 км) | F_БЛ-553 | 0 | 2.3718 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,927 км) | F_БЛ-555 | 0 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | 1.3575 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.4586 | 0 | 1.4195 | 0 | 0.039099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 1.4195 | 0 | 0.039099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | 1.5542 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 1.4416 | 0 | 1.4029 | 0 | 0.038678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 1.4029 | 0 | 0.038678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | 4.1633 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 4.1787 | 0 | 4.0727 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1787 | 0 | 4.0727 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | 0 | 0.092557 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015944 | 0.092557 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015956 | 0.0798 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и провода на большее сечение Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | 0.85381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Репное, Белгородский р-он (протяженность 0,883 км) | L_БЛ-6450 | 2.9487 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 2.6669 | 0 | 2.5986 | 0 | 0.068258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 2.5986 | 0 | 0.068258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,081 км) | L_БЛ-6468 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,009 км) | L_БЛ-6469 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,097 км) | L_БЛ-6471 | 2.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 0,519 км) | L_БЛ-6472 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,237 км) | L_БЛ-6513 | 0 | 145.1991 | 0 | 24.998 | 0 | 120.2011 | 59.737 | 0 | 24.8619 | 0 | 34.8751 | 40.1241 | 0 | 0 | 0 | 40.1241 | 45.338 | 0 | 0.1361 | 0 | 45.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0085 | 1.0224 | 4.7792 | 0 | 120.2069 | 37.1706 | 1.0224 | 1.2727 | 0 | 34.8756 | 43.5177 | 0 | 3.3932 | 0 | 40.1245 | 45.3202 | 0 | 0.11341 | 0 | 45.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,832 км) | M_БЛ-6751 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 0,974 км) | M_БЛ-6756 | 0 | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,997 км) | M_БЛ-6762 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | 0.78096 | 0.5053 | 0.47929 | 0 | 0 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5021 | 0.47929 | 0 | 0 | 0.022808 | 0.003199 | 0 | 0 | 0 | 0.003199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9841 | 0.54986 | 0.52379 | 0 | 0 | 0.02607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42227 | 0.39941 | 0 | 0 | 0.022863 | 0.12759 | 0.12438 | 0 | 0 | 0.003207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | 1.5854 | 0.43002 | 0.41497 | 0 | 0 | 0.015049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35937 | 0.34432 | 0 | 0 | 0.015049 | 0.070649 | 0.070649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0.36089 | 0.34581 | 0 | 0 | 0.015085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36089 | 0.34581 | 0 | 0 | 0.015085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 3,431 км) | M_БЛ-6776 | 0 | 5.7515 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 5.7515 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | 3.9503 | 0.46577 | 0.43401 | 0 | 0 | 0.031756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46577 | 0.43401 | 0 | 0 | 0.031756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0.49691 | 0.46509 | 0 | 0 | 0.031817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49691 | 0.46509 | 0 | 0 | 0.031817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 4,138 км) | M_БЛ-6779 | 0 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | 0.71379 | 0.65066 | 0.6167 | 0 | 0 | 0.033964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64604 | 0.6167 | 0 | 0 | 0.029346 | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5948 | 0.72748 | 0.69344 | 0 | 0 | 0.034046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 0.51392 | 0 | 0 | 0.029417 | 0.18415 | 0.17952 | 0 | 0 | 0.004629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | 0.51219 | 0.76811 | 0.74503 | 0 | 0 | 0.023077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19829 | 0.17521 | 0 | 0 | 0.023077 | 0.56982 | 0.56982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4268 | 0.64399 | 0.62086 | 0 | 0 | 0.023133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64399 | 0.62086 | 0 | 0 | 0.023133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Черкасское Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | 0.37657 | 0.50617 | 0.48051 | 0 | 0 | 0.025656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50338 | 0.48051 | 0 | 0 | 0.022866 | 0.00279 | 0 | 0 | 0 | 0.00279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4805 | 0.53462 | 0.50891 | 0 | 0 | 0.025718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.40043 | 0 | 0 | 0.022921 | 0.11128 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.002797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-312 ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Красное Шебекинский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-6789 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | 0.56943 | 0.94977 | 0.652 | 0 | 0 | 0.29777 | 0.018851 | 0 | 0 | 0 | 0.018851 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8079 | 4.5997 | 0.54334 | 3.7584 | 0 | 0.29798 | 0.56223 | 0.54334 | 0 | 0 | 0.018892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 0 | 3.7584 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | 0.65493 | 0.58831 | 0.57178 | 0 | 0 | 0.016531 | 0.016531 | 0 | 0 | 0 | 0.016531 | 0.57178 | 0.57178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 0.49305 | 0.47648 | 0 | 0 | 0.016567 | 0.49305 | 0.47648 | 0 | 0 | 0.016567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6792 | 0.22424 | 0.22911 | 0.22064 | 0 | 0 | 0.008473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22911 | 0.22064 | 0 | 0 | 0.008473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 0.19236 | 0.18386 | 0 | 0 | 0.008493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.18386 | 0 | 0 | 0.008493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | 2.3143 | 0.1209 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 0.10118 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10118 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | 0.50655 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0888 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | 0.59874 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.249 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-он (протяженность 3,471 км) | M_БЛ-6823 | 0 | 4.5067 | 0 | 4.1297 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0 | 4.1297 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 3.4414 | 0 | 0.37741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 3.4414 | 0 | 0.37741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | 0.19836 | 0.60799 | 0.58551 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60799 | 0.58551 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 0.51046 | 0.48793 | 0 | 0 | 0.022538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51046 | 0.48793 | 0 | 0 | 0.022538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | 2.3046 | 0.49299 | 0.47476 | 0 | 0 | 0.018231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49299 | 0.47476 | 0 | 0 | 0.018231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9205 | 0.41391 | 0.39564 | 0 | 0 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41391 | 0.39564 | 0 | 0 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | 0.67804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | 0.61769 | 0.32588 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.017489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32307 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.014676 | 0.002813 | 0 | 0 | 0 | 0.002813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6814 | 0.38389 | 0.36636 | 0 | 0 | 0.017531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.014711 | 0.11218 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.00282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | 0.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | 0.65343 | 0.58822 | 0.57169 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8779 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | 0.65343 | 0.58822 | 0.57169 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8779 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | 0.25455 | 0.30067 | 0.2921 | 0 | 0 | 0.008574 | 0.30067 | 0.2921 | 0 | 0 | 0.008574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7121 | 0.25201 | 0.24342 | 0 | 0 | 0.008598 | 0.25201 | 0.24342 | 0 | 0 | 0.008598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | 0.66472 | 0.50424 | 0.48902 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.010834 | 0 | 0 | 0 | 0.010834 | 0.49341 | 0.48902 | 0 | 0 | 0.004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0539 | 0.42277 | 0.40752 | 0 | 0 | 0.015257 | 0.32313 | 0.31228 | 0 | 0 | 0.010858 | 0.099639 | 0.09524 | 0 | 0 | 0.004399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | 0.27877 | 0.26982 | 0.25984 | 0 | 0 | 0.009978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0.25984 | 0 | 0 | 0.009978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0.22654 | 0.21654 | 0 | 0 | 0.010002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22654 | 0.21654 | 0 | 0 | 0.010002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-705 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,701 км) | M_БЛ-6875 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,035 км) | M_БЛ-6876 | 0.25216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,868 км) | M_БЛ-6877 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,365 км, в том числе ГНБ - 0,354 км) | F_БЛ-689 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,789 км) | M_БЛ-6970 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | 0.60402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 2,0 км) | N_БЛ-8008 | 0.72997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 5,0 км) | N_БЛ-8009 | 0.52914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,174 км) | N_БЛ-8084 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,083 км) | N_БЛ-8087 | 2.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,538 км) | N_БЛ-8090 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,476 км) | N_БЛ-8093 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,136 км) | N_БЛ-8096 | 2.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,074 км) | N_БЛ-8101 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дунайка Грайворонский г/о (протяженность 1,6 км) | N_БЛ-8113 | 0.33053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,876 км) | F_БЛ-817 | 0 | 1.6054 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски) большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | O_БЛ-8359 | 0 | 4.4188 | 0 | 0.94611 | 2.9395 | 0.53321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0.94611 | 0 | 0.53321 | 2.9395 | 0 | 0 | 2.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 2.3822 | 0 | 0.53388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 2.3822 | 0 | 0.53388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ №38 ЛГОК – ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №42376438 от 08.08.23, Губкинский г.о, протяженность 0,624 км) | O_БЛ-8393 | 19.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.1-64) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (1 этап; протяженность 13,9 км) | O_БЛ-8739 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.64-130) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (2 этап; протяженность 14,2 км) | O_БЛ-8740 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.130-200) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (3 этап; протяженность 15,1 км) | O_БЛ-8741 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №3100/07768/24/42495247 от 24.06.24, Губкинский г.о, протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8855 | 1.7092 | 2.7639 | 0.083734 | 2.4366 | 0 | 0.24359 | 0.083734 | 0.083734 | 0 | 0 | 0 | 2.6802 | 0 | 2.4366 | 0 | 0.24359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 2.2743 | 0 | 2.0305 | 0 | 0.24381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 | 2.0305 | 0 | 0.24381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-889 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №21 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-892 | 1.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-209 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,94 км) | P_БЛ-8935 | нд | 3.6215 | 0.089165 | 2.8758 | 0 | 0.65656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6215 | 0.089165 | 2.8758 | 0 | 0.65656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.128 | 0.074304 | 2.3965 | 0 | 0.65726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0.074304 | 2.3965 | 0 | 0.65726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,12 км) | P_БЛ-8936 | нд | 0.68388 | 0.005605 | 0.51394 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68388 | 0.005605 | 0.51394 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59745 | 0.004671 | 0.42828 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59745 | 0.004671 | 0.42828 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №23 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - хлораторная, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,063 км) | F_БЛ-894 | 0.31479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-413 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,069 км) | P_БЛ-8982 | нд | 0.084367 | 0 | 0.039128 | 0.01176 | 0.033479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | 0.039128 | 0 | 0.033479 | 0.01176 | 0 | 0 | 0.01176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06612 | 0 | 0.032607 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06612 | 0 | 0.032607 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-705 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Большая Халань Корочанский р-н (протяженность 1,6 км) | P_БЛ-9013 | нд | 2.3097 | 0 | 0 | 2.2508 | 0.058845 | 1.3641 | 0 | 0 | 1.3052 | 0.058845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94561 | 0 | 0 | 0.94561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1467 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.059003 | 1.1467 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.059003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 0,25 км) | P_БЛ-9017 | нд | 0.28501 | 0 | 0.25531 | 0 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28501 | 0 | 0.25531 | 0 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34686 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.029836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34686 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.029836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ковалево Алексеевский г.о. (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9027 | нд | 0.30641 | 0 | 0 | 0.30641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30641 | 0 | 0 | 0.30641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-473 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Саловка Вейделевский р-он (протяженность 0,95 км) | P_БЛ-9030 | нд | 0.27932 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-303 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Томаровка Яковлевский г.о. (протяженность 1,7 км) | P_БЛ-9031 | нд | 0.91751 | 0 | 0 | 0.91751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91751 | 0 | 0 | 0.91751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-205 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерово Яковлевский г.о. (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9032 | нд | 0.64766 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-331 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ездочное Чернянский р-он (протяженность 2,325 км) | P_БЛ-9033 | нд | 1.2548 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-8-16 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,31 км) | P_БЛ-9034 | нд | 0.25296 | 0 | 0.17557 | 0.044104 | 0.033286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0.17557 | 0 | 0.033286 | 0.044104 | 0 | 0 | 0.044104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17963 | 0 | 0.14631 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17963 | 0 | 0.14631 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-107 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жабское Ровеньской р-он (протяженность 1,997 км) | P_БЛ-9035 | нд | 1.0778 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-202 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровеньки Ровеньской р-он (протяженность 0,695 км) | P_БЛ-9036 | нд | 0.3751 | 0 | 0 | 0.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3751 | 0 | 0 | 0.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-8-03 ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ольховатка Новооскольский г.о. (протяженность 1,69 км) | P_БЛ-9037 | нд | 0.4969 | 0 | 0 | 0.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4969 | 0 | 0 | 0.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-20 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Тростенец Новооскольский г.о. (протяженность 1,3 км) | P_БЛ-9038 | нд | 0.38223 | 0 | 0 | 0.38223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38223 | 0 | 0 | 0.38223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-35-08 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Шараповка Новооскольский г.о. (протяженность 1,85 км) | P_БЛ-9039 | нд | 0.54395 | 0 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка, Красногвардейский р-он (протяженность 1,1 км) | P_БЛ-9042 | нд | 0.79702 | 0 | 0.67956 | 0 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79702 | 0 | 0.67956 | 0 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6655 | 0 | 1.5475 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 1.5475 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 1,4 км) | P_БЛ-9043 | нд | 0.91496 | 0 | 0.82146 | 0 | 0.093499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91496 | 0 | 0.82146 | 0 | 0.093499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6138 | 0 | 2.52 | 0 | 0.093812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 2.52 | 0 | 0.093812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоуколово Красненский р-он (протяженность 0,799 км) | P_БЛ-9045 | нд | 0.60774 | 0 | 0.44527 | 0 | 0.16247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60774 | 0 | 0.44527 | 0 | 0.16247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70494 | 0 | 0.54135 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0.54135 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-109 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Полянский Корочанский р-он (протяженность 0,704 км) | P_БЛ-9047 | нд | 1.3945 | 0 | 1.2565 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 1.2565 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1853 | 0 | 1.047 | 0 | 0.13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 1.047 | 0 | 0.13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-204 ПС 35/10 кВ Ивица с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9048 | нд | 0.67606 | 0 | 0.62649 | 0 | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67606 | 0 | 0.62649 | 0 | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93039 | 0 | 0.88063 | 0 | 0.049761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93039 | 0 | 0.88063 | 0 | 0.049761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Череново Ивнянский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9050 | нд | 0.23522 | 0 | 0 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23522 | 0 | 0 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-203 ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,28 км) | P_БЛ-9052 | нд | 0.082327 | 0 | 0 | 0.082327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082327 | 0 | 0 | 0.082327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 35/10 кВ Пятницкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ульяновка Волоконовский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9062 | нд | 0.23279 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23279 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54598 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54598 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-699 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9063 | нд | 0.14701 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9064 | нд | 0.19681 | 0 | 0.14932 | 0 | 0.04749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19681 | 0 | 0.14932 | 0 | 0.04749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79227 | 0 | 0.74452 | 0 | 0.04775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79227 | 0 | 0.74452 | 0 | 0.04775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-933 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Таврово Белгородский р-он (протяженность 2,4 км) | P_БЛ-9066 | нд | 0.70566 | 0 | 0 | 0.70566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70566 | 0 | 0 | 0.70566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС 35/10 кВ М.Удеровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г.о. (протяженность 1,15 км) | P_БЛ-9068 | нд | 0.62067 | 0 | 0 | 0.62067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62067 | 0 | 0 | 0.62067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Салют Агро, договор №3100/00717/25/42586891 от 04.02.25, Корочанский р-он, протяженность 0,369 км) | P_БЛ-9389 | нд | 0.066241 | 0 | 0.043038 | 0 | 0.023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066241 | 0 | 0.043038 | 0 | 0.023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059091 | 0 | 0.035865 | 0 | 0.023226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | 0.035865 | 0 | 0.023226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-340 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,1 км) | P_БЛ-9399 | нд | 0.2017 | 0.012876 | 0.18821 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.012876 | 0.18821 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16819 | 0.01073 | 0.15684 | 0 | 0.000614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.01073 | 0.15684 | 0 | 0.000614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Котово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Попова И.Е, договор №3100/01985/25/42593238 от 04.03.25, Старооскольский г.о, протяженность 0,1 км) | P_БЛ-9413 | нд | 0.42623 | 0 | 0.2908 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42623 | 0 | 0.2908 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37789 | 0 | 0.24233 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37789 | 0 | 0.24233 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-2026 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25, протяженность 0,025 км) | P_БЛ-9501 | нд | 0.081192 | 0 | 0.032082 | 0 | 0.04911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081192 | 0 | 0.032082 | 0 | 0.04911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076199 | 0 | 0.026735 | 0 | 0.049464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0 | 0.026735 | 0 | 0.049464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4006 ПС 35/10 кВ Иловка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25, протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9502 | нд | 0.11492 | 0 | 0.039005 | 0 | 0.075912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0 | 0.039005 | 0 | 0.075912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10899 | 0 | 0.032504 | 0 | 0.076486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | 0 | 0.032504 | 0 | 0.076486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, протяженность 0,045 км) | P_БЛ-9504 | нд | 0.2178 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18556 | 0 | 0.16191 | 0 | 0.023644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18556 | 0 | 0.16191 | 0 | 0.023644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10/6 кВ Сахарный завод с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РусАгро-Белгород - филиал Чернянский, договор №3100/04204/25/42597610 от 02.07.25, Чернянский р-н, протяженность 0,08 км) | P_БЛ-9516 | нд | 0.038273 | 0 | 0.025817 | 0 | 0.012456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038273 | 0 | 0.025817 | 0 | 0.012456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076066 | 0 | 0.063525 | 0 | 0.012541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076066 | 0 | 0.063525 | 0 | 0.012541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.093794 | 0 | 0.017311 | 0.11111 | 0 | 0.093794 | 0 | 0.017311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095488 | 0 | 0.078162 | 0 | 0.017326 | 0.095488 | 0 | 0.078162 | 0 | 0.017326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | 0 | 0.1467 | 0 | 0.12677 | 0 | 0.019934 | 0.1467 | 0 | 0.12677 | 0 | 0.019934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12559 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.019955 | 0.12559 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.019955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | 0 | 0.09459 | 0 | 0.079052 | 0 | 0.015538 | 0.09459 | 0 | 0.079052 | 0 | 0.015538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081428 | 0 | 0.065877 | 0 | 0.015551 | 0.081428 | 0 | 0.065877 | 0 | 0.015551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | 0 | 0.10479 | 0 | 0.08794 | 0 | 0.016845 | 0.10479 | 0 | 0.08794 | 0 | 0.016845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090142 | 0 | 0.073283 | 0 | 0.016859 | 0.090142 | 0 | 0.073283 | 0 | 0.016859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | 0 | 0.091956 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015343 | 0.091956 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015356 | 0.0792 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 254.4486 | 16.6864 | 3.3272 | 8.5067 | 0 | 4.8525 | 9.3229 | 1.872 | 7.4402 | 0 | 0.010673 | 2.7492 | 1.4552 | 1.0665 | 0 | 0.22753 | 4.6143 | 0 | 0 | 0 | 4.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5754 | 173.3936 | 1.6678 | 166.864 | 0 | 4.8618 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 2.0216 | 0.90509 | 0.88872 | 0 | 0.22784 | 171.0537 | 0.45511 | 165.9753 | 0 | 4.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 0.89199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 24.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуйки - Волоконовка с заменой грозозащитного троса (43,175 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2927 | 1.3602 | 0.36136 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0.36136 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (20,574 км), подвесных гирлянд и устройств защит | G_БЛ-2930 | 14.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (38,737 км), подвесных гирлянд и устройств защит (412 шт) | G_БЛ-2931 | 0.55785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ст.Оскол 500 – К.Бугры с заменой грозозащитного троса (18,146 км), подвесных гирлянд и устройств защит (202 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2933 | 2.1445 | 0.20225 | 0.20225 | 0 | 0 | 0 | 0.20225 | 0.20225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (13,515 км) | G_БЛ-2941 | 0.90316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищепром - Северная с заменой грозозащитного троса (11,864 км) | G_БЛ-2942 | 0.47346 | 0.16418 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород - Пищепром с заменой грозозащитного троса (2,673 км) | G_БЛ-2943 | 1.4675 | 0.096943 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0.096943 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,286 км) | G_БЛ-2955 | 6.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,286 км) | G_БЛ-2957 | 6.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 яч.15 до ТП 6 кВ №110 яч.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,842 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | G_БЛ-312 | 13.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Майская с установкой промежуточных опор (3 шт) и разъединителей (4 шт), с.Репное Белгородский р-он | H_БЛ-3986 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/1) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,604 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4022 | 6.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/2) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,598 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4023 | 6.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 11.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой разъединителей (2 шт) Шебекинский р-н с.Вознесеновка | I_БЛ-4338 | 0.31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495 | 0.56768 | 1.5076 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.052382 | 0.010673 | 0 | 0 | 0 | 0.010673 | 1.4969 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.041709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4731 | 1.2652 | 1.2127 | 0 | 0 | 0.052505 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 0.9469 | 0.90509 | 0 | 0 | 0.041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 8,952 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-497 | 7.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 9,086 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-499 | 6.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 1,707 км) | F_БЛ-506 | 0.70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 0.63187 | 0.22064 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом кабельного участка с.Беловское Белгородский р-он (протяженность 3,746 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | K_БЛ-5592 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с монтажом кабельного участка с.Монаково, Старооскольский р-он (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 0.66138 | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6525 | 14.5922 | 0 | 14.2273 | 0 | 0.36491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5922 | 0 | 14.2273 | 0 | 0.36491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с монтажом кабельного участка с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | 1.5081 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 1.2227 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.033247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.033247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом кабельных вставок с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с моньтажом кабельного участка Валуйский р-н (протяженность 0,47 км в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | 3.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | 0.17666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-669 | 0.30376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-672 | 0.26526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-677 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-684 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 8,0 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | M_БЛ-6862 | 54.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7228 | 0.117 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4383 | 4.3177 | 0 | 4.1957 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3177 | 0 | 4.1957 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7229 | 0.16049 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6321 | 8.4005 | 0 | 8.1612 | 0 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4005 | 0 | 8.1612 | 0 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7230 | 0.11607 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4359 | 4.312 | 0 | 4.1931 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 4.1931 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7231 | 0.22124 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2332 | 6.9177 | 0 | 6.7257 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 6.7257 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7232 | 0.17526 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4254 | 10.9998 | 0 | 10.6958 | 0 | 0.30406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9998 | 0 | 10.6958 | 0 | 0.30406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) блока связи (1 шт) | M_БЛ-7233 | 0.11248 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2967 | 5.2209 | 0 | 5.0752 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2209 | 0 | 5.0752 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7234 | 0.2705 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 2.6182 | 0 | 2.5433 | 0 | 0.074988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6182 | 0 | 2.5433 | 0 | 0.074988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7235 | 0.1115 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4204 | 4.2952 | 0 | 4.1771 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 4.1771 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7236 | 0.33325 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8446 | 2.6817 | 0 | 2.6051 | 0 | 0.076651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 2.6051 | 0 | 0.076651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ивица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7237 | 0.15116 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5068 | 7.256 | 0 | 7.05 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0 | 7.05 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Анновка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7238 | 0.26301 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9414 | 11.5094 | 0 | 11.193 | 0 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5094 | 0 | 11.193 | 0 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7239 | 0.32369 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9902 | 11.4784 | 0 | 11.1589 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4784 | 0 | 11.1589 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизации ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7347 | 0.20891 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4089 | 12.4507 | 0 | 12.1187 | 0 | 0.33205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4507 | 0 | 12.1187 | 0 | 0.33205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7348 | 0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7349 | 0.12224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7350 | 0.30504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7351 | 0.31042 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7045 | 14.0979 | 0 | 13.7258 | 0 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0979 | 0 | 13.7258 | 0 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7352 | 0.11158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7353 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7354 | 0.13535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7355 | 0.13477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7356 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7357 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ РП-16н(17) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7358 | 0.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7359 | 0.13049 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2355 | 7.1075 | 0 | 6.9218 | 0 | 0.18569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1075 | 0 | 6.9218 | 0 | 0.18569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7360 | 0.12831 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 6.9 | 0 | 6.72 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.72 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7361 | 0.16747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7362 | 0.36684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7363 | 0.16972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7364 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с монтажом ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7365 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7366 | 0.14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7367 | 0.27182 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 14.0376 | 0 | 13.6605 | 0 | 0.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0376 | 0 | 13.6605 | 0 | 0.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7368 | 0.26544 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0234 | 8.7971 | 0 | 8.5617 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7971 | 0 | 8.5617 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7369 | 0.32769 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2497 | 9.7424 | 0 | 9.487 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7424 | 0 | 9.487 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.25 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,226 км) | F_БЛ-740 | 0.96202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №12 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.5 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,150 км) | F_БЛ-744 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №11 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,173 км) | F_БЛ-747 | 0.81012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,083 км) | F_БЛ-750 | 0.84924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,108 км) | F_БЛ-753 | 0.70108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.10 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,160 км) | F_БЛ-756 | 0.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,132 км) | F_БЛ-760 | 0.98079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-763 | 0.27022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-767 | 0.28211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.ЦРП 1 ТП-799 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,522 км, в том числе ГНБ - 0,474 км) | N_БЛ-8006 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка и заменой разъединителей (1 шт), с.Соломино Белгородский р-он (протяженность 0,403 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | N_БЛ-8007 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом кабельного участка с установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8010 | 0.41261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,581 км, в том числе ГНБ - 0,288 км) | N_БЛ-8015 | 8.6139 | 7.4402 | 0 | 7.4402 | 0 | 0 | 7.4402 | 0 | 7.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-27 ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,055 км, в том числе ГНБ - 0,518 км) | N_БЛ-8016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,108 км) | N_БЛ-8083 | 0.32628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,022 км) | N_БЛ-8086 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,042 км) | N_БЛ-8089 | 0.17704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8092 | 0.38897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,074 км) | N_БЛ-8095 | 0.28098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,069 км) | N_БЛ-8098 | 0.26294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8100 | 0.57435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8103 | 0.61554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 - ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,431 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | N_БЛ-8104 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,024 км) | N_БЛ-8105 | 0.19592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,391 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | N_БЛ-8106 | 0.43642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-607 - ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,41 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8107 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-606 - ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,556 км, в том числе ГНБ - 0,157 км) | N_БЛ-8108 | 0.54856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 - ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,684 км, в том числе ГНБ - 0,062 км) | N_БЛ-8109 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,017 км) | N_БЛ-8110 | 0.16859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 - ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,455 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | N_БЛ-8111 | 0.23717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-8112 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 4,412 км) | O_БЛ-8187 | 2.2414 | 0.82663 | 0.82663 | 0 | 0 | 0 | 0.82663 | 0.82663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-841 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-845 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск районная, Лиски - АНП, Алексеевка -Острогожск районная I (II) цепь с организацией канала передачи управляющих воздействий АОПО | O_БЛ-8573 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-878 | 0.54707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-882 | 0.55195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-прачечная с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-885 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 патолог.-хоз.блок с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-897 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-патология с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-901 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Дубовое Белгородский р-он (протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | P_БЛ-9011 | нд | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46627 | 0.45511 | 0 | 0 | 0.011158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46627 | 0.45511 | 0 | 0 | 0.011158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей и установкой разъединителей (2 шт), с.Нижний Ольшанец Белгородский р-он (протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | P_БЛ-9015 | нд | 1.2523 | 0 | 1.0665 | 0 | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 1.0665 | 0 | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0747 | 0 | 0.88872 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0.88872 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ЦСО с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,127 км) | F_БЛ-919 | 0.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Химзавод - Нежеголь с заменой фундамента и элементов опор №30, 34 | P_БЛ-9374 | нд | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6317 | 0 | 1.589 | 0 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 1.589 | 0 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 343.4595 | 259.1196 | 0 | 0 | 243.9716 | 15.148 | 194.56 | 0 | 0 | 194.56 | 0 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 38.9456 | 0 | 0 | 23.7976 | 15.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6687 | 160.4762 | 0 | 0 | 145.2652 | 15.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4762 | 0 | 0 | 145.2652 | 15.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 331.1022 | 258.5189 | 0 | 0 | 243.4691 | 15.0498 | 194.56 | 0 | 0 | 194.56 | 0 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 38.3449 | 0 | 0 | 23.2951 | 15.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1346 | 159.9585 | 0 | 0 | 144.8465 | 15.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9585 | 0 | 0 | 144.8465 | 15.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 8235) | M_БЛ-7469 | 121.4004 | 149.4754 | 0 | 0 | 149.4754 | 0 | 149.4754 | 0 | 0 | 149.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2079) | M_БЛ-7470 | 35.2549 | 45.0846 | 0 | 0 | 45.0846 | 0 | 45.0846 | 0 | 0 | 45.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 3821) | M_БЛ-7472 | 35.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 1858) | M_БЛ-7473 | 32.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 2947) | M_БЛ-7478 | 31.7402 | 11.5795 | 0 | 0 | 4.9349 | 6.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1486 | 0 | 0 | 25.1486 | 0 | -13.5692 | 0 | 0 | -20.2137 | 6.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4502 | 62.7567 | 0 | 0 | 56.0824 | 6.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7567 | 0 | 0 | 56.0824 | 6.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2840) | M_БЛ-7479 | 28.2557 | 24.1251 | 0 | 0 | 19.6304 | 4.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46537 | 0 | 0 | 0.46537 | 0 | 23.6597 | 0 | 0 | 19.165 | 4.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0464 | 47.685 | 0 | 0 | 43.1739 | 4.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.685 | 0 | 0 | 43.1739 | 4.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 6387) | M_БЛ-7481 | 14.009 | 8.7812 | 0 | 0 | 6.379 | 2.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7812 | 0 | 0 | 6.379 | 2.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5075 | 29.4384 | 0 | 0 | 27.0253 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4384 | 0 | 0 | 27.0253 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2668) | M_БЛ-7482 | 21.1881 | 19.4731 | 0 | 0 | 17.9648 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4731 | 0 | 0 | 17.9648 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8352 | 20.0783 | 0 | 0 | 18.5648 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0783 | 0 | 0 | 18.5648 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 297) | M_БЛ-7485 | 11.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.2961 | 0.60067 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.098166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60067 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.098166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0.51765 | 0 | 0 | 0.41875 | 0.098898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51765 | 0 | 0 | 0.41875 | 0.098898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 9) | M_БЛ-7480 | 0.35348 | 0.38037 | 0 | 0 | 0.32416 | 0.056217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 | 0.32416 | 0.056217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29457 | 0.32677 | 0 | 0 | 0.27013 | 0.056641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32677 | 0 | 0 | 0.27013 | 0.056641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 24) | M_БЛ-7483 | 0.94261 | 0.2203 | 0 | 0 | 0.17835 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 0.17835 | 0.041949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78551 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.042257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.042257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 11.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 270) | M_БЛ-7486 | 11.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 195.0802 | 98.7121 | 0.97439 | 92.7467 | 0 | 4.9909 | 68.3236 | 0.97439 | 62.5613 | 0 | 4.7879 | 30.2941 | 0 | 30.1855 | 0 | 0.10865 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.711 | 51.6634 | 0 | 46.6674 | 0 | 4.996 | 49.0928 | 0 | 44.3 | 0 | 4.7928 | 1.3064 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.10881 | 1.2641 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.094441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.035981 | 1.0895 | 0.97439 | 0 | 0 | 0.11509 | 0.98478 | 0.97439 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035981 | 1.2848 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.11514 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 1.2641 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.094441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 0.035981 | 0.031001 | 0 | 0 | 0 | 0.031001 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035981 | 0.031003 | 0 | 0 | 0 | 0.031003 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы наружной канализации здания АБК Ровеньского РЭС | O_БЛ-8653 | 0 | 0.16921 | 0.085122 | 0 | 0 | 0.084084 | 0.085122 | 0.085122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084084 | 0 | 0 | 0 | 0.084084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.084137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.084137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8654 | 0 | 0.61035 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0.61035 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8655 | 0 | 0.27892 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 195.0443 | 97.6226 | 0 | 92.7467 | 0 | 4.8758 | 67.3388 | 0 | 62.5613 | 0 | 4.7775 | 30.2838 | 0 | 30.1855 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.675 | 50.3786 | 0 | 45.4977 | 0 | 4.8809 | 49.0824 | 0 | 44.3 | 0 | 4.7824 | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (10 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5151 | 2.8107 | 2.5968 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 2.5968 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5179 | 4.076 | 4.29 | 0 | 3.772 | 0 | 0.51799 | 4.29 | 0 | 3.772 | 0 | 0.51799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6619 | 0 | 3.1433 | 0 | 0.51861 | 3.6619 | 0 | 3.1433 | 0 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | 2.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | 1.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5188 | 4.8522 | 4.8716 | 0 | 4.5112 | 0 | 0.36035 | 0.36035 | 0 | 0 | 0 | 0.36035 | 4.5112 | 0 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 3.7593 | 0 | 0.36063 | 4.12 | 0 | 3.7593 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5189 | 2.4933 | 2.4762 | 0 | 2.2924 | 0 | 0.18371 | 0.18371 | 0 | 0 | 0 | 0.18371 | 2.2924 | 0 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 1.9104 | 0 | 0.18391 | 2.0943 | 0 | 1.9104 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5191 | 3.3325 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (11 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5192 | 3.6481 | 3.3822 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 3.3822 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (10 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5193 | 3.3462 | 3.3514 | 0 | 3.1071 | 0 | 0.24427 | 3.2644 | 0 | 3.0201 | 0 | 0.24427 | 0.087015 | 0 | 0.087015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8338 | 0 | 2.5893 | 0 | 0.24453 | 2.8338 | 0 | 2.5893 | 0 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5194 | 5.1278 | 5.1425 | 0 | 4.7685 | 0 | 0.37393 | 0.37393 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 4.7685 | 0 | 4.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 3.9738 | 0 | 0.37423 | 4.348 | 0 | 3.9738 | 0 | 0.37423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5195 | 4.1445 | 4.3851 | 0 | 3.8555 | 0 | 0.52964 | 4.3851 | 0 | 3.8555 | 0 | 0.52964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 0 | 3.2129 | 0 | 0.53027 | 3.7431 | 0 | 3.2129 | 0 | 0.53027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5196 | 3.8213 | 3.8346 | 0 | 3.5577 | 0 | 0.27697 | 3.8346 | 0 | 3.5577 | 0 | 0.27697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 0 | 2.9647 | 0 | 0.27727 | 3.242 | 0 | 2.9647 | 0 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5197 | 4.7196 | 4.7214 | 0 | 4.3871 | 0 | 0.33423 | 4.7214 | 0 | 4.3871 | 0 | 0.33423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9905 | 0 | 3.6559 | 0 | 0.33459 | 3.9905 | 0 | 3.6559 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5214 | 5.592 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5215 | 3.1751 | 3.1646 | 0 | 2.9334 | 0 | 0.23119 | 0.23119 | 0 | 0 | 0 | 0.23119 | 2.9334 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 2.4445 | 0 | 0.23144 | 2.676 | 0 | 2.4445 | 0 | 0.23144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5216 | 3.8676 | 3.8772 | 0 | 3.5973 | 0 | 0.27991 | 3.8772 | 0 | 3.5973 | 0 | 0.27991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 0 | 2.9978 | 0 | 0.28021 | 3.278 | 0 | 2.9978 | 0 | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5217 | 3.9698 | 3.9659 | 0 | 3.6765 | 0 | 0.28934 | 0.28934 | 0 | 0 | 0 | 0.28934 | 3.6765 | 0 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 3.0638 | 0 | 0.28957 | 3.3534 | 0 | 3.0638 | 0 | 0.28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5221 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5222 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Анновка с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,087 км) и монтажом охранного освещения (0,087 км) | J_БЛ-5226 | 5.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом защитного ограждения (0,101 км), оборудования охранного освещения (0,101 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,101 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5227 | 6.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Афанасьевка с монтажом защитного ограждения (0,156 км), оборудования охранного освещения (0,156 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,156 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5228 | 6.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Дворы с монтажом защитного ограждения (0,168 км), оборудования охранного освещения (0,168 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5229 | 5.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5230 | 2.5197 | 2.3222 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом защитного ограждения (0,152 км), оборудования охранного освещения (0,152 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,152 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5233 | 6.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисы с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,099 км) и монтажом охранного освещения (0,099 км) | J_БЛ-5237 | 5.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5238 | 0.06748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Владимировка с монтажом защитного ограждения (0,209 км), оборудования охранного освещения (0,209 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5243 | 6.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244 | 7.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5245 | 0.068694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5246 | 2.458 | 2.2652 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головчино с монтажом защитного ограждения (0,149 км), оборудования охранного освещения (0,149 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5247 | 5.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора-Подол с монтажом защитного ограждения (0,103 км), оборудования охранного освещения (0,103 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5248 | 5.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5249 | 2.4623 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,155 км) | J_БЛ-5250 | 5.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с установкой оборудования охранного освещения (0,110 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,110 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5251 | 0.82426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом защитного ограждения (0,123 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5252 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом защитного ограждения (0,137 км), оборудования охранного освещения (0,137 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5253 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом защитного ограждения (0,119 км), оборудования охранного освещения (0,119 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,119 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5254 | 0.57602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом защитного ограждения (0,094 км), оборудования охранного освещения (0,094 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,094 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5256 | 0.66023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивица с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5259 | 0.068694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5261 | 2.4758 | 2.2829 | 0 | 2.2829 | 0 | 0 | 2.2829 | 0 | 2.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ К.Лисица с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5262 | 0.074753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5263 | 0.085487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5265 | 0.077784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5267 | 0.066875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колосково с монтажом защитного ограждения (0,067 км), оборудования охранного освещения (0,067 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,067 км) и периметрального видеонаблюдения (09 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5268 | 0.34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5269 | 2.53 | 2.3348 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5273 | 2.3009 | 2.2832 | 0 | 2.1128 | 0 | 0.17041 | 0.17041 | 0 | 0 | 0 | 0.17041 | 2.1128 | 0 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.17059 | 1.9313 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.17059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Лебеди с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,111 км) и монтажом охранного освещения (0,111 км) | J_БЛ-5275 | 0.45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5276 | 2.3871 | 2.2258 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Удеровка с монтажом защитного ограждения (0,147 км), оборудования охранного освещения (0,147 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,147 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5280 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5281 | 4.0216 | 4.0903 | 0 | 3.7924 | 0 | 0.29795 | 0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0.29795 | 3.7924 | 0 | 3.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4585 | 0 | 3.1603 | 0 | 0.29819 | 3.4585 | 0 | 3.1603 | 0 | 0.29819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5282 | 2.3678 | 2.5435 | 0 | 2.2221 | 0 | 0.32145 | 2.5435 | 0 | 2.2221 | 0 | 0.32145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 1.8517 | 0 | 0.32182 | 2.1735 | 0 | 1.8517 | 0 | 0.32182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с установкой оборудования охранного освещения (0,112 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,112 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5283 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5284 | 2.4058 | 2.4392 | 0 | 2.258 | 0 | 0.18116 | 0.18116 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 2.258 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 1.8817 | 0 | 0.18135 | 2.063 | 0 | 1.8817 | 0 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5285 | 2.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5287 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Александровка с монтажом защитного ограждения (0,130 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5289 | 0.086875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Уколово с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5290 | 0.077784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5291 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5292 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Принцевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5299 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5300 | 2.5123 | 2.3172 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5303 | 0.92967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5305 | 2.3805 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Северная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5308 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5309 | 2.3215 | 2.1352 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 2.1352 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхоз Уразовский с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5310 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5312 | 2.4671 | 2.501 | 0 | 2.316 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 2.316 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1152 | 0 | 1.93 | 0 | 0.18519 | 2.1152 | 0 | 1.93 | 0 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой оборудования охранного освещения (0,121 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,121 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5314 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5315 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5316 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5317 | 2.6985 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Церковное с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5319 | 0.01801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом защитного ограждения (0,246 км), оборудования охранного освещения (0,246 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5321 | 0.60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5323 | 2.3424 | 2.1559 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой дополнительной физической защиты силовых трансформаторов (652 кв.м) | P_БЛ-8242 | нд | 1.5355 | 0 | 1.4372 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | 1.4372 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 174.1574 | 85.8355 | 3.8153 | 64.4385 | 7.2294 | 10.3523 | 28.7813 | 0.4631 | 23.7167 | 0 | 4.6015 | 29.0732 | 2.2864 | 19.8212 | 1.6241 | 5.3414 | 27.9811 | 1.0658 | 20.9006 | 5.6053 | 0.40931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3994 | 71.8141 | 2.8843 | 57.4288 | 1.3534 | 10.1476 | 30.6062 | 0.25838 | 25.7423 | 0 | 4.6055 | 30.8637 | 1.647 | 22.835 | 1.3534 | 5.0283 | 10.3442 | 0.97892 | 8.8516 | 0 | 0.51372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (7 шт), ПКУ (1 шт), для разделения нагрузки с.Ливенка Красногвардейский р-он (протяженность 1,973 км) | F_БЛ-2027 | 8.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки участка сети с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 0.87575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 1.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0.42755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка оп.19 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6226 | 0.40916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная (протяженность 0,541 км) | L_БЛ-6230 | 1.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 1,125 км) | L_БЛ-6488 | 2.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,728 км) | L_БЛ-6489 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,703 км) | L_БЛ-6490 | 0.94094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | 0.98908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29 для кольцевания участка сети г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | 1.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | 0.78253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | 1.876 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | 0.19861 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9988 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | 1.876 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | 0.18098 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9008 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | 1.876 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | 0.1047 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7539 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.Город-1 ПС 110/10 кВ Майская для разделения нагрузки участка сети, ул.Раздобаркина г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | 0.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | 0.42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | 0.39876 | 0.3254 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32307 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.014676 | 0.002334 | 0 | 0 | 0 | 0.002334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0.36479 | 0.34774 | 0 | 0 | 0.017051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.014711 | 0.093082 | 0.090742 | 0 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | 0.44221 | 0.042246 | 0.040912 | 0 | 0 | 0.001334 | 0.000722 | 0 | 0 | 0 | 0.000722 | 0.041524 | 0.040912 | 0 | 0 | 0.000612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3685 | 0.03543 | 0.034093 | 0 | 0 | 0.001337 | 0.021542 | 0.020818 | 0 | 0 | 0.000724 | 0.013888 | 0.013275 | 0 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | 1.6937 | 0.084516 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.002897 | 0.000722 | 0 | 0 | 0 | 0.000722 | 0.083794 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0.07092 | 0.068016 | 0 | 0 | 0.002904 | 0.021543 | 0.020819 | 0 | 0 | 0.000724 | 0.049377 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | 0.1572 | 0.28765 | 0.27701 | 0 | 0 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28765 | 0.27701 | 0 | 0 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4643 | 0.2415 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2415 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | 1.8754 | 0.058811 | 0.056636 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058811 | 0.056636 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5629 | 0.049377 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049377 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | 1.4485 | 0.069114 | 0.066558 | 0 | 0 | 0.002556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069114 | 0.066558 | 0 | 0 | 0.002556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0.058027 | 0.055465 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058027 | 0.055465 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | M_БЛ-6870 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (2 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,308 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) | M_БЛ-6871 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,219 км, в том числе ГНБ - 0,016 км) | M_БЛ-6872 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,226 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | M_БЛ-6873 | 1.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,182 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | M_БЛ-6874 | 0.67446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,942 км) | M_БЛ-6968 | 0 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | 0 | 0.91183 | 0 | 0.91183 | 0 | 0 | 0.91183 | 0 | 0.91183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,022 км) | M_БЛ-7341 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 - ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище для кольцевания, с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7343 | 0.62122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | 0.49223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | 0.49223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Белгород (протяженность 7,4 км, в том числе ГНБ - 4,4 км) | N_БЛ-8005 | 82.383 | 0.4631 | 0.4631 | 0 | 0 | 0 | 0.4631 | 0.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.17, 18 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТехноГрупп Белгород, договор №3100/16559/24/42564303 от 12.11.24, Белгородский р-он, протяженность 0,302 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-8244 | нд | 0.85795 | 0 | 0.58494 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85795 | 0 | 0.58494 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76075 | 0 | 0.48745 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76075 | 0 | 0.48745 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8285 | 0 | 1.2396 | 0 | 1.1953 | 0 | 0.04434 | 0.04434 | 0 | 0 | 0 | 0.04434 | 1.1953 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0.99609 | 0 | 0.044439 | 1.0405 | 0 | 0.99609 | 0 | 0.044439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8286 | 0 | 7.2044 | 0 | 6.9674 | 0 | 0.23702 | 0.23702 | 0 | 0 | 0 | 0.23702 | 6.9674 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0438 | 0 | 5.8062 | 0 | 0.2376 | 6.0438 | 0 | 5.8062 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-146 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | O_БЛ-8291 | 0 | 0.1611 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.004527 | 0.004527 | 0 | 0 | 0 | 0.004527 | 0.15657 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13501 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.004537 | 0.13501 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.004537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-146 – ТП-259 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | O_БЛ-8292 | 0 | 0.10651 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.002993 | 0.002993 | 0 | 0 | 0 | 0.002993 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089267 | 0.086267 | 0 | 0 | 0.003 | 0.089267 | 0.086267 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,38 км, в том числе ГНБ - 0,111 км) | O_БЛ-8321 | 10.3783 | 8.7107 | 0 | 4.5447 | 0 | 4.166 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 4.5447 | 0 | 4.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6486 | 7.9536 | 0 | 3.7873 | 0 | 4.1663 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 6.1457 | 0 | 3.7873 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-531 – ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,17 км, в том числе ГНБ - 0,081 км) | O_БЛ-8322 | 5.0229 | 2.9375 | 0 | 1.2692 | 0 | 1.6683 | 0.73967 | 0 | 0 | 0 | 0.73967 | 0.92866 | 0 | 0 | 0 | 0.92866 | 1.2692 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1857 | 2.726 | 0 | 1.0576 | 0 | 1.6684 | 0.73967 | 0 | 0 | 0 | 0.73967 | 1.9864 | 0 | 1.0576 | 0 | 0.92874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-572 – Шкаф Н.О. ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8323 | 0.54364 | 0.62261 | 0 | 0.5752 | 0 | 0.047402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047402 | 0 | 0 | 0 | 0.047402 | 0.5752 | 0 | 0.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45303 | 0.52677 | 0 | 0.47934 | 0 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52677 | 0 | 0.47934 | 0 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – Хирургический корпус ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,086 км) | O_БЛ-8324 | 0.39626 | 0.41412 | 0 | 0.38316 | 0 | 0.030961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030961 | 0 | 0 | 0 | 0.030961 | 0.38316 | 0 | 0.38316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33021 | 0.35029 | 0 | 0.3193 | 0 | 0.030985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35029 | 0 | 0.3193 | 0 | 0.030985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1220 Диализный центр ПС 110/6 кВ Авторемзавод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,232 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | O_БЛ-8325 | 1.0757 | 1.3177 | 0 | 1.226 | 0 | 0.091732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091732 | 0 | 0 | 0 | 0.091732 | 1.226 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89644 | 1.1135 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ТП-307 ПС 35/10 кВ Принцевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,064 км) | O_БЛ-8356 | 0 | 6.1982 | 0 | 5.7202 | 0 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1982 | 0 | 5.7202 | 0 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 4.7668 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 4.7668 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ РП-16н(19) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой разъединителей (1 шт), с применением универсального кабеля (аналог мульти-виски), для разделения нагрузки участка сети, г.Старый Оскол (протяженность 1,0 км) | O_БЛ-8358 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83909 | 0 | 0.81491 | 0 | 0.024183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83909 | 0 | 0.81491 | 0 | 0.024183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,394 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | O_БЛ-8467 | 0 | 0.16219 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243 | 0 | 5.8588 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243 | 0 | 5.8588 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,102 км) | O_БЛ-8468 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0.97581 | 0 | 0.028584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0.97581 | 0 | 0.028584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1703н – ТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,01 км, в том числе ГНБ - 0,0085 км) | O_БЛ-8469 | 0 | 0.22657 | 0 | 0.21345 | 0 | 0.013115 | 0.013115 | 0 | 0 | 0 | 0.013115 | 0.21345 | 0 | 0.21345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0 | 0.17788 | 0 | 0.013129 | 0.19101 | 0 | 0.17788 | 0 | 0.013129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1731н – ТП-1732н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,02 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | O_БЛ-8470 | 0 | 0.45214 | 0 | 0.42691 | 0 | 0.02523 | 0.02523 | 0 | 0 | 0 | 0.02523 | 0.42691 | 0 | 0.42691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38101 | 0 | 0.35576 | 0 | 0.025257 | 0.38101 | 0 | 0.35576 | 0 | 0.025257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ КТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | O_БЛ-8471 | 0 | 0.69297 | 0 | 0.66044 | 0 | 0.032526 | 0.032526 | 0 | 0 | 0 | 0.032526 | 0.66044 | 0 | 0.66044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58294 | 0 | 0.55037 | 0 | 0.032568 | 0.58294 | 0 | 0.55037 | 0 | 0.032568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разьединителей (3 шт), согласующего трансформатора 10/6 кВ (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Неклюдово, с.Неклюдово Шебекинский г.о. (протяженность 7,5 км) | O_БЛ-8577 | 8.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское до строящихся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он (протяженность 0,4 км) | O_БЛ-8627 | 0.86617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-990 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Локтев В.И, договор №42418909 от 19.10.23, г.Белгород, протяженность 0,11 км) | O_БЛ-8671 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44201 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.033678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44201 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.033678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8673 | 0 | 0.91087 | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0.91087 | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 0,025 км) | O_БЛ-8674 | 0 | 0.028619 | 0 | 0.028619 | 0 | 0 | 0.028619 | 0 | 0.028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – ДГУ ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,093 км) | O_БЛ-8751 | 0.36745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8757 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 4 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой разъединителей (6 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 1,743 км) | O_БЛ-8767 | 0 | 0.17031 | 0 | 0.17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17031 | 0 | 0.17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 9 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 4,068 км) | O_БЛ-8768 | 0 | 0.31903 | 0 | 0.34021 | -0.021179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34021 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | -0.021179 | 0 | 0 | -0.021179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-506 – ТП-882 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8779 | 0.51897 | 1.1119 | 0 | 1.0682 | 0 | 0.04367 | 0.04367 | 0 | 0 | 0 | 0.04367 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43248 | 0.9339 | 0 | 0.89016 | 0 | 0.043738 | 0.9339 | 0 | 0.89016 | 0 | 0.043738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-882 – ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8780 | 0.31937 | 0.84344 | 0 | 0.80636 | 0 | 0.037085 | 0.037085 | 0 | 0 | 0 | 0.037085 | 0.80636 | 0 | 0.80636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26614 | 0.7091 | 0 | 0.67196 | 0 | 0.037136 | 0.7091 | 0 | 0.67196 | 0 | 0.037136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-82 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, ул.Серафимовича, 58, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8781 | 0.51897 | 1.0348 | 0 | 0.99266 | 0 | 0.04218 | 0.04218 | 0 | 0 | 0 | 0.04218 | 0.99266 | 0 | 0.99266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43248 | 0.86946 | 0 | 0.82722 | 0 | 0.042243 | 0.86946 | 0 | 0.82722 | 0 | 0.042243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-339 – ТП-740 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8839 | 1.4825 | 0.15079 | 0.14521 | 0 | 0 | 0.005577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15079 | 0.14521 | 0 | 0 | 0.005577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 0.1266 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.00559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.00559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-14 – РП-3 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8840 | 3.4212 | 0.34797 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.012869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34797 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.012869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0.29215 | 0.27925 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29215 | 0.27925 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-309 – ТП-21 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8841 | 4.1054 | 0.41757 | 0.40212 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41757 | 0.40212 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0.35058 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.01548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35058 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.01548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-514 – ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8842 | 0.2851 | 0.028997 | 0.027925 | 0 | 0 | 0.001072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028997 | 0.027925 | 0 | 0 | 0.001072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 0.024346 | 0.023271 | 0 | 0 | 0.001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024346 | 0.023271 | 0 | 0 | 0.001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1298 – ТП-1296 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | O_БЛ-8843 | 0.79828 | 0.081193 | 0.07819 | 0 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081193 | 0.07819 | 0 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66523 | 0.068168 | 0.065158 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068168 | 0.065158 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,07 км) | O_БЛ-8844 | 0.39914 | 0.040596 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.001501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040596 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.001501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33262 | 0.034084 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034084 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-339 – Банк ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | O_БЛ-8845 | 1.7106 | 0.17399 | 0.16755 | 0 | 0 | 0.006434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0.16755 | 0 | 0 | 0.006434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.14608 | 0.13963 | 0 | 0 | 0.006449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0.13963 | 0 | 0 | 0.006449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Респект, договор №3100/10045/24/42520167 от 08.07.24, г.Белгород, протяженность 0,053 км, в том числе ГНБ - 0,006 км) | O_БЛ-8856 | 0.45929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W5) ТП-213 – ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,669 км) | P_БЛ-8860 | нд | 3.9097 | 0 | 3.6099 | 0 | 0.29976 | 3.9097 | 0 | 3.6099 | 0 | 0.29976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3086 | 0 | 3.0083 | 0 | 0.30035 | 3.3086 | 0 | 3.0083 | 0 | 0.30035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W4) ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП-211 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,342 км) | P_БЛ-8861 | нд | 0.57768 | 0 | 0.52278 | 0 | 0.054898 | 0.57768 | 0 | 0.52278 | 0 | 0.054898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49063 | 0 | 0.43565 | 0 | 0.054984 | 0.49063 | 0 | 0.43565 | 0 | 0.054984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W3) ТП-205 – ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,154 км) | P_БЛ-8862 | нд | 0.97259 | 0 | 0.88933 | 0 | 0.083258 | 0.97259 | 0 | 0.88933 | 0 | 0.083258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82452 | 0 | 0.74111 | 0 | 0.083404 | 0.82452 | 0 | 0.74111 | 0 | 0.083404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W2) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП-205 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,794 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | P_БЛ-8863 | нд | 5.3716 | 0 | 4.9633 | 0 | 0.40827 | 5.3716 | 0 | 4.9633 | 0 | 0.40827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5452 | 0 | 4.1361 | 0 | 0.40908 | 4.5452 | 0 | 4.1361 | 0 | 0.40908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W1) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до КТП-212 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,341 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8864 | нд | 2.4931 | 0 | 2.3017 | 0 | 0.19136 | 2.4931 | 0 | 2.3017 | 0 | 0.19136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1099 | 0 | 1.9181 | 0 | 0.19174 | 2.1099 | 0 | 1.9181 | 0 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-205 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-8865 | нд | 2.923 | 0 | 2.6997 | 0 | 0.22324 | 2.923 | 0 | 2.6997 | 0 | 0.22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4734 | 0 | 2.2498 | 0 | 0.22368 | 2.4734 | 0 | 2.2498 | 0 | 0.22368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8866 | нд | 3.1341 | 0 | 2.8953 | 0 | 0.2388 | 3.1341 | 0 | 2.8953 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.652 | 0 | 2.4127 | 0 | 0.23927 | 2.652 | 0 | 2.4127 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ ТП-205, ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная - перезавод существующих ЛЭП 0,4 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,051 км) | P_БЛ-8867 | нд | 0.18349 | 0 | 0.15775 | 0 | 0.025737 | 0.14152 | 0 | 0.12379 | 0 | 0.017736 | 0.04197 | 0 | 0.033969 | 0 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15722 | 0 | 0.13146 | 0 | 0.02576 | 0.12091 | 0 | 0.10315 | 0 | 0.017756 | 0.036312 | 0 | 0.028308 | 0 | 0.008004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,018 км) | P_БЛ-8868 | нд | 0.60663 | 0 | 0.55414 | 0 | 0.052495 | 0.60663 | 0 | 0.55414 | 0 | 0.052495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51437 | 0 | 0.46178 | 0 | 0.052586 | 0.51437 | 0 | 0.46178 | 0 | 0.052586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8979 | нд | 1.0141 | 0 | 0 | 0.90665 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0.90665 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86317 | 0 | 0 | 0.75554 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86317 | 0 | 0 | 0.75554 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,063 км) | P_БЛ-8980 | нд | 0.2806 | 0 | 0.14933 | 0.081708 | 0.049557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0 | 0.14933 | 0 | 0.049557 | 0.081708 | 0 | 0 | 0.081708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17406 | 0 | 0.12445 | 0 | 0.049613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17406 | 0 | 0.12445 | 0 | 0.049613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся СТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,014 км) | P_БЛ-8981 | нд | 0.077266 | 0 | 0.047495 | 0 | 0.029771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077266 | 0 | 0.047495 | 0 | 0.029771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069381 | 0 | 0.039579 | 0 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069381 | 0 | 0.039579 | 0 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/40 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БЛ-8983 | нд | 0.10598 | 0 | 0 | 0.086702 | 0.019281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.086702 | 0.019281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091555 | 0 | 0 | 0.072252 | 0.019303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091555 | 0 | 0 | 0.072252 | 0.019303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8984 | нд | 0.10069 | 0 | 0 | 0.061705 | 0.038989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.061705 | 0.038989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090449 | 0 | 0 | 0.051421 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090449 | 0 | 0 | 0.051421 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка для разделения нагрузки участка сети, с.Владимировка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8986 | нд | 0.60786 | 0 | 0 | 0.56906 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60786 | 0 | 0 | 0.56906 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51308 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.038859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51308 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.038859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-09 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9012 | нд | 0.055224 | 0 | 0.031769 | 0 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055224 | 0 | 0.031769 | 0 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049953 | 0 | 0.026474 | 0 | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049953 | 0 | 0.026474 | 0 | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Городище до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9014 | нд | 0.3221 | 0 | 0.22782 | 0.056263 | 0.038023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.22782 | 0 | 0.038023 | 0.056263 | 0 | 0 | 0.056263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22792 | 0 | 0.18985 | 0 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22792 | 0 | 0.18985 | 0 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9016 | нд | 0.11791 | 0 | 0.0481 | 0.046886 | 0.022923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071023 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.022923 | 0.046886 | 0 | 0 | 0.046886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063027 | 0 | 0.040083 | 0 | 0.022944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063027 | 0 | 0.040083 | 0 | 0.022944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9019 | нд | 1.0213 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9025 | нд | 0.010214 | 0 | 0 | 0.010214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010214 | 0 | 0 | 0.010214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 СТП-1-46 ПС 35/10 кВ Городище до строящейся СТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,15 км) | P_БЛ-9029 | нд | 0.22192 | 0 | 0.13638 | 0.053972 | 0.031568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16795 | 0 | 0.13638 | 0 | 0.031568 | 0.053972 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14525 | 0 | 0.11365 | 0 | 0.031603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14525 | 0 | 0.11365 | 0 | 0.031603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9051 | нд | 0.16566 | 0 | 0.064765 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16566 | 0 | 0.064765 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55043 | 0 | 0.44877 | 0 | 0.10166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55043 | 0 | 0.44877 | 0 | 0.10166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-3-03 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9059 | нд | 0.53971 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,162 км) | P_БЛ-9375 | нд | 1.1339 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.034645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034645 | 0 | 0 | 0 | 0.034645 | 1.0992 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95073 | 0 | 0.91602 | 0 | 0.034713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95073 | 0 | 0.91602 | 0 | 0.034713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-76 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,512 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9376 | нд | 2.9294 | 0 | 2.8474 | 0 | 0.082028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082028 | 0 | 0 | 0 | 0.082028 | 2.8474 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.455 | 0 | 2.3728 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 2.3728 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-4 – ТП-387 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,058 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9377 | нд | 0.41149 | 0 | 0.39591 | 0 | 0.015583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015583 | 0 | 0 | 0 | 0.015583 | 0.39591 | 0 | 0.39591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34553 | 0 | 0.32993 | 0 | 0.015607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553 | 0 | 0.32993 | 0 | 0.015607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-572 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,249 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9378 | нд | 1.1682 | 0 | 1.1332 | 0 | 0.034974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034974 | 0 | 0 | 0 | 0.034974 | 1.1332 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97937 | 0 | 0.94432 | 0 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97937 | 0 | 0.94432 | 0 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 6 кВ РП-22 ф.Город-10, Город-31 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9379 | нд | 1.1386 | 0 | 1.1039 | 0 | 0.034771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034771 | 0 | 0 | 0 | 0.034771 | 1.1039 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95474 | 0 | 0.9199 | 0 | 0.03484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95474 | 0 | 0.9199 | 0 | 0.03484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-1179 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,594 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9380 | нд | 6.0074 | 0 | 5.8441 | 0 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0.16325 | 5.8441 | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0337 | 0 | 4.8701 | 0 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0337 | 0 | 4.8701 | 0 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, протяженность 0,09 км) | P_БЛ-9503 | нд | 0.44861 | 0 | 0.41389 | 0 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0.41389 | 0 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37977 | 0 | 0.3449 | 0 | 0.034869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37977 | 0 | 0.3449 | 0 | 0.034869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 279.8955 | 466.6685 | 4.3851 | 0 | 0 | 462.2833 | 317.5502 | 4.1951 | 0 | 0 | 313.3551 | 95.1568 | 0 | 0 | 0 | 95.1568 | 53.9615 | 0.19 | 0 | 0 | 53.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9523 | 228.875 | 6.8362 | 0 | 0 | 222.0388 | 114.1324 | 0 | 0 | 0 | 114.1324 | 12.8436 | 0.15833 | 0 | 0 | 12.6852 | 101.899 | 6.6779 | 0 | 0 | 95.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7004 | 0 | 0.029911 | 0.029911 | 0 | 0 | 0 | 0.029911 | 0.029911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | M_БЛ-7005 | 0 | 0.37909 | 0.37909 | 0 | 0 | 0 | 0.37909 | 0.37909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7006 | 0 | 0.15431 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-7007 | 0 | 0.14636 | 0.14636 | 0 | 0 | 0 | 0.14636 | 0.14636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 79 шт, диагностическое об-ние - 15 шт, приборы контроля - 13 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, об-ние РЗА - 2 шт, средства индивидуальной защиты - 56 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 107 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 2 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 54 шт, ср-ва малой мех-ции - 87 шт) | M_БЛ-7400 | 40 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 117 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405 | 0 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: мебель офисная - 71 к-т) | P_БЛ-7406 | нд | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор - 1 шт, установка ГНБ - 1 шт, погрузчик - 1 шт) | O_БЛ-7411 | 0 | 21.3225 | 0 | 0 | 0 | 21.3225 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 12.5735 | 0 | 0 | 0 | 12.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт, сервер - 1 шт, контроллер - 1 шт, коммутатор - 3 шт, принтер - 1 шт) | O_БЛ-7415 | 28.0767 | 28.2076 | 0 | 0 | 0 | 28.2076 | 27.7084 | 0 | 0 | 0 | 27.7084 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 25 шт, дорожное оборудование - 1 шт) | O_БЛ-7417 | 0 | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0.53009 | 0 | 0 | 0 | 0.53009 | 21.2039 | 0 | 0 | 0 | 21.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 22 шт, навесное оборудование на а/м - 1 шт) | P_БЛ-7418 | нд | 21.9205 | 0 | 0 | 0 | 21.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9205 | 0 | 0 | 0 | 21.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: спецавтомобиль - 17 шт, комплект бронезащиты бригадного а/м - 79 шт) | P_БЛ-7419 | нд | 43.8401 | 0 | 0 | 0 | 43.8401 | 17.3884 | 0 | 0 | 0 | 17.3884 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.8401 | 0 | 0 | 0 | 43.8401 | 19.2684 | 0 | 0 | 0 | 19.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор - 25 шт) | P_БЛ-7427 | нд | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 205 шт, диагностическое об-ние - 1 шт, приборы контроля - 9 шт, устройства РЗА - 6 шт, трассопоисковое об-ние - 8 шт, ср-ва малой мех-ции - 38 шт) | P_БЛ-7428 | нд | 21.3336 | 0 | 0 | 0 | 21.3336 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 8.7357 | 0 | 0 | 0 | 8.7357 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8503 | 0 | 0 | 0 | 17.8503 | 11.9545 | 0 | 0 | 0 | 11.9545 | 5.8957 | 0 | 0 | 0 | 5.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: станок - 7 шт, пресс - 1 шт, мойка - 18 шт, компрессор - 4 шт, окрасочно-сушильная камера - 1 шт, сварочное об-ние - 22 шт, подъемное об-ние - 3 шт, монтажное об-ние - 63 шт) | P_БЛ-7429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 353 шт, комплекс видеофиксации - 5 шт, коммутатор - 73 шт, МФУ - 135 шт) | P_БЛ-7430 | нд | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства физической защиты - 270 шт, средства РЭБ - 52 шт) | P_БЛ-7431 | нд | 50.1903 | 0 | 0 | 0 | 50.1903 | 42.0915 | 0 | 0 | 0 | 42.0915 | 5.0988 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.1695 | 0 | 0 | 0 | 62.1695 | 41.1455 | 0 | 0 | 0 | 41.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922 | 0 | 0.59566 | 0.59566 | 0 | 0 | 0 | 0.59566 | 0.59566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Теребрено с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7924 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925 | 0 | 0.45127 | 0.45127 | 0 | 0 | 0 | 0.45127 | 0.45127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Сахарный завод с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7926 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Ровеньки с установкой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7927 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928 | 0 | 0.48335 | 0.48335 | 0 | 0 | 0 | 0.48335 | 0.48335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Неминущее с организацией канала связи | N_БЛ-7930 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Мухоудеровка с организацией канала связи | N_БЛ-7931 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Кировская с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7933 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Всесвятка с заменой контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7934 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Алейниково с организацией канала связи | N_БЛ-7938 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939 | 0 | 0.35003 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0.35003 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940 | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941 | 0 | 0.76717 | 0.76717 | 0 | 0 | 0 | 0.76717 | 0.76717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_БЛ-8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БЛ-8049 | 8.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2049 | 3.1511 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БЛ-8051 | 5.8399 | 7.0999 | 0 | 0 | 0 | 7.0999 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БЛ-8052 | 48.9011 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 48.9011 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_БЛ-8053 | 58.8326 | 54.9597 | 0 | 0 | 0 | 54.9597 | 54.9597 | 0 | 0 | 0 | 54.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БЛ-8054 | 10.8906 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БЛ-8055 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6561 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БЛ-8116 | 11.5953 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 11.5953 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка конструкторской документации на столбовую трансформаторную подстанцию напряжением 6-10/0,4 кВ | O_БЛ-8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | O_БЛ-8498 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, выключателей 110 кВ (5 шт), разъединителей 110 кВ (22 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт), УРЗА, систем сбора и передачи информации в рамках Программы ССПИ | O_БЛ-8578 | 4.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), разъединителей 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт), систем сбора и передачи информации в рамках Программы ССПИ | O_БЛ-8583 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 35 кВ, выключателей 35 кВ с комплектом ТТ (9 шт), разъединителей 35 кВ (20 шт), трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт) | O_БЛ-8584 | 4.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585 | 13.6632 | 0.001861 | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.000759 | 0 | 0 | 0 | 0.000759 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.000759 | 0 | 0 | 0 | 0.000759 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой ячеек РУ 10 кВ (46 ячеек) | O_БЛ-8586 | 3.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР Роботизированный комплекс-манипулятор на мобильной платформе для проведения оперативных переключений, проведения работ под напряжением и диагностического мониторинга высоковольтного электрооборудования | O_БЛ-8587 | 17.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-512 к-т) | O_БЛ-8588 | 6.5874 | 11.4967 | 0 | 0 | 0 | 11.4967 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 9.6903 | 0 | 0 | 0 | 9.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4895 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_БЛ-8678 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения КИБЕР Бэкап (система резервного копирования) | O_БЛ-8681 | 0 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_БЛ-8684 | 3.2498 | 0.97717 | 0 | 0 | 0 | 0.97717 | 0.97717 | 0 | 0 | 0 | 0.97717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7081 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0.81431 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_БЛ-8686 | 0 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 28.0423 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_БЛ-8687 | 1.5542 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92244 | 0 | 0 | 0 | 0.92244 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 0.7687 | 0 | 0 | 0 | 0.7687 | 0.059513 | 0 | 0 | 0 | 0.059513 | 0.46699 | 0 | 0 | 0 | 0.46699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы (РГИС) | O_БЛ-8688 | 0 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0.67986 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_БЛ-8689 | 0 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | O_БЛ-8691 | 0 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0.62801 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_БЛ-8717 | 0.32355 | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32355 | 0 | 0 | 0 | 0.32355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_БЛ-8718 | 2.044 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_БЛ-8719 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 6.6779 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | -6.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БЛ-8721 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.141 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 2.9032 | 0 | 0 | 0 | 2.9032 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 2.7415 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Белгородэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_БЛ-8755 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_БЛ-8940 | нд | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_БЛ-9327 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-252 – ТП-295 ПС 110/35/6 кВ Журавлики (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №3100/16176/24/42559133 от 26.12.24, г.Губкин, протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9387 | нд | 0.19492 | 0.19 | 0 | 0 | 0.004915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004915 | 0 | 0 | 0 | 0.004915 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16326 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Брянская область | Г | 1171.6941 | 953.0106 | 33.0773 | 435.0671 | 124.4644 | 360.4018 | 429.0061 | 8.1344 | 153.2678 | 15.766 | 251.8378 | 318.0443 | 18.2104 | 188.7734 | 45.8863 | 65.1743 | 205.9602 | 6.7325 | 93.026 | 62.8121 | 43.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.999 | 988.5036 | 25.7561 | 454.7624 | 166.1506 | 341.8345 | 425.7211 | 10.0266 | 129.9553 | 63.8853 | 221.8539 | 132.261 | 6.6893 | 64.7343 | 11.2988 | 49.5386 | 430.5216 | 9.0402 | 260.0727 | 90.9665 | 70.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 195.4999 | 379.4893 | 24.1919 | 264.2703 | 55.7196 | 35.3075 | 77.423 | 2.8455 | 53.3598 | 13.5652 | 7.6525 | 213.7727 | 14.732 | 165.4884 | 15.4423 | 18.1099 | 88.2936 | 6.6144 | 45.4221 | 26.7121 | 9.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.342 | 337.5684 | 19.1558 | 236.2257 | 47.6341 | 34.5528 | 143.619 | 7.2506 | 108.5895 | 18.5963 | 9.1826 | 96.4322 | 6.5418 | 62.9007 | 11.0458 | 15.944 | 97.5171 | 5.3634 | 64.7355 | 17.992 | 9.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 195.4999 | 379.4195 | 24.1817 | 264.2381 | 55.7196 | 35.2802 | 77.423 | 2.8455 | 53.3598 | 13.5652 | 7.6525 | 213.751 | 14.7217 | 165.4884 | 15.4423 | 18.0985 | 88.2454 | 6.6144 | 45.3899 | 26.7121 | 9.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.342 | 337.3553 | 19.1455 | 236.0502 | 47.6341 | 34.5255 | 143.619 | 7.2506 | 108.5895 | 18.5963 | 9.1826 | 96.4106 | 6.5315 | 62.9007 | 11.0458 | 15.9326 | 97.3256 | 5.3634 | 64.56 | 17.992 | 9.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 132.8375 | 200.5891 | 12.4132 | 151.5267 | 14.2072 | 22.4421 | 52.636 | 1.3542 | 36.5515 | 10.8038 | 3.9264 | 101.9625 | 5.985 | 81.126 | 2.0777 | 12.7738 | 45.9907 | 5.0741 | 33.8492 | 1.3256 | 5.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8881 | 181.4695 | 9.3539 | 136.5672 | 13.3804 | 22.168 | 56.7615 | 0.97767 | 42.0994 | 9.385 | 4.2994 | 62.0694 | 4.2976 | 43.7498 | 1.8214 | 12.2007 | 62.6386 | 4.0786 | 50.718 | 2.174 | 5.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.1982 | 54.0824 | 3.4558 | 41.1931 | 4.1823 | 5.2511 | 4.813 | 0.080485 | 2.0886 | 1.8306 | 0.81326 | 36.844 | 1.842 | 29.385 | 2.3517 | 3.2653 | 12.4254 | 1.5333 | 9.7196 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9985 | 52.5709 | 2.8128 | 37.1581 | 7.6559 | 4.9441 | 15.7834 | 0.59035 | 13.5687 | 0.37615 | 1.2482 | 18.9478 | 0.94468 | 12.9911 | 2.4487 | 2.5633 | 17.8397 | 1.2778 | 10.5983 | 4.8311 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 37.4642 | 124.748 | 8.3126 | 71.5183 | 37.3302 | 7.587 | 19.9741 | 1.4108 | 14.7197 | 0.93077 | 2.9128 | 74.9445 | 6.8947 | 54.9774 | 11.013 | 2.0594 | 29.8293 | 0.007 | 1.8211 | 25.3864 | 2.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4553 | 103.3149 | 6.9788 | 62.3249 | 26.5978 | 7.4134 | 71.0742 | 5.6826 | 52.9214 | 8.8351 | 3.6351 | 15.3934 | 1.2892 | 6.1599 | 6.7757 | 1.1686 | 16.8474 | 0.007 | 3.2437 | 10.987 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.94 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания №42477890 от 08.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БР-2246 | 3.7381 | 3.1841 | 0.004386 | 0.22002 | 2.7786 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.004386 | 0.047999 | 0 | 0.18108 | 2.9506 | 0 | 0.17202 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1151 | 2.8598 | 0.004386 | 0.19135 | 2.483 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0.004386 | 0.19135 | 2.483 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.109 ПС 35/10 кВ Киваи для Техприсоединения ИП Глава КФХ Стародубец А.В. №42290147 от 14.12.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БР-2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 6 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2267 | нд | 0.14595 | 0.012547 | 0.10697 | 0.022118 | 0.004319 | 0.014109 | 0.012547 | 0 | 0 | 0.001562 | 0.13184 | 0 | 0.10697 | 0.022118 | 0.002757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12696 | 0.012547 | 0.09166 | 0.018432 | 0.004319 | 0.014109 | 0.012547 | 0 | 0 | 0.001562 | 0.11285 | 0 | 0.09166 | 0.018432 | 0.002757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2268 | нд | 0.013623 | 0.004359 | 0.003346 | 0 | 0.005918 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 2.1053 | 0 | 0.087509 | 2.0125 | 0.005375 | -2.0966 | 0 | -0.084163 | -2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7645 | 0.004359 | 0.077187 | 1.6771 | 0.005918 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 1.7596 | 0 | 0.077187 | 1.6771 | 0.005375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БР-2269 | нд | 0.18095 | 0.004359 | 0.15063 | 0.022118 | 0.003844 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 0.17605 | 0 | 0.15063 | 0.022118 | 0.003301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15476 | 0.004359 | 0.12812 | 0.018432 | 0.003844 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 0.14985 | 0 | 0.12812 | 0.018432 | 0.003301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - ответвление оп.4/355 ф.106 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Довгалев М.М. №42346558 от 17.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БР-2276 | нд | 0.66237 | 0.012547 | 0.21175 | 0.40033 | 0.03774 | 0.66237 | 0.012547 | 0.21175 | 0.40033 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56393 | 0.012547 | 0.18004 | 0.33361 | 0.03774 | 0.56393 | 0.012547 | 0.18004 | 0.33361 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км) | O_БР-2278 | 23.6659 | 18.4295 | 0.48049 | 16.517 | 0.53043 | 0.90164 | 15.7666 | 0.48049 | 14.0828 | 0.53043 | 0.67288 | 2.6629 | 0 | 2.4342 | 0 | 0.22876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7216 | 15.7367 | 0.40041 | 14.0307 | 0.44203 | 0.86351 | 15.7367 | 0.40041 | 14.0307 | 0.44203 | 0.86351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка строящейся ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БР-2279 | 2.8602 | 5.9557 | 0.86167 | 4.8855 | 0 | 0.20848 | 1.052 | 0.86167 | 0 | 0 | 0.19037 | 4.9037 | 0 | 4.8855 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3835 | 4.9948 | 0.71805 | 4.0713 | 0 | 0.20546 | 4.9948 | 0.71805 | 4.0713 | 0 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные выходы ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БР-2283 | нд | 0.37773 | 0.006385 | 0.33799 | 0 | 0.033356 | 0.29658 | 0 | 0.29658 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.064226 | 0 | 0.041406 | 0 | 0.02282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32145 | 0.006385 | 0.28171 | 0 | 0.033356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.30453 | 0 | 0.28171 | 0 | 0.02282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, ф.608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_БР-2284 | нд | 0.58271 | 0.012769 | 0.45588 | 0.057973 | 0.056086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033841 | 0.012769 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.54887 | 0 | 0.45588 | 0.057973 | 0.035014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50734 | 0.012769 | 0.39017 | 0.048311 | 0.056086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033841 | 0.012769 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.4735 | 0 | 0.39017 | 0.048311 | 0.035014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2285 | нд | 0.23792 | 0.005606 | 0.030984 | 0 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014857 | 0.005606 | 0 | 0 | 0.009251 | 0.22306 | 0 | 0.030984 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1215 | 0.005606 | 0.030638 | 3.884 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014857 | 0.005606 | 0 | 0 | 0.009251 | 4.1067 | 0 | 0.030638 | 3.884 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №42381512 от 11.07.23 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | O_БР-2286 | 0 | 0.74819 | 0.004386 | 0.064569 | 0.6235 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.004386 | 0.064569 | 0 | 0.055731 | 0.6235 | 0 | 0 | 0.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.004386 | 0.06172 | 0.51958 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.004386 | 0.06172 | 0.51958 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф. Милашовка РП 10 кВ Васьковичи ф.1001 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Фермерское хозяйство Пуцко договор №42419629 от 07.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | O_БР-2301 | 6.2821 | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БР-2304 | 0.91783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1013 ПС 110/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Сельхозник договор №42429718 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БР-2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10/560 ВЛЗ 10 кВ ф.108 ПС 110/10 кВ Десятуха с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Стародубского Муниципального Округа Брянской области договор №42414217 от 11.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,855 км) | P_БР-2316 | нд | 1.6457 | 0.004921 | 1.2809 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6457 | 0.004921 | 1.2809 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5179 | 0.004921 | 1.0939 | 2.0592 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 0.004921 | 1.0939 | 2.0592 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Администрации Унечского района №42424502 от 25.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БР-2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.608 ПС 110/35/6 кВ Аксинино с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Администрации Карачевского района №42428865 от 25.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БР-2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; общая протяженность 7,2 км, в т.ч. КЛ - 0,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | O_БР-2450 | 0 | 24.6731 | 1.847 | 18.4838 | 3.4924 | 0.84993 | 0.83967 | 0 | 0 | 0 | 0.83967 | 23.8334 | 1.847 | 18.4838 | 3.4924 | 0.010258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7009 | 1.5392 | 17.8228 | 0.30183 | 1.0371 | 20.7009 | 1.5392 | 17.8228 | 0.30183 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БР-2451 | 0 | 6.0464 | 0.287 | 0.33365 | 5.0937 | 0.33202 | 0.21129 | 0 | 0 | 0 | 0.21129 | 5.8351 | 0.287 | 0.33365 | 5.0937 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0739 | 0.23917 | 0.27804 | 4.2448 | 0.3119 | 5.0739 | 0.23917 | 0.27804 | 4.2448 | 0.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 4-х участков ВЛИ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (70 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,13 км) | O_БР-2452 | 0 | 7.2057 | 0.32014 | 6.3784 | 0 | 0.50723 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 6.9541 | 0.32014 | 6.3784 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 0.28886 | 5.4744 | 0 | 0.28345 | 6.0467 | 0.28886 | 5.4744 | 0 | 0.28345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.190 ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10 кВ Погар с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Погарская картофельная фабрика договор №42489534 от 04.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2456 | нд | 3.4333 | 0.0035 | 0.14543 | 3.1544 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0.0035 | 0.14543 | 3.1544 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8939 | 0.0035 | 0.13172 | 2.6286 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0.0035 | 0.13172 | 2.6286 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.2, оп.8.3 ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,61 км) | P_БР-2458 | нд | 5.6953 | 0.021058 | 5.3814 | 0.24251 | 0.050319 | 0.017497 | 0 | 0 | 0 | 0.017497 | 5.6778 | 0.021058 | 5.3814 | 0.24251 | 0.032822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.749 | 0.017548 | 4.4845 | 0.20209 | 0.044849 | 4.749 | 0.017548 | 4.4845 | 0.20209 | 0.044849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,25 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БР-2459 | нд | 10.9246 | 2.8928 | 7.4024 | 0 | 0.62937 | 0.43817 | 0 | 0 | 0 | 0.43817 | 10.4864 | 2.8928 | 7.4024 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1768 | 2.4107 | 6.1686 | 0 | 0.5975 | 9.1768 | 2.4107 | 6.1686 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 6/0,4 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,61 км) | P_БР-2460 | нд | 4.7494 | 0.025336 | 3.7928 | 0 | 0.93119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0.025336 | 1.8189 | 0 | 0.031063 | 2.8741 | 0 | 1.9739 | 0 | 0.90013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1132 | 0.025336 | 3.1607 | 0 | 0.92715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056399 | 0.025336 | 0 | 0 | 0.031063 | 4.0568 | 0 | 3.1607 | 0 | 0.89609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/630 кВА ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БР-2461 | нд | 1.1363 | 0.008028 | 0.15677 | 0.74765 | 0.22387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017871 | 0.008028 | 0 | 0 | 0.009843 | 1.1184 | 0 | 0.15677 | 0.74765 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98459 | 0.008028 | 0.13064 | 0.62304 | 0.22287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017871 | 0.008028 | 0 | 0 | 0.009843 | 0.96672 | 0 | 0.13064 | 0.62304 | 0.21303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-28 ВЛЗ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Погар с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Погарская картофельная фабрика №42493938 от 03.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_БР-2465 | нд | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.153/2 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,125 км) | P_БР-2471 | нд | 0.261 | 0.013078 | 0.19234 | 0.028986 | 0.026596 | 0.076488 | 0.013078 | 0.036814 | 0 | 0.026596 | 0.18451 | 0 | 0.15553 | 0.028986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23025 | 0.013078 | 0.16642 | 0.024155 | 0.026596 | 0.23025 | 0.013078 | 0.16642 | 0.024155 | 0.026596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БР-2472 | нд | 0.20207 | 0.004359 | 0.02554 | 0 | 0.17217 | 0.21247 | 0.004359 | 0.035946 | 0 | 0.17217 | -0.010406 | 0 | -0.010406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4228 | 0.004359 | 0.041823 | 3.2044 | 0.17217 | 3.4228 | 0.004359 | 0.041823 | 3.2044 | 0.17217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2473 | нд | 0.40041 | 0.017438 | 0.23217 | 0.098636 | 0.052162 | 0.1254 | 0.017438 | 0.055805 | 0 | 0.052162 | 0.275 | 0 | 0.17637 | 0.098636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35457 | 0.017438 | 0.20278 | 0.082197 | 0.052162 | 0.35457 | 0.017438 | 0.20278 | 0.082197 | 0.052162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2482 | нд | 6.2652 | 0.004386 | 0 | 6.2599 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 6.2599 | 0 | 0 | 6.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БР-2484 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - ответвление оп.3.7 ЛЭП 6 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2486 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2487 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БР-2488 | нд | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.130 ВЛ 6 кВ ф.647 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мясокомбинат №1 договор №42526152 от 06.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2494 | нд | 3.6411 | 0.0035 | 0.53566 | 2.9568 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6411 | 0.0035 | 0.53566 | 2.9568 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0697 | 0.0035 | 0.45709 | 2.464 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0697 | 0.0035 | 0.45709 | 2.464 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Брянская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Мачехин В.Я. договор №42527126 от 01.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | P_БР-2495 | нд | 2.9568 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7-3 ЛЭП 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Трубчевский молочный комбинат, договор №42561441 от 08.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БР-2649 | нд | 2.8557 | 0.068839 | 0.55644 | 1.6068 | 0.62363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5441 | 0.068839 | 2.1632 | 0 | 0.312 | 0.31163 | 0 | -1.6068 | 1.6068 | 0.31163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.453 | 0.057366 | 0.4637 | 1.339 | 0.59289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0.057366 | 1.8027 | 0 | 0.28126 | 0.31163 | 0 | -1.339 | 1.339 | 0.31163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7-3 ЛЭП 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Трубчевский молочный комбинат, договор №42561441 от 08.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | P_БР-2650 | нд | 5.4688 | 1.3559 | 3.2558 | 0 | 0.85708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8052 | 1.3559 | 3.2558 | 0 | 0.19352 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6976 | 1.1299 | 2.7132 | 0 | 0.85445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 1.1299 | 2.7132 | 0 | 0.19089 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_БР-2672 | нд | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_БР-2675 | нд | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1025 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2741 | нд | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.069811 | 0.010236 | 0.032238 | 0 | 0.027337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21309 | 0.010236 | 0.17552 | 0 | 0.027337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.069811 | 0.010236 | 0.032238 | 0 | 0.027337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21309 | 0.010236 | 0.17552 | 0 | 0.027337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2282 | нд | 0.065123 | 0.006385 | 0.032238 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20841 | 0.006385 | 0.17552 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт), амперметров (1 шт) в ячейке №16 для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт) | P_БР-2481 | нд | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 530.456 | 270.021 | 8.8308 | 156.0349 | 55.0529 | 50.1024 | 123.9376 | 5.2889 | 97.4825 | 2.2008 | 18.9654 | 58.1462 | 3.4652 | 16.68 | 30.4439 | 7.557 | 87.9371 | 0.076637 | 41.8724 | 22.4081 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2501 | 391.5382 | 6.5457 | 212.99 | 109.6201 | 62.3823 | 92.0038 | 2.776 | 21.3658 | 45.289 | 22.5731 | 6.7963 | 0.1343 | 1.3978 | 0.25303 | 5.0112 | 292.738 | 3.6354 | 190.2264 | 64.0781 | 34.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.2046 | 36.5537 | 4.18 | 5.8228 | 23.2954 | 3.2555 | 3.9953 | 0.76684 | 2.2902 | 0 | 0.93828 | 10.0494 | 3.4132 | 4.5874 | 0.94124 | 1.1076 | 22.509 | 0 | -1.0548 | 22.3541 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4593 | 26.9543 | 2.8633 | 0.91444 | 21.8206 | 1.356 | 2.7784 | 2.7744 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.31794 | 0.088884 | 0.086745 | 0 | 0.14231 | 23.858 | 0 | 0.8277 | 21.8206 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.10728 | 0.003188 | 0.10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.003188 | 0.10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089402 | 0.002657 | 0.086745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089402 | 0.002657 | 0.086745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №022 ф.102 ПС 35/10 кВ Мглин с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №20 ф.102 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №218 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №235 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_БР-1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2599 | нд | 0.044894 | 0.001334 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044894 | 0.001334 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037412 | 0.001112 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037412 | 0.001112 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2600 | нд | 0.062388 | 0.001854 | 0.060534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 0.001854 | 0.060534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05199 | 0.001545 | 0.050445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0.001545 | 0.050445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.2046 | 36.4464 | 4.1769 | 5.7187 | 23.2954 | 3.2555 | 3.9953 | 0.76684 | 2.2902 | 0 | 0.93828 | 9.9421 | 3.41 | 4.4833 | 0.94124 | 1.1076 | 22.509 | 0 | -1.0548 | 22.3541 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4593 | 26.8649 | 2.8606 | 0.8277 | 21.8206 | 1.356 | 2.7784 | 2.7744 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.22854 | 0.086227 | 0 | 0 | 0.14231 | 23.858 | 0 | 0.8277 | 21.8206 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой регистраторов аварийных событий (2 шт, РАС), устройств РЗА (24 шт) | M_БР-1812 | 12.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1814 | 0.32214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андрейковичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1816 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гриденки с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1817 | 0.16107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радутинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1843 | 0.080537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Морачевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1860 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Салтановская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) | M_БР-1861 | 0.090603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тепловская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1862 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1863 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Дроновская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1864 | 0.070469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Норинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1865 | 0.18121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226 | 2.2446 | 2.2446 | 0 | 1.6333 | 0 | 0.61129 | 2.2446 | 0 | 1.6333 | 0 | 0.61129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227 | 0.97989 | 0.97989 | 0 | 0.65693 | 0 | 0.32296 | 0.97989 | 0 | 0.65693 | 0 | 0.32296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228 | 3.5291 | 3.5291 | 0 | 2.5639 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5291 | 0 | 2.5639 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2326 | 5.2153 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2327 | 2.516 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2328 | 2.516 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2337 | 0.81003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребы с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2338 | 0.81003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой панелей РЗА (5 шт), ТСН 6 кВ (1 шт), вводов выключателя 110 кВ (2 шт), вводов силового трансформатора 110 кВ (2 шт), ТН 110 кВ (1 шт), ТТ 110 кВ (1 шт), ТН 6 кВ (1 шт) | O_БР-2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора Т-2, устройств РЗА (15 шт) в КРУН 10 кВ (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №269 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БР-2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), вводов выключателя 110 кВ (1 к-т) | O_БР-2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой силового трансформатора Т-3 (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с заменой ошиновки (1,164 км) и переустройством РУ 6 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №42338645 от 26.08.24) | P_БР-2475 | нд | 3.3238 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3238 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7698 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Хмелевская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2503 | нд | 0.049703 | 0.004822 | 0.036924 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049703 | 0.004822 | 0.036924 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012779 | 0.004822 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012779 | 0.004822 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Клетнянская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2504 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Климово с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2505 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Бежицкая с заменой негерметичных вводов выключателей 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2506 | нд | 12.1168 | 0.004821 | 0.12247 | 11.4969 | 0.49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 12.104 | 0 | 0.12247 | 11.4969 | 0.48465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2007 | 0.004821 | 0.12247 | 9.5808 | 0.49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 10.1879 | 0 | 0.12247 | 9.5808 | 0.48465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой негерметичных вводов, выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2507 | нд | 1.152 | 0.004233 | 0.1271 | 0.94124 | 0.079417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95246 | 0.004233 | 0 | 0.94124 | 0.006986 | 0.19954 | 0 | 0.1271 | 0 | 0.072431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99512 | 0.004233 | 0.1271 | 0.78436 | 0.079417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.9839 | 0 | 0.1271 | 0.78436 | 0.072431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №246 ф.1023 ПС 110/10 кВ Тепличная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2580 | нд | 1.4078 | 0.004821 | 0.035282 | 1.3 | 0.067655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.395 | 0 | 0.035282 | 1.3 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1911 | 0.004821 | 0.035282 | 1.0834 | 0.067655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.1783 | 0 | 0.035282 | 1.0834 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ГКТП 6/0,4 кВ №27 ф.609 ПС 110/6 кВ 8НА с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ АП 160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2581 | нд | 1.4623 | 0.004821 | 0.08786 | 1.3 | 0.069587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.4495 | 0 | 0.08786 | 1.3 | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2456 | 0.004821 | 0.08786 | 1.0834 | 0.069587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.2329 | 0 | 0.08786 | 1.0834 | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №100 ф.128 ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2582 | нд | 1.4158 | 0.003881 | 0.045706 | 1.3 | 0.066129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.003881 | 0 | 0 | 0.006404 | 1.4055 | 0 | 0.045706 | 1.3 | 0.059725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1991 | 0.003881 | 0.045706 | 1.0834 | 0.066129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.003881 | 0 | 0 | 0.006404 | 1.1888 | 0 | 0.045706 | 1.0834 | 0.059725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №190 ф.1028 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2583 | нд | 1.793 | 0.004821 | 0.017229 | 1.6915 | 0.079441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.7803 | 0 | 0.017229 | 1.6915 | 0.071484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5111 | 0.004821 | 0.017229 | 1.4096 | 0.079441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.4983 | 0 | 0.017229 | 1.4096 | 0.071484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №337 ф.108 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2584 | нд | 1.8343 | 0.006385 | 0.048613 | 1.6915 | 0.087768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 1.8174 | 0 | 0.048613 | 1.6915 | 0.077232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5524 | 0.006385 | 0.048613 | 1.4096 | 0.087768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 1.5355 | 0 | 0.048613 | 1.4096 | 0.077232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №185 ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2585 | нд | 1.7837 | 0.004821 | 0.010628 | 1.6915 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.7709 | 0 | 0.010628 | 1.6915 | 0.068703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5017 | 0.004821 | 0.010628 | 1.4096 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.489 | 0 | 0.010628 | 1.4096 | 0.068703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Любохна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2586 | нд | 1.1616 | 0.004821 | 0.13352 | 0.94124 | 0.082064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95402 | 0.004821 | 0.94124 | 0 | 0.007957 | 0.20763 | 0 | -0.80771 | 0.94124 | 0.074107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0048 | 0.004821 | 0.13352 | 0.78436 | 0.082064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.992 | 0 | 0.13352 | 0.78436 | 0.074107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мглин с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2587 | нд | 1.0649 | 0.004821 | 0.056347 | 0.94124 | 0.06246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95402 | 0.004821 | 0.94124 | 0 | 0.007957 | 0.11085 | 0 | -0.88489 | 0.94124 | 0.054503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92624 | 0.004821 | 0.056347 | 0.80261 | 0.06246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.91346 | 0 | 0.056347 | 0.80261 | 0.054503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2588 | нд | 0.056245 | 0.004233 | 0.006276 | 0 | 0.045736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.045026 | 0 | 0.006276 | 0 | 0.03875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84061 | 0.004233 | 0.006276 | 0.78436 | 0.045736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.82939 | 0 | 0.006276 | 0.78436 | 0.03875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2589 | нд | 0.10279 | 0.004821 | 0.048504 | 0 | 0.049468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.090015 | 0 | 0.048504 | 0 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90541 | 0.004821 | 0.048504 | 0.80261 | 0.049468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.89263 | 0 | 0.048504 | 0.80261 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2590 | нд | 0.14614 | 0.004821 | 0.088153 | 0 | 0.053167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.13336 | 0 | 0.088153 | 0 | 0.04521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94876 | 0.004821 | 0.088153 | 0.80261 | 0.053167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.93598 | 0 | 0.088153 | 0.80261 | 0.04521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2651 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2652 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Бытошь с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-424 | 0 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | 0.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | 0.48259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 256.7676 | 201.9136 | 4.6319 | 125.408 | 31.4793 | 40.3945 | 95.2276 | 4.5205 | 70.4835 | 2.2008 | 18.0228 | 47.6281 | 0.043229 | 12.0065 | 29.2245 | 6.3539 | 59.0579 | 0.068165 | 42.9179 | 0.054 | 16.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6512 | 268.6196 | 0.099525 | 126.8353 | 87.437 | 54.2478 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 6.0353 | 0.036608 | 1.2253 | 0 | 4.7733 | 173.4451 | 0.062917 | 104.27 | 42.2024 | 26.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.7394 | 0.079689 | 2.532 | 0.054 | 0.073677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 0.039727 | 1.4704 | 0 | 0 | 1.2293 | 0.039962 | 1.0617 | 0.054 | 0.073677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3131 | 0.06782 | 2.1299 | 0.045 | 0.070378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0.033106 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.0547 | 0.034714 | 0.90456 | 0.045 | 0.070378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,48 км) | P_БР-2595 | нд | 1.3112 | 0.033817 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3112 | 0.033817 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0927 | 0.028181 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0.028181 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 3-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,146 км) | P_БР-2596 | нд | 0.075658 | 0.002954 | 0.072704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075658 | 0.002954 | 0.072704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063049 | 0.002462 | 0.060587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063049 | 0.002462 | 0.060587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,143 км) | P_БР-2597 | нд | 0.12324 | 0.002956 | 0.12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12324 | 0.002956 | 0.12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1027 | 0.002463 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.002463 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,065 км) | P_БР-2664 | нд | 0.34141 | 0.004236 | 0.32011 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.004236 | 0.32011 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29833 | 0.004236 | 0.27704 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0.004236 | 0.27704 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,074 км) | P_БР-2665 | нд | 0.22837 | 0.004236 | 0.21143 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0.004236 | 0.21143 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20271 | 0.004236 | 0.18577 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0.004236 | 0.18577 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Т.Д. Жуковское молоко договор №42582038 от 28.12.24, протяженность 0,168 км) | P_БР-2713 | нд | 0.65951 | 0.03149 | 0.53011 | 0.054 | 0.043907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65951 | 0.03149 | 0.53011 | 0.054 | 0.043907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55361 | 0.026242 | 0.44176 | 0.045 | 0.040608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0.026242 | 0.44176 | 0.045 | 0.040608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 256.7676 | 199.1742 | 4.5522 | 122.8759 | 31.4253 | 40.3208 | 95.2276 | 4.5205 | 70.4835 | 2.2008 | 18.0228 | 46.1179 | 0.003502 | 10.5361 | 29.2245 | 6.3539 | 57.8287 | 0.028203 | 41.8563 | 0 | 15.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6512 | 266.3066 | 0.031705 | 124.7055 | 87.392 | 54.1774 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 4.7768 | 0.003502 | 0 | 0 | 4.7733 | 172.3905 | 0.028203 | 103.3655 | 42.1574 | 26.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяжённость 22,772 км) | L_БР-1440 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяжённость 19,1 км) | L_БР-1441 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Крутояр с заменой голого провода на СИП (протяжённость 6,3 км) | L_БР-1442 | 0.51973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | 4.9976 | 4.372 | 0 | 4.199 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1024 | 0 | 4.1024 | 0 | 0 | 0.26951 | 0 | 0.096603 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 3.8709 | 0 | 3.698 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8709 | 0 | 3.698 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | 3.1865 | 2.8082 | 0 | 2.6937 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 0.025204 | 0 | -0.089372 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 2.3915 | 0 | 2.2769 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3915 | 0 | 2.2769 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | 4.7131 | 2.7303 | 0 | 2.5598 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5821 | 0 | 3.5821 | 0 | 0 | -0.85178 | 0 | -1.0223 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8659 | 2.3548 | 0 | 2.1843 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 2.1843 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 РП Титовка ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1886 | 0.061536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 7,8 км) | M_БР-1900 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 6,3 км) | M_БР-1901 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.608 ПС 35/6 кВ Тембр с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 6,98 км) | M_БР-1902 | 0.95888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232 | 4.2208 | 0.75355 | 0.097357 | 0 | 0 | 0.65619 | 0.097357 | 0.097357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4361 | 7.9674 | 0 | 6.9293 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9674 | 0 | 6.9293 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233 | 2.1294 | 0.38501 | 0.067234 | 0 | 0 | 0.31777 | 0.067234 | 0.067234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31777 | 0 | 0 | 0 | 0.31777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7149 | 3.9732 | 0 | 3.477 | 0 | 0.49622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9732 | 0 | 3.477 | 0 | 0.49622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (23 шт), разъединителей с ручным приводом (46 шт), разъединителей с моторным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт), заменой коммутационного оборудования (18 шт), устройств РЗА (19 шт), ТТ (57 шт), оборудования АСУТП (5 шт) центров питания | N_БР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с ручным приводом (28 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт), с заменой МВ на ВВ 10 кВ (5 шт), ТТ 10 кВ (15 шт), РЗА (5 шт), ТМ (4 шт) | N_БР-2239 | 61.823 | 81.4411 | 0 | 26.2095 | 31.4253 | 23.8063 | 45.8967 | 0 | 26.2095 | 2.2008 | 17.4864 | 35.5444 | 0 | 0 | 29.2245 | 6.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7295 | 93.8786 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 27.304 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с ручным приводом (36 шт) | N_БР-2240 | 71.4549 | 4.3559 | 4.3559 | 0 | 0 | 0 | 4.3559 | 4.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (20 шт) | N_БР-2245 | 42.7613 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3317 | 98.315 | 0 | 36.0695 | 42.1574 | 20.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.315 | 0 | 36.0695 | 42.1574 | 20.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288 | 42.7348 | 44.8105 | 0 | 44.2741 | 0 | 0.53642 | 44.8105 | 0 | 44.2741 | 0 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ЗТП-206 ЗТП-204 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой кабеля (протяженность 0,2 км) | O_БР-2332 | 1.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.6 - 10) ВЛ 10 кВ ф.1026 ПС 110/6 кВ Добруньская с заменой провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски; протяженность 0,27 км) | O_БР-2333 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5 ф.1002 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой арматуры, голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения (протяженность 1,6 км) | O_БР-2334 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-89 ф.Громыки ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 1,97 км) | P_БР-2518 | нд | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-216 ф.Доманичи ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,264 км) | P_БР-2519 | нд | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-413 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,19 км) | P_БР-2520 | нд | 8.1437 | 0.004236 | 7.4919 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1437 | 0.004236 | 7.4919 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8375 | 0.004236 | 6.2433 | 0 | 0.59001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 0.004236 | 6.2433 | 0 | 0.59001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-463 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,032 км) | P_БР-2521 | нд | 10.6432 | 0.004235 | 9.8891 | 0 | 0.74985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6432 | 0.004235 | 9.8891 | 0 | 0.74985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9375 | 0.004235 | 8.2409 | 0 | 0.69231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9375 | 0.004235 | 8.2409 | 0 | 0.69231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-462 ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,96 км) | P_БР-2522 | нд | 10.0032 | 0.004236 | 9.4542 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0032 | 0.004236 | 9.4542 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4001 | 0.004236 | 7.8785 | 0 | 0.51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 0.004236 | 7.8785 | 0 | 0.51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой и установкой дополнительных опор по местным условиям (протяженность 0,6 км) | P_БР-2677 | нд | 0.04624 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.042521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.018058 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04624 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.042521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.018058 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2025: протяженность 8,398 км) | P_БР-2678 | нд | 16.8104 | 0.003822 | 15.3384 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8104 | 0.003822 | 15.3384 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2051 | 0.003822 | 12.782 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2051 | 0.003822 | 12.782 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП (протяженность 0,562 км) | P_БР-2708 | нд | 0.81281 | 0.003502 | 0.76625 | 0 | 0.043059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 0.003502 | 0.068518 | 0 | 0.00578 | 0.73501 | 0 | 0.69773 | 0 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69074 | 0.003502 | 0.64418 | 0 | 0.043059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.68145 | 0 | 0.64418 | 0 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | 2.5016 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9921 | 5.4101 | 0 | 4.8031 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4101 | 0 | 4.8031 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 4.3146 | 0.74692 | 0 | 0 | 0 | 0.74692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74692 | 0 | 0 | 0 | 0.74692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5054 | 9.0176 | 0 | 8.1385 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0176 | 0 | 8.1385 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 117.1293 | 3.176 | 0.0034 | 0.11274 | 0.27822 | 2.7816 | 0.023316 | 0.0016 | 0.017335 | 0 | 0.004381 | 0.45022 | 0.0018 | 0.086211 | 0.27822 | 0.08399 | 2.7025 | 0 | 0.009197 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6078 | 63.0297 | 3.5674 | 56.0952 | 0.36249 | 3.0045 | 0.086198 | 0.0016 | 0.02583 | 0.054387 | 0.004381 | 0.42458 | 0.0018 | 0.085759 | 0.25303 | 0.08399 | 62.5189 | 3.564 | 55.9836 | 0.055073 | 2.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 109.2079 | 3.176 | 0.0034 | 0.11274 | 0.27822 | 2.7816 | 0.023316 | 0.0016 | 0.017335 | 0 | 0.004381 | 0.45022 | 0.0018 | 0.086211 | 0.27822 | 0.08399 | 2.7025 | 0 | 0.009197 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0066 | 63.0297 | 3.5674 | 56.0952 | 0.36249 | 3.0045 | 0.086198 | 0.0016 | 0.02583 | 0.054387 | 0.004381 | 0.42458 | 0.0018 | 0.085759 | 0.25303 | 0.08399 | 62.5189 | 3.564 | 55.9836 | 0.055073 | 2.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 45) | M_БР-2060 | 1.6154 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3462 | 0.086861 | 0.040865 | 0.042247 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086861 | 0.040865 | 0.042247 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 3862) | M_БР-2065 | 79.4597 | 2.7438 | 0.0018 | 0.082187 | 0.27822 | 2.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0.0018 | 0.081135 | 0.27822 | 0.079143 | 2.3035 | 0 | 0.001052 | 0 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2164 | 53.8605 | 2.9427 | 48.1021 | 0.2442 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39168 | 0.0018 | 0.078889 | 0.23185 | 0.079143 | 53.4688 | 2.9409 | 48.0232 | 0.012349 | 2.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 692) | M_БР-2070 | 24.8411 | 0.34749 | 0.0008 | 0.008224 | 0 | 0.33847 | 0.007609 | 0.0008 | 0.004043 | 0 | 0.002766 | 0.002533 | 0 | 0.001011 | 0 | 0.001522 | 0.33735 | 0 | 0.00317 | 0 | 0.33418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7009 | 7.7925 | 0.49985 | 6.8566 | 0.076731 | 0.35932 | 0.038125 | 0.0008 | 0.005172 | 0.029387 | 0.002766 | 0.008169 | 0 | 0.002027 | 0.00462 | 0.001522 | 7.7462 | 0.49905 | 6.8494 | 0.042724 | 0.35503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 160) | M_БР-2075 | 3.2917 | 0.08094 | 0.0008 | 0.022332 | 0 | 0.057808 | 0.015707 | 0.0008 | 0.013292 | 0 | 0.001615 | 0.00739 | 0 | 0.004065 | 0 | 0.003325 | 0.057843 | 0 | 0.004975 | 0 | 0.052868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7431 | 1.2898 | 0.083973 | 1.0942 | 0.041561 | 0.070031 | 0.048073 | 0.0008 | 0.020658 | 0.025 | 0.001615 | 0.024729 | 0 | 0.004843 | 0.016561 | 0.003325 | 1.217 | 0.083173 | 1.0687 | 0 | 0.065091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 7.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 5) | M_БР-2046 | 2.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 11) | M_БР-2051 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 123.3544 | 28.3777 | 0.015476 | 24.6914 | 0 | 3.6708 | 24.6914 | 0 | 24.6914 | 0 | 0 | 0.018564 | 0.007004 | 0 | 0 | 0.01156 | 3.6677 | 0.008472 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5317 | 32.9345 | 0.015476 | 29.145 | 0 | 3.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0.007004 | 0 | 0 | 0.01156 | 32.916 | 0.008472 | 29.145 | 0 | 3.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.2971 | 0.34992 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.34642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 4.1629 | 0.003502 | 3.813 | 0 | 0.34642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 4.1536 | 0 | 3.813 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Новозыбковского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2261 | 2.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция административного здания с заменой кровли, устройством вентилируемых фасадов с утеплением, г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2656 | нд | 0.34992 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.34642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1629 | 0.003502 | 3.813 | 0 | 0.34642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 4.1536 | 0 | 3.813 | 0 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 121.0574 | 28.0278 | 0.011974 | 24.6914 | 0 | 3.3244 | 24.6914 | 0 | 24.6914 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 3.3271 | 0.008472 | 0 | 0 | 3.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6175 | 28.7716 | 0.011974 | 25.332 | 0 | 3.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 28.7624 | 0.008472 | 25.332 | 0 | 3.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222 | 5.8164 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 4.7178 | 0 | 3.9333 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7178 | 0 | 3.9333 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,092 км) ПС 110/10 кВ Глыбочка | J_БР-1223 | 0.99647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,306 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224 | 5.9818 | 5.3237 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 5.3237 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226 | 4.1267 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 7.1468 | 0 | 6.5554 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1468 | 0 | 6.5554 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229 | 6.2713 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2261 | 8.8193 | 0 | 8.0905 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8193 | 0 | 8.0905 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,364 км) ПС 110/35/10 кВ Луговая | J_БР-1231 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1923 км) ПС 110/6 кВ Мамоновская | J_БР-1232 | 3.9111 | 3.303 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | 9.4112 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8426 | 4.0784 | 0 | 3.3991 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 3.3991 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235 | 1.6463 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 2.3716 | 0 | 1.9731 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 0 | 1.9731 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,278 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | 10.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | 2.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,297 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | 10.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,111 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,147 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | 2.9505 | 2.4941 | 0 | 2.4941 | 0 | 0 | 2.4941 | 0 | 2.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | 2.8004 | 2.372 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | 1.9885 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | 2.5394 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | 0.80521 | 2.4747 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 2.4747 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | 3.1471 | 2.6598 | 0 | 2.6598 | 0 | 0 | 2.6598 | 0 | 2.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | 2.767 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | 4.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопандино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1375 | 0.021598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Мамоновская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1376 | 0.021598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1379 | 0.021598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1383 | 0.021598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Смолевичи | M_БР-1892 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,287 км) ПС 35/6 кВ Белобережская | M_БР-1893 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Брянскэнерго | N_БР-2179 | 26.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация производственных объектов филиала Брянскэнерго с установкой технических средств антитеррористической и противодиверсионной защиты | O_БР-2493 | 5.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой оборудования систем периметральной охранной сигнализации (0,8 км) | P_БР-2591 | нд | 0.13939 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.13515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13939 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.13515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6232 | 0.004236 | 1.3805 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6232 | 0.004236 | 1.3805 | 0 | 0.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,131 км) административного здания с заменой ворот и монтажом защитных барьеров (0,2 км), г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2654 | нд | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.0956 | 26.2834 | 0.050366 | 14.2612 | 10.6727 | 1.2991 | 3 | 0 | 2.4255 | 0 | 0.57445 | 6.5173 | 0.008937 | 6.4936 | 0 | 0.014748 | 16.7661 | 0.041429 | 5.3421 | 10.6727 | 0.70986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7823 | 0.050366 | 5.1109 | 8.8964 | 0.72461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023685 | 0.008937 | 0 | 0 | 0.014748 | 14.7586 | 0.041429 | 5.1109 | 8.8964 | 0.70986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Валуецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1025 ПС 110/10 кВ ГПП (протяженность 0,75 км) | O_БР-2329 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Домашово с ВЛ 6 кВ ф.Дорожово ПС 35/6 кВ Сельцо (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_БР-2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_БР-2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350 | 7.7798 | 9.2107 | 0 | 8.6363 | 0 | 0.57445 | 3 | 0 | 2.4255 | 0 | 0.57445 | 6.2107 | 0 | 6.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.100 ПС 35/10 кВ Воронок до согласующего трансформатора 35/6 кВ №9 для кольцевания с ВЛ35 кВ Истопки - Воронок (протяженность 0,1 км) | P_БР-2508 | нд | 0.25137 | 0.003822 | 0.20514 | 0.028986 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021082 | 0 | 0.021082 | 0 | 0 | 0.23029 | 0.003822 | 0.18406 | 0.028986 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24202 | 0.003822 | 0.20062 | 0.024155 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24202 | 0.003822 | 0.20062 | 0.024155 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Хвощевская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №13 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Косицкая - Хвощевская (протяженность 0,1 км) | P_БР-2509 | нд | 0.28499 | 0.004236 | 0.24433 | 0.022118 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02811 | 0 | 0.02811 | 0 | 0 | 0.25688 | 0.004236 | 0.21622 | 0.022118 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26396 | 0.004236 | 0.22699 | 0.018432 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0.004236 | 0.22699 | 0.018432 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщево до согласующего трансформатора 35/10 кВ №12 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,3 км) | P_БР-2510 | нд | 0.61812 | 0.004236 | 0.53048 | 0.054671 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024596 | 0 | 0.024596 | 0 | 0 | 0.59353 | 0.004236 | 0.50588 | 0.054671 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57073 | 0.004236 | 0.4922 | 0.045559 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57073 | 0.004236 | 0.4922 | 0.045559 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Светово до согласующего трансформатора 35/10 кВ №15 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Страчево - Светово (протяженность 0,1 км) | P_БР-2511 | нд | 0.27565 | 0.004236 | 0.22899 | 0.028986 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021082 | 0 | 0.021082 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.004236 | 0.20791 | 0.028986 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25834 | 0.004236 | 0.21651 | 0.024155 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25834 | 0.004236 | 0.21651 | 0.024155 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Страчевская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №14 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Суземка - Страчево (протяженность 0,1 км) | P_БР-2512 | нд | 0.41993 | 0.004236 | 0.33715 | 0.057973 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022839 | 0 | 0.022839 | 0 | 0 | 0.39709 | 0.004236 | 0.31432 | 0.057973 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38489 | 0.004236 | 0.31177 | 0.048311 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38489 | 0.004236 | 0.31177 | 0.048311 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Погарская с установкой разъединителей (7 шт) до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,525 км) | P_БР-2513 | нд | 1.6679 | 0.003719 | 1.1787 | 0.41635 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6679 | 0.003719 | 1.1787 | 0.41635 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4222 | 0.003719 | 1.0023 | 0.34696 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 0.003719 | 1.0023 | 0.34696 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Соловьевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №10 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи (протяженность 0,02 км) | P_БР-2514 | нд | 3.711 | 0.004236 | 0.31827 | 3.2477 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0.004236 | 0.31827 | 3.2477 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1279 | 0.004236 | 0.27646 | 2.7064 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0.004236 | 0.27646 | 2.7064 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Андрейковичская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №8 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи (протяженность 0,3 км) | P_БР-2515 | нд | 3.5576 | 0.004236 | 0.19618 | 3.2172 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010541 | 0 | 0.010541 | 0 | 0 | 3.547 | 0.004236 | 0.18564 | 3.2172 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1182 | 0.004236 | 0.29299 | 2.681 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1182 | 0.004236 | 0.29299 | 2.681 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1050 ПС 110/35/10 кВ Погарская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №4 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,3 км) | P_БР-2516 | нд | 1.1151 | 0.004236 | 0.92433 | 0.13709 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036894 | 0 | 0.036894 | 0 | 0 | 1.0782 | 0.004236 | 0.88744 | 0.13709 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0172 | 0.004236 | 0.8492 | 0.11425 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0.004236 | 0.8492 | 0.11425 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Ивановка до согласующего трансформатора 35/10 кВ №11 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Ивановка - Чуровичи (протяженность 0,1 км) | P_БР-2517 | нд | 0.31881 | 0.004236 | 0.2379 | 0.063803 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042165 | 0 | 0.042165 | 0 | 0 | 0.27665 | 0.004236 | 0.19573 | 0.063803 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26916 | 0.004236 | 0.19888 | 0.053169 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0.004236 | 0.19888 | 0.053169 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская до согласующего трансформатора 110/10 кВ №16 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Почеп - Валуец (протяженность 0,3 км) | P_БР-2709 | нд | 0.85857 | 0.004233 | 0.71953 | 0.086959 | 0.047846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062168 | 0.004233 | 0.050949 | 0 | 0.006986 | 0.7964 | 0 | 0.66858 | 0.086959 | 0.04086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73702 | 0.004233 | 0.61247 | 0.072466 | 0.047846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.7258 | 0 | 0.61247 | 0.072466 | 0.04086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Глыбочка до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,09 км) | P_БР-2710 | нд | 3.9935 | 0.004704 | 0.50389 | 3.311 | 0.17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037062 | 0.004704 | 0.024596 | 0 | 0.007762 | 3.9564 | 0 | 0.4793 | 3.311 | 0.16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3707 | 0.004704 | 0.43047 | 2.7616 | 0.17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012466 | 0.004704 | 0 | 0 | 0.007762 | 3.3582 | 0 | 0.43047 | 2.7616 | 0.16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 436.6426 | 277.217 | 0.004275 | 0.50072 | 3.0192 | 273.6928 | 224.6454 | 0 | 0 | 0 | 224.6454 | 39.6082 | 0.004275 | 0.11129 | 0 | 39.4926 | 12.9633 | 0 | 0.38943 | 3.0192 | 9.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4069 | 244.6148 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 244.1748 | 190.0982 | 0 | 0 | 0 | 190.0982 | 29.0087 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 28.5686 | 25.5079 | 0 | 0 | 0 | 25.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение Транспорта. Прицепы автомобильные (2025: прицеп а/м - 1 шт) | K_БР-1520 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: передвижная мастерская - 2 шт, бригадный а/м до 8 т - 1 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 5 шт, а/м повышенной проходимости малого класса - 1 шт) | K_БР-1522 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: АГП до 18 м - 1 шт, АГП (6х6) до 28 м - 1 шт) | K_БР-1523 | 30.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: колесный трактор - 4 шт) | K_БР-1524 | 36.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: контрольно-измерительные приборы - 20 шт, средства механизации - 56 шт) | K_БР-1525 | 20.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9724 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 7 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 32 шт) | M_БР-2096 | 42.3248 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 19.2731 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БР-2185 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 0.95662 | 0 | 0 | 0 | 0.95662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95662 | 0 | 0 | 0 | 0.95662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Брянскэнерго (2 подсистемы) | N_БР-2241 | 40.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БР-2251 | 7.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_БР-2252 | 12.1863 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БР-2253 | 4.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БР-2254 | 10.1787 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БР-2256 | 13.3846 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1538 | 0.7143 | 0 | 0 | 0 | 0.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0.46866 | 0 | 0 | 0 | 0.46866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_БР-2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БР-2266 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_БР-2414 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_БР-2415 | 3.4475 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БР-2417 | 3.1932 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 77 шт) | O_БР-2418 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_БР-2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_БР-2430 | 0.068908 | 0.02072 | 0 | 0 | 0 | 0.02072 | 0.02072 | 0 | 0 | 0 | 0.02072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057423 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0.017267 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_БР-2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_БР-2433 | 0.15912 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0.10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094438 | 0 | 0 | 0 | 0.094438 | 0.007312 | 0 | 0 | 0 | 0.007312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0.078698 | 0.006093 | 0 | 0 | 0 | 0.006093 | 0.047812 | 0 | 0 | 0 | 0.047812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_БР-2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_БР-2444 | 0.008628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Жилкомхоз (прием на баланс ЛЭП - 314,98 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 31,78 МВА) | O_БР-2448 | 50.4 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 50.3788 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.482 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 44.134 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО БРЭСК (прием на баланс ЛЭП - 59,97 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 33,25 МВА) | O_БР-2449 | 148.788 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 148.0598 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.99 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 125.662 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Строительство учебного полигона Карачевского РЭС | P_БР-2676 | нд | 0.85033 | 0.004275 | 0.50072 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4609 | 0.004275 | 0.11129 | 0 | 0.34534 | 0.38943 | 0 | 0.38943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78542 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78542 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_БР-2681 | нд | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 | 7.9046 | 0 | 0 | 0 | 7.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_БР-2684 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение программного обеспечения радиосвязи - ПО Radiusip | P_БР-2701 | нд | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: маршрутизатор - 3 шт, коммутатор - 3 шт, ПК - 2 шт, ноутбук - 10 шт, PTZ-камера - 2 шт, мобильный презентационный стенд - 21 шт. | P_БР-2718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект штанговых заземлителей - 40 к-т, высоторез - 40 шт) | P_БР-2719 | нд | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0845 | 0 | 0 | 0 | 5.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: пост охраны-1 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 29 шт, средства РЭБ - 13 шт, комплексы видеонаблюдения-90 шт) | P_БР-2720 | нд | 24.1648 | 0 | 0 | 3.0192 | 21.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1456 | 0 | 0 | 0 | 21.1456 | 3.0192 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.5213 | 0 | 0 | 0 | 38.5213 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 18.384 | 0 | 0 | 0 | 18.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии (РАП-стандарт, 1 система) | P_БР-2746 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воронежская область | Г | 4083.9329 | 3675.0003 | 81.3814 | 1708.5868 | 1449.538 | 435.4941 | 1219.6186 | 22.626 | 326.4031 | 722.439 | 148.1505 | 1755.1889 | 56.52 | 1174.3464 | 393.6585 | 130.6641 | 700.1927 | 2.2354 | 207.8373 | 333.4405 | 156.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.3728 | 2669.4159 | 86.2047 | 1654.9379 | 577.7195 | 350.5539 | 360.4523 | 12.5186 | 218.5586 | 49.234 | 80.1411 | 1142.6936 | 31.2906 | 731.7737 | 244.0771 | 135.5522 | 1166.2701 | 42.3956 | 704.6056 | 284.4084 | 134.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2430.0379 | 2844.349 | 69.1985 | 1539.2815 | 1084.7886 | 151.0804 | 1015.0326 | 15.6502 | 310.4714 | 642.683 | 46.228 | 1432.3059 | 52.8112 | 1075.597 | 249.9478 | 53.9499 | 397.0106 | 0.73708 | 153.2132 | 192.1578 | 50.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.4623 | 1917.3773 | 58.8329 | 1477.4518 | 229.8192 | 151.2734 | 257.3686 | 6.451 | 201.9883 | 8.2311 | 40.6982 | 917.4981 | 28.3727 | 691.9833 | 132.1345 | 65.0077 | 742.5105 | 24.0092 | 583.4801 | 89.4536 | 45.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1775.7125 | 2131.6535 | 68.6907 | 1255.9038 | 675.0978 | 131.9612 | 640.4266 | 15.5761 | 193.2929 | 386.3304 | 45.2272 | 1257.1872 | 52.5522 | 1015.5037 | 147.9814 | 41.15 | 234.0396 | 0.56237 | 47.1072 | 140.786 | 45.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.5079 | 1515.2021 | 58.1612 | 1258.2527 | 65.1434 | 133.6448 | 256.7268 | 6.451 | 201.4784 | 8.1457 | 40.6517 | 667.9209 | 28.0112 | 560.6188 | 26.9574 | 52.3335 | 590.5544 | 23.6991 | 496.1554 | 30.0403 | 40.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 797.5258 | 1414.0258 | 45.4089 | 793.0514 | 466.6567 | 108.9089 | 475.9526 | 7.3722 | 115.541 | 313.6129 | 39.4264 | 794.8918 | 38.0367 | 667.78 | 58.726 | 30.3491 | 143.1814 | 0 | 9.7303 | 94.3177 | 39.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.8119 | 1112.8155 | 40.906 | 947.1433 | 25.3883 | 99.3779 | 213.0582 | 4.4624 | 171.4916 | 2.3887 | 34.7155 | 477.0383 | 20.8955 | 412.3827 | 13.4399 | 30.3203 | 422.719 | 15.5482 | 363.269 | 9.5597 | 34.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 658.2665 | 457.5991 | 16.8947 | 287.2386 | 138.5613 | 14.9045 | 161.0394 | 5.4866 | 77.7518 | 72.7175 | 5.0834 | 251.4943 | 11.4081 | 208.9458 | 24.5709 | 6.5696 | 45.0654 | 0 | 0.54099 | 41.2729 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.0958 | 229.1136 | 8.945 | 199.789 | 7.1543 | 13.2253 | 31.1141 | 0.93497 | 25.0619 | 0.57914 | 4.5381 | 123.5477 | 5.6389 | 107.7986 | 4.437 | 5.6732 | 74.4518 | 2.3711 | 66.9285 | 2.1382 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 319.9202 | 260.0286 | 6.3871 | 175.6138 | 69.8799 | 8.1478 | 3.4347 | 2.7173 | 0 | 0 | 0.71738 | 210.8012 | 3.1074 | 138.7779 | 64.6845 | 4.2313 | 45.7927 | 0.56237 | 36.8359 | 5.1954 | 3.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6002 | 173.2729 | 8.3102 | 111.3203 | 32.6009 | 21.0416 | 12.5545 | 1.0537 | 4.9249 | 5.1778 | 1.398 | 67.3348 | 1.4768 | 40.4374 | 9.0806 | 16.3401 | 93.3836 | 5.7798 | 65.958 | 18.3424 | 3.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.10-1 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт) | P_ВР-3096 | нд | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0.028691 | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93449 | 0 | 0.027879 | 0.87721 | 0.029396 | 0.93449 | 0 | 0.027879 | 0.87721 | 0.029396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853 | 51.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1103 ф.2, 3 ПС 35/10 кВ № 33 Ендовище с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42176309 от 21.02.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ВР-4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №306 ПС 110/35/10 кВ Новохоперск с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Администрации г/п.Новохоперск, договор №42113305 от 29.09.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ВР-4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.34, 44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП №531 для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | O_ВР-4209 | 0 | 1.2278 | 0 | 1.1127 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 1.1541 | 0 | 1.1127 | 0 | 0.041372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0.92726 | 0 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0.92726 | 0 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ КТП №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (5 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ВР-4211 | 0 | 1.7158 | 0 | 1.2765 | 0.2701 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089315 | 0 | 0 | 0 | 0.089315 | 1.6265 | 0 | 1.2765 | 0.2701 | 0.079879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 1.0638 | 0.22509 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 1.0638 | 0.22509 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП-108 ф.1 ПС 110/10 кВ Калачеевская для Техприсоединения ООО ГК Солидарность, договор №42336903 от 20.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ВР-4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ №8-3 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ в рассечку - заходы ВЛ-35-89 на строящуюся ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | 0 | 8.7584 | 0 | 8.4329 | 0 | 0.32551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1156 | 0 | 7.8352 | 0 | 0.2804 | 0.64276 | 0 | 0.59765 | 0 | 0.045116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3413 | 0 | 7.0457 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3413 | 0 | 7.0457 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 32 | 16.6062 | 0 | 12.5298 | 2.9175 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7708 | 0 | 2.3467 | 2.4572 | 0.96686 | 10.8354 | 0 | 10.1831 | 0.46028 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 28.6242 | 0 | 10.4415 | 3.5198 | 14.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6242 | 0 | 10.4415 | 3.5198 | 14.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_ВР-4293 | 0 | 10.5616 | 0.52344 | 8.2241 | 1.3633 | 0.45076 | 0.013518 | 0 | 0 | 0 | 0.013518 | 0.76928 | 0.52344 | 0 | 0 | 0.24584 | 9.7788 | 0 | 8.2241 | 1.3633 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8445 | 0.4362 | 6.8534 | 1.1361 | 0.41886 | 0.44972 | 0.4362 | 0 | 0 | 0.013518 | 8.3948 | 0 | 6.8534 | 1.1361 | 0.40534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП-253, 254 ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с трансформаторами 160 кВА для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | O_ВР-4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,2 км, в том числе ГНБ - 0,695 км) | O_ВР-4305 | 49.4203 | 27.5786 | 2.3818 | 22.0998 | 2.6856 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5786 | 2.3818 | 22.0998 | 2.6856 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-46 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВР-4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА (ТП-6-1, 1 с.ш.; ТП-4-36, 2 с.ш.) ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ 10 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Рубцова В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,02 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328 | 69.0968 | 62.5017 | 2.7173 | 56.8016 | 1.9675 | 1.0152 | 2.7173 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 59.7843 | 0 | 56.8016 | 1.9675 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ №4 для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 630 кВА, устройствами телеметрии и передачи данных для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачёвка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт), ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4413 | нд | 4.8097 | 0.18361 | 0.73398 | 3.4143 | 0.47781 | 0.12164 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 4.688 | 0.18361 | 0.73398 | 3.4143 | 0.35617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0283 | 0.15301 | 0.61165 | 2.8452 | 0.41845 | 4.0283 | 0.15301 | 0.61165 | 2.8452 | 0.41845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 4.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | O_ВР-4426 | 4.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,057 км) | O_ВР-4427 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (3 и 4 с.ш.) ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429 | 36.008 | 21.1597 | 0 | 21.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1597 | 0 | 21.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430 | 26.15 | 30.6899 | 0 | 5.1193 | 25.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6899 | 0 | 5.1193 | 25.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 3,6 км) | O_ВР-4431 | 32.1396 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 3.3361 | 27.8099 | 0 | 3.7833 | 24.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8099 | 0 | 3.7833 | 24.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км) | O_ВР-4433 | 4.0242 | 4.4115 | 0 | 2.3836 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 0 | 2.3836 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | P_ВР-4486 | нд | 0.005952 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28832 | 0.035744 | 0.23045 | 0 | 0.022127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28832 | 0.035744 | 0.23045 | 0 | 0.022127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,478 км) | P_ВР-4487 | нд | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0336 | 0.053317 | 2.328 | 2.4606 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0336 | 0.053317 | 2.328 | 2.4606 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 9,675 км, в том числе ГНБ - 1,522 км) | P_ВР-4488 | нд | 11.54 | 0 | 10.2562 | 0 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 10.2562 | 0 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.4705 | 4.1399 | 48.0768 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4705 | 4.1399 | 48.0768 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | нд | 0.095946 | 0 | 0 | 0 | 0.095946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095946 | 0 | 0 | 0 | 0.095946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6475 | 0.078085 | 0.19135 | 4.1137 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6475 | 0.078085 | 0.19135 | 4.1137 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_ВР-4490 | нд | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013653 | 0.013371 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013653 | 0.013371 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 2.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки отпайки № 13 оп. № 2 ВЛ 10 кВ ф. 7, оп. № 80 ВЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 к Таловая Тяговая с установкой разъединителей (2 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4500 | нд | 3.6937 | 0.15226 | 1.4566 | 1.6147 | 0.47015 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0.15226 | 1.4566 | 1.6147 | 0.22642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1187 | 0.12688 | 1.2138 | 1.3456 | 0.43241 | 3.1187 | 0.12688 | 1.2138 | 1.3456 | 0.43241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.3 ф.7, оп.80 ф.8 ПС 110 кВ Таловая Тяговая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,395 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | P_ВР-4501 | нд | 4.7659 | 0.4051 | 3.6858 | 0.13177 | 0.54317 | 0.3098 | 0 | 0 | 0 | 0.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 0.4051 | 3.6858 | 0.13177 | 0.23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0232 | 0.33758 | 3.0715 | 0.10981 | 0.50427 | 4.0232 | 0.33758 | 3.0715 | 0.10981 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ответвлений оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4548 | нд | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8138 | 0.092359 | 0.55177 | 2.0407 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0.092359 | 0.55177 | 2.0407 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ВР-4549 | нд | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3961 | 1.3659 | 13.5108 | 0.058685 | 0.46072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3961 | 1.3659 | 13.5108 | 0.058685 | 0.46072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,363 км) | P_ВР-4550 | нд | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.366 | 0.17252 | 3.061 | 0.92294 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0.17252 | 3.061 | 0.92294 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс для Техприсоединения ООО Завод Металлотара, договор №42303207 от 18.01.23 (до 670 кВт) | P_ВР-4552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/3 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Кантемировская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Гео, договор №42589816 от 11.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4590 | нд | 0.6406 | 0 | 0 | 0.61484 | 0.025767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6406 | 0 | 0 | 0.61484 | 0.025767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2481 | 0.06377 | 0.49991 | 0.62642 | 0.058002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0.06377 | 0.49991 | 0.62642 | 0.058002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Масловская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО «Комплекс», договор №42579319 от 28.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км; в том числе ГНБ -0,067 км) | P_ВР-4618 | нд | 0.040423 | 0 | 0 | 0 | 0.040423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040423 | 0 | 0 | 0 | 0.040423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.958 | 0.17433 | 1.6357 | 0.037068 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0.17433 | 1.6357 | 0.037068 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (1 и 2 с.ш.) РП ф.9 ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,990 км) | P_ВР-4626 | нд | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1137 | 0.5762 | 6.2924 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0.5762 | 6.2924 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | нд | 0.13134 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3398 | 0.21206 | 0.76626 | 4.0828 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3398 | 0.21206 | 0.76626 | 4.0828 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 7-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-5 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (5 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4628 | нд | 0.023104 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93929 | 0.019609 | 0.3133 | 0.5417 | 0.06468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93929 | 0.019609 | 0.3133 | 0.5417 | 0.06468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Куликовка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ВР-4630 | нд | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79534 | 0.042197 | 0.61241 | 0.10416 | 0.036576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79534 | 0.042197 | 0.61241 | 0.10416 | 0.036576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | нд | 0.051932 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5155 | 0.050755 | 0.17517 | 2.0884 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0.050755 | 0.17517 | 2.0884 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4632 | нд | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38719 | 0.01726 | 0.21857 | 0.12995 | 0.021415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38719 | 0.01726 | 0.21857 | 0.12995 | 0.021415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ТП-6-14 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Юдановка для Техприсоединения ЗАО ЮДАНОВСКИЕ ПРОСТОРЫ, договор №42504921 от 19.09.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4647 | нд | 0.70772 | 0.01254 | 0.012541 | 0.62322 | 0.05942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70772 | 0.01254 | 0.012541 | 0.62322 | 0.05942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60385 | 0.012541 | 0.024716 | 0.51236 | 0.05423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60385 | 0.012541 | 0.024716 | 0.51236 | 0.05423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное для Техприсоединения СНТ Россиянка, договор №42525966 от 02.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4648 | нд | 0.63296 | 0.000464 | 0.000464 | 0.61484 | 0.017192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | 0.000464 | 0.000464 | 0.61484 | 0.017192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53048 | 0.000464 | 0.003389 | 0.51236 | 0.014267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53048 | 0.000464 | 0.003389 | 0.51236 | 0.014267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 0,4 кВ (1 шт) ТП-5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4650 | нд | 0.06754 | 0.000412 | 0.000414 | 0.063727 | 0.002987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0.000412 | 0.000414 | 0.063727 | 0.002987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056918 | 0.000413 | 0.002971 | 0.050856 | 0.002678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056918 | 0.000413 | 0.002971 | 0.050856 | 0.002678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42543801 от 24.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4667 | нд | 0.64288 | 0.001361 | 0.001361 | 0.61818 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64288 | 0.001361 | 0.001361 | 0.61818 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53985 | 0.001361 | 0.005206 | 0.51236 | 0.020919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53985 | 0.001361 | 0.005206 | 0.51236 | 0.020919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.297 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Средний Икорец для Техприсоединения ИП Чекусова С.В, договор №42548518 от 27.09.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4668 | нд | 0.81458 | 0.007578 | 0.042427 | 0.71302 | 0.051557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | 0.003758 | 0.003758 | 0.61484 | 0.033439 | 0.15878 | 0.00382 | 0.038669 | 0.098178 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68993 | 0.007578 | 0.045325 | 0.59418 | 0.042851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55332 | 0.003758 | 0.006935 | 0.51236 | 0.030262 | 0.13661 | 0.00382 | 0.03839 | 0.081815 | 0.012589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская для Техприсоединения ООО Объединение ВОРОНЕЖГЕОРЕСУРС, договор №42484259 от 28.06.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4676 | нд | 0.67307 | 0.001189 | 0.004619 | 0.64222 | 0.025046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67307 | 0.001189 | 0.004619 | 0.64222 | 0.025046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56546 | 0.001189 | 0.005611 | 0.53518 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56546 | 0.001189 | 0.005611 | 0.53518 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Масловская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО «Комплекс», договор №42579319 от 28.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,312 км) | P_ВР-4678 | нд | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5649 | 0.12571 | 1.5127 | 2.6177 | 0.30883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5649 | 0.12571 | 1.5127 | 2.6177 | 0.30883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 654.3254 | 712.6956 | 0.50782 | 283.3778 | 409.6908 | 19.1192 | 374.606 | 0.074103 | 117.1786 | 256.3526 | 1.0008 | 175.1186 | 0.259 | 60.0933 | 101.9664 | 12.7999 | 162.971 | 0.17472 | 106.1059 | 51.3718 | 5.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.9544 | 402.1752 | 0.67168 | 219.1991 | 164.6758 | 17.6286 | 0.64187 | 0 | 0.50989 | 0.085441 | 0.046538 | 249.5772 | 0.3615 | 131.3646 | 105.1771 | 12.6741 | 151.9561 | 0.31018 | 87.3247 | 59.4133 | 4.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 611.9105 | 605.4614 | 0 | 229.9744 | 361.1501 | 14.3369 | 352.9484 | 0 | 97.2396 | 254.8325 | 0.87628 | 115.642 | 0 | 45.5903 | 61.6205 | 8.4312 | 136.8709 | 0 | 87.1445 | 44.697 | 5.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.888 | 329.9275 | 0 | 190.7216 | 126.1282 | 13.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1046 | 0 | 104.0137 | 72.3682 | 8.7226 | 144.8229 | 0 | 86.7079 | 53.76 | 4.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 141.209 | 195.8311 | 0 | 186.5081 | 0 | 9.323 | 72.935 | 0 | 72.484 | 0 | 0.45094 | 33.6482 | 0 | 28.389 | 0 | 5.2592 | 89.248 | 0 | 85.6351 | 0 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3105 | 175.7018 | 0 | 167.1305 | 0 | 8.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3085 | 0 | 81.6805 | 0 | 5.628 | 88.3933 | 0 | 85.45 | 0 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 470.7015 | 409.6302 | 0 | 43.4663 | 361.1501 | 5.0139 | 280.0135 | 0 | 24.7556 | 254.8325 | 0.42534 | 81.9938 | 0 | 17.2013 | 61.6205 | 3.172 | 47.6229 | 0 | 1.5094 | 44.697 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.5775 | 154.2257 | 0 | 23.591 | 126.1282 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7961 | 0 | 22.3332 | 72.3682 | 3.0947 | 56.4296 | 0 | 1.2578 | 53.76 | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 42.4149 | 107.2342 | 0.50782 | 53.4033 | 48.5407 | 4.7823 | 21.6576 | 0.074103 | 19.9389 | 1.5201 | 0.12448 | 59.4766 | 0.259 | 14.503 | 40.3459 | 4.3687 | 26.1001 | 0.17472 | 18.9614 | 6.6748 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0664 | 72.2477 | 0.67168 | 28.4775 | 38.5476 | 4.5509 | 0.64187 | 0 | 0.50989 | 0.085441 | 0.046538 | 64.4727 | 0.3615 | 27.3508 | 32.8088 | 3.9515 | 7.1332 | 0.31018 | 0.61681 | 5.6533 | 0.55287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.24; (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 28.2813 | 21.8333 | 0 | 21.7696 | 0 | 0.063739 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 1.9277 | 0 | 0.063739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0664 | 1.6646 | 0 | 1.6064 | 0 | 0.058245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6064 | 0 | 0.058245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ с установкой выкатного элемента (1 шт) с вакуумными выключателями (1 шт), ТТ (3 шт) для Техприсоединения ООО ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС, договор №42308905 от 31.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4259 | 1.7489 | 2.3664 | 0.027095 | 0.71454 | 1.5201 | 0.10468 | 1.7489 | 0.027095 | 0.097041 | 1.5201 | 0.10468 | 0.61749 | 0 | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Санаторий им.Ф.Э.Дзержинского, договор №42338654 от 04.07.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4285 | 9.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290 | 2.8999 | 30.5989 | 0 | 28.4782 | 1.155 | 0.96572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6894 | 0 | 10.5749 | 1.155 | 0.95945 | 17.9095 | 0 | 17.9032 | 0 | 0.006272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5789 | 0 | 23.7318 | 0.9625 | 0.88456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5789 | 0 | 23.7318 | 0.9625 | 0.88456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4304 | нд | 23.0511 | 0.38788 | 1.4188 | 19.674 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1881 | 0.25859 | 0.55698 | 13.8596 | 1.5129 | 6.863 | 0.12929 | 0.86182 | 5.8143 | 0.057552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.3083 | 0.32323 | 1.1823 | 16.395 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 | 0.32323 | 1.1823 | 16.395 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4318 | 0 | 1.1973 | 0.045424 | 0.19636 | 0.86046 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029414 | 0 | 0 | 0 | 0.029414 | 1.1679 | 0.045424 | 0.19636 | 0.86046 | 0.065686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0.037853 | 0.16363 | 0.71705 | 0.084153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0.037853 | 0.16363 | 0.71705 | 0.084153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 2 с.ш.) для Техприсоединения ИП Рубцова В.М., договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4327 | нд | 17.137 | 0.047008 | 0.76993 | 14.7065 | 1.6135 | 0.047008 | 0.047008 | 0 | 0 | 0 | 17.0899 | 0 | 0.76993 | 14.7065 | 1.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3506 | 0 | 0.64161 | 12.2554 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3506 | 0 | 0.64161 | 12.2554 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4428 | нд | 7.8026 | 0 | 0.05558 | 7.6211 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8026 | 0 | 0.05558 | 7.6211 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой дополнительной ячейки (1 шт) для Техприсоединения ООО ССЦ ЗП-ПАВЛОВСКИЙ, договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4453 | нд | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9976 | 0.10483 | 0.41602 | 3.1432 | 0.33349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9976 | 0.10483 | 0.41602 | 3.1432 | 0.33349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | нд | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1814 | 0.17694 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0.17694 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 1-40 ПС 35/10 кв Эртиль-город с заменой опор (10 шт) и провода для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; инв.№16443/Б; протяженность 0,139 км) | P_ВР-4623 | нд | 0.006335 | 0 | 0 | 0 | 0.006335 | 0.006335 | 0 | 0 | 0 | 0.006335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20579 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.01491 | 0.20579 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кв Эртиль-город с установкой опор (15 шт) и подвеской провода для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; инв.№16361/Б; протяженность 0,171 км) | P_ВР-4624 | нд | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0.01346 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43609 | 0 | 0.31902 | 0.085441 | 0.031628 | 0.43609 | 0 | 0.31902 | 0.085441 | 0.031628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация РП ф.9 ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4625 | нд | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9542 | 0.028413 | 0.20079 | 2.5101 | 0.21491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 0.028413 | 0.20079 | 2.5101 | 0.21491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 160 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | нд | 3.0682 | 0.000413 | 0.000413 | 3.0036 | 0.063757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0682 | 0.000413 | 0.000413 | 3.0036 | 0.063757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5676 | 0.000413 | 0.025068 | 2.4789 | 0.063257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 0.000413 | 0.025068 | 2.4789 | 0.063257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1052.4211 | 633.8724 | 6.5524 | 160.2716 | 360.2045 | 106.8439 | 109.7075 | 1.5268 | 13.3328 | 79.756 | 15.0919 | 265.099 | 3.5274 | 92.3147 | 139.1658 | 30.0911 | 259.0659 | 1.4983 | 54.6241 | 141.2827 | 61.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.2838 | 601.9206 | 6.9211 | 169.3472 | 312.6279 | 113.0244 | 71.2037 | 1.5268 | 15.9252 | 40.2291 | 13.5227 | 141.5127 | 2.8652 | 32.2966 | 77.444 | 28.9069 | 389.2042 | 2.5292 | 121.1255 | 194.9548 | 70.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 426.086 | 300.5188 | 0.25072 | 48.4016 | 190.4261 | 61.4403 | 57.5708 | 0 | 11.113 | 39.158 | 7.2998 | 153.3021 | 0.25072 | 21.11 | 107.8969 | 24.0445 | 89.646 | 0 | 16.1786 | 43.3713 | 30.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0488 | 233.7331 | 0.027873 | 49.5818 | 115.0306 | 69.0928 | 26.5264 | 0 | 13.1135 | 6.3974 | 7.0155 | 79.03 | 0 | 2.7702 | 53.2174 | 23.0424 | 128.1767 | 0.027873 | 33.6981 | 55.4158 | 39.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 149.4435 | 113.3495 | 0.25072 | 14.1699 | 83.3043 | 15.6246 | 0.51196 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 103.9591 | 0.25072 | 14.1699 | 83.3043 | 6.2342 | 8.8784 | 0 | 0 | 0 | 8.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5363 | 114.7672 | 0.027873 | 29.7313 | 64.2353 | 20.7727 | 15.428 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 1.1176 | 39.4216 | 0 | 0.54725 | 33.5798 | 5.2945 | 59.9176 | 0.027873 | 21.2711 | 24.2581 | 14.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 0 | 23.0631 | 0 | 9.4955 | 7.6769 | 5.8907 | 0.51196 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 22.5511 | 0 | 9.4955 | 7.6769 | 5.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0799 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 5.7695 | 15.428 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 1.1176 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 149.4435 | 89.4956 | 0 | 4.2795 | 75.6274 | 9.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6179 | 0 | 4.2795 | 75.6274 | 0.71106 | 8.8777 | 0 | 0 | 0 | 8.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5363 | 94.6587 | 0 | 21.8184 | 57.8379 | 15.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7697 | 0 | 0.54725 | 33.5798 | 0.64259 | 59.889 | 0 | 21.2711 | 24.2581 | 14.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; трансформаторная мощность 0,1 МВА; инв.№13021767/С) | P_ВР-4418 | нд | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028576 | 0.027873 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028576 | 0.027873 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ВР-4553 | нд | 0.7901 | 0.25072 | 0.3949 | 0 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7901 | 0.25072 | 0.3949 | 0 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 276.6425 | 187.1693 | 0 | 34.2317 | 107.1218 | 45.8158 | 57.0588 | 0 | 11.113 | 39.158 | 6.7878 | 49.3429 | 0 | 6.9402 | 24.5925 | 17.8102 | 80.7676 | 0 | 16.1786 | 43.3713 | 21.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5126 | 118.9659 | 0 | 19.8505 | 50.7953 | 48.3201 | 11.0984 | 0 | 5.2006 | 0 | 5.8979 | 39.6084 | 0 | 2.2229 | 19.6375 | 17.7479 | 68.2591 | 0 | 12.427 | 31.1578 | 24.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | 29.5299 | 29.7102 | 0 | 5.7178 | 23.5045 | 0.48796 | 29.7102 | 0 | 5.7178 | 23.5045 | 0.48796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1499 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1500 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой существующей АЛАР ВЛ 110 кВ Калач-1- Манино | H_ВР-1501 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | 24.3004 | 21.5027 | 0 | 5.3952 | 15.6535 | 0.45393 | 21.5027 | 0 | 5.3952 | 15.6535 | 0.45393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с заменой защит ОВ-110 кВ (3 шт) | I_ВР-1674 | 5.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Опорная с заменой резервной защиты ШДЭ 2802 ОВ-110 на МП КСЗ (4 шт) | J_ВР-1676 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Острогожск-районная с заменой резервных защит ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь I, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь II на МП КСЗ | J_ВР-1677 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Опорная с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1684 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1685 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грибановка с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1686 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1687 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Твердохлебовка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, устройств РЗА (2 системы) | J_ВР-3036 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 0.68282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 7.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | 0 | 34.0421 | 0 | 3.375 | 15.8632 | 14.8039 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 5.1692 | 17.7529 | 0 | 0.35865 | 14.378 | 3.0162 | 11.12 | 0 | 3.0163 | 1.4852 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4991 | 0 | 2.7508 | 14.2114 | 14.5368 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 5.1692 | 3.0162 | 0 | 0 | 0 | 3.0162 | 23.3137 | 0 | 2.7508 | 14.2114 | 6.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 7.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | 0 | 53.9116 | 0 | 10.8356 | 28.5356 | 14.5405 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 15.3436 | 0 | 0.34083 | 10.2145 | 4.7883 | 38.0956 | 0 | 10.4948 | 18.3211 | 9.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6424 | 0 | 8.8603 | 16.4776 | 14.3045 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 34.3817 | 0 | 8.8603 | 16.4776 | 9.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | 7.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | 7.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 30 Подгорное с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (2 шт) | O_ВР-4370 | 35.3017 | 39.85 | 0 | 2.6675 | 23.565 | 13.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2981 | 0 | 0 | 0 | 8.2981 | 31.5519 | 0 | 2.6675 | 23.565 | 5.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4181 | 40.7222 | 0 | 3.0388 | 20.1063 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1585 | 0 | 2.2229 | 19.6375 | 8.2981 | 10.5637 | 0 | 0.81583 | 0.46881 | 9.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 6.1971 | 8.1527 | 0 | 6.2407 | 0 | 1.9121 | 0.20438 | 0 | 0 | 0 | 0.20438 | 7.9484 | 0 | 6.2407 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1023 | 0 | 5.2006 | 0 | 1.9017 | 5.4569 | 0 | 5.2006 | 0 | 0.25629 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4420 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Казинка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4458 | 9.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4459 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Петропавловка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4460 | 8.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.707 | 173.7882 | 2.155 | 78.8004 | 69.699 | 23.1338 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 74.2225 | 2.1029 | 60.1343 | 11.0055 | 0.97977 | 98.8727 | 0.052103 | 17.973 | 58.6935 | 22.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3214 | 132.926 | 2.0767 | 47.4731 | 60.8845 | 22.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7234 | 1.6914 | 27.0838 | 0.15062 | 0.79759 | 103.2026 | 0.38521 | 20.3893 | 60.7338 | 21.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 58.9068 | 2.1029 | 55.3997 | 0.35027 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7248 | 2.1029 | 55.3997 | 0.35027 | 0.872 | 0.18192 | 0 | 0 | 0 | 0.18192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0921 | 2.0246 | 30.9272 | 0.15062 | 0.98974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7234 | 1.6914 | 27.0838 | 0.15062 | 0.79759 | 4.3686 | 0.33311 | 3.8434 | 0 | 0.19215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | P_ВР-4417 | нд | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028664 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028664 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | нд | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26813 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26813 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1, 2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24, инв. №015534/1/С, протяженность 0,22 км) | P_ВР-4496 | нд | 6.8186 | 0 | 6.6637 | 0 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0 | 6.6637 | 0 | 0 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1157 | 0 | 2.955 | 0 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 2.955 | 0 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1, 2 с переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24, протяженность 0,35 км) | P_ВР-4497 | нд | 48.5148 | 2.0158 | 45.7067 | 0 | 0.79226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5148 | 2.0158 | 45.7067 | 0 | 0.79226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.3348 | 1.6798 | 26.8768 | 0 | 0.77819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3348 | 1.6798 | 26.8768 | 0 | 0.77819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24, инв.№009167/С) | P_ВР-4505 | нд | 0.57533 | 0.020851 | 0.49223 | 0.038591 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57533 | 0.020851 | 0.49223 | 0.038591 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завод Бормаш, договор №3600/11025/24 от 08.08.24, инв. №16072/Б, №16074/Б, протяженность 0,69 км) | P_ВР-4532 | нд | 2.9639 | 0.06624 | 2.537 | 0.31168 | 0.048899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9639 | 0.06624 | 2.537 | 0.31168 | 0.048899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Завод БорМаш, договр №3600/17726/24 от 25.11.24; инв.№ 16072/Б, 16074/Б) | P_ВР-4544 | нд | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Масловcкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ "Клипер", договор №3600/02275/25 от 06.03.25; протяженность 0,18 км) | P_ВР-4614 | нд | 0.019739 | 0 | 0 | 0 | 0.019739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019739 | 0 | 0 | 0 | 0.019739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95614 | 0.043618 | 0.88837 | 0 | 0.024149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.043618 | 0.88837 | 0 | 0.024149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.707 | 114.8815 | 0.052103 | 23.4007 | 69.3487 | 22.0799 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 15.4976 | 0 | 4.7346 | 10.6552 | 0.10776 | 98.6908 | 0.052103 | 17.973 | 58.6935 | 21.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3214 | 98.8339 | 0.052103 | 16.5459 | 60.7338 | 21.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8339 | 0.052103 | 16.5459 | 60.7338 | 21.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489 | 3.7692 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 13.5433 | 4.2577 | 0 | 1.604 | 2.6185 | 0.035181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2577 | 0 | 1.604 | 2.6185 | 0.035181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 3.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2851 | 2.6432 | 7.0456 | 0 | 1.7925 | 5.2132 | 0.039895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0456 | 0 | 1.7925 | 5.2132 | 0.039895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Грибановка - ПС 110 кВ Народное совместной подвеской ВОЛС (18,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации каналов передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2873 | 0.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Средний Икорец - ПС 35 кВ Очистные сооружения совместной подвеской ВОЛС (17,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2878 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Очистные сооружения - ПС 110 кВ МЭЗ совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2879 | 0.57815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ МЭЗ - ПС 110 кВ Лискинская совместной подвеской ВОЛС (5,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2880 | 0.56388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Лискинская - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (14,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2881 | 0.58723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Филиппенково - ПС 110 Калач-2 совместной подвеской ВОЛС (54,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2886 | 0.95555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Калач-2 - ПС 110 кВ Калач-1 совместной подвеской ВОЛС (8,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2887 | 0.57166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 - ПС 35/10 кВ Рамонь-1 совместной подвеской ВОЛС (3,0 км) с установкой шкафов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3228 | 3.6402 | 4.1943 | 0 | 1.3382 | 2.8235 | 0.032688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1943 | 0 | 1.3382 | 2.8235 | 0.032688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 39 Северо-Восточная - ПС 110/10/6 кВ № 20 Северная совместной подвеской ВОЛС (2,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3233 | 0.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10/6 кВ № 20 Северная - оп.52 ВЛ 110 кВ Подгорное – СХИ №27 совместной подвеской ВОЛС (3,5 км; ССПИ) | J_ВР-3234 | 0.55999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10/6 кВ АНП - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | L_ВР-3681 | 0.56258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Каменка - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (41,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | L_ВР-3682 | 0.92182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (12 шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт), ИКЗ (48 шт) Аннинского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4215 | 81.6239 | 97.9249 | 0 | 17.4876 | 58.6935 | 21.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9249 | 0 | 17.4876 | 58.6935 | 21.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0199 | 98.1402 | 0 | 16.0852 | 60.7338 | 21.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1402 | 0 | 16.0852 | 60.7338 | 21.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Новоусманского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 103,0 км) | N_ВР-4237 | 0 | 0.76591 | 0.052103 | 0.48543 | 0 | 0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76591 | 0.052103 | 0.48543 | 0 | 0.22838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.087 | 0.69369 | 0.052103 | 0.46077 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69369 | 0.052103 | 0.46077 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 296.4819 | 130.2529 | 2.7005 | 14.7402 | 91.6037 | 21.2084 | 51.4437 | 1.5268 | 1.5268 | 40.598 | 7.7922 | 37.5745 | 1.1737 | 11.0704 | 20.2634 | 5.0669 | 41.2347 | 0 | 2.1431 | 30.7422 | 8.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.4583 | 210.5699 | 3.6114 | 56.8461 | 129.6497 | 20.4627 | 44.6774 | 1.5268 | 2.8117 | 33.8317 | 6.5073 | 32.7593 | 1.1737 | 2.4427 | 24.076 | 5.0669 | 133.1333 | 0.91092 | 51.5918 | 71.7421 | 8.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 283.7354 | 110.8869 | 2.5564 | 14.47 | 73.8525 | 20.008 | 40.2552 | 1.482 | 1.482 | 30.0969 | 7.1943 | 33.7765 | 1.0744 | 10.8633 | 17.2381 | 4.6006 | 36.8552 | 0 | 2.1247 | 26.5175 | 8.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8926 | 194.1723 | 3.4581 | 56.2066 | 115.1937 | 19.314 | 35.239 | 1.482 | 2.7257 | 25.0807 | 5.9506 | 29.4754 | 1.0744 | 2.2949 | 21.5055 | 4.6006 | 129.4579 | 0.9017 | 51.1859 | 68.6075 | 8.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1450 шт) | M_ВР-4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 516 шт) | M_ВР-4057 | 17.8154 | 29.175 | 0.45197 | 4.0797 | 20.9445 | 3.6988 | 6.0634 | 0.24558 | 0.24558 | 4.5443 | 1.028 | 12.5509 | 0.20639 | 3.293 | 8.0099 | 1.0416 | 10.5607 | 0 | 0.54105 | 8.3904 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8462 | 26.9787 | 0.46977 | 3.9998 | 19.2707 | 3.2385 | 5.3061 | 0.24558 | 0.39338 | 3.7869 | 0.88019 | 10.7614 | 0.20639 | 0.56609 | 8.9474 | 1.0416 | 10.9113 | 0.017796 | 3.0403 | 6.5364 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 7595 шт) | M_ВР-4060 | 23.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 7254 шт) | M_ВР-4061 | 143.6619 | 31.4432 | 0.88743 | 4.3231 | 18.8428 | 7.3899 | 14.1637 | 0.52775 | 0.52775 | 10.4207 | 2.6875 | 7.5452 | 0.35968 | 3.1811 | 2.562 | 1.4425 | 9.7344 | 0 | 0.61425 | 5.8601 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7182 | 96.5863 | 1.5167 | 35.2032 | 52.1059 | 7.7606 | 12.4269 | 0.52775 | 1.0814 | 8.6839 | 2.1338 | 6.7108 | 0.35968 | 0.7367 | 4.172 | 1.4425 | 77.4486 | 0.62925 | 33.385 | 39.25 | 4.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1997 шт) | M_ВР-4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 607 шт) | M_ВР-4065 | 20.556 | 25.5313 | 0.35798 | 1.9532 | 20.0948 | 3.1253 | 11.5533 | 0.27849 | 0.27849 | 9.6066 | 1.3897 | 4.489 | 0.079483 | 1.2819 | 2.7467 | 0.38092 | 9.4891 | 0 | 0.39288 | 7.7415 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 32.9913 | 0.46984 | 6.4444 | 23.2026 | 2.8745 | 9.9522 | 0.27849 | 0.47594 | 8.0055 | 1.1923 | 3.8464 | 0.079483 | 0.17306 | 3.2129 | 0.38092 | 19.1927 | 0.11186 | 5.7954 | 11.9842 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 379 шт) | M_ВР-4069 | 18.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2694 шт) | M_ВР-4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 -3034 шт) | M_ВР-4081 | 60.0869 | 24.7374 | 0.85899 | 4.1141 | 13.9703 | 5.794 | 8.4748 | 0.43018 | 0.43017 | 5.5254 | 2.089 | 9.1914 | 0.42882 | 3.1074 | 3.9195 | 1.7357 | 7.0712 | 0 | 0.57647 | 4.5254 | 1.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0724 | 37.616 | 1.0018 | 10.5592 | 20.6145 | 5.4405 | 7.5539 | 0.43018 | 0.77494 | 4.6045 | 1.7443 | 8.1568 | 0.42882 | 0.81908 | 5.1732 | 1.7357 | 21.9053 | 0.1428 | 8.9652 | 10.8368 | 1.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.213 | 19.366 | 0.14412 | 0.27025 | 17.7512 | 1.2004 | 11.1885 | 0.044757 | 0.044757 | 10.5011 | 0.59789 | 3.798 | 0.099365 | 0.20705 | 3.0253 | 0.46624 | 4.3795 | 0 | 0.018445 | 4.2248 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5108 | 16.3975 | 0.15334 | 0.6395 | 14.4561 | 1.1486 | 9.4383 | 0.044757 | 0.085949 | 8.7509 | 0.5567 | 3.2839 | 0.099365 | 0.14772 | 2.5705 | 0.46624 | 3.6753 | 0.009222 | 0.40583 | 3.1346 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 137 шт) | M_ВР-4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 57 шт) | M_ВР-4077 | 2.201 | 19.366 | 0.14412 | 0.27025 | 17.7512 | 1.2004 | 11.1885 | 0.044757 | 0.044757 | 10.5011 | 0.59789 | 3.798 | 0.099365 | 0.20705 | 3.0253 | 0.46624 | 4.3795 | 0 | 0.018445 | 4.2248 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 16.3975 | 0.15334 | 0.6395 | 14.4561 | 1.1486 | 9.4383 | 0.044757 | 0.085949 | 8.7509 | 0.5567 | 3.2839 | 0.099365 | 0.14772 | 2.5705 | 0.46624 | 3.6753 | 0.009222 | 0.40583 | 3.1346 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 53) | M_ВР-4086 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | Развитие систем технического учета филиала (35 кВ; ПКУ: 2025 - 5) | M_ВР-4084 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.024509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2025 - 397 шт) | M_ВР-4073 | 0.024509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.1462 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4552 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.1462 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4552 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №18 Туббольница с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер), периметральной сигнализации и охранного освещения (0,1 км) | K_ВР-2499 | 9.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 110/6 кВ №42 Полюс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,16 км) | K_ВР-2514 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/10 кВ Прогресс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2517 | 11.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 110/10 кВ Ступино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2520 | 10.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 110/10 кВ Ульяновка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2522 | 9.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Комплекс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2523 | 11.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,277 км) ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,277 км) | K_ВР-2525 | 12.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,177 км) ПС 110/10 кВ Осетровка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,177 км) | K_ВР-2526 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,117 км) ПС 35/6 кВ №23 Сомово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,117 км) | K_ВР-2571 | 9.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №7 ХПП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (11 видеокамер) | K_ВР-2574 | 2.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2575 | 2.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №34 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2576 | 2.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ №38 Березовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2577 | 9.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Медвежье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2578 | 2.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/6 кВ №24 Плотина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,125 км) | K_ВР-2579 | 9.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/6 кВ №35 ВПУ с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2580 | 10.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/6 кВ №46 Водозабор с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2581 | 9.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ ПТФ Рассвет с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | K_ВР-2592 | 9.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Голосновка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2593 | 9.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2594 | 9.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Троицкое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | K_ВР-2595 | 9.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2597 | 9.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/6 кВ №34 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2598 | 9.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №38 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер) | K_ВР-2599 | 2.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Медвежье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2600 | 9.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем видеонаблюдения ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: 237 видеокамеры) | P_ВР-4534 | нд | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.6136 | 4.6082 | 0.18148 | 4.3025 | 0.061426 | 0.062776 | 2.5989 | 0 | 2.5989 | 0 | 0 | 2.0093 | 0.18148 | 1.7036 | 0.061426 | 0.062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0114 | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 7.38 | 2.0094 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 2.2336 | 0.58948 | 0 | 0.58948 | 0 | 0 | 0.58948 | 0 | 0.58948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | P_ВР-4506 | нд | 1.9963 | 0.18148 | 1.7036 | 0.061426 | 0.049768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 0.18148 | 1.7036 | 0.061426 | 0.049768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Завод БорМаш, договр №3600/17726/24 от 25.11.24; протяженность 0,116 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_ВР-4545 | нд | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 591.8602 | 192.1706 | 5.449 | 4.7311 | 4.4834 | 177.5071 | 92.2796 | 5.449 | 0 | 0 | 86.8306 | 55.7748 | 0 | 4.7311 | 4.4834 | 46.5603 | 44.1163 | 0 | 0 | 0 | 44.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.6154 | 149.4142 | 20.398 | 7.5286 | 35.2724 | 86.2152 | 31.8799 | 4.5408 | 0.64515 | 0.77374 | 25.9202 | 82.9789 | 0 | 6.8835 | 34.4986 | 41.5968 | 34.5554 | 15.8571 | 0 | 0 | 18.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | нд | 0.029585 | 0 | 0 | 0 | 0.029585 | 0.029585 | 0 | 0 | 0 | 0.029585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95165 | 0 | 0.059712 | 0.77374 | 0.1182 | 0.95165 | 0 | 0.059712 | 0.77374 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-40 ПС 35/10 кВ Эртиль-город совместным подвесом провода по существующим опорам до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_ВР-3097 | нд | 0.003355 | 0 | 0 | 0 | 0.003355 | 0.003355 | 0 | 0 | 0 | 0.003355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1088 | 0 | 0.099004 | 0 | 0.009792 | 0.1088 | 0 | 0.099004 | 0 | 0.009792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2025: п/прицеп низкорамный трал-тяжеловоз - 10 шт) | K_ВР-3577 | 39.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: экскаватор - 4 шт) | K_ВР-3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м универсал-2 шт) | K_ВР-3579 | 1.8768 | 23.7646 | 0 | 0 | 0 | 23.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 23.7466 | 0 | 0 | 0 | 23.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 15 шт) | K_ВР-3580 | 63.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м повышенной проходимости - 12 шт, а/м повышенной проходимости и комфортности - 6 шт, а/м универсал - 5 шт) | M_ВР-3982 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/подъемник - 10 шт) | M_ВР-3984 | 0 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 72.7427 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 94 шт) | M_ВР-3988 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/10 кВ Спутник с заменой трансформаторов 2х40 на 2х63 МВА, трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), системы вентиляции, соглашение о компенсации №3600/07081/21 от 10.02.22 (трансформаторная мощность 126,0 МВА) | P_ВР-4051 | нд | 10.0624 | 0 | 4.7311 | 4.4834 | 0.8479 | 0.009371 | 0 | 0 | 0 | 0.009371 | 10.0531 | 0 | 4.7311 | 4.4834 | 0.83853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.7159 | 0 | 7.3699 | 34.4986 | 0.84736 | 0.505 | 0 | 0.48643 | 0 | 0.018564 | 42.2109 | 0 | 6.8835 | 34.4986 | 0.82879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 14.9548 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4624 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | НИОКР Разработка программного обеспечения для анализа диагностических данных оборудования цифровой подстанции | N_ВР-4198 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Воронежэнерго (2 подсистемы) | N_ВР-4212 | 31.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 16.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ВР-4226 | 10.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ВР-4227 | 6.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 25.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 36.5266 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4388 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67035 | 0 | 0 | 0 | 0.67035 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ВР-4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ВР-4236 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-178 к-т) | O_ВР-4376 | 12.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5121 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 4.5408 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ВР-4381 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 9.285 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7375 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ВР-4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ВР-4392 | 5.0734 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 1.5255 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ВР-4394 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ВР-4395 | 2.0238 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0.092988 | 0 | 0 | 0 | 0.092988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.07749 | 0 | 0 | 0 | 0.07749 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ВР-4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ВР-4402 | 0.23142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Бутурлиновская электросетевая компания (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 334,2 км; ПС 35/110 кВ - 30,9 МВА) | O_ВР-4424 | 183.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества Павловское МУПП Энергетик (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 253,2 км; ПС 35/110 кВ - 42,3 МВА) | O_ВР-4425 | 92.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Воронежэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ВР-4440 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8571 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ВР-4559 | нд | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ВР-4560 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 94 шт) | P_ВР-4577 | нд | 32.9305 | 0 | 0 | 0 | 32.9305 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 26.5242 | 0 | 0 | 0 | 26.5242 | 4.5526 | 0 | 0 | 0 | 4.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4927 | 0 | 0 | 0 | 27.4927 | 21.1543 | 0 | 0 | 0 | 21.1543 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 3.8445 | 0 | 0 | 0 | 3.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: детектор БПЛА - 11 шт; дрон детектор - 1 шт) | P_ВР-4601 | нд | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Костромская область | Г | 1252.218 | 814.1364 | 19.8044 | 465.6192 | 153.7219 | 174.9908 | 226.5123 | 3.7244 | 144.8182 | 5.2791 | 72.6906 | 276.66 | 15.7193 | 147.7505 | 54.6985 | 58.4916 | 310.9641 | 0.36078 | 173.0504 | 93.7443 | 43.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.9702 | 587.4325 | 24.7782 | 377.4395 | 68.2221 | 116.9927 | 158.2848 | 7.0969 | 84.3188 | 28.4253 | 38.4438 | 182.1929 | 10.5709 | 119.8927 | 16.2786 | 35.4507 | 246.9548 | 7.1104 | 173.228 | 23.5182 | 43.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 672.3441 | 605.2251 | 13.4139 | 405.38 | 128.8835 | 57.5477 | 117.4749 | 0.22542 | 99.9919 | 2.5083 | 14.7492 | 228.7808 | 12.8277 | 143.0781 | 54.6985 | 18.1765 | 258.9693 | 0.36078 | 162.31 | 71.6766 | 24.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.7931 | 470.8154 | 19.4527 | 346.2468 | 47.4092 | 57.7067 | 122.7234 | 4.0108 | 79.8026 | 23.9739 | 14.936 | 151.9567 | 8.3314 | 113.9416 | 11.4573 | 18.2264 | 196.1354 | 7.1104 | 152.5025 | 11.9781 | 24.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 672.3441 | 604.9933 | 13.3832 | 405.38 | 128.8835 | 57.3466 | 117.4749 | 0.22542 | 99.9919 | 2.5083 | 14.7492 | 228.7503 | 12.7982 | 143.0781 | 54.6985 | 18.1754 | 258.7681 | 0.35955 | 162.31 | 71.6766 | 24.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.7931 | 469.7852 | 19.4272 | 345.4432 | 47.4092 | 57.5056 | 122.7234 | 4.0108 | 79.8026 | 23.9739 | 14.936 | 151.9301 | 8.3059 | 113.9416 | 11.4573 | 18.2253 | 195.1318 | 7.1104 | 151.6989 | 11.9781 | 24.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 317.1416 | 294.3096 | 6.1209 | 248.657 | 3.8255 | 35.7062 | 69.5909 | 0 | 57.6258 | 0.33309 | 11.632 | 129.808 | 6.1209 | 108.3243 | 3.4924 | 11.8704 | 94.9107 | 0 | 82.7068 | 0 | 12.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9205 | 258.3934 | 7.0822 | 185.9028 | 29.4655 | 35.9429 | 76.971 | 1.6 | 46.938 | 16.6143 | 11.8188 | 88.8032 | 3.5022 | 66.0377 | 7.3429 | 11.9203 | 92.6192 | 1.9799 | 72.9271 | 5.5084 | 12.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 346.668 | 260.0076 | 1.9394 | 118.8885 | 125.058 | 14.1216 | 47.1889 | 0 | 42.3661 | 2.1752 | 2.6475 | 86.0361 | 1.9394 | 26.9725 | 51.2062 | 5.918 | 126.7826 | 0 | 49.5499 | 71.6766 | 5.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3928 | 135.933 | 4.1258 | 102.339 | 15.4243 | 14.044 | 41.6827 | 1.4633 | 32.6415 | 4.9304 | 2.6475 | 53.068 | 1.6162 | 41.4195 | 4.1144 | 5.918 | 41.1824 | 1.0463 | 28.278 | 6.3796 | 5.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8.5345 | 50.6762 | 5.3229 | 37.8345 | 0 | 7.5188 | 0.69512 | 0.22542 | 0 | 0 | 0.4697 | 12.9062 | 4.7379 | 7.7813 | 0 | 0.387 | 37.0748 | 0.35955 | 30.0532 | 0 | 6.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4798 | 75.4588 | 8.2192 | 57.2014 | 2.5194 | 7.5188 | 4.0697 | 0.94763 | 0.2231 | 2.4292 | 0.4697 | 10.0589 | 3.1874 | 6.4844 | 0 | 0.387 | 61.3302 | 4.0842 | 50.4938 | 0.090133 | 6.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_КМ-2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КМ-3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1х400 кВА ф.611, 622 ПС 35/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 ( до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА). | O_КМ-3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от РП №045 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой КРН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воскресенье-Агро, договор №42417300 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_КМ-3119 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096283 | 0 | 0.001431 | 0.090133 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096283 | 0 | 0.001431 | 0.090133 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Давыдовская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КМ-3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 3.4727 | 3.9032 | 0.18231 | 3.6015 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0.18231 | 3.1961 | 0 | 0.11935 | 0.40535 | 0 | 0.40535 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8766 | 2.9347 | 0.15193 | 2.6635 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0.15193 | 2.6635 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | O_КМ-3209 | 0 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0.37772 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 3.0301 | 0 | 0.2231 | 2.4292 | 0.37772 | 3.0301 | 0 | 0.2231 | 2.4292 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой ответвительной арматуры, РЛК (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213 | 1.3517 | 2.6554 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.62554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0896 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.05979 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 2.3171 | 0 | 1.6915 | 0 | 0.62554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 | 1.6915 | 0 | 0.05979 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 2.5915 | 2.7374 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.61866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.062408 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1596 | 2.3843 | 0 | 1.7656 | 0 | 0.61866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 1.7656 | 0 | 0.062408 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга до КРУН 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215 | 1.1186 | 0.62496 | 0 | 0.4366 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44947 | 0 | 0.4366 | 0 | 0.012861 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93217 | 0.88999 | 0 | 0.70163 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0.36384 | 0 | 0.01286 | 0.51329 | 0 | 0.33779 | 0 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП -241 ф.516 РП-5 ПС 110/6 кВ ТЭЦ-1 с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в т. ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КМ-3221 | нд | 2.1564 | 1.0249 | 0 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 1.0251 | 0 | 0 | 0.036206 | 1.0951 | -0.000183 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9005 | 0.85408 | 3.9149 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89029 | 0.85408 | 0 | 0 | 0.036206 | 5.0102 | 0 | 3.9149 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_КМ-3222 | нд | 1.5379 | 0.55146 | 0 | 0 | 0.98642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57198 | 0.5525 | 0 | 0 | 0.019481 | 0.96589 | -0.001044 | 0 | 0 | 0.96693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0428 | 0.45955 | 3.5968 | 0 | 0.98642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47903 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.019481 | 4.5637 | 0 | 3.5968 | 0 | 0.96693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3234 | нд | 0.18284 | 0.072 | 0 | 0 | 0.11084 | 0.077823 | 0.072 | 0 | 0 | 0.005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70054 | 0.06 | 0.5297 | 0 | 0.11084 | 0.065823 | 0.06 | 0 | 0 | 0.005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63471 | 0 | 0.5297 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | нд | 0.51749 | 0.04902 | 0 | 0 | 0.46847 | 0.052985 | 0.04902 | 0 | 0 | 0.003965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46451 | 0 | 0 | 0 | 0.46451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9925 | 0.04085 | 2.4832 | 0 | 0.46847 | 0.044815 | 0.04085 | 0 | 0 | 0.003965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9477 | 0 | 2.4832 | 0 | 0.46451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3236 | нд | 0.41291 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.30851 | 0.11284 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9799 | 0.087 | 1.5844 | 0 | 0.30851 | 0.095444 | 0.087 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 1.5844 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-32 - ТП-787 ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | P_КМ-3247 | нд | 8.0017 | 0.35808 | 7.2648 | 0 | 0.37876 | 0.028962 | 0 | 0 | 0 | 0.028962 | 0.71617 | 0.71617 | 0 | 0 | 0 | 7.2566 | -0.35808 | 7.2648 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7312 | 0.2984 | 6.054 | 0 | 0.37876 | 0.32737 | 0.2984 | 0 | 0 | 0.028962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4038 | 0 | 6.054 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор № 42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | нд | 17.2838 | 0.44465 | 16.0312 | 0 | 0.80786 | 0.035964 | 0 | 0 | 0 | 0.035964 | 0.086569 | 0.086569 | 0 | 0 | 0 | 17.1612 | 0.35808 | 16.0312 | 0 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.5378 | 0.37055 | 13.3594 | 0 | 0.80786 | 0.40651 | 0.37055 | 0 | 0 | 0.035964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1313 | 0 | 13.3594 | 0 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой КРУН наружной установки (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,94 км) | P_КМ-3249 | нд | 6.7754 | 0.109 | 6.3518 | 0 | 0.31465 | 0.008816 | 0 | 0 | 0 | 0.008816 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0 | 6.3518 | 0 | 0.30584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6986 | 0.090833 | 5.2931 | 0 | 0.31465 | 0.099649 | 0.090833 | 0 | 0 | 0.008816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0 | 5.2931 | 0 | 0.30584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-56а ф.РП-3-2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3271 | нд | 0.25866 | 0.24983 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25866 | 0.24983 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21702 | 0.20819 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21702 | 0.20819 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-784 ф.РП-5 ПЛ2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3272 | нд | 0.29931 | 0.2891 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29931 | 0.2891 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25113 | 0.24092 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25113 | 0.24092 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | нд | 0.38735 | 0.37413 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38735 | 0.37413 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32499 | 0.31178 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32499 | 0.31178 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 6/0,4 кВ ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_КМ-3274 | нд | 0.54634 | 0.52769 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54634 | 0.52769 | 0 | 0 | 0.018641 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45839 | 0.43974 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45839 | 0.43974 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3275 | нд | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.611 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3276 | нд | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | нд | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42635 | 0.40306 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42635 | 0.40306 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 32-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,48 км) | P_КМ-3278 | нд | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97875 | 0.92528 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97875 | 0.92528 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | нд | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051584 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051584 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | нд | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29591 | 0.28526 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29591 | 0.28526 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | нд | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21241 | 0.20476 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0.20476 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | нд | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45952 | 0.44299 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45952 | 0.44299 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-891 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3325 | нд | 0.18401 | 0.17556 | 0 | 0 | 0.008453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18401 | 0.17556 | 0 | 0 | 0.008453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15475 | 0.1463 | 0 | 0 | 0.008453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15475 | 0.1463 | 0 | 0 | 0.008453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | нд | 0.092076 | 0.087846 | 0 | 0 | 0.00423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092076 | 0.087846 | 0 | 0 | 0.00423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077435 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.00423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077435 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.00423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой КРУН наружной установки (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3327 | нд | 0.10206 | 0.09737 | 0 | 0 | 0.004688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0.09737 | 0 | 0 | 0.004688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08583 | 0.081142 | 0 | 0 | 0.004688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08583 | 0.081142 | 0 | 0 | 0.004688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | нд | 0.016272 | 0 | 0 | 0 | 0.016272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016272 | 0 | 0 | 0 | 0.016272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_КМ-3372 | нд | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14353 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14353 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3373 | нд | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35002 | 0.33091 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35002 | 0.33091 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_КМ-3374 | нд | 0.003365 | 0 | 0 | 0 | 0.003365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003365 | 0 | 0 | 0 | 0.003365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061598 | 0.058234 | 0 | 0 | 0.003364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061598 | 0.058234 | 0 | 0 | 0.003364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ ТП-762 в рассечку ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3400 | нд | 0.084505 | 0.048105 | 0 | 0 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049805 | 0.048105 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67705 | 0.040088 | 0.60057 | 0 | 0.036399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041787 | 0.040088 | 0 | 0 | 0.001699 | 0.63526 | 0 | 0.60057 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | нд | 0.92003 | 0.38935 | 0 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.38935 | 0 | 0 | 0.013755 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8016 | 0.32446 | 8.9464 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33821 | 0.32446 | 0 | 0 | 0.013754 | 9.4634 | 0 | 8.9464 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от строящейся РТП-10/0,4 кВ ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовскаяс установкой КРУН (2 шт) наружной установки с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3402 | нд | 0.4138 | 0.18805 | 0 | 0 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19469 | 0.18805 | 0 | 0 | 0.006643 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1746 | 0.15671 | 3.7921 | 0 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0.15671 | 0 | 0 | 0.006643 | 4.0112 | 0 | 3.7921 | 0 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,075 км) | P_КМ-3415 | нд | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009493 | 0.009151 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009493 | 0.009151 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,8 км) | P_КМ-3416 | нд | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29561 | 0.27681 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29561 | 0.27681 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел с установкой ПКУ 6 кВ (2 шт) Заявителя для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт) | P_КМ-3417 | нд | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056231 | 0.054207 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | 0.054207 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.23174 | 0.030659 | 0 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.23174 | 0.030659 | 0 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | нд | 0.23174 | 0.030659 | 0 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 375.7599 | 99.974 | 2.7716 | 60.2392 | 24.8385 | 12.1247 | 53.5737 | 0 | 44.8263 | 2.7708 | 5.9766 | 9.2899 | 2.7716 | 4.6724 | 0 | 1.8459 | 37.1103 | 0 | 10.7405 | 22.0677 | 4.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3319 | 66.44 | 2.3097 | 31.1928 | 20.8129 | 12.1247 | 15.0145 | 0.07023 | 4.5162 | 4.4514 | 5.9766 | 14.8578 | 2.2395 | 5.951 | 4.8214 | 1.8459 | 36.5677 | 0 | 20.7255 | 11.5401 | 4.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 53.3735 | 61.903 | 0 | 45.2378 | 11.703 | 4.9622 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0.32265 | 11.703 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 13.8174 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 4.9622 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2994 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-083 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КМ-3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-076 РП Челсма ф.13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич (р) с заменой силового трансформатора 1,125 на 100 кВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_КМ-3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 53.3735 | 61.903 | 0 | 45.2378 | 11.703 | 4.9622 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0.32265 | 11.703 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 13.8174 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 4.9622 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2994 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 0.23798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2676 | 0.049412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2677 | 0.051102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2679 | 0.13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная (Кострома) с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2680 | 0.035908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2681 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Григорцево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2682 | 0.081172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Клементьево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2683 | 0.081172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2714 | 0.22248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Промузел с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2717 | 0.066296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вохма с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2720 | 0.05239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Никола с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2721 | 0.086237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2733 | 0.04266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новая с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2739 | 0.037596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации | M_КМ-2742 | 0.084547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2744 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Солигалич с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2748 | 0.057854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Елегино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2756 | 0.03382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Минское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2800 | 0.039245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Парфеньево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (18 шт) | M_КМ-2801 | 0.047093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Шанга с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2802 | 0.041861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сандогора с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2803 | 0.018314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Судай с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (18 шт) | M_КМ-2804 | 0.047093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кренево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2805 | 0.02093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кривячка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2806 | 0.041861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Адищево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (9 шт) | M_КМ-2807 | 0.023548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мисково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2808 | 0.039245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кузнецово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (17 шт) | M_КМ-2809 | 0.044477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Палкино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2810 | 0.041861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екатеринкино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2811 | 0.036629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока, щитов постоянного тока и зарядных агрегатов (118 шт) | N_КМ-2939 | 51.3744 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | -0.13509 | 0 | -0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-019 Коурчиха ф.10-03 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КМ-3265 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-56 Нерехта ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3267 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-119 ф.10-01 ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3323 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ильинская с заменой устройств РЗА 110 кВ на микропроцессорные (2 шт) | P_КМ-3350 | нд | 0.45774 | 0 | 0.45774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45774 | 0 | 0.45774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляциейзаменой (16 шт) | P_КМ-3357 | нд | 11.8035 | 0 | 0 | 11.703 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8035 | 0 | 0 | 11.703 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0886 | 0 | 0.41839 | 1.5696 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0.41839 | 1.5696 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | нд | 0.069729 | 0 | 0 | 0 | 0.069729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069729 | 0 | 0 | 0 | 0.069729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88241 | 0 | 0.81268 | 0 | 0.06973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88241 | 0 | 0.81268 | 0 | 0.06973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ филиала Костромаэнерго с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 102 элем) | P_КМ-3362 | нд | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3241 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3405 | нд | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.501 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3406 | нд | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5033 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 163.071 | 19.301 | 2.7716 | 15.0014 | 0 | 1.528 | 0.10931 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.063066 | 8.3045 | 2.7716 | 4.5373 | 0 | 0.99559 | 10.8872 | 0 | 10.4178 | 0 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9031 | 8.6086 | 2.3097 | 4.7064 | 0.064589 | 1.528 | 0.27846 | 0.07023 | 0.14516 | 0 | 0.063066 | 7.0161 | 2.2395 | 3.7811 | 0 | 0.99559 | 1.314 | 0 | 0.78012 | 0.064589 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.1074 | 13.863 | 2.7716 | 10.4641 | 0 | 0.62732 | 0.10931 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.063066 | 2.8665 | 2.7716 | 0 | 0 | 0.094934 | 10.8872 | 0 | 10.4178 | 0 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6004 | 3.9269 | 2.3097 | 0.92528 | 0.064589 | 0.62732 | 0.27846 | 0.07023 | 0.14516 | 0 | 0.063066 | 2.3344 | 2.2395 | 0 | 0 | 0.094934 | 1.314 | 0 | 0.78012 | 0.064589 | 0.46932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-408-ТП-707 ф.г. Кострома 10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,964 км) | F_КМ-201 | 3.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,321 км) | F_КМ-282 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-88 ф.10-02 ПС 110/27,5/10 Поназырево (тяговая) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,325 км) | F_КМ-288 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3, 4 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,645 км) | F_КМ-292 | 3.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-84 РП-7 ф.611 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Иванова Д.С, договор №42310836 от 26.01.23; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-304 ф.629 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Континент, договор №42314200 от 14.02.23; протяженность 0,06 км) | O_КМ-3078 | 0 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0.013923 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.04941 | 0 | 0.013923 | 0.063333 | 0 | 0.04941 | 0 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-106 - ТП-312 ф.2403 РП-24 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сухонос И.М, договор №42431387 от 04.12.23; протяженность 0,045 км) | O_КМ-3120 | 0 | 0.088572 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.042326 | 0.088572 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.042326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13808 | 0 | 0.095749 | 0 | 0.042326 | 0.13808 | 0 | 0.095749 | 0 | 0.042326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 0.72326 | 0.091093 | 0.084276 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.006817 | 0 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.084276 | 0.084276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60272 | 0.077047 | 0.07023 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.077047 | 0.07023 | 0 | 0 | 0.006817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-579 - ТП-462, ТП-579 - ТП-376 ф.607 ПС110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Теплоизоляция, договор № 42461493 от 25.04.24; протяженность 0,474 км) | O_КМ-3216 | 2.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Невский И.В, договор № 42467363 от 24.04.24; протяженность 0,5 км) | O_КМ-3217 | 2.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-707 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Козлова А.А, договор № 42484708 от 12.05.24; протяженность 0,13 км) | O_КМ-3218 | 0.18266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-129 ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Разумова Д.В, договор № 42436871 от 26.04.24; протяженность 0,24 км) | O_КМ-3219 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС110/35/27,5/10 кВ кВ Нея с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №42510371 от 20.06.24, протяженность 0,3 км) | O_КМ-3226 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.665 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,999 км) | P_КМ-3269 | нд | 1.8779 | 1.8138 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779 | 1.8138 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5756 | 1.5115 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 1.5115 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-10 ЦРП ф.1, ф.2 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,312 км) | P_КМ-3270 | нд | 0.9044 | 0.87354 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9044 | 0.87354 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75881 | 0.72795 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75881 | 0.72795 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | нд | 0.024613 | 0 | 0.024613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024613 | 0 | 0.024613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-327 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никитино (протяженность 1,34 км) | P_КМ-3286 | нд | 2.0966 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | нд | 0.022508 | 0 | 0.022508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022508 | 0 | 0.022508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | нд | 0.051704 | 0 | 0.051704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051704 | 0 | 0.051704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | нд | 0.038503 | 0 | 0.038503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038503 | 0 | 0.038503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | нд | 0.020161 | 0 | 0.020161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020161 | 0 | 0.020161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-82 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя, ул.Центральная (протяженность 0,76 км) | P_КМ-3292 | нд | 0.57236 | 0 | 0.57236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57236 | 0 | 0.57236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | нд | 0.029131 | 0 | 0.029131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029131 | 0 | 0.029131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | нд | 0.021964 | 0 | 0.021964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021964 | 0 | 0.021964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | нд | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | нд | 0.019664 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019664 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-77 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Белинского (протяженность 0,6 км) | P_КМ-3297 | нд | 0.92836 | 0 | 0.92836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92836 | 0 | 0.92836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | нд | 0.007572 | 0 | 0.007572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007572 | 0 | 0.007572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | нд | 0.00914 | 0 | 0.00914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00914 | 0 | 0.00914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | нд | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | нд | 0.011964 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011964 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | нд | 0.013697 | 0 | 0.013697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013697 | 0 | 0.013697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | нд | 0.028177 | 0 | 0.028177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028177 | 0 | 0.028177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | нд | 0.043601 | 0 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 0 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | нд | 0.024501 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | нд | 0.006898 | 0 | 0.006898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006898 | 0 | 0.006898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | нд | 0.022782 | 0 | 0.022782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022782 | 0 | 0.022782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | нд | 0.038994 | 0 | 0.038994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038994 | 0 | 0.038994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | нд | 0.014972 | 0 | 0.014972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014972 | 0 | 0.014972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | нд | 0.016868 | 0 | 0.016868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016868 | 0 | 0.016868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | нд | 0.11509 | 0 | 0.11509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11509 | 0 | 0.11509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-309 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Судай, ул.Пионерская (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3312 | нд | 0.51758 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51758 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67863 | 0 | 0.39835 | 0.064589 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67863 | 0 | 0.39835 | 0.064589 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-489 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Борщино (протяженность 0,7 км) | P_КМ-3313 | нд | 0.56416 | 0 | 0.56416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56416 | 0 | 0.56416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Лесная (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3314 | нд | 0.34216 | 0 | 0.34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34216 | 0 | 0.34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-255 ф.622 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Пр-т Мира (протяженность 0,28 км) | P_КМ-3315 | нд | 0.30878 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-315 ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Антропово (протяженность 1,2 км) | P_КМ-3316 | нд | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-76 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кологрив, ул.Октябрьская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3317 | нд | 0.92763 | 0 | 0.67399 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92763 | 0 | 0.67399 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63541 | 0 | 0.38177 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63541 | 0 | 0.38177 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Василево с переводом в кабельное исполнение для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Зарубино, мкр.Экоград (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3318 | нд | 2.9755 | 0 | 2.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9755 | 0 | 2.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | нд | 0.01631 | 0 | 0.01631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01631 | 0 | 0.01631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | нд | 0.021402 | 0 | 0.021402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021402 | 0 | 0.021402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,362 км) | F_КМ-371 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,695 км) | F_КМ-405 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-6 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,259 км) | F_КМ-424 | 0.90658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,178 км) | F_КМ-578 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 129.9635 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3027 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Антропово - ПС 35/10 кВ Палкино с заменой опор и провода (протяженность 17,5 км) | F_КМ-143 | 0.69858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ Сущево - ПС 35/10 кВ Мисково с заменой с заменой опор и провода (протяженность 20,6 км) | F_КМ-145 | 0.78945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Кадый - ПС 35/10 кВ Якимово с заменой опор (362 шт) и провода (протяженность по трассе 27,2 км) | F_КМ-183 | 0.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (5 шт) | I_КМ-2016 | 12.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 1 с.ш. ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с заменой участка кабеля, г.Кострома (протяженность 0,829 км) | F_КМ-209 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 2 с.ш. ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с заменой участка кабеля, г.Кострома (протяженность 0,829 км) | F_КМ-214 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт) | N_КМ-2952 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение (Методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный переход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,15 км) | N_КМ-2962 | 0 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Костромского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (17 шт), разъединителей с моторным приводом (7 шт), разъединителей с ручным приводом (34 шт) | O_КМ-3102 | 6.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 152.1723 | 18.77 | 0 | 0 | 13.1355 | 5.6345 | 4.1664 | 0 | 0 | 2.7708 | 1.3956 | 0.85032 | 0 | 0 | 0 | 0.85032 | 13.7533 | 0 | 0 | 10.3648 | 3.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8102 | 44.014 | 0 | 25.2553 | 13.1243 | 5.6345 | 10.2181 | 0 | 4.371 | 4.4514 | 1.3956 | 7.8416 | 0 | 2.1699 | 4.8214 | 0.85032 | 25.9543 | 0 | 18.7143 | 3.8515 | 3.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 112.2411 | 16.418 | 0 | 0 | 10.7835 | 5.6345 | 4.1664 | 0 | 0 | 2.7708 | 1.3956 | 0.85032 | 0 | 0 | 0 | 0.85032 | 11.4013 | 0 | 0 | 8.0128 | 3.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5343 | 44.014 | 0 | 25.2553 | 13.1243 | 5.6345 | 10.2181 | 0 | 4.371 | 4.4514 | 1.3956 | 7.8416 | 0 | 2.1699 | 4.8214 | 0.85032 | 25.9543 | 0 | 18.7143 | 3.8515 | 3.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 538 шт) | M_КМ-2830 | 18.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 331 шт) | M_КМ-2834 | 11.6456 | 6.262 | 0 | 0 | 4.0238 | 2.2382 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.31367 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 5.3787 | 0 | 0 | 4.0238 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7047 | 19.085 | 0 | 13.3305 | 3.5163 | 2.2382 | 4.232 | 0 | 2.5929 | 1.0694 | 0.56968 | 2.6503 | 0 | 0.96656 | 1.37 | 0.31367 | 12.2028 | 0 | 9.7711 | 1.0769 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 650 шт) | M_КМ-2838 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 525 шт) | M_КМ-2839 | 18.4422 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0.081585 | 0 | 0 | 0 | 0.081585 | 0.051138 | 0 | 0 | 0 | 0.051138 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3685 | 2.9254 | 0 | 2.1255 | 0.4891 | 0.3108 | 0.5353 | 0 | 0.20444 | 0.24927 | 0.081585 | 0.47325 | 0 | 0.19265 | 0.22946 | 0.051138 | 1.9169 | 0 | 1.7285 | 0.010371 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1221 шт) | M_КМ-2844 | 24.3639 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 2.7301 | 0.59244 | 0 | 0 | 0 | 0.59244 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 0.36928 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3033 | 19.4199 | 0 | 8.9881 | 7.7017 | 2.7301 | 4.2708 | 0 | 1.2988 | 2.3795 | 0.59244 | 3.8617 | 0 | 0.81811 | 2.6743 | 0.36928 | 11.2874 | 0 | 6.8712 | 2.6478 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1949 шт) | M_КМ-2849 | 38.8905 | 4.3443 | 0 | 0 | 3.9889 | 0.35537 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0.15193 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 4.0761 | 0 | 0 | 3.9889 | 0.087225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4087 | 2.5837 | 0 | 0.81108 | 1.4172 | 0.35537 | 1.1801 | 0 | 0.2749 | 0.75325 | 0.15193 | 0.8564 | 0 | 0.19261 | 0.54757 | 0.11622 | 0.54721 | 0 | 0.34357 | 0.11642 | 0.087225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 39.9312 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 170 шт.) | M_КМ-2827 | 39.9312 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,14 км) ПС 110 кВ Н-Полома с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2308 | 0.21037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Новинское с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2309 | 0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110 кВ Никола с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2310 | 0.30364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,13 км) ПС 110 кВ Лопарево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) и системы периметральной сигнализации (0,13 км) | J_КМ-2315 | 0.20835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110 кВ Калинки с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2316 | 0.39818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Техперевооружение здания Мантуровского РЭС с заменой инженерных сетей, элементов строительных конструкций, с утеплением кровли и фасада здания | N_КМ-2999 | 5.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12971 | 0.12 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 0 | 0.12971 | 0.12 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 204.114 | 108.8077 | 3.499 | 0 | 0 | 105.3087 | 55.454 | 3.499 | 0 | 0 | 51.9551 | 38.4692 | 0 | 0 | 0 | 38.4692 | 14.8844 | 0 | 0 | 0 | 14.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8452 | 50.0674 | 2.9158 | 0 | 0 | 47.1515 | 20.4373 | 2.9158 | 0 | 0 | 17.5215 | 15.3784 | 0 | 0 | 0 | 15.3784 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | 0.014488 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0.004852 | 0 | 0 | 0 | 0.004852 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0.004909 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014488 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0.004852 | 0 | 0 | 0 | 0.004852 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0.004909 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Костромаэнерго (2 подсистемы) | N_КМ-2951 | 48.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | НИОКР Разработка системы расчета и оценки эффективности реализации мероприятий по снижению потерь и обеспечению качества электроэнергии на основе данных интеллектуального учета и мониторинга режимов работы электрических сетей 0,4-10 кВ | N_КМ-2955 | 19.98 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м повышенной проходимости -14 шт, передвижная мастерская - 1 шт) | N_КМ-2974 | 33.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник - 1 шт) | N_КМ-2975 | 17.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 8.7686 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3071 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 6.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_КМ-2991 | 6.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КМ-2992 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 10.9759 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 19.5353 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2794 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35852 | 0 | 0 | 0 | 0.35852 | 0.68403 | 0 | 0 | 0 | 0.68403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КМ-2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КМ-3002 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 9.4599 | 7.5322 | 0 | 0 | 0 | 7.5322 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 0.79904 | 0 | 0 | 0 | 0.79904 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 4.0492 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_КМ-3154 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA; СУПА; 1 система) | O_КМ-3155 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_КМ-3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_КМ-3163 | 1.488 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.37285 | 0 | 0 | 0 | 0.37285 | 0.37285 | 0 | 0 | 0 | 0.37285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_КМ-3165 | 13.0527 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0392 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_КМ-3166 | 0.96165 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57074 | 0 | 0 | 0 | 0.57074 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.80138 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.47562 | 0 | 0 | 0 | 0.47562 | 0.036823 | 0 | 0 | 0 | 0.036823 | 0.28894 | 0 | 0 | 0 | 0.28894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_КМ-3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177 | 0 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 31.6621 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_КМ-3180 | 0.17082 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Костромаэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КМ-3211 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 4 к-т) | P_КМ-3339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | нд | 9.0393 | 0 | 0 | 0 | 9.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2423 | 0 | 0 | 0 | 10.2423 | -1.203 | 0 | 0 | 0 | -1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 0.83328 | 0 | 0 | 0 | 0.83328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | нд | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_КМ-3395 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_КМ-3396 | нд | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Курская область | Г | 1697.3237 | 1871.8452 | 71.8329 | 1458.5558 | 215.8026 | 125.654 | 528.1455 | 14.8203 | 384.2098 | 86.607 | 42.5085 | 590.0892 | 6.0545 | 491.4887 | 50.9822 | 41.5638 | 753.6104 | 50.9581 | 582.8572 | 78.2135 | 41.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.3515 | 1849.952 | 57.7157 | 1066.0979 | 578.708 | 147.4304 | 822.6071 | 5.1407 | 310.4067 | 461.0168 | 46.0428 | 300.8754 | 23.5961 | 194.2571 | 39.8546 | 43.1676 | 726.4695 | 28.9789 | 561.4341 | 77.8366 | 58.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 576.9118 | 1212.5227 | 54.1483 | 966.0876 | 114.1852 | 78.1016 | 397.1534 | 1.2711 | 310.5068 | 55.7335 | 29.642 | 183.9811 | 4.3835 | 119.5723 | 31.8914 | 28.1339 | 631.3882 | 48.4938 | 536.0085 | 26.5602 | 20.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4384 | 1564.5913 | 49.7489 | 914.8256 | 521.404 | 78.6128 | 776.3008 | 1.5812 | 296.948 | 448.036 | 29.7356 | 200.9824 | 21.8348 | 113.5798 | 37.3593 | 28.2084 | 587.3082 | 26.333 | 504.2978 | 36.0086 | 20.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 576.9118 | 1201.9206 | 50.3113 | 960.034 | 114.1852 | 77.3901 | 397.1534 | 1.2711 | 310.5068 | 55.7335 | 29.642 | 183.7446 | 4.3384 | 119.5723 | 31.8914 | 27.9424 | 621.0226 | 44.7017 | 529.9549 | 26.5602 | 19.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.4384 | 1542.2385 | 46.5392 | 896.8867 | 521.404 | 77.4087 | 776.3008 | 1.5812 | 296.948 | 448.036 | 29.7356 | 195.9846 | 19.2199 | 111.395 | 37.3593 | 28.0104 | 569.9531 | 25.7381 | 488.5438 | 36.0086 | 19.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 228.9864 | 239.8176 | 2.892 | 78.2366 | 94.8602 | 63.8288 | 119.3973 | 1.1348 | 47.2845 | 45.5799 | 25.3982 | 73.0351 | 1.4069 | 18.2659 | 31.3987 | 21.9637 | 47.3852 | 0.35032 | 12.6863 | 17.8817 | 16.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.436 | 228.8088 | 3.111 | 77.6166 | 84.4492 | 63.632 | 102.3484 | 1.4624 | 43.5384 | 31.938 | 25.4095 | 67.9705 | 1.5422 | 19.0355 | 25.4566 | 21.9362 | 58.4899 | 0.10641 | 15.0427 | 27.0545 | 16.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 35.2102 | 12.9792 | 0.15283 | 7.3653 | 0.99554 | 4.4656 | 7.5315 | 0.13628 | 5.7612 | 0.86507 | 0.76892 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 2.4108 | 0.016553 | 1.604 | 0.13047 | 0.65979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3723 | 30.3007 | 0.87738 | 9.885 | 15.0543 | 4.4841 | 7.537 | 0.11747 | 4.8429 | 1.7993 | 0.77727 | 20.3387 | 0.75424 | 5.042 | 11.4921 | 3.0503 | 2.425 | 0.005668 | 0 | 1.7629 | 0.65646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 312.7153 | 949.1238 | 47.2664 | 874.4321 | 18.3294 | 9.0958 | 270.2246 | 0 | 257.4611 | 9.2886 | 3.4749 | 107.6726 | 2.9316 | 101.3064 | 0.49279 | 2.9418 | 571.2265 | 44.3349 | 515.6646 | 8.548 | 2.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.63 | 1283.129 | 42.5507 | 809.3851 | 421.9006 | 9.2926 | 666.4154 | 0.001248 | 248.5666 | 414.2987 | 3.5488 | 107.6754 | 16.9235 | 87.3174 | 0.41066 | 3.0239 | 509.0382 | 25.626 | 473.501 | 7.1912 | 2.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.61113 ПС 35/10 кВ Пушкарное с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения АО Толпино, договор №42269879 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,0 МВА) | N_КР-2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Санькова М.Г, договор №42343515 от 17.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_КР-2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.420.10 ПС 110/35/10 кВ Камыши, ф.424.02 ПС 110/35/10 кВ Букреевка с установкой ПКУ (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОБУССОКО Букреевский психоневрологический интернат, договор №42340131 от 13.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.106, 204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.14 ПС 35/10 кВ Пригородная на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бурухин В.А, договор №42386043 от 03.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ №1, 2 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КР-2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_КР-2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго с установкойдополнительных коммутационных аппаратов (7 шт), ПКУ (7 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КР-2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго, с установкой ПКУ (4 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КР-2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго с установкой ПКУ (1 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго, с установкой ПКУ (1 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго с установкой ПКУ (1 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | O_КР-2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 3-х СТП 10/0,4 кВ ПС 35-110 кВ Курскэнерго, с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (1 шт), ПКУ (4 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,12 МВА) | O_КР-2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42414903 от 26.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328 | 57.5755 | 30.7385 | 0 | 30.6587 | 0 | 0.079774 | 28.9111 | 0 | 28.8313 | 0 | 0.079774 | 1.5907 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 0.23674 | 0 | 0.23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5345 | 44.2886 | 0 | 44.2221 | 0 | 0.066479 | 42.7657 | 0 | 42.6992 | 0 | 0.066479 | 1.5228 | 0 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | 216.5278 | 211.6546 | 0 | 211.5963 | 0 | 0.058256 | 154.1561 | 0 | 154.1308 | 0 | 0.025207 | 57.4012 | 0 | 57.376 | 0 | 0.025207 | 0.097283 | 0 | 0.089441 | 0 | 0.007842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.9188 | 592.8755 | 0 | 182.9175 | 409.9164 | 0.041545 | 553.7224 | 0 | 143.7849 | 409.9164 | 0.021006 | 39.1531 | 0 | 39.1326 | 0 | 0.020539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Высокая с установкой ПКУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЮГ 2008, договор №42451526 от 11.12.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КР-2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ф.04 ПС 110/10 кВ Бекетово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ПСПОК Золотая осень, договор №42444158 от 26.12.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КР-2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/1000 кВА и СТП 6/0,4/100 кВА ф.411.51 ПС 110/35/6 кВ Волокно с установкой ПУ в РУ 0,4 кВ (3 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО АСТ-ГРУПП, договор №42450970 от 17.01.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,1 МВА) | O_КР-2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.411,51 ПС 110/35/6 кВ Волокно с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42360153 от 16.06.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения УФСИН по Курской области, договор №42471235 от 22.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.422.14 ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО САППЛЕМЕНТ ГРУПП, договор №42484554 от 04.04.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_КР-2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайки от КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная №2, КВЛ 110 Кв Садовая-Котельная с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО "Курский завод КПД им. А.В.Дериглазова"договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск(свыше 670 кВт; протяженностью 3,5 км каждый) | P_КР-2471 | нд | 11.8476 | 11.3928 | 0 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 11.3928 | 11.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9643 | 9.494 | 0 | 0 | 0.47033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9643 | 9.494 | 0 | 0 | 0.47033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА Курский завод КПД им.А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | P_КР-2472 | нд | 517.256 | 24.7124 | 492.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.256 | 24.7124 | 492.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 431.0466 | 20.5937 | 410.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.0466 | 20.5937 | 410.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,703 км, в т.ч. ГНБ - 0,026 км) | P_КР-2483 | нд | 0.9601 | 0.82927 | 0 | 0 | 0.13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87485 | 0.82927 | 0 | 0 | 0.045578 | 0.085249 | 0 | 0 | 0 | 0.085249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.972 | 0.69106 | 3.1461 | 0 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73825 | 0.69106 | 0 | 0 | 0.047192 | 3.2337 | 0 | 3.1461 | 0 | 0.087573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с трансформиторами 630, 1000 кВА, с установкой ПУ 0,4 кВ (5 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,63 МВА) | P_КР-2484 | нд | 0.57707 | 0.32605 | 0 | 0 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34987 | 0.32605 | 0 | 0 | 0.023814 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7903 | 0.27171 | 6.2605 | 0 | 0.25805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0.27171 | 0 | 0 | 0.024658 | 6.4939 | 0 | 6.2605 | 0 | 0.23339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор до строящейся РП 10 кВА, 2-х КЛ 10 кВ до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_КР-2488 | 12.6085 | 8.5363 | 1.4339 | 6.8419 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5363 | 1.4339 | 6.8419 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5071 | 7.0523 | 1.1827 | 5.602 | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0523 | 1.1827 | 5.602 | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ с четырьмя переключательными пунктами (1, 2 с.ш.), КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.15, 20 ЦРП-007 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор, с установкой в строящейся КТП ПУ 0,4 кВ (12 шт), для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_КР-2489 | 26.0036 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6696 | 30.441 | 2.1892 | 27.0405 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.441 | 2.1892 | 27.0405 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА РТП-019 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС города Курска, договор №42526301 от 07.08.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КР-2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ №437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | P_КР-2498 | нд | 0.090643 | 0 | 0 | 0.037188 | 0.053455 | 0.090643 | 0 | 0 | 0.037188 | 0.053455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08454 | 5.8e-05 | 0 | 0.03099 | 0.053492 | 0.08454 | 5.8e-05 | 0 | 0.03099 | 0.053492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка в границах участка Заявителя для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2499 | нд | 3.1012 | 0 | 0 | 2.7402 | 0.36099 | 3.1012 | 0 | 0 | 2.7402 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6491 | 6.5e-05 | 0 | 2.2835 | 0.36555 | 2.6491 | 6.5e-05 | 0 | 2.2835 | 0.36555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Водохранилище, с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) в границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2502 | нд | 4.6434 | 0.087455 | 4.343 | 0 | 0.21302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093843 | 0.087455 | 0 | 0 | 0.006388 | 4.5496 | 0 | 4.343 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9091 | 0 | 3.692 | 0 | 0.21707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079494 | 0 | 0.07288 | 0 | 0.006614 | 3.8296 | 0 | 3.6191 | 0 | 0.21045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка ЛЭП 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км) | P_КР-2503 | нд | 0.66228 | 0.035861 | 0.59607 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03848 | 0.035861 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.6238 | 0 | 0.59607 | 0 | 0.027724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55755 | 0 | 0.52661 | 0 | 0.030942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032596 | 0 | 0.029884 | 0 | 0.002712 | 0.52496 | 0 | 0.49673 | 0 | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ СТК с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_КР-2505 | нд | 2.008 | 0.22765 | 1.7203 | 0 | 0.060059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 1.6079 | 0 | 0.060059 | 0.34005 | 0.22765 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6854 | 0.18971 | 1.4336 | 0 | 0.062111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0.18971 | 1.4336 | 0 | 0.062111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ Волково с установкой выключателя 110 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2506 | нд | 112.7805 | 5.8781 | 103.2157 | 0 | 3.6867 | 77.0015 | 0 | 74.499 | 0 | 2.5025 | 18.9734 | 0 | 17.8152 | 0 | 1.1582 | 16.8056 | 5.8781 | 10.9015 | 0 | 0.02599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.6115 | 5.9686 | 103.8322 | 0 | 3.8106 | 64.6686 | 0 | 62.0825 | 0 | 2.5862 | 32.1247 | 4.8984 | 26.0285 | 0 | 1.1978 | 16.8181 | 1.0702 | 15.7212 | 0 | 0.026665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛ 10 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | P_КР-2512 | нд | 0.35759 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.21002 | 0.35759 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.21002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33331 | 0.00075 | 0 | 0.12298 | 0.20959 | 0.33331 | 0.00075 | 0 | 0.12298 | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2513 | нд | 2.5767 | 0 | 0 | 2.3338 | 0.2429 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.3338 | 0.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1917 | 0.000375 | 0 | 1.9448 | 0.24653 | 2.1917 | 0.000375 | 0 | 1.9448 | 0.24653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_КР-2521 | нд | 0.36094 | 0 | 0 | 0.31441 | 0.046533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36094 | 0 | 0 | 0.31441 | 0.046533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30896 | 0.005361 | 0 | 0.26201 | 0.041592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30896 | 0.005361 | 0 | 0.26201 | 0.041592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВА ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2522 | нд | 8.2711 | 0 | 0 | 8.0985 | 0.17265 | 4.0299 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 0 | 4.0686 | 0.17265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5671 | 0.007148 | 0 | 3.3905 | 0.16947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5671 | 0.007148 | 0 | 3.3905 | 0.16947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.26 ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 4,248 км) | P_КР-2527 | нд | 0.75194 | 0.69001 | 0 | 0 | 0.061936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0.69001 | 0 | 0 | 0.061936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63863 | 0.57501 | 0 | 0 | 0.063624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63863 | 0.57501 | 0 | 0 | 0.063624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-163 ф.5416 ПС 35/10 кВ Волобуевка, с утановкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Элит-Агро договор №42553408 от 20.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_КР-2531 | нд | 0.88993 | 0 | 0 | 0.49279 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88993 | 0 | 0 | 0.49279 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80854 | 0.00116 | 0 | 0.41066 | 0.39671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80854 | 0.00116 | 0 | 0.41066 | 0.39671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.131 ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Луч, договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | P_КР-2533 | нд | 0.18599 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16362 | 0.001808 | 0 | 0.1126 | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16362 | 0.001808 | 0 | 0.1126 | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2534 | нд | 4.3156 | 0 | 0 | 4.0299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3156 | 0 | 0 | 4.0299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7157 | 0.000904 | 0 | 3.4261 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7157 | 0.000904 | 0 | 3.4261 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/4х1000 кВА, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км ) | P_КР-2578 | нд | 2.2179 | 0.10353 | 2.0445 | 0 | 0.069804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 0.10353 | 2.0445 | 0 | 0.069804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8623 | 0.086277 | 1.7038 | 0 | 0.072276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 0.086277 | 1.7038 | 0 | 0.072276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/4х1000 кВА ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_КР-2579 | нд | 23.0107 | 1.4478 | 20.8721 | 0 | 0.69081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0107 | 1.4478 | 20.8721 | 0 | 0.69081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.3151 | 1.2065 | 17.3934 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3151 | 1.2065 | 17.3934 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой разъединителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,005 км) | P_КР-2608 | нд | 0.028264 | 0.014262 | 0 | 0 | 0.014002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015304 | 0.014262 | 0 | 0 | 0.001042 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37124 | 0.011885 | 0.34497 | 0 | 0.014392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012964 | 0.011885 | 0 | 0 | 0.001079 | 0.35828 | 0 | 0.34497 | 0 | 0.013313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_КР-2609 | нд | 0.12175 | 0.087348 | 0 | 0 | 0.034406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093728 | 0.087348 | 0 | 0 | 0.00638 | 0.028026 | 0 | 0 | 0 | 0.028026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92504 | 0.07279 | 0.81685 | 0 | 0.035395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079396 | 0.07279 | 0 | 0 | 0.006606 | 0.84564 | 0 | 0.81685 | 0 | 0.028789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6021 | 3.837 | 6.0536 | 0 | 0.71147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23648 | 0.045017 | 0 | 0 | 0.19146 | 10.3656 | 3.792 | 6.0536 | 0 | 0.52001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3528 | 3.2098 | 17.9389 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 2.6149 | 2.1849 | 0 | 0.19801 | 17.355 | 0.59489 | 15.754 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.6021 | 3.837 | 6.0536 | 0 | 0.71147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23648 | 0.045017 | 0 | 0 | 0.19146 | 10.3656 | 3.792 | 6.0536 | 0 | 0.52001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3528 | 3.2098 | 17.9389 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 2.6149 | 2.1849 | 0 | 0.19801 | 17.355 | 0.59489 | 15.754 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2482 | нд | 0.048305 | 0.045017 | 0 | 0 | 0.003288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048305 | 0.045017 | 0 | 0 | 0.003288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040918 | 0.037514 | 0 | 0 | 0.003404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040918 | 0.037514 | 0 | 0 | 0.003404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техперевооружение РТП-019 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ УКС города Курска, договор №42526301 от 07.08.24 (до 670 кВт) | O_КР-2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) №28 с ВВ и ТТ, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2526 | нд | 0.048164 | 0.044197 | 0 | 0 | 0.003967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048164 | 0.044197 | 0 | 0 | 0.003967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040906 | 0.036831 | 0 | 0 | 0.004075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040906 | 0.036831 | 0 | 0 | 0.004075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительных опор и заменой провода до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 3,643 км) | P_КР-2528 | нд | 0.60117 | 0.55166 | 0 | 0 | 0.049517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60117 | 0.55166 | 0 | 0 | 0.049517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51058 | 0.45971 | 0 | 0 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51058 | 0.45971 | 0 | 0 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция (в пролете оп.1 - 3/15) ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода на СИП большего сечения, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 1,4 км) | P_КР-2576 | нд | 0.20376 | 0.18991 | 0 | 0 | 0.013845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013845 | 0 | 0 | 0 | 0.013845 | 0.18991 | 0.18991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17258 | 0.15826 | 0 | 0 | 0.014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17258 | 0.15826 | 0 | 0 | 0.014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камышис заменой кабеля на большее сечение для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 0,3 км) | P_КР-2577 | нд | 0.11067 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.00752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00752 | 0 | 0 | 0 | 0.00752 | 0.10315 | 0.10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093739 | 0.085962 | 0 | 0 | 0.007777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093739 | 0.085962 | 0 | 0 | 0.007777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС Железногорск, Рудная до строящегося РП 110 кВ Волково совместным подвесом ВОЛС (17,64 км) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (от 670 кВт) | P_КР-2630 | нд | 9.4729 | 2.7998 | 6.0536 | 0 | 0.61956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0.16681 | 9.3061 | 2.7998 | 6.0536 | 0 | 0.45275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.282 | 2.3332 | 17.8393 | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6905 | 2.3332 | 2.1849 | 0 | 0.17251 | 16.5914 | 0 | 15.6544 | 0 | 0.93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор с установкой соединительных муфт (4 шт) в точках врезки КЛ 10 кВ до строящихся РП 10 кВ, КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2803 | нд | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11646 | 0.01225 | 0.099598 | 0 | 0.004617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 0.01225 | 0.099598 | 0 | 0.004617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация участков ВЛИ 0,4 кВ - переустройство с изменением топологии, в местах пересечения с ВЛ 10 кВ ф.19, яч.26 ПС 110/35/10 кВ Кшень, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,487 км) | P_КР-2829 | нд | 0.11259 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.009274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11259 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.009274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095626 | 0.086099 | 0 | 0 | 0.009527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.086099 | 0 | 0 | 0.009527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 770.9689 | 606.7075 | 13.1796 | 492.4682 | 72.776 | 28.2838 | 105.5708 | 9.6565 | 73.703 | 18.7127 | 3.4986 | 384.8938 | 1.6711 | 371.9164 | 4.3989 | 6.9074 | 116.243 | 1.852 | 46.8488 | 49.6643 | 17.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1594 | 238.3384 | 4.2115 | 150.3226 | 55.2342 | 28.5701 | 30.2957 | 0.31568 | 13.4588 | 12.9808 | 3.5404 | 91.967 | 1.7613 | 80.6773 | 2.4952 | 7.0332 | 116.0757 | 2.1345 | 56.1865 | 39.7582 | 17.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 81.7927 | 38.725 | 0 | 15.9047 | 18.9105 | 3.9098 | 33.6948 | 0 | 14.8474 | 16.4678 | 2.3796 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 3.8329 | 0 | 1.0573 | 1.2454 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1606 | 25.5111 | 0.54124 | 0.88112 | 20.1519 | 3.9368 | 14.7792 | 0 | 0 | 12.3797 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7318 | 0.54124 | 0.88112 | 7.7722 | 1.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.4023 | 0 | 0 | 1.6121 | 0.79018 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79018 | 0 | 0 | 0 | 0.79018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0.000716 | 0 | 2.6572 | 0.79263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0.000716 | 0 | 2.6572 | 0.79263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №720 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 250 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №719 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 630 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_КР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №627 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 400 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2239 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №625 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 250 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/1х250 кВА ф.4115 ПС 110/10 кВ Обоянь с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс, договор №42371178 от 19.06.23, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП-467 ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ф.094 ПС 35/10 Семзавод с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,25 МВА п.Кировский Пристенский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3.1.25 ПС 110/35/10 Фатеж с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Фатеж (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2580 | нд | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.454 | 0.000388 | 0 | 1.2918 | 0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0.000388 | 0 | 1.2918 | 0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3311.11 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2582 | нд | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9966 | 0.000328 | 0 | 1.3655 | 0.63078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 0.000328 | 0 | 1.3655 | 0.63078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №20 ф.1.1.8 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Чернышевского (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №157 ф.649.08 ПС 35/10 кВ Маяк с заменой силового трансформатора 100 на 160 кВА п.Поныри (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 81.7927 | 36.3227 | 0 | 15.9047 | 17.2983 | 3.1196 | 32.0826 | 0 | 14.8474 | 14.8556 | 2.3796 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 3.0427 | 0 | 1.0573 | 1.2454 | 0.74005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1606 | 22.0605 | 0.54052 | 0.88112 | 17.4946 | 3.1442 | 14.7792 | 0 | 0 | 12.3797 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2812 | 0.54052 | 0.88112 | 5.115 | 0.74466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Суджа с установкой устройств РЗА и ПА | I_КР-1249 | 21.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фосфоритная с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1335 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | 4.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Шумаково с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1337 | 6.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыльскс заменой комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1338 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №502 ф.243.03 ПС 110/35/10 кВ с заменой силового трансформатора п.Медвенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КР-2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2407 | 0 | 14.8474 | 0 | 14.8474 | 0 | 0 | 14.8474 | 0 | 14.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лесная с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | P_КР-2424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Горшечная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_КР-2447 | 8.6403 | 5.6884 | 0 | 0 | 4.9653 | 0.72314 | 5.6884 | 0 | 0 | 4.9653 | 0.72314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2003 | 4.8675 | 0 | 0 | 4.1378 | 0.72972 | 4.8675 | 0 | 0 | 4.1378 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Касторная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | O_КР-2448 | 17.2809 | 11.5468 | 0 | 0 | 9.8903 | 1.6565 | 11.5468 | 0 | 0 | 9.8903 | 1.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4008 | 9.9117 | 0 | 0 | 8.2419 | 1.6698 | 9.9117 | 0 | 0 | 8.2419 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Рыбинские Буды с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2465 | 13.4906 | 0.081972 | 0 | 0 | 0 | 0.081972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081972 | 0 | 0 | 0 | 0.081972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2422 | 0.62222 | 0.53792 | 0 | 0 | 0.084306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0.53792 | 0 | 0 | 0.084306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №504 ф.243.03 ПС 110/35/10 Медвенка с заменой силового трансформатора по техсостоянию п.Медвенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2581 | нд | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7763 | 0.001239 | 0 | 1.2955 | 0.47953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0.001239 | 0 | 1.2955 | 0.47953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА г.Льгов, ул.Крупской (трансформаторная мощность 0,25 мВА) | P_КР-2617 | нд | 1.145 | 0 | 1.0573 | 0 | 0.087621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 1.0573 | 0 | 0.087621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2693 | 0 | 0.88112 | 1.2983 | 0.089896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0.88112 | 1.2983 | 0.089896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7116.4 ф.7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Конышевка Конышевский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА | H_КР-786 | 2.2699 | 2.5338 | 0 | 0 | 2.4427 | 0.091092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 1.2454 | 0.091092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8916 | 1.1301 | 0.001364 | 0 | 1.0378 | 0.090921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.001364 | 0 | 1.0378 | 0.090921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60208-04 ф.60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА с.Коренево (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-827 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №3.3.15 7 ф.3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любаж с заменой силового трансформатора 250 на 63 кВА с. Любаж Фатежский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-842 | 0.79234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 278.8014 | 185.6328 | 13.1796 | 150.7237 | 9.6155 | 12.114 | 37.1849 | 9.6565 | 27.0049 | 0.13236 | 0.39111 | 88.3915 | 1.6711 | 77.9274 | 2.6542 | 6.1389 | 60.0564 | 1.852 | 45.7914 | 6.8289 | 5.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5916 | 150.5719 | 3.6703 | 126.4603 | 8.1393 | 12.302 | 7.0188 | 0.31568 | 6.1925 | 0.1103 | 0.40032 | 82.878 | 1.7613 | 72.6523 | 2.2118 | 6.2526 | 60.6751 | 1.5933 | 47.6154 | 5.8172 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 98.3345 | 34.4302 | 0.36814 | 17.7471 | 9.6155 | 6.6996 | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 5.8653 | 0 | 0.74527 | 2.6542 | 2.4659 | 28.3641 | 0.36814 | 17.0018 | 6.8289 | 4.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9454 | 39.0831 | 0.31597 | 23.8946 | 8.1393 | 6.7332 | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 7.5984 | 0.098646 | 2.8201 | 2.2118 | 2.4679 | 31.3057 | 0.21669 | 21.0745 | 5.8172 | 4.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ филиала Курскэнерго с изменением границ полосы отвода и охранных зон (г.Курск, Поныровский, Железногорский, Курчатовский РЭС, протяженность 2,24 км) | N_КР-2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Курчатов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Риф договор №42538406 от 26.08.24, Октябрьский р-н, протяженность 0,36 км) | P_КР-2494 | нд | 0.74527 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.955 ПС 35/6 кВ КЗТЗ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройДом-Инвест, договор №42535681 от 26.08.24, Курский обл, г. Курск, протяженность 0,44 км) | P_КР-2495 | нд | 1.3602 | 0.11019 | 1.1881 | 0 | 0.061905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061905 | 0 | 0 | 0 | 0.061905 | 1.2983 | 0.11019 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.146 | 0.091829 | 0.99011 | 0 | 0.06402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0.091829 | 0.99011 | 0 | 0.06402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Колычева С.И. договор №4600/05818/24 от 28.11.24, Курский р-н, протяженность 0,09 км) | P_КР-2530 | нд | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,139 км) | P_КР-2620 | нд | 5.9824 | 0 | 5.7823 | 0 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9824 | 0 | 5.7823 | 0 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0927 | 0 | 4.8874 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0927 | 0 | 4.8874 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,016 км) | P_КР-2621 | нд | 6.8245 | 0 | 6.549 | 0 | 0.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8245 | 0 | 6.549 | 0 | 0.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9382 | 0 | 5.5302 | 0.12644 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9382 | 0 | 5.5302 | 0.12644 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное с установкой разъединителей (1 шт) с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения, д.Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,12 км) | P_КР-2634 | нд | 0.45172 | 0 | 0 | 0.31401 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45172 | 0 | 0 | 0.31401 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3998 | 0.000185 | 0 | 0.26167 | 0.13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3998 | 0.000185 | 0 | 0.26167 | 0.13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-235/250 ф.2 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Железногорская Епархия Русской Православной Церкви, договор №42601853 от 21.02.25, протяженность 0,05 км) | P_КР-2657 | нд | 0.35011 | 0 | 0 | 0.14149 | 0.20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35011 | 0 | 0 | 0.14149 | 0.20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32679 | 0.004001 | 0 | 0.11791 | 0.20488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32679 | 0.004001 | 0 | 0.11791 | 0.20488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф. 427.162 ПС 35/10 кВ Сапогово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42597051 от 17.02.25, протяженность 0,288 км) | P_КР-2799 | нд | 2.2746 | 0 | 2.196 | 0 | 0.078635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 2.196 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9113 | 0 | 1.83 | 0 | 0.081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9113 | 0 | 1.83 | 0 | 0.081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Луч, договор №42620028 от 04.03.25, протяженность 0,245 км) | P_КР-2800 | нд | 1.2853 | 0 | 0 | 0.72526 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0.72526 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1654 | 0.000397 | 0 | 0.60438 | 0.56061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0.000397 | 0 | 0.60438 | 0.56061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.334 ПС 35/10 кВ Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Луч, договор №42622003 от 30.04.25, протяженность 0,175 км) | P_КР-2802 | нд | 0.93701 | 0 | 0 | 0.69591 | 0.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | 0 | 0 | 0.69591 | 0.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82197 | 0.000453 | 0 | 0.57993 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197 | 0.000453 | 0 | 0.57993 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП №200 кВА ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс договор №42608636 от 01.07.25, Курская обл, г.Обоянь, протяженность 0,24 км) | P_КР-2824 | нд | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8695 | 0 | 2.7029 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 2.7029 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | 0 | 0.2811 | 0.25795 | 0 | 0 | 0.023154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.25795 | 0 | 0 | 0.023154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.023785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.023785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | 3.3268 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7723 | 2.0878 | 0 | 1.9697 | 0 | 0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 1.9697 | 0 | 0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №2310 8 ВЛ 10 кВ №2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Касторное улица 7 ноября Касторенский район (протяженность 3,622 км) | H_КР-761 | 10.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | 3.3509 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7924 | 5.1726 | 0 | 4.9122 | 0 | 0.26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1726 | 0 | 4.9122 | 0 | 0.26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | 5.0471 | 1.3314 | 0 | 1.2864 | 0 | 0.04496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 1.2864 | 0 | 0.04496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 1.1182 | 0 | 1.072 | 0 | 0.046186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.072 | 0 | 0.046186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-7703.9/100 кВА ф.7703 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Куриловка Суджанский р-он (протяженность 1,5 км) | H_КР-814 | 4.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6/250 кВА ф.711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Защитное Щигровский р-он (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | 1.1142 | 2.4071 | 0 | 0 | 1.0915 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4071 | 0 | 0 | 1.0915 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92853 | 2.227 | 0.001966 | 0 | 0.90959 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0.001966 | 0 | 0.90959 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение п. Куриловка Суджанский район (протяженность 0,2 км) | H_КР-821 | 0.56881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1- 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60208-04/100 кВА ВЛ 10 кВ № 60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Коренево, улица Снаготской шлях улица Советская Кореневский район (протяженность 3,00 км) | H_КР-823 | 8.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.1.0 07/160 кВА ВЛ 10 кВ 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Колячек Хомутовский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-829 | 5.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-418.16.9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-он (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | 0.27437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3.3.15 7/250 кВА ВЛ 10 кВ № 3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любажс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,051 км) | H_КР-845 | 0.22216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-014/160 кВА ф.09 ПС 110 кВ Тим с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Тим Тимский р-он (протяженность 2,6 км) | H_КР-854 | 7.817 | 6.9441 | 0 | 0 | 5.1915 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9441 | 0 | 0 | 5.1915 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5141 | 6.086 | 0.000759 | 0 | 4.3262 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0.000759 | 0 | 4.3262 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-5313.2/100 кВА ф.5313 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.1-Выгорное Тимский р-он (протяженность 1,35 км) | H_КР-860 | 4.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-3 от КТП № 08 250 кВА ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-862 | 6.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-172/160 кВА ф.04 ПС 35/10 кВ Ванина с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Ванино Октябрьский р-он (протяженность 2,602 км) | H_КР-866 | 7.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Колячок Хомутовский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-868 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-869 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-870 | 2.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 9/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-872 | 4.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Колячок Хомутовский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-873 | 3.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №124 ВЛ 10 кВ № 5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район ул.Красноармейская (протяженность 0,52 км) | H_КР-888 | 1.2861 | 2.5209 | 0 | 0 | 1.3235 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 0 | 1.3235 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 2.3023 | 0.00079 | 0 | 1.1029 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3023 | 0.00079 | 0 | 1.1029 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ № 21401 ПС 110/10 кВ ПС Журятино с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-890 | 8.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 57 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/10 кВ АРЗ с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения город Рыльск улица Железнодорожная (протяженность 1,002 км) | H_КР-895 | 0.082354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 180.467 | 151.2025 | 12.8114 | 132.9766 | 0 | 5.4145 | 36.984 | 9.6565 | 27.0049 | 0 | 0.32262 | 82.5262 | 1.6711 | 77.1821 | 0 | 3.673 | 31.6923 | 1.4838 | 28.7896 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6463 | 111.4888 | 3.3543 | 102.5657 | 0 | 5.5688 | 6.8399 | 0.31505 | 6.1925 | 0 | 0.33228 | 75.2796 | 1.6626 | 69.8322 | 0 | 3.7847 | 29.3694 | 1.3766 | 26.5409 | 0 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский р-он (протяженность 4,64 км) | J_КР-1352 | 13.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | 3.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1, 2 с заменой опор (65 шт) и провода (протяженность 15,0 км) | K_КР-1609 | 8.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Модернизации ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное совместным подвесом ВОЛС (30,3 км) | O_КР-2404 | 36.5029 | 71.3662 | 0 | 69.6819 | 0 | 1.6843 | 25.1081 | 0 | 25.1081 | 0 | 0 | 46.0131 | 0 | 44.3288 | 0 | 1.6843 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8888 | 0 | 37.1448 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8888 | 0 | 37.1448 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Фатеж 1, 2 с заменой опор и провода (протяженность 13,042 км) | O_КР-2406 | 9.9885 | 9.5599 | 9.5599 | 0 | 0 | 0 | 9.5599 | 9.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 300,0 га) | O_КР-2410 | 95.9515 | 70.2764 | 3.2515 | 63.2948 | 0 | 3.7302 | 2.316 | 0.096558 | 1.8968 | 0 | 0.32262 | 36.5131 | 1.6711 | 32.8533 | 0 | 1.9887 | 31.4473 | 1.4838 | 28.5446 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9596 | 72.6 | 3.3543 | 65.4209 | 0 | 3.8249 | 6.8399 | 0.31505 | 6.1925 | 0 | 0.33228 | 36.3908 | 1.6626 | 32.6874 | 0 | 2.0408 | 29.3694 | 1.3766 | 26.5409 | 0 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой провода и опор (протяженность 2,1 км) | H_КР-775 | 5.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново Черемисиновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-916 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново, Черемисисновский р-он (протяженность 0,8 км) | H_КР-925 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново, Черемисисновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-926 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 164.0883 | 52.2783 | 0 | 0 | 41.6669 | 10.6114 | 0.28924 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0.20731 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 51.7818 | 0 | 0 | 41.4596 | 10.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4557 | 37.3092 | 0 | 0 | 26.6596 | 10.6497 | 0.78103 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5282 | 0 | 0 | 26.1687 | 10.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 152.2538 | 52.2783 | 0 | 0 | 41.6669 | 10.6114 | 0.28924 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0.20731 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 51.7818 | 0 | 0 | 41.4596 | 10.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5936 | 37.3092 | 0 | 0 | 26.6596 | 10.6497 | 0.78103 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5282 | 0 | 0 | 26.1687 | 10.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2343 шт) | M_КР-1915 | 85.5356 | 14.1242 | 0 | 0 | 12.6805 | 1.4437 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0124 | 0 | 0 | 12.6805 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6281 | 5.4372 | 0 | 0 | 3.9879 | 1.4492 | 0.38925 | 0 | 0 | 0.27692 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0479 | 0 | 0 | 3.711 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 141) | M_КР-1917 | 9.818 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 436 шт) | M_КР-1919 | 16.888 | 2.8935 | 0 | 0 | 0.0783 | 2.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 2.8152 | 0 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0734 | 8.9528 | 0 | 0 | 6.1294 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9528 | 0 | 0 | 6.1294 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 955 шт) | M_КР-1920 | 28.251 | 33.1748 | 0 | 0 | 28.7791 | 4.3957 | 0.17029 | 0 | 0 | 0 | 0.17029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0045 | 0 | 0 | 28.7791 | 4.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5425 | 17.1637 | 0 | 0 | 12.7489 | 4.4148 | 0.36755 | 0 | 0 | 0.19685 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7962 | 0 | 0 | 12.5521 | 4.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 250 шт) | M_КР-1921 | 7.4016 | 2.0857 | 0 | 0 | 0.12901 | 1.9567 | 0.00714 | 0 | 0 | 0 | 0.00714 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.12901 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.168 | 5.7555 | 0 | 0 | 3.7933 | 1.9622 | 0.024228 | 0 | 0 | 0.017057 | 0.007171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7313 | 0 | 0 | 3.7763 | 1.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923 | 4.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 11.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 28 шт) | M_КР-1916 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 140 шт) | M_КР-1918 | 9.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 4 шт) | M_КР-1922 | 0.28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 246.2865 | 330.0714 | 0 | 325.8397 | 2.5832 | 1.6486 | 34.4019 | 0 | 31.8507 | 2.1126 | 0.43865 | 295.0976 | 0 | 293.989 | 0.34009 | 0.76849 | 0.57188 | 0 | 0 | 0.13047 | 0.44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9515 | 24.9463 | 0 | 22.9812 | 0.28341 | 1.6816 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 9.089 | 0 | 8.025 | 0.28341 | 0.78066 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция административного здания по ул.Энгельса, 4 с созданием центра управления сетями филиала Курскэнерго | J_КР-1315 | нд | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 246.2865 | 306.9402 | 0 | 302.7085 | 2.5832 | 1.6486 | 11.2707 | 0 | 8.7195 | 2.1126 | 0.43865 | 295.0976 | 0 | 293.989 | 0.34009 | 0.76849 | 0.57188 | 0 | 0 | 0.13047 | 0.44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9515 | 24.9463 | 0 | 22.9812 | 0.28341 | 1.6816 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 9.089 | 0 | 8.025 | 0.28341 | 0.78066 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | 0 | 71.6144 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Развертывание вычислительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | 212.7447 | 212.7447 | 0 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7447 | 0 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2025, ПС 110 кВ: Клюква, ПС 35 кВ: ЖБИ, Б.Змеинец, Белгородка, Береза, Букреевка, Васильевка, Волоконск, Гахово, Глебово, Гриневка, Жданово, Золотухинская КРС, М.Каменец, Мармыжи, Орловка, Ср.Ольшанка, Яньково) | M_КР-1975 | 33.5418 | 19.6657 | 0 | 18.3494 | 0 | 1.3162 | 9.1581 | 0 | 8.7195 | 0 | 0.43865 | 10.0661 | 0 | 9.63 | 0 | 0.43617 | 0.44141 | 0 | 0 | 0 | 0.44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9515 | 24.3301 | 0 | 22.9812 | 0 | 1.3489 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 8.4729 | 0 | 8.025 | 0 | 0.44792 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация административного здания филиала Курскэнерго инв.№10000367-00 с заменой оборудования систем кондиционирования | P_КР-2515 | нд | 0.80289 | 0 | 0 | 0.47056 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67242 | 0 | 0 | 0.34009 | 0.33233 | 0.13047 | 0 | 0 | 0.13047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61615 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.33274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61615 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.33274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.7419 | 3.7064 | 0.46874 | 0 | 2.363 | 0.87466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 2.509 | 0.46874 | 0 | 1.1656 | 0.87466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 4.2897 | 0.39175 | 0.94975 | 2.0698 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 0.39175 | 0.94975 | 2.0698 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.257 ПС 35/10 кВ Большесолдатская для разделения нагрузки участка сети с.Большесолдатское (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_КР-2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 кВ Комбикормовая для разделения нагрузки участка сети д.Козловка Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_КР-2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина для разделения нагрузки участка сети,н/п Рубанщина Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КР-2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ №414.15 ПС 35/10 кВ Новая для разделения нагрузки участка сети, г.Курск (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | O_КР-2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №009 ПС 110/10 кВ Тим для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Выгорное Тимский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КР-2583 | нд | 1.7789 | 0 | 0 | 1.1973 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6813 | 0.000759 | 0 | 1.0984 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6813 | 0.000759 | 0 | 1.0984 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7317 ПС 110/35/10 кВ Басово с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,05 км) | P_КР-2633 | нд | 0.15589 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.050634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15589 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.050634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1385 | 0.000185 | 0 | 0.087711 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.000185 | 0 | 0.087711 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Нижняя Озерна, Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 мВА) | P_КР-2635 | нд | 1.2132 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0375 | 0.000185 | 0 | 0.88365 | 0.15368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0.000185 | 0 | 0.88365 | 0.15368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ТП-523 ф.4115 ПС 110/35/10 кВ Обоянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс договор №42608636 от 01.07.25, Курская обл, г.Обоянь, протяженность 0,24 км) | P_КР-2821 | нд | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99854 | 0 | 0.94975 | 0 | 0.048794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99854 | 0 | 0.94975 | 0 | 0.048794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев для разделения нагрузки участка сети г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.1316 ПС 35/10 кВ Белица для разделения нагрузки участка сети Беловский р-н п.Сосновый бор (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-812 | 0.54879 | 0.022961 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022961 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45732 | 0.019502 | 0.017559 | 0 | 0 | 0.001943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019502 | 0.017559 | 0 | 0 | 0.001943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | 2.6676 | 0.37923 | 0.34799 | 0 | 0 | 0.031236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0.34799 | 0 | 0 | 0.031236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0.32208 | 0.28999 | 0 | 0 | 0.032087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32208 | 0.28999 | 0 | 0 | 0.032087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-817 | 2.2628 | 0.10863 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 0.09226 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09226 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ЦРП 10 кВ Заолешня для разделения нагрузки участка сети п.Куриловка Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-825 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 341.701 | 48.9085 | 4.0362 | 0 | 26.4784 | 18.3939 | 25.4213 | 3.8927 | 0 | 12.1607 | 9.368 | 20.0171 | 0 | 0 | 13.4945 | 6.5226 | 3.4702 | 0.14358 | 0 | 0.82327 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3021 | 42.7326 | 3.3635 | 0 | 0 | 39.3691 | 16.0107 | 3.2439 | 0 | 0 | 12.7668 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 18.7959 | 0.11965 | 0 | 0 | 18.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение Транспорта. Автобусы (2025: а/м грузо-пассажирский - 4 шт) | K_КР-1656 | 11.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: Автогидроподъемник 1 шт) | K_КР-1657 | 8.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 1 шт) | K_КР-1658 | 8.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: Тягач седельный-1 шт, бортовой а/м-1 шт) | K_КР-1659 | 19.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости - 9 шт) | M_КР-1957 | 16.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник 1 шт) | M_КР-1958 | 7.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: БКМ - 4 шт) | M_КР-1959 | 32.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор 1 шт) | M_КР-1961 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2024: прицеп тракторный-1 шт, п/прицеп опоровоз-1 шт) | M_КР-1962 | 5.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Курскэнерго (2 подсистемы) | N_КР-2123 | 18.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КР-2161 | 0.77007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КР-2164 | 0.96136 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80113 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КР-2165 | 6.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_КР-2166 | 3.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КР-2167 | 3.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КР-2168 | 11.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КР-2170 | 13.7346 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4455 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0.48092 | 0 | 0 | 0 | 0.48092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КР-2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Электроснабжение (с земельными участками, Курская обл: ВЛ 0,4 кВ - 33 км, КЛ 6 кВ - 0,03 км, КЛ 10 кВ - 5,43 км, здание ЦРП - 1 шт, ТП 10/04 кВ - 2 шт, ТП 6/0,4 кВ - 2 шт, трансформаторная мощность 5,88 МВА) | N_КР-2187 | 4.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Энергосервис (ПС 110/10 кВ Сапфир - 50,0 МВА) | N_КР-2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Прибор энергетика-15 шт, Вольтамперфазометр-11 шт, Маршрутизатор-1 шт, Мультаплексор-2 шт, Комплект аудио-видео регистрации-1 шт, Модуль телесигнализации-2 шт, Контроллер-6 шт) | O_КР-2350 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Северэнерго с земельными участками, г.Курск (ЛЭП 0,4-10 кВ - 64 км; транформаторная мощность - 84,7 МВА) | O_КР-2353 | 94.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-88 к-т) | O_КР-2358 | 9.313 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7608 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-21 шт, Ноутбук-26 шт, МФУ-25 шт) | O_КР-2361 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КР-2365 | 8.8852 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4043 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_КР-2366 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_КР-2367 | 3.8927 | 3.8927 | 3.8927 | 0 | 0 | 0 | 3.8927 | 3.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 3.2439 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_КР-2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_КР-2381 | 0.10656 | 0.032041 | 0 | 0 | 0 | 0.032041 | 0.032041 | 0 | 0 | 0 | 0.032041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.026701 | 0 | 0 | 0 | 0.026701 | 0.026701 | 0 | 0 | 0 | 0.026701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_КР-2383 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_КР-2384 | 0.51927 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30819 | 0 | 0 | 0 | 0.30819 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43273 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0.25682 | 0.019883 | 0 | 0 | 0 | 0.019883 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_КР-2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_КР-2400 | 0.01334 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: Прибор энергетика-17 шт, Вольтамперфазометр-14 шт) | O_КР-2411 | 32.3371 | 10.3054 | 0 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4821 | 0 | 0 | 9.4821 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9476 | 10.9336 | 0 | 0 | 0 | 10.9336 | 4.7033 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР Разработка системы анализа записей с носимых видеорегистраторов на основе методов искусственного интеллекта | O_КР-2449 | 9.7752 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Курскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КР-2453 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_КР-2593 | нд | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms (1 система) | P_КР-2597 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: маршрутизатор - 1 шт, маскировочный комплект - 8 шт, монитор - 20 шт) | P_КР-2611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: МФУ-20 шт, компьютер-10 шт) | P_КР-2613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки с.Разветье Железногорский р-он (протяженность 0,2 км) | H_КР-553 | нд | 0.04784 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.00394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04784 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.00394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040631 | 0.036583 | 0 | 0 | 0.004048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040631 | 0.036583 | 0 | 0 | 0.004048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/250 кВА ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье для разделения нагрузки с.Разветье Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | H_КР-555 | нд | 1.306 | 0.099682 | 0 | 1.1973 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.10863 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092261 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092261 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Липецкая область | Г | 2953.7604 | 2746.9746 | 82.7248 | 1531.3068 | 937.8392 | 195.1038 | 1093.8993 | 48.5866 | 633.795 | 369.5972 | 41.9205 | 1048.3058 | 19.8188 | 605.0929 | 320.0571 | 103.3368 | 604.7696 | 14.3194 | 292.4188 | 248.1848 | 49.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.4735 | 1629.2666 | 44.3812 | 832.8217 | 580.8434 | 171.2203 | 464.7912 | 15.8381 | 217.0799 | 171.1743 | 60.6988 | 606.9297 | 12.9141 | 384.4592 | 160.7981 | 48.7582 | 557.5456 | 15.6289 | 231.2825 | 248.8709 | 61.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1220.972 | 1598.3851 | 54.3927 | 848.5092 | 598.739 | 96.7442 | 776.6606 | 26.2496 | 417.6111 | 298.6205 | 34.1794 | 545.3899 | 14.0556 | 325.0188 | 179.1693 | 27.1462 | 276.3347 | 14.0875 | 105.8793 | 120.9492 | 35.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.9828 | 788.4626 | 31.0555 | 428.2497 | 233.4617 | 95.6956 | 302.6338 | 11.9612 | 176.0619 | 82.0463 | 32.5645 | 242.8059 | 10.6702 | 144.0116 | 60.4304 | 27.6936 | 243.0229 | 8.4241 | 108.1762 | 90.9851 | 35.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1220.606 | 1591.6858 | 54.348 | 848.0315 | 592.696 | 96.6103 | 776.2971 | 26.2496 | 417.2603 | 298.6205 | 34.1667 | 539.1276 | 14.0505 | 324.8918 | 173.1263 | 27.059 | 276.2611 | 14.0479 | 105.8793 | 120.9492 | 35.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.6778 | 781.9036 | 31.0183 | 427.6348 | 227.6887 | 95.5618 | 302.2169 | 11.9569 | 175.7161 | 81.992 | 32.5518 | 237.6517 | 10.6373 | 143.9593 | 55.4488 | 27.6064 | 242.035 | 8.4241 | 107.9594 | 90.2479 | 35.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 608.4566 | 867.3697 | 19.12 | 463.8091 | 318.6655 | 65.7751 | 497.276 | 10.4996 | 246.5219 | 214.7749 | 25.4797 | 268.078 | 4.2537 | 180.0437 | 64.1613 | 19.6192 | 102.0157 | 4.3667 | 37.2435 | 39.7293 | 20.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7706 | 310.3789 | 6.4738 | 149.7071 | 89.0989 | 65.0991 | 107.7051 | 1.8911 | 52.5814 | 29.5329 | 23.6997 | 94.2811 | 1.6969 | 48.7139 | 23.6944 | 20.1759 | 108.3927 | 2.8858 | 48.4118 | 35.8716 | 21.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 499.5303 | 343.1326 | 24.9755 | 175.5188 | 130.8067 | 11.8316 | 143.6415 | 14.721 | 68.7266 | 56.0504 | 4.1435 | 117.3445 | 6.6894 | 63.9489 | 43.8267 | 2.8794 | 82.1467 | 3.5651 | 42.8433 | 30.9296 | 4.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0299 | 178.6575 | 14.0729 | 90.083 | 63.2831 | 11.2185 | 68.9518 | 8.9868 | 30.512 | 25.3913 | 4.0617 | 51.5054 | 2.443 | 29.4517 | 16.7406 | 2.8701 | 58.2003 | 2.6431 | 30.1193 | 21.1512 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 112.6191 | 381.1835 | 10.2526 | 208.7036 | 143.2238 | 19.0036 | 135.3796 | 1.0291 | 102.0118 | 27.7953 | 4.5435 | 153.7051 | 3.1073 | 80.8992 | 65.1382 | 4.5604 | 92.0988 | 6.1161 | 25.7926 | 50.2903 | 9.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8773 | 292.8671 | 10.4716 | 187.8447 | 75.3067 | 19.2442 | 125.5599 | 1.079 | 92.6228 | 27.0678 | 4.7903 | 91.8652 | 6.4974 | 65.7937 | 15.0138 | 4.5604 | 75.442 | 2.8952 | 29.4282 | 33.2251 | 9.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство участка оп.47 ВЛ 10 кВ ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | L_ЛП-2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | L_ЛП-2452 | 0 | 0.64641 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64641 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 | 0.49473 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 | 0.49473 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 0 | 2.8107 | 0 | 0.044363 | 2.7053 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8107 | 0 | 0.044363 | 2.7053 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 0 | 0.036969 | 2.2544 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 0 | 0.036969 | 2.2544 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 12,21 км) | N_ЛП-2942 | 0 | 80.9391 | 0 | 78.6774 | 0.3024 | 1.9593 | 80.9391 | 0 | 78.6774 | 0.3024 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7758 | 0 | 65.5645 | 0.252 | 1.9593 | 67.7758 | 0 | 65.5645 | 0.252 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км, в том числе ГНБ-0,08 км) | N_ЛП-2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,117 км в т.ч. ГНБ-0,035 км) | N_ЛП-2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.011.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.22 ПС 35/6 кВ Восточная, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Табак для Техприсоединения МКУ Управление капитального строительства, договор №42209694 от 17.08.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0 | 0.62754 | 0 | 0.3034 | 0.2589 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62754 | 0 | 0.3034 | 0.2589 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53382 | 0 | 0.25284 | 0.21575 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53382 | 0 | 0.25284 | 0.21575 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА №1 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х2500 кВА №2 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | N_ЛП-3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1600 кВА №3 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | N_ЛП-3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА №4 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЛП-3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х2500 кВА №5 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | N_ЛП-3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА №6 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1600 кВА №7 РП 6 кВ Новая-Звездная яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | N_ЛП-3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-3г-28/400 кВА - ТП-3г-32/2х250 кВА яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | N_ЛП-3177 | 0 | 0.087146 | 0.002794 | 0.054994 | 0 | 0.029358 | 0.080582 | 0 | 0.054994 | 0 | 0.025588 | 0.006564 | 0.002794 | 0 | 0 | 0.00377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077981 | 0.002794 | 0.045829 | 0 | 0.029358 | 0.071417 | 0 | 0.045829 | 0 | 0.025588 | 0.006564 | 0.002794 | 0 | 0 | 0.00377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 0 | 4.1744 | 0.010276 | 0.042582 | 3.972 | 0.14956 | 4.1502 | 0 | 0.042582 | 3.972 | 0.13569 | 0.024143 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.013867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5053 | 0.010276 | 0.035485 | 3.31 | 0.14956 | 3.4811 | 0 | 0.035485 | 3.31 | 0.13569 | 0.024143 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.013867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до границы участка Заявителя для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_ЛП-3179 | 0 | 0.31077 | 0.005604 | 0.23276 | 0 | 0.072399 | 0.2976 | 0 | 0.23276 | 0 | 0.064837 | 0.013166 | 0.005604 | 0 | 0 | 0.007562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27197 | 0.005604 | 0.19397 | 0 | 0.072399 | 0.25881 | 0 | 0.19397 | 0 | 0.064837 | 0.013166 | 0.005604 | 0 | 0 | 0.007562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО ЛистПромстрой, договор №42262956 от 14.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 0 | 32.309 | 0 | 25.5943 | 0 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5538 | 0 | 25.5943 | 0 | 2.9595 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0432 | 0 | 21.3286 | 0 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.288 | 0 | 21.3286 | 0 | 2.9595 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой оборудования ОПС, УСПД и ПКУ 0,4 кВ (7 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ЛП-3192 | 0.90834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3193 | 16.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3194 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.149 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3200 | 0 | 0.36564 | 0.010822 | 0.34414 | 0 | 0.010679 | 0.010679 | 0 | 0 | 0 | 0.010679 | 0.35496 | 0.010822 | 0.34414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30648 | 0.009018 | 0.28679 | 0 | 0.010679 | 0.30648 | 0.009018 | 0.28679 | 0 | 0.010679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,53 км, в том числе ГНБ - 1,67 км) | O_ЛП-3203 | 0 | 21.0121 | 0 | 19.2304 | 1.1542 | 0.62744 | 11.6274 | 0 | 11 | 0 | 0.62744 | 9.3847 | 0 | 8.2304 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6147 | 0 | 16.0253 | 0.96187 | 0.62744 | 17.6147 | 0 | 16.0253 | 0.96187 | 0.62744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой ячеек (15 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, УРЗА, ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3204 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.48 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до ТП-87А Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | N_ЛП-3212 | 2.6377 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0.028488 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028488 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,3 км) | N_ЛП-3220 | 11.2153 | 17.0983 | 1.0734 | 15.7848 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0983 | 1.0734 | 15.7848 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3461 | 14.2886 | 0.8945 | 13.154 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 0.8945 | 13.154 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,32 км) | N_ЛП-3221 | 15.0515 | 19.8153 | 0.14437 | 19.3922 | 0 | 0.27876 | 0.000559 | 0 | 0 | 0 | 0.000559 | 19.8148 | 0.14437 | 19.3922 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5429 | 16.5757 | 0.1203 | 16.1602 | 0 | 0.29525 | 0.017051 | 0 | 0 | 0 | 0.017051 | 16.5587 | 0.1203 | 16.1602 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 29.1402 | 16.5509 | 0.54318 | 1.4029 | 14.3724 | 0.23237 | 3.9906 | 0 | 0 | 3.9906 | 0 | 12.5603 | 0.54318 | 1.4029 | 10.3818 | 0.23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2835 | 13.8312 | 0.45265 | 1.1691 | 11.977 | 0.23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8312 | 0.45265 | 1.1691 | 11.977 | 0.23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 5.5277 | 2.1434 | 0.19025 | 1.8905 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.19025 | 1.8905 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6064 | 1.7966 | 0.15854 | 1.5755 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0.15854 | 1.5755 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 19.4092 | 20.6384 | 0.32899 | 1.5661 | 18.1392 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6384 | 0.32899 | 1.5661 | 18.1392 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1743 | 17.2994 | 0.27416 | 1.3051 | 15.116 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2994 | 0.27416 | 1.3051 | 15.116 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 8.4316 | 15.8651 | 0.58686 | 14.8149 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8651 | 0.58686 | 14.8149 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0264 | 13.2981 | 0.48905 | 12.3457 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2981 | 0.48905 | 12.3457 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЛП-3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | нд | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5593 | 0.47444 | 4.8912 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5593 | 0.47444 | 4.8912 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | нд | 4.9867 | 0 | 0 | 4.824 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9867 | 0 | 0 | 4.824 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6703 | 0.21919 | 0.26837 | 4.02 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6703 | 0.21919 | 0.26837 | 4.02 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | нд | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86598 | 0.027657 | 0.80815 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86598 | 0.027657 | 0.80815 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ТП-28/7 ф.110, 210 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42377083 от 17.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3266 | нд | 8.3374 | 0.24268 | 0.37138 | 7.5225 | 0.20092 | 0.20092 | 0 | 0 | 0 | 0.20092 | 8.1365 | 0.24268 | 0.37138 | 7.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9814 | 0.20223 | 0.30949 | 6.2687 | 0.20092 | 6.9814 | 0.20223 | 0.30949 | 6.2687 | 0.20092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ТП-28/7 ф.110, 210 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42377083 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3267 | нд | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | нд | 9.5756 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3297 | нд | 0.8266 | 0.087536 | 0.71492 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0.024141 | 0.80246 | 0.087536 | 0.71492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69286 | 0.072947 | 0.59577 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69286 | 0.072947 | 0.59577 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | нд | 15.2301 | 1.1383 | 0 | 14.0576 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0918 | 0 | 0 | 14.0576 | 0.034244 | 1.1383 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98283 | 0.94858 | 0 | 0 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98283 | 0.94858 | 0 | 0 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЛП-3299 | нд | 0.051727 | 0.050216 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0.050216 | 0.050216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043358 | 0.041847 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043358 | 0.041847 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-302 ф.1А ПС 110/6 кВ Агрегатная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ЛП-3303 | 0 | 0.90747 | 0 | 0.1896 | 0.696 | 0.021869 | 0.71787 | 0 | 0 | 0.696 | 0.021869 | 0.1896 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75987 | 0 | 0.158 | 0.58 | 0.021869 | 0.75987 | 0 | 0.158 | 0.58 | 0.021869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.8 ТП-141 ф.42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой яч.8 РУ 6 кВ ТП-141 до ТП 6/0,4 кВ Заявителя, с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Коршаков С.В., договор №42423493 от 09.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,67 км, в том числе ГНБ - 0,63 км) | P_ЛП-3336 | нд | 3.0688 | 0.24598 | 2.2718 | 0.46169 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0.089373 | 2.9795 | 0.24598 | 2.2718 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5723 | 0.20499 | 1.8932 | 0.38474 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5723 | 0.20499 | 1.8932 | 0.38474 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Янушево, ф.4 ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МУП Данковский водоканал, договор №42436474 от 15.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3339 | нд | 4.0001 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-3 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4/250 кВА №1 для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | P_ЛП-3341 | нд | 0.25535 | 0.004534 | 0.20733 | 0 | 0.043495 | 0.25535 | 0.004534 | 0.20733 | 0 | 0.043495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2208 | 0.004534 | 0.17277 | 0 | 0.043495 | 0.2208 | 0.004534 | 0.17277 | 0 | 0.043495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.28-14 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4/250 кВА №2 для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_ЛП-3342 | нд | 0.24392 | 0 | 0.20996 | 0 | 0.033954 | 0.24392 | 0 | 0.20996 | 0 | 0.033954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20892 | 0 | 0.17497 | 0 | 0.033954 | 0.20892 | 0 | 0.17497 | 0 | 0.033954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | нд | 0.76896 | 0 | 0.088859 | 0.61501 | 0.065083 | 0.76896 | 0 | 0.088859 | 0.61501 | 0.065083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65164 | 0 | 0.074049 | 0.51251 | 0.065083 | 0.65164 | 0 | 0.074049 | 0.51251 | 0.065083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | нд | 1.9763 | 0.019752 | 0.083852 | 1.7692 | 0.1035 | 1.9763 | 0.019752 | 0.083852 | 1.7692 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6675 | 0.019752 | 0.069876 | 1.4744 | 0.1035 | 1.6675 | 0.019752 | 0.069876 | 1.4744 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | P_ЛП-3345 | нд | 0.10888 | 0 | 0.086611 | 0 | 0.022272 | 0.10888 | 0 | 0.086611 | 0 | 0.022272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.094448 | 0 | 0.072176 | 0 | 0.022272 | 0.094448 | 0 | 0.072176 | 0 | 0.022272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | P_ЛП-3346 | нд | 0.11526 | 0.004194 | 0.085579 | 0 | 0.025489 | 0.11526 | 0.004194 | 0.085579 | 0 | 0.025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.101 | 0.004194 | 0.071316 | 0 | 0.025489 | 0.101 | 0.004194 | 0.071316 | 0 | 0.025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-5 ВЛЗ 10 кВ Спецхоз-2 яч.17 ПС 35/10 кВ Борино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | P_ЛП-3354 | нд | 4.4618 | 0.13053 | 4.202 | 0 | 0.12927 | 6.6206 | 0.010301 | 0.39843 | 6.0523 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1587 | 0.12023 | 3.8036 | -6.0523 | -0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7397 | 0.10878 | 3.5017 | 0 | 0.12927 | 5.5437 | 0.008584 | 0.33203 | 5.0436 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.804 | 0.10019 | 3.1697 | -5.0436 | -0.030281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.2-5 ВЛ 10 кВ Спецхоз-2 яч.17 ПС 35/10 кВ Борино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,475 км, в том числе методом ГНБ - 0,375 км) | P_ЛП-3355 | нд | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ яч.22 ПС 35/10 кВ Борино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,7 км) | P_ЛП-3356 | нд | 6.6206 | 0.010301 | 0.39843 | 6.0523 | 0.15955 | 0.13376 | 0.13053 | 0 | 0 | 0.003223 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 6.3608 | -0.12023 | 0.39843 | 6.0523 | 0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5437 | 0.008584 | 0.33203 | 5.0436 | 0.15955 | 0.112 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.003223 | 3.6277 | 0 | 3.5017 | 0 | 0.12604 | 1.804 | -0.10019 | -3.1697 | 5.0436 | 0.030281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ яч.22 ПС 35/10 кВ Борино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,67 км, в том числе ГНБ - 0,325 км) | P_ЛП-3357 | нд | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | нд | 19.2641 | 0 | 0 | 19.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2641 | 0 | 0 | 19.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.20, 23 РП-54 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест Л, договор №42425544 от 18.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,92 км, в том числе ГНБ - 0,9 км) | P_ЛП-3392 | нд | 9.6828 | 1.0504 | 8.2725 | 0.21831 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 1.0504 | 8.2725 | 0.21831 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0926 | 0.87533 | 6.8937 | 0.18193 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 0.87533 | 6.8937 | 0.18193 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3395 | нд | 6.4597 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | P_ЛП-3396 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.179 ВЛ 10 кВ МТФ Комплекс ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Энергия, договор №42486145 от 15.04.24 (до 670 кВт, протяженность 6,3 км) | P_ЛП-3453 | нд | 1.6911 | 0 | 1.5216 | 0 | 0.16945 | 1.6911 | 0 | 1.5216 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6676 | 0 | 1.268 | 0 | 0.39965 | 1.6676 | 0 | 1.268 | 0 | 0.39965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-3 ВЛ 10 кВ Дон Избищи яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,49 км) | P_ЛП-3455 | нд | 0.11643 | 0.004924 | 0.080453 | 0 | 0.031056 | 0.10486 | 0 | 0.080453 | 0 | 0.02441 | 0.01157 | 0.004924 | 0 | 0 | 0.006646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10302 | 0.004924 | 0.067044 | 0 | 0.031056 | 0.091454 | 0 | 0.067044 | 0 | 0.02441 | 0.01157 | 0.004924 | 0 | 0 | 0.006646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | нд | 2.4496 | 0.010528 | 0.099158 | 2.244 | 0.095952 | 2.4249 | 0 | 0.099158 | 2.244 | 0.081745 | 0.024735 | 0.010528 | 0 | 0 | 0.014207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0591 | 0.010528 | 0.082632 | 1.87 | 0.095952 | 2.0343 | 0 | 0.082632 | 1.87 | 0.081745 | 0.024735 | 0.010528 | 0 | 0 | 0.014207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ЛП-3457 | нд | 0.073213 | 0.002788 | 0.033244 | 0 | 0.037181 | 0.066663 | 0 | 0.033244 | 0 | 0.033419 | 0.00655 | 0.002788 | 0 | 0 | 0.003762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067673 | 0.002788 | 0.027704 | 0 | 0.037181 | 0.061123 | 0 | 0.027704 | 0 | 0.033419 | 0.00655 | 0.002788 | 0 | 0 | 0.003762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-180 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панели коммутации с ПУ (1 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ЛП-3459 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | P_ЛП-3460 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,56 км, в т. Ч. ГНБ - 1,54 км) | P_ЛП-3462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | нд | 18.6602 | 0 | 0 | 14.6136 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 14.6136 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5394 | 0 | 0.31475 | 12.178 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5394 | 0 | 0.31475 | 12.178 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ 0,4 кВ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ЛП-3464 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. РП-Новая Гагарина яч.10, 28 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПКУ (2 шт) до ТП 6/0,4 кВ №1, 2 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой, договор №42407147 от 07.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,56 км) | P_ЛП-3478 | нд | 0.32264 | 0 | 0 | 0 | 0.32264 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31751 | 0 | 0 | 0 | 0.31751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1176 | 0.73466 | 7.6426 | 0.41774 | 0.32264 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0.73466 | 7.6426 | 0.41774 | 0.31751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой панелей коммутации до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Жби-Жилстрой, договор №42494056 от 11.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,14 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ЛП-3497 | нд | 1.0825 | 0.008768 | 0.99348 | 0.015455 | 0.064822 | 1.0672 | 0 | 0.99348 | 0.015455 | 0.058243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91437 | 0.008768 | 0.8279 | 0.01288 | 0.064822 | 0.89902 | 0 | 0.8279 | 0.01288 | 0.058243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | нд | 3.461 | 3.4124 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0.048593 | 3.4124 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8923 | 2.8437 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8923 | 2.8437 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-6 ВЛ 10 кВ Ольховец ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Твой Бетон, договор №42393998 от 23.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_ЛП-3550 | нд | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-56 ВЛ 10 кВ ф.11 Покровка ПС 35/10 кВ Борки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОФИРМА ТРИО, договор №42555851 от 25.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,095 км) | P_ЛП-3582 | нд | 0.97155 | 0 | 0.24996 | 0.639 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97155 | 0 | 0.24996 | 0.639 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82339 | 0 | 0.2083 | 0.5325 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0.2083 | 0.5325 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/99 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Липецкий кролик, договор №42575712 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,015 км) | P_ЛП-3588 | нд | 0.89858 | 0.005582 | 0.2211 | 0.61484 | 0.057056 | 0.88546 | 0 | 0.2211 | 0.61484 | 0.049524 | 0.013114 | 0.005582 | 0 | 0 | 0.007532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75925 | 0.005582 | 0.18425 | 0.51236 | 0.057056 | 0.74614 | 0 | 0.18425 | 0.51236 | 0.049524 | 0.013114 | 0.005582 | 0 | 0 | 0.007532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления ЛЭП 6 кВ яч.23 ПС 110/6 кВ КПД с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОМПК, договор №42541449 от 16.10.24 (до 670 кВт, протяженность 0,165 км) | P_ЛП-3590 | нд | 1.2382 | 0.009316 | 0.39851 | 0.639 | 0.19133 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.52383 | 0 | 0.37544 | 0 | 0.14839 | 0.69659 | 0 | 0.02307 | 0.639 | 0.034517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0652 | 0.009316 | 0.33209 | 0.5325 | 0.19133 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.46125 | 0 | 0.31287 | 0 | 0.14839 | 0.58624 | 0 | 0.019225 | 0.5325 | 0.034517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_ЛП-3699 | нд | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | P_ЛП-3701 | нд | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 28.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | нд | 7.8527 | 0.009153 | 0.015835 | 7.5235 | 0.30428 | 7.8527 | 0.009153 | 0.015835 | 7.5235 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5962 | 0.009153 | 0.013196 | 6.2696 | 0.30428 | 6.5962 | 0.009153 | 0.013196 | 6.2696 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х 2-цепных ВЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 28.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,36 км) | P_ЛП-3706 | нд | 1.0889 | 0.009763 | 0.96717 | 0 | 0.11199 | 1.0889 | 0.009763 | 0.96717 | 0 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92773 | 0.009763 | 0.80598 | 0 | 0.11199 | 0.92773 | 0.009763 | 0.80598 | 0 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | P_ЛП-3776 | нд | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44337 | 0.41446 | 0 | 0 | 0.028908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44337 | 0.41446 | 0 | 0 | 0.028908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.10 ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АВИКС ГРУПП, договор №42419975 от 17.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_ЛП-4257 | нд | 0.627 | 0 | 0.059262 | 0.514 | 0.053738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.059262 | 0.514 | 0.053738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53146 | 0 | 0.049385 | 0.42833 | 0.053738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53146 | 0 | 0.049385 | 0.42833 | 0.053738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.36596 | 6.6993 | 0.044657 | 0.47772 | 6.043 | 0.13389 | 0.36344 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.012702 | 6.2623 | 0.005092 | 0.12698 | 6.043 | 0.087209 | 0.073543 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30496 | 6.559 | 0.037214 | 0.61487 | 5.773 | 0.13389 | 0.41692 | 0.004243 | 0.34574 | 0.054232 | 0.012702 | 5.1542 | 0.032971 | 0.052357 | 4.9816 | 0.087209 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.36596 | 6.6993 | 0.044657 | 0.47772 | 6.043 | 0.13389 | 0.36344 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.012702 | 6.2623 | 0.005092 | 0.12698 | 6.043 | 0.087209 | 0.073543 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30496 | 6.559 | 0.037214 | 0.61487 | 5.773 | 0.13389 | 0.41692 | 0.004243 | 0.34574 | 0.054232 | 0.012702 | 5.1542 | 0.032971 | 0.052357 | 4.9816 | 0.087209 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стебаево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.11 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3172 | 0.14198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0 | 0.13836 | 0.005092 | 0.064148 | 0.065079 | 0.004041 | 0.004041 | 0 | 0 | 0 | 0.004041 | 0.13432 | 0.005092 | 0.064148 | 0.065079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0.004243 | 0.053456 | 0.054232 | 0.004041 | 0.11597 | 0.004243 | 0.053456 | 0.054232 | 0.004041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0.22398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 0 | 6.1268 | 0 | 0.062828 | 5.9779 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1268 | 0 | 0.062828 | 5.9779 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0.052357 | 4.9816 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0.052357 | 4.9816 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | нд | 0.040755 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.039565 | 0.039565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034161 | 0.032971 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034161 | 0.032971 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3479 | нд | 0.3594 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.008661 | 0.3594 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.008661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30095 | 0 | 0.29229 | 0 | 0.008661 | 0.30095 | 0 | 0.29229 | 0 | 0.008661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3573 | нд | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1446.3921 | 976.6832 | 28.2901 | 633.4278 | 273.7077 | 41.2575 | 298.3863 | 22.3159 | 200.3187 | 70.8883 | 4.8634 | 364.0642 | 5.7632 | 258.5919 | 76.9458 | 22.7632 | 314.2327 | 0.21102 | 174.5172 | 125.8736 | 13.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.5541 | 726.3857 | 12.8398 | 379.1023 | 292.9616 | 41.482 | 65.8771 | 3.8559 | 21.0916 | 35.843 | 5.0865 | 379.7281 | 2.2439 | 255.488 | 99.2327 | 22.7634 | 280.7806 | 6.7399 | 102.5227 | 157.8859 | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 189.2598 | 125.656 | 3.191 | 12.3454 | 106.3959 | 3.7238 | 26.1115 | 0.27914 | 1.3799 | 22.6444 | 1.8082 | 83.6549 | 2.8443 | 9.4943 | 69.8216 | 1.4947 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8991 | 83.2629 | 2.9127 | 7.5832 | 69.0419 | 3.7249 | 37.1658 | 0.9299 | 1.6657 | 32.762 | 1.8082 | 39.1725 | 0.62646 | 5.8018 | 31.2496 | 1.4947 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 188.0345 | 125.656 | 3.191 | 12.3454 | 106.3959 | 3.7238 | 26.1115 | 0.27914 | 1.3799 | 22.6444 | 1.8082 | 83.6549 | 2.8443 | 9.4943 | 69.8216 | 1.4947 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8781 | 83.2629 | 2.9127 | 7.5832 | 69.0419 | 3.7249 | 37.1658 | 0.9299 | 1.6657 | 32.762 | 1.8082 | 39.1725 | 0.62646 | 5.8018 | 31.2496 | 1.4947 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | 7.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | 0.44842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | 0.42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | 0.42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | 2.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | 2.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | 1.928 | 7.0463 | 0 | 2.6567 | 4.2907 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0463 | 0 | 2.6567 | 4.2907 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8884 | 0 | 2.2139 | 3.5756 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8884 | 0 | 2.2139 | 3.5756 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | 0.34291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | 0.44842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | 0.39566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 2.3348 | 6.4503 | 0 | 2.6209 | 3.7389 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4503 | 0 | 2.6209 | 3.7389 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 0 | 2.1841 | 3.1157 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 0 | 2.1841 | 3.1157 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 3,596 МВА) | N_ЛП-3152 | 0 | 4.2247 | 0 | 0.49524 | 3.7295 | 0 | 4.2247 | 0 | 0.49524 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 38,65 МВА) | N_ЛП-3154 | 102.9 | 107.0318 | 2.3145 | 6.5726 | 94.6368 | 3.5079 | 21.8604 | 0.27914 | 0.88463 | 18.9149 | 1.7818 | 69.2818 | 1.9678 | 4.2167 | 61.7921 | 1.3052 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9974 | 71.2274 | 2.1824 | 3.1852 | 62.3507 | 3.5091 | 36.409 | 0.19952 | 1.6657 | 32.762 | 1.7818 | 27.8937 | 0.62646 | 1.4038 | 24.5583 | 1.3052 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 1.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 8.7689 | 0.45141 | 0.43823 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.43823 | 0.43823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9395 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 8.7689 | 0.45141 | 0.43823 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.43823 | 0.43823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9395 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 0.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 803.5856 | 693.0683 | 25.0594 | 552.8822 | 88.5432 | 26.5834 | 198.741 | 22.0093 | 174.0213 | 0.29142 | 2.419 | 246.3517 | 2.9066 | 225.8644 | 0.024451 | 17.5562 | 247.9756 | 0.14344 | 152.9966 | 88.2273 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.4624 | 450.8102 | 6.9606 | 295.1225 | 122.1437 | 26.5834 | 24.6054 | 2.8986 | 19.288 | 0 | 2.4187 | 305.652 | 1.6051 | 221.8037 | 64.6867 | 17.5564 | 120.5528 | 2.4568 | 54.0308 | 57.457 | 6.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 145.5809 | 189.6386 | 0.9349 | 186.1082 | 0.17893 | 2.4166 | 140.4655 | 0.66426 | 139.592 | 0.15448 | 0.05479 | 21.0749 | 0.17493 | 20.1604 | 0.024451 | 0.71515 | 28.0982 | 0.095714 | 26.3558 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3174 | 30.1794 | 0.12894 | 27.6135 | 0.020376 | 2.4166 | 0.32637 | 0.020879 | 0.25091 | 0 | 0.054581 | 18.2513 | 0.012348 | 17.5032 | 0.020376 | 0.71536 | 11.6018 | 0.095714 | 9.8594 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,613 км) | L_ЛП-2444 | 8.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай с заменой провода, грозотроса и опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,573 км) | L_ЛП-2445 | 5.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,460 км) | L_ЛП-2446 | 5.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ПС 35/10 кВ Грязное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сердюков Д.Ю, договор №42389471 от 19.10.23; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-2842 | нд | 0.024675 | 0 | 0.004208 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024675 | 0 | 0.004208 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023974 | 0 | 0.003507 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023974 | 0 | 0.003507 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Доброе-1 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сидоровой Л.П, соглашение о компенсации №42167038 от 16.02.22; протяженность 0,16 км) | M_ЛП-2952 | 0.21229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО КМН ИНВЕСТ, соглашение о компенсации №42123065 от 15.10.21; протяженность 0,063 км) | M_ЛП-2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-719 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с заменой 1-стоечных опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42493367 от 25.04.24; протяженность 0,091 км) | P_ЛП-3072 | нд | 0.14367 | 0 | 0.13047 | 0 | 0.013204 | 0.14367 | 0 | 0.13047 | 0 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12193 | 0 | 0.10872 | 0 | 0.013204 | 0.12193 | 0 | 0.10872 | 0 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-49 ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВК-Липецк, соглашение о компенсации №42373841 от 24.07.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Скважина ПС 110/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ситникова Н.А, соглашение о компенсации №42314518 от 22.02.23; протяженность 0,155 км) | O_ЛП-3308 | 0 | 0.45935 | 0 | 0.35681 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45935 | 0 | 0.35681 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39988 | 0 | 0.29735 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39988 | 0 | 0.29735 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-476 ПС 35/10 кВ Сселки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колгина С.В, соглашение о компенсации №42354891 от 17.05.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС Липецкой облассти, Соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,067 км) | O_ЛП-3325 | 0 | 1.2535 | 0 | 1.099 | 0.15448 | 0 | 1.2535 | 0 | 1.099 | 0.15448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Демшинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Акмастрой, договор №42401371 от 27.09.23; протяженность 0,26 км) | O_ЛП-3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ (в пролетах оп.22-24) ф.1 ПС 110/35/6 кВ Цементная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Баранова Л.А, соглашение о компенсации №42373606 от 23.05.24, протяженность 0,375 км) | O_ЛП-3366 | 0 | 0.16753 | 0 | 0.13777 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16753 | 0 | 0.13777 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14456 | 0 | 0.11481 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14456 | 0 | 0.11481 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 Резерв ПС 35/10 кВ Нива с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Бажулин В.Н, договор №42406805 от 17.04.24, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3374 | 0 | 0.19191 | 0 | 0.17062 | 0 | 0.021285 | 0.19191 | 0 | 0.17062 | 0 | 0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16347 | 0 | 0.14219 | 0 | 0.021285 | 0.16347 | 0 | 0.14219 | 0 | 0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42488445 от 04.06.24; протяженность 0,135 км) | O_ЛП-3486 | 8.8575 | 33.8859 | 0 | 33.8859 | 0 | 0 | 33.8859 | 0 | 33.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 8-ми участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492805 от 14.05.24; протяженность 0,84 км, в т.ч. ГНБ - 0,72 км ) | O_ЛП-3487 | 15.4947 | 25.9451 | 0 | 25.9451 | 0 | 0 | 25.9451 | 0 | 25.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3488 | 9.6205 | 12.3916 | 0 | 12.3916 | 0 | 0 | 12.3916 | 0 | 12.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42493060 от 14.05.24; протяженность 0,486 км, в т.ч. ГНБ - 0,436 км ) | O_ЛП-3490 | 9.4244 | 11.9693 | 0 | 11.9693 | 0 | 0 | 11.9695 | 0 | 11.9693 | 0 | 0.000209 | -0.000209 | 0 | 0 | 0 | -0.000209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 10 участков КЛ 0,4 кВ ТП-1010, 1011, 1012 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 2,765 км, в т.ч. ГНБ - 2,715 км ) | O_ЛП-3498 | 80.1548 | 69.9745 | 0 | 69.9745 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 15.9745 | 0 | 15.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 10 кВ ТП-1012, 1013, 1014, 1015 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | O_ЛП-3499 | 1.6776 | 0.90377 | 0 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90377 | 0 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3510 | 0.12262 | 0.020423 | 0.004194 | 0 | 0 | 0.016229 | 0.006287 | 0.004194 | 0 | 0 | 0.002093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014136 | 0 | 0 | 0 | 0.014136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10218 | 0.39693 | 0.004194 | 0.37651 | 0 | 0.016229 | 0.006287 | 0.004194 | 0 | 0 | 0.002093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0 | 0.37651 | 0 | 0.014136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-566; 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24; протяженность 0,175 км) | O_ЛП-3517 | 0.57983 | 0.41983 | 0.016685 | 0.37675 | 0 | 0.0264 | 0.031784 | 0.016685 | 0 | 0 | 0.015099 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0.078832 | 0.30922 | 0 | 0.37675 | 0 | -0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48319 | 0.35704 | 0.016685 | 0.31395 | 0 | 0.0264 | 0.031784 | 0.016685 | 0 | 0 | 0.015099 | 2.2689 | 0 | 2.1901 | 0 | 0.078832 | -1.9436 | 0 | -1.8761 | 0 | -0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ яч.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42516956 от 27.06.24; протяженность 0,332 км) | P_ЛП-3523 | нд | 1.2755 | 0.16258 | 1.0805 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19499 | 0.16258 | 0 | 0 | 0.03241 | 1.0805 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93282 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-884 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42510028 от 24.06.24; протяженность 0,052 км, в том числе ГНБ - 0,052 км) | P_ЛП-3528 | нд | 1.2658 | 0.23184 | 1.0036 | 0 | 0.030386 | 0.23212 | 0.23184 | 0 | 0 | 0.000283 | 0.030103 | 0 | 0 | 0 | 0.030103 | 1.0036 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86669 | 0 | 0.8363 | 0 | 0.030386 | 0.000283 | 0 | 0 | 0 | 0.000283 | 0.86641 | 0 | 0.8363 | 0 | 0.030103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков КЛ 6 кВ яч.3,6 ПС 110/6 кВ ГПП-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42518420 от 15.08.24; протяженность 0,528 км) | P_ЛП-3537 | нд | 8.9448 | 0.23691 | 8.4521 | 0 | 0.25577 | 0.23915 | 0.23691 | 0 | 0 | 0.002236 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0.25353 | 8.4521 | 0 | 8.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2992 | 0 | 7.0434 | 0 | 0.25577 | 0.002236 | 0 | 0 | 0 | 0.002236 | 7.2969 | 0 | 7.0434 | 0 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 7-ми участков КЛ 0,4 кВ ТП-417 ПС 110/10/6 кВ Св.Сокол с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Черноусова Т.В., договор №42509732 от 10.07.24, протяженность 0,301 км ) | P_ЛП-3538 | нд | 1.8542 | 0.17463 | 1.6303 | 0 | 0.049283 | 0.17501 | 0.17463 | 0 | 0 | 0.000381 | 0.048902 | 0 | 0 | 0 | 0.048902 | 1.6303 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4079 | 0 | 1.3586 | 0 | 0.049283 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0.000381 | 1.4075 | 0 | 1.3586 | 0 | 0.048902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Спорт ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, Соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, протяженность 0,504 км) | P_ЛП-3541 | нд | 10.0811 | 0 | 9.0316 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | 10.0139 | 0 | 9.0316 | 0 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5758 | 0 | 7.5264 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 1.865 | 0 | 0.06713 | 6.6437 | 0 | 5.6614 | 0 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-50 ПС 35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, протяженность 0,47 км) | P_ЛП-3543 | нд | 0.70997 | 0 | 0.68929 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0.020676 | 0.68929 | 0 | 0.68929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59509 | 0 | 0.57441 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59509 | 0 | 0.57441 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 ПС 35/10 кВ Насосная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24; протяженность 0,288 км) | P_ЛП-3544 | нд | 3.8344 | 0 | 3.5756 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 3.5756 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5264 | 0 | 5.2675 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5264 | 0 | 5.2675 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ яч.15 ПС 110/6 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24, протяженность 0,346 км) | P_ЛП-3559 | нд | 2.852 | 0 | 2.7875 | 0.024451 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 2.7875 | 0.024451 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3833 | 0 | 2.3229 | 0.020376 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 2.3229 | 0.020376 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Спецхоз-2 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЦБТ, договор №42569864 от 27.11.24; протяженность 0,345 км) | P_ЛП-3710 | нд | 0.58376 | 0.012348 | 0.48947 | 0 | 0.081945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.55998 | 0 | 0.48947 | 0 | 0.070507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50218 | 0.012348 | 0.40789 | 0 | 0.081945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.4784 | 0 | 0.40789 | 0 | 0.070507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сешенова Е.В, договор №42600068 от 09.04.25; протяженность 0,1 км) | P_ЛП-3723 | нд | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-214 ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сешенова Е.В, договор №42600068 от 09.04.25 ; протяженность 0,27 км) | P_ЛП-3724 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Гнилуша с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агрофирма Липецк, договор №42619798 от 12.05.25; протяженность 0,194 км) | P_ЛП-3768 | нд | 0.24349 | 0.01309 | 0.022481 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24349 | 0.01309 | 0.022481 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23975 | 0.01309 | 0.018734 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23975 | 0.01309 | 0.018734 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | P_ЛП-3771 | нд | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-551 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Металлургремонт СУ-1, договор №42626227 от 21.05.25 ; протяженность 0,18 км) | P_ЛП-3772 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634092 от 26.06.25, протяженность 0,258 км) | P_ЛП-3791 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | нд | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634162 от 26.06.25, протяженность 0,275 км) | P_ЛП-3793 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634173 от 26.06.25, протяженность 0,075 км) | P_ЛП-3794 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | P_ЛП-3795 | нд | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 658.0048 | 503.4297 | 24.1245 | 366.7741 | 88.3643 | 24.1668 | 58.2755 | 21.3451 | 34.4293 | 0.13695 | 2.3642 | 225.2768 | 2.7317 | 205.704 | 0 | 16.8411 | 219.8774 | 0.047729 | 126.6408 | 88.2273 | 4.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1451 | 420.6307 | 6.8316 | 267.509 | 122.1233 | 24.1668 | 24.279 | 2.8777 | 19.0371 | 0 | 2.3642 | 287.4006 | 1.5927 | 204.3005 | 64.6663 | 16.8411 | 108.9511 | 2.3611 | 44.1714 | 57.457 | 4.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино левая, правая с заменой провода, арматуры и опор (протяженность 14 км) | G_ЛП-1116 | 8.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дрезгалово-1 с заменой провода, арматуры и опор (протяженность по трассе 7 км) | G_ЛП-1117 | 2.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 4.6507 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8756 | 0.12979 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 4,848 км) | L_ЛП-2612 | 0 | 1.5351 | 0 | 1.3982 | 0.13695 | 0 | 1.5351 | 0 | 1.3982 | 0.13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 1.8136 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5113 | 0.12225 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 66,237 км) | N_ЛП-3151 | 0 | 36.4632 | 0 | 36.4632 | 0 | 0 | 23.2613 | 0 | 23.2613 | 0 | 0 | 13.2019 | 0 | 13.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 353,5 км) | N_ЛП-3153 | 414.4606 | 321.0617 | 14.7583 | 288.9452 | 0 | 17.3581 | 24.1129 | 11.9789 | 9.7699 | 0 | 2.3642 | 208.5207 | 2.7317 | 192.0997 | 0 | 13.6892 | 88.4281 | 0.047729 | 87.0756 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1916 | 227.0105 | 6.5884 | 203.064 | 0 | 17.3581 | 24.279 | 2.8777 | 19.0371 | 0 | 2.3642 | 196.3508 | 1.5927 | 181.0689 | 0 | 13.6892 | 6.3807 | 2.1179 | 2.9581 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Становлянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 224.2895 | 143.9586 | 9.3662 | 39.5651 | 88.2273 | 6.7999 | 9.3662 | 9.3662 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 131.4406 | 0 | 39.5651 | 88.2273 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9079 | 193.0329 | 0 | 64.1096 | 122.1233 | 6.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7145 | 0 | 22.8963 | 64.6663 | 3.1518 | 102.3183 | 0 | 41.2133 | 57.457 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Тепличная ПС 110/6 кВ Тепличная с установкой дополнительной опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24) | P_ЛП-3558 | нд | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33531 | 0 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 0 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 267.395 | 107.4196 | 0 | 29.4671 | 70.3834 | 7.5691 | 67.1884 | 0 | 18.9282 | 47.6376 | 0.62266 | 5.5401 | 0 | 0.74208 | 3.9557 | 0.8423 | 34.6911 | 0 | 9.7969 | 18.7901 | 6.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3643 | 148.7553 | 2.9267 | 40.5887 | 97.6708 | 7.5691 | 3.8416 | 0 | 0.13787 | 3.081 | 0.62266 | 4.7572 | 0 | 0.6184 | 3.2965 | 0.8423 | 140.1565 | 2.9267 | 39.8324 | 91.2933 | 6.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 179.6522 | 100.6748 | 0 | 29.4671 | 63.9269 | 7.2808 | 65.8953 | 0 | 18.9282 | 46.4079 | 0.5592 | 3.8392 | 0 | 0.74208 | 2.3129 | 0.78419 | 30.9403 | 0 | 9.7969 | 15.2061 | 5.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2453 | 143.0865 | 2.9267 | 40.5887 | 92.2903 | 7.2808 | 2.7534 | 0 | 0.13787 | 2.0563 | 0.5592 | 3.33 | 0 | 0.6184 | 1.9274 | 0.78419 | 137.0031 | 2.9267 | 39.8324 | 88.3066 | 5.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 300) | M_ЛП-2906 | 8.1517 | 5.0821 | 0 | 0.86309 | 3.0147 | 1.2043 | 1.2683 | 0 | 0.10623 | 0.95241 | 0.20971 | 1.1514 | 0 | 0.19972 | 0.72523 | 0.22641 | 2.6624 | 0 | 0.55715 | 1.3371 | 0.76815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 13.6639 | 0.16287 | 3.4097 | 8.8871 | 1.2043 | 1.0919 | 0 | 0.088526 | 0.79367 | 0.20971 | 0.9972 | 0 | 0.16643 | 0.60436 | 0.22641 | 11.5748 | 0.16287 | 3.1547 | 7.4891 | 0.76815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5586) | M_ЛП-2910 | 44.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914 | 53.859 | 9.5504 | 0 | 3.4509 | 6.0995 | 0 | 9.5504 | 0 | 3.4509 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 1229) | M_ЛП-2915 | 31.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926 | 0 | 53.1527 | 0 | 15.3118 | 37.8409 | 0 | 53.1527 | 0 | 15.3118 | 37.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 2288) | M_ЛП-2927 | 41.6241 | 32.8896 | 0 | 9.8413 | 16.9718 | 6.0765 | 1.9239 | 0 | 0.059216 | 1.5152 | 0.34949 | 2.6878 | 0 | 0.54237 | 1.5877 | 0.55778 | 28.2779 | 0 | 9.2397 | 13.869 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6867 | 129.4226 | 2.7639 | 37.179 | 83.4032 | 6.0765 | 1.6615 | 0 | 0.049347 | 1.2626 | 0.34949 | 2.3328 | 0 | 0.45197 | 1.3231 | 0.55778 | 125.4283 | 2.7639 | 36.6777 | 80.8175 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.5868 | 6.7448 | 0 | 0 | 6.4565 | 0.2883 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.063458 | 1.701 | 0 | 0 | 1.6428 | 0.05811 | 3.7507 | 0 | 0 | 3.584 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 5.6687 | 0 | 0 | 5.3804 | 0.2883 | 1.0882 | 0 | 0 | 1.0247 | 0.063458 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.369 | 0.05811 | 3.1534 | 0 | 0 | 2.9867 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 101) | M_ЛП-2922 | 3.6712 | 0.67931 | 0 | 0 | 0.639 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67931 | 0 | 0 | 0.639 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 0.57281 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 190) | M_ЛП-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 95) | M_ЛП-2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 52) | M_ЛП-2932 | 1.9156 | 6.0655 | 0 | 0 | 5.8175 | 0.24799 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.063458 | 1.701 | 0 | 0 | 1.6428 | 0.05811 | 3.0714 | 0 | 0 | 2.945 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 5.0959 | 0 | 0 | 4.8479 | 0.24799 | 1.0882 | 0 | 0 | 1.0247 | 0.063458 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.369 | 0.05811 | 2.5806 | 0 | 0 | 2.4542 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 82.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 376) | M_ЛП-2900 | 82.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 186.1517 | 50.5392 | 0.039745 | 38.733 | 8.3852 | 3.3812 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 28.5175 | 0.012348 | 22.4912 | 3.144 | 2.87 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8282 | 43.5574 | 0.039745 | 35.8079 | 4.1053 | 3.6046 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 30.1464 | 0.012348 | 27.2641 | 0 | 2.87 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 136.1517 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 136.1517 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50 | 41.3737 | 0.039745 | 32.1611 | 8.3852 | 0.7876 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 19.352 | 0.012348 | 15.9193 | 3.144 | 0.27633 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8282 | 21.0373 | 0.039745 | 15.8814 | 4.1053 | 1.0109 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 7.6263 | 0.012348 | 7.3376 | 0 | 0.27633 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 50 | 31.1156 | 0.039745 | 25.047 | 5.2412 | 0.7876 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 9.0938 | 0.012348 | 8.8052 | 0 | 0.27633 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 21.0373 | 0.039745 | 15.8814 | 4.1053 | 1.0109 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 7.6263 | 0.012348 | 7.3376 | 0 | 0.27633 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Лебедянского РЭС с установкой оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписание ГПН №12/3 от 01.03.22) | O_ЛП-3232 | 0 | 10.2581 | 0 | 7.1141 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2581 | 0 | 7.1141 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Липецкэнерго (Лебедянского РЭС) | O_ЛП-3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.26796 | 51.8331 | 0.041937 | 49.3699 | 1.4504 | 0.97091 | 15.9853 | 0.02105 | 15.8653 | 0.08845 | 0.010505 | 21.6456 | 0 | 21.4822 | 0 | 0.16338 | 14.2022 | 0.020887 | 12.0224 | 1.362 | 0.79702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 28.0615 | 0.48594 | 25.4697 | 1.135 | 0.97091 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 6.1844 | 0 | 4.8861 | 1.135 | 0.16338 | 21.8456 | 0.46489 | 20.5836 | 0 | 0.79702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 0,312 км) | N_ЛП-3150 | 0 | 16.1919 | 0 | 16.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1919 | 0 | 16.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 3-х участков КЛ 6 кВ ф.44, 45, 46 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк, соглашение о компенсации №42361392 от 05.06.23, протяженность 1,216 км, в том числе ГНБ-0,76 км) | O_ЛП-3243 | 0 | 9.8699 | 0 | 9.1981 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8699 | 0 | 9.1981 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8596 | 0 | 18.1878 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8596 | 0 | 18.1878 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 №16 ПС 35/10 кВ Задонск-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЛИДЕР-СТРОЙ, соглашение о компенсации №42371776 от 25.05.23, протяженность 0,54 км) | O_ЛП-3249 | 0 | 4.0482 | 0 | 3.9764 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482 | 0 | 3.9764 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 0 | 3.3136 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 0 | 3.3136 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Первомайский ПС 110/35/10 кВ Нива (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией ОКУ УКС Липецкой области, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3323 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией ОКУ УКС Липецкой области, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3324 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.1966 | 0.08845 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.1966 | 0.08845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ф.17, 21 ПС 110/10/10 кВ Университетская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор № 42406910 от 09.10.23; протяженность 0,16 км) | O_ЛП-3330 | 0 | 1.3475 | 0 | 1.314 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 1.314 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472 | 0 | 13.3835 | 0 | 13.3835 | 0 | 0 | 13.3835 | 0 | 13.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,046 км) | O_ЛП-3511 | 0.24541 | 0.051068 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.030018 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20451 | 0.57081 | 0.02105 | 0.51974 | 0 | 0.030018 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53925 | 0 | 0.51974 | 0 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ ТП-566, 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24, протяженность 0,005 км) | O_ЛП-3518 | 0.022552 | 2.7069 | 0 | 2.6281 | 0 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 2.6956 | 0 | 2.6281 | 0 | 0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018793 | 2.2689 | 0 | 2.1901 | 0 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32526 | 0 | 0.31395 | 0 | 0.011301 | 1.9436 | 0 | 1.8761 | 0 | 0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | нд | 1.6049 | 0 | 0.19616 | 1.362 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0.046738 | 1.5581 | 0 | 0.19616 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3452 | 0 | 0.16346 | 1.135 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0.16346 | 1.135 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ яч.5, 6 ПС 35/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42604456 от 05.03.25; протяженность 0,27 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_ЛП-3711 | нд | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46003 | 0.444 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46003 | 0.444 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | P_ЛП-3796 | нд | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 286.1283 | 120.0732 | 0 | 0 | 63.942 | 56.1312 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 117.2061 | 0 | 0 | 63.942 | 53.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7133 | 86.3568 | 0 | 0 | 53.285 | 33.0718 | 96.2488 | 0 | 19.9265 | 53.285 | 23.0373 | -21.7886 | 0 | -19.9265 | 0 | -1.8622 | 11.8966 | 0 | 0 | 0 | 11.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования АТС (1 к-т) | M_ЛП-2865 | 37.0924 | 42.2857 | 0 | 0 | 42.2857 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 40.515 | 0 | 0 | 42.2857 | -1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9103 | 35.2381 | 0 | 0 | 35.2381 | 0 | 51.7514 | 0 | 14.7427 | 35.2381 | 1.7706 | -16.5133 | 0 | -14.7427 | 0 | -1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования ЛВС (16 к-т) | M_ЛП-2866 | 47.4771 | 21.6564 | 0 | 0 | 21.6564 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 20.8334 | 0 | 0 | 21.6564 | -0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5643 | 18.047 | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 24.0538 | 0 | 5.1838 | 18.047 | 0.823 | -6.0068 | 0 | -5.1838 | 0 | -0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: контрольно-измерительные приборы-20 шт, средства малой механизации-37 шт, 2023: средства индивидуальной защиты - 16 к-т, контрольно-измерительные приборы-5 шт, средства малой механизации-84 шт) | M_ЛП-2934 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0.13119 | 0 | 0 | 0 | 0.13119 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Разработка программного-аппаратного комплекса для интеллектуальной идентификации объектов исследования и автоматического построения полетных заданий беспилотных воздушных средств различного типа | N_ЛП-3144 | 5.184 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 71.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 12.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2123 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 8.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ЛП-3157 | 18.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 13.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 33.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7305 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61071 | 0 | 0 | 0 | 0.61071 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ЛП-3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 3.7492 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ЛП-3409 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 6.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6657 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ЛП-3434 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ЛП-3440 | 2.0628 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0.51689 | 0 | 0 | 0 | 0.51689 | 0.51689 | 0 | 0 | 0 | 0.51689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ЛП-3442 | 14.3004 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1901 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ЛП-3443 | 0.98657 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82214 | 0.82214 | 0 | 0 | 0 | 0.82214 | 0.48794 | 0 | 0 | 0 | 0.48794 | 0.037777 | 0 | 0 | 0 | 0.037777 | 0.29643 | 0 | 0 | 0 | 0.29643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ЛП-3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие функциональных возможностей системы эксплуатации и учета информационного-коммуникационной инфраструктуры | O_ЛП-3448 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ЛП-3449 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Липецкэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ЛП-3465 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | нд | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0.08136 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | нд | 0.70195 | 0 | 0 | 0 | 0.70195 | 0.060948 | 0 | 0 | 0 | 0.060948 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66127 | 0 | 0 | 0 | 0.66127 | 0.66127 | 0 | 0 | 0 | 0.66127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: мойка высокого давления - 1 шт) | P_ЛП-3730 | нд | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 27.4743 | 0 | 0 | 0 | 27.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 23.0007 | 0 | 0 | 0 | 23.0007 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.4743 | 0 | 0 | 0 | 27.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 23.0007 | 0 | 0 | 0 | 23.0007 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение неисключительных прав использования ПО Контур.Экстерн в режиме Корпоративный клиент (до 500 подразделений на 3 года с применением встроенных контейнеров КриптоПро CSP, 1 лицензия) | P_ИА-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение лицензий для создания отечественной корпоративной системы психофизиологического обследования персонала (1 система) | P_ИА-22 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: автотранспорт - 5 шт) | P_ИА-24 | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной информационной системы Сайт ПАО Россети Центр | P_ИА-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | P_ИА-6 | нд | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2429 | 0 | 0 | 0 | 3.2429 | 0.30702 | 0 | 0 | 0 | 0.30702 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0.9545 | 0 | 0 | 0 | 0.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Орловская область | Г | 673.7485 | 441.0545 | 11.3042 | 166.6522 | 130.799 | 132.2991 | 121.599 | 2.7899 | 34.5736 | 16.2728 | 67.9627 | 156.3736 | 5.8665 | 86.1136 | 15.7373 | 48.6562 | 163.0819 | 2.6477 | 45.965 | 98.789 | 15.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.0238 | 378.7782 | 15.8006 | 178.7971 | 118.8728 | 65.3078 | 87.3475 | 2.9772 | 37.5168 | 15.7225 | 31.131 | 139.8167 | 5.1396 | 77.1631 | 43.6977 | 13.8164 | 151.614 | 7.6838 | 64.1172 | 59.4526 | 20.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 256.3754 | 209.9774 | 8.3066 | 111.8654 | 73.0867 | 16.7187 | 46.5075 | 2.7036 | 32.7717 | 6.8848 | 4.1474 | 72.3171 | 3.3806 | 48.3982 | 14.8708 | 5.6676 | 91.1528 | 2.2224 | 30.6955 | 51.3311 | 6.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1468 | 207.1392 | 12.465 | 122.3344 | 55.6211 | 16.7187 | 53.0068 | 2.6957 | 32.9981 | 13.1655 | 4.1474 | 67.0085 | 2.9314 | 41.99 | 16.4196 | 5.6676 | 87.1239 | 6.8379 | 47.3463 | 26.036 | 6.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 256.3754 | 209.9774 | 8.3066 | 111.8654 | 73.0867 | 16.7187 | 46.5075 | 2.7036 | 32.7717 | 6.8848 | 4.1474 | 72.3171 | 3.3806 | 48.3982 | 14.8708 | 5.6676 | 91.1528 | 2.2224 | 30.6955 | 51.3311 | 6.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1468 | 207.0124 | 12.3382 | 122.3344 | 55.6211 | 16.7187 | 53.0068 | 2.6957 | 32.9981 | 13.1655 | 4.1474 | 67.0085 | 2.9314 | 41.99 | 16.4196 | 5.6676 | 86.9971 | 6.711 | 47.3463 | 26.036 | 6.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 220.3317 | 169.256 | 7.2155 | 93.0298 | 56.1354 | 12.8754 | 39.522 | 2.4397 | 29.3856 | 4.0294 | 3.6672 | 60.5643 | 3.0532 | 43.1851 | 10.3074 | 4.0187 | 69.1697 | 1.7225 | 20.4591 | 41.7986 | 5.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1104 | 156.2565 | 7.9038 | 101.2917 | 34.1856 | 12.8754 | 46.7857 | 2.4678 | 30.1278 | 10.5229 | 3.6672 | 51.545 | 2.3341 | 34.5506 | 10.6416 | 4.0187 | 57.9258 | 3.1019 | 36.6134 | 13.0211 | 5.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 20.7709 | 32.8448 | 1.016 | 14.7225 | 14.2711 | 2.8352 | 6.9855 | 0.26387 | 3.3861 | 2.8554 | 0.48015 | 10.7672 | 0.32742 | 5.2131 | 4.5634 | 0.66328 | 15.092 | 0.42469 | 6.1234 | 6.8522 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3091 | 41.1993 | 1.547 | 17.6151 | 19.202 | 2.8352 | 6.2211 | 0.22793 | 2.8703 | 2.6427 | 0.48015 | 8.4912 | 0.27167 | 4.0118 | 3.5444 | 0.66328 | 26.487 | 1.0474 | 10.733 | 13.0149 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15.2728 | 7.8767 | 0.075197 | 4.1131 | 2.6803 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 6.8911 | 0.075197 | 4.1131 | 2.6803 | 0.022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7273 | 9.5566 | 2.8874 | 3.4276 | 2.2336 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9724 | 0.32566 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 2.5843 | 2.5617 | 0 | 0 | 0.022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; трансформиторная мощность 0,63 МВА) | O_ОР-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки КВЛ 10 кВ яч.2, 14 ПС 35/10 кВ Биофабрика до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФПК Орловская биофабрика, договор №42427769 от 11.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,96 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_ОР-2104 | 2.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки КВЛ 10 кВ яч.2, 14 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФПК Орловская биофабрика, договор №42427769 от 11.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ОР-2105 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.10.780 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Объединение Альфапластик, договор №42427749 от 10.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | O_ОР-2108 | 6.657 | 7.7789 | 0 | 4.1131 | 2.6803 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 6.7934 | 0 | 4.1131 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5475 | 6.6467 | 0 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6467 | 0 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км) | P_ОР-2151 | нд | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Скобяные изделия, договор №42560977 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,008 км) | P_ОР-2228 | нд | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-10 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Новополево с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Минаков А.Н, договор №42575370 от 23.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | P_ОР-2271 | нд | 0.068851 | 0.06885 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.06885 | 0.06885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057376 | 0.057375 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057376 | 0.057375 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ яч.212 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Орел, договор №42604228 от 04.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 10,276 км, в том числе ГНБ - 0,688 км) | P_ОР-2278 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5554 | 2.5554 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 2.5554 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кромская с заменой ячейки 10 кВ №212 для Техприсоединения ООО Мираторг-Орел, договор №42604228 от 04.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ОР-2279 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 309.017 | 127.6623 | 2.9975 | 54.7868 | 57.7123 | 12.1656 | 12.3846 | 0.086321 | 1.802 | 9.388 | 1.1084 | 46.6041 | 2.4859 | 37.7154 | 0.8665 | 5.5363 | 68.6735 | 0.42525 | 15.2695 | 47.4579 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5142 | 135.2155 | 3.3356 | 56.4627 | 63.2516 | 12.1656 | 8.4655 | 0.28142 | 4.5187 | 2.557 | 1.1084 | 70.1957 | 2.2081 | 35.1731 | 27.2781 | 5.5363 | 56.5544 | 0.846 | 16.7709 | 33.4166 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 86.3662 | 31.9729 | 0.027765 | 8.6038 | 18.3738 | 4.9675 | 10.75 | 0 | 1.3621 | 9.388 | 0 | 7.5056 | 0.018817 | 7.168 | 0 | 0.31875 | 13.7173 | 0.008948 | 0.073757 | 8.9858 | 4.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9718 | 44.9642 | 0.84269 | 7.3826 | 31.7714 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69742 | 0.018817 | 0.066421 | 0.29344 | 0.31875 | 44.2667 | 0.82387 | 7.3162 | 31.4779 | 4.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.4546 | 0.013106 | 0.003982 | 1.2452 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20931 | 0.013106 | 0.003982 | 0 | 0.19222 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0.013106 | 0.044846 | 0.1739 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0.013106 | 0.044846 | 0.1739 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | нд | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | нд | 0.099436 | 0.005474 | 0.002949 | 0 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099436 | 0.005474 | 0.002949 | 0 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20664 | 0.005474 | 0.023208 | 0.086949 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | 0.005474 | 0.023208 | 0.086949 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | нд | 0.10988 | 0.007632 | 0.001033 | 0 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10988 | 0.007632 | 0.001033 | 0 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21743 | 0.007632 | 0.021638 | 0.086949 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0.007632 | 0.021638 | 0.086949 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 86.3662 | 30.5183 | 0.014659 | 8.5999 | 17.1285 | 4.7753 | 10.75 | 0 | 1.3621 | 9.388 | 0 | 7.2963 | 0.005711 | 7.164 | 0 | 0.12652 | 12.472 | 0.008948 | 0.073757 | 7.7406 | 4.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9718 | 44.5401 | 0.82958 | 7.3377 | 31.5975 | 4.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 44.2667 | 0.82387 | 7.3162 | 31.4779 | 4.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | 20.4708 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.059 | 24.7631 | 0 | 3.5258 | 18.4625 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7631 | 0 | 3.5258 | 18.4625 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1567 | 0.60632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1568 | 12.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | 12.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт, РАС) | M_ОР-1687 | 7.9805 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6504 | 11.199 | 0 | 2.4614 | 7.5196 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 2.4614 | 7.5196 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новополево с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт) и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | M_ОР-1693 | 0.60632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 0.60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 0.39565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 0.41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Восточная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-1949 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | 5.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1959 | 7.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Зв-2-2/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Звягинки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-СтКол-5-10/180 кВА ф.5 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, д.Малая Куликовка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Нов-3-11/400 кВА ф.3 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Клейменово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Южн-2-6/400 кВА ф.02 ПС 110/10 кВ Южная с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Лаврово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-1/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Моховица (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Бак-1-1/400 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Бакланово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Бакланово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ОР-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-№12/1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Химмаш с заменой силового трансформатора, г.Орел (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ОР-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 66 объектов) | O_ОР-2011 | 6.6896 | 6.6687 | 0.008948 | 0.073757 | 6.4953 | 0.090679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6687 | 0.008948 | 0.073757 | 6.4953 | 0.090679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5746 | 1.8947 | 0.008948 | 0.085767 | 1.7093 | 0.090679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0.008948 | 0.085767 | 1.7093 | 0.090679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 0.41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | 0.70976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Верховье II с установкой устройств АЧР (4 шт) | O_ОР-2111 | 1.6056 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 5.595 | 0 | 1.2432 | 3.7865 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 1.2432 | 3.7865 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | P_ОР-2156 | нд | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39962 | 0.39962 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 0.39962 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики | P_ОР-2157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4153 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | нд | 0.53591 | 0 | 0.2506 | 0.28531 | 0 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.18489 | 0 | 0.18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | нд | 0.56675 | 0 | 0.28144 | 0.28531 | 0 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.21573 | 0 | 0.21573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | нд | 0.59555 | 0 | 0.28164 | 0.31391 | 0 | 0.37962 | 0 | 0.065709 | 0.31391 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | нд | 0.56695 | 0 | 0.28164 | 0.28531 | 0 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | нд | 0.59555 | 0 | 0.28164 | 0.31391 | 0 | 0.37962 | 0 | 0.065709 | 0.31391 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | нд | 0.56479 | 0 | 0.25088 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | нд | 0.56479 | 0 | 0.25088 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | нд | 0.59555 | 0 | 0.28164 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | нд | 0.59552 | 0 | 0.28161 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | нд | 0.56692 | 0 | 0.28161 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | нд | 0.56683 | 0 | 0.28152 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24177 | 0 | 0.24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | нд | 0.59543 | 0 | 0.28152 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24177 | 0 | 0.24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | нд | 0.63227 | 0 | 0.31836 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.27861 | 0 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | нд | 0.59556 | 0 | 0.28165 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2419 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | нд | 0.56695 | 0 | 0.28165 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | нд | 0.56695 | 0 | 0.28165 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | нд | 0.60305 | 0 | 0.31775 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.27799 | 0 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | нд | 0.59556 | 0 | 0.28165 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2419 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | нд | 0.56695 | 0 | 0.28165 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | нд | 0.56479 | 0 | 0.25088 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | нд | 0.53619 | 0 | 0.25088 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Южн-2-11 ф.02 ПС 110/10 кВ Южная на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Альшанские Выселки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | нд | 0.63183 | 0 | 0.31793 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | нд | 0.63176 | 0 | 0.31786 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2781 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | нд | 0.56716 | 0 | 0.28185 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.2421 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | нд | 0.56499 | 0 | 0.25109 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21133 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | нд | 0.53639 | 0 | 0.25108 | 0.28531 | 0 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.21133 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | нд | 0.59576 | 0 | 0.28185 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2421 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | нд | 0.59538 | 0 | 0.28147 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24172 | 0 | 0.24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | нд | 0.53891 | 0 | 0.225 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.18525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | нд | 0.53891 | 0 | 0.225 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.18525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | нд | 0.5692 | 0 | 0.25529 | 0.31391 | 0 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | нд | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | нд | 0.13722 | 0.005711 | 0.004983 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13722 | 0.005711 | 0.004983 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 189.4389 | 83.6173 | 2.4671 | 45.491 | 30.5161 | 5.143 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 38.5919 | 2.4671 | 30.4669 | 0.8665 | 4.7914 | 44.6738 | 0 | 15.0242 | 29.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8657 | 70.5382 | 2.0559 | 37.9092 | 25.4301 | 5.143 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 66.8968 | 1.8608 | 34.8145 | 25.4301 | 4.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.5293 | 42.8399 | 2.4671 | 36.6221 | 0.8665 | 2.8842 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 36.3331 | 2.4671 | 30.4669 | 0.8665 | 2.5326 | 6.1553 | 0 | 6.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2745 | 36.1806 | 2.0559 | 30.5184 | 0.72208 | 2.8842 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 32.5392 | 1.8608 | 27.4237 | 0.72208 | 2.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная I, II цепи с заходами на новую площадку ПС 220 кВ Орловская Районная с заменой провода, грозозащитного троса, опор, изоляторов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,879 км) | N_ОР-1898 | 37.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с монтажом кабельных вставок, разъединителей (10 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Смарт Менеджмент, договор №42475579 от 07.10.24, г. Орел; протяженность 1,29 км, в том числе ГНБ - 0,395 км) | P_ОР-2153 | нд | 28.0871 | 2.0453 | 23.9637 | 0.68989 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0871 | 2.0453 | 23.9637 | 0.68989 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6373 | 1.7044 | 19.9698 | 0.5749 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6373 | 1.7044 | 19.9698 | 0.5749 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1, 7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42484961 от 07.10.24, Орловский р-он; протяженность 0,772 км) | P_ОР-2154 | нд | 3.3178 | 0.18775 | 2.7895 | 0.17662 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0.18775 | 2.7895 | 0.17662 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7922 | 0.15646 | 2.3246 | 0.14718 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0.15646 | 2.3246 | 0.14718 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Б.Чернь с усилением одностоечных опор (2 шт), монтажом кабельной вставки (методом ГНБ), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Алабуга Девелопмент, договор №42559331 от 28.11.24, Болховский р-он; протяженность 0,32 км) | P_ОР-2236 | нд | 4.2994 | 0.23412 | 3.7137 | 0 | 0.35159 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 3.9478 | 0.23412 | 3.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,53 км) | G_ОР-531 | 1.773 | 1.9523 | 0 | 1.701 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 1.701 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 1.6688 | 0 | 1.4175 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 1.4175 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,086 км) | G_ОР-532 | 4.6752 | 5.1833 | 0 | 4.4543 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0.72904 | 4.4543 | 0 | 4.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 4.441 | 0 | 3.7119 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 3.7119 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 145.9095 | 40.7773 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 38.5186 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5913 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС филиала Орелэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (17 шт), разъединителей с ручным приводом (27 шт), ИКЗ (20 шт), ПКУ (19 шт) (протяженность 1,1 км) | O_ОР-2036 | 145.9095 | 40.7773 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 38.5186 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5913 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 33.0713 | 10.564 | 0 | 0.40369 | 8.8224 | 1.3379 | 0.48775 | 0 | 0.15163 | 0 | 0.33612 | 0.50671 | 0 | 0.080535 | 0 | 0.42617 | 9.5696 | 0 | 0.17153 | 8.8224 | 0.57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5594 | 8.7133 | 0 | 1.3253 | 6.0501 | 1.3379 | 3.4204 | 0 | 0.52732 | 2.557 | 0.33612 | 2.273 | 0 | 0.29224 | 1.5545 | 0.42617 | 3.02 | 0 | 0.50572 | 1.9386 | 0.57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 33.0713 | 10.564 | 0 | 0.40369 | 8.8224 | 1.3379 | 0.48775 | 0 | 0.15163 | 0 | 0.33612 | 0.50671 | 0 | 0.080535 | 0 | 0.42617 | 9.5696 | 0 | 0.17153 | 8.8224 | 0.57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5594 | 8.7133 | 0 | 1.3253 | 6.0501 | 1.3379 | 3.4204 | 0 | 0.52732 | 2.557 | 0.33612 | 2.273 | 0 | 0.29224 | 1.5545 | 0.42617 | 3.02 | 0 | 0.50572 | 1.9386 | 0.57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 148 шт) | M_ОР-1846 | 7.0553 | 3.2605 | 0 | 0.045651 | 3.0417 | 0.17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2605 | 0 | 0.045651 | 3.0417 | 0.17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8794 | 1.1669 | 0 | 0.1489 | 0.84493 | 0.17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0.1489 | 0.84493 | 0.17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 152 шт) | M_ОР-1850 | 0 | 0.72926 | 0 | 0.18202 | 0 | 0.54725 | 0.29923 | 0 | 0.099471 | 0 | 0.19976 | 0.3549 | 0 | 0.061647 | 0 | 0.29325 | 0.075135 | 0 | 0.020899 | 0 | 0.054236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9684 | 0 | 0.56644 | 2.8547 | 0.54725 | 2.0815 | 0 | 0.32363 | 1.5581 | 0.19976 | 1.5648 | 0 | 0.18807 | 1.0835 | 0.29325 | 0.32211 | 0 | 0.054736 | 0.21314 | 0.054236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 470 шт) | M_ОР-1851 | 14.4457 | 2.836 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 146 шт) | M_ОР-1855 | 0 | 0.34033 | 0 | 0.071045 | 0 | 0.26928 | 0.18852 | 0 | 0.052157 | 0 | 0.13636 | 0.15181 | 0 | 0.018888 | 0 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 0.30786 | 1.4699 | 0.26928 | 1.3389 | 0 | 0.20369 | 0.99885 | 0.13636 | 0.70817 | 0 | 0.10417 | 0.47108 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 146 шт) | M_ОР-1856 | 6.9599 | 2.5178 | 0 | 0.033781 | 2.3774 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 0.033781 | 2.3774 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 0.56868 | 0 | 0.054178 | 0.4079 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56868 | 0 | 0.054178 | 0.4079 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 150 шт) | M_ОР-1861 | 4.6103 | 0.88011 | 0 | 0.071195 | 0.5672 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88011 | 0 | 0.071195 | 0.5672 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0.96228 | 0 | 0.2479 | 0.47267 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96228 | 0 | 0.2479 | 0.47267 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.14074 | 1.5081 | 0.50263 | 0.28828 | 0 | 0.71724 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.71286 | 0.41631 | 0 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 10.9998 | 0.43693 | 9.8457 | 0 | 0.71724 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.14074 | 1.5081 | 0.50263 | 0.28828 | 0 | 0.71724 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.71286 | 0.41631 | 0 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 10.9998 | 0.43693 | 9.8457 | 0 | 0.71724 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 0.14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Техперевооружение системы видеоконферецсвязи филиала Орелэнерго с заменой оборудования | P_ОР-2225 | нд | 0.39418 | 0.39418 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.39418 | 0.39418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110: Верховье-2,Черкасская, Коммаш филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,235 км) | P_ОР-2226 | нд | 1.114 | 0.10845 | 0.28828 | 0 | 0.71724 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0.022127 | 0 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6714 | 0.10845 | 9.8457 | 0 | 0.71724 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки участка сети н.п.Образцово, Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ОР-1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ Ж-1-17 ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки участка сети п.Ивановский, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_ОР-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 108.356 | 103.4148 | 0 | 0 | 0 | 103.4148 | 62.7069 | 0 | 0 | 0 | 62.7069 | 37.4524 | 0 | 0 | 0 | 37.4524 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3628 | 36.4235 | 0 | 0 | 0 | 36.4235 | 25.8752 | 0 | 0 | 0 | 25.8752 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 7.9357 | 0 | 0 | 0 | 7.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 7 шт) | K_ОР-1487 | 31.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 30 шт) | M_ОР-1698 | 2.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 6 шт) | M_ОР-1869 | 0 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 9.4095 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 8 шт; спецсредства - 18 шт; источники питания - 1 к-т) | N_ОР-1975 | 23 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 29.4589 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98906 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 14.7893 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ОР-1981 | 8.212 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 4.6409 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 3.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0732 | 0.19681 | 0 | 0 | 0 | 0.19681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06768 | 0 | 0 | 0 | 0.06768 | 0.12913 | 0 | 0 | 0 | 0.12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ОР-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-68 к-т) | O_ОР-2112 | 4.9948 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 2.6012 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ОР-2117 | 1.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 9.0928 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5774 | 0.63322 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ОР-2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ОР-2127 | 0.067867 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056556 | 0.017006 | 0 | 0 | 0 | 0.017006 | 0.017006 | 0 | 0 | 0 | 0.017006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ОР-2129 | 0 | 11.0865 | 0 | 0 | 0 | 11.0865 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ОР-2130 | 0.058939 | 0.037688 | 0 | 0 | 0 | 0.037688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03498 | 0 | 0 | 0 | 0.03498 | 0.002708 | 0 | 0 | 0 | 0.002708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.049116 | 0 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.02915 | 0 | 0 | 0 | 0.02915 | 0.002257 | 0 | 0 | 0 | 0.002257 | 0.017709 | 0 | 0 | 0 | 0.017709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ОР-2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ОР-2139 | 0.008498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Орелэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ОР-2142 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (Станки, 2025: трубогиб - 1 шт; ленточнопильный станок - 1 шт, аппарат лазерной чистки и сварки - 1 шт) | P_ОР-2233 | нд | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15746 | 0 | 0 | 0 | 0.15746 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13122 | 0 | 0 | 0 | 0.13122 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ОР-2245 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства РЭБ - 3 шт) | P_ОР-2259 | нд | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 8.6964 | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: информационно-вычислительный комплекс - 1 к-т) | P_ОР-2260 | нд | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: траншеекопатель-1 шт, измельчитель ДКР прицепной-1 шт) | P_ОР-2261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Тренажеры для подготовки персонала (2025: робот-тренажер - 1 шт, имитатор ранений и поражений - 1 шт) | P_ОР-2262 | нд | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: рефлектометр -1 шт, мегаомметр -2 шт) | P_ОР-2266 | нд | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0.63502 | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: котел газовый -1 шт, установка дегазационная -1 шт) | P_ОР-2268 | нд | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: тиски станочные - 1 шт, патрон токарный - 2 шт, комплект ножей - 1 шт, мойка высокого давления - 1 шт) | P_ОР-2269 | нд | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение программного обеспечения Компас 3D | P_ОР-2274 | нд | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Смоленская область | Г | 1043.0974 | 1097.2968 | 52.0352 | 556.2331 | 195.9088 | 293.1197 | 629.6484 | 35.2315 | 351.5973 | 138.7977 | 104.0219 | 300.0547 | 6.8734 | 93.2663 | 50.6711 | 149.244 | 167.5937 | 9.9304 | 111.3695 | 6.44 | 39.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.4281 | 751.7078 | 26.2185 | 473.6292 | 62.444 | 189.4161 | 266.9001 | 6.0141 | 107.43 | 38.9454 | 114.5106 | 121.2665 | 9.1941 | 66.8414 | 8.4412 | 36.7897 | 363.5413 | 11.0102 | 299.3578 | 15.0575 | 38.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 478.9862 | 597.3451 | 37.7437 | 354.3192 | 124.8726 | 80.4096 | 405.4733 | 27.4979 | 249.852 | 102.0002 | 26.1233 | 107.3527 | 6.2634 | 51.1972 | 18.214 | 31.6781 | 84.5191 | 3.9824 | 53.27 | 4.6584 | 22.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8153 | 367.1669 | 15.8855 | 259.8281 | 24.1457 | 67.3077 | 91.6729 | 4.9499 | 59.2188 | 8.0232 | 19.481 | 99.8929 | 3.7931 | 61.6812 | 8.4412 | 25.9774 | 175.6012 | 7.1425 | 138.9281 | 7.6813 | 21.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 478.9862 | 587.8192 | 37.5906 | 347.0813 | 124.6672 | 78.4802 | 405.346 | 27.3711 | 249.852 | 102.0002 | 26.1227 | 107.3268 | 6.2397 | 51.1972 | 18.214 | 31.6758 | 75.1465 | 3.9797 | 46.0321 | 4.453 | 20.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8153 | 354.2067 | 15.8584 | 248.8164 | 24.1457 | 65.3862 | 91.6666 | 4.9441 | 59.2188 | 8.0232 | 19.4805 | 99.8766 | 3.7792 | 61.6812 | 8.4412 | 25.9751 | 162.6635 | 7.1352 | 127.9164 | 7.6813 | 19.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 235.8462 | 298.4861 | 13.3414 | 147.0594 | 84.1966 | 53.8887 | 230.5005 | 10.7927 | 131.2226 | 70.9164 | 17.5689 | 55.3342 | 2.5487 | 15.8369 | 13.2802 | 23.6684 | 12.6514 | 0 | 0 | 0 | 12.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2123 | 183.5434 | 6.6393 | 129.7114 | 4.5224 | 42.6704 | 46.8416 | 2.8887 | 31.2552 | 1.1108 | 11.5869 | 62.6234 | 1.3246 | 40.4538 | 2.4175 | 18.4275 | 74.0783 | 2.426 | 58.0023 | 0.99399 | 12.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 243.14 | 182.0226 | 14.9726 | 128.8914 | 25.2774 | 12.8812 | 155.8817 | 14.1186 | 111.0027 | 25.2774 | 5.483 | 23.1019 | 0.85402 | 17.8887 | 0 | 4.3592 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.603 | 65.0736 | 2.8309 | 43.7563 | 7.4627 | 11.0237 | 26.3714 | 1.1566 | 17.4066 | 2.9349 | 4.8734 | 16.7114 | 0.94263 | 10.3629 | 1.4653 | 3.9406 | 21.9908 | 0.73166 | 15.9868 | 3.0625 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 107.3105 | 9.2766 | 71.1305 | 15.1932 | 11.7103 | 18.9639 | 2.4598 | 7.6268 | 5.8064 | 3.0709 | 28.8906 | 2.837 | 17.4716 | 4.9338 | 3.6482 | 59.456 | 3.9797 | 46.0321 | 4.453 | 4.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5897 | 6.3883 | 75.3487 | 12.1606 | 11.6921 | 18.4535 | 0.89881 | 10.5569 | 3.9775 | 3.0202 | 20.5418 | 1.5119 | 10.8645 | 4.5583 | 3.607 | 66.5944 | 3.9775 | 53.9272 | 3.6248 | 5.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | L_СМ-2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 19.09.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО НЭПТ, договор №42443742 от 22.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_СМ-3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1 Берлин - ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3762 | 0 | 0.20137 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.089743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20137 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.089743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0 | 0.12439 | 0 | 0.058372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0 | 0.12439 | 0 | 0.058372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04,07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 5.5192 | 0.87135 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0.92051 | 0 | 0 | 0.04916 | 0.87135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4706 | 0 | 0.050782 | 4.5583 | 0.86153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4706 | 0 | 0.050782 | 4.5583 | 0.86153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.14 РП-18, ф.11 РП-18 (в рассечку) ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_СМ-3844 | нд | 0.41885 | 0 | 0.090551 | 0 | 0.3283 | 0.41885 | 0 | 0.090551 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40376 | 0 | 0.075459 | 0 | 0.3283 | 0.40376 | 0 | 0.075459 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,9 км ) | P_СМ-3845 | нд | 5.0151 | 0 | 4.7138 | 0 | 0.30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 5.0149 | 0 | 4.7138 | 0 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2294 | 0 | 3.9282 | 0 | 0.30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 4.2293 | 0 | 3.9282 | 0 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | нд | 9.2427 | 0 | 7.5362 | 0 | 1.7065 | 9.2427 | 0 | 7.5362 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9867 | 0 | 6.2802 | 0 | 1.7065 | 7.9867 | 0 | 6.2802 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3853 | нд | 2.5829 | 0.0582 | 1.9898 | 0 | 0.53482 | 0.002832 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.069436 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.011236 | 2.5106 | 0 | 1.9898 | 0 | 0.52076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1868 | 0.0582 | 1.6582 | 0 | 0.47036 | 0.002832 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.069436 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.011236 | 2.1145 | 0 | 1.6582 | 0 | 0.45629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | нд | 0.027374 | 0.026112 | 0 | 0 | 0.001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027374 | 0.026112 | 0 | 0 | 0.001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023022 | 0.02176 | 0 | 0 | 0.001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023022 | 0.02176 | 0 | 0 | 0.001262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | нд | 20.5952 | 2.9917 | 16.5581 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5952 | 2.9917 | 16.5581 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.3369 | 2.4931 | 13.7984 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3369 | 2.4931 | 13.7984 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | нд | 7.771 | 0.30732 | 7.1053 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 0.30732 | 7.1053 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5356 | 0.2561 | 5.9211 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5356 | 0.2561 | 5.9211 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до объектов Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,558 км) | P_СМ-3892 | нд | 5.5538 | 0.65456 | 4.6802 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5538 | 0.65456 | 4.6802 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6005 | 0.54547 | 5.8361 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 0.54547 | 5.8361 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ответвительной арматуры, разъеденителей (2 шт) до строящихся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3894 | нд | 0.12839 | 0 | 0 | 0.067639 | 0.060753 | 0.12839 | 0 | 0 | 0.067639 | 0.060753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11712 | 0 | 0.077395 | 0 | 0.039724 | 0.11712 | 0 | 0.077395 | 0 | 0.039724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово до строящихся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | P_СМ-3895 | нд | 0.15923 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.051002 | 0.15923 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.051002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14119 | 0 | 0.10591 | 0 | 0.035286 | 0.14119 | 0 | 0.10591 | 0 | 0.035286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_СМ-3896 | нд | 5.4285 | 0.028594 | 0 | 4.9336 | 0.46635 | 0.65549 | 0.028594 | 0 | 0.16056 | 0.46635 | 4.773 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6062 | 0.028594 | 0.14767 | 3.9775 | 0.45247 | 4.6062 | 0.028594 | 0.14767 | 3.9775 | 0.45247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-3908 | нд | 1.3626 | 1.2295 | 0 | 0 | 0.13311 | 1.2295 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2802 | 0 | 4.1471 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 0 | 4.1471 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | P_СМ-3909 | нд | 0.056571 | 0.035538 | 0 | 0 | 0.021033 | 0.035538 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021033 | 0 | 0 | 0 | 0.021033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6763 | 0 | 0.65526 | 0 | 0.021033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6763 | 0 | 0.65526 | 0 | 0.021033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.24, 38 ПС 110/10 кВ Графит с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_СМ-3911 | нд | 6.5067 | 0.13697 | 5.7524 | 0 | 0.61726 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3697 | 0 | 5.7524 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8247 | 0 | 5.2074 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8247 | 0 | 5.2074 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ ф. 24, 38 ПС 110/10 кВ Графит до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3912 | нд | 5.6201 | 1.0292 | 4.4279 | 0 | 0.16289 | 1.0292 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5908 | 0 | 4.4279 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6574 | 0 | 3.4945 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6574 | 0 | 3.4945 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-3917 | нд | 16.691 | 1.813 | 11.6983 | 0 | 3.1797 | 0.45514 | 0 | 0 | 0 | 0.45514 | 15.146 | 1.813 | 11.6983 | 0 | 1.6346 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6126 | 1.5109 | 9.7486 | 0 | 3.3532 | 5.1957 | 0.87021 | 3.8703 | 0 | 0.45514 | 8.1535 | 0.64065 | 5.8782 | 0 | 1.6346 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3933 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19465 | 0.16768 | 0 | 0 | 0.026975 | -0.19465 | -0.16768 | 0 | 0 | -0.026975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13973 | -0.13973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.026975 | -0.16671 | 0 | -0.13973 | 0 | -0.026975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_СМ-3934 | нд | 3.0242 | 0.3564 | 2.3407 | 0 | 0.32704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0.18873 | 1.5362 | 0 | 0.2475 | 1.0517 | 0.16768 | 0.80452 | 0 | 0.079538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5746 | 0.15727 | 2.0903 | 0 | 0.32704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0.15727 | 1.2802 | 0 | 0.2475 | 0.8897 | 0 | 0.81016 | 0 | 0.079538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Карманово с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3939 | нд | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3086 | 0.028422 | 0.27058 | 0 | 0.009598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0.028422 | 0.27058 | 0 | 0.009598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | нд | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.031 | 0.17878 | 2.7579 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0.17878 | 2.7579 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | нд | 0.20578 | 0.02976 | 0 | 0.082466 | 0.093556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079531 | 0.02976 | 0 | 0 | 0.049771 | 0.12625 | 0 | 0 | 0.082466 | 0.043785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19204 | 0.02976 | 0.095001 | 0 | 0.067277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079531 | 0.02976 | 0 | 0 | 0.049771 | 0.11251 | 0 | 0.095001 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | нд | 4.5016 | 0 | 0 | 4.3705 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5016 | 0 | 0 | 4.3705 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7732 | 0 | 0.026498 | 3.6248 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7732 | 0 | 0.026498 | 3.6248 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | нд | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Жуковская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-4025 | нд | 0.42474 | 0.0444 | 0.32486 | 0 | 0.055479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4214 | 0.0444 | 0.32486 | 0 | 0.052133 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46745 | 0.037 | 0.37497 | 0 | 0.055479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35985 | 0.037 | 0.27072 | 0 | 0.052133 | 0.10759 | 0 | 0.10425 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Жуковская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-4026 | нд | 0.40374 | 0.0444 | 0.30653 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 0.0444 | 0.30653 | 0 | 0.049463 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4495 | 0.037 | 0.35969 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 | 0.037 | 0.25544 | 0 | 0.049463 | 0.10759 | 0 | 0.10425 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Жуковская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км ) | P_СМ-4027 | нд | 2.2954 | 0.23543 | 1.7739 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2954 | 0.23543 | 1.7739 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9605 | 0.1962 | 1.4782 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 0.1962 | 1.4782 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Жуковская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км ) | P_СМ-4028 | нд | 2.3607 | 0.23543 | 1.8318 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0.23543 | 1.8318 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0161 | 0.1962 | 1.5265 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0.1962 | 1.5265 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4074 | нд | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21967 | 0.032113 | 0.18073 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21967 | 0.032113 | 0.18073 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | нд | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2506 | 0.163 | 2.0177 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.163 | 2.0177 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое до ВРУ энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,703 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_СМ-4077 | нд | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4188 | 0.25877 | 3.0537 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4188 | 0.25877 | 3.0537 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 9.5259 | 0.1531 | 7.238 | 0.20538 | 1.9294 | 0.12733 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.025952 | 0.023654 | 0 | 0 | 0.002298 | 9.3726 | 0.002652 | 7.238 | 0.20538 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9603 | 0.027051 | 11.0117 | 0 | 1.9215 | 0.006336 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.01621 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.002298 | 12.9377 | 0.007339 | 11.0117 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.5259 | 0.1531 | 7.238 | 0.20538 | 1.9294 | 0.12733 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.025952 | 0.023654 | 0 | 0 | 0.002298 | 9.3726 | 0.002652 | 7.238 | 0.20538 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9603 | 0.027051 | 11.0117 | 0 | 1.9215 | 0.006336 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.01621 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.002298 | 12.9377 | 0.007339 | 11.0117 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (1 шт), ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3854 | нд | 0.12081 | 0 | 0.11291 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0.11291 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0.094088 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.094088 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор 42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | нд | 0.1614 | 0.042122 | 0 | 0 | 0.11928 | 0.042122 | 0.042122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8354 | 0 | 3.7161 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8354 | 0 | 3.7161 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Графит с установкой в ячейках №1024,1038 (2 шт) - ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3913 | нд | 8.8853 | 0.084672 | 7.0449 | 0 | 1.7558 | 0.084672 | 0.084672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8007 | 0 | 7.0449 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5299 | 0 | 6.7741 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5299 | 0 | 6.7741 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой трасформаторов тока 10 кВ в яч.01 (1 к-т) для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3918 | нд | 0.15137 | 0.00696 | 0 | 0.14013 | 0.004284 | 0.000536 | 0 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.00696 | 0.00696 | 0 | 0 | 0 | 0.14388 | 0 | 0 | 0.14013 | 0.003748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12686 | 0.0058 | 0.11677 | 0 | 0.004285 | 0.006336 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.000536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12052 | 0 | 0.11677 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой выключателей нагрузки (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3935 | нд | 0.09374 | 0.00696 | 0.080164 | 0 | 0.006616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00808 | 0.00696 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.08566 | 0 | 0.080164 | 0 | 0.005496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079219 | 0.0058 | 0.066803 | 0 | 0.006616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.072299 | 0 | 0.066803 | 0 | 0.005496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | нд | 0.00278 | 0.002652 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.002652 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002338 | 0.00221 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002338 | 0.00221 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трасформаторов тока 10 кВ яч.08, 21 (2 к-т) и установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО ГСТЗ, договор №42583213 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4005 | нд | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018611 | 0.005129 | 0 | 0 | 0.013482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0.005129 | 0 | 0 | 0.013482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.10, 11 для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.02.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4024 | нд | 0.016903 | 0.009734 | 0 | 0 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010912 | 0.009734 | 0 | 0 | 0.001178 | 0.005991 | 0 | 0 | 0 | 0.005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20194 | 0.008112 | 0.18665 | 0 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00929 | 0.008112 | 0 | 0 | 0.001178 | 0.19264 | 0 | 0.18665 | 0 | 0.005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ТП-285 ПС 110/35/6 кВ Северная c установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42657767 от 31.07.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4096 | нд | 0.074903 | 0 | 0 | 0.065248 | 0.009655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074903 | 0 | 0 | 0.065248 | 0.009655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064029 | 0 | 0.057213 | 0 | 0.006816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064029 | 0 | 0.057213 | 0 | 0.006816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 358.7621 | 243.7436 | 9.1516 | 201.9139 | 8.2053 | 24.4729 | 120.6171 | 4.3148 | 101.7453 | 5.7898 | 8.7672 | 45.4187 | 0.58292 | 42.0691 | 0.88287 | 1.8839 | 77.7078 | 4.2538 | 58.0995 | 1.5326 | 13.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.3238 | 249.5358 | 8.8471 | 209.7812 | 7.3762 | 23.5312 | 57.4426 | 1.0642 | 48.1045 | 0 | 8.2739 | 10.4266 | 4.0371 | 4.5925 | 0 | 1.797 | 181.6665 | 3.7458 | 157.0842 | 7.3762 | 13.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 164.708 | 169.1959 | 4.0008 | 150.1185 | 0.22489 | 14.8517 | 81.8236 | 3.9806 | 71.3501 | 0.22489 | 6.2681 | 38.825 | 0.020204 | 38.7684 | 0 | 0.036314 | 48.5473 | 0 | 40 | 0 | 8.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0479 | 201.2386 | 4.3602 | 174.8535 | 7.2308 | 14.7941 | 49.0792 | 0.81479 | 41.9999 | 0 | 6.2644 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 152.1029 | 3.5252 | 132.8536 | 7.2308 | 8.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.5724 | 55.7599 | 0.020204 | 51.522 | 0.22489 | 3.9928 | 11.7754 | 0 | 11.522 | 0.22489 | 0.028577 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 43.928 | 0 | 40 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0606 | 67.0119 | 0.020204 | 63.0025 | 0 | 3.9892 | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 66.7394 | 0 | 62.8114 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 0 | 11.522 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 11.522 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 2.5724 | 43.928 | 0 | 40 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.928 | 0 | 40 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0606 | 66.7394 | 0 | 62.8114 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7394 | 0 | 62.8114 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-315 ф.47 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1, с переносом на новую площадку в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-4038 | нд | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-624 ф.05 ПС 110/6 кВ Западная с заменой трансформатора 63 на 160 кВА, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4044 | нд | 0.25346 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.028577 | 0.25346 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 162.1356 | 113.436 | 3.9806 | 98.5965 | 0 | 10.8589 | 70.0482 | 3.9806 | 59.8281 | 0 | 6.2395 | 38.7684 | 0 | 38.7684 | 0 | 0 | 4.6193 | 0 | 0 | 0 | 4.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9873 | 134.2267 | 4.34 | 111.851 | 7.2308 | 10.8049 | 48.8632 | 0.81479 | 41.8089 | 0 | 6.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3635 | 3.5252 | 70.0422 | 7.2308 | 4.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | 14.8781 | 12.1259 | 0 | 12.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1259 | 0 | 12.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1537 | 0.60901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538 | 17.0625 | 2.6496 | 0.549 | 0 | 0 | 2.1006 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2187 | 39.2846 | 0 | 37.184 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2846 | 0 | 37.184 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | G_СМ-1605 | 4.8815 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0679 | 4.0546 | 0 | 0.84857 | 3.0769 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0546 | 0 | 0.84857 | 3.0769 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | 2.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1686 | 2.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | 0.17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1737 | 0.44557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1738 | 0.52182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1739 | 0.56632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1740 | 0.56632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | M_СМ-2539 | 2.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2843 | 7.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2851 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | L_СМ-2923 | 0.25046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | L_СМ-3013 | 0.94193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | M_СМ-3193 | 0.090153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | M_СМ-3194 | 0.090153 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075127 | 0.071665 | 0.029205 | 0 | 0 | 0.04246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0.029205 | 0 | 0 | 0.04246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вязьма-Брянская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3211 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Исаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3212 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кайдаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3213 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Калпита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3214 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лосьмино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3215 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мелькомбинат с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3216 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Путьково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3217 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ризское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3218 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Успенское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3220 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шиманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3222 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шуйское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3223 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 0.5658 | 0.77486 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.61505 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 10.2331 | 0 | 9.6181 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2331 | 0 | 9.6181 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 0.5658 | 0.72595 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.56615 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 9.4559 | 0 | 8.8897 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4559 | 0 | 8.8897 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 0.5658 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | 7.1725 | 8.4078 | 0 | 7.4946 | 0 | 0.91313 | 8.4078 | 0 | 7.4946 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9771 | 7.1587 | 0 | 6.2455 | 0 | 0.91313 | 7.1587 | 0 | 6.2455 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | 8.7188 | 10.1466 | 0 | 9.049 | 0 | 1.0976 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 9.049 | 0 | 9.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2656 | 8.6384 | 0 | 7.5408 | 0 | 1.0976 | 8.6384 | 0 | 7.5408 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | 8.3137 | 9.8726 | 0 | 8.8038 | 0 | 1.0688 | 6.0472 | 0 | 4.9783 | 0 | 1.0688 | 3.8254 | 0 | 3.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9281 | 8.4053 | 0 | 7.3365 | 0 | 1.0688 | 8.4053 | 0 | 7.3365 | 0 | 1.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | 10.5967 | 12.3739 | 0 | 11.0551 | 0 | 1.3188 | 12.3739 | 0 | 11.0551 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8306 | 10.5314 | 0 | 9.2126 | 0 | 1.3188 | 10.5314 | 0 | 9.2126 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Богданово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3298 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Екимовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3299 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивановская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3300 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коханы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3301 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Савеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3302 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3326 | 0 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3327 | 0 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3328 | 0 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3329 | 0 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Вязьма-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3340 | 0.38609 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Касня с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3341 | 0.38609 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 0.38609 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Туманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3343 | 0.38609 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 0.44162 | 1.1711 | 0.33853 | 0 | 0 | 0.83257 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8551 | 13.7042 | 0 | 12.8716 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7042 | 0 | 12.8716 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ НС-22 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3345 | 0.44162 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 0.44162 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | 12.0059 | 15.5336 | 0 | 13.7682 | 0 | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 13.7682 | 0 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 13.2389 | 0 | 11.4735 | 0 | 1.7654 | 13.2389 | 0 | 11.4735 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | 0.38609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | 0.38609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Макшеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3363 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Васьково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3364 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Стодолище с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3365 | 0.38609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 0 | 0.36476 | 0.33853 | 0 | 0 | 0.026229 | 0.36476 | 0.33853 | 0 | 0 | 0.026229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.28211 | 0 | 0 | 0.026229 | 0.30834 | 0.28211 | 0 | 0 | 0.026229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3390 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 0 | 0.42346 | 4.1538 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 0 | 0.42346 | 4.1538 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630 | 17.3 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3802 | 3.0657 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5547 | 0.22363 | 0 | 0.20677 | 0 | 0.016862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22363 | 0 | 0.20677 | 0 | 0.016862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 125.6303 | 47.7216 | 4.889 | 30.6529 | 4.2003 | 7.9793 | 17.7529 | 0.072399 | 14.442 | 2.0074 | 1.2311 | 6.2851 | 0.56272 | 3.3006 | 0.66031 | 1.7615 | 23.6836 | 4.2538 | 12.9104 | 1.5326 | 4.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8364 | 40.777 | 4.487 | 28.7622 | 0.14544 | 7.3824 | 5.7269 | 0.24942 | 4.4707 | 0 | 1.0068 | 10.0986 | 4.0169 | 4.3851 | 0 | 1.6965 | 24.9515 | 0.22059 | 19.9063 | 0.14544 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.1048 | 0.59859 | 7.7027 | 1.2541 | 2.5493 | 6.5562 | 0.035874 | 5.4095 | 0.24527 | 0.86552 | 3.2494 | 0.56272 | 2.2932 | 0.20762 | 0.18584 | 2.2992 | 0 | 0 | 0.80123 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0.88245 | 11.3929 | 0 | 2.0336 | 3.0168 | 0.2129 | 2.1473 | 0 | 0.65661 | 0.83093 | 0.47208 | 0.19542 | 0 | 0.16344 | 10.4613 | 0.19747 | 9.0503 | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1063 - ТП-1055 ф.12 РП-17 ф.19, 30 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42423444 от 10.10.23; протяженность 0,478 км, в т.ч. ГНБ - 0,083 км) | O_СМ-3694 | 0 | 2.4602 | 0 | 2.4602 | 0 | 0 | 2.4602 | 0 | 2.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Бизнес, договор №42541802 от 13.09.24; протяженность 0,2 км) | P_СМ-3856 | нд | 0.28965 | 0 | 0 | 0.20762 | 0.082036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.20762 | 0.082036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25505 | 0 | 0.19542 | 0 | 0.059634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25505 | 0 | 0.19542 | 0 | 0.059634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №2, 4 ТП-1 Берлин-Насосная II ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,304 км, в т.ч. ГНБ - 0,078 км) | P_СМ-3862 | нд | 0.43175 | 0 | 0.43175 | 0 | 0 | 0.43175 | 0 | 0.43175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,364 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_СМ-3863 | нд | 1.8668 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,24 км) | P_СМ-3898 | нд | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70528 | 0 | 0.67641 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0.67641 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.04 РП-09 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42521476 от 01.08.24; протяженность 0,55 км) | P_СМ-3900 | нд | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Золотая нива, договор №42523848 от 05.09.24, протяженность 0,586 км) | P_СМ-3928 | нд | 2.964 | 0 | 2.2932 | 0 | 0.67076 | 0.67076 | 0 | 0 | 0 | 0.67076 | 2.2932 | 0 | 2.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5818 | 0.17703 | 1.911 | 0 | 0.49373 | 2.5818 | 0.17703 | 1.911 | 0 | 0.49373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.04, 15, 34 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ФПК Мегаполис, договор №42567390 от 18.11.24; протяженность 0,363 км) | P_СМ-3938 | нд | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6392 | 0.027378 | 2.422 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0.027378 | 2.422 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Спецформа, договор №42594326 от 29.01.25, протяженность 0,687 км) | P_СМ-4010 | нд | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-285 ф.13 РП-16 ф.15, 34 ПС 110/35/6 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Группа компаний Основа, договор №42582425 от 14.02.25, протяженность 0,585 км) | P_СМ-4018 | нд | 0.98377 | 0.54383 | 0 | 0 | 0.43994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61705 | 0.54383 | 0 | 0 | 0.07322 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0903 | 0.45319 | 5.1972 | 0 | 0.43994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52641 | 0.45319 | 0 | 0 | 0.07322 | 5.5639 | 0 | 5.1972 | 0 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-155 ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой провода на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,4 км) | P_СМ-4045 | нд | 0.38156 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.13629 | 0.38156 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.13629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34068 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.1044 | 0.34068 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | нд | 1.3032 | 0.018889 | 0 | 0.64027 | 0.64409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049474 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.030585 | 1.2538 | 0 | 0 | 0.64027 | 0.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1965 | 0.12029 | 0.58272 | 0 | 0.49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049474 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.030585 | 1.1471 | 0.1014 | 0.58272 | 0 | 0.46294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ф.08 ПС 35/10 кВ Каменка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Асташенков Д.Е, договор №42639363 от 23.05.25, протяженность 0,06 км) | P_СМ-4055 | нд | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030154 | 0.012287 | 0 | 0 | 0.017867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0.012287 | 0 | 0 | 0.017867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-261 ф.11 РП-07 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Централизованная религиозная организация «Смоленская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», договор №42657833 от 08.07.25, протяженность 0,062 км) | P_СМ-4075 | нд | 0.16555 | 0 | 0 | 0.053624 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 | 0.053624 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15661 | 0.014456 | 0.059901 | 0 | 0.082254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0.014456 | 0.059901 | 0 | 0.082254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | P_СМ-4079 | нд | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057904 | 0.023597 | 0 | 0 | 0.034307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0.023597 | 0 | 0 | 0.034307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-22 ф.09 ПС 110/6 кВ Сафоново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Компания Дельта, договор №42659914 от 05.08.25, протяженность 0,102 км) | P_СМ-4093 | нд | 0.17902 | 0 | 0 | 0.10734 | 0.071684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17902 | 0 | 0 | 0.10734 | 0.071684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16113 | 0.018351 | 0.11205 | 0 | 0.030737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113 | 0.018351 | 0.11205 | 0 | 0.030737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 125.6303 | 35.6168 | 4.2904 | 22.9502 | 2.9462 | 5.43 | 11.1967 | 0.036525 | 9.0324 | 1.7621 | 0.36561 | 3.0357 | 0 | 1.0074 | 0.45269 | 1.5756 | 21.3844 | 4.2538 | 12.9104 | 0.7314 | 3.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8364 | 26.468 | 3.6045 | 17.3692 | 0.14544 | 5.3489 | 2.7101 | 0.036525 | 2.3234 | 0 | 0.35015 | 9.2676 | 3.5449 | 4.1897 | 0 | 1.5331 | 14.4903 | 0.023122 | 10.8561 | 0.14544 | 3.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | F_2795 | 0.96008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с ответвлением на ПС Туманово с заменой грозотроса (48,4 км) | K_СМ-2833 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | 1.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 81,553 га) | L_СМ-2972 | 19.0267 | 22.8078 | 0 | 19.0026 | 0 | 3.8052 | 9.1101 | 0 | 9.0324 | 0 | 0.077641 | 1.8254 | 0 | 1.0074 | 0 | 0.81798 | 11.8724 | 0 | 8.9628 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3715 | 0 | 11.5663 | 0 | 3.8052 | 0.91715 | 0 | 0.83951 | 0 | 0.077641 | 3.9784 | 0 | 3.1604 | 0 | 0.81798 | 10.476 | 0 | 7.5664 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | 16.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2025 -36,218 га) | M_СМ-3491 | 8.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 150 га, 2027 - 125 га) | M_СМ-3492 | 12.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.К19-К22) ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой провода на СИП, с установкой разъединителей (1 шт) ( протяженность 0,28 км) | O_СМ-3831 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1841 | 0.24298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69567 | 0 | 0 | 0.45269 | 0.24298 | 0.7314 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.61-оп.64) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой провода на СИП ( протяженность 0,31 км) | O_СМ-3832 | 0 | 1.9352 | 0 | 0 | 1.7621 | 0.17307 | 1.9352 | 0 | 0 | 1.7621 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 0 | 1.4839 | 0 | 0.15761 | 1.6415 | 0 | 1.4839 | 0 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом кабельного участка - перезавод в яч.25 (протяженность 0,12 км) | O_СМ-3833 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 5,345 км) | O_СМ-3835 | 15.7152 | 1.6288 | 1.453 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.096 | 1.3867 | 1.2109 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 1.2109 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 5,58 км) | O_СМ-3836 | 16.4064 | 1.3168 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 1.1747 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 1.121 | 0.97891 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.97891 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 10,02 км) | O_СМ-3837 | 29.4612 | 1.8228 | 1.6261 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 1.6261 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.551 | 1.5518 | 1.3551 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 1.3551 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-464 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3969 | нд | 0.041953 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041953 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3970 | нд | 0.041952 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041952 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,055 км) | F_СМ-779 | 3.4931 | 4.5943 | 0.036525 | 3.9476 | 0 | 0.61017 | 0.15143 | 0.036525 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4429 | 0 | 3.9476 | 0 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9109 | 4.0818 | 0.036525 | 3.2897 | 0.14544 | 0.61017 | 0.15143 | 0.036525 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9304 | 0 | 3.2897 | 0.14544 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 2.222 | 0.11002 | 2.0233 | 0 | 0 | 1.9994 | 0.023922 | 0.30866 | 0 | 0 | 0.22256 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0.28212 | 0 | 0.083593 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.27156 | 0 | 0.2074 | 0 | 0.064159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 2.222 | 0.11002 | 2.0233 | 0 | 0 | 1.9994 | 0.023922 | 0.30866 | 0 | 0 | 0.22256 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0.28212 | 0 | 0.083593 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.27156 | 0 | 0.2074 | 0 | 0.064159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 4) | O_СМ-3841 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 0.21899 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 7) | O_СМ-3842 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 27) | O_СМ-3843 | 0 | 0.39842 | 0 | 0 | 0.39842 | 0 | 0.39842 | 0 | 0 | 0.39842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 4) | P_СМ-4042 | нд | 0.33089 | 0 | 0 | 0.25939 | 0.071505 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.084268 | 0.023922 | 0.2227 | 0 | 0 | 0.17512 | 0.047583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28766 | 0 | 0.22901 | 0 | 0.058649 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.19352 | 0 | 0.1543 | 0 | 0.039215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ ПВ: 2025 - 4) | P_СМ-4080 | нд | 0.02292 | 0 | 0 | 0.006229 | 0.016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0 | 0 | 0.006229 | 0.016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021882 | 0 | 0.012841 | 0 | 0.009041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021882 | 0 | 0.012841 | 0 | 0.009041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПВ: 2025 -5) | P_СМ-4081 | нд | 0.063033 | 0 | 0 | 0.041211 | 0.021822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063033 | 0 | 0 | 0.041211 | 0.021822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056164 | 0 | 0.040261 | 0 | 0.015903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056164 | 0 | 0.040261 | 0 | 0.015903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 68.4238 | 24.4942 | 0.26182 | 21.1424 | 1.5581 | 1.5318 | 19.0173 | 0.26182 | 15.9533 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4396 | 7.1545 | 0 | 5.8834 | 0 | 1.2711 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6622 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5518 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания РПБ Ершичского РЭС | N_СМ-3627 | 5.7274 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7729 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 61.7615 | 19.0173 | 0.26182 | 15.9533 | 1.5581 | 1.244 | 19.0173 | 0.26182 | 15.9533 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8877 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Темкинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10 | H_СМ-2260 | 0.18259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | 0.23889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | 0.17342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | 0.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Монастырщинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а | H_СМ-2265 | 0.21059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Сычевского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, д.Малое Яковцево | H_СМ-2268 | 0.93888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация помещений конторы электрических сетей Смоленского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Смоленск, ул.Попова 7 | H_СМ-2288 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2613 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.099616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 0.67667 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2618 | 0 | 1.7395 | 0 | 1.7395 | 0 | 0 | 1.7395 | 0 | 1.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2619 | 0 | 1.0853 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 0.67692 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 0.67692 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 1.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,113 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 1.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,144 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | 2.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/35/10 кВ Всходы | J_СМ-2632 | 3.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,108 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,327 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 5.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,142 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | 2.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 2.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | 2.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | 2.4 | 2.1449 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | 2.7869 | 2.4984 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,117 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | 2.8412 | 2.3017 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | 2.6864 | 2.3745 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 2.3745 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | 3.1129 | 2.5159 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 2.5159 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | 2.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,260 км) ПС 110/35/10 кВ Мишино | J_СМ-2672 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | 0.10858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой защитных ограждений | P_СМ-3926 | нд | 2.8021 | 0 | 0 | 1.5581 | 1.244 | 2.8021 | 0 | 0 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 37.704 | 3.6555 | 1.7213 | 0 | 0.87824 | 1.056 | 0.22746 | 0 | 0 | 0.065657 | 0.1618 | 1.1694 | 0.027101 | 0 | 0.56362 | 0.57871 | 2.2586 | 1.6942 | 0 | 0.24896 | 0.31554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.42 | 6.3654 | 1.4859 | 4.0199 | 0 | 0.85963 | 0.21652 | 0 | 0.10669 | 0 | 0.10983 | 2.4123 | 1.3639 | 0.56768 | 0 | 0.48071 | 3.7366 | 0.12196 | 3.3455 | 0 | 0.26909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 15.8484 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.207 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с установкой разъединителей (1 шт, протяженность 5,3 км) | O_СМ-3847 | 21.8556 | 1.7982 | 1.6042 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 1.6042 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.213 | 1.5309 | 1.3368 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 | 1.3368 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-24 - ТП-444 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | P_СМ-3897 | нд | 0.075312 | 0 | 0 | 0 | 0.075312 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6276 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.075312 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,286 км) | P_СМ-3899 | нд | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6501 | 0 | 1.5713 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 1.5713 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация м.о. Починковский муниципальный округ Смоленской обл, договор №42599207 от 06.03.25, протяженность 0,109 км) | P_СМ-4031 | нд | 0.3639 | 0.027101 | 0 | 0.24896 | 0.087839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071834 | 0.027101 | 0 | 0 | 0.044733 | 0.29207 | 0 | 0 | 0.24896 | 0.043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32241 | 0.027101 | 0.22195 | 0 | 0.073356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071834 | 0.027101 | 0 | 0 | 0.044733 | 0.25057 | 0 | 0.22195 | 0 | 0.028623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,012 км) | P_СМ-4046 | нд | 0.079805 | 0 | 0 | 0.016633 | 0.063172 | 0.079805 | 0 | 0 | 0.016633 | 0.063172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077033 | 0 | 0.033807 | 0 | 0.043226 | 0.077033 | 0 | 0.033807 | 0 | 0.043226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_СМ-4047 | нд | 0.10021 | 0 | 0 | 0.025118 | 0.075089 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.025118 | 0.075089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096021 | 0 | 0.044985 | 0 | 0.051036 | 0.096021 | 0 | 0.044985 | 0 | 0.051036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,035 км) | P_СМ-4048 | нд | 0.046858 | 0 | 0 | 0.023906 | 0.022952 | 0.046858 | 0 | 0 | 0.023906 | 0.022952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042873 | 0 | 0.027893 | 0 | 0.01498 | 0.042873 | 0 | 0.027893 | 0 | 0.01498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.28 ПС 110/6 кВ Сафоново (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ИП Джикия Г.Д, договор №42646164 от 24.06.25, протяженность 0,092 км) | P_СМ-4078 | нд | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11598 | 0.031961 | 0 | 0 | 0.084016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.031961 | 0 | 0 | 0.084016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,02 км) | P_СМ-4082 | нд | 0.12955 | 0 | 0 | 0.066614 | 0.062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.066614 | 0.062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11844 | 0 | 0.077754 | 0 | 0.040691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11844 | 0 | 0.077754 | 0 | 0.040691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | P_СМ-4083 | нд | 0.17477 | 0 | 0 | 0.10286 | 0.071904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0.10286 | 0.071904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15763 | 0 | 0.10699 | 0 | 0.050637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0.10699 | 0 | 0.050637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,06 км) | P_СМ-4084 | нд | 0.13649 | 0 | 0 | 0.079297 | 0.057189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13649 | 0 | 0 | 0.079297 | 0.057189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12327 | 0 | 0.083342 | 0 | 0.039927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12327 | 0 | 0.083342 | 0 | 0.039927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.№Б-37 ф.07 - оп.№45 ф.08 ПС 35/10 кВ Каськово с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,35 км) | P_СМ-4085 | нд | 0.46272 | 0 | 0 | 0.31485 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.31485 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41024 | 0 | 0.2996 | 0 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41024 | 0 | 0.2996 | 0 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 167.6452 | 252.5526 | 3.4188 | 0 | 61.9527 | 187.1811 | 103.3305 | 3.4188 | 0 | 30.9421 | 68.9696 | 146.1139 | 0 | 0 | 31.0106 | 115.1033 | 3.1082 | 0 | 0 | 0 | 3.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8689 | 128.6397 | 0 | 0 | 30.9222 | 97.7175 | 117.568 | 0 | 0 | 30.9222 | 86.6458 | 8.5347 | 0 | 0 | 0 | 8.5347 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (э/лаборатория на базе дизель, 4/4 -1 шт) | L_СМ-2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: вездеход - 2 шт) | L_СМ-2929 | 14.3887 | 16.4396 | 0 | 0 | 0 | 16.4396 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 8.2198 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт) | M_СМ-3438 | 22.5084 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 19.0905 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 1.5648 | 0.97685 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 4.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_СМ-3667 | 4.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_СМ-3668 | 8.7489 | 2.932 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 5.6591 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 9.0032 | 6.6153 | 0 | 0 | 6.455 | 0.16031 | 6.455 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5027 | 0.13359 | 0 | 0 | 0 | 0.13359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04594 | 0 | 0 | 0 | 0.04594 | 0.08765 | 0 | 0 | 0 | 0.08765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_СМ-3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 9 шт) | N_СМ-3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_СМ-3681 | 0.94875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.258/259 2-х цепной ВЛ 110 кВ Десногорск – Рославль, Ельня – Барсуки с установкой дополнительной анкерной опоры и ПКУ (2 шт), с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,67 км) | N_СМ-3690 | 0 | 3.9765 | 3.4188 | 0 | 0 | 0.5577 | 3.4188 | 3.4188 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55767 | 0 | 0 | 0 | 0.55767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Промэнергосеть (трансформаторная мощность - 21,36 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 2 шт - 1,36 МВА; протяженность 27,804 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 10,76 км, КЛ 0,4 кВ - 0,396 км, ВЛ 110 кВ - 3 км, ВЛ 10 кВ - 11,688 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,96 км) | O_СМ-3759 | 16.032 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 16.0321 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.032 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО ТСО №3 (трансформаторная мощность - 12,355 МВА, в т.ч: ТП 6-10/0,4 кВ - 19 шт - 12,355 МВА; протяженность 16,603 км, в т.ч: КЛ 6 кВ - 9,424 км, КЛ 0,4 кВ - 5,092 км, ВЛ 6 кВ - 2,087 км) | O_СМ-3760 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-117 к-т) | O_СМ-3769 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: Автогидроподъемник - 4 шт) | O_СМ-3770 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный комплектация А - 8 шт) | O_СМ-3771 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 6.7051 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5876 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_СМ-3805 | 4.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 12.9543 | 11.8237 | 0 | 0 | 11.3024 | 0.52135 | 11.3024 | 0 | 0 | 11.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7953 | 0.43446 | 0 | 0 | 0 | 0.43446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43446 | 0 | 0 | 0 | 0.43446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_СМ-3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_СМ-3815 | 4.4352 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_СМ-3817 | 22.8357 | 22.8252 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0626 | 19.021 | 0 | 0 | 19.021 | 0 | 19.021 | 0 | 0 | 19.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_СМ-3818 | 1.4029 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 0.57027 | 0 | 0 | 0 | 0.57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0.69384 | 0 | 0 | 0 | 0.69384 | 0.053718 | 0 | 0 | 0 | 0.053718 | 0.42151 | 0 | 0 | 0 | 0.42151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_СМ-3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Регистратор-5шт) | O_СМ-3829 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2024: РИСЭ 6,5 кВт-5шт, РИСЭ 30 кВт-1шт, РИСЭ 100 кВт-1шт) | O_СМ-3830 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_СМ-3839 | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Смоленскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_СМ-3861 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 100 кВт-2 шт) | O_СМ-3871 | 7.08 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 115 к-т) | P_СМ-3945 | нд | 4.5864 | 0 | 0 | 4.5864 | 0 | 0.68497 | 0 | 0 | 0.68497 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3312 | 0 | 0 | 8.3312 | 0 | 8.3312 | 0 | 0 | 8.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения Веб-Эксперт WL | P_СМ-3946 | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_СМ-3981 | нд | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_СМ-3985 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Тамбовская область | Г | 2419.1894 | 1229.9049 | 163.8214 | 417.3863 | 354.3483 | 294.3489 | 531.9016 | 143.0946 | 168.9185 | 66.6598 | 153.2288 | 431.6415 | 12.3978 | 160.2432 | 157.9207 | 101.0797 | 266.3618 | 8.3289 | 88.2247 | 129.7678 | 40.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.8776 | 1150.9346 | 133.3698 | 499.5619 | 271.6788 | 246.3241 | 489.9047 | 112.0917 | 234.5112 | 54.5561 | 88.7457 | 387.2863 | 12.4834 | 165.2459 | 105.2461 | 104.3109 | 273.7436 | 8.7947 | 99.8048 | 111.8766 | 53.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 386.2816 | 533.4643 | 24.3574 | 271.0441 | 197.0576 | 41.0053 | 116.5352 | 7.7279 | 61.1657 | 32.7513 | 14.8902 | 272.8559 | 11.3459 | 147.5664 | 100.0881 | 13.8555 | 144.0733 | 5.2836 | 62.312 | 64.2181 | 12.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7229 | 428.6367 | 16.1309 | 222.6504 | 150.7556 | 39.0998 | 137.0295 | 1.6827 | 83.3934 | 37.7507 | 14.2026 | 204.633 | 11.5353 | 104.0632 | 74.776 | 14.2585 | 86.9743 | 2.9129 | 35.1938 | 38.2289 | 10.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 386.2816 | 522.4155 | 24.2672 | 270.94 | 187.9482 | 39.2602 | 116.5351 | 7.7279 | 61.1657 | 32.7513 | 14.8901 | 265.9703 | 11.2556 | 147.548 | 93.6054 | 13.5612 | 139.9101 | 5.2836 | 62.2263 | 61.5914 | 10.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7229 | 419.7976 | 15.8001 | 222.5445 | 144.1922 | 37.2608 | 137.0246 | 1.6779 | 83.3934 | 37.7507 | 14.2026 | 198.6175 | 11.465 | 103.9764 | 69.3737 | 13.8025 | 84.1555 | 2.6572 | 35.1747 | 37.0678 | 9.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 240.2404 | 278.8655 | 9.296 | 156.3881 | 90.3258 | 22.8557 | 73.2948 | 5.0434 | 45.0321 | 14.221 | 8.9983 | 123.508 | 2.0531 | 77.4577 | 37.5063 | 6.491 | 82.0627 | 2.1994 | 33.8983 | 38.5985 | 7.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7012 | 221.884 | 4.1945 | 122.1023 | 75.5171 | 20.07 | 101.4237 | 1.095 | 64.8533 | 27.851 | 7.6243 | 75.564 | 2.2647 | 37.7706 | 29.538 | 5.9906 | 44.8963 | 0.83476 | 19.4784 | 18.128 | 6.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 83.9707 | 90.0688 | 3.3381 | 38.1459 | 43.1648 | 5.4201 | 20.8986 | 0.96366 | 13.7646 | 4.6762 | 1.4942 | 35.4555 | 0.70362 | 9.4219 | 23.143 | 2.187 | 33.7147 | 1.6708 | 14.9594 | 15.3456 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3021 | 75.0508 | 2.3844 | 29.461 | 38.1411 | 5.0643 | 19.8855 | 0.19585 | 9.4679 | 8.7554 | 1.4663 | 34.16 | 1.6936 | 11.1052 | 19.0655 | 2.2957 | 21.0053 | 0.49495 | 8.8878 | 10.3202 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 62.0705 | 153.4811 | 11.6331 | 76.4061 | 54.4576 | 10.9844 | 22.3417 | 1.7208 | 2.369 | 13.8542 | 4.3977 | 107.0067 | 8.4989 | 60.6684 | 32.9561 | 4.8832 | 24.1328 | 1.4133 | 13.3686 | 7.6473 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7196 | 122.8628 | 9.2211 | 70.9812 | 30.534 | 12.1264 | 15.7153 | 0.38701 | 9.0721 | 1.1443 | 5.1119 | 88.8935 | 7.5066 | 55.1006 | 20.7702 | 5.5162 | 18.2539 | 1.3275 | 6.8085 | 8.6195 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ТБ-2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвления оп.13-10 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,151 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ- ответвления оп.118 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 9,267 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 62.0392 | 30.1094 | 0.43993 | 12.8949 | 13.0333 | 3.7413 | 16.7685 | 0 | 0 | 13.0333 | 3.7352 | 0.006028 | 0 | 0 | 0 | 0.006028 | 13.3348 | 0.43993 | 12.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6935 | 29.3977 | 0.36661 | 19.9904 | 3.5285 | 5.5122 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 13.6332 | 0 | 13.2896 | 0 | 0.34363 | 11.3175 | 0.36661 | 6.7008 | 3.5285 | 0.72161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.02 ПС 35/10 кВ Подлесная с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Сосновка-АГРО-Инвест, договор №42338179 от 11.05.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ТБ-2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с установкой разъединителей (2 шт), ШУР с ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Маломоршевка договор №42392758 от 01.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,959 км) | O_ТБ-2897 | 0 | 0.038529 | 0 | 0.038529 | 0 | 0 | 0.038529 | 0 | 0.038529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,166 км) | O_ТБ-2900 | 0 | 2.9993 | 0 | 2.7614 | 0 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 2.7614 | 0 | 0.23208 | 0.005738 | 0 | 0 | 0 | 0.005738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 2.3012 | 0 | 0.23686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 2.3012 | 0 | 0.23686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,017 км) | O_ТБ-2901 | 0 | 4.9057 | 0 | 0.60067 | 3.7814 | 0.52359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2995 | 0 | 0.34269 | 3.7077 | 0.2491 | 0.60622 | 0 | 0.25798 | 0.073754 | 0.27449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0.50056 | 3.1512 | 0.47784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0.50056 | 3.1512 | 0.47784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ТБ-2903 | 0.031327 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Мордовская с установкой ПКУ с УСПД (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | O_ТБ-3007 | 0 | 15.8517 | 2.1652 | 11.5098 | 0.71972 | 1.4571 | 2.1683 | 1.7007 | 0 | 0 | 0.4676 | 13.6834 | 0.46442 | 11.5098 | 0.71972 | 0.98947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 0.38701 | 9.5915 | 0.59977 | 1.4167 | 10.5804 | 0.38701 | 9.0404 | 0.59977 | 0.55321 | 1.4145 | 0 | 0.55103 | 0 | 0.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ИП глава КФХ Старостин В.А, договор №42482245 от 04.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.200 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Староюрьевская с заменой опор (1 шт), установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовские фермы, договор №42482436 от 11.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ТБ-3015 | 0 | 3.1559 | 0.020103 | 2.1638 | 0.78093 | 0.19107 | 3.1377 | 0.020103 | 2.1638 | 0.78093 | 0.17281 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62813 | 0 | 0.008994 | 0.51118 | 0.10796 | 0.60987 | 0 | 0.008994 | 0.51118 | 0.089694 | 0.018263 | 0 | 0 | 0 | 0.018263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 РП 10 кВ Чернавская ф.16 ПС 35/10 кВ Филатовская для Техприсоединения ООО Чернавское, договор №42478679 от 16.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | нд | 17.4442 | 0.12134 | 0.37235 | 16.2327 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3849 | 0.12134 | 0.37235 | 16.2327 | 0.65853 | 0.059242 | 0 | 0 | 0 | 0.059242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6466 | 0.10111 | 0.31029 | 13.5272 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6466 | 0.10111 | 0.31029 | 13.5272 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ до строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | P_ТБ-3033 | нд | 3.7854 | 0.42874 | 3.2267 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.42874 | 3.2267 | 0 | 0.10911 | 0.020825 | 0 | 0 | 0 | 0.020825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1727 | 0.35728 | 2.6889 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1727 | 0.35728 | 2.6889 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Черняевская для Техприсоединения ИП Левин С.Н, договор №42486273 от 20.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.151 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Спасская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512841 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | P_ТБ-3049 | нд | 8.1803 | 0.10587 | 3.4709 | 3.4209 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0.10587 | 3.3942 | 3.4209 | 0.49036 | 0.76892 | 0 | 0.076647 | 0 | 0.69227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9649 | 0.088226 | 2.8924 | 2.8508 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0.088226 | 2.8285 | 0.66185 | 0.46937 | 2.9169 | 0 | 0.063872 | 2.1889 | 0.66412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.15 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Авдеевская с установкой анкерной опоры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СПС АгроГрупп, договор №42508478 от 30.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3050 | нд | 3.9606 | 0 | 0.59283 | 3.2819 | 0.085844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 0 | 0.59283 | 2.7877 | 0.085844 | 0.49423 | 0 | 0 | 0.49423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3148 | 0 | 0.49403 | 2.7349 | 0.085845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3148 | 0 | 0.49403 | 2.7349 | 0.085845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.24, 35 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СтройДом договор №42526855 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,722 км, в том числе ГНБ - 0,098 км) | P_ТБ-3084 | нд | 0.50774 | 0.4988 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0.008937 | 0.4988 | 0.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4246 | 0.41567 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4246 | 0.41567 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,15 км, в том числе ГНБ - 1,872 км) | P_ТБ-3130 | нд | 47.474 | 7.7794 | 37.6347 | 0.0451 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8416 | 7.3048 | 37.5394 | 0.0451 | 1.9523 | 0.63237 | 0.47458 | 0.095268 | 0 | 0.062522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.7305 | 6.4829 | 31.3622 | 0.037584 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7305 | 6.4829 | 31.3622 | 0.037584 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ТБ-3132 | нд | 2.1706 | 0.073717 | 0.92901 | 0.78885 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0.073717 | 0.92901 | 0.78885 | 0.083168 | 0.29588 | 0 | 0 | 0 | 0.29588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8227 | 0.061431 | 0.77418 | 0.65737 | 0.32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8227 | 0.061431 | 0.77418 | 0.65737 | 0.32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | нд | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85241 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85241 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | -2.6267 | 0 | 0 | -2.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-89 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Пичерская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, договор №42586845 от 27.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3238 | нд | 3.6167 | 0 | 0.043877 | 3.4809 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0.99 | 0 | 0.043877 | 0.85421 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0379 | 0 | 0.043877 | 2.9021 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0379 | 0 | 0.043877 | 2.9021 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9-18 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_ТБ-3258 | нд | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050457 | 0.049395 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050457 | 0.049395 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3259 | нд | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00393 | 0.003847 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0.003847 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | нд | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074779 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074779 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ М.Талинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром энерго, договор №42586015 от 10.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3261 | нд | 0.084588 | 0 | 0.022626 | 0.039946 | 0.022016 | 0.084588 | 0 | 0.022626 | 0.039946 | 0.022016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078021 | 0 | 0.022626 | 0.033379 | 0.022016 | 0.078021 | 0 | 0.022626 | 0.033379 | 0.022016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | нд | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | нд | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | нд | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 11.0488 | 0.090222 | 0.10411 | 9.1094 | 1.7451 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.8856 | 0.090222 | 0.018359 | 6.4827 | 0.29435 | 4.1631 | 0 | 0.085756 | 2.6267 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8392 | 0.33084 | 0.10589 | 6.5634 | 1.839 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.0155 | 0.070358 | 0.086763 | 5.4023 | 0.45609 | 2.8188 | 0.25566 | 0.019126 | 1.1612 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.0488 | 0.090222 | 0.10411 | 9.1094 | 1.7451 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.8856 | 0.090222 | 0.018359 | 6.4827 | 0.29435 | 4.1631 | 0 | 0.085756 | 2.6267 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8392 | 0.33084 | 0.10589 | 6.5634 | 1.839 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.0155 | 0.070358 | 0.086763 | 5.4023 | 0.45609 | 2.8188 | 0.25566 | 0.019126 | 1.1612 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.17/10-155-170-20/1) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мордовская с заменой трансформаторов тока яч.19 для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТБ-3008 | 0 | 0.14735 | 0.005792 | 0.018359 | 0.0932 | 0.029996 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.14728 | 0.005792 | 0.018359 | 0.0932 | 0.029926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1243 | 0.004827 | 0.015299 | 0.077667 | 0.026512 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.11941 | 0 | 0.015299 | 0.077667 | 0.026442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой вакуумного выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №07 для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3034 | нд | 0.11282 | 0.011153 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011353 | 0.011153 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2913 | 0.009294 | 0.019126 | 1.1612 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009494 | 0.009294 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.2818 | 0 | 0.019126 | 1.1612 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | нд | 2.6321 | 0 | 0 | 2.6267 | 0.005404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6321 | 0 | 0 | 2.6267 | 0.005404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25675 | 0.25134 | 0 | 0 | 0.005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25675 | 0.25134 | 0 | 0 | 0.005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | нд | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004406 | 0.004313 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004406 | 0.004313 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1, 2 с.ш. с выкатными элементами, выключателями (2 шт), устройствами РЗА для Техприсоединения Администрации г. Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3131 | нд | 8.1565 | 0.073277 | 0.085756 | 6.3895 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 0.073277 | 0 | 6.3895 | 0.26422 | 1.4295 | 0 | 0.085756 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1624 | 0.061064 | 0.071464 | 5.3246 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8866 | 0.061064 | 0.071464 | 5.3246 | 0.42944 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1653.3266 | 497.0177 | 132.817 | 115.838 | 117.1338 | 131.2288 | 332.9748 | 132.497 | 107.352 | 32.5416 | 60.5842 | 87.3772 | 0 | 7.0647 | 27.8379 | 52.4746 | 76.6656 | 0.31998 | 1.4212 | 56.7544 | 18.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.9678 | 595.3965 | 114.0911 | 249.1106 | 91.2967 | 140.8982 | 321.9024 | 110.409 | 143.7548 | 6.9726 | 60.766 | 140.3008 | 0 | 61.0896 | 18.0059 | 61.2053 | 133.1934 | 3.6821 | 44.2662 | 66.3182 | 18.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 167.766 | 75.0045 | 0 | 13.9935 | 48.3109 | 12.7001 | 43.2058 | 0 | 9.6422 | 25.7933 | 7.7703 | 8.7392 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 1.7692 | 23.0595 | 0 | 3.6155 | 16.2833 | 3.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4125 | 27.8945 | 3.4155 | 3.6261 | 16.3799 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | 0 | 3.6261 | 16.3799 | 4.0314 | 3.8571 | 3.4155 | 0 | 0 | 0.44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.1 | Реконструкция КТП-266 ф.15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с переносом на новую площадку, для кольцевания ВЛ 10 кВ ф.10 - ф.15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-2997 | 0.22102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.1 | Реконструкция СТП-879 ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24, инв.№13009550-00, трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ТБ-3109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 167.545 | 75.0045 | 0 | 13.9935 | 48.3109 | 12.7001 | 43.2058 | 0 | 9.6422 | 25.7933 | 7.7703 | 8.7392 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 1.7692 | 23.0595 | 0 | 3.6155 | 16.2833 | 3.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4125 | 27.8945 | 3.4155 | 3.6261 | 16.3799 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | 0 | 3.6261 | 16.3799 | 4.0314 | 3.8571 | 3.4155 | 0 | 0 | 0.44165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | 13.9795 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0.25638 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | 3.2325 | 3.0369 | 0 | 0.5615 | 2.1627 | 0.31271 | 3.0369 | 0 | 0.5615 | 2.1627 | 0.31271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 0.35508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | 5.4755 | 5.1226 | 0 | 1.3725 | 3.2701 | 0.48001 | 5.1226 | 0 | 1.3725 | 3.2701 | 0.48001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 0.30395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | 6.9499 | 6.5159 | 0 | 1.469 | 4.437 | 0.60986 | 6.5159 | 0 | 1.469 | 4.437 | 0.60986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | 3.2764 | 3.0761 | 0 | 0.6098 | 2.153 | 0.31331 | 3.0761 | 0 | 0.6098 | 2.153 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | 3.3216 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | 3.1205 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0.28537 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | 6.2922 | 5.8832 | 0 | 1.6477 | 3.7391 | 0.49634 | 5.8832 | 0 | 1.6477 | 3.7391 | 0.49634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 0.11553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 0.32466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | 2.8805 | 2.7062 | 0 | 0.4994 | 1.9236 | 0.28328 | 2.7062 | 0 | 0.4994 | 1.9236 | 0.28328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | 0.27679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 0.10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 0.10874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | 0.10874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.10409 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086739 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.10256 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 0.10648 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088731 | 0.26325 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837 | 6.2609 | 5.8921 | 0 | 1.1448 | 4.1621 | 0.58519 | 5.8921 | 0 | 1.1448 | 4.1621 | 0.58519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838 | 5.9307 | 5.5815 | 0 | 1.0793 | 3.9457 | 0.55656 | 5.5815 | 0 | 1.0793 | 3.9457 | 0.55656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | K_ТБ-2219 | 24.7236 | 3.9736 | 0 | 1.2582 | 0 | 2.7153 | 3.9736 | 0 | 1.2582 | 0 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | K_ТБ-2220 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 0.46321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 0.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 0.35145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | 9.8836 | 9.997 | 0 | 1.7068 | 6.5123 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62442 | 0 | 0 | 0 | 0.62442 | 9.3725 | 0 | 1.7068 | 6.5123 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4349 | 0 | 1.4223 | 5.4269 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4349 | 0 | 1.4223 | 5.4269 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 0.43473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | 10.7438 | 10.8609 | 0 | 1.9079 | 6.8928 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 10.1883 | 0 | 1.9079 | 6.8928 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1628 | 0 | 1.5899 | 5.744 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1628 | 0 | 1.5899 | 5.744 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.036758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горельская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2545 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | 7.4877 | 7.9992 | 0 | 0.73664 | 6.2508 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4422 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 0.47213 | 0.55698 | 0 | 0.000886 | 0.01645 | 0.53965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 | 0.61387 | 5.209 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4397 | 0 | 0.61387 | 5.209 | 0.61682 | 0.36601 | 0 | 0 | 0 | 0.36601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | 0.30869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | 0.30869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.075603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.075603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 35.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 0.50557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 6.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 0.77149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_ТБ-3136 | нд | 2.8684 | 0 | 0 | 2.8618 | 0.006603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 0 | 0 | 2.8618 | 0.006603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006603 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.002303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006603 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.002303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | нд | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58941 | 0.577 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58941 | 0.577 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1229.2565 | 329.2841 | 132.817 | 77.5267 | 6.9134 | 112.027 | 266.5389 | 132.497 | 81.8307 | 0.18817 | 52.023 | 55.2814 | 0 | 4.7313 | 0 | 50.5502 | 7.4638 | 0.31998 | -9.0353 | 6.7252 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.6246 | 478.0457 | 110.6756 | 222.458 | 14.908 | 130.004 | 299.6666 | 110.409 | 129.2655 | 0 | 59.9921 | 114.4422 | 0 | 57.3601 | 0 | 57.0822 | 63.9368 | 0.26665 | 35.8324 | 14.908 | 12.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1229.2565 | 319.4434 | 132.817 | 68.744 | 6.7247 | 111.1578 | 266.5389 | 132.497 | 81.8307 | 0.18817 | 52.023 | 55.2814 | 0 | 4.7313 | 0 | 50.5502 | -2.3769 | 0.31998 | -17.818 | 6.5365 | 8.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.6246 | 467.4592 | 110.6756 | 214.5325 | 13.1793 | 129.0718 | 299.6666 | 110.409 | 129.2655 | 0 | 59.9921 | 114.4422 | 0 | 57.3601 | 0 | 57.0822 | 53.3504 | 0.26665 | 27.9069 | 13.1793 | 11.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 7,704 км) | K_ТБ-2184 | 13.7977 | 6.0155 | 0 | 5.9614 | 0 | 0.054086 | 6.0155 | 0 | 5.9614 | 0 | 0.054086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 4,011 км) | K_ТБ-2187 | 6.9645 | 2.8267 | 0 | 2.615 | 0.16974 | 0.041996 | 2.8267 | 0 | 2.615 | 0.16974 | 0.041996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 5,69 км) | O_ТБ-2778 | 866.4795 | 67.1211 | 66.0766 | 0 | 0 | 1.0445 | 67.1211 | 66.0766 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.2937 | 56.1083 | 55.0638 | 0 | 0 | 1.0445 | 56.1083 | 55.0638 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 108.535 | 138.6321 | 30.452 | 78.74 | 1.9756 | 27.4644 | 112.0919 | 30.452 | 73.1632 | 0 | 8.4766 | 17.7536 | 0 | 4.7313 | 0 | 13.0223 | 8.7867 | 0 | 0.84552 | 1.9756 | 5.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7645 | 246.7412 | 25.3767 | 177.6197 | 9.055 | 34.6899 | 157.0601 | 25.3767 | 121.9382 | 0 | 9.7452 | 60.6729 | 0 | 45.1613 | 0 | 15.5115 | 29.0083 | 0 | 10.5202 | 9.055 | 9.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Тамбовэнерго с переводом в кабельное исполнение на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,499 км) | O_ТБ-2780 | 116.6505 | 86.3636 | 35.9622 | -29.5322 | 0 | 79.9337 | 78.368 | 35.9622 | 0 | 0 | 42.4058 | 37.5279 | 0 | 0 | 0 | 37.5279 | -29.5322 | 0 | -29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2088 | 140.2675 | 29.9685 | 19.526 | 0 | 90.773 | 86.4982 | 29.9685 | 7.3273 | 0 | 49.2024 | 53.7694 | 0 | 12.1987 | 0 | 41.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 0.15716 | 0.32572 | 0.31998 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32572 | 0.31998 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13097 | 0.27239 | 0.26665 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27239 | 0.26665 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,677 км) | O_ТБ-2872 | 6.9949 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8291 | 3.5328 | 0 | 3.2871 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5328 | 0 | 3.2871 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | нд | 16.3174 | 0 | 10.1807 | 3.9891 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3174 | 0 | 10.1807 | 3.9891 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9545 | 0 | 13.4783 | 3.3242 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9545 | 0 | 13.4783 | 3.3242 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ- Тамбовская №4 с заменой провода и опор, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10; протяженность 2,9 км) | O_ТБ-2979 | 109.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 35/10 кВ Куровщинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Агрономика, договор №6800/00975/24 от 03.04.24; протяженность 0,79 км) | O_ТБ-3011 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.043359 | 0.32114 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.043359 | 0.32114 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24; протяженность 0,035 км) | O_ТБ-3027 | 0 | 0.11577 | 0.006252 | 0.09109 | 0.018427 | 0 | 0.11577 | 0.006252 | 0.09109 | 0.018427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,205 км) | P_ТБ-3108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,553 км) | P_ТБ-3252 | нд | 0.7716 | 0 | 0.65965 | 0 | 0.11195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7716 | 0 | 0.65965 | 0 | 0.11195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65732 | 0 | 0.54971 | 0 | 0.10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65732 | 0 | 0.54971 | 0 | 0.10761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-604 ф.09 ПС 35/10 кВ Авдеевская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ТОГБУ Капиталстрой, соглашение о компенсации №6800/01028/25 от 07.04.25; протяженность 0,237 км) | P_ТБ-3366 | нд | 0.62933 | 0 | 0.02826 | 0.57176 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62933 | 0 | 0.02826 | 0.57176 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53655 | 0 | 0.02826 | 0.47898 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53655 | 0 | 0.02826 | 0.47898 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.8407 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8407 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.86927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5865 | 0 | 7.9256 | 1.7287 | 0.93225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5865 | 0 | 7.9256 | 1.7287 | 0.93225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.92-114) ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Заречная с заменой голого провода на самонесущий универсальный кабель, с установкой разъединителей (3 шт) п.Рыбхоз Кашма (протяженность 1,453 км) | O_ТБ-3043 | 0 | 9.7725 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.80108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7725 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.80108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9137 | 0 | 7.8701 | 0.15949 | 0.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9137 | 0 | 7.8701 | 0.15949 | 0.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) | P_ТБ-3247 | нд | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6351 | 0 | 0.018532 | 1.5692 | 0.047357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | 0 | 0.018532 | 1.5692 | 0.047357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | нд | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037765 | 0 | 0.03697 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037765 | 0 | 0.03697 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 97.3054 | 16.5449 | 0 | 0.76125 | 15.1776 | 0.60603 | 0.16444 | 0 | 0.068723 | 0.027723 | 0.067994 | 6.6696 | 0 | 0.10344 | 6.4744 | 0.09172 | 9.7109 | 0 | 0.58909 | 8.6755 | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.781 | 11.4092 | 0 | 0.76125 | 10.0419 | 0.60603 | 0.97753 | 0 | 0.068723 | 0.84082 | 0.067993 | 1.8212 | 0 | 0.10344 | 1.626 | 0.091721 | 8.6105 | 0 | 0.58909 | 7.5751 | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 88.1692 | 16.5449 | 0 | 0.76125 | 15.1776 | 0.60603 | 0.16444 | 0 | 0.068723 | 0.027723 | 0.067994 | 6.6696 | 0 | 0.10344 | 6.4744 | 0.09172 | 9.7109 | 0 | 0.58909 | 8.6755 | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1676 | 11.4092 | 0 | 0.76125 | 10.0419 | 0.60603 | 0.97753 | 0 | 0.068723 | 0.84082 | 0.067993 | 1.8212 | 0 | 0.10344 | 1.626 | 0.091721 | 8.6105 | 0 | 0.58909 | 7.5751 | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 100, 2024 - 58) | M_ТБ-2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 423, 2024 - 520) | M_ТБ-2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 720) | M_ТБ-2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 2 832) | M_ТБ-2735 | 54.4402 | 7.5314 | 0 | 0.51777 | 6.6205 | 0.39319 | 0.060046 | 0 | 0.022099 | 0.012844 | 0.025103 | 6.63 | 0 | 0.089612 | 6.4701 | 0.070331 | 0.84135 | 0 | 0.40606 | 0.13753 | 0.29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8529 | 6.8538 | 0 | 0.51777 | 5.9428 | 0.39319 | 0.40396 | 0 | 0.022099 | 0.35676 | 0.025103 | 1.1528 | 0 | 0.089612 | 0.99282 | 0.070332 | 5.297 | 0 | 0.40606 | 4.5932 | 0.29776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 349, 2024 - 175) | M_ТБ-2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 416) | M_ТБ-2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -1 117) | M_ТБ-2740 | 33.7291 | 9.0135 | 0 | 0.24348 | 8.5572 | 0.21284 | 0.10439 | 0 | 0.046624 | 0.014879 | 0.042891 | 0.039537 | 0 | 0.013828 | 0.00432 | 0.021389 | 8.8696 | 0 | 0.18303 | 8.538 | 0.14856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3147 | 4.5554 | 0 | 0.24348 | 4.0991 | 0.21284 | 0.57357 | 0 | 0.046624 | 0.48406 | 0.04289 | 0.66843 | 0 | 0.013828 | 0.63322 | 0.021389 | 3.3134 | 0 | 0.18303 | 2.9818 | 0.14856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 245) | M_ТБ-2711 | 9.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 3, 2024 - 8) | N_ТБ-2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 158.9987 | 76.1841 | 0 | 23.5565 | 46.732 | 5.8956 | 23.0657 | 0 | 15.8104 | 6.5324 | 0.72287 | 16.687 | 0 | 1.4942 | 15.1292 | 0.063582 | 36.4314 | 0 | 6.2518 | 25.0704 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1496 | 78.0472 | 0 | 22.2652 | 49.9669 | 5.8151 | 21.2582 | 0 | 14.4206 | 6.1317 | 0.70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7889 | 0 | 7.8447 | 43.8351 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 158.9987 | 48.5647 | 0 | 23.5565 | 19.1126 | 5.8956 | 23.0657 | 0 | 15.8104 | 6.5324 | 0.72287 | 8.3187 | 0 | 1.4942 | 6.7609 | 0.063582 | 17.1803 | 0 | 6.2518 | 5.8193 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1496 | 78.0472 | 0 | 22.2652 | 49.9669 | 5.8151 | 21.2582 | 0 | 14.4206 | 6.1317 | 0.70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7889 | 0 | 7.8447 | 43.8351 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кожзавод с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (117 м) | K_ТБ-2205 | 0.086846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серебряковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (117 м) | K_ТБ-2206 | 0.086848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Татановская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (114 м) | K_ТБ-2207 | 0.050616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ярославская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2208 | 0.086848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Степная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (100 м) | K_ТБ-2209 | 0.086848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бурнакская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (135 м) | K_ТБ-2212 | 0.086849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б.Дорога с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (84 м) | K_ТБ-2213 | 0.055514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыбинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (114 м) | K_ТБ-2214 | 0.055512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Крюковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (98 м) | K_ТБ-2215 | 0.050618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Егоровская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2216 | 0.055512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Куровщинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (106 м) | K_ТБ-2217 | 0.055512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бондарская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (120 м) | K_ТБ-2218 | 0.055512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | 33.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский, Пичаевский РЭС) | K_ТБ-2223 | 92.2192 | 14.9686 | 0 | 5.9027 | 4.3637 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9686 | 0 | 5.9027 | 4.3637 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8494 | 49.8658 | 0 | 7.4955 | 37.6681 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8658 | 0 | 7.4955 | 37.6681 | 4.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Гавриловский, Инжавинский РЭС) | K_ТБ-2224 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | O_ТБ-2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уваровская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2981 | 6.1535 | 4.7967 | 0 | 3.1778 | 1.4805 | 0.13839 | 4.7967 | 0 | 3.1778 | 1.4805 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 2.6482 | 1.2338 | 0.12485 | 4.0068 | 0 | 2.6482 | 1.2338 | 0.12485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2982 | 4.1537 | 3.8731 | 0 | 2.7974 | 0.95835 | 0.1174 | 3.8731 | 0 | 2.7974 | 0.95835 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 | 0 | 2.3311 | 0.79863 | 0.10552 | 3.2353 | 0 | 2.3311 | 0.79863 | 0.10552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2983 | 3.6708 | 3.5161 | 0 | 2.3627 | 1.0454 | 0.10804 | 3.5161 | 0 | 2.3627 | 1.0454 | 0.10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 1.9689 | 0.87113 | 0.097021 | 2.937 | 0 | 1.9689 | 0.87113 | 0.097021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2986 | 5.8588 | 5.5223 | 0 | 4.2172 | 1.1681 | 0.13705 | 5.5223 | 0 | 4.2172 | 1.1681 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6129 | 0 | 3.5143 | 0.97339 | 0.12518 | 4.6129 | 0 | 3.5143 | 0.97339 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2988 | 2.9895 | 2.7842 | 0 | 1.6653 | 1.0221 | 0.09677 | 2.7842 | 0 | 1.6653 | 1.0221 | 0.09677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3257 | 0 | 1.3878 | 0.85172 | 0.086173 | 2.3257 | 0 | 1.3878 | 0.85172 | 0.086173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2990 | 2.7271 | 2.5446 | 0 | 1.5901 | 0.85802 | 0.096463 | 2.5446 | 0 | 1.5901 | 0.85802 | 0.096463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1255 | 0 | 1.3251 | 0.71502 | 0.085441 | 2.1255 | 0 | 1.3251 | 0.71502 | 0.085441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2995 | 2.6244 | 2.4123 | 0 | 1.4942 | 0.82568 | 0.092337 | 0.028755 | 0 | 0 | 0 | 0.028755 | 2.3835 | 0 | 1.4942 | 0.82568 | 0.063582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 1.2452 | 0.68807 | 0.08174 | 2.015 | 0 | 1.2452 | 0.68807 | 0.08174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прогресс с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3150 | нд | 1.0805 | 0 | 0.072225 | 0.96493 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024624 | 0 | 0 | 0.024624 | 0 | 1.0559 | 0 | 0.072225 | 0.9403 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9205 | 0 | 0.072225 | 0.8049 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 | 0 | 0.072225 | 0.8049 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рождественская с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3250 | нд | 7.0663 | 0 | 0.27695 | 6.4259 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9106 | 0 | 0 | 5.9106 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.27695 | 0.51529 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0026 | 0 | 0.27695 | 5.3622 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0026 | 0 | 0.27695 | 5.3622 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.4078 | 4.8402 | 0.15329 | 0.40078 | 4.2324 | 0.053783 | 1.9121 | 0.091798 | 0.40078 | 1.3669 | 0.052681 | 2.8655 | 0 | 0 | 2.8655 | 0 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7479 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 0 | 1.5462 | 0 | 0.1466 | 1.3669 | 0.032786 | 1.5462 | 0 | 0.1466 | 1.3669 | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-2869 | 0.070095 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058413 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 Татановская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 2.0569 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 2.3704 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с установкой разъединителей (3 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (протяженность 1,189 км) | O_ТБ-2943 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская для кольцевания с ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (протяженность 0,148 км) | O_ТБ-2944 | 3.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24; протяженность 0,035 км) | O_ТБ-3028 | 0 | 0.36587 | 0.091798 | 0.25417 | 0 | 0.019895 | 0.36587 | 0.091798 | 0.25417 | 0 | 0.019895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,025 км) | P_ТБ-3126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 368.1734 | 194.5827 | 6.4937 | 30.1035 | 35.9245 | 122.0611 | 80.4796 | 2.7778 | 0 | 0 | 77.7017 | 68.5428 | 1.052 | 5.6121 | 27.1292 | 34.7496 | 45.5603 | 2.6639 | 24.4914 | 8.7953 | 9.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4391 | 126.849 | 3.0966 | 27.8009 | 29.6266 | 66.3249 | 30.9729 | 0 | 7.363 | 9.8329 | 13.777 | 42.3525 | 0.94806 | 0.093141 | 12.4643 | 28.847 | 53.5236 | 2.1485 | 20.3448 | 7.3294 | 23.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-13 шт; приборы релейной защиты-13 шт; средства механизации-9 шт) | K_ТБ-2266 | 11.5685 | 0.8632 | 0 | 0 | 0 | 0.8632 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9903 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК-47 шт, сервер-1 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-3шт) | K_ТБ-2267 | 2.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 1.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-9 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-5 шт) | K_ТБ-2269 | 13.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-4 шт; приборы релейной защиты-8 шт; средства механизации-17 шт) | M_ТБ-2511 | 14.3907 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 13.856 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-25 шт, сервер-2 шт, МФУ-16 шт, ИБП-2 шт) | M_ТБ-2514 | 11.1554 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2024: коммутатор-2 шт, маршрутизатор-2 шт, беспроводная конференционная аудиосистема-2 шт) | M_ТБ-2517 | 1.5869 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м-15 шт) | M_ТБ-2520 | 27.5105 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 14.6668 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2024: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2589 | 21.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-5 шт) | M_ТБ-2590 | 22.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2025: БКМ - 4 шт) | M_ТБ-2591 | 9.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5712 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (15 к-т) | M_ТБ-2703 | 71.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 6.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-13 шт; средства механизации-111 шт; средства защиты-98 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; сплит-система-1 шт) | N_ТБ-2800 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0.4715 | 0 | 0 | 0 | 0.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0.98231 | 0.39292 | 0 | 0 | 0 | 0.39292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 1.3205 | 0.82438 | 0 | 0.82438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82438 | 0 | 0.82438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0.68698 | 0 | 0.68698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68698 | 0 | 0.68698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Тамбовэнерго (2 подсистемы) | N_ТБ-2810 | 35.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ТБ-2817 | 7.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ТБ-2818 | 1.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 9.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 5.0751 | 0.32501 | 0 | 0.32501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 0 | 0.32501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2293 | 0.27085 | 0 | 0.27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093141 | 0 | 0.093141 | 0 | 0 | 0.17771 | 0 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ТБ-2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ТБ-2835 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт, протяженность 2,2 км) | O_ТБ-2890 | 0 | 3.9241 | 0 | 2.9459 | 0.50466 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9241 | 0 | 2.9459 | 0.50466 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3415 | 0 | 2.455 | 0.42055 | 0.46599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3415 | 0 | 2.455 | 0.42055 | 0.46599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | O_ТБ-2891 | 0 | 4.0628 | 0 | 3.4937 | 0 | 0.56912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 4.0532 | 0 | 3.4937 | 0 | 0.55951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4785 | 0 | 2.9114 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 3.4689 | 0 | 2.9114 | 0 | 0.55745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 0 | 2.2112 | 0 | 0.12614 | 1.796 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2112 | 0 | 0.12614 | 1.796 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0.10512 | 1.4966 | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0.10512 | 1.4966 | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942 | 7.5826 | 8.7593 | 0 | 0 | 0 | 8.7593 | 8.1175 | 0 | 0 | 0 | 8.1175 | 0.64183 | 0 | 0 | 0 | 0.64183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 6.2837 | 0 | 0 | 0 | 6.2837 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник - 1 шт) | O_ТБ-2945 | 29.1026 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 29.1033 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2024: мульчер-2 шт) | O_ТБ-2946 | 23.6241 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8186 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: комплекс видеофиксации-8к-т) | O_ТБ-2953 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ТБ-2955 | 0 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 5.0877 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ТБ-2961 | 1.4821 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0.44565 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2351 | 0.37138 | 0 | 0.37138 | 0 | 0 | 0.37138 | 0 | 0.37138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ТБ-2963 | 10.9526 | 10.8691 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1022 | 9.0576 | 0 | 0 | 9.0576 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ТБ-2964 | 0.95883 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.56907 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56907 | 0 | 0 | 0.56907 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0.79903 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.32481 | 0.47422 | 0 | 0 | 0.47422 | 0 | 0.036715 | 0 | 0 | 0 | 0.036715 | 0.28809 | 0 | 0 | 0 | 0.28809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ТБ-2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ТБ-2970 | 0.092793 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвления оп.11-41 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с заменой опоры на анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | O_ТБ-2972 | 0 | 2.1782 | 0 | 1.8916 | 0 | 0.28666 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 2.1035 | 0 | 1.8916 | 0 | 0.21196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.26822 | 1.7432 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.16689 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 0 | 3.3268 | 0 | 2.8779 | 0.069258 | 0.37956 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0.11288 | 3.2139 | 0 | 2.8779 | 0.069258 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8165 | 0 | 2.3983 | 0.057715 | 0.36049 | 2.6643 | 0 | 2.3983 | 0.057715 | 0.20826 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой ШУР с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТБ-2974 | 0 | 1.2568 | 0 | 0.84258 | 0.292 | 0.12226 | 0.04315 | 0 | 0 | 0 | 0.04315 | 1.2137 | 0 | 0.84258 | 0.292 | 0.079107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0.70215 | 0.24333 | 0.11883 | 1.0058 | 0 | 0.70215 | 0.24333 | 0.060271 | 0.058562 | 0 | 0 | 0 | 0.058562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ТБ-2976 | 0 | 2.4727 | 0 | 1.9039 | 0.14141 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4727 | 0 | 1.9039 | 0.14141 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 1.5865 | 0.11785 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 1.5865 | 0.11785 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 0 | 8.3466 | 0 | 0.75213 | 6.3533 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3466 | 0 | 0.75213 | 6.3533 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0.62677 | 5.2944 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0.62677 | 5.2944 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | O_ТБ-2978 | 0 | 0.57339 | 0 | 0.48264 | 0 | 0.090758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57339 | 0 | 0.48264 | 0 | 0.090758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0 | 0.4022 | 0 | 0.088502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0 | 0.4022 | 0 | 0.088502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3149 | 2.3149 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 2.7159 | 0.84544 | 0 | 0.84544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84544 | 0 | 0.84544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0.70454 | 0 | 0.70454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70454 | 0 | 0.70454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для Создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ТБ-3001 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-582 ф.03 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,442 км) | O_ТБ-3017 | 0 | 2.4866 | 0 | 2.1676 | 0 | 0.31895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 2.1676 | 0 | 0.31895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 1.8064 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 1.8064 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 3-х ВЛ 0,4 кВ КТП-590 ф.03 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Михайловка (протяженность 3,005 км) | O_ТБ-3018 | 0 | 6.2537 | 0 | 5.2925 | 0 | 0.96123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2537 | 0 | 5.2925 | 0 | 0.96123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3335 | 0 | 4.4104 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3335 | 0 | 4.4104 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 0,4 кВ КТП-594 ф.09 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 1,314 км) | O_ТБ-3019 | 0 | 3.1329 | 0 | 2.582 | 0 | 0.55087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1329 | 0 | 2.582 | 0 | 0.55087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 2.1517 | 0 | 0.51996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 2.1517 | 0 | 0.51996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 0,4 кВ КТП-607 ф.01 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,672 км) | O_ТБ-3020 | 0 | 1.5137 | 0 | 1.3209 | 0 | 0.19279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 1.3209 | 0 | 0.19279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | 1.1007 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | 1.1007 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства с заменой КТП 10/0,4 кВ №582 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-3021 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства с заменой КТП 10/0,4 кВ №590 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская по техсостоянию с.Михайловка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-3022 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.03,09 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (2 шт) с.Абакумовка (протяженность 0,14 км) | O_ТБ-3024 | 0 | 0.5015 | 0 | 0.44017 | 0 | 0.061329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0.44017 | 0 | 0.061329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42814 | 0 | 0.36681 | 0 | 0.061329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42814 | 0 | 0.36681 | 0 | 0.061329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (1 шт) с.Михайловка (протяженность 0,07 км) | O_ТБ-3025 | 0 | 0.98965 | 0 | 0.81815 | 0 | 0.17149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | 0 | 0.81815 | 0 | 0.17149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84376 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84376 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 48,502 км) | O_ТБ-3080 | 6.4558 | 3.2641 | 3.2066 | 0 | 0 | 0.057452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 | 1.052 | 0 | 0 | 0.020383 | 2.1917 | 2.1547 | 0 | 0 | 0.037069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7296 | 2.6722 | 0 | 0 | 0.057453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96844 | 0.94806 | 0 | 0 | 0.020384 | 1.7612 | 1.7241 | 0 | 0 | 0.037069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 0,6 км) | O_ТБ-3081 | 0.13408 | 0.10903 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091179 | 0.08926 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091179 | 0.08926 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства с заменой КТП 10/0,4 кВ по техсостоянию с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (трансформаторная мощность 2,83 МВА) | O_ТБ-3082 | 0.66899 | 0.40932 | 0.40211 | 0 | 0 | 0.007204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40932 | 0.40211 | 0 | 0 | 0.007204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0.33509 | 0 | 0 | 0.007204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0.33509 | 0 | 0 | 0.007204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ТБ-3198 | нд | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ТБ-3199 | нд | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-2 шт, прицеп-измельчитель-2 шт, снегоход-1шт) | P_ТБ-3212 | нд | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Тверская область | Г | 642.3884 | 1369.1868 | 264.5134 | 405.602 | 604.7057 | 94.3658 | 350.9868 | 243.7724 | 32.7447 | 54.0325 | 20.4372 | 389.733 | 9.8639 | 139.2303 | 183.2251 | 57.4137 | 628.467 | 10.8771 | 233.6271 | 367.448 | 16.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.9963 | 460.7151 | 22.1761 | 123.2563 | 219.8387 | 95.4441 | 224.3263 | 1.5279 | 38.5713 | 163.7612 | 20.4659 | 113.5832 | 10.0952 | 38.4117 | 9.7739 | 55.3025 | 122.8056 | 10.553 | 46.2734 | 46.3036 | 19.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 449.2872 | 925.3843 | 18.528 | 281.3863 | 539.7661 | 85.7039 | 91.1188 | 1.648 | 32.3488 | 37.8277 | 19.2944 | 264.0386 | 8.4226 | 40.2634 | 161.3858 | 53.9668 | 570.2269 | 8.4574 | 208.7742 | 340.5526 | 12.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2168 | 373.0461 | 16.9375 | 94.0975 | 173.6249 | 88.3863 | 191.283 | 1.5028 | 30.3225 | 140.1346 | 19.3231 | 99.0691 | 8.285 | 27.8684 | 8.9945 | 53.9212 | 82.6941 | 7.1496 | 35.9066 | 24.4958 | 15.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 412.7899 | 911.6805 | 18.2907 | 269.5994 | 538.6049 | 85.1854 | 79.8419 | 1.6197 | 21.1002 | 37.8277 | 19.2944 | 263.6643 | 8.2771 | 40.1761 | 161.2705 | 53.9406 | 568.1743 | 8.394 | 208.323 | 339.5068 | 11.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9916 | 367.1443 | 16.7397 | 92.7232 | 169.8156 | 87.8658 | 191.2572 | 1.4792 | 30.3225 | 140.1346 | 19.3209 | 98.7529 | 8.1638 | 27.7957 | 8.8984 | 53.895 | 77.1342 | 7.0968 | 34.605 | 20.7825 | 14.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 103.0045 | 153.9458 | 8.0982 | 43.2725 | 78.3575 | 24.2176 | 25.9167 | 0.43871 | 9.7196 | 5.8954 | 9.8629 | 46.5264 | 7.0968 | 7.259 | 24.9013 | 7.2694 | 81.5027 | 0.56264 | 26.2939 | 47.5608 | 7.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8371 | 95.3956 | 8.1441 | 33.6969 | 26.6576 | 26.8971 | 32.9648 | 0.48464 | 12.5508 | 10.0664 | 9.8629 | 26.806 | 7.0968 | 7.259 | 5.1808 | 7.2694 | 35.6249 | 0.56264 | 13.8871 | 11.4103 | 9.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.7801 | 22.3013 | 0.58418 | 4.4054 | 12.6238 | 4.6879 | 5.6784 | 0.051539 | 3.1974 | 0 | 2.4295 | 14.1887 | 0.49136 | 0.6678 | 12.5139 | 0.51568 | 2.4342 | 0.041275 | 0.54028 | 0.10992 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1501 | 18.5028 | 0.58418 | 5.0992 | 8.1315 | 4.6879 | 8.9586 | 0.051539 | 3.1974 | 3.2802 | 2.4295 | 1.8815 | 0.49136 | 0.6678 | 0.20663 | 0.51568 | 7.6627 | 0.041275 | 1.234 | 4.6447 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 306.0053 | 735.4334 | 9.6084 | 221.9214 | 447.6236 | 56.2799 | 48.2469 | 1.1294 | 8.1832 | 31.9323 | 7.002 | 202.9491 | 0.6889 | 32.2494 | 123.8553 | 46.1556 | 484.2374 | 7.7901 | 181.4888 | 291.8361 | 3.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0044 | 253.2459 | 8.0115 | 53.9271 | 135.0265 | 56.2808 | 149.3338 | 0.94297 | 14.5743 | 126.788 | 7.0285 | 70.0654 | 0.57563 | 19.8689 | 3.511 | 46.1099 | 33.8466 | 6.4929 | 19.4839 | 4.7276 | 3.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,463 км, в т.ч. ГНБ - 0,27 км) | N_ТВ-2582 | 0 | 0.012737 | 0 | 0 | 0 | 0.012737 | 0.004095 | 0 | 0 | 0 | 0.004095 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012737 | 0 | 0 | 0 | 0.012737 | 0.005995 | 0 | 0 | 0 | 0.005995 | 0.006742 | 0 | 0 | 0 | 0.006742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606 | 0.63 | 1.0882 | 0 | 0.64562 | 0 | 0.44253 | 0.64562 | 0 | 0.64562 | 0 | 0 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0.44253 | 0.024679 | 0 | 0 | 0 | 0.024679 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 204.3405 | 35.2041 | 0 | 19.6051 | 0 | 15.599 | 7.346 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 27.812 | 0 | 12.2591 | 0 | 15.5529 | 0.046155 | 0 | 0 | 0 | 0.046155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2838 | 25.8158 | 0 | 10.2159 | 0 | 15.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7498 | 0 | 10.2159 | 0 | 15.5338 | 0.066068 | 0 | 0 | 0 | 0.066068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | O_ТВ-2608 | 0.26685 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22237 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2610 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2611 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2627 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ТВ-2628 | 0 | 0.40561 | 0.006098 | 0.11747 | 0 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40561 | 0.006098 | 0.11747 | 0 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0.006098 | 0.11747 | 0.898 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0.006098 | 0.11747 | 0.898 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино для Техприсоединения ООО А1, договор №42418784 от 23.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТВ-2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 3 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой ПКУ (2 шт), разъединителей (2 шт) на границе участка Заявителя для для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 Вт; протяженность 4,24 км, в т.ч. ГНБ - 0,9 км) | O_ТВ-2713 | 23.2992 | 2.9896 | 2.7802 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896 | 2.7802 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.416 | 2.5263 | 2.3168 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5263 | 2.3168 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | O_ТВ-2717 | 0 | 2.2134 | 1.1187 | 0 | 0 | 1.0947 | 1.2058 | 1.1187 | 0 | 0 | 0.08714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0745 | 0.93222 | 9.0486 | 0.99894 | 1.0947 | 1.0194 | 0.93222 | 0 | 0 | 0.08714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0 | 9.0486 | 0.99894 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ (от ЦП - 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново) для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 77.4687 | 201.7841 | 0 | 17.5253 | 149.8268 | 34.4319 | 36.4052 | 0 | 0 | 30 | 6.4052 | 165.3789 | 0 | 17.5253 | 119.8268 | 28.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5573 | 181.2321 | 0 | 21.9445 | 124.8557 | 34.4319 | 145.6436 | 0 | 14.3827 | 124.8557 | 6.4052 | 35.5885 | 0 | 7.5618 | 0 | 28.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2725 | 0 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 0 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2727 | 0 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | нд | 288.4393 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | нд | 66.5807 | 0 | 66.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5807 | 0 | 66.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | нд | 102.4138 | 0 | 102.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4138 | 0 | 102.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | нд | 0.45287 | 0.42115 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45287 | 0.42115 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38268 | 0.35096 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38268 | 0.35096 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | нд | 0.013184 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013184 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011141 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011141 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-2773 | нд | 0.48052 | 0.015972 | 0.32104 | 0.10985 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48052 | 0.015972 | 0.32104 | 0.10985 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40605 | 0.01331 | 0.26753 | 0.091544 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40605 | 0.01331 | 0.26753 | 0.091544 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ТВ-2774 | нд | 0.25444 | 0.02421 | 0.2124 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25444 | 0.02421 | 0.2124 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.215 | 0.020175 | 0.177 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.020175 | 0.177 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | нд | 4.0247 | 0.1435 | 0.75979 | 2.8395 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0.1435 | 0.75979 | 2.8395 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4009 | 0.11958 | 0.63316 | 2.3662 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0.11958 | 0.63316 | 2.3662 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2776 | нд | 1.255 | 0.062563 | 0.94915 | 0.1554 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0.062563 | 0.94915 | 0.1554 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0605 | 0.052136 | 0.79095 | 0.1295 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | 0.052136 | 0.79095 | 0.1295 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | нд | 1.9563 | 1.8193 | 0 | 0 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 1.8193 | 0 | 0 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6531 | 1.5161 | 0 | 0 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 1.5161 | 0 | 0 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | нд | 1.8253 | 1.6974 | 0 | 0 | 0.12787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 1.6974 | 0 | 0 | 0.12787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5424 | 1.4145 | 0 | 0 | 0.12787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5424 | 1.4145 | 0 | 0 | 0.12787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 1,21 км) | P_ТВ-2927 | нд | 5.2699 | 0.3442 | 3.9414 | 0.61454 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 0.3442 | 3.9414 | 0.61454 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4532 | 0.28683 | 3.2845 | 0.51212 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4532 | 0.28683 | 3.2845 | 0.51212 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,86 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2928 | нд | 9.1065 | 0.99045 | 7.4765 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1065 | 0.99045 | 7.4765 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6953 | 0.82537 | 6.2305 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6953 | 0.82537 | 6.2305 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | нд | 3.2804 | 0.086294 | 0.36783 | 2.596 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2804 | 0.086294 | 0.36783 | 2.596 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7721 | 0.071912 | 0.30652 | 2.1633 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7721 | 0.071912 | 0.30652 | 2.1633 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2930 | нд | 0.88345 | 0.065525 | 0.56854 | 0.1862 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0.065525 | 0.56854 | 0.1862 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74674 | 0.054604 | 0.47378 | 0.15516 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74674 | 0.054604 | 0.47378 | 0.15516 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 36.4973 | 13.7038 | 0.23726 | 11.787 | 1.1612 | 0.51841 | 11.2769 | 0.028387 | 11.2485 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.14548 | 0.087286 | 0.11529 | 0.026219 | 2.0526 | 0.063393 | 0.45115 | 1.0459 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2253 | 5.9019 | 0.19771 | 1.3743 | 3.8093 | 0.52054 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0.31626 | 0.12123 | 0.072738 | 0.096074 | 0.026219 | 5.5598 | 0.052827 | 1.3016 | 3.7132 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29.027 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | 29.027 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.4703 | 2.4553 | 0.23726 | 0.53844 | 1.1612 | 0.51841 | 0.028387 | 0.028387 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.14548 | 0.087286 | 0.11529 | 0.026219 | 2.0526 | 0.063393 | 0.45115 | 1.0459 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2253 | 5.9019 | 0.19771 | 1.3743 | 3.8093 | 0.52054 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0.31626 | 0.12123 | 0.072738 | 0.096074 | 0.026219 | 5.5598 | 0.052827 | 1.3016 | 3.7132 | 0.49219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ 1, 3 с.ш. (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2712 | 7.4703 | 0.055435 | 0.051551 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055435 | 0.051551 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2253 | 0.046843 | 0.042959 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046843 | 0.042959 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2716 | 0 | 0.40302 | 0.028387 | 0 | 0 | 0.37463 | 0.028387 | 0.028387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37463 | 0 | 0 | 0 | 0.37463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 | 0.023656 | 0.92562 | 2.8417 | 0.37677 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1419 | 0 | 0.92562 | 2.8417 | 0.37463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация БКТП 10/0,4 кВ №051 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ с ПУ (1 шт)для Техприсоединения Картусов Ю.И, договор №42489249 от 04.04.24 (до 670 кВт) | O_ТВ-2721 | 0 | 1.7435 | 0.12432 | 0.45115 | 1.0459 | 0.12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.009365 | 1.6098 | 0 | 0.45115 | 1.0459 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0.1036 | 0.37596 | 0.87156 | 0.12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11296 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.009365 | 1.3603 | 0 | 0.37596 | 0.87156 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительной ячейки 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | нд | 0.014305 | 0.013303 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014305 | 0.013303 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012088 | 0.011086 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012088 | 0.011086 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2772 | нд | 0.22628 | 0.007854 | 0.087286 | 0.11529 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22628 | 0.007854 | 0.087286 | 0.11529 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19121 | 0.006545 | 0.072738 | 0.096074 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19121 | 0.006545 | 0.072738 | 0.096074 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | нд | 0.012734 | 0.011842 | 0 | 0 | 0.000892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012734 | 0.011842 | 0 | 0 | 0.000892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01076 | 0.009868 | 0 | 0 | 0.000892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01076 | 0.009868 | 0 | 0 | 0.000892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 154.6224 | 241.9774 | 158.6962 | 34.6723 | 42.5527 | 6.0562 | 156.3957 | 154.8352 | 0.39592 | 0.021736 | 1.1429 | 27.8166 | 1.4413 | 9.4235 | 15.6356 | 1.3162 | 57.7651 | 2.4197 | 24.8529 | 26.8954 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9756 | 75.0469 | 4.3676 | 29.1588 | 35.4642 | 6.0562 | 22.4681 | 0.02507 | 8.2488 | 13.0514 | 1.1429 | 14.2747 | 1.8101 | 10.5433 | 0.60504 | 1.3162 | 38.3041 | 2.5324 | 10.3667 | 21.8078 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.2505 | 68.0868 | 1.9297 | 20.4289 | 41.8049 | 3.9233 | 1.0437 | 0.08582 | 0 | 0 | 0.95789 | 26.5317 | 1.3339 | 9.4235 | 15.6356 | 0.13874 | 40.5114 | 0.51 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0834 | 57.3214 | 1.5366 | 17.0241 | 34.8375 | 3.9233 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0.13874 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-595 (2х0,25 на 2х1,6 МВА) ф.3, 15 РП 10/0,4 кВ Тетьково с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ТВ-2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Бурашевского с/п (трансформатор Т3 4,0 МВА перемещается с ПС Безбородово; реконструкция РУ 10 кВ с организацией 3 с.ш; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | O_ТВ-2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | нд | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.2505 | 68.001 | 1.8439 | 20.4289 | 41.8049 | 3.9233 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0.95789 | 26.5317 | 1.3339 | 9.4235 | 15.6356 | 0.13874 | 40.5114 | 0.51 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0834 | 57.3214 | 1.5366 | 17.0241 | 34.8375 | 3.9233 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0.13874 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1950 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1951 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1952 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1953 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1954 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1955 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1956 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1957 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1958 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1959 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1960 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1961 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1962 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1963 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1964 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1965 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1966 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1967 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1968 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1969 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1970 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1971 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1972 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1973 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1974 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1975 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1976 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1977 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1978 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1979 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1980 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1981 | 0.033904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Торжок с заменой приводов разъединителей 110 кВ (4 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (ССПИ) | K_ТВ-1988 | 0.29445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация ПC 110/35/10 кВ Торжок с расширением объема телеметрической информации (ССПИ) | K_ТВ-2018 | 0.11707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с монтажом первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 6.0437 | 0.54842 | 0.51 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0.03842 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.284 | 0.46342 | 0.425 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46342 | 0.425 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Безбородово с монтажом первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2300 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ ДВП с заменой аккумуляторных батарей (60 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ТВ-2684 | 25.4238 | 40.0014 | 0 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0014 | 0 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Заволжская с заменой аккумуляторных батарей (60 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ТВ-2685 | 25.4238 | 26.017 | 0 | 9.4235 | 15.6356 | 0.95789 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0.95789 | 25.0591 | 0 | 9.4235 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | нд | 0.71711 | 0.66687 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.66687 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60596 | 0.55573 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60596 | 0.55573 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | нд | 0.71708 | 0.667 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71708 | 0.667 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60591 | 0.55583 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60591 | 0.55583 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 92.6235 | 173.7927 | 156.6755 | 14.2434 | 0.74779 | 2.1261 | 155.352 | 154.7494 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 1.2781 | 0.10744 | 0 | 0 | 1.1706 | 17.1627 | 1.8187 | 13.8474 | 0.72605 | 0.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4352 | 17.6428 | 2.7552 | 12.1347 | 0.62678 | 2.1261 | 0.62769 | 0.02507 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 12.5167 | 0.19774 | 10.5433 | 0.60504 | 1.1706 | 4.4984 | 2.5324 | 1.1955 | 0 | 0.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.6235 | 173.5691 | 156.4675 | 14.2434 | 0.74779 | 2.1104 | 155.352 | 154.7494 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 1.2781 | 0.10744 | 0 | 0 | 1.1706 | 16.939 | 1.6107 | 13.8474 | 0.72605 | 0.75483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6018 | 17.4538 | 2.5819 | 12.1347 | 0.62678 | 2.1104 | 0.62769 | 0.02507 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 12.5167 | 0.19774 | 10.5433 | 0.60504 | 1.1706 | 4.3094 | 2.3591 | 1.1955 | 0 | 0.75483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС35/10 кВ Лощемля с заменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 4,315 км) | I_ТВ-1648 | 15.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №09 ПС110/10 кВ Малышево с заменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 6,456 км) | I_ТВ-1650 | 3.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №04 ПС35/10 кВ Воскресенск с заменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 5,040 км) | I_ТВ-1651 | 18.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС35/10 кВ П. Городище с заменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 6,378 км) | I_ТВ-1661 | 23.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС35/10 кВ Гостиница с заменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 4,140 км) | I_ТВ-1662 | 15.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №05 ПС110/35/10 кВ Пищалкино сзаменой опор, неизолированного провода на СИП-3 большего сечения (протяженность 4,256 км) | I_ТВ-1663 | 15.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО РН-Тверь, соглашение о компенсации №6900/04909/24 от 28.06.24, протяженность 0,249 км) | O_ТВ-2715 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-206 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЙСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД, договор №6900/04515/24 от 29.05.24, протяженность 0,095 км) | O_ТВ-2741 | 0 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Мелково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шабалина Е.А, договор №6900/04614/24 от 30.05.24, протяженность 0,7147 км, в т.ч. ГНБ - 0,043 км) | O_ТВ-2742 | 0 | 5.9302 | 0.053721 | 5.1623 | 0.23034 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53754 | 0.053721 | 0 | 0 | 0.48382 | 5.3926 | 0 | 5.1623 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0314 | 0.053721 | 4.3019 | 0.19195 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0314 | 0.053721 | 4.3019 | 0.19195 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шабалина Е.А, договор №6900/04614/24 от 30.05.24, протяженность 0,7129 км, в т.ч. ГНБ - 0,043 км) | O_ТВ-2743 | 0 | 5.1558 | 0.053721 | 4.4426 | 0.23034 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48285 | 0.053721 | 0 | 0 | 0.42913 | 4.673 | 0 | 4.4426 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0.053721 | 3.7022 | 0.19195 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0.053721 | 3.7022 | 0.19195 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05306/26 от 14.06.24, протяженность 0,1112 км) | O_ТВ-2744 | 0 | 3.6784 | 0.10835 | 3.047 | 0.26537 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0.25769 | 3.4207 | 0.10835 | 3.047 | 0.26537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0.090294 | 2.5392 | 0.22114 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0.090294 | 2.5392 | 0.22114 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | нд | 2.2843 | 2.2843 | 0 | 0 | 0 | 2.2843 | 2.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | нд | 2.3842 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | нд | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | нд | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | нд | 2.4012 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 2.4012 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | нд | 2.9462 | 2.9462 | 0 | 0 | 0 | 2.9462 | 2.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (протяженность 1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | нд | 3.0831 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 3.0831 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | нд | 2.0477 | 2.0477 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | 2.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | нд | 1.9792 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | нд | 2.7497 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | нд | 2.9252 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | нд | 1.9932 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 1.9932 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | нд | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | нд | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | нд | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | нд | 0.94924 | 0.94924 | 0 | 0 | 0 | 0.94924 | 0.94924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | нд | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | нд | 1.0397 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | нд | 1.0927 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | нд | 1.1675 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | нд | 0.97306 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | нд | 1.3526 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | нд | 0.98623 | 0.98623 | 0 | 0 | 0 | 0.98623 | 0.98623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | нд | 1.5551 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | нд | 1.1168 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | нд | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | нд | 3.0249 | 3.0249 | 0 | 0 | 0 | 3.0249 | 3.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | нд | 2.6704 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | нд | 2.9972 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | нд | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (протяженность 1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | нд | 4.8186 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | нд | 1.3214 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | нд | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | нд | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | нд | 0.74422 | 0.74422 | 0 | 0 | 0 | 0.74422 | 0.74422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | нд | 0.024501 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | нд | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | нд | 0.82735 | 0.82735 | 0 | 0 | 0 | 0.82735 | 0.82735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | нд | 0.80044 | 0.80044 | 0 | 0 | 0 | 0.80044 | 0.80044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | нд | 1.5247 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | нд | 1.5877 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 1.5877 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | нд | 0.077939 | 0.077939 | 0 | 0 | 0 | 0.077939 | 0.077939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | нд | 1.5918 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | нд | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | нд | 1.3432 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | нд | 1.0197 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | нд | 0.020731 | 0.020731 | 0 | 0 | 0 | 0.020731 | 0.020731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | нд | 2.7839 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | нд | 3.1933 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | нд | 4.094 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | нд | 3.9565 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | нд | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | нд | 3.2752 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 3.2752 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | нд | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,52 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,52 км) | P_ТВ-2844 | нд | 2.9267 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | нд | 4.9128 | 4.9128 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 4.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | нд | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | нд | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (протяженность 4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | нд | 22.7261 | 22.7261 | 0 | 0 | 0 | 22.7261 | 22.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | нд | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | нд | 0.94756 | 0.94756 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0.94756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | нд | 1.4207 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | нд | 2.4651 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 2.4651 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | нд | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | нд | 0.94084 | 0.94084 | 0 | 0 | 0 | 0.94084 | 0.94084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | нд | 1.0453 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | нд | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | нд | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | нд | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | нд | 0.9289 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | нд | 0.85902 | 0.85902 | 0 | 0 | 0 | 0.85902 | 0.85902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | нд | 0.95159 | 0.95159 | 0 | 0 | 0 | 0.95159 | 0.95159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | нд | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | нд | 0.9828 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0.9828 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (протяженность 0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | нд | 2.1823 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 2.1823 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (1 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО ПАРК договор №6900/09426/24 от 25.09.24, протяженность 0,635 км) | P_ТВ-2934 | нд | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (1 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО ПАРК договор №6900/09426/24 от 25.09.24, протяженность 0,635 км) | P_ТВ-2935 | нд | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/11665/24 от 06.11.24, протяженность 2,07 км) | P_ТВ-2936 | нд | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2072 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/10825/24 от 06.11.24; протяженность 0,161 км, в т.ч. ГНБ - 0,041 км) | P_ТВ-2938 | нд | 0.58858 | 0.54734 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58858 | 0.54734 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49735 | 0.45612 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49735 | 0.45612 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных опор (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Крыхтин В.В. договор №6900/09337/24 от 24.09.24, протяженность 0,135 км) | P_ТВ-2942 | нд | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 1 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.7484 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.7484 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция зданий РЭС филиала Тверьэнерго | K_ТВ-2076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | 1.7484 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Тверьэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации | P_ТВ-2762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.2248 | 3.146 | 0 | 0 | 0.07874 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94976 | 0.87102 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94976 | 0.87102 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | нд | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | нд | 1.8734 | 1.8734 | 0 | 0 | 0 | 1.8734 | 1.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | нд | 0.095436 | 0.095436 | 0 | 0 | 0 | 0.095436 | 0.095436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | нд | 0.057731 | 0.057731 | 0 | 0 | 0 | 0.057731 | 0.057731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | нд | 0.038909 | 0.038909 | 0 | 0 | 0 | 0.038909 | 0.038909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | нд | 0.034252 | 0.034252 | 0 | 0 | 0 | 0.034252 | 0.034252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | нд | 0.027779 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0.027779 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство РП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/11665/24 от 06.11.24) | P_ТВ-2937 | нд | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90017 | 0.82554 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90017 | 0.82554 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | нд | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049587 | 0.045476 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049587 | 0.045476 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 38.4787 | 198.6003 | 84.1432 | 89.5434 | 22.3869 | 2.5269 | 100.3263 | 84.1432 | 0 | 16.1831 | 0 | 97.8778 | 0 | 89.5434 | 6.2038 | 2.1307 | 0.39623 | 0 | 0 | 0 | 0.39623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8038 | 11.6724 | 0 | 0 | 10.7496 | 0.92278 | 10.5752 | 0 | 0 | 10.5752 | 0 | 0.23944 | 0 | 0 | 0.17438 | 0.065063 | 0.85772 | 0 | 0 | 0 | 0.85772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.11654 | 0.072749 | 0 | 0 | 0 | 0.072749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072749 | 0 | 0 | 0 | 0.072749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097112 | 0.060624 | 0 | 0 | 0 | 0.060624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060624 | 0 | 0 | 0 | 0.060624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 0.77363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ТВ-2557 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ТВ-2558 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 0.81707 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68089 | 0.043605 | 0 | 0 | 0 | 0.043605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014995 | 0 | 0 | 0 | 0.014995 | 0.02861 | 0 | 0 | 0 | 0.02861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ТВ-2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ТВ-2570 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 5.2797 | 5.2797 | 0 | 0 | 5.2797 | 0 | 5.2797 | 0 | 0 | 5.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3998 | 4.3998 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 4.3998 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ТВ-2693 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.1073 | 0.074609 | 0 | 0 | 0 | 0.074609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074609 | 0 | 0 | 0 | 0.074609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089418 | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ТВ-2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ТВ-2703 | 2.734 | 0.26205 | 0 | 0 | 0.26205 | 0 | 0.26205 | 0 | 0 | 0.26205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2784 | 0.21837 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ТВ-2705 | 19.5255 | 4.0216 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0095 | 3.3513 | 0 | 0 | 3.3513 | 0 | 3.3513 | 0 | 0 | 3.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ТВ-2706 | 1.3076 | 0.83612 | 0 | 0 | 0.77604 | 0.060082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77604 | 0 | 0 | 0.77604 | 0 | 0.060082 | 0 | 0 | 0 | 0.060082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.6467 | 0.44294 | 0.6467 | 0 | 0 | 0.6467 | 0 | 0.050068 | 0 | 0 | 0 | 0.050068 | 0.39287 | 0 | 0 | 0 | 0.39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ТВ-2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ТВ-2714 | 0.17117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Тверьэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ТВ-2720 | нд | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2025: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 9 шт, Трансформатор силовой 10 кВ - 7 шт, Трансформатор напряжения 10 кВ - 8 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2782 | нд | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 10.6413 | 0 | 0 | 10.6413 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | нд | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | нд | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | нд | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | нд | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | нд | 21.8406 | 21.8406 | 0 | 0 | 0 | 21.8406 | 21.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | нд | 29.0809 | 0 | 29.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0809 | 0 | 29.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | нд | 18.2268 | 0 | 18.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2268 | 0 | 18.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ТВ-2985 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Тренажеры для подготовки персонала (2025: робот-тренажер-1 шт) | P_ТВ-3127 | нд | 0.1831 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17438 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ярославская область | Г | 2053.0049 | 1552.1346 | 82.8927 | 677.3954 | 642.1546 | 149.692 | 897.7633 | 20.0697 | 359.4941 | 484.6831 | 33.5164 | 372.1976 | 41.2077 | 191.5667 | 66.7537 | 72.6696 | 282.1737 | 21.6153 | 126.3346 | 90.7178 | 43.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.2785 | 774.6065 | 51.8539 | 500.6983 | 58.9761 | 163.0782 | 244.1653 | 37.1248 | 132.8118 | 36.5005 | 37.7282 | 210.8799 | 4.4167 | 135.9602 | 4.2781 | 66.2249 | 319.5613 | 10.3125 | 231.9262 | 18.1975 | 59.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 939.7623 | 637.2013 | 51.6587 | 367.1638 | 154.4927 | 63.8861 | 218.971 | 7.7235 | 128.7151 | 65.5485 | 16.984 | 230.0363 | 40.282 | 125.9216 | 36.717 | 27.1157 | 188.194 | 3.6531 | 112.5272 | 52.2272 | 19.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.3452 | 571.3615 | 43.9016 | 442.9851 | 12.4463 | 72.0285 | 191.3849 | 35.7919 | 129.528 | 4.3595 | 21.7055 | 162.2196 | 3.6119 | 129.942 | 3.5531 | 25.1126 | 217.757 | 4.4978 | 183.5152 | 4.5337 | 25.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 939.0796 | 633.0512 | 51.4663 | 363.4612 | 154.4485 | 63.6753 | 218.0119 | 7.6968 | 127.8639 | 65.5042 | 16.947 | 229.9174 | 40.167 | 125.9216 | 36.717 | 27.1118 | 185.1218 | 3.6025 | 109.6757 | 52.2272 | 19.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.1845 | 567.9432 | 43.7412 | 440.3197 | 12.4463 | 71.436 | 190.748 | 35.7001 | 129.0236 | 4.3595 | 21.6649 | 162.1895 | 3.5856 | 129.942 | 3.5531 | 25.1087 | 215.0057 | 4.4556 | 181.3541 | 4.5337 | 24.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 244.4449 | 407.1623 | 11.1482 | 214.1369 | 131.4338 | 50.4434 | 129.7538 | 4.7263 | 63.4549 | 49.7077 | 11.8648 | 143.2026 | 3.4819 | 78.0056 | 37.6814 | 24.0337 | 134.2059 | 2.94 | 72.6763 | 44.0447 | 14.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5252 | 364.4287 | 8.9637 | 300.0762 | 0.22993 | 55.1589 | 114.1349 | 3.7377 | 94.3182 | 0 | 16.0789 | 126.5859 | 2.5042 | 102.3645 | 0.008 | 21.7092 | 123.708 | 2.7218 | 103.3935 | 0.22193 | 17.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 169.964 | 47.8006 | 0.94957 | 26.6989 | 15.0003 | 5.1519 | 22.6669 | 0.57037 | 8.123 | 12.7739 | 1.1996 | 5.1891 | 0.16819 | 4.3195 | -1.1269 | 1.8283 | 19.9446 | 0.21101 | 14.2564 | 3.3533 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7349 | 51.259 | 0.61577 | 38.2344 | 5.8488 | 6.56 | 10.7557 | 0.35931 | 7.4094 | 1.5371 | 1.4499 | 5.2126 | 0.070475 | 3.1835 | 0 | 1.9586 | 35.2907 | 0.18599 | 27.6415 | 4.3118 | 3.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 524.6707 | 178.0883 | 39.3685 | 122.6254 | 8.0144 | 8.0799 | 65.5913 | 2.4001 | 56.286 | 3.0227 | 3.8825 | 81.5257 | 36.517 | 43.5964 | 0.16255 | 1.2498 | 30.9713 | 0.45146 | 22.743 | 4.8292 | 2.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9245 | 152.2555 | 34.1618 | 102.0091 | 6.3675 | 9.7171 | 65.8575 | 31.6031 | 27.296 | 2.8224 | 4.136 | 30.391 | 1.0109 | 24.394 | 3.5451 | 1.4409 | 56.007 | 1.5478 | 50.3191 | 0 | 4.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,098 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 18.1568 | 0.056964 | 0 | 0.056964 | 0 | 0 | 0.056964 | 0 | 0.056964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 24-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (24 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4357 | 0 | 0.027534 | 0 | 0.027534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027534 | 0 | 0.027534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1884 для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области договор №42161781 от 09.12.2021 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4358 | 0 | 0.07244 | 0 | 0.07244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07244 | 0 | 0.07244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0 | 0.38061 | 0 | 0.38061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38061 | 0 | 0.38061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (20 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,528 км) | M_ЯР-4361 | 0 | 0.13024 | 0 | 0.13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13024 | 0 | 0.13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1883 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 8,935 км, в т.ч. ГНБ - 2,59 км) | M_ЯР-4362 | 0 | 0.030758 | 0 | 0.030758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030758 | 0 | 0.030758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0 | 0.8021 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х630 кВА ТП-280 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42237890 от 02.09.22 (свыше 670 кВ, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЯР-4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,6 км) | N_ЯР-4612 | 0 | 0.24208 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.012026 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0835 | 0.096532 | 1.8608 | 0 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0.096532 | 0 | 0 | 0.012027 | 1.975 | 0 | 1.8608 | 0 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ 0,01 км) | N_ЯР-4615 | 0 | 1.0962 | 0.87406 | 0 | 0 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9648 | 0.87406 | 0 | 0 | 0.090746 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6479 | 0.72838 | 3.6974 | 0 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81913 | 0.72838 | 0 | 0 | 0.090746 | 3.8288 | 0 | 3.6974 | 0 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.21 Шопша ПС 110/35/10 кВ Коромыслово для Техприсоединения ПАО Ростелеком, договор №42304025 от 27.01.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653 | 10.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,9 км) | N_ЯР-4655 | 0 | 0.61755 | 0.012424 | 0.092257 | 0 | 0.51287 | 0.61755 | 0.012424 | 0.092257 | 0 | 0.51287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.012424 | 0.51088 | 0 | 0.44867 | 0.97198 | 0.012424 | 0.51088 | 0 | 0.44867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ЯР-4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля, договор №42297641 от 16.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЯР-4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-940 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-039 ф.1, 7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23, г.Любим (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-372 ф.2, 6 ПС 110/10 кВ Некоуз с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | O_ЯР-4735 | 0 | 0.11535 | 0.005685 | 0.058559 | 0 | 0.051108 | 0.11535 | 0.005685 | 0.058559 | 0 | 0.051108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28493 | 0.005685 | 0.22814 | 0 | 0.051109 | 0.28493 | 0.005685 | 0.22814 | 0 | 0.051109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВ, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4736 | 0 | 0.28717 | 0.010652 | 0.079439 | 0.11777 | 0.079309 | 0.28717 | 0.010652 | 0.079439 | 0.11777 | 0.079309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48383 | 0.010652 | 0.39386 | 0 | 0.079309 | 0.48383 | 0.010652 | 0.39386 | 0 | 0.079309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,055 км) | O_ЯР-4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1559 Школа Заволжье ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | O_ЯР-4753 | 6.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 10.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 18-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (8 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4755 | 2.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 22.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 12.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | O_ЯР-4792 | 0 | 1.7063 | 0 | 1.6439 | 0 | 0.062388 | 0.062388 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 1.6439 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 1.3416 | 0 | 0.090702 | 1.4323 | 0 | 1.3416 | 0 | 0.090702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,20 км) | O_ЯР-4793 | 0 | 1.3234 | 0 | 1.2695 | 0 | 0.053861 | 0.053861 | 0 | 0 | 0 | 0.053861 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 1.0353 | 0 | 0.076513 | 1.1118 | 0 | 1.0353 | 0 | 0.076513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 0 | 7.2949 | 0 | 6.998 | 0 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 6.998 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1286 | 0 | 5.804 | 0 | 0.32457 | 6.1286 | 0 | 5.804 | 0 | 0.32457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.205 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО МБМ договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЯР-4797 | 0 | 0.000344 | 0 | 0 | 0 | 0.000344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000344 | 0 | 0 | 0 | 0.000344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 87.2201 | 8.7087 | 8.3542 | 0 | 0 | 0.35444 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 8.3542 | 8.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5225 | 7.3163 | 6.9619 | 0 | 0 | 0.35444 | 7.3163 | 6.9619 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 100 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | нд | 7.0107 | 6.755 | 0 | 0 | 0.25573 | 0.25573 | 0 | 0 | 0 | 0.25573 | 6.755 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8849 | 5.6292 | 0 | 0 | 0.25573 | 5.8849 | 5.6292 | 0 | 0 | 0.25573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 240.8128 | 13.3796 | 12.835 | 0 | 0 | 0.54456 | 0.54454 | 0 | 0 | 0 | 0.54454 | 12.835 | 12.835 | 0 | 0 | 5e-06 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9815 | 11.2405 | 10.6958 | 0 | 0 | 0.54467 | 11.2404 | 10.6958 | 0 | 0 | 0.54454 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,88 км) | O_ЯР-4812 | 13.3341 | 4.7444 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,36 км) | O_ЯР-4813 | 1.5243 | 2.1037 | 0 | 2.1037 | 0 | 0 | 2.1037 | 0 | 2.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,6 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | O_ЯР-4814 | 18.3146 | 6.1274 | 0 | 6.1274 | 0 | 0 | 6.1274 | 0 | 6.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 23.2671 | 25.4536 | 0 | 25.4536 | 0 | 0 | 25.4536 | 0 | 25.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ С.К. Высота договор №42418574 от 29.12.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | O_ЯР-4852 | 0 | 5.9228 | 0 | 5.7725 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9228 | 0 | 5.7725 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6465 | 4.9607 | 0 | 4.7992 | 0 | 0.16151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9607 | 0 | 4.7992 | 0 | 0.16151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 0 | 0.10533 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.004287 | 0 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.10104 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088489 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.088489 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.004287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 0 | 0.10922 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.004445 | 0 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.10477 | 0.10477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091753 | 0.087308 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.091753 | 0.087308 | 0 | 0 | 0.004445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 0 | 0.28159 | 0.27013 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.27013 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23657 | 0.22511 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.23657 | 0.22511 | 0 | 0 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 11.257 | 0.34895 | 0.34834 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.000608 | 0 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.34834 | 0.34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29089 | 0.29029 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.29089 | 0.29029 | 0 | 0 | 0.000608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-455 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительное управление №5 договор №42446122 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 3,35 км) | O_ЯР-4858 | 8.6819 | 5.2136 | 0.029938 | 0.48884 | 4.2144 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0.029938 | 0.48884 | 4.2144 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0.029938 | 4.0008 | 0 | 0.86119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0.029938 | 4.0008 | 0 | 0.86119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой концевой опоры ВЛ 10 кВ с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Отрада договор №42396912 от 03.11.23 (до 670 кВт, протяженность 1,9 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЯР-4861 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0.54388 | 9.1175 | 0 | 0.72659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0.54388 | 9.1175 | 0 | 0.72659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,54 км) | O_ЯР-4863 | 10.8015 | 1.8716 | 0.035758 | 1.7525 | 0 | 0.083336 | 1.8716 | 0.035758 | 1.7525 | 0 | 0.083336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0013 | 1.5736 | 0.029799 | 1.4555 | 0 | 0.088264 | 1.5736 | 0.029799 | 1.4555 | 0 | 0.088264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | O_ЯР-4864 | 1.694 | 2.0602 | 0.0888 | 1.8819 | 0 | 0.089488 | 2.0602 | 0.0888 | 1.8819 | 0 | 0.089488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 1.7317 | 0.074 | 1.5584 | 0 | 0.099347 | 1.7317 | 0.074 | 1.5584 | 0 | 0.099347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4866 | 6.7311 | 13.3178 | 0.12242 | 12.5964 | 0 | 0.59898 | 13.3178 | 0.12242 | 12.5964 | 0 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6092 | 11.198 | 0.10202 | 10.4629 | 0 | 0.63307 | 11.198 | 0.10202 | 10.4629 | 0 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | O_ЯР-4867 | 1.706 | 1.3443 | 0.035758 | 1.2492 | 0 | 0.0594 | 1.3443 | 0.035758 | 1.2492 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 1.1302 | 0.029799 | 1.036 | 0 | 0.064329 | 1.1302 | 0.029799 | 1.036 | 0 | 0.064329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | O_ЯР-4869 | 7.3482 | 4.2663 | 0 | 4.145 | 0 | 0.12133 | 0.12133 | 0 | 0 | 0 | 0.12133 | 4.145 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1235 | 3.5755 | 0 | 3.2689 | 0 | 0.30659 | 3.5755 | 0 | 3.2689 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | O_ЯР-4870 | 1.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1628 - ТП-628 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | P_ЯР-4879 | нд | 4.6952 | 0.82602 | 3.7435 | 0 | 0.12572 | 0.88944 | 0.82602 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.8058 | 0 | 3.7435 | 0 | 0.062293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9336 | 0.68835 | 3.1096 | 0 | 0.13566 | 0.75177 | 0.68835 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.1819 | 0 | 3.1096 | 0 | 0.07223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-6 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | P_ЯР-4880 | нд | 5.3619 | 0.82602 | 4.3888 | 0 | 0.14705 | 0.88944 | 0.82602 | 0 | 0 | 0.063428 | 4.4724 | 0 | 4.3888 | 0 | 0.083626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4927 | 0.68835 | 3.6524 | 0 | 0.15202 | 0.75177 | 0.68835 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.741 | 0 | 3.6524 | 0 | 0.088594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ШУР наружной установки с ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-4881 | нд | 0.77707 | 0.050981 | 0.69605 | 0 | 0.030046 | 0.054896 | 0.050981 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.72218 | 0 | 0.69605 | 0 | 0.026131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65257 | 0.042484 | 0.5664 | 0 | 0.043684 | 0.046399 | 0.042484 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.60617 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.039769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | нд | 13.3823 | 0.37313 | 12.4582 | 0 | 0.55094 | 0.40178 | 0.37313 | 0 | 0 | 0.028652 | 12.9805 | 0 | 12.4582 | 0 | 0.52228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.7889 | 0.31094 | 10.2965 | 3.5451 | 0.63629 | 0.3396 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.028653 | 14.4493 | 0 | 10.2965 | 3.5451 | 0.60763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4909 | 0.58254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 14,6 км) | P_ЯР-4931 | нд | 3.3279 | 3.1925 | 0 | 0 | 0.13545 | 0.13545 | 0 | 0 | 0 | 0.13545 | 3.1925 | 3.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7958 | 2.6604 | 0 | 0 | 0.13545 | 2.7958 | 2.6604 | 0 | 0 | 0.13545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (10 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | нд | 1.3905 | 1.3339 | 0 | 0 | 0.056593 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0.056593 | 1.3339 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1682 | 1.1116 | 0 | 0 | 0.056593 | 1.1682 | 1.1116 | 0 | 0 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 4,42 км, в т.ч. ГНБ - 3,12 км) | P_ЯР-4934 | нд | 2.3244 | 2.2298 | 0 | 0 | 0.094604 | 0.094206 | 0 | 0 | 0 | 0.094206 | 2.2302 | 2.2298 | 0 | 0 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9528 | 1.8582 | 0 | 0 | 0.094605 | 1.9446 | 1.8504 | 0 | 0 | 0.094207 | 0.008216 | 0.007818 | 0 | 0 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.53 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (3 шт) до строящейся ТП-508 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт, протяженность 1,377 км) | P_ЯР-4968 | нд | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.965 | 0.15741 | 5.3239 | 0 | 0.48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0.15741 | 5.3239 | 0 | 0.48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-508 ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,054 км) | P_ЯР-4969 | нд | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0948 | 0.032772 | 0.92295 | 0 | 0.13906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.032772 | 0.92295 | 0 | 0.13906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | нд | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8552 | 0.32442 | 4.1943 | 0 | 0.33654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 0.32442 | 4.1943 | 0 | 0.33654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-14 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИнтерМетТрэвэл договор №42343567 от 14.02.24, Брейтовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_ЯР-4986 | нд | 3.8743 | 0.012417 | 0.089756 | 3.5197 | 0.25236 | 3.2594 | 0.012417 | 0.089756 | 2.9049 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | 0.012417 | 0.20048 | 2.8224 | 0.25236 | 3.2876 | 0.012417 | 0.20048 | 2.8224 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка строящейся ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,076 км) | P_ЯР-4987 | нд | 0.41822 | 0.069868 | 0.33225 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41822 | 0.069868 | 0.33225 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3512 | 0.058223 | 0.2525 | 0 | 0.040472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 0.058223 | 0.2525 | 0 | 0.040472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,100 км) | P_ЯР-4988 | нд | 0.79252 | 0.030137 | 0.72724 | 0 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79252 | 0.030137 | 0.72724 | 0 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66629 | 0.025114 | 0.57012 | 0 | 0.071058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0.025114 | 0.57012 | 0 | 0.071058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-446 - ТП-467 ПС 110/10 кВ Брагино до строящейся БКТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5005 | нд | 0.36325 | 0.02624 | 0.32187 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36325 | 0.02624 | 0.32187 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30524 | 0.021866 | 0.24316 | 0 | 0.04021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30524 | 0.021866 | 0.24316 | 0 | 0.04021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Брагино с установкой ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,186 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | P_ЯР-5006 | нд | 3.2062 | 0.23661 | 2.836 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2062 | 0.23661 | 2.836 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6941 | 0.19718 | 2.345 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6941 | 0.19718 | 2.345 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | нд | 11.3794 | 0.058662 | 10.8206 | 0 | 0.50018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3794 | 0.058662 | 10.8206 | 0 | 0.50018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5662 | 0.048886 | 8.9398 | 0 | 0.57756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 0.048886 | 8.9398 | 0 | 0.57756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/6/10 кВ Ярцево с установкой ПУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42532088 от 22.07.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-5118 | нд | 0.26674 | 0.002341 | 0.053431 | 0.16255 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26674 | 0.002341 | 0.053431 | 0.16255 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23964 | 0.002341 | 0.18889 | 0 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23964 | 0.002341 | 0.18889 | 0 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-4 - ТП-227А 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,78 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | P_ЯР-5177 | нд | 0.40075 | 0 | 0.37545 | 0 | 0.025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40075 | 0 | 0.37545 | 0 | 0.025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33817 | 0.027283 | 0.27968 | 0 | 0.031214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33817 | 0.027283 | 0.27968 | 0 | 0.031214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЯР-5178 | нд | 0.23069 | 0 | 0.21832 | 0 | 0.012362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23069 | 0 | 0.21832 | 0 | 0.012362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1943 | 0.024161 | 0.15041 | 0 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.024161 | 0.15041 | 0 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | нд | 7.9724 | 0 | 7.6062 | 0 | 0.36617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9724 | 0 | 7.6062 | 0 | 0.36617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7047 | 0.12443 | 6.1501 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7047 | 0.12443 | 6.1501 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), УРН до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Долина договор №42656701 от 03.07.25, Ярославский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | P_ЯР-5217 | нд | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4643 | 0.1081 | 4.0518 | 0 | 0.30447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4643 | 0.1081 | 4.0518 | 0 | 0.30447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.68267 | 4.1501 | 0.19236 | 3.7027 | 0.044241 | 0.21083 | 0.95909 | 0.026718 | 0.85116 | 0.044241 | 0.036973 | 0.11886 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.00385 | 3.0721 | 0.050636 | 2.8515 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 3.4183 | 0.16036 | 2.6654 | 0 | 0.5925 | 0.63686 | 0.091879 | 0.50433 | 0 | 0.040645 | 0.030131 | 0.026281 | 0 | 0 | 0.00385 | 2.7513 | 0.042197 | 2.1611 | 0 | 0.54801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.68267 | 4.1501 | 0.19236 | 3.7027 | 0.044241 | 0.21083 | 0.95909 | 0.026718 | 0.85116 | 0.044241 | 0.036973 | 0.11886 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.00385 | 3.0721 | 0.050636 | 2.8515 | 0 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 3.4183 | 0.16036 | 2.6654 | 0 | 0.5925 | 0.63686 | 0.091879 | 0.50433 | 0 | 0.040645 | 0.030131 | 0.026281 | 0 | 0 | 0.00385 | 2.7513 | 0.042197 | 2.1611 | 0 | 0.54801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0 | 0.28715 | 0 | 0.28715 | 0 | 0 | 0.28715 | 0 | 0.28715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4364 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье с заменой кабеля по техсостоянию для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,07 км) | N_ЯР-4613 | 0 | 0.052631 | 0.036937 | 0 | 0 | 0.015694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040772 | 0.036937 | 0 | 0 | 0.003835 | 0.011859 | 0 | 0 | 0 | 0.011859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25808 | 0.030781 | 0.21161 | 0 | 0.015694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034616 | 0.030781 | 0 | 0 | 0.003835 | 0.22347 | 0 | 0.21161 | 0 | 0.011859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0 | 0.011189 | 0.003981 | 0 | 0 | 0.007208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004394 | 0.003981 | 0 | 0 | 0.000413 | 0.006795 | 0 | 0 | 0 | 0.006795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0.003318 | 0.091277 | 0 | 0.007208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003731 | 0.003318 | 0 | 0 | 0.000413 | 0.098072 | 0 | 0.091277 | 0 | 0.006795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | O_ЯР-4737 | 0 | 0.058289 | 0.000334 | 0.006781 | 0.044241 | 0.006933 | 0.058289 | 0.000334 | 0.006781 | 0.044241 | 0.006933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050916 | 0.000334 | 0.043649 | 0 | 0.006933 | 0.050916 | 0.000334 | 0.043649 | 0 | 0.006933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателем нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4853 | 0 | 0.79259 | 0 | 0.734 | 0 | 0.058592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0 | 0.734 | 0 | 0.058592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59176 | 0.67026 | 0 | 0.54851 | 0 | 0.12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67026 | 0 | 0.54851 | 0 | 0.12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателями нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт) | O_ЯР-4865 | 0.68267 | 0.61011 | 0.026384 | 0.55723 | 0 | 0.026498 | 0.61011 | 0.026384 | 0.55723 | 0 | 0.026498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0.51284 | 0.021987 | 0.46068 | 0 | 0.030171 | 0.51284 | 0.021987 | 0.46068 | 0 | 0.030171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | нд | 0.025744 | 0.024696 | 0 | 0 | 0.001048 | 0.001048 | 0 | 0 | 0 | 0.001048 | 0.024696 | 0.024696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021628 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.001048 | 0.021628 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.001048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА, ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | нд | 0.051488 | 0.049392 | 0 | 0 | 0.002096 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0.002494 | 0.048994 | 0.049392 | 0 | 0 | -0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043255 | 0.04116 | 0 | 0 | 0.002095 | 0.051471 | 0.048978 | 0 | 0 | 0.002493 | -0.008216 | -0.007818 | 0 | 0 | -0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол кВ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем, УРЗА для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-4989 | нд | 2.0928 | 0.050636 | 1.9494 | 0 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.050636 | 1.9494 | 0 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7595 | 0.042197 | 1.3097 | 0 | 0.40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7595 | 0.042197 | 1.3097 | 0 | 0.40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 481.9417 | 332.6992 | 18.0547 | 211.8056 | 93.4575 | 9.3813 | 270.1575 | 11.4314 | 199.3695 | 58.081 | 1.2756 | 9.9916 | 0.91741 | 4.2084 | 3.7039 | 1.1619 | 52.5501 | 5.7059 | 8.2277 | 31.6727 | 6.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.1371 | 73.9156 | 7.7809 | 49.3984 | 5.0386 | 11.6977 | 4.6896 | 1.3328 | 1.9807 | 0 | 1.3761 | 7.6276 | 0.79657 | 5.6648 | 0 | 1.1662 | 61.5984 | 5.6515 | 41.7529 | 5.0386 | 9.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 100.7455 | 81.1422 | 4.0783 | 27.2536 | 48.7138 | 1.0964 | 62.5634 | 3.6495 | 21.4102 | 37.1327 | 0.37103 | 0.46573 | 0.057239 | 0.37402 | 0 | 0.034471 | 18.113 | 0.3716 | 5.4694 | 11.5811 | 0.69095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6131 | 12.9211 | 0.46303 | 6.0113 | 5.0386 | 1.4081 | 0.77815 | 0.095433 | 0 | 0 | 0.68272 | 0.09171 | 0.057239 | 0 | 0 | 0.034471 | 12.0512 | 0.31036 | 6.0113 | 5.0386 | 0.69095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.2959 | 11.6219 | 0.09511 | 10.0472 | 1.2452 | 0.2344 | 4.6993 | 0 | 4.6993 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 6.8736 | 0.061462 | 5.3479 | 1.2452 | 0.21901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5539 | 4.7758 | 0.084867 | 4.4566 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 4.7268 | 0.051219 | 4.4566 | 0 | 0.21901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-176 ф.1 Крюковский ПС 110/35/10 кВ Крюково на проходную, с трансформаторами большей мощности для усиления участка сети д.Крюково Мышкинский район (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | I_ЯР-2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (250 на 320 кВА) ТП 312 ф.3 ПС 35/10 кВ Дыбино для повышения категорийности СЗО д. Закобякино Любимский район (трансформаторная мощность 0,320 МВА) | I_ЯР-2778 | 0.12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,16 на 0,25 МВА) ТП-079 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Воронцово Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-776 ф.02 Ситницы ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Евстигнеево Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (20 на 63 кВА) ТП-310 ф.08 ПС 35/10 кВ Курба в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Дулепово Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 3.6 | 3.2874 | 0 | 3.1571 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2874 | 0 | 3.1571 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 2.6309 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 2.6309 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-537 ф.4 ПС 35/10 кВ Середа с заменой трансформатора 25 на 63 кВА, д.Степаново Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4083 | 0.094253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-504 (63 на 100 кВА) ф.02 ПС 35/10 кВ Никольское, с установкой разъединителей (1 шт), д.Левино Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-437 (63 на 100 кВА) ф.08 ПС 35/10 кВ Красная Горка, д.Ивановске Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА для увеличения пропускной способности Центра питания (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | M_ЯР-4182 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (160 на 400 кВА) ТП-570 ф.10 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Диево-Городище Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_ЯР-4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,160 на 0,250 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 0.83986 | 2.0221 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 2.0221 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,560 на 0,630 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 0.28089 | 2.6772 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 2.7104 | 2.2733 | 0 | 2.1908 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 0 | 2.1908 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | нд | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | нд | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 85.4496 | 69.5202 | 3.9832 | 17.2064 | 47.4685 | 0.86205 | 57.8641 | 3.6495 | 16.7109 | 37.1327 | 0.37103 | 0.4167 | 0.023591 | 0.37402 | 0 | 0.019087 | 11.2394 | 0.31014 | 0.12149 | 10.3359 | 0.47193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0592 | 8.1452 | 0.37816 | 1.5547 | 5.0386 | 1.1737 | 0.77815 | 0.095433 | 0 | 0 | 0.68272 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 7.3244 | 0.25914 | 1.5547 | 5.0386 | 0.47193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой оборудования КРУН 10 кВ | G_ЯР-1484 | 0.32281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ РП-1 ф.615 ПС 110/35/10 кВ Ростов с заменой масляных выключателей на вакуумные (12 шт) и блоков микропроцессорных защит в существующих ячейках 10 кВ | I_ЯР-2741 | 0.29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ РП-2 ф.Город-1 ПС 10/10 кВ Ростов-тяговая с заменой масляных выключателей на вакуумные (18 шт) и блоков микропроцессорных защит в существующих ячейках 10 кВ | I_ЯР-2742 | 0.34919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) | I_ЯР-2798 | 12.4309 | 1.7171 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) | I_ЯР-2800 | 10.2661 | 1.3427 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) | I_ЯР-2801 | 10.5727 | 1.4225 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, устройств РЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (РАС; ССПИ) | J_ЯР-3155 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, устройств РЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (РАС; ССПИ) | J_ЯР-3156 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, устройств РЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (РАС; ССПИ) | J_ЯР-3157 | 0.71388 | 0.4799 | 0.4799 | 0 | 0 | 0 | 0.4799 | 0.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, устройств РЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (РАС; ССПИ) | J_ЯР-3158 | 2.3188 | 0.9141 | 0.9141 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 | 0.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3570 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3573 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3574 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3576 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3577 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ | K_ЯР-3578 | 0.020991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-134 Сушилка (630 на 400 кВА) ф.202 ПС 110/10 кВ Брагино, п.Карачиха Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_ЯР-4087 | 0.076591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-804 Григорово дачная ф.06 Фонинское ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой автоматического выключателя (1 шт), п.Григорово Переславский р-н | M_ЯР-4094 | 0.001729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Середа с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4215 | 1.8741 | 1.3909 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Профилакторий с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4216 | 1.4721 | 1.3364 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.10922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Великовская с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4217 | 2.0082 | 1.3153 | 0 | 0.0458 | 1.1774 | 0.092156 | 0.14645 | 0 | 0 | 0.14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0.0458 | 1.0309 | 0.092156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 1.1933 | 0 | 0.25383 | 0.84733 | 0.092156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0.25383 | 0.84733 | 0.092156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дубки с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4218 | 2.0082 | 1.9698 | 0 | 0.053821 | 1.7897 | 0.12633 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0.053821 | 1.6848 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 1.6815 | 0 | 0.65136 | 0.90382 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0.65136 | 0.90382 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семибратово с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4219 | 0.16386 | 0.18354 | 0 | 0 | 0.18354 | 0 | 0.16059 | 0 | 0 | 0.16059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сараево с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-4223 | 1.6061 | 0.69552 | 0 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.096655 | 0 | 0 | 0.096655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59886 | 0 | 0 | 0.59886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4224 | 2.0082 | 0.23936 | 0 | 0.011666 | 0.11593 | 0.11177 | 0.071572 | 0 | 0 | 0.071572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 0 | 0.011666 | 0.044354 | 0.11177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 1.8417 | 0 | 0.2462 | 1.4838 | 0.11177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0.2462 | 1.4838 | 0.11177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Продуктопровод с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4225 | 2.0082 | 0.044573 | 0 | 0 | 0.044573 | 0 | 0.036803 | 0 | 0 | 0.036803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00777 | 0 | 0 | 0.00777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4226 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4228 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4229 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4230 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4231 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 0.03188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Южная с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4314 | 0.30716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Плоски с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4315 | 0.17559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Селифонтово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4321 | 0.18572 | 0.17726 | 0 | 0 | 0.17726 | 0 | 0.17628 | 0 | 0 | 0.17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000984 | 0 | 0 | 0.000984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ставотино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4322 | 0.16421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | 13.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346 | 1.9379 | 1.3175 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой АВР 35 кВ (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-081-23-КПО от 14.04.23) | O_ЯР-4766 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глебово с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-152-21-КПП от 27.07.21) | O_ЯР-4767 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шашково с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | O_ЯР-4768 | 1.3517 | 2.3987 | 0 | 0.010206 | 2.2742 | 0.11428 | 0.065412 | 0 | 0 | 0.065412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0.010206 | 2.2088 | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 2.3213 | 0 | 0.40333 | 1.8037 | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0.40333 | 1.8037 | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Ярэнерго с заменой устройств РЗА присоединений 6-10 кВ (23 шт) | O_ЯР-4769 | 0.33318 | 2.2217 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП-1978 ф.2, 11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой камеры КСО РУ 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль | O_ЯР-4789 | 0.60927 | 3.5154 | 0 | 3.1838 | 0 | 0.33157 | 3.1414 | 0 | 2.8098 | 0 | 0.33157 | 0.37402 | 0 | 0.37402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА | O_ЯР-4800 | 0 | 30.2985 | 0 | 0 | 30.2985 | 0 | 30.2985 | 0 | 0 | 30.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА | O_ЯР-4801 | 1.9121 | 2.185 | 0.84261 | 0 | 1.3424 | 0 | 2.185 | 0.84261 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 16 объектов) | O_ЯР-4843 | 9.9324 | 9.4189 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 9.4189 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 0.12739 | 0.33145 | 0.306 | 0 | 0 | 0.025454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33145 | 0.306 | 0 | 0 | 0.025454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0.28045 | 0.255 | 0 | 0 | 0.025454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.255 | 0 | 0 | 0.025454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования | P_ЯР-5016 | нд | 0.047705 | 0.031495 | 0 | 0.001447 | 0.014763 | 0.046258 | 0.031495 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001447 | 0 | 0 | 0.001447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046258 | 0.031495 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.046258 | 0.031495 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой независимых защит ближнего резервирования | P_ЯР-5017 | нд | 0.048791 | 0.032635 | 0 | 0.000859 | 0.015297 | 0.047932 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000859 | 0 | 0 | 0.000859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047932 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.015297 | 0.047932 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | нд | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | нд | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), разъединителей 35 кВ (6 шт), с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н) для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 1.5303 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9219 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 345.3602 | 224.5766 | 13.4451 | 166.9297 | 36.2559 | 7.9458 | 189.8658 | 7.2919 | 161.0594 | 20.6476 | 0.8669 | 8.6926 | 0.83807 | 3.2988 | 3.7039 | 0.85195 | 26.0182 | 5.3152 | 2.5716 | 11.9045 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.9943 | 57.9671 | 6.866 | 41.1506 | 0 | 9.9505 | 3.4655 | 0.82907 | 1.9807 | 0 | 0.65572 | 5.402 | 0.71496 | 3.8309 | 0 | 0.85621 | 49.0996 | 5.322 | 35.339 | 0 | 8.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 209.5301 | 47.0644 | 2.2771 | 26.7676 | 15.8392 | 2.1805 | 28.212 | 1.2135 | 24.2216 | 2.1076 | 0.6693 | 4.9598 | 0.81351 | 0.49486 | 3.0612 | 0.59023 | 13.8926 | 0.25011 | 2.0511 | 10.6704 | 0.92094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6152 | 13.6191 | 1.0191 | 10.518 | 0 | 2.0821 | 2.636 | 0.099088 | 1.9807 | 0 | 0.55618 | 2.8124 | 0.6904 | 1.535 | 0 | 0.58703 | 8.1708 | 0.22957 | 7.0023 | 0 | 0.93888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Ярэнерго в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского, Ростовского и Гаврилов-Ямского р-нов | M_ЯР-4176 | 3.7591 | 22.686 | 1.037 | 21.649 | 0 | 0 | 22.686 | 1.037 | 21.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Угличского, Тутаевского и Большесельского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 11,4 км) | M_ЯР-4177 | 2.7425 | 0.75961 | 0 | 0.75961 | 0 | 0 | 0.75961 | 0 | 0.75961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Пошехонского, Мышкинского и Некоузского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 6,44 км) | M_ЯР-4178 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ярославского, Некрасовского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 140,737 км) | M_ЯР-4179 | 190.5841 | 4.1797 | 0.039361 | 0.19379 | 3.2544 | 0.69213 | 2.5901 | 0.008097 | 0.15721 | 1.8056 | 0.61911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0.031264 | 0.036581 | 1.4488 | 0.073015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1264 | 2.4649 | 0.03936 | 1.8466 | 0 | 0.57901 | 2.176 | 0.008097 | 1.6619 | 0 | 0.50599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28895 | 0.031263 | 0.18467 | 0 | 0.073016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1 - ТП-2 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП С.А. Тарасов, договор №42226788 от 22.07.22 (инв. № 12013807-00), г.Ярославль, пер.Тепловой, д.17, протяженность 0,278 км, в т.ч. методом ГНБ - 0,058 км) | N_ЯР-4572 | 1.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1 - ТП-4 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП С.А. Тарасов, договор №42226788 от 22.07.22 (инв. № 12013809-00), г.Ярославль, пер.Тепловой, д.17, протяженность 0,277 км, в т.ч. методом ГНБ - 0,057 км) | N_ЯР-4573 | 3.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-1 - 7-3) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-662 ПС 110/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Специализированный застройщик Новатор, договор №42195277 от 25.07.22, г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д.7; протяженность 0,088 км) | N_ЯР-4665 | нд | 0.14775 | 0.002435 | 0.032099 | 0.093981 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14775 | 0.002435 | 0.032099 | 0.093981 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13208 | 0.002435 | 0.11042 | 0 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13208 | 0.002435 | 0.11042 | 0 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-011 ПС 35/10 кВ Щедрино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агреман, договор №42289459 от 20.03.23, д.Бегоулево, Ярославский р-он; протяженность 0,12 км) | N_ЯР-4699 | нд | 0.18544 | 0.007215 | 0.036775 | 0.098746 | 0.042703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18544 | 0.007215 | 0.036775 | 0.098746 | 0.042703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16578 | 0.007215 | 0.11906 | 0 | 0.039503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.007215 | 0.11906 | 0 | 0.039503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1а, 7 ТП-181 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Красный центр, договор №42308772 от 14.03.23, г.Ярославль; протяженность 0,259 км) | N_ЯР-4704 | 0 | 0.57059 | 0.003856 | 0.091393 | 0.36891 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57059 | 0.003856 | 0.091393 | 0.36891 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0.003856 | 0.39882 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0.003856 | 0.39882 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Брейтовчанка-Н, договор №42453375 от 13.05.24, с.Брейтово, Брейтовский р-он; протяженность 0,18 км) | O_ЯР-4897 | 0.26348 | 0.17661 | 0.003844 | 0.028136 | 0.12782 | 0.016811 | 0.17661 | 0.003844 | 0.028136 | 0.12782 | 0.016811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21957 | 0.15531 | 0.003844 | 0.13466 | 0 | 0.016811 | 0.15531 | 0.003844 | 0.13466 | 0 | 0.016811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,6,7 ТП-290 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, договор №42448622 от 05.02.24, Первомайский р-он, рп.Пречистое; протяженность 0,41 км) | O_ЯР-4900 | 1.7974 | 1.5886 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич, протяженность 0,15 км) | O_ЯР-4910 | 1.7924 | 1.0491 | 0.05452 | 0.25377 | 0.47062 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0.05452 | 0.25377 | 0.47062 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4937 | 0.97068 | 0.05452 | 0.64595 | 0 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97068 | 0.05452 | 0.64595 | 0 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №23 ТП-045 ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич; протяженность 0,04 км) | O_ЯР-4912 | 0.74971 | 0.18234 | 0.006566 | 0.046246 | 0.085312 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18234 | 0.006566 | 0.046246 | 0.085312 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62476 | 0.16812 | 0.006566 | 0.11734 | 0 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16812 | 0.006566 | 0.11734 | 0 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-587 ф.4 ПС 35/10 кВ Туношна с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Елфимова И.Н, договор №42464408 от 11.06.24, Ярославский р-он, с.Туношна; протяженность 0,214 км) | O_ЯР-4913 | 0.80139 | 1.0408 | 0.097932 | 0.93994 | 0 | 0.002907 | 0.10084 | 0.097932 | 0 | 0 | 0.002907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93994 | 0 | 0.93994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66783 | 0.8678 | 0.08161 | 0.76535 | 0 | 0.020846 | 0.084517 | 0.08161 | 0 | 0 | 0.002907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0 | 0.76535 | 0 | 0.017939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-087 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кантипайло Е.Л, договор №42494907 от 20.05.24, Рыбинский р-он, д.Заболотье; протяженность 0,11 км) | P_ЯР-4947 | нд | 0.24917 | 0.005537 | 0.038998 | 0.17416 | 0.030471 | 0.24917 | 0.005537 | 0.038998 | 0.17416 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22014 | 0.005537 | 0.18413 | 0 | 0.030471 | 0.22014 | 0.005537 | 0.18413 | 0 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42508576 от 30.07.24, Ярославский р-он, п.Красный Бор; протяженность 0,6 км) | P_ЯР-4948 | нд | 0.061117 | 0.061117 | 0 | 0 | 0 | 0.061117 | 0.061117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4956 | нд | 0.012706 | 0.011773 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012706 | 0.011773 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010744 | 0.009811 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010744 | 0.009811 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Варегово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Медостав-76, договор №42524285 от 04.09.24, Большесельский р-он, с.Варегово; протяженность 0,146 км) | P_ЯР-4962 | нд | 0.87149 | 0.016108 | 0.08623 | 0.61603 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87149 | 0.016108 | 0.08623 | 0.61603 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76882 | 0.016108 | 0.59959 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76882 | 0.016108 | 0.59959 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №23, 1Б ТП-1028 ф.9 РП-38 ф.11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Скворцов О.П, договор №42538017 от 07.10.24, Ярославский р-он, д.Мостец; протяженность 0,12 км) | P_ЯР-4967 | нд | 0.36202 | 0.002675 | 0.066683 | 0.22456 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36202 | 0.002675 | 0.066683 | 0.22456 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3246 | 0.002675 | 0.25382 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0.002675 | 0.25382 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Щедрино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Арутюнов С.С, договор №42549614 от 10.10.24, Ярославский р-н; протяженность 0,184 км) | P_ЯР-4985 | нд | 0.04049 | 0.036787 | 0 | 0 | 0.003703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04049 | 0.036787 | 0 | 0 | 0.003703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034359 | 0.030656 | 0 | 0 | 0.003703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034359 | 0.030656 | 0 | 0 | 0.003703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | нд | 0.035783 | 0.03251 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035783 | 0.03251 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030364 | 0.027091 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.027091 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | нд | 0.059365 | 0.053935 | 0 | 0 | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059365 | 0.053935 | 0 | 0 | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050376 | 0.044946 | 0 | 0 | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050376 | 0.044946 | 0 | 0 | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-400 ф.35 ПС 110/35/6 кВ Волжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Викторов Д.Е, договор №42582181 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Угол; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5131 | нд | 0.046901 | 0.002339 | 0.01253 | 0.023414 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046901 | 0.002339 | 0.01253 | 0.023414 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043 | 0.002339 | 0.032043 | 0 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.002339 | 0.032043 | 0 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | нд | 0.78454 | 0.72691 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78454 | 0.72691 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66339 | 0.60576 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66339 | 0.60576 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой опор и провода на СИП большего сечения, Угличский р-н (протяженность 7,237 км) | P_ЯР-5174 | нд | 11.7454 | 0.068157 | 0.91382 | 10.1341 | 0.62927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 9.9324 | 0.068157 | 0.91382 | 8.3211 | 0.62927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8385 | 0.068157 | 5.141 | 0 | 0.62927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8385 | 0.068157 | 5.141 | 0 | 0.62927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-19 ПС 110/35/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирошниченко И.Ю. договор №42639820 от 09.06.25, г.Ростов, протяженность 0,8 км) | P_ЯР-5215 | нд | 0.22891 | 0.006579 | 0.029941 | 0.16711 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22891 | 0.006579 | 0.029941 | 0.16711 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20105 | 0.006579 | 0.1692 | 0 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20105 | 0.006579 | 0.1692 | 0 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 135.8301 | 177.5123 | 11.168 | 140.1622 | 20.4167 | 5.7654 | 161.6538 | 6.0784 | 136.8378 | 18.5399 | 0.1976 | 3.7329 | 0.024559 | 2.8039 | 0.6427 | 0.26172 | 12.1256 | 5.065 | 0.52045 | 1.2341 | 5.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3791 | 44.348 | 5.8469 | 30.6326 | 0 | 7.8684 | 0.82952 | 0.72998 | 0 | 0 | 0.099541 | 2.5896 | 0.024559 | 2.2959 | 0 | 0.26918 | 40.9289 | 5.0924 | 28.3367 | 0 | 7.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор (52 шт) Переславский р-он (инв.№3002443; протяженность 3,5 км) | F_ЯР-1020 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0.060697 | 6.5012 | 0 | 0.47782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0.060697 | 6.5012 | 0 | 0.47782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0.099792 | 0 | 0 | 0 | 0.099792 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 3.8494 | 0.15039 | 0 | 0 | 0 | 0.15039 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 0.099793 | 0 | 0 | 0 | 0.099793 | 0.050578 | 0 | 0 | 0 | 0.050578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0272 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0.15038 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0.099799 | 0 | 0 | 0 | 0.099799 | 0.050583 | 0 | 0 | 0 | 0.050583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-387 Хренино ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой опор (21 шт) и провода на СИП (протяженность 1,9 км) | I_ЯР-2446 | 4.3537 | 3.1708 | 0.23971 | 2.8039 | 0 | 0.1272 | 0.25811 | 0.23971 | 0 | 0 | 0.018407 | 2.9127 | 0 | 2.8039 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4526 | 2.6635 | 0.19975 | 2.2959 | 0 | 0.16792 | 0.21816 | 0.19975 | 0 | 0 | 0.018407 | 2.4454 | 0 | 2.2959 | 0 | 0.14951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода д.Плотинки Ярославский район (инв.№3000897; протяженность 0,052 км) | F_ЯР-270 | 0 | 0.4764 | 0.002365 | 0.44497 | 0 | 0.029061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4764 | 0.002365 | 0.44497 | 0 | 0.029061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.00197 | 0.35851 | 0 | 0.041362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.00197 | 0.35851 | 0 | 0.041362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.613 ПС 110/35/10 кВ Ростов с монтажом кабельного участка г.Ростов (протяженность 1,4 км) | I_ЯР-2752 | 0.50436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 РП-2 ф.Город-1 ПС 10/10 кВ Ростов-Тяговая с монтажом кабельных вставок на участках РП-2 - ТП-010 - ТП-011 г. Ростов (протяженность 0,55 км) | I_ЯР-2756 | 0.24715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заходами на ПС 35/10 кВ Лесные Поляны, с монтажом участка 2-й цепи в пролете оп.№8-24 (протяженность 0,266 км) | I_ЯР-2793 | 4.788 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево совместным подвесом провода для разделения нагрузки участка сети д.Плотинки Ярославский район (инв.№3001192; протяженность 0,144 км) | F_ЯР-320 | 0 | 0.043431 | 0.00473 | 0 | 0 | 0.038701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 0.00473 | 0 | 0 | 0.038701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54416 | 0.003942 | 0.49399 | 0 | 0.046228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54416 | 0.003942 | 0.49399 | 0 | 0.046228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (9 шт), с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,27 км) | F_ЯР-366 | 1.3107 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | 6.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 0.61362 | 2.0339 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,27 км) | L_ЯР-3856 | 0.80645 | 0.048915 | 0.048915 | 0 | 0 | 0 | 0.048915 | 0.048915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-537 ф.4 ПС 35/10 кВ Середа с заменой провода на СИП и опор (20 шт), д.Степаново Даниловский р-он (протяженность 1,1 км) | M_ЯР-4084 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-609 Дубровицы село, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-610 Дубровицы ферма ф.04 Дубровицы ПС 35/10 кВ Филимоново с заменой провода и опор (100 шт), д.Дубровицы Переславский р-н (протяженность 6,97 км) | M_ЯР-4093 | 0.58123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-804 Григорово дачная ф.06 Фонинское ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода и опор (62 шт), д.Григорово Переславский р-н (протяженность 4,14 км) | M_ЯР-4095 | 0.37011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-260 ф.6 ПС 35/10 кВ Белое с заменой провода и опор (48 шт), д.Благодать Пошехонский р-н (протяженность 1,86 км) | M_ЯР-4096 | 0.22438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-003 ф.1 ПС 35/10 кВ Арефинос заменой провода, опор (25 шт) и переводом нагрузки на новую ТП 10/0,4 кВ, д.Малое Черняево Рыбинский р-он (протяженность 2,436 км) | M_ЯР-4099 | 0.38898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.03 Городище ПС 110/35/10 кВ Нила с монтажом разъеденителя (12 шт), заменой провода и опор (150 шт), г. Переславль-Залесский (протяженность 12,0 км) | M_ЯР-4100 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), г. Переславль-Залесский | M_ЯР-4101 | 0.063862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 - Роща №156 с заменой провода, опор (5 шт), изоляторов (68 шт) (акт РТН от 22.06.2018 №1; протяженность 3,78 км) | M_ЯР-4302 | 7.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,01 км) | M_ЯР-4399 | 0.053227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 13,732 км) | N_ЯР-4641 | 0 | 39.9389 | 0.38536 | 22.9594 | 16.506 | 0.088128 | 39.9389 | 0.38536 | 22.9594 | 16.506 | 0.088128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рыбинского, Ростовского, Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 15,104 км) | N_ЯР-4723 | 0 | 31.6988 | 0.8959 | 30.8029 | 0 | 0 | 31.6988 | 0.8959 | 30.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров, разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | O_ЯР-4759 | 5.5055 | 4.585 | 3.8791 | 0 | 0 | 0.70588 | 3.8791 | 3.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0391 | 17.0747 | 0 | 14.3934 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0747 | 0 | 14.3934 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 0.27357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (24 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,1 км) | O_ЯР-4774 | 2.7949 | 2.7485 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 2.7485 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (34 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,5 км) | O_ЯР-4775 | 3.7126 | 3.5232 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 | 3.5232 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (32 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,21 км) | O_ЯР-4776 | 3.2584 | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (11 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 0,6 км) | O_ЯР-4777 | 1.323 | 1.4425 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (12 шт) д.Святово, Переславский р-н (протяженность 0,7 км) | O_ЯР-4778 | 2.0528 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-833 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (36 шт) д.Святово, Переславский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4780 | 4.2242 | 4.2091 | 0 | 4.2091 | 0 | 0 | 4.2091 | 0 | 4.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-596 ф.2 ПС 35/10 кВ Филимоново с заменой провода на СИП и опор, д.Филимоново, Переславский р-н (протяженность 1,0 км) | O_ЯР-4781 | 2.7949 | 3.0106 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 3.0106 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-н (протяженность 15,0 км) | O_ЯР-4782 | 70.0802 | 59.3166 | 0 | 59.3166 | 0 | 0 | 59.3166 | 0 | 59.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-369 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская заменой провода, опор и переводом нагрузки на новую ТП-1005, д.Митино, Ярославский р-н (протяженность 0,25 км) | O_ЯР-4786 | 0.72502 | 1.1926 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 31,202 га) | O_ЯР-4820 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0.073402 | 0.94173 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0.073402 | 0.94173 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-905 - ТП-907 ф.1 ПС35/6 кВ Филино с заменой провода на СИП и опор (5 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Долматово, Куксенки, Смоленское, Борки, Шевелюха г.Ярославль (протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5027 | нд | 1.4806 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60718 | 0 | 0 | 0.60718 | 0 | 0.87339 | 0 | 0 | 0.87339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой провода и опор (23 шт), КП Любашино Ярославский р-он (протяженность 1,54 км) | P_ЯР-5028 | нд | 0.26682 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.24226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04443 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.019871 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1265 | 0.16872 | 3.6069 | 0 | 0.35081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04443 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.019871 | 4.082 | 0.14416 | 3.6069 | 0 | 0.33094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Лютово Тяговая с заменой провода и опор Ярославский р-он (протяженность 2,460 км) | P_ЯР-5029 | нд | 0.34865 | 0.31676 | 0 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.31676 | 0 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29585 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29585 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-019 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, КП Ярославские усадьбы Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5031 | нд | 0.53013 | 0.003688 | 0.075477 | 0.39621 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035527 | 0 | 0 | 0.035527 | 0 | 0.49461 | 0.003688 | 0.075477 | 0.36068 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49461 | 0.003688 | 0.43616 | 0 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 0.003688 | 0.43616 | 0 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | нд | 1.184 | 1.0757 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.0757 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0048 | 0.89646 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.89646 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | нд | 0.98582 | 0.91012 | 0 | 0 | 0.075705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98582 | 0.91012 | 0 | 0 | 0.075705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83414 | 0.75843 | 0 | 0 | 0.075705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0.75843 | 0 | 0 | 0.075705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | нд | 0.66137 | 0.60088 | 0 | 0 | 0.060491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66137 | 0.60088 | 0 | 0 | 0.060491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56123 | 0.50074 | 0 | 0 | 0.060491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56123 | 0.50074 | 0 | 0 | 0.060491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | нд | 0.40656 | 0.36937 | 0 | 0 | 0.037185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0.36937 | 0 | 0 | 0.037185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.345 | 0.30781 | 0 | 0 | 0.037185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.30781 | 0 | 0 | 0.037185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | нд | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62444 | 0.58777 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 0.58777 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | нд | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | нд | 0.18411 | 0.16727 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18411 | 0.16727 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15623 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | нд | 1.3948 | 1.2673 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 1.2673 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1836 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | нд | 0.34942 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34942 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29651 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29651 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор (172 шт), Ярославский р-он (протяженность 14 км) | P_ЯР-5068 | нд | 1.5271 | 0 | 1.5271 | 0 | 0 | 1.5271 | 0 | 1.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор (129 шт), с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 5,44 км) | P_ЯР-5069 | нд | 0.68641 | 0 | 0.68641 | 0 | 0 | 0.68641 | 0 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой провода на СИП и опор (52 шт), д.Лаврентьево Рыбинский р-н (протяженность 2,06 км) | P_ЯР-5073 | нд | 0.50982 | 0.47346 | 0 | 0 | 0.036356 | 0.50982 | 0.47346 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43091 | 0.39455 | 0 | 0 | 0.036356 | 0.43091 | 0.39455 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-263 ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода на СИП и опор (18 шт), д.Калино Тутаевский р-он (протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5075 | нд | 0.1959 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.074275 | 0.13096 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.009339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064936 | 0 | 0 | 0 | 0.064936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8229 | 0.10135 | 1.6047 | 0 | 0.11685 | 0.11069 | 0.10135 | 0 | 0 | 0.009339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7123 | 0 | 1.6047 | 0 | 0.10751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 10.4702 | 8.9695 | 0.015657 | 0.2058 | 8.4878 | 0.26017 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.48162 | 0.015657 | 0.2058 | 0 | 0.26017 | 8.1871 | 0 | 0 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9414 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.4702 | 8.9695 | 0.015657 | 0.2058 | 8.4878 | 0.26017 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.48162 | 0.015657 | 0.2058 | 0 | 0.26017 | 8.1871 | 0 | 0 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9414 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 105 шт) | M_ЯР-4482 | 1.0233 | 0.9779 | 0.000401 | 0.010551 | 0.95543 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022472 | 0.000401 | 0.010551 | 0 | 0.01152 | 0.95543 | 0 | 0 | 0.95543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8629 | 0.066071 | 0.000401 | 0.05415 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066071 | 0.000401 | 0.05415 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 227 шт) | M_ЯР-4487 | 4.1914 | 3.2976 | 0.000802 | 0.012058 | 3.2662 | 0.018556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031416 | 0.000802 | 0.012058 | 0 | 0.018556 | 3.2662 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0.1384 | 0.000802 | 0.11904 | 0 | 0.018556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.000802 | 0.11904 | 0 | 0.018556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2 шт) | M_ЯР-4492 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 96 шт) | M_ЯР-4497 | 0.9824 | 0.1791 | 0.00711 | 0.086262 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0.00711 | 0.086262 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6932 | 0.50171 | 0.00711 | 0.40887 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50171 | 0.00711 | 0.40887 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ЯР-4503 | 4.1572 | 4.5149 | 0.007344 | 0.096928 | 4.2662 | 0.14436 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.24863 | 0.007344 | 0.096928 | 0 | 0.14436 | 3.9654 | 0 | 0 | 3.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7957 | 1.1321 | 0.007343 | 0.98038 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0.007343 | 0.98038 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.3658 | 18.0109 | 0.51557 | 17.4165 | 0 | 0.078886 | 17.4275 | 0.49 | 16.8999 | 0 | 0.037626 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.2318 | 0.019122 | 0.18676 | 0 | 0.02592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5883 | 1.1891 | 0.43618 | 0.67407 | 0 | 0.078886 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.44758 | 0.019122 | 0.40253 | 0 | 0.02592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.9928 | 2.8404 | 0.49 | 2.3128 | 0 | 0.037626 | 2.8404 | 0.49 | 2.3128 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Ростовского РЭС, г.Ростов, ул.Савинское ш. | M_ЯР-4395 | 2.3128 | 2.3128 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Рыбинского РЭС, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14 | M_ЯР-4396 | 0.68004 | 0.52763 | 0.49 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.52763 | 0.49 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.373 | 15.1706 | 0.025567 | 15.1037 | 0 | 0.04126 | 14.5871 | 0 | 14.5871 | 0 | 0 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.2318 | 0.019122 | 0.18676 | 0 | 0.02592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5883 | 0.74317 | 0.027843 | 0.67407 | 0 | 0.04126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.44758 | 0.019122 | 0.40253 | 0 | 0.02592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Пошехонского РЭС с монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 49 | J_ЯР-3119 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с монтажом оборудования инженерно-технических средств охраны (ПС 110 кВ: Новоселки, Дружба, Веретье, Покров, ТРК, Туфаново, Шурскол, Полиграфмаш, Залесье, Лом, Пречистое, Ростов, Халдеево, Константиново, НПЗ, Луговая; ПС 35 кВ: Бурмакино-1, Заозерье, Кулаково, Раменье, Филимоново, ГПС Ярославль, Ведерники, Аниково, Арефино, Борок, Курба, Князёво, Покров, Милюшино, Сить, Профилакторий, Тихменево, Шашково, Ставотино, Заволжская, Каменники, Келноть, Кирпичная, Купань) | J_ЯР-3121 | 2.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация административно-бытового здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, Ярославский р-он, п.Кузнечиха, ул.Советская, 1 | M_ЯР-4385 | 0 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация зданий и производственных помещений Рыбинского участка службы подстанций с установкой оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (3 шт), г.Рыбинск ул.Попова, 3 | M_ЯР-4386 | 0.97689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация здания диспетчерской службы на территории ПС Северная с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, 9 | M_ЯР-4388 | 0.21363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 1.9166 | 1.0278 | 0.006445 | 0.99128 | 0 | 0.030114 | 0.47466 | 0 | 0.47466 | 0 | 0 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.20153 | 0 | 0.18676 | 0 | 0.014774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0409 | 0.7129 | 0.008721 | 0.67407 | 0 | 0.030114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.41731 | 0 | 0.40253 | 0 | 0.014774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,8 км) ПС 110 кВ Западная с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4823 | 14.7895 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация автоспецтехники (2025: оснащение средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | P_ЯР-5168 | нд | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | нд | 8.0992 | 8.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0992 | 8.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | нд | 3.4457 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4457 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 134.3484 | 117.3572 | 1.6344 | 98.4259 | 1.8477 | 15.4492 | 42.0966 | 0.91485 | 31.4095 | 0 | 9.7723 | 62.485 | 0.008223 | 61.4367 | 0.41053 | 0.62952 | 12.7756 | 0.71137 | 5.5797 | 1.4371 | 5.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 25.1263 | 0.17152 | 8.3147 | 0 | 16.64 | 11.2051 | 0 | 1.3032 | 0 | 9.902 | 0.99114 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.62952 | 12.93 | 0.16329 | 6.6582 | 0 | 6.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово Переславский р-он (инв.№11004676; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0.050987 | 2.2927 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0.050987 | 2.2927 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-832 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово для разделения нагрузки участка сети Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_ЯР-2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ТП-781 ф.6 ПС 35/10 кВ Моделово-2 для разделения нагрузки участка сети д.Шехнино Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_ЯР-2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ТП-631 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Путятино для разделения нагрузки участка сети д.Алексейцево Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-630 ф.32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба для разделения нагрузки участка сети д.Хабарово Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дыбино для резервирования э/с потребителей д.Власуново Любимский р-он (протяжённость 3,0 км) | I_ЯР-2775 | 0.50082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дыбино для резервирования э/с потребителей д.Рузбугино, д.Фомино, д.Андрюково Любимский р-н (протяжённость 2,0 км) | I_ЯР-2776 | 0.39857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Перевал до РП 33 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Ярославль мкр.Норское (протяженность 5,0 км) | I_ЯР-2781 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с. Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 3.8585 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 0 | 2.6873 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.57496 | 2.3907 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.2783 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0.57496 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 1.1233 | 1.28 | 0 | 1.0298 | 0 | 0.25012 | 1.1509 | 0 | 1.0298 | 0 | 0.12107 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25012 | 0 | 0 | 0 | 0.25012 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0.12107 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,444 км) | J_ЯР-3462 | 1.2003 | 1.366 | 0 | 1.0948 | 0 | 0.27125 | 1.2261 | 0 | 1.0948 | 0 | 0.1313 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети с.Глебовское Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | L_ЯР-3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов | L_ЯР-3805 | 71.9507 | 71.7349 | 0 | 60.6984 | 0 | 11.0365 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 6.4745 | 56.5623 | 0 | 56.5623 | 0 | 0 | 8.6981 | 0 | 4.1362 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 2.5956 | 0 | 11.8877 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0088 | 0 | 2.5956 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети сети д. Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 3.8808 | 0.21948 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 1.3225 | 0.030544 | 0.030544 | 0 | 0 | 0 | 0.030544 | 0.030544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 2.1146 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.202 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Карачиха Ярославский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4085 | 0.17206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.202 ПС 110/10 кВ Брагино для разделения нагрузки участка сети, п.Карачиха Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_ЯР-4086 | 0.059488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ ф.202 ПС 110/10 кВ Брагино до строяшейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Карачиха Ярославский р-н (протяженность 0,25 км) | M_ЯР-4088 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Севастьяново Даниловский р-он протяженность 1,3 км) | M_ЯР-4089 | 0.12662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-444 Севастьяново-новая ф.5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети, д.Севастьяново Даниловский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4090 | 0.094253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-474 Севастьяново ф.5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Севастьяново Даниловский р-он (протяженность 0,6 км) | M_ЯР-4091 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.04 Дубровицы ПС 35/10 кВ Филимоново для разделения нагрузки участка сети, д. Дубровицы Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_ЯР-4092 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 Оболтинский ПС 35/10 кВ Арефино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малое Черняево Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | M_ЯР-4097 | 0.21507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 Оболтинский ПС 35/10 кВ Арефино для разделения нагрузки участка сети, д.Малое Черняево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4098 | 0.094253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.106 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Некрасово для кольцевания с оп.25 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Туношна Некрасовский р-он (протяженность 4,68 км) | F_ЯР-413 | 0.70824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-111 ф.25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов для разделения нагрузки участка сети, г.Данилов Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 5,128 км) | M_ЯР-4400 | 17.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-700 ф.05 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, с.Никольское Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ №6, 7 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,48 км) | N_ЯР-4695 | 2.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-070 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,24 км) | N_ЯР-4696 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 1.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,5 км) | O_ЯР-4784 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.41026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская до строящейся ТП-1005 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Митино, Ярославский р-н (протяженность 0,9 км) | O_ЯР-4787 | 2.3601 | 6.7881 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ №5, 6 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ТП-1978 для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 3,6 км) | O_ЯР-4788 | 10.9248 | 24.3957 | 0 | 22.0197 | 0 | 2.376 | 22.7604 | 0 | 20.3843 | 0 | 2.376 | 1.6353 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7388 | 0 | 1.3032 | 0 | 2.4356 | 3.7388 | 0 | 1.3032 | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.608, 615 ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся РП-1 (протяженность 0,715 км) | O_ЯР-4868 | 3.0127 | 3.9598 | 0 | 3.3203 | 0 | 0.63948 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0.38573 | 3.1978 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | 0.12247 | 0 | 0.25374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74153 | 0 | 0 | 0 | 0.74153 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП-045 ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич, протяженность 0,26 км) | O_ЯР-4911 | 2.0272 | 0.48792 | 0.008223 | 0.041282 | 0.37454 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48792 | 0.008223 | 0.041282 | 0.37454 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6894 | 0.42549 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42549 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42508576 от 30.07.24, Ярославский р-он, п.Красный Бор; протяженность 0,94 км) | P_ЯР-4949 | нд | 0.66483 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | нд | 0.5794 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5794 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (протяженность 0,011 км) | P_ЯР-5022 | нд | 0.01461 | 0.013274 | 0 | 0 | 0.001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.013274 | 0 | 0 | 0.001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012398 | 0.011062 | 0 | 0 | 0.001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012398 | 0.011062 | 0 | 0 | 0.001336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | нд | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №13 ТП-1026 Школа Ткачи ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи Ярославский р-он (протяженность 0,056 км) | P_ЯР-5024 | нд | 0.016203 | 0.014721 | 0 | 0 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016203 | 0.014721 | 0 | 0 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013749 | 0.012267 | 0 | 0 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013749 | 0.012267 | 0 | 0 | 0.001482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | нд | 0.019089 | 0.017343 | 0 | 0 | 0.001746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019089 | 0.017343 | 0 | 0 | 0.001746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016198 | 0.014452 | 0 | 0 | 0.001746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016198 | 0.014452 | 0 | 0 | 0.001746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | нд | 0.3753 | 0.013994 | 0.059933 | 0.22788 | 0.073489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035993 | 0 | 0 | 0.035993 | 0 | 0.33931 | 0.013994 | 0.059933 | 0.19189 | 0.073489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84374 | 0.013994 | 0.75626 | 0 | 0.07349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84374 | 0.013994 | 0.75626 | 0 | 0.07349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 0 | 1.288 | 0.011177 | 1.2612 | 0 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.011177 | 1.2612 | 0 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.009314 | 1.0137 | 0 | 0.053005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.009314 | 1.0137 | 0 | 0.053005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-741 Паленово ф.02 ПС 35/10 кВ Тихменево для разделения нагрузки участка сети д.Малое Паленово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 1.3645 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 496.9526 | 453.3321 | 0 | 0 | 392.3567 | 60.9754 | 366.5382 | 0 | 0 | 361.0536 | 5.4846 | 69.6847 | 0 | 0 | 25.9223 | 43.7625 | 17.1091 | 0 | 0 | 5.3808 | 11.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7129 | 104.2032 | 0 | 0 | 41.4911 | 62.712 | 36.8857 | 0 | 0 | 32.141 | 4.7447 | 40.0416 | 0 | 0 | 0.725 | 39.3166 | 27.2759 | 0 | 0 | 8.6252 | 18.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: экскаватор - 1 шт) | H_ЯР-1832 | 6.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2025: а/кран 25 т (6х6) - 2 шт) | K_ЯР-3603 | 44.9033 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4194 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 3 шт) | K_ЯР-3604 | 4.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6664 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2025: кран-манипулятор (6х6) - 1 шт, БКМ на а/м шасси - 2 шт) | K_ЯР-3608 | 39.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, тягач седельный - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 26.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2025: п/прицеп бортовой - 1 шт, п/прицеп опоровоз - 1шт) | K_ЯР-3610 | 11.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2025: бульдозер с навесным оборудованием - 2 шт) | K_ЯР-3611 | 27.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (офисная мебель - 84 к-т) | N_ЯР-4185 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4329 | 4.4108 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м грузовой повышенной проходимости - 6 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4369 | 10.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: БКМ - 2 шт) | M_ЯР-4373 | 16.4601 | 17.1552 | 0 | 0 | 17.1552 | 0 | 17.1552 | 0 | 0 | 17.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4375 | 7.1729 | 7.2843 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 9.9425 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2854 | 5.1723 | 0 | 0 | 0 | 5.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1723 | 0 | 0 | 0 | 5.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 0.47358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, INV-KS2, 1 система) | N_ЯР-4631 | 15.5984 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9987 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЯР-4632 | 7.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 16.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 36.117 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0975 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66283 | 0 | 0 | 0 | 0.66283 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ЯР-4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЯР-4642 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/вышка 29 м - 2 шт) | O_ЯР-4795 | 26.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2024: э/лаборатория - 1 шт) | O_ЯР-4798 | 24.9411 | 37.2857 | 0 | 0 | 37.2857 | 0 | 37.2857 | 0 | 0 | 37.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: Бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, вездеход - 5шт) | O_ЯР-4799 | 51.847 | 246.2015 | 0 | 0 | 246.2015 | 0 | 246.2015 | 0 | 0 | 246.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803 | 28.7693 | 27.188 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 27.188 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 23 шт) | O_ЯР-4804 | 15 | 15.2657 | 0 | 0 | 15.2657 | 0 | 13.0174 | 0 | 0 | 13.0174 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.7214 | 0 | 0 | 12.7214 | 0 | 10.8478 | 0 | 0 | 10.8478 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 4.3894 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система) | O_ЯР-4817 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 4.6697 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-35 к-т) | O_ЯР-4821 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-170 к-т) | O_ЯР-4822 | 10.223 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4466 | 1.1874 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0.90987 | 0 | 0 | 0.90987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ЯР-4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие Единой интеграционной платформы (ПОДИС 15) | O_ЯР-4831 | 2.2314 | 0.67094 | 0 | 0 | 0 | 0.67094 | 0.67094 | 0 | 0 | 0 | 0.67094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0.55912 | 0 | 0 | 0 | 0.55912 | 0.55912 | 0 | 0 | 0 | 0.55912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_ЯР-4833 | 18.9639 | 18.9123 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4915 | 15.7602 | 0 | 0 | 15.7602 | 0 | 15.7602 | 0 | 0 | 15.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | O_ЯР-4834 | 1.0672 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63336 | 0 | 0 | 0 | 0.63336 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88931 | 0.88931 | 0 | 0 | 0 | 0.88931 | 0.5278 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 0.040863 | 0 | 0 | 0 | 0.040863 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры | O_ЯР-4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | O_ЯР-4837 | 0 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0.42429 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ЯР-4859 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: МФУ - 7 шт, АРМ - 15 шт, сервер - 1 шт) | O_ЯР-4860 | 5.4656 | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение э/сетевого имущества ОАО ЖКХ Заволжье (ЛЭП - 146,75 км, ТП - 16,72 МВА) | P_ЯР-4893 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии (РАП-стандарт, 1 система) | P_ЯР-5002 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: офисная мебель - 11 к-т) | P_ЯР-5087 | нд | 3.0095 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7986 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9159 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, приборная продукция - 17 шт) | P_ЯР-5093 | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ЯР-5098 | нд | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЯР-5110 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ВКС - 2 к-т, коммутатор - 11 шт, маршрутизатор - 1 шт, ИБП - 1 шт, модем - 3шт) | P_ЯР-5138 | нд | 0.16952 | 0 | 0 | 0.16952 | 0 | 0.16952 | 0 | 0 | 0.16952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.441 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0.14126 | 0 | 0 | 0.14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства предотвращения внешнего воздействия - 1 шт) | P_ЯР-5140 | нд | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7917 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0