## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 29331.438 | 28896.5165 | 1239.4285 | 14749.9692 | 7162.8628 | 5744.2561 | 7612.4307 | 570.1431 | 3120.6943 | 2535.5027 | 1386.0907 | 6433.2464 | 221.712 | 3678.2418 | 1461.2915 | 1072.0011 | 4869.8896 | 155.1286 | 2349.0314 | 1631.6746 | 734.0551 | 9980.9499 | 292.4449 | 5602.0017 | 1534.394 | 2552.1092 | 25917.513 | 26052.4031 | 950.412 | 13615.0672 | 5755.1071 | 5731.8168 | 4307.1469 | 231.2033 | 1879.765 | 1205.1184 | 991.0602 | 4050.6056 | 148.5666 | 2377.2151 | 752.362 | 772.4619 | 5567.9734 | 182.886 | 3315.9182 | 1251.9972 | 817.1719 | 12126.6772 | 387.7562 | 6042.1689 | 2545.6294 | 3151.1227
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14208.7675 | 14110.994 | 599.792 | 8452.4214 | 3791.457 | 1267.3236 | 3789.3224 | 113.3597 | 1868.1857 | 1534.3704 | 273.4067 | 3906.1385 | 185.578 | 2421.5603 | 949.3573 | 349.6429 | 3195.7332 | 118.1524 | 1755.3396 | 1031.5034 | 290.7378 | 3219.7999 | 182.702 | 2407.3356 | 276.226 | 353.5362 | 12155.6211 | 13118.3714 | 523.826 | 8411.8663 | 2881.0338 | 1301.6452 | 2610.1687 | 94.3004 | 1382.7533 | 867.601 | 265.5138 | 2712.1167 | 120.4625 | 1779.5655 | 460.3711 | 351.7175 | 3060.4202 | 121.5689 | 2174.4931 | 474.2074 | 290.1507 | 4735.6658 | 187.4941 | 3075.0544 | 1078.8542 | 394.2631
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9972.3437 | 9774.2621 | 471.4831 | 5698.7329 | 2634.6563 | 969.3897 | 2287.8301 | 338.5955 | 1176.0919 | 579.2718 | 193.8709 | 1573.0054 | 30.4298 | 1006.9657 | 333.3873 | 202.2227 | 1397.3609 | 18.3509 | 547.2918 | 570.4562 | 261.262 | 4516.0657 | 84.107 | 2968.3835 | 1151.5411 | 312.0341 | 9211.89 | 8545.6514 | 331.5692 | 4769.0088 | 2410.3845 | 1034.6889 | 969.4775 | 125.7886 | 446.7604 | 201.0622 | 195.8663 | 1026.2969 | 22.2328 | 555.1295 | 241.6402 | 207.2944 | 2173.9079 | 33.4613 | 1098.0304 | 758.1985 | 284.2177 | 4375.9691 | 150.0865 | 2669.0885 | 1209.4835 | 347.3105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 62.579 | 62.579 | 11.5449 | 51.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 51.0341 | 0 | 51.0341 | 0 | 0 | 35.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 571.1824 | 506.9821 | 17.6525 | 403 | 42.1013 | 44.2284 | 97.8014 | 4.6712 | 76.4166 | 1.521 | 15.1927 | 178.3127 | 4.648 | 155.33 | 10.7854 | 7.5494 | 76.5841 | 4.2075 | 43.8448 | 20.4917 | 8.04 | 154.2839 | 4.1259 | 127.4085 | 9.3032 | 13.4464 | 575.0679 | 431.8163 | 15.6252 | 310.7144 | 56.5711 | 48.9055 | 42.2131 | 0.41375 | 27.1521 | 0 | 14.6472 | 69.3854 | 4.7606 | 55.0341 | 2.4884 | 7.1023 | 64.8666 | 3.1532 | 41.6546 | 10.9662 | 9.0927 | 255.3511 | 7.2976 | 186.8736 | 43.1165 | 18.0633
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4516.5654 | 4441.6993 | 138.9559 | 144.7808 | 694.6482 | 3463.3144 | 1437.4767 | 113.5167 | 0 | 420.3396 | 903.6204 | 775.7898 | 1.0562 | 94.3858 | 167.7616 | 512.5862 | 188.6666 | 2.873 | 2.5551 | 9.2233 | 174.0152 | 2039.7662 | 21.51 | 47.8399 | 97.3238 | 1873.0925 | 3939.4615 | 3956.5641 | 79.3916 | 123.4776 | 407.1178 | 3346.5772 | 685.2877 | 10.7005 | 23.0992 | 136.4552 | 515.0328 | 242.8066 | 1.1107 | -12.5141 | 47.8623 | 206.3477 | 268.7786 | 24.7026 | 1.74 | 8.6252 | 233.7109 | 2759.6912 | 42.8779 | 111.1524 | 214.1751 | 2391.4858
1 | Белгородская область | Г | 4627.9639 | 4595.2777 | 143.657 | 2324.2564 | 839.4796 | 1287.8847 | 1583.3495 | 27.2933 | 530.8721 | 575.3685 | 449.8157 | 794.4681 | 29.1796 | 400.3699 | 121.7011 | 243.2177 | 759.7298 | 27.1231 | 394.3208 | 122.1168 | 216.1692 | 1457.7302 | 60.061 | 998.6937 | 20.2933 | 378.6822 | 5615.4778 | 4676.1486 | 173.8536 | 2303.5218 | 914.0002 | 1284.773 | 761.5696 | 20.8468 | 368.6045 | 121.897 | 250.2212 | 689.8198 | 22.1767 | 398.4757 | 108.6177 | 160.5496 | 1207.4915 | 31.3776 | 643.8158 | 275.509 | 256.7891 | 2017.2677 | 99.4525 | 892.6257 | 407.9765 | 617.2131
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1989.2639 | 1837.0135 | 100.0214 | 1104.2728 | 370.427 | 262.2923 | 523.2896 | 16.398 | 171.3915 | 276.2474 | 59.2527 | 348.767 | 17.0737 | 173.8469 | 86.5709 | 71.2755 | 443.4318 | 24.2599 | 275.2233 | 71.6646 | 72.2839 | 521.5252 | 42.2898 | 483.8111 | -64.0559 | 59.4802 | 2180.5051 | 1885.785 | 110.9806 | 1056.1373 | 456.8355 | 261.8316 | 336.6725 | 16.4226 | 179.0669 | 82.2092 | 58.9739 | 469.2965 | 14.5549 | 287.6036 | 95.7595 | 71.3786 | 524.8538 | 21.7882 | 312.324 | 119.4848 | 71.2567 | 554.9621 | 58.215 | 277.1427 | 159.3821 | 60.2224
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1815.9261 | 1702.5341 | 94.4623 | 985.4003 | 370.1505 | 252.521 | 517.9688 | 16.3777 | 166.6293 | 276.2474 | 58.7145 | 341.7837 | 15.3533 | 170.4516 | 86.5709 | 69.4079 | 408.9758 | 22.9617 | 247.5861 | 71.6646 | 66.7633 | 433.8057 | 39.7696 | 400.7333 | -64.3324 | 57.6352 | 1956.314 | 1764.6396 | 105.8135 | 950.1671 | 456.6052 | 252.0538 | 328.5117 | 15.0626 | 172.805 | 82.2092 | 58.435 | 445.6056 | 14.0687 | 266.268 | 95.7595 | 69.5094 | 460.1199 | 20.7485 | 254.1536 | 119.4848 | 65.733 | 530.4023 | 55.9336 | 256.9406 | 159.1517 | 58.3764
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 444.5477 | 413.3294 | 9.6757 | 68.6178 | 193.379 | 141.6569 | 266.1414 | 5.9735 | 48.2872 | 177.0183 | 34.8624 | 92.3157 | 3.3243 | 20.3306 | 29.8302 | 38.8305 | 82.5323 | 0.085273 | 0 | 47.9867 | 34.4603 | -27.6599 | 0.29268 | 0 | -61.4562 | 33.5036 | 476.3668 | 471.5734 | 5.2966 | 41.1032 | 283.1867 | 141.987 | 125.739 | 3.9045 | 25.6389 | 61.0612 | 35.1344 | 118.8195 | 0.45696 | 13.9643 | 65.2812 | 39.117 | 106.1573 | 0.52576 | 0 | 71.8671 | 33.7645 | 120.8576 | 0.40932 | 1.5 | 84.9773 | 33.9711
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 351.1544 | 318.4486 | 10.9156 | 112.1975 | 157.6689 | 37.6666 | 196.1967 | 7.4378 | 80.5669 | 99.1308 | 9.0611 | 92.1514 | 3.3822 | 24.6306 | 56.3973 | 7.7414 | 22.7293 | 0.095618 | 6 | 5.1538 | 11.4798 | 7.3713 | 0 | 1 | -3.013 | 9.3843 | 360.218 | 363.9245 | 17.0378 | 155.2126 | 154.8694 | 36.8046 | 81.4331 | 5.2217 | 46.6474 | 21.0662 | 8.4978 | 76.824 | 2.104 | 36.7063 | 30.4783 | 7.5353 | 83.5322 | 3.2763 | 25.2727 | 43.8558 | 11.1273 | 122.1353 | 6.4358 | 46.5863 | 59.4691 | 9.6441
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1020.2241 | 970.7561 | 73.871 | 804.5851 | 19.1026 | 73.1975 | 55.6308 | 2.9664 | 37.7752 | 0.098162 | 14.791 | 157.3167 | 8.6468 | 125.4904 | 0.34347 | 22.836 | 303.7143 | 22.7808 | 241.5861 | 18.5241 | 20.8231 | 454.0943 | 39.4769 | 399.7333 | 0.13679 | 14.7473 | 1119.7291 | 929.1417 | 83.4791 | 753.8513 | 18.5491 | 73.2621 | 121.3397 | 5.9365 | 100.5187 | 0.081802 | 14.8027 | 249.9622 | 11.5077 | 215.5974 | 0 | 22.8571 | 270.4304 | 16.9465 | 228.8808 | 3.762 | 20.8412 | 287.4094 | 49.0885 | 208.8544 | 14.7053 | 14.7612
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | 1.404 | 1.0435 | 1.019 | 0 | 0 | 0.02459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.019 | 0 | 0 | 0.02459 | 30.9842 | 0.87378 | 0.84913 | 0 | 0 | 0.024656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87378 | 0.84913 | 0 | 0 | 0.024656
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | 0.14493 | 0.27576 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27576 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.1332 | 5.1668 | 7.8092 | 0.11881 | 7.557 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8092 | 0.11881 | 7.557 | 0 | 0.13342
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | 1.7433 | 2.1609 | 2.0711 | 0 | 0 | 0.089752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.0711 | 0 | 0 | 0.089752 | 14.2421 | 4.7796 | 1.7259 | 2.9637 | 0 | 0.089938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7796 | 1.7259 | 2.9637 | 0 | 0.089938
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | 0.067164 | 0.30003 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.23396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.23396 | 18.6574 | 14.007 | 0.055057 | 13.7176 | 0 | 0.23436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.007 | 0.055057 | 13.7176 | 0 | 0.23436
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | 0.067164 | 0.31763 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.25156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31763 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.25156 | 18.6536 | 15.0743 | 0.055057 | 14.7672 | 0 | 0.25199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0743 | 0.055057 | 14.7672 | 0 | 0.25199
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 №1, 2, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,053 км) | O_БЛ-7570 | 0.42728 | 0.42728 | 0 | 0.39279 | 0 | 0.034494 | 0.034494 | 0 | 0 | 0 | 0.034494 | 0.39279 | 0 | 0.39279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36185 | 0.36185 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.034527 | 0.36185 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.034527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 №1,2 ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (3 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,098 км) | O_БЛ-7571 | 1.5445 | 1.5445 | 0 | 1.4278 | 0 | 0.11668 | 0.11668 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.3066 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.1168 | 1.3066 | 0 | 1.1898 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА №2 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-7572 | 3.5872 | 3.5872 | 0 | 3.3209 | 0 | 0.26632 | 0.26632 | 0 | 0 | 0 | 0.26632 | 3.3209 | 0 | 3.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 3.034 | 0 | 2.7674 | 0 | 0.26659 | 3.034 | 0 | 2.7674 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-7573 | 3.2863 | 3.2863 | 0 | 3.0425 | 0 | 0.24379 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0.24379 | 3.0425 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7795 | 2.7795 | 0 | 2.5354 | 0 | 0.24404 | 2.7795 | 0 | 2.5354 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-7682 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0.51655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | 15.263 | 15.263 | 0 | 14.1518 | 0 | 1.1112 | 1.1112 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 14.1518 | 0 | 14.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9053 | 12.9053 | 0 | 11.7932 | 0 | 1.1121 | 12.9053 | 0 | 11.7932 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,264 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7735 | 4.2662 | 4.2662 | 0 | 3.9406 | 0 | 0.32556 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 3.9406 | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 3.6097 | 0 | 3.2839 | 0 | 0.32581 | 3.6097 | 0 | 3.2839 | 0 | 0.32581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,264 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7736 | 1.6329 | 1.6329 | 0 | 1.4906 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 1.4906 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 1.3846 | 0 | 1.2421 | 0 | 0.14247 | 1.3846 | 0 | 1.2421 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,512 км, в том числе ГНБ - 0,019 км) | N_БЛ-7737 | 6.1921 | 6.1921 | 0 | 5.7958 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 5.7958 | 0 | 5.7958 | 0 | 0 | 5.2264 | 5.2264 | 0 | 4.8298 | 0 | 0.39662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 4.8298 | 0 | 0.39662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | 2.1713 | 1.5771 | 0 | 1.4575 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 | 1.4575 | 0 | 0.1196 | 1.8094 | 1.3342 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.11968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 1.2146 | 0 | 0.11968
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | 9.1418 | 8.6768 | 0 | 8.0419 | 0 | 0.63487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0.34347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 8.0419 | -0.34347 | 0.63487 | 7.6182 | 7.3369 | 0 | 6.7016 | 0 | 0.63527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3369 | 0 | 6.7016 | 0 | 0.63527
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (10 шт) и ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 6,152 км) | N_БЛ-7908 | 27.7007 | 27.4767 | 0 | 26.0471 | 0 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4767 | 0 | 26.0471 | 0 | 1.4296 | 23.084 | 23.1377 | 0 | 21.7059 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1377 | 0 | 21.7059 | 0 | 1.4317
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | 27.5383 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0.030543 | 0.030665 | 0 | 0 | 0 | 0.030665 | 0.030967 | 0 | 0 | 0 | 0.030967 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 0.18797 | 22.9588 | 10.2336 | 9.9532 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.030547 | 0 | 0 | 0 | 0.030547 | 0.030668 | 0 | 0 | 0 | 0.030668 | 0.03097 | 0 | 0 | 0 | 0.03097 | 10.1414 | 9.9532 | 0 | 0 | 0.18826
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069 | 1.8 | 0.011217 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 1.5 | 0.71919 | 0.70796 | 0 | 0 | 0.011238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71919 | 0.70796 | 0 | 0 | 0.011238
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,789 км) | N_БЛ-8146 | 0.19003 | 0.30327 | 0 | 0.16829 | 0 | 0.13498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046405 | 0 | 0 | 0 | 0.046405 | 0.25687 | 0 | 0.16829 | 0 | 0.088577 | 0.15835 | 0.29335 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.13499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20477 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.046415 | 0.088577 | 0 | 0 | 0 | 0.088577
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 6,007 км, в том числе ГНБ - 1,512 км) | N_БЛ-8147 | 47.1078 | 47.1078 | 0 | 44.0965 | 0 | 3.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 | 0 | 0 | 0 | 3.0113 | 44.0965 | 0 | 44.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7611 | 39.7611 | 0 | 36.7471 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7611 | 0 | 36.7471 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | 7.5316 | 7.5316 | 0 | 7.0357 | 0 | 0.49591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49591 | 0 | 0 | 0 | 0.49591 | 7.0357 | 0 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 6.3594 | 0 | 5.8631 | 0 | 0.49635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3594 | 0 | 5.8631 | 0 | 0.49635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (3 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 4,067 км) | N_БЛ-8158 | 8.8141 | 8.8141 | 0 | 8.2622 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 8.2622 | 0 | 8.2622 | 0 | 0 | 7.4375 | 7.4375 | 0 | 6.8851 | 0 | 0.55238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4375 | 0 | 6.8851 | 0 | 0.55238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Сретенский (1 с.ш.) и кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,422 км, в том числе ГНБ - 0,344 км) | N_БЛ-8159 | 19.1908 | 19.1908 | 0 | 17.9718 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 17.9718 | 0 | 17.9718 | 0 | 0 | 16.1964 | 16.1964 | 0 | 14.9765 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1964 | 0 | 14.9765 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,864 км) | N_БЛ-8160 | 3.6456 | 3.6456 | 0 | 3.4154 | 0 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 3.4154 | 0 | 3.4154 | 0 | 0 | 3.0765 | 3.0765 | 0 | 2.8462 | 0 | 0.23032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0765 | 0 | 2.8462 | 0 | 0.23032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Сретенский, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | 25.4297 | 25.4297 | 0 | 23.8831 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 23.8831 | 0 | 23.8831 | 0 | 0 | 21.4504 | 21.4504 | 0 | 19.9026 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4504 | 0 | 19.9026 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,98 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8169 | 5.1438 | 10.0445 | 0 | 9.3101 | 0 | 0.73443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0445 | 0 | 9.3101 | 0 | 0.73443 | 4.2865 | 8.4933 | 0 | 7.7584 | 0 | 0.73489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 7.7584 | 0 | 0.73489
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8170 | 9.5705 | 3.5797 | 0 | 3.2955 | 0 | 0.28424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5797 | 0 | 3.2955 | 0 | 0.28424 | 7.9754 | 3.0307 | 0 | 2.7463 | 0 | 0.28441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0307 | 0 | 2.7463 | 0 | 0.28441
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8171 | 9.5705 | 4.1574 | 0 | 3.8346 | 0 | 0.32281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 0 | 3.8346 | 0 | 0.32281 | 7.9754 | 3.5185 | 0 | 3.1955 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5185 | 0 | 3.1955 | 0 | 0.323
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | 15.0157 | 32.2853 | 0 | 29.9192 | 0 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2853 | 0 | 29.9192 | 0 | 2.3661 | 12.5131 | 29.3337 | 0 | 26.966 | 0 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3337 | 0 | 26.966 | 0 | 2.3677
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,444 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8263 | 8.0545 | 8.0545 | 0 | 7.5089 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54563 | 0 | 0 | 0 | 0.54563 | 7.5089 | 0 | 7.5089 | 0 | 0 | 6.8035 | 6.8035 | 0 | 6.2574 | 0 | 0.54603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 6.2574 | 0 | 0.54603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,376 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8264 | 9.5801 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9834 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | O_БЛ-8265 | 0.41431 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34526 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0.001988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,112 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | O_БЛ-8266 | 0.80695 | 0.80695 | 0 | 0.73858 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0.73858 | 0 | 0.73858 | 0 | 0 | 0.68389 | 0.68389 | 0 | 0.61548 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0.61548 | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8268 | 3.7125 | 3.7125 | 0 | 3.4571 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0.25541 | 3.4571 | 0 | 3.4571 | 0 | 0 | 3.1365 | 3.1365 | 0 | 2.8809 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 2.8809 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,009 км) | N_БЛ-8278 | 0.82432 | 0.82432 | 0 | 0.68862 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68862 | 0 | 0.68862 | 0 | 0 | 0.70963 | 0.70963 | 0 | 0.57385 | 0 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0.57385 | 0 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 5,25 км, в том числе ГНБ - 1,23 км) | N_БЛ-8279 | 29.9732 | 29.9732 | 0 | 26.0187 | 0 | 3.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 21.4693 | 0 | 3.9545 | 2.5933 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 25.6397 | 25.6397 | 0 | 21.6823 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6397 | 0 | 21.6823 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,408 км) | N_БЛ-8280 | 3.8487 | 3.8487 | 0 | 3.3271 | 0 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5216 | 0 | 0 | 0 | 0.5216 | 3.3271 | 0 | 3.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 3.2946 | 0 | 2.7726 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 2.7726 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | 26.1681 | 26.1681 | 0 | 22.8617 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 22.8617 | 0 | 22.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3604 | 22.3604 | 0 | 19.0514 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3604 | 0 | 19.0514 | 0 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8315 | 3.1806 | 3.1806 | 0.24621 | 2.7146 | 0 | 0.21974 | 0.26409 | 0.24621 | 0 | 0 | 0.017877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 2.7146 | 0 | 2.7146 | 0 | 0 | 2.6873 | 2.6873 | 0.20518 | 2.2622 | 0 | 0.21993 | 0.22309 | 0.20518 | 0 | 0 | 0.017917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0 | 2.2622 | 0 | 0.20201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212892 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8316 | 1.3002 | 0.023755 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 1.0835 | 1.0344 | 0.14466 | 0.86595 | 0 | 0.023784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0.14466 | 0.86595 | 0 | 0.023784
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (1 яч) наружной установки ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8350 | 1.1119 | 0.16194 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0.16194 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | O_БЛ-8351 | 10.7107 | 1.0815 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (1 шт) до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8352 | 0.32555 | 0.035336 | 0.035336 | 0 | 0 | 0 | 0.035336 | 0.035336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 15-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящихся РП 0,4 кВ (9 шт) наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,225 км) | O_БЛ-8408 | 5.6572 | 5.6572 | 0 | 5.2999 | 0 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 5.2999 | 0 | 5.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7743 | 4.7743 | 0 | 4.4166 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7743 | 0 | 4.4166 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,005 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8410 | 3.954 | 3.954 | 0 | 3.6942 | 0 | 0.25988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25988 | 0 | 0 | 0 | 0.25988 | 2.9321 | 0 | 2.9321 | 0 | 0 | 0.76203 | 0 | 0.76203 | 0 | 0 | 3.3386 | 3.3386 | 0 | 3.0785 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3386 | 0 | 3.0785 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8411 | 0.61742 | 0.61742 | 0 | 0.57284 | 0 | 0.044587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044587 | 0 | 0 | 0 | 0.044587 | 0.57284 | 0 | 0.57284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52199 | 0.52199 | 0 | 0.47736 | 0 | 0.044622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52199 | 0 | 0.47736 | 0 | 0.044622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,41 км, в том числе ГНБ - 0,338 км) | O_БЛ-8412 | 32.933 | 36.1195 | 0 | 30.8273 | 0 | 5.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0 | 2.1057 | 34.0138 | 0 | 30.8273 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7971 | 30.9836 | 0 | 25.6894 | 0 | 5.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7971 | 0 | 25.6894 | 0 | 2.1076 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8415 | 19.4378 | 19.4378 | 0 | 18.2314 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 18.2314 | 0 | 18.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4004 | 16.4004 | 0 | 15.1928 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4004 | 0 | 15.1928 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 11-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 3-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,315 км) | O_БЛ-8416 | 3.2612 | 3.0991 | 0.002372 | 2.9247 | 0 | 0.17196 | 6.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-05 | 0.002372 | 0.002372 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 2.9247 | 0 | 2.9247 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.6113 | 0.001977 | 2.4373 | 0 | 0.17207 | 0.002045 | 0.001977 | 0 | 0 | 6.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 2.4373 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 10,846 км, в том числе ГНБ - 3,396 км) | O_БЛ-8417 | 89.366 | 82.8801 | 0.41852 | 77.8972 | 0 | 4.5643 | 0.012101 | 0 | 0 | 0 | 0.012101 | 0.41852 | 0.41852 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 4.5522 | 77.8972 | 0 | 77.8972 | 0 | 0 | 74.4737 | 69.8304 | 0.34877 | 64.9143 | 0 | 4.5673 | 0.3609 | 0.34877 | 0 | 0 | 0.012127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4695 | 0 | 64.9143 | 0 | 4.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8419 | 20.9489 | 20.2819 | 0 | 19.1834 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 19.1834 | 0 | 19.1834 | 0 | 0 | 17.4574 | 17.0854 | 0 | 15.9862 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0854 | 0 | 15.9862 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 10-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,742 км) | O_БЛ-8420 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0.67541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,817 км, в том числе ГНБ - 0,51 км) | O_БЛ-8421 | 8.2423 | 8.2423 | 0 | 7.5403 | 0 | 0.70195 | 8.2423 | 0 | 7.5403 | 0 | 0.70195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9862 | 6.9862 | 0 | 6.2836 | 0 | 0.70258 | 6.9862 | 0 | 6.2836 | 0 | 0.70258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8423 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424 | 1.5745 | 1.5745 | 0.16752 | 1.2908 | 0 | 0.11613 | 0.17969 | 0.16752 | 0 | 0 | 0.012163 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0.10397 | 1.2908 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 1.3315 | 0.1396 | 1.0757 | 0 | 0.11624 | 0.15179 | 0.1396 | 0 | 0 | 0.012191 | 1.1797 | 0 | 1.0757 | 0 | 0.10405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,008 км) | O_БЛ-8425 | 0.25808 | 0.25808 | 0.024484 | 0.20101 | 0 | 0.032588 | 0.026261 | 0.024484 | 0 | 0 | 0.001777 | 0.030811 | 0 | 0 | 0 | 0.030811 | 0.20101 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22051 | 0.22051 | 0.020403 | 0.16751 | 0 | 0.032604 | 0.022184 | 0.020403 | 0 | 0 | 0.001781 | 0.19833 | 0 | 0.16751 | 0 | 0.030823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,691 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | O_БЛ-8434 | 0.31072 | 0.31072 | 0.30199 | 0 | 0 | 0.008731 | 0.008731 | 0 | 0 | 0 | 0.008731 | 0.30199 | 0.30199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26041 | 0.26041 | 0.25166 | 0 | 0 | 0.00875 | 0.26041 | 0.25166 | 0 | 0 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-741 ф.г-7 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,208 км, в том числе ГНБ - 0,024 км) | O_БЛ-8435 | 0.18528 | 0.18528 | 0.18008 | 0 | 0 | 0.005207 | 0.005207 | 0 | 0 | 0 | 0.005207 | 0.18008 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15528 | 0.15528 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.005218 | 0.15528 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ в рассечку ф.Г-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,074 км, в том числе ГНБ - 0,019 км) | O_БЛ-8436 | 0.026389 | 0.026389 | 0.025648 | 0 | 0 | 0.000741 | 0.000741 | 0 | 0 | 0 | 0.000741 | 0.025648 | 0.025648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022116 | 0.022116 | 0.021373 | 0 | 0 | 0.000743 | 0.022116 | 0.021373 | 0 | 0 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8437 | 0.30127 | 0.30127 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.008466 | 0.008466 | 0 | 0 | 0 | 0.008466 | 0.2928 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 0.25249 | 0.244 | 0 | 0 | 0.008485 | 0.25249 | 0.244 | 0 | 0 | 0.008485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8438 | 2.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой ответветвительной арматуры, ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_БЛ-8439 | 9.1147 | 0.41427 | 0.38622 | 0 | 0 | 0.028042 | 0.41427 | 0.38622 | 0 | 0 | 0.028042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6003 | 0.34996 | 0.32185 | 0 | 0 | 0.028105 | 0.34996 | 0.32185 | 0 | 0 | 0.028105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой РП с ПУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,394 км) | O_БЛ-8440 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х2000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,337 км, в том числе ГНБ - 0,46 км) | O_БЛ-8441 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8442 | 27.5495 | 27.5495 | 0 | 24.1896 | 0 | 3.3599 | 27.5495 | 0 | 24.1896 | 0 | 3.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5219 | 23.5219 | 0 | 20.158 | 0 | 3.3638 | 23.5219 | 0 | 20.158 | 0 | 3.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3, 4 РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,217 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | O_БЛ-8452 | 19.93 | 19.93 | 1.1106 | 18.1797 | 0 | 0.63973 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0.61035 | 19.3197 | 1.1106 | 18.1797 | 0 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7162 | 16.7162 | 0.92553 | 15.1497 | 0 | 0.64095 | 16.6868 | 0.92553 | 15.1497 | 0 | 0.61157 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0.029379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 9,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | O_БЛ-8453 | 46.7543 | 46.7543 | 1.1106 | 42.0634 | 0 | 3.5803 | 0.032111 | 0 | 0 | 0 | 0.032111 | 43.1813 | 1.1106 | 38.5225 | 0 | 3.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 3.5409 | 0 | 0 | 39.5626 | 39.5626 | 0.92553 | 35.0528 | 0 | 3.5842 | 0.95771 | 0.92553 | 0 | 0 | 0.032181 | 38.6048 | 0 | 35.0528 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,094 км) | O_БЛ-8595 | 0.45296 | 0.45296 | 0.029633 | 0.42333 | 0 | 0 | 0.45296 | 0.029633 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_БЛ-8596 | 0.18616 | 0.18616 | 0.012179 | 0.17398 | 0 | 0 | 0.18616 | 0.012179 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8598 | 2.4703 | 2.4703 | 0.16161 | 2.3087 | 0 | 0 | 2.4703 | 0.16161 | 2.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,667 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | O_БЛ-8604 | 0.35842 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0.35842 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0.35842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4332 | 9.4332 | 0.47419 | 8.5999 | 0 | 0.35911 | 9.4332 | 0.47419 | 8.5999 | 0 | 0.35911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-503 – ТП-504 ф.5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (2 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,711 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | O_БЛ-8605 | 0.33566 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0.33566 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0.33566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8033 | 8.8033 | 0.44331 | 8.0237 | 0 | 0.33631 | 8.8033 | 0.44331 | 8.0237 | 0 | 0.33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 – ТП-303 ф.3 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (1 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,51 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8606 | 0.12964 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0.15778 | 2.8323 | 0 | 0.12987 | 3.12 | 0.15778 | 2.8323 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | O_БЛ-8607 | 0.56135 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0.56135 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0.56135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0341 | 15.0341 | 0.75539 | 13.7162 | 0 | 0.56245 | 15.0341 | 0.75539 | 13.7162 | 0 | 0.56245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 4,54 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_БЛ-8615 | 20.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП-86 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8616 | 2.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8617 | 18.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8618 | 14.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,268 км) | O_БЛ-8619 | 2.1863 | 2.1863 | 0.26119 | 1.857 | 0 | 0.068157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863 | 0.26119 | 1.857 | 0 | 0.068157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 1.8334 | 0.21766 | 1.5475 | 0 | 0.068288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0.21766 | 1.5475 | 0 | 0.068288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-6 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,349 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_БЛ-8620 | 2.596 | 2.596 | 0.3097 | 2.2043 | 0 | 0.082026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0.3097 | 2.2043 | 0 | 0.082026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 2.1772 | 0.25808 | 1.8369 | 0 | 0.082181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0.25808 | 1.8369 | 0 | 0.082181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,941 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | O_БЛ-8621 | 7.2539 | 7.2539 | 0.86885 | 6.184 | 0 | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2539 | 0.86885 | 6.184 | 0 | 0.20106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0788 | 6.0788 | 0.72404 | 5.1533 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0788 | 0.72404 | 5.1533 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8623 | 10.9058 | 10.9058 | 1.3088 | 9.3069 | 0 | 0.29014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9058 | 1.3088 | 9.3069 | 0 | 0.29014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1372 | 9.1372 | 1.0907 | 7.7557 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1372 | 1.0907 | 7.7557 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | O_БЛ-8722 | 0.58939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_БЛ-8724 | 7.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8725 | 0.70315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,416 км) | O_БЛ-8731 | 0.18 | 0.86584 | 0 | 0.7882 | 0 | 0.077633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86584 | 0 | 0.7882 | 0 | 0.077633 | 0.15 | 0.73451 | 0 | 0.65684 | 0 | 0.077671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73451 | 0 | 0.65684 | 0 | 0.077671
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746 | 2.2065 | 1.2309 | 0.077516 | 1.1074 | 0 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045994 | 0 | 0 | 0 | 0.045994 | 1.1849 | 0.077516 | 1.1074 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.0334 | 0.064597 | 0.92281 | 0 | 0.046038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.064597 | 0.92281 | 0 | 0.046038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 2 с.ш ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747 | 6.4232 | 5.5875 | 0.35735 | 5.1049 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 5.4623 | 0.35735 | 5.1049 | 0 | 0 | 5.3526 | 4.6773 | 0.29779 | 4.2541 | 0 | 0.12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6773 | 0.29779 | 4.2541 | 0 | 0.12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748 | 2.201 | 2.5867 | 0.1654 | 2.3628 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058422 | 0 | 0 | 0 | 0.058422 | 2.5282 | 0.1654 | 2.3628 | 0 | 0 | 1.8342 | 2.1654 | 0.13783 | 1.969 | 0 | 0.058516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0.13783 | 1.969 | 0 | 0.058516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | 5.3553 | 4.9274 | 0.31551 | 4.5074 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 4.8229 | 0.31551 | 4.5074 | 0 | 0 | 4.4627 | 4.1238 | 0.26293 | 3.7561 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1238 | 0.26293 | 3.7561 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (3 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8784 | 0.50139 | 0.3329 | 0 | 0.09034 | 0.14098 | 0.10158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 | 0 | 0.09034 | 0.14098 | 0.10158 | 0.41782 | 0.29483 | 0 | 0.075283 | 0.11748 | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483 | 0 | 0.075283 | 0.11748 | 0.10206
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-748 – ТП-758 ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БЛ-8785 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8786 | 5.0858 | 7.0006 | 0 | 0 | 6.8915 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0 | 6.8187 | 0 | 0.18188 | 0 | 0 | 0.072799 | 0.10908 | 4.2382 | 5.8523 | 0 | 0 | 5.7429 | 0.10934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8523 | 0 | 0 | 5.7429 | 0.10934
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790 | 2.2816 | 2.2816 | 0.26381 | 1.9542 | 0 | 0.063612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063612 | 0 | 0 | 0 | 0.063612 | 2.218 | 0.26381 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 1.9121 | 0.21984 | 1.6285 | 0 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.21984 | 1.6285 | 0 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой КРУН (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 3,006 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791 | 26.1015 | 26.1015 | 3.0217 | 22.3832 | 0 | 0.69654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69654 | 0 | 0 | 0 | 0.69654 | 25.4049 | 3.0217 | 22.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 2.5181 | 18.6527 | 0 | 0.69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8689 | 2.5181 | 18.6527 | 0 | 0.69811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,092 км) | O_БЛ-8793 | 0.25921 | 0.25921 | 0 | 0.10172 | 0.098162 | 0.059322 | 0.25921 | 0 | 0.10172 | 0.098162 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22618 | 0.22618 | 0 | 0.084771 | 0.081802 | 0.059609 | 0.22618 | 0 | 0.084771 | 0.081802 | 0.059609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,056 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8794 | 0.33613 | 0.33613 | 0 | 0.28813 | 0 | 0.048003 | 0.33613 | 0 | 0.28813 | 0 | 0.048003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0.28833 | 0 | 0.24011 | 0 | 0.048223 | 0.28833 | 0 | 0.24011 | 0 | 0.048223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8833 | 10.4171 | 10.4171 | 0.28908 | 9.8851 | 0 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4171 | 0.28908 | 9.8851 | 0 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722 | 8.722 | 0.2409 | 8.2376 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722 | 0.2409 | 8.2376 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | P_БЛ-8834 | 1.7118 | 1.7118 | 0.20938 | 1.4311 | 0 | 0.071309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035954 | 0.034321 | 0 | 0 | 0.001633 | 1.6759 | 0.17506 | 1.4311 | 0 | 0.069676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4385 | 1.4385 | 0.17449 | 1.1926 | 0 | 0.071411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030238 | 0.028601 | 0 | 0 | 0.001637 | 1.4083 | 0.14588 | 1.1926 | 0 | 0.069774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,088 км) | P_БЛ-8835 | 0.98162 | 0.98162 | 0.56618 | 0.37637 | 0 | 0.039068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53936 | 0.51486 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.44225 | 0.051312 | 0.37637 | 0 | 0.014568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82461 | 0.82461 | 0.47181 | 0.31364 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45361 | 0.42905 | 0 | 0 | 0.024559 | 0.371 | 0.04276 | 0.31364 | 0 | 0.014594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-8836 | 3.2196 | 3.2196 | 0.10059 | 3.0181 | 0 | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008993 | 0.008585 | 0 | 0 | 0.000408 | 3.2106 | 0.092009 | 3.0181 | 0 | 0.10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.083828 | 2.5151 | 0 | 0.10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007563 | 0.007154 | 0 | 0 | 0.000409 | 2.6924 | 0.076674 | 2.5151 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8837 | 4.4429 | 4.4429 | 0.14965 | 4.1798 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4429 | 0.14965 | 4.1798 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7216 | 3.7216 | 0.12471 | 3.4832 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7216 | 0.12471 | 3.4832 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 1,533 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БЛ-8838 | 8.8459 | 8.8459 | 1.2177 | 7.0796 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8459 | 1.2177 | 7.0796 | 0 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4636 | 7.4636 | 1.0147 | 5.8996 | 0 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4636 | 1.0147 | 5.8996 | 0 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8850 | 0 | 10.894 | 0.56644 | 10.115 | 0 | 0.21259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 10.8915 | 0.56644 | 10.115 | 0 | 0.21013 | 0 | 9.1143 | 0.47203 | 8.4291 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 0 | 0 | 0 | 0.002462 | 9.1118 | 0.47203 | 8.4291 | 0 | 0.21064
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_БЛ-8851 | 0 | 2.4748 | 0.13 | 2.2855 | 0 | 0.059265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 2.4705 | 0.13 | 2.2855 | 0 | 0.055045 | 0 | 2.0723 | 0.10834 | 1.9046 | 0 | 0.059381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0 | 0.00422 | 2.0681 | 0.10834 | 1.9046 | 0 | 0.055161
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-8852 | 0 | 1.4614 | 0.075676 | 1.3514 | 0 | 0.034366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 1.4591 | 0.075676 | 1.3514 | 0 | 0.032022 | 0 | 1.2236 | 0.063063 | 1.1261 | 0 | 0.034434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 1.2213 | 0.063063 | 1.1261 | 0 | 0.03209
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА с установкой разъединителей (4 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,545 км) | P_БЛ-8853 | 0 | 2.5408 | 0.13147 | 2.3477 | 0 | 0.061633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 2.536 | 0.13147 | 2.3477 | 0 | 0.056827 | 0 | 2.1277 | 0.10956 | 1.9564 | 0 | 0.061752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 2.1229 | 0.10956 | 1.9564 | 0 | 0.056946
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,558 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | P_БЛ-8858 | 9.2094 | 9.2094 | 0.92245 | 8.0144 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0.27258 | 8.9368 | 0.92245 | 8.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7205 | 7.7205 | 0.76871 | 6.6786 | 0 | 0.27318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7205 | 0.76871 | 6.6786 | 0 | 0.27318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 шт) наружной установки 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8891 | 1.7641 | 3.1259 | 0.18357 | 2.5218 | 0 | 0.42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8688 | 0.12527 | 2.5218 | 0 | 0.22173 | 0.2571 | 0.058301 | 0 | 0 | 0.1988 | 1.4701 | 2.6822 | 0.15991 | 2.1015 | 0 | 0.42086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0.10439 | 2.1015 | 0 | 0.22206 | 0.25432 | 0.055525 | 0 | 0 | 0.1988
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 8,246 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | P_БЛ-8892 | 44.8676 | 42.3039 | 1.9337 | 34.9399 | 0 | 5.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3396 | 1.6422 | 34.9399 | 0 | 2.7575 | 2.9642 | 0.2915 | 0 | 0 | 2.6727 | 37.3896 | 36.1975 | 1.6461 | 29.1166 | 0 | 5.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2472 | 1.3685 | 29.1166 | 0 | 2.7621 | 2.9504 | 0.27762 | 0 | 0 | 2.6727
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КРУН 6 кВ наружной установки 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,069 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | P_БЛ-8898 | 0.7883 | 0.7883 | 0.12536 | 0.60386 | 0 | 0.059071 | 0.13447 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.009101 | 0.04997 | 0 | 0 | 0 | 0.04997 | 0.60386 | 0 | 0.60386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66682 | 0.66682 | 0.10447 | 0.50322 | 0 | 0.059129 | 0.11359 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.009122 | 0.55323 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.050007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,409 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-8899 | 4.0308 | 4.0308 | 0.53444 | 2.7494 | 0 | 0.74692 | 3.551 | 0.53444 | 2.7494 | 0 | 0.26716 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 3.484 | 0.44537 | 2.2912 | 0 | 0.74746 | 3.0043 | 0.44537 | 2.2912 | 0 | 0.2677 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8901 | 0.032301 | 0.032301 | 0.031486 | 0 | 0 | 0.000815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000815 | 0 | 0 | 0 | 0.000815 | 0.031486 | 0.031486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027055 | 0.027055 | 0.026238 | 0 | 0 | 0.000817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027055 | 0.026238 | 0 | 0 | 0.000817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БЛ-8902 | 0.10218 | 0.10218 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.002576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002576 | 0 | 0 | 0 | 0.002576 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085582 | 0.085582 | 0.083 | 0 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085582 | 0.083 | 0 | 0 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8903 | 0.007018 | 0.007018 | 0.006841 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0.000177 | 0.006841 | 0.006841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005878 | 0.005878 | 0.005701 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005878 | 0.005701 | 0 | 0 | 0.000177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8904 | 0.5112 | 0.5112 | 0.49831 | 0 | 0 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0.01289 | 0.49831 | 0.49831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42818 | 0.42818 | 0.41526 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42818 | 0.41526 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8905 | 0.17027 | 0.17027 | 0.15957 | 0 | 0 | 0.010698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17027 | 0.15957 | 0 | 0 | 0.010698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.14369 | 0.13298 | 0 | 0 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.13298 | 0 | 0 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,148 км, в том числе ГНБ - 0,592 км) | P_БЛ-8906 | 5.0227 | 5.0227 | 4.7173 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58413 | 0.5576 | 0 | 0 | 0.026534 | 4.4386 | 4.1597 | 0 | 0 | 0.27887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2371 | 4.2371 | 3.9311 | 0 | 0 | 0.30599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49127 | 0.46467 | 0 | 0 | 0.026598 | 3.7458 | 3.4664 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8912 | 1.3429 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 1.1191 | 0.71425 | 0.026269 | 0.67356 | 0 | 0.01442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | 0.026269 | 0.67356 | 0 | 0.01442
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-8913 | 0.29585 | 0.004862 | 0 | 0 | 0 | 0.004862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004862 | 0 | 0 | 0 | 0.004862 | 0.24654 | 0.13075 | 0.005195 | 0.12069 | 0 | 0.004866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0.005195 | 0.12069 | 0 | 0.004866
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,064 км, в том числе ГНБ - 0,016 км) | P_БЛ-8915 | 0.80342 | 0.78453 | 0.16836 | 0.56642 | 0 | 0.049749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004356 | 0 | 0 | 0 | 0.004356 | 0.21375 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.045393 | 0.56642 | 0 | 0.56642 | 0 | 0 | 0.67025 | 0.6621 | 0.1403 | 0.47202 | 0 | 0.04978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.004366 | 0.51743 | 0 | 0.47202 | 0 | 0.045414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-8916 | 0.90868 | 0.84253 | 0.66234 | 0.14085 | 0 | 0.039345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017133 | 0 | 0 | 0 | 0.017133 | 0.68455 | 0.66234 | 0 | 0 | 0.022212 | 0.14085 | 0 | 0.14085 | 0 | 0 | 0.76013 | 0.70871 | 0.55195 | 0.11737 | 0 | 0.039391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56912 | 0.55195 | 0 | 0 | 0.017174 | 0.13959 | 0 | 0.11737 | 0 | 0.022217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8918 | 4.0109 | 3.8757 | 0.084481 | 3.5822 | 0 | 0.20901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002186 | 0 | 0 | 0 | 0.002186 | 0.29131 | 0.084481 | 0 | 0 | 0.20683 | 3.5822 | 0 | 3.5822 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.2647 | 0.070401 | 2.9852 | 0 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072592 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.002191 | 3.1921 | 0 | 2.9852 | 0 | 0.20696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 1,71 км) | P_БЛ-8919 | 0.26393 | 6.1475 | 0.37802 | 5.4925 | 0 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13378 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.006077 | 0.25568 | 0.25032 | 0 | 0 | 0.005366 | 5.758 | 0 | 5.4925 | 0 | 0.26556 | 4.3632 | 5.1692 | 0.31501 | 4.577 | 0 | 0.27717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11251 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.006091 | 0.21398 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.005379 | 4.8427 | 0 | 4.577 | 0 | 0.2657
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-8920 | 2.8997 | 32.9876 | 2.5654 | 28.8294 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23393 | 0.2233 | 0 | 0 | 0.010626 | 2.3923 | 2.3421 | 0 | 0 | 0.050202 | 30.3614 | 0 | 28.8294 | 0 | 1.532 | 28.7769 | 29.8535 | 2.1378 | 26.1219 | 0 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 0.18608 | 0 | 0 | 0.010652 | 2.0021 | 1.9517 | 0 | 0 | 0.050327 | 27.6547 | 0 | 26.1219 | 0 | 1.5328
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8922 | 0.38198 | 11.0269 | 0.44565 | 10.0899 | 0 | 0.49127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | 0.078449 | 0 | 0 | 0.003733 | 0.37507 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.00787 | 10.5696 | 0 | 10.0899 | 0 | 0.47966 | 7.0485 | 9.2712 | 0.37137 | 8.4083 | 0 | 0.49154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069116 | 0.065374 | 0 | 0 | 0.003742 | 0.31389 | 0.306 | 0 | 0 | 0.00789 | 8.8882 | 0 | 8.4083 | 0 | 0.47991
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до строящейся РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (4 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,81 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-8923 | 0.8409 | 0.78424 | 0.77052 | 0 | 0 | 0.013719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78424 | 0.77052 | 0 | 0 | 0.013719 | 0.70075 | 0.65585 | 0.6421 | 0 | 0 | 0.013756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65585 | 0.6421 | 0 | 0 | 0.013756
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник, для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8924 | 1.2551 | 1.1705 | 1.1501 | 0 | 0 | 0.020476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1705 | 1.1501 | 0 | 0 | 0.020476 | 1.0459 | 0.97891 | 0.95838 | 0 | 0 | 0.020531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97891 | 0.95838 | 0 | 0 | 0.020531
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 2, 4 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец, для Техприсоединения АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42479376 от 13.09.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8926 | 0.114 | 1.2818 | 1.2523 | 0 | 0 | 0.029413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11399 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.007162 | 1.1678 | 1.1455 | 0 | 0 | 0.022251 | 0.096197 | 1.0731 | 1.0436 | 0 | 0 | 0.029482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096197 | 0.089022 | 0 | 0 | 0.007175 | 0.9769 | 0.95459 | 0 | 0 | 0.022307
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 2, 4 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящегося РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (2 шт), для Техприсоединения АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42479376 от 13.09.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,9 км, в том числе ГНБ - 7,4 км) | P_БЛ-8927 | 0.54815 | 10.1506 | 9.9332 | 0 | 0 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54809 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.034436 | 9.6025 | 9.4195 | 0 | 0 | 0.18297 | 0.46255 | 8.4956 | 8.2777 | 0 | 0 | 0.21793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46255 | 0.42805 | 0 | 0 | 0.0345 | 8.033 | 7.8496 | 0 | 0 | 0.18343
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,19 км, в том числе ГНБ - 0,428 км) | P_БЛ-8964 | 5.4525 | 5.4525 | 0.95112 | 4.3693 | 0 | 0.13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4525 | 0.95112 | 4.3693 | 0 | 0.13214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5661 | 4.5661 | 0.7926 | 3.6411 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5661 | 0.7926 | 3.6411 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-8966 | 0.092149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8967 | 0.028044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,43 км) | P_БЛ-8968 | 1.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8969 | 3.2658 | 0.090557 | 0.088273 | 0 | 0 | 0.002284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002284 | 0 | 0 | 0 | 0.002284 | 0.088273 | 0.088273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7219 | 0.07585 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.002289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07585 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.002289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8970 | 0.46754 | 0.020226 | 0.019716 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.019716 | 0.019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3897 | 0.016941 | 0.01643 | 0 | 0 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016941 | 0.01643 | 0 | 0 | 0.000511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1507н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-8971 | 2.5183 | 0.11694 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.002949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0 | 0 | 0 | 0.002949 | 0.11399 | 0.11399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0991 | 0.097946 | 0.09499 | 0 | 0 | 0.002956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097946 | 0.09499 | 0 | 0 | 0.002956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-8972 | 6.0404 | 0.00955 | 0 | 0 | 0 | 0.00955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00955 | 0 | 0 | 0 | 0.00955 | 5.0337 | 0.61234 | 0.60277 | 0 | 0 | 0.009568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61234 | 0.60277 | 0 | 0 | 0.009568
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | P_БЛ-8973 | 1.3094 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 1.0912 | 0.013424 | 0.013214 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0.013214 | 0 | 0 | 0.00021
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,07 км, в том числе ГНБ - 0,434 км) | P_БЛ-8974 | 8.9828 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 7.4857 | 0.91798 | 0.90364 | 0 | 0 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91798 | 0.90364 | 0 | 0 | 0.014343
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-8975 | 0.39881 | 0.39881 | 0.38875 | 0 | 0 | 0.010056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0 | 0 | 0 | 0.010056 | 0.38875 | 0.38875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33404 | 0.33404 | 0.32396 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33404 | 0.32396 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,629 км, в том числе ГНБ - 0,081 км) | P_БЛ-8976 | 1.4373 | 1.4373 | 1.401 | 0 | 0 | 0.036242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036242 | 0 | 0 | 0 | 0.036242 | 1.401 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1675 | 0 | 0 | 0.036329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 1.1675 | 0 | 0 | 0.036329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-86 – ТП-995 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш., для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,196 км) | P_БЛ-8977 | 0.85557 | 0.85557 | 0.834 | 0 | 0 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0.834 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71662 | 0.71663 | 0.695 | 0 | 0 | 0.021626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71663 | 0.695 | 0 | 0 | 0.021626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9085 | 0.29258 | 0.28718 | 0.2817 | 0 | 0 | 0.005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28718 | 0.2817 | 0 | 0 | 0.005471 | 0.24382 | 0.24024 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24024 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.005485
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 3,0 км) | P_БЛ-9086 | 3.9474 | 3.8745 | 3.8006 | 0 | 0 | 0.073825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8745 | 3.8006 | 0 | 0 | 0.073825 | 3.2895 | 3.2412 | 3.1672 | 0 | 0 | 0.07401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2412 | 3.1672 | 0 | 0 | 0.07401
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящегося РП 6 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-9087 | 0.12017 | 0.11795 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.002247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11795 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.002247 | 0.10014 | 0.09867 | 0.096417 | 0 | 0 | 0.002253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09867 | 0.096417 | 0 | 0 | 0.002253
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | P_БЛ-9088 | 2.8227 | 2.7705 | 2.7178 | 0 | 0 | 0.05279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7705 | 2.7178 | 0 | 0 | 0.05279 | 2.3522 | 2.3177 | 2.2648 | 0 | 0 | 0.052923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3177 | 2.2648 | 0 | 0 | 0.052923
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования АВР 0,4 кВ, систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_БЛ-9089 | 1.0353 | 1.0162 | 0.99682 | 0 | 0 | 0.019363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.99682 | 0 | 0 | 0.019363 | 0.86276 | 0.8501 | 0.83069 | 0 | 0 | 0.019411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8501 | 0.83069 | 0 | 0 | 0.019411
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛ 10 кВ РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (5 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 2,33 км) | P_БЛ-9091 | 0.29027 | 0.70107 | 0.66626 | 0 | 0 | 0.034809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48973 | 0.45492 | 0 | 0 | 0.034809 | 0.21134 | 0.21134 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.59009 | 0.55522 | 0 | 0 | 0.034873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59009 | 0.55522 | 0 | 0 | 0.034873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные выходы РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся ВЛ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9092 | 0.054941 | 0.054426 | 0.052848 | 0 | 0 | 0.001578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012317 | 0.010739 | 0 | 0 | 0.001578 | 0.042109 | 0.042109 | 0 | 0 | 0 | 0.2248 | 0.045621 | 0.04404 | 0 | 0 | 0.001581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045621 | 0.04404 | 0 | 0 | 0.001581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9093 | 0.024496 | 0.016149 | 0.015728 | 0 | 0 | 0.000421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002568 | 0.002147 | 0 | 0 | 0.000421 | 0.013581 | 0.013581 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0.013529 | 0.013107 | 0 | 0 | 0.000422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013529 | 0.013107 | 0 | 0 | 0.000422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9094 | 0.49215 | 0.20311 | 0.19413 | 0 | 0 | 0.008988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11677 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.008988 | 0.086341 | 0.086341 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0.17078 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.009004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.009004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-6 – ТП-91 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,044 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9271 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9272 | 0.32171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9273 | 2.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | P_БЛ-9275 | 0.90873 | 0.81865 | 0.80147 | 0 | 0 | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017179 | 0 | 0 | 0 | 0.017179 | 0.80147 | 0.80147 | 0 | 0 | 0 | 4.4627 | 0.68511 | 0.66789 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68511 | 0.66789 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-10 – ТП-1001 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_БЛ-9276 | 0.15199 | 0.093013 | 0.091061 | 0 | 0 | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001952 | 0 | 0 | 0 | 0.001952 | 0.091061 | 0.091061 | 0 | 0 | 0 | 0.50921 | 0.077841 | 0.075884 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077841 | 0.075884 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,539 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9277 | 0.84203 | 0.82128 | 0.80405 | 0 | 0 | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017234 | 0 | 0 | 0 | 0.017234 | 0.80405 | 0.80405 | 0 | 0 | 0 | 4.0928 | 0.68732 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68732 | 0.67004 | 0 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9278 | 0.29266 | 0.39336 | 0.3851 | 0 | 0 | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008254 | 0 | 0 | 0 | 0.008254 | 0.3851 | 0.3851 | 0 | 0 | 0 | 9.2343 | 0.32919 | 0.32092 | 0 | 0 | 0.008275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32919 | 0.32092 | 0 | 0 | 0.008275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9279 | 0.3827 | 0.35614 | 0 | 0.32987 | 0 | 0.026274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35614 | 0 | 0.32987 | 0 | 0.026274 | 0.31892 | 0.30128 | 0 | 0.27489 | 0 | 0.026387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30128 | 0 | 0.27489 | 0 | 0.026387
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-9280 | 0.24668 | 0.24668 | 0 | 0.10666 | 0.073718 | 0.066306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 0 | 0.10666 | 0.073718 | 0.066306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0.21712 | 0 | 0.08888 | 0.061432 | 0.066806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.08888 | 0.061432 | 0.066806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9281 | 1.2541 | 1.2541 | 0 | 0 | 1.2001 | 0.053944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 1.2001 | 0.053944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 1.0543 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.054231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.054231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП №1, 2, 3 ф.05, 08, 14, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой ШУР 0,4 кВ (13 шт) с ПУ (13 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 12,892 км) | Q_БЛ-9288 | нд | 0.28051 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.031243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.005343 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.0259 | нд | 1.8738 | 1.8424 | 0 | 0 | 0.031304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21308 | 0.20772 | 0 | 0 | 0.005356 | 1.6607 | 1.6347 | 0 | 0 | 0.025948
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт) | Q_БЛ-9289 | нд | 0.007919 | 0 | 0 | 0 | 0.007919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007919 | 0 | 0 | 0 | 0.007919 | нд | 0.50781 | 0.49988 | 0 | 0 | 0.007934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50781 | 0.49988 | 0 | 0 | 0.007934
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2, 3 от строящегося РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | Q_БЛ-9291 | нд | 0.013144 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | нд | 0.84276 | 0.8296 | 0 | 0 | 0.013168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84276 | 0.8296 | 0 | 0 | 0.013168
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА №1 ТП-65 ф.08, 14 ПС 110/6 кВ Строитель с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_БЛ-9292 | нд | 0.005084 | 0 | 0 | 0 | 0.005084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005084 | 0 | 0 | 0 | 0.005084 | нд | 0.32595 | 0.32085 | 0 | 0 | 0.005093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32595 | 0.32085 | 0 | 0 | 0.005093
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2 ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №3 , для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе) | Q_БЛ-9293 | нд | 0.00272 | 0.002408 | 0 | 0 | 0.000312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002459 | 0.002408 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0.000261 | 0 | 0 | 0 | 0.000261 | нд | 0.018752 | 0.01844 | 0 | 0 | 0.000312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002058 | 0.002007 | 0 | 0 | 5.1e-05 | 0.016694 | 0.016433 | 0 | 0 | 0.000261
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,8 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | Q_БЛ-9294 | нд | 0.10087 | 0.075943 | 0 | 0 | 0.02493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077571 | 0.075943 | 0 | 0 | 0.001628 | 0.023302 | 0 | 0 | 0 | 0.023302 | нд | 1.559 | 1.534 | 0 | 0 | 0.024976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064918 | 0.063286 | 0 | 0 | 0.001632 | 1.4941 | 1.4707 | 0 | 0 | 0.023344
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель - перезавод существующих ВЛ 6 кВ №4, №2, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9295 | нд | 0.01123 | 0.008796 | 0 | 0 | 0.002434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008985 | 0.008796 | 0 | 0 | 0.000189 | 0.002245 | 0 | 0 | 0 | 0.002245 | нд | 0.15148 | 0.14904 | 0 | 0 | 0.002438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007519 | 0.00733 | 0 | 0 | 0.000189 | 0.14396 | 0.14171 | 0 | 0 | 0.002249
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.05, 25 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся РП 6 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | Q_БЛ-9296 | нд | 0.00497 | 0.004016 | 0 | 0 | 0.000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.000868 | 0 | 0 | 0 | 0.000868 | нд | 0.059079 | 0.058123 | 0 | 0 | 0.000956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.055646 | 0.054776 | 0 | 0 | 0.00087
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-65 – ТП-66 ф.14 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9297 | нд | 0.005827 | 0.004016 | 0 | 0 | 0.001811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | нд | 0.11401 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.001814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.11057 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.001728
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-65 ф.08 ПС 110/6 кВ Строитель до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА №1, для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9298 | нд | 0.005827 | 0.004016 | 0 | 0 | 0.001811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004102 | 0.004016 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | нд | 0.11401 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.001814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003433 | 0.003347 | 0 | 0 | 8.6e-05 | 0.11057 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.001728
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя c установкой ПКУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,298 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9314 | 2.638 | 2.638 | 0.91073 | 1.4531 | 0 | 0.27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9457 | 0.91073 | 0 | 0 | 0.034973 | 1.6923 | 0 | 1.4531 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2443 | 2.2443 | 0.75894 | 1.2109 | 0 | 0.27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0.75894 | 0 | 0 | 0.035057 | 1.4503 | 0 | 1.2109 | 0 | 0.23945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БЛ-9336 | 0.77369 | 0.22805 | 0 | 0.12712 | 0.0759 | 0.02503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22805 | 0 | 0.12712 | 0.0759 | 0.02503 | 0.64475 | 0.19432 | 0 | 0.10593 | 0.06325 | 0.025143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19432 | 0 | 0.10593 | 0.06325 | 0.025143
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся КТП 10/0,4 кВ,для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | P_БЛ-9337 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | P_БЛ-9338 | 0.20992 | 0.39889 | 0 | 0.37072 | 0 | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 0 | 0.37072 | 0 | 0.028169 | 0.17494 | 0.33722 | 0 | 0.30893 | 0 | 0.028289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33722 | 0 | 0.30893 | 0 | 0.028289
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9339 | 3.7147 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.045955 | 0.056253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.045955 | 0.056253 | 3.0956 | 2.725 | 0 | 0 | 2.6686 | 0.056401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 2.6686 | 0.056401
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,558 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9340 | 0.45305 | 0.45772 | 0.44972 | 0 | 0 | 0.008007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0.44972 | 0 | 0 | 0.008007 | 2.1998 | 0.38279 | 0.37477 | 0 | 0 | 0.008029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38279 | 0.37477 | 0 | 0 | 0.008029
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-9341 | 0.71845 | 0.53931 | 0.52988 | 0 | 0 | 0.009435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53931 | 0.52988 | 0 | 0 | 0.009435 | 3.6856 | 0.45103 | 0.44156 | 0 | 0 | 0.00946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45103 | 0.44156 | 0 | 0 | 0.00946
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9342 | 0.29266 | 0.38714 | 0.38036 | 0 | 0 | 0.006772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38714 | 0.38036 | 0 | 0 | 0.006772 | 4.5616 | 0.32376 | 0.31697 | 0 | 0 | 0.00679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32376 | 0.31697 | 0 | 0 | 0.00679
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,176 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9354 | 0.14748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-2 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,02 км, в том числе ГНБ - 0,368 км) | P_БЛ-9355 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9356 | 0.29266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.5 ПС 110/10/6 кВ Пищепром на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт) | P_БЛ-9357 | 1.8459 | 1.0043 | 0.078478 | 0.89864 | 0 | 0.027143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.078478 | 0.89864 | 0 | 0.027143 | 1.5382 | 0.84145 | 0.065398 | 0.74887 | 0 | 0.02719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84145 | 0.065398 | 0.74887 | 0 | 0.02719
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 10 кВ наружной установки, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9358 | 0.52564 | 0.68721 | 0.053018 | 0.61386 | 0 | 0.020332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68721 | 0.053018 | 0.61386 | 0 | 0.020332 | 0.43804 | 0.5761 | 0.044182 | 0.51155 | 0 | 0.020364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5761 | 0.044182 | 0.51155 | 0 | 0.020364
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42560145 от 23.12.24, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9359 | 0.2 | 0.002415 | 0 | 0 | 0 | 0.002415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002415 | 0 | 0 | 0 | 0.002415 | 3.0798 | 0.15484 | 0.15242 | 0 | 0 | 0.002419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0.15242 | 0 | 0 | 0.002419
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9360 | 0.097777 | 0.054093 | 0.053147 | 0 | 0 | 0.000946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054093 | 0.053147 | 0 | 0 | 0.000946 | 0.081481 | 0.045238 | 0.044289 | 0 | 0 | 0.000949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045238 | 0.044289 | 0 | 0 | 0.000949
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,48 км) | P_БЛ-9361 | 0.85599 | 0.47347 | 0.46519 | 0 | 0 | 0.008283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47347 | 0.46519 | 0 | 0 | 0.008283 | 0.71332 | 0.39597 | 0.38766 | 0 | 0 | 0.008305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39597 | 0.38766 | 0 | 0 | 0.008305
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9363 | 1.8459 | 1.2863 | 0.099052 | 1.1647 | 0 | 0.022545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2863 | 0.099052 | 1.1647 | 0 | 0.022545 | 1.5382 | 1.0757 | 0.082543 | 0.97062 | 0 | 0.022576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0.082543 | 0.97062 | 0 | 0.022576
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) наружной установки, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9364 | 0.52564 | 0.43621 | 0.032444 | 0.39299 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43621 | 0.032444 | 0.39299 | 0 | 0.010778 | 0.43804 | 0.36532 | 0.027037 | 0.32749 | 0 | 0.010788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36532 | 0.027037 | 0.32749 | 0 | 0.010788
1.1.1.3 | Строительство 8-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой 4-х РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | P_БЛ-9365 | 0.60475 | 0.57362 | 0.56269 | 0 | 0 | 0.010931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57362 | 0.56269 | 0 | 0 | 0.010931 | 0.50396 | 0.47987 | 0.46891 | 0 | 0 | 0.010958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | 0.46891 | 0 | 0 | 0.010958
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1282, 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | P_БЛ-9367 | 0.71829 | 0.68132 | 0.66834 | 0 | 0 | 0.012981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68132 | 0.66834 | 0 | 0 | 0.012981 | 0.59857 | 0.56996 | 0.55695 | 0 | 0 | 0.013014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56996 | 0.55695 | 0 | 0 | 0.013014
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9368 | 0.53102 | 0.50369 | 0.49409 | 0 | 0 | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50369 | 0.49409 | 0 | 0 | 0.009597 | 0.44252 | 0.42137 | 0.41175 | 0 | 0 | 0.009621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42137 | 0.41175 | 0 | 0 | 0.009621
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой 2-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9369 | 1.1922 | 0.046444 | 0 | 0 | 0 | 0.046444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046444 | 0 | 0 | 0 | 0.046444 | 0.99352 | 1.8891 | 0.54408 | 1.2985 | 0 | 0.046497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0.54408 | 1.2985 | 0 | 0.046497
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | P_БЛ-9370 | 0.43717 | 0.009738 | 0 | 0 | 0 | 0.009738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009738 | 0 | 0 | 0 | 0.009738 | 0.36431 | 0.42505 | 0.026109 | 0.38919 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42505 | 0.026109 | 0.38919 | 0 | 0.00975
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,278 км, в том числе ГНБ - 0,163 км) | P_БЛ-9371 | 4.2058 | 0.050213 | 0 | 0 | 0 | 0.050213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050213 | 0 | 0 | 0 | 0.050213 | 3.5049 | 2.7135 | 0.49463 | 2.1686 | 0 | 0.05029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7135 | 0.49463 | 2.1686 | 0 | 0.05029
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9373 | 8.6162 | 7.488 | 0 | 0 | 7.3357 | 0.15229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0.29692 | 0 | 0 | 0.14463 | 0.15229 | 7.1801 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.1131 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.1131 | 0.1527
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01, 25 ПС 110/6/6 кВ Белгород до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,286 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9407 | 0.53317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка (перезавод) КЛ 6 кВ ТП-275 ф.25 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | P_БЛ-9408 | 0.43937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка (перезавод) КЛ 6 кВ ТП-276 ф.01 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 г.Белгорода им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_БЛ-9409 | 0.047146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство с заменой КТП 6/0,4/315 на 2х400 кВА ТП-276 ф.01, 25 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева, договор №42569861 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9410 | 0.45932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,572 км, в том числе ГНБ - 0,202 км) | P_БЛ-9411 | 0.70303 | 0.70303 | 0.65885 | 0 | 0 | 0.044171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70303 | 0.65885 | 0 | 0 | 0.044171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0.5933 | 0.54905 | 0 | 0 | 0.044253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0.54905 | 0 | 0 | 0.044253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ ТП-731 ф.Г1, Г2 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ПУ (5 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, договор №42574248 от 24.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,685 км, в том числе ГНБ - 0,572 км) | P_БЛ-9414 | 0.82832 | 0.82929 | 0.81 | 0 | 0 | 0.019292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0.81277 | 0.81 | 0 | 0 | 0.002773 | 0.69026 | 0.86933 | 0.85 | 0 | 0 | 0.019328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69155 | 0.675 | 0 | 0 | 0.01655 | 0.17778 | 0.175 | 0 | 0 | 0.002778
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-163 ф.Г-14 ПС 110/6/6 кВ Донец, ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №5, договор №42576899 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,276 км) | P_БЛ-9415 | 4.5031 | 4.5031 | 0.28736 | 4.0927 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 4.3801 | 0.28736 | 4.0927 | 0 | 0 | 3.7733 | 3.7733 | 0.23947 | 3.4106 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0.23947 | 3.4106 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА РП-34, ТП-172 ф.Г-7, Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,264 км, в том числе ГНБ - 0,242 км) | P_БЛ-9417 | 0.54748 | 0.55612 | 0.5464 | 0 | 0 | 0.009729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55612 | 0.5464 | 0 | 0 | 0.009729 | 0.45623 | 0.46509 | 0.45533 | 0 | 0 | 0.009755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46509 | 0.45533 | 0 | 0 | 0.009755
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-172 ф.Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,031 км) | P_БЛ-9418 | 0.015869 | 0.01612 | 0.015838 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01612 | 0.015838 | 0 | 0 | 0.000282 | 0.013224 | 0.013481 | 0.013198 | 0 | 0 | 0.000283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013481 | 0.013198 | 0 | 0 | 0.000283
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-34 ф.Г-7 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,542 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_БЛ-9419 | 0.98479 | 1.0003 | 0.98284 | 0 | 0 | 0.017499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0.98284 | 0 | 0 | 0.017499 | 0.82066 | 0.83658 | 0.81903 | 0 | 0 | 0.017546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83658 | 0.81903 | 0 | 0 | 0.017546
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА РП-34, ТП-172 ф.Г-7, Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9421 | 0.3893 | 0.39545 | 0.38853 | 0 | 0 | 0.006917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39545 | 0.38853 | 0 | 0 | 0.006917 | 0.32442 | 0.33071 | 0.32377 | 0 | 0 | 0.006936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33071 | 0.32377 | 0 | 0 | 0.006936
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,484 км, в том числе ГНБ - 0,476 км) | P_БЛ-9436 | 0.98481 | 0.98653 | 0.96681 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0.96681 | 0.96681 | 0 | 0 | 0 | 0.82068 | 0.82543 | 0.80568 | 0 | 0 | 0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82543 | 0.80568 | 0 | 0 | 0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9438 | 0 | 6.0563 | 0.40334 | 5.5344 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0563 | 0.40334 | 5.5344 | 0 | 0.1185 | 0 | 5.0669 | 0.33611 | 4.612 | 0 | 0.11879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0669 | 0.33611 | 4.612 | 0 | 0.11879
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1382 – ТП-1383 ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9439 | 0 | 0.50415 | 0.032999 | 0.45239 | 0 | 0.018757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50415 | 0.032999 | 0.45239 | 0 | 0.018757 | 0 | 0.42327 | 0.027499 | 0.37699 | 0 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42327 | 0.027499 | 0.37699 | 0 | 0.01878
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-17, Г-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ОСНОВА, договор №42612970 от 10.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 0,294 км) | P_БЛ-9440 | 0 | 6.4508 | 0.42749 | 5.8605 | 0 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4508 | 0.42749 | 5.8605 | 0 | 0.16278 | 0 | 5.4031 | 0.35624 | 4.8838 | 0 | 0.16308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4031 | 0.35624 | 4.8838 | 0 | 0.16308
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-432 ф.Г-4, Г-6 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МБОУ Лицей №32, договор №42607211 от 04.04.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,704 км, в том числе ГНБ - 0,358 км) | P_БЛ-9447 | 0 | 10.9584 | 0.70206 | 10.0293 | 0 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9584 | 0.70206 | 10.0293 | 0 | 0.22704 | 9.4959 | 9.1704 | 0.58505 | 8.3578 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1704 | 0.58505 | 8.3578 | 0 | 0.22756
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,158 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9449 | 1.799 | 0.6921 | 0.046943 | 0.62176 | 0 | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023394 | 0 | 0 | 0 | 0.023394 | 0.66871 | 0.046943 | 0.62176 | 0 | 0 | 1.4992 | 0.58067 | 0.039119 | 0.51814 | 0 | 0.023419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58067 | 0.039119 | 0.51814 | 0 | 0.023419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,858 км, в том числе ГНБ - 0,286 км) | P_БЛ-9450 | 6.7708 | 5.9822 | 0.40998 | 5.4338 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 5.8438 | 0.40998 | 5.4338 | 0 | 0 | 5.8923 | 5.0085 | 0.34165 | 4.5282 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0085 | 0.34165 | 4.5282 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9452 | 5.5888 | 7.5222 | 0.28819 | 3.833 | 3.2405 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.16046 | 4.1212 | 0.28819 | 3.833 | 0 | 0 | 4.6574 | 6.2955 | 0.24016 | 3.1942 | 2.7004 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2955 | 0.24016 | 3.1942 | 2.7004 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,034 км) | P_БЛ-9453 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 1.5637 | 1.4985 | 0.052375 | 1.4164 | 0 | 0.029704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4985 | 0.052375 | 1.4164 | 0 | 0.029704
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-295 ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,638 км) | P_БЛ-9454 | 0 | 0.039582 | 0 | 0 | 0 | 0.039582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039582 | 0 | 0 | 0 | 0.039582 | 2.718 | 2.0973 | 0.091034 | 1.9667 | 0 | 0.039642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0973 | 0.091034 | 1.9667 | 0 | 0.039642
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9456 | 0 | 18.7208 | 0 | 18.4406 | 0 | 0.28024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7208 | 0 | 18.4406 | 0 | 0.28024 | 16.7594 | 16.7685 | 0.56133 | 15.9264 | 0 | 0.28072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7685 | 0.56133 | 15.9264 | 0 | 0.28072
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.11, 12 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой КРУН (2 шт) наружной установки с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,28 км, в том числе ГНБ - 0,26 км) | P_БЛ-9457 | 0 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0.01748 | 0 | 1.1207 | 1.1032 | 0 | 0 | 0.017512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1207 | 1.1032 | 0 | 0 | 0.017512
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.11, 12 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой 2-х пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9458 | 0 | 0.002402 | 0 | 0 | 0 | 0.002402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002402 | 0 | 0 | 0 | 0.002402 | 0 | 0.15393 | 0.15153 | 0 | 0 | 0.002406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15393 | 0.15153 | 0 | 0 | 0.002406
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БЛ-9460 | 0.061237 | 0.000805 | 0 | 0 | 0 | 0.000805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000805 | 0 | 0 | 0 | 0.000805 | 0.051031 | 0.051634 | 0.050828 | 0 | 0 | 0.000806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051634 | 0.050828 | 0 | 0 | 0.000806
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_БЛ-9461 | 0.10365 | 0.001363 | 0 | 0 | 0 | 0.001363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001363 | 0 | 0 | 0 | 0.001363 | 0.086373 | 0.087395 | 0.086029 | 0 | 0 | 0.001366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087395 | 0.086029 | 0 | 0 | 0.001366
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку РП-41н – ТП-4107н ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой КРУН 10 кВ, для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | P_БЛ-9462 | 0.1531 | 0.002013 | 0 | 0 | 0 | 0.002013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002013 | 0 | 0 | 0 | 0.002013 | 0.12759 | 0.12909 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12909 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.002017
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Пирогова Т.Н, договор №42611164 от 09.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9463 | 0.14932 | 0.001964 | 0 | 0 | 0 | 0.001964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001964 | 0 | 0 | 0 | 0.001964 | 0.12443 | 0.1259 | 0.12394 | 0 | 0 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.12394 | 0 | 0 | 0.001968
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-210 ф.104, 113 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42600668 от 13.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,462 км, в том числе ГНБ - 0,214 км) | P_БЛ-9467 | 0.90425 | 0.95155 | 0.93449 | 0 | 0 | 0.017059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95155 | 0.93449 | 0 | 0 | 0.017059 | 0.75354 | 0.79585 | 0.77875 | 0 | 0 | 0.017104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79585 | 0.77875 | 0 | 0 | 0.017104
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.1 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,121 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | P_БЛ-9491 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 совместным подвесом провода по существующим опорам, до оп.2/5, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БЛ-9492 | 0.067254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 до оп.10/12, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,017 км) | P_БЛ-9493 | 0.011422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВА ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9495 | 0.029619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-945 – ТП-1138 ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | P_БЛ-9496 | 0.18344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВА ф.Город-27 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9497 | 0.10131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 173.3378 | 134.4794 | 5.5591 | 118.8724 | 0.27646 | 9.7714 | 5.3207 | 0.020318 | 4.7622 | 0 | 0.53822 | 6.9832 | 1.7204 | 3.3953 | 0 | 1.8675 | 34.456 | 1.2982 | 27.6372 | 0 | 5.5206 | 87.7194 | 2.5202 | 83.0778 | 0.27646 | 1.845 | 224.1911 | 121.1454 | 5.1671 | 105.9701 | 0.23038 | 9.7778 | 8.1608 | 1.3599 | 6.262 | 0 | 0.53889 | 23.6909 | 0.48614 | 21.3356 | 0 | 1.8692 | 64.7339 | 1.0397 | 58.1705 | 0 | 5.5238 | 24.5598 | 2.2814 | 20.2021 | 0.23038 | 1.846
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 173.3378 | 134.4794 | 5.5591 | 118.8724 | 0.27646 | 9.7714 | 5.3207 | 0.020318 | 4.7622 | 0 | 0.53822 | 6.9832 | 1.7204 | 3.3953 | 0 | 1.8675 | 34.456 | 1.2982 | 27.6372 | 0 | 5.5206 | 87.7194 | 2.5202 | 83.0778 | 0.27646 | 1.845 | 224.1911 | 121.1454 | 5.1671 | 105.9701 | 0.23038 | 9.7778 | 8.1608 | 1.3599 | 6.262 | 0 | 0.53889 | 23.6909 | 0.48614 | 21.3356 | 0 | 1.8692 | 64.7339 | 1.0397 | 58.1705 | 0 | 5.5238 | 24.5598 | 2.2814 | 20.2021 | 0.23038 | 1.846
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и оборудование ТМ (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | 0.13665 | 0.085641 | 0.084142 | 0 | 0 | 0.001499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085641 | 0.084142 | 0 | 0 | 0.001499 | 9.1611 | 0.071621 | 0.070118 | 0 | 0 | 0.001503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071621 | 0.070118 | 0 | 0 | 0.001503
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | 0.57878 | 0.57878 | 0 | 0.52365 | 0 | 0.055132 | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 | 0.52365 | 0 | 0.52365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49154 | 0.49154 | 0 | 0.43637 | 0 | 0.055165 | 0.49154 | 0 | 0.43637 | 0 | 0.055165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8157 | 3.3474 | 3.3474 | 0 | 3.1402 | 0 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 3.1402 | 0 | 3.1402 | 0 | 0 | 2.8242 | 2.8242 | 0 | 2.6169 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 | 0 | 2.6169 | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | 4.7408 | 8.5516 | 0 | 8.1447 | 0 | 0.40692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5516 | 0 | 8.1447 | 0 | 0.40692 | 3.9506 | 7.5516 | 0 | 7.1445 | 0 | 0.40713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5516 | 0 | 7.1445 | 0 | 0.40713
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт) | O_БЛ-8267 | 0.77602 | 0.77601 | 0 | 0.70948 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0.70948 | 0 | 0.70948 | 0 | 0 | 0.65781 | 0.6578 | 0 | 0.59124 | 0 | 0.066569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0.59124 | 0 | 0.066569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8334 | 0.14624 | 0.14624 | 0 | 0.12982 | 0 | 0.016419 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0.12982 | 0 | 0.12982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12461 | 0.12461 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.01643 | 0.12461 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.01643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8409 | 0.10805 | 0.10694 | 0 | 0.099296 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0.099296 | 0 | 0.099296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091324 | 0.090397 | 0 | 0.082747 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090397 | 0 | 0.082747 | 0 | 0.00765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8413 | 15.3103 | 14.7798 | 0 | 13.9901 | 0 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78971 | 0 | 0 | 0 | 0.78971 | 13.9901 | 0 | 13.9901 | 0 | 0 | 12.7586 | 12.4487 | 0 | 11.6584 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4487 | 0 | 11.6584 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8414 | 2.4859 | 2.4407 | 0 | 2.2886 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 2.2886 | 0 | 2.2886 | 0 | 0 | 2.0716 | 2.0593 | 0 | 1.9072 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0593 | 0 | 1.9072 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой ДГК 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8418 | 27.1102 | 24.6248 | 0 | 23.2967 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 23.2967 | 0 | 23.2967 | 0 | 0 | 22.5918 | 20.7429 | 0 | 19.4139 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7429 | 0 | 19.4139 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8422 | 4.761 | 4.761 | 0 | 4.4199 | 0 | 0.34112 | 4.761 | 0 | 4.4199 | 0 | 0.34112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 3.6832 | 0 | 0.34148 | 4.0247 | 0 | 3.6832 | 0 | 0.34148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (3 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8450 | 19.4102 | 29.1672 | 1.4832 | 24.6079 | 0 | 3.0762 | 0.042882 | 0 | 0 | 0 | 0.042882 | 3.1587 | 1.4832 | 0 | 0 | 1.6755 | 25.3493 | 0 | 24.0123 | 0 | 1.337 | 0.61627 | 0 | 0.59554 | 0 | 0.020729 | 16.1824 | 25.5206 | 1.236 | 21.2068 | 0 | 3.0779 | 1.279 | 1.236 | 0 | 0 | 0.042976 | 22.1245 | 0 | 20.4474 | 0 | 1.6771 | 1.3962 | 0 | 0.059111 | 0 | 1.337 | 0.72102 | 0 | 0.70025 | 0 | 0.020769
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой дополнительных ячеек (1 шт), первичного оборудования систем ТМ (9 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8451 | 12.2532 | 7.937 | 0.14871 | 6.7186 | 0 | 1.0697 | 0.082668 | 0 | 0 | 0 | 0.082668 | 2.7293 | 0.14871 | 2.441 | 0 | 0.13956 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0.43145 | 4.6936 | 0 | 4.2776 | 0 | 0.41599 | 10.2482 | 10.3371 | 0.12392 | 9.1429 | 0 | 1.0702 | 2.2409 | 0.12392 | 2.0342 | 0 | 0.082832 | 0.56782 | 0 | 0.42823 | 0 | 0.13959 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0.43145 | 7.0969 | 0 | 6.6805 | 0 | 0.41637
1.1.4.2 | Модернизация ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой дополнительных ячеек 1 с.ш. 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8597 | 0.31058 | 0.31058 | 0.020318 | 0.29027 | 0 | 0 | 0.31058 | 0.020318 | 0.29027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8622 | 0.35635 | 0.35635 | 0.042263 | 0.30081 | 0 | 0.013281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35635 | 0.042263 | 0.30081 | 0 | 0.013281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0.2992 | 0.035219 | 0.25068 | 0 | 0.013302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0.035219 | 0.25068 | 0 | 0.013302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8723 | 0.017835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт) | O_БЛ-8745 | 0.51256 | 0.28404 | 0.01805 | 0.25776 | 0 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008237 | 0 | 0 | 0 | 0.008237 | 0.27581 | 0.01805 | 0.25776 | 0 | 0 | 0.42713 | 0.23809 | 0.015042 | 0.2148 | 0 | 0.008248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23809 | 0.015042 | 0.2148 | 0 | 0.008248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8792 | 0.20458 | 0.20459 | 0.043487 | 0.15182 | 0 | 0.009276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009276 | 0 | 0 | 0 | 0.009276 | 0.19531 | 0.043487 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17205 | 0.17204 | 0.036239 | 0.12652 | 0 | 0.009288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 0.036239 | 0.12652 | 0 | 0.009288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8849 | 0.052055 | 0.052055 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | 0.052055 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8854 | 0 | 0.22527 | 0.011362 | 0.20289 | 0 | 0.011023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0.22293 | 0.011362 | 0.20289 | 0 | 0.008679 | 0 | 0.18957 | 0.009468 | 0.16907 | 0 | 0.011033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | 0 | 0 | 0.002344 | 0.18723 | 0.009468 | 0.16907 | 0 | 0.008689
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, подключением к существующему КП ТМ (1 шт), с заменой ДГР на 3 с.ш. для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8857 | 2.6488 | 6.1218 | 0.40297 | 5.3801 | 0 | 0.33871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0 | 0 | 0 | 0.019176 | 0.7225 | 0.40297 | 0 | 0 | 0.31953 | 5.3801 | 0 | 5.3801 | 0 | 0 | 2.2106 | 5.1582 | 0.33581 | 4.4834 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35503 | 0.33581 | 0 | 0 | 0.019222 | 4.8031 | 0 | 4.4834 | 0 | 0.31973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек (1 шт), шкафа телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8859 | 2.3552 | 2.3552 | 0 | 2.2976 | 0 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0.057538 | 2.2976 | 0 | 2.2976 | 0 | 0 | 1.9723 | 1.9723 | 0 | 1.9147 | 0 | 0.057661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 1.9147 | 0 | 0.057661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой дополнительных ячеек (2 шт) с ВВ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Бенталь, договор №42491192 от 03.09.24, Губкинский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8890 | 9.2498 | 11.5296 | 0.39706 | 10.1685 | 0 | 0.96404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64137 | 0.39706 | 0 | 0 | 0.24432 | 10.8882 | 0 | 10.1685 | 0 | 0.71972 | 7.7082 | 9.7691 | 0.33088 | 8.4737 | 0 | 0.96447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0493 | 0.33088 | 8.4737 | 0 | 0.24475 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 0.71972
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8900 | 0.023353 | 0.023353 | 0.022763 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.022763 | 0.022763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01956 | 0.01956 | 0.018969 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01956 | 0.018969 | 0 | 0 | 0.000591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ДГР 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8907 | 0.26333 | 0.26333 | 0.24679 | 0 | 0 | 0.016544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26333 | 0.24679 | 0 | 0 | 0.016544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22223 | 0.22223 | 0.20566 | 0 | 0 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22223 | 0.20566 | 0 | 0 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, первичного оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8914 | 2.1632 | 0.037873 | 0 | 0 | 0 | 0.037873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037873 | 0 | 0 | 0 | 0.037873 | 1.8027 | 2.1236 | 0.078289 | 2.0074 | 0 | 0.037934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1236 | 0.078289 | 2.0074 | 0 | 0.037934
1.1.4.2 | Модернизация ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-8917 | 0.47888 | 0.52756 | 0.025616 | 0.47127 | 0 | 0.030678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000662 | 0 | 0 | 0 | 0.000662 | 0.055632 | 0.025616 | 0 | 0 | 0.030016 | 0.47127 | 0 | 0.47127 | 0 | 0 | 0.39918 | 0.44477 | 0.021347 | 0.39272 | 0 | 0.030698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022011 | 0.021347 | 0 | 0 | 0.000664 | 0.42276 | 0 | 0.39272 | 0 | 0.030034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-8921 | 0.052788 | 3.6242 | 0.051247 | 3.4105 | 0 | 0.16247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051247 | 0 | 0 | 0.001098 | 3.5718 | 0 | 3.4105 | 0 | 0.16137 | 3.2301 | 3.0473 | 0.042706 | 2.8421 | 0 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043807 | 0.042706 | 0 | 0 | 0.001101 | 3.0035 | 0 | 2.8421 | 0 | 0.16146
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8925 | 0.14287 | 0.13324 | 0.13091 | 0 | 0 | 0.002332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.13091 | 0 | 0 | 0.002332 | 0.11906 | 0.11143 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11143 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.002338
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), ДГР 6 кВ (2 шт), для Техприсоединения АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42479376 от 13.09.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8928 | 0 | 0.84013 | 0.82412 | 0 | 0 | 0.016008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84013 | 0.82412 | 0 | 0 | 0.016008 | 0 | 0.70281 | 0.68676 | 0 | 0 | 0.016048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70281 | 0.68676 | 0 | 0 | 0.016048
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт) | P_БЛ-8965 | 0.34051 | 0.34051 | 0.059582 | 0.27083 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34051 | 0.059582 | 0.27083 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28546 | 0.28546 | 0.049652 | 0.22569 | 0 | 0.010118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28546 | 0.049652 | 0.22569 | 0 | 0.010118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ДГР 6 кВ (2 шт), трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9084 | 0.47926 | 0.47041 | 0.46145 | 0 | 0 | 0.008963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47041 | 0.46145 | 0 | 0 | 0.008963 | 0.39938 | 0.39352 | 0.38454 | 0 | 0 | 0.008985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39352 | 0.38454 | 0 | 0 | 0.008985
1.1.4.2 | Модернизация РП-4 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с ВВ, КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9090 | 0.1654 | 0.062527 | 0.061277 | 0 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.061277 | 0.061277 | 0 | 0 | 0 | 2.7852 | 0.052316 | 0.051064 | 0 | 0 | 0.001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052316 | 0.051064 | 0 | 0 | 0.001252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9274 | 0.03833 | 0.02745 | 0.026874 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0.026874 | 0.026874 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0.022972 | 0.022395 | 0 | 0 | 0.000577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022972 | 0.022395 | 0 | 0 | 0.000577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х630 кВА, ячеек 6 кВ (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), ТТ 0,4 кВ (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9282 | 8.0809 | 3.8296 | 0.24546 | 3.5024 | 0 | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08171 | 0 | 0 | 0 | 0.08171 | 3.7479 | 0.24546 | 3.5024 | 0 | 0 | 6.7341 | 3.2051 | 0.20455 | 2.9187 | 0 | 0.081851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 | 0.20455 | 2.9187 | 0 | 0.081851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Строитель с заменой трансформаторов тока 6 кВ (4 к-т), ДГК 6 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПМ-Групп, договор №42516588 от 25.10.24, г.Строитель (свыше 670 кВт) | Q_БЛ-9290 | нд | 0.006443 | 0 | 0 | 0 | 0.006443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006443 | 0 | 0 | 0 | 0.006443 | нд | 0.41313 | 0.40667 | 0 | 0 | 0.006455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41313 | 0.40667 | 0 | 0 | 0.006455
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9315 | 3.5532 | 3.5532 | 0.046271 | 3.1029 | 0 | 0.40399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048048 | 0.046271 | 0 | 0 | 0.001777 | 3.5051 | 0 | 3.1029 | 0 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0287 | 3.0287 | 0.038559 | 2.5858 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04034 | 0.038559 | 0 | 0 | 0.001781 | 2.9884 | 0 | 2.5858 | 0 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9362 | 0.075893 | 0.028756 | 0.028253 | 0 | 0 | 0.000503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0.028253 | 0 | 0 | 0.000503 | 0.063244 | 0.024048 | 0.023544 | 0 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024048 | 0.023544 | 0 | 0 | 0.000504
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9366 | 0.023657 | 0.02244 | 0.022012 | 0 | 0 | 0.000428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02244 | 0.022012 | 0 | 0 | 0.000428 | 0.019714 | 0.018772 | 0.018343 | 0 | 0 | 0.000429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018772 | 0.018343 | 0 | 0 | 0.000429
1.1.4.2 | Модернизация КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВН, для Техприсоединения МБОУ Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского, договор №42548673 от 14.10.24, Корочанский р-он (до 670 кВт) | P_БЛ-9372 | 0.56042 | 0.2611 | 0 | 0 | 0.2478 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 | 0.2478 | 0.0133 | 0.46702 | 0.21988 | 0 | 0 | 0.2065 | 0.013376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21988 | 0 | 0 | 0.2065 | 0.013376
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9388 | 0.25171 | 0.25171 | 0 | 0.24464 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0 | 0.007061 | 0.24464 | 0 | 0.24464 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | 0 | 0.20387 | 0 | 0.007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | 0.20387 | 0 | 0.007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-317 ф.03, 21 ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42557743 от 03.02.25, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9412 | 0.05196 | 0.051959 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051959 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043849 | 0.043849 | 0.040579 | 0 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043849 | 0.040579 | 0 | 0 | 0.00327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-163 ф.Г-14 ПС 110/6/6 кВ Донец, ф.Г-8 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №5, договор №42576899 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9416 | 0.096264 | 0.096264 | 0.005932 | 0.084727 | 0 | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005605 | 0 | 0 | 0 | 0.005605 | 0.090659 | 0.005932 | 0.084727 | 0 | 0 | 0.081159 | 0.081159 | 0.004943 | 0.070606 | 0 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081159 | 0.004943 | 0.070606 | 0 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-172 Г-16 ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой дугогасящих камер 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Гимназия №2, договор №42578102 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9420 | 0.001399 | 0.001422 | 0.001397 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001422 | 0.001397 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.001166 | 0.001189 | 0.001164 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001189 | 0.001164 | 0 | 0 | 2.5e-05
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-446 ф.Г-12, Г-13 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения МБОУ СОШ №39, договор №42581192 от 25.02.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9437 | 0.048802 | 0.047756 | 0.046801 | 0 | 0 | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000955 | 0 | 0 | 0 | 0.000955 | 0.046801 | 0.046801 | 0 | 0 | 0 | 0.040668 | 0.039958 | 0.039001 | 0 | 0 | 0.000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039958 | 0.039001 | 0 | 0 | 0.000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-432 ф.Г-4, Г-6 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МБОУ Лицей №32, договор №42607211 от 04.04.25, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9448 | 0 | 0.09882 | 0.006072 | 0.08674 | 0 | 0.006008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09882 | 0.006072 | 0.08674 | 0 | 0.006008 | 0.082802 | 0.083355 | 0.00506 | 0.072283 | 0 | 0.006012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083355 | 0.00506 | 0.072283 | 0 | 0.006012
1.1.4.2 | Модернизация ТП-410н ф.9, 36 ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВН, для Техприсоединения ООО СЗ БошеСтройИнвест, договор №42598474 от 07.04.25, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9451 | 1.0676 | 0.58393 | 0.039845 | 0.52775 | 0 | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016333 | 0 | 0 | 0 | 0.016333 | 0.5676 | 0.039845 | 0.52775 | 0 | 0 | 1.1397 | 0.48935 | 0.033204 | 0.43979 | 0 | 0.016354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0.033204 | 0.43979 | 0 | 0.016354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП-295 ф.103, 202 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с ВН, для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42593820 от 07.05.25, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-9455 | 0 | 0.013081 | 0 | 0 | 0 | 0.013081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013081 | 0 | 0 | 0 | 0.013081 | 1.4312 | 0.64713 | 0.047936 | 0.5861 | 0 | 0.013099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64713 | 0.047936 | 0.5861 | 0 | 0.013099
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42473577 от 10.06.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9459 | 0 | 0.000293 | 0 | 0 | 0 | 0.000293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000293 | 0 | 0 | 0 | 0.000293 | 0 | 0.018796 | 0.018502 | 0 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 0.018502 | 0 | 0 | 0.000294
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-210 ф.104, 113 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой силовых трансформаторов 2х630 на 2х1000 кВА, автоматических выключателей (2 шт), предохранителей (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения МКУ УКС, договор №42600668 от 13.05.25, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9468 | 0.22606 | 0.14667 | 0.1441 | 0 | 0 | 0.002566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0.1441 | 0 | 0 | 0.002566 | 0.18838 | 0.12266 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.002572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.002572
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой силовых трансформаторов 2х25 на 2х16 МВА (перемещение с ПС Западная), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_БЛ-9474 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080636 | 0.080636 | 0 | 0 | 0 | 40.4802 | 0.067197 | 0.067197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067197 | 0.067197 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Западная с заменой силовых трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (перемещение с ПС 110/10 кВ Обуховская), выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), УРЗА (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_БЛ-9475 | 48.1672 | 0.2815 | 0.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 0.2815 | 0 | 0 | 0 | 61.5783 | 0.23458 | 0.23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23458 | 0.23458 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1350 ф.Город-12 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, АВ 0,4 кВ (2 шт), вводного рубильника 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42609109 от 05.06.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9494 | 0.031848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ Заявителя ТП-14 ф.Город-9 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Респект, договор №42643826 от 18.06.25, г.Белгород (до 670 кВт) | Q_БЛ-9578 | нд | 0.030942 | 0 | 0 | 0.028658 | 0.002284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030942 | 0 | 0 | 0.028658 | 0.002284 | нд | 0.026176 | 0 | 0 | 0.023882 | 0.002294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026176 | 0 | 0 | 0.023882 | 0.002294
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1942.8886 | 1934.1782 | 34.6413 | 1127.6113 | 462.6162 | 309.3094 | 713.7285 | 6.237 | 335.764 | 299.1211 | 72.6064 | 321.4712 | 9.8195 | 206.7017 | 33.506 | 71.444 | 234.3555 | 1.6074 | 98.1968 | 44.8468 | 89.7045 | 664.623 | 16.9774 | 486.9488 | 85.1422 | 75.5546 | 2431.8268 | 1882.0545 | 48.2605 | 1072.1785 | 450.5149 | 311.1006 | 280.1585 | 4.1659 | 163.7953 | 39.6879 | 72.5094 | 176.816 | 5.8165 | 88.0372 | 11.5048 | 71.4575 | 570.3945 | 1.9326 | 322.6402 | 156.0241 | 89.7975 | 854.6856 | 36.3455 | 497.7058 | 243.2981 | 77.3362
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 953.8496 | 828.9361 | 9.2473 | 566.1684 | 135.6998 | 117.8205 | 342.3304 | 3.0148 | 204.4203 | 103.2559 | 31.6394 | 199.291 | 0 | 163.142 | 7.892 | 28.257 | 125.4205 | 0 | 93.418 | 9.0357 | 22.9668 | 161.894 | 6.2325 | 105.1881 | 15.5162 | 34.9572 | 985.1662 | 674.7939 | 23.6912 | 443.383 | 89.9507 | 117.769 | 184.608 | 0 | 114.4716 | 38.6002 | 31.5362 | 110.4789 | 0 | 70.7074 | 11.5048 | 28.2667 | 161.2189 | 0.046607 | 127.4362 | 10.7589 | 22.9771 | 218.4882 | 23.6446 | 130.7679 | 29.0868 | 34.9889
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.5913 | 0.28747 | 0.055928 | 0 | 0.037961 | 0.19358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051671 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.01371 | 0.2358 | 0.055928 | 0 | 0 | 0.17987 | 6.1254 | 5.0676 | 0.097546 | 4.3889 | 0.38716 | 0.19394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092041 | 0.046607 | 0 | 0.031634 | 0.0138 | 4.9755 | 0.050939 | 4.3889 | 0.35553 | 0.18014
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6470 | 3.3605 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 2.8004 | 2.556 | 0 | 2.5101 | 0 | 0.045873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 2.5101 | 0 | 0.045873
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | 1.9155 | 0.16604 | 0.055928 | 0 | 0 | 0.11012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0.001198 | 0.16485 | 0.055928 | 0 | 0 | 0.10892 | 1.5963 | 2.0356 | 0.046607 | 1.8788 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047808 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.001201 | 1.9878 | 0 | 1.8788 | 0 | 0.10897
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1108 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Бехтеевка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8991 | 0.31532 | 0.023967 | 0 | 0 | 0 | 0.023967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023967 | 0 | 0 | 0 | 0.023967 | 1.7287 | 0.37963 | 0 | 0 | 0.35553 | 0.024104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37963 | 0 | 0 | 0.35553 | 0.024104
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4/160 кВА ТП-806 ПС 35/10 кВ Таврово с переносом на новую площадку, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_БЛ-9406 | нд | 0.001187 | 0 | 0 | 0 | 0.001187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001187 | 0 | 0 | 0 | 0.001187 | нд | 0.052129 | 0.050939 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052129 | 0.050939 | 0 | 0 | 0.00119
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-616 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_БЛ-9505 | нд | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.037961 | 0.012512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044233 | 0 | 0 | 0.031634 | 0.012599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 948.2583 | 828.6486 | 9.1914 | 566.1684 | 135.6619 | 117.6269 | 342.3304 | 3.0148 | 204.4203 | 103.2559 | 31.6394 | 199.291 | 0 | 163.142 | 7.892 | 28.257 | 125.3689 | 0 | 93.418 | 8.9977 | 22.9531 | 161.6582 | 6.1766 | 105.1881 | 15.5162 | 34.7773 | 979.0408 | 669.7263 | 23.5936 | 438.9941 | 89.5636 | 117.575 | 184.608 | 0 | 114.4716 | 38.6002 | 31.5362 | 110.4789 | 0 | 70.7074 | 11.5048 | 28.2667 | 161.1268 | 0 | 127.4362 | 10.7273 | 22.9633 | 213.5126 | 23.5936 | 126.379 | 28.7312 | 34.8088
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и установкой оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | 2.2323 | 2.2323 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.019164 | 2.2323 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080622 | 0.080622 | 0 | 0.061446 | 0 | 0.019176 | 0.080622 | 0 | 0.061446 | 0 | 0.019176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | 2.2325 | 2.2325 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.019184 | 2.2325 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.019184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080845 | 0.080845 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.019196 | 0.080845 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.019196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | 2.2322 | 2.2322 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.01886 | 2.2322 | 0 | 2.2133 | 0 | 0.01886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080521 | 0.080521 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.018872 | 0.080521 | 0 | 0.061649 | 0 | 0.018872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные и устройств РЗА (17 шт) | F_БЛ-2568 | 102.9547 | 102.9547 | 0 | 102.9547 | 0 | 0 | 20.368 | 0 | 20.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5867 | 0 | 82.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4957 | 1.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | 0 | 3.1255 | 0 | 0 | 0 | 3.1255 | 0.60349 | 0 | 0 | 0 | 0.60349 | 0.6859 | 0 | 0 | 0 | 0.6859 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0.76514 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 0 | 3.1255 | 0 | 0 | 0 | 3.1255 | 0.60349 | 0 | 0 | 0 | 0.60349 | 0.6859 | 0 | 0 | 0 | 0.6859 | 0.76514 | 0 | 0 | 0 | 0.76514 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1.0709
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | 0 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 2.7294 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0.59898 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0.66816 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0.93522 | 0 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 2.7294 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0.59898 | 0.66816 | 0 | 0 | 0 | 0.66816 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0.93522
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | 1.9035 | 2.9987 | 0 | 0 | 0 | 2.9987 | 0.57901 | 0 | 0 | 0 | 0.57901 | 0.65809 | 0 | 0 | 0 | 0.65809 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 2.9987 | 0 | 0 | 0 | 2.9987 | 0.57901 | 0 | 0 | 0 | 0.57901 | 0.65809 | 0 | 0 | 0 | 0.65809 | 0.7341 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | 1.1355 | 1.4577 | 0 | 0 | 0 | 1.4577 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0.49947 | 0 | 0 | 0 | 0.49947 | 0 | 1.4577 | 0 | 0 | 0 | 1.4577 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0.49947 | 0 | 0 | 0 | 0.49947
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | 2.1217 | 2.7212 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 0.52544 | 0 | 0 | 0 | 0.52544 | 0.59719 | 0 | 0 | 0 | 0.59719 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0.66618 | 0.93244 | 0 | 0 | 0 | 0.93244 | 0 | 2.7212 | 0 | 0 | 0 | 2.7212 | 0.52544 | 0 | 0 | 0 | 0.52544 | 0.59719 | 0 | 0 | 0 | 0.59719 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0.66618 | 0.93244 | 0 | 0 | 0 | 0.93244
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 компл) в яч. №15 ЗРУ 6 кВ г.Старый Оскол | K_БЛ-5854 | 0.012075 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0.001957 | 0.010063 | 0.010978 | 0 | 0.009021 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010978 | 0 | 0.009021 | 0 | 0.001957
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 комплект) в яч.2 г.Старый Оскол | K_БЛ-5855 | 0.023314 | 0.002189 | 0 | 0 | 0 | 0.002189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002189 | 0 | 0 | 0 | 0.002189 | 0.019428 | 0.019623 | 0 | 0.017433 | 0 | 0.00219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019623 | 0 | 0.017433 | 0 | 0.00219
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | 0.22105 | 0.20944 | 0 | 0.20217 | 0 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0.20217 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.18421 | 0.17575 | 0 | 0.16847 | 0 | 0.007275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17575 | 0 | 0.16847 | 0 | 0.007275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | 0.15067 | 0.010894 | 0 | 0 | 0 | 0.010894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010894 | 0 | 0 | 0 | 0.010894 | 0.12556 | 0.43801 | 0 | 0.42711 | 0 | 0.010907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43801 | 0 | 0.42711 | 0 | 0.010907
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой 2-х ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | 37.3755 | 0.48447 | 0 | 0 | 0 | 0.48447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48447 | 0 | 0 | 0 | 0.48447 | 31.1463 | 29.0543 | 0 | 28.569 | 0 | 0.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0543 | 0 | 28.569 | 0 | 0.4853
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6260 | 0.007403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6261 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (19 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6263 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владимировка с заменой первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6264 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-та), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6265 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6266 | 0.003898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (9 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6267 | 4.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Котово с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (10 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-та) | L_БЛ-6268 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Центральная с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6269 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (7 шт) и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6270 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6271 | 0.27931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (3 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6272 | 13.0117 | 11.9838 | 0 | 11.7165 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0.26731 | 11.7165 | 0 | 11.7165 | 0 | 0 | 10.8431 | 10.0315 | 0 | 9.7638 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0315 | 0 | 9.7638 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Анновка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6273 | 15.0115 | 13.9331 | 0 | 13.628 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0.30506 | 13.628 | 0 | 13.628 | 0 | 0 | 12.5096 | 11.6622 | 0 | 11.3567 | 0 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6622 | 0 | 11.3567 | 0 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) и прокладкой контрольного кабеля (0,074 км) | L_БЛ-6274 | 0.099895 | 0.098159 | 0 | 0.088218 | 0 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009941 | 0 | 0 | 0 | 0.009941 | 0.088218 | 0 | 0.088218 | 0 | 0 | 0.083246 | 0.083459 | 0 | 0.073515 | 0 | 0.009944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083459 | 0 | 0.073515 | 0 | 0.009944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6275 | 19.1521 | 17.7386 | 0 | 17.3542 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38435 | 0 | 0 | 0 | 0.38435 | 17.3542 | 0 | 17.3542 | 0 | 0 | 15.9601 | 14.8469 | 0 | 14.4619 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8469 | 0 | 14.4619 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (13 шт), устройств РЗА (3 шт) и оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6276 | 36.9337 | 34.2364 | 0 | 33.5015 | 0 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73488 | 0 | 0 | 0 | 0.73488 | 33.5015 | 0 | 33.5015 | 0 | 0 | 30.7781 | 28.6541 | 0 | 27.9179 | 0 | 0.73614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6541 | 0 | 27.9179 | 0 | 0.73614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6473 | 3.3432 | 0.043707 | 0 | 0 | 0 | 0.043707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043707 | 0 | 0 | 0 | 0.043707 | 2.786 | 2.5411 | 0 | 2.4973 | 0 | 0.04378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 2.4973 | 0 | 0.04378
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6529 | 0 | 12.7688 | 0 | 0 | 0 | 12.7688 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 3.1259 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 4.3753 | 0 | 12.7688 | 0 | 0 | 0 | 12.7688 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 2.8022 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 3.1259 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 4.3753
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6530 | 13.4447 | 13.4447 | 0 | 10.7347 | 0 | 2.71 | 9.0448 | 0 | 7.8575 | 0 | 1.1873 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 1.5227 | 2.8772 | 0 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 5.1078 | 0 | 2.3976 | 0 | 2.7102 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 3.9205 | 0 | 2.3976 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6531 | 13.2662 | 12.6577 | 0.38199 | 11.7246 | 0 | 0.55108 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2757 | 0 | 11.7246 | 0 | 0.55108 | 10.7369 | 10.3219 | 0 | 9.7705 | 0 | 0.55136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3219 | 0 | 9.7705 | 0 | 0.55136
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6532 | 10.8091 | 14.2481 | 0 | 10.0788 | 0 | 4.1694 | 9.0448 | 0 | 7.8575 | 0 | 1.1873 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 1.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.6327 | 2.2212 | 0 | 2.2212 | 0 | 0 | 2.4597 | 6.0205 | 0 | 1.851 | 0 | 4.1695 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 3.4838 | 0 | 1.851 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6533 | 15.9833 | 0.63097 | 0 | 0 | 0 | 0.63097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63097 | 0 | 0 | 0 | 0.63097 | 13.3194 | 11.8562 | 0 | 11.2249 | 0 | 0.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8562 | 0 | 11.2249 | 0 | 0.6313
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6535 | 11.6141 | 11.6141 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.99508 | 11.6141 | 0 | 10.6191 | 0 | 0.99508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 3.2966 | 0 | 2.3013 | 0 | 0.99531 | 3.2966 | 0 | 2.3013 | 0 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6537 | 7.4965 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0.38199 | 0.38199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | 20.0233 | 53.9324 | 0 | 27.338 | 0 | 26.5945 | 3.5512 | 0 | 0 | 0 | 3.5512 | 36.3728 | 0 | 27.338 | 0 | 9.0349 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 17.2779 | 49.3786 | 0 | 22.7816 | 0 | 26.597 | 3.5512 | 0 | 0 | 0 | 3.5512 | 31.819 | 0 | 22.7816 | 0 | 9.0374 | 8.7701 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 5.2383
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | 0.015793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | 0.80938 | 0.80938 | 0 | 0.73607 | 0 | 0.073309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80938 | 0 | 0.73607 | 0 | 0.073309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68677 | 0.68677 | 0 | 0.61339 | 0 | 0.073377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68677 | 0 | 0.61339 | 0 | 0.073377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7185 | 17.838 | 17.838 | 0 | 15.2023 | 0 | 2.6357 | 16.9282 | 0 | 15.0978 | 0 | 1.8304 | 0.9098 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3055 | 15.3055 | 0 | 12.6686 | 0 | 2.6369 | 14.4131 | 0 | 12.5815 | 0 | 1.8316 | 0.89239 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.80531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7186 | 17.2991 | 17.2991 | 0 | 15.8599 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2991 | 0 | 15.8599 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6572 | 14.6572 | 0 | 13.2166 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6572 | 0 | 13.2166 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7188 | 16.3256 | 16.3256 | 0 | 15.1777 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 15.1777 | 0 | 15.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.797 | 13.797 | 0 | 12.648 | 0 | 1.1489 | 13.797 | 0 | 12.648 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7189 | 16.1888 | 16.1888 | 0 | 15.0512 | 0 | 1.1376 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 15.0512 | 0 | 15.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6812 | 13.6812 | 0 | 12.5427 | 0 | 1.1385 | 13.6812 | 0 | 12.5427 | 0 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7190 | 16.387 | 16.387 | 0 | 15.2348 | 0 | 1.1522 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 15.2348 | 0 | 15.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8489 | 13.8489 | 0 | 12.6957 | 0 | 1.1532 | 13.8489 | 0 | 12.6957 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7191 | 18.1347 | 18.1347 | 0 | 15.4569 | 0 | 2.6778 | 17.2126 | 0 | 15.3524 | 0 | 1.8602 | 0.92216 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.81766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5599 | 15.5599 | 0 | 12.8807 | 0 | 2.6791 | 14.6551 | 0 | 12.7937 | 0 | 1.8615 | 0.90475 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.81767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7192 | 16.2079 | 16.2079 | 0 | 13.8095 | 0 | 2.3984 | 15.3692 | 0 | 13.705 | 0 | 1.6642 | 0.83872 | 0 | 0.1045 | 0 | 0.73422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9075 | 13.9075 | 0 | 11.5079 | 0 | 2.3995 | 13.0862 | 0 | 11.4209 | 0 | 1.6653 | 0.82131 | 0 | 0.087084 | 0 | 0.73423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7193 | 18.6148 | 18.6148 | 0 | 15.8646 | 0 | 2.7502 | 8.4427 | 0 | 6.5347 | 0 | 1.908 | 10.1721 | 0 | 9.3299 | 0 | 0.84221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.972 | 15.972 | 0 | 13.2205 | 0 | 2.7515 | 15.0324 | 0 | 13.1231 | 0 | 1.9093 | 0.93959 | 0 | 0.097371 | 0 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7194 | 22.0098 | 22.0098 | 0 | 19.9721 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0098 | 0 | 19.9721 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6834 | 18.6834 | 0 | 16.6435 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6834 | 0 | 16.6435 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7195 | 16.3019 | 16.3019 | 0 | 15.1556 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 15.1556 | 0 | 15.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7769 | 13.7769 | 0 | 12.6296 | 0 | 1.1473 | 13.7769 | 0 | 12.6296 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7196 | 16.6637 | 16.6637 | 0 | 15.1128 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 0 | 15.1128 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1466 | 14.1466 | 0 | 12.594 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1466 | 0 | 12.594 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7197 | 14.5502 | 14.5502 | 0 | 13.5256 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 13.5256 | 0 | 13.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2968 | 12.2968 | 0 | 11.2713 | 0 | 1.0255 | 12.2968 | 0 | 11.2713 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | M_БЛ-7198 | 16.7547 | 16.7547 | 0 | 14.6228 | 0 | 2.1319 | 16.4199 | 0 | 14.288 | 0 | 2.1319 | 0.33486 | 0 | 0.33486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 2.411 | 0 | 0.27905 | 0 | 2.1319 | 2.411 | 0 | 0.27905 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-7208 | 3.4728 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 2.894 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дополнительных ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (2 шт), шкафа управления (1 шт) | M_БЛ-7211 | 38.3256 | 38.3256 | 0 | 38.3256 | 0 | 0 | 38.3256 | 0 | 38.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой оборудования систем РЗА и ПА (2 к-та) | M_БЛ-7268 | 10.8796 | 10.1215 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 9.9053 | 0 | 9.9053 | 0 | 0 | 9.0663 | 8.471 | 0 | 8.2544 | 0 | 0.21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.471 | 0 | 8.2544 | 0 | 0.21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7339 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г.о. (трансформаторная мощность 2,25 МВА) | N_БЛ-7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7961 | 1.1835 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7962 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7964 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7965 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7967 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7969 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | N_БЛ-7972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом оперативных блокиров в ячейках 6 кВ (2 шт) | N_БЛ-7973 | 0.069912 | 0.20968 | 0 | 0 | 0.11268 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0.11268 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05826 | 0.19166 | 0 | 0 | 0.093899 | 0.097765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19166 | 0 | 0 | 0.093899 | 0.097765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Сахарный завод с монтажом оперативных блокировок в ячейках 6-10 кВ (16 шт) | N_БЛ-7974 | 0.47954 | 1.1201 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.88679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0.86282 | 0 | 0 | -0.023971 | 0.88679 | 0.39962 | 1.0862 | 0 | 0 | 0.19444 | 0.89176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0 | 0 | 0.19444 | 0.89176
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7975 | 0.5088 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7976 | 0.45028 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7977 | 0.5088 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0.24726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7978 | 0.22651 | 0.19816 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.070455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15756 | 0 | 0 | 0.15756 | 0 | 0.040597 | 0 | 0 | -0.029858 | 0.070455 | 0.18876 | 0.17738 | 0 | 0 | 0.10642 | 0.070957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17738 | 0 | 0 | 0.10642 | 0.070957
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7979 | 0.45028 | 0.41383 | 0 | 0 | 0.26151 | 0.15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0 | 0.22761 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | 0.033899 | 0.15232 | 0.37523 | 0.37102 | 0 | 0 | 0.21792 | 0.15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0 | 0 | 0.21792 | 0.15309
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Поповка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7980 | 0.45028 | 0.54365 | 0 | 0 | 0.19785 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 | 0.3139 | 0 | 0 | -0.031896 | 0.3458 | 0.37523 | 0.51245 | 0 | 0 | 0.16488 | 0.34757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51245 | 0 | 0 | 0.16488 | 0.34757
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7981 | 0.24547 | 0.077388 | 0 | 0 | 0.077388 | 0 | 0.022308 | 0 | 0 | 0.022308 | 0 | 0.05508 | 0 | 0 | 0.05508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7982 | 0.45028 | 0.67006 | 0 | 0 | 0.22355 | 0.44651 | 0.027564 | 0 | 0 | 0.027564 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 0.098065 | 0.44651 | 0.37523 | 0.63609 | 0 | 0 | 0.18629 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63609 | 0 | 0 | 0.18629 | 0.4498
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7983 | 0.22651 | 0.26717 | 0 | 0 | 0.076618 | 0.19055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0.1597 | 0 | 0.10747 | 0 | 0 | -0.083085 | 0.19055 | 0.18876 | 0.25577 | 0 | 0 | 0.063848 | 0.19192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0 | 0 | 0.063848 | 0.19192
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7985 | 0.22651 | 0.07086 | 0 | 0 | 0.07086 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7986 | 0.22651 | 0.07086 | 0 | 0 | 0.07086 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малая Троица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7987 | 0.45028 | 0.043277 | 0 | 0 | 0.043277 | 0 | 0.027564 | 0 | 0 | 0.027564 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7988 | 0.22651 | 0.55305 | 0 | 0 | 0.14949 | 0.40356 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.076231 | 0.40356 | 0.18876 | 0.5304 | 0 | 0 | 0.12458 | 0.40583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5304 | 0 | 0 | 0.12458 | 0.40583
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7990 | 0.22651 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.07326 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7993 | 0.16506 | 0.060204 | 0 | 0 | 0.060204 | 0 | 0.023484 | 0 | 0 | 0.023484 | 0 | 0.03672 | 0 | 0 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7994 | 0.24547 | 0.16632 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0.16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7996 | 0.22651 | 0.48651 | 0 | 0 | 0.14558 | 0.34093 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41325 | 0 | 0 | 0.072325 | 0.34093 | 0.18876 | 0.464 | 0 | 0 | 0.12132 | 0.34268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0.12132 | 0.34268
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7997 | 0.22651 | 0.073392 | 0 | 0 | 0.073392 | 0 | 0.024432 | 0 | 0 | 0.024432 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0.04896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (21 шт) | N_БЛ-7998 | 0.62584 | 0.39952 | 0 | 0 | 0.39952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28228 | 0 | 0 | 0.28228 | 0 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.11724 | 0 | 0.52153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7999 | 0.45028 | 0.043409 | 0 | 0 | 0.043409 | 0 | 0.027696 | 0 | 0 | 0.027696 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (9 шт) | N_БЛ-8000 | 0.28796 | 0.008081 | 0 | 0 | 0.008081 | 0 | 0.029088 | 0 | 0 | 0.029088 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0 | -0.082207 | 0 | 0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования (2 шт) | N_БЛ-8003 | 6.601 | 6.601 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования (3 шт) | N_БЛ-8004 | 10.6752 | 14.5092 | 0 | 9.9206 | 0 | 4.5885 | 10.1695 | 0 | 8.8402 | 0 | 1.3293 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 1.0805 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 1.7507 | 5.489 | 0 | 0.90041 | 0 | 4.5886 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 2.6488 | 0 | 0.90041 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), заменой ТТ 10 кВ (1 к-т) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Солоти Валуйский г/о | N_БЛ-8011 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-531 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (3 шт), ОПН 10 кВ (2 к-та), дизель-генератора (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8318 | 1.7163 | 1.7163 | 0 | 1.6009 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 1.6009 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 1.4496 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.11552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ячеек КСО (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8319 | 0.40929 | 0.40929 | 0 | 0.37309 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.37309 | 0 | 0.37309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34714 | 0.34714 | 0 | 0.31091 | 0 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34714 | 0 | 0.31091 | 0 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1220 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8320 | 0.55688 | 0.55688 | 0 | 0.51752 | 0 | 0.039354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039354 | 0 | 0 | 0 | 0.039354 | 0.51752 | 0 | 0.51752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065 | 0.47065 | 0 | 0.43127 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065 | 0 | 0.43127 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8472 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8473 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8474 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Троица с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8475 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8476 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8477 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Северная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8478 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8482 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярское с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8483 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8484 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дугогасящих реакторов (3 шт) | O_БЛ-8493 | 2.6304 | 0.034331 | 0 | 0 | 0 | 0.034331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034331 | 0 | 0 | 0 | 0.034331 | 2.192 | 2.2012 | 2.1668 | 0 | 0 | 0.034394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 2.1668 | 0 | 0 | 0.034394
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8494 | 3.4728 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 2.894 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8495 | 3.4728 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 0 | 0 | 0 | 0.045326 | 2.894 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9062 | 2.8608 | 0 | 0 | 0.045409
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8496 | 3.5301 | 3.5455 | 3.4834 | 0 | 0 | 0.062021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5455 | 3.4834 | 0 | 0 | 0.062021 | 2.9418 | 2.9651 | 2.9029 | 0 | 0 | 0.062188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9651 | 2.9029 | 0 | 0 | 0.062188
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8497 | 1.7651 | 1.7727 | 1.7417 | 0 | 0 | 0.03101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7727 | 1.7417 | 0 | 0 | 0.03101 | 1.4709 | 1.4825 | 1.4514 | 0 | 0 | 0.031094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 1.4514 | 0 | 0 | 0.031094
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8506 | 0.32347 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0.26956 | 0.24894 | 0.24505 | 0 | 0 | 0.00389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24894 | 0.24505 | 0 | 0 | 0.00389
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8507 | 0.32347 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0.26956 | 0.24894 | 0.24505 | 0 | 0 | 0.00389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24894 | 0.24505 | 0 | 0 | 0.00389
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8517 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8518 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8519 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8520 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8521 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8522 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8523 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8524 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8525 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8526 | 0.53344 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0 | 0 | 0 | 0.009775 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8527 | 0.17297 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0.17297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3625 | 6.3625 | 0 | 6.1891 | 0 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3625 | 0 | 6.1891 | 0 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8528 | 0.16199 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0294 | 6.0294 | 0 | 5.867 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0294 | 0 | 5.867 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8529 | 0.25363 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0164 | 9.0164 | 0 | 8.7622 | 0 | 0.25419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0164 | 0 | 8.7622 | 0 | 0.25419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8530 | 0.17965 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 6.6388 | 0 | 6.4587 | 0 | 0.18006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6388 | 0 | 6.4587 | 0 | 0.18006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8531 | 0.16479 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1571 | 6.1571 | 0 | 5.9919 | 0 | 0.16517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1571 | 0 | 5.9919 | 0 | 0.16517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8532 | 0.16558 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1666 | 6.1666 | 0 | 6.0007 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1666 | 0 | 6.0007 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8533 | 0.25761 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1502 | 9.1502 | 0 | 8.892 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1502 | 0 | 8.892 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой независимых защит ближнего резервирования (12 шт) | O_БЛ-8534 | 15.2058 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 0 | 0 | 15.2058 | 0 | 15.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой независимых защит ближнего резервирования (2 шт) | O_БЛ-8535 | 7.2964 | 7.2964 | 0 | 7.2964 | 0 | 0 | 7.2964 | 0 | 7.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой независимых защит ближнего резервирования (8 шт) | O_БЛ-8536 | 9.8317 | 9.8317 | 0 | 9.8317 | 0 | 0 | 9.8317 | 0 | 9.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8558 | 0.50726 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0.42272 | 0.34709 | 0.33916 | 0 | 0 | 0.007925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34709 | 0.33916 | 0 | 0 | 0.007925
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (94 шт) | O_БЛ-8559 | 0.44815 | 0.006686 | 0 | 0 | 0 | 0.006686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006686 | 0 | 0 | 0 | 0.006686 | 0.37346 | 0.29357 | 0.28687 | 0 | 0 | 0.006703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29357 | 0.28687 | 0 | 0 | 0.006703
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (96 шт) | O_БЛ-8560 | 0.45472 | 0.006822 | 0 | 0 | 0 | 0.006822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006822 | 0 | 0 | 0 | 0.006822 | 0.37893 | 0.29952 | 0.29268 | 0 | 0 | 0.006839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29952 | 0.29268 | 0 | 0 | 0.006839
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (58 шт) | O_БЛ-8561 | 0.32213 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0.004088 | 0.26844 | 0.17949 | 0.17539 | 0 | 0 | 0.004098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17949 | 0.17539 | 0 | 0 | 0.004098
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8562 | 0.50726 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0 | 0 | 0 | 0.007905 | 0.42272 | 0.34709 | 0.33916 | 0 | 0 | 0.007925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34709 | 0.33916 | 0 | 0 | 0.007925
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (108 шт) | O_БЛ-8563 | 0.49412 | 0.007635 | 0 | 0 | 0 | 0.007635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007635 | 0 | 0 | 0 | 0.007635 | 0.41177 | 0.33519 | 0.32754 | 0 | 0 | 0.007654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33519 | 0.32754 | 0 | 0 | 0.007654
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (64 шт) | O_БЛ-8564 | 0.34184 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0.28486 | 0.19733 | 0.19282 | 0 | 0 | 0.004506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733 | 0.19282 | 0 | 0 | 0.004506
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (46 шт) | O_БЛ-8565 | 0.28273 | 0.003276 | 0 | 0 | 0 | 0.003276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003276 | 0 | 0 | 0 | 0.003276 | 0.23561 | 0.14381 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.003284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14381 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.003284
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8566 | 0.10822 | 0.55683 | 0 | 0 | 0 | 0.55683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55683 | 0 | 0 | 0 | 0.55683 | 7.0912 | 6.6351 | 0 | 6.0779 | 0 | 0.55719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6351 | 0 | 6.0779 | 0 | 0.55719
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (6 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (212 шт) | O_БЛ-8567 | 0.5201 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 15.1568 | 14.0339 | 0 | 12.8696 | 0 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 12.8696 | 0 | 1.1643
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (92 шт) | O_БЛ-8568 | 0.5194 | 0.62769 | 0 | 0 | 0 | 0.62769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62769 | 0 | 0 | 0 | 0.62769 | 8.1897 | 7.5597 | 0 | 6.9316 | 0 | 0.62809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5597 | 0 | 6.9316 | 0 | 0.62809
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (76 шт) | O_БЛ-8569 | 0.19845 | 0.54064 | 0 | 0 | 0 | 0.54064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54064 | 0 | 0 | 0 | 0.54064 | 7.0242 | 6.5085 | 0 | 5.9675 | 0 | 0.54099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5085 | 0 | 5.9675 | 0 | 0.54099
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистные с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (74 шт) | O_БЛ-8570 | 0.16327 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 6.701 | 5.7008 | 0 | 5.5471 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7008 | 0 | 5.5471 | 0 | 0.15371
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6, 10 кВ (102 шт) | O_БЛ-8571 | 0.79429 | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8308 | 0 | 0 | 0 | 0.8308 | 10.9473 | 10.0724 | 0 | 9.2411 | 0 | 0.83134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0724 | 0 | 9.2411 | 0 | 0.83134
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (3 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8572 | 0.12401 | 0.98014 | 0 | 0 | 0 | 0.98014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98014 | 0 | 0 | 0 | 0.98014 | 12.9589 | 11.9103 | 0 | 10.9296 | 0 | 0.98078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9103 | 0 | 10.9296 | 0 | 0.98078
1.2.1.2 | Модернизация ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское с установкой автоматических выключателей (2 шт), с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он | O_БЛ-8628 | 0.10306 | 0.00147 | 0.001444 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.001444 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 0.08588 | 0.001229 | 0.001203 | 0 | 0 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001229 | 0.001203 | 0 | 0 | 2.6e-05
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стариково с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8629 | 0.52223 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 3.1109 | 2.5841 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.11537
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Водохранилище с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8630 | 0.52223 | 0.068986 | 0 | 0 | 0 | 0.068986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068986 | 0 | 0 | 0 | 0.068986 | 3.1109 | 2.538 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.069247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.069247
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8631 | 0.52223 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0.36732 | 3.1109 | 2.8365 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.36773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8365 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.36773
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8632 | 0.55 | 0.074092 | 0 | 0 | 0 | 0.074092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074092 | 0 | 0 | 0 | 0.074092 | 3.134 | 2.5431 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.074336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5431 | 0 | 0 | 2.4688 | 0.074336
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_БЛ-8633 | 0.54769 | 0.096151 | 0 | 0 | 0 | 0.096151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096151 | 0 | 0 | 0 | 0.096151 | 4.9158 | 4.0486 | 0 | 0 | 3.9522 | 0.096434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | 3.9522 | 0.096434
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой первичного оборудования ТМ (43 ячейки 6 кВ) | O_БЛ-8656 | 16.584 | 0.88907 | 0.6798 | 0 | 0 | 0.20927 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20927 | 0 | 0 | 0 | 0.20927 | 13.2535 | 11.8073 | 0 | 11.5977 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8073 | 0 | 11.5977 | 0 | 0.20961
1.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 70 объектов) | O_БЛ-8657 | 8.702 | 5.6036 | 1.571 | 3.7658 | 0 | 0.26687 | 1.571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0326 | 0 | 3.7658 | 0 | 0.26687 | 5.9425 | 4.9688 | 0 | 4.7017 | 0 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9688 | 0 | 4.7017 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой силового трансформатора 40 на 16 МВА, выключателей 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БЛ-8662 | 0.63316 | 0.63316 | 0 | 0 | 0.42817 | 0.20499 | 0.63316 | 0 | 0 | 0.42817 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8997 | 4.8997 | 0 | 0 | 4.6941 | 0.20553 | 4.8997 | 0 | 0 | 4.6941 | 0.20553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | O_БЛ-8663 | 14.4931 | 14.4931 | 0 | 0 | 14.2911 | 0.20203 | 14.4931 | 0 | 0 | 14.2911 | 0.20203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3339 | 5.3339 | 0 | 0 | 5.1313 | 0.20252 | 5.3339 | 0 | 0 | 5.1313 | 0.20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой трансформатора ТРДН-32000/6 на ТРДН-32000/6, трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), выключателей 110 кВ (5 шт), дугогасящих реакторов 6 кВ (4 шт), токопровода 6 кВ (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_БЛ-8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой оборудования ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | O_БЛ-8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | O_БЛ-8742 | 0.17275 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.08208 | 0.090674 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.08208 | 0.090674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6384 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.5474 | 0.09096 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.5474 | 0.09096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ОПН 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8750 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.03095 | 0 | 0.00509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.03095 | 0 | 0.03095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030883 | 0.030883 | 0 | 0.025792 | 0 | 0.005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030883 | 0 | 0.025792 | 0 | 0.005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник (2 к-т) | O_БЛ-8802 | 11.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская (2 к-т) | O_БЛ-8803 | 11.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (1 шт), оборудования СОПТ (1 шт), УРЗА (1 шт), СДТУ (6 шт) и установкой защитных сооружений | P_БЛ-8876 | 17.6978 | 26.6481 | 0 | 0 | 24.9855 | 1.6626 | 11.1603 | 0 | 0 | 10.9994 | 0.16095 | 1.7304 | 0 | 0 | 1.5555 | 0.17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7573 | 0 | 0 | 12.4306 | 1.3267 | 17.8837 | 7.6796 | 0 | 0 | 6.0161 | 1.6634 | 3.2778 | 0 | 0 | 3.1164 | 0.16142 | 3.075 | 0 | 0 | 2.8997 | 0.17526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой разъединителей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений | P_БЛ-8877 | 11.4385 | 12.8696 | 0 | 0 | 11.3082 | 1.5614 | 11.0138 | 0 | 0 | 10.9465 | 0.067278 | -3.598 | 0 | 0 | -3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4538 | 0 | 0 | 3.9597 | 1.4941 | 11.3897 | 7.5435 | 0 | 0 | 5.9811 | 1.5624 | 0.67817 | 0 | 0 | 0.61065 | 0.067529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | 5.3705 | 1.4948
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Октябрьская с заменой силового трансформатора, разъединителей 35 кВ (1 шт), выключателей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-8878 | 13.2744 | 14.8818 | 0 | 0 | 13.6784 | 1.2034 | 6.5164 | 0 | 0 | 6.4326 | 0.083842 | 6.758 | 0 | 0 | 6.4445 | 0.31349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6074 | 0 | 0 | 0.80129 | 0.80606 | 12.1981 | 9.4339 | 0 | 0 | 8.2289 | 1.205 | 1.3915 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.084115 | 6.1982 | 0 | 0 | 5.8841 | 0.31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0 | 1.0375 | 0.8068
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой силовых трансформаторов 2х6,3 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_БЛ-8941 | 3.9111 | 2.6633 | 0 | 0 | 2.3652 | 0.29806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70606 | 0 | 0 | 0.408 | 0.29806 | 3.2592 | 2.2705 | 0 | 0 | 1.971 | 0.29951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2705 | 0 | 0 | 1.971 | 0.29951
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой силового трансформатора 4 на 4 МВА, с установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_БЛ-8962 | 4.4136 | 3.5924 | 0 | 0 | 2.7813 | 0.8111 | 0.82678 | 0 | 0 | 0.77727 | 0.049506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 0.76159 | 0 | 0 | 0 | 0.76159 | 3.6865 | 3.1295 | 0 | 0 | 2.3177 | 0.81173 | 0.6974 | 0 | 0 | 0.64772 | 0.049676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4321 | 0 | 0 | 1.67 | 0.76206
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования криптозащиты каналов связи до филиала АО СО ЕЭС Курское РДУ (2 канала, ССПИ) | P_БЛ-8963 | 0.62563 | 0.007922 | 0 | 0 | 0 | 0.007922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007922 | 0 | 0 | 0 | 0.007922 | 0.52136 | 0.50794 | 0.5 | 0 | 0 | 0.007937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50794 | 0.5 | 0 | 0 | 0.007937
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка по техсостоянию, с.Ливенка Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8987 | 0.505 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89573 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.04311 | -0.85262 | 0 | 0 | -0.85262 | 0 | 2.7963 | 0.75384 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.043325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75384 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.043325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка по техсостоянию, с.Малобыково Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8988 | 0.505 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.026865 | 0.078837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.026865 | 0.078837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7963 | 2.3652 | 0 | 0 | 2.2861 | 0.079109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 2.2861 | 0.079109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Верхопенье Ивнянский р-он | P_БЛ-8992 | 0.01674 | 0.065773 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016741 | 0 | 0 | 0 | 0.016741 | 0.049032 | 0 | 0 | 0.049032 | 0 | 0.057724 | 0.057724 | 0 | 0 | 0.04086 | 0.016864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0.04086 | 0.016864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-186 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9002 | 0.94478 | 0.092163 | 0 | 0 | 0 | 0.092163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94478 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.092163 | -0.85262 | 0 | 0 | -0.85262 | 0 | 0.80281 | 0.80281 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.092297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80281 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.092297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-162 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9003 | 0.062387 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0.062387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7733 | 0.7733 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.062781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7733 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.062781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-126 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9004 | 0.95668 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95668 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.10406 | -0.85262 | 0 | 0 | -0.85262 | 0 | 0.81472 | 0.81472 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-150 ПС 35/10 кВ Колосково с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Новая Симоновка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9005 | 0.9484 | 0.095779 | 0 | 0 | 0 | 0.095779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9484 | 0 | 0 | 0.85262 | 0.095779 | -0.85262 | 0 | 0 | -0.85262 | 0 | 0.80643 | 0.80643 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.095916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80643 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.095916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформатора 16 на 6,3 МВА и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9074 | 4.9613 | 2.3703 | 0 | 0 | 1.2175 | 1.1528 | 1.2927 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.075188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 4.1472 | 3.0514 | 0 | 0 | 1.8979 | 1.1534 | 1.0901 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.075439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0.88333 | 1.078
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой силового трансформатора 32 МВА на 6,3 МВА (1 шт), монтаж ячеек 6 кВ (16 шт), оборудования РЗА (1 шт) и СДТУ (1 шт), защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9076 | 4.9536 | 3.0579 | 0 | 0 | 2.0891 | 0.96881 | 2.1749 | 0 | 0 | 2.0891 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88299 | 0 | 0 | 0 | 0.88299 | 4.1426 | 2.962 | 0 | 0 | 1.9924 | 0.96954 | 1.827 | 0 | 0 | 1.7409 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0.2515 | 0.88348
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Н.Деревня с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 6,3 МВА (1 шт) и монтажом защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9077 | 5.0726 | 2.2579 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.1911 | 1.1503 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.083629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 4.2414 | 2.9643 | 0 | 0 | 1.7723 | 1.192 | 0.97287 | 0 | 0 | 0.88893 | 0.083932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 0 | 0.88333 | 1.1081
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 5,6 МВА, монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 5,6 МВА) | P_БЛ-9078 | 2.4894 | 2.4894 | 0 | 0 | 1.9774 | 0.51203 | 2.5716 | 0 | 0 | 2.0596 | 0.51203 | -0.0822 | 0 | 0 | -0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 2.1838 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.46748 | 2.1838 | 0 | 0 | 1.7163 | 0.46748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Сапрыкино с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА (1 шт) (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-9079 | 2.3887 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0.11291 | 1.9905 | 0.36015 | 0 | 0 | 0.24667 | 0.11348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36015 | 0 | 0 | 0.24667 | 0.11348
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 2,5 МВА (1 шт) (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-9080 | 2.4053 | 0.16851 | 0 | 0 | 0 | 0.16851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16851 | 0 | 0 | 0 | 0.16851 | 2.0044 | 0.50019 | 0 | 0 | 0.33083 | 0.16936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50019 | 0 | 0 | 0.33083 | 0.16936
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой вакуумных выключателей 10 кВ (3 шт), ЩСН 0,4 кВ (1 шт), оборудования РЗА (28 шт), счетчиков ЭЭ (11 шт) | P_БЛ-9082 | 14.4408 | 8.2457 | 0 | 0 | 6.985 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8758 | 0 | 0 | 5.6892 | 0.18659 | 2.3699 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.0742 | 12.034 | 7.0827 | 0 | 0 | 5.8208 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 4.741 | 0.18736 | 2.1543 | 0 | 0 | 1.0798 | 1.0745
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-335 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, ячейки 10 кВ (1 шт), ЩО-70 (2 шт), с.Казинка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9141 | 0.068208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой независимой защиты ближнего резервирования | P_БЛ-9148 | 0.53344 | 0.009776 | 0 | 0 | 0 | 0.009776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009776 | 0 | 0 | 0 | 0.009776 | 0.44453 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.41937 | 0 | 0 | 0.0098
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Строитель (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9229 | 0.18033 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0.18033 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 1.9536 | 0 | 0 | 1.7726 | 0.18099 | 1.9536 | 0 | 0 | 1.7726 | 0.18099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-804 ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Покровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9230 | 0.092161 | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0.092161 | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0.092161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0903 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.092533 | 1.0903 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.092533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-802 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Сажное Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9231 | 0.053849 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0.053849 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0 | 0.97764 | 0.054034 | 1.0317 | 0 | 0 | 0.97764 | 0.054034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1515 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Томаровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9232 | 0.086064 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0.086064 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0.086064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.086402 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.086402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-315 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Серетино Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9233 | 0.075566 | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0.075566 | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0.075566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.075868 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.99779 | 0.075868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 2х16 МВА на 2х16 МВА, монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_БЛ-9334 | 6.8671 | 7.3944 | 0 | 0 | 5.5986 | 1.7958 | 10.5393 | 0 | 0 | 9.4168 | 1.1225 | 0.79136 | 0 | 0 | 0.64529 | 0.14607 | -4.4636 | 0 | 0 | -4.4636 | 0 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 0.52721 | 12.7276 | 12.6371 | 0 | 0 | 10.9151 | 1.722 | 9.4335 | 0 | 0 | 8.3851 | 1.0484 | 2.6764 | 0 | 0 | 2.53 | 0.14638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52723 | 0 | 0 | 0 | 0.52723
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой фундаментов и защитных ограждений силовых трансформаторов | P_БЛ-9335 | 6.4353 | 8.706 | 0 | 5.4318 | 2.696 | 0.57827 | 2.5873 | 0 | 0 | 2.4668 | 0.12048 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.2292 | 0.045845 | 5.8437 | 0 | 5.4318 | 0 | 0.41195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3909 | 7.3525 | 0 | 4.5265 | 2.2466 | 0.57938 | 2.1765 | 0 | 0 | 2.0556 | 0.12086 | 0.2369 | 0 | 0 | 0.191 | 0.045904 | 4.9391 | 0 | 4.5265 | 0 | 0.41263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-2026 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой автоматического выключателя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25) | Q_БЛ-9500 | нд | 0.031225 | 0 | 0 | 0.015376 | 0.015849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031225 | 0 | 0 | 0.015376 | 0.015849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028782 | 0 | 0 | 0.012813 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028782 | 0 | 0 | 0.012813 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-3 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, УРЗА, в рамках услуг по организации э/с сетей ЗАО СК Короча, Корочанский р-он (договор №3100/02042/25 от 19.02.25) | Q_БЛ-9597 | нд | 0.96254 | 0.95 | 0 | 0 | 0.012543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96254 | 0.95 | 0 | 0 | 0.012543 | нд | 0.80423 | 0.79167 | 0 | 0 | 0.012566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80423 | 0.79167 | 0 | 0 | 0.012566
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 621.1192 | 650.3332 | 24.4196 | 467.2925 | 1.3052 | 157.3159 | 108.5146 | 2.2478 | 68.7824 | 1.3052 | 36.1791 | 66.2721 | 9.8195 | 13.3743 | 0 | 43.0783 | 69.895 | 1.6074 | 4.7788 | 12.0135 | 51.4953 | 405.6516 | 10.7449 | 380.3571 | -12.0135 | 26.5632 | 974.5589 | 760.5509 | 24.5694 | 575.8681 | 1.0877 | 159.0257 | 46.4577 | 4.1659 | 5.0237 | 1.0877 | 36.1804 | 65.0306 | 5.8165 | 16.1322 | 0 | 43.082 | 247.4353 | 1.886 | 194.0343 | 0 | 51.515 | 401.6272 | 12.7009 | 360.6779 | 0 | 28.2484
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 410.756 | 380.0125 | 15.6057 | 216.0269 | 1.3052 | 147.0748 | 99.1916 | 0.37583 | 61.3422 | 1.3052 | 36.1684 | 63.5228 | 8.3642 | 12.3078 | 0 | 42.8508 | 65.2807 | 1.6074 | 4.7788 | 12.0135 | 46.881 | 152.0174 | 5.2582 | 137.5981 | -12.0135 | 21.1746 | 490.5612 | 382.5532 | 18.7845 | 213.9014 | 1.0877 | 148.7797 | 46.1394 | 3.8583 | 5.0237 | 1.0877 | 36.1697 | 63.009 | 4.9114 | 15.2435 | 0 | 42.8541 | 76.3816 | 1.4309 | 28.059 | 0 | 46.8917 | 197.0232 | 8.5838 | 165.5753 | 0 | 22.8641
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | 4.4891 | 0.054108 | 0 | 0 | 0 | 0.054108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054108 | 0 | 0 | 0 | 0.054108 | 3.7409 | 3.0736 | 0 | 3.0194 | 0 | 0.054196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0736 | 0 | 3.0194 | 0 | 0.054196
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | 3.9337 | 0.047393 | 0 | 0 | 0 | 0.047393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047393 | 0 | 0 | 0 | 0.047393 | 3.2781 | 2.6414 | 0 | 2.5939 | 0 | 0.047468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6414 | 0 | 2.5939 | 0 | 0.047468
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,679 км) | F_БЛ-1651 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,05 км) | F_БЛ-1654 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,494 км) | F_БЛ-1658 | 4.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,51 км) | F_БЛ-1661 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,01 км) | F_БЛ-1663 | 4.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,231 км) | F_БЛ-1665 | 4.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,7 км) | F_БЛ-1669 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,67 км) | F_БЛ-1671 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,781 км) | F_БЛ-1674 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,084 км) | F_БЛ-1677 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,751 км) | F_БЛ-1681 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,838 км) | F_БЛ-1683 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,56 км) | F_БЛ-1686 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,312 км) | F_БЛ-1689 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,403 км) | F_БЛ-1693 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,109 км) | F_БЛ-1699 | 5.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | 2.4562 | 2.2222 | 0 | 2.1731 | 0 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049124 | 0 | 0 | 0 | 0.049124 | 2.1731 | 0 | 2.1731 | 0 | 0 | 2.0469 | 1.8601 | 0 | 1.8109 | 0 | 0.049206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8601 | 0 | 1.8109 | 0 | 0.049206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | 3.141 | 2.4929 | 0 | 2.4382 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 2.4382 | 0 | 2.4382 | 0 | 0 | 2.6175 | 2.0867 | 0 | 2.0318 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 2.0318 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | 6.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (23 шт) с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 6,0 км) | F_БЛ-2002 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (18 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 7,184 км) | F_БЛ-2025 | 31.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | 4.2749 | 3.7247 | 0 | 3.5377 | 0 | 0.18701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073719 | 0 | 0 | 0 | 0.073719 | 3.651 | 0 | 3.5377 | 0 | 0.1133 | 3.5624 | 3.1207 | 0 | 2.9481 | 0 | 0.17259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 0 | 2.5381 | 0 | 0.073833 | 0.50874 | 0 | 0.40998 | 0 | 0.098757
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 5,6 км) | G_БЛ-3327 | 6.7171 | 0.080169 | 0 | 0 | 0 | 0.080169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080169 | 0 | 0 | 0 | 0.080169 | 5.5976 | 5.1402 | 5.0599 | 0 | 0 | 0.080316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1402 | 5.0599 | 0 | 0 | 0.080316
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | 0.088434 | 0.090009 | 0.088434 | 0 | 0 | 0.001575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090009 | 0.088434 | 0 | 0 | 0.001575 | 4.8073 | 0.075274 | 0.073695 | 0 | 0 | 0.001579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075274 | 0.073695 | 0 | 0 | 0.001579
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Гостищево Яковлевский г.о. (протяженность 2,973 км) | I_БЛ-4402 | 5.6365 | 5.6365 | 0 | 4.7456 | 0 | 0.89098 | 4.6747 | 0 | 4.0766 | 0 | 0.59817 | 0.9618 | 0 | 0.66899 | 0 | 0.29281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 1.4485 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.89104 | 0.59817 | 0 | 0 | 0 | 0.59817 | 0.85037 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Андреевка Прохоровский р-он (протяженность 2,061 км) | J_БЛ-4404 | 5.7694 | 5.7694 | 0 | 5.3325 | 0 | 0.43686 | 5.7694 | 0 | 5.3325 | 0 | 0.43686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7376 | 3.7376 | 0 | 3.3004 | 0 | 0.43719 | 3.7376 | 0 | 3.3004 | 0 | 0.43719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-311 ф.3 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Валуйский г/о п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | 0.25159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493 | 1.5076 | 1.5076 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.052382 | 0.010673 | 0 | 0 | 0 | 0.010673 | 1.4969 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.041709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2127 | 0 | 0 | 0.052505 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 0.9469 | 0.90509 | 0 | 0 | 0.041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,162 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | 0.15655 | 31.202 | 0 | 28.6569 | 0 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.202 | 0 | 28.6569 | 0 | 2.5452 | 32.4607 | 26.4273 | 0 | 23.8807 | 0 | 2.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4273 | 0 | 23.8807 | 0 | 2.5465
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,08 км) | F_БЛ-541 | 0.36745 | 0.42614 | 0 | 0.41262 | 0 | 0.01353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42614 | 0 | 0.41262 | 0 | 0.01353 | 0.30621 | 0.3574 | 0 | 0.34385 | 0 | 0.01355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0.34385 | 0 | 0.01355
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-543 | 0.77439 | 1.0698 | 0 | 1.0425 | 0 | 0.027356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 1.0425 | 0 | 0.027356 | 0.64533 | 0.89613 | 0 | 0.86873 | 0 | 0.027407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89613 | 0 | 0.86873 | 0 | 0.027407
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,963 км) | F_БЛ-545 | 3.6442 | 2.9845 | 0 | 2.9166 | 0 | 0.067955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | 0 | 2.9166 | 0 | 0.067955 | 3.0368 | 2.4986 | 0 | 2.4305 | 0 | 0.068097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 0 | 2.4305 | 0 | 0.068097
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,897 км) | F_БЛ-553 | 2.3718 | 2.3718 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 2.3718 | 0 | 2.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,927 км) | F_БЛ-555 | 2.1079 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | 1.9129 | 1.7424 | 0 | 1.7033 | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0.039035 | 1.7033 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.4586 | 0 | 1.4195 | 0 | 0.039099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 1.4195 | 0 | 0.039099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | 1.912 | 1.7221 | 0 | 1.6835 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0.038615 | 1.6835 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 1.5934 | 1.4416 | 0 | 1.4029 | 0 | 0.038678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 1.4029 | 0 | 0.038678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | 5.5703 | 4.9931 | 0 | 4.8873 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 4.8873 | 0 | 4.8873 | 0 | 0 | 4.6419 | 4.1787 | 0 | 4.0727 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1787 | 0 | 4.0727 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Советское Алексеевский г.о. (протяженность 0,397 км) | K_БЛ-5862 | 0.092557 | 0.092557 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015944 | 0.092557 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0.0798 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015956 | 0.0798 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Репное, Белгородский р-он (протяженность 0,883 км) | L_БЛ-6450 | 3.5383 | 3.1865 | 0 | 3.1183 | 0 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 3.1183 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 2.9486 | 2.6669 | 0 | 2.5986 | 0 | 0.068258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 2.5986 | 0 | 0.068258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,081 км) | L_БЛ-6468 | 3.8148 | 0.060677 | 0 | 0 | 0 | 0.060677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060677 | 0 | 0 | 0 | 0.060677 | 3.179 | 3.5558 | 0 | 3.4951 | 0 | 0.060778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 0 | 3.4951 | 0 | 0.060778
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,009 км) | L_БЛ-6469 | 3.524 | 0.040641 | 0 | 0 | 0 | 0.040641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040641 | 0 | 0 | 0 | 0.040641 | 2.9366 | 2.341 | 0 | 2.3003 | 0 | 0.040708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 2.3003 | 0 | 0.040708
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,097 км) | L_БЛ-6471 | 3.981 | 0.05465 | 0 | 0 | 0 | 0.05465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05465 | 0 | 0 | 0 | 0.05465 | 3.3175 | 3.2017 | 0 | 3.1469 | 0 | 0.054741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0 | 3.1469 | 0 | 0.054741
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 0,519 км) | L_БЛ-6472 | 1.892 | 0.022523 | 0 | 0 | 0 | 0.022523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022523 | 0 | 0 | 0 | 0.022523 | 1.5767 | 1.2573 | 0 | 1.2348 | 0 | 0.022559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 1.2348 | 0 | 0.022559
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,237 км) | L_БЛ-6513 | 53.053 | 151.1377 | 0.88446 | 30.0521 | 0 | 120.2011 | 59.737 | 0 | 24.8619 | 0 | 34.8751 | 40.1241 | 0 | 0 | 0 | 40.1241 | 45.338 | 0 | 0.1361 | 0 | 45.2019 | 5.9386 | 0.88446 | 5.0541 | 0 | 0 | 24.2319 | 126.0085 | 1.0224 | 4.7792 | 0 | 120.2069 | 37.1706 | 1.0224 | 1.2727 | 0 | 34.8756 | 43.5177 | 0 | 3.3932 | 0 | 40.1245 | 45.3202 | 0 | 0.11341 | 0 | 45.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,832 км) | M_БЛ-6751 | 1.405 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 0,974 км) | M_БЛ-6756 | 2.245 | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,284 км) | M_БЛ-6762 | 2.3171 | 2.3171 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 2,367 км) | M_БЛ-6767 | 4.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,487 км) | M_БЛ-6769 | 9.0895 | 8.575 | 0.62854 | 7.3691 | 0 | 0.57738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5021 | 0.47929 | 0 | 0 | 0.022808 | 0.003199 | 0 | 0 | 0 | 0.003199 | 8.0697 | 0.14925 | 7.3691 | 0 | 0.55138 | 7.5784 | 7.2425 | 0.52379 | 6.1409 | 0 | 0.57781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42227 | 0.39941 | 0 | 0 | 0.022863 | 0.12759 | 0.12438 | 0 | 0 | 0.003207 | 6.6926 | 0 | 6.1409 | 0 | 0.55174
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,785 км) | M_БЛ-6771 | 3.3703 | 3.3028 | 0.41497 | 2.6115 | 0 | 0.27638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35937 | 0.34432 | 0 | 0 | 0.015049 | 0.070649 | 0.070649 | 0 | 0 | 0 | 2.8728 | 0 | 2.6115 | 0 | 0.26133 | 2.8112 | 2.7986 | 0.34581 | 2.1762 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36089 | 0.34581 | 0 | 0 | 0.015085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 2.1762 | 0 | 0.26146
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 3,431 км) | M_БЛ-6776 | 5.7515 | 5.7515 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 5.7515 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | 4.3934 | 0.88377 | 0.55811 | 0 | 0 | 0.32565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46577 | 0.43401 | 0 | 0 | 0.031756 | 0.418 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.2939 | 3.6611 | 5.8007 | 0.46509 | 4.85 | 0 | 0.48553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49691 | 0.46509 | 0 | 0 | 0.031817 | 5.3038 | 0 | 4.85 | 0 | 0.45371
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 4,138 км) | M_БЛ-6779 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | 6.5593 | 0 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Драгунское Яковлевский г.о. (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | 0.86147 | 1.309 | 0.83212 | 0 | 0 | 0.47691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64604 | 0.6167 | 0 | 0 | 0.029346 | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0.004618 | 0.65836 | 0.21542 | 0 | 0 | 0.44294 | 6.3216 | 8.6619 | 0.69344 | 6.8556 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 0.51392 | 0 | 0 | 0.029417 | 0.18415 | 0.17952 | 0 | 0 | 0.004629 | 7.9344 | 0 | 6.8556 | 0 | 1.0789
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | 5.6856 | 1.1352 | 0.74503 | 0 | 0 | 0.39014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19829 | 0.17521 | 0 | 0 | 0.023077 | 0.56982 | 0.56982 | 0 | 0 | 0 | 0.36706 | 0 | 0 | 0 | 0.36706 | 4.7419 | 7.2929 | 0.62086 | 6.0786 | 0 | 0.59347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64399 | 0.62086 | 0 | 0 | 0.023133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6489 | 0 | 6.0786 | 0 | 0.57034
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Черкасское Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | 4.4539 | 1.02 | 0.61069 | 0 | 0 | 0.40934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50338 | 0.48051 | 0 | 0 | 0.022866 | 0.00279 | 0 | 0 | 0 | 0.00279 | 0.51386 | 0.13018 | 0 | 0 | 0.38369 | 3.7155 | 7.4634 | 0.50891 | 5.9283 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.40043 | 0 | 0 | 0.022921 | 0.11128 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.002797 | 6.9288 | 0 | 5.9283 | 0 | 1.0005
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 2,028 км) | M_БЛ-6786 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 2,318 км) | M_БЛ-6787 | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 1,631 км) | M_БЛ-6790 | 5.8099 | 5.4599 | 0.652 | 4.5101 | 0 | 0.29777 | 0.018851 | 0 | 0 | 0 | 0.018851 | 0.652 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 4.5101 | 0 | 4.5101 | 0 | 0 | 4.8447 | 4.5997 | 0.54334 | 3.7584 | 0 | 0.29798 | 0.56223 | 0.54334 | 0 | 0 | 0.018892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 0 | 3.7584 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,132 км) | M_БЛ-6791 | 6.6484 | 6.0332 | 0.57178 | 4.9676 | 0 | 0.49383 | 0.016531 | 0 | 0 | 0 | 0.016531 | 0.57178 | 0.57178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4449 | 0 | 4.9676 | 0 | 0.4773 | 5.5431 | 5.1102 | 0.47648 | 4.1396 | 0 | 0.49411 | 0.49305 | 0.47648 | 0 | 0 | 0.016567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 4.1396 | 0 | 0.47754
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,271 км) | M_БЛ-6792 | 10.5022 | 9.3221 | 0.22064 | 8.6842 | 0 | 0.41736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22911 | 0.22064 | 0 | 0 | 0.008473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.093 | 0 | 8.6842 | 0 | 0.40889 | 8.7533 | 7.8382 | 0.18386 | 7.2368 | 0 | 0.41759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.18386 | 0 | 0 | 0.008493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6459 | 0 | 7.2368 | 0 | 0.4091
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | 2.4743 | 0.1209 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0.10118 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10118 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | 0.5239 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | 0.64339 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2026 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,206 км) | M_БЛ-6820 | 0.35687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-он (протяженность 2,435 км) | M_БЛ-6823 | 4.5067 | 4.5067 | 0 | 4.1297 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0 | 4.1297 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 3.8188 | 0 | 3.4414 | 0 | 0.37741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 3.4414 | 0 | 0.37741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | 0.60799 | 0.60799 | 0.58551 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60799 | 0.58551 | 0 | 0 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51046 | 0.51046 | 0.48793 | 0 | 0 | 0.022538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51046 | 0.48793 | 0 | 0 | 0.022538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,744 км) | M_БЛ-6827 | 5.3854 | 0.49299 | 0.47476 | 0 | 0 | 0.018231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49299 | 0.47476 | 0 | 0 | 0.018231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4909 | 0.41391 | 0.39564 | 0 | 0 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41391 | 0.39564 | 0 | 0 | 0.018275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | 0.079198 | 0.073393 | 0.071995 | 0 | 0 | 0.001398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073393 | 0.071995 | 0 | 0 | 0.001398 | 0.065998 | 0.061398 | 0.059996 | 0 | 0 | 0.001402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061398 | 0.059996 | 0 | 0 | 0.001402
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | 0.047112 | 0.043661 | 0.042829 | 0 | 0 | 0.000832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043661 | 0.042829 | 0 | 0 | 0.000832 | 0.03926 | 0.036525 | 0.035691 | 0 | 0 | 0.000834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036525 | 0.035691 | 0 | 0 | 0.000834
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | 4.7145 | 0.63791 | 0.43963 | 0 | 0 | 0.19828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32307 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.014676 | 0.002813 | 0 | 0 | 0 | 0.002813 | 0.31202 | 0.13124 | 0 | 0 | 0.18079 | 3.9313 | 3.707 | 0.36636 | 3.0886 | 0 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.014711 | 0.11218 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.00282 | 3.3232 | 0 | 3.0886 | 0 | 0.23458
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 5,178 км) | M_БЛ-6854 | 13.1718 | 11.0422 | 0.57169 | 9.9747 | 0 | 0.49581 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 9.9747 | 0 | 0.47928 | 10.9793 | 9.2848 | 0.47641 | 8.3123 | 0 | 0.49609 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7918 | 0 | 8.3123 | 0 | 0.47952
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 1,762 км) | M_БЛ-6855 | 6.5215 | 6.2787 | 0.57169 | 5.2729 | 0 | 0.43417 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0.016529 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6905 | 0 | 5.2729 | 0 | 0.41764 | 5.4374 | 5.3049 | 0.47641 | 4.3941 | 0 | 0.43447 | 0.49297 | 0.47641 | 0 | 0 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | 4.3941 | 0 | 0.4179
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,958 км) | M_БЛ-6858 | 0.72305 | 0.72108 | 0.2921 | 0 | 0 | 0.42899 | 0.30067 | 0.2921 | 0 | 0 | 0.008574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | 9.7434 | 8.1124 | 0.24342 | 7.4398 | 0 | 0.42922 | 0.25201 | 0.24342 | 0 | 0 | 0.008598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8604 | 0 | 7.4398 | 0 | 0.42063
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 3,666 км) | M_БЛ-6861 | 11.9025 | 0.9736 | 0.48902 | 0 | 0 | 0.48458 | 0.010834 | 0 | 0 | 0 | 0.010834 | 0.49341 | 0.48902 | 0 | 0 | 0.004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46936 | 0 | 0 | 0 | 0.46936 | 9.9213 | 9.2925 | 0.40752 | 8.4001 | 0 | 0.48486 | 0.32313 | 0.31228 | 0 | 0 | 0.010858 | 0.099639 | 0.09524 | 0 | 0 | 0.004399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8697 | 0 | 8.4001 | 0 | 0.46961
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 3,068 км) | M_БЛ-6868 | 10.8976 | 0.41389 | 0.25984 | 0 | 0 | 0.15404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0.25984 | 0 | 0 | 0.009978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 9.083 | 8.2647 | 0.21654 | 7.8939 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22654 | 0.21654 | 0 | 0 | 0.010002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0382 | 0 | 7.8939 | 0 | 0.1443
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-705 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,701 км) | M_БЛ-6875 | 0.74345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,035 км) | M_БЛ-6876 | 0.33885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,868 км) | M_БЛ-6877 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,365 км, в том числе ГНБ - 0,354 км) | F_БЛ-689 | 13.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,789 км) | M_БЛ-6970 | 2.1674 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 2.1674 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 2,0 км) | N_БЛ-8008 | 0.78316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 5,0 км) | N_БЛ-8009 | 0.55439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,876 км) | F_БЛ-817 | 1.6054 | 1.6054 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,131 км) | O_БЛ-8288 | 0.01 | 0.028489 | 0 | 0 | 0 | 0.028489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028489 | 0 | 0 | 0 | 0.028489 | 0.15388 | 0.61399 | 0 | 0.58544 | 0 | 0.02855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61399 | 0 | 0.58544 | 0 | 0.02855
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,451 км) | O_БЛ-8290 | 0.04 | 0.007568 | 0 | 0 | 0 | 0.007568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007568 | 0 | 0 | 0 | 0.007568 | 1.1832 | 0.7578 | 0 | 0.75022 | 0 | 0.007584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7578 | 0 | 0.75022 | 0 | 0.007584
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски) большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), г.Алексеевка (протяженность 0,942 км) | O_БЛ-8359 | 1.4793 | 1.4793 | 0 | 0.94611 | 0 | 0.53321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0.94611 | 0 | 0.53321 | 2.9395 | 0 | 0 | 2.9395 | 0 | -2.9395 | 0 | 0 | -2.9395 | 0 | 2.9161 | 2.9161 | 0 | 2.3822 | 0 | 0.53388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 2.3822 | 0 | 0.53388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ №38 ЛГОК – ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №42376438 от 08.08.23, Губкинский г.о, протяженность 0,624 км) | O_БЛ-8393 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 13.1072 | 11.8099 | 0 | 11.5378 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8099 | 0 | 11.5378 | 0 | 0.27202
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №3100/07768/24/42495247 от 24.06.24, Губкинский г.о, протяженность 0,711 км) | O_БЛ-8855 | 2.7639 | 2.7639 | 0.083734 | 2.4366 | 0 | 0.24359 | 0.083734 | 0.083734 | 0 | 0 | 0 | 2.6802 | 0 | 2.4366 | 0 | 0.24359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 2.2743 | 0 | 2.0305 | 0 | 0.24381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 | 2.0305 | 0 | 0.24381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-209 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 1,214 км) | P_БЛ-8935 | 3.6215 | 3.6215 | 0.089165 | 2.8758 | 0 | 0.65656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6215 | 0.089165 | 2.8758 | 0 | 0.65656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 0.074304 | 2.3965 | 0 | 0.65726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0.074304 | 2.3965 | 0 | 0.65726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,11 км) | P_БЛ-8936 | 0.68388 | 0.68388 | 0.005605 | 0.51394 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68388 | 0.005605 | 0.51394 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59745 | 0.59745 | 0.004671 | 0.42828 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59745 | 0.004671 | 0.42828 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерки Старооскольский г.о. (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-8978 | 0.070444 | 0.063006 | 0.061904 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063006 | 0.061904 | 0 | 0 | 0.001102 | 0.058703 | 0.052692 | 0.051587 | 0 | 0 | 0.001105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052692 | 0.051587 | 0 | 0 | 0.001105
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-413 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,069 км) | P_БЛ-8982 | 0.072607 | 0.072607 | 0 | 0.039128 | 0 | 0.033479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072607 | 0 | 0.039128 | 0 | 0.033479 | 0.01176 | 0 | 0 | 0.01176 | 0 | -0.01176 | 0 | 0 | -0.01176 | 0 | 0.06612 | 0.06612 | 0 | 0.032607 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06612 | 0 | 0.032607 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-705 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Большая Халань Корочанский р-н (протяженность 2,19 км) | P_БЛ-9013 | 1.3641 | 1.3641 | 0 | 0 | 1.3052 | 0.058845 | 1.3641 | 0 | 0 | 1.3052 | 0.058845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94561 | 0 | 0 | 0.94561 | 0 | -0.94561 | 0 | 0 | -0.94561 | 0 | 1.1467 | 1.1467 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.059003 | 1.1467 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.059003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 0,25 км) | P_БЛ-9017 | 0.16688 | 0.41012 | 0 | 0.38043 | 0 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28501 | 0 | 0.25531 | 0 | 0.029693 | 0.12511 | 0 | 0.12511 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.34686 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.029836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34686 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.029836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ковалево Алексеевский г.о. (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9027 | 0.34607 | 2.9043 | 0 | 2.2627 | 0 | 0.64164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30641 | 0 | 0 | 0.30641 | 0 | 2.5979 | 0 | 2.2627 | -0.30641 | 0.64164 | 2.1848 | 2.5304 | 0 | 1.8856 | 0 | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5304 | 0 | 1.8856 | 0 | 0.64482
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (8 шт), п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 3,5 км) | P_БЛ-9028 | 0.21058 | 0.002476 | 0 | 0 | 0 | 0.002476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002476 | 0 | 0 | 0 | 0.002476 | 0.17548 | 0.15878 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.002481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15878 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.002481
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-473 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Саловка Вейделевский р-он (протяженность 0,95 км) | P_БЛ-9030 | 0.31549 | 1.1271 | 0 | 1.0841 | 0 | 0.043002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0.84775 | 0 | 1.0841 | -0.27932 | 0.043002 | 1.9917 | 0.9466 | 0 | 0.90339 | 0 | 0.043214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 0 | 0.90339 | 0 | 0.043214
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-303 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Томаровка Яковлевский г.о. (протяженность 1,7 км) | P_БЛ-9031 | 0.086294 | 3.4928 | 0 | 3.2832 | 0 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91751 | 0 | 0 | 0.91751 | 0 | 2.5753 | 0 | 3.2832 | -0.91751 | 0.20961 | 6.5423 | 2.9465 | 0 | 2.736 | 0 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9465 | 0 | 2.736 | 0 | 0.21055
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-205 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерово Яковлевский г.о. (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9032 | 0.7315 | 2.1274 | 0 | 1.9434 | 0 | 0.18401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 1.4797 | 0 | 1.9434 | -0.64766 | 0.18401 | 4.6181 | 1.8044 | 0 | 1.6195 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 1.6195 | 0 | 0.18488
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-331 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ездочное Чернянский р-он (протяженность 2,325 км) | P_БЛ-9033 | 0.11728 | 5.6503 | 0 | 2.202 | 0 | 3.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 4.3954 | 0 | 2.202 | -1.2548 | 3.4482 | 8.9475 | 5.284 | 0 | 1.835 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 0 | 1.835 | 0 | 3.449
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-8-16 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,31 км) | P_БЛ-9034 | 0.20886 | 0.20886 | 0 | 0.17557 | 0 | 0.033286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0.17557 | 0 | 0.033286 | 0.044104 | 0 | 0 | 0.044104 | 0 | -0.044104 | 0 | 0 | -0.044104 | 0 | 0.17963 | 0.17963 | 0 | 0.14631 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17963 | 0 | 0.14631 | 0 | 0.033325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-107 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жабское Ровеньской р-он (протяженность 1,997 км) | P_БЛ-9035 | 0.11734 | 5.9562 | 0 | 2.3738 | 0 | 3.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 4.8784 | 0 | 2.3738 | -1.0778 | 3.5824 | 7.6852 | 5.5653 | 0 | 1.9781 | 0 | 3.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5653 | 0 | 1.9781 | 0 | 3.5871
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-202 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровеньки Ровеньской р-он (протяженность 0,695 км) | P_БЛ-9036 | 0.42366 | 1.5743 | 0 | 1.1546 | 0 | 0.41974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3751 | 0 | 0 | 0.3751 | 0 | 1.1992 | 0 | 1.1546 | -0.3751 | 0.41974 | 2.6746 | 1.3847 | 0 | 0.96214 | 0 | 0.42253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0.96214 | 0 | 0.42253
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-8-03 ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ольховатка Новооскольский г.о. (протяженность 1,69 км) | P_БЛ-9037 | 0.56123 | 1.7481 | 0 | 1.7149 | 0 | 0.033255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4969 | 0 | 0 | 0.4969 | 0 | 1.2512 | 0 | 1.7149 | -0.4969 | 0.033255 | 3.5431 | 1.4624 | 0 | 1.4291 | 0 | 0.033349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 1.4291 | 0 | 0.033349
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-20 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Тростенец Новооскольский г.о. (протяженность 1,3 км) | P_БЛ-9038 | 0.43172 | 1.5051 | 0 | 1.4706 | 0 | 0.034489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38223 | 0 | 0 | 0.38223 | 0 | 1.1229 | 0 | 1.4706 | -0.38223 | 0.034489 | 2.7255 | 1.2601 | 0 | 1.2255 | 0 | 0.034601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 1.2255 | 0 | 0.034601
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-35-08 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Шараповка Новооскольский г.о. (протяженность 1,85 км) | P_БЛ-9039 | 0.61436 | 2.1149 | 0 | 2.0765 | 0 | 0.038357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54395 | 0 | 0 | 0.54395 | 0 | 1.5709 | 0 | 2.0765 | -0.54395 | 0.038357 | 3.8786 | 1.7689 | 0 | 1.7304 | 0 | 0.03846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | 1.7304 | 0 | 0.03846
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка, Красногвардейский р-он (протяженность 1,1 км) | P_БЛ-9042 | 0.3653 | 1.9744 | 0 | 1.857 | 0 | 0.11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79702 | 0 | 0.67956 | 0 | 0.11746 | 1.1774 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 2.3062 | 1.6655 | 0 | 1.5475 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 1.5475 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 1,4 км) | P_БЛ-9043 | 0.46492 | 3.1175 | 0 | 3.024 | 0 | 0.093499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91496 | 0 | 0.82146 | 0 | 0.093499 | 2.2025 | 0 | 2.2025 | 0 | 0 | 2.9351 | 2.6138 | 0 | 2.52 | 0 | 0.093812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 2.52 | 0 | 0.093812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоуколово Красненский р-он (протяженность 0,799 км) | P_БЛ-9045 | 0.48706 | 1.7781 | 0 | 1.4313 | 0 | 0.34681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60774 | 0 | 0.44527 | 0 | 0.16247 | 1.1703 | 0 | 0.98598 | 0 | 0.18434 | 3.0749 | 1.5419 | 0 | 1.1927 | 0 | 0.34921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0.54135 | 0 | 0.16359 | 0.83698 | 0 | 0.65136 | 0 | 0.18562
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-109 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Полянский Корочанский р-он (протяженность 0,704 км) | P_БЛ-9047 | 1.3945 | 1.3945 | 0 | 1.2565 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 1.2565 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 1.047 | 0 | 0.13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 1.047 | 0 | 0.13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-204 ПС 35/10 кВ Ивица с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9048 | 0.48767 | 1.1063 | 0 | 1.0568 | 0 | 0.049574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67606 | 0 | 0.62649 | 0 | 0.049574 | 0.43027 | 0 | 0.43027 | 0 | 0 | 3.0787 | 0.93039 | 0 | 0.88063 | 0 | 0.049761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93039 | 0 | 0.88063 | 0 | 0.049761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Череново Ивнянский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9050 | 0.26567 | 2.0105 | 0 | 1.5742 | 0 | 0.43635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23522 | 0 | 0 | 0.23522 | 0 | 1.7753 | 0 | 1.5742 | -0.23522 | 0.43635 | 1.6772 | 1.7506 | 0 | 1.3118 | 0 | 0.43873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 1.3118 | 0 | 0.43873
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-203 ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,28 км) | P_БЛ-9052 | 0.092985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082327 | 0 | 0 | 0.082327 | 0 | -0.082327 | 0 | 0 | -0.082327 | 0 | 0.58703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 35/10 кВ Пятницкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ульяновка Волоконовский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9062 | 0.23279 | 0.6311 | 0 | 0.51592 | 0 | 0.11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23279 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.11518 | 0.39831 | 0 | 0.39831 | 0 | 0 | 0.54598 | 0.54598 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54598 | 0 | 0.42994 | 0 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-699 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9063 | 0.16604 | 1.1055 | 0 | 0.41235 | 0 | 0.69317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0 | 0.14701 | 0 | 0.95851 | 0 | 0.41235 | -0.14701 | 0.69317 | 1.0483 | 1.037 | 0 | 0.34362 | 0 | 0.69336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0.34362 | 0 | 0.69336
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9064 | 0.29888 | 0.94091 | 0 | 0.89342 | 0 | 0.04749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19681 | 0 | 0.14932 | 0 | 0.04749 | 0.74411 | 0 | 0.74411 | 0 | 0 | 1.8869 | 0.79227 | 0 | 0.74452 | 0 | 0.04775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79227 | 0 | 0.74452 | 0 | 0.04775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-933 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Таврово Белгородский р-он (протяженность 2,4 км) | P_БЛ-9066 | 0.79701 | 2.8385 | 0 | 2.532 | 0 | 0.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70566 | 0 | 0 | 0.70566 | 0 | 2.1328 | 0 | 2.532 | -0.70566 | 0.3065 | 5.0316 | 2.4178 | 0 | 2.11 | 0 | 0.30787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 2.11 | 0 | 0.30787
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС 35/10 кВ М.Удеровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г.о. (протяженность 1,15 км) | P_БЛ-9068 | 0.70102 | 2.7505 | 0 | 2.2295 | 0 | 0.52099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62067 | 0 | 0 | 0.62067 | 0 | 2.1298 | 0 | 2.2295 | -0.62067 | 0.52099 | 4.4256 | 2.3813 | 0 | 1.8579 | 0 | 0.52337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3813 | 0 | 1.8579 | 0 | 0.52337
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП-519 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9099 | 0.33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-13н яч.2.5 – яч.16 ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9138 | 1.7853 | 1.7091 | 1.6792 | 0 | 0 | 0.029897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 1.6792 | 0 | 0 | 0.029897 | 1.4877 | 1.4293 | 1.3994 | 0 | 0 | 0.029978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 1.3994 | 0 | 0 | 0.029978
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-13н яч.3.11 – яч.11 ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9139 | 1.7853 | 1.7091 | 1.6792 | 0 | 0 | 0.029897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 1.6792 | 0 | 0 | 0.029897 | 1.4877 | 1.4293 | 1.3994 | 0 | 0 | 0.029978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 1.3994 | 0 | 0 | 0.029978
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/18426/24/42570909 от 26.11.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | P_БЛ-9333 | 0.00752 | 0.085465 | 0 | 0.060649 | 0 | 0.024816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085465 | 0 | 0.060649 | 0 | 0.024816 | 0.117 | 0.075487 | 0 | 0.050541 | 0 | 0.024946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075487 | 0 | 0.050541 | 0 | 0.024946
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Салют Агро, договор №3100/00717/25/42586891 от 04.02.25, Корочанский р-он, протяженность 0,369 км) | P_БЛ-9389 | 0.066241 | 0.066241 | 0 | 0.043038 | 0 | 0.023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066241 | 0 | 0.043038 | 0 | 0.023203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059091 | 0.059091 | 0 | 0.035865 | 0 | 0.023226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | 0.035865 | 0 | 0.023226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Собственник, договор №3100/18103/24/42561970 от 10.01.25, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | Q_БЛ-9391 | нд | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | нд | 0.028851 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.000451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028851 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.000451
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-340 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,075 км) | P_БЛ-9399 | 0.2017 | 0.2017 | 0.012876 | 0.18821 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.012876 | 0.18821 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.16819 | 0.01073 | 0.15684 | 0 | 0.000614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.01073 | 0.15684 | 0 | 0.000614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,3 км) | Q_БЛ-9405 | нд | 0.001496 | 0 | 0 | 0 | 0.001496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001496 | 0 | 0 | 0 | 0.001496 | нд | 0.065679 | 0.064179 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065679 | 0.064179 | 0 | 0 | 0.0015
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Котово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Попова И.Е, договор №3100/01985/25/42593238 от 04.03.25, Старооскольский г.о, протяженность 0,1 км) | P_БЛ-9413 | 0.42623 | 0.42623 | 0 | 0.2908 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42623 | 0 | 0.2908 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37789 | 0.37789 | 0 | 0.24233 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37789 | 0 | 0.24233 | 0 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БМК, договор №3100/07010/25-1.64/42631301 от 30.05.25, Белгородский р-он, протяженность 0,435 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9464 | нд | 1.3516 | 0 | 1.0758 | 0 | 0.27578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3516 | 0 | 1.0758 | 0 | 0.27578 | нд | 1.1736 | 0 | 0.89653 | 0 | 0.27712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0.89653 | 0 | 0.27712
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-504, ТП-505 ПС 35/10 кВ Шишино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/06646/25/42622890 от 19.05.25, Белгородский р-он, протяженность 2,2 км) | Q_БЛ-9466 | нд | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004046 | 0 | 0 | 0 | 0.004046 | нд | 0.25942 | 0.25537 | 0 | 0 | 0.004053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25942 | 0.25537 | 0 | 0 | 0.004053
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-2026 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25, протяженность 0,025 км) | Q_БЛ-9501 | нд | 0.081192 | 0 | 0.032082 | 0 | 0.04911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081192 | 0 | 0.032082 | 0 | 0.04911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076199 | 0 | 0.026735 | 0 | 0.049464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0 | 0.026735 | 0 | 0.049464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4006 ПС 35/10 кВ Иловка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МОФ содействия инженерной, строительной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Алексеевского г.о, договор №3100/04547/25/42622161 от 30.04.25, протяженность 0,04 км) | Q_БЛ-9502 | нд | 0.11492 | 0 | 0.039005 | 0 | 0.075912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0 | 0.039005 | 0 | 0.075912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10899 | 0 | 0.032504 | 0 | 0.076486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | 0 | 0.032504 | 0 | 0.076486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, протяженность 0,045 км) | Q_БЛ-9504 | нд | 0.2178 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0.19429 | 0 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18556 | 0 | 0.16191 | 0 | 0.023644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18556 | 0 | 0.16191 | 0 | 0.023644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Шишино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/20018/24/42580531 от 22.01.25, Белгородский р-он, протяженность 0,065 км) | Q_БЛ-9507 | нд | 0.14412 | 0 | 0.10888 | 0 | 0.035246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14412 | 0 | 0.10888 | 0 | 0.035246 | нд | 0.12616 | 0 | 0.09073 | 0 | 0.035431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12616 | 0 | 0.09073 | 0 | 0.035431
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Вейделевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СППК Вейделевское молоко, договор №3100/10246/25/42617417 от 10.07.25, Вейделевский р-н, протяженность 0,015 км) | P_БЛ-9513 | 0 | 0.023609 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.020249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023609 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.020249 | 0.11351 | 0.0232 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0204
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-111 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-на, г.Короча, договор №3100/11396/25/42663951 от 08.08.25, протяженность 0,08 км) | Q_БЛ-9514 | нд | 0.089464 | 0 | 0.083178 | 0 | 0.006286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089464 | 0 | 0.083178 | 0 | 0.006286 | нд | 0.075621 | 0 | 0.069315 | 0 | 0.006306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075621 | 0 | 0.069315 | 0 | 0.006306
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-25-09 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Новый Хутор, договор №3100/08053/25/42637498 от 07.07.25, Новооскольский р-н, протяженность 0,18 км) | Q_БЛ-9515 | нд | 0.2686 | 0 | 0.17902 | 0 | 0.089578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0.17902 | 0 | 0.089578 | нд | 0.23922 | 0 | 0.14918 | 0 | 0.090038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23922 | 0 | 0.14918 | 0 | 0.090038
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10/6 кВ Сахарный завод с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РусАгро-Белгород - филиал Чернянский, договор №3100/04204/25/42597610 от 02.07.25, Чернянский р-н, протяженность 0,08 км) | P_БЛ-9516 | 0.010001 | 0.088686 | 0 | 0.07623 | 0 | 0.012456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038273 | 0 | 0.025817 | 0 | 0.012456 | 0.050413 | 0 | 0.050413 | 0 | 0 | 0.2292 | 0.076066 | 0 | 0.063525 | 0 | 0.012541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076066 | 0 | 0.063525 | 0 | 0.012541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ЭФКО, договор №3100/11253/25/42660160 от 10.09.25, г.Алексеевка, протяженность 0,123 км) | Q_БЛ-9569 | нд | 0.20948 | 0 | 0.085489 | 0 | 0.12399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20948 | 0 | 0.085489 | 0 | 0.12399 | нд | 0.19592 | 0 | 0.071241 | 0 | 0.12467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19592 | 0 | 0.071241 | 0 | 0.12467
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.5, 10 РП-Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мастерфест, договор №3100/16081/25/42690447 от 16.10.25, Белгородский р-он, протяженность 0,17 км) | Q_БЛ-9570 | нд | 0.99994 | 0 | 0.78263 | 0 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99994 | 0 | 0.78263 | 0 | 0.21731 | нд | 0.87053 | 0 | 0.65219 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053 | 0 | 0.65219 | 0 | 0.21834
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с переводом в кабельное исполнение, с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Кучмистый Р.М, договор №3100/08606/25/42640967 от 30.06.25, г.Алексеевка, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Q_БЛ-9573 | нд | 2.083 | 0 | 1.3088 | 0 | 0.77426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 1.3088 | 0 | 0.77426 | нд | 1.8687 | 0 | 1.0906 | 0 | 0.77802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8687 | 0 | 1.0906 | 0 | 0.77802
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков КЛ 6 кВ РП-53 – ТП-780 ПС 110/6/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/17755/25/42703347 от 07.11.25, г.Белгород, протяженность 0,2 км) | Q_БЛ-9575 | нд | 0.49334 | 0 | 0.46848 | 0 | 0.024864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49334 | 0 | 0.46848 | 0 | 0.024864 | нд | 0.41537 | 0 | 0.3904 | 0 | 0.024969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41537 | 0 | 0.3904 | 0 | 0.024969
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Советское Алексеевский г.о. (протяженность 0,762 км) | F_БЛ-969 | 0.1111 | 0.11111 | 0 | 0.093794 | 0 | 0.017311 | 0.11111 | 0 | 0.093794 | 0 | 0.017311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095488 | 0.095488 | 0 | 0.078162 | 0 | 0.017326 | 0.095488 | 0 | 0.078162 | 0 | 0.017326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Советское Алексеевский г.о. (протяженность 0,256 км) | F_БЛ-973 | 0.1467 | 0.1467 | 0 | 0.12677 | 0 | 0.019934 | 0.1467 | 0 | 0.12677 | 0 | 0.019934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12559 | 0.12559 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.019955 | 0.12559 | 0 | 0.10564 | 0 | 0.019955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Советское Алексеевский г.о. (протяженность 0,377 км) | F_БЛ-981 | 0.09459 | 0.09459 | 0 | 0.079052 | 0 | 0.015538 | 0.09459 | 0 | 0.079052 | 0 | 0.015538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081428 | 0.081428 | 0 | 0.065877 | 0 | 0.015551 | 0.081428 | 0 | 0.065877 | 0 | 0.015551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | 0.10479 | 0.10479 | 0 | 0.08794 | 0 | 0.016845 | 0.10479 | 0 | 0.08794 | 0 | 0.016845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090142 | 0.090142 | 0 | 0.073283 | 0 | 0.016859 | 0.090142 | 0 | 0.073283 | 0 | 0.016859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | 0.091956 | 0.091956 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015343 | 0.091956 | 0 | 0.076613 | 0 | 0.015343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015356 | 0.0792 | 0 | 0.063844 | 0 | 0.015356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 210.3632 | 270.3207 | 8.8139 | 251.2656 | 0 | 10.2412 | 9.3229 | 1.872 | 7.4402 | 0 | 0.010673 | 2.7492 | 1.4552 | 1.0665 | 0 | 0.22753 | 4.6143 | 0 | 0 | 0 | 4.6143 | 253.6343 | 5.4867 | 242.7589 | 0 | 5.3887 | 483.9977 | 377.9977 | 5.7849 | 361.9667 | 0 | 10.2461 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 2.0216 | 0.90509 | 0.88872 | 0 | 0.22784 | 171.0537 | 0.45511 | 165.9753 | 0 | 4.6233 | 204.604 | 4.1171 | 195.1027 | 0 | 5.3843
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | 0.12266 | 11.506 | 0 | 11.3449 | 0 | 0.16114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 11.3449 | 0 | 0.16114 | 12.0086 | 9.6155 | 0 | 9.4541 | 0 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6155 | 0 | 9.4541 | 0 | 0.16142
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | 0.13419 | 19.889 | 0 | 19.6119 | 0 | 0.27709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.889 | 0 | 19.6119 | 0 | 0.27709 | 16.809 | 16.6208 | 0 | 16.3432 | 0 | 0.27757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6208 | 0 | 16.3432 | 0 | 0.27757
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | 17.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуйки - Волоконовка с заменой грозозащитного троса (43,175 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2927 | 0.36136 | 0.36136 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0.36136 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (20,574 км), подвесных гирлянд и устройств защит | G_БЛ-2930 | 14.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ст.Оскол 500 – К.Бугры с заменой грозозащитного троса (18,146 км), подвесных гирлянд и устройств защит (202 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2933 | 0.20225 | 0.20225 | 0.20225 | 0 | 0 | 0 | 0.20225 | 0.20225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищепром - Северная с заменой грозозащитного троса (11,864 км) | G_БЛ-2942 | 0.16418 | 0.16418 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород - Пищепром с заменой грозозащитного троса (2,673 км) | G_БЛ-2943 | 0.096943 | 0.096943 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0.096943 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 яч.15 до ТП 6 кВ №110 яч.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,842 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | G_БЛ-312 | 12.9598 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 10.7998 | 9.7312 | 0 | 9.5662 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7312 | 0 | 9.5662 | 0 | 0.16493
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | 9.5848 | 0.12243 | 0 | 0 | 0 | 0.12243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12243 | 0 | 0 | 0 | 0.12243 | 7.9873 | 7.1981 | 0 | 7.0755 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1981 | 0 | 7.0755 | 0 | 0.12264
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495 | 1.5076 | 1.5076 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.052382 | 0.010673 | 0 | 0 | 0 | 0.010673 | 1.4969 | 1.4552 | 0 | 0 | 0.041709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2127 | 0 | 0 | 0.052505 | 0.3183 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.010696 | 0.9469 | 0.90509 | 0 | 0 | 0.041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 1,707 км) | F_БЛ-506 | 0.74508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | 0.37953 | 1.1966 | 1.1795 | 0 | 0 | 0.017073 | 0.22064 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97596 | 0.95889 | 0 | 0 | 0.017073 | 0.79907 | 0.81619 | 0.79907 | 0 | 0 | 0.017119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81619 | 0.79907 | 0 | 0 | 0.017119
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом кабельного участка с.Беловское Белгородский р-он (протяженность 3,746 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | K_БЛ-5592 | 0.14976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с монтажом кабельного участка с.Монаково, Старооскольский р-он (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | 0.15601 | 17.5337 | 0 | 17.0727 | 0 | 0.46097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | 17.1695 | 0 | 17.0727 | 0 | 0.096705 | 16.6819 | 14.6743 | 0 | 14.2273 | 0 | 0.44705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5922 | 0 | 14.2273 | 0 | 0.36491 | 0.082142 | 0 | 0 | 0 | 0.082142
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с монтажом кабельного участка с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | 1.6118 | 1.4605 | 0 | 1.4273 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0.033193 | 1.4273 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 1.3432 | 1.2227 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.033247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 1.1894 | 0 | 0.033247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом кабельных вставок с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | 0.72996 | 0.010298 | 0 | 0 | 0 | 0.010298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010298 | 0 | 0 | 0 | 0.010298 | 0.6083 | 0.51452 | 0 | 0.50421 | 0 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51452 | 0 | 0.50421 | 0 | 0.010312
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | 0.015061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | 0.69078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | 0.053947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | 0.053947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями на ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой ВЧ-заградителей (4 шт) и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6704 | 2.4176 | 2.3573 | 0 | 2.1256 | 0 | 0.23166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3573 | 0 | 2.1256 | 0 | 0.23166 | 2.0147 | 2.0031 | 0 | 1.7713 | 0 | 0.23176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 1.7713 | 0 | 0.23176
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, ул.Невского г.Белгород (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-6812 | 0.53926 | 0.42995 | 0 | 0.41228 | 0 | 0.017677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42995 | 0 | 0.41228 | 0 | 0.017677 | 0.44938 | 0.36126 | 0 | 0.34357 | 0 | 0.017697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36126 | 0 | 0.34357 | 0 | 0.017697
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,206 км) | M_БЛ-6819 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 7,916 км, в том числе ГНБ - 1,556 км) | M_БЛ-6862 | 0.11679 | 55.2729 | 0 | 54.1325 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2729 | 0 | 54.1325 | 0 | 1.1404 | 52.2033 | 46.2534 | 0 | 45.1104 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2534 | 0 | 45.1104 | 0 | 1.143
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7228 | 5.1566 | 5.1566 | 0 | 5.0349 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 5.0349 | 0 | 5.0349 | 0 | 0 | 4.3177 | 4.3177 | 0 | 4.1957 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3177 | 0 | 4.1957 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7229 | 10.0322 | 10.0322 | 0 | 9.7935 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 9.7935 | 0 | 9.7935 | 0 | 0 | 8.4005 | 8.4005 | 0 | 8.1612 | 0 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4005 | 0 | 8.1612 | 0 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7230 | 5.1503 | 5.1503 | 0 | 5.0318 | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | 5.0318 | 0 | 5.0318 | 0 | 0 | 4.312 | 4.312 | 0 | 4.1931 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 4.1931 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7231 | 8.2624 | 8.2624 | 0 | 8.0708 | 0 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 8.0708 | 0 | 8.0708 | 0 | 0 | 6.9177 | 6.9177 | 0 | 6.7257 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0 | 6.7257 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7232 | 13.1383 | 13.1383 | 0 | 12.8349 | 0 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30337 | 0 | 0 | 0 | 0.30337 | 12.8349 | 0 | 12.8349 | 0 | 0 | 10.9998 | 10.9998 | 0 | 10.6958 | 0 | 0.30406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9998 | 0 | 10.6958 | 0 | 0.30406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) блока связи (1 шт) | M_БЛ-7233 | 6.2356 | 6.2356 | 0 | 6.0903 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 6.0903 | 0 | 6.0903 | 0 | 0 | 5.2209 | 5.2209 | 0 | 5.0752 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2209 | 0 | 5.0752 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7234 | 3.1267 | 3.1267 | 0 | 3.0519 | 0 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074825 | 0 | 0 | 0 | 0.074825 | 3.0519 | 0 | 3.0519 | 0 | 0 | 2.6182 | 2.6182 | 0 | 2.5433 | 0 | 0.074988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6182 | 0 | 2.5433 | 0 | 0.074988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7235 | 5.1304 | 5.1304 | 0 | 5.0125 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 5.0125 | 0 | 5.0125 | 0 | 0 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | 4.1771 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 4.1771 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7236 | 3.2026 | 3.2026 | 0 | 3.1261 | 0 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 3.1261 | 0 | 3.1261 | 0 | 0 | 2.6817 | 2.6817 | 0 | 2.6051 | 0 | 0.076651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 2.6051 | 0 | 0.076651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ивица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7237 | 8.6656 | 8.6656 | 0 | 8.46 | 0 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20555 | 0 | 0 | 0 | 0.20555 | 8.46 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 7.256 | 7.256 | 0 | 7.05 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0 | 7.05 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Анновка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7238 | 13.7473 | 13.7473 | 0 | 13.4316 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 13.4316 | 0 | 13.4316 | 0 | 0 | 11.5094 | 11.5094 | 0 | 11.193 | 0 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5094 | 0 | 11.193 | 0 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7239 | 13.7095 | 13.7095 | 0 | 13.3907 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 13.3907 | 0 | 13.3907 | 0 | 0 | 11.4784 | 11.4784 | 0 | 11.1589 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4784 | 0 | 11.1589 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизации ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7347 | 1.8933 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3822 | 12.4507 | 0 | 12.1187 | 0 | 0.33205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4507 | 0 | 12.1187 | 0 | 0.33205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7348 | 0.49092 | 0.063615 | 0 | 0 | 0 | 0.063615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063615 | 0 | 0 | 0 | 0.063615 | 2.8005 | 2.621 | 0 | 2.5572 | 0 | 0.063762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 2.5572 | 0 | 0.063762
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7349 | 0.46015 | 0.070133 | 0 | 0 | 0 | 0.070133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070133 | 0 | 0 | 0 | 0.070133 | 2.7739 | 2.6037 | 0 | 2.5334 | 0 | 0.070279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 2.5334 | 0 | 0.070279
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7350 | 0.53322 | 0.071087 | 0 | 0 | 0 | 0.071087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071087 | 0 | 0 | 0 | 0.071087 | 2.8365 | 2.6459 | 0 | 2.5747 | 0 | 0.071235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 2.5747 | 0 | 0.071235
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7351 | 2.3449 | 10.3714 | 0 | 10 | 0 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37144 | 0 | 0 | 0 | 0.37144 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.2064 | 14.0979 | 0 | 13.7258 | 0 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0979 | 0 | 13.7258 | 0 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7352 | 0.56873 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 4.6067 | 4.2858 | 0 | 4.1789 | 0 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2858 | 0 | 4.1789 | 0 | 0.10694
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7353 | 1.9592 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 12.4624 | 11.7106 | 0 | 11.3983 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7106 | 0 | 11.3983 | 0 | 0.31233
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7354 | 0.44185 | 0.061059 | 0 | 0 | 0 | 0.061059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061059 | 0 | 0 | 0 | 0.061059 | 2.7581 | 2.5822 | 0 | 2.521 | 0 | 0.061204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0 | 2.521 | 0 | 0.061204
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7355 | 0.5639 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 4.5865 | 4.2814 | 0 | 4.1711 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2814 | 0 | 4.1711 | 0 | 0.1103
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7356 | 3.979 | 0.55509 | 0 | 0 | 0 | 0.55509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55509 | 0 | 0 | 0 | 0.55509 | 24.2749 | 22.6919 | 0 | 22.1356 | 0 | 0.55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6919 | 0 | 22.1356 | 0 | 0.55636
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7357 | 0.56944 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 4.6213 | 4.3573 | 0 | 4.2475 | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3573 | 0 | 4.2475 | 0 | 0.10979
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ РП-16н(17) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7358 | 0.63521 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 4.6534 | 4.3328 | 0 | 4.223 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3328 | 0 | 4.223 | 0 | 0.10974
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7359 | 1.3316 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6443 | 7.1075 | 0 | 6.9218 | 0 | 0.18569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1075 | 0 | 6.9218 | 0 | 0.18569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7360 | 1.0693 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0.17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4178 | 6.9 | 0 | 6.72 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.72 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7361 | 1.0372 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0 | 0.12462 | 5.6767 | 5.2489 | 0 | 5.124 | 0 | 0.12492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2489 | 0 | 5.124 | 0 | 0.12492
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7362 | 0.95129 | 0.12851 | 0 | 0 | 0 | 0.12851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12851 | 0 | 0 | 0 | 0.12851 | 5.075 | 4.7171 | 0 | 4.5883 | 0 | 0.12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7171 | 0 | 4.5883 | 0 | 0.12877
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7363 | 0.79106 | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 | 7.0355 | 6.5484 | 0 | 6.3838 | 0 | 0.16453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5484 | 0 | 6.3838 | 0 | 0.16453
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7364 | 2.4639 | 0.38066 | 0 | 0 | 0 | 0.38066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38066 | 0 | 0 | 0 | 0.38066 | 15.2352 | 15.8758 | 0 | 15.4943 | 0 | 0.38156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8758 | 0 | 15.4943 | 0 | 0.38156
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с монтажом ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7365 | 0.3886 | 0.027882 | 0 | 0 | 0 | 0.027882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027882 | 0 | 0 | 0 | 0.027882 | 1 | 0.98352 | 0 | 0.95558 | 0 | 0.027937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98352 | 0 | 0.95558 | 0 | 0.027937
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7366 | 0.66765 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 0.12984 | 5.663 | 5.2755 | 0 | 5.1453 | 0 | 0.13014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | 5.1453 | 0 | 0.13014
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7367 | 2.5367 | 16.769 | 0 | 16.3925 | 0 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 0 | 0 | 0 | 0.37648 | 16.3925 | 0 | 16.3925 | 0 | 0 | 15.1409 | 14.0376 | 0 | 13.6605 | 0 | 0.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0376 | 0 | 13.6605 | 0 | 0.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7368 | 1.4883 | 0.62703 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0.23505 | 0.39198 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 9.4832 | 8.7971 | 0 | 8.5617 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7971 | 0 | 8.5617 | 0 | 0.23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7369 | 1.826 | 11.6394 | 0 | 11.3844 | 0 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | 11.3844 | 0 | 11.3844 | 0 | 0 | 10.5089 | 9.7424 | 0 | 9.487 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7424 | 0 | 9.487 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка и заменой разъединителей (1 шт), с.Соломино Белгородский р-он (протяженность 0,403 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | N_БЛ-8007 | 3.8106 | 3.5337 | 0 | 3.227 | 0 | 0.30665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5337 | 0 | 3.227 | 0 | 0.30665 | 3.1755 | 2.996 | 0 | 2.6892 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 2.6892 | 0 | 0.3068
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом кабельного участка с установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8010 | 0.43929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,581 км, в том числе ГНБ - 0,288 км) | N_БЛ-8015 | 7.4402 | 7.4402 | 0 | 7.4402 | 0 | 0 | 7.4402 | 0 | 7.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 4,412 км) | O_БЛ-8187 | 0.93444 | 0.82663 | 0.82663 | 0 | 0 | 0 | 0.82663 | 0.82663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск районная, Лиски - АНП, Алексеевка -Острогожск районная I (II) цепь с организацией канала передачи управляющих воздействий АОПО | O_БЛ-8573 | 3.9816 | 4.059 | 3.9816 | 0 | 0 | 0.07734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 3.9816 | 0 | 0 | 0.07734 | 25.9923 | 3.3956 | 3.318 | 0 | 0 | 0.077535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 3.318 | 0 | 0 | 0.077535
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Дубовое Белгородский р-он (протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | P_БЛ-9011 | 0.54613 | 0.79872 | 0.54613 | 0 | 0 | 0.25259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0.011138 | 0.78758 | 0.54613 | 0 | 0 | 0.24145 | 6.5426 | 4.7206 | 0.45511 | 4.0127 | 0 | 0.25272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46627 | 0.45511 | 0 | 0 | 0.011158 | 4.2543 | 0 | 4.0127 | 0 | 0.24157
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей и установкой разъединителей (2 шт), с.Нижний Ольшанец Белгородский р-он (протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | P_БЛ-9015 | 1.2523 | 1.2523 | 0 | 1.0665 | 0 | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 1.0665 | 0 | 0.18582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0.88872 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0.88872 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой разъединителя (1 шт) и кабельного ввода по техсостоянию, с.Казинка, Валуйский г.о. (протяженность 0,03 км) | P_БЛ-9140 | 0.05817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Химзавод - Нежеголь с заменой фундамента и элементов опор №30, 34 | P_БЛ-9374 | 2.2861 | 1.9494 | 0 | 1.9068 | 0 | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042611 | 0 | 0 | 0 | 0.042611 | 1.9068 | 0 | 1.9068 | 0 | 0 | 1.9051 | 1.6317 | 0 | 1.589 | 0 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 1.589 | 0 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 249.8353 | 354.3015 | 0 | 0 | 325.6111 | 28.6904 | 194.56 | 0 | 0 | 194.56 | 0 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 38.9456 | 0 | 0 | 23.7976 | 15.148 | 95.1819 | 0 | 0 | 81.6395 | 13.5424 | 405.4775 | 388.2945 | 0 | 0 | 359.4766 | 28.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4762 | 0 | 0 | 145.2652 | 15.211 | 227.8183 | 0 | 0 | 214.2113 | 13.607
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 248.4447 | 353.2923 | 0 | 0 | 324.853 | 28.4393 | 194.56 | 0 | 0 | 194.56 | 0 | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 38.3449 | 0 | 0 | 23.2951 | 15.0498 | 94.7734 | 0 | 0 | 81.3839 | 13.3896 | 404.3187 | 384.3274 | 0 | 0 | 355.762 | 28.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9585 | 0 | 0 | 144.8465 | 15.1121 | 224.3689 | 0 | 0 | 210.9155 | 13.4534
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 9630) | M_БЛ-7469 | 149.4754 | 149.4754 | 0 | 0 | 149.4754 | 0 | 149.4754 | 0 | 0 | 149.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 3109) | M_БЛ-7470 | 45.0846 | 45.0846 | 0 | 0 | 45.0846 | 0 | 45.0846 | 0 | 0 | 45.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 3196) | M_БЛ-7478 | 11.381 | 46.7359 | 0 | 0 | 34.9162 | 11.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1486 | 0 | 0 | 25.1486 | 0 | -13.5692 | 0 | 0 | -20.2137 | 6.6445 | 35.1564 | 0 | 0 | 29.9813 | 5.1751 | 60.7455 | 137.8124 | 0 | 0 | 125.9368 | 11.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7567 | 0 | 0 | 56.0824 | 6.6743 | 75.0556 | 0 | 0 | 69.8544 | 5.2012
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2729) | M_БЛ-7479 | 14.2494 | 55.3269 | 0 | 0 | 47.271 | 8.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46537 | 0 | 0 | 0.46537 | 0 | 23.6597 | 0 | 0 | 19.165 | 4.4947 | 31.2017 | 0 | 0 | 27.6405 | 3.5612 | 93.095 | 117.9899 | 0 | 0 | 109.9012 | 8.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.685 | 0 | 0 | 43.1739 | 4.5111 | 70.3049 | 0 | 0 | 66.7273 | 3.5776
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 8641) | M_БЛ-7481 | 8.7812 | 25.2835 | 0 | 0 | 19.9465 | 5.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7812 | 0 | 0 | 6.379 | 2.4023 | 16.5023 | 0 | 0 | 13.5676 | 2.9347 | 162.9615 | 68.7865 | 0 | 0 | 63.4247 | 5.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4384 | 0 | 0 | 27.0253 | 2.4131 | 39.3481 | 0 | 0 | 36.3994 | 2.9487
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2865) | M_БЛ-7482 | 19.4731 | 31.3861 | 0 | 0 | 28.1593 | 3.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4731 | 0 | 0 | 17.9648 | 1.5083 | 11.913 | 0 | 0 | 10.1944 | 1.7186 | 87.5167 | 59.7386 | 0 | 0 | 56.4993 | 3.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0783 | 0 | 0 | 18.5648 | 1.5135 | 39.6602 | 0 | 0 | 37.9345 | 1.7258
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.3905 | 1.0092 | 0 | 0 | 0.75818 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60067 | 0 | 0 | 0.5025 | 0.098166 | 0.40853 | 0 | 0 | 0.25567 | 0.15286 | 1.1588 | 3.9671 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.25251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51765 | 0 | 0 | 0.41875 | 0.098898 | 3.4494 | 0 | 0 | 3.2958 | 0.15361
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 13) | M_БЛ-7480 | 0.37924 | 0.56467 | 0 | 0 | 0.38983 | 0.17483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 | 0.32416 | 0.056217 | 0.18429 | 0 | 0 | 0.065679 | 0.11862 | 0.31603 | 2.2077 | 0 | 0 | 2.0318 | 0.17592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32677 | 0 | 0 | 0.27013 | 0.056641 | 1.881 | 0 | 0 | 1.7617 | 0.11928
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 10) | M_БЛ-7483 | 1.0113 | 0.44453 | 0 | 0 | 0.36834 | 0.076191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 0.17835 | 0.041949 | 0.22424 | 0 | 0 | 0.18999 | 0.034242 | 0.84275 | 1.7593 | 0 | 0 | 1.6828 | 0.076588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.042257 | 1.5685 | 0 | 0 | 1.5341 | 0.034331
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 118.0846 | 100.6074 | 0.97439 | 94.1504 | 0 | 5.4826 | 68.3236 | 0.97439 | 62.5613 | 0 | 4.7879 | 30.2941 | 0 | 30.1855 | 0 | 0.10865 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0.094386 | 1.8953 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.4917 | 66.6242 | 58.4153 | 0 | 52.9273 | 0 | 5.4879 | 49.0928 | 0 | 44.3 | 0 | 4.7928 | 1.3064 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.10881 | 1.2641 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.094441 | 6.7518 | 0 | 6.26 | 0 | 0.49189
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 13.2922 | 2.9848 | 0.97439 | 1.4036 | 0 | 0.60679 | 0.98478 | 0.97439 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.094386 | 0 | 0 | 0 | 0.094386 | 1.8953 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.4917 | 10.2708 | 8.0367 | 0 | 7.4297 | 0 | 0.60703 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 1.2641 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.094441 | 6.7518 | 0 | 6.26 | 0 | 0.49189
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | 0.035981 | 0.041072 | 0 | 0 | 0 | 0.041072 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | 0.010071 | 0 | 0 | 0 | 0.010071 | 0.035981 | 0.041073 | 0 | 0 | 0 | 0.041073 | 0.010387 | 0 | 0 | 0 | 0.010387 | 0.010312 | 0 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0.010304 | 0.01007 | 0 | 0 | 0 | 0.01007
1.2.4.1 | Реконструкция системы наружной канализации здания АБК Ровеньского РЭС | O_БЛ-8653 | 1.6837 | 1.6783 | 0.085122 | 1.4036 | 0 | 0.18952 | 0.085122 | 0.085122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084084 | 0 | 0 | 0 | 0.084084 | 1.5091 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.10543 | 1.3322 | 1.3593 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.18957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 1.1697 | 0 | 0.084137 | 0.10543 | 0 | 0 | 0 | 0.10543
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8654 | 5.8405 | 0.77604 | 0.61035 | 0 | 0 | 0.16569 | 0.61035 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16569 | 0 | 0 | 0 | 0.16569 | 4.3585 | 2.7928 | 0 | 2.627 | 0 | 0.16577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 0 | 2.627 | 0 | 0.16577
1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8655 | 5.732 | 0.48943 | 0.27892 | 0 | 0 | 0.21051 | 0.27892 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21051 | 0 | 0 | 0 | 0.21051 | 4.5442 | 3.8435 | 0 | 3.6329 | 0 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8435 | 0 | 3.6329 | 0 | 0.21061
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 104.7924 | 97.6226 | 0 | 92.7467 | 0 | 4.8758 | 67.3388 | 0 | 62.5613 | 0 | 4.7775 | 30.2838 | 0 | 30.1855 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3534 | 50.3786 | 0 | 45.4977 | 0 | 4.8809 | 49.0824 | 0 | 44.3 | 0 | 4.7824 | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5151 | 2.5968 | 2.5968 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 2.5968 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5179 | 4.29 | 4.29 | 0 | 3.772 | 0 | 0.51799 | 4.29 | 0 | 3.772 | 0 | 0.51799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6619 | 3.6619 | 0 | 3.1433 | 0 | 0.51861 | 3.6619 | 0 | 3.1433 | 0 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5188 | 4.8716 | 4.8716 | 0 | 4.5112 | 0 | 0.36035 | 0.36035 | 0 | 0 | 0 | 0.36035 | 4.5112 | 0 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | 3.7593 | 0 | 0.36063 | 4.12 | 0 | 3.7593 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5189 | 2.4762 | 2.4762 | 0 | 2.2924 | 0 | 0.18371 | 0.18371 | 0 | 0 | 0 | 0.18371 | 2.2924 | 0 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 2.0943 | 0 | 1.9104 | 0 | 0.18391 | 2.0943 | 0 | 1.9104 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5191 | 3.0957 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 3.0957 | 0 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (11 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5192 | 3.3822 | 3.3822 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 3.3822 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (10 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5193 | 3.3514 | 3.3514 | 0 | 3.1071 | 0 | 0.24427 | 3.2644 | 0 | 3.0201 | 0 | 0.24427 | 0.087015 | 0 | 0.087015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8338 | 2.8338 | 0 | 2.5893 | 0 | 0.24453 | 2.8338 | 0 | 2.5893 | 0 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5194 | 5.1425 | 5.1425 | 0 | 4.7685 | 0 | 0.37393 | 0.37393 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 4.7685 | 0 | 4.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 4.348 | 0 | 3.9738 | 0 | 0.37423 | 4.348 | 0 | 3.9738 | 0 | 0.37423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5195 | 4.3851 | 4.3851 | 0 | 3.8555 | 0 | 0.52964 | 4.3851 | 0 | 3.8555 | 0 | 0.52964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7431 | 3.7431 | 0 | 3.2129 | 0 | 0.53027 | 3.7431 | 0 | 3.2129 | 0 | 0.53027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5196 | 3.8346 | 3.8346 | 0 | 3.5577 | 0 | 0.27697 | 3.8346 | 0 | 3.5577 | 0 | 0.27697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | 3.242 | 0 | 2.9647 | 0 | 0.27727 | 3.242 | 0 | 2.9647 | 0 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5197 | 4.7214 | 4.7214 | 0 | 4.3871 | 0 | 0.33423 | 4.7214 | 0 | 4.3871 | 0 | 0.33423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9905 | 3.9905 | 0 | 3.6559 | 0 | 0.33459 | 3.9905 | 0 | 3.6559 | 0 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5214 | 5.211 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5215 | 3.1646 | 3.1646 | 0 | 2.9334 | 0 | 0.23119 | 0.23119 | 0 | 0 | 0 | 0.23119 | 2.9334 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 2.676 | 0 | 2.4445 | 0 | 0.23144 | 2.676 | 0 | 2.4445 | 0 | 0.23144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5216 | 3.8772 | 3.8772 | 0 | 3.5973 | 0 | 0.27991 | 3.8772 | 0 | 3.5973 | 0 | 0.27991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 3.278 | 0 | 2.9978 | 0 | 0.28021 | 3.278 | 0 | 2.9978 | 0 | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5217 | 3.9659 | 3.9659 | 0 | 3.6765 | 0 | 0.28934 | 0.28934 | 0 | 0 | 0 | 0.28934 | 3.6765 | 0 | 3.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 3.3534 | 0 | 3.0638 | 0 | 0.28957 | 3.3534 | 0 | 3.0638 | 0 | 0.28957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5230 | 2.3222 | 2.3222 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244 | 7.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5246 | 2.2652 | 2.2652 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5249 | 2.2677 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5261 | 2.2829 | 2.2829 | 0 | 2.2829 | 0 | 0 | 2.2829 | 0 | 2.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5269 | 2.3348 | 2.3348 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5273 | 2.2832 | 2.2832 | 0 | 2.1128 | 0 | 0.17041 | 0.17041 | 0 | 0 | 0 | 0.17041 | 2.1128 | 0 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.17059 | 1.9313 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.17059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5276 | 2.2258 | 2.2258 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5281 | 4.0903 | 4.0903 | 0 | 3.7924 | 0 | 0.29795 | 0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0.29795 | 3.7924 | 0 | 3.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4585 | 3.4585 | 0 | 3.1603 | 0 | 0.29819 | 3.4585 | 0 | 3.1603 | 0 | 0.29819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5282 | 2.5435 | 2.5435 | 0 | 2.2221 | 0 | 0.32145 | 2.5435 | 0 | 2.2221 | 0 | 0.32145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 2.1735 | 0 | 1.8517 | 0 | 0.32182 | 2.1735 | 0 | 1.8517 | 0 | 0.32182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5284 | 2.4392 | 2.4392 | 0 | 2.258 | 0 | 0.18116 | 0.18116 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 2.258 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 2.063 | 0 | 1.8817 | 0 | 0.18135 | 2.063 | 0 | 1.8817 | 0 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5300 | 2.3172 | 2.3172 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5305 | 2.2034 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5309 | 2.1352 | 2.1352 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 2.1352 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5312 | 2.501 | 2.501 | 0 | 2.316 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 2.316 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1152 | 2.1152 | 0 | 1.93 | 0 | 0.18519 | 2.1152 | 0 | 1.93 | 0 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5317 | 1.3534 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5323 | 2.1559 | 2.1559 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой дополнительной физической защиты силовых трансформаторов (652 кв.м) | P_БЛ-8242 | 1.5355 | 1.5355 | 0 | 1.4372 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5355 | 0 | 1.4372 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0 | 1.1976 | 0 | 0.098501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 130.1926 | 118.1816 | 4.6091 | 92.3723 | 6.3611 | 14.839 | 28.7813 | 0.4631 | 23.7167 | 0 | 4.6015 | 29.0732 | 2.2864 | 19.8212 | 1.6241 | 5.3414 | 27.9811 | 1.0658 | 20.9006 | 5.6053 | 0.40931 | 32.3461 | 0.7938 | 27.9338 | -0.86831 | 4.4868 | 303.5051 | 204.4871 | 7.7763 | 175.2061 | 6.6497 | 14.855 | 30.6062 | 0.25838 | 25.7423 | 0 | 4.6055 | 30.8637 | 1.647 | 22.835 | 1.3534 | 5.0283 | 10.3442 | 0.97892 | 8.8516 | 0 | 0.51372 | 132.673 | 4.892 | 117.7772 | 5.2963 | 4.7075
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (7 шт), ПКУ (1 шт), для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,973 км) | F_БЛ-2027 | 11.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки участка сети с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | 1.6887 | 0.030647 | 0 | 0 | 0 | 0.030647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030647 | 0 | 0 | 0 | 0.030647 | 1.4072 | 1.6305 | 0 | 1.5998 | 0 | 0.030694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 1.5998 | 0 | 0.030694
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | 3.6598 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0.040834 | 3.0498 | 2.3526 | 0 | 2.3117 | 0 | 0.040901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3526 | 0 | 2.3117 | 0 | 0.040901
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | 1.6066 | 0.021233 | 0 | 0 | 0 | 0.021233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021233 | 0 | 0 | 0 | 0.021233 | 1.3388 | 1.1693 | 0 | 1.148 | 0 | 0.021266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 1.148 | 0 | 0.021266
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | 0.38872 | 0.006394 | 0 | 0 | 0 | 0.006394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006394 | 0 | 0 | 0 | 0.006394 | 0.32394 | 0.27884 | 0 | 0.27244 | 0 | 0.006402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27884 | 0 | 0.27244 | 0 | 0.006402
1.4 | Строительство участка оп.19 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6226 | 0.34384 | 0.017172 | 0 | 0 | 0 | 0.017172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017172 | 0 | 0 | 0 | 0.017172 | 0.42583 | 0.42247 | 0 | 0.40528 | 0 | 0.017196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42247 | 0 | 0.40528 | 0 | 0.017196
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная (протяженность 0,541 км) | L_БЛ-6230 | 2.3853 | 0.048998 | 0 | 0 | 0 | 0.048998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048998 | 0 | 0 | 0 | 0.048998 | 2.1356 | 2.0696 | 0 | 2.0205 | 0 | 0.049114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0696 | 0 | 2.0205 | 0 | 0.049114
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 1,125 км) | L_БЛ-6488 | 2.9589 | 2.7005 | 0 | 2.6381 | 0 | 0.062388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0 | 2.6381 | 0 | 0.062388 | 2.4658 | 2.261 | 0 | 2.1985 | 0 | 0.062517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 2.1985 | 0 | 0.062517
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,728 км) | L_БЛ-6489 | 1.9866 | 2.0361 | 0 | 1.9837 | 0 | 0.05249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 1.9837 | 0 | 0.05249 | 1.6555 | 1.7056 | 0 | 1.653 | 0 | 0.052587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 0 | 1.653 | 0 | 0.052587
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,703 км) | L_БЛ-6490 | 1.1578 | 0.72663 | 0 | 0.70281 | 0 | 0.023826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72663 | 0 | 0.70281 | 0 | 0.023826 | 0.96481 | 0.60953 | 0 | 0.58567 | 0 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60953 | 0 | 0.58567 | 0 | 0.02386
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29 для кольцевания участка сети г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | 0.13486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | 0.076981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | 0.027018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | 0.089511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | 2.0087 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | 0.30401 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4395 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.098631 | 0 | 0 | 0.002543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | 2.0087 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | 0.18879 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.18122 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5317 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0.15101 | 0 | 0 | 0.003894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | 2.0087 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | 0.10819 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1632 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | 0.19445 | 0 | 0 | 0.005014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,697 км) | M_БЛ-6822 | 1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | 0.31876 | 0.29844 | 0.29275 | 0 | 0 | 0.005686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29844 | 0.29275 | 0 | 0 | 0.005686 | 0.26563 | 0.24966 | 0.24396 | 0 | 0 | 0.005701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24966 | 0.24396 | 0 | 0 | 0.005701
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | 0.1321 | 0.12704 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.002421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.002421 | 0.11008 | 0.10628 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.002427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10628 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.002427
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | 4.3499 | 0.5558 | 0.41728 | 0 | 0 | 0.13852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32307 | 0.30839 | 0 | 0 | 0.014676 | 0.002334 | 0 | 0 | 0 | 0.002334 | 0.2304 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.12151 | 3.6274 | 2.5633 | 0.34774 | 2.0232 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.014711 | 0.093082 | 0.090742 | 0 | 0 | 0.00234 | 2.1985 | 0 | 2.0232 | 0 | 0.17527
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,159 км) | M_БЛ-6859 | 0.84629 | 0.079492 | 0.040912 | 0 | 0 | 0.03858 | 0.000722 | 0 | 0 | 0 | 0.000722 | 0.041524 | 0.040912 | 0 | 0 | 0.000612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0.037246 | 0.70547 | 0.67092 | 0.034093 | 0.59822 | 0 | 0.0386 | 0.021542 | 0.020818 | 0 | 0 | 0.000724 | 0.013888 | 0.013275 | 0 | 0 | 0.000613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63549 | 0 | 0.59822 | 0 | 0.037263
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | 2.5435 | 0.19298 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.11136 | 0.000722 | 0 | 0 | 0 | 0.000722 | 0.083794 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 2.1201 | 2.0575 | 0.068016 | 1.8781 | 0 | 0.11143 | 0.021543 | 0.020819 | 0 | 0 | 0.000724 | 0.049377 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 1.8781 | 0 | 0.10852
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,558 км, в том числе ГНБ - 0,112 км) | M_БЛ-6863 | 3.8767 | 4.5551 | 0.27701 | 3.96 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28765 | 0.27701 | 0 | 0 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2674 | 0 | 3.96 | 0 | 0.30739 | 3.2324 | 3.8491 | 0.23084 | 3.3 | 0 | 0.31825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2415 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6076 | 0 | 3.3 | 0 | 0.30758
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | 3.1814 | 3.1383 | 0.056636 | 2.8638 | 0 | 0.21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058811 | 0.056636 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0795 | 0 | 2.8638 | 0 | 0.21572 | 2.6515 | 2.6517 | 0.047197 | 2.3865 | 0 | 0.21804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049377 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6023 | 0 | 2.3865 | 0 | 0.21586
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,561 км) | M_БЛ-6865 | 2.1623 | 1.1821 | 0.066558 | 1.0281 | 0 | 0.087413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069114 | 0.066558 | 0 | 0 | 0.002556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 1.0281 | 0 | 0.084857 | 1.8024 | 0.99968 | 0.055465 | 0.85675 | 0 | 0.087469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058027 | 0.055465 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94166 | 0 | 0.85675 | 0 | 0.084907
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | M_БЛ-6870 | 0.93682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (2 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,308 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) | M_БЛ-6871 | 1.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,219 км, в том числе ГНБ - 0,016 км) | M_БЛ-6872 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,226 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | M_БЛ-6873 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,182 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | M_БЛ-6874 | 0.73959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,942 км) | M_БЛ-6968 | 3.3053 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 3.3053 | 0 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | 0.91183 | 0.91183 | 0 | 0.91183 | 0 | 0 | 0.91183 | 0 | 0.91183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,022 км) | M_БЛ-7341 | 0.35402 | 0.017587 | 0 | 0 | 0 | 0.017587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017587 | 0 | 0 | 0 | 0.017587 | 0.43557 | 0.43123 | 0 | 0.41362 | 0 | 0.017611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43123 | 0 | 0.41362 | 0 | 0.017611
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 - ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище для кольцевания, с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7343 | 0.65639 | 0.01975 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0.69424 | 0.6851 | 0 | 0.66531 | 0 | 0.019788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | 0.66531 | 0 | 0.019788
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Белгород (протяженность 7,4 км, в том числе ГНБ - 4,4 км) | N_БЛ-8005 | 0.62253 | 1.8964 | 0.4631 | 0 | 0 | 1.4333 | 0.4631 | 0.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 97.5905 | 85.6743 | 0 | 84.2385 | 0 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6743 | 0 | 84.2385 | 0 | 1.4357
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.17, 18 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТехноГрупп Белгород, договор №3100/16559/24/42564303 от 12.11.24, Белгородский р-он, протяженность 0,302 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-8244 | 0.85795 | 0.85795 | 0 | 0.58494 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85795 | 0 | 0.58494 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76075 | 0.76075 | 0 | 0.48745 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76075 | 0 | 0.48745 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,188 км) | O_БЛ-8285 | 1.2696 | 1.2396 | 0 | 1.1953 | 0 | 0.04434 | 0.04434 | 0 | 0 | 0 | 0.04434 | 1.1953 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2488 | 1.0405 | 0 | 0.99609 | 0 | 0.044439 | 1.0405 | 0 | 0.99609 | 0 | 0.044439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,188 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | O_БЛ-8286 | 7.2344 | 7.2044 | 0 | 6.9674 | 0 | 0.23702 | 0.23702 | 0 | 0 | 0 | 0.23702 | 6.9674 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1809 | 6.0438 | 0 | 5.8062 | 0 | 0.2376 | 6.0438 | 0 | 5.8062 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,131 км) | O_БЛ-8287 | 0.01 | 0.003587 | 0 | 0 | 0 | 0.003587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003587 | 0 | 0 | 0 | 0.003587 | 0.15394 | 0.085392 | 0 | 0.0818 | 0 | 0.003592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085392 | 0 | 0.0818 | 0 | 0.003592
1.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,125 км) | O_БЛ-8289 | 0.03 | 0.006746 | 0 | 0 | 0 | 0.006746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006746 | 0 | 0 | 0 | 0.006746 | 0.50279 | 0.1606 | 0 | 0.15385 | 0 | 0.006755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0 | 0.15385 | 0 | 0.006755
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-146 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | O_БЛ-8291 | 0.1611 | 0.1611 | 0.15657 | 0 | 0 | 0.004527 | 0.004527 | 0 | 0 | 0 | 0.004527 | 0.15657 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | 0.13501 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.004537 | 0.13501 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.004537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-146 – ТП-259 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | O_БЛ-8292 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.002993 | 0.002993 | 0 | 0 | 0 | 0.002993 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80008 | 0.089267 | 0.086267 | 0 | 0 | 0.003 | 0.089267 | 0.086267 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,38 км, в том числе ГНБ - 0,111 км) | O_БЛ-8321 | 5.1611 | 8.7107 | 0 | 4.5447 | 0 | 4.166 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 4.5447 | 0 | 4.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9536 | 7.9536 | 0 | 3.7873 | 0 | 4.1663 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 6.1457 | 0 | 3.7873 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-531 – ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,17 км, в том числе ГНБ - 0,081 км) | O_БЛ-8322 | 2.9375 | 2.9375 | 0 | 1.2692 | 0 | 1.6683 | 0.73967 | 0 | 0 | 0 | 0.73967 | 0.92866 | 0 | 0 | 0 | 0.92866 | 1.2692 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.726 | 0 | 1.0576 | 0 | 1.6684 | 0.73967 | 0 | 0 | 0 | 0.73967 | 1.9864 | 0 | 1.0576 | 0 | 0.92874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-572 – Шкаф Н.О. ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8323 | 0.62261 | 0.62261 | 0 | 0.5752 | 0 | 0.047402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047402 | 0 | 0 | 0 | 0.047402 | 0.5752 | 0 | 0.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52677 | 0.52677 | 0 | 0.47934 | 0 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52677 | 0 | 0.47934 | 0 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – Хирургический корпус ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,138 км) | O_БЛ-8324 | 0.41412 | 0.41412 | 0 | 0.38316 | 0 | 0.030961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030961 | 0 | 0 | 0 | 0.030961 | 0.38316 | 0 | 0.38316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.35029 | 0 | 0.3193 | 0 | 0.030985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35029 | 0 | 0.3193 | 0 | 0.030985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1220 Диализный центр ПС 110/6 кВ Авторемзавод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,232 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | O_БЛ-8325 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 1.226 | 0 | 0.091732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091732 | 0 | 0 | 0 | 0.091732 | 1.226 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 1.1135 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ТП-307 ПС 35/10 кВ Принцевка с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о, протяженность 0,538 км, в том числе ГНБ - 0,064 км) | O_БЛ-8356 | 6.1982 | 6.1982 | 0 | 5.7202 | 0 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1982 | 0 | 5.7202 | 0 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 5.2112 | 0 | 4.7668 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 4.7668 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ РП-16н(19) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой разъединителей (1 шт), с применением универсального кабеля (аналог мульти-виски), для разделения нагрузки участка сети, г.Старый Оскол (протяженность 1,0 км) | O_БЛ-8358 | 4.3105 | 1.5272 | 0 | 0.59336 | 0 | 0.93386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8164 | 0 | 0 | 3.8164 | 0 | -2.2892 | 0 | 0.59336 | -3.8164 | 0.93386 | 8.7158 | 6.5531 | 0 | 5.6182 | 0 | 0.93487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5531 | 0 | 5.6182 | 0 | 0.93487
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362 | 0.05 | 1.002 | 0 | 0.97789 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0.02413 | 0.97789 | 0 | 0.97789 | 0 | 0 | 0.74915 | 0.83909 | 0 | 0.81491 | 0 | 0.024183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83909 | 0 | 0.81491 | 0 | 0.024183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,394 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | O_БЛ-8467 | 0.1 | 7.3163 | 0 | 7.0306 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 7.1541 | 0 | 7.0306 | 0 | 0.12351 | 4.6365 | 6.1243 | 0 | 5.8588 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243 | 0 | 5.8588 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,102 км) | O_БЛ-8468 | 0.08 | 1.1995 | 0 | 1.171 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028522 | 0 | 0 | 0 | 0.028522 | 1.171 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 1.2051 | 1.0044 | 0 | 0.97581 | 0 | 0.028584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0.97581 | 0 | 0.028584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1703н – ТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г.о, протяженность 0,014 км, в том числе ГНБ - 0,0085 км) | O_БЛ-8469 | 0.22657 | 0.22657 | 0 | 0.21345 | 0 | 0.013115 | 0.013115 | 0 | 0 | 0 | 0.013115 | 0.21345 | 0 | 0.21345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.19101 | 0 | 0.17788 | 0 | 0.013129 | 0.19101 | 0 | 0.17788 | 0 | 0.013129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1731н – ТП-1732н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г.о, протяженность 0,028 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | O_БЛ-8470 | 0.45214 | 0.45214 | 0 | 0.42691 | 0 | 0.02523 | 0.02523 | 0 | 0 | 0 | 0.02523 | 0.42691 | 0 | 0.42691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38101 | 0.38101 | 0 | 0.35576 | 0 | 0.025257 | 0.38101 | 0 | 0.35576 | 0 | 0.025257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ КТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г.о, протяженность 0,07 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | O_БЛ-8471 | 0.69297 | 0.69297 | 0 | 0.66044 | 0 | 0.032526 | 0.032526 | 0 | 0 | 0 | 0.032526 | 0.66044 | 0 | 0.66044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58294 | 0.58294 | 0 | 0.55037 | 0 | 0.032568 | 0.58294 | 0 | 0.55037 | 0 | 0.032568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское до строящихся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он (протяженность 0,4 км) | O_БЛ-8627 | 0.91117 | 0.2723 | 0.26753 | 0 | 0 | 0.004763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2723 | 0.26753 | 0 | 0 | 0.004763 | 0.7593 | 0.22772 | 0.22294 | 0 | 0 | 0.004776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22772 | 0.22294 | 0 | 0 | 0.004776
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-990 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Локтев В.И, договор №42418909 от 19.10.23, г.Белгород, протяженность 0,11 км) | O_БЛ-8671 | 0.005569 | 0.56162 | 0 | 0.49 | 0 | 0.071619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0.03366 | 0.52796 | 0 | 0.49 | 0 | 0.037959 | 0.40158 | 0.47997 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.071637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44201 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.033678 | 0.037959 | 0 | 0 | 0 | 0.037959
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 0,116 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8673 | 0.91087 | 0.91087 | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0.91087 | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 0,025 км) | O_БЛ-8674 | 0.028619 | 0.028619 | 0 | 0.028619 | 0 | 0 | 0.028619 | 0 | 0.028619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8757 | 0.2817 | 0.2817 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2817 | -0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 4 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой разъединителей (6 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 1,599 км) | O_БЛ-8767 | 0.17031 | 0.17031 | 0 | 0.17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17031 | 0 | 0.17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 9 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 4,02 км) | O_БЛ-8768 | 0.31903 | 0.31903 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34021 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | -0.021179 | 0 | 0 | -0.021179 | 0 | 0 | 0 | -0.021179 | 0.021179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-506 – ТП-882 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,121 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8779 | 1.1119 | 1.1119 | 0 | 1.0682 | 0 | 0.04367 | 0.04367 | 0 | 0 | 0 | 0.04367 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9339 | 0.9339 | 0 | 0.89016 | 0 | 0.043738 | 0.9339 | 0 | 0.89016 | 0 | 0.043738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-882 – ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,101 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8780 | 0.84344 | 0.84344 | 0 | 0.80636 | 0 | 0.037085 | 0.037085 | 0 | 0 | 0 | 0.037085 | 0.80636 | 0 | 0.80636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7091 | 0.7091 | 0 | 0.67196 | 0 | 0.037136 | 0.7091 | 0 | 0.67196 | 0 | 0.037136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-82 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, ул.Серафимовича, 58, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,143 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8781 | 1.0348 | 1.0348 | 0 | 0.99266 | 0 | 0.04218 | 0.04218 | 0 | 0 | 0 | 0.04218 | 0.99266 | 0 | 0.99266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86946 | 0.86946 | 0 | 0.82722 | 0 | 0.042243 | 0.86946 | 0 | 0.82722 | 0 | 0.042243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-339 – ТП-740 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8839 | 0.15079 | 0.15079 | 0.14521 | 0 | 0 | 0.005577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15079 | 0.14521 | 0 | 0 | 0.005577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0.1266 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.00559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.00559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-14 – РП-3 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8840 | 0.34797 | 0.34797 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.012869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34797 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.012869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8935 | 0.29215 | 0.27925 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29215 | 0.27925 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-309 – ТП-21 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8841 | 0.41757 | 0.41757 | 0.40212 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41757 | 0.40212 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0.35058 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.01548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35058 | 0.3351 | 0 | 0 | 0.01548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-514 – ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8842 | 0.028997 | 0.028997 | 0.027925 | 0 | 0 | 0.001072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028997 | 0.027925 | 0 | 0 | 0.001072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24113 | 0.024346 | 0.023271 | 0 | 0 | 0.001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024346 | 0.023271 | 0 | 0 | 0.001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1298 – ТП-1296 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | O_БЛ-8843 | 0.081193 | 0.081193 | 0.07819 | 0 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081193 | 0.07819 | 0 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67516 | 0.068168 | 0.065158 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068168 | 0.065158 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,07 км) | O_БЛ-8844 | 0.040596 | 0.040596 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.001501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040596 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.001501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33758 | 0.034084 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034084 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-339 – Банк ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | O_БЛ-8845 | 0.17399 | 0.17399 | 0.16755 | 0 | 0 | 0.006434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0.16755 | 0 | 0 | 0.006434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0.14608 | 0.13963 | 0 | 0 | 0.006449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0.13963 | 0 | 0 | 0.006449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Респект, договор №3100/10045/24/42520167 от 08.07.24, г.Белгород, протяженность 0,053 км, в том числе ГНБ - 0,006 км) | O_БЛ-8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W5) ТП-213 – ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,669 км) | P_БЛ-8860 | 3.9097 | 3.9097 | 0 | 3.6099 | 0 | 0.29976 | 3.9097 | 0 | 3.6099 | 0 | 0.29976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 3.3086 | 0 | 3.0083 | 0 | 0.30035 | 3.3086 | 0 | 3.0083 | 0 | 0.30035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W4) ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП-211 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,083 км) | P_БЛ-8861 | 0.57768 | 0.57768 | 0 | 0.52278 | 0 | 0.054898 | 0.57768 | 0 | 0.52278 | 0 | 0.054898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49063 | 0.49063 | 0 | 0.43565 | 0 | 0.054984 | 0.49063 | 0 | 0.43565 | 0 | 0.054984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W3) ТП-205 – ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,154 км) | P_БЛ-8862 | 0.97259 | 0.97259 | 0 | 0.88933 | 0 | 0.083258 | 0.97259 | 0 | 0.88933 | 0 | 0.083258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82452 | 0.82452 | 0 | 0.74111 | 0 | 0.083404 | 0.82452 | 0 | 0.74111 | 0 | 0.083404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W2) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП-205 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,794 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | P_БЛ-8863 | 5.3716 | 5.3716 | 0 | 4.9633 | 0 | 0.40827 | 5.3716 | 0 | 4.9633 | 0 | 0.40827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 4.5452 | 0 | 4.1361 | 0 | 0.40908 | 4.5452 | 0 | 4.1361 | 0 | 0.40908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W1) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до КТП-212 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,341 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8864 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 2.3017 | 0 | 0.19136 | 2.4931 | 0 | 2.3017 | 0 | 0.19136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 2.1099 | 0 | 1.9181 | 0 | 0.19174 | 2.1099 | 0 | 1.9181 | 0 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-205 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-8865 | 2.923 | 2.923 | 0 | 2.6997 | 0 | 0.22324 | 2.923 | 0 | 2.6997 | 0 | 0.22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | 2.4734 | 0 | 2.2498 | 0 | 0.22368 | 2.4734 | 0 | 2.2498 | 0 | 0.22368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8866 | 3.1341 | 3.1341 | 0 | 2.8953 | 0 | 0.2388 | 3.1341 | 0 | 2.8953 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 2.652 | 0 | 2.4127 | 0 | 0.23927 | 2.652 | 0 | 2.4127 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ ТП-205, ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная - перезавод существующих ЛЭП 0,4 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,054 км) | P_БЛ-8867 | 0.18349 | 0.18349 | 0 | 0.15775 | 0 | 0.025737 | 0.14152 | 0 | 0.12379 | 0 | 0.017736 | 0.04197 | 0 | 0.033969 | 0 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0.15722 | 0 | 0.13146 | 0 | 0.02576 | 0.12091 | 0 | 0.10315 | 0 | 0.017756 | 0.036312 | 0 | 0.028308 | 0 | 0.008004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,018 км) | P_БЛ-8868 | 0.60663 | 0.60663 | 0 | 0.55414 | 0 | 0.052495 | 0.60663 | 0 | 0.55414 | 0 | 0.052495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51437 | 0.51437 | 0 | 0.46178 | 0 | 0.052586 | 0.51437 | 0 | 0.46178 | 0 | 0.052586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8929 | 0 | 0.002712 | 0 | 0 | 0 | 0.002712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002712 | 0 | 0 | 0 | 0.002712 | 0.87042 | 0.11905 | 0.11633 | 0 | 0 | 0.002719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11905 | 0.11633 | 0 | 0 | 0.002719
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1220 ПС 110/6 кВ АРЗ ф.Г-7, Г-8 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | P_БЛ-8930 | 0 | 0.002553 | 0 | 0 | 0 | 0.002553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002553 | 0 | 0 | 0 | 0.002553 | 5.1385 | 0.11208 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.002559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11208 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.002559
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1382 – ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | P_БЛ-8931 | 0 | 0.002084 | 0 | 0 | 0 | 0.002084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002084 | 0 | 0 | 0 | 0.002084 | 2.003 | 0.09148 | 0.089391 | 0 | 0 | 0.002089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09148 | 0.089391 | 0 | 0 | 0.002089
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-869 - ТП-1038 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,31 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | P_БЛ-8932 | 0 | 0.007114 | 0 | 0 | 0 | 0.007114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007114 | 0 | 0 | 0 | 0.007114 | 3.4359 | 0.31233 | 0.3052 | 0 | 0 | 0.007132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0.3052 | 0 | 0 | 0.007132
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП-1326 – ТП-1286, ТП-1287 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-8933 | 0 | 0.011851 | 0 | 0 | 0 | 0.011851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011851 | 0 | 0 | 0 | 0.011851 | 7.769 | 0.52033 | 0.50845 | 0 | 0 | 0.011881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52033 | 0.50845 | 0 | 0 | 0.011881
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-88 – ТП-1323, ТП-1324 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | P_БЛ-8934 | 0 | 0.023255 | 0 | 0 | 0 | 0.023255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023255 | 0 | 0 | 0 | 0.023255 | 7.8307 | 1.021 | 0.99769 | 0 | 0 | 0.023313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0.99769 | 0 | 0 | 0.023313
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8979 | 1.0141 | 1.0141 | 0 | 0 | 0.90665 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0.90665 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86317 | 0.86317 | 0 | 0 | 0.75554 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86317 | 0 | 0 | 0.75554 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,063 км) | P_БЛ-8980 | 0.19889 | 0.19889 | 0 | 0.14933 | 0 | 0.049557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0 | 0.14933 | 0 | 0.049557 | 0.081708 | 0 | 0 | 0.081708 | 0 | -0.081708 | 0 | 0 | -0.081708 | 0 | 0.17406 | 0.17406 | 0 | 0.12445 | 0 | 0.049613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17406 | 0 | 0.12445 | 0 | 0.049613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся СТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,014 км) | P_БЛ-8981 | 0.077266 | 0.077266 | 0 | 0.047495 | 0 | 0.029771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077266 | 0 | 0.047495 | 0 | 0.029771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069381 | 0.069381 | 0 | 0.039579 | 0 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069381 | 0 | 0.039579 | 0 | 0.029802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/40 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БЛ-8983 | 0.10598 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.002102 | 0.019281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.086702 | 0.019281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0846 | 0 | 0 | -0.0846 | 0 | 0.091555 | 0.091555 | 0 | 0 | 0.072252 | 0.019303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091555 | 0 | 0 | 0.072252 | 0.019303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8984 | 0.10069 | 0.046934 | 0 | 0 | 0.007945 | 0.038989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.061705 | 0.038989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05376 | 0 | 0 | -0.05376 | 0 | 0.090449 | 0.090449 | 0 | 0 | 0.051421 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090449 | 0 | 0 | 0.051421 | 0.039028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка для разделения нагрузки участка сети, с.Владимировка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8986 | 0.60786 | 0.067855 | 0 | 0 | 0.029063 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60786 | 0 | 0 | 0.56906 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | 0 | 0 | -0.54 | 0 | 0.51308 | 0.51308 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.038859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51308 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.038859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8990 | 0.40163 | 0.038796 | 0 | 0 | 0.009313 | 0.029483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038796 | 0 | 0 | 0.009313 | 0.029483 | 2.357 | 1.0556 | 0 | 0 | 1.026 | 0.029555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 1.026 | 0.029555
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8998 | 0.40163 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2352 | 0.055145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2352 | 0.055145 | 2.357 | 1.0847 | 0 | 0 | 1.0294 | 0.055361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 1.0294 | 0.055361
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Крутой Лог Белгородский р-он (протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9010 | 0.74041 | 0.008387 | 0 | 0 | 0 | 0.008387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008387 | 0 | 0 | 0 | 0.008387 | 0.61701 | 0.53772 | 0.52932 | 0 | 0 | 0.008402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53772 | 0.52932 | 0 | 0 | 0.008402
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-09 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9012 | 0.055224 | 0.055224 | 0 | 0.031769 | 0 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055224 | 0 | 0.031769 | 0 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049953 | 0.049953 | 0 | 0.026474 | 0 | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049953 | 0 | 0.026474 | 0 | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Городище до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9014 | 0.26584 | 0.26584 | 0 | 0.22782 | 0 | 0.038023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.22782 | 0 | 0.038023 | 0.056263 | 0 | 0 | 0.056263 | 0 | -0.056263 | 0 | 0 | -0.056263 | 0 | 0.22792 | 0.22792 | 0 | 0.18985 | 0 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22792 | 0 | 0.18985 | 0 | 0.038068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9016 | 0.071023 | 0.071023 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.022923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071023 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.022923 | 0.046886 | 0 | 0 | 0.046886 | 0 | -0.046886 | 0 | 0 | -0.046886 | 0 | 0.063027 | 0.063027 | 0 | 0.040083 | 0 | 0.022944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063027 | 0 | 0.040083 | 0 | 0.022944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9019 | 0.15357 | 2.0177 | 0 | 1.9824 | 0 | 0.035319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0.99633 | 0 | 1.9824 | -1.0213 | 0.035319 | 7.2826 | 1.6874 | 0 | 1.652 | 0 | 0.035409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 1.652 | 0 | 0.035409
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9025 | 0.011536 | 0.34168 | 0 | 0.30595 | 0 | 0.035724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010214 | 0 | 0 | 0.010214 | 0 | 0.33146 | 0 | 0.30595 | -0.010214 | 0.035724 | 0.072826 | 0.29083 | 0 | 0.25496 | 0 | 0.035867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0.25496 | 0 | 0.035867
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 СТП-1-46 ПС 35/10 кВ Городище до строящейся СТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,15 км) | P_БЛ-9029 | 0.16795 | 0.16795 | 0 | 0.13638 | 0 | 0.031568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16795 | 0 | 0.13638 | 0 | 0.031568 | 0.053972 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | -0.053972 | 0 | 0 | -0.053972 | 0 | 0.14525 | 0.14525 | 0 | 0.11365 | 0 | 0.031603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14525 | 0 | 0.11365 | 0 | 0.031603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9051 | 0.16566 | 0.63942 | 0 | 0.53852 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16566 | 0 | 0.064765 | 0 | 0.1009 | 0.47375 | 0 | 0.47375 | 0 | 0 | 0.55043 | 0.55043 | 0 | 0.44877 | 0 | 0.10166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55043 | 0 | 0.44877 | 0 | 0.10166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-3-03 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9059 | 0.60958 | 1.7282 | 0 | 1.627 | 0 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.627 | -0.53971 | 0.1012 | 3.8484 | 1.4574 | 0 | 1.3558 | 0 | 0.10161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574 | 0 | 1.3558 | 0 | 0.10161
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-505 ПС 110/35/10 кВ Чернянка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24, Чернянский р-он, протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9261 | 0.076072 | 0.013506 | 0 | 0.003628 | 0 | 0.009878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013506 | 0 | 0.003628 | 0 | 0.009878 | 0.063394 | 0.012956 | 0 | 0.003023 | 0 | 0.009933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0.003023 | 0 | 0.009933
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1342 ПС 110/35/10 кВ Чернянка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24, Чернянский р-он, протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9262 | 0.076072 | 0.013745 | 0 | 0.003696 | 0 | 0.010049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0.003696 | 0 | 0.010049 | 0.063394 | 0.013184 | 0 | 0.00308 | 0 | 0.010104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013184 | 0 | 0.00308 | 0 | 0.010104
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,398 км) | P_БЛ-9375 | 0.034645 | 1.1339 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.034645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034645 | 0 | 0 | 0 | 0.034645 | 1.0992 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95073 | 0.95073 | 0 | 0.91602 | 0 | 0.034713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95073 | 0 | 0.91602 | 0 | 0.034713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-76 ф.Город-17, Город-20 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,512 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9376 | 0.082028 | 2.9294 | 0 | 2.8474 | 0 | 0.082028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082028 | 0 | 0 | 0 | 0.082028 | 2.8474 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 2.455 | 0 | 2.3728 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 2.3728 | 0 | 0.082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-4 – ТП-387 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,058 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9377 | 0.015583 | 0.41149 | 0 | 0.39591 | 0 | 0.015583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015583 | 0 | 0 | 0 | 0.015583 | 0.39591 | 0 | 0.39591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553 | 0.34553 | 0 | 0.32993 | 0 | 0.015607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553 | 0 | 0.32993 | 0 | 0.015607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-572 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,249 км, в том числе ГНБ - 0,011 км) | P_БЛ-9378 | 0.034974 | 1.1682 | 0 | 1.1332 | 0 | 0.034974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034974 | 0 | 0 | 0 | 0.034974 | 1.1332 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97937 | 0.97937 | 0 | 0.94432 | 0 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97937 | 0 | 0.94432 | 0 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 6 кВ РП-22 ф.Город-10, Город-31 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,398 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9379 | 0.034771 | 1.1386 | 0 | 1.1039 | 0 | 0.034771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034771 | 0 | 0 | 0 | 0.034771 | 1.1039 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95474 | 0.95474 | 0 | 0.9199 | 0 | 0.03484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95474 | 0 | 0.9199 | 0 | 0.03484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-1179 – РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белмонтажстрой, договор №3100/01468/25/42598092 от 12.02.25, г.Белгород, протяженность 0,594 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9380 | 0.16325 | 6.0074 | 0 | 5.8441 | 0 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0.16325 | 5.8441 | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0337 | 5.0337 | 0 | 4.8701 | 0 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0337 | 0 | 4.8701 | 0 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.Г-1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Собственник, договор №3100/18103/24/42561970 от 10.01.25, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | Q_БЛ-9390 | нд | 0.003447 | 0 | 0 | 0 | 0.003447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003447 | 0 | 0 | 0 | 0.003447 | нд | 0.22101 | 0.21756 | 0 | 0 | 0.003453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22101 | 0.21756 | 0 | 0 | 0.003453
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-21 – ТП-220 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | Q_БЛ-9394 | нд | 0.00361 | 0 | 0 | 0 | 0.00361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00361 | 0 | 0 | 0 | 0.00361 | нд | 0.23147 | 0.22786 | 0 | 0 | 0.003617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23147 | 0.22786 | 0 | 0 | 0.003617
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-29 – ТП-417 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9395 | нд | 0.002888 | 0 | 0 | 0 | 0.002888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002888 | 0 | 0 | 0 | 0.002888 | нд | 0.18518 | 0.18228 | 0 | 0 | 0.002893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18518 | 0.18228 | 0 | 0 | 0.002893
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-30 – ТП-110 ПС 110/6/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/02516/25/42596058 от 14.03.25, г.Белгород, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Q_БЛ-9396 | нд | 0.005344 | 0 | 0 | 0 | 0.005344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005344 | 0 | 0 | 0 | 0.005344 | нд | 0.34264 | 0.33728 | 0 | 0 | 0.005354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34264 | 0.33728 | 0 | 0 | 0.005354
1.4 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Таврово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | Q_БЛ-9403 | нд | 0.005596 | 0 | 0 | 0 | 0.005596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005596 | 0 | 0 | 0 | 0.005596 | нд | 0.24569 | 0.24008 | 0 | 0 | 0.00561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24569 | 0.24008 | 0 | 0 | 0.00561
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Квартал, договор №3100/17453/24/42561555 от 10.12.24, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км) | Q_БЛ-9404 | нд | 0.001483 | 0 | 0 | 0 | 0.001483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001483 | 0 | 0 | 0 | 0.001483 | нд | 0.065088 | 0.063602 | 0 | 0 | 0.001486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065088 | 0.063602 | 0 | 0 | 0.001486
1.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3, 4 ПС 35/10 кВ Шишино с установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/06646/25/42622890 от 19.05.25, Белгородский р-он, протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | Q_БЛ-9465 | нд | 0.006285 | 0 | 0 | 0 | 0.006285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006285 | 0 | 0 | 0 | 0.006285 | нд | 0.40298 | 0.39668 | 0 | 0 | 0.006297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40298 | 0.39668 | 0 | 0 | 0.006297
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация м.р-на Корочанский, договор №3100/07429/25/42636856 от 04.06.25, протяженность 0,09 км) | Q_БЛ-9503 | нд | 0.44861 | 0 | 0.41389 | 0 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0.41389 | 0 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37977 | 0 | 0.3449 | 0 | 0.034869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37977 | 0 | 0.3449 | 0 | 0.034869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1003 – ТП-1104 РП-Техсапфир ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Ням-Ням, договор №3100/11910/25/42654756 от 23.09.25, Белгородский р-он, протяженность 0,085 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | Q_БЛ-9571 | нд | 0.29448 | 0 | 0.11925 | 0 | 0.17524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29448 | 0 | 0.11925 | 0 | 0.17524 | нд | 0.27543 | 0 | 0.099374 | 0 | 0.17606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27543 | 0 | 0.099374 | 0 | 0.17606
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Кучмистый Р.М, договор №3100/08606/25/42640967 от 30.06.25, г.Алексеевка, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_БЛ-9574 | нд | 4.3506 | 0 | 0 | 3.8891 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 3.8891 | 0.46151 | нд | 3.7045 | 0 | 0 | 3.2409 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7045 | 0 | 0 | 3.2409 | 0.46361
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 565.6187 | 705.9044 | 4.3851 | 0 | 0.0753 | 701.444 | 317.5502 | 4.1951 | 0 | 0 | 313.3551 | 95.1568 | 0 | 0 | 0 | 95.1568 | 53.9615 | 0.19 | 0 | 0 | 53.7715 | 239.236 | 0 | 0 | 0.0753 | 239.1607 | 699.6408 | 703.822 | 6.8362 | 0 | 0 | 696.9858 | 114.1324 | 0 | 0 | 0 | 114.1324 | 12.8436 | 0.15833 | 0 | 0 | 12.6852 | 101.899 | 6.6779 | 0 | 0 | 95.2211 | 474.947 | 0 | 0 | 0 | 474.947
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7004 | 0.029911 | 0.029911 | 0.029911 | 0 | 0 | 0 | 0.029911 | 0.029911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | M_БЛ-7005 | 0.37909 | 0.37909 | 0.37909 | 0 | 0 | 0 | 0.37909 | 0.37909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7006 | 0.15431 | 0.15431 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-7007 | 0.14636 | 0.14636 | 0.14636 | 0 | 0 | 0 | 0.14636 | 0.14636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 18 шт, диагностическое об-ние - 16 шт, приборы контроля - 9 шт, средства индивидуальной защиты - 56 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 107 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 2 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 54 шт, ср-ва малой мех-ции - 87 шт) | M_БЛ-7400 | 12.9917 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 74 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405 | 0.7095 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: мебель офисная - 71 к-т) | P_БЛ-7406 | 6.0588 | 8.3924 | 0 | 0 | 0 | 8.3924 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3335 | 0 | 0 | 0 | 2.3335 | 5.049 | 6.9936 | 0 | 0 | 0 | 6.9936 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 0 | 1.9446
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор - 1 шт, установка ГНБ - 1 шт, погрузчик - 1 шт) | O_БЛ-7411 | 21.3225 | 21.3225 | 0 | 0 | 0 | 21.3225 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 8.749 | 12.5735 | 0 | 0 | 0 | 12.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 3 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1 шт, ср-ва малой мех-ции - 17 шт) | O_БЛ-7414 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт, сервер - 1 шт, контроллер - 1 шт, коммутатор - 3 шт, принтер - 2 шт) | O_БЛ-7415 | 28.2076 | 28.2076 | 0 | 0 | 0 | 28.2076 | 27.7084 | 0 | 0 | 0 | 27.7084 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 22 шт, дорожное оборудование - 1 шт, мобильный КРУН - 1 к-т) | O_БЛ-7417 | 21.734 | 21.734 | 0 | 0 | 0 | 21.734 | 0.53009 | 0 | 0 | 0 | 0.53009 | 21.2039 | 0 | 0 | 0 | 21.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 22 шт, навесное оборудование на а/м - 1 шт) | P_БЛ-7418 | 22.0893 | 22.099 | 0 | 0 | 0 | 22.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9205 | 0 | 0 | 0 | 21.9205 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 53.3226 | 53.1178 | 0 | 0 | 0 | 53.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 0 | 0 | 0 | 18.3868 | 34.7309 | 0 | 0 | 0 | 34.7309
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: спецавтомобиль - 18 шт, комплект бронезащиты бригадного а/м - 79 шт) | P_БЛ-7419 | 49.8401 | 55.4916 | 0 | 0 | 0 | 55.4916 | 17.3884 | 0 | 0 | 0 | 17.3884 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 11.6515 | 0 | 0 | 0 | 11.6515 | 49.8401 | 55.0154 | 0 | 0 | 0 | 55.0154 | 19.2684 | 0 | 0 | 0 | 19.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 0 | 0 | 0 | 24.5717 | 11.1753 | 0 | 0 | 0 | 11.1753
1.6 | Приобретение Tранспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник до 18 м - 8 шт) | P_БЛ-7420 | 15.4832 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 94.2452 | 93.6578 | 0 | 0 | 0 | 93.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6578 | 0 | 0 | 0 | 93.6578
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор - 25 шт) | P_БЛ-7427 | 1.3744 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 205 шт, диагностическое об-ние - 1 шт, приборы контроля - 9 шт, устройства РЗА - 6 шт, трассопоисковое об-ние - 8 шт, ср-ва малой мех-ции - 38 шт) | P_БЛ-7428 | 29.5711 | 55.0546 | 0 | 0 | 0 | 55.0546 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 8.7357 | 0 | 0 | 0 | 8.7357 | 0.1338 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 33.7211 | 0 | 0 | 0 | 33.7211 | 69.2242 | 27.7537 | 0 | 0 | 0 | 27.7537 | 11.9545 | 0 | 0 | 0 | 11.9545 | 5.8957 | 0 | 0 | 0 | 5.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9034 | 0 | 0 | 0 | 9.9034
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: станок - 7 шт, пресс - 1 шт, мойка - 18 шт, компрессор - 4 шт, окрасочно-сушильная камера - 1 шт, сварочное об-ние - 22 шт, подъемное об-ние - 3 шт, монтажное об-ние - 63 шт) | P_БЛ-7429 | 6.7493 | 123.2178 | 0 | 0 | 0 | 123.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2178 | 0 | 0 | 0 | 123.2178 | 52.8685 | 102.6815 | 0 | 0 | 0 | 102.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 97.0571 | 0 | 0 | 0 | 97.0571
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 320 шт, комплекс видеофиксации - 5 шт, коммутатор - 73 шт, МФУ - 75 шт) | P_БЛ-7430 | 11.0702 | 11.0702 | 0 | 0 | 0 | 11.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9651 | 0 | 0 | 0 | 8.9651 | 46.6384 | 46.6384 | 0 | 0 | 0 | 46.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8842 | 0 | 0 | 0 | 44.8842
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства физической защиты - 270 шт, средства РЭБ - 52 шт) | P_БЛ-7431 | 47.1903 | 57.5094 | 0 | 0 | 0 | 57.5094 | 42.0915 | 0 | 0 | 0 | 42.0915 | 5.0988 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3191 | 0 | 0 | 0 | 7.3191 | 62.1695 | 68.2687 | 0 | 0 | 0 | 68.2687 | 41.1455 | 0 | 0 | 0 | 41.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 6.0992 | 0 | 0 | 0 | 6.0992
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922 | 0.59566 | 0.59566 | 0.59566 | 0 | 0 | 0 | 0.59566 | 0.59566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925 | 0.45127 | 0.45127 | 0.45127 | 0 | 0 | 0 | 0.45127 | 0.45127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928 | 0.48335 | 0.48335 | 0.48335 | 0 | 0 | 0 | 0.48335 | 0.48335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939 | 0.35003 | 0.35003 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0.35003 | 0.35003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941 | 0.76717 | 0.76717 | 0.76717 | 0 | 0 | 0 | 0.76717 | 0.76717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | Q_БЛ-8048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БЛ-8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3131 | 34.3131 | 0 | 0 | 0 | 34.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 2.0675 | 31.162 | 0 | 0 | 0 | 31.162
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БЛ-8051 | 7.0999 | 7.0999 | 0 | 0 | 0 | 7.0999 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2716 | 28.9238 | 0 | 0 | 0 | 28.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9238 | 0 | 0 | 0 | 28.9238
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БЛ-8052 | 48.9011 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 48.9011 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 48.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9428 | 21.9428 | 0 | 0 | 0 | 21.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9428 | 0 | 0 | 0 | 21.9428
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БЛ-8053 | 55.217 | 55.217 | 0 | 0 | 0 | 55.217 | 54.9597 | 0 | 0 | 0 | 54.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25727 | 0 | 0 | 0 | 0.25727 | 5.9359 | 5.9359 | 0 | 0 | 0 | 5.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9359 | 0 | 0 | 0 | 5.9359
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БЛ-8054 | 10.8906 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 10.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6074 | 17.6074 | 0 | 0 | 0 | 17.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6074 | 0 | 0 | 0 | 17.6074
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БЛ-8055 | 5.1499 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6561 | 9.6561 | 0 | 0 | 0 | 9.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 3.628
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БЛ-8116 | 11.5953 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 11.5953 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 5.203
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/6 кВ Очистные с установкой внешнего ограждения (0,233 км) | P_БЛ-8241 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции парковочного пространства РПБ Белгородского РЭС | P_БЛ-8243 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка конструкторской документации на столбовую трансформаторную подстанцию напряжением 6-10/0,4 кВ | O_БЛ-8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка конструкторской документации на трехфазный предохранитель-разъединитель 6-10 кВ выхлопного типа | O_БЛ-8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 458 к-т) | O_БЛ-8498 | 4.449 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585 | 0.001861 | 0.001861 | 0 | 0 | 0 | 0.001861 | 0.000759 | 0 | 0 | 0 | 0.000759 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2737 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.000759 | 0 | 0 | 0 | 0.000759 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 141 к-т) | O_БЛ-8588 | 11.4967 | 11.4967 | 0 | 0 | 0 | 11.4967 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 9.6903 | 0 | 0 | 0 | 9.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_БЛ-8678 | 4.292 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение. Приобретение программного обеспечения КИБЕР Бэкап - система резервного копирования ( 1 система) | O_БЛ-8681 | 4.9961 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_БЛ-8684 | 3.2498 | 3.2498 | 0 | 0 | 0 | 3.2498 | 0.97717 | 0 | 0 | 0 | 0.97717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 2.7081 | 2.7081 | 0 | 0 | 0 | 2.7081 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8938 | 0 | 0 | 0 | 1.8938
1.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_БЛ-8686 | 28.0423 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 28.0423 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 28.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_БЛ-8687 | 1.5542 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92244 | 0 | 0 | 0 | 0.92244 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 0.7687 | 0 | 0 | 0 | 0.7687 | 0.059513 | 0 | 0 | 0 | 0.059513 | 0.46699 | 0 | 0 | 0 | 0.46699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1 система) | O_БЛ-8688 | 0.67986 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0.67986 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_БЛ-8689 | 2.1703 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями (DOC, 1 система) | O_БЛ-8691 | 0.62801 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0.62801 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0.62801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_БЛ-8717 | 2.9659 | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32355 | 0 | 0 | 0 | 0.32355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БЛ-8718 | 2.044 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9745 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 3.9745
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БЛ-8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 6.6779 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6779 | 0 | 0 | -6.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БЛ-8721 | 4.7419 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.141 | 10.141 | 0 | 0 | 0 | 10.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 2.709
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты - 503 шт, средства РЭБ - 53 шт) | O_БЛ-8738 | 6.193 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 2.9032 | 0 | 0 | 0 | 2.9032 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 3.4248 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 2.7415 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Белгородэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_БЛ-8755 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_БЛ-8940 | 51.9291 | 51.9291 | 0 | 0 | 0 | 51.9291 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 10.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4411 | 0 | 0 | 0 | 41.4411 | 36.828 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 20.9709 | 0 | 0 | 0 | 20.9709
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Белгородский бройлер (ПС 110/6 кВ Лизины - 32 МВА, ВЛ 110 кВ - 0,04 км, ЗУ - 5307 кв.м) | P_БЛ-9083 | 3.782 | 0.632 | 0 | 0 | 0.0753 | 0.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0.0753 | 0.5567 | 3.69 | 0.61945 | 0 | 0 | 0 | 0.61945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61945 | 0 | 0 | 0 | 0.61945
1.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Белгородэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_БЛ-9316 | 1.9388 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.8184 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_БЛ-9317 | 0.45139 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0.37616 | 0.37616 | 0 | 0 | 0 | 0.37616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37616 | 0 | 0 | 0 | 0.37616
1.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_БЛ-9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 3.0286
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_БЛ-9319 | 1.3375 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 1.1146 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
1.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_БЛ-9325 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094
1.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_БЛ-9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0789 | 21.0789 | 0 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 0 | 0 | 21.0789
1.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_БЛ-9327 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-370 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №3100/16166/24/42540693 от 26.12.24, г.Белгород, протяженность 0,04 км) | P_БЛ-9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х участков КЛ 6 кВ ТП-252 – ТП-295 ПС 110/35/6 кВ Журавлики (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №3100/16176/24/42559133 от 26.12.24, г.Губкин, протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9387 | 0.19492 | 0.19492 | 0.19 | 0 | 0 | 0.004915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004915 | 0 | 0 | 0 | 0.004915 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0.16326 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_БЛ-9397 | 3.6156 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 3.013
1.6 | Приобретение программного обеспечения Цифровая энергетика системы управления персоналом (1 система) | Q_БЛ-9668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного программного обеспечения (x86-64, 1 лицензия) | Q_БЛ-9669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного обеспечения 1С - Корпоративный инструментальный пакет 8 (1 система) | Q_БЛ-9670 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Брянская область | Г | 1864.5475 | 1586.8035 | 42.9225 | 859.6196 | 208.5687 | 475.6927 | 429.0061 | 8.1344 | 153.2678 | 15.766 | 251.8378 | 318.0443 | 18.2104 | 188.7734 | 45.8863 | 65.1743 | 205.9602 | 6.7325 | 93.026 | 62.8121 | 43.3897 | 633.7928 | 9.8451 | 424.5525 | 84.1043 | 115.2909 | 1680.4592 | 1591.8679 | 35.9271 | 789.7215 | 258.2412 | 507.9781 | 425.7211 | 10.0266 | 129.9553 | 63.8853 | 221.8539 | 132.261 | 6.6893 | 64.7343 | 11.2988 | 49.5386 | 430.5216 | 9.0402 | 260.0727 | 90.9665 | 70.4421 | 603.3643 | 10.171 | 334.9591 | 92.0906 | 166.1436
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 465.9844 | 476.3884 | 29.4035 | 318.1367 | 88.9913 | 39.8568 | 77.423 | 2.8455 | 53.3598 | 13.5652 | 7.6525 | 213.7727 | 14.732 | 165.4884 | 15.4423 | 18.1099 | 88.2936 | 6.6144 | 45.4221 | 26.7121 | 9.5451 | 96.899 | 5.2117 | 53.8664 | 33.2717 | 4.5493 | 405.3051 | 439.8526 | 23.6963 | 286.9834 | 90.0977 | 39.0753 | 143.619 | 7.2506 | 108.5895 | 18.5963 | 9.1826 | 96.4322 | 6.5418 | 62.9007 | 11.0458 | 15.944 | 97.5171 | 5.3634 | 64.7355 | 17.992 | 9.4262 | 102.2843 | 4.5405 | 50.7577 | 42.4636 | 4.5225
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 464.9019 | 475.5768 | 29.314 | 318.0541 | 88.3913 | 39.8174 | 77.423 | 2.8455 | 53.3598 | 13.5652 | 7.6525 | 213.751 | 14.7217 | 165.4884 | 15.4423 | 18.0985 | 88.2454 | 6.6144 | 45.3899 | 26.7121 | 9.5291 | 96.1572 | 5.1323 | 53.816 | 32.6717 | 4.5372 | 404.2672 | 439.0194 | 23.6199 | 286.7659 | 89.5977 | 39.0358 | 143.619 | 7.2506 | 108.5895 | 18.5963 | 9.1826 | 96.4106 | 6.5315 | 62.9007 | 11.0458 | 15.9326 | 97.3256 | 5.3634 | 64.56 | 17.992 | 9.4103 | 101.6641 | 4.4744 | 50.7157 | 41.9636 | 4.5103
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 203.2858 | 259.447 | 12.6046 | 187.3954 | 34.6989 | 24.7482 | 52.636 | 1.3542 | 36.5515 | 10.8038 | 3.9264 | 101.9625 | 5.985 | 81.126 | 2.0777 | 12.7738 | 45.9907 | 5.0741 | 33.8492 | 1.3256 | 5.7418 | 58.8579 | 0.19131 | 35.8687 | 20.4917 | 2.3062 | 170.4832 | 212.6777 | 9.3805 | 163.4147 | 15.4854 | 24.3972 | 56.7615 | 0.97767 | 42.0994 | 9.385 | 4.2994 | 62.0694 | 4.2976 | 43.7498 | 1.8214 | 12.2007 | 62.6386 | 4.0786 | 50.718 | 2.174 | 5.6679 | 31.2082 | 0.026595 | 26.8475 | 2.105 | 2.2291
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 97.7852 | 68.3964 | 3.8263 | 51.0575 | 7.3773 | 6.1353 | 4.813 | 0.080485 | 2.0886 | 1.8306 | 0.81326 | 36.844 | 1.842 | 29.385 | 2.3517 | 3.2653 | 12.4254 | 1.5333 | 9.7196 | 0 | 1.1725 | 14.314 | 0.37046 | 9.8643 | 3.195 | 0.88416 | 81.274 | 73.2392 | 3.3755 | 51.4156 | 12.5363 | 5.9118 | 15.7834 | 0.59035 | 13.5687 | 0.37615 | 1.2482 | 18.9478 | 0.94468 | 12.9911 | 2.4487 | 2.5633 | 17.8397 | 1.2778 | 10.5983 | 4.8311 | 1.1326 | 20.6683 | 0.56275 | 14.2575 | 4.8804 | 0.96775
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 163.8309 | 147.7334 | 12.8831 | 79.6013 | 46.3151 | 8.9339 | 19.9741 | 1.4108 | 14.7197 | 0.93077 | 2.9128 | 74.9445 | 6.8947 | 54.9774 | 11.013 | 2.0594 | 29.8293 | 0.007 | 1.8211 | 25.3864 | 2.6148 | 22.9854 | 4.5706 | 8.083 | 8.985 | 1.3469 | 152.51 | 153.1024 | 10.8639 | 71.9357 | 61.576 | 8.7268 | 71.0742 | 5.6826 | 52.9214 | 8.8351 | 3.6351 | 15.3934 | 1.2892 | 6.1599 | 6.7757 | 1.1686 | 16.8474 | 0.007 | 3.2437 | 10.987 | 2.6097 | 49.7875 | 3.8851 | 9.6107 | 34.9782 | 1.3135
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.94 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания договор №42477890 от 08.04.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | O_БР-2246 | 3.1841 | 3.1841 | 0.004386 | 0.22002 | 2.7786 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.004386 | 0.047999 | 0 | 0.18108 | 2.9506 | 0 | 0.17202 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 2.8598 | 0.004386 | 0.19135 | 2.483 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0.004386 | 0.19135 | 2.483 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 6 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2267 | 0.14595 | 0.14595 | 0.012547 | 0.10697 | 0.022118 | 0.004319 | 0.014109 | 0.012547 | 0 | 0 | 0.001562 | 0.13184 | 0 | 0.10697 | 0.022118 | 0.002757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12696 | 0.12696 | 0.012547 | 0.09166 | 0.018432 | 0.004319 | 0.014109 | 0.012547 | 0 | 0 | 0.001562 | 0.11285 | 0 | 0.09166 | 0.018432 | 0.002757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2268 | 0.013623 | 0.013623 | 0.004359 | 0.003346 | 0 | 0.005918 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 2.1053 | 0 | 0.087509 | 2.0125 | 0.005375 | -2.0966 | 0 | -0.084163 | -2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7645 | 1.7645 | 0.004359 | 0.077187 | 1.6771 | 0.005918 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 1.7596 | 0 | 0.077187 | 1.6771 | 0.005375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,063 км) | P_БР-2269 | 0.18095 | 0.18095 | 0.004359 | 0.15063 | 0.022118 | 0.003844 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 0.17605 | 0 | 0.15063 | 0.022118 | 0.003301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15476 | 0.15476 | 0.004359 | 0.12812 | 0.018432 | 0.003844 | 0.004902 | 0.004359 | 0 | 0 | 0.000543 | 0.14985 | 0 | 0.12812 | 0.018432 | 0.003301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ - ответвление оп.4/355 ф.106 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Довгалев М.М. договор №42346558 от 17.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БР-2276 | 0.66237 | 0.66237 | 0.012547 | 0.21175 | 0.40033 | 0.03774 | 0.66237 | 0.012547 | 0.21175 | 0.40033 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56393 | 0.56393 | 0.012547 | 0.18004 | 0.33361 | 0.03774 | 0.56393 | 0.012547 | 0.18004 | 0.33361 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 6,135 км) | O_БР-2278 | 18.4295 | 18.4295 | 0.48049 | 16.517 | 0.53043 | 0.90164 | 15.7666 | 0.48049 | 14.0828 | 0.53043 | 0.67288 | 2.6629 | 0 | 2.4342 | 0 | 0.22876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7367 | 15.7367 | 0.40041 | 14.0307 | 0.44203 | 0.86351 | 15.7367 | 0.40041 | 14.0307 | 0.44203 | 0.86351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка строящейся ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,625 км) | O_БР-2279 | 5.9557 | 5.9557 | 0.86167 | 4.8855 | 0 | 0.20848 | 1.052 | 0.86167 | 0 | 0 | 0.19037 | 4.9037 | 0 | 4.8855 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9948 | 4.9948 | 0.71805 | 4.0713 | 0 | 0.20546 | 4.9948 | 0.71805 | 4.0713 | 0 | 0.20546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные выходы ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,09 км) | P_БР-2283 | 0.8778 | 0.37773 | 0.006385 | 0.33799 | 0 | 0.033356 | 0.29658 | 0 | 0.29658 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.064226 | 0 | 0.041406 | 0 | 0.02282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73432 | 0.32145 | 0.006385 | 0.28171 | 0 | 0.033356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.30453 | 0 | 0.28171 | 0 | 0.02282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,11 км) | P_БР-2284 | 1.0073 | 0.58271 | 0.012769 | 0.45588 | 0.057973 | 0.056086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033841 | 0.012769 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.54887 | 0 | 0.45588 | 0.057973 | 0.035014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84509 | 0.50734 | 0.012769 | 0.39017 | 0.048311 | 0.056086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033841 | 0.012769 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.4735 | 0 | 0.39017 | 0.048311 | 0.035014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2285 | 2.0682 | 0.23792 | 0.005606 | 0.030984 | 0 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014857 | 0.005606 | 0 | 0 | 0.009251 | 0.22306 | 0 | 0.030984 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6099 | 4.1215 | 0.005606 | 0.030638 | 3.884 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014857 | 0.005606 | 0 | 0 | 0.009251 | 4.1067 | 0 | 0.030638 | 3.884 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №42381512 от 11.07.23 (до 670 кВт, протяженность 1,1 км) | O_БР-2286 | 0.74819 | 0.74819 | 0.004386 | 0.064569 | 0.6235 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.004386 | 0.064569 | 0 | 0.055731 | 0.6235 | 0 | 0 | 0.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.64142 | 0.004386 | 0.06172 | 0.51958 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64142 | 0.004386 | 0.06172 | 0.51958 | 0.055731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф. Милашовка РП 10 кВ Васьковичи ф.1001 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Фермерское хозяйство Пуцко договор №42419629 от 07.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | O_БР-2301 | 0 | 3.4817 | 0.00376 | 0.26003 | 3.1544 | 0.06354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0.35341 | 0.00376 | 0.26003 | 0.026083 | 0.06354 | 0 | 2.9273 | 0.00376 | 0.2314 | 2.6286 | 0.06354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 0.00376 | 0.2314 | 2.6286 | 0.06354
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БР-2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10/560 ВЛЗ 10 кВ ф.108 ПС 110/10 кВ Десятуха с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (с функцией ПКУ 1 шт), разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Стародубского Муниципального Округа Брянской области договор №42414217 от 11.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,83 км) | P_БР-2316 | 1.6457 | 1.6457 | 0.004921 | 1.2809 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6457 | 0.004921 | 1.2809 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 3.5179 | 0.004921 | 1.0939 | 2.0592 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 0.004921 | 1.0939 | 2.0592 | 0.35984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 7,357 км) | O_БР-2450 | 24.6731 | 24.6731 | 1.847 | 18.4838 | 3.4924 | 0.84993 | 0.83967 | 0 | 0 | 0 | 0.83967 | 23.8334 | 1.847 | 18.4838 | 3.4924 | 0.010258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7009 | 20.7009 | 1.5392 | 17.8228 | 0.30183 | 1.0371 | 20.7009 | 1.5392 | 17.8228 | 0.30183 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БР-2451 | 6.0464 | 6.0464 | 0.287 | 0.33365 | 5.0937 | 0.33202 | 0.21129 | 0 | 0 | 0 | 0.21129 | 5.8351 | 0.287 | 0.33365 | 5.0937 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0739 | 5.0739 | 0.23917 | 0.27804 | 4.2448 | 0.3119 | 5.0739 | 0.23917 | 0.27804 | 4.2448 | 0.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 4-х участков ВЛИ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (33 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,62 км) | O_БР-2452 | 7.2057 | 7.2057 | 0.32014 | 6.3784 | 0 | 0.50723 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 6.9541 | 0.32014 | 6.3784 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 6.0467 | 0.28886 | 5.4744 | 0 | 0.28345 | 6.0467 | 0.28886 | 5.4744 | 0 | 0.28345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.617 ПС 110/6 кВ Карачевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО БрянскЭлектро, договор №42367657 от 16.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Q_БР-2455 | нд | 0.92693 | 0.41449 | 0.41373 | 0 | 0.098706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92693 | 0.41449 | 0.41373 | 0 | 0.098706 | нд | 3.777 | 0.41449 | 0.39367 | 2.8702 | 0.098706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | 0.41449 | 0.39367 | 2.8702 | 0.098706
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.190 ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10 кВ Погар с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Погарская картофельная фабрика договор №42489534 от 04.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2456 | 3.2913 | 3.4333 | 0.0035 | 0.14543 | 3.1544 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0.0035 | 0.14543 | 3.1544 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 2.8939 | 0.0035 | 0.13172 | 2.6286 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0.0035 | 0.13172 | 2.6286 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.2, 8.3 ЛЭП 6 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт, протяженность 1,61 км) | P_БР-2458 | 5.6953 | 5.6953 | 0.021058 | 5.3814 | 0.24251 | 0.050319 | 0.017497 | 0 | 0 | 0 | 0.017497 | 5.6778 | 0.021058 | 5.3814 | 0.24251 | 0.032822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 4.749 | 0.017548 | 4.4845 | 0.20209 | 0.044849 | 4.749 | 0.017548 | 4.4845 | 0.20209 | 0.044849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт, протяженность 1,53 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БР-2459 | 10.9246 | 10.9246 | 2.8928 | 7.4024 | 0 | 0.62937 | 0.43817 | 0 | 0 | 0 | 0.43817 | 10.4864 | 2.8928 | 7.4024 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1768 | 9.1768 | 2.4107 | 6.1686 | 0 | 0.5975 | 9.1768 | 2.4107 | 6.1686 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 6/0,4 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,567 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | P_БР-2460 | 7.9602 | 5.0062 | 0.025336 | 3.8224 | 0.216 | 0.94252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0.025336 | 1.8189 | 0 | 0.031063 | 2.8741 | 0 | 1.9739 | 0 | 0.90013 | 0.25687 | 0 | 0.029544 | 0.216 | 0.011329 | 6.6429 | 4.3322 | 0.025336 | 3.1884 | 0.18 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056399 | 0.025336 | 0 | 0 | 0.031063 | 4.0568 | 0 | 3.1607 | 0 | 0.89609 | 0.21899 | 0 | 0.027666 | 0.18 | 0.011329
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/630 кВА ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для Техприсоединения Администрации Брянского р-на договор №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БР-2461 | 6.7056 | 1.2589 | 0.008028 | 0.16598 | 0.74765 | 0.33723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017871 | 0.008028 | 0 | 0 | 0.009843 | 1.1184 | 0 | 0.15677 | 0.74765 | 0.21402 | 0.12257 | 0 | 0.00921 | 0 | 0.11336 | 5.591 | 5.327 | 0.008028 | 0.13985 | 4.8429 | 0.33624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017871 | 0.008028 | 0 | 0 | 0.009843 | 0.96672 | 0 | 0.13064 | 0.62304 | 0.21303 | 4.3424 | 0 | 0.00921 | 4.2199 | 0.11336
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-28 ВЛЗ 10 кВ ф.1005 ПС 110/35/10 кВ Погар с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Погарская картофельная фабрика №42493938 от 03.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | Q_БР-2465 | нд | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.153/2 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,125 км) | P_БР-2471 | 0.261 | 0.261 | 0.013078 | 0.19234 | 0.028986 | 0.026596 | 0.076488 | 0.013078 | 0.036814 | 0 | 0.026596 | 0.18451 | 0 | 0.15553 | 0.028986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.23025 | 0.013078 | 0.16642 | 0.024155 | 0.026596 | 0.23025 | 0.013078 | 0.16642 | 0.024155 | 0.026596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БР-2472 | 0.20207 | 0.20207 | 0.004359 | 0.02554 | 0 | 0.17217 | 0.21247 | 0.004359 | 0.035946 | 0 | 0.17217 | -0.010406 | 0 | -0.010406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4228 | 3.4228 | 0.004359 | 0.041823 | 3.2044 | 0.17217 | 3.4228 | 0.004359 | 0.041823 | 3.2044 | 0.17217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2473 | 0.40041 | 0.40041 | 0.017438 | 0.23217 | 0.098636 | 0.052162 | 0.1254 | 0.017438 | 0.055805 | 0 | 0.052162 | 0.275 | 0 | 0.17637 | 0.098636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35457 | 0.35457 | 0.017438 | 0.20278 | 0.082197 | 0.052162 | 0.35457 | 0.017438 | 0.20278 | 0.082197 | 0.052162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 6 кВ №16 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест-Строй договор №42489487 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_БР-2479 | 3.3586 | 0.57669 | 0.001361 | 0.54429 | 0 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57669 | 0.001361 | 0.54429 | 0 | 0.031047 | 2.7988 | 1.0932 | 0.001361 | 0.50701 | 0.55376 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0.001361 | 0.50701 | 0.55376 | 0.031047
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 6 кВ №19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест-Строй договор №42489487 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_БР-2480 | 2.6931 | 0.23735 | 0.000871 | 0.2097 | 0 | 0.026784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23735 | 0.000871 | 0.2097 | 0 | 0.026784 | 2.7988 | 0.99765 | 0.000871 | 0.41623 | 0.55376 | 0.026785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | 0.000871 | 0.41623 | 0.55376 | 0.026785
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,013 км) | P_БР-2482 | 7.527 | 6.4646 | 0.004386 | 0.081399 | 6.2599 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 6.2599 | 0 | 0 | 6.2599 | 0 | 0.19937 | 0 | 0.081399 | 0 | 0.11797 | 6.2734 | 5.7356 | 0.004386 | 0.35225 | 5.26 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7303 | 0 | 0.35225 | 5.26 | 0.11797
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,013 км) | P_БР-2484 | 0.78719 | 0.047324 | 0.004386 | 0.035405 | 0 | 0.007533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041985 | 0 | 0.035405 | 0 | 0.00658 | 0.65688 | 0.21152 | 0.004386 | 0.15613 | 0.043472 | 0.007533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0.15613 | 0.043472 | 0.00658
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - ответвление оп.3.7 ЛЭП 6 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2486 | 0.26233 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2487 | 0.35746 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005339 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.000953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БР-2488 | 0.50085 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61743 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015365 | 0.012622 | 0 | 0 | 0.002743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.130 ВЛ 6 кВ ф.647 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мясокомбинат №1 договор №42526152 от 06.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_БР-2494 | 4.478 | 3.6411 | 0.0035 | 0.53566 | 2.9568 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6411 | 0.0035 | 0.53566 | 2.9568 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 3.0697 | 0.0035 | 0.45709 | 2.464 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0697 | 0.0035 | 0.45709 | 2.464 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ Брянская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Мачехин В.Я. договор №42527126 от 01.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | P_БР-2495 | 9.0914 | 3.2136 | 0.002069 | 0.16462 | 2.9568 | 0.090121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0.25681 | 0.002069 | 0.16462 | 0 | 0.090121 | 7.5762 | 3.9427 | 0.002069 | 1.3431 | 2.5075 | 0.090122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0.002069 | 1.3431 | 2.5075 | 0.090122
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1000 кВА №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БР-2496 | 9.4621 | 10.2583 | 0.55915 | 0.67852 | 8.664 | 0.35661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0.55915 | 0.67852 | 8.664 | 0.35661 | 7.8851 | 8.5765 | 0.46596 | 0.56544 | 7.22 | 0.32515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5765 | 0.46596 | 0.56544 | 7.22 | 0.32515
2.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 6 кВ РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская до строящихся КТП-519, 520 для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,14 км) | Q_БР-2497 | нд | 6.3525 | 2.3206 | 3.9162 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3525 | 2.3206 | 3.9162 | 0 | 0.11564 | нд | 5.3111 | 1.9338 | 3.2635 | 0 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 1.9338 | 3.2635 | 0 | 0.1137
2.1.1.3 | Строительство 6-и КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | Q_БР-2499 | нд | 1.2537 | 1.2332 | 0 | 0 | 0.020518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 1.2332 | 0 | 0 | 0.020518 | нд | 1.0482 | 1.0277 | 0 | 0 | 0.020518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0277 | 0 | 0 | 0.020518
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.7-3 ЛЭП 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Трубчевский молочный комбинат, договор №42561441 от 08.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БР-2649 | 2.6963 | 2.8557 | 0.068839 | 0.55644 | 1.6068 | 0.62363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5441 | 0.068839 | 2.1632 | 0 | 0.312 | 0.31163 | 0 | -1.6068 | 1.6068 | 0.31163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2682 | 2.453 | 0.057366 | 0.4637 | 1.339 | 0.59289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0.057366 | 1.8027 | 0 | 0.28126 | 0.31163 | 0 | -1.339 | 1.339 | 0.31163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.7-3 ЛЭП 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Трубчевская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Трубчевский молочный комбинат, договор №42561441 от 08.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | P_БР-2650 | 5.0174 | 5.4688 | 1.3559 | 3.2558 | 0 | 0.85708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8052 | 1.3559 | 3.2558 | 0 | 0.19352 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2108 | 4.6976 | 1.1299 | 2.7132 | 0 | 0.85445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 1.1299 | 2.7132 | 0 | 0.19089 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.69 ВЛЗ 10 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | Q_БР-2670 | нд | 0.09402 | 0.000816 | 0.086521 | 0 | 0.006683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09402 | 0.000816 | 0.086521 | 0 | 0.006683 | нд | 0.22083 | 0.000817 | 0.19159 | 0.021736 | 0.006682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0.000817 | 0.19159 | 0.021736 | 0.006682
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_БР-2671 | нд | 0.10411 | 0.000272 | 0.063744 | 0 | 0.040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10411 | 0.000272 | 0.063744 | 0 | 0.040093 | нд | 1.8418 | 0.000272 | 0.096092 | 1.7053 | 0.040093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8418 | 0.000272 | 0.096092 | 1.7053 | 0.040093
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Злынковского р-на договор №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_БР-2672 | 0.82975 | 0.28347 | 0.000544 | 0.27202 | 0 | 0.010906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093424 | 0.000544 | 0.081974 | 0 | 0.010906 | 0.69146 | 0.29738 | 0.000545 | 0.23507 | 0.050856 | 0.010906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29738 | 0.000545 | 0.23507 | 0.050856 | 0.010906
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.73 ВЛЗ 10 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | Q_БР-2673 | нд | 0.088602 | 0.000871 | 0.077825 | 0 | 0.009906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088602 | 0.000871 | 0.077825 | 0 | 0.009906 | нд | 0.32774 | 0.000871 | 0.29523 | 0.021736 | 0.009906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32774 | 0.000871 | 0.29523 | 0.021736 | 0.009906
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков для Техприсоединения Администрации Злынковского района №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_БР-2674 | нд | 0.10008 | 0.000272 | 0.059897 | 0 | 0.039915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0.000272 | 0.059897 | 0 | 0.039915 | нд | 1.8378 | 0.000272 | 0.092245 | 1.7053 | 0.039915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 0.000272 | 0.092245 | 1.7053 | 0.039915
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Злынковского р-на договор №42470717 от 10.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_БР-2675 | 0.82975 | 0.28952 | 0.001689 | 0.27622 | 0 | 0.011609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09947 | 0.001689 | 0.086172 | 0 | 0.011609 | 0.69146 | 0.306 | 0.001688 | 0.2927 | 0 | 0.011609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.001688 | 0.2927 | 0 | 0.011609
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11/217 ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Сытая Буда с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области договор №42526471 от 24.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_БР-2726 | нд | 0.098415 | 0.002233 | 0.070913 | 0.021268 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098415 | 0.002233 | 0.070913 | 0.021268 | 0.004001 | нд | 0.086736 | 0.002233 | 0.062779 | 0.017723 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086736 | 0.002233 | 0.062779 | 0.017723 | 0.004001
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Сытая Буда для Техприсоединения Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области договор №42526471 от 24.04.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_БР-2727 | нд | 0.10637 | 0.000545 | 0.061954 | 0 | 0.043876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10637 | 0.000545 | 0.061954 | 0 | 0.043876 | нд | 2.0632 | 0.000545 | 0.059098 | 1.9597 | 0.043876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0.000545 | 0.059098 | 1.9597 | 0.043876
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Сытая Буда с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области договор №42526471 от 24.04.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_БР-2728 | 0.66102 | 0.14713 | 0.001688 | 0.13816 | 0.002852 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14713 | 0.001688 | 0.13816 | 0.002852 | 0.004429 | 0.82887 | 0.12666 | 0.001688 | 0.11816 | 0.002377 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12666 | 0.001688 | 0.11816 | 0.002377 | 0.004429
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.63 ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Ивнянский - управляющей организации ООО Мираторг-Орел договор №42584453 от 23.04.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_БР-2729 | 3.1197 | 0.003234 | 0.002233 | 0 | 0 | 0.001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003234 | 0.002233 | 0 | 0 | 0.001001 | 2.5997 | 0.003234 | 0.002233 | 0 | 0 | 0.001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003234 | 0.002233 | 0 | 0 | 0.001001
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.17.3 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_БР-2737 | 0.15826 | 0.16884 | 0.00403 | 0.12964 | 0.026083 | 0.009086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16884 | 0.00403 | 0.12964 | 0.026083 | 0.009086 | 0.13188 | 0.15484 | 0.00403 | 0.11999 | 0.021736 | 0.009086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0.00403 | 0.11999 | 0.021736 | 0.009086
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2738 | 0.71075 | 0.12513 | 0.00403 | 0.081458 | 0 | 0.03964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0.00403 | 0.081458 | 0 | 0.03964 | 1.8036 | 1.8218 | 0.00403 | 0.072846 | 1.7053 | 0.03964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8218 | 0.00403 | 0.072846 | 1.7053 | 0.03964
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | P_БР-2739 | 0.84057 | 0.2766 | 0.003735 | 0.26112 | 0.001291 | 0.010451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0.003735 | 0.26112 | 0.001291 | 0.010451 | 0.70047 | 0.24265 | 0.003735 | 0.22739 | 0.001076 | 0.010451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24265 | 0.003735 | 0.22739 | 0.001076 | 0.010451
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18 ВЛЗ 10 кВ ф.1025 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | Q_БР-2740 | нд | 0.14664 | 0.00403 | 0.10902 | 0.026083 | 0.007505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14664 | 0.00403 | 0.10902 | 0.026083 | 0.007505 | нд | 0.13262 | 0.00403 | 0.099344 | 0.021736 | 0.007505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13262 | 0.00403 | 0.099344 | 0.021736 | 0.007505
2.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1025 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2741 | 2.1643 | 0.14947 | 0.00403 | 0.10229 | 0 | 0.04315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0.14905 | 0.00403 | 0.10229 | 0 | 0.042732 | 1.8036 | 1.8484 | 0.00403 | 0.095896 | 1.7053 | 0.04315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 0 | 0 | 0 | 0.000418 | 1.848 | 0.00403 | 0.095896 | 1.7053 | 0.042732
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.1025 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Клетнянского района договор №42642062 от 02.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | Q_БР-2742 | нд | 0.34776 | 0.00403 | 0.32962 | 0.001291 | 0.012823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.00403 | 0.32962 | 0.001291 | 0.012823 | нд | 0.30464 | 0.00403 | 0.28671 | 0.001076 | 0.012823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30464 | 0.00403 | 0.28671 | 0.001076 | 0.012823
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.0825 | 0.81159 | 0.08956 | 0.082552 | 0.6 | 0.039475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0.74178 | 0.079324 | 0.050314 | 0.6 | 0.012138 | 1.0379 | 0.83326 | 0.076339 | 0.21745 | 0.5 | 0.039475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0.62017 | 0.066103 | 0.041928 | 0.5 | 0.012138
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.0825 | 0.81159 | 0.08956 | 0.082552 | 0.6 | 0.039475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0.74178 | 0.079324 | 0.050314 | 0.6 | 0.012138 | 1.0379 | 0.83326 | 0.076339 | 0.21745 | 0.5 | 0.039475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0.62017 | 0.066103 | 0.041928 | 0.5 | 0.012138
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2282 | 0.23306 | 0.065123 | 0.006385 | 0.032238 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.048202 | 0 | 0.032238 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32929 | 0.20841 | 0.006385 | 0.17552 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.19148 | 0 | 0.17552 | 0 | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт), амперметра (1 шт) в ячейке №16 для Техприсоединения ООО Инвест-Строй договор №42489487 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_БР-2478 | 0.20858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт), амперметров (1 шт) в ячейке №16 для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт) | P_БР-2481 | 0.20092 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16822 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004688 | 0.003851 | 0 | 0 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Модернизация РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_БР-2500 | 0.43991 | 0.74178 | 0.079324 | 0.050314 | 0.6 | 0.012138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74178 | 0.079324 | 0.050314 | 0.6 | 0.012138 | 0.36659 | 0.62017 | 0.066103 | 0.041928 | 0.5 | 0.012138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62017 | 0.066103 | 0.041928 | 0.5 | 0.012138
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 981.7411 | 724.7064 | 13.3548 | 521.7963 | 105.0738 | 84.4814 | 123.9376 | 5.2889 | 97.4825 | 2.2008 | 18.9654 | 58.1462 | 3.4652 | 16.68 | 30.4439 | 7.557 | 87.9371 | 0.076637 | 41.8724 | 22.4081 | 23.58 | 454.6854 | 4.524 | 365.7615 | 50.021 | 34.379 | 839.9061 | 679.9838 | 8.1745 | 444.5723 | 138.2689 | 88.9681 | 92.0038 | 2.776 | 21.3658 | 45.289 | 22.5731 | 6.7963 | 0.1343 | 1.3978 | 0.25303 | 5.0112 | 292.738 | 3.6354 | 190.2264 | 64.0781 | 34.7981 | 288.4457 | 1.6288 | 231.5823 | 28.6487 | 26.5858
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 226.2206 | 112.7179 | 4.4111 | 28.1628 | 73.3163 | 6.8277 | 3.9953 | 0.76684 | 2.2902 | 0 | 0.93828 | 10.0494 | 3.4132 | 4.5874 | 0.94124 | 1.1076 | 22.509 | 0 | -1.0548 | 22.3541 | 1.2096 | 76.1642 | 0.23103 | 22.34 | 50.021 | 3.5722 | 196.2127 | 72.9699 | 4.2621 | 13.8551 | 50.1446 | 4.7081 | 2.7784 | 2.7744 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.31794 | 0.088884 | 0.086745 | 0 | 0.14231 | 23.858 | 0 | 0.8277 | 21.8206 | 1.2096 | 46.0156 | 1.3989 | 12.9406 | 28.324 | 3.3521
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.4859 | 0.10728 | 0.003188 | 0.10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 0.003188 | 0.10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5715 | 0.089402 | 0.002657 | 0.086745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089402 | 0.002657 | 0.086745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ КТП-201 ф.104 ПС Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2554 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6/0,4 кВ №119 ф.623 ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой силового трансформатора ТМ-180/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2572 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №176 ф.617 ПС 110/6 кВ Западная с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2575 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №2 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2579 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2599 | 0.044894 | 0.044894 | 0.001334 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044894 | 0.001334 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037412 | 0.037412 | 0.001112 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037412 | 0.001112 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2600 | 0.062388 | 0.062388 | 0.001854 | 0.060534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 0.001854 | 0.060534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0.05199 | 0.001545 | 0.050445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0.001545 | 0.050445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 220.7348 | 112.6106 | 4.4079 | 28.0587 | 73.3163 | 6.8277 | 3.9953 | 0.76684 | 2.2902 | 0 | 0.93828 | 9.9421 | 3.41 | 4.4833 | 0.94124 | 1.1076 | 22.509 | 0 | -1.0548 | 22.3541 | 1.2096 | 76.1642 | 0.23103 | 22.34 | 50.021 | 3.5722 | 191.6412 | 72.8805 | 4.2595 | 13.7683 | 50.1446 | 4.7081 | 2.7784 | 2.7744 | 0 | 0 | 0.004034 | 0.22854 | 0.086227 | 0 | 0 | 0.14231 | 23.858 | 0 | 0.8277 | 21.8206 | 1.2096 | 46.0156 | 1.3989 | 12.9406 | 28.324 | 3.3521
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1814 | 0.34562 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.28802 | 0.13583 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13583 | 0.13583 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226 | 2.2446 | 2.2446 | 0 | 1.6333 | 0 | 0.61129 | 2.2446 | 0 | 1.6333 | 0 | 0.61129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227 | 0.97989 | 0.97989 | 0 | 0.65693 | 0 | 0.32296 | 0.97989 | 0 | 0.65693 | 0 | 0.32296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228 | 3.5291 | 3.5291 | 0 | 2.5639 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5291 | 0 | 2.5639 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2326 | 0.2541 | 9.1109 | 0.2541 | 2.3599 | 5.0762 | 1.4207 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8568 | 0 | 2.3599 | 5.0762 | 1.4207 | 7.6614 | 7.4993 | 0 | 1.9666 | 4.2302 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4993 | 0 | 1.9666 | 4.2302 | 1.3026
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2327 | 0.2541 | 4.0177 | 0.2541 | 0.5847 | 2.5381 | 0.64081 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7636 | 0 | 0.5847 | 2.5381 | 0.64081 | 3.2392 | 3.1883 | 0 | 0.48725 | 2.1151 | 0.58596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | 0.48725 | 2.1151 | 0.58596
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2328 | 0.2541 | 3.7615 | 0.2541 | 0.39499 | 2.5381 | 0.57428 | 0.2541 | 0.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 0.39499 | 2.5381 | 0.57428 | 3.0186 | 2.9714 | 0 | 0.32916 | 2.1151 | 0.52716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9714 | 0 | 0.32916 | 2.1151 | 0.52716
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), вводов выключателя 110 кВ (1 к-т) | O_БР-2442 | 0 | 0.15487 | 0.00493 | 0.091302 | 0 | 0.05864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15487 | 0.00493 | 0.091302 | 0 | 0.05864 | 0 | 2.6399 | 0.00493 | 0.091302 | 2.485 | 0.05864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6399 | 0.00493 | 0.091302 | 2.485 | 0.05864
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с заменой ошиновки (1,164 км) и переустройством РУ 6 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №42338645 от 26.08.24) | P_БР-2475 | 95.0996 | 52.6444 | 3.3238 | 13.7833 | 35.4592 | 0.078108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3238 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3206 | 0 | 13.7833 | 35.4592 | 0.078108 | 79.2496 | 6.1647 | 2.7698 | 3.3167 | 0 | 0.078108 | 2.7698 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3948 | 0 | 3.3167 | 0 | 0.078108
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Хмелевская с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_БР-2503 | 8.5393 | 0.34696 | 0.004822 | 0.20605 | 0 | 0.13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049703 | 0.004822 | 0.036924 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29726 | 0 | 0.16913 | 0 | 0.12813 | 7.1182 | 5.4325 | 0.004822 | 3.8534 | 1.4382 | 0.13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012779 | 0.004822 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 3.8534 | 1.4382 | 0.12813
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Клетнянская с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_БР-2504 | 4.3714 | 0.39816 | 0.004821 | 0.3303 | 0 | 0.063042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38538 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.055085 | 3.6449 | 2.1727 | 0.004821 | 0.3303 | 1.7745 | 0.063042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1599 | 0 | 0.3303 | 1.7745 | 0.055085
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Климово с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_БР-2505 | 4.3714 | 0.26821 | 0.004821 | 0.20533 | 0 | 0.058055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25543 | 0 | 0.20533 | 0 | 0.050098 | 3.6449 | 2.0427 | 0.004821 | 0.20533 | 1.7745 | 0.058055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.20533 | 1.7745 | 0.050098
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Бежицкая с заменой негерметичных вводов выключателей 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2506 | 13.3015 | 12.1168 | 0.004821 | 0.12247 | 11.4969 | 0.49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 12.104 | 0 | 0.12247 | 11.4969 | 0.48465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0867 | 10.2007 | 0.004821 | 0.12247 | 9.5808 | 0.49261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 10.1879 | 0 | 0.12247 | 9.5808 | 0.48465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой негерметичных вводов, выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2507 | 2.1781 | 1.152 | 0.004233 | 0.1271 | 0.94124 | 0.079417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95246 | 0.004233 | 0 | 0.94124 | 0.006986 | 0.19954 | 0 | 0.1271 | 0 | 0.072431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0.99512 | 0.004233 | 0.1271 | 0.78436 | 0.079417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.9839 | 0 | 0.1271 | 0.78436 | 0.072431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 257 Рябчи ф. Сусняг от РП Рябчи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 мВА) | P_БР-2523 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-11 ф.1011 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2524 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-2 ф.1003 ПС Брасовская с заменой силового трансформатора ТМ-25/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2525 | 0.46308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-223 ф.1005 ПС Погребская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2526 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 108 Перелазы ф.103 пс Кр Гора с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2527 | 0.86212 | 0.56394 | 0.003485 | 0.046518 | 0.4872 | 0.026739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56394 | 0.003485 | 0.046518 | 0.4872 | 0.026739 | 0.71843 | 0.48274 | 0.003485 | 0.046518 | 0.406 | 0.026739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48274 | 0.003485 | 0.046518 | 0.406 | 0.026739
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 115 Ф.2 Малфа РП Малфа с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2528 | 0.70412 | 0.062274 | 0.00376 | 0.030347 | 0 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062274 | 0.00376 | 0.030347 | 0 | 0.028167 | 0.58677 | 0.58465 | 0.00376 | 0.030347 | 0.52238 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58465 | 0.00376 | 0.030347 | 0.52238 | 0.028167
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -117 ф 129 ПС Луговая Осколково с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2529 | 0.86212 | 0.62694 | 0.00376 | 0.07976 | 0.51328 | 0.030134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62694 | 0.00376 | 0.07976 | 0.51328 | 0.030134 | 0.71843 | 0.54139 | 0.00376 | 0.07976 | 0.42774 | 0.030134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54139 | 0.00376 | 0.07976 | 0.42774 | 0.030134
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 138 Красная Слобода ф105 ПС Слава с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2530 | 0.86212 | 0.55049 | 0.00376 | 0.035031 | 0.4872 | 0.024495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55049 | 0.00376 | 0.035031 | 0.4872 | 0.024495 | 0.71843 | 0.46929 | 0.00376 | 0.035031 | 0.406 | 0.024495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46929 | 0.00376 | 0.035031 | 0.406 | 0.024495
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 146 Ф. МТФ от РП Зимницкий с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2531 | 0.86212 | 0.60007 | 0.00376 | 0.052501 | 0.51453 | 0.029272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60007 | 0.00376 | 0.052501 | 0.51453 | 0.029272 | 0.71843 | 0.51136 | 0.00376 | 0.049549 | 0.42878 | 0.029272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51136 | 0.00376 | 0.049549 | 0.42878 | 0.029272
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 176 Медведи ф-102 пс Лотаки с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2532 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -185 ф 103 ПС Мглин Симонтовка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2533 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 226 Ф.1 Уручье РП Уручье с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2534 | 0.70412 | 0.044055 | 0.003301 | 0.018692 | 0 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044055 | 0.003301 | 0.018692 | 0 | 0.022062 | 0.58677 | 0.56643 | 0.003301 | 0.018692 | 0.52238 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56643 | 0.003301 | 0.018692 | 0.52238 | 0.022062
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 273 Красный Завод ф103 ПC Слава с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2535 | 0.86212 | 0.54921 | 0.00376 | 0.03396 | 0.4872 | 0.024289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54921 | 0.00376 | 0.03396 | 0.4872 | 0.024289 | 0.71843 | 0.46801 | 0.00376 | 0.03396 | 0.406 | 0.024289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46801 | 0.00376 | 0.03396 | 0.406 | 0.024289
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 48 ф.1005 ПС Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2536 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 65 ф.1008 ПС Салтановская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2537 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 72 Ф.1014 ПС Дубровской с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2538 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -84 ф 126 ПС Луговая Зайцевка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2539 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №101 Н. Каплино ф.Страшевичи от РП Дружба с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2540 | 0.86212 | 0.065082 | 0.00376 | 0.03042 | 0 | 0.030902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065082 | 0.00376 | 0.03042 | 0 | 0.030902 | 0.71843 | 0.72133 | 0.00376 | 0.03042 | 0.65625 | 0.030902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72133 | 0.00376 | 0.03042 | 0.65625 | 0.030902
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №12 ф.1001 ПС "Рогнединская" с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2541 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №46 ф.1006 ПС "Рогнединская" с заменой силового трансформатора ТМ-25/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2542 | 0.46308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №95 д.Колычево Ф.1010 ПС Жиряимнская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2543 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-122 ф.1005 ПС Плюсковская п.Аксенова с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2544 | 0.70412 | 0.056698 | 0.00376 | 0.027059 | 0 | 0.025879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056698 | 0.00376 | 0.027059 | 0 | 0.025879 | 0.58677 | 0.57907 | 0.00376 | 0.027059 | 0.52238 | 0.025879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57907 | 0.00376 | 0.027059 | 0.52238 | 0.025879
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2545 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-135 ф.103 ПС Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2546 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-137 ф.1017 ПС Комаричская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2547 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-139 ф.1007 ПС Погребская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2548 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-145 н.п.Посудичи Ф-1010 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2549 | 0.86212 | 0.074281 | 0.00376 | 0.043297 | 0 | 0.027224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074281 | 0.00376 | 0.043297 | 0 | 0.027224 | 0.71843 | 0.73053 | 0.00376 | 0.043297 | 0.65625 | 0.027224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73053 | 0.00376 | 0.043297 | 0.65625 | 0.027224
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-149 ф.110 ПС Гордеевская Уношево с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2550 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-174 ф.1004 ПС Лопандинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2551 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-192 ф.1023 ПС Тепличная с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2552 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-197 ф.104 ПС Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2553 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-204 ф.108 ПС Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2555 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-213 ф.103 ПС Влазовичи Ст. Кашовка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2556 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-232 ф1014 ПС Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2557 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-24 ф.1028 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2558 | 1.1326 | 0.0505 | 0.003301 | 0.019327 | 0 | 0.027872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0.003301 | 0.019327 | 0 | 0.027872 | 0.94383 | 0.93722 | 0.003301 | 0.019327 | 0.88672 | 0.027872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0.003301 | 0.019327 | 0.88672 | 0.027872
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-255 ф.1005 ПС Игрицкая с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2559 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-3 ф.1022 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2560 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-351 ф.1001 ПС Норинская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2561 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-41 ф.100 ПС Логоватое Чубковичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2562 | 0.86212 | 0.061422 | 0.00376 | 0.030391 | 0 | 0.027271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061422 | 0.00376 | 0.030391 | 0 | 0.027271 | 0.71843 | 0.71767 | 0.00376 | 0.030391 | 0.65625 | 0.027271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71767 | 0.00376 | 0.030391 | 0.65625 | 0.027271
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-417 ф.107 пс Десятуха с. Левенка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2563 | 0.86212 | 0.060896 | 0.00376 | 0.029916 | 0 | 0.02722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060896 | 0.00376 | 0.029916 | 0 | 0.02722 | 0.71843 | 0.71715 | 0.00376 | 0.029916 | 0.65625 | 0.02722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71715 | 0.00376 | 0.029916 | 0.65625 | 0.02722
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-43 ф.102 ПС Логоватое Брянкустичи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощностЬ 0,25 МВА) | P_БР-2564 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-670 ф.1014 ПС Почепская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2565 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-76 ф1005 ПС Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2566 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-85 н.п. Н. Синин Ф.1005 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2567 | 0.86212 | 0.073831 | 0.00376 | 0.042154 | 0 | 0.027917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073831 | 0.00376 | 0.042154 | 0 | 0.027917 | 0.71843 | 0.73008 | 0.00376 | 0.042154 | 0.65625 | 0.027917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73008 | 0.00376 | 0.042154 | 0.65625 | 0.027917
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-96 н.п. Суворово Ф.1050 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2568 | 1.1326 | 0.072763 | 0.00376 | 0.032827 | 0 | 0.036176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072763 | 0.00376 | 0.032827 | 0 | 0.036176 | 0.94383 | 0.95949 | 0.00376 | 0.032827 | 0.88672 | 0.036176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95949 | 0.00376 | 0.032827 | 0.88672 | 0.036176
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-005 ф.102 ПС Бобовичи с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 мВА) | P_БР-2569 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-207 ф.604 ПС Кожаны с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2570 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-47 ф.103 ПС Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2571 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-108 ф.608 ПС Тембр Воробьёвка с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2573 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-110 ф.603 ПС Вельяминовская с заменой силового трансформатора ТМ-250/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2574 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-43 ф.644 ПС Цементная с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2576 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-56 ф.608 ПС Новозыбков 2 с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощностЬ 0,063 МВА) | P_БР-2577 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-73 ф.601 ПС Цементная с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-100/6 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2578 | 0.86212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №246 ф.1023 ПС 110/10 кВ Тепличная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2580 | 1.5503 | 1.4078 | 0.004821 | 0.035282 | 1.3 | 0.067655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.395 | 0 | 0.035282 | 1.3 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 1.1911 | 0.004821 | 0.035282 | 1.0834 | 0.067655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.1783 | 0 | 0.035282 | 1.0834 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ГКТП 6/0,4 кВ №27 ф.609 ПС 110/6 кВ 8НА с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ АП 160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2581 | 1.5514 | 1.4623 | 0.004821 | 0.08786 | 1.3 | 0.069587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.4495 | 0 | 0.08786 | 1.3 | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 1.2456 | 0.004821 | 0.08786 | 1.0834 | 0.069587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.2329 | 0 | 0.08786 | 1.0834 | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №100 ф.128 ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2582 | 1.55 | 1.4158 | 0.003881 | 0.045706 | 1.3 | 0.066129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.003881 | 0 | 0 | 0.006404 | 1.4055 | 0 | 0.045706 | 1.3 | 0.059725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | 1.1991 | 0.003881 | 0.045706 | 1.0834 | 0.066129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.003881 | 0 | 0 | 0.006404 | 1.1888 | 0 | 0.045706 | 1.0834 | 0.059725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №190 ф.1028 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2583 | 1.9821 | 1.793 | 0.004821 | 0.017229 | 1.6915 | 0.079441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.7803 | 0 | 0.017229 | 1.6915 | 0.071484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 1.5111 | 0.004821 | 0.017229 | 1.4096 | 0.079441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.4983 | 0 | 0.017229 | 1.4096 | 0.071484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №337 ф.108 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2584 | 1.9852 | 1.8343 | 0.006385 | 0.048613 | 1.6915 | 0.087768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 1.8174 | 0 | 0.048613 | 1.6915 | 0.077232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 1.5524 | 0.006385 | 0.048613 | 1.4096 | 0.087768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.006385 | 0 | 0 | 0.010536 | 1.5355 | 0 | 0.048613 | 1.4096 | 0.077232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №185 ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2585 | 1.986 | 1.7837 | 0.004821 | 0.010628 | 1.6915 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.7709 | 0 | 0.010628 | 1.6915 | 0.068703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6571 | 1.5017 | 0.004821 | 0.010628 | 1.4096 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 1.489 | 0 | 0.010628 | 1.4096 | 0.068703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Любохна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2586 | 1.9433 | 1.1616 | 0.004821 | 0.13352 | 0.94124 | 0.082064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95402 | 0.004821 | 0.94124 | 0 | 0.007957 | 0.20763 | 0 | -0.80771 | 0.94124 | 0.074107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 1.0048 | 0.004821 | 0.13352 | 0.78436 | 0.082064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.992 | 0 | 0.13352 | 0.78436 | 0.074107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мглин с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2587 | 2.1787 | 1.0649 | 0.004821 | 0.056347 | 0.94124 | 0.06246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95402 | 0.004821 | 0.94124 | 0 | 0.007957 | 0.11085 | 0 | -0.88489 | 0.94124 | 0.054503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8177 | 0.92624 | 0.004821 | 0.056347 | 0.80261 | 0.06246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.91346 | 0 | 0.056347 | 0.80261 | 0.054503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2588 | 1.443 | 1.0091 | 0.004233 | 0.95917 | 0 | 0.045736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.045026 | 0 | 0.006276 | 0 | 0.03875 | 0.95289 | 0 | 0.95289 | 0 | 0 | 1.2044 | 0.84061 | 0.004233 | 0.006276 | 0.78436 | 0.045736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.82939 | 0 | 0.006276 | 0.78436 | 0.03875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2589 | 1.4436 | 1.0557 | 0.004821 | 1.0014 | 0 | 0.049468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.090015 | 0 | 0.048504 | 0 | 0.041511 | 0.95289 | 0 | 0.95289 | 0 | 0 | 1.2052 | 0.90541 | 0.004821 | 0.048504 | 0.80261 | 0.049468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.89263 | 0 | 0.048504 | 0.80261 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2590 | 1.4436 | 1.099 | 0.004821 | 1.041 | 0 | 0.053167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.13336 | 0 | 0.088153 | 0 | 0.04521 | 0.95289 | 0 | 0.95289 | 0 | 0 | 1.2051 | 0.94876 | 0.004821 | 0.088153 | 0.80261 | 0.053167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0.93598 | 0 | 0.088153 | 0.80261 | 0.04521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой системы восстановления изоляции силового трансформатора (1 шт) | P_БР-2593 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2651 | 3.3975 | 0.59707 | 0.004821 | 0.54585 | 0 | 0.046396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58429 | 0 | 0.54585 | 0 | 0.038439 | 2.8334 | 1.4701 | 0.004821 | 0.50393 | 0.915 | 0.046396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574 | 0 | 0.50393 | 0.915 | 0.038439
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2652 | 3.0731 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.004821 | 0 | 0 | 0.007957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №291 ф.1007 ПС 35/10 кВ Игрицкая с заменой силового трансформатора ТМ 400/10 на ТМГ 63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2653 | 0.70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2686 | 0.29317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Бежицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2687 | 0.29317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2688 | 0.29317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Почепская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2689 | 0.29317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Урицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2690 | 0.29317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №140 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора 25 на 25 кВА (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_БР-2752 | нд | 0.035407 | 0.000334 | 0.02989 | 0 | 0.005183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035407 | 0.000334 | 0.02989 | 0 | 0.005183 | нд | 0.15232 | 0.000334 | 0.040867 | 0.10593 | 0.005183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15232 | 0.000334 | 0.040867 | 0.10593 | 0.005183
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №211 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора 25 на 25 кВА (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_БР-2753 | нд | 0.031465 | 0.000334 | 0.027198 | 0 | 0.003933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031465 | 0.000334 | 0.027198 | 0 | 0.003933 | нд | 0.10909 | 0.000334 | 0.031827 | 0.073 | 0.003934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10909 | 0.000334 | 0.031827 | 0.073 | 0.003934
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №5044 ф.102 ПС 35/10 кВ Ивановка с заменой силового трансформатора 25 на 25 кВА (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_БР-2754 | нд | 0.034607 | 0.000334 | 0.029871 | 0 | 0.004402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034607 | 0.000334 | 0.029871 | 0 | 0.004402 | нд | 0.11224 | 0.000334 | 0.0345 | 0.073 | 0.004403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0.000334 | 0.0345 | 0.073 | 0.004403
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №322 ф.1048 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой силового трансформатора 630 на 63 кВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_БР-2755 | нд | 0.086337 | 0.000334 | 0.078759 | 0 | 0.007244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086337 | 0.000334 | 0.078759 | 0 | 0.007244 | нд | 0.18827 | 0.000334 | 0.085797 | 0.0949 | 0.007244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18827 | 0.000334 | 0.085797 | 0.0949 | 0.007244
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №21 ф.1008 ПС 35/10 кВ Севская с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_БР-2756 | нд | 0.041101 | 0.000334 | 0.03086 | 0 | 0.009907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041101 | 0.000334 | 0.03086 | 0 | 0.009907 | нд | 0.39663 | 0.000334 | 0.03086 | 0.35553 | 0.009907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39663 | 0.000334 | 0.03086 | 0.35553 | 0.009907
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №213 ф.1006 ПС 35/10 кВ Светово с заменой силового трансформатора 40 на 40 кВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_БР-2757 | нд | 0.034135 | 0.000736 | 0.027312 | 0 | 0.006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034135 | 0.000736 | 0.027312 | 0 | 0.006087 | нд | 0.20756 | 0.000736 | 0.20074 | 0 | 0.006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20756 | 0.000736 | 0.20074 | 0 | 0.006087
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №241 ф.1008 ПС 35/10 кВ Севская с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_БР-2758 | нд | 0.039526 | 0.000334 | 0.029316 | 0 | 0.009876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039526 | 0.000334 | 0.029316 | 0 | 0.009876 | нд | 0.39505 | 0.000334 | 0.029315 | 0.35553 | 0.009876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39505 | 0.000334 | 0.029315 | 0.35553 | 0.009876
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №262 ф.1006 ПС 35/10 кВ Севская с заменой силового трансформатора 40 на 40 кВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_БР-2759 | нд | 0.033007 | 0.000335 | 0.026716 | 0 | 0.005956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033007 | 0.000335 | 0.026716 | 0 | 0.005956 | нд | 0.20644 | 0.000335 | 0.20015 | 0 | 0.005956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20644 | 0.000335 | 0.20015 | 0 | 0.005956
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №158 ф.1008 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой силового трансформатора 60 на 10 кВА (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | Q_БР-2760 | нд | 0.022438 | 0.000334 | 0.019067 | 0 | 0.003037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022438 | 0.000334 | 0.019067 | 0 | 0.003037 | нд | 0.084623 | 0.000334 | 0.081251 | 0 | 0.003038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084623 | 0.000334 | 0.081251 | 0 | 0.003038
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №196 ф.1001 ПС 35/10 кВ Хвощевская с заменой силового трансформатора 63 на 63 кВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_БР-2761 | нд | 0.032149 | 0.000334 | 0.028778 | 0 | 0.003037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032149 | 0.000334 | 0.028778 | 0 | 0.003037 | нд | 0.047328 | 0.000334 | 0.043956 | 0 | 0.003038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047328 | 0.000334 | 0.043956 | 0 | 0.003038
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №96 ф.1002 ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой силового трансформатора 25 на 25 кВА (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_БР-2762 | нд | 0.029094 | 0.000334 | 0.025757 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029094 | 0.000334 | 0.025757 | 0 | 0.003003 | нд | 0.055527 | 0.000334 | 0.052189 | 0 | 0.003004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055527 | 0.000334 | 0.052189 | 0 | 0.003004
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №156 ф.1006 ПС 35/10 кВ Гриденки с заменой силового трансформатора 40 на 40 кВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_БР-2763 | нд | 0.045093 | 0.00107 | 0.037617 | 0 | 0.006406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045093 | 0.00107 | 0.037617 | 0 | 0.006406 | нд | 0.22246 | 0.00107 | 0.21498 | 0 | 0.006406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22246 | 0.00107 | 0.21498 | 0 | 0.006406
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №295 ф.101 ПС 35/10 кВ Андрейковичи с заменой силового трансформатора 25 на 25 кВА (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_БР-2764 | нд | 0.034257 | 0.000669 | 0.027529 | 0 | 0.006059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034257 | 0.000669 | 0.027529 | 0 | 0.006059 | нд | 0.21247 | 0.000669 | 0.20574 | 0 | 0.006059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21247 | 0.000669 | 0.20574 | 0 | 0.006059
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №91 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_БР-2765 | нд | 0.034118 | 0.000334 | 0.029291 | 0 | 0.004493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034118 | 0.000334 | 0.029291 | 0 | 0.004493 | нд | 0.13538 | 0.000334 | 0.032499 | 0.09805 | 0.004494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13538 | 0.000334 | 0.032499 | 0.09805 | 0.004494
2.2.1.2 | Техперевооружение СТП 10/0,4 кВ №243 ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Суземка с заменой выносного разъединителя (1 шт) | Q_БР-2766 | нд | 0.01116 | 0.001739 | 0.007977 | 0 | 0.001444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0.001739 | 0.007977 | 0 | 0.001444 | нд | 0.041739 | 0.001739 | 0.014401 | 0.024155 | 0.001444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041739 | 0.001739 | 0.014401 | 0.024155 | 0.001444
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Бытошь с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | G_БР-424 | 2.2323 | 1.9692 | 0.00455 | 0.008357 | 1.92 | 0.036307 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 0 | 0.008357 | 1.92 | 0.032273 | 1.8617 | 1.6492 | 0.00455 | 0.008357 | 1.6 | 0.036307 | 0.008584 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0.008357 | 1.6 | 0.032273
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | 0.83812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 344.3301 | 364.6257 | 4.6604 | 269.6451 | 31.4793 | 58.8409 | 95.2276 | 4.5205 | 70.4835 | 2.2008 | 18.0228 | 47.6281 | 0.043229 | 12.0065 | 29.2245 | 6.3539 | 59.0579 | 0.068165 | 42.9179 | 0.054 | 16.0178 | 162.7121 | 0.028498 | 144.2372 | 0 | 18.4464 | 317.3249 | 299.63 | 0.12802 | 151.4183 | 87.437 | 60.6466 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 6.0353 | 0.036608 | 1.2253 | 0 | 4.7733 | 173.4451 | 0.062917 | 104.27 | 42.2024 | 26.9098 | 31.0104 | 0.028498 | 24.583 | 0 | 6.3989
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.8633 | 3.567 | 0.10819 | 3.2197 | 0.054 | 0.18508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 0.039727 | 1.4704 | 0 | 0 | 1.2293 | 0.039962 | 1.0617 | 0.054 | 0.073677 | 0.82757 | 0.028498 | 0.68767 | 0 | 0.1114 | 7.3861 | 5.3272 | 0.096318 | 5.0041 | 0.045 | 0.18178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0.033106 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.0547 | 0.034714 | 0.90456 | 0.045 | 0.070378 | 3.0141 | 0.028498 | 2.8742 | 0 | 0.1114
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24, протяженность 0,65 км) | P_БР-2595 | 1.3112 | 1.3112 | 0.033817 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3112 | 0.033817 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 1.0927 | 0.028181 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 0.028181 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 3-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24, протяженность 0,043 км) | P_БР-2596 | 0.075658 | 0.075658 | 0.002954 | 0.072704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075658 | 0.002954 | 0.072704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063049 | 0.063049 | 0.002462 | 0.060587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063049 | 0.002462 | 0.060587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24, протяженность 0,083 км) | P_БР-2597 | 0.12324 | 0.12324 | 0.002956 | 0.12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12324 | 0.002956 | 0.12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.1027 | 0.002463 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.002463 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТПН-260 ф.Отрадное РП 6 кВ Отрадное-3 ф.601 ПС 110/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,022 км) | P_БР-2598 | 0.055529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,065 км) | P_БР-2664 | 0.18316 | 0.34141 | 0.004236 | 0.32011 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.004236 | 0.32011 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | 0.29833 | 0.004236 | 0.27704 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0.004236 | 0.27704 | 0 | 0.017062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,074 км) | P_БР-2665 | 0.19425 | 0.22837 | 0.004236 | 0.21143 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0.004236 | 0.21143 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0.20271 | 0.004236 | 0.18577 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0.004236 | 0.18577 | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Т.Д. Жуковское молоко договор №42582038 от 28.12.24, протяженность 0,168 км) | Q_БР-2713 | нд | 0.65951 | 0.03149 | 0.53011 | 0.054 | 0.043907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65951 | 0.03149 | 0.53011 | 0.054 | 0.043907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55361 | 0.026242 | 0.44176 | 0.045 | 0.040608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55361 | 0.026242 | 0.44176 | 0.045 | 0.040608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1022 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Балтдорстрой, договор №42395322 от 01.04.25, протяженность 0,497 км) | P_БР-2722 | 4.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ СТП-378 ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Балтдорстрой, договор №42395322 от 01.04.25, протяженность 0,078 км) | P_БР-2723 | 0.45354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция участка КВЛ 6 кВ ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Балтдорстрой, договор №42395322 от 01.04.25, протяженность 0,176 км) | P_БР-2724 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Суземка с заменой провода и опор (протяженность 0,042 км) | Q_БР-2767 | нд | 0.014921 | 0.004329 | 0.008431 | 0 | 0.002161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014921 | 0.004329 | 0.008431 | 0 | 0.002161 | нд | 0.073871 | 0.004329 | 0.067381 | 0 | 0.002161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073871 | 0.004329 | 0.067381 | 0 | 0.002161
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5104 ф.104 ПС 35/10 кВ Соловьевка с заменой провода и опор (протяженность 1,46 км) | Q_БР-2769 | нд | 0.19156 | 0.00493 | 0.16228 | 0 | 0.024357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19156 | 0.00493 | 0.16228 | 0 | 0.024357 | нд | 0.61285 | 0.00493 | 0.58357 | 0 | 0.024356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61285 | 0.00493 | 0.58357 | 0 | 0.024356
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5069 ф.104 ПС 35/10 кВ Чуровичи с заменой провода и опор (протяженность 2,502 км) | Q_БР-2770 | нд | 0.35504 | 0.004449 | 0.30191 | 0 | 0.048682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35504 | 0.004449 | 0.30191 | 0 | 0.048682 | нд | 1.3257 | 0.004449 | 1.2725 | 0 | 0.048682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3257 | 0.004449 | 1.2725 | 0 | 0.048682
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-146 ф.102 ПС 35/10 кВ Истопки с заменой провода и опор (протяженность 0,84 км) | Q_БР-2771 | нд | 0.11733 | 0.00493 | 0.096341 | 0 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11733 | 0.00493 | 0.096341 | 0 | 0.016061 | нд | 0.44087 | 0.00493 | 0.41988 | 0 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44087 | 0.00493 | 0.41988 | 0 | 0.016061
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-127 ф.1001 ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой провода и опор (протяженность 0,378 км) | Q_БР-2774 | нд | 0.045742 | 0.00493 | 0.034009 | 0 | 0.006803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045742 | 0.00493 | 0.034009 | 0 | 0.006803 | нд | 0.20861 | 0.00493 | 0.19688 | 0 | 0.006803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 0.00493 | 0.19688 | 0 | 0.006803
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-10 ф.1001 ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой провода и опор (протяженность 0,144 км) | Q_БР-2775 | нд | 0.026782 | 0.004329 | 0.018311 | 0 | 0.004142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026782 | 0.004329 | 0.018311 | 0 | 0.004142 | нд | 0.13332 | 0.004329 | 0.12485 | 0 | 0.004141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 0.004329 | 0.12485 | 0 | 0.004141
2.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-137 - КТП-9 ф.1001 ПС 35/10 кВ Страчевская с заменой провода и опор (протяженность 0,55 км) | Q_БР-2776 | нд | 0.076194 | 0.000601 | 0.066397 | 0 | 0.009196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076194 | 0.000601 | 0.066397 | 0 | 0.009196 | нд | 0.21892 | 0.000601 | 0.20912 | 0 | 0.009196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 | 0.000601 | 0.20912 | 0 | 0.009196
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 335.4668 | 361.0587 | 4.5522 | 266.4254 | 31.4253 | 58.6558 | 95.2276 | 4.5205 | 70.4835 | 2.2008 | 18.0228 | 46.1179 | 0.003502 | 10.5361 | 29.2245 | 6.3539 | 57.8287 | 0.028203 | 41.8563 | 0 | 15.9442 | 161.8845 | 0 | 143.5495 | 0 | 18.335 | 309.9388 | 294.3028 | 0.031705 | 146.4142 | 87.392 | 60.4648 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 4.7768 | 0.003502 | 0 | 0 | 4.7733 | 172.3905 | 0.028203 | 103.3655 | 42.1574 | 26.8394 | 27.9962 | 0 | 21.7088 | 0 | 6.2875
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | 6.8829 | 4.372 | 0 | 4.199 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1024 | 0 | 4.1024 | 0 | 0 | 0.26951 | 0 | 0.096603 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7358 | 3.8709 | 0 | 3.698 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8709 | 0 | 3.698 | 0 | 0.17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | 4.6274 | 2.8082 | 0 | 2.6937 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 0.025204 | 0 | -0.089372 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8562 | 2.3915 | 0 | 2.2769 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3915 | 0 | 2.2769 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | 4.0659 | 2.7303 | 0 | 2.5598 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5821 | 0 | 3.5821 | 0 | 0 | -0.85178 | 0 | -1.0223 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 2.3548 | 0 | 2.1843 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 2.1843 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 РП Титовка ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232 | 11.1248 | 9.527 | 0.097357 | 8.3151 | 0 | 1.1145 | 0.097357 | 0.097357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65619 | 0 | 0 | 0 | 0.65619 | 8.7734 | 0 | 8.3151 | 0 | 0.45831 | 9.1896 | 7.9674 | 0 | 6.9293 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9674 | 0 | 6.9293 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233 | 4.809 | 4.7715 | 0.067234 | 4.1723 | 0 | 0.53191 | 0.067234 | 0.067234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31777 | 0 | 0 | 0 | 0.31777 | 4.3865 | 0 | 4.1723 | 0 | 0.21414 | 3.9515 | 3.9732 | 0 | 3.477 | 0 | 0.49622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9732 | 0 | 3.477 | 0 | 0.49622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (23 шт), разъединителей с ручным приводом (46 шт), разъединителей с моторным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт), заменой коммутационного оборудования (18 шт), устройств РЗА (19 шт), ТТ (57 шт), оборудования АСУТП (5 шт) центров питания | N_БР-2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (16 шт), разъединителей с ручным приводом (32 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт), с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт), ТТ 10 кВ (9 шт), РЗА (5 шт), ТМ (4 шт) | N_БР-2239 | 81.4411 | 81.4411 | 0 | 26.2095 | 31.4253 | 23.8063 | 45.8967 | 0 | 26.2095 | 2.2008 | 17.4864 | 35.5444 | 0 | 0 | 29.2245 | 6.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8786 | 93.8786 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 27.304 | 89.1392 | 0 | 21.34 | 45.2346 | 22.5646 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (26 шт), разъединителей с ручным приводом (52 шт), управляемых разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) с заменой МВ на ВВ 10 кВ (14 шт), ТТ 10 кВ (42 шт), устройств РЗА (14 шт), прочие (9 шт) | N_БР-2240 | 4.3559 | 4.3559 | 4.3559 | 0 | 0 | 0 | 4.3559 | 4.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (7 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (14 шт), ИКЗ (3 шт) с заменой МВ на ВВ 10 кВ (10 шт), ТТ 10 кВ (30 шт), устройств РЗА(10 шт), оборудования систем телемеханики (10 шт) | N_БР-2245 | 116.323 | 116.0075 | 0 | 93.8723 | 0 | 22.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 106.1551 | 0 | 93.8723 | 0 | 12.2827 | 96.9358 | 98.315 | 0 | 36.0695 | 42.1574 | 20.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.315 | 0 | 36.0695 | 42.1574 | 20.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288 | 44.8105 | 44.8105 | 0 | 44.2741 | 0 | 0.53642 | 44.8105 | 0 | 44.2741 | 0 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-89 ф.Громыки ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 1,97 км) | P_БР-2518 | 5.7758 | 4.5464 | 0.003719 | 3.5917 | 0 | 0.95103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 4.5416 | 0 | 3.5917 | 0 | 0.94996 | 4.8132 | 3.9288 | 0.003719 | 2.993 | 0 | 0.93203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004788 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.001069 | 3.924 | 0 | 2.993 | 0 | 0.93096
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-216 ф.Доманичи ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,264 км) | P_БР-2519 | 5.4065 | 5.2995 | 0.004236 | 4.1972 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 5.2941 | 0 | 4.1972 | 0 | 1.0969 | 4.5054 | 4.5794 | 0.004236 | 3.4976 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005453 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001217 | 4.5739 | 0 | 3.4976 | 0 | 1.0763
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-413 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,19 км) | P_БР-2520 | 9.227 | 8.1437 | 0.004236 | 7.4919 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1437 | 0.004236 | 7.4919 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6891 | 6.8375 | 0.004236 | 6.2433 | 0 | 0.59001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 0.004236 | 6.2433 | 0 | 0.59001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-463 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,032 км) | P_БР-2521 | 12.9718 | 10.6432 | 0.004235 | 9.8891 | 0 | 0.74985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6432 | 0.004235 | 9.8891 | 0 | 0.74985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8098 | 8.9375 | 0.004235 | 8.2409 | 0 | 0.69231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9375 | 0.004235 | 8.2409 | 0 | 0.69231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-462 ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,96 км) | P_БР-2522 | 11.9235 | 10.0032 | 0.004236 | 9.4542 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0032 | 0.004236 | 9.4542 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9362 | 8.4001 | 0.004236 | 7.8785 | 0 | 0.51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 0.004236 | 7.8785 | 0 | 0.51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой и установкой дополнительных опор по местным условиям (протяженность 0,6 км) | P_БР-2677 | 2.5987 | 0.33546 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.33174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.018058 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.014339 | 0.28922 | 0 | 0 | 0 | 0.28922 | 2.1703 | 1.641 | 0.003719 | 0.072211 | 0 | 1.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.018058 | 0.003719 | 0 | 0 | 0.014339 | 1.5948 | 0 | 0.072211 | 0 | 1.5226
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2025: протяженность 8,398 км) | P_БР-2678 | 0 | 33.3764 | 0.003822 | 29.2094 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8104 | 0.003822 | 15.3384 | 0 | 1.4681 | 16.566 | 0 | 13.8709 | 0 | 2.6951 | 45.475 | 32.1086 | 0.003822 | 27.9279 | 0 | 4.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2051 | 0.003822 | 12.782 | 0 | 1.4193 | 17.9035 | 0 | 15.1459 | 0 | 2.7576
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП (протяженность 0,64 км) | P_БР-2708 | 2.0453 | 0.81281 | 0.003502 | 0.76625 | 0 | 0.043059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0778 | 0.003502 | 0.068518 | 0 | 0.00578 | 0.73501 | 0 | 0.69773 | 0 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0.69074 | 0.003502 | 0.64418 | 0 | 0.043059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.68145 | 0 | 0.64418 | 0 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | 2.5647 | 6.4024 | 0 | 5.7637 | 0 | 0.63868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 5.9537 | 0 | 5.7637 | 0 | 0.19004 | 2.1373 | 5.4101 | 0 | 4.8031 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4101 | 0 | 4.8031 | 0 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | 4.513 | 10.6718 | 0 | 9.7662 | 0 | 0.90553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74692 | 0 | 0 | 0 | 0.74692 | 9.9249 | 0 | 9.7662 | 0 | 0.15861 | 3.7608 | 9.0176 | 0 | 8.1385 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0176 | 0 | 8.1385 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 313.3338 | 174.839 | 4.0664 | 158.3766 | 0.27822 | 12.1178 | 0.023316 | 0.0016 | 0.017335 | 0 | 0.004381 | 0.45022 | 0.0018 | 0.086211 | 0.27822 | 0.08399 | 2.7025 | 0 | 0.009197 | 0 | 2.6933 | 171.663 | 4.063 | 158.2639 | 0 | 9.3362 | 261.2277 | 247.8581 | 3.5674 | 226.6666 | 0.68724 | 16.9369 | 0.086198 | 0.0016 | 0.02583 | 0.054387 | 0.004381 | 0.42458 | 0.0018 | 0.085759 | 0.25303 | 0.08399 | 62.5189 | 3.564 | 55.9836 | 0.055073 | 2.9162 | 184.8285 | 0 | 170.5714 | 0.32474 | 13.9323
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 312.6138 | 174.2272 | 4.0664 | 157.8113 | 0.27822 | 12.0713 | 0.023316 | 0.0016 | 0.017335 | 0 | 0.004381 | 0.45022 | 0.0018 | 0.086211 | 0.27822 | 0.08399 | 2.7025 | 0 | 0.009197 | 0 | 2.6933 | 171.0512 | 4.063 | 157.6985 | 0 | 9.2897 | 260.6277 | 246.0807 | 3.5674 | 225.2515 | 0.37135 | 16.8904 | 0.086198 | 0.0016 | 0.02583 | 0.054387 | 0.004381 | 0.42458 | 0.0018 | 0.085759 | 0.25303 | 0.08399 | 62.5189 | 3.564 | 55.9836 | 0.055073 | 2.9162 | 183.051 | 0 | 169.1563 | 0.008856 | 13.8858
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 18) | M_БР-2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_БР-2060 | 2.8203 | 0.32575 | 0.046587 | 0.25994 | 0 | 0.019224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0.003749 | 0.322 | 0.046587 | 0.25994 | 0 | 0.015475 | 2.3503 | 0.75394 | 0.040865 | 0.68306 | 0 | 0.03001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086861 | 0.040865 | 0.042247 | 0 | 0.003749 | 0.66707 | 0 | 0.64081 | 0 | 0.026261
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 7140) | M_БР-2065 | 268.4389 | 147.0031 | 3.3545 | 133.1952 | 0.27822 | 10.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0.0018 | 0.081135 | 0.27822 | 0.079143 | 2.3035 | 0 | 0.001052 | 0 | 2.3025 | 144.2592 | 3.3527 | 133.113 | 0 | 7.7936 | 223.7239 | 205.8175 | 2.9427 | 188.2342 | 0.2442 | 14.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39168 | 0.0018 | 0.078889 | 0.23185 | 0.079143 | 53.4688 | 2.9409 | 48.0232 | 0.012349 | 2.4923 | 151.957 | 0 | 140.1321 | 0 | 11.8249
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 607) | M_БР-2070 | 35.6144 | 22.3255 | 0.56971 | 20.2146 | 0 | 1.5412 | 0.007609 | 0.0008 | 0.004043 | 0 | 0.002766 | 0.002533 | 0 | 0.001011 | 0 | 0.001522 | 0.33735 | 0 | 0.00317 | 0 | 0.33418 | 21.978 | 0.56891 | 20.2063 | 0 | 1.2027 | 29.7165 | 31.9398 | 0.49985 | 29.3401 | 0.085587 | 2.0143 | 0.038125 | 0.0008 | 0.005172 | 0.029387 | 0.002766 | 0.008169 | 0 | 0.002027 | 0.00462 | 0.001522 | 7.7462 | 0.49905 | 6.8494 | 0.042724 | 0.35503 | 24.1473 | 0 | 22.4835 | 0.008856 | 1.6549
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 137) | M_БР-2075 | 5.7402 | 4.5729 | 0.095618 | 4.1416 | 0 | 0.33572 | 0.015707 | 0.0008 | 0.013292 | 0 | 0.001615 | 0.00739 | 0 | 0.004065 | 0 | 0.003325 | 0.057843 | 0 | 0.004975 | 0 | 0.052868 | 4.492 | 0.094818 | 4.1192 | 0 | 0.27791 | 4.8371 | 7.5694 | 0.083973 | 6.9941 | 0.041561 | 0.44977 | 0.048073 | 0.0008 | 0.020658 | 0.025 | 0.001615 | 0.024729 | 0 | 0.004843 | 0.016561 | 0.003325 | 1.217 | 0.083173 | 1.0687 | 0 | 0.065091 | 6.2796 | 0 | 5.8999 | 0 | 0.37974
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.71996 | 0.61184 | 0 | 0.56535 | 0 | 0.046493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61184 | 0 | 0.56535 | 0 | 0.046493 | 0.59997 | 1.7774 | 0 | 1.4151 | 0.31589 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0 | 1.4151 | 0.31589 | 0.046492
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 1) | M_БР-2046 | 0.71996 | 0.28521 | 0 | 0.25894 | 0 | 0.026268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28521 | 0 | 0.25894 | 0 | 0.026268 | 0.59997 | 1.0139 | 0 | 0.67174 | 0.31589 | 0.026267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0.67174 | 0.31589 | 0.026267
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 11) | M_БР-2051 | 0 | 0.32663 | 0 | 0.3064 | 0 | 0.020225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32663 | 0 | 0.3064 | 0 | 0.020225 | 0 | 0.76354 | 0 | 0.74331 | 0 | 0.020225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76354 | 0 | 0.74331 | 0 | 0.020225
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 97.8566 | 72.5238 | 0.21696 | 65.6118 | 0 | 6.695 | 24.6914 | 0 | 24.6914 | 0 | 0 | 0.018564 | 0.007004 | 0 | 0 | 0.01156 | 3.6677 | 0.008472 | 0 | 0 | 3.6593 | 44.1461 | 0.20148 | 40.9204 | 0 | 3.0242 | 65.1408 | 59.5258 | 0.21696 | 52.6323 | 0 | 6.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0.007004 | 0 | 0 | 0.01156 | 32.916 | 0.008472 | 29.145 | 0 | 3.7625 | 26.5912 | 0.20148 | 23.4873 | 0 | 2.9024
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.3728 | 6.8531 | 0.003502 | 5.4346 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 6.5032 | 0 | 5.4346 | 0 | 1.0686 | 21.1455 | 20.0958 | 0.003502 | 18.6773 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 4.1536 | 0 | 3.813 | 0 | 0.34064 | 15.9329 | 0 | 14.8643 | 0 | 1.0686
2.2.4.1 | Реконструкция административного здания с заменой кровли, устройством вентилируемых фасадов с утеплением, г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2656 | 25.3728 | 6.8531 | 0.003502 | 5.4346 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.34064 | 0 | 0 | 0 | 0.34064 | 6.5032 | 0 | 5.4346 | 0 | 1.0686 | 21.1455 | 20.0958 | 0.003502 | 18.6773 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 4.1536 | 0 | 3.813 | 0 | 0.34064 | 15.9329 | 0 | 14.8643 | 0 | 1.0686
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 72.4838 | 65.6707 | 0.21346 | 60.1772 | 0 | 5.28 | 24.6914 | 0 | 24.6914 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 3.3271 | 0.008472 | 0 | 0 | 3.3186 | 37.6429 | 0.20148 | 35.4858 | 0 | 1.9556 | 43.9953 | 39.43 | 0.21346 | 33.955 | 0 | 5.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 28.7624 | 0.008472 | 25.332 | 0 | 3.4219 | 10.6583 | 0.20148 | 8.623 | 0 | 1.8339
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222 | 5.3813 | 5.5044 | 0 | 4.72 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0.78446 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4.4844 | 4.7178 | 0 | 3.9333 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7178 | 0 | 3.9333 | 0 | 0.78446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,306 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224 | 5.3237 | 5.3237 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 5.3237 | 0 | 5.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226 | 9.0027 | 8.4579 | 0 | 7.8665 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0.5914 | 7.8665 | 0 | 7.8665 | 0 | 0 | 7.5022 | 7.1468 | 0 | 6.5554 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1468 | 0 | 6.5554 | 0 | 0.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229 | 11.0218 | 10.4374 | 0 | 9.7087 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0.72876 | 9.7087 | 0 | 9.7087 | 0 | 0 | 9.1848 | 8.8193 | 0 | 8.0905 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8193 | 0 | 8.0905 | 0 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 110/35/10 кВ Луговая | J_БР-1231 | 4.3954 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005253 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.001017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1923 км) ПС 110/6 кВ Мамоновская | J_БР-1232 | 3.303 | 3.303 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | 4.6732 | 4.7582 | 0 | 4.0789 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0.67928 | 4.0789 | 0 | 4.0789 | 0 | 0 | 3.8944 | 4.0784 | 0 | 3.3991 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0784 | 0 | 3.3991 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235 | 2.7232 | 2.7662 | 0 | 2.3677 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0.39856 | 2.3677 | 0 | 2.3677 | 0 | 0 | 2.2693 | 2.3716 | 0 | 1.9731 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3716 | 0 | 1.9731 | 0 | 0.39856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,147 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | 2.4941 | 2.4941 | 0 | 2.4941 | 0 | 0 | 2.4941 | 0 | 2.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | 2.372 | 2.372 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | 1.674 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | 2.144 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | 2.4747 | 2.4747 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 2.4747 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | 2.6598 | 2.6598 | 0 | 2.6598 | 0 | 0 | 2.6598 | 0 | 2.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | 2.246 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой оборудования систем периметральной охранной сигнализации (0,8 км) | P_БР-2591 | 2.1014 | 2.0408 | 0.004236 | 1.6567 | 0 | 0.37992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13939 | 0.004236 | 0 | 0 | 0.13515 | 1.9014 | 0 | 1.6567 | 0 | 0.24477 | 1.7512 | 1.7441 | 0.004236 | 1.3805 | 0 | 0.35928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6232 | 0.004236 | 1.3805 | 0 | 0.2384 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0.12087
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,284 км) административного здания с заменой ворот и монтажом защитных барьеров (0,2 км), г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2654 | 5.0736 | 6.7543 | 0.003502 | 5.0874 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 5.0874 | 0 | 1.6577 | 8.3962 | 8.3821 | 0.003502 | 6.7152 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009282 | 0.003502 | 0 | 0 | 0.00578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 0 | 6.7152 | 0 | 1.6577
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,35 км) здания центрального склада и монтажом защитных барьеров, г.Брянск, пр-т.Московский, 43 | P_БР-2655 | 3.4198 | 0.25466 | 0.20148 | 0 | 0 | 0.053179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25466 | 0.20148 | 0 | 0 | 0.053179 | 2.8499 | 2.1647 | 0.20148 | 1.9078 | 0 | 0.055341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | 0.20148 | 1.9078 | 0 | 0.055341
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.7685 | 31.1983 | 0.055494 | 18.5819 | 10.6727 | 1.8882 | 3 | 0 | 2.4255 | 0 | 0.57445 | 6.5173 | 0.008937 | 6.4936 | 0 | 0.014748 | 16.7661 | 0.041429 | 5.3421 | 10.6727 | 0.70986 | 4.915 | 0.005128 | 4.3207 | 0 | 0.58915 | 24.4591 | 40.2851 | 0.055494 | 9.0412 | 29.8746 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023685 | 0.008937 | 0 | 0 | 0.014748 | 14.7586 | 0.041429 | 5.1109 | 8.8964 | 0.70986 | 25.5028 | 0.005128 | 3.9303 | 20.9782 | 0.58915
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт) для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная (протяженность 2,176 км) | O_БР-2350 | 9.2107 | 9.2107 | 0 | 8.6363 | 0 | 0.57445 | 3 | 0 | 2.4255 | 0 | 0.57445 | 6.2107 | 0 | 6.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.100 ПС 35/10 кВ Воронок с установкой разъединителей (1 шт) до согласующего трансформатора 35/6 кВ №9 для кольцевания с ВЛ35 кВ Истопки - Воронок (протяженность 0,14 км) | P_БР-2508 | 0.84168 | 0.27797 | 0.003822 | 0.23173 | 0.028986 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021082 | 0 | 0.021082 | 0 | 0 | 0.23029 | 0.003822 | 0.18406 | 0.028986 | 0.013426 | 0.026593 | 0 | 0.026593 | 0 | 0 | 0.7014 | 0.24202 | 0.003822 | 0.20062 | 0.024155 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24202 | 0.003822 | 0.20062 | 0.024155 | 0.013426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Хвощевская с установкой разъединителей (1 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №13 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Косицкая - Хвощевская (протяженность 0,1 км) | P_БР-2509 | 0.65265 | 0.30561 | 0.004236 | 0.26495 | 0.022118 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02811 | 0 | 0.02811 | 0 | 0 | 0.25688 | 0.004236 | 0.21622 | 0.022118 | 0.014303 | 0.020621 | 0 | 0.020621 | 0 | 0 | 0.54388 | 0.26396 | 0.004236 | 0.22699 | 0.018432 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0.004236 | 0.22699 | 0.018432 | 0.014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщево с установкой разъединителей (2 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №12 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,37 км) | P_БР-2510 | 1.5362 | 0.66666 | 0.004236 | 0.57902 | 0.054671 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024596 | 0 | 0.024596 | 0 | 0 | 0.59353 | 0.004236 | 0.50588 | 0.054671 | 0.028736 | 0.048537 | 0 | 0.048537 | 0 | 0 | 1.2802 | 0.57073 | 0.004236 | 0.4922 | 0.045559 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57073 | 0.004236 | 0.4922 | 0.045559 | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Светово с установкой разъединителей (1 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №15 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Страчево - Светово (протяженность 0,1 км) | P_БР-2511 | 0.82076 | 0.30158 | 0.004236 | 0.25492 | 0.028986 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021082 | 0 | 0.021082 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.004236 | 0.20791 | 0.028986 | 0.013437 | 0.025932 | 0 | 0.025932 | 0 | 0 | 0.68397 | 0.25834 | 0.004236 | 0.21651 | 0.024155 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25834 | 0.004236 | 0.21651 | 0.024155 | 0.013437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Страчевская с установкой разъединителей (2 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №14 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Суземка - Страчево (протяженность 0,042 км) | P_БР-2512 | 0.80792 | 0.44545 | 0.004236 | 0.36268 | 0.057973 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022839 | 0 | 0.022839 | 0 | 0 | 0.39709 | 0.004236 | 0.31432 | 0.057973 | 0.020564 | 0.025527 | 0 | 0.025527 | 0 | 0 | 0.67327 | 0.38489 | 0.004236 | 0.31177 | 0.048311 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38489 | 0.004236 | 0.31177 | 0.048311 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Погарская с установкой разъединителей (7 шт) до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,525 км) | P_БР-2513 | 2.8378 | 1.6679 | 0.003719 | 1.1787 | 0.41635 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6679 | 0.003719 | 1.1787 | 0.41635 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3648 | 1.4222 | 0.003719 | 1.0023 | 0.34696 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 0.003719 | 1.0023 | 0.34696 | 0.069145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Соловьевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №10 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи (протяженность 0,02 км) | P_БР-2514 | 4.1996 | 3.711 | 0.004236 | 0.31827 | 3.2477 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.711 | 0.004236 | 0.31827 | 3.2477 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4997 | 3.1279 | 0.004236 | 0.27646 | 2.7064 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0.004236 | 0.27646 | 2.7064 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Андрейковичская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №8 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи (протяженность 0,105 км) | P_БР-2515 | 4.5117 | 3.7001 | 0.004236 | 0.33873 | 3.2172 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010541 | 0 | 0.010541 | 0 | 0 | 3.547 | 0.004236 | 0.18564 | 3.2172 | 0.14 | 0.14255 | 0 | 0.14255 | 0 | 0 | 3.7597 | 3.1182 | 0.004236 | 0.29299 | 2.681 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1182 | 0.004236 | 0.29299 | 2.681 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1050 ПС 110/35/10 кВ Погарская с установкой разъединителей (2 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №4 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,46 км) | P_БР-2516 | 2.4213 | 1.1916 | 0.004236 | 1.0008 | 0.13709 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036894 | 0 | 0.036894 | 0 | 0 | 1.0782 | 0.004236 | 0.88744 | 0.13709 | 0.049475 | 0.076502 | 0 | 0.076502 | 0 | 0 | 2.0177 | 1.0172 | 0.004236 | 0.8492 | 0.11425 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0.004236 | 0.8492 | 0.11425 | 0.049475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 35/10 кВ №11 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Ивановка - Чуровичи (протяженность 0,01 км) | P_БР-2517 | 0.73745 | 0.31881 | 0.004236 | 0.2379 | 0.063803 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042165 | 0 | 0.042165 | 0 | 0 | 0.27665 | 0.004236 | 0.19573 | 0.063803 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61454 | 0.26916 | 0.004236 | 0.19888 | 0.053169 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0.004236 | 0.19888 | 0.053169 | 0.012874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) до согласующего трансформатора 110/10 кВ №16 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Почеп - Валуец (протяженность 0,395 км) | P_БР-2709 | 2.6258 | 0.85857 | 0.004233 | 0.71953 | 0.086959 | 0.047846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062168 | 0.004233 | 0.050949 | 0 | 0.006986 | 0.7964 | 0 | 0.66858 | 0.086959 | 0.04086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3287 | 0.73702 | 0.004233 | 0.61247 | 0.072466 | 0.047846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.006986 | 0.7258 | 0 | 0.61247 | 0.072466 | 0.04086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Глыбочка до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,09 км) | P_БР-2710 | 3.5651 | 3.9935 | 0.004704 | 0.50389 | 3.311 | 0.17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037062 | 0.004704 | 0.024596 | 0 | 0.007762 | 3.9564 | 0 | 0.4793 | 3.311 | 0.16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9913 | 3.3707 | 0.004704 | 0.43047 | 2.7616 | 0.17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012466 | 0.004704 | 0 | 0 | 0.007762 | 3.3582 | 0 | 0.43047 | 2.7616 | 0.16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово до согласующего трансформатора №20 для резервирования участка сети (протяженность 0,025 км) | Q_БР-2777 | нд | 0.21273 | 0.000601 | 0.15455 | 0 | 0.057575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21273 | 0.000601 | 0.15455 | 0 | 0.057575 | нд | 2.8768 | 0.000601 | 0.14175 | 2.6768 | 0.057575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 | 0.000601 | 0.14175 | 2.6768 | 0.057575
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001, ф.1009 ПС 110/35/10 кВ Суземка до согласующего трансформатора 35/10 кВ №19 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Марицкая - Невдольск (протяженность 0,62 км) | Q_БР-2778 | нд | 2.1782 | 0.000601 | 2.0085 | 0 | 0.16911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1782 | 0.000601 | 2.0085 | 0 | 0.16911 | нд | 7.2787 | 0.000601 | 1.7342 | 5.3748 | 0.16911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2787 | 0.000601 | 1.7342 | 5.3748 | 0.16911
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 35/10 кВ Путевая до согласующего трансформатора №23 для резервирования участка сети (протяженность 0,09 км) | Q_БР-2779 | нд | 0.062682 | 0.000601 | 0.05286 | 0 | 0.009221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062682 | 0.000601 | 0.05286 | 0 | 0.009221 | нд | 0.31206 | 0.000601 | 0.25668 | 0.045559 | 0.009221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31206 | 0.000601 | 0.25668 | 0.045559 | 0.009221
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Путевая до согласующего трансформатора №24 для резервирования участка сети (протяженность 0,09 км) | Q_БР-2780 | нд | 0.058772 | 0.000601 | 0.049002 | 0 | 0.009169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058772 | 0.000601 | 0.049002 | 0 | 0.009169 | нд | 0.31027 | 0.000601 | 0.25494 | 0.045559 | 0.009169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31027 | 0.000601 | 0.25494 | 0.045559 | 0.009169
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Высокое до согласующего трансформатора №29 для резервирования участка сети (протяженность 0,095 км) | Q_БР-2781 | нд | 0.47902 | 0.001924 | 0.4098 | 0 | 0.067301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47902 | 0.001924 | 0.4098 | 0 | 0.067301 | нд | 3.0952 | 0.001924 | 0.37195 | 2.6541 | 0.067301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0952 | 0.001924 | 0.37195 | 2.6541 | 0.067301
2.4 | Строительство площадки для мобильной ПС 110/35/10 кВ с установкой разъединителей 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Погар (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | Q_БР-2800 | нд | 1.5573 | 0.0008 | 1.2797 | 0 | 0.27677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0.0008 | 1.2797 | 0 | 0.27677 | нд | 11.6297 | 0.0008 | 1.1708 | 10.1814 | 0.27677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6297 | 0.0008 | 1.1708 | 10.1814 | 0.27677
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 382.0534 | 354.5104 | 0.10866 | 1.1047 | 3.8308 | 349.4663 | 224.6454 | 0 | 0 | 0 | 224.6454 | 39.6082 | 0.004275 | 0.11129 | 0 | 39.4926 | 12.9633 | 0 | 0.38943 | 3.0192 | 9.5547 | 77.2934 | 0.10438 | 0.60394 | 0.81163 | 75.7735 | 410.7888 | 431.7464 | 4.0008 | 49.1246 | 0 | 378.621 | 190.0982 | 0 | 0 | 0 | 190.0982 | 29.0087 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 28.5686 | 25.5079 | 0 | 0 | 0 | 25.5079 | 187.1315 | 3.9965 | 48.6888 | 0 | 134.4462
2.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер - 1 шт) | K_БР-1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 3.312
2.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: передвижная мастерская - 2 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 1 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 3 шт, БКМ - 1 шт, а/м грузовой бортовой с КМУ - 1 шт) | K_БР-1522 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 33.2535 | 32.4236 | 0 | 0 | 0 | 32.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4236 | 0 | 0 | 0 | 32.4236
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: АГП до 18 м - 3 шт) | K_БР-1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5626 | 21.7365 | 0 | 0 | 0 | 21.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7365 | 0 | 0 | 0 | 21.7365
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: колесный трактор - 3 шт) | K_БР-1524 | 0 | 12.0669 | 0 | 0 | 0 | 12.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0669 | 0 | 0 | 0 | 12.0669 | 30.1673 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 30.1673
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 5 шт, средства механизации - 32 шт) | K_БР-1525 | 5.7495 | 7.2023 | 0 | 0 | 0 | 7.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2023 | 0 | 0 | 0 | 7.2023 | 4.7912 | 6.0019 | 0 | 0 | 0 | 6.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 5.8769 | 0 | 0 | 0 | 5.8769
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 7 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 27 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 5 шт) | M_БР-2096 | 19.2731 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 19.2731 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 19.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БР-2185 | 1.8389 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 1.5324 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95662 | 0 | 0 | 0 | 0.95662 | 0.57576 | 0 | 0 | 0 | 0.57576
2.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Брянскэнерго (2 подсистемы) | N_БР-2241 | 15.1885 | 0.47527 | 0 | 0 | 0 | 0.47527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47527 | 0 | 0 | 0 | 0.47527 | 20.1816 | 20.6568 | 0.33916 | 17.3564 | 0 | 2.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6568 | 0.33916 | 17.3564 | 0 | 2.9612
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БР-2251 | 7.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 6.0181
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БР-2252 | 1.7335 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 0.30472 | 0.25393 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25393 | 0 | 0 | 0 | 0.25393
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БР-2253 | 4.2086 | 0.47918 | 0 | 0 | 0 | 0.47918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47918 | 0 | 0 | 0 | 0.47918 | 3.5071 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 3.5071
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БР-2254 | 10.5775 | 10.4744 | 0 | 0 | 0 | 10.4744 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5756 | 0 | 0 | 0 | 8.5756 | 7.2323 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1463 | 0 | 0 | 0 | 7.1463
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БР-2256 | 4.9674 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0.29477 | 4.6727 | 0 | 0 | 0 | 4.6727 | 4.4886 | 4.4886 | 0 | 0 | 0 | 4.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0.46866 | 0 | 0 | 0 | 0.46866 | 3.7743 | 0 | 0 | 0 | 3.7743
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_БР-2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БР-2266 | 1.3264 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1.1053
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БР-2414 | 2.0519 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 1.7099 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 1.7099
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БР-2415 | 3.4475 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БР-2417 | 1.6932 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0.51588 | 0 | 0 | 0 | 0.51588 | 1.411 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 0.98106 | 0.4299 | 0 | 0 | 0 | 0.4299
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты и средства РЭБ - 304 шт) | O_БР-2418 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_БР-2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_БР-2430 | 0.068907 | 0.068907 | 0 | 0 | 0 | 0.068907 | 0.02072 | 0 | 0 | 0 | 0.02072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048187 | 0 | 0 | 0 | 0.048187 | 0.057423 | 0.057423 | 0 | 0 | 0 | 0.057423 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040156 | 0 | 0 | 0 | 0.040156
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_БР-2433 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094438 | 0 | 0 | 0 | 0.094438 | 0.007312 | 0 | 0 | 0 | 0.007312 | 0.057374 | 0 | 0 | 0 | 0.057374 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0.078698 | 0.006093 | 0 | 0 | 0 | 0.006093 | 0.047812 | 0 | 0 | 0 | 0.047812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_БР-2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Развитие системы управления производственными активами - СУПА ( 1 система) | O_БР-2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_БР-2444 | 0.008628 | 0.008628 | 0 | 0 | 0 | 0.008628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008628 | 0 | 0 | 0 | 0.008628 | 0.00719 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Жилкомхоз (прием на баланс ЛЭП - 314,98 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 31,78 МВА) | O_БР-2448 | 50.3788 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 50.3788 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 50.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.134 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 44.134 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 44.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО БРЭСК (прием на баланс ЛЭП - 59,97 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 33,25 МВА) | O_БР-2449 | 148.0598 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 148.0598 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 148.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.662 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 125.662 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 125.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Строительство учебного полигона Карачевского РЭС | P_БР-2676 | 1.0592 | 0.85033 | 0.004275 | 0.50072 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4609 | 0.004275 | 0.11129 | 0 | 0.34534 | 0.38943 | 0 | 0.38943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88262 | 0.78542 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78542 | 0.004275 | 0.43581 | 0 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_БР-2681 | 12.071 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 | 0 | 0 | 0 | 4.1665 | 7.9046 | 0 | 0 | 0 | 7.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_БР-2683 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
2.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_БР-2684 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_БР-2691 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_БР-2694 | 0.86071 | 0.82315 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0.71726 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_БР-2699 | 0.22403 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 0.18669 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0.18669
2.6 | Импортозамещение программного обеспечения радиосвязи - ПО Radiusip ( 1 система) | P_БР-2701 | 9.8753 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ГУП Брянсккоммунэнерго (ПС 110 кВ Брянская ГРЭС - 78,0 МВА) | P_БР-2703 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Брянскэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_БР-2707 | 1.9388 | 1.9388 | 0 | 0 | 0.81163 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0.81163 | 1.1272 | 1.8184 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035
2.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 15 кВт - 10 шт) | P_БР-2714 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 6.1922 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 0 | 0 | 0 | 6.1922
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: маршрутизатор - 3 шт, коммутатор - 3 шт, ПК - 2 шт, ноутбук - 10 шт, PTZ-камера - 2 шт, мобильный презентационный стенд - 21 шт) | P_БР-2718 | 3.4427 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 2.8689 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект штанговых заземлителей - 40 к-т, высоторез - 40 шт) | P_БР-2719 | 6.1216 | 6.1014 | 0 | 0 | 0 | 6.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2359 | 0 | 0 | 0 | 2.2359 | 5.1013 | 5.0845 | 0 | 0 | 0 | 5.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: пост охраны - 1 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 38 шт, средства РЭБ - 22 шт, комплексы видеонаблюдения - 40 шт, средства защиты персонала - 53 шт) | P_БР-2720 | 54.7952 | 50.3333 | 0 | 0 | 3.0192 | 47.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1456 | 0 | 0 | 0 | 21.1456 | 3.0192 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | 26.1685 | 0 | 0 | 0 | 26.1685 | 45.6627 | 41.9444 | 0 | 0 | 0 | 41.9444 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 18.384 | 0 | 0 | 0 | 18.384 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 3.4231
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_БР-2721 | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.553 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.553 | 0 | 0 | 0
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии (РАП-стандарт, 1 система) | Q_БР-2746 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,1148 км) силовых трансформаторов ПС 110 кВ: Центральная, Валуецкая | Q_БР-2794 | нд | 0.14061 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.13741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14061 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.13741 | нд | 6.1113 | 0.0032 | 5.9707 | 0 | 0.13741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1113 | 0.0032 | 5.9707 | 0 | 0.13741
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,448 км) силовых трансформаторов ПС 110 кВ: Клинцовская, Комаричи, Сураж, Залинейная, Западная, Водоочистная | Q_БР-2795 | нд | 0.45964 | 0 | 0 | 0 | 0.45964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45964 | 0 | 0 | 0 | 0.45964 | нд | 19.9777 | 0 | 19.518 | 0 | 0.45964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9777 | 0 | 19.518 | 0 | 0.45964
2.6 | Строительство защитных ограждений (0,2664 км) силовых трансформаторов ПС 110-35 кВ: Марицкая, Стародуб, Путевая, Абаринская, Климово, Сытая Буда, Ивайтенки, Найтоповичи 8НА, Плюсково | Q_БР-2796 | нд | 0.85419 | 0.10118 | 0.60394 | 0 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85419 | 0.10118 | 0.60394 | 0 | 0.14907 | нд | 6.0939 | 0.10118 | 5.8436 | 0 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0939 | 0.10118 | 5.8436 | 0 | 0.14907
3 | Воронежская область | Г | 6165.0144 | 6120.9455 | 133.6369 | 2357.6877 | 2032.3454 | 1597.2755 | 1219.6186 | 22.626 | 326.4031 | 722.439 | 148.1505 | 1755.1889 | 56.52 | 1174.3464 | 393.6585 | 130.6641 | 700.1927 | 2.2354 | 207.8373 | 333.4405 | 156.6795 | 2445.9452 | 52.2555 | 649.1009 | 582.8075 | 1161.7813 | 5111.9487 | 6149.4599 | 172.6918 | 2916.2869 | 1550.2407 | 1510.2405 | 360.4523 | 12.5186 | 218.5586 | 49.234 | 80.1411 | 1142.6936 | 31.2906 | 731.7737 | 244.0771 | 135.5522 | 1166.2701 | 42.3956 | 704.6056 | 284.4084 | 134.8605 | 3480.0439 | 86.4871 | 1261.3491 | 972.5212 | 1159.6866
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3158.9192 | 3148.6391 | 95.0089 | 1707.0656 | 1118.8797 | 227.6849 | 1015.0656 | 15.6502 | 310.4714 | 642.683 | 46.2609 | 1432.3059 | 52.8112 | 1075.597 | 249.9478 | 53.9499 | 397.0106 | 0.73708 | 153.2132 | 192.1578 | 50.9025 | 304.2571 | 25.8104 | 167.7841 | 34.091 | 76.5716 | 2540.2804 | 3454.381 | 96.05 | 2338.7615 | 746.1332 | 273.4363 | 258.4291 | 6.451 | 202.147 | 9.0049 | 40.8262 | 917.4981 | 28.3727 | 691.9833 | 132.1345 | 65.0077 | 742.5105 | 24.0092 | 583.4801 | 89.4536 | 45.5675 | 1535.9433 | 37.2171 | 861.151 | 515.5402 | 122.0349
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2393.5236 | 2410.2865 | 93.8397 | 1416.4045 | 699.8063 | 200.236 | 640.4596 | 15.5761 | 193.2929 | 386.3304 | 45.2602 | 1257.1872 | 52.5522 | 1015.5037 | 147.9814 | 41.15 | 234.0396 | 0.56237 | 47.1072 | 140.786 | 45.5839 | 278.6001 | 25.149 | 160.5007 | 24.7084 | 68.2419 | 1347.1374 | 2385.1325 | 95.1374 | 1978.7768 | 97.5741 | 213.6443 | 257.7872 | 6.451 | 201.6371 | 8.9194 | 40.7796 | 667.9209 | 28.0112 | 560.6188 | 26.9574 | 52.3335 | 590.5544 | 23.6991 | 496.1554 | 30.0403 | 40.6596 | 868.87 | 36.9762 | 720.3654 | 31.6569 | 79.8715
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1431.1963 | 1496.0755 | 46.6813 | 837.5518 | 446.1234 | 165.719 | 475.9526 | 7.3722 | 115.541 | 313.6129 | 39.4264 | 794.8918 | 38.0367 | 667.78 | 58.726 | 30.3491 | 143.1814 | 0 | 9.7303 | 94.3177 | 39.1334 | 82.0497 | 1.2724 | 44.5005 | -20.5333 | 56.8101 | 852.1548 | 1645.6993 | 55.1226 | 1408.6014 | 25.3883 | 156.587 | 213.0582 | 4.4624 | 171.4916 | 2.3887 | 34.7155 | 477.0383 | 20.8955 | 412.3827 | 13.4399 | 30.3203 | 422.719 | 15.5482 | 363.269 | 9.5597 | 34.3421 | 532.8838 | 14.2166 | 461.4581 | 0 | 57.2091
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 534.8214 | 470.8968 | 17.2114 | 294.7292 | 137.8156 | 21.1407 | 161.0394 | 5.4866 | 77.7518 | 72.7175 | 5.0834 | 251.4943 | 11.4081 | 208.9458 | 24.5709 | 6.5696 | 45.0654 | 0 | 0.54099 | 41.2729 | 3.2515 | 13.2977 | 0.31672 | 7.4906 | -0.7457 | 6.2361 | 276.8186 | 329.7622 | 11.5369 | 291.0499 | 7.6774 | 19.4981 | 31.1141 | 0.93497 | 25.0619 | 0.57914 | 4.5381 | 123.5477 | 5.6389 | 107.7986 | 4.437 | 5.6732 | 74.4518 | 2.3711 | 66.9285 | 2.1382 | 3.0141 | 100.6486 | 2.5919 | 91.2609 | 0.52303 | 6.2727
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 427.506 | 443.3142 | 29.947 | 284.1235 | 115.8673 | 13.3763 | 3.4676 | 2.7173 | 0 | 0 | 0.75032 | 210.8012 | 3.1074 | 138.7779 | 64.6845 | 4.2313 | 45.7927 | 0.56237 | 36.8359 | 5.1954 | 3.1991 | 183.2526 | 23.5599 | 108.5097 | 45.9874 | 5.1956 | 218.1639 | 409.671 | 28.4779 | 279.1254 | 64.5085 | 37.5592 | 13.6149 | 1.0537 | 5.0836 | 5.9516 | 1.526 | 67.3348 | 1.4768 | 40.4374 | 9.0806 | 16.3401 | 93.3836 | 5.7798 | 65.958 | 18.3424 | 3.3034 | 235.3376 | 20.1676 | 167.6464 | 31.1339 | 16.3896
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_ВР-1811 | 1.1361 | 1.1361 | 0 | 0.071655 | 0.92849 | 0.13592 | 0.029585 | 0 | 0 | 0 | 0.029585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 0 | 0.071655 | 0.92849 | 0.10634 | 0.95165 | 0.95165 | 0 | 0.059712 | 0.77374 | 0.1182 | 0.95165 | 0 | 0.059712 | 0.77374 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф. 10-1 ПС 35/10 кв Эртиль-город для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт) | P_ВР-3096 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0.033455 | 1.0527 | 0.029536 | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.033455 | 1.0527 | 0.000845 | 0.93449 | 0.93449 | 0 | 0.027879 | 0.87721 | 0.029396 | 0.93449 | 0 | 0.027879 | 0.87721 | 0.029396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1-60 ПС 35/10 кВ Эртиль-город до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,027 км) | P_ВР-3097 | 0.12989 | 0.12989 | 0 | 0.11881 | 0 | 0.011079 | 0.003355 | 0 | 0 | 0 | 0.003355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0.11881 | 0 | 0.007724 | 0.1088 | 0.1088 | 0 | 0.099004 | 0 | 0.009792 | 0.1088 | 0 | 0.099004 | 0 | 0.009792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-3663 | 0.85784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.34, 44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП-531 для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | O_ВР-4209 | 1.2278 | 1.2278 | 0 | 1.1127 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 0 | 0 | 0 | 0.073712 | 1.1541 | 0 | 1.1127 | 0 | 0.041372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 1.0354 | 0 | 0.92726 | 0 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0.92726 | 0 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 0.21802 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0.21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ КТП-531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с установкой ПКУ (5 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,359 км) | O_ВР-4211 | 1.7158 | 1.7158 | 0 | 1.2765 | 0.2701 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089315 | 0 | 0 | 0 | 0.089315 | 1.6265 | 0 | 1.2765 | 0.2701 | 0.079879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 1.4447 | 0 | 1.0638 | 0.22509 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 1.0638 | 0.22509 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ в рассечку - заходы ВЛ-35-89 на строящуюся ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (9,465 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 18,915 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | 8.7584 | 8.7584 | 0 | 8.4329 | 0 | 0.32551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1156 | 0 | 7.8352 | 0 | 0.2804 | 0.64276 | 0 | 0.59765 | 0 | 0.045116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3413 | 7.3413 | 0 | 7.0457 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3413 | 0 | 7.0457 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 16.6062 | 16.6062 | 0 | 12.5298 | 2.9175 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7708 | 0 | 2.3467 | 2.4572 | 0.96686 | 10.8354 | 0 | 10.1831 | 0.46028 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6242 | 28.6242 | 0 | 10.4415 | 3.5198 | 14.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6242 | 0 | 10.4415 | 3.5198 | 14.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,562 км) | O_ВР-4293 | 10.5616 | 10.5616 | 0.52344 | 8.2241 | 1.3633 | 0.45076 | 0.013518 | 0 | 0 | 0 | 0.013518 | 0.76928 | 0.52344 | 0 | 0 | 0.24584 | 9.7788 | 0 | 8.2241 | 1.3633 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8445 | 8.8445 | 0.4362 | 6.8534 | 1.1361 | 0.41886 | 0.44972 | 0.4362 | 0 | 0 | 0.013518 | 8.3948 | 0 | 6.8534 | 1.1361 | 0.40534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 20.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,154 км, в том числе ГНБ - 0,695 км) | O_ВР-4305 | 27.5786 | 27.5786 | 2.3818 | 22.0998 | 2.6856 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5786 | 2.3818 | 22.0998 | 2.6856 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,582 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4324 | 2.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 11,07 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328 | 62.5017 | 62.5017 | 2.7173 | 56.8016 | 1.9675 | 1.0152 | 2.7173 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 59.7843 | 0 | 56.8016 | 1.9675 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,014 км) | P_ВР-4413 | 4.8097 | 4.8097 | 0.18361 | 0.73398 | 3.4143 | 0.47781 | 0.12164 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 4.688 | 0.18361 | 0.73398 | 3.4143 | 0.35617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 4.0283 | 0.15301 | 0.61165 | 2.8452 | 0.41845 | 4.0283 | 0.15301 | 0.61165 | 2.8452 | 0.41845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 0 | 0.71644 | 0 | 0 | 0 | 0.71644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71644 | 0 | 0 | 0 | 0.71644 | 0 | 70.9332 | 4.2978 | 53.6872 | 0.86476 | 12.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9332 | 4.2978 | 53.6872 | 0.86476 | 12.0834
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ с прокладкой ВОЛС (0,702 км) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,741 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429 | 21.1597 | 21.1597 | 0 | 21.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1597 | 0 | 21.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430 | 30.6899 | 30.6899 | 0 | 5.1193 | 25.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6899 | 0 | 5.1193 | 25.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,834 км, в том числе ГНБ - 1,242 км) | O_ВР-4431 | 16.4961 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 27.8099 | 27.8099 | 0 | 3.7833 | 24.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8099 | 0 | 3.7833 | 24.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,552 км) | O_ВР-4433 | 4.4115 | 4.4115 | 0 | 2.3836 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 0 | 2.3836 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | P_ВР-4486 | 0.44175 | 0.34479 | 0.042892 | 0.27653 | 0 | 0.025361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0.33884 | 0.042892 | 0.27653 | 0 | 0.019409 | 0.36812 | 0.28832 | 0.035744 | 0.23045 | 0 | 0.022127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28832 | 0.035744 | 0.23045 | 0 | 0.022127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,478 км) | P_ВР-4487 | 8.6851 | 6.0196 | 0.06398 | 2.7936 | 2.9527 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 5.9156 | 0.06398 | 2.7936 | 2.9527 | 0.10538 | 7.2376 | 5.0336 | 0.053317 | 2.328 | 2.4606 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0336 | 0.053317 | 2.328 | 2.4606 | 0.19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 9,675 км, в том числе ГНБ - 1,522 км) | P_ВР-4488 | 64.055 | 63.9438 | 4.9678 | 57.6921 | 0 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 10.2562 | 0 | 1.2839 | 52.4038 | 4.9678 | 47.4359 | 0 | 0 | 53.3792 | 53.4705 | 4.1399 | 48.0768 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4705 | 4.1399 | 48.0768 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 6.0634 | 5.5578 | 0.093702 | 0.22962 | 4.9364 | 0.29812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095946 | 0 | 0 | 0 | 0.095946 | 5.4619 | 0.093702 | 0.22962 | 4.9364 | 0.20217 | 5.0529 | 4.6475 | 0.078085 | 0.19135 | 4.1137 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6475 | 0.078085 | 0.19135 | 4.1137 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО СЗ Компания АВА, договор №42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_ВР-4490 | 0.82754 | 0.68689 | 0.016046 | 0.60852 | 0 | 0.062323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000282 | 0 | 0 | 0 | 0.000282 | 0.68661 | 0.016046 | 0.60852 | 0 | 0.062041 | 0.68961 | 0.57681 | 0.013371 | 0.5071 | 0 | 0.056336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013653 | 0.013371 | 0 | 0 | 0.000282 | 0.56315 | 0 | 0.5071 | 0 | 0.056054
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.17 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Масловcкая для Техприсоединения Тарновский В.П, договор №42323950 от 20.03.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4498 | 0.30148 | 0.06533 | 0 | 0.002945 | 0.058816 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06533 | 0 | 0.002945 | 0.058816 | 0.003569 | 0.25123 | 0.055527 | 0 | 0.051958 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055527 | 0 | 0.051958 | 0 | 0.003569
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ ф.7, оп.80 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Таловая Тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,058 км) | P_ВР-4500 | 3.6937 | 3.6937 | 0.15226 | 1.4566 | 1.6147 | 0.47015 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0.15226 | 1.4566 | 1.6147 | 0.22642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1187 | 3.1187 | 0.12688 | 1.2138 | 1.3456 | 0.43241 | 3.1187 | 0.12688 | 1.2138 | 1.3456 | 0.43241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ ф.7, оп.80 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110 кВ Таловая Тяговая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,593 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | P_ВР-4501 | 4.7659 | 4.7659 | 0.4051 | 3.6858 | 0.13177 | 0.54317 | 0.3098 | 0 | 0 | 0 | 0.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 0.4051 | 3.6858 | 0.13177 | 0.23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0232 | 4.0232 | 0.33758 | 3.0715 | 0.10981 | 0.50427 | 4.0232 | 0.33758 | 3.0715 | 0.10981 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 0 | 7.2384 | 0.45293 | 4.4056 | 2.1487 | 0.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2384 | 0.45293 | 4.4056 | 2.1487 | 0.2312 | 0 | 6.0374 | 0.37744 | 3.6713 | 1.7906 | 0.19814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0374 | 0.37744 | 3.6713 | 1.7906 | 0.19814
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.57, 1 ВЛ 10 кВ ф.11, 6 ПС 110/35/10 кВ Панино до строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | P_ВР-4509 | 5.0109 | 4.5352 | 0.41042 | 4.0109 | 0.031831 | 0.08206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5352 | 0.41042 | 4.0109 | 0.031831 | 0.08206 | 4.1758 | 3.7828 | 0.34201 | 3.3424 | 0.026526 | 0.071816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7828 | 0.34201 | 3.3424 | 0.026526 | 0.071816
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 5.9347 | 5.2162 | 0.12423 | 0.25768 | 4.5583 | 0.27596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2162 | 0.12423 | 0.25768 | 4.5583 | 0.27596 | 4.9456 | 4.3507 | 0.10353 | 0.21473 | 3.7986 | 0.23391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3507 | 0.10353 | 0.21473 | 3.7986 | 0.23391
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,415 км) | P_ВР-4511 | 1.685 | 0.6962 | 0.040562 | 0.3926 | 0.22808 | 0.03496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6962 | 0.040562 | 0.3926 | 0.22808 | 0.03496 | 1.4042 | 0.5807 | 0.033802 | 0.32717 | 0.19007 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5807 | 0.033802 | 0.32717 | 0.19007 | 0.029661
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4513 | 0.91062 | 0.921 | 0.02658 | 0.076394 | 0.75939 | 0.058643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0.02658 | 0.076394 | 0.75939 | 0.058643 | 0.75885 | 0.7682 | 0.02215 | 0.063662 | 0.63282 | 0.049567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0.02215 | 0.063662 | 0.63282 | 0.049567
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от строящейся ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ -0,066 км) | P_ВР-4514 | 3.187 | 6.1606 | 0.55752 | 5.4736 | 0 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1606 | 0.55752 | 5.4736 | 0 | 0.12957 | 2.6558 | 5.1385 | 0.4646 | 4.5613 | 0 | 0.11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0.4646 | 4.5613 | 0 | 0.11264
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 0 | 4.0927 | 4.0741 | 0 | 0 | 0.018586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0927 | 4.0741 | 0 | 0 | 0.018586 | 0 | 3.4137 | 3.3951 | 0 | 0 | 0.018586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4137 | 3.3951 | 0 | 0 | 0.018586
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 0 | 2.0791 | 2.0697 | 0 | 0 | 0.009442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0791 | 2.0697 | 0 | 0 | 0.009442 | 0 | 1.7342 | 1.7247 | 0 | 0 | 0.009442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 1.7247 | 0 | 0 | 0.009442
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 0 | 2.5404 | 2.5289 | 0 | 0 | 0.011537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 2.5289 | 0 | 0 | 0.011537 | 0 | 2.1189 | 2.1074 | 0 | 0 | 0.011537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1189 | 2.1074 | 0 | 0 | 0.011537
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8, 1 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,006 км) | P_ВР-4548 | 3.363 | 3.363 | 0.11083 | 0.66213 | 2.4488 | 0.14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0.067892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2951 | 0.11083 | 0.66213 | 2.4488 | 0.073365 | 2.8138 | 2.8138 | 0.092359 | 0.55177 | 2.0407 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0.092359 | 0.55177 | 2.0407 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ВР-4549 | 18.401 | 18.401 | 1.639 | 16.2129 | 0.070422 | 0.47857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0295 | 1.639 | 16.2129 | 0.070422 | 0.1071 | 15.3961 | 15.3961 | 1.3659 | 13.5108 | 0.058685 | 0.46072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3961 | 1.3659 | 13.5108 | 0.058685 | 0.46072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,363 км) | P_ВР-4550 | 4.7907 | 5.2212 | 0.20702 | 3.6732 | 1.1075 | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0.090134 | 5.131 | 0.20702 | 3.6732 | 1.1075 | 0.14324 | 3.9922 | 4.366 | 0.17252 | 3.061 | 0.92294 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0.17252 | 3.061 | 0.92294 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | 1.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс для Техприсоединения ООО Завод Металлотара, договор №42303207 от 18.01.23 (до 670 кВт) | P_ВР-4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.331 ВЛ 35 кВ ф.8 ПС Стрелица - ПС Хохол-1 до строящейся ПС 35/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ВР-4573 | 1.2998 | 1.361 | 0.051725 | 1.2865 | 0 | 0.02276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.051725 | 1.2865 | 0 | 0.02276 | 1.0832 | 1.1352 | 0.043104 | 1.0721 | 0 | 0.019996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.043104 | 1.0721 | 0 | 0.019996
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 9.9918 | 9.7834 | 0.066826 | 0.36191 | 9.1114 | 0.24327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7834 | 0.066826 | 0.36191 | 9.1114 | 0.24327 | 8.3265 | 8.1602 | 0.055688 | 0.30159 | 7.5928 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1602 | 0.055688 | 0.30159 | 7.5928 | 0.21013
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ПС 35/0,4 кВ до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ВР-4575 | 2.6633 | 2.0243 | 0.082341 | 1.416 | 0.41903 | 0.10687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0.082341 | 1.416 | 0.41903 | 0.10687 | 2.2194 | 1.6884 | 0.068618 | 1.18 | 0.34919 | 0.090594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 0.068618 | 1.18 | 0.34919 | 0.090594
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/3 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Кантемировская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агро-Гео, договор №42589816 от 11.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4590 | 4.3073 | 4.8059 | 0.18318 | 0.75186 | 3.5902 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6406 | 0 | 0 | 0.61484 | 0.025767 | 4.1653 | 0.18318 | 0.75186 | 2.9754 | 0.25494 | 3.5894 | 4.0117 | 0.15265 | 0.62655 | 2.9918 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0.06377 | 0.49991 | 0.62642 | 0.058002 | 2.7636 | 0.088876 | 0.12664 | 2.3654 | 0.18272
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Новый Курлак до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для Техприсоединения АО «ЕКСЗ», договор №42573381 от 25.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4613 | 4.009 | 4.8804 | 0.11225 | 1.4725 | 3.0346 | 0.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8804 | 0.11225 | 1.4725 | 3.0346 | 0.2611 | 3.3408 | 4.0707 | 0.093546 | 1.2271 | 2.5288 | 0.22128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0707 | 0.093546 | 1.2271 | 2.5288 | 0.22128
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Масловская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО «Комплекс», договор №42579319 от 28.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км; в том числе ГНБ -0,067 км) | P_ВР-4618 | 6.8976 | 2.3416 | 0.20919 | 1.9629 | 0.044481 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040423 | 0 | 0 | 0 | 0.040423 | 2.3011 | 0.20919 | 1.9629 | 0.044481 | 0.084596 | 5.748 | 1.958 | 0.17433 | 1.6357 | 0.037068 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 0.17433 | 1.6357 | 0.037068 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (1 и 2 с.ш.) РП ф.9 ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,990 км) | P_ВР-4626 | 8.5015 | 8.5015 | 0.69144 | 7.5509 | 0 | 0.25919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | 8.3265 | 0.69144 | 7.5509 | 0 | 0.084216 | 7.1137 | 7.1137 | 0.5762 | 6.2924 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0.5762 | 6.2924 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4627 | 6.3815 | 6.3815 | 0.25448 | 0.91951 | 4.8993 | 0.30815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 0 | 0 | 0 | 0.13134 | 6.2501 | 0.25448 | 0.91951 | 4.8993 | 0.17681 | 5.3398 | 5.3398 | 0.21206 | 0.76626 | 4.0828 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3398 | 0.21206 | 0.76626 | 4.0828 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 7-ми КЛ 0,4 кВ ф.1-5 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (5 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4628 | 1.1225 | 1.1225 | 0.023531 | 0.37596 | 0.65004 | 0.072995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 0 | 0 | 0 | 0.023104 | 1.0994 | 0.023531 | 0.37596 | 0.65004 | 0.049891 | 0.93929 | 0.93929 | 0.019609 | 0.3133 | 0.5417 | 0.06468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93929 | 0.019609 | 0.3133 | 0.5417 | 0.06468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Куликовка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ВР-4630 | 0.74671 | 0.95113 | 0.73489 | 0.12499 | 0.022247 | 0.068996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0 | 0 | 0 | 0.016419 | 0.93471 | 0.73489 | 0.12499 | 0.022247 | 0.052577 | 0.62226 | 0.79534 | 0.042197 | 0.61241 | 0.10416 | 0.036576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79534 | 0.042197 | 0.61241 | 0.10416 | 0.036576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка с трансформатором 400 кВА для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ВР-4631 | 3.3951 | 3.0083 | 0.2102 | 2.5061 | 0.17631 | 0.11562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 2.9563 | 0.2102 | 2.5061 | 0.17631 | 0.06369 | 2.8293 | 2.5155 | 0.050755 | 0.17517 | 2.0884 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0.050755 | 0.17517 | 2.0884 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Куликовка до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО ССП НИВА, договор №42617532 от 15.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ВР-4632 | 0.34197 | 0.46303 | 0.26228 | 0.15593 | 0.014665 | 0.030145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0.45504 | 0.26228 | 0.15593 | 0.014665 | 0.022152 | 0.28497 | 0.38719 | 0.01726 | 0.21857 | 0.12995 | 0.021415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38719 | 0.01726 | 0.21857 | 0.12995 | 0.021415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42600696 от 22.04.25 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 2,05 км) | P_ВР-4634 | 0 | 0.40531 | 0 | 0 | 0 | 0.40531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40531 | 0 | 0 | 0 | 0.40531 | 0 | 40.1292 | 2.311 | 36.2984 | 0.86351 | 0.65636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1292 | 2.311 | 36.2984 | 0.86351 | 0.65636
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО "ТЕХНОПАРК XXI ВЕК", договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт; протяженность 9,4 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_ВР-4642 | 0 | 3.4803 | 2.9778 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 2.9778 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 47.3821 | 2.4815 | 42.2266 | 1.8662 | 0.80777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3821 | 2.4815 | 42.2266 | 1.8662 | 0.80777
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | P_ВР-4643 | 0 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0.03466 | 0 | 6.366 | 0.57558 | 5.7359 | 0 | 0.054499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 | 0.57558 | 5.7359 | 0 | 0.054499
3.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1384 с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ВР-4644 | 0 | 0.001451 | 0 | 0 | 0 | 0.001451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001451 | 0 | 0 | 0 | 0.001451 | 0 | 0.26657 | 0.024102 | 0.22187 | 0 | 0.020601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26657 | 0.024102 | 0.22187 | 0 | 0.020601
3.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВР-4645 | 0 | 0.02895 | 0 | 0 | 0 | 0.02895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02895 | 0 | 0 | 0 | 0.02895 | 0 | 5.3173 | 0.48076 | 0.543 | 3.9856 | 0.30798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3173 | 0.48076 | 0.543 | 3.9856 | 0.30798
3.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1384 ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до ВРУ 0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения СЗ ООО "СТРОЙ-ПЛЮС", договор №42606476 от 13.05.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ВР-4646 | 0 | 0.010517 | 0 | 0 | 0 | 0.010517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010517 | 0 | 0 | 0 | 0.010517 | 0 | 1.9317 | 0.14103 | 1.7482 | 0 | 0.042459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0.14103 | 1.7482 | 0 | 0.042459
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ТП-6-14 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Юдановка для Техприсоединения ЗАО ЮДАНОВСКИЕ ПРОСТОРЫ, договор №42504921 от 19.09.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4647 | 0.70772 | 0.70772 | 0.01254 | 0.012541 | 0.62322 | 0.05942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70772 | 0.01254 | 0.012541 | 0.62322 | 0.05942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60385 | 0.60385 | 0.012541 | 0.024716 | 0.51236 | 0.05423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60385 | 0.012541 | 0.024716 | 0.51236 | 0.05423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное для Техприсоединения СНТ Россиянка, договор №42525966 от 02.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4648 | 0.63296 | 0.63296 | 0.000464 | 0.000464 | 0.61484 | 0.017192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | 0.000464 | 0.000464 | 0.61484 | 0.017192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53048 | 0.53048 | 0.000464 | 0.003389 | 0.51236 | 0.014267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53048 | 0.000464 | 0.003389 | 0.51236 | 0.014267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 0,4 кВ (1 шт) ТП-5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4650 | 0.067539 | 0.06754 | 0.000412 | 0.000414 | 0.063727 | 0.002987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06754 | 0.000412 | 0.000414 | 0.063727 | 0.002987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056918 | 0.056918 | 0.000413 | 0.002971 | 0.050856 | 0.002678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056918 | 0.000413 | 0.002971 | 0.050856 | 0.002678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.119 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Красный Лиман до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя (1 шт) и ПУ (1 шт) для Техприсоединения ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", договор №42596838 от 28.05.25 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | P_ВР-4657 | 0 | 0.084013 | 0 | 0 | 0 | 0.084013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084013 | 0 | 0 | 0 | 0.084013 | 0 | 15.4308 | 0.83299 | 9.6436 | 4.0985 | 0.85564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4308 | 0.83299 | 9.6436 | 4.0985 | 0.85564
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42543801 от 24.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4667 | 0.64288 | 0.64288 | 0.001361 | 0.001361 | 0.61818 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64288 | 0.001361 | 0.001361 | 0.61818 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53985 | 0.53985 | 0.001361 | 0.005206 | 0.51236 | 0.020919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53985 | 0.001361 | 0.005206 | 0.51236 | 0.020919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.297 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Средний Икорец для Техприсоединения ИП Чекусова С.В, договор №42548518 от 27.09.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4668 | 0.65579 | 0.81458 | 0.007578 | 0.042427 | 0.71302 | 0.051557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65579 | 0.003758 | 0.003758 | 0.61484 | 0.033439 | 0.15878 | 0.00382 | 0.038669 | 0.098178 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55332 | 0.68993 | 0.007578 | 0.045325 | 0.59418 | 0.042851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55332 | 0.003758 | 0.006935 | 0.51236 | 0.030262 | 0.13661 | 0.00382 | 0.03839 | 0.081815 | 0.012589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская для Техприсоединения ООО Объединение ВОРОНЕЖГЕОРЕСУРС, договор №42484259 от 28.06.25 (до 670 кВт) | Q_ВР-4676 | нд | 0.67307 | 0.001189 | 0.004619 | 0.64222 | 0.025046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67307 | 0.001189 | 0.004619 | 0.64222 | 0.025046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56546 | 0.001189 | 0.005611 | 0.53518 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56546 | 0.001189 | 0.005611 | 0.53518 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Масловская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО «Комплекс», договор №42579319 от 28.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,312 км) | P_ВР-4678 | 1.0342 | 5.4591 | 0.15085 | 1.8152 | 3.1413 | 0.35174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0.094241 | 5.3648 | 0.15085 | 1.8152 | 3.1413 | 0.2575 | 0.86186 | 4.5649 | 0.12571 | 1.5127 | 2.6177 | 0.30883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5649 | 0.12571 | 1.5127 | 2.6177 | 0.30883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство 2-х ответвлений оп.57, 2 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Панино до строящейся КТП 10/0,4 кВ №619 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,332 км) | Q_ВР-4806 | нд | 1.4611 | 0.12269 | 1.0735 | 0.21667 | 0.048242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0.12269 | 1.0735 | 0.21667 | 0.048242 | нд | 1.2187 | 0.10225 | 0.89455 | 0.18056 | 0.041307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2187 | 0.10225 | 0.89455 | 0.18056 | 0.041307
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 765.3956 | 738.3526 | 1.1692 | 290.6611 | 419.0734 | 27.4489 | 374.606 | 0.074103 | 117.1786 | 256.3526 | 1.0008 | 175.1186 | 0.259 | 60.0933 | 101.9664 | 12.7999 | 162.971 | 0.17472 | 106.1059 | 51.3718 | 5.3185 | 25.657 | 0.66134 | 7.2834 | 9.3826 | 8.3297 | 1193.143 | 1069.2485 | 0.91261 | 359.9847 | 648.5591 | 59.7921 | 0.64187 | 0 | 0.50989 | 0.085441 | 0.046538 | 249.5772 | 0.3615 | 131.3646 | 105.1771 | 12.6741 | 151.9561 | 0.31018 | 87.3247 | 59.4133 | 4.9079 | 667.0733 | 0.24093 | 140.7856 | 483.8833 | 42.1635
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 612.9317 | 622.7691 | 0 | 239.9957 | 361.5048 | 21.2686 | 352.9484 | 0 | 97.2396 | 254.8325 | 0.87628 | 115.642 | 0 | 45.5903 | 61.6205 | 8.4312 | 136.8709 | 0 | 87.1445 | 44.697 | 5.0294 | 17.3078 | 0 | 10.0213 | 0.35474 | 6.9318 | 1032.091 | 948.1524 | 0 | 287.828 | 606.5343 | 53.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1046 | 0 | 104.0137 | 72.3682 | 8.7226 | 144.8229 | 0 | 86.7079 | 53.76 | 4.3551 | 618.2249 | 0 | 97.1064 | 480.4061 | 40.7124
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 195.8311 | 195.3635 | 0 | 184.4165 | 0.35474 | 10.5923 | 72.935 | 0 | 72.484 | 0 | 0.45094 | 33.6482 | 0 | 28.389 | 0 | 5.2592 | 89.248 | 0 | 85.6351 | 0 | 3.6128 | -0.46761 | 0 | -2.0916 | 0.35474 | 1.2693 | 216.8183 | 191.0107 | 0 | 181.0596 | 0.9854 | 8.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3085 | 0 | 81.6805 | 0 | 5.628 | 88.3933 | 0 | 85.45 | 0 | 2.9433 | 15.3089 | 0 | 13.929 | 0.9854 | 0.39449
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 417.1006 | 427.4056 | 0 | 55.5792 | 361.1501 | 10.6763 | 280.0135 | 0 | 24.7556 | 254.8325 | 0.42534 | 81.9938 | 0 | 17.2013 | 61.6205 | 3.172 | 47.6229 | 0 | 1.5094 | 44.697 | 1.4165 | 17.7754 | 0 | 12.1129 | 0 | 5.6625 | 815.2727 | 757.1417 | 0 | 106.7684 | 605.5489 | 44.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7961 | 0 | 22.3332 | 72.3682 | 3.0947 | 56.4296 | 0 | 1.2578 | 53.76 | 1.4118 | 602.916 | 0 | 83.1774 | 479.4207 | 40.3179
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 152.4638 | 115.5835 | 1.1692 | 50.6654 | 57.5686 | 6.1803 | 21.6576 | 0.074103 | 19.9389 | 1.5201 | 0.12448 | 59.4766 | 0.259 | 14.503 | 40.3459 | 4.3687 | 26.1001 | 0.17472 | 18.9614 | 6.6748 | 0.28917 | 8.3492 | 0.66134 | -2.7379 | 9.0278 | 1.3979 | 161.052 | 121.0961 | 0.91261 | 72.1567 | 42.0248 | 6.002 | 0.64187 | 0 | 0.50989 | 0.085441 | 0.046538 | 64.4727 | 0.3615 | 27.3508 | 32.8088 | 3.9515 | 7.1332 | 0.31018 | 0.61681 | 5.6533 | 0.55287 | 48.8484 | 0.24093 | 43.6792 | 3.4772 | 1.4511
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 28.3121 | 19.3752 | 0 | 17.6404 | 0.87055 | 0.86421 | 19.8419 | 0 | 19.8419 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 1.9277 | 0 | 0.063739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4581 | 0 | -4.1291 | 0.87055 | 0.80047 | 58.2493 | 49.1011 | 0 | 45.2529 | 2.4182 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6064 | 0 | 0.058245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4365 | 0 | 43.6465 | 2.4182 | 1.3717
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Студенческая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т) для Техприсоединения ООО ЭРДЭ, договор №42157330 от 30.11.21 (свыше 670 кВт) | O_ВР-3997 | 1.51 | 1.5068 | 0.10483 | 0.039193 | 1.2708 | 0.092015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 | 0.10483 | 0.039193 | 1.2708 | 0.092015 | 1.2583 | 1.2568 | 0.08736 | 0.032661 | 1.059 | 0.077819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0.08736 | 0.032661 | 1.059 | 0.077819
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС, договор №42308905 от 31.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4259 | 2.3664 | 2.3664 | 0.027095 | 0.71454 | 1.5201 | 0.10468 | 1.7489 | 0.027095 | 0.097041 | 1.5201 | 0.10468 | 0.61749 | 0 | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С; протяженность 0,12 км) | O_ВР-4290 | 30.5989 | 30.5989 | 0 | 28.4782 | 1.155 | 0.96572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6894 | 0 | 10.5749 | 1.155 | 0.95945 | 17.9095 | 0 | 17.9032 | 0 | 0.006272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5789 | 25.5789 | 0 | 23.7318 | 0.9625 | 0.88456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5789 | 0 | 23.7318 | 0.9625 | 0.88456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 20.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4304 | 23.0511 | 23.0511 | 0.38788 | 1.4188 | 19.674 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1881 | 0.25859 | 0.55698 | 13.8596 | 1.5129 | 6.863 | 0.12929 | 0.86182 | 5.8143 | 0.057552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 | 19.3083 | 0.32323 | 1.1823 | 16.395 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3083 | 0.32323 | 1.1823 | 16.395 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4318 | 1.1973 | 1.1973 | 0.045424 | 0.19636 | 0.86046 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029414 | 0 | 0 | 0 | 0.029414 | 1.1679 | 0.045424 | 0.19636 | 0.86046 | 0.065686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 1.0027 | 0.037853 | 0.16363 | 0.71705 | 0.084153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0.037853 | 0.16363 | 0.71705 | 0.084153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4327 | 17.137 | 17.137 | 0.047008 | 0.76993 | 14.7065 | 1.6135 | 0.047008 | 0.047008 | 0 | 0 | 0 | 17.0899 | 0 | 0.76993 | 14.7065 | 1.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3506 | 14.3506 | 0 | 0.64161 | 12.2554 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3506 | 0 | 0.64161 | 12.2554 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4428 | 7.8026 | 7.8026 | 0 | 0.05558 | 7.6211 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8026 | 0 | 0.05558 | 7.6211 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой дополнительной ячейки (1 шт) для Техприсоединения ООО ССЦ ЗП-ПАВЛОВСКИЙ, договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4453 | нд | 4.7806 | 0.1258 | 0.49923 | 3.7719 | 0.38369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 4.698 | 0.1258 | 0.49923 | 3.7719 | 0.30116 | нд | 3.9976 | 0.10483 | 0.41602 | 3.1432 | 0.33349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9976 | 0.10483 | 0.41602 | 3.1432 | 0.33349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | 5.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 8.593 | 0.12967 | 0.12908 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12967 | 0.12908 | 0 | 0 | 0.000589 | 14.6982 | 0.10815 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10815 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.000589
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новый Курлак с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1шт) для Техприсоединения АО «ЕКСЗ», договор №42573381 от 25.02.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4612 | 4.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Масловская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО «Комплекс», договор №42579319 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4620 | 4.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), ДГР для Техприсоединения ООО «Восток-Агро», договор №42587024 от 28.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4621 | 0 | 0.21679 | 0.21233 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0.004462 | 0.21233 | 0.21233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0.17694 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0.17694 | 0 | 0 | 0.004462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1-40 ПС 35/10 кВ Эртиль-город с заменой опор (6 шт) и провода для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; инв.№16443/Б; протяженность 0,139 км) | P_ВР-4623 | 0.24568 | 0.24568 | 0 | 0.22905 | 0 | 0.016625 | 0.006335 | 0 | 0 | 0 | 0.006335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0 | 0.22905 | 0 | 0.01029 | 0.20579 | 0.20579 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.01491 | 0.20579 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кв Эртиль-город с установкой дополнительных опор (15 шт) и подвесом провода для Техприсоединения ООО Нива, договор №41653404 от 03.08.18 (до 670 кВт; инв.№16361/Б; протяженность 0,171 км) | P_ВР-4624 | 0.52061 | 0.52061 | 0 | 0.38282 | 0.10253 | 0.035262 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0.38282 | 0.10253 | 0.021802 | 0.43609 | 0.43609 | 0 | 0.31902 | 0.085441 | 0.031628 | 0.43609 | 0 | 0.31902 | 0.085441 | 0.031628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация РП ф.9 ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42622480 от 17.04.25 (до 670 кВт) | P_ВР-4625 | 3.5305 | 3.5305 | 0.034095 | 0.24095 | 3.0121 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 3.4579 | 0.034095 | 0.24095 | 3.0121 | 0.1707 | 2.9542 | 2.9542 | 0.028413 | 0.20079 | 2.5101 | 0.21491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 0.028413 | 0.20079 | 2.5101 | 0.21491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО ТЕХНОПАРК XXI ВЕК, договор №42516068 от 05.05.25 (свыше 670 кВт) | Q_ВР-4641 | нд | 0.05613 | 0.055212 | 0 | 0 | 0.000918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.055212 | 0 | 0 | 0.000918 | нд | 0.046928 | 0.04601 | 0 | 0 | 0.000918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046928 | 0.04601 | 0 | 0 | 0.000918
3.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №5-14 ПС 35/10 кВ Чигорак с заменой трансформатора 100 на 250 кВА для Техприсоединения КОУ ВО Борисоглебская школа-интернат, договор №42580573 от 27.11.24 (до 670 кВт, инв.№13019494/Б, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВР-4649 | 3.0682 | 3.0682 | 0.000413 | 0.000413 | 3.0036 | 0.063757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0682 | 0.000413 | 0.000413 | 3.0036 | 0.063757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 2.5676 | 0.000413 | 0.025068 | 2.4789 | 0.063257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5676 | 0.000413 | 0.025068 | 2.4789 | 0.063257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1624.3026 | 1651.6788 | 30.4997 | 593.3089 | 880.1328 | 147.7374 | 109.7075 | 1.5268 | 13.3328 | 79.756 | 15.0919 | 216.5842 | 1.5115 | 46.608 | 139.1658 | 29.2988 | 259.0659 | 1.4983 | 54.6241 | 141.2827 | 61.6608 | 1066.3211 | 25.9631 | 478.744 | 519.9283 | 41.6858 | 1352.6506 | 1405.8927 | 32.7486 | 534.8141 | 694.7063 | 143.6238 | 71.2037 | 1.5268 | 15.9252 | 40.2291 | 13.5227 | 112.1779 | 1.1853 | 5.4198 | 77.444 | 28.1287 | 389.2042 | 2.5292 | 121.1255 | 194.9548 | 70.5947 | 833.3069 | 27.5073 | 392.3436 | 382.0784 | 31.3776
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 403.6188 | 402.0084 | 1.9192 | 75.4495 | 251.0293 | 73.6105 | 57.5708 | 0 | 11.113 | 39.158 | 7.2998 | 153.3021 | 0.25072 | 21.11 | 107.8969 | 24.0445 | 89.646 | 0 | 16.1786 | 43.3713 | 30.0961 | 101.4896 | 1.6684 | 27.0479 | 60.6031 | 12.1702 | 296.8605 | 306.961 | 6.8564 | 63.5007 | 160.7648 | 75.8392 | 26.5264 | 0 | 13.1135 | 6.3974 | 7.0155 | 79.03 | 0 | 2.7702 | 53.2174 | 23.0424 | 128.1767 | 0.027873 | 33.6981 | 55.4158 | 39.0349 | 73.228 | 6.8285 | 13.9189 | 45.7342 | 6.7464
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 171.7599 | 174.627 | 0.28417 | 39.6952 | 112.414 | 22.2336 | 0.51196 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 103.9591 | 0.25072 | 14.1699 | 83.3043 | 6.2342 | 8.8784 | 0 | 0 | 0 | 8.8784 | 61.2775 | 0.033447 | 25.5254 | 29.1097 | 6.609 | 111.6513 | 117.7788 | 3.0091 | 29.7313 | 64.2353 | 20.8031 | 15.428 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 1.1176 | 39.4216 | 0 | 0.54725 | 33.5798 | 5.2945 | 59.9176 | 0.027873 | 21.2711 | 24.2581 | 14.3605 | 3.0116 | 2.9812 | 0 | 0 | 0.030418
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | 23.0631 | 23.0631 | 0 | 9.4955 | 7.6769 | 5.8907 | 0.51196 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 22.5511 | 0 | 9.4955 | 7.6769 | 5.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0799 | 20.0799 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 5.7695 | 15.428 | 0 | 7.9129 | 6.3974 | 1.1176 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | 147.6237 | 150.7092 | 0 | 29.8048 | 104.7371 | 16.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6179 | 0 | 4.2795 | 75.6274 | 0.71106 | 8.8777 | 0 | 0 | 0 | 8.8777 | 61.2136 | 0 | 25.5254 | 29.1097 | 6.5786 | 91.3344 | 94.6587 | 0 | 21.8184 | 57.8379 | 15.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7697 | 0 | 0.54725 | 33.5798 | 0.64259 | 59.889 | 0 | 21.2711 | 24.2581 | 14.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23, инв.№13021767/С, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ВР-4418 | 0.28305 | 0.03415 | 0.033447 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0.000703 | 0.033447 | 0.033447 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0.028576 | 0.027873 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028576 | 0.027873 | 0 | 0 | 0.000703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ВР-4553 | 0.7901 | 0.7901 | 0.25072 | 0.3949 | 0 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7901 | 0.25072 | 0.3949 | 0 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Жилпоселковая с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания рп.Шилово, в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, договор АО СЗ ДСК №3600/17457/24 от 03.12.24 (трансформаторная мощность 80,0 МВА) | Q_ВР-4798 | нд | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0.030418 | нд | 3.0116 | 2.9812 | 0 | 0 | 0.030418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0116 | 2.9812 | 0 | 0 | 0.030418
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 231.8589 | 227.3814 | 1.635 | 35.7543 | 138.6153 | 51.3769 | 57.0588 | 0 | 11.113 | 39.158 | 6.7878 | 49.3429 | 0 | 6.9402 | 24.5925 | 17.8102 | 80.7676 | 0 | 16.1786 | 43.3713 | 21.2177 | 40.2121 | 1.635 | 1.5225 | 31.4935 | 5.5611 | 185.2093 | 189.1822 | 3.8473 | 33.7694 | 96.5294 | 55.0361 | 11.0984 | 0 | 5.2006 | 0 | 5.8979 | 39.6084 | 0 | 2.2229 | 19.6375 | 17.7479 | 68.2591 | 0 | 12.427 | 31.1578 | 24.6744 | 70.2163 | 3.8473 | 13.9189 | 45.7342 | 6.716
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | 29.7102 | 29.7102 | 0 | 5.7178 | 23.5045 | 0.48796 | 29.7102 | 0 | 5.7178 | 23.5045 | 0.48796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | 21.5027 | 21.5027 | 0 | 5.3952 | 15.6535 | 0.45393 | 21.5027 | 0 | 5.3952 | 15.6535 | 0.45393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | 0 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0.010141 | 0.49355 | 1.0041 | 0.99392 | 0 | 0 | 0.010141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0041 | 0.99392 | 0 | 0 | 0.010141
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | 48.4222 | 49.8952 | 0 | 3.6596 | 31.4317 | 14.8039 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 5.1692 | 17.7529 | 0 | 0.35865 | 14.378 | 3.0162 | 11.12 | 0 | 3.0163 | 1.4852 | 6.6185 | 15.8531 | 0 | 0.28467 | 15.5685 | 0 | 30.0248 | 31.4991 | 0 | 2.7508 | 14.2114 | 14.5368 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 5.1692 | 3.0162 | 0 | 0 | 0 | 3.0162 | 23.3137 | 0 | 2.7508 | 14.2114 | 6.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | 0 | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0.015212 | 0.49355 | 1.5061 | 1.4909 | 0 | 0 | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 1.4909 | 0 | 0 | 0.015212
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | 54.0223 | 55.5013 | 0 | 10.9732 | 29.9876 | 14.5405 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 15.3436 | 0 | 0.34083 | 10.2145 | 4.7883 | 38.0956 | 0 | 10.4948 | 18.3211 | 9.2798 | 1.5896 | 0 | 0.13761 | 1.452 | 0 | 38.1622 | 39.6424 | 0 | 8.8603 | 16.4776 | 14.3045 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 34.3817 | 0 | 8.8603 | 16.4776 | 9.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 30 Подгорное с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (2 шт) | O_ВР-4370 | 44.91 | 46.1432 | 0 | 3.6465 | 24.1276 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2981 | 0 | 0 | 0 | 8.2981 | 31.5519 | 0 | 2.6675 | 23.565 | 5.3194 | 6.2932 | 0 | 0.979 | 0.56257 | 4.7516 | 39.489 | 40.7222 | 0 | 3.0388 | 20.1063 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1585 | 0 | 2.2229 | 19.6375 | 8.2981 | 10.5637 | 0 | 0.81583 | 0.46881 | 9.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | 0.17588 | 0.095812 | 0 | 0 | 0 | 0.095812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095812 | 0 | 0 | 0 | 0.095812 | 6.2197 | 6.1397 | 0 | 1.6689 | 4.0131 | 0.45769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1397 | 0 | 1.6689 | 4.0131 | 0.45769
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | 0.29939 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15458 | 0 | 0 | 0 | 0.15458 | 10.5876 | 10.4428 | 0 | 1.726 | 7.8809 | 0.83589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4428 | 0 | 1.726 | 7.8809 | 0.83589
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | 0.27774 | 0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0.11692 | 9.8222 | 9.6614 | 0 | 2.6823 | 6.2925 | 0.68655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6614 | 0 | 2.6823 | 6.2925 | 0.68655
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | 0.2565 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0.10942 | 9.0708 | 8.9238 | 0 | 1.5563 | 6.6784 | 0.68906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9238 | 0 | 1.5563 | 6.6784 | 0.68906
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | 0.30913 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0.14871 | 10.9322 | 10.7718 | 0 | 1.5232 | 8.3811 | 0.86748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7718 | 0 | 1.5232 | 8.3811 | 0.86748
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | 8.1527 | 8.1527 | 0 | 6.2407 | 0 | 1.9121 | 0.20438 | 0 | 0 | 0 | 0.20438 | 7.9484 | 0 | 6.2407 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1023 | 7.1023 | 0 | 5.2006 | 0 | 1.9017 | 5.4569 | 0 | 5.2006 | 0 | 0.25629 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | 7.94 | 5.0233 | 0.545 | 0.040412 | 4.3824 | 0.055474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0233 | 0.545 | 0.040412 | 4.3824 | 0.055474 | 6.6167 | 7.4111 | 0.45417 | 1.6664 | 4.2455 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4111 | 0.45417 | 1.6664 | 4.2455 | 1.045
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | 7.94 | 5.274 | 0.545 | 0.040412 | 4.6368 | 0.051769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.274 | 0.545 | 0.040412 | 4.6368 | 0.051769 | 6.6167 | 7.1425 | 0.45417 | 1.5876 | 4.0342 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1425 | 0.45417 | 1.5876 | 4.0342 | 1.0665
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | 7.94 | 5.5281 | 0.545 | 0.040412 | 4.8912 | 0.051491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5281 | 0.545 | 0.040412 | 4.8912 | 0.051491 | 6.6167 | 7.2133 | 0.45417 | 1.5081 | 4.2086 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2133 | 0.45417 | 1.5081 | 4.2086 | 1.0424
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 300.3681 | 257.8286 | 10.8791 | 107.5646 | 111.0887 | 28.2963 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 25.7077 | 0.087091 | 14.4276 | 11.0055 | 0.1875 | 98.8727 | 0.052103 | 17.973 | 58.6935 | 22.1541 | 132.5551 | 10.7399 | 74.4709 | 41.3897 | 5.9547 | 285.6054 | 219.297 | 10.2441 | 108.9472 | 74.0956 | 26.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 103.2026 | 0.38521 | 20.3893 | 60.7338 | 21.6942 | 115.7058 | 9.8472 | 88.3509 | 13.2111 | 4.2965
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.9782 | 15.8741 | 0.50075 | 14.5534 | 0.53102 | 0.28892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2101 | 0.087091 | 9.693 | 0.35027 | 0.079738 | 0.18192 | 0 | 0 | 0 | 0.18192 | 5.4821 | 0.41366 | 4.8604 | 0.18075 | 0.02726 | 0.64808 | 4.7891 | 0.37625 | 4.0504 | 0.15062 | 0.21188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 4.3686 | 0.33311 | 3.8434 | 0 | 0.19215 | 0.031858 | 0.031537 | 0 | 0 | 0.000321
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ №11, 12 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №42283322 от 09.06.23; протяженность 3,344 км) | O_ВР-4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | Q_ВР-4417 | нд | 0.034256 | 0.033551 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0.000705 | 0.033551 | 0.033551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028664 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028664 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.000705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | P_ВР-4419 | 0.77534 | 0.32043 | 0.31384 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0.006595 | 0.31384 | 0.31384 | 0 | 0 | 0 | 0.64808 | 0.26813 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26813 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1, 2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24, инв. №015534/1/С, протяженность 0,22 км) | P_ВР-4496 | 6.6637 | 10.3716 | 0 | 10.2097 | 0 | 0.16186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0 | 6.6637 | 0 | 0 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0.15488 | 3.553 | 0 | 3.546 | 0 | 0.006978 | 0 | 3.1157 | 0 | 2.955 | 0 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 2.955 | 0 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24, инв.№009167/С; протяженность 0,022 км) | P_ВР-4505 | 0.57533 | 0.57533 | 0.020851 | 0.49223 | 0.038591 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57533 | 0.020851 | 0.49223 | 0.038591 | 0.023657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завод Бормаш, договор №3600/11025/24 от 08.08.24, инв. №16072/Б, №16074/Б, протяженность 0,293 км) | P_ВР-4532 | 2.9639 | 2.9639 | 0.06624 | 2.537 | 0.31168 | 0.048899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9639 | 0.06624 | 2.537 | 0.31168 | 0.048899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Завод БорМаш, договр №3600/17726/24 от 25.11.24; инв.№ 16072/Б, 16074/Б) | Q_ВР-4544 | нд | 0.46491 | 0.01393 | 0.24838 | 0.18075 | 0.021851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0.007182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0.01393 | 0.24838 | 0.18075 | 0.014669 | нд | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38862 | 0.011608 | 0.20698 | 0.15062 | 0.019407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка с установкой разъединителей (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, инв.№409604/Л, протяженность 0,042 км) | Q_ВР-4554 | нд | 5.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.7e-05 | нд | 0.005668 | 0.005611 | 0 | 0 | 5.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005668 | 0.005611 | 0 | 0 | 5.7e-05
3.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Масловcкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ "Клипер", договор №3600/02275/25 от 06.03.25; протяженность 0,18 км) | Q_ВР-4614 | нд | 1.1434 | 0.052341 | 1.066 | 0 | 0.025031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019739 | 0 | 0 | 0 | 0.019739 | 1.1237 | 0.052341 | 1.066 | 0 | 0.005292 | нд | 0.95614 | 0.043618 | 0.88837 | 0 | 0.024149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.043618 | 0.88837 | 0 | 0.024149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, инв.№12021117-00, протяженность 0,04 км) | Q_ВР-4672 | нд | 0.000264 | 0 | 0 | 0 | 0.000264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000264 | 0 | 0 | 0 | 0.000264 | нд | 0.02619 | 0.025926 | 0 | 0 | 0.000264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02619 | 0.025926 | 0 | 0 | 0.000264
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 289.3899 | 241.9545 | 10.3783 | 93.0111 | 110.5577 | 28.0073 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 15.4976 | 0 | 4.7346 | 10.6552 | 0.10776 | 98.6908 | 0.052103 | 17.973 | 58.6935 | 21.9721 | 127.073 | 10.3262 | 69.6104 | 41.209 | 5.9274 | 284.9573 | 214.5079 | 9.8678 | 104.8968 | 73.945 | 25.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8339 | 0.052103 | 16.5459 | 60.7338 | 21.5021 | 115.674 | 9.8157 | 88.3509 | 13.2111 | 4.2962
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489 | 2.4102 | -8.3267e-17 | 0 | 0.19028 | -0.19028 | 0 | 0.69303 | 0 | 0.69303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69304 | 0 | -0.50276 | -0.19028 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | 4.8487 | 4.4244 | 0 | 1.604 | 2.6185 | 0.20183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2577 | 0 | 1.604 | 2.6185 | 0.035181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16665 | 0 | 0 | 0 | 0.16665 | 20.8993 | 16.4999 | 0 | 13.055 | 3.2783 | 0.16665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4999 | 0 | 13.055 | 3.2783 | 0.16665
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | 0.14019 | 0.052379 | 0 | 0 | 0 | 0.052379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052379 | 0 | 0 | 0 | 0.052379 | 4.9576 | 5.186 | 0 | 1.4386 | 3.695 | 0.052379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 0 | 1.4386 | 3.695 | 0.052379
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2851 | 7.0456 | 7.0456 | 0 | 1.7925 | 5.2132 | 0.039895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0456 | 0 | 1.7925 | 5.2132 | 0.039895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 - ПС 35/10 кВ Рамонь-1 совместной подвеской ВОЛС (3,0 км) с установкой шкафов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3228 | 4.1943 | 4.1943 | 0 | 1.3382 | 2.8235 | 0.032688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1943 | 0 | 1.3382 | 2.8235 | 0.032688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (12 шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт), ИКЗ (48 шт) Аннинского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4215 | 163.4008 | 161.5762 | 0 | 59.6085 | 76.8964 | 25.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9249 | 0 | 17.4876 | 58.6935 | 21.7438 | 63.6514 | 0 | 42.1209 | 18.2029 | 3.3276 | 138.5125 | 136.8487 | 0 | 49.6737 | 64.0804 | 23.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1402 | 0 | 16.0852 | 60.7338 | 21.3212 | 38.7085 | 0 | 33.5886 | 3.3465 | 1.7734
3.2.2.2 | Техперевооружение кабельных переходов ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго через элементы ж/д-инфраструктуры с заменой участков кабеля (протяженность 5,43 км, в том числе ГНБ – 3,24 км) | N_ВР-4237 | 99.9996 | 57.4494 | 3.2019 | 28.4778 | 23.1963 | 2.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76591 | 0.052103 | 0.48543 | 0 | 0.22838 | 56.6835 | 3.1498 | 27.9923 | 23.1963 | 2.3451 | 112.425 | 49.6603 | 3.8834 | 40.5839 | 2.7442 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69369 | 0.052103 | 0.46077 | 0 | 0.18082 | 48.9666 | 3.8313 | 40.1231 | 2.7442 | 2.268
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | 7.3505 | 7.2092 | 7.1765 | 0 | 0 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2092 | 7.1765 | 0 | 0 | 0.032738 | 6.1544 | 6.0131 | 5.9804 | 0 | 0 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0131 | 5.9804 | 0 | 0 | 0.032738
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, инв.№12020438-00) | Q_ВР-4635 | нд | 0.003028 | 0 | 0 | 0 | 0.003028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003028 | 0 | 0 | 0 | 0.003028 | нд | 0.29984 | 0.003997 | 0.14569 | 0.14713 | 0.003028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29984 | 0.003997 | 0.14569 | 0.14713 | 0.003028
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 752.3157 | 830.9806 | 9.0045 | 326.8236 | 453.0969 | 42.0555 | 51.4437 | 1.5268 | 1.5268 | 40.598 | 7.7922 | 37.5745 | 1.1737 | 11.0704 | 20.2634 | 5.0669 | 41.2347 | 0 | 2.1431 | 30.7422 | 8.3494 | 700.7277 | 6.3041 | 312.0833 | 361.4932 | 20.8471 | 630.1846 | 745.315 | 8.4007 | 292.8068 | 405.7476 | 38.3598 | 44.6774 | 1.5268 | 2.8117 | 33.8317 | 6.5073 | 32.7593 | 1.1737 | 2.4427 | 24.076 | 5.0669 | 133.1333 | 0.91092 | 51.5918 | 71.7421 | 8.8885 | 534.7451 | 4.7893 | 235.9607 | 276.0979 | 17.8972
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 727.8215 | 811.6146 | 8.8604 | 326.5533 | 435.3457 | 40.8551 | 40.2552 | 1.482 | 1.482 | 30.0969 | 7.1943 | 33.7765 | 1.0744 | 10.8633 | 17.2381 | 4.6006 | 36.8552 | 0 | 2.1247 | 26.5175 | 8.2131 | 700.7277 | 6.3041 | 312.0833 | 361.4932 | 20.8471 | 609.5392 | 728.9174 | 8.2473 | 292.1673 | 391.2916 | 37.2112 | 35.239 | 1.482 | 2.7257 | 25.0807 | 5.9506 | 29.4754 | 1.0744 | 2.2949 | 21.5055 | 4.6006 | 129.4579 | 0.9017 | 51.1859 | 68.6075 | 8.7628 | 534.7451 | 4.7893 | 235.9607 | 276.0979 | 17.8972
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 665 шт) | M_ВР-4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | 37.2286 | 53.5661 | 0.67956 | 13.8968 | 34.749 | 4.2408 | 6.0634 | 0.24558 | 0.24558 | 4.5443 | 1.028 | 12.5509 | 0.20639 | 3.293 | 8.0099 | 1.0416 | 10.5607 | 0 | 0.54105 | 8.3904 | 1.6292 | 24.3911 | 0.22759 | 9.8171 | 13.8044 | 0.542 | 31.5794 | 54.0159 | 0.72705 | 15.0296 | 34.4393 | 3.82 | 5.3061 | 0.24558 | 0.39338 | 3.7869 | 0.88019 | 10.7614 | 0.20639 | 0.56609 | 8.9474 | 1.0416 | 10.9113 | 0.017796 | 3.0403 | 6.5364 | 1.3167 | 27.0372 | 0.25728 | 11.0298 | 15.1686 | 0.58148
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 612 шт) | M_ВР-4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | 527.2216 | 501.1272 | 5.0889 | 218.3552 | 256.361 | 21.3222 | 14.1637 | 0.52775 | 0.52775 | 10.4207 | 2.6875 | 7.5452 | 0.35968 | 3.1811 | 2.562 | 1.4425 | 9.7344 | 0 | 0.61425 | 5.8601 | 3.26 | 469.684 | 4.2015 | 214.0321 | 237.5182 | 13.9322 | 440.3983 | 439.2057 | 4.5621 | 190.3242 | 224.9687 | 19.3506 | 12.4269 | 0.52775 | 1.0814 | 8.6839 | 2.1338 | 6.7108 | 0.35968 | 0.7367 | 4.172 | 1.4425 | 77.4486 | 0.62925 | 33.385 | 39.25 | 4.1843 | 342.6194 | 3.0455 | 155.1211 | 172.8628 | 11.59
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 227 шт) | M_ВР-4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | 100.9361 | 125.1355 | 1.2793 | 41.4691 | 75.8639 | 6.5232 | 11.5533 | 0.27849 | 0.27849 | 9.6066 | 1.3897 | 4.489 | 0.079483 | 1.2819 | 2.7467 | 0.38092 | 9.4891 | 0 | 0.39288 | 7.7415 | 1.3546 | 99.6042 | 0.92133 | 39.5159 | 55.7691 | 3.3979 | 84.5434 | 111.7732 | 1.1903 | 37.1428 | 67.4347 | 6.0053 | 9.9522 | 0.27849 | 0.47594 | 8.0055 | 1.1923 | 3.8464 | 0.079483 | 0.17306 | 3.2129 | 0.38092 | 19.1927 | 0.11186 | 5.7954 | 11.9842 | 1.3013 | 78.7819 | 0.72049 | 30.6984 | 44.2322 | 3.1308
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -1117 шт) | M_ВР-4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | 62.4352 | 131.7858 | 1.8127 | 52.8323 | 68.3719 | 8.769 | 8.4748 | 0.43018 | 0.43017 | 5.5254 | 2.089 | 9.1914 | 0.42882 | 3.1074 | 3.9195 | 1.7357 | 7.0712 | 0 | 0.57647 | 4.5254 | 1.9693 | 107.0484 | 0.95368 | 48.7182 | 54.4015 | 2.975 | 53.0181 | 123.9227 | 1.7678 | 49.6707 | 64.4488 | 8.0353 | 7.5539 | 0.43018 | 0.77494 | 4.6045 | 1.7443 | 8.1568 | 0.42882 | 0.81908 | 5.1732 | 1.7357 | 21.9053 | 0.1428 | 8.9652 | 10.8368 | 1.9605 | 86.3066 | 0.76604 | 39.1114 | 43.8343 | 2.5948
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 24.4943 | 19.366 | 0.14412 | 0.27025 | 17.7512 | 1.2004 | 11.1885 | 0.044757 | 0.044757 | 10.5011 | 0.59789 | 3.798 | 0.099365 | 0.20705 | 3.0253 | 0.46624 | 4.3795 | 0 | 0.018445 | 4.2248 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6453 | 16.3975 | 0.15334 | 0.6395 | 14.4561 | 1.1486 | 9.4383 | 0.044757 | 0.085949 | 8.7509 | 0.5567 | 3.2839 | 0.099365 | 0.14772 | 2.5705 | 0.46624 | 3.6753 | 0.009222 | 0.40583 | 3.1346 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 25 шт) | M_ВР-4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 60 шт) | M_ВР-4077 | 24.4943 | 19.366 | 0.14412 | 0.27025 | 17.7512 | 1.2004 | 11.1885 | 0.044757 | 0.044757 | 10.5011 | 0.59789 | 3.798 | 0.099365 | 0.20705 | 3.0253 | 0.46624 | 4.3795 | 0 | 0.018445 | 4.2248 | 0.13626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6453 | 16.3975 | 0.15334 | 0.6395 | 14.4561 | 1.1486 | 9.4383 | 0.044757 | 0.085949 | 8.7509 | 0.5567 | 3.2839 | 0.099365 | 0.14772 | 2.5705 | 0.46624 | 3.6753 | 0.009222 | 0.40583 | 3.1346 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 168 | 160.8612 | 8.6969 | 83.4713 | 64.9179 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 131.5486 | 7.2507 | 65.1419 | 56.4423 | 2.7138 | 140 | 134.3197 | 7.2474 | 69.5594 | 54.0983 | 3.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 109.628 | 6.0422 | 54.1131 | 47.0352 | 2.4375
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 168 | 160.8612 | 8.6969 | 83.4713 | 64.9179 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 131.5486 | 7.2507 | 65.1419 | 56.4423 | 2.7138 | 140 | 134.3197 | 7.2474 | 69.5594 | 54.0983 | 3.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 109.628 | 6.0422 | 54.1131 | 47.0352 | 2.4375
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем видеонаблюдения ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: 237 видеокамеры) | P_ВР-4534 | 113.054 | 125.7789 | 7.1564 | 59.5663 | 55.6622 | 3.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 1.4462 | 18.3294 | 8.4757 | 1.0613 | 96.4664 | 5.7102 | 41.2369 | 47.1865 | 2.3328 | 94.2116 | 105.0579 | 5.9637 | 49.6386 | 46.3852 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6916 | 1.2052 | 15.4463 | 7.0631 | 0.97709 | 80.3663 | 4.7585 | 34.1923 | 39.3221 | 2.0934
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем периметральной сигнализации ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: Р - 0,386 км) | P_ВР-4535 | 5.5185 | 9.9882 | 0.38701 | 7.3201 | 2.1746 | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9882 | 0.38701 | 7.3201 | 2.1746 | 0.10654 | 4.5988 | 8.3311 | 0.32251 | 6.1 | 1.8122 | 0.096344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0.32251 | 6.1 | 1.8122 | 0.096344
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем периметрального охранного освещения ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: Р - 0,386 км) | P_ВР-4536 | 6.5566 | 14.8382 | 0.67534 | 10.1707 | 3.8658 | 0.12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8382 | 0.67534 | 10.1707 | 3.8658 | 0.12634 | 5.4638 | 12.3764 | 0.56278 | 8.4756 | 3.2215 | 0.11651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3764 | 0.56278 | 8.4756 | 3.2215 | 0.11651
3.2.4.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой оборудования систем видеонаблюдения на категорированных объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: 82 видеокамеры) | P_ВР-4537 | 42.871 | 10.2559 | 0.47815 | 6.4143 | 3.2153 | 0.14815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2559 | 0.47815 | 6.4143 | 3.2153 | 0.14815 | 35.7258 | 8.5543 | 0.39846 | 5.3452 | 2.6794 | 0.13122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5543 | 0.39846 | 5.3452 | 2.6794 | 0.13122
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 62.9838 | 54.408 | 2.4495 | 49.1778 | 0.15159 | 2.6291 | 2.5989 | 0 | 2.5989 | 0 | 0 | 50.5241 | 2.1973 | 47.4103 | 0.061426 | 0.85504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0.25223 | -0.83144 | 0.09016 | 1.774 | 39.7288 | 37.6704 | 2.2651 | 32.5046 | 0.25044 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0387 | 1.7326 | 27.487 | 0 | 0.81907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6317 | 0.5325 | 5.0175 | 0.25044 | 1.8312
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | 6.8474 | 0.53472 | 0 | 0.41811 | 0.09016 | 0.02645 | 2.0094 | 0 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4747 | 0 | -1.5913 | 0.09016 | 0.02645 | 5.7061 | 1.4591 | 0 | 1.1614 | 0.25044 | 0.047274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0 | 1.1614 | 0.25044 | 0.047274
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | 2.0724 | 0.29193 | 0 | 0.27659 | 0 | 0.015334 | 0.58948 | 0 | 0.58948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29755 | 0 | -0.31289 | 0 | 0.015334 | 1.727 | 0.7966 | 0 | 0.76831 | 0 | 0.02829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0.76831 | 0 | 0.02829
3.4 | Строительство КЛ 110 кВ - кабельный участок 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1, 2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24, протяженность 0,35 км) | P_ВР-4497 | 52.0678 | 48.5148 | 2.0158 | 45.7067 | 0 | 0.79226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5148 | 2.0158 | 45.7067 | 0 | 0.79226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2957 | 29.3348 | 1.6798 | 26.8768 | 0 | 0.77819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3348 | 1.6798 | 26.8768 | 0 | 0.77819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24; протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | P_ВР-4506 | 1.9963 | 1.9963 | 0.18148 | 1.7036 | 0.061426 | 0.049768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 0.18148 | 1.7036 | 0.061426 | 0.049768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Завод БорМаш, договр №3600/17726/24 от 25.11.24; протяженность 0,116 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | Q_ВР-4545 | нд | 0.84203 | 0.06329 | 0.73229 | 0 | 0.046455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82902 | 0.06329 | 0.73229 | 0 | 0.033447 | нд | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70386 | 0.052742 | 0.61024 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Давыдовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колупаева Е.Н, договор №3600/14387/24 от 03.10.24, протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,004 км) | Q_ВР-4555 | нд | 0.000775 | 0 | 0 | 0 | 0.000775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000775 | 0 | 0 | 0 | 0.000775 | нд | 0.076751 | 0.075976 | 0 | 0 | 0.000775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076751 | 0.075976 | 0 | 0 | 0.000775
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.72.11-72.13) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая с установкой ОПН 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,133 км) | Q_ВР-4636 | нд | 0.005219 | 0 | 0 | 0 | 0.005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005219 | 0 | 0 | 0 | 0.005219 | нд | 0.51675 | 0.029642 | 0.45702 | 0 | 0.030087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51675 | 0.029642 | 0.45702 | 0 | 0.030087
3.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-14-5 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Студенческая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Латкина А.О, договор №3600/02303/25 от 10.03.25, протяженность 0,132 км) | Q_ВР-4637 | нд | 0.003909 | 0 | 0 | 0 | 0.003909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003909 | 0 | 0 | 0 | 0.003909 | нд | 0.387 | 0.030828 | 0.32028 | 0 | 0.035894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.030828 | 0.32028 | 0 | 0.035894
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ №18 Туббольница (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Панкова Н.Н, договор №3600/05128/25 от 23.04.25, протяженность 0,3 км) | Q_ВР-4673 | нд | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0.002113 | нд | 0.20923 | 0.20711 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20923 | 0.20711 | 0 | 0 | 0.002113
3.4 | Строительство участка 1-цепной ВЛ 35 кВ у ПС 220 кВ Южная от оп.3 ВЛ 35 кВ Южная-Никольское для резервирования ВЛ 35 кВ №4 (протяженность 0,138 км) | Q_ВР-4817 | нд | 0.64241 | 0.075884 | 0.12849 | 0 | 0.43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64241 | 0.075884 | 0.12849 | 0 | 0.43803 | нд | 0.80469 | 0.075884 | 0.29078 | 0 | 0.43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80469 | 0.075884 | 0.29078 | 0 | 0.43803
3.4 | Строительство участка 1-цепной ВЛ 35 кВ на территории ВОГРЭС до оп.1 ВЛ 35-4 для резервирования ВЛ 35 кВ №4 (протяженность 0,664 км) | Q_ВР-4818 | нд | 1.5738 | 0.11306 | 0.21198 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0.11306 | 0.21198 | 0 | 1.2488 | нд | 3.3815 | 0.11306 | 2.0197 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3815 | 0.11306 | 2.0197 | 0 | 1.2488
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1318.8088 | 1266.2197 | 5.6788 | 8.1354 | 33.1814 | 1219.2241 | 92.2466 | 5.449 | 0 | 0 | 86.7977 | 55.7748 | 0 | 4.7311 | 4.4834 | 46.5603 | 44.1163 | 0 | 0 | 0 | 44.1163 | 1074.082 | 0.22984 | 3.4043 | 28.6979 | 1041.7499 | 1179.289 | 1251.5158 | 41.6282 | 10.2068 | 109.1508 | 1090.5301 | 30.8195 | 4.5408 | 0.48643 | 0 | 25.7922 | 82.9789 | 0 | 6.8835 | 34.4986 | 41.5968 | 34.5554 | 15.8571 | 0 | 0 | 18.6982 | 1103.1621 | 21.2302 | 2.8369 | 74.6521 | 1004.4428
3.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м легковой - 34 шт, а/м грузовой - 4 шт, мульчер- 1 шт)» | K_ВР-3579 | 23.7646 | 23.7646 | 0 | 0 | 0 | 23.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 23.7466 | 0 | 0 | 0 | 23.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9212 | 118.2499 | 0 | 0 | 0 | 118.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 19.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4431 | 0 | 0 | 0 | 98.4431
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м повышенной проходимости - 12 шт, а/м повышенной проходимости и комфортности - 6 шт, а/м универсал - 5 шт) | M_ВР-3982 | 8.323 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/подъемник - 17 шт) | M_ВР-3984 | 72.7427 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 72.7427 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 72.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 94 шт) | M_ВР-3988 | 2.3433 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/10 кВ Спутник с заменой трансформаторов 2х40 на 2х63 МВА, трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), системы вентиляции, соглашение о компенсации №3600/07081/21 от 10.02.22 (трансформаторная мощность 126,0 МВА) | Q_ВР-4051 | нд | 17.1278 | 0 | 7.1055 | 6.6698 | 3.3525 | 0.009371 | 0 | 0 | 0 | 0.009371 | 10.0531 | 0 | 4.7311 | 4.4834 | 0.83853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0654 | 0 | 2.3744 | 2.1864 | 2.5046 | нд | 100.3786 | 0 | 9.3485 | 87.9971 | 3.033 | 0.505 | 0 | 0.48643 | 0 | 0.018564 | 42.2109 | 0 | 6.8835 | 34.4986 | 0.82879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6627 | 0 | 1.9786 | 53.4984 | 2.1856
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | 14.9548 | 14.9548 | 0 | 0 | 0 | 14.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 12.4624 | 12.4624 | 0 | 0 | 0 | 12.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 4.6825
3.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Воронежэнерго (2 подсистемы) | N_ВР-4212 | 31.5112 | 31.5995 | 0.22984 | 1.0299 | 26.5116 | 3.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5995 | 0.22984 | 1.0299 | 26.5116 | 3.8281 | 26.2593 | 26.5731 | 0.19154 | 0.85827 | 21.1537 | 4.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5731 | 0.19154 | 0.85827 | 21.1537 | 4.3696
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | 16.8801 | 16.8801 | 0 | 0 | 0 | 16.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8801 | 0 | 0 | 0 | 16.8801 | 14.0668 | 14.0668 | 0 | 0 | 0 | 14.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0668 | 0 | 0 | 0 | 14.0668
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | 0.078131 | 0.078131 | 0 | 0 | 0 | 0.078131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078131 | 0 | 0 | 0 | 0.078131 | 0.065109 | 0.065109 | 0 | 0 | 0 | 0.065109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065109 | 0 | 0 | 0 | 0.065109
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ВР-4227 | 6.6749 | 6.6749 | 0 | 0 | 0 | 6.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6749 | 0 | 0 | 0 | 6.6749 | 5.5624 | 5.5624 | 0 | 0 | 0 | 5.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5624 | 0 | 0 | 0 | 5.5624
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | 23.7358 | 23.4538 | 0 | 0 | 0 | 23.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4538 | 0 | 0 | 0 | 23.4538 | 19.7798 | 19.5448 | 0 | 0 | 0 | 19.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5448 | 0 | 0 | 0 | 19.5448
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | 18.1665 | 18.7631 | 0 | 0 | 0 | 18.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 17.9587 | 0 | 0 | 0 | 17.9587 | 21.2265 | 21.2265 | 0 | 0 | 0 | 21.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67035 | 0 | 0 | 0 | 0.67035 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 19.2772 | 0 | 0 | 0 | 19.2772
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ВР-4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ВР-4236 | 2.3172 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 1.931 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 1.931
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 178 к-т) | O_ВР-4376 | 12.6145 | 12.2186 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 10.5121 | 10.1821 | 0 | 0 | 0 | 10.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 5.2563
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 5.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 4.5408 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | 3.2431 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 2.7026 | 2.7026 | 0 | 0 | 0 | 2.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7026 | 0 | 0 | 0 | 2.7026
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | 7.785 | 7.785 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 6.4875 | 6.4875 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 1.9767
3.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ВР-4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ВР-4392 | 5.0734 | 5.0734 | 0 | 0 | 0 | 5.0734 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 4.2278 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 4.2278 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9566 | 0 | 0 | 0 | 2.9566
3.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ВР-4394 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ВР-4395 | 2.0238 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0.092988 | 0 | 0 | 0 | 0.092988 | 0.72967 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.07749 | 0 | 0 | 0 | 0.07749 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ВР-4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ВР-4402 | 0.23142 | 0.23142 | 0 | 0 | 0 | 0.23142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23142 | 0 | 0 | 0 | 0.23142 | 0.19285 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Бутурлиновская электросетевая компания (КЛ - 10/0,4 кВ - 2,42км, ВЛ 0,4-6-10 кВ - 322,9 км; ТП 10/0,4кВ кВ - 35 МВА) | O_ВР-4424 | 175.878 | 175.3905 | 0 | 0 | 0 | 175.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3905 | 0 | 0 | 0 | 175.3905 | 147.5718 | 147.0843 | 0 | 0 | 0 | 147.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0843 | 0 | 0 | 0 | 147.0843
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества Павловского муниципального района Воронежской области (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 141,148 км; КЛ 0,4-6-10 кВ - 113,863км ТП10/0,4 - 47,243 МВА) | O_ВР-4425 | 140.5854 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 116.6975 | 117.252 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6975 | 0 | 0 | 0 | 116.6975
3.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Воронежэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ВР-4440 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (Модуль охраны: 2025 - 2 шт) | P_ВР-4538 | 6.865 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 5.7208 | 5.7208 | 0 | 0 | 0 | 5.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7208 | 0 | 0 | 0 | 5.7208
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | 73.075 | 70.3225 | 0 | 0 | 0 | 70.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3225 | 0 | 0 | 0 | 70.3225 | 36.8958 | 36.8958 | 36.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 21.0387 | 21.0387 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ВР-4559 | 11.6054 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ВР-4560 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ВР-4562 | 1.3638 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 1.1365 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 1.1358
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ВР-4563 | 0.43436 | 0.43436 | 0 | 0 | 0 | 0.43436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43436 | 0 | 0 | 0 | 0.43436 | 0.36197 | 0.36197 | 0 | 0 | 0 | 0.36197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36197 | 0 | 0 | 0 | 0.36197
3.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ВР-4568 | 3.4972 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 2.9143 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 2.9143
3.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ВР-4571 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ - 81 шт) | P_ВР-4576 | 12.4191 | 12.3332 | 0 | 0 | 0 | 12.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3332 | 0 | 0 | 0 | 12.3332 | 10.3492 | 10.3351 | 0 | 0 | 0 | 10.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 10.0228 | 0 | 0 | 0 | 10.0228
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: КШЗ для ВЛ - 160 шт, устройство наброса на провода - 40 шт, ПЗ для СИП - 155 шт, робота-тренажера «Володя "-2 и др. 405 шт) | P_ВР-4577 | 34.9775 | 40.0852 | 0 | 0 | 0 | 40.0852 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 26.5242 | 0 | 0 | 0 | 26.5242 | 4.5526 | 0 | 0 | 0 | 4.5526 | 7.1547 | 0 | 0 | 0 | 7.1547 | 76.0933 | 63.3855 | 0 | 0 | 0 | 63.3855 | 21.1543 | 0 | 0 | 0 | 21.1543 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 3.8445 | 0 | 0 | 0 | 3.8445 | 35.8928 | 0 | 0 | 0 | 35.8928
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества Администрации Острогожского городского поселения ВО (ВЛ 35 кВ, 0,4-6-10 кВ - 548,8 км; ТП, ПС 35 кВ - 63,4 МВА) | P_ВР-4580 | 301.3 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 258.416 | 251.3 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.416 | 0 | 0 | 0 | 258.416
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО "Бобровская горэлектросеть" (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 757 км; КЛ 0,4-6-10 кВ - 71 км, КВЛ -10кВ - 3 км, ТП10/0,4 кВ - 70,10 МВА) | P_ВР-4581 | 282.1 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.94 | 0 | 0 | 0 | 281.94 | 235.4333 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 235.3
3.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: мебель офисная - 78 к-т) | P_ВР-4591 | 8.651 | 7.7496 | 0 | 0 | 0 | 7.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7496 | 0 | 0 | 0 | 7.7496 | 7.2092 | 6.458 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.458 | 0 | 0 | 0 | 6.458
3.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства РЭБ - 12 шт) | P_ВР-4601 | 1.4256 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ВР-4617 | 1.0908 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.909
4 | Костромская область | Г | 1478.4468 | 1457.4793 | 34.8242 | 946.6457 | 190.4522 | 285.5572 | 226.5123 | 3.7244 | 144.8182 | 5.2791 | 72.6906 | 276.66 | 15.7193 | 147.7505 | 54.6985 | 58.4916 | 310.9641 | 0.36078 | 173.0504 | 93.7443 | 43.8086 | 643.3429 | 15.0197 | 481.0265 | 36.7303 | 110.5664 | 1357.6659 | 1351.5176 | 38.6364 | 915.0528 | 135.5813 | 262.247 | 158.2848 | 7.0969 | 84.3188 | 28.4253 | 38.4438 | 182.1929 | 10.5709 | 119.8927 | 16.2786 | 35.4507 | 246.9548 | 7.1104 | 173.228 | 23.5182 | 43.0982 | 764.0851 | 13.8582 | 537.6133 | 67.3592 | 145.2544
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 931.2985 | 926.8477 | 27.3069 | 683.5118 | 141.5831 | 74.4459 | 117.4749 | 0.22542 | 99.9919 | 2.5083 | 14.7492 | 228.7808 | 12.8277 | 143.0781 | 54.6985 | 18.1765 | 258.9693 | 0.36078 | 162.31 | 71.6766 | 24.622 | 321.6226 | 13.8931 | 278.1318 | 12.6997 | 16.8981 | 804.513 | 775.7567 | 28.4161 | 606.1798 | 67.7077 | 73.4531 | 122.7234 | 4.0108 | 79.8026 | 23.9739 | 14.936 | 151.9567 | 8.3314 | 113.9416 | 11.4573 | 18.2264 | 196.1354 | 7.1104 | 152.5025 | 11.9781 | 24.5443 | 304.9413 | 8.9634 | 259.933 | 20.2985 | 15.7464
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 930.5177 | 925.6517 | 27.2763 | 682.5475 | 141.5831 | 74.2448 | 117.4749 | 0.22542 | 99.9919 | 2.5083 | 14.7492 | 228.7503 | 12.7982 | 143.0781 | 54.6985 | 18.1754 | 258.7681 | 0.35955 | 162.31 | 71.6766 | 24.422 | 320.6584 | 13.8931 | 277.1675 | 12.6997 | 16.8981 | 803.8622 | 774.7265 | 28.3906 | 605.3762 | 67.7077 | 73.252 | 122.7234 | 4.0108 | 79.8026 | 23.9739 | 14.936 | 151.9301 | 8.3059 | 113.9416 | 11.4573 | 18.2253 | 195.1318 | 7.1104 | 151.6989 | 11.9781 | 24.3443 | 304.9413 | 8.9634 | 259.933 | 20.2985 | 15.7464
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 320.7561 | 401.0512 | 11.2275 | 335.0082 | 10.7485 | 44.067 | 69.5909 | 0 | 57.6258 | 0.33309 | 11.632 | 129.808 | 6.1209 | 108.3243 | 3.4924 | 11.8704 | 94.9107 | 0 | 82.7068 | 0 | 12.2038 | 106.7417 | 5.1066 | 86.3513 | 6.9231 | 8.3607 | 272.4102 | 348.7856 | 11.4512 | 255.9052 | 38.0884 | 43.3408 | 76.971 | 1.6 | 46.938 | 16.6143 | 11.8188 | 88.8032 | 3.5022 | 66.0377 | 7.3429 | 11.9203 | 92.6192 | 1.9799 | 72.9271 | 5.5084 | 12.2038 | 90.3922 | 4.3691 | 70.0023 | 8.6229 | 7.3979
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 391.1423 | 341.8701 | 5.0538 | 187.9651 | 130.8346 | 18.0166 | 47.1889 | 0 | 42.3661 | 2.1752 | 2.6475 | 86.0361 | 1.9394 | 26.9725 | 51.2062 | 5.918 | 126.7826 | 0 | 49.5499 | 71.6766 | 5.5561 | 81.8625 | 3.1144 | 69.0766 | 5.7766 | 3.895 | 346.8507 | 250.2302 | 7.7769 | 197.4144 | 27.0999 | 17.9389 | 41.6827 | 1.4633 | 32.6415 | 4.9304 | 2.6475 | 53.068 | 1.6162 | 41.4195 | 4.1144 | 5.918 | 41.1824 | 1.0463 | 28.278 | 6.3796 | 5.4784 | 114.2972 | 3.6511 | 95.0754 | 11.6756 | 3.895
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 218.6194 | 182.7304 | 10.995 | 159.5742 | 0 | 12.1612 | 0.69512 | 0.22542 | 0 | 0 | 0.4697 | 12.9062 | 4.7379 | 7.7813 | 0 | 0.387 | 37.0748 | 0.35955 | 30.0532 | 0 | 6.6621 | 132.0542 | 5.6721 | 121.7397 | 0 | 4.6424 | 184.6013 | 175.7107 | 9.1625 | 152.0566 | 2.5194 | 11.9723 | 4.0697 | 0.94763 | 0.2231 | 2.4292 | 0.4697 | 10.0589 | 3.1874 | 6.4844 | 0 | 0.387 | 61.3302 | 4.0842 | 50.4938 | 0.090133 | 6.6621 | 100.2519 | 0.94323 | 94.8552 | 0 | 4.4535
4.1.1.3 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_КМ-2371 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_КМ-3101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1х400 кВА ф.611, 622 ПС 35/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 ( до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА). | O_КМ-3105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от РП №045 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой КРН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воскресенье-Агро, договор №42417300 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_КМ-3119 | 0.49084 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40903 | 0.096283 | 0 | 0.001431 | 0.090133 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096283 | 0 | 0.001431 | 0.090133 | 0.004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Давыдовская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КМ-3142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 3.4978 | 3.4978 | 0.18231 | 3.1961 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0.18231 | 3.1961 | 0 | 0.11935 | 0.40535 | 0 | 0.40535 | 0 | 1e-06 | -0.40535 | 0 | -0.40535 | 0 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | 0.15193 | 2.6635 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0.15193 | 2.6635 | 0 | 0.11935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | -1e-06
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | O_КМ-3209 | 0 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0.37772 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 3.0301 | 0 | 0.2231 | 2.4292 | 0.37772 | 3.0301 | 0 | 0.2231 | 2.4292 | 0.37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой ответвительной арматуры, РЛК (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213 | 2.2362 | 2.6554 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.62554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0896 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.05979 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8635 | 2.3171 | 0 | 1.6915 | 0 | 0.62554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 | 1.6915 | 0 | 0.05979 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0.56575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 2.3086 | 2.7374 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.61866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.062408 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238 | 2.3843 | 0 | 1.7656 | 0 | 0.61866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 1.7656 | 0 | 0.062408 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0.55625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга до КРУН 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лес-ресурс, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215 | 0.7995 | 1.0303 | 0 | 0.84195 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44947 | 0 | 0.4366 | 0 | 0.012861 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0.40535 | 0 | 0.40535 | 0 | -1e-06 | 0.66625 | 0.88999 | 0 | 0.70163 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0.36384 | 0 | 0.01286 | 0.51329 | 0 | 0.33779 | 0 | 0.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП -241 ф.516 РП-5 ПС 110/6 кВ ТЭЦ-1 с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в т. ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КМ-3221 | 6.112 | 6.8543 | 1.0249 | 4.6978 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 1.0251 | 0 | 0 | 0.036206 | 1.0951 | -0.000183 | 0 | 0 | 1.0953 | 4.6978 | 0 | 4.6978 | 0 | 0 | 5.0994 | 5.9005 | 0.85408 | 3.9149 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89029 | 0.85408 | 0 | 0 | 0.036206 | 5.0102 | 0 | 3.9149 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с установкой КРУН 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_КМ-3222 | 5.7605 | 5.854 | 0.55146 | 4.3162 | 0 | 0.98642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57198 | 0.5525 | 0 | 0 | 0.019481 | 0.96589 | -0.001044 | 0 | 0 | 0.96693 | 4.3162 | 0 | 4.3162 | 0 | 0 | 4.8037 | 5.0428 | 0.45955 | 3.5968 | 0 | 0.98642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47903 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.019481 | 4.5637 | 0 | 3.5968 | 0 | 0.96693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3234 | 0.75994 | 0.81847 | 0.072 | 0.63563 | 0 | 0.11084 | 0.077823 | 0.072 | 0 | 0 | 0.005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.63563 | 0 | 0.63563 | 0 | 0 | 0.63329 | 0.70054 | 0.06 | 0.5297 | 0 | 0.11084 | 0.065823 | 0.06 | 0 | 0 | 0.005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63471 | 0 | 0.5297 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 3.2106 | 3.4973 | 0.04902 | 2.9798 | 0 | 0.46847 | 0.052985 | 0.04902 | 0 | 0 | 0.003965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46451 | 0 | 0 | 0 | 0.46451 | 2.9798 | 0 | 2.9798 | 0 | 0 | 2.6755 | 2.9925 | 0.04085 | 2.4832 | 0 | 0.46847 | 0.044815 | 0.04085 | 0 | 0 | 0.003965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9477 | 0 | 2.4832 | 0 | 0.46451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3236 | 2.1701 | 2.3142 | 0.1044 | 1.9012 | 0 | 0.30851 | 0.11284 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | 1.9012 | 0 | 1.9012 | 0 | 1e-06 | 1.8084 | 1.9799 | 0.087 | 1.5844 | 0 | 0.30851 | 0.095444 | 0.087 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 1.5844 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-32 - ТП-787 ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | P_КМ-3247 | 17.1921 | 7.9116 | 0.35808 | 7.1747 | 0 | 0.37876 | 0.028962 | 0 | 0 | 0 | 0.028962 | 0.71617 | 0.71617 | 0 | 0 | 0 | 7.2566 | -0.35808 | 7.2648 | 0 | 0.3498 | -0.0901 | 0 | -0.0901 | 0 | 0 | 14.3267 | 6.6561 | 0.2984 | 5.979 | 0 | 0.37876 | 0.32737 | 0.2984 | 0 | 0 | 0.028962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4038 | 0 | 6.054 | 0 | 0.3498 | -0.075084 | 0 | -0.075084 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 9.882 | 17.1937 | 0.44465 | 15.9411 | 0 | 0.80786 | 0.035964 | 0 | 0 | 0 | 0.035964 | 0.086569 | 0.086569 | 0 | 0 | 0 | 17.1612 | 0.35808 | 16.0312 | 0 | 0.7719 | -0.090102 | 0 | -0.090101 | 0 | -1e-06 | 8.235 | 14.4627 | 0.37055 | 13.2843 | 0 | 0.80786 | 0.40651 | 0.37055 | 0 | 0 | 0.035964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1313 | 0 | 13.3594 | 0 | 0.7719 | -0.075084 | 0 | -0.075084 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой КРУН наружной установки (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,94 км) | P_КМ-3249 | 6.5429 | 5.1525 | 0.109 | 4.7288 | 0 | 0.31465 | 0.008816 | 0 | 0 | 0 | 0.008816 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0 | 6.3518 | 0 | 0.30584 | -1.623 | 0 | -1.623 | 0 | 0 | 5.4524 | 4.3462 | 0.090833 | 3.9407 | 0 | 0.31465 | 0.099649 | 0.090833 | 0 | 0 | 0.008816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0 | 5.2931 | 0 | 0.30584 | -1.3525 | 0 | -1.3525 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-56а ф.РП-3-2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3271 | 1.3093 | 1.9868 | 0.24983 | 0.88423 | 0 | 0.85273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25866 | 0.24983 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0.88423 | 0 | 0.8439 | 1.0911 | 1.8066 | 0.20819 | 0.88371 | 0 | 0.71466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21702 | 0.20819 | 0 | 0 | 0.008826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0 | 0.88371 | 0 | 0.70583
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-784 ф.РП-5 ПЛ2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3272 | 1.3093 | 1.0576 | 0.2891 | 0.74616 | 0 | 0.02238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29931 | 0.2891 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0.74616 | 0 | 0.012167 | 1.0911 | 1.499 | 0.24092 | 1.2357 | 0 | 0.02238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25113 | 0.24092 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.2357 | 0 | 0.012167
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 18.237 | 16.3029 | 0.37413 | 15.786 | 0 | 0.14274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38735 | 0.37413 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9155 | 0 | 15.786 | 0 | 0.12953 | 15.1975 | 13.6095 | 0.31178 | 13.155 | 0 | 0.14274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32499 | 0.31178 | 0 | 0 | 0.013217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2845 | 0 | 13.155 | 0 | 0.12953
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 6/0,4 кВ ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_КМ-3274 | 4.3137 | 3.948 | 0.52769 | 3.3825 | 0 | 0.037772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54634 | 0.52769 | 0 | 0 | 0.018641 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 3.4017 | 0 | 3.3825 | 0 | 0.01913 | 3.5948 | 2.4205 | 0.43974 | 1.943 | 0 | 0.037772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45839 | 0.43974 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 1.943 | 0 | 0.01913
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3275 | 3.3355 | 2.9778 | 0.36446 | 2.5747 | 0 | 0.038675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 2.9603 | 0.36446 | 2.5747 | 0 | 0.021126 | 2.7796 | 2.488 | 0.30372 | 2.1456 | 0 | 0.038675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 2.1667 | 0 | 2.1456 | 0 | 0.021126
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.611 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3276 | 3.3355 | 2.9778 | 0.36446 | 2.5747 | 0 | 0.038675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 0 | 0 | 0.017549 | 2.9603 | 0.36446 | 2.5747 | 0 | 0.021126 | 2.7796 | 2.488 | 0.30372 | 2.1456 | 0 | 0.038675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0.30372 | 0 | 0 | 0.017549 | 2.1667 | 0 | 2.1456 | 0 | 0.021126
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 13.9837 | 12.8424 | 0.48368 | 12.235 | 0 | 0.12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023289 | 0 | 0 | 0 | 0.023289 | 12.8191 | 0.48368 | 12.235 | 0 | 0.10039 | 11.6531 | 10.7226 | 0.40306 | 10.1958 | 0 | 0.12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42635 | 0.40306 | 0 | 0 | 0.023289 | 10.2962 | 0 | 10.1958 | 0 | 0.10039
4.1.1.3 | Строительство 32-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,48 км) | P_КМ-3278 | 27.1235 | 25.1746 | 1.1103 | 23.7927 | 0 | 0.27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053463 | 0 | 0 | 0 | 0.053463 | 25.1212 | 1.1103 | 23.7927 | 0 | 0.21819 | 22.6029 | 21.0241 | 0.92528 | 19.8272 | 0 | 0.27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97875 | 0.92528 | 0 | 0 | 0.053463 | 20.0454 | 0 | 19.8272 | 0 | 0.21819
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_КМ-3281 | 0.6782 | 0.06153 | 0.059674 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0.001856 | 0.059674 | 0.059674 | 0 | 0 | 0 | 0.56516 | 0.051584 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051584 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.001856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РЛК (2 шт) до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,435 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3282 | 5.6524 | 0.41496 | 0.34232 | 0 | 0 | 0.072645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.40431 | 0.34232 | 0 | 0 | 0.061995 | 4.7103 | 3.1435 | 0.28526 | 2.7856 | 0 | 0.072645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29591 | 0.28526 | 0 | 0 | 0.01065 | 2.8476 | 0 | 2.7856 | 0 | 0.061995
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3283 | 14.8766 | 0.48287 | 0.24571 | 0 | 0 | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0 | 0 | 0 | 0.007644 | 0.47523 | 0.24571 | 0 | 0 | 0.22951 | 12.3972 | 10.7545 | 0.20476 | 10.3126 | 0 | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0.20476 | 0 | 0 | 0.007644 | 10.5421 | 0 | 10.3126 | 0 | 0.22951
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4 кВ ф.10-14, 10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для МБУ РемСтройСервис, договор №42554239 от 15.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_КМ-3284 | 8.3807 | 0.87861 | 0.53158 | 0 | 0 | 0.34703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0.86208 | 0.53158 | 0 | 0 | 0.33049 | 6.984 | 6.6605 | 0.44299 | 5.8704 | 0 | 0.34703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45952 | 0.44299 | 0 | 0 | 0.016537 | 6.2009 | 0 | 5.8704 | 0 | 0.33049
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-891 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3325 | 1.774 | 1.6413 | 0.17556 | 1.4455 | 0 | 0.020313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18401 | 0.17556 | 0 | 0 | 0.008453 | 1.4573 | 0 | 1.4455 | 0 | 0.01186 | 1.4784 | 1.3712 | 0.1463 | 1.2046 | 0 | 0.020314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15475 | 0.1463 | 0 | 0 | 0.008453 | 1.2164 | 0 | 1.2046 | 0 | 0.011861
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 3.775 | 3.4611 | 0.087846 | 3.3416 | 0 | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092076 | 0.087846 | 0 | 0 | 0.00423 | 3.369 | 0 | 3.3416 | 0 | 0.027418 | 3.1458 | 2.8895 | 0.073205 | 2.7847 | 0 | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077435 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.00423 | 2.8121 | 0 | 2.7847 | 0 | 0.027418
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой КРУН наружной установки (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3327 | 1.2829 | 1.1838 | 0.09737 | 1.0729 | 0 | 0.013491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | 0.09737 | 0 | 0 | 0.004688 | 1.0817 | 0 | 1.0729 | 0 | 0.008803 | 1.0691 | 0.98873 | 0.081142 | 0.8941 | 0 | 0.013492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08583 | 0.081142 | 0 | 0 | 0.004688 | 0.9029 | 0 | 0.8941 | 0 | 0.008804
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой РЛК (2 шт) до строящегося КРУН (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт; протяженность 2,2 км). | P_КМ-3351 | 0.23881 | 0.14527 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.004081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14527 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.004081 | 0.19901 | 0.12174 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.004081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12174 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.004081
4.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дом-Строй, договор №42585524 от 26.12.24 (до 670 кВт) | P_КМ-3352 | 0.15519 | 0.11521 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.003236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11521 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.003236 | 0.12932 | 0.096548 | 0.093312 | 0 | 0 | 0.003236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096548 | 0.093312 | 0 | 0 | 0.003236
4.1.1.3 | Строительство ответвления оп.193 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой ответвительной арматуры, ЛРК (2 шт), КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГП СМЭЛ, договор №42591307 от 10.01.25 (до 670 кВт; протяженность 5,7 км) | P_КМ-3371 | 0.88691 | 0.91622 | 0.87872 | 0 | 0 | 0.037501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0.89995 | 0.87872 | 0 | 0 | 0.021229 | 0.73974 | 0.76976 | 0.73226 | 0 | 0 | 0.037501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0 | 0 | 0 | 0.003911 | 0.012361 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0.75349 | 0.73226 | 0 | 0 | 0.021229
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.52-53 ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой дополнительной опоры, разъединителей (1 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Q_КМ-3372 | нд | 0.17067 | 0.16283 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0.16283 | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14353 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14353 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.00784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_КМ-3373 | нд | 0.4162 | 0.39709 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0.39709 | 0.39709 | 0 | 0 | -1e-06 | нд | 0.35002 | 0.33091 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35002 | 0.33091 | 0 | 0 | 0.019119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с установкой КРУН (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ГрэйтСтрой, договор №42563569 от 09.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | Q_КМ-3374 | нд | 0.073244 | 0.06988 | 0 | 0 | 0.003364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003365 | 0 | 0 | 0 | 0.003365 | 0.069879 | 0.06988 | 0 | 0 | -1e-06 | нд | 0.061598 | 0.058234 | 0 | 0 | 0.003364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061598 | 0.058234 | 0 | 0 | 0.003364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-762 в рассечку ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | P_КМ-3400 | 0.84388 | 0.80518 | 0.048105 | 0.72068 | 0 | 0.036399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049805 | 0.048105 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.72068 | 0 | 0.72068 | 0 | -1e-06 | 0.70352 | 0.67705 | 0.040088 | 0.60057 | 0 | 0.036399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041787 | 0.040088 | 0 | 0 | 0.001699 | 0.63526 | 0 | 0.60057 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовская для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3401 | 12.3226 | 11.6558 | 0.38935 | 10.7357 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.38935 | 0 | 0 | 0.013755 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 10.7357 | 0 | 10.7357 | 0 | -1e-06 | 10.2712 | 9.8016 | 0.32446 | 8.9464 | 0 | 0.53068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33821 | 0.32446 | 0 | 0 | 0.013754 | 9.4634 | 0 | 8.9464 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от строящейся РТП-10/0,4 кВ ф.10-16 ПС 110/10 кВ Давыдовскаяс установкой КРУН (2 шт) наружной установки с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АНО ФК Спартак, договор №42601929 от 17.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_КМ-3402 | 5.2093 | 4.9644 | 0.18805 | 4.5506 | 0 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19469 | 0.18805 | 0 | 0 | 0.006643 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0.21911 | 4.5506 | 0 | 4.5506 | 0 | 0 | 4.3422 | 4.1746 | 0.15671 | 3.7921 | 0 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0.15671 | 0 | 0 | 0.006643 | 4.0112 | 0 | 3.7921 | 0 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 2,075 км) | P_КМ-3415 | 8.4853 | 0.359 | 0.010981 | 0.31888 | 0 | 0.029138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000342 | 0 | 0 | 0 | 0.000342 | 0.35866 | 0.010981 | 0.31888 | 0 | 0.028796 | 7.0711 | 0.30402 | 0.009151 | 0.26573 | 0 | 0.029138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009493 | 0.009151 | 0 | 0 | 0.000342 | 0.29453 | 0 | 0.26573 | 0 | 0.028796
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,8 км) | P_КМ-3416 | 12.4062 | 20.2067 | 0.33217 | 17.9216 | 0 | 1.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 0 | 0 | 0 | 0.018796 | 20.1879 | 0.33217 | 17.9216 | 0 | 1.9341 | 10.3385 | 17.1135 | 0.27681 | 14.9347 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29561 | 0.27681 | 0 | 0 | 0.018796 | 16.8179 | 0 | 14.9347 | 0 | 1.8832
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Промузел с установкой ПКУ 6 кВ (2 шт) Заявителя для Техприсоединения ООО ВетлугаФанПром, договор №42565528 от 17.03.25 (свыше 670 кВт) | P_КМ-3417 | 7.7407 | 7.6111 | 0.065048 | 6.9287 | 0 | 0.61739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0.002024 | 7.6091 | 0.065048 | 6.9287 | 0 | 0.61536 | 6.4506 | 6.4455 | 0.054207 | 5.7739 | 0 | 0.61739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | 0.054207 | 0 | 0 | 0.002024 | 6.3893 | 0 | 5.7739 | 0 | 0.61536
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.7808 | 1.196 | 0.030659 | 0.96429 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0.96429 | 0 | 0.96429 | 0 | 0 | 0.65085 | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.7808 | 1.196 | 0.030659 | 0.96429 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0.96429 | 0 | 0.96429 | 0 | 0 | 0.65085 | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-61 ф.28 ПС 110/6 кВ Северная с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Новострой, договор №42498531 от 15.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3223 | 0.7808 | 1.196 | 0.030659 | 0.96429 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.029432 | 0 | 0 | 0.001083 | 0.20123 | 0.001227 | 0 | 0 | 0.2 | 0.96429 | 0 | 0.96429 | 0 | 0 | 0.65085 | 1.0302 | 0.025549 | 0.80358 | 0 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026632 | 0.025549 | 0 | 0 | 0.001083 | 1.0036 | 0 | 0.80358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 338.8719 | 338.217 | 3.8983 | 260.2747 | 48.8691 | 25.175 | 53.5737 | 0 | 44.8263 | 2.7708 | 5.9766 | 9.2899 | 2.7716 | 4.6724 | 0 | 1.8459 | 37.1103 | 0 | 10.7405 | 22.0677 | 4.3022 | 238.2431 | 1.1267 | 200.0355 | 24.0306 | 13.0503 | 376.2836 | 406.0877 | 4.1661 | 308.8731 | 67.8736 | 25.175 | 15.0145 | 0.07023 | 4.5162 | 4.4514 | 5.9766 | 14.8578 | 2.2395 | 5.951 | 4.8214 | 1.8459 | 36.5677 | 0 | 20.7255 | 11.5401 | 4.3022 | 339.6477 | 1.8564 | 277.6803 | 47.0607 | 13.0503
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 104.2791 | 97.6069 | 0 | 55.6946 | 32.6612 | 9.2511 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0.32265 | 11.703 | 0.44432 | 35.7039 | 0 | 10.4568 | 20.9582 | 4.2888 | 137.8806 | 138.04 | 0.91753 | 82.8728 | 44.9985 | 9.2511 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2994 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 0.44432 | 124.2226 | 0.91753 | 81.6418 | 37.3745 | 4.2888
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | 1.1519 | 0 | 0 | 1.0172 | 0.13467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0 | 1.0172 | 0.13467
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-047 Дурасово ф.10-15 ПС 35/10 Исаево с заменой силового трансформатора 0,1 МВА на 0,16 МВА, в рамках мероприятий по качеству э/э (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3263 | нд | 0.027005 | 0 | 0 | 0 | 0.027005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027005 | 0 | 0 | 0 | 0.027005 | нд | 0.21651 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.027005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21651 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.027005
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-217 ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Александрово с заменой силового трансформатора 0,06 на 0,1 МВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3451 | нд | 0.060451 | 0 | 0 | 0 | 0.060451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060451 | 0 | 0 | 0 | 0.060451 | нд | 0.4743 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.060451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.060451
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-015 ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,1 МВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3474 | нд | 0.047215 | 0 | 0 | 0 | 0.047215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047215 | 0 | 0 | 0 | 0.047215 | нд | 0.46106 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.047215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.047215
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 104.2791 | 97.4722 | 0 | 55.6946 | 32.6612 | 9.1164 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0.32265 | 11.703 | 0.44432 | 35.5692 | 0 | 10.4568 | 20.9582 | 4.1542 | 137.8806 | 136.8881 | 0.91753 | 82.8728 | 43.9813 | 9.1164 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2994 | 0 | 1.2311 | 7.624 | 0.44432 | 123.0708 | 0.91753 | 81.6418 | 36.3573 | 4.1542
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | 0.01 | 0.004781 | 0 | 0 | 0 | 0.004781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004781 | 0 | 0 | 0 | 0.004781 | 0.21483 | 0.21962 | 0.21483 | 0 | 0 | 0.004781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21962 | 0.21483 | 0 | 0 | 0.004781
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2714 | 0.01 | 0.004427 | 0 | 0 | 0 | 0.004427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004427 | 0 | 0 | 0 | 0.004427 | 0.19891 | 0.20333 | 0.19891 | 0 | 0 | 0.004427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 0.19891 | 0 | 0 | 0.004427
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики и расширение объемов телеинформации, передаваемой в РДУ (ССПИ) | M_КМ-2742 | 0.01 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0.001725 | 0.077526 | 0.079251 | 0.077526 | 0 | 0 | 0.001725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079251 | 0.077526 | 0 | 0 | 0.001725
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 118 элементов, ЩПТ - 1 шт) | N_КМ-2939 | 49.4331 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 49.298 | 0 | 44.78 | 0 | 4.5179 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | -0.13509 | 0 | -0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | 0.10396 | 0.081567 | 0 | 0 | 0 | 0.081567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081567 | 0 | 0 | 0 | 0.081567 | 1.3 | 1.3695 | 0 | 0.059025 | 1.2289 | 0.081567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0.059025 | 1.2289 | 0.081567
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой ячеек 10 кВ с МВ на ВВ (3 шт), трансформаторов тока (9 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3132 | 11.4706 | 10.5426 | 0 | 10.4568 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5426 | 0 | 10.4568 | 0 | 0.0858 | 9.5588 | 8.7998 | 0 | 8.714 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7998 | 0 | 8.714 | 0 | 0.0858
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | 7 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 75.3958 | 72.1177 | 0 | 70.5476 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1177 | 0 | 70.5476 | 0 | 1.5701
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-019 Коурчиха ф.10-03 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КМ-3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-56 Нерехта ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-119 ф.10-01 ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ильинская с заменой устройств РЗА 110 кВ на микропроцессорные (2 шт) | P_КМ-3350 | 5.4 | 4.6669 | 0 | 0.45774 | 3.9 | 0.30916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45774 | 0 | 0.45774 | 0 | 0 | 4.2092 | 0 | 0 | 3.9 | 0.30916 | 4.5 | 3.9379 | 0 | 0.35278 | 3.276 | 0.30916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9379 | 0 | 0.35278 | 3.276 | 0.30916
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | 0.01 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0.041667 | 0.042594 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042594 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.000927
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | 0.01 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0.000927 | 0.041667 | 0.042594 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.000927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042594 | 0.041667 | 0 | 0 | 0.000927
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | 0.01 | 0.002782 | 0 | 0 | 0 | 0.002782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002782 | 0 | 0 | 0 | 0.002782 | 0.125 | 0.12778 | 0.125 | 0 | 0 | 0.002782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0.125 | 0 | 0 | 0.002782
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Калинки, Нея, Кадый, ПС 35 кВ: Боговарово, Сосновка, Тимошино филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляцией (16 шт) | P_КМ-3357 | 12.1 | 12.4891 | 0 | 0 | 11.703 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8035 | 0 | 0 | 11.703 | 0.10058 | 0.68553 | 0 | 0 | 0 | 0.68553 | 20.65 | 20.1608 | 0 | 0.43024 | 18.9444 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0.41839 | 1.5696 | 0.10058 | 18.0722 | 0 | 0.011852 | 17.3748 | 0.68553
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ: Кострома, Нерехта-1, Антропово, Елегино, Давыдовская филиала Костромаэнерго с заменой маслонаполненных ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | 12.6 | 12.0184 | 0 | 0 | 11.3006 | 0.71779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069729 | 0 | 0 | 0 | 0.069729 | 11.9487 | 0 | 0 | 11.3006 | 0.64806 | 12.564 | 11.6977 | 0 | 1.5627 | 9.4172 | 0.71779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88241 | 0 | 0.81268 | 0 | 0.06973 | 10.8152 | 0 | 0.75 | 9.4172 | 0.64806
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ филиала Костромаэнерго с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 102 элем) | Q_КМ-3362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | -0.067736 | 0 | 0 | 0 | -0.067736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.067736 | -1.3241 | 0 | 0 | -1.2564 | -0.067736
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | 0.010516 | 0.02196 | 0 | 0 | 0 | 0.02196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02196 | 0 | 0 | 0 | 0.02196 | 0.10401 | 0.091723 | 0 | 0 | 0.069763 | 0.02196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091723 | 0 | 0 | 0.069763 | 0.02196
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | 0.010516 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0.013101 | 0.15597 | 0.13127 | 0 | 0 | 0.11817 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13127 | 0 | 0 | 0.11817 | 0.013101
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | 0.012469 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0.16191 | 1.86 | 1.5787 | 0 | 1.1833 | 0.23349 | 0.16191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5787 | 0 | 1.1833 | 0.23349 | 0.16191
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | 0.308 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 1.5567 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.067736
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3405 | 2.88 | 2.9808 | 0 | 0 | 2.8788 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 2.8788 | 0 | 0 | 2.8788 | 0 | 2.4 | 2.501 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3406 | 2.88 | 2.9831 | 0 | 0 | 2.8788 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 2.8788 | 0 | 0 | 2.8788 | 0 | 2.4 | 2.5033 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0 | 2.399 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | 0.01 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 | 0.00485 | 0.21793 | 0.22278 | 0.21793 | 0 | 0 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0.21793 | 0 | 0 | 0.00485
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-028 Сад Дружба ф.10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_КМ-3452 | нд | 0.006886 | 0 | 0 | 0 | 0.006886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006886 | 0 | 0 | 0 | 0.006886 | нд | 0.1257 | 0 | 0 | 0.11882 | 0.006886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | 0.11882 | 0.006886
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-365 Селищево ф.10-07 ПС 35/10 кВ Кабаново с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_КМ-3453 | нд | 0.007056 | 0 | 0 | 0 | 0.007056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007056 | 0 | 0 | 0 | 0.007056 | нд | 0.14314 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.007056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14314 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.007056
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-046 Чежма ф.10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_КМ-3454 | нд | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0.017693 | нд | 0.072219 | 0 | 0 | 0.054526 | 0.017693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072219 | 0 | 0 | 0.054526 | 0.017693
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-143 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Унжа с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_КМ-3464 | нд | 0.004886 | 0 | 0 | 0 | 0.004886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004886 | 0 | 0 | 0 | 0.004886 | нд | 0.25959 | 0 | 0 | 0.25471 | 0.004886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25959 | 0 | 0 | 0.25471 | 0.004886
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-822 Семенково ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3465 | нд | 0.047131 | 0 | 0 | 0 | 0.047131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047131 | 0 | 0 | 0 | 0.047131 | нд | 0.46098 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.047131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46098 | 0 | 0 | 0.41385 | 0.047131
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-770 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_КМ-3466 | нд | 0.044958 | 0 | 0 | 0 | 0.044958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044958 | 0 | 0 | 0 | 0.044958 | нд | 0.37098 | 0 | 0 | 0.32602 | 0.044958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37098 | 0 | 0 | 0.32602 | 0.044958
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-327 Бедрино ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_КМ-3467 | нд | 0.035425 | 0 | 0 | 0 | 0.035425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035425 | 0 | 0 | 0 | 0.035425 | нд | 0.12797 | 0 | 0 | 0.092547 | 0.035425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12797 | 0 | 0 | 0.092547 | 0.035425
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-105 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Q_КМ-3469 | нд | 0.041069 | 0 | 0 | 0 | 0.041069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041069 | 0 | 0 | 0 | 0.041069 | нд | 0.17715 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.041069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17715 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.041069
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-382 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3470 | нд | 0.051094 | 0 | 0 | 0 | 0.051094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051094 | 0 | 0 | 0 | 0.051094 | нд | 0.64774 | 0 | 0 | 0.59665 | 0.051094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64774 | 0 | 0 | 0.59665 | 0.051094
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-355 ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3471 | нд | 0.047185 | 0 | 0 | 0 | 0.047185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047185 | 0 | 0 | 0 | 0.047185 | нд | 0.44431 | 0 | 0 | 0.39713 | 0.047185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44431 | 0 | 0 | 0.39713 | 0.047185
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-727 Губачево ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_КМ-3472 | нд | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0.05449 | нд | 0.79241 | 0 | 0 | 0.73792 | 0.05449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79241 | 0 | 0 | 0.73792 | 0.05449
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-909 СНТ Радуга ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_КМ-3475 | нд | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0.04209 | нд | 0.15399 | 0 | 0 | 0.1119 | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0.1119 | 0.04209
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-089 Волково ф.10-04 ПС 35/10 кВ Слобода с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Q_КМ-3476 | нд | 0.035669 | 0 | 0 | 0 | 0.035669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035669 | 0 | 0 | 0 | 0.035669 | нд | 0.1106 | 0 | 0 | 0.074929 | 0.035669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.074929 | 0.035669
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-137 ф.630 ПС 110/35/6 кВ СУ ГРЭС с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_КМ-3477 | нд | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | нд | 0.78254 | 0 | 0 | 0.73894 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0 | 0 | 0.73894 | 0.043601
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-036 Лоходомово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3478 | нд | 0.064759 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | нд | 0.48135 | 0 | 0.002745 | 0.41385 | 0.064759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48135 | 0 | 0.002745 | 0.41385 | 0.064759
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-115 Ширикалиха ф.10-01 ПС 35/10 кВ Николо-Шанга с заменой силового трансформатора по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_КМ-3479 | нд | 0.012576 | 0 | 0 | 0 | 0.012576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012576 | 0 | 0 | 0 | 0.012576 | нд | 0.067986 | 0 | 0.02041 | 0.035 | 0.012576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067986 | 0 | 0.02041 | 0.035 | 0.012576
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 144.5825 | 125.2251 | 3.0658 | 114.5191 | 0 | 7.6402 | 0.10931 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.063066 | 8.3045 | 2.7716 | 4.5373 | 0 | 0.99559 | 10.8872 | 0 | 10.4178 | 0 | 0.46932 | 105.9241 | 0.29421 | 99.5177 | 0 | 6.1122 | 128.9184 | 113.1254 | 2.5549 | 102.7371 | 0.19324 | 7.6402 | 0.27846 | 0.07023 | 0.14516 | 0 | 0.063066 | 7.0161 | 2.2395 | 3.7811 | 0 | 0.99559 | 1.314 | 0 | 0.78012 | 0.064589 | 0.46932 | 104.5168 | 0.24518 | 98.0308 | 0.12865 | 6.1122
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.604 | 21.203 | 3.0658 | 14.3166 | 0 | 3.8206 | 0.10931 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.063066 | 2.8665 | 2.7716 | 0 | 0 | 0.094934 | 10.8872 | 0 | 10.4178 | 0 | 0.46932 | 7.34 | 0.29421 | 3.8525 | 0 | 3.1933 | 32.7163 | 23.4154 | 2.5549 | 16.8472 | 0.19277 | 3.8206 | 0.27846 | 0.07023 | 0.14516 | 0 | 0.063066 | 2.3344 | 2.2395 | 0 | 0 | 0.094934 | 1.314 | 0 | 0.78012 | 0.064589 | 0.46932 | 19.4886 | 0.24518 | 15.9219 | 0.12818 | 3.1933
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-338 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Захаровой Т.В, договор №41901158 от 15.01.20; протяженность 0,1 км) | L_КМ-2432 | нд | 0.35516 | 0 | 0.34869 | 0 | 0.006467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35516 | 0 | 0.34869 | 0 | 0.006467 | нд | 0.29705 | 0 | 0.29058 | 0 | 0.006467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29705 | 0 | 0.29058 | 0 | 0.006467
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП-187 - ТП-226, РП-4 - ТП-226 ф.604 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУП г. Костромы Городские сети, договор от 21.03.22 №42160505; протяженность 0,12 км) | M_КМ-2888 | 0.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-85 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с переносом опор (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рымбу П.Г, договор №42205178 от 24.06.22 ; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3074 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-275 ф.1206 РП-12 ф.С-15 ПС 110/6 кВ Северная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ПМК-77, договор №422207133 от 27.05.22; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3075 | 0.58204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-311 ф.1109 РП-11 ф.642 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с переносом опор (1 шт), изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Шарова М.А, договор №42215420 от 06.07.22; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3076 | 0.068818 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0.057348 | 0.025239 | 0 | 0.016799 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025239 | 0 | 0.016799 | 0 | 0.00844
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-84 РП-7 ф.611 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Иванова Д.С, договор №42310836 от 26.01.23; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-304 ф.629 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Континент, договор №42314200 от 14.02.23; протяженность 0,06 км) | O_КМ-3078 | 0.073215 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0.013923 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0.063333 | 0 | 0.04941 | 0 | 0.013923 | 0.063333 | 0 | 0.04941 | 0 | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-499 - ТП-540 ф.1007, 1001 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мегаполис, договор от 19.07.23 №42355352; протяженность 0,11 км) | O_КМ-3094 | 0.83508 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0.6959 | 0.43158 | 0 | 0.39858 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43158 | 0 | 0.39858 | 0 | 0.032999
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-106 - ТП-312 ф.2403 РП-24 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сухонос И.М, договор №42431387 от 04.12.23; протяженность 0,045 км) | O_КМ-3120 | 0.51237 | 0.088572 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.042326 | 0.088572 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.042326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42698 | 0.13808 | 0 | 0.095749 | 0 | 0.042326 | 0.13808 | 0 | 0.095749 | 0 | 0.042326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | 1.2799 | 0.091093 | 0.084276 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.006817 | 0 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.084276 | 0.084276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0666 | 0.077047 | 0.07023 | 0 | 0 | 0.006817 | 0.077047 | 0.07023 | 0 | 0 | 0.006817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-579 - ТП-462, ТП-579 - ТП-376 ф.607 ПС110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Теплоизоляция, договор № 42461493 от 25.04.24; протяженность 0,474 км) | O_КМ-3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Невский И.В, договор № 42467363 от 24.04.24; протяженность 0,5 км) | O_КМ-3217 | 2.3553 | 0.13115 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13115 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.001067 | 1.9627 | 0.10947 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10947 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.001067
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-707 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Козлова А.А, договор №42484708 от 12.05.24; протяженность 0,13 км) | O_КМ-3218 | 0.46797 | 0.46568 | 0 | 0.4097 | 0 | 0.055977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46568 | 0 | 0.4097 | 0 | 0.055977 | 0.38997 | 0.3974 | 0 | 0.34142 | 0 | 0.055977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3974 | 0 | 0.34142 | 0 | 0.055977
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-129 ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Разумова Д.В, договор № 42436871 от 26.04.24; протяженность 0,24 км) | O_КМ-3219 | 1.0781 | 0.89998 | 0 | 0.89266 | 0 | 0.007324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0 | 0.89266 | 0 | 0.007324 | 0.89838 | 0.75121 | 0 | 0.74388 | 0 | 0.007324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75121 | 0 | 0.74388 | 0 | 0.007324
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС110/35/27,5/10 кВ кВ Нея с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №42510371 от 20.06.24, протяженность 0,3 км) | O_КМ-3226 | 2.5201 | 2.2423 | 0 | 2.2015 | 0 | 0.040829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0 | 2.2015 | 0 | 0.040829 | 2.1001 | 1.8754 | 0 | 1.8345 | 0 | 0.040829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | 0 | 1.8345 | 0 | 0.040829
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-388 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Минское с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кондратьев С.А, договор №42563130 от 28.10.24; протяженность 0,035 км) | P_КМ-3268 | 0.20211 | 0.024197 | 0.024 | 0 | 0 | 0.000197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024197 | 0.024 | 0 | 0 | 0.000197 | 0.16843 | 0.020197 | 0.02 | 0 | 0 | 0.000197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020197 | 0.02 | 0 | 0 | 0.000197
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.665 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,999 км) | P_КМ-3269 | 3.8569 | 1.8779 | 1.8138 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779 | 1.8138 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2141 | 1.5756 | 1.5115 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 1.5115 | 0 | 0 | 0.064075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-10 ЦРП ф.1, ф.2 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,312 км) | P_КМ-3270 | 0.9044 | 0.9044 | 0.87354 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9044 | 0.87354 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75881 | 0.75881 | 0.72795 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75881 | 0.72795 | 0 | 0 | 0.030859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | 0.024943 | 0.26335 | 0 | 0.024613 | 0 | 0.23873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024613 | 0 | 0.024613 | 0 | 0 | 0.23873 | 0 | 0 | 0 | 0.23873 | 0.42151 | 0.61014 | 0 | 0.37141 | 0 | 0.23873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61014 | 0 | 0.37141 | 0 | 0.23873
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-327 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никитино (протяженность 1,34 км) | P_КМ-3286 | 2.0969 | 2.4445 | 0 | 2.0966 | 0 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0.34799 | 1.7474 | 1.6948 | 0 | 1.3402 | 0.006533 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6948 | 0 | 1.3402 | 0.006533 | 0.34799
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | 0.022938 | 0.11446 | 0 | 0.022508 | 0 | 0.091948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022508 | 0 | 0.022508 | 0 | 0 | 0.091948 | 0 | 0 | 0 | 0.091948 | 0.39086 | 0.39681 | 0 | 0.30486 | 0 | 0.091948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39681 | 0 | 0.30486 | 0 | 0.091948
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | 0.052 | 0.11387 | 0 | 0.051704 | 0 | 0.062165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051704 | 0 | 0.051704 | 0 | 0 | 0.062165 | 0 | 0 | 0 | 0.062165 | 0.64452 | 0.53493 | 0 | 0.4669 | 0.005867 | 0.062166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53493 | 0 | 0.4669 | 0.005867 | 0.062166
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | 0.039013 | 0.09156 | 0 | 0.038503 | 0 | 0.053057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038503 | 0 | 0.038503 | 0 | 0 | 0.053057 | 0 | 0 | 0 | 0.053057 | 0.52072 | 0.36796 | 0 | 0.3149 | 0 | 0.053057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36796 | 0 | 0.3149 | 0 | 0.053057
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | 0.020161 | 0.07297 | 0 | 0.020161 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020161 | 0 | 0.020161 | 0 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0.052809 | 0.33696 | 0.2764 | 0 | 0.22308 | 0.000506 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0.22308 | 0.000506 | 0.052809
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-82 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя, ул.Центральная (протяженность 0,76 км) | P_КМ-3292 | 0.57236 | 0.60181 | 0 | 0.57236 | 0 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57236 | 0 | 0.57236 | 0 | 0 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0.47697 | 0.48168 | 0 | 0.45223 | 0 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48168 | 0 | 0.45223 | 0 | 0.029444
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | 0.029131 | 0.16436 | 0 | 0.029131 | 0 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029131 | 0 | 0.029131 | 0 | 0 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.38011 | 0.37539 | 0 | 0.24016 | 0 | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37539 | 0 | 0.24016 | 0 | 0.13523
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | 0.022464 | 0.10721 | 0 | 0.021964 | 0 | 0.085244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021964 | 0 | 0.021964 | 0 | 0 | 0.085244 | 0 | 0 | 0 | 0.085244 | 0.38363 | 0.38449 | 0 | 0.29925 | 0 | 0.085244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38449 | 0 | 0.29925 | 0 | 0.085244
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | 0.016446 | 0.049911 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.033765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0.033765 | 0 | 0 | 0 | 0.033765 | 0.27087 | 0.25348 | 0 | 0.21971 | 0 | 0.033765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25348 | 0 | 0.21971 | 0 | 0.033765
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | 0.019964 | 0.066084 | 0 | 0.019664 | 0 | 0.04642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019664 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0.04642 | 0 | 0 | 0 | 0.04642 | 0.33034 | 0.30828 | 0 | 0.26186 | 0 | 0.04642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0.26186 | 0 | 0.04642
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-77 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Белинского (протяженность 0,6 км) | P_КМ-3297 | 0.92836 | 1.0724 | 0 | 0.92836 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92836 | 0 | 0.92836 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0.77363 | 0.68062 | 0 | 0.52581 | 0.010737 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68062 | 0 | 0.52581 | 0.010737 | 0.14407
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | 0.007572 | 0.018378 | 0 | 0.007572 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007572 | 0 | 0.007572 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0.11188 | 0.11551 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11551 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.010806
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | 0.00914 | 0.024133 | 0 | 0.00914 | 0 | 0.014993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00914 | 0 | 0.00914 | 0 | 0 | 0.014993 | 0 | 0 | 0 | 0.014993 | 0.13192 | 0.12625 | 0 | 0.11126 | 0 | 0.014993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12625 | 0 | 0.11126 | 0 | 0.014993
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | 0.0159 | 0.049982 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.034482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.034482 | 0 | 0 | 0 | 0.034482 | 0.25732 | 0.23938 | 0 | 0.20489 | 0 | 0.034482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23938 | 0 | 0.20489 | 0 | 0.034482
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | 0.012264 | 0.02432 | 0 | 0.011964 | 0 | 0.012356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011964 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0.012356 | 0 | 0 | 0 | 0.012356 | 0.21472 | 0.2384 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.012356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.012356
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | 0.013697 | 0.023729 | 0 | 0.013697 | 0 | 0.010032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013697 | 0 | 0.013697 | 0 | 0 | 0.010032 | 0 | 0 | 0 | 0.010032 | 0.21715 | 0.17124 | 0 | 0.16121 | 0 | 0.010032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17124 | 0 | 0.16121 | 0 | 0.010032
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | 0.028377 | 0.16345 | 0 | 0.028177 | 0 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028177 | 0 | 0.028177 | 0 | 0 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0.13528 | 0.44403 | 0.42223 | 0 | 0.2804 | 0.006559 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42223 | 0 | 0.2804 | 0.006559 | 0.13528
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | 0.044101 | 0.20342 | 0 | 0.043601 | 0 | 0.15982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 0 | 0.043601 | 0 | 0 | 0.15982 | 0 | 0 | 0 | 0.15982 | 0.73155 | 0.70885 | 0 | 0.54903 | 0 | 0.15982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70885 | 0 | 0.54903 | 0 | 0.15982
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | 0.025401 | 0.1879 | 0 | 0.024501 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.4285 | 0.61729 | 0 | 0.45389 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61729 | 0 | 0.45389 | 0 | 0.1634
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | 0.006898 | 0.016739 | 0 | 0.006898 | 0 | 0.009841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006898 | 0 | 0.006898 | 0 | 0 | 0.009841 | 0 | 0 | 0 | 0.009841 | 0.10107 | 0.16092 | 0 | 0.15107 | 0 | 0.009841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16092 | 0 | 0.15107 | 0 | 0.009841
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | 0.022982 | 0.10204 | 0 | 0.022782 | 0 | 0.079253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022782 | 0 | 0.022782 | 0 | 0 | 0.079253 | 0 | 0 | 0 | 0.079253 | 0.39349 | 0.45086 | 0 | 0.36635 | 0.005254 | 0.079253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45086 | 0 | 0.36635 | 0.005254 | 0.079253
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | 0.039694 | 0.13769 | 0 | 0.038994 | 0 | 0.098696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038994 | 0 | 0.038994 | 0 | 0 | 0.098696 | 0 | 0 | 0 | 0.098696 | 0.64682 | 0.6438 | 0 | 0.5451 | 0 | 0.098696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6438 | 0 | 0.5451 | 0 | 0.098696
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | 0.014972 | 0.03283 | 0 | 0.014972 | 0 | 0.017858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014972 | 0 | 0.014972 | 0 | 0 | 0.017858 | 0 | 0 | 0 | 0.017858 | 0.24793 | 0.24758 | 0 | 0.22227 | 0.007456 | 0.017858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24758 | 0 | 0.22227 | 0.007456 | 0.017858
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | 0.016868 | 0.029365 | 0 | 0.016868 | 0 | 0.012497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016868 | 0 | 0.016868 | 0 | 0 | 0.012497 | 0 | 0 | 0 | 0.012497 | 0.28513 | 0.30515 | 0 | 0.29265 | 0 | 0.012497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30515 | 0 | 0.29265 | 0 | 0.012497
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | 0.11509 | 0.17714 | 0 | 0.11509 | 0 | 0.062048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11509 | 0 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.062048 | 0 | 0 | 0 | 0.062048 | 0.23668 | 0.22312 | 0 | 0.16107 | 0 | 0.062048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22312 | 0 | 0.16107 | 0 | 0.062048
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-309 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Судай, ул.Пионерская (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3312 | 0.30878 | 0.51758 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51758 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25732 | 0.67863 | 0 | 0.39835 | 0.064589 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67863 | 0 | 0.39835 | 0.064589 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-489 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Борщино (протяженность 0,7 км) | P_КМ-3313 | 0.57236 | 0.68488 | 0 | 0.56416 | 0 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56416 | 0 | 0.56416 | 0 | 0 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 0.47697 | 0.74408 | 0 | 0.61746 | 0.005905 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74408 | 0 | 0.61746 | 0.005905 | 0.12072
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Лесная (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3314 | 0.34216 | 0.36446 | 0 | 0.34216 | 0 | 0.022304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34216 | 0 | 0.34216 | 0 | 0 | 0.022304 | 0 | 0 | 0 | 0.022304 | 0.28513 | 0.45821 | 0 | 0.4359 | 0 | 0.022304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45821 | 0 | 0.4359 | 0 | 0.022304
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-255 ф.622 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Пр-т Мира (протяженность 0,28 км) | P_КМ-3315 | 0.30878 | 0.32442 | 0 | 0.30878 | 0 | 0.015635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.015635 | 0 | 0 | 0 | 0.015635 | 0.25732 | 0.066696 | 0 | 0.051061 | 0 | 0.015635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066696 | 0 | 0.051061 | 0 | 0.015635
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-315 ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Антропово (протяженность 1,2 км) | P_КМ-3316 | 1.0022 | 1.0976 | 0 | 1.0022 | 0 | 0.095393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0.095393 | 0 | 0 | 0 | 0.095393 | 0.83517 | 0.79259 | 0 | 0.6972 | 0 | 0.095393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0 | 0.6972 | 0 | 0.095393
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-76 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кологрив, ул.Октябрьская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3317 | 0.67399 | 0.92763 | 0 | 0.67399 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92763 | 0 | 0.67399 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56166 | 0.63541 | 0 | 0.38177 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63541 | 0 | 0.38177 | 0 | 0.25363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Василево с переводом в кабельное исполнение для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Зарубино, мкр.Экоград (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3318 | 2.6641 | 3.5563 | 0 | 2.9755 | 0 | 0.58077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9755 | 0 | 2.9755 | 0 | 0 | 0.58077 | 0 | 0 | 0 | 0.58077 | 2.2201 | 1.9235 | 0 | 1.2633 | 0.079364 | 0.58077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9235 | 0 | 1.2633 | 0.079364 | 0.58077
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | 0.01631 | 0.044138 | 0 | 0.01631 | 0 | 0.027828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01631 | 0 | 0.01631 | 0 | 0 | 0.027828 | 0 | 0 | 0 | 0.027828 | 0.27661 | 0.27682 | 0 | 0.24899 | 0 | 0.027828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27682 | 0 | 0.24899 | 0 | 0.027828
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | 0.01086 | 0.053896 | 0 | 0.021402 | 0 | 0.032494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021402 | 0 | 0.021402 | 0 | 0 | 0.032494 | 0 | 0 | 0 | 0.032494 | 0.17383 | 0.1643 | 0 | 0.13181 | 0 | 0.032494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0 | 0.13181 | 0 | 0.032494
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Движение-Нефтепродукт, договор №42529900 от 23.12.24; протяженность 0,48 км) | P_КМ-3398 | 3.4259 | 0.14273 | 0.14013 | 0 | 0 | 0.002599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14273 | 0.14013 | 0 | 0 | 0.002599 | 2.8549 | 0.11938 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.002599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11938 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.002599
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 114.9785 | 104.0221 | 0 | 100.2025 | 0 | 3.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5841 | 0 | 95.6651 | 0 | 2.919 | 96.2021 | 89.71 | 0 | 85.8899 | 0.000467 | 3.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0282 | 0 | 82.1088 | 0.000467 | 2.919
4.2.2.2 | Техперевооружение (Методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный переход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,15 км) | N_КМ-2962 | 5.438 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 4.5373 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 3.7811 | 0 | 0.90066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | 33.2644 | 29.2928 | 0 | 29.0462 | 0 | 0.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2928 | 0 | 29.0462 | 0 | 0.2466 | 27.7204 | 24.8234 | 0 | 24.5768 | 0 | 0.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 24.5768 | 0 | 0.2466
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | 76.265 | 69.1425 | 0 | 66.619 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1425 | 0 | 66.619 | 0 | 2.5236 | 63.5542 | 59.8951 | 0 | 57.3715 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8951 | 0 | 57.3715 | 0 | 2.5236
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | 0.011071 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0.24583 | 0.3097 | 0 | 0.16042 | 0.000467 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3097 | 0 | 0.16042 | 0.000467 | 0.14881
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 75.2703 | 101.0802 | 0.83246 | 79.0361 | 13.1355 | 8.0761 | 4.1664 | 0 | 0 | 2.7708 | 1.3956 | 0.85032 | 0 | 0 | 0 | 0.85032 | 13.7533 | 0 | 0 | 10.3648 | 3.3885 | 82.3102 | 0.83246 | 79.0361 | 0 | 2.4417 | 94.2845 | 142.967 | 0.69372 | 114.0756 | 20.1215 | 8.0761 | 10.2181 | 0 | 4.371 | 4.4514 | 1.3956 | 7.8416 | 0 | 2.1699 | 4.8214 | 0.85032 | 25.9543 | 0 | 18.7143 | 3.8515 | 3.3885 | 98.9529 | 0.69372 | 88.8203 | 6.9972 | 2.4417
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 72.7223 | 98.6156 | 0.83246 | 79.0361 | 10.7835 | 7.9635 | 4.1664 | 0 | 0 | 2.7708 | 1.3956 | 0.85032 | 0 | 0 | 0 | 0.85032 | 11.4013 | 0 | 0 | 8.0128 | 3.3885 | 82.1976 | 0.83246 | 79.0361 | 0 | 2.329 | 92.1285 | 140.8939 | 0.69372 | 114.0752 | 18.1615 | 7.9635 | 10.2181 | 0 | 4.371 | 4.4514 | 1.3956 | 7.8416 | 0 | 2.1699 | 4.8214 | 0.85032 | 25.9543 | 0 | 18.7143 | 3.8515 | 3.3885 | 96.8799 | 0.69372 | 88.8199 | 5.0372 | 2.329
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 244 шт) | M_КМ-2834 | 13.1639 | 11.207 | 0.046118 | 4.3102 | 4.0238 | 2.8269 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0.31367 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 5.3787 | 0 | 0 | 4.0238 | 1.3548 | 4.945 | 0.046118 | 4.3102 | 0 | 0.58868 | 10.9699 | 31.6396 | 0.038432 | 23.0384 | 5.736 | 2.8269 | 4.232 | 0 | 2.5929 | 1.0694 | 0.56968 | 2.6503 | 0 | 0.96656 | 1.37 | 0.31367 | 12.2028 | 0 | 9.7711 | 1.0769 | 1.3548 | 12.5546 | 0.038432 | 9.7078 | 2.2197 | 0.58868
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 650 шт) | M_КМ-2838 | 0.078768 | 2.7708 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 208 шт) | M_КМ-2839 | 11.2193 | 12.0157 | 0.11991 | 11.2064 | 0 | 0.68934 | 0.081585 | 0 | 0 | 0 | 0.081585 | 0.051138 | 0 | 0 | 0 | 0.051138 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0.17808 | 11.7049 | 0.11991 | 11.2064 | 0 | 0.37854 | 9.3494 | 16.899 | 0.099923 | 15.1251 | 0.98462 | 0.68934 | 0.5353 | 0 | 0.20444 | 0.24927 | 0.081585 | 0.47325 | 0 | 0.19265 | 0.22946 | 0.051138 | 1.9169 | 0 | 1.7285 | 0.010371 | 0.17808 | 13.9735 | 0.099923 | 12.9996 | 0.49552 | 0.37854
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 705 шт) | M_КМ-2844 | 27.196 | 15.2718 | 0.12515 | 11.6963 | 0 | 3.4503 | 0.59244 | 0 | 0 | 0 | 0.59244 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 0.36928 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 12.5416 | 0.12515 | 11.6963 | 0 | 0.7202 | 22.6634 | 35.6967 | 0.10429 | 22.672 | 9.4701 | 3.4503 | 4.2708 | 0 | 1.2988 | 2.3795 | 0.59244 | 3.8617 | 0 | 0.81811 | 2.6743 | 0.36928 | 11.2874 | 0 | 6.8712 | 2.6478 | 1.7684 | 16.2768 | 0.10429 | 13.6839 | 1.7685 | 0.72019
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1529 шт) | M_КМ-2849 | 21.0643 | 57.3504 | 0.54129 | 51.8232 | 3.9889 | 0.997 | 0.15193 | 0 | 0 | 0 | 0.15193 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 4.0761 | 0 | 0 | 3.9889 | 0.087225 | 53.0061 | 0.54129 | 51.8232 | 0 | 0.64162 | 49.1458 | 56.6586 | 0.45107 | 53.2397 | 1.9708 | 0.997 | 1.1801 | 0 | 0.2749 | 0.75325 | 0.15193 | 0.8564 | 0 | 0.19261 | 0.54757 | 0.11622 | 0.54721 | 0 | 0.34357 | 0.11642 | 0.087225 | 54.0749 | 0.45107 | 52.4287 | 0.55354 | 0.64162
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.548 | 2.4646 | 0 | 0 | 2.352 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0.11262 | 2.156 | 2.0731 | 0 | 0.000457 | 1.96 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0.000457 | 1.96 | 0.11262
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ, 2025: УСПД - 10 шт) | M_КМ-2827 | 2.548 | 2.4646 | 0 | 0 | 2.352 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0.11262 | 2.156 | 2.0731 | 0 | 0.000457 | 1.96 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0.000457 | 1.96 | 0.11262
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.74 | 14.3049 | 0 | 11.0249 | 3.0724 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3049 | 0 | 11.0249 | 3.0724 | 0.20754 | 15.2 | 11.9553 | 0 | 9.1875 | 2.5603 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9553 | 0 | 9.1875 | 2.5603 | 0.20754
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.74 | 14.3049 | 0 | 11.0249 | 3.0724 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3049 | 0 | 11.0249 | 3.0724 | 0.20754 | 15.2 | 11.9553 | 0 | 9.1875 | 2.5603 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9553 | 0 | 9.1875 | 2.5603 | 0.20754
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | 3.84 | 4.8528 | 0 | 4.8133 | 0 | 0.039493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8528 | 0 | 4.8133 | 0 | 0.039493 | 4.45 | 4.0506 | 0 | 4.0111 | 0 | 0.039493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0506 | 0 | 4.0111 | 0 | 0.039493
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: Восточная-1, Нерехта-1, КПД, Центральная филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | 4.9 | 6.2626 | 0 | 6.2116 | 0 | 0.050967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2626 | 0 | 6.2116 | 0 | 0.050967 | 5.75 | 5.2273 | 0 | 5.1764 | 0 | 0.050967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2273 | 0 | 5.1764 | 0 | 0.050967
4.2.4.2 | Модернизация узла связи филиала Костромаэнерго с заменой аккумуляторных батарей системы бесперебойного питания серверной (288 шт) | P_КМ-3356 | 6 | 3.1895 | 0 | 0 | 3.0724 | 0.11708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1895 | 0 | 0 | 3.0724 | 0.11708 | 5 | 2.6774 | 0 | 0 | 2.5603 | 0.11708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0 | 0 | 2.5603 | 0.11708
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.1895 | 0.12971 | 0.12 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3246 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | 1.6303 | 0.12971 | 0.12 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.10971 | 0.1 | 0 | 0 | 0.009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.665 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024, протяженность 0,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | P_КМ-3379 | 6.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-10 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024, протяженность 0,17 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_КМ-3380 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 197.0869 | 192.2849 | 3.499 | 2.8592 | 0 | 185.9267 | 55.454 | 3.499 | 0 | 0 | 51.9551 | 38.4692 | 0 | 0 | 0 | 38.4692 | 14.8844 | 0 | 0 | 0 | 14.8844 | 83.4772 | 0 | 2.8592 | 0 | 80.618 | 167.5448 | 169.5634 | 5.9542 | 0 | 0 | 163.6092 | 20.4373 | 2.9158 | 0 | 0 | 17.5215 | 15.3784 | 0 | 0 | 0 | 15.3784 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | 14.2517 | 119.496 | 3.0383 | 0 | 0 | 116.4577
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | J_КМ-2027 | нд | 0.019029 | 0 | 0 | 0 | 0.019029 | 0.004852 | 0 | 0 | 0 | 0.004852 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0.004909 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0.004727 | 0.004541 | 0 | 0 | 0 | 0.004541 | нд | 0.019029 | 0 | 0 | 0 | 0.019029 | 0.004852 | 0 | 0 | 0 | 0.004852 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0.004909 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0.004727 | 0.004541 | 0 | 0 | 0 | 0.004541
4.6 | НИОКР Разработка системы расчета и оценки эффективности реализации мероприятий по снижению потерь и обеспечению качества электроэнергии на основе данных интеллектуального учета и мониторинга режимов работы электрических сетей 0,4-10 кВ | N_КМ-2955 | 22.38 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | 8.7686 | 8.7686 | 0 | 0 | 0 | 8.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 3.2946 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 7.3071 | 7.3071 | 0 | 0 | 0 | 7.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 2.7455
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | 6.2473 | 6.2473 | 0 | 0 | 0 | 6.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2473 | 0 | 0 | 0 | 6.2473 | 5.2061 | 5.2061 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0 | 0 | 0 | 5.2061
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | 0.17357 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0.14464 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0.14464
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КМ-2992 | 4.5951 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 4.5951 | 3.8293 | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 3.8293
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | 10.9589 | 10.8463 | 0 | 0 | 0 | 10.8463 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3633 | 0 | 0 | 0 | 9.3633 | 7.8965 | 7.8027 | 0 | 0 | 0 | 7.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8027 | 0 | 0 | 0 | 7.8027
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | 9.9058 | 13.2016 | 0 | 0 | 0 | 13.2016 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 11.7606 | 0 | 0 | 0 | 11.7606 | 11.3525 | 11.3525 | 0 | 0 | 0 | 11.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35852 | 0 | 0 | 0 | 0.35852 | 0.68403 | 0 | 0 | 0 | 0.68403 | 10.3099 | 0 | 0 | 0 | 10.3099
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КМ-2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КМ-3002 | 1.3207 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 0 | 0 | 0 | 1.3207 | 1.1006 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 1.1006
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140 | 9.8455 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 9.4599 | 7.5322 | 0 | 0 | 0 | 7.5322 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 0.79904 | 0 | 0 | 0 | 0.79904 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | 4.0322 | 4.0322 | 0 | 0.77672 | 0 | 3.2555 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0.77672 | 0 | 0.77672 | 0 | 0 | 2.1244 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0.64726 | 0 | 0 | 0 | 0.64726
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | 2.0825 | 2.0825 | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 1.7354 | 1.7354 | 0 | 0 | 0 | 1.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7354 | 0 | 0 | 0 | 1.7354
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_КМ-3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_КМ-3163 | 1.488 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0.44743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.37285 | 0 | 0 | 0 | 0.37285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86715 | 0 | 0 | 0 | 0.86715
4.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_КМ-3165 | 13.0429 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КМ-3166 | 0.96165 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0.96165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57074 | 0 | 0 | 0 | 0.57074 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.80138 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.47562 | 0 | 0 | 0 | 0.47562 | 0.036823 | 0 | 0 | 0 | 0.036823 | 0.28894 | 0 | 0 | 0 | 0.28894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_КМ-3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: тягач седельный с КМУ - 1 шт, э/лаборатория - 1 шт, АГП - 1 шт, а/м грузопассажирский - 2 шт, легковой а/м - 2шт) | O_КМ-3177 | 31.6621 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 31.6621 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 31.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_КМ-3180 | 0.17082 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Костромаэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КМ-3211 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 4 к-т) | P_КМ-3339 | 0.28 | 0.27457 | 0 | 0 | 0 | 0.27457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27457 | 0 | 0 | 0 | 0.27457 | 0.23333 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | 10.02 | 10.0392 | 0 | 0 | 0 | 10.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2423 | 0 | 0 | 0 | 10.2423 | -1.203 | 0 | 0 | 0 | -1.203 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 8.35 | 9.0876 | 0 | 0 | 0 | 9.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 0.83328 | 0 | 0 | 0 | 0.83328 | 0.72161 | 0 | 0 | 0 | 0.72161
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: ТС 100 кВА-3 шт) | P_КМ-3341 | 2.4 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 2 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 6.1996
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | 10 | 0.74955 | 0 | 0 | 0 | 0.74955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.53955 | 0 | 0 | 0 | 0.53955 | 11.25 | 11.0098 | 0 | 0 | 0 | 11.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 10.7998 | 0 | 0 | 0 | 10.7998
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | 16.4821 | 16.6561 | 0 | 0 | 0 | 16.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6561 | 0 | 0 | 0 | 16.6561 | 44.2527 | 45.7391 | 0 | 0 | 0 | 45.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7391 | 0 | 0 | 0 | 45.7391
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | 12.8358 | 9.6069 | 0 | 0 | 0 | 9.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 3.0426 | 6.5643 | 0 | 0 | 0 | 6.5643 | 11.216 | 8.0057 | 0 | 0 | 0 | 8.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4703 | 0 | 0 | 0 | 5.4703
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты, аккумуляторные батареи - 118 шт) | P_КМ-3363 | 0 | 0.020219 | 0 | 0 | 0 | 0.020219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020219 | 0 | 0 | 0 | 0.020219 | 1 | 0.92857 | 0.90835 | 0 | 0 | 0.020219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92857 | 0.90835 | 0 | 0 | 0.020219
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Костромаэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_КМ-3381 | 1.9388 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.8184 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux ( 1 система) | P_КМ-3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.2877
4.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_КМ-3385 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
4.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_КМ-3387 | 1.7332 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 1.4443 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 1.4443
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КМ-3392 | 0.21527 | 0.21527 | 0 | 0 | 0 | 0.21527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21527 | 0 | 0 | 0 | 0.21527 | 0.17939 | 0.17939 | 0 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 | 0 | 0.17939
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_КМ-3393 | 0.85761 | 0.83121 | 0 | 0 | 0 | 0.83121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83121 | 0 | 0 | 0 | 0.83121 | 0.71468 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0.71417
4.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_КМ-3395 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КМ-3396 | 4.1025 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3624 | 9.3624 | 0 | 0 | 0 | 9.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2599 | 0 | 0 | 0 | 5.2599
4.6 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | 0 | 0.047405 | 0 | 0 | 0 | 0.047405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047405 | 0 | 0 | 0 | 0.047405 | 2.1842 | 2.1774 | 2.13 | 0 | 0 | 0.047405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1774 | 2.13 | 0 | 0 | 0.047405
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_КМ-3418 | 2.4456 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 2.038
5 | Курская область | Г | 2873.679 | 2887.7003 | 104.1634 | 2239.045 | 254.7575 | 289.7344 | 528.1455 | 14.8203 | 384.2098 | 86.607 | 42.5085 | 590.0892 | 6.0545 | 491.4887 | 50.9822 | 41.5638 | 753.6104 | 50.9581 | 582.8572 | 78.2135 | 41.5816 | 1015.8551 | 32.3305 | 780.4892 | 38.9549 | 164.0804 | 2717.0303 | 2792.9303 | 87.3464 | 1678.6211 | 673.3746 | 353.5883 | 822.6071 | 5.1407 | 310.4067 | 461.0168 | 46.0428 | 300.8754 | 23.5961 | 194.2571 | 39.8546 | 43.1676 | 726.4695 | 28.9789 | 561.4341 | 77.8366 | 58.2199 | 942.9783 | 29.6307 | 612.5231 | 94.6666 | 206.1579
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1998.2477 | 1985.1963 | 82.4674 | 1658.1128 | 131.5879 | 113.0282 | 397.1534 | 1.2711 | 310.5068 | 55.7335 | 29.642 | 183.9811 | 4.3835 | 119.5723 | 31.8914 | 28.1339 | 631.3882 | 48.4938 | 536.0085 | 26.5602 | 20.3258 | 772.6736 | 28.319 | 692.0252 | 17.4027 | 34.9266 | 2182.7827 | 2203.659 | 76.3734 | 1428.0965 | 581.624 | 117.5651 | 776.3008 | 1.5812 | 296.948 | 448.036 | 29.7356 | 200.9824 | 21.8348 | 113.5798 | 37.3593 | 28.2084 | 587.3082 | 26.333 | 504.2978 | 36.0086 | 20.6688 | 639.0677 | 26.6245 | 513.2709 | 60.22 | 38.9523
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1943.1379 | 1917.3853 | 68.2021 | 1607.1322 | 131.5879 | 110.4632 | 397.1534 | 1.2711 | 310.5068 | 55.7335 | 29.642 | 183.6508 | 4.2511 | 119.5723 | 31.8914 | 27.936 | 620.9946 | 44.7017 | 529.9549 | 26.5602 | 19.7778 | 715.5864 | 17.9781 | 647.0982 | 17.4027 | 33.1074 | 2136.5749 | 2146.695 | 64.4856 | 1385.7623 | 581.624 | 114.8231 | 776.3008 | 1.5812 | 296.948 | 448.036 | 29.7356 | 195.9052 | 19.1471 | 111.395 | 37.3593 | 28.0038 | 569.1075 | 25.7381 | 487.7269 | 36.0086 | 19.6339 | 605.3816 | 18.0193 | 489.6925 | 60.22 | 37.4499
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 230.8526 | 289.1624 | 3.086 | 82.4999 | 116.2928 | 87.2837 | 119.3973 | 1.1348 | 47.2845 | 45.5799 | 25.3982 | 73.0351 | 1.4069 | 18.2659 | 31.3987 | 21.9637 | 47.3852 | 0.35032 | 12.6863 | 17.8817 | 16.4669 | 49.3448 | 0.19404 | 4.2633 | 21.4326 | 23.4549 | 268.095 | 310.6447 | 3.2154 | 88.9873 | 131.3215 | 87.1205 | 102.3484 | 1.4624 | 43.5384 | 31.938 | 25.4095 | 67.9705 | 1.5422 | 19.0355 | 25.4566 | 21.9362 | 58.4899 | 0.10641 | 15.0427 | 27.0545 | 16.2863 | 81.8359 | 0.10434 | 11.3707 | 46.8724 | 23.4885
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 55.1736 | 22.4308 | 1.0277 | 11.419 | 0.99554 | 8.9886 | 7.5315 | 0.13628 | 5.7612 | 0.86507 | 0.76892 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 2.4108 | 0.016553 | 1.604 | 0.13047 | 0.65979 | 9.4516 | 0.8749 | 4.0537 | 0 | 4.5231 | 45.9945 | 50.3435 | 1.3692 | 11.5473 | 28.4019 | 9.0252 | 7.537 | 0.11747 | 4.8429 | 1.7993 | 0.77727 | 20.3387 | 0.75424 | 5.042 | 11.4921 | 3.0503 | 2.425 | 0.005668 | 0 | 1.7629 | 0.65646 | 20.0429 | 0.49183 | 1.6623 | 13.3476 | 4.5411
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1657.1117 | 1605.792 | 64.0883 | 1513.2133 | 14.2996 | 14.1909 | 270.2246 | 0 | 257.4611 | 9.2886 | 3.4749 | 107.5789 | 2.8442 | 101.3064 | 0.49279 | 2.9354 | 571.1985 | 44.3349 | 515.6646 | 8.548 | 2.651 | 656.79 | 16.9092 | 638.7812 | -4.0299 | 5.1295 | 1822.4855 | 1785.7068 | 59.901 | 1285.2277 | 421.9006 | 18.6775 | 666.4154 | 0.001248 | 248.5666 | 414.2987 | 3.5488 | 107.596 | 16.8507 | 87.3174 | 0.41066 | 3.0173 | 508.1925 | 25.626 | 472.6842 | 7.1912 | 2.6911 | 503.5028 | 17.4231 | 476.6595 | 0 | 9.4202
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.106, 204 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_КР-2270 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328 | 30.7385 | 30.7385 | 0 | 30.6587 | 0 | 0.079774 | 28.9111 | 0 | 28.8313 | 0 | 0.079774 | 1.5907 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 0.23674 | 0 | 0.23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2886 | 44.2886 | 0 | 44.2221 | 0 | 0.066479 | 42.7657 | 0 | 42.6992 | 0 | 0.066479 | 1.5228 | 0 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | 211.6508 | 211.6546 | 0 | 211.5963 | 0 | 0.058256 | 154.1561 | 0 | 154.1308 | 0 | 0.025207 | 57.4012 | 0 | 57.376 | 0 | 0.025207 | 0.097283 | 0 | 0.089441 | 0 | 0.007842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8755 | 592.8755 | 0 | 182.9175 | 409.9164 | 0.041545 | 553.7224 | 0 | 143.7849 | 409.9164 | 0.021006 | 39.1531 | 0 | 39.1326 | 0 | 0.020539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ф.04 ПС 110/10 кВ Бекетово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ПСПОК Золотая осень, договор №42444158 от 26.12.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КР-2339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.422.14 ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО САППЛЕМЕНТ ГРУПП, договор №42484554 от 04.04.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_КР-2456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 110 кВ - ответвления ЛЭП 110 кВ Садовая-Котельная №1, 2, с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова договор №42313975 от 07.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_КР-2471 | 221.2657 | 211.501 | 11.3928 | 199.6534 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 0 | 0 | 0 | 0.45479 | 11.3928 | 11.3928 | 0 | 0 | 0 | 199.6534 | 0 | 199.6534 | 0 | 0 | 184.4665 | 176.3509 | 9.494 | 162.2334 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9643 | 9.494 | 0 | 0 | 0.47033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3867 | 0 | 162.2334 | 0 | 4.1532
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА Курский завод КПД им.А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 80,0 МВА) | P_КР-2472 | 857.7529 | 857.5715 | 24.7124 | 832.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.256 | 24.7124 | 492.5436 | 0 | 0 | 340.3156 | 0 | 340.3156 | 0 | 0 | 719.4325 | 714.6429 | 20.5937 | 694.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.0466 | 20.5937 | 410.453 | 0 | 0 | 283.5963 | 0 | 283.5963 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,703 км, в т.ч. ГНБ - 0,026 км) | P_КР-2483 | 4.9492 | 4.7355 | 0.82927 | 3.7754 | 0 | 0.13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87485 | 0.82927 | 0 | 0 | 0.045578 | 0.085249 | 0 | 0 | 0 | 0.085249 | 3.7754 | 0 | 3.7754 | 0 | 0 | 4.1658 | 3.972 | 0.69106 | 3.1461 | 0 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73825 | 0.69106 | 0 | 0 | 0.047192 | 3.2337 | 0 | 3.1461 | 0 | 0.087573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с трансформиторами 630, 1000 кВА, с установкой ПУ 0,4 кВ (5 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,63 МВА) | P_КР-2484 | 8.2593 | 8.0897 | 0.32605 | 7.5126 | 0 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34987 | 0.32605 | 0 | 0 | 0.023814 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0.2272 | 7.5126 | 0 | 7.5126 | 0 | 0 | 6.952 | 6.7903 | 0.27171 | 6.2605 | 0 | 0.25805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0.27171 | 0 | 0 | 0.024658 | 6.4939 | 0 | 6.2605 | 0 | 0.23339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор до строящейся РП 10 кВА, 2-х КЛ 10 кВ до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_КР-2488 | 8.7061 | 8.4021 | 1.4192 | 6.7224 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5363 | 1.4339 | 6.8419 | 0 | 0.26053 | -0.13422 | -0.0147 | -0.11952 | 0 | 0 | 7.3268 | 7.0523 | 1.1827 | 5.602 | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0523 | 1.1827 | 5.602 | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ с четырьмя переключательными пунктами (1, 2 с.ш.), КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.15, 20 ЦРП-007 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор, с установкой в строящейся КТП ПУ 0,4 кВ (12 шт), для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_КР-2489 | 36.8996 | 36.2548 | 2.6271 | 32.4486 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 35.0757 | 2.6271 | 32.4486 | 0 | 0 | 31.0537 | 30.441 | 2.1892 | 27.0405 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.441 | 2.1892 | 27.0405 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ №437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | Q_КР-2498 | нд | 0.090643 | 0 | 0 | 0.037188 | 0.053455 | 0.090643 | 0 | 0 | 0.037188 | 0.053455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08454 | 5.8e-05 | 0 | 0.03099 | 0.053492 | 0.08454 | 5.8e-05 | 0 | 0.03099 | 0.053492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка в границах участка Заявителя для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2499 | 3.1012 | 3.1012 | 0 | 0 | 2.7402 | 0.36099 | 3.1012 | 0 | 0 | 2.7402 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 2.6491 | 6.5e-05 | 0 | 2.2835 | 0.36555 | 2.6491 | 6.5e-05 | 0 | 2.2835 | 0.36555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Водохранилище, с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) в границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2502 | 4.813 | 4.6434 | 0.087455 | 4.343 | 0 | 0.21302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093843 | 0.087455 | 0 | 0 | 0.006388 | 4.5496 | 0 | 4.343 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0108 | 3.9091 | 0 | 3.692 | 0 | 0.21707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079494 | 0 | 0.07288 | 0 | 0.006614 | 3.8296 | 0 | 3.6191 | 0 | 0.21045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка ЛЭП 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км) | P_КР-2503 | 1.117 | 0.66228 | 0.035861 | 0.59607 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03848 | 0.035861 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.6238 | 0 | 0.59607 | 0 | 0.027724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 0.55755 | 0 | 0.52661 | 0 | 0.030942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032596 | 0 | 0.029884 | 0 | 0.002712 | 0.52496 | 0 | 0.49673 | 0 | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ СТК с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_КР-2505 | 2.0359 | 2.0356 | 0.22765 | 1.7449 | 0 | 0.063092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 1.6079 | 0 | 0.060059 | 0.34005 | 0.22765 | 0.1124 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0.024567 | 0 | 0.003033 | 1.7072 | 1.775 | 0.18971 | 1.4541 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0.18971 | 1.4336 | 0 | 0.062111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089608 | 0 | 0.020472 | 0 | 0.069136
5.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ Волково с установкой выключателя 110 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2506 | 140.6481 | 135.5426 | 7.1623 | 124.626 | 0 | 3.7542 | 77.0015 | 0 | 74.499 | 0 | 2.5025 | 18.9734 | 0 | 17.8152 | 0 | 1.1582 | 16.8056 | 5.8781 | 10.9015 | 0 | 0.02599 | 22.762 | 1.2842 | 21.4103 | 0 | 0.067478 | 118.0454 | 113.6127 | 5.9686 | 103.8322 | 0 | 3.8118 | 64.6686 | 0 | 62.0825 | 0 | 2.5862 | 32.1247 | 4.8984 | 26.0285 | 0 | 1.1978 | 16.8181 | 1.0702 | 15.7212 | 0 | 0.026665 | 0.001231 | 0 | 0 | 0 | 0.001231
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛ 10 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | P_КР-2512 | 0.34246 | 0.35759 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.21002 | 0.35759 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.21002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28538 | 0.33331 | 0.00075 | 0 | 0.12298 | 0.20959 | 0.33331 | 0.00075 | 0 | 0.12298 | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2513 | 2.5767 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.3338 | 0.2429 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.3338 | 0.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 2.1917 | 0.000375 | 0 | 1.9448 | 0.24653 | 2.1917 | 0.000375 | 0 | 1.9448 | 0.24653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_КР-2521 | 0.34059 | 0.36094 | 0 | 0 | 0.31441 | 0.046533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36094 | 0 | 0 | 0.31441 | 0.046533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0.30896 | 0.005361 | 0 | 0.26201 | 0.041592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30896 | 0.005361 | 0 | 0.26201 | 0.041592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2522 | 5.0537 | 4.2413 | 0 | 0 | 4.0686 | 0.17265 | 4.0299 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 0 | 4.0686 | 0.17265 | -4.0299 | 0 | 0 | -4.0299 | 0 | 4.2114 | 3.5671 | 0.007148 | 0 | 3.3905 | 0.16947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5671 | 0.007148 | 0 | 3.3905 | 0.16947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.26 ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 4,248 км) | P_КР-2527 | 24.039 | 6.0156 | 0.69001 | 5.1008 | 0 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 0.69001 | 0 | 0 | 0.061936 | 5.2636 | 0 | 5.1008 | 0 | 0.16279 | 20.0325 | 5.0561 | 0.57501 | 4.2507 | 0 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63863 | 0.57501 | 0 | 0 | 0.063624 | 4.4174 | 0 | 4.2507 | 0 | 0.16671
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-163 ф.5416 ПС 35/10 кВ Волобуевка, с утановкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Элит-Агро договор №42553408 от 20.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_КР-2531 | 0.88993 | 0.88993 | 0 | 0 | 0.49279 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88993 | 0 | 0 | 0.49279 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80854 | 0.80854 | 0.00116 | 0 | 0.41066 | 0.39671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80854 | 0.00116 | 0 | 0.41066 | 0.39671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.131 ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Луч, договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | P_КР-2533 | 0.21709 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.050867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18091 | 0.16362 | 0.001808 | 0 | 0.1126 | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16362 | 0.001808 | 0 | 0.1126 | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2534 | 4.4696 | 4.3156 | 0 | 0 | 4.0299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3156 | 0 | 0 | 4.0299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7247 | 3.7157 | 0.000904 | 0 | 3.4261 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7157 | 0.000904 | 0 | 3.4261 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся КТП 10/0,4/4х1000 кВА, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,238 км ) | P_КР-2578 | 2.2179 | 2.2179 | 0.10353 | 2.0445 | 0 | 0.069804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 0.10353 | 2.0445 | 0 | 0.069804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.8623 | 0.086277 | 1.7038 | 0 | 0.072276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 0.086277 | 1.7038 | 0 | 0.072276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/4х1000 кВА ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_КР-2579 | 23.0107 | 23.0107 | 1.4478 | 20.8721 | 0 | 0.69081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0107 | 1.4478 | 20.8721 | 0 | 0.69081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3151 | 19.3151 | 1.2065 | 17.3934 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3151 | 1.2065 | 17.3934 | 0 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,005 км) | P_КР-2608 | 0.45112 | 0.44222 | 0.014262 | 0.41396 | 0 | 0.014002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015304 | 0.014262 | 0 | 0 | 0.001042 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0.41396 | 0 | 0.41396 | 0 | 0 | 0.3797 | 0.37124 | 0.011885 | 0.34497 | 0 | 0.014392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012964 | 0.011885 | 0 | 0 | 0.001079 | 0.35828 | 0 | 0.34497 | 0 | 0.013313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,12 МВА) | P_КР-2659 | 3.236 | 4.5035 | 4.2084 | 0 | 0 | 0.29509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5035 | 4.2084 | 0 | 0 | 0.29509 | 2.6966 | 5.0054 | 4.7012 | 0 | 0 | 0.30419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0054 | 4.7012 | 0 | 0 | 0.30419
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная до строящихся РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 32,8 км, в т.ч. ГНБ - 4,4 км) | P_КР-2660 | 15.5029 | 6.5274 | 5.7884 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5274 | 5.7884 | 0 | 0 | 0.739 | 12.9191 | 9.7772 | 9.0163 | 0 | 0 | 0.76092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7772 | 9.0163 | 0 | 0 | 0.76092
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км) | P_КР-2661 | 0.31163 | 0.70072 | 0.64455 | 0 | 0 | 0.056175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70072 | 0.64455 | 0 | 0 | 0.056175 | 0.25969 | 0.86194 | 0.80406 | 0 | 0 | 0.057878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86194 | 0.80406 | 0 | 0 | 0.057878
5.1.1.3 | Строительство (медодом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ ПАТП 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Курчатов до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Каскад+, договор №42613345 от 14.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | P_КР-2796 | 5.1749 | 3.3917 | 1.1301 | 1.9125 | 0 | 0.34909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3917 | 1.1301 | 1.9125 | 0 | 0.34909 | 4.3124 | 2.894 | 0.94179 | 1.5937 | 0 | 0.35845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0.94179 | 1.5937 | 0 | 0.35845
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Курчатов, для Техприсоединения ООО СЗ Каскад+, договор №42613345 от 14.03.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_КР-2797 | 10.6884 | 11.039 | 0.67981 | 9.1848 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.039 | 0.67981 | 9.1848 | 0 | 1.1744 | 8.907 | 9.4252 | 0.56651 | 7.654 | 0 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4252 | 0.56651 | 7.654 | 0 | 1.2047
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Курчатов до строящихся энергопринимающих устройств Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Каскад+, договор №42613345 от 14.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км) | P_КР-2798 | 3.3337 | 4.2101 | 0.2922 | 3.496 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2101 | 0.2922 | 3.496 | 0 | 0.4219 | 2.7781 | 3.5904 | 0.2435 | 2.9133 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5904 | 0.2435 | 2.9133 | 0 | 0.43354
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-6/2 2х400, ТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Атомград до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт, протяженность 0,5 км, в т.ч ГНБ - 0,1 км) | P_КР-2805 | 5.9032 | 0.51551 | 0 | 0 | 0 | 0.51551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51551 | 0 | 0 | 0 | 0.51551 | 4.9194 | 4.4764 | 0.92557 | 3.0207 | 0 | 0.53006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4764 | 0.92557 | 3.0207 | 0 | 0.53006
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Атомград в границах участка Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_КР-2806 | 12.0198 | 11.1681 | 0.21946 | 9.7846 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1681 | 0.21946 | 9.7846 | 0 | 1.164 | 10.0165 | 9.5315 | 0.18289 | 8.1539 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5315 | 0.18289 | 8.1539 | 0 | 1.1947
5.1.1.3 | Строительство 7-ми КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 ПС 110/35/10 кВ Атомград с установкой ПУ (72 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт, протяженность 0,8 км) | P_КР-2807 | 5.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.162 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 35/10 кВ В.Любаж с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Престиж договор №42636598 от 22.05.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2808 | 0 | 0.39522 | 0.006805 | 0.3701 | 0 | 0.01831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39522 | 0.006805 | 0.3701 | 0 | 0.01831 | 0 | 0.33283 | 0.005671 | 0.30842 | 0 | 0.018737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33283 | 0.005671 | 0.30842 | 0 | 0.018737
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 35/10 кВ В.Любаж с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Престиж договор №42636598 от 22.05.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_КР-2809 | нд | 3.703 | 0.042797 | 3.4974 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0.042797 | 3.4974 | 0 | 0.16279 | нд | 3.1169 | 0.035664 | 2.9145 | 0 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1169 | 0.035664 | 2.9145 | 0 | 0.1667
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 55.1098 | 67.811 | 14.2653 | 50.9807 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33021 | 0.13237 | 0 | 0 | 0.19784 | 10.3937 | 3.792 | 6.0536 | 0 | 0.54803 | 57.0872 | 10.3409 | 44.9271 | 0 | 1.8192 | 46.2078 | 56.9639 | 11.8878 | 42.3342 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0772 | 2.6877 | 2.1849 | 0 | 0.20461 | 18.2007 | 0.59489 | 16.5709 | 0 | 1.0349 | 33.6861 | 8.6052 | 23.5785 | 0 | 1.5025
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 55.1098 | 67.811 | 14.2653 | 50.9807 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33021 | 0.13237 | 0 | 0 | 0.19784 | 10.3937 | 3.792 | 6.0536 | 0 | 0.54803 | 57.0872 | 10.3409 | 44.9271 | 0 | 1.8192 | 46.2078 | 56.9639 | 11.8878 | 42.3342 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0772 | 2.6877 | 2.1849 | 0 | 0.20461 | 18.2007 | 0.59489 | 16.5709 | 0 | 1.0349 | 33.6861 | 8.6052 | 23.5785 | 0 | 1.5025
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2482 | 2.2973 | 2.2806 | 0.045017 | 2.1362 | 0 | 0.099387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048305 | 0.045017 | 0 | 0 | 0.003288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2323 | 0 | 2.1362 | 0 | 0.096099 | 1.9335 | 1.9194 | 0.037514 | 1.7802 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040918 | 0.037514 | 0 | 0 | 0.003404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 1.7802 | 0 | 0.098268
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительной ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) №28 с ВВ и ТТ, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2526 | 5.1332 | 3.655 | 0.044197 | 3.5037 | 0 | 0.10709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048164 | 0.044197 | 0 | 0 | 0.003967 | 3.6068 | 0 | 3.5037 | 0 | 0.10312 | 4.2777 | 3.0673 | 0.036831 | 2.9198 | 0 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040906 | 0.036831 | 0 | 0 | 0.004075 | 3.0264 | 0 | 2.9198 | 0 | 0.1066
5.1.4.2 | Модернизация участков ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительных опор и заменой провода до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 3,643 км) | P_КР-2528 | 2.5757 | 14.8266 | 0.55166 | 13.6994 | 0 | 0.57546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60117 | 0.55166 | 0 | 0 | 0.049517 | 14.2254 | 0 | 13.6994 | 0 | 0.52594 | 2.1464 | 12.4674 | 0.45971 | 11.4162 | 0 | 0.59148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51058 | 0.45971 | 0 | 0 | 0.050867 | 11.9568 | 0 | 11.4162 | 0 | 0.54062
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт) | P_КР-2532 | 1.6823 | 1.9764 | 0 | 1.8932 | 0 | 0.083224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9764 | 0 | 1.8932 | 0 | 0.083224 | 1.4019 | 1.663 | 0 | 1.5777 | 0 | 0.085336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 1.5777 | 0 | 0.085336
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Камыши, Киликино (трансформаторы 2х6,3 МВА с ПС Камыши перемещается на ПС Киликино, трансформаторы 2х16 МВА с ПС Киликино - на ПС Камыши) для ликвидации дефицита мощности Центра питания, с заменой ВВ и ТТ в ячейке 10 кВ №16 ПС Камыши для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 44,6 МВА) | P_КР-2575 | 10.5791 | 9.3704 | 9.0129 | 0 | 0 | 0.35748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3704 | 9.0129 | 0 | 0 | 0.35748 | 8.9031 | 7.8803 | 7.5108 | 0 | 0 | 0.36953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8803 | 7.5108 | 0 | 0 | 0.36953
5.1.4.2 | Реконструкция (в пролете оп.1 - 3/15) ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода на СИП большего сечения, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 1,4 км) | P_КР-2576 | 6.4038 | 5.7883 | 0.18991 | 5.3874 | 0 | 0.21102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013845 | 0 | 0 | 0 | 0.013845 | 0.18991 | 0.18991 | 0 | 0 | 0 | 5.5846 | 0 | 5.3874 | 0 | 0.19718 | 5.3389 | 4.8644 | 0.15826 | 4.4895 | 0 | 0.21663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17258 | 0.15826 | 0 | 0 | 0.014318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6918 | 0 | 4.4895 | 0 | 0.20231
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой кабеля на большее сечение для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 0,3 км) | P_КР-2577 | 1.5084 | 1.3665 | 0.10315 | 1.2261 | 0 | 0.037329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00752 | 0 | 0 | 0 | 0.00752 | 0.10315 | 0.10315 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 1.2261 | 0 | 0.029809 | 1.2583 | 1.1463 | 0.085962 | 1.0217 | 0 | 0.038591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093739 | 0.085962 | 0 | 0 | 0.007777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.030814
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_КР-2609 | 1.1381 | 1.102 | 0.087348 | 0.98022 | 0 | 0.034406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093728 | 0.087348 | 0 | 0 | 0.00638 | 0.028026 | 0 | 0 | 0 | 0.028026 | 0.98022 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0.95813 | 0.92504 | 0.07279 | 0.81685 | 0 | 0.035395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079396 | 0.07279 | 0 | 0 | 0.006606 | 0.84564 | 0 | 0.81685 | 0 | 0.028789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС Железногорск, Рудная до строящегося РП 110 кВ Волково совместным подвесом ВОЛС (17,64 км) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (от 670 кВт) | P_КР-2630 | 21.9303 | 25.3654 | 2.7998 | 21.5867 | 0 | 0.97892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0.16681 | 9.3061 | 2.7998 | 6.0536 | 0 | 0.45275 | 15.8925 | 0 | 15.5332 | 0 | 0.35935 | 18.4386 | 21.282 | 2.3332 | 17.8393 | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6905 | 2.3332 | 2.1849 | 0 | 0.17251 | 16.5914 | 0 | 15.6544 | 0 | 0.93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация участка (в пролете оп.91-92) ВЛ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Мантурово - ПС 110/35/6 кВ СОМ с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт), с переводом в кабельное исполнение и заменой грозотроса, для Техприсоединения АО Кривец-Сахар, договор №42594470 от 10.04.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2801 | 1.3809 | 1.3654 | 1.3133 | 0 | 0 | 0.05209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3654 | 1.3133 | 0 | 0 | 0.05209 | 1.1507 | 1.1483 | 1.0944 | 0 | 0 | 0.053846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.0944 | 0 | 0 | 0.053846
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор с установкой соединительных муфт (4 шт) в точках врезки КЛ 10 кВ до строящихся РП 10 кВ, КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт) | Q_КР-2803 | нд | 0.13871 | 0.0147 | 0.11952 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0 | 0 | 0 | 0.004495 | 0.13422 | 0.0147 | 0.11952 | 0 | 0 | нд | 0.11646 | 0.01225 | 0.099598 | 0 | 0.004617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 0.01225 | 0.099598 | 0 | 0.004617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация ТП-6/2 2х400, ТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Атомград с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с вакуумными выключателями, для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42629106 от 19.05.25 (от 670 кВт) | P_КР-2804 | 0.48071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация участков ВЛИ 0,4 кВ - переустройство с изменением топологии, в местах пересечения с ВЛ 10 кВ ф.19, яч.26 ПС 110/35/10 кВ Кшень, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,487 км) | Q_КР-2829 | нд | 0.5756 | 0.10332 | 0.44815 | 0 | 0.024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11259 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.009274 | 0.46301 | 0 | 0.44815 | 0 | 0.014864 | нд | 0.48422 | 0.086099 | 0.37346 | 0 | 0.024667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095626 | 0.086099 | 0 | 0 | 0.009527 | 0.3886 | 0 | 0.37346 | 0 | 0.01514
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 727.0531 | 746.8511 | 5.3143 | 557.7064 | 92.3544 | 91.476 | 96.0108 | 0.096558 | 73.703 | 18.7127 | 3.4986 | 384.8938 | 1.6711 | 371.9164 | 4.3989 | 6.9074 | 116.243 | 1.852 | 46.8488 | 49.6643 | 17.8779 | 149.7035 | 1.6947 | 65.2382 | 19.5785 | 63.1921 | 337.834 | 393.3423 | 5.0589 | 219.5252 | 83.3739 | 85.3843 | 30.2957 | 0.31568 | 13.4588 | 12.9808 | 3.5404 | 91.967 | 1.7613 | 80.6773 | 2.4952 | 7.0332 | 116.0757 | 2.1345 | 56.1865 | 39.7582 | 17.9965 | 155.0039 | 0.84739 | 69.2026 | 28.1397 | 56.8142
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 96.6279 | 77.533 | 0.6455 | 17.9372 | 23.1056 | 35.8447 | 33.6948 | 0 | 14.8474 | 16.4678 | 2.3796 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 3.8329 | 0 | 1.0573 | 1.2454 | 1.5302 | 38.8079 | 0.6455 | 2.0324 | 4.1951 | 31.9349 | 86.2313 | 90.6804 | 0.54124 | 36.7608 | 21.3936 | 31.9847 | 14.7792 | 0 | 0 | 12.3797 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7318 | 0.54124 | 0.88112 | 7.7722 | 1.5373 | 65.1694 | 0 | 35.8797 | 1.2417 | 28.0479
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9554 | 2.4023 | 0 | 0 | 1.6121 | 0.79018 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79018 | 0 | 0 | 0 | 0.79018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.4506 | 0.000716 | 0 | 2.6572 | 0.79263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0.000716 | 0 | 2.6572 | 0.79263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №627 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 400 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2239 | 1.6121 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3.1.25 ПС 110/35/10 Фатеж с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Фатеж (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2580 | 0.15468 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 1.454 | 0.000388 | 0 | 1.2918 | 0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0.000388 | 0 | 1.2918 | 0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3311.11 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2582 | 0.18859 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0.62943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 1.9966 | 0.000328 | 0 | 1.3655 | 0.63078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 0.000328 | 0 | 1.3655 | 0.63078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 94.6725 | 75.1307 | 0.6455 | 17.9372 | 21.4934 | 35.0546 | 32.0826 | 0 | 14.8474 | 14.8556 | 2.3796 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 3.0427 | 0 | 1.0573 | 1.2454 | 0.74005 | 38.8079 | 0.6455 | 2.0324 | 4.1951 | 31.9349 | 82.7366 | 87.2298 | 0.54052 | 36.7608 | 18.7364 | 31.1921 | 14.7792 | 0 | 0 | 12.3797 | 2.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2812 | 0.54052 | 0.88112 | 5.115 | 0.74466 | 65.1694 | 0 | 35.8797 | 1.2417 | 28.0479
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | 27.0614 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 22.7741 | 25.4582 | 0 | 21.4364 | 0 | 4.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4582 | 0 | 21.4364 | 0 | 4.0218
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2407 | 14.8474 | 14.8474 | 0 | 14.8474 | 0 | 0 | 14.8474 | 0 | 14.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лесная с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | P_КР-2424 | 6.51 | 4.3576 | 0 | 0 | 3.2701 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3576 | 0 | 0 | 3.2701 | 1.0875 | 5.425 | 3.8178 | 0 | 0 | 2.7251 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 2.3344 | 0 | 0 | 1.2417 | 1.0927
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Горшечная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_КР-2447 | 5.6884 | 5.6884 | 0 | 0 | 4.9653 | 0.72314 | 5.6884 | 0 | 0 | 4.9653 | 0.72314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8675 | 4.8675 | 0 | 0 | 4.1378 | 0.72972 | 4.8675 | 0 | 0 | 4.1378 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Касторная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | O_КР-2448 | 10.5585 | 11.5468 | 0 | 0 | 9.8903 | 1.6565 | 11.5468 | 0 | 0 | 9.8903 | 1.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7988 | 9.9117 | 0 | 0 | 8.2419 | 1.6698 | 9.9117 | 0 | 0 | 8.2419 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Рыбинские Буды с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2465 | 1.4747 | 3.0254 | 0.6455 | 0 | 0 | 2.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081972 | 0 | 0 | 0 | 0.081972 | 2.9435 | 0.6455 | 0 | 0 | 2.298 | 13.99 | 15.474 | 0.53792 | 12.5076 | 0 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0.53792 | 0 | 0 | 0.084306 | 14.8518 | 0 | 12.5076 | 0 | 2.3441
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №504 ф.243.03 ПС 110/35/10 Медвенка с заменой силового трансформатора по техсостоянию п.Медвенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2581 | 0.15759 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0.47936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 1.7763 | 0.001239 | 0 | 1.2955 | 0.47953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 | 0.001239 | 0 | 1.2955 | 0.47953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА г.Льгов, ул.Крупской (трансформаторная мощность 0,25 мВА) | P_КР-2617 | 0.15759 | 2.7029 | 0 | 1.0573 | 1.5579 | 0.087621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 1.0573 | 0 | 0.087621 | 1.5579 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 1.6836 | 2.2693 | 0 | 0.88112 | 1.2983 | 0.089896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0.88112 | 1.2983 | 0.089896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики, АСКУЭ с организацией каналов передачи информации с ТП 10 кВ в существующие информационные системы филиала Курскэнерго (2025: 6 шт) | P_КР-2845 | 25.7927 | 25.0894 | 0 | 0 | 0.5644 | 24.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0894 | 0 | 0 | 0.5644 | 24.525 | 21.4939 | 20.505 | 0 | 0 | 0 | 20.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.505 | 0 | 0 | 0 | 20.505
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Высокая с заменой силового трансформатора Т-2 (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | Q_КР-2861 | нд | 2.1142 | 0 | 2.0324 | 0 | 0.081734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 0 | 2.0324 | 0 | 0.081734 | нд | 2.0199 | 0 | 1.9356 | 0 | 0.084306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | 1.9356 | 0 | 0.084306
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7116.4 ф.7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Конышевка Конышевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-786 | 2.4242 | 1.3365 | 0 | 0 | 1.2454 | 0.091092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 1.2454 | 0.091092 | -1.1973 | 0 | 0 | -1.1973 | 0 | 2.0201 | 1.1301 | 0.001364 | 0 | 1.0378 | 0.090921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.001364 | 0 | 1.0378 | 0.090921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 242.1556 | 244.55 | 4.6688 | 203.7103 | 16.7988 | 19.3721 | 27.6249 | 0.096558 | 27.0049 | 0.13236 | 0.39111 | 88.3915 | 1.6711 | 77.9274 | 2.6542 | 6.1389 | 60.0564 | 1.852 | 45.7914 | 6.8289 | 5.5841 | 68.4772 | 1.0492 | 52.9866 | 7.1834 | 7.2581 | 181.4417 | 197.2482 | 4.5176 | 158.9572 | 14.1255 | 19.6479 | 7.0188 | 0.31568 | 6.1925 | 0.1103 | 0.40032 | 82.878 | 1.7613 | 72.6523 | 2.2118 | 6.2526 | 60.6751 | 1.5933 | 47.6154 | 5.8172 | 5.6491 | 46.6763 | 0.84739 | 32.4969 | 5.9861 | 7.3459
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 78.4882 | 65.5286 | 0.36814 | 42.2089 | 12.4249 | 10.5266 | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 5.8653 | 0 | 0.74527 | 2.6542 | 2.4659 | 28.3641 | 0.36814 | 17.0018 | 6.8289 | 4.1652 | 31.0983 | 0 | 24.4619 | 2.8094 | 3.8271 | 65.6352 | 60.6247 | 0.31684 | 39.2261 | 10.4805 | 10.6013 | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 7.5984 | 0.098646 | 2.8201 | 2.2118 | 2.4679 | 31.3057 | 0.21669 | 21.0745 | 5.8172 | 4.1973 | 21.5416 | 0.000866 | 15.3315 | 2.3412 | 3.8681
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Курчатов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Риф договор №42538406 от 26.08.24, Октябрьский р-н, протяженность 0,36 км) | P_КР-2494 | 0.74527 | 0.74527 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.955 ПС 35/6 кВ КЗТЗ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройДом-Инвест, договор №42535681 от 26.08.24, Курский обл, г. Курск, протяженность 0,44 км) | P_КР-2495 | 1.5075 | 1.3602 | 0.11019 | 1.1881 | 0 | 0.061905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061905 | 0 | 0 | 0 | 0.061905 | 1.2983 | 0.11019 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 1.146 | 0.091829 | 0.99011 | 0 | 0.06402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0.091829 | 0.99011 | 0 | 0.06402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Колычева С.И. договор №4600/05818/24 от 28.11.24, Курский р-н, протяженность 0,09 км) | P_КР-2530 | 0.22859 | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 0.20084 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.068484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19049 | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 0.17897 | 0.000637 | 0 | 0.1103 | 0.068037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,139 км) | P_КР-2620 | 6.1187 | 6.065 | 0 | 5.8649 | 0 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9824 | 0 | 5.7823 | 0 | 0.20005 | 0.082623 | 0 | 0.082623 | 0 | 0 | 5.099 | 5.0927 | 0 | 4.8874 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0927 | 0 | 4.8874 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,016 км) | P_КР-2621 | 6.9802 | 6.9118 | 0 | 6.6362 | 0 | 0.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8245 | 0 | 6.549 | 0 | 0.2756 | 0.087263 | 0 | 0.087263 | 0 | 0 | 5.8168 | 5.9382 | 0 | 5.5302 | 0.12644 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9382 | 0 | 5.5302 | 0.12644 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4121-6/250 ф.41 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п. Волжанец Советский р-н (протяженность 1,9 км) | P_КР-2622 | 11.924 | 6.7226 | 0 | 6.4248 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7226 | 0 | 6.4248 | 0 | 0.29773 | 9.9366 | 5.659 | 0 | 5.354 | 0 | 0.30496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 5.354 | 0 | 0.30496
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4121-6/250 ф.41 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Волжанец, Советский р-н (протяженность 1,45 км) | P_КР-2623 | 5.7307 | 6.5934 | 0 | 6.3653 | 0 | 0.22805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5934 | 0 | 6.3653 | 0 | 0.22805 | 4.7756 | 5.5397 | 0 | 5.3044 | 0 | 0.23523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5397 | 0 | 5.3044 | 0 | 0.23523
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1196 ф.685 ПС 110/10 кВ Тяговая-Возы с заменой провода на СИП-2 большего сечения п.Возы, Поныровский р-н (протяженность 1,857 км) | P_КР-2624 | 2.6449 | 3.4772 | 0 | 0 | 1.6623 | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4772 | 0 | 0 | 1.6623 | 1.8148 | 2.2041 | 3.2063 | 0.000433 | 0 | 1.3853 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2063 | 0.000433 | 0 | 1.3853 | 1.8206
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1196 ф.685 ПС 110/10 Тяговая-Возы с заменой провода на СИП-2 большего сечения п.Возы, Поныровский р-н (протяженность 1,466 км) | P_КР-2625 | 2.0609 | 1.9385 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.79142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9385 | 0 | 0 | 1.1471 | 0.79142 | 1.7174 | 1.7513 | 0.000433 | 0 | 0.95589 | 0.79498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0.000433 | 0 | 0.95589 | 0.79498
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное с установкой разъединителей (1 шт) с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения, д.Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,12 км) | P_КР-2634 | 0.8017 | 0.45172 | 0 | 0 | 0.31401 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45172 | 0 | 0 | 0.31401 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66808 | 0.3998 | 0.000185 | 0 | 0.26167 | 0.13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3998 | 0.000185 | 0 | 0.26167 | 0.13794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-235/250 ф.2 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Железногорская Епархия Русской Православной Церкви, договор №42601853 от 21.02.25, протяженность 0,05 км) | P_КР-2657 | 0.13794 | 0.35011 | 0 | 0 | 0.14149 | 0.20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35011 | 0 | 0 | 0.14149 | 0.20862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | 0.32679 | 0.004001 | 0 | 0.11791 | 0.20488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32679 | 0.004001 | 0 | 0.11791 | 0.20488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф. 427.162 ПС 35/10 кВ Сапогово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова, договор №42597051 от 17.02.25, протяженность 0,288 км) | P_КР-2799 | 2.7526 | 2.2746 | 0 | 2.196 | 0 | 0.078635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 2.196 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 1.9113 | 0 | 1.83 | 0 | 0.081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9113 | 0 | 1.83 | 0 | 0.081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Луч, договор №42620028 от 04.03.25, протяженность 0,245 км) | P_КР-2800 | 1.2241 | 1.2853 | 0 | 0 | 0.72526 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0.72526 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 1.1654 | 0.000397 | 0 | 0.60438 | 0.56061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0.000397 | 0 | 0.60438 | 0.56061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.334 ПС 35/10 кВ Луч с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Луч, договор №42622003 от 30.04.25, протяженность 0,175 км) | P_КР-2802 | 1.4875 | 0.93701 | 0 | 0 | 0.69591 | 0.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | 0 | 0 | 0.69591 | 0.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2396 | 0.82197 | 0.000453 | 0 | 0.57993 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197 | 0.000453 | 0 | 0.57993 | 0.24159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП №200 кВА ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс договор №42608636 от 01.07.25, Курская обл, г.Обоянь, протяженность 0,24 км) | P_КР-2824 | 5.1344 | 3.4069 | 0 | 3.2435 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16336 | 0 | 0 | 0 | 0.16336 | 3.2435 | 0 | 3.2435 | 0 | 0 | 4.3205 | 2.8695 | 0 | 2.7029 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 2.7029 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с.Разветье (протяженность 1,0 км) | H_КР-552 | 2.3746 | 0.97614 | 0.25795 | 0 | 0 | 0.71819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.25795 | 0 | 0 | 0.023154 | 0.69504 | 0 | 0 | 0 | 0.69504 | 2.7865 | 5.624 | 0.21496 | 4.673 | 0 | 0.73606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.023785 | 5.3853 | 0 | 4.673 | 0 | 0.71228
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | 3.3268 | 2.4794 | 0 | 2.3637 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 2.3637 | 0 | 2.3637 | 0 | 0 | 2.7723 | 2.0878 | 0 | 1.9697 | 0 | 0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 1.9697 | 0 | 0.11805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | 6.6342 | 6.1492 | 0 | 5.8946 | 0 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 5.8946 | 0 | 5.8946 | 0 | 0 | 5.5285 | 5.1726 | 0 | 4.9122 | 0 | 0.26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1726 | 0 | 4.9122 | 0 | 0.26036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | 2.6521 | 1.3314 | 0 | 1.2864 | 0 | 0.04496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 1.2864 | 0 | 0.04496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101 | 1.1182 | 0 | 1.072 | 0 | 0.046186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 1.072 | 0 | 0.046186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6/250 кВА ф.711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Защитное Щигровский р-он (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | 2.2672 | 2.4071 | 0 | 0 | 1.0915 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4071 | 0 | 0 | 1.0915 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 2.227 | 0.001966 | 0 | 0.90959 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0.001966 | 0 | 0.90959 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-418.16.9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-он (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | 0.27437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-014/160 кВА ф.09 ПС 110 кВ Тим с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Тим Тимский р-он (протяженность 2,6 км) | H_КР-854 | 9.1768 | 6.9441 | 0 | 0 | 5.1915 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9441 | 0 | 0 | 5.1915 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6473 | 6.086 | 0.000759 | 0 | 4.3262 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0.000759 | 0 | 4.3262 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №124 ВЛ 10 кВ № 5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район ул.Красноармейская (протяженность 0,52 км) | H_КР-888 | 2.3031 | 2.5209 | 0 | 0 | 1.3235 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 0 | 1.3235 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9193 | 2.3023 | 0.00079 | 0 | 1.1029 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3023 | 0.00079 | 0 | 1.1029 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 163.6674 | 179.0215 | 4.3006 | 161.5014 | 4.374 | 8.8455 | 27.4241 | 0.096558 | 27.0049 | 0 | 0.32262 | 82.5262 | 1.6711 | 77.1821 | 0 | 3.673 | 31.6923 | 1.4838 | 28.7896 | 0 | 1.4189 | 37.3789 | 1.0492 | 28.5247 | 4.374 | 3.431 | 115.8064 | 136.6235 | 4.2008 | 119.7311 | 3.645 | 9.0467 | 6.8399 | 0.31505 | 6.1925 | 0 | 0.33228 | 75.2796 | 1.6626 | 69.8322 | 0 | 3.7847 | 29.3694 | 1.3766 | 26.5409 | 0 | 1.4518 | 25.1348 | 0.84652 | 17.1654 | 3.645 | 3.4779
5.2.2.2 | Модернизации ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное совместным подвесом ВОЛС (30,3 км) | O_КР-2404 | 71.3662 | 71.3662 | 0 | 69.6819 | 0 | 1.6843 | 25.1081 | 0 | 25.1081 | 0 | 0 | 46.0131 | 0 | 44.3288 | 0 | 1.6843 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8888 | 38.8888 | 0 | 37.1448 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8888 | 0 | 37.1448 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 300,0 га) | O_КР-2410 | 87.8624 | 101.2132 | 4.3006 | 91.8195 | 0 | 5.0931 | 2.316 | 0.096558 | 1.8968 | 0 | 0.32262 | 36.5131 | 1.6711 | 32.8533 | 0 | 1.9887 | 31.4473 | 1.4838 | 28.5446 | 0 | 1.4189 | 30.9368 | 1.0492 | 28.5247 | 0 | 1.3629 | 73.2187 | 92.014 | 4.2008 | 82.5863 | 0 | 5.2269 | 6.8399 | 0.31505 | 6.1925 | 0 | 0.33228 | 36.3908 | 1.6626 | 32.6874 | 0 | 2.0408 | 29.3694 | 1.3766 | 26.5409 | 0 | 1.4518 | 19.414 | 0.84652 | 17.1654 | 0 | 1.4021
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново Черемисиновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-916 | 2.2194 | 4.5482 | 0 | 0 | 3.0956 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5482 | 0 | 0 | 3.0956 | 1.4525 | 1.8495 | 4.0375 | 0 | 0 | 2.5797 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 0 | 0 | 2.5797 | 1.4578
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново, Черемисисновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-926 | 2.2194 | 1.894 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.61563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.61563 | 1.8495 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.0653 | 0.61804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 1.0653 | 0.61804
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 45.7105 | 69.7386 | 0 | 0.9912 | 49.8669 | 18.8806 | 0.28924 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0.20731 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 51.7818 | 0 | 0 | 41.4596 | 10.3222 | 17.4603 | 0 | 0.9912 | 8.2 | 8.2691 | 42.4405 | 67.3591 | 0 | 0.826 | 47.5714 | 18.9617 | 0.78103 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5282 | 0 | 0 | 26.1687 | 10.3595 | 30.0499 | 0 | 0.826 | 20.9119 | 8.3121
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 41.4999 | 69.7386 | 0 | 0.9912 | 49.8669 | 18.8806 | 0.28924 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0.20731 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 51.7818 | 0 | 0 | 41.4596 | 10.3222 | 17.4603 | 0 | 0.9912 | 8.2 | 8.2691 | 38.9317 | 67.3591 | 0 | 0.826 | 47.5714 | 18.9617 | 0.78103 | 0 | 0 | 0.49083 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5282 | 0 | 0 | 26.1687 | 10.3595 | 30.0499 | 0 | 0.826 | 20.9119 | 8.3121
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2343 шт) | M_КР-1915 | 24.0017 | 15.3375 | 0 | 0.29622 | 12.6805 | 2.3608 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0124 | 0 | 0 | 12.6805 | 1.3319 | 1.2133 | 0 | 0.29622 | 0 | 0.91711 | 24.3499 | 10.7101 | 0 | 0.24685 | 8.0883 | 2.375 | 0.38925 | 0 | 0 | 0.27692 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0479 | 0 | 0 | 3.711 | 1.3369 | 5.2729 | 0 | 0.24685 | 4.1003 | 0.92577
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 141) | M_КР-1917 | 2.755 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 5.8e-05 | 0
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 436 шт) | M_КР-1919 | 4.7389 | 3.8528 | 0 | 0 | 0.0783 | 3.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 2.8152 | 0 | 0 | 0 | 2.8152 | 0.9593 | 0 | 0 | 0 | 0.9593 | 3.9491 | 12.7031 | 0 | 0 | 8.9142 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9528 | 0 | 0 | 6.1294 | 2.8234 | 3.7503 | 0 | 0 | 2.7848 | 0.96554
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 955 шт) | M_КР-1920 | 7.9274 | 45.9088 | 0 | 0.69498 | 36.9791 | 8.2347 | 0.17029 | 0 | 0 | 0 | 0.17029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0045 | 0 | 0 | 28.7791 | 4.2254 | 12.734 | 0 | 0.69498 | 8.2 | 3.839 | 6.6061 | 30.8701 | 0 | 0.57915 | 22.0196 | 8.2714 | 0.36755 | 0 | 0 | 0.19685 | 0.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7962 | 0 | 0 | 12.5521 | 4.2441 | 13.7064 | 0 | 0.57915 | 9.2707 | 3.8566
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 250 шт) | M_КР-1921 | 2.0769 | 4.6395 | 0 | 0 | 0.12901 | 4.5104 | 0.00714 | 0 | 0 | 0 | 0.00714 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.12901 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 1.7308 | 13.0758 | 0 | 0 | 8.5494 | 4.5264 | 0.024228 | 0 | 0 | 0.017057 | 0.007171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7313 | 0 | 0 | 3.7763 | 1.9551 | 7.3202 | 0 | 0 | 4.756 | 2.5642
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 4.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 28 шт) | M_КР-1916 | 0.54204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 140 шт) | M_КР-1918 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 4 шт) | M_КР-1922 | 0.96968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 342.559 | 355.0294 | 0 | 335.0677 | 2.5832 | 17.3785 | 34.4019 | 0 | 31.8507 | 2.1126 | 0.43865 | 295.0976 | 0 | 293.989 | 0.34009 | 0.76849 | 0.57188 | 0 | 0 | 0.13047 | 0.44141 | 24.958 | 0 | 9.228 | 0 | 15.73 | 27.7205 | 38.0546 | 0 | 22.9812 | 0.28341 | 14.79 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 9.089 | 0 | 8.025 | 0.28341 | 0.78066 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 13.1083 | 0 | 0 | 0 | 13.1083
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 23.1312 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Курскэнерго, ул.Энгельса, 4 | J_КР-1315 | 23.1312 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 23.1312 | 0 | 23.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 319.4278 | 331.8982 | 0 | 311.9365 | 2.5832 | 17.3785 | 11.2707 | 0 | 8.7195 | 2.1126 | 0.43865 | 295.0976 | 0 | 293.989 | 0.34009 | 0.76849 | 0.57188 | 0 | 0 | 0.13047 | 0.44141 | 24.958 | 0 | 9.228 | 0 | 15.73 | 27.7205 | 38.0546 | 0 | 22.9812 | 0.28341 | 14.79 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 9.089 | 0 | 8.025 | 0.28341 | 0.78066 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 13.1083 | 0 | 0 | 0 | 13.1083
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | 71.6144 | 71.6144 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6144 | 0 | 71.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Развертывание вычислительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | 212.7447 | 212.7447 | 0 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7447 | 0 | 212.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | 2.1126 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2025, ПС 110 кВ: Клюква, ПС 35 кВ: ЖБИ, Б.Змеинец, Белгородка, Береза, Букреевка, Васильевка, Волоконск, Гахово, Глебово, Гриневка, Жданово, Золотухинская КРС, М.Каменец, Мармыжи, Орловка, Ср.Ольшанка, Яньково) | M_КР-1975 | 31.6841 | 44.6237 | 0 | 27.5774 | 0 | 17.0462 | 9.1581 | 0 | 8.7195 | 0 | 0.43865 | 10.0661 | 0 | 9.63 | 0 | 0.43617 | 0.44141 | 0 | 0 | 0 | 0.44141 | 24.958 | 0 | 9.228 | 0 | 15.73 | 26.4034 | 37.4384 | 0 | 22.9812 | 0 | 14.4572 | 7.7166 | 0 | 7.2662 | 0 | 0.45037 | 8.4729 | 0 | 8.025 | 0 | 0.44792 | 8.1406 | 0 | 7.69 | 0 | 0.45062 | 13.1083 | 0 | 0 | 0 | 13.1083
5.2.4.2 | Модернизация административного здания филиала Курскэнерго инв.№10000367-00 с заменой оборудования систем кондиционирования | P_КР-2515 | 1.2721 | 0.80289 | 0 | 0 | 0.47056 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67242 | 0 | 0 | 0.34009 | 0.33233 | 0.13047 | 0 | 0 | 0.13047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 0.61615 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.33274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61615 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.33274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.4781 | 11.2335 | 0.61233 | 3.3063 | 3.7424 | 3.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.6655 | 0.61233 | 0 | 1.1656 | 0.88755 | 6.1733 | 0 | 3.3063 | 0.18202 | 2.685 | 9.9113 | 21.7607 | 0.51148 | 14.3998 | 3.2192 | 3.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4226 | 0.5114 | 0.94975 | 2.0698 | 0.89164 | 17.3381 | 8.1e-05 | 13.45 | 1.1495 | 2.7385
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №009 ПС 110/10 кВ Тим для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Выгорное Тимский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КР-2583 | 0.14814 | 1.7789 | 0 | 0 | 1.1973 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 1.6813 | 0.000759 | 0 | 1.0984 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6813 | 0.000759 | 0 | 1.0984 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-370 ф.462 ПС 35/10 кВ Родина до строящейся ТП 10/0,4 кВ, для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Красный парус, Советский р-н (протяженность 0,24 км) | P_КР-2626 | 0.57823 | 0.28267 | 0 | 0 | 0.18202 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28267 | 0 | 0 | 0.18202 | 0.10065 | 0.48185 | 0.25264 | 8.1e-05 | 0 | 0.15168 | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25264 | 8.1e-05 | 0 | 0.15168 | 0.10088
5.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7317 ПС 110/35/10 кВ Басово с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,05 км) | P_КР-2633 | 0.50096 | 0.15589 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.050634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15589 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.050634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41747 | 0.1385 | 0.000185 | 0 | 0.087711 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0.000185 | 0 | 0.087711 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Нижняя Озерна, Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 мВА) | P_КР-2635 | 1.0695 | 1.2132 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 1.0604 | 0.15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89122 | 1.0375 | 0.000185 | 0 | 0.88365 | 0.15368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0.000185 | 0 | 0.88365 | 0.15368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ТП-523 ф.4115 ПС 110/35/10 кВ Обоянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс договор №42608636 от 01.07.25, Курская обл, г.Обоянь, протяженность 0,24 км) | P_КР-2821 | 0.112 | 1.1874 | 0 | 1.1397 | 0 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 1.1397 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.99854 | 0 | 0.94975 | 0 | 0.048794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99854 | 0 | 0.94975 | 0 | 0.048794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 кВ ф.403.23 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая, с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Лад 46, договор №42675147 от 22.09.25, Курская обл, г.Курск; протяженность 0,294 км) | Q_КР-2851 | нд | 2.431 | 0 | 2.1666 | 0 | 0.26445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 2.1666 | 0 | 0.26445 | нд | 2.0766 | 0 | 1.8055 | 0 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 1.8055 | 0 | 0.27111
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (протяженность 0,112 км) | H_КР-553 | 0.047948 | 0.15685 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.11295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04784 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.10901 | 0 | 0 | 0 | 0.10901 | 0.42964 | 0.74239 | 0.036583 | 0.59057 | 0 | 0.11523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040631 | 0.036583 | 0 | 0 | 0.004048 | 0.70176 | 0 | 0.59057 | 0 | 0.11119
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-555 | 1.4447 | 1.8049 | 0.099682 | 0 | 1.1973 | 0.50786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.10863 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.008948 | 0.49891 | 0 | 0 | 0 | 0.49891 | 1.3821 | 3.3273 | 0.083069 | 1.7283 | 0.99779 | 0.51816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092261 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009192 | 3.2351 | 0 | 1.7283 | 0.99779 | 0.50896
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-812 | 0.053519 | 0.11978 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.098714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022961 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.001891 | 0.096823 | 0 | 0 | 0 | 0.096823 | 0.45732 | 0.64693 | 0.017559 | 0.52866 | 0 | 0.10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019502 | 0.017559 | 0 | 0 | 0.001943 | 0.62743 | 0 | 0.52866 | 0 | 0.098773
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | 0.41435 | 1.5496 | 0.34799 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0.34799 | 0 | 0 | 0.031236 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 2.4366 | 7.885 | 0.28999 | 6.3691 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32208 | 0.28999 | 0 | 0 | 0.032087 | 7.5629 | 0 | 6.3691 | 0 | 1.1939
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-817 | 0.10887 | 0.55343 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.45374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0.099682 | 0 | 0 | 0.008948 | 0.44479 | 0 | 0 | 0 | 0.44479 | 1.8857 | 2.974 | 0.083069 | 2.4279 | 0 | 0.46294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09226 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.009191 | 2.8817 | 0 | 2.4279 | 0 | 0.45375
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 143.9001 | 144.4194 | 15.7694 | 19.9195 | 27.0728 | 81.6576 | 34.9813 | 13.4526 | 0 | 12.1607 | 9.368 | 18.8197 | 0 | 0 | 12.2971 | 6.5226 | 3.3137 | 0 | 0 | 0.82327 | 2.4904 | 87.3047 | 2.3168 | 19.9195 | 1.7917 | 63.2766 | 186.5022 | 174.1683 | 5.4026 | 16.5996 | 5.1574 | 147.0087 | 16.0107 | 3.2439 | 0 | 0 | 12.7668 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 7.926 | 18.663 | 0 | 0 | 0 | 18.663 | 131.5686 | 2.1587 | 16.5996 | 5.1574 | 107.6529
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: Автогидроподъемник - 3 шт) | K_КР-1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8145 | 34.8844 | 0 | 0 | 0 | 34.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8844 | 0 | 0 | 0 | 34.8844
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 1 шт) | K_КР-1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2259 | 13.2045 | 0 | 0 | 0 | 13.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2045 | 0 | 0 | 0 | 13.2045
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: Бригадный а/м повышенной проходимости - 10 шт; 2025: Бортовой а/м повышенной проходимости - 1 шт) | M_КР-1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 11.35
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: Экскаватор-погрузчик - 1 шт, Прицепной измельчитель - 1 шт) | M_КР-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8991 | 7.5492 | 0 | 0 | 0 | 7.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5492 | 0 | 0 | 0 | 7.5492
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КР-2161 | 0.62417 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0.52014 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0.52014
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КР-2164 | 0.96136 | 0.96136 | 0 | 0.36121 | 0 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | 0.36121 | 0 | 0.36121 | 0 | 0 | 0.80113 | 0.80113 | 0 | 0.30101 | 0 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50013 | 0 | 0 | 0 | 0.50013 | 0.30101 | 0 | 0.30101 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КР-2165 | 6.8913 | 6.8913 | 0 | 6.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8913 | 0 | 6.8913 | 0 | 0 | 5.7427 | 5.7427 | 0 | 5.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7427 | 0 | 5.7427 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КР-2167 | 3.0621 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 2.5518 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 2.5518
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КР-2168 | 10.4526 | 10.3285 | 0 | 10.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3285 | 0 | 10.3285 | 0 | 0 | 8.7105 | 8.607 | 0 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.607 | 0 | 8.607 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КР-2170 | 6.8309 | 6.8891 | 0 | 2.0689 | 1.7917 | 3.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0.87958 | 6.0095 | 0 | 2.0689 | 1.7917 | 2.1489 | 7.9815 | 7.9815 | 0 | 1.7241 | 3.3756 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0 | 0 | 0 | 0.25206 | 0.48092 | 0 | 0 | 0 | 0.48092 | 7.2485 | 0 | 1.7241 | 3.3756 | 2.1489
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КР-2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Прибор энергетика-15 шт, Вольтамперфазометр-11 шт, Маршрутизатор-1 шт, Мультаплексор-2 шт, Комплект аудио-видео регистрации-1 шт, Модуль телесигнализации-2 шт, Контроллер-6 шт) | O_КР-2350 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 88 к-т) | O_КР-2358 | 9.313 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 9.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7608 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-21 шт, Ноутбук-26 шт, МФУ-25 шт) | O_КР-2361 | нд | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КР-2365 | 0.88518 | 0.88518 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0.2697 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0.73765 | 0.73765 | 0 | 0.22475 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0.22475 | 0 | 0.22475 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КР-2366 | 2.3168 | 2.3168 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3168 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 1.9307 | 1.9307 | 1.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9307 | 1.9307 | 0 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КР-2367 | 3.8927 | 3.8927 | 3.8927 | 0 | 0 | 0 | 3.8927 | 3.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 3.2439 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_КР-2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_КР-2381 | 0.10656 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0.032041 | 0 | 0 | 0 | 0.032041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074519 | 0 | 0 | 0 | 0.074519 | 0.0888 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.026701 | 0 | 0 | 0 | 0.026701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062099 | 0 | 0 | 0 | 0.062099
5.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_КР-2383 | 9.444 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_КР-2384 | 0.51927 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30819 | 0 | 0 | 0 | 0.30819 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43273 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0.25682 | 0.019883 | 0 | 0 | 0 | 0.019883 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_КР-2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_КР-2400 | 0.01334 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Фатеж 1, 2 с заменой опор и провода (протяженность 13,042 км) | O_КР-2406 | 9.5599 | 9.5599 | 9.5599 | 0 | 0 | 0 | 9.5599 | 9.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: Прибор энергетика-17 шт, Вольтамперфазометр-14 шт) | O_КР-2411 | 13.943 | 10.3054 | 0 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4821 | 0 | 0 | 9.4821 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0.82327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6192 | 10.9336 | 0 | 0 | 0 | 10.9336 | 4.7033 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | O_КР-2449 | 42.1225 | 42.1225 | 0 | 0 | 0 | 42.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1225 | 0 | 0 | 0 | 39.1225 | 34.8958 | 34.8958 | 0 | 0 | 0 | 34.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 19.0387 | 0 | 0 | 0 | 19.0387
5.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Курскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КР-2453 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: комплекты физической защиты, бытовая техника для ГБР) | Q_КР-2496 | нд | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 3.2446 | нд | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 0 | 0 | 0 | 2.7038
5.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Курскэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_КР-2592 | 1.9388 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 1.6157 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 1.6025
5.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_КР-2593 | 1.0837 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85927 | 0 | 0 | 0 | 0.85927
5.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms (1 система) | P_КР-2597 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_КР-2599 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_КР-2600 | 0.94275 | 0.90638 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.78563 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_КР-2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22804 | 0.22804 | 0.22804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22804 | 0.22804 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_КР-2606 | 2.2032 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 2.2032 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.836
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: маршрутизатор - 1 шт, маскировочный комплект - 8 шт, монитор - 20 шт) | Q_КР-2611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: МФУ-20 шт, компьютер-10 шт) | P_КР-2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | 2.2793 | 0 | 0 | 1.3052 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97403 | 0 | 0 | 0 | 0.97403 | 1.3052 | 0 | 0 | 1.3052 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль телесигнализации-7 шт, адаптер питания-5 шт, сервер последовательных интерфейсов-2 шт) | P_КР-2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: вольтамперфазометр-6 шт, устройство проверки простых защит -2 шт, осциллограф-1 шт) | P_КР-2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: генератор бензиновый 6000-7 шт, указатель места повреждения-10 шт, набор инструмента-2 шт, аппарат испытатания трансформаторного масла-1 шт, микроомметр-5 шт, течеискатель-1 шт, стенд контрольного разряда АКБ-1 шт и др. всего 43 ед) | P_КР-2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | 0.47663 | 0 | 0 | 0.47663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47663 | 0 | 0 | 0.47663 | 0
5.6 | Приобретение электротехнического оборудования (2025: Стойки ж/б - 90 шт, Провод СИП - 3,4 км, Арматура к СИП - 824 шт) | P_КР-2841 | 2.5471 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 2.1226 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.3695
5.6 | Приобретение электротехнического оборудования (2025: Стойки ж/б - 294 шт, Провод СИП - 8,4 км, Арматура к СИП - 1824 шт) | P_КР-2842 | 8.8876 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 7.4063 | 6.8475 | 0 | 0 | 0 | 6.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8475 | 0 | 0 | 0 | 6.8475
6 | Липецкая область | Г | 3463.5836 | 2966.4356 | 89.9524 | 1628.6369 | 989.0858 | 258.7604 | 1093.8993 | 48.5866 | 633.795 | 369.5972 | 41.9205 | 1048.3058 | 19.8188 | 605.0929 | 320.0571 | 103.3368 | 604.7696 | 14.3194 | 292.4188 | 248.1848 | 49.8465 | 219.461 | 7.2277 | 97.3301 | 51.2466 | 63.6566 | 2135.2899 | 2172.0777 | 50.1673 | 1074.3354 | 736.7481 | 310.8269 | 464.7912 | 15.8381 | 217.0799 | 171.1743 | 60.6988 | 606.9297 | 12.9141 | 384.4592 | 160.7981 | 48.7582 | 557.5456 | 15.6289 | 231.2825 | 248.8709 | 61.7633 | 542.8111 | 5.7861 | 241.5137 | 155.9047 | 139.6066
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1746.7799 | 1703.9497 | 60.619 | 905.4047 | 603.1929 | 134.733 | 776.6606 | 26.2496 | 417.6111 | 298.6205 | 34.1794 | 545.3899 | 14.0556 | 325.0188 | 179.1693 | 27.1462 | 276.3347 | 14.0875 | 105.8793 | 120.9492 | 35.4186 | 105.5646 | 6.2263 | 56.8955 | 4.4539 | 37.9888 | 886.7955 | 1073.5877 | 36.394 | 536.5989 | 366.4014 | 134.1934 | 302.6338 | 11.9612 | 176.0619 | 82.0463 | 32.5645 | 242.8059 | 10.6702 | 144.0116 | 60.4304 | 27.6936 | 243.0229 | 8.4241 | 108.1762 | 90.9851 | 35.4376 | 285.1252 | 5.3385 | 108.3492 | 132.9396 | 38.4978
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1732.2495 | 1696.1358 | 60.5423 | 904.4239 | 596.6317 | 134.538 | 776.2971 | 26.2496 | 417.2603 | 298.6205 | 34.1667 | 539.1276 | 14.0505 | 324.8918 | 173.1263 | 27.059 | 276.2611 | 14.0479 | 105.8793 | 120.9492 | 35.3846 | 104.45 | 6.1942 | 56.3924 | 3.9357 | 37.9276 | 859.394 | 1065.9595 | 36.3301 | 535.5092 | 360.1219 | 133.9983 | 302.2169 | 11.9569 | 175.7161 | 81.992 | 32.5518 | 237.6517 | 10.6373 | 143.9593 | 55.4488 | 27.6064 | 242.035 | 8.4241 | 107.9594 | 90.2479 | 35.4036 | 284.056 | 5.3118 | 107.8744 | 132.4332 | 38.4366
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 998.7375 | 817.82 | 19.6798 | 443.8685 | 262.0725 | 92.1992 | 497.276 | 10.4996 | 246.5219 | 214.7749 | 25.4797 | 268.078 | 4.2537 | 180.0437 | 64.1613 | 19.6192 | 102.0157 | 4.3667 | 37.2435 | 39.7293 | 20.6762 | -49.5497 | 0.55974 | -19.9406 | -56.5929 | 26.4241 | 321.471 | 406.7853 | 7.0336 | 184.2019 | 123.4259 | 92.124 | 107.7051 | 1.8911 | 52.5814 | 29.5329 | 23.6997 | 94.2811 | 1.6969 | 48.7139 | 23.6944 | 20.1759 | 108.3927 | 2.8858 | 48.4118 | 35.8716 | 21.2234 | 96.4064 | 0.55974 | 34.4948 | 34.327 | 27.0249
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 370.0047 | 402.8285 | 26.1868 | 195.1918 | 163.3959 | 18.054 | 143.6415 | 14.721 | 68.7266 | 56.0504 | 4.1435 | 117.3445 | 6.6894 | 63.9489 | 43.8267 | 2.8794 | 82.1467 | 3.5651 | 42.8433 | 30.9296 | 4.8087 | 59.6958 | 1.2114 | 19.6729 | 32.5891 | 6.2224 | 195.4736 | 229.3867 | 15.1225 | 106.4771 | 90.4408 | 17.3463 | 68.9518 | 8.9868 | 30.512 | 25.3913 | 4.0617 | 51.5054 | 2.443 | 29.4517 | 16.7406 | 2.8701 | 58.2003 | 2.6431 | 30.1193 | 21.1512 | 4.2867 | 50.7292 | 1.0496 | 16.3941 | 27.1576 | 6.1279
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 363.5073 | 475.4874 | 14.6757 | 265.3636 | 171.1633 | 24.2848 | 135.3796 | 1.0291 | 102.0118 | 27.7953 | 4.5435 | 153.7051 | 3.1073 | 80.8992 | 65.1382 | 4.5604 | 92.0988 | 6.1161 | 25.7926 | 50.2903 | 9.8997 | 94.3039 | 4.4231 | 56.6601 | 27.9395 | 5.2812 | 342.4494 | 429.7875 | 14.1741 | 244.8302 | 146.2552 | 24.528 | 125.5599 | 1.079 | 92.6228 | 27.0678 | 4.7903 | 91.8652 | 6.4974 | 65.7937 | 15.0138 | 4.5604 | 75.442 | 2.8952 | 29.4282 | 33.2251 | 9.8935 | 136.9203 | 3.7025 | 56.9855 | 70.9486 | 5.2838
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 0.029833 | 12.723 | 0 | 12.3474 | 0 | 0.37562 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.723 | 0 | 12.3474 | 0 | 0.37561 | 5.6439 | 11.135 | 0 | 10.7592 | 0 | 0.37574 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1348 | 0 | 10.7592 | 0 | 0.37561
6.1.1.3 | Строительство участка оп.47 ВЛ 10 кВ ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | L_ЛП-2451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | L_ЛП-2452 | 0.64641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64641 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64641 | 0 | -0.59367 | 0 | -0.052736 | 0.54746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 | 0.49473 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54746 | 0 | -0.49473 | 0 | -0.052736
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ВЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ЛП-2453 | 2.8107 | 2.8107 | 0 | 0.044363 | 2.7053 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8107 | 0 | 0.044363 | 2.7053 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 2.3524 | 0 | 0.036969 | 2.2544 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 0 | 0.036969 | 2.2544 | 0.061087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 23,776 км) | N_ЛП-2942 | 80.9391 | 80.9391 | 0 | 78.6774 | 0.3024 | 1.9593 | 80.9391 | 0 | 78.6774 | 0.3024 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7758 | 67.7758 | 0 | 65.5645 | 0.252 | 1.9593 | 67.7758 | 0 | 65.5645 | 0.252 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,152 км, в том числе ГНБ-0,08 км) | N_ЛП-2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-2959 | нд | 0.44106 | 0 | 0 | 0 | 0.44106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44106 | 0 | 0 | 0 | 0.44106 | нд | 16.5006 | 0 | 0.92449 | 15.135 | 0.44106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5006 | 0 | 0.92449 | 15.135 | 0.44106
6.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | N_ЛП-2960 | нд | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0.49293 | нд | 18.441 | 0 | 1.1506 | 16.7975 | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.441 | 0 | 1.1506 | 16.7975 | 0.49293
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0.17563 | 0 | 0.017384 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17563 | 0 | 0.017384 | 0 | 0.15825
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 0 | 0.050194 | 0 | 0 | 0 | 0.050194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050194 | 0 | 0 | 0 | 0.050194 | 0 | 0.10469 | 0 | 0.054498 | 0 | 0.050194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0.054498 | 0 | 0.050194
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,13 км) | N_ЛП-2967 | нд | 0.094522 | 0 | 0 | 0 | 0.094522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094522 | 0 | 0 | 0 | 0.094522 | нд | 3.5362 | 0 | 3.4416 | 0 | 0.094522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5362 | 0 | 3.4416 | 0 | 0.094522
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.2020 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | N_ЛП-2986 | 0.64641 | 0.64641 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64641 | 0 | 0.59367 | 0 | 0.052736 | 0.54746 | 0.54746 | 0 | 0.49473 | 0 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 | 0.49473 | 0 | 0.052736
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-121 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО ДСК, договор №42176011 от 30.03.21 (до 670 кВт, протяженность 1,104 км в т.ч. ГНБ-0,604 км) | N_ЛП-2987 | нд | 0.19076 | 0 | 0 | 0 | 0.19076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19076 | 0 | 0 | 0 | 0.19076 | нд | 5.0176 | 0 | 4.7293 | 0.0975 | 0.19076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0176 | 0 | 4.7293 | 0.0975 | 0.19076
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | N_ЛП-2988 | 0 | 0.19576 | 0 | 0.16353 | 0 | 0.032227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19576 | 0 | 0.16353 | 0 | 0.032227 | 0 | 0.1685 | 0 | 0.13628 | 0 | 0.032227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0 | 0.13628 | 0 | 0.032227
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,081 км) | N_ЛП-3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 0.62754 | 0.62754 | 0 | 0.3034 | 0.2589 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62754 | 0 | 0.3034 | 0.2589 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53383 | 0.53382 | 0 | 0.25284 | 0.21575 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53382 | 0 | 0.25284 | 0.21575 | 0.065238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Добринка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,007 км) | N_ЛП-3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-3г-28/400 кВА - ТП-3г-32/2х250 кВА яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | N_ЛП-3177 | 0.087146 | 0.087146 | 0.002794 | 0.054994 | 0 | 0.029358 | 0.080582 | 0 | 0.054994 | 0 | 0.025588 | 0.006564 | 0.002794 | 0 | 0 | 0.00377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077981 | 0.077981 | 0.002794 | 0.045829 | 0 | 0.029358 | 0.071417 | 0 | 0.045829 | 0 | 0.025588 | 0.006564 | 0.002794 | 0 | 0 | 0.00377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 4.1744 | 4.1744 | 0.010276 | 0.042582 | 3.972 | 0.14956 | 4.1502 | 0 | 0.042582 | 3.972 | 0.13569 | 0.024143 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.013867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5053 | 3.5053 | 0.010276 | 0.035485 | 3.31 | 0.14956 | 3.4811 | 0 | 0.035485 | 3.31 | 0.13569 | 0.024143 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.013867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до границы участка Заявителя для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | N_ЛП-3179 | 0.31077 | 0.31077 | 0.005604 | 0.23276 | 0 | 0.072399 | 0.2976 | 0 | 0.23276 | 0 | 0.064837 | 0.013166 | 0.005604 | 0 | 0 | 0.007562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27197 | 0.27197 | 0.005604 | 0.19397 | 0 | 0.072399 | 0.25881 | 0 | 0.19397 | 0 | 0.064837 | 0.013166 | 0.005604 | 0 | 0 | 0.007562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 28.5538 | 32.309 | 0 | 25.5943 | 0 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5538 | 0 | 25.5943 | 0 | 2.9595 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0432 | 28.0432 | 0 | 21.3286 | 0 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.288 | 0 | 21.3286 | 0 | 2.9595 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 3.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.149 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3200 | 0.36564 | 0.36564 | 0.010822 | 0.34414 | 0 | 0.010679 | 0.010679 | 0 | 0 | 0 | 0.010679 | 0.35496 | 0.010822 | 0.34414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30648 | 0.30648 | 0.009018 | 0.28679 | 0 | 0.010679 | 0.30648 | 0.009018 | 0.28679 | 0 | 0.010679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,834 км, в том числе ГНБ - 1,67 км) | O_ЛП-3203 | 21.0121 | 21.0121 | 0 | 19.2304 | 1.1542 | 0.62744 | 11.6274 | 0 | 11 | 0 | 0.62744 | 9.3847 | 0 | 8.2304 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6147 | 17.6147 | 0 | 16.0253 | 0.96187 | 0.62744 | 17.6147 | 0 | 16.0253 | 0.96187 | 0.62744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой ячеек (15 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, УРЗА, ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | N_ЛП-3212 | 0.20667 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5257 | 0.028488 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028488 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.000993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,652 км) | N_ЛП-3220 | 17.0983 | 17.0983 | 1.0734 | 15.7848 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0983 | 1.0734 | 15.7848 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 14.2886 | 0.8945 | 13.154 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 0.8945 | 13.154 | 0 | 0.24006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,018 км) | N_ЛП-3221 | 19.8153 | 19.8153 | 0.14437 | 19.3922 | 0 | 0.27876 | 0.000559 | 0 | 0 | 0 | 0.000559 | 19.8148 | 0.14437 | 19.3922 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5757 | 16.5757 | 0.1203 | 16.1602 | 0 | 0.29525 | 0.017051 | 0 | 0 | 0 | 0.017051 | 16.5587 | 0.1203 | 16.1602 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 16.5509 | 19.95 | 0.54318 | 1.4029 | 17.6674 | 0.33649 | 3.9906 | 0 | 0 | 3.9906 | 0 | 12.5603 | 0.54318 | 1.4029 | 10.3818 | 0.23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 3.295 | 0.10412 | 13.8311 | 16.8194 | 0.45265 | 1.3074 | 14.7228 | 0.33649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8312 | 0.45265 | 1.1691 | 11.977 | 0.23237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 0 | 0.13831 | 2.7458 | 0.10412
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 0 | 2.1434 | 0.19025 | 1.8905 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.19025 | 1.8905 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 1.7966 | 0.15854 | 1.5755 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0.15854 | 1.5755 | 0 | 0.062597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 17.1848 | 20.6384 | 0.32899 | 1.5661 | 18.1392 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6384 | 0.32899 | 1.5661 | 18.1392 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5155 | 17.2994 | 0.27416 | 1.3051 | 15.116 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2994 | 0.27416 | 1.3051 | 15.116 | 0.60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 0 | 15.8651 | 0.58686 | 14.8149 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8651 | 0.58686 | 14.8149 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0798 | 13.2981 | 0.48905 | 12.3457 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2981 | 0.48905 | 12.3457 | 0 | 0.46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до границ участка Заявителя для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_ЛП-3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,62 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_ЛП-3255 | 7.5513 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2928 | 5.5593 | 0.47444 | 4.8912 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5593 | 0.47444 | 4.8912 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3256 | 0.82757 | 4.9867 | 0 | 0 | 4.824 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9867 | 0 | 0 | 4.824 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68964 | 4.6703 | 0.21919 | 0.26837 | 4.02 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6703 | 0.21919 | 0.26837 | 4.02 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-28/7 ф.01, 02 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42329177 от 10.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3257 | 0.30043 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25036 | 0.86598 | 0.027657 | 0.80815 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86598 | 0.027657 | 0.80815 | 0 | 0.030173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ТП-28/7 ф.110, 210 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42377083 от 17.07.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_ЛП-3266 | нд | 8.3374 | 0.24268 | 0.37138 | 7.5225 | 0.20092 | 0.20092 | 0 | 0 | 0 | 0.20092 | 8.1365 | 0.24268 | 0.37138 | 7.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9814 | 0.20223 | 0.30949 | 6.2687 | 0.20092 | 6.9814 | 0.20223 | 0.30949 | 6.2687 | 0.20092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ТП-28/7 ф.110, 210 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42377083 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | Q_ЛП-3267 | нд | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,11 км) | P_ЛП-3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 0.005312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 9.5756 | 9.5756 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 9.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЛП-3297 | 0.8266 | 0.8266 | 0.087536 | 0.71492 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0.024141 | 0.80246 | 0.087536 | 0.71492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69286 | 0.69286 | 0.072947 | 0.59577 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69286 | 0.072947 | 0.59577 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 17.3415 | 15.2301 | 1.1383 | 0 | 14.0576 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0918 | 0 | 0 | 14.0576 | 0.034244 | 1.1383 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.457 | 0.98283 | 0.94858 | 0 | 0 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98283 | 0.94858 | 0 | 0 | 0.034244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЛП-3299 | 0.73559 | 0.051727 | 0.050216 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0.050216 | 0.050216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61324 | 0.043358 | 0.041847 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043358 | 0.041847 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-302 ф.1А ПС 110/6 кВ Агрегатная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ЛП-3303 | 0.90747 | 0.90747 | 0 | 0.1896 | 0.696 | 0.021869 | 0.71787 | 0 | 0 | 0.696 | 0.021869 | 0.1896 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75987 | 0.75987 | 0 | 0.158 | 0.58 | 0.021869 | 0.75987 | 0 | 0.158 | 0.58 | 0.021869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1465 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Измалково с установкой ШРУЭ с ПУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБОУ СОШ №1 с.Измалково, договор №42410461 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,21 км) | Q_ЛП-3335 | нд | 0.46247 | 0.008499 | 0.43243 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46247 | 0.008499 | 0.43243 | 0 | 0.021542 | нд | 0.3904 | 0.008499 | 0.36036 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.008499 | 0.36036 | 0 | 0.021542
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.8 ТП-141 ф.42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой яч.8 РУ 6 кВ ТП-141 до ТП 6/0,4 кВ Заявителя, с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Коршаков С.В., договор №42423493 от 09.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,67 км, в том числе ГНБ - 0,63 км) | P_ЛП-3336 | 3.0688 | 3.0688 | 0.24598 | 2.2718 | 0.46169 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0.089373 | 2.9795 | 0.24598 | 2.2718 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5723 | 2.5723 | 0.20499 | 1.8932 | 0.38474 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5723 | 0.20499 | 1.8932 | 0.38474 | 0.089373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Янушево, ф.4 ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МУП Данковский водоканал, договор №42436474 от 15.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3339 | нд | 4.0001 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-3 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4/250 кВА №1 для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,013 км) | P_ЛП-3341 | 0.25535 | 0.25535 | 0.004534 | 0.20733 | 0 | 0.043495 | 0.25535 | 0.004534 | 0.20733 | 0 | 0.043495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0.2208 | 0.004534 | 0.17277 | 0 | 0.043495 | 0.2208 | 0.004534 | 0.17277 | 0 | 0.043495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.28-14 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4/250 кВА №2 для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,006 км) | P_ЛП-3342 | 0.24392 | 0.24392 | 0 | 0.20996 | 0 | 0.033954 | 0.24392 | 0 | 0.20996 | 0 | 0.033954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20892 | 0.20892 | 0 | 0.17497 | 0 | 0.033954 | 0.20892 | 0 | 0.17497 | 0 | 0.033954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3343 | 0.76896 | 0.76896 | 0 | 0.088859 | 0.61501 | 0.065083 | 0.76896 | 0 | 0.088859 | 0.61501 | 0.065083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65164 | 0.65164 | 0 | 0.074049 | 0.51251 | 0.065083 | 0.65164 | 0 | 0.074049 | 0.51251 | 0.065083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3344 | 1.9763 | 1.9763 | 0.019752 | 0.083852 | 1.7692 | 0.1035 | 1.9763 | 0.019752 | 0.083852 | 1.7692 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6675 | 1.6675 | 0.019752 | 0.069876 | 1.4744 | 0.1035 | 1.6675 | 0.019752 | 0.069876 | 1.4744 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №19 Орошение ПС 110/35/10 кВ Хлевное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ЛП-3345 | 0.10888 | 0.10888 | 0 | 0.086611 | 0 | 0.022272 | 0.10888 | 0 | 0.086611 | 0 | 0.022272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094448 | 0.094448 | 0 | 0.072176 | 0 | 0.022272 | 0.094448 | 0 | 0.072176 | 0 | 0.022272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ №2 ВЛ 10 кВ №02 Маслозавод ПС 110/35/10 кВ Хлевное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФОК Администрации Хлевенского муниципального р-на, договор №42400817 от 04.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ЛП-3346 | 0.11526 | 0.11526 | 0.004194 | 0.085579 | 0 | 0.025489 | 0.11526 | 0.004194 | 0.085579 | 0 | 0.025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0.004194 | 0.071316 | 0 | 0.025489 | 0.101 | 0.004194 | 0.071316 | 0 | 0.025489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.2-5 ВЛЗ 10 кВ Спецхоз-2 яч.17 ПС 35/10 кВ Борино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | P_ЛП-3354 | 6.6206 | 4.4618 | 0.13053 | 4.202 | 0 | 0.12927 | 6.6206 | 0.010301 | 0.39843 | 6.0523 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1587 | 0.12023 | 3.8036 | -6.0523 | -0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5437 | 3.7397 | 0.10878 | 3.5017 | 0 | 0.12927 | 5.5437 | 0.008584 | 0.33203 | 5.0436 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.804 | 0.10019 | 3.1697 | -5.0436 | -0.030281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.2-5 ВЛ 10 кВ Спецхоз-2 яч.17 ПС 35/10 кВ Борино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,475 км, в том числе методом ГНБ - 0,375 км) | P_ЛП-3355 | 3.9648 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ яч.22 ПС 35/10 кВ Борино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,7 км) | Q_ЛП-3356 | нд | 6.6206 | 0.010301 | 0.39843 | 6.0523 | 0.15955 | 0.13376 | 0.13053 | 0 | 0 | 0.003223 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 6.3608 | -0.12023 | 0.39843 | 6.0523 | 0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5437 | 0.008584 | 0.33203 | 5.0436 | 0.15955 | 0.112 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.003223 | 3.6277 | 0 | 3.5017 | 0 | 0.12604 | 1.804 | -0.10019 | -3.1697 | 5.0436 | 0.030281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ яч.22 ПС 35/10 кВ Борино до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Гранит, договор №42404373 от 27.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,67 км, в том числе ГНБ - 0,325 км) | P_ЛП-3357 | 3.9648 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 3.9648 | 0.41351 | 3.4557 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 3.3199 | 0.34459 | 2.8798 | 0 | 0.095547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 20.2591 | 22.1912 | 1.0341 | 0.81556 | 19.2063 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2641 | 0 | 0 | 19.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9271 | 1.0341 | 0.81556 | -0.057792 | 1.1352 | 18.305 | 18.6818 | 0.86178 | 0.67964 | 16.0052 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6818 | 0.86178 | 0.67964 | 16.0052 | 1.1352
6.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км) | Q_ЛП-3363 | нд | 5.3817 | 0.22263 | 4.8837 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3817 | 0.22263 | 4.8837 | 0 | 0.2753 | нд | 4.5306 | 0.18553 | 4.0698 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5306 | 0.18553 | 4.0698 | 0 | 0.2753
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-278 - ТП-279 - ТП-972 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,78 км) | Q_ЛП-3364 | нд | 1.2423 | 0.13289 | 1.0458 | 0 | 0.063549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0.13289 | 1.0458 | 0 | 0.063549 | нд | 1.0458 | 0.11074 | 0.87152 | 0 | 0.063549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.11074 | 0.87152 | 0 | 0.063549
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.20, 23 РП-54 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест Л, договор №42425544 от 18.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,92 км, в том числе ГНБ - 0,9 км) | Q_ЛП-3392 | нд | 9.6828 | 1.0504 | 8.2725 | 0.21831 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6828 | 1.0504 | 8.2725 | 0.21831 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0926 | 0.87533 | 6.8937 | 0.18193 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 0.87533 | 6.8937 | 0.18193 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Q_ЛП-3395 | нд | 6.4597 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 6.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.08, 11 ПС 35/10 кВ Сселки до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42424926 от 15.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | Q_ЛП-3396 | нд | 0.000556 | 0 | 0 | 0 | 0.000556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0.000555 | нд | 0.000305 | 0 | 0 | 0 | 0.000305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0.000283 | 0 | 0 | 0 | 0.000283
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.179 ВЛ 10 кВ МТФ Комплекс ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Энергия, договор №42486145 от 15.04.24 (до 670 кВт, протяженность 5,257 км) | P_ЛП-3453 | 1.6911 | 1.6911 | 0 | 1.5216 | 0 | 0.16945 | 1.6911 | 0 | 1.5216 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6676 | 1.6676 | 0 | 1.268 | 0 | 0.39965 | 1.6676 | 0 | 1.268 | 0 | 0.39965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-3 ВЛ 10 кВ Дон Избищи яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,49 км) | P_ЛП-3455 | 0.11643 | 0.11643 | 0.004924 | 0.080453 | 0 | 0.031056 | 0.10486 | 0 | 0.080453 | 0 | 0.02441 | 0.01157 | 0.004924 | 0 | 0 | 0.006646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.10302 | 0.004924 | 0.067044 | 0 | 0.031056 | 0.091454 | 0 | 0.067044 | 0 | 0.02441 | 0.01157 | 0.004924 | 0 | 0 | 0.006646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3456 | 2.4496 | 2.4496 | 0.010528 | 0.099158 | 2.244 | 0.095952 | 2.4249 | 0 | 0.099158 | 2.244 | 0.081745 | 0.024735 | 0.010528 | 0 | 0 | 0.014207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 2.0591 | 0.010528 | 0.082632 | 1.87 | 0.095952 | 2.0343 | 0 | 0.082632 | 1.87 | 0.081745 | 0.024735 | 0.010528 | 0 | 0 | 0.014207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ яч.10 ПС 35/10 кВ Большое Попово до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Экспериментальное хозяйство, договор №42459433 от 26.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ЛП-3457 | 0.073213 | 0.073213 | 0.002788 | 0.033244 | 0 | 0.037181 | 0.066663 | 0 | 0.033244 | 0 | 0.033419 | 0.00655 | 0.002788 | 0 | 0 | 0.003762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067673 | 0.067673 | 0.002788 | 0.027704 | 0 | 0.037181 | 0.061123 | 0 | 0.027704 | 0 | 0.033419 | 0.00655 | 0.002788 | 0 | 0 | 0.003762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-180 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панели коммутации с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,228 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ЛП-3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,076 км, в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ЛП-3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,56 км, в т. Ч. ГНБ - 1,54 км) | P_ЛП-3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 15.8889 | 18.6602 | 0 | 0 | 14.6136 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6602 | 0 | 0 | 14.6136 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4317 | 16.5394 | 0 | 0.31475 | 12.178 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5394 | 0 | 0.31475 | 12.178 | 4.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ 0,4 кВ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ЛП-3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. РП-Новая Гагарина яч.10, 28 ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПКУ (2 шт) до ТП 6/0,4 кВ №1, 2 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой, договор №42407147 от 07.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,76 км, в т.ч. ГНБ - 0,56 км) | Q_ЛП-3478 | нд | 10.8766 | 0.88159 | 9.1711 | 0.50129 | 0.32264 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31751 | 0 | 0 | 0 | 0.31751 | 10.554 | 0.88159 | 9.1711 | 0.50129 | 0 | нд | 9.1176 | 0.73466 | 7.6426 | 0.41774 | 0.32264 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0.005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1125 | 0.73466 | 7.6426 | 0.41774 | 0.31751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящейся РП-Новая Гагарина 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ (2 шт) до ТП №1, 2 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | Q_ЛП-3485 | нд | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0.018361 | нд | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0.018361
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-1075 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой панелей коммутации до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Жби-Жилстрой, договор №42494056 от 11.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,14 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ЛП-3497 | 1.1417 | 1.0825 | 0.008768 | 0.99348 | 0.015455 | 0.064822 | 1.0672 | 0 | 0.99348 | 0.015455 | 0.058243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97353 | 0.91437 | 0.008768 | 0.8279 | 0.01288 | 0.064822 | 0.89902 | 0 | 0.8279 | 0.01288 | 0.058243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-506 яч.21 ПС 110/35/10 кВ ГПП-1 до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГБУ ДО ЛО СШОР по водным видам спорта, договор №42518543 от 19.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,425 км, в т.ч. ГНБ - 1,42 км) | P_ЛП-3506 | 41.2799 | 3.461 | 3.4124 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0.048593 | 3.4124 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.408 | 2.8923 | 2.8437 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8923 | 2.8437 | 0 | 0 | 0.048593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.121 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, договор №42528783 от 18.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,35 км) | Q_ЛП-3546 | нд | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | нд | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007457 | 0 | 0 | 0 | 0.007457
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ЛЭП 6 кВ яч.5, 35 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с выходами на концевые опоры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Производственное оборудование, договор №42500862 от 25.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,19 км, в том числе ГНБ - 1,77 км) | Q_ЛП-3547 | нд | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0.000656 | нд | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000656 | 0 | 0 | 0 | 0.000656
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-6 ВЛ 10 кВ Ольховец ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Твой Бетон, договор №42393998 от 23.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,135 км) | P_ЛП-3550 | 0.006797 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006797 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0.006797 | 0.004534 | 0 | 0 | 0.002263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-803 – ТП-1120 ф.1, 39 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящихся РП 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Тучков П.В, договор №42386427 от 01.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,34 км) | Q_ЛП-3567 | нд | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | нд | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0 | 0 | 0.000115
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-56 ВЛ 10 кВ ф.11 Покровка ПС 35/10 кВ Борки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОФИРМА ТРИО, договор №42555851 от 25.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3582 | нд | 0.97155 | 0 | 0.24996 | 0.639 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97155 | 0 | 0.24996 | 0.639 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82339 | 0 | 0.2083 | 0.5325 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0.2083 | 0.5325 | 0.082592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/99 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Липецкий кролик, договор №42575712 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,015 км) | P_ЛП-3588 | 0.89858 | 0.89858 | 0.005582 | 0.2211 | 0.61484 | 0.057056 | 0.88546 | 0 | 0.2211 | 0.61484 | 0.049524 | 0.013114 | 0.005582 | 0 | 0 | 0.007532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75925 | 0.75925 | 0.005582 | 0.18425 | 0.51236 | 0.057056 | 0.74614 | 0 | 0.18425 | 0.51236 | 0.049524 | 0.013114 | 0.005582 | 0 | 0 | 0.007532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ответвления ЛЭП 6 кВ яч.23 ПС 110/6 кВ КПД с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОМПК, договор №42541449 от 16.10.24 (до 670 кВт, протяженность 0,165 км) | P_ЛП-3590 | 0.54157 | 1.2382 | 0.009316 | 0.39851 | 0.639 | 0.19133 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.52383 | 0 | 0.37544 | 0 | 0.14839 | 0.69659 | 0 | 0.02307 | 0.639 | 0.034517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 1.0652 | 0.009316 | 0.33209 | 0.5325 | 0.19133 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.46125 | 0 | 0.31287 | 0 | 0.14839 | 0.58624 | 0 | 0.019225 | 0.5325 | 0.034517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,64 км, в т.ч. ГНБ - 0,34 км) | P_ЛП-3625 | 0 | 3.203 | 0.22898 | 2.8718 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 3.1815 | 0.21667 | 2.8718 | 0 | 0.093002 | 0 | 2.6882 | 0.19287 | 2.3932 | 0 | 0.10218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 2.6667 | 0.18056 | 2.3932 | 0 | 0.092945
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ЛП-3626 | 0 | 1.3048 | 0.36936 | 0.88872 | 0 | 0.046713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 1.2833 | 0.35706 | 0.88872 | 0 | 0.037477 | 0 | 1.0972 | 0.30985 | 0.7406 | 0 | 0.046713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 1.0756 | 0.29755 | 0.7406 | 0 | 0.037477
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ объекта границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 3,6 км) | P_ЛП-3627 | 0 | 13.3837 | 0.42686 | 12.5574 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 13.3621 | 0.41455 | 12.5574 | 0 | 0.39024 | 0 | 11.2217 | 0.35776 | 10.4645 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 11.2002 | 0.34546 | 10.4645 | 0 | 0.39024
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Западная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, договор №42539356 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | Q_ЛП-3630 | нд | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0.002409 | нд | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002409 | 0 | 0 | 0 | 0.002409
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ яч.3 ТП-301 ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | Q_ЛП-3675 | нд | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | нд | 4.1497 | 0.51331 | 3.5254 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 0.51331 | 3.5254 | 0 | 0.11092
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.18 ПС 110/6 кВ Агрегатная для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Q_ЛП-3676 | нд | 3.8965 | 0 | 0 | 3.7981 | 0.098409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8965 | 0 | 0 | 3.7981 | 0.098409 | нд | 3.6816 | 0.052358 | 0.36571 | 3.1651 | 0.098409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6816 | 0.052358 | 0.36571 | 3.1651 | 0.098409
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП-301 яч.18, 28 ПС 110/6 кВ Агрегатная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Рецитал, договор №42593046 от 28.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | Q_ЛП-3677 | нд | 0.034644 | 0 | 0 | 0 | 0.034644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034644 | 0 | 0 | 0 | 0.034644 | нд | 1.2961 | 0.084164 | 1.1773 | 0 | 0.034644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2961 | 0.084164 | 1.1773 | 0 | 0.034644
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Q_ЛП-3699 | нд | 9.6042 | 0.5804 | 8.7372 | 0 | 0.28662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 9.5888 | 0.57163 | 8.7372 | 0 | 0.28004 | нд | 8.0527 | 0.48513 | 7.281 | 0 | 0.28662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015348 | 0.008769 | 0 | 0 | 0.006579 | 8.0374 | 0.47636 | 7.281 | 0 | 0.28004
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1,2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_ЛП-3700 | 0 | 24.1784 | 0.36936 | 2.7454 | 20.3488 | 0.71473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 24.1568 | 0.35706 | 2.7454 | 20.3488 | 0.70549 | 0 | 20.2698 | 0.30985 | 2.2879 | 16.9574 | 0.71473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 20.2483 | 0.29755 | 2.2879 | 16.9574 | 0.70549
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3701 | нд | 0.091048 | 0.082258 | 0 | 0 | 0.00879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0.075701 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.002211 | нд | 0.0788 | 0.07001 | 0 | 0 | 0.00879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015347 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.006579 | 0.063453 | 0.061242 | 0 | 0 | 0.002211
6.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 с заменой ТП-1848 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3705 | 7.8528 | 7.8527 | 0.009153 | 0.015835 | 7.5235 | 0.30428 | 7.8527 | 0.009153 | 0.015835 | 7.5235 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5962 | 6.5962 | 0.009153 | 0.013196 | 6.2696 | 0.30428 | 6.5962 | 0.009153 | 0.013196 | 6.2696 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2-х 2-цепных ВЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 ф.Чудово, Комплекс-2 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрация Добровского округа, договор №42499276 от 11.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЛП-3706 | 1.0889 | 1.0889 | 0.009763 | 0.96717 | 0 | 0.11199 | 1.0889 | 0.009763 | 0.96717 | 0 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92773 | 0.92773 | 0.009763 | 0.80598 | 0 | 0.11199 | 0.92773 | 0.009763 | 0.80598 | 0 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-770 яч.6, 13 ПС 110/35/10 кВ Усмань до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ УНИСОН, договор №42640942 от 11.06.25 (до 670 кВт, протяженность 1,24 км, в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | Q_ЛП-3734 | нд | 0.034368 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034368 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.013101 | нд | 0.034368 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.013101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034368 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.013101
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА ТП-28/6, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,78 км) | Q_ЛП-3740 | нд | 0.05201 | 0.050491 | 0 | 0 | 0.001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05201 | 0.050491 | 0 | 0 | 0.001519 | нд | 0.043595 | 0.042076 | 0 | 0 | 0.001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043595 | 0.042076 | 0 | 0 | 0.001519
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х2500 кВА ТП-28/8, 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Университетская до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42634721 от 03.06.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,48 км) | Q_ЛП-3741 | нд | 0.07667 | 0.074431 | 0 | 0 | 0.002239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07667 | 0.074431 | 0 | 0 | 0.002239 | нд | 0.064265 | 0.062026 | 0 | 0 | 0.002239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064265 | 0.062026 | 0 | 0 | 0.002239
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.49 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,277 км, в т.ч. ГНБ - 0,263 км) | Q_ЛП-3776 | нд | 0.035341 | 0 | 0 | 0 | 0.035341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035184 | 0 | 0 | 0 | 0.035184 | 0.000157 | 0 | 0 | 0 | 0.000157 | нд | 0.44651 | 0.41446 | 0 | 0 | 0.032054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44337 | 0.41446 | 0 | 0 | 0.028908 | 0.003146 | 0 | 0 | 0 | 0.003146
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт) | Q_ЛП-3822 | нд | 0.055936 | 0 | 0 | 0.054026 | 0.00191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055936 | 0 | 0 | 0.054026 | 0.00191 | нд | 0.071454 | 0.007242 | 0.01728 | 0.045022 | 0.00191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071454 | 0.007242 | 0.01728 | 0.045022 | 0.00191
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося ПП 6 кВ ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 до строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42669615 от 19.09.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Q_ЛП-3824 | нд | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | нд | 1.5286 | 0.088035 | 1.3997 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0.088035 | 1.3997 | 0 | 0.040859
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.10 ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АВИКС ГРУПП, договор №42419975 от 17.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЛП-4257 | нд | 0.63788 | 0.006733 | 0.059262 | 0.514 | 0.057886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.059262 | 0.514 | 0.053738 | 0.010881 | 0.006733 | 0 | 0 | 0.004148 | нд | 0.54234 | 0.006733 | 0.049385 | 0.42833 | 0.057886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53146 | 0 | 0.049385 | 0.42833 | 0.053738 | 0.010881 | 0.006733 | 0 | 0 | 0.004148
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 14.5304 | 7.8138 | 0.076723 | 0.98078 | 6.5612 | 0.19508 | 0.36344 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.012702 | 6.2623 | 0.005092 | 0.12698 | 6.043 | 0.087209 | 0.073543 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.033978 | 1.1145 | 0.032066 | 0.50306 | 0.51821 | 0.06119 | 27.4015 | 7.6282 | 0.063936 | 1.0897 | 6.2795 | 0.19508 | 0.41692 | 0.004243 | 0.34574 | 0.054232 | 0.012702 | 5.1542 | 0.032971 | 0.052357 | 4.9816 | 0.087209 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 1.0692 | 0.026722 | 0.47484 | 0.50646 | 0.06119
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 14.5304 | 7.8138 | 0.076723 | 0.98078 | 6.5612 | 0.19508 | 0.36344 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.012702 | 6.2623 | 0.005092 | 0.12698 | 6.043 | 0.087209 | 0.073543 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.033978 | 1.1145 | 0.032066 | 0.50306 | 0.51821 | 0.06119 | 19.1242 | 7.6282 | 0.063936 | 1.0897 | 6.2795 | 0.19508 | 0.41692 | 0.004243 | 0.34574 | 0.054232 | 0.012702 | 5.1542 | 0.032971 | 0.052357 | 4.9816 | 0.087209 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 1.0692 | 0.026722 | 0.47484 | 0.50646 | 0.06119
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 0 | 0.004401 | 0 | 0 | 0 | 0.004401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004401 | 0 | 0 | 0 | 0.004401 | 0.91748 | 0.13464 | 0 | 0.055619 | 0.074619 | 0.004401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13464 | 0 | 0.055619 | 0.074619 | 0.004401
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 7.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Добринка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в яч.16 для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 0.13836 | 0.13836 | 0.005092 | 0.064148 | 0.065079 | 0.004041 | 0.004041 | 0 | 0 | 0 | 0.004041 | 0.13432 | 0.005092 | 0.064148 | 0.065079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0.11597 | 0.004243 | 0.053456 | 0.054232 | 0.004041 | 0.11597 | 0.004243 | 0.053456 | 0.054232 | 0.004041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 6.1268 | 6.1268 | 0 | 0.062828 | 5.9779 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1268 | 0 | 0.062828 | 5.9779 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0.052357 | 4.9816 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0.052357 | 4.9816 | 0.086019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) в яч.304, 404 для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3296 | 0.00119 | 0.040755 | 0.039565 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.039565 | 0.039565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34364 | 0.034161 | 0.032971 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034161 | 0.032971 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 0 | 1.1101 | 0.032066 | 0.50306 | 0.51821 | 0.056789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0.032066 | 0.50306 | 0.51821 | 0.056789 | 0.22665 | 0.93457 | 0.026722 | 0.41922 | 0.43184 | 0.056789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93457 | 0.026722 | 0.41922 | 0.43184 | 0.056789
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3479 | 0.3594 | 0.3594 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.008661 | 0.3594 | 0 | 0.35074 | 0 | 0.008661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30095 | 0.30095 | 0 | 0.29229 | 0 | 0.008661 | 0.30095 | 0 | 0.29229 | 0 | 0.008661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-893 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ячеек 3, 5 для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт) | Q_ЛП-3573 | нд | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98793 | 0 | 0.21677 | 0.73718 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1350.6302 | 1054.1204 | 27.7006 | 657.5401 | 319.2173 | 49.6624 | 298.3863 | 22.3159 | 200.3187 | 70.8883 | 4.8634 | 365.4116 | 5.7632 | 259.9059 | 76.9458 | 22.7967 | 314.2327 | 0.21102 | 174.5172 | 125.8736 | 13.6309 | 76.0898 | -0.58957 | 22.7984 | 45.5096 | 8.3714 | 938.8732 | 869.1204 | 12.8596 | 491.511 | 314.8575 | 49.8922 | 65.8771 | 3.8559 | 21.0916 | 35.843 | 5.0865 | 380.8565 | 2.2439 | 256.583 | 99.2327 | 22.7969 | 280.7806 | 6.7399 | 102.5227 | 157.8859 | 13.632 | 141.6062 | 0.019878 | 111.3137 | 21.8958 | 8.3767
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 161.2405 | 131.6032 | 3.25 | 13.1693 | 110.753 | 4.4309 | 26.1115 | 0.27914 | 1.3799 | 22.6444 | 1.8082 | 83.6549 | 2.8443 | 9.4943 | 69.8216 | 1.4947 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | 5.9472 | 0.059059 | 0.82389 | 4.3571 | 0.70707 | 121.522 | 97.9496 | 2.9718 | 9.6344 | 80.9125 | 4.4309 | 37.1658 | 0.9299 | 1.6657 | 32.762 | 1.8082 | 39.1725 | 0.62646 | 5.8018 | 31.2496 | 1.4947 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | 14.6868 | 0.059059 | 2.0512 | 11.8706 | 0.70591
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 44.066 | 45.2025 | 1.2663 | 3.2686 | 39.2392 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2025 | 1.2663 | 3.2686 | 39.2392 | 1.4284 | 41.9626 | 38.6933 | 1.8418 | 2.7239 | 32.6993 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6933 | 1.8418 | 2.7239 | 32.6993 | 1.4284
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | 1.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | 0.30995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №57, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3821 | 0.42555 | 0.4257 | 0.4185 | 0 | 0 | 0.007201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4257 | 0.4185 | 0 | 0 | 0.007201 | 0.3558 | 0.35595 | 0.34875 | 0 | 0 | 0.007201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35595 | 0.34875 | 0 | 0 | 0.007201
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 РП Кличено №18 ПС 35/10 кВ Ламское с заменой силового трансформатора на большую мощность, с.Березовка, Становлянский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЛП-3918 | нд | 4.8478 | 0 | 0.42091 | 4.1966 | 0.23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8478 | 0 | 0.42091 | 4.1966 | 0.23024 | нд | 4.0782 | 0 | 0.35076 | 3.4972 | 0.23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0782 | 0 | 0.35076 | 3.4972 | 0.23024
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-368 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Бабарыкино с заменой силового трансформатора на большую мощность, д. Александровка, Становлянский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3921 | 2.2283 | 2.2283 | 0 | 0.079322 | 2.0464 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0.079322 | 2.0464 | 0.10254 | 1.874 | 1.874 | 0 | 0.066102 | 1.7053 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0.066102 | 1.7053 | 0.10254
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 ВЛ 10 кВ №7 Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово, с.Войсковая Казинка, Долгоруковский район (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3935 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ТП № 608, ТП № 609, ТП №610, №617 КВЛ яч.9, 14 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г.Липецк (трансформаторная мощность 1,6 МВА) | P_ЛП-4204 | 0.57929 | 0.57929 | 0 | 0.086944 | 0.47838 | 0.01396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57929 | 0 | 0.086944 | 0.47838 | 0.01396 | 0.48507 | 0.48507 | 0 | 0.072453 | 0.39865 | 0.01396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48507 | 0 | 0.072453 | 0.39865 | 0.01396
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 665 КВЛ 10 кВ яч. 29 ввод №1 ПС ЛОЭЗ, г.Липецк (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-4205 | 18.3941 | 18.3941 | 0.32271 | 1.1495 | 16.4865 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3941 | 0.32271 | 1.1495 | 16.4865 | 0.4355 | 15.1321 | 15.1321 | 0 | 0.95789 | 13.7387 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1321 | 0 | 0.95789 | 13.7387 | 0.4355
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 615 КВЛ 10 кВ яч. 9 ПС 220/110/35/10 кВ Правобережная, г.Липецк (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЛП-4208 | 0.19768 | 0.19768 | 0.1949 | 0 | 0 | 0.002775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19768 | 0.1949 | 0 | 0 | 0.002775 | 0.16519 | 0.16519 | 0.16242 | 0 | 0 | 0.002775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16519 | 0.16242 | 0 | 0 | 0.002775
6.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-город, г. Грязи, Грязинский р-он (трансформаторная мощность 0,9 МВА) | P_ЛП-4225 | 9.9955 | 9.5024 | 0 | 1.3323 | 7.8934 | 0.27674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5024 | 0 | 1.3323 | 7.8934 | 0.27674 | 8.1769 | 7.9648 | 0 | 1.1103 | 6.5778 | 0.27674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9648 | 0 | 1.1103 | 6.5778 | 0.27674
6.2.1.1 | Реконструкция КТП №197, 200, 277, 514, Грязинский район (трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ЛП-4227 | 6.488 | 5.0558 | 0.041822 | 0.063454 | 4.7032 | 0.24736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0558 | 0.041822 | 0.063454 | 4.7032 | 0.24736 | 5.4506 | 5.5502 | 1.3306 | 0.052878 | 3.9193 | 0.24736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5502 | 1.3306 | 0.052878 | 3.9193 | 0.24736
6.2.1.1 | Реконструкция РП №52 ПС 110/10 кВ Манежная, г. Липецк | P_ЛП-4249 | 3.9714 | 3.9714 | 0.2884 | 0.13624 | 3.4347 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9714 | 0.2884 | 0.13624 | 3.4347 | 0.11206 | 3.0879 | 3.0879 | 0 | 0.11353 | 2.8623 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0879 | 0 | 0.11353 | 2.8623 | 0.11206
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 117.1745 | 86.4007 | 1.9837 | 9.9007 | 71.5138 | 3.0025 | 26.1115 | 0.27914 | 1.3799 | 22.6444 | 1.8082 | 83.6549 | 2.8443 | 9.4943 | 69.8216 | 1.4947 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | -39.2553 | -1.2073 | -2.4448 | -34.882 | -0.72131 | 79.5594 | 59.2563 | 1.13 | 6.9106 | 48.2132 | 3.0025 | 37.1658 | 0.9299 | 1.6657 | 32.762 | 1.8082 | 39.1725 | 0.62646 | 5.8018 | 31.2496 | 1.4947 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | -24.0066 | -1.7827 | -0.67268 | -20.8287 | -0.72247
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | 10.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | 8.5404 | 7.0463 | 0 | 2.6567 | 4.2907 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0463 | 0 | 2.6567 | 4.2907 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1335 | 5.8884 | 0 | 2.2139 | 3.5756 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8884 | 0 | 2.2139 | 3.5756 | 0.098929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | 0.42449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | 7.8806 | 6.4503 | 0 | 2.6209 | 3.7389 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4503 | 0 | 2.6209 | 3.7389 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5823 | 5.3904 | 0 | 2.1841 | 3.1157 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3904 | 0 | 2.1841 | 3.1157 | 0.090562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 11,865 МВА) | N_ЛП-3152 | 4.2247 | 4.2247 | 0 | 0.49524 | 3.7295 | 0 | 4.2247 | 0 | 0.49524 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 8,816 МВА) | N_ЛП-3154 | 22.6008 | 28.3966 | 0.31163 | 3.4395 | 24.3184 | 0.32703 | 21.8604 | 0.27914 | 0.88463 | 18.9149 | 1.7818 | 69.2818 | 1.9678 | 4.2167 | 61.7921 | 1.3052 | 15.8896 | 0.067578 | 1.4712 | 13.9298 | 0.42091 | -78.6352 | -2.0029 | -3.1331 | -70.3184 | -3.1809 | 0 | 4.6905 | 0.0371 | 0.57435 | 3.752 | 0.32703 | 36.409 | 0.19952 | 1.6657 | 32.762 | 1.7818 | 27.8937 | 0.62646 | 1.4038 | 24.5583 | 1.3052 | 6.9246 | 1.3564 | 0.11578 | 5.0304 | 0.42207 | -66.5368 | -2.1452 | -2.6109 | -58.5986 | -3.1821
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | 5.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | 5.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | 8.763 | 0.45141 | 0.43823 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.43823 | 0.43823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3047 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | 8.763 | 0.71519 | 0.43823 | 0 | 0 | 0.27696 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0.013183 | 0.43823 | 0.43823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26377 | 0 | 0 | 0 | 0.26377 | 7.3047 | 10.2464 | 0.36519 | 1.3646 | 8.2396 | 0.27696 | 0.37837 | 0.36519 | 0 | 0 | 0.013183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.868 | 0 | 1.3646 | 8.2396 | 0.26377
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №11А, №12А КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ с заменой силового трансформатора, г. Данков, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЛП-3892 | 0.040422 | 0.040422 | 0.02122 | 0 | 0 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040422 | 0.02122 | 0 | 0 | 0.019202 | 0.040422 | 0.040422 | 0.02122 | 0 | 0 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040422 | 0.02122 | 0 | 0 | 0.019202
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №29 ВЛ 10 кВ КНС ПС 110/35/10 кВ Химическая с заменой силового трансформатора, г. Данков, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3893 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №2А, №3А КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ с заменой силового трансформатора, г. Данков, Данковский р-он (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЛП-3894 | 5.5722 | 5.5722 | 0.020793 | 0 | 5.2769 | 0.27454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5722 | 0.020793 | 0 | 5.2769 | 0.27454 | 4.6927 | 4.6927 | 0.020793 | 0 | 4.3974 | 0.27454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6927 | 0.020793 | 0 | 4.3974 | 0.27454
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-330 ПС 110/6 кВ Агрегатная с заменой трансформатора по техсостоянию, г.Елец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3997 | 0.15601 | 0.15601 | 0.014588 | 0.004841 | 0.10361 | 0.032967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0.014588 | 0.004841 | 0.10361 | 0.032967 | 0.13793 | 0.13793 | 0.014588 | 0.004034 | 0.086342 | 0.032967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13793 | 0.014588 | 0.004034 | 0.086342 | 0.032967
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Е502 ВЛ 10 кВ Талица ПС 35/10 кВ Талица с заменой трансформатора по техсостоянию, с.Талица, Елецкий р-он (трнасформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-3998 | 0.20306 | 0.20305 | 0.012348 | 0.007682 | 0.15057 | 0.032455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20305 | 0.012348 | 0.007682 | 0.15057 | 0.032455 | 0.17668 | 0.17668 | 0.012348 | 0.006401 | 0.12548 | 0.032455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17668 | 0.012348 | 0.006401 | 0.12548 | 0.032455
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Е130 ВЛ 10 кВ Н.Ольшанец ПС 110/6 кВ Лукошкино с заменой трансформатора по техсостоянию, д.Н.Ольшанец, Елецкий р-он (трнасформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-3999 | 0.1902 | 0.1902 | 0.005445 | 0.010901 | 0.13087 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0.005445 | 0.010901 | 0.13087 | 0.04298 | 0.16657 | 0.16657 | 0.005445 | 0.009085 | 0.10906 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16657 | 0.005445 | 0.009085 | 0.10906 | 0.04298
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-300 ВЛ 10 кВ №16 Новочеркутино ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой трансформатора по техсостоянию, с.Новочеркутино, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4036 | 0.021869 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0.021869 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП №459 ВЛ 10 кВ №12 Верхняя Матренка ПС 110/35/10 кВ Верхняя матренка, д.Воля, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4039 | 0.021868 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0.021869 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021868 | 0.014588 | 0 | 0 | 0.00728
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП №26Л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 35/10 кВ Новочеркутино, п.Добринка, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4040 | 0.017746 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.017746 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017746 | 0.009316 | 0 | 0 | 0.00843
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП №503 ВЛ 10 кВ №21 Карла Маркса ПС 110/35/10 кВ Хворостянка, д.Дурово, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4042 | 1.4348 | 1.4506 | 0.010246 | 0.1478 | 1.1659 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0.010246 | 0.1478 | 1.1659 | 0.1266 | 1.2159 | 1.2316 | 0.010246 | 0.12317 | 0.97161 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2316 | 0.010246 | 0.12317 | 0.97161 | 0.1266
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП №606 ВЛ 10 кВ №21 Карла Маркса ПС 110/35/10 кВ Хворостянка, д. Дурово, Добринский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЛП-4044 | 2.1592 | 2.1531 | 0.008614 | 0.067906 | 1.9527 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1531 | 0.008614 | 0.067906 | 1.9527 | 0.12393 | 1.8224 | 1.8163 | 0.008614 | 0.056588 | 1.6272 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8163 | 0.008614 | 0.056588 | 1.6272 | 0.12393
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-28, ВЛ 10 кВ № 3 Анненка ПС 110/35/10 кВ Тербуны, д. Анненка, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ЛП-4048 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-358, ВЛ 10 кВ № 19 Лесхоз ПС 110/35/10 кВ Тербуны, с.Тербуны, Тербунский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4052 | 0.53699 | 0.53699 | 0.007797 | 0 | 0.4407 | 0.088486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53699 | 0.007797 | 0 | 0.4407 | 0.088486 | 0.46354 | 0.46354 | 0.007797 | 0 | 0.36725 | 0.088486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46354 | 0.007797 | 0 | 0.36725 | 0.088486
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-027 ВЛ 10 кВ № 3 Анненка ПС 110/35/10 кВ Тербуны, с.Анненка, Тербунский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-4062 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-149 ВЛ 10 кВ № 7 Каменка ПС 35/10 кВ Озерки, с.Каменка, Тербунский район (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-4063 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ Т-317 ВЛ 10 кВ № 9 ДК РП Россия, с.Большая Поляна, Тербунский район (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4064 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0.020211 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.009601
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, г.Липецк (трансформаторная мощность 2,27 МВА) | Q_ЛП-4176 | нд | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | нд | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП-607 РП № 43 п. Сырский Рудник, г. Липецк | P_ЛП-4184 | 6.2061 | 6.2061 | 0.43309 | 0.23699 | 5.455 | 0.081052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2061 | 0.43309 | 0.23699 | 5.455 | 0.081052 | 4.8244 | 4.8244 | 0 | 0.19749 | 4.5458 | 0.081052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 0.19749 | 4.5458 | 0.081052
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Липецкий р-он (трансформаторная мощность 0,57 МВА) | P_ЛП-4188 | 0.065606 | 0.065607 | 0.043765 | 0 | 0 | 0.021842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065607 | 0.043765 | 0 | 0 | 0.021842 | 0.065606 | 0.065607 | 0.043765 | 0 | 0 | 0.021842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065607 | 0.043765 | 0 | 0 | 0.021842
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Чаплыгинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЛП-4229 | 2.4642 | 2.4642 | 0.012348 | 0.094636 | 2.244 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0.012348 | 0.094636 | 2.244 | 0.11328 | 2.0745 | 2.0745 | 0.012348 | 0.078863 | 1.87 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0.012348 | 0.078863 | 1.87 | 0.11328
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ распределительной сети с заменой трансформаторов, коммутационного оборудования, устройств РЗА, Задонский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4238 | 2.2178 | 5.4132 | 0.036873 | 0 | 5.0216 | 0.35473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0.036873 | 0 | 5.0216 | 0.35473 | 1.8633 | 4.5763 | 0.036873 | 0 | 4.1847 | 0.35473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.036873 | 0 | 4.1847 | 0.35473
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ филиала Липецкэнерго с заменой силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, УРЗА по техсостоянию, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 1,27 МВА) | P_ЛП-4243 | 7.0437 | 7.2396 | 0.064514 | 0.087869 | 6.6287 | 0.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2396 | 0.064514 | 0.087869 | 6.6287 | 0.4586 | 5.9515 | 6.1202 | 0.064514 | 0.073224 | 5.5239 | 0.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1202 | 0.064514 | 0.073224 | 5.5239 | 0.4586
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 474, г. Липецк (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЛП-4250 | 2.2208 | 2.2208 | 0.004576 | 0 | 2.1271 | 0.089141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0.004576 | 0 | 2.1271 | 0.089141 | 1.8663 | 1.8663 | 0.004576 | 0 | 1.7726 | 0.089141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8663 | 0.004576 | 0 | 1.7726 | 0.089141
6.2.1.2 | Техперевооружение КТП 521, г. Липецк, с.Сселки (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЛП-4251 | 2.7544 | 2.7544 | 0.004576 | 0 | 2.6384 | 0.11135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0.004576 | 0 | 2.6384 | 0.11135 | 2.3146 | 2.3146 | 0.004576 | 0 | 2.1987 | 0.11135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3146 | 0.004576 | 0 | 2.1987 | 0.11135
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №62 ф.Химсклады ПС 35/10 кВ Московка с заменой силового трансформатора, г.Усмань Усманский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_ЛП-4296 | нд | 2.2805 | 0 | 0.029692 | 2.1004 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 | 0.029692 | 2.1004 | 0.15044 | нд | 1.9255 | 0 | 0.024744 | 1.7503 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | 0.024744 | 1.7503 | 0.15044
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 867.5492 | 712.2931 | 24.3602 | 568.6868 | 90.2973 | 28.9488 | 198.741 | 22.0093 | 174.0213 | 0.29142 | 2.419 | 247.6991 | 2.9066 | 227.1784 | 0.024451 | 17.5897 | 247.9756 | 0.14344 | 152.9966 | 88.2273 | 6.6082 | 17.8774 | -0.69921 | 14.4906 | 1.7541 | 2.3319 | 526.3343 | 465.0601 | 6.8708 | 305.6286 | 123.6054 | 28.9553 | 24.6054 | 2.8986 | 19.288 | 0 | 2.4187 | 306.7804 | 1.6051 | 222.8987 | 64.6867 | 17.5899 | 120.5528 | 2.4568 | 54.0308 | 57.457 | 6.6082 | 13.1215 | -0.089762 | 9.4111 | 1.4617 | 2.3384
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 404.4732 | 379.9934 | 2.0243 | 362.6861 | 0.17893 | 15.104 | 140.4655 | 0.66426 | 139.592 | 0.15448 | 0.05479 | 22.4224 | 0.17493 | 21.4744 | 0.024451 | 0.74862 | 28.0982 | 0.095714 | 26.3558 | 0 | 1.6466 | 189.0073 | 1.0894 | 175.2639 | 0 | 12.654 | 222.9747 | 189.2698 | 2.048 | 172.0974 | 0.020376 | 15.104 | 0.32637 | 0.020879 | 0.25091 | 0 | 0.054581 | 19.3798 | 0.012348 | 18.5982 | 0.020376 | 0.74882 | 11.6018 | 0.095714 | 9.8594 | 0 | 1.6466 | 157.9619 | 1.919 | 143.3889 | 0 | 12.654
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ПС 35/10 кВ Грязное с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сердюков Д.Ю, договор №42389471 от 19.10.23; протяженность 0,02 км) | P_ЛП-2842 | 0.17275 | 0.024675 | 0 | 0.004208 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024675 | 0 | 0.004208 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.023974 | 0 | 0.003507 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023974 | 0 | 0.003507 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО КМН ИНВЕСТ, соглашение о компенсации №42123065 от 15.10.21; протяженность 0,065 км) | M_ЛП-2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-719 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с заменой 1-стоечных опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42493367 от 25.04.24; протяженность 0,091 км) | P_ЛП-3072 | 0.14367 | 0.14367 | 0 | 0.13047 | 0 | 0.013204 | 0.14367 | 0 | 0.13047 | 0 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12193 | 0.12193 | 0 | 0.10872 | 0 | 0.013204 | 0.12193 | 0 | 0.10872 | 0 | 0.013204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-49 ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВК-Липецк, соглашение о компенсации №42373841 от 24.07.23; протяженность 0,014 км) | O_ЛП-3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Скважина ПС 110/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ситникова Н.А, соглашение о компенсации №42314518 от 22.02.23; протяженность 0,155 км) | O_ЛП-3308 | 0.45935 | 0.45935 | 0 | 0.35681 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45935 | 0 | 0.35681 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39988 | 0.39988 | 0 | 0.29735 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39988 | 0 | 0.29735 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-476 ПС 35/10 кВ Сселки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колгина С.В, соглашение о компенсации №42354891 от 17.05.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС Липецкой облассти, Соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,067 км) | O_ЛП-3325 | 1.2535 | 1.2535 | 0 | 1.099 | 0.15448 | 0 | 1.2535 | 0 | 1.099 | 0.15448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков КЛ 10 кВ ф.17, 21 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42406910 от 09.10.23; протяженность 0,072 км) | O_ЛП-3330 | 1.3475 | 1.3475 | 0 | 1.314 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 1.314 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 1.1285 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 1.095 | 0 | 0.033467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Демшинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Акмастрой, договор №42401371 от 27.09.23; протяженность 0,26 км) | O_ЛП-3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ (в пролетах оп.22-24) ф.1 ПС 110/35/6 кВ Цементная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Баранова Л.А, соглашение о компенсации №42373606 от 23.05.24, протяженность 0,375 км) | O_ЛП-3366 | 0.16753 | 0.16753 | 0 | 0.13777 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16753 | 0 | 0.13777 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14457 | 0.14456 | 0 | 0.11481 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14456 | 0 | 0.11481 | 0 | 0.029756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 Резерв ПС 35/10 кВ Нива с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Бажулин В.Н, договор №42406805 от 17.04.24, протяженность 0,17 км) | O_ЛП-3374 | 0.19191 | 0.19191 | 0 | 0.17062 | 0 | 0.021285 | 0.19191 | 0 | 0.17062 | 0 | 0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16347 | 0.16347 | 0 | 0.14219 | 0 | 0.021285 | 0.16347 | 0 | 0.14219 | 0 | 0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ СХТ ПС 35/10 кВ Раненбург с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Раненбург, Соглашение о компенсации №42104166 от 03.06.22; протяженность 0,189 км) | O_ЛП-3398 | 0.64943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-720 ПС 110/6/6кВ ГПП-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42430921 от 15.11.23; протяженность 0,13 км) | O_ЛП-3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-957 ПС 35/10 кВ Романово с заменой опор (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Турапин О.Н, договор №42465553 от 14.03.24) | O_ЛП-3458 | 0.041964 | 0.10588 | 0 | 0.074966 | 0 | 0.030918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0 | 0.074966 | 0 | 0.030918 | 0.03497 | 0.09339 | 0 | 0.062472 | 0 | 0.030918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09339 | 0 | 0.062472 | 0 | 0.030918
6.2.2.1 | Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42488445 от 04.06.24; протяженность 1,061 км) | O_ЛП-3486 | 33.8859 | 33.8859 | 0 | 33.8859 | 0 | 0 | 33.8859 | 0 | 33.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 8-ми участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492805 от 14.05.24; протяженность 0,869 км, в т.ч. ГНБ - 0,72 км ) | O_ЛП-3487 | 25.9451 | 25.9451 | 0 | 25.9451 | 0 | 0 | 25.9451 | 0 | 25.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,427 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3488 | 12.3916 | 12.3916 | 0 | 12.3916 | 0 | 0 | 12.3916 | 0 | 12.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42493060 от 14.05.24; протяженность 0,496 км, в т.ч. ГНБ - 0,436 км ) | O_ЛП-3490 | 11.9693 | 11.9693 | 0 | 11.9693 | 0 | 0 | 11.9695 | 0 | 11.9693 | 0 | 0.000209 | -0.000209 | 0 | 0 | 0 | -0.000209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 10 участков КЛ 0,4 кВ ТП-1010, 1011, 1012 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 4,763 км, в т.ч. ГНБ - 2,715 км ) | O_ЛП-3498 | 69.9745 | 69.9745 | 0 | 69.9745 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 15.9745 | 0 | 15.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 10 кВ ТП-1012, 1013, 1014, 1015 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | O_ЛП-3499 | 0.90377 | 0.90377 | 0 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90377 | 0 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3510 | 0.58034 | 0.47223 | 0.004194 | 0.45181 | 0 | 0.016229 | 0.006287 | 0.004194 | 0 | 0 | 0.002093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014136 | 0 | 0 | 0 | 0.014136 | 0.45181 | 0 | 0.45181 | 0 | 0 | 0.48466 | 0.39693 | 0.004194 | 0.37651 | 0 | 0.016229 | 0.006287 | 0.004194 | 0 | 0 | 0.002093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0 | 0.37651 | 0 | 0.014136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-566; 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24; протяженность 0,12 км) | O_ЛП-3517 | 0.41983 | 0.41983 | 0.016685 | 0.37675 | 0 | 0.0264 | 0.031784 | 0.016685 | 0 | 0 | 0.015099 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0.078832 | 0.30922 | 0 | 0.37675 | 0 | -0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35704 | 0.35704 | 0.016685 | 0.31395 | 0 | 0.0264 | 0.031784 | 0.016685 | 0 | 0 | 0.015099 | 2.2689 | 0 | 2.1901 | 0 | 0.078832 | -1.9436 | 0 | -1.8761 | 0 | -0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ яч.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42516956 от 27.06.24, протяженность 0,332 км) | P_ЛП-3523 | 1.2755 | 1.2755 | 0.16258 | 1.0805 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19499 | 0.16258 | 0 | 0 | 0.03241 | 1.0805 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0 | 0.90041 | 0 | 0.03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-884 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42510028 от 24.06.24; протяженность 0,052 км, в том числе ГНБ - 0,052 км) | P_ЛП-3528 | 1.2658 | 1.2658 | 0.23184 | 1.0036 | 0 | 0.030386 | 0.23212 | 0.23184 | 0 | 0 | 0.000283 | 0.030103 | 0 | 0 | 0 | 0.030103 | 1.0036 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86669 | 0.86669 | 0 | 0.8363 | 0 | 0.030386 | 0.000283 | 0 | 0 | 0 | 0.000283 | 0.86641 | 0 | 0.8363 | 0 | 0.030103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков КЛ 6 кВ яч.3, 6 ПС 110/6 кВ ГПП-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42518420 от 15.08.24; протяженность 0,528 км) | P_ЛП-3537 | 8.9448 | 8.9448 | 0.23691 | 8.4521 | 0 | 0.25577 | 0.23915 | 0.23691 | 0 | 0 | 0.002236 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0.25353 | 8.4521 | 0 | 8.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2992 | 7.2992 | 0 | 7.0434 | 0 | 0.25577 | 0.002236 | 0 | 0 | 0 | 0.002236 | 7.2969 | 0 | 7.0434 | 0 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 7-ми участков КЛ 0,4 кВ ТП-417 ПС 110/10/6 кВ Св.Сокол с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Черноусова Т.В, договор №42509732 от 10.07.24, протяженность 0,301 км ) | P_ЛП-3538 | 1.8542 | 1.8542 | 0.17463 | 1.6303 | 0 | 0.049283 | 0.17501 | 0.17463 | 0 | 0 | 0.000381 | 0.048902 | 0 | 0 | 0 | 0.048902 | 1.6303 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 1.4079 | 0 | 1.3586 | 0 | 0.049283 | 0.000381 | 0 | 0 | 0 | 0.000381 | 1.4075 | 0 | 1.3586 | 0 | 0.048902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Спорт ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, Соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, протяженность 0,504 км) | P_ЛП-3541 | 12.0521 | 10.0811 | 0 | 9.0316 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0.06713 | 10.0139 | 0 | 9.0316 | 0 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0546 | 8.5758 | 0 | 7.5264 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 1.865 | 0 | 0.06713 | 6.6437 | 0 | 5.6614 | 0 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-50 ПС 35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, протяженность 0,47 км) | P_ЛП-3543 | 0.70997 | 0.70997 | 0 | 0.68929 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0.020676 | 0.68929 | 0 | 0.68929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59509 | 0.59509 | 0 | 0.57441 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59509 | 0 | 0.57441 | 0 | 0.020676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Ярлуково-2 ПС 35/10 кВ Насосная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24; протяженность 0,288 км) | P_ЛП-3544 | 9.632 | 6.5799 | 0 | 6.321 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 3.5756 | 0 | 0.25887 | 2.7454 | 0 | 2.7454 | 0 | 0 | 8.0267 | 5.5264 | 0 | 5.2675 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5264 | 0 | 5.2675 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ яч.15 ПС 110/6 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24, протяженность 0,334 км) | P_ЛП-3559 | 2.852 | 2.852 | 0 | 2.7875 | 0.024451 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 2.7875 | 0.024451 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 2.3833 | 0 | 2.3229 | 0.020376 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 2.3229 | 0.020376 | 0.040042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-142 яч.47 ПС 110/6 кВ Привокзальная с установкой дополнительных опор (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Иванов А.Н, договор №42492270 от 06.05.24) | P_ЛП-3586 | 0.27517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Спецхоз-2 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЦБТ, договор №42569864 от 27.11.24, протяженность 0,345 км) | P_ЛП-3710 | 1.2964 | 0.75375 | 0.012348 | 0.63024 | 0 | 0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.55998 | 0 | 0.48947 | 0 | 0.070507 | 0.16999 | 0 | 0.14077 | 0 | 0.029221 | 1.0843 | 0.64871 | 0.012348 | 0.5252 | 0 | 0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.4784 | 0 | 0.40789 | 0 | 0.070507 | 0.14653 | 0 | 0.11731 | 0 | 0.029221
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сешенова Е.В, договор №42600068 от 09.04.25; протяженность 0,1 км) | P_ЛП-3723 | 0.64707 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53923 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076977 | 0.008768 | 0 | 0 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-214 ПС 35/10 кВ Ярлуково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сешенова Е.В, договор №42600068 от 09.04.25 ; протяженность 0,27 км) | P_ЛП-3724 | 0.99703 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83086 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021545 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор №42614696 от 14.07.25, протяженность 0,146 км) | Q_ЛП-3765 | нд | 0.12979 | 0.126 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0.126 | 0 | 0 | 0.00379 | нд | 0.10879 | 0.105 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0.105 | 0 | 0 | 0.00379
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Гнилуша с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агрофирма Липецк, договор №42619798 от 12.05.25; протяженность 0,194 км) | P_ЛП-3768 | 1.2014 | 0.24349 | 0.01309 | 0.022481 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24349 | 0.01309 | 0.022481 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.23975 | 0.01309 | 0.018734 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23975 | 0.01309 | 0.018734 | 0 | 0.20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-644 ПС 35/10 кВ Бутырки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42627301 от 22.05.25, протяженность 0,095 км) | Q_ЛП-3769 | нд | 0.36848 | 0.004008 | 0.29659 | 0 | 0.067878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36848 | 0.004008 | 0.29659 | 0 | 0.067878 | нд | 0.31904 | 0.004008 | 0.24716 | 0 | 0.067878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31904 | 0.004008 | 0.24716 | 0 | 0.067878
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Плахово ПС 35/10 кВ Воскресеновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСУ №7, соглашение о компенсации №42642842 от 08.07.25, протяженность 0,31 км) | Q_ЛП-3770 | нд | 1.2306 | 0.021267 | 0.84489 | 0 | 0.36443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0.021267 | 0.84489 | 0 | 0.36443 | нд | 1.0898 | 0.021267 | 0.70408 | 0 | 0.36443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.021267 | 0.70408 | 0 | 0.36443
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ТП-197 ПС 35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОБУ ГЦЛО, соглашение о компенсации №42653880 от 26.06.25, протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-3771 | нд | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019337 | 0.011048 | 0 | 0 | 0.008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-551 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Металлургремонт СУ-1, договор №42626227 от 21.05.25 ; протяженность 0,18 км) | P_ЛП-3772 | 0.91378 | 0.27439 | 0.004792 | 0.2364 | 0 | 0.033197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0.26703 | 0 | 0.2364 | 0 | 0.030626 | 0.76148 | 0.23499 | 0.004792 | 0.197 | 0 | 0.033197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0.22763 | 0 | 0.197 | 0 | 0.030626
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-539 ПС 110/10 кВ ГПП-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НЛМК, договор №42645456 от 21.07.25, протяженность 0,14 км) | Q_ЛП-3773 | нд | 0.070568 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.049301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070568 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.049301 | нд | 0.070568 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.049301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070568 | 0.021267 | 0 | 0 | 0.049301
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Сырское ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой дополнительных опор (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Корнауховой Т.А, договор №42645888 от 08.07.25) | Q_ЛП-3775 | нд | 0.007536 | 0.004663 | 0 | 0 | 0.002873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007536 | 0.004663 | 0 | 0 | 0.002873 | нд | 0.007536 | 0.004663 | 0 | 0 | 0.002873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007536 | 0.004663 | 0 | 0 | 0.002873
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634092 от 26.06.25, протяженность 0,258 км) | Q_ЛП-3791 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 5-ти ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24,31 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634119 от 26.06.25; протяженность 1,8 км) | P_ЛП-3792 | 9.9727 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.735 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035442 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.012374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ ТП-12,23,24 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634162 от 26.06.25, протяженность 0,275 км) | Q_ЛП-3793 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МАГИСТРАЛЬ, договор №42634173 от 26.06.25, протяженность 0,075 км) | Q_ЛП-3794 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007363 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.002571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского м.р-на, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,123 км) | Q_ЛП-3795 | нд | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059833 | 0.008263 | 0 | 0 | 0.05157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 РП Кличено №18 ПС 35/10 кВ Ламское с заменой опор и провода на большее сечение, с.Березовка, Становлянский р-он (протяженность 0,58 км) | P_ЛП-3916 | 1.4439 | 1.4439 | 0 | 1.1219 | 0 | 0.32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 1.1219 | 0 | 0.32201 | 1.2569 | 1.2569 | 0 | 0.93492 | 0 | 0.32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 0.93492 | 0 | 0.32201
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-272 РП Кличено №18 ПС 35/10 кВ Ламское с заменой опор и провода на большее сечение, с.Березовка, Становлянский р-он (протяженность 2,185 км) | P_ЛП-3917 | 4.0214 | 4.0214 | 0 | 3.7228 | 0 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0214 | 0 | 3.7228 | 0 | 0.29853 | 3.4009 | 3.4009 | 0 | 3.1024 | 0 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0 | 3.1024 | 0 | 0.29853
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Бабарыкино с заменой опор и провода на большее сечение, д.Александровка, Становлянский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3919 | 0.76014 | 0.76014 | 0 | 0.63947 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76014 | 0 | 0.63947 | 0 | 0.12067 | 0.65356 | 0.65356 | 0 | 0.53289 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65356 | 0 | 0.53289 | 0 | 0.12067
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-368 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Бабарыкино с заменой опор и провода на большее сечение, д.Александровка, Становлянский р-он (протяженность 1,41 км) | P_ЛП-3920 | 2.1049 | 2.1049 | 0 | 1.8868 | 0 | 0.21807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 1.8868 | 0 | 0.21807 | 1.7904 | 1.7904 | 0 | 1.5723 | 0 | 0.21807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7904 | 0 | 1.5723 | 0 | 0.21807
6.2.2.1 | Реконструкция 8-ми КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ ЦРП Город, г. Липецк (протяженность 3,32 км, в т.ч. ГНБ - 3,168 км) | P_ЛП-4203 | 172.7451 | 172.7451 | 0 | 162.2729 | 0 | 10.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7451 | 0 | 162.2729 | 0 | 10.4722 | 145.6996 | 145.6996 | 0 | 135.2274 | 0 | 10.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6996 | 0 | 135.2274 | 0 | 10.4722
6.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Правобережная яч. № 9 до РУ-10 кВ ТП №615 с заменой голого провода на защищенный, г. Липецк (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4211 | 0.42134 | 0.62359 | 0.41542 | 0 | 0 | 0.20816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62359 | 0.41542 | 0 | 0 | 0.20816 | 0.3521 | 0.55435 | 0.34619 | 0 | 0 | 0.20816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55435 | 0.34619 | 0 | 0 | 0.20816
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка, с.Казинка Грязинский р-н (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4228 | 0.4271 | 0.43594 | 0.42982 | 0 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43594 | 0.42982 | 0 | 0 | 0.00612 | 14.8664 | 0.3643 | 0.35818 | 0 | 0 | 0.00612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3643 | 0.35818 | 0 | 0 | 0.00612
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №40Л ВЛ 6 кВ №22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,9 км) | P_ЛП-4232 | 0.89204 | 0.026052 | 0 | 0 | 0 | 0.026052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026052 | 0 | 0 | 0 | 0.026052 | 0.74771 | 0.74771 | 0.72166 | 0 | 0 | 0.026052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74771 | 0.72166 | 0 | 0 | 0.026052
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 от ВЛ 10 кВ Питомники ПС Чириково, с.Варваро-Борки, Липецкий р-он (протяженность 0,4 км) | P_ЛП-4235 | 1.851 | 0.013662 | 0 | 0 | 0 | 0.013662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013662 | 0 | 0 | 0 | 0.013662 | 1.365 | 0.28345 | 0.26978 | 0 | 0 | 0.013662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28345 | 0.26978 | 0 | 0 | 0.013662
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-175 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Плоское с заменой опор и провода на большее сечение, д.Субочево, Становлянский р-он (протяженность 0,3 км) | P_ЛП-4254 | 1.1077 | 1.2036 | 0.017496 | 0.82916 | 0 | 0.35695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0.017496 | 0.82916 | 0 | 0.35695 | 0.98192 | 1.0654 | 0.017496 | 0.69097 | 0 | 0.35695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0.017496 | 0.69097 | 0 | 0.35695
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-37 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Лебедянского м.р-н, соглашение о компенсации №42641388 от 01.07.25, протяженность 1,549 км) | Q_ЛП-4269 | нд | 0.067381 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.026689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067381 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.026689 | нд | 0.067381 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.026689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067381 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.026689
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-20 ПС 110/35/10 кВ Донская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Пустовалов Г.Т, договор №42669879 от 24.09.25, протяженность 0,12 км) | Q_ЛП-4276 | нд | 0.008759 | 0.00529 | 0 | 0 | 0.003469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008759 | 0.00529 | 0 | 0 | 0.003469 | нд | 0.008759 | 0.00529 | 0 | 0 | 0.003469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008759 | 0.00529 | 0 | 0 | 0.003469
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-20 ПС 110/35/10 кВ Донская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Пустовалов Г.Т, договор №42670878 от 18.08.25, протяженность 0,035 км) | Q_ЛП-4277 | нд | 0.005827 | 0.003519 | 0 | 0 | 0.002308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005827 | 0.003519 | 0 | 0 | 0.002308 | нд | 0.005827 | 0.003519 | 0 | 0 | 0.002308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005827 | 0.003519 | 0 | 0 | 0.002308
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 463.076 | 332.2998 | 22.3359 | 206.0008 | 90.1184 | 13.8448 | 58.2755 | 21.3451 | 34.4293 | 0.13695 | 2.3642 | 225.2768 | 2.7317 | 205.704 | 0 | 16.8411 | 219.8774 | 0.047729 | 126.6408 | 88.2273 | 4.9616 | -171.1299 | -1.7887 | -160.7733 | 1.7541 | -10.322 | 303.3596 | 275.7904 | 4.8228 | 133.5312 | 123.585 | 13.8513 | 24.279 | 2.8777 | 19.0371 | 0 | 2.3642 | 287.4006 | 1.5927 | 204.3005 | 64.6663 | 16.8411 | 108.9511 | 2.3611 | 44.1714 | 57.457 | 4.9616 | -144.8403 | -2.0088 | -133.9778 | 1.4617 | -10.3155
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дрезгалово-1 с заменой провода, арматуры, опор (протяженность 7,0 км) | G_ЛП-1117 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | 4.9895 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0.12979 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.004522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 5,344 км) | L_ЛП-2612 | 1.5351 | 1.5351 | 0 | 1.3982 | 0.13695 | 0 | 1.5351 | 0 | 1.3982 | 0.13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | 1.9458 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0.12225 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.004259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | 36.4632 | 36.4632 | 0 | 36.4632 | 0 | 0 | 23.2613 | 0 | 23.2613 | 0 | 0 | 13.2019 | 0 | 13.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 33,379 км) | N_ЛП-3153 | 54.0395 | 58.905 | 8.2701 | 50.2019 | 0 | 0.43295 | 24.1129 | 11.9789 | 9.7699 | 0 | 2.3642 | 208.5207 | 2.7317 | 192.0997 | 0 | 13.6892 | 88.4281 | 0.047729 | 87.0756 | 0 | 1.3047 | -262.1567 | -6.4882 | -238.7434 | 0 | -16.9252 | 0 | 4.5551 | 0.004492 | 4.1113 | 0 | 0.43936 | 24.279 | 2.8777 | 19.0371 | 0 | 2.3642 | 196.3508 | 1.5927 | 181.0689 | 0 | 13.6892 | 6.3807 | 2.1179 | 2.9581 | 0 | 1.3047 | -222.4554 | -6.5839 | -198.9528 | 0 | -16.9187
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Становлянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | 233.0254 | 143.9586 | 9.3662 | 39.5651 | 88.2273 | 6.7999 | 9.3662 | 9.3662 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 131.4406 | 0 | 39.5651 | 88.2273 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9079 | 193.0329 | 0 | 64.1096 | 122.1233 | 6.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7145 | 0 | 22.8963 | 64.6663 | 3.1518 | 102.3183 | 0 | 41.2133 | 57.457 | 3.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Тепличная ПС 110/6 кВ Тепличная с установкой дополнительной опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24) | P_ЛП-3558 | 0.40237 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 0.33531 | 0 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 0 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Матыра с заменой провода, с.Казинка Грязинского р-она (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-3825 | 11.0238 | 11.0238 | 0.38301 | 10.3844 | 0 | 0.25643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0238 | 0.38301 | 10.3844 | 0 | 0.25643 | 8.9101 | 8.9101 | 0 | 8.6537 | 0 | 0.25643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9101 | 0 | 8.6537 | 0 | 0.25643
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 10Л ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ Грязи-город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Астраханская, ул. Элеваторная, ул. Революции 1905г. (протяженность 3,564 км) | P_ЛП-3826 | 16.9319 | 16.4047 | 0 | 15.9134 | 0 | 0.49135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4047 | 0 | 15.9134 | 0 | 0.49135 | 13.7525 | 13.7525 | 0 | 13.2611 | 0 | 0.49135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7525 | 0 | 13.2611 | 0 | 0.49135
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 41Л ВЛ 6 кВ № 22 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Гагарина, ул.Спортивная, ул. Школьная, ул.Плеханова, ул.Вавилова (протяженность 6,587 км) | P_ЛП-3827 | 27.9322 | 27.9322 | 0 | 27.1187 | 0 | 0.81346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9322 | 0 | 27.1187 | 0 | 0.81346 | 23.4124 | 23.4124 | 0 | 22.5989 | 0 | 0.81346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4124 | 0 | 22.5989 | 0 | 0.81346
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 57Л ВЛ 6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой опор и провода, г.Грязи, ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Правды (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-3828 | 0 | 0.50734 | 0.41264 | 0 | 0 | 0.094704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50734 | 0.41264 | 0 | 0 | 0.094704 | 0 | 0.11478 | 0.020076 | 0 | 0 | 0.094704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0.020076 | 0 | 0 | 0.094704
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 24Л ВЛ 6 кВ № 12 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с заменой провода, г.Грязи, ул.Правды, ул.8 Марта (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-3829 | 0 | 0.27269 | 0.26859 | 0 | 0 | 0.004103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27269 | 0.26859 | 0 | 0 | 0.004103 | 0 | 0.004103 | 0 | 0 | 0 | 0.004103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004103 | 0 | 0 | 0 | 0.004103
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 58Л ВЛ 6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Таволжанка с заменой провода, г.Грязи, ул. Менделеева (протяженность 5,3 км) | P_ЛП-3830 | 19.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с заменой провода, с.Аннино Грязинского района (протяженность 4,4 км) | P_ЛП-3833 | 0.63358 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 0.52918 | 0.54941 | 0.52931 | 0 | 0 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54941 | 0.52931 | 0 | 0 | 0.020101
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-004 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь (протяженность 0,66 км) | P_ЛП-3873 | 2.2682 | 2.2784 | 0.018674 | 1.8605 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2784 | 0.018674 | 1.8605 | 0 | 0.3992 | 1.9581 | 1.9683 | 0.018674 | 1.5504 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0.018674 | 1.5504 | 0 | 0.3992
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-049 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС 110/35/10 Лебедянь с заменой провода и опор, г.Лебедянь (протяженность 0,61 км) | P_ЛП-3874 | 2.0391 | 2.0493 | 0.018674 | 1.6478 | 0 | 0.38283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | 0.018674 | 1.6478 | 0 | 0.38283 | 1.7645 | 1.7747 | 0.018674 | 1.3732 | 0 | 0.38283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0.018674 | 1.3732 | 0 | 0.38283
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 3 ТП-145 ВЛ 10 кВ №7 ПС Грызлово ПС 35/10 кВ Грызлово с заменой провода и опор, с.Грызлово, Долгоруковский р-он (протяженность 2,78 км) | P_ЛП-3944 | 0 | 0.061032 | 0 | 0.04265 | 0 | 0.018382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061032 | 0 | 0.04265 | 0 | 0.018382 | 0 | 0.053923 | 0 | 0.035541 | 0 | 0.018382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053923 | 0 | 0.035541 | 0 | 0.018382
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №16 Новочеркутино ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой опор и провода, с.Новочеркутино, Добринский р-он (протяженность 0,52 км) | P_ЛП-4034 | 0.029029 | 0.029029 | 0.019365 | 0 | 0 | 0.009664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029029 | 0.019365 | 0 | 0 | 0.009664 | 0.029029 | 0.029029 | 0.019365 | 0 | 0 | 0.009664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029029 | 0.019365 | 0 | 0 | 0.009664
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-300 ВЛ 10 кВ №16 Новочеркутино ПС 35/10 кВ Новочеркутино с заменой опор и провода, с.Новочеркутино, Добринский р-он (протяженность 2,95 км) | P_ЛП-4035 | 0.019202 | 0.019202 | 0.012809 | 0 | 0 | 0.006393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019202 | 0.012809 | 0 | 0 | 0.006393 | 0.019202 | 0.019202 | 0.012809 | 0 | 0 | 0.006393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019202 | 0.012809 | 0 | 0 | 0.006393
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №19л ВЛ 10 кВ №16 Химбаза ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4037 | 0.034142 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0.034142 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №459 ВЛ 10 кВ №12 Верхняя Матренка ПС 110/35/10 кВ Верхняя матренка, д.Воля, Добринский р-он (протяженность 0,72 км) | P_ЛП-4038 | 0.007161 | 0.007161 | 0.004777 | 0 | 0 | 0.002384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007161 | 0.004777 | 0 | 0 | 0.002384 | 0.007161 | 0.007161 | 0.004777 | 0 | 0 | 0.002384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007161 | 0.004777 | 0 | 0 | 0.002384
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №503 ВЛ 10 кВ №21 Карла Маркса ПС 110/35/10 кВ Хворостянка, д. Дурово, Добринский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЛП-4041 | 0.54258 | 0.52994 | 0.004792 | 0.34802 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52994 | 0.004792 | 0.34802 | 0 | 0.17713 | 0.48458 | 0.47194 | 0.004792 | 0.29002 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0.004792 | 0.29002 | 0 | 0.17713
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП №514, ТП №534 ВЛ 10 кВ №21 Карла Маркса ПС 110/35/10 кВ Хворостянка, д. Дурово, Добринский р-он (протяженность 5,8 км) | P_ЛП-4043 | 3.0789 | 3.088 | 0.017979 | 2.5054 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 0.017979 | 2.5054 | 0 | 0.56465 | 2.6614 | 2.6704 | 0.017979 | 2.0878 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 0.017979 | 2.0878 | 0 | 0.56465
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4кВ, ТП 10/0,4 кВ №493 ВЛ 10 кВ №4 Георгиевка ПС 35/10 кВ Лебедянка, с.Георгиевка, Добринский р-он (протяженность 3,7 км) | P_ЛП-4047 | 0 | 0.95933 | 0 | 0.64894 | 0 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95933 | 0 | 0.64894 | 0 | 0.31039 | 0 | 0.85117 | 0 | 0.54078 | 0 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85117 | 0 | 0.54078 | 0 | 0.31039
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ Т-345 ВЛ 10 кВ № 1 Алешки ПС 35/10 кВ Борки, с.Борки, ул.Садовая, Тербунский р-он (протяженность 1,01 км) | P_ЛП-4053 | 0.010161 | 0.010161 | 0.005334 | 0 | 0 | 0.004827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010161 | 0.005334 | 0 | 0 | 0.004827 | 0.010162 | 0.010161 | 0.005334 | 0 | 0 | 0.004827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010161 | 0.005334 | 0 | 0 | 0.004827
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ Т-232 ВЛ 10 кВ № 11 Покровка ПС 35/10 кВ Борки, с.Покровка, Тербунский р-он (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4054 | 0.063568 | 0.063568 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.030198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063568 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.030198 | 0.063568 | 0.063568 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.030198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063568 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.030198
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ Т-123 ВЛ 10 кВ № 1 Вершина ПС 35/10 кВ Яковлево, с.Новосильское, ул.Молодежная, Тербунский р-он (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4057 | 0.023786 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.023787 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 10/0,4 кВ Т-258 ВЛ 10 кВ № 19 Урицкое ПС 110/35/10 кВ Набережное, с.Урицкое, ул.2-Сотня, Тербунский р-он (протяженность 1,07 км) | P_ЛП-4059 | 0.023786 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.023787 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023786 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.011438
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП 10/0,4 кВ Т-433 ВЛ 10 кВ №11 Казинка ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, ул.Московская, Тербунский р-он (протяженность 0,65 км) | P_ЛП-4060 | 0.024334 | 0.024334 | 0.015842 | 0 | 0 | 0.008492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024334 | 0.015842 | 0 | 0 | 0.008492 | 0.024333 | 0.024334 | 0.015842 | 0 | 0 | 0.008492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024334 | 0.015842 | 0 | 0 | 0.008492
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Т-178 ВЛ 10 кВ №12-Тербуны ПС 35/10 кВ 2-Тербуны, с.2-Тербуны, ул.Первомайская, Тербунский р-он (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-4061 | 0.047573 | 0.047573 | 0.024697 | 0 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047573 | 0.024697 | 0 | 0 | 0.022876 | 0.047573 | 0.047573 | 0.024697 | 0 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047573 | 0.024697 | 0 | 0 | 0.022876
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Т-013 ВЛ 10 кВ №1 Тульское ПС 110/35/10 кВ Тербуны, с.Орловка, Тербунский р-он (протяженность 1,25 км) | P_ЛП-4065 | 2.5156 | 2.5339 | 0.018498 | 2.3175 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0.018498 | 2.3175 | 0 | 0.19787 | 2.1294 | 2.1476 | 0.018498 | 1.9312 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0.018498 | 1.9312 | 0 | 0.19787
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, добринский раойн (протяженность 4,504 км) | P_ЛП-4091 | 26.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №019 ВЛ 10 кВ №15 Полигон ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, с.Ленино, Липецкий р-он (протяженность 0,45 км) | P_ЛП-4092 | 0.50319 | 0.5032 | 0 | 0.43485 | 0 | 0.068347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5032 | 0 | 0.43485 | 0 | 0.068347 | 0.43072 | 0.43072 | 0 | 0.36237 | 0 | 0.068347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43072 | 0 | 0.36237 | 0 | 0.068347
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №837 ВЛ 10 кВ №1 Насосная 2-го подъема ПС 35/10 кВ Введенка, с.Ильино, Липецкий район (протяженность 0,6 км) | P_ЛП-4097 | 0.15185 | 0.15185 | 0.1434 | 0 | 0 | 0.008446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0.1434 | 0 | 0 | 0.008446 | 0.12795 | 0.12795 | 0.1195 | 0 | 0 | 0.008446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12795 | 0.1195 | 0 | 0 | 0.008446
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №057 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с. Александровка, Липецкий район (протяженность 1,3 км) | P_ЛП-4100 | 0.30208 | 0.30208 | 0.29325 | 0 | 0 | 0.008822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0.29325 | 0 | 0 | 0.008822 | 0.2532 | 0.2532 | 0.24438 | 0 | 0 | 0.008822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0.24438 | 0 | 0 | 0.008822
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №064 ВЛ 10 кВ №6 Александровка ПС 35/10 кВ Частая Дубрава, с.Александровка, Липецкий район (протяженность 1,7 км) | P_ЛП-4101 | 0.39013 | 0.39013 | 0.37874 | 0 | 0 | 0.011394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39013 | 0.37874 | 0 | 0 | 0.011394 | 0.32701 | 0.32701 | 0.31561 | 0 | 0 | 0.011394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32701 | 0.31561 | 0 | 0 | 0.011394
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №790 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4105 | 0.53267 | 0.53267 | 0.51711 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53267 | 0.51711 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.44648 | 0.44648 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.015556
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП 6/0,4 кВ №559 ВЛ 6 кВ №8 Совхоз Дмитровский ПС 110/6 кВ Сухая Лубна, с. Сухая Лубна, Липецкий район (протяженность 1,0 км) | P_ЛП-4106 | 0.39938 | 0.39938 | 0.37782 | 0 | 0 | 0.021558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39938 | 0.37782 | 0 | 0 | 0.021558 | 0.33641 | 0.33641 | 0.31485 | 0 | 0 | 0.021558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33641 | 0.31485 | 0 | 0 | 0.021558
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №41 Переулок ПС 110/10 кВ Октябрьская, с. Сырское, Липецкий район (протяженность 0,525 км) | P_ЛП-4114 | 1.106 | 1.1104 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.036638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.036638 | 0.92708 | 0.9315 | 0.89478 | 0 | 0 | 0.036725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 | 0.89478 | 0 | 0 | 0.036725
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 Птицефабрика, СНТ Аэропорт-2, Липецкий район (протяженность 0,8 км) | P_ЛП-4116 | 0.22145 | 0.22145 | 0.21498 | 0 | 0 | 0.006467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22145 | 0.21498 | 0 | 0 | 0.006467 | 0.18562 | 0.18562 | 0.17915 | 0 | 0 | 0.006467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18562 | 0.17915 | 0 | 0 | 0.006467
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ № 36 ТП № 26 Л до ТП № 32 Л ПС 110/10/6 кВ Гидрооборудование, г. Грязи, Грязинский р-он (протяженность 3,0 км) | P_ЛП-4155 | 0 | 0.31617 | 0.31244 | 0 | 0 | 0.003729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31617 | 0.31244 | 0 | 0 | 0.003729 | 0 | 0.003729 | 0 | 0 | 0 | 0.003729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003729 | 0 | 0 | 0 | 0.003729
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-5Л - ТП-32Л ф.05 ПС 35/6 кВ Таволжанка, г.Грязи, Грязинский р-он (протяженность 4,5 км) | P_ЛП-4170 | 0 | 0.024712 | 0 | 0 | 0 | 0.024712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024712 | 0 | 0 | 0 | 0.024712 | 0 | 0.70926 | 0.68454 | 0 | 0 | 0.024712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70926 | 0.68454 | 0 | 0 | 0.024712
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ РТП-3, ТП-123, 162, 484, 457, 37 с заменой опор и провода, р-он Ниженка г. Липецк (протяженность 12,0 км) | P_ЛП-4194 | 0 | 0.018706 | 0 | 0 | 0 | 0.018706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018706 | 0 | 0 | 0 | 0.018706 | 0 | 0.53687 | 0.51817 | 0 | 0 | 0.018706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53687 | 0.51817 | 0 | 0 | 0.018706
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10-0,4 кВ распределительной сети с заменой провода и опор, Задонский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЛП-4239 | 0.89782 | 3.5381 | 0.03292 | 2.9161 | 0 | 0.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5381 | 0.03292 | 2.9161 | 0 | 0.5891 | 0.75369 | 3.0521 | 0.03292 | 2.4301 | 0 | 0.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0521 | 0.03292 | 2.4301 | 0 | 0.5891
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-075 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Долгоруково с заменой опор и провода, с.Братовщина, Долгоруковский р-он (протяженность 2,2 км) | P_ЛП-4240 | 1.6432 | 1.6432 | 0.038952 | 1.3923 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6432 | 0.038952 | 1.3923 | 0 | 0.212 | 1.4112 | 1.4112 | 0.038952 | 1.1602 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0.038952 | 1.1602 | 0 | 0.212
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Долгоруковский р-он (протяженность 0,11 км) | P_ЛП-4241 | 0.20936 | 0.20936 | 0 | 0.09395 | 0 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20936 | 0 | 0.09395 | 0 | 0.11541 | 0.1937 | 0.1937 | 0 | 0.078292 | 0 | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0.078292 | 0 | 0.11541
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4-10 кВ филиала Липецкэнерго с заменой опор и провода, Елецкий р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЛП-4242 | 0.91239 | 0.9933 | 0 | 0.84632 | 0 | 0.14698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9933 | 0 | 0.84632 | 0 | 0.14698 | 0.78008 | 0.85225 | 0 | 0.70527 | 0 | 0.14698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85225 | 0 | 0.70527 | 0 | 0.14698
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 ТП 10/0,4 кВ №305 ВЛ 10 кВ №3 Мазейка ПС 110/35/10 кВ Добринка, с.Александровка 2-ая, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | P_ЛП-4244 | 5.8593 | 5.9522 | 0 | 3.5304 | 1.7541 | 0.66777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9522 | 0 | 3.5304 | 1.7541 | 0.66777 | 4.9785 | 5.0715 | 0 | 2.942 | 1.4617 | 0.66777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0715 | 0 | 2.942 | 1.4617 | 0.66777
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Добринка, п. Добринка, Добринский р-он (протяженность 0,12 км) | P_ЛП-4245 | 0.47958 | 0.58814 | 0 | 0.28557 | 0 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58814 | 0 | 0.28557 | 0 | 0.30257 | 0.44265 | 0.54055 | 0 | 0.23798 | 0 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54055 | 0 | 0.23798 | 0 | 0.30257
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 1072, с.Захаровка, Тербунский р-он (протяженность 2,9 км) | P_ЛП-4246 | 0.034142 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0.034141 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034142 | 0.016209 | 0 | 0 | 0.017933
6.2.2.2 | Техперевооружение участков ВЛ 0,4 №1 ТП-38, №2 ТП-169, №3 ТП-540 кВ ф.Пашково-1 ПС 35/10 кВ Пашково с заменой провода и опор, Усманский р-он (протяженность 0,1 км) | Q_ЛП-4297 | нд | 6.1541 | 0 | 5.6833 | 0 | 0.47079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1541 | 0 | 5.6833 | 0 | 0.47079 | нд | 5.2069 | 0 | 4.7361 | 0 | 0.47079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2069 | 0 | 4.7361 | 0 | 0.47079
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 200.9239 | 156.2272 | 0 | 36.951 | 109.7818 | 9.4944 | 67.1884 | 0 | 18.9282 | 47.6376 | 0.62266 | 5.5401 | 0 | 0.74208 | 3.9557 | 0.8423 | 34.6911 | 0 | 9.7969 | 18.7901 | 6.1041 | 48.8076 | 0 | 7.4839 | 39.3984 | 1.9253 | 131.001 | 165.2956 | 2.9267 | 46.6402 | 106.2343 | 9.4944 | 3.8416 | 0 | 0.13787 | 3.081 | 0.62266 | 4.7572 | 0 | 0.6184 | 3.2965 | 0.8423 | 140.1565 | 2.9267 | 39.8324 | 91.2933 | 6.1041 | 16.5404 | 0 | 6.0516 | 8.5635 | 1.9253
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 182.0269 | 144.8177 | 0 | 36.9458 | 98.9006 | 8.9713 | 65.8953 | 0 | 18.9282 | 46.4079 | 0.5592 | 3.8392 | 0 | 0.74208 | 2.3129 | 0.78419 | 30.9403 | 0 | 9.7969 | 15.2061 | 5.9374 | 44.1429 | 0 | 7.4786 | 34.9737 | 1.6905 | 115.2332 | 155.7005 | 2.9267 | 46.6359 | 97.1666 | 8.9713 | 2.7534 | 0 | 0.13787 | 2.0563 | 0.5592 | 3.33 | 0 | 0.6184 | 1.9274 | 0.78419 | 137.0031 | 2.9267 | 39.8324 | 88.3066 | 5.9374 | 12.614 | 0 | 6.0472 | 4.8763 | 1.6905
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 142) | M_ЛП-2906 | 6.5154 | 11.5904 | 0 | 1.9467 | 7.6459 | 1.9978 | 1.2683 | 0 | 0.10623 | 0.95241 | 0.20971 | 1.1514 | 0 | 0.19972 | 0.72523 | 0.22641 | 2.6624 | 0 | 0.55715 | 1.3371 | 0.76815 | 6.5083 | 0 | 1.0836 | 4.6311 | 0.79352 | 5.5022 | 16.9567 | 0.16287 | 3.6503 | 11.1457 | 1.9978 | 1.0919 | 0 | 0.088526 | 0.79367 | 0.20971 | 0.9972 | 0 | 0.16643 | 0.60436 | 0.22641 | 11.5748 | 0.16287 | 3.1547 | 7.4891 | 0.76815 | 3.2927 | 0 | 0.24066 | 2.2585 | 0.79352
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1623) | M_ЛП-2910 | 82.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 672) | M_ЛП-2914 | 9.5504 | 9.5504 | 0 | 3.4509 | 6.0995 | 0 | 9.5504 | 0 | 3.4509 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 6266) | M_ЛП-2926 | 53.1527 | 53.1527 | 0 | 15.3118 | 37.8409 | 0 | 53.1527 | 0 | 15.3118 | 37.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 476) | M_ЛП-2927 | 29.8117 | 70.5242 | 0 | 16.2363 | 47.3144 | 6.9735 | 1.9239 | 0 | 0.059216 | 1.5152 | 0.34949 | 2.6878 | 0 | 0.54237 | 1.5877 | 0.55778 | 28.2779 | 0 | 9.2397 | 13.869 | 5.1692 | 37.6346 | 0 | 6.395 | 30.3426 | 0.89698 | 24.9943 | 138.7438 | 2.7639 | 42.9855 | 86.021 | 6.9735 | 1.6615 | 0 | 0.049347 | 1.2626 | 0.34949 | 2.3328 | 0 | 0.45197 | 1.3231 | 0.55778 | 125.4283 | 2.7639 | 36.6777 | 80.8175 | 5.1692 | 9.3213 | 0 | 5.8065 | 2.6178 | 0.89698
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.9941 | 11.4095 | 0 | 0.005243 | 10.8812 | 0.52309 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.063458 | 1.701 | 0 | 0 | 1.6428 | 0.05811 | 3.7507 | 0 | 0 | 3.584 | 0.16674 | 4.6647 | 0 | 0.005243 | 4.4247 | 0.23479 | 2.5153 | 9.5951 | 0 | 0.004369 | 9.0677 | 0.52309 | 1.0882 | 0 | 0 | 1.0247 | 0.063458 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.369 | 0.05811 | 3.1534 | 0 | 0 | 2.9867 | 0.16674 | 3.9264 | 0 | 0.004369 | 3.6872 | 0.23479
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 101) | M_ЛП-2922 | 0 | 0.67931 | 0 | 0 | 0.639 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67931 | 0 | 0 | 0.639 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.040312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 190) | M_ЛП-2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 12) | M_ЛП-2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 48) | M_ЛП-2932 | 2.9941 | 10.7302 | 0 | 0.005243 | 10.2422 | 0.48278 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.063458 | 1.701 | 0 | 0 | 1.6428 | 0.05811 | 3.0714 | 0 | 0 | 2.945 | 0.12642 | 4.6647 | 0 | 0.005243 | 4.4247 | 0.23479 | 2.5153 | 9.0223 | 0 | 0.004369 | 8.5352 | 0.48278 | 1.0882 | 0 | 0 | 1.0247 | 0.063458 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.369 | 0.05811 | 2.5806 | 0 | 0 | 2.4542 | 0.12642 | 3.9264 | 0 | 0.004369 | 3.6872 | 0.23479
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 15.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 254) | M_ЛП-2900 | 15.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 120.9166 | 53.9969 | 0.090326 | 38.733 | 8.3852 | 6.7884 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 28.5175 | 0.012348 | 22.4912 | 3.144 | 2.87 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 3.4577 | 0.050581 | 0 | 0 | 3.4071 | 160.0159 | 140.815 | 0.090326 | 129.6077 | 4.1053 | 7.0117 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 30.1464 | 0.012348 | 27.2641 | 0 | 2.87 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 97.2576 | 0.050581 | 93.7999 | 0 | 3.4071
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 54.6882 | 12.5415 | 0 | 6.5719 | 0 | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 118.3492 | 119.6959 | 0 | 113.7263 | 0 | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1758 | 0 | 93.7999 | 0 | 3.376
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | 54.6882 | 12.5415 | 0 | 6.5719 | 0 | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 | 0 | 6.5719 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 118.3492 | 119.6959 | 0 | 113.7263 | 0 | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5201 | 0 | 19.9265 | 0 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1758 | 0 | 93.7999 | 0 | 3.376
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 66.2284 | 41.4554 | 0.090326 | 32.1611 | 8.3852 | 0.81876 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 19.352 | 0.012348 | 15.9193 | 3.144 | 0.27633 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 0.081742 | 0.050581 | 0 | 0 | 0.031161 | 41.6667 | 21.119 | 0.090326 | 15.8814 | 4.1053 | 1.0421 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 7.6263 | 0.012348 | 7.3376 | 0 | 0.27633 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 0.081742 | 0.050581 | 0 | 0 | 0.031161
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (5,516 км) ПС 110 кВ: Ольховец, Никольская, Набережное, Измалково, Аксай с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (9,73 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | 50.4189 | 31.1973 | 0.090326 | 25.047 | 5.2412 | 0.81876 | 6.3453 | 0.027397 | 5.9894 | 0.31489 | 0.013673 | 9.0938 | 0.012348 | 8.8052 | 0 | 0.27633 | 15.6764 | 0 | 10.2525 | 4.9263 | 0.4976 | 0.081742 | 0.050581 | 0 | 0 | 0.031161 | 37.0405 | 21.119 | 0.090326 | 15.8814 | 4.1053 | 1.0421 | 0.26438 | 0.027397 | 0 | 0 | 0.23698 | 7.6263 | 0.012348 | 7.3376 | 0 | 0.27633 | 13.1466 | 0 | 8.5437 | 4.1053 | 0.4976 | 0.081742 | 0.050581 | 0 | 0 | 0.031161
6.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Лебедянского РЭС с установкой оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписание ГПН №12/3 от 01.03.22) | O_ЛП-3232 | 10.2581 | 10.2581 | 0 | 7.1141 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2581 | 0 | 7.1141 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Задонского РЭС с установкой оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией | P_ЛП-3660 | 5.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 83.2793 | 71.5525 | 1.6329 | 65.6921 | 2.7335 | 1.4941 | 15.9853 | 0.02105 | 15.8653 | 0.08845 | 0.010505 | 20.2982 | 0 | 20.1682 | 0 | 0.12991 | 14.2022 | 0.020887 | 12.0224 | 1.362 | 0.79702 | 21.0669 | 1.5909 | 17.6362 | 1.2831 | 0.55662 | 42.4229 | 32.6415 | 0.91362 | 28.0291 | 2.2042 | 1.4946 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 5.0559 | 0 | 3.791 | 1.135 | 0.12991 | 21.8456 | 0.46489 | 20.5836 | 0 | 0.79702 | 5.7085 | 0.42769 | 3.6544 | 1.0692 | 0.55712
6.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 1,425 км) | N_ЛП-3150 | 16.1919 | 16.1919 | 0 | 16.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1919 | 0 | 16.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 3-х участков КЛ 6 кВ ф.44, 45, 46 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк, соглашение о компенсации №42361392 от 05.06.23, протяженность 1,216 км, в том числе ГНБ-0,76 км) | O_ЛП-3243 | 22.24 | 22.4971 | 0 | 21.8253 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8699 | 0 | 9.1981 | 0 | 0.67178 | 12.6272 | 0 | 12.6272 | 0 | 0 | 18.5334 | 18.8596 | 0 | 18.1878 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8596 | 0 | 18.1878 | 0 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 №16 ПС 35/10 кВ Задонск-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЛИДЕР-СТРОЙ, соглашение о компенсации №42371776 от 25.05.23, протяженность 0,48 км) | O_ЛП-3249 | 4.0482 | 4.0482 | 0 | 3.9764 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482 | 0 | 3.9764 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 3.3855 | 0 | 3.3136 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3855 | 0 | 3.3136 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Полевая ПС 35/10 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ершов А.Н, соглашение о компенсации №42296627 от 20.03.23; протяженность 0,279 км) | O_ЛП-3251 | 0.88066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Первомайский ПС 110/35/10 кВ Нива (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией ОКУ УКС Липецкой области, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3323 | 1.2851 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией ОКУ УКС Липецкой области, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3324 | 1.2851 | 1.2851 | 0 | 1.1966 | 0.08845 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.1966 | 0.08845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,466 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472 | 13.3835 | 13.3835 | 0 | 13.3835 | 0 | 0 | 13.3835 | 0 | 13.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,046 км) | O_ЛП-3511 | 0.64759 | 0.67475 | 0.02105 | 0.62369 | 0 | 0.030018 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0.019513 | 0.62369 | 0 | 0.62369 | 0 | 0 | 0.54492 | 0.57081 | 0.02105 | 0.51974 | 0 | 0.030018 | 0.031555 | 0.02105 | 0 | 0 | 0.010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53925 | 0 | 0.51974 | 0 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ ТП-566, 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24, протяженность 0,282 км) | O_ЛП-3518 | 0.38957 | 2.7069 | 0 | 2.6281 | 0 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 2.6956 | 0 | 2.6281 | 0 | 0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32678 | 2.2689 | 0 | 2.1901 | 0 | 0.078832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32526 | 0 | 0.31395 | 0 | 0.011301 | 1.9436 | 0 | 1.8761 | 0 | 0.067531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УПМК-22, соглашение о компенсации №42515911 от 16.08.24, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ЛП-3545 | 1.6049 | 1.6049 | 0 | 0.19616 | 1.362 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0.046738 | 1.5581 | 0 | 0.19616 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 | 1.3452 | 0 | 0.16346 | 1.135 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0.16346 | 1.135 | 0.046738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-142 яч.47 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Иванов А.Н, договор №42492270 от 06.05.24, протяженность 0,415 км) | P_ЛП-3587 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ яч.5, 6 ПС 35/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42604456 от 05.03.25; протяженность 0,27 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_ЛП-3711 | 4.2759 | 0.54948 | 0.5328 | 0 | 0 | 0.016678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016028 | 0 | 0 | 0 | 0.016028 | 0.53345 | 0.5328 | 0 | 0 | 0.00065 | 3.5633 | 0.46068 | 0.444 | 0 | 0 | 0.016678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46003 | 0.444 | 0 | 0 | 0.016028 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ Хитрово ПС 35/10 кВ Полибино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Богатиковым А.Н, договор №42640088 от 08.08.25, протяженность 1,675 км) | P_ЛП-3778 | 11.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-11 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрацией Лебедянского муниц.района, соглашение о компенсации №42641597 от 01.07.25, протяженность 0,097 км) | Q_ЛП-3796 | нд | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043059 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (протяженность 1,396 км) | P_ЛП-3889 | 0.33607 | 0.33607 | 0.045951 | 0.089772 | 0 | 0.20034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33607 | 0.045951 | 0.089772 | 0 | 0.20034 | 0.32111 | 0.32111 | 0.045951 | 0.07481 | 0 | 0.20034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32111 | 0.045951 | 0.07481 | 0 | 0.20034
6.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №516 ВЛ 10 кВ Нижняя Павловка ПС 35/10 кВ Долгое, д. Красная Заря, Данковский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ЛП-3890 | 1.4472 | 1.4472 | 0.005472 | 0.038345 | 1.2831 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0.005472 | 0.038345 | 1.2831 | 0.12026 | 1.2269 | 1.2269 | 0.005472 | 0.031954 | 1.0692 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0.005472 | 0.031954 | 1.0692 | 0.12026
6.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 6/0,4 кВ №1А6 КЛ 6 кВ Жилпоселок-3 ПС 110/6 кВ Данковская ТЭЦ, г. Данков, Данковский р-он (протяженность 0,159 км) | P_ЛП-3891 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0.011573 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.006075 | 0 | 0 | 0.005498
6.4 | Строительство ВЛ 6 кВ между ТП 847 и ТП 379, г. Липецк (протяженность 1,5 км) | P_ЛП-4200 | 0 | 0.2304 | 0.16858 | 0 | 0 | 0.061814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0.16858 | 0 | 0 | 0.061814 | 0 | 0.2023 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.061814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.061814
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП №615 до Р 427, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 0,256 км) | P_ЛП-4207 | 1.4639 | 1.4639 | 0.13904 | 1.2929 | 0 | 0.031928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0.13904 | 1.2929 | 0 | 0.031928 | 1.1094 | 1.1094 | 0 | 1.0774 | 0 | 0.031928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 1.0774 | 0 | 0.031928
6.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ ПС Октябрьская яч.45 до Р-426, г.Липецк, п.Сырский Рудник (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4210 | 0 | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0.002467 | 0 | 0.070809 | 0.068342 | 0 | 0 | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070809 | 0.068342 | 0 | 0 | 0.002467
6.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ от яч.14 ПС 220/110/35/10 кВ Прабобережная до яч.18 ПС 110/35/10 кВ Центролит, г. Липецк (протяженность 2,3 км) | P_ЛП-4212 | 0.17366 | 0.20167 | 0.16858 | 0 | 0 | 0.033087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20167 | 0.16858 | 0 | 0 | 0.033087 | 0.14556 | 0.17357 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.033087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.033087
6.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 35/10/6 ЦРП Город до РП №12, г. Липецк (протяженность 3,2 км) | P_ЛП-4213 | 0 | 0.29883 | 0.29402 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29883 | 0.29402 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004806 | 0 | 0 | 0 | 0.004806
6.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Бугор до РП №1, г.Липецк (протяженность 1,6 км) | P_ЛП-4219 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-05 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 0.00052
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед для секционирования ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед, с.Анино, Грязинский р-он (протяженность 0,223 км) | P_ЛП-4226 | 0.070489 | 1.9507 | 0.070489 | 1.8254 | 0 | 0.054755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 0.070489 | 1.8254 | 0 | 0.054755 | 0 | 1.5759 | 0 | 1.5212 | 0 | 0.054755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5759 | 0 | 1.5212 | 0 | 0.054755
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП №615 до Р 427, г. Липецк, п. Сырский Рудник (протяженность 0,236 км) | P_ЛП-4252 | 1.306 | 1.306 | 0.13904 | 1.1389 | 0 | 0.028123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0.13904 | 1.1389 | 0 | 0.028123 | 0.97718 | 0.97718 | 0 | 0.94905 | 0 | 0.028123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97718 | 0 | 0.94905 | 0 | 0.028123
6.4 | Строительство ВЛ 10 кВ оп.№67 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бутырки для разделения нагрузки участка сети, г.Липецк,с.Сселки, КП Новосёлкино (протяженность 0,427 км) | Q_ЛП-4298 | нд | 0.033735 | 0.020875 | 0 | 0 | 0.01286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033735 | 0.020875 | 0 | 0 | 0.01286 | нд | 0.033735 | 0.020875 | 0 | 0 | 0.01286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033735 | 0.020875 | 0 | 0 | 0.01286
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 282.8942 | 136.813 | 0 | 0 | 63.942 | 72.871 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.8671 | 117.2061 | 0 | 0 | 63.942 | 53.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7398 | 0 | 0 | 0 | 16.7398 | 267.1983 | 196.728 | 0 | 18.1963 | 53.285 | 125.2467 | 96.2488 | 0 | 19.9265 | 53.285 | 23.0373 | -21.7886 | 0 | -19.9265 | 0 | -1.8622 | 11.8966 | 0 | 0 | 0 | 11.8966 | 110.3713 | 0 | 18.1963 | 0 | 92.1749
6.6 | Приобретение и замена оборудования АТС (1 к-т) | M_ЛП-2865 | 42.2857 | 42.2857 | 0 | 0 | 42.2857 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 40.515 | 0 | 0 | 42.2857 | -1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2381 | 35.2381 | 0 | 0 | 35.2381 | 0 | 51.7514 | 0 | 14.7427 | 35.2381 | 1.7706 | -16.5133 | 0 | -14.7427 | 0 | -1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение и замена оборудования ЛВС (16 к-т) | M_ЛП-2866 | 21.6564 | 21.6564 | 0 | 0 | 21.6564 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 20.8334 | 0 | 0 | 21.6564 | -0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.047 | 18.047 | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 24.0538 | 0 | 5.1838 | 18.047 | 0.823 | -6.0068 | 0 | -5.1838 | 0 | -0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: измерительные приборы-20 шт, средства малой механизации-37 шт, 2023: средства индивидуальной защиты - 16 к-т, контрольно-измерительные приборы-5 шт, средства малой механизации-84 шт) | M_ЛП-2934 | 1.4744 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0.13119 | 0 | 0 | 0 | 0.13119 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Разработка программного-аппаратного комплекса для интеллектуальной идентификации объектов исследования и автоматического построения полетных заданий беспилотных воздушных средств различного типа | N_ЛП-3144 | 26.784 | 26.784 | 0 | 0 | 0 | 26.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 26.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | 30 | 0.49975 | 0 | 0 | 0 | 0.49975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49975 | 0 | 0 | 0 | 0.49975 | 59.4176 | 20.4996 | 0 | 18.1963 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4996 | 0 | 18.1963 | 0 | 2.3033
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | 12.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2123 | 10.2123 | 0 | 0 | 0 | 10.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 3.8371 | 0 | 0 | 0 | 3.8371
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | 8.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | 0.45887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3824 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0.38239
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 4.4859
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | 12.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | 16.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3379 | 11.1594 | 0 | 0 | 0 | 11.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61071 | 0 | 0 | 0 | 0.61071 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 9.3835 | 0 | 0 | 0 | 9.3835
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ЛП-3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 2.971
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | 3.7492 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 1.8595
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | 5.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4157 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 1.3454 | 0 | 0 | 0 | 1.3454
6.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ЛП-3434 | 5.221 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЛП-3440 | 2.0628 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0.51689 | 0 | 0 | 0 | 0.51689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 1.2021
6.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ЛП-3442 | 14.2385 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЛП-3443 | 0.98657 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82214 | 0.82214 | 0 | 0 | 0 | 0.82214 | 0.48794 | 0 | 0 | 0 | 0.48794 | 0.037777 | 0 | 0 | 0 | 0.037777 | 0.29643 | 0 | 0 | 0 | 0.29643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЛП-3448 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | 0.12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Липецкэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ЛП-3465 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | 16.8717 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0.08136 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0.08136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0598 | 13.9011 | 0 | 0 | 0 | 13.9011 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 13.8333
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: переносной програмый источник тока с калиброванной катушкой - 1 шт) | P_ЛП-3524 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества ИП Юшкова В.Б. (ЛЭП - 10,885 км, ТП/РП -7,99 МВА) | P_ЛП-3638 | 15.52 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 15.52 | 14.8163 | 0 | 0 | 0 | 14.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8163 | 0 | 0 | 0 | 14.8163
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЛП-3640 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЛП-3643 | 0.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82175 | 0.8215 | 0 | 0 | 0 | 0.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8215 | 0 | 0 | 0 | 0.8215
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЛП-3644 | 0.27513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22928 | 0.22928 | 0 | 0 | 0 | 0.22928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22928 | 0 | 0 | 0 | 0.22928
6.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ЛП-3649 | 2.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЛП-3657 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 17.0635
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЛП-3659 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | 0.70195 | 0.70195 | 0 | 0 | 0 | 0.70195 | 0.060948 | 0 | 0 | 0 | 0.060948 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8843 | 12.6145 | 0 | 0 | 0 | 12.6145 | 0.66127 | 0 | 0 | 0 | 0.66127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9532 | 0 | 0 | 0 | 11.9532
6.6 | Приобретение электротехнического оборудования ( 2025: КТП 10/0,4 кВ - 1 шт) | P_ЛП-3692 | 2.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЛП-3712 | 6.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5.348
6.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: мойка высокого давления - 1 шт) | Q_ЛП-3730 | нд | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Город федерального значения Москва | Г | 0 | 35.2368 | 7.6476 | 0 | 0 | 27.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 26.9847 | 7.7626 | 7.6476 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 32.686 | 0 | 0 | 0 | 32.686 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 23.0007 | 0 | 0 | 0 | 23.0007 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 7.1538 | 0 | 0 | 0 | 7.1538
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 35.2368 | 7.6476 | 0 | 0 | 27.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 26.9847 | 0 | 0 | 0 | 26.9847 | 7.7626 | 7.6476 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 32.686 | 0 | 0 | 0 | 32.686 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 23.0007 | 0 | 0 | 0 | 23.0007 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 7.1538 | 0 | 0 | 0 | 7.1538
7.6 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | Q_ИА-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение неисключительных прав использования ПО Контур.Экстерн в режиме Корпоративный клиент (до 500 подразделений на 3 года с применением встроенных контейнеров КриптоПро CSP, 1 лицензия) | Q_ИА-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6564 | 0 | 0 | 0 | 7.6564 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8864 | 0 | 0 | 0 | 6.8864
7.6 | Приобретение лицензий для создания отечественной корпоративной системы психофизиологического обследования персонала (1 система) | Q_ИА-22 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: автотранспорт - 5 шт) | Q_ИА-24 | нд | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной информационной системы Сайт ПАО Россети Центр | Q_ИА-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Реконструкция инженерных сетей административного здания ПАО Россети Центр, в соответствии с ТУ подключения к городским системам теплоснабжения, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | Q_ИА-31 | нд | 7.6476 | 7.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6476 | 7.6476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | Q_ИА-6 | нд | 2.0893 | 0 | 0 | 0 | 2.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | нд | 3.5102 | 0 | 0 | 0 | 3.5102 | 0.30702 | 0 | 0 | 0 | 0.30702 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0.9545 | 0 | 0 | 0 | 0.9545 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0.26732
8 | Орловская область | Г | 823.7536 | 840.245 | 27.5712 | 338.6821 | 273.5148 | 200.4769 | 121.599 | 2.7899 | 34.5736 | 16.2728 | 67.9627 | 156.3736 | 5.8665 | 86.1136 | 15.7373 | 48.6562 | 163.0819 | 2.6477 | 45.965 | 98.789 | 15.6802 | 399.1905 | 16.267 | 172.0299 | 142.7158 | 68.1777 | 730.2443 | 738.5649 | 31.1906 | 307.8638 | 250.2074 | 149.3032 | 87.3475 | 2.9772 | 37.5168 | 15.7225 | 31.131 | 139.8167 | 5.1396 | 77.1631 | 43.6977 | 13.8164 | 151.614 | 7.6838 | 64.1172 | 59.4526 | 20.3604 | 359.7867 | 15.3901 | 129.0666 | 131.3346 | 83.9954
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 293.9311 | 368.9366 | 17.7165 | 227.2703 | 103.3243 | 20.6255 | 46.5075 | 2.7036 | 32.7717 | 6.8848 | 4.1474 | 72.3171 | 3.3806 | 48.3982 | 14.8708 | 5.6676 | 91.1528 | 2.2224 | 30.6955 | 51.3311 | 6.9037 | 158.9592 | 9.4098 | 115.4049 | 30.2376 | 3.9069 | 278.3088 | 317.5103 | 16.1083 | 199.4161 | 81.3604 | 20.6256 | 53.0068 | 2.6957 | 32.9981 | 13.1655 | 4.1474 | 67.0085 | 2.9314 | 41.99 | 16.4196 | 5.6676 | 87.1239 | 6.8379 | 47.3463 | 26.036 | 6.9037 | 110.3711 | 3.6432 | 77.0817 | 25.7393 | 3.9069
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 289.9854 | 363.6958 | 17.5643 | 224.9028 | 100.6588 | 20.5699 | 46.5075 | 2.7036 | 32.7717 | 6.8848 | 4.1474 | 72.3171 | 3.3806 | 48.3982 | 14.8708 | 5.6676 | 91.1528 | 2.2224 | 30.6955 | 51.3311 | 6.9037 | 153.7184 | 9.2576 | 113.0374 | 27.5721 | 3.8512 | 275.0207 | 313.1337 | 15.9814 | 197.4432 | 79.1391 | 20.57 | 53.0068 | 2.6957 | 32.9981 | 13.1655 | 4.1474 | 67.0085 | 2.9314 | 41.99 | 16.4196 | 5.6676 | 86.9971 | 6.711 | 47.3463 | 26.036 | 6.9037 | 106.1213 | 3.6432 | 75.1088 | 23.518 | 3.8513
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 182.3945 | 224.8251 | 11.1265 | 137.8255 | 61.0021 | 14.8709 | 39.522 | 2.4397 | 29.3856 | 4.0294 | 3.6672 | 60.5643 | 3.0532 | 43.1851 | 10.3074 | 4.0187 | 69.1697 | 1.7225 | 20.4591 | 41.7986 | 5.1895 | 55.5691 | 3.9111 | 44.7957 | 4.8668 | 1.9955 | 185.3216 | 194.1713 | 9.6115 | 123.5192 | 46.1696 | 14.871 | 46.7857 | 2.4678 | 30.1278 | 10.5229 | 3.6672 | 51.545 | 2.3341 | 34.5506 | 10.6416 | 4.0187 | 57.9258 | 3.1019 | 36.6134 | 13.0211 | 5.1895 | 37.9148 | 1.7078 | 22.2274 | 11.984 | 1.9955
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 48.3549 | 63.4286 | 2.5127 | 27.5119 | 30.0942 | 3.3098 | 6.9855 | 0.26387 | 3.3861 | 2.8554 | 0.48015 | 10.7672 | 0.32742 | 5.2131 | 4.5634 | 0.66328 | 15.092 | 0.42469 | 6.1234 | 6.8522 | 1.6917 | 30.5838 | 1.4968 | 12.7893 | 15.8231 | 0.47462 | 40.3357 | 54.8565 | 2.2597 | 24.2861 | 25.0008 | 3.3098 | 6.2211 | 0.22793 | 2.8703 | 2.6427 | 0.48015 | 8.4912 | 0.27167 | 4.0118 | 3.5444 | 0.66328 | 26.487 | 1.0474 | 10.733 | 13.0149 | 1.6917 | 13.6572 | 0.71273 | 6.671 | 5.7988 | 0.47462
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 59.236 | 75.4421 | 3.925 | 59.5654 | 9.5625 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 6.8911 | 0.075197 | 4.1131 | 2.6803 | 0.022515 | 67.5655 | 3.8498 | 55.4523 | 6.8822 | 1.3811 | 49.3633 | 64.106 | 4.1101 | 49.6379 | 7.9687 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9724 | 0.32566 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 2.5843 | 2.5617 | 0 | 0 | 0.022515 | 54.5493 | 1.2227 | 46.2103 | 5.7351 | 1.3811
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.10.780 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Объединение Альфапластик, договор №42427749 от 10.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ОР-2108 | 7.7707 | 7.7789 | 0 | 4.1131 | 2.6803 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 6.7934 | 0 | 4.1131 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4756 | 6.6467 | 0 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6467 | 0 | 3.4276 | 2.2336 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,611 км) | P_ОР-2151 | 0.22535 | 0.32195 | 0.32194 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32194 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0.18779 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 0.26829 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 0.034392 | 0.007411 | 0.004165 | 0 | 0 | 0.003246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007411 | 0.004165 | 0 | 0 | 0.003246 | 0.02866 | 0.007411 | 0.004165 | 0 | 0 | 0.003246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007411 | 0.004165 | 0 | 0 | 0.003246
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 0.020173 | 0.004035 | 0.002268 | 0 | 0 | 0.001767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004035 | 0.002268 | 0 | 0 | 0.001767 | 0.016811 | 0.004035 | 0.002268 | 0 | 0 | 0.001767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004035 | 0.002268 | 0 | 0 | 0.001767
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 0.03902 | 0.004855 | 0.002728 | 0 | 0 | 0.002127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004855 | 0.002728 | 0 | 0 | 0.002127 | 0.032517 | 0.004855 | 0.002728 | 0 | 0 | 0.002127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004855 | 0.002728 | 0 | 0 | 0.002127
8.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 0.006415 | 0.005081 | 0.002855 | 0 | 0 | 0.002226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005081 | 0.002855 | 0 | 0 | 0.002226 | 0.005346 | 0.005081 | 0.002855 | 0 | 0 | 0.002226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005081 | 0.002855 | 0 | 0 | 0.002226
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Скобяные изделия, договор №42560977 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,008 км) | P_ОР-2228 | 2.4337 | 2.5013 | 0.006347 | 0.34081 | 2.0792 | 0.074986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 2.4725 | 0 | 0.34081 | 2.0792 | 0.052472 | 2.0281 | 2.098 | 0.006347 | 0.284 | 1.7326 | 0.074986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028861 | 0.006347 | 0 | 0 | 0.022514 | 2.0691 | 0 | 0.284 | 1.7326 | 0.052472
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-10А ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Новополево с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Минаков А.Н, договор №42575370 от 23.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км) | P_ОР-2271 | 3.2394 | 3.3089 | 0.06885 | 0.98763 | 2.1824 | 0.070068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.06885 | 0.06885 | 0 | 0 | 0 | 3.2401 | 0 | 0.98763 | 2.1824 | 0.070067 | 2.6995 | 2.7691 | 0.057375 | 0.82302 | 1.8186 | 0.070068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057376 | 0.057375 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0.82302 | 1.8186 | 0.070067
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП-3в-1-22 для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ОР-2275 | 0.43639 | 0.44981 | 0.006722 | 0.35141 | 0.081458 | 0.010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44981 | 0.006722 | 0.35141 | 0.081458 | 0.010219 | 0.36366 | 0.37767 | 0.006722 | 0.29285 | 0.067882 | 0.010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37767 | 0.006722 | 0.29285 | 0.067882 | 0.010219
8.1.1.3 | Строительство КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ОР-2276 | 1.9419 | 1.9837 | 0.006722 | 0.25462 | 1.6836 | 0.03873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9837 | 0.006722 | 0.25462 | 1.6836 | 0.03873 | 1.6182 | 1.6607 | 0.006722 | 0.21218 | 1.403 | 0.03873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6607 | 0.006722 | 0.21218 | 1.403 | 0.03873
8.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП-3в-1-22 ф.1 ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Звягинки, договор №42582488 от 10.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2277 | 0.40793 | 0.41761 | 0.006229 | 0.27049 | 0.13392 | 0.006968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41761 | 0.006229 | 0.27049 | 0.13392 | 0.006968 | 0.33994 | 0.3502 | 0.006229 | 0.22541 | 0.1116 | 0.006968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3502 | 0.006229 | 0.22541 | 0.1116 | 0.006968
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ яч.212 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Орел, договор №42604228 от 04.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 10,276 км, в том числе ГНБ - 0,688 км) | P_ОР-2278 | 42.6806 | 58.2057 | 3.0665 | 53.2474 | 0.72161 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 58.2057 | 3.0665 | 53.2474 | 0.72161 | 1.1702 | 35.5672 | 48.6998 | 2.5554 | 44.3728 | 0.60134 | 1.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 2.5554 | 0 | 0 | 1e-06 | 46.1444 | 0 | 44.3728 | 0.60134 | 1.1702
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3/55 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Шахово с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СК Дороги, договор №42662931 от 22.07.25 (до 670 кВт; протяженность 2,19 км) | P_ОР-2291 | 0 | 0.088275 | 0.088274 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088275 | 0.088274 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.073563 | 0.073562 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073563 | 0.073562 | 0 | 0 | 1e-06
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42636049 от 27.05.25 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_ОР-2292 | 0 | 0.12373 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.002097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12373 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.002097 | 0 | 0.10346 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.002097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.002097
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шепино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Кастра, договор №42639182 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ОР-2303 | 0 | 0.072421 | 0.071194 | 0 | 0 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072421 | 0.071194 | 0 | 0 | 0.001227 | 0 | 0.060555 | 0.059328 | 0 | 0 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060555 | 0.059328 | 0 | 0 | 0.001227
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт) | P_ОР-2304 | 0 | 0.000915 | 0 | 0 | 0 | 0.000915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000915 | 0 | 0 | 0 | 0.000915 | 0 | 0.045155 | 0.04424 | 0 | 0 | 0.000915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045155 | 0.04424 | 0 | 0 | 0.000915
8.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ от строящегося КРУН 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км) | P_ОР-2305 | 0 | 0.014821 | 0 | 0 | 0 | 0.014821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014821 | 0 | 0 | 0 | 0.014821 | 0 | 0.73122 | 0.7164 | 0 | 0 | 0.014821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73122 | 0.7164 | 0 | 0 | 0.014821
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 1,77 км) | P_ОР-2306 | 0 | 0.001418 | 0 | 0 | 0 | 0.001418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001418 | 0 | 0 | 0 | 0.001418 | 0 | 0.069941 | 0.068523 | 0 | 0 | 0.001418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069941 | 0.068523 | 0 | 0 | 0.001418
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Звягинки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ЗКЗ, договор №42599769 от 19.08.25 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2308 | 0 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.9e-05 | 0 | 0.003883 | 0.003804 | 0 | 0 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003883 | 0.003804 | 0 | 0 | 7.9e-05
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7/1 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42629444 от 08.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2309 | 0 | 0.072495 | 0.071266 | 0 | 0 | 0.001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072495 | 0.071266 | 0 | 0 | 0.001229 | 0 | 0.060617 | 0.059388 | 0 | 0 | 0.001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060617 | 0.059388 | 0 | 0 | 0.001229
8.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2/31 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СУ 911, договор №42676121 от 09.09.25 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_ОР-2310 | 0 | 0.078649 | 0.077316 | 0 | 0 | 0.001333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078649 | 0.077316 | 0 | 0 | 0.001333 | 0 | 0.065763 | 0.06443 | 0 | 0 | 0.001333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065763 | 0.06443 | 0 | 0 | 0.001333
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.9457 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055617 | 3.2881 | 4.3766 | 0.12684 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 4.2498 | 0 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055617
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.9457 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055617 | 3.2881 | 4.3766 | 0.12684 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 4.2498 | 0 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055617
8.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кромская с заменой ячейки 10 кВ №212 для Техприсоединения ООО Мираторг-Орел, договор №42604228 от 04.03.25 (свыше 670 кВт) | P_ОР-2279 | 3.9457 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5.2409 | 0.15221 | 2.3675 | 2.6655 | 0.055617 | 3.2881 | 4.3766 | 0.12684 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 0 | 0 | 1e-06 | 4.2498 | 0 | 1.9729 | 2.2213 | 0.055617
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 363.9131 | 306.879 | 9.8547 | 111.4118 | 164.636 | 20.9765 | 12.3846 | 0.086321 | 1.802 | 9.388 | 1.1084 | 46.6041 | 2.4859 | 37.7154 | 0.8665 | 5.5363 | 68.6735 | 0.42525 | 15.2695 | 47.4579 | 5.5209 | 179.2167 | 6.8572 | 56.625 | 106.9237 | 8.8108 | 335.8478 | 305.0604 | 15.0824 | 108.4477 | 160.5539 | 20.9765 | 8.4655 | 0.28142 | 4.5187 | 2.557 | 1.1084 | 70.1957 | 2.2081 | 35.1731 | 27.2781 | 5.5363 | 56.5544 | 0.846 | 16.7709 | 33.4166 | 5.5209 | 169.8449 | 11.7468 | 51.9849 | 97.3023 | 8.8108
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 190.6739 | 172.5479 | 3.3741 | 36.2166 | 121.7998 | 11.1575 | 10.75 | 0 | 1.3621 | 9.388 | 0 | 7.5056 | 0.018817 | 7.168 | 0 | 0.31875 | 13.7173 | 0.008948 | 0.073757 | 8.9858 | 4.6488 | 140.575 | 3.3463 | 27.6127 | 103.426 | 6.19 | 158.8949 | 146.4024 | 2.8669 | 30.5848 | 101.7933 | 11.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69742 | 0.018817 | 0.066421 | 0.29344 | 0.31875 | 44.2667 | 0.82387 | 7.3162 | 31.4779 | 4.6488 | 101.4382 | 2.0242 | 23.2022 | 70.0219 | 6.19
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.0673 | 1.5689 | 0.015909 | 0.0397 | 1.2452 | 0.26801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20931 | 0.013106 | 0.003982 | 0 | 0.19222 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0.1143 | 0.002803 | 0.035718 | 0 | 0.075782 | 1.7228 | 1.5728 | 0.015909 | 0.077239 | 1.2116 | 0.26801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0.013106 | 0.044846 | 0.1739 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0.002803 | 0.032393 | 1.0377 | 0.075782
8.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | 1.5584 | 1.3595 | 0.002803 | 0.035718 | 1.2452 | 0.075782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0.1143 | 0.002803 | 0.035718 | 0 | 0.075782 | 1.2987 | 1.1487 | 0.002803 | 0.032393 | 1.0377 | 0.075782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0.002803 | 0.032393 | 1.0377 | 0.075782
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | 0.24797 | 0.099436 | 0.005474 | 0.002949 | 0 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099436 | 0.005474 | 0.002949 | 0 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | 0.20664 | 0.005474 | 0.023208 | 0.086949 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | 0.005474 | 0.023208 | 0.086949 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | 0.26092 | 0.10988 | 0.007632 | 0.001033 | 0 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10988 | 0.007632 | 0.001033 | 0 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0.21743 | 0.007632 | 0.021638 | 0.086949 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0.007632 | 0.021638 | 0.086949 | 0.10121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 188.6066 | 170.9791 | 3.3582 | 36.1769 | 120.5545 | 10.8895 | 10.75 | 0 | 1.3621 | 9.388 | 0 | 7.2963 | 0.005711 | 7.164 | 0 | 0.12652 | 12.472 | 0.008948 | 0.073757 | 7.7406 | 4.6488 | 140.4607 | 3.3435 | 27.577 | 103.426 | 6.1142 | 157.1722 | 144.8296 | 2.8509 | 30.5076 | 100.5817 | 10.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 44.2667 | 0.82387 | 7.3162 | 31.4779 | 4.6488 | 100.2896 | 2.0214 | 23.1698 | 68.9842 | 6.1142
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | 29.9384 | 29.1608 | 0 | 4.231 | 22.155 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 26.386 | 0 | 4.231 | 22.155 | 0 | 24.9487 | 24.7631 | 0 | 3.5258 | 18.4625 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7631 | 0 | 3.5258 | 18.4625 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубянская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_ОР-1536 | 8.6115 | 8.5732 | 0 | 1.3668 | 6.3736 | 0.83275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5732 | 0 | 1.3668 | 6.3736 | 0.83275 | 7.1762 | 7.2831 | 0 | 1.139 | 5.3113 | 0.83275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2831 | 0 | 1.139 | 5.3113 | 0.83275
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гостомль с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_ОР-1538 | 8.6644 | 8.6275 | 0 | 1.4159 | 6.3736 | 0.83799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6275 | 0 | 1.4159 | 6.3736 | 0.83799 | 7.2203 | 7.3292 | 0 | 1.1799 | 5.3113 | 0.83799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3292 | 0 | 1.1799 | 5.3113 | 0.83799
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1568 | 60.6225 | 55.137 | 0 | 11.5357 | 41.6945 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.137 | 0 | 11.5357 | 41.6945 | 1.9067 | 50.5188 | 46.2653 | 0 | 9.6131 | 34.7454 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2653 | 0 | 9.6131 | 34.7454 | 1.9067
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой шкафов системы мониторинга РЗА (1 шт) и ПА (1 шт), регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ОР-1687 | 13.1134 | 13.1952 | 0 | 2.9537 | 9.0235 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 11.9773 | 0 | 2.9537 | 9.0235 | 0 | 10.9279 | 11.199 | 0 | 2.4614 | 7.5196 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 2.4614 | 7.5196 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | 0.64436 | 0.64377 | 0.64377 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64377 | 0.64377 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.53696 | 0.53648 | 0.53648 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53648 | 0.53648 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | 0.62448 | 0.6231 | 0.6231 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6231 | 0.6231 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.5204 | 0.51925 | 0.51925 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51925 | 0.51925 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | 0.44529 | 0.42049 | 0.39935 | 0 | 0 | 0.021144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42049 | 0.39935 | 0 | 0 | 0.021144 | 0.37107 | 0.35393 | 0.33279 | 0 | 0 | 0.021144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35393 | 0.33279 | 0 | 0 | 0.021144
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1955 | 6.0456 | 5.8415 | 0 | 0.7769 | 4.8619 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8415 | 0 | 0.7769 | 4.8619 | 0.2027 | 5.038 | 4.9017 | 0 | 0.64742 | 4.0516 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9017 | 0 | 0.64742 | 4.0516 | 0.2027
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1959 | 10.5291 | 10.0281 | 0 | 1.2792 | 8.4 | 0.34888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0281 | 0 | 1.2792 | 8.4 | 0.34888 | 8.7743 | 8.4149 | 0 | 1.066 | 7 | 0.34888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4149 | 0 | 1.066 | 7 | 0.34888
8.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 19 объектов) | O_ОР-2011 | 7.0527 | 7.1712 | 0.075076 | 0.22608 | 6.4953 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6687 | 0.008948 | 0.073757 | 6.4953 | 0.090679 | 0.50249 | 0.066128 | 0.15233 | 0 | 0.28403 | 5.8773 | 6.1461 | 0.075076 | 0.28358 | 5.4128 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0.008948 | 0.085767 | 1.7093 | 0.090679 | 4.2515 | 0.066128 | 0.19781 | 3.7035 | 0.28403
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | 0.44529 | 0.42049 | 0.39935 | 0 | 0 | 0.021144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42049 | 0.39935 | 0 | 0 | 0.021144 | 0.37107 | 0.35393 | 0.33279 | 0 | 0 | 0.021144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35393 | 0.33279 | 0 | 0 | 0.021144
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Верховье II с установкой устройств АЧР (4 шт) | O_ОР-2111 | 6.5057 | 6.6009 | 0 | 1.4918 | 4.5438 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0.56534 | 6.0356 | 0 | 1.4918 | 4.5438 | 0 | 5.4215 | 5.595 | 0 | 1.2432 | 3.7865 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 1.2432 | 3.7865 | 0.56534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, первичного оборудования ТМ (1 система) | P_ОР-2156 | 0.57 | 0.47954 | 0.47954 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.47954 | 0.47954 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.39962 | 0.39962 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 0.39962 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ОР-2157 | 0.49837 | 0.49836 | 0.49836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49836 | 0.49836 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0.4153 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | 1.0356 | 0.74665 | 0.006415 | 0.38953 | 0.28531 | 0.065399 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.18489 | 0 | 0.18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21074 | 0.006415 | 0.13893 | 0 | 0.065399 | 0.86301 | 0.64776 | 0.006415 | 0.33819 | 0.23776 | 0.065399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64776 | 0.006415 | 0.33819 | 0.23776 | 0.065399
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | 1.0356 | 0.58409 | 0.005607 | 0.25607 | 0.28531 | 0.037102 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.21573 | 0 | 0.21573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017346 | 0.005607 | -0.025363 | 0 | 0.037102 | 0.86301 | 0.49615 | 0.005607 | 0.21569 | 0.23776 | 0.037102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49615 | 0.005607 | 0.21569 | 0.23776 | 0.037102
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | 1.0509 | 0.64538 | 0.006415 | 0.29161 | 0.31391 | 0.033451 | 0.37962 | 0 | 0.065709 | 0.31391 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049834 | 0.006415 | 0.009968 | 0 | 0.033451 | 0.87572 | 0.54924 | 0.006415 | 0.24778 | 0.26159 | 0.033451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54924 | 0.006415 | 0.24778 | 0.26159 | 0.033451
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | 1.0356 | 0.68813 | 0.005265 | 0.35434 | 0.28531 | 0.043216 | 0.35102 | 0 | 0.065709 | 0.28531 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | 0.005265 | 0.072699 | 0 | 0.043216 | 0.86301 | 0.58424 | 0.005265 | 0.298 | 0.23776 | 0.043216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58424 | 0.005265 | 0.298 | 0.23776 | 0.043216
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | 1.0509 | 0.67624 | 0.005606 | 0.3118 | 0.31391 | 0.044926 | 0.37962 | 0 | 0.065709 | 0.31391 | 0 | 0.21593 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080689 | 0.005606 | 0.030157 | 0 | 0.044926 | 0.87572 | 0.57558 | 0.005606 | 0.26345 | 0.26159 | 0.044926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57558 | 0.005606 | 0.26345 | 0.26159 | 0.044926
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | 1.0509 | 0.65703 | 0.008368 | 0.28067 | 0.31391 | 0.05409 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092248 | 0.008368 | 0.02979 | 0 | 0.05409 | 0.87572 | 0.56399 | 0.008368 | 0.23994 | 0.26159 | 0.05409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56399 | 0.008368 | 0.23994 | 0.26159 | 0.05409
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | 1.0509 | 0.60909 | 0.003416 | 0.24303 | 0.31391 | 0.048739 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044309 | 0.003416 | -0.007846 | 0 | 0.048739 | 0.87572 | 0.52455 | 0.003416 | 0.21081 | 0.26159 | 0.048739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52455 | 0.003416 | 0.21081 | 0.26159 | 0.048739
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | 1.0509 | 0.75669 | 0.006415 | 0.38813 | 0.31391 | 0.048241 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16114 | 0.006415 | 0.10649 | 0 | 0.048241 | 0.87572 | 0.64813 | 0.006415 | 0.33189 | 0.26159 | 0.048241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0.006415 | 0.33189 | 0.26159 | 0.048241
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | 1.0509 | 0.80443 | 0.005607 | 0.41106 | 0.31391 | 0.073858 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20891 | 0.005607 | 0.12945 | 0 | 0.073858 | 0.87572 | 0.69661 | 0.005607 | 0.35556 | 0.26159 | 0.073858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69661 | 0.005607 | 0.35556 | 0.26159 | 0.073858
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | 1.0356 | 0.77167 | 0.013443 | 0.40691 | 0.28531 | 0.066007 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20475 | 0.013443 | 0.1253 | 0 | 0.066007 | 0.86301 | 0.66541 | 0.013443 | 0.34821 | 0.23776 | 0.066007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66541 | 0.013443 | 0.34821 | 0.23776 | 0.066007
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | 1.0356 | 0.77067 | 0.009047 | 0.40412 | 0.28531 | 0.07219 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24177 | 0 | 0.24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20384 | 0.009047 | 0.1226 | 0 | 0.07219 | 0.86301 | 0.66821 | 0.009047 | 0.34921 | 0.23776 | 0.07219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66821 | 0.009047 | 0.34921 | 0.23776 | 0.07219
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | 1.0509 | 0.78567 | 0.013101 | 0.39209 | 0.31391 | 0.066575 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24177 | 0 | 0.24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19025 | 0.013101 | 0.11057 | 0 | 0.066575 | 0.87572 | 0.67712 | 0.013101 | 0.33586 | 0.26159 | 0.066575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0.013101 | 0.33586 | 0.26159 | 0.066575
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | 1.0509 | 0.71158 | 0.006832 | 0.34868 | 0.31391 | 0.042159 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.27861 | 0 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079311 | 0.006832 | 0.03032 | 0 | 0.042159 | 0.87572 | 0.60801 | 0.006832 | 0.29743 | 0.26159 | 0.042159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60801 | 0.006832 | 0.29743 | 0.26159 | 0.042159
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | 1.0509 | 0.81655 | 0.006499 | 0.41395 | 0.31391 | 0.082195 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2419 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0.006499 | 0.1323 | 0 | 0.082195 | 0.87572 | 0.71334 | 0.006499 | 0.36305 | 0.26159 | 0.082195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71334 | 0.006499 | 0.36305 | 0.26159 | 0.082195
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | 1.0356 | 0.88578 | 0.005265 | 0.48819 | 0.28531 | 0.10701 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31882 | 0.005265 | 0.20655 | 0 | 0.10701 | 0.86301 | 0.78206 | 0.005265 | 0.43202 | 0.23776 | 0.10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78206 | 0.005265 | 0.43202 | 0.23776 | 0.10701
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | 1.0356 | 0.82641 | 0.005606 | 0.44458 | 0.28531 | 0.090916 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25946 | 0.005606 | 0.16294 | 0 | 0.090916 | 0.86301 | 0.72443 | 0.005606 | 0.39015 | 0.23776 | 0.090916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72443 | 0.005606 | 0.39015 | 0.23776 | 0.090916
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | 1.0356 | 0.94176 | 0.005264 | 0.52705 | 0.28531 | 0.12414 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.27799 | 0 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | 0.005264 | 0.20931 | 0 | 0.12414 | 0.86301 | 0.83754 | 0.005264 | 0.47038 | 0.23776 | 0.12414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.005264 | 0.47038 | 0.23776 | 0.12414
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | 1.0509 | 0.70533 | 0.006832 | 0.35089 | 0.31391 | 0.033698 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2419 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10977 | 0.006832 | 0.069242 | 0 | 0.033698 | 0.87572 | 0.59893 | 0.006832 | 0.29681 | 0.26159 | 0.033698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59893 | 0.006832 | 0.29681 | 0.26159 | 0.033698
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | 1.0356 | 0.63256 | 0.011379 | 0.30938 | 0.28531 | 0.026486 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.24189 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065603 | 0.011379 | 0.027738 | 0 | 0.026486 | 0.86301 | 0.53505 | 0.011379 | 0.25943 | 0.23776 | 0.026486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53505 | 0.011379 | 0.25943 | 0.23776 | 0.026486
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | 1.0509 | 0.65289 | 0.006832 | 0.30956 | 0.31391 | 0.02259 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088095 | 0.006832 | 0.058673 | 0 | 0.02259 | 0.87572 | 0.55042 | 0.006832 | 0.25941 | 0.26159 | 0.02259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0.006832 | 0.25941 | 0.26159 | 0.02259
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | 1.0356 | 0.60885 | 0.005552 | 0.29686 | 0.28531 | 0.021129 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072659 | 0.005552 | 0.045978 | 0 | 0.021129 | 0.86301 | 0.51332 | 0.005552 | 0.24888 | 0.23776 | 0.021129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51332 | 0.005552 | 0.24888 | 0.23776 | 0.021129
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Нов-5-5 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовая Роща Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | 1.0509 | 0.64804 | 0.005265 | 0.28429 | 0.31391 | 0.044569 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016202 | 0.005265 | -0.033632 | 0 | 0.044569 | 0.87572 | 0.55247 | 0.005265 | 0.24105 | 0.26159 | 0.044569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0.005265 | 0.24105 | 0.26159 | 0.044569
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | 1.0509 | 0.6799 | 0.005606 | 0.31238 | 0.31391 | 0.048006 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2781 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048136 | 0.005606 | -0.005476 | 0 | 0.048006 | 0.87572 | 0.58035 | 0.005606 | 0.26515 | 0.26159 | 0.048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58035 | 0.005606 | 0.26515 | 0.26159 | 0.048006
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | 1.0356 | 0.60919 | 0.006104 | 0.29623 | 0.28531 | 0.021546 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.2421 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042032 | 0.006104 | 0.014382 | 0 | 0.021546 | 0.86301 | 0.5138 | 0.006104 | 0.24839 | 0.23776 | 0.021546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5138 | 0.006104 | 0.24839 | 0.23776 | 0.021546
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | 1.0509 | 0.64435 | 0.010017 | 0.29102 | 0.31391 | 0.029403 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21133 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079356 | 0.010017 | 0.039936 | 0 | 0.029403 | 0.87572 | 0.54651 | 0.010017 | 0.2455 | 0.26159 | 0.029403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54651 | 0.010017 | 0.2455 | 0.26159 | 0.029403
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | 1.0509 | 0.6026 | 0.004854 | 0.28282 | 0.28531 | 0.029618 | 0.32506 | 0 | 0.039751 | 0.28531 | 0 | 0.21133 | 0 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066205 | 0.004854 | 0.031733 | 0 | 0.029618 | 0.87572 | 0.51208 | 0.004854 | 0.23985 | 0.23776 | 0.029618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51208 | 0.004854 | 0.23985 | 0.23776 | 0.029618
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | 1.0509 | 0.69313 | 0.005689 | 0.33756 | 0.31391 | 0.035971 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.2421 | 0 | 0.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097369 | 0.005689 | 0.055709 | 0 | 0.035971 | 0.87572 | 0.58899 | 0.005689 | 0.28574 | 0.26159 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58899 | 0.005689 | 0.28574 | 0.26159 | 0.035971
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | 1.0509 | 0.72615 | 0.010685 | 0.36235 | 0.31391 | 0.039209 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.24172 | 0 | 0.24172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13077 | 0.010685 | 0.08088 | 0 | 0.039209 | 0.87572 | 0.61764 | 0.010685 | 0.30616 | 0.26159 | 0.039209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61764 | 0.010685 | 0.30616 | 0.26159 | 0.039209
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | 1.0509 | 0.70676 | 0.011379 | 0.34178 | 0.31391 | 0.039694 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.18525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16785 | 0.011379 | 0.11678 | 0 | 0.039694 | 0.87572 | 0.60175 | 0.011379 | 0.28908 | 0.26159 | 0.039694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60175 | 0.011379 | 0.28908 | 0.26159 | 0.039694
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | 1.0509 | 0.70954 | 0.011379 | 0.34418 | 0.31391 | 0.040068 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.18525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17063 | 0.011379 | 0.11918 | 0 | 0.040068 | 0.87572 | 0.6042 | 0.011379 | 0.29116 | 0.26159 | 0.040068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6042 | 0.011379 | 0.29116 | 0.26159 | 0.040068
8.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | 1.0509 | 0.77999 | 0.011379 | 0.40273 | 0.31391 | 0.051976 | 0.35366 | 0 | 0.039751 | 0.31391 | 0 | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | 0.011379 | 0.14744 | 0 | 0.051976 | 0.87572 | 0.66728 | 0.011379 | 0.34233 | 0.26159 | 0.051976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66728 | 0.011379 | 0.34233 | 0.26159 | 0.051976
8.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | 1.5584 | 1.3437 | 0.002803 | 0.021018 | 1.2452 | 0.074648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0.098469 | 0.002803 | 0.021018 | 0 | 0.074648 | 1.2987 | 1.1352 | 0.002803 | 0.020087 | 1.0377 | 0.074648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.002803 | 0.020087 | 1.0377 | 0.074648
8.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | 0.32802 | 0.13722 | 0.005711 | 0.004983 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13722 | 0.005711 | 0.004983 | 0 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27335 | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27335 | 0.005711 | 0.021575 | 0.11954 | 0.12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 124.111 | 107.2261 | 5.684 | 63.4624 | 31.7524 | 6.3273 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 38.5919 | 2.4671 | 30.4669 | 0.8665 | 4.7914 | 44.6738 | 0 | 15.0242 | 29.6496 | 0 | 23.6088 | 3.2168 | 17.9713 | 1.2363 | 1.1843 | 104.0925 | 103.1017 | 5.7112 | 64.6029 | 26.4604 | 6.3273 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 66.8968 | 1.8608 | 34.8145 | 25.4301 | 4.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5635 | 3.6553 | 26.6937 | 1.0303 | 1.1843
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.1446 | 66.2728 | 5.508 | 54.5935 | 2.1028 | 4.0685 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 36.3331 | 2.4671 | 30.4669 | 0.8665 | 2.5326 | 6.1553 | 0 | 6.1553 | 0 | 0 | 23.4328 | 3.0409 | 17.9713 | 1.2363 | 1.1843 | 69.6045 | 68.5975 | 5.5646 | 57.2121 | 1.7523 | 4.0685 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 32.5392 | 1.8608 | 27.4237 | 0.72208 | 2.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4169 | 3.5086 | 26.6937 | 1.0303 | 1.1843
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | 0.12615 | 0.12615 | 0.12615 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12615 | 0.12615 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.10513 | 0.10513 | 0.10513 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.10513 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | 0.15343 | 0.15343 | 0.15343 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | 0.15343 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.12786 | 0.12786 | 0.12786 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12786 | 0.12786 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | 0.18846 | 0.18019 | 0.18019 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18019 | 0.18019 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.15705 | 0.15016 | 0.15016 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15016 | 0.15016 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | 0.06027 | 0.060271 | 0.06027 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060271 | 0.06027 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.050225 | 0.050226 | 0.050225 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050226 | 0.050225 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | 0.25513 | 0.25513 | 0.25513 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25513 | 0.25513 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.21261 | 0.21261 | 0.21261 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21261 | 0.21261 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с монтажом кабельных вставок, разъединителей (10 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Смарт Менеджмент, договор №42475579 от 07.10.24, г. Орел; протяженность 1,249 км, в том числе ГНБ - 0,645 км) | P_ОР-2153 | 28.0871 | 28.0871 | 2.0453 | 23.9637 | 0.68989 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0871 | 2.0453 | 23.9637 | 0.68989 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6373 | 23.6373 | 1.7044 | 19.9698 | 0.5749 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6373 | 1.7044 | 19.9698 | 0.5749 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1, 7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42484961 от 07.10.24, Орловский р-он; протяженность 0,762 км) | P_ОР-2154 | 3.3178 | 3.3178 | 0.18775 | 2.7895 | 0.17662 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0.18775 | 2.7895 | 0.17662 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 2.7922 | 0.15646 | 2.3246 | 0.14718 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0.15646 | 2.3246 | 0.14718 | 0.16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Б.Чернь с усилением одностоечных опор, монтажом кабельной вставки, разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Алабуга Девелопмент, договор №42559331 от 28.11.24, Болховский р-он; протяженность 0,289 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | P_ОР-2236 | 4.2994 | 4.2994 | 0.23412 | 3.7137 | 0 | 0.35159 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 3.9478 | 0.23412 | 3.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6414 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 3.6414 | 0.1951 | 3.0947 | 0 | 0.35159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Н-12-2 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42642504 от 04.06.25, Урицкий р-он; протяженность 0,271 км) | P_ОР-2295 | 1.3406 | 1.2054 | 0.061902 | 1.0829 | 0 | 0.060614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0.061902 | 1.0829 | 0 | 0.060614 | 1.1172 | 1.0146 | 0.051585 | 0.90242 | 0 | 0.060614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.051585 | 0.90242 | 0 | 0.060614
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Н-12-2 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42642504 от 04.06.25, Урицкий р-он; протяженность 0,055 км) | P_ОР-2296 | 0.67836 | 1.7768 | 0.4407 | 1.263 | 0 | 0.073044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0.4407 | 1.263 | 0 | 0.073044 | 0.5653 | 1.4928 | 0.36725 | 1.0525 | 0 | 0.073044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0.36725 | 1.0525 | 0 | 0.073044
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42642504 от 04.06.25, Урицкий р-он; протяженность 0,97 км) | P_ОР-2297 | 5.8624 | 3.4927 | 0.13472 | 3.1824 | 0 | 0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 0.13472 | 3.1824 | 0 | 0.17563 | 4.8853 | 2.9399 | 0.11227 | 2.652 | 0 | 0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9399 | 0.11227 | 2.652 | 0 | 0.17563
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42642504 от 04.06.25, Урицкий р-он; протяженность 0,175 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | P_ОР-2298 | 4.5809 | 5.3406 | 0.64704 | 4.2855 | 0.35323 | 0.054824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 0.64704 | 4.2855 | 0.35323 | 0.054824 | 3.8174 | 4.4596 | 0.5392 | 3.5712 | 0.29436 | 0.054824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4596 | 0.5392 | 3.5712 | 0.29436 | 0.054824
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Альшанская с монтажом кабельной вставки, разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42642504 от 04.06.25, Орловский р-он; протяженность 0,27 км) | P_ОР-2299 | 2.2531 | 2.145 | 0.16434 | 1.6962 | 0.17662 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0.16434 | 1.6962 | 0.17662 | 0.10786 | 1.8776 | 1.8055 | 0.13695 | 1.4135 | 0.14718 | 0.10786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0.13695 | 1.4135 | 0.14718 | 0.10786
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42655367 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,195 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | P_ОР-2300 | 5.3621 | 5.1685 | 0.59582 | 3.9595 | 0.35323 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 0.59582 | 3.9595 | 0.35323 | 0.25989 | 4.4684 | 4.3504 | 0.49651 | 3.2996 | 0.29436 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3504 | 0.49651 | 3.2996 | 0.29436 | 0.25989
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9, 23 ПС 110/10 кВ Альшанская с монтажом кабельных вставок, разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42655367 от 04.08.25, Орловский р-он; протяженность 0,28 км) | P_ОР-2301 | 3.1932 | 3.154 | 0.21334 | 2.4289 | 0.35323 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0.21334 | 2.4289 | 0.35323 | 0.1586 | 2.661 | 2.6548 | 0.17778 | 2.0241 | 0.29436 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0.17778 | 2.0241 | 0.29436 | 0.1586
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с монтажом кабельной вставки, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК Автобан, договор №42660594 от 04.08.25, Урицкий р-он; протяженность 0,439 км) | P_ОР-2302 | 16.4999 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0.26244 | 13.7499 | 12.948 | 0.97327 | 11.7123 | 0 | 0.26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.948 | 0.97327 | 11.7123 | 0 | 0.26244
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-2-1 ф.6 ПС 35/10 кВ Алмазово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Белецкой О.Н, договор №42618935 от 25.06.25, Сосковский р-он; протяженность 0,075 км) | P_ОР-2311 | 0.10314 | 0.11228 | 0.00785 | 0.073038 | 0 | 0.031394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0.00785 | 0.073038 | 0 | 0.031394 | 0.085949 | 0.10536 | 0.00785 | 0.066116 | 0 | 0.031394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10536 | 0.00785 | 0.066116 | 0 | 0.031394
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,53 км) | G_ОР-531 | 1.8651 | 1.9523 | 0 | 1.701 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 1.701 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 1.6688 | 0 | 1.4175 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 1.4175 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,086 км) | G_ОР-532 | 4.9181 | 5.1833 | 0 | 4.4543 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0.72904 | 4.4543 | 0 | 4.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 | 4.441 | 0 | 3.7119 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 3.7119 | 0 | 0.72904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.9664 | 40.9533 | 0.17596 | 8.8689 | 29.6496 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 38.5186 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 0 | 0.17596 | 0.17596 | 0 | -3.5527e-15 | 1e-06 | 34.4881 | 34.5042 | 0.14663 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14663 | 0.14663 | 0 | -3.5527e-15 | 1e-06
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (4 шт) | L_ОР-1513 | 14.0385 | 14.0385 | 0 | 2.443 | 10.819 | 0.77655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0385 | 0 | 2.443 | 10.819 | 0.77655 | 11.8282 | 11.8282 | 0 | 2.0358 | 9.0158 | 0.77655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8282 | 0 | 2.0358 | 9.0158 | 0.77655
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ПКУ (1 шт) | L_ОР-1519 | 10.9522 | 10.9522 | 0 | 1.5826 | 8.7626 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9522 | 0 | 1.5826 | 8.7626 | 0.60701 | 9.228 | 9.228 | 0 | 1.3188 | 7.3021 | 0.60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 0 | 1.3188 | 7.3021 | 0.60701
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1524 | 12.871 | 12.871 | 0 | 2.0899 | 10.0681 | 0.71302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.871 | 0 | 2.0899 | 10.0681 | 0.71302 | 10.8447 | 10.8447 | 0 | 1.7416 | 8.3901 | 0.71302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8447 | 0 | 1.7416 | 8.3901 | 0.71302
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Кутафино с заменой провода и опор для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль (протяженность 1,059 км) | L_ОР-1531 | 2.9288 | 2.9157 | 0 | 2.7535 | 0 | 0.16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9157 | 0 | 2.7535 | 0 | 0.16218 | 2.4406 | 2.4567 | 0 | 2.2946 | 0 | 0.16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 2.2946 | 0 | 0.16218
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС филиала Орелэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (6 шт), ПКУ (4 шт), (протяженность 0,521 км) | O_ОР-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 | 38.5186 | 0 | 8.8689 | 29.6496 | 0 | -40.7773 | 0 | -8.8689 | -29.6496 | -2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3576 | 0 | 7.3908 | 24.708 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3576 | 0 | -7.3908 | -24.708 | -2.2588
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | 0.17596 | 0.17596 | 0.17596 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17596 | 0.17596 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.14663 | 0.14663 | 0.14663 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14663 | 0.14663 | 0 | 0 | 1e-06
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 28.8952 | 13.432 | 0 | 0.70577 | 11.0838 | 1.6424 | 0.48775 | 0 | 0.15163 | 0 | 0.33612 | 0.50671 | 0 | 0.080535 | 0 | 0.42617 | 9.5696 | 0 | 0.17153 | 8.8224 | 0.57562 | 2.8679 | 0 | 0.30208 | 2.2614 | 0.30448 | 30.2038 | 13.8619 | 0 | 2.0941 | 10.1255 | 1.6424 | 3.4204 | 0 | 0.52732 | 2.557 | 0.33612 | 2.273 | 0 | 0.29224 | 1.5545 | 0.42617 | 3.02 | 0 | 0.50572 | 1.9386 | 0.57562 | 5.1486 | 0 | 0.76882 | 4.0753 | 0.30448
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 28.8952 | 13.432 | 0 | 0.70577 | 11.0838 | 1.6424 | 0.48775 | 0 | 0.15163 | 0 | 0.33612 | 0.50671 | 0 | 0.080535 | 0 | 0.42617 | 9.5696 | 0 | 0.17153 | 8.8224 | 0.57562 | 2.8679 | 0 | 0.30208 | 2.2614 | 0.30448 | 30.2038 | 13.8619 | 0 | 2.0941 | 10.1255 | 1.6424 | 3.4204 | 0 | 0.52732 | 2.557 | 0.33612 | 2.273 | 0 | 0.29224 | 1.5545 | 0.42617 | 3.02 | 0 | 0.50572 | 1.9386 | 0.57562 | 5.1486 | 0 | 0.76882 | 4.0753 | 0.30448
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | 1.1613 | 3.3637 | 0 | 0.091131 | 3.0417 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2605 | 0 | 0.045651 | 3.0417 | 0.17308 | 0.10321 | 0 | 0.04548 | 0 | 0.057728 | 0.96779 | 2.4456 | 0 | 0.32046 | 1.8943 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0.1489 | 0.84493 | 0.17308 | 1.2787 | 0 | 0.17155 | 1.0494 | 0.057728
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 238 шт; 2025 - 222 шт) | M_ОР-1850 | 1.291 | 0.93633 | 0 | 0.2873 | 0 | 0.64903 | 0.29923 | 0 | 0.099471 | 0 | 0.19976 | 0.3549 | 0 | 0.061647 | 0 | 0.29325 | 0.075135 | 0 | 0.020899 | 0 | 0.054236 | 0.20706 | 0 | 0.10529 | 0 | 0.10178 | 5.0083 | 5.3828 | 0 | 0.80131 | 3.9325 | 0.64903 | 2.0815 | 0 | 0.32363 | 1.5581 | 0.19976 | 1.5648 | 0 | 0.18807 | 1.0835 | 0.29325 | 0.32211 | 0 | 0.054736 | 0.21314 | 0.054236 | 1.4144 | 0 | 0.23488 | 1.0778 | 0.10178
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | 11.5147 | 3.052 | 0 | 0.11618 | 2.836 | 0.099845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0.21603 | 0 | 0.11618 | 0 | 0.099845 | 9.5956 | 1.4653 | 0 | 0.2295 | 1.136 | 0.099845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 0.2295 | 1.136 | 0.099845
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 54 шт; 2025 - 79 шт) | M_ОР-1855 | 0.49976 | 0.40909 | 0 | 0.10211 | 0 | 0.30699 | 0.18852 | 0 | 0.052157 | 0 | 0.13636 | 0.15181 | 0 | 0.018888 | 0 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068767 | 0 | 0.031063 | 0 | 0.037704 | 2.6084 | 2.9322 | 0 | 0.43333 | 2.1919 | 0.30699 | 1.3389 | 0 | 0.20369 | 0.99885 | 0.13636 | 0.70817 | 0 | 0.10417 | 0.47108 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88517 | 0 | 0.12547 | 0.72199 | 0.037704
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | 12.3102 | 4.7907 | 0 | 0.037856 | 4.6388 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 0.033781 | 2.3774 | 0.1066 | 2.2729 | 0 | 0.004075 | 2.2614 | 0.007422 | 10.2585 | 0.6737 | 0 | 0.06159 | 0.49809 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56868 | 0 | 0.054178 | 0.4079 | 0.1066 | 0.10502 | 0 | 0.007412 | 0.09019 | 0.007422
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 55 шт) | M_ОР-1861 | 2.1181 | 0.88011 | 0 | 0.071195 | 0.5672 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88011 | 0 | 0.071195 | 0.5672 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7651 | 0.96228 | 0 | 0.2479 | 0.47267 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96228 | 0 | 0.2479 | 0.47267 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.233 | 13.6731 | 0.79663 | 11.0271 | 0 | 1.8493 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.71286 | 0.41631 | 0 | 0 | 0.29656 | 12.1649 | 0.294 | 10.7388 | 0 | 1.1321 | 42.6566 | 41.6944 | 6.5043 | 11.1659 | 22.1748 | 1.8493 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 30.6945 | 6.0674 | 1.3202 | 22.1748 | 1.1321
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.2612 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 5.8517 | 5.9428 | 5.8224 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9428 | 5.8224 | 0 | 0 | 0.12045
8.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | 4.2612 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0.12045 | 5.8517 | 5.9428 | 5.8224 | 0 | 0 | 0.12045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9428 | 5.8224 | 0 | 0 | 0.12045
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.9718 | 13.5526 | 0.79663 | 11.0271 | 0 | 1.7289 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.71286 | 0.41631 | 0 | 0 | 0.29656 | 12.0445 | 0.294 | 10.7388 | 0 | 1.0116 | 36.8049 | 35.7516 | 0.68193 | 11.1659 | 22.1748 | 1.7289 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 24.7517 | 0.245 | 1.3202 | 22.1748 | 1.0116
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | 0.29511 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 2e-06 | 0.24593 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 2e-06
8.2.4.2 | Техперевооружение информационной системы ситуационно-аналитического центра филиала Орелэнерго с заменой оборудования видеоконференцсвязи (1 система) | P_ОР-2225 | 2.9542 | 1.4058 | 0.39418 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.39418 | 0.39418 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 25.9569 | 24.8352 | 0.32848 | 1.3202 | 22.1748 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5067 | 0 | 1.3202 | 22.1748 | 1.0116
8.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,269 км, Верховье-2, Коммаш, Черкасская, Пищевая, Хлебопродукты, Северная, Кромская) | P_ОР-2226 | 12.7225 | 11.8528 | 0.10845 | 11.0271 | 0 | 0.71724 | 0.79528 | 0.086321 | 0.28828 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0.022127 | 0 | 0 | 0.29656 | 10.7388 | 0 | 10.7388 | 0 | 0 | 10.6021 | 10.6714 | 0.10845 | 9.8457 | 0 | 0.71724 | 1.4037 | 0.086321 | 0.89665 | 0 | 0.42068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2677 | 0.022127 | 8.949 | 0 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 165.9094 | 164.4293 | 0 | 0 | 5.5545 | 158.8749 | 62.7069 | 0 | 0 | 0 | 62.7069 | 37.4524 | 0 | 0 | 0 | 37.4524 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 61.0145 | 0 | 0 | 5.5545 | 55.46 | 116.0877 | 115.9941 | 0 | 0 | 8.293 | 107.7011 | 25.8752 | 0 | 0 | 0 | 25.8752 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 7.9357 | 0 | 0 | 0 | 7.9357 | 79.5707 | 0 | 0 | 8.293 | 71.2777
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 17 шт) | K_ОР-1487 | 41.088 | 41.4635 | 0 | 0 | 0 | 41.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4635 | 0 | 0 | 0 | 41.4635 | 34.24 | 34.5536 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5536 | 0 | 0 | 0 | 34.5536
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 33 шт, МФУ - 14 шт, видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | 4.4774 | 5.5545 | 0 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | 5.5545 | 0 | 8.7079 | 8.293 | 0 | 0 | 8.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.293 | 0 | 0 | 8.293 | 0
8.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 6 шт) | M_ОР-1869 | 9.4095 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 9.4095 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 9.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 131 шт; спецсредства - 14 шт; источники питания - 1 к-т) | N_ОР-1975 | 29.4589 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 29.4589 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 29.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | 0 | 0.73409 | 0 | 0 | 0 | 0.73409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73409 | 0 | 0 | 0 | 0.73409 | 0.98906 | 0.98907 | 0 | 0 | 0 | 0.98907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0.37162 | 0 | 0 | 0 | 0.37162
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | 8.589 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1669 | 5.1669 | 0 | 0 | 0 | 5.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1669 | 0 | 0 | 0 | 5.1669
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | 3.575 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 2.5654 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5654 | 0 | 0 | 0 | 2.5654
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 1.2088
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6174 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 2.5863
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1431 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06768 | 0 | 0 | 0 | 0.06768 | 0.12913 | 0 | 0 | 0 | 0.12913 | 1.9463 | 0 | 0 | 0 | 1.9463
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ОР-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24066 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0.24066
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | 3.4118 | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0 | 0 | 0 | 0.78616 | 0.75435 | 0 | 0 | 0 | 0.75435 | 0.71335 | 0 | 0 | 0 | 0.71335 | 2.8432 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | 0.96626 | 0 | 0 | 0 | 0.96626
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | 2.6012 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 1.2902
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9107 | 0.9107 | 0 | 0 | 0 | 0.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0 | 0 | 0 | 0.63322 | 0.27748 | 0 | 0 | 0 | 0.27748
8.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ОР-2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ОР-2127 | 0.067867 | 0.067867 | 0 | 0 | 0 | 0.067867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04746 | 0 | 0 | 0 | 0.04746 | 0.056556 | 0.056556 | 0 | 0 | 0 | 0.056556 | 0.017006 | 0 | 0 | 0 | 0.017006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03955 | 0 | 0 | 0 | 0.03955
8.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ОР-2129 | 11.0865 | 11.0865 | 0 | 0 | 0 | 11.0865 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ОР-2130 | 0.058939 | 0.037688 | 0 | 0 | 0 | 0.037688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03498 | 0 | 0 | 0 | 0.03498 | 0.002708 | 0 | 0 | 0 | 0.002708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.049116 | 0 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.02915 | 0 | 0 | 0 | 0.02915 | 0.002257 | 0 | 0 | 0 | 0.002257 | 0.017709 | 0 | 0 | 0 | 0.017709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ОР-2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ОР-2139 | 0.008498 | 0.008498 | 0 | 0 | 0 | 0.008498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008498 | 0 | 0 | 0 | 0.008498 | 0.007082 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Орелэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ОР-2142 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: трубогиб - 1 шт; ленточнопильный станок - 1 шт, аппарат лазерной чистки и сварки - 1 шт) | P_ОР-2233 | 2.5099 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15746 | 0 | 0 | 0 | 0.15746 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13122 | 0 | 0 | 0 | 0.13122 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ОР-2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007
8.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms (1 система) | P_ОР-2245 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ОР-2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59341 | 0.59267 | 0 | 0 | 0 | 0.59267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59267 | 0 | 0 | 0 | 0.59267
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ОР-2249 | 0.17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0.14863
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ОР-2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 1.1967
8.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ОР-2255 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
8.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Орелэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_ОР-2258 | 1.9388 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 1.8184 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.8035
8.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства РЭБ - 3 шт) | P_ОР-2259 | 8.6964 | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 8.6964 | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 8.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: информационно-вычислительный комплекс - 1 к-т) | P_ОР-2260 | 19.0622 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 19.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: траншеекопатель - 1 шт, измельчитель ДКР прицепной - 1 шт) | P_ОР-2261 | 4.2294 | 2.6688 | 0 | 0 | 0 | 2.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6688 | 0 | 0 | 0 | 2.6688 | 3.5245 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Тренажеры для подготовки персонала (2025: робот-тренажер - 1 шт, имитатор ранений и поражений - 1 шт) | P_ОР-2262 | 0.888 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: сварочный аппарат для оптоволокна -2 шт) | P_ОР-2264 | 0.45833 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0.29275 | 0.38194 | 0.24396 | 0 | 0 | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0 | 0.24396
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | 2.737 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 2.2808 | 5.6415 | 0 | 0 | 0 | 5.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6415 | 0 | 0 | 0 | 5.6415
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: рефлектометр -1 шт, мегаомметр -2 шт) | P_ОР-2266 | 0.63502 | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0.63502 | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0.63502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.0973
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: котел газовый -1 шт, установка дегазационная -1 шт) | P_ОР-2268 | 2.9357 | 2.9357 | 0 | 0 | 0 | 2.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.4464 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: тиски станочные - 1 шт, патрон токарный - 2 шт, комплект ножей - 1 шт, мойка высокого давления - 1 шт) | P_ОР-2269 | 0.32113 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0.04999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26761 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение программного обеспечения Компас 3D ( 1 система) | P_ОР-2274 | 0.49032 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Смоленская область | Г | 1334.4471 | 1350.5628 | 58.5475 | 694.8919 | 200.6424 | 396.4811 | 629.6484 | 35.2315 | 351.5973 | 138.7977 | 104.0219 | 300.0547 | 6.8734 | 93.2663 | 50.6711 | 149.244 | 167.5937 | 9.9304 | 111.3695 | 6.44 | 39.8538 | 253.266 | 6.5122 | 138.6588 | 4.7336 | 103.3614 | 1205.1275 | 1229.6888 | 38.3422 | 814.362 | 77.3426 | 299.6421 | 266.9001 | 6.0141 | 107.43 | 38.9454 | 114.5106 | 121.2665 | 9.1941 | 66.8414 | 8.4412 | 36.7897 | 363.5413 | 11.0102 | 299.3578 | 15.0575 | 38.1157 | 477.981 | 12.1238 | 340.7328 | 14.8985 | 110.226
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 610.8731 | 673.0957 | 42.9667 | 387.0062 | 125.0292 | 118.0936 | 408.8921 | 30.9167 | 249.852 | 102.0002 | 26.1233 | 107.3527 | 6.2634 | 51.1972 | 18.214 | 31.6781 | 85.0767 | 3.9824 | 53.27 | 4.6584 | 23.1659 | 71.7741 | 1.8043 | 32.6869 | 0.15664 | 37.1262 | 522.0537 | 617.2302 | 23.1503 | 476.0759 | 27.4664 | 90.5377 | 91.6729 | 4.9499 | 59.2188 | 8.0232 | 19.481 | 99.8929 | 3.7931 | 61.6812 | 8.4412 | 25.9774 | 176.084 | 7.1425 | 138.9281 | 7.6813 | 22.3321 | 249.5805 | 7.2648 | 216.2478 | 3.3207 | 22.7472
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 598.8505 | 657.1929 | 42.7892 | 373.7612 | 124.5996 | 116.0429 | 408.6364 | 30.7899 | 249.852 | 101.9325 | 26.062 | 107.3268 | 6.2397 | 51.1972 | 18.214 | 31.6758 | 75.7041 | 3.9797 | 46.0321 | 4.453 | 21.2393 | 65.5256 | 1.7799 | 26.6799 | 0 | 37.0658 | 507.5849 | 602.8868 | 23.1028 | 463.8015 | 27.4664 | 88.5161 | 91.5494 | 4.9441 | 59.1414 | 8.0232 | 19.4408 | 99.8766 | 3.7792 | 61.6812 | 8.4412 | 25.9751 | 163.1462 | 7.1352 | 127.9164 | 7.6813 | 20.4134 | 248.3145 | 7.2444 | 215.0625 | 3.3207 | 22.6868
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 285.8347 | 327.882 | 13.3414 | 147.0594 | 84.1966 | 83.2846 | 230.5005 | 10.7927 | 131.2226 | 70.9164 | 17.5689 | 55.3342 | 2.5487 | 15.8369 | 13.2802 | 23.6684 | 12.6514 | 0 | 0 | 0 | 12.6514 | 29.3959 | 0 | 0 | 0 | 29.3959 | 162.5837 | 321.4509 | 11.2108 | 245.5075 | 5.6053 | 59.1273 | 46.8416 | 2.8887 | 31.2552 | 1.1108 | 11.5869 | 62.6234 | 1.3246 | 40.4538 | 2.4175 | 18.4275 | 74.0783 | 2.426 | 58.0023 | 0.99399 | 12.656 | 137.9075 | 4.5716 | 115.7961 | 1.0829 | 16.4569
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 186.9465 | 186.5939 | 14.9726 | 128.8914 | 25.2774 | 17.4525 | 155.8817 | 14.1186 | 111.0027 | 25.2774 | 5.483 | 23.1019 | 0.85402 | 17.8887 | 0 | 4.3592 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 4.5713 | 0 | 0 | 0 | 4.5713 | 191.0705 | 103.4672 | 3.9601 | 75.6515 | 9.7005 | 14.155 | 26.3714 | 1.1566 | 17.4066 | 2.9349 | 4.8734 | 16.7114 | 0.94263 | 10.3629 | 1.4653 | 3.9406 | 21.9908 | 0.73166 | 15.9868 | 3.0625 | 2.2098 | 38.3936 | 1.1292 | 31.8952 | 2.2378 | 3.1313
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 126.0693 | 142.717 | 14.4752 | 97.8104 | 15.1256 | 15.3058 | 22.2543 | 5.8786 | 7.6268 | 5.7388 | 3.0101 | 28.8906 | 2.837 | 17.4716 | 4.9338 | 3.6482 | 60.0137 | 3.9797 | 46.0321 | 4.453 | 5.5489 | 31.5584 | 1.7799 | 26.6799 | 0 | 3.0986 | 153.9307 | 177.9688 | 7.9319 | 142.6425 | 12.1606 | 15.2338 | 18.3364 | 0.89881 | 10.4795 | 3.9775 | 2.9805 | 20.5418 | 1.5119 | 10.8645 | 4.5583 | 3.607 | 67.0772 | 3.9775 | 53.9272 | 3.6248 | 5.5476 | 72.0134 | 1.5437 | 67.3712 | 0 | 3.0986
9.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,089 км) | L_СМ-2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110кВ Ельня-Барсуки с ответвлением на ПС Лапино (ВЛ-861) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,475 км) | N_СМ-3690 | 2.0949 | 2.0949 | 1.8057 | 0 | 0 | 0.28924 | 3.4188 | 3.4188 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55767 | 0 | 0 | 0 | 0.55767 | -1.8815 | -1.6131 | 0 | 0 | -0.26846 | 0.25038 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 | -0.23242 | 0 | 0 | 0 | -0.23242
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.305, 306 ТП-1 Берлин - ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,028 км) | O_СМ-3762 | 0.20137 | 0.20137 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.089743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20137 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.089743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0.18276 | 0 | 0.12439 | 0 | 0.058372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0 | 0.12439 | 0 | 0.058372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 6.3905 | 6.3905 | 0 | 0 | 5.5192 | 0.87135 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0.92051 | 0 | 0 | 0.04916 | 0.87135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4706 | 5.4706 | 0 | 0.050782 | 4.5583 | 0.86153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4706 | 0 | 0.050782 | 4.5583 | 0.86153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-18 - РП-18 (в рассечку) ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,818 км, в т.ч. ГНБ - 0,228 км) | P_СМ-3844 | 0.41885 | 0.41885 | 0 | 0.090551 | 0 | 0.3283 | 0.41885 | 0 | 0.090551 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40376 | 0.40376 | 0 | 0.075459 | 0 | 0.3283 | 0.40376 | 0 | 0.075459 | 0 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,065 км ) | P_СМ-3845 | 9.0536 | 5.0151 | 0 | 4.7138 | 0 | 0.30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 5.0149 | 0 | 4.7138 | 0 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5446 | 4.2294 | 0 | 3.9282 | 0 | 0.30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 4.2293 | 0 | 3.9282 | 0 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 9.2427 | 9.2427 | 0 | 7.5362 | 0 | 1.7065 | 9.2427 | 0 | 7.5362 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9867 | 7.9867 | 0 | 6.2802 | 0 | 1.7065 | 7.9867 | 0 | 6.2802 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,175 км в т.ч. ГНБ - 0,057 км) | P_СМ-3853 | 3.244 | 2.5829 | 0.0582 | 1.9898 | 0 | 0.53482 | 0.002832 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.069436 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.011236 | 2.5106 | 0 | 1.9898 | 0 | 0.52076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7154 | 2.1868 | 0.0582 | 1.6582 | 0 | 0.47036 | 0.002832 | 0 | 0 | 0 | 0.002832 | 0.069436 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.011236 | 2.1145 | 0 | 1.6582 | 0 | 0.45629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3889 | 0.63946 | 0.059207 | 0.026112 | 0 | 0 | 0.033095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027374 | 0.026112 | 0 | 0 | 0.001262 | 0.031833 | 0 | 0 | 0 | 0.031833 | 0.53288 | 0.4864 | 0.02176 | 0.43155 | 0 | 0.033095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023022 | 0.02176 | 0 | 0 | 0.001262 | 0.46338 | 0 | 0.43155 | 0 | 0.031833
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 4,069 км, в т.ч. ГНБ - 2,23 км) | P_СМ-3890 | 14.4021 | 21.5891 | 2.9917 | 16.5581 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5952 | 2.9917 | 16.5581 | 0 | 1.0454 | 0.99392 | 0 | 0 | 0 | 0.99392 | 44.8807 | 31.8051 | 2.4931 | 27.2726 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3369 | 2.4931 | 13.7984 | 0 | 1.0454 | 14.4682 | 0 | 13.4743 | 0 | 0.99392
9.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 8.677 | 7.7837 | 0.30732 | 7.1053 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 0.30732 | 7.1053 | 0 | 0.3584 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 7.2309 | 6.7205 | 0.2561 | 6.0933 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5356 | 0.2561 | 5.9211 | 0 | 0.3584 | 0.18487 | 0 | 0.17217 | 0 | 0.0127
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до объектов Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,558 км) | P_СМ-3892 | 7.8547 | 7.8769 | 0.65456 | 7.0033 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5538 | 0.65456 | 4.6802 | 0 | 0.21898 | 2.3231 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 6.5456 | 6.6005 | 0.54547 | 5.8361 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 0.54547 | 5.8361 | 0 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,045 км) | P_СМ-3895 | 0.15923 | 0.15923 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.051002 | 0.15923 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.051002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0.14119 | 0 | 0.10591 | 0 | 0.035286 | 0.14119 | 0 | 0.10591 | 0 | 0.035286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_СМ-3896 | 5.4285 | 5.4285 | 0.028594 | 0 | 4.9336 | 0.46635 | 0.65549 | 0.028594 | 0 | 0.16056 | 0.46635 | 4.773 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6062 | 4.6062 | 0.028594 | 0.14767 | 3.9775 | 0.45247 | 4.6062 | 0.028594 | 0.14767 | 3.9775 | 0.45247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,346 км, в т.ч. ГНБ - 0,274 км) | P_СМ-3908 | 3.2323 | 10.8303 | 1.2295 | 9.1949 | 0 | 0.40591 | 1.2295 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 9.4677 | 0 | 9.1949 | 0 | 0.27279 | 13.0331 | 11.0428 | 0 | 10.6369 | 0 | 0.40591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2802 | 0 | 4.1471 | 0 | 0.13311 | 6.7626 | 0 | 6.4898 | 0 | 0.27279
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_СМ-3909 | 0.19518 | 0.88665 | 0.035538 | 0.81464 | 0 | 0.03647 | 0.035538 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021033 | 0 | 0 | 0 | 0.021033 | 0.83008 | 0 | 0.81464 | 0 | 0.015437 | 1.1406 | 1.1094 | 0 | 1.0729 | 0 | 0.03647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6763 | 0 | 0.65526 | 0 | 0.021033 | 0.43308 | 0 | 0.41765 | 0 | 0.015437
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.24, 38 ПС 110/10 кВ Графит с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,187 км) | P_СМ-3911 | 7.5907 | 6.7686 | 0.13697 | 6.0144 | 0 | 0.61726 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3697 | 0 | 5.7524 | 0 | 0.61726 | 0.26195 | 0 | 0.26195 | 0 | 0 | 6.2114 | 5.8247 | 0 | 5.2074 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8247 | 0 | 5.2074 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ ф. 24, 38 ПС 110/10 кВ Графит до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,233 км, в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_СМ-3912 | 5.7789 | 5.6201 | 1.0292 | 4.4279 | 0 | 0.16289 | 1.0292 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5908 | 0 | 4.4279 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9581 | 3.6574 | 0 | 3.4945 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6574 | 0 | 3.4945 | 0 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт, протяженность 3,88 км) | P_СМ-3917 | 15.6011 | 16.691 | 1.813 | 11.6983 | 0 | 3.1797 | 0.45514 | 0 | 0 | 0 | 0.45514 | 15.146 | 1.813 | 11.6983 | 0 | 1.6346 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3492 | 14.6126 | 1.5109 | 9.7486 | 0 | 3.3532 | 5.1957 | 0.87021 | 3.8703 | 0 | 0.45514 | 8.1535 | 0.64065 | 5.8782 | 0 | 1.6346 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3933 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19465 | 0.16768 | 0 | 0 | 0.026975 | -0.19465 | -0.16768 | 0 | 0 | -0.026975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 0.13973 | -0.13973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.026975 | -0.16671 | 0 | -0.13973 | 0 | -0.026975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_СМ-3934 | 2.432 | 3.0242 | 0.3564 | 2.3407 | 0 | 0.32704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0.18873 | 1.5362 | 0 | 0.2475 | 1.0517 | 0.16768 | 0.80452 | 0 | 0.079538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 2.5746 | 0.15727 | 2.0903 | 0 | 0.32704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0.15727 | 1.2802 | 0 | 0.2475 | 0.8897 | 0 | 0.81016 | 0 | 0.079538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Карманово с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-3939 | 0.28398 | 0.27095 | 0.029808 | 0.23409 | 0 | 0.007059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009597 | 0 | 0 | 0 | 0.009597 | 0.26136 | 0.029808 | 0.23409 | 0 | -0.002538 | 0.23665 | 0.22697 | 0.02484 | 0.19507 | 0 | 0.00706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 0.028422 | 0.27058 | 0 | 0.009598 | -0.081628 | -0.003582 | -0.075508 | 0 | -0.002538
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 4.1214 | 3.6183 | 0.21454 | 3.3095 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0.094263 | 3.5241 | 0.21454 | 3.3095 | 0 | 0 | 3.4345 | 3.031 | 0.17878 | 2.7579 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0.17878 | 2.7579 | 0 | 0.094263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,25 км) | P_СМ-4006 | 0.20135 | 0.20578 | 0.02976 | 0 | 0.082466 | 0.093556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079531 | 0.02976 | 0 | 0 | 0.049771 | 0.12625 | 0 | 0 | 0.082466 | 0.043785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0.19204 | 0.02976 | 0.095001 | 0 | 0.067277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079531 | 0.02976 | 0 | 0 | 0.049771 | 0.11251 | 0 | 0.095001 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км ) | P_СМ-4008 | 0.24239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Фреш Фуд, договор №42594237 от 27.01.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4009 | 0.64374 | 4.5016 | 0 | 0 | 4.3705 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5016 | 0 | 0 | 4.3705 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0411 | 3.7732 | 0 | 0.026498 | 3.6248 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7732 | 0 | 0.026498 | 3.6248 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССП, договор №42600912 от 14.02.25 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_СМ-4019 | 0.055773 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055773 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055773 | 0.019938 | 0 | 0 | 0.035835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Жуковская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-4025 | 1.3086 | 0.54984 | 0.0444 | 0.44996 | 0 | 0.055479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4214 | 0.0444 | 0.32486 | 0 | 0.052133 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0.003346 | 0.1251 | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 1.0992 | 0.46745 | 0.037 | 0.37497 | 0 | 0.055479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35985 | 0.037 | 0.27072 | 0 | 0.052133 | 0.10759 | 0 | 0.10425 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Жуковская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-4026 | 1.2979 | 0.52884 | 0.0444 | 0.43163 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 0.0444 | 0.30653 | 0 | 0.049463 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0.003346 | 0.1251 | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.4495 | 0.037 | 0.35969 | 0 | 0.052809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 | 0.037 | 0.25544 | 0 | 0.049463 | 0.10759 | 0 | 0.10425 | 0 | 0.003346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Жуковская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км ) | P_СМ-4027 | 2.2954 | 2.2954 | 0.23543 | 1.7739 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2954 | 0.23543 | 1.7739 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 1.9605 | 0.1962 | 1.4782 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 0.1962 | 1.4782 | 0 | 0.28604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Жуковская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.03.25 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км ) | P_СМ-4028 | 2.3607 | 2.3607 | 0.23543 | 1.8318 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0.23543 | 1.8318 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 2.0161 | 0.1962 | 1.5265 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0.1962 | 1.5265 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная до строящейся БКТП 6/0,4/2х2500 кВА для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | P_СМ-4033 | 0 | 0.36486 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.096111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36486 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.096111 | 0 | 2.6965 | 0.22396 | 2.3764 | 0 | 0.096111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6965 | 0.22396 | 2.3764 | 0 | 0.096111
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х2500 кВА ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_СМ-4034 | 0 | 5.7097 | 0.72214 | 3.989 | 0 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7097 | 0.72214 | 3.989 | 0 | 0.99861 | 0 | 28.0168 | 0.60178 | 26.4164 | 0 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0168 | 0.60178 | 26.4164 | 0 | 0.99861
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_СМ-4068 | нд | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0.008431 | нд | 0.23655 | 0.024104 | 0.20401 | 0 | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23655 | 0.024104 | 0.20401 | 0 | 0.008431
9.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА ф.05, 06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой ПУ 0,4 кВ (8 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Q_СМ-4069 | нд | 0.55729 | 0 | 0 | 0 | 0.55729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55729 | 0 | 0 | 0 | 0.55729 | нд | 15.6351 | 0.32813 | 14.7497 | 0 | 0.55729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6351 | 0.32813 | 14.7497 | 0 | 0.55729
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,7 км) | Q_СМ-4070 | нд | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | нд | 2.8784 | 0.35665 | 2.4192 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8784 | 0.35665 | 2.4192 | 0 | 0.1026
9.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-542 ф.05 ПС 35/6 кВ Колодня до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42644732 от 24.06.25 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | Q_СМ-4071 | нд | 0.011392 | 0 | 0 | 0 | 0.011392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011392 | 0 | 0 | 0 | 0.011392 | нд | 0.31961 | 0.012616 | 0.2956 | 0 | 0.011392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31961 | 0.012616 | 0.2956 | 0 | 0.011392
9.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | P_СМ-4074 | 0.26224 | 0.26224 | 0.038536 | 0.21688 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0.006832 | 0.25541 | 0.038536 | 0.21688 | 0 | 0 | 0.21967 | 0.21967 | 0.032113 | 0.18073 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21967 | 0.032113 | 0.18073 | 0 | 0.006832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_СМ-4076 | 2.6868 | 2.6868 | 0.1956 | 2.4212 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0.069995 | 2.6168 | 0.1956 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506 | 0.163 | 2.0177 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.163 | 2.0177 | 0 | 0.069995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое до ВРУ энергопринимающих устройств Заявителя для Техприсоединения СОГБПОУ Смоленский областной образовательный комплекс - технологический колледж-лицей-интернат ФЕНИКС, договор №42612099 от 04.07.25 (до 670 кВт, протяженность 0,703 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_СМ-4077 | 4.0813 | 4.0813 | 0.31052 | 3.6645 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 3.975 | 0.31052 | 3.6645 | 0 | 0 | 3.4188 | 3.4188 | 0.25877 | 3.0537 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4188 | 0.25877 | 3.0537 | 0 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.258 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с ответвлением на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,422 км) | P_СМ-4097 | 1.8815 | 1.8815 | 1.6131 | 0 | 0 | 0.26846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 1.6131 | 0 | 0 | 0.26846 | 0.23242 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0.23242
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 12.0226 | 15.9028 | 0.17753 | 13.245 | 0.42965 | 2.0506 | 0.25572 | 0.12679 | 0 | 0.067639 | 0.061289 | 0.025952 | 0.023654 | 0 | 0 | 0.002298 | 9.3726 | 0.002652 | 7.238 | 0.20538 | 1.9266 | 6.2485 | 0.02443 | 6.007 | 0.15664 | 0.06042 | 14.4688 | 14.3434 | 0.04741 | 12.2744 | 0 | 2.0216 | 0.12346 | 0.0058 | 0.077395 | 0 | 0.04026 | 0.01621 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.002298 | 12.9377 | 0.007339 | 11.0117 | 0 | 1.9186 | 1.266 | 0.020359 | 1.1852 | 0 | 0.06042
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 12.0226 | 15.9028 | 0.17753 | 13.245 | 0.42965 | 2.0506 | 0.25572 | 0.12679 | 0 | 0.067639 | 0.061289 | 0.025952 | 0.023654 | 0 | 0 | 0.002298 | 9.3726 | 0.002652 | 7.238 | 0.20538 | 1.9266 | 6.2485 | 0.02443 | 6.007 | 0.15664 | 0.06042 | 14.4688 | 14.3434 | 0.04741 | 12.2744 | 0 | 2.0216 | 0.12346 | 0.0058 | 0.077395 | 0 | 0.04026 | 0.01621 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.002298 | 12.9377 | 0.007339 | 11.0117 | 0 | 1.9186 | 1.266 | 0.020359 | 1.1852 | 0 | 0.06042
9.1.4.2 | Модернизация ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей (1 шт), ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3854 | 0.15712 | 0.12081 | 0 | 0.11291 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0.11291 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13094 | 0.102 | 0 | 0.094088 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.094088 | 0 | 0.007908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация 2-х ВЛ 10 кВ ф.17, 27 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения Администрация м.о. Кардымовский р-н Смоленской обл, договор №42514822 от 23.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3894 | 0.12839 | 0.12839 | 0 | 0 | 0.067639 | 0.060753 | 0.12839 | 0 | 0 | 0.067639 | 0.060753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11712 | 0.11712 | 0 | 0.077395 | 0 | 0.039724 | 0.11712 | 0 | 0.077395 | 0 | 0.039724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 0.75126 | 4.6422 | 0.042122 | 4.4594 | 0 | 0.14069 | 0.042122 | 0.042122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 0 | 0.11928 | 4.4808 | 0 | 4.4594 | 0 | 0.021403 | 5.1362 | 4.4359 | 0 | 4.2952 | 0 | 0.14069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8354 | 0 | 3.7161 | 0 | 0.11928 | 0.60049 | 0 | 0.57909 | 0 | 0.021403
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Графит с установкой дополнительных ВВ, ТТ, в ячейках 10 кВ №1024, 1038 (2 шт), первичного оборудования ТМ, УРЗА для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3913 | 9.5273 | 9.9693 | 0.084672 | 8.1289 | 0 | 1.7558 | 0.084672 | 0.084672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8007 | 0 | 7.0449 | 0 | 1.7558 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 7.8689 | 8.5299 | 0 | 6.7741 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5299 | 0 | 6.7741 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой трасформаторов тока 10 кВ в яч.01 (1 к-т) для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3918 | 0.14644 | 0.15137 | 0.00696 | 0.14013 | 0 | 0.004284 | 0.000536 | 0 | 0 | 0 | 0.000536 | 0.00696 | 0.00696 | 0 | 0 | 0 | 0.14388 | 0 | 0 | 0.14013 | 0.003748 | 0 | 0 | 0.14013 | -0.14013 | 0 | 0.12213 | 0.12686 | 0.0058 | 0.11677 | 0 | 0.004285 | 0.006336 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.000536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12052 | 0 | 0.11677 | 0 | 0.003749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой выключателей нагрузки (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3935 | 0.014945 | 0.09374 | 0.00696 | 0.080164 | 0 | 0.006616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00808 | 0.00696 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.08566 | 0 | 0.080164 | 0 | 0.005496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012454 | 0.079219 | 0.0058 | 0.066803 | 0 | 0.006616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.072299 | 0 | 0.066803 | 0 | 0.005496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3978 | 0.027503 | 0.097445 | 0.004298 | 0.090609 | 0 | 0.002538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097445 | 0.004298 | 0.090609 | 0 | 0.002538 | 0.02292 | 0.081628 | 0.003582 | 0.075508 | 0 | 0.002538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081628 | 0.003582 | 0.075508 | 0 | 0.002538
9.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 0.28259 | 0.016756 | 0.002652 | 0 | 0 | 0.014104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.002652 | 0 | 0 | 0.000128 | 0.013976 | 0 | 0 | 0 | 0.013976 | 0.23549 | 0.20578 | 0.00221 | 0.18947 | 0 | 0.014104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002338 | 0.00221 | 0 | 0 | 0.000128 | 0.20344 | 0 | 0.18947 | 0 | 0.013976
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой трасформаторов тока 10 кВ яч.08, 21 (2 к-т) и установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО ГСТЗ, договор №42583213 от 23.01.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4005 | 0.77446 | 0.34305 | 0 | 0.008931 | 0.29677 | 0.037355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0.32444 | 0 | 0.008931 | 0.29677 | 0.018744 | 0.64539 | 0.29359 | 0.005129 | 0.25623 | 0 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0.005129 | 0 | 0 | 0.013482 | 0.27498 | 0 | 0.25623 | 0 | 0.018744
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой трансформаторов тока 10 кВ яч.10, 11 для Техприсоединения ООО АльфаТрансАльянс, договор №42608119 от 06.03.25 (до 670 кВт) | P_СМ-4024 | 0.21253 | 0.24089 | 0.009734 | 0.22398 | 0 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010912 | 0.009734 | 0 | 0 | 0.001178 | 0.005991 | 0 | 0 | 0 | 0.005991 | 0.22398 | 0 | 0.22398 | 0 | 0 | 0.1773 | 0.20194 | 0.008112 | 0.18665 | 0 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00929 | 0.008112 | 0 | 0 | 0.001178 | 0.19264 | 0 | 0.18665 | 0 | 0.005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4.2 | Техперевооружение РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.04, 07 для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4035 | 0 | 0.016278 | 0.015792 | 0 | 0 | 0.000486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016278 | 0.015792 | 0 | 0 | 0.000486 | 0 | 0.013646 | 0.01316 | 0 | 0 | 0.000486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013646 | 0.01316 | 0 | 0 | 0.000486
9.1.4.2 | Техперевооружение ТП-732 РП-016 ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой линейной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42590390 от 18.03.25 (свыше 670 кВт) | P_СМ-4036 | 0 | 0.007613 | 0.00434 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007613 | 0.00434 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0.091837 | 0.003617 | 0.084947 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091837 | 0.003617 | 0.084947 | 0 | 0.003273
9.1.4.2 | Модернизация ТП-285 ПС 110/35/6 кВ Северная c установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Строитель, договор №42657767 от 31.07.25 (до 670 кВт) | Q_СМ-4096 | нд | 0.074903 | 0 | 0 | 0.065248 | 0.009655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074903 | 0 | 0 | 0.065248 | 0.009655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064029 | 0 | 0.057213 | 0 | 0.006816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064029 | 0 | 0.057213 | 0 | 0.006816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 369.593 | 346.5618 | 13.8595 | 289.3052 | 12.3262 | 31.0709 | 120.6177 | 4.3148 | 101.7453 | 5.7898 | 8.7678 | 45.4187 | 0.58292 | 42.0691 | 0.88287 | 1.8839 | 77.7825 | 4.2538 | 58.0995 | 1.5326 | 13.8966 | 102.7429 | 4.7079 | 87.3914 | 4.121 | 6.5226 | 424.2717 | 387.004 | 12.7386 | 319.6021 | 18.954 | 35.7092 | 57.4432 | 1.0642 | 48.1045 | 0 | 8.2745 | 10.4266 | 4.0371 | 4.5925 | 0 | 1.797 | 183.2935 | 3.7458 | 158.6365 | 7.3762 | 13.5351 | 135.8406 | 3.8914 | 108.2687 | 11.5778 | 12.1027
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 219.5853 | 211.8291 | 8.3608 | 186.1947 | 1.0942 | 16.1794 | 81.8236 | 3.9806 | 71.3501 | 0.22489 | 6.2681 | 38.825 | 0.020204 | 38.7684 | 0 | 0.036314 | 48.5473 | 0 | 40 | 0 | 8.5473 | 42.6332 | 4.36 | 36.0762 | 0.86935 | 1.3276 | 241.9018 | 229.4086 | 5.0275 | 190.6662 | 17.5932 | 16.1217 | 49.0792 | 0.81479 | 41.9999 | 0 | 6.2644 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 152.1029 | 3.5252 | 132.8536 | 7.2308 | 8.4934 | 28.17 | 0.66736 | 15.8126 | 10.3624 | 1.3276
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 59.0358 | 58.0923 | 0.020204 | 52.0616 | 1.0546 | 4.9559 | 11.7754 | 0 | 11.522 | 0.22489 | 0.028577 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 43.928 | 0 | 40 | 0 | 3.928 | 2.3324 | 0 | 0.5396 | 0.82972 | 0.96303 | 93.6487 | 89.0954 | 0.020204 | 77.9746 | 6.1484 | 4.9522 | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 66.7394 | 0 | 62.8114 | 0 | 3.928 | 22.0835 | 0 | 14.9721 | 6.1484 | 0.96303
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | 11.522 | 11.522 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 11.522 | 0 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | 44.1706 | 44.4375 | 0 | 40 | 0 | 4.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.928 | 0 | 40 | 0 | 3.928 | 0.50953 | 0 | 0 | 0 | 0.50953 | 90.8627 | 81.0347 | 0 | 76.5972 | 0 | 4.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7394 | 0 | 62.8114 | 0 | 3.928 | 14.2953 | 0 | 13.7858 | 0 | 0.50953
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-1463 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Спецформа, договор №42594326 от 29.01.25, трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Q_СМ-4000 | нд | 0.28426 | 0 | 0.26821 | 0 | 0.016052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 0 | 0.26821 | 0 | 0.016052 | нд | 0.23956 | 0 | 0.22351 | 0 | 0.016052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23956 | 0 | 0.22351 | 0 | 0.016052
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-315 ф.47 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1, с переносом на новую площадку в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_СМ-4038 | нд | 1.5951 | 0.020204 | 0.27139 | 0.82972 | 0.47376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0.27139 | 0.82972 | 0.43745 | нд | 7.6052 | 0.020204 | 0.96283 | 6.1484 | 0.47376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056518 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5487 | 0 | 0.96283 | 6.1484 | 0.43745
9.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-279 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_СМ-4039 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-624 ф.05 ПС 110/6 кВ Западная с заменой трансформатора 63 на 160 кВА, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Q_СМ-4044 | нд | 0.25346 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.028577 | 0.25346 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0.21598 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.024894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 160.5495 | 153.7368 | 8.3406 | 134.1331 | 0.039624 | 11.2235 | 70.0482 | 3.9806 | 59.8281 | 0 | 6.2395 | 38.7684 | 0 | 38.7684 | 0 | 0 | 4.6193 | 0 | 0 | 0 | 4.6193 | 40.3009 | 4.36 | 35.5366 | 0.039624 | 0.36461 | 148.253 | 140.3132 | 5.0073 | 112.6916 | 11.4448 | 11.1696 | 48.8632 | 0.81479 | 41.8089 | 0 | 6.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3635 | 3.5252 | 70.0422 | 7.2308 | 4.5654 | 6.0865 | 0.66736 | 0.84053 | 4.214 | 0.36461
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | G_СМ-1534 | 12.1259 | 12.1259 | 0 | 12.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1259 | 0 | 12.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | 22.6496 | 22.6496 | 0.549 | 20 | 0 | 2.1006 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 39.2846 | 39.2846 | 0 | 37.184 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2846 | 0 | 37.184 | 0 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | 2.5284 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2423 | 4.0546 | 0 | 0.84857 | 3.0769 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0546 | 0 | 0.84857 | 3.0769 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | 0.41769 | 0.17012 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.061688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.061688 | 0.34808 | 0.17012 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.061688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.061688
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | M_СМ-3194 | 0.096722 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080601 | 0.071665 | 0.029205 | 0 | 0 | 0.04246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071665 | 0.029205 | 0 | 0 | 0.04246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вязьма-Брянская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3211 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Исаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3212 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кайдаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3213 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Калпита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3214 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лосьмино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3215 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мелькомбинат с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3216 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Путьково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3217 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ризское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3218 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Успенское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3220 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шиманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3222 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шуйское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3223 | 0.19891 | 0.18421 | 0.17941 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0.004799 | 0.17941 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15431 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.004799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | 6.0217 | 5.4701 | 0.1598 | 4.6952 | 0 | 0.61505 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0.61505 | 4.6952 | 0 | 4.6952 | 0 | 0 | 11.3268 | 10.2331 | 0 | 9.6181 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2331 | 0 | 9.6181 | 0 | 0.61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | 5.9317 | 5.4212 | 0.1598 | 4.6952 | 0 | 0.56615 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0.56615 | 4.6952 | 0 | 4.6952 | 0 | 0 | 10.4427 | 9.4559 | 0 | 8.8897 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4559 | 0 | 8.8897 | 0 | 0.56615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | 8.4078 | 8.4078 | 0 | 7.4946 | 0 | 0.91313 | 8.4078 | 0 | 7.4946 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1587 | 7.1587 | 0 | 6.2455 | 0 | 0.91313 | 7.1587 | 0 | 6.2455 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | 10.1466 | 10.1466 | 0 | 9.049 | 0 | 1.0976 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 9.049 | 0 | 9.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6384 | 8.6384 | 0 | 7.5408 | 0 | 1.0976 | 8.6384 | 0 | 7.5408 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | 9.8726 | 9.8726 | 0 | 8.8038 | 0 | 1.0688 | 6.0472 | 0 | 4.9783 | 0 | 1.0688 | 3.8254 | 0 | 3.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4053 | 8.4053 | 0 | 7.3365 | 0 | 1.0688 | 8.4053 | 0 | 7.3365 | 0 | 1.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | 12.3739 | 12.3739 | 0 | 11.0551 | 0 | 1.3188 | 12.3739 | 0 | 11.0551 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5314 | 10.5314 | 0 | 9.2126 | 0 | 1.3188 | 10.5314 | 0 | 9.2126 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3326 | 0.17219 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горки с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3327 | 0.17219 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3328 | 0.17219 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (1-система) | M_СМ-3329 | 0.17219 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.17219 | 0.1598 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0.14555 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Вязьма-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3340 | 0.41422 | 0.38605 | 0.376 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.34518 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Касня с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3341 | 0.41422 | 0.38605 | 0.376 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.34518 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | 0.41422 | 0.38605 | 0.376 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.34518 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Туманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3343 | 0.41422 | 0.38605 | 0.376 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.34518 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32339 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | 5.8509 | 7.2461 | 0.33853 | 6.0749 | 0 | 0.83257 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0.83257 | 6.0749 | 0 | 6.0749 | 0 | 0 | 15.2731 | 13.7042 | 0 | 12.8716 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7042 | 0 | 12.8716 | 0 | 0.83257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ НС-22 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3345 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | 0.33853 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | 15.5336 | 15.5336 | 0 | 13.7682 | 0 | 1.7654 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 13.7682 | 0 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2389 | 13.2389 | 0 | 11.4735 | 0 | 1.7654 | 13.2389 | 0 | 11.4735 | 0 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | 0.36476 | 0.36476 | 0.33853 | 0 | 0 | 0.026229 | 0.36476 | 0.33853 | 0 | 0 | 0.026229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.30834 | 0.28211 | 0 | 0 | 0.026229 | 0.30834 | 0.28211 | 0 | 0 | 0.026229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | 1.3738 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1845 | 4.7277 | 0 | 0.42346 | 4.1538 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 0 | 0.42346 | 4.1538 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630 | 17.3 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | O_СМ-3802 | 0.69237 | 0.31352 | 0 | 0.057628 | 0 | 0.25589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 0.28146 | 0 | 0.057628 | 0 | 0.22384 | 5.0596 | 4.7504 | 0 | 0.2957 | 4.214 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22363 | 0 | 0.20677 | 0 | 0.016862 | 4.5268 | 0 | 0.088938 | 4.214 | 0.22384
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | 0.16511 | 0.083878 | 0.056424 | 0 | 0 | 0.027454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083878 | 0.056424 | 0 | 0 | 0.027454 | 0.13759 | 0.083878 | 0.056424 | 0 | 0 | 0.027454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083878 | 0.056424 | 0 | 0 | 0.027454
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная установка - 1 к-т) | P_СМ-3975 | 0.64922 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0.018573 | 0.54102 | 0.52107 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52107 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.018573
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | 1.9223 | 0.086301 | 0 | 0.013621 | 0.039624 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086301 | 0 | 0.013621 | 0.039624 | 0.033056 | 1.6019 | 0.78465 | 0 | 0.75159 | 0 | 0.033055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78465 | 0 | 0.75159 | 0 | 0.033055
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 103.2373 | 90.6863 | 5.1127 | 66.7417 | 7.452 | 11.38 | 17.7535 | 0.072399 | 14.442 | 2.0074 | 1.2317 | 6.2851 | 0.56272 | 3.3006 | 0.66031 | 1.7615 | 23.7583 | 4.2538 | 12.9104 | 1.5326 | 5.0615 | 42.8894 | 0.22371 | 36.0888 | 3.2516 | 3.3253 | 138.3615 | 115.1541 | 7.3624 | 90.1165 | 1.3121 | 16.3631 | 5.7275 | 0.24942 | 4.4707 | 0 | 1.0074 | 10.0986 | 4.0169 | 4.3851 | 0 | 1.6965 | 26.5785 | 0.22059 | 21.4586 | 0.14544 | 4.7539 | 72.7495 | 2.8754 | 59.802 | 1.1667 | 8.9054
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.9842 | 26.0566 | 0.65552 | 19.9812 | 2.4946 | 2.9253 | 6.5568 | 0.035874 | 5.4095 | 0.24527 | 0.86611 | 3.2494 | 0.56272 | 2.2932 | 0.20762 | 0.18584 | 2.3739 | 0 | 0 | 0.80123 | 1.5727 | 13.8765 | 0.056927 | 12.2785 | 1.2405 | 0.30065 | 17.3889 | 18.5487 | 0.93937 | 15.1998 | 0 | 2.4095 | 3.0174 | 0.2129 | 2.1473 | 0 | 0.6572 | 0.83093 | 0.47208 | 0.19542 | 0 | 0.16344 | 12.0883 | 0.19747 | 10.6025 | 0 | 1.2883 | 2.6121 | 0.056927 | 2.2546 | 0 | 0.30066
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1063 - ТП-1055 ф.12 РП-17 ф.19, 30 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42423444 от 10.10.23; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,083 км) | O_СМ-3694 | 2.4602 | 2.4602 | 0 | 2.4602 | 0 | 0 | 2.4602 | 0 | 2.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Бизнес, договор №42541802 от 13.09.24; протяженность 0,18 км) | P_СМ-3856 | 0.28965 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.20762 | 0.082036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28965 | 0 | 0 | 0.20762 | 0.082036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25505 | 0.25505 | 0 | 0.19542 | 0 | 0.059634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25505 | 0 | 0.19542 | 0 | 0.059634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №2, 4 ТП-1 Берлин-Насосная II ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,288 км) | P_СМ-3862 | 0.43175 | 0.43175 | 0 | 0.43175 | 0 | 0 | 0.43175 | 0 | 0.43175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,354 км, в том числе ГНБ - 0,026 км) | P_СМ-3863 | 1.8668 | 1.8668 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 1.8668 | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | 2.6438 | 0.62461 | 0 | 0.083308 | 0.42398 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62461 | 0 | 0.083308 | 0.42398 | 0.11732 | 2.2031 | 1.3568 | 0 | 1.2395 | 0 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3568 | 0 | 1.2395 | 0 | 0.11732
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-24 - ТП-444 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_СМ-3897 | 2.1257 | 1.9381 | 0 | 1.8627 | 0 | 0.075312 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0.074723 | 1.8627 | 0 | 1.8627 | 0 | 0 | 1.7715 | 1.6276 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.075312 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0.000589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 1.5523 | 0 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,24 км) | P_СМ-3898 | 0.8729 | 0.84056 | 0 | 0.81169 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0.81169 | 0 | 0.81169 | 0 | 0 | 0.72742 | 0.70528 | 0 | 0.67641 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 0 | 0.67641 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.04 РП-09 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42521476 от 01.08.24; протяженность 0,245 км) | P_СМ-3900 | 0.65083 | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Золотая нива, договор №42523848 от 05.09.24, протяженность 0,586 км) | P_СМ-3928 | 2.964 | 2.964 | 0 | 2.2932 | 0 | 0.67076 | 0.67076 | 0 | 0 | 0 | 0.67076 | 2.2932 | 0 | 2.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 2.5818 | 0.17703 | 1.911 | 0 | 0.49373 | 2.5818 | 0.17703 | 1.911 | 0 | 0.49373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.04, 15, 34 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ФПК Мегаполис, договор №42567390 от 18.11.24; протяженность 0,363 км) | P_СМ-3938 | 3.1236 | 3.1236 | 0 | 2.9064 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 2.9064 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.6392 | 2.6392 | 0.027378 | 2.422 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0.027378 | 2.422 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Спецформа, договор №42594326 от 29.01.25, протяженность 0,687 км) | Q_СМ-4010 | нд | 0.24815 | 0.035874 | 0.14809 | 0 | 0.064185 | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0.14809 | 0 | 0.005709 | нд | 0.22347 | 0.035874 | 0.12341 | 0 | 0.064185 | 0.09435 | 0.035874 | 0 | 0 | 0.058476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0.12341 | 0 | 0.005709
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1463 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Спецформа, договор №42594326 от 29.01.25, протяженность 0,044 км) | Q_СМ-4011 | нд | 0.1146 | 0 | 0.11035 | 0 | 0.004254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.11035 | 0 | 0.004254 | нд | 0.096212 | 0 | 0.091958 | 0 | 0.004254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096212 | 0 | 0.091958 | 0 | 0.004254
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-285 ф.13 РП-16 ф.15, 34 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ОблСтройИнвест, договор №42582425 от 14.02.25, протяженность 0,83 км, в т.ч. ГНБ - 0,429 км) | P_СМ-4018 | 7.2204 | 7.2204 | 0.54383 | 6.2366 | 0 | 0.43994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61705 | 0.54383 | 0 | 0 | 0.07322 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0.36672 | 6.2366 | 0 | 6.2366 | 0 | 0 | 6.0903 | 6.0903 | 0.45319 | 5.1972 | 0 | 0.43994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52641 | 0.45319 | 0 | 0 | 0.07322 | 5.5639 | 0 | 5.1972 | 0 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-609 ф.01 ПС 35/10 кВ Сапшо с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Менеджмент Юбикс, договор №42616868 от 09.04.25, протяженность 0,083 км) | Q_СМ-4037 | нд | 0.94928 | 0.02671 | 0.10773 | 0.6765 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94928 | 0.02671 | 0.10773 | 0.6765 | 0.13835 | нд | 0.83653 | 0.02671 | 0.67147 | 0 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83653 | 0.02671 | 0.67147 | 0 | 0.13835
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25; протяженность 0,05 км) | P_СМ-4041 | 0.76431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-155 ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой провода на большее сечение, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,4 км) | Q_СМ-4045 | нд | 0.38156 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.13629 | 0.38156 | 0 | 0 | 0.24527 | 0.13629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34068 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.1044 | 0.34068 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, НО ТП-542 ф.01,05 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,39 км) | P_СМ-4054 | 0.57045 | 1.3032 | 0.018889 | 0 | 0.64027 | 0.64409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049474 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.030585 | 1.2538 | 0 | 0 | 0.64027 | 0.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48362 | 1.1965 | 0.12029 | 0.58272 | 0 | 0.49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049474 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.030585 | 1.1471 | 0.1014 | 0.58272 | 0 | 0.46294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ф.08 ПС 35/10 кВ Каменка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Асташенков Д.Е, договор №42639363 от 23.05.25, протяженность 0,06 км) | Q_СМ-4055 | нд | 0.19713 | 0 | 0.011551 | 0.14 | 0.045583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0.16698 | 0 | 0.011551 | 0.14 | 0.015429 | нд | 0.1738 | 0.012287 | 0.12822 | 0 | 0.033297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0.012287 | 0 | 0 | 0.017867 | 0.14365 | 0 | 0.12822 | 0 | 0.01543
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-261 ф.11 РП-07 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Централизованная религиозная организация «Смоленская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)», договор №42657833 от 08.07.25, протяженность 0,062 км) | Q_СМ-4075 | нд | 0.16555 | 0 | 0 | 0.053624 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 | 0.053624 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15661 | 0.014456 | 0.059901 | 0 | 0.082254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0.014456 | 0.059901 | 0 | 0.082254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.16 РП-21 ф.06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42655955 от 18.07.25, протяженность 0,133 км) | Q_СМ-4079 | нд | 0.060305 | 0 | 0 | 0 | 0.060305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0.002401 | 0 | 0 | 0 | 0.002401 | нд | 0.060305 | 0.023597 | 0 | 0 | 0.036708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0.023597 | 0 | 0 | 0.034307 | 0.002401 | 0 | 0 | 0 | 0.002401
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-22 ф.09 ПС 110/6 кВ Сафоново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО СЗ Компания Дельта, договор №42659914 от 05.08.25, протяженность 0,102 км) | Q_СМ-4093 | нд | 0.17902 | 0 | 0 | 0.10734 | 0.071684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17902 | 0 | 0 | 0.10734 | 0.071684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16113 | 0.018351 | 0.11205 | 0 | 0.030737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113 | 0.018351 | 0.11205 | 0 | 0.030737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Национальная зерновая компания, договор №42646474 от 06.06.25, протяженность 0,677 км) | Q_СМ-4360 | нд | 0.047408 | 0.030217 | 0 | 0 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047408 | 0.030217 | 0 | 0 | 0.017191 | нд | 0.047408 | 0.030217 | 0 | 0 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047408 | 0.030217 | 0 | 0 | 0.017191
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 77.253 | 64.6297 | 4.4571 | 46.7605 | 4.9574 | 8.4547 | 11.1967 | 0.036525 | 9.0324 | 1.7621 | 0.36561 | 3.0357 | 0 | 1.0074 | 0.45269 | 1.5756 | 21.3844 | 4.2538 | 12.9104 | 0.7314 | 3.4888 | 29.0129 | 0.16678 | 23.8103 | 2.0112 | 3.0247 | 120.9726 | 96.6053 | 6.423 | 74.9167 | 1.3121 | 13.9536 | 2.7101 | 0.036525 | 2.3234 | 0 | 0.35015 | 9.2676 | 3.5449 | 4.1897 | 0 | 1.5331 | 14.4903 | 0.023122 | 10.8561 | 0.14544 | 3.4656 | 70.1373 | 2.8185 | 57.5475 | 1.1667 | 8.6047
9.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | 26.1567 | 27.4122 | 0 | 23.2506 | 0 | 4.1615 | 9.1101 | 0 | 9.0324 | 0 | 0.077641 | 1.8254 | 0 | 1.0074 | 0 | 0.81798 | 11.8724 | 0 | 8.9628 | 0 | 2.9096 | 4.6043 | 0 | 4.248 | 0 | 0.3563 | 24.8046 | 25.1679 | 0 | 21.0064 | 0 | 4.1615 | 0.91715 | 0 | 0.83951 | 0 | 0.077641 | 3.9784 | 0 | 3.1604 | 0 | 0.81798 | 10.476 | 0 | 7.5664 | 0 | 2.9096 | 9.7963 | 0 | 9.44 | 0 | 0.3563
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.К19-К22) ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой провода на СИП и установкой разъединителей (1 шт) ( протяженность 0,165 км) | O_СМ-3831 | 1.4271 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1841 | 0.24298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69567 | 0 | 0 | 0.45269 | 0.24298 | 0.7314 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 1.2297 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.61-64) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой провода на СИП и установкой разъединителей (2 шт) (протяженность 0,275 км) | O_СМ-3832 | 1.9352 | 1.9352 | 0 | 0 | 1.7621 | 0.17307 | 1.9352 | 0 | 0 | 1.7621 | 0.17307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6415 | 1.6415 | 0 | 1.4839 | 0 | 0.15761 | 1.6415 | 0 | 1.4839 | 0 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом кабельного участка (перезавод яч.25, протяженность 0,206 км) | O_СМ-3833 | 1.1859 | 0.65572 | 0 | 0.012987 | 0.61116 | 0.031567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65572 | 0 | 0.012987 | 0.61116 | 0.031567 | 0.98828 | 0.55386 | 0 | 0.52229 | 0 | 0.031567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55386 | 0 | 0.52229 | 0 | 0.031567
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (2 шт, протяженность 5,394 км) | O_СМ-3835 | 11.5734 | 2.2436 | 1.453 | 0 | 0 | 0.79059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 20.7751 | 15.6687 | 2.4433 | 11.5646 | 0 | 1.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 1.2109 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.282 | 1.2324 | 11.5646 | 0 | 1.4849
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 5,647 км) | O_СМ-3836 | 2.3433 | 4.6784 | 1.1747 | 2.6768 | 0 | 0.82688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 1.1747 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 3.3615 | 0 | 2.6768 | 0 | 0.68476 | 27.9571 | 16.349 | 1.9254 | 13.1377 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.97891 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2279 | 0.9465 | 13.1377 | 0 | 1.1437
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП, с установкой разъеденителей (5 шт, протяженность 7,93 км) | O_СМ-3837 | 26.1577 | 19.8264 | 1.6261 | 16.8595 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0.19673 | 1.6261 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 18.0036 | 0 | 16.8595 | 0 | 1.1441 | 38.0646 | 30.2895 | 1.8279 | 22.8698 | 0 | 5.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 1.3551 | 0 | 0 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7376 | 0.47277 | 22.8698 | 0 | 5.3951
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | 0.54969 | 0.30336 | 0.16678 | 0 | 0 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | 0.16678 | 0 | 0 | 0.13659 | 0.54969 | 0.30336 | 0.16678 | 0 | 0 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | 0.16678 | 0 | 0 | 0.13659
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-464 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3969 | 0.91557 | 0.72183 | 0 | 0.004858 | 0.65 | 0.066968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0.67987 | 0 | 0.004858 | 0.65 | 0.025015 | 0.76298 | 0.61349 | 0.011561 | 0.004858 | 0.54167 | 0.055407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041953 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030392 | 0.57154 | 0 | 0.004858 | 0.54167 | 0.025015
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3970 | 1.0419 | 0.83163 | 0 | 0.008119 | 0.75 | 0.07351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0.78968 | 0 | 0.008119 | 0.75 | 0.031558 | 0.86823 | 0.70663 | 0.011561 | 0.008119 | 0.625 | 0.061949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041952 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.030391 | 0.66468 | 0 | 0.008119 | 0.625 | 0.031558
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,3 км) | F_СМ-779 | 3.9666 | 4.5943 | 0.036525 | 3.9476 | 0 | 0.61017 | 0.15143 | 0.036525 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4429 | 0 | 3.9476 | 0 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3307 | 4.0818 | 0.036525 | 3.2897 | 0.14544 | 0.61017 | 0.15143 | 0.036525 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9304 | 0 | 3.2897 | 0.14544 | 0.49526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.9151 | 2.4704 | 0 | 0.065296 | 2.222 | 0.18313 | 2.0233 | 0 | 0 | 1.9994 | 0.023922 | 0.30866 | 0 | 0 | 0.22256 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13841 | 0 | 0.065296 | 0 | 0.073115 | 0 | 1.1169 | 0 | 0.9115 | 0.048736 | 0.15671 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.27156 | 0 | 0.2074 | 0 | 0.064159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75123 | 0 | 0.62938 | 0.048736 | 0.073115
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.9151 | 2.4704 | 0 | 0.065296 | 2.222 | 0.18313 | 2.0233 | 0 | 0 | 1.9994 | 0.023922 | 0.30866 | 0 | 0 | 0.22256 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13841 | 0 | 0.065296 | 0 | 0.073115 | 0 | 1.1169 | 0 | 0.9115 | 0.048736 | 0.15671 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.27156 | 0 | 0.2074 | 0 | 0.064159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75123 | 0 | 0.62938 | 0.048736 | 0.073115
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 74) | O_СМ-3841 | 0.21899 | 0.21899 | 0 | 0 | 0.21899 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 82) | O_СМ-3842 | 1.2977 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 23) | O_СМ-3843 | 0.39842 | 0.39842 | 0 | 0 | 0.39842 | 0 | 0.39842 | 0 | 0 | 0.39842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 4) | Q_СМ-4042 | нд | 0.33089 | 0 | 0 | 0.25939 | 0.071505 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.084268 | 0.023922 | 0.2227 | 0 | 0 | 0.17512 | 0.047583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28766 | 0 | 0.22901 | 0 | 0.058649 | 0.094146 | 0 | 0.074712 | 0 | 0.019434 | 0.19352 | 0 | 0.1543 | 0 | 0.039215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ ПВ: 2025 - 4) | Q_СМ-4080 | нд | 0.036871 | 0 | 0.007788 | 0.006229 | 0.022854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0 | 0 | 0.006229 | 0.016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013951 | 0 | 0.007788 | 0 | 0.006163 | нд | 0.097763 | 0 | 0.082559 | 0 | 0.015204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021882 | 0 | 0.012841 | 0 | 0.009041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075881 | 0 | 0.069718 | 0 | 0.006163
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПВ: 2025 -5) | Q_СМ-4081 | нд | 0.14888 | 0 | 0.041023 | 0.041211 | 0.066646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063033 | 0 | 0 | 0.041211 | 0.021822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085847 | 0 | 0.041023 | 0 | 0.044824 | нд | 0.51613 | 0 | 0.4554 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056164 | 0 | 0.040261 | 0 | 0.015903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45996 | 0 | 0.41514 | 0 | 0.044824
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ, ИПУ 2025 - 8) | Q_СМ-4379 | нд | 0.038613 | 0 | 0.016485 | 0 | 0.022128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038613 | 0 | 0.016485 | 0 | 0.022128 | нд | 0.21539 | 0 | 0.14452 | 0.048736 | 0.022128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21539 | 0 | 0.14452 | 0.048736 | 0.022128
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 44.8553 | 41.576 | 0.38602 | 36.3035 | 1.5581 | 3.3284 | 19.0173 | 0.26182 | 15.9533 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 17.0818 | 0.1242 | 15.1611 | 0 | 1.7965 | 44.0084 | 41.3243 | 0.34869 | 37.908 | 0 | 3.0676 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 34.1698 | 0.34869 | 32.0246 | 0 | 1.7965
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.7344 | 9.661 | 0.1242 | 8.8824 | 0 | 0.65443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 4.1841 | 0.1242 | 3.6933 | 0 | 0.36663 | 8.9454 | 8.1806 | 0.1242 | 7.402 | 0 | 0.65443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 3.5686 | 0.1242 | 3.0777 | 0 | 0.36663
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания РПБ Ершичского РЭС | N_СМ-3627 | 10.1711 | 9.3972 | 0 | 8.8824 | 0 | 0.51483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 5.1891 | 0 | 0.2878 | 3.9203 | 0 | 3.6933 | 0 | 0.22703 | 8.4759 | 7.9168 | 0 | 7.402 | 0 | 0.51483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 4.3242 | 0 | 0.2878 | 3.3048 | 0 | 3.0777 | 0 | 0.22703
9.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | 0.56331 | 0.2638 | 0.1242 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2638 | 0.1242 | 0 | 0 | 0.1396 | 0.46943 | 0.2638 | 0.1242 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2638 | 0.1242 | 0 | 0 | 0.1396
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 34.1209 | 31.915 | 0.26182 | 27.4212 | 1.5581 | 2.674 | 19.0173 | 0.26182 | 15.9533 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8977 | 0 | 11.4678 | 0 | 1.4299 | 35.063 | 33.1437 | 0.2245 | 30.506 | 0 | 2.4132 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6013 | 0.2245 | 28.9469 | 0 | 1.4299
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2613 | 1.2932 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | 0.007418 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0.094444 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | 0.26733 | 0.14182 | 0.087274 | 0 | 0 | 0.054542 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054542 | 0 | 0 | 0 | 0.054542 | 1.79 | 1.5302 | 0 | 1.4757 | 0 | 0.054543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 1.4757 | 0 | 0.054543
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2618 | 1.7395 | 1.7395 | 0 | 1.7395 | 0 | 0 | 1.7395 | 0 | 1.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2619 | 1.0853 | 1.0853 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | 0.1957 | 0.12571 | 0.087274 | 0 | 0 | 0.038437 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038437 | 0 | 0 | 0 | 0.038437 | 1.2451 | 1.0784 | 0 | 1.0399 | 0 | 0.038437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0399 | 0 | 0.038437
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | 0.087274 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0.087274 | 0.087274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | 0.007418 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0.094444 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | 0.007418 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0.002766 | 0.094444 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.002766
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | 0.29848 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0.087696 | 2.6214 | 2.4604 | 0 | 2.3727 | 0 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 2.3727 | 0 | 0.087696
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,112 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | 0.28796 | 0.084604 | 0 | 0 | 0 | 0.084604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084604 | 0 | 0 | 0 | 0.084604 | 2.529 | 2.3736 | 0 | 2.289 | 0 | 0.084604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3736 | 0 | 2.289 | 0 | 0.084604
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | 0.31595 | 0.092829 | 0 | 0 | 0 | 0.092829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092829 | 0 | 0 | 0 | 0.092829 | 2.7748 | 2.6044 | 0 | 2.5116 | 0 | 0.092829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 2.5116 | 0 | 0.092829
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,213 км) ПС 110/35/10 кВ Всходы | J_СМ-2632 | 5.9513 | 5.7177 | 0 | 5.3866 | 0 | 0.33112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7177 | 0 | 5.3866 | 0 | 0.33112 | 4.9594 | 4.8199 | 0 | 4.4888 | 0 | 0.33112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8199 | 0 | 4.4888 | 0 | 0.33112
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,317 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | 0.7602 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0.22335 | 6.6765 | 6.2663 | 0 | 6.043 | 0 | 0.22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2663 | 0 | 6.043 | 0 | 0.22335
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,175 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | 0.46024 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 4.042 | 3.7937 | 0 | 3.6585 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 0 | 3.6585 | 0 | 0.13522
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | 2.1449 | 2.1449 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | 2.4984 | 2.4984 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,117 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | 2.3017 | 2.3017 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | 2.3745 | 2.3745 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 2.3745 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | 2.5159 | 2.5159 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 2.5159 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,259 км) ПС 110/35/10 кВ Мишино | J_СМ-2672 | 6.7187 | 6.455 | 0 | 6.0812 | 0 | 0.37382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 6.0812 | 0 | 0.37382 | 5.599 | 5.4415 | 0 | 5.0677 | 0 | 0.37382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4415 | 0 | 5.0677 | 0 | 0.37382
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой защитных ограждений | P_СМ-3926 | 2.8021 | 2.8021 | 0 | 0 | 1.5581 | 1.244 | 2.8021 | 0 | 0 | 1.5581 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 2.5424 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 41.2877 | 23.6287 | 1.7213 | 18.5805 | 1.3343 | 1.9928 | 0.22687 | 0 | 0 | 0.065657 | 0.16121 | 1.1694 | 0.027101 | 0 | 0.56362 | 0.57871 | 2.1839 | 1.6942 | 0 | 0.24896 | 0.24081 | 20.0485 | 0 | 18.5805 | 0.45601 | 1.012 | 48.1654 | 25.3218 | 2.4534 | 18.684 | 0 | 4.1844 | 0.21593 | 0 | 0.10669 | 0 | 0.10924 | 2.4123 | 1.3639 | 0.56768 | 0 | 0.48071 | 2.1096 | 0.12196 | 1.7933 | 0 | 0.19437 | 20.584 | 0.96752 | 16.2163 | 0 | 3.4001
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | 2 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092889 | 0.09 | 0 | 0 | 0.002889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка с установкой разъединителей (4 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово (протяженность 4,49 км) | O_СМ-3847 | 22.3552 | 18.6803 | 1.6042 | 16.01 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 1.6042 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 16.01 | 0 | 0.87201 | 29.5315 | 21.0052 | 2.3043 | 15.2466 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5309 | 1.3368 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4743 | 0.96752 | 15.2466 | 0 | 3.2601
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,286 км) | P_СМ-3899 | 2.0026 | 1.9644 | 0 | 1.8856 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0.07884 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.6688 | 1.6501 | 0 | 1.5713 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 1.5713 | 0 | 0.07884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1463 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Спецформа, договор №42594326 от 29.01.25, протяженность 0,117 км) | Q_СМ-4012 | нд | 0.59321 | 0 | 0.57119 | 0 | 0.022022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59321 | 0 | 0.57119 | 0 | 0.022022 | нд | 0.49801 | 0 | 0.47599 | 0 | 0.022022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49801 | 0 | 0.47599 | 0 | 0.022022
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-001 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация м.о. Починковский муниципальный округ Смоленской обл, договор №42599207 от 06.03.25, протяженность 0,109 км) | Q_СМ-4031 | нд | 0.3639 | 0.027101 | 0 | 0.24896 | 0.087839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071834 | 0.027101 | 0 | 0 | 0.044733 | 0.29207 | 0 | 0 | 0.24896 | 0.043106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32241 | 0.027101 | 0.22195 | 0 | 0.073356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071834 | 0.027101 | 0 | 0 | 0.044733 | 0.25057 | 0 | 0.22195 | 0 | 0.028623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-280 ф.12 ПС 35/10 кВ Высокое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", договор №42588136 от 15.04.25, протяженность 0,119 км, в т.ч. ГНБ-0,05 км) | P_СМ-4040 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,012 км) | Q_СМ-4046 | нд | 0.079805 | 0 | 0 | 0.016633 | 0.063172 | 0.079805 | 0 | 0 | 0.016633 | 0.063172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077033 | 0 | 0.033807 | 0 | 0.043226 | 0.077033 | 0 | 0.033807 | 0 | 0.043226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Q_СМ-4047 | нд | 0.10021 | 0 | 0 | 0.025118 | 0.075089 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.025118 | 0.075089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096021 | 0 | 0.044985 | 0 | 0.051036 | 0.096021 | 0 | 0.044985 | 0 | 0.051036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,035 км) | Q_СМ-4048 | нд | 0.046858 | 0 | 0 | 0.023906 | 0.022952 | 0.046858 | 0 | 0 | 0.023906 | 0.022952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042873 | 0 | 0.027893 | 0 | 0.01498 | 0.042873 | 0 | 0.027893 | 0 | 0.01498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25, протяженность 0,066 км) | P_СМ-4050 | 1.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,282 км) | P_СМ-4051 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; протяженность 0,939 км) | P_СМ-4052 | 3.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня(Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42606603 от 25.03.25; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_СМ-4053 | 6.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.28 ПС 110/6 кВ Сафоново (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ИП Джикия Г.Д, договор №42646164 от 24.06.25, протяженность 0,092 км) | Q_СМ-4078 | нд | 0.80365 | 0 | 0.11368 | 0.45601 | 0.23396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.68768 | 0 | 0.11368 | 0.45601 | 0.11799 | нд | 0.72765 | 0.031961 | 0.49369 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.031961 | 0 | 0 | 0.084016 | 0.61167 | 0 | 0.49369 | 0 | 0.11799
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,02 км) | Q_СМ-4082 | нд | 0.12955 | 0 | 0 | 0.066614 | 0.062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.066614 | 0.062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11844 | 0 | 0.077754 | 0 | 0.040691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11844 | 0 | 0.077754 | 0 | 0.040691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,06 МВА) | Q_СМ-4083 | нд | 0.17477 | 0 | 0 | 0.10286 | 0.071904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0.10286 | 0.071904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15763 | 0 | 0.10699 | 0 | 0.050637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0.10699 | 0 | 0.050637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Михайловская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,06 км) | Q_СМ-4084 | нд | 0.13649 | 0 | 0 | 0.079297 | 0.057189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13649 | 0 | 0 | 0.079297 | 0.057189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12327 | 0 | 0.083342 | 0 | 0.039927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12327 | 0 | 0.083342 | 0 | 0.039927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.№Б-37 ф.07 - оп.№45 ф.08 ПС 35/10 кВ Каськово с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 0,35 км) | Q_СМ-4085 | нд | 0.46272 | 0 | 0 | 0.31485 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.31485 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41024 | 0 | 0.2996 | 0 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41024 | 0 | 0.2996 | 0 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 312.6933 | 307.2766 | 0 | 0 | 61.9527 | 245.3239 | 99.9117 | 0 | 0 | 30.9421 | 68.9696 | 146.1139 | 0 | 0 | 31.0106 | 115.1033 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 58.7005 | 0 | 0 | 0 | 58.7005 | 210.6367 | 200.1329 | 0 | 0 | 30.9222 | 169.2107 | 117.568 | 0 | 0 | 30.9222 | 86.6458 | 8.5347 | 0 | 0 | 0 | 8.5347 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 71.976 | 0 | 0 | 0 | 71.976
9.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: вездеход - 2 шт) | L_СМ-2929 | 16.4396 | 16.4396 | 0 | 0 | 0 | 16.4396 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 8.2198 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 8.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-2 шт) | M_СМ-3438 | 19.0905 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 19.0905 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 19.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | 1.1673 | 1.1673 | 0 | 0 | 0 | 1.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 0.19044 | 0 | 0 | 0 | 0.19044 | 0.97274 | 0.97274 | 0 | 0 | 0 | 0.97274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0.1587
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | 2.3126 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 1.9272 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 1.9272
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | 0.12304 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0.10253 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0.10253
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_СМ-3668 | 5.6809 | 5.6809 | 0 | 0 | 2.932 | 2.7489 | 2.932 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 2.2908 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 2.2908
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | 5.0646 | 5.0223 | 0 | 0 | 1.498 | 3.5243 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5243 | 0 | 0 | 0 | 3.5243 | 2.9722 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 2.9369
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | 7.7 | 8.0663 | 0 | 0 | 6.455 | 1.6113 | 6.455 | 0 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 1.4547 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04594 | 0 | 0 | 0 | 0.04594 | 0.08765 | 0 | 0 | 0 | 0.08765 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_СМ-3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 10 шт) | N_СМ-3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4206 | 20.2853 | 0 | 0 | 0 | 20.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2853 | 0 | 0 | 0 | 20.2853
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_СМ-3681 | 0.85035 | 0.85035 | 0 | 0 | 0 | 0.85035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85035 | 0 | 0 | 0 | 0.85035 | 0.70862 | 0.70862 | 0 | 0 | 0 | 0.70862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70862 | 0 | 0 | 0 | 0.70862
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Промэнергосеть (трансформаторная мощность - 21,36 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 2 шт - 1,36 МВА; протяженность 27,804 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 10,76 км, КЛ 0,4 кВ - 0,396 км, ВЛ 110 кВ - 3 км, ВЛ 10 кВ - 11,688 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,96 км) | O_СМ-3759 | 16.0321 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 16.0321 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 16.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО ТСО №3 (трансформаторная мощность - 12,355 МВА, в т.ч: ТП 6-10/0,4 кВ - 19 шт - 12,355 МВА; протяженность 17,821 км, в т.ч: КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, ВЛ 6 кВ) | O_СМ-3760 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 111 к-т) | O_СМ-3769 | 0.19773 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: Автогидроподъемник - 4 шт) | O_СМ-3770 | 42.0999 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 42.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный комплектация А - 8 шт) | O_СМ-3771 | 53.3853 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 44.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | 4.6936 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 4.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | 3.435 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 2.8625 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 2.8625
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | 12.0138 | 12.0138 | 0 | 0 | 11.3024 | 0.71138 | 11.3024 | 0 | 0 | 11.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0.52135 | 0.19003 | 0 | 0 | 0 | 0.19003 | 0.59282 | 0.59282 | 0 | 0 | 0 | 0.59282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43446 | 0 | 0 | 0 | 0.43446 | 0.15836 | 0 | 0 | 0 | 0.15836
9.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_СМ-3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_СМ-3815 | 4.4352 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 4.4352 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 0 | 0 | 0 | 3.1016 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 2.5847
9.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_СМ-3817 | 22.8252 | 22.8252 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.021 | 19.021 | 0 | 0 | 19.021 | 0 | 19.021 | 0 | 0 | 19.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_СМ-3818 | 1.4029 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 0.57027 | 0 | 0 | 0 | 0.57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0.69384 | 0 | 0 | 0 | 0.69384 | 0.053718 | 0 | 0 | 0 | 0.053718 | 0.42151 | 0 | 0 | 0 | 0.42151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_СМ-3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: регистратор-5 шт) | O_СМ-3829 | 1.7544 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2024: РИСЭ 6,5 кВт-5шт, РИСЭ 30 кВт-1шт, РИСЭ 100 кВт-1шт, РИСЭ 5 кВт-1шт, РИСЭ 5,7 кВт-2шт, РИСЭ 8,5 кВт-1шт) | O_СМ-3830 | 6.1176 | 6.1176 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_СМ-3839 | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Смоленскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_СМ-3861 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 100 кВт-2 шт, РИСЭ 10 кВт-10 шт, источник бесперебойного питания 10 кВт- 1 шт) | O_СМ-3871 | 14.5033 | 13.6298 | 0 | 0 | 4.284 | 9.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3458 | 0 | 0 | 0 | 9.3458 | 12.0861 | 11.3582 | 0 | 0 | 3.57 | 7.7882 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7882 | 0 | 0 | 0 | 7.7882
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | 3.2579 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 11.0482 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 2.226
9.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: сплит-система - 2 шт) | P_СМ-3944 | 0.3314 | 0.25157 | 0 | 0 | 0 | 0.25157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25157 | 0 | 0 | 0 | 0.25157 | 0.27617 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0.20964
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 121 к-т) | P_СМ-3945 | 4.9974 | 4.9974 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.41104 | 0.68497 | 0 | 0 | 0.68497 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41104 | 0 | 0 | 0 | 0.41104 | 8.3312 | 8.3312 | 0 | 0 | 8.3312 | 0 | 8.3312 | 0 | 0 | 8.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения Веб-Эксперт WL ( 1 система) | P_СМ-3946 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Имущество ООО ТСО №3- 12 шт) | P_СМ-3973 | 2.8812 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 2.401 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 2.4413
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество ООО ТСО №3 - 3 шт) | P_СМ-3974 | 9.09 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 7.575 | 7.5887 | 0 | 0 | 0 | 7.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5887 | 0 | 0 | 0 | 7.5887
9.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | 0.95975 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.935 | 0.76743 | 0 | 0 | 0 | 0.76743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76743 | 0 | 0 | 0 | 0.76743
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | 0.62976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | 0.5248 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5248 | 0 | 0 | 0 | 0.5248
9.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_СМ-3981 | 8.285 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_СМ-3985 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_СМ-3987 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.5094
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_СМ-3988 | 1.1409 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0.95075 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_СМ-3989 | 0.35623 | 0.35623 | 0 | 0 | 0 | 0.35623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35623 | 0 | 0 | 0 | 0.35623 | 0.29686 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0.29686
9.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_СМ-3994 | 2.8681 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 2.3901 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.3901
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: стенд презентационный - 30 шт, автоматизированное рабочее место - 20 шт) | P_СМ-4002 | 7.5897 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 6.892 | 6.3247 | 5.7433 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 0 | 0 | 0 | 5.7433
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: видеорегистратор - 10 шт, видеокамера - 1 шт) | P_СМ-4003 | 4.1044 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 3.4203 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 3.4037
9.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: подвесная лестница - 1 шт) | P_СМ-4004 | 0.44356 | 0.43913 | 0 | 0 | 0 | 0.43913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43913 | 0 | 0 | 0 | 0.43913 | 0.36963 | 0.36594 | 0 | 0 | 0 | 0.36594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36594 | 0 | 0 | 0 | 0.36594
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_СМ-4032 | 1.7208 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434
10 | Тамбовская область | Г | 1964.7334 | 1922.044 | 205.9346 | 625.0288 | 638.7422 | 452.3383 | 531.9016 | 143.0946 | 168.9185 | 66.6598 | 153.2288 | 431.6415 | 12.3978 | 160.2432 | 157.9207 | 101.0797 | 266.3618 | 8.3289 | 88.2247 | 129.7678 | 40.0404 | 692.1391 | 42.1133 | 207.6425 | 284.3939 | 157.9894 | 2296.2074 | 2223.2362 | 168.6386 | 925.6417 | 638.0416 | 490.9142 | 489.9047 | 112.0917 | 234.5112 | 54.5561 | 88.7457 | 387.2863 | 12.4834 | 165.2459 | 105.2461 | 104.3109 | 273.7436 | 8.7947 | 99.8048 | 111.8766 | 53.2675 | 1072.3017 | 35.2688 | 426.0799 | 366.3628 | 244.5902
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 749.45 | 728.8091 | 45.318 | 340.8138 | 288.3246 | 54.3527 | 116.7659 | 7.7279 | 61.1657 | 32.7513 | 15.1209 | 279.3966 | 11.3459 | 153.1784 | 100.4494 | 14.4229 | 165.6545 | 5.2836 | 72.0164 | 73.0134 | 15.3411 | 166.9921 | 20.9606 | 54.4532 | 82.1104 | 9.4678 | 636.6885 | 621.9669 | 32.1912 | 299.3003 | 237.6282 | 52.8473 | 142.4427 | 1.6827 | 88.0701 | 38.0518 | 14.6381 | 204.9547 | 11.5353 | 104.0632 | 74.776 | 14.5803 | 105.4134 | 2.9129 | 43.2808 | 45.5584 | 13.6613 | 169.1562 | 16.0602 | 63.8862 | 79.2421 | 9.9677
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 735.4318 | 718.339 | 44.6392 | 340.6868 | 280.4485 | 52.5645 | 116.7658 | 7.7279 | 61.1657 | 32.7513 | 15.1209 | 272.5109 | 11.2556 | 153.1601 | 93.9667 | 14.1285 | 161.4914 | 5.2836 | 71.9307 | 70.3867 | 13.8904 | 167.5708 | 20.3721 | 54.4303 | 83.3437 | 9.4247 | 618.0816 | 612.8499 | 31.6255 | 299.1944 | 231.0648 | 50.9652 | 142.4378 | 1.6779 | 88.0701 | 38.0518 | 14.638 | 198.9393 | 11.465 | 103.9764 | 69.3737 | 14.1242 | 102.5946 | 2.6572 | 43.2617 | 44.3972 | 12.2784 | 168.8783 | 15.8254 | 63.8862 | 79.2421 | 9.9246
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 310.5364 | 353.6048 | 11.8604 | 178.7641 | 135.3639 | 27.6164 | 73.2948 | 5.0434 | 45.0321 | 14.221 | 8.9983 | 123.508 | 2.0531 | 77.4577 | 37.5063 | 6.491 | 82.0627 | 2.1994 | 33.8983 | 38.5985 | 7.3665 | 74.7392 | 2.5644 | 22.376 | 45.0381 | 4.7607 | 257.1213 | 289.8014 | 6.1813 | 153.8628 | 104.5577 | 25.1995 | 101.4237 | 1.095 | 64.8533 | 27.851 | 7.6243 | 75.564 | 2.2647 | 37.7706 | 29.538 | 5.9906 | 44.8963 | 0.83476 | 19.4784 | 18.128 | 6.4551 | 67.9174 | 1.9867 | 31.7605 | 29.0407 | 5.1295
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 132.3724 | 120.3052 | 5.949 | 46.8327 | 60.1573 | 7.3662 | 20.8986 | 0.96366 | 13.7646 | 4.6762 | 1.4942 | 35.4555 | 0.70362 | 9.4219 | 23.143 | 2.187 | 33.7147 | 1.6708 | 14.9594 | 15.3456 | 1.7388 | 30.2364 | 2.6109 | 8.6869 | 16.9925 | 1.9461 | 110.9378 | 116.8308 | 4.4425 | 42.0952 | 63.2018 | 7.0912 | 19.8855 | 0.19585 | 9.4679 | 8.7554 | 1.4663 | 34.16 | 1.6936 | 11.1052 | 19.0655 | 2.2957 | 21.0053 | 0.49495 | 8.8878 | 10.3202 | 1.3023 | 41.78 | 2.0581 | 12.6342 | 25.0607 | 2.0269
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 292.5229 | 244.429 | 26.8299 | 115.0899 | 84.9273 | 17.5819 | 22.5724 | 1.7208 | 2.369 | 13.8542 | 4.6284 | 113.5473 | 8.4989 | 66.2805 | 33.3174 | 5.4505 | 45.714 | 1.4133 | 23.073 | 16.4426 | 4.7851 | 62.5952 | 15.1968 | 23.3674 | 21.3132 | 2.7179 | 250.0225 | 206.2178 | 21.0017 | 103.2364 | 63.3052 | 18.6745 | 21.1285 | 0.38701 | 13.7488 | 1.4454 | 5.5474 | 89.2152 | 7.5066 | 55.1006 | 20.7702 | 5.8379 | 36.693 | 1.3275 | 14.8955 | 15.949 | 4.521 | 59.181 | 11.7806 | 19.4915 | 25.1407 | 2.7682
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,065 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 15.13 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.005632 | 0 | 0 | 0 | 0.005632 | 12.6084 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.1637
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,02 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 15.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 30.1094 | 30.1094 | 0.43993 | 12.8949 | 13.0333 | 3.7413 | 16.7685 | 0 | 0 | 13.0333 | 3.7352 | 0.006028 | 0 | 0 | 0 | 0.006028 | 13.3348 | 0.43993 | 12.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3977 | 29.3977 | 0.36661 | 19.9904 | 3.5285 | 5.5122 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 13.6332 | 0 | 13.2896 | 0 | 0.34363 | 11.3175 | 0.36661 | 6.7008 | 3.5285 | 0.72161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт, протяженность 1,424 км) | O_ТБ-2890 | 3.9241 | 3.9241 | 0 | 2.9459 | 0.50466 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9241 | 0 | 2.9459 | 0.50466 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3415 | 3.3415 | 0 | 2.455 | 0.42055 | 0.46599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3415 | 0 | 2.455 | 0.42055 | 0.46599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,334 км, в том числе ГНБ - 1,310 км) | O_ТБ-2891 | 4.0628 | 4.0628 | 0 | 3.4937 | 0 | 0.56912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 4.0532 | 0 | 3.4937 | 0 | 0.55951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4785 | 3.4785 | 0 | 2.9114 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 0 | 0 | 0 | 0.009611 | 3.4689 | 0 | 2.9114 | 0 | 0.55745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 2.2112 | 2.2112 | 0 | 0.12614 | 1.796 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2112 | 0 | 0.12614 | 1.796 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0.10512 | 1.4966 | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0.10512 | 1.4966 | 0.27823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,181 км) | O_ТБ-2897 | 0.038529 | 0.038529 | 0 | 0.038529 | 0 | 0 | 0.038529 | 0 | 0.038529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,205 км, в том числе ГНБ - 0,166 км) | O_ТБ-2900 | 2.9993 | 2.9993 | 0 | 2.7614 | 0 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 2.7614 | 0 | 0.23208 | 0.005738 | 0 | 0 | 0 | 0.005738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 2.5381 | 0 | 2.3012 | 0 | 0.23686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5381 | 0 | 2.3012 | 0 | 0.23686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,017 км) | O_ТБ-2901 | 4.9057 | 4.9057 | 0 | 0.60067 | 3.7814 | 0.52359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2995 | 0 | 0.34269 | 3.7077 | 0.2491 | 0.60622 | 0 | 0.25798 | 0.073754 | 0.27449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.1296 | 0 | 0.50056 | 3.1512 | 0.47784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0.50056 | 3.1512 | 0.47784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ТБ-2903 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.16 ВЛ 10 кВ 1 с.ш. ТП-947 ф.8 и ф.7 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,88 км, в том числе ГНБ -0,591 км) | O_ТБ-2904 | 9.2367 | 9.3829 | 0 | 8.516 | 0.23487 | 0.63199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3829 | 0 | 8.516 | 0.23487 | 0.63199 | 7.6972 | 7.9224 | 0 | 7.0967 | 0.19572 | 0.62999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 7.0967 | 0.19572 | 0.62999
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 7.2008 | 6.9591 | 0 | 0.95158 | 5.6563 | 0.35116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9591 | 0 | 0.95158 | 5.6563 | 0.35116 | 6.0007 | 5.8452 | 0 | 0.79298 | 4.7136 | 0.33858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8452 | 0 | 0.79298 | 4.7136 | 0.33858
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ-0,102 км) | O_ТБ-2906 | 1.6326 | 1.5773 | 0 | 1.5238 | 0 | 0.053503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 1.5238 | 0 | 0.053503 | 1.3605 | 1.3234 | 0 | 1.2699 | 0 | 0.053503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3234 | 0 | 1.2699 | 0 | 0.053503
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11-41 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с заменой опоры на анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,685 км) | O_ТБ-2972 | 2.1782 | 2.1782 | 0 | 1.8916 | 0 | 0.28666 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0.074702 | 2.1035 | 0 | 1.8916 | 0 | 0.21196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8445 | 1.8445 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.26822 | 1.7432 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.16689 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 3.3268 | 3.3268 | 0 | 2.8779 | 0.069258 | 0.37956 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0.11288 | 3.2139 | 0 | 2.8779 | 0.069258 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8165 | 2.8165 | 0 | 2.3983 | 0.057715 | 0.36049 | 2.6643 | 0 | 2.3983 | 0.057715 | 0.20826 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой ШУР с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,17 км) | O_ТБ-2974 | 1.2568 | 1.2568 | 0 | 0.84258 | 0.292 | 0.12226 | 0.04315 | 0 | 0 | 0 | 0.04315 | 1.2137 | 0 | 0.84258 | 0.292 | 0.079107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0643 | 0 | 0.70215 | 0.24333 | 0.11883 | 1.0058 | 0 | 0.70215 | 0.24333 | 0.060271 | 0.058562 | 0 | 0 | 0 | 0.058562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,397 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | O_ТБ-2976 | 2.4727 | 2.4727 | 0 | 1.9039 | 0.14141 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4727 | 0 | 1.9039 | 0.14141 | 0.42745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 2.1181 | 0 | 1.5865 | 0.11785 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 1.5865 | 0.11785 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 8.3466 | 8.3466 | 0 | 0.75213 | 6.3533 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3466 | 0 | 0.75213 | 6.3533 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0.62677 | 5.2944 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0.62677 | 5.2944 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,078 км) | O_ТБ-2978 | 0.57339 | 0.57339 | 0 | 0.48264 | 0 | 0.090758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57339 | 0 | 0.48264 | 0 | 0.090758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0.4907 | 0 | 0.4022 | 0 | 0.088502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0 | 0.4022 | 0 | 0.088502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Мордовская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ с УСПД (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,268 км, в том числе ГНБ - 0,316 км) | O_ТБ-3007 | 15.8517 | 15.8517 | 2.1652 | 11.5098 | 0.71972 | 1.4571 | 2.1683 | 1.7007 | 0 | 0 | 0.4676 | 13.6834 | 0.46442 | 11.5098 | 0.71972 | 0.98947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995 | 11.995 | 0.38701 | 9.5915 | 0.59977 | 1.4167 | 10.5804 | 0.38701 | 9.0404 | 0.59977 | 0.55321 | 1.4145 | 0 | 0.55103 | 0 | 0.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.200 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Староюрьевская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовские фермы, договор №42482436 от 11.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,588 км) | O_ТБ-3015 | 3.1559 | 3.1559 | 0.020103 | 2.1638 | 0.78093 | 0.19107 | 3.1377 | 0.020103 | 2.1638 | 0.78093 | 0.17281 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62813 | 0.62813 | 0 | 0.008994 | 0.51118 | 0.10796 | 0.60987 | 0 | 0.008994 | 0.51118 | 0.089694 | 0.018263 | 0 | 0 | 0 | 0.018263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 17.4442 | 17.4442 | 0.12134 | 0.37235 | 16.2327 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3849 | 0.12134 | 0.37235 | 16.2327 | 0.65853 | 0.059242 | 0 | 0 | 0 | 0.059242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6466 | 14.6466 | 0.10111 | 0.31029 | 13.5272 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6466 | 0.10111 | 0.31029 | 13.5272 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ до строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | P_ТБ-3033 | 3.7854 | 3.7854 | 0.42874 | 3.2267 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.42874 | 3.2267 | 0 | 0.10911 | 0.020825 | 0 | 0 | 0 | 0.020825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1727 | 3.1727 | 0.35728 | 2.6889 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1727 | 0.35728 | 2.6889 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_ТБ-3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.167 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Спасская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512841 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,931 км) | P_ТБ-3049 | 8.0475 | 8.1803 | 0.10587 | 3.4709 | 3.4209 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0.10587 | 3.3942 | 3.4209 | 0.49036 | 0.76892 | 0 | 0.076647 | 0 | 0.69227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8321 | 6.9649 | 0.088226 | 2.8924 | 2.8508 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0.088226 | 2.8285 | 0.66185 | 0.46937 | 2.9169 | 0 | 0.063872 | 2.1889 | 0.66412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.15 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Авдеевская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СПС АгроГрупп, договор №42508478 от 30.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,17 км) | P_ТБ-3050 | 3.9606 | 3.9606 | 0 | 0.59283 | 3.2819 | 0.085844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 0 | 0.59283 | 2.7877 | 0.085844 | 0.49423 | 0 | 0 | 0.49423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3148 | 3.3148 | 0 | 0.49403 | 2.7349 | 0.085845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3148 | 0 | 0.49403 | 2.7349 | 0.085845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-17 ВЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО САЭЛ-ИНЖИНИРИНГ, договор №42520677 от 24.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | P_ТБ-3083 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.24, 35 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СтройДом договор №42526855 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,722 км, в том числе ГНБ - 0,098 км) | P_ТБ-3084 | 6.1199 | 5.7967 | 0.4988 | 3.5122 | 1.4192 | 0.36652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0.008937 | 0.4988 | 0.4988 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 3.5122 | 1.4192 | 0.35758 | 5.1014 | 4.8636 | 0.41567 | 2.9268 | 1.1827 | 0.33842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4246 | 0.41567 | 0 | 0 | 0.008937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 2.9268 | 1.1827 | 0.32948
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 4.7776 | 4.4001 | 4.2854 | 0 | 0 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4001 | 4.2854 | 0 | 0 | 0.11471 | 3.9814 | 3.6859 | 3.5712 | 0 | 0 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6859 | 3.5712 | 0 | 0 | 0.11471
10.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,15 км, в том числе ГНБ - 1,872 км) | P_ТБ-3130 | 47.474 | 47.474 | 7.7794 | 37.6347 | 0.0451 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8416 | 7.3048 | 37.5394 | 0.0451 | 1.9523 | 0.63237 | 0.47458 | 0.095268 | 0 | 0.062522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7305 | 39.7305 | 6.4829 | 31.3622 | 0.037584 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7305 | 6.4829 | 31.3622 | 0.037584 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ТБ-3132 | 2.1706 | 2.1706 | 0.073717 | 0.92901 | 0.78885 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0.073717 | 0.92901 | 0.78885 | 0.083168 | 0.29588 | 0 | 0 | 0 | 0.29588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8227 | 1.8227 | 0.061431 | 0.77418 | 0.65737 | 0.32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8227 | 0.061431 | 0.77418 | 0.65737 | 0.32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,662 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | P_ТБ-3194 | 5.1217 | 1.0193 | 1.0014 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0.017941 | 1.0014 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 6.8179 | 0.85241 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85241 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.017941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | Q_ТБ-3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | -2.6267 | 0 | 0 | -2.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-89 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Пичерская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, договор №42586845 от 27.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,023 км) | P_ТБ-3238 | 3.6167 | 3.6167 | 0 | 0.043877 | 3.4809 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0.99 | 0 | 0.043877 | 0.85421 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0379 | 3.0379 | 0 | 0.043877 | 2.9021 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0379 | 0 | 0.043877 | 2.9021 | 0.091911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9-18 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_ТБ-3258 | 1.0827 | 0.25779 | 0.059274 | 0.17483 | 0 | 0.023688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001062 | 0 | 0 | 0 | 0.001062 | 0.25673 | 0.059274 | 0.17483 | 0 | 0.022626 | 0.9024 | 0.21745 | 0.049395 | 0.14569 | 0 | 0.022368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050457 | 0.049395 | 0 | 0 | 0.001062 | 0.167 | 0 | 0.14569 | 0 | 0.021306
10.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3259 | 0.37629 | 0.239 | 0.004617 | 0.21318 | 0 | 0.021199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0.23891 | 0.004617 | 0.21318 | 0 | 0.021116 | 0.31359 | 0.20159 | 0.003847 | 0.17765 | 0 | 0.020098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0.003847 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 0.19766 | 0 | 0.17765 | 0 | 0.020015
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 4.4647 | 2.9413 | 0.087846 | 0.22248 | 2.3436 | 0.28738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 2.9398 | 0.087846 | 0.22248 | 2.3436 | 0.2858 | 3.7209 | 2.4811 | 0.073205 | 0.1854 | 1.953 | 0.26942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074779 | 0.073205 | 0 | 0 | 0.001574 | 2.4063 | 0 | 0.1854 | 1.953 | 0.26785
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ М.Талинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром энерго, договор №42586015 от 10.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,032 км) | P_ТБ-3261 | 4.7117 | 3.4119 | 0.082552 | 0.30088 | 2.6799 | 0.34864 | 0.084588 | 0 | 0.022626 | 0.039946 | 0.022016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3274 | 0.082552 | 0.27826 | 2.6399 | 0.32662 | 3.9339 | 2.8606 | 0.068793 | 0.25451 | 2.2333 | 0.30396 | 0.078021 | 0 | 0.022626 | 0.033379 | 0.022016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7826 | 0.068793 | 0.23188 | 2.1999 | 0.28195
10.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | P_ТБ-3306 | 1.2985 | 0.068104 | 0.067426 | 0 | 0 | 0.000678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068104 | 0.067426 | 0 | 0 | 0.000678 | 1.0821 | 0.056866 | 0.056188 | 0 | 0 | 0.000678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056866 | 0.056188 | 0 | 0 | 0.000678
10.1.1.3 | Строительство учасков 2-х КЛ 10 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся 2-х КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3307 | 0.74752 | 0.05575 | 0.055195 | 0 | 0 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05575 | 0.055195 | 0 | 0 | 0.000555 | 0.62293 | 0.046551 | 0.045996 | 0 | 0 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046551 | 0.045996 | 0 | 0 | 0.000555
10.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 для Техприсоединения ООО СЗ Регион договор №42595894 от 19.02.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ТБ-3308 | 6.8299 | 4.2296 | 0.27302 | 0.38687 | 3.5276 | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2296 | 0.27302 | 0.38687 | 3.5276 | 0.04209 | 5.6916 | 3.5316 | 0.22751 | 0.32239 | 2.9396 | 0.04209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5316 | 0.22751 | 0.32239 | 2.9396 | 0.04209
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инжавинское ДРСУ, договор №42590860 от 24.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3309 | 4.3553 | 3.5955 | 0 | 0.026857 | 3.5194 | 0.04923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0.64492 | 0 | 0.026857 | 0.56883 | 0.04923 | 3.6294 | 3.0095 | 0 | 0.026857 | 2.9334 | 0.04923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0.026857 | 2.9334 | 0.04923
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.7-8 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бокинская с установкой дополнительных опор (1 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Металл Сервис, договор №42610573 от 31.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3313 | 4.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | -2.9506 | 0 | 0 | -2.9506 | 0 | 3.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Семилетов А.В, договор №42614055 от 28.03.25 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ТБ-3314 | 4.5953 | 3.3191 | 0 | 0.053785 | 3.2054 | 0.059967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0.36851 | 0 | 0.053785 | 0.25475 | 0.059967 | 3.8294 | 2.7862 | 0 | 0.053785 | 2.6724 | 0.059967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7862 | 0 | 0.053785 | 2.6724 | 0.059967
10.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой ПКУ (4 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт, протяженность 17,748 км, в том числе ГНБ - 15,492 км) | Q_ТБ-3321 | нд | 9.3929 | 9.2801 | 0 | 0 | 0.11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3929 | 9.2801 | 0 | 0 | 0.11286 | нд | 7.9238 | 7.8109 | 0 | 0 | 0.11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9238 | 7.8109 | 0 | 0 | 0.11286
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,011 км) | P_ТБ-3360 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,274 км) | P_ТБ-3361 | 11.7441 | 8.6976 | 0 | 7.4763 | 1.022 | 0.19932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6976 | 0 | 7.4763 | 1.022 | 0.19932 | 9.7867 | 7.2812 | 0 | 6.2302 | 0.85164 | 0.19932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2812 | 0 | 6.2302 | 0.85164 | 0.19932
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.2, ф.6 ПС 110/10 кВ Спасская для Техприсоединения МБОУ Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа договор №42658656 от 08.08.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ТБ-3371 | 6.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1.3 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.19, 22 ПС 110/10 кВ Фабричная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика, договор №42716911 от 22.12.25 (свыше 670 кВт, протяженность 0,032 км) | Q_ТБ-3395 | нд | 6.7104 | 0 | 0.031264 | 6.5967 | 0.082445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7104 | 0 | 0.031264 | 6.5967 | 0.082445 | нд | 5.6124 | 0 | 0.031264 | 5.4987 | 0.082445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6124 | 0 | 0.031264 | 5.4987 | 0.082445
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 14.0182 | 10.4701 | 0.67875 | 0.12707 | 7.8761 | 1.7882 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.8856 | 0.090222 | 0.018359 | 6.4827 | 0.29435 | 4.1631 | 0 | 0.085756 | 2.6267 | 1.4507 | -0.57874 | 0.58852 | 0.022951 | -1.2333 | 0.043094 | 18.6068 | 9.117 | 0.56562 | 0.10589 | 6.5634 | 1.8821 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.0155 | 0.070358 | 0.086763 | 5.4023 | 0.45609 | 2.8188 | 0.25566 | 0.019126 | 1.1612 | 1.3828 | 0.27787 | 0.23478 | 0 | 0 | 0.043094
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 14.0182 | 10.4701 | 0.67875 | 0.12707 | 7.8761 | 1.7882 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.8856 | 0.090222 | 0.018359 | 6.4827 | 0.29435 | 4.1631 | 0 | 0.085756 | 2.6267 | 1.4507 | -0.57874 | 0.58852 | 0.022951 | -1.2333 | 0.043094 | 18.6068 | 9.117 | 0.56562 | 0.10589 | 6.5634 | 1.8821 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 6.0155 | 0.070358 | 0.086763 | 5.4023 | 0.45609 | 2.8188 | 0.25566 | 0.019126 | 1.1612 | 1.3828 | 0.27787 | 0.23478 | 0 | 0 | 0.043094
10.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.45-20/2) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 0.64608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мордовская с заменой трансформаторов тока яч.19 для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТБ-3008 | 0.14735 | 0.14735 | 0.005792 | 0.018359 | 0.0932 | 0.029996 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.14728 | 0.005792 | 0.018359 | 0.0932 | 0.029926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1243 | 0.1243 | 0.004827 | 0.015299 | 0.077667 | 0.026512 | 0.004897 | 0.004827 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.11941 | 0 | 0.015299 | 0.077667 | 0.026442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой вакуумного выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №07 для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3034 | 1.6143 | 1.5689 | 0.011153 | 0.022951 | 1.3934 | 0.14137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011353 | 0.011153 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0.10147 | 1.4561 | 0 | 0.022951 | 1.3934 | 0.039696 | 1.3622 | 1.331 | 0.009294 | 0.019126 | 1.1612 | 0.14137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009494 | 0.009294 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.2818 | 0 | 0.019126 | 1.1612 | 0.10147 | 0.039696 | 0 | 0 | 0 | 0.039696
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1, 2 с.ш. с выкатными элементами, выключателями (2 шт), устройствами РЗА для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт) | Q_ТБ-3119 | нд | 0.074156 | 0.073272 | 0 | 0 | 0.000884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074156 | 0.073272 | 0 | 0 | 0.000884 | нд | 0.061944 | 0.06106 | 0 | 0 | 0.000884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061944 | 0.06106 | 0 | 0 | 0.000884
10.1.4.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой голого провода на СИП, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,538 км) | P_ТБ-3120 | 3.4 | 0.30702 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.005404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6321 | 0 | 0 | 2.6267 | 0.005404 | -2.3251 | 0.30161 | 0 | -2.6267 | 0 | 9.4687 | 0.25675 | 0.25134 | 0 | 0 | 0.005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25675 | 0.25134 | 0 | 0 | 0.005403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.20 (3 шт) для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3121 | 0.009512 | 0.005269 | 0.005176 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0.005176 | 0.005176 | 0 | 0 | 0 | 0.097527 | 0.004406 | 0.004313 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004406 | 0.004313 | 0 | 0 | 9.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1, 2 с.ш. с выкатными элементами, выключателями (2 шт), устройствами РЗА для Техприсоединения Администрации г. Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3131 | 7.9925 | 8.1565 | 0.073277 | 0.085756 | 6.3895 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 0.073277 | 0 | 6.3895 | 0.26422 | 1.4295 | 0 | 0.085756 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8419 | 7.1624 | 0.061064 | 0.071464 | 5.3246 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8866 | 0.061064 | 0.071464 | 5.3246 | 0.42944 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.1 (3 шт) для Техприсоединения ТОГБУ Капиталстрой, договор №42596090 от 14.05.25 (свыше 670 кВт) | Q_ТБ-3322 | нд | 0.009511 | 0.009398 | 0 | 0 | 0.000113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009511 | 0.009398 | 0 | 0 | 0.000113 | нд | 0.007945 | 0.007832 | 0 | 0 | 0.000113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007945 | 0.007832 | 0 | 0 | 0.000113
10.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Вернадовская с заменой голого провода на СИП большего сечения, с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АТОН АГРО договор №42624206 от 14.07.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | P_ТБ-3339 | 0.20845 | 0.20147 | 0.19906 | 0 | 0 | 0.002401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20147 | 0.19906 | 0 | 0 | 0.002401 | 0.17371 | 0.16829 | 0.16589 | 0 | 0 | 0.002401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16829 | 0.16589 | 0 | 0 | 0.002401
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 871.5455 | 844.6557 | 142.7583 | 259.8819 | 283.4755 | 158.5399 | 332.9748 | 132.497 | 107.352 | 32.5416 | 60.5842 | 87.3772 | 0 | 7.0647 | 27.8379 | 52.4746 | 91.5437 | 0.31998 | 14.0426 | 56.7544 | 20.4267 | 332.76 | 9.9413 | 131.4226 | 166.3417 | 25.0544 | 1300.2707 | 1252.9935 | 120.8945 | 601.4089 | 339.6482 | 191.0419 | 321.9024 | 110.409 | 143.7548 | 6.9726 | 60.766 | 140.3008 | 0 | 61.0896 | 18.0059 | 61.2053 | 145.8812 | 3.6821 | 54.784 | 66.3182 | 21.0969 | 644.9092 | 6.8035 | 341.7805 | 248.3515 | 47.9736
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 110.4938 | 121.6288 | 8.692 | 23.8025 | 68.67 | 20.4643 | 43.2058 | 0 | 9.6422 | 25.7933 | 7.7703 | 8.7392 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 1.7692 | 23.0595 | 0 | 3.6155 | 16.2833 | 3.1607 | 46.6242 | 8.692 | 9.809 | 20.3591 | 7.7642 | 264.2328 | 234.7337 | 7.2476 | 43.3393 | 161.223 | 22.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | 0 | 3.6261 | 16.3799 | 4.0314 | 3.8571 | 3.4155 | 0 | 0 | 0.44165 | 206.8392 | 3.8322 | 39.7133 | 144.8431 | 18.4507
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.1 | Реконструкция СТП-879 ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24, инв.№13009550-00, трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ТБ-3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 110.4938 | 121.6288 | 8.692 | 23.8025 | 68.67 | 20.4643 | 43.2058 | 0 | 9.6422 | 25.7933 | 7.7703 | 8.7392 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 1.7692 | 23.0595 | 0 | 3.6155 | 16.2833 | 3.1607 | 46.6242 | 8.692 | 9.809 | 20.3591 | 7.7642 | 264.2328 | 234.7337 | 7.2476 | 43.3393 | 161.223 | 22.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0374 | 0 | 3.6261 | 16.3799 | 4.0314 | 3.8571 | 3.4155 | 0 | 0 | 0.44165 | 206.8392 | 3.8322 | 39.7133 | 144.8431 | 18.4507
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | 0.25638 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0.25638 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | 3.0369 | 3.0369 | 0 | 0.5615 | 2.1627 | 0.31271 | 3.0369 | 0 | 0.5615 | 2.1627 | 0.31271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | 0.60694 | 0.34322 | 0 | 0 | 0 | 0.34322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34322 | 0 | 0 | 0 | 0.34322 | 7.5896 | 7.4266 | 0 | 3.1966 | 2.5411 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4266 | 0 | 3.1966 | 2.5411 | 1.6889
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | 5.1226 | 5.1226 | 0 | 1.3725 | 3.2701 | 0.48001 | 5.1226 | 0 | 1.3725 | 3.2701 | 0.48001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | 0.52041 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 6.5076 | 6.363 | 0 | 2.4051 | 2.3988 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0 | 2.4051 | 2.3988 | 1.559
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | 6.5159 | 6.5159 | 0 | 1.469 | 4.437 | 0.60986 | 6.5159 | 0 | 1.469 | 4.437 | 0.60986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | 3.0761 | 3.0761 | 0 | 0.6098 | 2.153 | 0.31331 | 3.0761 | 0 | 0.6098 | 2.153 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | 0.3079 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | 0.28537 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0.28537 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0.28537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | 5.8832 | 5.8832 | 0 | 1.6477 | 3.7391 | 0.49634 | 5.8832 | 0 | 1.6477 | 3.7391 | 0.49634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | 0.19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | 0.54396 | 0.16673 | 0 | 0 | 0 | 0.16673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16673 | 0 | 0 | 0 | 0.16673 | 6.802 | 6.5155 | 0 | 2.6716 | 2.3988 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5155 | 0 | 2.6716 | 2.3988 | 1.445
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | 2.7062 | 2.7062 | 0 | 0.4994 | 1.9236 | 0.28328 | 2.7062 | 0 | 0.4994 | 1.9236 | 0.28328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | 0.4888 | 5.5564 | 0 | 1.9798 | 3.2954 | 0.28117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5564 | 0 | 1.9798 | 3.2954 | 0.28117 | 6.1123 | 5.9858 | 0 | 1.6498 | 2.7462 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9858 | 0 | 1.6498 | 2.7462 | 1.5898
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | 0.47895 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0.15038 | 5.989 | 5.7399 | 0 | 1.7006 | 2.6273 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7399 | 0 | 1.7006 | 2.6273 | 1.412
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | 0.31471 | 0.31471 | 0.30917 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0.005539 | 0.30917 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 0.25765 | 0 | 0 | 0.005539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | 0.31479 | 0.31479 | 0.30925 | 0 | 0 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005541 | 0 | 0 | 0 | 0.005541 | 0.30925 | 0.30925 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0.26325 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26325 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837 | 5.8921 | 5.8921 | 0 | 1.1448 | 4.1621 | 0.58519 | 5.8921 | 0 | 1.1448 | 4.1621 | 0.58519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838 | 5.5815 | 5.5815 | 0 | 1.0793 | 3.9457 | 0.55656 | 5.5815 | 0 | 1.0793 | 3.9457 | 0.55656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2219 | 3.9736 | 3.9736 | 0 | 1.2582 | 0 | 2.7153 | 3.9736 | 0 | 1.2582 | 0 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | K_ТБ-2220 | 1.7733 | 20.8297 | 0 | 2.7653 | 17.0637 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8297 | 0 | 2.7653 | 17.0637 | 1.0007 | 22.1751 | 21.6614 | 0 | 4.0044 | 14.2198 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6614 | 0 | 4.0044 | 14.2198 | 3.4373
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | 0.44915 | 0.11235 | 0 | 0 | 0 | 0.11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11235 | 0 | 0 | 0 | 0.11235 | 7.3063 | 4.3454 | 0 | 1.7099 | 2.5231 | 0.11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3454 | 0 | 1.7099 | 2.5231 | 0.11235
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | 0.51013 | 0.18735 | 0 | 0 | 0 | 0.18735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18735 | 0 | 0 | 0 | 0.18735 | 8.2983 | 7.1685 | 0 | 1.2257 | 5.3239 | 0.61891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1685 | 0 | 1.2257 | 5.3239 | 0.61891
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | 0.34078 | 0.096198 | 0 | 0 | 0 | 0.096198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096198 | 0 | 0 | 0 | 0.096198 | 5.5435 | 3.5757 | 0 | 0.86275 | 2.6168 | 0.096198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5757 | 0 | 0.86275 | 2.6168 | 0.096198
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | 9.997 | 9.997 | 0 | 1.7068 | 6.5123 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62442 | 0 | 0 | 0 | 0.62442 | 9.3725 | 0 | 1.7068 | 6.5123 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4349 | 8.4349 | 0 | 1.4223 | 5.4269 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4349 | 0 | 1.4223 | 5.4269 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | 0.42153 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 6.8571 | 4.7509 | 0 | 1.6828 | 2.9454 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7509 | 0 | 1.6828 | 2.9454 | 0.12274
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | 10.8609 | 10.8609 | 0 | 1.9079 | 6.8928 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 10.1883 | 0 | 1.9079 | 6.8928 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1628 | 9.1628 | 0 | 1.5899 | 5.744 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1628 | 0 | 1.5899 | 5.744 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | 0.035643 | 0.013819 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0.57978 | 0.5254 | 0 | 0.059696 | 0.007462 | 0.45824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 | 0 | 0.059696 | 0.007462 | 0.45824
10.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | 7.9992 | 7.9992 | 0 | 0.73664 | 6.2508 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4422 | 0 | 0.73576 | 6.2343 | 0.47213 | 0.55698 | 0 | 0.000886 | 0.01645 | 0.53965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8057 | 6.8057 | 0 | 0.61387 | 5.209 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4397 | 0 | 0.61387 | 5.209 | 0.61682 | 0.36601 | 0 | 0 | 0 | 0.36601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811 | 0.56805 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | 0.64116 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0.5343 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | 0.64116 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0.5343 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | 2.6866 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 41.1754 | 39.653 | 0 | 8.9261 | 29.0183 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.653 | 0 | 8.9261 | 29.0183 | 1.7086
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | 1.1644 | 0.66725 | 0 | 0 | 0 | 0.66725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66725 | 0 | 0 | 0 | 0.66725 | 14.5601 | 13.8101 | 0 | 0.99125 | 11.5179 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8101 | 0 | 0.99125 | 11.5179 | 1.301
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | 0.64116 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63523 | 0.62767 | 0 | 0 | 0.00757 | 0.5343 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53062 | 0.52305 | 0 | 0 | 0.00757
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | 10.3932 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 8.661 | 8.0026 | 0 | 0.50406 | 7.0904 | 0.40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0026 | 0 | 0.50406 | 7.0904 | 0.40811
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | 2.3421 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 29.2871 | 27.6915 | 0 | 2.022 | 24.3839 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6915 | 0 | 2.022 | 24.3839 | 1.2856
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | 3.4953 | 6.1572 | 0 | 5.0638 | 0 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1572 | 0 | 5.0638 | 0 | 1.0934 | 49.9624 | 37.2779 | 0 | 6.0855 | 30.0989 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2779 | 0 | 6.0855 | 30.0989 | 1.0934
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_ТБ-3136 | 3.1194 | 2.942 | 0 | 0 | 2.8618 | 0.080196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 0 | 0 | 2.8618 | 0.006603 | 0.073593 | 0 | 0 | 0 | 0.073593 | 2.6006 | 2.465 | 0.0043 | 0.015279 | 2.3851 | 0.060307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006603 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.002303 | 2.4584 | 0 | 0.015279 | 2.3851 | 0.058004
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | 0.70729 | 0.70481 | 0.6924 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0.6924 | 0.6924 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 | 0.58941 | 0.577 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58941 | 0.577 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | 0.71155 | 0.7058 | 0.69739 | 0 | 0 | 0.008414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7058 | 0.69739 | 0 | 0 | 0.008414 | 0.59296 | 0.58957 | 0.58115 | 0 | 0 | 0.008414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58957 | 0.58115 | 0 | 0 | 0.008414
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | 0.6791 | 0.76214 | 0.75306 | 0 | 0 | 0.009083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76214 | 0.75306 | 0 | 0 | 0.009083 | 0.56592 | 0.63663 | 0.62755 | 0 | 0 | 0.009083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63663 | 0.62755 | 0 | 0 | 0.009083
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | 0.76953 | 0.67258 | 0.66456 | 0 | 0 | 0.008015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67258 | 0.66456 | 0 | 0 | 0.008015 | 0.64128 | 0.56182 | 0.5538 | 0 | 0 | 0.008015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56182 | 0.5538 | 0 | 0 | 0.008015
10.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | 0.61372 | 0.60783 | 0.60058 | 0 | 0 | 0.007243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60783 | 0.60058 | 0 | 0 | 0.007243 | 0.51143 | 0.50773 | 0.50049 | 0 | 0 | 0.007243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50773 | 0.50049 | 0 | 0 | 0.007243
10.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 415.0418 | 403.4121 | 132.817 | 134.4539 | 13.6532 | 122.488 | 266.5389 | 132.497 | 81.8307 | 0.18817 | 52.023 | 55.2814 | 0 | 4.7313 | 0 | 50.5502 | 22.3418 | 0.31998 | 3.5861 | 6.7252 | 11.7106 | 59.25 | 0 | 44.3058 | 6.7399 | 8.2043 | 671.6189 | 759.4676 | 110.8006 | 473.0893 | 22.4258 | 153.1518 | 299.6666 | 110.409 | 129.2655 | 0 | 59.9921 | 114.4422 | 0 | 57.3601 | 0 | 57.0822 | 76.6246 | 0.26665 | 46.3502 | 14.908 | 15.0998 | 268.7341 | 0.125 | 240.1135 | 7.5178 | 20.9778
10.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 277.2767 | 372.1896 | 132.817 | 106.3905 | 13.4619 | 119.5202 | 266.5389 | 132.497 | 81.8307 | 0.18817 | 52.023 | 55.2814 | 0 | 4.7313 | 0 | 50.5502 | 12.5011 | 0.31998 | -5.1967 | 6.5365 | 10.8413 | 37.8682 | 0 | 25.0252 | 6.7372 | 6.1058 | 555.109 | 650.0799 | 110.8006 | 370.2559 | 20.6972 | 148.3262 | 299.6666 | 110.409 | 129.2655 | 0 | 59.9921 | 114.4422 | 0 | 57.3601 | 0 | 57.0822 | 66.0381 | 0.26665 | 38.4246 | 13.1793 | 14.1675 | 169.933 | 0.125 | 145.2057 | 7.5178 | 17.0844
10.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 7,276 км) | K_ТБ-2184 | 6.0155 | 6.0155 | 0 | 5.9614 | 0 | 0.054086 | 6.0155 | 0 | 5.9614 | 0 | 0.054086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 4,038 км) | K_ТБ-2187 | 2.8267 | 2.8267 | 0 | 2.615 | 0.16974 | 0.041996 | 2.8267 | 0 | 2.615 | 0.16974 | 0.041996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 5,69 км) | O_ТБ-2778 | 0 | 67.1211 | 66.0766 | 0 | 0 | 1.0445 | 67.1211 | 66.0766 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1083 | 55.0638 | 0 | 0 | 1.0445 | 56.1083 | 55.0638 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | 97.5428 | 151.32 | 30.452 | 86.0539 | 5.433 | 29.3811 | 112.0919 | 30.452 | 73.1632 | 0 | 8.4766 | 17.7536 | 0 | 4.7313 | 0 | 13.0223 | 8.7867 | 0 | 0.84552 | 1.9756 | 5.9655 | 12.6879 | 0 | 7.3139 | 3.4574 | 1.9167 | 293.765 | 360.6762 | 25.5017 | 278.9839 | 9.055 | 47.1357 | 157.0601 | 25.3767 | 121.9382 | 0 | 9.7452 | 60.6729 | 0 | 45.1613 | 0 | 15.5115 | 29.0083 | 0 | 10.5202 | 9.055 | 9.4331 | 113.935 | 0.125 | 101.3641 | 0 | 12.4459
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Тамбовэнерго с переводом в кабельное исполнение на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 10,356 км) | O_ТБ-2780 | 86.3636 | 86.3636 | 35.9622 | -29.5322 | 0 | 79.9337 | 78.368 | 35.9622 | 0 | 0 | 42.4058 | 37.5279 | 0 | 0 | 0 | 37.5279 | -29.5322 | 0 | -29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2675 | 140.2675 | 29.9685 | 19.526 | 0 | 90.773 | 86.4982 | 29.9685 | 7.3273 | 0 | 49.2024 | 53.7694 | 0 | 12.1987 | 0 | 41.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | 0.32572 | 0.32572 | 0.31998 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32572 | 0.31998 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27239 | 0.27239 | 0.26665 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27239 | 0.26665 | 0 | 0 | 0.005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП-372 ф.3 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 3,656 км) | O_ТБ-2872 | 13.7617 | 4.5793 | 0 | 3.9445 | 0 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | 0 | 0.24568 | 4.3337 | 0 | 3.9445 | 0 | 0.38917 | 11.509 | 9.6821 | 0 | 6.8948 | 2.123 | 0.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5328 | 0 | 3.2871 | 0 | 0.24568 | 6.1494 | 0 | 3.6078 | 2.123 | 0.41862
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 184,321 км) | P_ТБ-2925 | 38.0182 | 24.6339 | 0 | 16.4243 | 3.9891 | 4.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3174 | 0 | 10.1807 | 3.9891 | 2.1475 | 8.3166 | 0 | 6.2435 | 0 | 2.073 | 82.0559 | 58.3981 | 0 | 47.4426 | 6.2955 | 4.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9545 | 0 | 13.4783 | 3.3242 | 2.152 | 39.4435 | 0 | 33.9644 | 2.9713 | 2.5079
10.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 35/10 кВ Куровщинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Агрономика, договор №6800/00975/24 от 03.04.24, протяженность 0,727 км) | O_ТБ-3011 | 0.45044 | 0.45044 | 0 | 0 | 0.37155 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0.37155 | 0 | 0 | 0.37155 | 0 | 0.38852 | 0.38852 | 0 | 0.043359 | 0.32114 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.043359 | 0.32114 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-582 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 1,756 км) | O_ТБ-3017 | 5.2255 | 4.7508 | 0 | 3.4422 | 0.71152 | 0.59703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 2.1676 | 0 | 0.31895 | 2.2642 | 0 | 1.2746 | 0.71152 | 0.27808 | 4.402 | 4.0506 | 0 | 2.8685 | 0.59293 | 0.58915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 1.8064 | 0 | 0.3132 | 1.931 | 0 | 1.0621 | 0.59293 | 0.27595
10.2.2.1 | Реконструкция 3-х ВЛ 0,4 кВ КТП-590 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Михайловка (протяженность 3,798 км) | O_ТБ-3018 | 12.6034 | 11.0425 | 0 | 8.3034 | 1.1031 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2537 | 0 | 5.2925 | 0 | 0.96123 | 4.7889 | 0 | 3.011 | 1.1031 | 0.6748 | 10.6249 | 9.4334 | 0 | 6.9195 | 0.91925 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3335 | 0 | 4.4104 | 0 | 0.92308 | 4.1 | 0 | 2.5091 | 0.91925 | 0.67161
10.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 1,957 км) | O_ТБ-3019 | 6.5156 | 5.228 | 0 | 4.0147 | 0.32934 | 0.88399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1329 | 0 | 2.582 | 0 | 0.55087 | 2.0951 | 0 | 1.4326 | 0.32934 | 0.33312 | 5.4905 | 4.4709 | 0 | 3.3455 | 0.27445 | 0.85095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 2.1517 | 0 | 0.51996 | 1.7993 | 0 | 1.1938 | 0.27445 | 0.33099
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-607 ф.01 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,972 км) | O_ТБ-3020 | 3.0197 | 2.6585 | 0 | 2.0153 | 0.28663 | 0.35656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | 0 | 1.3209 | 0 | 0.19279 | 1.1448 | 0 | 0.69441 | 0.28663 | 0.16377 | 2.5462 | 2.2714 | 0 | 1.6794 | 0.23886 | 0.35317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | 1.1007 | 0 | 0.19046 | 0.98024 | 0 | 0.57867 | 0.23886 | 0.16271
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,081 км) | O_ТБ-3024 | 0.92642 | 0.81217 | 0 | 0.68095 | 0 | 0.13122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0.44017 | 0 | 0.061329 | 0.31068 | 0 | 0.24078 | 0 | 0.069895 | 0.78224 | 0.69602 | 0 | 0.56746 | 0 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42814 | 0 | 0.36681 | 0 | 0.061329 | 0.26788 | 0 | 0.20065 | 0 | 0.067234
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Михайловка (протяженность 0,157 км) | O_ТБ-3025 | 1.7869 | 1.7328 | 0 | 1.4329 | 0 | 0.29984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | 0 | 0.81815 | 0 | 0.17149 | 0.74313 | 0 | 0.61478 | 0 | 0.12835 | 1.5082 | 1.4818 | 0 | 1.1941 | 0 | 0.28765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84376 | 0 | 0.6818 | 0 | 0.16197 | 0.63801 | 0 | 0.51232 | 0 | 0.12569
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24) | O_ТБ-3027 | 0.11577 | 0.11577 | 0.006252 | 0.09109 | 0.018427 | 0 | 0.11577 | 0.006252 | 0.09109 | 0.018427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,205 км) | P_ТБ-3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,553 км) | P_ТБ-3252 | 1.7787 | 1.5834 | 0 | 0.91487 | 0.47772 | 0.19087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7716 | 0 | 0.65965 | 0 | 0.11195 | 0.81185 | 0 | 0.25522 | 0.47772 | 0.078918 | 1.4965 | 1.346 | 0 | 0.76239 | 0.3981 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65732 | 0 | 0.54971 | 0 | 0.10761 | 0.68863 | 0 | 0.21268 | 0.3981 | 0.077855
10.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-604 ф.09 ПС 35/10 кВ Авдеевская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений по использованию земельного участка ТОГБУ Капиталстрой, соглашение о компенсации №6800/01028/25 от 07.04.25; протяженность 0,237 км) | Q_ТБ-3366 | нд | 0.62933 | 0 | 0.02826 | 0.57176 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62933 | 0 | 0.02826 | 0.57176 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53655 | 0 | 0.02826 | 0.47898 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53655 | 0 | 0.02826 | 0.47898 | 0.029309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 137.7651 | 31.2226 | 0 | 28.0634 | 0.19139 | 2.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8407 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.86927 | 21.3818 | 0 | 19.2807 | 0.002682 | 2.0985 | 116.5099 | 109.3877 | 0 | 102.8334 | 1.7287 | 4.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5865 | 0 | 7.9256 | 1.7287 | 0.93225 | 98.8012 | 0 | 94.9078 | 0 | 3.8934
10.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,931 км) | O_ТБ-2979 | 126.3592 | 20.5602 | 0 | 18.575 | 0 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5602 | 0 | 18.575 | 0 | 1.9853 | 105.2994 | 98.6127 | 0 | 94.7287 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6127 | 0 | 94.7287 | 0 | 3.884
10.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.92-114) ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Заречная с заменой голого провода на самонесущий универсальный кабель, с установкой разъединителей (3 шт) п.Рыбхоз Кашма (протяженность 1,453 км) | O_ТБ-3043 | 10.5445 | 10.5445 | 0 | 9.4441 | 0.19139 | 0.90899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7725 | 0 | 8.7827 | 0.18871 | 0.80108 | 0.77194 | 0 | 0.66134 | 0.002682 | 0.10792 | 8.9137 | 8.9137 | 0 | 7.8701 | 0.15949 | 0.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9137 | 0 | 7.8701 | 0.15949 | 0.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ярославская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) | P_ТБ-3247 | 0.067402 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0.067402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | 1.6351 | 0 | 0.018532 | 1.5692 | 0.047357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | 0 | 0.018532 | 1.5692 | 0.047357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор п.Горельский лесхоз (протяженность 0,107 км) | P_ТБ-3254 | 0.79403 | 0.050455 | 0 | 0.044364 | 0 | 0.006091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0.04966 | 0 | 0.044364 | 0 | 0.005296 | 0.66182 | 0.22625 | 0 | 0.21612 | 0 | 0.010128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037765 | 0 | 0.03697 | 0 | 0.000795 | 0.18849 | 0 | 0.17915 | 0 | 0.009333
10.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 186.1115 | 172.5836 | 1.2493 | 65.4338 | 99.942 | 5.9585 | 0.16444 | 0 | 0.068723 | 0.027723 | 0.067994 | 6.6696 | 0 | 0.10344 | 6.4744 | 0.09172 | 9.7109 | 0 | 0.58909 | 8.6755 | 0.44632 | 156.0387 | 1.2493 | 64.6726 | 84.7644 | 5.3524 | 166.6784 | 155.9186 | 1.0411 | 54.7622 | 94.6656 | 5.4496 | 0.97753 | 0 | 0.068723 | 0.84082 | 0.067993 | 1.8212 | 0 | 0.10344 | 1.626 | 0.091721 | 8.6105 | 0 | 0.58909 | 7.5751 | 0.44632 | 144.5094 | 1.0411 | 54.001 | 84.6237 | 4.8436
10.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 177.4567 | 169.0358 | 1.2493 | 65.4303 | 96.4348 | 5.9214 | 0.16444 | 0 | 0.068723 | 0.027723 | 0.067994 | 6.6696 | 0 | 0.10344 | 6.4744 | 0.09172 | 9.7109 | 0 | 0.58909 | 8.6755 | 0.44632 | 152.4909 | 1.2493 | 64.669 | 81.2572 | 5.3153 | 159.4661 | 152.9548 | 1.0411 | 54.7587 | 91.7425 | 5.4125 | 0.97753 | 0 | 0.068723 | 0.84082 | 0.067993 | 1.8212 | 0 | 0.10344 | 1.626 | 0.091721 | 8.6105 | 0 | 0.58909 | 7.5751 | 0.44632 | 141.5456 | 1.0411 | 53.9974 | 81.7006 | 4.8065
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 100, 2024 - 60) | M_ТБ-2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 423, 2024 - 567) | M_ТБ-2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 960) | M_ТБ-2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 3571) | M_ТБ-2735 | 141.6635 | 142.0106 | 1.1008 | 54.1602 | 81.9597 | 4.7899 | 0.060046 | 0 | 0.022099 | 0.012844 | 0.025103 | 6.63 | 0 | 0.089612 | 6.4701 | 0.070331 | 0.84135 | 0 | 0.40606 | 0.13753 | 0.29776 | 134.4792 | 1.1008 | 53.6424 | 75.3392 | 4.3967 | 119.064 | 119.7386 | 0.91737 | 45.2936 | 69.1735 | 4.3542 | 0.40396 | 0 | 0.022099 | 0.35676 | 0.025103 | 1.1528 | 0 | 0.089612 | 0.99282 | 0.070332 | 5.297 | 0 | 0.40606 | 4.5932 | 0.29776 | 112.8849 | 0.91737 | 44.7758 | 63.2307 | 3.961
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 349, 2024 - 226) | M_ТБ-2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 497) | M_ТБ-2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -864) | M_ТБ-2740 | 35.7932 | 27.0252 | 0.1485 | 11.27 | 14.4751 | 1.1315 | 0.10439 | 0 | 0.046624 | 0.014879 | 0.042891 | 0.039537 | 0 | 0.013828 | 0.00432 | 0.021389 | 8.8696 | 0 | 0.18303 | 8.538 | 0.14856 | 18.0117 | 0.1485 | 11.0266 | 5.918 | 0.91867 | 40.402 | 33.2162 | 0.12375 | 9.4651 | 22.569 | 1.0583 | 0.57357 | 0 | 0.046624 | 0.48406 | 0.04289 | 0.66843 | 0 | 0.013828 | 0.63322 | 0.021389 | 3.3134 | 0 | 0.18303 | 2.9818 | 0.14856 | 28.6608 | 0.12375 | 9.2216 | 18.4699 | 0.84551
10.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 8.6548 | 3.5479 | 0 | 0.003551 | 3.5072 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 0 | 0.003551 | 3.5072 | 0.037089 | 7.2123 | 2.9637 | 0 | 0.003551 | 2.9231 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9637 | 0 | 0.003551 | 2.9231 | 0.037089
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 10) | M_ТБ-2711 | 8.6548 | 3.5479 | 0 | 0.003551 | 3.5072 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 0 | 0.003551 | 3.5072 | 0.037089 | 7.2123 | 2.9637 | 0 | 0.003551 | 2.9231 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9637 | 0 | 0.003551 | 2.9231 | 0.037089
10.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5, 2024 - 5) | N_ТБ-2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 159.8983 | 147.0311 | 0 | 36.1918 | 101.2103 | 9.6291 | 23.0657 | 0 | 15.8104 | 6.5324 | 0.72287 | 16.687 | 0 | 1.4942 | 15.1292 | 0.063582 | 36.4314 | 0 | 6.2518 | 25.0704 | 5.1092 | 70.847 | 0 | 12.6352 | 54.4783 | 3.7335 | 197.7406 | 102.8737 | 1.8052 | 30.218 | 61.3338 | 9.5167 | 21.2582 | 0 | 14.4206 | 6.1317 | 0.70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7889 | 0 | 7.8447 | 43.8351 | 5.1092 | 24.8265 | 1.8052 | 7.9528 | 11.3669 | 3.7016
10.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 41.6084 | 27.6194 | 0 | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | 41.6084 | 27.6194 | 0 | 0 | 27.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 19.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 118.2899 | 119.4117 | 0 | 36.1918 | 73.5908 | 9.6291 | 23.0657 | 0 | 15.8104 | 6.5324 | 0.72287 | 8.3187 | 0 | 1.4942 | 6.7609 | 0.063582 | 17.1803 | 0 | 6.2518 | 5.8193 | 5.1092 | 70.847 | 0 | 12.6352 | 54.4783 | 3.7335 | 99.5433 | 102.8737 | 1.8052 | 30.218 | 61.3338 | 9.5167 | 21.2582 | 0 | 14.4206 | 6.1317 | 0.70594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7889 | 0 | 7.8447 | 43.8351 | 5.1092 | 24.8265 | 1.8052 | 7.9528 | 11.3669 | 3.7016
10.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский) | K_ТБ-2223 | 82.2764 | 85.7895 | 0 | 18.5379 | 58.842 | 8.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9686 | 0 | 5.9027 | 4.3637 | 4.7023 | 70.8209 | 0 | 12.6352 | 54.4783 | 3.7074 | 69.3474 | 72.861 | 0 | 15.4482 | 49.035 | 8.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8658 | 0 | 7.4955 | 37.6681 | 4.7023 | 22.9952 | 0 | 7.9528 | 11.3669 | 3.6755
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | O_ТБ-2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уваровская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2981 | 4.7967 | 4.7967 | 0 | 3.1778 | 1.4805 | 0.13839 | 4.7967 | 0 | 3.1778 | 1.4805 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0068 | 4.0068 | 0 | 2.6482 | 1.2338 | 0.12485 | 4.0068 | 0 | 2.6482 | 1.2338 | 0.12485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2982 | 3.8731 | 3.8731 | 0 | 2.7974 | 0.95835 | 0.1174 | 3.8731 | 0 | 2.7974 | 0.95835 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 | 3.2353 | 0 | 2.3311 | 0.79863 | 0.10552 | 3.2353 | 0 | 2.3311 | 0.79863 | 0.10552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2983 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 2.3627 | 1.0454 | 0.10804 | 3.5161 | 0 | 2.3627 | 1.0454 | 0.10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 2.937 | 0 | 1.9689 | 0.87113 | 0.097021 | 2.937 | 0 | 1.9689 | 0.87113 | 0.097021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | 0.23627 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0.19689 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | 0.23603 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0.19669 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2986 | 5.5223 | 5.5223 | 0 | 4.2172 | 1.1681 | 0.13705 | 5.5223 | 0 | 4.2172 | 1.1681 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6129 | 4.6129 | 0 | 3.5143 | 0.97339 | 0.12518 | 4.6129 | 0 | 3.5143 | 0.97339 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | 0.15752 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 0.00186 | 0.13127 | 0.13035 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13035 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.00186
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2988 | 2.7842 | 2.7842 | 0 | 1.6653 | 1.0221 | 0.09677 | 2.7842 | 0 | 1.6653 | 1.0221 | 0.09677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3257 | 2.3257 | 0 | 1.3878 | 0.85172 | 0.086173 | 2.3257 | 0 | 1.3878 | 0.85172 | 0.086173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | 0.19689 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0.16408 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2990 | 2.5446 | 2.5446 | 0 | 1.5901 | 0.85802 | 0.096463 | 2.5446 | 0 | 1.5901 | 0.85802 | 0.096463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1255 | 2.1255 | 0 | 1.3251 | 0.71502 | 0.085441 | 2.1255 | 0 | 1.3251 | 0.71502 | 0.085441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | 0.19689 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0.16408 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | 0.19689 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0.002324 | 0.16408 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16293 | 0.16061 | 0 | 0 | 0.002325
10.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2995 | 2.4123 | 2.4123 | 0 | 1.4942 | 0.82568 | 0.092337 | 0.028755 | 0 | 0 | 0 | 0.028755 | 2.3835 | 0 | 1.4942 | 0.82568 | 0.063582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 2.015 | 0 | 1.2452 | 0.68807 | 0.08174 | 2.015 | 0 | 1.2452 | 0.68807 | 0.08174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3142 | 0.20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прогресс с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3150 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0.072225 | 0.96493 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024624 | 0 | 0 | 0.024624 | 0 | 1.0559 | 0 | 0.072225 | 0.9403 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 | 0.9205 | 0 | 0.072225 | 0.8049 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 | 0 | 0.072225 | 0.8049 | 0.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | 0.23627 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0.19689 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | 0.23627 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0.002789 | 0.19689 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19273 | 0 | 0 | 0.002789
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | 0.25988 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0.21657 | 0.21506 | 0.21199 | 0 | 0 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21506 | 0.21199 | 0 | 0 | 0.003068
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | 0.25988 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0 | 0 | 0 | 0.003068 | 0.21657 | 0.21506 | 0.21199 | 0 | 0 | 0.003069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21506 | 0.21199 | 0 | 0 | 0.003069
10.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рождественская с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты (2 шт) в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3250 | 7.0663 | 7.0663 | 0 | 0.27695 | 6.4259 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9106 | 0 | 0 | 5.9106 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.27695 | 0.51529 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0026 | 6.0026 | 0 | 0.27695 | 5.3622 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0026 | 0 | 0.27695 | 5.3622 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 21.5829 | 16.703 | 0.15329 | 2.0925 | 13.1074 | 1.3498 | 1.9121 | 0.091798 | 0.40078 | 1.3669 | 0.052681 | 5.731 | 0 | 0 | 5.731 | 0 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 8.9973 | 0 | 1.6918 | 6.0096 | 1.296 | 16.3925 | 15.6479 | 0.051243 | 2.168 | 11.9849 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 15.5955 | 0 | 2.168 | 11.9849 | 1.4426
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | 1.5462 | 1.5462 | 0 | 0.1466 | 1.3669 | 0.032786 | 1.5462 | 0 | 0.1466 | 1.3669 | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | 0.062594 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062594 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052345 | 0.051243 | 0 | 0 | 0.001102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 Горельская с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | 3.3062 | 1.3113 | 0 | 0 | 1.2452 | 0.066056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066056 | 0 | 0 | 0 | 0.066056 | 2.7552 | 2.5843 | 0 | 0.19269 | 2.2323 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 0.19269 | 2.2323 | 0.1593
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | 3.5169 | 1.6912 | 0 | 0 | 1.6203 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 0.070992 | 2.9308 | 2.7715 | 0 | 0.28565 | 2.3379 | 0.14794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7715 | 0 | 0.28565 | 2.3379 | 0.14794
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №582 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-3021 | 4.2813 | 3.9408 | 0 | 0.3476 | 3.1702 | 0.42298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0.3476 | 1.5499 | 0.42298 | 3.5678 | 3.331 | 0 | 0.28967 | 2.6418 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 0.28967 | 2.6418 | 0.3995
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №590 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт) по техсостоянию с.Михайловка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-3022 | 3.8113 | 3.5569 | 0 | 0.3476 | 2.8111 | 0.39814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0.3476 | 1.5659 | 0.39814 | 3.1761 | 3.0063 | 0 | 0.28967 | 2.3426 | 0.37402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0063 | 0 | 0.28967 | 2.3426 | 0.37402
10.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | 2.1725 | 2.2421 | 0 | 0.50881 | 1.506 | 0.22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2421 | 0 | 0.50881 | 1.506 | 0.22727 | 1.8104 | 1.8953 | 0 | 0.42401 | 1.255 | 0.21628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0.42401 | 1.255 | 0.21628
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24; протяженность 0,034 км) | O_ТБ-3028 | 0.36587 | 0.36587 | 0.091798 | 0.25417 | 0 | 0.019895 | 0.36587 | 0.091798 | 0.25417 | 0 | 0.019895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,025 км) | P_ТБ-3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с установкой разъединителей (1 шт.) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | 2.0498 | 1.9818 | 0 | 0.48774 | 1.3877 | 0.10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0.48774 | 1.3877 | 0.10641 | 1.7082 | 1.661 | 0 | 0.40645 | 1.1564 | 0.098151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0.40645 | 1.1564 | 0.098151
10.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | 0.47009 | 0.004124 | 0 | 0 | 0 | 0.004124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004124 | 0 | 0 | 0 | 0.004124 | 0.39174 | 0.34606 | 0 | 0.2799 | 0.018792 | 0.047364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34606 | 0 | 0.2799 | 0.018792 | 0.047364
10.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 322.1551 | 331.8762 | 17.7051 | 22.2406 | 53.8347 | 238.0959 | 80.2489 | 2.7778 | 0 | 0 | 77.471 | 59.1367 | 1.052 | 0 | 23.9024 | 34.1822 | 9.101 | 2.6639 | 2.1656 | 0 | 4.2715 | 183.3897 | 11.2114 | 20.0749 | 29.9322 | 122.1711 | 342.8557 | 332.6279 | 15.5017 | 22.7645 | 48.7803 | 245.5814 | 25.5597 | 0 | 2.6862 | 9.5318 | 13.3416 | 42.0308 | 0.94806 | 0.093141 | 12.4643 | 28.5253 | 22.3967 | 2.1485 | 1.74 | 0 | 18.5082 | 242.6408 | 12.4051 | 18.2451 | 26.7842 | 185.2063
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-8 шт; приборы релейной защиты-2 шт; средства механизации-78 шт, 2026: приборы диагностики-2 шт; приборы релейной защиты-24 шт) | K_ТБ-2266 | 1.7256 | 4.288 | 0 | 0 | 0 | 4.288 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 3.4248 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 14.3447 | 9.2004 | 0 | 0 | 0 | 9.2004 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 7.7624 | 0 | 0 | 0 | 7.7624
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Мониторы-56 шт, ПК с монитором-40 шт) | K_ТБ-2267 | 2.4091 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 9.905 | 9.4684 | 8.5416 | 0 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 0 | 8.5416
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 1.6176 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-7 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | 17.4462 | 7.5489 | 0 | 0 | 0 | 7.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5489 | 0 | 0 | 0 | 7.5489 | 21.0629 | 16.9332 | 0 | 0 | 0 | 16.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9332 | 0 | 0 | 0 | 16.9332
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-3 шт; приборы релейной защиты-8 шт; средства механизации-19 шт; 2025: приборы диагностики-2 шт) | M_ТБ-2511 | 13.856 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 13.856 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: сервер-2 шт, МФУ-16 шт, ИБП-2 шт; 2025: ПК-25 шт) | M_ТБ-2514 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2024: коммутатор-2 шт, маршрутизатор-2 шт, беспроводная конференционная аудиосистема-2 шт) | M_ТБ-2517 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м-15 шт) | M_ТБ-2520 | 14.6668 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 14.6668 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 14.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1553 | 28.1598 | 0 | 0 | 0 | 28.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1598 | 0 | 0 | 0 | 28.1598
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8907 | 24.7474 | 0 | 0 | 0 | 24.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7474 | 0 | 0 | 0 | 24.7474
10.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2025: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2591 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ТБ-2703 | 26.3933 | 37.505 | 0 | 0 | 0 | 37.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.505 | 0 | 0 | 0 | 37.505 | 31.2542 | 31.2542 | 0 | 0 | 0 | 31.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2542 | 0 | 0 | 0 | 31.2542
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | 6.6296 | 6.6296 | 0 | 6.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6296 | 0 | 6.6296 | 0 | 0 | 5.5246 | 5.5246 | 0 | 5.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5246 | 0 | 5.5246 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-7 шт; средства механизации-109 шт; средства защиты-98 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; 2024: средства механизации-1 шт; сплит-система-1 шт; 2025: приборы диагностики-5 шт) | N_ТБ-2800 | 1.6503 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0.4715 | 0 | 0 | 0 | 0.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0.98231 | 0 | 0 | 0 | 0.98231 | 0.39292 | 0 | 0 | 0 | 0.39292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | 1.3205 | 1.3205 | 0 | 0.82438 | 0 | 0.49617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82438 | 0 | 0.82438 | 0 | 0 | 0.49617 | 0 | 0 | 0 | 0.49617 | 1.1005 | 1.1005 | 0 | 0.68698 | 0 | 0.41347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68698 | 0 | 0.68698 | 0 | 0 | 0.41347 | 0 | 0 | 0 | 0.41347
10.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Тамбовэнерго (2 подсистемы) | N_ТБ-2810 | 35.4953 | 35.6048 | 0.14467 | 0.60674 | 29.2917 | 5.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6048 | 0.14467 | 0.60674 | 29.2917 | 5.5617 | 29.5794 | 29.9143 | 0.12056 | 0.50562 | 25.5369 | 3.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9143 | 0.12056 | 0.50562 | 25.5369 | 3.7513
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | 0.19824 | 0.19824 | 0 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0 | 0.19824 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1652 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ТБ-2818 | 1.7663 | 1.7663 | 0 | 1.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 1.7663 | 0 | 0 | 1.472 | 1.472 | 0 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 1.472 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | 7.7805 | 7.6881 | 0 | 7.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6881 | 0 | 7.6881 | 0 | 0 | 6.4838 | 6.4068 | 0 | 6.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 0 | 6.4068 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | 2.5241 | 2.5241 | 0 | 0.32501 | 0.64058 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32501 | 0 | 0.32501 | 0 | 0 | 2.1991 | 0 | 0 | 0.64058 | 1.5585 | 2.9493 | 2.9493 | 0 | 1.702 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093141 | 0 | 0.093141 | 0 | 0 | 0.17771 | 0 | 0.17771 | 0 | 0 | 2.6784 | 0 | 1.4311 | 1.2473 | 0
10.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ТБ-2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ТБ-2835 | 1.2696 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 1.058 | 1.058 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 1.058 | 0 | 0
10.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-3 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт; 2025: приборы диагностики-5 шт) | O_ТБ-2942 | 8.7593 | 8.7593 | 0 | 0 | 0 | 8.7593 | 8.1175 | 0 | 0 | 0 | 8.1175 | 0.64183 | 0 | 0 | 0 | 0.64183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 6.8186 | 0 | 0 | 0 | 6.8186 | 6.2837 | 0 | 0 | 0 | 6.2837 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник - 1 шт) | O_ТБ-2945 | 29.1033 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 29.1033 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 29.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2024: мульчер-2 шт) | O_ТБ-2946 | 33.0485 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 33.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 27.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0295 | 31.0295 | 0 | 0 | 0 | 31.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0295 | 0 | 0 | 0 | 31.0295
10.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ТБ-2955 | 5.0877 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 5.0877 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ТБ-2961 | 1.4821 | 1.4821 | 0 | 1.0365 | 0 | 0.44565 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | 1.0365 | 0 | 0 | 1.2351 | 1.2351 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 0.37138 | 0 | 0.37138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86371 | 0 | 0.86371 | 0 | 0
10.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТБ-2963 | 10.8691 | 10.8691 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0576 | 9.0576 | 0 | 0 | 9.0576 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТБ-2964 | 0.95883 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.56907 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56907 | 0 | 0 | 0.56907 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0.79903 | 0 | 0 | 0.47422 | 0.32481 | 0.47422 | 0 | 0 | 0.47422 | 0 | 0.036715 | 0 | 0 | 0 | 0.036715 | 0.28809 | 0 | 0 | 0 | 0.28809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТБ-2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ТБ-2970 | 0.092793 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0.092792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3149 | 2.3149 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 2.3149 | 0 | 2.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | 1.2159 | 1.2159 | 0 | 1.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84544 | 0 | 0.84544 | 0 | 0 | 0.37047 | 0 | 0.37047 | 0 | 0 | 1.0133 | 1.0133 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70454 | 0 | 0.70454 | 0 | 0 | 0.30873 | 0 | 0.30873 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | 1.6533 | 1.6533 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 1.3778 | 0 | 0 | 0
10.6 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | Q_ТБ-3016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 48,502 км) | O_ТБ-3080 | 6.6744 | 6.6027 | 6.4859 | 0 | 0 | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 | 1.052 | 0 | 0 | 0.020383 | 2.1917 | 2.1547 | 0 | 0 | 0.037069 | 3.3386 | 3.2793 | 0 | 0 | 0.059315 | 5.5716 | 5.5217 | 5.4049 | 0 | 0 | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96844 | 0.94806 | 0 | 0 | 0.020384 | 1.7612 | 1.7241 | 0 | 0 | 0.037069 | 2.792 | 2.7327 | 0 | 0 | 0.059315
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 0,6 км) | O_ТБ-3081 | 0.10903 | 0.10903 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091179 | 0.091179 | 0.08926 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091179 | 0.08926 | 0 | 0 | 0.001919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства с заменой КТП 10/0,4 кВ по техсостоянию с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (трансформаторная мощность 2,83 МВА) | O_ТБ-3082 | 0.69294 | 0.63672 | 0.62551 | 0 | 0 | 0.011206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40932 | 0.40211 | 0 | 0 | 0.007204 | 0.2274 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.004002 | 0.57865 | 0.53246 | 0.52126 | 0 | 0 | 0.011207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0.33509 | 0 | 0 | 0.007204 | 0.19017 | 0.18616 | 0 | 0 | 0.004003
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3133 | 0.92305 | 0.91452 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.010899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91452 | 0.90362 | 0 | 0 | 0.010899 | 0.76921 | 0.76392 | 0.75302 | 0 | 0 | 0.010899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0.75302 | 0 | 0 | 0.010899
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | 1.7511 | 0.020675 | 0 | 0 | 0 | 0.020675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020675 | 0 | 0 | 0 | 0.020675 | 1.4592 | 1.4492 | 1.4285 | 0 | 0 | 0.020675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 1.4285 | 0 | 0 | 0.020675
10.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики - 4 шт) | P_ТБ-3171 | 6.7287 | 6.7287 | 0 | 0 | 0 | 6.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7287 | 0 | 0 | 0 | 6.7287 | 5.6072 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 5.6072
10.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 110 к-т) | P_ТБ-3172 | 10.2646 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 8.5538 | 7.9634 | 0 | 0 | 0 | 7.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9634 | 0 | 0 | 0 | 7.9634
10.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.0385 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 1.0384
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой портальных стоек ОРУ 35-110 кВ (38 шт) | P_ТБ-3197 | 2.5071 | 2.4839 | 2.4543 | 0 | 0 | 0.029601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 2.4543 | 0 | 0 | 0.029601 | 2.0892 | 2.0749 | 2.0452 | 0 | 0 | 0.029601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0749 | 2.0452 | 0 | 0 | 0.029601
10.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ТБ-3198 | 12.4643 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ТБ-3199 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ТБ-3201 | 0.85606 | 0.83011 | 0 | 0 | 0 | 0.83011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83011 | 0 | 0 | 0 | 0.83011 | 0.71339 | 0.71325 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71325 | 0 | 0 | 0 | 0.71325
10.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТБ-3202 | 0.20539 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0.20539 | 0.17116 | 0.17116 | 0 | 0 | 0 | 0.17116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17116 | 0 | 0 | 0 | 0.17116
10.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТБ-3207 | 1.6537 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 1.6537 | 1.3781 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
10.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ТБ-3210 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0.51 | 0.5094 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5094 | 0 | 0.5094 | 0 | 0
10.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-2 шт, прицеп-измельчитель-2 шт, снегоход-1шт) | P_ТБ-3212 | 21.7407 | 21.7407 | 0 | 0 | 0 | 21.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 3.6227 | 18.118 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 18.1173 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 15.1058 | 0 | 0 | 0 | 15.1058
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации производственных помещений Жердевского РЭС с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | P_ТБ-3246 | 0.25497 | 0.21101 | 0.208 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21101 | 0.208 | 0 | 0 | 0.00301 | 0.21247 | 0.21101 | 0.208 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21101 | 0.208 | 0 | 0 | 0.00301
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | 0.033755 | 0.02278 | 0.005891 | 0 | 0 | 0.016889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02278 | 0.005891 | 0 | 0 | 0.016889 | 1.3365 | 1.2311 | 1.2142 | 0 | 0 | 0.016889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 1.2142 | 0 | 0 | 0.016889
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.1,14 ПС 35/10 кВ Егоровская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) (протяженность 10,0 км) | P_ТБ-3249 | 0.1319 | 0.01641 | 0.011782 | 0 | 0 | 0.004628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01641 | 0.011782 | 0 | 0 | 0.004628 | 0.10991 | 0.01641 | 0.011782 | 0 | 0 | 0.004628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01641 | 0.011782 | 0 | 0 | 0.004628
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ Заречная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | P_ТБ-3251 | 0.14384 | 0.007179 | 0.005155 | 0 | 0 | 0.002024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007179 | 0.005155 | 0 | 0 | 0.002024 | 0.11986 | 0.007179 | 0.005154 | 0 | 0 | 0.002025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007179 | 0.005154 | 0 | 0 | 0.002025
10.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТБ-3310 | 2.7864 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0
11 | Тверская область | Г | 2218.1534 | 2601.2679 | 268.6616 | 1395.328 | 761.4731 | 175.8053 | 350.9868 | 243.7724 | 32.7447 | 54.0325 | 20.4372 | 389.733 | 9.8639 | 139.2303 | 183.2251 | 57.4137 | 628.467 | 10.8771 | 233.6271 | 367.448 | 16.5148 | 1232.081 | 4.1482 | 989.726 | 156.7674 | 81.4395 | 888.9096 | 853.0262 | 75.676 | 278.5066 | 309.7102 | 189.1335 | 224.3263 | 1.5279 | 38.5713 | 163.7612 | 20.4659 | 113.5832 | 10.0952 | 38.4117 | 9.7739 | 55.3025 | 122.8056 | 10.553 | 46.2734 | 46.3036 | 19.6757 | 392.3111 | 53.4999 | 155.2502 | 89.8715 | 93.6895
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1167.8126 | 1081.4383 | 20.1145 | 299.4845 | 630.7826 | 131.0568 | 91.1188 | 1.648 | 32.3488 | 37.8277 | 19.2944 | 264.0386 | 8.4226 | 40.2634 | 161.3858 | 53.9668 | 570.2269 | 8.4574 | 208.7742 | 340.5526 | 12.4427 | 156.0541 | 1.5865 | 18.0982 | 91.0165 | 45.353 | 582.1459 | 535.3839 | 20.0859 | 175.2976 | 206.262 | 133.7384 | 191.283 | 1.5028 | 30.3225 | 140.1346 | 19.3231 | 99.0691 | 8.285 | 27.8684 | 8.9945 | 53.9212 | 82.6941 | 7.1496 | 35.9066 | 24.4958 | 15.1421 | 162.3378 | 3.1484 | 81.2001 | 32.6371 | 45.3521
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1136.96 | 1063.148 | 19.833 | 286.5868 | 626.2114 | 130.5168 | 79.8419 | 1.6197 | 21.1002 | 37.8277 | 19.2944 | 263.6643 | 8.2771 | 40.1761 | 161.2705 | 53.9406 | 568.1743 | 8.394 | 208.323 | 339.5068 | 11.9505 | 151.4675 | 1.5423 | 16.9874 | 87.6065 | 45.3313 | 565.8092 | 529.2144 | 19.8513 | 173.802 | 202.3648 | 133.1962 | 191.2572 | 1.4792 | 30.3225 | 140.1346 | 19.3209 | 98.7529 | 8.1638 | 27.7957 | 8.8984 | 53.895 | 77.1342 | 7.0968 | 34.605 | 20.7825 | 14.6499 | 162.0701 | 3.1116 | 81.0789 | 32.5492 | 45.3305
11.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 297.207 | 179.7705 | 8.0982 | 49.4016 | 86.6273 | 35.6434 | 25.9167 | 0.43871 | 9.7196 | 5.8954 | 9.8629 | 46.5264 | 7.0968 | 7.259 | 24.9013 | 7.2694 | 81.5027 | 0.56264 | 26.2939 | 47.5608 | 7.0853 | 25.8247 | 0 | 6.1291 | 8.2698 | 11.4258 | 250.7697 | 164.8435 | 9.6951 | 68.8069 | 48.0186 | 38.3229 | 32.9648 | 0.48464 | 12.5508 | 10.0664 | 9.8629 | 26.806 | 7.0968 | 7.259 | 5.1808 | 7.2694 | 35.6249 | 0.56264 | 13.8871 | 11.4103 | 9.7648 | 69.4479 | 1.551 | 35.11 | 21.361 | 11.4258
11.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 67.3177 | 94.7402 | 0.58418 | 4.4054 | 82.8557 | 6.8948 | 5.6784 | 0.051539 | 3.1974 | 0 | 2.4295 | 14.1887 | 0.49136 | 0.6678 | 12.5139 | 0.51568 | 2.4342 | 0.041275 | 0.54028 | 0.10992 | 1.7428 | 72.4388 | 0 | 0 | 70.2319 | 2.2069 | 56.0981 | 36.4654 | 0.85955 | 11.4434 | 17.2677 | 6.8948 | 8.9586 | 0.051539 | 3.1974 | 3.2802 | 2.4295 | 1.8815 | 0.49136 | 0.6678 | 0.20663 | 0.51568 | 7.6627 | 0.041275 | 1.234 | 4.6447 | 1.7428 | 17.9626 | 0.27537 | 6.3442 | 9.1362 | 2.2069
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 772.4353 | 788.6373 | 11.1507 | 232.7798 | 456.7284 | 87.9785 | 48.2469 | 1.1294 | 8.1832 | 31.9323 | 7.002 | 202.9491 | 0.6889 | 32.2494 | 123.8553 | 46.1556 | 484.2374 | 7.7901 | 181.4888 | 291.8361 | 3.1224 | 53.204 | 1.5423 | 10.8584 | 9.1047 | 31.6986 | 258.9413 | 327.9055 | 9.2967 | 93.5518 | 137.0785 | 87.9785 | 149.3338 | 0.94297 | 14.5743 | 126.788 | 7.0285 | 70.0654 | 0.57563 | 19.8689 | 3.511 | 46.1099 | 33.8466 | 6.4929 | 19.4839 | 4.7276 | 3.1423 | 74.6596 | 1.2852 | 39.6247 | 2.052 | 31.6978
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,463 км, в т.ч. ГНБ - 0,27 км) | N_ТВ-2582 | 0 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0.004095 | 0 | 0 | 0 | 0.004095 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 4.0914 | 0 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0.005995 | 0 | 0 | 0 | 0.005995 | 0.006742 | 0 | 0 | 0 | 0.006742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 4.0914
11.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606 | 0.84562 | 1.0882 | 0 | 0.64562 | 0 | 0.44253 | 0.64562 | 0 | 0.64562 | 0 | 0 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.44253 | 0 | 0 | 0 | 0.44253 | 0.024679 | 0 | 0 | 0 | 0.024679 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 21.5045 | 36.3422 | 0 | 19.6051 | 0 | 16.7371 | 7.346 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 27.812 | 0 | 12.2591 | 0 | 15.5529 | 0.046155 | 0 | 0 | 0 | 0.046155 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 12.0355 | 26.953 | 0 | 10.2159 | 0 | 16.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7498 | 0 | 10.2159 | 0 | 15.5338 | 0.066068 | 0 | 0 | 0 | 0.066068 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | O_ТВ-2608 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2610 | 0.17914 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.002607 | 0.09179 | 0.021736 | 0.063003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2611 | 0.36335 | 0.36335 | 0.006642 | 0.13074 | 0 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 0 | -0.902 | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.006642 | 0.13074 | 0.902 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2627 | 0.34118 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28432 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032628 | 0.000621 | 0.022476 | 0 | 0.009531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ТВ-2628 | 1.6742 | 0.40561 | 0.006098 | 0.11747 | 0 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40561 | 0.006098 | 0.11747 | 0 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 1.3036 | 0.006098 | 0.11747 | 0.898 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0.006098 | 0.11747 | 0.898 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2634 | 0.51539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 3 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой ПКУ (2 шт), разъединителей (2 шт) на границе участка Заявителя для для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 Вт; протяженность 4,24 км, в т.ч. ГНБ - 0,9 км) | O_ТВ-2713 | 24.0522 | 2.9896 | 2.7802 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896 | 2.7802 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0435 | 2.5263 | 2.3168 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5263 | 2.3168 | 0 | 0 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | O_ТВ-2717 | 10.163 | 14.2705 | 1.1187 | 10.8584 | 1.1987 | 1.0947 | 1.2058 | 1.1187 | 0 | 0 | 0.08714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 12.0571 | 0 | 10.8584 | 1.1987 | 0 | 8.4691 | 12.0745 | 0.93222 | 9.0486 | 0.99894 | 1.0947 | 1.0194 | 0.93222 | 0 | 0 | 0.08714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0 | 9.0486 | 0.99894 | 1.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 203.9877 | 233.3537 | 0 | 17.5253 | 158.6349 | 57.1935 | 36.4052 | 0 | 0 | 30 | 6.4052 | 165.3789 | 0 | 17.5253 | 119.8268 | 28.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5696 | 0 | 0 | 8.808 | 22.7616 | 169.9897 | 203.9937 | 0 | 21.9445 | 124.8557 | 57.1935 | 145.6436 | 0 | 14.3827 | 124.8557 | 6.4052 | 35.5885 | 0 | 7.5618 | 0 | 28.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7616 | 0 | 0 | 0 | 22.7616
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | 6.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,351 км) | O_ТВ-2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2725 | 0.19895 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19895 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0.19895 | 0.002883 | 0.12464 | 0.021736 | 0.049691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 2.3217 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 2.3217 | 0.002623 | 0.030015 | 1.87 | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2727 | 0.11956 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0.11956 | 0.005246 | 0.037004 | 0.040569 | 0.036742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 288.4393 | 288.4393 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 288.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 66.5807 | 66.5807 | 0 | 66.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5807 | 0 | 66.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 102.4138 | 102.4138 | 0 | 102.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4138 | 0 | 102.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ - ответвление ЛЭП 10 кВ ф.03 (абонентский) ПС /35/10 кВ №8 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Салтын, договор №42448610 от 11.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2738 | 0.92531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Жил.поселок ф.03 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коралл, договор №42431048 от 14.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2740 | 2.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 0.39318 | 0.45287 | 0.42115 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45287 | 0.42115 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32765 | 0.38268 | 0.35096 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38268 | 0.35096 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 0.025056 | 0.013184 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013184 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02088 | 0.011141 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011141 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.000924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2755 | 2.3985 | 0.77178 | 0.77171 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77178 | 0.77171 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 1.9987 | 0.64316 | 0.64309 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64316 | 0.64309 | 0 | 0 | 6.9e-05
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2756 | 0.71394 | 0.039228 | 0.036265 | 0 | 0 | 0.002963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039228 | 0.036265 | 0 | 0 | 0.002963 | 0.59495 | 0.033184 | 0.030221 | 0 | 0 | 0.002963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033184 | 0.030221 | 0 | 0 | 0.002963
11.1.1.3 | Строительство участка оп.31 ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2764 | 0.53523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2765 | 0.79113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 3.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.21 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Щербинин Д.Ю, договор №42529234 от 11.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ТВ-2767 | 4.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-2773 | 0.89526 | 0.48052 | 0.015972 | 0.32104 | 0.10985 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48052 | 0.015972 | 0.32104 | 0.10985 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74605 | 0.40605 | 0.01331 | 0.26753 | 0.091544 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40605 | 0.01331 | 0.26753 | 0.091544 | 0.033664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ТВ-2774 | 0.64054 | 0.25444 | 0.02421 | 0.2124 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25444 | 0.02421 | 0.2124 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53378 | 0.215 | 0.020175 | 0.177 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.020175 | 0.177 | 0 | 0.017825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 3.6138 | 4.0247 | 0.1435 | 0.75979 | 2.8395 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0.1435 | 0.75979 | 2.8395 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 3.4009 | 0.11958 | 0.63316 | 2.3662 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0.11958 | 0.63316 | 2.3662 | 0.28195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2776 | 0.79113 | 1.255 | 0.062563 | 0.94915 | 0.1554 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0.062563 | 0.94915 | 0.1554 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | 1.0605 | 0.052136 | 0.79095 | 0.1295 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | 0.052136 | 0.79095 | 0.1295 | 0.087922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10/6 кВ № 9 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42496820 от 19.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2784 | 2.3465 | 0.78959 | 0.73428 | 0 | 0 | 0.055316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78959 | 0.73428 | 0 | 0 | 0.055316 | 1.9554 | 0.66721 | 0.6119 | 0 | 0 | 0.055316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66721 | 0.6119 | 0 | 0 | 0.055316
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км) | P_ТВ-2893 | 0 | 4.2987 | 1.8193 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | 1.8193 | 0 | 0 | 0.13705 | 2.3423 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | 0 | 30.7471 | 1.5161 | 26.596 | 0.15569 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 1.5161 | 0 | 0 | 0.13705 | 29.094 | 0 | 26.596 | 0.15569 | 2.3423
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.91/56 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Степурино с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,05км) | P_ТВ-2894 | 0 | 3.1321 | 1.6974 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 1.6974 | 0 | 0 | 0.12787 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 | 0 | 17.7742 | 1.4145 | 13.0287 | 1.8963 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5424 | 1.4145 | 0 | 0 | 0.12787 | 16.2318 | 0 | 13.0287 | 1.8963 | 1.3068
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.42 ПС 110/10 кВ Лебедево с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Левин М.Г, договор №42555620 от 27.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2911 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч.30 ПС 35/6 кВ Стекловолокно до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК, договор №42186778 от 25.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2912 | 0.022094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-23 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Медное с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Загородный комплекс, договор №42477157 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2926 | 2.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 1,21 км) | P_ТВ-2927 | 2.9427 | 5.2699 | 0.3442 | 3.9414 | 0.61454 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 0.3442 | 3.9414 | 0.61454 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4523 | 4.4532 | 0.28683 | 3.2845 | 0.51212 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4532 | 0.28683 | 3.2845 | 0.51212 | 0.36974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,86 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2928 | 4.8923 | 9.1065 | 0.99045 | 7.4765 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1065 | 0.99045 | 7.4765 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0769 | 7.6953 | 0.82537 | 6.2305 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6953 | 0.82537 | 6.2305 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 3.6138 | 3.2804 | 0.086294 | 0.36783 | 2.596 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2804 | 0.086294 | 0.36783 | 2.596 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | 2.7721 | 0.071912 | 0.30652 | 2.1633 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7721 | 0.071912 | 0.30652 | 2.1633 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2930 | 0.79113 | 0.88345 | 0.065525 | 0.56854 | 0.1862 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0.065525 | 0.56854 | 0.1862 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | 0.74674 | 0.054604 | 0.47378 | 0.15516 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74674 | 0.054604 | 0.47378 | 0.15516 | 0.06319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 30.8526 | 18.2904 | 0.28146 | 12.8977 | 4.5712 | 0.54005 | 11.2769 | 0.028387 | 11.2485 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.14548 | 0.087286 | 0.11529 | 0.026219 | 2.0526 | 0.063393 | 0.45115 | 1.0459 | 0.49219 | 4.5866 | 0.044202 | 1.1107 | 3.41 | 0.021648 | 16.3367 | 6.1696 | 0.23455 | 1.4956 | 3.8973 | 0.54219 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0.31626 | 0.12123 | 0.072738 | 0.096074 | 0.026219 | 5.5598 | 0.052827 | 1.3016 | 3.7132 | 0.49219 | 0.26769 | 0.036835 | 0.12125 | 0.087961 | 0.021648
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.2485 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | 11.2485 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 11.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 19.6041 | 7.0419 | 0.28146 | 1.6492 | 4.5712 | 0.54005 | 0.028387 | 0.028387 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.14548 | 0.087286 | 0.11529 | 0.026219 | 2.0526 | 0.063393 | 0.45115 | 1.0459 | 0.49219 | 4.5866 | 0.044202 | 1.1107 | 3.41 | 0.021648 | 16.3367 | 6.1696 | 0.23455 | 1.4956 | 3.8973 | 0.54219 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0.31626 | 0.12123 | 0.072738 | 0.096074 | 0.026219 | 5.5598 | 0.052827 | 1.3016 | 3.7132 | 0.49219 | 0.26769 | 0.036835 | 0.12125 | 0.087961 | 0.021648
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2626 | 0.38082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2712 | 7.5817 | 0.055435 | 0.051551 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055435 | 0.051551 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3181 | 0.046843 | 0.042959 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046843 | 0.042959 | 0 | 0 | 0.003884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2716 | 5.9503 | 4.9238 | 0.028387 | 1.1107 | 3.41 | 0.37463 | 0.028387 | 0.028387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37463 | 0 | 0 | 0 | 0.37463 | 4.5207 | 0 | 1.1107 | 3.41 | 0 | 4.9586 | 4.1677 | 0.023656 | 0.92562 | 2.8417 | 0.37677 | 0.025795 | 0.023656 | 0 | 0 | 0.002139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1419 | 0 | 0.92562 | 2.8417 | 0.37463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация БКТП 10/0,4 кВ №051 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительных ячеек 10 кВ с ПУ (1 шт) для Техприсоединения Картусов Ю.И, договор №42489249 от 04.04.24 (до 670 кВт) | O_ТВ-2721 | 1.1551 | 1.7435 | 0.12432 | 0.45115 | 1.0459 | 0.12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.009365 | 1.6098 | 0 | 0.45115 | 1.0459 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96256 | 1.4733 | 0.1036 | 0.37596 | 0.87156 | 0.12214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11296 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.009365 | 1.3603 | 0 | 0.37596 | 0.87156 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительных ячеек 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 0.078334 | 0.014305 | 0.013303 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014305 | 0.013303 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065278 | 0.012088 | 0.011086 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012088 | 0.011086 | 0 | 0 | 0.001002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2754 | 3.9118 | 0.047532 | 0.044202 | 0 | 0 | 0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047532 | 0.044202 | 0 | 0 | 0.00333 | 3.2598 | 0.040165 | 0.036835 | 0 | 0 | 0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040165 | 0.036835 | 0 | 0 | 0.00333
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №5 с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2763 | 0.27299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2772 | 0.27299 | 0.22628 | 0.007854 | 0.087286 | 0.11529 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22628 | 0.007854 | 0.087286 | 0.11529 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | 0.19121 | 0.006545 | 0.072738 | 0.096074 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19121 | 0.006545 | 0.072738 | 0.096074 | 0.015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Степурино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Подсобное хозяйство Нестерово, договор №42514092 от 02.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2892 | 0 | 0.031052 | 0.011842 | 0 | 0 | 0.01921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012734 | 0.011842 | 0 | 0 | 0.000892 | 0.018318 | 0 | 0 | 0 | 0.018318 | 0 | 0.23829 | 0.009868 | 0.12125 | 0.087961 | 0.01921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01076 | 0.009868 | 0 | 0 | 0.000892 | 0.22753 | 0 | 0.12125 | 0.087961 | 0.018318
11.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 808.8129 | 1270.4867 | 160.2009 | 972.7958 | 106.581 | 30.909 | 156.3957 | 154.8352 | 0.39592 | 0.021736 | 1.1429 | 27.8166 | 1.4413 | 9.4235 | 15.6356 | 1.3162 | 57.7651 | 2.4197 | 24.8529 | 26.8954 | 3.5972 | 1028.5093 | 1.5047 | 938.1235 | 64.0282 | 24.8528 | 241.3126 | 276.3 | 54.7073 | 101.8517 | 89.04 | 30.701 | 22.4681 | 0.02507 | 8.2488 | 13.0514 | 1.1429 | 14.2747 | 1.8101 | 10.5433 | 0.60504 | 1.3162 | 38.3041 | 2.5324 | 10.3667 | 21.8078 | 3.5972 | 201.2531 | 50.3397 | 72.6929 | 53.5757 | 24.6448
11.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 162.8557 | 207.1327 | 2.079 | 81.5168 | 104.0113 | 19.5256 | 1.0437 | 0.08582 | 0 | 0 | 0.95789 | 26.5317 | 1.3339 | 9.4235 | 15.6356 | 0.13874 | 40.5114 | 0.51 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 139.0459 | 0.14932 | 61.0879 | 62.2063 | 15.6024 | 174.7142 | 176.0494 | 2.5135 | 67.3343 | 86.676 | 19.5255 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0.13874 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 118.728 | 0.97699 | 50.3101 | 51.8386 | 15.6023
11.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.08582 | 0.8038 | 0.08582 | 0.71569 | 0 | 0.002295 | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71798 | 0 | 0.71569 | 0 | 0.002295 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0.002194
11.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | 0.08582 | 0.8038 | 0.08582 | 0.71569 | 0 | 0.002295 | 0.08582 | 0.08582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71798 | 0 | 0.71569 | 0 | 0.002295 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002194 | 0 | 0 | 0 | 0.002194
11.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 162.7699 | 206.3289 | 1.9932 | 80.8011 | 104.0113 | 19.5234 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0.95789 | 26.5317 | 1.3339 | 9.4235 | 15.6356 | 0.13874 | 40.5114 | 0.51 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 138.3279 | 0.14932 | 60.3722 | 62.2063 | 15.6001 | 174.7142 | 176.0472 | 2.5135 | 67.3343 | 86.676 | 19.5234 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 1.6753 | 1.5366 | 0 | 0 | 0.13874 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 118.7258 | 0.97699 | 50.3101 | 51.8386 | 15.6001
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1950 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1951 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1952 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1953 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1954 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1955 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1956 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1957 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1958 | 0.036375 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0.030313 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1959 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1960 | 0.036375 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0.030313 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1961 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1962 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1963 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1964 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1965 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1966 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1967 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1968 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1969 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1970 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1971 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1972 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1973 | 0.036375 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0.030313 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031877 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.000875
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1974 | 0.036375 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0.030313 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437
11.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Селижарово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1975 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1976 | 0.036375 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0.000437 | 0.030313 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015938 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000437
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мостовая с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1977 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ НТПФ с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1978 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оленино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1979 | 0.036375 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0.001313 | 0.030313 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.001313
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чертолино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1980 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ РМК с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ (1 к-т) | K_ТВ-1981 | 0.036375 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0.000438 | 0.030313 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0.015501 | 0 | 0 | 0.000438
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_ТВ-2299 | 2.5666 | 22.5121 | 0.51 | 6.986 | 13.439 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0.03842 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 21.9637 | 0 | 6.986 | 13.439 | 1.5387 | 19.3959 | 19.0229 | 0.425 | 5.8217 | 11.1992 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46342 | 0.425 | 0 | 0 | 0.03842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5595 | 0 | 5.8217 | 11.1992 | 1.5387
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ ДВП с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 113 эл, щит постоянного тока, подзарядные агрегаты) и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ТВ-2684 | 40.0014 | 40.0014 | 0 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0014 | 0 | 11.0054 | 26.1693 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8056 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8056 | 0 | 9.1712 | 21.8078 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Заволжская с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 60 эл, щит постоянного тока, подзарядные агрегаты) и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ТВ-2685 | 26.017 | 26.017 | 0 | 9.4235 | 15.6356 | 0.95789 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0.95789 | 25.0591 | 0 | 9.4235 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8405 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 21.8405 | 0 | 7.8529 | 13.0297 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2778 | 29.4122 | 44.8059 | 0.66687 | 16.5875 | 21.8467 | 5.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.66687 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0888 | 0 | 16.5875 | 21.8467 | 5.6546 | 36.1345 | 38.2891 | 0.55573 | 13.8229 | 18.2056 | 5.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60596 | 0.55573 | 0 | 0 | 0.050237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6831 | 0 | 13.8229 | 18.2056 | 5.6546
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с заменой аккумуляторных батарей (120 эл), щита постоянного тока, подзарядных агрегатов и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | P_ТВ-2779 | 28.98 | 41.7531 | 0.667 | 8.8524 | 26.9206 | 5.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71708 | 0.667 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0361 | 0 | 8.8524 | 26.9206 | 5.2631 | 33.7105 | 35.6798 | 0.55583 | 7.377 | 22.4339 | 5.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60591 | 0.55583 | 0 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0739 | 0 | 7.377 | 22.4339 | 5.2631
11.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Безбовородово, Редкино с установкой защитных кожухов выключателей 110 кВ (3 шт) | P_ТВ-2785 | 27.6286 | 31.2153 | 0.14932 | 27.9463 | 0 | 3.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2153 | 0.14932 | 27.9463 | 0 | 3.1197 | 23.0238 | 26.5327 | 0.12443 | 23.2886 | 0 | 3.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5327 | 0.12443 | 23.2886 | 0 | 3.1197
11.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Алексино с заменой РПН (1 шт) трансоформатора Т-2 | P_ТВ-2786 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 644.1478 | 1063.2562 | 158.0309 | 891.279 | 2.5697 | 11.3765 | 155.352 | 154.7494 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 1.2781 | 0.10744 | 0 | 0 | 1.1706 | 17.1627 | 1.8187 | 13.8474 | 0.72605 | 0.7705 | 889.4634 | 1.3554 | 877.0357 | 1.8219 | 9.2504 | 65.0906 | 100.1679 | 52.1179 | 34.5174 | 2.3639 | 11.1686 | 0.62769 | 0.02507 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 12.5167 | 0.19774 | 10.5433 | 0.60504 | 1.1706 | 4.4984 | 2.5324 | 1.1955 | 0 | 0.7705 | 82.5251 | 49.3627 | 22.3827 | 1.7371 | 9.0425
11.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 641.1468 | 1061.0975 | 157.8229 | 889.518 | 2.5597 | 11.1969 | 155.352 | 154.7494 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 1.2781 | 0.10744 | 0 | 0 | 1.1706 | 16.939 | 1.6107 | 13.8474 | 0.72605 | 0.75483 | 887.5284 | 1.3554 | 875.2747 | 1.8119 | 9.0864 | 61.6328 | 97.3548 | 51.9446 | 32.0657 | 2.3556 | 10.9889 | 0.62769 | 0.02507 | 0.39592 | 0.021736 | 0.18497 | 12.5167 | 0.19774 | 10.5433 | 0.60504 | 1.1706 | 4.3094 | 2.3591 | 1.1955 | 0 | 0.75483 | 79.901 | 49.3627 | 19.931 | 1.7288 | 8.8785
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №01 (Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЭКИПЦЕНТР, договор №6900/00026/21 от 30.12.20; протяженность 4,96 км) | L_ТВ-2244 | 9.252 | 17.865 | 0 | 13.5521 | 1.8119 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.865 | 0 | 13.5521 | 1.8119 | 2.501 | 12.2268 | 15.3257 | 0 | 11.4742 | 1.5099 | 2.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3257 | 0 | 11.4742 | 1.5099 | 2.3416
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО РН-Тверь, соглашение о компенсации №6900/04909/24 от 28.06.24, протяженность 0,249 км) | O_ТВ-2715 | 6.282 | 4.9204 | 0 | 3.7249 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 3.1833 | 0 | 2.5294 | 0 | 0.65389 | 5.235 | 4.9204 | 0 | 3.7249 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.54157 | 3.1833 | 0 | 2.5294 | 0 | 0.65389
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-206 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЙСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД, договор №6900/04515/24 от 29.05.24, протяженность 0,095 км) | O_ТВ-2741 | 0.2787 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0.2787 | 0.020784 | 0.16069 | 0 | 0.09723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Мелково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шабалина Е.А, договор №6900/04614/24 от 30.05.24, протяженность 0,7147 км, в т.ч. ГНБ - 0,043 км) | O_ТВ-2742 | 6.5322 | 5.9302 | 0.053721 | 5.1623 | 0.23034 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53754 | 0.053721 | 0 | 0 | 0.48382 | 5.3926 | 0 | 5.1623 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4435 | 5.0314 | 0.053721 | 4.3019 | 0.19195 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0314 | 0.053721 | 4.3019 | 0.19195 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шабалина Е.А, договор №6900/04614/24 от 30.05.24, протяженность 0,7129 км, в т.ч. ГНБ - 0,043 км) | O_ТВ-2743 | 5.8683 | 5.1558 | 0.053721 | 4.4426 | 0.23034 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48285 | 0.053721 | 0 | 0 | 0.42913 | 4.673 | 0 | 4.4426 | 0.23034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8902 | 4.377 | 0.053721 | 3.7022 | 0.19195 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 0.053721 | 3.7022 | 0.19195 | 0.42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05306/26 от 14.06.24, протяженность 0,1112 км) | O_ТВ-2744 | 3.9518 | 3.6784 | 0.10835 | 3.047 | 0.26537 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0.25769 | 3.4207 | 0.10835 | 3.047 | 0.26537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2932 | 3.1083 | 0.090294 | 2.5392 | 0.22114 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0.090294 | 2.5392 | 0.22114 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | P_ТВ-2758 | 2.9925 | 0.072835 | 0 | 0 | 0 | 0.072835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072835 | 0 | 0 | 0 | 0.072835 | 2.4938 | 2.3945 | 0 | 2.1028 | 0.21887 | 0.072835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 2.1028 | 0.21887 | 0.072835
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | P_ТВ-2759 | 3.316 | 0.083865 | 0 | 0 | 0 | 0.083865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083865 | 0 | 0 | 0 | 0.083865 | 2.7633 | 2.7386 | 0 | 2.6548 | 0 | 0.083865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7386 | 0 | 2.6548 | 0 | 0.083865
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-1 с организацией временной ЛЭП (0,43 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,43 км) | P_ТВ-2787 | 2.2843 | 78.3711 | 2.4614 | 75.8505 | 0 | 0.059277 | 2.2843 | 2.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0868 | 0.17706 | 75.8505 | 0 | 0.059277 | 0 | 0.056678 | 0 | 0 | 0 | 0.056678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056678 | 0 | 0 | 0 | 0.056678
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бологое-Выползово-2 с организацией временной ЛЭП (0,48 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,48 км) | P_ТВ-2788 | 2.3842 | 79.1963 | 2.3842 | 76.7676 | 0 | 0.044497 | 2.3842 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8121 | 0 | 76.7676 | 0 | 0.044497 | 0 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042546 | 0 | 0 | 0 | 0.042546
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2789 | 0.8027 | 8.8101 | 0.8027 | 7.9959 | 0 | 0.01144 | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0073 | 0 | 7.9959 | 0 | 0.01144 | 0 | 0.010938 | 0 | 0 | 0 | 0.010938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010938 | 0 | 0 | 0 | 0.010938
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10042/24 от 18.10.24, 3-этап; протяженность 0,31 кмв т.ч. ГНБ - 0,21 км) | P_ТВ-2790 | 0.8027 | 8.9073 | 0.8027 | 8.0944 | 0 | 0.01023 | 0.8027 | 0.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1046 | 0 | 8.0944 | 0 | 0.01023 | 0 | 0.009782 | 0 | 0 | 0 | 0.009782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009782 | 0 | 0 | 0 | 0.009782
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Труд с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2791 | 2.4012 | 2.4188 | 2.4012 | 0 | 0 | 0.017584 | 2.4012 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017584 | 0 | 0 | 0 | 0.017584 | 0 | 0.016813 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 | 0 | 0 | 0.016813
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Новая-Октябрьский карьер 1, 2 цепь с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2792 | 2.9462 | 2.9656 | 2.9462 | 0 | 0 | 0.01943 | 2.9462 | 2.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01943 | 0 | 0 | 0 | 0.01943 | 0 | 0.018577 | 0 | 0 | 0 | 0.018577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018577 | 0 | 0 | 0 | 0.018577
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Куженкино-Арматурная с организацией временной ЛЭП (1,3 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 1,3 км) | P_ТВ-2793 | 3.0831 | 3.1064 | 3.0831 | 0 | 0 | 0.023334 | 3.0831 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023334 | 0 | 0 | 0 | 0.023334 | 0 | 0.02231 | 0 | 0 | 0 | 0.02231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02231 | 0 | 0 | 0 | 0.02231
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ АКУ-Борисово с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2794 | 2.0477 | 2.061 | 2.0477 | 0 | 0 | 0.013361 | 2.0477 | 2.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013361 | 0 | 0 | 0 | 0.013361 | 0 | 0.012775 | 0 | 0 | 0 | 0.012775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012775 | 0 | 0 | 0 | 0.012775
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Май-Яконово с организацией временной ЛЭП (0,32 км) с ответвлением на ПС Жилотково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,32 км) | P_ТВ-2795 | 1.9792 | 1.9881 | 1.9792 | 0 | 0 | 0.008827 | 1.9792 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008827 | 0 | 0 | 0 | 0.008827 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0.00844
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Княщины-Плотично с организацией временной ЛЭП (0,78 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,78 км) | P_ТВ-2796 | 2.7497 | 2.7648 | 2.7497 | 0 | 0 | 0.015031 | 2.7497 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015031 | 0 | 0 | 0 | 0.015031 | 0 | 0.014372 | 0 | 0 | 0 | 0.014372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014372 | 0 | 0 | 0 | 0.014372
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Холохоленка-Княщины с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2797 | 2.9252 | 2.9427 | 2.9252 | 0 | 0 | 0.017476 | 2.9252 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017476 | 0 | 0 | 0 | 0.017476 | 0 | 0.01671 | 0 | 0 | 0 | 0.01671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01671 | 0 | 0 | 0 | 0.01671
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Большое Вишенье-Будово с организацией временной ЛЭП (0,41 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап, протяженность 0,41 км) | P_ТВ-2798 | 1.9932 | 2.0054 | 1.9932 | 0 | 0 | 0.01217 | 1.9932 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01217 | 0 | 0 | 0 | 0.01217 | 0 | 0.011637 | 0 | 0 | 0 | 0.011637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011637 | 0 | 0 | 0 | 0.011637
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.19 ПС 35/10 кВ Куженкино с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2799 | 1.2239 | 1.236 | 1.2239 | 0 | 0 | 0.012028 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012028 | 0 | 0 | 0 | 0.012028 | 0 | 0.011501 | 0 | 0 | 0 | 0.011501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011501 | 0 | 0 | 0 | 0.011501
11.2.2.1 | Реконструкция участков ЛЭП 10 кВ ф.16, ф.19 ПС 35/10 кВ Борисово с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,06 км в т.ч. ГНБ - 0,78 км) | P_ТВ-2800 | 1.5064 | 1.5247 | 1.5064 | 0 | 0 | 0.018284 | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018284 | 0 | 0 | 0 | 0.018284 | 0 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0.017482
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Жилотково с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,61 км в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_ТВ-2801 | 1.1121 | 1.1186 | 1.1121 | 0 | 0 | 0.006452 | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006452 | 0 | 0 | 0 | 0.006452 | 0 | 0.006169 | 0 | 0 | 0 | 0.006169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006169 | 0 | 0 | 0 | 0.006169
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,45 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2802 | 0.94924 | 0.95471 | 0.94924 | 0 | 0 | 0.005468 | 0.94924 | 0.94924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005468 | 0 | 0 | 0 | 0.005468 | 0 | 0.005228 | 0 | 0 | 0 | 0.005228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005228 | 0 | 0 | 0 | 0.005228
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (6 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,72 км) | P_ТВ-2803 | 1.4895 | 1.503 | 1.4895 | 0 | 0 | 0.013516 | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013516 | 0 | 0 | 0 | 0.013516 | 0 | 0.012923 | 0 | 0 | 0 | 0.012923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012923 | 0 | 0 | 0 | 0.012923
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Плотично с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,55 км в т.ч. ГНБ - 0,44 км) | P_ТВ-2804 | 1.0397 | 1.0466 | 1.0397 | 0 | 0 | 0.006911 | 1.0397 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006911 | 0 | 0 | 0 | 0.006911 | 0 | 0.006608 | 0 | 0 | 0 | 0.006608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006608 | 0 | 0 | 0 | 0.006608
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,99 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2805 | 1.0927 | 1.1035 | 1.0927 | 0 | 0 | 0.010826 | 1.0927 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010826 | 0 | 0 | 0 | 0.010826 | 0 | 0.010351 | 0 | 0 | 0 | 0.010351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010351 | 0 | 0 | 0 | 0.010351
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Княщины с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,81 км в т.ч. ГНБ - 0,51 км) | P_ТВ-2806 | 1.1675 | 1.1764 | 1.1675 | 0 | 0 | 0.008923 | 1.1675 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008923 | 0 | 0 | 0 | 0.008923 | 0 | 0.008532 | 0 | 0 | 0 | 0.008532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008532 | 0 | 0 | 0 | 0.008532
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,39 км) | P_ТВ-2807 | 0.97306 | 0.97811 | 0.97306 | 0 | 0 | 0.005054 | 0.97306 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005054 | 0 | 0 | 0 | 0.005054 | 0 | 0.004832 | 0 | 0 | 0 | 0.004832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004832 | 0 | 0 | 0 | 0.004832
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Воробьево РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,14 км в т.ч. ГНБ - 0,66 км) | P_ТВ-2808 | 1.3526 | 1.3613 | 1.3526 | 0 | 0 | 0.008684 | 1.3526 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008684 | 0 | 0 | 0 | 0.008684 | 0 | 0.008304 | 0 | 0 | 0 | 0.008304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008304 | 0 | 0 | 0 | 0.008304
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_ТВ-2809 | 0.98623 | 0.99282 | 0.98623 | 0 | 0 | 0.006585 | 0.98623 | 0.98623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006585 | 0 | 0 | 0 | 0.006585 | 0 | 0.006296 | 0 | 0 | 0 | 0.006296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006296 | 0 | 0 | 0 | 0.006296
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных анкерных опор (4 шт), разъединителей (4 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 1,02 км в т.ч. ГНБ - 0,84 км) | P_ТВ-2810 | 1.5551 | 1.5663 | 1.5551 | 0 | 0 | 0.011127 | 1.5551 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011127 | 0 | 0 | 0 | 0.011127 | 0 | 0.010668 | 0 | 0 | 0 | 0.010668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010668 | 0 | 0 | 0 | 0.010668
11.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.Раменье РП Б.Святцово ПС 110 кВ Алунд, ПС 35 Будово с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10041/24 от 18.10.24, 4-этап; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,42 км) | P_ТВ-2811 | 1.1168 | 1.1265 | 1.1168 | 0 | 0 | 0.009735 | 1.1168 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009735 | 0 | 0 | 0 | 0.009735 | 0 | 0.009308 | 0 | 0 | 0 | 0.009308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009308 | 0 | 0 | 0 | 0.009308
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1, 2 с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2812 | 2.773 | 69.0713 | 2.773 | 66.2742 | 0 | 0.024154 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2983 | 0 | 66.2742 | 0 | 0.024154 | 0 | 0.023145 | 0 | 0 | 0 | 0.023145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023145 | 0 | 0 | 0 | 0.023145
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Медное - ПС №7 с ответвлением на ПС Романово с организацией временной ЛЭП (0,93 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,93 км) | P_ТВ-2813 | 3.0249 | 39.5617 | 3.0249 | 36.5258 | 0 | 0.010965 | 3.0249 | 3.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5368 | 0 | 36.5258 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.010485 | 0 | 0 | 0 | 0.010485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010485 | 0 | 0 | 0 | 0.010485
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20 1, 2 с ответвлениями на ПС Медоновский водозабор с организацией временной ЛЭП (0,54 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км) | P_ТВ-2814 | 2.6704 | 55.637 | 2.6704 | 52.9447 | 0 | 0.021929 | 2.6704 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 52.9447 | 0 | 0.021929 | 0 | 0.020968 | 0 | 0 | 0 | 0.020968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020968 | 0 | 0 | 0 | 0.020968
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное, Городня с организацией временной ЛЭП (0,89 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,89 км) | P_ТВ-2815 | 2.9972 | 36.148 | 2.9972 | 33.1276 | 0 | 0.023236 | 2.9972 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1509 | 0 | 33.1276 | 0 | 0.023236 | 0 | 0.022217 | 0 | 0 | 0 | 0.022217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022217 | 0 | 0 | 0 | 0.022217
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Даниловская с организацией временной ЛЭП (0,71 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,71 км) | P_ТВ-2816 | 2.6759 | 31.1815 | 2.6759 | 28.4974 | 0 | 0.008249 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5057 | 0 | 28.4974 | 0 | 0.008249 | 0 | 0.007886 | 0 | 0 | 0 | 0.007886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007886 | 0 | 0 | 0 | 0.007886
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее поле с ответвлением на ПС Пушкино с организацией временной ЛЭП (1,22 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап, №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,22 км) | P_ТВ-2817 | 15.8936 | 44.4767 | 4.6415 | 39.8166 | 0 | 0.018519 | 4.8186 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6581 | -0.17706 | 39.8166 | 0 | 0.018519 | 0 | 0.017707 | 0 | 0 | 0 | 0.017707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017707 | 0 | 0 | 0 | 0.017707
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-152 ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительных опор (1 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,58 км в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | P_ТВ-2818 | 1.3214 | 1.5504 | 1.3214 | 0.22895 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22895 | 0 | 0.22895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 РП Клоково ПС 35 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2819 | 0.90176 | 7.7074 | 0.90176 | 6.8037 | 0 | 0.001975 | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 | 6.8037 | 0 | 0.001975 | 0 | 0.001888 | 0 | 0 | 0 | 0.001888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001888 | 0 | 0 | 0 | 0.001888
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10 РП Клоково ПС 35/10 кВ Бубеньево с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (1 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,12 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2820 | 0.90176 | 7.4122 | 0.90176 | 6.5084 | 0 | 0.001976 | 0.90176 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5104 | 0 | 6.5084 | 0 | 0.001976 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0.001889
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 1,05 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | P_ТВ-2821 | 0.74422 | 11.7294 | 0.74422 | 10.9693 | 0 | 0.015856 | 0.74422 | 0.74422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9852 | 0 | 10.9693 | 0 | 0.015856 | 0 | 0.015161 | 0 | 0 | 0 | 0.015161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015161 | 0 | 0 | 0 | 0.015161
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-040 ПС 35/10 кВ Бубеньево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2823 | 0.024501 | 0.51239 | 0.024501 | 0.48732 | 0 | 0.000569 | 0.024501 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48789 | 0 | 0.48732 | 0 | 0.000569 | 0 | 0.000544 | 0 | 0 | 0 | 0.000544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000544 | 0 | 0 | 0 | 0.000544
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,22 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2825 | 1.158 | 13.3605 | 1.158 | 12.2003 | 0 | 0.002211 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2025 | 0 | 12.2003 | 0 | 0.002211 | 0 | 0.002116 | 0 | 0 | 0 | 0.002116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002116 | 0 | 0 | 0 | 0.002116
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 РП Дмитровское ПС 35 кВ №7, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,19 км в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2826 | 0.82735 | 8.0062 | 0.82735 | 7.1766 | 0 | 0.002327 | 0.82735 | 0.82735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1789 | 0 | 7.1766 | 0 | 0.002327 | 0 | 0.00223 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 | 0 | 0 | 0.00223
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Медное с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_ТВ-2827 | 0.80044 | 6.996 | 0.80044 | 6.1938 | 0 | 0.001785 | 0.80044 | 0.80044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 6.1938 | 0 | 0.001785 | 0 | 0.001711 | 0 | 0 | 0 | 0.001711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001711 | 0 | 0 | 0 | 0.001711
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,48 км в т.ч. ГНБ - 0,26 км) | P_ТВ-2828 | 1.5247 | 15.5397 | 1.5247 | 14.011 | 0 | 0.004054 | 1.5247 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0151 | 0 | 14.011 | 0 | 0.004054 | 0 | 0.003885 | 0 | 0 | 0 | 0.003885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003885 | 0 | 0 | 0 | 0.003885
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,66 км в т.ч. ГНБ - 0,29 км) | P_ТВ-2829 | 1.5877 | 20.3313 | 1.5877 | 18.7342 | 0 | 0.009457 | 1.5877 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7436 | 0 | 18.7342 | 0 | 0.009457 | 0 | 0.009062 | 0 | 0 | 0 | 0.009062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009062 | 0 | 0 | 0 | 0.009062
11.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Городня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,37 км) | P_ТВ-2830 | 0.077939 | 0.077939 | 0.077939 | 0 | 0 | 0 | 0.077939 | 0.077939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 РП Борки ПС 35 №Городня с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,54 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2831 | 1.5918 | 10.3074 | 1.5918 | 8.7107 | 0 | 0.004953 | 1.5918 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7156 | 0 | 8.7107 | 0 | 0.004953 | 0 | 0.004746 | 0 | 0 | 0 | 0.004746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004746 | 0 | 0 | 0 | 0.004746
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,49 км в т.ч. ГНБ - 0,11 км) | P_ТВ-2833 | 1.4 | 19.3081 | 1.4 | 17.9036 | 0 | 0.004468 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9081 | 0 | 17.9036 | 0 | 0.004468 | 0 | 0.004282 | 0 | 0 | 0 | 0.004282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004282 | 0 | 0 | 0 | 0.004282
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 174 ПС 35/6 кВ Даниловская с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) и переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,27 км в т.ч. ГНБ - 0,24 км) | P_ТВ-2834 | 1.3432 | 2.8538 | 1.3432 | 1.5101 | 0 | 0.00048 | 1.3432 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 1.5101 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.000459 | 0 | 0 | 0 | 0.000459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000459 | 0 | 0 | 0 | 0.000459
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Торжок с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,07 км) | P_ТВ-2835 | 1.0197 | 4.719 | 1.0197 | 3.6993 | 0 | 0 | 1.0197 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6993 | 0 | 3.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-174 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,13 км) | P_ТВ-2836 | 0.020731 | 1.0518 | 0.020731 | 1.031 | 0 | 5.2e-05 | 0.020731 | 0.020731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 1.031 | 0 | 5.2e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная - Рязаново с организацией временной ЛЭП (0,4 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км) | P_ТВ-2837 | 18.6649 | 24.2822 | 2.7839 | 21.0754 | 0 | 0.4229 | 2.7839 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4983 | 0 | 21.0754 | 0 | 0.4229 | 0 | 4.9415 | 4.5209 | 0 | 0 | 0.42066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 4.5209 | 0 | 0 | 0.42066
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Лазурная - Гришкино с организацией временной ЛЭП (0,39 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,39 км) | P_ТВ-2838 | 21.0803 | 39.8495 | 3.1933 | 36.2006 | 0 | 0.45558 | 3.1933 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6561 | 0 | 36.2006 | 0 | 0.45558 | 0 | 5.2961 | 4.8441 | 0 | 0 | 0.45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 4.8441 | 0 | 0 | 0.45206
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Редкино - ПС №19 с организацией временной ЛЭП (0,53 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,53 км) | P_ТВ-2839 | 29.045 | 40.334 | 4.094 | 35.4945 | 0 | 0.74545 | 4.094 | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | 0 | 35.4945 | 0 | 0.74545 | 0 | 8.8907 | 8.1456 | 0 | 0 | 0.74505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8907 | 8.1456 | 0 | 0 | 0.74505
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино 1, 2 с ответвлениями на ПС Глазково, Химзавод с организацией временной ЛЭП (0,86 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,86 км) | P_ТВ-2840 | 41.5695 | 3.9811 | 3.9565 | 0 | 0 | 0.024602 | 3.9565 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024602 | 0 | 0 | 0 | 0.024602 | 0 | 0.023524 | 0 | 0 | 0 | 0.023524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023524 | 0 | 0 | 0 | 0.023524
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный луч - Редкино с организацией временной ЛЭП (0,25 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,25 км) | P_ТВ-2841 | 13.318 | 36.2211 | 2.047 | 33.8435 | 0 | 0.33061 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1741 | 0 | 33.8435 | 0 | 0.33061 | 0 | 3.7558 | 3.426 | 0 | 0 | 0.32977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | 3.426 | 0 | 0 | 0.32977
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Красный Луч - ПС №10 с организацией временной ЛЭП (0,44 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,44 км) | P_ТВ-2842 | 24.9962 | 26.4744 | 3.2752 | 22.8307 | 0 | 0.36851 | 3.2752 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1992 | 0 | 22.8307 | 0 | 0.36851 | 0 | 4.3406 | 3.9725 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 3.9725 | 0 | 0 | 0.3681
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Редкино-ПС Мелково, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2843 | 25.596 | 34.9324 | 3.439 | 31.0936 | 0 | 0.39986 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4935 | 0 | 31.0936 | 0 | 0.39986 | 0 | 4.3983 | 3.9994 | 0 | 0 | 0.39886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 | 3.9994 | 0 | 0 | 0.39886
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Редкино-Безбородово 1, 2 с ответвлением на ПС Редкино тяговая с организацией временной ЛЭП (0,801 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,801 км) | P_ТВ-2844 | 23.6877 | 2.9413 | 2.9267 | 0 | 0 | 0.014557 | 2.9267 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014557 | 0 | 0 | 0 | 0.014557 | 0 | 0.013918 | 0 | 0 | 0 | 0.013918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013918 | 0 | 0 | 0 | 0.013918
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9, ВЛ 35 кВ Безборовдов-Мелково с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2845 | 26.8278 | 61.6854 | 4.9128 | 55.8255 | 0 | 0.94716 | 4.9128 | 4.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7726 | 0 | 55.8255 | 0 | 0.94716 | 0 | 11.1503 | 10.1803 | 0 | 0 | 0.97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1503 | 10.1803 | 0 | 0 | 0.97001
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №11, ВЛ 35 кВ №10 - ПС №9 с организацией временной ЛЭП (0,35 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,35 км) | P_ТВ-2846 | 17.7428 | 31.679 | 2.8658 | 28.5546 | 0 | 0.25865 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8132 | 0 | 28.5546 | 0 | 0.25865 | 0 | 2.6602 | 2.4267 | 0 | 0 | 0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6602 | 2.4267 | 0 | 0 | 0.23353
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 35 кВ Безбородово - ПС №9 с ответвлением на ПС Мокшино, ВЛ 35 кВ ПС Безбородово - ПС №20 с организацией временной ЛЭП (0,45 км) с ответвлением на ПС Мокшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2861 | 19.7988 | 35.9139 | 2.8658 | 32.3153 | 0 | 0.73282 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0481 | 0 | 32.3153 | 0 | 0.73282 | 0 | 8.552 | 7.8203 | 0 | 0 | 0.73168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 7.8203 | 0 | 0 | 0.73168
11.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Безбородово - Решетниково 1, 2 с организацией временной ЛЭП (4,7 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 4,7 км) | P_ТВ-2862 | 203.6231 | 22.9343 | 22.7261 | 0 | 0 | 0.20829 | 22.7261 | 22.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0.19915
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,24 км) | P_ТВ-2863 | 1.4172 | 1.4215 | 1.4172 | 0 | 0 | 0.004285 | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004285 | 0 | 0 | 0 | 0.004285 | 0 | 0.004106 | 0 | 0 | 0 | 0.004106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004106 | 0 | 0 | 0 | 0.004106
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2864 | 0.94756 | 0.94961 | 0.94756 | 0 | 0 | 0.002051 | 0.94756 | 0.94756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002051 | 0 | 0 | 0 | 0.002051 | 0 | 0.001965 | 0 | 0 | 0 | 0.001965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001965 | 0 | 0 | 0 | 0.001965
11.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (4 шт), разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2865 | 1.4207 | 1.4233 | 1.4207 | 0 | 0 | 0.002604 | 1.4207 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002604 | 0 | 0 | 0 | 0.002604 | 0 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0.002494
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (7 шт), разъединителей (7 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 1,1 км в т.ч. ГНБ - 0,59 км) | P_ТВ-2867 | 2.4651 | 2.4863 | 2.4651 | 0 | 0 | 0.02124 | 2.4651 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.020353 | 0 | 0 | 0 | 0.020353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020353 | 0 | 0 | 0 | 0.020353
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1051 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ТВ-2868 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (3 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,135 км в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_ТВ-2870 | 0.94084 | 0.9498 | 0.94084 | 0 | 0 | 0.008961 | 0.94084 | 0.94084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008961 | 0 | 0 | 0 | 0.008961 | 0 | 0.008587 | 0 | 0 | 0 | 0.008587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008587 | 0 | 0 | 0 | 0.008587
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Красный луч с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,2 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2871 | 1.0453 | 1.0471 | 1.0453 | 0 | 0 | 0.001832 | 1.0453 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001832 | 0 | 0 | 0 | 0.001832 | 0 | 0.001752 | 0 | 0 | 0 | 0.001752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001752 | 0 | 0 | 0 | 0.001752
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | P_ТВ-2872 | 1.036 | 1.038 | 1.036 | 0 | 0 | 0.001976 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001976 | 0 | 0 | 0 | 0.001976 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0.001889
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,32 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2873 | 1.0406 | 1.043 | 1.0406 | 0 | 0 | 0.00237 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00237 | 0 | 0 | 0 | 0.00237 | 0 | 0.002266 | 0 | 0 | 0 | 0.002266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002266 | 0 | 0 | 0 | 0.002266
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,3 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2874 | 1.0406 | 1.0429 | 1.0406 | 0 | 0 | 0.002359 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002359 | 0 | 0 | 0 | 0.002359 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0.002256
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,14 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2875 | 0.9289 | 0.93297 | 0.9289 | 0 | 0 | 0.004072 | 0.9289 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004072 | 0 | 0 | 0 | 0.004072 | 0 | 0.003893 | 0 | 0 | 0 | 0.003893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003893 | 0 | 0 | 0 | 0.003893
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Мелково с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,09 км) | P_ТВ-2877 | 0.85902 | 0.8606 | 0.85902 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.85902 | 0.85902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001511 | 0 | 0 | 0 | 0.001511
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км в т.ч. ГНБ - 0,13 км) | P_ТВ-2878 | 0.95159 | 0.95159 | 0.95159 | 0 | 0 | 0 | 0.95159 | 0.95159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,4 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2880 | 1.0087 | 1.0104 | 1.0087 | 0 | 0 | 0.001645 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001645 | 0 | 0 | 0 | 0.001645 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001574 | 0 | 0 | 0 | 0.001574
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 с переводом в кабельное исполнение, с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,16 км в т.ч. ГНБ - 0,14 км) | P_ТВ-2882 | 0.9828 | 0.98901 | 0.9828 | 0 | 0 | 0.006211 | 0.9828 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006211 | 0 | 0 | 0 | 0.006211 | 0 | 0.005939 | 0 | 0 | 0 | 0.005939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005939 | 0 | 0 | 0 | 0.005939
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Городня с организацией временной ЛЭП (0,5 км) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,5 км) | P_ТВ-2883 | 2.1823 | 20.909 | 2.1823 | 18.7267 | 0 | 0 | 2.1823 | 2.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7267 | 0 | 18.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Нерль с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гирин Р.С, договор №6900/11633/24 от 20.11.24, протяженность 0,087 км) | P_ТВ-2932 | 1.1142 | 0.82058 | 0.007251 | 0.64336 | 0 | 0.16997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82058 | 0.007251 | 0.64336 | 0 | 0.16997 | 0.92847 | 0.82058 | 0.007251 | 0.64336 | 0 | 0.16997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82058 | 0.007251 | 0.64336 | 0 | 0.16997
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-054 Ситьково ПС 35/10 кВ Нерль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гирин Р.С, договор №6900/11633/24 от 20.11.24, протяженность 0,086 км) | P_ТВ-2933 | 0.18744 | 0.062668 | 0.006107 | 0.038449 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062668 | 0.006107 | 0.038449 | 0 | 0.018112 | 0.1562 | 0.062668 | 0.006107 | 0.038449 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062668 | 0.006107 | 0.038449 | 0 | 0.018112
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (1 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО ПАРК договор №6900/09426/24 от 25.09.24, протяженность 0,635 км) | P_ТВ-2934 | 7.0828 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (1 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО ПАРК договор №6900/09426/24 от 25.09.24, протяженность 0,635 км) | P_ТВ-2935 | 7.0828 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51346 | 0.47749 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43388 | 0.39791 | 0 | 0 | 0.03597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/11665/24 от 06.11.24, протяженность 2,07 км) | P_ТВ-2936 | 10.0947 | 1.4286 | 1.3285 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 1.3285 | 1.3285 | 0 | 0 | 0 | 8.4122 | 1.2072 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/10825/24 от 06.11.24; протяженность 0,161 км, в т.ч. ГНБ - 0,041 км) | P_ТВ-2938 | 1.5364 | 0.58858 | 0.54734 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58858 | 0.54734 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0.49735 | 0.45612 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49735 | 0.45612 | 0 | 0 | 0.041233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Тургиново с установкой дополнительных опор (2 шт), с переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Законова Л.В, договор №6900/08919/24 от 12.09.24, протяженность 0,132 км) | P_ТВ-2939 | 1.1795 | 0.53067 | 0.010647 | 0.44365 | 0 | 0.076376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53067 | 0.010647 | 0.44365 | 0 | 0.076376 | 0.98294 | 0.53067 | 0.010647 | 0.44365 | 0 | 0.076376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53067 | 0.010647 | 0.44365 | 0 | 0.076376
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Гришкино с установкой дополнительных опор (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рубанов В.И., договор №6900/10520/24 от 28.10.24, протяженность 0,1 км) | P_ТВ-2940 | 0.51565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных опор (2 шт) и переводом в кабельное исполнение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Крыхтин В.В. договор №6900/09337/24 от 24.09.24, протяженность 0,135 км) | P_ТВ-2942 | 0.92945 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77454 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0.34899 | 0.004286 | 0.23523 | 0.021736 | 0.087741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Рязаново с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/00803/25 от 13.02.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3170 | 0.15628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.06, 08 ПС 35/10 кВ Квакшино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Птицефабрика Верхневолжская, договор №6900/02027/25 от 18.03.25, протяженность 0,284 км) | P_ТВ-3171 | 0.13067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.15 - 18) участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-082 ПС 35/10 кВ Нерль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Стуловой А.В, соглашение о компенсации №6900/08955/25 от 10.10.25, протяженность 0,106 км) | Q_ТВ-3212 | нд | 0.053949 | 0.002872 | 0.044344 | 0 | 0.006733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053949 | 0.002872 | 0.044344 | 0 | 0.006733 | нд | 0.053949 | 0.002872 | 0.044344 | 0 | 0.006733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053949 | 0.002872 | 0.044344 | 0 | 0.006733
11.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.001 | 2.1587 | 0.208 | 1.761 | 0.01002 | 0.17969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 1.935 | 0 | 1.761 | 0.01002 | 0.16402 | 3.4578 | 2.8131 | 0.17333 | 2.4517 | 0.00835 | 0.17969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 2.6241 | 0 | 2.4517 | 0.00835 | 0.16402
11.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво совместным подвесом ВОЛС (0,8 км) для организации основного канала связи (ССПИ) | O_ТВ-2690 | 1.0519 | 2.1281 | 0.208 | 1.761 | 0.01002 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.208 | 0 | 0 | 0.015669 | 1.9044 | 0 | 1.761 | 0.01002 | 0.13342 | 1.8336 | 1.7983 | 0.17333 | 1.4675 | 0.00835 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.015669 | 1.6092 | 0 | 1.4675 | 0.00835 | 0.13342
11.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опор (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | P_ТВ-2757 | 1.9491 | 0.030605 | 0 | 0 | 0 | 0.030605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030605 | 0 | 0 | 0 | 0.030605 | 1.6242 | 1.0149 | 0 | 0.98425 | 0 | 0.030605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0.98425 | 0 | 0.030605
11.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8094 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.8094 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция зданий РЭС филиала Тверьэнерго | K_ТВ-2076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.1 | Реконструкция зданий Нелидовской РПБ филиала Тверьэнерго | N_ТВ-2551 | 1.8094 | 0.097855 | 0.091 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0.006855 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082689 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.006855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ: ДВП, Шолмино, Лазурная, Северная и др, всего 32 шт, филиала Тверьэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (40 камер) и периметральной охранной сигнализации | P_ТВ-2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.4957 | 38.1609 | 4.203 | 33.5043 | 0 | 0.45357 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 34.9361 | 1.057 | 33.5043 | 0 | 0.37483 | 20.2914 | 2.6924 | 0.88279 | 1.3573 | 0 | 0.45237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94976 | 0.87102 | 0 | 0 | 0.07874 | 1.7427 | 0.011767 | 1.3573 | 0 | 0.37363
11.4 | Сроительство КЛ 0,4 кВ КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 0,25 км в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2824 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0185 | -1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Даниловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; протяженность 2,1 км в т.ч. ГНБ - 0,31 км) | P_ТВ-2832 | 1.8734 | 35.064 | 2.8919 | 32.147 | 0 | 0.025053 | 1.8734 | 1.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1906 | 1.0185 | 32.147 | 0 | 0.025053 | 0 | 0.024007 | 0 | 0 | 0 | 0.024007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024007 | 0 | 0 | 0 | 0.024007
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Гришкино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,45 км) | P_ТВ-2866 | 0.095436 | 0.095436 | 0.095436 | 0 | 0 | 0 | 0.095436 | 0.095436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Гришкино, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,26 км) | P_ТВ-2869 | 0.057731 | 0.057731 | 0.057731 | 0 | 0 | 0 | 0.057731 | 0.057731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ №10, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,17 км) | P_ТВ-2876 | 0.038909 | 0.038909 | 0.038909 | 0 | 0 | 0 | 0.038909 | 0.038909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.32 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2879 | 0.034252 | 0.037676 | 0.034252 | 0 | 0 | 0.003424 | 0.034252 | 0.034252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003424 | 0 | 0 | 0 | 0.003424 | 0 | 0.003274 | 0 | 0 | 0 | 0.003274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003274 | 0 | 0 | 0 | 0.003274
11.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.42 ПС 35/6 кВ №9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10039/24 от 18.10.24, 6-этап; протяженность 0,12 км) | P_ТВ-2881 | 0.027779 | 0.027779 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0.027779 | 0.027779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство РП 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЗАВИДОВО Девелопмент, договор №6900/11665/24 от 06.11.24) | P_ТВ-2937 | 22.3131 | 1.0653 | 0.99065 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0.074629 | 0.99065 | 0.99065 | 0 | 0 | 0 | 18.5943 | 0.90017 | 0.82554 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90017 | 0.82554 | 0 | 0 | 0.074629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой подкосов к существующим одностоечным опорам (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кондяков А.А, договор №6900/05482/24 от 19.06.24; протяженность 0,5433 км) | P_ТВ-2941 | 1.9703 | 1.7154 | 0.011767 | 1.3573 | 0 | 0.34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0.011767 | 1.3573 | 0 | 0.34635 | 1.6419 | 1.7154 | 0.011767 | 1.3573 | 0 | 0.34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0.011767 | 1.3573 | 0 | 0.34635
11.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/02028/25 от 18.03.25, протяженность 0,139 км) | P_ТВ-3132 | 0.066208 | 0.058682 | 0.054571 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0.004111 | 0.054571 | 0.054571 | 0 | 0 | 0 | 0.055173 | 0.049587 | 0.045476 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049587 | 0.045476 | 0 | 0 | 0.004111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 214.0322 | 211.1819 | 84.1432 | 89.5434 | 24.1095 | 13.3858 | 100.3263 | 84.1432 | 0 | 16.1831 | 0 | 97.8778 | 0 | 89.5434 | 6.2038 | 2.1307 | 0.39623 | 0 | 0 | 0 | 0.39623 | 12.5816 | 0 | 0 | 1.7227 | 10.8589 | 45.1597 | 38.6499 | 0 | 0 | 14.4082 | 24.2417 | 10.5752 | 0 | 0 | 10.5752 | 0 | 0.23944 | 0 | 0 | 0.17438 | 0.065063 | 0.85772 | 0 | 0 | 0 | 0.85772 | 26.9776 | 0 | 0 | 3.6586 | 23.3189
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТВ-2555 | 0.11654 | 0.11653 | 0 | 0 | 0 | 0.11653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072749 | 0 | 0 | 0 | 0.072749 | 0.043786 | 0 | 0 | 0 | 0.043786 | 0.097112 | 0.097112 | 0 | 0 | 0 | 0.097112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060624 | 0 | 0 | 0 | 0.060624 | 0.036488 | 0 | 0 | 0 | 0.036488
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТВ-2556 | 0.77363 | 0.77363 | 0 | 0 | 0 | 0.77363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77363 | 0 | 0 | 0 | 0.77363 | 0.6447 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0.6447
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТВ-2557 | 0.05784 | 0.26284 | 0 | 0 | 0 | 0.26284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26284 | 0 | 0 | 0 | 0.26284 | 0.21903 | 0.21903 | 0 | 0 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 0 | 0.21903
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ТВ-2558 | 0.4142 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0.34516 | 0.34516 | 0 | 0 | 0 | 0.34516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34516 | 0 | 0 | 0 | 0.34516
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТВ-2559 | 1.0951 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0.91255 | 0.90171 | 0 | 0 | 0 | 0.90171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90171 | 0 | 0 | 0 | 0.90171
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТВ-2561 | 0.40637 | 0.41638 | 0 | 0 | 0 | 0.41638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 0.39838 | 0 | 0 | 0 | 0.39838 | 0.47482 | 0.47482 | 0 | 0 | 0 | 0.47482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014995 | 0 | 0 | 0 | 0.014995 | 0.02861 | 0 | 0 | 0 | 0.02861 | 0.43121 | 0 | 0 | 0 | 0.43121
11.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ТВ-2562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ТВ-2570 | 0.12307 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0.10256 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0.10256
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТВ-2692 | 5.2797 | 5.2797 | 0 | 0 | 5.2797 | 0 | 5.2797 | 0 | 0 | 5.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3998 | 4.3998 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 4.3998 | 0 | 0 | 4.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТВ-2693 | 3.1424 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 3.1424 | 2.6186 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.6186
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТВ-2695 | 0.1073 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074609 | 0 | 0 | 0 | 0.074609 | 0.032693 | 0 | 0 | 0 | 0.032693 | 0.089418 | 0.089418 | 0 | 0 | 0 | 0.089418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062174 | 0 | 0 | 0 | 0.062174 | 0.027244 | 0 | 0 | 0 | 0.027244
11.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ТВ-2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ТВ-2703 | 0.73398 | 0.73398 | 0 | 0 | 0.26205 | 0.47193 | 0.26205 | 0 | 0 | 0.26205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47193 | 0 | 0 | 0 | 0.47193 | 0.61165 | 0.61165 | 0 | 0 | 0.21837 | 0.39328 | 0.21837 | 0 | 0 | 0.21837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39328 | 0 | 0 | 0 | 0.39328
11.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТВ-2705 | 4.0216 | 4.0216 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2131 | 16.2131 | 0 | 0 | 3.3513 | 12.8618 | 3.3513 | 0 | 0 | 3.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8618 | 0 | 0 | 0 | 12.8618
11.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ТВ-2706 | 1.3076 | 1.3076 | 0 | 0 | 0.77604 | 0.53153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77604 | 0 | 0 | 0.77604 | 0 | 0.060082 | 0 | 0 | 0 | 0.060082 | 0.47145 | 0 | 0 | 0 | 0.47145 | 1.0896 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.6467 | 0.44294 | 0.6467 | 0 | 0 | 0.6467 | 0 | 0.050068 | 0 | 0 | 0 | 0.050068 | 0.39287 | 0 | 0 | 0 | 0.39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ТВ-2711 | 1.8544 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 1.5453 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 1.4882
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ТВ-2714 | 0.17117 | 0.17117 | 0 | 0 | 0 | 0.17117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17117 | 0 | 0 | 0 | 0.17117 | 0.14264 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Тверьэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ТВ-2720 | 2.1307 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас, 2025: Ввод высоковольтный - 3 шт, Выключатель вакуумный - 9 шт, Трансформатор силовой 10 кВ - 7 шт, Трансформатор напряжения 10 кВ - 8 шт, Трансформатор тока 10 кВ - 6 шт) | P_ТВ-2782 | 11.1619 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 10.6413 | 0 | 0 | 10.6413 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3016 | 3.1282 | 0 | 0 | 1.959 | 1.1692 | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 1.1692
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-1 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2885 | 21.1179 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-2 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Новая Тверь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42453914 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 38,4 км) | P_ТВ-2886 | 21.1179 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1179 | 0 | 21.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-3 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2887 | 31.1513 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Калининская-4 с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Логовежь Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42519219 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 79,44 км) | P_ТВ-2888 | 31.1513 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 31.1513 | 31.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523871 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 40,8 км) | P_ТВ-2889 | 21.8406 | 21.8406 | 21.8406 | 0 | 0 | 0 | 21.8406 | 21.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ от строящейся ПС110 кВ Выползово тяговая с установкой ПКУ (2 шт) до строящейся ПС 110 кВ Садва Заявителя для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 72,0 км) | P_ТВ-2890 | 29.0809 | 29.0809 | 0 | 29.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0809 | 0 | 29.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 110 кВ Бологое с установкой ПКУ (1 шт) до строящейся ПС 110 кВ Выползово тяговая для Техприсоединения ООО ВСМ Две Столицы, договор №42523394 от 18.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 24,42 км) | P_ТВ-2891 | 18.2268 | 18.2268 | 0 | 18.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2268 | 0 | 18.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: измеритель показателей качества э/э - 15 шт) | P_ТВ-2944 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 2.0562 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 0 | 2.0562 | 0
11.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Тверьэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_ТВ-2945 | 1.9388 | 1.7227 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 1.6157 | 1.6025 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 1.6025 | 0
11.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ТВ-2983 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
11.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ТВ-2985 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ТВ-2986 | 1.4428 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 1.2023 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
11.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ТВ-3100 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
11.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ТВ-3105 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
11.6 | Приобретение ОНТМ. Тренажеры для подготовки персонала (2025: робот-тренажер-1 шт) | P_ТВ-3127 | 0.17 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.17438 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0.17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ТВ-3131 | 0.8136 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0.678
11.6 | Приобретение программного обеспечения Цифровая энергетика системы управления персоналом (1 система) | Q_ТВ-3248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение серверного программного обеспечения (x86-64, 1 лицензия) | Q_ТВ-3249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Приобретение программного обеспечения 1С - Корпоративный инструментальный пакет 8 (1 система) | Q_ТВ-3250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ярославская область | Г | 2517.1154 | 2532.5181 | 121.9097 | 1340.147 | 773.801 | 296.6603 | 897.7633 | 20.0697 | 359.4941 | 484.6831 | 33.5164 | 372.1976 | 41.2077 | 191.5667 | 66.7537 | 72.6696 | 282.1737 | 21.6153 | 126.3346 | 90.7178 | 43.506 | 980.3834 | 39.017 | 662.7517 | 131.6464 | 146.9683 | 2179.1523 | 2241.1991 | 77.9421 | 1611.1537 | 211.6193 | 340.484 | 244.1653 | 37.1248 | 132.8118 | 36.5005 | 37.7282 | 210.8799 | 4.4167 | 135.9602 | 4.2781 | 66.2249 | 319.5613 | 10.3125 | 231.9262 | 18.1975 | 59.1251 | 1466.5926 | 26.0881 | 1110.4554 | 152.6432 | 177.4058
12.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1096.2073 | 1180.6796 | 78.8493 | 821.3422 | 189.3344 | 91.1538 | 218.971 | 7.7235 | 128.7151 | 65.5485 | 16.984 | 230.0363 | 40.282 | 125.9216 | 36.717 | 27.1157 | 188.194 | 3.6531 | 112.5272 | 52.2272 | 19.7865 | 543.4783 | 27.1906 | 454.1783 | 34.8417 | 27.2677 | 1136.2424 | 1193.2578 | 60.38 | 1009.0192 | 19.5172 | 104.3413 | 191.3849 | 35.7919 | 129.528 | 4.3595 | 21.7055 | 162.2196 | 3.6119 | 129.942 | 3.5531 | 25.1126 | 217.757 | 4.4978 | 183.5152 | 4.5337 | 25.2104 | 621.8963 | 16.4785 | 566.0341 | 7.0709 | 32.3128
12.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1088.0089 | 1171.7347 | 77.1832 | 814.5981 | 189.2901 | 90.6632 | 218.0119 | 7.6968 | 127.8639 | 65.5042 | 16.947 | 229.9582 | 40.204 | 125.9216 | 36.717 | 27.1157 | 185.1337 | 3.6025 | 109.6757 | 52.2272 | 19.6283 | 538.6309 | 25.68 | 451.1369 | 34.8417 | 26.9723 | 1114.3985 | 1171.8973 | 60.1899 | 989.5893 | 19.5172 | 102.6009 | 190.748 | 35.7001 | 129.0236 | 4.3595 | 21.6649 | 162.2241 | 3.6164 | 129.942 | 3.5531 | 25.1126 | 215.2292 | 4.4556 | 181.5657 | 4.5337 | 24.6742 | 603.696 | 16.4179 | 549.058 | 7.0709 | 31.1492
12.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 401.1319 | 505.8041 | 13.4198 | 266.4667 | 160.1216 | 65.7959 | 129.7538 | 4.7263 | 63.4549 | 49.7077 | 11.8648 | 143.2026 | 3.4819 | 78.0056 | 37.6814 | 24.0337 | 134.2059 | 2.94 | 72.6763 | 44.0447 | 14.5449 | 98.6418 | 2.2716 | 52.3299 | 28.6878 | 15.3525 | 399.5652 | 527.9764 | 12.5227 | 443.4623 | 0.22993 | 71.7616 | 114.1349 | 3.7377 | 94.3182 | 0 | 16.0789 | 126.5859 | 2.5042 | 102.3645 | 0.008 | 21.7092 | 123.708 | 2.7218 | 103.3935 | 0.22193 | 17.3708 | 163.5477 | 3.559 | 143.3861 | 0 | 16.6027
12.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 135.8019 | 73.7407 | 1.9394 | 53.9037 | 11.7191 | 6.1785 | 22.6669 | 0.57037 | 8.123 | 12.7739 | 1.1996 | 5.1891 | 0.16819 | 4.3195 | -1.1269 | 1.8283 | 19.9446 | 0.21101 | 14.2564 | 3.3533 | 2.1239 | 25.94 | 0.98978 | 27.2048 | -3.2811 | 1.0266 | 133.7736 | 74.2658 | 2.0396 | 58.1521 | 6.2349 | 7.8392 | 10.7557 | 0.35931 | 7.4094 | 1.5371 | 1.4499 | 5.2126 | 0.070475 | 3.1835 | 0 | 1.9586 | 35.2907 | 0.18599 | 27.6415 | 4.3118 | 3.1515 | 23.0068 | 1.4238 | 19.9178 | 0.38603 | 1.2792
12.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 551.0751 | 592.19 | 61.824 | 494.2277 | 17.4494 | 18.6889 | 65.5913 | 2.4001 | 56.286 | 3.0227 | 3.8825 | 81.5665 | 36.5539 | 43.5964 | 0.16255 | 1.2536 | 30.9832 | 0.45146 | 22.743 | 4.8292 | 2.9595 | 414.0491 | 22.4186 | 371.6023 | 9.435 | 10.5933 | 581.0597 | 569.6551 | 45.6276 | 487.9749 | 13.0524 | 23.0002 | 65.8575 | 31.6031 | 27.296 | 2.8224 | 4.136 | 30.4256 | 1.0417 | 24.394 | 3.5451 | 1.4448 | 56.2305 | 1.5478 | 50.5307 | 0 | 4.152 | 417.1415 | 11.435 | 385.7542 | 6.6849 | 13.2674
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,8 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 0.056964 | 0.056964 | 0 | 0.056964 | 0 | 0 | 0.056964 | 0 | 0.056964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-877) для Техприсоединения Религиозная организация Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной церкви договор №42041083 от 18.12.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Q_ЯР-4024 | нд | 0.9482 | 0.01834 | 0.27641 | 0.58869 | 0.06477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.01834 | 0.27641 | 0.58869 | 0.06477 | нд | 0.85009 | 0.018339 | 0.76698 | 0 | 0.06477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85009 | 0.018339 | 0.76698 | 0 | 0.06477
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-877) ф.4 ПС 35/10 кВ Сараево для Техприсоединения Религиозная организация Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной церкви договор №42041083 от 18.12.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Q_ЯР-4025 | нд | 3.0713 | 0.013544 | 0.09294 | 2.8514 | 0.11343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0713 | 0.013544 | 0.09294 | 2.8514 | 0.11343 | нд | 2.5961 | 0.013544 | 0.10651 | 2.3626 | 0.11343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0.013544 | 0.10651 | 2.3626 | 0.11343
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-848) ф.5 ПС 35/10 кВ Сараево для Техприсоединения Религиозная организация Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной церкви договор №42041083 от 18.12.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_ЯР-4026 | нд | 2.7808 | 0.02003 | 0.30787 | 2.3668 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7808 | 0.02003 | 0.30787 | 2.3668 | 0.086081 | нд | 2.3863 | 0.02003 | 0.32049 | 1.9597 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3863 | 0.02003 | 0.32049 | 1.9597 | 0.086081
12.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сараево с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ (ТП-878) для Техприсоединения Религиозная организация Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной церкви договор №42041083 от 18.12.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | Q_ЯР-4027 | нд | 0.45395 | 0.015493 | 0.10577 | 0.28564 | 0.047041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45395 | 0.015493 | 0.10577 | 0.28564 | 0.047041 | нд | 0.40634 | 0.015493 | 0.34381 | 0 | 0.047042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0.015493 | 0.34381 | 0 | 0.047042
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-878) ф.5 ПС 35/10 кВ Сараево для Техприсоединения Религиозная организация Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной церкви договор №42041083 от 18.12.20 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Q_ЯР-4028 | нд | 3.0564 | 0.013244 | 0.080707 | 2.8514 | 0.11106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 0.013244 | 0.080707 | 2.8514 | 0.11106 | нд | 2.5812 | 0.013244 | 0.094259 | 2.3626 | 0.11106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812 | 0.013244 | 0.094259 | 2.3626 | 0.11106
12.1.1.3 | Строительство 24-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (24 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,152 км) | M_ЯР-4357 | 0.027534 | 0.027534 | 0 | 0.027534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027534 | 0 | 0.027534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1884 для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области договор №42161781 от 09.12.2021 (свыше 670 кВт; протяженность 8,037 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4358 | 0.07244 | 0.07244 | 0 | 0.07244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07244 | 0 | 0.07244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 0.38061 | 0.38061 | 0 | 0.38061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38061 | 0 | 0.38061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (20 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,382 км) | M_ЯР-4361 | 0.13024 | 0.13024 | 0 | 0.13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13024 | 0 | 0.13024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1883 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 8,937 км, в т.ч. ГНБ - 2,59 км) | M_ЯР-4362 | 0.030758 | 0.030758 | 0 | 0.030758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030758 | 0 | 0.030758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 0.8021 | 0.8021 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | M_ЯР-4466 | 0 | 0.58384 | 0 | 0.10355 | 0.40481 | 0.075476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58384 | 0 | 0.10355 | 0.40481 | 0.075476 | 0 | 0.50741 | 0 | 0.4409 | 0 | 0.066516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50741 | 0 | 0.4409 | 0 | 0.066516
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,965 км) | N_ЯР-4612 | 3.1118 | 3.2972 | 0.11584 | 2.6949 | 0 | 0.48651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12787 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.012026 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0.11421 | 3.0551 | 0 | 2.6949 | 0 | 0.36027 | 2.6142 | 2.9058 | 0.096532 | 1.8608 | 0 | 0.94847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0.096532 | 0 | 0 | 0.012027 | 1.975 | 0 | 1.8608 | 0 | 0.11421 | 0.82223 | 0 | 0 | 0 | 0.82223
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,095 км) | N_ЯР-4613 | 0.33354 | 0.35151 | 0.036937 | 0.25393 | 0 | 0.060642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040772 | 0.036937 | 0 | 0 | 0.003835 | 0.011859 | 0 | 0 | 0 | 0.011859 | 0.29888 | 0 | 0.25393 | 0 | 0.044948 | 0.28056 | 0.31359 | 0.030781 | 0.21161 | 0 | 0.071203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034616 | 0.030781 | 0 | 0 | 0.003835 | 0.22347 | 0 | 0.21161 | 0 | 0.011859 | 0.055509 | 0 | 0 | 0 | 0.055509
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,516 км, в том числе ГНБ 0,470 км) | N_ЯР-4615 | 5.4543 | 5.8681 | 0.87406 | 3.975 | 0 | 1.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9648 | 0.87406 | 0 | 0 | 0.090746 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 0.13139 | 4.7719 | 0 | 3.975 | 0 | 0.79693 | 4.5603 | 5.0556 | 0.72838 | 3.6974 | 0 | 0.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81913 | 0.72838 | 0 | 0 | 0.090746 | 3.8288 | 0 | 3.6974 | 0 | 0.13139 | 0.40767 | 0 | 0 | 0 | 0.40767
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,274 км) | N_ЯР-4655 | 0.61755 | 0.61755 | 0.012424 | 0.092257 | 0 | 0.51287 | 0.61755 | 0.012424 | 0.092257 | 0 | 0.51287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | 0.012424 | 0.51088 | 0 | 0.44867 | 0.97198 | 0.012424 | 0.51088 | 0 | 0.44867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт, протяженность 1,48 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | N_ЯР-4677 | 15.4157 | 12.4835 | 1.2676 | 10.8834 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4835 | 1.2676 | 10.8834 | 0 | 0.3325 | 12.8464 | 10.5329 | 1.0563 | 9.0695 | 0 | 0.40705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5329 | 1.0563 | 9.0695 | 0 | 0.40705
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-718 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП-1718 для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | N_ЯР-4692 | 2.2052 | 1.3593 | 0 | 1.337 | 0 | 0.022345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | 0 | 1.337 | 0 | 0.022345 | 1.8376 | 1.1365 | 0 | 1.0888 | 0 | 0.047673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 1.0888 | 0 | 0.047673
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4693 | 0.179 | 0.19839 | 0 | 0.19392 | 0 | 0.004469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19839 | 0 | 0.19392 | 0 | 0.004469 | 0.14916 | 0.16606 | 0 | 0.13683 | 0 | 0.02924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16606 | 0 | 0.13683 | 0 | 0.02924
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 3.622 | 3.2348 | 0 | 3.1917 | 0 | 0.043097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2348 | 0 | 3.1917 | 0 | 0.043097 | 3.0183 | 2.7029 | 0 | 2.5463 | 0 | 0.15656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7029 | 0 | 2.5463 | 0 | 0.15656
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,108 км) | O_ЯР-4735 | 0.11535 | 0.11535 | 0.005685 | 0.058559 | 0 | 0.051108 | 0.11535 | 0.005685 | 0.058559 | 0 | 0.051108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28493 | 0.28493 | 0.005685 | 0.22814 | 0 | 0.051109 | 0.28493 | 0.005685 | 0.22814 | 0 | 0.051109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВ, протяженность 0,192 км) | O_ЯР-4736 | 0.28717 | 0.28717 | 0.010652 | 0.079439 | 0.11777 | 0.079309 | 0.28717 | 0.010652 | 0.079439 | 0.11777 | 0.079309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48383 | 0.48383 | 0.010652 | 0.39386 | 0 | 0.079309 | 0.48383 | 0.010652 | 0.39386 | 0 | 0.079309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,055 км) | O_ЯР-4738 | 0.29281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 0.51339 | 2.2236 | 2.2041 | 0 | 0 | 0.019487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | 2.2041 | 0 | 0 | 0.019487 | 0.42783 | 1.8563 | 1.8368 | 0 | 0 | 0.019487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 1.8368 | 0 | 0 | 0.019487
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 0.20363 | 0.010937 | 0.010841 | 0 | 0 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010937 | 0.010841 | 0 | 0 | 9.6e-05 | 0.16969 | 0.00913 | 0.009034 | 0 | 0 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00913 | 0.009034 | 0 | 0 | 9.6e-05
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 0.34168 | 0.26863 | 0.26627 | 0 | 0 | 0.002354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26863 | 0.26627 | 0 | 0 | 0.002354 | 0.28474 | 0.22425 | 0.2219 | 0 | 0 | 0.002354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22425 | 0.2219 | 0 | 0 | 0.002354
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,326 км, в том числе ГНБ - 0,034 км) | O_ЯР-4792 | 1.7063 | 1.7063 | 0 | 1.6439 | 0 | 0.062388 | 0.062388 | 0 | 0 | 0 | 0.062388 | 1.6439 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 1.4323 | 0 | 1.3416 | 0 | 0.090702 | 1.4323 | 0 | 1.3416 | 0 | 0.090702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4793 | 1.3234 | 1.3234 | 0 | 1.2695 | 0 | 0.053861 | 0.053861 | 0 | 0 | 0 | 0.053861 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 1.1118 | 0 | 1.0353 | 0 | 0.076513 | 1.1118 | 0 | 1.0353 | 0 | 0.076513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 7.2949 | 7.2949 | 0 | 6.998 | 0 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 6.998 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1286 | 6.1286 | 0 | 5.804 | 0 | 0.32457 | 6.1286 | 0 | 5.804 | 0 | 0.32457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.205 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Регион-Логистика договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЯР-4797 | 1.0105 | 2.194 | 0 | 0.058253 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000344 | 0 | 0 | 0 | 0.000344 | 2.1937 | 0 | 0.058253 | 0 | 2.1354 | 0.84207 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 2.1742
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 110.3319 | 67.3582 | 8.3542 | 58.1087 | 0 | 0.89522 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 8.3542 | 8.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6495 | 0 | 58.1087 | 0 | 0.54078 | 92.0023 | 58.8296 | 6.9619 | 50.9726 | 0 | 0.89522 | 7.3163 | 6.9619 | 0 | 0 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5133 | 0 | 50.9726 | 0 | 0.54078
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 7.0107 | 7.0107 | 6.755 | 0 | 0 | 0.25573 | 0.25573 | 0 | 0 | 0 | 0.25573 | 6.755 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8849 | 5.8849 | 5.6292 | 0 | 0 | 0.25573 | 5.8849 | 5.6292 | 0 | 0 | 0.25573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с установкой ПКУ (1 шт) и заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 13.3797 | 13.3826 | 12.835 | 0 | 0 | 0.54755 | 0.54454 | 0 | 0 | 0 | 0.54454 | 12.835 | 12.835 | 0 | 0 | 5e-06 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 | 0.002997 | 0 | 0 | 0 | 0.002997 | 11.2405 | 11.2406 | 10.6958 | 0 | 0 | 0.54475 | 11.2404 | 10.6958 | 0 | 0 | 0.54454 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | 8.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-05 | 7.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.7e-05
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,764 км) | O_ЯР-4812 | 4.7444 | 4.7444 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,06 км) | O_ЯР-4813 | 2.1037 | 2.1037 | 0 | 2.1037 | 0 | 0 | 2.1037 | 0 | 2.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой ПКУ 0,4 кВ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,816 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | O_ЯР-4814 | 6.1274 | 6.1274 | 0 | 6.1274 | 0 | 0 | 6.1274 | 0 | 6.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 25.4536 | 25.4536 | 0 | 25.4536 | 0 | 0 | 25.4536 | 0 | 25.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 0.070844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 0.81708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ С.К. Высота договор №42418574 от 29.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | O_ЯР-4850 | 1.8847 | 1.4833 | 0.083794 | 1.3856 | 0 | 0.013897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0.083794 | 1.3856 | 0 | 0.013897 | 1.5706 | 1.2384 | 0.069829 | 1.1132 | 0 | 0.055443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0.069829 | 1.1132 | 0 | 0.055443
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,434 км, в том числе ГНБ - 0,292 км) | O_ЯР-4852 | 5.9228 | 5.9228 | 0 | 5.7725 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9228 | 0 | 5.7725 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9607 | 4.9607 | 0 | 4.7992 | 0 | 0.16151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9607 | 0 | 4.7992 | 0 | 0.16151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 0.10533 | 0.10533 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.004287 | 0 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.10104 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088489 | 0.088489 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.004287 | 0.088489 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.004287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 0.10922 | 0.10922 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.004445 | 0 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.10477 | 0.10477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091753 | 0.091753 | 0.087308 | 0 | 0 | 0.004445 | 0.091753 | 0.087308 | 0 | 0 | 0.004445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 0.28159 | 0.28159 | 0.27013 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.27013 | 0.27013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23657 | 0.23657 | 0.22511 | 0 | 0 | 0.011461 | 0.23657 | 0.22511 | 0 | 0 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 0.34895 | 0.34895 | 0.34834 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.000608 | 0 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.34834 | 0.34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29089 | 0.29089 | 0.29029 | 0 | 0 | 0.000608 | 0.29089 | 0.29029 | 0 | 0 | 0.000608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-455 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительное управление №5 договор №42446122 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,671 км) | O_ЯР-4858 | 5.6981 | 5.6705 | 0.029938 | 0.48884 | 4.2144 | 0.93735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0.029938 | 0.48884 | 4.2144 | 0.48039 | 0.45696 | 0 | 0 | 0 | 0.45696 | 4.892 | 4.892 | 0.029938 | 4.0008 | 0 | 0.86119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0.029938 | 4.0008 | 0 | 0.86119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ф.412 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой КРУН 10 кВ (4 шт) с ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Отрада договор №42396912 от 03.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,206 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_ЯР-4861 | 12.3615 | 12.3615 | 0.65265 | 11.1882 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 11.8409 | 0.65265 | 11.1882 | 0 | 0 | 10.388 | 10.388 | 0.54388 | 9.1175 | 0 | 0.72659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0.54388 | 9.1175 | 0 | 0.72659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1746 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,432 км) | O_ЯР-4863 | 1.8716 | 1.8716 | 0.035758 | 1.7525 | 0 | 0.083336 | 1.8716 | 0.035758 | 1.7525 | 0 | 0.083336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 1.5736 | 0.029799 | 1.4555 | 0 | 0.088264 | 1.5736 | 0.029799 | 1.4555 | 0 | 0.088264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1745 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,278 км) | O_ЯР-4864 | 2.0602 | 2.0602 | 0.0888 | 1.8819 | 0 | 0.089488 | 2.0602 | 0.0888 | 1.8819 | 0 | 0.089488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 1.7317 | 0.074 | 1.5584 | 0 | 0.099347 | 1.7317 | 0.074 | 1.5584 | 0 | 0.099347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 13.3178 | 13.3178 | 0.12242 | 12.5964 | 0 | 0.59898 | 13.3178 | 0.12242 | 12.5964 | 0 | 0.59898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.198 | 11.198 | 0.10202 | 10.4629 | 0 | 0.63307 | 11.198 | 0.10202 | 10.4629 | 0 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-1745 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,256 км) | O_ЯР-4867 | 1.3443 | 1.3443 | 0.035758 | 1.2492 | 0 | 0.0594 | 1.3443 | 0.035758 | 1.2492 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1302 | 1.1302 | 0.029799 | 1.036 | 0 | 0.064329 | 1.1302 | 0.029799 | 1.036 | 0 | 0.064329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,008 км) | O_ЯР-4869 | 4.2663 | 4.2663 | 0 | 4.145 | 0 | 0.12133 | 0.12133 | 0 | 0 | 0 | 0.12133 | 4.145 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5755 | 3.5755 | 0 | 3.2689 | 0 | 0.30659 | 3.5755 | 0 | 3.2689 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1628 - ТП-628 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,898 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | P_ЯР-4879 | 4.6952 | 4.6952 | 0.82602 | 3.7435 | 0 | 0.12572 | 0.88944 | 0.82602 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.8058 | 0 | 3.7435 | 0 | 0.062293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9336 | 3.9336 | 0.68835 | 3.1096 | 0 | 0.13566 | 0.75177 | 0.68835 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.1819 | 0 | 3.1096 | 0 | 0.07223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-6 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,584 км, в том числе ГНБ - 0,052 км) | P_ЯР-4880 | 5.3619 | 5.3619 | 0.82602 | 4.3888 | 0 | 0.14705 | 0.88944 | 0.82602 | 0 | 0 | 0.063428 | 4.4724 | 0 | 4.3888 | 0 | 0.083626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4927 | 4.4927 | 0.68835 | 3.6524 | 0 | 0.15202 | 0.75177 | 0.68835 | 0 | 0 | 0.063428 | 3.741 | 0 | 3.6524 | 0 | 0.088594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ШУР наружной установки с ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | P_ЯР-4881 | 0.77707 | 0.77707 | 0.050981 | 0.69605 | 0 | 0.030046 | 0.054896 | 0.050981 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.72218 | 0 | 0.69605 | 0 | 0.026131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65257 | 0.65257 | 0.042484 | 0.5664 | 0 | 0.043684 | 0.046399 | 0.042484 | 0 | 0 | 0.003915 | 0.60617 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.039769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 13.3823 | 13.3823 | 0.37313 | 12.4582 | 0 | 0.55094 | 0.40178 | 0.37313 | 0 | 0 | 0.028652 | 12.9805 | 0 | 12.4582 | 0 | 0.52228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7889 | 14.7889 | 0.31094 | 10.2965 | 3.5451 | 0.63629 | 0.3396 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.028653 | 14.4493 | 0 | 10.2965 | 3.5451 | 0.60763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | 0.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 0.45374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 0.55997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 7-ми КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный завод договор №42457311 от 02.04.24 (до 670 кВт, протяженность 2,55 км) | P_ЯР-4887 | 8.669 | 7.8724 | 0.72704 | 7.0691 | 0 | 0.076236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8724 | 0.72704 | 7.0691 | 0 | 0.076236 | 7.2242 | 6.573 | 0.60586 | 5.8639 | 0 | 0.10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 0.60586 | 5.8639 | 0 | 0.10326
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 6,802 км) | P_ЯР-4931 | 94.4836 | 91.8809 | 3.1925 | 86.2604 | 0 | 2.428 | 0.13545 | 0 | 0 | 0 | 0.13545 | 3.1925 | 3.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.553 | 0 | 86.2604 | 0 | 2.2926 | 82.0631 | 77.1905 | 2.6604 | 72.0428 | 0 | 2.4872 | 2.7958 | 2.6604 | 0 | 0 | 0.13545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3946 | 0 | 72.0428 | 0 | 2.3518
12.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (14 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 6.4815 | 1.985 | 1.3339 | 0 | 0 | 0.65104 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0.056593 | 1.3339 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59445 | 0 | 0 | 0 | 0.59445 | 61.5519 | 57.7936 | 1.1116 | 54.858 | 0 | 1.824 | 1.1682 | 1.1116 | 0 | 0 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6254 | 0 | 54.858 | 0 | 1.7674
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой ПУ 6 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ - 1,164 км) | P_ЯР-4934 | 5.6451 | 46.5457 | 2.2298 | 43.7956 | 0 | 0.52025 | 0.094206 | 0 | 0 | 0 | 0.094206 | 2.2302 | 2.2298 | 0 | 0 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2212 | 0 | 43.7956 | 0 | 0.42564 | 41.9972 | 39.9543 | 1.8582 | 37.5277 | 0 | 0.56832 | 1.9446 | 1.8504 | 0 | 0 | 0.094207 | 0.008216 | 0.007818 | 0 | 0 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0014 | 0 | 37.5277 | 0 | 0.47371
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_ЯР-4953 | 0 | 0.01365 | 0 | 0 | 0 | 0.01365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01365 | 0 | 0 | 0 | 0.01365 | 0 | 1.3003 | 1.2866 | 0 | 0 | 0.01365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 1.2866 | 0 | 0 | 0.01365
12.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4954 | 0 | 17.2951 | 0.81022 | 16.1296 | 0 | 0.35525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2951 | 0.81022 | 16.1296 | 0 | 0.35525 | 0 | 31.1575 | 0.67518 | 30.127 | 0 | 0.35525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1575 | 0.67518 | 30.127 | 0 | 0.35525
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1124 - ТП-1125 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_ЯР-4957 | 0.2048 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024272 | 0 | 0 | 0 | 0.024272 | 3.0475 | 2.3121 | 0.20837 | 2.0277 | 0 | 0.076053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3121 | 0.20837 | 2.0277 | 0 | 0.076053
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-5 - ТП-1140 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | P_ЯР-4958 | 0.12863 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0.015297 | 1.9062 | 1.4572 | 0.12606 | 1.2898 | 0 | 0.041244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4572 | 0.12606 | 1.2898 | 0 | 0.041244
12.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-1167 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км) | P_ЯР-4959 | 0.19791 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 3.1112 | 1.1708 | 0.10251 | 1.0239 | 0 | 0.044384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0.10251 | 1.0239 | 0 | 0.044384
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Толга с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству договор №42485000 от 15.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4960 | 0.41792 | 0.081437 | 0 | 0 | 0 | 0.081437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081437 | 0 | 0 | 0 | 0.081437 | 5.6303 | 7.7575 | 0.34127 | 7.249 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7575 | 0.34127 | 7.249 | 0 | 0.16722
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.71 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.53 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (3 шт) до строящейся ТП-508 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт, протяженность 1,377 км) | P_ЯР-4968 | 7.0953 | 7.0953 | 0 | 6.7818 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 6.7818 | 0 | 6.7818 | 0 | 0 | 5.965 | 5.965 | 0.15741 | 5.3239 | 0 | 0.48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0.15741 | 5.3239 | 0 | 0.48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-508 ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,054 км) | P_ЯР-4969 | 1.3023 | 1.3023 | 0 | 1.2454 | 0 | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05697 | 0 | 0 | 0 | 0.05697 | 1.2454 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.0948 | 1.0948 | 0.032772 | 0.92295 | 0 | 0.13906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.032772 | 0.92295 | 0 | 0.13906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (ТП-508) ф.2, 7 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42478363 от 24.09.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ЯР-4970 | 5.7774 | 5.7774 | 0 | 5.5328 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 5.5328 | 0 | 5.5328 | 0 | 0 | 4.8552 | 4.8552 | 0.32442 | 4.1943 | 0 | 0.33654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 0.32442 | 4.1943 | 0 | 0.33654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,8 км) | P_ЯР-4971 | 6.36 | 12.9405 | 0.86528 | 11.9331 | 0 | 0.14213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9405 | 0.86528 | 11.9331 | 0 | 0.14213 | 5.3 | 10.8074 | 0.72107 | 9.925 | 0 | 0.16136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8074 | 0.72107 | 9.925 | 0 | 0.16136
12.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, ВРУ БМК Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность по трассе 1,32 км) | P_ЯР-4972 | 3.6402 | 5.3796 | 0.1525 | 5.1767 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3796 | 0.1525 | 5.1767 | 0 | 0.0504 | 3.0335 | 4.4914 | 0.12708 | 4.2377 | 0 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4914 | 0.12708 | 4.2377 | 0 | 0.12664
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х1250 кВА (ТП-1840) от ТП-898 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Фора договор №42518060 от 30.09.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЯР-4973 | 34.2087 | 22.241 | 0.42751 | 21.5947 | 0 | 0.21886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.241 | 0.42751 | 21.5947 | 0 | 0.21886 | 28.5072 | 18.5707 | 0.35626 | 17.7281 | 0 | 0.48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5707 | 0.35626 | 17.7281 | 0 | 0.48637
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.322 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГБУ СО ЯО СОЦ Чайка договор №42487514 от 14.10.24, Тутаевский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-4974 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 0.29356 | 0.10404 | 0.015919 | 0.087056 | 0 | 0.001061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10404 | 0.015919 | 0.087056 | 0 | 0.001061 | 0.24463 | 0.095122 | 0.013266 | 0.072547 | 0 | 0.009309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095122 | 0.013266 | 0.072547 | 0 | 0.009309
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 0.18497 | 0.18249 | 0.013928 | 0.16646 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18249 | 0.013928 | 0.16646 | 0 | 0.0021 | 0.15414 | 0.18957 | 0.012355 | 0.16779 | 0 | 0.009424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18957 | 0.012355 | 0.16779 | 0 | 0.009424
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 2.9996 | 3.4334 | 0.046744 | 3.354 | 0 | 0.032576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4334 | 0.046744 | 3.354 | 0 | 0.032576 | 2.4996 | 2.9055 | 0.038953 | 2.795 | 0 | 0.071528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9055 | 0.038953 | 2.795 | 0 | 0.071528
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0.42187 | 0.41744 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42187 | 0.41744 | 0 | 0 | 0.004429
12.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 0 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0 | 0.17619 | 0.17434 | 0 | 0 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17619 | 0.17434 | 0 | 0 | 0.00185
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 0 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0 | 0.29725 | 0.29413 | 0 | 0 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29725 | 0.29413 | 0 | 0 | 0.00312
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-14 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИнтерМетТрэвэл договор №42343567 от 14.02.24, Брейтовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_ЯР-4986 | 3.8743 | 3.8743 | 0.012417 | 0.089756 | 3.5197 | 0.25236 | 3.2594 | 0.012417 | 0.089756 | 2.9049 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0.012417 | 0.20048 | 2.8224 | 0.25236 | 3.2876 | 0.012417 | 0.20048 | 2.8224 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка строящейся ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,076 км) | P_ЯР-4987 | 0.41822 | 0.41822 | 0.069868 | 0.33225 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41822 | 0.069868 | 0.33225 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 0.3512 | 0.058223 | 0.2525 | 0 | 0.040472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 0.058223 | 0.2525 | 0 | 0.040472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,100 км) | P_ЯР-4988 | 0.79252 | 0.79252 | 0.030137 | 0.72724 | 0 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79252 | 0.030137 | 0.72724 | 0 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0.66629 | 0.025114 | 0.57012 | 0 | 0.071058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66629 | 0.025114 | 0.57012 | 0 | 0.071058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5003 | 3.9699 | 0.032964 | 0 | 0 | 0 | 0.032964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032964 | 0 | 0 | 0 | 0.032964 | 3.3082 | 3.1401 | 0.033067 | 3.0032 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1401 | 0.033067 | 3.0032 | 0 | 0.10382
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Котов В.И, договор №42426752 от 07.10.24, Ярославский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5004 | 3.9498 | 0.030625 | 0 | 0 | 0 | 0.030625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030625 | 0 | 0 | 0 | 0.030625 | 3.2915 | 2.9173 | 0.026869 | 2.7965 | 0 | 0.093875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9173 | 0.026869 | 2.7965 | 0 | 0.093875
12.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-446 - ТП-467 ПС 110/10 кВ Брагино до строящейся БКТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,055 км) | P_ЯР-5005 | 0.36325 | 0.36325 | 0.02624 | 0.32187 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36325 | 0.02624 | 0.32187 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30524 | 0.30524 | 0.021866 | 0.24316 | 0 | 0.04021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30524 | 0.021866 | 0.24316 | 0 | 0.04021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Брагино с установкой ШУР с ПУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,186 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | P_ЯР-5006 | 3.2062 | 3.2062 | 0.23661 | 2.836 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2062 | 0.23661 | 2.836 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6941 | 2.6941 | 0.19718 | 2.345 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6941 | 0.19718 | 2.345 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-446 ПС 110/10 кВ Брагино для Техприсоединения ООО АСТ договор №42511964 от 22.11.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-5007 | 11.3794 | 11.3794 | 0.058662 | 10.8206 | 0 | 0.50018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3794 | 0.058662 | 10.8206 | 0 | 0.50018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 9.5662 | 0.048886 | 8.9398 | 0 | 0.57756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 0.048886 | 8.9398 | 0 | 0.57756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ответвления оп.152 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Князево с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ЯР-5008 | 3.9577 | 3.4605 | 0.036603 | 3.3775 | 0 | 0.046348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4605 | 0.036603 | 3.3775 | 0 | 0.046348 | 3.2981 | 2.8914 | 0.030503 | 2.7431 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8914 | 0.030503 | 2.7431 | 0 | 0.11786
12.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 220/110/10 кВ Неро с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПК Славэнерго договор №42483724 от 04.12.24, Ростовский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5014 | 3.6706 | 3.3105 | 0.054267 | 3.2248 | 0 | 0.031493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3105 | 0.054267 | 3.2248 | 0 | 0.031493 | 3.0588 | 2.8094 | 0.045222 | 2.6873 | 0 | 0.076915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8094 | 0.045222 | 2.6873 | 0 | 0.076915
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1862 - ТП-1863 ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 10/0,4 кВ (ТП-1860) для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_ЯР-5111 | 2.4711 | 0.011377 | 0 | 0 | 0 | 0.011377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011377 | 0 | 0 | 0 | 0.011377 | 2.0593 | 1.0837 | 0.032461 | 1.0053 | 0 | 0.045973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.032461 | 1.0053 | 0 | 0.045973
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | P_ЯР-5112 | 2.6005 | 0.021671 | 0 | 0 | 0 | 0.021671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021671 | 0 | 0 | 0 | 0.021671 | 2.1671 | 2.0643 | 0.064385 | 1.9522 | 0 | 0.047704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0643 | 0.064385 | 1.9522 | 0 | 0.047704
12.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х630 кВА (ТП-1860) РП-63 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ ИН Парк договор №42567703 от 26.12.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5113 | 10.6584 | 0.093379 | 0 | 0 | 0 | 0.093379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093379 | 0 | 0 | 0 | 0.093379 | 8.882 | 8.895 | 0.22751 | 8.4632 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0.22751 | 8.4632 | 0 | 0.20432
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-52 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5114 | 3.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/6/10 кВ Ярцево с установкой трансформаторов тока (6 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42532088 от 22.07.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5118 | 0.26674 | 0.26674 | 0.002341 | 0.053431 | 0.16255 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26674 | 0.002341 | 0.053431 | 0.16255 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23964 | 0.23964 | 0.002341 | 0.18889 | 0 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23964 | 0.002341 | 0.18889 | 0 | 0.048416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку РП-14 - ТП-704 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_ЯР-5135 | 3.834 | 2.1558 | 0.19 | 1.9085 | 0 | 0.057289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1558 | 0.19 | 1.9085 | 0 | 0.057289 | 3.195 | 1.8061 | 0.15834 | 1.5782 | 0 | 0.06959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0.15834 | 1.5782 | 0 | 0.06959
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп до граниы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ЯР-5136 | 0.21452 | 0.31334 | 0.03347 | 0.27154 | 0 | 0.008327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31334 | 0.03347 | 0.27154 | 0 | 0.008327 | 0.17877 | 0.2625 | 0.027892 | 0.22321 | 0 | 0.011402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.027892 | 0.22321 | 0 | 0.011402
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-1704) РП-14 ф.2 ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ИП Калашян Т.Л, договор №42495060 от 22.01.25, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5137 | 3.1348 | 4.5015 | 0.063133 | 4.3187 | 0 | 0.11962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5015 | 0.063133 | 4.3187 | 0 | 0.11962 | 2.6123 | 3.7712 | 0.052611 | 3.5589 | 0 | 0.15962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7712 | 0.052611 | 3.5589 | 0 | 0.15962
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-65 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Павловская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ярославский курорт договор №42568567 от 27.02.25, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 2,64 км, в том числе ГНБ - 0,96 км) | P_ЯР-5151 | 0 | 16.254 | 1.3189 | 14.7616 | 0 | 0.17348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.254 | 1.3189 | 14.7616 | 0 | 0.17348 | 0 | 15.5914 | 1.1337 | 14.2038 | 0 | 0.25386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5914 | 1.1337 | 14.2038 | 0 | 0.25386
12.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-4 - ТП-227А 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Полиграф до строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5177 | 0.40075 | 0.40075 | 0 | 0.37545 | 0 | 0.025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40075 | 0 | 0.37545 | 0 | 0.025296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33817 | 0.33817 | 0.027283 | 0.27968 | 0 | 0.031214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33817 | 0.027283 | 0.27968 | 0 | 0.031214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф с установкой ПУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ЯР-5178 | 0.23069 | 0.23069 | 0 | 0.21832 | 0 | 0.012362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23069 | 0 | 0.21832 | 0 | 0.012362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.1943 | 0.024161 | 0.15041 | 0 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 | 0.024161 | 0.15041 | 0 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (ТП-2227) РП-4 ф.302 ПС 110/6 кВ Полиграф для Техприсоединения МКУ Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г.Ярославля договор №42527193 от 10.04.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-5179 | 7.9724 | 7.9724 | 0 | 7.6062 | 0 | 0.36617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9724 | 0 | 7.6062 | 0 | 0.36617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7047 | 6.7047 | 0.12443 | 6.1501 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7047 | 0.12443 | 6.1501 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 0,26 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | P_ЯР-5206 | 0 | 0.36455 | 0.037495 | 0.32336 | 0 | 0.00369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36455 | 0.037495 | 0.32336 | 0 | 0.00369 | 0 | 0.33046 | 0.031246 | 0.26947 | 0 | 0.029742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33046 | 0.031246 | 0.26947 | 0 | 0.029742
12.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 к В Южная до ВРУ-1, 2, 3 Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт; протяженность 3,31 км, в т.ч. ГНБ - 0,76 км) | P_ЯР-5207 | 0 | 5.8007 | 0.43526 | 5.3106 | 0 | 0.054828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8007 | 0.43526 | 5.3106 | 0 | 0.054828 | 0 | 4.8889 | 0.36271 | 4.4255 | 0 | 0.10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0.36271 | 4.4255 | 0 | 0.10072
12.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА (ТП-1749) ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ЯР-5208 | 0 | 13.1288 | 0.21382 | 12.7911 | 0 | 0.12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1288 | 0.21382 | 12.7911 | 0 | 0.12388 | 0 | 11.0446 | 0.17819 | 10.6592 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0446 | 0.17819 | 10.6592 | 0 | 0.20717
12.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), УРН до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Долина договор №42656701 от 03.07.25, Ярославский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | P_ЯР-5217 | 5.3102 | 5.3102 | 0.12972 | 4.9453 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 5.075 | 0.12972 | 4.9453 | 0 | 0 | 4.4643 | 4.4643 | 0.1081 | 4.0518 | 0 | 0.30447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4643 | 0.1081 | 4.0518 | 0 | 0.30447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 Домковка с установкой ПУ 10 кВ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он(свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5229 | 0 | 0.055774 | 0.055774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055774 | 0.055774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Домковка с трансформаторами 2х4 МВА для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8 МВА) | P_ЯР-5230 | 0 | 2.9717 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | P_ЯР-5231 | 0 | 0.13485 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Углич-Домковка I, Углич-Домковка II ПС 10/35/10 кВ Углич до строящейся ПС 35/10 кВ Домковка для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 25 км) | P_ЯР-5232 | 0 | 8.8129 | 8.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8129 | 8.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | Q_ЯР-5240 | нд | 0.49694 | 0.018632 | 0.47384 | 0 | 0.004471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0.018632 | 0.47384 | 0 | 0.004471 | нд | 0.42589 | 0.015527 | 0.39487 | 0 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42589 | 0.015527 | 0.39487 | 0 | 0.015497
12.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1813) 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Q_ЯР-5241 | нд | 14.9919 | 0.2501 | 14.6096 | 0 | 0.13223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9919 | 0.2501 | 14.6096 | 0 | 0.13223 | нд | 12.5956 | 0.20841 | 12.1747 | 0 | 0.21246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5956 | 0.20841 | 12.1747 | 0 | 0.21246
12.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-835 - РП-22 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА (ТП-1835) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42589330 от 19.08.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | Q_ЯР-5242 | нд | 1.9351 | 0.034979 | 1.883 | 0 | 0.017128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 | 0.034979 | 1.883 | 0 | 0.017128 | нд | 1.6315 | 0.029149 | 1.5692 | 0 | 0.033193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6315 | 0.029149 | 1.5692 | 0 | 0.033193
12.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1976 ф.11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высотстрой договор №42687203 от 21.11.25, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Q_ЯР-5364 | нд | 0.13479 | 0.001923 | 0.038218 | 0.086232 | 0.00842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13479 | 0.001923 | 0.038218 | 0.086232 | 0.00842 | нд | 0.12042 | 0.001923 | 0.11008 | 0 | 0.00842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.001923 | 0.11008 | 0 | 0.00842
12.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.1984 | 8.9449 | 1.6661 | 6.7441 | 0.044241 | 0.49054 | 0.95909 | 0.026718 | 0.85116 | 0.044241 | 0.036973 | 0.078084 | 0.078069 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 3.0603 | 0.050636 | 2.8515 | 0 | 0.15815 | 4.8475 | 1.5107 | 3.0414 | 0 | 0.2954 | 21.8439 | 21.3605 | 0.19019 | 19.4299 | 0 | 1.7404 | 0.63686 | 0.091879 | 0.50433 | 0 | 0.040645 | -0.004485 | -0.0045 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 2.5278 | 0.042197 | 1.9495 | 0 | 0.53615 | 18.2003 | 0.06061 | 16.9761 | 0 | 1.1636
12.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.1984 | 8.9449 | 1.6661 | 6.7441 | 0.044241 | 0.49054 | 0.95909 | 0.026718 | 0.85116 | 0.044241 | 0.036973 | 0.078084 | 0.078069 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 3.0603 | 0.050636 | 2.8515 | 0 | 0.15815 | 4.8475 | 1.5107 | 3.0414 | 0 | 0.2954 | 21.8439 | 21.3605 | 0.19019 | 19.4299 | 0 | 1.7404 | 0.63686 | 0.091879 | 0.50433 | 0 | 0.040645 | -0.004485 | -0.0045 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 2.5278 | 0.042197 | 1.9495 | 0 | 0.53615 | 18.2003 | 0.06061 | 16.9761 | 0 | 1.1636
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 0.28715 | 0.28715 | 0 | 0.28715 | 0 | 0 | 0.28715 | 0 | 0.28715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | 0.084028 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4364 | 0.084028 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084028 | 0 | 0.084028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 0.13683 | 0.1387 | 0.003981 | 0.10953 | 0 | 0.025191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004394 | 0.003981 | 0 | 0 | 0.000413 | 0.006795 | 0 | 0 | 0 | 0.006795 | 0.12752 | 0 | 0.10953 | 0 | 0.017983 | 0.11523 | 0.12734 | 0.003318 | 0.091277 | 0 | 0.032743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003731 | 0.003318 | 0 | 0 | 0.000413 | 0.098072 | 0 | 0.091277 | 0 | 0.006795 | 0.025535 | 0 | 0 | 0 | 0.025535
12.1.4.2 | Модернизация ТП-381 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО с ВВ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКО, договор №42296566 от 22.03.23 (до 670 кВт) | N_ЯР-4678 | 0.9466 | 1.9695 | 0.027871 | 1.8875 | 0 | 0.054143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9695 | 0.027871 | 1.8875 | 0 | 0.054143 | 0.78883 | 1.8252 | 0.023226 | 1.5729 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8252 | 0.023226 | 1.5729 | 0 | 0.22906
12.1.4.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,042 км) | O_ЯР-4737 | 0.058289 | 0.058289 | 0.000334 | 0.006781 | 0.044241 | 0.006933 | 0.058289 | 0.000334 | 0.006781 | 0.044241 | 0.006933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050916 | 0.050916 | 0.000334 | 0.043649 | 0 | 0.006933 | 0.050916 | 0.000334 | 0.043649 | 0 | 0.006933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110//10/10 кВ Новоселки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) яч.205 для Техприсоединения ООО Регион-Логистика, договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4796 | 0.041346 | 0.073692 | 0 | 0.021964 | 0 | 0.051728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073692 | 0 | 0.021964 | 0 | 0.051728 | 0.034455 | 0.070031 | 0 | 0 | 0 | 0.070031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070031 | 0 | 0 | 0 | 0.070031
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателем нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4853 | 0.79259 | 0.79259 | 0 | 0.734 | 0 | 0.058592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0 | 0.734 | 0 | 0.058592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67026 | 0.67026 | 0 | 0.54851 | 0 | 0.12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67026 | 0 | 0.54851 | 0 | 0.12175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателями нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт) | O_ЯР-4865 | 0.61011 | 0.61011 | 0.026384 | 0.55723 | 0 | 0.026498 | 0.61011 | 0.026384 | 0.55723 | 0 | 0.026498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51284 | 0.51284 | 0.021987 | 0.46068 | 0 | 0.030171 | 0.51284 | 0.021987 | 0.46068 | 0 | 0.030171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 0.7709 | 0.11452 | 0.024696 | 0 | 0 | 0.089828 | 0.001048 | 0 | 0 | 0 | 0.001048 | 0.024696 | 0.024696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08878 | 0 | 0 | 0 | 0.08878 | 9.0107 | 8.4786 | 0.02058 | 7.9716 | 0 | 0.48635 | 0.021628 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.001048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4569 | 0 | 7.9716 | 0 | 0.4853
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 0.68691 | 0.12224 | 0.049392 | 0 | 0 | 0.072845 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0.002494 | 0.048994 | 0.049392 | 0 | 0 | -0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070749 | 0 | 0 | 0 | 0.070749 | 7.5622 | 6.7826 | 0.04116 | 6.4379 | 0 | 0.30356 | 0.051471 | 0.048978 | 0 | 0 | 0.002493 | -0.008216 | -0.007818 | 0 | 0 | -0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7394 | 0 | 6.4379 | 0 | 0.30146
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол кВ с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем, УРЗА для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-4989 | 2.0928 | 2.0928 | 0.050636 | 1.9494 | 0 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.050636 | 1.9494 | 0 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7595 | 1.7595 | 0.042197 | 1.3097 | 0 | 0.40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7595 | 0.042197 | 1.3097 | 0 | 0.40761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 0.22307 | 0.001771 | 0 | 0 | 0 | 0.001771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001771 | 0 | 0 | 0 | 0.001771 | 0.18589 | 0.1687 | 0.009071 | 0.14166 | 0 | 0.01797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1687 | 0.009071 | 0.14166 | 0 | 0.01797
12.1.4.2 | Модернизация РП-52 ф.402 ПС 110/10 кВ Брагино с установкой камер КСО 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Аргус-Спектр договор №42478311 от 19.12.24, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5115 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4.2 | Модернизация ТП-1747 ф.102, 213 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Инвест Результат договор №42601645 от 07.05.25, г.Ярославль (до 670 кВт) | P_ЯР-5209 | 0 | 1.0667 | 0.033976 | 1.0224 | 0 | 0.010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.033976 | 1.0224 | 0 | 0.010245 | 0 | 0.91458 | 0.028313 | 0.85204 | 0 | 0.034225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91458 | 0.028313 | 0.85204 | 0 | 0.034225
12.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) для Техприсоединения ООО ГК Домковка договор №42544873 от 27.05.25 Угличский р-он (свыше 670 кВт) | Q_ЯР-5233 | нд | 1.4488 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 592.9918 | 555.9269 | 29.4008 | 347.1004 | 159.3739 | 20.0518 | 270.1128 | 11.3971 | 199.3695 | 58.081 | 1.2652 | 9.9916 | 0.91741 | 4.2084 | 3.7039 | 1.1619 | 52.6516 | 5.6868 | 8.2277 | 31.6727 | 7.0644 | 223.1709 | 11.3996 | 135.2948 | 65.9163 | 10.5602 | 632.813 | 687.8121 | 16.8782 | 566.2243 | 52.5933 | 52.1163 | 4.645 | 1.2985 | 1.9807 | 0 | 1.3658 | 7.6276 | 0.79657 | 5.6648 | 0 | 1.1662 | 64.1141 | 5.6833 | 44.0455 | 5.0386 | 9.3466 | 611.4254 | 9.0998 | 514.5332 | 47.5547 | 40.2378
12.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 181.2949 | 157.5605 | 8.8088 | 38.3799 | 105.0092 | 5.3626 | 63.323 | 3.6495 | 22.1698 | 37.1327 | 0.37103 | 0.46573 | 0.057239 | 0.37402 | 0 | 0.034471 | 18.2448 | 0.3716 | 5.4694 | 11.5811 | 0.82269 | 75.5269 | 4.7305 | 10.3667 | 56.2954 | 4.1344 | 265.7475 | 311.2628 | 4.4607 | 236.3502 | 52.0083 | 18.4435 | 0.77815 | 0.095433 | 0 | 0 | 0.68272 | 0.09171 | 0.057239 | 0 | 0 | 0.034471 | 14.5972 | 0.36134 | 8.3039 | 5.0386 | 0.89326 | 295.7957 | 3.9467 | 228.0463 | 46.9697 | 16.8331
12.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 25.1162 | 22.5863 | 0.28147 | 19.1245 | 2.6648 | 0.51551 | 5.4589 | 0 | 5.4589 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 7.0053 | 0.061462 | 5.3479 | 1.2452 | 0.35076 | 10.0731 | 0.18636 | 8.3177 | 1.4196 | 0.14937 | 15.2906 | 14.5821 | 0.24908 | 12.6595 | 1.0377 | 0.63577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 7.2728 | 0.10221 | 6.7492 | 0 | 0.42132 | 7.2603 | 0.11323 | 5.9103 | 1.0377 | 0.19906
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,100 на 0,160 МВА) ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_ЯР-1126 | 3.0288 | 3.0288 | 0.061185 | 2.8359 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0.13174 | 2.8971 | 0.061185 | 2.8359 | 0 | 0 | 2.546 | 2.546 | 0.050987 | 2.2927 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0.050987 | 2.2927 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | 3.2874 | 3.2874 | 0 | 3.1571 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2874 | 0 | 3.1571 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7612 | 0 | 2.6309 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 2.6309 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА, маслоприемников (2 шт) для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | 3.3719 | 3.3217 | 0 | 3.2335 | 0 | 0.088271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 | 0 | 3.2335 | 0 | 0.088271 | 2.8357 | 2.7828 | 0 | 2.6946 | 0 | 0.088271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 2.6946 | 0 | 0.088271
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила (63 на 160 кВА), д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_ЯР-4146 | 2.7167 | 2.3422 | 0.071673 | 2.2484 | 0 | 0.022172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0.071673 | 2.2484 | 0 | 0.022172 | 2.2639 | 1.9773 | 0.059727 | 1.8737 | 0 | 0.043943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0.059727 | 1.8737 | 0 | 0.043943
12.2.1.1 | Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на большую мощность, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Угличского и Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго (трансформаторная мощность 0,613 МВА) | M_ЯР-4177 | 0.75961 | 0.75961 | 0 | 0.75961 | 0 | 0 | 0.75961 | 0 | 0.75961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4773 | 2.0221 | 2.0221 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 2.0221 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,56 на 0,63 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4779 | 2.6772 | 2.6772 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА, маслоприемников (1 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | O_ЯР-4802 | 2.2733 | 2.2733 | 0 | 2.1908 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 0 | 2.1908 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 1.9082 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 1.8256 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,063 на 0,16 МВА) ТП-172 ф.03 Беркайцево ПС 35/10 кВ Ватолино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Беркайцево Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5025 | 3.1718 | 1.3384 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.031731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 0.025544 | 0 | 0 | 0 | 0.025544 | 2.6442 | 2.4907 | 0.051219 | 1.3421 | 1.0377 | 0.059645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 2.4333 | 0 | 1.3421 | 1.0377 | 0.053458
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,4 на 0,63 МВА) ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, ДНП Жуково Ярославский р-он (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ЯР-5041 | 0.13459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Исады Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5050 | 0.036898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Лаврентьево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5074 | 1.4686 | 1.4686 | 0.033648 | 0 | 1.4196 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4196 | 0 | 0 | 1.4196 | 0 | 0.049032 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049032 | 0.033648 | 0 | 0 | 0.015384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,1 на 0,16 МВА) ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Тюньба Некрасовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5134 | 0.067297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красное с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА, МВ 10 кВ на ВВ (9 шт), УРЗА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (трансформаторная мощность 20,0 МВА) | P_ЯР-5214 | 0.1 | 0.066889 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.013386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066889 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.013386 | 0.083333 | 0.066889 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.013386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066889 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.013386
12.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 156.1787 | 134.9741 | 8.5273 | 19.2554 | 102.3443 | 4.8471 | 57.8641 | 3.6495 | 16.7109 | 37.1327 | 0.37103 | 0.4167 | 0.023591 | 0.37402 | 0 | 0.019087 | 11.2394 | 0.31014 | 0.12149 | 10.3359 | 0.47193 | 65.4539 | 4.5441 | 2.049 | 54.8758 | 3.9851 | 250.4569 | 296.6807 | 4.2116 | 223.6907 | 50.9706 | 17.8078 | 0.77815 | 0.095433 | 0 | 0 | 0.68272 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 7.3244 | 0.25914 | 1.5547 | 5.0386 | 0.47193 | 288.5354 | 3.8334 | 222.136 | 45.932 | 16.634
12.2.1.2 | Модернизация ТП-068 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Гаврилов-Ямский р-он | H_ЯР-2197 | 0.022886 | 0.020917 | 0.00045 | 0.020271 | 0 | 0.000196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020917 | 0.00045 | 0.020271 | 0 | 0.000196 | 0.019072 | 0.017464 | 0.000375 | 0.014634 | 0 | 0.002455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017464 | 0.000375 | 0.014634 | 0 | 0.002455
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная (инв. №11007764) с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2412 | 0.078 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0.078 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Веретье (инв. №11007978) с заменой трансформаторов тока (1 к-т), разъединителей (1 шт), ДГР (1 шт) в ячейке ЗРУ-6 кВ | J_ЯР-2413 | 0.078 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0.078 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025066 | 0.020049 | 0 | 0 | 0.005017
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | I_ЯР-2798 | 1.7171 | 1.7171 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | I_ЯР-2800 | 1.3427 | 1.3427 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС) | I_ЯР-2801 | 1.4225 | 1.4225 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Которосль с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3155 | 1.2416 | 1.195 | 1.1633 | 0 | 0 | 0.031756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.1633 | 0 | 0 | 0.031756 | 1.0347 | 1.0011 | 0.96938 | 0 | 0 | 0.031755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.96938 | 0 | 0 | 0.031755
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3156 | 1.2098 | 1.195 | 1.1633 | 0 | 0 | 0.031756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.1633 | 0 | 0 | 0.031756 | 1.0082 | 1.0011 | 0.96938 | 0 | 0 | 0.031755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.96938 | 0 | 0 | 0.031755
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3157 | 3.51 | 1.5497 | 1.1202 | 0 | 0 | 0.42946 | 0.4799 | 0.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0.64032 | 0 | 0 | 0.42946 | 41.8452 | 39.7958 | 0.5336 | 34.9081 | 0 | 4.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7958 | 0.5336 | 34.9081 | 0 | 4.3541
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Перекоп с заменой первичного оборудования ТМ, УРЗА, с установкой регистраторов аварийных событий (1 шт, РАС, ССПИ) | J_ЯР-3158 | 4.0624 | 2.094 | 1.6573 | 0 | 0 | 0.43677 | 0.9141 | 0.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0.74316 | 0 | 0 | 0.43677 | 42.1963 | 40.3124 | 0.6193 | 35.1411 | 0 | 4.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3124 | 0.6193 | 35.1411 | 0 | 4.5519
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Ярцево с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3570 | 0.02252 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0.018766 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Алтыново с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3573 | 0.02252 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0.018766 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3574 | 0.02252 | 0.017171 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.003436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017171 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.003436 | 0.018766 | 0.017171 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.003436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017171 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.003436
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3576 | 0.02252 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0.018766 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3577 | 0.02252 | 0.01585 | 0.012678 | 0 | 0 | 0.003172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01585 | 0.012678 | 0 | 0 | 0.003172 | 0.018766 | 0.015851 | 0.012678 | 0 | 0 | 0.003173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015851 | 0.012678 | 0 | 0 | 0.003173
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с заменой оборудования систем бесперебойного питания АСТУ (1 к-т) | K_ЯР-3578 | 0.02252 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0.018766 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018052 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.003613
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213 | 0.0228 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Середа с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4215 | 1.7584 | 1.736 | 0 | 0.20632 | 1.412 | 0.11771 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0.34514 | 0 | 0.20632 | 0.021114 | 0.11771 | 1.4653 | 1.4942 | 0 | 0.58566 | 0.79084 | 0.11771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0.58566 | 0.79084 | 0.11771
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Профилакторий с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4216 | 1.7056 | 1.2359 | 0 | 0.107 | 1.058 | 0.070883 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.10922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | -0.10058 | 0 | 0.107 | -0.27846 | 0.070883 | 1.4213 | 1.0668 | 0 | 0.20509 | 0.79084 | 0.070883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0 | 0.20509 | 0.79084 | 0.070883
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Великовская с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4217 | 1.4298 | 1.3372 | 0 | 0.0458 | 1.1993 | 0.092156 | 0.14645 | 0 | 0 | 0.14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0.0458 | 1.0309 | 0.092156 | 0.021894 | 0 | 0 | 0.021894 | 0 | 1.1933 | 1.1933 | 0 | 0.25383 | 0.84733 | 0.092156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0.25383 | 0.84733 | 0.092156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дубки с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4218 | 2.0089 | 1.9914 | 0 | 0.053821 | 1.8112 | 0.12633 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0.053821 | 1.6848 | 0.12633 | 0.021543 | 0 | 0 | 0.021543 | 0 | 1.6815 | 1.6815 | 0 | 0.65136 | 0.90382 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0.65136 | 0.90382 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семибратово с установкой защит от дуговых замыканий (21 шт) | M_ЯР-4219 | 4.274 | 3.0171 | 0 | 0.19304 | 2.7428 | 0.081227 | 0.16059 | 0 | 0 | 0.16059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | 0 | 0.022949 | 0 | 2.8336 | 0 | 0.19304 | 2.5593 | 0.081227 | 3.5635 | 2.5551 | 0 | 0.39662 | 2.0773 | 0.081227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5551 | 0 | 0.39662 | 2.0773 | 0.081227
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сараево с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4223 | 3.0728 | 2.4681 | 0 | 0.096633 | 2.2499 | 0.12151 | 0.096655 | 0 | 0 | 0.096655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59886 | 0 | 0 | 0.59886 | 0 | 1.7725 | 0 | 0.096633 | 1.5544 | 0.12151 | 2.5607 | 2.0721 | 0 | 0.66461 | 1.2859 | 0.12151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0721 | 0 | 0.66461 | 1.2859 | 0.12151
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | M_ЯР-4224 | 2.1875 | 2.0622 | 0 | 0.011666 | 1.9387 | 0.11177 | 0.071572 | 0 | 0 | 0.071572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 0 | 0.011666 | 0.044354 | 0.11177 | 1.8228 | 0 | 0 | 1.8228 | 0 | 1.8417 | 1.8417 | 0 | 0.2462 | 1.4838 | 0.11177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0.2462 | 1.4838 | 0.11177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Продуктопровод с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4225 | 3.289 | 2.345 | 0 | 0.018284 | 2.301 | 0.025769 | 0.036803 | 0 | 0 | 0.036803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00777 | 0 | 0 | 0.00777 | 0 | 2.3005 | 0 | 0.018284 | 2.2564 | 0.025769 | 2.7408 | 2.0611 | 0 | 0.15593 | 1.8794 | 0.025769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0.15593 | 1.8794 | 0.025769
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4226 | 0.03361 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0.028008 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ширинье с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4227 | 0.013109 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0.010924 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | M_ЯР-4228 | 0.039844 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0.033203 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Покров с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4229 | 0.01208 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0.010066 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4230 | 0.055297 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0.046081 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Заозерье с установкой защит от дуговых замыканий (17 шт) | M_ЯР-4231 | 0.055609 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0.046341 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025203 | 0.020159 | 0 | 0 | 0.005044
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аниково с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4232 | 0.029214 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0.024345 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02213 | 0.017701 | 0 | 0 | 0.004429
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Горка с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | M_ЯР-4233 | 0.031978 | 0.024568 | 0.019651 | 0 | 0 | 0.004917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024568 | 0.019651 | 0 | 0 | 0.004917 | 0.026648 | 0.024568 | 0.019651 | 0 | 0 | 0.004917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024568 | 0.019651 | 0 | 0 | 0.004917
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Селифонтово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4321 | 5.4843 | 4.918 | 0 | 0.16433 | 4.5395 | 0.21414 | 0.17628 | 0 | 0 | 0.17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000984 | 0 | 0 | 0.000984 | 0 | 4.7407 | 0 | 0.16433 | 4.3623 | 0.21414 | 4.5703 | 4.1578 | 0 | 0.30846 | 3.6352 | 0.21414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1578 | 0 | 0.30846 | 3.6352 | 0.21414
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | 0.60866 | 0.60866 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой существующих КРУН 10 кВ на КРУ 10 кВ (18 ячеек с ВВ, ТТ, ТН, первичным оборудованием ТМ, УРЗА и ПА), с монтажом быстровозводимого БМЗ | M_ЯР-4346 | 2.7933 | 2.5581 | 1.3175 | 0 | 0 | 1.2406 | 1.3175 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 52 | 118.1795 | 0 | 113.7973 | 0 | 4.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1795 | 0 | 113.7973 | 0 | 4.3822
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нагорье с установкой АВР 35 кВ (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-081-23-КПО от 14.04.23) | O_ЯР-4766 | 1.8746 | 1.8746 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глебово с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-152-21-КПП от 27.07.21) | O_ЯР-4767 | 1.9121 | 1.9121 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 1.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шашково с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | O_ЯР-4768 | 2.7134 | 2.7109 | 0 | 0.010206 | 2.5864 | 0.11428 | 0.065412 | 0 | 0 | 0.065412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0.010206 | 2.2088 | 0.11428 | 0.31215 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 2.3213 | 2.3213 | 0 | 0.40333 | 1.8037 | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0.40333 | 1.8037 | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Ярэнерго с заменой УРЗА присоединений 6-10 кВ (23 шт) | O_ЯР-4769 | 5.4408 | 4.1949 | 0 | 0.26582 | 3.8009 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 1.9733 | 0 | 0.26582 | 1.5792 | 0.12822 | 4.534 | 3.5091 | 0 | 1.732 | 1.6488 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5091 | 0 | 1.732 | 1.6488 | 0.12822
12.2.1.2 | Модернизация ТП-1978 ф.2, 11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой камеры КСО РУ 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль | O_ЯР-4789 | 3.5154 | 3.5154 | 0 | 3.1838 | 0 | 0.33157 | 3.1414 | 0 | 2.8098 | 0 | 0.33157 | 0.37402 | 0 | 0.37402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (13 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | O_ЯР-4800 | 30.2985 | 30.2985 | 0 | 0 | 30.2985 | 0 | 30.2985 | 0 | 0 | 30.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (11 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | O_ЯР-4801 | 37.7174 | 31.7685 | 0.84261 | 0.58249 | 29.9463 | 0.39714 | 2.185 | 0.84261 | 0 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5835 | 0 | 0.58249 | 28.6038 | 0.39714 | 30.729 | 25.7874 | 0 | 4.3956 | 20.9947 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7874 | 0 | 4.3956 | 20.9947 | 0.39714
12.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 16 объектов) | O_ЯР-4843 | 9.4189 | 9.4189 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 9.4189 | 0 | 9.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 16 объектов) | O_ЯР-4844 | 0.70594 | 0.37961 | 0.306 | 0 | 0 | 0.073608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33145 | 0.306 | 0 | 0 | 0.025454 | 0.048154 | 0 | 0 | 0 | 0.048154 | 5.1324 | 4.8675 | 0.255 | 3.8235 | 0 | 0.78904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.255 | 0 | 0 | 0.025454 | 4.5871 | 0 | 3.8235 | 0 | 0.76358
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5016 | 7.2994 | 5.9016 | 0.031495 | 0.010199 | 5.7887 | 0.071293 | 0.046258 | 0.031495 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001447 | 0 | 0 | 0.001447 | 0 | 5.8539 | 0 | 0.010199 | 5.7872 | 0.05653 | 6.0906 | 4.9299 | 0.031495 | 0.30006 | 4.5271 | 0.071293 | 0.046258 | 0.031495 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 0 | 0.30006 | 4.5271 | 0.05653
12.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой независимых защит ближнего резервирования (1 к-т) | P_ЯР-5017 | 7.7533 | 6.836 | 0.032635 | 0.38459 | 6.2529 | 0.16587 | 0.047932 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000859 | 0 | 0 | 0.000859 | 0 | 6.7872 | 0 | 0.38459 | 6.2521 | 0.15057 | 6.4691 | 5.7054 | 0.032635 | 0.97984 | 4.5271 | 0.16587 | 0.047932 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.015297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6575 | 0 | 0.97984 | 4.5271 | 0.15057
12.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-979 ф.01 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с установкой автоматического выключателя (1 шт), ДНП Жуково Ярославский р-он | P_ЯР-5042 | 0.000472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Модернизация ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (1 шт) Ярославский р-н | P_ЯР-5048 | 0.000471 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000393 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.004138 | 0 | 0 | 0.001942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Пищалкино с заменой оборудования СОПТ (АКБ - 1 шт, зарядные устройства - 2 шт) | P_ЯР-5090 | 1.6371 | 0.25132 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20864 | 0 | 0 | 0 | 0.20864 | 22.1784 | 19.9173 | 0.023591 | 19.6509 | 0 | 0.24281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042678 | 0.023591 | 0 | 0 | 0.019087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8746 | 0 | 19.6509 | 0 | 0.22373
12.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями (8 шт), микропроцессорными устройствами РЗА | P_ЯР-5095 | 1.0815 | 0.56865 | 0.55354 | 0 | 0 | 0.015111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56865 | 0.55354 | 0 | 0 | 0.015111 | 0.90128 | 0.4764 | 0.46129 | 0 | 0 | 0.015111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4764 | 0.46129 | 0 | 0 | 0.015111
12.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н), установкой разъединителей 35 кВ (6 шт), дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для оптимизации режимов сети 35 кВ | F_ЯР-57 | 1.0836 | 0.14949 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.11819 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 11.8209 | 9.7357 | 0.031303 | 5.0765 | 3.7748 | 0.85304 | 0.040702 | 0.031303 | 0 | 0 | 0.009399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.695 | 0 | 5.0765 | 3.7748 | 0.84364
12.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 375.3929 | 358.4627 | 19.686 | 282.0392 | 43.301 | 13.4365 | 189.0615 | 7.2576 | 160.2998 | 20.6476 | 0.85659 | 8.6926 | 0.83807 | 3.2988 | 3.7039 | 0.85195 | 26.0182 | 5.3152 | 2.5716 | 11.9045 | 6.227 | 134.6903 | 6.2751 | 115.8691 | 7.0451 | 5.501 | 345.9136 | 350.6801 | 11.6079 | 306.6342 | 0.023041 | 32.415 | 3.4209 | 0.79475 | 1.9807 | 0 | 0.64542 | 5.402 | 0.71496 | 3.8309 | 0 | 0.85621 | 49.0996 | 5.322 | 35.339 | 0 | 8.4386 | 292.7576 | 4.7762 | 265.4836 | 0.023041 | 22.4748
12.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.4852 | 60.1674 | 2.4666 | 30.308 | 22.7712 | 4.6216 | 27.4524 | 1.2135 | 23.4619 | 2.1076 | 0.6693 | 4.9598 | 0.81351 | 0.49486 | 3.0612 | 0.59023 | 13.8926 | 0.25011 | 2.0511 | 10.6704 | 0.92094 | 13.8626 | 0.18946 | 4.3001 | 6.932 | 2.4411 | 27.1516 | 56.332 | 1.2085 | 46.1749 | 0.023041 | 8.9256 | 2.636 | 0.099088 | 1.9807 | 0 | 0.55618 | 2.8124 | 0.6904 | 1.535 | 0 | 0.58703 | 8.1708 | 0.22957 | 7.0023 | 0 | 0.93888 | 42.7129 | 0.18946 | 35.6569 | 0.023041 | 6.8435
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Переславского, Ростовского, Гаврилов-Ямского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 1,959 км) | M_ЯР-4176 | 22.686 | 22.686 | 1.037 | 21.649 | 0 | 0 | 22.686 | 1.037 | 21.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ярославского, Некрасовского, Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с заменой опор и провода на большее сечение в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 9,652 км) | M_ЯР-4179 | 11.7678 | 14.7209 | 0.2007 | 3.2743 | 8.5821 | 2.6638 | 2.5901 | 0.008097 | 0.15721 | 1.8056 | 0.61911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0.031264 | 0.036581 | 1.4488 | 0.073015 | 10.5412 | 0.16134 | 3.0805 | 5.3277 | 1.9717 | 9.8241 | 32.4342 | 0.2007 | 29.7881 | 0.023041 | 2.4223 | 2.176 | 0.008097 | 1.6619 | 0 | 0.50599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28895 | 0.031263 | 0.18467 | 0 | 0.073016 | 29.9692 | 0.16134 | 27.9415 | 0.023041 | 1.8433
12.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-1 - 7-3) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-662 ПС 110/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Специализированный застройщик Новатор, договор №42195277 от 25.07.22, г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д.7; протяженность 0,088 км) | N_ЯР-4665 | нд | 0.14775 | 0.002435 | 0.032099 | 0.093981 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14775 | 0.002435 | 0.032099 | 0.093981 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13208 | 0.002435 | 0.11042 | 0 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13208 | 0.002435 | 0.11042 | 0 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-011 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой дополнительной опоры (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Агреман, договор №42289459 от 20.03.23, д.Бегоулево, Ярославский р-он; протяженность 0,051 км) | N_ЯР-4699 | 0.18544 | 0.18544 | 0.007215 | 0.036775 | 0.098746 | 0.042703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18544 | 0.007215 | 0.036775 | 0.098746 | 0.042703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0.007215 | 0.11906 | 0 | 0.039503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.007215 | 0.11906 | 0 | 0.039503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1а, 7 ТП-181 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Красный центр, договор №42308772 от 14.03.23, г.Ярославль; протяженность 0,225 км) | N_ЯР-4704 | 0.57059 | 0.57059 | 0.003856 | 0.091393 | 0.36891 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57059 | 0.003856 | 0.091393 | 0.36891 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0.50911 | 0.003856 | 0.39882 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50911 | 0.003856 | 0.39882 | 0 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758 | 0.81321 | 0.006913 | 0 | 0 | 0 | 0.006913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006913 | 0 | 0 | 0 | 0.006913 | 0.74162 | 0.65847 | 0 | 0.63437 | 0 | 0.024099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65847 | 0 | 0.63437 | 0 | 0.024099
12.2.2.1 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой разъединителей (1 шт) и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Брейтовчанка-Н, договор №42453375 от 13.05.24, с.Брейтово, Брейтовский р-он) | O_ЯР-4897 | 0.17661 | 0.17661 | 0.003844 | 0.028136 | 0.12782 | 0.016811 | 0.17661 | 0.003844 | 0.028136 | 0.12782 | 0.016811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15531 | 0.15531 | 0.003844 | 0.13466 | 0 | 0.016811 | 0.15531 | 0.003844 | 0.13466 | 0 | 0.016811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,6,7 ТП-290 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, договор №42448622 от 05.02.24, Первомайский р-он, рп.Пречистое; протяженность 0,28 км) | O_ЯР-4900 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич, протяженность 0,189 км) | O_ЯР-4910 | 1.0491 | 1.0491 | 0.05452 | 0.25377 | 0.47062 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0.05452 | 0.25377 | 0.47062 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97068 | 0.97068 | 0.05452 | 0.64595 | 0 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97068 | 0.05452 | 0.64595 | 0 | 0.27021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №23 ТП-045 ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич; протяженность 0,04 км) | O_ЯР-4912 | 0.18234 | 0.18234 | 0.006566 | 0.046246 | 0.085312 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18234 | 0.006566 | 0.046246 | 0.085312 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16812 | 0.16812 | 0.006566 | 0.11734 | 0 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16812 | 0.006566 | 0.11734 | 0 | 0.044219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-587 ф.4 ПС 35/10 кВ Туношна с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Елфимова И.Н, договор №42464408 от 11.06.24, Ярославский р-он, с.Туношна; протяженность 0,214 км) | O_ЯР-4913 | 1.0408 | 1.0408 | 0.097932 | 0.93994 | 0 | 0.002907 | 0.10084 | 0.097932 | 0 | 0 | 0.002907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93994 | 0 | 0.93994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8678 | 0.8678 | 0.08161 | 0.76535 | 0 | 0.020846 | 0.084517 | 0.08161 | 0 | 0 | 0.002907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0 | 0.76535 | 0 | 0.017939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-087 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кантипайло Е.Л, договор №42494907 от 20.05.24, Рыбинский р-он, д.Заболотье; протяженность 0,091 км) | P_ЯР-4947 | 0.24917 | 0.24917 | 0.005537 | 0.038998 | 0.17416 | 0.030471 | 0.24917 | 0.005537 | 0.038998 | 0.17416 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22014 | 0.22014 | 0.005537 | 0.18413 | 0 | 0.030471 | 0.22014 | 0.005537 | 0.18413 | 0 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42508576 от 30.07.24, Ярославский р-он, п.Красный Бор; протяженность 0,6 км) | P_ЯР-4948 | 0.061117 | 0.061117 | 0.061117 | 0 | 0 | 0 | 0.061117 | 0.061117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №9 ТП-622 ф.5 ПС 110/10 кВ Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Коновалова Т.А, договор №42531988 от 16.08.24, Рыбинский р-он, п.Ермаково; протяженность 0,088 км) | P_ЯР-4956 | 0.2467 | 0.012706 | 0.011773 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012706 | 0.011773 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | 0.010744 | 0.009811 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010744 | 0.009811 | 0 | 0 | 0.000933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Левобережная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Аутсорсинг Технологии Обслуживание, договор №42532888 от 30.08.24, Рыбинский р-он; протяженность 0,14 км) | P_ЯР-4961 | 0.39657 | 0.46783 | 0.009533 | 0.067985 | 0.35296 | 0.037347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0.009533 | 0.067985 | 0.35296 | 0.037347 | 0.33047 | 0.409 | 0.009533 | 0.36212 | 0 | 0.037347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.009533 | 0.36212 | 0 | 0.037347
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Варегово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Медостав-76, договор №42524285 от 04.09.24, Большесельский р-он, с.Варегово; протяженность 0,146 км) | P_ЯР-4962 | 0.87149 | 0.87149 | 0.016108 | 0.08623 | 0.61603 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87149 | 0.016108 | 0.08623 | 0.61603 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76882 | 0.76882 | 0.016108 | 0.59959 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76882 | 0.016108 | 0.59959 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №23, 1Б ТП-1028 ф.9 РП-38 ф.11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Скворцов О.П, договор №42538017 от 07.10.24, Ярославский р-он, д.Мостец; протяженность 0,108 км) | P_ЯР-4967 | 0.36202 | 0.36202 | 0.002675 | 0.066683 | 0.22456 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36202 | 0.002675 | 0.066683 | 0.22456 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0.3246 | 0.002675 | 0.25382 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0.002675 | 0.25382 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Щедрино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Арутюнов С.С, договор №42549614 от 10.10.24, Ярославский р-н; протяженность 0,184 км) | P_ЯР-4985 | 0.85725 | 0.50222 | 0.036787 | 0.1109 | 0.32352 | 0.03101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04049 | 0.036787 | 0 | 0 | 0.003703 | 0.46173 | 0 | 0.1109 | 0.32352 | 0.027307 | 0.71499 | 0.44216 | 0.030656 | 0.3805 | 0 | 0.03101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034359 | 0.030656 | 0 | 0 | 0.003703 | 0.40781 | 0 | 0.3805 | 0 | 0.027307
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-210 ПС 110/6 кВ Ярославль Главный с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Землянский А.В, договор №42578029 от 26.12.24, г.Ярославль; протяженность 0,165 км) | P_ЯР-5129 | 0.035782 | 0.035783 | 0.03251 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035783 | 0.03251 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.030364 | 0.027091 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.027091 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 3 ТП-103 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Глебово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Широков Л.А, договор №42583806 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Петраково; протяженность 0,3 км) | P_ЯР-5130 | 0.059365 | 0.062695 | 0.053935 | 0 | 0 | 0.00876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059365 | 0.053935 | 0 | 0 | 0.00543 | 0.00333 | 0 | 0 | 0 | 0.00333 | 0.050376 | 0.36758 | 0.044946 | 0.30666 | 0 | 0.015978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050376 | 0.044946 | 0 | 0 | 0.00543 | 0.31721 | 0 | 0.30666 | 0 | 0.010548
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-400 ф.35 ПС 110/35/6 кВ Волжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Викторов Д.Е, договор №42582181 от 10.01.25, Рыбинский р-он, д.Угол; протяженность 0,04 км) | P_ЯР-5131 | 0.032146 | 0.046901 | 0.002339 | 0.01253 | 0.023414 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046901 | 0.002339 | 0.01253 | 0.023414 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026789 | 0.043 | 0.002339 | 0.032043 | 0 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.002339 | 0.032043 | 0 | 0.008618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ТП-138 ПС 35/10 кВ Дубки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТК Ярославский, договор №42546676 от 30.12.24, г.Ярославль; протяженность 1,9 км) | P_ЯР-5148 | 0.78454 | 0.78454 | 0.72691 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78454 | 0.72691 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66339 | 0.66339 | 0.60576 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66339 | 0.60576 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-052 ПС 10/3,3 кВ Ростов-Тяговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Насибари Т.А, договор №42583430 от 24.12.24, г.Ростов, протяженность 0,228 км) | Q_ЯР-5159 | нд | 0.080423 | 0.003152 | 0.028481 | 0.042952 | 0.005838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080423 | 0.003152 | 0.028481 | 0.042952 | 0.005838 | нд | 0.073265 | 0.003152 | 0.064275 | 0 | 0.005838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073265 | 0.003152 | 0.064275 | 0 | 0.005838
12.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121 ПС 110/35/10 кВ Углич с заменой опор и провода на СИП большего сечения, Угличский р-н (протяженность 7,237 км) | P_ЯР-5174 | 12.4685 | 12.8671 | 0.068157 | 1.6853 | 10.1588 | 0.95479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 9.9324 | 0.068157 | 0.91382 | 8.3211 | 0.62927 | 1.1218 | 0 | 0.77152 | 0.024717 | 0.32552 | 10.4134 | 11.174 | 0.068157 | 10.151 | 0 | 0.95479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8385 | 0.068157 | 5.141 | 0 | 0.62927 | 5.3355 | 0 | 5.01 | 0 | 0.32552
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-19 ПС 110/35/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирошниченко И.Ю. договор №42639820 от 09.06.25, г.Ростов, протяженность 0,8 км) | Q_ЯР-5215 | нд | 0.22891 | 0.006579 | 0.029941 | 0.16711 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22891 | 0.006579 | 0.029941 | 0.16711 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20105 | 0.006579 | 0.1692 | 0 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20105 | 0.006579 | 0.1692 | 0 | 0.025272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-868 ПС 110/10 кВ Чайка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Фокус Строй договор №42606095 от 18.04.25, г.Ярославль, протяженность 0,1 км) | Q_ЯР-5235 | нд | 0.19116 | 0.001538 | 0.037831 | 0.1423 | 0.009494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0.001538 | 0.037831 | 0.1423 | 0.009494 | нд | 0.16744 | 0.001538 | 0.15641 | 0 | 0.009493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16744 | 0.001538 | 0.15641 | 0 | 0.009493
12.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №13, 15, 17 ТП-868 ПС 110/10 кВ Чайка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Фокус Строй договор №42606095 от 18.04.25, г.Ярославль, протяженность 1,15 км) | Q_ЯР-5236 | нд | 0.98828 | 0.01389 | 0.20286 | 0.7178 | 0.053736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | 0.01389 | 0.20286 | 0.7178 | 0.053736 | нд | 0.86865 | 0.013891 | 0.80102 | 0 | 0.053736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86865 | 0.013891 | 0.80102 | 0 | 0.053736
12.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ ТП-218, ТП-223 ф.40 ПС 110/10 кВ Тишино, ВЛ 0,4 кВ ТП-201 ф.16, ТП-Марково-село, ТП-Марково-магази, ТП-299 ф.19 ПС110/10 кВ Устье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками для реализации проекта ФКУ Упрдор Холмогоры, а/д М-8 Холмогоры, Гаврилов-Ямский и Ростовский р-ны, соглашение о компенсации №42484623 от 07.02.24, протяженность 2,444 км) | Q_ЯР-5381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5063 | 0 | 0 | 0 | 4.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5063 | 0 | 0 | 0 | 4.5063
12.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 318.9077 | 298.2953 | 17.2194 | 251.7312 | 20.5298 | 8.8149 | 161.6092 | 6.0441 | 136.8378 | 18.5399 | 0.18729 | 3.7329 | 0.024559 | 2.8039 | 0.6427 | 0.26172 | 12.1256 | 5.065 | 0.52045 | 1.2341 | 5.306 | 120.8276 | 6.0857 | 111.569 | 0.11314 | 3.0598 | 318.762 | 294.3481 | 10.3994 | 260.4593 | 0 | 23.4894 | 0.78489 | 0.69566 | 0 | 0 | 0.089237 | 2.5896 | 0.024559 | 2.2959 | 0 | 0.26918 | 40.9289 | 5.0924 | 28.3367 | 0 | 7.4997 | 250.0448 | 4.5868 | 229.8267 | 0 | 15.6313
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-572 ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 2,485 км) | F_ЯР-1020 | 8.3683 | 8.3683 | 0.072836 | 7.8982 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 7.9711 | 0.072836 | 7.8982 | 0 | 0 | 7.0398 | 7.0398 | 0.060697 | 6.5012 | 0 | 0.47782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0.060697 | 6.5012 | 0 | 0.47782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Ярославль - Рыбинск на участке ПС Северная - Западная совместной подвеской ВОЛС (59,661 км) для организации технологических каналов связи | G_ЯР-1701 | 0.13306 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0.033264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (4,04 км) (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046 | 0.19 | 0.19747 | 0 | 0 | 0 | 0.19747 | 2.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | 0.099793 | 0 | 0 | 0 | 0.099793 | 0.050578 | 0 | 0 | 0 | 0.050578 | 0.047074 | 0 | 0 | 0 | 0.047074 | 0.19 | 0.19746 | 0 | 0 | 0 | 0.19746 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0.099799 | 0 | 0 | 0 | 0.099799 | 0.050583 | 0 | 0 | 0 | 0.050583 | 0.047077 | 0 | 0 | 0 | 0.047077
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-068 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Техникум с заменой провода на СИП и опор, Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 0,898 км) | H_ЯР-2196 | 3.4857 | 3.1823 | 0.11237 | 3.0401 | 0 | 0.02983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1823 | 0.11237 | 3.0401 | 0 | 0.02983 | 2.9048 | 2.6569 | 0.093645 | 2.4638 | 0 | 0.09946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0.093645 | 2.4638 | 0 | 0.09946
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-387 Хренино ф.2 ПС 35/10 кВ Ширинье с заменой опор и провода на СИП (протяженность 0,905 км) | I_ЯР-2446 | 3.1708 | 3.1708 | 0.23971 | 2.8039 | 0 | 0.1272 | 0.25811 | 0.23971 | 0 | 0 | 0.018407 | 2.9127 | 0 | 2.8039 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6635 | 2.6635 | 0.19975 | 2.2959 | 0 | 0.16792 | 0.21816 | 0.19975 | 0 | 0 | 0.018407 | 2.4454 | 0 | 2.2959 | 0 | 0.14951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово совместным подвесом провода для переводом нагрузки на новую ТП-733 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей Рыбинский р-он (протяженность 0,436 км) | I_ЯР-2537 | 1.3079 | 0.009051 | 0 | 0 | 0 | 0.009051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009051 | 0 | 0 | 0 | 0.009051 | 1.0899 | 0.86221 | 0.019435 | 0.82954 | 0 | 0.01323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86221 | 0.019435 | 0.82954 | 0 | 0.01323
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП, установкой разъединителей (1 шт) д.Плотинки Ярославский р-он (протяженность 0,01 км) | F_ЯР-270 | 0.47639 | 0.4764 | 0.002365 | 0.44497 | 0 | 0.029061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4764 | 0.002365 | 0.44497 | 0 | 0.029061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.40184 | 0.00197 | 0.35851 | 0 | 0.041362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.00197 | 0.35851 | 0 | 0.041362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизацтя ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП-806 с установкой разъединителей (1 шт), д.Андреевское Некрасовский р-н | I_ЯР-2760 | 0.032218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-500 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское с заменой провода и опор (111 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 4,6 км) | I_ЯР-2761 | 0.61853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-074 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево совместным подвесом провода для разделения нагрузки участка сети, д.Плотинки Ярославский р-он (протяженность 0,16 км) | F_ЯР-320 | 0.64525 | 0.64525 | 0.00473 | 0.60181 | 0 | 0.038701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 0.00473 | 0 | 0 | 0.038701 | 0.60181 | 0 | 0.60181 | 0 | 0 | 0.54416 | 0.54416 | 0.003942 | 0.49399 | 0 | 0.046228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54416 | 0.003942 | 0.49399 | 0 | 0.046228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор, с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,278 км) | F_ЯР-366 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (2 шт), изоляторов (1536 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 4-этап) | L_ЯР-3724 | 2.0339 | 2.0339 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 2,872 км) | L_ЯР-3775 | 12.1168 | 0.094207 | 0 | 0 | 0 | 0.094207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094207 | 0 | 0 | 0 | 0.094207 | 10.0973 | 8.9685 | 0.043863 | 8.6026 | 0 | 0.32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9685 | 0.043863 | 8.6026 | 0 | 0.32202
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой провода на СИП и опор, п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,934 км) | L_ЯР-3776 | 4.5538 | 0.036578 | 0 | 0 | 0 | 0.036578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036578 | 0 | 0 | 0 | 0.036578 | 3.7948 | 3.4897 | 0.024552 | 3.3402 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0.024552 | 3.3402 | 0 | 0.12503
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-Андрейково ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово с заменой провода и опор (7 шт), д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 0,15 км) | L_ЯР-3856 | 0.048915 | 0.048915 | 0.048915 | 0 | 0 | 0 | 0.048915 | 0.048915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с заменой провода на СИП и опор, д.Княжево Переславский р-н (протяженность 2,124 км) | M_ЯР-4148 | 7.6318 | 7.3208 | 0.21999 | 7.0313 | 0 | 0.069433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3208 | 0.21999 | 7.0313 | 0 | 0.069433 | 6.3598 | 6.1928 | 0.18332 | 5.8595 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1928 | 0.18332 | 5.8595 | 0 | 0.15
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода, опор, с установкой разъединителей (4 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 14,012 км) | N_ЯР-4641 | 39.9389 | 39.9389 | 0.38536 | 22.9594 | 16.506 | 0.088128 | 39.9389 | 0.38536 | 22.9594 | 16.506 | 0.088128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рыбинского, Ростовского, Переславского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор (34 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 12,133 км) | N_ЯР-4723 | 31.6988 | 31.6988 | 0.8959 | 30.8029 | 0 | 0 | 31.6988 | 0.8959 | 30.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Борисоглебского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (протяженность 0,267 км) | O_ЯР-4759 | 24.5039 | 25.0109 | 3.8791 | 19.6426 | 0 | 1.4892 | 3.8791 | 3.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 0 | 0 | 0 | 0.70588 | 20.4259 | 0 | 19.6426 | 0 | 0.7833 | 90.0717 | 86.8786 | 0 | 75.3127 | 0 | 11.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0747 | 0 | 14.3934 | 0 | 2.6812 | 69.8039 | 0 | 60.9192 | 0 | 8.8847
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Алтыново 1, 2 с монтажом элементов светоограждения (0,7 км) на переходных опорах №17, 18 | O_ЯР-4770 | 0.28778 | 0.002301 | 0 | 0 | 0 | 0.002301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002301 | 0 | 0 | 0 | 0.002301 | 0.23982 | 0.21915 | 0.21685 | 0 | 0 | 0.002301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21915 | 0.21685 | 0 | 0 | 0.002301
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,371 км) | O_ЯР-4774 | 2.7485 | 2.7485 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 2.7485 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 2,334 км) | O_ЯР-4775 | 3.5232 | 3.5232 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 | 3.5232 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 2,022 км) | O_ЯР-4776 | 3.185 | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 3.185 | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 0,453 км) | O_ЯР-4777 | 1.4425 | 1.4425 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор д.Святово, Переславский р-н (протяженность 0,64 км) | O_ЯР-4778 | 2.2339 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-833 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор д.Святово, Переславский р-н (протяженность 1,464 км) | O_ЯР-4780 | 4.2091 | 4.2091 | 0 | 4.2091 | 0 | 0 | 4.2091 | 0 | 4.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-596 ф.2 ПС 35/10 кВ Филимоново с заменой провода на СИП и опор, д.Филимоново, Переславский р-н (протяженность 0,897 км) | O_ЯР-4781 | 3.0106 | 3.0106 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 3.0106 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-н (протяженность 14,98 км) | O_ЯР-4782 | 59.3166 | 59.3166 | 0 | 59.3166 | 0 | 0 | 59.3166 | 0 | 59.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-369 ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская заменой провода, опор и переводом нагрузки на новую ТП-1005, д.Митино, Ярославский р-н (протяженность 0,258 км) | O_ЯР-4786 | 1.1926 | 1.1926 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 28,071 га) | O_ЯР-4820 | 10.2648 | 4.387 | 0 | 1.2182 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 1.2182 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 9.1364 | 4.184 | 0.073402 | 0.94173 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0.073402 | 0.94173 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ТП-905 - ТП-907 ф.1 ПС35/6 кВ Филино с заменой провода на СИП и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Долматово, Куксенки, Смоленское, Борки, Шевелюха г.Ярославль (протяженность 1,2 км) | P_ЯР-5027 | 4.611 | 2.1243 | 0.019688 | 0.38558 | 1.5937 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60718 | 0 | 0 | 0.60718 | 0 | 0.87339 | 0 | 0 | 0.87339 | 0 | 0.64372 | 0.019688 | 0.38558 | 0.11314 | 0.12532 | 3.8425 | 1.8587 | 0.019688 | 1.7137 | 0 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8587 | 0.019688 | 1.7137 | 0 | 0.12532
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей КП Любашино, Ярославский р-он (протяженность 1,87 км) | P_ЯР-5028 | 4.8984 | 4.8984 | 0.19756 | 4.4586 | 0 | 0.24226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04443 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.019871 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0.22239 | 4.6316 | 0.173 | 4.4586 | 0 | 0 | 4.1265 | 4.1265 | 0.16872 | 3.6069 | 0 | 0.35081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04443 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.019871 | 4.082 | 0.14416 | 3.6069 | 0 | 0.33094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Лютово Тяговая с заменой провода и опор Ярославский р-он (протяженность 2,460 км) | P_ЯР-5029 | 9.2561 | 8.7382 | 0.31676 | 8.311 | 0 | 0.11049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.31676 | 0 | 0 | 0.031888 | 8.3896 | 0 | 8.311 | 0 | 0.0786 | 7.7188 | 7.3003 | 0.26397 | 6.7369 | 0 | 0.29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29585 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.031888 | 7.0044 | 0 | 6.7369 | 0 | 0.26749
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-019 ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, КП Ярославские усадьбы Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5031 | 0.57675 | 0.53013 | 0.003688 | 0.075477 | 0.39621 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035527 | 0 | 0 | 0.035527 | 0 | 0.49461 | 0.003688 | 0.075477 | 0.36068 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 0.49461 | 0.003688 | 0.43616 | 0 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49461 | 0.003688 | 0.43616 | 0 | 0.054762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Сараево с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 9,9 км) | P_ЯР-5032 | 3.4756 | 1.4688 | 1.0757 | 0 | 0 | 0.39308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.0757 | 0 | 0 | 0.1083 | 0.28479 | 0 | 0 | 0 | 0.28479 | 28.5875 | 26.9618 | 0.89646 | 25.111 | 0 | 0.95442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.89646 | 0 | 0 | 0.1083 | 25.9571 | 0 | 25.111 | 0 | 0.84613
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Кулаково с заменой провода и опор Переславский р-он (протяженность 6,075 км) | P_ЯР-5033 | 2.4328 | 1.1635 | 0.91012 | 0 | 0 | 0.25338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98582 | 0.91012 | 0 | 0 | 0.075705 | 0.17768 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 18.7884 | 17.7592 | 0.75843 | 16.5185 | 0 | 0.48224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83414 | 0.75843 | 0 | 0 | 0.075705 | 16.9251 | 0 | 16.5185 | 0 | 0.40653
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика с заменой провода и опор Рыбинский р-он (протяженность 4,96 км) | P_ЯР-5034 | 1.8842 | 17.7718 | 0.60088 | 16.9224 | 0 | 0.24851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66137 | 0.60088 | 0 | 0 | 0.060491 | 17.1104 | 0 | 16.9224 | 0 | 0.18802 | 15.7366 | 14.8512 | 0.50074 | 13.7303 | 0 | 0.62021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56123 | 0.50074 | 0 | 0 | 0.060491 | 14.29 | 0 | 13.7303 | 0 | 0.55972
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная с заменой провода Рыбинский р-он (протяженность 2,741 км) | P_ЯР-5035 | 0.99256 | 6.9661 | 0.36937 | 6.477 | 0 | 0.11973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0.36937 | 0 | 0 | 0.037185 | 6.5595 | 0 | 6.477 | 0 | 0.082541 | 6.0026 | 5.825 | 0.30781 | 5.1616 | 0 | 0.35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.30781 | 0 | 0 | 0.037185 | 5.48 | 0 | 5.1616 | 0 | 0.31841
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Раменье с заменой провода и опор Борисоглебский р-он (протяженность 6,3 км) | P_ЯР-5036 | 8.1946 | 7.337 | 0.70533 | 6.4 | 0 | 0.23166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036664 | 0 | 0 | 0 | 0.036664 | 7.3003 | 0.70533 | 6.4 | 0 | 0.19499 | 20.1701 | 19.199 | 0.58777 | 17.8993 | 0 | 0.71193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62444 | 0.58777 | 0 | 0 | 0.036664 | 18.5746 | 0 | 17.8993 | 0 | 0.67526
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-192 ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода на СИП и опор, н.п.Учма Рыбинский р-он (протяженность 2,18 км) | P_ЯР-5037 | 0.29313 | 0.22918 | 0.22703 | 0 | 0 | 0.002147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0.22703 | 0 | 0 | 0.002147 | 0.24427 | 0.19134 | 0.18919 | 0 | 0 | 0.002147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19134 | 0.18919 | 0 | 0 | 0.002147
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-979 ф.1 ПС 35/10 кВ Моделово-2 совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей ДНП Жуково Ярославский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5040 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-101 ф.2 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, д.Борисовское Некрасовский р-он (протяженность 1,345 км) | P_ЯР-5044 | 0.13408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-144 ф.2 ПС 35/10 кВ Вятское с заменой провода на СИП и опор, д.Федяево Некрасовский р-он (протяженность 1,08 км) | P_ЯР-5045 | 0.12237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-898 ф.6 ПС 35/10 кВ Урожай совместным подвесом провода по существующим опорам в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, д.Заборное Ярославский р-н (протяженность 0,75 км) | P_ЯР-5047 | 0.10085 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084039 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-185 ф.8 ПС 35/10 кВ Возрождение с заменой провода на СИП и опор, д.Давыдово Ярославский р-он (протяженность 1,166 км) | P_ЯР-5049 | 0.18411 | 0.18411 | 0.16727 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18411 | 0.16727 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.15623 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.016839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 0,54 км) | P_ЯР-5051 | 0.15094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-219 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Исады Некрасовский р-он (протяженность 2,99 км) | P_ЯР-5052 | 0.20677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой провода на СИП и опор, Переславский р-он (протяженность 8,5 км) | P_ЯР-5053 | 1.3948 | 1.3948 | 1.2673 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 1.2673 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1836 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП, опор, установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Переславского р-она (протяженность 2,391 км) | P_ЯР-5054 | 0.34942 | 0.34942 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34942 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29651 | 0.29651 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29651 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.031959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,31 км) | P_ЯР-5055 | 0.13253 | 0.24548 | 0.24318 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24548 | 0.24318 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.11044 | 0.20495 | 0.20265 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20495 | 0.20265 | 0 | 0 | 0.0023
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-162 ф.2 ПС 35/10 кВ Пружинино с заменой провода на СИП и опор, д.Слобода Гаврилов-Ямский р-он (протяженность 1,05 км) | P_ЯР-5056 | 0.12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово совместным подвесом провода для перевода нагрузки на строящуюся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5059 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,52 км) | P_ЯР-5060 | 0.14181 | 0.29665 | 0.28877 | 0 | 0 | 0.007883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29665 | 0.28877 | 0 | 0 | 0.007883 | 0.11818 | 0.24852 | 0.24064 | 0 | 0 | 0.007883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24852 | 0.24064 | 0 | 0 | 0.007883
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово с заменой провода на СИП и опор, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 1,72 км) | P_ЯР-5061 | 0.15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой провода на СИП, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,5 км) | P_ЯР-5066 | 0.14131 | 0.13923 | 0.13553 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0.13553 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.11776 | 0.11664 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11664 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.0037
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01, 04 ПС 35/10 кВ Великое Село с заменой провода на СИП и опор, Тутаевский р-н (протяженность 16,9 км) | P_ЯР-5067 | 0.22799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-он (протяженность 14,0 км) | P_ЯР-5068 | 5.4828 | 1.9412 | 0 | 1.5271 | 0 | 0.41404 | 1.5271 | 0 | 1.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41404 | 0 | 0 | 0 | 0.41404 | 39.3625 | 37.373 | 0 | 35.8958 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.373 | 0 | 35.8958 | 0 | 1.4772
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 - 4 ТП-141 ф.8 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с заменой провода на СИП и опор, с.Бурмакино Некрасовский р-н (протяженность 4,98 км) | P_ЯР-5069 | 22.8159 | 17.7977 | 0 | 17.603 | 0 | 0.19474 | 0.68641 | 0 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1113 | 0 | 16.9166 | 0 | 0.19474 | 18.4412 | 17.5681 | 0 | 16.6543 | 0 | 0.91373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5681 | 0 | 16.6543 | 0 | 0.91373
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.6 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор, д.Тюньба Некрасовский р-он (протяженность 0,9 км) | P_ЯР-5070 | 0.12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-473 ф.12 ПС 35/10 кВ Некрасово с заменой провода на СИП и опор, д.Кресцово Некрасовский р-он (протяженность 2,1 км) | P_ЯР-5071 | 0.28237 | 0.30584 | 0.30298 | 0 | 0 | 0.002865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30584 | 0.30298 | 0 | 0 | 0.002865 | 0.23531 | 0.25535 | 0.25248 | 0 | 0 | 0.002866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25535 | 0.25248 | 0 | 0 | 0.002866
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Милюшино с заменой провода на СИП и опор, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Лаврентьево Рыбинский р-н (протяженность 3,363 км) | P_ЯР-5073 | 11.9747 | 10.896 | 0.47346 | 10.2888 | 0 | 0.13366 | 0.50982 | 0.47346 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3861 | 0 | 10.2888 | 0 | 0.097305 | 9.985 | 9.1022 | 0.39455 | 8.3904 | 0 | 0.31729 | 0.43091 | 0.39455 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6713 | 0 | 8.3904 | 0 | 0.28093
12.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-263 ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев с заменой провода на СИП и опор, д.Калино Тутаевский р-он (протяженность 0,650 км) | P_ЯР-5075 | 2.1727 | 2.1727 | 0.12162 | 1.9768 | 0 | 0.074275 | 0.13096 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.009339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064936 | 0 | 0 | 0 | 0.064936 | 1.9768 | 0 | 1.9768 | 0 | 0 | 1.8229 | 1.8229 | 0.10135 | 1.6047 | 0 | 0.11685 | 0.11069 | 0.10135 | 0 | 0 | 0.009339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7123 | 0 | 1.6047 | 0 | 0.10751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ | P_ЯР-5094 | 3.3281 | 3.6829 | 3.585 | 0 | 0 | 0.097867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6829 | 3.585 | 0 | 0 | 0.097867 | 2.7734 | 3.0854 | 2.9875 | 0 | 0 | 0.097867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 2.9875 | 0 | 0 | 0.097867
12.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 11.4913 | 15.2399 | 0.18084 | 2.9849 | 11.0637 | 1.0105 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.48162 | 0.015657 | 0.2058 | 0 | 0.26017 | 8.1871 | 0 | 0 | 8.1871 | 0 | 6.2705 | 0.16518 | 2.7791 | 2.5759 | 0.75034 | 14.5491 | 19.0539 | 0.18083 | 17.3007 | 0.56191 | 1.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2156 | 0.16518 | 15.7382 | 0.56191 | 0.75034
12.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 11.4193 | 15.1772 | 0.17819 | 2.9539 | 11.0637 | 0.98147 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.48162 | 0.015657 | 0.2058 | 0 | 0.26017 | 8.1871 | 0 | 0 | 8.1871 | 0 | 6.2078 | 0.16253 | 2.7481 | 2.5759 | 0.7213 | 13.9825 | 18.4324 | 0.17819 | 17.2232 | 0.049541 | 0.98147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 0.015656 | 1.5624 | 0 | 0.26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5941 | 0.16253 | 15.6607 | 0.049541 | 0.7213
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 38 шт) | M_ЯР-4482 | 1.0233 | 1.4705 | 0.022408 | 0.38652 | 0.95543 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022472 | 0.000401 | 0.010551 | 0 | 0.01152 | 0.95543 | 0 | 0 | 0.95543 | 0 | 0.49262 | 0.022007 | 0.37597 | 0 | 0.094647 | 1.2553 | 2.2545 | 0.022408 | 2.1259 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066071 | 0.000401 | 0.05415 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1884 | 0.022007 | 2.0717 | 0 | 0.094647
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 120 шт) | M_ЯР-4487 | 4.1914 | 7.4213 | 0.07059 | 1.1857 | 5.842 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031416 | 0.000802 | 0.012058 | 0 | 0.018556 | 3.2662 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 4.1237 | 0.069788 | 1.1736 | 2.5759 | 0.30439 | 5.7983 | 8.0091 | 0.07059 | 7.6155 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.000802 | 0.11904 | 0 | 0.018556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8707 | 0.069788 | 7.4965 | 0 | 0.30439
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2 шт) | M_ЯР-4492 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 91 шт, 2025: - 9 шт) | M_ЯР-4496 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 34 шт) | M_ЯР-4497 | 0.4544 | 0.59386 | 0.023629 | 0.40831 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0.00711 | 0.086262 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41476 | 0.016519 | 0.32205 | 0 | 0.076189 | 1.1232 | 1.8185 | 0.023629 | 1.6329 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50171 | 0.00711 | 0.40887 | 0 | 0.085729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3168 | 0.016519 | 1.224 | 0 | 0.076189
12.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 112 шт) | M_ЯР-4503 | 5.1063 | 5.6916 | 0.06156 | 0.97334 | 4.2662 | 0.39044 | 0.30078 | 0 | 0 | 0.30078 | 0 | 0.24863 | 0.007344 | 0.096928 | 0 | 0.14436 | 3.9654 | 0 | 0 | 3.9654 | 0 | 1.1767 | 0.054216 | 0.87641 | 0 | 0.24608 | 5.4117 | 6.3504 | 0.061559 | 5.8488 | 0.049541 | 0.39044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 0.007343 | 0.98038 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2183 | 0.054216 | 4.8685 | 0.049541 | 0.24608
12.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.072 | 0.062718 | 0.002648 | 0.031035 | 0 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062718 | 0.002648 | 0.031035 | 0 | 0.029035 | 0.56657 | 0.62154 | 0.002648 | 0.077493 | 0.51236 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62154 | 0.002648 | 0.077493 | 0.51236 | 0.029035
12.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 6 шт; 2025 - 1 шт) | M_ЯР-4491 | 0.072 | 0.062718 | 0.002648 | 0.031035 | 0 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062718 | 0.002648 | 0.031035 | 0 | 0.029035 | 0.56657 | 0.62154 | 0.002648 | 0.077493 | 0.51236 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62154 | 0.002648 | 0.077493 | 0.51236 | 0.029035
12.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 24.8127 | 24.6639 | 0.72522 | 23.6964 | 0 | 0.24221 | 17.4275 | 0.49 | 16.8999 | 0 | 0.037626 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.20153 | 0 | 0.18676 | 0 | 0.014774 | 6.6832 | 0.22878 | 6.2799 | 0 | 0.17447 | 6.6028 | 6.8153 | 0.62876 | 5.9393 | 0 | 0.24729 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.41731 | 0 | 0.40253 | 0 | 0.014774 | 5.6564 | 0.21171 | 5.2652 | 0 | 0.17955
12.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.9167 | 2.9164 | 0.55078 | 2.3128 | 0 | 0.052832 | 2.8404 | 0.49 | 2.3128 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206 | 0.50951 | 0.52194 | 0.46911 | 0 | 0 | 0.052832 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (0,267 км) зданий РПБ Ростовского РЭС, г.Ростов, ул.Савинское ш. | M_ЯР-4395 | 2.3128 | 2.3128 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (0,471 км) зданий РПБ Рыбинского РЭС, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14 | M_ЯР-4396 | 0.52763 | 0.52763 | 0.49 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.52763 | 0.49 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44596 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0.44596 | 0.40833 | 0 | 0 | 0.037626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.1 | Реконструкция учебного полигона Ярославского РЭС (1 объект) | P_ЯР-5046 | 0.076262 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206 | 0.063552 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075982 | 0.060776 | 0 | 0 | 0.015206
12.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 21.896 | 21.7475 | 0.17445 | 21.3837 | 0 | 0.18938 | 14.5871 | 0 | 14.5871 | 0 | 0 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.20153 | 0 | 0.18676 | 0 | 0.014774 | 6.6072 | 0.168 | 6.2799 | 0 | 0.15926 | 6.0932 | 6.2934 | 0.15965 | 5.9393 | 0 | 0.19446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.41731 | 0 | 0.40253 | 0 | 0.014774 | 5.5805 | 0.15093 | 5.2652 | 0 | 0.16434
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,22 км) ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево | J_ЯР-3101 | 6.1119 | 5.6401 | 0.1516 | 5.3386 | 0 | 0.14988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6401 | 0.1516 | 5.3386 | 0 | 0.14988 | 5.0932 | 4.725 | 0.12634 | 4.4437 | 0 | 0.15496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0.12634 | 4.4437 | 0 | 0.15496
12.2.4.2 | Модернизация административно-бытового здания с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Ярославский р-он, п.Кузнечиха, ул.Советская, 1 (1 система) | M_ЯР-4385 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4.2 | Модернизация ограждений (2024 - 0,458 км, 2025 - 0,136 км, 2026 - 0,112 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | 1.6717 | 1.995 | 0.022841 | 1.9326 | 0 | 0.039498 | 0.47466 | 0 | 0.47466 | 0 | 0 | 0.35165 | 0.006445 | 0.32986 | 0 | 0.01534 | 0.20153 | 0 | 0.18676 | 0 | 0.014774 | 0.96714 | 0.016396 | 0.94136 | 0 | 0.009384 | 1 | 1.5683 | 0.033317 | 1.4955 | 0 | 0.039498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0.008721 | 0.27154 | 0 | 0.01534 | 0.41731 | 0 | 0.40253 | 0 | 0.014774 | 0.85544 | 0.024596 | 0.82146 | 0 | 0.009384
12.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,8 км) ПС 110 кВ Западная с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4823 | 13.3344 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 62.579 | 62.579 | 11.5449 | 51.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 51.0341 | 0 | 51.0341 | 0 | 0 | 35.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 62.579 | 62.579 | 11.5449 | 51.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 11.5449 | 0 | 0 | 0 | 51.0341 | 0 | 51.0341 | 0 | 0 | 35.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ имени Чупрова с трансформаторами 2х16 МВА (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_ЯР-5010 | 50.274 | 50.274 | 8.0992 | 42.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0992 | 8.0992 | 0 | 0 | 0 | 42.1748 | 0 | 42.1748 | 0 | 0 | 25.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ Уткинская - Туфановская - Даниловская-1 с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 3,5 км) | P_ЯР-5011 | 12.305 | 12.305 | 3.4457 | 8.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4457 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 8.8593 | 0 | 8.8593 | 0 | 0 | 10.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 153.9241 | 141.7859 | 2.0956 | 119.6923 | 3.9983 | 15.9997 | 42.1412 | 0.94917 | 31.4095 | 0 | 9.7826 | 62.485 | 0.008223 | 61.4367 | 0.41053 | 0.62952 | 12.6439 | 0.71137 | 5.5797 | 1.4371 | 4.9156 | 24.5158 | 0.42683 | 21.2664 | 2.1506 | 0.67193 | 60.8668 | 51.1998 | 0.61581 | 29.3245 | 2.3879 | 18.8715 | 11.2497 | 0.03432 | 1.3032 | 0 | 9.9123 | 0.99114 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.62952 | 10.384 | 0.11231 | 4.3655 | 0 | 5.9062 | 28.5749 | 0.46096 | 23.3024 | 2.3879 | 2.4235
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово до строящейся ТП-733 для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он ( протяженность 0,41 км) | I_ЯР-2534 | 1.5678 | 0.015349 | 0 | 0 | 0 | 0.015349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015349 | 0 | 0 | 0 | 0.015349 | 1.3065 | 1.4611 | 0.045246 | 1.3598 | 0 | 0.056106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0.045246 | 1.3598 | 0 | 0.056106
12.4 | Строительство ТП-773 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети, Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2536 | 1.5496 | 0.010508 | 0 | 0 | 0 | 0.010508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010508 | 0 | 0 | 0 | 0.010508 | 1.2913 | 1.0009 | 0.020781 | 0.95157 | 0 | 0.028596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.020781 | 0.95157 | 0 | 0.028596
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское до строящихся ТП-804, ТП-805 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Андреевское Некрасовский р-н (протяженность 0,72 км) | I_ЯР-2759 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-804 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2763 | 0.03601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-805 ф.6 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2764 | 0.03601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-806 ф.5 ПС 35/10 кВ Никольское для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Андреевское Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | I_ЯР-2766 | 0.03601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ - ответвления оп.24 ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с заходами на ПС 35/10 кВ Лесные Поляны, для оптимизации режимов сети 35 кВ (протяженность 0,266 км) | I_ЯР-2793 | 4.5202 | 4.5857 | 0.03432 | 4.4204 | 0 | 0.13098 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 4.4204 | 0 | 0.12068 | 3.7743 | 3.8489 | 0.03432 | 3.3391 | 0 | 0.4755 | 0.044624 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8043 | 0 | 3.3391 | 0 | 0.4652
12.4 | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0.025135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления оп.249 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-646 с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,81 км) | J_ЯР-3460 | 2.6873 | 2.8685 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.75612 | 2.3907 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.2783 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 0.57496 | 0.8145 | 0 | 0 | 0 | 0.8145 | 0.2783 | 0 | 0 | 0 | 0.2783 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0.29666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23954 | 0 | 0 | 0 | 0.23954
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | J_ЯР-3461 | 1.28 | 1.3593 | 0 | 1.0298 | 0 | 0.32941 | 1.1509 | 0 | 1.0298 | 0 | 0.12107 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079295 | 0 | 0 | 0 | 0.079295 | 0.25012 | 0.35804 | 0 | 0 | 0 | 0.35804 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0.12107 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0.12904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10792 | 0 | 0 | 0 | 0.10792
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-646 ф.6 ПС 35/10 кВ Середа до ТП-560 для разделения нагрузки участка сети д.Баскаково Даниловский р-он (протяженность 0,444 км) | J_ЯР-3462 | 1.366 | 1.366 | 0 | 1.0948 | 0 | 0.27125 | 1.2261 | 0 | 1.0948 | 0 | 0.1313 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.27125 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово до строящейся ТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителей (2 шт), в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Хмельники Переславский р-он (протяженность 0,581 км) | L_ЯР-3774 | 3.18 | 0.027057 | 0 | 0 | 0 | 0.027057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027057 | 0 | 0 | 0 | 0.027057 | 2.65 | 2.5773 | 0.020332 | 2.4468 | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5773 | 0.020332 | 2.4468 | 0 | 0.11024
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово для разделения нагрузки участка сети п.Хмельники Переславский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_ЯР-3777 | 3.8831 | 1.6532 | 0 | 0 | 1.6203 | 0.032916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6532 | 0 | 0 | 1.6203 | 0.032916 | 3.2359 | 3.1355 | 0.018292 | 1.6461 | 1.3502 | 0.12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1355 | 0.018292 | 1.6461 | 1.3502 | 0.12082
12.4 | Строительство с заменой РП 10 кВ РП-1 ф.615, 608 ПС 110/35/10 кВ Ростов по техсостоянию, г.Ростов (1 объект) | L_ЯР-3805 | 81.648 | 80.0593 | 0 | 68.9284 | 0 | 11.1309 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 6.4745 | 56.5623 | 0 | 56.5623 | 0 | 0 | 8.6981 | 0 | 4.1362 | 0 | 4.5619 | 8.3245 | 0 | 8.23 | 0 | 0.094489 | 22.8417 | 22.3511 | 0 | 9.4539 | 0 | 12.8972 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0088 | 0 | 2.5956 | 0 | 5.4132 | 7.8678 | 0 | 6.8583 | 0 | 1.0095
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.2 Андрейково ПС 110/6 кВ Селехово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-842 для разделения нагрузки участка сети д.Кошелево Рыбинский р-н (протяженность 1,3 км) | L_ЯР-3854 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-842 ф.2 ПС 110/6 кВ Селехово для разделения нагрузки участка сети сети д.Кошелево Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | L_ЯР-3855 | 0.030544 | 0.030544 | 0.030544 | 0 | 0 | 0 | 0.030544 | 0.030544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,370 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП-077 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Княжево Переславский р-он (протяженность 0,864 км) | M_ЯР-4145 | 3.6532 | 3.4692 | 0.1069 | 3.3293 | 0 | 0.033048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4692 | 0.1069 | 3.3293 | 0 | 0.033048 | 3.0443 | 2.9485 | 0.089083 | 2.7744 | 0 | 0.085055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0.089083 | 2.7744 | 0 | 0.085055
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Княжево Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_ЯР-4147 | 1.4029 | 1.1524 | 0.030656 | 1.1108 | 0 | 0.010917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.030656 | 1.1108 | 0 | 0.010917 | 1.1691 | 0.97359 | 0.025547 | 0.92567 | 0 | 0.022372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97359 | 0.025547 | 0.92567 | 0 | 0.022372
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ЯР-4783 | 0.25376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 1,6 км) | O_ЯР-4784 | 0.70983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1214 ф.2 РП-1 ЯЗДА ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, д.Красный бор, Ярославский р-н (протяженность 0,1 км) | O_ЯР-4785 | 0.018108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 220/110/10 кВ Ярославская до строящейся ТП-1005 в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Митино, Ярославский р-н (протяженность 1,833 км) | O_ЯР-4787 | 6.7881 | 6.7881 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ №5, 6 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ТП-1978 для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 2,773 км, в т.ч. ГНБ - 0,458 км) | O_ЯР-4788 | 24.3957 | 24.3957 | 0 | 22.0197 | 0 | 2.376 | 22.7604 | 0 | 20.3843 | 0 | 2.376 | 1.6353 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7388 | 3.7388 | 0 | 1.3032 | 0 | 2.4356 | 3.7388 | 0 | 1.3032 | 0 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.608, 615 ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся РП-1 (протяженность 0,685 км) | O_ЯР-4868 | 3.9598 | 3.9598 | 0 | 3.3203 | 0 | 0.63948 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0.38573 | 3.1978 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | 0.12247 | 0 | 0.25374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74153 | 0.74153 | 0 | 0 | 0 | 0.74153 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0.38573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП-045 ф.15 ПС 220/110/6 кВ Вега с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Волга Эстейт, договор №42493803 от 30.05.24, г.Углич, протяженность 0,325 км) | O_ЯР-4911 | 0.48792 | 0.48792 | 0.008223 | 0.041282 | 0.37454 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48792 | 0.008223 | 0.041282 | 0.37454 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42549 | 0.42549 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42549 | 0.008223 | 0.3534 | 0 | 0.063873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Шварцбах М, договор №42508576 от 30.07.24, Ярославский р-он, п.Красный Бор; протяженность 0,94 км) | P_ЯР-4949 | 0.66483 | 0.66483 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Сроительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.2, 5, 11 ПС 35/10 кВ Лесные Поляны с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся ПС 110/10 кВ имени Чупрова (в СиПР - Лесные поляны, д.Курдумово Ярославский р-н, протяженность 15,3 км) | P_ЯР-5012 | 2.1921 | 2.1921 | 0.5794 | 1.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5794 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 1.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (протяженность 0,011 км) | P_ЯР-5022 | 0.55917 | 0.51356 | 0.013274 | 0.49427 | 0 | 0.006011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.013274 | 0 | 0 | 0.001336 | 0.49895 | 0 | 0.49427 | 0 | 0.004675 | 0.4662 | 0.42897 | 0.011062 | 0.38849 | 0 | 0.029416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012398 | 0.011062 | 0 | 0 | 0.001336 | 0.41657 | 0 | 0.38849 | 0 | 0.02808
12.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5023 | 3.2036 | 2.9336 | 0.061462 | 1.5938 | 1.2452 | 0.033037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | 0.061462 | 0 | 1.2452 | 0.006187 | 1.6207 | 0 | 1.5938 | 0 | 0.02685 | 2.6707 | 2.4501 | 0.051219 | 1.276 | 1.0377 | 0.085167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057406 | 0.051219 | 0 | 0 | 0.006187 | 2.3927 | 0 | 1.276 | 1.0377 | 0.07898
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №13 ТП-1026 Школа Ткачи ф.1 ПС 35/6 кВ Красные Ткачи до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п.Красные Ткачи Ярославский р-он (протяженность 0,056 км) | P_ЯР-5024 | 0.4796 | 0.431 | 0.014721 | 0.41091 | 0 | 0.005369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016203 | 0.014721 | 0 | 0 | 0.001482 | 0.4148 | 0 | 0.41091 | 0 | 0.003887 | 0.39992 | 0.36006 | 0.012267 | 0.33572 | 0 | 0.012074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013749 | 0.012267 | 0 | 0 | 0.001482 | 0.34631 | 0 | 0.33572 | 0 | 0.010592
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ватолино с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Беркайцево Ярославский р-н (протяженность 0,015 км) | P_ЯР-5026 | 0.91377 | 0.026453 | 0.017343 | 0 | 0 | 0.00911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019089 | 0.017343 | 0 | 0 | 0.001746 | 0.007364 | 0 | 0 | 0 | 0.007364 | 0.76177 | 0.71771 | 0.014452 | 0.66469 | 0 | 0.03857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016198 | 0.014452 | 0 | 0 | 0.001746 | 0.70151 | 0 | 0.66469 | 0 | 0.036824
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки участка сети КП Ярославские усадьбы Ярославкий р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5030 | 0.44337 | 0.57991 | 0.013994 | 0.059933 | 0.4325 | 0.073489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035993 | 0 | 0 | 0.035993 | 0 | 0.33931 | 0.013994 | 0.059933 | 0.19189 | 0.073489 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.84374 | 0.84374 | 0.013994 | 0.75626 | 0 | 0.07349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84374 | 0.013994 | 0.75626 | 0 | 0.07349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП Охотино ф.2 ПС 35/10 кВ Николо-Корма до строящейся КТП 10/0,4 кВ в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, Учма Рыбинский р-он (протяженность 0,2 км) | P_ЯР-5038 | 0.032218 | 0.028975 | 0.028704 | 0 | 0 | 0.000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028975 | 0.028704 | 0 | 0 | 0.000271 | 0.026848 | 0.024191 | 0.02392 | 0 | 0 | 0.000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024191 | 0.02392 | 0 | 0 | 0.000271
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, н.п.Учма Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ЯР-5039 | 0.067297 | 0.063846 | 0.063248 | 0 | 0 | 0.000598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063846 | 0.063248 | 0 | 0 | 0.000598 | 0.056081 | 0.053305 | 0.052706 | 0 | 0 | 0.000599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053305 | 0.052706 | 0 | 0 | 0.000599
12.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5057 | 0.016109 | 0.021434 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021434 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.013424 | 0.017956 | 0.017387 | 0 | 0 | 0.000569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017956 | 0.017387 | 0 | 0 | 0.000569
12.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Глебово для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5058 | 0.067297 | 0.062854 | 0.061184 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062854 | 0.061184 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.056081 | 0.052657 | 0.050987 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052657 | 0.050987 | 0 | 0 | 0.00167
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-113 ф.4 ПС 35/10 кВ Глебово до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Ивановское Рыбинский р-он (протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5062 | 0.043601 | 0.038603 | 0.037578 | 0 | 0 | 0.001025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038603 | 0.037578 | 0 | 0 | 0.001025 | 0.036334 | 0.032341 | 0.031315 | 0 | 0 | 0.001026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032341 | 0.031315 | 0 | 0 | 0.001026
12.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,01 км) | P_ЯР-5063 | 0.001609 | 0.013212 | 0.012861 | 0 | 0 | 0.000351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013212 | 0.012861 | 0 | 0 | 0.000351 | 0.001341 | 0.011068 | 0.010717 | 0 | 0 | 0.000351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011068 | 0.010717 | 0 | 0 | 0.000351
12.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-5064 | 0.067297 | 0.062854 | 0.061184 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062854 | 0.061184 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.056081 | 0.052657 | 0.050987 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052657 | 0.050987 | 0 | 0 | 0.00167
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ КТП-Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье до строящейся КТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д.Малинники Рыбинский р-он (протяженность 0,05 км) | P_ЯР-5065 | 0.053371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1934 ф.663 ПС 35/6 кВ Заволжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СК Высота, договор №42699571 от 14.11.2025, г.Ярославль, протяженность 0,17 км) | Q_ЯР-5262 | нд | 0.41126 | 0.003655 | 0.064282 | 0.32575 | 0.017576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41126 | 0.003655 | 0.064282 | 0.32575 | 0.017576 | нд | 0.35697 | 0.003655 | 0.33574 | 0 | 0.017576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35697 | 0.003655 | 0.33574 | 0 | 0.017576
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 778 ф.05 Медведково ПС 35/10 кВ Дорожаево для разделения нагрузки д. Плотинки Ярославский район (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-703 | 1.288 | 1.288 | 0.011177 | 1.2612 | 0 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.011177 | 1.2612 | 0 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 | 0.009314 | 1.0137 | 0 | 0.053005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.009314 | 1.0137 | 0 | 0.053005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0.001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 611.4132 | 591.5466 | 0.019122 | 0.978 | 421.0945 | 169.455 | 366.5382 | 0 | 0 | 361.0536 | 5.4846 | 69.6847 | 0 | 0 | 25.9223 | 43.7625 | 17.1394 | 0.019122 | 0 | 5.3808 | 11.7395 | 138.1843 | 0 | 0.978 | 28.7378 | 108.4685 | 313.7577 | 308.9294 | 0.068043 | 6.5857 | 137.1208 | 165.1548 | 36.8857 | 0 | 0 | 32.141 | 4.7447 | 40.0416 | 0 | 0 | 0.725 | 39.3166 | 27.3062 | 0.019122 | 0 | 8.6252 | 18.6619 | 204.6959 | 0.048921 | 6.5857 | 95.6297 | 102.4316
12.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2025 год: автогидроподъемник (29 м) - 2 шт) | K_ЯР-3603 | 28.9031 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 28.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 24.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м грузовой повышенной проходимости - 10 шт, передвижная мастерская - 3 шт, грузовой фургон - 1 шт, бригадный фургон - 1 шт) | K_ЯР-3604 | 31.7356 | 16.5759 | 0 | 0 | 16.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5759 | 0 | 0 | 16.5759 | 0 | 44.5644 | 44.2426 | 0 | 0 | 34.5734 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 0 | 0 | 0 | 9.6693 | 34.5734 | 0 | 0 | 34.5734 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: самосвал - 1 шт) | K_ЯР-3609 | 5.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9069 | 4.5006 | 0 | 0 | 4.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5006 | 0 | 0 | 4.5006 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2023: офисная мебель - 13 к-т; 2024: офисная мебель - 48 к-т) | N_ЯР-4185 | 4.0932 | 4.0932 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4329 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2023: БКМ - 1 шт, 2024: БКМ - 2 шт) | M_ЯР-4373 | 17.1552 | 17.1552 | 0 | 0 | 17.1552 | 0 | 17.1552 | 0 | 0 | 17.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: бортовой а/м с КМУ - 1 шт) | M_ЯР-4375 | 7.2843 | 7.2843 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЯР-4594 | 9.9425 | 9.9425 | 0 | 0 | 0 | 9.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 8.2854 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1723 | 0 | 0 | 0 | 5.1723 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 3.1131
12.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Ярэнерго (2 подсистемы) | N_ЯР-4603 | 0.51642 | 2.0034 | 0 | 0 | 1.9388 | 0.064602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 1.9388 | 0.064602 | 8.3231 | 7.9574 | 0.048921 | 5.6077 | 1.8035 | 0.49725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9574 | 0.048921 | 5.6077 | 1.8035 | 0.49725
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЯР-4630 | 14.5708 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 14.5708 | 12.1423 | 12.1423 | 0 | 0 | 0 | 12.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1423 | 0 | 0 | 0 | 12.1423
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЯР-4631 | 0.39105 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19017 | 0 | 0 | 0 | 0.19017 | 0.32588 | 0.32588 | 0 | 0 | 0 | 0.32588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15848 | 0 | 0 | 0 | 0.15848
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЯР-4632 | 7.0397 | 7.0397 | 0 | 0 | 0 | 7.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0397 | 0 | 0 | 0 | 7.0397 | 5.8664 | 5.8664 | 0 | 0 | 0 | 5.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8664 | 0 | 0 | 0 | 5.8664
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЯР-4633 | 14.5169 | 14.3445 | 0 | 0 | 0 | 14.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3445 | 0 | 0 | 0 | 14.3445 | 12.0974 | 11.9537 | 0 | 0 | 0 | 11.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9537 | 0 | 0 | 0 | 11.9537
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЯР-4635 | 17.9628 | 18.6418 | 0 | 0 | 0 | 18.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 16.3288 | 0 | 0 | 0 | 16.3288 | 20.9885 | 20.9885 | 0 | 0 | 0 | 20.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66283 | 0 | 0 | 0 | 0.66283 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 1.2646 | 19.061 | 0 | 0 | 0 | 19.061
12.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ЯР-4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЯР-4642 | 1.8392 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 1.5327 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 1.5327
12.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2024: э/лаборатория - 1 шт) | O_ЯР-4798 | 37.2857 | 37.2857 | 0 | 0 | 37.2857 | 0 | 37.2857 | 0 | 0 | 37.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: бульдозер с навесным оборудованием - 3 шт, мульчер - 13 шт, вездеход - 5 шт; 2025: трактор - 2 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2027: трактор - 1 шт, трактор с мульчерным оборудованием - 1 шт; 2030: трактор с мульчерным оборудованием - 3 шт) | O_ЯР-4799 | 246.2015 | 246.2015 | 0 | 0 | 246.2015 | 0 | 246.2015 | 0 | 0 | 246.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: комплекты безопасности-147 шт, станок-2 шт, лестнницы-6 шт, аккумуляторы-8 шт, кусторез-26 шт, приборная продукция-14 шт) | O_ЯР-4803 | 27.188 | 27.188 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 27.188 | 0 | 0 | 27.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: кондиционер - 28 шт, зарядное устройство - 2 шт, разрядное устройство - 1 шт, аккумуляторная батарея СОПТ - 13 к-т, сушильная камера - 1 шт, водонагреватель - 8 шт, генератор ручной - 6шт, вагон-дом (бытовка) - 1 шт, котел - 3 шт, бензопила - 10 шт, кусторез - 2 шт, вышка-тура - 10 шт) | O_ЯР-4804 | 15.7575 | 16.1227 | 0 | 0 | 16.1227 | 0 | 13.0174 | 0 | 0 | 13.0174 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 2.0413 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 0.85699 | 0 | 0 | 0.85699 | 0 | 46.5138 | 46.8181 | 0 | 0 | 46.8181 | 0 | 10.8478 | 0 | 0 | 10.8478 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 34.0967 | 0 | 0 | 34.0967 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЯР-4816 | 4.3894 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЯР-4817 | 2.6124 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 2.6124 | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 2.177
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЯР-4819 | 3.1697 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0.96578 | 0 | 0 | 0 | 0.96578 | 2.6414 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0.80481
12.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 72 к-т) | O_ЯР-4821 | 3.9397 | 3.9397 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект для подъема на опоры - 15 шт, заземление переносное - 20 шт, робот-тренажер - 3 шт) | O_ЯР-4822 | 2.3731 | 1.9708 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 3.0209 | 1.6423 | 0 | 0 | 1.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0.90987 | 0 | 0 | 0.90987 | 0 | 0.45494 | 0 | 0 | 0.45494 | 0
12.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов, 1 система) | O_ЯР-4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG, 1 система) | O_ЯР-4831 | 2.2314 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0.67094 | 0 | 0 | 0 | 0.67094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 1.8595 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0.55912 | 0 | 0 | 0 | 0.55912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 1.3003
12.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ЯР-4833 | 18.9123 | 18.9123 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7602 | 15.7602 | 0 | 0 | 15.7602 | 0 | 15.7602 | 0 | 0 | 15.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1 система) | O_ЯР-4834 | 1.0672 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63336 | 0 | 0 | 0 | 0.63336 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88931 | 0.88931 | 0 | 0 | 0 | 0.88931 | 0.5278 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 0.040863 | 0 | 0 | 0 | 0.040863 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG, 1 система) | O_ЯР-4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Развитие системы управления производственными активами - СУПА ( 1 система) | O_ЯР-4837 | 0.42429 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0.42429 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0.42429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЯР-4859 | 0.1397 | 0.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.5377 | 0.11642 | 0.51442 | 0 | 0 | 0 | 0.51442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0 | 0.11642 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: АРМ - 19 шт, сервер - 1 шт) | O_ЯР-4860 | 4.719 | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение э/сетевого имущества ОАО ЖКХ Заволжье (ЛЭП - 146,75 км, ТП - 15,97 МВА) | P_ЯР-4893 | 36.11 | 35.922 | 0 | 0 | 0 | 35.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 35.522 | 0 | 0 | 0 | 35.522 | 36.11 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 34.95
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии (РАП-стандарт, 1 система) | P_ЯР-5002 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: офисная мебель - 11 к-т) | P_ЯР-5087 | 3.3583 | 3.3583 | 0 | 0 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0.34884 | 0 | 0 | 0.34884 | 0 | 2.7986 | 2.7986 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 43 шт, МФУ - 20 шт, ноутбук - 5 шт) | P_ЯР-5088 | 2.2991 | 2.2991 | 0 | 0 | 2.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2991 | 0 | 0 | 2.2991 | 0 | 7.3442 | 7.2455 | 0 | 0 | 7.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 5.3296 | 0 | 0 | 5.3296 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: аппарат испытания масла - 1 шт, ПКУ - 1 шт, средства механизации - 6 шт, приборная продукция - 13 шт) | P_ЯР-5093 | 3.6002 | 3.8508 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3.5208 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 5.2399 | 3.2315 | 0 | 0 | 3.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 2.9565 | 0 | 0 | 2.9565 | 0
12.6 | Приобретение прав доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 лицензия) | P_ЯР-5098 | 13.8486 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook ( 1 система) | P_ЯР-5102 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0.34 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS, 1 система) | P_ЯР-5103 | 1.2601 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 1.0501 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05
12.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД, 1 система) | P_ЯР-5104 | 0.33537 | 0.33537 | 0 | 0 | 0 | 0.33537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33537 | 0 | 0 | 0 | 0.33537 | 0.27947 | 0.27947 | 0 | 0 | 0 | 0.27947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27947 | 0 | 0 | 0 | 0.27947
12.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG, 1 система) | P_ЯР-5109 | 2.7001 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 2.7001 | 2.2501 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 2.2501
12.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms ( 1 система) | P_ЯР-5110 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: модем - 3шт, дисплей - 2 шт, ПАК - 1 шт) | P_ЯР-5138 | 1.7292 | 1.7292 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0.16952 | 0 | 0 | 0.16952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 1.441 | 1.441 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0.14126 | 0 | 0 | 0.14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: комплект защитных ограждений - 139 к-т) | P_ЯР-5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9123 | 11.9144 | 0 | 0 | 11.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9144 | 0 | 0 | 11.9144 | 0
12.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства предотвращения внешнего воздействия - 1 шт) | P_ЯР-5140 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 1.7917 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | Модернизация автоспецтехники (2025: оснащение средствами защиты от воздействия электрического тока - 4 шт) | P_ЯР-5168 | 1.2752 | 1.0186 | 0.019122 | 0.978 | 0 | 0.021522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0.98838 | 0 | 0.978 | 0 | 0.010376 | 1.0677 | 1.0186 | 0.019122 | 0.978 | 0 | 0.021522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030268 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.011146 | 0.98838 | 0 | 0.978 | 0 | 0.010376
12.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП, 1 система) | P_ЯР-5176 | 5.4564 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0 | 4.547