## МРСК
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2017 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 1140 | 3696.9073 | 4836.9073 | 6507.204 | 9351.7253 | 7632.9214 | 23491.8507 | 6524.6141 | 6208.574 | 6094.9307 | 18828.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47156.8766
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 300.5437 | 300.5437 | 986.4481 | 671.5199 | 747.7686 | 2405.7366 | 988.7475 | 1203.6526 | 1604.0011 | 3796.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.6815
| Протяженность, км | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 110.89 | 11.8 | 52 | 174.69 | 45.266 | 14.2 | 43.595 | 103.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.551
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 226.1356 | 781.9066 | 5492.1444 | 6500.1867 | 16812.0834 | 16773.1567 | 26280.9721 | 59866.2121 | 27238.8204 | 28857.8581 | 23086.9904 | 79183.6688 | 2062.8718 | 712.8415 | 727.6618 | 3503.3751 | 149053.4427
| Протяженность, км | 0 | 4.617 | 39.094 | 43.711 | 213.279 | 260.963 | 346.576 | 820.818 | 328.547 | 442.335 | 277.674 | 1048.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.085
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 20 | 20 | 114 | 115 | 143 | 372 | 125 | 143 | 109 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
Прочее, тыс. руб. |  | 895.3429 | 2650.3947 | 5894.7271 | 9440.4647 | 8115.6801 | 6766.7516 | 9673.0574 | 24555.4891 | 7572.3093 | 7713.7473 | 3725.1198 | 19011.1764 | 1205.6355 | 1036.9472 | 687.2861 | 2929.8688 | 55936.9989
Итого, тыс. руб. |  | 1121.4785 | 4572.3013 | 15384.3224 | 21078.1023 | 32421.4156 | 33563.1535 | 44334.7194 | 110319.2885 | 42324.4912 | 43983.832 | 34511.0419 | 120819.3651 | 3268.5073 | 1749.7887 | 1414.9479 | 6433.2439 | 258649.9998
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 8.6 | 159.932 | 4922.083 | 5090.615 | 1698.894 | 7655.3 | 2684.43 | 12038.624 | 3660.522 | 7341.795 | 4025.064 | 15027.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32156.62
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 10.68 | 442.1122 | 2122.3506 | 2575.1428 | 1972.3343 | 2749.5688 | 3817.4166 | 8539.3197 | 3508.7532 | 3149.2943 | 2735.5573 | 9393.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20508.0673
| Протяженность, км | 2 | 9.6 | 13.7 | 25.3 | 28 | 32.463 | 51.63 | 112.093 | 59.279 | 60.2 | 7.3 | 126.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.172
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1399.9999 | 2350.0004 | 6323.3995 | 10073.3998 | 5899.9995 | 5699.9998 | 10399.9997 | 21999.999 | 8950 | 8350 | 7933.7 | 25233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57307.0988
| Протяженность, км | 34.586 | 90.074 | 163.502 | 288.162 | 130.827 | 159.315 | 248.037 | 538.179 | 219.2 | 185.663 | 331 | 735.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.204
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 16 | 51 | 70 | 57 | 52 | 49 | 158 | 56 | 57 | 57 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398
Прочее, тыс. руб. |  | 330.52 | 861.9127 | 1827.8065 | 3020.2392 | 2643.1142 | 3495.1043 | 4114.0024 | 10252.2209 | 3909.5023 | 3935.131 | 4335.816 | 12180.4493 | 444.8366 | 328.3015 | 76 | 849.1381 | 26302.0475
Итого, тыс. руб. |  | 1749.7999 | 3813.9573 | 15195.6396 | 20759.3968 | 12214.342 | 19599.9729 | 21015.8487 | 52830.1636 | 20028.7775 | 22776.2203 | 19030.1373 | 61835.1351 | 444.8366 | 328.3015 | 76 | 849.1381 | 136273.8336
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 520.07 | 1908.677 | 8076.59 | 10505.337 | 11082.066 | 16930.07 | 3513.74 | 31525.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43131.213
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 177.8165 | 1116.8143 | 1724.7793 | 3019.4101 | 2128.3642 | 4819.2867 | 4119.4109 | 11067.0618 | 1863.2681 | 5086.8926 | 6036.1573 | 12986.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27072.7899
| Протяженность, км | 9.36 | 8.44 | 31.0421 | 48.8421 | 13.63 | 8.35 | 61.41 | 83.39 | 57.27 | 167.454 | 146.2 | 370.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.1561
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 989.28 | 1995.501 | 9075.907 | 12060.688 | 12711.775 | 15332.81 | 19236.187 | 47280.772 | 18815.4124 | 20137.429 | 13263.945 | 52216.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111558.2464
| Протяженность, км | 25.63 | 29.05 | 37.13 | 91.81 | 70.76 | 75.49 | 138.2 | 284.45 | 135.1 | 116.83 | 138.47 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.66
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 9 | 100 | 111 | 56 | 68 | 75 | 199 | 65 | 44 | 38 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457
Прочее, тыс. руб. |  | 199.7816 | 1960.8175 | 3870.5587 | 6031.1578 | 3206.6792 | 3610.8845 | 6245.2872 | 13062.8509 | 5696.6592 | 5390.9504 | 2805.3334 | 13892.943 | 254.93 | 222.7 | 42.67 | 520.3 | 33507.2517
Итого, тыс. руб. |  | 1366.8781 | 5073.1329 | 15771.245 | 22211.2559 | 18566.8884 | 25671.6582 | 37677.4751 | 81916.0217 | 37457.4057 | 47545.3421 | 25619.1757 | 110621.9235 | 254.93 | 222.7 | 42.67 | 520.3 | 215269.5011
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 386.8 | 386.8 | 428.35 | 1688.56 | 6127.38 | 8244.29 | 3824.61 | 2612.44 | 697.34 | 7134.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.48
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2153.28 | 4484.13 | 4055.8 | 10693.21 | 112.45 | 292.9 | 7483.8 | 7889.15 | 2286.23 | 4589.88 | 6210.97 | 13087.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31669.44
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 4346.75 | 4308.07 | 3621.91 | 12276.73 | 3616.81 | 6282.68 | 10144.22 | 20043.71 | 13932.13 | 12666.75 | 7706.72 | 34305.6 | 670 | 500 | 430 | 1600 | 68226.04
| Протяженность, км | 0.13 | 12.26 | 0.42 | 12.81 | 0.3 | 0.53 | 1.29 | 2.12 | 34.12 | 3.45 | 28.48 | 66.05 | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.97 | 81.95
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 4 | 10 | 16 | 47 | 91 | 124 | 262 | 119 | 122 | 78 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597
Прочее, тыс. руб. |  | 302.25 | 969.94 | 1028.49 | 2300.68 | 1527.09 | 3280.85 | 3431.53 | 8239.47 | 4945.15 | 4372.24 | 3522.51 | 12839.9 | 816.89 | 710 | 550 | 2076.89 | 25456.94
Итого, тыс. руб. |  | 6802.28 | 9762.14 | 9093 | 25657.42 | 5684.7 | 11544.99 | 27186.93 | 44416.62 | 24988.12 | 24241.31 | 18137.54 | 67366.97 | 1486.89 | 1210 | 980 | 3676.89 | 141117.9
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 50 | 530 | 580 | 1230 | 4941.6 | 5649.2 | 11820.8 | 6352.2 | 6197.8 | 5035.9 | 17585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29986.7
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 1886.55 | 2101.2126 | 3987.7626 | 986.9503 | 4072.9465 | 5578.1452 | 10638.0419 | 4063.7004 | 3995.6634 | 3930.36 | 11989.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26615.5282
| Протяженность, км | 0 | 27.8 | 75.492 | 103.292 | 49.18 | 53.8 | 42.72 | 145.7 | 112.901 | 55.608 | 56.293 | 224.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.794
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 635.918 | 908.6347 | 18648.9528 | 20193.5055 | 11859.1376 | 17518.1398 | 26284.6295 | 55661.9069 | 22670.7115 | 20155.9764 | 13908.8925 | 56735.5804 | 560 | 0 | 0 | 560 | 133150.9929
| Протяженность, км | 0 | 18.503 | 349.044 | 367.547 | 249.259 | 280.441 | 386.563 | 916.263 | 296.304 | 246.901 | 208.698 | 751.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.713
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 51 | 52 | 40 | 56 | 63 | 159 | 83 | 78 | 44 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416
Прочее, тыс. руб. |  | 518.18 | 1020.3573 | 2091.4223 | 3629.9595 | 3263.7873 | 3218.51 | 4595.3061 | 11077.6034 | 4318.8831 | 3634.3672 | 3968.6593 | 11921.9096 | 631.573 | 492.6732 | 226.84 | 1351.0862 | 27980.5588
Итого, тыс. руб. |  | 1154.098 | 3865.542 | 23371.5876 | 28391.2276 | 17339.8751 | 29751.1963 | 42107.2809 | 89198.3523 | 37405.495 | 33983.8071 | 26843.8117 | 98233.1138 | 1191.573 | 492.6732 | 226.84 | 1911.0862 | 217733.7799
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1348 | 4487 | 6057 | 7108.13 | 8653.78 | 3014.09 | 18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24833
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 1825.28 | 1825.28 | 66.5 | 3886.95 | 3575.44 | 7528.89 | 5644.97 | 6991.25 | 1618.17 | 14254.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23608.56
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 34.6 | 77.8 | 102.18 | 44.58 | 27.71 | 174.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.27
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 60 | 220.55 | 7473.78 | 7754.33 | 4511.35 | 9454 | 10769.31 | 24734.66 | 12221.06 | 11677.85 | 6649.26 | 30548.17 | 187.2 | 105.2 | 42 | 334.4 | 63371.56
| Протяженность, км | 0 | 8.183 | 36.832 | 45.015 | 35.106 | 118.031 | 92.96 | 246.097 | 119.553 | 121.016 | 75.332 | 315.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.013
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 15 | 23 | 55 | 18 | 21 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
Прочее, тыс. руб. |  | 602 | 1234.29 | 5750.67 | 7586.96 | 4481.83 | 7587.36 | 8157.07 | 20226.26 | 7606.72 | 8558.01 | 4530.93 | 20695.66 | 1394 | 750 | 0 | 2144 | 50652.88
Итого, тыс. руб. |  | 662 | 1454.84 | 15049.73 | 17166.57 | 9281.68 | 22276.31 | 26988.82 | 58546.81 | 32580.88 | 35880.89 | 15812.45 | 84274.22 | 1581.2 | 855.2 | 42 | 2478.4 | 162466
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 258.6679 | 368.5948 | 448.8703 | 1076.1329 | 1626.8904 | 4211.7007 | 1918.4374 | 7757.0285 | 1247.574 | 2092.7769 | 1111.8417 | 4452.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13285.3541
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 56.9429 | 247.5826 | 1078.8404 | 1383.366 | 1204.9302 | 804.4844 | 91.7941 | 2101.2087 | 698.2461 | 5059.0744 | 3455.0288 | 9212.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696.9239
| Протяженность, км | 0 | 25.58 | 81.241 | 106.821 | 25.059 | 23.323 | 0 | 48.382 | 27.4 | 53.432 | 230.259 | 311.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.294
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 643.0673 | 906.6515 | 4534.8994 | 6084.6183 | 6851.3864 | 9337.9449 | 11001.0483 | 27190.3797 | 10338.6337 | 9486.442 | 8001.2782 | 27826.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61101.3519
| Протяженность, км | 0 | 0 | 33.15 | 33.15 | 72.21 | 20.301 | 106.549 | 199.06 | 60.644 | 48.592 | 144.002 | 253.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.448
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
Прочее, тыс. руб. |  | 126.995 | 861.5574 | 2954.6675 | 3943.2199 | 1142.3155 | 1889.7989 | 1289.6292 | 4321.7436 | 1370.0414 | 1107.1345 | 493.64 | 2970.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235.7794
Итого, тыс. руб. |  | 1085.6731 | 2384.3863 | 9017.2777 | 12487.3371 | 10825.5225 | 16243.929 | 14300.9091 | 41370.3605 | 13654.4952 | 17745.4278 | 13061.7887 | 44461.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98319.4093
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 638.7 | 638.7 | 3929.12 | 3388.3 | 4692.64 | 12010.06 | 6370.38 | 5302.39 | 6736.64 | 18409.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31058.17
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 31.0011 | 31.0011 | 120.5755 | 2023.1373 | 7940.2218 | 10083.9346 | 7827.6746 | 9522.3835 | 9006.4062 | 26356.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36471.4
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.15 | 102.761 | 175.911 | 242.27 | 43.41 | 190.755 | 476.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.346
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 22.96 | 1830.55 | 7479.86 | 9333.37 | 6134.73 | 8430.2 | 14216.32 | 28781.25 | 11202.14 | 15230.62 | 10496.59 | 36929.35 | 175.26 | 0 | 0 | 175.26 | 75219.23
| Протяженность, км | 3.8 | 65.458 | 316.569 | 385.827 | 130.869 | 111.338 | 281.05 | 523.257 | 159.704 | 209.164 | 211.845 | 580.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.797
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 10 | 93 | 103 | 86 | 87 | 90 | 263 | 85 | 113 | 112 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676
Прочее, тыс. руб. |  | 1431.35 | 2618.2718 | 3474.6534 | 7524.2752 | 5867.386 | 5254.397 | 6542.6397 | 17664.4227 | 6159.6548 | 6410.2396 | 3830.4617 | 16400.3561 | 2128.142 | 1326.552 | 1127.452 | 4582.146 | 46171.2
Итого, тыс. руб. |  | 1454.31 | 4448.8218 | 11624.2146 | 17527.3463 | 16051.8115 | 19096.0343 | 33391.8215 | 68539.6673 | 31559.8494 | 36465.6331 | 30070.0979 | 98095.5804 | 2303.402 | 1326.552 | 1127.452 | 4757.406 | 188920
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.63 | 3200.93 | 3395.63 | 6713.19 | 6660.69 | 4666.36 | 1238.86 | 12565.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19279.1
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 260.685 | 260.685 | 308.67 | 474.259 | 1479.777 | 2262.706 | 2686.79 | 1595.28 | 6567.234 | 10849.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13372.695
| Протяженность, км | 0 | 0 | 15.31 | 15.31 | 24.158 | 10.1 | 43.188 | 77.446 | 51.29 | 50.55 | 83.641 | 185.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.237
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1240.06 | 1505.11 | 2415.35 | 5160.52 | 5323.55 | 12315.37 | 18619.1 | 36258.02 | 19268.87 | 14638.3 | 11907.46 | 45814.63 | 853.86 | 873.86 | 838.02 | 2565.74 | 89798.91
| Протяженность, км | 0 | 0 | 3.314 | 3.314 | 18.535 | 39.153 | 115.913 | 173.601 | 68.203 | 84.267 | 133.376 | 285.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.761
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 27 | 65 | 21 | 26 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
Прочее, тыс. руб. |  | 325.582 | 2123.083 | 3416.3934 | 5865.0584 | 3192.6936 | 2582.6872 | 4895.3176 | 10670.6983 | 3424.7563 | 2818.2671 | 1903.0582 | 8146.0815 | 871.8558 | 997.2134 | 221.6369 | 2090.706 | 26772.5442
Итого, тыс. руб. |  | 1565.642 | 3628.193 | 6092.4284 | 11286.2634 | 8941.5436 | 18573.2462 | 28389.8246 | 55904.6143 | 32041.1063 | 23718.2071 | 21616.6122 | 77375.9255 | 1725.7158 | 1871.0734 | 1059.6569 | 4656.446 | 149223.2492
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 5656.75 | 8181.75 | 8059.24 | 10437.5 | 5956.43 | 24453.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32634.92
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9605 | 2725.0971 | 11675.0211 | 14873.0788 | 10897.6713 | 9208.7011 | 10850.4899 | 30956.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45829.9411
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.698 | 26.698 | 167.72 | 260.116 | 105.766 | 151.6 | 87.365 | 344.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.847
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1319.2012 | 1208.0293 | 5672.0764 | 8199.3069 | 9124.6921 | 11876.543 | 18338.0505 | 39339.2856 | 15094.0296 | 15914.4343 | 18740.426 | 49748.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97287.4824
| Протяженность, км | 10.253 | 20.675 | 57.621 | 88.549 | 58.507 | 66.696 | 99.585 | 224.788 | 135.017 | 164.743 | 233.255 | 533.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.352
| Количество РП,ТП, шт. | 6 | 5 | 37 | 48 | 54 | 65 | 59 | 178 | 73 | 64 | 79 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
Прочее, тыс. руб. |  | 1275.0537 | 1747.6012 | 2475.3438 | 5497.9987 | 3220.8405 | 8523.8188 | 10995.5712 | 22740.2305 | 11347.7522 | 8800.3819 | 4695.7228 | 24843.8569 | 561.7562 | 592.37 | 282.5 | 1436.6262 | 54518.7123
Итого, тыс. руб. |  | 2594.2548 | 2955.6305 | 8147.4202 | 13697.3056 | 12818.4931 | 25650.4589 | 46665.3928 | 85134.3448 | 45398.693 | 44361.0173 | 40243.0687 | 130002.7791 | 561.7562 | 592.37 | 282.5 | 1436.6262 | 230271.0558
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 200 | 200 | 610.0066 | 4155.6101 | 7219.5906 | 11985.2074 | 7421.4293 | 5773.0882 | 3788.9517 | 16983.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29168.6766
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 249.5968 | 378.171 | 393.3307 | 1021.0986 | 748.2159 | 4190.2191 | 5373.8234 | 10312.2584 | 5595.5942 | 4662.7549 | 871.8262 | 11130.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.5323
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.092 | 15.092 | 86.152 | 70.861 | 163.917 | 320.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.022
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2306.9745 | 4091.8176 | 4972.2509 | 11371.043 | 7441.1536 | 12103.5415 | 24537.7255 | 44082.4207 | 22160.307 | 15955.8374 | 11358.38 | 49474.5244 | 118.7276 | 0 | 0 | 118.7276 | 105046.7157
| Протяженность, км | 1.03 | 65.41 | 24.021 | 90.461 | 31.286 | 140.486 | 274.39 | 446.162 | 262.687 | 163.239 | 237.406 | 663.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.955
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 8 | 16 | 26 | 38 | 55 | 60 | 153 | 52 | 51 | 51 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333
Прочее, тыс. руб. |  | 2014.1715 | 2924.3434 | 6631.539 | 11570.0539 | 3253.8064 | 3880.6298 | 6080.4847 | 13214.921 | 4587.2801 | 3921.3385 | 3617.4456 | 12126.0642 | 2930.6324 | 1658.4696 | 481.9093 | 5071.0113 | 41982.0503
Итого, тыс. руб. |  | 4570.7428 | 7394.332 | 12197.1206 | 24162.1955 | 12053.1826 | 24330.0007 | 43211.6242 | 79594.8075 | 39764.6105 | 30313.0189 | 19636.6036 | 89714.233 | 3049.36 | 1658.4696 | 481.9093 | 5189.7389 | 198660.9749
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 267.2679 | 1718.5268 | 11923.3605 | 13909.1552 | 16889.165 | 44375.4032 | 57540.5695 | 118805.1376 | 68311.4553 | 76216.5741 | 41213.7881 | 185741.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318456.1103
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 | 42 | 39 | 45 | 36 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2648.3162 | 8555.3601 | 13893.8234 | 25097.4997 | 9108.399 | 26710.3689 | 51882.6188 | 87701.3866 | 46061.6454 | 55064.8268 | 52886.2007 | 154012.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266811.5593
| Протяженность, км | 11.36 | 71.42 | 235.5851 | 318.3651 | 334.615 | 264.884 | 571.121 | 1170.62 | 889.774 | 745.525 | 1037.035 | 2672.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161.3191
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 13190.3466 | 20106.8211 | 75710.5305 | 109007.6983 | 90286.6677 | 125124.3858 | 189827.5625 | 405238.616 | 181892.1146 | 173071.4973 | 133053.6421 | 488017.2539 | 4627.9194 | 2191.9015 | 2037.6818 | 8857.5027 | 1011121.0708
| Протяженность, км | 75.429 | 314.23 | 1060.697 | 1450.356 | 1010.938 | 1272.744 | 2091.113 | 4374.795 | 1819.079 | 1786.2 | 2019.538 | 5624.817 | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.97 | 11450.938
| Количество РП,ТП, шт. | 15 | 53 | 382 | 450 | 535 | 640 | 727 | 1902 | 711 | 733 | 612 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408
Прочее, тыс. руб. |  | 8021.2266 | 18972.569 | 39416.2717 | 66410.0673 | 39915.2227 | 50090.7921 | 66019.8955 | 156025.9103 | 60938.7086 | 56661.8075 | 37428.6967 | 155029.2128 | 11240.2514 | 8115.2269 | 3696.2943 | 23051.7726 | 400516.963
Итого, тыс. руб. |  | 24127.1573 | 49353.2771 | 140943.9861 | 214424.4205 | 156199.4543 | 246300.95 | 365270.6463 | 767771.0505 | 357203.9239 | 361014.7056 | 264582.3276 | 982800.9571 | 15868.1708 | 10307.1284 | 5733.9761 | 31909.2753 | 1996905.7035