“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

_______________________ И.В. Колубанов

“_______” ___________________ 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению

ПС-110/35/10 кВ «Верховье – 1» с заменой масляных выключателей

на вакуумные  (4 шт.)

- Общие положения.

  - Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ  «Верховье - 1» с заменой масляных выключателей на вакуумные (4 шт.) должно производиться в полном соответствии с проектом выполненным   ООО «Межрегиональная Компания Терминал Электрик»  № 332 ЭП1 от 2015 г.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Вакуумные выключатели для реконструкции подстанции поставляются Заказчиком, все строительные материалы,  кабельно–проводниковая продукция, микропроцессорные устройства защиты, управления и автоматики, контрольно-измерительные приборы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Строительно-монтажные работы производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Техперевооружение ПС 110/35 /10 кВ «Верховье - 1», производится на территории расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Орловская | Верховский | п.г.т Верховье | п.г.т Верховье |

- Основание для реконструкции.

- Инвестиционная  программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016-2022 гг.(код ОР-400)

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции подстанции.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изменениями на 3 августа 2018 года).

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- РК БП 20/13-02/2018 «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» » РК 20/13-02/2018, утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 18.10.2018 № 477-ЦА;

- РК БП 20/12-02/2018« «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ»», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 15.06.2018 № 274-ЦА;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- РК БП 20/02-02/2018 «Руководство Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в редакции приказа от 18.10.2018 № 477-ЦА)»;

- РК БП 20/03-02/2018 Руководство Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательство по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- РК БП 20/08-02/2016 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;

- РК БП  20/06-04/2018  «Руководство Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 35-110 кВ ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Приказ ПАО «МРСК Центра» от 11.11.2016 № 343-ЦА «О представлении документов, подтверждающих факт выполнения работ, и допуске персонала подрядных организаций на объекты ПАО «МРСК Центра» и объекты нового строительства.

- Стадийность строительства.

Реконструкция выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:

-  подготовительные работы;

-  демонтажные работы;

-  проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по

благоустройству);

- проведение ПНР.

- Основные характеристики техперевооружения ПС 110/35/10 кВ «Верховье - 1».

  - Схема первичных соединений на напряжении 110 кВ – два блока с ОД и КЗ-110 кВ и неавтоматической перемычкой со стороны линий.

  - Номинальные напряжения: 110/35/10 кВ.

  - РУ 10  кВ –  тип РУ: распределительное устройство с ячейками наружной установки и масляными выключателями:

| Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| схема первичных соединений |  |  |
| количество ячеек, шт. | 22 |  |
| в том числе: |  |  |
| линейные, шт. | 13 |  |
| трансформаторные, шт. | 2 |  |
| секционного выключателя, шт. | 1 |  |
| секционного разъединителя, шт. | - |  |
| ТСН, шт. | 3 |  |
| ТН, шт. | 2 | ТН - антирезонансные |
| резерв, шт. | 1 |  |
| тип заходов (ВЛ, КЛ) | ВЛ |  |

- Описание основных объемов работ по техперевооружению подстанции.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом разработанным                                    ООО « Межрегиональная Компания Терминал Электрик»:

  - Демонтажные работы в КРУН-10 кВ в составе:

- демонтаж масляных выключателей в ячейках КРУН-10 кВ;

- демонтаж комплектов электромеханических реле;

- демонтаж трансформаторов тока 10 кВ – 8 шт;

- демонтаж электроизмерительных приборов;

- частичный демонтаж ошиновки, кабелей, проводов вторичной коммутации;

- прочие демонтажные работы предусмотренные проектом.

  - Монтажные работы в КРУН-10 кВ в составе:

- монтаж вакуумных выключателей 10 кВ – 4 шт;

- монтаж микропроцессорных устройств защиты, автоматики и управления вакуумными выключателями 10 кВ – 4 шт;

- монтаж трансформаторов тока 10 кВ – 8 шт;

- монтаж ОПН-10 кВ – 18 шт;

- монтаж ошиновки, кабелей, проводов вторичной коммутации

- прочие монтажные работы согласно проекту;

  - Пусконаладочные работы смонтированного оборудования КРУН-10 кВ.

- Основные объемы работ по монтажу и наладке РЗА и ПА.

  - Монтаж релейной защиты, собственных нужд, оперативного тока.

  - Монтаж схемы распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА, автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

  - Привязка вновь смонтированных цепей устройств РЗА к действующим.

- Основные объемы работ на монтаж средств АИИСКУЭ.

ПС оснащена АИИС в рамках реализации других проектов,  замена приборов учета и оборудования АИИС не требуется.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в 4 пусковых комплекса в полном соответствии с проектом ООО « Межрегиональная Компания Терминал Электрик».

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.   Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» и проектной организацией  ООО «Межрегиональная Компания Терминал Электрик»  (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Строительство выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание – до 31.08.2019 года с момента подписания договора.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной подстанции и других реконструируемых объектов требованиям НТД в течение  не менее 2 лет с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель главного инженера

по эксплуатации - начальник УВС                                                                    Д.В. Константинов

Начальник УКС                                                                                                     А.Д. Милютин

Согласовано:

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                         С.А. Алёшин

Исп. Максимов Н.А. (8 4862 72-61-27; 43-65.)