## 2017
[13 empty] | Приложение №1 к ТЗ | Область контроля данных
“УТВЕРЖДАЮ” | [12 empty] | “УТВЕРЖДАЮ”
И.о. заместителя директора по | [10 empty] | Первый заместитель директора -
капитальному строительству филиала | [10 empty] | главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | [10 empty] | ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
_______________________ / Дадон Г.А. | [12 empty] | _______________________ / Капшуков Ф.А.
“_______” ___________________ 2016 г. | [12 empty] | “_______” ___________________ 2016 г.
Детализация объемов работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию филиала ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" на 2017 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ пролета в SAP | № пролета | Длинна пролета, м | Длинна пролета, м | Объем работ по расширению (по п. 4. ТЗ), га. | Объем работ по расчистке (по п. 5. ТЗ), га. | Способ выполнения расчистки (механизированный, ручной) | Месяц выполнения работ |  | Примечание | Проверка
[11 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15
2017 год
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 156 | 156 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь |  | ОШИБКА | 30
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 156 | 156 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 246 | 246 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь |  | ОШИБКА | 30
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 268 | 268 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь |  | ОШИБКА | 30
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 268 | 268 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь |  | ОШИБКА | 30
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 268 | 268 | 0.241 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь |  | ОШИБКА | 30
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 274 | 274 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 274 | 274 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 269 | 269 | 0.247 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 239 | 239 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 239 | 239 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 231 | 231 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 230 | 230 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 235 | 235 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 233 | 233 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 281 | 281 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 273 | 273 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 246 | 246 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 250 | 250 | 0.216 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 252 | 252 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 223 | 223 | 0.218 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 250 | 250 | 0.194 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 258 | 258 | 0.263 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 271 | 271 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 267 | 267 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 286 | 286 | 0.357 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 276 | 276 | 0.42 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 286 | 286 | 0.353 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 282 | 282 | 0.242 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 284 | 284 | 0.179 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 260 | 260 | 0.374 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 265 | 265 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 260 | 260 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 273 | 273 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 272 | 272 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 279 | 279 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 269 | 269 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 288 | 288 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 267 | 267 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брасово - Комаричи | 35 | VL035-002198-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 286 | 286 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3002 | Пролет: Опора № 129 -1 - Опора № 2 | 135 | 135 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 90 | 90 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 186 | 186 | 0.137 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 181 | 181 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 181 | 181 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 181 | 181 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 181 | 181 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 181 | 181 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 181 | 181 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 187 | 187 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 159 | 159 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 165 | 165 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 164 | 164 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 167 | 167 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 127 | 127 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 148 | 148 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 169 | 169 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 135 | 135 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 172 | 172 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 167 | 167 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 144 | 144 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 152 | 152 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 152 | 152 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 167 | 167 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 178 | 178 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 162 | 162 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 169 | 169 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 159 | 159 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 170 | 170 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 193 | 193 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 175 | 175 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 174 | 174 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 176 | 176 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 176 | 176 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 174 | 174 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 193 | 193 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 167 | 167 | 0.123 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 198 | 198 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 163 | 163 | 0.166 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 177 | 177 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 192 | 192 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 183 | 183 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Косицы - Хвощевка | 35 | VL035-002208-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 0 | 32 | 32 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 178 | 178 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 120 | 120 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 118 | 118 | 0.081 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 110 | 110 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 110 | 110 | 0.119 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 110 | 110 | 0.123 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 110 | 110 | 0.119 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 115 | 115 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 110 | 110 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 115 | 115 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 115 | 115 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 117 | 117 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 118 | 118 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 115 | 115 | 0.114 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 115 | 115 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 115 | 115 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 115 | 115 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 120 | 120 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 202 | 202 | 0.234 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 110 | 110 | 0.181 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 70 | 70 | 0.049 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 95 | 95 | 0.208 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 190 | 190 | 0.224 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 115 | 115 | 0.007 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 143 | 143 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 90 | 90 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 141 | 141 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 109 | 109 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 165 | 165 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 170 | 170 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 125 | 125 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 110 | 110 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 110 | 110 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 115 | 115 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 115 | 115 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 115 | 115 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 120 | 120 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 80 | 80 | 0.049 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 110 | 110 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 105 | 105 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Комаричи - Усожа | 35 | VL035-002204-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 115 | 115 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3001 | Пролет: Опора № 0 - Опора № 1 | 55 | 55 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 254 | 254 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 227 | 227 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 266 | 266 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 277 | 277 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 272 | 272 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 271 | 271 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 260 | 260 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 144 | 144 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 145 | 145 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 272 | 272 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 331 | 331 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 258 | 258 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 315 | 315 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 264 | 264 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 232 | 232 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 224 | 224 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 200 | 200 | 0.081 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 166 | 166 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 163 | 163 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 128 | 128 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 109 | 109 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 179 | 179 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 149 | 149 | 0.181 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 103 | 103 | 0.27 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 115 | 115 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 112 | 112 | 0.177 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 100 | 100 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 107 | 107 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Любохонская - ЗКДТ | 35 | VL035-002235-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 0 | 55 | 55 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3001 | Пролет: Опора № 0 - Опора № 1 | 50 | 50 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 145 | 145 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 156 | 156 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 186 | 186 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 200 | 200 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 200 | 200 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 255 | 255 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 187 | 187 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 210 | 210 | 0.067 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 240 | 240 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 240 | 240 | 0.6 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 240 | 240 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 270 | 270 | 0.087 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 300 | 300 | 0.46 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 405 | 405 | 0.6 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 270 | 270 | 0.4 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 225 | 225 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 235 | 235 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 225 | 225 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 200 | 200 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Вельяминово | 35 | VL035-002201-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 0 | 54 | 54 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 180 | 180 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 165 | 165 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 163 | 163 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 132 | 132 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 140 | 140 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 160 | 160 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 152 | 152 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 223 | 223 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 235 | 235 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 173 | 173 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 160 | 160 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 190 | 190 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 185 | 185 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 165 | 165 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 165 | 165 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 175 | 175 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 199 | 199 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 165 | 165 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 143 | 143 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Вельяминовская - Дроновская | 35 | VL035-002196-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 195 | 195 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3001 | Пролет: Опора № 0 - Опора № 1 | 60 | 60 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 160 | 160 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 146 | 146 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 200 | 200 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 175 | 175 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 200 | 200 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 250 | 250 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 250 | 250 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 250 | 250 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 300 | 300 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 300 | 300 | 0.249 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 210 | 210 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 250 | 250 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 255 | 255 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 258 | 258 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 250 | 250 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 290 | 290 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 362 | 362 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 273 | 273 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 250 | 250 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 220 | 220 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 215 | 215 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 245 | 245 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 220 | 220 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 210 | 210 | 0.123 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 200 | 200 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 190 | 190 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 210 | 210 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 140 | 140 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 215 | 215 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 230 | 230 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 122 | 122 | 0.726 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 185 | 185 | 0.28 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 215 | 215 | 0.54 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 190 | 190 | 0.4 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 135 | 135 | 0.7 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 195 | 195 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Аксинино - Дроново | 35 | VL035-002195-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 0 | 70 | 70 | 0.047 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 147 | 147 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 134 | 134 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 136 | 136 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 104 | 104 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 127 | 127 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 117 | 117 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 116 | 116 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 117 | 117 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 109 | 109 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 115 | 115 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 113 | 113 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 114 | 114 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 115 | 115 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 121 | 121 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 107 | 107 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 119 | 119 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 120 | 120 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 120 | 120 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 119 | 119 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 116 | 116 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 107 | 107 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 108 | 108 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 115 | 115 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 126 | 126 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 111 | 111 | 0.177 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 116 | 116 | 0.124 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 116 | 116 | 0.114 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 111 | 111 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 114 | 114 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 109 | 109 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 111 | 111 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 118 | 118 | 0.109 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 120 | 120 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 109 | 109 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 109 | 109 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 110 | 110 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 110 | 110 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 110 | 110 | 0.076 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 119 | 119 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 112 | 112 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 112 | 112 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 115 | 115 | 0.228 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 113 | 113 | 0.215 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 114 | 114 | 0.085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 135 | 135 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 127 | 127 | 0.155 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 116 | 116 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 67 | 67 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 74 | 74 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 132 | 132 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 131 | 131 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 128 | 128 | 0.129 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 134 | 134 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 163 | 163 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 190 | 190 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 173 | 173 | 0.238 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 163 | 163 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 156 | 156 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 146 | 146 | 0.203 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 170 | 170 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 138 | 138 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 145 | 145 | 0.105 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 142 | 142 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 142 | 142 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 91 | 91 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 105 | 105 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 132 | 132 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 149 | 149 | 0.238 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Приволье | 35 | VL035-002191-002-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 168 | 168 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 147 | 147 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 157 | 157 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 150 | 150 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 158 | 158 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 164 | 164 | 0.065 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 134 | 134 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 136 | 136 | 0.083 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 128 | 128 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 107 | 107 | 0.083 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 124 | 124 | 0.333 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 117 | 117 | 0.263 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 113 | 113 | 0.177 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 114 | 114 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 109 | 109 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 115 | 115 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 109 | 109 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 145 | 145 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 119 | 119 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 98 | 98 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 134 | 134 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 127 | 127 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 110 | 110 | 0.155 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 103 | 103 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 132 | 132 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 104 | 104 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 101 | 101 | 0.257 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 107 | 107 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 110 | 110 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 116 | 116 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 103 | 103 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 115 | 115 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 104 | 104 | 0.175 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 105 | 105 | 0.205 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 123 | 123 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 112 | 112 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 118 | 118 | 0.123 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 102 | 102 | 0.467 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 105 | 105 | 0.167 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 108 | 108 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 74 | 74 | 0.287 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 118 | 118 | 0.175 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 130 | 130 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 127 | 127 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 91 | 91 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 120 | 120 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 132 | 132 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 100 | 100 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 119 | 119 | 0.087 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 121 | 121 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 119 | 119 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 124 | 124 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 108 | 108 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 113 | 113 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 105 | 105 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 118 | 118 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 119 | 119 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 105 | 105 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 121 | 121 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 141 | 141 | 0.284 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Центральная - Теплое | 35 | VL035-002190-002-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 126 | 126 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 114 | 114 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 166 | 166 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 159 | 159 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 163 | 163 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 167 | 167 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 178 | 178 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 169 | 169 | 0.34 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 177 | 177 | 0.42 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Нерусса - Погребы с отпайкой на ПС Брасово | 35 | VL035-002192-002-3003 | Пролет: Опора № 192/74 - Опора № 193/75 | 196 | 196 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 130 | 130 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 134 | 134 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 135 | 135 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 139 | 139 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 164 | 164 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Страшевичи - Жирятинская | 35 | VL035-002223-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 160 | 160 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 145 | 145 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 166 | 166 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 176 | 176 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 120 | 120 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 192 | 192 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 239 | 239 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 220 | 220 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 234 | 234 | 0.4 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 213 | 213 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 187 | 187 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 264 | 264 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 195 | 195 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 181 | 181 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 199 | 199 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 266 | 266 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 252 | 252 | 0.38 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 275 | 275 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 184 | 184 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 206 | 206 | 0.081 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 206 | 206 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 180 | 180 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 218 | 218 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 262 | 262 | 0.059 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 230 | 230 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 227 | 227 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 259 | 259 | 0.058 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 259 | 259 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 265 | 265 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 245 | 245 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 214 | 214 | 0.191 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 217 | 217 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 269 | 269 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 186 | 186 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 257 | 257 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 213 | 213 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 269 | 269 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 224 | 224 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 268 | 268 | 0.141 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 263 | 263 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 265 | 265 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 206 | 206 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 262 | 262 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 250 | 250 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 226 | 226 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 230 | 230 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 204 | 204 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 243 | 243 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 253 | 253 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 256 | 256 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 269 | 269 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 271 | 271 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 264 | 264 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 268 | 268 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 244 | 244 | 0.049 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 253 | 253 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 242 | 242 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 197 | 197 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 191 | 191 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Дубровская - Сещенская | 35 | VL035-002246-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 188 | 188 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3003 | Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/3 | 121 | 121 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3005 | Пролет: Опора № 4/4 - Опора № 5/5 | 130 | 130 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3006 | Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 6/6 | 130 | 130 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3007 | Пролет: Опора № 6/6 - Опора № 7/7 | 127 | 127 | 0.058 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3008 | Пролет: Опора № 7/7 - Опора № 8/8 | 132 | 132 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3009 | Пролет: Опора № 8/8 - Опора № 9/9 | 129 | 129 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3011 | Пролет: Опора № 10/10 -Опора № 11-0/11-0 | 136 | 136 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3012 | Пролет: Опора № 11-0/11-0 -Опора № 12/12 | 124 | 124 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3013 | Пролет: Опора № 12/12 - Опора № 13/13 | 130 | 130 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3014 | Пролет: Опора № 13/13 - Опора № 14/14 | 130 | 130 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3015 | Пролет: Опора № 14/14 - Опора № 15/15 | 130 | 130 | 0.221 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3016 | Пролет: Опора № 15/15 - Опора № 16/16 | 128 | 128 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3017 | Пролет: Опора № 16/16 - Опора № 17/17 | 155 | 155 | 0.124 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3018 | Пролет: Опора № 17/17 - Опора № 18/18 | 120 | 120 | 0.327 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3019 | Пролет: Опора № 18/18- Опора № 19/19 | 108 | 108 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3020 | Пролет: Опора № 19/19 - Опора № 20/20 | 176 | 176 | 0.441 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3021 | Пролет: Опора № 20/20 - Опора № 21/21 | 240 | 240 | 0.463 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3022 | Пролет: Опора № 21/21 - Опора № 22/22 | 241 | 241 | 0.458 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3023 | Пролет: Опора № 22/22 - Опора № 23/23 | 202 | 202 | 0.318 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3024 | Пролет: Опора № 23/23 - Опора № 24/24 | 240 | 240 | 0.533 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3025 | Пролет: Опора № 24/24 - Опора № 25/25 | 191 | 191 | 0.467 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3026 | Пролет: Опора № 25/25 - Опора № 26/26 | 181 | 181 | 0.359 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3027 | Пролет: Опора № 26/26 - Опора № 27/27 | 120 | 120 | 0.173 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3028 | Пролет: Опора № 27/27 - Опора № 28/28 | 157 | 157 | 0.326 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3029 | Пролет: Опора № 28/28 - Опора № 29/29-0 | 146 | 146 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3030 | Пролет: Опора № 29/29-0 - Опора № 30/30 | 175 | 175 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3031 | Пролет: Опора № 30/30 - Опора № 31/31 | 190 | 190 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3032 | Пролет: Опора № 31/31 - Опора № 32/32 | 186 | 186 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3033 | Пролет: Опора № 32/32 - Опора № 33/33 | 180 | 180 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3034 | Пролет: Опора № 33/33 - Опора № 34/34 | 180 | 180 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3035 | Пролет: Опора № 34/34 - Опора № 35/35 | 180 | 180 | 0.199 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3036 | Пролет: Опора № 35/35 - Опора № 36/36 | 179 | 179 | 0.184 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3037 | Пролет:Опора № 36/36 - Опора № 37/37 | 179 | 179 | 0.155 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3038 | Пролет: Опора № 37/37 - Опора № 38/38 | 189 | 189 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3039 | Пролет: Опора № 38/38 - Опора № 39/39 | 206 | 206 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3040 | Пролет: Опора № 39/39 - Опора № 40/40 | 201 | 201 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3041 | Пролет: Опора № 40/40 - Опора № 41/41 | 200 | 200 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3042 | Пролет: Опора № 41/41 - Опора № 42/42 | 213 | 213 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3043 | Пролет: Опора № 42/42 - Опора № 43/43 | 179 | 179 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3044 | Пролет: Опора № 43/43 - Опора № 44/44 | 179 | 179 | 0.137 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3046 | Пролет: Опора № 45/45 - Опора № 46/46 | 202 | 202 | 0.317 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3047 | Пролет: Опора № 46/46 - Опора № 47/47 | 181 | 181 | 0.32 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3048 | Пролет: Опора № 47/47 - Опора № 48/48 | 178 | 178 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3049 | Пролет: Опора № 48/48 - Опора № 49/49 | 179 | 179 | 0.33 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3050 | Пролет: Опора № 49/49 - Опора № 50/50 | 179 | 179 | 0.306 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3051 | Пролет: Опора № 50/50 - Опора № 51/51 | 177 | 177 | 0.36 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3052 | Пролет: Опора № 51/51 - Опора № 52/52 | 204 | 204 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3053 | Пролет: Опора № 52/52 - Опора № 53/53 | 194 | 194 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3054 | Пролет: Опора № 53/53 - Опора № 54/54 | 194 | 194 | 0.251 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3055 | Пролет: Опора № 54/54 - Опора № 55/55 | 170 | 170 | 0.238 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3056 | Пролет: Опора № 55/55 - Опора № 56/56 | 100 | 100 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3057 | Пролет: Опора № 56/56 - Опора № 57/57 | 116 | 116 | 0.204 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3058 | Пролет: Опора № 57/57 - Опора № 58/58 | 193 | 193 | 0.286 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3059 | Пролет: Опора № 58/58 - Опора № 59/59 | 205 | 205 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3060 | Пролет: Опора № 59/59 - Опора № 60/60 | 175 | 175 | 0.196 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3061 | Пролет: Опора № 60/60 - Опора № 61/61 | 205 | 205 | 0.275 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3062 | Пролет: Опора № 61/61 - Опора № 62/62 | 203 | 203 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3063 | Пролет: Опора № 62/62 - Опора № 63/63 | 197 | 197 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3064 | Пролет: Опора № 63/63 - Опора № 64/64 | 196 | 196 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3065 | Пролет: Опора № 64/64 - Опора № 65/65 | 204 | 204 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3066 | Пролет: Опора № 65/65 - Опора № 66/66 | 205 | 205 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3068 | Пролет: Опора № 67/67 - Опора № 68/68 | 196 | 196 | 0.131 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3069 | Пролет: Опора № 68/68 - Опора № 69/69 | 204 | 204 | 0.143 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3070 | Пролет: Опора № 69/69 - Опора № 70/70 | 189 | 189 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3071 | Пролет: Опора № 70/70 - Опора № 71/71 | 200 | 200 | 0.385 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3072 | Пролет: Опора № 71/71 - Опора № 72/72 | 210 | 210 | 0.364 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3073 | Пролет: Опора № 72/72 - Опора № 73/73 | 126 | 126 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3074 | Пролет: Опора № 73/73 - Опора № 74/74 | 129 | 129 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3075 | Пролет: Опора № 74/74 - Опора № 75/75 | 130 | 130 | 0.085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3076 | Пролет: Опора № 75/75 - Опора № 76/76 | 99 | 99 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3077 | Пролет: Опора № 76/76 - Опора № 77/77 | 113 | 113 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3078 | Пролет: Опора № 77/77 - Опора № 78/78 | 121 | 121 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3079 | Пролет: Опора № 78/78 - Опора № 79/79 | 116 | 116 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3080 | Пролет: Опора № 79/79 - Опора № 80/80 | 119 | 119 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3081 | Пролет: Опора № 80/80 - Опора № 81/81 | 129 | 129 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3082 | Пролет: Опора № 81/81 - Опора № 82/82 | 119 | 119 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3083 | Пролет: Опора № 82/82 - Опора № 83/83 | 122 | 122 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3084 | Пролет: Опора № 83/83 - Опора № 84/84 | 111 | 111 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3085 | Пролет: Опора № 84/84 - Опора № 85/85 | 108 | 108 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-001-3086 | Пролет: Опора № 85/85 - Опора № 0 | 60 | 60 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-501-3001 | Пролет: Опора № 11-0/11-0 - Опора № 0 | 40 | 40 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3002 | Пролет: Опора № 29/29-1 -Опора № 29/29-2 | 69 | 69 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3003 | Пролет: Опора № 29/29-2 -Опора № 29/29-3 | 169 | 169 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3004 | Пролет: Опора № 29/29-3 -Опора № 29/29-4 | 135 | 135 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3005 | Пролет: Опора № 29/29-4 -Опора № 29/29-5 | 165 | 165 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3006 | Пролет: Опора № 29/29-5 -Опора № 29/29-6 | 185 | 185 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3007 | Пролет: Опора № 29/29-6 -Опора № 29/29-7 | 173 | 173 | 0.171 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3008 | Пролет: Опора № 29/29-7 -Опора № 29/29-8 | 106 | 106 | 0.183 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3009 | Пролет: Опора № 29/29-8 -Опора № 29/29-9 | 181 | 181 | 0.183 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3010 | Пролет: Опора № 29/29-9 -Опора №29/29-10 | 155 | 155 | 0.262 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3011 | Пролет: Опора №29/29-10 -Опора №29/29-11 | 154 | 154 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3012 | Пролет: Опора №29/29-11 -Опора №29/29-12 | 98 | 98 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3013 | Пролет: Опора №29/29-12 -Опора №29/29-13 | 161 | 161 | 0.147 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3014 | Пролет: Опора №29/29-13 -Опора №29/29-14 | 152 | 152 | 0.233 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3015 | Пролет: Опора №29/29-14 -Опора №29/29-15 | 141 | 141 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3016 | Пролет: Опора №29/29-15 -Опора №29/29-16 | 147 | 147 | 0.207 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3017 | Пролет: Опора №29/29-16 -Опора №29/29-17 | 141 | 141 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3018 | Пролет: Опора №29/29-17 -Опора №29/29-18 | 135 | 135 | 0.207 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3019 | Пролет: Опора №29/29-18 -Опора №29/29-19 | 136 | 136 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3020 | Пролет: Опора №29/29-19 -Опора №29/29-20 | 141 | 141 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3021 | Пролет: Опора №29/29-20 -Опора №29/29-21 | 139 | 139 | 0.258 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3022 | Пролет: Опора №29/29-21 -Опора №29/29-22 | 158 | 158 | 0.248 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3023 | Пролет: Опора №29/29-22 -Опора №29/29-23 | 130 | 130 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3024 | Пролет: Опора №29/29-23 -Опора №29/29-24 | 34 | 34 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3025 | Пролет: Опора №29/29-24 -Опора №29/29-25 | 23 | 23 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3026 | Пролет: Опора №29/29-25 -Опора №29/29-26 | 116 | 116 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3027 | Пролет: Опора №29/29-26 -Опора №29/29-27 | 116 | 116 | 0.233 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3028 | Пролет: Опора №29/29-27 -Опора №29/29-28 | 139 | 139 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3029 | Пролет: Опора №29/29-28 -Опора №29/29-29 | 131 | 131 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3030 | Пролет: Опора №29/29-29 -Опора №29/29-30 | 136 | 136 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3031 | Пролет: Опора №29/29-30 -Опора №29/29-31 | 159 | 159 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3032 | Пролет: Опора №29/29-31 -Опора №29/29-32 | 143 | 143 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3033 | Пролет: Опора №29/29-32 -Опора №29/29-33 | 152 | 152 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3034 | Пролет: Опора №29/29-33 -Опора №29/29-34 | 162 | 162 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3035 | Пролет: Опора №29/29-34 -Опора №29/29-35 | 148 | 148 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3036 | Пролет: Опора №29/29-35 -Опора №29/29-36 | 89 | 89 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3037 | Пролет: Опора №29/29-36 -Опора №29/29-37 | 93 | 93 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3038 | Пролет: Опора №29/29-37 -Опора №29/29-38 | 125 | 125 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3039 | Пролет: Опора №29/29-38 -Опора №29/29-39 | 125 | 125 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3040 | Пролет: Опора №29/29-39 -Опора №29/29-40 | 133 | 133 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3041 | Пролет: Опора №29/29-40 -Опора №29/29-41 | 126 | 126 | 0.075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3042 | Пролет: Опора №29/29-41 -Опора №29/29-42 | 126 | 126 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3043 | Пролет: Опора №29/29-42 -Опора №29/29-43 | 156 | 156 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС - Фосфоритная с отпайками | 35 | VL035-002214-502-3044 | Пролет: Опора №29/29-43 -Опора №29/29-44 | 155 | 155 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3001 | Пролет:№ 0 - Опора № 107/1 | 20 | 20 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3002 | Пролет:Опора № 1 - Опора № 2 | 178 | 178 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 152 | 152 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 121 | 121 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 113 | 113 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 152 | 152 | 0.109 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 137 | 137 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 148 | 148 | 0.183 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 149 | 149 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 175 | 175 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 187 | 187 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 132 | 132 | 0.243 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 73 | 73 | 0.049 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 120 | 120 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 119 | 119 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 112 | 112 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 162 | 162 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 136 | 136 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 149 | 149 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 116 | 116 | 0.157 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 164 | 164 | 0.249 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 143 | 143 | 0.363 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 168 | 168 | 0.32 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 147 | 147 | 0.321 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 161 | 161 | 0.355 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 162 | 162 | 0.32 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 154 | 154 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 162 | 162 | 0.315 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 150 | 150 | 0.299 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 159 | 159 | 0.302 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 162 | 162 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 153 | 153 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 161 | 161 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 160 | 160 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 155 | 155 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 168 | 168 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 156 | 156 | 0.288 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 165 | 165 | 0.31 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 141 | 141 | 0.289 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 70 | 70 | 0.239 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 145 | 145 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 128 | 128 | 0.296 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 132 | 132 | 0.334 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 148 | 148 | 0.301 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 154 | 154 | 0.287 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 155 | 155 | 0.219 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 157 | 157 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 160 | 160 | 0.236 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 157 | 157 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 159 | 159 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 150 | 150 | 0.151 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 169 | 169 | 0.189 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 164 | 164 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 156 | 156 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 175 | 175 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 165 | 165 | 0.317 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 152 | 152 | 0.255 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 174 | 174 | 0.235 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 200 | 200 | 0.259 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 194 | 194 | 0.305 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3086 | Пролет:Опора № 85 - Опора № 86 | 205 | 205 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 198 | 198 | 0.349 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 210 | 210 | 0.394 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 201 | 201 | 0.366 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 196 | 196 | 0.364 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 203 | 203 | 0.37 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 199 | 199 | 0.364 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 189 | 189 | 0.394 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 202 | 202 | 0.415 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 200 | 200 | 0.361 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 200 | 200 | 0.373 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 197 | 197 | 0.33 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 179 | 179 | 0.346 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 192 | 192 | 0.328 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 198 | 198 | 0.308 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 187 | 187 | 0.328 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 162 | 162 | 0.303 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 177 | 177 | 0.324 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 195 | 195 | 0.226 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 194 | 194 | 0.27 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 193 | 193 | 0.284 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 201 | 201 | 0.295 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 205 | 205 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 200 | 200 | 0.274 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 197 | 197 | 0.267 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 196 | 196 | 0.241 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 194 | 194 | 0.252 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 193 | 193 | 0.251 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 197 | 197 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 187 | 187 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 186 | 186 | 0.245 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 179 | 179 | 0.224 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 199 | 199 | 0.258 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 175 | 175 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 180 | 180 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 199 | 199 | 0.266 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 179 | 179 | 0.285 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 210 | 210 | 0.289 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 215 | 215 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 201 | 201 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 204 | 204 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 112 | 112 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 198 | 198 | 0.087 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3131 | Пролет: Опора № 188/130 - Опора № 189/131 | 198 | 198 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3132 | Пролет: Опора № 189/131 - Опора № 190/13 | 191 | 191 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3133 | Пролет: Опора № 190/132 - Опора № 191/13 | 158 | 158 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Истопки-Воронок | 35 | VL035-001737-002-3134 | Пролет: Опора № 191/133- № 0 | 16 | 16 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3001 | Пролет: № 0 - Опора № 1/1 | 46 | 46 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3002 | Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/2 | 165 | 165 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3003 | Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/3 | 200 | 200 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3004 | Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 4/4 | 217 | 217 | 0.007 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3005 | Пролет:Опора №4/4- Опора № 5 | 121 | 121 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 136 | 136 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 133 | 133 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 138 | 138 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 157 | 157 | 0.287 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 122 | 122 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 134 | 134 | 0.137 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 89 | 89 | 0.107 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 55 | 55 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 127 | 127 | 0.244 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 130 | 130 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 135 | 135 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 171 | 171 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 167 | 167 | 0.191 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 152 | 152 | 0.223 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 176 | 176 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 144 | 144 | 0.267 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 194 | 194 | 0.252 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 106 | 106 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 154 | 154 | 0.289 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 148 | 148 | 0.295 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 134 | 134 | 0.233 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 199 | 199 | 0.336 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 131 | 131 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 159 | 159 | 0.197 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 198 | 198 | 0.275 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 179 | 179 | 0.332 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 172 | 172 | 0.346 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 205 | 205 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 141 | 141 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 181 | 181 | 0.197 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 119 | 119 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 163 | 163 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 136 | 136 | 0.269 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 146 | 146 | 0.256 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 149 | 149 | 0.235 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 164 | 164 | 0.418 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 151 | 151 | 0.355 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 135 | 135 | 0.237 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 154 | 154 | 0.405 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 150 | 150 | 0.384 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 139 | 139 | 0.105 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 152 | 152 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 143 | 143 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 151 | 151 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 145 | 145 | 0.047 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 148 | 148 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 152 | 152 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 157 | 157 | 0.262 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 151 | 151 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 161 | 161 | 0.061 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 164 | 164 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 163 | 163 | 0.077 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 128 | 128 | 0.179 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 135 | 135 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 155 | 155 | 0.268 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 138 | 138 | 0.213 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 191 | 191 | 0.211 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 152 | 152 | 0.281 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 98 | 98 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 84 | 84 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 151 | 151 | 0.317 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 117 | 117 | 0.129 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 78 | 78 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 72 | 72 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 134 | 134 | 0.222 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 146 | 146 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 149 | 149 | 0.232 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 149 | 149 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 143 | 143 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 111 | 111 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 97 | 97 | 0.415 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 123 | 123 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 148 | 148 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 149 | 149 | 0.283 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 137 | 137 | 0.335 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 168 | 168 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 145 | 145 | 0.448 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 136 | 136 | 0.336 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 147 | 147 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 159 | 159 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 145 | 145 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 170 | 170 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 159 | 159 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Лопазна | 35 | VL035-001712-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104/130 | 144 | 144 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3001 | Пролет:№ 0 - Опора № 1/1 | 46 | 46 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3002 | Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/2 | 165 | 165 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3003 | Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/3 | 200 | 200 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3004 | Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 4/4 | 217 | 217 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3005 | Пролет: Опора № 4/4 - Опора № 5 | 157 | 157 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 140 | 140 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 189 | 189 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 145 | 145 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 157 | 157 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 149 | 149 | 0.038 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 145 | 145 | 0.007 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 173 | 173 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 162 | 162 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 180 | 180 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 149 | 149 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 155 | 155 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 159 | 159 | 0.422 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 155 | 155 | 0.397 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 156 | 156 | 0.358 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 168 | 168 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 163 | 163 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 138 | 138 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 83 | 83 | 0.097 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 160 | 160 | 0.196 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 127 | 127 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 127 | 127 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 164 | 164 | 0.3 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 140 | 140 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 105 | 105 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 126 | 126 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 120 | 120 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 173 | 173 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 133 | 133 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 109 | 109 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 145 | 145 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 173 | 173 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 126 | 126 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 134 | 134 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 140 | 140 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 102 | 102 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 148 | 148 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 145 | 145 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 152 | 152 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 153 | 153 | 0.105 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 143 | 143 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 156 | 156 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 154 | 154 | 0.189 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 145 | 145 | 0.237 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 143 | 143 | 0.225 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 145 | 145 | 0.233 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 164 | 164 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 155 | 155 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 162 | 162 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 182 | 182 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 166 | 166 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 166 | 166 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 160 | 160 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Сураж - Новодроков | 35 | VL035-001713-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 168 | 168 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3004 | Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 4/4 | 154 | 154 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3013 | Пролет: Опора № 12/12 - Опора № 13 | 179 | 179 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 182 | 182 | 0.1925 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 156 | 156 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 185 | 185 | 0.062 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 161 | 161 | 0.243 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 168 | 168 | 0.0085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 108 | 108 | 0.0565 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 181 | 181 | 0.0035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 119 | 119 | 0.00175 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 168 | 168 | 0.00125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 162 | 162 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 131 | 131 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 217 | 217 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 153 | 153 | 0.094 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 181 | 181 | 0.062 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 169 | 169 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 106 | 106 | 0.00125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 180 | 180 | 0.11775 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 144 | 144 | 0.16675 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 180 | 180 | 0.408 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 177 | 177 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 165 | 165 | 0.067 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 202 | 202 | 0.11625 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 153 | 153 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 178 | 178 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 170 | 170 | 0.141 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 170 | 170 | 0.04875 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 166 | 166 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 159 | 159 | 0.00275 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 348 | 348 | 0.0755 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 165 | 165 | 0.0615 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 155 | 155 | 0.02625 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 163 | 163 | 0.01075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 159 | 159 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 161 | 161 | 0.00125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 167 | 167 | 0.0035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 173 | 173 | 0.1055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 160 | 160 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 197 | 197 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 299 | 299 | 0.232 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 175 | 175 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 162 | 162 | 0.11125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 186 | 186 | 0.0135 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 158 | 158 | 0.1955 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 151 | 151 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 194 | 194 | 0.30575 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 150 | 150 | 0.04875 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 178 | 178 | 0.13725 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 167 | 167 | 0.37725 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 173 | 173 | 0.28725 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 173 | 173 | 0.3375 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 175 | 175 | 0.3275 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 175 | 175 | 0.334 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 178 | 178 | 0.3275 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 175 | 175 | 0.34325 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 170 | 170 | 0.31975 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 167 | 167 | 0.312 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 164 | 164 | 0.32625 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 150 | 150 | 0.3355 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 150 | 150 | 0.312 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 152 | 152 | 0.312 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 174 | 174 | 0.30425 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 178 | 178 | 0.30025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 173 | 173 | 0.23425 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 163 | 163 | 0.36775 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 158 | 158 | 0.0345 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 165 | 165 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 169 | 169 | 0.18325 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3164 | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | 158 | 158 | 0.10925 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 226 | 226 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 147 | 147 | 0.01975 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 164 | 164 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 161 | 161 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 155 | 155 | 0.0125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 168 | 168 | 0.15975 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 148 | 148 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3181 | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | 160 | 160 | 0.0825 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3182 | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | 187 | 187 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3183 | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | 153 | 153 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3184 | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | 163 | 163 | 0.276 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3185 | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | 147 | 147 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 161 | 161 | 0.2495 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Воронок | 35 | VL035-001722-001-3187 | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | 76 | 76 | 0.08975 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3004 | Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 4/4 | 154 | 154 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 172 | 172 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 170 | 170 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 170 | 170 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 173 | 173 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 130 | 130 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 198 | 198 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 175 | 175 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 116 | 116 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 221 | 221 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 154 | 154 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 161 | 161 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 173 | 173 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 155 | 155 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 164 | 164 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 154 | 154 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 163 | 163 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 161 | 161 | 0.057 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 158 | 158 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 157 | 157 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 166 | 166 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 159 | 159 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 157 | 157 | 0.274 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 173 | 173 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 158 | 158 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 150 | 150 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 175 | 175 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 132 | 132 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 169 | 169 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 136 | 136 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 162 | 162 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 165 | 165 | 0.057 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 159 | 159 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 140 | 140 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 152 | 152 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 155 | 155 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 144 | 144 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 119 | 119 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 180 | 180 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 136 | 136 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 174 | 174 | 0.324 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 117 | 117 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 125 | 125 | 0.27 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 172 | 172 | 0.262 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 109 | 109 | 0.281 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 145 | 145 | 0.292 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 174 | 174 | 0.284 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 122 | 122 | 0.208 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 162 | 162 | 0.228 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 132 | 132 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 147 | 147 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 157 | 157 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 180 | 180 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 140 | 140 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 156 | 156 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 146 | 146 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 157 | 157 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 159 | 159 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 152 | 152 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 159 | 159 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 132 | 132 | 0.076 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 147 | 147 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 153 | 153 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 198 | 198 | 0.188 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 173 | 173 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 140 | 140 | 0.281 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 159 | 159 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Стародуб - Мишковка | 35 | VL035-001723-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 157 | 157 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3012 | Пролет:Опора № 11/11 - Опора № 12 | 141 | 141 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 154 | 154 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 210 | 210 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 151 | 151 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 175 | 175 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 142 | 142 | 0.187 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 162 | 162 | 0.177 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 175 | 175 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 176 | 176 | 0.196 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 164 | 164 | 0.199 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 152 | 152 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 157 | 157 | 0.213 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 156 | 156 | 0.191 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 196 | 196 | 0.202 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 158 | 158 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 162 | 162 | 0.194 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 160 | 160 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 157 | 157 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 158 | 158 | 0.209 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 177 | 177 | 0.151 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 151 | 151 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 155 | 155 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 156 | 156 | 0.188 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 159 | 159 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 151 | 151 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 155 | 155 | 0.197 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 141 | 141 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 193 | 193 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 161 | 161 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 177 | 177 | 0.097 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 112 | 112 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 67 | 67 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 120 | 120 | 0.059 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 144 | 144 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 117 | 117 | 0.099 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 168 | 168 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 226 | 226 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 226 | 226 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 146 | 146 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 167 | 167 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 163 | 163 | 0.214 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 162 | 162 | 0.235 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 163 | 163 | 0.202 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 151 | 151 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 158 | 158 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 158 | 158 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 157 | 157 | 0.234 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 159 | 159 | 0.225 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 161 | 161 | 0.206 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 154 | 154 | 0.077 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 161 | 161 | 0.049 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 161 | 161 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда | 35 | VL035-001738-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 150 | 150 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3006 | Пролет: Опора № 5/196 - Опора № 6/195 | 200 | 200 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3009 | Пролет: Опора № 8/193 - Опора № 9/192 | 223 | 223 | 0.195 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3010 | Пролет: Опора № 9/192 - Опора № 10/191 | 220 | 220 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3011 | Пролет: Опора № 10/191 - Опора № 11/190 | 174 | 174 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3012 | Пролет: Опора № 11/190 - Опора № 12/189 | 168 | 168 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3014 | Пролет: Опора № 13/188 - Опора № 14/187 | 196 | 196 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3015 | Пролет: Опора № 14/187 - Опора № 15/186 | 215 | 215 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3016 | Пролет: Опора № 15/186 - Опора № 16/185 | 235 | 235 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3017 | Пролет: Опора № 16/185 - Опора № 17/184 | 205 | 205 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3018 | Пролет: Опора № 17/184 - Опора № 18/183 | 208 | 208 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3019 | Пролет: Опора № 18/183 - Опора № 19/182 | 212 | 212 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3020 | Пролет: Опора № 19/182 - Опора № 20/181 | 214 | 214 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3021 | Пролет: Опора № 20/181 - Опора № 21/180 | 222 | 222 | 0.363 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3022 | Пролет: Опора № 21/180 - Опора № 22/179 | 200 | 200 | 0.195 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3027 | Пролет: Опора № 26/175 - Опора № 27/174 | 184 | 184 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3030 | Пролет: Опора № 29/172 - Опора № 30/171 | 280 | 280 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3031 | Пролет: Опора № 30/171 - Опора № 31/170 | 260 | 260 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3032 | Пролет: Опора № 31/170 - Опора № 32 | 249 | 249 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 239 | 239 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 189 | 189 | 0.32 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 216 | 216 | 0.515 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 195 | 195 | 0.602 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 155 | 155 | 0.576 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 208 | 208 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 100 | 100 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 221 | 221 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 229 | 229 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 232 | 232 | 0.205 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 235 | 235 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 200 | 200 | 0.121 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 208 | 208 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 206 | 206 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 280 | 280 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 240 | 240 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 275 | 275 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 229 | 229 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 247 | 247 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 219 | 219 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 289 | 289 | 0.588 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 230 | 230 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 211 | 211 | 0.504 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 260 | 260 | 0.588 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 259 | 259 | 0.702 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 288 | 288 | 0.541 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 268 | 268 | 0.125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 257 | 257 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 230 | 230 | 0.257 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 239 | 239 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 216 | 216 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 239 | 239 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 284 | 284 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 245 | 245 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 233 | 233 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 265 | 265 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 192 | 192 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 161 | 161 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 165 | 165 | 0.304 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 250 | 250 | 0.287 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 247 | 247 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 255 | 255 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 242 | 242 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 289 | 289 | 0.496 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 129 | 129 | 0.588 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 290 | 290 | 0.273 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 257 | 257 | 0.625 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 207 | 207 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 229 | 229 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 223 | 223 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 237 | 237 | 0.007 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 226 | 226 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 226 | 226 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 250 | 250 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 238 | 238 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 246 | 246 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 115 | 115 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 101 | 101 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127/187 | 115 | 115 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Красная Гора-Кожаны | 110 | VL110-001142-002-3128 | Пролет: Опора № 127/187- № 0 | 30 | 30 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 297 | 297 | 0.095 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 249 | 249 | 0.095 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 247 | 247 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 247 | 247 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 250 | 250 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 226 | 226 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 164 | 164 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 202 | 202 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 287 | 287 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 321 | 321 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 206 | 206 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 294 | 294 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 157 | 157 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 258 | 258 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 252 | 252 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 245 | 245 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 297 | 297 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 289 | 289 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 244 | 244 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 262 | 262 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 245 | 245 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 218 | 218 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 304 | 304 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 239 | 239 | 0.31 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 292 | 292 | 0.31 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 248 | 248 | 0.31 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 301 | 301 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 258 | 258 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 254 | 254 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 242 | 242 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 255 | 255 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 254 | 254 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 219 | 219 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 277 | 277 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 268 | 268 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 226 | 226 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 269 | 269 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 263 | 263 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 264 | 264 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Десна2 - Плюсково | 110 | VL110-001150-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 261 | 261 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-001-3001 | Пролет: № 0 - Опора № 1/1 | 62 | 62 | 0.151 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-001-3002 | Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/2 | 195 | 195 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3010 | Пролет: Опора № 9/9 - Опора № 10/10 | 230 | 230 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3012 | Пролет: Опора № 11/11 - Опора № 12/12 | 238 | 238 | 0.3 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3013 | Пролет: Опора № 12/12 - Опора № 13/13 | 168 | 168 | 0.171 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3014 | Пролет: Опора № 13/13 - Опора № 14/14 | 270 | 270 | 0.193 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3015 | Пролет: Опора № 14/14 - Опора № 15/15 | 211 | 211 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3016 | Пролет: Опора № 15/15 - Опора № 16/16 | 230 | 230 | 0.254 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 224 | 224 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 220 | 220 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 220 | 220 | 0.097 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 231 | 231 | 0.197 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 245 | 245 | 0.061 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 226 | 226 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 265 | 265 | 0.159 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 239 | 239 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 242 | 242 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 211 | 211 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 246 | 246 | 0.228 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 232 | 232 | 0.336 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 251 | 251 | 0.347 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 241 | 241 | 0.396 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 239 | 239 | 0.345 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 262 | 262 | 0.504 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 230 | 230 | 0.405 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 246 | 246 | 0.36 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 241 | 241 | 0.369 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 209 | 209 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 245 | 245 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 244 | 244 | 0.462 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 229 | 229 | 0.458 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 225 | 225 | 0.482 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 199 | 199 | 0.44 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 217 | 217 | 0.494 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 238 | 238 | 0.368 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 209 | 209 | 0.483 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 218 | 218 | 0.332 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 229 | 229 | 0.446 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 210 | 210 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 189 | 189 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-002-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 237 | 237 | 0.421 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-003-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 209 | 209 | 0.603 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 242 | 242 | 0.691 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 254 | 254 | 0.64 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 250 | 250 | 0.519 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 239 | 239 | 0.517 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 240 | 240 | 0.425 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 240 | 240 | 0.552 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 241 | 241 | 0.476 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 246 | 246 | 0.449 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 230 | 230 | 0.459 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 249 | 249 | 0.592 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 239 | 239 | 0.605 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 244 | 244 | 0.65 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 244 | 244 | 0.266 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 234 | 234 | 0.295 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 216 | 216 | 0.313 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 247 | 247 | 0.232 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 234 | 234 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 238 | 238 | 0.246 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 239 | 239 | 0.27 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 239 | 239 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 269 | 269 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 225 | 225 | 0.418 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 240 | 240 | 0.361 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 228 | 228 | 0.261 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 209 | 209 | 0.243 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 231 | 231 | 0.232 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 229 | 229 | 0.346 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 207 | 207 | 0.352 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 202 | 202 | 0.391 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 267 | 267 | 0.449 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 260 | 260 | 0.375 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 226 | 226 | 0.407 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 252 | 252 | 0.241 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 310 | 310 | 0.226 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 222 | 222 | 0.277 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 202 | 202 | 0.246 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 283 | 283 | 0.368 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 286 | 286 | 0.165 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 286 | 286 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 207 | 207 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 296 | 296 | 0.407 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 256 | 256 | 0.463 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 252 | 252 | 0.349 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 253 | 253 | 0.281 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 248 | 248 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 274 | 274 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 249 | 249 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 247 | 247 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 273 | 273 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 231 | 231 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 233 | 233 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 253 | 253 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 267 | 267 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 227 | 227 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 219 | 219 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 244 | 244 | 0.067 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 238 | 238 | 0.296 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 240 | 240 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 203 | 203 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123/147 | 226 | 226 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3124 | Пролет:Опора № 123/147 - Опора № 124/148 | 228 | 228 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3125 | Пролет: Опора №124/148 - Опора № 125/149 | 200 | 200 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3126 | Пролет: Опора №125/149 - Опора № 126/150 | 119 | 119 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3127 | Пролет: Опора № 126/150 - Опора №127/151 | 235 | 235 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Индуктор - Залинейная | 110 | VL110-001145-004-3128 | Пролет: Опора № 127/151 - Опора №128/152 | 202 | 202 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3044 | Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/2 | 223 | 223 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3049 | Пролет: Опора № 6/6 - Опора № 7/7 | 227 | 227 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3001 | Пролет:Опора №7/7- Опора № 8 | 248 | 248 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3003 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 280 | 280 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3004 | Пролет: Опора № 10- Опора № 11 | 276 | 276 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3006 | Пролет: Опора № 12- Опора № 13 | 253 | 253 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3007 | Пролет: Опора № 13- Опора № 14 | 274 | 274 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3008 | Пролет: Опора №14 - Опора № 15 | 263 | 263 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3009 | Пролет: Опора №15 - Опора № 16 | 274 | 274 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3010 | Пролет: Опора № 16- Опора № 17 | 251 | 251 | 0.377 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3011 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 289 | 289 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3012 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 205 | 205 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3013 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 234 | 234 | 0.209 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3014 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 208 | 208 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3015 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 280 | 280 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3016 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 211 | 211 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3017 | Пролет: Опора № 23- Опора № 24 | 218 | 218 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3018 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 228 | 228 | 0.197 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3020 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 215 | 215 | 0.177 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3021 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 195 | 195 | 0.436 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3022 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 169 | 169 | 0.478 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3023 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 264 | 264 | 0.434 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3024 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 252 | 252 | 0.432 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3025 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 218 | 218 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3026 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 296 | 296 | 0.161 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3027 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 219 | 219 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3028 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 218 | 218 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3029 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 244 | 244 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3030 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 232 | 232 | 0.094 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3031 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 241 | 241 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3032 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 208 | 208 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3033 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 164 | 164 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3034 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 206 | 206 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3035 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 224 | 224 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3036 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 181 | 181 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3037 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 196 | 196 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3038 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 250 | 250 | 0.127 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-001-3040 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 196 | 196 | 0.276 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-002-3044 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 220 | 220 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-002-3045 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 215 | 215 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-002-3046 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 281 | 281 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-002-3047 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 201 | 201 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3048 | Пролет:Опора № 54 - Опора № 55 | 242 | 242 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3049 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 234 | 234 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3050 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 218 | 218 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3051 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 196 | 196 | 0.295 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3052 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 185 | 185 | 0.469 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3053 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 284 | 284 | 0.475 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3054 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 218 | 218 | 0.425 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3055 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 212 | 212 | 0.337 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3056 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 221 | 221 | 0.229 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3057 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 244 | 244 | 0.42 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3058 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 239 | 239 | 0.415 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3059 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 238 | 238 | 0.313 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3060 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 234 | 234 | 0.256 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3061 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 245 | 245 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3062 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 228 | 228 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3063 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 209 | 209 | 0.388 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3064 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 199 | 199 | 0.519 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3065 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 185 | 185 | 0.504 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3066 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 253 | 253 | 0.462 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3067 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 259 | 259 | 0.541 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3068 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 286 | 286 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3069 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 254 | 254 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3070 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 261 | 261 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3071 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 256 | 256 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3072 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 187 | 187 | 0.432 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3073 | Пролет: Опора № 79- Опора № 80 | 191 | 191 | 0.547 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3074 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 204 | 204 | 0.666 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3075 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 270 | 270 | 0.643 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3076 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 240 | 240 | 0.68 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3077 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 248 | 248 | 0.61 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3078 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 232 | 232 | 0.701 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3079 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 244 | 244 | 0.608 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3080 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 232 | 232 | 0.711 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3081 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 218 | 218 | 0.602 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3082 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 224 | 224 | 0.612 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3083 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 215 | 215 | 0.576 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3084 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 225 | 225 | 0.571 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3085 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 219 | 219 | 0.598 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3086 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 217 | 217 | 0.688 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3087 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 251 | 251 | 0.468 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3088 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 216 | 216 | 0.299 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3089 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 217 | 217 | 0.334 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3090 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 248 | 248 | 0.335 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3091 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 245 | 245 | 0.339 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3092 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 234 | 234 | 0.293 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3093 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 244 | 244 | 0.264 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3094 | Пролет: Опора № 100- Опора № 101 | 281 | 281 | 0.263 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3095 | Пролет: Опора №101- Опора № 102 | 231 | 231 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3096 | Пролет: Опора №102 - Опора № 103 | 231 | 231 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3097 | Пролет: Опора №103 - Опора № 104 | 232 | 232 | 0.41 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3098 | Пролет: Опора №104 - Опора № 105 | 232 | 232 | 0.362 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3099 | Пролет: Опора № 105- Опора № 106 | 256 | 256 | 0.366 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3100 | Пролет: Опора №106 - Опора № 107 | 232 | 232 | 0.362 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3101 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 244 | 244 | 0.396 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3102 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 228 | 228 | 0.337 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3103 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 242 | 242 | 0.166 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3104 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 237 | 237 | 0.438 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3105 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 254 | 254 | 0.403 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3106 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 230 | 230 | 0.277 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3107 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 210 | 210 | 0.354 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3108 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 315 | 315 | 0.392 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3109 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 215 | 215 | 0.361 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3110 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 196 | 196 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3111 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 265 | 265 | 0.109 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3112 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 215 | 215 | 0.322 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3113 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 214 | 214 | 0.274 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3114 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 294 | 294 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3115 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 296 | 296 | 0.315 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3116 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 250 | 250 | 0.081 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3117 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 215 | 215 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3118 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 201 | 201 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3119 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 218 | 218 | 0.174 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3120 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 212 | 212 | 0.393 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3121 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 214 | 214 | 0.388 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3122 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 298 | 298 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3123 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 250 | 250 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3124 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 245 | 245 | 0.207 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3125 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 238 | 238 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-003-3126 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 240 | 240 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3130 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 205 | 205 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3131 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 215 | 215 | 0.099 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3132 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 202 | 202 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3133 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 234 | 234 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3134 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 238 | 238 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3135 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 228 | 228 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3136 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 234 | 234 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3137 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 205 | 205 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3138 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 245 | 245 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3139 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 158 | 158 | 0.095 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3140 | Пролет: Опора № 146- Опора № 147/123 | 105 | 105 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3142 | Пролет: Опора № 124/148 - Опора №125/149 | 140 | 140 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3143 | Пролет: Опора № 125/149- Опора № 126/150 | 119 | 119 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новозыбков - Залинейная | 110 | VL110-001144-004-3146 | Пролет: Опора № 128/152- Опора № 129/153 | 116 | 116 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3013 | Пролет: Опора № 12/12 - Опора № 13/15 | 266 | 266 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3042 | Пролет: Опора № 41/43 - Опора № 42/44 | 207 | 207 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3047 | Пролет: Опора № 46/48 - Опора № 47/49 | 218 | 218 | 0.272 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3052 | Пролет: Опора № 51/53 - Опора № 52/54 | 224 | 224 | 0.243 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3084 | Пролет: Опора № 83/85 - Опора № 84/86 | 250 | 250 | 0.54 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3085 | Пролет: Опора № 84/86 - Опора № 85/87 | 249 | 249 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3086 | Пролет: Опора № 85/87 - Опора № 86/88 | 149 | 149 | 0.019 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3095 | Пролет: Опора № 94/96 - Опора № 95/97 | 451 | 451 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3099 | Пролет: Опора № 98/100 - Опора № 99/101 | 215 | 215 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445-001-3102 | Пролет: Опора № 101/103-Опора № 102/104 | 215 | 215 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 165 | 165 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 165 | 165 | 0.095 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 140 | 140 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 60 | 60 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 240 | 240 | 0.218 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 110 | 110 | 0.43 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 220 | 220 | 0.201 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 220 | 220 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 210 | 210 | 0.061 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 215 | 215 | 0.085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 295 | 295 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 259 | 259 | 0.297 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 255 | 255 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 250 | 250 | 0.178 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 235 | 235 | 0.815 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 235 | 235 | 0.56 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 245 | 245 | 0.345 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 65 | 65 | 0.075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 180 | 180 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 175 | 175 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 190 | 190 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 190 | 190 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 195 | 195 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая | 110 | VL110-001466-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 95 | 95 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 200 | 200 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 204 | 204 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 185 | 185 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 160 | 160 | 0.085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 200 | 200 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 255 | 255 | 0.495 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 182 | 182 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 338 | 338 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 310 | 310 | 0.065 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 266 | 266 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 236 | 236 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 234 | 234 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 290 | 290 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 290 | 290 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 245 | 245 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 295 | 295 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 290 | 290 | 0.075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 241 | 241 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 107 | 107 | 0.205 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 262 | 262 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 270 | 270 | 0.248 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 230 | 230 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 250 | 250 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 260 | 260 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 250 | 250 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 265 | 265 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 220 | 220 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 240 | 240 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 220 | 220 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 235 | 235 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 230 | 230 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 260 | 260 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 230 | 230 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 235 | 235 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 220 | 220 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 250 | 250 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 260 | 260 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 255 | 255 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 230 | 230 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 255 | 255 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 240 | 240 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 255 | 255 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 200 | 200 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 137 | 137 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 213 | 213 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 240 | 240 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 197 | 197 | 0.19 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 223 | 223 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 230 | 230 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 245 | 245 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 225 | 225 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 245 | 245 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 245 | 245 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 240 | 240 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 255 | 255 | 0.23 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 241 | 241 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 150 | 150 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 225 | 225 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 116 | 116 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 249 | 249 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 250 | 250 | 0.65 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 245 | 245 | 0.4 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 240 | 240 | 0.3 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 250 | 250 | 0.57 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 265 | 265 | 0.62 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 265 | 265 | 0.7 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 245 | 245 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 265 | 265 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 250 | 250 | 0.341 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 250 | 250 | 0.31 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Энергоремонт | 110 | VL110-001410-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 245 | 245 | 0.28 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками | 110 | VL110-001454-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 206 | 206 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками | 110 | VL110-001454-501-3001 | Пролет: Опора № 126 -Опора № 1-1 | 70 | 70 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками | 110 | VL110-001454-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 270 | 270 | 0.337 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками | 110 | VL110-001454-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 285 | 285 | 0.35 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками | 110 | VL110-001454-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 290 | 290 | 0.401 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 200 | 200 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 210 | 210 | 0.239 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 260 | 260 | 0.239 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 172 | 172 | 0.258 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 183 | 183 | 0.261 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 280 | 280 | 0.312 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 175 | 175 | 0.265 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 190 | 190 | 0.182 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 244 | 244 | 0.208 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 175 | 175 | 0.238 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 175 | 175 | 0.241 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 225 | 225 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 191 | 191 | 0.201 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 218 | 218 | 0.227 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 250 | 250 | 0.36 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 165 | 165 | 0.243 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 235 | 235 | 0.393 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 197 | 197 | 0.58 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 178 | 178 | 0.37 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 170 | 170 | 0.38 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 245 | 245 | 0.304 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 245 | 245 | 0.266 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 215 | 215 | 0.233 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 194 | 194 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 205 | 205 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 180 | 180 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 140 | 140 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 167 | 167 | 0.184 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 240 | 240 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 225 | 225 | 0.007 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 190 | 190 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 230 | 230 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 120 | 120 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 165 | 165 | 0.203 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 170 | 170 | 0.494 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 155 | 155 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 180 | 180 | 0.063 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 220 | 220 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 210 | 210 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 200 | 200 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 139 | 139 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая | 110 | VL110-001441-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 174 | 174 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 224 | 224 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 224 | 224 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 230 | 230 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 232 | 232 | 0.291 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 231 | 231 | 0.331 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 228 | 228 | 0.374 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 220 | 220 | 0.431 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 222 | 222 | 0.336 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 217 | 217 | 0.384 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 213 | 213 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 203 | 203 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 179 | 179 | 0.006 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 187 | 187 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 228 | 228 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 223 | 223 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 227 | 227 | 0.163 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 223 | 223 | 0.209 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 211 | 211 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 228 | 228 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 237 | 237 | 0.059 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 224 | 224 | 0.009 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 241 | 241 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 248 | 248 | 0.283 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 248 | 248 | 0.39 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 240 | 240 | 0.336 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 240 | 240 | 0.283 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 237 | 237 | 0.366 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 239 | 239 | 0.259 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 239 | 239 | 0.181 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 243 | 243 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 227 | 227 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 327 | 327 | 0.26 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 233 | 233 | 0.208 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 235 | 235 | 0.224 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 235 | 235 | 0.27 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 235 | 235 | 0.339 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 246 | 246 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 210 | 210 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3073 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 201 | 201 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 201 | 201 | 0.005 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 213 | 213 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 206 | 206 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 227 | 227 | 0.195 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 206 | 206 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 215 | 215 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 197 | 197 | 0.254 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 229 | 229 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3092 | Пролет: Опора № 91- Опора № 92 | 175 | 175 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 219 | 219 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 212 | 212 | 0.178 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 199 | 199 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 219 | 219 | 0.189 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 189 | 189 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 218 | 218 | 0.094 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 199 | 199 | 0.268 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 195 | 195 | 0.209 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 248 | 248 | 0.346 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 181 | 181 | 0.35 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 176 | 176 | 0.147 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 184 | 184 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 213 | 213 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 269 | 269 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 273 | 273 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 168 | 168 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 168 | 168 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | 110 | VL110-001437-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 181 | 181 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3001 | Пролет: № 0 - Опора № 1 | 52 | 52 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 211 | 211 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 218 | 218 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 249 | 249 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 213 | 213 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 215 | 215 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 144 | 144 | 0.038 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3028 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 135 | 135 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3029 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 215 | 215 | 0.008 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3035 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 236 | 236 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3036 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 221 | 221 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3037 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 235 | 235 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3049 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 235 | 235 | 0.001 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3050 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 138 | 138 | 0.004 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3051 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 135 | 135 | 0.222 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3052 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 129 | 129 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3053 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 113 | 113 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3054 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 103 | 103 | 0.083 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3055 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 108 | 108 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3056 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 138 | 138 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3057 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 153 | 153 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3058 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 163 | 163 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3059 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 160 | 160 | 0.033 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3060 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 148 | 148 | 0.011 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3061 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 155 | 155 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3062 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 102 | 102 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3063 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 128 | 128 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3064 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 118 | 118 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3065 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 203 | 203 | 0.151 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3066 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 203 | 203 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3067 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 215 | 215 | 0.053 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3068 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 225 | 225 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3069 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 268 | 268 | 0.087 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3070 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 203 | 203 | 0.196 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3071 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 213 | 213 | 0.213 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3072 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 323 | 323 | 0.323 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3073 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 56 | 56 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3074 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 323 | 323 | 0.057 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 |  | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 |  |  | 0.452 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-001-3075 | Пролет: Опора № 72 - № 0 | 56 | 56 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3001 | Пролет: Опора № 49 - Опора № А-1 | 150 | 150 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3002 | Пролет: Опора № А-1 - Опора № А-2 | 143 | 143 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3007 | Пролет: Опора № А-6 - Опора № А-7 | 351 | 351 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3008 | Пролет: Опора № А-7 - Опора № А-8 | 314 | 314 | 0.28 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3009 | Пролет: Опора № А-8 - Опора № А-9 | 200 | 200 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3010 | Пролет: Опора № А-9 - Опора № А-10 | 300 | 300 | 0.113 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3011 | Пролет: Опора № А-10 - Опора № А-11 | 300 | 300 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | СЛЭП УВС | ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская | 110 | VL110-001413-501-3012 | Пролет: Опора № А-11 - Опора № А-12 | 121 | 121 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.06 | 60 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Брянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Умысличи от РП Домашово | 10,0 | VS010-0016271-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3019 | Пролет: Опора №2.18 - Опора №2.19 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3041 | Пролет: Опора №2.40 - Опора №2.41 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3042 | Пролет: Опора №2.41 - Опора №2.42 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3043 | Пролет: Опора №2.42 - Опора №2.43 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3044 | Пролет: Опора №2.43 - Опора №2.44 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3045 | Пролет: Опора №2.44 - Опора №2.45 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3047 | Пролет: Опора №2.46 - Опора №2.47 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3048 | Пролет: Опора №2.47 - Опора №2.48 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3049 | Пролет: Опора №2.48 - Опора №2.49 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3050 | Пролет: Опора №2.49 - Опора №2.50 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3051 | Пролет: Опора №2.50 - Опора №2.51 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3052 | Пролет: Опора №2.51 - Опора №2.52 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3053 | Пролет: Опора №2.52 - Опора №2.53 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3054 | Пролет: Опора №2.53 - Опора №2.54 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3055 | Пролет: Опора №2.54 - Опора №2.55 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3056 | Пролет: Опора №2.55 - Опора №2.56 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3057 | Пролет: Опора №2.56 - Опора №2.57 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3058 | Пролет: Опора №2.57 - Опора №2.58 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3059 | Пролет: Опора №2.58 - Опора №2.59 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дубровский РЭС | ВЛ-10 кВ Фид.1003 ПС Алешинская | 10,0 | VS010-0009081-511-3061 | Пролет: Опора №2.60 - Опора №2.61 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.063 | 63 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.058 | 58 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.084 | 84 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.081 | 81 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.069 | 69 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.056 | 56 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.056 | 56 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.06 | 60 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.076 | 76 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.069 | 69 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Малополпинская | 10,0 | VS006-0001725-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 0.064 | 64 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.085 | 85 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.095 | 95 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.06 | 60 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.067 | 67 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.073 | 73 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.061 | 61 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.069 | 69 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Дятьковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Любегощь от РП Бацкино | 10,0 | VS006-0001697-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.073 | 73 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.068 | 68 | 0.003 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.07 | 70 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.068 | 68 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.042 | 42 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.039 | 39 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.039 | 39 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.042 | 42 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.042 | 42 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.041 | 41 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.041 | 41 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.034 | 34 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.034 | 34 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.054 | 54 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.063 | 63 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.053 | 53 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.069 | 69 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.064 | 64 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-002-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.056 | 56 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3020 | Пролет: Опора №1.19 - Опора № 1.20 | 0.076 | 76 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3021 | Пролет: Опора № 1.20 - Опора № 1.21 | 0.055 | 55 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3022 | Пролет: Опора № 1.21 - Опора № 1.22 | 0.069 | 69 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3023 | Пролет: Опора № 1.22 - Опора № 1.23 | 0.05 | 50 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3024 | Пролет: Опора № 1.23 - Опора № 1.24 | 0.058 | 58 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3035 | Пролет: Опора № 1.34 - Опора № 1.35 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3036 | Пролет: Опора № 1.35 - Опора № 1.36 | 0.053 | 53 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3037 | Пролет: Опора № 1.36 - Опора №1.37 | 0.048 | 48 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3038 | Пролет: Опора №1.37 - Опора № 1.38 | 0.063 | 63 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3039 | Пролет: Опора № 1.38 - Опора № 1.39 | 0.058 | 58 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3040 | Пролет: Опора № 1.39 - Опора № 1.40 | 0.057 | 57 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3041 | Пролет: Опора № 1.40 - Опора № 1.41 | 0.052 | 52 | 0.054 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3042 | Пролет: Опора № 1.41 - Опора № 1.42 | 0.045 | 45 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3043 | Пролет: Опора № 1.42 - Опора №1.43 | 0.065 | 65 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3044 | Пролет: Опора №1.43 - Опора №1.44 | 0.033 | 33 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3046 | Пролет: Опора №1.45 - Опора №1.46 | 0.062 | 62 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3048 | Пролет: Опора №1.47 - Опора № 1.48 | 0.073 | 73 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3049 | Пролет: Опора № 1.48 - Опора № 1.49 | 0.069 | 69 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3050 | Пролет: Опора № 1.49 - Опора № 1.50 | 0.075 | 75 | 0.012 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская | 10,0 | VS010-0010568-503-3051 | Пролет: Опора № 1.50 - Опора № 1.51 | 0.068 | 68 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.084 | 84 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.057 | 57 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.065 | 65 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.036 | 36 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.04 | 40 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.044 | 44 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.047 | 47 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.035 | 35 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.041 | 41 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.053 | 53 | 0.013 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.045 | 45 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.038 | 38 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.033 | 33 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.05 | 50 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.036 | 36 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.041 | 41 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.048 | 48 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.045 | 45 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.043 | 43 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.045 | 45 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.045 | 45 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.044 | 44 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.046 | 46 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.044 | 44 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.052 | 52 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.055 | 55 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.044 | 44 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.045 | 45 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.046 | 46 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.047 | 47 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.043 | 43 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.048 | 48 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.042 | 42 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.042 | 42 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.051 | 51 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.027 | 27 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.039 | 39 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.036 | 36 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.02 | 20 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.031 | 31 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.043 | 43 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Жуковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1023 ПС Летошники | 10,0 | VS010-0010550-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.042 | 42 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.07 | 70 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.07 | 70 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.07 | 70 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.082 | 82 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.035 | 35 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.035 | 35 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.035 | 35 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.035 | 35 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.035 | 35 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.035 | 35 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.035 | 35 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.035 | 35 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.035 | 35 | 0.075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.036 | 36 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.035 | 35 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3005 | Пролет: Опора № 1-4 - Опора № 1-5 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3006 | Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 1-6 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3007 | Пролет: Опора № 1-6 - Опора № 1-7 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3008 | Пролет: Опора № 1-7 - Опора № 1-8 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3009 | Пролет: Опора № 1-8 - Опора № 1-9 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3010 | Пролет: Опора № 1-9 - Опора № 1-10 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3011 | Пролет: Опора № 1-10 - Опора № 1-11 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3013 | Пролет: Опора № 1-12 - Опора № 1-13 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3015 | Пролет: Опора № 1-14 - Опора № 1-15 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3016 | Пролет: Опора № 1-15 - Опора № 1-16 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3017 | Пролет: Опора № 1-16 - Опора № 1-17 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3018 | Пролет: Опора № 1-17 - Опора № 1-18 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3019 | Пролет: Опора № 1-18 - Опора № 1-19 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3020 | Пролет: Опора № 1-19 - Опора № 1-20 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3021 | Пролет: Опора № 1-20 - Опора № 1-21 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3022 | Пролет: Опора № 1-21 - Опора № 1-22 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3023 | Пролет: Опора № 1-22 - Опора № 1-23 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3024 | Пролет: Опора № 1-23 - Опора № 1-24 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3025 | Пролет: Опора № 1-24 - Опора № 1-25 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3026 | Пролет: Опора № 1-25 - Опора № 1-26 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3027 | Пролет: Опора № 1-26 - Опора № 1-27 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3028 | Пролет: Опора № 1-27 - Опора № 1-28 | 0.07 | 70 | 0.038 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3029 | Пролет: Опора № 1-28 - Опора № 1-29 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Вышков | 10,0 | VS010-0011818-503-3035 | Пролет: Опора № 1-34 - Опора № 1-35 | 0.07 | 70 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.098 | 98 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.098 | 98 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.098 | 98 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.098 | 98 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.098 | 98 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.098 | 98 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.098 | 98 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3164 | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.107 | 107 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 0.07 | 70 | 0.085 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.072 | 72 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.072 | 72 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.072 | 72 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.072 | 72 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.073 | 73 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.072 | 72 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.072 | 72 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.072 | 72 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.072 | 72 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.072 | 72 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.072 | 72 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.072 | 72 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.072 | 72 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.072 | 72 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.072 | 72 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.072 | 72 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3001 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 1/548 | 0.07 | 70 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3002 | Пролет: Опора № 1/548 - Опора № 2/548 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3003 | Пролет: Опора № 2/548 - Опора № 3/548 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3004 | Пролет: Опора № 3/548 - Опора № 4/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3005 | Пролет: Опора № 4/548 - Опора № 5/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3006 | Пролет: Опора № 5/548 - Опора № 6/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3007 | Пролет: Опора № 6/548 - Опора № 7/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3008 | Пролет: Опора № 7/548 - Опора № 8/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3009 | Пролет: Опора № 8/548 - Опора № 9/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3010 | Пролет: Опора № 9/548 - Опора № 10/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3011 | Пролет: Опора № 10/548 - Опора № 11/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3012 | Пролет: Опора № 11/548 - Опора № 12/548 | 0.07 | 70 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3019 | Пролет: Опора № 18/548 - Опора № 19/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3020 | Пролет: Опора № 19/548 - Опора № 20/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3021 | Пролет: Опора № 20/548 - Опора № 21/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-505-3022 | Пролет: Опора № 21/548 - Опора № 22/548 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-501-3014 | Пролет: Опора № 13/114 - Опора № 14/114 | 0.08 | 80 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-501-3015 | Пролет: Опора № 14/114 - Опора № 15/114 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0013185-501-3016 | Пролет: Опора № 15/114 - Опора № 16/114 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.07 | 70 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.07 | 70 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.07 | 70 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.07 | 70 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3169 | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3232 | Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3233 | Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3234 | Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3235 | Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3236 | Пролет: Опора № 235 - Опора № 236 | 0.07 | 70 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3237 | Пролет: Опора № 236 - Опора № 237 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3238 | Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3239 | Пролет: Опора № 238 - Опора № 239 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3240 | Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3241 | Пролет: Опора № 240 - Опора № 241 | 0.07 | 70 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3242 | Пролет: Опора № 241 - Опора № 242 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3243 | Пролет: Опора № 242 - Опора № 243 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3249 | Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3250 | Пролет: Опора № 249 - Опора № 250 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3251 | Пролет: Опора № 250 - Опора № 251 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3252 | Пролет: Опора № 251 - Опора № 252 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3253 | Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3254 | Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3255 | Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3256 | Пролет: Опора № 255 - Опора № 256 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3257 | Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3258 | Пролет: Опора № 257 - Опора № 258 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3259 | Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3260 | Пролет: Опора № 259 - Опора № 260 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3261 | Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3262 | Пролет: Опора № 261 - Опора № 262 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3263 | Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3264 | Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3270 | Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-002-3271 | Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-509-3025 | Пролет: Опора № 24/103 - Опора № 25/103 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-509-3026 | Пролет: Опора № 25/103 - Опора № 26/103 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-509-3027 | Пролет: Опора № 26/103 - Опора № 27/103 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-510-3002 | Пролет: Опора № 1/236 - Опора № 2/236 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-510-3003 | Пролет: Опора № 2/236 - Опора № 3/236 | 0.06 | 60 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3006 | Пролет: Опора № 5/335 - Опора № 6/335 | 0.06 | 60 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3007 | Пролет: Опора № 6/335 - Опора № 7/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3008 | Пролет: Опора № 7/335 - Опора № 8/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3009 | Пролет: Опора № 8/335 - Опора № 9/335 | 0.06 | 60 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3010 | Пролет: Опора № 9/335 - Опора № 10/335 | 0.06 | 60 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3011 | Пролет: Опора № 10/335 - Опора № 11/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3012 | Пролет: Опора № 11/335 - Опора № 12/335 | 0.06 | 60 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3013 | Пролет: Опора № 12/335 - Опора № 13/335 | 0.06 | 60 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3014 | Пролет: Опора № 13/335 - Опора № 14/335 | 0.06 | 60 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3015 | Пролет: Опора № 14/335 - Опора № 15/335 | 0.06 | 60 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3016 | Пролет: Опора № 15/335 - Опора № 16/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3017 | Пролет: Опора № 16/335 - Опора № 17/335 | 0.06 | 60 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3018 | Пролет: Опора № 17/335 - Опора № 18/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3019 | Пролет: Опора № 18/335 - Опора № 19/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3020 | Пролет: Опора № 19/335 - Опора № 20/335 | 0.05 | 50 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3021 | Пролет: Опора № 20/335 - Опора № 21/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-511-3022 | Пролет: Опора № 21/335 - Опора № 22/335 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-509-3038 | Пролет: Опора № 37/103 - Опора № 38/103 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Злынковский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Щербиничи | 10,0 | VS010-0011825-509-3039 | Пролет: Опора № 38/103 - Опора № 39/103 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3058 | Пролет: Опора №7.57 - Опора №7.58 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3059 | Пролет: Опора №7.58 - Опора №7.59 | 0.036 | 36 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3060 | Пролет: Опора №7.59 - Опора №7.60 | 0.035 | 35 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3061 | Пролет: Опора №7.60 - Опора №7.61 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3062 | Пролет: Опора №7.61 - Опора №7.62 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3063 | Пролет: Опора №7.62 - Опора №7.63 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3064 | Пролет: Опора №7.63 - Опора №7.64 | 0.078 | 78 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3065 | Пролет: Опора №7.64 - Опора №7.65 | 0.081 | 81 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3066 | Пролет: Опора №7.65 - Опора №7.66 | 0.084 | 84 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3067 | Пролет: Опора №7.66 - Опора №7.67 | 0.079 | 79 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3068 | Пролет: Опора №7.67 - Опора №7.68 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3069 | Пролет: Опора №7.68 - Опора №7.69 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3070 | Пролет: Опора №7.69 - Опора №7.70 | 0.073 | 73 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3071 | Пролет: Опора №7.70 - Опора №7.71 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3072 | Пролет: Опора №7.71 - Опора №7.72 | 0.073 | 73 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3074 | Пролет: Опора №7.73 - Опора №7.74 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3076 | Пролет: Опора №7.75 - Опора №7.76 | 0.074 | 74 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3077 | Пролет: Опора №7.76 - Опора №7.77 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3078 | Пролет: Опора №7.77 - Опора №7.78 | 0.054 | 54 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3079 | Пролет: Опора №7.78 - Опора №7.79 | 0.043 | 43 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3080 | Пролет: Опора №7.79 - Опора №7.80 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3081 | Пролет: Опора №7.80 - Опора №7.81 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3082 | Пролет: Опора №7.81 - Опора №7.82 | 0.065 | 65 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3083 | Пролет: Опора №7.82 - Опора №7.83 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3085 | Пролет: Опора №7.84 - Опора №7.85 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3086 | Пролет: Опора №7.85 - Опора №7.86 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3087 | Пролет: Опора №7.86 - Опора №7.87 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3088 | Пролет: Опора №7.87 - Опора №7.88 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3089 | Пролет: Опора №7.88 - Опора №7.89 | 0.073 | 73 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3090 | Пролет: Опора №7.89 - Опора №7.90 | 0.078 | 78 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3091 | Пролет: Опора №7.90 - Опора №7.91 | 0.065 | 65 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3092 | Пролет: Опора №7.91 - Опора №7.92 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3093 | Пролет: Опора №7.92 - Опора №7.93 | 0.086 | 86 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3094 | Пролет: Опора №7.93 - Опора №7.94 | 0.058 | 58 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3095 | Пролет: Опора №7.94 - Опора №7.95 | 0.053 | 53 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3096 | Пролет: Опора №7.95 - Опора №7.96 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3097 | Пролет: Опора №7.96 - Опора №7.97 | 0.076 | 76 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Теплое | 10,0 | VS010-0010477-507-3098 | Пролет: Опора №7.97 - Опора №7.98 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.620 ПС Карачевская | 6,0 | VS006-0001610-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.620 ПС Карачевская | 6,0 | VS006-0001610-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.620 ПС Карачевская | 6,0 | VS006-0001610-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.081 | 81 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.620 ПС Карачевская | 6,0 | VS006-0001610-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.620 ПС Карачевская | 6,0 | VS006-0001610-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3005 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.083 | 83 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3006 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3007 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3008 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3009 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3010 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3011 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 11 | 0.08 | 80 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3013 | Пролет: - Опроа № 11 - Опора № 12 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3014 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.078 | 78 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3015 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.076 | 76 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.055 | 55 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.063 | 63 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.073 | 73 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3002 | Пролет: Опора №1.1 - Опора №1.2 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3003 | Пролет: Опора №1.2 - Опора №1.3 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3004 | Пролет: Опора №1.3 - Опора №1.4 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3005 | Пролет: Опора №1.4 - Опора №1.5 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3006 | Пролет: Опора №1.5 - Опора №1.6 | 0.076 | 76 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3007 | Пролет: Опора №1.6 - Опора №1.7 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3008 | Пролет: Опора №1.7 - Опора №1.8 | 0.09 | 90 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3009 | Пролет: Опора №1.8 - Опора №1.9 | 0.082 | 82 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3010 | Пролет: Опора №1.9 - Опора №1.10 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3011 | Пролет: Опора №1.10 - Опора №1.11 | 0.081 | 81 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3012 | Пролет: Опора №1.11 - Опора №1.12 | 0.097 | 97 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.608 ПС Аксинино | 6,0 | VS006-0001625-501-3013 | Пролет: Опора №1.12 - Опора №1.13 | 0.096 | 96 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3206 | Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3209 | Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3210 | Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3213 | Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3214 | Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3215 | Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3216 | Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3217 | Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3218 | Пролет: Опора № 217 - Опора № 218 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3219 | Пролет: Опора № 218 - Опора № 219 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3220 | Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3221 | Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3222 | Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3223 | Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3224 | Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3225 | Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3226 | Пролет: Опора № 225 - Опора № 226 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3227 | Пролет: Опора № 226 - Опора № 227 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3228 | Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3229 | Пролет: Опора № 228 - Опора № 229 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3230 | Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3231 | Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3232 | Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3233 | Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3234 | Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3235 | Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3248 | Пролет: Опора № 247 - Опора № 248 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3249 | Пролет: Опора № 248 - Опора № 249 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-001-3250 | Пролет: Опора № 249 - Опора № 250 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3002 | Пролет: Опора №9. 1 - Опора №9. 2 | 0.059 | 59 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3003 | Пролет: Опора №9. 2 - Опора №9. 3 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3004 | Пролет: Опора №9. 3 - Опора № 9.4 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3005 | Пролет: Опора № 9.4 - Опора №9. 5 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3006 | Пролет: Опора №9. 5 - Опора № 9.6 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3007 | Пролет: Опора № 9.6 - Опора №9.7 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3008 | Пролет: Опора №9.7 - Опора №9. 8 | 0.08 | 80 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3009 | Пролет: Опора №9. 8 - Опора №9. 9 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3010 | Пролет: Опора №9. 9 - Опора №9. 10 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3011 | Пролет: Опора №9. 10 - Опора №9.11 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3012 | Пролет: Опора №9.11 - Опора № 9.12 | 0.08 | 80 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3013 | Пролет: Опора № 9.12 - Опора № 9.13 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6кВ Ф-603 от РП№1 нп.Берёзовский | 6,0 | VS006-0000781-513-3014 | Пролет: Опора № 9.13 - Опора №9. 14 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001617-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Карачевский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Вельяминовская | 6,0 | VS006-0001618-001-3017 | Пролет: Опора № 14- Опора № 15 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3164 | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3169 | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3181 | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3182 | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3183 | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3184 | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3185 | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3187 | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3188 | Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3189 | Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3190 | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3192 | Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3193 | Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3194 | Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3195 | Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3196 | Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3197 | Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3198 | Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3199 | Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3200 | Пролет: Опора № 199 - Опора № 200 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3201 | Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3202 | Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3203 | Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ 10кВ Ф.Задня РП Лутна | 10,0 | VS010-0010726-001-3204 | Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | 0.06 | 60 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3197 | Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3198 | Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3199 | Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3200 | Пролет: Опора № 199 - Опора № 200 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3201 | Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3202 | Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3203 | Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3204 | Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3205 | Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3206 | Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3207 | Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3208 | Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3209 | Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3210 | Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3212 | Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3213 | Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3214 | Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3228 | Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3286 | Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3287 | Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3289 | Пролет: Опора № 288- Опора № 289 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3290 | Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3291 | Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3292 | Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3293 | Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3294 | Пролет: Опора № 293 - Опора № 294 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3295 | Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3296 | Пролет: Опора № 295 - Опора № 296 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3297 | Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3298 | Пролет: Опора № 297 - Опора № 298 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3299 | Пролет: Опора № 298 - Опора № 299 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3300 | Пролет: Опора № 299 - Опора № 300 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клетнянский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Харитоновская | 10,0 | VS010-0010693-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.061 | 61 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.056 | 56 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.058 | 58 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.061 | 61 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.048 | 48 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.035 | 35 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.043 | 43 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.074 | 74 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.072 | 72 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 101 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006354-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.076 | 76 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.085 | 85 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.075 | 75 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 102 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006355-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.077 | 77 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.073 | 73 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.073 | 73 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.072 | 72 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.069 | 69 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.074 | 74 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.068 | 68 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.072 | 72 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.068 | 68 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.068 | 68 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.07 | 70 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.067 | 67 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.051 | 51 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.069 | 69 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 0.079 | 79 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 0.081 | 81 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 0.083 | 83 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 0.085 | 85 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 0.079 | 79 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 0.083 | 83 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3181 | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | 0.077 | 77 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3182 | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3183 | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | 0.084 | 84 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3184 | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | 0.079 | 79 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3185 | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | 0.072 | 72 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 0.043 | 43 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3187 | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | 0.059 | 59 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-001-3188 | Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | 0.087 | 87 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-501-3001 | Пролет:Опора №182 - Опора № 1/5079 | 0.055 | 55 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-501-3002 | Пролет: Опора № 1/5079 - Опора № 2/5079 | 0.081 | 81 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-501-3003 | Пролет: Опора № 2/5079 - Опора № 3/5079 | 0.086 | 86 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-501-3004 | Пролет: Опора № 3/5079 - Опора № 4/5079 | 0.081 | 81 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3005 | Пролет: Опора № 4к - Опора № 5к | 0.063 | 63 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3006 | Пролет: Опора № 5к - Опора № 6к | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3007 | Пролет: Опора № 6к - Опора № 7к | 0.077 | 77 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3008 | Пролет: Опора № 7к - Опора № 8к | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3009 | Пролет: Опора № 8к - Опора № 9к | 0.077 | 77 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3010 | Пролет: Опора № 9к - Опора № 10к | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3011 | Пролет: Опора № 10к - Опора № 11к | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3012 | Пролет: Опора № 11к - Опора № 12к | 0.079 | 79 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3013 | Пролет: Опора № 12к - Опора № 13к | 0.068 | 68 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3014 | Пролет: Опора № 13к - Опора № 14к | 0.082 | 82 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3015 | Пролет: Опора № 14к - Опора № 15к | 0.077 | 77 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3016 | Пролет: Опора № 15к - Опора № 16к | 0.086 | 86 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3017 | Пролет: Опора № 16к - Опора № 17к | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3018 | Пролет: Опора № 17к - Опора № 18к | 0.059 | 59 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3019 | Пролет: Опора № 18к - Опора № 19к | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3020 | Пролет: Опора № 19к - Опора № 20к | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3021 | Пролет: Опора № 20к - Опора № 21к | 0.081 | 81 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3022 | Пролет: Опора № 21к - Опора № 22к | 0.076 | 76 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3026 | Пролет: Опора № 25к - Опора № 26к | 0.084 | 84 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3027 | Пролет: Опора № 26к - Опора № 27к | 0.077 | 77 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3028 | Пролет: Опора № 27к - Опора № 28к | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВф. 103 ПС Соловьевка | 10,0 | VS010-0006356-509-3029 | Пролет: Опора № 28к - Опора № 29к | 0.078 | 78 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.074 | 74 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.086 | 86 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.079 | 79 | 0.17 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.074 | 74 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.084 | 84 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.073 | 73 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.081 | 81 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.061 | 61 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.068 | 68 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.071 | 71 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.072 | 72 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.068 | 68 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.068 | 68 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.07 | 70 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.072 | 72 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3008 | Пролет: Опора № 7/5065 - Опора № 8/5065 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3009 | Пролет: Опора № 8/5065 - Опора № 9/5065 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3010 | Пролет: Опора № 9/5065 - Опора № 10/5065 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3011 | Пролет: Опора № 10/5065 - Опора № 11/506 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3012 | Пролет: Опора № 11/5065 - Опора № 12/506 | 0.071 | 71 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3013 | Пролет: Опора № 12/5065 - Опора № 13/506 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3014 | Пролет: Опора № 13/5065 - Опора № 14/506 | 0.063 | 63 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3030 | Пролет: Опора № 29/5065 - Опора № 30/506 | 0.058 | 58 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3031 | Пролет: Опора № 30/5065 - Опора № 31/506 | 0.068 | 68 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3032 | Пролет: Опора № 31/5065 - Опора № 32/506 | 0.064 | 64 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3038 | Пролет: Опора № 37/5065 - Опора № 38/506 | 0.065 | 65 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3039 | Пролет: Опора № 38/5065 - Опора № 39/506 | 0.064 | 64 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-508-3040 | Пролет: Опора № 39/5065 - Опора № 40/506 | 0.067 | 67 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-515-3001 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 1/5128 | 0.062 | 62 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.104 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006341-515-3002 | Пролет: Опора № 1/5128 - Опора № 2/5128 | 0.062 | 62 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.105 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006342-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.069 | 69 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Климовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.105 ПС Чуровичи | 10,0 | VS010-0006342-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.07 | 70 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3068 | Пролет: опора №67 - опора №68 | 0.073 | 73 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3069 | Пролет: опора №68 - опора №69 | 0.059 | 59 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3070 | Пролет: опора №69 - опора №70 | 0.077 | 77 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3071 | Пролет: опора №70 - опора №71 | 0.081 | 81 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3072 | Пролет: опора №71 - опора №72 | 0.075 | 75 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3073 | Пролет: опора №72 - опора №73 | 0.039 | 39 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3011 | Пролет: опора №10 - опора №11 | 0.043 | 43 | 0.065 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3012 | Пролет: опора №11 - опора №12 | 0.043 | 43 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3013 | Пролет: опора №12 - опора №13 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3014 | Пролет: опора №13 - опора №14 | 0.06 | 60 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3015 | Пролет: опора №14 - опора №15 | 0.064 | 64 | 0.097 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3016 | Пролет: опора №15 - опора №16 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3017 | Пролет: опора №16 - опора №17 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3075 | Пролет: опора №74 - опора №75 | 0.078 | 78 | 0.157 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3076 | Пролет: опора №75 - опора №76 | 0.118 | 118 | 0.236 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3077 | Пролет: опора №76 - опора №77 | 0.072 | 72 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3078 | Пролет: опора №77 - опора №78 | 0.07 | 70 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3097 | Пролет: опора №96 - опора №97 | 0.071 | 71 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3098 | Пролет: опора №97 - опора №98 | 0.071 | 71 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3099 | Пролет: опора №98 - опора №99 | 0.072 | 72 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3100 | Пролет: опора №99 - опора №100 | 0.072 | 72 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3101 | Пролет: опора №100 - опора №101 | 0.074 | 74 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3102 | Пролет: опора №101 - опора №102 | 0.071 | 71 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3103 | Пролет: опора №102 - опора №103 | 0.073 | 73 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3104 | Пролет: опора №103 - опора №104 | 0.075 | 75 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3105 | Пролет: опора №104 - опора №105 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3106 | Пролет: опора №105 - опора №106 | 0.077 | 77 | 0.155 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3107 | Пролет: опора №106 - опора №107 | 0.076 | 76 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3108 | Пролет: опора №107 - опора №108 | 0.077 | 77 | 0.155 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3122 | Пролет: опора №121 - опора №122 | 0.076 | 76 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3123 | Пролет: опора №122 - опора №123 | 0.061 | 61 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3124 | Пролет: опора №123 - опора №124 | 0.084 | 84 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3125 | Пролет: опора №124 - опора №125 | 0.035 | 35 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3126 | Пролет: опора №125 - опора №126 | 0.076 | 76 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3127 | Пролет: опора №126 - опора №127 | 0.073 | 73 | 0.044 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3128 | Пролет: опора №127 - опора №128 | 0.08 | 80 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3129 | Пролет: опора №128 - опора №129 | 0.079 | 79 | 0.047 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3130 | Пролет: опора №129 - опора №130 | 0.078 | 78 | 0.047 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3147 | Пролет: опора №146 - опора №147 | 0.077 | 77 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3148 | Пролет: опора №147 - опора №148 | 0.076 | 76 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3149 | Пролет: опора №148 - опора №149 | 0.076 | 76 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3150 | Пролет: опора №149 - опора №150 | 0.076 | 76 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3152 | Пролет: опора №151 - опора №152 | 0.075 | 75 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3153 | Пролет: опора №152 - опора №153 | 0.077 | 77 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3154 | Пролет: опора №153 - опора №154 | 0.076 | 76 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3167 | Пролет: опора №166 - опора №167 | 0.055 | 55 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3168 | Пролет: опора №167 - опора №168 | 0.057 | 57 | 0.057 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3169 | Пролет: опора №168 - опора №169 | 0.068 | 68 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3170 | Пролет: опора №169 - опора №170 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3171 | Пролет: опора №170 - опора №171 | 0.074 | 74 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3172 | Пролет: опора №171 - опора №172 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3173 | Пролет: опора №172 - опора №173 | 0.071 | 71 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3174 | Пролет: опора №173 - опора №174 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3175 | Пролет: опора №174 - опора №175 | 0.072 | 72 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3176 | Пролет: опора №175 - опора №176 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3177 | Пролет: опора №176 - опора №177 | 0.069 | 69 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3178 | Пролет опора№177- опора №178 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3179 | Пролет: опора №178 - опора №179 | 0.075 | 75 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3180 | Пролет: опора №179 - опора №180 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3181 | Пролет: опора №180 - опора №181 | 0.074 | 74 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3182 | Пролет: опора №181 - опора №182 | 0.072 | 72 | 0.143 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3183 | Пролет: опора №182 - опора №183 | 0.066 | 66 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3184 | Пролет: опора №183 - опора №184 | 0.052 | 52 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3185 | Пролет: опора №184 - опора №185 | 0.073 | 73 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3186 | Пролет: опора №185 - опора №186 | 0.073 | 73 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3197 | Пролет: опора №196 - опора №197 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3187 | Пролет: опора №186 - опора №187 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3188 | Пролет: опора №187 - опора №188 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3189 | Пролет: опора №188 - опора №189 | 0.073 | 73 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3190 | Пролет: опора №189 - опора №190 | 0.071 | 71 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3191 | Пролет: опора №190 - опора №191 | 0.069 | 69 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3192 | Пролет: опора №191 - опора №192 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3193 | Пролет: опора №192 - опора №193 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3194 | Пролет: опора №193 - опора №194 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3195 | Пролет: опора №194 - опора №195 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3196 | Пролет: опора №195 - опора №196 | 0.066 | 66 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-002-3006 | Пролет: опора №5/160 - опора №6/160 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-002-3007 | Пролет: опора №6/160 - опора №7/160 | 0.069 | 69 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-002-3008 | Пролет: опора №7/160 - опора №8/160 | 0.078 | 78 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-002-3009 | Пролет: опора №8/160 - опора №9/160 | 0.077 | 77 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-002-3010 | Пролет: опора №9/160 - опора №10 /160 | 0.069 | 69 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3019 | Пролет: опора №18 /160 - опора №19/160 | 0.057 | 57 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3020 | Пролет: опора №19/160 - опора №20/160 | 0.066 | 66 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3021 | Пролет: опора №20/160 - опора №21/160 | 0.053 | 53 | 0.043 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3022 | Пролет: опора №21/160 - опора №22/160 | 0.075 | 75 | 0.065 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3023 | Пролет: опора №22/160 - опора №23/160 | 0.061 | 61 | 0.051 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3047 | Пролет: опора №46/160 - опора №47/160 | 0.071 | 71 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3048 | Пролет: опора №47/160 - опора №48/160 | 0.072 | 72 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3049 | Пролет: опора №48/160 - опора №49 /160 | 0.067 | 67 | 0.067 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3050 | Пролет: опора №49 /160 - опора №50/160 | 0.074 | 74 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3051 | Пролет: опора №50/160 - опора №51/160 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3052 | Пролет: опора №51/160 - опора №52/160 | 0.068 | 68 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3053 | Пролет: опора №52/160 - опора №53/160 | 0.012 | 12 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3054 | Пролет: опора №53/160 - опора №54 /160 | 0.008 | 8 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3055 | Пролет: опора №54 /160 - опора №55/160 | 0.089 | 89 | 0.178 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3056 | Пролет: опора №55/160 - опора №56/160 | 0.071 | 71 | 0.121 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3057 | Пролет: опора №56/160 - опора №57/160 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3058 | Пролет: опора №57/160 - опора №58/160 | 0.075 | 75 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3059 | Пролет: опора №58/160 - опора №59/160 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3060 | Пролет: опора №59/160 - опора №60/160 | 0.072 | 72 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3061 | Пролет: опора №60/160 - опора №61/160 | 0.077 | 77 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3062 | Пролет: опора №61/160 - опора №62/160 | 0.071 | 71 | 0.143 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3063 | Пролет: опора №62/160 - опора №63 /160 | 0.042 | 42 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3064 | Пролет: опора №63 /160 - опора №64/160 | 0.025 | 25 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3065 | Пролет: опора №64/160 - опора №65/160 | 0.053 | 53 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3066 | Пролет: опора №65/160 - опора №66/160 | 0.058 | 58 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3067 | Пролет: опора №66/160 - опора №67/160 | 0.064 | 64 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3068 | Пролет: опора №67/160 - опора №68/160 | 0.067 | 67 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3069 | Пролет: опора №68/160 - опора №69/160 | 0.072 | 72 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3070 | Пролет: опора №69/160 - опора №70/160 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3071 | Пролет: опора №70/160 - опора №71/160 | 0.074 | 74 | 0.147 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3072 | Пролет: опора №71/160 - опора №72/160 | 0.073 | 73 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3073 | Пролет: опора №72/160 - опора №73/160 | 0.072 | 72 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3074 | Пролет: опора №73/160 - опора №74/160 | 0.073 | 73 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3075 | Пролет: опора №74/160 - опора №75/160 | 0.073 | 73 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3076 | Пролет: опора №75/160 - опора №76/160 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3077 | Пролет: опора №76/160 - опора №77/160 | 0.073 | 73 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3078 | Пролет: опора №77/160 - опора №78/160 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3079 | Пролет: опора №78/160 - опора №79/160 | 0.072 | 72 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3080 | Пролет: опора №79/160 - опора №80/160 | 0.074 | 74 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3081 | Пролет: опора №80/160 - опора №81/160 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3082 | Пролет: опора №81/160 - опора №82/160 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3083 | Пролет: опора №82/160 - опора №83/160 | 0.072 | 72 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3084 | Пролет: опора №83/160 - опора №84/160 | 0.072 | 72 | 0.143 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3085 | Пролет: опора №84/160 - опора №85/160 | 0.073 | 73 | 0.145 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3086 | Пролет: опора №85/160 - опора №86/160 | 0.064 | 64 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-503-3001 | Пролет: опора №63/160 - опора №1/161 | 0.073 | 73 | 0.107 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-503-3002 | Пролет: опора №1/161 - опора №2/161 | 0.07 | 70 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-003-3046 | Пролет: опора №45/160 - опора №46/160 | 0.072 | 72 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Залинейная | 10,0 | VS010-0006465-001-3146 | Пролет: опора №145 - опора №146 | 0.075 | 75 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 0.073 | 73 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.074 | 74 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.085 | 85 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.069 | 69 | 0.139 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.068 | 68 | 0.135 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.074 | 74 | 0.149 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.047 | 47 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.046 | 46 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.083 | 83 | 0.166 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.053 | 53 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.081 | 81 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.073 | 73 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.081 | 81 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.066 | 66 | 0.066 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.073 | 73 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.071 | 71 | 0.072 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.058 | 58 | 0.073 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.071 | 71 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.06 | 60 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.061 | 61 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.071 | 71 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.065 | 65 | 0.065 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.074 | 74 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.056 | 56 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.046 | 46 | 0.046 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.048 | 48 | 0.048 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.068 | 68 | 0.068 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.056 | 56 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.038 | 38 | 0.039 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.045 | 45 | 0.045 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3002 | Пролет: Опора № 1/355 - Опора № 2/355 | 0.052 | 52 | 0.105 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3003 | Пролет: Опора № 2/355 - Опора № 3/355 | 0.058 | 58 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3004 | Пролет: Опора № 3/355 - Опора № 4/355 | 0.052 | 52 | 0.052 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3006 | Пролет: Опора № 5/355 - Опора № 6/355 | 0.086 | 86 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3005 | Пролет: Опора № 4/355 - Опора № 5/355 | 0.063 | 63 | 0.062 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3007 | Пролет: Опора № 6/355 - Опора № 7/355 | 0.061 | 61 | 0.129 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3008 | Пролет: Опора № 7/355 - Опора № 8/355 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3009 | Пролет: Опора № 8/355 - Опора № 9/355 | 0.065 | 65 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3010 | Пролет: Опора № 9/355 - Опора № 10/355 | 0.061 | 61 | 0.124 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3011 | П ролет: Опора № 10/355 - Опора № 11/355 | 0.063 | 63 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3012 | Пролет: Опора № 11/355 - Опора № 12/355 | 0.063 | 63 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3013 | Пролет: Опора № 12/355 - Опора № 13/355 | 0.012 | 12 | 0.023 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3014 | Пролет: Опора № 13/355 - Опора № 14/355 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3015 | Пролет: Опора № 14/355 - Опора № 15/355 | 0.089 | 89 | 0.178 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3016 | Пролет: Опора № 15/355 - Опора № 16/355 | 0.071 | 71 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3017 | Пролет: Опора № 16/355 - Опора № 17/355 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Клинцовский РЭС | ВЛ-10 кВ ф 107 ПС Смолевичи | 10,0 | VS010-0006472-501-3018 | Пролет: Опора № 17/355 - Опора № 18/355 | 0.035 | 35 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3203 | Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | 0.067 | 67 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3204 | Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | 0.059 | 59 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3205 | Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | 0.077 | 77 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3206 | Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | 0.079 | 79 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3207 | Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | 0.078 | 78 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3208 | Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | 0.072 | 72 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-001-3209 | Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | 0.065 | 65 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3022 | Пролет: Опора № 21/210 - Опора № 22/210 | 0.061 | 61 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3023 | Пролет: Опора № 22/210 - Опора № 23/210 | 0.059 | 59 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3024 | Пролет: Опора № 23/210 - Опора № 24/210 | 0.072 | 72 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3025 | Пролет: Опора № 24/210 - Опора № 25/210 | 0.076 | 76 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3026 | Пролет: Опора № 25/210 - Опора № 26/210 | 0.064 | 64 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3027 | Пролет: Опора № 26/210 - Опора № 27/210 | 0.073 | 73 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3028 | Пролет: Опора № 27/210 - Опора № 28/210 | 0.057 | 57 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3030 | Пролет: Опора № 29/210 - Опора № 30/210 | 0.072 | 72 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3031 | Пролет: Опора № 30/210 - Опора № 31/210 | 0.075 | 75 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3032 | Пролет: Опора № 31/210 - Опора № 32/210 | 0.049 | 49 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3034 | Пролет: Опора № 33/210 - Опора № 34/210 | 0.068 | 68 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3035 | Пролет: Опора № 34/210 - Опора № 35/210 | 0.073 | 73 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-518-3036 | Пролет: Опора № 35/210 - Опора № 36/210 | 0.072 | 72 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-523-3003 | Пролет: Опора № 2/61 - Опора № 3/61 | 0.066 | 66 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-523-3004 | Пролет: Опора № 3/61 - Опора № 4/61 | 0.075 | 75 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-523-3005 | Пролет: Опора № 4/61 - Опора № 5/61 | 0.084 | 84 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-523-3006 | Пролет: Опора № 5/61 - Опора № 6/61 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Мглинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005066-523-3007 | Пролет: Опора № 6/61 - Опора № 7/61 | 0.068 | 68 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.08 | 80 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.078 | 78 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 0.078 | 78 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.082 | 82 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.068 | 68 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.068 | 68 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 0.094 | 94 | 0.188 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.077 | 77 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.083 | 83 | 0.166 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.086 | 86 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.061 | 61 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.079 | 79 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.079 | 79 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.077 | 77 | 0.154 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.079 | 79 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.079 | 79 | 0.158 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.081 | 81 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.081 | 81 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.092 | 92 | 0.184 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.063 | 63 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.08 | 80 | 0.16 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.082 | 82 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.081 | 81 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.101 | 101 | 0.202 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 0.083 | 83 | 0.166 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.039 | 39 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.123 | 123 | 0.246 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.069 | 69 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.066 | 66 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.011 | 11 | 0.022 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.072 | 72 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.097 | 97 | 0.194 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.084 | 84 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.102 | 102 | 0.204 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.1 | 100 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.099 | 99 | 0.198 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.105 | 105 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.081 | 81 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.086 | 86 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.053 | 53 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.054 | 54 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.053 | 53 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.054 | 54 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.055 | 55 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.058 | 58 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.059 | 59 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.052 | 52 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.053 | 53 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.052 | 52 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.052 | 52 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.043 | 43 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.051 | 51 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.055 | 55 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.043 | 43 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.051 | 51 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.043 | 43 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.053 | 53 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 0.046 | 46 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.04 | 40 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.054 | 54 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.046 | 46 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.068 | 68 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.067 | 67 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.069 | 69 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.057 | 57 | 0.114 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.048 | 48 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.059 | 59 | 0.118 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.051 | 51 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.062 | 62 | 0.124 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.047 | 47 | 0.094 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.078 | 78 | 0.156 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.104 | 104 | 0.208 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 КР-93 | 0.088 | 88 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3001 | Пролет: Опора №42 - Опора № 1.1 | 0.11 | 110 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3002 | Пролет: Опора №1.1 - Опора №1.2 | 0.108 | 108 | 0.216 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3003 | Пролет: Опора №1.2 - Опора №1.3 | 0.107 | 107 | 0.214 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3004 | Пролет: Опора №1.3 - Опора №1.4 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3005 | Пролет: Опора №1.4 - Опора №1.5 | 0.084 | 84 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3006 | Пролет: Опора №1.5 - Опора №1.6 | 0.107 | 107 | 0.214 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3007 | Пролет: Опора №1.6 - Опора №1.7 | 0.087 | 87 | 0.174 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3008 | Пролет: Опора №1.7 - Опора №1.8 | 0.122 | 122 | 0.244 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3009 | Пролет: Опора №1.8 - Опора №1.9 | 0.112 | 112 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3010 | Пролет: Опора №1.9 - Опора №1.10 | 0.111 | 111 | 0.222 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3011 | Пролет: Опора №1.10 - Опора №1.11 | 0.112 | 112 | 0.24 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-501-3012 | Пролет: Опора №1.11 - Опора № 1.12 | 0.082 | 82 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3002 | Пролет: Опора №3.1 - Опора №3.2 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3003 | Пролет: Опора №3.2 - Опора №3.3 | 0.051 | 51 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3004 | Пролет: Опора №3.3 - Опора №3.4 | 0.052 | 52 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3005 | Пролет: Опора №3.4 - Опора №3.5 | 0.056 | 56 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3006 | Пролет: Опора №3.5 - Опора №3.6 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3007 | Пролет: Опора №3.6 - Опора №3.7 | 0.06 | 60 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3012 | Пролет: Опора №3.11 - Опора №3.12 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3013 | Пролет: Опора №3.12 - Опора №3.13 | 0.081 | 81 | 0.162 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3014 | Пролет: Опора №3.13 - Опора №3.14 | 0.074 | 74 | 0.148 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3015 | Пролет: Опора №3.14 - Опора №3.15 | 0.069 | 69 | 0.138 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1009 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010264-503-3016 | Пролет: Опора №3.15 - Опора №3.16 | 0.066 | 66 | 0.132 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3023 | Пролет: Опора №3.22 - Опора №3.23 | 0.07 | 70 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3024 | Пролет: Опора №3.23 - Опора №3.24 | 0.042 | 42 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3025 | Пролет: Опора №3.24 - Опора №3.25 | 0.083 | 83 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3026 | Пролет: Опора №3.25 - Опора №3.26 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3027 | Пролет: Опора №3.26 - Опора №3.27 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3028 | Пролет: Опора №3.27 - Опора №3.28 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3029 | Пролет: Опора №3.28 - Опора №3.29 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3030 | Пролет: Опора №3.29 - Опора №3.30 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3031 | Пролет: Опора №3.30 - Опора №3.31 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3032 | Пролет: Опора №3.31 - Опора №3.32 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3033 | Пролет: Опора №3.32 - Опора №3.33 | 0.085 | 85 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3034 | Пролет: Опора №3.33 - Опора №3.34 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3035 | Пролет: Опора №3.34 - Опора №3.35 | 0.085 | 85 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3036 | Пролет: Опора №3.35 - Опора №3.36 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3037 | Пролет: Опора №3.36 - Опора №3.37 | 0.086 | 86 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3038 | Пролет: Опора №3.37 - Опора №3.38 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3039 | Пролет: Опора №3.38 - Опора №3.39 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3040 | Пролет: Опора №3.39 - Опора №3.40 | 0.086 | 86 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3041 | Пролет: Опора №3.40 - Опора №3.41 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3042 | Пролет: Опора №3.41 - Опора №3.42 | 0.084 | 84 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3043 | Пролет: Опора №3.42 - Опора №3.43 | 0.082 | 82 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3044 | Пролет: Опора №3.43 - Опора №3.44 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3045 | Пролет: Опора №3.44 - Опора №3.45 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3046 | Пролет: Опора №3.45 - Опора №3.46 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3047 | Пролет: Опора №3.46 - Опора №3.47 | 0.084 | 84 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3048 | Пролет: Опора №3.47 - Опора №3.48 | 0.085 | 85 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3049 | Пролет: Опора №3.48 - Опора №3.49 | 0.083 | 83 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3050 | Пролет: Опора №3.49 - Опора №3.50 | 0.083 | 83 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3051 | Пролет: Опора №3.50 - Опора №3.51 | 0.084 | 84 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3052 | Пролет: Опора №3.51 - Опора №3.52 | 0.082 | 82 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3053 | Пролет: Опора №3.52 - Опора №3.53 | 0.062 | 62 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3054 | Пролет: Опора №3.53 - Опора №3.54 | 0.068 | 68 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3055 | Пролет: Опора №3.54 - Опора №3.55 | 0.07 | 70 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3056 | Пролет: Опора №3.55 - Опора №3.56 | 0.062 | 62 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3057 | Пролет: Опора №3.56 - Опора №3.57 | 0.053 | 53 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3058 | Пролет: Опора №3.57 - Опора №3.58 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3059 | Пролет: Опора №3.58 - Опора №3.59 | 0.086 | 86 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3060 | Пролет: Опора №3.59 - Опора №3.60 | 0.086 | 86 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3061 | Пролет: Опора №3.60 - Опора №3.61 | 0.092 | 92 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3062 | Пролет: Опора №3.61 - Опора №3.62 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3063 | Пролет: Опора №3.62 - Опора №3.63 | 0.088 | 88 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3064 | Пролет: Опора №3.63 - Опора №3.64 | 0.077 | 77 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3065 | Пролет: Опора №3.64 - Опора №3.65 | 0.076 | 76 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3066 | Пролет: Опора №3.65 - Опора №3.66 | 0.08 | 80 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3067 | Пролет: Опора №3.66 - Опора №3.67 | 0.07 | 70 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3068 | Пролет: Опора №3.67 - Опора №3.68 | 0.069 | 69 | 0.083 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3069 | Пролет: Опора №3.68 - Опора №3.69 | 0.068 | 68 | 0.082 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3070 | Пролет: Опора №3.69 - Опора №3.70 | 0.073 | 73 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3071 | Пролет: Опора №3.70 - Опора №3.71 | 0.07 | 70 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3072 | Пролет: Опора №3.71 - Опора №3.72 | 0.052 | 52 | 0.062 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3073 | Пролет: Опора №3.72 - Опора №3.73 | 0.086 | 86 | 0.103 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3074 | Пролет: Опора №3.73 - Опора №3.74 | 0.08 | 80 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3075 | Пролет: Опора №3.74 - Опора №3.75 | 0.097 | 97 | 0.116 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3076 | Пролет: Опора №3.75 - Опора №3.76 | 0.074 | 74 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3077 | Пролет: Опора №3.76 - Опора №3.77 | 0.074 | 74 | 0.089 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3078 | Пролет: Опора №3.77 - Опора №3.78 | 0.073 | 73 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3079 | Пролет: Опора №3.78 - Опора №3.79 | 0.07 | 70 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Салтановская | 10,0 | VS010-0010260-001-3080 | Пролет: Опора №3.79 - Опора №3.80 | 0.102 | 102 | 0.122 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3002 | Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | 0.07 | 70 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3010 | Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.069 | 69 | 0.021 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Погребская | 10,0 | VS010-0010278-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.069 | 69 | 0.041 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3017 | Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | 0.085 | 85 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3018 | Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 0.102 | 102 | 0.153 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.074 | 74 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.071 | 71 | 0.107 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.07 | 70 | 0.105 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.068 | 68 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.068 | 68 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.072 | 72 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.073 | 73 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.067 | 67 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.065 | 65 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.068 | 68 | 0.102 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.056 | 56 | 0.084 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.063 | 63 | 0.095 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.046 | 46 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.067 | 67 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.067 | 67 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.061 | 61 | 0.092 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 0.067 | 67 | 0.101 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.051 | 51 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.047 | 47 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.048 | 48 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.058 | 58 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.062 | 62 | 0.037 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.051 | 51 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.06 | 60 | 0.036 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.05 | 50 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.082 | 82 | 0.098 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.09 | 90 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.087 | 87 | 0.104 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.049 | 49 | 0.059 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3164 | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3169 | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | 0.093 | 93 | 0.186 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 0.107 | 107 | 0.214 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 0.105 | 105 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3184 | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | 0.106 | 106 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3185 | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | 0.106 | 106 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 0.106 | 106 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3187 | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | 0.106 | 106 | 0.212 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3188 | Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | 0.11 | 110 | 0.22 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3189 | Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | 0.108 | 108 | 0.216 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3190 | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | 0.109 | 109 | 0.218 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 0.108 | 108 | 0.216 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3192 | Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | 0.105 | 105 | 0.21 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3193 | Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | 0.076 | 76 | 0.152 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3194 | Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | 0.078 | 78 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3195 | Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | 0.079 | 79 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3196 | Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | 0.061 | 61 | 0.024 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3197 | Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | 0.073 | 73 | 0.029 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3198 | Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | 0.087 | 87 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3199 | Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | 0.087 | 87 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3200 | Пролет: Опора № 199 - Опора № 200 | 0.086 | 86 | 0.034 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3201 | Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | 0.087 | 87 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3202 | Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | 0.088 | 88 | 0.035 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3203 | Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | 0.077 | 77 | 0.031 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-002-3204 | Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | 0.08 | 80 | 0.032 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-514-3001 | Пролет: Опора № 222 - Опора №9.1 | 0.006 | 6 | 0.002 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-514-3002 | Пролет: Опора №9.1 - Опора № 9.2 | 0.064 | 64 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-514-3003 | Пролет: Опора № 9.2 - Опора № 9.3 | 0.068 | 68 | 0.027 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-514-3004 | Пролет: Опора № 9.3 - Опора № 9.4 | 0.066 | 66 | 0.026 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010265-514-3005 | Пролет: Опора № 9.4 - Опора №9.5 | 0.063 | 63 | 0.025 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3019 | Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | 0.058 | 58 | 0.058 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.076 | 76 | 0.076 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.08 | 80 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.071 | 71 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.078 | 78 | 0.078 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.074 | 74 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.075 | 75 | 0.075 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.074 | 74 | 0.074 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.08 | 80 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.079 | 79 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.079 | 79 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.071 | 71 | 0.071 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.079 | 79 | 0.079 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.076 | 76 | 0.076 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.069 | 69 | 0.069 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.08 | 80 | 0.08 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.079 | 79 | 0.119 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.078 | 78 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.074 | 74 | 0.111 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.068 | 68 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.052 | 52 | 0.016 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.049 | 49 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.051 | 51 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.058 | 58 | 0.017 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.048 | 48 | 0.014 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.05 | 50 | 0.015 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.061 | 61 | 0.018 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.088 | 88 | 0.176 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.103 | 103 | 0.206 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.086 | 86 | 0.172 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 0.102 | 102 | 0.204 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 0.09 | 90 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 0.096 | 96 | 0.192 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 0.09 | 90 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 0.089 | 89 | 0.178 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 0.084 | 84 | 0.168 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 0.09 | 90 | 0.18 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 0.087 | 87 | 0.174 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.067 | 67 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.021 | 21 | 0.042 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 0.019 | 19 | 0.038 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.073 | 73 | 0.146 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.054 | 54 | 0.108 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 0.063 | 63 | 0.126 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 0.048 | 48 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.082 | 82 | 0.164 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Навлинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.1005 ПС Привольская | 10,0 | VS010-0010267-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 0.101 | 101 | 0.202 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.01 | 10 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-002-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-503-3002 | Пролет: Опора № 1/238 - Опора № 2/238 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-503-3003 | Пролет: Опора № 2/238 - Опора № 3/238 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи | 10,0 | VS010-0005001-503-3001 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 1/238 | 0.03 | 30 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.055 | 55 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.055 | 55 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.055 | 55 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3016 | Пролет: Опора № 15/064 - Опора № 16/064 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3020 | Пролет: Опора № 19/064 - Опора № 20/064 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3024 | Пролет: Опора № 23/064 - Опора № 24/064 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3025 | Пролет: Опора № 24/064 - Опора № 25/064 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3026 | Пролет: Опора № 25/064 - Опора № 26/064 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3027 | Пролет: Опора № 26/064 - Опора № 27/064 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3048 | Пролет: Опора № 47/064 - Опора № 48/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3049 | Пролет: Опора № 48/064 - Опора № 49/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3050 | Пролет: Опора № 49/064 - Опора № 50/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3051 | Пролет: Опора № 50/064 - Опора № 51/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3052 | Пролет: Опора № 51/064 - Опора № 52/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3053 | Пролет: Опора № 52/064 - Опора № 53/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3054 | Пролет: Опора № 53/064 - Опора № 54/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3055 | Пролет: Опора № 54/064 - Опора № 55/064 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3056 | Пролет: Опора № 55/064 - Опора № 56/064 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3057 | Пролет: Опора № 56/064 - Опора № 57/064 | 0.07 | 70 | 0.13 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3058 | Пролет: Опора № 57/064 - Опора № 58/064 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3059 | Пролет: Опора № 58/064 - Опора № 59/064 | 0.07 | 70 | 0.12 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3060 | Пролет: Опора № 59/064 - Опора № 60/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3061 | Пролет: Опора № 60/064 - Опора № 61/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3062 | Пролет: Опора № 61/064 - Опора № 62/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-506-3063 | Пролет: Опора № 62/064 - Опора № 63/064 | 0.07 | 70 | 0.11 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3021 | Пролет: Опора № 20/201 - Опора № 21/201 | 0.055 | 55 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3022 | Пролет: Опора № 21/201 - Опора № 22/201 | 0.055 | 55 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3023 | Пролет: Опора № 22/201 - Опора № 23/201 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3024 | Пролет: Опора № 23/201 - Опора № 24/201 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3025 | Пролет: Опора № 24/201 - Опора № 25/201 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3026 | Пролет: Опора № 25/201 - Опора № 26/201 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3027 | Пролет: Опора № 26/201 - Опора № 27/201 | 0.055 | 55 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3028 | Пролет: Опора № 27/201 - Опора № 28/201 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-517-3029 | Пролет: Опора № 28/201 - Опора № 29/201 | 0.055 | 55 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-508-3003 | Пролет: Опора № 2/108 - Опора № 3/108 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-508-3004 | Пролет: Опора № 3/108 - Опора № 4/108 | 0.07 | 70 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-503-3006 | Пролет: Опора № 5/097 - Опора № 6/097 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-503-3007 | Пролет: Опора № 6/097 - Опора № 7/097 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Новозыбковский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 | 6,0 | VS006-0001310-503-3008 | Пролет: Опора № 7/097 - Опора № 8/097 | 0.02 | 20 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3002 | Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 2/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3003 | Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 3/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3004 | Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 4/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3005 | Пролет: Опора № 4/5 - Опора № 5/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3006 | Пролет: Опора № 5/5 - Опора № 6/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3007 | Пролет: Опора № 6/5 - Опора № 7/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3008 | Пролет: Опора № 7/5 - Опора № 8/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3009 | Пролет: Опора № 8/5 - Опора № 9/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3011 | Пролет: Опора № 10/5 - Опора № 11/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3012 | Пролет: Опора № 11/5 - Опора № 12/5 | 0.086 | 86 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3013 | Пролет: Опора № 12/5 - Опора № 13/5 | 0.086 | 86 | 0.25 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005241-504-3014 | Пролет: Опора № 13/5 - Опора № 14/5 | 0.086 | 86 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3280 | Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3281 | Пролет: Опора № 280 - Опора № 281 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3282 | Пролет: Опора № 281 - Опора № 282 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3283 | Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3284 | Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3285 | Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3286 | Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3287 | Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3288 | Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3289 | Пролет: Опора № 288 - Опора № 289 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3290 | Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3291 | Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3292 | Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3293 | Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3294 | Пролет: Опора № 293 - Опора № 294 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3295 | Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3296 | Пролет: Опора № 295 - Опора № 296 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3297 | Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3298 | Пролет: Опора № 297 - Опора № 298 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3299 | Пролет: Опора № 298 - Опора № 299 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3300 | Пролет: Опора № 299 - Опора № 300 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3301 | Пролет: Опора № 300 - Опора № 301 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3302 | Пролет: Опора № 301 - Опора № 302 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3303 | Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3304 | Пролет: Опора № 303 - Опора № 304 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3305 | Пролет: Опора № 304 - Опора № 305 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3306 | Пролет: Опора № 305 - Опора № 306 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3307 | Пролет: Опора № 306 - Опора № 307 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3308 | Пролет: Опора № 307 - Опора № 308 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3309 | Пролет: Опора № 308 - Опора № 309 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3310 | Пролет: Опора № 309 - Опора № 310 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3311 | Пролет: Опора № 310 - Опора № 311 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3312 | Пролет: Опора № 311 - Опора № 312 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3313 | Пролет: Опора № 312 - Опора № 313 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3314 | Пролет: Опора № 313 - Опора № 314 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3315 | Пролет: Опора № 314 - Опора № 315 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1024 ПС Красный Рог | 10,0 | VS010-0005245-001-3316 | Пролет: Опора № 315 - Опора № 316 | 0.068 | 68 | 0.15 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.074 | 74 | 0.2 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Почепский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 1023 ПС Валуецкая | 10,0 | VS010-0005238-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.074 | 74 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.05 | 50 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.055 | 55 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3048 | Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | 0.062 | 62 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3049 | Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | 0.076 | 76 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3050 | Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | 0.079 | 79 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3051 | Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | 0.066 | 66 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3052 | Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | 0.081 | 81 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3053 | Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | 0.066 | 66 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3054 | Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | 0.076 | 76 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3055 | Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | 0.08 | 80 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3056 | Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | 0.072 | 72 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3057 | Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | 0.081 | 81 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3058 | Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | 0.072 | 72 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3059 | Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | 0.076 | 76 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3060 | Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | 0.076 | 76 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3061 | Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | 0.077 | 77 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.074 | 74 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3063 | Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | 0.073 | 73 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3064 | Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | 0.08 | 80 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.069 | 69 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.075 | 75 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.08 | 80 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Севский РЭС | ВЛ 10 кВ Ф 1006 ПС Хвощевская | 10,0 | VS010-0009008-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.076 | 76 | 0.14 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.052 | 52 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.048 | 48 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.073 | 73 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.076 | 76 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.076 | 76 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.058 | 58 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.027 | 27 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.058 | 58 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.081 | 81 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.081 | 81 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.073 | 73 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.045 | 45 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.094 | 94 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.085 | 85 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 0.09 | 90 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 0.081 | 81 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.082 | 82 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.083 | 83 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.069 | 69 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.082 | 82 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.083 | 83 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.074 | 74 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 0.076 | 76 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.071 | 71 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.054 | 54 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.068 | 68 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.048 | 48 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.066 | 66 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.073 | 73 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.08 | 80 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.072 | 72 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.077 | 77 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 0.079 | 79 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 0.054 | 54 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 0.086 | 86 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 0.075 | 75 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 0.081 | 81 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 0.083 | 83 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 0.078 | 78 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 0.064 | 64 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Стародубский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Воронок | 10,0 | VS010-0005314-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 0.018 | 18 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3004 | Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 0.069 | 69 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3005 | Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | 0.089 | 89 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.066 | 66 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.077 | 77 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.069 | 69 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 0.068 | 68 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3012 | Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | 0.068 | 68 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3013 | Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 0.058 | 58 | 0.055 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3016 | Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3020 | Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3021 | Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3047 | Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3065 | Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3066 | Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3067 | Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3068 | Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3070 | Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3071 | Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3072 | Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3076 | Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.068 | 68 | 0.028 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3097 | Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3102 | Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3106 | Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3107 | Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3108 | Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3111 | Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3112 | Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3113 | Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3114 | Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3115 | Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3116 | Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3117 | Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3118 | Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3120 | Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3127 | Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3131 | Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3132 | Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3133 | Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3134 | Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3135 | Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3136 | Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3137 | Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3138 | Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3139 | Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3140 | Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3141 | Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3142 | Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3143 | Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3144 | Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3162 | Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3163 | Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3164 | Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3169 | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС ""Холмечи""" | 10,0 | VS010-0008880-001-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 0.068 | 68 | 0.056 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3253 | Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | 0.02 | 20 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3254 | Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | 0.075 | 75 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3255 | Пролет: Опора № 254 - Опора № 255 | 0.085 | 85 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3256 | Пролет: Опора № 255 - Опора № 256 | 0.068 | 68 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3257 | Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | 0.074 | 74 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3258 | Пролет: Опора № 257 - Опора № 258 | 0.087 | 87 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3259 | Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | 0.086 | 86 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3260 | Пролет: Опора № 259 - Опора № 260 | 0.039 | 39 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3261 | Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | 0.073 | 73 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3262 | Пролет: Опора № 261 - Опора № 262 | 0.086 | 86 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3263 | Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | 0.081 | 81 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3264 | Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | 0.082 | 82 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3265 | Пролет: Опора № 264 - Опора № 265 | 0.067 | 67 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3266 | Пролет: Опора № 265 - Опора № 266 | 0.082 | 82 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3267 | Пролет: Опора № 266 - Опора № 267 | 0.044 | 44 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3268 | Пролет: Опора № 267 - Опора № 268 | 0.047 | 47 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3269 | Пролет: Опора № 268 - Опора № 269 | 0.053 | 53 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3270 | Пролет: Опора № 269 - Опора № 270 | 0.061 | 61 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3271 | Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | 0.046 | 46 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3272 | Пролет: Опора № 271 - Опора № 272 | 0.051 | 51 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3273 | Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | 0.076 | 76 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3274 | Пролет: Опора № 273 - Опора № 274 | 0.091 | 91 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3275 | Пролет: Опора № 274 - Опора № 275 | 0.085 | 85 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3276 | Пролет: Опора № 275 - Опора № 276 | 0.083 | 83 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3277 | Пролет: Опора № 276 - Опора № 277 | 0.083 | 83 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3278 | Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | 0.084 | 84 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3279 | Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | 0.082 | 82 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3280 | Пролет: Опора № 279 - Опора № 280 | 0.092 | 92 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3281 | Пролет: Опора № 280 - Опора № 281 | 0.085 | 85 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3282 | Пролет: Опора № 281 - Опора № 282 | 0.093 | 93 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3283 | Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | 0.091 | 91 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3284 | Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | 0.088 | 88 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3285 | Пролет: Опора № 284 - Опора № 285 | 0.085 | 85 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3286 | Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | 0.087 | 87 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3287 | Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | 0.09 | 90 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3288 | Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | 0.083 | 83 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3289 | Пролет: Опора № 288 - Опора № 289 | 0.091 | 91 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3290 | Пролет: Опора № 289 - Опора № 290 | 0.106 | 106 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3291 | Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | 0.09 | 90 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3292 | Пролет: Опора № 291 - Опора № 292 | 0.109 | 109 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3293 | Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | 0.086 | 86 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3294 | Пролет: Опора № 293 - Опора № 294 | 0.098 | 98 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3295 | Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | 0.092 | 92 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3296 | Пролет: Опора № 295 - Опора № 296 | 0.094 | 94 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3297 | Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | 0.084 | 84 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3298 | Пролет: Опора № 297 - Опора № 298 | 0.097 | 97 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3299 | Пролет: Опора № 298 - Опора № 299 | 0.092 | 92 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3300 | Пролет: Опора № 299 - Опора № 300 | 0.103 | 103 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3301 | Пролет: Опора № 300 - Опора № 301 | 0.093 | 93 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3302 | Пролет: Опора № 301 - Опора № 302 | 0.098 | 98 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3303 | Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | 0.095 | 95 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3304 | Пролет: Опора № 303 - Опора № 304 | 0.089 | 89 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3305 | Пролет: Опора № 304 - Опора № 305 | 0.074 | 74 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3306 | Пролет: Опора № 305 - Опора № 306 | 0.055 | 55 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3307 | Пролет: Опора № 306 - Опора № 307 | 0.087 | 87 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суземский РЭС | "ВЛ-10 кВ ф.1012 ПС ""Суземская""" | 10,0 | VS010-0008872-002-3308 | Пролет: Опора № 307 - Опора № 308 | 0.102 | 102 | 0.064 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3003 | Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 0.058 | 58 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3006 | Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3007 | Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3008 | Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 0.071 | 71 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3009 | Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | 0.067 | 67 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3011 | Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | 0.069 | 69 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3014 | Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3015 | Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | 0.073 | 73 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3022 | Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3023 | Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3024 | Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | 0.071 | 71 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3025 | Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 0.071 | 71 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3026 | Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | 0.047 | 47 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3027 | Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | 0.051 | 51 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3028 | Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | 0.059 | 59 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3029 | Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | 0.073 | 73 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3030 | Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | 0.071 | 71 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3031 | Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3032 | Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3033 | Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | 0.069 | 69 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3034 | Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | 0.065 | 65 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3035 | Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | 0.063 | 63 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3036 | Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | 0.072 | 72 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3037 | Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | 0.069 | 69 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3038 | Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | 0.07 | 70 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3039 | Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | 0.075 | 75 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3040 | Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | 0.068 | 68 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3041 | Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | 0.063 | 63 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3042 | Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | 0.071 | 71 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3043 | Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | 0.068 | 68 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3044 | Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | 0.065 | 65 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3045 | Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | 0.071 | 71 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3046 | Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | 0.075 | 75 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3062 | Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3069 | Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | 0.057 | 57 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3073 | Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | 0.057 | 57 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3074 | Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | 0.082 | 82 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3075 | Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 уч. маги | 0.062 | 62 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3076 | Пролет: Опора № 75 уч. магистрали ВЛ к З | 0.033 | 33 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3077 | Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | 0.068 | 68 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3078 | Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | 0.098 | 98 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3079 | Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | 0.093 | 93 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3080 | Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | 0.103 | 103 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3081 | Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | 0.093 | 93 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3082 | Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | 0.093 | 93 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3083 | Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3084 | Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3085 | Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | 0.107 | 107 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3086 | Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | 0.085 | 85 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.111 | 111 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.011 | 11 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.091 | 91 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.099 | 99 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.091 | 91 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3093 | Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | 0.103 | 103 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.116 | 116 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.105 | 105 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3096 | Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | 0.097 | 97 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3098 | Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | 0.07 | 70 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3099 | Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3100 | Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3101 | Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | 0.075 | 75 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-001-3102 | Пролет Опора 101 - ЗТП 20 | 0.009 | 9 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.064 | 64 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.064 | 64 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3109 | Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | 0.064 | 64 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3110 | Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | 0.064 | 64 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3119 | Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | 0.065 | 65 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3121 | Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | 0.074 | 74 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3122 | Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | 0.081 | 81 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3123 | Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | 0.066 | 66 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3124 | Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | 0.065 | 65 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3125 | Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | 0.064 | 64 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3126 | Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | 0.064 | 64 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3128 | Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3129 | Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3130 | Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3145 | Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3146 | Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3147 | Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | 0.065 | 65 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3148 | Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3149 | Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | 0.063 | 63 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3150 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3151 | Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | 0.065 | 65 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3152 | Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3153 | Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3154 | Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | 0.065 | 65 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3155 | Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | 0.066 | 66 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3156 | Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3157 | Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3158 | Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | 0.065 | 65 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3159 | Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3160 | Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | 0.063 | 63 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3161 | Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | 0.064 | 64 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3165 | Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3166 | Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | 0.064 | 64 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3167 | Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | 0.065 | 65 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3168 | Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3169 | Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | 0.064 | 64 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3170 | Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | 0.062 | 62 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3171 | Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3172 | Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3173 | Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3174 | Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | 0.071 | 71 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3175 | Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | 0.061 | 61 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3176 | Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | 0.071 | 71 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3177 | Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | 0.072 | 72 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3178 | Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | 0.064 | 64 | 0.05 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3179 | Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3180 | Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | 0.058 | 58 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3181 | Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | 0.072 | 72 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3182 | Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | 0.079 | 79 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3183 | Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3184 | Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | 0.083 | 83 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3185 | Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3186 | Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3187 | Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | 0.071 | 71 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3188 | Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | 0.078 | 78 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3190 | Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | 0.106 | 106 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3191 | Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | 0.052 | 52 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3192 | Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | 0.078 | 78 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3193 | Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3194 | Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | 0.078 | 78 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3195 | Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | 0.078 | 78 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3196 | Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3198 | Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | 0.08 | 80 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3200 | Пролет: Опора № 199 - Опора № 200 | 0.077 | 77 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3201 | Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | 0.075 | 75 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3202 | Пролет: Опора № 201 - Опора № 202 | 0.066 | 66 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3203 | Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | 0.067 | 67 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3207 | Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | 0.06 | 60 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3218 | Пролет: Опора № 217 - Опора № 218 | 0.071 | 71 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3219 | Пролет: Опора № 218 - Опора № 219 | 0.071 | 71 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3221 | Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | 0.07 | 70 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3222 | Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | 0.071 | 71 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3223 | Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3224 | Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3225 | Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | 0.07 | 70 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3227 | Пролет: Опора № 226 - Опора № 227 | 0.069 | 69 | 0.1 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3228 | Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | 0.071 | 71 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3229 | Пролет: Опора № 228 - Опора № 229 | 0.07 | 70 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3230 | Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | 0.066 | 66 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3231 | Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | 0.065 | 65 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3232 | Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | 0.064 | 64 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3233 | Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | 0.062 | 62 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3236 | Пролет: Опора № 235 - Опора № 236 | 0.063 | 63 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3237 | Пролет: Опора № 236 - Опора № 237 | 0.056 | 56 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-002-3238 | Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | 0.057 | 57 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3003 | Пролет: Опора № 2/19 - Опора № 3/19 | 0.083 | 83 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3004 | Пролет: Опора № 3/19 - Опора № 4/19 | 0.087 | 87 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3005 | Пролет: Опора № 4/19 - Опора № 5 /19 | 0.079 | 79 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3006 | Пролет: Опора № 5 /19 - Опора № 6/19 | 0.085 | 85 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-503-3001 | Пролет: Опора № 6/19 - Опора № 1/278 | 0.061 | 61 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3010 | Пролет: Опора № 9/19 - Опора № 10/19 | 0.073 | 73 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3011 | Пролет: Опора № 10/19 - Опора № 11/19 | 0.071 | 71 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3012 | Пролет: Опора № 11/19 - Опора № 12/19 | 0.082 | 82 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3013 | Пролет: Опора № 12/19 - Опора № 13/19 | 0.049 | 49 | 0.01 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3014 | Пролет: Опора № 13/19 - Опора № 14/19 | 0.062 | 62 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3015 | Пролет: Опора № 14/19 - Опора № 15/19 | 0.066 | 66 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-502-3016 | Пролет: Опора № 15/19 - Опора № 16/19 | 0.048 | 48 | 0.02 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3001 | Пролет: Опора № 149 - Опора № 1/302 | 0.046 | 46 | 0.03 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3005 | Пролет: Опора № 4/302 - Опора № 5/302 | 0.064 | 64 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3006 | Пролет: Опора № 5/302 - Опора № 6/302 | 0.064 | 64 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3007 | Пролет: Опора № 6/302 - Опора № 7/302 | 0.063 | 63 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3008 | Пролет: Опора № 7/302 - Опора № 8/302 | 0.069 | 69 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3009 | Пролет: Опора № 8/302 - Опора № 9/302 | 0.061 | 61 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3010 | Пролет: Опора № 9/302 - Опора № 10/302 | 0.062 | 62 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3011 | Пролет: Опора № 10/302 - Опора № 11/302 | 0.065 | 65 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3012 | Пролет: Опора № 11/302 - Опора № 12/302 | 0.065 | 65 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3013 | Пролет: Опора № 12/302 - Опора № 13/302 | 0.067 | 67 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3014 | Пролет: Опора № 13/302 - Опора № 14/302 | 0.062 | 62 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3017 | Пролет: Опора № 16/302 - Опора № 17/302 | 0.063 | 63 | 0.04 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3018 | Пролет: Опора № 17/302 - Опора № 18/302 | 0.066 | 66 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3019 | Пролет: Опора № 18/302 - Опора № 19/302 | 0.068 | 68 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3020 | Пролет: Опора № 19/302 - Опора № 20/302 | 0.067 | 67 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3021 | Пролет: Опора № 20/302 - Опора № 21/302 | 0.073 | 73 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3022 | Пролет: Опора № 21/302 - Опора № 22/302 | 0.075 | 75 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3023 | Пролет: Опора № 22/302 - Опора № 23/302 | 0.073 | 73 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Суражский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. 102 ПС Крутояр | 10,0 | VS010-0005386-506-3024 | Пролет: Опора № 23/302 - Опора № 24/302 | 0.071 | 71 | 0.06 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3087 | Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | 0.064 | 64 | 0.125 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3088 | Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | 0.064 | 64 | 0.141 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3089 | Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | 0.064 | 64 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3090 | Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | 0.064 | 64 | 0.093 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3091 | Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | 0.064 | 64 | 0.123 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3092 | Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | 0.064 | 64 | 0.142 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3094 | Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | 0.064 | 64 | 0.134 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3095 | Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | 0.064 | 64 | 0.136 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3103 | Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | 0.064 | 64 | 0.147 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3104 | Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | 0.064 | 64 | 0.106 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-001-3105 | Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | 0.064 | 64 | 0.115 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Юбилейная | 10,0 | VS006-0001352-510-3003 | Пролет: Опора № 2/203 - Опора № 3/203 | 0.058 | 58 | 0.086 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3003 | Пролет: Опора № 2/224 - Опора № 3/224 | 0.07 | 70 | 0.09 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3004 | Пролет: Опора № 3/224 - Опора № 4/224 | 0.07 | 70 | 0.094 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3005 | Пролет: Опора № 4/224 - Опора № 5/224 | 0.07 | 70 | 0.096 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3006 | Пролет: Опора № 5/224 - Опора № 6/224 | 0.07 | 70 | 0.099 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3007 | Пролет: Опора № 6/224 - Опора № 7/224 | 0.07 | 70 | 0.091 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3008 | Пролет: Опора № 7/224 - Опора № 8/224 | 0.07 | 70 | 0.144 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3009 | Пролет: Опора № 8/224 - Опора № 9/224 | 0.07 | 70 | 0.088 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3010 | Пролет: Опора № 9/224 - Опора № 10/224 | 0.07 | 70 | 0.117 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3011 | Пролет: Опора № 10/224 - Опора № 11/224 | 0.07 | 70 | 0.114 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3012 | Пролет: Опора № 11/224 - Опора № 12/224 | 0.07 | 70 | 0.112 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3013 | Пролет: Опора № 12/224 - Опора № 13/224 | 0.07 | 70 | 0.109 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Брянскэнерго | Унечский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Ивайтенки | 10,0 | VS010-0005571-005-3014 | Пролет: Опора № 13/224 - Опора № 14/224 | 0.07 | 70 | 0.128 | 0 | механизиров./ручная | январь | декабрь
Итого по ВЛ 35-110 кВ | [7 empty] | 250.2117 | 0
Итого по ВЛ 6-10 кВ | [7 empty] | 196.603 | 0
ВСЕГО в 2017 году | [7 empty] | 446.8147 | 0
|  |  |  | Начальник УРС | [5 empty] | Калинин М.М.
|  |  |  | Заместитель главного инженера – начальник ЦУПА | [5 empty] | Третьяков Б.Б.