## МРСК
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2015 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 244.2945 | 0 | 1247.963 | 1492.2575 | 1153.358 | 3906.8002 | 17128.0712 | 22188.2293 | 5897.8587 | 5091.257 | 4128.7185 | 15117.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38798.321
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 27.8341 | 27.8341 | 648.9449 | 3393.25 | 3489.2057 | 7531.4006 | 3071.0495 | 3198.6697 | 2676.9272 | 8946.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16505.881
| Протяженность, км | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 112.683 | 82.708 | 136.12 | 331.511 | 93.8 | 75.55 | 206.528 | 375.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.589
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 733.1872 | 1330.7448 | 5063.2649 | 7127.1969 | 11665.7276 | 18284.4021 | 21921.9255 | 51872.0553 | 27271.6712 | 23366.4203 | 15883.9284 | 66522.0199 | 2562.403 | 172.1159 | 6.5378 | 2741.0568 | 128262.329
| Протяженность, км | 0 | 0.974 | 21.848 | 22.822 | 111.605 | 212.003 | 287.874 | 611.482 | 444.314 | 493.346 | 339.005 | 1276.665 | 32.01 | 0 | 0 | 32.01 | 1942.979
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 22 | 22 | 99 | 119 | 122 | 340 | 129 | 136 | 109 | 374 | 21 | 0 | 0 | 21 | 757
Прочее, тыс. руб. |  | 596.3048 | 3096.5257 | 4386.5104 | 8079.3409 | 2235.4009 | 7508.441 | 9383.0237 | 19126.8656 | 12080.75 | 9502.2443 | 8748.9422 | 30331.9365 | 2563.7635 | 1465.3537 | 1044.2803 | 5073.3975 | 62611.5405
Итого, тыс. руб. |  | 1573.7865 | 4427.2705 | 10725.5725 | 16726.6295 | 15703.4315 | 33092.8933 | 51922.2261 | 100718.5508 | 48321.3293 | 41158.5912 | 31438.5163 | 120918.4369 | 5126.1665 | 1637.4696 | 1050.8182 | 7814.4543 | 246178.0715
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1013.5 | 1619.403 | 2748.607 | 5381.51 | 1597.578 | 3796.063 | 4436.256 | 9829.897 | 6800.554 | 4602.988 | 2639.921 | 14043.463 | 1313.47 | 0 | 0 | 1313.47 | 30568.34
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 110 | 225 | 303.5 | 638.5 | 2320.93 | 4098.65 | 4316.57 | 10736.15 | 2758.11 | 4436.08 | 2111.66 | 9305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680.5
| Протяженность, км | 13.7 | 30.245 | 36.965 | 80.91 | 40.17 | 60.9 | 72.89 | 173.96 | 55.6 | 62.2 | 31.9 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.57
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1378.411 | 3459.573 | 6219.542 | 11057.526 | 5585.707 | 6185.21 | 8620.536 | 20391.453 | 7482.44 | 7262.083 | 6617.569 | 21362.092 | 2254.238 | 216.161 | 0 | 2470.399 | 55281.47
| Протяженность, км | 73.614 | 148.683 | 157.681 | 379.978 | 124.638 | 211.263 | 249.882 | 585.783 | 316.478 | 251.203 | 208.388 | 776.069 | 63.584 | 8.005 | 0 | 71.589 | 1813.419
| Количество РП,ТП, шт. | 9 | 23 | 64 | 96 | 53 | 47 | 79 | 179 | 71 | 65 | 54 | 190 | 16 | 0 | 0 | 16 | 481
Прочее, тыс. руб. |  | 823.06 | 1190.34 | 1573.56 | 3586.96 | 2326.84 | 3098.77 | 4210.1 | 9635.71 | 4426.43 | 4292.91 | 3304.95 | 12024.29 | 351.47 | 249.95 | 180.31 | 781.73 | 26028.69
Итого, тыс. руб. |  | 3324.971 | 6494.316 | 10845.209 | 20664.496 | 11831.055 | 17178.693 | 21583.462 | 50593.21 | 21467.534 | 20594.061 | 14674.1 | 56735.695 | 3919.178 | 466.111 | 180.31 | 4565.599 | 132559
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 64 | 64 | 1618.21 | 5031.85 | 8244.84 | 14894.9 | 10342.38 | 12546.57 | 3614.41 | 26503.36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 41498.26
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 185.6 | 497 | 2746.6 | 3429.2 | 2245.145 | 3624.755 | 2061.88 | 7931.78 | 4943.1144 | 3843.1424 | 4483.7512 | 13270.008 | 250.045 | 0 | 0 | 250.045 | 24881.033
| Протяженность, км | 0 | 0 | 70 | 70 | 118.88 | 94.25 | 74.902 | 288.032 | 75.208 | 106.76 | 106.44 | 288.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.44
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 668.279 | 1215.998 | 3470.381 | 5354.658 | 8330.6626 | 15636.683 | 20950.9567 | 44918.3023 | 18548.1089 | 21147.9428 | 15206.3779 | 54902.4296 | 523.079 | 421.264 | 187.237 | 1131.58 | 106306.97
| Протяженность, км | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 | 32.733 | 188.828 | 158.934 | 380.495 | 149.795 | 205.359 | 210.061 | 565.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.43
| Количество РП,ТП, шт. | 20 | 25 | 53 | 98 | 41 | 89 | 80 | 210 | 76 | 78 | 75 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537
Прочее, тыс. руб. |  | 1483.1 | 2563.3 | 8223.1 | 12269.5 | 1682 | 3649.5 | 4291 | 9622.5 | 4360.7 | 2263.6 | 2468.7 | 9093 | 1024.9 | 436 | 191.4 | 1652.3 | 32637.3
Итого, тыс. руб. |  | 2336.979 | 4276.298 | 14504.081 | 21117.358 | 13876.0176 | 27942.788 | 35548.6767 | 77367.4824 | 38194.3033 | 39801.2552 | 25773.2391 | 103768.7976 | 1834.024 | 857.264 | 378.637 | 3069.925 | 205323.563
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0.72 | 88.02 | 396.48 | 485.22 | 241.88 | 1623.66 | 3311.06 | 5176.6 | 3063.85 | 1910.68 | 874.75 | 5849.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511.1
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 1707.99 | 4805.46 | 6513.45 | 59.28 | 228.66 | 7192.97 | 7480.91 | 2646.54 | 6439.55 | 5349.54 | 14435.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28429.99
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.31 | 35.37 | 131.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.68
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1471.84 | 4759.99 | 3279.3 | 9511.13 | 2668.24 | 6312.81 | 9119.13 | 18100.18 | 11605.03 | 9879.48 | 8537.27 | 30021.78 | 343 | 211.2 | 165 | 719.2 | 58352.29
| Протяженность, км | 37.74 | 4.97 | 0.35 | 43.06 | 26.13 | 4.41 | 35.82 | 66.36 | 19.65 | 91.56 | 99.73 | 210.94 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.84 | 321.2
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 3 | 6 | 11 | 34 | 94 | 118 | 246 | 111 | 100 | 62 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
Прочее, тыс. руб. |  | 50 | 1135.07 | 1136.47 | 2321.54 | 1656.06 | 2788.8 | 5550.4 | 9995.26 | 5757.15 | 3125.3 | 3092.73 | 11975.18 | 960 | 1065 | 844 | 2869 | 27160.98
Итого, тыс. руб. |  | 1522.56 | 7691.07 | 9617.71 | 18831.34 | 4625.46 | 10953.93 | 25173.56 | 40752.95 | 23072.57 | 21355.01 | 17854.29 | 62281.87 | 1303 | 1276.2 | 1009 | 3588.2 | 125454.36
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 700 | 1200 | 1900 | 978 | 2755.5 | 4357.7 | 8091.2 | 4220.3 | 3962.8 | 2856.1 | 11039.2 | 600 | 0 | 0 | 600 | 21630.4
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 2798.2 | 1033.7 | 3831.9 | 1507.36 | 1140.55 | 2007.3 | 4655.21 | 4354.94 | 4317.79 | 9517.86 | 18190.59 | 3001.9 | 0 | 0 | 3001.9 | 29679.6
| Протяженность, км | 0 | 109.32 | 91.4 | 200.72 | 68.03 | 59.01 | 52.162 | 179.202 | 34.948 | 187.164 | 161.326 | 383.438 | 27 | 0 | 0 | 27 | 790.36
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 319.1 | 2008.7 | 17515 | 19842.8 | 9473.1 | 17011 | 21446.2 | 47930.3 | 23234.7101 | 17916.8052 | 16216.7873 | 57368.3025 | 222.8 | 0 | 0 | 222.8 | 125364.3025
| Протяженность, км | 8.155 | 55.978 | 285.867 | 350 | 239.291 | 141.011 | 390.698 | 771 | 314.507 | 268.052 | 351.841 | 934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.4
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 76 | 75 | 195 | 77 | 84 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414
Прочее, тыс. руб. |  | 748.45 | 1232.39 | 4542.71 | 6523.55 | 3942.31 | 3900.48 | 4061.45 | 11904.24 | 3725.25 | 3795.98 | 4076.09 | 11597.32 | 1023.58 | 821.21 | 305.23 | 2150.02 | 32175.13
Итого, тыс. руб. |  | 1067.55 | 6739.29 | 24291.41 | 32098.25 | 15900.77 | 24807.53 | 31872.65 | 72580.95 | 35535.2001 | 29993.3752 | 32666.8373 | 98195.4125 | 4848.28 | 821.21 | 305.23 | 5974.72 | 208849.4325
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 49.4 | 204.75 | 65 | 319.15 | 180.05 | 2163.85 | 5105.4 | 7449.3 | 5067.95 | 3083 | 8478.6 | 16629.55 | 160 | 0 | 0 | 160 | 24558
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.53 | 1615.47 | 5196.94 | 7449.94 | 6019.78 | 6857.1 | 4022.91 | 16899.79 | 93.67 | 0 | 0 | 93.67 | 24443.4
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 35.53 | 72.35 | 134.5 | 76.73 | 97.44 | 65.28 | 239.45 | 42.62 | 0 | 0 | 42.62 | 416.57
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 52.2 | 233.53 | 15092.07 | 15377.8 | 2216.32 | 10864.24 | 10895.72 | 23976.28 | 5148.26 | 12433.85 | 9839.98 | 27422.09 | 699.7 | 89 | 37.6 | 826.3 | 67602.47
| Протяженность, км | 0 | 0 | 49.65 | 49.65 | 72.414 | 191.165 | 102.205 | 365.784 | 92.49 | 170.365 | 173.013 | 435.868 | 16.121 | 0 | 0 | 16.121 | 867.423
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 45 | 46 | 0 | 26 | 27 | 53 | 0 | 20 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133
Прочее, тыс. руб. |  | 382.2 | 1210.6 | 6021.61 | 7614.41 | 1214.5 | 5312.7 | 6275.1 | 12802.3 | 4567.32 | 7585.15 | 7996.07 | 20148.54 | 1507.88 | 475 | 150 | 2132.88 | 42698.13
Итого, тыс. руб. |  | 483.8 | 1648.88 | 21178.68 | 23311.36 | 4248.4 | 19956.26 | 27473.16 | 51677.82 | 20803.31 | 29959.1 | 30337.56 | 81099.97 | 2461.25 | 564 | 187.6 | 3212.85 | 159302
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 242.975 | 1061.521 | 1263.316 | 2567.812 | 799.172 | 1835.855 | 2224.647 | 4859.674 | 2800.888 | 3571.224 | 1658.779 | 8030.891 | 502.252 | 230.353 | 163.529 | 896.134 | 16354.511
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 43.422 | 49.412 | 1822.266 | 1915.1 | 940.648 | 152.461 | 3576.683 | 4669.792 | 980.186 | 460.453 | 691.383 | 2132.022 | 337.54 | 0 | 0 | 337.54 | 9054.454
| Протяженность, км | 0 | 0 | 54.711 | 54.711 | 37.801 | 37 | 53.573 | 128.374 | 72.186 | 102.96 | 33.9 | 209.046 | 24.758 | 0 | 0 | 24.758 | 416.889
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1015.908 | 1148.881 | 1779.018 | 3943.807 | 4589.145 | 8039.149 | 11322.402 | 23950.696 | 8800.07 | 10552.418 | 5492.823 | 24845.311 | 483.74 | 413.173 | 299.64 | 1196.553 | 53936.367
| Протяженность, км | 0 | 0 | 9.87 | 9.87 | 26.242 | 71.278 | 29.767 | 127.287 | 51.46 | 233.774 | 177.754 | 462.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.145
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 33 | 22 | 12 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
Прочее, тыс. руб. |  | 16.5162 | 783.8535 | 2146.2204 | 2946.5901 | 553.1406 | 383.6166 | 1970.882 | 2907.6392 | 2108.5843 | 1936.8127 | 886.6805 | 4932.0775 | 545.9264 | 159.9132 | 0 | 705.8396 | 11492.1464
Итого, тыс. руб. |  | 1318.8212 | 3043.6675 | 7010.8204 | 11373.3091 | 6882.1056 | 10411.0816 | 19094.614 | 36387.8012 | 14689.7283 | 16520.9077 | 8729.6655 | 39940.3015 | 1869.4584 | 803.4392 | 463.169 | 3136.0666 | 90837.4784
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 3887.14 | 3887.14 | 2130.49 | 2356.37 | 4809.95 | 9296.81 | 10419.3 | 6938.1 | 3958.6 | 21316 | 500.05 | 0 | 0 | 500.05 | 35000
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 34 | 1563.93 | 1597.93 | 845.8 | 2545.49 | 3375.71 | 6767 | 4889.97 | 2213.29 | 2096.37 | 9199.63 | 622.6 | 0 | 0 | 622.6 | 18187.16
| Протяженность, км | 0 | 0 | 17.309 | 17.309 | 52.791 | 137.591 | 145.36 | 335.742 | 96.573 | 116.02 | 159.073 | 371.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.717
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 296.95 | 1429.92 | 8738.07 | 10464.94 | 4814.19 | 7395.48 | 11239.88 | 23449.55 | 16764.87 | 15587.62 | 10241.13 | 42593.62 | 2622.23 | 0 | 0 | 2622.23 | 79130.34
| Протяженность, км | 0.247 | 60.36 | 152 | 212.607 | 111.746 | 114.873 | 105.328 | 331.947 | 227.704 | 231.12 | 194.555 | 653.379 | 64.51 | 0 | 0 | 64.51 | 1262.443
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 3 | 67 | 70 | 54 | 70 | 89 | 213 | 85 | 69 | 55 | 209 | 35 | 0 | 0 | 35 | 527
Прочее, тыс. руб. |  | 3620.9 | 4815.58 | 6759.7 | 15196.18 | 4207.45 | 7726.75 | 7942.25 | 19876.45 | 7189.77 | 6408.65 | 3746.75 | 17345.17 | 2156.68 | 1240 | 1363.52 | 4760.2 | 57178
Итого, тыс. руб. |  | 3917.85 | 6279.5 | 20948.84 | 31146.19 | 11997.93 | 20024.09 | 27367.79 | 59389.81 | 39263.91 | 31147.66 | 20042.85 | 90454.42 | 5901.56 | 1240 | 1363.52 | 8505.08 | 189495.5
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 664.88 | 664.88 | 375.71 | 809.46 | 6551.18 | 7736.35 | 4992.4 | 3882.76 | 1753.05 | 10628.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19029.44
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 2019.58 | 2019.58 | 182.7 | 1508.153 | 1562.006 | 3252.859 | 2741.37 | 1346.603 | 2041.385 | 6129.358 | 46.223 | 0 | 0 | 46.223 | 11448.02
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.47 | 183.17 | 237.64 | 168.09 | 104.16 | 103.02 | 375.27 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 623.55
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1112.77 | 1046.18 | 2574.76 | 4733.71 | 3924.27 | 11817.82 | 16214.93 | 31957.02 | 17332.67 | 17235.54 | 14861.92 | 49430.13 | 461.84 | 415 | 115.3 | 992.14 | 87113
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 42.639 | 58.184 | 150.018 | 250.841 | 137.487 | 79.783 | 148.148 | 365.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.069
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 24 | 61 | 17 | 30 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
Прочее, тыс. руб. |  | 271.69 | 1996.98 | 5188.86 | 7457.53 | 2687.99 | 2269.87 | 3232.06 | 8189.92 | 3946.4 | 3890.71 | 3003.59 | 10840.7 | 1444.15 | 867.45 | 227.58 | 2539.18 | 29027.33
Итого, тыс. руб. |  | 1384.46 | 3043.16 | 10448.08 | 14875.7 | 7170.67 | 16405.303 | 27560.176 | 51136.149 | 29012.84 | 26355.613 | 21659.945 | 77028.398 | 1952.213 | 1282.45 | 342.88 | 3577.543 | 146617.79
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.06 | 4940.89 | 7279.95 | 7360.07 | 8979.38 | 6303.12 | 22642.57 | 366.6 | 0 | 0 | 366.6 | 30289.12
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.2781 | 6934.0237 | 9579.3017 | 13278.0316 | 12016.8402 | 9274.8136 | 34569.6854 | 675.0071 | 0 | 0 | 675.0071 | 44823.9942
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.625 | 98.363 | 149.988 | 168.53 | 174.278 | 80.724 | 423.532 | 17.98 | 0 | 0 | 17.98 | 591.5
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 761.9916 | 2250.7126 | 5398.4469 | 8411.1511 | 5489.4183 | 9235.3717 | 16056.0148 | 30780.8048 | 16776.7887 | 13563.2662 | 10429.0156 | 40769.0705 | 2145.4445 | 274.9685 | 9.01 | 2429.423 | 82390.4494
| Протяженность, км | 3.085 | 23.94 | 41.223 | 68.248 | 77.549 | 99.363 | 131.845 | 308.757 | 181.105 | 206.814 | 85.658 | 473.577 | 27.082 | 10.905 | 0 | 37.987 | 888.569
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 4 | 23 | 29 | 25 | 39 | 42 | 106 | 46 | 34 | 40 | 120 | 11 | 0 | 0 | 11 | 266
Прочее, тыс. руб. |  | 1478.2679 | 1643.2057 | 5336.7684 | 8458.242 | 2674.7163 | 4865.9081 | 11212.0581 | 18752.6825 | 13364.7682 | 12277.6874 | 4166.359 | 29808.8146 | 925.7595 | 366.5483 | 200.39 | 1492.6978 | 58512.4369
Итого, тыс. руб. |  | 2240.2595 | 3893.9183 | 10735.2153 | 16869.3931 | 8164.1346 | 19085.6179 | 39142.9866 | 66392.7391 | 50779.6585 | 46837.1738 | 30173.3082 | 127790.1404 | 4112.8111 | 641.5168 | 209.4 | 4963.728 | 216016.0006
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 50 | 50 | 892.7767 | 2934.3735 | 6835.2761 | 10662.4264 | 7159.9299 | 6274.9666 | 2223.4805 | 15658.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26370.8035
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 410.5889 | 315.3338 | 594.83 | 1320.7526 | 907.6928 | 1084.0014 | 3752.7553 | 5744.4495 | 4668.6312 | 3289.1731 | 1582.3116 | 9540.1159 | 839.1338 | 0 | 0 | 839.1338 | 17444.4518
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 55.376 | 55.506 | 30.626 | 13.4 | 261.44 | 305.466 | 14.827 | 0 | 0 | 14.827 | 375.799
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1213.8735 | 4262.8488 | 11008.8413 | 16485.5637 | 8392.2094 | 14677.6384 | 17419.4486 | 40489.2964 | 16995.9376 | 17902.6151 | 14709.4713 | 49608.0241 | 4038.8398 | 54.4638 | 0 | 4093.3036 | 110676.1877
| Протяженность, км | 35.356 | 51.03 | 168.575 | 254.961 | 116.222 | 109.691 | 238.382 | 464.295 | 93.433 | 196.217 | 488.231 | 777.881 | 74.182 | 0 | 0 | 74.182 | 1571.319
| Количество РП,ТП, шт. | 6 | 11 | 26 | 43 | 55 | 99 | 88 | 242 | 85 | 86 | 99 | 270 | 22 | 0 | 0 | 22 | 577
Прочее, тыс. руб. |  | 1484.3117 | 1916.3628 | 3782.5411 | 7183.2156 | 1949.4105 | 2496.6036 | 7550.3038 | 11996.3179 | 6318.495 | 5900.7163 | 5544.0824 | 17763.2937 | 1744.7721 | 314.78 | 210 | 2269.5521 | 39212.3793
Итого, тыс. руб. |  | 3108.7741 | 6494.5454 | 15436.2124 | 25039.5319 | 12142.0894 | 21192.617 | 35557.7838 | 68892.4902 | 35142.9938 | 33367.4711 | 24059.3458 | 92569.8108 | 6622.7457 | 369.2438 | 210 | 7201.9895 | 193703.8223
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1550.8895 | 3673.694 | 11587.386 | 16811.9695 | 9967.2247 | 29552.8417 | 67945.2703 | 107465.3367 | 68125.4806 | 60843.7256 | 38489.529 | 167458.7353 | 3478.372 | 230.353 | 163.529 | 3872.254 | 295608.2955
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | 48 | 46 | 47 | 50 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 192
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 749.6109 | 5626.9358 | 14917.7001 | 21294.2468 | 10296.0307 | 22036.7184 | 43466.0436 | 75798.7928 | 50351.7227 | 48418.6914 | 43848.9115 | 142619.3256 | 5866.1189 | 0 | 0 | 5866.1189 | 245578.484
| Протяженность, км | 13.7 | 139.565 | 284.585 | 437.85 | 456.975 | 613.214 | 944.266 | 2014.455 | 872.291 | 1136.242 | 1245.001 | 3253.534 | 137.825 | 0 | 0 | 137.825 | 5843.664
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 9024.5104 | 23147.0782 | 80138.6942 | 112310.2827 | 67148.9899 | 125459.8042 | 165207.1437 | 357815.9379 | 169960.5564 | 166848.0406 | 128036.2725 | 464844.8696 | 16357.3143 | 2267.3462 | 820.3248 | 19444.9854 | 954416.0756
| Протяженность, км | 165.917 | 345.935 | 887.874 | 1399.726 | 981.209 | 1402.069 | 1880.753 | 4264.031 | 2028.423 | 2427.593 | 2476.384 | 6932.4 | 277.849 | 19.17 | 0.22 | 297.239 | 12893.396
| Количество РП,ТП, шт. | 39 | 70 | 306 | 415 | 425 | 694 | 759 | 1878 | 719 | 714 | 600 | 2033 | 106 | 0 | 0 | 106 | 4432
Прочее, тыс. руб. |  | 10954.8005 | 21584.2076 | 49098.0504 | 81637.0585 | 25129.8183 | 44001.4394 | 65678.6275 | 134809.8852 | 67845.6176 | 60979.7606 | 47034.9441 | 175860.3223 | 14248.8816 | 7461.2052 | 4716.7103 | 26426.797 | 418734.0631
Итого, тыс. руб. |  | 22279.8113 | 54031.9156 | 155741.8307 | 232053.5576 | 112542.0637 | 221050.8037 | 342297.0852 | 675889.9526 | 356283.3773 | 337090.2182 | 257409.6572 | 950783.2528 | 39950.6867 | 9958.9044 | 5700.5642 | 55610.1553 | 1914337.0182