## МРСК
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2014 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 235.0502 | 220.8602 | 0 | 2256.9509 | 4506.4562 | 10847.6672 | 0 | 11259.6496 | 7274.648 | 6842.605 | 0 | 695.948 | 0 | 0 | 695.948 | 44139.8352
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.0201 | 3021.0272 | 4659.5629 | 0 | 1665.7615 | 2585.4388 | 5132.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18731.5968
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.785 | 49.66 | 69.75 | 0 | 130.96 | 96.57 | 167.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.486
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 494.3082 | 0 | 9346.0847 | 19204.5549 | 26394.8398 | 0 | 30922.0414 | 23548.3268 | 20778.1436 | 0 | 1912.2296 | 0 | 0 | 1912.2296 | 132600.5289
| Протяженность, км | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 86.814 | 224.72 | 254.936 | 0 | 389.575 | 397.437 | 340.99 | 0 | 34.989 | 0 | 0 | 34.989 | 1731.539
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | 109 | 143 | 0 | 130 | 117 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 664
Прочее, тыс. руб. |  | 134.8362 | 174.8072 | 222.242 | 134.8362 | 3313.8029 | 8573.5621 | 4103.633 | 134.8362 | 6806.6767 | 8766.1356 | 8320.0239 | 134.8362 | 1629.1473 | 1426.3624 | 1394.8146 | 4450.3244 | 44866.044
Итого, тыс. руб. |  | 134.8362 | 409.8574 | 937.4104 | 1482.1039 | 16583.8586 | 35305.6004 | 46005.7029 | 97895.1619 | 50654.1292 | 42174.5491 | 41073.5588 | 133902.2371 | 4237.3249 | 1426.3624 | 1394.8146 | 7058.502 | 240338.0049
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Затраты, тыс. руб. | 750 | 36 | 1511.1 | 750 | 1251.6 | 5360.8 | 8555.24 | 750 | 6895.5 | 6520.1 | 1514.5 | 750 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 33642.84
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 40.74 | 82.1 | 2212.73 | 40.74 | 1750.7 | 3180.99 | 5423.51 | 40.74 | 3882.73 | 1969.57 | 866.5 | 40.74 | 152.02 | 0 | 0 | 152.02 | 19561.59
| Протяженность, км | 28.2 | 27.84 | 31.5 | 28.2 | 103.8 | 119 | 140 | 28.2 | 150.7 | 138.6 | 118.9 | 28.2 | 29.14 | 0 | 0 | 29.14 | 887.68
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 532.29 | 1625.17 | 3305.72 | 532.29 | 5682.83 | 6088.67 | 7329.7 | 532.29 | 6923.43 | 7836.99 | 7058.68 | 532.29 | 1653.89 | 209.36 | 0 | 1863.25 | 48246.73
| Протяженность, км | 51.378 | 118.601 | 192.699 | 51.378 | 217.307 | 397.135 | 384.081 | 51.378 | 359.654 | 345.269 | 438.061 | 51.378 | 93.813 | 36.179 | 0 | 129.992 | 2634.177
| Количество РП,ТП, шт. | 7 | 17 | 62 | 7 | 99 | 95 | 99 | 7 | 91 | 96 | 92 | 7 | 30 | 3 | 0 | 33 | 691
Прочее, тыс. руб. |  | 595.45 | 1584.31 | 1905.84 | 595.45 | 3286.43 | 3615.85 | 5082.12 | 595.45 | 4097.62 | 3524.266 | 3007.604 | 595.45 | 766.395 | 352.345 | 142.61 | 1261.35 | 27960.84
Итого, тыс. руб. |  | 1918.48 | 3327.58 | 8935.39 | 14181.45 | 11971.56 | 18246.31 | 26390.57 | 56608.44 | 21799.28 | 19850.926 | 12447.284 | 54097.49 | 3820.305 | 561.705 | 142.61 | 4524.62 | 129412
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.4 | 10455.8 | 0 | 8945.2 | 8569 | 7485.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 40794.3
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 9.44 | 692.25 | 33.42 | 9.44 | 1000.72 | 3610.13 | 4652.49 | 9.44 | 2525.89 | 2463.34 | 2395.66 | 9.44 | 11.39 | 22.03 | 0 | 33.42 | 17416.76
| Протяженность, км | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 49.62 | 101.84 | 131.56 | 0 | 85.36 | 60.37 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.07
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 118.3866 | 169.4304 | 192.999 | 118.3866 | 3638.4598 | 12565.0379 | 18082.4633 | 118.3866 | 19872.1958 | 16796.3492 | 15652.7041 | 118.3866 | 498.1513 | 134.328 | 72.151 | 704.6303 | 87792.6565
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.577 | 122.782 | 197.454 | 0 | 298.524 | 152.929 | 139.331 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 953.397
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 114 | 103 | 0 | 92 | 71 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531
Прочее, тыс. руб. |  | 260.6 | 692.2 | 1776.8 | 260.6 | 2765.72 | 4478.62 | 6293.56 | 260.6 | 5158.41 | 5338.61 | 4426.18 | 260.6 | 962.41 | 261.49 | 170.4 | 1394.3 | 32585
Итого, тыс. руб. |  | 388.4266 | 1553.8804 | 2003.219 | 3945.526 | 7404.8998 | 25985.1879 | 39484.3133 | 72874.4011 | 36501.6958 | 33167.2992 | 29959.6441 | 99628.6392 | 1479.7513 | 417.848 | 242.551 | 2140.1503 | 178588.7165
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2273.84 | 2933.33 | 0 | 4778.99 | 1518.13 | 917.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12454.14
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 149.2 | 0 | 0 | 142.4 | 487.4 | 2887.36 | 0 | 9616.7 | 6289.84 | 8159.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27732.11
| Протяженность, км | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.7 | 55.5 | 0 | 104.24 | 98.28 | 188.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.93
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 727.16 | 1908.01 | 1731.47 | 727.16 | 2604.72 | 8102.78 | 9663.6 | 727.16 | 9001.45 | 15018.41 | 10443.83 | 727.16 | 313 | 273 | 190 | 776 | 59977.43
| Протяженность, км | 2.15 | 38.85 | 5.12 | 2.15 | 16.5 | 137.34 | 67.95 | 2.15 | 166.74 | 411.29 | 205.98 | 2.15 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.84 | 1052.76
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 4 | 10 | 1 | 38 | 100 | 111 | 1 | 109 | 107 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
Прочее, тыс. руб. |  | 0 | 6.12 | 648.31 | 0 | 1547.48 | 1962.62 | 4725.01 | 0 | 5703.36 | 4960.67 | 2445.1 | 0 | 660 | 634 | 500 | 1794 | 23792.67
Итого, тыс. руб. |  | 727.16 | 2063.33 | 2401.78 | 5192.27 | 4304.6 | 12826.64 | 20209.3 | 37340.54 | 29100.5 | 27787.05 | 21965.99 | 78853.54 | 973 | 907 | 690 | 2570 | 123956.35
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.4 | 2217.5 | 4017.5 | 0 | 5628.4 | 3877.8 | 3296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20177
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 177.5 | 1986.43 | 753.5 | 177.5 | 3195.2 | 474.43 | 5218.77 | 177.5 | 5130.2 | 3995.28 | 8545.6 | 177.5 | 656 | 0 | 0 | 656 | 30132.91
| Протяженность, км | 0 | 59.5 | 21.82 | 0 | 100 | 21.6 | 57 | 0 | 69.72 | 103 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.54
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 318.079 | 817.635 | 2247.0667 | 318.079 | 9766.9502 | 18183.0816 | 28343.4245 | 318.079 | 29410.0774 | 22373.5787 | 16197.2922 | 318.079 | 467.116 | 0 | 0 | 467.116 | 128124.3013
| Протяженность, км | 0 | 6.965 | 87.447 | 0 | 179.785 | 305.25 | 430.356 | 0 | 457.722 | 303.082 | 284.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.958
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 2 | 3 | 0 | 39 | 70 | 83 | 0 | 81 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409
Прочее, тыс. руб. |  | 842.29 | 1275.062 | 1617.851 | 842.29 | 4100.655 | 4762.162 | 4985.93 | 842.29 | 4402.69 | 4892.38 | 4442.3587 | 842.29 | 769.24 | 548.46 | 262.75 | 1580.45 | 32901.8287
Итого, тыс. руб. |  | 1337.869 | 4079.127 | 4618.4177 | 10035.4137 | 18202.2052 | 25637.1736 | 42565.6245 | 86405.0033 | 44571.3674 | 35139.0387 | 32481.651 | 112192.0571 | 1892.356 | 548.46 | 262.75 | 2703.566 | 211336.04
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 278.9 | 0 | 166 | 1195 | 3210.2 | 0 | 4053.84 | 7937.04 | 5337.02 | 0 | 222 | 100 | 0 | 322 | 22500
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 587.6 | 2676.18 | 4194.97 | 0 | 3066.2 | 3413.7 | 4808.56 | 0 | 774.2 | 0 | 0 | 774.2 | 19540.66
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.76 | 96.87 | 0 | 59.33 | 137.42 | 64.43 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 | 426.71
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 151.05 | 231.89 | 1275.68 | 151.05 | 8009.29 | 11164.33 | 13554.41 | 151.05 | 14056.84 | 14204.34 | 9322.27 | 151.05 | 1357.9 | 33.6 | 70.8 | 1462.3 | 73432.4
| Протяженность, км | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 56.86 | 224.98 | 138.24 | 0 | 235.75 | 196.37 | 168.75 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 1042.12
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 26 | 29 | 0 | 24 | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 155
Прочее, тыс. руб. |  | 320 | 495.56 | 1476.13 | 320 | 2912.34 | 3887.99 | 6116.31 | 320 | 6934.25 | 9038.74 | 7436.78 | 320 | 491.84 | 370 | 570 | 1431.84 | 40049.94
Итого, тыс. руб. |  | 471.05 | 727.45 | 3049.96 | 4248.46 | 11675.23 | 18923.5 | 27075.89 | 57674.62 | 28111.13 | 34593.82 | 26904.63 | 89609.58 | 2845.94 | 503.6 | 640.8 | 3990.34 | 155523
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 169.746 | 492.4919 | 437.3071 | 169.746 | 805.4684 | 4240.3404 | 3327.1166 | 169.746 | 2334.0283 | 3349.6242 | 2124.152 | 169.746 | 484.5006 | 248.341 | 34.5 | 767.3416 | 18047.6166
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 82.5 | 253.8 | 1575.2551 | 82.5 | 397.9691 | 2260.7793 | 269.7347 | 82.5 | 603.0992 | 1211.9416 | 900.6294 | 82.5 | 97.5 | 52.5 | 0 | 150 | 7705.7083
| Протяженность, км | 0 | 6.22 | 50.23 | 0 | 26.3 | 19.71 | 53.848 | 0 | 58.7 | 88.3 | 102.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.267
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 309.96 | 586.08 | 687.96 | 309.96 | 4992.1647 | 8413.5714 | 10024.8563 | 309.96 | 8558.1165 | 8487.5947 | 6811.1634 | 309.96 | 572.76 | 423.36 | 203.88 | 1200 | 50071.4671
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.874 | 77.127 | 102.948 | 0 | 125.279 | 156.054 | 96.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.944
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 14 | 0 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
Прочее, тыс. руб. |  | 91.7358 | 492.3489 | 473.5181 | 91.7358 | 749.9418 | 1767.5388 | 1624.6614 | 91.7358 | 1794.0032 | 1764.6985 | 2157.4095 | 91.7358 | 225.811 | 136.7683 | 18.2047 | 380.784 | 11296.64
Итого, тыс. руб. |  | 653.9417 | 1824.7208 | 3174.0403 | 5652.7028 | 6945.544 | 16682.2299 | 15246.3691 | 38874.1429 | 13289.2473 | 14813.859 | 11993.3543 | 40096.4606 | 1380.5716 | 860.9693 | 256.5847 | 2498.1256 | 87121.432
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 285.41 | 0 | 1467.94 | 4799 | 6868.29 | 0 | 7907.67 | 4548.25 | 4595.74 | 0 | 615.3 | 0 | 0 | 615.3 | 31087.6
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 304.37 | 96.68 | 0 | 282.44 | 2638.94 | 3522.19 | 0 | 4110.37 | 4700.44 | 5325.07 | 0 | 428.04 | 0 | 0 | 428.04 | 21408.54
| Протяженность, км | 0 | 10 | 32.09 | 0 | 104.27 | 184.936 | 315.385 | 0 | 355.501 | 371.006 | 570.505 | 0 | 35.308 | 0 | 0 | 35.308 | 1979.001
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 368.54 | 1319 | 0 | 1824.77 | 8134.96 | 14417.66 | 0 | 16417.54 | 16730.24 | 14880.72 | 0 | 2800.23 | 0 | 0 | 2800.23 | 76893.66
| Протяженность, км | 0 | 12.4 | 13.934 | 0 | 42.895 | 68.372 | 241.367 | 0 | 314.848 | 274.094 | 243.367 | 0 | 60.633 | 0 | 0 | 60.633 | 1271.91
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 51 | 0 | 36 | 83 | 87 | 0 | 82 | 82 | 109 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 555
Прочее, тыс. руб. |  | 1071.94 | 2072.96 | 2460.24 | 1071.94 | 3481.97 | 6523.1 | 9135.98 | 1071.94 | 10338.84 | 10902.01 | 7480.92 | 1071.94 | 1364.2 | 554.63 | 223.41 | 2142.24 | 55610.2
Итого, тыс. руб. |  | 1071.94 | 2745.87 | 4161.33 | 7979.14 | 7057.12 | 22096 | 33944.12 | 63097.24 | 38774.42 | 36880.94 | 32282.45 | 107937.81 | 5207.77 | 554.63 | 223.41 | 5985.81 | 185000
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5338.81 | 0 | 4879.45 | 4453.41 | 3300.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17972.25
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | 3065.401 | 1434.12 | 0 | 1736.07 | 1305.53 | 2772.1 | 0 | 415.87 | 0 | 0 | 415.87 | 10829.181
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.98 | 0 | 0 | 20 | 87.28 | 113.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 756.028 | 1002.958 | 1063.688 | 756.028 | 4073.8 | 9909.51 | 16506.766 | 756.028 | 14873.906 | 13923.826 | 11605.34 | 756.028 | 838.914 | 439.116 | 528.194 | 1806.224 | 75522.046
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.053 | 112.84 | 127.668 | 0 | 154.695 | 113.613 | 208.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.919
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 32 | 0 | 16 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
Прочее, тыс. руб. |  | 100.07 | 891.312 | 1625.55 | 100.07 | 2301.46 | 2691.17 | 7383.61 | 100.07 | 3514.53 | 2720.62 | 3073.33 | 100.07 | 525.55 | 224.816 | 154.71 | 905.076 | 25206.728
Итого, тыс. руб. |  | 856.098 | 1894.27 | 2689.238 | 5439.606 | 6475.35 | 15666.081 | 30663.306 | 52804.737 | 25003.956 | 22403.386 | 20751.35 | 68158.692 | 1780.334 | 663.932 | 682.904 | 3127.17 | 129530.205
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 5510 | 0 | 7770 | 7640 | 6312.2 | 0 | 1184.3 | 0 | 0 | 1184.3 | 30771.5
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.5308 | 5460.4145 | 0 | 12418.4139 | 12545.4327 | 11173.5278 | 0 | 1525.8458 | 36.2817 | 404.0053 | 1966.1328 | 45343.4526
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.07 | 51.342 | 0 | 126.685 | 200.079 | 120.756 | 0 | 44.934 | 0 | 28.7 | 73.634 | 606.566
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 56.929 | 128.68 | 3086.2657 | 56.929 | 3127.0978 | 9278.773 | 17923.777 | 56.929 | 17042.6881 | 16749.4597 | 11561.6636 | 56.929 | 1757.5855 | 513.768 | 0 | 2271.3535 | 81226.6875
| Протяженность, км | 0 | 6.16 | 29.695 | 0 | 30.939 | 56.958 | 137.455 | 0 | 157.559 | 121.985 | 214.326 | 0 | 30.273 | 1.975 | 0 | 32.248 | 787.325
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 24 | 31 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 186
Прочее, тыс. руб. |  | 507.91 | 879.65 | 1544.32 | 507.91 | 2468.49 | 5066.01 | 10791.35 | 507.91 | 13365.56 | 12329.81 | 5454.45 | 507.91 | 1351.72 | 346.44 | 178.61 | 1876.77 | 54284.32
Итого, тыс. руб. |  | 564.839 | 1008.33 | 4630.5857 | 6203.7547 | 5595.5878 | 18479.3139 | 39685.5414 | 63760.4431 | 50596.6621 | 49264.7025 | 34501.8414 | 134363.2059 | 5819.4513 | 896.4897 | 582.6153 | 7298.5563 | 211625.9601
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 90.7789 | 97.9645 | 0 | 520.8673 | 2027.3972 | 6358.4825 | 0 | 4585.2957 | 8080.4653 | 2877.8899 | 0 | 512.7251 | 0 | 0 | 512.7251 | 25151.8662
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 658.9381 | 747.8657 | 871.513 | 658.9381 | 563.7244 | 1382.587 | 3535.815 | 658.9381 | 2422.6492 | 3448.2444 | 3559.3685 | 658.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17190.7052
| Протяженность, км | 1.193 | 1.358 | 2.084 | 1.193 | 22.6 | 70.318 | 69.38 | 1.193 | 33.514 | 6.57 | 145.433 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.45
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 562.5485 | 1444.0096 | 1750.6425 | 562.5485 | 6156.6698 | 14557.9228 | 17150.6114 | 562.5485 | 13350.3043 | 16897.7215 | 13840.6101 | 562.5485 | 4601.4638 | 754.7552 | 211.9107 | 5568.1297 | 91279.17
| Протяженность, км | 14.598 | 62.13 | 62.523 | 14.598 | 62.411 | 31.384 | 172.405 | 14.598 | 165.061 | 227.661 | 729.434 | 14.598 | 60.582 | 0 | 0 | 60.582 | 1588.189
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 27 | 28 | 0 | 57 | 89 | 99 | 0 | 92 | 96 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 594
Прочее, тыс. руб. |  | 692.6 | 1054.581 | 1591.769 | 692.6 | 2567.7991 | 4094.6125 | 7391.2356 | 692.6 | 6100.8749 | 6733.9223 | 6065.9521 | 692.6 | 1212.9164 | 276 | 65 | 1553.9164 | 37847.263
Итого, тыс. руб. |  | 1914.0866 | 3337.2351 | 4311.889 | 9563.2107 | 9809.0606 | 22062.5194 | 34436.1444 | 66307.7244 | 26459.1241 | 35160.3535 | 26343.8206 | 87963.2982 | 6327.1053 | 1030.7552 | 276.9107 | 7634.7712 | 171469.0045
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 39 | 45 | 42 | 36 | 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164
| Затраты, тыс. руб. | 919.746 | 854.3211 | 2853.5418 | 4627.6088 | 7618.2265 | 34306.7338 | 67422.4363 | 109347.3966 | 69038.0236 | 63768.4674 | 44604.0369 | 177410.5279 | 4970.5737 | 348.341 | 34.5 | 5353.4147 | 296738.948
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 969.1181 | 4216.0157 | 5562.3481 | 10747.4819 | 9687.8636 | 24577.3953 | 41258.9371 | 75524.196 | 47178.0839 | 43928.7575 | 53639.0119 | 144745.8534 | 4060.8658 | 110.8117 | 404.0053 | 4575.6828 | 235593.214
| Протяженность, км | 29.393 | 144.618 | 137.724 | 311.735 | 439.775 | 814.574 | 1040.635 | 2294.984 | 1194.71 | 1387.475 | 2003.814 | 4585.999 | 128.282 | 0 | 28.7 | 156.982 | 7349.7
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3532.4311 | 8282.403 | 17154.8 | 28969.634 | 59222.837 | 125603.1916 | 179392.1082 | 364218.1369 | 180428.5895 | 172566.8367 | 138152.417 | 491147.8433 | 16773.2401 | 2781.2872 | 1276.9357 | 20831.463 | 905167.0772
| Протяженность, км | 68.126 | 245.106 | 400.716 | 713.948 | 786.015 | 1758.888 | 2254.86 | 4799.763 | 2825.407 | 2699.784 | 3069.302 | 8594.493 | 313.4 | 38.414 | 0.22 | 352.034 | 14460.238
| Количество РП,ТП, шт. | 8 | 52 | 182 | 242 | 466 | 761 | 831 | 2058 | 765 | 747 | 653 | 2165 | 82 | 4 | 0 | 86 | 4551
Прочее, тыс. руб. |  | 4617.4319 | 9618.911 | 15342.5701 | 29578.9131 | 29496.0889 | 47423.2354 | 67633.4 | 144552.7243 | 68216.8149 | 70971.8624 | 54310.1083 | 193498.7856 | 9959.2298 | 5131.3117 | 3680.5093 | 18771.0508 | 386401.4737
Итого, тыс. руб. |  | 10038.7271 | 22971.6507 | 40913.26 | 73923.6378 | 106025.016 | 231910.5562 | 355706.8816 | 693642.4537 | 364861.5119 | 351235.924 | 290705.5742 | 1006803.0101 | 35763.9094 | 8371.7516 | 5395.9503 | 49531.6113 | 1823900.7129