## Лист1
График ремонтов ОАО "МРСК Центра" на 2008 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Затраты, тыс. руб. | 308.21 | 988.47 | 1219.72 | 1784.9133 | 3422.4433 | 2001.11 | 3114.3333 | 1448.7133 | 1200 | 1309.7933 | 1231.9833 | 1225.9033 | 19255.5933
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 184.08 | 242.91 | 591.1 | 1003.4167 | 675.1567 | 710.5267 | 658.4867 | 213.6067 | 2173.4867 | 547.3467 | 547.3467 | 547.3467 | 8094.81
| Протяженность, км | 47.4 | 55 | 32.65 | 112.4 | 157.9 | 138.99 | 157.99 | 90.84 | 155.83 | 100.7 | 83.5 | 0 | 1133.2
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3843.41 | 3711.77 | 2868.12 | 8413.3033 | 16246.9533 | 20949.2533 | 23135.8733 | 20250.8433 | 12462.0133 | 12256.1233 | 11682.5833 | 11597.4333 | 147417.68
| Протяженность, км | 473.77 | 617.16 | 503.74 | 764.73 | 744.5 | 792.74 | 841.09 | 632.96 | 566.3 | 579.61 | 549.34 | 360.41 | 7426.35
| Количество РП,ТП, шт. | 44 | 113 | 199 | 380 | 342 | 363 | 321 | 338 | 304 | 269 | 157 | 71 | 2901
Прочее |  | 1018.83 | 1379.98 | 1103.74 | 3271.1356 | 4225.9456 | 6992.9256 | 1799.9056 | 388.9356 | 676.1456 | 3186.3656 | 3145.3756 | 2995.8456 | 30185.13
Итого, тыс. руб. |  | 5354.53 | 6323.13 | 5782.68 | 14472.7689 | 24570.4989 | 30653.8156 | 28708.5989 | 22302.0989 | 16511.6456 | 17299.6289 | 16607.2889 | 16366.5289 | 204953.2133
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14
| Затраты, тыс. руб. | 365.53 | 422.54 | 641.47 | 1706.7856 | 1613.4956 | 3190.1056 | 3015.84 | 2411.2456 | 2580.8156 | 1025 | 1045 | 1002 | 19019.8278
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 457.81 | 335.91 | 404.06 | 621.46 | 921.79 | 903.76 | 1384.5 | 1319 | 1350.87 | 1230.56 | 959.29 | 799.8 | 10688.81
| Протяженность, км | 11.2 | 47.4 | 41.62 | 31.9 | 40.3 | 43.8 | 41.9 | 39.9 | 48.9 | 33.68 | 15.6 | 0 | 396.2
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 12563.03 | 2574.44 | 2546.54 | 2826.9144 | 3667.4144 | 4322.1144 | 4058.0144 | 4179.0144 | 3362.8144 | 2242.7144 | 1967.2144 | 1568.6144 | 45878.84
| Протяженность, км | 93.75 | 178.64 | 175.57 | 200.4522 | 223.7722 | 235.4122 | 239.6422 | 215.2222 | 232.1722 | 66.3022 | 132.5922 | 42.9422 | 2036.47
| Количество РП,ТП, шт. | 31 | 42 | 47 | 64 | 59 | 55 | 58 | 54 | 47 | 34 | 27 | 11 | 529
Прочее |  | 2239.27 | 1558.23 | 707.44 | 1457.1411 | 1942.1411 | 788.3411 | 1829.8411 | 1829.4211 | 2014.8411 | 1491.4011 | 1601.3411 | 1128.8811 | 18588.29
Итого, тыс. руб. |  | 15625.64 | 4891.12 | 4299.51 | 6612.3011 | 8144.8411 | 9204.3211 | 10288.1956 | 9738.6811 | 9309.3411 | 5989.6756 | 5572.8456 | 4499.2956 | 94175.7678
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25
| Затраты, тыс. руб. | 174 | 94 | 44 | 1281.7889 | 3647.7889 | 2977.7889 | 5843.7889 | 3597.7889 | 7346.0889 | 485.7889 | 223.7889 | 143.7889 | 25860.4
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 227 | 452 | 23 | 1051.9222 | 2161.9222 | 1590.9222 | 1942.9222 | 2091.9222 | 3988.9222 | 657.9222 | 431.9222 | 457.9222 | 15078.3
| Протяженность, км | 15.65 | 8.55 | 4.85 | 120.1678 | 127.2678 | 117.2978 | 220.3178 | 192.9778 | 240.8778 | 75.1178 | 22.2178 | 9.3178 | 1154.61
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 858 | 963 | 1770.8 | 4801.2778 | 6313.2778 | 5798.2778 | 7643.2778 | 6723.2778 | 8458.2778 | 3375.6778 | 2123.2778 | 1473.2778 | 50301.7
| Протяженность, км | 42.7 | 77 | 103 | 264.0289 | 300.3289 | 291.8289 | 399.0289 | 354.3289 | 351.8289 | 142.5289 | 64.5289 | 32.9289 | 2424.06
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 8 | 32 | 78 | 112 | 108 | 114 | 132 | 116 | 51 | 30 | 20 | 804
Прочее |  | 1144.5 | 883.5 | 1321.3 | 1540.5 | 2797.7 | 672.4 | 2158.4 | 4367.3 | 8189.4 | 2278 | 2226 | 2028.8 | 29607.8
Итого, тыс. руб. |  | 2403.5 | 2392.5 | 3159.1 | 8675.4889 | 14920.6889 | 11039.3889 | 17588.3889 | 16780.2889 | 27982.6889 | 6797.3889 | 5004.9889 | 4103.7889 | 120848.2
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25
| Затраты, тыс. руб. | 72.1 | 163.22 | 159.74 | 118.6167 | 151.1967 | 1242.6167 | 2000 | 1556.9167 | 577.3967 | 106.53 | 245 | 154 | 6547.3333
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 49 | 70 | 11 | 142.3011 | 143.3011 | 511.0511 | 2291.3311 | 4704.2611 | 4174.8511 | 1058.1411 | 751.3011 | 1915.3011 | 15821.84
| Протяженность, км | 1.35 | 1.95 | 0.3 | 8.4011 | 8.4011 | 37.8711 | 101.8711 | 126.8111 | 92.5111 | 96.5411 | 101.6711 | 346.5711 | 924.25
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1040.48 | 2000.12 | 3573.02 | 1862.6444 | 3863.3744 | 5988.9644 | 4852.6544 | 6253.5644 | 3982.5344 | 3179.3644 | 2019.5044 | 3244.2944 | 41860.52
| Протяженность, км | 39.36 | 71.39 | 218.18 | 132.6878 | 144.3578 | 359.7078 | 712.3778 | 521.5578 | 334.3678 | 258.1978 | 269.5678 | 211.3578 | 3273.11
| Количество РП,ТП, шт. | 14 | 18 | 24 | 48 | 75 | 83 | 88 | 89 | 65 | 31 | 23 | 18 | 576
Прочее |  | 841.5 | 921.5 | 1149.98 | 353.3489 | 914.6789 | 2668.0089 | 3448.1289 | 2318.9889 | 2642.9089 | 564.0789 | 193.0789 | 714.6089 | 16730.81
Итого, тыс. руб. |  | 2003.08 | 3154.84 | 4893.74 | 2476.9111 | 5072.5511 | 10410.6411 | 12999.8211 | 15273.7311 | 11377.6911 | 4906.4911 | 2740.3411 | 5650.6611 | 80960.5
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45
| Затраты, тыс. руб. | 100.75 | 82.76 | 273.49 | 443.09 | 1101.53 | 2338.19 | 2531.02 | 3533.22 | 1060.58 | 91.5 | 537.55 | 334.4 | 12428.08
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 73.4 | 181.8 | 189.5 | 214.89 | 342.26 | 351.3 | 972.63 | 548.93 | 931.99 | 331.49 | 715.1 | 166.8 | 5020.09
| Протяженность, км | 0.56 | 9 | 13.2 | 46.65 | 118.89 | 74.29 | 59.19 | 57.09 | 51.93 | 50.45 | 7.02 | 8.8 | 497.07
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 5379.02 | 3297.38 | 3802.3 | 4839.99 | 5434.06 | 5568.94 | 5626.09 | 11928.23 | 7535.07 | 3633.02 | 1045 | 4667.7 | 62756.8
| Протяженность, км | 43.9 | 105.7 | 120.96 | 218.5 | 291.66 | 539.47 | 253 | 152.49 | 415.36 | 76.86 | 31.54 | 88.4 | 2337.84
| Количество РП,ТП, шт. | 23 | 39 | 43 | 59 | 82 | 85 | 189 | 32 | 29 | 26 | 25 | 12 | 644
Прочее |  | 3679.74 | 681.39 | 951.47 | 1217.23 | 1281.76 | 2023.86 | 2056.48 | 1690.57 | 1563.22 | 1420.86 | 741.77 | 346 | 17654.35
Итого, тыс. руб. |  | 9232.91 | 4243.33 | 5216.76 | 6715.2 | 8159.61 | 10282.29 | 11186.22 | 17700.95 | 11090.86 | 5476.87 | 3039.42 | 5514.9 | 97859.32
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21
| Затраты, тыс. руб. | 110 | 120 | 185 | 259.3333 | 749.3333 | 845.3333 | 3299.3333 | 2284.3333 | 5369.3333 | 629.3333 | 219.3333 | 79.3333 | 14150
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 66.5 | 87.8 | 298.5556 | 1078.4556 | 672.1556 | 700.5556 | 4390.9556 | 489.6556 | 110.4556 | 79.6556 | 13.3556 | 7988.1
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 47 | 70.95 | 33.4 | 89.93 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 288.38
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 10205 | 10279.9 | 13306 | 3405.5222 | 10774.8222 | 21133.9222 | 3143.4222 | 8387.3222 | 5442.2222 | 2402 | 1401 | 506.77 | 90387.9033
| Протяженность, км | 32.88 | 43.33 | 93.3 | 98.1689 | 164.2789 | 162.3489 | 133.0289 | 178.2289 | 184.6789 | 67.2089 | 25.3489 | 19.5089 | 1202.31
| Количество РП,ТП, шт. | 21 | 6 | 18 | 17 | 15 | 16 | 22 | 14 | 34 | 17 | 10 | 12 | 202
Прочее |  | 635 | 966 | 1219 | 1468.2222 | 1921.2222 | 3578.6222 | 2671.8222 | 6185.2222 | 7301.2222 | 1262.2222 | 1052.2222 | 522.2222 | 28783
Итого, тыс. руб. |  | 10950 | 11432.4 | 14797.8 | 5431.6333 | 14523.8333 | 26230.0333 | 9815.1333 | 21247.8333 | 18602.4333 | 4404.0111 | 2752.2111 | 1121.6811 | 141309.0033
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
| Затраты, тыс. руб. | 79.197 | 237.995 | 402.005 | 3122.0006 | 2352.2056 | 3725.5056 | 3173.8076 | 1348.7916 | 991.0006 | 329.0006 | 208.0006 | 113.9966 | 16083.506
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 833.2 | 265.489 | 172.7246 | 1615.0896 | 14.9846 | 564.1196 | 291.0436 | 950.0436 | 54.3606 | 0.00055556 | 0.00055556 | 4761.056
| Протяженность, км | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 172.6 | 24.5 | 56.96 | 22.52 | 56.6 | 17.9 | 0 | 0 | 389.98
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 470 | 763 | 947 | 1133 | 1834 | 2705.3 | 3544.3 | 3512 | 2257 | 1307 | 1152 | 604 | 20228.6
| Протяженность, км | 1 | 1.4 | 5.9 | 9.98 | 25.06 | 31.7 | 49.38 | 69.22 | 48.14 | 11.64 | 8.94 | 1.7 | 264.06
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 19 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 91
Прочее |  | 300 | 253 | 2681.9 | 490.9989 | 849.8019 | 6955.7769 | 1996.1959 | 1214.0379 | 2558.7099 | 295.0089 | 134.9989 | 765.7989 | 18496.228
Итого, тыс. руб. |  | 849.197 | 2087.195 | 4296.394 | 4918.724 | 6651.097 | 13401.567 | 9278.423 | 6365.873 | 6756.754 | 1985.37 | 1495 | 1483.796 | 59569.39
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32
| Затраты, тыс. руб. | 129.45 | 476.2 | 531.41 | 1143.1911 | 892.4911 | 1665.6711 | 2918.9711 | 2918.9711 | 2326.0311 | 2654.1311 | 1797.0111 | 195.5711 | 17649.1
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 468.82 | 539.19 | 845.02 | 538.8911 | 600 | 1247.3911 | 4124.0511 | 4509.35 | 3785.4511 | 2023.0511 | 2331.8311 | 1271.5511 | 22284.5978
| Протяженность, км | 19 | 32.75 | 35.1 | 36.1044 | 63.0344 | 39.2344 | 98.6844 | 90.3744 | 95.7044 | 47.6744 | 2.2344 | 2.2344 | 562.13
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 243.08 | 467.07 | 1176.25 | 1190 | 1456 | 1721 | 10451.61 | 9276.9833 | 8712.0133 | 14209.8733 | 6843.9133 | 699.6533 | 56447.4467
| Протяженность, км | 11.81 | 46.92 | 64.44 | 90.9944 | 167.2744 | 111.9744 | 178.7544 | 180.5 | 460.1544 | 308.2144 | 113.9044 | 100 | 1834.9411
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 5 | 11 | 31 | 40 | 54 | 81 | 99 | 162 | 63 | 29 | 1 | 579
Прочее |  | 810.95 | 1765.84 | 3070.23 | 1063.7444 | 1802 | 5154.7644 | 6854.7544 | 6850.3444 | 6317.41 | 7595.3144 | 7049.8244 | 3251.9344 | 51587.1111
Итого, тыс. руб. |  | 1652.3 | 3248.3 | 5622.91 | 3935.8267 | 4750.4911 | 9788.8267 | 24349.3867 | 23555.6489 | 21140.9056 | 26482.37 | 18022.58 | 5418.71 | 147968.2556
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26
| Затраты, тыс. руб. | 120 | 161 | 75 | 292.7778 | 1547.7778 | 2218.7778 | 3267.7778 | 1831.7778 | 1775.7778 | 747.7778 | 421 | 415.56 | 12875.0044
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 63 | 20 | 14 | 156 | 773 | 830 | 629 | 662 | 746 | 711 | 745 | 654 | 6003
| Протяженность, км | 2.3 | 23.9 | 0 | 0 | 102.5 | 208.58 | 78.1 | 155.12 | 117.33 | 22.84 | 35.18 | 0 | 745.85
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1078 | 1330 | 1633 | 2635.8889 | 1553.8889 | 5557.8889 | 5500.8889 | 6548.8889 | 3977.8889 | 1842.8889 | 886.8889 | 873.8889 | 33420
| Протяженность, км | 12.16 | 10.53 | 26.29 | 90.13 | 137.08 | 212.48 | 186.74 | 217.29 | 143.87 | 52.17 | 7.76 | 10.81 | 1107.31
| Количество РП,ТП, шт. | 12 | 16 | 15 | 28 | 7 | 32 | 43 | 56 | 36 | 22 | 11 | 7 | 285
Прочее |  | 2291 | 348 | 267 | 301 | 358 | 431.6667 | 444.6667 | 401.6667 | 288.6667 | 203 | 245 | 236.33 | 5815.9967
Итого, тыс. руб. |  | 3552 | 1859 | 1989 | 3385.6667 | 4232.6667 | 9038.3333 | 9842.3333 | 9444.3333 | 6788.3333 | 3504.6667 | 2297.8889 | 2179.7789 | 58114.0011
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21
| Затраты, тыс. руб. | 20 | 20 | 40 | 1139.215 | 3579.68 | 5228.21 | 4184.55 | 4236.83 | 1953.21 | 146 | 33 | 0 | 20580.695
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 10 | 32.2 | 838.87 | 730.77 | 1294.53 | 2088.4 | 1342.73 | 1305.36 | 2089.87 | 571.51 | 123.6 | 16 | 10443.84
| Протяженность, км | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 88.5 | 115.5 | 98.15 | 129.2 | 75.9 | 25.4 | 20.2 | 0 | 571.95
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1331.5 | 1653.6 | 1802.63 | 2209.99 | 2489.88 | 4196.29 | 4671.39 | 5206.03 | 3928.46 | 1882.06 | 1632.18 | 1470.6 | 32474.61
| Протяженность, км | 21.05 | 31.1 | 39.19 | 56.65 | 74.22 | 192.04 | 134.08 | 84.85 | 116.41 | 54.27 | 51.31 | 20.03 | 875.2
| Количество РП,ТП, шт. | 16 | 19 | 22 | 33 | 25 | 23 | 27 | 32 | 24 | 18 | 26 | 15 | 280
Прочее |  | 614.5 | 349 | 1341 | 2763.545 | 2064.55 | 2665.7 | 2616.3 | 2349 | 2036 | 1502 | 1004 | 958 | 20263.595
Итого, тыс. руб. |  | 1976 | 2054.8 | 4022.5 | 6843.52 | 9428.64 | 14178.6 | 12814.97 | 13097.22 | 10007.54 | 4101.57 | 2792.78 | 2444.6 | 83762.74
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20
| Затраты, тыс. руб. | 67.4 | 681.9 | 221.4 | 1238.7874 | 2698.1874 | 2765.9874 | 3093.0874 | 3261.6874 | 3159.4874 | 1592.1874 | 755.6874 | 514.0874 | 20049.887
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 185.1 | 1055.5 | 1102 | 1203 | 1521 | 1692.8108 | 2055.4108 | 2036.4108 | 1942.5108 | 1541.85 | 854 | 695 | 15884.5931
| Протяженность, км | 0 | 0.5 | 13.4 | 1.8322 | 21.8322 | 54.5922 | 60.5322 | 26.1322 | 36.4822 | 65.9022 | 80.6322 | 35.7322 | 397.57
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1637.6 | 2857.4 | 4002.6 | 3807.0822 | 5001.6822 | 7660.1822 | 7500.5822 | 7943.4822 | 6730.8822 | 4685.9822 | 3260.0822 | 3752.2822 | 58839.84
| Протяженность, км | 168.95 | 196.402 | 276.52 | 236.1638 | 185.2738 | 441.6038 | 274.1138 | 421.4438 | 338.2138 | 169.6138 | 233.1938 | 275.5738 | 3217.066
| Количество РП,ТП, шт. | 59 | 80 | 83 | 97 | 97 | 111 | 114 | 107 | 101 | 88 | 80 | 75 | 1092
Прочее |  | 405.4 | 649 | 1210 | 1921.7584 | 1299.8884 | 1022.8484 | 2048.9284 | 1874.5084 | 1759.5184 | 1085.2084 | 423 | 213.62 | 13913.6791
Итого, тыс. руб. |  | 2295.5 | 5243.8 | 6536 | 8170.6281 | 10520.7581 | 13141.8289 | 14698.0089 | 15116.0889 | 13592.3989 | 8905.2281 | 5292.7697 | 5174.9897 | 108687.9992
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 43 | 57 | 55 | 37 | 16 | 2 | 0 | 238
| Затраты, тыс. руб. | 1546.637 | 3448.085 | 3793.235 | 12529.3886 | 21805.0186 | 31745.2986 | 38355.8606 | 29244.1646 | 27331.4936 | 7982.7236 | 4580.8936 | 2136.6196 | 184499.418
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1718.21 | 3829.21 | 4005.839 | 4698.742 | 8663.107 | 11378.302 | 19065.737 | 25018.951 | 24676.651 | 7859.248 | 6286.458 | 4868.588 | 122069.043
| Протяженность, км | 97.46 | 217.95 | 150.22 | 378.0556 | 948.2256 | 925.6056 | 1007.0956 | 1020.8956 | 1008.5656 | 536.2056 | 368.2556 | 402.6556 | 7061.19
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 38649.12 | 29897.68 | 37428.26 | 34082.1167 | 57187.6767 | 95220.1467 | 82801.2667 | 93266.5067 | 67849.1767 | 50703.7267 | 24572.3967 | 28355.8667 | 640013.94
| Протяженность, км | 941.33 | 1379.572 | 1677.09 | 2192.486 | 2857.806 | 3771.306 | 3401.236 | 3028.436 | 3291.496 | 906.616 | 1488.026 | 1063.316 | 25998.716
| Количество РП,ТП, шт. | 228 | 349 | 500 | 844 | 960 | 1054 | 1094 | 941 | 890 | 464 | 422 | 237 | 7983
Прочее |  | 14980.69 | 9955.44 | 15857.06 | 15224.4023 | 18843.0403 | 37186.0253 | 30727.7343 | 31601.0963 | 36949.5983 | 19642.9573 | 13996.4173 | 6661.5273 | 251625.989
Итого, тыс. руб. |  | 56894.657 | 47130.415 | 61084.394 | 66534.6496 | 106498.8426 | 175529.7726 | 170950.5986 | 179130.7186 | 156806.9196 | 86188.6556 | 49436.1656 | 42022.6016 | 1198208.39